## Comerciais
TRANSMISSÃO - BRBCABA16 | DESCRIÇÃO DO ITEM | PART NUMBER | DESENHO SAP | QUANT | REQUISIÇÃO DE COMPRAS | DESENHO¦REQUISIÇÃO | STATUS DE LIBERAÇÃO DA RC | COMPRADOR | OC | STATUS DE LIBERAÇÃO DA OC | FORNECEDOR | DATA DE ENTREGA | NF ENTRADA | Nº PULL / CROSS | OBSERVAÇÕES
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-40-15-I-P-A | 536301-ADN-40-15-I-P-A | TSXXX-0000056291 | 4 | 500771858 | TSXXX-0000056291 ¦ 500771858 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611. | Material faltante se encontra no pedido 24843. Falta 1 item ( foi pedido para outro projeto PS:0310241004).
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224-DSBC-40-60-PPVA-N3 | TEXXX-0000012702 | 4 | 500771859 | TEXXX-0000012702 ¦ 500771859 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | MUNHÃO OSCILANTE | 174414-ZNCF-63 | TLXXX-0000001853 | 2 | 500771860 | TLXXX-0000001853 ¦ 500771860 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | TLXXX-0000015707 | 2 | 500771861 | TLXXX-0000015707 ¦ 500771861 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872-DFM-50-50-P-A-GF | TAL-S340413 | 2 | 500771862 | TAL-S340413 ¦ 500771862 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-100-30-A-P-A | 536378-ADN-100-30-A-P-A | TLXXX-0000002007 | 1 | 500771863 | TLXXX-0000002007 ¦ 500771863 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BATENTE | 226900121 | TLXXX-0000027032 | 12 | 500771896 | TLXXX-0000027032 ¦ 500771896 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611. | 1 unidade na NF 44472.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 2430DU | TLXXX-0000027006 | 2 | 500771775 | TLXXX-0000027006 ¦ 500771775 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 3540DU | TLXXX-0000027007 | 4 |  | TLXXX-0000027007 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | COIL SPRING | ARJ0111251005 | TLXXX-0000027008 | 2 |  | TLXXX-0000027008 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224-DSBC-40-60-PPVA-N3 | TEXXX-0000012702 | 2 | 500771897 | TEXXX-0000012702 ¦ 500771897 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | TEXXX-0000018312 | 4 | 500771779 | TEXXX-0000018312 ¦ 500771779 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | TRILHO PARA PATIM | R1605 204 31.340 | TMC000000007484 | 4 | 500771780 | TMC000000007484 ¦ 500771780 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PATINS P GUIA LINEAR - TAMANHO 25 | R1651 2 | TMC000000015584 | 16 | 500771898 | TMC000000015584 ¦ 500771898 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 8 | 500771781 | TLXXX-0000000290 ¦ 500771781 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONAL GRLA-1/4-QS-8-D | 193147-GRLA-1/4-QS-8-D | TMPFD0000000104 | 12 | 500771899 | TMPFD0000000104 ¦ 500771899 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 8 | 500771783 | UBALL0106 ¦ 500771783 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO RADIAL 25X 47X12 | 6005-2RS | TSXXX-0000022727 | 4 | 500771784 | TSXXX-0000022727 ¦ 500771784 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | - | 10940 | - | 8 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | TLXXX-0000015707 | 1 | 500771900 | TLXXX-0000015707 ¦ 500771900 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | MUNHÃO OSCILANTE | 174414-ZNCF-63 | TLXXX-0000001853 | 1 | 500771901 | TLXXX-0000001853 ¦ 500771901 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PATINS DE ESFERAS | R1653 722 20 | TEXXX-0000030436 | 4 | 500771785 | TEXXX-0000030436 ¦ 500771785 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.782m.2500.10.075.0 2100 34PZ+A1 | TLXXX-0000027228 | 2 | 500776291 | TLXXX-0000027228 ¦ 500776291 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872-DFM-50-50-P-A-GF | TAL-S340413 | 1 | 500771902 | TAL-S340413 ¦ 500771902 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 725 00 | TSXXX-0000008249 | 16 | 500771903 | TSXXX-0000008249 ¦ 500771903 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO | W 6205-2RS1 | TLXXX-0000027338 | 4 | 500798473 | TLXXX-0000027338 ¦ 500798473 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 11/12- PS:1112241904
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | GUIA LINEAR | R1605 704 31 680 (20 80X8 20) | TEXXX-0000035351 | 4 | 500771787 | TEXXX-0000035351 ¦ 500771787 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PORCA | ZM-25 | TLXXX-0000020875 | 2 | 500771790 | TLXXX-0000020875 ¦ 500771790 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF2575-2RS-PE | TLXXX-0000017343 | 2 | 500771791 | TLXXX-0000017343 ¦ 500771791 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SERVO MOTOR SÍNCRONO 1FK7-CT PN:1.9KW | 1FK7062-2AF71-1RH0-Z_V42 | TLL-20001048843 | 4 |  | TLL-20001048843 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CHAVE MECANICA | BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L | TLXXX-0000027164 | 6 | 500776253 | TLXXX-0000027164 ¦ 500776253 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | TLXXX-0000000302 | 4 | 500771904 | TLXXX-0000000302 ¦ 500771904 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | TAL-S337546 | 4 | 500771905 | TAL-S337546 ¦ 500771905 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | REGUA PARA CAMES | BNL 53.04.120.03.1000 | TLXXX-0000027381 | 6 | 500798474 | TLXXX-0000027381 ¦ 500798474 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | item cancelado - será reaproveitado sem requisição. desenho diferente da folha de transmissão. Email enviado para Paulo Gesualdo no dia 07/11.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PATINS DE ESFERAS | R1653 722 20 | TEXXX-0000030436 | 12 | 500771906 | TEXXX-0000030436 ¦ 500771906 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872-DFM-50-50-P-A-GF | TAL-S340413 | 1 | 500771907 | TAL-S340413 ¦ 500771907 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 11 | 500771908 | TLXXX-0000000290 ¦ 500771908 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 11 | 500771909 | UBALL0106 ¦ 500771909 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | T2269.021 | 10 | 500771774 | T2269.021 ¦ 500771774 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 3540DU | TLXXX-0000027007 | 4 | 500771910 | TLXXX-0000027007 ¦ 500771910 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | COIL SPRING | ARJ0111251005 | TLXXX-0000027008 | 2 | 500771911 | TLXXX-0000027008 ¦ 500771911 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | TAXXX-0000022526 | 16 | 500771912 | TAXXX-0000022526 ¦ 500771912 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | TAXXX-0000022526 | 16 | 500771778 | TAXXX-0000022526 ¦ 500771778 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224-DSBC-40-60-PPVA-N3 | TEXXX-0000012702 | 2 | 500771913 | TEXXX-0000012702 ¦ 500771913 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | TEXXX-0000018312 | 4 | 500771914 | TEXXX-0000018312 ¦ 500771914 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | TRILHO PARA PATIM | R1605 204 31.340 | TMC000000007484 | 4 | 500771915 | TMC000000007484 ¦ 500771915 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO RADIAL 25X 47X12 | 6005-2RS | TSXXX-0000022727 | 4 | 500771916 | TSXXX-0000022727 ¦ 500771916 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-40-15-I-P-A | 536301-ADN-40-15-I-P-A | TSXXX-0000056291 | 2 | 500771917 | TSXXX-0000056291 ¦ 500771917 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 04/12- Cross Docking PS:0412241046 | NF 2507677 Material faltante se encontra no pedido 24843. Material pedido para outra transmissão de outro projeto PS:2309241138.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | TLXXX-0000015707 | 1 | 500771918 | TLXXX-0000015707 ¦ 500771918 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | MUNHÃO OSCILANTE | 174414-ZNCF-63 | TLXXX-0000001853 | 1 | 500771919 | TLXXX-0000001853 ¦ 500771919 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 1.206m.3500.200.075.0.3200.34.PZ+A2 | TLXXX-0000027227 | 2 | 500776291 | TLXXX-0000027227 ¦ 500776291 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | TLXXX-0000000302 | 8 | 500779355 | TLXXX-0000000302 ¦ 500779355 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 09/11- PS:0911241218
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | TAL-S337546 | 8 | 500771793 | TAL-S337546 ¦ 500771793 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BATENTE | R1605 304 31 2222 | TLXXX-0000027229 | 2 | 500776289 | TLXXX-0000027229 ¦ 500776289 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BUCHA SIM-M 50X40X40MM NORMA BP25 | 675621 | TLXXX-0000028186 | 8 | 500807398 | TLXXX-0000028186 ¦ 500807398 | XXX | GABY | 10221633 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2025-03-24 | 000062846-000 |  | Previsão de faturar 24/03
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 325 00 | TMC000000015830 | 16 | 500771796 | TMC000000015830 ¦ 500771796 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 35 | R1651 324 20 | TEXXX-0000040734 | 8 | 500771797 | TEXXX-0000040734 ¦ 500771797 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF 20/68 2RS.PE | TLXXX-0000017344 | 2 | 500774616 | TLXXX-0000017344 ¦ 500774616 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 09/11- PS:0911241218
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PORCA DE TRAVA DE PRECISÃO | ZM20 | TEXXX-0000050465 | 2 | 500771798 | TEXXX-0000050465 ¦ 500771798 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | BUCHA | GGB-BP-25 | TLXXX-0000027165 | 8 | 500798475 | TLXXX-0000027165 ¦ 500798475 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | - | G40x47x4 | - | 8 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 8 X 58 MM - BES01PH | BES M08EH-PSC20B-S04G | TMC000000010248 | 1 | 500771920 | TMC000000010248 ¦ 500771920 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-100-30-A-P-A | 536378-ADN-100-30-A-P-A | TLXXX-0000002007 | 1 | 500771921 | TLXXX-0000002007 ¦ 500771921 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILINDRO TIPO STOP | RS2H63TF-30BM-DQ | TEXXX-0000054075 | 1 | 500771922 | TEXXX-0000054075 ¦ 500771922 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | SERVO MOTOR SÍNCRONO 1FK7-CT PN:1.9KW | 1FK7062-2AF71-1RH0-Z_V42 | TLL-20001048843 | 2 |  | TLL-20001048843 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 725 00 | TSXXX-0000008249 | 16 | 500771786 | TSXXX-0000008249 ¦ 500771786 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ACOPLAMENTO DE PRECISÃO | GS 28 - 98 ShA | TLXXX-0000024738 | 8 | 500771923 | TLXXX-0000024738 ¦ 500771923 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241611.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | GUIA LINEAR | R1605 704 31 680 (20 80X8 20) | TEXXX-0000035351 | 4 | 500771924 | TEXXX-0000035351 ¦ 500771924 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO | S6002 2RSR | TMC000000011672 | 2 | 500771925 | TMC000000011672 ¦ 500771925 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF 20/68 2RS.PE | TLXXX-0000017344 | 2 | 500771926 | TLXXX-0000017344 ¦ 500771926 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | PORCA DE TRAVA DE PRECISÃO | ZM20 | TEXXX-0000050465 | 2 | 500771927 | TEXXX-0000050465 ¦ 500771927 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | FUSO DE ESFERAS | R1502 240 85 | TEXXX-0000036881 | 2 | 500771928 | TEXXX-0000036881 ¦ 500771928 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | FUSO DE ESFERAS | R1502 240 85 | TEXXX-0000036881 | 2 | 500771929 | TEXXX-0000036881 ¦ 500771929 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | FUSO DE ESFERAS | R1502 340 86 | TLXXX-0000027005 | 2 | 500771930 | TLXXX-0000027005 ¦ 500771930 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 06/11- PS:0611241803.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0002-2024 | CILÍNDRO PNEUMÁTICO | DSBC-63-60-PPVA-N3 | TLXXX-0000023566 | 1 | 500798476 | TLXXX-0000023566 ¦ 500798476 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 04/12- Cross Docking PS:0412241031 | NF 2507527
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | MINIGUIA | 559335 EGSL-BS-45-100-10P | TEXXX-0000031065 | 2 | 500771889 | TEXXX-0000031065 ¦ 500771889 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 18-10 -PS:1810240949 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | SERVOMOTOR | 5242203-EMMT-AS-60-S-HS-RMB | TLXXX-0000022143 | 2 | 500771886 | TLXXX-0000022143 ¦ 500771886 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CONJUNTO MONT PARALELO | 2619586-EAMM-U-70-D32-60P-96 | TLXXX-0000012931 | 1 | 500775093 | TLXXX-0000012931 ¦ 500775093 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | FLANGE DE MONTAGEM AXIAL | EAMM-A-D32-60P-S1 | TLXXX-0000027219 | 1 | 500775096 | TLXXX-0000027219 ¦ 500775096 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | SENSOR DE MEDIÇÃO A LASER | LK H027 | TLXXX-0000027220 | 1 | 500775097 | TLXXX-0000027220 ¦ 500775097 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 25/11- PS:2511241659 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463475-DSBC-63-125-TF-PPVA | TLXXX-0000018571 | 2 | 500798477 | TLXXX-0000018571 ¦ 500798477 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 11/12- CrossDocking PS:1112242022. | Faturado na NF 2512791.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536351-ADN-80-250-A-PPS-A | TLXXX-0000027024 | 1 | 500771893 | TLXXX-0000027024 ¦ 500771893 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383588-DSBC-63-400-PPVA-N3 | TLXXX-0000002088 | 1 | 500775092 | TLXXX-0000002088 ¦ 500775092 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | JOGO MONTAGEM EAMM-A-D50-80P | 2733785-EAMM-A-D50-80P | TLXXX-0000001832 | 1 | 500771873 | TLXXX-0000001832 ¦ 500771873 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | BUCHA | 3530-DU | TLXXX-0000027221 | 1 | 500775098 | TLXXX-0000027221 ¦ 500775098 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | BUCHA | 3535-DU | TLXXX-0000027222 | 3 | 500775099 | TLXXX-0000027222 ¦ 500775099 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | TLXXX-0000020634 | 1 | 500771874 | TLXXX-0000020634 ¦ 500771874 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO ELÉTRICO ESBF-BS-50-100-5P | 8022590-ESBF-BS-50-100-5P | TAXXX-0000026315 | 1 | 500771872 | TAXXX-0000026315 ¦ 500771872 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO AJUSTÁVEL | ECO OEM 1.25M x 1 | TLXXX-0000018583 | 2 | 500775094 | TLXXX-0000018583 ¦ 500775094 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | TRILHO | R160530431-1040 | TLXXX-0000020868 | 2 | 500775095 | TLXXX-0000020868 ¦ 500775095 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | Item está no manufacturing, alinhado com o Christiam dia 26/11
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 35 | R1651 324 20 | TEXXX-0000040734 | 6 | 500775090 | TEXXX-0000040734 ¦ 500775090 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 325 00 | TMC000000015830 | 12 | 500775105 | TMC000000015830 ¦ 500775105 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0736m 2400 09 075 0 2090 34PZB A1 4 | TLXXX-0000027223 | 1 | 500775100 | TLXXX-0000027223 ¦ 500775100 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 25/11- PS:2511241659 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | FIXAÇÃO OSCILANTE SNCB-40 | 174391-SNCB-40 | TAXXX-0000046297 | 1 | 500771882 | TAXXX-0000046297 ¦ 500771882 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CONJ.MONT.AXIAL | 1977000-EAMM-A-D40-60P | TLXXX-0000020638 | 2 | 500774617 | TLXXX-0000020638 ¦ 500774617 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | FLANGE DE MONTAGEM PARALELO TAM. 40 | 2546123-EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 | TLXXX-0000020869 | 1 | 500771881 | TLXXX-0000020869 ¦ 500771881 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CAVALETE LNG-40 | 33891-LNG-40 | TLXXX-0000020243 | 1 | 500771883 | TLXXX-0000020243 ¦ 500771883 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | SERVOMOTOR | 5242203-EMMT-AS-60-S-HS-RMB | TLXXX-0000022143 | 3 | 500771879 | TLXXX-0000022143 ¦ 500771879 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | ATUADOR ELETRICO | 8022585-ESBF-BS-40-30-5P | TLXXX-0000018575 | 1 | 500771878 | TLXXX-0000018575 ¦ 500771878 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO ELÉTRICO ESBF-BS-40-50-5P | 8022585-ESBF-BS-40-50-5P | TLXXX-0000020637 | 2 | 500771877 | TLXXX-0000020637 ¦ 500771877 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9262-SGS-M12x1,25 | TSXXX-0000038451 | 1 | 500771884 | TSXXX-0000038451 ¦ 500771884 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | PINÇA PGN PLUS | PGN PLUS 300-1 | TSXXX-0000125769 | 1 | 500775108 | TSXXX-0000125769 ¦ 500775108 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 340 | TLXXX-0000027224 | 2 | 500775101 | TLXXX-0000027224 ¦ 500775101 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 20 | R1622 824 20 | TEXXX-0000040736 | 4 | 500775091 | TEXXX-0000040736 ¦ 500775091 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | TRILHO | R1619 825 00 | TSXXX-0000013180 | 8 | 500775106 | TSXXX-0000013180 ¦ 500775106 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 470 | TLXXX-0000027225 | 2 | 500775102 | TLXXX-0000027225 ¦ 500775102 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 20 | R1651 824 20 | TEXXX-0000040731 | 4 | 500774799 | TEXXX-0000040731 ¦ 500774799 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463770 DSBC-50-80-C-PPVA | TMC000000016606 | 1 | 500771891 | TMC000000016606 ¦ 500771891 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | TRILHO | R1619 825 00 | TSXXX-0000013180 | 5 | 500775106 | TSXXX-0000013180 ¦ 500775106 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536250-ADN-25-300 A-P-A | TLXXX-0000027026 | 1 | 500771895 | TLXXX-0000027026 ¦ 500771895 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | GUIA LINEAR | R1605 104 31 306 | TLXXX-0000027226 | 2 | 500775103 | TLXXX-0000027226 ¦ 500775103 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | GUIA LINEAR | R1622-194-20 | TMC000000001735 | 2 | 500775104 | TMC000000001735 ¦ 500775104 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0003-2024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536256-ADN-25-30-A-P-A | TLXXX-0000027025 | 3 | 500771894 | TLXXX-0000027025 ¦ 500771894 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16-10-PS:1610241705 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 470 | TLXXX-0000027225 | 4 | 500779358 | TLXXX-0000027225 ¦ 500779358 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | ACESSÓRIO SENSOR INDUTIVO Ø12MM BAM00CY | BES 12,0-KH-2L | TMPED0000000658 | 2 | 500779351 | TMPED0000000658 ¦ 500779351 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 70 MM - BES01C8 | BES 516-325-S4-C | TBES516-325-S4-C | 2 | 500779799 | TBES516-325-S4-C ¦ 500779799 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | TMC000000015393 | 8 | 500779871 | TMC000000015393 ¦ 500779871 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 02/12- Entregue ao Christiam, NF 13900.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 600 | TLXXX-0000027423 | 4 | 500779872 | TLXXX-0000027423 ¦ 500779872 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002084 | 2 | 500771853 | TLXXX-0000002084 ¦ 500771853 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | MC150EUM | TMC000000011345 | 4 | 500779797 | TMC000000011345 ¦ 500779797 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 25/11- PS:2511241810
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 4 | 500779352 | TLXXX-0000000290 ¦ 500779352 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 4 | 500779353 | UBALL0106 ¦ 500779353 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | APERTADEIRA | 8435517010 | - | 4 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 576645-ADN-32-35-A-P-A | TLXXX-0000027029 | 2 | 500771854 | TLXXX-0000027029 ¦ 500771854 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | ROLAMENTOS ROLOS CRUZ. S/ DENTES ENGR. | XSU080218 | TLXXX-0000027424 | 2 | 500779876 | TLXXX-0000027424 ¦ 500779876 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 11/12- PS:1112242051.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | TLXXX-0000020634 | 2 | 500771874 | TLXXX-0000020634 ¦ 500771874 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.552m E2.26.075.075.0 + 2070.34PZ+A4 | TLXXX-0000027447 | 2 | 500781030 | TLXXX-0000027447 ¦ 500781030 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | REDUÇÃO | 2297691-EMGA-80-P-G5-EAS-80 | TLXXX-0000027021 | 2 | 500771849 | TLXXX-0000027021 ¦ 500771849 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SOQUETE | 4027151019 | TLXXX-0000012889 | 4 | 500779798 | TLXXX-0000012889 ¦ 500779798 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SOQUETE VERSÃO LONGA ENCAIXE 18mm | 4027131018 | TLXXX-0000027711 | 4 | 500797665 | TLXXX-0000027711 ¦ 500797665 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/02- PS:2602251412
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | REDUÇÃO | 2297691-EMGA-80-P-G5-EAS-80 | TLXXX-0000027021 | 4 | 500771849 | TLXXX-0000027021 ¦ 500771849 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CONJUNTO MONTAGEM AXIAL | 1499402-EAMM-A-D60-80G | TEXXX-0000043707 | 4 | 500771845 | TEXXX-0000043707 ¦ 500771845 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | TLXXX-0000020634 | 4 | 500771874 | TLXXX-0000020634 ¦ 500771874 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | TMC000000015393 | 16 | 500779873 | TMC000000015393 ¦ 500779873 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/02- PS:2602251412 -12 unidades 02/12- Entregue ao Christiam 4 unidades na NF 13900.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | TRILHO | R1619 825 00 | TSXXX-0000013180 | 32 | 500779357 | TSXXX-0000013180 ¦ 500779357 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | GUIA L 520 | R1605 804 31,520 | TSXXX-0000061106 | 4 | 500779874 | TSXXX-0000061106 ¦ 500779874 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | FIXAÇÃO POR FLANGE | 1502305-EAHH-V2-63-R1 | TSXXX-0000047588 | 2 | 500772093 | TSXXX-0000047588 ¦ 500772093 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CILINDRO ELETRICO ESBF-BS-63-200-5P | 1347390-ESBF-BS-63-200-5P | TSXXX-0000037365 | 2 | 500776290 | TSXXX-0000037365 ¦ 500776290 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.506m E2.26.075.075.0 + 2070.34PZ+A4 | TLXXX-0000027448 | 2 | 500781030 | TLXXX-0000027448 ¦ 500781030 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CILINDRO ELETRICO | 574096-ESBF-BS-63-100-10P | TLXXX-0000027425 | 2 | 500779875 | TLXXX-0000027425 ¦ 500779875 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CHAVE MECANICA | BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L | TLXXX-0000027164 | 4 | 500779354 | TLXXX-0000027164 ¦ 500779354 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 25/11- PS:2511241810 - 2 unidades 25/11- CrossDocking: PS:2511241816. - 2 unidades
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | TLXXX-0000000302 | 8 | 500771794 | TLXXX-0000000302 ¦ 500771794 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | TAL-S337546 | 8 | 500779356 | TAL-S337546 ¦ 500779356 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 28-10 - PS:2810241331 | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | REGUA PARA CAMES | BNL 5304-120-03-450 | TLXXX-0000027426 | 4 | 500779870 | TLXXX-0000027426 ¦ 500779870 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0004-2024 | REGUA PARA CAMES BNL 5307-120-01-1200 | BNL023T | TLXXX-0000027609 | 2 | 500797666 | TLXXX-0000027609 ¦ 500797666 | NE | NE | 10218443 | XX | NE | NE | NE
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | MOTOREDUTOR B90AC1225-001 | RF37DRN71MP4BE1 TF | TLXXX-0000027672 | 1 | 500792442 | TLXXX-0000027672 ¦ 500792442 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | SNC-100 | TAL-S363322 | 2 | 500789166 | TAL-S363322 ¦ 500789166 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384811-DSBC-100-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002062 | 2 | 500789167 | TLXXX-0000002062 ¦ 500789167 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | AMORTECEDOR | 207624 | TLXXX-0000027671 | 2 | 500789184 | TLXXX-0000027671 ¦ 500789184 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | MANCAL | SY 40 TF/VA201 | TLXXX-0000015464 | 2 | 500789189 | TLXXX-0000015464 ¦ 500789189 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | SENSOR MAGNÉTICO | 543892 SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 | TEXXX-0000026791 | 4 | 500789168 | TEXXX-0000026791 ¦ 500789168 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | BRIDA DE FIXAÇÃO DO SENSOR | XSZ-B112 | YCX755291981 | 2 | 500783487 | YCX755291981 ¦ 500783487 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CILINDRO DE PARADA | 576152-DFSP-50-30-PS-PA | TLXXX-0000014025 | 2 | 500771799 | TLXXX-0000014025 ¦ 500771799 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | ROLAMENTO | 3208 A-2RS1TN9/MT33 | TSXXX-0000025186 | 4 | 500789190 | TSXXX-0000025186 ¦ 500789190 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNS005F | BNS 819-100-D-11 | TLXXX-0000000310 | 1 | 500783488 | TLXXX-0000000310 ¦ 500783488 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 2 | 500783489 | TCXXX9999904243 ¦ 500783489 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027582 | 2 | 500789162 | TLXXX-0000027582 ¦ 500789162 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027583 | 2 | 500789163 | TLXXX-0000027583 ¦ 500789163 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CILINDRO PNEUMÁTICO COM GUIA | 170965-DFM-80-160-P-A-KF | TLXXX-0000027584 | 1 | 500789169 | TLXXX-0000027584 ¦ 500789169 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | GRAMPO LINEAR/ROTATIVO CLR | 535462-CLR-50-50-R-P-A | TLXXX-0000027011 | 1 | 500771808 | TLXXX-0000027011 ¦ 500771808 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | GARFO | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 2 | 500771810 | TCXXX9997003071 ¦ 500771810 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50-A | 2214909-DAMT-V1-50-A | TLXXX-0000001738 | 2 | 500771812 | TLXXX-0000001738 ¦ 500771812 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-40/50 | 32960-LNZG-40/50 | TLXXX-0000001712 | 2 | 500771811 | TLXXX-0000001712 ¦ 500771811 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366958-DSBC-50-400-PPVA-N3 | TLXXX-0000020934 | 2 | 500783600 | TLXXX-0000020934 ¦ 500783600 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | ROLAMENTO | MB 2830DU | TEXXX-0000027459 | 2 | 500789164 | TEXXX-0000027459 ¦ 500789164 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150EUMH | TMC150MH | 2 | 500783601 | TMC150MH ¦ 500783601 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | TEXXX-0000018312 | 1 | 500783602 | TEXXX-0000018312 ¦ 500783602 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | T2269.021 | 6 | 500783603 | T2269.021 ¦ 500783603 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | ATUADOR LINEAR | 532450-DGC-50-1000-KF-YSRW-A | TMCC00000016609 | 1 | 500771800 | TMCC00000016609 ¦ 500771800 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | TLXXX-0000015737 | 1 | 500771801 | TLXXX-0000015737 ¦ 500771801 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | SUPORTE CENTRAL P/ CILINDRO PNEUMATICO | 531756-MUC-50 | TEXXX-0000002449 | 2 | 500771804 | TEXXX-0000002449 ¦ 500771804 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | SUP AMORTECEDOR IMPACTO | 545244-DADP-DGC-50-GF-KF | TLXXX-0000027009 | 1 | 500771803 | TLXXX-0000027009 ¦ 500771803 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | BATENTE | 545242-KYC-50 | TMCC00000016600 | 2 | 500771802 | TMCC00000016600 ¦ 500771802 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | CILINDRO GUIA | 534770-DFM-63-250-B-PPV-A-KF | TLXXX-0000027023 | 1 | 500771805 | TLXXX-0000027023 ¦ 500771805 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0005-2024 | GARRA PNEUMATICA PSH 32/2 | PSH 32/2-0302133 | TSXXX-0000135221 | 2 | 500771719 | TSXXX-0000135221 ¦ 500771719 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383581-DSBC-63-80-PPVA-N3 | TSXXX-0000056217 | 2 | 500771815 | TSXXX-0000056217 ¦ 500771815 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463766-DSBC-50-130-PPVA-N3 | TLXXX-0000027012 | 2 | 500771816 | TLXXX-0000027012 ¦ 500771816 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972-DSBC-50-60-PPVA-N3 | TSXXX-0000026106 | 2 | 500771817 | TSXXX-0000026106 ¦ 500771817 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | T2269.021 | 4 | 500789182 | T2269.021 ¦ 500789182 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644 | Pedido 10214481
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | PATIM DE ESFERAS TAM. 020 | R205 C89 420 | TLXXX-0000027678 | 12 | 500789147 | TLXXX-0000027678 ¦ 500789147 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251427
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | TRILHO TAM. 20 - L 630 | R205 580 331 630 | TLXXX-0000027679 | 2 | 500789148 | TLXXX-0000027679 ¦ 500789148 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 20/12- CrossDocking PS:2012241539. | NF 13993
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | TRILHO TAM. 20 - L 500 | R205 580 331 500 | TLXXX-0000027680 | 4 | 500789149 | TLXXX-0000027680 ¦ 500789149 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA | 51103 | T51103 | 8 | 500791344 | T51103 ¦ 500791344 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 19/12- Crosdoking PS:1912241208. | NF 121503
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150EUMH | TMC150MH | 2 | 500789144 | TMC150MH ¦ 500789144 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINI GUIA | 544011-DGSL-20-100-PA | TLXXX-0000027014 | 1 | 500771818 | TLXXX-0000027014 ¦ 500771818 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE FIXAÇÃO | 545237-HPC-63 | TSXXX-0000029180 | 1 | 500789170 | TSXXX-0000029180 ¦ 500789170 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | TLXXX-0000027018 | 1 | 500771823 | TLXXX-0000027018 ¦ 500771823 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | GUIA MECANICA | 34488-FENG-40-150-KF | TEXXX-0000023140 | 1 | 500771819 | TEXXX-0000023140 ¦ 500771819 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1461995-DSBC-40-150-PPV-A | TLXXX-0000027013 | 1 | 500771822 | TLXXX-0000027013 ¦ 500771822 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR | 532451-DGC-63-2600-KF-YSRW-A | TLXXX-0000027681 | 1 | 500789171 | TLXXX-0000027681 ¦ 500789171 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE AMORTECEDOR DE IMPACTO | DADP-DGC-63-GF-KF | TLXXX-0000027682 | 1 | 500789172 | TLXXX-0000027682 ¦ 500789172 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | BATENTE | 545243-KYC-63 | TMCC00000015297 | 2 | 500789173 | TMCC00000015297 ¦ 500789173 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SENSOR PROXIMIDADE SMT | 551382-SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE | TLXXX-0000027683 | 2 | 500792444 | TLXXX-0000027683 ¦ 500792444 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- PS:1712241106. | Faturado na NF 2508211.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE SENSOR | SL-DSM-B | TAXXX-0000003397 | 4 | 500789174 | TAXXX-0000003397 ¦ 500789174 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821 | Na requisição 500789174 foram solicitados 2 unidades apenas. Mas na planilha da engenharia tem 4.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | PINÇA PARALELA 0318498 | PGN-PLUS-P 64-1-AS | TSXXX-0000135246 | 4 | 500776292 | TSXXX-0000135246 ¦ 500776292 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712240942. | fazer crossdocking
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SENSOR MAGNÉTICO | 0301033-MMS 22-S-M8-NPN | TLXXX-0000027684 | 10 | 500789186 | TLXXX-0000027684 ¦ 500789186 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241033. | fazer crossdocking
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | PINÇA PARALELA | 318475-PGN-PLUS-P 50-2-AS | TLXXX-0000027685 | 1 | 500789187 | TLXXX-0000027685 ¦ 500789187 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241033. | fazer crossdocking
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO DE PARADA | 576100-DFSP-32-20-DS-PA | TLXXX-0000027019 | 1 | 500771826 | TLXXX-0000027019 ¦ 500771826 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINI GUIA | 544013-DGSL-20-200-PA | TSXXX-0000134453 | 1 | 500771827 | TSXXX-0000134453 ¦ 500771827 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINIGUIA | 544012-DGSL-20-150-PA | TSXXX-0000039483 | 1 | 500771828 | TSXXX-0000039483 ¦ 500771828 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 03/12 - PS:0312241654 | Pedido 10212354
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | TLXXX-0000027018 | 1 | 500771829 | TLXXX-0000027018 ¦ 500771829 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SENSOR | 574333-SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | TEXXX-0000014484 | 2 | 500789175 | TEXXX-0000014484 ¦ 500789175 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337-SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | TCXXX9999010454 | 2 | 500797667 | TCXXX9999010454 ¦ 500797667 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337-SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | TCXXX9999010454 | 2 | 500789175 | TCXXX9999010454 ¦ 500789175 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 600 | TLXXX-0000027423 | 4 | 500789160 | TLXXX-0000027423 ¦ 500789160 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | TMC000000015393 | 8 | 500789161 | TMC000000015393 ¦ 500789161 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 20/12- CrossDocking PS:2012241539. | NF 13993
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | FIXAÇÃO POR FLANGE | 1502305-EAHH-V2-63-R1 | TSXXX-0000047588 | 2 | 500789176 | TSXXX-0000047588 ¦ 500789176 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO ELETRICO ESBF-BS-63-200-5P | 1347390-ESBF-BS-63-200-5P | TSXXX-0000037365 | 2 | 500776290 | TSXXX-0000037365 ¦ 500776290 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | REDUÇÃO | 2297691-EMGA-80-P-G5-EAS-80 | TLXXX-0000027021 | 2 | 500771849 | TLXXX-0000027021 ¦ 500771849 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644 | Pedido 10211923
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CONJUNTO MONTAGEM AXIAL | 1499402-EAMM-A-D60-80G | TEXXX-0000043707 | 2 | 500771845 | TEXXX-0000043707 ¦ 500771845 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | TLXXX-0000020634 | 2 | 500771874 | TLXXX-0000020634 ¦ 500771874 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11 - PS:2911241644 | Pedido 10211923
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | CILINDRO COM GUIA INTEGRADA | 8161446-DFM-40-125-B-PPV-A-GF | TLXXX-0000027004 | 1 | 500771830 | TLXXX-0000027004 ¦ 500771830 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE DE SENSOR SIEZ-B-12 | 538348-SIEZ-B-12 | TLXXX-0000001974 | 1 | 500771806 | TLXXX-0000001974 ¦ 500771806 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | UNIDADE GIRATORIA UNIVERSAL | 0361630-SRU-PLUS 25-W-180-3-M | TLXXX-0000027033 | 1 | 500771770 | TLXXX-0000027033 ¦ 500771770 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINI GUIA | 544013-DGSL-20-200-PA | TSXXX-0000134453 | 1 | 500771833 | TSXXX-0000134453 ¦ 500771833 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINI GUIA | 544011-DGSL-20-100-PA | TLXXX-0000027014 | 1 | 500771834 | TLXXX-0000027014 ¦ 500771834 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 26/11- PS:2611241821
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | 0,92M 2400 05 055 0 2050 12PZ A1 | - | 1 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.057.055.0 - 20 Elos | TLXXX-0000027704 | 1 | 500797668 | TLXXX-0000027704 ¦ 500797668 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241129. | Faturado na NF 374235.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | TERMINAL P/ ESTEIRA PORTA CABO | 2050 12PZ A1 | TLXXX-0000027705 | 1 | 500797669 | TLXXX-0000027705 ¦ 500797669 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241129. | Faturado na NF 374235.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | FIXAÇÃO POR PES | 533669-HPC-32 | TMC000000012411 | 1 | 500771835 | TMC000000012411 ¦ 500771835 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINIGUIA | 544012-DGSL-20-150-PA | TSXXX-0000039483 | 1 | 500771836 | TSXXX-0000039483 ¦ 500771836 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR DGC | 532448-DGC-32-940-FA-YSR | TLXXX-0000027686 | 1 | 500789177 | TLXXX-0000027686 ¦ 500789177 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | TLXXX-0000027016 | 1 | 500797670 | TLXXX-0000027016 ¦ 500797670 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crosdocking PS:1712241052. | fazer crossdocking
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | BATENTE | 541693-KYC-32 | TSXXX-0000145979 | 2 | 500771840 | TSXXX-0000145979 ¦ 500771840 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE AMORTECEDOR DE IMPACTO | 541731-DADP-DGC-32-KF | TLXXX-0000027017 | 1 | 500771839 | TLXXX-0000027017 ¦ 500771839 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/12- PS:1612241755.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR DGC | 532448-DGC-32-940-FA-YSR | TLXXX-0000027686 | 1 | 500789177 | TLXXX-0000027686 ¦ 500789177 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | TLXXX-0000027016 | 1 | 500797670 | TLXXX-0000027016 ¦ 500797670 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crosdocking PS:1712241052. | fazer crossdocking
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | TLXXX-0000027016 | 2 | 500789177 | TLXXX-0000027016 ¦ 500789177 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251427 | reintegrado PS:2201250901
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | FIXAÇÃO POR PES | 533669-HPC-32 | TMC000000012411 | 1 | 500771835 | TMC000000012411 ¦ 500771835 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11- PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | BATENTE | 541693-KYC-32 | TSXXX-0000145979 | 2 | 500771840 | TSXXX-0000145979 ¦ 500771840 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11- PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | SUPORTE AMORTECEDOR DE IMPACTO | 541731-DADP-DGC-32-KF | TLXXX-0000027017 | 1 | 500771839 | TLXXX-0000027017 ¦ 500771839 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 29/11- PS:2911241644
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | MINIGUIA | 544012-DGSL-20-150-PA | TSXXX-0000039483 | 1 | 500771836 | TSXXX-0000039483 ¦ 500771836 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 03/12 - PS:0312241654 | Pedido 10212354
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | 0,847M 2400 07 055 0 2070 12PZ A4 1 | - | 2 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | 2,438M 2400 07 055 0 2070 12PZ A2 5 | - | 1 |  | - ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.077.055.0 - 19 Elos | TLXXX-0000027706 | 2 | 500797671 | TLXXX-0000027706 ¦ 500797671 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241129. | Faturado na NF 374235.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.077.055.0 - 53 Elos | TLXXX-0000027708 | 1 | 500797672 | TLXXX-0000027708 ¦ 500797672 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241129. | Faturado na NF 374235.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | TERMINAL P/ ESTEIRA PORTA CABO | 2070 12PZ A4 | TLXXX-0000027707 | 3 | 500797673 | TLXXX-0000027707 ¦ 500797673 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241129. | Faturado na NF 374235.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0006-2024 | PINO DE BLOQUEIO 25 | 223700271 | TLXXX-0000027687 | 1 | 500789183 | TLXXX-0000027687 ¦ 500789183 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 17/12- Crossdocking PS:1712241119. | Faturado na NF 44697.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | MOTOREDUTOR | RF37DRN71MP4BE1 TF | TLXXX-0000027672 | 1 | 500789188 | TLXXX-0000027672 ¦ 500789188 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | SNC-100 | TAL-S363322 | 2 | 500789166 | TAL-S363322 ¦ 500789166 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384811-DSBC-100-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002062 | 2 | 500789167 | TLXXX-0000002062 ¦ 500789167 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | AMORTECEDOR | 207624 | TLXXX-0000027671 | 2 | 500789184 | TLXXX-0000027671 ¦ 500789184 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | MANCAL | SY 40 TF/VA201 | TLXXX-0000015464 | 2 | 500789189 | TLXXX-0000015464 ¦ 500789189 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | SENSOR MAGNÉTICO | 543892 SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 | TEXXX-0000026791 | 4 | 500789168 | TEXXX-0000026791 ¦ 500789168 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | BRIDA DE FIXAÇÃO DO SENSOR | XSZ-B112 | YCX755291981 | 2 | 500789185 | YCX755291981 ¦ 500789185 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CILINDRO DE PARADA | 576152-DFSP-50-30-PS-PA | TLXXX-0000014025 | 2 | 500771799 | TLXXX-0000014025 ¦ 500771799 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | ROLAMENTO | 3208 A-2RS1TN9/MT33 | TSXXX-0000025186 | 4 | 500789190 | TSXXX-0000025186 ¦ 500789190 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNS005F | BNS 819-100-D-11 | TLXXX-0000000310 | 1 | 500789146 | TLXXX-0000000310 ¦ 500789146 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 2 | 500789191 | TCXXX9999904243 ¦ 500789191 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027582 | 2 | 500789162 | TLXXX-0000027582 ¦ 500789162 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027583 | 2 | 500789163 | TLXXX-0000027583 ¦ 500789163 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CILINDRO PNEUMÁTICO COM GUIA | 170965-DFM-80-160-P-A-KF | TLXXX-0000027584 | 1 | 500789169 | TLXXX-0000027584 ¦ 500789169 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | GRAMPO LINEAR/ROTATIVO CLR | 535462-CLR-50-50-R-P-A | TLXXX-0000027011 | 1 | 500771808 | TLXXX-0000027011 ¦ 500771808 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | GARFO | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 2 | 500771810 | TCXXX9997003071 ¦ 500771810 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50-A | 2214909-DAMT-V1-50-A | TLXXX-0000001738 | 2 | 500771812 | TLXXX-0000001738 ¦ 500771812 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-40/50 | 32960-LNZG-40/50 | TLXXX-0000001712 | 2 | 500771811 | TLXXX-0000001712 ¦ 500771811 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366958-DSBC-50-400-PPVA-N3 | TLXXX-0000020934 | 2 | 500789178 | TLXXX-0000020934 ¦ 500789178 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | ROLAMENTO | MB 2830DU | TEXXX-0000027459 | 2 | 500789164 | TEXXX-0000027459 ¦ 500789164 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150EUMH | TMC150MH | 2 | 500789144 | TMC150MH ¦ 500789144 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | TEXXX-0000018312 | 1 | 500789145 | TEXXX-0000018312 ¦ 500789145 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | T2269.021 | 6 | 500789182 | T2269.021 ¦ 500789182 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | ATUADOR LINEAR | 532450-DGC-50-1000-KF-YSRW-A | TMCC00000016609 | 1 | 500771800 | TMCC00000016609 ¦ 500771800 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | TLXXX-0000015737 | 1 | 500771801 | TLXXX-0000015737 ¦ 500771801 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | SUPORTE CENTRAL P/ CILINDRO PNEUMATICO | 531756-MUC-50 | TEXXX-0000002449 | 2 | 500771804 | TEXXX-0000002449 ¦ 500771804 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | SUP AMORTECEDOR IMPACTO | 545244-DADP-DGC-50-GF-KF | TLXXX-0000027009 | 1 | 500771803 | TLXXX-0000027009 ¦ 500771803 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | BATENTE | 545242-KYC-50 | TMCC00000016600 | 2 | 500771825 | TMCC00000016600 ¦ 500771825 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | CILINDRO GUIA | 534770-DFM-63-250-B-PPV-A-KF | TLXXX-0000027023 | 1 | 500771805 | TLXXX-0000027023 ¦ 500771805 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0007-2024 | GARRA PNEUMATICA PSH 32/2 | PSH 32/2-0302133 | TSXXX-0000135221 | 2 | 500771719 | TSXXX-0000135221 ¦ 500771719 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | MOTOREDUTOR | RF37DRN71MP4BE1 TF | TLXXX-0000027672 | 1 | 500789188 | TLXXX-0000027672 ¦ 500789188 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | SNC-100 | TAL-S363322 | 2 | 500789166 | TAL-S363322 ¦ 500789166 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384811-DSBC-100-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002062 | 2 | 500789167 | TLXXX-0000002062 ¦ 500789167 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | AMORTECEDOR | 207624 | TLXXX-0000027671 | 2 | 500789184 | TLXXX-0000027671 ¦ 500789184 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | MANCAL | SY 40 TF/VA201 | TLXXX-0000015464 | 2 | 500789189 | TLXXX-0000015464 ¦ 500789189 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | SENSOR MAGNÉTICO | 543892 SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 | TEXXX-0000026791 | 4 | 500789168 | TEXXX-0000026791 ¦ 500789168 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | BRIDA DE FIXAÇÃO DO SENSOR | XSZ-B112 | YCX755291981 | 2 | 500789185 | YCX755291981 ¦ 500789185 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CILINDRO DE PARADA | 576152-DFSP-50-30-PS-PA | TLXXX-0000014025 | 2 | 500771799 | TLXXX-0000014025 ¦ 500771799 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | ROLAMENTO | 3208 A-2RS1TN9/MT33 | TSXXX-0000025186 | 4 | 500789190 | TSXXX-0000025186 ¦ 500789190 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNS005F | BNS 819-100-D-11 | TLXXX-0000000310 | 1 | 500789146 | TLXXX-0000000310 ¦ 500789146 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 2 | 500789191 | TCXXX9999904243 ¦ 500789191 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027582 | 2 | 500789162 | TLXXX-0000027582 ¦ 500789162 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027583 | 2 | 500789163 | TLXXX-0000027583 ¦ 500789163 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CILINDRO PNEUMÁTICO COM GUIA | 170965-DFM-80-160-P-A-KF | TLXXX-0000027584 | 1 | 500789169 | TLXXX-0000027584 ¦ 500789169 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | GRAMPO LINEAR/ROTATIVO CLR | 535462-CLR-50-50-R-P-A | TLXXX-0000027011 | 1 | 500771808 | TLXXX-0000027011 ¦ 500771808 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | GARFO | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 2 | 500771810 | TCXXX9997003071 ¦ 500771810 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50-A | 2214909-DAMT-V1-50-A | TLXXX-0000001738 | 2 | 500771812 | TLXXX-0000001738 ¦ 500771812 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-40/50 | 32960-LNZG-40/50 | TLXXX-0000001712 | 2 | 500771811 | TLXXX-0000001712 ¦ 500771811 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366958-DSBC-50-400-PPVA-N3 | TLXXX-0000020934 | 2 | 500789178 | TLXXX-0000020934 ¦ 500789178 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | ROLAMENTO | MB 2830DU | TEXXX-0000027459 | 2 | 500789164 | TEXXX-0000027459 ¦ 500789164 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150EUMH | TMC150MH | 2 | 500789144 | TMC150MH ¦ 500789144 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | TEXXX-0000018312 | 1 | 500789145 | TEXXX-0000018312 ¦ 500789145 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | T2269.021 | 6 | 500789182 | T2269.021 ¦ 500789182 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | LIBERADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | ATUADOR LINEAR | 532450-DGC-50-1000-KF-YSRW-A | TMCC00000016609 | 1 | 500771800 | TMCC00000016609 ¦ 500771800 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | TLXXX-0000015737 | 1 | 500771801 | TLXXX-0000015737 ¦ 500771801 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | SUPORTE CENTRAL P/ CILINDRO PNEUMATICO | 531756-MUC-50 | TEXXX-0000002449 | 2 | 500771804 | TEXXX-0000002449 ¦ 500771804 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | SUP AMORTECEDOR IMPACTO | 545244-DADP-DGC-50-GF-KF | TLXXX-0000027009 | 1 | 500771803 | TLXXX-0000027009 ¦ 500771803 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | BATENTE | 545242-KYC-50 | TMCC00000016600 | 1 | 500771802 | TMCC00000016600 ¦ 500771802 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | BATENTE | 545242-KYC-50 | TMCC00000016600 | 1 | 500798478 | TMCC00000016600 ¦ 500798478 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | CILINDRO GUIA | 534770-DFM-63-250-B-PPV-A-KF | TLXXX-0000027023 | 1 | 500771805 | TLXXX-0000027023 ¦ 500771805 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0008-2024 | GARRA PNEUMATICA PSH 32/2 | PSH 32/2-0302133 | TSXXX-0000135221 | 2 | 500771719 | TSXXX-0000135221 ¦ 500771719 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE |  | JÁ ANTECIPADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376660-DSBC-40-100-PPVA-N3 | TEXXX-0000023375 | 3 | 500798479 | TEXXX-0000023375 ¦ 500798479 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | TRILHO PARA PATINS, TAM. 25 | R160520431-160 T1=20 | TLXXX-0000028012 | 3 | 500798589 | TLXXX-0000028012 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | PATINS | R1622-224-20 | TEXXX-0000014568 | 3 | 500798589 | TEXXX-0000014568 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | TAXXX-0000022526 | 6 | 500798480 | TAXXX-0000022526 ¦ 500798480 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 6 | 500798481 | TLXXX-0000000290 ¦ 500798481 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 6 | 500798482 | UBALL0106 ¦ 500798482 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | TRILHO PARA PATINS, TAM. 25 | R160520431-160 T1=20 | TLXXX-0000028012 | 1 | 500798589 | TLXXX-0000028012 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | PATINS | R1622-224-20 | TEXXX-0000014568 | 1 | 500798589 | TEXXX-0000014568 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | TAXXX-0000022526 | 2 | 500798480 | TAXXX-0000022526 ¦ 500798480 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-32-30-A-P-A | 536273-ADN-32-30-A-P-A | TEXXX-0000035496 | 1 | 500798590 | TEXXX-0000035496 ¦ 500798590 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 2 | 500798481 | TLXXX-0000000290 ¦ 500798481 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 2 | 500798482 | UBALL0106 ¦ 500798482 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | ROLAMENTO LINEAR | R060203010 | T0602-030-10 | 2 | PS:0711241638 | T0602-030-10 ¦ PS:0711241638 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | UNIDADE IMPLANTADOR ELÉTROMECÃNICA | 18045458 | TLXXX-0000028013 | 1 | 500798591 | TLXXX-0000028013 ¦ 500798591 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376429-DSBC-32-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002067 | 1 | 500798483 | TLXXX-0000002067 ¦ 500798483 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 2 | 500798481 | TLXXX-0000000290 ¦ 500798481 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 4 | 500798482 | UBALL0106 ¦ 500798482 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | ACESSÓRIO SENSOR INDUTIVO Ø12MM BAM00CY | BES 12,0-KH-2L | TMPED0000000658 | 2 | 500798484 | TMPED0000000658 ¦ 500798484 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | UNIDADE IMPLANTADOR ELÉTROMECÃNICA | 18045458 | TLXXX-0000028013 | 1 | 500798591 | TLXXX-0000028013 ¦ 500798591 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | TRILHO TAM.25 | R1605 204 31, 280 MM T1=20 | TEXXX-0000027186 | 1 | 500798589 | TEXXX-0000027186 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | PATINS | R1622-224-20 | TEXXX-0000014568 | 1 | 500798589 | TEXXX-0000014568 ¦ 500798589 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | TAXXX-0000022526 | 2 | 500798480 | TAXXX-0000022526 ¦ 500798480 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376426-DSBC-32-100-PPVA-N3 | TEXXX-0000023215 | 1 | 500798485 | TEXXX-0000023215 ¦ 500798485 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | CILÍNDRO PNEUMÁTICO | 536239 ADN-20-30-A-P-A | TSXXX-0000037017 | 1 | 500798590 | TSXXX-0000037017 ¦ 500798590 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 4 | 500798481 | TLXXX-0000000290 ¦ 500798481 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 4 | 500798482 | UBALL0106 ¦ 500798482 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0009-2024 | SENSOR FOTOELETRICO | BGL50A-001-S49 | TAL-S259555 | 1 | 500798588 | TAL-S259555 ¦ 500798588 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251720
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0010-2024 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027582 | 2 | 500798486 | TLXXX-0000027582 ¦ 500798486 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251728
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0010-2024 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | TLXXX-0000027583 | 2 | 500798487 | TLXXX-0000027583 ¦ 500798487 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 15/01- PS:1501251728
Envio Edgar | CILINDRO PNEUMATICO | 1376663-DSBC-40-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002073 | 2 | 500809771 | TLXXX-0000002073 ¦ 500809771 | XXX | ANDREI | 10222683 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-04-07 | 002564798-001
Envio Edgar | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA | 51103 | T51103 | 8 | 500809772 | T51103 ¦ 500809772 | XXX | AGNES | 10222340 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-03-14 | 000114420-001 | 25/03- PS:2503251355
Envio Edgar | BOLA PARA ALAVANCA | DIN319-KU-40-M10-E | TLXXX-0000028654 | 2 | 500813760 | TLXXX-0000028654 ¦ 500813760 | XXX | GABY | 10223901 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-04-27 | 000023719-001
Envio Edgar | GUIA LINEAR TAM.20 356 COMP | R1605-804-31-356 | TAXXX-0000015838 | 4 | 500809770 | TAXXX-0000015838 ¦ 500809770 | XXX | GABY | 10222441 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-03-12 | 002018863-001 | 25/03- PS:2503251355
Envio Edgar | PATINS FNS SIZE 20 | R1651 814 20 | TMC000000017264 | 4 | 500809770 | TMC000000017264 ¦ 500809770 | XXX | GABY | 10222441 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-03-12 | 002018863-001 | 25/03- PS:2503251355
Envio Edgar | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 8 | 500809749 | UBALL0106 ¦ 500809749 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | RC 500809749 eliminada - Material com Edgar
Envio Edgar | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | TLXXX-0000000290 | 8 | 500809749 | TLXXX-0000000290 ¦ 500809749 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | RC 500809749 eliminada - Material com Edgar
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1463495 DSBC-80-200-C-PPVA | TEXXX-0000017083 | 1 | 500837962 | TEXXX-0000017083 ¦ 500837962 | XXX | ANDREI | 30318 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-20 | 002665369-001 | 01/12- PS:0112250931 | No estoque
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | GRIPPER | 0302132 PSH 32-1 | TMC000000011330 | 2 | 500837963 | TMC000000011330 ¦ 500837963 | XXX | ANDREI | 10231423 | XX | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | 2025-12-05 |  | 01/12- Cross Docking PS:0112250923 | NF 29682 pendente de contagem
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | CILINDRO PNEUMÁTCO | 1463475-DSBC-63-300-C-PPVA | TLXXX-0000030353 | 1 | 500838647 | TLXXX-0000030353 ¦ 500838647 | XXX | ANDREI | 10231659 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-21 |  |  | Previsão de faturamento para 19/01, fornecedor questionado.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | INTERRUPTOR MAGNÉTICO ELETRÔNICO MMS | 0301471 - MMS 30-S-M8-PNP | TEXXX-0000060071 | 4 | 500838648 | TEXXX-0000060071 ¦ 500838648 | XXX | ANDREI | 10231423 | XX | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | 2025-12-05 |  | 01/12- Cross Docking PS:0112250923 | NF 29682 pendente de contagem
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | ROLAMENTO | 16004 | TLXXX-0000030523 | 2 | 500843307 | TLXXX-0000030523 ¦ 500843307 | XXX | ANDREI | 10232873 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-11-25 |  | 03/12- Cross Docking PS:0312250907 | NF 129280
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | FLANGE SNCB-63 | 174393-SNCB-63 | TEXXX-0000007333 | 1 | 500843308 | TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | XXX | ANDREI | 30784 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 002666937-001 | 01/12- PS:0112250931 | NF 2666937 pendente de registro
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | ACOPLAMENTO | KSG-M20X1,5 | TLXXX-0000022923 | 1 | 500843309 | TLXXX-0000022923 ¦ 500843309 | XXX | ANDREI | 10232563 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 |  | 01/12- PS:0112250931 | Ordem de compra pendente de ajuste Retirado do centro de custo dos projetos encerrados
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO | 33893-LNG-63 | TCXXX9997003034 | 1 | 500843320 | TCXXX9997003034 ¦ 500843320 | XXX | ANDREI | 10232563 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 |  | 03/12- PS:0312251107 | Ordem de compra pendente de ajuste Empréstimo do J4U
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | GARFO INOX - SG-M16X1,5 | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 1 | 500843321 | TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | XXX | ANDREI | 30784 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 002666937-001 | 01/12- Cross Docking PS:0112250914 | NF 2666937 pendente de registro
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | AMORTECEDOR MINIATURA | MC150EUMH2 | TEXXX-0000030235 | 4 | 500843322 | TEXXX-0000030235 ¦ 500843322 | XXX | ANDREI | 30793 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-11-25 | 000016279-010 | 01/12- PS:0112250931 | No estoque
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | TRILHO SNS 25 | R2055-204-31-520-20/8X60/20 | TLXXX-0000030524 | 2 | 500843323 | TLXXX-0000030524 ¦ 500843323 | XXX | ANDREI | 10232503 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-25 | 000015149-002 | 01/12- PS:0112250931 | No estoque
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | PATINS 25 SNS | R205C29420 | TLXXX-0000030525 | 4 | 500843324 | TLXXX-0000030525 ¦ 500843324 | XXX | ANDREI | 10232503 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-25 | 000015149-002 | 01/12- PS:0112250931 | No estoque
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0274m 10 3 028 0 103 2P A2 103 1P A1 3 | TLXXX-0000030526 | 1 | 500843325 | TLXXX-0000030526 ¦ 500843325 | XXX | ANDREI | 10232479 | XX | IGUS DO BRASIL LTDA | 2025-12-12 |  | Cross Docking PS:2212251413 | NF 408119.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | ESTEIRA PORTA CABO | 0414m 240 05 0550 2050 2PZA3 2050 1PZA44 | TLXXX-0000030527 | 1 | 500843326 | TLXXX-0000030527 ¦ 500843326 | XXX | ANDREI | 10232479 | XX | IGUS DO BRASIL LTDA | 2025-12-12 |  | Cross Docking PS:2212251413 | NF 408119.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | SUPORTE SENSOR M18 - BAM00EL | BES 12.0-KH-2S-M18 | TMPED0000000745 | 4 |  | TMPED0000000745 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Aguardando conferência de itens no site. Email enviado 17/11.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | UBALL0106 | 2 |  | UBALL0106 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Aguardando conferência de itens no site. Email enviado 17/11.
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | CILINDRO PNEUMÁTCO | 1463475-DSBC-63-270-C-PPVA | TLXXX-0000030320 | 1 |  | TLXXX-0000030320 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item cancelado
STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBC-63-400-C-PPSA | TLXXX-0000015723 | 1 | [9 empty] | 01/12- PS:0112250955 | Item da lista do Gesualdo
Formulas:
DATA DE ENTREGA = IFERROR(VLOOKUP([DESENHO¦REQUISIÇÃO],PRPO!$A2:Z4817,18,FALSE),"NE")

## PRPO
Desenho¦Requisição | Item da Requisição | Comprador | Requisição de compra | OC | OC Deletada | Categoria da OC | Estado de Liberação da Requisição | Código do Fornecedor | Fornecedor Requisição | Fornecedor Pedido | Desenho | Nome do Material | Descrição do Material | Qtd. da OC | Qtd.fornecida | Data da OC | Data de Entrega | Confirmação de data | WBS Element | Centro custo | Frete 1 | Frete 2 | Nota Fiscal | Data da NF | Data Presença de Carga | Data de entrada | Código de eliminação | Data da última aprovação
TLXXX-0000028186 ¦ 500798475 | 2 | MARILIA | 500798475 | 10218830 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | GRAFIMEC | TLXXX-0000028186 | BUCHA SIM-M 50X40X40MM NORMA BP25 | 675621 | 8 | 8 | 2024-12-09 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | FOB | 001992469-001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2024-12-05
TLXXX-0000028015 ¦ 500798592 | 3 | AFONSO | 500798592 | 10219699 |  | Normal | XXX | 8034 | ABA CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA | MINASTEK | TLXXX-0000028015 | CORRENTE SIMPLES - PASSO 1/2 - 99 ELOS | B90AC1209_001 | 3 | 3 | 2025-01-03 | 2025-02-20 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | BETIM | 000033150-001 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000001071 ¦ 500799781 | 3 | MILLER | 500799781 | 10219252 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001071 | SENSOR DE SEGURANÇA CAT4 M8/8-PIN | 105753 | 7 | 7 | 2024-12-17 | 2025-02-12 | 2025-01-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000107968-001 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2024-12-11
TEXXX-0000045915 ¦ 500800405 | 2 | LETICIA | 500800405 | 10219168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000045915 | MODULE PLUG-IN EXP.ETHERNET PROFINET | 7KM9300-0AE02-0AA0 | 3 | 3 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000185632-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000020752 ¦ 500800410 | 2 | LETICIA | 500800410 | 10219684 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000020752 | BIMANUAL COMANDO DE 22 MM | 3SU1853-3NB00-1AD1 | 19 | 19 | 2025-01-02 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000205663-011 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2024-12-09
TLXXX-0000028151 ¦ 500801090 | 1 | AFONSO | 500801090 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028151 | GUIA LINEAR= 610mm | R1605 104 31 - 610-25 60X9 45 | 2 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000000298 ¦ 500801091 | 1 | LETICIA | 500801091 | 10219064 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000298 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO 12MM | BES 12,0-BS-1 | 2 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000077610-001 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028147 ¦ 500801092 | 1 | AFONSO | 500801092 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028147 | GUIA LINEAR L=296 | R1605 804 31 296-28/60X4/28 | 4 | 4 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028148 ¦ 500801093 | 1 | AFONSO | 500801093 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028148 | GUIA LINEAR L=140 | R1605 804 31 140-10/60X2/10 | 6 | 6 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028149 ¦ 500801094 | 1 | AFONSO | 500801094 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028149 | GUIA LINEAR L=100 | R1605 804 31 100-20/1X60/20 | 4 | 4 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TCXXX9997003157 ¦ 500801095 | 1 | AFONSO | 500801095 | 10219335 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 2 | 2 | 2024-12-18 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | BETIM | 002519528-001 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028152 ¦ 500801096 | 1 | AFONSO | 500801096 | 10219335 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028152 | CILINDRO | 1463598-DSBC-100-300-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2024-12-18 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | BETIM | 002537645-001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028156 ¦ 500801097 | 1 | AFONSO | 500801097 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028156 | TRILHO | R1605 304 31 1010-20 80X13 30 | 2 | 2 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028157 ¦ 500801098 | 1 | AFONSO | 500801098 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028157 | GUIA LINEAR L=520 | R1605 804 31 - 520 -10 60X9 30 | 4 | 4 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028158 ¦ 500801099 | 1 | AFONSO | 500801099 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028158 | GUIA LINEAR L=676 | R1605 804 31 - 676-38 60X10 38 | 4 | 4 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028159 ¦ 500801100 | 1 | AFONSO | 500801100 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028159 | GUIA LINEAR L=400 | R1605 804 31 - 400-20 60X6 20 | 4 | 4 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028160 ¦ 500801101 | 1 | AFONSO | 500801101 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028160 | GUIA LINEAR L=280 | R1605 204 31 - 280-20 60X4 20 | 1 | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000028161 ¦ 500801102 | 1 | AFONSO | 500801102 | 10218853 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028161 | GUIA LINEAR L=160 | R1605 204 31- 160-20 2X60 20 | 3 | 3 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | BETIM | 000013987-002 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-03
TLXXX-0000002068 ¦ 500801103 | 1 | AFONSO | 500801103 | 10219335 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002068 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-32-250-PPVA-N3 | 1376430 | 1 | 1 | 2024-12-18 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | BETIM | 002519528-001 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  | 2024-12-03
TEXXX-0000023808 ¦ 500801685 | 1 | JA.A.PLA | 500801685 | 10219321 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000023808 | ACOPLAMENTO DO PAINEL CP-120 RAL7035- 62 | 6212300 | 7 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | FOB | FOB COLETA | 000306929-004 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | 2024-12-06
TLXXX-0000007686 ¦ 500801685 | 2 | JA.A.PLA | 500801685 | 10219321 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007686 | PERFIL DE SUSTENTACAO CP 120 FECHADO 250 | 6212025 | 7 | 7 | 2024-12-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | FOB | FOB COLETA | 000312005-004 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2024-12-17
TLXXX-0000007589 ¦ 500801685 | 3 | JA.A.PLA | 500801685 | 10219321 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007589 | FIXAÇÃO EM PAREDES/PISOS CP 1120 | 6212820 | 7 | 7 | 2024-12-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | FOB | FOB COLETA | 000312005-004 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2024-12-17
TLL-W00000003024 ¦ 500801843 | 1 | WARLEY | 500801843 | 10220298 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003024 | PROTECÃO PERIFERICA | B90AE2500 | 1 | 0 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-01-14
TLL-W00000003025 ¦ 500801843 | 2 | WARLEY | 500801843 | 10220298 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003025 | PROTECÃO DO BANCO TAMBOR DE FREIO | B90BF6000 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 2025-02-07 | BRBCABA16-000-000-WP0008 |  | CIF | CIF | 000002466-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-01-14
TMCC00000006290 ¦ 500802317 | 1 | ANDREI | 500802317 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000006290 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4EA20 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000007927 ¦ 500802319 | 1 | ANDREI | 500802319 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 23 | 23 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191631-011 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 2024-12-12
TMCC00000011827 ¦ 500802350 | 1 | ANDREI | 500802350 | 25302 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 5 | 5 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000185795-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-12
TMCC00000011828 ¦ 500802351 | 1 | ANDREI | 500802351 | 25302 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 7 | 7 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000185795-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000007541 ¦ 500802352 | 1 | ANDREI | 500802352 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 6 | 6 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000035129 ¦ 500802353 | 1 | ANDREI | 500802353 | 25302 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035129 | MOD. ENTRADA SIMATIC S7-1500 SAFETY F-DI | 6ES7526-1BH00-0AB0 | 1 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000185795-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009509 ¦ 500802354 | 1 | ANDREI | 500802354 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009509 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (2.8...4 | 3RV2011-1EA20 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TCXXX9999906231 ¦ 500802355 | 1 | ANDREI | 500802355 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999906231 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (4.5...6 | 3RV2011-1GA20 | 3 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009673 ¦ 500802356 | 1 | ANDREI | 500802356 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 17 | 17 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009675 ¦ 500802357 | 1 | ANDREI | 500802357 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009675 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 6 | 5SL6106-7MB | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000003281 ¦ 500802358 | 1 | ANDREI | 500802358 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000003281 | CONTATOR DE POTENCIA, AC-3, 11KW/400V | 3RT20 26-2BB40 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TAL-S397540 ¦ 500802359 | 1 | ANDREI | 500802359 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S397540 | SUPPRESSOR DE RUÍDO VARISTOR - AC 24...4 | 3RT2926-1BB00 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009674 ¦ 500802360 | 1 | ANDREI | 500802360 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009674 | DISJUNTOR MONOPOLAR 230/400V ICU 6KA CUR | 5SL6104-7MB | 5 | 5 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000023841 ¦ 500802361 | 1 | LETICIA | 500802361 | 10220219 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023841 | LUMINARIA HERM LED 15W 6500K 1950LM IP65 | 7019406 | 2 | 2 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000188901-001 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000019770 ¦ 500802362 | 1 | ANDREI | 500802362 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019770 | TRANSF. 220/380/440/480V 110/220V | 4AM7028-0AB42-0EB0 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000028258 ¦ 500802363 | 1 | ANDREI | 500802363 | 10219445 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000028258 | CHAVE SEGURANÇA CES-I-BP-U-C07-SI-162815 | 162815 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000107786-001 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000028259 ¦ 500802364 | 1 | ANDREI | 500802364 | 10219445 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000028259 | ATUADOR - CES-A-BTN-C07-156230 | 156230 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000107786-001 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009422 ¦ 500802365 | 1 | ANDREI | 500802365 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009505 ¦ 500802366 | 1 | ANDREI | 500802366 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009505 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2011-0FA20 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TAXXX-0000006897 ¦ 500802367 | 1 | ANDREI | 500802367 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006897 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4BA20 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TMCC00000005848 ¦ 500802368 | 1 | ANDREI | 500802368 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005848 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 3RV2901-1E | 5 | 5 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000012750 ¦ 500802369 | 1 | ANDREI | 500802369 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012750 | DISJUNTOR MCB 230/400V, ICU 6KA, 1-POLO | 5SL6101-7MB | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191166-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000023697 ¦ 500802370 | 1 | ANDREI | 500802370 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023697 | DISJ. MONOPOLAR ICU 6KA CURVA C In 20A | 5SL6120-7MB | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000021188 ¦ 500802371 | 1 | ANDREI | 500802371 | 10219980 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 16 | 16 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000197366-011 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000001862 ¦ 500802372 | 1 | ANDREI | 500802372 | 25302 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 1 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-02-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000202223-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000007518 ¦ 500802373 | 1 | JESSYCA | 500802373 | 10219322 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2024-12-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB COLETA | 000306929-004 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | 2024-12-12
TMC000000011712 ¦ 500802374 | 1 | ANDREI | 500802374 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000011712 | CONTATOR DE POTÊNCIA - AC-3 - 3KW/400V, | 3RT2015-2BB41 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-12
TAXXX-0000001880 ¦ 500802375 | 1 | ANDREI | 500802375 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000001880 | SUPRESSOR CONTATOR INNOV 3RT2916-1BB00 | 3RT2916-1BB00 | 3 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009681 ¦ 500802376 | 1 | ANDREI | 500802376 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009681 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 2A | 5SL6202-7MB | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-05-27 | 2025-04-08 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000226307-011 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2024-12-12
TEXXX-0000027801 ¦ 500802377 | 1 | ANDREI | 500802377 | 25302 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027801 | SWITCH SCALANCE X216, 16X 10/100 MBIT/S | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 1 | 1 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-01-30 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000185795-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000009682 ¦ 500802378 | 1 | ANDREI | 500802378 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009682 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 4A | 5SL6204-7MB | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-12
TLXXX-0000028163 ¦ 500802932 | 1 | ANDREI | 500802932 | 10219426 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000028163 | ESTEIRA PORTA CABOS | 1.176M 2700.05.075.0 2605.34PZ.A2 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000377956-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2024-12-18
TEXXX-0000014412 ¦ 500802933 | 1 | ANDREI | 500802933 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000014412 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA S00 | 3RT2015-2BB42 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000009804 ¦ 500802934 | 1 | ANDREI | 500802934 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MÓDULO SAÍDA DIGITAL PROFISAFE P/ ET200S | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 21 | 21 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TMCC00000008671 ¦ 500802935 | 1 | ANDREI | 500802935 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 49 | 49 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TAL-S401313 ¦ 500802936 | 1 | ANDREI | 500802936 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S401313 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 5.5...8 A | 3RV2011-1HA10 | 3 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-05-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2024-12-18
TMCC00000008676 ¦ 500802937 | 1 | ANDREI | 500802937 | 25359 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 7 | 7 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000186319-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-18
TMCC00000011827 ¦ 500802938 | 1 | ANDREI | 500802938 | 25359 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 10 | 10 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000186319-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-18
TMCC00000011828 ¦ 500802939 | 1 | ANDREI | 500802939 | 25359 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 5 | 5 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000186319-011 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 8 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200150-011 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | -3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200150-011 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | 3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200150-011 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | -3 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-02-10 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | -2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-02-10 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 1 | ANDREI | 500802940 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | 5 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000222945-011 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000009422 ¦ 500802941 | 1 | ANDREI | 500802941 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TMC000000011712 ¦ 500802942 | 1 | ANDREI | 500802942 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000011712 | CONTATOR DE POTÊNCIA - AC-3 - 3KW/400V, | 3RT2015-2BB41 | 12 | 12 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TAXXX-0000001880 ¦ 500802943 | 1 | ANDREI | 500802943 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000001880 | SUPRESSOR CONTATOR INNOV 3RT2916-1BB00 | 3RT2916-1BB00 | 12 | 12 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TEXXX-0000007541 ¦ 500802944 | 1 | ANDREI | 500802944 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-05-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000190708-011 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |  | 2024-12-18
TEXXX-0000007541 ¦ 500802944 | 1 | ANDREI | 500802944 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 0 | -2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-05-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000190708-011 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | 2024-12-18
TEXXX-0000007541 ¦ 500802944 | 1 | ANDREI | 500802944 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 0 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-05-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000201533-011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2024-12-18
TCXXX9999003935 ¦ 500802945 | 1 | ANDREI | 500802945 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000198077-011 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2024-12-18
TAL-S337057 ¦ 500802946 | 1 | ANDREI | 500802946 | 25359 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2025-02-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000207947-011 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000009674 ¦ 500802947 | 1 | ANDREI | 500802947 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009674 | DISJUNTOR MONOPOLAR 230/400V ICU 6KA CUR | 5SL6104-7MB | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000009682 ¦ 500802948 | 1 | ANDREI | 500802948 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009682 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 4A | 5SL6204-7MB | 2 | 2 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000021188 ¦ 500802949 | 1 | ANDREI | 500802949 | 10219980 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 5 | 5 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000197366-011 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000009673 ¦ 500802950 | 1 | ANDREI | 500802950 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TAXXX-0000006897 ¦ 500802951 | 1 | ANDREI | 500802951 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006897 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4BA20 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000200115-011 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2024-12-18
TMCC00000005848 ¦ 500802952 | 1 | ANDREI | 500802952 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005848 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 3RV2901-1E | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191396-011 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 2024-12-18
TSXXX-0000150311 ¦ 500802953 | 1 | ANDREI | 500802953 | 10219450 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | COUPLEUR IM 155-6 PN ET 200SP 24V H117 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000191396-011 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 2024-12-18
TLXXX-0000028351 ¦ 500803130 | 1 | MARILIA | 500803130 | 10219690 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028351 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0220113738 | HANOO13739 | 2 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | CIF | 000014145-002 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-02
TLXXX-0000028352 ¦ 500803131 | 1 | MARILIA | 500803131 | 10219690 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028352 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0210113737 | HANOO13738 | 2 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | CIF | CIF | 000014145-002 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-02
TLXXX-0000028353 ¦ 500803155 | 1 | MARILIA | 500803155 | 10219690 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028353 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0190113741 | HANOO13737 | 2 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0013 |  | CIF | CIF | 000014145-002 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-02
TLL-W00000003059 ¦ 500803431 | 1 | ANDREI | 500803431 | 10221914 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003059 | ESTEIRA DE TRANSPORTE OP20 | B90AE2200 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | CIF | CIF | 000002521-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-02-21
TLL-W00000003060 ¦ 500803432 | 1 | ANDREI | 500803432 | 10221914 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003060 | CABINE BROVIND ALIMENTADOR DE BUCHAS | B90AE2100 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | CIF | CIF | 000002465-001 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 |  | 2025-02-21
TLL-W00000003061 ¦ 500803433 | 3 | ANDREI | 500803433 | 10221014 |  | Normal | XXX | 5418 | BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER |  | TLL-W00000003061 | GRUPO VIBRATORIA BROVIND OP20 | OB850 | 1 | 0 | 2025-01-30 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-01-29
TLL-W00000003062 ¦ 500803433 | 4 | ANDREI | 500803433 | 10221014 |  | Normal | XXX | 5418 | BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER |  | TLL-W00000003062 | GRUPO VIBRATORIA BROVIND OP130 | OB600 | 2 | 2 | 2025-01-30 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | 000006098-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-01-29
TLL-W00000003062 ¦ 500803433 | 4 | ANDREI | 500803433 | 10221014 |  | Normal | XXX | 5418 | BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER |  | TLL-W00000003062 | GRUPO VIBRATORIA BROVIND OP130 | OB600 | 0 | -2 | 2025-01-30 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | 000006098-001 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-01-29
TLXXX-0000028366 ¦ 500803666 | 1 | MILLER | 500803666 | 10220513 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028366 | MOTOREDUTOR | SHF37DRN63M4 | 1 | 1 | 2025-01-21 | 2025-03-14 | 2025-04-23 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000776881-003 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-01-20
TLXXX-0000028365 ¦ 500803667 | 1 | GABY | 500803667 | 10219795 |  | Normal | XXX | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000028365 | ROLAMENTO | 6306 2Z | 4 | 4 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | FOB | FOB | 000022061-000 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000028364 ¦ 500803668 | 1 | GABY | 500803668 | 10220428 |  | Normal | XXX | 5793 | WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | WALSYWA | TLXXX-0000028364 | CHUMBADOR MECANICO | CBPL 12412 | 170 | 170 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-03-25 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | CIF | CIF | 000138722-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-17
TLXXX-0000028364 ¦ 500803668 | 2 | GABY | 500803668 | 10220428 |  | Normal | XXX | 5793 | WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | WALSYWA | TLXXX-0000028364 | CHUMBADOR MECANICO | CBPL 12412 | 20 | 20 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-03-25 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | CIF | CIF | 000138722-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-29
TLXXX-0000000608 ¦ 500803680 | 1 | JESSYCA | 500803680 | 10220293 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMAG | TLXXX-0000000608 | BARRAMENTO ERB2T153NP 15A 3M | ERB2T153NP | 10 | 10 | 2025-01-15 | 2025-02-19 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000065949-001 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-14
TLXXX-0000024319 ¦ 500803681 | 1 | MILLER | 500803681 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024319 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.0MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.0 | 1600 | 1600 | 2025-01-10 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210643-000 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024320 ¦ 500803682 | 1 | MILLER | 500803682 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 400 | 400 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024321 ¦ 500803683 | 1 | MILLER | 500803683 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024321 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 2.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X2.5 | 500 | 500 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021718 ¦ 500803684 | 1 | MILLER | 500803684 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 200 | 200 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021410 ¦ 500803685 | 1 | MILLER | 500803685 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021410 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X1.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X1.5 | 200 | 200 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021411 ¦ 500803686 | 1 | MILLER | 500803686 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 500 | 500 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021735 ¦ 500803687 | 1 | MILLER | 500803687 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021735 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 2.5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X2.5 | 300 | 300 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021736 ¦ 500803688 | 1 | MILLER | 500803688 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 300 | 300 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021737 ¦ 500803689 | 1 | MILLER | 500803689 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021737 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 6.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X6.0 | 600 | 600 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021729 ¦ 500803690 | 1 | MILLER | 500803690 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021729 | CABLE FLEX 750V WHITE 1.5MM | BWF 750V CL5.BR 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021730 ¦ 500803691 | 1 | MILLER | 500803691 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021730 | CABO FLEX ANTI-CH 750V BRANCO 2.5MM | BWF 750V CL5.BR 1X2.5 | 100 | 100 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024325 ¦ 500803692 | 1 | MILLER | 500803692 | 10220075 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024325 | CABO FLEXSIL 750V CL5 VD/AM 10.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X10.0 | 200 | 200 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000210133-000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000023852 ¦ 500803693 | 1 | GABY | 500803693 | 25572 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 2025-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000114189-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000000636 ¦ 500803694 | 1 | GABY | 500803694 | 10219846 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000636 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 500 | 500 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254064-000 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000002488 ¦ 500803695 | 1 | GABY | 500803695 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 1000 | 1000 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000002491 ¦ 500803696 | 1 | GABY | 500803696 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 200 | 200 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000021262 ¦ 500803697 | 1 | GABY | 500803697 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000021262 | FIXADOR AUTO-ADESIVO LKCS-A 32.0 X 25.0 | LKCS/A-151-00731 | 300 | 300 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024824 ¦ 500803698 | 1 | GABY | 500803698 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024824 | CANALETA RECORTE ABERTO HD9P-50X80MM | 181-00114 | 12 | 12 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024822 ¦ 500803699 | 1 | GABY | 500803699 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024822 | CANALETA RECORTE ABERTO HD10P-80X80MM | 181-00120 | 10 | 10 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000002485 ¦ 500803700 | 1 | GABY | 500803700 | 10219849 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002485 | ABRAÇADEIRA NYLON/PLÁSTICA INCOLOR/NATUR | T-18R | 2500 | 2500 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001242228-001 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000003108 ¦ 500803701 | 1 | GABY | 500803701 | 10219846 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003108 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 2,5MM AZUL | TP-2,5-5 | 300 | 300 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254064-000 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000003415 ¦ 500803702 | 1 | GABY | 500803702 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | LEGRAND | TLXXX-0000003415 | INTERRUPTOR SILENTOQUE BIPOLAR SIMPLES S | 62787 | 10 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000003415 ¦ 500803702 | 1 | GABY | 500803702 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | LEGRAND | TLXXX-0000003415 | INTERRUPTOR SILENTOQUE BIPOLAR SIMPLES S | 62787 | 0 | -10 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000003415 ¦ 500803702 | 1 | GABY | 500803702 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | LEGRAND | TLXXX-0000003415 | INTERRUPTOR SILENTOQUE BIPOLAR SIMPLES S | 62787 | 0 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000013360 ¦ 500803703 | 1 | MARILIA | 500803703 | 10220015 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000013360 | GANCHO CURTO P/ LUMINARIA 38X38 ALT 87MM | 4.1140.37.16.F0.0001 | 30 | 30 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000189718-003 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000009681 ¦ 500803704 | 1 | LETICIA | 500803704 | 10220173 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009681 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 2A | 5SL6202-7MB | 7 | 7 | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000195957-011 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000019515 ¦ 500803705 | 1 | GABY | 500803705 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | STECK | TLXXX-0000019515 | PRENSA CABO 1/2" ROSC CURT.BSP C/PORC CZ | S852CI | 20 | 20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000019515 ¦ 500803705 | 1 | GABY | 500803705 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | STECK | TLXXX-0000019515 | PRENSA CABO 1/2" ROSC CURT.BSP C/PORC CZ | S852CI | 0 | -20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000019515 ¦ 500803705 | 1 | GABY | 500803705 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | STECK | TLXXX-0000019515 | PRENSA CABO 1/2" ROSC CURT.BSP C/PORC CZ | S852CI | 0 | 20 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000024193 ¦ 500803706 | 1 | MARILIA | 500803706 | 10220589 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024193 | CABO FLEX PVC 500V CL5 AZUL ESC 1X0.5MM | 9000040 | 400 | 400 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000189193-001 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-22
TLXXX-0000011490 ¦ 500803707 | 1 | GABY | 500803707 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | TRAMONTINA | TLXXX-0000011490 | CONDULETE ALUMINIO COM ROSCA SEM TAMPA T | 56101001 | 5 | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000011490 ¦ 500803707 | 1 | GABY | 500803707 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | TRAMONTINA | TLXXX-0000011490 | CONDULETE ALUMINIO COM ROSCA SEM TAMPA T | 56101001 | 0 | -5 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000011490 ¦ 500803707 | 1 | GABY | 500803707 | 10220087 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | TRAMONTINA | TLXXX-0000011490 | CONDULETE ALUMINIO COM ROSCA SEM TAMPA T | 56101001 | 0 | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000254122-000 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000012032 ¦ 500803708 | 1 |  | 500803708 | 25471 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012032 | TRILHO SM - TS35 X 7,5 ACO S/FURO GALVAN | 383400000 | 15 | 15 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000555291-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2024-12-26
TLXXX-0000012032 ¦ 500803708 | 2 |  | 500803708 | 25471 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012032 | TRILHO SM - TS35 X 7,5 ACO S/FURO GALVAN | 383400000 | 1 | 1 | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000555291-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-16
TLXXX-0000028405 ¦ 500803766 | 1 | JA.A.PLA | 500803766 | 10220260 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | LEDVANCE | TLXXX-0000028405 | LUMINARIA HERMETICA 18W 2160LM 6500K | 4.06e+17 | 15 | 15 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000065951-001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2024-12-30
TLL-W00000001508 ¦ 500805986 | 1 | GABY | 500805986 | 10221301 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | IT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | FOB | FOB | 000004983-001 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 2025-01-27
TSXXX-0000012853 ¦ 500806261 | 1 | LETICIA | 500806261 | 10221448 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000012853 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO | BES 12,0-KB-3 | 5 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000082278-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-01-28
TSXXX-0000012853 ¦ 500806261 | 1 | LETICIA | 500806261 | 10221448 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000012853 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO | BES 12,0-KB-3 | 0 | 3 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000084623-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000002083 ¦ 500806262 | 1 |  | 500806262 | 25828 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002083 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 2 | 2 | 2025-01-29 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 002534981-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000002083 ¦ 500806262 | 1 |  | 500806262 | 25828 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002083 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 0 | -2 | 2025-01-29 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 002534981-001 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000002083 ¦ 500806262 | 1 |  | 500806262 | 25828 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002083 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 0 | 2 | 2025-01-29 | 2025-02-06 | 2025-02-01 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 002534981-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-28
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 1 | MARILIA | 500806263 | 10221103 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 16 | 16 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000112990-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-28
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 1 | MARILIA | 500806263 | 10221103 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 0 | -16 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000112990-001 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-28
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 1 | MARILIA | 500806263 | 10221103 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 0 | 16 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000112990-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-28
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 1 | MARILIA | 500806263 | 10221103 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 0 | -16 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000112990-001 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | 2025-01-28
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 1 | MARILIA | 500806263 | 10221103 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 0 | 16 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000112990-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000000298 ¦ 500806446 | 1 | LETICIA | 500806446 | 10221448 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000298 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO 12MM | BES 12,0-BS-1 | 5 | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | FOB | 000082278-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-01-28
TSXXX-0000035964 ¦ 500806730 | 1 | AFONSO | 500806730 | 10221416 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000035964 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 2125495 DSBC-63-300-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | BETIM | 002540606-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000028525 ¦ 500806731 | 1 | AFONSO | 500806731 | 10221416 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028525 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463598-DSBC-100-30-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-03-22 | 2025-02-21 | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | FOB | BETIM | 002542552-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-28
TLXXX-0000028526 ¦ 500806732 | 1 | GABY | 500806732 | 10221716 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | COMMERCIALE | TLXXX-0000028526 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE DU 25X28X40 | PAP 2540 P10 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | FOB | FOB | 000062491-000 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-10
TLXXX-0000028186 ¦ 500807398 | 1 | GABY | 500807398 | 10221633 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | GRAFIMEC | TLXXX-0000028186 | BUCHA SIM-M 50X40X40MM NORMA BP25 | 675621 | 8 | 8 | 2025-02-13 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | FOB | FOB | 000062846-000 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000017352 ¦ 500807399 | 1 | ANDREI | 500807399 | 10221354 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000017352 | GRAMPO TORPEDO FRONTAL | KF-006 | 1 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | 2025-02-11 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | FOB | 000051556-000 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000009422 ¦ 500807423 | 2 | MILLER | 500807423 | 10221987 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000213100-011 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000007194 ¦ 500807424 | 1 | JESSYCA | 500807424 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007194 | CASSETE DE FITA DE IMPRESSÃO P/ THERMOMA | 803374 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-04-15 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000315768-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007217 ¦ 500807425 | 1 | JESSYCA | 500807425 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007217 | PLAQUETA DE PLASTICO 27X12,5 MM (TRAVA M | 828798 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007216 ¦ 500807426 | 1 | JESSYCA | 500807426 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007216 | PLAQUETA DE PLASTICO 20 X 9 MM - US-EMLP | 828795 | 50 | 50 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007218 ¦ 500807427 | 1 | JESSYCA | 500807427 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007218 | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇAO DE ENCAIXE 10 | 801470 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TEXXX-0000050957 ¦ 500807428 | 1 | JESSYCA | 500807428 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TEXXX-0000050957 | ETIQUETA US-EMP27X15) P/ BOTÃO | 828777 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000312756-002 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007277 ¦ 500807429 | 1 | JESSYCA | 500807429 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007277 | ETIQUETA BRANCA P/ DE INDENTIFICAÇÃO - U | 801471 | 150 | 150 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007236 ¦ 500807480 | 1 | JESSYCA | 500807480 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007236 | PROTEÇÃO CONTRA TOQUE - EMPPR (27X15) | 829535 | 50 | 50 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007278 ¦ 500807481 | 1 | JESSYCA | 500807481 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007278 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS 4/23 - US-WMT | 828769 | 150 | 150 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007280 ¦ 500807482 | 1 | JESSYCA | 500807482 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007280 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS US-WMT30X4) | 828770 | 100 | 100 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000312348-002 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000020034 ¦ 500807483 | 1 | JESSYCA | 500807483 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020034 | IDENTIFICADOR CABO UCT-WMT (23X4) | 801453 | 100 | 100 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007272 ¦ 500807484 | 1 | JESSYCA | 500807484 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007272 | PORTA-PLAQUETAS 27 X 15 MM - CARRIER-EMP | 827447 | 50 | 50 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028548 ¦ 500807485 | 1 | JESSYCA | 500807485 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028548 | PORTA-IDENTIFICAÇAO PATG 0/23 | 828046 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007285 ¦ 500807486 | 1 | JESSYCA | 500807486 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007285 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 1,5...2,5 M | 1013847 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000022939 ¦ 500807487 | 1 | JESSYCA | 500807487 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000022939 | PORTA IDENTIFICADOR PLASTICO PATG 2/23 | 1013850 | 1 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007291 ¦ 500807488 | 1 | JESSYCA | 500807488 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007291 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 1013863 | 1 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007204 ¦ 500807489 | 1 | JESSYCA | 500807489 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007204 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 3 | 1013261 | 1 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007203 ¦ 500807490 | 1 | JESSYCA | 500807490 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028549 ¦ 500807491 | 1 | JESSYCA | 500807491 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028549 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-UCT-MAG1 | 803342 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028550 ¦ 500807492 | 1 | JESSYCA | 500807492 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028550 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-US-MAG1 | 803341 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028551 ¦ 500807493 | 1 | JESSYCA | 500807493 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028551 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-UCT-MAG4 | 803345 | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000026843 ¦ 500807494 | 1 | JESSYCA | 500807494 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000026843 | SUPORTE | TMP-UCT-MAG 07 (0803349) | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007208 ¦ 500807495 | 1 | JESSYCA | 500807495 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007208 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803350 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007205 ¦ 500807496 | 1 | JESSYCA | 500807496 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007205 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803355 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007206 ¦ 500807497 | 1 | JESSYCA | 500807497 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007206 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803357 | 1 | 1 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007207 ¦ 500807498 | 1 | JESSYCA | 500807498 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007207 | MAGAZINE P/ THERMOMARK TMP-UCT-MAG20 | 803364 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000320616-002 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007243 ¦ 500807499 | 1 | JESSYCA | 500807499 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007243 | SUPORTE DE TIRA ZACK P/ IDENTIFICAÇÃO - | 1013737 | 50 | 50 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007290 ¦ 500807500 | 1 | JESSYCA | 500807500 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007290 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 820536 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007279 ¦ 500807501 | 1 | JESSYCA | 500807501 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007279 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS APLICADA EM G | 828768 | 150 | 150 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000020908 ¦ 500807502 | 1 | JESSYCA | 500807502 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020908 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENCAIXE | 829436 | 150 | 150 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000312756-002 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007293 ¦ 500807503 | 1 | JESSYCA | 500807503 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007293 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 6...10 MM G | 820549 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000007203 ¦ 500807504 | 1 | JESSYCA | 500807504 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000311847-002 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028552 ¦ 500807505 | 1 | JESSYCA | 500807505 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028552 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (10X7) YE | 803483 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000315936-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028553 ¦ 500807506 | 1 | JESSYCA | 500807506 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028553 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (20X7) YE | 803481 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028554 ¦ 500807507 | 1 | JESSYCA | 500807507 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028554 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (20X9) YE | 801472 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028555 ¦ 500807508 | 1 | JESSYCA | 500807508 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028555 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-US-MAG3 | 831202 | 5 | 5 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000318692-002 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028556 ¦ 500807509 | 1 | JESSYCA | 500807509 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028556 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (3,5X5) | 830935 | 30 | 30 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028557 ¦ 500807510 | 1 | JESSYCA | 500807510 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028557 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (5X5) | 830902 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028558 ¦ 500807511 | 1 | JESSYCA | 500807511 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028558 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (6X5) | 830904 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028559 ¦ 500807512 | 1 | JESSYCA | 500807512 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028559 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (8X5) | 830924 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000313289-002 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000015781 ¦ 500807513 | 2 | JESSYCA | 500807513 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000015781 | CABO M12 MACHO/M12 FEM 90 4-PIN LED 3.0M | 1668548 | 150 | 150 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000315936-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000015782 ¦ 500807514 | 2 | JESSYCA | 500807514 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000015782 | CABO M12 MACHO/M12 FEM 90 4-PIN LED 5.0M | 1681211 | 180 | 180 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000314622-002 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000028560 ¦ 500807515 | 1 | JESSYCA | 500807515 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028560 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =15M | 1113323 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000317627-002 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028561 ¦ 500807516 | 1 | JESSYCA | 500807516 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028561 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =25M | 1441503 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000317627-002 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028562 ¦ 500807517 | 1 | JESSYCA | 500807517 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028562 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =30M | 1441505 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000317627-002 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028563 ¦ 500807518 | 1 | JESSYCA | 500807518 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028563 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =35M | 1586513 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-08-29 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000334749-002 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028564 ¦ 500807519 | 1 | JESSYCA | 500807519 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028564 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =60M | 1441526 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000317627-002 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028565 ¦ 500807520 | 1 | JESSYCA | 500807520 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028565 | CONECTOR M12 5-PIN FEMEA RETO | 1151390 | 10 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000316675-002 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028566 ¦ 500807521 | 1 | JESSYCA | 500807521 | 10221664 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028566 | CONECTOR M12 5-PIN MACHO RETO | 1151368 | 10 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 2025-04-15 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000315768-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000018616 ¦ 500807535 | 1 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 200 | 200 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000018623 ¦ 500807535 | 2 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018623 | ARRUELA DE PRESSÃO M10 DIN 7980 | APCC10PL | 200 | 200 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-96000001979 ¦ 500807535 | 3 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001979 | PORCA M10 |  | 200 | 200 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000022493 ¦ 500807535 | 4 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 500 | 500 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-20001007585 ¦ 500807535 | 5 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001007585 | ARRUELA DE PRESSÃO M16 |  | 300 | 300 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-99300001030 ¦ 500807535 | 6 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99300001030 | ARRUELA DE PRESSÃO Ø M16 - DIN 127 |  | 500 | 500 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000017630 ¦ 500807535 | 7 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017630 | PORCA M16 DIN 934 | NUT M16 DIN 934 | 100 | 100 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-99000001232 ¦ 500807535 | 8 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99000001232 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 35MM |  | 200 | 200 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-93000492464 ¦ 500807535 | 9 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492464 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM DIN 7979 |  | 150 | 150 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-20001000676 ¦ 500807535 | 10 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000676 | PARAFUSO ALLEN - M16X40 - 8.8 - DAC 5 - |  | 250 | 250 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-20000067988 ¦ 500807535 | 11 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000067988 | PINO GUIA DIN 7979 Ø10 X 50 |  | 100 | 100 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-R0000000000228 ¦ 500807535 | 12 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000228 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 M16X80MM |  | 250 | 250 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLL-20001000872 ¦ 500807535 | 13 |  | 500807535 | 25907 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 350 | 350 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000047123-001 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000001550 ¦ 500807540 | 1 | ANDREI | 500807540 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001550 | FIXACAO POR PES HNA-25 | 537240 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028151 ¦ 500807541 | 1 | GABY | 500807541 | 10221384 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028151 | GUIA LINEAR= 610mm | R1605 104 31 - 610-25 60X9 45 | 2 | 2 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | CIF | CIF | 000014182-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000027165 ¦ 500807542 | 1 | GABY | 500807542 | 10221798 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | GGB Bearing | TLXXX-0000027165 | BUCHA 50x40x40 | GGB-BP25 | 2 | 2 | 2025-02-18 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | FOB | 000062895-000 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-17
TLL-W00000001508 ¦ 500807789 | 1 | GABY | 500807789 | 10221810 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | IT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-05-04 | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | FOB | FOB | 000005116-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-02-07
TLL-W00000001508 ¦ 500807820 | 1 | GABY | 500807820 | 10221810 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | IT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-05-04 | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | FOB | FOB | 000005116-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-02-07
TLL-W00000001508 ¦ 500807821 | 1 | GABY | 500807821 | 10221810 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | IT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-05-04 | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | FOB | FOB | 000005116-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-02-07
TLL-W00000001508 ¦ 500807822 | 1 | GABY | 500807822 | 10221810 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | IT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-05-04 | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | FOB | FOB | 000005116-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-02-07
TMC000000006827 ¦ 500808051 | 1 | ANDREI | 500808051 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000006827 | AMORTECEDOR YSR-16-20-C | YSR-16-20-C | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-11
TAXXX-0000015838 ¦ 500809770 | 1 | GABY | 500809770 | 10222441 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000015838 | GUIA LINEAR TAM.20 356 COMP | R1605-804-31-356 | 4 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 002018863-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-21
TMC000000017264 ¦ 500809770 | 2 | GABY | 500809770 | 10222441 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000017264 | PATINS FNS SIZE 20 | R1651 814 20 | 4 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 002018863-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002073 ¦ 500809771 | 1 | ANDREI | 500809771 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002073 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376663 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-04 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 002564798-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-21
T51103 ¦ 500809772 | 1 | AGNES | 500809772 | 10222340 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |  | T51103 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA | 51103 | 8 | 8 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000114420-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000028617 ¦ 500809774 | 1 | JA.A.PLA | 500809774 | 10222178 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028617 | IMPRESSORA THERMOMARK PRIME 2.0 | 1472413 | 1 | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000314801-002 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-27
TLXXX-0000007680 ¦ 500810283 | 1 | MARILIA | 500810283 | 10222526 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007680 | PERFIL ARTICULADO CP-120 2000MM RAL7035 | 6212200 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000312028-004 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-26
TLXXX-0000007676 ¦ 500810283 | 2 | MARILIA | 500810283 | 10222526 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007676 | ARTICULACAO ANGULAR DE 90'' CP-120 RAL 7 | 6212600 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000312028-004 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-26
TEXXX-0000023808 ¦ 500810283 | 3 | MARILIA | 500810283 | 10222526 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000023808 | ACOPLAMENTO DO PAINEL CP-120 RAL7035- 62 | 6212300 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000312028-004 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-26
TLXXX-0000007900 ¦ 500810407 | 1 | LETICIA | 500810407 | 10222893 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007900 | ARTICULACAO DE PAREDE CP 120 SAIDA HORIZ | 6212740 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000312817-004 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-01
TLL-N0000000000708 ¦ 500811158 | 1 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000708 | TINTA EPOXI VERDE SEGURAN 3,6L C/ CATA |  | 5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-N0000000001479 ¦ 500811158 | 2 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001479 | TINTA EPOXI CINZA | RAL 7038 (2,880 ML) M298 | 12 | 12 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-N0000000000701 ¦ 500811158 | 3 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000701 | TINTA EPOXI AMARELO SEGURAN 3,6L C/ CATA |  | 5 | 5 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-H0000000000058 ¦ 500811158 | 4 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000058 | ESMALTE SINTÉTICO S/B PRETO; GL 3,6 L |  | 2 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-N0000000000517 ¦ 500811158 | 5 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000517 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO S/B AMARELO |  | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-99000002865 ¦ 500811158 | 6 |  | 500811158 | 10222543 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-99000002865 | SOLVENTE THINNER GL 5L |  | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003970-001 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-03-11
TLL-N0000000000209 ¦ 500811158 | 7 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000209 | ROLO LA 23CM ANTIRESPINGO |  | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TLL-20000092425 ¦ 500811158 | 8 |  | 500811158 | 10222543 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20000092425 | TRINCHA 2.1/2” - REF. 520 - TIGRE |  | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003970-001 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-03-11
TLL-N0000000001497 ¦ 500811158 | 9 |  | 500811158 | 10222538 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001497 | TINTA PISO | CINZA ANTIDERRAPANTE - LATA 18 LITROS | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | CIF | CIF | 000003971-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-03-11
TAXXX-0000024703 ¦ 500811305 | 1 | LETICIA | 500811305 | 10222525 |  | Normal | XXX | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024703 | SENSOR MEDIÇÃO PLANICIDADE TIPO CANETA | GT2-P12KF | 4 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | FOB | FOB | 000003134-003 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-10
TAXXX-0000024703 ¦ 500811305 | 1 | LETICIA | 500811305 | 10222525 |  | Normal | XXX | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024703 | SENSOR MEDIÇÃO PLANICIDADE TIPO CANETA | GT2-P12KF | 0 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | FOB | FOB | 000148365-001 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-10
TLL-H0000000000573 ¦ 500812012 | 1 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000573 | Caderno Capa Dura | REF CAD34 | 500 | 500 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLL-H0000000000575 ¦ 500812012 | 2 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000575 | Caneta Simples | REF 6643 | 500 | 500 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLL-N0000000001483 ¦ 500812012 | 3 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001483 | SACOLA DOBRAVEL |  | 400 | 400 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLL-H0000000000574 ¦ 500812012 | 5 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000574 | Caneta Esferografica em aluminio | REF 81139 | 60 | 60 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLL-N0000000001498 ¦ 500812012 | 6 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001498 | ESTOJO PAPELAO - UMA CANETA |  | 60 | 60 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLL-N0000000001482 ¦ 500812012 | 7 | MARILIA | 500812012 | 10223619 |  | Normal | XXX | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001482 | SQUEEZE EM ALUMINIO |  | 400 | 400 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCABA16-OTH-OTH-WPOTHS |  | CIF | CIF | 000043611-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-16
TLXXX-0000028723 ¦ 500812126 | 1 |  | 500812126 | 10222755 |  | Normal | XXX | 8065 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD | Logitech | TLXXX-0000028723 | CÂMERA RALLY LOGITECH - 960-001226 | 960-001226 | 1 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000001789-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 200 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 1 | MARILIA | 500812640 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023062 ¦ 500812641 | 1 |  | 500812641 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023070 ¦ 500812642 | 1 |  | 500812642 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 300 | 300 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023093 ¦ 500812643 | 1 |  | 500812643 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 200 | 200 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 100 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | -100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | -100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | -100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 1 | MARILIA | 500812644 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 0 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023063 ¦ 500812645 | 1 |  | 500812645 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023065 ¦ 500812646 | 1 |  | 500812646 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023069 ¦ 500812647 | 1 |  | 500812647 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023069 | CABO JZ-500 25G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037572 | 200 | 200 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 250 | 250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | -250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | 250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | -250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | 250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | -250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 1 | MARILIA | 500812648 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 0 | 250 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500812649 | 1 |  | 500812649 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023066 ¦ 500812650 | 1 |  | 500812650 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 200 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 1 | MARILIA | 500812651 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 600 | 600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | -600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | 600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | -600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | 600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | -600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 1 | MARILIA | 500812652 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 0 | 600 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 200 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | -200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 1 | MARILIA | 500812653 | 10223200 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | 200 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000004196-010 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-03-19
TMCC00000006930 ¦ 500812654 | 1 |  | 500812654 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006930 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-POLOS | 7000-40021-6341000 | 15 | 15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000006930 ¦ 500812654 | 1 |  | 500812654 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006930 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-POLOS | 7000-40021-6341000 | 0 | -15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000006930 ¦ 500812654 | 1 |  | 500812654 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006930 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-POLOS | 7000-40021-6341000 | 0 | 15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000012004 ¦ 500812655 | 1 |  | 500812655 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012004 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 3LED 4 | 7000-40341-6341000 | 70 | 70 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329588-002 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-19
TMC000000006718 ¦ 500812656 | 1 |  | 500812656 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006718 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960300 | 21 | 21 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMC000000006718 ¦ 500812656 | 1 |  | 500812656 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006718 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960300 | 0 | -21 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMC000000006718 ¦ 500812656 | 1 |  | 500812656 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006718 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960300 | 0 | 21 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TAXXX-0000030229 ¦ 500812657 | 1 |  | 500812657 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TAXXX-0000030229 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960500 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TAXXX-0000030229 ¦ 500812657 | 1 |  | 500812657 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TAXXX-0000030229 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960500 | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TAXXX-0000030229 ¦ 500812657 | 1 |  | 500812657 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TAXXX-0000030229 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960500 | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMCC00000006758 ¦ 500812658 | 1 |  | 500812658 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006758 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7960500 | 5 | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000006758 ¦ 500812658 | 1 |  | 500812658 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006758 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7960500 | 0 | -5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000006758 ¦ 500812658 | 1 |  | 500812658 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006758 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7960500 | 0 | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMCC00000006759 ¦ 500812659 | 1 |  | 500812659 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006759 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961000 | 17 | 17 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329495-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-19
TMC000000017001 ¦ 500812660 | 1 |  | 500812660 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000017001 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 VD_15m | 7000-74301-7961500 | 23 | 23 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000333023-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TMC000000016492 ¦ 500812661 | 1 |  | 500812661 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016492 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7963000 | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000333023-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TMC000000008830 ¦ 500812662 | 1 |  | 500812662 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000008830 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611500 | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329495-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-19
TMC000000012550 ¦ 500812663 | 1 | MARILIA | 500812663 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012550 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" | 7000-78021-9612500 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330297-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-19
TMC000000012552 ¦ 500812664 | 1 | MARILIA | 500812664 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012552 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" | 7000-78021-9613500 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330825-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-19
TMCC00000007777 ¦ 500812665 | 1 | MARILIA | 500812665 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007777 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" | 7000-78021-9614000 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330825-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000004083 ¦ 500812666 | 1 | MARILIA | 500812666 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004083 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 712731-0000000 | 25 | 25 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330599-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000004075 ¦ 500812667 | 1 | MARILIA | 500812667 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004075 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 712931-0000000 | 25 | 25 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330297-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000003935 ¦ 500812668 | 1 | MARILIA | 500812668 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003935 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 5-POLOS | 740041-7321000 | 30 | 30 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330297-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-19
TMCC00000007160 ¦ 500812669 | 1 |  | 500812669 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007160 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960100 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000007160 ¦ 500812669 | 1 |  | 500812669 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007160 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960100 | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000007160 ¦ 500812669 | 1 |  | 500812669 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007160 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960100 | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000006720 ¦ 500812670 | 1 |  | 500812670 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 8 | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMC000000006720 ¦ 500812670 | 1 |  | 500812670 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 0 | -8 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMC000000006720 ¦ 500812670 | 1 |  | 500812670 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 0 | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000006721 ¦ 500812671 | 1 |  | 500812671 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006721 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961500 | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMC000000006721 ¦ 500812671 | 1 |  | 500812671 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006721 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961500 | 0 | -3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMC000000006721 ¦ 500812671 | 1 |  | 500812671 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006721 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961500 | 0 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMCC00000006922 ¦ 500812672 | 1 |  | 500812672 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006922 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961500 | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000006922 ¦ 500812672 | 1 |  | 500812672 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006922 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961500 | 0 | -3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000006922 ¦ 500812672 | 1 |  | 500812672 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006922 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961500 | 0 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000016860 ¦ 500812673 | 1 |  | 500812673 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA |  | TMC000000016860 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7962000 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMC000000016860 ¦ 500812673 | 1 |  | 500812673 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA |  | TMC000000016860 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7962000 | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMC000000016860 ¦ 500812673 | 1 |  | 500812673 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA |  | TMC000000016860 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7962000 | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000011539 ¦ 500812674 | 1 |  | 500812674 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000011539 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN | 7000-44711-7962500 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329588-002 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-19
TMCC00000007776 ¦ 500812675 | 1 |  | 500812675 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007776 | CABO ETHERNET M12-RJ45R 4-PIN CAT5 =30m | 7000-44711-7963000 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000007776 ¦ 500812675 | 1 |  | 500812675 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007776 | CABO ETHERNET M12-RJ45R 4-PIN CAT5 =30m | 7000-44711-7963000 | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000007776 ¦ 500812675 | 1 |  | 500812675 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007776 | CABO ETHERNET M12-RJ45R 4-PIN CAT5 =30m | 7000-44711-7963000 | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMCC00000007143 ¦ 500812676 | 1 |  | 500812676 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007143 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960150 | 16 | 4 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000007143 ¦ 500812676 | 1 |  | 500812676 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007143 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960150 | 0 | -4 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000007143 ¦ 500812676 | 1 |  | 500812676 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007143 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960150 | 0 | 16 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329588-002 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-19
TMC000000016491 ¦ 500812677 | 1 |  | 500812677 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016491 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7962000 | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000333023-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812678 | 1 |  | 500812678 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 15 | 15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812678 | 1 |  | 500812678 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 0 | -15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812678 | 1 |  | 500812678 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 0 | 15 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMCC00000007456 ¦ 500812679 | 1 |  | 500812679 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007456 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960100 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMCC00000007456 ¦ 500812679 | 1 |  | 500812679 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007456 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960100 | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMCC00000007456 ¦ 500812679 | 1 |  | 500812679 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007456 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960100 | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812680 | 1 |  | 500812680 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 5 | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812680 | 1 |  | 500812680 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 0 | -5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000003033 ¦ 500812680 | 1 |  | 500812680 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 0 | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000017001 ¦ 500812681 | 1 |  | 500812681 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000017001 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 VD_15m | 7000-74301-7961500 | 10 | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000333023-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TMC000000016489 ¦ 500812682 | 1 |  | 500812682 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016489 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960200 | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000012549 ¦ 500812683 | 1 |  | 500812683 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012549 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9612000 | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-19
TMC000000012549 ¦ 500812683 | 1 |  | 500812683 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012549 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9612000 | 0 | -1 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TMC000000012549 ¦ 500812683 | 1 |  | 500812683 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012549 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9612000 | 0 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328504-002 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-19
TMC000000016526 ¦ 500812684 | 1 |  | 500812684 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016526 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 | 7000-74301-7960750 | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-06-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000333023-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TMC000000016527 ¦ 500812685 | 1 |  | 500812685 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016527 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7961000 | 40 | 40 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-22 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329495-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028719 ¦ 500812686 | 1 | MARILIA | 500812686 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TLXXX-0000028719 | CABO 7/8" FEMEA 0/PUR 5x2.5 CINZA 5M | 7000-78021-9620500 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330825-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-19
TMCC00000014322 ¦ 500812687 | 1 |  | 500812687 | 26604 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000014322 | CABLE AVEC CONNECTEUR PUR 230/400V 5 BR | 7000-78021-9610750 | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000329894-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-19
TMCC00000007145 ¦ 500812688 | 1 | MARILIA | 500812688 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007145 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 | 7000-74301-7960030 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330297-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028720 ¦ 500812689 | 1 | MARILIA | 500812689 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TLXXX-0000028720 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5P PUR 15M | 7000-40041-7321500 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330297-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000062036 ¦ 500812690 | 1 | MARILIA | 500812690 | 10223311 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000062036 | CABO 7/8" FEMEA 0/PUR 5x2.5 CINZA 12M | 7000-78021-9611200 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000330825-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-19
TAXXX-0000013826 ¦ 500812691 | 1 | LETICIA | 500812691 | 10223343 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000013826 | CONECTOR SIMATIC DP PROFIBUS (WXHXD) 12 | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 15 | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000225024-011 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-03-19
S15WEN12 ¦ 500812692 | 1 |  | 500812692 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | End bracket, dark beige, TS 35, HB | 1061200000 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TCXXX9999013134 ¦ 500812693 | 1 | GABY | 500812693 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 50 | 50 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TCXXX9999001520 ¦ 500812694 | 1 | GABY | 500812694 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 50 | 50 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TAL-H0322896 ¦ 500812695 | 1 |  | 500812695 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322896 | BORNE TERRA 0.05 A 4MM VERDE/AMARELO ZPE | 1608640000 | 50 | 50 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TAL-S369399 ¦ 500812696 | 1 |  | 500812696 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 40 | 40 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
T1608570000 ¦ 500812697 | 1 |  | 500812697 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 300 | 300 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TAL-S368535 ¦ 500812698 | 1 | GABY | 500812698 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 20 | 20 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TAL-H0322895 ¦ 500812699 | 1 |  | 500812699 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 300 | 300 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000011977 ¦ 500812700 | 1 | GABY | 500812700 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011977 | TAMPA ZAP/TW ZDK2.5 | 1674730000 | 40 | 40 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000011707 ¦ 500812706 | 1 |  | 500812706 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011707 | TOMADA NBR 2P+T 10A PD 8211+PRENSA CABO | C906688.600I | 10 | 8 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000566598-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000011707 ¦ 500812706 | 1 |  | 500812706 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011707 | TOMADA NBR 2P+T 10A PD 8211+PRENSA CABO | C906688.600I | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-05-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000569123-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000011795 ¦ 500812707 | 1 | GABY | 500812707 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011795 | CONECTOR BORNE ZTR 6-2 BEGE | 1023830000 | 100 | 100 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TMC000000003377 ¦ 500812708 | 1 | GABY | 500812708 | 10223417 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000003377 | PE TERMINAL | 1608660000 | 100 | 100 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000562471-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000022894 ¦ 500812709 | 1 | GABY | 500812709 | 10223950 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000022894 | TOMADA NBR 2P+T 20A PD 8211 - BASE ALTA | C906687.600I | 30 | 30 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-06-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000570661-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000011767 ¦ 500812710 | 1 |  | 500812710 | 26602 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011767 | CONECTOR BORNE ZDK 2.5 WEMID | 1674300000 | 200 | 200 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000560080-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000010079 ¦ 500812977 | 1 | JA.A.PLA | 500812977 | 10223367 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010079 | CABO PROFIBUS 2- PARES _ 500 M | 6XV1830-0ET50 | 1 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000233400-011 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-20
T6XV1 830-0ET10 ¦ 500812978 | 1 | JESSYCA | 500812978 | 26747 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | T6XV1 830-0ET10 | CABO PROFIBUS 2- PARES _ 100 M | 6XV1830-0ET10 | 100 | 100 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000223537-011 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-20
TAL-S378002 ¦ 500812979 | 1 | BEATRIZ | 500812979 | 26631 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 35 | 35 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000222380-011 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028721 ¦ 500812990 | 1 | AGNES | 500812990 | 10223744 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028721 | PLUGUE MACHO 2P+T 20A 250V PRETO | 615853 PIAL | 40 | 40 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000048281-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-20
TLL-20001025269 ¦ 500812992 | 2 | BEATRIZ | 500812992 | 26630 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001025269 | PARAFUSO ALLEN M20 X 110 - 8.8 - ISO 476 |  | 60 | 60 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | CIF | CIF | 000047722-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-20
TLL-00014421520 ¦ 500812992 | 3 | BEATRIZ | 500812992 | 26630 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 60 | 60 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | CIF | CIF | 000047722-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-20
TLL-20001000872 ¦ 500812992 | 4 | BEATRIZ | 500812992 | 26630 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 50 | 50 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | CIF | CIF | 000047722-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000013174 ¦ 500813451 | 1 | JA.A.PM | 500813451 | 10223700 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAXXX-0000013174 | BORNE TERMINAL ZDU 2.5/3AN | 1608540000 | 100 | 100 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000563376-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-25
T1608770000 ¦ 500813451 | 2 | JA.A.PM | 500813451 | 10223700 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608770000 | TAMPA P/ TERMINAL ZAP/TW 2 DB | 1608770000 | 50 | 50 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000563376-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-25
TLL-N0000000001501 ¦ 500813486 | 1 | AGNES | 500813486 | 10223753 |  | Normal | XXX | 8145 | CENTRAL DE VENDAS LTDA |  | TLL-N0000000001501 | TAPETE VINIL ALTO TRAFEGO |  | 1 | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | CIF | BETIM | 000008319-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-24
TLL-N0000000001497 ¦ 500813491 | 1 | AGNES | 500813491 | 10223483 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001497 | TINTA PISO | CINZA ANTIDERRAPANTE - LATA 18 LITROS | 1 | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | CIF | CIF | 000003986-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TAL-H0320885ES ¦ 500813710 | 2 | GABY | 500813710 | 10223487 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0320885ES | CONECTOR METALICO PB M12 MACHO 5-PINOS - | 6GK1 905-0EA00 | 10 | 10 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000231514-011 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000028654 ¦ 500813760 | 2 | GABY | 500813760 | 10223901 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000028654 | BOLA PARA ALAVANCA | DIN319-KU-40-M10-E | 5 | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-27 | 2025-04-25 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000023719-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000001071 ¦ 500814791 | 1 | LETICIA | 500814791 | 10224159 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001071 | SENSOR DE SEGURANÇA CAT4 M8/8-PIN | 105753 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB M2000 | 000109343-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000000976 ¦ 500814791 | 2 | LETICIA | 500814791 | 10224159 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000000976 | ATUADOR DE SEG. CES-A-BLN-U2-103450 | 103450 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 2025-05-12 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB M2000 | 000109343-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-22
UBALL0106 ¦ 500814792 | 1 |  | 500814792 | 26828 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 30 | 30 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000087590-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000000290 ¦ 500814792 | 2 |  | 500814792 | 26828 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 30 | 30 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | FOB | FOB | 000087590-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000007231 ¦ 500814909 | 1 | GABY | 500814909 | 10223687 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007231 | PRENSA CABO LATÃO 6 - 12 M20/1,5MM - G-I | 1411163 | 45 | 45 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000323140-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000007169 ¦ 500814909 | 2 | GABY | 500814909 | 10223687 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007169 | INSERTO MACHO P/ CONTATO SÉRIE B6 - HC-B | 1407728 | 20 | 20 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000320421-002 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000007162 ¦ 500814909 | 3 | GABY | 500814909 | 10223687 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007162 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO SÉRIE B6 - HC-B | 1407727 | 20 | 20 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000320421-002 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000007191 ¦ 500814909 | 4 | GABY | 500814909 | 10223687 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007191 | CARCACA HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL | 1412570 | 20 | 20 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000322209-002 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000007122 ¦ 500814909 | 5 | GABY | 500814909 | 10223687 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007122 | BASE ALTA HDC 06B SDLU 1M20G COM TAM | 1421329 | 20 | 20 | 2025-04-09 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | BETIM | 000324450-002 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000016545 ¦ 500815140 | 1 |  | 500815140 | 26874 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016545 | PARAFUSO DIN 912 - M6X20 - 8.8 | DIN 912 - M6X20 - 8.8 | 500 | 500 | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-17 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | CIF | CIF | 000048057-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000020760 ¦ 500815141 | 1 | GABY | 500815141 | 10224000 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000020760 | PATINS FNS SIZE 20 | R165181420 | 6 | 6 | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 2025-04-29 | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | FOB | FOB | 002042638-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028946 ¦ 500815621 | 1 | JESSYCA | 500815621 | 10224285 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028946 | MÓDULO COM BOTAO LUMINOSO COR LARANJA | AC2388 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF SEDEX | 000177915-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000028947 ¦ 500815622 | 1 | JESSYCA | 500815622 | 10224285 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028947 | MÓDULO COM BOTAO LUMINOSO COR CINZA | AC2381 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-05-08 | 2025-06-17 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF SEDEX | 000185903-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000028948 ¦ 500815623 | 1 | JESSYCA | 500815623 | 10224285 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028948 | MÓDULO REMOTO AS-INTERFACE | AC2412 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF SEDEX | 000177915-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-15
TMCC00000005618 ¦ 500817997 | 1 |  | 500817997 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TCXXX9999000082 ¦ 500817998 | 1 |  | 500817998 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 30 | 30 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000022779 ¦ 500817999 | 1 |  | 500817999 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-05-05
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 1 | ANDREI | 500818030 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000019544 ¦ 500818031 | 1 |  | 500818031 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 8 | 8 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000020803 ¦ 500818032 | 1 |  | 500818032 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000020213 ¦ 500818033 | 1 | ANDREI | 500818033 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020213 | VALVULA ACIONAMENTO MANUAL | 184587-HAB-3/8 | 10 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002594620-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-05
TAL-H1001267 ¦ 500818034 | 1 |  | 500818034 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001267 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-10 | 153008 QS-3/8-10 | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001513 ¦ 500818035 | 1 |  | 500818035 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001513 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G3/8-8 | 186100 | 20 | 20 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000020610 ¦ 500818036 | 1 | ANDREI | 500818036 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000020610 | VALVULA REGULADORA DE FLUXO | VFA3230-01 | 2 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000010590 ¦ 500818037 | 1 | ANDREI | 500818037 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 2 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | -2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | -2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | -2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 1 | ANDREI | 500818038 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 0 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000002486 ¦ 500818039 | 1 | BEATRIZ | 500818039 | 10225371 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 3000 | 3000 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB - coleta | 000625400-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000023859 ¦ 500818040 | 1 |  | 500818040 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023859 | CONEXAO PASSA-MURO QSSF-1/8-8-B | 153165-QSSF-1/8-8-B | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000006927 ¦ 500818041 | 1 | GABY | 500818041 | 10224912 |  | Normal | XXX | 4524 | HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTD | KAGAO | TSXXX-0000006927 | CONECTOR GIRATÓRIO MACHO BSPP SERIE L | EGE18LREDCF | 18 | 18 | 2025-05-14 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000169392-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 20 | 20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | 20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | -20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | -20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | 20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | -20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 1 | ANDREI | 500818042 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 0 | 20 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 10 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | -10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 1 | ANDREI | 500818043 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000007203 ¦ 500818044 | 1 | LETICIA | 500818044 | 10225411 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328749-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000007278 ¦ 500818045 | 1 | LETICIA | 500818045 | 10225411 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007278 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS 4/23 - US-WMT | 828769 | 50 | 50 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000328749-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001674 ¦ 500818046 | 1 |  | 500818046 | 27321 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001674 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-12X2 | 197387 | 200 | 200 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002579881-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000023970 ¦ 500818047 | 1 | GABY | 500818047 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023970 | ELETROCALHA LLBL-PZ275B-16-100X100X3000 | EL-LLBL-PZ275B-16-100X100X3000 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000023972 ¦ 500818048 | 1 | GABY | 500818048 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023972 | ELETROCALHA LLBL-PZ275B-16-200X100X3000 | EL-LLBL-PZ275B-16-200X100X3000 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000023997 ¦ 500818049 | 1 | GABY | 500818049 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000023999 ¦ 500818050 | 1 | GABY | 500818050 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023999 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-200X3000 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024130 ¦ 500818051 | 1 | GABY | 500818051 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024133 ¦ 500818052 | 1 | GABY | 500818052 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024123 ¦ 500818053 | 1 | GABY | 500818053 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024070 ¦ 500818054 | 1 | GABY | 500818054 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024070 | CURVA VERT.INT.90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | C.V.INT-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024915 ¦ 500818055 | 1 | GABY | 500818055 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024915 | TAMPA P/ C.V.INT.90 F/APL.PZ275B-16-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024059 ¦ 500818056 | 1 | GABY | 500818056 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024059 | CURVA VERT.EXT.90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | C.V.EXT-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024996 ¦ 500818057 | 1 | GABY | 500818057 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024996 | TAMPA P/ C.V.EXT.90 F/APL.PZ275B-16-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024090 ¦ 500818058 | 1 | GABY | 500818058 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024090 | TE HORIZONTAL 90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | T.HZ.90-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000025188 ¦ 500818059 | 1 | GABY | 500818059 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025188 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.PZ275B-16-100 | TA-T.HZ.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024082 ¦ 500818060 | 1 | GABY | 500818060 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024082 | CURVA HORIZ.90 LLBL-PZ275B-16-200X100 | C.HZ.90-LLBL-PZ275B-16-200X100 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000025232 ¦ 500818061 | 1 | GABY | 500818061 | 10224864 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025232 | TAMPA CURVA HZ.90-F/APL.PZ275B-16-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.PZ275B-16-200 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000334519-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028940 ¦ 500818329 | 2 | ANDREI | 500818329 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028940 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463252-DSBC-32-175-PPSA-N3 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | 002602497-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028976 ¦ 500818405 | 1 | BEATRIZ | 500818405 | 10225075 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028976 | PARAFUSO CAB ESCARIADA | DIN7991 M5X20 | 500 | 500 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | CIF | CIF | 000048591-001 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-07
TLXXX-0000028977 ¦ 500818405 | 2 | BEATRIZ | 500818405 | 10225075 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028977 | PARAFUSO CAB ESCARIADA | DIN7991 M5X16 | 500 | 500 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | CIF | CIF | 000048591-001 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-07
TLXXX-0000028978 ¦ 500818405 | 3 | BEATRIZ | 500818405 | 10225075 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028978 | PARAFUSO ALLEN | DIN912 M5X20 | 500 | 500 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | CIF | CIF | 000048591-001 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-07
TLXXX-0000028979 ¦ 500818405 | 4 | BEATRIZ | 500818405 | 10225075 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028979 | PINO GUIA | DIN6325 5X20 | 500 | 500 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | CIF | CIF | 000048591-001 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-07
TLXXX-0000024043 ¦ 500821046 | 2 | LETICIA | 500821046 | 10226347 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 150 | 150 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-24 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197801-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000023886 ¦ 500821047 | 3 | LETICIA | 500821047 | 10226347 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 100 | 100 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-06-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197801-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000023887 ¦ 500821048 | 1 | LETICIA | 500821048 | 10226347 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 200 | 200 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197801-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000023885 ¦ 500821049 | 2 | LETICIA | 500821049 | 10226347 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023885 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA | ME0909713(09.000.009.00713) | 50 | 50 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-09-08 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197801-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000024890 ¦ 500821110 | 1 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 5 | 5 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-09-20 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000024927 ¦ 500821110 | 2 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024927 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000024979 ¦ 500821110 | 3 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 5 | 5 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-12 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000025008 ¦ 500821110 | 4 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025008 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000025168 ¦ 500821110 | 5 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025168 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-100X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-100X100 | 4 | 4 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000025198 ¦ 500821110 | 6 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025198 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-100 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-100 | 4 | 4 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000024666 ¦ 500821110 | 7 | JESSYCA | 500821110 | 10226273 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 8 | 8 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-08-21 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 000197796-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000024494 ¦ 500821112 | 5 | ANDREIA | 500821112 | 10225871 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000024494 | CILINDRO | 1383579 - DSBC-63-40-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | 002598112-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-09
TEXXX-0000054567 ¦ 500821112 | 6 | ANDREIA | 500821112 | 10225871 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000054567 | MINI GUIA | 544009 DGSL 20 50 PA | 2 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-08-17 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | FOB | 002610499-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-09
TLXXX-0000019540 ¦ 500823430 | 1 |  | 500823430 | 28554 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019540 | VÁLVULA PEDAL F-5-1/4-B | 8992-F-5-1/4-B | 4 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002610785-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000019540 ¦ 500823430 | 1 |  | 500823430 | 28554 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019540 | VÁLVULA PEDAL F-5-1/4-B | 8992-F-5-1/4-B | 0 | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609916-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TSXXX-0000028223 ¦ 500823431 | 1 | ANDREI | 500823431 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000028223 | VALVULA DIRECIONAL SERIE VM-A - VERDE | VM130-01-32GA | 4 | 4 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001156388-004 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TSXXX-0000028224 ¦ 500823432 | 1 | ANDREI | 500823432 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000028224 | VALVULA DIRECIONAL SERIE VM-A- AMARELO | VM130-01-32YA | 8 | 8 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-09-06 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001158424-004 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-26
TAXXX-0000005987 ¦ 500823433 | 1 | ANDREI | 500823433 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000005987 | VÁLVULA DE CONTROLE BIMANUAL VR51-C06B | VR51-C06B | 4 | 4 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001156388-004 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000028576 ¦ 500823434 | 1 |  | 500823434 | 28335 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028576 | VALVULA DIRECIONAL 5/2 DUPLO PILOTO | SYA7220-02F | 4 | 4 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001155102-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000028576 ¦ 500823434 | 1 |  | 500823434 | 28335 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028576 | VALVULA DIRECIONAL 5/2 DUPLO PILOTO | SYA7220-02F | 0 | -4 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001155102-004 | 2025-07-11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000028576 ¦ 500823434 | 1 |  | 500823434 | 28335 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028576 | VALVULA DIRECIONAL 5/2 DUPLO PILOTO | SYA7220-02F | 0 | 4 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 001155102-004 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000029598 ¦ 500823435 | 1 | ANDREIA | 500823435 | 10226757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029598 | CONEXAO RAPIDA EM L QSL-B-1/8-8 | 132217-QSL-B-1/8-8 | 30 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609331-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000001459 ¦ 500823436 | 1 | ANDREIA | 500823436 | 10226757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001459 | CONEXAO RAPIDA RETA 6 X 1/8" QS-B-1/8-61 | 132205 | 20 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609331-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000001469 ¦ 500823437 | 1 | ANDREIA | 500823437 | 10226757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001469 | CONEXAO RAPIDA RETA QS-B-1/4-6 | 132208 | 20 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609331-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000029599 ¦ 500823438 | 1 | ANDREIA | 500823438 | 10226757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029599 | CONEXAO RAPIDA QSL-B-3/8-8 | 132222-QSL-B-3/8-8 | 20 | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609331-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000001677 ¦ 500823439 | 1 |  | 500823439 | 28554 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001677 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-8X1, | 197385 PUN-H-8X1,25-BL | 100 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609641-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000001676 ¦ 500823440 | 1 |  | 500823440 | 28554 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001676 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-6X1- | 197384 | 200 | 200 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609641-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000001675 ¦ 500823441 | 1 |  | 500823441 | 28554 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001675 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-4X0, | 197383 | 50 | 50 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | FOB | FOB | 002609641-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-26
TLXXX-0000029607 ¦ 500823442 | 1 | ANDREI | 500823442 | 10226723 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000029607 | SUPORTE DE SOQUETE 1/2 X 7/16M | 4027133603 | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-09-28 | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | FOB | fob | 000038520-014 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-06-26
TLL-W00000003899 ¦ 500824130 | 3 | PAMELA | 500824130 | 10228280 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003899 | CONJUNTO DE PROTECAO PERIFERICA | B90AC2500 | 1 | 0 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-11
TLL-W00000003899 ¦ 500824131 | 2 | PAMELA | 500824131 | 10228280 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003899 | CONJUNTO DE PROTECAO PERIFERICA | B90AC2500 | 6 | 0 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-12-31 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-04
TLL-W00000001508 ¦ 500824396 | 1 | LETICIA | 500824396 | 10227313 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS-2024 | 1 | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000019432-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-09
TLL-20001046625 ¦ 500824773 | 1 |  | 500824773 | 28736 |  | Normal | XXX | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 671.88 | 671.872 | 2025-07-16 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000007541-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-15
TLXXX-0000029695 ¦ 500824794 | 5 | LETICIA | 500824794 | 10227627 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029695 | PC HP 280 G9 SFF I5-12500 8GB 256GB | 784H5LA-AK4 | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | CIF | CIF | 000272868-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-28
TLXXX-0000029696 ¦ 500824794 | 6 | LETICIA | 500824794 | 10227627 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029696 | TECLADO 100 2UN30AA ABNT-2 USB | K-1500 | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | CIF | CIF | 000272868-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-28
TLXXX-0000029697 ¦ 500824794 | 7 | LETICIA | 500824794 | 10227627 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029697 | MOUSE HP - 6VY96AA | 6VY96AA | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | CIF | CIF | 000272868-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-28
TLXXX-0000029698 ¦ 500824794 | 8 | LETICIA | 500824794 | 10227627 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029698 | MONITOR HP P22A G5 21.5" FHD 1920x1080 | 8D5J1AA-AC4 | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | CIF | CIF | 000272868-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-28
TLXXX-0000029736 ¦ 500824937 | 1 | LETICIA | 500824937 | 10227627 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | VINIK | TLXXX-0000029736 | PLACA DE REDE PCI-E 10-100-1000 PRV1000E | PRV1000E-VINIK | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000272868-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000028352 ¦ 500824938 | 1 | JESSYCA | 500824938 | 10227523 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028352 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0210113737 | HANOO13738 | 1 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 2025-10-09 | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | CIF | CIF | 000014839-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-17
TLL-20001046625 ¦ 500825306 | 1 |  | 500825306 | 28842 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 13.821 | 13.821 | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005003-001 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-07-21
TLL-20001046625 ¦ 500825307 | 1 |  | 500825307 | 28837 |  | Normal | XXX | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 103.38 | 103.379 | 2025-07-22 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000007690-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-07-21
TLL-20001046625 ¦ 500825867 | 1 | ISABELLA | 500825867 | 28980 |  | Normal | XXX | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 27.952 | 27.952 | 2025-07-30 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000007691-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-07-29
TLL-20001046625 ¦ 500829616 | 1 | ISABELLA | 500829616 | 29465 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 50.553 | 50.553 | 2025-08-27 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005113-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-26
TLL-20001046625 ¦ 500832847 | 1 | ISABELLA | 500832847 | 29795 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.79 | 0 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-15
TLL-20001046625 ¦ 500832847 | 1 | ISABELLA | 500832847 | 29943 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.654 | 0 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-15
TLL-20001046625 ¦ 500834396 | 1 |  | 500834396 | 29960 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 133.775 | 133.775 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005160-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500834396 | 1 |  | 500834396 | 29960 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -133.775 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005160-001 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500834397 | 1 |  | 500834397 | 29961 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 133.775 | 133.775 | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005232-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500835412 | 1 | ISABELLA | 500835412 | 30040 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 43.1 | 43.1 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005208-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-30
TLL-20001046625 ¦ 500835413 | 1 | ISABELLA | 500835413 | 30036 |  | Normal | XXX | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.327 | 23.327 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000007686-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-30
TLL-20001046625 ¦ 500835414 | 1 | ISABELLA | 500835414 | 30041 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 760.606 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | . | N.A. | [5 empty] | 2025-09-30
TLL-20001046625 ¦ 500835415 | 1 | ISABELLA | 500835415 | 30042 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 781.089 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | . | N.A. | [5 empty] | 2025-09-30
TLL-20001046625 ¦ 500837147 | 1 |  | 500837147 | 30271 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 403.862 | 403.862 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005233-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-09
TLL-20001046625 ¦ 500837147 | 1 |  | 500837147 | 30271 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -403.862 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005233-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-09
TLL-20001046625 ¦ 500837148 | 1 |  | 500837148 | 30272 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8.626 | 8.626 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005214-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-09
TLL-20001046625 ¦ 500837148 | 1 |  | 500837148 | 30272 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -8.626 | 2025-10-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | 000005214-001 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-09
TLL-20001046625 ¦ 500837669 | 1 |  | 500837669 | 30319 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.158 | 0 | 2025-10-14 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-13
TEXXX-0000017083 ¦ 500837962 | 1 | ANDREI | 500837962 | 30318 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000017083 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1463495 DSBC-80-200-C-PPVA | 1 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002665369-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-13
TMC000000011330 ¦ 500837963 | 2 | ANDREI | 500837963 | 10231423 |  | Normal | XXX | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TMC000000011330 | ROBOT GRIPPER | 0302132 - PSH 32-1 | 2 | 0 | 2025-10-21 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | fob | [5 empty] | 2025-10-20
TLL-W00000004106 ¦ 500838646 | 1 | PAMELA | 500838646 | 10231865 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004106 | SUPORTE PARA ET 200 PRO | B90AB6001 | 4 | 4 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | CIF | CIF | 000002588-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030353 ¦ 500838647 | 2 | ANDREI | 500838647 | 10231659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030353 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463475-DSBC-63-300-C-PPVA | 1 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 2026-01-29 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-24
TEXXX-0000060071 ¦ 500838648 | 2 | ANDREI | 500838648 | 10231423 |  | Normal | XXX | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TEXXX-0000060071 | Electronic magnetic switch MMS | 0301471 - MMS 30-S-M8-PNP | 4 | 0 | 2025-10-21 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | fob | [5 empty] | 2025-10-20
TLXXX-0000030434 ¦ 500841011 | 2 | ANDREI | 500841011 | 10232024 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000030434 | CONJUNTO PAINEL | 1280301391 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TMC000000012005 ¦ 500841964 | 1 |  | 500841964 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012005 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-POLO | 7000-40341-6340500 | 10 | 10 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343929-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000019617 ¦ 500841965 | 1 |  | 500841965 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019617 | CABO M12MR/M12F 90 4-PIN C/LED PT_7,5m | 7000-40341-6340750 | 10 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-12-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-30
TMC000000012004 ¦ 500841966 | 1 |  | 500841966 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012004 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 3LED 4 | 7000-40341-6341000 | 10 | 10 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343929-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-30
TMCC00000006929 ¦ 500841967 | 1 |  | 500841967 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006929 | PROLONGATEUR CONNECTEUR M12 DROIT MALE/ | 7000-40021-6340500 | 15 | 15 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343929-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000018751 ¦ 500841969 | 1 | GABY | 500841969 | 10232486 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000018751 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-40041-6151000 | 10 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-30
TEXXX-0000003033 ¦ 500841970 | 1 |  | 500841970 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8" PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 4 | 4 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343929-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000004030 ¦ 500841971 | 1 | GABY | 500841971 | 10232486 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004030 | CABO PROFINET PUR 2X2X0,34 BLINDADO VERD | 7C0201-7960000 | 1 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-30
TLXXX-0000028774 ¦ 500841972 | 1 | GABY | 500841972 | 10232644 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028774 | CABO JZ-600 4G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038035 | 200 | 0 | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 2025-11-27 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-30
TMC000000006720 ¦ 500841973 | 1 |  | 500841973 | 30671 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 4 | 4 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343929-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000019776 ¦ 500841974 | 1 |  | 500841974 | 30676 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 1 | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000295260-011 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-30
TMCC00000008671 ¦ 500841975 | 1 |  | 500841975 | 30676 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 1 | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000295260-011 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000022894 ¦ 500841976 | 1 |  | 500841976 | 30670 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000022894 | TOMADA NBR 2P+T 20A PD 8211 - BASE ALTA | C906687.600I | 2 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-30
TLL-20001046625 ¦ 500841978 | 1 |  | 500841978 | 30684 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 69.583 | 69.583 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000004729-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000014424 ¦ 500842291 | 1 |  | 500842291 | 30694 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000014424 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-POL PUR | 7000-40021-6340300 | 15 | 15 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | 000343931-002 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030523 ¦ 500843307 | 1 | ANDREI | 500843307 | 10232873 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000030523 | ROLAMENTO | 16004 | 2 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | 1 | ANDREI | 500843308 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-06
TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | 1 | ANDREI | 500843308 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 0 | -1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-06
TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | 1 | ANDREI | 500843308 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 0 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-06
TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | 1 | ANDREI | 500843308 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 0 | -1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-06
TLXXX-0000022923 ¦ 500843309 | 1 | ANDREI | 500843309 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022923 | ACOPLAMENTO KSG-M20 X 1,5 | KSG-M20X1,5 | 1 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TCXXX9997003034 ¦ 500843320 | 1 | ANDREI | 500843320 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 1 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | 1 | ANDREI | 500843321 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-06
TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | 1 | ANDREI | 500843321 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 0 | -1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-06
TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | 1 | ANDREI | 500843321 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 0 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-06
TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | 1 | ANDREI | 500843321 | 30784 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 0 | -1 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 002666937-001 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-06
TEXXX-0000030235 ¦ 500843322 | 1 | ANDREI | 500843322 | 30793 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000030235 | AMORTECEDOR MINIATURA | MC150EUMH2 | 4 | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  | 000016279-010 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-06
TLXXX-0000030524 ¦ 500843323 | 1 | ANDREI | 500843323 | 10232503 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030524 | TRILHO SNS 25 | R2055-204-31-520-20/8X60/20 | 2 | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 000015149-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-11-06
TLXXX-0000030525 ¦ 500843324 | 1 | ANDREI | 500843324 | 10232503 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030525 | PATINS 25 SNS | R205C29420 | 4 | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | 000015149-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-11-06
TLXXX-0000030526 ¦ 500843325 | 1 | ANDREI | 500843325 | 10232479 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030526 | ESTEIRA PORTA CABO | 0274M 10 3 028 0 103 2P A2 103 1P A1 3 | 1 | 0 | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 2025-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TLXXX-0000030527 ¦ 500843326 | 1 | ANDREI | 500843326 | 10232479 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030527 | ESTEIRA PORTA CABO | 0414M 240 05 0550 2050 2PZA3 2050 1PZA44 | 1 | 0 | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 2025-12-27 | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-06
TLL-20001046625 ¦ 500843327 | 1 |  | 500843327 | 30786 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 44.155 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-06
TLL-20001046625 ¦ 500843328 | 1 |  | 500843328 | 30787 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 300 | 0 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF10 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-06
TLL-20001046625 ¦ 500845016 | 1 |  | 500845016 | 30905 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.167 | 12.167 | 2025-11-13 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | 000004754-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-11-12
TLL-W00000001660 ¦ 500845017 | 1 |  | 500845017 | 30889 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 105.378 | 0 | 2025-11-13 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000013897 ¦ 500846091 | 1 | ANDREI | 500846091 | 31014 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-07-22 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TCXXX9999000082 ¦ 500846092 | 1 | ANDREI | 500846092 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 6 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2026-01-18 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001676 ¦ 500846093 | 1 | ANDREI | 500846093 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001676 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-6X1- | 197384 | 300 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TAL-H1001267 ¦ 500846094 | 1 | ANDREI | 500846094 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001267 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-10 | 153008 QS-3/8-10 | 10 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001466 ¦ 500846095 | 1 | ANDREI | 500846095 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001466 | CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-10 | 153007 | 10 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TCXXX9999002014 ¦ 500846096 | 1 | ANDREI | 500846096 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 6 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001964 ¦ 500846097 | 1 | ANDREI | 500846097 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 8 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TMCC00000006044 ¦ 500846098 | 1 | ANDREI | 500846098 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TMCC00000005618 ¦ 500846099 | 1 | ANDREI | 500846099 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2026-02-06 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001677 ¦ 500846180 | 1 | ANDREI | 500846180 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001677 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-8X1, | 197385 PUN-H-8X1,25-BL | 300 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001688 ¦ 500846181 | 1 | ANDREI | 500846181 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001688 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA NATURAL -PUN-H- | 197380 | 100 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001673 ¦ 500846182 | 1 | ANDREI | 500846182 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001673 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-10X1 | 197386 | 300 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TAL-H0306509 ¦ 500846183 | 1 | ANDREI | 500846183 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0306509 | VÁLVULA DE RETENÇAO HGL-1/8-B | 530030 HGL-1/8-B | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001893 ¦ 500846184 | 1 | ANDREI | 500846184 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001893 | PLACA ALIMENTAÇÃO VABF-S6-10-P1A7-G12 | 539231 | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TMCC00000005617 ¦ 500846185 | 1 | ANDREI | 500846185 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005617 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L | 539160 VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001899 ¦ 500846186 | 1 | ANDREI | 500846186 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001908 ¦ 500846187 | 1 | ANDREI | 500846187 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001908 | PLACA DE REGULAGEM VABF-S4-1-R3C2-C-10 | 540158 | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001844 ¦ 500846188 | 1 | ANDREI | 500846188 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001844 | MANÔMETRO PAGN-26-1.6M-P10 | 563735 | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2026-02-06 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TAL-H1001077 ¦ 500846189 | 1 | ANDREI | 500846189 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001077 | VÁLVULA ACIONAMENTO MANUAL HAB-1/8 | 184585 HAB-1/8 | 2 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030584 ¦ 500846190 | 2 | ANDREI | 500846190 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030584 | VALVULA DE ESCAPE RAPIDO SEU-1/4 | 6753-SEU-1/4 | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-26
TAXXX-0000017880 ¦ 500846191 | 1 | GABY | 500846191 | 31011 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TAXXX-0000017880 | SENSOR DE PRESSÃO - REF. PN7094 - IFM | PN7094 | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000001603 ¦ 500846192 | 1 | ANDREI | 500846192 | 31008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001603 | UNIÃO RÁPIDA EM T QST-12-8 | 130615 | 10 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-30 | 2025-12-11 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846194 | 1 | ISABELLA | 500846194 | 31039 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 49.824 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | [5 empty] | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846195 | 1 | ISABELLA | 500846195 | 31040 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 52.106 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | . | N.A. | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000027837 ¦ 500847733 | 1 |  | 500847733 |  |  | Normal | XXX |  |  | ZEBRA | TLXXX-0000027837 | IMPRESSORA TERMICA - ZEBRA ZD421 | ZD4A042-301E00EZ | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000035129 ¦ 500847734 | 1 |  | 500847734 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035129 | MOD. ENTRADA SIMATIC S7-1500 SAFETY F-DI | 6ES7526-1BH00-0AB0 | 1 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000035130 ¦ 500847735 | 1 |  | 500847735 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035130 | MÓDULO DE SAÍDA SEGURA DIGITAL SIMATIC S | 6ES7526-2BF00-0AB0 | 1 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009513 ¦ 500847736 | 1 |  | 500847736 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009513 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO D 3RV2011-1JA20 1 0 28/11/2025 07/12/2025 07/12/2025 BRBCABA16-000-000-WP0018 CIF CIF 28/11/2025 1 500847737 31305 Normal XXX 7622 SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA SIEMENS TLXXX-0000009674 DISJUNTOR MONOPOLAR 230/400V ICU 6KA CUR 5SL6104-7MB 2 0 28/11/2025 07/12/2025 07/12/2025 BRBCABA16-000-000-WP0018 CIF CIF 28/11/2025 1 500847738 Normal XXX SIEMENS TLXXX-0000009677 DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 1 5SL6116-7MB 0,000 0,000 10/12/2025 BRBCABA16-000-000-WP0018 28/11/2025 1 500847739 Normal XXX SIEMENS TLXXX-0000009676 DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 1 5SL6110-7MB 0,000 0,000 10/12/2025 BRBCABA16-000-000-WP0018 28/11/2025 1 500847783 31306 Normal XXX 4596 MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA MURRELEKTRONIK TEXXX-0000003033 CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 1 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000020020 ¦ 500847790 | 1 |  | 500847790 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000020020 | DISJUNTOR 230/400V 6KA, 1-POL C 8A | 5SL6108-7MB | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TAXXX-0000006409 ¦ 500847791 | 1 |  | 500847791 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TAXXX-0000006409 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 | 3RV2021-4EA10 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000011251 ¦ 500847792 | 1 |  | 500847792 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TEXXX-0000011251 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (42...52 | 3RV2031-4WA10 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000012963 ¦ 500847793 | 1 |  | 500847793 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000012963 | DISJ.BIPOLAR 400 V 6KA 2-POLOS C 10A | 5SL6210-7MB | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TZB5-SZ3 ¦ 500847794 | 1 |  | 500847794 | 31295 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZB5-SZ3 | TAMPÃO DE PLÁSTICO Ø22 | ZB5-SZ3 | 40 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000000986 ¦ 500847795 | 1 |  | 500847795 | 31294 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000000986 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA SEGURANÇA ES-XW1EBV4 | 105013 | 12 | 0 | 2025-11-28 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000013890 ¦ 500847796 | 1 |  | 500847796 |  |  | Normal | XXX |  |  | EUCHNER | TLXXX-0000013890 | ETIQUETA AMARELA - (DESLIGA EMERGÊNCIA) | 601135 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000027611 ¦ 500847797 | 1 |  | 500847797 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TEXXX-0000027611 | BOTÃO DE IMPULSO COGUMELO PRETO METÁLIC | 3SU1050-1BD10-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000027608 ¦ 500847798 | 1 |  | 500847798 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027608 | SUPORTE P/ PULSANTE E SINALEIRO 3-way | 3SU1550-0AA10-0AA0 | 15 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009628 ¦ 500847799 | 1 |  | 500847799 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009628 | BLOCO CONTATO 1NA PARA MONT FRONT | 3SU1400-1AA10-1BA0 | 13 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000000022 ¦ 500847800 | 1 |  | 500847800 |  |  | Normal | XXX |  |  | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000022 | CAIXA ALUM. P3/0322-S CINZA 100X200X80 | 169121 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000042116 ¦ 500847801 | 1 |  | 500847801 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000042116 | SINALEIRO PLA 24VCA/CC MOLA VM | 3SU1102-6AA20-3AA0 | 5 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009629 ¦ 500847802 | 1 |  | 500847802 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009629 | CONTATO AUXILIAR C/ 1 NF | 3SU1400-1AA10-1CA0 | 6 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009617 ¦ 500847803 | 1 |  | 500847803 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009617 | BOTAO PLA MOM PARA 1NA AZ | 3SU1100-0AB50-1BA0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009621 ¦ 500847804 | 1 |  | 500847804 | 31305 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009621 | BOTÃO DE COMANDO SINALIZADO C/ LED INTEG | 3SU1102-0AB60-1BA0 | 12 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009620 ¦ 500847805 | 1 |  | 500847805 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009620 | BOTÃO DE COMANDO SINALIZADO C/ LED INTEG | 3SU1102-0AB40-1BA0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000009615 ¦ 500847806 | 1 |  | 500847806 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009615 | BOTAO PLA MOM PARA 1NF PT | 3SU1100-0AB10-1CA0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TEXXX-0000035429 ¦ 500847807 | 1 |  | 500847807 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000035429 | CONECTOR FLANGE MACHO M12, 5 POLOS | 7000-13521-9720050 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000030651 ¦ 500847808 | 1 |  | 500847808 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030651 | SELETORA DE POSIÇÃO, O-I, AZUL, 22 MM | 3SU1002-2BF50-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TMCC00000006927 ¦ 500847809 | 1 |  | 500847809 | 31306 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006927 | PROLONGATEUR CONNECTEUR M12 DROIT MALE/ | 7000-40021-6340100 | 5 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TMCC00000006930 ¦ 500847810 | 1 |  | 500847810 | 31306 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006930 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-POLOS | 7000-40021-6341000 | 5 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000003935 ¦ 500847811 | 1 |  | 500847811 | 31306 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003935 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 5-POLOS | 740041-7321000 | 5 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000030649 ¦ 500847812 | 1 |  | 500847812 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030649 | TRANSF. 1F E220-480V S110/220V 12500VA | 4AM7068-0AB42-0EF0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28
TLXXX-0000030650 ¦ 500847813 | 1 |  | 500847813 |  |  | Normal | XXX |  |  | STECKER | TLXXX-0000030650 | TAMPAO DE PVC P/CONEXOES PG-13,5 CZ | S-004 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCABA16-000-000-WP0018 | [8 empty] | 2025-11-28

## POPROG
Desenho¦Requisição | Ordem de Compra | Data da ordem de compra | PO 1°Rel Dt | Requisição de compra | PO Item | PO Vendor | Vendor Name | Fabricante | Material | Material Description | Material Description | PO Quantity | Qtd.fornecida | Quantidade pendente | Data de entrega | PO Net Price | PO Order Value | PO Currency | Grupo de compradores | Centro | Item Category | Centro custo | Elemento PEP | PO Deleted | GR Doc.Date | GR Post.Date | Nota Fiscal | Frete | Estado de liberação | Ctg.class.cont. | Confirmação de entrega do comprador | Confirmação de previsão de entrega Follow Up
TAL-H0280966 ¦ 500772219 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772219 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0280966 | MODULO TERMINAÇÃO P/ ET200PRO MOTOR STAR | 3RK1922-2BA00 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 241.65 | 241.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-14
TAL-H0280969 ¦ 500772220 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772220 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0280969 | CONECTOR (PLUG JUMPER) P/ POTENCIA ET200 | 3RK1922-2BQ00 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-15 | 323.11 | 2584.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-14
TAL-H0280969 ¦ 500772221 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772221 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0280969 | CONECTOR (PLUG JUMPER) P/ POTENCIA ET200 | 3RK1922-2BQ00 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 323.11 | 969.33 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S337057 ¦ 500772222 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772222 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 247.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772223 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772223 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 247.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772224 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772224 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 247.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772225 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772225 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 247.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772226 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772226 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 741.03 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772227 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772227 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1235.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772228 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772228 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1235.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772229 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772229 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1235.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772230 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772230 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1976.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAL-S337057 ¦ 500772231 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772231 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1976.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-10-22
TAL-S337057 ¦ 500772232 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772232 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 1976.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-10-22
TAL-S339960 ¦ 500772233 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772233 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339960 | MODULO REMOTO ET200PRO ENTRADAS/SAIDAS P | 6ES7148-4FS00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1938.47 | 1938.47 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S339965 ¦ 500772234 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772234 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339965 | MODULO CM ET200PRO P/ CONEXÃO SINAIS PRO | 6ES7194-4DA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 231.31 | 231.31 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S342468 ¦ 500772239 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772239 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342468 | MOD. ALIM. MOTOR STARTER ET 200PRO AC-3, | 3RK1304-5KS40-5AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 2025.06 | 2025.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S370523 ¦ 500772240 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772240 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S370523 | RACK P/ MODULO ET200PRO MOTOR STARTER - | 6ES7194-4GB60-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 502.34 | 1507.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S370523 ¦ 500772241 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772241 | 21 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S370523 | RACK P/ MODULO ET200PRO MOTOR STARTER - | 6ES7194-4GB60-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 502.34 | 502.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAL-S370523 ¦ 500772242 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772242 | 22 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S370523 | RACK P/ MODULO ET200PRO MOTOR STARTER - | 6ES7194-4GB60-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 502.34 | 502.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAXXX-0000002925 ¦ 500772253 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772253 | 23 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002925 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 8-POLOS | 6GT2891-4FH50 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 263.63 | 790.89 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAXXX-0000002925 ¦ 500772254 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772254 | 24 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002925 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 8-POLOS | 6GT2891-4FH50 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 263.63 | 263.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAXXX-0000002925 ¦ 500772255 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772255 | 25 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002925 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 8-POLOS | 6GT2891-4FH50 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 263.63 | 263.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAXXX-0000002925 ¦ 500772256 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772256 | 26 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002925 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 8-POLOS | 6GT2891-4FH50 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 263.63 | 263.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TAXXX-0000002925 ¦ 500772257 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772257 | 27 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002925 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 8-POLOS | 6GT2891-4FH50 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 263.63 | 1054.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TEXXX-0000001862 ¦ 500772278 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772278 | 28 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 6491.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2025-07-17
TEXXX-0000001862 ¦ 500772279 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772279 | 29 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 3245.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2025-07-17
TEXXX-0000001862 ¦ 500772280 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772280 | 30 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 3245.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-12-30
TEXXX-0000001862 ¦ 500772281 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772281 | 31 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 3245.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-09-25
TEXXX-0000001862 ¦ 500772282 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772282 | 32 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 3245.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-09-25
TEXXX-0000001862 ¦ 500772283 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772283 | 33 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 1622.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-09-25
TEXXX-0000001862 ¦ 500772284 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772284 | 34 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 1622.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-09-25
TEXXX-0000022571 ¦ 500772331 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772331 | 35 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000022571 | MODULO PARTIDA DIRETA 0,9KW ET 200PRO DS | 3RK1304-5KS40-4AA3 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 2025.06 | 6075.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-09-25
TEXXX-0000022571 ¦ 500772332 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772332 | 36 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000022571 | MODULO PARTIDA DIRETA 0,9KW ET 200PRO DS | 3RK1304-5KS40-4AA3 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 2025.06 | 2025.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-16
TEXXX-0000027802 ¦ 500772333 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772333 | 37 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027802 | SWITCH SCALANCE XB208, 8X 10/100 MBIT/S | 6GK5208-0BA00-2AC2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 3550.29 | 7100.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMC000000006367 ¦ 500772361 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772361 | 38 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 1540.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2025-07-17
TMC000000006367 ¦ 500772362 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772362 | 39 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 770.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2025-07-17
TMC000000006367 ¦ 500772363 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772363 | 40 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 770.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-11
TMC000000006367 ¦ 500772364 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772364 | 41 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 770.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-24
TMC000000006367 ¦ 500772365 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772365 | 42 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 770.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-14
TMC000000006367 ¦ 500772366 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772366 | 43 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 385.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-08
TMC000000006367 ¦ 500772367 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772367 | 44 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 385.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153678-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-29
TMCC00000011827 ¦ 500772370 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772370 | 45 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011827 ¦ 500772371 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772371 | 46 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011827 ¦ 500772372 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772372 | 47 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011827 ¦ 500772373 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772373 | 48 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772374 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772374 | 49 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772375 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772375 | 50 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772376 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772376 | 51 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772377 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772377 | 52 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772378 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772378 | 53 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772379 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772379 | 54 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772380 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772380 | 55 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 1601.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011827 ¦ 500772381 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772381 | 56 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 800.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000140131-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011827 ¦ 500772382 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772382 | 57 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 400.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772383 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772383 | 58 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772384 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772384 | 59 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772385 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772385 | 60 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772386 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772386 | 61 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772387 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772387 | 62 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772388 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772388 | 63 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772389 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772389 | 64 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772390 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772390 | 65 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772391 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772391 | 66 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772392 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772392 | 67 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140086-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TMCC00000011828 ¦ 500772393 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772393 | 68 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140084-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011828 ¦ 500772394 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772394 | 69 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 1860.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140084-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011828 ¦ 500772395 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772395 | 70 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140084-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TMCC00000011828 ¦ 500772396 | 23388 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 500772396 | 71 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 465.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000140084-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TEXXX-0000001862 ¦ 500770943 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770943 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 3245.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 000141413-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-14
TEXXX-0000014581 ¦ 500770946 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770946 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000014581 | CABO PRE MONTADO C/ CONECTOR P/ LEITOR/E | 6GT2891-4JN10 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 415.57 | 415.57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011827 ¦ 500770947 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770947 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 400.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011828 ¦ 500770951 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770951 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 465.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011827 ¦ 500770955 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770955 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 1201.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011828 ¦ 500770956 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770956 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 1395.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000035129 ¦ 500770961 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770961 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035129 | MOD. ENTRADA SIMATIC S7-1500 SAFETY F-DI | 6ES7526-1BH00-0AB0 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-15 | 3350.31 | 16751.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000035130 ¦ 500770962 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770962 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035130 | MÓDULO DE SAÍDA SEGURA DIGITAL SIMATIC S | 6ES7526-2BF00-0AB0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 3853.98 | 11561.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000032221 ¦ 500770963 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770963 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000032221 | PONTE DE CONEXAO PUSH-IN PARA MOD. I/O 3 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-15 | 206.68 | 4133.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TAL-S395840 ¦ 500770965 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770965 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 1686.6 | 3373.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000027801 ¦ 500770967 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770967 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027801 | SWITCH SCALANCE X216, 16X 10/100 MBIT/S | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 6550.85 | 13101.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000032388 ¦ 500770968 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770968 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000032388 | TRILHO P/ SIMATIC S7-1500 530 MM (APPROX | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 206.68 | 620.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000027802 ¦ 500770969 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770969 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027802 | SWITCH SCALANCE XB208, 8X 10/100 MBIT/S | 6GK5208-0BA00-2AC2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 3550.29 | 7100.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000007255 ¦ 500770970 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770970 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007255 | CPU 1518 F - 4 PN/DP, 4,5 MB PROG, 10 M. | 6ES7518-4FP00-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 41014.08 | 82028.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 000138160-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-26 | 2024-09-10
TEXXX-0000035129 ¦ 500770973 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770973 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035129 | MOD. ENTRADA SIMATIC S7-1500 SAFETY F-DI | 6ES7526-1BH00-0AB0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 3350.31 | 13401.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000035130 ¦ 500770974 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770974 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035130 | MÓDULO DE SAÍDA SEGURA DIGITAL SIMATIC S | 6ES7526-2BF00-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 3853.98 | 7707.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000032388 ¦ 500770975 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770975 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000032388 | TRILHO P/ SIMATIC S7-1500 530 MM (APPROX | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 206.68 | 413.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000032221 ¦ 500770976 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770976 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000032221 | PONTE DE CONEXAO PUSH-IN PARA MOD. I/O 3 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-15 | 206.68 | 1240.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TAL-S395840 ¦ 500770977 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770977 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-15 | 1686.6 | 10119.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000027801 ¦ 500770978 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770978 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027801 | SWITCH SCALANCE X216, 16X 10/100 MBIT/S | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-15 | 6550.85 | 104813.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011827 ¦ 500770982 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770982 | 21 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 8810.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011828 ¦ 500770983 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770983 | 22 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 10231.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000027801 ¦ 500770987 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770987 | 23 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027801 | SWITCH SCALANCE X216, 16X 10/100 MBIT/S | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 6550.85 | 6550.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011827 ¦ 500770988 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770988 | 24 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 400.46 | 1201.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMCC00000011828 ¦ 500770991 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770991 | 25 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TAL-S395840 ¦ 500770994 | 23449 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 500770994 | 26 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1686.6 | 1686.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 000131376-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000018583 ¦ 500775094 | 23471 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 500775094 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Enidine | TLXXX-0000018583 | AMORTECEDOR HIDRÁULICO AJUSTÁVEL - REF. | ECO OEM 1.25M X 1 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1191.41 | 2382.82 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 000009595-010 |  | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000022904 ¦ 500779359 | 23746 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779359 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022904 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X30 | DIN 912 - M6X30 | 500 | 500 | 0 | 2024-09-10 | 0.23 | 115 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000045034-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-10
TMCC00000011828 ¦ 500779159 | 23748 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779159 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 465.06 | 930.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 000139277-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-11
TAL-S378422 ¦ 500779332 | 23749 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779332 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378422 | CABO DRIVE-CLIQ IP20/20 RJ45 CINZA L=0.2 | 6SL3060-4AH00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 100.49 | 100.49 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000146166-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-26
TEXXX-0000001862 ¦ 500779333 | 23750 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779333 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1622.96 | 1622.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 000146965-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-26
TMC000000006367 ¦ 500779334 | 23751 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779334 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000006367 | SIMATIC DP MÓDULO DE CONEXÃO P/ MÓDULOS | 6ES7194-4AJ00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 385.16 | 385.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000174192-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-12-02
TAL-S337057 ¦ 500779336 | 23752 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500779336 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 247.01 | 988.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 000138532-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-12
TLXXX-0000020934 ¦ 500783600 | 23927 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 500783600 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020934 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1366958-DSBC-50-400-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-30 | 466.67 | 933.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 002475975-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-23 | 2024-09-23
TCXXX9999904243 ¦ 500783489 | 23930 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 500783489 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 720 | 1440 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000068232-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TAL-S337057 ¦ 500789121 | 24262 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789121 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 267.36 | 267.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000161182-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-11-04
TMCC00000011827 ¦ 500789124 | 24263 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789124 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 433.46 | 1733.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000152711-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TMCC00000011828 ¦ 500789125 | 24264 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789125 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 503.39 | 2013.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000152430-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-11-14
TLXXX-0000001901 ¦ 500789108 | 24271 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789108 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001901 | PLACA CONEXAO MS6-AGD 1/2 | 526082 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-14 | 92.24 | 276.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 002482120-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-03
TLXXX-0000001256 ¦ 500789110 | 24271 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789110 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001256 | BASE ELETRICA CPX-GE-EV | 195742 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 53.7 | 107.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 002482120-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-03
TLXXX-0000001297 ¦ 500789112 | 24271 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789112 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 782.34 | 1564.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 002482120-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-03
TLXXX-0000020934 ¦ 500789178 | 24271 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 500789178 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020934 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1366958-DSBC-50-400-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-15 | 466.67 | 1866.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 002482120-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-03
TAL-S370663 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S370663 | CABO SINAL VARIADOR DE MEDIDA PRÉ MONTAD | 6FX8002-2DC10-1BF0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 740.24 | 1480.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000171294-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-25
TAL-S378358 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378358 | FILTRO DE LINHA 3AC 380-480V, 50/60Hz - | 6SL3000-0BE21-6DA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1014.51 | 1014.51 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000173337-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-26
TAL-S378417 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378417 | CABO DRIVE-CLIQ IP20/20 RJ45 CINZA L=0.9 | 6SL3060-4AA10-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 136.37 | 136.37 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000155118-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-16
TAL-S395840 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1825.58 | 1825.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000155118-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-16
TAXXX-0000028958 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000028958 | CABO TYPE 15M C/ CONECTORES 4X1,5 - 2X1. | 6FX8002-5DN06-1BF0 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-14 | 1335.39 | 8012.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000171294-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-26
TEXXX-0000027802 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027802 | SWITCH SCALANCE XB208, 8X 10/100 MBIT/S | 6GK5208-0BA00-2AC2 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 3842.84 | 15371.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000155118-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-16
TMCC00000011827 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-14 | 433.46 | 7802.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000155118-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-16
TMCC00000011828 ¦ 500792441 | 24419 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 500792441 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 12 | 12 | 0 | 2024-11-14 | 503.39 | 6040.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000155118-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-16
TAL-S337057 ¦ 500794558 | 24558 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 500794558 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-11-14 | 267.36 | 1336.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000168581-011 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000001862 ¦ 500794580 | 24558 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 500794580 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1756.7 | 3513.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000168581-011 | CIF | XX | Q
TAL-S337057 ¦ 500795713 | 24629 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500795713 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-30 | 267.36 | 1069.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000172095-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TCXXX9999010454 ¦ 500789168 | 24825 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 500789168 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999010454 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 12 | 12 | 0 | 2025-01-15 | 69.61 | 835.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507428-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-01-15
TCXXX9999010454 ¦ 500789175 | 24826 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 500789175 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999010454 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 69.61 | 139.22 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002508858-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2025-01-15
TCXXX9999010454 ¦ 500797667 | 24843 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 500797667 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999010454 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 14 | 14 | 0 | 2024-12-16 | 64.97 | 909.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 002507677-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-28
TCXXX9999904243 ¦ 500789191 | 24865 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 500789191 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-15 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 000069139-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TLXXX-0000023566 ¦ 500798476 | 24890 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 500798476 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO BRASIL LTDA | TLXXX-0000023566 | CILÍNDRO PNEUMÁTICO | 2125492-DSBC-63-60-PPVA-N3 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-20 | 451.15 | 451.15 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507527-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-28
TLXXX-0000002067 ¦ 500798483 | 24890 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 500798483 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002067 | CILINDRO PNEUMÁTICO DSBC-32-200-PPVA-N3 | 1376429 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-20 | 255.97 | 255.97 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507527-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-28
TLXXX-0000011707 ¦ 500799776 | 24992 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 500799776 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011707 | TOMADA NBR 2P+T 10A PD 8211+PRENSA CABO | C906688.600I | 10 | 10 | 0 | 2024-12-02 | 123.69 | 1236.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000551809-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2025-01-10
TLXXX-0000019604 ¦ 500799773 | 24993 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 500799773 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019604 | TOMADA MSVD BRAZIL 250 V AC 10 A | 4000-72000-3290000 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-05 | 91.61 | 274.83 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 000323159-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-02 | 2025-01-02
TCXXX9999000082 ¦ 500799740 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799740 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 50 | 50 | 0 | 2024-12-02 | 58.43 | 2921.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002508176-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000022779 ¦ 500799741 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799741 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 59.95 | 1199 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002508176-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000023854 ¦ 500799742 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799742 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023854 | VALV REGULADORA DE FLUXO GRLA-1/8-PK-6-B | 151168-GRLA-1/8-PK-6-B | 10 | 10 | 0 | 2024-12-02 | 56.17 | 561.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 002532878-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-30
TLXXX-0000019544 ¦ 500799743 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799743 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 16 | 16 | 0 | 2024-12-02 | 117.99 | 1887.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002508176-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000001676 ¦ 500799744 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799744 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001676 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-6X1- | 197384 | 2000 | 2000 | 0 | 2024-12-02 | 2.37 | 4740 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002508176-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000001325 ¦ 500799745 | 25029 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799745 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 60 | 60 | 0 | 2024-12-02 | 8.83 | 529.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002508176-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TAL-S395840 ¦ 500799758 | 25031 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799758 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 1825.58 | 1825.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000184232-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
TMCC00000011827 ¦ 500799759 | 25031 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500799759 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-02 | 433.46 | 1300.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000184232-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000018571 ¦ 500798477 | 25036 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 500798477 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000018571 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463475-DSBC-63-125-TF-PPVA | 2 | 2 | 0 | 2024-12-04 | 956.69 | 1913.38 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002512791-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-08
TAL-H1001267 ¦ 500799747 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799747 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001267 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-10 | 153008 QS-3/8-10 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 8.31 | 166.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002507834-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000001466 ¦ 500799748 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799748 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001466 | CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-10 | 153007 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 7.61 | 152.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002507834-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000001403 ¦ 500799749 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799749 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001403 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA QSL-3/8-6 | 190660 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 11.03 | 220.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002507834-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000001964 ¦ 500799751 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799751 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-02 | 173.25 | 6930 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 002517834-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2024-12-19
TMCC00000005618 ¦ 500799752 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799752 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 297.94 | 5958.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 002510024-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TMCC00000006044 ¦ 500799753 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799753 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 10 | 10 | 0 | 2024-12-02 | 221.1 | 2211 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002507834-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TMCC00000005619 ¦ 500799757 | 25049 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500799757 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005619 | VALVULA SOLENOIDE | 539150 VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L | 20 | 20 | 0 | 2024-12-02 | 326.14 | 6522.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 002522939-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-10
TLXXX-0000001326 ¦ 500799746 | 25052 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 500799746 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 50 | 50 | 0 | 2024-12-02 | 4.66 | 233 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 002508590-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000015740 ¦ 500800337 | 25080 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800337 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-10 | 378.73 | 757.46 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 002511889-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TAL-H0314748 ¦ 500800394 | 25080 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800394 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-10 | 7.38 | 738 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 002511889-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TAL-S339960 ¦ 500800398 | 25083 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800398 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339960 | MODULO REMOTO ET200PRO ENTRADAS/SAIDAS P | 6ES7148-4FS00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 2098.2 | 2098.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185211-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-02
TAL-S339965 ¦ 500800399 | 25083 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800399 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339965 | MODULO CM ET200PRO P/ CONEXÃO SINAIS PRO | 6ES7194-4DA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 250.37 | 250.37 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000188015-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TAL-H0280966 ¦ 500800402 | 25083 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800402 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0280966 | MODULO TERMINAÇÃO P/ ET200PRO MOTOR STAR | 3RK1922-2BA00 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-10 | 261.57 | 1046.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000189694-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-07
TAL-H0280969 ¦ 500800403 | 25083 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800403 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0280969 | CONECTOR (PLUG JUMPER) P/ POTENCIA ET200 | 3RK1922-2BQ00 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 349.74 | 1049.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000189694-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-07
TAL-S339966 ¦ 500800407 | 25083 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500800407 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339966 | ET 200PRO MODELO CARRIER NARROW 1000MM - | 6ES7194-4GA60-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 297.3 | 297.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185595-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-02
TMCC00000011827 ¦ 500802350 | 25302 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 500802350 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-27 | 433.46 | 2167.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185795-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TMCC00000011828 ¦ 500802351 | 25302 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 500802351 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-27 | 503.39 | 3523.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185795-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000035129 ¦ 500802353 | 25302 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 500802353 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035129 | MOD. ENTRADA SIMATIC S7-1500 SAFETY F-DI | 6ES7526-1BH00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 3626.37 | 3626.37 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185795-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000001862 ¦ 500802372 | 25302 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 500802372 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001862 | MOD. PROFINET SIMATIC DP, ET 200 PRO IM | 6ES7154-4AB10-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 1756.7 | 1756.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000202223-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-02-07
TEXXX-0000027801 ¦ 500802377 | 25302 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 500802377 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027801 | SWITCH SCALANCE X216, 16X 10/100 MBIT/S | 6GK5216-0BA00-2AC2 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 7090.64 | 7090.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185795-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-27 | 2025-01-30
TMCC00000008676 ¦ 500802937 | 25359 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 500802937 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-27 | 134.41 | 940.87 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000186319-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-31 | 2024-12-31
TMCC00000011827 ¦ 500802938 | 25359 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 500802938 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-27 | 433.46 | 4334.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000186319-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-31 | 2024-12-31
TMCC00000011828 ¦ 500802939 | 25359 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 500802939 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-27 | 503.39 | 2516.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000186319-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-31 | 2024-12-31
TAL-S337057 ¦ 500802946 | 25359 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 500802946 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S337057 | MOD.SIMATIC DP ET 200PRO - DIGITAL 8XM12 | 6ES7194-4CB00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 267.36 | 267.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000207947-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-27 | 2025-02-27
TLXXX-0000012032 ¦ 500803708 | 25471 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 500803708 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012032 | TRILHO SM - TS35 X 7,5 ACO S/FURO GALVAN | 383400000 | 15 | 15 | 0 | 2025-02-14 | 8.77 | 131.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000555291-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLXXX-0000012032 ¦ 500803708 | 25471 | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 500803708 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012032 | TRILHO SM - TS35 X 7,5 ACO S/FURO GALVAN | 383400000 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-14 | 8.77 | 8.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000555291-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLXXX-0000023852 ¦ 500803693 | 25572 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500803693 | 4 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-17 | 8.6 | 860 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000114189-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-29
TLXXX-0000002083 ¦ 500806262 | 25828 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500806262 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002083 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-06 | 423.02 | 846.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 002534981-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-06 | 2025-02-01
TLXXX-0000018616 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 200 | 200 | 0 | 2025-02-17 | 0.11 | 22 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLXXX-0000018623 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018623 | ARRUELA DE PRESSÃO M10 DIN 7980 | APCC10PL | 200 | 200 | 0 | 2025-02-17 | 0.14 | 28 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-96000001979 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001979 | PORCA M10 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-02-17 | 0.19 | 38 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLXXX-0000022493 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 500 | 500 | 0 | 2025-02-17 | 0.29 | 145 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-20001007585 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001007585 | ARRUELA DE PRESSÃO M16 |  | 300 | 300 | 0 | 2025-02-17 | 0.4 | 120 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-99300001030 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99300001030 | ARRUELA DE PRESSÃO Ø M16 - DIN 127 |  | 500 | 500 | 0 | 2025-02-17 | 0.4 | 200 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLXXX-0000017630 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017630 | PORCA M16 DIN 934 | NUT M16 DIN 934 | 100 | 100 | 0 | 2025-02-17 | 0.53 | 53 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-99000001232 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99000001232 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 35MM |  | 200 | 200 | 0 | 2025-02-17 | 0.82 | 164 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-93000492464 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492464 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM DIN 7979 |  | 150 | 150 | 0 | 2025-02-17 | 1.51 | 226.5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-20001000676 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000676 | PARAFUSO ALLEN - M16X40 - 8.8 - DAC 5 - |  | 250 | 250 | 0 | 2025-02-17 | 2.5 | 625 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-20000067988 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000067988 | PINO GUIA DIN 7979 Ø10 X 50 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-17 | 2.7 | 270 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-R0000000000228 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000228 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 M16X80MM |  | 250 | 250 | 0 | 2025-02-17 | 2.98 | 745 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
TLL-20001000872 ¦ 500807535 | 25907 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807535 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 350 | 350 | 0 | 2025-02-17 | 23.98 | 8393 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000047123-001 | CIF | XX | M | 2025-02-14 | 2025-02-14
S15WEN12 ¦ 500812692 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812692 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | End bracket, dark beige, TS 35, HB | 1061200000 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 4.63 | 463 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TAL-H0322896 ¦ 500812695 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812695 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322896 | BORNE TERRA 0.05 A 4MM VERDE/AMARELO ZPE | 1608640000 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-25 | 8.82 | 441 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TAL-S369399 ¦ 500812696 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812696 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-25 | 6.73 | 269.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
T1608570000 ¦ 500812697 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812697 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 300 | 300 | 0 | 2025-03-25 | 5.03 | 1509 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TAL-H0322895 ¦ 500812699 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812699 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 300 | 300 | 0 | 2025-03-25 | 2.53 | 759 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000011707 ¦ 500812706 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812706 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011707 | TOMADA NBR 2P+T 10A PD 8211+PRENSA CABO | C906688.600I | 10 | 10 | 0 | 2025-03-25 | 123.69 | 1236.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569123-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-05-19
TLXXX-0000011767 ¦ 500812710 | 26602 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812710 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011767 | CONECTOR BORNE ZDK 2.5 WEMID | 1674300000 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-25 | 4.21 | 842 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560080-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TMCC00000006930 ¦ 500812654 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812654 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006930 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-POLOS | 7000-40021-6341000 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-25 | 130.84 | 1962.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000012004 ¦ 500812655 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812655 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012004 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 3LED 4 | 7000-40341-6341000 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-25 | 113 | 7910 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000329588-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-22
TMC000000006718 ¦ 500812656 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812656 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006718 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960300 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-25 | 148.02 | 3108.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TAXXX-0000030229 ¦ 500812657 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812657 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TAXXX-0000030229 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960500 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 192.12 | 384.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMCC00000006758 ¦ 500812658 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812658 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006758 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7960500 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-25 | 233.16 | 1165.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMCC00000006759 ¦ 500812659 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812659 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006759 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961000 | 17 | 17 | 0 | 2025-03-25 | 319.41 | 5429.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329495-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-22
TMC000000017001 ¦ 500812660 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812660 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000017001 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 VD_15m | 7000-74301-7961500 | 23 | 23 | 0 | 2025-03-25 | 347.39 | 7989.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333023-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TMC000000016492 ¦ 500812661 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812661 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016492 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7963000 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-25 | 519.98 | 1559.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333023-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TMC000000008830 ¦ 500812662 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812662 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000008830 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9611500 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-25 | 735.39 | 2941.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329495-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-22
TMCC00000007160 ¦ 500812669 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812669 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007160 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7960100 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 104.25 | 208.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000006720 ¦ 500812670 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812670 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-25 | 302.01 | 2416.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000006721 ¦ 500812671 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812671 | 12 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006721 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961500 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-25 | 386.3 | 1158.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMCC00000006922 ¦ 500812672 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812672 | 13 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006922 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7961500 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-25 | 453.94 | 1361.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000016860 ¦ 500812673 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812673 | 14 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA |  | TMC000000016860 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN CAT5E | 7000-44711-7962000 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 575.25 | 1150.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TEXXX-0000011539 ¦ 500812674 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812674 | 15 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000011539 | CABO ETHERNET M12/RJ45 RETO 4-PIN | 7000-44711-7962500 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 725.32 | 1450.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000329588-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-22
TMCC00000007776 ¦ 500812675 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812675 | 16 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007776 | CABO ETHERNET M12-RJ45R 4-PIN CAT5 =30m | 7000-44711-7963000 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 848.69 | 1697.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMCC00000007143 ¦ 500812676 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812676 | 17 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007143 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960150 | 16 | 16 | 0 | 2025-03-25 | 150.15 | 2402.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000329588-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-03
TMC000000016491 ¦ 500812677 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812677 | 18 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016491 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7962000 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-25 | 379.73 | 1139.19 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333023-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TEXXX-0000003033 ¦ 500812678 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812678 | 19 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-25 | 522.2 | 7833 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMCC00000007456 ¦ 500812679 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812679 | 20 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007456 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960100 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 121.88 | 243.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TEXXX-0000003033 ¦ 500812680 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812680 | 21 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-25 | 522.2 | 2611 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000017001 ¦ 500812681 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812681 | 22 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000017001 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 VD_15m | 7000-74301-7961500 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-25 | 347.39 | 3473.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333023-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TMC000000016489 ¦ 500812682 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812682 | 23 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016489 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7960200 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-25 | 156.55 | 626.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-06-27
TMC000000012549 ¦ 500812683 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812683 | 24 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012549 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9612000 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-25 | 814.39 | 814.39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000328504-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TMC000000016526 ¦ 500812684 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812684 | 25 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016526 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 | 7000-74301-7960750 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-25 | 272.49 | 272.49 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333023-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TMC000000016527 ¦ 500812685 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812685 | 26 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000016527 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45 0° 4-PIN CAT5 PU | 7000-74301-7961000 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-25 | 294.07 | 11762.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329495-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-22
TMCC00000014322 ¦ 500812687 | 26604 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812687 | 27 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000014322 | CABLE AVEC CONNECTEUR PUR 230/400V 5 BR | 7000-78021-9610750 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-25 | 396.45 | 396.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329894-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000023062 ¦ 500812641 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812641 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 2.65 | 265 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023070 ¦ 500812642 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812642 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 300 | 300 | 0 | 2025-03-25 | 4.8 | 1440 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023093 ¦ 500812643 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812643 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-25 | 7.51 | 1502 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023063 ¦ 500812645 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812645 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 4.2 | 420 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023065 ¦ 500812646 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812646 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 5.77 | 577 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023069 ¦ 500812647 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812647 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023069 | CABO JZ-500 25G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037572 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-25 | 20.75 | 4150 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023064 ¦ 500812649 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812649 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 4.14 | 414 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLXXX-0000023066 ¦ 500812650 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812650 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-25 | 9.59 | 959 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLL-20001025269 ¦ 500812992 | 26630 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812992 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001025269 | PARAFUSO ALLEN M20 X 110 - 8.8 - ISO 476 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-03-25 | 9.26 | 555.6 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000047722-001 | CIF | XX | M | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLL-00014421520 ¦ 500812992 | 26630 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812992 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-03-25 | 2.18 | 130.8 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000047722-001 | CIF | XX | M | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLL-20001000872 ¦ 500812992 | 26630 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812992 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 50 | 50 | 0 | 2025-03-25 | 23.98 | 1199 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000047722-001 | CIF | XX | M | 2025-03-24 | 2025-03-24
TAL-S378002 ¦ 500812979 | 26631 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812979 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 35 | 35 | 0 | 2025-03-25 | 102.24 | 3578.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000222380-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
T6XV1 830-0ET10 ¦ 500812978 | 26747 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500812978 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | T6XV1 830-0ET10 | CABO PROFIBUS 2- PARES _ 100 M | 6XV1830-0ET10 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-04 | 866.92 | 866.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000223537-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-01
UBALL0106 ¦ 500814792 | 26828 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814792 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 30 | 30 | 0 | 2025-04-16 | 51.9 | 1557 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000087590-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000000290 ¦ 500814792 | 26828 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814792 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 30 | 30 | 0 | 2025-04-16 | 51.03 | 1530.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000087590-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000016545 ¦ 500815140 | 26874 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815140 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016545 | PARAFUSO DIN 912 - M6X20 - 8.8 | DIN 912 - M6X20 - 8.8 | 500 | 500 | 0 | 2025-04-20 | 0.18 | 90 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000048057-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-17
TMCC00000005618 ¦ 500817997 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817997 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 10 | 10 | 0 | 2025-05-10 | 302.3 | 3023 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999000082 ¦ 500817998 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817998 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-10 | 63.75 | 1912.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000022779 ¦ 500817999 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817999 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 10 | 10 | 0 | 2025-05-10 | 65.41 | 654.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000019544 ¦ 500818031 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818031 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-10 | 117.99 | 943.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020803 ¦ 500818032 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818032 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 0 | 2025-05-10 | 146.59 | 1465.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TAL-H1001267 ¦ 500818034 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818034 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001267 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-10 | 153008 QS-3/8-10 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-10 | 8.47 | 84.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001513 ¦ 500818035 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818035 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001513 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G3/8-8 | 186100 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-10 | 7.88 | 157.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023859 ¦ 500818040 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818040 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023859 | CONEXAO PASSA-MURO QSSF-1/8-8-B | 153165-QSSF-1/8-8-B | 10 | 10 | 0 | 2025-05-10 | 16.78 | 167.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001674 ¦ 500818046 | 27321 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500818046 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001674 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-12X2 | 197387 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-10 | 7.25 | 1450 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 002579881-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028576 ¦ 500823434 | 28335 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 500823434 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028576 | VALVULA DIRECIONAL 5/2 DUPLO PILOTO | SYA7220-02F | 4 | 4 | 0 | 2025-06-25 | 303.6 | 1214.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 001155102-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-18
TLXXX-0000019540 ¦ 500823430 | 28554 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500823430 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019540 | VÁLVULA PEDAL F-5-1/4-B | 8992-F-5-1/4-B | 4 | 4 | 0 | 2025-07-25 | 1025.98 | 4103.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002609916-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001677 ¦ 500823439 | 28554 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500823439 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001677 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-8X1, | 197385 PUN-H-8X1,25-BL | 100 | 100 | 0 | 2025-07-10 | 3.47 | 347 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 002609641-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001676 ¦ 500823440 | 28554 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500823440 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001676 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-6X1- | 197384 | 200 | 200 | 0 | 2025-07-10 | 2.36 | 472 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 002609641-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001675 ¦ 500823441 | 28554 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500823441 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001675 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-4X0, | 197383 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-10 | 1.66 | 83 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 002609641-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001046625 ¦ 500824773 | 28736 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 500824773 | 1 | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 671.88 | 671.872 | 0.008 | 2025-08-05 | 84.97 | 57089.64 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000007541-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500825307 | 28837 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 500825307 | 1 | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 103.38 | 103.379 | 0.001 | 2025-08-23 | 84.97 | 8784.2 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000007690-001 | CIF | XX | M | 2025-08-23 | 2025-08-23
TLL-20001046625 ¦ 500825306 | 28842 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 500825306 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 13.821 | 13.821 | 0 | 2025-08-20 | 103.63 | 1432.27 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 000005003-001 | . | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500825867 | 28980 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 500825867 | 1 | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 27.952 | 27.952 | 0 | 2025-08-24 | 84.97 | 2375.08 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000007691-001 | CIF | XX | M | 2025-08-24 | 2025-08-24
TLL-20001046625 ¦ 500829616 | 29465 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 500829616 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 50.553 | 50.553 | 0 | 2025-09-15 | 103.63 | 5238.81 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000005113-001 | . | XX | M | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-20001046625 ¦ 500832847 | 29795 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832847 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.79 | 0 | 57.79 | 2025-10-06 | 103.63 | 5988.78 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832847 | 29943 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 500832847 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.654 | 0 | 57.654 | 2025-10-15 | 103.63 | 5974.68 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834396 | 29960 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 500834396 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 133.775 | 0 | 133.775 | 2025-10-15 | 103.63 | 13863.1 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 000005160-001 | . | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834397 | 29961 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 500834397 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 133.775 | 133.775 | 0 | 2025-10-17 | 103.63 | 13863.1 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000005232-001 | . | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500835413 | 30036 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500835413 | 1 | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.327 | 23.327 | 0 | 2025-10-21 | 84.97 | 1982.1 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000007686-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-20001046625 ¦ 500835412 | 30040 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 500835412 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 43.1 | 43.1 | 0 | 2025-10-20 | 103.63 | 4466.45 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000005208-001 | . | XX | M | 2025-10-20 | 2025-10-20
TLL-20001046625 ¦ 500835414 | 30041 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500835414 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 760.606 | 0 | 760.606 | 2025-10-23 | 103.63 | 78821.6 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  |  |  |  | . | XX | M | 2025-10-23 | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500835415 | 30042 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500835415 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 781.089 | 0 | 781.089 | 2025-10-23 | 103.63 | 80944.25 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  |  |  |  | . | XX | M | 2025-10-23 | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500837147 | 30271 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 500837147 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 403.862 | 0 | 403.862 | 2025-10-28 | 103.63 | 41852.22 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 000005233-001 | . | XX | M | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLL-20001046625 ¦ 500837148 | 30272 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 500837148 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8.626 | 0 | 8.626 | 2025-10-28 | 103.63 | 893.91 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 000005214-001 | . | XX | M
TEXXX-0000017083 ¦ 500837962 | 30318 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 500837962 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000017083 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1463495 DSBC-80-200-C-PPVA | 1 | 1 | 0 | 2025-10-20 | 3208.22 | 3208.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 002665369-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-11 | 2025-11-30
TLL-20001046625 ¦ 500837669 | 30319 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 500837669 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.158 | 0 | 2.158 | 2025-11-04 | 103.63 | 223.63 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-11-04 | 2025-11-04
TLXXX-0000022894 ¦ 500841976 | 30670 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841976 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000022894 | TOMADA NBR 2P+T 20A PD 8211 - BASE ALTA | C906687.600I | 2 | 0 | 2 | 2025-11-10 | 177.79 | 355.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TMC000000012005 ¦ 500841964 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841964 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012005 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-POLO | 7000-40341-6340500 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-10 | 84.46 | 844.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343929-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-22
TLXXX-0000019617 ¦ 500841965 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841965 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019617 | CABO M12MR/M12F 90 4-PIN C/LED PT_7,5m | 7000-40341-6340750 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-10 | 102.12 | 1021.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-12-22
TMC000000012004 ¦ 500841966 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841966 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012004 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 3LED 4 | 7000-40341-6341000 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-10 | 113 | 1130 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343929-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-22
TMCC00000006929 ¦ 500841967 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841967 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000006929 | PROLONGATEUR CONNECTEUR M12 DROIT MALE/ | 7000-40021-6340500 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-10 | 111.02 | 1665.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343929-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-22
TEXXX-0000003033 ¦ 500841970 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841970 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000003033 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-78021-9611000 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-10 | 522.2 | 2088.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343929-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-22
TMC000000006720 ¦ 500841973 | 30671 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841973 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000006720 | CABO ETHERNET M12 0°/ M12 0° 4-PIN CAT5E | 7000-44511-7961000 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-10 | 302.01 | 1208.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343929-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-22
TLXXX-0000019776 ¦ 500841974 | 30676 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841974 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-10 | 1235.81 | 1235.81 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000295260-011 | CIF | XX | Q
TMCC00000008671 ¦ 500841975 | 30676 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841975 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-10 | 82.2 | 82.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000295260-011 | CIF | XX | Q
TLL-20001046625 ¦ 500841978 | 30684 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 500841978 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 69.583 | 69.583 | 0 | 2025-11-19 | 108.9 | 7577.59 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000004729-001 | CIF | XX | M | 2025-11-19 | 2025-11-19
TEXXX-0000014424 ¦ 500842291 | 30694 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 500842291 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000014424 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-POL PUR | 7000-40021-6340300 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-10 | 111.42 | 1671.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000343931-002 | CIF | XX | Q
TCXXX9997003071 ¦ 500843321 | 30784 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843321 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-25 | 45.67 | 45.67 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 002666937-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000007333 ¦ 500843308 | 30784 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843308 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-25 | 89.02 | 89.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 002666937-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001046625 ¦ 500843327 | 30786 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 500843327 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 44.155 | 0 | 44.155 | 2025-11-30 | 108.9 | 4808.48 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLL-20001046625 ¦ 500843328 | 30787 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 500843328 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 300 | 0 | 300 | 2025-11-30 | 108.9 | 32670 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF10 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-11-30 | 2025-11-30
TEXXX-0000030235 ¦ 500843322 | 30793 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 500843322 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000030235 | AMORTECEDOR MINIATURA | MC150EUMH2 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-25 | 738.93 | 2955.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000016279-010 |  | XX | Q
TLL-W00000001660 ¦ 500845017 | 30889 | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 500845017 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 105.378 | 0 | 105.378 | 2025-12-04 | 12.87 | 1356.21 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500845016 | 30905 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 500845016 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.167 | 12.167 | 0 | 2025-12-04 | 108.9 | 1324.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000004754-001 | CIF | XX | M
TCXXX9999000082 ¦ 500846092 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846092 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 6 | 0 | 6 | 2025-11-30 | 63.75 | 275 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001676 ¦ 500846093 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846093 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001676 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-6X1- | 197384 | 300 | 0 | 300 | 2025-11-30 | 2.36 | 708 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TAL-H1001267 ¦ 500846094 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846094 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001267 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-3/8-10 | 153008 QS-3/8-10 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-30 | 8.47 | 84.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001466 ¦ 500846095 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846095 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001466 | CONEXÃO RÁPIDA RETA QS-1/4-10 | 153007 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-30 | 7.76 | 77.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TCXXX9999002014 ¦ 500846096 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846096 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 6 | 0 | 6 | 2025-11-30 | 93.84 | 563.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001964 ¦ 500846097 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846097 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 8 | 0 | 8 | 2025-11-30 | 175.77 | 1406.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TMCC00000006044 ¦ 500846098 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846098 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 1 | 0 | 1 | 2025-11-30 | 224.39 | 224.39 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TMCC00000005618 ¦ 500846099 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846099 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 302.3 | 604.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001677 ¦ 500846180 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846180 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001677 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-8X1, | 197385 PUN-H-8X1,25-BL | 300 | 0 | 300 | 2025-11-30 | 3.47 | 1041 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001673 ¦ 500846182 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846182 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001673 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-H-10X1 | 197386 | 300 | 0 | 300 | 2025-11-30 | 5.2 | 1560 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001893 ¦ 500846184 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846184 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001893 | PLACA ALIMENTAÇÃO VABF-S6-10-P1A7-G12 | 539231 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 214.52 | 429.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TMCC00000005617 ¦ 500846185 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846185 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005617 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L | 539160 VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 348.64 | 697.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001899 ¦ 500846186 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846186 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 25.55 | 51.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001908 ¦ 500846187 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846187 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001908 | PLACA DE REGULAGEM VABF-S4-1-R3C2-C-10 | 540158 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 403.7 | 807.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001844 ¦ 500846188 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846188 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001844 | MANÔMETRO PAGN-26-1.6M-P10 | 563735 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 25.55 | 51.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TAL-H1001077 ¦ 500846189 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846189 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H1001077 | VÁLVULA ACIONAMENTO MANUAL HAB-1/8 | 184585 HAB-1/8 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-30 | 64.56 | 129.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001603 ¦ 500846192 | 31008 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846192 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001603 | UNIÃO RÁPIDA EM T QST-12-8 | 130615 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-30 | 27.5 | 275 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TAXXX-0000017880 ¦ 500846191 | 31011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846191 | 1 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TAXXX-0000017880 | SENSOR DE PRESSÃO - REF. PN7094 - IFM | PN7094 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-30 | 744.59 | 744.59 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000013897 ¦ 500846091 | 31014 | 2025-11-18 |  | 500846091 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 0 | 1 | 2025-11-30 | 2752.2 | 2752.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | FOB | X | Q
TLL-20001046625 ¦ 500846194 | 31039 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 500846194 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 49.824 | 0 | 49.824 | 2025-12-08 | 103.63 | 5163.26 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | . | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500846195 | 31040 | 2025-11-18 |  | 500846195 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 52.106 | 0 | 52.106 | 2025-12-08 | 103.63 | 5399.74 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  |  |  |  | . | X | M
TEXXX-0000018312 ¦ 500771779 | 10211771 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 500771779 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018312 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | 4 | 4 | 0 | 2024-08-09 | 519.09 | 2076.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 000009396-010 | FOB | XX | Q | 2024-08-09 | 2024-08-07
TEXXX-0000018312 ¦ 500771914 | 10211771 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 500771914 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018312 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | 4 | 4 | 0 | 2024-08-09 | 519.09 | 2076.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 000009396-010 | FOB | XX | Q | 2024-08-09 | 2024-08-07
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 2 | 2 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 5191.32 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000013897 ¦ 500768116 | 10211810 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500768116 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-13 | 2595.66 | 2595.66 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002470909-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-11
TLXXX-0000014025 ¦ 500771799 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771799 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000014025 | CILINDRO STOP | 576152-DFSP-50-30-PS-PA | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 574.23 | 3445.38 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TMCC00000016609 ¦ 500771800 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771800 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TMCC00000016609 | VERIN PNEUMATIQUE SANS TIGE D=50 - C=100 | DGC-50-1000-KF-YSRW-A - CODE 532450 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-23 | 9021.94 | 27065.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460386-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-20
TLXXX-0000015737 ¦ 500771801 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771801 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015737 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-04 | 66.84 | 200.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002470650-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-16
TLXXX-0000027009 ¦ 500771803 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771803 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027009 | SUP AMORTECEDOR IMPACTO | 545244-DADP-DGC-50-GF-KF | 3 | 3 | 0 | 2024-09-04 | 190.16 | 570.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-05
TEXXX-0000002449 ¦ 500771804 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771804 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002449 | SUPORTE CENTRAL P/ CILINDRO PNEUMATICO | MUC-50 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-11 | 304.3 | 1825.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479405-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-26
TLXXX-0000027023 ¦ 500771805 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771805 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027023 | CILINDRO GUIA | 534770-DFM-63-250-B-PPV-A-KF | 3 | 3 | 0 | 2024-09-11 | 2933.81 | 8801.43 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473777-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-23 | 2024-09-23
TLXXX-0000001974 ¦ 500771806 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771806 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001974 | SUPORTE DE SENSOR SIEZ-B-12 | 538348 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-11 | 59.56 | 357.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027010 ¦ 500771807 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771807 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027010 | ATUADOR GUIADO | 170966-DFM-80-200-P-A-KF | 3 | 3 | 0 | 2024-09-04 | 2632.41 | 7897.23 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027011 ¦ 500771808 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771808 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027011 | GRAMPO LINEAR/ROTATIVO CLR | 535462-CLR-50-50-R-P-A | 3 | 3 | 0 | 2024-09-11 | 2685.82 | 8057.46 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TSXXX-0000056213 ¦ 500771809 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771809 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056213 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366959 DSBC-50-500-PPVA-N3 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 490.99 | 2945.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 002461366-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-22
TCXXX9997003071 ¦ 500771810 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771810 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 42 | 252 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000001712 ¦ 500771811 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771811 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001712 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-40/50 | 32960_DUPLICATE | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 133.01 | 798.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000001738 ¦ 500771812 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771812 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001738 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50- | 2214909 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 214.68 | 1288.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000002094 ¦ 500771813 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771813 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002094 | CILINDRO PNEUMATICO | 2126600 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 689.62 | 4137.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000001786 ¦ 500771814 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771814 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001786 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-80 | 174387 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-23 | 105.1 | 630.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TSXXX-0000056217 ¦ 500771815 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771815 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056217 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1383581 DSBC-63-80-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 377 | 754 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460600-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000027012 ¦ 500771816 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771816 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027012 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463766-DSBC-50-130-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 482.52 | 965.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 002458939-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TSXXX-0000026106 ¦ 500771817 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771817 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026106 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 384.15 | 768.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 002458656-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-16
TLXXX-0000027014 ¦ 500771818 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771818 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027014 | MINI GUIA | 544011-DGSL-20-100-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 1887.62 | 1887.62 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TEXXX-0000023140 ¦ 500771819 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771819 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000023140 | GUIA MECANICA | 34488 - FENG-40-150-KF | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 1679.66 | 1679.66 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002470650-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-13
TLXXX-0000027015 ¦ 500771820 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771820 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027015 | ATUADOR LINEAR | 532450-DGC-50-2600-KF-YSRW-A | 1 | 1 | 0 | 2024-08-23 | 14268.9 | 14268.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460457-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-20
TLXXX-0000027009 ¦ 500771821 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771821 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027009 | SUP AMORTECEDOR IMPACTO | 545244-DADP-DGC-50-GF-KF | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 190.15 | 190.15 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-05
TLXXX-0000027013 ¦ 500771822 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771822 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027013 | CILINDRO PNEUMATICO | 1461995-DSBC-40-150-PPV-A | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 413.7 | 413.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 002458786-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-26 | 2024-08-26
TLXXX-0000027018 ¦ 500771823 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771823 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027018 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 2307.5 | 2307.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000015737 ¦ 500771824 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771824 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015737 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 66.84 | 66.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002470650-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-16
TLXXX-0000027019 ¦ 500771826 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771826 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027019 | CILINDRO DE PARADA | 576100-DFSP-32-20-DS-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 380.85 | 380.85 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TSXXX-0000134453 ¦ 500771827 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771827 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000134453 | MINI GUIA | 544013_DGSL-20-200-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2614.42 | 2614.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TSXXX-0000039483 ¦ 500771828 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771828 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000039483 | MINIGUIA | 544012 DGSL-20-150-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 2251.06 | 2251.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027018 ¦ 500771829 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771829 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027018 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 2307.5 | 2307.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027004 ¦ 500771830 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771830 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027004 | CILINDRO COM GUIA INTEGRADA | 8161446-DFM-40-125-B-PPV-A-GF | 1 | 1 | 0 | 2024-09-04 | 1448.54 | 1448.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002469972-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-09
TLXXX-0000027020 ¦ 500771831 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771831 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027020 | SUPORTE SENSOR | 538448-SIEZ-B-12 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 59.56 | 59.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027018 ¦ 500771832 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771832 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027018 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 2307.5 | 2307.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TSXXX-0000134453 ¦ 500771833 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771833 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000134453 | MINI GUIA | 544013_DGSL-20-200-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2614.42 | 2614.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027014 ¦ 500771834 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771834 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027014 | MINI GUIA | 544011-DGSL-20-100-PA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-11 | 1887.62 | 1887.62 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TMC000000012411 ¦ 500771835 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771835 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000012411 | FIXAÇÃO POR PES | 533669 HPC-32 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 50.07 | 100.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TSXXX-0000039483 ¦ 500771836 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771836 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000039483 | MINIGUIA | 544012 DGSL-20-150-PA | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 2251.06 | 4502.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000027016 ¦ 500771837 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771837 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027016 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-11 | 5074.32 | 10148.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002463735-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-27
TLXXX-0000017735 ¦ 500771838 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771838 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000017735 | AMORTECEDOR DE IMPACTO FESTO Ø 16 YSR-12 | 34572-YSR-12-12-C | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 482.85 | 965.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000027017 ¦ 500771839 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771839 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027017 | SUPORTE AMORTECEDOR DE IMPACTO | 541731-DADP-DGC-32-KF | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 114.14 | 228.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TSXXX-0000145979 ¦ 500771840 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771840 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000145979 | MOUNTING BRACKETS | 541693 KYC-32 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-04 | 261.51 | 1046.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002468304-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-05
TLXXX-0000020634 ¦ 500771841 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771841 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020634 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | 2 | 2 | 0 | 2024-09-11 | 4228.59 | 8457.18 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000027022 ¦ 500771842 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771842 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027022 | CABO MOTOR | 5251378-NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 1105.79 | 2211.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000027021 ¦ 500771843 | 10211923 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 500771843 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027021 | REDUÇÃO | 2297691-EMGA-80-P-G5-EAS-80 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 1877.02 | 3754.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 002457055-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-13 | 2024-08-13
TLXXX-0000024738 ¦ 500771923 | 10211995 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500771923 | 1 | 4609 | ACOPLAST BRASIL LTDA | ROTEX | TLXXX-0000024738 | ACOPLAMENTO DE PRECISÃO | GS 28 - 98 SHA | 8 | 8 | 0 | 2024-09-02 | 677.18 | 5417.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 000085365-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-09-06
T2269.021 ¦ 500771774 | 10212000 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500771774 | 1 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | T2269.021 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-15 | 115.17 | 1151.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000044383-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-15
TLXXX-0000027032 ¦ 500771782 | 10212000 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500771782 | 2 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | TLXXX-0000027032 | BATENTE | 226900121 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 98.86 | 98.86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000044383-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-15
TLXXX-0000027032 ¦ 500771896 | 10212000 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500771896 | 3 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | TLXXX-0000027032 | BATENTE | 226900121 | 12 | 12 | 0 | 2024-09-15 | 98.86 | 1186.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000044472-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-02
TLXXX-0000027032 ¦ 500771896 | 10212000 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500771896 | 3 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | TLXXX-0000027032 | BATENTE | 226900121 | 0 | 12 | 0 | 2024-09-15 | 0 | 0 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000044472-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-20
TLL-W00000001385 ¦ 500768449 | 10212027 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 500768449 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000001385 | CONJUNTOS DE SISTEMAS DE APERTO | PA007-PT-002-R00 | 5 | 1 | 0 | 2024-09-20 | 915000.01 | 4575000.05 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0013 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000031941-014 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-20
TSXXX-0000135221 ¦ 500771719 | 10212255 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771719 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TSXXX-0000135221 | Long-stroke gripper | PSH 32/2-0302133 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 7115.4 | 42692.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000025634-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-29
TLXXX-0000027033 ¦ 500771770 | 10212255 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771770 | 2 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TLXXX-0000027033 | UNIDADE GIRATORIA UNIVERSAL | 0361630-SRU-PLUS 25-W-180-3-M | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 10713.77 | 10713.77 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000025634-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-14
TLXXX-0000027033 ¦ 500771771 | 10212255 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771771 | 3 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TLXXX-0000027033 | UNIDADE GIRATORIA UNIVERSAL | 0361630-SRU-PLUS 25-W-180-3-M | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 10713.77 | 10713.77 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000025634-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-29
TLXXX-0000027033 ¦ 500771773 | 10212255 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771773 | 4 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TLXXX-0000027033 | UNIDADE GIRATORIA UNIVERSAL | 0361630-SRU-PLUS 25-W-180-3-M | 1 | 1 | 0 | 2024-10-15 | 10713.77 | 10713.77 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000025634-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-29
TLXXX-0000027006 ¦ 500771775 | 10212287 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771775 | 1 | 5936 | TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTD | GGB | TLXXX-0000027006 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 2430DU | 2 | 2 | 0 | 2024-08-23 | 12.56 | 25.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000005317-002 | FOB | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-11-13
TLXXX-0000027007 ¦ 500771776 | 10212287 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771776 | 2 | 5936 | TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTD | GGB | TLXXX-0000027007 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 3540DU | 4 | 4 | 0 | 2024-08-23 | 25.06 | 100.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000005317-002 | FOB | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-11-13
TLXXX-0000027007 ¦ 500771910 | 10212287 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771910 | 3 | 5936 | TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTD | GGB | TLXXX-0000027007 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE | 3540DU | 4 | 4 | 0 | 2024-08-23 | 25.06 | 100.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000005317-002 | FOB | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-11-13
TAXXX-0000041648 ¦ 500771772 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771772 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000041648 | GUIA LINEAR | R1605 704 31 L=636 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-22 | 951.29 | 951.29 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TAXXX-0000022526 ¦ 500771778 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771778 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000022526 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 92.5 | 1480 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMC000000007484 ¦ 500771780 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771780 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000007484 | TRILHO PARA PATIM | R1605 204 31.340 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 537.34 | 2149.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000022727 ¦ 500771784 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771784 | 4 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | C & C Manufacturing | TSXXX-0000022727 | ROLAMENTO RADIAL 25X 47X12 | 6005-2RS | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 14.69 | 58.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000030436 ¦ 500771785 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771785 | 5 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | Bosch | TEXXX-0000030436 | PATINS DE ESFERAS | R165372220 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 1169.65 | 4678.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000008249 ¦ 500771786 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771786 | 6 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000008249 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 725 00 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 101.29 | 1620.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000035351 ¦ 500771787 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771787 | 7 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000035351 | GUIA LINEAR | R1605 704 31 680 (20 80X8 20) | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 1010.55 | 4042.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000020875 ¦ 500771790 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771790 | 8 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TLXXX-0000020875 | PORCA | ZM-25 INA | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 449.79 | 899.58 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000017343 ¦ 500771791 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771791 | 9 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TLXXX-0000017343 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF2575-2RS-PE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 952.71 | 1905.42 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMC000000015830 ¦ 500771796 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771796 | 10 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000015830 | TRILHO | R1619 325 00 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 81 | 1296 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000040734 ¦ 500771797 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771797 | 11 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | Bosch | TEXXX-0000040734 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 35 | R1651 324 20 | 8 | 8 | 0 | 2024-08-22 | 715.83 | 5726.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000050465 ¦ 500771798 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771798 | 12 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TEXXX-0000050465 | PORCA DE TRAVA DE PRECISÃO | ZM20 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 441.1 | 882.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMC000000015584 ¦ 500771898 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771898 | 13 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TMC000000015584 | PATINS P GUIA LINEAR - TAMANHO 25 | R1651 2 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 664.26 | 10628.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000008249 ¦ 500771903 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771903 | 14 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000008249 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 725 00 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 100.53 | 1608.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000030436 ¦ 500771906 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771906 | 15 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | Bosch | TEXXX-0000030436 | PATINS DE ESFERAS | R165372220 | 12 | 12 | 0 | 2024-08-22 | 1146.12 | 13753.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TAXXX-0000022526 ¦ 500771912 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771912 | 16 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000022526 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | 16 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 92.5 | 1480 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMC000000007484 ¦ 500771915 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771915 | 17 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000007484 | TRILHO PARA PATIM | R1605 204 31.340 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 537.34 | 2149.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TSXXX-0000022727 ¦ 500771916 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771916 | 20 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | C & C Manufacturing | TSXXX-0000022727 | ROLAMENTO RADIAL 25X 47X12 | 6005-2RS | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 14.69 | 58.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000035351 ¦ 500771924 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771924 | 21 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000035351 | GUIA LINEAR | R1605 704 31 680 (20 80X8 20) | 4 | 4 | 0 | 2024-08-22 | 1010.55 | 4042.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TMC000000011672 ¦ 500771925 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771925 | 22 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TMC000000011672 | ROLAMENTO | S6002 2RSR | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 11.75 | 23.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000017344 ¦ 500771926 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771926 | 23 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017344 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF2068-2RS-PE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 1184.8 | 2369.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000050465 ¦ 500771927 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771927 | 24 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TEXXX-0000050465 | PORCA DE TRAVA DE PRECISÃO | ZM20 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 441.1 | 882.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000036881 ¦ 500771928 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771928 | 25 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000036881 | FUSO DE ESFERAS | R150224085 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 1653.12 | 3306.24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TEXXX-0000036881 ¦ 500771929 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771929 | 26 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000036881 | FUSO DE ESFERAS | R150224085 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 1653.12 | 3306.24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000027005 ¦ 500771930 | 10212289 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500771930 | 27 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027005 | FUSO DE ESFERAS | R1502 340 86 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-22 | 1864.41 | 3728.82 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 001916684-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000027022 ¦ 500771844 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771844 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027022 | CABO MOTOR | 5251378-NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 1105.79 | 2211.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000043707 ¦ 500771845 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771845 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000043707 | CONJUNTO MONTAGEM AXIAL | 1499402 EAMM-A-D60-80G | 2 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 1341.36 | 2682.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 002472779-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-13
TLXXX-0000015737 ¦ 500771846 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771846 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015737 | FIXAÇÃO POR PES | 545236-HPC-50 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 66.84 | 66.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000027018 ¦ 500771847 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771847 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027018 | ATUADOR SEMIROTATIVO | 547583-DSM-32-270-P-FW-A-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 2307.5 | 2307.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002469846-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-10
TLXXX-0000020634 ¦ 500771848 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771848 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020634 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | 6 | 6 | 0 | 2024-09-12 | 4228.58 | 25371.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000027021 ¦ 500771849 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771849 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027021 | REDUÇÃO | 2297691-EMGA-80-P-G5-EAS-80 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-29 | 1877.02 | 11262.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000043707 ¦ 500771850 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771850 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000043707 | CONJUNTO MONTAGEM AXIAL | 1499402 EAMM-A-D60-80G | 4 | 4 | 0 | 2024-10-24 | 1341.36 | 5365.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479262-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-26
TSXXX-0000037365 ¦ 500771851 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771851 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000037365 | CILINDRO ELETRICO ESBF-BS-63-200-5P | 1347390 - ESBF-BS-63-200-5P | 2 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 6430.47 | 12860.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-23
TLXXX-0000027028 ¦ 500771852 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771852 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027028 | ATUADOR ELETRICO | 574093-ESBF-BS-63-100-5P | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 6246.16 | 12492.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 002480962-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-10-07
TLXXX-0000002084 ¦ 500771853 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771853 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002084 | PNEUMATIC CYLINDER 63 - 200 | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 489.95 | 979.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000027029 ¦ 500771854 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771854 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027029 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 576645-ADN-32-35-A-P-A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 142.24 | 284.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002464630-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-08-29
TLXXX-0000027022 ¦ 500771855 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771855 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027022 | CABO MOTOR | 5251378-NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-29 | 1105.79 | 6634.74 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 002469713-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TSXXX-0000039483 ¦ 500771856 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771856 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000039483 | MINIGUIA | 544012 DGSL-20-150-PA | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 2251.06 | 4502.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000002083 ¦ 500771857 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771857 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002083 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 389.01 | 778.02 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TSXXX-0000056291 ¦ 500771858 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771858 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056291 | CILINDRO PNEUMÁTICO COMPACTO | 536301 ADN-40-15-I-P-A | 4 | 4 | 0 | 2024-08-29 | 186.5 | 746 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000012702 ¦ 500771859 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771859 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012702 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-29 | 333.54 | 1334.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000001853 ¦ 500771860 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771860 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 194.55 | 389.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000015707 ¦ 500771861 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771861 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015707 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 272.34 | 544.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465214-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-30
TAL-S340413 ¦ 500771862 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771862 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S340413 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872 DFM-50-50-P-A-GF | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 975.08 | 1950.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000002007 ¦ 500771863 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771863 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002007 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-100-30-A-P-A | 536378 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 453.42 | 453.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465214-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-30
TLXXX-0000027030 ¦ 500771864 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771864 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027030 | CILINDRO PNEUMATICO | 1461995-DSBC-40-500-PPV-A | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 492.53 | 492.53 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 002466198-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-02
TLXXX-0000027031 ¦ 500771865 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771865 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027031 | CILINDRO PNEUMATICO COMPACTO | 8092100-ADN-S-25-25-A-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 170.68 | 170.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000022143 ¦ 500771866 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771866 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022143 | SERVO-MOTOR | 5242203 - EMMT-AS-60-S-HS-RMB | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 3570.8 | 7141.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000052046 ¦ 500771867 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771867 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052046 | CABO NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 5251379 - NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 1355.52 | 2711.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000018575 ¦ 500771868 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771868 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000018575 | ATUADOR ELETRICO | 8022585-ESBF-BS-40-30-5P | 2 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 3404.78 | 6809.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477176-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000022143 ¦ 500771869 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771869 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022143 | SERVO-MOTOR | 5242203 - EMMT-AS-60-S-HS-RMB | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 3570.8 | 10712.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000018575 ¦ 500771870 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771870 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000018575 | ATUADOR ELETRICO | 8022585-ESBF-BS-40-30-5P | 3 | 3 | 0 | 2024-10-24 | 3404.78 | 10214.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477176-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000027022 ¦ 500771871 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771871 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027022 | CABO MOTOR | 5251378-NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 1105.79 | 3317.37 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TAXXX-0000026315 ¦ 500771872 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771872 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000026315 | CILINDRO ELÉTRICO ESBF-BS-50-100-5P | ESBF-BS-50-100-5P | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 3983 | 3983 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000001832 ¦ 500771873 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771873 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001832 | JOGO MONTAGEM EAMM-A-D50-80P | 2733785 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 1000.21 | 1000.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020634 ¦ 500771874 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771874 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020634 | SERVOMOTOR | 5255440-EMMT-AS-80-M-HS-RMB | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 4228.58 | 4228.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TEXXX-0000052046 ¦ 500771875 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771875 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052046 | CABO NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 5251379 - NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 1355.52 | 1355.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020645 ¦ 500771876 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771876 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 4673.21 | 4673.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020637 ¦ 500771877 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771877 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020637 | CILINDRO ELÉTRICO C/ FUSO ESFERAS P 5 | 8022585-ESBF-BS-40-50-5P | 2 | 2 | 0 | 2024-10-24 | 3434.9 | 6869.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477176-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-25
TLXXX-0000018575 ¦ 500771878 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771878 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000018575 | ATUADOR ELETRICO | 8022585-ESBF-BS-40-30-5P | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 3404.78 | 3404.78 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477176-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000022143 ¦ 500771879 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771879 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022143 | SERVO-MOTOR | 5242203 - EMMT-AS-60-S-HS-RMB | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 3570.8 | 10712.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020638 ¦ 500771880 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771880 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020638 | FLANGE AXIAL MOTOR P/ CILINDRO ELÉTR | 1977000-EAMM-A-D40-60P | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 666.83 | 666.83 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020869 ¦ 500771881 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771881 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020869 | FLANGE DE MONTAGEM PARALELO TAM. 40 | 2546123-EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2593.17 | 2593.17 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477129-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-24
TAXXX-0000046297 ¦ 500771882 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771882 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000046297 | FIXACAO OSCILANTE | SNCB-40 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 52.43 | 52.43 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020243 ¦ 500771883 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771883 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020243 | CAVALETE | 33891-LNG-40 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 63.23 | 63.23 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TSXXX-0000038451 ¦ 500771884 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771884 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000038451 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA SGS-M12X1,25 | SGS-M12X1,25 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 81.56 | 163.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020645 ¦ 500771885 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771885 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-29 | 4673.21 | 14019.63 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000022143 ¦ 500771886 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771886 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022143 | SERVO-MOTOR | 5242203 - EMMT-AS-60-S-HS-RMB | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 3570.8 | 7141.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020869 ¦ 500771887 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771887 | 44 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020869 | FLANGE DE MONTAGEM PARALELO TAM. 40 | 2546123-EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-24 | 2593.17 | 2593.17 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 002477129-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000020638 ¦ 500771888 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771888 | 45 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020638 | FLANGE AXIAL MOTOR P/ CILINDRO ELÉTR | 1977000-EAMM-A-D40-60P | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 666.83 | 666.83 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000031065 ¦ 500771889 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771889 | 46 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000031065 | MINIGUIA | 559335 EGSL-BS-45-100-10P | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 5047.71 | 10095.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 002477872-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-30
TLXXX-0000022143 ¦ 500771890 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771890 | 47 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022143 | SERVO-MOTOR | 5242203 - EMMT-AS-60-S-HS-RMB | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 3570.8 | 3570.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-09-23
TMC000000016606 ¦ 500771891 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771891 | 48 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016606 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1463770 DSBC-50-80-C-PPVA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 1960.98 | 1960.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 002476432-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000027024 ¦ 500771892 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771892 | 49 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536351-ADN-80-250-A-PPS-A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 960.92 | 1921.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465340-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-08-30
TLXXX-0000027024 ¦ 500771893 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771893 | 50 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027024 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536351-ADN-80-250-A-PPS-A | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 960.92 | 960.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465340-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-08-30
TLXXX-0000027025 ¦ 500771894 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771894 | 51 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027025 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536256-ADN-25-30-A-P-A | 3 | 3 | 0 | 2024-08-29 | 134.8 | 404.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000027026 ¦ 500771895 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771895 | 52 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027026 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536250-ADN-25-300 A-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 375.25 | 375.25 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465340-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-08-30
TEXXX-0000012702 ¦ 500771897 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771897 | 53 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012702 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 333.54 | 667.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TMPFD0000000104 ¦ 500771899 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771899 | 54 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000104 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 193147 GRLA-1/4-QS-8-D | 12 | 12 | 0 | 2024-08-29 | 31.96 | 383.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000015707 ¦ 500771900 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771900 | 55 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015707 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 272.33 | 272.33 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000001853 ¦ 500771901 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771901 | 56 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 194.55 | 194.55 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TAL-S340413 ¦ 500771902 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771902 | 57 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S340413 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872 DFM-50-50-P-A-GF | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 975.07 | 975.07 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TAL-S340413 ¦ 500771907 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771907 | 58 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S340413 | CILINDRO GUIA PNEUMATICO | 170872 DFM-50-50-P-A-GF | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 975.07 | 975.07 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TEXXX-0000012702 ¦ 500771913 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771913 | 59 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012702 | CILINDRO PNEUMATICO | 2123224 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 333.54 | 667.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TSXXX-0000056291 ¦ 500771917 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771917 | 60 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056291 | CILINDRO PNEUMÁTICO COMPACTO | 536301 ADN-40-15-I-P-A | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 186.5 | 373 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 002466609-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-09-04
TLXXX-0000015707 ¦ 500771918 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771918 | 61 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015707 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-63-20-I-P-A | 536344-ADN-63-20-I-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 272.33 | 272.33 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465214-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-30
TLXXX-0000001853 ¦ 500771919 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771919 | 62 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 194.55 | 194.55 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000002007 ¦ 500771921 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500771921 | 63 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002007 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-100-30-A-P-A | 536378 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 453.42 | 453.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002465214-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-30
TSXXX-0000047588 ¦ 500772093 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500772093 | 64 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000047588 | FIXAÇÃO POR FLANGE | 1502305 EAHH-V2-63-R1 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 605.27 | 1210.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-30
TEXXX-0000052046 ¦ 500774613 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774613 | 65 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052046 | CABO NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 5251379 - NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 1355.52 | 4066.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TEXXX-0000052046 ¦ 500774614 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774614 | 66 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052046 | CABO NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 5251379 - NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 1355.52 | 2711.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TEXXX-0000052046 ¦ 500774615 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774615 | 67 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052046 | CABO NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 5251379 - NEBM-M23G15-EH-20-Q7N-R3LEG14 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 1355.52 | 1355.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474179-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020638 ¦ 500774617 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774617 | 68 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020638 | FLANGE AXIAL MOTOR P/ CILINDRO ELÉTR | 1977000-EAMM-A-D40-60P | 2 | 2 | 0 | 2024-08-29 | 666.83 | 1333.66 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002463395-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-08-29
TLXXX-0000020638 ¦ 500774618 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774618 | 69 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020638 | FLANGE AXIAL MOTOR P/ CILINDRO ELÉTR | 1977000-EAMM-A-D40-60P | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 666.83 | 666.83 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 002475846-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020645 ¦ 500774619 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774619 | 70 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-12 | 4673.21 | 9346.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020645 ¦ 500774620 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774620 | 71 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 4673.21 | 4673.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 002472102-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-09-18
TLXXX-0000020645 ¦ 500774621 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774621 | 72 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 4673.21 | 4673.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020638 ¦ 500774622 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774622 | 73 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020638 | FLANGE AXIAL MOTOR P/ CILINDRO ELÉTR | 1977000-EAMM-A-D40-60P | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 666.83 | 2000.49 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 002475846-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000020645 ¦ 500774623 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500774623 | 74 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020645 | SERVO DRIVE | 8143166-CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-12 | 4673.21 | 14019.63 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473398-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000002088 ¦ 500775092 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500775092 | 75 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002088 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-63-400-PPVA-N3 | 1383588 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 545.3 | 545.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 002464268-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-29 | 2024-09-28
TLXXX-0000012931 ¦ 500775093 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500775093 | 76 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000012931 | CONJUNTO MONT PARALELO | 2619586 - EAMM-U-70-D32-60P-96 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 2253.48 | 2253.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473616-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-23
TLXXX-0000027219 ¦ 500775096 | 10212354 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 500775096 | 77 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027219 | FLANGE DE MONTAGEM AXIAL | 2234020-EAMM-A-D32-60P-S1 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 846.78 | 846.78 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 002483484-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-10-08
TLXXX-0000027223 ¦ 500775100 | 10212423 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 500775100 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027223 | ESTEIRA PORTA CABO | 0736M 2400 09 075 0 2090 34PZB A1 4 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 564.47 | 564.47 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000367532-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-06
TEXXX-0000054075 ¦ 500771922 | 10212484 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 500771922 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000054075 | CILINDRO TIPO STOP - REF. RS2H63TF-30BM- | RS2H63TF-30BM-DQ | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 1250.52 | 1250.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 001066027-004 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TSXXX-0000125769 ¦ 500775108 | 10212542 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 500775108 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TSXXX-0000125769 | PINÇA PGN PLUS | PGN-PLUS 300-1 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-25 | 20097.57 | 20097.57 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 000024998-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-25 | 2024-10-25
TLXXX-0000009312 ¦ 500770940 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770940 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009312 | MOTOR SÍNCRONO SIMOTICS - 1FK7-CT PN=1.9 | 1FK7062-2AF71-1RH0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-22 | 8505.66 | 17011.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-22 | 2024-06-17
TCXXX9999003935 ¦ 500770941 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770941 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 2501.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TAL-S373366 ¦ 500770942 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770942 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TEXXX-0000001870 ¦ 500770944 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770944 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 333.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500770948 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770948 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 134.41 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000010081 ¦ 500770950 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770950 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 76.22 | 152.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000019776 ¦ 500770952 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770952 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 3437.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TAXXX-0000002000 ¦ 500770953 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770953 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000002000 | PAINEL DE INTERFACE SIMATIC HMI | 6AV2124-0MC01-0AX0 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 13137.55 | 26275.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009749 ¦ 500770954 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770954 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009749 | CARTÃO SIMATIC SD MEMORY CARD 2 GB | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 673.06 | 1346.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000010081 ¦ 500770957 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770957 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 76.22 | 457.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500770958 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770958 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009882 ¦ 500770960 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770960 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009882 | MOD. SAÍDA SIMATIC S7-1500 DQ 32X24 VDC | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 5 | 5 | 0 | 2024-10-02 | 2698.64 | 13493.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-10
TEXXX-0000058602 ¦ 500770964 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770964 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000058602 | S7 - MEMORY CARD for S7-1x 00 CPU 2GB | 6ES7954-8LP04-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 4314.71 | 8629.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-08-30
TLXXX-0000009881 ¦ 500770966 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770966 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009881 | MOD. SIMATIC S7-1500 DI 32X24 V DC HF, 3 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 7 | 7 | 0 | 2024-08-30 | 1898.77 | 13291.39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009881 ¦ 500770971 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770971 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009881 | MOD. SIMATIC S7-1500 DI 32X24 V DC HF, 3 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 1898.77 | 11392.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009882 ¦ 500770972 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770972 | 21 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009882 | MOD. SAÍDA SIMATIC S7-1500 DQ 32X24 VDC | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 2698.64 | 10794.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TAL-S391806 ¦ 500770979 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770979 | 22 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391806 | MULTIMEDIDOR SENTRON 7KM PAC4200, LCD, L | 7KM4211-1BA00-3AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 6688.02 | 6688.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TAXXX-0000001999 ¦ 500770980 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770980 | 23 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000001999 | PAINEL DE INTERFACE SIMATIC HMI TP900 CO | 6AV2124-0JC01-0AX0 | 22 | 22 | 0 | 2024-08-30 | 10151.75 | 223338.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009749 ¦ 500770981 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770981 | 24 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009749 | CARTÃO SIMATIC SD MEMORY CARD 2 GB | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-15 | 673.06 | 14807.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-08-30
TLXXX-0000010081 ¦ 500770985 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770985 | 26 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 44 | 44 | 0 | 2024-08-30 | 76.22 | 3353.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500770986 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770986 | 27 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 22 | 22 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 2957.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500770989 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770989 | 28 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 5 | 5 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 672.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000010081 ¦ 500770990 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770990 | 29 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 76.22 | 228.66 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000019776 ¦ 500770992 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770992 | 31 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500770993 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500770993 | 32 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1330.79 | 2661.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TLXXX-0000009315 ¦ 500771033 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771033 | 33 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009315 | SERVO MOTOR SÍNCRONO | 1FK7062-2AF71-1RH0-Z V40 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-01 | 14998.75 | 59995 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 000166125-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-11-12
TLXXX-0000009985 ¦ 500771034 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771034 | 34 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009985 | SWITCH SCALANCE XM416-4C | 6GK5416-4GR00-2AM2 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 23779.31 | 47558.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TLXXX-0000009985 ¦ 500771035 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771035 | 35 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009985 | SWITCH SCALANCE XM416-4C | 6GK5416-4GR00-2AM2 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 23779.31 | 47558.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TLXXX-0000010113 ¦ 500771036 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771036 | 36 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010113 | TRANSFORMADOR TC - 150/1 A 2.5 VA CL 0.5 | 4NC5121-2DC21 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-24 | 127.64 | 765.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-08-30
TMCC00000012445 ¦ 500771037 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771037 | 37 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012445 | TRANSFORMADOR TC - 100/5 A, 2.5 VA CL1.0 | 4NC5117-2CC21 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 129.18 | 258.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000063109 ¦ 500771038 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771038 | 38 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000063109 | MOD. SIMATIC ET 200SP, ENTRADAS ANALOG | 6ES7134-6GD01-0BA1 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 905.57 | 2716.71 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000150311 ¦ 500771947 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771947 | 39 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000150311 ¦ 500771961 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771961 | 40 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 4696.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000057672 ¦ 500771962 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771962 | 41 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000057672 | CARTÃO DE MEMÓRIA SIMATIC CPU, 32 GB | 6ES7954-8LT03-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 6489.63 | 6489.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000057672 ¦ 500771964 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771964 | 42 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000057672 | CARTÃO DE MEMÓRIA SIMATIC CPU, 32 GB | 6ES7954-8LT03-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 6489.63 | 12979.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TSXXX-0000150311 ¦ 500771966 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771966 | 43 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-15 | 1565.56 | 34442.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-08-30
TSXXX-0000150311 ¦ 500771967 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500771967 | 44 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-08-30
TAL-S373366 ¦ 500772243 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772243 | 49 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TAL-S373366 ¦ 500772244 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772244 | 50 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TAL-S373366 ¦ 500772245 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772245 | 51 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TAL-S373366 ¦ 500772246 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772246 | 52 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TAL-S373366 ¦ 500772247 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772247 | 53 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-27
TAL-S373366 ¦ 500772248 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772248 | 54 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772258 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772258 | 59 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 416.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772259 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772259 | 60 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 416.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772260 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772260 | 61 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 416.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772261 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772261 | 62 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 416.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772262 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772262 | 63 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 416.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772263 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772263 | 64 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 2084.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772264 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772264 | 65 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 1667.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772265 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772265 | 66 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 1667.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772266 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772266 | 67 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 1667.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772267 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772267 | 68 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 2501.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772268 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772268 | 69 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 2501.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999003935 ¦ 500772269 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772269 | 70 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 416.9 | 2501.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TCXXX9999004760 ¦ 500772270 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772270 | 71 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 1604.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TCXXX9999004760 ¦ 500772271 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772271 | 72 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 534.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TCXXX9999004760 ¦ 500772272 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772272 | 73 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 534.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2025-01-10
TCXXX9999004760 ¦ 500772273 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772273 | 74 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 1069.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2025-01-10
TCXXX9999004760 ¦ 500772274 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772274 | 75 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 1069.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TCXXX9999004760 ¦ 500772275 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772275 | 76 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 534.72 | 1069.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TEXXX-0000001838 ¦ 500772276 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772276 | 77 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001838 | MODULO ISOLADOR ET200PRO RSM 25A MAIN C | 3RK1304-0HS00-6AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-08 | 1655.08 | 4965.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-11-01
TEXXX-0000001838 ¦ 500772277 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772277 | 78 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001838 | MODULO ISOLADOR ET200PRO RSM 25A MAIN C | 3RK1304-0HS00-6AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-08 | 1655.08 | 3310.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-11-08
TEXXX-0000001870 ¦ 500772285 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772285 | 79 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 166.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TEXXX-0000001870 ¦ 500772286 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772286 | 80 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 166.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TEXXX-0000001870 ¦ 500772287 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772287 | 81 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 166.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2025-01-10
TEXXX-0000001870 ¦ 500772288 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772288 | 82 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 166.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000153734-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-11-01
TEXXX-0000001870 ¦ 500772289 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772289 | 83 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 166.73 | 333.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000142961-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772290 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772290 | 84 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500772291 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772291 | 85 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500772292 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772292 | 86 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500772293 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772293 | 87 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500772294 | 10212622 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 500772294 | 88 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.84 | 1145.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000134361-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500772295 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772295 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772296 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772296 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772297 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772297 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772298 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772298 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772299 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772299 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772300 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772300 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772301 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772301 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 2291.66 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772302 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772302 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007541 ¦ 500772303 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772303 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1145.83 | 1145.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007927 ¦ 500772304 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772304 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 5 | 5 | 0 | 2024-08-30 | 939.82 | 4699.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000007927 ¦ 500772305 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772305 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772306 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772306 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 939.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772307 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772307 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772308 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772308 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772309 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772309 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 939.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772310 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772310 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772311 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772311 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 939.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772312 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772312 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772313 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772313 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772314 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772314 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772315 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772315 | 21 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 1879.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772316 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772316 | 22 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 939.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000007927 ¦ 500772317 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772317 | 23 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 939.82 | 939.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-10
TEXXX-0000017105 ¦ 500772318 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772318 | 24 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772319 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772319 | 25 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772320 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772320 | 26 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772321 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772321 | 27 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772322 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772322 | 28 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772323 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772323 | 29 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772324 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772324 | 30 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772325 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772325 | 31 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772326 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772326 | 32 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772327 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772327 | 33 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772328 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772328 | 34 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 2661.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772329 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772329 | 35 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TEXXX-0000017105 ¦ 500772330 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772330 | 36 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1330.78 | 1330.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500772334 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772334 | 37 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500772335 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772335 | 38 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500772336 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772336 | 39 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500772337 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772337 | 40 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133168-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000009848 ¦ 500772338 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772338 | 41 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772339 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772339 | 42 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772340 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772340 | 43 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772341 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772341 | 44 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772342 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772342 | 45 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772343 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772343 | 46 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772344 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772344 | 47 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772345 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772345 | 48 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 6 | 6 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 806.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772346 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772346 | 49 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 403.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000009848 ¦ 500772347 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772347 | 50 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP U15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 134.41 | 268.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772348 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772348 | 51 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 76.21 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772349 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772349 | 52 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772350 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772350 | 53 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772351 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772351 | 54 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772352 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772352 | 55 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772353 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772353 | 56 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772354 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772354 | 57 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772355 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772355 | 58 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772356 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772356 | 59 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772357 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772357 | 60 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772358 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772358 | 61 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 8 | 8 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 609.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772359 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772359 | 62 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 304.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000010081 ¦ 500772360 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772360 | 63 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 76.21 | 152.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TMC000000016061 ¦ 500772368 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772368 | 64 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016061 | MODULO DESCONEXÃO ALIMENTAÇÃO POTENCIA 2 | 3RK1304-0HS00-8AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-10 | 1812.02 | 5436.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000144950-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-09-25
TMC000000016061 ¦ 500772369 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772369 | 65 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016061 | MODULO DESCONEXÃO ALIMENTAÇÃO POTENCIA 2 | 3RK1304-0HS00-8AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 1812.02 | 3624.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000144950-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-09-25
TMPED0000001659 ¦ 500772397 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772397 | 66 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMPED0000001659 | MOD. ALIM. MOTOR STARTER ET 200PRO AC-3, | 3RK1304-5LS40-4AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-10 | 2091.49 | 2091.49 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 000141356-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-09-14
TSXXX-0000063109 ¦ 500772398 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772398 | 67 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000063109 | MOD. SIMATIC ET 200SP, ENTRADAS ANALOG | 6ES7134-6GD01-0BA1 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 905.56 | 1811.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772399 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772399 | 68 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772400 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772400 | 69 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772401 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772401 | 70 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772402 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772402 | 71 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772403 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772403 | 72 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772404 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772404 | 73 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772405 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772405 | 74 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772406 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772406 | 75 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772407 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772407 | 76 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772408 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772408 | 77 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772409 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772409 | 78 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772410 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772410 | 79 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 3131.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772411 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772411 | 80 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TSXXX-0000150311 ¦ 500772412 | 10212625 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500772412 | 81 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000133213-011 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000017344 ¦ 500774616 | 10212646 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774616 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017344 | ROLAMENTO AXIAL | ZKLF2068-2RS-PE | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 1184.8 | 2369.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 001917925-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-26 | 2024-08-26
TLXXX-0000000290 ¦ 500771781 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771781 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 51.04 | 204.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
UBALL0106 ¦ 500771783 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771783 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 51.91 | 207.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000000290 ¦ 500771788 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771788 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 51.04 | 204.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
UBALL0106 ¦ 500771789 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771789 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 51.91 | 207.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000000302 ¦ 500771792 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771792 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000302 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 77.08 | 308.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TAL-S337546 ¦ 500771793 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771793 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S337546 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 134.68 | 538.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000000302 ¦ 500771794 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771794 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000302 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 77.08 | 308.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TAL-S337546 ¦ 500771795 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771795 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S337546 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 134.68 | 538.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000000302 ¦ 500771904 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771904 | 9 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000302 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 77.08 | 308.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TAL-S337546 ¦ 500771905 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771905 | 10 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S337546 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-15 | 134.68 | 538.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000000290 ¦ 500771908 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771908 | 11 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 11 | 11 | 0 | 2024-09-15 | 51.04 | 561.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
UBALL0106 ¦ 500771909 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771909 | 12 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 11 | 11 | 0 | 2024-09-15 | 51.91 | 571.01 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TMC000000010248 ¦ 500771920 | 10212747 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500771920 | 13 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMC000000010248 | INDUCTIVE DETECTOR | BES M08EH-PSC20B-S04G | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 155.8 | 155.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000068314-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000020868 ¦ 500775095 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775095 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000020868 | TRILHO | R160530431-1040 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 1616.27 | 3232.54 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 000013550-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-05
TSXXX-0000013180 ¦ 500775106 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775106 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000013180 | TRILHO | R1619 825 00 | 13 | 13 | 0 | 2024-09-13 | 86.99 | 1130.87 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000013685-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-10-09
TLXXX-0000027229 ¦ 500776289 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500776289 | 3 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027229 | GUIA LINEAR | R1605 304 31 2222 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 3402.43 | 6804.86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000013776-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-12-17
TEXXX-0000040731 ¦ 500774799 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500774799 | 4 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TEXXX-0000040731 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 20 | R1651 824 20 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 588.65 | 2354.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000013643-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-02
TEXXX-0000040736 ¦ 500775091 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775091 | 5 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TEXXX-0000040736 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 20 | R1622 824 20 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-02 | 559.28 | 2237.12 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000013643-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-04
TMC000000001735 ¦ 500775104 | 10212842 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775104 | 6 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | STAR | TMC000000001735 | GUIA LINEAR | R1622-194-20 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-02 | 479.37 | 958.74 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000013643-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-02
TEXXX-0000040734 ¦ 500775090 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775090 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | Bosch | TEXXX-0000040734 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 35 | R1651 324 20 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-04 | 688.61 | 4131.66 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-02
TLXXX-0000027224 ¦ 500775101 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775101 | 7 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027224 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 340 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 489.89 | 979.78 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-02
TLXXX-0000027225 ¦ 500775102 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775102 | 8 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027225 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 470 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 648.06 | 1296.12 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-02
TLXXX-0000027226 ¦ 500775103 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775103 | 9 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027226 | GUIA LINEAR | R1605 104 31 306 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-04 | 418.52 | 837.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-02
TMC000000015830 ¦ 500775105 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775105 | 11 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000015830 | PLACA DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 325 00 | 12 | 12 | 0 | 2024-09-13 | 86.07 | 1032.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-02
TLXXX-0000027240 ¦ 500776289 | 10212850 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500776289 | 13 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027240 | GUIA LINEAR | R051702895 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-05 | 525.33 | 2101.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 001921840-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-09-02
TLXXX-0000027228 ¦ 500776291 | 10212863 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500776291 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027228 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.782M.2500.10.075.0 2100 34PZ+A1 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 548.86 | 1097.72 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000368273-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-07 | 2024-10-07
TLXXX-0000027227 ¦ 500776291 | 10212863 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500776291 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027227 | ESTEIRA PORTA CABO | 1.206M.3500.200.075.0.3200.34.PZ+A2 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-07 | 1436.61 | 2873.22 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000368273-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-07 | 2024-10-07
TMCC00000016600 ¦ 500771802 | 10212866 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500771802 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TMCC00000016600 | BATENTE | KYC-50 - CODE 545242 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 380.67 | 1142.01 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474751-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-25
TMCC00000016600 ¦ 500771825 | 10212866 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500771825 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TMCC00000016600 | BATENTE | KYC-50 - CODE 545242 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 380.67 | 761.34 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 002474751-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-25
TMC000000011345 ¦ 500779797 | 10212908 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 500779797 | 3 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TMC000000011345 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | MC150EUM | 4 | 4 | 0 | 2024-09-10 | 476.11 | 1904.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-02 | 2024-10-22 | 000009786-010 | FOB | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-14
TLXXX-0000001090 ¦ 500772190 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772190 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 2160.99 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772191 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772191 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772192 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772192 | 3 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772193 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772193 | 4 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772194 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772194 | 5 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772195 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772195 | 6 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772196 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772196 | 7 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 4321.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001090 ¦ 500772197 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772197 | 8 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 2160.99 | 2160.99 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001091 ¦ 500772198 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772198 | 9 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6104.72 | 6104.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001091 ¦ 500772199 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772199 | 10 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6104.72 | 6104.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001091 ¦ 500772200 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772200 | 11 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6104.72 | 6104.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001091 ¦ 500772201 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772201 | 12 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6104.72 | 6104.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001091 ¦ 500772202 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772202 | 13 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6104.72 | 6104.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772203 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772203 | 14 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772204 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772204 | 15 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772205 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772205 | 16 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772206 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772206 | 17 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772207 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772207 | 18 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772208 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772208 | 19 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 766.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772209 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772209 | 20 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 1533.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001092 ¦ 500772210 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500772210 | 21 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 766.68 | 766.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 22 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 683.85 | 2051.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001080 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 23 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001080 | SUBMOD. PARA MGB2 -AC-MC-SB-F-A | 157028 - AC-MC-SB-F-A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 373.48 | 746.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 24 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 25 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 26 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 27 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 28 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001080 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 29 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001080 | SUBMOD. PARA MGB2 -AC-MC-SB-F-A | 157028 - AC-MC-SB-F-A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-15 | 373.48 | 746.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 30 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 1367.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000001088 ¦ 500774612 | 10212945 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500774612 | 31 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 683.85 | 683.85 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106535-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-18
TLXXX-0000026998 ¦ 500770922 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770922 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026998 | ARM.COMPACTO AX 500X500X210MM RAL7004 | BRS010231 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 1037.09 | 1037.09 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000303500-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-11-08
TLXXX-0000026995 ¦ 500770923 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770923 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026995 | CAIXA COMANDO CP 500X500X210 RAL7004 ESP | BRS010230 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-31 | 2228.21 | 4456.42 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 000306789-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-12-18
TLXXX-0000007826 ¦ 500770924 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770924 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007826 | CONDICIONADOR DE AR TOPTHERM - 1000W, 46 | 3304540 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-18 | 10251.74 | 20503.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-08
TLXXX-0000007599 ¦ 500770925 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770925 | 4 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007599 | FRASCO P/ COLETA DE ÁGUA CONDENSADA 750M | 3301600 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-02 | 304.36 | 608.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-08
TLXXX-0000007599 ¦ 500770926 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770926 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007599 | FRASCO P/ COLETA DE ÁGUA CONDENSADA 750M | 3301600 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-02 | 304.36 | 304.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-12
TLXXX-0000007806 ¦ 500770927 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770927 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007806 | MANGUEIRA DE AGUA CONDENSADA DIAM.12X2,0 | 3301612 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-28 | 299.26 | 299.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000303417-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-11-05
TLXXX-0000007826 ¦ 500770928 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770928 | 7 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007826 | CONDICIONADOR DE AR TOPTHERM - 1000W, 46 | 3304540 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-18 | 10251.74 | 30755.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000303417-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-05
TLXXX-0000007523 ¦ 500770929 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770929 | 8 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007523 | CHAVE PARA ARMARIO | 2308000 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-08 | 73.07 | 730.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-11-12
TLXXX-0000026996 ¦ 500770930 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770930 | 9 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026996 | PAINEL TS 2400X1400X500MM RAL7004 ESP | BRS010232 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-31 | 16833.01 | 33666.02 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000304259-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-11-14
TLXXX-0000007541 ¦ 500770931 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770931 | 10 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007541 | COND DE AR TOPTHERM 300W 230V LATERAL | 3302100 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 3969.53 | 3969.53 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 000302343-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-12
TLXXX-0000007483 ¦ 500770932 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770932 | 11 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007483 | ACOPLAMENTO CP 60/40 RAL 7035 | 6206300 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-02 | 766.32 | 2298.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-12
TLXXX-0000007818 ¦ 500770933 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770933 | 12 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007818 | ADAPTADOR 10° P/ CONEXAO DE BRACOS ARTIC | 6206400 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-02 | 304.95 | 609.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-12
TLXXX-0000007680 ¦ 500770934 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770934 | 13 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007680 | PERFIL ARTICULADO CP-120 2000MM RAL7035 | 6212200 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-02 | 1252.46 | 1252.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-12
TEXXX-0000023808 ¦ 500770935 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770935 | 14 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000023808 | ACOPLAMENTO DO PAINEL CP-120 RAL7035- 62 | 6212300 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-02 | 916.59 | 1833.18 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-12
TLXXX-0000026994 ¦ 500770936 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770936 | 15 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026994 | FIXAÇAO TS 120 BRAÇOS ARTICULADO 130mm | 6212320 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-28 | 459.62 | 919.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000303417-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-11-05
TLXXX-0000026995 ¦ 500770937 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770937 | 16 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026995 | CAIXA COMANDO CP 500X500X210 RAL7004 ESP | BRS010230 | 21 | 21 | 0 | 2024-10-31 | 2228.21 | 46792.41 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 000307004-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-12-20
TLXXX-0000026999 ¦ 500770938 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770938 | 17 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026999 | PAINEL TS 1200X1800X500MM RAL7004 ESP | BRS010234 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 7520.07 | 7520.07 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 000304287-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TLXXX-0000007826 ¦ 500770939 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500770939 | 18 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007826 | CONDICIONADOR DE AR TOPTHERM - 1000W, 46 | 3304540 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-18 | 10251.74 | 10251.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000304259-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-14
TLXXX-0000007746 ¦ 500771032 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500771032 | 19 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007746 | RACK PC - 5366000 - 600X1600X636MM | BRS008698 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-31 | 12082.56 | 12082.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 000307004-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-12-20
TEXXX-0000045734 ¦ 500771965 | 10213008 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500771965 | 20 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000045734 | CONEXÃO CP 60 - CP 6206.320 | CP 6206.320 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-02 | 380.95 | 761.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000302034-004 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-11-08
TSXXX-0000037365 ¦ 500776290 | 10213134 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 500776290 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000037365 | CILINDRO ELETRICO ESBF-BS-63-200-5P | 1347390 - ESBF-BS-63-200-5P | 2 | 2 | 0 | 2024-11-07 | 6430.47 | 12860.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 002480797-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-07 | 2024-10-07
TLXXX-0000019776 ¦ 500770949 | 10213149 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 500770949 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 1058.61 | 1058.61 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000138024-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-09
TLXXX-0000019776 ¦ 500770959 | 10213149 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 500770959 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 1058.61 | 3175.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000138024-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-09
TLXXX-0000019776 ¦ 500770984 | 10213149 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 500770984 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-15 | 1058.61 | 23289.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000138024-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-09
TLXXX-0000001093 ¦ 500772211 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772211 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 6073.81 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772212 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772212 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772213 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772213 | 3 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772214 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772214 | 4 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772215 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772215 | 5 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772216 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772216 | 6 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772217 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772217 | 7 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 12147.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000001093 ¦ 500772218 | 10213230 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 500772218 | 8 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO INTERTRA | 156374 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-05 | 6073.81 | 6073.81 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000106536-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-24
TLXXX-0000012889 ¦ 500779798 | 10213268 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 500779798 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000012889 | SOQUETE | 4027151019 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-10 | 649.51 | 2598.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000029466-014 | FOB | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-02
TLXXX-0000027025 ¦ 500779361 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500779361 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027025 | CILINDRO PENUMATICO COMPACTO | 536256-ADN-25-30-A-P-A | 9 | 9 | 0 | 2024-09-13 | 134.8 | 1213.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479489-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-09-27
TLXXX-0000027425 ¦ 500779875 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500779875 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027425 | CILINDRO ELETRICO | 574096-ESBF-BS-63-100-10P | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 6586.38 | 13172.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 002488866-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-18
TLXXX-0000027371 ¦ 500779350 | 10213359 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 500779350 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000027371 | CHUMBADOR PBA 3/8x2.1/4 | 38214C | 100 | 100 | 0 | 2024-09-15 | 0.86 | 86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-15 | 2024-09-15
TSXXX-0000151252 ¦ 500771963 | 10213378 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 500771963 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | RUDOLF RAFFLENBEUL S | TSXXX-0000151252 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, 1,5MB | 6ES7515-2FN03-0AB0 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-15 | 15560.35 | 46681.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000137914-011 | CIF | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-09
TLXXX-0000022158 ¦ 500779360 | 10213383 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 500779360 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP | ENGELEGHO | TLXXX-0000022158 | PARAFUSO T M8X30 CANAL 11 C/ PORCA M8 | LEGS08003 | 120 | 120 | 0 | 2024-09-13 | 5.08 | 609.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000002318-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-13
TLXXX-0000027447 ¦ 500781030 | 10213485 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500781030 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027447 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.552M E2.26.075.075.0 + 2070.34PZ+A4 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 286.77 | 573.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 000369103-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-10-15
TLXXX-0000027448 ¦ 500781030 | 10213485 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500781030 | 3 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027448 | ESTEIRA PORTA CABO | 0.506M E2.26.075.075.0 + 2070.34PZ+A4 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 267.5 | 535 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 000369103-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-10-15
TSXXX-0000061106 ¦ 500779874 | 10213775 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779874 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000061106 | GUIA L 520 | R1605 804 31,520 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-17 | 728.32 | 2913.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 001930533-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-17
TLXXX-0000027225 ¦ 500779358 | 10213775 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779358 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027225 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 470 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-17 | 665.42 | 2661.68 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 001930533-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-17
TLXXX-0000027423 ¦ 500779872 | 10213775 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779872 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027423 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 600 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-17 | 838.09 | 3352.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 001930533-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-17
TSXXX-0000013180 ¦ 500779357 | 10213775 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779357 | 4 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000013180 | TRILHO | R1619 825 00 | 32 | 32 | 0 | 2024-09-17 | 76.97 | 2463.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 001930533-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-17
TMC000000015393 ¦ 500779871 | 10213776 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779871 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 613.42 | 4907.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000013900-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TMC000000015393 ¦ 500779873 | 10213776 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 500779873 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 16 | 16 | 0 | 2024-11-12 | 613.42 | 9814.72 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000013900-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-12-20
TLXXX-0000027372 ¦ 500779362 | 10213779 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 500779362 | 2 | 4609 | ACOPLAST BRASIL LTDA | ROTEX | TLXXX-0000027372 | ACOPLAMENTO KTR WMCDG-0230113741 | GS 28 24X17 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-11 | 923.49 | 1846.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000085896-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-14
TLXXX-0000027220 ¦ 500775097 | 10213936 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775097 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027220 | SENSOR DE MEDIÇÃO A LASER | LK H027 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 20694.53 | 20694.53 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000137140-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-15
TLXXX-0000027245 ¦ 500776251 | 10213979 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 500776251 | 1 | 4609 | ACOPLAST BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027245 | ACOPLAMENTO | WMCDG-0250113738 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 903.4 | 3613.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000085941-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-19 | 2024-10-18
TLXXX-0000027421 ¦ 500779338 | 10214097 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500779338 | 1 | 6196 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027421 | CAIXA P/MONTAGEM SOBREPOR 300X200X200MM | 2140300000000 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-20 | 115.75 | 231.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 000475135-003 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-19
TAL-S342105 ¦ 500770945 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500770945 | 1 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342105 | MOD. DE COMUNICAÇAO RFID RF180C PROFINET | 6GT2002-0JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 15241.26 | 15241.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000527577-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-20
TAL-S342105 ¦ 500772235 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772235 | 2 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342105 | MOD. DE COMUNICAÇAO RFID RF180C PROFINET | 6GT2002-0JD00 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-19 | 15241.26 | 45723.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000527612-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-29
TAL-S342105 ¦ 500772236 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772236 | 3 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342105 | MOD. DE COMUNICAÇAO RFID RF180C PROFINET | 6GT2002-0JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 15241.26 | 15241.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000527612-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-26
TAL-S342105 ¦ 500772237 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772237 | 4 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342105 | MOD. DE COMUNICAÇAO RFID RF180C PROFINET | 6GT2002-0JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 15241.26 | 15241.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000527612-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-26
TAL-S342105 ¦ 500772238 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772238 | 5 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342105 | MOD. DE COMUNICAÇAO RFID RF180C PROFINET | 6GT2002-0JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 15241.26 | 15241.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000527612-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-26
TAL-S378132 ¦ 500772249 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772249 | 6 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378132 | BLOCO DE CONEXAO RFID PROF / ETHER M12 7 | 6GT2002-1JD00 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-19 | 1985.21 | 5955.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000527959-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-12-03
TAL-S378132 ¦ 500772250 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772250 | 7 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378132 | BLOCO DE CONEXAO RFID PROF / ETHER M12 7 | 6GT2002-1JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 1985.21 | 1985.21 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000527959-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-12-03
TAL-S378132 ¦ 500772251 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772251 | 8 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378132 | BLOCO DE CONEXAO RFID PROF / ETHER M12 7 | 6GT2002-1JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 1985.21 | 1985.21 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000527959-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-12-03
TAL-S378132 ¦ 500772252 | 10214135 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 500772252 | 9 | 4978 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378132 | BLOCO DE CONEXAO RFID PROF / ETHER M12 7 | 6GT2002-1JD00 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 1985.21 | 1985.21 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000527959-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-12-03
TLXXX-0000000310 ¦ 500783488 | 10214365 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500783488 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000310 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNS005F | BNS 819-100-D-11 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 394.25 | 394.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000069183-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000027243 ¦ 500776252 | 10214407 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500776252 | 1 | 5702 | FWE PROTEÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | FW TECNOLOGIA | TLXXX-0000027243 | PROTEÇÃO SANFONADA | WMCDG-0230113738 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 335.78 | 671.56 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000000790-000 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-22
TLXXX-0000027244 ¦ 500776252 | 10214407 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500776252 | 2 | 5702 | FWE PROTEÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | FW TECNOLOGIA | TLXXX-0000027244 | PROTEÇÃO SANFONADA | WMCDG-0240113738 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-10 | 344.85 | 689.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000000790-000 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-10-22
TSXXX-0000049522 ¦ 500781163 | 10214442 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500781163 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TSXXX-0000049522 | SENSOR TIPO 40 A/50 A - FD-Q50C | FD-Q50C | 1 | 1 | 0 | 2024-09-30 | 3105.05 | 3105.05 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 000135545-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000027164 ¦ 500776253 | 10214458 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500776253 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027164 | CHAVE MECANICA | BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 2161.19 | 12967.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072144-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-25
TLL-W00000001490 ¦ 500779156 | 10214466 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 500779156 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000001490 | ESTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TORQUE AMORTECEDOR | WCALP-BA02SDI141 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-28 | 286089.38 | 286089.38 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF08 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000003760-001 | CIF | XX | Q
T2269.021 ¦ 500783603 | 10214481 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500783603 | 1 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | T2269.021 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-21 | 113.88 | 683.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000044618-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-23 | 2024-10-23
TLXXX-0000027241 ¦ 500776289 | 10214495 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500776289 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027241 | GRIPPER UNIVERSAL | 303310-PZN-PLUS SIZE 64-1 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-02 | 6859.52 | 6859.52 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000025077-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-01
TMPED0000000658 ¦ 500779351 | 10214498 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500779351 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMPED0000000658 | SUPORTE P/ SENSOR - REF. BES 12,0-KH-2L | BES 12,0-KH-2L | 2 | 2 | 0 | 2024-10-30 | 31.39 | 62.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000069250-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000000290 ¦ 500779352 | 10214498 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500779352 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 4 | 4 | 0 | 2024-10-30 | 51.04 | 204.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000069250-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
UBALL0106 ¦ 500779353 | 10214498 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500779353 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 4 | 4 | 0 | 2024-10-30 | 51.91 | 207.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000069250-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TAL-S337546 ¦ 500779356 | 10214498 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500779356 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S337546 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | 8 | 8 | 0 | 2024-10-30 | 134.68 | 1077.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000071742-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-18
TAL-S337546 ¦ 500779356 | 10214498 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 500779356 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S337546 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN001C | BNN 520-UB-63 | 0 | 8 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000071742-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TLXXX-0000010081 ¦ 500779158 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779158 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 76.22 | 152.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000149721-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TLXXX-0000019776 ¦ 500779330 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779330 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 1145.85 | 2291.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000149721-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TAL-S378421 ¦ 500779331 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779331 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378421 | CABO DRIVE-CLIQ IP20/20 RJ45 CINZA L=1.4 | 6SL3060-4AF10-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 150.46 | 300.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000149721-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TCXXX9999003935 ¦ 500779335 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779335 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 416.9 | 1667.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000149721-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TEXXX-0000001870 ¦ 500779337 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779337 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001870 | TRILHO DE FIX. PARA MOD. I/O ET 200 PRO, | 6ES7194-4GA00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-29 | 166.73 | 166.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000156455-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-11-08
TLXXX-0000009749 ¦ 500779339 | 10214707 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500779339 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009749 | CARTÃO SIMATIC SD MEMORY CARD 2 GB | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 673.06 | 1346.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000149721-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TBES516-325-S4-C ¦ 500779799 | 10214733 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500779799 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TBES516-325-S4-C | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 70 MM - BES01C8 | BES516-325-S4-C | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 94.26 | 188.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000069948-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-10-01
TLL-W00000001463 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 1 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001463 | PWT_ARMARIO_TS2400X1400X500 | PWT_ARMARIO_TS2400X1400X500 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-31 | 55943.38 | 111886.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 000000188-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2024-10-14
TLL-W00000001464 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 2 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001464 | PWT_PAINEL_IHM_TP900_CP500X500X210_SUSP | PWT_PAINEL_IHM_TP900_CP500X500X210_SUSP | 21 | 21 | 0 | 2025-01-31 | 10849.62 | 227842.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 000000188-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2024-10-14
TLL-W00000001465 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 3 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001465 | PWT_BOT.OP.MANUAL_RESET | PWT_BOT.OP.MANUAL_RESET | 8 | 8 | 0 | 2025-01-31 | 1550.01 | 12400.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 000000188-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2024-10-14
TLL-W00000001467 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 5 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001467 | PWT_ARMARIO_TS1200X1600X500_SUSP | PWT_ARMARIO_TS1200X1600X500_SUSP | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 32993.16 | 32993.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000000185-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-10-14
TLL-W00000001468 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 6 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001468 | PWT_PAINEL_IHM_TP900_AE500X500X210_SUSP | PWT_ARMARIO_TS1200X1600X500_SUSP | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 7687.34 | 23062.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 000000188-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-10-14
TLXXX-0000020516 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 500774798 | 7 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020516 | ARMÁRIO ELÉTRICO AUTO - CONF. DESENHO - | PWT_ARMARIO_TS1200X1800X500 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 23456.33 | 23456.33 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000000185-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-13
TLL-W00000001466 ¦ 500774798 | 10214944 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 500774798 | 15 | 7591 | PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |  | TLL-W00000001466 | PWT_BOT.OP.MANUAL_OPERADOR | PWT_BOT.OP.MANUAL_OPERADOR | 3 | 3 | 0 | 2024-12-15 | 1574.78 | 4724.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 000000188-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-15 | 2024-10-14
TLXXX-0000027684 ¦ 500789186 | 10215150 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 500789186 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TLXXX-0000027684 | SENSOR MAGNÉTICO | 0301033-MMS 22-S-M8-NPN | 10 | 10 | 0 | 2024-11-04 | 476.53 | 4765.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 000025920-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-12-09
TLXXX-0000027685 ¦ 500789187 | 10215150 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 500789187 | 2 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TLXXX-0000027685 | PINÇA PARALELA | 318475-PGN-PLUS-P 50-2-AS | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 4117.1 | 4117.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 000025920-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-12-10
TSXXX-0000135246 ¦ 500776292 | 10215185 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 500776292 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TSXXX-0000135246 | PINÇA PARALELA 0318498 | PGN-PLUS-P 64-1-AS | 4 | 4 | 0 | 2024-11-07 | 4708 | 18832 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000025921-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-07 | 2024-12-09
TLXXX-0000027424 ¦ 500779876 | 10215383 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 500779876 | 1 | 6870 | SOLUPARTS UNIPESSOAL LDA | INA | TLXXX-0000027424 | ROLAMENTOS ROLOS CRUZ. S/ DENTES ENGR. | XSU080218 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-22 | 1186.47 | 2372.94 | EUR | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 000000184-011 | EXW | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TMC150MH ¦ 500789144 | 10215401 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 500789144 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMC150MH | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150MH | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 562.51 | 3375.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000010360-010 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-14
TEXXX-0000018312 ¦ 500789145 | 10215401 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 500789145 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018312 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | 2 | 2 | 0 | 2024-10-18 | 578.59 | 1157.18 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000010360-010 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-14
TLXXX-0000000310 ¦ 500789146 | 10215422 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 500789146 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000310 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNS005F | BNS 819-100-D-11 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 394.25 | 788.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000071054-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-10-14
YCX755291981 ¦ 500789185 | 10215501 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 500789185 | 1 | 4774 | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | SCHNEIDER | YCX755291981 | BRIDA DE FIXAÇÃO DO SENSOR | XSZ-B112 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-18 | 61.49 | 245.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000025265-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-01
TLXXX-0000027164 ¦ 500779354 | 10215530 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 500779354 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027164 | CHAVE MECANICA | BNS 819-D03-D12-100-10-FD-S4L | 4 | 4 | 0 | 2024-11-06 | 2161.19 | 8644.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000075104-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-08
TLXXX-0000000302 ¦ 500779355 | 10215530 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 500779355 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000302 | CHAVE CAME DE ATUAÇÃO - BNN0004 | BNN 520-UA-4 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-06 | 77.08 | 616.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000072668-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-01
TLXXX-0000027671 ¦ 500789184 | 10215578 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 500789184 | 1 | 4544 | MAGRAL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E P | MAGRAL | TLXXX-0000027671 | AMORTECEDOR | 207624 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-15 | 6057 | 36342 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 000067740-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-09
TLXXX-0000020242 ¦ 500789106 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789106 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020242 | CABO COM CONECTOR KMEB-1-24-5-LED | 151689-KMEB-1-24-5-LED | 4 | 4 | 0 | 2024-10-18 | 110.88 | 443.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TLXXX-0000027715 ¦ 500789107 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789107 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027715 | UN.CONSER.COMB.MSB6-AGD:C3:J2:F1:B20B-WP | MSB6-AGD:C3:J2:F1:B20B-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-11-10 | 1364.41 | 1364.41 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 002502490-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-22
TLXXX-0000027716 ¦ 500789109 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789109 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027716 | CONEXAO EM L ROSCADA 1 NPFC-R1-G1-MF | 8030221-NPFC-L-R1-G1-MF | 10 | 10 | 0 | 2024-11-10 | 36.65 | 366.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-10
TLXXX-0000001823 ¦ 500789111 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789111 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001823 | INTERFACE ELETRÔNICA CPX-AB-8-M12X2-5POL | 3606900 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-10 | 156.94 | 313.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 002500041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-18
TAL-S363322 ¦ 500789166 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789166 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S363322 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | 174388 SNC-100 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-30 | 149.12 | 894.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-30
TLXXX-0000002062 ¦ 500789167 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789167 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002062 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384811 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 858.15 | 5148.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TLXXX-0000027584 ¦ 500789169 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789169 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027584 | CILINDRO PNEUMÁTICO COM GUIA | 170965-DFM-80-160-P-A-KF | 3 | 3 | 0 | 2024-11-10 | 2363.32 | 7089.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002498449-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-13
TSXXX-0000029180 ¦ 500789170 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789170 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000029180 | SUPORTE FIXAÇÃO | 545237 HPC-63 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 75.97 | 75.97 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002497555-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2024-11-13
TLXXX-0000027681 ¦ 500789171 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789171 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027681 | ATUADOR LINEAR | 532451-DGC-63-2600-KF-YSRW-A | 1 | 1 | 0 | 2024-10-20 | 17310.45 | 17310.45 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 002501022-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-20 | 2024-12-18
TLXXX-0000027682 ¦ 500789172 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789172 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027682 | SUPORTE AMORTECEDOR DE IMPACTO | 545245-DADP-DGC-63-GF-KF | 1 | 1 | 0 | 2024-11-10 | 238.33 | 238.33 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002497555-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-13
TMCC00000015297 ¦ 500789173 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789173 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000015297 | BATENTE | KYC-63 - 545243 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-10 | 475.76 | 951.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002497555-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-13
TSXXX-0000047588 ¦ 500789176 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789176 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000047588 | FIXAÇÃO POR FLANGE | 1502305 EAHH-V2-63-R1 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-10 | 605.27 | 1210.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002497555-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-13
TLXXX-0000002062 ¦ 500789179 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789179 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002062 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384811 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-20 | 858.15 | 5148.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-20 | 2024-10-20
TAL-S363322 ¦ 500789180 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789180 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S363322 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | 174388 SNC-100 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-20 | 149.12 | 894.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 002487294-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-20 | 2024-10-20
TLXXX-0000027584 ¦ 500789181 | 10215639 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500789181 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027584 | CILINDRO PNEUMÁTICO COM GUIA | 170965-DFM-80-160-P-A-KF | 3 | 3 | 0 | 2024-11-10 | 2363.32 | 7089.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 002501641-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-10 | 2024-11-13
YCX755291981 ¦ 500783487 | 10215652 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500783487 | 1 | 4774 | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | SCHNEIDER | YCX755291981 | BRIDA DE FIXAÇÃO DO SENSOR | XSZ-B112 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 54.3 | 108.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000025262-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-10-30
TLXXX-0000007826 ¦ 500792440 | 10215658 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 500792440 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007826 | CONDICIONADOR DE AR TOPTHERM - 1000W, 46 | 3304540 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 10251.74 | 10251.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 000305051-004 | FOB | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000026997 ¦ 500792440 | 10215658 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 500792440 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000026997 | PAINEL TS 1200X1600X500MM RAL7004 ESP | BRS010233 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 7410.94 | 7410.94 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 000305051-004 | FOB | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TMC150MH ¦ 500783601 | 10215679 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500783601 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMC150MH | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150MH | 2 | 2 | 0 | 2024-10-21 | 507.22 | 1014.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 000010392-010 | FOB | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-14
TEXXX-0000018312 ¦ 500783602 | 10215679 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500783602 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018312 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | 1 | 1 | 0 | 2024-10-21 | 532.3 | 532.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 000010392-010 | FOB | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-14
TLXXX-0000027672 ¦ 500789188 | 10215704 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 500789188 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027672 | MOTOREDUTOR B90AC1225-001 | RF37DRN71MP4BE1 TF | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 5105.76 | 10211.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000758171-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
T2269.021 ¦ 500789182 | 10215775 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 500789182 | 1 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | T2269.021 | BATENTE 226900021- HALDER | 226900021 | 16 | 16 | 0 | 2024-11-12 | 110.39 | 1766.24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000044697-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-14
TLXXX-0000027687 ¦ 500789183 | 10215775 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 500789183 | 2 | 5872 | SANPOSS TECNOLOGIA, SUPRIMENTOS E C | HALDER | TLXXX-0000027687 | PINO DE BLOQUEIO 25 | 223700271 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-12 | 792.99 | 792.99 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000044697-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-14
TSXXX-0000025186 ¦ 500789190 | 10215850 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 500789190 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TSXXX-0000025186 | ROLAMENTO | 3208 A-2RS1TN9/MT33 | 12 | 12 | 0 | 2024-10-18 | 246.67 | 2960.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000108043-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TLXXX-0000027678 ¦ 500789147 | 10215943 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789147 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027678 | PATIM DE ESFERAS TAM. 020 | R205 C89 420 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-18 | 613.42 | 7361.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000014004-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-18 | 2025-01-02
TLXXX-0000027679 ¦ 500789148 | 10215943 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789148 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027679 | TRILHO TAM. 20 - L 630 | R205 580 331 630 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-25 | 982.17 | 1964.34 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013993-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-25 | 2024-12-20
TLXXX-0000027680 ¦ 500789149 | 10215943 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789149 | 3 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027680 | TRILHO TAM. 20 - L 500 | R205 580 331 500 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-08 | 788.55 | 3154.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000013915-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-24
TLXXX-0000027423 ¦ 500789160 | 10215943 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789160 | 4 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000027423 | GUIA LINEAR | R1605 804 31 600 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-08 | 936.21 | 3744.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000013915-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-24
TMC000000015393 ¦ 500789161 | 10215943 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789161 | 5 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-18 | 613.42 | 4907.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013993-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-20
TLXXX-0000027712 ¦ 500789165 | 10215949 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500789165 | 1 | 6749 | EEPOS DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027712 | PONTE SIMPLES | ETK XL 7,0 M - 125 KG | 2 | 2 | 0 | 2024-11-01 | 7453.99 | 14907.98 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000001792-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-07
TLXXX-0000001088 ¦ 500791058 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791058 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001088 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - CABO C/CONECTOR | 119947 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 683.85 | 2735.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000106662-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-30
TLXXX-0000001090 ¦ 500791059 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791059 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001090 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MODULO ACIONAME | 137617 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 2160.99 | 8643.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000107025-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-27
TLXXX-0000001091 ¦ 500791330 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791330 | 3 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001091 | TRAVA DE SEGURANÇA MGB - MÓDULO DE REDE | 156312 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-26 | 6104.72 | 18314.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000107025-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-27
TLXXX-0000001093 ¦ 500791331 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791331 | 4 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001093 | MÓDULO DE BLOQUEIO MGB2-L1-MLI - 156374 | 156374 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 6073.81 | 24295.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000107025-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-27
TLXXX-0000001092 ¦ 500791342 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791342 | 5 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-21 | 766.68 | 2300.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000106662-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-30
TLXXX-0000001092 ¦ 500791342 | 10215972 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 500791342 | 6 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001092 | MODULO ESCAPE - MGB-E-A - REF. 100465 - | 100465 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-21 | 766.68 | 766.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000106662-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-30
TLXXX-0000003136 ¦ 500789114 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789114 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TLXXX-0000003136 | SENSOR LASER SERIE LR-Z | LR-ZH490CB | 11 | 11 | 0 | 2024-10-21 | 1103.2 | 12135.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 000138286-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-21
TLXXX-0000003167 ¦ 500789115 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789115 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TLXXX-0000003167 | SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE LRZ | OP-87405 | 11 | 11 | 0 | 2024-10-21 | 70 | 770 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 000138286-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-21
TLXXX-0000027690 ¦ 500789116 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789116 | 3 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027690 | CABEÇA SENSORA TIPO AMPLO LASER CL 2 | LK-H027 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-28 | 21251.52 | 63754.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 000139659-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-11-11
TMCC00000016009 ¦ 500789117 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789117 | 4 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TMCC00000016009 | CONTROLADOR DO SENSOR LASER | LK-G5001P | 3 | 3 | 0 | 2024-10-28 | 12538.64 | 37615.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 000139659-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-11-11
TMCC00000016010 ¦ 500789118 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789118 | 5 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TMCC00000016010 | CABO ALIM. CONTROLADOR FLUXO DIGITAL 20M | CB-A20 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-28 | 1667.73 | 5003.19 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 000139659-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-11-11
TMCC00000010289 ¦ 500789119 | 10216010 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 500789119 | 6 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TMCC00000010289 | CABO PARA SÉRIE LK-G | OP-51657 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-21 | 315 | 945 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 000138286-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-21
TAXXX-0000003397 ¦ 500789174 | 10216014 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500789174 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000003397 | SUPORTE SENSOR | SL-DSM-B | 2 | 2 | 0 | 2024-11-01 | 55.71 | 111.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002495218-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000020696 ¦ 500789122 | 10216045 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500789122 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000020696 | ET 200eco PN, CM 8x IO-Link master | 6ES7148-6JG00-0BB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-30 | 2454.59 | 2454.59 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000159259-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-30
TLXXX-0000027836 ¦ 500794566 | 10216340 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 500794566 | 1 | 6539 | CH TECNOLOGIA LTDA | CH-TECNOLOGIA | TLXXX-0000027836 | LEITOR DE ETHERNET CH ESCR-2018 CH CH | 800000851 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-12 | 4475.32 | 13425.96 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 000003818-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000027582 ¦ 500789162 | 10216359 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 500789162 | 1 | 6703 | COLSON DO BRASIL LTDA. | Colson | TLXXX-0000027582 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | 6 | 6 | 0 | 2024-10-28 | 548.56 | 3291.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 000151825-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-29
TLXXX-0000027583 ¦ 500789163 | 10216359 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 500789163 | 2 | 6703 | COLSON DO BRASIL LTDA. | Colson | TLXXX-0000027583 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | 6 | 6 | 0 | 2024-10-28 | 718.76 | 4312.56 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 000151825-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-29
TLXXX-0000027824 ¦ 500793647 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793647 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027824 | CABO ALIM. POE P/ LEITOR DATAMATRIX 5M | HR-C5N | 17 | 17 | 0 | 2024-10-30 | 210.44 | 3577.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TLXXX-0000027825 ¦ 500793648 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793648 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027825 | UNID. COMUNICAÇAO DATAMATRIX SERIE HRX | HR-NU2 | 17 | 17 | 0 | 2024-10-30 | 958.32 | 16291.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000139408-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-29
TLXXX-0000027825 ¦ 500793648 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793648 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027825 | UNID. COMUNICAÇAO DATAMATRIX SERIE HRX | HR-NU2 | 0 | 17 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000139408-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-11-08
TLXXX-0000027826 ¦ 500793649 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793649 | 3 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027826 | BASE DE CARREGAMENTO HRX | HR-UC2 | 17 | 17 | 0 | 2024-10-30 | 958.32 | 16291.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TLXXX-0000027827 ¦ 500793650 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793650 | 4 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027827 | BATERIA RECARREGAVEL DATAMATRIX HRX | HR-B2 | 30 | 30 | 0 | 2024-10-30 | 365.9 | 10977 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TLXXX-0000027828 ¦ 500793651 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793651 | 5 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027828 | CARREGADOR 4 SLOTS DE BATERIAS | HR-CG4 | 5 | 5 | 0 | 2024-11-06 | 3958.33 | 19791.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000139408-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-29
TLXXX-0000027828 ¦ 500793651 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793651 | 5 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027828 | CARREGADOR 4 SLOTS DE BATERIAS | HR-CG4 | 0 | 5 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 000139408-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-11-08
TLXXX-0000027829 ¦ 500793652 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793652 | 6 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027829 | ADAPTADOR AC P/ CARREGADOR 4 SLOTS | OP-88731 | 5 | 5 | 0 | 2024-10-30 | 320.67 | 1603.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TLXXX-0000027830 ¦ 500793653 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793653 | 7 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027830 | CABO ALIM. ADAPTADOR AC DO CARREGADOR | OP-99132 | 5 | 5 | 0 | 2024-10-30 | 32.07 | 160.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0015 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TLXXX-0000027823 ¦ 500793673 | 10216393 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 500793673 | 8 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027823 | LEITOR DATAMATRIX DPM BLUETOOTH | HR-X500WB | 17 | 17 | 0 | 2024-10-30 | 12297.64 | 209059.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000138407-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-10-28
TSXXX-0000056681 ¦ 500789113 | 10216544 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500789113 | 1 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TSXXX-0000056681 | SENSOR DE FLUXO AR DISPLAY LED -SD8500 | SD8500 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 3579.9 | 7159.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000152770-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-07 | 2024-11-07
TLXXX-0000027834 ¦ 500794562 | 10216548 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500794562 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Eaton | TLXXX-0000027834 | DISJUNTOR 3P, 63A, 35KA 440 VAC | 271394-NZMS1-A63 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-28 | 986.98 | 986.98 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000186333-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-11-01
TLXXX-0000027835 ¦ 500794563 | 10216548 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500794563 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Eaton | TLXXX-0000027835 | DISJUNTOR 3P, 20A, 35KA 440 VAC | 284376-NZMS1-A20 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-28 | 986.98 | 986.98 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 000186388-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-11-01
TLXXX-0000019530 ¦ 500794564 | 10216548 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500794564 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | International Electronics | TLXXX-0000019530 | ACIONAMENTO TRASEIRO - NZM1-XRAV | 107245 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-19 | 2080.13 | 4160.26 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000191160-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-19 | 2025-02-19
TLXXX-0000024026 ¦ 500794565 | 10216548 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500794565 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Eaton | TLXXX-0000024026 | PROTECAO P/ TERMINAIS DISJUNTORES LZM | 266744-NZM1-XIPK | 4 | 4 | 0 | 2025-02-19 | 180.96 | 723.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000187262-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-19 | 2025-02-19
TLXXX-0000027683 ¦ 500792444 | 10216592 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 500792444 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027683 | SENSOR PROXIMIDADE SMT | 551382-SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE | 2 | 2 | 0 | 2024-12-02 | 166.63 | 333.26 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-11-29 | 2025-01-28 | 002508211-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000027672 ¦ 500792442 | 10216725 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792442 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027672 | MOTOREDUTOR B90AC1225-001 | RF37DRN71MP4BE1 TF | 1 | 1 | 0 | 2025-01-03 | 5105.76 | 5105.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 000757821-003 | FOB | XX | Q
TAL-S339468 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S339468 | MÓDULO INTERFACE ACTIVE -16KW - 3AC 380- | 6SL3100-0BE21-6AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 4549.29 | 4549.29 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184256-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TAL-S378406 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378406 | PAINEL BOP20 DE OP SINAMICS S120 BASIC | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-04 | 204.84 | 1229.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TAL-S378424 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378424 | TERMINAL HT 2 HOLDER | 6SL3060-4AM00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 108.77 | 108.77 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184219-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-12-24
TAL-S378428 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378428 | ESPAÇADOR METALICO 50MM P/ MODULO SINAMI | 6SL3064-1BB00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-14 | 162 | 648 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184219-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TAL-S391806 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391806 | MULTIMEDIDOR SENTRON 7KM PAC4200, LCD, L | 7KM4211-1BA00-3AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-14 | 6688.02 | 6688.02 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000023786 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000023786 | INV S120 MOMO 510-720VDC 2X4,8KW 2X9A | 6SL3120-2TE21-0AD0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-04 | 7230.95 | 14461.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009848 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 20 | 20 | 0 | 2024-11-04 | 134.41 | 2688.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000010022 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010022 | MODULO DE CONTROLE SINAMICS CU230-2 PROF | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 3405.96 | 3405.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000010040 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010040 | MOD. DE ENTRADA: DC 600V 3-PH 400V, 9A | 6SL3120-1TE21-0AD0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-04 | 4516.48 | 9032.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000010045 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010045 | MÓDULO DE ENTRADA DE LINHA ATIVA SINAMIC | 6SL3130-7TE21-6AA4 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 8603.24 | 8603.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000150311 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | MOD. PROFINET SIMATIC ET 200SP - IM 155 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 000168268-011 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000017105 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 15 | 15 | 0 | 2024-11-25 | 1330.79 | 19961.85 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 000167066-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009848 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 134.41 | 537.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000019776 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-04 | 1145.84 | 20625.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000010081 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 39 | 39 | 0 | 2024-11-04 | 76.22 | 2972.58 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
TMCC00000012445 ¦ 500792441 | 10216748 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 500792441 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012445 | TRANSFORMADOR TC - 100/5 A, 2.5 VA CL1.0 | 4NC5117-2CC21 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 129.18 | 516.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000168054-011 | CIF | XX | Q
T51103 ¦ 500791344 | 10216767 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500791344 | 1 | 5024 | COFERMETA SA |  | T51103 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA | 51103 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-04 | 115.4 | 923.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 000121503-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TCXXX9999003935 ¦ 500794557 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794557 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 416.9 | 1667.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TEXXX-0000007927 ¦ 500794559 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794559 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-04 | 700.26 | 2100.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184192-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-24
TEXXX-0000017105 ¦ 500794560 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794560 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-11-25 | 1330.79 | 1330.79 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 000167052-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000009848 ¦ 500794561 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794561 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 134.41 | 134.41 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TMCC00000012445 ¦ 500794568 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794568 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012445 | TRANSFORMADOR TC - 100/5 A, 2.5 VA CL1.0 | 4NC5117-2CC21 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 129.18 | 129.18 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TAL-S391806 ¦ 500794569 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794569 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391806 | MULTIMEDIDOR SENTRON 7KM PAC4200, LCD, L | 7KM4211-1BA00-3AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 6688.02 | 6688.02 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000009513 ¦ 500794572 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794572 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009513 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO D | 3RV2011-1JA20 | 12 | 12 | 0 | 2024-11-04 | 213.62 | 2563.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TMCC00000005848 ¦ 500794573 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794573 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005848 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 3RV2901-1E | 12 | 12 | 0 | 2024-11-04 | 48.31 | 579.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000012750 ¦ 500794574 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794574 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012750 | DISJUNTOR MCB 230/400V, ICU 6KA, 1-POLO | 5SL6101-7MB | 2 | 2 | 0 | 2024-11-04 | 42.65 | 85.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000009673 ¦ 500794575 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794575 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 7 | 7 | 0 | 2024-11-04 | 42.65 | 298.55 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000023697 ¦ 500794576 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794576 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023697 | DISJ. MONOPOLAR ICU 6KA CURVA C In 20A | 5SL6120-7MB | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 21.07 | 21.07 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000009679 ¦ 500794577 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794577 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009679 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, | 5SL6140-7MB | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 51.17 | 51.17 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000021188 ¦ 500794578 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794578 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-04 | 60.77 | 607.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TMCC00000013480 ¦ 500794579 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794579 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA |  | TMCC00000013480 | ANTENA LEITURA SIMATIC RF300 - RF340R | 6GT2801-2BA10 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 2807.81 | 2807.81 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000172748-011 | CIF | XX | Q
TCXXX9999004760 ¦ 500794581 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794581 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999004760 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DO 24 V DC | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 534.72 | 534.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 000172190-011 | CIF | XX | Q
TAL-S373366 ¦ 500794582 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794582 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S373366 | MODULO SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4IO-L + | 6ES7148-6JA00-0AB0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-02 | 2676.36 | 2676.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000172748-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009700 ¦ 500794584 | 10216811 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 500794584 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009700 | DISJUNTOR - REF. 5SU13531KK06 - SIEMENS | 5SU1353-1KK06 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-04 | 234.14 | 468.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000164253-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLXXX-0000009509 ¦ 500795705 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795705 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009509 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (2.8...4 | 3RV2011-1EA20 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-30 | 184.58 | 553.74 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TEXXX-0000007927 ¦ 500795706 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795706 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-30 | 700.26 | 2801.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000009673 ¦ 500795707 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795707 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 9 | 9 | 0 | 2024-11-30 | 42.65 | 383.85 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000023697 ¦ 500795708 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795708 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023697 | DISJ. MONOPOLAR ICU 6KA CURVA C In 20A | 5SL6120-7MB | 1 | 1 | 0 | 2024-11-30 | 21.07 | 21.07 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-12-24
TEXXX-0000007541 ¦ 500795709 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795709 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-30 | 1145.85 | 2291.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TEXXX-0000017105 ¦ 500795710 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795710 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000017105 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 V D | 6ES7136-6DB00-0CA0_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-11-30 | 1330.79 | 2661.58 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TCXXX9999003935 ¦ 500795711 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795711 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-30 | 416.9 | 4169 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000010081 ¦ 500795712 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795712 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010081 | BASE DE I/O UNIDADE BU15-P16 TERMINAL 16 | 6ES7193-6BP00-0BA0_DUPLICATE | 5 | 5 | 0 | 2024-11-30 | 76.22 | 381.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000009675 ¦ 500795714 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795714 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009675 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 6 | 5SL6106-7MB | 1 | 1 | 0 | 2024-11-30 | 42.65 | 42.65 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000197133-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2025-01-22
TLXXX-0000009680 ¦ 500795715 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795715 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009680 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS | 5SL6201-7MB | 1 | 1 | 0 | 2024-11-30 | 127.78 | 127.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000009422 ¦ 500795716 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795716 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-30 | 49.45 | 148.35 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000009422 ¦ 500795716 | 10216948 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500795716 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-30 | 49.45 | 98.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000000028 ¦ 500794585 | 10216955 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 500794585 | 1 | 4483 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDU | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000028 | CAIXA DE ALUMINIO 140X140X90 CINZA RAL 7 | 14403004 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-28 | 541.85 | 541.85 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000820232-004 | FOB | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-10-31
TAXXX-0000027268 ¦ 500795656 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795656 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000027268 | CORTINA DE LUZ EMISSOR/RECEPTOR, DETEC 2 | GL-R88H | 9 | 9 | 0 | 2024-11-04 | 4816 | 43344 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TSXXX-0000021714 ¦ 500795657 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795657 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TSXXX-0000021714 | RACKET | GL-RB01 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-04 | 90 | 1800 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TAXXX-0000027270 ¦ 500795658 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795658 | 3 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000027270 | CABLE 5-COND PNP M12 QD FOR GL-R LT CRTN | GL-RPC03P | 20 | 20 | 0 | 2024-11-04 | 192 | 3840 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TAXXX-0000039179 ¦ 500795659 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795659 | 4 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000039179 | LASER SCANNER DE SEGURANCA SZ-V32N | SZ-V32N | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 9585 | 38340 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TEXXX-0000053619 ¦ 500795700 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795700 | 5 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | KEYENCE | TEXXX-0000053619 | LASER SCANNER DE SEGURANCA SZ-VH1 | SZ-VH1 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 5448.97 | 21795.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TAXXX-0000029059 ¦ 500795701 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795701 | 6 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000029059 | CABO DE CONEXAO 5M | SZ-VS5 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 468.6 | 1874.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TEXXX-0000055147 ¦ 500795702 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795702 | 7 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TEXXX-0000055147 | POWER CABLE WHEN USING PROFISAFE 10m | SZ-VP10PW | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 300.02 | 1200.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TAXXX-0000039222 ¦ 500795703 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795703 | 8 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000039222 | CABO ADAPTER RJ45-SZ-V/M12 4P 0,3M | SZ-VNC03 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-04 | 381.59 | 1526.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TAXXX-0000027712 ¦ 500795704 | 10216981 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 500795704 | 9 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000027712 | CABO USB 5MT | OP-86941 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-04 | 260.01 | 260.01 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 000138899-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-04 | 2024-11-04
TLXXX-0000015464 ¦ 500789189 | 10217151 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 500789189 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015464 | MANCAL | SY 40 TF/VA201 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-06 | 466.09 | 2796.54 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000111909-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLXXX-0000027016 ¦ 500789177 | 10217237 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 500789177 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027016 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | 2 | 2 | 0 | 2024-12-13 | 4934.31 | 9868.62 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 002520534-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-07
TLXXX-0000027704 ¦ 500797668 | 10217340 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500797668 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027704 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.057.055.0 - 20 ELOS | 1 | 1 | 0 | 2024-11-15 | 365.9 | 365.9 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000374235-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-07 | 2024-12-17
TLXXX-0000027705 ¦ 500797669 | 10217340 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500797669 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027705 | TERMINAL P/ ESTEIRA PORTA CABO | 2050 12PZ A1 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-15 | 45.45 | 45.45 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000374235-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-07 | 2024-12-17
TLXXX-0000027706 ¦ 500797671 | 10217340 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500797671 | 3 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027706 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.077.055.0 - 19 ELOS | 2 | 2 | 0 | 2024-11-15 | 366.15 | 732.3 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000374235-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-07 | 2024-12-17
TLXXX-0000027708 ¦ 500797672 | 10217340 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500797672 | 4 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027708 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.26.077.055.0 - 53 ELOS | 1 | 1 | 0 | 2024-11-15 | 1021.36 | 1021.36 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000374235-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-07 | 2024-12-17
TLXXX-0000027707 ¦ 500797673 | 10217340 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500797673 | 5 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000027707 | TERMINAL P/ ESTEIRA PORTA CABO | 2070 12PZ A4 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-15 | 48.28 | 144.84 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000374235-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-07 | 2024-12-17
TEXXX-0000045915 ¦ 500794570 | 10217470 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 500794570 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000045915 | EXPANSION MODULE SWITCHED ETH. PROFINET | 7KM9300-0AE02-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-18 | 1812.07 | 1812.07 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 000172344-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000009422 ¦ 500794571 | 10217470 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 500794571 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 25 | 25 | 0 | 2024-12-02 | 44.5 | 1112.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 000172344-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-26
TMCC00000013419 ¦ 500794583 | 10217470 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 500794583 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000013419 | MODULO RFID RF186C FOR PROFINET ETHERNET | 6GT2002-0JE20 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-09 | 3926.07 | 3926.07 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000187505-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-30
TLXXX-0000027220 ¦ 500797328 | 10217485 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 500797328 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027220 | SENSOR DE MEDIÇÃO A LASER | LK H027 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-25 | 20694.53 | 41389.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000140968-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TAXXX-0000024330 ¦ 500797607 | 10217485 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 500797607 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024330 | SUPORTE DE MONTAGEM (HORIZONTAL) | SZ-VB01 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-25 | 630 | 2520 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000140968-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TLXXX-0000027711 ¦ 500797665 | 10217502 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500797665 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000027711 | SOQUETE VERSÃO LONGA ENCAIXE 18mm | 4027131018 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-13 | 200.24 | 800.96 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000031349-014 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-23
TSXXX-0000021714 ¦ 500798428 | 10217535 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500798428 | 9 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TSXXX-0000021714 | RACKET | GL-RB01 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 95 | 380 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 000139863-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TAXXX-0000027270 ¦ 500798429 | 10217535 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500798429 | 10 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000027270 | CABLE 5-COND PNP M12 QD FOR GL-R LT CRTN | GL-RPC03P | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 240 | 960 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 000139863-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TAXXX-0000027309 ¦ 500798470 | 10217535 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500798470 | 11 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000027309 | SAFETY LIGHT CURTAIN 80 BEAM 1625mm | GL-R80H | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 5040 | 10080 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 000139863-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TEXXX-0000027459 ¦ 500789164 | 10217635 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 500789164 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | COMMERCIALE | TEXXX-0000027459 | ROLAMENTO | MB 2830DU | 6 | 6 | 0 | 2024-11-26 | 9.58 | 57.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 001977177-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-12-17
TLXXX-0000027442 ¦ 500798424 | 10217705 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500798424 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027442 | COFRE DERIVAÇÃO KUO 3L+N+PE 125A 220V | KUOBR54D125 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 5872.74 | 5872.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 001678392-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-07
TLXXX-0000027992 ¦ 500798425 | 10217705 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500798425 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000027992 | COFRE DERIVAÇÃO PLUG-IN C/DISJ.NSX100N | KUOBR53D080 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 5614.52 | 5614.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 001679775-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-06
TLXXX-0000027994 ¦ 500798426 | 10217705 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500798426 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000027994 | COFRE DERIVAÇÃO PLUG-IN C/DISJ.NSX100N | KUOBR53D050 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-14 | 5363.81 | 10727.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 001679775-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-06
TLXXX-0000027993 ¦ 500798427 | 10217705 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500798427 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000027993 | COFRE DERIVAÇÃO PLUG-IN C/DISJ.NSX100N | KUOBR53D100 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 5743.28 | 5743.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 001678392-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-07
TLL-R0000000000390 ¦ 500798438 | 10217748 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798438 | 23 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000390 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 30X10X0,8MM | 47 | 47 | 0 | 2024-11-19 | 4.04 | 189.88 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000004730-001 | FOB | XX | M | 2024-11-19 | 2024-11-19
TLXXX-0000027338 ¦ 500798473 | 10217899 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500798473 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000027338 | BEARING | W 6205-2RS1 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 292.79 | 1171.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000021789-000 | CIF | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TLXXX-0000027338 ¦ 500798473 | 10217899 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500798473 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000027338 | BEARING | W 6205-2RS1 | 0 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 0 | 0 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000021789-000 | CIF | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TAXXX-0000022526 ¦ 500798480 | 10217900 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500798480 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000022526 | UNIDADE DE LUBRIFICAÇÃO | R1619 225 00 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-22 | 96.34 | 963.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 001964253-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TMC150MH ¦ 500799104 | 10217901 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500799104 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMC150MH | AMORTECEDOR HIDRÁULICO M14X1,5 - C 12 | MC150MH | 2 | 2 | 0 | 2025-11-29 | 507.22 | 1014.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000009931-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-21
TEXXX-0000018312 ¦ 500799104 | 10217901 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500799104 | 3 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018312 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH | 1 | 1 | 0 | 2025-11-29 | 532.3 | 532.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000009931-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-21
TEXXX-0000014568 ¦ 500798589 | 10217946 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 500798589 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000014568 | PATINS | R1622-224-20 | 5 | 5 | 0 | 2024-11-20 | 614.97 | 3074.85 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 001964278-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000028012 ¦ 500798589 | 10217948 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 500798589 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028012 | TRILHO PARA PATINS TAM. 25 | R1605 204 31-160 T1=20 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 290.75 | 1163 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000013866-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TEXXX-0000027186 ¦ 500798589 | 10217948 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 500798589 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000027186 | TRILHO TAM.25 | R1605 204 31, 280 MM T1=20 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-26 | 475.82 | 475.82 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000013866-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000028056 ¦ 500799479 | 10218003 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 500799479 | 1 | 6198 | KISTLER BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDI | Kistler | TLXXX-0000028056 | SERVO PRENSA - MÓD. NC ELETROM. NCFE | NCFE 2162A05 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 51654.48 | 103308.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000004581-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-14
TEXXX-0000014702 ¦ 500799479 | 10218003 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 500799479 | 2 | 6198 | KISTLER BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDI | Kistler | TEXXX-0000014702 | PAINEL DE MONITORAMENTO | 5877AZ000 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 13577.26 | 27154.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000004581-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-14
TSXXX-0000018545 ¦ 500799479 | 10218003 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 500799479 | 3 | 6198 | KISTLER BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDI | Kistler | TSXXX-0000018545 | CABO MONITOR BAIXA RESISTÊNCIA P MAXYMO | 1200A161A5 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 2887.59 | 5775.18 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000004581-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-14
TSXXX-0000018544 ¦ 500799479 | 10218003 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 500799479 | 4 | 6198 | KISTLER BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDI | Kistler | TSXXX-0000018544 | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ TRINHO | 5700A31 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 417.55 | 835.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000004581-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-14
TLL-R0000000000390 ¦ 500799246 | 10218061 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 500799246 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000390 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 30X10X0,8MM | 89 | 89 | 0 | 2024-11-16 | 2.27 | 202.03 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004718-001 | CIF | XX | M | 2024-11-16 | 2024-11-16
TSXXX-0000034581 ¦ 500798763 | 10218094 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500798763 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TSXXX-0000034581 | CORTINA DE LUZ 56 EIXOS OPTICOS-400MM | GL-R20H | 1 | 1 | 0 | 2024-11-29 | 2070.01 | 2070.01 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000140823-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TAXXX-0000024330 ¦ 500798763 | 10218094 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500798763 | 2 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024330 | SUPORTE DE MONTAGEM (HORIZONTAL) | SZ-VB01 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 530 | 2120 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000140823-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TMCC00000016600 ¦ 500798478 | 10218140 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798478 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TMCC00000016600 | BATENTE | KYC-50 - CODE 545242 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-20 | 413.98 | 413.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 002532781-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-30
TEXXX-0000023375 ¦ 500798479 | 10218140 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798479 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000023375 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376660 DSBC-40-100-PPVA-N3 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-20 | 306.29 | 918.87 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517443-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000023215 ¦ 500798485 | 10218140 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798485 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000023215 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1376426 DSBC-32-100-PPVA-N3 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-20 | 326.42 | 326.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517443-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000035496 ¦ 500798590 | 10218140 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798590 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000035496 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-32-30-A-P-A | 536273 - ADN-32-30-A-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-12-20 | 167.49 | 167.49 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517443-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TSXXX-0000037017 ¦ 500798590 | 10218140 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798590 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000037017 | CILÍNDRO PNEUMÁTICO | 636239 ADN-20-30-A-P-A | 1 | 1 | 0 | 2024-12-20 | 126.71 | 126.71 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517443-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000010028 ¦ 500792441 | 10218190 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500792441 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010028 | CARTÃO LICENÇA V5.2 - SINAMICS S120 CARD | 6SL3054-0FC01-1BA0 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-10 | 9.8 | 19.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000191908-011 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000019767 ¦ 500797329 | 10218190 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500797329 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019767 | LICENÇA PERF. SINAMICS S120 1 V5.2 | 6SL3054-0FC31-1BA0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 9.8 | 9.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 000209769-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-02-28
TLXXX-0000000290 ¦ 500798481 | 10218218 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 500798481 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000290 | SUPORTE DE MONTAGEM SENSOR | BES 12,0-KH-2S | 14 | 14 | 0 | 2024-11-28 | 51.04 | 714.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 000076753-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
UBALL0106 ¦ 500798482 | 10218218 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 500798482 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0106 | SENSOR INDUTIVO Ø 12 X 65 MM - BES0068 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 16 | 16 | 0 | 2024-11-28 | 51.91 | 830.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000076772-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TMPED0000000658 ¦ 500798484 | 10218218 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 500798484 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMPED0000000658 | SUPORTE P/ SENSOR - REF. BES 12,0-KH-2L | BES 12,0-KH-2L | 2 | 2 | 0 | 2024-11-28 | 31.39 | 62.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000076772-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TAL-S259555 ¦ 500798588 | 10218218 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 500798588 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S259555 | SENSOR FOTOELETRICO | BGL50A-001-S49 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-28 | 769.43 | 769.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000076772-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000027582 ¦ 500798486 | 10218292 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500798486 | 1 | 6703 | COLSON DO BRASIL LTDA. | Colson | TLXXX-0000027582 | RODIZIO FIXO | FMKA.82.APA.E | 2 | 2 | 0 | 2024-12-12 | 548.56 | 1097.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 000153910-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000027583 ¦ 500798487 | 10218292 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500798487 | 2 | 6703 | COLSON DO BRASIL LTDA. | Colson | TLXXX-0000027583 | RODÍZIO GIRATÓRIO | GMKA.82.APA.E | 2 | 2 | 0 | 2024-12-12 | 718.76 | 1437.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 000153910-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000027442 ¦ 500797610 | 10218383 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 500797610 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027442 | COFRE DERIVAÇÃO KUO 3L+N+PE 125A 220V | KUOBR54D125 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-26 | 5872.74 | 5872.74 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 001681214-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009848 ¦ 500799760 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799760 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009848 | BASE UNIT SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6BP00-0DA0_DUPLICATE | 6 | 6 | 0 | 2024-12-10 | 134.41 | 806.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TCXXX9999003935 ¦ 500799761 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799761 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 416.9 | 1250.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-18
TLXXX-0000009509 ¦ 500799762 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799762 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009509 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (2.8...4 | 3RV2011-1EA20 | 15 | 15 | 0 | 2024-12-10 | 177.52 | 2662.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-18
TLXXX-0000009679 ¦ 500799763 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799763 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009679 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, | 5SL6140-7MB | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 47.16 | 141.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-18
TLXXX-0000009513 ¦ 500799764 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799764 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009513 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO D | 3RV2011-1JA20 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-10 | 205.45 | 1232.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000021188 ¦ 500799765 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799765 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-10 | 65.64 | 2297.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TSXXX-0000003854 ¦ 500799766 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799766 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000003854 | CIRCUIT BREAKER S00 CLASS (10..16 A) | 3RV2011-4AA20 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-10 | 205.45 | 1027.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009700 ¦ 500799767 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799767 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009700 | DISJUNTOR - REF. 5SU13531KK06 - SIEMENS | 5SU1353-1KK06 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 227.57 | 682.71 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009680 ¦ 500799768 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799768 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009680 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS | 5SL6201-7MB | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 117.76 | 353.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009673 ¦ 500799769 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799769 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 8 | 8 | 0 | 2024-12-10 | 39.31 | 314.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TEXXX-0000007927 ¦ 500799770 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799770 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 18 | 18 | 0 | 2024-12-10 | 756.28 | 13613.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009422 ¦ 500799771 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799771 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 30 | 30 | 0 | 2024-12-10 | 48.51 | 1455.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009675 ¦ 500799772 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799772 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009675 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 6 | 5SL6106-7MB | 5 | 5 | 0 | 2024-12-10 | 39.31 | 196.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000012750 ¦ 500799774 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799774 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012750 | DISJUNTOR MCB 230/400V, ICU 6KA, 1-POLO | 5SL6101-7MB | 5 | 5 | 0 | 2024-12-10 | 39.31 | 196.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009403 ¦ 500799777 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799777 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009403 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR, FRONTAL | 3RH2911-2GA40 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 35.8 | 107.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000185200-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-19
TEXXX-0000003281 ¦ 500799778 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799778 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000003281 | CONTATOR DE POTENCIA, AC-3, 11KW/400V | 3RT20 26-2BB40 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-10 | 379.71 | 3037.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLXXX-0000009681 ¦ 500799779 | 10218395 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500799779 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009681 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 2A | 5SL6202-7MB | 3 | 3 | 0 | 2024-12-10 | 117.76 | 353.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000184403-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-24
TLL-W00000002068 ¦ 500798509 | 10218411 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500798509 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000002068 | PAINEL PNEUMATICO OP20 TRAS. | B90AE2400 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 12857.96 | 12857.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000002422-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLL-W00000002070 ¦ 500798509 | 10218411 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500798509 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000002070 | PAINEL PNEUMATICO OP141 DIANT. | WMCUG-0000313742 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 10883.9 | 10883.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000002422-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLL-W00000002071 ¦ 500798507 | 10218419 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 500798507 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000002071 | MÁQUINA DE PREPARAÇÃO TAMBOR DE FREIO | B90BF0000 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-20 | 162805.5 | 162805.5 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 000022441-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TSXXX-0000012853 ¦ 500800334 | 10218429 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500800334 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000012853 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO | BES 12,0-KB-3 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 39.8 | 39.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000076458-001 | FOB | XX | Q
TMC000000010248 ¦ 500800335 | 10218429 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500800335 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMC000000010248 | SENSOR INDUTIVO Ø 8 X 58 MM - BES01PH | BES M08EH-PSC20B-S04G | 13 | 13 | 0 | 2024-12-10 | 155.81 | 2025.53 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000076458-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000056228 ¦ 500800339 | 10218429 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500800339 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000056228 | INDUCTIVE SENSOR | BES021W BES Q40KFU-PSC20B-S04G | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 318.36 | 318.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000079274-001 | FOB | XX | Q
TAL-S259555 ¦ 500800391 | 10218429 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500800391 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S259555 | SENSOR FOTOELETRICO | BGL50A-001-S49 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-10 | 769.43 | 769.43 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000076458-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000027609 ¦ 500797666 | 10218443 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 500797666 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027609 | REGUA PARA CAMES BNL 5307-120-01-1200 | BNL023T | 2 | 2 | 0 | 2025-01-02 | 658.53 | 1317.06 | BRL | B11 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000078900-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLXXX-0000027016 ¦ 500797670 | 10218445 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 500797670 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027016 | ATUADOR LINEAR | 532448-DGC-32-940-KF-YSRW-A | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 5518.31 | 11036.62 | BRL | B11 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 002513670-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-23 | 2024-12-23
TLXXX-0000013897 ¦ 500799649 | 10218491 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 500799649 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013897 | UN.CONSER.COMB. 531030 | 531030-MSB6-AGD:C4:J79:F1:V39-WP | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 2752.19 | 5504.38 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 002528443-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-16 | 2025-01-16
TCXXX9999002014 ¦ 500799750 | 10218491 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 500799750 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 0 | 2024-12-20 | 93.85 | 938.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002522316-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000001202 ¦ 500799755 | 10218491 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 500799755 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-10 | 25.19 | 100.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002522316-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-16 | 2025-01-16
TLXXX-0000020610 ¦ 500799754 | 10218548 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799754 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000020610 | VALVULA REGULADORA DE FLUXO | VFA3230-01 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-22 | 162.57 | 325.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 001105267-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-01-28
TLXXX-0000010590 ¦ 500799756 | 10218548 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799756 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 6 | 6 | 0 | 2025-01-22 | 817.19 | 4903.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 001094116-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-01-22
TLXXX-0000027837 ¦ 500797608 | 10218564 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500797608 | 1 | 7638 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE | ZEBRA | TLXXX-0000027837 | IMPRESSORA TERMICA - ZEBRA ZD421 | ZD4A042-301E00EZ | 1 | 1 | 0 | 2025-01-20 | 3104.36 | 3104.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000148835-016 | CIF | XX | Q | 2024-01-28 | 2025-08-18
TLXXX-0000027971 ¦ 500797609 | 10218564 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500797609 | 2 | 7638 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000027971 | ETIQUETAS ZEBRA 2000T, 101.6 MM X 50.8MM | 10005851 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-20 | 458.34 | 458.34 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000148835-016 | CIF | XX | Q | 2024-01-28 | 2025-10-02
TLXXX-0000027971 ¦ 500797609 | 10218564 | 2024-12-03 | 2025-09-30 | 500797609 | 3 | 7638 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000027971 | ETIQUETAS ZEBRA 2000T, 101.6 MM X 50.8MM | 10005851 | 1 | 0 | 1 | 2024-11-30 | 445.58 | 445.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000123295 ¦ 500800336 | 10218689 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 500800336 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000123295 | GARFO | SG-M20X1,5 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 122.33 | 244.66 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 002523151-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-10
TLXXX-0000028111 ¦ 500800397 | 10218689 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 500800397 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028111 | VALVULA SOLENÓIDE VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L | 534559-VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L | 12 | 12 | 0 | 2024-12-20 | 507.85 | 6094.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 002541129-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-02-17
TLXXX-0000002947 ¦ 500800390 | 10218722 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500800390 | 1 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000002947 | SENSOR DE INCLINAÇÃO | JN2201 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-11 | 1869.17 | 3738.34 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000158834-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TLXXX-0000028186 ¦ 500798475 | 10218830 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500798475 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | GRAFIMEC | TLXXX-0000028186 | BUCHA SIM-M 50X40X40MM NORMA BP25 | 675621 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-15 | 598.15 | 4785.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 001992469-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-27
TLXXX-0000007783 ¦ 500799775 | 10218845 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 500799775 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007783 | TERMOSTATO 5-55ºC 230/115/60/48/24V | 3110000 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-16 | 332.47 | 997.41 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000306513-004 | FOB | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-16
TLXXX-0000028151 ¦ 500801090 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801090 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028151 | GUIA LINEAR= 610mm | R1605 104 31 - 610-25 60X9 45 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-27 | 852.25 | 1704.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028147 ¦ 500801092 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801092 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028147 | GUIA LINEAR L=296 | R1605 804 31 296-28/60X4/28 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-27 | 451.35 | 1805.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028148 ¦ 500801093 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801093 | 3 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028148 | GUIA LINEAR L=140 | R1605 804 31 140-10/60X2/10 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-27 | 176.15 | 1056.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028149 ¦ 500801094 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801094 | 4 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028149 | GUIA LINEAR L=100 | R1605 804 31 100-20/1X60/20 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-27 | 182.97 | 731.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028156 ¦ 500801097 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801097 | 5 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028156 | TRILHO | R1605 304 31 1010-20 80X13 30 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-27 | 1508.94 | 3017.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028157 ¦ 500801098 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801098 | 6 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028157 | GUIA LINEAR L=520 | R1605 804 31 - 520 -10 60X9 30 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-27 | 764.51 | 3058.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028158 ¦ 500801099 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801099 | 7 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028158 | GUIA LINEAR L=676 | R1605 804 31 - 676-38 60X10 38 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-27 | 980.88 | 3923.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028159 ¦ 500801100 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801100 | 8 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028159 | GUIA LINEAR L=400 | R1605 804 31 - 400-20 60X6 20 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-27 | 597.06 | 2388.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028160 ¦ 500801101 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801101 | 9 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028160 | GUIA LINEAR L=280 | R1605 204 31 - 280-20 60X4 20 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 439.21 | 439.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TLXXX-0000028161 ¦ 500801102 | 10218853 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 500801102 | 10 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028161 | GUIA LINEAR L=160 | R1605 204 31- 160-20 2X60 20 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-27 | 268.38 | 805.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000013987-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-27
TMC000000015393 ¦ 500800332 | 10218935 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 500800332 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 26 | 26 | 0 | 2024-12-13 | 636.46 | 16547.96 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000111212-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-13 | 2025-01-06
TEXXX-0000014568 ¦ 500800333 | 10218937 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500800333 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TEXXX-0000014568 | PATINS | R1622-224-20 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-16 | 584.22 | 4089.54 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 001973684-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-11 | 2024-12-11
TMC000000014884 ¦ 500800338 | 10218937 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500800338 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000014884 | PATINS | R1651-322-20 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-16 | 1026.38 | 4105.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 001973684-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-11 | 2024-12-11
TSXXX-0000013180 ¦ 500800392 | 10218937 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500800392 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TSXXX-0000013180 | TRILHO | R1619 825 00 | 11 | 11 | 0 | 2024-12-16 | 73.12 | 804.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 001973684-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLXXX-0000000022 ¦ 500800409 | 10218994 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 500800409 | 1 | 4483 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDU | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000022 | CAIXA ALUM. P3/0322-S CINZA 100X200X80 | 169121 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-26 | 209.28 | 627.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000820818-004 | FOB | XX | Q | 2024-12-24 | 2024-12-24
TLXXX-0000000298 ¦ 500801091 | 10219064 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801091 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000298 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO 12MM | BES 12,0-BS-1 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-16 | 17.47 | 34.94 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000077610-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-23 | 2024-12-23
TLXXX-0000027837 ¦ 500794567 | 10219078 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 500794567 | 1 | 7638 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE | ZEBRA | TLXXX-0000027837 | IMPRESSORA TERMICA - ZEBRA ZD421 | ZD4A042-301E00EZ | 4 | 4 | 0 | 2025-01-20 | 3954.24 | 15816.96 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000141572-016 | CIF | XX | Q
TLL-W00000003010 ¦ 500800351 | 10219121 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 500800351 | 1 | 7095 | ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |  | TLL-W00000003010 | RAMPA ABASTECIMENTO EIXO TRASEIRO | B90AC0000 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-13 | 123055.19 | 369165.57 | BRL | B23 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-MFG-FMB-WPEF06 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000001108-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLXXX-0000028094 ¦ 500800395 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800395 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028094 | MOD. SIMATIC S7-1500 PROCESSOR CP 1542-5 | 6GK7542-5FX10-0XE0 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-20 | 3443.67 | 6887.34 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000199525-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-01-30
TEXXX-0000001838 ¦ 500800400 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800400 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000001838 | MODULO ISOLADOR ET200PRO RSM 25A MAIN C | 3RK1304-0HS00-6AA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-23 | 1655.08 | 1655.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000199840-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-05 | 2025-01-28
TMC000000016061 ¦ 500800401 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800401 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016061 | MODULO DESCONEXÃO ALIMENTAÇÃO POTENCIA 2 | 3RK1304-0HS00-8AA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-23 | 1812.02 | 1812.02 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000199840-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-05 | 2025-01-28
TAL-S391806 ¦ 500800404 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800404 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391806 | MULTIMEDIDOR SENTRON 7KM PAC4200, LCD, L | 7KM4211-1BA00-3AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-23 | 6688.02 | 20064.06 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185632-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000045915 ¦ 500800405 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800405 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000045915 | MODULE PLUG-IN EXP.ETHERNET PROFINET | 7KM9300-0AE02-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-23 | 1812.07 | 5436.21 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185632-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TMCC00000012445 ¦ 500800406 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800406 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012445 | TRANSFORMADOR TC - 100/5 A, 2.5 VA CL1.0 | 4NC5117-2CC21 | 9 | 9 | 0 | 2024-12-23 | 139.52 | 1255.68 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185632-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000020753 ¦ 500800411 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800411 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000020753 | SUPORTE P/ CONSOLE DE OPERAÇAO BIMANUAL | 3SU1950-0HN10-0AA0 | 19 | 19 | 0 | 2025-01-23 | 1355.61 | 25756.59 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 000207810-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-21
TSXXX-0000034916 ¦ 500800412 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800412 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000034916 | SINALEIRO VERDE 22MM, COM LED 24V AC/DC | 3SU1152-6AA40-1AA0 | 22 | 22 | 0 | 2024-12-23 | 40.32 | 887.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000185632-011 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TSXXX-0000034917 ¦ 500800413 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800413 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000034917 | SINALEIRO BRANCO 22MM COM LED 24V | 3SU1152-6AA60-1AA0 | 22 | 22 | 0 | 2025-02-20 | 40.32 | 887.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000212432-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-20 | 2025-02-25
TSXXX-0000045486 ¦ 500800414 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800414 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000045486 | SUPORTE P/ CONSOLE DE OPERAÇAO BIMANUAL | 3SU1050-1CD10-0AA0 | 39 | 39 | 0 | 2025-01-23 | 30.82 | 1201.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000199441-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-05 | 2025-01-28
TLXXX-0000012769 ¦ 500800415 | 10219168 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500800415 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012769 | SUPORTE FIXAÇÃO MET. 1 NA+1 NF | 3SU1550-1AA10-1NA0 | 39 | 39 | 0 | 2025-01-23 | 37.66 | 1468.74 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000199441-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-05 | 2025-01-28
TLXXX-0000000976 ¦ 500799780 | 10219252 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500799780 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000000976 | ATUADOR DE SEG. CES-A-BLN-U2-103450 | 103450 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-20 | 177.9 | 1245.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000107968-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-31
TLXXX-0000001071 ¦ 500799781 | 10219252 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500799781 | 4 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001071 | SENSOR DE SEGURANÇA CAT4 M8/8-PIN | 105753 | 7 | 7 | 0 | 2025-02-12 | 1582.06 | 11074.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000107968-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-12 | 2025-01-31
TEXXX-0000023808 ¦ 500801685 | 10219321 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500801685 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000023808 | ACOPLAMENTO DO PAINEL CP-120 RAL7035- 62 | 6212300 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-20 | 916.59 | 6416.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 000306929-004 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TLXXX-0000007686 ¦ 500801685 | 10219321 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500801685 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007686 | PERFIL DE SUSTENTACAO CP 120 FECHADO 250 | 6212025 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-18 | 265.21 | 1856.47 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000312005-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-19
TLXXX-0000007589 ¦ 500801685 | 10219321 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500801685 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007589 | FIXAÇÃO EM PAREDES/PISOS CP 1120 | 6212820 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-18 | 573.83 | 4016.81 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000312005-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-19
TLXXX-0000007518 ¦ 500802373 | 10219322 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 500802373 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-27 | 210.87 | 210.87 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 000306929-004 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TCXXX9997003157 ¦ 500801095 | 10219335 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 500801095 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-03 | 241.66 | 483.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002519528-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLXXX-0000028152 ¦ 500801096 | 10219335 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 500801096 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028152 | CILINDRO | 1463598-DSBC-100-300-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 1181.16 | 2362.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 002537645-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-02-10
TLXXX-0000002068 ¦ 500801103 | 10219335 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 500801103 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002068 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-32-250-PPVA-N3 | 1376430 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-03 | 349.91 | 349.91 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002519528-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLXXX-0000028163 ¦ 500802932 | 10219426 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802932 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000028163 | ESTEIRA PORTA CABOS | 1.176M 2700.05.075.0 2605.34PZ.A2 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-03 | 790.46 | 790.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000377956-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-02-03
TLXXX-0000028258 ¦ 500802363 | 10219445 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802363 | 7 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000028258 | CHAVE SEGURANÇA CES-I-BP-U-C07-SI-162815 | 162815 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 1029.44 | 2058.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000107786-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TLXXX-0000028259 ¦ 500802364 | 10219445 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802364 | 8 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000028259 | ATUADOR - CES-A-BTN-C07-156230 | 156230 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 172.55 | 345.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000107786-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TMCC00000006290 ¦ 500802317 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802317 | 27 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000006290 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4EA20 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 542.46 | 542.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TEXXX-0000007927 ¦ 500802319 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802319 | 28 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007927 | RELE DE SEGURANÇA SIRIUS EXTENSÃO DE SAI | 3SK1211-2BB40 | 23 | 23 | 0 | 2025-01-06 | 756.28 | 17394.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000191631-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-06
TEXXX-0000007541 ¦ 500802352 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802352 | 29 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-06 | 1145.84 | 6875.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009509 ¦ 500802354 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802354 | 30 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009509 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (2.8...4 | 3RV2011-1EA20 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 177.52 | 355.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TCXXX9999906231 ¦ 500802355 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802355 | 31 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999906231 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (4.5...6 | 3RV2011-1GA20 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-06 | 177.52 | 532.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009673 ¦ 500802356 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802356 | 32 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 17 | 17 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 668.27 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009675 ¦ 500802357 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802357 | 33 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009675 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 6 | 5SL6106-7MB | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 78.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TEXXX-0000003281 ¦ 500802358 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802358 | 34 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000003281 | CONTATOR DE POTENCIA, AC-3, 11KW/400V | 3RT20 26-2BB40 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 379.71 | 379.71 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TAL-S397540 ¦ 500802359 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802359 | 35 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S397540 | SUPPRESSOR DE RUÍDO VARISTOR - AC 24...4 | 3RT2926-1BB00 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 30.72 | 61.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009674 ¦ 500802360 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802360 | 36 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009674 | DISJUNTOR MONOPOLAR 230/400V ICU 6KA CUR | 5SL6104-7MB | 5 | 5 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 196.55 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000019770 ¦ 500802362 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802362 | 37 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019770 | TRANSF. 220/380/440/480V 110/220V | 4AM7028-0AB42-0EB0 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 39.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009422 ¦ 500802365 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802365 | 38 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-06 | 48.51 | 242.55 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000009505 ¦ 500802366 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802366 | 39 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009505 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2011-0FA20 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 152.47 | 152.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TAXXX-0000006897 ¦ 500802367 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802367 | 40 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006897 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4BA20 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 246.31 | 246.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TMCC00000005848 ¦ 500802368 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802368 | 41 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005848 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 3RV2901-1E | 5 | 5 | 0 | 2025-01-06 | 46.46 | 232.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000012750 ¦ 500802369 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802369 | 42 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012750 | DISJUNTOR MCB 230/400V, ICU 6KA, 1-POLO | 5SL6101-7MB | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 39.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000191166-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000023697 ¦ 500802370 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802370 | 43 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023697 | DISJ. MONOPOLAR ICU 6KA CURVA C In 20A | 5SL6120-7MB | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 19.42 | 19.42 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TMC000000011712 ¦ 500802374 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802374 | 44 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000011712 | CONTATOR DE POTÊNCIA - AC-3 - 3KW/400V, | 3RT2015-2BB41 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 87.32 | 174.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TAXXX-0000001880 ¦ 500802375 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802375 | 45 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000001880 | SUPRESSOR CONTATOR INNOV 3RT2916-1BB00 | 3RT2916-1BB00_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2025-01-06 | 26.89 | 80.67 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TLXXX-0000009681 ¦ 500802376 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802376 | 46 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009681 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 2A | 5SL6202-7MB | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 117.76 | 117.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000226307-011 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-04-08
TLXXX-0000009682 ¦ 500802378 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802378 | 47 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009682 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 4A | 5SL6204-7MB | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 117.76 | 117.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TEXXX-0000014412 ¦ 500802933 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802933 | 49 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000014412 | CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA S00 | 3RT2015-2BB42 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 87.32 | 174.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TLXXX-0000009804 ¦ 500802934 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802934 | 50 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MÓDULO SAÍDA DIGITAL PROFISAFE P/ ET200S | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 21 | 21 | 0 | 2025-01-06 | 1330.79 | 27946.59 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TMCC00000008671 ¦ 500802935 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802935 | 51 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 49 | 49 | 0 | 2025-01-06 | 76.22 | 3734.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TAL-S401313 ¦ 500802936 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802936 | 52 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S401313 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 5.5...8 A | 3RV2011-1HA10 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-06 | 177.52 | 532.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000201533-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-05-14
TLXXX-0000019776 ¦ 500802940 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802940 | 53 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-06 | 1145.84 | 9166.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000222945-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-17
TLXXX-0000009422 ¦ 500802941 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802941 | 54 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-06 | 48.51 | 242.55 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TMC000000011712 ¦ 500802942 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802942 | 55 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000011712 | CONTATOR DE POTÊNCIA - AC-3 - 3KW/400V, | 3RT2015-2BB41 | 12 | 12 | 0 | 2025-01-06 | 87.32 | 1047.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TAXXX-0000001880 ¦ 500802943 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802943 | 56 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000001880 | SUPRESSOR CONTATOR INNOV 3RT2916-1BB00 | 3RT2916-1BB00_DUPLICATE | 12 | 12 | 0 | 2025-01-06 | 26.89 | 322.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TEXXX-0000007541 ¦ 500802944 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802944 | 57 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000007541 | MOD. SIMATIC DP, SAFETY ET 200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 1145.85 | 2291.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000201533-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-05-27
TCXXX9999003935 ¦ 500802945 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802945 | 58 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999003935 | MOD. SIMATIC DP ET 200 PRO 8 DI 24 V DC | 6ES7141-4BF00-0AA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-31 | 416.9 | 416.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 000198077-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-24
TLXXX-0000009674 ¦ 500802947 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802947 | 59 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009674 | DISJUNTOR MONOPOLAR 230/400V ICU 6KA CUR | 5SL6104-7MB | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 78.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TLXXX-0000009682 ¦ 500802948 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802948 | 60 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009682 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 4A | 5SL6204-7MB | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 117.76 | 235.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TLXXX-0000009673 ¦ 500802950 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802950 | 61 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009673 | DISJUNTOR MCB 230/400V 6KA, 1-POLO, C, 2 | 5SL6102-7MB | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 39.31 | 39.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TAXXX-0000006897 ¦ 500802951 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802951 | 62 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006897 | DISJUNTOR TRIPOLAR SZ S00 P/ PROTEÇÃO DE | 3RV2021-4BA20 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 246.31 | 246.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 000200115-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-29
TMCC00000005848 ¦ 500802952 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802952 | 63 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005848 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 3RV2901-1E | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 46.46 | 46.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000191396-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TSXXX-0000150311 ¦ 500802953 | 10219450 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 500802953 | 64 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000150311 | COUPLEUR IM 155-6 PN ET 200SP 24V H117 | 6ES7155-6AA02-0BN0 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-06 | 1565.56 | 1565.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000191396-011 | FOB | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TEXXX-0000020752 ¦ 500800410 | 10219684 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 500800410 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000020752 | BIMANUAL COMANDO DE 22 MM | 3SU1853-3NB00-1AD1 | 19 | 19 | 0 | 2025-02-06 | 1400.93 | 26617.67 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 000205663-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-19 | 2025-02-11
TLXXX-0000028351 ¦ 500803130 | 10219690 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 500803130 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028351 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0220113738 | HANOO13739 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 2908.13 | 5816.26 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000014145-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-02-03
TLXXX-0000028352 ¦ 500803131 | 10219690 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 500803131 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028352 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0210113737 | HANOO13738 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 2423.09 | 4846.18 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000014145-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-02-03
TLXXX-0000028353 ¦ 500803155 | 10219690 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 500803155 | 3 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028353 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0190113741 | HANOO13737 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 3061.66 | 6123.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0013 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000014145-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-02-03
TLXXX-0000028014 ¦ 500800393 | 10219699 | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 500800393 | 2 | 8034 | ABA CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA | MINASTEK | TLXXX-0000028014 | CORRENTE DE ROLO PASSO DUPLO | B90AC1309_001 | 6 | 6 | 0 | 2025-02-20 | 11020.68 | 66124.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 000033150-001 | FOB | XX | M | 2025-02-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000028015 ¦ 500798592 | 10219699 | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 500798592 | 3 | 8034 | ABA CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA | MINASTEK | TLXXX-0000028015 | CORRENTE SIMPLES - PASSO 1/2 - 99 ELOS | B90AC1209_001 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-20 | 99.83 | 299.49 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 000033150-001 | FOB | XX | M | 2025-02-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000028365 ¦ 500803667 | 10219795 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803667 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000028365 | ROLAMENTO | 6306 2Z | 4 | 4 | 0 | 2025-01-09 | 44.1 | 176.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000022061-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-09 | 2025-01-09
TLXXX-0000028093 ¦ 500800396 | 10219803 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500800396 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000028093 | CABO M8 FEMEA 0 8-POL PUR 8X0,14MM_10M | 106672 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-04 | 763.15 | 5342.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000108176-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000000986 ¦ 500800408 | 10219803 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500800408 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000000986 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA SEGURANÇA ES-XW1EBV4 | 105013 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 386.46 | 1159.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000107782-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-07 | 2025-01-07
TLXXX-0000000636 ¦ 500803694 | 10219846 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803694 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000636 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 500 | 500 | 0 | 2025-01-10 | 0.85 | 425 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000254064-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-17
TLXXX-0000003108 ¦ 500803701 | 10219846 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803701 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003108 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 2,5MM AZUL | TP-2,5-5 | 300 | 300 | 0 | 2025-01-10 | 0.46 | 138 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000254064-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-17
TLXXX-0000002488 ¦ 500803695 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803695 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 1000 | 1000 | 0 | 2025-01-14 | 0.09 | 90 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000002491 ¦ 500803696 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803696 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 200 | 200 | 0 | 2025-01-14 | 0.08 | 16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000021262 ¦ 500803697 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803697 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000021262 | FIXADOR AUTO-ADESIVO LKCS-A 32.0 X 25.0 | LKCS/A-151-00731 | 300 | 300 | 0 | 2025-01-14 | 0.58 | 174 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000024824 ¦ 500803698 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803698 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024824 | CANALETA RECORTE ABERTO HD9P-50X80MM | 181-00114 | 12 | 12 | 0 | 2025-01-14 | 47.34 | 568.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000024822 ¦ 500803699 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803699 | 5 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024822 | CANALETA RECORTE ABERTO HD10P-80X80MM | 181-00120 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-14 | 54.15 | 541.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000002485 ¦ 500803700 | 10219849 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500803700 | 6 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002485 | ABRAÇADEIRA NYLON/PLÁSTICA INCOLOR/NATUR | T-18R | 2500 | 2500 | 0 | 2025-01-14 | 0.03 | 75 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 001242228-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000021188 ¦ 500802371 | 10219980 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 500802371 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 16 | 16 | 0 | 2025-01-20 | 60.77 | 972.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 000197366-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000021188 ¦ 500802949 | 10219980 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 500802949 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021188 | CONTATO AUXILIAR 1 NO+1 NC | 5ST3010 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-20 | 60.77 | 303.85 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 000197366-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000013360 ¦ 500803703 | 10220015 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803703 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000013360 | GANCHO CURTO P/ LUMINARIA 38X38 ALT 87MM | 4.1140.37.16.F0.0001 | 30 | 30 | 0 | 2025-01-20 | 1.26 | 37.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 000189718-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-22
TLXXX-0000024319 ¦ 500803681 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803681 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024319 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.0MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.0 | 1600 | 1600 | 0 | 2025-01-29 | 0.99 | 1584 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000210643-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-01-29
TLXXX-0000024320 ¦ 500803682 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803682 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 400 | 400 | 0 | 2025-01-17 | 1.22 | 488 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000024321 ¦ 500803683 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803683 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024321 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 2.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X2.5 | 500 | 500 | 0 | 2025-01-17 | 1.94 | 970 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021718 ¦ 500803684 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803684 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 200 | 200 | 0 | 2025-01-17 | 1.94 | 388 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021410 ¦ 500803685 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803685 | 5 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021410 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X1.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X1.5 | 200 | 200 | 0 | 2025-01-17 | 1.22 | 244 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021411 ¦ 500803686 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803686 | 6 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 500 | 500 | 0 | 2025-01-17 | 1.95 | 975 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021735 ¦ 500803687 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803687 | 7 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021735 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 2.5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X2.5 | 300 | 300 | 0 | 2025-01-17 | 1.95 | 585 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021736 ¦ 500803688 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803688 | 8 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 300 | 300 | 0 | 2025-01-17 | 3 | 900 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021737 ¦ 500803689 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803689 | 9 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021737 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 6.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X6.0 | 600 | 600 | 0 | 2025-01-17 | 4.42 | 2652 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021729 ¦ 500803690 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803690 | 10 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021729 | CABLE FLEX 750V WHITE 1.5MM | BWF 750V CL5.BR 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-17 | 1.22 | 122 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000021730 ¦ 500803691 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803691 | 11 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021730 | CABO FLEX ANTI-CH 750V BRANCO 2.5MM | BWF 750V CL5.BR 1X2.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-17 | 1.94 | 194 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000024325 ¦ 500803692 | 10220075 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803692 | 12 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024325 | CABO FLEXSIL 750V CL5 VD/AM 10.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X10.0 | 200 | 200 | 0 | 2025-01-17 | 7.7 | 1540 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000210133-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000003415 ¦ 500803702 | 10220087 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500803702 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | LEGRAND | TLXXX-0000003415 | INTERRUPTOR SILENTOQUE BIPOLAR SIMPLES S | 62787 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-16 | 50.31 | 503.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000254122-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000019515 ¦ 500803705 | 10220087 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500803705 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | STECK | TLXXX-0000019515 | PRENSA CABO 1/2 ROSC CURT.BSP C/PORC CZ | S852CI | 20 | 20 | 0 | 2025-01-16 | 4.82 | 96.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000254122-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000011490 ¦ 500803707 | 10220087 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500803707 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | TRAMONTINA | TLXXX-0000011490 | CONDULETE ALUMINIO COM ROSCA SEM TAMPA T | 56101001 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-16 | 20.76 | 103.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000254122-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000009681 ¦ 500803704 | 10220173 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 500803704 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009681 | DISJUNTOR MCB 400V 6KA, 2-POLOS, C, 2A | 5SL6202-7MB | 7 | 7 | 0 | 2025-01-27 | 117.76 | 824.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 000195957-011 | CIF | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000023841 ¦ 500802361 | 10220219 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 500802361 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023841 | LUMINARIA HERM LED 15W 6500K 1950LM IP65 | 7019406 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 218.15 | 436.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000188901-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000028405 ¦ 500803766 | 10220260 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 500803766 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | LEDVANCE | TLXXX-0000028405 | LUMINARIA HERMETICA 18W 2160LM 6500K | 4058080000000 | 15 | 15 | 0 | 2025-01-29 | 185.67 | 2785.05 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000065951-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-02-03
TLXXX-0000000608 ¦ 500803680 | 10220293 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 500803680 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMAG | TLXXX-0000000608 | BARRAMENTO ERB2T153NP 15A 3M | ERB2T153NP | 10 | 10 | 0 | 2025-02-19 | 501.09 | 5010.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000065949-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-03
TLL-W00000003024 ¦ 500801843 | 10220298 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 500801843 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003024 | PROTECÃO PERIFERICA | B90AE2500 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-31 | 29681.6 | 29681.6 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-12-31
TLL-W00000003025 ¦ 500801843 | 10220298 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 500801843 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003025 | PROTECÃO DO BANCO TAMBOR DE FREIO | B90BF6000 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-31 | 24650.42 | 24650.42 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0008 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000002466-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-07
TLXXX-0000028364 ¦ 500803668 | 10220428 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 500803668 | 1 | 5793 | WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | WALSYWA | TLXXX-0000028364 | CHUMBADOR MECANICO | CBPL 12412 | 170 | 170 | 0 | 2025-01-31 | 4.81 | 817.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000138722-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-03-25
TLXXX-0000028364 ¦ 500803668 | 10220428 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 500803668 | 2 | 5793 | WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | WALSYWA | TLXXX-0000028364 | CHUMBADOR MECANICO | CBPL 12412 | 20 | 20 | 0 | 2025-01-31 | 4.81 | 96.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000138722-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-03-25
TLXXX-0000028366 ¦ 500803666 | 10220513 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 500803666 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028366 | MOTOREDUTOR | SHF37DRN63M4 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 5002.15 | 5002.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000776881-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-04-23
TLXXX-0000024193 ¦ 500803706 | 10220589 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 500803706 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024193 | CABO FLEX PVC 500V CL5 AZUL ESC 1X0.5MM | 9000040 | 400 | 400 | 0 | 2025-01-27 | 1.35 | 540 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000189193-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLL-W00000003061 ¦ 500803433 | 10221014 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 500803433 | 1 | 5418 | BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER |  | TLL-W00000003061 | GRUPO VIBRATORIA BROVIND OP20 | OB850 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-17 | 31284.79 | 31284.79 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-10-17
TLL-W00000003062 ¦ 500803433 | 10221014 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 500803433 | 2 | 5418 | BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER |  | TLL-W00000003062 | GRUPO VIBRATORIA BROVIND OP130 | OB600 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-17 | 37699 | 75398 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 000006098-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-10-17
TMC000000015393 ¦ 500806263 | 10221103 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500806263 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Bosch | TMC000000015393 | PATINS PARA GUIA LINEAR | R1622 813 20 | 16 | 16 | 0 | 2025-02-07 | 636.46 | 10183.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000112990-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-12
TLL-W00000001508 ¦ 500805986 | 10221301 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 500805986 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-02-18 | 1487.77 | 1487.77 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 000004983-001 | FOB | XX | M | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000017352 ¦ 500807399 | 10221354 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807399 | 1 | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000017352 | GRAMPO TORPEDO FRONTAL | KF-006 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-21 | 162.46 | 162.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 000051556-000 | FOB | XX | Q | 2025-02-10 | 2025-02-11
TLXXX-0000028151 ¦ 500807541 | 10221384 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 500807541 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000028151 | GUIA LINEAR= 610mm | R1605 104 31 - 610-25 60X9 45 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-11 | 844.44 | 1688.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000014182-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-14
TSXXX-0000035964 ¦ 500806730 | 10221416 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500806730 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000035964 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 2125495 DSBC-63-300-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-21 | 562.89 | 1125.78 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 002540606-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-20 | 2025-02-20
TLXXX-0000028525 ¦ 500806731 | 10221416 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500806731 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028525 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463598-DSBC-100-30-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-22 | 1022.97 | 2045.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 002542552-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-20 | 2025-02-21
TSXXX-0000012853 ¦ 500806261 | 10221448 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500806261 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000012853 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO | BES 12,0-KB-3 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-13 | 39.8 | 199 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000084623-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000000298 ¦ 500806446 | 10221448 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500806446 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000298 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO 12MM | BES 12,0-BS-1 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-13 | 17.48 | 87.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0009 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000082278-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000028186 ¦ 500807398 | 10221633 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 500807398 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | GRAFIMEC | TLXXX-0000028186 | BUCHA SIM-M 50X40X40MM NORMA BP25 | 675621 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-24 | 361.77 | 2894.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000062846-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000007194 ¦ 500807424 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807424 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007194 | CASSETE DE FITA DE IMPRESSÃO P/ THERMOMA | 803374 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-10 | 597.84 | 1793.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000315768-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-04-15
TLXXX-0000007217 ¦ 500807425 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807425 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007217 | PLAQUETA DE PLASTICO 27X12,5 MM (TRAVA M | 828798 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-20 | 21.46 | 429.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007216 ¦ 500807426 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807426 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007216 | PLAQUETA DE PLASTICO 20 X 9 MM - US-EMLP | 828795 | 50 | 50 | 0 | 2025-02-20 | 21.46 | 1073 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007218 ¦ 500807427 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807427 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007218 | PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇAO DE ENCAIXE 10 | 801470 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 25.15 | 503 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TEXXX-0000050957 ¦ 500807428 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807428 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TEXXX-0000050957 | ETIQUETA US-EMP27X15) P/ BOTÃO | 828777 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-20 | 15.32 | 306.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 000312756-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-25
TLXXX-0000007277 ¦ 500807429 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807429 | 6 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007277 | ETIQUETA BRANCA P/ DE INDENTIFICAÇÃO - U | 801471 | 150 | 150 | 0 | 2025-02-20 | 25.15 | 3772.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007236 ¦ 500807480 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807480 | 7 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007236 | PROTEÇÃO CONTRA TOQUE - EMPPR (27X15) | 829535 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-10 | 0.74 | 37 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007278 ¦ 500807481 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807481 | 8 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007278 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS 4/23 - US-WMT | 828769 | 150 | 150 | 0 | 2025-02-20 | 7.11 | 1066.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007280 ¦ 500807482 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807482 | 9 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007280 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS US-WMT30X4) | 828770 | 100 | 100 | 0 | 2025-02-20 | 7.11 | 711 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 000312348-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000020034 ¦ 500807483 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807483 | 10 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020034 | IDENTIFICADOR CABO UCT-WMT (23X4) | 801453 | 100 | 100 | 0 | 2025-02-20 | 11.47 | 1147 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007272 ¦ 500807484 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807484 | 11 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007272 | PORTA-PLAQUETAS 27 X 15 MM - CARRIER-EMP | 827447 | 50 | 50 | 0 | 2025-02-20 | 4.94 | 247 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000028548 ¦ 500807485 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807485 | 12 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028548 | PORTA-IDENTIFICAÇAO PATG 0/23 | 828046 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-10 | 153.41 | 306.82 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007285 ¦ 500807486 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807486 | 13 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007285 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 1,5...2,5 M | 1013847 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-20 | 102.44 | 307.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000022939 ¦ 500807487 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807487 | 14 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000022939 | PORTA IDENTIFICADOR PLASTICO PATG 2/23 | 1013850 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-20 | 54.4 | 54.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007291 ¦ 500807488 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807488 | 15 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007291 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 1013863 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-20 | 68.22 | 68.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007204 ¦ 500807489 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807489 | 16 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007204 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 3 | 1013261 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-20 | 264.95 | 264.95 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007203 ¦ 500807490 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807490 | 17 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-20 | 198.5 | 397 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000028549 ¦ 500807491 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807491 | 18 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028549 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-UCT-MAG1 | 803342 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 2705.07 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028550 ¦ 500807492 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807492 | 19 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028550 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-US-MAG1 | 803341 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 2705.07 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028551 ¦ 500807493 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807493 | 20 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028551 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-UCT-MAG4 | 803345 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 3606.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000026843 ¦ 500807494 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807494 | 21 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000026843 | SUPORTE | TMP-UCT-MAG 07 (0803349) | 4 | 4 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 3606.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007208 ¦ 500807495 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807495 | 22 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007208 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803350 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 1803.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007205 ¦ 500807496 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807496 | 23 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007205 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803355 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 1803.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007206 ¦ 500807497 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807497 | 24 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007206 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA THERMORev14/06 PR | 803357 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 901.69 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000007207 ¦ 500807498 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807498 | 25 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007207 | MAGAZINE P/ THERMOMARK TMP-UCT-MAG20 | 803364 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-25 | 901.69 | 1803.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000320616-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-30
TLXXX-0000007243 ¦ 500807499 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807499 | 26 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007243 | SUPORTE DE TIRA ZACK P/ IDENTIFICAÇÃO - | 1013737 | 50 | 50 | 0 | 2025-02-20 | 18.3 | 915 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007290 ¦ 500807500 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807500 | 27 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007290 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 820536 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-20 | 64.14 | 128.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007279 ¦ 500807501 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807501 | 28 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007279 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS APLICADA EM G | 828768 | 150 | 150 | 0 | 2025-02-20 | 8.14 | 1221 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000020908 ¦ 500807502 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807502 | 29 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020908 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENCAIXE | 829436 | 150 | 150 | 0 | 2025-03-10 | 15.38 | 2307 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 000312756-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-02-24
TLXXX-0000007293 ¦ 500807503 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807503 | 30 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007293 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 6...10 MM G | 820549 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-20 | 73.68 | 147.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000007203 ¦ 500807504 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807504 | 31 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-20 | 198.5 | 397 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000311847-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-18 | 2025-02-18
TLXXX-0000028552 ¦ 500807505 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807505 | 32 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028552 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (10X7) YE | 803483 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-21 | 25.15 | 503 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000315936-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TLXXX-0000028553 ¦ 500807506 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807506 | 33 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028553 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (20X7) YE | 803481 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 25.15 | 503 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028554 ¦ 500807507 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807507 | 34 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028554 | PLAQUETAS DE IDENTIF. UCT-EM (20X9) YE | 801472 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 25.15 | 503 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028555 ¦ 500807508 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807508 | 35 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028555 | MAGAZINE P/ IMPRESSORA TMP-US-MAG3 | 831202 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-10 | 901.69 | 4508.45 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000318692-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-31
TLXXX-0000028556 ¦ 500807509 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807509 | 36 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028556 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (3,5X5) | 830935 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-10 | 5.16 | 154.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028557 ¦ 500807510 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807510 | 37 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028557 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (5X5) | 830902 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 5.16 | 103.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028558 ¦ 500807511 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807511 | 38 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028558 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (6X5) | 830904 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 5.16 | 103.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028559 ¦ 500807512 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807512 | 39 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028559 | MARCADOR DE TERMINAIS UM1-TMF (8X5) | 830924 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-10 | 5.1 | 102 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000313289-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028560 ¦ 500807515 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807515 | 40 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028560 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =15M | 1113323 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 330.98 | 661.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000317627-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-03-20
TLXXX-0000028561 ¦ 500807516 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807516 | 41 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028561 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =25M | 1441503 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 362.49 | 724.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000317627-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000028562 ¦ 500807517 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807517 | 42 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028562 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =30M | 1441505 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-31 | 420 | 1260 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000317627-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TLXXX-0000028563 ¦ 500807518 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807518 | 43 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028563 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =35M | 1586513 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-21 | 596.01 | 1788.03 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000334749-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-08-29
TLXXX-0000028564 ¦ 500807519 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807519 | 44 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028564 | CABO ETHERNET RJ45-RJ45 4-PIN CAT5E =60M | 1441526 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-31 | 631.62 | 1894.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000317627-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000028565 ¦ 500807520 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807520 | 45 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028565 | CONECTOR M12 5-PIN FEMEA RETO | 1151390 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-10 | 106.19 | 1061.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000316675-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-26
TLXXX-0000028566 ¦ 500807521 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807521 | 46 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028566 | CONECTOR M12 5-PIN MACHO RETO | 1151368 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-10 | 102.34 | 1023.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000315768-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-04-15
TLXXX-0000015781 ¦ 500807513 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 500807513 | 47 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000015781 | CABO M12 MACHO/M12 FEM 90 4-PIN LED 3.0M | 1668548 | 150 | 150 | 0 | 2025-03-10 | 75.38 | 11307 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000315936-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TLXXX-0000015782 ¦ 500807514 | 10221664 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 500807514 | 48 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000015782 | CABO M12 MACHO/M12 FEM 90 4-PIN LED 5.0M | 1681211 | 180 | 180 | 0 | 2025-03-10 | 86.68 | 15602.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 000314622-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-10
TLXXX-0000028526 ¦ 500806732 | 10221716 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500806732 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | COMMERCIALE | TLXXX-0000028526 | BUCHA AUTOLUBRIFICANTE DU 25X28X40 | PAP 2540 P10 | 8 | 8 | 0 | 2025-02-25 | 13.99 | 111.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000062491-000 | FOB | XX | Q | 2025-02-20 | 2025-02-20
TLXXX-0000027165 ¦ 500807542 | 10221798 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500807542 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | GGB Bearing | TLXXX-0000027165 | BUCHA 50x40x40 | GGB-BP25 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-28 | 361.77 | 723.54 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000062895-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLL-W00000001508 ¦ 500807789 | 10221810 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 500807789 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-02-28 | 557.43 | 557.43 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000005116-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-05-04
TLL-W00000001508 ¦ 500807820 | 10221810 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 500807820 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-02-28 | 49.41 | 49.41 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000005116-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-05-04
TLL-W00000001508 ¦ 500807821 | 10221810 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 500807821 | 3 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-02-28 | 10.21 | 10.21 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000005116-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-05-04
TLL-W00000001508 ¦ 500807822 | 10221810 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 500807822 | 4 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-02-28 | 95.56 | 95.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0005 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000005116-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-05-04
TLXXX-0000001550 ¦ 500807540 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500807540 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001550 | FIXACAO POR PES HNA-25 | 537240 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 26.67 | 53.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TMC000000006827 ¦ 500808051 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808051 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000006827 | AMORTECEDOR YSR-16-20-C | YSR-16-20-C | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 673.02 | 1346.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TLL-W00000003059 ¦ 500803431 | 10221914 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500803431 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003059 | ESTEIRA DE TRANSPORTE OP20 | B90AE2200 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 33252.62 | 33252.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000002521-001 | CIF | XX | M | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLL-W00000003060 ¦ 500803432 | 10221914 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500803432 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003060 | CABINE BROVIND ALIMENTADOR DE BUCHAS | B90AE2100 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 26705.06 | 26705.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 000002465-001 | CIF | XX | M | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000009422 ¦ 500807423 | 10221987 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500807423 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-28 | 51.76 | 258.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000213100-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-03
TLXXX-0000028617 ¦ 500809774 | 10222178 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809774 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028617 | IMPRESSORA THERMOMARK PRIME 2.0 | 1472413 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-06 | 18366.29 | 18366.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000314801-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
T51103 ¦ 500809772 | 10222340 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809772 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |  | T51103 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERA | 51103 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-14 | 35.78 | 286.24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000114420-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TAXXX-0000015838 ¦ 500809770 | 10222441 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809770 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TAXXX-0000015838 | GUIA LINEAR TAM.20 356 COMP | R1605-804-31-356 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-12 | 585.45 | 2341.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002018863-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-12 | 2025-03-13
TMC000000017264 ¦ 500809770 | 10222441 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809770 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TMC000000017264 | PATINS FNS SIZE 20 | R1651 814 20 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-12 | 586.8 | 2347.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002018863-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-12 | 2025-03-13
TAXXX-0000024703 ¦ 500811305 | 10222525 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811305 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024703 | SENSOR MEDIÇÃO PLANICIDADE TIPO CANETA | GT2-P12KF | 4 | 4 | 0 | 2025-03-12 | 5766 | 23064 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000148365-001 | FOB | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-12
TLXXX-0000007680 ¦ 500810283 | 10222526 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500810283 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007680 | PERFIL ARTICULADO CP-120 2000MM RAL7035 | 6212200 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-18 | 1309.4 | 2618.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000312028-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TLXXX-0000007676 ¦ 500810283 | 10222526 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500810283 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007676 | ARTICULACAO ANGULAR DE 90'' CP-120 RAL 7 | 6212600 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-18 | 838.13 | 1676.26 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000312028-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TEXXX-0000023808 ¦ 500810283 | 10222526 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500810283 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000023808 | ACOPLAMENTO DO PAINEL CP-120 RAL7035- 62 | 6212300 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-18 | 958.26 | 1916.52 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000312028-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TLL-N0000000000708 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000708 | TINTA EPOXI VERDE SEGURAN 3,6L C/ CATA |  | 5 | 5 | 0 | 2025-03-14 | 330 | 1650 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-N0000000001479 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001479 | TINTA EPOXI CINZA | RAL 7038 (2,880 ML) M298 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-14 | 345 | 4140 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-N0000000000701 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000701 | TINTA EPOXI AMARELO SEGURAN 3,6L C/ CATA |  | 5 | 5 | 0 | 2025-03-14 | 350 | 1750 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-H0000000000058 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000058 | ESMALTE SINTÉTICO S/B PRETO; GL 3,6 L |  | 2 | 2 | 0 | 2025-03-14 | 139.9 | 279.8 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-N0000000000517 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000517 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO S/B AMARELO |  | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 139.9 | 139.9 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-N0000000000209 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 6 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000000209 | ROLO LA 23CM ANTIRESPINGO |  | 10 | 10 | 0 | 2025-03-14 | 45.8 | 458 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-N0000000001497 ¦ 500811158 | 10222538 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 7 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001497 | TINTA PISO | CINZA ANTIDERRAPANTE - LATA 18 LITROS | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 690 | 690 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000003971-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-99000002865 ¦ 500811158 | 10222543 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-99000002865 | SOLVENTE THINNER GL 5L |  | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 108.81 | 108.81 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 000003970-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-20000092425 ¦ 500811158 | 10222543 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 500811158 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20000092425 | TRINCHA 2.1/2” - REF. 520 - TIGRE |  | 10 | 10 | 0 | 2025-03-14 | 8.62 | 86.2 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0006 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 000003970-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000002073 ¦ 500809771 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809771 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002073 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376663 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 351.24 | 702.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564798-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-04
TLXXX-0000028723 ¦ 500812126 | 10222755 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 500812126 | 1 | 8065 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD | Logitech | TLXXX-0000028723 | CÂMERA RALLY LOGITECH - 960-001226 | 960-001226 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-25 | 5314.32 | 5314.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000001789-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000007900 ¦ 500810407 | 10222893 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500810407 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007900 | ARTICULACAO DE PAREDE CP 120 SAIDA HORIZ | 6212740 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-26 | 1417.33 | 2834.66 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000312817-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000025538 ¦ 500812640 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812640 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025538 | CABO DE CONTROLE 4X0,75MM (AZ/BR/MR/PT) | 11030 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-06 | 6.28 | 1256 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TLXXX-0000027783 ¦ 500812644 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812644 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027783 | CABO JZ-HF 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18040737 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-06 | 5.91 | 591 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TLXXX-0000028718 ¦ 500812648 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812648 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028718 | CABO FLEX 5G4MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037629 | 250 | 250 | 0 | 2025-06-06 | 15.93 | 3982.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TLXXX-0000028772 ¦ 500812651 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812651 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028772 | CABO JZ-600 3G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038033 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-06 | 4.34 | 868 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TLXXX-0000027465 ¦ 500812652 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812652 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027465 | CABO FLEX JZ-600 3G2,5MM 0,6/1 kV NUM PT | 18038060 | 600 | 600 | 0 | 2025-06-06 | 6.41 | 3846 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TLXXX-0000027972 ¦ 500812653 | 10223200 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 500812653 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-06 | 10.2 | 2040 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000004196-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-23
TMC000000012550 ¦ 500812663 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812663 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012550 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 | 7000-78021-9612500 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 985.87 | 1971.74 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330297-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TMC000000012552 ¦ 500812664 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812664 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMC000000012552 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 | 7000-78021-9613500 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 1474.45 | 2948.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330825-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
TMCC00000007777 ¦ 500812665 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812665 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007777 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 | 7000-78021-9614000 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 1798.9 | 3597.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330825-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
TLXXX-0000004083 ¦ 500812666 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812666 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004083 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 712731-0000000 | 25 | 25 | 0 | 2025-05-05 | 33.02 | 825.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330599-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TLXXX-0000004075 ¦ 500812667 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812667 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004075 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 712931-0000000 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-08 | 29.41 | 735.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330297-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TLXXX-0000003935 ¦ 500812668 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812668 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003935 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 5-POLOS | 740041-7321000 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-05 | 116.08 | 3482.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330297-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TLXXX-0000028719 ¦ 500812686 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812686 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TLXXX-0000028719 | CABO 7/8 FEMEA 0/PUR 5x2.5 CINZA 5M | 7000-78021-9620500 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-05 | 459.3 | 1837.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330825-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
TMCC00000007145 ¦ 500812688 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812688 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000007145 | CABO ETHERNET RJ45/RJ45R 4P CAT5 | 7000-74301-7960030 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 135.05 | 540.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330297-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TLXXX-0000028720 ¦ 500812689 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812689 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TLXXX-0000028720 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5P PUR 15M | 7000-40041-7321500 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 93.57 | 187.14 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330297-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-19
TEXXX-0000062036 ¦ 500812690 | 10223311 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812690 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000062036 | CABO 7/8 FEMEA 0/PUR 5x2.5 CINZA 12M | 7000-78021-9611200 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 504.96 | 1009.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330825-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
TAXXX-0000013826 ¦ 500812691 | 10223343 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500812691 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000013826 | CONECTOR SIMATIC DP PROFIBUS (WXHXD) 12 | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-07 | 294.92 | 4423.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000225024-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000010079 ¦ 500812977 | 10223367 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500812977 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010079 | CABO PROFIBUS 2- PARES _ 500 M | 6XV1830-0ET50 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 4105.13 | 4105.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000233400-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-09
TCXXX9999013134 ¦ 500812693 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812693 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-11 | 2.94 | 147 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
TCXXX9999001520 ¦ 500812694 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812694 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-11 | 1.61 | 80.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
TAL-S368535 ¦ 500812698 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812698 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 2.43 | 48.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLXXX-0000011977 ¦ 500812700 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812700 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011977 | TAMPA ZAP/TW ZDK2.5 | 1674730000 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-11 | 2.52 | 100.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLXXX-0000011795 ¦ 500812707 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812707 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011795 | CONECTOR BORNE ZTR 6-2 BEGE | 1023830000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-11 | 14.07 | 1407 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TMC000000003377 ¦ 500812708 | 10223417 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500812708 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000003377 | PE TERMINAL | 1608660000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-11 | 15.58 | 1558 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 000562471-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLL-N0000000001497 ¦ 500813491 | 10223483 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500813491 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001497 | TINTA PISO | CINZA ANTIDERRAPANTE - LATA 18 LITROS | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 690 | 690 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000003986-001 | CIF | XX | M | 2025-04-11 | 2025-04-11
TAL-H0320885ES ¦ 500813710 | 10223487 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500813710 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0320885ES | CONECTOR METALICO PB M12 MACHO 5-PINOS - | 6GK1 905-0EA00 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-15 | 173.68 | 1736.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000231514-011 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-12
TLL-H0000000000573 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 1 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000573 | Caderno Capa Dura | REF CAD34 | 500 | 500 | 0 | 2025-04-09 | 29.6 | 14800 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-H0000000000575 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 2 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000575 | Caneta Simples | REF 6643 | 500 | 500 | 0 | 2025-04-09 | 4.75 | 2375 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-N0000000001483 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 3 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001483 | SACOLA DOBRAVEL |  | 400 | 400 | 0 | 2025-04-09 | 13.45 | 5380 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-H0000000000574 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 4 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-H0000000000574 | Caneta Esferografica em aluminio | REF 81139 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-09 | 38.7 | 2322 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-N0000000001498 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 5 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001498 | ESTOJO PAPELAO - UMA CANETA |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-09 | 9.6 | 576 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-N0000000001482 ¦ 500812012 | 10223619 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500812012 | 6 | 8148 | UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |  | TLL-N0000000001482 | SQUEEZE EM ALUMINIO |  | 400 | 400 | 0 | 2025-04-09 | 38.7 | 15480 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000043611-001 | CIF | XX | M | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000007231 ¦ 500814909 | 10223687 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500814909 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007231 | PRENSA CABO LATÃO 6 - 12 M20/1,5MM - G-I | 1411163 | 45 | 45 | 0 | 2025-05-01 | 14.59 | 656.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000323140-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-16
TLXXX-0000007169 ¦ 500814909 | 10223687 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500814909 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007169 | INSERTO MACHO P/ CONTATO SÉRIE B6 - HC-B | 1407728 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-14 | 26.87 | 537.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000320421-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-14
TLXXX-0000007162 ¦ 500814909 | 10223687 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500814909 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007162 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO SÉRIE B6 - HC-B | 1407727 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-14 | 28.02 | 560.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000320421-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-14
TLXXX-0000007191 ¦ 500814909 | 10223687 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500814909 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007191 | CARCACA HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL | 1412570 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 26.04 | 520.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 000322209-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-04-30
TLXXX-0000007122 ¦ 500814909 | 10223687 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500814909 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007122 | BASE ALTA HDC 06B SDLU 1M20G COM TAM | 1421329 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-01 | 76.02 | 1520.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000324450-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-07
TAXXX-0000013174 ¦ 500813451 | 10223700 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500813451 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAXXX-0000013174 | BORNE TERMINAL ZDU 2.5/3AN | 1608540000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-18 | 5.48 | 548 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000563376-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
T1608770000 ¦ 500813451 | 10223700 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500813451 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608770000 | TAMPA P/ TERMINAL ZAP/TW 2 DB | 1608770000 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-18 | 2.09 | 104.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000563376-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLXXX-0000028721 ¦ 500812990 | 10223744 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500812990 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028721 | PLUGUE MACHO 2P+T 20A 250V PRETO | 615853 PIAL | 40 | 40 | 0 | 2025-04-22 | 12.61 | 504.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000048281-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-05
TLL-N0000000001501 ¦ 500813486 | 10223753 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 500813486 | 1 | 8145 | CENTRAL DE VENDAS LTDA |  | TLL-N0000000001501 | TAPETE VINIL ALTO TRAFEGO |  | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 657.89 | 657.89 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0007 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000008319-001 | CIF | XX | M | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLXXX-0000028654 ¦ 500813760 | 10223901 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500813760 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000028654 | BOLA PARA ALAVANCA | DIN319-KU-40-M10-E | 5 | 5 | 0 | 2025-04-27 | 15.77 | 78.85 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000023719-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-27 | 2025-04-25
TLXXX-0000022894 ¦ 500812709 | 10223950 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500812709 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000022894 | TOMADA NBR 2P+T 20A PD 8211 - BASE ALTA | C906687.600I | 30 | 30 | 0 | 2025-05-16 | 177.79 | 5333.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000570661-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-12
TLXXX-0000020760 ¦ 500815141 | 10224000 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815141 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000020760 | PATINS FNS SIZE 20 | R165181420 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-20 | 586.81 | 3520.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0014 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002042638-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-20 | 2025-04-29
TLXXX-0000001071 ¦ 500814791 | 10224159 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500814791 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000001071 | SENSOR DE SEGURANÇA CAT4 M8/8-PIN | 105753 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 1582.06 | 3164.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000109343-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-12
TLXXX-0000000976 ¦ 500814791 | 10224159 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500814791 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000000976 | ATUADOR DE SEG. CES-A-BLN-U2-103450 | 103450 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-21 | 177.9 | 355.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0011 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000109343-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-12
TLXXX-0000028946 ¦ 500815621 | 10224285 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815621 | 1 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028946 | MÓDULO COM BOTAO LUMINOSO COR LARANJA | AC2388 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 1130.7 | 1130.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000177915-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TLXXX-0000028947 ¦ 500815622 | 10224285 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815622 | 2 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028947 | MÓDULO COM BOTAO LUMINOSO COR CINZA | AC2381 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-08 | 1521.3 | 1521.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000185903-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-06-17
TLXXX-0000028948 ¦ 500815623 | 10224285 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815623 | 3 | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000028948 | MÓDULO REMOTO AS-INTERFACE | AC2412 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 1623.02 | 1623.02 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000177915-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TCXXX9999002014 ¦ 500818030 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818030 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 0 | 2025-05-30 | 93.85 | 938.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 002582249-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-24
TLXXX-0000020213 ¦ 500818033 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818033 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020213 | VALVULA ACIONAMENTO MANUAL | 184587-HAB-3/8 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-30 | 67.25 | 672.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 002594620-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-13
TLXXX-0000028183 ¦ 500818038 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818038 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028183 | VÁLVULA SOLENOIDE VMPA1-M1H-J-PI | 533343-VMPA1-M1H-J-PI | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 305.82 | 611.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 002582249-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-24
TLXXX-0000001561 ¦ 500818042 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818042 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001561 | LUVA QM-1/2-1/2 | 2257 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-30 | 16.25 | 325 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 002582249-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-24
TSXXX-0000060757 ¦ 500818043 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818043 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 10 | 10 | 0 | 2025-05-30 | 27.8 | 278 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 002582249-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-24
TLXXX-0000023970 ¦ 500818047 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818047 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023970 | ELETROCALHA LLBL-PZ275B-16-100X100X3000 | EL-LLBL-PZ275B-16-100X100X3000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 107.29 | 1072.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000023972 ¦ 500818048 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818048 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023972 | ELETROCALHA LLBL-PZ275B-16-200X100X3000 | EL-LLBL-PZ275B-16-200X100X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-04 | 140.61 | 562.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000023997 ¦ 500818049 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818049 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 87.51 | 875.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000023999 ¦ 500818050 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818050 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023999 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-200X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-04 | 120.84 | 483.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024130 ¦ 500818051 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818051 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-04 | 0.1 | 100 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024133 ¦ 500818052 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818052 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-04 | 0.06 | 60 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024123 ¦ 500818053 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818053 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-04 | 0.05 | 50 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024070 ¦ 500818054 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818054 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024070 | CURVA VERT.INT.90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | C.V.INT-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 33.76 | 270.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024915 ¦ 500818055 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818055 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024915 | TAMPA P/ C.V.INT.90 F/APL.PZ275B-16-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 36.34 | 290.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024059 ¦ 500818056 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818056 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024059 | CURVA VERT.EXT.90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | C.V.EXT-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 30.59 | 244.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024996 ¦ 500818057 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818057 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024996 | TAMPA P/ C.V.EXT.90 F/APL.PZ275B-16-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 40.32 | 322.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024090 ¦ 500818058 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818058 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024090 | TE HORIZONTAL 90 LLBL-PZ275B-16-100X100 | T.HZ.90-LLBL-PZ275B-16-100X100 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-04 | 37.99 | 227.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000025188 ¦ 500818059 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818059 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025188 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.PZ275B-16-100 | TA-T.HZ.90-F/APL.PZ275B-16-100 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-04 | 65.63 | 393.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000024082 ¦ 500818060 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818060 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024082 | CURVA HORIZ.90 LLBL-PZ275B-16-200X100 | C.HZ.90-LLBL-PZ275B-16-200X100 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-04 | 41.05 | 246.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TLXXX-0000025232 ¦ 500818061 | 10224864 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500818061 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025232 | TAMPA CURVA HZ.90-F/APL.PZ275B-16-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.PZ275B-16-200 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-04 | 55.54 | 333.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334519-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-09
TSXXX-0000006927 ¦ 500818041 | 10224912 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 500818041 | 1 | 4524 | HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTD | KAGAO | TSXXX-0000006927 | CONECTOR GIRATÓRIO MACHO BSPP SERIE L | EGE18LREDCF | 18 | 18 | 0 | 2025-06-19 | 87.76 | 1579.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000169392-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLXXX-0000020610 ¦ 500818036 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818036 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000020610 | VALVULA REGULADORA DE FLUXO | VFA3230-01 | 2 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 162.57 | 325.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-05
TLXXX-0000010590 ¦ 500818037 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818037 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 2 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 817.19 | 1634.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-05
TLXXX-0000028976 ¦ 500818405 | 10225075 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 500818405 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028976 | PARAFUSO CAB ESCARIADA | DIN7991 M5X20 | 500 | 500 | 0 | 2025-05-27 | 0.28 | 140 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000048591-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TLXXX-0000028977 ¦ 500818405 | 10225075 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 500818405 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028977 | PARAFUSO CAB ESCARIADA | DIN7991 M5X16 | 500 | 500 | 0 | 2025-05-27 | 0.32 | 160 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000048591-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TLXXX-0000028978 ¦ 500818405 | 10225075 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 500818405 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028978 | PARAFUSO ALLEN | DIN912 M5X20 | 500 | 500 | 0 | 2025-05-27 | 0.2 | 100 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000048591-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TLXXX-0000028979 ¦ 500818405 | 10225075 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 500818405 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028979 | PINO GUIA | DIN6325 5X20 | 500 | 500 | 0 | 2025-05-27 | 1.29 | 645 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000048591-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TLXXX-0000002486 ¦ 500818039 | 10225371 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 500818039 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 3000 | 3000 | 0 | 2025-05-30 | 0.04 | 120 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000625400-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000007203 ¦ 500818044 | 10225411 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818044 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007203 | LUVA PORTA-IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10 MM 2 | 1013957 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 268.68 | 2686.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000328749-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000007278 ¦ 500818045 | 10225411 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818045 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007278 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS 4/23 - US-WMT | 828769 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-04 | 9.62 | 481 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000328749-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000028940 ¦ 500818329 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500818329 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028940 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463252-DSBC-32-175-PPSA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-10 | 397.4 | 794.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 002602497-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000024494 ¦ 500821112 | 10225871 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500821112 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000024494 | CILINDRO | 1383579 - DSBC-63-40-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-16 | 484.6 | 969.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002598112-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TEXXX-0000054567 ¦ 500821112 | 10225871 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500821112 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000054567 | MINI GUIA | 544009 DGSL 20 50 PA | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 1657.6 | 3315.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 002610499-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-08-17
TLXXX-0000024890 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-07 | 54.61 | 273.05 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-09-20
TLXXX-0000024927 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024927 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-07 | 18.66 | 93.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-21
TLXXX-0000024979 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-07 | 48.24 | 241.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-12
TLXXX-0000025008 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025008 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-07 | 26.07 | 130.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-21
TLXXX-0000025168 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025168 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-100X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-100X100 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-07 | 69.12 | 276.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-27
TLXXX-0000025198 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025198 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-100 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-100 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-07 | 49.07 | 196.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-01
TLXXX-0000024666 ¦ 500821110 | 10226273 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 500821110 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-07 | 183.41 | 1467.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197796-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-21
TLXXX-0000024043 ¦ 500821046 | 10226347 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 500821046 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 150 | 150 | 0 | 2025-07-07 | 9.69 | 1453.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197801-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-24
TLXXX-0000023886 ¦ 500821047 | 10226347 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 500821047 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 100 | 100 | 0 | 2025-07-07 | 3.49 | 349 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197801-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-06-10
TLXXX-0000023887 ¦ 500821048 | 10226347 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 500821048 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 200 | 200 | 0 | 2025-07-07 | 6.21 | 1242 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197801-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-01
TLXXX-0000023885 ¦ 500821049 | 10226347 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 500821049 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023885 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA | ME0909713(09.000.009.00713) | 50 | 50 | 0 | 2025-07-07 | 2.96 | 148 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197801-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-09-08
TSXXX-0000028223 ¦ 500823431 | 10226564 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 500823431 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000028223 | VALVULA DIRECIONAL SERIE VM-A - VERDE | VM130-01-32GA | 4 | 4 | 0 | 2025-06-25 | 160.53 | 642.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 001156388-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-07
TSXXX-0000028224 ¦ 500823432 | 10226564 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 500823432 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000028224 | VALVULA DIRECIONAL SERIE VM-A- AMARELO | VM130-01-32YA | 8 | 8 | 0 | 2025-06-25 | 160.53 | 1284.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 001158424-004 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-06
TAXXX-0000005987 ¦ 500823433 | 10226564 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 500823433 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000005987 | VÁLVULA DE CONTROLE BIMANUAL VR51-C06B | VR51-C06B | 4 | 4 | 0 | 2025-06-25 | 1324.51 | 5298.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 001156388-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-21
TLXXX-0000029607 ¦ 500823442 | 10226723 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500823442 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000029607 | SUPORTE DE SOQUETE 1/2 X 7/16M | 4027133603 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-08 | 1237.16 | 2474.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0004 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000038520-014 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-09-28
TLXXX-0000001469 ¦ 500823437 | 10226757 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 500823437 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001469 | CONEXAO RAPIDA RETA QS-B-1/4-6 | 132208 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-07 | 5.95 | 119 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002609331-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000029599 ¦ 500823438 | 10226757 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 500823438 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029599 | CONEXAO RAPIDA QSL-B-3/8-8 | 132222-QSL-B-3/8-8 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-07 | 11.36 | 227.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002609331-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001459 ¦ 500823436 | 10226757 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 500823436 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001459 | CONEXAO RAPIDA RETA 6 X 1/8 QS-B-1/8-61 | 132205 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-07 | 5.03 | 100.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002609331-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000029598 ¦ 500823435 | 10226757 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 500823435 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029598 | CONEXAO RAPIDA EM L QSL-B-1/8-8 | 132217-QSL-B-1/8-8 | 30 | 30 | 0 | 2025-07-07 | 9.17 | 275.1 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002609331-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000001508 ¦ 500824396 | 10227313 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 500824396 | 1 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 4535.69 | 4535.69 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 000019432-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLXXX-0000028352 ¦ 500824938 | 10227523 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 500824938 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | HANNOVER | TLXXX-0000028352 | FUSO DE ESFERA ESPECIAL WMCDG-0210113737 | HANOO13738 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-31 | 2440.75 | 2440.75 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000014839-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-31 | 2025-10-09
TLXXX-0000029695 ¦ 500824794 | 10227627 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 500824794 | 6 | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029695 | PC HP 280 G9 SFF I5-12500 8GB 256GB | 784H5LA-AK4 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 2784.27 | 8352.81 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000272868-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLXXX-0000029696 ¦ 500824794 | 10227627 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 500824794 | 7 | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029696 | TECLADO 100 2UN30AA ABNT-2 USB | K-1500 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 55.81 | 167.43 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000272868-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLXXX-0000029697 ¦ 500824794 | 10227627 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 500824794 | 8 | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029697 | MOUSE HP - 6VY96AA | 6VY96AA | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 18.6 | 55.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000272868-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLXXX-0000029698 ¦ 500824794 | 10227627 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 500824794 | 9 | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | HP | TLXXX-0000029698 | MONITOR HP P22A G5 21.5 FHD 1920x1080 | 8D5J1AA-AC4 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 666.74 | 2000.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-SPA-WPCUSP |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000272868-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLXXX-0000029736 ¦ 500824937 | 10227627 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 500824937 | 10 | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | VINIK | TLXXX-0000029736 | PLACA DE REDE PCI-E 10-100-1000 PRV1000E | PRV1000E-VINIK | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 43.9 | 131.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000272868-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLL-W00000003899 ¦ 500824130 | 10228280 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 500824130 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003899 | CONJUNTO DE PROTECAO PERIFERICA | B90AC2500 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-15 | 28814.94 | 28814.94 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-12-31
TLL-W00000003899 ¦ 500824131 | 10228280 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 500824131 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000003899 | CONJUNTO DE PROTECAO PERIFERICA | B90AC2500 | 6 | 0 | 6 | 2025-09-15 | 1985.47 | 11912.82 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-12-31
TMC000000011330 ¦ 500837963 | 10231423 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500837963 | 1 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TMC000000011330 | ROBOT GRIPPER | 0302132 - PSH 32-1 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-05 | 7684.38 | 15368.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TEXXX-0000060071 ¦ 500838648 | 10231423 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500838648 | 2 | 5324 | SCHUNK INTEC TEC. DE FIXACAO E SIST | SCHUNK | TEXXX-0000060071 | Electronic magnetic switch MMS | 0301471 - MMS 30-S-M8-PNP | 4 | 0 | 4 | 2025-12-05 | 424.14 | 1696.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-01
TLXXX-0000030353 ¦ 500838647 | 10231659 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 500838647 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030353 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463475-DSBC-63-300-C-PPVA | 1 | 0 | 1 | 2025-11-21 | 2516.17 | 2516.17 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2026-03-08
TLL-W00000004106 ¦ 500838646 | 10231865 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 500838646 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004106 | SUPORTE PARA ET 200 PRO | B90AB6001 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-12 | 2461.88 | 9847.52 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000002588-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-12 | 2025-11-12
TLXXX-0000030434 ¦ 500841011 | 10232024 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 500841011 | 2 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000030434 | CONJUNTO PAINEL | 1280301391 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-01 | 83143.63 | 83143.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030526 ¦ 500843325 | 10232479 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843325 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030526 | ESTEIRA PORTA CABO | 0274M 10 3 028 0 103 2P A2 103 1P A1 3 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-12 | 126.04 | 126.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030527 ¦ 500843326 | 10232479 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843326 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030527 | ESTEIRA PORTA CABO | 0414M 240 05 0550 2050 2PZA3 2050 1PZA44 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-12 | 208.23 | 208.23 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000018751 ¦ 500841969 | 10232486 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500841969 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000018751 | CABO ALIM. COM CONECTOR FEMEA 7/8 PUR 5 | 7000-40041-6151000 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-10 | 73.1 | 731 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000004030 ¦ 500841971 | 10232486 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500841971 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004030 | CABO PROFINET PUR 2X2X0,34 BLINDADO VERD | 7C0201-7960000 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-10 | 1672.7 | 1672.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030524 ¦ 500843323 | 10232503 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843323 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030524 | TRILHO SNS 25 | R2055-204-31-520-20/8X60/20 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-25 | 807.46 | 1614.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000015149-002 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030525 ¦ 500843324 | 10232503 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843324 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030525 | PATINS 25 SNS | R205C29420 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-25 | 658.04 | 2632.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000015149-002 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028774 ¦ 500841972 | 10232644 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500841972 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028774 | CABO JZ-600 4G1,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038035 | 200 | 0 | 200 | 2025-12-10 | 6.84 | 1368 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0018 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030523 ¦ 500843307 | 10232873 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500843307 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000030523 | ROLAMENTO | 16004 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-25 | 64.47 | 128.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCABA16-000-000-WP0017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q