## Comerciais Bodyside
TRANSMISSÃO - BRBCBBB35 | DESCRIÇÃO DO ITEM | PART NUMBER | DESENHO SAP | QUANTIDADE | REQUISIÇÃO DE COMPRAS | DESENHO¦REQUISIÇÃO | STATUS DE LIBERAÇÃO DA RC | COMPRADOR | OC | STATUS DE LIBERAÇÃO DA OC | FORNECEDOR | DATA DE ENTREGA | NF ENTRADA | LOCAL PEDIDO DE COMPRA | PRIORIDADE | Nº PULL / CROSS | OBSERVAÇÕES
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 12 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 22/12- Crossdocking PS:2212251138 | Faturado na NF 73504
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 8 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251123 | NF 73237
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 20 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 22/12- Crossdocking PS:2212251142 | Faturado na NF 73493
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | TLXXX-0000023119 | 8 | 500843710 | TLXXX-0000023119 ¦ 500843710 | XXX |  | 30799 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-06 | 000073701-001 | BR06 | 1 | 07/01- PS:0701261425 - 1 unidade 19/01- CrossDocking PS:1901261531 - 7 unidades | Faturado na 73701 (NF não entregue) 1 unidade doada do VW A85 solicitado para santo andré
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 Z A40 T12 105 | TEXXX-0000052026 | 12 | 500843711 | TEXXX-0000052026 ¦ 500843711 | XXX | ANDREI | 10233289 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-02 |  | BR06 | 1 |  | Previsão de faturar 06/02 Sem estoque
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23x40 T12 | TLXXX-0000015403 | 2 | 500843712 | TLXXX-0000015403 ¦ 500843712 | XXX |  | 30799 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-06 | 000073636-001 | BR06 | 1 | 07/01- PS:0701261425 | Entregue no BS 9564 Emprestado do GM A98
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | TLXXX-0000012934 | 2 | 500843713 | TLXXX-0000012934 ¦ 500843713 | XXX |  | 30799 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-06 | 000073636-001 | BR06 | 1 | 07/01- PS:0701261425 | Entregue no BS 9564 Emprestado do GM A98
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 24 | 500844714 | TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 15/01- PS:1501261033 | NF 68053 (faturada para SP) - Entregue no BS 8613 Item SENSOR BES05PP BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 substituído pelo SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 8 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251337 | No estoque - 8 unidades NF 72707
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 32 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251337 | NF 73237
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 20 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251342 | Faturado na NF 73504
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | GUIA LINEAR | SHS25_C_2_SS_700 | TLXXX-0000030581 | 4 | 500846143 | TLXXX-0000030581 ¦ 500846143 | XXX | ANDREI | 10233286 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-12 | 000080329-001 | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261912 | No estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | 174388-SNC-100 | TAL-S363322 | 2 | 500845425 | TAL-S363322 ¦ 500845425 | XXX | ANDREI | 10233455 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-05 | 002689004-001 | BR06 | 1 | 22/01- PS:2201261331 | Solicitado 2 unidades do projeto F1H - usar NF 2689004 para devolver material. Solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 16 | 500851020 | TLXXX-0000030745 ¦ 500851020 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-22 | 000343114-002 | BR06 | 1 | 20/01- CrossDocking PS:2001261303 - 10 unidades 21/01- CrossDocking PS:2101261528 - 4 undiades 23/01- Pull & Send (SP) PS:2301261219- 2 unidades | NF 343114 - 10 unidades NF 342797 - 2 unidades é da OC 10235525 NF 343232 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384814-DSBC-100-400-PPVA-N3 | TEXXX-0000041025 | 2 | 500847475 | TEXXX-0000041025 ¦ 500847475 | XXX | ANDREI | 10233570 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 |  | BR06 | 1 | 02/02- PS:0202261701 | NF 2696565
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | FIXAÇÃO CILINDRO | LNG-80 33894 | TCXXX9997003035 | 2 | 500845039 | TCXXX9997003035 ¦ 500845039 | XXX | ANDREI | 10233455 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-02-13 | 002689004-001 | BR06 | 1 | 22/01- PS:2201261313 | Solicitado 2 unidades do projeto F1H - usar NF 2689004 para devolver material. Solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | SC650EUM-9 | TEXXX-0000017062 | 4 | 500845037 | TEXXX-0000017062 ¦ 500845037 | XXX | ANDREI | 10233444 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-05 | 000016474-010 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251337 | NF 16474
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 16 | 500845038 | TCXXX9999002436 ¦ 500845038 | XXX |  | 30967 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-23 | 000109399-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251359 | NF 109399
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251405 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 4 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251412 | NF 73312 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | FLANGE OSCILANTE | 174 395 SNCB-100 | TCXXX9997002994 | 2 | 500845411 | TCXXX9997002994 ¦ 500845411 | XXX |  | 30925 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-20 |  | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251417 | Faturado na NF 2682070
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | ESTEIRA PORTACABOS | E2I.48.175.125.0 | TLXXX-0000030580 | 2 | 500846144 | TLXXX-0000030580 ¦ 500846144 | XXX | ANDREI | 10233349 | XX | IGUS DO BRASIL LTDA | 2025-12-20 | 000406742-001 | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261912 | faturado
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | SENSOR FOTOELETRICO WT14-2P422 | 1026052 | TLXXX-0000023698 | 10 | 500845414 | TLXXX-0000023698 ¦ 500845414 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item cancelado
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 10 | 500845414 | TLXXX-0000030745 ¦ 500845414 | XXX | GABY | 10234291 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-19 | 000342087-002 | BR06 | 1 | 10/01- 4 unidades CrossDocking PS:1001261200 6 unidades do PS:1501261120 | Faturado na NF 342452
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 10 | 500845414 | TLXXX-0000030746 ¦ 500845414 | XXX | GABY | 10234291 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-19 | 000342087-002 | BR06 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261853 | Faturado 10 un na nf 342087
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 26 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251504 | NF 73237
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 14 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251528 | Faturado na NF 73504
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | PINO RETRÁTIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | TEXXX-0000002304 | 2 | 500840138 | TEXXX-0000002304 ¦ 500840138 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073311-001 | BR02 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251513 | Faturado na NF 73311
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500845038 | TCXXX9999002436 ¦ 500845038 | XXX |  | 30967 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-23 | 000109399-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251500 | NF 109399
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A40 T12 | TEXXX-0000023183 | 6 | 500845417 | TEXXX-0000023183 ¦ 500845417 | XXX | ANDREI | 10233289 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-02 |  | BR06 | 1 |  | Previsão de faturar 06/02 Sem saldo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR3 A40 T12 | TEXXX-0000031635 | 4 | 500840132 | TEXXX-0000031635 ¦ 500840132 | XXX | ANDREI | 30639 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 000073607-001 | BR02 | 1 | 14/01- PS:1401261323 - 1 unidade Santo André 12/01- 3 item PS:1201261130 | NF 73607 - 1 unidade será montada em Santo André Solicitado empréstimo J4U de 3 unidades
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PENUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 24 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261713 | Pede Código V2 63.1 BR3 A40 T12 mas vai solicitar V 63.1 BR2 A40 T12 - Seguindo comentário do Afonso
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | SENSOR FOTOELETRICO WT14-2P422 | 1026052 | TLXXX-0000023698 | 8 |  | TLXXX-0000023698 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Cancelado
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 8 | 500845414 | TLXXX-0000030745 ¦ 500845414 | XXX | GABY | 10234291 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-19 | 000342087-002 | BR06 | 1 | 15/01- CrossDocking PS:1501261344 | Faturado na NF 342452 solicitado para santo andré
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 8 | 500845414 | TLXXX-0000030746 ¦ 500845414 | XXX | GABY | 10234291 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-19 | 000342087-002 | BR06 | 1 | 21/01 CrossDocking PS:2101261536 | NF 343237 - 8 unidades
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261713
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500851015 | TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | XXX |  | 31965 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-21 | 000114866-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261713 | Retirado do pedido 31189 Previsão de faturar 21/01
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR3 A40 T12 | TEXXX-0000025498 | 4 | 500840133 | TEXXX-0000025498 ¦ 500840133 | XXX |  | 30489 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-27 | 000073616-001 | BR02 | 1 | 12/01- PS:1201261150 | NF 73616 Solictado empréstimo de 4 unidades no centro de custo J4U
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 12 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251742 | Faturado na NF 73504
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 62 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251700 - 44 unidades CrossDocking PS:2212251706 - 18 unidades | NF 73237
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251745 | Faturado na NF 73493
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251700 | NF 73415 2 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | IMA | Ø10X5 | TLXXX-0000003644 | 4 | 500851936 | TLXXX-0000003644 ¦ 500851936 | XXX | BARBARA | 10235191 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2026-01-14 | 000041291-001 | BR02 | 1 | 13/01- Emprestado pelo PSA BB21 | Pedido enviado 09/01 para o fornecedor. Aguardando prazo de retorno. 4 unidades disponiveis na NF 41131 bb21 (solicitado emprestimo)
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 8 | 500843030 | TCXXX9999002436 ¦ 500843030 | XXX |  | 30755 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-11-28 | 000108240-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251700 | Faturado NF 108240
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A13 T12x40 | TLXXX-0000026501 | 2 | 500843032 | TLXXX-0000026501 ¦ 500843032 | XXX | ANDREI | 10233289 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-02 | 000073722-001 | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261150 | Previsão de faturar 06/02/2026 Solicitado emprestado do J4U do item SZKD 40 BR3 A13 40 T12 desenho TSXXX-0000136230
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TAXXX-0000022014 | 8 | 500847478 | TAXXX-0000022014 ¦ 500847478 | XXX |  | 31183 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-30 |  | BR06 | 2 | 27/01- CrossDocking PS:2801261642 | NF 73762 Pede Código V2 63.1 BR3 A40 T12 mas vai solicitar V 63.1 BR2 A40 T12 - Seguindo comentário do Afonso
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 8 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261630 | Faturado na NF 73508
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 2 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 2 |  | Prazo informado pelo fornecedor não atendido, aguardando retorno dele sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 10 | 500847479 | TLXXX-0000023115 ¦ 500847479 | XXX |  | 31183 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-30 | 000073762-001 | BR06 | 2 |  | Prazo informado pelo fornecedor não atendido, aguardando retorno dele sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 4 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261630 | usar 73415 (tem 4 unidades)
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847480 | TCXXX9999002436 ¦ 500847480 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261630 | em estoque - usar NF 110312
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 14 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251641 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0011-2025 | CHAVE DE SEGURANÇA SEM CONTATO CES-AP-C01-AH-S | 111145 | TEXXX-0000016333 | 4 | 500849653 | TEXXX-0000016333 ¦ 500849653 | XXX |  | 31526 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-01-26 | 000112966-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 6 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 44 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251616 | Usado NFs 73003 29 unidades 73106 3 unidades 73415 12 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 2 | 500849671 | TLXXX-0000030391 ¦ 500849671 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 12 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 32 | 500843030 | TCXXX9999002436 ¦ 500843030 | XXX |  | 30755 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-11-28 | 000108240-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251616 | Faturado NF 108240
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0011-2025 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | TLXXX-0000024767 | 24 | 500849659 | TLXXX-0000024767 ¦ 500849659 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | Item de site
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | TLXXX-0000023119 | 14 | 500834119 | TLXXX-0000023119 ¦ 500834119 | XXX | MARINA | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073171-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251616 | NF 73171
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251534 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251142 | Faturado na NF 73454
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | PINO RETRÁTIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | TEXXX-0000002304 | 1 | 500851932 | TEXXX-0000002304 ¦ 500851932 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261736 | NF 73880
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_40_UZB_1A24,9_52_T12_X_1,2 | TLXXX-0000030759 | 4 |  | TLXXX-0000030759 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | linha de antecipo sem requisição sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | TSXXX-0000156377 | 3 | 500840136 | TSXXX-0000156377 ¦ 500840136 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073311-001 | BR02 | 1 | 23/12- PS:2312251331 | Faturado na NF 73311 br02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | TSXXX-0000156377 | 1 | 500851933 | TSXXX-0000156377 ¦ 500851933 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 16/01- PS:1601261110 | Emprestado do J4U (desenho SAP TAL-S383470) da BR06 para BR02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 40 | TLXXX-0000030374 | 4 | 500840137 | TLXXX-0000030374 ¦ 500840137 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073492-001 | BR02 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251202 | Faturado na NF 73492
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 2 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261101 | Faturado na NF 73454 Planner informou que já foi antecipado, utilizar V2 63.1 BR3 A40 T12
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | 2223830 | YCR100015237 | 20 |  | YCR100015237 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251052 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 40 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251125 | Faturado na NF 73508 Nota:usar antecipado V2 no lugar do V e virar o braço-Nelson 03.12.25
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 40 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261713- 2 unidades 22/12- CrossDocking PS:2212251638 - 38 unidades | Faturado na NF 73504
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 80.5 BD SG A01 LH T12 80 | TLXXX-0000030540 | 4 | 500844632 | TLXXX-0000030540 ¦ 500844632 | XXX | ANDREI | 10232874 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-23 | 000073456-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251411 (3 peças) | Prazo de faturamento 27/02 Faturado na NF 73456 BR06 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844714 | TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261136 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO KS | KS 80.4 S A03 LH T12 120 | TLXXX-0000017964 | 4 |  | TLXXX-0000017964 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | PENDÊNC/V E BAERBA
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 6 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 4 | 500851934 | TLXXX-0000030745 ¦ 500851934 | XXX | MILLER | 10236061 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-02-03 |  | BR02 | 1 | 26/01- CrossDocking PS:2601261836 | usar da NF 343232
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 4 | 500851935 | TLXXX-0000030746 ¦ 500851935 | XXX | MILLER | 10236061 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-02-03 |  | BR02 | 1 | 27/01- CrossDocking PS:2701260940 | usar NF 344017 do pedido 10235525
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 20 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 22/12- PS:2212251616 | NF 73237
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 32 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZR A10 T12 | TLXXX-0000030857 | 2 | 500851937 | TLXXX-0000030857 ¦ 500851937 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261736 | NF 73880
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZL A10 T12 | TLXXX-0000030858 | 2 | 500851938 | TLXXX-0000030858 ¦ 500851938 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261736 | NF 73880
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 4 | 500835236 | TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072667-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251637 | Transferência MG para SP - 4 unidades NF 72667
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 8 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 18 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 16 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251628 | Transferência MG para SP - 16 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 8 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251637 | Transferência MG para SP - 8 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-1258mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | TSXXX-0000156377 | 6 | 500840136 | TSXXX-0000156377 ¦ 500840136 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073311-001 | BR02 | 1 | 04/02- | Faturado na NF 73311
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 6 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261856 ERRADO DUPLICADO solicitar reitegração | usar NF 111531 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 30/12- Cross Docking PS:3012251630
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2368mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2578mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | TLXXX-0000023119 | 6 | 500843031 | TLXXX-0000023119 ¦ 500843031 | XXX |  | 30741 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-03 | 000073802-001 | BR06 | 1 |  | Previsão de faturar 06/02 Sem saldo no estoque Aguardando retorno do Junio. Pois ao conversar com o Vagner da thunkers o mesmo o informou que irá nos enviar uma planilha com os prazos.
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZL A60 T24 | TLXXX-0000030861 | 2 | 500851931 | TLXXX-0000030861 ¦ 500851931 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261736 | NF 73880
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-328mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-268mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 6 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2097mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1918mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | PINO RETRÁTIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | TEXXX-0000002304 | 1 | 500840138 | TEXXX-0000002304 ¦ 500840138 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073311-001 | BR02 | 1 | 23/12- PS:2312251331 | Faturado na NF 73311 br02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | PINO RETRÁTIL | SZVD_50_Z_A23_T12 | TEXXX-0000007952 | 2 | 500840139 | TEXXX-0000007952 ¦ 500840139 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073492-001 | BR02 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251202 | Faturado na NF 73492
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 12 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 24 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-1018mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 12 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 6 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 22 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 6 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251633 | NF 73312 - 6 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 8 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251633 | usar NF 73329 - 8 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | TLXXX-0000023119 | 2 | 500845415 | TLXXX-0000023119 ¦ 500845415 | XXX |  | 30924 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-18 | 000073726-001 | BR06 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261449 | NF 73726
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251644 | Transferência MG para SP NF 111531 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 8 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 14 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 16 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251012 | Faturado nas NFs 73312 - 16 unidades
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | ESFERA | 06247-13210 | TEXXX-0000045149 | 12 | 500843714 | TEXXX-0000045149 ¦ 500843714 | XXX | ANDREI | 10233983 | XX | BROS TRADING S.R.L. | 2026-02-10 |  | BR02 | 1 |  | Aguardando alteração do budget
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9264-SGS-M20X1,5 | TCXXX9999904917 | 2 | 500845410 | TCXXX9999904917 ¦ 500845410 | XXX |  | 30925 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-20 |  | BR06 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251351 | Faturado na NF 2682070
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 30/12- Cross Docking PS:3012251634 | NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | CILINDRO GUIA | 170851-DFM-50-25-P-A-GF | TLXXX-0000030373 | 4 | 500840135 | TLXXX-0000030373 ¦ 500840135 | XXX | ANDREI | 10231723 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-10 | 002675023-001 | BR02 | 1 | 23/12- PS:2312251030 | Faturado
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251637 | Transferência MG para SP
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | CILINDRO GUIA - DFM-40-25-P-A-GF | 170864-DFM-40-25-P-A-GF | TLXXX-0000002051 | 4 | 500852021 | TLXXX-0000002051 ¦ 500852021 | XXX | BARBARA | 10234811 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-09 | 002685733-001 | BR02 | 1 | 15/01- PS:1501261633 | NF 2685733
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PL T12 | TAXXX-0000022006 | 1 | 500840140 | TAXXX-0000022006 ¦ 500840140 | XXX | ANDREI | 30639 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-25 | 000073383-001 | BR02 | 1 | 22/12- CrossDocking PS:2212251522 | Faturado na NF 73383
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-118mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-103mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-328mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-598mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-268mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 8 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 8 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 4 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 2 | 500835233 | TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 2 |  | Prazo informado pelo fornecedor não atendido, aguardando retorno dele sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 16 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-183 | TLXXX-0000030397 | 18 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 6 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 12 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 8 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 14 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 4 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251633 | Transferência MG para SP NF 111531 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-148mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-238mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-178mm | TLXXX-0000030377 | 10 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-193mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | PERFIL | EGT006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PL T12 | TAXXX-0000022006 | 1 | 500845416 | TAXXX-0000022006 ¦ 500845416 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 | 30/12- PS:3012251752 | Utilizado do centro de custo dos projetos encerrados Pedido aguardando cadastro
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0011-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 6 | 500849660 | TLXXX-0000021957 ¦ 500849660 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251628 | Transferência MG para SP NF 111531 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 4 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 12 |  | TLXXX-0000030391 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 2 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 14 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 10 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 2 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 8 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | TEXXX-0000043981 | 2 | 500850558 | TEXXX-0000043981 ¦ 500850558 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-06 | 000343114-002 | BR06 | 2 | 28/01- CrossDocking PS:2801261739 | NF 343114
VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 Z A40 T12 105 | TEXXX-0000052026 | 4 | 500843711 | TEXXX-0000052026 ¦ 500843711 | XXX | ANDREI | 10233289 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-02 |  | BR06 | 1 |  | Previsão de faturar 06/02 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847481 | TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251637 | Transferência MG para SP NF 110312 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 20 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251639 | Transferência MG para SP - 20 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 30/12- Cross Docking PS:3012251641 | NF 73493 - Transferência MG para SP
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2368mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2578mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-568mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 24 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZR A60 T24 | TLXXX-0000030860 | 2 | 500851930 | TLXXX-0000030860 ¦ 500851930 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-20 |  | BR02 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261736 | NF 73880
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 4 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 1 | 15/01- PS:1501261626
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261140 (solicitar reintregação 30/12- PS:3012251639 | usar NF 111531 - 4 unidades - DUPLICADO
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-328mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 8 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 15/01- PS:1501261626
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 15/01- PS:1501261626
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 15/01- PS:1501261626
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844714 | TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 15/01- PS:1501261633 | NF 68053 Item SENSOR BES05PP BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 substituido pelo SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | PINO RETRÁTIL | SZK 40 BR3X40 T12 | TLXXX-0000012434 | 4 | 500835236 | TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072667-001 | BR06 | 1 | 22/01- PS:2201261923 | Solicitado para santo andré 4 unidades NF 72667
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0006-2025 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M16x240 | 2018419 | TEXXX-0000050057 | 192 |  | TEXXX-0000050057 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0006-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 24 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844714 | TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 15/01- PS:1501261633 | NF 68053 Item SENSOR BES05PP BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 substituido pelo SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 12 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 30/01- PS:3001261742 | NF 73228
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 4 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202261828 2 unidades 03/02- 2 unidades já está no manufacturing SAD foi solicitado por email. | 2 unidades na NF 73329
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 16 | 500851021 | TLXXX-0000030746 ¦ 500851021 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-22 | 000343232-002 | BR06 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261528 30/01- CrossDocking PS:3001261245 | Previsão de faturamento 28/01 10 unidades na NF 343232 6 unidades na NF 344255 Pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | IMA | Ø10X5 | TLXXX-0000003644 | 4 | 500851022 | TLXXX-0000003644 ¦ 500851022 | XXX |  | 31761 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2026-01-10 | 000041262-001 | BR06 | 1 | 15/01- PS:1501261626 | NF 41262
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | TSXXX-0000156377 | 2 | 500840136 | TSXXX-0000156377 ¦ 500840136 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073311-001 | BR02 | 1 | 23/12- PS:2312251331 | Faturado na NF 73311 br02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 10 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 40 | TLXXX-0000030374 | 2 | 500840137 | TLXXX-0000030374 ¦ 500840137 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 | 000073492-001 | BR02 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251202 | Faturado na NF 73492
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | IMÃ PASTILHA REDONDA | D.6X3-N35 | TLXXX-0000025621 | 4 | 500851023 | TLXXX-0000025621 ¦ 500851023 | XXX | BARBARA | 10235293 | XX | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | 2026-01-16 |  | BR06 | 1 |  | Aguardando retorno do fornecedor - aguardando comau realizar pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376311-DSBC-50-250-PPSA-N3 | TLXXX-0000014019 | 4 | 500851989 | TLXXX-0000014019 ¦ 500851989 | XXX | BARBARA | 10235248 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-30 | 002687803-001 | BR06 | 1 | 15/01- CrossDocking PS:1501261808 | NF 2687803
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9263-SGS-M16X1,5 | TCXXX9997003066 | 4 | 500851024 | TCXXX9997003066 ¦ 500851024 | XXX |  | 31758 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-16 | 002691478-001 | BR06 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261537 | NF 2691478
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392-SNCB-50 | TLXXX-0000001787 | 4 | 500851025 | TLXXX-0000001787 ¦ 500851025 | XXX |  | 31758 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-02 | 002691478-001 | BR06 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261537 | NF 2691478
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892-LNG-50 | TCXXX9997003033 | 4 | 500851026 | TCXXX9997003033 ¦ 500851026 | XXX | BARBARA | 10234415 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-30 |  | BR06 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261105 | NF 2689183 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 8 | 500844714 | TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 15/01- PS:1501261633 | NF 68053 Item SENSOR BES05PP BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 substituido pelo SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GUIA LINEAR | SHS25R1SS-370L-G35-B-M6F | TLXXX-0000030859 | 8 | 500852020 | TLXXX-0000030859 ¦ 500852020 | XXX | BARBARA | 10234872 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2026-01-30 | 000080714-001 | BR06 | 1 | 22/01- CrossDocking PS:2201261902 | NF 80714
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251142 | Faturado na NF 73454
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-268mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0009-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847481 | TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261423 | em estoque - usar NF 110312
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0009-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261423 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2758mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2488mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | BUCHA | SOB-6-10-15 | TLXXX-0000030579 | 2 | 500846145 | TLXXX-0000030579 ¦ 500846145 | XXX | ANDREI | 10233493 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2025-12-12 | 000067133-000 | BR06 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261552 | NF 67133 Solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 10 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-148mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-238mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 8 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 16 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261156 | NF 73312 - 13 unidades NF 72579 - 3 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 03/02- PS:0202261048 ( da transmissão VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | NF sem unidades solicitado emprestimo J4U
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-178mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 6 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1678mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2158mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 8 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-238mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 14 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 2 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 20 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 4 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 12 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 10 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 16 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 4 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500851015 | TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | XXX |  | 31965 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-21 | 000114866-001 | BR06 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261601 | 4 unidades na NF 115282
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 4 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 16 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261845 | em estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 6 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261845 | 1 unidade na NF 73227 5 unidades na NF 73312
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 4 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261845 | usar NF 73329 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-928mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1738mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-1378mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 16 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 4 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 8 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 6 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 8 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 10 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 4 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261845 | usar NF 111531 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0010-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261430 | em estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0010-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847481 | TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261430 | em estoque - usar NF 110312
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 26 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261227 | usado NFs 73191 21 unidades e 73308 5 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 8 | 500851027 | TAXXX-0000021826 ¦ 500851027 | XXX |  | 31763 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-16 |  | BR06 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261635 | NF 73842 - 8 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2788mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2458mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-568mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 8 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-268mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 18 | 500834120 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834120 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 | 02/01 - PS:0201261115- 14 unidades 30/12- PS:3012251644 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 30/12- PS:3012251646 | NF sem unidades solicitado emprestimo J4U
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 12 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 14 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 6 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 28 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 6 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 6 | 500851028 | TLXXX-0000030391 ¦ 500851028 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 14 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 14 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 6 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 26 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 6 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT-245 | TLXXX-0000030399 | 2 |  | TLXXX-0000030399 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 4 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 6 | 500851015 | TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | XXX |  | 31965 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-21 | 000114866-001 | BR06 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261644 | 6 unidades na NF 114866 (fazer crossdocking
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | REGULADOR DE ALTURA | HA25-0121122 | TLXXX-0000007299 | 4 | 500851029 | TLXXX-0000007299 ¦ 500851029 | XXX | BARBARA | 10234510 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-19 |  | BR06 | 2 | 03/02- PS:0302261344 | Previsão de faturamento 23/02 emprestimo solicitado J4U
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | VENTOSA | 0207735-OBF30X60P | TLXXX-0000021574 | 4 | 500851030 | TLXXX-0000021574 ¦ 500851030 | XXX | BARBARA | 10235076 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-23 |  | BR06 | 2 |  | Previsão de faturamento 22/02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 2 | 500851020 | TLXXX-0000030745 ¦ 500851020 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-22 | 000343114-002 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261212 | 2 unidades NF 342797 (sad)
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 2 | 500851021 | TLXXX-0000030746 ¦ 500851021 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-22 | 000343232-002 | BR06 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261656 | 2 unidades na NF 344255
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 |  | TAXXX-0000021826 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem requisição e linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-568mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2788mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2578mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 10 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-238mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-208mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-283mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | FIXING BASE | EGT 017 | TLXXX-0000030384 | 2 |  | TLXXX-0000030384 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 14 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 24 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 2 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 2 | 500851028 | TLXXX-0000030391 ¦ 500851028 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 12 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 10 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 16 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 4 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500851015 | TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | XXX |  | 31965 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-21 | 000114866-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202261048 | Usar NF 104448 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 8 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261404 | em estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 10 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 28/01- 5 unidades PS:2801261404 03/02- 5 unidades PS:0302261315 | 5 unidades NF 73308 vai faltar 5 unidades NF 73228
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 2 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261404 | usar NF 73329 - 2 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-1198mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-508mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-898mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-148mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-88mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-238mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-253mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | PERFIL | EGT006-103mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 4 |  | TLXXX-0000030391 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 6 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 4 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 4 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 8 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 4 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | CONECTOR PLANO | EGT245 | TSXXX-0000014881 | 4 |  | TSXXX-0000014881 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | BASE SW80 | FITO EGT052 | TLXXX-0000030047 | 2 | 500849682 | TLXXX-0000030047 ¦ 500849682 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estqoue
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 8 | 500849647 | TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | XXX |  | 31557 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-16 | 000111531-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202261121 | usar NF 104448 8 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0026-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 8 | 500847664 | TLXXX-0000023116 ¦ 500847664 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem requisição
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0027-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 8 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202261134 | Usar NFS 73454 (4 unidades ) e 73508 (4 unidades)
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0027-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 4 | 500853198 | TLXXX-0000030745 ¦ 500853198 | XXX | MILLER | 10235525 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-30 | 000342797-002 | BR02 | 2 |  | esperando o pedido 10236061 ser liberado sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0027-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 4 | 500853199 | TLXXX-0000030746 ¦ 500853199 | XXX | MILLER | 10235525 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-30 | 000344017-002 | BR02 | 2 |  | Aguardando o pedido 10236061 ser cadastrado pois usaremos ele sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0028-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261439 | em estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0028-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847481 | TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261439 | em estoque - usar NF 110312
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0029-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500847481 | TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | XXX |  | 31189 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-04 | 000110312-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202261142 | usar NF 104448 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0029-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500834126 | TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073493-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261414 | Faturado na NF 73493
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | 2223830 | YCR100015237 | 16 |  | YCR100015237 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 3 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500855504 | TCXXX9999002436 ¦ 500855504 | XXX | CAUÃ | 32179 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-02-18 | 000114360-001 | BR02 | 2 | 30/01- PS:3001261450 | em estoque SAD usar 4 unidades ( NF 114360
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500855510 | TLXXX-0000012434 ¦ 500855510 | XXX | ANDREI | 32245 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-13 | 000073804-001 | BR02 | 2 | 30/01- PS:3001261525 | Usar NF 72708 2 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500857579 | TAXXX-0000021826 ¦ 500857579 | XXX | CAUÃ | 32274 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-01 | 000073844-001 | BR02 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261514 | Faturado na NF 73844
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 2 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 2 | 30/01- PS:3001261444 | Aguardando prazo de faturamento Emprestimo solicitado BRBCBBA85 (usado)
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | 2223830 | YCR100015237 | 16 |  | YCR100015237 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500855504 | TCXXX9999002436 ¦ 500855504 | XXX | CAUÃ | 32179 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-02-18 | 000114360-001 | BR02 | 2 | 30/01- PS:3001261550 | em estoque SAD usar 4 unidades ( NF 114360
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500855510 | TLXXX-0000012434 ¦ 500855510 | XXX | ANDREI | 32245 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-13 | 000073804-001 | BR02 | 2 | 30/01- PS:3001261547 | Usar NF 72667 2 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 2 | 500857579 | TAXXX-0000021826 ¦ 500857579 | XXX | CAUÃ | 32274 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-01 | 000073844-001 | BR02 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261544 | Faturado na NF 73844
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500855519 | TLXXX-0000012434 ¦ 500855519 | XXX | ANDREI | 32245 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-13 | 000073804-001 | BR02 | 2 |  | Prazo de faturamento 03/03 em estoque no projeto J4U emprestimo solicitado
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 14 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 30/01- PS:3001261854 | NF 73228
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500835235 | TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072579-001 | BR06 | 2 | 30/01- PS:3001261823 | NF 73228 usar desenho TEXXX-0000017666 no lugar do TEXXX-0000017671 já que USAR V NO LGCAR DO V2 E INVERTER LEVA
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12X40 | TLXXX-0000023019 | 2 | 500855520 | TLXXX-0000023019 ¦ 500855520 | XXX | ANDREI | 10236459 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-27 |  | BR06 | 2 |  | sem liberação interna
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL PNEUMATICO | SZK 40.1 BR3 60 T12 | TAXXX-0000021826 | 4 | 500855521 | TAXXX-0000021826 ¦ 500855521 | XXX | ANDREI | 32245 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-13 | 000073845-001 | BR02 | 2 | 03/02- PS:0302261758 | NF 73845 - 4 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | VENTOSA BFF110P/G3-8 | 207211 | TLXXX-0000031013 | 14 | 500857505 | TLXXX-0000031013 ¦ 500857505 | XXX | BARBARA | 10235924 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-03-09 |  | BR06 | 2 |  | Prazo de faturamento 09/03 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | VENTOSA BFF80P.4R.06UA | 207255 | TLXXX-0000018457 | 2 | 500855522 | TLXXX-0000018457 ¦ 500855522 | XXX | BARBARA | 10235763 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-03-05 |  | BR06 | 2 |  | Prazo de faturamento 05/03 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE VENTOSA | FSCM.I.18.110.G38F.G38M | TLXXX-0000031014 | 16 | 500857506 | TLXXX-0000031014 ¦ 500857506 | XXX | BARBARA | 10235924 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-03-30 |  | BR06 | 2 |  | Prazo de faturamento 30/03 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-1738mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-298mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-538mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-268mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-778mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-1048mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-178mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-193mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-133mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-163mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-103mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-208mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-88mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-268mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | PERFIL | EGT006-73mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 8 | 500855523 | TLXXX-0000030385 ¦ 500855523 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 16 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 12 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 26 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 32 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 14 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 4 | 500855524 | TLXXX-0000030396 ¦ 500855524 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 10 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 2 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 14 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-180mm | TLXXX-0000030990 | 2 | 500855525 | TLXXX-0000030990 ¦ 500855525 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-60mm | TLXXX-0000030991 | 6 | 500855526 | TLXXX-0000030991 ¦ 500855526 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-80mm | TLXXX-0000030992 | 2 | 500855527 | TLXXX-0000030992 ¦ 500855527 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | TLXXX-0000023563 | 2 | 500855528 | TLXXX-0000023563 ¦ 500855528 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-200mm | TLXXX-0000030993 | 2 | 500855529 | TLXXX-0000030993 ¦ 500855529 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-130mm | TLXXX-0000030994 | 2 | 500855530 | TLXXX-0000030994 ¦ 500855530 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 8 | 500855531 | UBALL0107 ¦ 500855531 | XXX | TCORREIA | 10236620 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-02-13 |  | BR06 | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | SENSOR FOTOCELULA LASER DT35-B15251 | 1057652 | TAXXX-0000048124 | 2 | 500855532 | TAXXX-0000048124 ¦ 500855532 | XXX | GABY | 32200 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-02-13 | 000344335-002 | BR06 | 2 | 30/01- CrossDocking PS:3001261839 | Faturado na NF 344335
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 4 | 500855519 | TLXXX-0000012434 ¦ 500855519 | XXX | ANDREI | 32245 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-13 | 000073804-001 | BR02 | 2 |  | Prazo de faturamento 03/03 em estoque no projeto J4U emprestimo solicitado
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 6 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261435 | NF 72579 - 6 unidades
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500835235 | TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072579-001 | BR06 | 2 | 02/02- PS:0202260937 | NF 73228 usar desenho TEXXX-0000017666 no lugar do TEXXX-0000017671 já que USAR V NO LGCAR DO V2 E INVERTER LEVA
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 1 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-1378mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-358mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-1048mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-388mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT002-568mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-133mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-103mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-88mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-118mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | PERFIL | EGT006-148mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 8 | 500855523 | TLXXX-0000030385 ¦ 500855523 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 16 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 8 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 4 | 500855533 | TLXXX-0000030391 ¦ 500855533 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-02-08 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 10 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 12 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT_143 | TLXXX-0000030394 | 2 |  | TLXXX-0000030394 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 6 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 6 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-114,5mm | TSXXX-0000017709 | 2 | 500857507 | TSXXX-0000017709 ¦ 500857507 | XXX | ANDREI | 10236594 | X | F.EE GmbH Automation | 2026-02-27 |  | BR02 | 2 |  | sem liberação interna
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-273,5mm | TLXXX-0000030995 | 2 | 500855534 | TLXXX-0000030995 ¦ 500855534 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido aguardando pagamento sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 4 | 500855531 | UBALL0107 ¦ 500855531 | XXX | TCORREIA | 10236620 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-02-13 |  | BR06 | 2 |  | sem liberação interna
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | ATERRAMENTO | M183292 | TLXXX-0000031015 | 2 | 500857503 | TLXXX-0000031015 ¦ 500857503 | XXX | MILLER |  | NE |  |  |  | NE | 2 |  | sem requisição
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | VENTOSA BFF110P/G3-8 | 207211 | TLXXX-0000031013 | 4 | 500857505 | TLXXX-0000031013 ¦ 500857505 | XXX | BARBARA | 10235924 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-03-09 |  | BR06 | 2 |  | Prazo de faturamento 09/03 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 28/01- PS:2801261435 | 2 unidades NF 73308
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | SUPORTE VENTOSA | FSCM.I.18.110.G38F.G38M | TLXXX-0000031014 | 4 | 500857506 | TLXXX-0000031014 ¦ 500857506 | XXX | BARBARA | 10235924 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-03-30 |  | BR06 | 2 |  | Prazo de faturamento 30/03 sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 2 | 500855511 | TLXXX-0000023116 ¦ 500855511 | XXX | ANDREI | 32304 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-28 |  | BR06 | 3 |  | falta liberação interna
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | SENSOR | CES-AP-C01-AH-SB-FA | TLXXX-0000031021 | 4 | 500857504 | TLXXX-0000031021 ¦ 500857504 | XXX | MILLER |  | NE |  |  |  | NE | 3 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | TLXXX-0000029174 | 12 | 500855508 | TLXXX-0000029174 ¦ 500855508 | XXX | TCORREIA | 10235816 | XX | COFERMETA SA | 2026-02-16 | 000129824-001 | BR06 | 3 |  | NF 129824
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 4 | 500857578 | TLXXX-0000030745 ¦ 500857578 | XXX | MILLER |  | NE |  |  |  | NE | 3 |  | sem oc sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | ATUADOR CES-A-BPA-098775 | CES-A-BPA 098775 | TMC000000011770 | 4 | 500855505 | TMC000000011770 ¦ 500855505 | XXX | GABY | 32270 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-02-28 |  | BR06 | 3 |  | Prazo de faturamento 28/02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | TLXXX-0000030623 | 4 | 500855507 | TLXXX-0000030623 ¦ 500855507 | XXX | TCORREIA | 10235644 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-02-13 |  | BR06 | 3 |  | Prazo de faturamento 12/02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | TLXXX-0000030624 | 4 | 500855506 | TLXXX-0000030624 ¦ 500855506 | XXX | TCORREIA | 10235641 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-02-13 |  | BR06 | 3 |  | Prazo de faturamento 12/02
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 2 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 3 |  | sem quantidade analisar
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | TLXXX-0000030624 | 4 | 500851939 | TLXXX-0000030624 ¦ 500851939 | XXX | BARBARA | 10235303 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-02-05 |  | BR02 | 3 |  | Prazo de faturamento 31/01
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | TLXXX-0000030623 | 4 | 500851940 | TLXXX-0000030623 ¦ 500851940 | XXX | BARBARA | 10235303 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-02-05 |  | BR02 | 3 |  | Prazo de faturamento 31/01
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | CHAVE DE SEGURANÇA SEM CONTATO CES-AP-C01-AH-S | 111145 | TEXXX-0000016333 | 4 | 500851941 | TEXXX-0000016333 ¦ 500851941 | XXX |  | 31908 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-02-06 | 000113105-001 | BR02 | 3 |  | Prazo de faturamento 26/01
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | TLXXX-0000029174 | 12 | 500851942 | TLXXX-0000029174 ¦ 500851942 | XXX | BARBARA | 10234845 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2026-01-09 | 002163853-001 | BR02 | 3 |  | em estoque SAD
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | TLXXX-0000030745 | 8 | 500851934 | TLXXX-0000030745 ¦ 500851934 | XXX | MILLER | 10236061 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-02-03 |  | BR02 | 3 |  | sem liberação interna sem estoque
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | TLXXX-0000030746 | 8 | 500851935 | TLXXX-0000030746 ¦ 500851935 | XXX | MILLER | 10236061 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-02-03 |  | BR02 | 3 |  | Aguardando o pedido 10236061 sem cadastrado pois usaremos ele
VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | ATUADOR CES-A-BPA-098775 | CES-A-BPA 098775 | TMC000000011770 | 4 | 500851865 | TMC000000011770 ¦ 500851865 | XXX |  | 31908 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-02-06 | 000113105-001 | BR02 | 3 |  | Prazo de faturamento 26/01
Formulas:
DATA DE ENTREGA = IFERROR(VLOOKUP([DESENHO¦REQUISIÇÃO],PRPO!$A2:X6316,18,FALSE),"NE")

## Comerciais AUFBAU
TRANSMISSÃO - BRBCBBB35 | DESCRIÇÃO DO ITEM | PART NUMBER | DESENHO SAP | QUANT | REQUISIÇÃO DE COMPRAS | DESENHO¦REQUISIÇÃO | STATUS DE LIBERAÇÃO DA RC | COMPRADOR | OC | STATUS DE LIBERAÇÃO DA OC | FORNECEDOR | DATA DE ENTREGA | NF ENTRADA | LOCAL PEDIDO DE COMPRA | PRIORIDADE | Nº PULL / CROSS | OBSERVAÇÕES
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | GUIA LINEAR | SHS20 C 1 QZ KKHH+ 280 L - II | TLXXX-0000012697 | 4 | 500850551 | TLXXX-0000012697 ¦ 500850551 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 | 08/1- Cross Docking PS:0801260957 | NF 80391 - fornecedor autorizado sem pedido de compra
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 12 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412250849 | NF 73227
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12X40 | TLXXX-0000023019 | 1 | 500849633 | TLXXX-0000023019 ¦ 500849633 | XXX | ANDREI | 10234069 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-03-06 | 000073719-001 | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261900 | Previsão de faturamento 12/02 6 unidades no estoque do J4U Emprestimo solicitado devolver da NF 73719
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | TLXXX-0000026501 | 1 | 500851867 | TLXXX-0000026501 ¦ 500851867 | XXX | ANDREI | 10234835 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-27 |  | BR02 | 1 | 21/01 CrossDocking PS:2101261449 | Usado do pedido 10233289 NF 73722
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | SZK 30.8 x 40 T12 | TLXXX-0000026080 | 2 | 500851866 | TLXXX-0000026080 ¦ 500851866 | XXX | ANDREI | 31949 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-05 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 09/03 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261427 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CILINDRO COMPACTO ADVU-50-25-P-A | 156553-ADVU-50-25-P-A | TCXXX9999902639 | 6 | 500835239 | TCXXX9999902639 ¦ 500835239 | XXX | MARINA | 30008 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 002649034-001 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412250849 | NF 6110
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378-FNC-50 | TLXXX-0000001546 | 6 | 500847488 | TLXXX-0000001546 ¦ 500847488 | XXX |  | 31184 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-10 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261557 | NF 2684558
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952-DSBC-50-100-PPVA-N3 | TSXXX-0000026646 | 6 | 500847489 | TSXXX-0000026646 ¦ 500847489 | XXX |  | 31184 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-04 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261557 | NF 2684558
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-2458mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1858mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1018mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 12 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 28 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT082 | TLXXX-0000030386 | 4 |  | TLXXX-0000030386 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 16 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-085 | TLXXX-0000030389 | 2 |  | TLXXX-0000030389 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 14 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 8 | 500849621 | TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 1 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 10 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 36 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 20 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-144 | TLXXX-0000030395 | 2 |  | TLXXX-0000030395 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 12 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-76mm | TLXXX-0000030655 | 2 | 500849630 | TLXXX-0000030655 ¦ 500849630 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 1 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-197mm | TLXXX-0000030679 | 2 | 500849635 | TLXXX-0000030679 ¦ 500849635 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 1 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 8 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 12 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 24 | 500849636 | UBALL0107 ¦ 500849636 | XXX | MILLER | 10234820 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113219-001 | BR06 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261814 | NF 113219 Item SENSOR INDUTIVO BES-516-325-G-E5-Y-S4 substituído pelo SENSOR PROXIMIDADE M18x1 BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | TLXXX-0000027237 | 6 | 500849626 | TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073126-002 | BR02 | 1 | 24/12- 5 unidades PS:2412250858 22/01- 1 unidade CrossDocking PS:2201261824 | NF 73595 - usado 1 unidade
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098973-DSBC-50-70-PPVA-N3 | TLXXX-0000002082 | 2 | 500847492 | TLXXX-0000002082 ¦ 500847492 | XXX |  | 31184 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-04 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261557 | NF 2684558
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GARFO INOX - SG-M16X1,5 | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 12 | 500847493 | TCXXX9997003071 ¦ 500847493 | XXX |  | 31184 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-12 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261557 | NF 2684558
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 8 | 500849627 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 1 |  | Previsão de faturamento 23/02 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | TLXXX-0000030740 | 6 | 500849640 | TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073126-002 | BR02 | 1 | 24/12- 2 unidades PS:2412250858 22/01- 4 unidades CrossDocking PS:2201261824 | 4 unidades faltantes previstas para 25.01.2026 NF 73595
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 6 | 500851016 | TAL-S361030 ¦ 500851016 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 | Eventual 1244 | Construído pelo MFG
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 16 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261529
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 10 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261805 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | TAL-S968205 | 2 | 500847486 | TAL-S968205 ¦ 500847486 | XXX | ANDREI | 31362 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-12 |  | BR06 | 1 |  | Previsão de faturar 06/02 Disponivel 2 unidades na BRBCBBB29 - Emprestimo negado
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4525EUM | TEXXX-0000019918 | 8 | 500850556 | TEXXX-0000019918 ¦ 500850556 | XXX | BARBARA | 10234640 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-02 | 000016683-010 | BR06 | 1 | 05/01- Cross Docking PS:0501261541 | NF 16683
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | NIPLE DUPLO - NPFC-D-2G14-M | 8030272-NPFC-D-2G14-M | TLXXX-0000001879 | 10 | 500849638 | TLXXX-0000001879 ¦ 500849638 | XXX |  | 31493 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-01 |  | BR02 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261133 | NF 2689363
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 10 | 500849636 | UBALL0107 ¦ 500849636 | XXX | MILLER | 10234820 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113219-001 | BR06 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261818 | NF 113219
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | CILINDRO COMPACTO ADVU-50-25-P-A | 156553-ADVU-50-25-P-A | TCXXX9999902639 | 4 | 500849681 | TCXXX9999902639 ¦ 500849681 | XXX |  | 31493 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-01 |  | BR02 | 1 | 05/01- PS:0501261529- 1 unidade PS:1201261203 - 3 unidades | 12 unidades no projeto J4U Credito liberado na festo mas aguardando o pedido ser cadastro na festo
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-658mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-508mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-328mm | TLXXX-0000030376 | 10 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-568mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 20 | 500835233 | TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251459
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 24 | 500849620 | TLXXX-0000023115 ¦ 500849620 | XXX |  | 31463 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-11 |  | BR06 | 1 | 13/01- 2 unidades PS:1301260859 24/01- 1 unidade CrossDocking PS:2401261312 | Prazo de faturamento 06/02 1 unidade da oc 31183 NF 73762 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 14 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251459
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 30 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251459
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 6 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 30/12- PS:3012251459 | Utilizado o saldo da OC 10230789 Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 4 | 500835243 | UBALL0107 ¦ 500835243 | XXX | GABY | 10230844 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-10-20 | 000105450-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251459
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | CILINDRO COMPACTO ADVU-50-25-P-A | 156553-ADVU-50-25-P-A | TCXXX9999902639 | 3 | 500835239 | TCXXX9999902639 ¦ 500835239 | XXX | MARINA | 30008 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 002649034-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251459
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 2 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 02/02- PS:0202261610 | NF 68764 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similar sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | CONTATO P/ ATERRAMENTO | M183360 | TLXXX-0000030755 | 2 | 500850562 | TLXXX-0000030755 ¦ 500850562 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | ATERRAMENTO | M183291 | TLXXX-0000030756 | 2 | 500850563 | TLXXX-0000030756 ¦ 500850563 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | CHAVE DE SEGURANÇA SEM CONTATO CES-AP-C01-AH-S | 111145 | TEXXX-0000016333 | 2 | 500850066 | TEXXX-0000016333 ¦ 500850066 | XXX |  | 31624 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-01-27 | 000112965-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261657 | NF 112965
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-103mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-328mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 14 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PERFIL | EGT_006-238mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251658 | Faturado na NF 73508
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 10 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 23/12- CrossDocking PS:2312251702 | Usar NF 73454
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 1 | 23/12- PS:2312251627 | usar 73415 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 3 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261302 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | PORCA SEXTAVADA DIN 934 M4 | PORCA SEXTAVADA DIN 934 M4 | TLL-93000180268 | 1000 | 500850071 | TLL-93000180268 ¦ 500850071 | XXX | ANDREI | 10236379 | XX | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | 2026-02-28 |  | BR02 | 1 |  | Desenho alterado de TLL-H0000000000080 para TLL-93000180268 Anotação do Markland "Precisamos cancelar e substituir o item dessa RC: 500850071" Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI4U-MT12-AP6X-H1141 | TCXXX9999023330 | 6 | 500844713 | TCXXX9999023330 ¦ 500844713 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2026-02-11 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 11/02 Modelo SENSOR INDUTIVO BES-516-325-G-E5-Y-S4 alterado para SENSOR INDUTIVO M12 BI4U-MT12-AP6X-H1141 - sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | CILINDRO PNEUMATICO-ADN-50-150-A-P-A | 536309-ADN-50-150-A-P-A | TLXXX-0000020781 | 2 | 500845412 | TLXXX-0000020781 ¦ 500845412 | XXX |  | 30925 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-09 | 002677777-001 | BR06 | 1 | 23/12- PS:2312251627 | Faturado na NF 2677777
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A13 T12x40 | TLXXX-0000026501 | 1 | 500845418 | TLXXX-0000026501 ¦ 500845418 | XXX | ANDREI | 10233289 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-02 | 000073722-001 | BR06 | 1 | 07/01- PS:0701261454 | Prazo de faturamento 06/02 1 unidade emprestada do J4U
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 1 | 23/12- PS:2312251627 | 2 unidades na NF 73227
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | IMÃ PASTILHA REDONDA | D.10X5-N35 | TLXXX-0000023150 | 6 | 500845413 | TLXXX-0000023150 ¦ 500845413 | XXX | ANDREI | 10233498 | XX | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | 2025-12-20 |  | BR06 | 1 | 03/02- PS:0302261859 | NF 7674
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0007-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A40 T12 | TEXXX-0000023776 | 4 | 500847477 | TEXXX-0000023776 ¦ 500847477 | XXX | ANDREI | 10233824 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-06 | 000073803-001 | BR06 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261457 | NF 73803
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030441 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 4 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 02/02- PS:0202261516 | NF 68764 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similar sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 22 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 22 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | TLXXX-0000030441 | 22 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 22 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 22 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 02/02- PS:0202261519 | NF 68764 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similar sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | TLXXX-0000030441 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | TLXXX-0000030441 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 2 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 02/02- PS:0202261526 | NF 68764 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similar sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412251136 | NF 73227
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 12 | 500834121 | TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073312-001 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412251136 | Faturado NF 73329 - 12 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_40_UZB_1C15.9_23_T12_X=1 | TLXXX-0000030337 | 2 | 500838674 | TLXXX-0000030337 ¦ 500838674 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Comentário Afonso: Já liberamos esse material anteriormente esta como KN 40, cpnsiderar KN 40 UZB 1A 15,8 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_40_UZB_1A15.9_23_T12_X=1 | TLXXX-0000030337 | 2 | 500838674 | TLXXX-0000030337 ¦ 500838674 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Comentário Afonso: Já liberamos esse material anteriormente esta como KN 40, cpnsiderar KN 40 UZB 1A 15,8 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261807 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | VENTOSA | 0207735-OBF30X60P | TLXXX-0000021574 | 20 | 500847662 | TLXXX-0000021574 ¦ 500847662 | XXX | MILLER | 10233880 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-01-30 | 000073596-002 | BR06 | 1 | 22/01- CrossDocking PS:2201261852 | NF 73596 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | TAXXX-0000023682 | 4 | 500847663 | TAXXX-0000023682 ¦ 500847663 | XXX |  | 31216 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-31 |  | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261248 | Prazo de faturamento 30/01 Item disponivel na NF 65165 na BRBCBBA85 - Emprestimo solicitado
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 4 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 24/12- CrossDocking PS:2412251108 | Usar NF 73454
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 2 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261408 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | BUCHA | SOB-16-22-12 | TLXXX-0000008460 | 8 | 500849641 | TLXXX-0000008460 ¦ 500849641 | XXX | ANDREI | 10234091 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | Construído Eventual 1241 | Fabricado via MFG Prazo de faturamento 02/02/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | BUCHA | SOBW-16 | TAXXX-0000014413 | 8 | 500849642 | TAXXX-0000014413 ¦ 500849642 | XXX | ANDREI | 10234091 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | Construído Eventual 1241 | Fabricado via MFG Prazo de faturamento 02/02/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | BUCHA | SOB-12-18-10 | USOB-121810 | 8 | 500849643 | USOB-121810 ¦ 500849643 | XXX | ANDREI | 10234091 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | Construído Eventual 1241 | Fabricado via MFG Prazo de faturamento 02/02/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | ARRUELA-11412000 | LWM12 | TLXXX-0000030757 | 16 | 500850560 | TLXXX-0000030757 ¦ 500850560 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Itens sendo construídos Eventual 1221
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | TLXXX-0000027237 | 2 | 500849644 | TLXXX-0000027237 ¦ 500849644 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2025-12-20 |  | BR02 | 1 | 22/01- CrossDocking PS:2201261847 | NF 73595 - usado 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | TLXXX-0000030740 | 3 | 500849645 | TLXXX-0000030740 ¦ 500849645 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073595-002 | BR02 | 1 | 22/01- CrossDocking PS:2201261847 | NF 73595
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 25 | 500849646 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849646 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261355 | Faturado na NF 73855
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 4 | 500834117 | TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073237-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251130 | 2 unidades utillizadas da OC 30006
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 10 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251130
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 4 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261305 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378-FNC-50 | TLXXX-0000001546 | 6 | 500850052 | TLXXX-0000001546 ¦ 500850052 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261812 | Faturado na NF 2687339 Item solicitado pra santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4525EUM | TEXXX-0000019918 | 8 | 500850556 | TEXXX-0000019918 ¦ 500850556 | XXX | BARBARA | 10234640 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-02 | 000016683-010 | BR06 | 1 | 12/01- PS:1201261226
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952-DSBC-50-100-PPVA-N3 | TSXXX-0000026646 | 6 | 500850053 | TSXXX-0000026646 ¦ 500850053 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 12/01- 2 unidades PS:1201261734 23/01- 4 unidades CrossDocking PS:2301261548 | NF 2691556 Saldo de 2 unidades no J4U - emprestimo solictado - usado (devolver) solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | TLXXX-0000017290 | 36 |  | TLXXX-0000017290 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 5 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | PATINS COM FLANGE TAMANHO 35 | HSR35C1SSC1 | TLXXX-0000031100 | 8 | 500849649 | TLXXX-0000031100 ¦ 500849649 | XXX | BARBARA | 10235932 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2026-01-29 |  | BR06 | 1 | 17/01- PS:1701260958 | NF 80575 Pedido 10234362 cancelado, em processo de alteração para THK, alterado do modelo R1651 324 20 para HSR35C1SSC1 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | PROTECAO SANFONADA | R1620.30.00, 36 | TLXXX-0000030841 | 4 | 500851868 | TLXXX-0000030841 ¦ 500851868 | XXX | BARBARA | 10234861 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2026-04-30 |  | BR06 | 1 |  | Prazo do fornecedor são 110 dias, previsão de faturar 28/04 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | PROTECAO SANFONADA | R1620.302.00, 36 | TLXXX-0000030835 | 8 | 500851869 | TLXXX-0000030835 ¦ 500851869 | XXX | BARBARA | 10234861 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2026-04-30 |  | BR06 | 1 |  | Prazo do fornecedor são 110 dias, previsão de faturar 28/04 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | GUIA LINEAR | HSR35-1897L (G1=19MM G2=38MM) | TLXXX-0000031101 | 4 | 500849650 | TLXXX-0000031101 ¦ 500849650 | XXX | BARBARA | 10235932 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2026-01-29 |  | BR06 | 1 | 17/01- PS:1701260958 | NF 80575 Pedido 10234362 cancelado, em processo de alteração para THK, alterado do modelo R160530431_L=1897mm (T1=19mm T2=38mm) para HSR35-1897L (G1=19MM G2=38MM) Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | ESTEIRA PORTA CABOS | 4M_E4.32.15.100.0 | TLXXX-0000030758 | 2 | 500851018 | TLXXX-0000030758 ¦ 500851018 | XXX | BARBARA | 10235001 | XX | IGUS DO BRASIL LTDA | 2026-01-12 | 000409449-001 | BR06 | 1 | 17/01- CrossDocking PS:1701261357 | Faturado na NF 409449
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 24 | 500835233 | TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 24/12- CrossDocking PS:2412251217 | Faturado na NF 73454
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 18 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 24/12- CrossDocking PS:2412251222 | Faturado na NF 73508
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | VENTOSA | 206882-BFF80P | TLXXX-0000030206 | 8 | 500835248 | TLXXX-0000030206 ¦ 500835248 | XXX | ANDREIA | 10231609 | XX | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | 2025-11-21 | 000003978-001 | BR06 | 1 | 24/12- CrossDocking PS:2412251225 | Faturado na NF 3978
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500834125 | TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000072707-001 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412251208 | usar 73415 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | CILINDRO COMPACTO ADVU-50-25-P-A | 156553-ADVU-50-25-P-A | TCXXX9999902639 | 3 | 500849681 | TCXXX9999902639 ¦ 500849681 | XXX |  | 31493 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-01 |  | BR02 | 1 | 30/12- PS:3012251459 | Utillizado o saldo da OC 31493
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 9 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261306 | NF 68053 (faturada para SP) Substituido de SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA BES 516-326-S4-W para SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 BI8U-MT18-AP6X-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | TLXXX-0000026888 | 1 | 500847482 | TLXXX-0000026888 ¦ 500847482 | XXX | ANDREI | 10233824 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-06 | 000073803-001 | BR06 | 1 | 17/01- PS:1701261333 | Utilizar saldo do estoque da NF 73457, pedido de compra 10230690 Previsão de faturamento 21/01/2026 -
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | TLXXX-0000026889 | 1 | 500847483 | TLXXX-0000026889 ¦ 500847483 | XXX | ANDREI | 10233824 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-02-06 | 000073803-001 | BR06 | 1 | 17/01- PS:1701261333 | Utilizar saldo da NF 72812, pedido de compra 10230690 Previsão de faturamento 21/01/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 8 | 500849667 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849667 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 1 | 02/02- 5 unidades no CrossDocking PS:0202261443 | Previsão de faturamento 23/02. 5 Unidades na NF 73855 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 4 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 02/02- PS:0202261548 | No estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+170L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030686 | 4 | 500849672 | TLXXX-0000030686 ¦ 500849672 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261635
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+180L(G1=9.5MM G2=50.5MM) | TLXXX-0000030690 | 4 | 500850062 | TLXXX-0000030690 ¦ 500850062 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261635
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+200L(G1=10MM G2=10MM) | TLXXX-0000030689 | 4 | 500850061 | TLXXX-0000030689 ¦ 500850061 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261635
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+290L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030688 | 4 | 500850060 | TLXXX-0000030688 ¦ 500850060 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261635
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | AMORTECEDOR | ML3325EUM | TLXXX-0000015784 | 8 | 500849668 | TLXXX-0000015784 ¦ 500849668 | XXX | BARBARA | 10234065 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-15 | 000016620-010 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412251208 | Faturado na NF 16620
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098973-DSBC-50-70-PPVA-N3 | TLXXX-0000002082 | 2 | 500850056 | TLXXX-0000002082 ¦ 500850056 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261548 | NF 2691556 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GARFO INOX - SG-M16X1,5 | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 12 | 500850057 | TCXXX9997003071 ¦ 500850057 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-01 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261548 | NF 2691556 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378-FNC-50 | TLXXX-0000001546 | 12 | 500850052 | TLXXX-0000001546 ¦ 500850052 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261815 | Faturado na NF 2687339 Item solicitado pra santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | FLANGE QUADRADA | QF33 | TCXXX9999000006 | 8 | 500849669 | TCXXX9999000006 ¦ 500849669 | XXX | BARBARA | 10234065 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-15 | 000016620-010 | BR06 | 1 | 24/12- PS:2412251208 | Faturado na NF 16620
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | BUCHA | SOB-304040 | USOB-304040 | 4 | 500849670 | USOB-304040 ¦ 500849670 | XXX | ANDREI | 10234091 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-23 |  | BR06 | 1 | Construído Eventual 1241 | Fabricado via MFG Prazo de faturamento 02/02/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952-DSBC-50-100-PPVA-N3 | TSXXX-0000026646 | 12 | 500850053 | TSXXX-0000026646 ¦ 500850053 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 24/01- CrossDocking PS:2401261211 | NF 2691556 Solicitada para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | TLXXX-0000023206 | 2 | 500847487 | TLXXX-0000023206 ¦ 500847487 | XXX |  | 31185 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-01-29 |  | BR06 | 1 | 22/01- PS:2201261842 | NF 72690 - no estoque pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | GRAMPO PNEUMATICO MANUAL | 230586 | DATA SHEET URBANO | 2 | DATA SHEET URBANO | DATA SHEET URBANO ¦ DATA SHEET URBANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | item segue com Pendência Técnica beatriz solicitou cancelamento por email
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 12 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251203
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098973-DSBC-50-70-PPVA-N3 | TLXXX-0000002082 | 4 | 500850056 | TLXXX-0000002082 ¦ 500850056 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 24/01- CrossDocking PS:2401261211 | NF 2691556 Solicitada para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GARFO INOX - SG-M16X1,5 | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 24 | 500850057 | TCXXX9997003071 ¦ 500850057 | XXX |  | 31610 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-01 | 002691556-001 | BR06 | 1 | 12/01- 1 unidade no PS:1201261843 14/01- 2 unidades no PS:1401261841 24/01- 21 unidades CrossDocking PS:2401261211 | NF 2691556 2 unidades no F1H (usar) e 1 unidade no STL A95 (já usado) devolver Solicitada para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | CILINDRO GUIA - DFM-63-50-P-A-GF | 170879-DFM-63-50-P-A-GF | TMC000000016957 | 6 | 500835241 | TMC000000016957 ¦ 500835241 | XXX | ANDREIA | 10231328 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-03 |  | BR06 | 1 | 24/12- 5 unidades PS:2412250915 12/01- 1 unidade PS:1201261900 | 1 unidade prevista para faturar em 27/01 Faturado na NF 2671926 1 unidade emprestada do J4U Emprestimo solicitado
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | OLHAL DA HASTE | 10774-SGS-M27X2 | TCXXX9997003068 | 2 | 500835246 | TCXXX9997003068 ¦ 500835246 | XXX | ANDREIA | 10231328 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-21 |  | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261529
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | OLHAL DA HASTE | 10774-SGS-M27X2 | TCXXX9997003068 | 2 | 500835246 | TCXXX9997003068 ¦ 500835246 | XXX | ANDREIA | 10231328 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-21 |  | BR06 | 1 | 24/12- CrossDocking PS:2412251213 | Faturado na NF 2669346
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1722457-DSBC-125X125-C-PPVA | TSXXX-0000056252 | 2 | 500847500 | TSXXX-0000056252 ¦ 500847500 | XXX | ANDREI | 10233500 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-06 |  | BR02 | 1 | 22/01- CrossDocking PS:2201261434 | NF 2690301
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 4 | 500850553 | TAL-S361030 ¦ 500850553 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 | Eventual 1244 | Construído pelo MFG
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | ROLAMENTO | NKI 6/12 TN | TSXXX-0000140565 | 6 | 500849632 | TSXXX-0000140565 ¦ 500849632 | XXX | ANDREI | 10234337 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-12-20 | 002166925-001 | BR06 | 1 | 15/01- CrossDocking PS:1501261750 | NF 2166925
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PLACA | SOL 26-100 | TEXXX-0000041119 | 12 | 500850554 | TEXXX-0000041119 ¦ 500850554 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Itens sendo construídos Eventual 1221
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 4 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 13/01- PS:1301261841 | No estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | PLACA | SOLP-50-100 | TSOLP-50X100 | 8 | 500849637 | TSOLP-50X100 ¦ 500849637 | XXX | ANDREI | 10234095 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-23 | 000067214-000 | BR06 | 1 | Construído Eventual 1241 | Fabricado via MFG Prazo de faturamento 02/02/2026
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | ABRAÇADEIRA Ø12MM SM 112A PP-DP-AS M W3 | 1110001749 | TLXXX-0000011070 | 24 | 500850552 | TLXXX-0000011070 ¦ 500850552 | XXX | BARBARA | 10234607 | XX | STAUFF BRASIL LTDA | 2026-04-24 |  | BR02 | 1 |  | Prazo de faturamento 20/04 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | TLXXX-0000006466 | 18 | 500847494 | TLXXX-0000006466 ¦ 500847494 | XXX |  | 31190 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-12 | 000016417-010 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251203 - 17 unidades 26/12- PS:2612251531 -1 unidade | 1 unidade enviada ao fornecedor para regular rosca
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 2 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 14/01- CrossDocking PS:1401261429 | NF 68053 (faturada para SP) Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 24 | 500847495 | UBALL0107 ¦ 500847495 | XXX | GABY | 10234366 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-22 | 000112977-001 | BR06 | 1 | 13/01- CrossDocking PS:1301261825 | NF 112977 Item SENSOR IND. BES M12ME-PSC40A-S04G-W08 BES05KP substituido pelo SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4 Saldo no estoque de 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | TLXXX-0000017290 | 24 |  | TLXXX-0000017290 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 3 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 8 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251346
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500835237 | TCXXX9999002436 ¦ 500835237 | XXX | MARINA | 30007 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-11-05 | 000104448-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251346
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | CHUMBADOR |  |  | 16 |  | ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | QUIMICO CHUMBADOR |  |  | 8 |  | ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | TLXXX-0000030441 | 2 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturamento 06/03/2026 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 12 | 500834118 | TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073504-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261557
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | MANCAL | 32962-LNZG-100/125 | TCXXX9997003157 | 4 | 500847484 | TCXXX9997003157 ¦ 500847484 | XXX | ANDREI | 10233570 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002688613-001 | BR06 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261152 | NF 2688613 Pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1804965 DSBC-125-320-PPVA-N3 | TSXXX-0000144322 | 2 | 500847485 | TSXXX-0000144322 ¦ 500847485 | XXX | ANDREI | 10233570 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002688613-001 | BR06 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261152 (1 unidade) 03/02- CrossDocking PS:0302261325 (1 unidade) | NF 2688613 1 unidade NF 2696565 1 unidade Pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972-DSBC-50-60-PPVA-N3 | TSXXX-0000026106 | 2 | 500847490 | TSXXX-0000026106 ¦ 500847490 | XXX | ANDREI | 10233570 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002688613-001 | BR06 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261202 | NF 2688613 Pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955-DSBC-50-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002078 | 2 | 500847491 | TLXXX-0000002078 ¦ 500847491 | XXX | ANDREI | 10233570 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-17 | 002688613-001 | BR06 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261202 | NF 2688613 Pedido para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | VENTOSA | 189418-ESS-30x90-ON | TCXXX9999019887 | 4 | 500849634 | TCXXX9999019887 ¦ 500849634 | XXX | BARBARA | 10234001 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-12 |  | BR02 | 1 | 12/01- PS:1201261900 | Pedido implementado, aguardando atualização da data de entrega Unidades no estoque do J4U Emprestimo solicitado
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | VENTOSA | 35415-VASB-75-1/4-NBR | TLXXX-0000030680 | 4 | 500849639 | TLXXX-0000030680 ¦ 500849639 | XXX | BARBARA | 10234001 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-12 | 002688635-001 | BR02 | 1 | 19/01- CrossDocking PS:1901261218 | NF 2688635
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+170L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030686 | 4 | 500849672 | TLXXX-0000030686 ¦ 500849672 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 4 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+290L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030688 | 4 | 500850060 | TLXXX-0000030688 ¦ 500850060 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 4 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+200L(G1=10MM G2=10MM) | TLXXX-0000030689 | 4 | 500850061 | TLXXX-0000030689 ¦ 500850061 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+180L(G1=9.5MM G2=50.5MM) | TLXXX-0000030690 | 4 | 500850062 | TLXXX-0000030690 ¦ 500850062 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261549 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | TLXXX-0000006466 | 18 | 500850058 | TLXXX-0000006466 ¦ 500850058 | XXX |  | 31646 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-01 | 000016659-010 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261557
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 2 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 02/02- PS:0202261538 | NF 68764 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similar sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | TLXXX-0000017290 | 24 |  | TLXXX-0000017290 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 8 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 24 | 500850059 | UBALL0107 ¦ 500850059 | XXX | MILLER | 10234820 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113219-001 | BR06 | 1 | 10/01- CrossDocking PS:1001261611 | NF 113219
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | ATERRAMENTO | M183291 | TLXXX-0000030756 | 2 | 500851017 | TLXXX-0000030756 ¦ 500851017 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147.00.01 | M108972 | TLXXX-0000020797 | 2 | 500850063 | TLXXX-0000020797 ¦ 500850063 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | TLXXX-0000030440 | 4 | 500841458 | TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | TLXXX-0000030439 | 4 | 500841458 | TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | TLXXX-0000030438 | 4 | 500841458 | TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | TLXXX-0000030441 | 4 | 500841458 | TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | XXX | ANDREI | 10233233 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-03-09 |  | BR02 | 1 |  | Previsão de faturar 06/03 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 24 | 500835234 | TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 30/12- PS:3012251428
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | PE DE FIXAÇÃO | 174374 - HNC-100 | TCXXX9997002959 | 4 | 500849648 | TCXXX9997002959 ¦ 500849648 | XXX | BARBARA | 10234125 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-08 |  | BR06 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261234 | NF 2688949
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384815 DSBC-100-500-PPVA-N3 | TSXXX-0000056234 | 2 | 500850557 | TSXXX-0000056234 ¦ 500850557 | XXX | BARBARA | 10234143 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-12-29 |  | BR06 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261629 | NF 2697122
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972-DSBC-50-60-PPVA-N3 | TSXXX-0000026106 | 2 | 500850054 | TSXXX-0000026106 ¦ 500850054 | XXX | ANDREI | 10234767 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-16 |  | BR06 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261617 | Faturado 2696540 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955-DSBC-50-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002078 | 2 | 500850055 | TLXXX-0000002078 ¦ 500850055 | XXX | ANDREI | 10234767 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-16 | 002691351-001 | BR06 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261613 | NF 2691351 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972-DSBC-50-60-PPVA-N3 | TSXXX-0000026106 | 4 | 500850054 | TSXXX-0000026106 ¦ 500850054 | XXX | ANDREI | 10234767 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-16 |  | BR06 | 1 | 02/02- CrossDocking PS:0202261603 | Faturado 2696540 2 unidades
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955-DSBC-50-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002078 | 4 | 500850055 | TLXXX-0000002078 ¦ 500850055 | XXX | ANDREI | 10234767 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-16 | 002691351-001 | BR06 | 1 | 24/01- CrossDocking PS:2401261157 | NF 2691351 solicitado para santo andré
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+170L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030686 | 8 | 500849672 | TLXXX-0000030686 ¦ 500849672 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261628 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 8 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261628 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+290L(G1=10MM G2=40MM) | TLXXX-0000030688 | 8 | 500850060 | TLXXX-0000030688 ¦ 500850060 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261628 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | TLXXX-0000030687 | 8 | 500849673 | TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261635 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+200L(G1=10MM G2=10MM) | TLXXX-0000030689 | 8 | 500850061 | TLXXX-0000030689 ¦ 500850061 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261628 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+180L(G1=9.5MM G2=50.5MM) | TLXXX-0000030690 | 8 | 500850062 | TLXXX-0000030690 ¦ 500850062 | XXX | ANDREI | 10234066 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-12-19 | 000080417-001 | BR06 | 1 | 10/01- PS:1001261628 | NF 80417
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | TLXXX-0000006466 | 36 | 500850058 | TLXXX-0000006466 ¦ 500850058 | XXX |  | 31646 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-01 | 000016659-010 | BR06 | 1 | 23/01- PS:2301261424 - 32 unidades 10/01- 4 unidades no PS:1001261520 | 4 unidades na NF 16659, 32 unidades na NF 16865
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | TCXXX9999905822 | 4 | 500844712 | TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-24 | 000068053-001 | BR02 | 1 | 14/01- 3 unidades CrossDocking PS:1401261855 02/02- 1 unidade PS:0202261555 | 1 unidade NF 68764 3 unidades NF 68136 Item SENSOR INDUTIVO RESISTENT BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 substituído pelo SENSOR INDUTIVO BI15U-CK40-AP6X2-H1141 solicitado similiar Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | TLXXX-0000017290 | 48 |  | TLXXX-0000017290 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 6 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 48 | 500850059 | UBALL0107 ¦ 500850059 | XXX | MILLER | 10234820 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113219-001 | BR06 | 1 | 15/01- Cross Docking PS:1501261036 | NF 113219
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 18 | 500835233 | TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000073454-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261529
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X12 - 8.8 | DIN 912 - M4X12 - 8.8 | TLXXX-0000016612 | 1000 | 500850069 | TLXXX-0000016612 ¦ 500850069 | XXX | BARBARA | 10234077 | XX | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | 2025-12-19 |  | BR02 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261313 | NF 5472
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | ARRUELA LISA ZINC - DIN 125 A - M4 | ARRUELA LISA DIN 125 - M4 | TLL-00097141031 | 1000 | 500850070 | TLL-00097141031 ¦ 500850070 | XXX | ANDREI | 10234395 | XX | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | 2026-01-05 | 000154321-001 | BR02 | 1 | 23/01- CrossDocking PS:2301261649 | Faturado na NF 154321
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | PORCA LOSANGULAR M4 | PORCA LOSANGULAR M4 | TLXXX-0000030743 | 1000 | 500850071 | TLXXX-0000030743 ¦ 500850071 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 |  | Pendente de OC - ALTERAÇÃO/ITEM Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | TLXXX-0000016534 | 600 | 500850072 | TLXXX-0000016534 ¦ 500850072 | XXX | BARBARA | 10234077 | XX | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | 2025-12-19 |  | BR02 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261313 | NF 5472
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 | TLXXX-0000012729 | 600 | 500850073 | TLXXX-0000012729 ¦ 500850073 | XXX | BARBARA | 10234077 | XX | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | 2025-12-19 |  | BR02 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261313 | NF 5472
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | TAL-S968205 | 2 | 500849661 | TAL-S968205 ¦ 500849661 | XXX | BARBARA | 31736 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-10 | 002689991-001 | BR06 | 1 | 21/01- CrossDocking PS:2101261214 | NF 2689991
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | FLANGE QUADRADA | QF45 | TCXXX9999000005 | 8 | 500849662 | TCXXX9999000005 ¦ 500849662 | XXX | BARBARA | 10234065 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-15 | 000016620-010 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261529
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | MANCAL | 32962-LNZG-100/125 | TCXXX9997003157 | 4 | 500849663 | TCXXX9997003157 ¦ 500849663 | XXX | BARBARA | 10234125 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-08 |  | BR06 | 1 | 19/01- PS:1901261515 | Faturado na NF 2688949 precisa devolver Disponivel na BRBCBBB22 - emprestimo liberado
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS | NKX 30 Z | TAL-S237160 | 4 | 500850559 | TAL-S237160 ¦ 500850559 | XXX | BARBARA | 10234719 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2026-01-08 | 002162316-001 | BR06 | 1 | 05/01- PS:0501261544
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 3 | 500835235 | TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072579-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261549 | 3 unidades na NF 72579
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261549 | 2 unidades na NF 72579
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1768mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-103mm | TLXXX-0000030377 | 7 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 1 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 4 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 4 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 21 | 500849621 | TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 3 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 39 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 5 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 5 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | TLXXX-0000023563 | 2 | 500849622 | TLXXX-0000023563 ¦ 500849622 | XXX | ANDREI | 10234069 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-03-06 | 000073559-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261549 | Está em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-135mm | TLXXX-0000030631 | 2 | 500849623 | TLXXX-0000030631 ¦ 500849623 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-155mm | TLXXX-0000030632 | 1 | 500849624 | TLXXX-0000030632 ¦ 500849624 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 19 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 1 | 500849625 | TEXXX-0000019502 ¦ 500849625 | XXX | MILLER | 31996 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-10 |  | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261534 | Usar NF 342550 (SAD)
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | TLXXX-0000027237 | 9 | 500849626 | TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073126-002 | BR02 | 2 | 27/01- PS:2701261534 | Usar 9 unidades NF 73595
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 9 | 500849627 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 2 |  | Previsão de faturamento 23.02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | TLXXX-0000029059 | 4 | 500849628 | TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | XXX | MILLER | 31995 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113071-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261549 | Usar NF 113497
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 4 | 500851016 | TAL-S361030 ¦ 500851016 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 5 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261600 | Usar da NF 73227 - quantidade só dá para usar no aufbau
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1768mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 1 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 9 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-103mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 1 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 2 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 4 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 20 |  | TLXXX-0000030391 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 3 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 38 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 5 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 5 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | TLXXX-0000023563 | 2 | 500849622 | TLXXX-0000023563 ¦ 500849622 | XXX | ANDREI | 10234069 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-03-06 | 000073559-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261600 | Está em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-135mm | TLXXX-0000030631 | 2 | 500849623 | TLXXX-0000030631 ¦ 500849623 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-155mm | TLXXX-0000030632 | 1 | 500849624 | TLXXX-0000030632 ¦ 500849624 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 18 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | TLXXX-0000027237 | 9 | 500849626 | TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073126-002 | BR02 | 2 | 27/01- PS:2701261608 | Usar 6 unidades NF 73595 restante previsto para 23/02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 9 | 500849627 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 2 |  | Previsão de faturamento 23.02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | TLXXX-0000029059 | 4 | 500849628 | TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | XXX | MILLER | 31995 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113071-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261600 | Usar NF 113497
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 1 | 500849625 | TEXXX-0000019502 ¦ 500849625 | XXX | MILLER | 31996 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-10 |  | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261608 | Usar NF 342550 (SAD)
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 4 | 500851016 | TAL-S361030 ¦ 500851016 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261656 | Usar da NF 73227 - quantidade só dá para usar no aufbau
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-718mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT001-358mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 1 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 2 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 6 |  | TLXXX-0000030391 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 8 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 3 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 2 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 230 | TLXXX-0000023604 | 1 | 500847476 | TLXXX-0000023604 ¦ 500847476 | XXX | ANDREI | 10233824 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-09 |  | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261656 | usar NF 73423
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-136mm | TLXXX-0000030654 | 1 | 500849629 | TLXXX-0000030654 ¦ 500849629 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 4 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 2 | 500844633 | TCXXX9999002436 ¦ 500844633 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 | 02/02- CrossDocking PS:0202261250 | usar NF 115282
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 2 | 500851016 | TAL-S361030 ¦ 500851016 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | SZK 30.8 x 40 T12 | TLXXX-0000026080 | 4 | 500851866 | TLXXX-0000026080 ¦ 500851866 | XXX | ANDREI | 31949 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-05 |  | BR02 | 2 |  | Previsão de faturamento 09/03 Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 16 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261710 | Usar da NF 73227 - quantidade só dá para usar no aufbau
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1858mm | TLXXX-0000030375 | 4 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 6 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-298mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-268mm | TLXXX-0000030376 | 4 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-238mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-193mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-268mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-100mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 16 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-084 | TLXXX-0000030388 | 4 |  | TLXXX-0000030388 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-085 | TLXXX-0000030389 | 2 |  | TLXXX-0000030389 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 4 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 8 | 500849621 | TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 4 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 20 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 12 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-144 | TLXXX-0000030395 | 2 |  | TLXXX-0000030395 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 10 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-76mm | TLXXX-0000030655 | 2 | 500849630 | TLXXX-0000030655 ¦ 500849630 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento do pedido Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT-244 | TLXXX-0000030398 | 6 |  | TLXXX-0000030398 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 6 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 16 | 500844633 | TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2025-12-10 | 000068053-001 | BR02 | 2 | 27/01- PS:2701261720 | usar NF 68053
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | CILINDRO GUIA - DFM-63-25-P-A-GF | 170878-DFM-63-25-P-A-GF | TAXXX-0000016164 | 6 | 500835240 | TAXXX-0000016164 ¦ 500835240 | XXX | ANDREIA | 10231328 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-21 |  | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261710 | usar NF 2669346
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | APOIO DE ESFERA REGULAVEL | 02006-308X040 | TLXXX-0000030656 | 24 |  | TLXXX-0000030656 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | ROLAMENTO | NKI 6/12 TN | TSXXX-0000140565 | 6 | 500849632 | TSXXX-0000140565 ¦ 500849632 | XXX | ANDREI | 10234337 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-12-20 | 002166925-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261710 | usar na NF 2166925
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | ABRAÇADEIRA Ø12MM SM 112A PP-DP-AS M W3 | 1110001749 | TLXXX-0000011070 | 14 | 500850552 | TLXXX-0000011070 ¦ 500850552 | XXX | BARBARA | 10234607 | XX | STAUFF BRASIL LTDA | 2026-04-24 |  | BR02 | 2 |  | Prazo de faturamento 20/04 Sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 4 | 500850553 | TAL-S361030 ¦ 500850553 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 5 | 500834120 | TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | XXX |  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-27 | 000073227-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261817 | Usar da NF 73227 - quantidade só dá para usar no aufbau
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1768mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 1 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_002-358mm | TLXXX-0000030376 | 2 |  | TLXXX-0000030376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 1 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-253mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-133mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 10 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-73mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-103mm | TLXXX-0000030377 | 9 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 1 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 2 |  | TLXXX-0000030385 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-083 | TLXXX-0000030387 | 4 |  | TLXXX-0000030387 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 25 | 500849621 | TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-120 | TLXXX-0000030392 | 3 |  | TLXXX-0000030392 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 38 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE 30TC | EGT-143 | TLXXX-0000030064 | 5 |  | TLXXX-0000030064 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT-182 | TLXXX-0000030396 | 5 |  | TLXXX-0000030396 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | TLXXX-0000023563 | 2 | 500849622 | TLXXX-0000023563 ¦ 500849622 | XXX | ANDREI | 10234069 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-03-06 | 000073559-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261817 | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-135mm | TLXXX-0000030631 | 2 | 500849623 | TLXXX-0000030631 ¦ 500849623 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-155mm | TLXXX-0000030632 | 1 | 500849624 | TLXXX-0000030632 ¦ 500849624 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | Pedido em alteração Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 20 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 1 | 500849625 | TEXXX-0000019502 ¦ 500849625 | XXX | MILLER | 31996 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-10 |  | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261822 | Usar NF 342550 (SAD)
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | TLXXX-0000027237 | 9 | 500849626 | TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | XXX | ANDREI | 10234036 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-06 | 000073126-002 | BR02 | 2 |  | Previsão 23/02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | TLXXX-0000029059 | 5 | 500849628 | TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | XXX | MILLER | 31995 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113071-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261817 | Usar NF 113497
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | TEXXX-0000043981 | 1 | 500850555 | TEXXX-0000043981 ¦ 500850555 | XXX | MILLER | 10235128 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-06 | 000343114-002 | BR06 | 2 |  | usar NF 343114 (fazer crossdocking)
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | TLXXX-0000028625 | 9 | 500849627 | TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | XXX |  | 31503 | XX | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | 2026-02-10 |  | BR06 | 2 |  | Previsão de faturamento 23.02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 5 | 500851016 | TAL-S361030 ¦ 500851016 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017666 | 2 | 500853188 | TEXXX-0000017666 ¦ 500853188 | XXX |  | 31974 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-27 |  | BR02 | 2 | 02/02- PS:0202261307 | NF 73228
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | TEXXX-0000017671 | 10 | 500853189 | TEXXX-0000017671 ¦ 500853189 | XXX |  | 31974 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-27 |  | BR02 | 2 | 03/02- 10 unidades já está no manufacturing SAD foi solicitado por email.
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500835236 | TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | XXX | MARINA | 30006 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072667-001 | BR06 | 2 |  | 2 unidades na NF 72667
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 63.5 BR3 A13 60 T12 | TLXXX-0000020256 | 1 | 500853190 | TLXXX-0000020256 ¦ 500853190 | XXX |  | 31974 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-27 |  | BR02 | 2 |  | Prazo de faturamento 18/02
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | TLXXX-0000020257 | 1 | 500853191 | TLXXX-0000020257 ¦ 500853191 | XXX |  | 31974 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-27 |  | BR02 | 2 | 27/01- PS:2701261646 | NF 73717
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | TCXXX9999013346 | 5 |  | TCXXX9999013346 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | JÁ ANTECIPADO - sem linha de antecipo
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-208mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-328mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-358mm | TLXXX-0000030375 | 6 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-508mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-568mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-688mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-778mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL ORTOGONAL | EGT_001-1288mm | TLXXX-0000030375 | 2 |  | TLXXX-0000030375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-298mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-268mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-223mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-118mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-178mm | TLXXX-0000030377 | 4 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-163mm | TLXXX-0000030377 | 8 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-103mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-88mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-238mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-208mm | TLXXX-0000030377 | 2 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | PERFIL | EGT_006-148mm | TLXXX-0000030377 | 6 |  | TLXXX-0000030377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | FIXING BASE | EGT 016 | TLXXX-0000030383 | 2 |  | TLXXX-0000030383 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT-081 | TLXXX-0000030385 | 36 | 500853192 | TLXXX-0000030385 ¦ 500853192 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT-100 | TLXXX-0000030390 | 2 |  | TLXXX-0000030390 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT-119 | TLXXX-0000030391 | 18 | 500853193 | TLXXX-0000030391 ¦ 500853193 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT-142 | TLXXX-0000030393 | 26 |  | TLXXX-0000030393 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT_143 | TLXXX-0000030394 | 12 |  | TLXXX-0000030394 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT183 | TLXXX-0000030397 | 12 |  | TLXXX-0000030397 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-98mm | TLXXX-0000030882 | 4 | 500853194 | TLXXX-0000030882 ¦ 500853194 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-145mm | TLXXX-0000030883 | 2 | 500853195 | TLXXX-0000030883 ¦ 500853195 | XXX | ANDREI | 10234611 | XX | Wenzhou FITO Automation Technology | 2026-01-30 |  | BR02 | 2 |  | aguardando pagamento Sem saldo no estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT-245 | TLXXX-0000030399 | 2 |  | TLXXX-0000030399 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | CONNECTOR | EGT289 | TLXXX-0000030400 | 4 |  | TLXXX-0000030400 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | Item entregue ao MFG sem reserva e sem Pull & Send
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | SUPORTE | HTS-A3-SE-UNI | TAL-S361030 | 5 | 500853187 | TAL-S361030 ¦ 500853187 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | TEXXX-0000043981 | 2 | 500854041 | TEXXX-0000043981 ¦ 500854041 | XXX | MILLER | 10235525 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-30 | 000342797-002 | BR02 | 2 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0020-2025 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GI-16 | TLXXX-0000030698 | 1 | 500849664 | TLXXX-0000030698 ¦ 500849664 | XXX | ANDREI | 10234072 | XX | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-12-15 | 000107001-002 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261408 | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0020-2025 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GIL-16 | TLXXX-0000030699 | 1 | 500849665 | TLXXX-0000030699 ¦ 500849665 | XXX | ANDREI | 10234072 | XX | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-12-15 | 000107001-002 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261408 | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0020-2025 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-63 | 174386-SNC-63 | TLXXX-0000001785 | 2 | 500849666 | TLXXX-0000001785 ¦ 500849666 | XXX |  | 31643 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-11 | 002690723-001 | BR06 | 2 | 27/01- CrossDocking PS:2701261413 (PS duplicada, aguardando aletaração da logistica) | usar NF 2690723
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0024-2025 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 4 | 500844633 | TCXXX9999002436 ¦ 500844633 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 | 02/02- CrossDocking PS:0202261230 | usar NF 115282
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0024-2025 | MESA GIRATORIA CR300E | 51500707 | TLXXX-0000030609 | 1 | 500847499 | TLXXX-0000030609 ¦ 500847499 | XXX | ANDREI | 10234249 | XX | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | 2026-02-20 |  | BR02 | 2 |  | 26/01- Projeto solicitou mudança, aguardando retorno do fornecedor.
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0025-2025 | SENSOR INDUTIVO | BES-516-325-G-E5-Y-S4 | TCXXX9999023330 | 22 | 500844713 | TCXXX9999023330 ¦ 500844713 | XXX | GABY | 10233836 | XX | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | 2026-02-11 |  | BR02 | 2 |  | Prazo de faturamento 11/02 sem estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0025-2025 | SENSOR IND. BES M12ME-PSC40A-S04G-W08 | BES05KP | TLXXX-0000030838 | 18 | 500847498 | TLXXX-0000030838 ¦ 500847498 | XXX | GABY | 10234366 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-22 | 000112977-001 | BR06 | 2 | 27/01- PS:2701261459 | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | VOLANTE | GN 228-A4-315-K19-D-GS | TLXXX-0000021327 | 1 | 500849674 | TLXXX-0000021327 ¦ 500849674 | XXX | ANDREI | 10233958 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-20 |  | BR06 | 3 |  | aguardando analise de NF
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | REDUTOR | SA67AD2 | TLXXX-0000020882 | 1 | 500849675 | TLXXX-0000020882 ¦ 500849675 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | CANCELADO
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | REDUTOR | SA47AD2 | TSXXX-0000120799 | 1 | 500852022 | TSXXX-0000120799 ¦ 500852022 | XXX | JESSYCA |  | NE |  |  |  | NE | 3 |  | sem OC
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | MANCAL | UCP 208 | TUCP 208 | 2 | 500849676 | TUCP 208 ¦ 500849676 | XXX | ANDREI | 10234337 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2026-01-10 | 002160467-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | TLXXX-0000029361 | 2 | 500849677 | TLXXX-0000029361 ¦ 500849677 | XXX | BARBARA | 10234015 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-01-16 | 000678697-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | TLXXX-0000029362 | 2 | 500849678 | TLXXX-0000029362 ¦ 500849678 | XXX | BARBARA | 10234015 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-01-16 | 000678697-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | GRAMPO MANUAL | KFU-03R | TLXXX-0000021256 | 4 | 500849679 | TLXXX-0000021256 ¦ 500849679 | XXX | CAUÃ | 31649 | XX | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2026-01-10 | 000061055-000 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | PONTEIRA DE BORRACHA | PB-M10 | TLXXX-0000030633 | 4 | 500849680 | TLXXX-0000030633 ¦ 500849680 | XXX | BARBARA | 10234190 | XX | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025-12-29 | 000061055-000 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0027-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 16 | 500844634 | TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | XXX | GABY | 30829 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-15 | 000339963-002 | BR02 | 2 |  | 20 unidades 339963
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0039-2025 | CHUMBADOR - PBA 1/2" x 4" | X12400C | TLXXX-0000023732 | 57 | 500849989 | TLXXX-0000023732 ¦ 500849989 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 2 |  | sem oc
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376659 DSBC-40-80-PPVA-N3 | TSXXX-0000028336 | 10 | 500854042 | TSXXX-0000028336 ¦ 500854042 | XXX | CAUÃ | 32044 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2026-01-10 | 002690692-001 | BR02 | 3 |  | NF 2690692
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 20 | 500853185 | UBALL0107 ¦ 500853185 | XXX | MILLER | 10236664 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-02-13 |  | BR02 | 3 |  | Pedido enviado dia 03/02 para o fornecedor.
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | TEXXX-0000012221 | 20 | 500854043 | TEXXX-0000012221 ¦ 500854043 | XXX | MILLER | 10236163 | XX | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2026-02-26 |  | BR02 | 3 |  | aguardando liberação interna
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 80 | 500853196 | TEXXX-0000019502 ¦ 500853196 | XXX |  | 31975 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-27 | 000342282-002 | BR02 | 3 |  | 19 unidades NF 342282 em estoque SAD 16 unidades NF 342550
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z-R 3/4" x 6 1/2" | 2149589 | TLXXX-0000027586 | 120 | 500853197 | TLXXX-0000027586 ¦ 500853197 | XXX | BARBARA | 10235663 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2026-01-30 |  | BR02 | 3 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 15 | 500853186 | TLXXX-0000021957 ¦ 500853186 | XXX | BARBARA | 10235663 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2026-01-30 |  | BR02 | 3 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | TLXXX-0000030624 | 2 | 500850064 | TLXXX-0000030624 ¦ 500850064 | XXX | BARBARA | 10234015 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-01-16 | 000678697-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | TLXXX-0000030623 | 2 | 500850065 | TLXXX-0000030623 ¦ 500850065 | XXX | BARBARA | 10234015 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2026-01-16 | 000678697-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | ATUADOR CES-A-BPA-098775 | CES-A-BPA 098775 | TMC000000011770 | 2 | 500850564 | TMC000000011770 ¦ 500850564 | XXX |  | 31700 | XX | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | 2026-01-29 |  | BR06 | 3 |  | Faturado na NF 113173
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 2 | 500844634 | TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | XXX | GABY | 30829 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-12-15 | 000339963-002 | BR02 | 3 |  | em estoque SAD
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A41 T12 | TLXXX-0000023120 | 1 | 500850067 | TLXXX-0000023120 ¦ 500850067 | XXX |  | 31605 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-12 | 000073741-001 | BR06 | 3 |  | NF 73741
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | TLXXX-0000029174 | 6 | 500850068 | TLXXX-0000029174 ¦ 500850068 | XXX | ANDREI | 10234337 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2026-01-10 | 002160467-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | 2223830 | YCR100015237 | 8 |  | YCR100015237 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 1 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | item de site
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 8 | 500849684 | TAXXX-0000007274 ¦ 500849684 | XXX |  | 31522 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2026-01-06 | 000177650-001 | BR06 | 3 |  | NF em analise, informações não batem
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | IMA | Ø10X5 | TLXXX-0000003644 | 8 | 500849685 | TLXXX-0000003644 ¦ 500849685 | XXX |  | 31501 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2026-01-05 | 000041265-001 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | SENSOR INDUTIVO RESISTENT | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | TAXXX-0000005425 | 8 | 500844712 | TAXXX-0000005425 ¦ 500844712 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | Sem OC
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | AMORTECEDOR | MA600EUM | TEXXX-0000012837 | 8 | 500851031 | TEXXX-0000012837 ¦ 500851031 | XXX |  | 31803 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2026-01-10 | 000016831-010 | BR06 | 3 |  | em estoque
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023116 | 4 | 500851032 | TLXXX-0000023116 ¦ 500851032 | XXX |  | 31763 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-16 |  | BR06 | 3 |  | Prazo de faturamento 28/01
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | SENSOR DE PROXIMIDADE M18X1 BES030L | BES 516-326-G-E5-Y-S4 | UBALL0107 | 12 | 500849636 | UBALL0107 ¦ 500849636 | XXX | MILLER | 10234820 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-10 | 000113219-001 | BR06 | 1 | 03/02- PS:0302261848 | Disponivel na NF 113219
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | TLXXX-0000023115 | 4 | 500851014 | TLXXX-0000023115 ¦ 500851014 | XXX |  | 31763 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2026-01-16 |  | BR06 | 3 |  | Prazo de faturamento 28/01
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | GUIA TELESCOPICA | DSD43-1890 | TLXXX-0000030703 | 8 | 500851033 | TLXXX-0000030703 ¦ 500851033 | XXX | BARBARA | 10236656 | XX | COPEL S.R.L | 2026-02-10 |  | BR06 | 3 |  | sem OC
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | TEXXX-0000012221 | 6 | 500852023 | TEXXX-0000012221 ¦ 500852023 | XXX | MILLER | 10236163 | XX | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 2026-02-26 |  | BR02 | 3 |  | aguardando liberação interna
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | SENSOR FOTOELETRICO-WTT12L-B2542 | 1072636 | TEXXX-0000019502 | 52 | 500853196 | TEXXX-0000019502 ¦ 500853196 | XXX |  | 31975 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2026-01-27 | 000342282-002 | BR02 | 3 |  | Prazo de faturamento 04/02
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | HASTE ROSCADA COM PORCA E ARRUELA | PRI-5/8 x 190mm | TLXXX-0000030691 | 7 |  | TLXXX-0000030691 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | sem requisição
VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 1 |  | TLXXX-0000024243 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 3 |  | item de site
Formulas:
DATA DE ENTREGA = IFERROR(VLOOKUP([DESENHO¦REQUISIÇÃO],PRPO!$A2:X6316,18,FALSE),"NE")

## PRPO
Desenho¦Requisição | Item da Requisição | Comprador | Requisição de compra | OC | OC Deletada | Categoria da OC | Estado de Liberação da Requisição | Código do Fornecedor | Fornecedor Requisição | Fornecedor Pedido | Desenho | Nome do Material | Descrição do Material | Qtd. da OC | Qtd.fornecida | Data da OC | Data de Entrega | Confirmação de data | WBS Element | Centro custo | Frete 1 | Frete 2 | Nota Fiscal | Data da NF | Data Presença de Carga | Data de entrada | Código de eliminação | Data da última aprovação
TLL-N0000000000113 ¦ 300000492 | 2 | MARILIA | 300000492 | 170000137 |  | Normal | XXX | 7272 | ANDERSON DIEGO S MESQUITA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE - WESLEY |  | 1 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPETTR |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-12-19 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | 1 |  | 500834117 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 150 | 130 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073237-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | 1 |  | 500834117 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 0 | 20 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073329-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | 1 |  | 500834118 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 250 | 100 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073504-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | 1 |  | 500834118 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 0 | 91 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073508-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | 1 |  | 500834118 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 0 | 59 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073508-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000023119 ¦ 500834119 | 1 | MARINA | 500834119 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 14 | 14 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073171-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-09-19
TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | 1 |  | 500834120 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 150 | 67 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073227-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-09-22
TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | 1 |  | 500834120 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 47 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073228-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | 1 |  | 500834120 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 24 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073312-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | 1 |  | 500834120 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 12 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073365-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | 1 |  | 500834121 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017671 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | 100 | 72 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073312-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | 1 |  | 500834121 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017671 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 28 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073329-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000015423 ¦ 500834122 | 1 | ANDREIA | 500834122 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015423 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63.1 BR3 60 T12 | 20 | 5 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072854-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000015423 ¦ 500834122 | 1 | ANDREIA | 500834122 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015423 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63.1 BR3 60 T12 | 0 | 15 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073516-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000026888 ¦ 500834123 | 1 | ANDREIA | 500834123 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | 20 | 8 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073457-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000026888 ¦ 500834123 | 1 | ANDREIA | 500834123 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | 0 | 12 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073516-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000026889 ¦ 500834124 | 1 | ANDREIA | 500834124 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 20 | 12 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072812-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000026889 ¦ 500834124 | 1 | ANDREIA | 500834124 | 10230690 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 0 | 8 | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073457-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | 1 |  | 500834125 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 62 | 8 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072707-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | 1 |  | 500834125 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 0 | 29 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073003-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | 1 |  | 500834125 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 0 | 3 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073106-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | 1 |  | 500834125 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 0 | 22 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073415-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-09-22
TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | 1 |  | 500834126 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 80 | 80 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073493-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000020256 ¦ 500834127 | 1 |  | 500834127 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020256 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 63.5 BR3 A13 60 T12 | 20 | 20 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073508-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000020257 ¦ 500834128 | 1 |  | 500834128 | 29913 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 20 | 20 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073508-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-22
TLXXX-0000018484 ¦ 500835232 | 1 | ANDREIA | 500835232 | 10231167 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018484 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3X40 T12 | 20 | 18 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072798-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000018484 ¦ 500835232 | 1 | ANDREIA | 500835232 | 10231167 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018484 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3X40 T12 | 0 | 2 | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072785-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | 1 | MARINA | 500835233 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 80 | 80 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073454-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | 1 | MARINA | 500835234 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 118 | 118 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073454-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-29
TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | 1 | MARINA | 500835235 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 47 | 14 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072579-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-29
TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | 1 | MARINA | 500835235 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 21 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073191-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-09-29
TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | 1 | MARINA | 500835235 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 0 | 12 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073308-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | 1 | MARINA | 500835236 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 14 | 12 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072667-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | 1 | MARINA | 500835236 | 30006 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 0 | 2 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000072708-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-29
TCXXX9999002436 ¦ 500835237 | 1 | MARINA | 500835237 | 30007 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 2025-10-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000104448-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000029059 ¦ 500835238 | 1 | GABY | 500835238 | 10230844 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 32 | 32 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000105450-001 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-29
TCXXX9999902639 ¦ 500835239 | 1 | MARINA | 500835239 | 30008 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 13 | 13 | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002649034-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-29
TAXXX-0000016164 ¦ 500835240 | 2 | ANDREIA | 500835240 | 10231328 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016164 | CILINDRO GUIA | 170878 DFM-63-25-P-A-GF | 6 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TMC000000016957 ¦ 500835241 | 2 | ANDREIA | 500835241 | 10231328 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016957 | CILINDRO PNEUMATICO | 170879 DFM-63-50-P-A-GF | 8 | 0 | 2025-10-17 | 2025-11-03 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TLXXX-0000030205 ¦ 500835242 | 2 | ANDREIA | 500835242 | 10231609 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030205 | VENTOSA | 0207617-OBF-30X60P | 1 | 1 | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 2026-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000003978-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000030205 ¦ 500835242 | 2 | ANDREIA | 500835242 | 10231609 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030205 | VENTOSA | 0207617-OBF-30X60P | 0 | -1 | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 2026-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000003978-001 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-24
UBALL0107 ¦ 500835243 | 1 | GABY | 500835243 | 10230844 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | Proximity sensor M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 6 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000105450-001 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-29
TCXXX9997003068 ¦ 500835246 | 2 | ANDREIA | 500835246 | 10231328 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003068 | OLHAL DA HASTE | SGS-M27X2 - 10774 | 4 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TCXXX9999013346 ¦ 500835247 | 1 | GABY | 500835247 | 10230789 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 6 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000065988-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000030206 ¦ 500835248 | 2 | ANDREIA | 500835248 | 10231609 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030206 | VENTOSA | 206882-BFF80P | 31 | 31 | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 2026-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000003978-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000030206 ¦ 500835248 | 2 | ANDREIA | 500835248 | 10231609 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030206 | VENTOSA | 206882-BFF80P | 0 | -31 | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 2026-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000003978-001 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-24
TEXXX-0000041309 ¦ 500836540 | 1 | GABY | 500836540 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000041309 | MODULO ET 200SP PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 3 | 3 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000298526-011 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023102 ¦ 500836541 | 2 | GABY | 500836541 | 10231234 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 3 | 3 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000295675-011 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000023102 ¦ 500836541 | 2 | GABY | 500836541 | 10231234 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 0 | -3 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000295675-011 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000009791 ¦ 500836542 | 1 | GABY | 500836542 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009791 | MOD. SIMATIC ET 200SP 8X DI 24VDC ST, PU | 6ES7131-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284939-011 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-06
TMCC00000008676 ¦ 500836543 | 1 | GABY | 500836543 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 18 | 18 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000289175-011 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000009797 ¦ 500836544 | 1 | GABY | 500836544 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009797 | MOD. SIMATIC ET 200SP DQ 8X 24V DC/0,5A | 6ES7132-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000287728-011 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000019776 ¦ 500836545 | 1 | GABY | 500836545 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 18 | 18 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000288428-011 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000009804 ¦ 500836546 | 1 | GABY | 500836546 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000288428-011 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-06
TMCC00000008685 ¦ 500836547 | 1 | GABY | 500836547 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008685 | ET 200SP F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST | 6ES7136-6RA00-0BF0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000292274-011 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-06
TMCC00000008675 ¦ 500836548 | 1 | GABY | 500836548 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008675 | BASEUNIT TYPE F0 BU20-P8+A4+0B | 6ES7193-6BP20-0BF0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000292274-011 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000030361 ¦ 500836549 | 1 | GABY | 500836549 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000030361 | MODULO SERVER SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6PA00-0AA0 | 3 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284939-011 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023276 ¦ 500836550 | 1 | GABY | 500836550 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023276 | FUSIVEL NEOZED, D02, 25A, gC, 400V | W213160 | 250 | 250 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023277 ¦ 500836551 | 1 | GABY | 500836551 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023277 | ADAPTADOR NEOZED D02 25A | R213524 | 250 | 250 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023278 ¦ 500836552 | 1 | GABY | 500836552 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023278 | FUSIVEL NEOZED, D01, 16A, gC, 400V | R223023 | 150 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023279 ¦ 500836553 | 1 | GABY | 500836553 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023279 | ADAPTADOR NEOZED D02 16A | Q218629 | 150 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023280 ¦ 500836554 | 1 | GABY | 500836554 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023280 | NEOZED MOLA RETENTORA | Z215049 | 400 | 400 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023281 ¦ 500836555 | 1 | GABY | 500836555 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023281 | FUSIVEL NEOZED, D02, 50A, gC, 400V | D215191 | 50 | 50 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023282 ¦ 500836556 | 1 | GABY | 500836556 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023282 | ADAPTADOR NEOZED D02 50A | R218630 | 50 | 50 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TMC000000016454 ¦ 500836557 | 1 | GABY | 500836557 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016454 | FUSÍVEL NH000 IN: 100 A - AC: 500 | 3NA3830 | 173 | 173 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284939-011 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-06
TMCC00000008671 ¦ 500836558 | 1 | GABY | 500836558 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 18 | 18 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000289175-011 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000060135 ¦ 500836559 | 1 | GABY | 500836559 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 2 | 2 | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000286959-011 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000060136 ¦ 500836560 | 1 | GABY | 500836560 | 30197 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060136 | CHAVE COMUTADORA BKS 22MM PLASTIC | 3SU1000-5RF01-0AA0 | 6 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284917-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030274 ¦ 500836561 | 2 | GABY | 500836561 | 10231546 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TLXXX-0000030274 | CABO PROFINET POF DUPLEX PNB PA-PUR | 28051002 | 2000 | 2000 | 2025-10-23 | 2025-01-15 | 2026-01-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000109833-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000025916 ¦ 500836562 | 1 |  | 500836562 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 600 | 600 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000025916 ¦ 500836562 | 1 |  | 500836562 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | -600 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000025916 ¦ 500836562 | 1 |  | 500836562 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | 600 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TSXXX-0000018471 ¦ 500836564 | 2 | GABY | 500836564 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TSXXX-0000018471 | CONECTOR FEMEA RobiFix-B35-FZEM | 30.4071_ROBIFIX-B35-FZEM | 20 | 20 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000023167 ¦ 500836565 | 2 | GABY | 500836565 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000023167 | ADAPTADOR P/ RobiFix-A-TAE1 MAMA301 | 30.4058 ROBIFIX | 12 | 12 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TMCC00000004978 ¦ 500836566 | 1 | GABY | 500836566 | 30198 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMCC00000004978 | INSERTO FEMEA ROSCA, HAN HSB 06, 16B | 09-31006-2701 | 81 | 81 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000147976-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002312 ¦ 500836567 | 1 | GABY | 500836567 | 30198 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002312 | CARCAÇA SAÍDA LATERAL METÁLICA M32 | 19 30 016 1522 | 81 | 81 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000147976-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023125 ¦ 500836568 | 2 | GABY | 500836568 | 10231418 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023125 | DISTRIBUIDOR DE POTENCIA | VS-PPC-J-4X-1227 | 12 | 5 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000363426-002 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000023126 ¦ 500836569 | 2 | GABY | 500836569 | 10231418 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023126 | ADAPTADOR PARA MONTAGEM VS-PPC-J-M | VS-PPC-J-M-1405390 | 12 | 0 | 2025-10-21 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-17
TLXXX-0000030273 ¦ 500836570 | 2 | GABY | 500836570 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 500 | 500 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000011035 ¦ 500836571 | 2 | GABY | 500836571 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011035 | CONTATO PARA CONECTOR BP8/35 | 300101 | 100 | 100 | 2025-10-23 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000003380 ¦ 500836572 | 2 | LETICIA | 500836572 | 10231790 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003380 | PRENSA CABO PLÁSTICO M25 TIPO SKINTOP | 53111430 | 100 | 100 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000109399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-22
TAL-S384501 ¦ 500836573 | 2 | LETICIA | 500836573 | 10231790 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384501 | CONTRA PORCA PRENSA CABO, M25X1,5MM | 53119033 | 100 | 100 | 2025-10-28 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000109399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 1 | GABY | 500836574 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 81 | 81 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 2 | GABY | 500836574 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 9 | 9 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 3 | GABY | 500836574 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 10 | 10 | 2025-10-17 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
T37035 ¦ 500836575 | 1 |  | 500836575 | 30304 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 850 | 850 | 2025-10-10 | 2025-11-30 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000006050-010 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023076 ¦ 500836576 | 1 | GABY | 500836576 | 30160 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1300 | 1300 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005568-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024186 ¦ 500836577 | 1 | GABY | 500836577 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 2 | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024186 ¦ 500836577 | 1 | GABY | 500836577 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 0 | -2 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024186 ¦ 500836577 | 1 | GABY | 500836577 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 0 | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836578 | 1 | GABY | 500836578 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 10 | 10 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836578 | 1 | GABY | 500836578 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 0 | -10 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836578 | 1 | GABY | 500836578 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 0 | 10 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002858 ¦ 500836579 | 1 | GABY | 500836579 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002858 | DERIVADOR CLICK CK 516 PARA CABOS | 37516 | 100 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836580 | 1 | GABY | 500836580 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 100 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836580 | 1 | GABY | 500836580 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 0 | -100 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836580 | 1 | GABY | 500836580 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 0 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836581 | 1 | GABY | 500836581 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 60 | 60 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836581 | 1 | GABY | 500836581 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 0 | -60 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836581 | 1 | GABY | 500836581 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 0 | 60 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836582 | 1 | GABY | 500836582 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 20 | 20 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836582 | 1 | GABY | 500836582 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 0 | -20 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836582 | 1 | GABY | 500836582 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 0 | 20 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836583 | 1 | GABY | 500836583 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836583 | 1 | GABY | 500836583 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 0 | -25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836583 | 1 | GABY | 500836583 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 0 | 25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836584 | 1 | GABY | 500836584 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836584 | 1 | GABY | 500836584 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 0 | -25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836584 | 1 | GABY | 500836584 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 0 | 25 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023827 ¦ 500836585 | 1 | GABY | 500836585 | 30161 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 80 | 80 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000202685-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836586 | 1 | GABY | 500836586 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 750 | 750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836586 | 1 | GABY | 500836586 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 0 | -750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836586 | 1 | GABY | 500836586 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 0 | 750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836587 | 1 | GABY | 500836587 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 750 | 750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836587 | 1 | GABY | 500836587 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 0 | -750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836587 | 1 | GABY | 500836587 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 0 | 750 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023824 ¦ 500836588 | 1 | GABY | 500836588 | 30161 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 750 | 750 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000202685-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836589 | 1 | GABY | 500836589 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 50 | 50 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836589 | 1 | GABY | 500836589 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 0 | -50 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836589 | 1 | GABY | 500836589 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 0 | 50 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000026323 ¦ 500836590 | 1 | GABY | 500836590 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 250 | 250 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024043 ¦ 500836591 | 1 | GABY | 500836591 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 150 | 150 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836592 | 1 | GABY | 500836592 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 20 | 20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836592 | 1 | GABY | 500836592 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 0 | -20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836592 | 1 | GABY | 500836592 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 0 | 20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836593 | 1 | GABY | 500836593 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 20 | 20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836593 | 1 | GABY | 500836593 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 0 | -20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836593 | 1 | GABY | 500836593 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 0 | 20 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024577 ¦ 500836594 | 1 | GABY | 500836594 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 15 | 15 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024478 ¦ 500836595 | 1 | LETICIA | 500836595 | 10231934 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 50 | 50 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005404-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000025152 ¦ 500836596 | 1 | GABY | 500836596 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 50 | 50 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836597 | 1 | GABY | 500836597 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 16 | 16 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836597 | 1 | GABY | 500836597 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 0 | -16 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836597 | 1 | GABY | 500836597 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 0 | 16 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024476 ¦ 500836598 | 1 | GABY | 500836598 | 30158 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 400 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000024475 ¦ 500836599 | 1 | GABY | 500836599 | 30158 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 70 | 70 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000348396-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 1 |  | 500836600 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 2200 | 1900 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002663342-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 1 |  | 500836600 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000816859-003 | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 1 |  | 500836600 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000816859-003 | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 1 |  | 500836600 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671334-001 | 2025-11-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 1 |  | 500836600 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672415-001 | 2025-11-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000020160 ¦ 500836601 | 1 | ANDREI | 500836601 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 180 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000020162 ¦ 500836602 | 1 | ANDREI | 500836602 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 310 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836603 | 1 | ANDREI | 500836603 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 200 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836603 | 1 | ANDREI | 500836603 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 0 | -30 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836603 | 1 | ANDREI | 500836603 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 0 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836603 | 1 | ANDREI | 500836603 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 0 | 140 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002685103-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000022779 ¦ 500836604 | 1 | ANDREI | 500836604 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 380 | 380 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-11-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002660607-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 100 | 2 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | 90 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | -2 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | -90 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002676531-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | 90 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | -90 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 1 | ANDREI | 500836605 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | -8 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002676531-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000026360 ¦ 500836606 | 1 | ANDREI | 500836606 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000023635 ¦ 500836607 | 1 | ANDREI | 500836607 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 200 | 200 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002681545-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023635 ¦ 500836607 | 1 | ANDREI | 500836607 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 0 | -200 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002681545-001 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023205 ¦ 500836608 | 2 | ANDREI | 500836608 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023205 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X12 SAIDAS G1/4 | MGT-0412 | 40 | 40 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000046-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000023205 ¦ 500836608 | 2 | ANDREI | 500836608 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023205 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X12 SAIDAS G1/4 | MGT-0412 | 0 | -40 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000046-001 | 2025-12-03 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000023204 ¦ 500836609 | 1 | ANDREI | 500836609 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 50 | 50 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023204 ¦ 500836609 | 1 | ANDREI | 500836609 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 0 | -50 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030287 ¦ 500836610 | 1 | ANDREI | 500836610 | 10230972 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 180 | 180 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671943-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030287 ¦ 500836610 | 1 | ANDREI | 500836610 | 10230972 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | -180 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671943-001 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 400 | 172 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 228 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -172 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -228 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 228 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 1 | ANDREI | 500836611 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -228 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 700 | 317 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 383 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -317 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002670526-001 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -383 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 383 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 1 | ANDREI | 500836612 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -383 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007621 ¦ 500836613 | 1 | ANDREI | 500836613 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 200 | 200 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191939-004 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007621 ¦ 500836613 | 1 | ANDREI | 500836613 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -200 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191939-004 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000020931 ¦ 500836614 | 1 | ANDREI | 500836614 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000020175 ¦ 500836615 | 1 | ANDREI | 500836615 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836616 | 1 | ANDREI | 500836616 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 150 | 150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836616 | 1 | ANDREI | 500836616 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | -150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836616 | 1 | ANDREI | 500836616 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | 150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000007813 ¦ 500836617 | 1 |  | 500836617 | 30305 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 200 | 200 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000331188-004 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023322 ¦ 500836618 | 1 |  | 500836618 | 30167 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 200 | 200 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000329428-004 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023323 ¦ 500836619 | 1 | GABY | 500836619 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023323 | ABRAÇADEIRA METALICA 18-22MM (Pct:25un) | 7097000 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023324 ¦ 500836620 | 1 | GABY | 500836620 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023324 | ABRAÇADEIRA METALICA 22-26MM (Pct:25un) | 7097220 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023325 ¦ 500836621 | 1 | GABY | 500836621 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023325 | ABRAÇADEIRA METALICA 26-30MM (Pct:25un) | 7097260 | 100 | 100 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023326 ¦ 500836622 | 1 | GABY | 500836622 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023326 | ABRAÇADEIRA METALICA 30-34MM (Pct:25un) | 7097300 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023460 ¦ 500836623 | 1 | LETICIA | 500836623 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 2 | 2 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023460 ¦ 500836623 | 1 | LETICIA | 500836623 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | -2 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023460 ¦ 500836623 | 1 | LETICIA | 500836623 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | 2 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023460 ¦ 500836623 | 1 | LETICIA | 500836623 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | -2 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023463 ¦ 500836624 | 1 | LETICIA | 500836624 | 10231490 |  | Normal | XXX | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 20 | 20 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001480992-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500836626 | 1 | LETICIA | 500836626 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 4000 | 4000 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500836626 | 1 | LETICIA | 500836626 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 0 | -4000 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030467 ¦ 500836627 | 2 | LETICIA | 500836627 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030467 | ABRACADEIRA GARRA BK 18 AL 12-18 | 4013339076802 | 200 | 200 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000030468 ¦ 500836628 | 2 | LETICIA | 500836628 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030468 | ABRACADEIRA GARRA BK 22 AL 16-22 | 4013339076901 | 200 | 200 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000021435 ¦ 500836629 | 1 | LETICIA | 500836629 | 10231940 |  | Normal | XXX | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 600 | 600 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000040652-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000016534 ¦ 500836630 | 1 | ANDREI | 500836630 | 10231035 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 2025-10-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030469 ¦ 500836631 | 2 | LETICIA | 500836631 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030469 | ABRACADEIRA GARRA BK 14 AL 08-14 | 4013339076703 | 1000 | 1000 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000041309 ¦ 500836632 | 1 | GABY | 500836632 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000041309 | MODULO ET 200SP PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 2 | 2 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000298526-011 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023102 ¦ 500836633 | 2 | GABY | 500836633 | 10231234 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 2 | 2 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000295675-011 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000023102 ¦ 500836633 | 2 | GABY | 500836633 | 10231234 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 0 | -2 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000295675-011 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000009791 ¦ 500836634 | 1 | GABY | 500836634 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009791 | MOD. SIMATIC ET 200SP 8X DI 24VDC ST, PU | 6ES7131-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284939-011 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-06
TMCC00000008676 ¦ 500836635 | 1 | GABY | 500836635 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 32 | 32 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000289175-011 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000009797 ¦ 500836636 | 1 | GABY | 500836636 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009797 | MOD. SIMATIC ET 200SP DQ 8X 24V DC/0,5A | 6ES7132-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000287728-011 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000019776 ¦ 500836637 | 1 | GABY | 500836637 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000288428-011 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000009804 ¦ 500836638 | 1 | GABY | 500836638 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000288428-011 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-06
TMCC00000008685 ¦ 500836639 | 1 | GABY | 500836639 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008685 | ET 200SP F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST | 6ES7136-6RA00-0BF0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000294774-011 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-06
TMCC00000008675 ¦ 500836640 | 1 | GABY | 500836640 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008675 | BASEUNIT TYPE F0 BU20-P8+A4+0B | 6ES7193-6BP20-0BF0 | 16 | 16 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000294774-011 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000030361 ¦ 500836641 | 1 | GABY | 500836641 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000030361 | MODULO SERVER SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6PA00-0AA0 | 4 | 4 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000292716-011 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023276 ¦ 500836642 | 1 | GABY | 500836642 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023276 | FUSIVEL NEOZED, D02, 25A, gC, 400V | W213160 | 250 | 250 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023277 ¦ 500836643 | 1 | GABY | 500836643 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023277 | ADAPTADOR NEOZED D02 25A | R213524 | 250 | 250 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023278 ¦ 500836644 | 1 | GABY | 500836644 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023278 | FUSIVEL NEOZED, D01, 16A, gC, 400V | R223023 | 100 | 100 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023279 ¦ 500836645 | 1 | GABY | 500836645 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023279 | ADAPTADOR NEOZED D02 16A | Q218629 | 100 | 100 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023280 ¦ 500836646 | 1 | GABY | 500836646 | 10231180 |  | Normal | XXX | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023280 | NEOZED MOLA RETENTORA | Z215049 | 350 | 350 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000159257-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-06
TMC000000016454 ¦ 500836647 | 1 | GABY | 500836647 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016454 | FUSÍVEL NH000 IN: 100 A - AC: 500 | 3NA3830 | 100 | 100 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000284939-011 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-06
TMCC00000008671 ¦ 500836648 | 1 | GABY | 500836648 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 32 | 32 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000289175-011 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000146394 ¦ 500836649 | 2 | GABY | 500836649 | 10231418 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TSXXX-0000146394 | QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS | 1168603 | 4 | 4 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000358572-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-17
TSXXX-0000060135 ¦ 500836650 | 1 | GABY | 500836650 | 30157 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000293385-011 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000060136 ¦ 500836651 | 1 | GABY | 500836651 | 30197 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060136 | CHAVE COMUTADORA BKS 22MM PLASTIC | 3SU1000-5RF01-0AA0 | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000293380-011 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030274 ¦ 500836652 | 2 | LETICIA | 500836652 | 10231790 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TLXXX-0000030274 | CABO PROFINET POF DUPLEX PNB PA-PUR | 28051002 | 2000 | 2000 | 2025-10-28 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000110152-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000025916 ¦ 500836653 | 1 |  | 500836653 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 550 | 550 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000025916 ¦ 500836653 | 1 |  | 500836653 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | -550 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000025916 ¦ 500836653 | 1 |  | 500836653 | 30256 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | 550 | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148300-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TSXXX-0000018471 ¦ 500836655 | 2 | GABY | 500836655 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TSXXX-0000018471 | CONECTOR FEMEA RobiFix-B35-FZEM | 30.4071_ROBIFIX-B35-FZEM | 20 | 20 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000023167 ¦ 500836656 | 2 | GABY | 500836656 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000023167 | ADAPTADOR P/ RobiFix-A-TAE1 MAMA301 | 30.4058 ROBIFIX | 12 | 12 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TMCC00000004978 ¦ 500836657 | 1 | GABY | 500836657 | 30198 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMCC00000004978 | INSERTO FEMEA ROSCA, HAN HSB 06, 16B | 09-31006-2701 | 74 | 74 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000147976-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002312 ¦ 500836658 | 1 | GABY | 500836658 | 30198 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002312 | CARCAÇA SAÍDA LATERAL METÁLICA M32 | 19 30 016 1522 | 74 | 74 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000147976-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023125 ¦ 500836659 | 2 | GABY | 500836659 | 10231418 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023125 | DISTRIBUIDOR DE POTENCIA | VS-PPC-J-4X-1227 | 15 | 15 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000363426-002 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000023126 ¦ 500836660 | 1 | GABY | 500836660 | 10231418 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023126 | ADAPTADOR PARA MONTAGEM VS-PPC-J-M | VS-PPC-J-M-1405390 | 15 | 0 | 2025-10-21 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000030273 ¦ 500836661 | 2 | GABY | 500836661 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 500 | 500 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000011035 ¦ 500836670 | 2 | GABY | 500836670 | 10231551 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011035 | CONTATO PARA CONECTOR BP8/35 | 300101 | 40 | 40 | 2025-10-23 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000081054-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000003380 ¦ 500836671 | 2 | LETICIA | 500836671 | 10231790 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003380 | PRENSA CABO PLÁSTICO M25 TIPO SKINTOP | 53111430 | 100 | 100 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000109399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-22
TAL-S384501 ¦ 500836672 | 2 | LETICIA | 500836672 | 10231790 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384501 | CONTRA PORCA PRENSA CABO, M25X1,5MM | 53119033 | 100 | 100 | 2025-10-28 | 2025-11-24 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000110152-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000028442 ¦ 500836673 | 1 | GABY | 500836673 | 10231331 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 80 | 80 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000148103-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-06
T37035 ¦ 500836674 | 1 |  | 500836674 | 30304 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 550 | 550 | 2025-10-10 | 2025-11-30 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000006050-010 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023076 ¦ 500836675 | 1 | GABY | 500836675 | 30160 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1200 | 1200 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005568-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023076 ¦ 500836675 | 2 | GABY | 500836675 | 30160 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 100 | 100 | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005568-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000024186 ¦ 500836676 | 1 | GABY | 500836676 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 5 | 5 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024186 ¦ 500836676 | 1 | GABY | 500836676 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 0 | -5 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024186 ¦ 500836676 | 1 | GABY | 500836676 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 0 | 5 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836677 | 1 | GABY | 500836677 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 45 | 45 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836677 | 1 | GABY | 500836677 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 0 | -45 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024187 ¦ 500836677 | 1 | GABY | 500836677 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 0 | 45 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002858 ¦ 500836678 | 1 | GABY | 500836678 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002858 | DERIVADOR CLICK CK 516 PARA CABOS | 37516 | 120 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836679 | 1 | GABY | 500836679 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 105 | 105 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836679 | 1 | GABY | 500836679 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 0 | -105 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024188 ¦ 500836679 | 1 | GABY | 500836679 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 0 | 105 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836680 | 1 | GABY | 500836680 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 75 | 75 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836680 | 1 | GABY | 500836680 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 0 | -75 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024189 ¦ 500836680 | 1 | GABY | 500836680 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 0 | 75 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836681 | 1 | GABY | 500836681 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 60 | 60 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836681 | 1 | GABY | 500836681 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 0 | -60 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000002875 ¦ 500836681 | 1 | GABY | 500836681 | 10231308 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 0 | 60 | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 2025-11-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000028252-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836682 | 1 | GABY | 500836682 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 130 | 130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836682 | 1 | GABY | 500836682 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 0 | -130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023783 ¦ 500836682 | 1 | GABY | 500836682 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 0 | 130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836683 | 1 | GABY | 500836683 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 130 | 130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836683 | 1 | GABY | 500836683 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 0 | -130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024194 ¦ 500836683 | 1 | GABY | 500836683 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 0 | 130 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023827 ¦ 500836684 | 1 | GABY | 500836684 | 30161 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 750 | 750 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000202685-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836685 | 1 | GABY | 500836685 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 6000 | 6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836685 | 1 | GABY | 500836685 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 0 | -6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023825 ¦ 500836685 | 1 | GABY | 500836685 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 0 | 6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836686 | 1 | GABY | 500836686 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 6000 | 6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836686 | 1 | GABY | 500836686 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 0 | -6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023826 ¦ 500836686 | 1 | GABY | 500836686 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 0 | 6000 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023824 ¦ 500836687 | 1 | GABY | 500836687 | 30161 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 6000 | 6000 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000202685-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836688 | 1 | GABY | 500836688 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 450 | 450 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836688 | 1 | GABY | 500836688 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 0 | -450 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023822 ¦ 500836688 | 1 | GABY | 500836688 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 0 | 450 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000026323 ¦ 500836689 | 1 | GABY | 500836689 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 1500 | 1500 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024043 ¦ 500836690 | 1 | GABY | 500836690 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1000 | 1000 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836691 | 1 | GABY | 500836691 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 120 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836691 | 1 | GABY | 500836691 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 0 | -120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023785 ¦ 500836691 | 1 | GABY | 500836691 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 0 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836692 | 1 | GABY | 500836692 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 120 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836692 | 1 | GABY | 500836692 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 0 | -120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030269 ¦ 500836692 | 1 | GABY | 500836692 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 0 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024577 ¦ 500836693 | 1 | GABY | 500836693 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 80 | 80 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024478 ¦ 500836694 | 1 | LETICIA | 500836694 | 10231934 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 80 | 80 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005404-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000025152 ¦ 500836695 | 1 | GABY | 500836695 | 30200 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 250 | 250 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000203709-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836696 | 1 | GABY | 500836696 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 120 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836696 | 1 | GABY | 500836696 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 0 | -120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030270 ¦ 500836696 | 1 | GABY | 500836696 | 10231309 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 0 | 120 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000204116-003 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024476 ¦ 500836697 | 1 | GABY | 500836697 | 30158 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 400 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000024475 ¦ 500836698 | 1 | GABY | 500836698 | 30158 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 80 | 80 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000348396-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 4000 | 150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672197-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 400 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672197-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 3450 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000816859-003 | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -3450 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000816859-003 | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 3450 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671334-001 | 2025-11-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -150 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672197-001 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 1 |  | 500836699 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -400 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672197-001 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-07
TEXXX-0000003445 ¦ 500836700 | 1 | ANDREI | 500836700 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000003445 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-12X2-SW- | 561701 | 100 | 100 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000003445 ¦ 500836700 | 1 | ANDREI | 500836700 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000003445 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-12X2-SW- | 561701 | 0 | -100 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000020160 ¦ 500836701 | 1 | ANDREI | 500836701 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 1400 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000020162 ¦ 500836702 | 1 | ANDREI | 500836702 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 900 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836703 | 1 | ANDREI | 500836703 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 400 | 60 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002685103-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000022779 ¦ 500836704 | 1 |  | 500836704 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 1300 | 442 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002662261-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000022779 ¦ 500836704 | 1 |  | 500836704 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | 496 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002663342-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000022779 ¦ 500836704 | 1 |  | 500836704 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | 362 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002668270-001 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000022779 ¦ 500836704 | 1 |  | 500836704 | 30178 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | -362 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002668270-001 | 2025-11-17 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023634 ¦ 500836705 | 1 | ANDREI | 500836705 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 160 | 160 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002676531-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023634 ¦ 500836705 | 1 | ANDREI | 500836705 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 0 | -160 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002676531-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024674 ¦ 500836706 | 1 | ANDREI | 500836706 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024674 | CONEXAO RETA MACHO G3/8 X 12MM | 558670-NPQM-D-G38-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000024674 ¦ 500836706 | 1 | ANDREI | 500836706 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024674 | CONEXAO RETA MACHO G3/8 X 12MM | 558670-NPQM-D-G38-Q12-P10 | 0 | -10 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000019586 ¦ 500836707 | 1 | ANDREI | 500836707 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 10 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000026360 ¦ 500836708 | 1 | ANDREI | 500836708 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000023635 ¦ 500836709 | 1 | ANDREI | 500836709 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 400 | 400 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002681545-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023635 ¦ 500836709 | 1 | ANDREI | 500836709 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 0 | -400 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002681545-001 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023204 ¦ 500836710 | 1 | ANDREI | 500836710 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 400 | 400 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023204 ¦ 500836710 | 1 | ANDREI | 500836710 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 0 | -400 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000030287 ¦ 500836711 | 1 | ANDREI | 500836711 | 10230972 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 800 | 800 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671943-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030287 ¦ 500836711 | 1 | ANDREI | 500836711 | 10230972 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | -800 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671943-001 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 1400 | 1200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671756-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -1200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671756-001 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 1200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 1 | ANDREI | 500836712 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -1200 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 1700 | 550 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 1150 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -550 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -1150 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 550 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 1150 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002672043-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 1 | ANDREI | 500836713 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -550 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002671223-001 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLL-20001034149 ¦ 500836714 | 1 | ANDREI | 500836714 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLL-20001034149 ¦ 500836714 | 1 | ANDREI | 500836714 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 0 | -10 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TLL-20001035295 ¦ 500836715 | 1 | ANDREI | 500836715 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-10-06
TLL-20001035295 ¦ 500836715 | 1 | ANDREI | 500836715 | 30163 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 0 | -10 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002659002-001 | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007621 ¦ 500836716 | 1 | ANDREI | 500836716 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 400 | 400 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191939-004 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007621 ¦ 500836716 | 1 | ANDREI | 500836716 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -400 | 2025-10-07 | 2025-10-25 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191939-004 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000020931 ¦ 500836717 | 1 | ANDREI | 500836717 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000020175 ¦ 500836718 | 1 | ANDREI | 500836718 | 30164 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 40 | 0 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836719 | 1 | ANDREI | 500836719 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 150 | 150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836719 | 1 | ANDREI | 500836719 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | -150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000027539 ¦ 500836719 | 1 | ANDREI | 500836719 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | 150 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000007813 ¦ 500836720 | 1 |  | 500836720 | 30305 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 150 | 150 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000331188-004 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000023322 ¦ 500836721 | 1 | GABY | 500836721 | 30159 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 150 | 150 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000329140-004 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023323 ¦ 500836722 | 1 | LETICIA | 500836722 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023323 | ABRAÇADEIRA METALICA 18-22MM (Pct:25un) | 7097000 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023324 ¦ 500836723 | 1 | LETICIA | 500836723 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023324 | ABRAÇADEIRA METALICA 22-26MM (Pct:25un) | 7097220 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023325 ¦ 500836724 | 1 | LETICIA | 500836724 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023325 | ABRAÇADEIRA METALICA 26-30MM (Pct:25un) | 7097260 | 50 | 50 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023326 ¦ 500836725 | 1 | LETICIA | 500836725 | 10231333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023326 | ABRAÇADEIRA METALICA 30-34MM (Pct:25un) | 7097300 | 25 | 25 | 2025-10-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000330534-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023460 ¦ 500836726 | 2 | LETICIA | 500836726 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 3 | 3 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000023460 ¦ 500836726 | 2 | LETICIA | 500836726 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | -3 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000023460 ¦ 500836726 | 2 | LETICIA | 500836726 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | 3 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000023460 ¦ 500836726 | 2 | LETICIA | 500836726 | 10231936 |  | Normal | XXX | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | SUPORTE PARA VELCRO 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 0 | -3 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FCA | FCA Augsburg | 000000532-011 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000023463 ¦ 500836727 | 1 | LETICIA | 500836727 | 10231490 |  | Normal | XXX | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 70 | 70 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001486980-003 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023852 ¦ 500836728 | 1 | ANDREI | 500836728 | 30165 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 800 | 800 | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000126712-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500836729 | 1 | LETICIA | 500836729 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 5000 | 5000 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500836729 | 1 | LETICIA | 500836729 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 0 | -5000 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030467 ¦ 500836730 | 2 | LETICIA | 500836730 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030467 | ABRACADEIRA GARRA BK 18 AL 12-18 | 4013339076802 | 200 | 200 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000030468 ¦ 500836731 | 2 | LETICIA | 500836731 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030468 | ABRACADEIRA GARRA BK 22 AL 16-22 | 4013339076901 | 100 | 100 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000021435 ¦ 500836732 | 1 | LETICIA | 500836732 | 10231940 |  | Normal | XXX | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 2000 | 2000 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000040652-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000016534 ¦ 500836733 | 1 | ANDREI | 500836733 | 10231035 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 150 | 150 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 2025-10-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030469 ¦ 500836734 | 2 | LETICIA | 500836734 | 10232675 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030469 | ABRACADEIRA GARRA BK 14 AL 08-14 | 4013339076703 | 700 | 500 | 2025-11-12 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000142902-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000030259 ¦ 500836735 | 1 | GABY | 500836735 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 400 | 395 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030259 ¦ 500836735 | 1 | GABY | 500836735 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 0 | 5 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110763-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030260 ¦ 500836736 | 1 | GABY | 500836736 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 500 | 500 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030261 ¦ 500836737 | 1 | GABY | 500836737 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 100 | 100 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030262 ¦ 500836738 | 1 | GABY | 500836738 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 100 | 100 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836739 | 1 | GABY | 500836739 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 100 | 90 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836739 | 1 | GABY | 500836739 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 0 | 10 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110763-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030264 ¦ 500836740 | 1 | GABY | 500836740 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 150 | 1 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107658-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030264 ¦ 500836740 | 1 | GABY | 500836740 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 0 | 149 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030265 ¦ 500836741 | 1 | GABY | 500836741 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 50 | 25 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030265 ¦ 500836741 | 1 | GABY | 500836741 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 0 | 25 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030268 ¦ 500836742 | 1 | GABY | 500836742 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 25 | 15 | 2025-10-09 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107658-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030268 ¦ 500836742 | 1 | GABY | 500836742 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 0 | 10 | 2025-10-09 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030278 ¦ 500836743 | 2 | ANDREI | 500836743 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030278 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 B2L | VV5QC41-KZD20195 | 23 | 23 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001203996-004 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000030275 ¦ 500836744 | 2 | ANDREI | 500836744 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 16 | 16 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191746-004 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000030276 ¦ 500836745 | 2 | ANDREI | 500836745 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 8 | 8 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001204811-004 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-15
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 15 | 15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | 15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | 15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 1 | ANDREI | 500836746 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -15 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030259 ¦ 500836747 | 1 | GABY | 500836747 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 600 | 600 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110763-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030260 ¦ 500836748 | 1 | GABY | 500836748 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 1200 | 796 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030260 ¦ 500836748 | 1 | GABY | 500836748 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 0 | 404 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030261 ¦ 500836749 | 1 | GABY | 500836749 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 300 | 300 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030262 ¦ 500836750 | 1 | GABY | 500836750 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 450 | 252 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030262 ¦ 500836750 | 1 | GABY | 500836750 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 0 | 10 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110159-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030262 ¦ 500836750 | 1 | GABY | 500836750 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 0 | 188 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836751 | 1 | GABY | 500836751 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 400 | 130 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836751 | 1 | GABY | 500836751 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 0 | 11 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110159-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836751 | 1 | GABY | 500836751 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 0 | 249 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110763-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030263 ¦ 500836751 | 1 | GABY | 500836751 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 0 | 10 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000113076-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030264 ¦ 500836752 | 1 | GABY | 500836752 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 100 | 17 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110159-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030264 ¦ 500836752 | 1 | GABY | 500836752 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 0 | 83 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030265 ¦ 500836753 | 1 | GABY | 500836753 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 100 | 52 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030265 ¦ 500836753 | 1 | GABY | 500836753 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 0 | 48 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110763-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030266 ¦ 500836754 | 1 | GABY | 500836754 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030266 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=2M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-020 | 50 | 13 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030266 ¦ 500836754 | 1 | GABY | 500836754 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030266 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=2M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-020 | 0 | 37 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030267 ¦ 500836755 | 1 | GABY | 500836755 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030267 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=5M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-050 | 50 | 7 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109412-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030267 ¦ 500836755 | 1 | GABY | 500836755 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030267 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=5M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-050 | 0 | 43 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030268 ¦ 500836756 | 1 | GABY | 500836756 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 6 | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110130-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030275 ¦ 500836757 | 2 | ANDREI | 500836757 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 6 | 6 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001191746-004 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000030276 ¦ 500836758 | 2 | ANDREI | 500836758 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 30 | 30 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001204811-004 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000030277 ¦ 500836759 | 2 | ANDREI | 500836759 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030277 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 8BL | VV5QC41-KZD20174 | 32 | 32 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001207749-004 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-15
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 18 | 18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | 18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | 18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 1 | ANDREI | 500836760 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -18 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000030279 ¦ 500836761 | 2 | ANDREI | 500836761 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 44 | 26 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186592-004 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000030279 ¦ 500836761 | 2 | ANDREI | 500836761 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 0 | 18 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001189112-004 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000030279 ¦ 500836761 | 2 | ANDREI | 500836761 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 0 | -26 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186592-004 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000030279 ¦ 500836761 | 2 | ANDREI | 500836761 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 0 | -18 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001189112-004 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-13
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 2 | 2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | -2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | 2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | -2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2025-12-27 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | 2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 1 | ANDREI | 500836762 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | -2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2026-10-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001184977-004 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007917 ¦ 500836763 | 1 | ANDREI | 500836763 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007917 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC4401R-5-X92 | 2 | 2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186396-004 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000007917 ¦ 500836763 | 1 | ANDREI | 500836763 | 30166 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007917 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC4401R-5-X92 | 0 | -2 | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186396-004 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TCXXX9999904688 ¦ 500836764 | 1 | ANDREI | 500836764 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 30 | 30 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-10-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186592-004 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-06
TCXXX9999904688 ¦ 500836764 | 1 | ANDREI | 500836764 | 10231099 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 0 | -30 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 2025-10-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 001186592-004 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023096 ¦ 500836765 | 1 | LETICIA | 500836765 | 10231705 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | ETA | TLXXX-0000023096 | DISJUNTOR TERMO-MAG. 4A AÇAO RAPIDA F2 | 2210-S211-P1F2-H111-4A | 40 | 40 | 2025-10-28 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EX WORKS | 000000542-011 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000023852 ¦ 500837165 | 1 | ANDREI | 500837165 | 30317 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 600 | 600 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000127050-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-08
TLXXX-0000016559 ¦ 500837166 | 1 | ANDREI | 500837166 | 10231035 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 200 | 200 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 2025-10-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-08
TLXXX-0000016559 ¦ 500837167 | 1 | ANDREI | 500837167 | 10231035 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 800 | 800 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 2025-10-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000028873 ¦ 500837168 | 1 | GABY | 500837168 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 200 | 200 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107131-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000022529 ¦ 500837169 | 1 | GABY | 500837169 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 500 | 500 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107658-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-08
TEXXX-0000020893 ¦ 500837240 | 1 | GABY | 500837240 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 500 | 500 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107658-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000028873 ¦ 500837241 | 1 | GABY | 500837241 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 300 | 161 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107131-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000028873 ¦ 500837241 | 1 | GABY | 500837241 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 0 | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000108199-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000028873 ¦ 500837241 | 1 | GABY | 500837241 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 0 | 137 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000108330-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-08
TSXXX-0000022529 ¦ 500837242 | 1 | GABY | 500837242 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 50 | 50 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107131-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-08
TEXXX-0000020893 ¦ 500837243 | 1 | GABY | 500837243 | 10230924 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 50 | 50 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107131-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-08
TLXXX-0000023048 ¦ 500838032 | 2 | GABY | 500838032 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 90 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-29
TLXXX-0000030296 ¦ 500838033 | 2 | GABY | 500838033 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030296 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_1M | V1-G-OR1M-PUR-A1-V1-G | 470 | 470 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177321-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030297 ¦ 500838034 | 2 | GABY | 500838034 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030297 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_2M | V1-G-OR2M-PUR-A1-V1-G | 100 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177321-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030298 ¦ 500838035 | 3 | GABY | 500838035 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030298 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_3M | V1-G-OR3M-PUR-A1-V1-G | 100 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177321-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030299 ¦ 500838036 | 2 | GABY | 500838036 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030299 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_5M | V1-G-OR5M-PUR-A1-V1-G | 180 | 160 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177859-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026436 ¦ 500838037 | 2 | GABY | 500838037 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000026436 | CONECTOR Y-SPLITTER M12 5-PIN/2X M12 | V15S-Y-V15/V15 | 70 | 70 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000176632-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000024478 ¦ 500838038 | 1 | ANDREI | 500838038 | 10231149 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 40 | 40 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005403-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023852 ¦ 500838039 | 2 | ANDREI | 500838039 | 30425 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 700 | 700 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000127523-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-10-21
TLXXX-0000021435 ¦ 500838110 | 1 | LETICIA | 500838110 | 10231940 |  | Normal | XXX | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 580 | 580 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000040652-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-14
TSXXX-0000057732 ¦ 500838111 | 1 | ANDREI | 500838111 | 30333 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 2 | 2 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 2025-10-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001187188-004 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-14
TSXXX-0000057732 ¦ 500838111 | 1 | ANDREI | 500838111 | 30333 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -2 | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 2025-10-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001187188-004 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-14
TSXXX-0000007914 ¦ 500838112 | 1 | ANDREI | 500838112 | 10231193 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007914 | VALV. VQC2000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC2201NR-5-X27 | 14 | 14 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001194506-004 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023210 ¦ 500838113 | 1 | ANDREI | 500838113 | 10231193 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023210 | VALV. VQC2000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC2401NR-5-X74 | 20 | 20 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001193624-004 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023206 ¦ 500838114 | 1 | ANDREI | 500838114 | 10231348 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 20 | 18 | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000072048-002 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000023206 ¦ 500838114 | 1 | ANDREI | 500838114 | 10231348 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 0 | 2 | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000072689-002 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 1 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 72 | 72 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 1 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | -72 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 1 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | 72 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 2 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 1 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 2 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | -1 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 2 | ANDREI | 500838115 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000020175 ¦ 500838116 | 1 | ANDREI | 500838116 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 24 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500838116 | 1 | ANDREI | 500838116 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 0 | -24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500838116 | 1 | ANDREI | 500838116 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 0 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838117 | 1 | ANDREI | 500838117 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 24 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838117 | 1 | ANDREI | 500838117 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 0 | -24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838117 | 1 | ANDREI | 500838117 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 0 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838118 | 1 | ANDREI | 500838118 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 24 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838118 | 1 | ANDREI | 500838118 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 0 | -24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838118 | 1 | ANDREI | 500838118 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 0 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838119 | 1 | ANDREI | 500838119 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 70 | 70 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002678385-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838119 | 1 | ANDREI | 500838119 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | -70 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002678385-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838120 | 1 | ANDREI | 500838120 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 150 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838120 | 1 | ANDREI | 500838120 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -150 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838120 | 1 | ANDREI | 500838120 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838120 | 1 | ANDREI | 500838120 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -150 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 1 |  | 500838121 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 2600 | 250 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002674490-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-15
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 1 |  | 500838121 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | 2350 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002674100-001 | 2025-12-01 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-15
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 1 |  | 500838121 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | -2350 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002674100-001 | 2025-12-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-15
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 1 |  | 500838121 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | -250 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002674490-001 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-15
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 1 |  | 500838121 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | 2350 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002674100-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000023204 ¦ 500838122 | 1 | ANDREI | 500838122 | 10235629 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 180 | 180 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000109-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000023204 ¦ 500838122 | 1 | ANDREI | 500838122 | 10235629 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 0 | -180 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000109-001 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000020160 ¦ 500838123 | 1 | ANDREI | 500838123 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 740 | 740 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500838123 | 1 | ANDREI | 500838123 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 0 | -740 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500838123 | 1 | ANDREI | 500838123 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 0 | 740 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838124 | 1 | ANDREI | 500838124 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 80 | 80 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838124 | 1 | ANDREI | 500838124 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 0 | -80 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838124 | 1 | ANDREI | 500838124 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 0 | 80 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 380 | 230 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662393-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | -230 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | -150 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662393-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | 230 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | 150 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662393-001 | 2025-11-04 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | 230 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 1 | ANDREI | 500838125 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | -230 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838126 | 1 | ANDREI | 500838126 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 1040 | 1040 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838126 | 1 | ANDREI | 500838126 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 0 | -1040 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006383 ¦ 500838127 | 1 | ANDREI | 500838127 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 770 | 770 | 2025-10-15 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006383 ¦ 500838127 | 1 | ANDREI | 500838127 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 0 | -770 | 2025-10-15 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 1 | ANDREI | 500838128 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 200 | 200 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 1 | ANDREI | 500838128 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | -200 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 1 | ANDREI | 500838128 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | 200 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 1 | ANDREI | 500838128 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | 200 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 1 | ANDREI | 500838128 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | -200 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TCXXX9999000082 ¦ 500838129 | 1 | ANDREI | 500838129 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 180 | 180 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002667395-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000022779 ¦ 500838130 | 1 |  | 500838130 | 30346 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 600 | 600 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-11-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002660890-001 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000023478 ¦ 500838131 | 1 | ANDREI | 500838131 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 80 | 80 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023478 ¦ 500838131 | 1 | ANDREI | 500838131 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 0 | -80 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838132 | 1 | ANDREI | 500838132 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 20 | 20 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838132 | 1 | ANDREI | 500838132 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 0 | -20 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838132 | 1 | ANDREI | 500838132 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 0 | 20 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023729 ¦ 500838133 | 1 | LETICIA | 500838133 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 4600 | 4600 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023729 ¦ 500838133 | 1 | LETICIA | 500838133 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 0 | -4600 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016559 ¦ 500838134 | 1 | ANDREI | 500838134 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 480 | 480 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016534 ¦ 500838135 | 1 | ANDREI | 500838135 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 240 | 240 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016600 ¦ 500838136 | 1 | ANDREI | 500838136 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016600 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X30 - 8.8 | DIN 912 - M4X30 - 8.8 | 240 | 240 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016586 ¦ 500838137 | 1 | ANDREI | 500838137 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016586 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M5X10 - 8.8 | 2720 | 2720 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023048 ¦ 500838138 | 2 | GABY | 500838138 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 90 | 90 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177867-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030296 ¦ 500838139 | 2 | GABY | 500838139 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030296 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_1M | V1-G-OR1M-PUR-A1-V1-G | 110 | 110 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177321-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030297 ¦ 500838140 | 2 | GABY | 500838140 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030297 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_2M | V1-G-OR2M-PUR-A1-V1-G | 25 | 25 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000176641-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030298 ¦ 500838141 | 2 | GABY | 500838141 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030298 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_3M | V1-G-OR3M-PUR-A1-V1-G | 25 | 25 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000176620-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030299 ¦ 500838142 | 2 | GABY | 500838142 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030299 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_5M | V1-G-OR5M-PUR-A1-V1-G | 50 | 50 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177321-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026436 ¦ 500838143 | 2 | GABY | 500838143 | 10231907 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000026436 | CONECTOR Y-SPLITTER M12 5-PIN/2X M12 | V15S-Y-V15/V15 | 20 | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000176632-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000024478 ¦ 500838144 | 1 | ANDREI | 500838144 | 10231149 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 10 | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005403-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000021435 ¦ 500838146 | 1 | LETICIA | 500838146 | 10231940 |  | Normal | XXX | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 180 | 180 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000040652-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-14
TSXXX-0000007914 ¦ 500838147 | 1 | ANDREI | 500838147 | 10231193 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007914 | VALV. VQC2000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC2201NR-5-X27 | 4 | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001194506-004 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023210 ¦ 500838148 | 1 | ANDREI | 500838148 | 10231193 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023210 | VALV. VQC2000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC2401NR-5-X74 | 12 | 12 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001193624-004 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023206 ¦ 500838149 | 1 | ANDREI | 500838149 | 10231348 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 12 | 12 | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 2025-12-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000072689-002 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-15
TLXXX-0000027539 ¦ 500838150 | 1 | ANDREI | 500838150 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 27 | 27 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000027539 ¦ 500838150 | 1 | ANDREI | 500838150 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | -27 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000027539 ¦ 500838150 | 1 | ANDREI | 500838150 | 10230920 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 0 | 27 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153750-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500838151 | 1 | ANDREI | 500838151 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 10 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500838151 | 1 | ANDREI | 500838151 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 0 | -10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500838151 | 1 | ANDREI | 500838151 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 0 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838152 | 1 | ANDREI | 500838152 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 10 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838152 | 1 | ANDREI | 500838152 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 0 | -10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500838152 | 1 | ANDREI | 500838152 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 0 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838153 | 1 | ANDREI | 500838153 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 9 | 9 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838153 | 1 | ANDREI | 500838153 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 0 | -9 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500838153 | 1 | ANDREI | 500838153 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 0 | 9 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 20 | 6 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002678974-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | -6 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002678974-001 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | 11 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002681507-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | 3 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002681535-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | -11 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002681507-001 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | -3 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002681535-001 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 1 | ANDREI | 500838154 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | 11 | 2025-10-15 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002681507-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838155 | 1 | ANDREI | 500838155 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 36 | 36 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002664223-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002534 ¦ 500838155 | 1 | ANDREI | 500838155 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 0 | -36 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002664223-001 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 800 | 450 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | 350 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669967-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | -450 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | -350 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669967-001 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | 450 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 1 | ANDREI | 500838156 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 0 | -450 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670004-001 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023204 ¦ 500838157 | 1 | ANDREI | 500838157 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 50 | 50 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023204 ¦ 500838157 | 1 | ANDREI | 500838157 | 10231211 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 0 | -50 | 2025-10-16 | 2025-11-28 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500838158 | 1 | ANDREI | 500838158 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 223 | 223 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500838158 | 1 | ANDREI | 500838158 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 0 | -223 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500838158 | 1 | ANDREI | 500838158 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 0 | 223 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838159 | 1 | ANDREI | 500838159 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 36 | 36 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838159 | 1 | ANDREI | 500838159 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 0 | -36 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500838159 | 1 | ANDREI | 500838159 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 0 | 36 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838160 | 1 | ANDREI | 500838160 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 120 | 120 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002668319-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500838160 | 1 | ANDREI | 500838160 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 0 | -120 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002668319-001 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 1 | ANDREI | 500838161 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 310 | 310 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 1 | ANDREI | 500838161 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 0 | -310 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 1 | ANDREI | 500838161 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 0 | 310 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 1 | ANDREI | 500838161 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 0 | 310 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 1 | ANDREI | 500838161 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 0 | -310 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006383 ¦ 500838162 | 1 | ANDREI | 500838162 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 210 | 210 | 2025-10-15 | 2025-11-16 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670493-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006383 ¦ 500838162 | 1 | ANDREI | 500838162 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 0 | -210 | 2025-10-15 | 2025-11-16 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002670493-001 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 1 | ANDREI | 500838163 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 50 | 50 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 1 | ANDREI | 500838163 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | -50 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 1 | ANDREI | 500838163 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | 50 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 1 | ANDREI | 500838163 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | 50 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 1 | ANDREI | 500838163 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 0 | -50 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002662031-001 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-10-14
TCXXX9999000082 ¦ 500838164 | 1 | ANDREI | 500838164 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 40 | 40 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002666047-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000022779 ¦ 500838165 | 1 | ANDREI | 500838165 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 140 | 140 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002659593-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023478 ¦ 500838166 | 1 | ANDREI | 500838166 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 60 | 60 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023478 ¦ 500838166 | 1 | ANDREI | 500838166 | 30332 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 0 | -60 | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 002669399-001 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838167 | 1 | ANDREI | 500838167 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 12 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838167 | 1 | ANDREI | 500838167 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 0 | -12 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500838167 | 1 | ANDREI | 500838167 | 10234247 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 0 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000060-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023729 ¦ 500838168 | 1 | LETICIA | 500838168 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 1500 | 1500 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000023729 ¦ 500838168 | 1 | LETICIA | 500838168 | 10231467 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 0 | -1500 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001430302-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016559 ¦ 500838169 | 1 | ANDREI | 500838169 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 130 | 130 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016534 ¦ 500838170 | 1 | ANDREI | 500838170 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 90 | 90 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016600 ¦ 500838171 | 1 | ANDREI | 500838171 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016600 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X30 - 8.8 | DIN 912 - M4X30 - 8.8 | 60 | 60 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000016586 ¦ 500838172 | 1 | ANDREI | 500838172 | 10231188 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016586 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M5X10 - 8.8 | 970 | 970 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000152155-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-14
TLL-W00000004100 ¦ 500838221 | 3 | MARCELO | 500838221 | 10232403 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000004100 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000434-001 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-11-06
TLL-W00000004101 ¦ 500838222 | 3 | MARCELO | 500838222 | 10232264 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000004101 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO | 59-15D_473455 | 2 | 2 | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000002188-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-11-13
TLL-W00000004102 ¦ 500838223 | 4 | MARCELO | 500838223 | 10232409 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000004102 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000438-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-12-03
TLL-W00000004103 ¦ 500838224 | 2 | MARCELO | 500838224 | 10232177 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004103 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 4 | 2 | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | . | N/A | 000002319-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004103 ¦ 500838224 | 2 | MARCELO | 500838224 | 10232177 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004103 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 0 | 2 | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | . | N/A | 000002330-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004104 ¦ 500838225 | 2 | MARCELO | 500838225 | 10232322 |  | Normal | XXX | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000004104 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 2 | 1 | 2025-11-05 | 2025-12-12 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000006762-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004104 ¦ 500838225 | 2 | MARCELO | 500838225 | 10232322 |  | Normal | XXX | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000004104 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 0 | 1 | 2025-11-05 | 2025-12-12 | 2025-11-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000006775-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030348 ¦ 500838666 | 2 | ANDREI | 500838666 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 12 | 12 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001205496-004 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030349 ¦ 500838667 | 2 | ANDREI | 500838667 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030349 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR3EX245 6B2L | VV5QC21-KZD20203 | 20 | 20 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199488-004 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030350 ¦ 500838668 | 1 | ANDREI | 500838668 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 2400 | 400 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073311-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030350 ¦ 500838668 | 1 | ANDREI | 500838668 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 0 | 240 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073614-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030350 ¦ 500838668 | 1 | ANDREI | 500838668 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 0 | 1760 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073837-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030351 ¦ 500838669 | 1 | LETICIA | 500838669 | 10231619 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030351 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON PRETA 300x4.7mm | 111-02278 | 2400 | 2400 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001434099-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030348 ¦ 500838670 | 2 | ANDREI | 500838670 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 3 | 3 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001205496-004 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000030349 ¦ 500838671 | 2 | ANDREI | 500838671 | 10231344 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030349 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR3EX245 6B2L | VV5QC21-KZD20203 | 6 | 6 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199488-004 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030350 ¦ 500838672 | 1 | ANDREI | 500838672 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 900 | 900 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073311-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030351 ¦ 500838673 | 1 | LETICIA | 500838673 | 10231619 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030351 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON PRETA 300x4.7mm | 111-02278 | 900 | 900 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001434099-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000030337 ¦ 500838674 | 2 | ANDREI | 500838674 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030337 | GRAMPO PNEUMÁTICO PINO GANCHO | KN 40 UZB 1A 15,8 | 4 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TEXXX-0000031635 ¦ 500840132 | 1 | ANDREI | 500840132 | 30639 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000031635 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR3 A40 T12 | 4 | 4 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2026-01-23 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073607-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-23
TEXXX-0000025498 ¦ 500840133 | 1 |  | 500840133 | 30489 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025498 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR3 A40 T12 | 4 | 4 | 2025-10-24 | 2025-11-27 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073616-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030372 ¦ 500840134 | 2 | ANDREI | 500840134 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030372 | GRAMPO PNEUMÁTICO PINO GANCHO | KN 40-UZB-1A25 | 4 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000030373 ¦ 500840135 | 1 | ANDREI | 500840135 | 10231723 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030373 | CILINDRO GUIA | 170851-DFM-50-25-P-A-GF | 12 | 5 | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002675023-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030373 ¦ 500840135 | 1 | ANDREI | 500840135 | 10231723 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030373 | CILINDRO GUIA | 170851-DFM-50-25-P-A-GF | 0 | 7 | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002677278-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-23
TSXXX-0000156377 ¦ 500840136 | 2 | ANDREI | 500840136 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000156377 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073311-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000030374 ¦ 500840137 | 2 | ANDREI | 500840137 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030374 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 40 | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073492-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TEXXX-0000002304 ¦ 500840138 | 2 | ANDREI | 500840138 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000002304 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | 3 | 1 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073311-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TEXXX-0000002304 ¦ 500840138 | 2 | ANDREI | 500840138 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000002304 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | 0 | 2 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073492-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TEXXX-0000007952 ¦ 500840139 | 2 | ANDREI | 500840139 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000007952 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A23_T12 | 3 | 3 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073492-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TAXXX-0000022006 ¦ 500840140 | 1 | ANDREI | 500840140 | 30639 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022006 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40 120 PL T12 C041973 | 1 | 1 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073383-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-23
TAXXX-0000022007 ¦ 500840141 | 2 | ANDREI | 500840141 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022007 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PR T12 | 1 | 1 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073492-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TEXXX-0000045801 ¦ 500841092 | 1 |  | 500841092 | 10231845 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000045801 | PLUGUE DE METAL HAN PP POWER L 9-13MM | 09 35 434 0401 | 1220 | 1220 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000148255-001 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000030705 ¦ 500841265 | 3 | LETICIA | 500841265 | 10233974 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030705 | VEDA ROSCA 190 ROXO 250G TEKBOND | 10221001900 | 156 | 156 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262819-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000011392 ¦ 500841267 | 1 |  | 500841267 | 30586 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 20 | 20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177724-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011392 ¦ 500841268 | 1 |  | 500841268 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 26 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011392 ¦ 500841268 | 1 |  | 500841268 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 0 | -26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011392 ¦ 500841268 | 1 |  | 500841268 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 0 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011409 ¦ 500841269 | 3 | ANDREI | 500841269 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 69 | 69 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-11-03
TLXXX-0000011409 ¦ 500841269 | 3 | ANDREI | 500841269 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | -69 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-03
TLXXX-0000011409 ¦ 500841269 | 3 | ANDREI | 500841269 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | 69 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-03
TLXXX-0000011409 ¦ 500841310 | 1 | ANDREI | 500841310 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 168 | 168 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011409 ¦ 500841310 | 1 | ANDREI | 500841310 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | -168 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011409 ¦ 500841310 | 1 | ANDREI | 500841310 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | 168 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841311 | 1 |  | 500841311 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 275 | 275 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841311 | 1 |  | 500841311 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | -275 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841311 | 1 |  | 500841311 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | 275 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841312 | 1 |  | 500841312 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 340 | 340 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841312 | 1 |  | 500841312 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | -340 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500841312 | 1 |  | 500841312 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | 340 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841313 | 1 |  | 500841313 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 170 | 170 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841313 | 1 |  | 500841313 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 0 | -170 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841313 | 1 |  | 500841313 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 0 | 170 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841314 | 1 |  | 500841314 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 162 | 162 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841314 | 1 |  | 500841314 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 0 | -162 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500841314 | 1 |  | 500841314 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 0 | 162 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841315 | 1 | ANDREI | 500841315 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 20 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841315 | 1 | ANDREI | 500841315 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 0 | -20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841315 | 1 | ANDREI | 500841315 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 0 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841316 | 1 | ANDREI | 500841316 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 26 | 26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841316 | 1 | ANDREI | 500841316 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 0 | -26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011418 ¦ 500841316 | 1 | ANDREI | 500841316 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 0 | 26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841317 | 1 |  | 500841317 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 44 | 44 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841317 | 1 |  | 500841317 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | -44 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841317 | 1 |  | 500841317 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | 44 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841318 | 1 |  | 500841318 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 76 | 76 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841318 | 1 |  | 500841318 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | -76 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500841318 | 1 |  | 500841318 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | 76 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841319 | 1 |  | 500841319 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 40 | 40 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841319 | 1 |  | 500841319 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | -40 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841319 | 1 |  | 500841319 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | 40 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841320 | 1 |  | 500841320 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 58 | 58 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841320 | 1 |  | 500841320 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | -58 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500841320 | 1 |  | 500841320 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | 58 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841321 | 1 |  | 500841321 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 110 | 110 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841321 | 1 |  | 500841321 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | -110 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841321 | 1 |  | 500841321 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | 110 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841322 | 1 |  | 500841322 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 160 | 160 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841322 | 1 |  | 500841322 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | -160 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500841322 | 1 |  | 500841322 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | 160 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011479 ¦ 500841323 | 1 | ANDREI | 500841323 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 18 | 18 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177726-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011479 ¦ 500841324 | 1 | ANDREI | 500841324 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 40 | 40 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177726-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841325 | 1 |  | 500841325 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 70 | 70 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841325 | 1 |  | 500841325 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -70 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841325 | 1 |  | 500841325 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | 70 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841326 | 1 |  | 500841326 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 72 | 72 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841326 | 1 |  | 500841326 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -72 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500841326 | 1 |  | 500841326 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | 72 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011543 ¦ 500841327 | 1 | ANDREI | 500841327 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000011543 | UNIÃO GALVANIZADA 3/4'' | 126100633 | 34 | 34 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000011543 ¦ 500841328 | 1 | ANDREI | 500841328 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000011543 | UNIÃO GALVANIZADA 3/4'' | 126100633 | 78 | 78 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000020168 ¦ 500841329 | 1 |  | 500841329 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 58 | 58 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000020168 ¦ 500841330 | 1 |  | 500841330 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 144 | 144 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000020182 ¦ 500841331 | 1 |  | 500841331 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 58 | 58 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000020182 ¦ 500841332 | 2 |  | 500841332 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 108 | 108 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000020931 ¦ 500841333 | 1 |  | 500841333 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 11 | 11 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021776 ¦ 500841334 | 1 |  | 500841334 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 26 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021776 ¦ 500841335 | 1 |  | 500841335 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 48 | 48 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021777 ¦ 500841336 | 1 |  | 500841336 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 42 | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021777 ¦ 500841337 | 1 |  | 500841337 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 96 | 96 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021778 ¦ 500841338 | 1 |  | 500841338 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 66 | 66 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021778 ¦ 500841339 | 1 |  | 500841339 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 104 | 104 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021780 ¦ 500841340 | 1 |  | 500841340 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 17 | 17 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021780 ¦ 500841341 | 1 |  | 500841341 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 48 | 48 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021782 ¦ 500841342 | 1 |  | 500841342 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 10 | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021782 ¦ 500841343 | 1 |  | 500841343 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 24 | 24 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021783 ¦ 500841344 | 1 |  | 500841344 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 35 | 35 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000021783 ¦ 500841345 | 1 |  | 500841345 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 46 | 46 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022328 ¦ 500841346 | 1 | ANDREI | 500841346 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 82 | 82 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022328 ¦ 500841347 | 1 | ANDREI | 500841347 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 126 | 126 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022329 ¦ 500841348 | 1 | ANDREI | 500841348 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 17 | 17 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022329 ¦ 500841349 | 1 | ANDREI | 500841349 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 48 | 48 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022579 ¦ 500841350 | 1 |  | 500841350 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 30 | 30 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022579 ¦ 500841351 | 1 |  | 500841351 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 42 | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023447 ¦ 500841377 | 1 |  | 500841377 | 30656 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 15 | 15 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005417-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000011486 ¦ 500841378 | 1 |  | 500841378 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 40 | 40 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177726-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841379 | 1 | ANDREI | 500841379 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 140 | 140 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841379 | 1 | ANDREI | 500841379 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 0 | -140 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841379 | 1 | ANDREI | 500841379 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 0 | 140 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000022580 ¦ 500841381 | 1 |  | 500841381 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 94 | 94 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000022580 ¦ 500841382 | 1 |  | 500841382 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 112 | 112 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023437 ¦ 500841383 | 1 |  | 500841383 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 10 | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023437 ¦ 500841384 | 1 |  | 500841384 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 14 | 14 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023447 ¦ 500841385 | 1 |  | 500841385 | 30613 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 14 | 14 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | Para ComauSP = FOB COLETA | 000005411-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023498 ¦ 500841386 | 1 | ANDREI | 500841386 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 70 | 70 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023498 ¦ 500841387 | 1 | ANDREI | 500841387 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 80 | 80 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023673 ¦ 500841388 | 1 | ANDREI | 500841388 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 30 | 30 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023673 ¦ 500841389 | 1 | ANDREI | 500841389 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 40 | 40 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841390 | 1 | ANDREI | 500841390 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 37 | 37 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841390 | 1 | ANDREI | 500841390 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -37 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841390 | 1 | ANDREI | 500841390 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | 37 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841391 | 1 | ANDREI | 500841391 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 96 | 96 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841391 | 1 | ANDREI | 500841391 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -96 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500841391 | 1 | ANDREI | 500841391 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | 96 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841392 | 1 | ANDREI | 500841392 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 98 | 98 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841392 | 1 | ANDREI | 500841392 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -98 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841392 | 1 | ANDREI | 500841392 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | 98 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841393 | 1 | ANDREI | 500841393 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 132 | 132 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841393 | 1 | ANDREI | 500841393 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -132 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500841393 | 1 | ANDREI | 500841393 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | 132 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023908 ¦ 500841394 | 1 |  | 500841394 | 30636 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 170 | 170 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204713-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000023908 ¦ 500841395 | 1 |  | 500841395 | 30636 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 300 | 300 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204713-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000025475 ¦ 500841396 | 1 | ANDREI | 500841396 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 42 | 42 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000025475 ¦ 500841397 | 1 | ANDREI | 500841397 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 78 | 78 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000025476 ¦ 500841398 | 1 |  | 500841398 | 30636 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 150 | 150 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204713-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000025476 ¦ 500841399 | 1 |  | 500841399 | 30636 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 290 | 290 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204713-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026422 ¦ 500841400 | 1 | ANDREI | 500841400 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 10 | 10 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026422 ¦ 500841401 | 1 | ANDREI | 500841401 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 20 | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841402 | 1 |  | 500841402 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 320 | 320 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841402 | 1 |  | 500841402 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 0 | -320 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841402 | 1 |  | 500841402 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 0 | 320 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841403 | 1 |  | 500841403 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 780 | 780 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841403 | 1 |  | 500841403 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 0 | -780 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500841403 | 1 |  | 500841403 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 0 | 780 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000027444 ¦ 500841404 | 1 | ANDREI | 500841404 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 15 | 15 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000027444 ¦ 500841405 | 1 | ANDREI | 500841405 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 12 | 12 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841406 | 1 |  | 500841406 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 20 | 20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841406 | 1 |  | 500841406 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | -20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841406 | 1 |  | 500841406 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | 20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841407 | 1 |  | 500841407 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 26 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841407 | 1 |  | 500841407 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | -26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500841407 | 1 |  | 500841407 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000029648 ¦ 500841408 | 1 | ANDREI | 500841408 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 1350 | 1350 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030442 ¦ 500841411 | 1 | MILLER | 500841411 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 20 | 20 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030442 ¦ 500841412 | 1 | MILLER | 500841412 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 24 | 24 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030443 ¦ 500841413 | 1 | MILLER | 500841413 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 30 | 30 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030443 ¦ 500841414 | 1 | MILLER | 500841414 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 52 | 52 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030444 ¦ 500841415 | 1 | MILLER | 500841415 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 4 | 4 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030444 ¦ 500841416 | 1 | MILLER | 500841416 | 10232622 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 20 | 20 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | . | 000023924-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030445 ¦ 500841417 | 1 | ANDREI | 500841417 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030445 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 2” BSP | 120301033 | 30 | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030445 ¦ 500841418 | 1 | ANDREI | 500841418 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030445 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 2” BSP | 120301033 | 36 | 36 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030446 ¦ 500841419 | 1 | ANDREI | 500841419 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 15 | 15 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030446 ¦ 500841420 | 1 | ANDREI | 500841420 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 36 | 36 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030447 ¦ 500841421 | 1 | ANDREI | 500841421 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 6 | 6 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030447 ¦ 500841422 | 1 | ANDREI | 500841422 | 10231988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 8 | 8 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005410-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841423 | 1 | ANDREI | 500841423 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 20 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841423 | 1 | ANDREI | 500841423 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | -20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841423 | 1 | ANDREI | 500841423 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841424 | 1 | ANDREI | 500841424 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 42 | 42 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841424 | 1 | ANDREI | 500841424 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | -42 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030448 ¦ 500841424 | 1 | ANDREI | 500841424 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | 42 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841425 | 1 | ANDREI | 500841425 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 46 | 46 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841425 | 1 | ANDREI | 500841425 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -46 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841425 | 1 | ANDREI | 500841425 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | 46 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841426 | 1 | ANDREI | 500841426 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 56 | 56 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841426 | 1 | ANDREI | 500841426 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -56 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030449 ¦ 500841426 | 1 | ANDREI | 500841426 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | 56 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841427 | 1 | ANDREI | 500841427 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 60 | 60 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841427 | 1 | ANDREI | 500841427 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -60 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841427 | 1 | ANDREI | 500841427 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | 60 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841428 | 1 | ANDREI | 500841428 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 82 | 82 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841428 | 1 | ANDREI | 500841428 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -82 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030450 ¦ 500841428 | 1 | ANDREI | 500841428 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | 82 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841429 | 1 | ANDREI | 500841429 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 80 | 80 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841429 | 1 | ANDREI | 500841429 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | -80 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841429 | 1 | ANDREI | 500841429 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | 80 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841430 | 1 | ANDREI | 500841430 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 112 | 112 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841430 | 1 | ANDREI | 500841430 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | -112 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030451 ¦ 500841430 | 1 | ANDREI | 500841430 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | 112 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841431 | 1 | ANDREI | 500841431 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 20 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841431 | 1 | ANDREI | 500841431 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841431 | 1 | ANDREI | 500841431 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | 20 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841432 | 1 | ANDREI | 500841432 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 26 | 26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841432 | 1 | ANDREI | 500841432 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030452 ¦ 500841432 | 1 | ANDREI | 500841432 | 30728 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | 26 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177725-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841433 | 1 | ANDREI | 500841433 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 20 | 20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841433 | 1 | ANDREI | 500841433 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841433 | 1 | ANDREI | 500841433 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | 20 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841434 | 1 | ANDREI | 500841434 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 26 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841434 | 1 | ANDREI | 500841434 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030453 ¦ 500841434 | 1 | ANDREI | 500841434 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | 26 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030454 ¦ 500841435 | 1 | ANDREI | 500841435 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030454 | TE REDUÇAO 32 X 25MM AZUL | TR3225A | 42 | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177984-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030454 ¦ 500841436 | 1 | ANDREI | 500841436 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030454 | TE REDUÇAO 32 X 25MM AZUL | TR3225A | 84 | 84 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177984-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841437 | 1 | ANDREI | 500841437 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 42 | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841437 | 1 | ANDREI | 500841437 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -42 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841437 | 1 | ANDREI | 500841437 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841438 | 1 | ANDREI | 500841438 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 96 | 96 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841438 | 1 | ANDREI | 500841438 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -96 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030455 ¦ 500841438 | 1 | ANDREI | 500841438 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | 96 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177986-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841439 | 1 | ANDREI | 500841439 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 58 | 58 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841439 | 1 | ANDREI | 500841439 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | -58 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841439 | 1 | ANDREI | 500841439 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | 58 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841439 | 1 | ANDREI | 500841439 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | -58 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841440 | 1 | ANDREI | 500841440 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 132 | 132 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841440 | 1 | ANDREI | 500841440 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | -132 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841440 | 1 | ANDREI | 500841440 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | 132 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030456 ¦ 500841440 | 1 | ANDREI | 500841440 | 10231973 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | -132 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030457 ¦ 500841441 | 1 | ANDREI | 500841441 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 58 | 58 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030457 ¦ 500841442 | 1 | ANDREI | 500841442 | 10232311 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 144 | 144 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005405-001 | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030458 ¦ 500841443 | 1 | GABY | 500841443 | 10232122 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 58 | 58 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204342-003 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030458 ¦ 500841444 | 1 | GABY | 500841444 | 10232122 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 132 | 132 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204342-003 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030459 ¦ 500841445 | 2 | LETICIA | 500841445 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 15 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030459 ¦ 500841446 | 2 | LETICIA | 500841446 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 13 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030460 ¦ 500841447 | 2 | LETICIA | 500841447 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 4 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030460 ¦ 500841448 | 2 | LETICIA | 500841448 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 7 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030461 ¦ 500841449 | 1 | ANDREI | 500841449 | 10232197 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 1350 | 1350 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005412-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-10-29
TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | 5 | ANDREI | 500841458 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030438 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | 36 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | 6 | ANDREI | 500841458 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030439 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | 36 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | 7 | ANDREI | 500841458 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030440 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | 36 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | 8 | ANDREI | 500841458 | 10233233 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030441 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | 36 | 0 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLL-W00000004140 ¦ 500841636 | 3 | MARCELO | 500841636 | 10233593 |  | Normal | XXX | 8411 | TITAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA |  | TLL-W00000004140 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4105-ST44 | 59-15D473558 | 11 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLL-W00000004133 ¦ 500841640 | 2 | MARCELO | 500841640 | 10232961 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004133 | DISPOSITIVO DE GEO PARA SOLDA A PONTO TE | 59-15D473588 | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000011486 ¦ 500841810 | 1 |  | 500841810 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 38 | 38 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000011486 ¦ 500841810 | 1 |  | 500841810 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 0 | -38 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000011486 ¦ 500841810 | 1 |  | 500841810 | 30603 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 0 | 38 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000177985-002 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841811 | 1 | ANDREI | 500841811 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 182 | 182 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841811 | 1 | ANDREI | 500841811 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 0 | -182 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020192 ¦ 500841811 | 1 | ANDREI | 500841811 | 10232116 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 0 | 182 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000031-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020182 ¦ 500841812 | 1 |  | 500841812 | 30650 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 36 | 36 | 2025-10-30 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000068-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000028929 ¦ 500842319 | 2 | GABY | 500842319 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028929 | ELETROCALHA 100MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.100 S OV | 25 | 25 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028930 ¦ 500842320 | 2 | GABY | 500842320 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028930 | ELETROCALHA 200MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.200 S OV | 55 | 55 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028931 ¦ 500842321 | 2 | GABY | 500842321 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028931 | ELETROCALHA 300MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.300 S OV | 60 | 60 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028932 ¦ 500842322 | 2 | GABY | 500842322 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028932 | ELETROCALHA 400MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.400 S OV | 60 | 60 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028933 ¦ 500842323 | 2 | GABY | 500842323 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028933 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 100MM | RSSTAU 108.100 V | 40 | 40 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028934 ¦ 500842324 | 2 | GABY | 500842324 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028934 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 200MM | RSSTAU 108.200 V | 100 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028935 ¦ 500842325 | 2 | GABY | 500842325 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028935 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 300MM | RSSTAU 108.300 V | 120 | 120 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028936 ¦ 500842326 | 2 | GABY | 500842326 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028936 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 400MM | RSSTAU 108.400 V | 120 | 120 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000036411 ¦ 500842327 | 2 | GABY | 500842327 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036411 | TAMPA DE ELETROCALHA 100MM X 3000MM | RDRS 100-2.0S | 25 | 25 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000036412 ¦ 500842328 | 2 | GABY | 500842328 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036412 | TAMPA DE ELETROCALHA 200MM X 3000MM | RDRS 200-2.0S | 55 | 55 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000034668 ¦ 500842329 | 2 | GABY | 500842329 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000034668 | TAMPA DE ELETROCALHA 300MM X 3000MM | RDRS 300-2.0 S | 60 | 60 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000038610 ¦ 500842330 | 2 | GABY | 500842330 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000038610 | TAMPA DE ELETROCALHA 400MM X 3000MM | RDRS 400-2.0 S | 60 | 60 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028937 ¦ 500842331 | 2 | GABY | 500842331 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028937 | TALA DE JUNÇÃO UNIVERSAL | RSUVKS 110-1.5 S | 800 | 800 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TAL-S360607 ¦ 500842332 | 2 | GABY | 500842332 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAL-S360607 | FECHO RAPIDO P/TAMPA | RDRS 9X2 | 500 | 500 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028938 ¦ 500842333 | 2 | GABY | 500842333 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028938 | PLACA DE PROTEÇÃO P/SUPORTE DE PISO | VBASB 106.7-2.0/3000 S | 400 | 400 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000047487 ¦ 500842334 | 2 | GABY | 500842334 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 2000 | 2000 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TAXXX-0000047771 ¦ 500842335 | 3 | GABY | 500842335 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAXXX-0000047771 | SEPTO DIVISOR 3M | RW 110-2.0 S | 400 | 350 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TAXXX-0000047771 ¦ 500842335 | 3 | GABY | 500842335 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAXXX-0000047771 | SEPTO DIVISOR 3M | RW 110-2.0 S | 0 | 1 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030271 ¦ 500842336 | 2 | GABY | 500842336 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030271 | JUNÇÃO DE TAMPA Y 25X810MM T=0,5 MM | DSLY 3.0/810 S | 600 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142905-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500842337 | 1 |  | 500842337 | 30698 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1000 | 1000 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204712-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000028929 ¦ 500842338 | 2 | GABY | 500842338 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028929 | ELETROCALHA 100MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.100 S OV | 20 | 20 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028930 ¦ 500842339 | 2 | GABY | 500842339 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028930 | ELETROCALHA 200MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.200 S OV | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028931 ¦ 500842340 | 2 | GABY | 500842340 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028931 | ELETROCALHA 300MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.300 S OV | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028932 ¦ 500842341 | 2 | GABY | 500842341 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028932 | ELETROCALHA 400MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.400 S OV | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028933 ¦ 500842342 | 2 | GABY | 500842342 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028933 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 100MM | RSSTAU 108.100 V | 30 | 30 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028934 ¦ 500842343 | 2 | GABY | 500842343 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028934 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 200MM | RSSTAU 108.200 V | 80 | 80 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028935 ¦ 500842344 | 2 | GABY | 500842344 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028935 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 300MM | RSSTAU 108.300 V | 100 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028936 ¦ 500842345 | 2 | GABY | 500842345 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028936 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 400MM | RSSTAU 108.400 V | 100 | 100 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000036411 ¦ 500842346 | 2 | GABY | 500842346 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036411 | TAMPA DE ELETROCALHA 100MM X 3000MM | RDRS 100-2.0S | 20 | 20 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000036412 ¦ 500842347 | 2 | GABY | 500842347 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036412 | TAMPA DE ELETROCALHA 200MM X 3000MM | RDRS 200-2.0S | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000034668 ¦ 500842348 | 2 | GABY | 500842348 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000034668 | TAMPA DE ELETROCALHA 300MM X 3000MM | RDRS 300-2.0 S | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000038610 ¦ 500842349 | 2 | GABY | 500842349 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000038610 | TAMPA DE ELETROCALHA 400MM X 3000MM | RDRS 400-2.0 S | 50 | 50 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028937 ¦ 500842350 | 2 | GABY | 500842350 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028937 | TALA DE JUNÇÃO UNIVERSAL | RSUVKS 110-1.5 S | 650 | 650 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TAL-S360607 ¦ 500842351 | 2 | GABY | 500842351 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAL-S360607 | FECHO RAPIDO P/TAMPA | RDRS 9X2 | 1000 | 1000 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028938 ¦ 500842352 | 2 | GABY | 500842352 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028938 | PLACA DE PROTEÇÃO P/SUPORTE DE PISO | VBASB 106.7-2.0/3000 S | 350 | 130 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000047487 ¦ 500842353 | 2 | GABY | 500842353 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 3000 | 3000 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000028939 ¦ 500842354 | 2 | GABY | 500842354 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028939 | SEPTO DIVISOR 3M | RW 110-1.5 S | 350 | 0 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000030271 ¦ 500842355 | 2 | GABY | 500842355 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030271 | JUNÇÃO DE TAMPA Y 25X810MM T=0,5 MM | DSLY 3.0/810 S | 500 | 0 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500842356 | 1 |  | 500842356 | 30698 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 2000 | 2000 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204712-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004144 ¦ 500842360 | 3 | MARCELO | 500842360 | 10232964 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004144 | DISPOSITIVO DE GEO TETO ST4420 | 59-15D473579 | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TAXXX-0000022014 ¦ 500843029 | 1 |  | 500843029 | 30741 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 24 | 10 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073763-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-05
TAXXX-0000022014 ¦ 500843029 | 1 |  | 500843029 | 30741 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 0 | 10 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073770-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-05
TCXXX9999002436 ¦ 500843030 | 1 |  | 500843030 | 30755 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 40 | 40 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000108240-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023119 ¦ 500843031 | 1 |  | 500843031 | 30741 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 6 | 1 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073802-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000026501 ¦ 500843032 | 1 | ANDREI | 500843032 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073722-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-05
TLL-W00000004158 ¦ 500843036 | 5 | MARCELO | 500843036 | 10232872 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004158 | BASE ROBO H750 | 39D_20769_3 | 2 | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023236-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004158 ¦ 500843036 | 5 | MARCELO | 500843036 | 10232872 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004158 | BASE ROBO H750 | 39D_20769_3 | 0 | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023247-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004159 ¦ 500843036 | 6 | MARCELO | 500843036 | 10232872 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004159 | BASE ROBO H1250 | 39D_20769_6 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023247-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004160 ¦ 500843036 | 7 | MARCELO | 500843036 | 10232872 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004160 | BASE ROBO H750 | 39D_20771_3 | 4 | 4 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023247-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004161 ¦ 500843036 | 8 | MARCELO | 500843036 | 10232872 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004161 | BASE ROBO H900 | 39D_20769_4 | 4 | 4 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023247-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004162 ¦ 500843037 | 2 | MARCELO | 500843037 | 10233778 |  | Normal | XXX | 7989 | RCT MANUTENCAO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000004162 | DISPOSITIVO DE RESPOT PARA SOLDA A PONTO | 59-15D_473471 | 2 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLL-W00000004165 ¦ 500843050 | 3 | MARCELO | 500843050 | 10233514 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004165 | DISPOSITIVO GEO CARGO BOX ST4520 |  | 2 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000003722-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-01
TLL-W00000004167 ¦ 500843052 | 2 | MARCELO | 500843052 | 10233794 |  | Normal | XXX | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004167 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3540 |  | 2 | 2 | 2025-12-04 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000001816-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004168 ¦ 500843053 | 2 | MARCELO | 500843053 | 10233794 |  | Normal | XXX | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004168 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3520 |  | 2 | 2 | 2025-12-04 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000001816-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004173 ¦ 500843057 | 2 | MARCELO | 500843057 | 10232801 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004173 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE INNER ST | 59-15D473565 | 2 | 0 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-12
TLL-W00000004169 ¦ 500843058 | 2 | MARCELO | 500843058 | 10235912 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004169 | CARRINHO TAKE OUT - TAKE IN ST3425 |  | 2 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030500 ¦ 500843060 | 2 | GABY | 500843060 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030500 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS | RDHFS 9 VZL | 1200 | 1039 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142903-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000030500 ¦ 500843060 | 2 | GABY | 500843060 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030500 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS | RDHFS 9 VZL | 0 | 161 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142905-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-12
TSXXX-0000159714 ¦ 500843061 | 3 | GABY | 500843061 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159714 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X300 | RADS 110.300 S | 14 | 14 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000159715 ¦ 500843062 | 3 | GABY | 500843062 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159715 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X400 | RADS 110.400 S | 14 | 14 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030500 ¦ 500843063 | 2 | GABY | 500843063 | 10232735 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030500 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS | RDHFS 9 VZL | 1000 | 1000 | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142905-000 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-12
TSXXX-0000159714 ¦ 500843064 | 3 | GABY | 500843064 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159714 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X300 | RADS 110.300 S | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000159715 ¦ 500843065 | 3 | GABY | 500843065 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159715 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X400 | RADS 110.400 S | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023725 ¦ 500843067 | 1 | ANDREI | 500843067 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 150 | 150 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023726 ¦ 500843068 | 1 | ANDREI | 500843068 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023727 ¦ 500843069 | 1 | ANDREI | 500843069 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023729 ¦ 500843070 | 1 | GABY | 500843070 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 100 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023730 ¦ 500843071 | 1 | GABY | 500843071 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023730 | ABRAÇADEIRAS COR VERMELHO W:8,9 L:390MM | T50R-RED | 100 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023731 ¦ 500843072 | 1 | GABY | 500843072 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023731 | ABRAÇADEIRAS COR VERDE W:8,9 L:390MM | T50R-GREEN | 100 | 100 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023725 ¦ 500843073 | 1 | ANDREI | 500843073 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023726 ¦ 500843074 | 1 | ANDREI | 500843074 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023727 ¦ 500843075 | 1 | ANDREI | 500843075 | 10232500 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005406-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023729 ¦ 500843076 | 1 | GABY | 500843076 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 200 | 200 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023730 ¦ 500843077 | 1 | GABY | 500843077 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023730 | ABRAÇADEIRAS COR VERMELHO W:8,9 L:390MM | T50R-RED | 200 | 200 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023731 ¦ 500843078 | 1 | GABY | 500843078 | 10232960 |  | Normal | XXX | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023731 | ABRAÇADEIRAS COR VERDE W:8,9 L:390MM | T50R-GREEN | 200 | 200 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000080279-000 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023633 ¦ 500843079 | 1 |  | 500843079 | 30745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023633 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G12-Q14-P10 | 570451-NPQM-D-G12-Q14-P10 | 200 | 16 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002685807-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023633 ¦ 500843079 | 1 |  | 500843079 | 30745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023633 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G12-Q14-P10 | 570451-NPQM-D-G12-Q14-P10 | 0 | 168 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002689760-001 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-05
TLL-W00000001660 ¦ 500843682 | 1 |  | 500843682 | 30802 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 1741.438 | 1741.438 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000034310-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-07
TLL-W00000001660 ¦ 500843683 | 1 |  | 500843683 | 30803 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 1196.244 | 1196.244 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000034311-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-07
TLXXX-0000030595 ¦ 500843688 | 2 | GABY | 500843688 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030595 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X100 | RADS 110.100 S | 5 | 5 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-19
TSXXX-0000159713 ¦ 500843689 | 2 | GABY | 500843689 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159713 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X200 | RADS 110.200 S | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000030595 ¦ 500843690 | 2 | GABY | 500843690 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030595 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X100 | RADS 110.100 S | 5 | 5 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-19
TSXXX-0000159713 ¦ 500843691 | 2 | GABY | 500843691 | 10233248 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159713 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X200 | RADS 110.200 S | 11 | 11 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000142904-000 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000030537 ¦ 500843692 | 2 | ANDREI | 500843692 | 10233061 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | EISELE | TLXXX-0000030537 | CONEXÃO RETA G1/2 X 16 | VT2628-0812 | 50 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000030538 ¦ 500843693 | 2 | GP.A.PLA | 500843693 | 10233936 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030538 | ABRAÇADEIRAS COR AZUL W:4,6 L:197MM | 111-02254 | 200 | 200 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000201601-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000030537 ¦ 500843694 | 2 | ANDREI | 500843694 | 10233061 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | EISELE | TLXXX-0000030537 | CONEXÃO RETA G1/2 X 16 | VT2628-0812 | 30 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000023119 ¦ 500843710 | 1 |  | 500843710 | 30799 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 8 | 8 | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073701-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-07
TEXXX-0000052026 ¦ 500843711 | 1 | ANDREI | 500843711 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000052026 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 Z A40 T12 105 | 16 | 0 | 2025-11-24 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-07
TLXXX-0000015403 ¦ 500843712 | 1 |  | 500843712 | 30799 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015403 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA | SZKD 63.5 BR3 A23X40 T12 | 2 | 2 | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073636-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-07
TLXXX-0000012934 ¦ 500843713 | 1 |  | 500843713 | 30799 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 2 | 2 | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073636-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-07
TEXXX-0000045149 ¦ 500843714 | 1 | ANDREI | 500843714 | 10233983 |  | Normal | XXX | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | NORELEM | TEXXX-0000045149 | ESFERA | 06247-13210 | 12 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-11-07
TCXXX9999905884 ¦ 500843715 | 1 | GABY | 500843715 | 10233257 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA |  | TCXXX9999905884 | SENSOR FOTOELETRICO | RL28-8-H-2000-IR-47-105 | 4 | 4 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000176996-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-07
TLL-W00000004179 ¦ 500843755 | 3 | MARCELO | 500843755 | 10233526 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000004179 | DISPOSITIVO GEO ST3705 | 59-15D473529 | 4 | 4 | 2025-12-01 | 2026-01-16 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000002191-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-01
TLL-W00000004180 ¦ 500843756 | 1 | MARCELO | 500843756 | 10233355 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004180 | ESTRUTURA GIRATORIO TROMMEL ST3705 |  | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-10
TLL-W00000004181 ¦ 500843757 | 2 | MARCELO | 500843757 | 10233794 |  | Normal | XXX | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004181 | DISPOSITIVO CENTRALIZADOR TETO ST4410 |  | 1 | 1 | 2025-12-04 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000001828-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004182 ¦ 500843758 | 3 | MARCELO | 500843758 | 10233605 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004182 | DISP. GEO FIXTURE CARGO BOX ST4510 | 59-15D473587 | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000030539 ¦ 500844631 | 3 | ANDREI | 500844631 | 10232874 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030539 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 80.5 BD SG A03 LH T12 90 | 4 | 3 | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073472-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030539 ¦ 500844631 | 3 | ANDREI | 500844631 | 10232874 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030539 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 80.5 BD SG A03 LH T12 90 | 0 | -3 | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073472-001 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030540 ¦ 500844632 | 3 | ANDREI | 500844632 | 10232874 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030540 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 80.5 BD SG A01 LH T12 80 | 4 | 3 | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073456-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030540 ¦ 500844632 | 3 | ANDREI | 500844632 | 10232874 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030540 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 80.5 BD SG A01 LH T12 80 | 0 | -3 | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073456-001 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-17
TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | 2 | GABY | 500844633 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 64 | 64 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068053-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-05
TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | 1 | GABY | 500844634 | 30829 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 30 | 20 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000339963-002 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-10
TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | 1 | GABY | 500844634 | 30829 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 0 | 3 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000340754-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-10
TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | 1 | GABY | 500844634 | 30829 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 0 | 7 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000341503-002 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-10
TLL-W00000004197 ¦ 500844644 | 1 | PAMELA | 500844644 | 10233483 |  | Normal | XXX | 8051 | PERFECTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-W00000004197 | ESTRUTURA MESA DE GIRO ST7020 |  | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-10
TLL-W00000004198 ¦ 500844645 | 3 | PAMELA | 500844645 | 10235058 |  | Normal | XXX | 8051 | PERFECTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-W00000004198 | DISPOSITIVO ABASTECIMENTO ST7020 |  | 1 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-W00000004199 ¦ 500844646 | 2 | PAMELA | 500844646 | 10235060 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004199 | DISPOSITIVO TESTE SOLDA TETO ST4590 |  | 1 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-W00000004200 ¦ 500844647 | 1 | PV.A.PLA | 500844647 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000004200 | MESA INTEROPERACIONAL ST7070 |  | 0 | 0 |  |  | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB
TLL-W00000004184 ¦ 500844648 | 4 | PAMELA | 500844648 | 10234408 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004184 | PALLET ST3420 | GRUPO_01 | 30 | 30 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000002338-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004185 ¦ 500844648 | 5 | PAMELA | 500844648 | 10234408 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004185 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3420 | GRUPO_02 | 2 | 2 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000002338-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004186 ¦ 500844648 | 6 | PAMELA | 500844648 | 10234408 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004186 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3420 | GRUPO_03 | 2 | 2 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000002338-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-04
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 2 | GABY | 500844712 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 2026-01-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068053-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 2 | GABY | 500844712 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 25 | 3 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068136-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 2 | GABY | 500844712 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 0 | 22 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068764-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 2 | GABY | 500844712 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 25 | 25 | 2025-12-05 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068764-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 2 | GABY | 500844712 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 6 | 6 | 2025-12-05 | 2026-01-23 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000068764-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-05
TCXXX9999023330 ¦ 500844713 | 2 | GABY | 500844713 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999023330 | SENSOR INDUTIVO M12 | BI4U-MT12-AP6X-H1141 | 28 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | 2 | GABY | 500844714 | 10233836 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 200 | 200 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000068053-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-05
TLL-W00000004201 ¦ 500844715 | 1 |  | 500844715 | 10232806 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004201 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE OUTER ST | 59-15D473567 | 2 | 1 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000007924-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-11
TLL-W00000004201 ¦ 500844715 | 1 |  | 500844715 | 10232806 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004201 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE OUTER ST | 59-15D473567 | 0 | 1 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000007926-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-11
TEXXX-0000017062 ¦ 500845037 | 1 | ANDREI | 500845037 | 10233444 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000017062 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | SC650EUM-9 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2026-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | fob | 000016474-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-13
TEXXX-0000017062 ¦ 500845037 | 1 | ANDREI | 500845037 | 10233444 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000017062 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | SC650EUM-9 | 0 | -4 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2026-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | fob | 000016474-010 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-13
TCXXX9999002436 ¦ 500845038 | 1 |  | 500845038 | 30967 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000109399-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-13
TCXXX9997003035 ¦ 500845039 | 1 | ANDREI | 500845039 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003035 | FIXAÇÃO CILINDRO | 33894 - LNG-80 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-02-13 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002689004-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-11-13
TCXXX9999904917 ¦ 500845410 | 1 |  | 500845410 | 30925 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904917 | GARFO ESFERICO | SGS M20X1.5 COD. 9264 | 2 | 0 | 2025-11-14 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-13
TCXXX9997002994 ¦ 500845411 | 1 |  | 500845411 | 30925 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997002994 | CERNIERA PER LNG LSN D 100 | 174395 - SNCB-100 | 2 | 0 | 2025-11-14 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-13
TLXXX-0000020781 ¦ 500845412 | 1 |  | 500845412 | 30925 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020781 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 536309-ADN-50-150-A-P-A | 2 | 2 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002677777-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000020781 ¦ 500845412 | 1 |  | 500845412 | 30925 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020781 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 536309-ADN-50-150-A-P-A | 0 | -2 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002677777-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000023150 ¦ 500845413 | 1 | ANDREI | 500845413 | 10233498 |  | Normal | XXX | 7553 | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | MAGTEK | TLXXX-0000023150 | IMÃƒ PASTILHA REDONDA | D10X5-N35 | 6 | 0 | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-13
TLXXX-0000030745 ¦ 500845414 | 2 | GABY | 500845414 | 10234291 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 18 | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000342087-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030745 ¦ 500845414 | 2 | GABY | 500845414 | 10234291 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 0 | 14 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000342452-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030746 ¦ 500845414 | 3 | GABY | 500845414 | 10234291 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 18 | 10 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000342087-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030746 ¦ 500845414 | 3 | GABY | 500845414 | 10234291 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 0 | 8 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343237-002 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023119 ¦ 500845415 | 1 |  | 500845415 | 30924 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 2 | 2 | 2025-11-14 | 2025-12-18 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073726-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-13
TEXXX-0000023183 ¦ 500845417 | 1 | ANDREI | 500845417 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023183 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A40 T12 | 6 | 0 | 2025-11-24 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-13
TLXXX-0000026501 ¦ 500845418 | 1 | ANDREI | 500845418 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 1 | 2025-11-24 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073722-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-13
TAL-S363322 ¦ 500845425 | 1 | ANDREI | 500845425 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S363322 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | 174388 SNC-100 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002689004-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000030459 ¦ 500845447 | 2 | LETICIA | 500845447 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 1 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030460 ¦ 500845448 | 2 | LETICIA | 500845448 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 1 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000020893 ¦ 500845449 | 1 | GABY | 500845449 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 20 | 20 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000111186-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030259 ¦ 500845450 | 1 | GABY | 500845450 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 150 | 150 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000112882-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030260 ¦ 500845451 | 1 | GABY | 500845451 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 250 | 0 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030261 ¦ 500845452 | 1 | GABY | 500845452 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 70 | 20 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000113099-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030261 ¦ 500845452 | 1 | GABY | 500845452 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 0 | 50 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000113864-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030262 ¦ 500845453 | 1 | GABY | 500845453 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 60 | 10 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000111186-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030263 ¦ 500845454 | 1 | GABY | 500845454 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 70 | 70 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000112882-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030264 ¦ 500845455 | 1 | GABY | 500845455 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 65 | 18 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000113864-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030264 ¦ 500845455 | 1 | GABY | 500845455 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 0 | 47 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000114931-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000022529 ¦ 500845456 | 1 | GABY | 500845456 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 20 | 20 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000111186-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TEXXX-0000009942 ¦ 500845457 | 2 | GP.A.PLA | 500845457 | 31718 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 80 | 80 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000112070-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000027539 ¦ 500845458 | 1 | ANDREI | 500845458 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 90 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000015927 ¦ 500845459 | 1 | ANDREI | 500845459 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 112 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000016241 ¦ 500845460 | 1 | ANDREI | 500845460 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016241 | PARAFUSO DIN 931 - M16X80 - 8.8 | DIN 931 - M16X80 - 8.8 | 72 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000016534 ¦ 500845461 | 1 | ANDREI | 500845461 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 100 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000016559 ¦ 500845462 | 1 | ANDREI | 500845462 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 200 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000022493 ¦ 500845463 | 1 | ANDREI | 500845463 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 224 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023463 ¦ 500845464 | 1 | LETICIA | 500845464 | 10233390 |  | Normal | XXX | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 16 | 16 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001497571-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023490 ¦ 500845465 | 1 | ANDREI | 500845465 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023490 | FLANGE COM ENCAIXE ANSI B 16.5 150 LBS | DN 3 | 32 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023492 ¦ 500845466 | 1 | ANDREI | 500845466 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023492 | FLANGE ROSC. ANSI B 16.5-150 LBS 3" BSP | DN 3 BSP | 8 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023494 ¦ 500845467 | 1 | ANDREI | 500845467 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023494 | JUNTAS P/ FLANGE DE CARBONO E NBR 3" | NA1100 - 3 | 64 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024478 ¦ 500845468 | 1 | ANDREI | 500845468 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 27 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024577 ¦ 500845469 | 1 | GABY | 500845469 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 22 | 22 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025152 ¦ 500845470 | 1 | GABY | 500845470 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 68 | 68 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000029648 ¦ 500845471 | 1 | ANDREI | 500845471 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 700 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030442 ¦ 500845472 | 1 | ANDREI | 500845472 | 10233347 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 8 | 8 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000024062-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030443 ¦ 500845473 | 1 | ANDREI | 500845473 | 10233347 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 36 | 36 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000024062-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030444 ¦ 500845474 | 1 | ANDREI | 500845474 | 10233347 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 1 | 1 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000024062-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030461 ¦ 500845475 | 1 | ANDREI | 500845475 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 700 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023783 ¦ 500845476 | 1 | GABY | 500845476 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 35 | 35 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023785 ¦ 500845477 | 1 | GABY | 500845477 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 33 | 33 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023822 ¦ 500845478 | 1 | GABY | 500845478 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 77 | 77 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023824 ¦ 500845479 | 1 |  | 500845479 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 1300 | 1300 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023825 ¦ 500845480 | 1 | GABY | 500845480 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 1300 | 1300 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023826 ¦ 500845481 | 1 | GABY | 500845481 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 1300 | 1300 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023827 ¦ 500845482 | 1 |  | 500845482 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 148 | 148 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023908 ¦ 500845483 | 1 |  | 500845483 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 60 | 60 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023909 ¦ 500845484 | 1 |  | 500845484 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 210 | 210 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024194 ¦ 500845485 | 1 | GABY | 500845485 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 35 | 35 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025476 ¦ 500845486 | 1 |  | 500845486 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 120 | 120 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026323 ¦ 500845487 | 1 | GABY | 500845487 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 420 | 420 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030269 ¦ 500845488 | 1 | GABY | 500845488 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 33 | 33 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030270 ¦ 500845489 | 1 | GABY | 500845489 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 29 | 29 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011392 ¦ 500845508 | 1 |  | 500845508 | 30954 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 18 | 18 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179408-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011409 ¦ 500845509 | 1 |  | 500845509 | 30954 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 90 | 90 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179408-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011414 ¦ 500845510 | 1 |  | 500845510 | 30954 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 55 | 55 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179408-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011418 ¦ 500845511 | 1 |  | 500845511 | 30954 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 20 | 20 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179408-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011425 ¦ 500845512 | 1 |  | 500845512 | 30954 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 97 | 97 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179408-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020168 ¦ 500845513 | 1 |  | 500845513 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 81 | 81 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020182 ¦ 500845514 | 1 |  | 500845514 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 81 | 81 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020192 ¦ 500845515 | 1 | ANDREI | 500845515 | 10232934 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 58 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030458 ¦ 500845516 | 1 | GABY | 500845516 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 6 | 6 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000001868 ¦ 500845517 | 1 |  | 500845517 | 30944 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 30 | 30 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 002686076-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023634 ¦ 500845518 | 1 |  | 500845518 | 30944 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 50 | 0 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023729 ¦ 500845519 | 1 | GABY | 500845519 | 10233502 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 3410 | 3410 | 2025-11-29 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001456283-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000002666 ¦ 500845520 | 1 | GABY | 500845520 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002666 | CABO FLEXÍVEL HEPR CL.5 PRETO | 18036013 | 1500 | 1500 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000002666 ¦ 500845521 | 1 | GABY | 500845521 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002666 | CABO FLEXÍVEL HEPR CL.5 PRETO | 18036013 | 2200 | 2200 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023379 ¦ 500845522 | 1 | GABY | 500845522 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023379 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1X 185 AZUL | 18036838 | 500 | 500 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023379 ¦ 500845523 | 1 | GABY | 500845523 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023379 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1X 185 AZUL | 18036838 | 720 | 720 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023380 ¦ 500845524 | 1 | GABY | 500845524 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023380 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1 X 95 VERDE | 18036815 | 500 | 500 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023380 ¦ 500845525 | 1 | GABY | 500845525 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023380 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1 X 95 VERDE | 18036815 | 720 | 720 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005957-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023381 ¦ 500845526 | 1 | GABY | 500845526 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023381 | CABO FLEXIVEL JZ-500 5G16 | 18039513 | 300 | 300 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006034-010 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023381 ¦ 500845527 | 1 | GABY | 500845527 | 10233035 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023381 | CABO FLEXIVEL JZ-500 5G16 | 18039513 | 380 | 380 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006034-010 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500845528 | 1 |  | 500845528 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 240 | 240 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500845529 | 1 |  | 500845529 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 216 | 216 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500845530 | 1 |  | 500845530 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 27 | 27 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020931 ¦ 500845531 | 1 |  | 500845531 | 30942 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 27 | 27 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000129-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023204 ¦ 500845532 | 1 | ANDREI | 500845532 | 10232934 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 81 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030456 ¦ 500845533 | 1 | ANDREI | 500845533 | 10232934 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 81 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030457 ¦ 500845534 | 1 | ANDREI | 500845534 | 10232904 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 81 | 81 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005466-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023048 ¦ 500845535 | 1 |  | 500845535 | 30945 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 4 | 4 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000177801-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-11-14
TCXXX9999904688 ¦ 500845536 | 1 | ANDREI | 500845536 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 8 | 8 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-14
TCXXX9999904688 ¦ 500845536 | 1 | ANDREI | 500845536 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 0 | -8 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007617 ¦ 500845537 | 1 |  | 500845537 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 40 | 40 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007617 ¦ 500845537 | 1 |  | 500845537 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 0 | -40 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023852 ¦ 500845725 | 1 | ANDREI | 500845725 | 30985 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 400 | 400 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000130289-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021435 ¦ 500845726 | 1 | LETICIA | 500845726 | 10233642 |  | Normal | XXX | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 450 | 450 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000040857-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030277 ¦ 500845727 | 1 | ANDREI | 500845727 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030277 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 8BL | VV5QC41-KZD20174 | 8 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030279 ¦ 500845728 | 1 | ANDREI | 500845728 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 12 | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030279 ¦ 500845728 | 1 | ANDREI | 500845728 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 0 | -12 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026360 ¦ 500845729 | 1 | ANDREI | 500845729 | 30983 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 27 | 27 | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 2025-04-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000163-001 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024950 ¦ 500845800 | 1 | ANDREI | 500845800 | 31007 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000024950 | TUBO FLEXÍVEL 10MM PT- SERIE TRBU-X259 | TRBU1065B-100-X259 | 1300 | 200 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199771-004 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024950 ¦ 500845800 | 1 | ANDREI | 500845800 | 31007 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000024950 | TUBO FLEXÍVEL 10MM PT- SERIE TRBU-X259 | TRBU1065B-100-X259 | 0 | -200 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199771-004 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007622 ¦ 500845801 | 1 | ANDREI | 500845801 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 240 | 134 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007622 ¦ 500845801 | 1 | ANDREI | 500845801 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | -134 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007621 ¦ 500845803 | 1 | ANDREI | 500845803 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 120 | 120 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001208161-004 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-14
TEXXX-0000025680 ¦ 500845804 | 1 | ANDREI | 500845804 | 31007 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000025680 | REGULADORA DE FLUXO CORPO METALICO RC 1/ | AS2200-01-SD | 140 | 140 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 2026-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199771-004 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-14
TEXXX-0000025680 ¦ 500845804 | 1 | ANDREI | 500845804 | 31007 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000025680 | REGULADORA DE FLUXO CORPO METALICO RC 1/ | AS2200-01-SD | 0 | -140 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 2026-12-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001199771-004 | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TAL-S361371 ¦ 500845805 | 1 | ANDREI | 500845805 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361371 | REGULADORA DE FLUXO AS CORPO METÁLICO '' | AS2200-02-SD | 310 | 310 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-14
TAL-S361371 ¦ 500845805 | 1 | ANDREI | 500845805 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361371 | REGULADORA DE FLUXO AS CORPO METÁLICO '' | AS2200-02-SD | 0 | -310 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030275 ¦ 500845806 | 1 | ANDREI | 500845806 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 11 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TSXXX-0000017761 ¦ 500845807 | 1 | ANDREI | 500845807 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000017761 | PRESSOSTATO F08-4000-M12-M | F08-4000-M12-M | 10 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030268 ¦ 500845808 | 1 | GABY | 500845808 | 10233803 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2025-01-16 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000113864-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030348 ¦ 500845809 | 1 | ANDREI | 500845809 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 5 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TSXXX-0000057732 ¦ 500845810 | 1 | ANDREI | 500845810 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 11 | 11 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000057732 ¦ 500845810 | 1 | ANDREI | 500845810 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 0 | -11 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025618 ¦ 500845811 | 1 | ANDREI | 500845811 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000025618 | TUBO FLEXIVEL ANTICHAMA SERIE TRBU 100M | TRBU0805B-100-X259 | 400 | 400 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025618 ¦ 500845811 | 1 | ANDREI | 500845811 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000025618 | TUBO FLEXIVEL ANTICHAMA SERIE TRBU 100M | TRBU0805B-100-X259 | 0 | -400 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500845812 | 1 | ANDREI | 500845812 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 110 | 110 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2025-04-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001216911-004 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500845813 | 1 | ANDREI | 500845813 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 120 | 120 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500845813 | 1 | ANDREI | 500845813 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -120 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023128 ¦ 500845814 | 1 | GABY | 500845814 | 31012 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023128 | SUPORTE UNIV MODULAR P/ CONECT 14MM | MH V1-HOLDER | 160 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TSXXX-0000007916 ¦ 500845815 | 1 | ANDREI | 500845815 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 1 | 1 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-14
TSXXX-0000007916 ¦ 500845815 | 1 | ANDREI | 500845815 | 30927 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 0 | -1 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001198951-004 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030276 ¦ 500845816 | 1 | ANDREI | 500845816 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 1 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845817 | 1 | ANDREI | 500845817 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 8 | 8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845817 | 1 | ANDREI | 500845817 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | -8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845817 | 1 | ANDREI | 500845817 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | 8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845817 | 1 | ANDREI | 500845817 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | -8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845818 | 1 | ANDREI | 500845818 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 9 | 9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845818 | 1 | ANDREI | 500845818 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | -9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845818 | 1 | ANDREI | 500845818 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | 9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845818 | 1 | ANDREI | 500845818 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | -9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845819 | 1 | ANDREI | 500845819 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 9 | 9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845819 | 1 | ANDREI | 500845819 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | -9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845819 | 1 | ANDREI | 500845819 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | 9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845819 | 1 | ANDREI | 500845819 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | -9 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022579 ¦ 500845820 | 1 | ANDREI | 500845820 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 10 | 10 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022579 ¦ 500845820 | 1 | ANDREI | 500845820 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 0 | -10 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022580 ¦ 500845821 | 1 | ANDREI | 500845821 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 24 | 24 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022580 ¦ 500845821 | 1 | ANDREI | 500845821 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 0 | -24 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022328 ¦ 500845822 | 1 | ANDREI | 500845822 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 135 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000011485 ¦ 500845823 | 1 | ANDREI | 500845823 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 51 | 51 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011485 ¦ 500845823 | 1 | ANDREI | 500845823 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -51 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000028912 ¦ 500845824 | 1 | ANDREI | 500845824 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000028912 ¦ 500845824 | 1 | ANDREI | 500845824 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000028912 ¦ 500845824 | 1 | ANDREI | 500845824 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000028912 ¦ 500845824 | 1 | ANDREI | 500845824 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030448 ¦ 500845825 | 1 | ANDREI | 500845825 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 22 | 22 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030448 ¦ 500845825 | 1 | ANDREI | 500845825 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | -22 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030448 ¦ 500845825 | 1 | ANDREI | 500845825 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | 22 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030448 ¦ 500845825 | 1 | ANDREI | 500845825 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | -22 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845826 | 1 | ANDREI | 500845826 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 56 | 56 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845826 | 1 | ANDREI | 500845826 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -56 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845826 | 1 | ANDREI | 500845826 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | 56 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845826 | 1 | ANDREI | 500845826 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -56 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845827 | 1 | ANDREI | 500845827 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 54 | 54 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845827 | 1 | ANDREI | 500845827 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -54 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845827 | 1 | ANDREI | 500845827 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | 54 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845827 | 1 | ANDREI | 500845827 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -54 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030451 ¦ 500845828 | 1 | ANDREI | 500845828 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 18 | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030451 ¦ 500845828 | 1 | ANDREI | 500845828 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | -18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030451 ¦ 500845828 | 1 | ANDREI | 500845828 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030451 ¦ 500845828 | 1 | ANDREI | 500845828 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | -18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845829 | 1 | ANDREI | 500845829 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 18 | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845829 | 1 | ANDREI | 500845829 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845829 | 1 | ANDREI | 500845829 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | 18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845829 | 1 | ANDREI | 500845829 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -18 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845830 | 1 | ANDREI | 500845830 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 20 | 20 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845830 | 1 | ANDREI | 500845830 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -20 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845830 | 1 | ANDREI | 500845830 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | 20 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845830 | 1 | ANDREI | 500845830 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -20 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022329 ¦ 500845831 | 1 | ANDREI | 500845831 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 43 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000021780 ¦ 500845832 | 1 | ANDREI | 500845832 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 49 | 49 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021780 ¦ 500845832 | 1 | ANDREI | 500845832 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 0 | -49 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021776 ¦ 500845833 | 1 | ANDREI | 500845833 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 37 | 37 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021776 ¦ 500845833 | 1 | ANDREI | 500845833 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 0 | -37 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021777 ¦ 500845834 | 1 | ANDREI | 500845834 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 68 | 68 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021777 ¦ 500845834 | 1 | ANDREI | 500845834 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 0 | -68 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845835 | 1 | ANDREI | 500845835 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 50 | 50 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845835 | 1 | ANDREI | 500845835 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -50 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845835 | 1 | ANDREI | 500845835 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | 50 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845835 | 1 | ANDREI | 500845835 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -50 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845836 | 1 | ANDREI | 500845836 | 31009 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 50 | 50 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179407-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845836 | 1 | ANDREI | 500845836 | 31009 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -50 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179407-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845836 | 1 | ANDREI | 500845836 | 31009 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | 50 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179407-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845836 | 1 | ANDREI | 500845836 | 31009 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -50 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179407-002 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845837 | 1 | ANDREI | 500845837 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 39 | 39 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845837 | 1 | ANDREI | 500845837 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -39 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845837 | 1 | ANDREI | 500845837 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | 39 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845837 | 1 | ANDREI | 500845837 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -39 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021782 ¦ 500845838 | 1 | ANDREI | 500845838 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 7 | 7 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021782 ¦ 500845838 | 1 | ANDREI | 500845838 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 0 | -7 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026422 ¦ 500845839 | 1 | ANDREI | 500845839 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 7 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023447 ¦ 500845840 | 1 | ANDREI | 500845840 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023447 ¦ 500845840 | 1 | ANDREI | 500845840 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023437 ¦ 500845841 | 1 | ANDREI | 500845841 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 3 | 3 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023437 ¦ 500845841 | 1 | ANDREI | 500845841 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 0 | -3 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023498 ¦ 500845842 | 1 | ANDREI | 500845842 | 10232904 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 38 | 38 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005466-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011479 ¦ 500845843 | 1 | ANDREI | 500845843 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 7 | 7 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011479 ¦ 500845843 | 1 | ANDREI | 500845843 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 0 | -7 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021783 ¦ 500845844 | 1 | ANDREI | 500845844 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 5 | 5 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021783 ¦ 500845844 | 1 | ANDREI | 500845844 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 0 | -5 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030447 ¦ 500845845 | 1 | ANDREI | 500845845 | 10232918 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 12 | 12 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005469-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011428 ¦ 500845846 | 1 | ANDREI | 500845846 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 16 | 16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011428 ¦ 500845846 | 1 | ANDREI | 500845846 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | -16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011428 ¦ 500845846 | 1 | ANDREI | 500845846 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | 16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011428 ¦ 500845846 | 1 | ANDREI | 500845846 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 0 | -16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024542 ¦ 500845847 | 1 | ANDREI | 500845847 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000024542 | NIPLE 3“ BSP | 123801233 | 16 | 16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024542 ¦ 500845847 | 1 | ANDREI | 500845847 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000024542 | NIPLE 3“ BSP | 123801233 | 0 | -16 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026678 ¦ 500845848 | 1 | GABY | 500845848 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026678 | LEITO S/PES GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | LEITO-AC-GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | 110 | 110 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026690 ¦ 500845849 | 1 | GABY | 500845849 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026690 | CURVA HZ 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.HZ.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 10 | 10 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026702 ¦ 500845850 | 1 | GABY | 500845850 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026702 | C.V.EXT. 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.V.EXT.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 6 | 6 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026430 ¦ 500845851 | 1 | GABY | 500845851 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026430 | GOTEJADO R80° P/LEITO PZ-14-400MM | DROP-OUT-P604149-PZ-14-400 | 10 | 10 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025705 ¦ 500845852 | 1 | GABY | 500845852 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 250 | 250 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025423 ¦ 500845853 | 1 | GABY | 500845853 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 2000 | 2000 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024586 ¦ 500845854 | 1 | GABY | 500845854 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2350 | 2350 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024589 ¦ 500845855 | 1 | GABY | 500845855 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2350 | 2350 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023834 ¦ 500845857 | 1 | GABY | 500845857 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 180 | 180 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023653 ¦ 500845858 | 1 | GABY | 500845858 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 180 | 180 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023654 ¦ 500845859 | 1 | GABY | 500845859 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 180 | 180 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026424 ¦ 500845860 | 1 | GABY | 500845860 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 350 | 350 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024578 ¦ 500845861 | 1 | GABY | 500845861 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 70 | 70 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000002488 ¦ 500845862 | 1 | GABY | 500845862 | 10233502 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 70 | 70 | 2025-11-29 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 001456283-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026678 ¦ 500845863 | 1 | GABY | 500845863 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026678 | LEITO S/PES GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | LEITO-AC-GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | 120 | 120 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026690 ¦ 500845864 | 1 | GABY | 500845864 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026690 | CURVA HZ 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.HZ.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 5 | 5 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026702 ¦ 500845865 | 1 | GABY | 500845865 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026702 | C.V.EXT. 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.V.EXT.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 5 | 5 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026430 ¦ 500845866 | 1 | GABY | 500845866 | 10233463 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026430 | GOTEJADO R80° P/LEITO PZ-14-400MM | DROP-OUT-P604149-PZ-14-400 | 10 | 10 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205939-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025705 ¦ 500845867 | 1 | GABY | 500845867 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 250 | 250 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025423 ¦ 500845868 | 1 | GABY | 500845868 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 2000 | 2000 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024586 ¦ 500845869 | 1 | GABY | 500845869 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2500 | 2500 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024589 ¦ 500845870 | 1 | GABY | 500845870 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2500 | 2500 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023834 ¦ 500845872 | 1 | GABY | 500845872 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 220 | 220 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023653 ¦ 500845873 | 1 | GABY | 500845873 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 220 | 220 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023654 ¦ 500845874 | 1 | GABY | 500845874 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 220 | 220 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000026424 ¦ 500845875 | 1 | GABY | 500845875 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 500 | 500 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000024578 ¦ 500845876 | 1 | GABY | 500845876 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000002488 ¦ 500845877 | 1 | GABY | 500845877 | 10233502 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 40 | 40 | 2025-11-29 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001456283-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030442 ¦ 500845878 | 1 | ANDREI | 500845878 | 10233347 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 22 | 22 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000024062-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030443 ¦ 500845879 | 1 | ANDREI | 500845879 | 10233347 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 12 | 12 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000024062-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021778 ¦ 500845880 | 1 | ANDREI | 500845880 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 28 | 28 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021778 ¦ 500845880 | 1 | ANDREI | 500845880 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 0 | -28 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021783 ¦ 500845881 | 1 | ANDREI | 500845881 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021783 ¦ 500845881 | 1 | ANDREI | 500845881 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023447 ¦ 500845882 | 1 | ANDREI | 500845882 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023447 ¦ 500845882 | 1 | ANDREI | 500845882 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023437 ¦ 500845883 | 1 | ANDREI | 500845883 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023437 ¦ 500845883 | 1 | ANDREI | 500845883 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022579 ¦ 500845884 | 1 | ANDREI | 500845884 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022579 ¦ 500845884 | 1 | ANDREI | 500845884 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 0 | -2 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022580 ¦ 500845885 | 1 | ANDREI | 500845885 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 10 | 10 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022580 ¦ 500845885 | 1 | ANDREI | 500845885 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 0 | -10 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000022328 ¦ 500845886 | 1 | ANDREI | 500845886 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 40 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023498 ¦ 500845887 | 1 | ANDREI | 500845887 | 10232904 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 19 | 19 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005466-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030447 ¦ 500845888 | 1 | ANDREI | 500845888 | 10232918 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005469-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030446 ¦ 500845889 | 1 | ANDREI | 500845889 | 10232918 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005469-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023909 ¦ 500845890 | 1 | GABY | 500845890 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 100 | 100 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023908 ¦ 500845891 | 1 | GABY | 500845891 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 60 | 60 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205937-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000025476 ¦ 500845892 | 1 | GABY | 500845892 | 30966 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 70 | 70 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205938-003 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011485 ¦ 500845893 | 1 | ANDREI | 500845893 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 32 | 32 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011485 ¦ 500845893 | 1 | ANDREI | 500845893 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -32 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179406-002 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011414 ¦ 500845894 | 1 | ANDREI | 500845894 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 20 | 20 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011414 ¦ 500845894 | 1 | ANDREI | 500845894 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | -20 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011414 ¦ 500845894 | 1 | ANDREI | 500845894 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | 20 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011414 ¦ 500845894 | 1 | ANDREI | 500845894 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 0 | -20 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845895 | 1 | ANDREI | 500845895 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 12 | 12 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845895 | 1 | ANDREI | 500845895 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -12 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845895 | 1 | ANDREI | 500845895 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | 12 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030449 ¦ 500845895 | 1 | ANDREI | 500845895 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -12 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011425 ¦ 500845896 | 1 | ANDREI | 500845896 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 38 | 38 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011425 ¦ 500845896 | 1 | ANDREI | 500845896 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | -38 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011425 ¦ 500845896 | 1 | ANDREI | 500845896 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | 38 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011425 ¦ 500845896 | 1 | ANDREI | 500845896 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 0 | -38 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845897 | 1 | ANDREI | 500845897 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845897 | 1 | ANDREI | 500845897 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845897 | 1 | ANDREI | 500845897 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030450 ¦ 500845897 | 1 | ANDREI | 500845897 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845898 | 1 | ANDREI | 500845898 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845898 | 1 | ANDREI | 500845898 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845898 | 1 | ANDREI | 500845898 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030452 ¦ 500845898 | 1 | ANDREI | 500845898 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845899 | 1 | ANDREI | 500845899 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845899 | 1 | ANDREI | 500845899 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845899 | 1 | ANDREI | 500845899 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030453 ¦ 500845899 | 1 | ANDREI | 500845899 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000020192 ¦ 500845900 | 1 | ANDREI | 500845900 | 10232934 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 20 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030460 ¦ 500845901 | 2 | LETICIA | 500845901 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030459 ¦ 500845902 | 2 | LETICIA | 500845902 | 10233634 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000022329 ¦ 500845904 | 1 | ANDREI | 500845904 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000025475 ¦ 500845905 | 1 | ANDREI | 500845905 | 10232918 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 4 | 4 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005469-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021780 ¦ 500845906 | 1 | ANDREI | 500845906 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 4 | 4 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021780 ¦ 500845906 | 1 | ANDREI | 500845906 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 0 | -4 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021776 ¦ 500845907 | 1 | ANDREI | 500845907 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 4 | 4 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021776 ¦ 500845907 | 1 | ANDREI | 500845907 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 0 | -4 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021777 ¦ 500845908 | 1 | ANDREI | 500845908 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000021777 ¦ 500845908 | 1 | ANDREI | 500845908 | 30984 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 0 | -8 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005464-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845909 | 1 | ANDREI | 500845909 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845909 | 1 | ANDREI | 500845909 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845909 | 1 | ANDREI | 500845909 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023711 ¦ 500845909 | 1 | ANDREI | 500845909 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011409 ¦ 500845910 | 1 | ANDREI | 500845910 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011409 ¦ 500845910 | 1 | ANDREI | 500845910 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011409 ¦ 500845910 | 1 | ANDREI | 500845910 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000011409 ¦ 500845910 | 1 | ANDREI | 500845910 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845911 | 1 | ANDREI | 500845911 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845911 | 1 | ANDREI | 500845911 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845911 | 1 | ANDREI | 500845911 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030455 ¦ 500845911 | 1 | ANDREI | 500845911 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845912 | 1 | ANDREI | 500845912 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 6 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845912 | 1 | ANDREI | 500845912 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845912 | 1 | ANDREI | 500845912 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | 6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023718 ¦ 500845912 | 1 | ANDREI | 500845912 | 30989 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 0 | -6 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179409-002 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030456 ¦ 500845913 | 1 | ANDREI | 500845913 | 10232934 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 12 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030461 ¦ 500845914 | 1 | ANDREI | 500845914 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 220 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000029648 ¦ 500845915 | 1 | ANDREI | 500845915 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 220 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845916 | 1 | ANDREI | 500845916 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 2 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845916 | 1 | ANDREI | 500845916 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845916 | 1 | ANDREI | 500845916 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030155 ¦ 500845916 | 1 | ANDREI | 500845916 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845917 | 1 | ANDREI | 500845917 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 2 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845917 | 1 | ANDREI | 500845917 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845917 | 1 | ANDREI | 500845917 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030156 ¦ 500845917 | 1 | ANDREI | 500845917 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845918 | 1 | ANDREI | 500845918 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 2 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845918 | 1 | ANDREI | 500845918 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845918 | 1 | ANDREI | 500845918 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000030497 ¦ 500845918 | 1 | ANDREI | 500845918 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000023490 ¦ 500845919 | 1 | ANDREI | 500845919 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023490 | FLANGE COM ENCAIXE ANSI B 16.5 150 LBS | DN 3 | 16 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023492 ¦ 500845920 | 1 | ANDREI | 500845920 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023492 | FLANGE ROSC. ANSI B 16.5-150 LBS 3" BSP | DN 3 BSP | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000016241 ¦ 500845921 | 1 | ANDREI | 500845921 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016241 | PARAFUSO DIN 931 - M16X80 - 8.8 | DIN 931 - M16X80 - 8.8 | 36 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000015927 ¦ 500845922 | 1 | ANDREI | 500845922 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 56 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000022493 ¦ 500845923 | 1 | ANDREI | 500845923 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 112 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000023494 ¦ 500845924 | 1 | ANDREI | 500845924 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023494 | JUNTAS P/ FLANGE DE CARBONO E NBR 3" | NA1100 - 3 | 32 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024859 ¦ 500845925 | 1 | LETICIA | 500845925 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024859 | IDENTIFICAÇAO HORIZONTAL AGUA/RESF/ALIM | ID.HORIZ. AR COMPRIMIDO | 100 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024860 ¦ 500845926 | 1 | LETICIA | 500845926 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024860 | IDENTIFICAÇAO HORIZ. AGUA/RESF/RETORNO | ID.HORIZ. AGUA/RESF/RETORNO | 100 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024861 ¦ 500845927 | 1 | LETICIA | 500845927 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024861 | IDENTIFICAÇAO HORIZONTAL AGUA/RESF/ALIM | ID.HORIZ. AGUA/RESF/ALIMENT | 100 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024862 ¦ 500845928 | 1 | LETICIA | 500845928 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024862 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AR COMPRIMIDO | ID.VERTICAL AR COMPRIMIDO | 80 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024863 ¦ 500845929 | 1 | LETICIA | 500845929 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024863 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AGUA/RESF/RETONO | ID.VERTICAL AGUA/RESF/RETORNO | 80 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000024864 ¦ 500845930 | 1 | LETICIA | 500845930 | 10234093 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024864 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AGUA/RESF/ALIM | ID.VERTICAL AGUA/RESF/ALIMENT | 80 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-14
TLXXX-0000030558 ¦ 500846059 | 1 | ANDREI | 500846059 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030558 | TUBO ANTICHAMA - SERIE SWELD1410B-50 | SWELD1410B-50 | 150 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TSXXX-0000007624 ¦ 500846100 | 1 | ANDREI | 500846100 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007624 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/2" | KQB2H10-04S | 150 | 150 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2025-11-14 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001216911-004 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-17
TSXXX-0000007636 ¦ 500846101 | 1 | ANDREI | 500846101 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007636 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/4 | KQB2L10-02S | 340 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TSXXX-0000007638 ¦ 500846102 | 1 | ANDREI | 500846102 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007638 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/2 | KQB2L10-04S | 20 | 20 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 2025-11-17
TSXXX-0000007638 ¦ 500846102 | 1 | ANDREI | 500846102 | 10233055 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007638 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/2 | KQB2L10-04S | 0 | -20 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 001212370-004 | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846103 | 1 | ANDREI | 500846103 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 8 | 8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846103 | 1 | ANDREI | 500846103 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | -8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846103 | 1 | ANDREI | 500846103 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | 8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846103 | 1 | ANDREI | 500846103 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | -8 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030561 ¦ 500846104 | 1 | ANDREI | 500846104 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030561 | SUPORTE DESLIZANTE 32MM VERDE | SD32 | 780 | 780 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030571 ¦ 500846105 | 1 | LETICIA | 500846105 | 10234097 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030571 | SERRAS COPO FAST CUT 32MM (1.1/4") | FCH0114-G | 7 | 7 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000153623-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000005862 ¦ 500846106 | 1 | ANDREI | 500846106 | 10233293 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000005862 | PONTEIRA | A10 | 7 | 7 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000016374-010 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030562 ¦ 500846107 | 1 | ANDREI | 500846107 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030562 | LUVA DE REDUÇAO 90MM X 63MM VERDE | LR90630 | 24 | 24 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030563 ¦ 500846108 | 1 | ANDREI | 500846108 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030563 | BUCHA DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | BU6332 | 16 | 16 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030568 ¦ 500846109 | 1 | ANDREI | 500846109 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 50 | 50 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030564 ¦ 500846110 | 1 | ANDREI | 500846110 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030564 | TUBO PN20 (S3,5) 90MM X 3M VERDE | TU902003 | 84 | 84 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179747-002 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030565 ¦ 500846111 | 1 | ANDREI | 500846111 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030565 | JOELHO 45 90MM - VERDE | JO905 | 14 | 14 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030566 ¦ 500846112 | 1 | ANDREI | 500846112 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030566 | JOELHO 90 90MM - VERDE | JO900 | 28 | 28 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030567 ¦ 500846113 | 1 | ANDREI | 500846113 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030567 | LUVA 90MM VERDE | LU900 | 64 | 64 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030569 ¦ 500846114 | 1 | ANDREI | 500846114 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030569 | LUVA MISTA 90MM X 3" BSP VERDE | LM90030 | 12 | 12 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030572 ¦ 500846115 | 1 | ANDREI | 500846115 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030572 | FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 150 LBS-3" | FLANGE CEGO-ANSI B 16.5-150 LBS-3" | 8 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000016249 ¦ 500846116 | 1 | ANDREI | 500846116 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016249 | PARAFUSO DIN 931 - M16X130 - 8.8 | DIN 931 - M16X130 - 8.8 | 40 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030573 ¦ 500846117 | 1 | ANDREI | 500846117 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030573 | TE EM AÇO CARBONO P/SOLDA 3" ANSI B 16.9 | TE 90 ANSI B 16.9 - 3" | 6 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030570 ¦ 500846118 | 1 | ANDREI | 500846118 | 10233058 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030570 | VALVULA BORBOLETA CLASSE 150 3" | VB - 3" | 8 | 8 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005465-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030574 ¦ 500846119 | 1 | ANDREI | 500846119 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030574 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 6 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030575 ¦ 500846120 | 1 | ANDREI | 500846120 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030575 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 6 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030576 ¦ 500846121 | 1 | ANDREI | 500846121 | 10233058 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030576 | BUCHA DE REDUÇAO 3" X 2" | 120105533 | 4 | 4 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005465-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000024522 ¦ 500846122 | 1 | GABY | 500846122 | 31010 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 3/8" | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 350 | 350 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204714-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000024522 ¦ 500846123 | 1 | GABY | 500846123 | 31010 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 3/8" | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 420 | 420 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000204714-003 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030564 ¦ 500846124 | 1 | ANDREI | 500846124 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030564 | TUBO PN20 (S3,5) 90MM X 3M VERDE | TU902003 | 12 | 12 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000179747-002 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030565 ¦ 500846125 | 1 | ANDREI | 500846125 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030565 | JOELHO 45 90MM - VERDE | JO905 | 10 | 10 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030566 ¦ 500846126 | 1 | ANDREI | 500846126 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030566 | JOELHO 90 90MM - VERDE | JO900 | 14 | 14 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030567 ¦ 500846127 | 1 | ANDREI | 500846127 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030567 | LUVA 90MM VERDE | LU900 | 12 | 12 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030569 ¦ 500846128 | 1 | ANDREI | 500846128 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030569 | LUVA MISTA 90MM X 3" BSP VERDE | LM90030 | 6 | 6 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030562 ¦ 500846129 | 1 | ANDREI | 500846129 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030562 | LUVA DE REDUÇAO 90MM X 63MM VERDE | LR90630 | 6 | 6 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030568 ¦ 500846130 | 1 | ANDREI | 500846130 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 4 | 4 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030561 ¦ 500846131 | 1 | ANDREI | 500846131 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030561 | SUPORTE DESLIZANTE 32MM VERDE | SD32 | 160 | 160 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180672-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846132 | 1 | ANDREI | 500846132 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 2 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846132 | 1 | ANDREI | 500846132 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846132 | 1 | ANDREI | 500846132 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | 2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030560 ¦ 500846132 | 1 | ANDREI | 500846132 | 10233011 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 0 | -2 | 2025-11-18 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180446-002 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030571 ¦ 500846133 | 1 | LETICIA | 500846133 | 10234097 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030571 | SERRAS COPO FAST CUT 32MM (1.1/4") | FCH0114-G | 1 | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000153623-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000005862 ¦ 500846134 | 1 | ANDREI | 500846134 | 10233293 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000005862 | PONTEIRA | A10 | 1 | 1 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000016374-010 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030572 ¦ 500846135 | 1 | ANDREI | 500846135 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030572 | FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 150 LBS-3" | FLANGE CEGO-ANSI B 16.5-150 LBS-3" | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000016249 ¦ 500846136 | 1 | ANDREI | 500846136 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016249 | PARAFUSO DIN 931 - M16X130 - 8.8 | DIN 931 - M16X130 - 8.8 | 20 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030573 ¦ 500846137 | 1 | ANDREI | 500846137 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030573 | TE EM AÇO CARBONO P/SOLDA 3" ANSI B 16.9 | TE 90 ANSI B 16.9 - 3" | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030570 ¦ 500846138 | 1 | ANDREI | 500846138 | 10233058 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030570 | VALVULA BORBOLETA CLASSE 150 3" | VB - 3" | 4 | 4 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005465-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030574 ¦ 500846139 | 1 | ANDREI | 500846139 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030574 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030575 ¦ 500846140 | 1 | ANDREI | 500846140 | 10233049 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030575 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-17
TLXXX-0000030576 ¦ 500846141 | 1 | ANDREI | 500846141 | 10233058 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030576 | BUCHA DE REDUÇAO 3" X 2" | 120105533 | 4 | 4 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005465-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030581 ¦ 500846143 | 2 | ANDREI | 500846143 | 10233286 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030581 | GUIA LINEAR | SHS25_C_2_SS_700 | 4 | 4 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080329-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000030580 ¦ 500846144 | 1 | ANDREI | 500846144 | 10233349 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030580 | ESTEIRA PORTACABOS | E2I.48.175.125.0 | 2 | 2 | 2025-11-25 | 2025-12-20 | 2025-12-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000406742-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000030579 ¦ 500846145 | 1 | ANDREI | 500846145 | 10233493 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000030579 | BUCHA | SOB-6-10-15 | 2 | 2 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000067133-000 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-17
TLL-W00000004220 ¦ 500846155 | 3 | MARCELO | 500846155 | 10233827 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004220 | ST4505 RACK |  | 2 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-02-02
TLL-20001046625 ¦ 500846201 | 1 | ISABELLA | 500846201 | 31025 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 111.259 | 33.38 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001651-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846202 | 1 | ISABELLA | 500846202 | 31026 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 94.174 | 28.25 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001653-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846202 | 1 | ISABELLA | 500846202 | 31026 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 65.92 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001862-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846203 | 1 | ISABELLA | 500846203 | 31027 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 265.213 | 79.56 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001654-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846204 | 1 | ISABELLA | 500846204 | 31028 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 483.739 | 145.12 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001655-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846205 | 1 | ISABELLA | 500846205 | 31043 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 176.022 | 176.022 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000000698-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846206 | 1 | ISABELLA | 500846206 | 31029 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 151.033 | 45.31 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001656-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846206 | 1 | ISABELLA | 500846206 | 31029 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 105.72 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001865-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846207 | 1 | ISABELLA | 500846207 | 31030 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 457.044 | 137.11 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001657-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846207 | 1 | ISABELLA | 500846207 | 31030 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 319.93 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001840-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846208 | 1 | ISABELLA | 500846208 | 31031 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 248.15 | 74.44 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001662-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-17
TLL-20001046625 ¦ 500846208 | 1 | ISABELLA | 500846208 | 31031 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 173.7 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001869-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-17
TLL-W00000004216 ¦ 500846209 | 1 | MILLER | 500846209 | 10233505 |  | Normal | XXX | 6725 | CUADROS ELECTRICOS ABRERA |  | TLL-W00000004216 | CAIXA K C/ INTERFACE POF-PADRÃO VASS 6 | CAIXA K I/O PADRAO_VASS 6 | 10 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | EXW | Abrera,Barcelona, S | 000000541-011 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | 2025-11-17
TLXXX-0000023062 ¦ 500846251 | 1 |  | 500846251 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 650 | 650 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005858-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023074 ¦ 500846252 | 1 |  | 500846252 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 900 | 900 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023063 ¦ 500846253 | 1 | GABY | 500846253 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 100 | 100 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005964-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023075 ¦ 500846254 | 1 |  | 500846254 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 1400 | 1400 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005922-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846255 | 1 | GABY | 500846255 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 1200 | 1200 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846255 | 1 | GABY | 500846255 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 0 | -1200 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846255 | 1 | GABY | 500846255 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 0 | 1200 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023095 ¦ 500846256 | 1 | GABY | 500846256 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 870 | 870 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023095 ¦ 500846256 | 1 | GABY | 500846256 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 0 | -870 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023095 ¦ 500846256 | 1 | GABY | 500846256 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 0 | 870 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846257 | 1 | GABY | 500846257 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 720 | 720 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846257 | 1 | GABY | 500846257 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | -720 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846257 | 1 | GABY | 500846257 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | 720 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023076 ¦ 500846258 | 1 |  | 500846258 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1850 | 1700 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023076 ¦ 500846258 | 1 |  | 500846258 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 0 | 150 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006102-010 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023079 ¦ 500846259 | 1 | GABY | 500846259 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 300 | 300 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005964-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023081 ¦ 500846260 | 1 | GABY | 500846260 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023081 | CABO JZ-500 5G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037640 | 120 | 120 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005964-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000029583 ¦ 500846261 | 2 | GABY | 500846261 | 10233787 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029583 | CABO JZ-500 5G35MM 300/500V V. NUM CINZA | 18042678 | 180 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-11 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-03
TLXXX-0000023065 ¦ 500846262 | 1 |  | 500846262 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 600 | 600 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023066 ¦ 500846263 | 1 |  | 500846263 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 70 | 70 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005858-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TAL-S342123 ¦ 500846264 | 1 |  | 500846264 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342123 | CABO PROFINET, IE FC TP FLEXIBLE GP 2X2 | 6XV1870-2B | 500 | 500 | 2025-11-24 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000309359-011 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-11-19
TAL-S378002 ¦ 500846265 | 1 |  | 500846265 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 50 | 50 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000307272-011 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TMCC00000005627 ¦ 500846266 | 1 |  | 500846266 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005627 | CONECTOR PROFINET | 6GK1901-1BB20-2AA0 | 10 | 10 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000307272-011 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TAL-S379083 ¦ 500846267 | 2 | GABY | 500846267 | 31752 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379083 | CABO FIBRA PROFINET, GP 980/1000 | 6XV1874-2A | 2000 | 2000 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000314122-011 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000025916 ¦ 500846268 | 1 |  | 500846268 | 31167 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 185 | 185 | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000148837-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000025916 ¦ 500846268 | 1 |  | 500846268 | 31167 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | -185 | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000148837-001 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000029583 ¦ 500846269 | 2 | GABY | 500846269 | 10233787 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029583 | CABO JZ-500 5G35MM 300/500V V. NUM CINZA | 18042678 | 180 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-11 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-03
TLXXX-0000023095 ¦ 500846270 | 1 | GABY | 500846270 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 550 | 550 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023095 ¦ 500846270 | 1 | GABY | 500846270 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 0 | -550 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023095 ¦ 500846270 | 1 | GABY | 500846270 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 0 | 550 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846271 | 1 | GABY | 500846271 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 800 | 800 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846271 | 1 | GABY | 500846271 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 0 | -800 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023078 ¦ 500846271 | 1 | GABY | 500846271 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 0 | 800 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023062 ¦ 500846272 | 1 |  | 500846272 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 610 | 610 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005858-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846273 | 1 | GABY | 500846273 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 360 | 360 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846273 | 1 | GABY | 500846273 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | -360 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500846273 | 1 | GABY | 500846273 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | 360 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023065 ¦ 500846274 | 1 |  | 500846274 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 580 | 580 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023066 ¦ 500846275 | 1 |  | 500846275 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 140 | 140 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005858-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023068 ¦ 500846276 | 1 |  | 500846276 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023068 | CABO JZ-500 18G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037565 | 190 | 190 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005858-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023074 ¦ 500846277 | 1 |  | 500846277 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 850 | 850 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023075 ¦ 500846278 | 1 |  | 500846278 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 950 | 350 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005922-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023075 ¦ 500846278 | 1 |  | 500846278 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 0 | 600 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005955-010 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023076 ¦ 500846279 | 1 |  | 500846279 | 31135 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1800 | 1800 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005987-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023079 ¦ 500846280 | 1 | GABY | 500846280 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 450 | 450 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023079 ¦ 500846280 | 1 | GABY | 500846280 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 0 | -450 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023079 ¦ 500846280 | 1 | GABY | 500846280 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 0 | 450 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023081 ¦ 500846281 | 1 | GABY | 500846281 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023081 | CABO JZ-500 5G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037640 | 310 | 310 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005964-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TAL-S342123 ¦ 500846282 | 1 |  | 500846282 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342123 | CABO PROFINET, IE FC TP FLEXIBLE GP 2X2 | 6XV1870-2B | 620 | 620 | 2025-11-24 | 2026-01-08 | 2025-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000308545-011 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-19
TAL-S378002 ¦ 500846283 | 1 |  | 500846283 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 120 | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000307272-011 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TAL-S379083 ¦ 500846284 | 2 | GABY | 500846284 | 31753 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379083 | CABO FIBRA PROFINET, GP 980/1000 | 6XV1874-2A | 1340 | 1340 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000316906-011 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-11
TMCC00000005627 ¦ 500846285 | 1 |  | 500846285 | 31168 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005627 | CONECTOR PROFINET | 6GK1901-1BB20-2AA0 | 20 | 20 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000307272-011 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000025916 ¦ 500846286 | 1 |  | 500846286 | 31167 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 20 | 20 | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000148837-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000025916 ¦ 500846286 | 1 |  | 500846286 | 31167 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 0 | -20 | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000148837-001 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000030273 ¦ 500846287 | 1 | GABY | 500846287 | 31170 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 20 | 20 | 2025-11-25 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000148779-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846292 | 1 | ISABELLA | 500846292 | 31094 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 159.733 | 47.92 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001658-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846292 | 2 | ISABELLA | 500846292 | 32003 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 176.37 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLL-20001046625 ¦ 500846293 | 1 |  | 500846293 | 31095 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 267.555 | 80.27 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001659-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846293 | 1 |  | 500846293 | 31095 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 187.285 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001763-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846294 | 1 |  | 500846294 | 31096 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 500 | 497.52 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001660-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846294 | 1 |  | 500846294 | 31096 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 2.48 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001746-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846295 | 1 |  | 500846295 | 31097 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 600 | 600 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001747-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846296 | 1 |  | 500846296 | 31098 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 558.4 | 558.4 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001748-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846298 | 1 |  | 500846298 | 31099 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 143.58 | 43.07 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001652-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846298 | 1 |  | 500846298 | 31099 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 100.5 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001863-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846299 | 1 |  | 500846299 | 31100 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 137.022 | 41.11 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001661-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846299 | 1 |  | 500846299 | 31100 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 95.912 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001764-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846310 | 1 |  | 500846310 | 31101 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 213.17 | 63.95 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001663-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846311 | 1 |  | 500846311 | 31102 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 333.531 | 100.06 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001664-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846311 | 1 |  | 500846311 | 31102 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 233.471 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001744-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846312 | 1 |  | 500846312 | 31103 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 285.142 | 85.54 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001665-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846312 | 1 |  | 500846312 | 31103 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 199.59 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001866-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846313 | 1 |  | 500846313 | 31104 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 262.022 | 78.61 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001666-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846313 | 1 |  | 500846313 | 31104 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 183.41 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001870-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846314 | 1 |  | 500846314 | 31105 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 431.566 | 129.47 | 2025-11-19 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001667-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846315 | 1 |  | 500846315 | 31106 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 293.465 | 88.04 | 2025-11-19 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001668-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846316 | 1 |  | 500846316 | 31107 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 272.773 | 81.83 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001669-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846317 | 1 |  | 500846317 | 31108 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 263.039 | 78.91 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001670-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846317 | 1 |  | 500846317 | 31108 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 184.12 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001864-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004225 ¦ 500846351 | 1 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004225 | BASE ROBO H250 | 39D_20819-1 | 3 | 3 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023237-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004226 ¦ 500846351 | 2 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004226 | BASE ROBO H500 | 39D_20819-2 | 7 | 7 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023237-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004227 ¦ 500846351 | 3 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004227 | BASE ROBO H750 | 39D_20819-3 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023237-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004228 ¦ 500846351 | 4 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004228 | BASE ROBO H975 | 39D_20819-4 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023237-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004229 ¦ 500846351 | 5 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004229 | BASE ROBO H1250 | 39D_20819-5 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023248-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004230 ¦ 500846351 | 6 | PAMELA | 500846351 | 10233484 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004230 | BASE ROBO H1250 | 39D_20762-6 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023248-001 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-19
TLL-W00000004195 ¦ 500846352 | 3 | PAMELA | 500846352 | 10233670 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004195 | BASE ROBO H250 | 39D 20762-1 | 6 | 6 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000013761-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-01
TLL-W00000004226 ¦ 500846352 | 5 | PAMELA | 500846352 | 10233670 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004226 | BASE ROBO H500 | 39D_20819-2 | 2 | 2 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000013761-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000030273 ¦ 500847283 | 1 | GABY | 500847283 | 31170 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 185 | 86 | 2025-11-25 | 2025-12-23 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000149015-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-24
TAL-S379084 ¦ 500847284 | 2 | GABY | 500847284 | 10234292 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379084 | CABO PROFINET POF 980/1000 | 6XV1874-2B | 300 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000030597 ¦ 500847285 | 1 | GABY | 500847285 | 10233857 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030597 | CONECTOR INDUSTRIAL RJ45 PLUG, IP20 | 20 82 101 0010 | 40 | 40 | 2025-12-08 | 2026-01-12 | 2026-02-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000149136-001 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000022841 ¦ 500847305 | 1 |  | 500847305 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022841 | CAIXA DE COMANDO 22MM COR AMARELA | 3SU1801-0AA00-0AB2 | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000308201-011 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-11-25
TEXXX-0000031931 ¦ 500847306 | 1 |  | 500847306 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031931 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO, 40mm, | 3SU1000-1HB20-0AA0 | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-14 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TEXXX-0000031930 ¦ 500847307 | 1 |  | 500847307 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031930 | SUPORTE FIXACAO PLA 3 BLOCOS | 3SU1500-0AA10-0AA0 | 10 | 10 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TSXXX-0000044037 ¦ 500847308 | 1 |  | 500847308 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044037 | PLACA ETIQUETA PARA BOTOEIRA, 22X22mm | 3SU1900-0AF81-0AA0 | 10 | 0 | 2025-11-26 | 2026-02-15 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000022840 ¦ 500847309 | 1 |  | 500847309 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022840 | TERMINAL BORNE SERIE 3SU1 6 KV | 3SU1400-2DA43-3AA0 | 12 | 12 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000012967 ¦ 500847420 | 1 |  | 500847420 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012967 | BLOCO CONTATO 1NF, MOLA | 3SU1400-2AA10-3CA0 | 15 | 15 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023064 ¦ 500847421 | 1 | GABY | 500847421 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 1000 | 1000 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023064 ¦ 500847421 | 1 | GABY | 500847421 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | -1000 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023064 ¦ 500847421 | 1 | GABY | 500847421 | 31280 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 0 | 1000 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 2026-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006136-010 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-25
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 1 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 12 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-25
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 1 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | -12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-11-25
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 1 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 1 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | -12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 2 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 88 | 88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-22
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 2 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | -88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-22
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 2 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | 88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-22
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 2 | GABY | 500847422 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 0 | -88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-22
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 1 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 12 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-25
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 1 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | -12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-11-25
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 1 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 1 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | -12 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 2 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 88 | 88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-22
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 2 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | -88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-22
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 2 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | 88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-22
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 2 | GABY | 500847423 | 10233909 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 0 | -88 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000110095-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-22
TSXXX-0000131682 ¦ 500847424 | 1 |  | 500847424 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000131682 | BOTOEIRA C/ BOTÃO CENTRAL, 22mm, REDONDO | 3SU1801-2GA00-2AA1 | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000309196-011 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023062 ¦ 500847425 | 1 |  | 500847425 | 31193 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 1000 | 1000 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005895-010 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000021630 ¦ 500847426 | 1 |  | 500847426 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021630 | BASE Ø70MM H=100 PARA COLUNA LUMINOSA | 8WD4308-0DA | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TSXXX-0000014513 ¦ 500847427 | 1 |  | 500847427 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000014513 | TAMPA PARA COLUNA LUMINOSA, TERMINAL TIP | 8WD4408-0AD | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TAL-S340024 ¦ 500847428 | 1 |  | 500847428 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S340024 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA LUMIN | 8WD4408-0FA | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303296-011 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-25
TAL-S340024 ¦ 500847428 | 1 |  | 500847428 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S340024 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA LUMIN | 8WD4408-0FA | 0 | -6 | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303296-011 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-25
TCXXX9999001120 ¦ 500847429 | 1 |  | 500847429 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001120 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AC | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000021632 ¦ 500847430 | 1 |  | 500847430 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021632 | ELEMENTO LUMINOSO LED 70MM VERMELHO 24V | 8WD4420-5AB | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023065 ¦ 500847431 | 1 |  | 500847431 | 31193 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 1000 | 1000 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006104-010 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-25
TAL-H0285430 ¦ 500847432 | 1 |  | 500847432 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0285430 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM | 8WD4408-0CC | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000016584 ¦ 500847433 | 1 | ANDREI | 500847433 | 10233844 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016584 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X12 - 12.9 | DIN 912 - M5X12 - 12.9 | 30 | 30 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153551-001 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000000770 ¦ 500847434 | 1 | ANDREI | 500847434 | 10233844 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 30 | 30 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153551-001 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-25
TCXXX9999001090 ¦ 500847435 | 1 |  | 500847435 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001090 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AD | 6 | 6 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TCXXX9999024956 ¦ 500847436 | 1 |  | 500847436 | 31191 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024956 | ELEMENTO LUMINOSO C/ LED INTEGRADO, AZUL | 8WD4420-5AF | 2 | 2 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000303059-011 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000011484 ¦ 500847437 | 1 | ANDREI | 500847437 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011484 | TUBO PN20 - 50MM 3MT. VERDE | TU502003 | 160 | 160 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180445-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023499 ¦ 500847438 | 1 | ANDREI | 500847438 | 10233058 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023499 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/2" BSP | VEM - 1.1/2 BSP | 50 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000030612 ¦ 500847439 | 2 | ANDREI | 500847439 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030612 | TE DE REDUÇAO 63 X 50MM VERDE | TR63500 | 18 | 18 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000023713 ¦ 500847440 | 1 | ANDREI | 500847440 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023713 | JOELHO 90 50MM VERDE | JO500 | 245 | 245 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000011405 ¦ 500847441 | 1 | ANDREI | 500847441 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011405 | JOELHO 45º 50MM VERDE | JO505 | 70 | 70 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023715 ¦ 500847442 | 1 | ANDREI | 500847442 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023715 | LUVA 50MM VERDE | LU500 | 110 | 110 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000030041 ¦ 500847443 | 1 | ANDREI | 500847443 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030041 | UNIAO FLANGE PADRAO ANSI 50MM VERDE | UNFA500 | 60 | 60 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000025487 ¦ 500847444 | 1 | ANDREI | 500847444 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000025487 | LUVA MISTA 50 X 1.1/2 BSP VERDE | LM50112 | 108 | 108 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000030040 ¦ 500847445 | 1 | ANDREI | 500847445 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030040 | UNIAO FLANGE ROSCADA 1.1/2 BSPX50 VERDE | UMFAF50112 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023722 ¦ 500847446 | 1 | ANDREI | 500847446 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023722 | TE 50MM VERDE | TE500 | 28 | 28 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000020193 ¦ 500847447 | 1 | ANDREI | 500847447 | 10232696 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020193 | NIPLE DUPLO 1.1/2 BSPT X 1.1/2 BSPT | COD.100/1_1.1/2_BSPT_X_1.1/2_BSPT | 112 | 112 | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000000207-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023723 ¦ 500847448 | 1 | ANDREI | 500847448 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023723 | TE DE REDUÇAO 50 X 25MM VERDE | TR50250 | 76 | 76 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000030613 ¦ 500847449 | 2 | ANDREI | 500847449 | 10233492 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030613 | LUVA DE REDUÇÃO 50MM X 32MM VERDE | LR50320 | 22 | 22 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180495-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000024708 ¦ 500847450 | 1 | GABY | 500847450 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 18 | 18 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024578 ¦ 500847451 | 1 | GABY | 500847451 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 140 | 140 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023828 ¦ 500847452 | 1 |  | 500847452 | 31188 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023828 | GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 - A - GF | DP528AGF(03.007.004.00017) | 440 | 440 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205052-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023655 ¦ 500847453 | 1 |  | 500847453 | 31188 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023655 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000MM | DP6083/8GE | 420 | 420 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205052-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023654 ¦ 500847454 | 1 |  | 500847454 | 31188 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 280 | 280 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205052-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023653 ¦ 500847455 | 1 |  | 500847455 | 31188 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 280 | 280 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205052-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024586 ¦ 500847456 | 1 | GABY | 500847456 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 1600 | 1600 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024589 ¦ 500847457 | 1 | GABY | 500847457 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 1600 | 1600 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024707 ¦ 500847458 | 1 | GABY | 500847458 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 120 | 120 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024708 ¦ 500847459 | 1 | GABY | 500847459 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 16 | 16 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000024709 ¦ 500847460 | 1 | GABY | 500847460 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 60 | 60 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023074 ¦ 500847461 | 1 |  | 500847461 | 31193 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 300 | 300 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000006104-010 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023834 ¦ 500847462 | 1 |  | 500847462 | 31188 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 280 | 280 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205052-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023616 ¦ 500847463 | 1 | LETICIA | 500847463 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000023616 | CONECTOR SCOTCHLOK IDC 0,75-2,5 - 4,0MM | IDC 567 | 300 | 300 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023618 ¦ 500847464 | 1 | GABY | 500847464 | 10233790 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023618 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VERDE 1X2.5MM | BWF 750V CL5.VD 1X2.5 | 500 | 500 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000223271-000 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000021718 ¦ 500847465 | 1 | GABY | 500847465 | 10233790 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 500 | 500 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000223271-000 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000021411 ¦ 500847466 | 1 | GABY | 500847466 | 31284 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 500 | 500 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005938-010 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000019819 ¦ 500847467 | 1 | LETICIA | 500847467 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 40 | 40 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000026424 ¦ 500847468 | 1 | GABY | 500847468 | 31211 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 1000 | 1000 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205053-003 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000030619 ¦ 500847469 | 2 | GABY | 500847469 | 10233795 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030619 | CONNECTOR QPD P 4PE2,5 6-11 BK | 1403784 | 80 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-03
TLXXX-0000030620 ¦ 500847470 | 2 | GABY | 500847470 | 10233795 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030620 | CONNECTOR QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK | 1403834 | 80 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-12 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-03
TLXXX-0000030621 ¦ 500847471 | 2 | LETICIA | 500847471 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | OUROLUX | TLXXX-0000030621 | LUMINARIA H 2 X 18 W LED IP65 CZ 1200mm | 01538OUR | 80 | 80 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000030622 ¦ 500847472 | 2 | LETICIA | 500847472 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030622 | LAMPADA LED TUBE 18W 6500K T8 BR 1LV | 1655K | 160 | 160 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000041025 ¦ 500847475 | 2 | ANDREI | 500847475 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000041025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384814 DSBC-100-400-PPVA-N3 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000023604 ¦ 500847476 | 1 | ANDREI | 500847476 | 10233824 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023604 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 230 | 1 | 0 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TEXXX-0000023776 ¦ 500847477 | 1 | ANDREI | 500847477 | 10233824 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023776 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073803-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-25
TAXXX-0000022014 ¦ 500847478 | 1 |  | 500847478 | 31183 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 8 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000023115 ¦ 500847479 | 1 |  | 500847479 | 31183 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 10 | 8 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073762-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000023115 ¦ 500847479 | 1 |  | 500847479 | 31183 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 0 | 1 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073762-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-25
TCXXX9999002436 ¦ 500847480 | 1 |  | 500847480 | 31189 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 4 | 4 | 2025-11-26 | 2026-01-04 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110312-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | 1 |  | 500847481 | 31189 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 2025-11-26 | 2026-01-04 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110312-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000026888 ¦ 500847482 | 1 | ANDREI | 500847482 | 10233824 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | 1 | 1 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073803-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000026889 ¦ 500847483 | 1 | ANDREI | 500847483 | 10233824 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 1 | 1 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073803-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-11-25
TCXXX9997003157 ¦ 500847484 | 1 | ANDREI | 500847484 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 4 | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002688613-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-25
TSXXX-0000144322 ¦ 500847485 | 2 | ANDREI | 500847485 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000144322 | CYLINDER | 1804965 DSBC-125-320-PPVA-N3 | 2 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002688613-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-01
TAL-S968205 ¦ 500847486 | 1 | ANDREI | 500847486 | 31362 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S968205 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | 2 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000023206 ¦ 500847487 | 1 |  | 500847487 | 31185 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 2 | 0 | 2025-11-26 | 2026-01-29 | 2025-12-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000001546 ¦ 500847488 | 1 |  | 500847488 | 31184 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 6 | 0 | 2025-11-26 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TSXXX-0000026646 ¦ 500847489 | 1 |  | 500847489 | 31184 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026646 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 | 6 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TSXXX-0000026106 ¦ 500847490 | 1 | ANDREI | 500847490 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026106 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002688613-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000002078 ¦ 500847491 | 1 | ANDREI | 500847491 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002078 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955 | 2 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002688613-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000002082 ¦ 500847492 | 1 |  | 500847492 | 31184 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 2 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TCXXX9997003071 ¦ 500847493 | 1 |  | 500847493 | 31184 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 12 | 0 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000006466 ¦ 500847494 | 1 |  | 500847494 | 31190 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000006466 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | 18 | 18 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  | 000016417-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-25
UBALL0107 ¦ 500847495 | 4 | GABY | 500847495 | 10234366 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 24 | 24 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000112977-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-16
TLXXX-0000030838 ¦ 500847498 | 2 | GABY | 500847498 | 10234366 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030838 | SENSOR IND. BES M12ME-PSC40A-S04G-W08 | BES05KP | 18 | 18 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000112977-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-16
TLXXX-0000030609 ¦ 500847499 | 2 | ANDREI | 500847499 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030609 | MESA GIRATORIA CR300E | 51500707 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TSXXX-0000056252 ¦ 500847500 | 1 | ANDREI | 500847500 | 10233500 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056252 | CILINDRO PNEUMATICO | 1722457 DSBC-125-125-C-PPVA | 2 | 0 | 2025-11-29 | 2026-01-06 | 2026-05-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-25
TLL-W00000004241 ¦ 500847556 | 2 | MARCELO | 500847556 | 10234076 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004241 | PALLET DE APOIO ST3510 | 59-36D339385 | 8 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004242 ¦ 500847557 | 2 | MARCELO | 500847557 | 10234078 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004242 | PALLET DE APOIO ST3570 | 59-36D339387 | 8 | 8 | 2025-12-11 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000002342-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-11
TLL-W00000004252 ¦ 500847559 | 2 | MARCELO | 500847559 | 10234105 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004252 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3610 | 59-15D_473519 | 2 | 2 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000067-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-11
TLL-20001046625 ¦ 500847646 | 1 |  | 500847646 | 31271 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 422.561 | 422.561 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000061-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847647 | 1 |  | 500847647 | 31272 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 418.529 | 418.529 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000058-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847648 | 1 |  | 500847648 | 31273 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 683.333 | 683.333 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000059-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847649 | 1 |  | 500847649 | 31274 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 632.715 | 632.715 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000062-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847660 | 1 |  | 500847660 | 31275 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 637.177 | 637.177 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000063-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000021574 ¦ 500847662 | 1 | MILLER | 500847662 | 10233880 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000021574 | VENTOSA | OBF30X60P | 20 | 20 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073596-002 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-11-27
TAXXX-0000023682 ¦ 500847663 | 1 |  | 500847663 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLL-W00000004243 ¦ 500847664 | 6 | MARCELO | 500847664 | 10234103 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004243 | PALLET DE APOIO ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_01 | 8 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004244 ¦ 500847664 | 7 | MARCELO | 500847664 | 10234103 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004244 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_02 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004245 ¦ 500847664 | 8 | MARCELO | 500847664 | 10234103 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004245 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_03 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004246 ¦ 500847664 | 9 | MARCELO | 500847664 | 10234103 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004246 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_04 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004247 ¦ 500847664 | 10 | MARCELO | 500847664 | 10234103 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004247 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_05 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004248 ¦ 500847665 | 4 | MARCELO | 500847665 | 10234142 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004248 | PALLET DE APOIO ST3670 | 59-38N576395 | 30 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-15
TLL-W00000004249 ¦ 500847665 | 5 | MARCELO | 500847665 | 10234142 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004249 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3670 | 59-38N576397 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLL-W00000004250 ¦ 500847665 | 6 | MARCELO | 500847665 | 10234142 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004250 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3670 | 59-38N576399 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLL-W00000004253 ¦ 500847710 | 1 | PAMELA | 500847710 | 10234499 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004253 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3650 | 59-15D_473527 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000011450 ¦ 500847843 | 1 |  | 500847843 | 31321 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 360 | 360 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180671-002 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000011450 ¦ 500847843 | 1 |  | 500847843 | 31321 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | -360 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180671-002 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000011450 ¦ 500847843 | 1 |  | 500847843 | 31321 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 0 | 360 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180671-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000019819 ¦ 500847844 | 1 | LETICIA | 500847844 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 70 | 70 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023616 ¦ 500847845 | 1 | LETICIA | 500847845 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000023616 | CONECTOR SCOTCHLOK IDC 0,75-2,5 - 4,0MM | IDC 567 | 810 | 810 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000000770 ¦ 500847846 | 1 | ANDREI | 500847846 | 10233844 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 1670 | 1670 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000153551-001 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000021411 ¦ 500847847 | 1 | MILLER | 500847847 | 31346 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 800 | 800 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005969-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000021718 ¦ 500847848 | 1 | GABY | 500847848 | 10236642 |  | Normal | XXX | 8449 | LAPP BRASIL LTDA. |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 800 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000023618 ¦ 500847849 | 1 | GABY | 500847849 | 10236642 |  | Normal | XXX | 8449 | LAPP BRASIL LTDA. | COMMERCIALE | TLXXX-0000023618 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VERDE 1X2.5MM | BWF 750V CL5.VD 1X2.5 | 800 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000024578 ¦ 500847890 | 1 | MILLER | 500847890 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 220 | 220 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000024586 ¦ 500847891 | 1 | MILLER | 500847891 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 3800 | 3800 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000024589 ¦ 500847892 | 1 | MILLER | 500847892 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 3800 | 3800 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000024707 ¦ 500847893 | 1 | MILLER | 500847893 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 240 | 240 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000024709 ¦ 500847894 | 1 | MILLER | 500847894 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 105 | 105 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000025759 ¦ 500847895 | 1 | MARILIA | 500847895 | 10234865 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025759 | CANTONEIRA DE AÇO - 2 X 1/4 6M | CANTONEIRA DE AÇO - 2 X 1/4 6M | 12 | 12 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000263087-000 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000026424 ¦ 500847896 | 1 | MILLER | 500847896 | 31343 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 2500 | 2500 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000206135-003 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000030622 ¦ 500847897 | 1 | LETICIA | 500847897 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030622 | LAMPADA LED TUBE 18W 6500K T8 BR 1LV | 1655K | 520 | 520 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023653 ¦ 500847898 | 1 |  | 500847898 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 440 | 440 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023654 ¦ 500847899 | 1 |  | 500847899 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 440 | 440 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023655 ¦ 500847900 | 1 |  | 500847900 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023655 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000MM | DP6083/8GE | 810 | 810 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023828 ¦ 500847901 | 1 |  | 500847901 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023828 | GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 - A - GF | DP528AGF(03.007.004.00017) | 960 | 960 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023834 ¦ 500847902 | 1 |  | 500847902 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 440 | 440 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023909 ¦ 500847903 | 1 |  | 500847903 | 31322 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 150 | 150 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000205466-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000023074 ¦ 500847904 | 1 |  | 500847904 | 31325 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 600 | 600 | 2025-12-01 | 2025-12-13 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000005988-010 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000030621 ¦ 500847905 | 1 | LETICIA | 500847905 | 10234013 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | OUROLUX | TLXXX-0000030621 | LUMINARIA H 2 X 18 W LED IP65 CZ 1200mm | 01538OUR | 260 | 260 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2026-01-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000262836-000 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-01
TLXXX-0000030619 ¦ 500847906 | 1 | GABY | 500847906 | 10233795 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030619 | CONNECTOR QPD P 4PE2,5 6-11 BK | 1403784 | 260 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000030620 ¦ 500847907 | 1 | GABY | 500847907 | 10233795 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030620 | CONNECTOR QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK | 1403834 | 260 | 0 | 2025-12-04 | 2026-01-12 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-01
TLXXX-0000023720 ¦ 500847908 | 1 | ANDREI | 500847908 | 10233650 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023720 | SUPORTE FIXO 50MM VERDE | SF50 | 480 | 480 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000180447-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-01
TLL-W00000004269 ¦ 500848662 | 1 | PAMELA | 500848662 | 10234286 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004269 | BASE ROBO H750 | 39D_20762_3 | 2 | 2 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000013762-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-02
TLL-W00000004270 ¦ 500848662 | 2 | PAMELA | 500848662 | 10234286 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004270 | BASE ROBO H1000 | 39D_20762_5 | 2 | 2 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000013762-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-02
TLL-W00000004271 ¦ 500848662 | 3 | PAMELA | 500848662 | 10234286 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004271 | BASE ROBO H1250 | 39D_20762_6 | 2 | 2 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000013762-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500848883 | 1 |  | 500848883 | 31506 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001760-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500848884 | 1 |  | 500848884 | 31507 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001761-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500848885 | 1 |  | 500848885 | 31508 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1001.48 | 1001.48 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001762-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500848886 | 1 |  | 500848886 | 31509 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.199 | 337.199 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001755-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500848888 | 1 |  | 500848888 | 31594 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 676.58 | 676.58 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000065-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000011429 ¦ 500848900 | 1 | ANDREI | 500848900 | 10234035 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011429 | LUVA MISTA 1" - Ø32 VERDE | LM32010 | 30 | 30 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | 000181415-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000014256 ¦ 500848901 | 1 | BARBARA | 500848901 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000014256 | PARAFUSO HX - DIN 7991 - M5X25 - CU2 | DIN 7991 - M5X25 - CU2 | 1670 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLXXX-0000015892 ¦ 500848902 | 1 | BARBARA | 500848902 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015892 | PORCA DIN 934 - M5 DIREITA - CLASSE 8 | DIN 934 - M5 - DIREITA - CLASSE 8 | 3340 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLXXX-0000023115 ¦ 500849620 | 1 |  | 500849620 | 31463 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 24 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | 2 | ANDREI | 500849621 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 60 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000023563 ¦ 500849622 | 1 | ANDREI | 500849622 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | 6 | 6 | 2025-12-11 | 2025-03-06 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073559-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030631 ¦ 500849623 | 2 | ANDREI | 500849623 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030631 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-135MM | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000030632 ¦ 500849624 | 2 | ANDREI | 500849624 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030632 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-155MM | 3 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TEXXX-0000019502 ¦ 500849625 | 2 | MILLER | 500849625 | 31996 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | SENSOR | WTT12L-B2542 | 3 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-10 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | 1 | ANDREI | 500849626 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000027237 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | 33 | 5 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073126-002 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | 1 | ANDREI | 500849626 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000027237 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | 0 | 18 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073595-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | 1 |  | 500849627 | 31503 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 35 | 0 | 2025-12-08 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | 2 | MILLER | 500849628 | 31995 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 13 | 10 | 2025-12-24 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000113071-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-22
TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | 2 | MILLER | 500849628 | 31995 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 0 | 3 | 2025-12-24 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000113497-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-22
TLXXX-0000030654 ¦ 500849629 | 2 | ANDREI | 500849629 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030654 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-136MM | 1 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000030655 ¦ 500849630 | 2 | ANDREI | 500849630 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030655 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-76MM | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000030656 ¦ 500849631 | 2 | ANDREI | 500849631 | 10233983 |  | Normal | XXX | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | NORELEM | TLXXX-0000030656 | APOIO DE ESFERA REGULAVEL | 02006-308X040 | 24 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-26
TSXXX-0000140565 ¦ 500849632 | 1 | ANDREI | 500849632 | 10234337 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TSXXX-0000140565 | BEARING | NKI 6/12 TN | 12 | 12 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002166925-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023019 ¦ 500849633 | 1 | ANDREI | 500849633 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 2 | 2 | 2025-12-11 | 2025-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073719-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-08
TCXXX9999019887 ¦ 500849634 | 1 | BARBARA | 500849634 | 10234001 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999019887 | VENTOSA | 189418 ESS-30X90-ON | 4 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2026-03-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030679 ¦ 500849635 | 2 | ANDREI | 500849635 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030679 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-197MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
UBALL0107 ¦ 500849636 | 2 | MILLER | 500849636 | 10234820 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 46 | 46 | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000113219-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-22
TSOLP-50X100 ¦ 500849637 | 1 | ANDREI | 500849637 | 10234095 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSOLP-50X100 | PLACA | SOLP-50X100 | 8 | 8 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000067214-000 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000001879 ¦ 500849638 | 1 |  | 500849638 | 31493 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001879 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2G14-M | 8030272 | 10 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030680 ¦ 500849639 | 1 | BARBARA | 500849639 | 10234001 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030680 | VENTOSA | 35415-VASB-75-1_4-NBR | 4 | 4 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002688635-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | 1 | ANDREI | 500849640 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 6 | 2 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073126-002 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | 1 | ANDREI | 500849640 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 0 | 2 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073595-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | 1 | ANDREI | 500849640 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 0 | 1 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073595-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | 1 | ANDREI | 500849640 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 0 | 1 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073595-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000008460 ¦ 500849641 | 1 | ANDREI | 500849641 | 10234091 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000008460 | BUCHA | SOB-16-22-12 | 8 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TAXXX-0000014413 ¦ 500849642 | 1 | ANDREI | 500849642 | 10234091 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Sankyo America | TAXXX-0000014413 | BUCHA | SOBW-16 | 8 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
USOB-121810 ¦ 500849643 | 1 | ANDREI | 500849643 | 10234091 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | USOB-121810 | BUCHA | SOB-121810 | 8 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000027237 ¦ 500849644 | 1 | ANDREI | 500849644 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000027237 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 2026-03-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030740 ¦ 500849645 | 1 | ANDREI | 500849645 | 10234036 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 3 | 3 | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | 000073595-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000028625 ¦ 500849646 | 1 |  | 500849646 | 31503 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 25 | 0 | 2025-12-08 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | 1 |  | 500849647 | 31557 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 28 | 28 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000111531-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-08
TCXXX9997002959 ¦ 500849648 | 1 | BARBARA | 500849648 | 10234125 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002959 | PIEDINO D 100 | 174374 - HNC-100 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000031100 ¦ 500849649 | 3 | BARBARA | 500849649 | 10235932 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000031100 | PATIM | HSR35C1SSC1 | 8 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000031101 ¦ 500849650 | 3 | BARBARA | 500849650 | 10235932 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000031101 | GUIA LINEAR | HSR35-1897L(G1=19MM G2=38MM) | 4 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000030624 ¦ 500849651 | 1 | BARBARA | 500849651 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 4 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030623 ¦ 500849652 | 1 | BARBARA | 500849652 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 4 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000016333 ¦ 500849653 | 1 |  | 500849653 | 31526 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 4 | 4 | 2025-12-08 | 2026-01-26 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000112966-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000019502 ¦ 500849654 | 1 |  | 500849654 | 31545 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 4 | 4 | 2025-12-08 | 2026-01-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000341321-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023120 ¦ 500849655 | 1 |  | 500849655 | 31463 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023120 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A41 T12 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000023121 ¦ 500849656 | 1 |  | 500849656 | 31463 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023121 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A42 T12 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-11 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000029174 ¦ 500849657 | 1 | ANDREI | 500849657 | 10234337 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 2025-12-17 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002160467-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-08
TAL-S968205 ¦ 500849661 | 1 | BARBARA | 500849661 | 31736 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S968205 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | 2 | 2 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002689991-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TAL-S968205 ¦ 500849661 | 1 | BARBARA | 500849661 | 31736 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S968205 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | 0 | -2 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002689991-001 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-08
TCXXX9999000005 ¦ 500849662 | 2 | BARBARA | 500849662 | 10234065 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999000005 | FLANGE QUADRADA | QF45 | 8 | 8 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000016620-010 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-11
TCXXX9997003157 ¦ 500849663 | 1 | BARBARA | 500849663 | 10234125 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030698 ¦ 500849664 | 1 | ANDREI | 500849664 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030698 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GI-16 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030698 ¦ 500849664 | 1 | ANDREI | 500849664 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030698 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GI-16 | 0 | -1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-09 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030698 ¦ 500849664 | 1 | ANDREI | 500849664 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030698 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GI-16 | 0 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030699 ¦ 500849665 | 1 | ANDREI | 500849665 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030699 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GIL-16 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030699 ¦ 500849665 | 1 | ANDREI | 500849665 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030699 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GIL-16 | 0 | -1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-09 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030699 ¦ 500849665 | 1 | ANDREI | 500849665 | 10234072 |  | Normal | XXX | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030699 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GIL-16 | 0 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000107001-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000001785 ¦ 500849666 | 1 |  | 500849666 | 31643 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001785 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-63 | 174386 | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-11 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 002690723-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000028625 ¦ 500849667 | 1 |  | 500849667 | 31503 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 8 | 0 | 2025-12-08 | 2026-02-10 | 2026-03-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000015784 ¦ 500849668 | 2 | BARBARA | 500849668 | 10234065 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TLXXX-0000015784 | AMORTECEDOR | ​ML3325EUM | 8 | 8 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000016620-010 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-11
TCXXX9999000006 ¦ 500849669 | 2 | BARBARA | 500849669 | 10234065 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TCXXX9999000006 | FLANGE QUADRADA | QF33 | 8 | 8 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000016620-010 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-11
USOB-304040 ¦ 500849670 | 1 | ANDREI | 500849670 | 10234091 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | USOB-304040 | BUCHA | SOB-304040 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030391 ¦ 500849671 | 2 | ANDREI | 500849671 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000030686 ¦ 500849672 | 2 | ANDREI | 500849672 | 10234066 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030686 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+170L(G1=10MM G2=40MM) | 16 | 16 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080417-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | 2 | ANDREI | 500849673 | 10234066 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030687 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | 32 | 32 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080417-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000021327 ¦ 500849674 | 1 | ANDREI | 500849674 | 10233958 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000021327 | VOLANTE | GN 228-A4-315-K19-D-GS | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TUCP 208 ¦ 500849676 | 1 | ANDREI | 500849676 | 10234337 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 2025-12-17 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002160467-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000029361 ¦ 500849677 | 1 | BARBARA | 500849677 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000029362 ¦ 500849678 | 1 | BARBARA | 500849678 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000021256 ¦ 500849679 | 1 | CAUÃ | 500849679 | 31649 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000021256 | CLAMP MANUAL | KFU-03R | 4 | 4 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000061055-000 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030633 ¦ 500849680 | 1 | BARBARA | 500849680 | 10234190 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000030633 | PONTEIRA DE BORRACHA | PB-M10 | 4 | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000061055-000 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-08
TCXXX9999902639 ¦ 500849681 | 1 |  | 500849681 | 31493 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | COMPACT CYLINDER DOUBLE ACTING D50 | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 3 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030047 ¦ 500849682 | 2 | ANDREI | 500849682 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | FITO | TLXXX-0000030047 | BASE SW80 | EGT052 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TAXXX-0000007274 ¦ 500849684 | 1 |  | 500849684 | 31522 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 8 | 8 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-12-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000177650-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-08
TAXXX-0000007274 ¦ 500849684 | 1 |  | 500849684 | 31522 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | -8 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-12-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000177650-001 | 2025-12-18 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-08
TAXXX-0000007274 ¦ 500849684 | 1 |  | 500849684 | 31522 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | 8 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-12-21 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000177650-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000003644 ¦ 500849685 | 1 |  | 500849685 | 31501 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 8 | 8 | 2025-12-08 | 2026-01-05 | 2026-01-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000041265-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000030706 ¦ 500849690 | 1 | LETICIA | 500849690 | 10234480 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030706 | APLICADOR DE SILICONE MOD.7309 | 314870 | 15 | 15 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000263085-000 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000022841 ¦ 500849691 | 1 |  | 500849691 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022841 | CAIXA DE COMANDO 22MM COR AMARELA | 3SU1801-0AA00-0AB2 | 12 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000031931 ¦ 500849692 | 1 |  | 500849692 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031931 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO, 40mm, | 3SU1000-1HB20-0AA0 | 12 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000031930 ¦ 500849693 | 1 |  | 500849693 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031930 | SUPORTE FIXACAO PLA 3 BLOCOS | 3SU1500-0AA10-0AA0 | 22 | 20 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000308062-011 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-08
TSXXX-0000044037 ¦ 500849694 | 1 |  | 500849694 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044037 | PLACA ETIQUETA PARA BOTOEIRA, 22X22mm | 3SU1900-0AF81-0AA0 | 24 | 20 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000315153-011 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000022840 ¦ 500849695 | 1 |  | 500849695 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022840 | TERMINAL BORNE SERIE 3SU1 6 KV | 3SU1400-2DA43-3AA0 | 26 | 26 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000012967 ¦ 500849696 | 1 |  | 500849696 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012967 | BLOCO CONTATO 1NF, MOLA | 3SU1400-2AA10-3CA0 | 24 | 20 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023064 ¦ 500849697 | 1 | CAUÃ | 500849697 | 31604 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000006086-010 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023064 ¦ 500849697 | 2 | CAUÃ | 500849697 | 31822 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000006160-010 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-12
TSXXX-0000131682 ¦ 500849700 | 1 |  | 500849700 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000131682 | BOTOEIRA C/ BOTÃO CENTRAL, 22mm, REDONDO | 3SU1801-2GA00-2AA1 | 10 | 10 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000315153-011 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023062 ¦ 500849701 | 1 |  | 500849701 | 31490 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 300 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TEXXX-0000035427 ¦ 500849702 | 1 |  | 500849702 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035427 | BOTOEIRA PLÁSTICA 01 FUROS 22 MM | 3SU1801-0AA00-0AB1 | 4 | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TSXXX-0000060135 ¦ 500849703 | 1 |  | 500849703 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 4 | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000315153-011 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000027999 ¦ 500849704 | 1 |  | 500849704 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027999 | BLOCO CONTATO 1NA, TIPO MOLA | 3SU1400-2AA10-3BA0 | 10 | 10 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000009640 ¦ 500849705 | 1 | MILLER | 500849705 | 10234401 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009640 | BOTOEIRA 2 FURO | 3SU1802-0AA00-0AB1 | 3 | 3 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000309574-011 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000012966 ¦ 500849706 | 1 |  | 500849706 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012966 | BOTÃO DE COMANDO ILUM. TRANSPARENTE 22MM | 3SU1001-0AB70-0AA0 | 6 | 6 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TEXXX-0000043107 ¦ 500849707 | 1 |  | 500849707 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000043107 | BLOCO LED BRANCO, CONEXAO MOLA, 24V AC/D | 3SU1401-2BB60-3AA0 | 6 | 5 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023065 ¦ 500849708 | 1 |  | 500849708 | 31490 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 200 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000021630 ¦ 500849709 | 1 |  | 500849709 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021630 | BASE Ø70MM H=100 PARA COLUNA LUMINOSA | 8WD4308-0DA | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TSXXX-0000014513 ¦ 500849710 | 1 |  | 500849710 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000014513 | TAMPA PARA COLUNA LUMINOSA, TERMINAL TIP | 8WD4408-0AD | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TAL-S340024 ¦ 500849711 | 1 |  | 500849711 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S340024 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA LUMIN | 8WD4408-0FA | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2026-01-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000311526-011 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-08
TCXXX9999001120 ¦ 500849712 | 1 |  | 500849712 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001120 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AC | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000021632 ¦ 500849713 | 1 |  | 500849713 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021632 | ELEMENTO LUMINOSO LED 70MM VERMELHO 24V | 8WD4420-5AB | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000023063 ¦ 500849714 | 1 | CAUÃ | 500849714 | 31604 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 200 | 200 | 2025-12-09 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000006086-010 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-12-08
TAL-H0285430 ¦ 500849715 | 1 |  | 500849715 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0285430 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM | 8WD4408-0CC | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000309802-011 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000016584 ¦ 500849716 | 1 | BARBARA | 500849716 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016584 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X12 - 12.9 | DIN 912 - M5X12 - 12.9 | 60 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000000770 ¦ 500849717 | 1 | BARBARA | 500849717 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 60 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TCXXX9999001090 ¦ 500849718 | 1 |  | 500849718 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001090 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AD | 11 | 11 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000021621 ¦ 500849719 | 1 |  | 500849719 | 31820 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000021621 | TRINCO CES-AC/F-AP-C01-AH-SB-C2296 | 124401 | 11 | 11 | 2025-12-16 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000113021-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TCXXX9999024956 ¦ 500849720 | 1 |  | 500849720 | 31565 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024956 | ELEMENTO LUMINOSO C/ LED INTEGRADO, AZUL | 8WD4420-5AF | 1 | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000307897-011 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000001546 ¦ 500850052 | 1 |  | 500850052 | 31610 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 18 | 0 | 2025-12-09 | 2026-01-23 | 2025-01-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TSXXX-0000026646 ¦ 500850053 | 1 |  | 500850053 | 31610 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026646 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 | 18 | 18 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691556-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-09
TSXXX-0000026106 ¦ 500850054 | 1 | ANDREI | 500850054 | 10234767 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026106 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 | 6 | 0 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000002078 ¦ 500850055 | 1 | ANDREI | 500850055 | 10234767 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002078 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955 | 6 | 6 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691351-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000002082 ¦ 500850056 | 1 |  | 500850056 | 31610 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 6 | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691556-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-09
TCXXX9997003071 ¦ 500850057 | 1 |  | 500850057 | 31610 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 36 | 36 | 2025-12-09 | 2026-01-01 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691556-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000006466 ¦ 500850058 | 1 |  | 500850058 | 31646 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000006466 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | 54 | 22 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  | 000016659-010 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000006466 ¦ 500850058 | 1 |  | 500850058 | 31646 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000006466 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | 0 | 32 | 2025-12-10 | 2026-01-01 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  | 000016865-010 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-09
UBALL0107 ¦ 500850059 | 1 | MILLER | 500850059 | 10234820 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | Proximity sensor M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 72 | 72 | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000113219-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030688 ¦ 500850060 | 1 | ANDREI | 500850060 | 10234066 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030688 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+290L(G1=10MM G2=40MM) | 16 | 16 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080417-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030689 ¦ 500850061 | 1 | ANDREI | 500850061 | 10234066 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030689 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+200L(G1=10MM G2=10MM) | 16 | 16 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080417-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030690 ¦ 500850062 | 1 | ANDREI | 500850062 | 10234066 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030690 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+180L(G1=9.5MM G2=50.5MM) | 16 | 16 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080417-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030624 ¦ 500850064 | 1 | BARBARA | 500850064 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030623 ¦ 500850065 | 1 | BARBARA | 500850065 | 10234015 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-16 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000678697-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-12-09
TEXXX-0000016333 ¦ 500850066 | 1 |  | 500850066 | 31624 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 2 | 2 | 2025-12-09 | 2026-01-27 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000112965-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000023120 ¦ 500850067 | 1 |  | 500850067 | 31605 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023120 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A41 T12 | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073741-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000029174 ¦ 500850068 | 1 | ANDREI | 500850068 | 10234337 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 6 | 6 | 2025-12-17 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002160467-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000016612 ¦ 500850069 | 1 | BARBARA | 500850069 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016612 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X12 - 8.8 | DIN 912 - M4X12 - 8.8 | 1000 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLL-00097141031 ¦ 500850070 | 1 | ANDREI | 500850070 | 10234395 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 1000 | 1000 | 2025-12-18 | 2026-01-05 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000154321-001 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-09
TLL-93000180268 ¦ 500850071 | 2 | ANDREI | 500850071 | 10236379 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLL-93000180268 | PORCA DIN 934 M4 |  | 1000 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-28 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000016534 ¦ 500850072 | 1 | BARBARA | 500850072 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 600 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000012729 ¦ 500850073 | 1 | BARBARA | 500850073 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000012729 | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 - COMERCIAL | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 | 600 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLL-W00000004288 ¦ 500850200 | 4 | MARCELO | 500850200 | 10235691 |  | Normal | XXX | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004288 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AU | LISTA_DE_GRADES_VW427_AUF01-02-03-REV00_ | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-08
TLL-W00000004289 ¦ 500850200 | 5 | MARCELO | 500850200 | 10235691 |  | Normal | XXX | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004289 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AU | LISTA_DE_GRADES_VW427_AUF4-REV00_2511202 | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-08
TLL-W00000004290 ¦ 500850200 | 6 | MARCELO | 500850200 | 10235691 |  | Normal | XXX | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004290 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL RO | LISTA_DE_GRADES_VW427_ROOF-REV00_2511202 | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-08
TLL-W00000004287 ¦ 500850201 | 2 | MARCELO | 500850201 | 10234144 |  | Normal | XXX | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004287 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4330 | 59-15D_473569 | 1 | 1 | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001825-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-15
TLL-W00000004291 ¦ 500850202 | 3 | MARCELO | 500850202 | 10235691 |  | Normal | XXX | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004291 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL-CARGO BOX | LISTA_DE_GRADES_VW427_LATERAIS | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-W00000004292 ¦ 500850203 | 2 | MARCELO | 500850203 | 10235743 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004292 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO TAKE-OUT ROOF ST706 | 59-15D_473822 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-W00000004293 ¦ 500850204 | 2 | MARCELO | 500850204 | 10235912 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004293 | DISPOSITIVO TAKE-IN INNER FENDER ST4300 | 59-19D_314369 | 4 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLL-20001046625 ¦ 500850549 | 1 |  | 500850549 | 31694 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 442.671 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000030979 ¦ 500850551 | 2 | BARBARA | 500850551 | 10235458 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030979 | GUIA LINEAR | SHS20C1QZKK+280L-II (G1=20MM G2=20MM) | 4 | 4 | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080391-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-13
TLXXX-0000011070 ¦ 500850552 | 1 | BARBARA | 500850552 | 10234607 |  | Normal | XXX | 4451 | STAUFF BRASIL LTDA | STAUFF | TLXXX-0000011070 | ABRAÇADEIRA Ø12MM SM 112A PP-DP-AS M W3 | 1110001749 | 38 | 0 | 2025-12-22 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TEXXX-0000043981 ¦ 500850555 | 1 | MILLER | 500850555 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 1 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343114-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-11
TEXXX-0000019918 ¦ 500850556 | 2 | BARBARA | 500850556 | 10234640 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000019918 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4525EUM | 16 | 16 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000016683-010 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-19
TSXXX-0000056234 ¦ 500850557 | 1 | BARBARA | 500850557 | 10234143 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056234 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384815 DSBC-100-500-PPVA-N3 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TEXXX-0000043981 ¦ 500850558 | 1 | MILLER | 500850558 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 2 | 2 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343114-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-11
TAL-S237160 ¦ 500850559 | 1 | BARBARA | 500850559 | 10234719 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TAL-S237160 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS | NKX 30 Z | 4 | 4 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 002162316-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-11
TMC000000011770 ¦ 500850561 | 1 |  | 500850561 | 31700 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000020797 ¦ 500850563 | 2 | MILLER | 500850563 | 10236638 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 4 | 0 | 2026-02-02 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000020796 ¦ 500850563 | 3 | MILLER | 500850563 | 10236638 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TURCK | TLXXX-0000020796 | CALHA DE DIST. ATERRAMENTO-SMB151.00.00 | M016424 | 4 | 0 | 2026-02-02 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TMC000000011770 ¦ 500850564 | 1 |  | 500850564 | 31700 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-W00000004304 ¦ 500850568 | 3 | PAMELA | 500850568 | 10234631 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004304 | BASE ROBO H250 | 39D_20769-1 | 2 | 2 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023268-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-22
TLL-W00000004305 ¦ 500850568 | 4 | PAMELA | 500850568 | 10234631 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004305 | BASE ROBO H500 | 39D_20771-2 | 2 | 2 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023268-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-22
TLL-W00000004309 ¦ 500850879 | 3 | PAMELA | 500850879 | 10234631 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004309 | BASE ROBO H500 | 39D_20769-2 | 2 | 2 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023268-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-22
TLL-W00000004310 ¦ 500850879 | 4 | PAMELA | 500850879 | 10234631 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004310 | BASE ROBO H750 | 39D_20769-3 | 2 | 2 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000023268-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-22
TLXXX-0000011418 ¦ 500850934 | 1 |  | 500850934 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 10 | 10 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-15
TLXXX-0000030442 ¦ 500850960 | 1 | BARBARA | 500850960 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 30 | 30 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030443 ¦ 500850961 | 1 | BARBARA | 500850961 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 25 | 25 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030444 ¦ 500850962 | 1 | BARBARA | 500850962 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 6 | 6 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021782 ¦ 500850963 | 1 |  | 500850963 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 5 | 5 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000026422 ¦ 500850964 | 1 | BARBARA | 500850964 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 5 | 5 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023673 ¦ 500850965 | 1 | BARBARA | 500850965 | 10234537 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 15 | 15 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005484-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021778 ¦ 500850966 | 1 |  | 500850966 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 30 | 30 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021783 ¦ 500850967 | 1 |  | 500850967 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 15 | 15 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000027444 ¦ 500850968 | 1 | BARBARA | 500850968 | 10234515 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 5 | 5 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005468-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023447 ¦ 500850969 | 1 |  | 500850969 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 5 | 5 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023437 ¦ 500850970 | 1 |  | 500850970 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 5 | 5 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000022579 ¦ 500850971 | 1 |  | 500850971 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 10 | 10 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000022580 ¦ 500850972 | 1 |  | 500850972 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 60 | 60 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000022328 ¦ 500850973 | 1 | BARBARA | 500850973 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 58 | 58 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023498 ¦ 500850974 | 1 | BARBARA | 500850974 | 10234537 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 30 | 30 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005484-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030446 ¦ 500850975 | 1 | BARBARA | 500850975 | 10234515 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 5 | 5 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005468-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023908 ¦ 500850976 | 1 |  | 500850976 | 31756 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 50 | 50 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000206001-003 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000025476 ¦ 500850977 | 1 |  | 500850977 | 31756 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 50 | 50 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000206001-003 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011486 ¦ 500850978 | 1 |  | 500850978 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 120 | 120 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182358-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011485 ¦ 500850979 | 1 |  | 500850979 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 100 | 100 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182358-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011417 ¦ 500850980 | 1 |  | 500850980 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 60 | 60 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030448 ¦ 500850981 | 1 | CAUÃ | 500850981 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 10 | 10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030448 ¦ 500850981 | 1 | CAUÃ | 500850981 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 0 | -10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011428 ¦ 500850982 | 1 |  | 500850982 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 20 | 20 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011392 ¦ 500850983 | 1 |  | 500850983 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 10 | 10 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011414 ¦ 500850984 | 1 |  | 500850984 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 125 | 125 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030449 ¦ 500850985 | 1 | CAUÃ | 500850985 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 20 | 20 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030449 ¦ 500850985 | 1 | CAUÃ | 500850985 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 0 | -20 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011425 ¦ 500850986 | 1 |  | 500850986 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 20 | 20 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030450 ¦ 500850987 | 1 | CAUÃ | 500850987 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 30 | 30 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030450 ¦ 500850987 | 1 | CAUÃ | 500850987 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 0 | -30 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030451 ¦ 500850988 | 1 | CAUÃ | 500850988 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 40 | 40 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030451 ¦ 500850988 | 1 | CAUÃ | 500850988 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 0 | -40 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030452 ¦ 500850989 | 1 | CAUÃ | 500850989 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 10 | 10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030452 ¦ 500850989 | 1 | CAUÃ | 500850989 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 0 | -10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030453 ¦ 500850990 | 1 | CAUÃ | 500850990 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 10 | 10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030453 ¦ 500850990 | 1 | CAUÃ | 500850990 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 0 | -10 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011450 ¦ 500850991 | 1 |  | 500850991 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 100 | 100 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000020192 ¦ 500850992 | 1 | BARBARA | 500850992 | 10234590 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 70 | 70 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000020192 ¦ 500850992 | 1 | BARBARA | 500850992 | 10234590 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 0 | -70 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030460 ¦ 500850993 | 1 | LETICIA | 500850993 | 10236203 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000030459 ¦ 500850994 | 1 | LETICIA | 500850994 | 10236203 |  | Normal | XXX | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 5 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000000646 ¦ 500850995 | 1 | GEANY | 500850995 | 10236392 |  | Normal | XXX | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 100 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000022329 ¦ 500850996 | 1 | BARBARA | 500850996 | 10235180 |  | Normal | XXX | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 14 | 14 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000024761-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000025475 ¦ 500850997 | 1 | BARBARA | 500850997 | 10234515 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 28 | 28 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005468-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021780 ¦ 500850998 | 1 |  | 500850998 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 14 | 14 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021776 ¦ 500850999 | 1 |  | 500850999 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 14 | 14 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000021777 ¦ 500851000 | 1 |  | 500851000 | 31765 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 28 | 28 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005486-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011479 ¦ 500851001 | 1 |  | 500851001 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 7 | 7 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182358-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030568 ¦ 500851002 | 1 | ANDREI | 500851002 | 10234404 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 28 | 28 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000184204-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030568 ¦ 500851002 | 1 | ANDREI | 500851002 | 10234404 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 0 | -28 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000184204-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023711 ¦ 500851003 | 1 |  | 500851003 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 28 | 28 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000011409 ¦ 500851004 | 1 |  | 500851004 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 56 | 56 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030455 ¦ 500851005 | 1 | CAUÃ | 500851005 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 28 | 28 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030455 ¦ 500851005 | 1 | CAUÃ | 500851005 | 31823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 0 | -28 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2025-12-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182129-002 | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023718 ¦ 500851006 | 1 |  | 500851006 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 42 | 42 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000026797 ¦ 500851007 | 1 |  | 500851007 | 31784 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 280 | 280 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000182357-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030457 ¦ 500851008 | 1 | BARBARA | 500851008 | 10234537 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 42 | 42 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000005484-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030456 ¦ 500851009 | 1 | BARBARA | 500851009 | 10234590 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 42 | 42 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030456 ¦ 500851009 | 1 | BARBARA | 500851009 | 10234590 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 0 | -42 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000081-001 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000020182 ¦ 500851010 | 1 |  | 500851010 | 31760 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 42 | 42 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000169-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000020168 ¦ 500851011 | 1 |  | 500851011 | 31760 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 42 | 42 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000000169-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030458 ¦ 500851012 | 1 | MILLER | 500851012 | 10235137 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 42 | 42 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000206875-003 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030458 ¦ 500851012 | 1 | MILLER | 500851012 | 10235137 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 0 | -42 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000206875-003 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030776 ¦ 500851013 | 1 | BARBARA | 500851013 | 10234446 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030776 | CHUMBADOR PARABOLT PA 1/2 X 2" | CHUMBADOR PA 1/2 X 2 | 1500 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000023115 ¦ 500851014 | 1 |  | 500851014 | 31763 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 4 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | 1 |  | 500851015 | 31965 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 18 | 6 | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000114866-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-12-12
TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | 1 |  | 500851015 | 31965 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 0 | 12 | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000115282-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030758 ¦ 500851018 | 2 | BARBARA | 500851018 | 10235001 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030758 | ESTEIRA PORTA CABOS | 4M_E4.32.15.100.0 | 2 | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000409449-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-31
TLXXX-0000023119 ¦ 500851019 | 1 |  | 500851019 | 31763 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 4 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000030745 ¦ 500851020 | 1 | MILLER | 500851020 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 18 | 10 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343114-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030745 ¦ 500851020 | 1 | MILLER | 500851020 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 0 | 8 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-01-31 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343232-002 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030746 ¦ 500851021 | 1 | MILLER | 500851021 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 18 | 10 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000343232-002 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030746 ¦ 500851021 | 1 | MILLER | 500851021 | 10235128 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 0 | 8 | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000344255-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000003644 ¦ 500851022 | 1 |  | 500851022 | 31761 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-01-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000041262-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000025621 ¦ 500851023 | 2 | BARBARA | 500851023 | 10235293 |  | Normal | XXX | 7553 | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | MAGTEK | TLXXX-0000025621 | IMÃ PASTILHA REDONDA | D.6X3-N35 | 30 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-08
TCXXX9997003066 ¦ 500851024 | 1 |  | 500851024 | 31758 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 4 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691478-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000001787 ¦ 500851025 | 1 |  | 500851025 | 31758 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 002691478-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-12
TCXXX9997003033 ¦ 500851026 | 1 | BARBARA | 500851026 | 10234415 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TAXXX-0000021826 ¦ 500851027 | 1 |  | 500851027 | 31763 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 8 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000030391 ¦ 500851028 | 2 | ANDREI | 500851028 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 8 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-22
TLXXX-0000007299 ¦ 500851029 | 1 | BARBARA | 500851029 | 10234510 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000007299 | REGULADOR DE ALTURA | HA25-0121122 | 4 | 0 | 2025-12-19 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000021574 ¦ 500851030 | 1 | BARBARA | 500851030 | 10235076 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000021574 | VENTOSA | OBF30X60P | 4 | 0 | 2026-01-07 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TEXXX-0000012837 ¦ 500851031 | 1 |  | 500851031 | 31803 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000012837 | AMORTECEDOR | MA600EUM | 8 | 8 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-01-22 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  | 000016831-010 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000023116 ¦ 500851032 | 1 |  | 500851032 | 31763 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 4 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-02-07 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000030703 ¦ 500851033 | 4 | BARBARA | 500851033 | 10236656 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | ROLLON | TLXXX-0000030703 | GUIA TELESCOPICA | DSD43-1890 | 8 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000030798 ¦ 500851036 | 1 | BARBARA | 500851036 |  |  | Normal | XXX |  |  | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030798 | VENTILADOR DE PAREDE | VENTILADOR DE PAREDE 380V-800MM-TRIF. | 0 | 0 |  |  | 2025-12-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000030799 ¦ 500851037 | 2 | BARBARA | 500851037 | 10234873 |  | Normal | XXX | 5426 | CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | INGERSOLL | TLXXX-0000030799 | BALANCIM | BMDS6 | 6 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-19
TLXXX-0000030819 ¦ 500851038 | 2 | ANDREI | 500851038 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030819 | MOTOR ASSINCRONO | DR2L100L4/BE5HR/FF/ISU/TF/AK8W | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000030820 ¦ 500851039 | 2 | ANDREI | 500851039 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030820 | MOVIPRO ADC | PHC21A-A075M1-E21A-/S11B | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000030821 ¦ 500851040 | 2 | ANDREI | 500851040 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030821 | CABO PRE FABRICADO | 18110991-5.0 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000030822 ¦ 500851041 | 2 | ANDREI | 500851041 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030822 | CABO PRE FABRICADO | 18121276-5.0 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000030823 ¦ 500851042 | 2 | ANDREI | 500851042 | 10234249 |  | Normal | XXX | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030823 | CABO PRE FABRICADO | 18166563-1.0 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLL-20001046625 ¦ 500851043 | 1 |  | 500851043 | 31782 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 206.25 | 206.25 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004904-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-12
TLL-20001046625 ¦ 500851044 | 1 |  | 500851044 | 31807 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 348.841 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-15
TLL-20001046625 ¦ 500851045 | 1 |  | 500851045 | 31808 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 402.561 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-15
TLL-20001046625 ¦ 500851046 | 1 |  | 500851046 | 31775 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 376.048 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLL-20001046625 ¦ 500851047 | 1 |  | 500851047 | 31776 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 245.815 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLL-W00000000205 ¦ 500851048 | 1 | MARILIA | 500851048 | 10235265 |  | Normal | XXX | 6423 | ABF CAIXAS E PALETES DE MADEIRA EIR |  | TLL-W00000000205 | ​​EMBALAGEM DE MADEIRA |  | 1 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLXXX-0000023435 ¦ 500851647 | 1 |  | 500851647 | 31896 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023435 | CAVALETE FILTRAGEM DE AR | SC00010933 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000023436 ¦ 500851647 | 2 |  | 500851647 | 31896 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023436 | CAVALETE FILTRAGEM DE AGUA | SC00016311 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030504 ¦ 500851749 | 1 | MARILIA | 500851749 | 10234487 |  | Normal | XXX | 8380 | EKS INTEC GMBH | EKS INTEC GMBH | TLXXX-0000030504 | LICENÇA SOFTWARE RF SUITE BUNDLE | RF SUITE BUNDLE | 1 | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB35-ENG-002-WPIVCO |  | CIF | CIF | 000000540-011 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-18
TMC000000011770 ¦ 500851865 | 1 |  | 500851865 | 31908 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 4 | 4 | 2025-12-18 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000113105-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000026080 ¦ 500851866 | 1 | ANDREI | 500851866 | 31949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026080 | CILINDRO PNEUMATICO | SZK 30.8 T12 HUB40 C042246 | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000026501 ¦ 500851867 | 1 | ANDREI | 500851867 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030841 ¦ 500851868 | 1 | BARBARA | 500851868 | 10234861 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030841 | PROTECAO SANFONADA | R1620.30.00, 36 | 4 | 0 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030835 ¦ 500851869 | 1 | BARBARA | 500851869 | 10234861 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030835 | PROTECAO SANFONADA | R1620.302.00, 36 | 8 | 0 | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030860 ¦ 500851930 | 3 | ANDREI | 500851930 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030860 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZR A60 T24 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000030861 ¦ 500851931 | 3 | ANDREI | 500851931 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030861 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZL A60 T24 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-30
TEXXX-0000002304 ¦ 500851932 | 2 | ANDREI | 500851932 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000002304 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | 1 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TSXXX-0000156377 ¦ 500851933 | 2 | ANDREI | 500851933 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000156377 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | 1 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000030745 ¦ 500851934 | 1 | MILLER | 500851934 | 10236061 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 12 | 0 | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030746 ¦ 500851935 | 1 | MILLER | 500851935 | 10236061 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 12 | 0 | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000003644 ¦ 500851936 | 1 | BARBARA | 500851936 | 10235191 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000041291-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000003644 ¦ 500851936 | 1 | BARBARA | 500851936 | 10235191 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 0 | -4 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000041291-001 | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000030857 ¦ 500851937 | 3 | ANDREI | 500851937 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030857 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZR A10 T12 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000030858 ¦ 500851938 | 3 | ANDREI | 500851938 | 10234835 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030858 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZL A10 T12 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000030624 ¦ 500851939 | 1 | BARBARA | 500851939 | 10235303 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 0 | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000030623 ¦ 500851940 | 1 | BARBARA | 500851940 | 10235303 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 0 | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TEXXX-0000016333 ¦ 500851941 | 1 |  | 500851941 | 31908 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 4 | 4 | 2025-12-18 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 000113105-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000029174 ¦ 500851942 | 1 | BARBARA | 500851942 | 10234845 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 002163853-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-18
TLL-20000087546 ¦ 500851981 | 2 | MARCELO | 500851981 | 10235254 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE |  | TLL-20000087546 | TUBO QUADRADO SAE 1020 40 X 40 X 3 X 600 |  | 40 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | FOB | fob | [5 empty] | 2026-01-08
TLL-W00000004320 ¦ 500851982 | 2 | MARCELO | 500851982 | 10234076 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004320 | ESTRUTURA TRANSPORTADOR APC ST3510 | 59-38N_576375 | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-W00000004321 ¦ 500851983 | 2 | MARCELO | 500851983 | 10235733 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004321 | GARAGEM PARA RACK TETO ST7005 | 59-15D_473820 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-W00000004327 ¦ 500851984 | 1 | MARCELO | 500851984 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004327 | PLATAFORMA ST4540 4550 | 59-19D_314499 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-05 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB | [8 empty] | 2025-12-18
TLL-W00000004333 ¦ 500851985 | 1 | MARCELO | 500851985 | 10235661 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004333 | SUPORTE FRESADOR ELETRODOS ST4140 R08 | 59-38N_569091 | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TLL-W00000004334 ¦ 500851986 | 1 | MARCELO | 500851986 | 10235661 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004334 | SUPORTE FRESADOR ELETRODOS ST4140 R10 | 59-38N_569093 | 1 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-18
TLL-W00000004341 ¦ 500851987 | 2 | MARCELO | 500851987 | 10235912 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004341 | CARRINHO EXTR TAKE-OUT ST3595 | 59-15D_473473 | 2 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000014019 ¦ 500851989 | 1 | BARBARA | 500851989 | 10235248 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000014019 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376311-DSBC-50-250-PPSA-N3 | 4 | 4 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 002687803-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000030859 ¦ 500852020 | 2 | BARBARA | 500852020 | 10234872 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030859 | GUIA LINEAR | SHS25R1SS-370L-G35-B-M6F | 8 | 8 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000080714-001 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2026-01-21
TLXXX-0000002051 ¦ 500852021 | 1 | BARBARA | 500852021 | 10234811 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002051 | CILINDRO GUIA - DFM-40-25-P-A-GF | 170864 | 4 | 4 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | 002685733-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-18
TSXXX-0000120799 ¦ 500852022 | 2 | JESSYCA | 500852022 |  |  | Normal | XXX |  |  | SEW | TSXXX-0000120799 | REDUTOR | SA47AD2 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-25 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-22
TEXXX-0000012221 ¦ 500852023 | 1 | MILLER | 500852023 | 10236163 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TEXXX-0000012221 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | 6 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TEXXX-0000003526 ¦ 500852025 | 1 |  | 500852025 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003526 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA12030A10000 | 1211501 | 2 | 2 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342258-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-18
TEXXX-0000003527 ¦ 500852026 | 1 |  | 500852026 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003527 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA12030A10000 | 1211502 | 2 | 2 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342258-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000009230 ¦ 500852027 | 1 |  | 500852027 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 24 | 24 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342258-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-18
TSXXX-0000146489 ¦ 500852028 | 1 | MILLER | 500852028 | 10236061 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000146489 | PLUG DE ALIMENTAÇÃO | 2098095 | 23 | 0 | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-18
TLXXX-0000009224 ¦ 500852029 | 1 |  | 500852029 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 23 | 10 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342258-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000009224 ¦ 500852029 | 1 |  | 500852029 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 0 | 13 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342506-002 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000009224 ¦ 500852029 | 1 |  | 500852029 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 0 | -13 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | CIF | CIF | 000342506-002 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000018914 ¦ 500852030 | 1 |  | 500852030 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 20 | 9 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000343290-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018914 ¦ 500852030 | 1 |  | 500852030 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 0 | 1 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000343466-002 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018914 ¦ 500852030 | 1 |  | 500852030 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 0 | 3 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000343941-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018914 ¦ 500852030 | 1 |  | 500852030 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 0 | 7 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342537-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018915 ¦ 500852031 | 1 |  | 500852031 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 20 | 10 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000343290-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018915 ¦ 500852031 | 1 |  | 500852031 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 0 | 3 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000343941-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000018915 ¦ 500852031 | 1 |  | 500852031 | 31933 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 0 | 7 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342537-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-19
TLXXX-0000009230 ¦ 500852032 | 1 |  | 500852032 | 31917 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 20 | 20 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342258-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-18
UBALL0107 ¦ 500853185 | 2 | MILLER | 500853185 | 10236664 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 20 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500853186 | 2 | BARBARA | 500853186 | 10235663 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 15 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TEXXX-0000017666 ¦ 500853188 | 1 |  | 500853188 | 31974 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 2 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-23
TEXXX-0000017671 ¦ 500853189 | 1 |  | 500853189 | 31974 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017671 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | 10 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000020256 ¦ 500853190 | 1 |  | 500853190 | 31974 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020256 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 63.5 BR3 A13 60 T12 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000020257 ¦ 500853191 | 1 |  | 500853191 | 31974 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000030385 ¦ 500853192 | 2 | ANDREI | 500853192 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 36 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000030391 ¦ 500853193 | 2 | ANDREI | 500853193 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 18 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000030882 ¦ 500853194 | 2 | ANDREI | 500853194 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030882 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-98MM | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000030883 ¦ 500853195 | 2 | ANDREI | 500853195 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030883 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-145MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-30
TEXXX-0000019502 ¦ 500853196 | 1 |  | 500853196 | 31975 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 116 | 19 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342282-002 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-23
TEXXX-0000019502 ¦ 500853196 | 1 |  | 500853196 | 31975 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 0 | 16 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342550-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000027586 ¦ 500853197 | 2 | BARBARA | 500853197 | 10235663 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000027586 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z-R 3/4" x 6 1/2" | 2149589 | 120 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-04-06 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000030745 ¦ 500853198 | 1 | MILLER | 500853198 | 10235525 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 4 | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342797-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000030746 ¦ 500853199 | 1 | MILLER | 500853199 | 10235525 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 4 | 4 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000344017-002 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000030884 ¦ 500853200 | 1 | ANDREI | 500853200 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030884 | CHUMB BOLT FWA 1/2X4-CX20 | 48993 | 57 | 57 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-23
TEXXX-0000007975 ¦ 500853201 | 1 | ANDREI | 500853201 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | GEORG FISCHER | TEXXX-0000007975 | BARRA RG M12X160 5.8 CX-10 | 50258 | 20 | 20 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000030885 ¦ 500853202 | 1 | ANDREI | 500853202 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030885 | FCB 3/8X2.1/2 PAR CX50 | 574652 | 46 | 46 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000030886 ¦ 500853203 | 1 | ANDREI | 500853203 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030886 | CHUMBADOR QUIMICO FIS EP 390 S | 553526 | 122 | 122 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000030887 ¦ 500853204 | 1 | ANDREI | 500853204 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030887 | APLICADOR METALICO FIS AM | 58000 | 3 | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-12-28 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000018914 ¦ 500853205 | 1 |  | 500853205 | 31975 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 22 | 22 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342152-002 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000018915 ¦ 500853206 | 1 |  | 500853206 | 31975 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 22 | 22 | 2025-12-23 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342152-002 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-12-23
TLXXX-0000016076 ¦ 500853207 | 1 | LETICIA | 500853207 | 10235077 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016076 | PARAFUSO DIN 933 - M24X100 - 8.8 | DIN 933 - M24X100 - 8.8 | 460 | 0 | 2026-01-07 | 2025-01-08 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000030889 ¦ 500853208 | 1 | LETICIA | 500853208 | 10235077 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030889 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 | DIN 933 - M24X140 - 8.8 | 265 | 0 | 2026-01-07 | 2025-01-08 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000016064 ¦ 500853209 | 1 | LETICIA | 500853209 | 10235077 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016064 | PARAFUSO DIN 933 - M24X65 - 8.8 | DIN 933 - M24X65 - 8.8 | 380 | 0 | 2026-01-07 | 2025-01-08 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000030888 ¦ 500853210 | 1 | LETICIA | 500853210 | 10235077 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030888 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B | DIN 127B M24 | 1200 | 0 | 2026-01-07 | 2025-01-08 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000030895 ¦ 500853211 | 2 | LETICIA | 500853211 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030895 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 680MM-VERDE-L-2000MM | 2 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000030896 ¦ 500853212 | 2 | LETICIA | 500853212 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030896 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 1000MM-VERDE-L-2000MM | 71 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000030897 ¦ 500853213 | 2 | LETICIA | 500853213 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030897 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 600MM-VERDE-L-2000MM | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000030898 ¦ 500853214 | 2 | LETICIA | 500853214 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030898 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 750MM-VERDE-L-2000MM | 2 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000030899 ¦ 500853215 | 2 | LETICIA | 500853215 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030899 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 250MM-VERDE-L-2000MM | 1 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000030900 ¦ 500853216 | 2 | LETICIA | 500853216 | 10236479 |  | Normal | XXX | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030900 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 1500MM-VERDE-L-2000MM | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLXXX-0000016516 ¦ 500853217 | 1 | LETICIA | 500853217 | 10235077 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016516 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X12 - 8.8 | DIN 912 - M8X12 - 8.8 | 800 | 0 | 2026-01-07 | 2025-01-08 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-23
TLXXX-0000030901 ¦ 500853218 | 1 | LETICIA | 500853218 | 10236034 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030901 | PORCA MARTELO M8-CANAL 8MM | PORCA MARTELO M8-CANAL 8MM | 800 | 800 | 2026-01-22 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 000263741-000 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-12-23
TLL-W00000004347 ¦ 500853219 | 1 | MARCELO | 500853219 | 10235637 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004347 | CONJ NOVOS ITENS DISP GEO ST3560 59 15D | 59-15D_473469_ST3560-KIT_MODIFICA_19.12. | 4 | 4 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004961-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-23
TLL-W00000004348 ¦ 500853220 | 2 | MARCELO | 500853220 | 10235637 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004348 | PLACA APOIO TROMMEL ST3560 | 59-15D_433023 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004961-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-12
TLL-W00000004349 ¦ 500853221 | 1 | MARCELO | 500853221 | 10235637 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004349 | PLACA PARA PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA S | 59-38D_364001 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004961-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 1 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 348 | 348 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 2 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 922 | 922 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000224 ¦ 500853222 | 3 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 86 | 86 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 4 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 262 | 252 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 4 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 |  |  | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TLL-R0000000000224 ¦ 500853222 | 5 | GEANY | 500853222 | 10235059 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 348 | 348 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | CIF | CIF | 000020213-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-23
TEXXX-0000043981 ¦ 500854041 | 1 | MILLER | 500854041 | 10235525 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 2 | 2 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | 000342797-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-30
TSXXX-0000028336 ¦ 500854042 | 1 | CAUÃ | 500854042 | 32044 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000028336 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376659 DSBC-40-80-PPVA-N3 | 10 | 10 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | 002690692-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-30
TEXXX-0000012221 ¦ 500854043 | 1 | MILLER | 500854043 | 10236163 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TEXXX-0000012221 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | 20 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLL-W00000004335 ¦ 500854044 | 1 | MARCELO | 500854044 | 10235634 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004335 | BRACKET DE PINCA ST4503-R01 | 59-38N_569481 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004959-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-30
TLL-W00000004336 ¦ 500854045 | 1 | MARCELO | 500854045 | 10235634 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004336 | BRACKET DE PINCA ST4530-R01 | 59-38N_569483 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004959-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-30
TLL-20001046625 ¦ 500854475 | 1 |  | 500854475 | 32089 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 123.613 | 123.613 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000001877-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2026-01-05
TLL-20001046625 ¦ 500854476 | 1 |  | 500854476 | 32092 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 127.076 | 127.076 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | 000000064-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004329 ¦ 500854478 | 1 | MARCELO | 500854478 | 10235630 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004329 | BRACKET DE PINCA ST4140-R05 R06 | 53-15D_000005 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004958-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004330 ¦ 500854478 | 2 | MARCELO | 500854478 | 10235630 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004330 | BRACKET DE PINCA ST4140-R07 | 53-15D_000015 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004958-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004331 ¦ 500854478 | 3 | MARCELO | 500854478 | 10235630 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004331 | BRACKET DE PINCA ST4140-R08 | 53-15D_000017 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004958-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004332 ¦ 500854478 | 4 | MARCELO | 500854478 | 10235630 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004332 | BRACKET DE PINCA ST4140-R09 R10 | 53-15D_000019 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004958-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004322 ¦ 500854479 | 1 | MARCELO | 500854479 | 10235627 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004322 | BRACKET DE PINCA ST3520 R01 |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004957-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004323 ¦ 500854479 | 2 | MARCELO | 500854479 | 10235627 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004323 | BRACKET DE PINCA ST3530 R01 |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004957-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004324 ¦ 500854479 | 3 | MARCELO | 500854479 | 10235627 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004324 | BRACKET DE PINCA ST3530 R02 |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004957-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004325 ¦ 500854479 | 4 | MARCELO | 500854479 | 10235627 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004325 | BRACKET DE PINCA ST3560 R01 |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004957-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004326 ¦ 500854479 | 5 | MARCELO | 500854479 | 10235627 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004326 | BRACKET DE PINCA ST3560 R02 |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004957-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004352 ¦ 500854495 | 1 | MARCELO | 500854495 | 10235631 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004352 | BRACKET ROBO ST4160 R05Z | 59-38N_569510 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004960-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004353 ¦ 500854495 | 2 | MARCELO | 500854495 | 10235631 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004353 | BRACKET ROBO ST4160 R01Z | 59-38N_569511 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004960-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004354 ¦ 500854495 | 3 | MARCELO | 500854495 | 10235631 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004354 | BRACKET ROBO ST4160 R02Z | 59-38N_569513 | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004960-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004355 ¦ 500854495 | 4 | MARCELO | 500854495 | 10235631 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004355 | BRACKET ROBO ST4420 R01 | 59-38N_569512 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004960-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004356 ¦ 500854495 | 5 | MARCELO | 500854495 | 10235631 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004356 | BRACKET ROBO ST4420 R06 | 59-38N_569514 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004960-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004337 ¦ 500854496 | 1 | MARCELO | 500854496 | 10235634 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004337 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4105R03 |  | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004959-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004338 ¦ 500854497 | 1 | MARCELO | 500854497 | 10235634 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004338 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4105R04 |  | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004959-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TLL-W00000004339 ¦ 500854498 | 1 | MARCELO | 500854498 | 10235634 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004339 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4110-R03-R |  | 2 | 2 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004959-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2026-01-05
TEXXX-0000030925 ¦ 500854499 | 1 | MILLER | 500854499 | 10235525 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000030925 | LASER SCANNER MICROSCAN3 | 1083010 - MICS3-ACAZ55PZ1P01 | 23 | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-05
TLL-W00000004340 ¦ 500854511 | 3 | MARCELO | 500854511 | 10235738 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004340 | SUPORTE MALA DE SOLDA | 55-38K_304065 | 14 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000023725 ¦ 500854732 | 1 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 150 | 0 | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023726 ¦ 500854732 | 2 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 0 | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023727 ¦ 500854732 | 3 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 0 | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023725 ¦ 500854732 | 4 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 100 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023726 ¦ 500854732 | 5 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023727 ¦ 500854732 | 6 | ANDREI | 500854732 | 10235208 |  | Normal | XXX | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000024133 ¦ 500854736 | 1 |  | 500854736 | 32132 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2000 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-26 | 2026-02-23 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-06
TLXXX-0000023501 ¦ 500855150 | 2 | GEANY | 500855150 | 10236611 |  | Normal | XXX | 8465 | CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023501 | FILTRO Y 1.1/2" BSP | F085 - 1.1/2 | 8 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000011458 ¦ 500855151 | 1 |  | 500855151 | 32173 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011458 | TE Ø63MM VERDE | TE630 | 8 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030391 ¦ 500855154 | 1 | ANDREI | 500855154 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 123 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000023563 ¦ 500855155 | 1 | ANDREI | 500855155 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | 9 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030631 ¦ 500855156 | 1 | ANDREI | 500855156 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030631 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-135MM | 9 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030632 ¦ 500855157 | 1 | ANDREI | 500855157 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030632 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-155MM | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030882 ¦ 500855158 | 1 | ANDREI | 500855158 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030882 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-98MM | 5 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030883 ¦ 500855159 | 1 | ANDREI | 500855159 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030883 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-145MM | 3 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030385 ¦ 500855160 | 1 | ANDREI | 500855160 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 36 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030396 ¦ 500855161 | 1 | ANDREI | 500855161 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030396 | CONECTOR | EGT-182 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TSXXX-0000148721 ¦ 500855162 | 1 | ANDREI | 500855162 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | UNIVER | TSXXX-0000148721 | CONNECTOR | EGT052 | 3 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000023604 ¦ 500855163 | 1 | ANDREI | 500855163 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023604 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 230 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030654 ¦ 500855164 | 1 | ANDREI | 500855164 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030654 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-136MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030655 ¦ 500855165 | 1 | ANDREI | 500855165 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030655 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-76MM | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030679 ¦ 500855166 | 1 | ANDREI | 500855166 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030679 | SUPORTE COM TUBO | EGT192-197MM | 3 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-08
TLL-20001046625 ¦ 500855430 | 1 |  | 500855430 | 32190 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 40.417 | 40.417 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000004946-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-09
TCXXX9999002436 ¦ 500855504 | 1 | CAUÃ | 500855504 | 32179 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 8 | 8 | 2026-01-12 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000114360-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-09
TMC000000011770 ¦ 500855505 | 1 | GABY | 500855505 | 32270 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 4 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-28 | 2026-02-16 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030624 ¦ 500855506 | 1 | TCORREIA | 500855506 | 10235641 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-13 | 2026-02-22 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030623 ¦ 500855507 | 1 | TCORREIA | 500855507 | 10235644 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000029174 ¦ 500855508 | 1 | TCORREIA | 500855508 | 10235816 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000129824-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-01-09
TEXXX-0000007974 ¦ 500855509 | 1 | ANDREI | 500855509 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | GEORG FISCHER | TEXXX-0000007974 | BARRA RG M16X190 5.8 CX-10 | 50259 | 360 | 14 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110804-005 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2026-01-12
TEXXX-0000007974 ¦ 500855509 | 1 | ANDREI | 500855509 | 10235475 |  | Normal | XXX | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | GEORG FISCHER | TEXXX-0000007974 | BARRA RG M16X190 5.8 CX-10 | 50259 | 0 | 71 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-02-15 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | 000110473-005 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-01-12
TLXXX-0000012434 ¦ 500855510 | 1 | ANDREI | 500855510 | 32245 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 4 | 4 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073804-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2026-01-09
TLXXX-0000023116 ¦ 500855511 | 1 | ANDREI | 500855511 | 32304 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 2 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030983 ¦ 500855512 | 1 | LETICIA | 500855512 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030983 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X30 RI Z.B. | M8X30 RI ZINCADO BRANCO | 1396 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030984 ¦ 500855513 | 1 | LETICIA | 500855513 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030984 | REBITE COM ROSCA INTERNA M8 | REBITE COM ROSCA INTERNA M8 | 1396 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030985 ¦ 500855514 | 1 | LETICIA | 500855514 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030985 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL8 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL8 | 2000 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030986 ¦ 500855515 | 1 | LETICIA | 500855515 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030986 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X35 RI Z.B. | M8X35 RI ZINCADO BRANCO | 524 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030987 ¦ 500855516 | 1 | LETICIA | 500855516 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030987 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X25 RI Z.B. | M8X25 RI ZINCADO BRANCO | 80 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030988 ¦ 500855517 | 1 | LETICIA | 500855517 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030988 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M6X45 RP Z.B. | M6X45 RP ZINCADO BRANCO | 159 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030989 ¦ 500855518 | 1 | LETICIA | 500855518 | 10236497 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030989 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL6 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL6 | 159 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000012434 ¦ 500855519 | 1 | ANDREI | 500855519 | 32245 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 6 | 6 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | 000073804-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2026-01-09
TLXXX-0000023019 ¦ 500855520 | 1 | ANDREI | 500855520 | 10236459 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 2 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TAXXX-0000021826 ¦ 500855521 | 1 | ANDREI | 500855521 | 32245 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 4 | 4 | 2026-01-16 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | 000073845-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2026-01-09
TLXXX-0000018457 ¦ 500855522 | 1 | BARBARA | 500855522 | 10235763 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000018457 | VENTOSA BFF80P.4R.06UA | 207255 | 2 | 0 | 2026-01-19 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030385 ¦ 500855523 | 1 | ANDREI | 500855523 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 16 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030396 ¦ 500855524 | 1 | ANDREI | 500855524 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030396 | CONECTOR | EGT-182 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030990 ¦ 500855525 | 1 | ANDREI | 500855525 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030990 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-180MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030991 ¦ 500855526 | 1 | ANDREI | 500855526 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030991 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-60MM | 6 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030992 ¦ 500855527 | 1 | ANDREI | 500855527 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030992 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-80MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000023563 ¦ 500855528 | 1 | ANDREI | 500855528 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030993 ¦ 500855529 | 1 | ANDREI | 500855529 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030993 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-200MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030994 ¦ 500855530 | 1 | ANDREI | 500855530 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030994 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-130MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
UBALL0107 ¦ 500855531 | 1 | TCORREIA | 500855531 | 10236620 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 12 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-09
TAXXX-0000048124 ¦ 500855532 | 1 | GABY | 500855532 | 32200 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000048124 | SENSOR FOTOCELULA LASER DT35-B15251 | 1057652 | 2 | 2 | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | 000344335-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2026-01-09
TLXXX-0000030391 ¦ 500855533 | 1 | ANDREI | 500855533 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 2026-02-08 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLXXX-0000030995 ¦ 500855534 | 1 | ANDREI | 500855534 | 10234611 |  | Normal | XXX | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030995 | SUPORTE COM TUBO | EGT-192-273,5MM | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2026-01-09
TLL-W00000004384 ¦ 500855536 | 1 | NAIARA | 500855536 | 10235533 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000004384 | BASE ROBO | 39D_20762_10 | 1 | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | 000007164-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-01-09
TLL-W00000004385 ¦ 500855537 | 2 | MARCELO | 500855537 | 10235912 |  | Normal | XXX | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004385 | CARRINHO DE EXTRACAO TAKE OUT ST3675 | 59-15D_473521 | 2 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-R0000000000379 ¦ 500856932 | 1 | GEANY | 500856932 | 10235652 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 7061 | 7061 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | FOB | FOB | 000041249-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-14
TLL-R0000000000224 ¦ 500856932 | 2 | GEANY | 500856932 | 10235652 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 3242 | 3242 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | FOB | FOB | 000041249-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-14
TLXXX-0000031015 ¦ 500857503 | 1 | MILLER | 500857503 |  |  | Normal | XXX |  |  | Emhart | TLXXX-0000031015 | ATERRAMENTO | M183292 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000031021 ¦ 500857504 | 1 | MILLER | 500857504 |  |  | Normal | XXX |  |  | EUCHNER | TLXXX-0000031021 | SENSOR | CES-AP-C01-AH-SB-FA | 0 | 0 |  |  | 2026-02-20 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000031013 ¦ 500857505 | 1 | BARBARA | 500857505 | 10235924 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000031013 | VENTOSA BFF110P/G3-8 | 207211 | 18 | 0 | 2026-01-21 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000031014 ¦ 500857506 | 1 | BARBARA | 500857506 | 10235924 |  | Normal | XXX | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000031014 | SUPORTE VENTOSA | FSCM.I.18.110.G38F.G38M | 20 | 0 | 2026-01-21 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-16
TSXXX-0000017709 ¦ 500857507 | 1 | ANDREI | 500857507 | 10236594 |  | Normal | XXX | 8358 | F.EE GmbH Automation | TUNKERS | TSXXX-0000017709 | SUPORTE COM TUBO | EGT 192 L=114.5 MM | 2 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | FCA | FCA Neunburg vorm Wald | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-N0000000001164 ¦ 500857509 | 1 | LETICIA | 500857509 | 10236369 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001164 | SPRAY CINZA |  | 12 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-N0000000001421 ¦ 500857509 | 2 | LETICIA | 500857509 | 10236369 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 12 | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030745 ¦ 500857578 | 1 | MILLER | 500857578 |  |  | Normal | XXX |  |  | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-19
TAXXX-0000021826 ¦ 500857579 | 1 | CAUÃ | 500857579 | 32274 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 4 | 4 | 2026-01-20 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | FOB | FOB | 000073844-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2026-01-19
TLL-93000500718 ¦ 500857821 | 1 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500718 | PARAFUSO ALLEN M10 X 20 DIN912 |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001005225 ¦ 500857821 | 2 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TEXXX-0000018049 ¦ 500857821 | 3 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000018049 | PARAFUSO ALLEN M10 X 30 DIN 912 | M10X30 DIN 912 | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001005082 ¦ 500857821 | 4 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001005083 ¦ 500857821 | 5 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001005510 ¦ 500857821 | 6 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-93000500710 ¦ 500857821 | 7 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500710 | PARAFUSO ALLEN M12 X 35 DIN912 |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-93000480263 ¦ 500857821 | 8 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 1000 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001005994 ¦ 500857821 | 9 | LETICIA | 500857821 | 32322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005994 | PARAFUSO ALLEN M12X70 - DIN 912 |  | 500 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001046625 ¦ 500857822 | 1 | ISABELLA | 500857822 | 32417 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 55.567 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLL-20001046625 ¦ 500857823 | 1 | ISABELLA | 500857823 | 32418 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 136 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000016584 ¦ 500859327 | 1 | GEANY | 500859327 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000016584 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X12 - 12.9 | DIN 912 - M5X12 - 12.9 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024208 ¦ 500859328 | 1 | GEANY | 500859328 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000024208 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B - M5 -BICROM | DIN 127B - M5 - BICROM | 0 | 0 |  |  | 2026-02-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000015892 ¦ 500859329 | 1 | GEANY | 500859329 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000015892 | PORCA DIN 934 - M5 DIREITA - CLASSE 8 | DIN 934 - M5 - DIREITA - CLASSE 8 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024213 ¦ 500859330 | 1 | GEANY | 500859330 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000024213 | ARRUELA EST. C/TRAVA BICROM DIN 6795 M5 | DIN 6795 - M5 - BICROM | 0 | 0 |  |  | 2026-02-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024204 ¦ 500859331 | 1 | GEANY | 500859331 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000024204 | ARRUELA LISA BICROMATIZADO DIN 125A M8 | DIN 125A - M8 - BICROM | 0 | 0 |  |  | 2026-02-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024210 ¦ 500859332 | 1 | GEANY | 500859332 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000024210 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B - M8 -BICROM | DIN 127B - M8 - BICROM | 0 | 0 |  |  | 2026-02-04 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024219 ¦ 500859333 | 1 | GEANY | 500859333 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000024219 | PARAFUSO ALLEN DIN 7380 - M8X16-BICROM | DIN 7380 - M8X16 - BICROM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000025499 ¦ 500859334 | 1 | CAUÃ | 500859334 | 32365 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025499 | CANALETA LISA C/V.EXT-PZ-22-60X40X2000 | ME0927(900000100027) | 50 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000025500 ¦ 500859335 | 1 | CAUÃ | 500859335 | 32365 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025500 | TAMPA P/CANALETA DE PRESSAO PZ-60X2000 | ME0908207(900000800207) | 50 | 0 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000029588 ¦ 500859336 | 1 | GEANY | 500859336 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENGELEGHO | TLXXX-0000029588 | PARAFUSO "T" M6X25 CANAL 8 C/ KIT | LEGS08001 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000020274 ¦ 500859337 | 1 | GEANY | 500859337 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENG LEGHO | TLXXX-0000020274 | PORCA T M6 CANAL 8 | LEGS18006 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TEXXX-0000040756 ¦ 500859338 | 1 | GEANY | 500859338 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENGELEGHO | TEXXX-0000040756 | CAPA FECHAMENTO 30X30 PRETO | LEGS00301 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000027176 ¦ 500859339 | 1 | GEANY | 500859339 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENGELEGHO | TLXXX-0000027176 | TIRA DE FECHAMENTO PRETA BARRAS DE 6M | LEGS15007 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000029589 ¦ 500859340 | 1 | GEANY | 500859340 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENGELEGHO | TLXXX-0000029589 | PERFIL ALUMINIO BASE 30, 30X30X6000MM | LEGP30101/6000 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000029590 ¦ 500859341 | 1 | GEANY | 500859341 |  |  | Normal | XXX |  |  | ENGELEGHO | TLXXX-0000029590 | CANTONEIRA DE MONTAGEM 30X30 | LEGP31302 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000026434 ¦ 500859342 | 1 | GABY | 500859342 |  |  | Normal | XXX |  |  | EUROCABOS | TLXXX-0000026434 | CABO FLEX SENSOR 5G0.34 VDE 300V AM | EUR-207-1833 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000026434 ¦ 500859343 | 1 | GABY | 500859343 |  |  | Normal | XXX |  |  | EUROCABOS | TLXXX-0000026434 | CABO FLEX SENSOR 5G0.34 VDE 300V AM | EUR-207-1833 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002481 ¦ 500859344 | 1 | GABY | 500859344 | 10236601 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 10 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002478 ¦ 500859345 | 1 | GABY | 500859345 | 10236595 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 30 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002477 ¦ 500859346 | 1 | GABY | 500859346 | 10236595 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002477 | TUBO TERMORETRÁTIL 11/2" ØINT. 38,1 | TCN2038,1 | 10 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002479 ¦ 500859347 | 1 | GABY | 500859347 | 10236595 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002479 | TUBO TERMORETRÁTIL 3/16" ØINT. 4,8 | TCN204,8 | 10 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002476 ¦ 500859348 | 1 | GABY | 500859348 | 10236595 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002476 | TUBO TERMORETRÁTIL 1/4" Ø INT. 6,4 | TCN206,4 | 10 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002480 ¦ 500859349 | 1 | GABY | 500859349 | 10236595 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002480 | TUBO TERMORETRÁTIL 3/8" ØINT. 9,5 | TCN209,5 | 10 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024182 ¦ 500859350 | 1 | GABY | 500859350 | 10236601 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024182 | TUBO TERMORETRÁTIL 2:1 6,4/3,2 VD/AM | 309-50647 | 100 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024184 ¦ 500859351 | 1 | GABY | 500859351 | 32374 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024184 | CABO FLEX H07V-K 1X10 MM VD/AM | 18038191 | 600 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023086 ¦ 500859352 | 1 | GABY | 500859352 | 32374 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023086 | CABO H07V-K TROMMEL 1X16MM VERDE/AMARELO | 18038206 | 2000 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024185 ¦ 500859353 | 1 | GABY | 500859353 | 32374 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 600 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023084 ¦ 500859354 | 1 | GABY | 500859354 | 32374 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023084 | CABO H07V-K SPULE 1X6MM VERDE/AMARELO | 18038175 | 200 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000003073 ¦ 500859355 | 1 | GABY | 500859355 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003073 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS PARA CAB | TI-35-25 | 200 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002994 ¦ 500859356 | 1 | GABY | 500859356 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002994 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) | TF-185-L-17 | 140 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000002985 ¦ 500859357 | 1 | GABY | 500859357 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002985 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-35-L-10 | 20 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000018732 ¦ 500859358 | 1 | GABY | 500859358 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018732 | TERMINAL PRE-ISOLADO ILHOS 2,5MM AZUL | TI-2,5-8 | 400 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000003075 ¦ 500859359 | 1 | GABY | 500859359 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003075 | TERMINAL TUBULAR OLHAL 25MM AMARELO | TPT-25-10 | 300 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000021965 ¦ 500859360 | 1 | GABY | 500859360 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000021965 | TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 16MM 8,5 AZUL | TPT-16-8 | 400 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024190 ¦ 500859361 | 1 | GABY | 500859361 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000024190 | TERMINAL PRE-ISOL OLHAL 10MMX5,2MM | TPT-10-5 | 200 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000018726 ¦ 500859362 | 1 | GABY | 500859362 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 400 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000018725 ¦ 500859363 | 1 | GABY | 500859363 | 10236614 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 100 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000000632 ¦ 500859364 | 1 | GEANY | 500859364 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMERCIAL | TLXXX-0000000632 | TERMINAL TIPO OLHAL PRÉ ISOLADO PARAFUSO | TP-6-8 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TCXXX9999000634 ¦ 500859365 | 1 | GEANY | 500859365 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TCXXX9999000634 | CONTRA PORCA M32 SKINDICHT SM-PE | 52103340 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TMCC00000009240 ¦ 500859366 | 1 | GABY | 500859366 |  |  | Normal | XXX |  |  | LAPP-KABEL | TMCC00000009240 | PRENSA CABO BRONZE M40 SKINTOP MS-SC | 53112660 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000031116 ¦ 500859367 | 1 | GABY | 500859367 |  |  | Normal | XXX |  |  | Lapp | TLXXX-0000031116 | CONTRA PORCA M40 SKINDICHT SM-PE | 52103350 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000003374 ¦ 500859368 | 1 | GABY | 500859368 |  |  | Normal | XXX |  |  | LAPPGROUP | TLXXX-0000003374 | PRENSA CABO EM BRONZE M32 TIPO SKINTOP M | 53112650 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 | [8 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023053 ¦ 500859369 | 1 | CAUÃ | 500859369 | 32364 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023053 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_2M | V15-G-S-YE2M-PUR-A1-V15-G | 14 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023056 ¦ 500859370 | 1 | CAUÃ | 500859370 | 32364 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023056 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_20M | V15-G-S-YE20M-PUR-A1-V15-G | 9 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023053 ¦ 500859371 | 1 | CAUÃ | 500859371 | 32364 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023053 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_2M | V15-G-S-YE2M-PUR-A1-V15-G | 15 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023056 ¦ 500859372 | 1 | CAUÃ | 500859372 | 32364 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023056 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_20M | V15-G-S-YE20M-PUR-A1-V15-G | 10 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000030810 ¦ 500859373 | 1 | GABY | 500859373 | 10236425 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000030810 | SWITCH SCALANCE X201-3P IRT PRO IP65/67 | 6GK5201-3JR10-2BA6 | 8 | 0 | 2026-01-29 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TSXXX-0000146469 ¦ 500859374 | 1 | GABY | 500859374 | 10236425 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000146469 | XF204-2BA IRT managed IE IRT switch | 6GK5204-2AA00-2BD2 | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000023102 ¦ 500859375 | 1 | GABY | 500859375 | 10236425 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TEXXX-0000027300 ¦ 500859376 | 1 | CAUÃ | 500859376 | 32366 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027300 | SIMATIC ET 200SP- BUSADAPTER BA 2X RJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000024950 ¦ 500859377 | 1 | ANDREI | 500859377 | 32380 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000024950 | TUBO FLEXÍVEL 10MM PT- SERIE TRBU-X259 | TRBU1065B-100-X259 | 2000 | 0 | 2026-01-28 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000011379 ¦ 500859378 | 1 | BARBARA | 500859378 | 10236636 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011379 | BUCHA REDUCAO 63 X 50MM VERDE | BU6350 | 32 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TSXXX-0000133636 ¦ 500859379 | 1 | GABY | 500859379 | 10236457 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000133636 | CONECTOR M12 5 POLOS | B8151-0 | 54 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TSXXX-0000133636 ¦ 500859379 | 2 | GABY | 500859379 | 10236457 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000133636 | CONECTOR M12 5 POLOS | B8151-0 | 35 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859709 | 1 | ISABELLA | 500859709 | 32492 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.87 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500859760 | 1 | ISABELLA | 500859760 | 32491 |  | Normal | XXX | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.17 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500859761 | 1 | ISABELLA | 500859761 | 32490 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0.39 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500859862 | 1 | ISABELLA | 500859862 | 32405 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.635 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB | [8 empty] | 2026-01-27
TLL-20001046625 ¦ 500859863 | 1 | ISABELLA | 500859863 | 32489 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 154.55 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-27
TLXXX-0000031177 ¦ 500860492 | 1 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031177 | DERIVAÇAO DE RAMAL 160 X 63MM VERDE | DR16063 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031178 ¦ 500860492 | 2 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031178 | TE DE REDUÇAO 90 X 50MM VERDE | TR90500 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031179 ¦ 500860492 | 3 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031179 | TE DE REDUÇAO 110 X 63MM VERDE | TR11063 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031180 ¦ 500860492 | 4 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031180 | BOCAL PARA DERIVAÇÃO DE REDE 50 MM | BTFD50 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031181 ¦ 500860492 | 5 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031181 | BOCAL PARA DERIVAÇÃO DE REDE 63 MM | BTFD63 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031182 ¦ 500860492 | 6 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031182 | BOCAL PARA DERIVAÇÃO DE REDE 75 MM | BTFD75 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000031183 ¦ 500860492 | 7 | BARBARA | 500860492 |  |  | Normal | XXX |  |  | TOP FUSION | TLXXX-0000031183 | BOCAL PARA DERIVAÇÃO DE REDE 90 MM | BTFD90 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-05 | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 | [8 empty] | 2026-01-30

## POPROG
Desenho¦Requisição | Ordem de Compra | Data da ordem de compra | PO 1°Rel Dt | Requisição de compra | PO Item | PO Vendor | Vendor Name | Fabricante | Material | Material Description | Material Description | PO Quantity | Qtd.fornecida | Quantidade pendente | Data de entrega | PO Net Price | PO Order Value | PO Currency | Grupo de compradores | Centro | Item Category | Centro custo | Elemento PEP | PO Deleted | GR Doc.Date | GR Post.Date | Nota Fiscal | Frete | Estado de liberação | Ctg.class.cont. | Confirmação de entrega do comprador | Confirmação de previsão de entrega Follow Up
TLXXX-0000023119 ¦ 500834119 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834119 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 14 | 14 | 0 | 2025-10-27 | 1200 | 16800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000073171-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TLXXX-0000023115 ¦ 500834117 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834117 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-27 | 840 | 126000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000073329-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-19
TLXXX-0000023116 ¦ 500834118 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834118 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 250 | 250 | 0 | 2025-10-27 | 840 | 210000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000073504-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-29
TEXXX-0000017666 ¦ 500834120 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834120 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-27 | 971 | 145650 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000073228-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-19
TEXXX-0000017671 ¦ 500834121 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834121 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017671 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-27 | 971 | 97100 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000073329-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-19
TLXXX-0000012434 ¦ 500834125 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834125 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 62 | 62 | 0 | 2025-10-27 | 690 | 42780 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 000073415-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TAXXX-0000021826 ¦ 500834126 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834126 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 80 | 80 | 0 | 2025-10-27 | 918 | 73440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000073493-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-28
TLXXX-0000020256 ¦ 500834127 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834127 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020256 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 63.5 BR3 A13 60 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-27 | 1900 | 38000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000073508-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-29
TLXXX-0000020257 ¦ 500834128 | 29913 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 500834128 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-27 | 1900 | 38000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000073508-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-29
TLXXX-0000023115 ¦ 500835233 | 30006 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835233 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 80 | 80 | 0 | 2025-11-03 | 840 | 67200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000073454-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-27
TLXXX-0000023116 ¦ 500835234 | 30006 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835234 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 118 | 118 | 0 | 2025-11-03 | 840 | 99120 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000073454-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-27
TEXXX-0000017666 ¦ 500835235 | 30006 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835235 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 47 | 47 | 0 | 2025-11-03 | 971 | 45637 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000073308-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-08
TLXXX-0000012434 ¦ 500835236 | 30006 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835236 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 14 | 14 | 0 | 2025-11-03 | 690 | 9660 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000072667-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TCXXX9999002436 ¦ 500835237 | 30007 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835237 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 0 | 2025-11-05 | 66 | 1320 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000104448-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-10-10
TCXXX9999902639 ¦ 500835239 | 30008 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500835239 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 13 | 13 | 0 | 2025-11-03 | 1454.26 | 18905.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 002649034-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-03
TEXXX-0000041309 ¦ 500836540 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836540 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000041309 | MODULO ET 200SP PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 3 | 3 | 0 | 2025-11-21 | 1588.29 | 4764.87 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000298526-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-07
TLXXX-0000009791 ¦ 500836542 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836542 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009791 | MOD. SIMATIC ET 200SP 8X DI 24VDC ST, PU | 6ES7131-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-16 | 276.73 | 2213.84 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000284939-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008676 ¦ 500836543 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836543 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 18 | 18 | 0 | 2025-10-16 | 144.97 | 2609.46 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 000289175-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000009797 ¦ 500836544 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836544 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009797 | MOD. SIMATIC ET 200SP DQ 8X 24V DC/0,5A | 6ES7132-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-16 | 358.62 | 2868.96 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000287728-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000019776 ¦ 500836545 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836545 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 18 | 18 | 0 | 2025-10-16 | 1235.81 | 22244.58 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000288428-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000009804 ¦ 500836546 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836546 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 1435.29 | 22964.64 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000288428-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008685 ¦ 500836547 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836547 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008685 | ET 200SP F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST | 6ES7136-6RA00-0BF0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 650.54 | 10408.64 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000292274-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-01
TMCC00000008675 ¦ 500836548 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836548 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008675 | BASEUNIT TYPE F0 BU20-P8+A4+0B | 6ES7193-6BP20-0BF0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 112.85 | 1805.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000292274-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-01
TSXXX-0000030361 ¦ 500836549 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836549 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000030361 | MODULO SERVER SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6PA00-0AA0 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-16 | 222.39 | 667.17 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000284939-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMC000000016454 ¦ 500836557 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836557 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016454 | FUSÍVEL NH000 IN: 100 A - AC: 500 | 3NA3830 | 173 | 173 | 0 | 2025-10-16 | 25.69 | 4444.37 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000284939-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008671 ¦ 500836558 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836558 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 18 | 18 | 0 | 2025-10-16 | 82.2 | 1479.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 000289175-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TSXXX-0000060135 ¦ 500836559 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836559 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-23 | 249.09 | 498.18 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000286959-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TEXXX-0000041309 ¦ 500836632 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836632 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000041309 | MODULO ET 200SP PROFINET 2-PORT | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-21 | 1588.29 | 3176.58 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000298526-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-07
TLXXX-0000009791 ¦ 500836634 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836634 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009791 | MOD. SIMATIC ET 200SP 8X DI 24VDC ST, PU | 6ES7131-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-16 | 276.73 | 2213.84 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000284939-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008676 ¦ 500836635 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836635 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 32 | 32 | 0 | 2025-10-16 | 144.97 | 4639.04 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 000289175-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000009797 ¦ 500836636 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836636 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009797 | MOD. SIMATIC ET 200SP DQ 8X 24V DC/0,5A | 6ES7132-6BF01-0BA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-16 | 358.62 | 2868.96 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000287728-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000019776 ¦ 500836637 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836637 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 1235.81 | 19772.96 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000288428-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000009804 ¦ 500836638 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836638 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 1435.29 | 22964.64 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000288428-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008685 ¦ 500836639 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836639 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008685 | ET 200SP F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST | 6ES7136-6RA00-0BF0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 650.54 | 10408.64 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000294774-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-11-17
TMCC00000008675 ¦ 500836640 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836640 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008675 | BASEUNIT TYPE F0 BU20-P8+A4+0B | 6ES7193-6BP20-0BF0 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 112.85 | 1805.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000294774-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-11-17
TSXXX-0000030361 ¦ 500836641 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836641 | 21 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000030361 | MODULO SERVER SIMATIC ET 200SP | 6ES7193-6PA00-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-16 | 222.39 | 889.56 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000292716-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-01
TMC000000016454 ¦ 500836647 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836647 | 22 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000016454 | FUSÍVEL NH000 IN: 100 A - AC: 500 | 3NA3830 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-16 | 25.69 | 2569 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000284939-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TMCC00000008671 ¦ 500836648 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836648 | 23 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 32 | 32 | 0 | 2025-10-16 | 82.2 | 2630.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 000289175-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TSXXX-0000060135 ¦ 500836650 | 30157 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836650 | 24 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-23 | 249.09 | 1992.72 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000293385-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-01
TLXXX-0000024476 ¦ 500836598 | 30158 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836598 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 400 | 0 | 400 | 2025-11-10 | 54.04 | 21616 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-08
TLXXX-0000024475 ¦ 500836599 | 30158 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836599 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 70 | 70 | 0 | 2025-10-31 | 11.44 | 800.8 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000348396-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-08
TLXXX-0000024476 ¦ 500836697 | 30158 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836697 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 400 | 0 | 400 | 2025-11-10 | 54.04 | 21616 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-08
TLXXX-0000024475 ¦ 500836698 | 30158 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836698 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 80 | 80 | 0 | 2025-10-31 | 11.44 | 915.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000348396-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-08
TLXXX-0000023322 ¦ 500836721 | 30159 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836721 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-30 | 193.75 | 29062.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000329140-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-21
TLXXX-0000023076 ¦ 500836576 | 30160 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836576 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1300 | 1300 | 0 | 2025-10-21 | 10.46 | 13598 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000005568-010 | CIF | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-10-31
TLXXX-0000023076 ¦ 500836675 | 30160 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836675 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1200 | 1200 | 0 | 2025-10-21 | 10.46 | 12552 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000005568-010 | CIF | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-10-31
TLXXX-0000023076 ¦ 500836675 | 30160 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 500836675 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 10.46 | 1046 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000005568-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-10-31
TLXXX-0000023827 ¦ 500836585 | 30161 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836585 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 80 | 80 | 0 | 2025-10-25 | 3.54 | 283.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000202685-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000023824 ¦ 500836588 | 30161 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836588 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 750 | 750 | 0 | 2025-10-25 | 0.06 | 45 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000202685-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000023827 ¦ 500836684 | 30161 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836684 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 750 | 750 | 0 | 2025-10-25 | 3.54 | 2655 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000202685-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000023824 ¦ 500836687 | 30161 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836687 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 6000 | 6000 | 0 | 2025-10-25 | 0.06 | 360 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000202685-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-10-28
TCXXX9999000082 ¦ 500836603 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836603 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 200 | 170 | 30 | 2025-10-15 | 63.75 | 12750 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 002685103-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-29
TLXXX-0000022779 ¦ 500836604 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836604 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 380 | 380 | 0 | 2025-10-15 | 65.41 | 24855.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 002660607-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-09
TLXXX-0000023634 ¦ 500836605 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836605 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 100 | 0 | 100 | 2025-10-29 | 36.62 | 3662 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 002671223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-14
TLXXX-0000023635 ¦ 500836607 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836607 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 200 | 0 | 200 | 2025-10-29 | 45.31 | 9062 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 002681545-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-27
TEXXX-0000006084 ¦ 500836611 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836611 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 400 | 0 | 400 | 2025-10-27 | 10.85 | 4340 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 002671223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-05
TEXXX-0000006077 ¦ 500836612 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836612 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 700 | 0 | 700 | 2025-10-27 | 17.03 | 11921 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 002671223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-05
TEXXX-0000003445 ¦ 500836700 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836700 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000003445 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-12X2-SW- | 561701 | 100 | 0 | 100 | 2025-10-29 | 38.86 | 3886 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 002659002-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-06
TCXXX9999000082 ¦ 500836703 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836703 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 400 | 60 | 340 | 2025-10-15 | 63.75 | 25500 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 002685103-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-29
TLXXX-0000023634 ¦ 500836705 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836705 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 160 | 0 | 160 | 2025-10-29 | 36.62 | 5859.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 002676531-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-14
TLXXX-0000024674 ¦ 500836706 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836706 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024674 | CONEXAO RETA MACHO G3/8 X 12MM | 558670-NPQM-D-G38-Q12-P10 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-30 | 13.92 | 139.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 002659002-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-06
TLXXX-0000023635 ¦ 500836709 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836709 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023635 | TUBO FLEXIVEL PUN-V0-14X2-SW-C | 570351-PUN-V0-14X2-SW-C | 400 | 0 | 400 | 2025-10-29 | 45.31 | 18124 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 002681545-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-27
TEXXX-0000006084 ¦ 500836712 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836712 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 1400 | 0 | 1400 | 2025-10-27 | 10.85 | 15190 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 002671223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-06
TEXXX-0000006077 ¦ 500836713 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836713 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 1700 | 1150 | 550 | 2025-10-27 | 17.03 | 28951 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 002671223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-07
TLL-20001034149 ¦ 500836714 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836714 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-17 | 17.3 | 173 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 002659002-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-06
TLL-20001035295 ¦ 500836715 | 30163 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836715 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-17 | 11.94 | 119.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 002659002-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-06
TLXXX-0000020160 ¦ 500836601 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836601 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 180 | 0 | 180 | 2025-11-10 | 15.2 | 2736 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020162 ¦ 500836602 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836602 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 310 | 0 | 310 | 2025-11-10 | 24.23 | 7511.3 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000026360 ¦ 500836606 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836606 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 269.55 | 10782 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020931 ¦ 500836614 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836614 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 42.18 | 1687.2 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020175 ¦ 500836615 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836615 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 131.96 | 5278.4 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020160 ¦ 500836701 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836701 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 1400 | 0 | 1400 | 2025-11-10 | 15.2 | 21280 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020162 ¦ 500836702 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836702 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 900 | 0 | 900 | 2025-11-10 | 24.23 | 21807 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000019586 ¦ 500836707 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836707 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 10 | 0 | 10 | 2025-11-10 | 258.87 | 2588.7 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000026360 ¦ 500836708 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836708 | 9 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 269.55 | 10782 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020931 ¦ 500836717 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836717 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 42.18 | 1687.2 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000020175 ¦ 500836718 | 30164 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836718 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 40 | 0 | 40 | 2025-11-10 | 131.96 | 5278.4 | BRL | B29 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2026-01-30
TLXXX-0000023852 ¦ 500836728 | 30165 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836728 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 800 | 800 | 0 | 2025-10-21 | 9.03 | 7224 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000126712-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-10-21
TSXXX-0000007621 ¦ 500836613 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836613 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 200 | 0 | 200 | 2025-10-25 | 16.85 | 3370 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 001191939-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-11-10
TSXXX-0000007621 ¦ 500836716 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836716 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 400 | 0 | 400 | 2025-10-25 | 16.85 | 6740 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 001191939-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-11-10
TSXXX-0000057732 ¦ 500836746 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836746 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 15 | 0 | 15 | 2025-11-10 | 936.14 | 14042.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 001184977-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2026-10-19
TSXXX-0000057732 ¦ 500836760 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836760 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 18 | 0 | 18 | 2025-11-10 | 936.14 | 16850.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 001184977-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2026-10-19
TSXXX-0000007916 ¦ 500836762 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836762 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-10 | 458.25 | 916.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 001184977-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2026-10-19
TSXXX-0000007917 ¦ 500836763 | 30166 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836763 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007917 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC4401R-5-X92 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-10 | 913.58 | 1827.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 001186396-004 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-10-24
TLXXX-0000023322 ¦ 500836618 | 30167 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 500836618 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 200 | 200 | 0 | 2025-10-30 | 193.75 | 38750 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 000329428-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-29
TEXXX-0000002534 ¦ 500836600 | 30178 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 500836600 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 2200 | 2200 | 0 | 2025-10-29 | 34.45 | 75790 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-26 | 2025-12-31 | 002672415-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-10-29
TLXXX-0000022779 ¦ 500836704 | 30178 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 500836704 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 1300 | 938 | 362 | 2025-10-15 | 65.41 | 85033 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-17 | 2026-01-23 | 002668270-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000002534 ¦ 500836699 | 30178 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 500836699 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 4000 | 3450 | 550 | 2025-10-29 | 34.45 | 137800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 002672197-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-10-29
TSXXX-0000060136 ¦ 500836560 | 30197 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836560 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060136 | CHAVE COMUTADORA BKS 22MM PLASTIC | 3SU1000-5RF01-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-16 | 249.09 | 1494.54 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000284917-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-16 | 2025-10-16
TSXXX-0000060136 ¦ 500836651 | 30197 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836651 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060136 | CHAVE COMUTADORA BKS 22MM PLASTIC | 3SU1000-5RF01-0AA0 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-16 | 249.09 | 1992.72 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000293380-011 | CIF | XX | Q | 2025-10-16 | 2025-11-29
TMCC00000004978 ¦ 500836566 | 30198 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836566 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMCC00000004978 | INSERTO FEMEA ROSCA, HAN HSB 06, 16B | 09-31006-2701 | 81 | 81 | 0 | 2025-11-10 | 175.57 | 14221.17 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000147976-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-20
TLXXX-0000002312 ¦ 500836567 | 30198 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836567 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002312 | CARCAÇA SAÍDA LATERAL METÁLICA M32 | 19 30 016 1522 | 81 | 81 | 0 | 2025-11-10 | 70.35 | 5698.35 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000147976-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-20
TMCC00000004978 ¦ 500836657 | 30198 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836657 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMCC00000004978 | INSERTO FEMEA ROSCA, HAN HSB 06, 16B | 09-31006-2701 | 74 | 74 | 0 | 2025-11-10 | 175.57 | 12992.18 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000147976-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-20
TLXXX-0000002312 ¦ 500836658 | 30198 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500836658 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002312 | CARCAÇA SAÍDA LATERAL METÁLICA M32 | 19 30 016 1522 | 74 | 74 | 0 | 2025-11-10 | 70.35 | 5205.9 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000147976-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-20
TLXXX-0000026323 ¦ 500836590 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836590 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 250 | 250 | 0 | 2025-11-07 | 4.36 | 1090 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000024043 ¦ 500836591 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836591 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 150 | 150 | 0 | 2025-11-07 | 9.68 | 1452 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000024577 ¦ 500836594 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836594 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 15 | 15 | 0 | 2025-11-07 | 43.72 | 655.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000025152 ¦ 500836596 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836596 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-07 | 85.75 | 4287.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000026323 ¦ 500836689 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836689 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 1500 | 1500 | 0 | 2025-11-07 | 4.36 | 6540 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000024043 ¦ 500836690 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836690 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1000 | 1000 | 0 | 2025-11-07 | 9.68 | 9680 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000024577 ¦ 500836693 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836693 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 80 | 80 | 0 | 2025-11-07 | 43.72 | 3497.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000025152 ¦ 500836695 | 30200 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836695 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-07 | 85.75 | 21437.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000203709-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-11-13
TLXXX-0000025916 ¦ 500836562 | 30256 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 500836562 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 600 | 600 | 0 | 2025-12-17 | 149.14 | 89484 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000148300-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-08
TLXXX-0000025916 ¦ 500836653 | 30256 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 500836653 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 550 | 550 | 0 | 2025-12-17 | 149.14 | 82027 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000148300-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-08
T37035 ¦ 500836575 | 30304 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500836575 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 850 | 850 | 0 | 2025-11-30 | 172.1 | 146285 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000006050-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-26
T37035 ¦ 500836674 | 30304 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500836674 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 550 | 550 | 0 | 2025-11-30 | 172.1 | 94655 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000006050-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-26
TLXXX-0000007813 ¦ 500836617 | 30305 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 500836617 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 200 | 200 | 0 | 2025-10-30 | 183.27 | 36654 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000331188-004 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-02-09
TLXXX-0000007813 ¦ 500836720 | 30305 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 500836720 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-30 | 183.27 | 27490.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000331188-004 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-02-09
TLXXX-0000023852 ¦ 500837165 | 30317 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500837165 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 600 | 600 | 0 | 2025-10-23 | 9.03 | 5418 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 000127050-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-10-23
TEXXX-0000006080 ¦ 500838119 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838119 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 70 | 0 | 70 | 2025-12-11 | 23.7 | 1659 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 002678385-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-19
TEXXX-0000002534 ¦ 500838120 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838120 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 150 | 0 | 150 | 2025-11-06 | 34.45 | 5167.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 002670004-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-29
TLXXX-0000001868 ¦ 500838125 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838125 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 380 | 380 | 0 | 2025-11-04 | 7.14 | 2713.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002662031-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-13
TEXXX-0000006083 ¦ 500838126 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838126 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 1040 | 0 | 1040 | 2025-11-04 | 9.09 | 9453.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 002669399-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-28
TEXXX-0000006383 ¦ 500838127 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838127 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 770 | 0 | 770 | 2025-11-16 | 13.74 | 10579.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 002669399-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-16 | 2025-11-28
TEXXX-0000006082 ¦ 500838128 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838128 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 200 | 200 | 0 | 2025-11-04 | 7.95 | 1590 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 002662031-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-11
TCXXX9999000082 ¦ 500838129 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838129 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 180 | 180 | 0 | 2025-10-23 | 63.75 | 11475 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 002667395-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-25
TLXXX-0000023478 ¦ 500838131 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838131 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 80 | 0 | 80 | 2025-11-04 | 9.56 | 764.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 002669399-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-28
TEXXX-0000006080 ¦ 500838154 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838154 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 20 | 11 | 9 | 2025-12-11 | 23.7 | 474 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 002681507-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-25
TEXXX-0000002534 ¦ 500838155 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838155 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002534 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-10 X 2-S | 561700 | 36 | 0 | 36 | 2025-11-06 | 34.45 | 1240.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 002664223-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-16
TEXXX-0000002533 ¦ 500838156 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838156 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 800 | 0 | 800 | 2025-11-06 | 25.94 | 20752 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 002670004-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-01 | 2025-11-29
TLXXX-0000001868 ¦ 500838160 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838160 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 120 | 0 | 120 | 2025-11-04 | 7.14 | 856.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 002668319-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-01 | 2025-11-27
TEXXX-0000006083 ¦ 500838161 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838161 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006083 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G14-Q8-P10 | 558665-NPQM-D-G14-Q8-P10 | 310 | 310 | 0 | 2025-11-04 | 8.46 | 2622.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002662031-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-11
TEXXX-0000006383 ¦ 500838162 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838162 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006383 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 8MM | NPQM-L-G14-Q8-P10 558712 | 210 | 0 | 210 | 2025-11-16 | 13.74 | 2885.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 002670493-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-16 | 2025-12-04
TEXXX-0000006082 ¦ 500838163 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838163 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-04 | 7.95 | 397.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002662031-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-11
TCXXX9999000082 ¦ 500838164 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838164 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 40 | 40 | 0 | 2025-10-23 | 63.75 | 2550 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 002666047-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-12-25
TLXXX-0000022779 ¦ 500838165 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838165 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 140 | 140 | 0 | 2025-10-23 | 65.41 | 9157.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 002659593-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000023478 ¦ 500838166 | 30332 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838166 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023478 | CONEXAO RETA MACHO NPQM-D-G38-Q8-P10 | 558668-NPQM-D-G38-Q8-P10 | 60 | 0 | 60 | 2025-11-04 | 9.56 | 573.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 002669399-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-28
TSXXX-0000057732 ¦ 500838111 | 30333 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838111 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-18 | 936.14 | 1872.28 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 001187188-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-26
TLXXX-0000022779 ¦ 500838130 | 30346 | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 500838130 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 600 | 600 | 0 | 2025-10-23 | 65.41 | 39246 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 002660890-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-09 | 2025-11-09
TEXXX-0000002533 ¦ 500838121 | 30346 | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 500838121 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000002533 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | 2600 | 2350 | 250 | 2025-11-06 | 25.94 | 67444 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 002674100-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-12-11
TLXXX-0000023852 ¦ 500838039 | 30425 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 500838039 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 700 | 700 | 0 | 2025-10-29 | 9.03 | 6321 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000127523-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-29 | 2025-10-29
TEXXX-0000025498 ¦ 500840133 | 30489 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 500840133 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025498 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR3 A40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-27 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000073616-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-14 | 2026-01-24
TLXXX-0000011392 ¦ 500841267 | 30586 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841267 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 4.79 | 95.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000177724-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000028912 ¦ 500841407 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841407 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-15 | 6.27 | 163.02 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011392 ¦ 500841268 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841268 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-15 | 5.98 | 155.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011414 ¦ 500841311 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841311 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 275 | 275 | 0 | 2025-11-15 | 2.88 | 792 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011414 ¦ 500841312 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841312 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 340 | 340 | 0 | 2025-11-15 | 2.88 | 979.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011417 ¦ 500841313 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841313 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 170 | 170 | 0 | 2025-11-15 | 14.53 | 2470.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011417 ¦ 500841314 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841314 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 162 | 162 | 0 | 2025-11-15 | 14.53 | 2353.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011425 ¦ 500841317 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841317 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 44 | 44 | 0 | 2025-11-15 | 2.46 | 108.24 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011425 ¦ 500841318 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841318 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 76 | 76 | 0 | 2025-11-15 | 2.46 | 186.96 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011428 ¦ 500841319 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841319 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 40 | 40 | 0 | 2025-11-15 | 15.2 | 608 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011428 ¦ 500841320 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841320 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 58 | 58 | 0 | 2025-11-15 | 15.2 | 881.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011450 ¦ 500841321 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841321 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 110 | 110 | 0 | 2025-11-15 | 5.6 | 616 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011450 ¦ 500841322 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841322 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 160 | 160 | 0 | 2025-11-15 | 5.6 | 896 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011485 ¦ 500841325 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841325 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 70 | 70 | 0 | 2025-11-15 | 27.58 | 1930.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000177985-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011485 ¦ 500841326 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841326 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 72 | 72 | 0 | 2025-11-15 | 27.58 | 1985.76 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000177985-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000026797 ¦ 500841402 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841402 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 320 | 320 | 0 | 2025-11-15 | 1.92 | 614.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000026797 ¦ 500841403 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841403 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 780 | 780 | 0 | 2025-11-15 | 1.92 | 1497.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000028912 ¦ 500841406 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841406 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 6.27 | 125.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000030453 ¦ 500841433 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841433 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 21 | 420 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000030453 ¦ 500841434 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841434 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-15 | 21 | 546 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000030454 ¦ 500841435 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841435 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030454 | TE REDUÇAO 32 X 25MM AZUL | TR3225A | 42 | 42 | 0 | 2025-11-15 | 6.29 | 264.18 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000177984-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000030454 ¦ 500841436 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841436 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030454 | TE REDUÇAO 32 X 25MM AZUL | TR3225A | 84 | 84 | 0 | 2025-11-15 | 6.29 | 528.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000177984-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000030455 ¦ 500841437 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841437 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 42 | 42 | 0 | 2025-11-15 | 23.46 | 985.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000030455 ¦ 500841438 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841438 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 96 | 96 | 0 | 2025-11-15 | 23.46 | 2252.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000177986-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000011486 ¦ 500841810 | 30603 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 500841810 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 38 | 38 | 0 | 2025-11-15 | 96.86 | 3680.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000177985-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-22
TLXXX-0000021776 ¦ 500841334 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841334 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-06 | 7.17 | 186.42 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021776 ¦ 500841335 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841335 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 48 | 48 | 0 | 2025-11-06 | 7.17 | 344.16 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021777 ¦ 500841336 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841336 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 42 | 42 | 0 | 2025-11-06 | 6.9 | 289.8 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021777 ¦ 500841337 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841337 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 96 | 96 | 0 | 2025-11-06 | 6.9 | 662.4 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021778 ¦ 500841338 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841338 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 66 | 66 | 0 | 2025-11-06 | 32.22 | 2126.52 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021778 ¦ 500841339 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841339 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 104 | 104 | 0 | 2025-11-06 | 32.22 | 3350.88 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021780 ¦ 500841340 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841340 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 17 | 17 | 0 | 2025-11-06 | 5.35 | 90.95 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021780 ¦ 500841341 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841341 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 48 | 48 | 0 | 2025-11-06 | 5.35 | 256.8 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021782 ¦ 500841342 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841342 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-06 | 39.75 | 397.5 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021782 ¦ 500841343 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841343 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 24 | 24 | 0 | 2025-11-06 | 39.75 | 954 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021783 ¦ 500841344 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841344 | 11 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 35 | 35 | 0 | 2025-11-06 | 104.36 | 3652.6 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000021783 ¦ 500841345 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841345 | 12 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 46 | 46 | 0 | 2025-11-06 | 104.36 | 4800.56 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000022579 ¦ 500841350 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841350 | 13 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 30 | 30 | 0 | 2025-11-06 | 7.44 | 223.2 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000022579 ¦ 500841351 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841351 | 14 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 42 | 42 | 0 | 2025-11-06 | 7.44 | 312.48 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000022580 ¦ 500841381 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841381 | 15 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 94 | 94 | 0 | 2025-11-06 | 10.71 | 1006.74 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000022580 ¦ 500841382 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841382 | 16 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 112 | 112 | 0 | 2025-11-06 | 10.71 | 1199.52 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000023437 ¦ 500841383 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841383 | 17 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-06 | 22.6 | 226 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000023437 ¦ 500841384 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841384 | 18 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 14 | 14 | 0 | 2025-11-06 | 22.6 | 316.4 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000023447 ¦ 500841385 | 30613 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500841385 | 19 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 14 | 14 | 0 | 2025-11-06 | 45.01 | 630.14 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005411-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TLXXX-0000025476 ¦ 500841399 | 30636 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 500841399 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 290 | 290 | 0 | 2025-11-15 | 1.52 | 440.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204713-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000023908 ¦ 500841394 | 30636 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 500841394 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 170 | 170 | 0 | 2025-11-15 | 3.08 | 523.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204713-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000023908 ¦ 500841395 | 30636 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 500841395 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 300 | 300 | 0 | 2025-11-15 | 3.08 | 924 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204713-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000025476 ¦ 500841398 | 30636 | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 500841398 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 150 | 150 | 0 | 2025-11-15 | 1.52 | 228 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204713-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TEXXX-0000031635 ¦ 500840132 | 30639 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500840132 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000031635 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR3 A40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-25 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000073607-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-01-23
TAXXX-0000022006 ¦ 500840140 | 30639 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500840140 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022006 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40 120 PL T12 C041973 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-25 | 23240.13 | 23240.13 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 000073383-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-02-06
TLXXX-0000020182 ¦ 500841812 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841812 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 36 | 36 | 0 | 2025-12-04 | 30.43 | 1095.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-04 | 2025-11-24
TLXXX-0000020168 ¦ 500841329 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841329 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 58 | 58 | 0 | 2025-12-01 | 52.75 | 3059.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-24
TLXXX-0000020168 ¦ 500841330 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841330 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 144 | 144 | 0 | 2025-12-01 | 52.75 | 7596 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-24
TLXXX-0000020182 ¦ 500841331 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841331 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 58 | 58 | 0 | 2025-12-01 | 30.43 | 1764.94 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-24
TLXXX-0000020182 ¦ 500841332 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841332 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 108 | 108 | 0 | 2025-12-01 | 30.43 | 3286.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-24
TLXXX-0000020931 ¦ 500841333 | 30650 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841333 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 11 | 11 | 0 | 2025-12-01 | 42.18 | 463.98 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000000068-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-24
TLXXX-0000023447 ¦ 500841377 | 30656 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 500841377 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-09 | 45.01 | 675.15 | BRL | B21 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000005417-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-09 | 2025-11-09
TLXXX-0000024043 ¦ 500842337 | 30698 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 500842337 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1000 | 1000 | 0 | 2025-11-15 | 9.68 | 9680 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204712-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000024043 ¦ 500842356 | 30698 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 500842356 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 2000 | 2000 | 0 | 2025-11-15 | 9.68 | 19360 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204712-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000011409 ¦ 500841269 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841269 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 69 | 69 | 0 | 2025-11-15 | 1.63 | 112.47 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000011409 ¦ 500841310 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841310 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 168 | 168 | 0 | 2025-11-15 | 1.63 | 273.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000011418 ¦ 500841315 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841315 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 21 | 420 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000011418 ¦ 500841316 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841316 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-15 | 21 | 546 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000011479 ¦ 500841323 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841323 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 18 | 18 | 0 | 2025-11-15 | 16.98 | 305.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000177726-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000011479 ¦ 500841324 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841324 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 40 | 40 | 0 | 2025-11-15 | 16.98 | 679.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000177726-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000011486 ¦ 500841378 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841378 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 40 | 40 | 0 | 2025-11-15 | 96.86 | 3874.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000177726-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000023711 ¦ 500841390 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841390 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 37 | 37 | 0 | 2025-11-15 | 1.69 | 62.53 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000023711 ¦ 500841391 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841391 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 96 | 96 | 0 | 2025-11-15 | 1.69 | 162.24 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000023718 ¦ 500841392 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841392 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 98 | 98 | 0 | 2025-11-15 | 1.92 | 188.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000023718 ¦ 500841393 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841393 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 132 | 132 | 0 | 2025-11-15 | 1.92 | 253.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030448 ¦ 500841423 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841423 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 13.95 | 279 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030448 ¦ 500841424 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841424 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 42 | 42 | 0 | 2025-11-15 | 13.95 | 585.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030449 ¦ 500841425 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841425 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 46 | 46 | 0 | 2025-11-15 | 2.12 | 97.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030449 ¦ 500841426 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841426 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 56 | 56 | 0 | 2025-11-15 | 2.12 | 118.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030450 ¦ 500841427 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841427 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 60 | 60 | 0 | 2025-11-15 | 46.99 | 2819.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030450 ¦ 500841428 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841428 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 82 | 82 | 0 | 2025-11-15 | 46.99 | 3853.18 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030451 ¦ 500841429 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841429 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 80 | 80 | 0 | 2025-11-15 | 39.92 | 3193.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030451 ¦ 500841430 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841430 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 112 | 112 | 0 | 2025-11-15 | 39.92 | 4471.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030452 ¦ 500841431 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841431 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 4.14 | 82.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TLXXX-0000030452 ¦ 500841432 | 30728 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841432 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 26 | 26 | 0 | 2025-11-15 | 4.14 | 107.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000177725-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-20
TAXXX-0000022014 ¦ 500843029 | 30741 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500843029 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 24 | 20 | 4 | 2025-12-03 | 840 | 20160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073770-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-25
TLXXX-0000023119 ¦ 500843031 | 30741 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500843031 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 6 | 1 | 5 | 2025-12-03 | 1200 | 7200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073802-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-25
TLXXX-0000023633 ¦ 500843079 | 30745 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500843079 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023633 | CONEXAO ROSCADA NPQM-D-G12-Q14-P10 | 570451-NPQM-D-G12-Q14-P10 | 200 | 184 | 16 | 2025-11-28 | 23.54 | 4708 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 002689760-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-10 | 2026-02-05
TCXXX9999002436 ¦ 500843030 | 30755 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500843030 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 40 | 40 | 0 | 2025-11-28 | 66 | 2640 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000108240-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023119 ¦ 500843710 | 30799 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500843710 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-12-06 | 1200 | 9600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000073701-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-29
TLXXX-0000015403 ¦ 500843712 | 30799 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500843712 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015403 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA | SZKD 63.5 BR3 A23X40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-06 | 1900 | 3800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000073636-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-26
TLXXX-0000012934 ¦ 500843713 | 30799 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500843713 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-06 | 1900 | 3800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000073636-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-26
TLL-W00000001660 ¦ 500843682 | 30802 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500843682 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 1741.438 | 1741.438 | 0 | 2025-11-25 | 12.87 | 22412.31 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000034310-001 | CIF | XX | M | 2025-11-25 | 2025-11-25
TLL-W00000001660 ¦ 500843683 | 30803 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 500843683 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 1196.244 | 1196.244 | 0 | 2025-11-25 | 12.87 | 15395.66 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000034311-001 | CIF | XX | M | 2025-11-25 | 2025-11-25
TEXXX-0000019502 ¦ 500844634 | 30829 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844634 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 30 | 30 | 0 | 2025-12-15 | 1403.86 | 42115.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000341503-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-21
TLXXX-0000023119 ¦ 500845415 | 30924 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500845415 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000073726-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-14 | 2026-01-31
TCXXX9999904917 ¦ 500845410 | 30925 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500845410 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904917 | GARFO ESFERICO | SGS M20X1.5 COD. 9264 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-20 | 122.33 | 244.66 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-12-29
TCXXX9997002994 ¦ 500845411 | 30925 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500845411 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997002994 | CERNIERA PER LNG LSN D 100 | 174395 - SNCB-100 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-20 | 162.17 | 324.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-12-29
TLXXX-0000020781 ¦ 500845412 | 30925 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500845412 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020781 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 536309-ADN-50-150-A-P-A | 2 | 0 | 2 | 2025-12-09 | 601.84 | 1203.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 002677777-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-12-18
TSXXX-0000007617 ¦ 500845537 | 30927 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845537 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 40 | 0 | 40 | 2025-12-10 | 8.53 | 341.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 001198951-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-12-05
TSXXX-0000007621 ¦ 500845803 | 30927 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845803 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 120 | 120 | 0 | 2025-12-10 | 16.85 | 2022 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 001208161-004 | CIF | XX | Q | 2024-08-02 | 2026-01-15
TSXXX-0000057732 ¦ 500845810 | 30927 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845810 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 11 | 0 | 11 | 2025-12-19 | 936.14 | 10297.54 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 001198951-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-12-05
TLXXX-0000025618 ¦ 500845811 | 30927 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845811 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000025618 | TUBO FLEXIVEL ANTICHAMA SERIE TRBU 100M | TRBU0805B-100-X259 | 400 | 0 | 400 | 2025-12-19 | 23.43 | 9372 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 001198951-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-12-05
TSXXX-0000007916 ¦ 500845815 | 30927 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845815 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007916 | VALV. VQC4000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC4201R-5-X17 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-19 | 458.25 | 458.25 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 001198951-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-22 | 2025-12-05
TLXXX-0000020931 ¦ 500845531 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845531 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 27 | 27 | 0 | 2025-12-10 | 42.18 | 1138.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-12-08
TLXXX-0000020168 ¦ 500845513 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845513 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 81 | 81 | 0 | 2025-12-10 | 52.75 | 4272.75 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-12-08
TLXXX-0000020182 ¦ 500845514 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845514 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 81 | 81 | 0 | 2025-12-10 | 30.43 | 2464.83 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-12-08
TLXXX-0000020160 ¦ 500845528 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845528 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 240 | 240 | 0 | 2025-12-10 | 15.2 | 3648 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-12-08
TLXXX-0000020162 ¦ 500845529 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845529 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 216 | 216 | 0 | 2025-12-10 | 24.23 | 5233.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-12-08
TLXXX-0000020175 ¦ 500845530 | 30942 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845530 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 27 | 27 | 0 | 2025-12-10 | 131.96 | 3562.92 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000000129-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-12-08
TLXXX-0000023634 ¦ 500845518 | 30944 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845518 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023634 | CONEXAO EM L ROSCADA NPQM-L-G12-Q14-P10 | 570461-NPQM-L-G12-Q14-P10 | 50 | 0 | 50 | 2025-12-10 | 36.62 | 1831 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-05-10 | 2026-02-20
TLXXX-0000001868 ¦ 500845517 | 30944 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845517 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 30 | 30 | 0 | 2025-12-10 | 7.14 | 214.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 002686076-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-10 | 2025-12-20
TLXXX-0000023048 ¦ 500845535 | 30945 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 500845535 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 103.93 | 415.72 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 000177801-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-17 | 2026-01-17
TLXXX-0000011425 ¦ 500845512 | 30954 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845512 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 97 | 97 | 0 | 2025-12-10 | 2.46 | 238.62 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000179408-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-08
TLXXX-0000011392 ¦ 500845508 | 30954 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845508 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-10 | 5.98 | 107.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000179408-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-08
TLXXX-0000011409 ¦ 500845509 | 30954 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845509 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 90 | 90 | 0 | 2025-12-10 | 1.63 | 146.7 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000179408-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-08
TLXXX-0000011414 ¦ 500845510 | 30954 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845510 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 55 | 55 | 0 | 2025-12-10 | 2.88 | 158.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000179408-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-08
TLXXX-0000011418 ¦ 500845511 | 30954 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845511 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-10 | 21 | 420 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000179408-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-08
TLXXX-0000025476 ¦ 500845486 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845486 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 120 | 120 | 0 | 2025-12-10 | 1.52 | 182.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023824 ¦ 500845479 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845479 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023824 | ARRUELA LISA 1/4" - GE | DP6191/4GE(03.008.003.00001) | 1300 | 1300 | 0 | 2025-12-10 | 0.06 | 78 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023827 ¦ 500845482 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845482 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023827 | TALA DE JUNÇAO P/ ELETROCALHA 100MM - GF | DP740100GF(02.013.003.00002) | 148 | 148 | 0 | 2025-12-10 | 3.54 | 523.92 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023908 ¦ 500845483 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845483 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 60 | 60 | 0 | 2025-12-10 | 3.08 | 184.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023909 ¦ 500845484 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845484 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 210 | 210 | 0 | 2025-12-10 | 5.32 | 1117.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000024577 ¦ 500845469 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845469 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 22 | 22 | 0 | 2025-12-10 | 43.72 | 961.84 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000025152 ¦ 500845470 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845470 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 68 | 68 | 0 | 2025-12-10 | 85.75 | 5831 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026323 ¦ 500845487 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845487 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026323 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME0909136(09.000.009.00136) | 420 | 420 | 0 | 2025-12-10 | 4.36 | 1831.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026678 ¦ 500845848 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845848 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026678 | LEITO S/PES GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | LEITO-AC-GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | 110 | 110 | 0 | 2025-12-01 | 212.77 | 23404.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026690 ¦ 500845849 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845849 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026690 | CURVA HZ 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.HZ.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 117.34 | 1173.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026702 ¦ 500845850 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845850 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026702 | C.V.EXT. 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.V.EXT.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-01 | 92.05 | 552.3 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000025705 ¦ 500845852 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845852 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 250 | 250 | 0 | 2025-12-01 | 2.84 | 710 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000025423 ¦ 500845853 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845853 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 2000 | 2000 | 0 | 2025-12-01 | 0.34 | 680 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000024586 ¦ 500845854 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845854 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2350 | 2350 | 0 | 2025-12-01 | 0.12 | 282 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000024589 ¦ 500845855 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845855 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2350 | 2350 | 0 | 2025-12-01 | 0.14 | 329 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023834 ¦ 500845857 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845857 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 180 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 1.59 | 286.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023653 ¦ 500845858 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845858 | 17 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 180 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 3.63 | 653.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023654 ¦ 500845859 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845859 | 18 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 180 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 1.38 | 248.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026424 ¦ 500845860 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845860 | 19 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 350 | 350 | 0 | 2025-12-01 | 0.54 | 189 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000024578 ¦ 500845861 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845861 | 20 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 70 | 70 | 0 | 2025-12-01 | 65.59 | 4591.3 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026678 ¦ 500845863 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845863 | 21 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026678 | LEITO S/PES GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | LEITO-AC-GF-AE-14/16-400X100X250X3000 | 120 | 120 | 0 | 2025-12-01 | 212.77 | 25532.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026690 ¦ 500845864 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845864 | 22 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026690 | CURVA HZ 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.HZ.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 5 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 117.34 | 586.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026702 ¦ 500845865 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845865 | 23 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026702 | C.V.EXT. 90 400 P/LEITO GF-AE-14/16-R320 | C.V.EXT.90.LEITO-GF-AE-14/16-400 | 5 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 92.05 | 460.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000025705 ¦ 500845867 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845867 | 24 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 250 | 250 | 0 | 2025-12-01 | 2.84 | 710 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000025423 ¦ 500845868 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845868 | 25 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 2000 | 2000 | 0 | 2025-12-01 | 0.34 | 680 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000024586 ¦ 500845869 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845869 | 26 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2500 | 2500 | 0 | 2025-12-01 | 0.12 | 300 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000024589 ¦ 500845870 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845870 | 27 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2500 | 2500 | 0 | 2025-12-01 | 0.14 | 350 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023834 ¦ 500845872 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845872 | 28 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 220 | 220 | 0 | 2025-12-01 | 1.59 | 349.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023653 ¦ 500845873 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845873 | 29 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 220 | 220 | 0 | 2025-12-01 | 3.63 | 798.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023654 ¦ 500845874 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845874 | 30 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 220 | 220 | 0 | 2025-12-01 | 1.38 | 303.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000026424 ¦ 500845875 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845875 | 31 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-01 | 0.54 | 270 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000024578 ¦ 500845876 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845876 | 32 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 100 | 100 | 0 | 2025-12-01 | 65.59 | 6559 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-28
TLXXX-0000023909 ¦ 500845890 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845890 | 33 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 100 | 100 | 0 | 2025-12-01 | 5.32 | 532 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000023908 ¦ 500845891 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845891 | 34 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 60 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 3.08 | 184.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205937-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TLXXX-0000025476 ¦ 500845892 | 30966 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845892 | 35 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 70 | 70 | 0 | 2025-12-01 | 1.52 | 106.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205938-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-11 | 2025-12-28
TCXXX9999002436 ¦ 500845038 | 30967 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 500845038 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 0 | 2025-12-23 | 66 | 1320 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000109399-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-29 | 2025-11-29
TLXXX-0000026360 ¦ 500845729 | 30983 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845729 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 27 | 27 | 0 | 2025-12-19 | 269.55 | 7277.85 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000000163-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-18
TLXXX-0000022579 ¦ 500845820 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845820 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 10 | 0 | 10 | 2025-12-10 | 7.44 | 74.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000022580 ¦ 500845821 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845821 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 24 | 0 | 24 | 2025-12-10 | 10.71 | 257.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021780 ¦ 500845832 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845832 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 49 | 0 | 49 | 2025-12-10 | 5.35 | 262.15 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021776 ¦ 500845833 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845833 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 37 | 0 | 37 | 2025-12-10 | 7.17 | 265.29 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021777 ¦ 500845834 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845834 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 68 | 0 | 68 | 2025-12-10 | 6.9 | 469.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021782 ¦ 500845838 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845838 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 7 | 0 | 7 | 2025-12-10 | 39.75 | 278.25 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023447 ¦ 500845840 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845840 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 45.01 | 360.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023437 ¦ 500845841 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845841 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 3 | 0 | 3 | 2025-12-10 | 22.6 | 67.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021783 ¦ 500845844 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845844 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 5 | 0 | 5 | 2025-12-10 | 104.36 | 521.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-22
TLXXX-0000024542 ¦ 500845847 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845847 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000024542 | NIPLE 3“ BSP | 123801233 | 16 | 0 | 16 | 2025-12-10 | 60.98 | 975.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021778 ¦ 500845880 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845880 | 11 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 28 | 0 | 28 | 2025-12-01 | 32.22 | 902.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-22
TLXXX-0000021783 ¦ 500845881 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845881 | 12 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 104.36 | 834.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023447 ¦ 500845882 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845882 | 13 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 45.01 | 360.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023437 ¦ 500845883 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845883 | 14 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 22.6 | 180.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000022579 ¦ 500845884 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845884 | 15 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-10 | 7.44 | 14.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000022580 ¦ 500845885 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845885 | 16 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 10 | 0 | 10 | 2025-12-10 | 10.71 | 107.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021780 ¦ 500845906 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845906 | 17 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 5.35 | 21.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021776 ¦ 500845907 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845907 | 18 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 7.17 | 28.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000021777 ¦ 500845908 | 30984 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845908 | 19 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 6.9 | 55.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000005464-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023852 ¦ 500845725 | 30985 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845725 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 400 | 400 | 0 | 2025-12-10 | 9.03 | 3612 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000130289-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000011485 ¦ 500845823 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845823 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 51 | 0 | 51 | 2025-12-10 | 27.58 | 1406.58 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 000179406-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000028912 ¦ 500845824 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845824 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 6.27 | 37.62 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030448 ¦ 500845825 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845825 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 22 | 0 | 22 | 2025-12-10 | 13.95 | 306.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030449 ¦ 500845826 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845826 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 56 | 0 | 56 | 2025-12-10 | 2.12 | 118.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030450 ¦ 500845827 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845827 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 54 | 0 | 54 | 2025-12-10 | 43.08 | 2326.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030452 ¦ 500845829 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845829 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 18 | 0 | 18 | 2025-12-10 | 4.14 | 74.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030453 ¦ 500845830 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845830 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 20 | 0 | 20 | 2025-12-10 | 21 | 420 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000023711 ¦ 500845835 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845835 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 50 | 0 | 50 | 2025-12-10 | 1.69 | 84.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000023718 ¦ 500845837 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845837 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 39 | 0 | 39 | 2025-12-10 | 1.92 | 74.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011479 ¦ 500845843 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845843 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 7 | 0 | 7 | 2025-12-10 | 16.98 | 118.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 000179406-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011428 ¦ 500845846 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845846 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 16 | 0 | 16 | 2025-12-10 | 15.2 | 243.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011485 ¦ 500845893 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845893 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 32 | 0 | 32 | 2025-12-10 | 27.58 | 882.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 000179406-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011414 ¦ 500845894 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845894 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 20 | 0 | 20 | 2025-12-01 | 2.88 | 57.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030449 ¦ 500845895 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845895 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-10 | 2.12 | 25.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011425 ¦ 500845896 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845896 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 38 | 0 | 38 | 2025-12-01 | 2.46 | 93.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030450 ¦ 500845897 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845897 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 43.08 | 258.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030452 ¦ 500845898 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845898 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 4.14 | 33.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030453 ¦ 500845899 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845899 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 21 | 168 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000023711 ¦ 500845909 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845909 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 1.69 | 10.14 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000011409 ¦ 500845910 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845910 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-01 | 1.63 | 9.78 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030455 ¦ 500845911 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845911 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 23.46 | 140.76 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000023718 ¦ 500845912 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845912 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 1.92 | 11.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030451 ¦ 500845828 | 30989 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845828 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 18 | 0 | 18 | 2025-12-10 | 36.6 | 658.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 000179409-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000024950 ¦ 500845800 | 31007 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 500845800 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000024950 | TUBO FLEXÍVEL 10MM PT- SERIE TRBU-X259 | TRBU1065B-100-X259 | 1300 | 0 | 1300 | 2025-12-19 | 28.01 | 36413 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 001199771-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-31 | 2026-01-19
TEXXX-0000025680 ¦ 500845804 | 31007 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 500845804 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000025680 | REGULADORA DE FLUXO CORPO METALICO RC 1/ | AS2200-01-SD | 140 | 0 | 140 | 2025-12-19 | 67.59 | 9462.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 001199771-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-31 | 2026-12-06
TLXXX-0000030455 ¦ 500845836 | 31009 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845836 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 50 | 0 | 50 | 2025-12-10 | 23.46 | 1173 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 000179407-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000024522 ¦ 500846122 | 31010 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846122 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 3/8" | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 350 | 350 | 0 | 2025-12-01 | 12.2 | 4270 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204714-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024522 ¦ 500846123 | 31010 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846123 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 3/8" | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 420 | 420 | 0 | 2025-12-01 | 12.2 | 5124 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000204714-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000023128 ¦ 500845814 | 31012 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 500845814 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023128 | SUPORTE UNIV MODULAR P/ CONECT 14MM | MH V1-HOLDER | 160 | 0 | 160 | 2025-12-10 | 70.76 | 11321.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-02-12
TLL-20001046625 ¦ 500846201 | 31025 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846201 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 111.259 | 33.38 | 77.879 | 2025-12-09 | 103.63 | 11529.77 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001651-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846202 | 31026 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846202 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 94.174 | 94.17 | 0.004 | 2025-12-09 | 103.63 | 9759.25 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001862-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846203 | 31027 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846203 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 265.213 | 79.56 | 185.653 | 2025-12-09 | 103.63 | 27484.02 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001654-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846204 | 31028 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846204 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 483.739 | 145.12 | 338.619 | 2025-12-09 | 103.63 | 50129.87 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001655-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846206 | 31029 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846206 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 151.033 | 151.03 | 0.003 | 2025-12-09 | 103.63 | 15651.55 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001865-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846207 | 31030 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846207 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 457.044 | 457.04 | 0.004 | 2025-12-09 | 103.63 | 47363.47 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000001840-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846208 | 31031 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846208 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 248.15 | 248.14 | 0.01 | 2025-12-09 | 103.63 | 25715.78 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000001869-001 | CIF | XX | M | 2025-12-09 | 2025-12-09
TLL-20001046625 ¦ 500846205 | 31043 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 500846205 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 176.022 | 176.022 | 0 | 2025-12-08 | 103.63 | 18241.16 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000000698-001 | CIF | XX | M | 2025-12-08 | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500846292 | 31094 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846292 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 159.733 | 47.92 | 111.813 | 2025-12-10 | 103.63 | 16553.13 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001658-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846293 | 31095 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846293 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 267.555 | 267.555 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 27726.72 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001763-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846294 | 31096 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846294 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 500 | 500 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 51815 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001746-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846295 | 31097 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846295 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 600 | 600 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 62178 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001747-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846296 | 31098 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846296 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 558.4 | 558.4 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 57866.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001748-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846298 | 31099 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846298 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 143.58 | 143.57 | 0.01 | 2025-12-10 | 103.63 | 14879.2 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001863-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846299 | 31100 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846299 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 137.022 | 137.022 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 14199.59 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001764-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846310 | 31101 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846310 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 213.17 | 63.95 | 149.22 | 2025-12-10 | 103.63 | 22090.81 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001663-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846311 | 31102 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846311 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 333.531 | 333.531 | 0 | 2025-12-10 | 103.63 | 34563.82 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000001744-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846312 | 31103 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846312 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 285.142 | 285.13 | 0.012 | 2025-12-10 | 103.63 | 29549.27 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001866-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846313 | 31104 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846313 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 262.022 | 262.02 | 0.002 | 2025-12-10 | 103.63 | 27153.34 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001870-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846314 | 31105 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846314 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 431.566 | 129.47 | 302.096 | 2025-12-08 | 103.63 | 44723.18 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001667-001 | CIF | XX | M | 2025-12-08 | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500846315 | 31106 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846315 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 293.465 | 88.04 | 205.425 | 2025-12-08 | 103.63 | 30411.78 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001668-001 | CIF | XX | M | 2025-12-08 | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500846316 | 31107 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846316 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 272.773 | 81.83 | 190.943 | 2025-12-10 | 103.63 | 28267.47 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000001669-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500846317 | 31108 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 500846317 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 263.039 | 263.03 | 0.009 | 2025-12-10 | 103.63 | 27258.73 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001864-001 | CIF | XX | M | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000023062 ¦ 500846251 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846251 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 650 | 650 | 0 | 2025-12-03 | 3.54 | 2301 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005858-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-07 | 2025-12-07
TLXXX-0000023074 ¦ 500846252 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846252 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 900 | 900 | 0 | 2025-12-03 | 7.85 | 7065 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005987-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023075 ¦ 500846254 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846254 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 1400 | 1400 | 0 | 2025-12-03 | 10.4 | 14560 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005922-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-08
TLXXX-0000023076 ¦ 500846258 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846258 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1850 | 1850 | 0 | 2025-12-03 | 12.76 | 23606 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000006102-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023065 ¦ 500846262 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846262 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 600 | 600 | 0 | 2025-12-03 | 7.7 | 4620 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005987-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023066 ¦ 500846263 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846263 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 70 | 70 | 0 | 2025-12-03 | 13.1 | 917 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005858-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-07 | 2025-12-07
TLXXX-0000023062 ¦ 500846272 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846272 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 610 | 610 | 0 | 2025-12-03 | 3.54 | 2159.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005858-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-07 | 2025-12-07
TLXXX-0000023065 ¦ 500846274 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846274 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 580 | 580 | 0 | 2025-12-03 | 7.7 | 4466 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005987-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023066 ¦ 500846275 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846275 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 140 | 140 | 0 | 2025-12-03 | 13.1 | 1834 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005858-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-07 | 2025-12-07
TLXXX-0000023068 ¦ 500846276 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846276 | 10 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023068 | CABO JZ-500 18G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037565 | 190 | 190 | 0 | 2025-12-03 | 19.67 | 3737.3 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005858-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-07 | 2025-12-07
TLXXX-0000023074 ¦ 500846277 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846277 | 11 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 850 | 850 | 0 | 2025-12-03 | 7.85 | 6672.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005987-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023075 ¦ 500846278 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846278 | 12 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 950 | 950 | 0 | 2025-12-03 | 10.4 | 9880 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000005955-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000023076 ¦ 500846279 | 31135 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846279 | 13 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 1800 | 1800 | 0 | 2025-12-03 | 12.76 | 22968 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005987-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-28
TLXXX-0000025916 ¦ 500846268 | 31167 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846268 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 185 | 0 | 185 | 2026-01-29 | 130.52 | 24146.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 000148837-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-08
TLXXX-0000025916 ¦ 500846286 | 31167 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846286 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000025916 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SCRJ POF IP20 | 09 35 002 4002 | 20 | 0 | 20 | 2026-01-29 | 130.52 | 2610.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 000148837-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-08
TAL-S342123 ¦ 500846264 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846264 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342123 | CABO PROFINET, IE FC TP FLEXIBLE GP 2X2 | 6XV1870-2B | 500 | 500 | 0 | 2026-01-08 | 13.15 | 6575 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000309359-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-19
TAL-S378002 ¦ 500846265 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846265 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-28 | 110.33 | 5516.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000307272-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-26
TMCC00000005627 ¦ 500846266 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846266 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005627 | CONECTOR PROFINET | 6GK1901-1BB20-2AA0 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-28 | 110.33 | 1103.3 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000307272-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-26
TAL-S342123 ¦ 500846282 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846282 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S342123 | CABO PROFINET, IE FC TP FLEXIBLE GP 2X2 | 6XV1870-2B | 620 | 620 | 0 | 2026-01-08 | 13.15 | 8153 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000308545-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2025-01-19
TAL-S378002 ¦ 500846283 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846283 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S378002 | CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 180°, UNIT. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 120 | 5 | 115 | 2025-11-28 | 110.33 | 13239.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000307272-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-11
TMCC00000005627 ¦ 500846285 | 31168 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846285 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000005627 | CONECTOR PROFINET | 6GK1901-1BB20-2AA0 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-28 | 110.33 | 2206.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000307272-011 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-26
TLXXX-0000030273 ¦ 500846287 | 31170 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 500846287 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-23 | 123.41 | 2468.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000148779-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-22
TLXXX-0000030273 ¦ 500847283 | 31170 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 500847283 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 185 | 86 | 99 | 2025-12-23 | 123.41 | 22830.85 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000149015-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-02-02
TAXXX-0000022014 ¦ 500847478 | 31183 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847478 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 8 | 0 | 8 | 2025-12-30 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-02-01
TLXXX-0000023115 ¦ 500847479 | 31183 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847479 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 10 | 9 | 1 | 2025-12-30 | 840 | 8400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000073762-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TLXXX-0000001546 ¦ 500847488 | 31184 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847488 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 6 | 0 | 6 | 2026-01-10 | 66.36 | 398.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2026-01-19
TSXXX-0000026646 ¦ 500847489 | 31184 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847489 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026646 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-04 | 467.28 | 2803.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2026-01-19
TLXXX-0000002082 ¦ 500847492 | 31184 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847492 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-04 | 458.66 | 917.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2026-01-19
TCXXX9997003071 ¦ 500847493 | 31184 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847493 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-12 | 45.67 | 548.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2026-01-19
TLXXX-0000023206 ¦ 500847487 | 31185 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847487 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-29 | 4036.24 | 8072.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-08
TLXXX-0000023828 ¦ 500847452 | 31188 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847452 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023828 | GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 - A - GF | DP528AGF(03.007.004.00017) | 440 | 440 | 0 | 2025-12-02 | 2.39 | 1051.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205052-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLXXX-0000023655 ¦ 500847453 | 31188 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847453 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023655 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000MM | DP6083/8GE | 420 | 420 | 0 | 2025-12-02 | 10.6 | 4452 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205052-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLXXX-0000023654 ¦ 500847454 | 31188 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847454 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 280 | 280 | 0 | 2025-12-02 | 1.38 | 386.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205052-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLXXX-0000023653 ¦ 500847455 | 31188 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847455 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 280 | 280 | 0 | 2025-12-02 | 3.63 | 1016.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205052-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLXXX-0000023834 ¦ 500847462 | 31188 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847462 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 280 | 280 | 0 | 2025-12-02 | 1.59 | 445.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205052-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-02 | 2025-12-02
TCXXX9999002436 ¦ 500847480 | 31189 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847480 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 4 | 4 | 0 | 2026-01-04 | 66 | 264 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000110312-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-04 | 2025-12-08
TCXXX9999002436 ¦ 500847481 | 31189 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847481 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 20 | 20 | 0 | 2026-01-04 | 66 | 1320 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000110312-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-04 | 2025-12-08
TLXXX-0000006466 ¦ 500847494 | 31190 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847494 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000006466 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | 18 | 18 | 0 | 2025-12-12 | 1664.13 | 29954.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000016417-010 |  | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLXXX-0000022841 ¦ 500847305 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847305 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022841 | CAIXA DE COMANDO 22MM COR AMARELA | 3SU1801-0AA00-0AB2 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 37.35 | 224.1 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 000308201-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-01-15
TEXXX-0000031931 ¦ 500847306 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847306 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031931 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO, 40mm, | 3SU1000-1HB20-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-14 | 63.5 | 381 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-14 | 2025-12-11
TEXXX-0000031930 ¦ 500847307 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847307 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031930 | SUPORTE FIXACAO PLA 3 BLOCOS | 3SU1500-0AA10-0AA0 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-05 | 6.65 | 66.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TSXXX-0000044037 ¦ 500847308 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847308 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044037 | PLACA ETIQUETA PARA BOTOEIRA, 22X22mm | 3SU1900-0AF81-0AA0 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-15 | 3.35 | 33.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-15 | 2026-02-08
TLXXX-0000022840 ¦ 500847309 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847309 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022840 | TERMINAL BORNE SERIE 3SU1 6 KV | 3SU1400-2DA43-3AA0 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-05 | 17.37 | 208.44 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TLXXX-0000012967 ¦ 500847420 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847420 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012967 | BLOCO CONTATO 1NF, MOLA | 3SU1400-2AA10-3CA0 | 15 | 15 | 0 | 2025-12-05 | 18.16 | 272.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TSXXX-0000131682 ¦ 500847424 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847424 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000131682 | BOTOEIRA C/ BOTÃO CENTRAL, 22mm, REDONDO | 3SU1801-2GA00-2AA1 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 222.46 | 1334.76 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000309196-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-01-15
TLXXX-0000021630 ¦ 500847426 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847426 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021630 | BASE Ø70MM H=100 PARA COLUNA LUMINOSA | 8WD4308-0DA | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 190.39 | 1142.34 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TSXXX-0000014513 ¦ 500847427 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847427 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000014513 | TAMPA PARA COLUNA LUMINOSA, TERMINAL TIP | 8WD4408-0AD | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 107.5 | 645 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TAL-S340024 ¦ 500847428 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847428 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S340024 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA LUMIN | 8WD4408-0FA | 6 | 0 | 6 | 2025-12-29 | 344.18 | 2065.08 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 000303296-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-12
TCXXX9999001120 ¦ 500847429 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847429 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001120 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AC | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 274.5 | 1647 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TLXXX-0000021632 ¦ 500847430 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847430 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021632 | ELEMENTO LUMINOSO LED 70MM VERMELHO 24V | 8WD4420-5AB | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 274.5 | 1647 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TAL-H0285430 ¦ 500847432 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847432 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0285430 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM | 8WD4408-0CC | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 68.15 | 408.9 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TCXXX9999001090 ¦ 500847435 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847435 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001090 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AD | 6 | 6 | 0 | 2025-12-05 | 274.5 | 1647 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TCXXX9999024956 ¦ 500847436 | 31191 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847436 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024956 | ELEMENTO LUMINOSO C/ LED INTEGRADO, AZUL | 8WD4420-5AF | 2 | 2 | 0 | 2025-12-05 | 274.5 | 549 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000303059-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TLXXX-0000023062 ¦ 500847425 | 31193 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847425 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-10 | 3.54 | 2355 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000005895-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023065 ¦ 500847431 | 31193 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847431 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-10 | 7.7 | 7700 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000006104-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-29
TLXXX-0000023074 ¦ 500847461 | 31193 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847461 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 300 | 300 | 0 | 2025-12-10 | 7.85 | 2355 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000006104-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-29
TLXXX-0000024708 ¦ 500847450 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847450 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-02 | 3.05 | 54.9 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024578 ¦ 500847451 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847451 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 140 | 140 | 0 | 2025-12-02 | 65.59 | 9182.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024586 ¦ 500847456 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847456 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 1600 | 1600 | 0 | 2025-12-02 | 0.12 | 192 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024589 ¦ 500847457 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847457 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 1600 | 1600 | 0 | 2025-12-02 | 0.14 | 224 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024707 ¦ 500847458 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847458 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 120 | 120 | 0 | 2025-12-02 | 1.57 | 188.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024708 ¦ 500847459 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847459 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 16 | 16 | 0 | 2025-12-02 | 3.05 | 48.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000024709 ¦ 500847460 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847460 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 60 | 60 | 0 | 2025-12-02 | 3.69 | 221.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TLXXX-0000026424 ¦ 500847468 | 31211 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500847468 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-02 | 0.54 | 540 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000205053-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-01
TAXXX-0000023682 ¦ 500847663 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847663 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-31 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLL-20001046625 ¦ 500847646 | 31271 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847646 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 422.561 | 422.561 | 0 | 2025-12-17 | 103.59 | 43773.09 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000000061-001 | FOB | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847647 | 31272 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847647 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 418.529 | 418.529 | 0 | 2025-12-17 | 103.59 | 43355.42 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000000058-001 | FOB | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847648 | 31273 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847648 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 683.333 | 683.333 | 0 | 2025-12-17 | 103.59 | 70786.47 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000000059-001 | FOB | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847649 | 31274 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847649 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 632.715 | 632.715 | 0 | 2025-12-17 | 103.59 | 65542.95 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000000062-001 | FOB | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847660 | 31275 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847660 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 637.177 | 637.177 | 0 | 2025-12-17 | 103.59 | 66005.17 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000000063-001 | FOB | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLXXX-0000023063 ¦ 500846253 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846253 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-04 | 3.85 | 385 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005964-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-04 | 2025-12-28
TLXXX-0000023078 ¦ 500846255 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846255 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 1200 | 1200 | 0 | 2025-12-19 | 21.19 | 25428 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023095 ¦ 500846256 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846256 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 870 | 870 | 0 | 2025-12-19 | 131.19 | 114135.3 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023064 ¦ 500846257 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846257 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 720 | 720 | 0 | 2025-12-19 | 4.67 | 3362.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023079 ¦ 500846259 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846259 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 300 | 300 | 0 | 2025-12-04 | 27.99 | 8397 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005964-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-04 | 2025-12-28
TLXXX-0000023081 ¦ 500846260 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846260 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023081 | CABO JZ-500 5G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037640 | 120 | 120 | 0 | 2025-12-04 | 48.69 | 5842.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005964-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-04 | 2025-12-28
TLXXX-0000023095 ¦ 500846270 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846270 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023095 | CABO JZ-500 4G35MM 300-500V VIAS NUM | 18040326 | 550 | 550 | 0 | 2025-12-19 | 131.19 | 72154.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023078 ¦ 500846271 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846271 | 10 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023078 | CABO JZ-500 4G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037635 | 800 | 800 | 0 | 2025-12-19 | 21.19 | 16952 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023064 ¦ 500846273 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846273 | 11 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 360 | 360 | 0 | 2025-12-19 | 4.67 | 1681.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023079 ¦ 500846280 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846280 | 12 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023079 | CABO JZ-500 5G6MM 300-500V VIAS NUM | 18037636 | 450 | 450 | 0 | 2025-12-19 | 27.99 | 12595.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000023081 ¦ 500846281 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500846281 | 13 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023081 | CABO JZ-500 5G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037640 | 310 | 310 | 0 | 2025-12-04 | 48.69 | 15093.9 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005964-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-04 | 2025-12-28
TLXXX-0000023064 ¦ 500847421 | 31280 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847421 | 14 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-19 | 4.67 | 4670 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000006136-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-12-29
TLXXX-0000021411 ¦ 500847466 | 31284 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 500847466 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-02 | 2.58 | 1290 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000005938-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011450 ¦ 500847843 | 31321 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847843 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 360 | 360 | 0 | 2025-12-16 | 5.6 | 2016 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000180671-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023653 ¦ 500847898 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847898 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 440 | 440 | 0 | 2025-12-02 | 3.63 | 339.84 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023654 ¦ 500847899 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847899 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 440 | 440 | 0 | 2025-12-02 | 1.38 | 607.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023655 ¦ 500847900 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847900 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023655 | VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000MM | DP6083/8GE | 810 | 810 | 0 | 2025-12-02 | 10.6 | 8586 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023828 ¦ 500847901 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847901 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023828 | GANCHO CURTO PERFILADO 38X38 - A - GF | DP528AGF(03.007.004.00017) | 960 | 960 | 0 | 2025-12-02 | 2.39 | 2294.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023834 ¦ 500847902 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847902 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 440 | 440 | 0 | 2025-12-02 | 1.59 | 699.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023909 ¦ 500847903 | 31322 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847903 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023909 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "3" - GE | DP6343GE(300.700.100.069) | 150 | 150 | 0 | 2025-12-02 | 5.32 | 798 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000205466-003 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023074 ¦ 500847904 | 31325 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 500847904 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 600 | 600 | 0 | 2025-12-13 | 7.85 | 4710 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005988-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000024578 ¦ 500847890 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847890 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 220 | 220 | 0 | 2025-12-02 | 65.59 | 14429.8 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-02-25 | 2026-01-30
TLXXX-0000024586 ¦ 500847891 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847891 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 3800 | 3800 | 0 | 2025-12-02 | 0.12 | 456 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000024589 ¦ 500847892 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847892 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 3800 | 3800 | 0 | 2025-12-02 | 0.14 | 532 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000024707 ¦ 500847893 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847893 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 240 | 240 | 0 | 2025-12-02 | 1.57 | 376.8 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000024709 ¦ 500847894 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847894 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 105 | 105 | 0 | 2025-12-02 | 3.69 | 387.45 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000026424 ¦ 500847896 | 31343 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847896 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026424 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1-1/2 GE | DP614-GF-3/8-1.1/2 | 2500 | 2500 | 0 | 2025-12-02 | 0.54 | 1350 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000206135-003 | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000021411 ¦ 500847847 | 31346 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847847 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 800 | 800 | 0 | 2025-12-10 | 2.58 | 2064 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000005969-010 | CIF | XX | Q
TAL-S968205 ¦ 500847486 | 31362 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847486 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S968205 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-12 | 588.78 | 1177.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2026-02-16
TLXXX-0000023115 ¦ 500849620 | 31463 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849620 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 24 | 0 | 24 | 2026-01-11 | 840 | 20160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-16
TLXXX-0000023120 ¦ 500849655 | 31463 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849655 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023120 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A41 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-11 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-06
TLXXX-0000023121 ¦ 500849656 | 31463 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849656 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023121 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A42 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-11 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-06
TLXXX-0000023062 ¦ 500849701 | 31490 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849701 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 300 | 0 | 300 | 2026-01-01 | 3.54 | 1062 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-08 | 2026-02-08
TLXXX-0000023065 ¦ 500849708 | 31490 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849708 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 200 | 0 | 200 | 2026-01-01 | 7.7 | 1540 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-01-25
TLXXX-0000001879 ¦ 500849638 | 31493 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849638 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001879 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2G14-M | 8030272 | 10 | 0 | 10 | 2026-01-01 | 3.22 | 32.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-30
TCXXX9999902639 ¦ 500849681 | 31493 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849681 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | COMPACT CYLINDER DOUBLE ACTING D50 | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-01 | 1454.26 | 4362.78 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-30
TLXXX-0000003644 ¦ 500849685 | 31501 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849685 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 8 | 8 | 0 | 2026-01-05 | 54.05 | 432.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000041265-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-18
TLXXX-0000028625 ¦ 500849627 | 31503 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849627 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 35 | 0 | 35 | 2026-02-10 | 623.95 | 21838.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-04 | 2026-03-05
TLXXX-0000028625 ¦ 500849646 | 31503 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849646 | 2 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 25 | 0 | 25 | 2026-02-10 | 623.95 | 15598.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-04 | 2026-03-05
TLXXX-0000028625 ¦ 500849667 | 31503 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849667 | 3 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000028625 | SUPORTE VENTOSA FLEXIVEL | FSCM.U.14.95.G38M.G14F | 8 | 0 | 8 | 2026-02-10 | 623.95 | 4991.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-04 | 2026-03-05
TLL-20001046625 ¦ 500848883 | 31506 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500848883 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 103630 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001760-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500848884 | 31507 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500848884 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 103630 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001761-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500848885 | 31508 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500848885 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1001.48 | 1001.48 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 103783.37 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001762-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500848886 | 31509 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500848886 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.199 | 337.199 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 34943.93 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001755-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TAXXX-0000007274 ¦ 500849684 | 31522 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849684 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 8 | 8 | 0 | 2026-01-06 | 174.95 | 1399.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000177650-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-21 | 2026-12-21
TEXXX-0000016333 ¦ 500849653 | 31526 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 500849653 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-26 | 2004.51 | 8018.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000112966-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TEXXX-0000019502 ¦ 500849654 | 31545 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849654 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-11 | 1637.84 | 6551.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 000341321-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TCXXX9999002436 ¦ 500849647 | 31557 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849647 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 28 | 28 | 0 | 2026-01-16 | 66 | 1848 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 000111531-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-20 | 2025-12-20
TLXXX-0000022841 ¦ 500849691 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849691 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022841 | CAIXA DE COMANDO 22MM COR AMARELA | 3SU1801-0AA00-0AB2 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-27 | 37.35 | 448.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TCXXX9999024956 ¦ 500849720 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849720 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024956 | ELEMENTO LUMINOSO C/ LED INTEGRADO, AZUL | 8WD4420-5AF | 1 | 1 | 0 | 2025-12-27 | 274.5 | 274.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TCXXX9999001090 ¦ 500849718 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849718 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001090 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AD | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 274.5 | 3019.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TAL-H0285430 ¦ 500849715 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849715 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-H0285430 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM | 8WD4408-0CC | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 68.15 | 749.65 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000309802-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-19
TLXXX-0000021632 ¦ 500849713 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849713 | 5 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021632 | ELEMENTO LUMINOSO LED 70MM VERMELHO 24V | 8WD4420-5AB | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 274.5 | 3019.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TCXXX9999001120 ¦ 500849712 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849712 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999001120 | ACESSÓRIO P/ COLUNA DE SINALIZAÇÃO COLUN | 8WD4420-5AC | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 274.5 | 3019.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TAL-S340024 ¦ 500849711 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849711 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S340024 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA LUMIN | 8WD4408-0FA | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 344.18 | 3785.98 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000311526-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-25
TSXXX-0000014513 ¦ 500849710 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849710 | 8 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000014513 | TAMPA PARA COLUNA LUMINOSA, TERMINAL TIP | 8WD4408-0AD | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 107.5 | 1182.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000021630 ¦ 500849709 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849709 | 9 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000021630 | BASE Ø70MM H=100 PARA COLUNA LUMINOSA | 8WD4308-0DA | 11 | 11 | 0 | 2025-12-27 | 190.39 | 2094.29 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TEXXX-0000043107 ¦ 500849707 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849707 | 10 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000043107 | BLOCO LED BRANCO, CONEXAO MOLA, 24V AC/D | 3SU1401-2BB60-3AA0 | 6 | 5 | 1 | 2025-12-27 | 26.33 | 157.98 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000012966 ¦ 500849706 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849706 | 11 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012966 | BOTÃO DE COMANDO ILUM. TRANSPARENTE 22MM | 3SU1001-0AB70-0AA0 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-27 | 19.6 | 117.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TEXXX-0000027999 ¦ 500849704 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849704 | 12 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027999 | BLOCO CONTATO 1NA, TIPO MOLA | 3SU1400-2AA10-3BA0 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-27 | 18.16 | 181.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TSXXX-0000060135 ¦ 500849703 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849703 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000060135 | CHAVE COMANDO BKS, 22MM, NºE7 (VW), SEM | 3SU1000-5SF01-0AA0 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-27 | 249.09 | 996.36 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000315153-011 | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-01-31
TEXXX-0000035427 ¦ 500849702 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849702 | 14 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000035427 | BOTOEIRA PLÁSTICA 01 FUROS 22 MM | 3SU1801-0AA00-0AB1 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-27 | 33.61 | 134.44 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TSXXX-0000131682 ¦ 500849700 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849700 | 15 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000131682 | BOTOEIRA C/ BOTÃO CENTRAL, 22mm, REDONDO | 3SU1801-2GA00-2AA1 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-27 | 222.46 | 2224.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000315153-011 | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-01-31
TLXXX-0000012967 ¦ 500849696 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849696 | 16 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012967 | BLOCO CONTATO 1NF, MOLA | 3SU1400-2AA10-3CA0 | 24 | 20 | 4 | 2025-12-27 | 18.16 | 435.84 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000022840 ¦ 500849695 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849695 | 17 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000022840 | TERMINAL BORNE SERIE 3SU1 6 KV | 3SU1400-2DA43-3AA0 | 26 | 26 | 0 | 2025-12-27 | 17.37 | 451.62 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TSXXX-0000044037 ¦ 500849694 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849694 | 18 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044037 | PLACA ETIQUETA PARA BOTOEIRA, 22X22mm | 3SU1900-0AF81-0AA0 | 24 | 20 | 4 | 2025-12-27 | 3.35 | 80.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000315153-011 | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-01-31
TEXXX-0000031930 ¦ 500849693 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849693 | 19 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031930 | SUPORTE FIXACAO PLA 3 BLOCOS | 3SU1500-0AA10-0AA0 | 22 | 20 | 2 | 2025-12-27 | 6.65 | 146.3 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000308062-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-28
TEXXX-0000031931 ¦ 500849692 | 31565 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849692 | 20 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031931 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO, 40mm, | 3SU1000-1HB20-0AA0 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-27 | 63.5 | 762 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000307897-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLL-20001046625 ¦ 500848888 | 31594 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500848888 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 676.58 | 676.58 | 0 | 2025-12-29 | 103.59 | 70086.92 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000000065-001 | FOB | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLXXX-0000023064 ¦ 500849697 | 31604 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500849697 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-27 | 5.44 | 544 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000006086-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000023063 ¦ 500849714 | 31604 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500849714 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023063 | CABO JZ-500 4G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037550 | 200 | 200 | 0 | 2025-12-27 | 4.49 | 898 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000006086-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000023120 ¦ 500850067 | 31605 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850067 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023120 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A41 T12 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-12 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000073741-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-23 | 2026-01-23
TLXXX-0000001546 ¦ 500850052 | 31610 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850052 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 18 | 0 | 18 | 2026-01-23 | 66.36 | 1194.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-23 | 2025-01-24
TSXXX-0000026646 ¦ 500850053 | 31610 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850053 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026646 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-17 | 428.34 | 7710.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002691556-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2026-02-02
TLXXX-0000002082 ¦ 500850056 | 31610 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850056 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-17 | 420.44 | 2522.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002691556-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2026-02-02
TCXXX9997003071 ¦ 500850057 | 31610 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850057 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 36 | 36 | 0 | 2026-01-01 | 45.67 | 1644.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 002691556-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-02-02
TEXXX-0000016333 ¦ 500850066 | 31624 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 500850066 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-27 | 2004.51 | 4009.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000112965-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000001785 ¦ 500849666 | 31643 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849666 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001785 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-63 | 174386 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-11 | 89.02 | 178.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 002690723-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-11 | 2026-02-01
TLXXX-0000006466 ¦ 500850058 | 31646 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 500850058 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000006466 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA3325EUM | 54 | 54 | 0 | 2026-01-01 | 1664.13 | 89863.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000016865-010 |  | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-16
TLXXX-0000021256 ¦ 500849679 | 31649 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849679 | 1 | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000021256 | CLAMP MANUAL | KFU-03R | 4 | 4 | 0 | 2026-01-10 | 384.26 | 1537.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000061055-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLL-20001046625 ¦ 500850549 | 31694 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 500850549 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 442.671 | 0 | 442.671 | 2026-01-03 | 103.63 | 45874 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-03 | 2026-01-03
TMC000000011770 ¦ 500850561 | 31700 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 500850561 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-29 | 236.07 | 472.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-01
TMC000000011770 ¦ 500850564 | 31700 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 500850564 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-29 | 236.07 | 472.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-01
TEXXX-0000009942 ¦ 500845457 | 31718 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 500845457 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 80 | 80 | 0 | 2025-12-15 | 76.4 | 6112 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000112070-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-25
TAL-S968205 ¦ 500849661 | 31736 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849661 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S968205 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-125 | 174417 ZNCF-125 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-10 | 588.78 | 1177.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 002689991-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-21 | 2026-01-31
TAL-S379083 ¦ 500846267 | 31752 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500846267 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379083 | CABO FIBRA PROFINET, GP 980/1000 | 6XV1874-2A | 2000 | 2000 | 0 | 2026-01-10 | 26.18 | 52360 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000314122-011 | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-01
TAL-S379083 ¦ 500846284 | 31753 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500846284 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379083 | CABO FIBRA PROFINET, GP 980/1000 | 6XV1874-2A | 1340 | 1340 | 0 | 2026-01-10 | 26.18 | 35081.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000316906-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-02-01
TLXXX-0000025476 ¦ 500850977 | 31756 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 500850977 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025476 | BRAÇADEIRA U VERGALHAO 1" - GE | DP6341GE | 50 | 50 | 0 | 2026-01-10 | 1.52 | 76 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000206001-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000023908 ¦ 500850976 | 31756 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 500850976 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023908 | BRAÇADEIRA "U VERGALHAO "2" - GE | DP6342GE(300.700.100.067) | 50 | 50 | 0 | 2026-01-10 | 3.08 | 154 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000206001-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2026-01-20
TCXXX9997003066 ¦ 500851024 | 31758 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851024 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-16 | 146 | 584 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 002691478-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-06
TLXXX-0000001787 ¦ 500851025 | 31758 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851025 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-02 | 72.03 | 288.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 002691478-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-02 | 2026-02-06
TLXXX-0000020182 ¦ 500851010 | 31760 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851010 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 42 | 42 | 0 | 2026-01-16 | 30.43 | 1278.06 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000000169-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000020168 ¦ 500851011 | 31760 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851011 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 42 | 42 | 0 | 2026-01-16 | 52.75 | 2215.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000000169-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-16
TLXXX-0000003644 ¦ 500851022 | 31761 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851022 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-10 | 54.05 | 216.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000041262-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-18
TLXXX-0000023115 ¦ 500851014 | 31763 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851014 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023115 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 A40 T12 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-16 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-28 | 2026-02-07
TLXXX-0000023119 ¦ 500851019 | 31763 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851019 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023119 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR3 Z A40 T12 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-16 | 1200 | 4800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-28 | 2026-02-07
TAXXX-0000021826 ¦ 500851027 | 31763 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851027 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-16 | 918 | 7344 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-28 | 2026-02-08
TLXXX-0000023116 ¦ 500851032 | 31763 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851032 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-16 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-28 | 2026-02-07
TLXXX-0000021782 ¦ 500850963 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850963 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021782 | TE GALVANIZADO 2” BSP | 124401033 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-10 | 39.75 | 198.75 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000021778 ¦ 500850966 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850966 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 30 | 30 | 0 | 2026-01-10 | 32.22 | 966.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000021783 ¦ 500850967 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850967 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021783 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" ROSCA BSP | 126101033 | 15 | 15 | 0 | 2026-01-10 | 104.36 | 1565.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000023447 ¦ 500850969 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850969 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023447 | TE DE REDUÇAO GALVANIZADO 2" X 1" BSP | 124504533 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-10 | 45.01 | 225.05 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000023437 ¦ 500850970 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850970 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000023437 | LUVA DE REDUÇAO GALVANIZADO 2 X 1” BSP | 123204533 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-10 | 22.6 | 113 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000022579 ¦ 500850971 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850971 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022579 | NIPLE DUPLO 1”BSP | 123800733 | 10 | 10 | 0 | 2026-01-10 | 7.44 | 74.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000022580 ¦ 500850972 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850972 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000022580 | COTOVELO 1”BSP | 120700733 | 60 | 60 | 0 | 2026-01-10 | 10.71 | 642.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000021780 ¦ 500850998 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850998 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021780 | NIPLE GALVANIZADO BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 123800633 | 14 | 14 | 0 | 2026-01-10 | 5.35 | 74.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000021776 ¦ 500850999 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850999 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021776 | COTOVELO 45 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120900633 | 14 | 14 | 0 | 2026-01-10 | 7.17 | 100.38 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLXXX-0000021777 ¦ 500851000 | 31765 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851000 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021777 | COTOVELO 90 GALV. BSP - 3/4" - ROSCA BSP | 120700633 | 28 | 28 | 0 | 2026-01-10 | 6.9 | 193.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005486-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-06
TLL-20001046625 ¦ 500851046 | 31775 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 500851046 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 376.048 | 0 | 376.048 | 2026-01-07 | 103.63 | 38969.85 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-20001046625 ¦ 500851047 | 31776 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 500851047 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 245.815 | 0 | 245.815 | 2026-01-07 | 103.63 | 25473.81 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-20001046625 ¦ 500851043 | 31782 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 500851043 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 206.25 | 206.25 | 0 | 2026-01-07 | 108.9 | 22460.63 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004904-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLXXX-0000011418 ¦ 500850934 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850934 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011418 | JOELHO MISTO 90º - Ø32 | JM32010 | 10 | 10 | 0 | 2026-01-10 | 21 | 210 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000023718 ¦ 500851006 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851006 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023718 | SUPORTE DESLIZANTE 25MM VERDE | SD25 | 42 | 42 | 0 | 2026-01-10 | 1.92 | 80.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011409 ¦ 500851004 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851004 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011409 | JOELHO 90° Ø25MM VERDE | JO250 | 56 | 56 | 0 | 2026-01-10 | 1.63 | 91.28 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000023711 ¦ 500851003 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851003 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023711 | JOELHO 45 25MM VERDE | JO255 | 28 | 28 | 0 | 2026-01-10 | 1.69 | 47.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011479 ¦ 500851001 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851001 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011479 | TUBO Ø25MM VERDE L=3000 | TU252003 | 7 | 7 | 0 | 2026-01-10 | 16.98 | 118.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182358-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500850991 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850991 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 100 | 100 | 0 | 2026-01-10 | 5.6 | 560 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500850986 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850986 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-10 | 2.46 | 49.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500850984 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850984 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 125 | 125 | 0 | 2026-01-10 | 2.88 | 360 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011392 ¦ 500850983 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850983 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 10 | 10 | 0 | 2026-01-10 | 5.98 | 59.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500850982 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850982 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-10 | 15.2 | 304 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500850980 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850980 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 60 | 60 | 0 | 2026-01-10 | 14.53 | 871.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011485 ¦ 500850979 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850979 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 100 | 100 | 0 | 2026-01-10 | 27.58 | 2758 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182358-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000011486 ¦ 500850978 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500850978 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011486 | TUBO PN-20 63 3M (AQ) VERDE | TU632003 | 120 | 120 | 0 | 2026-01-10 | 96.86 | 11623.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182358-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500851007 | 31784 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 500851007 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 280 | 280 | 0 | 2026-01-10 | 1.92 | 537.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000182357-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2025-12-29
TEXXX-0000012837 ¦ 500851031 | 31803 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500851031 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000012837 | AMORTECEDOR | MA600EUM | 8 | 8 | 0 | 2026-01-10 | 1229.48 | 9835.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000016831-010 |  | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-22
TLL-20001046625 ¦ 500851044 | 31807 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 500851044 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 348.841 | 0 | 348.841 | 2026-01-08 | 103.59 | 36136.44 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLL-20001046625 ¦ 500851045 | 31808 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 500851045 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 402.561 | 0 | 402.561 | 2026-01-08 | 103.59 | 41701.29 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000021621 ¦ 500849719 | 31820 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500849719 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000021621 | TRINCO CES-AC/F-AP-C01-AH-SB-C2296 | 124401 | 11 | 11 | 0 | 2026-01-26 | 3964.12 | 43605.32 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000113021-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-26 | 2026-01-19
TLXXX-0000023064 ¦ 500849697 | 31822 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500849697 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 0 | 2026-01-10 | 5.44 | 544 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000006160-010 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030455 ¦ 500851005 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851005 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030455 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 25MM X 3/4"BSP VD | UNRF25340D | 28 | 0 | 28 | 2026-01-10 | 23.46 | 656.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030453 ¦ 500850990 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850990 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030453 | TE MISTO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VD | TF32010 | 10 | 0 | 10 | 2026-01-10 | 21 | 210 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030452 ¦ 500850989 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850989 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030452 | TE 32MM VERDE | TE320 | 10 | 0 | 10 | 2026-01-10 | 4.14 | 41.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030451 ¦ 500850988 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850988 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030451 | UNIAO C/ ROSCA FEMEA 32MM X 1"BSP VERDE | UNRF32010D | 40 | 0 | 40 | 2026-01-10 | 36.6 | 1464 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030450 ¦ 500850987 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850987 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030450 | UNIAO TUBO 32MM X 32MM VERDE | UNAQ32PPR | 30 | 0 | 30 | 2026-01-10 | 43.08 | 1292.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030449 ¦ 500850985 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850985 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030449 | JOELHO 45 32MM VERDE | JO325 | 20 | 0 | 20 | 2026-01-10 | 2.12 | 42.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000030448 ¦ 500850981 | 31823 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500850981 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030448 | TE DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | TR63320 | 10 | 0 | 10 | 2026-01-10 | 13.95 | 139.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 000182129-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000023435 ¦ 500851647 | 31896 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851647 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023435 | CAVALETE FILTRAGEM DE AR | SC00010933 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 18201.74 | 36403.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-27
TLXXX-0000023436 ¦ 500851647 | 31896 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851647 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023436 | CAVALETE FILTRAGEM DE AGUA | SC00016311 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 33806.69 | 67613.38 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-17
TMC000000011770 ¦ 500851865 | 31908 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851865 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-06 | 236.07 | 944.28 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000113105-001 | CIF | XX | Q | 2026-03-02 | 2026-02-05
TEXXX-0000016333 ¦ 500851941 | 31908 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851941 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TEXXX-0000016333 | CHAVE DE SEGURANÇA | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-06 | 2004.51 | 8018.04 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000113105-001 | CIF | XX | Q | 2026-03-02 | 2026-02-05
TLXXX-0000009230 ¦ 500852032 | 31917 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852032 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-22 | 223.4 | 4468 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000342258-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2026-01-20
TLXXX-0000009224 ¦ 500852029 | 31917 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852029 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 23 | 10 | 13 | 2026-01-22 | 396.06 | 9109.38 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 000342506-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2026-01-19
TLXXX-0000009230 ¦ 500852027 | 31917 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852027 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 24 | 24 | 0 | 2026-01-22 | 223.4 | 5361.6 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000342258-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2026-01-20
TEXXX-0000003527 ¦ 500852026 | 31917 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852026 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003527 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA12030A10000 | 1211502 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-22 | 2360.58 | 4721.16 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000342258-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-20
TEXXX-0000003526 ¦ 500852025 | 31917 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852025 | 5 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003526 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA12030A10000 | 1211501 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-22 | 1519.11 | 3038.22 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000342258-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-20
TLXXX-0000018915 ¦ 500852031 | 31933 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852031 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-22 | 3324.92 | 66498.4 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000343941-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-29
TLXXX-0000018914 ¦ 500852030 | 31933 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500852030 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-22 | 2051.55 | 41031 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000343941-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-29
TLXXX-0000026080 ¦ 500851866 | 31949 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500851866 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026080 | CILINDRO PNEUMATICO | SZK 30.8 T12 HUB40 C042246 | 6 | 0 | 6 | 2026-01-05 | 1814.63 | 10887.78 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-03-19
TCXXX9999002436 ¦ 500851015 | 31965 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500851015 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 18 | 18 | 0 | 2026-01-21 | 66 | 1188 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000115282-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-31 | 2026-02-16
TLXXX-0000020257 ¦ 500853191 | 31974 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853191 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-27 | 1826.69 | 1826.69 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-02-28
TLXXX-0000020256 ¦ 500853190 | 31974 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853190 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020256 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 63.5 BR3 A13 60 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-27 | 1826.69 | 1826.69 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-02-28
TEXXX-0000017671 ¦ 500853189 | 31974 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853189 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017671 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40.5 BR2 A60 T12 | 10 | 0 | 10 | 2026-01-27 | 933.54 | 9335.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-02-14
TEXXX-0000017666 ¦ 500853188 | 31974 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853188 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017666 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40.5 BR2 A60 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-27 | 933.54 | 1867.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-02-14
TLXXX-0000018915 ¦ 500853206 | 31975 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853206 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211510 | 22 | 22 | 0 | 2026-01-27 | 3324.92 | 73148.24 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000342152-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-19
TLXXX-0000018914 ¦ 500853205 | 31975 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853205 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211509 | 22 | 22 | 0 | 2026-01-27 | 2051.55 | 45134.1 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000342152-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-19
TEXXX-0000019502 ¦ 500853196 | 31975 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500853196 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | Sensor | WTT12L-B2542 | 116 | 35 | 81 | 2026-01-27 | 1637.84 | 189989.44 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000342550-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2026-02-14
TLXXX-0000029059 ¦ 500849628 | 31995 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 500849628 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 13 | 13 | 0 | 2026-01-10 | 210.36 | 2734.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000113497-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-20
TEXXX-0000019502 ¦ 500849625 | 31996 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 500849625 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000019502 | SENSOR | WTT12L-B2542 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-10 | 1637.84 | 4913.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2026-02-14
TLL-20001046625 ¦ 500846292 | 32003 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500846292 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 176.37 | 0 | 176.37 | 2026-01-20 | 103.63 | 18277.22 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TSXXX-0000028336 ¦ 500854042 | 32044 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 500854042 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000028336 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376659 DSBC-40-80-PPVA-N3 | 10 | 10 | 0 | 2026-01-10 | 302.92 | 3029.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 002690692-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-02-01
TLL-20001046625 ¦ 500854475 | 32089 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 500854475 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 123.613 | 123.613 | 0 | 2026-01-26 | 91.19 | 11272.27 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 000001877-001 | CIF | XX | M | 2026-01-26 | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500854476 | 32092 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 500854476 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 127.076 | 127.076 | 0 | 2026-01-26 | 100.3 | 12745.72 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000000064-001 | FOB | XX | M
TLXXX-0000024133 ¦ 500854736 | 32132 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500854736 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2000 | 0 | 2000 | 2026-01-26 | 0.06 | 120 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-26 | 2026-02-23
TLXXX-0000011458 ¦ 500855151 | 32173 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 500855151 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011458 | TE Ø63MM VERDE | TE630 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-14 | 18.5 | 148 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-05
TCXXX9999002436 ¦ 500855504 | 32179 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 500855504 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 8 | 8 | 0 | 2026-02-18 | 66 | 528 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000114360-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-18 | 2026-02-18
TLL-20001046625 ¦ 500855430 | 32190 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 500855430 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 40.417 | 40.417 | 0 | 2026-01-29 | 107.87 | 4359.78 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000004946-001 | CIF | XX | M
TAXXX-0000048124 ¦ 500855532 | 32200 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 500855532 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000048124 | SENSOR FOTOCELULA LASER DT35-B15251 | 1057652 | 2 | 2 | 0 | 2026-02-13 | 1699.34 | 3398.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000344335-002 | CIF | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-13
TLXXX-0000012434 ¦ 500855510 | 32245 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500855510 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-13 | 690 | 2760 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000073804-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-03-13
TLXXX-0000012434 ¦ 500855519 | 32245 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500855519 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 6 | 6 | 0 | 2026-02-13 | 690 | 4140 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000073804-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-03-13
TAXXX-0000021826 ¦ 500855521 | 32245 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500855521 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-13 | 918 | 3672 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073845-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-03-13
TMC000000011770 ¦ 500855505 | 32270 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500855505 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TMC000000011770 | SENSOR ATUADOR | CES-A-BPA 098775 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-28 | 236.07 | 944.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-16
TAXXX-0000021826 ¦ 500857579 | 32274 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 500857579 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-01 | 918 | 3672 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073844-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-17 | 2026-02-08
TLXXX-0000023116 ¦ 500855511 | 32304 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 500855511 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023116 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 A40 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-28 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLL-93000500718 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500718 | PARAFUSO ALLEN M10 X 20 DIN912 |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 0.65 | 650 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-20001005225 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 0.68 | 680 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TEXXX-0000018049 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000018049 | PARAFUSO ALLEN M10 X 30 DIN 912 | M10X30 DIN 912 | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 0.75 | 750 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-20001005082 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 0.82 | 820 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-20001005083 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 0.88 | 880 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-20001005510 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 1.04 | 1040 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-93000500710 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500710 | PARAFUSO ALLEN M12 X 35 DIN912 |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 1.15 | 1150 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-93000480263 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-02 | 1.44 | 1440 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLL-20001005994 ¦ 500857821 | 32322 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 500857821 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005994 | PARAFUSO ALLEN M12X70 - DIN 912 |  | 500 | 0 | 500 | 2026-02-02 | 1.91 | 955 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLXXX-0000023053 ¦ 500859369 | 32364 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859369 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023053 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_2M | V15-G-S-YE2M-PUR-A1-V15-G | 14 | 0 | 14 | 2026-02-24 | 100.09 | 1401.26 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-24 | 2026-02-24
TLXXX-0000023056 ¦ 500859370 | 32364 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859370 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023056 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_20M | V15-G-S-YE20M-PUR-A1-V15-G | 9 | 0 | 9 | 2026-02-24 | 360.03 | 3240.27 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-24 | 2026-02-24
TLXXX-0000023053 ¦ 500859371 | 32364 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859371 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023053 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_2M | V15-G-S-YE2M-PUR-A1-V15-G | 15 | 0 | 15 | 2026-02-24 | 100.09 | 1501.35 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-24 | 2026-02-24
TLXXX-0000023056 ¦ 500859372 | 32364 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859372 | 4 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023056 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN PUR CINZA_20M | V15-G-S-YE20M-PUR-A1-V15-G | 10 | 0 | 10 | 2026-02-24 | 360.03 | 3600.3 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-24 | 2026-02-24
TLXXX-0000025499 ¦ 500859334 | 32365 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859334 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025499 | CANALETA LISA C/V.EXT-PZ-22-60X40X2000 | ME0927(900000100027) | 50 | 0 | 50 | 2026-01-26 | 23.37 | 1168.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-26 | 2026-01-26
TLXXX-0000025500 ¦ 500859335 | 32365 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859335 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025500 | TAMPA P/CANALETA DE PRESSAO PZ-60X2000 | ME0908207(900000800207) | 50 | 0 | 50 | 2026-01-26 | 14.02 | 701 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-26 | 2026-01-26
TEXXX-0000027300 ¦ 500859376 | 32366 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859376 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000027300 | SIMATIC ET 200SP- BUSADAPTER BA 2X RJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-04 | 301.53 | 1206.12 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-04 | 2026-02-09
TLXXX-0000024184 ¦ 500859351 | 32374 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859351 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024184 | CABO FLEX H07V-K 1X10 MM VD/AM | 18038191 | 600 | 0 | 600 | 2026-02-19 | 9.61 | 5766 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-19 | 2026-02-19
TLXXX-0000023086 ¦ 500859352 | 32374 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859352 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023086 | CABO H07V-K TROMMEL 1X16MM VERDE/AMARELO | 18038206 | 2000 | 0 | 2000 | 2026-02-09 | 14.44 | 28880 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000024185 ¦ 500859353 | 32374 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859353 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 600 | 0 | 600 | 2026-02-19 | 23.9 | 14340 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-19 | 2026-02-19
TLXXX-0000023084 ¦ 500859354 | 32374 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500859354 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023084 | CABO H07V-K SPULE 1X6MM VERDE/AMARELO | 18038175 | 200 | 0 | 200 | 2026-02-09 | 5.27 | 1054 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000024950 ¦ 500859377 | 32380 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 500859377 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000024950 | TUBO FLEXÍVEL 10MM PT- SERIE TRBU-X259 | TRBU1065B-100-X259 | 2000 | 0 | 2000 | 2026-03-01 | 28.01 | 56020 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-01 | 2026-03-01
TLL-20001046625 ¦ 500859862 | 32405 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500859862 | 1 | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.635 | 0 | 9.635 | 2026-02-18 | 99.83 | 961.86 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB | [5 empty] | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500857822 | 32417 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 500857822 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 55.567 | 0 | 55.567 | 2026-02-18 | 107.87 | 5994.01 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500857823 | 32418 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 500857823 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 136 | 0 | 136 | 2026-02-18 | 107.87 | 14670.32 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500859863 | 32489 | 2026-02-02 |  | 500859863 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 154.55 | 0 | 154.55 | 2026-02-23 | 91.19 | 14093.41 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20001046625 ¦ 500859761 | 32490 | 2026-02-02 |  | 500859761 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0.39 | 0 | 0.39 | 2026-02-23 | 107.87 | 42.07 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20001046625 ¦ 500859760 | 32491 | 2026-02-02 |  | 500859760 | 1 | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.17 | 0 | 4.17 | 2026-02-23 | 103.59 | 431.97 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20001046625 ¦ 500859709 | 32492 | 2026-02-02 |  | 500859709 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.87 | 0 | 16.87 | 2026-02-23 | 91.19 | 1538.38 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF |  | M
TLXXX-0000015423 ¦ 500834122 | 10230690 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 500834122 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015423 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63.1 BR3 60 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-17 | 1184 | 23680 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000073516-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-28
TLXXX-0000026888 ¦ 500834123 | 10230690 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 500834123 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18/A28 T12X40 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-17 | 2000 | 40000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000073516-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-29
TLXXX-0000026889 ¦ 500834124 | 10230690 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 500834124 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-17 | 2000 | 40000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000073457-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-28
TCXXX9999013346 ¦ 500835247 | 10230789 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500835247 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-20 | 116.94 | 701.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000065988-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-20 | 2025-10-20
TLXXX-0000029059 ¦ 500835238 | 10230844 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 500835238 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 32 | 32 | 0 | 2025-10-20 | 199.84 | 6394.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 000105450-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-20 | 2025-10-20
UBALL0107 ¦ 500835243 | 10230844 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 500835243 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | Proximity sensor M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 6 | 6 | 0 | 2025-10-20 | 253.04 | 1518.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 000105450-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-20 | 2025-10-20
TLXXX-0000027539 ¦ 500836616 | 10230920 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 500836616 | 1 | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-30 | 59 | 8850 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000153750-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-02
TLXXX-0000027539 ¦ 500836719 | 10230920 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 500836719 | 2 | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-30 | 59 | 8850 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000153750-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-02
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 10230920 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500838115 | 3 | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 59 | 59 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000153750-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-02
TLXXX-0000027539 ¦ 500838115 | 10230920 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500838115 | 4 | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 72 | 72 | 0 | 2025-10-30 | 59 | 4248 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000153750-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-02
TLXXX-0000027539 ¦ 500838150 | 10230920 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500838150 | 5 | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 27 | 27 | 0 | 2025-10-30 | 59 | 1593 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000153750-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-02
TLXXX-0000030259 ¦ 500836735 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836735 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 400 | 400 | 0 | 2025-11-03 | 42 | 16800 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000110763-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-15
TLXXX-0000030260 ¦ 500836736 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836736 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-03 | 25.61 | 12805 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000109412-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-05
TLXXX-0000030261 ¦ 500836737 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836737 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 27.23 | 2723 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000109412-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-05
TLXXX-0000030262 ¦ 500836738 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836738 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 31.99 | 3199 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000109412-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-05
TLXXX-0000030263 ¦ 500836739 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836739 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 41.16 | 4116 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000110763-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-05
TLXXX-0000030264 ¦ 500836740 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836740 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 150 | 150 | 0 | 2025-11-03 | 47.6 | 7140 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000030265 ¦ 500836741 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836741 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-03 | 20.65 | 1032.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-08
TLXXX-0000030268 ¦ 500836742 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836742 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 25 | 25 | 0 | 2025-11-10 | 632.82 | 15820.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-10
TLXXX-0000030259 ¦ 500836747 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836747 | 9 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 600 | 600 | 0 | 2025-11-03 | 42 | 25200 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000110763-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-15
TLXXX-0000030260 ¦ 500836748 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836748 | 10 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 1200 | 1200 | 0 | 2025-11-03 | 25.61 | 30732 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-15
TLXXX-0000030261 ¦ 500836749 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836749 | 11 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 300 | 300 | 0 | 2025-11-03 | 27.23 | 8169 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000109412-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-05
TLXXX-0000030262 ¦ 500836750 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836750 | 12 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 450 | 450 | 0 | 2025-11-03 | 31.99 | 14395.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110159-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-15
TLXXX-0000030263 ¦ 500836751 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836751 | 13 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 400 | 400 | 0 | 2025-11-03 | 41.16 | 16464 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000113076-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2026-01-17
TLXXX-0000030264 ¦ 500836752 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836752 | 14 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 47.6 | 4760 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110159-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-08
TLXXX-0000030265 ¦ 500836753 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836753 | 15 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030265 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_0.6M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-006 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-03 | 20.65 | 2065 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000110763-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-08
TLXXX-0000030266 ¦ 500836754 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836754 | 16 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030266 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=2M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-020 | 50 | 50 | 0 | 2025-10-30 | 27.23 | 1361.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-15
TLXXX-0000030267 ¦ 500836755 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836755 | 17 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030267 | CABO M12 FEMEA 0 5-POL PUR LRJ 4X0.34=5M | BCC M415-0000-1A-003-PY3434-050 | 50 | 50 | 0 | 2025-10-30 | 48.83 | 2441.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-15
TLXXX-0000030268 ¦ 500836756 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500836756 | 18 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 6 | 6 | 0 | 2025-10-30 | 632.82 | 3796.92 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000110130-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-08
TSXXX-0000028873 ¦ 500837168 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837168 | 19 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 200 | 200 | 0 | 2025-10-30 | 37.68 | 7536 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000107131-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TSXXX-0000022529 ¦ 500837169 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837169 | 20 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 500 | 500 | 0 | 2025-10-30 | 14.61 | 7305 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000107658-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-10
TEXXX-0000020893 ¦ 500837240 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837240 | 21 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 500 | 500 | 0 | 2025-10-30 | 13.39 | 6695 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000107658-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-10
TSXXX-0000028873 ¦ 500837241 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837241 | 22 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000028873 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC0AEZ | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | 300 | 300 | 0 | 2025-10-30 | 37.68 | 11304 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000108330-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TSXXX-0000022529 ¦ 500837242 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837242 | 23 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 50 | 50 | 0 | 2025-10-30 | 14.61 | 730.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000107131-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TEXXX-0000020893 ¦ 500837243 | 10230924 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 500837243 | 24 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 50 | 50 | 0 | 2025-10-30 | 13.39 | 669.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000107131-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000030287 ¦ 500836610 | 10230972 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500836610 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 180 | 0 | 180 | 2025-10-31 | 12.62 | 2271.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 002671943-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-06
TLXXX-0000030287 ¦ 500836711 | 10230972 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500836711 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 800 | 0 | 800 | 2025-10-31 | 12.62 | 10096 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 002671943-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-06
TLXXX-0000016534 ¦ 500836630 | 10231035 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500836630 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-25 | 0.33 | 33 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-22
TLXXX-0000016534 ¦ 500836733 | 10231035 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500836733 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-25 | 0.33 | 49.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-22
TLXXX-0000016559 ¦ 500837166 | 10231035 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500837166 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2025-10-25 | 0.38 | 76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-22
TLXXX-0000016559 ¦ 500837167 | 10231035 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500837167 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 800 | 800 | 0 | 2025-10-25 | 0.38 | 304 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-22
TLXXX-0000030279 ¦ 500836761 | 10231099 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 500836761 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 44 | 0 | 44 | 2025-11-14 | 349.52 | 15378.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 001189112-004 | CIF |  | Q | 2025-12-16 | 2025-11-02
TCXXX9999904688 ¦ 500836764 | 10231099 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 500836764 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 30 | 0 | 30 | 2025-11-14 | 6.87 | 206.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 001186592-004 | CIF |  | Q | 2025-12-16 | 2025-10-25
TLXXX-0000024478 ¦ 500838038 | 10231149 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838038 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 40 | 40 | 0 | 2025-10-28 | 28.31 | 1132.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000005403-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-29
TLXXX-0000024478 ¦ 500838144 | 10231149 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838144 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 10 | 10 | 0 | 2025-10-28 | 28.31 | 283.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000005403-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-28 | 2025-11-29
TLXXX-0000018484 ¦ 500835232 | 10231167 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 500835232 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018484 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK63 BR3 T12 40 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-30 | 850.04 | 17000.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000072798-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-16 | 2025-12-26
TLXXX-0000023276 ¦ 500836550 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836550 | 1 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023276 | FUSIVEL NEOZED, D02, 25A, gC, 400V | W213160 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-14 | 11.22 | 2805 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023277 ¦ 500836551 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836551 | 2 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023277 | ADAPTADOR NEOZED D02 25A | R213524 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-14 | 3.54 | 885 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023278 ¦ 500836552 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836552 | 3 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023278 | FUSIVEL NEOZED, D01, 16A, gC, 400V | R223023 | 150 | 150 | 0 | 2025-11-14 | 7.61 | 1141.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023279 ¦ 500836553 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836553 | 4 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023279 | ADAPTADOR NEOZED D02 16A | Q218629 | 150 | 150 | 0 | 2025-11-14 | 3.93 | 589.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023280 ¦ 500836554 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836554 | 5 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023280 | NEOZED MOLA RETENTORA | Z215049 | 400 | 400 | 0 | 2025-11-14 | 5.84 | 2336 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023281 ¦ 500836555 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836555 | 6 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023281 | FUSIVEL NEOZED, D02, 50A, gC, 400V | D215191 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-14 | 16.11 | 805.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023282 ¦ 500836556 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836556 | 7 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023282 | ADAPTADOR NEOZED D02 50A | R218630 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-14 | 4.57 | 228.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023276 ¦ 500836642 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836642 | 8 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023276 | FUSIVEL NEOZED, D02, 25A, gC, 400V | W213160 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-14 | 11.22 | 2805 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023277 ¦ 500836643 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836643 | 9 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023277 | ADAPTADOR NEOZED D02 25A | R213524 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-14 | 3.54 | 885 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023278 ¦ 500836644 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836644 | 10 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023278 | FUSIVEL NEOZED, D01, 16A, gC, 400V | R223023 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-14 | 7.61 | 761 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023279 ¦ 500836645 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836645 | 11 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023279 | ADAPTADOR NEOZED D02 16A | Q218629 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-14 | 3.93 | 393 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000023280 ¦ 500836646 | 10231180 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500836646 | 12 | 7557 | MERSEN DO BRASIL LTDA. | MERSEN | TLXXX-0000023280 | NEOZED MOLA RETENTORA | Z215049 | 350 | 350 | 0 | 2025-11-14 | 5.84 | 2044 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000159257-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-27
TLXXX-0000016559 ¦ 500838134 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838134 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 480 | 480 | 0 | 2025-10-30 | 0.31 | 148.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016534 ¦ 500838135 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838135 | 2 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 240 | 240 | 0 | 2025-10-30 | 0.3 | 72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016600 ¦ 500838136 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838136 | 3 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016600 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X30 - 8.8 | DIN 912 - M4X30 - 8.8 | 240 | 240 | 0 | 2025-10-30 | 0.22 | 52.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016586 ¦ 500838137 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838137 | 4 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016586 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M5X10 - 8.8 | 2720 | 2720 | 0 | 2025-10-30 | 0.14 | 380.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016559 ¦ 500838169 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838169 | 5 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 130 | 130 | 0 | 2025-10-30 | 0.31 | 40.3 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016534 ¦ 500838170 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838170 | 6 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 90 | 90 | 0 | 2025-10-30 | 0.3 | 27 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016600 ¦ 500838171 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838171 | 7 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016600 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X30 - 8.8 | DIN 912 - M4X30 - 8.8 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-30 | 0.22 | 13.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000016586 ¦ 500838172 | 10231188 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 500838172 | 8 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016586 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M5X10 - 8.8 | 970 | 970 | 0 | 2025-10-30 | 0.14 | 135.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000152155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TSXXX-0000007914 ¦ 500838112 | 10231193 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 500838112 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007914 | VALV. VQC2000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC2201NR-5-X27 | 14 | 14 | 0 | 2025-10-24 | 651.18 | 9116.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 001194506-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLXXX-0000023210 ¦ 500838113 | 10231193 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 500838113 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023210 | VALV. VQC2000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC2401NR-5-X74 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-24 | 1079.57 | 21591.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 001193624-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TSXXX-0000007914 ¦ 500838147 | 10231193 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 500838147 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007914 | VALV. VQC2000 5/2 VIAS DUPLO SOLENÓIDE | VQC2201NR-5-X27 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-24 | 651.18 | 2604.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 001194506-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLXXX-0000023210 ¦ 500838148 | 10231193 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 500838148 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000023210 | VALV. VQC2000 5/3 VIAS COM DETENTE EM 14 | VQC2401NR-5-X74 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-24 | 1079.57 | 12954.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 001193624-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLXXX-0000023205 ¦ 500836608 | 10231211 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500836608 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023205 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X12 SAIDAS G1/4 | MGT-0412 | 40 | 0 | 40 | 2025-11-28 | 225 | 9000 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-03 | 2026-01-23 | 000000046-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TLXXX-0000023204 ¦ 500836609 | 10231211 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500836609 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 50 | 0 | 50 | 2025-11-28 | 169.98 | 8499 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000000081-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2026-01-22
TLXXX-0000023204 ¦ 500836710 | 10231211 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500836710 | 3 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 400 | 0 | 400 | 2025-11-28 | 169.98 | 67992 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000000081-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2026-01-22
TLXXX-0000023204 ¦ 500838157 | 10231211 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500838157 | 4 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 50 | 0 | 50 | 2025-11-28 | 169.98 | 8499 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000000081-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2026-01-22
TLXXX-0000023102 ¦ 500836541 | 10231234 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500836541 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 3 | 0 | 3 | 2025-12-01 | 1671.94 | 5015.82 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 000295675-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-17
TLXXX-0000023102 ¦ 500836633 | 10231234 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 500836633 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-01 | 1671.95 | 3343.9 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 000295675-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-17
TLXXX-0000024186 ¦ 500836577 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836577 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-30 | 495.25 | 990.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000024187 ¦ 500836578 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836578 | 2 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 10 | 10 | 0 | 2025-10-30 | 10.85 | 108.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000002858 ¦ 500836579 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836579 | 3 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002858 | DERIVADOR CLICK CK 516 PARA CABOS | 37516 | 100 | 0 | 100 | 2025-10-30 | 5.7 | 570 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-20 | 2025-12-14
TLXXX-0000024188 ¦ 500836580 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836580 | 4 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-30 | 10.77 | 1077 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000024189 ¦ 500836581 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836581 | 5 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-30 | 11.69 | 701.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000002875 ¦ 500836582 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836582 | 6 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-25 | 32.61 | 652.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-25 | 2025-11-03
TLXXX-0000024186 ¦ 500836676 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836676 | 7 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024186 | BARRA DE COBRE ELET.EST. 450A 30X5MM 2,4 | 39451 | 5 | 5 | 0 | 2025-10-30 | 495.25 | 2476.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000024187 ¦ 500836677 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836677 | 8 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024187 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 10MM | 37135 | 45 | 45 | 0 | 2025-10-30 | 10.85 | 488.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000002858 ¦ 500836678 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836678 | 9 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002858 | DERIVADOR CLICK CK 516 PARA CABOS | 37516 | 120 | 0 | 120 | 2025-10-30 | 5.7 | 684 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-14
TLXXX-0000024188 ¦ 500836679 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836679 | 10 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024188 | DERIVADOR CLICK 4 - 35MM P/ BARRA 5MM | 37535 | 105 | 105 | 0 | 2025-10-30 | 10.77 | 1130.85 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000024189 ¦ 500836680 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836680 | 11 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000024189 | DERIVADOR CLICK 16 - 70MM P/ BARRA 5MM | 37570 | 75 | 75 | 0 | 2025-10-30 | 11.69 | 876.75 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-03
TLXXX-0000002875 ¦ 500836681 | 10231308 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836681 | 12 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002875 | ISOLADOR H=35MM - ROSCA M8 BILATERAL | I35-M8 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-25 | 32.61 | 1956.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000028252-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-25 | 2025-11-03
TLXXX-0000023783 ¦ 500836583 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836583 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 25 | 25 | 0 | 2025-11-14 | 173.22 | 4330.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000024194 ¦ 500836584 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836584 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 25 | 25 | 0 | 2025-11-14 | 81.69 | 2042.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023825 ¦ 500836586 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836586 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 750 | 750 | 0 | 2025-11-14 | 0.12 | 90 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023826 ¦ 500836587 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836587 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 750 | 750 | 0 | 2025-11-14 | 0.57 | 427.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023822 ¦ 500836589 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836589 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 50 | 50 | 0 | 2025-11-14 | 10.83 | 541.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023785 ¦ 500836592 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836592 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 20 | 20 | 0 | 2025-11-14 | 227.35 | 4547 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000030269 ¦ 500836593 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836593 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 20 | 20 | 0 | 2025-11-14 | 121.88 | 2437.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000030270 ¦ 500836597 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836597 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 16 | 16 | 0 | 2025-11-14 | 14.44 | 231.04 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023783 ¦ 500836682 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836682 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 130 | 130 | 0 | 2025-11-14 | 173.22 | 22518.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000024194 ¦ 500836683 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836683 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 130 | 130 | 0 | 2025-11-14 | 81.69 | 10619.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023825 ¦ 500836685 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836685 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 6000 | 6000 | 0 | 2025-11-14 | 0.12 | 720 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023826 ¦ 500836686 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836686 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 6000 | 6000 | 0 | 2025-11-14 | 0.57 | 3420 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023822 ¦ 500836688 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836688 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 450 | 450 | 0 | 2025-11-14 | 10.83 | 4873.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000023785 ¦ 500836691 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836691 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 120 | 120 | 0 | 2025-11-14 | 227.35 | 27282 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000030269 ¦ 500836692 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836692 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 120 | 120 | 0 | 2025-11-14 | 121.88 | 14625.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TLXXX-0000030270 ¦ 500836696 | 10231309 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836696 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 120 | 120 | 0 | 2025-11-14 | 14.44 | 1732.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000204116-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-21
TAXXX-0000016164 ¦ 500835240 | 10231328 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500835240 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016164 | CILINDRO GUIA | 170878 DFM-63-25-P-A-GF | 6 | 0 | 6 | 2025-10-21 | 1045.61 | 6273.66 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-11-29
TMC000000016957 ¦ 500835241 | 10231328 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500835241 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016957 | CILINDRO PNEUMATICO | 170879 DFM-63-50-P-A-GF | 8 | 0 | 8 | 2025-11-03 | 1120.07 | 8960.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2026-02-06
TCXXX9997003068 ¦ 500835246 | 10231328 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500835246 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003068 | OLHAL DA HASTE | SGS-M27X2 - 10774 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-21 | 404.89 | 1619.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-11-29
TLXXX-0000030273 ¦ 500836570 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836570 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-17 | 123.41 | 61705 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-11
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836574 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 81 | 81 | 0 | 2025-11-17 | 10.15 | 822.15 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-11
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836574 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 9 | 9 | 0 | 2025-11-17 | 10.15 | 91.35 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-11
TLXXX-0000030273 ¦ 500836661 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836661 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030273 | CONECTOR IP67 SCRJ HAN PUSHPULL SCRJ POF | 09 35 241 0401 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-17 | 123.41 | 61705 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-18
TLXXX-0000028442 ¦ 500836673 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836673 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 80 | 80 | 0 | 2025-11-17 | 10.15 | 812 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-08
TLXXX-0000028442 ¦ 500836574 | 10231331 | 2025-10-17 | 2025-11-19 | 500836574 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028442 | REDUÇÃO M32 P/ M25, METÁLICA | 19 00 000 5068 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-20 | 10.15 | 101.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000148103-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-20 | 2025-11-23
TLXXX-0000023323 ¦ 500836619 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836619 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023323 | ABRAÇADEIRA METALICA 18-22MM (Pct:25un) | 7097000 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 218.66 | 5466.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023324 ¦ 500836620 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836620 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023324 | ABRAÇADEIRA METALICA 22-26MM (Pct:25un) | 7097220 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 203.21 | 5080.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023325 ¦ 500836621 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836621 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023325 | ABRAÇADEIRA METALICA 26-30MM (Pct:25un) | 7097260 | 100 | 100 | 0 | 2026-01-16 | 226.41 | 22641 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023326 ¦ 500836622 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836622 | 4 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023326 | ABRAÇADEIRA METALICA 30-34MM (Pct:25un) | 7097300 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 235.94 | 5898.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023323 ¦ 500836722 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836722 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023323 | ABRAÇADEIRA METALICA 18-22MM (Pct:25un) | 7097000 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 218.66 | 5466.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023324 ¦ 500836723 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836723 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023324 | ABRAÇADEIRA METALICA 22-26MM (Pct:25un) | 7097220 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 203.21 | 5080.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023325 ¦ 500836724 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836724 | 7 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023325 | ABRAÇADEIRA METALICA 26-30MM (Pct:25un) | 7097260 | 50 | 50 | 0 | 2026-01-16 | 226.41 | 11320.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000023326 ¦ 500836725 | 10231333 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 500836725 | 8 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023326 | ABRAÇADEIRA METALICA 30-34MM (Pct:25un) | 7097300 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 235.94 | 5898.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000330534-004 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-30
TLXXX-0000030278 ¦ 500836743 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836743 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030278 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 B2L | VV5QC41-KZD20195 | 23 | 23 | 0 | 2025-11-30 | 4581.4 | 105372.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001203996-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLXXX-0000030275 ¦ 500836744 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836744 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 16 | 16 | 0 | 2025-11-30 | 4747.29 | 75956.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 001191746-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-10
TLXXX-0000030276 ¦ 500836745 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836745 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 8 | 8 | 0 | 2025-11-30 | 5644.86 | 45158.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001204811-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLXXX-0000030275 ¦ 500836757 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836757 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 6 | 6 | 0 | 2025-11-30 | 4747.29 | 28483.74 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 001191746-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-10
TLXXX-0000030276 ¦ 500836758 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836758 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 30 | 30 | 0 | 2025-11-30 | 5644.86 | 169345.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001204811-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLXXX-0000030277 ¦ 500836759 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 500836759 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030277 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 8BL | VV5QC41-KZD20174 | 32 | 32 | 0 | 2025-11-30 | 6561.02 | 209952.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 001207749-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-12-29
TLXXX-0000030348 ¦ 500838666 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 500838666 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 12 | 12 | 0 | 2025-11-30 | 6858.42 | 82301.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 001205496-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-12-22
TLXXX-0000030349 ¦ 500838667 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 500838667 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030349 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR3EX245 6B2L | VV5QC21-KZD20203 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-30 | 7939.62 | 158792.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 001199488-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-12-06
TLXXX-0000030348 ¦ 500838670 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 500838670 | 9 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 3 | 3 | 0 | 2025-11-30 | 6858.42 | 20575.26 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 001205496-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-12-22
TLXXX-0000030349 ¦ 500838671 | 10231344 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 500838671 | 10 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030349 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR3EX245 6B2L | VV5QC21-KZD20203 | 6 | 6 | 0 | 2025-11-30 | 7939.62 | 47637.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 001199488-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-12-06
TLXXX-0000023206 ¦ 500838114 | 10231348 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838114 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-05 | 4036.24 | 80724.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000072689-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000023206 ¦ 500838149 | 10231348 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838149 | 2 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000023206 | VALVULA GERADORA DE VACUO | ACP-SX42PES-SAC - 0230352 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-05 | 4036.14 | 48433.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000072689-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-03
TLXXX-0000023125 ¦ 500836568 | 10231418 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500836568 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023125 | DISTRIBUIDOR DE POTENCIA | VS-PPC-J-4X-1227 | 12 | 5 | 7 | 2025-11-07 | 922.94 | 11075.28 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000363426-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-22
TLXXX-0000023126 ¦ 500836569 | 10231418 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500836569 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023126 | ADAPTADOR PARA MONTAGEM VS-PPC-J-M | VS-PPC-J-M-1405390 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-03 | 60.65 | 727.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-22
TSXXX-0000146394 ¦ 500836649 | 10231418 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500836649 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TSXXX-0000146394 | QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS | 1168603 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-07 | 3148.98 | 12595.92 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000358572-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-07
TLXXX-0000023125 ¦ 500836659 | 10231418 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500836659 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023125 | DISTRIBUIDOR DE POTENCIA | VS-PPC-J-4X-1227 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-07 | 922.94 | 13844.1 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000363426-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-12-29
TLXXX-0000023126 ¦ 500836660 | 10231418 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500836660 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000023126 | ADAPTADOR PARA MONTAGEM VS-PPC-J-M | VS-PPC-J-M-1405390 | 15 | 0 | 15 | 2025-12-03 | 60.65 | 909.75 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-22
TLXXX-0000023729 ¦ 500836626 | 10231467 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500836626 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 4000 | 0 | 4000 | 2025-10-24 | 0.13 | 520 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 001430302-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500836729 | 10231467 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500836729 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 5000 | 0 | 5000 | 2025-10-24 | 0.13 | 650 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 001430302-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500838133 | 10231467 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500838133 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 4600 | 0 | 4600 | 2025-10-24 | 0.13 | 598 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 001430302-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-06
TLXXX-0000023729 ¦ 500838168 | 10231467 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500838168 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 1500 | 0 | 1500 | 2025-10-24 | 0.13 | 195 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 001430302-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-06
TLXXX-0000023463 ¦ 500836624 | 10231490 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500836624 | 1 | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-24 | 39.22 | 784.4 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 001480992-003 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLXXX-0000023463 ¦ 500836727 | 10231490 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 500836727 | 2 | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 70 | 70 | 0 | 2025-10-24 | 39.22 | 2745.4 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 001486980-003 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030274 ¦ 500836561 | 10231546 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 500836561 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TLXXX-0000030274 | CABO PROFINET POF DUPLEX PNB PA-PUR | 28051002 | 2000 | 2000 | 0 | 2025-01-15 | 37.65 | 75300 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000109833-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-07 | 2026-01-03
TSXXX-0000018471 ¦ 500836564 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836564 | 1 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TSXXX-0000018471 | CONECTOR FEMEA RobiFix-B35-FZEM | 30.4071_ROBIFIX-B35-FZEM | 20 | 20 | 0 | 2025-11-28 | 1199.58 | 23991.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TLXXX-0000023167 ¦ 500836565 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836565 | 2 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000023167 | ADAPTADOR P/ RobiFix-A-TAE1 MAMA301 | 30.4058 ROBIFIX | 12 | 12 | 0 | 2025-11-28 | 241.36 | 2896.32 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TLXXX-0000011035 ¦ 500836571 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836571 | 3 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011035 | CONTATO PARA CONECTOR BP8/35 | 300101 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-15 | 106.99 | 10699 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TSXXX-0000018471 ¦ 500836655 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836655 | 4 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TSXXX-0000018471 | CONECTOR FEMEA RobiFix-B35-FZEM | 30.4071_ROBIFIX-B35-FZEM | 20 | 20 | 0 | 2025-11-28 | 1199.58 | 23991.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TLXXX-0000023167 ¦ 500836656 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836656 | 5 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000023167 | ADAPTADOR P/ RobiFix-A-TAE1 MAMA301 | 30.4058 ROBIFIX | 12 | 12 | 0 | 2025-11-28 | 241.36 | 2896.32 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TLXXX-0000011035 ¦ 500836670 | 10231551 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 500836670 | 6 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011035 | CONTATO PARA CONECTOR BP8/35 | 300101 | 40 | 40 | 0 | 2025-12-15 | 106.99 | 4279.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000081054-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-20
TLXXX-0000030205 ¦ 500835242 | 10231609 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 500835242 | 1 | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030205 | VENTOSA | 0207617-OBF-30X60P | 1 | 0 | 1 | 2025-11-21 | 435.28 | 435.28 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 000003978-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2026-12-22
TLXXX-0000030206 ¦ 500835248 | 10231609 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 500835248 | 2 | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | PIAB | TLXXX-0000030206 | VENTOSA | 206882-BFF80P | 31 | 0 | 31 | 2025-11-21 | 396.99 | 12306.69 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 000003978-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-21 | 2026-12-22
TLXXX-0000030351 ¦ 500838669 | 10231619 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 500838669 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030351 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON PRETA 300x4.7mm | 111-02278 | 2400 | 2400 | 0 | 2025-10-30 | 0.26 | 624 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 001434099-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-10
TLXXX-0000030351 ¦ 500838673 | 10231619 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 500838673 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030351 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON PRETA 300x4.7mm | 111-02278 | 900 | 900 | 0 | 2025-10-30 | 0.26 | 234 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 001434099-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-10
TLXXX-0000023096 ¦ 500836765 | 10231705 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 500836765 | 1 | 7748 | COPEL S.R.L | ETA | TLXXX-0000023096 | DISJUNTOR TERMO-MAG. 4A AÇAO RAPIDA F2 | 2210-S211-P1F2-H111-4A | 40 | 40 | 0 | 2025-12-29 | 23.3 | 932 | EUR | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 000000542-011 | EXW | XX | Q | 2025-12-29 | 2026-01-08
TLXXX-0000030373 ¦ 500840135 | 10231723 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 500840135 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030373 | CILINDRO GUIA | 170851-DFM-50-25-P-A-GF | 12 | 12 | 0 | 2025-11-10 | 750.77 | 9009.24 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 002677278-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-12-18
TLXXX-0000003380 ¦ 500836572 | 10231790 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836572 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003380 | PRENSA CABO PLÁSTICO M25 TIPO SKINTOP | 53111430 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-04 | 4.78 | 478 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000109399-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-12-08
TAL-S384501 ¦ 500836573 | 10231790 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836573 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384501 | CONTRA PORCA PRENSA CABO, M25X1,5MM | 53119033 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-24 | 1.28 | 128 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000109399-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-12-08
TLXXX-0000030274 ¦ 500836652 | 10231790 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836652 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TLXXX-0000030274 | CABO PROFINET POF DUPLEX PNB PA-PUR | 28051002 | 2000 | 2000 | 0 | 2026-01-05 | 37.65 | 75300 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000110152-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-01-26
TLXXX-0000003380 ¦ 500836671 | 10231790 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836671 | 4 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003380 | PRENSA CABO PLÁSTICO M25 TIPO SKINTOP | 53111430 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-04 | 4.78 | 478 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000109399-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-12-08
TAL-S384501 ¦ 500836672 | 10231790 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836672 | 5 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384501 | CONTRA PORCA PRENSA CABO, M25X1,5MM | 53119033 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-24 | 1.28 | 128 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000110152-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-01-26
TEXXX-0000045801 ¦ 500841092 | 10231845 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 500841092 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000045801 | PLUGUE DE METAL HAN PP POWER L 9-13MM | 09 35 434 0401 | 1220 | 1220 | 0 | 2025-11-28 | 76 | 92720 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 000148255-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TLXXX-0000023048 ¦ 500838032 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838032 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 90 | 0 | 90 | 2025-11-05 | 22.86 | 2057.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-29
TLXXX-0000030296 ¦ 500838033 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838033 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030296 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_1M | V1-G-OR1M-PUR-A1-V1-G | 470 | 470 | 0 | 2025-11-05 | 37.86 | 17794.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177321-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030297 ¦ 500838034 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838034 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030297 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_2M | V1-G-OR2M-PUR-A1-V1-G | 100 | 100 | 0 | 2025-11-05 | 43.52 | 4352 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177321-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030298 ¦ 500838035 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838035 | 4 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030298 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_3M | V1-G-OR3M-PUR-A1-V1-G | 100 | 100 | 0 | 2025-11-05 | 50.22 | 5022 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177321-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030299 ¦ 500838036 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838036 | 5 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030299 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_5M | V1-G-OR5M-PUR-A1-V1-G | 180 | 160 | 20 | 2025-11-05 | 79.66 | 14338.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000177859-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-29
TLXXX-0000026436 ¦ 500838037 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838037 | 6 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000026436 | CONECTOR Y-SPLITTER M12 5-PIN/2X M12 | V15S-Y-V15/V15 | 70 | 70 | 0 | 2025-11-05 | 19.94 | 1395.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000176632-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-27
TLXXX-0000023048 ¦ 500838138 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838138 | 7 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023048 | CABO M12-0/M12-90 LED 4-PIN LARANJA_1M | V1-W-E8-OR1M-PUR-A1-V1-G | 90 | 90 | 0 | 2025-11-05 | 22.86 | 2057.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 000177867-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-29
TLXXX-0000030296 ¦ 500838139 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838139 | 8 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030296 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_1M | V1-G-OR1M-PUR-A1-V1-G | 110 | 110 | 0 | 2025-11-05 | 37.86 | 4164.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177321-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030297 ¦ 500838140 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838140 | 9 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030297 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_2M | V1-G-OR2M-PUR-A1-V1-G | 25 | 25 | 0 | 2025-11-05 | 43.52 | 1088 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000176641-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-08
TLXXX-0000030298 ¦ 500838141 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838141 | 10 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030298 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_3M | V1-G-OR3M-PUR-A1-V1-G | 25 | 25 | 0 | 2025-11-05 | 50.22 | 1255.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000176620-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2026-01-16
TLXXX-0000030299 ¦ 500838142 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838142 | 11 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000030299 | CABO M12-0/M12-0 4-PIN LARANJA_5M | V1-G-OR5M-PUR-A1-V1-G | 50 | 50 | 0 | 2025-11-05 | 79.66 | 3983 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177321-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000026436 ¦ 500838143 | 10231907 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838143 | 12 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000026436 | CONECTOR Y-SPLITTER M12 5-PIN/2X M12 | V15S-Y-V15/V15 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-05 | 19.94 | 398.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000176632-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-27
TLXXX-0000024478 ¦ 500836595 | 10231934 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836595 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-10 | 28.31 | 1415.5 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000005404-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-29
TLXXX-0000024478 ¦ 500836694 | 10231934 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836694 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 80 | 80 | 0 | 2025-11-10 | 28.31 | 2264.8 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000005404-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-29
TLXXX-0000023460 ¦ 500836623 | 10231936 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836623 | 1 | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | KLETTBAND 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-17 | 49 | 98 | EUR | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 000000532-011 | FCA | XX | Q | 2025-11-17 | 2026-01-02
TLXXX-0000023460 ¦ 500836726 | 10231936 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836726 | 2 | 6831 | UNIPRO E CONSULTING GMBH | HEBOTEC | TLXXX-0000023460 | KLETTBAND 4 - 20MM 4.7 MM | 3011-002-KBS 4 - 20 | 3 | 0 | 3 | 2025-11-17 | 49 | 147 | EUR | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 000000532-011 | FCA | XX | Q | 2025-11-17 | 2026-01-02
TLXXX-0000021435 ¦ 500836629 | 10231940 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836629 | 1 | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 600 | 600 | 0 | 2025-12-01 | 7.47 | 4482 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 000040652-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-12-05
TLXXX-0000021435 ¦ 500836732 | 10231940 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836732 | 2 | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 2000 | 2000 | 0 | 2025-12-01 | 7.47 | 14940 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 000040652-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-12-05
TLXXX-0000021435 ¦ 500838110 | 10231940 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838110 | 3 | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 580 | 580 | 0 | 2025-12-01 | 7.47 | 4332.6 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 000040652-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-12-05
TLXXX-0000021435 ¦ 500838146 | 10231940 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500838146 | 4 | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 180 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 7.47 | 1344.6 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 000040652-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-12-05
TLXXX-0000030456 ¦ 500841439 | 10231973 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841439 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 58 | 0 | 58 | 2025-11-15 | 36.51 | 2117.58 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 000000025-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-22
TLXXX-0000030456 ¦ 500841440 | 10231973 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841440 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 132 | 0 | 132 | 2025-11-15 | 36.51 | 4819.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 000000025-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-22
TLXXX-0000025475 ¦ 500841396 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841396 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 42 | 42 | 0 | 2025-11-15 | 12.38 | 519.96 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000025475 ¦ 500841397 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841397 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 78 | 78 | 0 | 2025-11-15 | 12.38 | 965.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000027444 ¦ 500841404 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841404 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-15 | 23.88 | 358.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000027444 ¦ 500841405 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841405 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 12 | 12 | 0 | 2025-11-15 | 23.88 | 286.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030445 ¦ 500841417 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841417 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030445 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 2” BSP | 120301033 | 30 | 30 | 0 | 2025-11-15 | 18.77 | 563.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030445 ¦ 500841418 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841418 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030445 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 2” BSP | 120301033 | 36 | 36 | 0 | 2025-11-15 | 18.77 | 675.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030446 ¦ 500841419 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841419 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-15 | 7.91 | 118.65 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030446 ¦ 500841420 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841420 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 36 | 36 | 0 | 2025-11-15 | 7.91 | 284.76 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030447 ¦ 500841421 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841421 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 6 | 6 | 0 | 2025-11-15 | 9.18 | 55.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000030447 ¦ 500841422 | 10231988 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500841422 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 8 | 8 | 0 | 2025-11-15 | 9.18 | 73.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000005410-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000020192 ¦ 500841379 | 10232116 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841379 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 140 | 140 | 0 | 2025-12-05 | 72.19 | 10106.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000000031-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-04
TLXXX-0000020192 ¦ 500841811 | 10232116 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841811 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 182 | 182 | 0 | 2025-12-05 | 72.19 | 13138.58 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000000031-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-04
TLXXX-0000030458 ¦ 500841443 | 10232122 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841443 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 58 | 58 | 0 | 2025-11-11 | 1.24 | 71.92 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000204342-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-11 | 2025-11-11
TLXXX-0000030458 ¦ 500841444 | 10232122 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500841444 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 132 | 132 | 0 | 2025-11-11 | 1.24 | 163.68 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000204342-003 | FOB | XX | Q | 2025-11-11 | 2025-11-11
TLL-W00000004103 ¦ 500838224 | 10232177 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 500838224 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004103 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 4 | 4 | 0 | 2025-11-30 | 113386.68 | 453546.72 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 000002330-001 | . | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLXXX-0000022328 ¦ 500841346 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841346 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 82 | 82 | 0 | 2025-11-17 | 40.89 | 3352.98 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000022328 ¦ 500841347 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841347 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 126 | 126 | 0 | 2025-11-17 | 40.89 | 5152.14 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000022329 ¦ 500841348 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841348 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 17 | 17 | 0 | 2025-11-17 | 19.57 | 332.69 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000022329 ¦ 500841349 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841349 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 48 | 48 | 0 | 2025-11-17 | 19.57 | 939.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000026422 ¦ 500841400 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841400 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-17 | 22.87 | 228.7 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000026422 ¦ 500841401 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841401 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-17 | 22.87 | 457.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000029648 ¦ 500841408 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841408 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 1350 | 1350 | 0 | 2025-11-17 | 0.16 | 216 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000030461 ¦ 500841449 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841449 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 1350 | 1350 | 0 | 2025-11-17 | 0.24 | 324 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000011543 ¦ 500841327 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841327 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000011543 | UNIÃO GALVANIZADA 3/4'' | 126100633 | 34 | 34 | 0 | 2025-11-17 | 33.86 | 1151.24 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLXXX-0000011543 ¦ 500841328 | 10232197 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 500841328 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000011543 | UNIÃO GALVANIZADA 3/4'' | 126100633 | 78 | 78 | 0 | 2025-11-17 | 33.86 | 2641.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000005412-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-12-07
TLL-W00000004101 ¦ 500838222 | 10232264 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 500838222 | 1 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000004101 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO | 59-15D_473455 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-30 | 141905.78 | 283811.56 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000002188-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLXXX-0000023498 ¦ 500841386 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841386 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 70 | 70 | 0 | 2025-11-15 | 57.49 | 4024.3 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-11-29
TLXXX-0000023498 ¦ 500841387 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841387 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 80 | 80 | 0 | 2025-11-15 | 57.49 | 4599.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-11-29
TLXXX-0000023673 ¦ 500841388 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841388 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 30 | 30 | 0 | 2025-11-15 | 500.26 | 15007.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-29
TLXXX-0000023673 ¦ 500841389 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841389 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 40 | 40 | 0 | 2025-11-15 | 500.26 | 20010.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-11-29
TLXXX-0000030457 ¦ 500841441 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841441 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 58 | 58 | 0 | 2025-11-15 | 22.61 | 1311.38 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-11-29
TLXXX-0000030457 ¦ 500841442 | 10232311 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500841442 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 144 | 144 | 0 | 2025-11-15 | 22.61 | 3255.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-11-19 | 2026-01-09 | 000005405-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-11-29
TLL-W00000004104 ¦ 500838225 | 10232322 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500838225 | 1 | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000004104 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 158589.89 | 317179.78 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000006775-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-30 | 2025-11-30
TLL-W00000004100 ¦ 500838221 | 10232403 | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 500838221 | 2 | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000004100 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 4 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 58159.61 | 232638.44 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 000000434-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000004102 ¦ 500838223 | 10232409 | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 500838223 | 3 | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000004102 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PO |  | 2 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 145625.7 | 291251.4 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000000438-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023725 ¦ 500843067 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843067 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 150 | 150 | 0 | 2025-11-28 | 12.54 | 1881 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023726 ¦ 500843068 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843068 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 100 | 0 | 2025-11-28 | 16.61 | 1661 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023727 ¦ 500843069 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843069 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 100 | 0 | 2025-11-28 | 16.61 | 1661 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023725 ¦ 500843073 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843073 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 100 | 100 | 0 | 2025-11-28 | 12.54 | 1254 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023726 ¦ 500843074 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843074 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 100 | 0 | 2025-11-28 | 16.61 | 1661 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023727 ¦ 500843075 | 10232500 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843075 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 100 | 0 | 2025-11-28 | 16.61 | 1661 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000005406-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000030442 ¦ 500841411 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841411 | 1 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 250.21 | 5004.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030442 ¦ 500841412 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841412 | 2 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 24 | 24 | 0 | 2025-11-15 | 250.21 | 6005.04 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030443 ¦ 500841413 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841413 | 3 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 30 | 30 | 0 | 2025-11-15 | 133.46 | 4003.8 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030443 ¦ 500841414 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841414 | 4 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 52 | 52 | 0 | 2025-11-15 | 133.46 | 6939.92 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030444 ¦ 500841415 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841415 | 5 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 4 | 4 | 0 | 2025-11-15 | 105.51 | 422.04 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030444 ¦ 500841416 | 10232622 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 500841416 | 6 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 20 | 20 | 0 | 2025-11-15 | 105.51 | 2110.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000023924-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030467 ¦ 500836627 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836627 | 1 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030467 | ABRACADEIRA GARRA BK 18 AL 12-18 | 4013340000000 | 200 | 200 | 0 | 2026-01-12 | 8.98 | 1796 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030468 ¦ 500836628 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836628 | 2 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030468 | ABRACADEIRA GARRA BK 22 AL 16-22 | 4013340000000 | 200 | 200 | 0 | 2026-01-12 | 9.02 | 1804 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030469 ¦ 500836631 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836631 | 3 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030469 | ABRACADEIRA GARRA BK 14 AL 08-14 | 4013340000000 | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-12 | 8.89 | 8890 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030467 ¦ 500836730 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836730 | 4 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030467 | ABRACADEIRA GARRA BK 18 AL 12-18 | 4013340000000 | 200 | 200 | 0 | 2026-01-12 | 8.95 | 1790 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030468 ¦ 500836731 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836731 | 5 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030468 | ABRACADEIRA GARRA BK 22 AL 16-22 | 4013340000000 | 100 | 100 | 0 | 2026-01-12 | 9.02 | 902 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000030469 ¦ 500836734 | 10232675 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500836734 | 6 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030469 | ABRACADEIRA GARRA BK 14 AL 08-14 | 4013340000000 | 700 | 500 | 200 | 2026-01-12 | 8.89 | 6223 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142902-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-22
TLXXX-0000020193 ¦ 500847447 | 10232696 | 2025-11-12 | 2025-12-06 | 500847447 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020193 | NIPLE DUPLO 1.1/2 BSPT X 1.1/2 BSPT | COD.100/1_1.1/2_BSPT_X_1.1/2_BSPT | 112 | 112 | 0 | 2025-12-22 | 187.72 | 21024.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000000207-001 | FOB | XX | M | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000028929 ¦ 500842319 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842319 | 1 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028929 | ELETROCALHA 100MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.100 S OV | 25 | 25 | 0 | 2025-12-10 | 223.76 | 5594 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028930 ¦ 500842320 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842320 | 2 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028930 | ELETROCALHA 200MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.200 S OV | 55 | 55 | 0 | 2025-12-10 | 279.99 | 15399.45 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028931 ¦ 500842321 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842321 | 3 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028931 | ELETROCALHA 300MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.300 S OV | 60 | 60 | 0 | 2025-12-10 | 343.43 | 20605.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028932 ¦ 500842322 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842322 | 4 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028932 | ELETROCALHA 400MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.400 S OV | 60 | 60 | 0 | 2025-12-10 | 397.96 | 23877.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028933 ¦ 500842323 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842323 | 5 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028933 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 100MM | RSSTAU 108.100 V | 40 | 40 | 0 | 2025-12-10 | 64.54 | 2581.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028934 ¦ 500842324 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842324 | 6 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028934 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 200MM | RSSTAU 108.200 V | 100 | 100 | 0 | 2025-12-10 | 71.75 | 7175 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028935 ¦ 500842325 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842325 | 7 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028935 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 300MM | RSSTAU 108.300 V | 120 | 120 | 0 | 2025-12-10 | 75.96 | 9115.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028936 ¦ 500842326 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842326 | 8 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028936 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 400MM | RSSTAU 108.400 V | 120 | 120 | 0 | 2025-12-10 | 83.42 | 10010.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000036411 ¦ 500842327 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842327 | 9 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036411 | TAMPA DE ELETROCALHA 100MM X 3000MM | RDRS 100-2.0S | 25 | 25 | 0 | 2025-12-10 | 176.58 | 4414.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000036412 ¦ 500842328 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842328 | 10 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036412 | TAMPA DE ELETROCALHA 200MM X 3000MM | RDRS 200-2.0S | 55 | 55 | 0 | 2025-12-10 | 286.68 | 15767.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000034668 ¦ 500842329 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842329 | 11 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000034668 | TAMPA DE ELETROCALHA 300MM X 3000MM | RDRS 300-2.0 S | 60 | 60 | 0 | 2025-12-10 | 386.48 | 23188.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000038610 ¦ 500842330 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842330 | 12 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000038610 | TAMPA DE ELETROCALHA 400MM X 3000MM | RDRS 400-2.0 S | 60 | 60 | 0 | 2025-12-10 | 469.07 | 28144.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028937 ¦ 500842331 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842331 | 13 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028937 | TALA DE JUNÇÃO UNIVERSAL | RSUVKS 110-1.5 S | 800 | 800 | 0 | 2025-12-10 | 7.49 | 5992 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TAL-S360607 ¦ 500842332 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842332 | 14 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAL-S360607 | FECHO RAPIDO P/TAMPA | RDRS 9X2 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-10 | 2.2 | 1100 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028938 ¦ 500842333 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842333 | 15 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028938 | PLACA DE PROTEÇÃO P/SUPORTE DE PISO | VBASB 106.7-2.0/3000 S | 400 | 400 | 0 | 2025-12-10 | 116.5 | 46600 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000047487 ¦ 500842334 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842334 | 16 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 2000 | 2000 | 0 | 2025-12-10 | 0.28 | 560 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000030271 ¦ 500842336 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842336 | 17 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030271 | JUNÇÃO DE TAMPA Y 25X810MM T=0,5 MM | DSLY 3.0/810 S | 600 | 100 | 500 | 2025-12-10 | 60.66 | 36396 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142905-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-21
TLXXX-0000028929 ¦ 500842338 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842338 | 18 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028929 | ELETROCALHA 100MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.100 S OV | 20 | 20 | 0 | 2025-12-10 | 223.76 | 4475.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028930 ¦ 500842339 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842339 | 19 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028930 | ELETROCALHA 200MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.200 S OV | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 279.99 | 13999.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028931 ¦ 500842340 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842340 | 20 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028931 | ELETROCALHA 300MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.300 S OV | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 343.43 | 17171.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028932 ¦ 500842341 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842341 | 21 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028932 | ELETROCALHA 400MM X 110MM X 3000MM | RSSKP 110.400 S OV | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 397.96 | 19898 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028933 ¦ 500842342 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842342 | 22 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028933 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 100MM | RSSTAU 108.100 V | 30 | 30 | 0 | 2025-12-10 | 64.54 | 1936.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028934 ¦ 500842343 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842343 | 23 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028934 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 200MM | RSSTAU 108.200 V | 80 | 80 | 0 | 2025-12-10 | 71.75 | 5740 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028935 ¦ 500842344 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842344 | 24 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028935 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 300MM | RSSTAU 108.300 V | 100 | 100 | 0 | 2025-12-10 | 75.96 | 7596 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028936 ¦ 500842345 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842345 | 25 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028936 | SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ CALHA 400MM | RSSTAU 108.400 V | 100 | 100 | 0 | 2025-12-10 | 83.42 | 8342 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000036411 ¦ 500842346 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842346 | 26 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036411 | TAMPA DE ELETROCALHA 100MM X 3000MM | RDRS 100-2.0S | 20 | 20 | 0 | 2025-12-10 | 176.58 | 3531.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000036412 ¦ 500842347 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842347 | 27 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000036412 | TAMPA DE ELETROCALHA 200MM X 3000MM | RDRS 200-2.0S | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 286.68 | 14334 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000034668 ¦ 500842348 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842348 | 28 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000034668 | TAMPA DE ELETROCALHA 300MM X 3000MM | RDRS 300-2.0 S | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 386.48 | 19324 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000038610 ¦ 500842349 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842349 | 29 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000038610 | TAMPA DE ELETROCALHA 400MM X 3000MM | RDRS 400-2.0 S | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 469.07 | 23453.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028937 ¦ 500842350 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842350 | 30 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028937 | TALA DE JUNÇÃO UNIVERSAL | RSUVKS 110-1.5 S | 650 | 650 | 0 | 2025-12-10 | 7.49 | 4868.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TAL-S360607 ¦ 500842351 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842351 | 31 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAL-S360607 | FECHO RAPIDO P/TAMPA | RDRS 9X2 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-10 | 2.2 | 2200 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000028938 ¦ 500842352 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842352 | 32 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028938 | PLACA DE PROTEÇÃO P/SUPORTE DE PISO | VBASB 106.7-2.0/3000 S | 350 | 130 | 220 | 2025-12-10 | 116.5 | 40775 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TEXXX-0000047487 ¦ 500842353 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842353 | 33 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 3000 | 3000 | 0 | 2025-12-10 | 0.28 | 840 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142903-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000030271 ¦ 500842355 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500842355 | 34 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030271 | JUNÇÃO DE TAMPA Y 25X810MM T=0,5 MM | DSLY 3.0/810 S | 500 | 0 | 500 | 2025-12-10 | 60.66 | 30330 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000030500 ¦ 500843060 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500843060 | 35 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030500 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS | RDHFS 9 VZL | 1200 | 1200 | 0 | 2025-12-10 | 2.17 | 2604 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142905-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000030500 ¦ 500843063 | 10232735 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 500843063 | 36 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030500 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE TAMPAS | RDHFS 9 VZL | 1000 | 1000 | 0 | 2025-12-10 | 2.17 | 2170 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000142905-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-21
TLL-W00000004173 ¦ 500843057 | 10232801 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 500843057 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004173 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE INNER ST | 59-15D473565 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-03 | 81675 | 163350 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-03 | 2025-12-03
TLL-W00000004201 ¦ 500844715 | 10232806 | 2025-11-13 | 2026-01-09 | 500844715 | 2 | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004201 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE OUTER ST | 59-15D473567 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 79198.53 | 158397.06 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000007926-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLL-W00000004158 ¦ 500843036 | 10232872 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 500843036 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004158 | BASE ROBO H750 | 39D_20769_3 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 13975.5 | 27951 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023247-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLL-W00000004159 ¦ 500843036 | 10232872 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 500843036 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004159 | BASE ROBO H1250 | 39D_20769_6 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 15336.75 | 30673.5 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023247-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLL-W00000004160 ¦ 500843036 | 10232872 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 500843036 | 3 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004160 | BASE ROBO H750 | 39D_20771_3 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 17242.5 | 68970 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023247-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLL-W00000004161 ¦ 500843036 | 10232872 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 500843036 | 4 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004161 | BASE ROBO H900 | 39D_20769_4 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 14338.5 | 57354 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023247-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLXXX-0000030539 ¦ 500844631 | 10232874 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500844631 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030539 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 80.5 BD SG A03 LH T12 90 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-23 | 24109.98 | 96439.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 000073472-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-02-08
TLXXX-0000030540 ¦ 500844632 | 10232874 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500844632 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030540 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 80.5 BD SG A01 LH T12 80 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-23 | 24109.98 | 96439.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 000073456-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000023498 ¦ 500845842 | 10232904 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845842 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 38 | 38 | 0 | 2025-12-10 | 57.49 | 2184.62 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005466-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000023498 ¦ 500845887 | 10232904 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845887 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 19 | 19 | 0 | 2025-12-10 | 57.49 | 1092.31 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005466-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000030457 ¦ 500845534 | 10232904 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845534 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 81 | 81 | 0 | 2025-12-10 | 22.61 | 1831.41 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005466-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000025475 ¦ 500845905 | 10232918 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845905 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 12.38 | 49.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005469-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000030446 ¦ 500845889 | 10232918 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845889 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 7.91 | 15.82 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005469-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000030447 ¦ 500845845 | 10232918 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845845 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-10 | 9.18 | 110.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005469-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000030447 ¦ 500845888 | 10232918 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845888 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030447 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZADO 1" BSP | 124100733 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 9.18 | 18.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005469-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-22
TLXXX-0000020192 ¦ 500845515 | 10232934 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 500845515 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 58 | 0 | 58 | 2025-12-10 | 67.26 | 3901.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000023204 ¦ 500845532 | 10232934 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 500845532 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 81 | 0 | 81 | 2025-12-10 | 169.98 | 13768.38 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000030456 ¦ 500845533 | 10232934 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 500845533 | 3 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 81 | 0 | 81 | 2025-12-10 | 36.51 | 2957.31 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000020192 ¦ 500845900 | 10232934 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 500845900 | 4 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 20 | 0 | 20 | 2025-12-10 | 67.26 | 1345.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000030456 ¦ 500845913 | 10232934 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 500845913 | 5 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 12 | 0 | 12 | 2025-12-10 | 36.51 | 438.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TLXXX-0000023729 ¦ 500843070 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843070 | 1 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 100 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 1.02 | 102 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023730 ¦ 500843071 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843071 | 2 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023730 | ABRAÇADEIRAS COR VERMELHO W:8,9 L:390MM | T50R-RED | 100 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 1.02 | 102 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023731 ¦ 500843072 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843072 | 3 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023731 | ABRAÇADEIRAS COR VERDE W:8,9 L:390MM | T50R-GREEN | 100 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 0.96 | 96 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023729 ¦ 500843076 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843076 | 4 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 200 | 200 | 0 | 2025-12-05 | 1.02 | 204 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023730 ¦ 500843077 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843077 | 5 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023730 | ABRAÇADEIRAS COR VERMELHO W:8,9 L:390MM | T50R-RED | 200 | 200 | 0 | 2025-12-05 | 1.02 | 204 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023731 ¦ 500843078 | 10232960 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500843078 | 6 | 4463 | ATUAL SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LT | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023731 | ABRAÇADEIRAS COR VERDE W:8,9 L:390MM | T50R-GREEN | 200 | 200 | 0 | 2025-12-05 | 0.96 | 192 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000080279-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLL-W00000004133 ¦ 500841640 | 10232961 | 2025-11-18 | 2026-01-09 | 500841640 | 2 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004133 | DISPOSITIVO DE GEO PARA SOLDA A PONTO TE | 59-15D473588 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-16 | 104362.5 | 104362.5 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-16 | 2025-12-16
TLL-W00000004144 ¦ 500842360 | 10232964 | 2025-11-18 | 2026-01-09 | 500842360 | 3 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004144 | DISPOSITIVO DE GEO TETO ST4420 | 59-15D473579 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-05 | 187852.5 | 187852.5 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000030155 ¦ 500845817 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845817 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 698.1 | 5584.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030156 ¦ 500845818 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845818 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 9 | 0 | 9 | 2025-12-10 | 223.42 | 2010.78 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030497 ¦ 500845819 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845819 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 9 | 0 | 9 | 2025-12-10 | 79.95 | 719.55 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030155 ¦ 500845916 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845916 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030155 | TERMOFUSORA 20/63MM 1000W; 220V | TRM20635R | 2 | 0 | 2 | 2025-12-10 | 698.1 | 1396.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030156 ¦ 500845917 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845917 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030156 | TESOURA CORTA TUBO MAX 75MM | TZ750 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-10 | 223.42 | 446.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030497 ¦ 500845918 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845918 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030497 | TESOURA CORTA TUBO MAX 40MM | TZ400 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-10 | 79.95 | 159.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030560 ¦ 500846103 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846103 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 848.06 | 6784.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000030561 ¦ 500846104 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846104 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030561 | SUPORTE DESLIZANTE 32MM VERDE | SD32 | 780 | 780 | 0 | 2025-12-10 | 3.01 | 2347.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030562 ¦ 500846107 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846107 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030562 | LUVA DE REDUÇAO 90MM X 63MM VERDE | LR90630 | 24 | 24 | 0 | 2025-12-10 | 23.3 | 559.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030563 ¦ 500846108 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846108 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030563 | BUCHA DE REDUÇAO 63 X 32MM VERDE | BU6332 | 16 | 16 | 0 | 2025-12-10 | 9.85 | 157.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030568 ¦ 500846109 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846109 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 5.03 | 251.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030564 ¦ 500846110 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846110 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030564 | TUBO PN20 (S3,5) 90MM X 3M VERDE | TU902003 | 84 | 84 | 0 | 2025-12-10 | 191.78 | 16109.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000179747-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TLXXX-0000030565 ¦ 500846111 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846111 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030565 | JOELHO 45 90MM - VERDE | JO905 | 14 | 14 | 0 | 2025-12-10 | 39.99 | 559.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030566 ¦ 500846112 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846112 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030566 | JOELHO 90 90MM - VERDE | JO900 | 28 | 28 | 0 | 2025-12-10 | 39.95 | 1118.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030567 ¦ 500846113 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846113 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030567 | LUVA 90MM VERDE | LU900 | 64 | 64 | 0 | 2025-12-10 | 28.64 | 1832.96 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030569 ¦ 500846114 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846114 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030569 | LUVA MISTA 90MM X 3" BSP VERDE | LM90030 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-10 | 169.51 | 2034.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030564 ¦ 500846124 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846124 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030564 | TUBO PN20 (S3,5) 90MM X 3M VERDE | TU902003 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-10 | 191.78 | 2301.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000179747-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-11
TLXXX-0000030565 ¦ 500846125 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846125 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030565 | JOELHO 45 90MM - VERDE | JO905 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-10 | 39.99 | 399.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030566 ¦ 500846126 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846126 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030566 | JOELHO 90 90MM - VERDE | JO900 | 14 | 14 | 0 | 2025-12-10 | 39.95 | 559.3 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030567 ¦ 500846127 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846127 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030567 | LUVA 90MM VERDE | LU900 | 12 | 12 | 0 | 2025-12-10 | 28.64 | 343.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030569 ¦ 500846128 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846128 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030569 | LUVA MISTA 90MM X 3" BSP VERDE | LM90030 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-10 | 169.51 | 1017.06 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030562 ¦ 500846129 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846129 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030562 | LUVA DE REDUÇAO 90MM X 63MM VERDE | LR90630 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-10 | 23.3 | 139.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030568 ¦ 500846130 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846130 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 5.03 | 20.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030561 ¦ 500846131 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846131 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030561 | SUPORTE DESLIZANTE 32MM VERDE | SD32 | 160 | 160 | 0 | 2025-12-10 | 3.01 | 481.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000180672-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-18
TLXXX-0000030560 ¦ 500846132 | 10233011 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500846132 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030560 | TERMOFUSORA 20/110MM 1200W; 220V | TRM20110R | 2 | 0 | 2 | 2025-12-10 | 848.06 | 1696.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 000180446-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000002666 ¦ 500845520 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845520 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002666 | CABO FLEXÍVEL HEPR CL.5 PRETO | 18036013 | 1500 | 1500 | 0 | 2025-12-09 | 108.67 | 163005 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000002666 ¦ 500845521 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845521 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002666 | CABO FLEXÍVEL HEPR CL.5 PRETO | 18036013 | 2200 | 2200 | 0 | 2025-12-09 | 108.67 | 239074 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000023379 ¦ 500845522 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845522 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023379 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1X 185 AZUL | 18036838 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-09 | 108.67 | 54335 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000023379 ¦ 500845523 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845523 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023379 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1X 185 AZUL | 18036838 | 720 | 720 | 0 | 2025-12-09 | 108.67 | 78242.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000023380 ¦ 500845524 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845524 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023380 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1 X 95 VERDE | 18036815 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-09 | 60.89 | 30445 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000023380 ¦ 500845525 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845525 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023380 | CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 1 X 95 VERDE | 18036815 | 720 | 720 | 0 | 2025-12-09 | 60.89 | 43840.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000005957-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-15
TLXXX-0000023381 ¦ 500845526 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845526 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023381 | CABO FLEXIVEL JZ-500 5G16 | 18039513 | 300 | 300 | 0 | 2025-12-09 | 67.5 | 20250 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000006034-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-26
TLXXX-0000023381 ¦ 500845527 | 10233035 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500845527 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023381 | CABO FLEXIVEL JZ-500 5G16 | 18039513 | 380 | 380 | 0 | 2025-12-09 | 67.5 | 25650 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000006034-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-26
TLXXX-0000027539 ¦ 500845458 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845458 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000027539 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK BLACK 1/2 | PUSH-LOCK BLACK 1/2 | 90 | 0 | 90 | 2025-12-10 | 63.09 | 5678.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000015927 ¦ 500845459 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845459 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 112 | 0 | 112 | 2025-12-10 | 1.34 | 150.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000016241 ¦ 500845460 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845460 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016241 | PARAFUSO DIN 931 - M16X80 - 8.8 | DIN 931 - M16X80 - 8.8 | 72 | 0 | 72 | 2025-12-10 | 5.79 | 416.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000016534 ¦ 500845461 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845461 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 100 | 0 | 100 | 2025-12-10 | 0.97 | 97 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000016559 ¦ 500845462 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845462 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016559 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X50 - 8.8 | DIN 912 - M5X50 - 8.8 | 200 | 0 | 200 | 2025-12-10 | 0.89 | 178 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000022493 ¦ 500845463 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845463 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 224 | 0 | 224 | 2025-12-10 | 1.11 | 248.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000023490 ¦ 500845465 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845465 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023490 | FLANGE COM ENCAIXE ANSI B 16.5 150 LBS | DN 3 | 32 | 0 | 32 | 2025-12-10 | 95.81 | 3065.92 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000023492 ¦ 500845466 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845466 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023492 | FLANGE ROSC. ANSI B 16.5-150 LBS 3" BSP | DN 3 BSP | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 222.07 | 1776.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000023494 ¦ 500845467 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845467 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023494 | JUNTAS P/ FLANGE DE CARBONO E NBR 3" | NA1100 - 3 | 64 | 0 | 64 | 2025-12-10 | 13.37 | 855.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000024478 ¦ 500845468 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845468 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 27 | 0 | 27 | 2025-12-10 | 26.33 | 710.91 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000029648 ¦ 500845471 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845471 | 11 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 700 | 0 | 700 | 2025-12-10 | 0.15 | 105 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030461 ¦ 500845475 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845475 | 15 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 700 | 0 | 700 | 2025-12-10 | 0.22 | 154 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000022328 ¦ 500845822 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845822 | 16 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 135 | 0 | 135 | 2025-12-10 | 38.03 | 5134.05 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000022329 ¦ 500845831 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845831 | 17 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 43 | 0 | 43 | 2025-12-10 | 18.2 | 782.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000026422 ¦ 500845839 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845839 | 18 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 7 | 0 | 7 | 2025-12-10 | 21.27 | 148.89 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000022328 ¦ 500845886 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845886 | 21 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 40 | 0 | 40 | 2025-12-10 | 38.03 | 1521.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000022329 ¦ 500845904 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845904 | 22 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 18.2 | 72.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030461 ¦ 500845914 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845914 | 23 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030461 | PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X40MM GE | PARAF.CAB.CHATA_PHILIPS _4X40MM_GE | 220 | 0 | 220 | 2025-12-01 | 0.22 | 48.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000029648 ¦ 500845915 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845915 | 24 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000029648 | BUCHA NYLON S6 | BUCHA NYLON S6 | 220 | 0 | 220 | 2025-12-01 | 0.15 | 33 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000023490 ¦ 500845919 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845919 | 25 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023490 | FLANGE COM ENCAIXE ANSI B 16.5 150 LBS | DN 3 | 16 | 0 | 16 | 2025-12-01 | 95.81 | 1532.96 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000023492 ¦ 500845920 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845920 | 26 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023492 | FLANGE ROSC. ANSI B 16.5-150 LBS 3" BSP | DN 3 BSP | 4 | 0 | 4 | 2025-12-01 | 222.07 | 888.28 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000016241 ¦ 500845921 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845921 | 27 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016241 | PARAFUSO DIN 931 - M16X80 - 8.8 | DIN 931 - M16X80 - 8.8 | 36 | 0 | 36 | 2025-12-01 | 5.79 | 208.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000015927 ¦ 500845922 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845922 | 28 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 56 | 0 | 56 | 2025-12-01 | 1.34 | 75.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-31
TLXXX-0000022493 ¦ 500845923 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845923 | 29 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 112 | 0 | 112 | 2025-12-10 | 1.11 | 124.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000023494 ¦ 500845924 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845924 | 30 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000023494 | JUNTAS P/ FLANGE DE CARBONO E NBR 3" | NA1100 - 3 | 32 | 0 | 32 | 2025-12-10 | 13.37 | 427.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030572 ¦ 500846115 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846115 | 31 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030572 | FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 150 LBS-3" | FLANGE CEGO-ANSI B 16.5-150 LBS-3" | 8 | 0 | 8 | 2025-12-10 | 110.66 | 885.28 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000016249 ¦ 500846116 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846116 | 32 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016249 | PARAFUSO DIN 931 - M16X130 - 8.8 | DIN 931 - M16X130 - 8.8 | 40 | 0 | 40 | 2025-12-10 | 13.74 | 549.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030573 ¦ 500846117 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846117 | 33 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030573 | TE EM AÇO CARBONO P/SOLDA 3" ANSI B 16.9 | TE 90 ANSI B 16.9 - 3" | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 66.1 | 396.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030574 ¦ 500846119 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846119 | 34 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030574 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 33.42 | 200.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030575 ¦ 500846120 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846120 | 35 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030575 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-10 | 33.42 | 200.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030572 ¦ 500846135 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846135 | 36 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030572 | FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 150 LBS-3" | FLANGE CEGO-ANSI B 16.5-150 LBS-3" | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 110.66 | 442.64 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000016249 ¦ 500846136 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846136 | 37 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016249 | PARAFUSO DIN 931 - M16X130 - 8.8 | DIN 931 - M16X130 - 8.8 | 20 | 0 | 20 | 2025-12-10 | 13.74 | 274.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030573 ¦ 500846137 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846137 | 38 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030573 | TE EM AÇO CARBONO P/SOLDA 3" ANSI B 16.9 | TE 90 ANSI B 16.9 - 3" | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 66.1 | 264.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030574 ¦ 500846139 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846139 | 39 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030574 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO CONCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 33.42 | 133.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TLXXX-0000030575 ¦ 500846140 | 10233049 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846140 | 40 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030575 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" x 2" ANSI B 16.9 | REDUÇAO EXCENTRICA 3" X 2" ANSI B 16.9 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-10 | 33.42 | 133.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2026-01-31
TCXXX9999904688 ¦ 500845536 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845536 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904688 | PLACA ISOLADORA DE CANAL SUP/EXH VQC4000 | VVQ4000-16A | 8 | 0 | 8 | 2025-12-05 | 6.46 | 51.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-01-25
TLXXX-0000030277 ¦ 500845727 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845727 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030277 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 8BL | VV5QC41-KZD20174 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-15 | 6561.02 | 52488.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-03-02
TLXXX-0000030279 ¦ 500845728 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845728 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030279 | VALV. VQC4000 5/3 VIAS CENTRO EXAUSTAO | VQC4401R-5-X17 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-05 | 325.68 | 3908.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-01-25
TSXXX-0000007622 ¦ 500845801 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845801 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 240 | 0 | 240 | 2025-12-05 | 8.82 | 2116.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-02-06
TAL-S361371 ¦ 500845805 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845805 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361371 | REGULADORA DE FLUXO AS CORPO METÁLICO '' | AS2200-02-SD | 310 | 0 | 310 | 2025-12-05 | 50.79 | 15744.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-01-25
TLXXX-0000030275 ¦ 500845806 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845806 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030275 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 2B3L | VV5QC41-KZD20172 | 11 | 0 | 11 | 2026-01-15 | 4747.29 | 52220.19 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2026-03-02
TSXXX-0000017761 ¦ 500845807 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845807 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000017761 | PRESSOSTATO F08-4000-M12-M | F08-4000-M12-M | 10 | 0 | 10 | 2025-12-05 | 554.09 | 5540.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2026-03-02
TLXXX-0000030348 ¦ 500845809 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845809 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030348 | MANIFOLD VQC2000 PROFINET FBR2EX245 4B2L | VV5QC21-KZD20204 | 5 | 0 | 5 | 2026-01-15 | 6858.42 | 34292.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2026-02-06
TSXXX-0000007618 ¦ 500845812 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845812 | 9 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 110 | 110 | 0 | 2025-12-05 | 10.44 | 1148.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 001216911-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TSXXX-0000007633 ¦ 500845813 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845813 | 10 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 120 | 0 | 120 | 2025-12-05 | 10.44 | 1252.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2026-01-25
TLXXX-0000030276 ¦ 500845816 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500845816 | 11 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030276 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET FBR EX245 5B2L | VV5QC41-KZD20173 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-15 | 5644.86 | 5644.86 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2026-03-02
TLXXX-0000030558 ¦ 500846059 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846059 | 12 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000030558 | TUBO ANTICHAMA - SERIE SWELD1410B-50 | SWELD1410B-50 | 150 | 0 | 150 | 2026-01-15 | 28.37 | 4255.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2026-03-02
TSXXX-0000007624 ¦ 500846100 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846100 | 13 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007624 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/2" | KQB2H10-04S | 150 | 150 | 0 | 2025-12-05 | 14.61 | 2191.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 001216911-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-14
TSXXX-0000007636 ¦ 500846101 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846101 | 14 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007636 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/4 | KQB2L10-02S | 340 | 0 | 340 | 2025-12-05 | 8.82 | 2998.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2026-02-13
TSXXX-0000007638 ¦ 500846102 | 10233055 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 500846102 | 15 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007638 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/2 | KQB2L10-04S | 20 | 0 | 20 | 2025-12-05 | 14.61 | 292.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-17 | 2026-01-28 | 001212370-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2026-01-25
TLXXX-0000030570 ¦ 500846118 | 10233058 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846118 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030570 | VALVULA BORBOLETA CLASSE 150 3" | VB - 3" | 8 | 8 | 0 | 2025-12-10 | 318.64 | 2549.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000005465-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000030570 ¦ 500846138 | 10233058 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846138 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030570 | VALVULA BORBOLETA CLASSE 150 3" | VB - 3" | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 318.64 | 1274.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000005465-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000030576 ¦ 500846121 | 10233058 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846121 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030576 | BUCHA DE REDUÇAO 3" X 2" | 120105533 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 63.09 | 252.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000005465-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000030576 ¦ 500846141 | 10233058 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500846141 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030576 | BUCHA DE REDUÇAO 3" X 2" | 120105533 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 63.09 | 252.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000005465-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000023499 ¦ 500847438 | 10233058 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 500847438 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023499 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/2" BSP | VEM - 1.1/2 BSP | 50 | 0 | 50 | 2025-12-10 | 116.04 | 5802 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000030537 ¦ 500843692 | 10233061 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 500843692 | 9 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | EISELE | TLXXX-0000030537 | CONEXÃO RETA G1/2 X 16 | VT2628-0812 | 50 | 0 | 50 | 2025-12-05 | 76.07 | 3803.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-03-02
TLXXX-0000030537 ¦ 500843694 | 10233061 | 2025-11-19 | 2025-12-03 | 500843694 | 10 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | EISELE | TLXXX-0000030537 | CONEXÃO RETA G1/2 X 16 | VT2628-0812 | 30 | 0 | 30 | 2025-12-05 | 76.07 | 2282.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-03-02
TLXXX-0000030350 ¦ 500838668 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500838668 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 2400 | 2400 | 0 | 2026-03-09 | 3 | 7200 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073837-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TLXXX-0000030350 ¦ 500838672 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500838672 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030350 | SUPORTE PARA VELCRO EGT215 | EGT215 | 900 | 900 | 0 | 2026-03-09 | 3 | 2700 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000073311-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-19
TLXXX-0000030372 ¦ 500840134 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840134 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030372 | GRAMPO PNEUMÁTICO PINO GANCHO | KN 40-UZB-1A25 | 4 | 0 | 4 | 2026-03-09 | 4468.51 | 17874.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TSXXX-0000156377 ¦ 500840136 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840136 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000156377 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | 11 | 11 | 0 | 2026-03-09 | 8294.94 | 91244.34 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000073311-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-15
TLXXX-0000030374 ¦ 500840137 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840137 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030374 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 40 | 11 | 11 | 0 | 2026-03-09 | 8294.94 | 91244.34 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000073492-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-28
TEXXX-0000002304 ¦ 500840138 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840138 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000002304 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 8924.21 | 26772.63 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000073492-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-28
TEXXX-0000007952 ¦ 500840139 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840139 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000007952 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A23_T12 | 3 | 3 | 0 | 2026-03-09 | 8924.21 | 26772.63 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000073492-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-28
TAXXX-0000022007 ¦ 500840141 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500840141 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022007 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PR T12 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-09 | 23240.13 | 23240.13 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000073492-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2025-12-28
TLXXX-0000030438 ¦ 500841458 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500841458 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030438 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A_24,8_45_T12_X=1,2 | 36 | 0 | 36 | 2026-03-09 | 4515.44 | 162555.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TLXXX-0000030439 ¦ 500841458 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500841458 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030439 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A24,8_64,8T12_X=4 | 36 | 0 | 36 | 2026-03-09 | 4515.44 | 162555.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TLXXX-0000030440 ¦ 500841458 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500841458 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030440 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_ X=3.2 | 36 | 0 | 36 | 2026-03-09 | 4515.44 | 162555.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TLXXX-0000030441 ¦ 500841458 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 500841458 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030441 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | KN_60_UZ_1A29,8_45_T12_X=1,5 | 36 | 0 | 36 | 2026-03-09 | 4515.44 | 162555.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-16
TLXXX-0000030337 ¦ 500838674 | 10233233 | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 500838674 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030337 | GRAMPO PNEUMÁTICO PINO GANCHO | KN 40 UZB 1A 15,8 | 4 | 0 | 4 | 2026-03-09 | 4468.51 | 17874.04 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-16 | 2026-03-16
TLXXX-0000028939 ¦ 500842354 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500842354 | 1 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000028939 | SEPTO DIVISOR 3M | RW 110-1.5 S | 350 | 0 | 350 | 2025-12-19 | 126.94 | 44429 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-21
TSXXX-0000159714 ¦ 500843061 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843061 | 2 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159714 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X300 | RADS 110.300 S | 14 | 14 | 0 | 2025-12-19 | 34.25 | 479.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TSXXX-0000159715 ¦ 500843062 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843062 | 3 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159715 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X400 | RADS 110.400 S | 14 | 14 | 0 | 2025-12-19 | 43.53 | 609.42 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TSXXX-0000159714 ¦ 500843064 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843064 | 4 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159714 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X300 | RADS 110.300 S | 11 | 11 | 0 | 2025-12-19 | 34.25 | 376.75 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TSXXX-0000159715 ¦ 500843065 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843065 | 5 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159715 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X400 | RADS 110.400 S | 11 | 11 | 0 | 2025-12-19 | 43.53 | 478.83 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TLXXX-0000030595 ¦ 500843688 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843688 | 6 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030595 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X100 | RADS 110.100 S | 5 | 5 | 0 | 2025-12-19 | 24.39 | 121.95 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TSXXX-0000159713 ¦ 500843689 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843689 | 7 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159713 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X200 | RADS 110.200 S | 11 | 11 | 0 | 2025-12-19 | 31.69 | 348.59 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TLXXX-0000030595 ¦ 500843690 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843690 | 8 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TLXXX-0000030595 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X100 | RADS 110.100 S | 5 | 5 | 0 | 2025-12-19 | 24.39 | 121.95 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TSXXX-0000159713 ¦ 500843691 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843691 | 9 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TSXXX-0000159713 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CALHA 110X200 | RADS 110.200 S | 11 | 11 | 0 | 2025-12-19 | 31.69 | 348.59 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TAXXX-0000047771 ¦ 500842335 | 10233248 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500842335 | 10 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TAXXX-0000047771 | SEPTO DIVISOR 3M | RW 110-2.0 S | 400 | 351 | 49 | 2025-12-19 | 126.94 | 50776 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000142904-000 | CIF | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-15
TCXXX9999905884 ¦ 500843715 | 10233257 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843715 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA |  | TCXXX9999905884 | SENSOR FOTOELETRICO | RL28-8-H-2000-IR-47-105 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 968.82 | 3875.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000176996-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-06 | 2025-12-06
TLXXX-0000030581 ¦ 500846143 | 10233286 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846143 | 3 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030581 | GUIA LINEAR | SHS25_C_2_SS_700 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 2511.89 | 10047.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000080329-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-12 | 2026-01-08
TEXXX-0000052026 ¦ 500843711 | 10233289 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843711 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000052026 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR3 Z A40 T12 105 | 16 | 0 | 16 | 2026-02-02 | 1200 | 19200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2026-02-16
TEXXX-0000023183 ¦ 500845417 | 10233289 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500845417 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023183 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A40 T12 | 6 | 0 | 6 | 2026-02-02 | 1200 | 7200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-03-10 | 2026-02-16
TLXXX-0000026501 ¦ 500845418 | 10233289 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500845418 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13/A23 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2026-02-02 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000073722-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-10 | 2026-02-16
TLXXX-0000026501 ¦ 500843032 | 10233289 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843032 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13/A23 T12X40 | 2 | 2 | 0 | 2026-02-02 | 2000 | 4000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000073722-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2026-02-16
TLXXX-0000005862 ¦ 500846106 | 10233293 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846106 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000005862 | PONTEIRA | A10 | 7 | 7 | 0 | 2025-12-10 | 56.63 | 396.41 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000016374-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-05
TLXXX-0000005862 ¦ 500846134 | 10233293 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846134 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000005862 | PONTEIRA | A10 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 56.63 | 56.63 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000016374-010 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-05
TLXXX-0000030442 ¦ 500845472 | 10233347 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500845472 | 1 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 8 | 8 | 0 | 2025-12-10 | 250.21 | 2001.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000024062-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-15
TLXXX-0000030443 ¦ 500845473 | 10233347 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500845473 | 2 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 36 | 36 | 0 | 2025-12-10 | 133.46 | 4804.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000024062-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-15
TLXXX-0000030444 ¦ 500845474 | 10233347 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500845474 | 3 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 1 | 1 | 0 | 2025-12-10 | 105.51 | 105.51 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000024062-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-15
TLXXX-0000030442 ¦ 500845878 | 10233347 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500845878 | 4 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 22 | 22 | 0 | 2025-12-01 | 250.21 | 5504.62 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000024062-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-15
TLXXX-0000030443 ¦ 500845879 | 10233347 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500845879 | 5 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 12 | 12 | 0 | 2025-12-01 | 133.46 | 1601.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000024062-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-15
TLXXX-0000030580 ¦ 500846144 | 10233349 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 500846144 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030580 | ESTEIRA PORTACABOS | E2I.48.175.125.0 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-20 | 977.82 | 1955.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000406742-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-12-13
TLL-W00000004180 ¦ 500843756 | 10233355 | 2025-11-25 | 2026-01-09 | 500843756 | 2 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004180 | ESTRUTURA GIRATORIO TROMMEL ST3705 |  | 2 | 0 | 2 | 2026-01-07 | 58987.5 | 117975 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLXXX-0000023463 ¦ 500845464 | 10233390 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 500845464 | 1 | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023463 | FITA ANTIDERRAPANTE 50 MM X 15M PRETA | VDO2245 | 16 | 16 | 0 | 2025-12-10 | 39.22 | 627.52 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 001497571-003 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TEXXX-0000017062 ¦ 500845037 | 10233444 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500845037 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000017062 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | SC650EUM-9 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-05 | 1530.25 | 6121 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 000016474-010 | FOB | XX | Q | 2025-12-08 | 2026-12-08
TCXXX9997003035 ¦ 500845039 | 10233455 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500845039 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003035 | FIXAÇÃO CILINDRO | 33894 - LNG-80 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-13 | 118.28 | 236.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 002689004-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-31
TAL-S363322 ¦ 500845425 | 10233455 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500845425 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S363322 | FLANGE DE ARTICULAÇÃO | 174388 SNC-100 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-05 | 162.17 | 324.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 002689004-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-31
TLXXX-0000023783 ¦ 500845476 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845476 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023783 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-100X100X3000 | DP701BP100100AGF(02.002.014.00176) | 35 | 35 | 0 | 2025-12-19 | 173.22 | 6062.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000023785 ¦ 500845477 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845477 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023785 | ELETROCALHA B.PERF. C 14 GF-200X100X3000 | DP701BP200100AGF(02.002.014.00172) | 33 | 33 | 0 | 2025-12-19 | 227.35 | 7502.55 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000023822 ¦ 500845478 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845478 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023822 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X100 - A - GF | DP737P100100AGF(03.005.737.00236) | 77 | 77 | 0 | 2025-12-19 | 10.83 | 833.91 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000023825 ¦ 500845480 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845480 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023825 | PARAFUSO LENTILHA C/ FENDA 1/4X3/4" - GE | DP6121/4X3/4GE(03.008.001.00005) | 1300 | 1300 | 0 | 2025-12-19 | 0.12 | 156 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000023826 ¦ 500845481 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845481 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023826 | PORCA LOSANGULAR 1/4" - GE | DP6211/4GE(03.008.002.00005) | 1300 | 1300 | 0 | 2025-12-19 | 0.57 | 741 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000024194 ¦ 500845485 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845485 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024194 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-100X3000 | DP706FR100CGF(200911800001) | 35 | 35 | 0 | 2025-12-19 | 81.69 | 2859.15 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000030269 ¦ 500845488 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845488 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030269 | TAMPA ELETROCALHA 6F/APL.GF-18-200X3000 | DP706FR200CGF | 33 | 33 | 0 | 2025-12-19 | 121.88 | 4022.04 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000030270 ¦ 500845489 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845489 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030270 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 14-GF-200X100MM | DP737P200100AGF | 29 | 29 | 0 | 2025-12-19 | 14.44 | 418.76 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000030458 ¦ 500845516 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845516 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 6 | 6 | 0 | 2025-12-19 | 1.16 | 6.96 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000026430 ¦ 500845851 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845851 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026430 | GOTEJADO R80° P/LEITO PZ-14-400MM | DROP-OUT-P604149-PZ-14-400 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-19 | 44.77 | 447.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLXXX-0000026430 ¦ 500845866 | 10233463 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 500845866 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026430 | GOTEJADO R80° P/LEITO PZ-14-400MM | DROP-OUT-P604149-PZ-14-400 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-19 | 44.77 | 447.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000205939-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-28 | 2025-12-28
TLL-W00000004197 ¦ 500844644 | 10233483 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500844644 | 1 | 8051 | PERFECTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-W00000004197 | ESTRUTURA MESA DE GIRO ST7020 |  | 1 | 0 | 1 | 2026-01-15 | 18603.75 | 18603.75 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004225 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004225 | BASE ROBO H250 | 39D_20819-1 | 3 | 3 | 0 | 2025-12-17 | 8624.88 | 25874.64 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000023237-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-W00000004226 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004226 | BASE ROBO H500 | 39D_20819-2 | 7 | 7 | 0 | 2025-12-17 | 9343.62 | 65405.34 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000023237-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-W00000004227 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 3 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004227 | BASE ROBO H750 | 39D_20819-3 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-17 | 10301.94 | 41207.76 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000023237-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-W00000004228 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 4 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004228 | BASE ROBO H975 | 39D_20819-4 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 | 10940.82 | 21881.64 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000023237-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-W00000004229 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 5 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004229 | BASE ROBO H1250 | 39D_20819-5 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 | 11899.14 | 23798.28 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023248-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-W00000004230 ¦ 500846351 | 10233484 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 500846351 | 6 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004230 | BASE ROBO H1250 | 39D_20762-6 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 | 13496.34 | 26992.68 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 000023248-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLXXX-0000011484 ¦ 500847437 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847437 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011484 | TUBO PN20 - 50MM 3MT. VERDE | TU502003 | 160 | 160 | 0 | 2025-12-08 | 48.46 | 7753.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180445-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000030612 ¦ 500847439 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847439 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030612 | TE DE REDUÇAO 63 X 50MM VERDE | TR63500 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-08 | 12.58 | 226.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023713 ¦ 500847440 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847440 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023713 | JOELHO 90 50MM VERDE | JO500 | 245 | 245 | 0 | 2025-12-08 | 6.72 | 1646.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000011405 ¦ 500847441 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847441 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011405 | JOELHO 45º 50MM VERDE | JO505 | 70 | 70 | 0 | 2025-12-08 | 7.82 | 547.4 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023715 ¦ 500847442 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847442 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023715 | LUVA 50MM VERDE | LU500 | 110 | 110 | 0 | 2025-12-08 | 7.36 | 809.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000030041 ¦ 500847443 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847443 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030041 | UNIAO FLANGE PADRAO ANSI 50MM VERDE | UNFA500 | 60 | 60 | 0 | 2025-12-08 | 123.97 | 7438.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000025487 ¦ 500847444 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847444 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000025487 | LUVA MISTA 50 X 1.1/2 BSP VERDE | LM50112 | 108 | 108 | 0 | 2025-12-08 | 53.29 | 5755.32 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000030040 ¦ 500847445 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847445 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030040 | UNIAO FLANGE ROSCADA 1.1/2 BSPX50 VERDE | UMFAF50112 | 48 | 48 | 0 | 2025-12-08 | 209.03 | 10033.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023722 ¦ 500847446 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847446 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023722 | TE 50MM VERDE | TE500 | 28 | 28 | 0 | 2025-12-08 | 7.54 | 211.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000023723 ¦ 500847448 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847448 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023723 | TE DE REDUÇAO 50 X 25MM VERDE | TR50250 | 76 | 76 | 0 | 2025-12-08 | 7.35 | 558.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000030613 ¦ 500847449 | 10233492 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 500847449 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030613 | LUVA DE REDUÇÃO 50MM X 32MM VERDE | LR50320 | 22 | 22 | 0 | 2025-12-08 | 11.46 | 252.12 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000180495-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000030579 ¦ 500846145 | 10233493 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500846145 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000030579 | BUCHA | SOB-6-10-15 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 83.81 | 167.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000067133-000 | FOB | XX | Q | 2026-02-01 | 2026-01-26
TLXXX-0000023150 ¦ 500845413 | 10233498 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500845413 | 1 | 7553 | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | MAGTEK | TLXXX-0000023150 | IMÃƒ PASTILHA REDONDA | D10X5-N35 | 6 | 0 | 6 | 2025-12-20 | 2.86 | 17.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-02-12
TSXXX-0000056252 ¦ 500847500 | 10233500 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500847500 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056252 | CILINDRO PNEUMATICO | 1722457 DSBC-125-125-C-PPVA | 2 | 0 | 2 | 2026-01-06 | 5665.04 | 11330.08 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-05-01
TLXXX-0000023729 ¦ 500845519 | 10233502 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500845519 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000023729 | ABRAÇADEIRAS COR NATURAL W:8,9 L:390MM | T50R-WHITE | 3410 | 3410 | 0 | 2025-12-10 | 0.12 | 409.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001456283-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-14 | 2025-12-14
TLXXX-0000002488 ¦ 500845862 | 10233502 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500845862 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 70 | 70 | 0 | 2025-12-10 | 11.18 | 782.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001456283-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-14 | 2025-12-14
TLXXX-0000002488 ¦ 500845877 | 10233502 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500845877 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 40 | 40 | 0 | 2025-12-10 | 11.18 | 447.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001456283-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-14 | 2025-12-14
TLL-W00000004216 ¦ 500846209 | 10233505 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500846209 | 2 | 6725 | CUADROS ELECTRICOS ABRERA |  | TLL-W00000004216 | CAIXA K C/ INTERFACE POF-PADRÃO VASS 6 | CAIXA K I/O PADRAO_VASS 6 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-24 | 2330 | 23300 | EUR | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 000000541-011 | EXW | XX | Q
TLL-W00000004165 ¦ 500843050 | 10233514 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500843050 | 1 | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004165 | DISPOSITIVO GEO CARGO BOX ST4520 |  | 2 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 186037.5 | 372075 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000003722-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLL-W00000004179 ¦ 500843755 | 10233526 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500843755 | 1 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000004179 | DISPOSITIVO GEO ST3705 | 59-15D473529 | 4 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 122509.61 | 490038.44 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000002191-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-29
TEXXX-0000041025 ¦ 500847475 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847475 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000041025 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384814 DSBC-100-400-PPVA-N3 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-17 | 1030.67 | 2061.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-02-09
TCXXX9997003157 ¦ 500847484 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847484 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-17 | 241.66 | 966.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688613-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TSXXX-0000144322 ¦ 500847485 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847485 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000144322 | CYLINDER | 1804965 DSBC-125-320-PPVA-N3 | 2 | 1 | 1 | 2025-12-17 | 1501.43 | 3002.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688613-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TSXXX-0000026106 ¦ 500847490 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847490 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026106 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 | 417.76 | 835.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688613-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TLXXX-0000002078 ¦ 500847491 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847491 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002078 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-17 | 454.75 | 909.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688613-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TLL-W00000004140 ¦ 500841636 | 10233593 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 500841636 | 1 | 8411 | TITAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA |  | TLL-W00000004140 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4105-ST44 | 59-15D473558 | 11 | 0 | 11 | 2025-12-28 | 41225.79 | 453483.69 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-W00000004182 ¦ 500843758 | 10233605 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 500843758 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004182 | DISP. GEO FIXTURE CARGO BOX ST4510 | 59-15D473587 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-29 | 167887.5 | 335775 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLXXX-0000030459 ¦ 500841445 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500841445 | 1 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 15 | 0 | 15 | 2025-12-17 | 60.82 | 912.3 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030459 ¦ 500841446 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500841446 | 2 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 13 | 0 | 13 | 2025-12-17 | 60.82 | 790.66 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030460 ¦ 500841447 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500841447 | 3 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-17 | 243.27 | 973.08 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030460 ¦ 500841448 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500841448 | 4 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 7 | 0 | 7 | 2025-12-17 | 243.27 | 1702.89 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030459 ¦ 500845447 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500845447 | 5 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 1 | 0 | 1 | 2025-12-17 | 60.82 | 60.82 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030460 ¦ 500845448 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500845448 | 6 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-17 | 243.27 | 243.27 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030460 ¦ 500845901 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500845901 | 7 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-17 | 243.27 | 486.54 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030459 ¦ 500845902 | 10233634 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500845902 | 8 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 2 | 0 | 2 | 2025-12-17 | 60.82 | 121.64 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021435 ¦ 500845726 | 10233642 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500845726 | 1 | 4992 | MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021435 | .UPORTE VELCRO - CONF. DESENHO GM | 2000 10 39481 | 450 | 450 | 0 | 2025-12-10 | 7.47 | 3361.5 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000040857-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TLXXX-0000023720 ¦ 500847908 | 10233650 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847908 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000023720 | SUPORTE FIXO 50MM VERDE | SF50 | 480 | 480 | 0 | 2025-12-16 | 4.86 | 2332.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000180447-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLL-W00000004195 ¦ 500846352 | 10233670 | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 500846352 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004195 | BASE ROBO H250 | 39D 20762-1 | 6 | 6 | 0 | 2026-01-02 | 7138.99 | 42833.94 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000013761-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-02 | 2026-01-02
TLL-W00000004226 ¦ 500846352 | 10233670 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 500846352 | 3 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004226 | BASE ROBO H500 | 39D_20819-2 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-02 | 8827.67 | 17655.34 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000013761-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-02 | 2026-01-02
TLL-W00000004162 ¦ 500843037 | 10233778 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 500843037 | 1 | 7989 | RCT MANUTENCAO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  | TLL-W00000004162 | DISPOSITIVO DE RESPOT PARA SOLDA A PONTO | 59-15D_473471 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-22 | 71332.23 | 142664.46 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-01-22
TLXXX-0000029583 ¦ 500846261 | 10233787 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500846261 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029583 | CABO JZ-500 5G35MM 300/500V V. NUM CINZA | 18042678 | 180 | 0 | 180 | 2026-01-11 | 171.73 | 30911.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLXXX-0000029583 ¦ 500846269 | 10233787 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500846269 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029583 | CABO JZ-500 5G35MM 300/500V V. NUM CINZA | 18042678 | 180 | 0 | 180 | 2026-01-11 | 171.73 | 30911.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLXXX-0000023618 ¦ 500847464 | 10233790 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847464 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023618 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VERDE 1X2.5MM | BWF 750V CL5.VD 1X2.5 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-10 | 2.08 | 1040 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000223271-000 | FOB | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLXXX-0000021718 ¦ 500847465 | 10233790 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847465 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 500 | 500 | 0 | 2025-12-10 | 2.08 | 1040 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000223271-000 | FOB | XX | Q | 2025-12-27 | 2025-12-27
TLL-W00000004167 ¦ 500843052 | 10233794 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 500843052 | 1 | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004167 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3540 |  | 2 | 2 | 0 | 2026-01-10 | 37207.5 | 74415 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000001816-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TLL-W00000004168 ¦ 500843053 | 10233794 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 500843053 | 2 | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004168 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3520 |  | 2 | 2 | 0 | 2026-01-10 | 32670 | 65340 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000001816-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TLL-W00000004181 ¦ 500843757 | 10233794 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 500843757 | 3 | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004181 | DISPOSITIVO CENTRALIZADOR TETO ST4410 |  | 1 | 1 | 0 | 2026-01-10 | 30855 | 30855 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000001828-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TLXXX-0000030619 ¦ 500847469 | 10233795 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847469 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030619 | CONNECTOR QPD P 4PE2,5 6-11 BK | 1403784 | 80 | 0 | 80 | 2026-01-12 | 45.49 | 3639.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-12
TLXXX-0000030620 ¦ 500847470 | 10233795 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847470 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030620 | CONNECTOR QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK | 1403834 | 80 | 0 | 80 | 2026-01-12 | 34.86 | 2788.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-15
TLXXX-0000030619 ¦ 500847906 | 10233795 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847906 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030619 | CONNECTOR QPD P 4PE2,5 6-11 BK | 1403784 | 260 | 0 | 260 | 2026-01-12 | 45.49 | 11827.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-12
TLXXX-0000030620 ¦ 500847907 | 10233795 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 500847907 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030620 | CONNECTOR QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK | 1403834 | 260 | 0 | 260 | 2026-01-12 | 34.86 | 9063.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-02-15
TEXXX-0000020893 ¦ 500845449 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845449 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000020893 | CONECTOR MACHO RETO 4-POLOS - BCC06M4 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-12 | 13.39 | 267.8 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000111186-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLXXX-0000030259 ¦ 500845450 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845450 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030259 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 5P LRJ_1M | BCC M425-M414-3A-691-PY3434-010 | 150 | 150 | 0 | 2025-01-16 | 42 | 6300 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000112882-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLXXX-0000030260 ¦ 500845451 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845451 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030260 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_1M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-010 | 250 | 0 | 250 | 2025-01-16 | 25.61 | 6402.5 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000030261 ¦ 500845452 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845452 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030261 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_2M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-020 | 70 | 70 | 0 | 2025-01-16 | 27.23 | 1906.1 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000113864-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-02-02
TLXXX-0000030262 ¦ 500845453 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845453 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030262 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_3M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-030 | 60 | 10 | 50 | 2025-01-16 | 31.99 | 1919.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000111186-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030263 ¦ 500845454 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845454 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030263 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P LRJ_5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-050 | 70 | 70 | 0 | 2025-01-16 | 41.16 | 2881.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000112882-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-19
TLXXX-0000030264 ¦ 500845455 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845455 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030264 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA 0 4P LRJ_7.5M | BCC M415-M414-3A-304-PY3434-075 | 65 | 65 | 0 | 2025-01-16 | 47.6 | 3094 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000114931-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-02-02
TSXXX-0000022529 ¦ 500845456 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845456 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000022529 | CONECTOR M12X1 FEMEA 4-PIN RETO | BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-12 | 14.61 | 292.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000111186-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2025-12-12
TLXXX-0000030268 ¦ 500845808 | 10233803 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500845808 | 10 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030268 | CABO PUR LARANJA 4X0.34 MM² - 100M | BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X | 2 | 2 | 0 | 2025-01-16 | 632.82 | 1265.64 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000113864-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-02-02
TLXXX-0000023604 ¦ 500847476 | 10233824 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500847476 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023604 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 230 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-09 | 336.06 | 336.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TEXXX-0000023776 ¦ 500847477 | 10233824 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500847477 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023776 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2026-02-06 | 900 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073803-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-31 | 2026-02-06
TLXXX-0000026888 ¦ 500847482 | 10233824 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500847482 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18/A28 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073803-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-31 | 2026-02-06
TLXXX-0000026889 ¦ 500847483 | 10233824 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500847483 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2026-02-06 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000073803-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-31 | 2026-02-06
TLL-W00000004220 ¦ 500846155 | 10233827 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 500846155 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004220 | ST4505 RACK |  | 2 | 0 | 2 | 2026-02-05 | 106000 | 212000 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TCXXX9999013346 ¦ 500844633 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844633 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 64 | 64 | 0 | 2025-12-10 | 96.76 | 6192.64 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000068053-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-19
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844712 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-24 | 222.85 | 445.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000068053-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-10 | 2026-01-18
TCXXX9999023330 ¦ 500844713 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844713 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999023330 | SENSOR INDUTIVO M12 | BI4U-MT12-AP6X-H1141 | 28 | 0 | 28 | 2026-02-11 | 85.01 | 2380.28 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-02-21
TCXXX9999013346 ¦ 500844714 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844714 | 4 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999013346 | SENSOR INDUTIVO COM ESTENDIDO M12X1LED 8 | BI8U-MT18-AP6X-H1141 | 200 | 200 | 0 | 2025-12-10 | 96.76 | 19352 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000068053-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-19
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844712 | 5 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 25 | 25 | 0 | 2025-12-30 | 222.85 | 5571.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000068764-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844712 | 6 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 25 | 25 | 0 | 2026-01-22 | 222.85 | 5571.25 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000068764-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-05
TCXXX9999905822 ¦ 500844712 | 10233836 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 500844712 | 7 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TCXXX9999905822 | SENSOR INDUTIVO | BI15U-CK40-AP6X2-H1141 | 6 | 6 | 0 | 2026-01-23 | 222.85 | 1337.1 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000068764-001 | CIF | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-05
TLXXX-0000000770 ¦ 500847434 | 10233844 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 500847434 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 30 | 30 | 0 | 2025-12-15 | 0.03 | 0.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000153551-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-25
TLXXX-0000000770 ¦ 500847846 | 10233844 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 500847846 | 2 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 1670 | 1670 | 0 | 2025-12-15 | 0.03 | 50.1 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000153551-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-25
TLXXX-0000016584 ¦ 500847433 | 10233844 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 500847433 | 3 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016584 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X12 - 12.9 | DIN 912 - M5X12 - 12.9 | 30 | 30 | 0 | 2025-12-15 | 0.16 | 4.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000153551-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-25 | 2025-12-25
TLXXX-0000030597 ¦ 500847285 | 10233857 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500847285 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000030597 | CONECTOR INDUSTRIAL RJ45 PLUG, IP20 | 20 82 101 0010 | 40 | 40 | 0 | 2026-01-12 | 93.8 | 3752 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000149136-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-02-19
TLXXX-0000021574 ¦ 500847662 | 10233880 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500847662 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000021574 | VENTOSA | OBF30X60P | 20 | 20 | 0 | 2026-01-30 | 284.3 | 5686 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000073596-002 | FOB | XX | Q | 2026-02-05 | 2026-02-01
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 10233909 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500847422 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-30 | 3.41 | 40.92 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000110095-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-26
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 10233909 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500847423 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 12 | 0 | 12 | 2025-12-30 | 0.89 | 10.68 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000110095-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-26
TAL-S384493 ¦ 500847422 | 10233909 | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 500847422 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384493 | PRENSA CABO PLASTICO M20 ST | 53111420 | 88 | 0 | 88 | 2025-12-30 | 3.41 | 300.08 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000110095-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-26
TAL-S384500 ¦ 500847423 | 10233909 | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 500847423 | 4 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384500 | PORCA SEXTAVA EMPLASTICO P/ PRENSA CABO | 53119023 | 88 | 0 | 88 | 2025-12-30 | 0.89 | 78.32 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000110095-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-26
TLXXX-0000030538 ¦ 500843693 | 10233936 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500843693 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000030538 | ABRAÇADEIRAS COR AZUL W:4,6 L:197MM | 111-02254 | 200 | 200 | 0 | 2025-12-22 | 0.72 | 144 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 000201601-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-02
TLXXX-0000021327 ¦ 500849674 | 10233958 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 500849674 | 4 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000021327 | VOLANTE | GN 228-A4-315-K19-D-GS | 1 | 0 | 1 | 2025-12-20 | 279.5 | 279.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLXXX-0000030705 ¦ 500841265 | 10233974 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500841265 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030705 | VEDA ROSCA 190 ROXO 250G TEKBOND | 10221001900 | 156 | 156 | 0 | 2025-12-15 | 256.73 | 40049.88 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000262819-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TEXXX-0000045149 ¦ 500843714 | 10233983 | 2025-12-09 | 2026-01-29 | 500843714 | 3 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | NORELEM | TEXXX-0000045149 | BALL KNOB M10 H29 DIN 319 form C | 06247-13210 | 12 | 0 | 12 | 2026-02-10 | 1.05 | 12.6 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-13
TLXXX-0000030656 ¦ 500849631 | 10233983 | 2025-12-09 | 2026-01-29 | 500849631 | 4 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | NORELEM | TLXXX-0000030656 | ADJUSTABLE BALL SUPPORT | 02006-308X040 | 24 | 0 | 24 | 2026-02-10 | 66.2 | 1588.8 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-13
TCXXX9999019887 ¦ 500849634 | 10234001 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849634 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999019887 | VENTOSA | 189418 ESS-30X90-ON | 4 | 0 | 4 | 2025-12-12 | 95.89 | 383.56 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2026-03-12
TLXXX-0000030680 ¦ 500849639 | 10234001 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849639 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030680 | VENTOSA | 35415-VASB-75-1_4-NBR | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 144.17 | 576.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 002688635-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-12 | 2026-01-29
TLXXX-0000023616 ¦ 500847463 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847463 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000023616 | CONECTOR SCOTCHLOK IDC 0,75-2,5 - 4,0MM | IDC 567 | 300 | 300 | 0 | 2025-12-15 | 4.01 | 1203 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000019819 ¦ 500847467 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847467 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 40 | 40 | 0 | 2025-12-15 | 30.57 | 1222.8 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000030621 ¦ 500847471 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847471 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | OUROLUX | TLXXX-0000030621 | LUMINARIA H 2 X 18 W LED IP65 CZ 1200mm | 01538OUR | 80 | 80 | 0 | 2025-12-15 | 70.97 | 5677.6 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000030622 ¦ 500847472 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847472 | 4 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030622 | LAMPADA LED TUBE 18W 6500K T8 BR 1LV | 1655K | 160 | 160 | 0 | 2025-12-15 | 9.85 | 1576 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000019819 ¦ 500847844 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847844 | 5 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 70 | 70 | 0 | 2025-12-15 | 30.56 | 2139.2 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000023616 ¦ 500847845 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847845 | 6 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3 M | TLXXX-0000023616 | CONECTOR SCOTCHLOK IDC 0,75-2,5 - 4,0MM | IDC 567 | 810 | 810 | 0 | 2025-12-15 | 4.01 | 3248.1 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000030622 ¦ 500847897 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847897 | 7 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030622 | LAMPADA LED TUBE 18W 6500K T8 BR 1LV | 1655K | 520 | 520 | 0 | 2025-12-15 | 9.85 | 5122 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000030621 ¦ 500847905 | 10234013 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500847905 | 8 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | OUROLUX | TLXXX-0000030621 | LUMINARIA H 2 X 18 W LED IP65 CZ 1200mm | 01538OUR | 260 | 260 | 0 | 2025-12-15 | 70.97 | 18452.2 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 000262836-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-05
TLXXX-0000030624 ¦ 500849651 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849651 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 4 | 0 | 2026-01-16 | 889.92 | 3559.68 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030623 ¦ 500849652 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849652 | 2 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 4 | 0 | 2026-01-16 | 536.38 | 2145.52 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000029361 ¦ 500849677 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849677 | 3 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 2 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 256.51 | 513.02 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000029362 ¦ 500849678 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500849678 | 4 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 2 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 173.66 | 347.32 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030624 ¦ 500850064 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500850064 | 5 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 2 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 889.92 | 1779.84 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030623 ¦ 500850065 | 10234015 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 500850065 | 6 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 2 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 536.38 | 1072.76 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000678697-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000011429 ¦ 500848900 | 10234035 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 500848900 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011429 | LUVA MISTA 1" - Ø32 VERDE | LM32010 | 30 | 30 | 0 | 2025-12-12 | 19.35 | 580.5 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000181415-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000027237 ¦ 500849626 | 10234036 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849626 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000027237 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | 33 | 23 | 10 | 2026-02-06 | 197.99 | 6533.67 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000073595-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000030740 ¦ 500849640 | 10234036 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849640 | 2 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 6 | 6 | 0 | 2026-02-06 | 280.24 | 1681.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000073595-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000027237 ¦ 500849644 | 10234036 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849644 | 3 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000027237 | VENTOSA | 206527-BFFT70P | 2 | 0 | 2 | 2025-12-20 | 197.99 | 395.98 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-20 | 2026-03-05
TLXXX-0000030740 ¦ 500849645 | 10234036 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849645 | 4 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000030740 | VENTOSA OBF35X90P | 119123 | 3 | 3 | 0 | 2026-02-06 | 280.24 | 840.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000073595-002 | FOB | XX | Q | 2026-02-06 | 2026-02-01
TCXXX9999000005 ¦ 500849662 | 10234065 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849662 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999000005 | FLANGE QUADRADA | QF45 | 8 | 8 | 0 | 2025-12-15 | 93.76 | 750.08 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000016620-010 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000015784 ¦ 500849668 | 10234065 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849668 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TLXXX-0000015784 | AMORTECEDOR | ​ML3325EUM | 8 | 8 | 0 | 2025-12-15 | 2348.81 | 18790.48 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000016620-010 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TCXXX9999000006 ¦ 500849669 | 10234065 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849669 | 3 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TCXXX9999000006 | FLANGE QUADRADA | QF33 | 8 | 8 | 0 | 2025-12-15 | 116.12 | 928.96 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000016620-010 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000030686 ¦ 500849672 | 10234066 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849672 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030686 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+170L(G1=10MM G2=40MM) | 16 | 16 | 0 | 2025-12-19 | 852.3 | 13636.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000080417-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-16
TLXXX-0000030687 ¦ 500849673 | 10234066 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849673 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030687 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+196L(G1=9.5MM G2=6.5MM) | 32 | 32 | 0 | 2025-12-19 | 852.3 | 27273.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000080417-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-16
TLXXX-0000030688 ¦ 500850060 | 10234066 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500850060 | 5 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030688 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+290L(G1=10MM G2=40MM) | 16 | 16 | 0 | 2025-12-19 | 1022.92 | 16366.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000080417-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-16
TLXXX-0000030689 ¦ 500850061 | 10234066 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500850061 | 6 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030689 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+200L(G1=10MM G2=10MM) | 16 | 16 | 0 | 2025-12-19 | 852.3 | 13636.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000080417-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-16
TLXXX-0000030690 ¦ 500850062 | 10234066 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500850062 | 7 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030690 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS+180L(G1=9.5MM G2=50.5MM) | 16 | 16 | 0 | 2025-12-19 | 852.3 | 13636.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000080417-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-16
TLXXX-0000023563 ¦ 500849622 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849622 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPORTE COM TUBO | EGT192 - 120 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 393.43 | 2360.58 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000073559-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-08 | 2026-02-08
TLXXX-0000023019 ¦ 500849633 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849633 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 2000 | 4000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000073719-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TLXXX-0000030698 ¦ 500849664 | 10234072 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849664 | 1 | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030698 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GI-16 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 217.4 | 217.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000107001-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-17
TLXXX-0000030699 ¦ 500849665 | 10234072 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849665 | 2 | 4485 | IMETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMETEX | TLXXX-0000030699 | TERMINAL DE RÓTULA - DIN 648 | GIL-16 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 217.47 | 217.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000107001-002 | FOB | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-17
TLL-W00000004241 ¦ 500847556 | 10234076 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 500847556 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004241 | PALLET DE APOIO ST3510 | 59-36D339385 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-20 | 6964.6 | 55716.8 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004320 ¦ 500851982 | 10234076 | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 500851982 | 2 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004320 | ESTRUTURA TRANSPORTADOR APC ST3510 | 59-38N_576375 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-20 | 25739.61 | 51479.22 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000000770 ¦ 500849717 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500849717 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMERCIAL | TLXXX-0000000770 | ARRUELA LISA Ø5MM DIN 125 | ARRUELA LISA M5 | 60 | 0 | 60 | 2025-12-19 | 0.11 | 6.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000014256 ¦ 500848901 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500848901 | 34 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000014256 | PARAFUSO HX - DIN 7991 - M5X25 - CU2 | DIN 7991 - M5X25 - CU2 | 1670 | 0 | 1670 | 2025-12-19 | 1.21 | 2020.7 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000015892 ¦ 500848902 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500848902 | 35 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000015892 | PORCA DIN 934 - M5 DIREITA - CLASSE 8 | DIN 934 - M5 - DIREITA - CLASSE 8 | 3340 | 0 | 3340 | 2025-12-19 | 0.22 | 734.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000016584 ¦ 500849716 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500849716 | 38 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016584 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X12 - 12.9 | DIN 912 - M5X12 - 12.9 | 60 | 0 | 60 | 2025-12-19 | 0.35 | 21 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000016612 ¦ 500850069 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500850069 | 49 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016612 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X12 - 8.8 | DIN 912 - M4X12 - 8.8 | 1000 | 0 | 1000 | 2025-12-19 | 0.36 | 360 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000016534 ¦ 500850072 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500850072 | 50 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000016534 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 - 8.8 | DIN 912 - M6X40 - 8.8 | 600 | 0 | 600 | 2025-12-19 | 0.86 | 516 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLXXX-0000012729 ¦ 500850073 | 10234077 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 500850073 | 51 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000012729 | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 - COMERCIAL | ARRUELA LISA Ø6MM DIN 125 | 600 | 0 | 600 | 2025-12-19 | 0.11 | 66 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-31
TLL-W00000004242 ¦ 500847557 | 10234078 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 500847557 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004242 | PALLET DE APOIO ST3570 | 59-36D339387 | 8 | 8 | 0 | 2026-01-20 | 9385.6 | 75084.8 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000002342-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000008460 ¦ 500849641 | 10234091 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849641 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000008460 | BUCHA | SOB-16-22-12 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-23 | 120.39 | 963.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-31
USOB-121810 ¦ 500849643 | 10234091 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849643 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | USOB-121810 | BUCHA | SOB-121810 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-23 | 95.19 | 761.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-31
USOB-304040 ¦ 500849670 | 10234091 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849670 | 3 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | USOB-304040 | BUCHA | SOB-304040 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-23 | 247.29 | 989.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-31
TAXXX-0000014413 ¦ 500849642 | 10234091 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849642 | 4 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Sankyo America | TAXXX-0000014413 | BUCHA | SOBW-16 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-23 | 119.67 | 957.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-01-31
TLXXX-0000024859 ¦ 500845925 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845925 | 1 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024859 | IDENTIFICAÇAO HORIZONTAL AGUA/RESF/ALIM | ID.HORIZ. AR COMPRIMIDO | 100 | 0 | 100 | 2025-12-15 | 4.76 | 476 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TLXXX-0000024860 ¦ 500845926 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845926 | 2 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024860 | IDENTIFICAÇAO HORIZ. AGUA/RESF/RETORNO | ID.HORIZ. AGUA/RESF/RETORNO | 100 | 0 | 100 | 2025-12-15 | 4.76 | 476 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TLXXX-0000024861 ¦ 500845927 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845927 | 3 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024861 | IDENTIFICAÇAO HORIZONTAL AGUA/RESF/ALIM | ID.HORIZ. AGUA/RESF/ALIMENT | 100 | 0 | 100 | 2025-12-15 | 4.76 | 476 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TLXXX-0000024862 ¦ 500845928 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845928 | 4 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024862 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AR COMPRIMIDO | ID.VERTICAL AR COMPRIMIDO | 80 | 0 | 80 | 2025-12-15 | 4.76 | 380.8 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TLXXX-0000024863 ¦ 500845929 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845929 | 5 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024863 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AGUA/RESF/RETONO | ID.VERTICAL AGUA/RESF/RETORNO | 80 | 0 | 80 | 2025-12-15 | 4.76 | 380.8 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TLXXX-0000024864 ¦ 500845930 | 10234093 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500845930 | 6 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024864 | IDENTIFICAÇAO VERTICAL AGUA/RESF/ALIM | ID.VERTICAL AGUA/RESF/ALIMENT | 80 | 0 | 80 | 2025-12-15 | 4.76 | 380.8 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-15
TSOLP-50X100 ¦ 500849637 | 10234095 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500849637 | 3 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSOLP-50X100 | PLACA | SOLP-50X100 | 8 | 8 | 0 | 2026-01-23 | 243.85 | 1950.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000067214-000 | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-02
TLXXX-0000030571 ¦ 500846105 | 10234097 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500846105 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030571 | SERRAS COPO FAST CUT 32MM (1.1/4") | FCH0114-G | 7 | 7 | 0 | 2025-12-15 | 65.88 | 461.16 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000153623-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000030571 ¦ 500846133 | 10234097 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500846133 | 2 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030571 | SERRAS COPO FAST CUT 32MM (1.1/4") | FCH0114-G | 1 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 65.88 | 65.88 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000153623-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLL-W00000004243 ¦ 500847664 | 10234103 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847664 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004243 | PALLET DE APOIO ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_01 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-06 | 8758.58 | 70068.64 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-W00000004244 ¦ 500847664 | 10234103 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847664 | 2 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004244 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_02 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-06 | 941.94 | 1883.88 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-W00000004245 ¦ 500847664 | 10234103 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847664 | 3 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004245 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_03 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-06 | 973.48 | 1946.96 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-W00000004246 ¦ 500847664 | 10234103 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847664 | 4 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004246 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_04 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-06 | 894.62 | 1789.24 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-W00000004247 ¦ 500847664 | 10234103 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847664 | 5 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004247 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3550 | ST3550-PALLET-GRUPO_05 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-06 | 941.94 | 1883.88 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-W00000004252 ¦ 500847559 | 10234105 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500847559 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-W00000004252 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3610 | 59-15D_473519 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-10 | 32692.08 | 65384.16 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000000067-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TCXXX9997002959 ¦ 500849648 | 10234125 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 500849648 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002959 | PIEDINO D 100 | 174374 - HNC-100 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-08 | 90.21 | 360.84 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-31
TCXXX9997003157 ¦ 500849663 | 10234125 | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 500849663 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-08 | 241.66 | 966.64 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-31
TLL-W00000004248 ¦ 500847665 | 10234142 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500847665 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004248 | PALLET DE APOIO ST3670 | 59-38N576395 | 30 | 0 | 30 | 2026-01-20 | 10614.48 | 318434.4 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004249 ¦ 500847665 | 10234142 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500847665 | 2 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004249 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3670 | 59-38N576397 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-20 | 3687.14 | 7374.28 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004250 ¦ 500847665 | 10234142 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500847665 | 3 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004250 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3670 | 59-38N576399 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-20 | 3985.09 | 7970.18 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TSXXX-0000056234 ¦ 500850557 | 10234143 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850557 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056234 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384815 DSBC-100-500-PPVA-N3 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-29 | 1079.4 | 2158.8 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-02-13
TLL-W00000004287 ¦ 500850201 | 10234144 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500850201 | 1 | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004287 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4330 | 59-15D_473569 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-12 | 54450 | 54450 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000001825-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-12
TLXXX-0000030633 ¦ 500849680 | 10234190 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 500849680 | 1 | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000030633 | PONTEIRA DE BORRACHA | PB-M10 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-29 | 12.28 | 49.12 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000061055-000 | FOB | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-26
TLXXX-0000020175 ¦ 500838116 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838116 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 24 | 24 | 0 | 2025-12-19 | 116.12 | 2786.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020931 ¦ 500838117 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838117 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 24 | 24 | 0 | 2025-12-19 | 37.12 | 890.88 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000026360 ¦ 500838118 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838118 | 3 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 24 | 24 | 0 | 2025-12-19 | 221.03 | 5304.72 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020160 ¦ 500838123 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838123 | 4 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 740 | 740 | 0 | 2025-12-19 | 13.38 | 9901.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020162 ¦ 500838124 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838124 | 5 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 80 | 80 | 0 | 2025-12-19 | 21.32 | 1705.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000019586 ¦ 500838132 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838132 | 6 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 20 | 20 | 0 | 2025-12-19 | 212.28 | 4245.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020175 ¦ 500838151 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838151 | 7 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 10 | 10 | 0 | 2025-12-19 | 116.12 | 1161.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020931 ¦ 500838152 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838152 | 8 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 10 | 10 | 0 | 2025-12-19 | 37.12 | 371.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000026360 ¦ 500838153 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838153 | 9 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000026360 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X6 SAIDAS G3/4-G1/2 | MGT_1210_ALUMINIO | 9 | 9 | 0 | 2025-12-19 | 221.03 | 1989.27 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020160 ¦ 500838158 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838158 | 10 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 223 | 223 | 0 | 2025-12-19 | 13.38 | 2983.74 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000020162 ¦ 500838159 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838159 | 11 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 36 | 36 | 0 | 2025-12-19 | 21.32 | 767.52 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000019586 ¦ 500838167 | 10234247 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500838167 | 12 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 12 | 12 | 0 | 2025-12-19 | 212.28 | 2547.36 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000000060-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-27
TLXXX-0000030609 ¦ 500847499 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500847499 | 1 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030609 | MESA GIRATORIA CR300E | 51500707 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 71859.19 | 71859.19 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLXXX-0000030819 ¦ 500851038 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500851038 | 2 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030819 | MOTOR ASSINCRONO | DR2L100L4/BE5HR/FF/ISU/TF/AK8W | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 11946.26 | 11946.26 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLXXX-0000030820 ¦ 500851039 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500851039 | 3 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030820 | MOVIPRO ADC | PHC21A-A075M1-E21A-/S11B | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 65938.8 | 65938.8 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLXXX-0000030821 ¦ 500851040 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500851040 | 4 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030821 | CABO PRE FABRICADO | 18110991-5.0 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 1584.82 | 1584.82 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLXXX-0000030822 ¦ 500851041 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500851041 | 5 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030822 | CABO PRE FABRICADO | 18121276-5.0 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 2525.65 | 2525.65 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLXXX-0000030823 ¦ 500851042 | 10234249 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500851042 | 6 | 8426 | WEISS BRASIL COMPONENTES DE AUTOMAC | Weiss | TLXXX-0000030823 | CABO PRE FABRICADO | 18166563-1.0 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 658.05 | 658.05 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLL-W00000004269 ¦ 500848662 | 10234286 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500848662 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004269 | BASE ROBO H750 | 39D_20762_3 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 10653.47 | 21306.94 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000013762-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-30 | 2025-12-30
TLL-W00000004270 ¦ 500848662 | 10234286 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500848662 | 2 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004270 | BASE ROBO H1000 | 39D_20762_5 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 12339.68 | 24679.36 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000013762-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-30 | 2025-12-30
TLL-W00000004271 ¦ 500848662 | 10234286 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500848662 | 3 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004271 | BASE ROBO H1250 | 39D_20762_6 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 14093.2 | 28186.4 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000013762-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-30 | 2025-12-30
TLXXX-0000030745 ¦ 500845414 | 10234291 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500845414 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-19 | 669.13 | 12044.34 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000342452-002 | CIF | XX | Q | 2026-02-01 | 2026-01-29
TLXXX-0000030746 ¦ 500845414 | 10234291 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500845414 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 18 | 18 | 0 | 2025-12-19 | 15.19 | 273.42 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000343237-002 | CIF | XX | Q | 2026-02-01 | 2026-02-05
TAL-S379084 ¦ 500847284 | 10234292 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500847284 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S379084 | CABO PROFINET POF 980/1000 | 6XV1874-2B | 300 | 0 | 300 | 2026-01-28 | 45.24 | 13572 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-28 | 2026-02-09
TUCP 208 ¦ 500849676 | 10234337 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 500849676 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-10 | 102.61 | 205.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 002160467-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TLXXX-0000029174 ¦ 500849657 | 10234337 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 500849657 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 0 | 2026-01-10 | 435.41 | 5224.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 002160467-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TLXXX-0000029174 ¦ 500850068 | 10234337 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 500850068 | 4 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 6 | 6 | 0 | 2026-01-10 | 435.41 | 2612.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 002160467-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-10
TSXXX-0000140565 ¦ 500849632 | 10234337 | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 500849632 | 7 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TSXXX-0000140565 | BEARING | NKI 6/12 TN | 12 | 12 | 0 | 2025-12-20 | 45.28 | 543.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 002166925-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-20 | 2025-12-20
UBALL0107 ¦ 500847495 | 10234366 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847495 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 24 | 24 | 0 | 2025-12-22 | 226.41 | 5433.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000112977-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-17
TLXXX-0000030838 ¦ 500847498 | 10234366 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847498 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000030838 | SENSOR IND. BES M12ME-PSC40A-S04G-W08 | BES05KP | 18 | 18 | 0 | 2025-12-22 | 224.49 | 4040.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000112977-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-17
TLL-00097141031 ¦ 500850070 | 10234395 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500850070 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-05 | 0.02 | 20 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000154321-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-02-01
TLXXX-0000009640 ¦ 500849705 | 10234401 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500849705 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009640 | BOTOEIRA 2 FURO | 3SU1802-0AA00-0AB1 | 3 | 3 | 0 | 2025-12-29 | 39.76 | 119.28 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000309574-011 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000030568 ¦ 500851002 | 10234404 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851002 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000030568 | TE REDUÇÃO 32 X 25MM VERDE | TR32250 | 28 | 0 | 28 | 2026-01-15 | 5.03 | 140.84 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 000184204-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-02-06
TLL-W00000004184 ¦ 500844648 | 10234408 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 500844648 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004184 | PALLET ST3420 | GRUPO_01 | 30 | 30 | 0 | 2026-01-12 | 5421.04 | 162631.2 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000002338-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004185 ¦ 500844648 | 10234408 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 500844648 | 2 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004185 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3420 | GRUPO_02 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-12 | 3434.71 | 6869.42 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000002338-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004186 ¦ 500844648 | 10234408 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 500844648 | 3 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004186 | UNIDADE DE BLOCAGEM ST3420 | GRUPO_03 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-12 | 2689.83 | 5379.66 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000002338-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TCXXX9997003033 ¦ 500851026 | 10234415 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500851026 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 0 | 4 | 2025-12-30 | 79.67 | 318.68 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-02-07
TLXXX-0000030776 ¦ 500851013 | 10234446 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 500851013 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030776 | CHUMBADOR PARABOLT PA 1/2 X 2" | CHUMBADOR PA 1/2 X 2 | 1500 | 0 | 1500 | 2025-12-23 | 3.13 | 4695 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-23 | 2026-01-01
TLXXX-0000030706 ¦ 500849690 | 10234480 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500849690 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030706 | APLICADOR DE SILICONE MOD.7309 | 314870 | 15 | 15 | 0 | 2025-12-22 | 53.54 | 803.1 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000263085-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-09 | 2026-01-16
TLXXX-0000030504 ¦ 500851749 | 10234487 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 500851749 | 1 | 8380 | EKS INTEC GMBH | EKS INTEC GMBH | TLXXX-0000030504 | RF SUITE SOFTWARE LICENSE BUNDLE | RF SUITE BUNDLE | 1 | 1 | 0 | 2025-12-29 | 3184 | 3184 | EUR | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-ENG-002-WPIVCO |  | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 000000540-011 | CIF | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-W00000004253 ¦ 500847710 | 10234499 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 500847710 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004253 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL ST3650 | 59-15D_473527 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-26 | 34347.06 | 68694.12 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-26 | 2026-01-26
TLXXX-0000007299 ¦ 500851029 | 10234510 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500851029 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000007299 | REGULADOR DE ALTURA | HA25-0121122 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-19 | 186.88 | 747.52 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-19 | 2026-03-04
TLXXX-0000027444 ¦ 500850968 | 10234515 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500850968 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027444 | TAMPAO SEXTAVADO GALVANIZ “CAPS” 2” BSP | 124101033 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-08 | 23.88 | 119.4 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005468-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000030446 ¦ 500850975 | 10234515 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500850975 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000030446 | BUJAO COM REBORDO GALVANIZADO 1” BSP | 120300733 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-08 | 7.91 | 39.55 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005468-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000025475 ¦ 500850997 | 10234515 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500850997 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000025475 | LUVA GALVANIZADO 1” BSP | 123100733 | 28 | 28 | 0 | 2026-01-08 | 12.38 | 346.64 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000005468-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000023673 ¦ 500850965 | 10234537 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 500850965 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023673 | VALV DE ESFERA P/CADEADO 2" BSP | VET - 2" | 15 | 15 | 0 | 2026-01-08 | 494.93 | 7423.95 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005484-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-02-02
TLXXX-0000023498 ¦ 500850974 | 10234537 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 500850974 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000023498 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1" BSP | VEM - 1 BSP | 30 | 30 | 0 | 2026-01-08 | 56.28 | 1688.4 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005484-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-02-02
TLXXX-0000030457 ¦ 500851008 | 10234537 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 500851008 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | MGA | TLXXX-0000030457 | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" BSP | VEM - 1/2" BSP | 42 | 42 | 0 | 2026-01-08 | 21.52 | 903.84 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000005484-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-02-02
TLXXX-0000020192 ¦ 500850992 | 10234590 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500850992 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020192 | NIPLE DUPLO 1 BSPT X 1 BSPT | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSPT | 70 | 0 | 70 | 2026-01-11 | 67.26 | 4708.2 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000000081-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-11 | 2026-01-11
TLXXX-0000030456 ¦ 500851009 | 10234590 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500851009 | 2 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030456 | NIPLE REDUTOR 3/4 BSPT X 1/2 BSPT | COD.100/2_3/4_BSPT_X_1/2_BSPT | 42 | 0 | 42 | 2026-01-11 | 36.51 | 1533.42 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 000000081-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-11 | 2026-01-11
TLXXX-0000011070 ¦ 500850552 | 10234607 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500850552 | 1 | 4451 | STAUFF BRASIL LTDA | STAUFF | TLXXX-0000011070 | ABRAÇADEIRA Ø12MM SM 112A PP-DP-AS M W3 | 1110001749 | 38 | 0 | 38 | 2026-04-24 | 17.12 | 650.56 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-04-24 | 2026-04-30
TLXXX-0000030391 ¦ 500849621 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849621 | 1 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 60 | 0 | 60 | 2026-01-30 | 18.44 | 1106.4 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030631 ¦ 500849623 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849623 | 2 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030631 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-135MM | 6 | 0 | 6 | 2026-01-30 | 23.29 | 139.74 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030632 ¦ 500849624 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849624 | 3 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030632 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-155MM | 3 | 0 | 3 | 2026-01-30 | 23.29 | 69.87 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030654 ¦ 500849629 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849629 | 4 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030654 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-136MM | 1 | 0 | 1 | 2026-01-30 | 23.29 | 23.29 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030655 ¦ 500849630 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849630 | 5 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030655 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-76MM | 4 | 0 | 4 | 2026-01-30 | 23.29 | 93.16 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030679 ¦ 500849635 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849635 | 6 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030679 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-197MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 23.29 | 46.58 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030391 ¦ 500849671 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849671 | 7 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 18.44 | 36.88 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030391 ¦ 500851028 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500851028 | 8 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-30 | 18.44 | 147.52 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030047 ¦ 500849682 | 10234611 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500849682 | 9 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | FITO | TLXXX-0000030047 | BASE SW80 | EGT052 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 100.94 | 201.88 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030385 ¦ 500853192 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 500853192 | 10 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 36 | 0 | 36 | 2026-01-30 | 11.95 | 430.2 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030391 ¦ 500853193 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 500853193 | 11 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 18 | 0 | 18 | 2026-01-30 | 18.44 | 331.92 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030882 ¦ 500853194 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 500853194 | 12 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030882 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-98MM | 4 | 0 | 4 | 2026-01-30 | 23.29 | 93.16 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030883 ¦ 500853195 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 500853195 | 13 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030883 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-145MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 23.29 | 46.58 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030391 ¦ 500855154 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855154 | 14 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 123 | 0 | 123 | 2026-01-30 | 16.73 | 2057.79 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030631 ¦ 500855156 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855156 | 15 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030631 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-135MM | 9 | 0 | 9 | 2026-01-30 | 21.14 | 190.26 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030632 ¦ 500855157 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855157 | 16 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030632 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-155MM | 6 | 0 | 6 | 2026-01-30 | 21.14 | 126.84 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030385 ¦ 500855160 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855160 | 17 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 36 | 0 | 36 | 2026-01-30 | 10.84 | 390.24 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030396 ¦ 500855161 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855161 | 18 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030396 | CONECTOR | EGT-182 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-30 | 16.73 | 66.92 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030654 ¦ 500855164 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855164 | 19 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030654 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-136MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 21.14 | 42.28 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030655 ¦ 500855165 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855165 | 20 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030655 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-76MM | 6 | 0 | 6 | 2026-01-30 | 21.14 | 126.84 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030679 ¦ 500855166 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855166 | 21 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030679 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-197MM | 3 | 0 | 3 | 2026-01-30 | 21.14 | 63.42 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030385 ¦ 500855523 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855523 | 22 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030385 | CONECTOR | EGT-081 | 16 | 0 | 16 | 2026-01-30 | 10.84 | 173.44 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030396 ¦ 500855524 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 500855524 | 23 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030396 | CONECTOR | EGT-182 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-30 | 16.73 | 66.92 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030391 ¦ 500855533 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855533 | 24 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | COMMERCIALE | TLXXX-0000030391 | CONECTOR | EGT-119 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-08 | 18.44 | 73.76 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000023563 ¦ 500855155 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855155 | 25 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192 - 120 | 9 | 0 | 9 | 2026-01-30 | 22.15 | 199.35 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030882 ¦ 500855158 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855158 | 26 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030882 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-98MM | 5 | 0 | 5 | 2026-01-30 | 22.15 | 110.75 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030883 ¦ 500855159 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855159 | 27 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030883 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192-145MM | 3 | 0 | 3 | 2026-01-30 | 22.15 | 66.45 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000023604 ¦ 500855163 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855163 | 28 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023604 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192 - 230 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TSXXX-0000148721 ¦ 500855162 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855162 | 29 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | UNIVER | TSXXX-0000148721 | CONNECTOR | EGT052 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-30 | 96 | 288 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030990 ¦ 500855525 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855525 | 31 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030990 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-180MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 17.54 | 35.08 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030991 ¦ 500855526 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855526 | 32 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030991 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-60MM | 6 | 0 | 6 | 2026-01-30 | 22.15 | 132.9 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030992 ¦ 500855527 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855527 | 33 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030992 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-80MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000023563 ¦ 500855528 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855528 | 34 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000023563 | SUPPORT WITH TUBE | EGT192 - 120 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030993 ¦ 500855529 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855529 | 35 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030993 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-200MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030994 ¦ 500855530 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855530 | 36 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030994 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-130MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLXXX-0000030995 ¦ 500855534 | 10234611 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 500855534 | 37 | 8295 | Wenzhou FITO Automation Technology | TUNKERS | TLXXX-0000030995 | SUPPORT WITH TUBE | EGT-192-273,5MM | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 22.15 | 44.3 | USD | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-02-26
TLL-W00000004304 ¦ 500850568 | 10234631 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 500850568 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004304 | BASE ROBO H250 | 39D_20769-1 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-09 | 8680.78 | 17361.56 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000023268-001 | CIF | XX | Q
TLL-W00000004305 ¦ 500850568 | 10234631 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 500850568 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004305 | BASE ROBO H500 | 39D_20771-2 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-09 | 14758.13 | 29516.26 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000023268-001 | CIF | XX | Q
TLL-W00000004309 ¦ 500850879 | 10234631 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 500850879 | 3 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004309 | BASE ROBO H500 | 39D_20769-2 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-09 | 10509.58 | 21019.16 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000023268-001 | CIF | XX | Q
TLL-W00000004310 ¦ 500850879 | 10234631 | 2025-12-23 | 2026-01-09 | 500850879 | 4 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004310 | BASE ROBO H750 | 39D_20769-3 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-09 | 12154.69 | 24309.38 | BRL | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000023268-001 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000019918 ¦ 500850556 | 10234640 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 500850556 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000019918 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4525EUM | 16 | 16 | 0 | 2026-01-02 | 2077.29 | 33236.64 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000016683-010 | FOB | XX | Q | 2026-01-02 | 2026-01-15
TAL-S237160 ¦ 500850559 | 10234719 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 500850559 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TAL-S237160 | ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS | NKX 30 Z | 4 | 4 | 0 | 2026-01-08 | 243.94 | 975.76 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 002162316-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-08
TSXXX-0000026106 ¦ 500850054 | 10234767 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 500850054 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026106 | CILINDRO PNEUMATICO | 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 | 6 | 0 | 6 | 2026-01-16 | 417.76 | 2506.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-13
TLXXX-0000002078 ¦ 500850055 | 10234767 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 500850055 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002078 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366955 | 6 | 6 | 0 | 2026-01-16 | 454.75 | 2728.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 002691351-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-02-06
TLXXX-0000002051 ¦ 500852021 | 10234811 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 500852021 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002051 | CILINDRO GUIA - DFM-40-25-P-A-GF | 170864 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-09 | 896.93 | 3587.72 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 002685733-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-09 | 2026-01-09
UBALL0107 ¦ 500849636 | 10234820 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 500849636 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 46 | 46 | 0 | 2026-01-10 | 266.35 | 12252.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000113219-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-17 | 2026-01-17
UBALL0107 ¦ 500850059 | 10234820 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 500850059 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | Proximity sensor M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 72 | 72 | 0 | 2026-01-10 | 266.35 | 19177.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000113219-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-17 | 2026-01-17
TLXXX-0000026501 ¦ 500851867 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 500851867 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13/A23 T12X40 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-27 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030860 ¦ 500851930 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851930 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030860 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZR A60 T24 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 2776.58 | 5553.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030861 ¦ 500851931 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851931 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030861 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZL A60 T24 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 2776.58 | 5553.16 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TEXXX-0000002304 ¦ 500851932 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851932 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000002304 | PINO RETRATIL | SZVD_50_Z_A13_T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 9994.58 | 9994.58 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TSXXX-0000156377 ¦ 500851933 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851933 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000156377 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 40 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 8867.95 | 8867.95 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030857 ¦ 500851937 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851937 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030857 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZR A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 2776.59 | 5553.18 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000030858 ¦ 500851938 | 10234835 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 500851938 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000030858 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 LW ZL A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-20 | 2776.59 | 5553.18 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-16 | 2026-02-09
TLXXX-0000029174 ¦ 500851942 | 10234845 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 500851942 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 0 | 2026-01-09 | 435.33 | 5223.96 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 002163853-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-09 | 2026-01-09
TLXXX-0000030841 ¦ 500851868 | 10234861 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 500851868 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030841 | PROTECAO SANFONADA | R1620.30.00, 36 | 4 | 0 | 4 | 2026-04-30 | 630.57 | 2522.28 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-04-30 | 2026-05-07
TLXXX-0000030835 ¦ 500851869 | 10234861 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 500851869 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030835 | PROTECAO SANFONADA | R1620.302.00, 36 | 8 | 0 | 8 | 2026-04-30 | 471.14 | 3769.12 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-04-30 | 2026-05-07
TLXXX-0000025759 ¦ 500847895 | 10234865 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 500847895 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025759 | CANTONEIRA DE AÇO - 2 X 1/4 6M | CANTONEIRA DE AÇO - 2 X 1/4 6M | 12 | 12 | 0 | 2026-01-05 | 317.84 | 3814.08 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 000263087-000 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-16
TLXXX-0000030859 ¦ 500852020 | 10234872 | 2026-01-02 | 2026-01-21 | 500852020 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030859 | GUIA LINEAR | SHS25R1SS-370L-G35-B-M6F | 8 | 8 | 0 | 2026-01-30 | 1353.15 | 10825.2 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000080714-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000030799 ¦ 500851037 | 10234873 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 500851037 | 1 | 5426 | CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | INGERSOLL | TLXXX-0000030799 | BALANCIM | BMDS6 | 6 | 0 | 6 | 2026-01-30 | 1226.47 | 7358.82 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-09
TLXXX-0000030758 ¦ 500851018 | 10235001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 500851018 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030758 | ESTEIRA PORTA CABOS | 4M_E4.32.15.100.0 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-12 | 4250.73 | 8501.46 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000409449-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-24
TLL-W00000004198 ¦ 500844645 | 10235058 | 2026-01-06 | 2026-01-23 | 500844645 | 1 | 8051 | PERFECTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-W00000004198 | DISPOSITIVO ABASTECIMENTO ST7020 |  | 1 | 0 | 1 | 2026-02-15 | 128865 | 128865 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-15 | 2026-02-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 1 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 348 | 348 | 0 | 2026-01-07 | 6.35 | 2209.8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 2 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 922 | 922 | 0 | 2026-01-07 | 5.45 | 5024.9 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-R0000000000224 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 3 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 86 | 86 | 0 | 2026-01-07 | 6.35 | 546.1 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 4 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 262 | 252 | 10 | 2026-01-07 | 5.45 | 1427.9 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-R0000000000379 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 4 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 252 | 0 | 2026-01-07 | 0 | 0 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-R0000000000224 ¦ 500853222 | 10235059 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500853222 | 5 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 348 | 348 | 0 | 2026-01-07 | 6.35 | 2209.8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000020213-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TLL-W00000004199 ¦ 500844646 | 10235060 | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 500844646 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004199 | DISPOSITIVO TESTE SOLDA TETO ST4590 |  | 1 | 0 | 1 | 2026-02-15 | 30237.9 | 30237.9 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-15 | 2026-02-15
TLXXX-0000021574 ¦ 500851030 | 10235076 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500851030 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000021574 | VENTOSA | OBF30X60P | 4 | 0 | 4 | 2026-02-23 | 284.3 | 1137.2 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-03-04
TLXXX-0000016076 ¦ 500853207 | 10235077 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500853207 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016076 | PARAFUSO DIN 933 - M24X100 - 8.8 | DIN 933 - M24X100 - 8.8 | 460 | 0 | 460 | 2025-01-08 | 8.3 | 3818 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLXXX-0000030889 ¦ 500853208 | 10235077 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500853208 | 2 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030889 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 | DIN 933 - M24X140 - 8.8 | 265 | 0 | 265 | 2025-01-08 | 10.34 | 2740.1 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLXXX-0000016064 ¦ 500853209 | 10235077 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500853209 | 3 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016064 | PARAFUSO DIN 933 - M24X65 - 8.8 | DIN 933 - M24X65 - 8.8 | 380 | 0 | 380 | 2025-01-08 | 7.14 | 2713.2 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLXXX-0000030888 ¦ 500853210 | 10235077 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500853210 | 4 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000030888 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B | DIN 127B M24 | 1200 | 0 | 1200 | 2025-01-08 | 1.54 | 1848 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-09
TLXXX-0000016516 ¦ 500853217 | 10235077 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500853217 | 5 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT | COMMERCIALE | TLXXX-0000016516 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X12 - 8.8 | DIN 912 - M8X12 - 8.8 | 800 | 0 | 800 | 2025-01-08 | 0.42 | 336 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-09
TEXXX-0000043981 ¦ 500850555 | 10235128 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 500850555 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-06 | 1786.73 | 1786.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000343114-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TEXXX-0000043981 ¦ 500850558 | 10235128 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 500850558 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-06 | 1786.73 | 3573.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 000343114-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TLXXX-0000030745 ¦ 500851020 | 10235128 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 500851020 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 18 | 18 | 0 | 2026-01-22 | 669.13 | 12044.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 000343232-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-31
TLXXX-0000030746 ¦ 500851021 | 10235128 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 500851021 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 18 | 18 | 0 | 2026-01-22 | 15.19 | 273.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000344255-002 | CIF | XX | Q | 2026-02-07 | 2026-02-07
TLXXX-0000030458 ¦ 500851012 | 10235137 | 2026-01-07 | 2026-01-17 | 500851012 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000030458 | BRAÇADEIRA "U" PERFIL C/PARAF. 3/4" - GE | DP631-2 | 42 | 0 | 42 | 2026-01-19 | 1.25 | 52.5 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 000206875-003 | FOB | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-02-02
TLXXX-0000030442 ¦ 500850960 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850960 | 1 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030442 | TUBO GF - NBR5580 - 2" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 2" X 6M - GALVANIZADO | 30 | 30 | 0 | 2026-01-16 | 258.03 | 7740.9 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000030443 ¦ 500850961 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850961 | 2 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030443 | TUBO GF - NBR5580 - 1" X 6M COM GRAVAÇAO | NBR5580 - 1" X 6M - GALVANIZADO | 25 | 25 | 0 | 2026-01-16 | 122.29 | 3057.25 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000030444 ¦ 500850962 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850962 | 3 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030444 | TUBO GF - NBR5580 - 3/4" X 6M C/GRAVAÇAO | NBR5580 - 3/4" X 6M - GALVANIZADO | 6 | 6 | 0 | 2026-01-16 | 83.45 | 500.7 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000026422 ¦ 500850964 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850964 | 4 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026422 | NIPLE GALVANIZADO 2" | 123801033 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-16 | 18.61 | 93.05 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000022328 ¦ 500850973 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850973 | 5 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022328 | UNIÃO ASSENTO BRONZE 1" GALVANIZADO | 126100733 | 58 | 58 | 0 | 2026-01-16 | 32.19 | 1867.02 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000022329 ¦ 500850996 | 10235180 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500850996 | 6 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022329 | TÊ DE REDUÇÃO 1" POL X 3/4 POL BSP | 124503333 | 14 | 14 | 0 | 2026-01-16 | 15.02 | 210.28 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000024761-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-30
TLXXX-0000003644 ¦ 500851936 | 10235191 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 500851936 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-14 | 50.36 | 201.44 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 000041291-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-01-24
TLXXX-0000023725 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 1 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 150 | 0 | 150 | 2026-02-27 | 47.08 | 7062 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000023726 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 2 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 0 | 100 | 2026-02-27 | 66.17 | 6617 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000023727 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 3 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 0 | 100 | 2026-02-27 | 66.17 | 6617 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000023725 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 4 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023725 | TUBO DE POLIURETANO 14/10 - BRANCO | 99118-1410WEISS | 100 | 0 | 100 | 2026-01-30 | 47.08 | 4708 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000023726 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 5 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023726 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERDE | 99118-1611GRUEN | 100 | 0 | 100 | 2026-01-30 | 66.17 | 6617 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000023727 ¦ 500854732 | 10235208 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 500854732 | 6 | 5149 | BRADER - BRASIL ALEMANHA REPRESENTA | EISELE | TLXXX-0000023727 | TUBO DE POLIURETANO 16/11 - VERMELHO | 99118-1611ROT | 100 | 0 | 100 | 2026-01-30 | 66.17 | 6617 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000014019 ¦ 500851989 | 10235248 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 500851989 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000014019 | CILINDRO PNEUMATICO | 1376311-DSBC-50-250-PPSA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-30 | 457.85 | 1831.4 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 002687803-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-01
TLL-20000087546 ¦ 500851981 | 10235254 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 500851981 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE |  | TLL-20000087546 | TUBO QUADRADO SAE 1020 40 X 40 X 3 X 600 |  | 40 | 0 | 40 | 2026-01-09 | 217.62 | 8704.8 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2026-01-09 | 2026-01-30
TLL-W00000000205 ¦ 500851048 | 10235265 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 500851048 | 1 | 6423 | ABF CAIXAS E PALETES DE MADEIRA EIR |  | TLL-W00000000205 | ​​EMBALAGEM DE MADEIRA |  | 1 | 0 | 1 | 2026-01-30 | 27687.83 | 27687.83 | BRL | B05 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000025621 ¦ 500851023 | 10235293 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 500851023 | 1 | 7553 | MAGTEK COMERCIAL LTDA. | MAGTEK | TLXXX-0000025621 | IMÃ PASTILHA REDONDA | D.6X3-N35 | 30 | 0 | 30 | 2026-01-16 | 1.41 | 42.3 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-16 | 2026-01-16
TLXXX-0000030624 ¦ 500851939 | 10235303 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 500851939 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 0 | 4 | 2026-02-05 | 829.24 | 3316.96 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000030623 ¦ 500851940 | 10235303 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 500851940 | 2 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 0 | 4 | 2026-02-05 | 499.81 | 1999.24 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000030979 ¦ 500850551 | 10235458 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500850551 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000030979 | GUIA LINEAR | SHS20C1QZKK+280L-II (G1=20MM G2=20MM) | 4 | 4 | 0 | 2026-01-22 | 1373.88 | 5495.52 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000080391-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-01-22
TLXXX-0000030884 ¦ 500853200 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500853200 | 1 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030884 | CHUMB BOLT FWA 1/2X4-CX20 | 48993 | 57 | 57 | 0 | 2026-01-20 | 29.82 | 1699.74 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2025-12-28
TEXXX-0000007975 ¦ 500853201 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500853201 | 2 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | GEORG FISCHER | TEXXX-0000007975 | BARRA RG M12X160 5.8 CX-10 | 50258 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-20 | 66.6 | 1332 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2025-12-28
TLXXX-0000030885 ¦ 500853202 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500853202 | 3 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030885 | FCB 3/8X2.1/2 PAR CX50 | 574652 | 46 | 46 | 0 | 2026-01-20 | 46.59 | 2143.14 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2025-12-28
TLXXX-0000030886 ¦ 500853203 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500853203 | 4 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030886 | CHUMBADOR QUIMICO FIS EP 390 S | 553526 | 122 | 122 | 0 | 2026-01-20 | 57.34 | 6995.48 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2025-12-28
TLXXX-0000030887 ¦ 500853204 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500853204 | 5 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | FISCHER | TLXXX-0000030887 | APLICADOR METALICO FIS AM | 58000 | 3 | 3 | 0 | 2026-01-20 | 110.98 | 332.94 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2025-12-28
TEXXX-0000007974 ¦ 500855509 | 10235475 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 500855509 | 6 | 8431 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | GEORG FISCHER | TEXXX-0000007974 | BARRA RG M16X190 5.8 CX-10 | 50259 | 360 | 85 | 275 | 2026-01-20 | 131.36 | 47289.6 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000110473-005 | FOB | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-02-15
TLXXX-0000030745 ¦ 500853198 | 10235525 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 500853198 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-30 | 669.13 | 2676.52 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000342797-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000030746 ¦ 500853199 | 10235525 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 500853199 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-30 | 15.19 | 60.76 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 000344017-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-14
TEXXX-0000043981 ¦ 500854041 | 10235525 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 500854041 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000043981 | SENSOR FOTOELETRICO | 1057651 - DT35-B15551 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-30 | 1500 | 3000 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000342797-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TEXXX-0000030925 ¦ 500854499 | 10235525 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 500854499 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000030925 | LASER SCANNER MICROSCAN3 | 1083010 - MICS3-ACAZ55PZ1P01 | 23 | 0 | 23 | 2026-01-30 | 11857.83 | 272730.09 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-20
TLL-W00000004384 ¦ 500855536 | 10235533 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 500855536 | 1 | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000004384 | BASE ROBO | 39D_20762_10 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-21 | 13035.76 | 13035.76 | BRL | B35 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000007164-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-21 | 2026-01-21
TLL-W00000004322 ¦ 500854479 | 10235627 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500854479 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004322 | BRACKET DE PINCA ST3520 R01 | 59-38N_593725 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4328.78 | 8657.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004957-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004323 ¦ 500854479 | 10235627 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500854479 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004323 | BRACKET DE PINCA ST3530 R01 |  | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4328.78 | 8657.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004957-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004324 ¦ 500854479 | 10235627 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500854479 | 3 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004324 | BRACKET DE PINCA ST3530 R02 | 59-38N_593729 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4328.78 | 8657.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004957-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004325 ¦ 500854479 | 10235627 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500854479 | 4 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004325 | BRACKET DE PINCA ST3560 R01 |  | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4473.98 | 8947.96 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004957-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004326 ¦ 500854479 | 10235627 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500854479 | 5 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004326 | BRACKET DE PINCA ST3560 R02 | 59-38N_593733 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4328.78 | 8657.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004957-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000023204 ¦ 500838122 | 10235629 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 500838122 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000023204 | BLOCO DISTRIB. 4ENT. G1/2X8 SAIDAS G1/4 | MGT-0410 | 180 | 0 | 180 | 2026-01-30 | 207.29 | 37312.2 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE04 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 000000109-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-02 | 2026-02-02
TLL-W00000004329 ¦ 500854478 | 10235630 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854478 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004329 | BRACKET DE PINCA ST4140-R05 R06 | 53-15D_000005 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4147.28 | 8294.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004958-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004330 ¦ 500854478 | 10235630 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854478 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004330 | BRACKET DE PINCA ST4140-R07 | 53-15D_000015 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 3965.78 | 3965.78 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004958-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004331 ¦ 500854478 | 10235630 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854478 | 3 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004331 | BRACKET DE PINCA ST4140-R08 | 53-15D_000017 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 3965.78 | 3965.78 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004958-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004332 ¦ 500854478 | 10235630 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854478 | 4 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004332 | BRACKET DE PINCA ST4140-R09 R10 | 53-15D_000019 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4283.4 | 8566.8 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004958-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004352 ¦ 500854495 | 10235631 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854495 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004352 | BRACKET ROBO ST4160 R05Z | 59-38N_569510 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 3161.85 | 6323.7 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004960-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004353 ¦ 500854495 | 10235631 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854495 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004353 | BRACKET ROBO ST4160 R01Z | 59-38N_569511 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4492.13 | 8984.26 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004960-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004354 ¦ 500854495 | 10235631 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854495 | 3 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004354 | BRACKET ROBO ST4160 R02Z | 59-38N_569513 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 4492.13 | 8984.26 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004960-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004355 ¦ 500854495 | 10235631 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854495 | 4 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004355 | BRACKET ROBO ST4420 R01 | 59-38N_569512 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 4020.23 | 4020.23 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004960-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004356 ¦ 500854495 | 10235631 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854495 | 5 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004356 | BRACKET ROBO ST4420 R06 | 59-38N_569514 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 3230.7 | 3230.7 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004960-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004335 ¦ 500854044 | 10235634 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854044 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004335 | BRACKET DE PINCA ST4503-R01 | 59-38N_569481 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 5735.4 | 5735.4 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004959-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004336 ¦ 500854045 | 10235634 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854045 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004336 | BRACKET DE PINCA ST4530-R01 | 59-38N_569483 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 4691.78 | 4691.78 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004959-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004337 ¦ 500854496 | 10235634 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854496 | 3 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004337 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4105R03 |  | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 6182.85 | 6182.85 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004959-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004338 ¦ 500854497 | 10235634 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854497 | 4 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004338 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4105R04 |  | 1 | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2967.53 | 2967.53 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004959-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004339 ¦ 500854498 | 10235634 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500854498 | 5 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004339 | BRACKET ROBO APLICACAO COLA ST4110-R03-R |  | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 2123.55 | 4247.1 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004959-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004347 ¦ 500853219 | 10235637 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500853219 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004347 | CONJ NOVOS ITENS DISP GEO ST3560 59 15D | 59-15D_473469_ST3560-KIT_MODIFICA_19.12. | 4 | 4 | 0 | 2026-01-20 | 1238.74 | 4954.96 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004961-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004348 ¦ 500853220 | 10235637 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500853220 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004348 | PLACA APOIO TROMMEL ST3560 | 59-15D_433023 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 7940.63 | 15881.26 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004961-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-W00000004349 ¦ 500853221 | 10235637 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 500853221 | 3 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000004349 | PLACA PARA PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA S | 59-38D_364001 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 2649.9 | 5299.8 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 000004961-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLXXX-0000030624 ¦ 500855506 | 10235641 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 500855506 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030624 | RODIZIO GIRATÓRIO | GCMX 62 PE BG | 4 | 0 | 4 | 2026-02-13 | 889.92 | 3559.68 | BRL | B33 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-22
TLXXX-0000030623 ¦ 500855507 | 10235644 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 500855507 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030623 | RODIZIO FIXO | FCMX 62 PE | 4 | 0 | 4 | 2026-02-13 | 536.38 | 2145.52 | BRL | B33 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-12
TLL-R0000000000379 ¦ 500856932 | 10235652 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500856932 | 1 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 7061 | 7061 | 0 | 2026-01-23 | 2.09 | 14757.49 | BRL | B34 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000041249-001 | FOB | XX | M | 2026-01-23 | 2026-01-23
TLL-R0000000000224 ¦ 500856932 | 10235652 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 500856932 | 2 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-R0000000000224 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO YB050 |  | 3242 | 3242 | 0 | 2026-01-23 | 2.5 | 8105 | BRL | B34 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPEINF |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000041249-001 | FOB | XX | M | 2026-01-23 | 2026-01-23
TLL-W00000004333 ¦ 500851985 | 10235661 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500851985 | 1 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004333 | SUPORTE FRESADOR ELETRODOS ST4140 R08 | 59-38N_569091 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-10 | 1095.98 | 1095.98 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-10 | 2026-02-10
TLL-W00000004334 ¦ 500851986 | 10235661 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500851986 | 2 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004334 | SUPORTE FRESADOR ELETRODOS ST4140 R10 | 59-38N_569093 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-10 | 1142.14 | 1142.14 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-10 | 2026-02-10
TLXXX-0000021957 ¦ 500853186 | 10235663 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 500853186 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 15 | 0 | 15 | 2026-01-30 | 537.65 | 8064.75 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-12
TLXXX-0000027586 ¦ 500853197 | 10235663 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 500853197 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000027586 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z-R 3/4" x 6 1/2" | 2149589 | 120 | 0 | 120 | 2026-01-30 | 158 | 18960 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-04-06 | 2026-04-06
TLL-W00000004288 ¦ 500850200 | 10235691 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500850200 | 1 | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004288 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AU | LISTA_DE_GRADES_VW427_AUF01-02-03-REV00_ | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 128564.62 | 128564.62 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLL-W00000004289 ¦ 500850200 | 10235691 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500850200 | 2 | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004289 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AU | LISTA_DE_GRADES_VW427_AUF4-REV00_2511202 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 238899.57 | 238899.57 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLL-W00000004290 ¦ 500850200 | 10235691 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500850200 | 3 | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004290 | CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL RO | LISTA_DE_GRADES_VW427_ROOF-REV00_2511202 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 68233.89 | 68233.89 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLL-W00000004291 ¦ 500850202 | 10235691 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 500850202 | 4 | 4887 | FORSETI USINAGEM E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000004291 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL-CARGO BOX | LISTA_DE_GRADES_VW427_LATERAIS | 1 | 0 | 1 | 2026-02-20 | 59405.62 | 59405.62 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-20 | 2026-02-20
TLL-W00000004321 ¦ 500851983 | 10235733 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500851983 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004321 | GARAGEM PARA RACK TETO ST7005 | 59-15D_473820 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-12 | 72600 | 72600 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLL-W00000004340 ¦ 500854511 | 10235738 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500854511 | 1 | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004340 | SUPORTE MALA DE SOLDA | 55-38K_304065 | 14 | 0 | 14 | 2026-02-13 | 1738.04 | 24332.56 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-13 | 2026-02-13
TLL-W00000004292 ¦ 500850203 | 10235743 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500850203 | 1 | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000004292 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO TAKE-OUT ROOF ST706 | 59-15D_473822 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-18 | 51313.68 | 51313.68 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-18 | 2026-02-18
TLXXX-0000018457 ¦ 500855522 | 10235763 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500855522 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000018457 | VENTOSA BFF80P.4R.06UA | 207255 | 2 | 0 | 2 | 2026-03-05 | 259.29 | 518.58 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-03-15
TLXXX-0000029174 ¦ 500855508 | 10235816 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 500855508 | 1 | 5024 | COFERMETA SA | INA | TLXXX-0000029174 | ROLAMENTO | KR5204-2RS | 12 | 12 | 0 | 2026-02-16 | 571.8 | 6861.6 | BRL | B33 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 000129824-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-05 | 2026-02-05
TLL-W00000004293 ¦ 500850204 | 10235912 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500850204 | 1 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004293 | DISPOSITIVO TAKE-IN INNER FENDER ST4300 | 59-19D_314369 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-12 | 57079.03 | 228316.12 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLL-W00000004341 ¦ 500851987 | 10235912 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500851987 | 2 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004341 | CARRINHO EXTR TAKE-OUT ST3595 | 59-15D_473473 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-12 | 47772.86 | 95545.72 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLL-W00000004169 ¦ 500843058 | 10235912 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500843058 | 3 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004169 | CARRINHO TAKE OUT - TAKE IN ST3425 |  | 2 | 0 | 2 | 2026-02-12 | 29807.18 | 59614.36 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLL-W00000004385 ¦ 500855537 | 10235912 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500855537 | 4 | 8452 | GENCAU SAO PAULO - IND.COM.ING.ALI. |  | TLL-W00000004385 | CARRINHO DE EXTRACAO TAKE OUT ST3675 | 59-15D_473521 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-12 | 50444.47 | 100888.94 | BRL | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-002-WPEFAB |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-12 | 2026-02-12
TLXXX-0000031013 ¦ 500857505 | 10235924 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500857505 | 1 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000031013 | VENTOSA BFF110P/G3-8 | 207211 | 18 | 0 | 18 | 2026-03-09 | 277.03 | 4986.54 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-09 | 2026-03-19
TLXXX-0000031014 ¦ 500857506 | 10235924 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500857506 | 2 | 5423 | PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO | PIAB | TLXXX-0000031014 | SUPORTE VENTOSA | FSCM.I.18.110.G38F.G38M | 20 | 0 | 20 | 2026-03-30 | 607.95 | 12159 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-30 | 2026-04-09
TLXXX-0000031100 ¦ 500849649 | 10235932 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500849649 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000031100 | PATIM | HSR35C1SSC1 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-29 | 689.73 | 5517.84 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-02-08
TLXXX-0000031101 ¦ 500849650 | 10235932 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500849650 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000031101 | GUIA LINEAR | HSR35-1897L(G1=19MM G2=38MM) | 4 | 0 | 4 | 2026-01-29 | 2432.73 | 9730.92 | BRL | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-02-08
TLXXX-0000030901 ¦ 500853218 | 10236034 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 500853218 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030901 | PORCA MARTELO M8-CANAL 8MM | PORCA MARTELO M8-CANAL 8MM | 800 | 800 | 0 | 2025-01-26 | 2.53 | 2024 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 000263741-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030745 ¦ 500851934 | 10236061 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 500851934 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030745 | SENSOR FOTOELETRICO-1218669 | WTB16I-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 | 12 | 0 | 12 | 2026-02-03 | 709.28 | 8511.36 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030746 ¦ 500851935 | 10236061 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 500851935 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030746 | ADAPTADOR-BEF-AP-W16 | 2095677 | 12 | 0 | 12 | 2026-02-03 | 16.1 | 193.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000146489 ¦ 500852028 | 10236061 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 500852028 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000146489 | PLUG DE ALIMENTAÇÃO | 2098095 | 23 | 0 | 23 | 2026-02-03 | 1066.05 | 24519.15 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TEXXX-0000012221 ¦ 500852023 | 10236163 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 500852023 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TEXXX-0000012221 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | 6 | 0 | 6 | 2026-02-26 | 505.5 | 3033 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-03-09
TEXXX-0000012221 ¦ 500854043 | 10236163 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 500854043 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TEXXX-0000012221 | FIM DE CURSO COM ALAVANCA DE ROLO | XCKJ10511H29 | 20 | 0 | 20 | 2026-02-26 | 505.5 | 10110 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-26 | 2026-03-09
TLXXX-0000030460 ¦ 500850993 | 10236203 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500850993 | 1 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030460 | FILTRO JUMBO PARA AGUA G1" | FJU-01 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-11 | 243.27 | 973.08 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-11 | 2026-02-11
TLXXX-0000030459 ¦ 500850994 | 10236203 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 500850994 | 2 | 8388 | ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE M | ACQUALIMP | TLXXX-0000030459 | ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRO JUMBO | FJU-01R | 5 | 0 | 5 | 2026-02-11 | 60.82 | 304.1 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-11 | 2026-02-11
TLL-N0000000001164 ¦ 500857509 | 10236369 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 500857509 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001164 | SPRAY CINZA |  | 12 | 0 | 12 | 2026-02-09 | 65 | 780 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-N0000000001421 ¦ 500857509 | 10236369 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 500857509 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 12 | 0 | 12 | 2026-02-09 | 65 | 780 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-MFG-MFG-WPEFAB |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLL-93000180268 ¦ 500850071 | 10236379 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 500850071 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLL-93000180268 | PORCA DIN 934 M4 |  | 1000 | 0 | 1000 | 2026-02-28 | 0.04 | 40 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-12
TLXXX-0000000646 ¦ 500850995 | 10236392 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500850995 | 1 | 5439 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 100 | 0 | 100 | 2026-02-20 | 66.86 | 6686 | BRL | B34 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030810 ¦ 500859373 | 10236425 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500859373 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000030810 | SWITCH SCALANCE X201-3P IRT PRO IP65/67 | 6GK5201-3JR10-2BA6 | 8 | 0 | 8 | 2026-03-09 | 10421.08 | 83368.64 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000146469 ¦ 500859374 | 10236425 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500859374 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000146469 | XF204-2BA IRT managed IE IRT switch | 6GK5204-2AA00-2BD2 | 4 | 0 | 4 | 2026-03-23 | 7243.34 | 28973.36 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023102 ¦ 500859375 | 10236425 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500859375 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023102 | MODULO BUSADAPTER BA 2XSCRJ, 2 SCRJ FO | 6ES7193-6AP00-0AA0 | 4 | 0 | 4 | 2026-03-09 | 1671.94 | 6687.76 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000133636 ¦ 500859379 | 10236457 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500859379 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000133636 | CONECTOR M12 5 POLOS | B8151-0 | 54 | 0 | 54 | 2026-02-03 | 30.59 | 1651.86 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000133636 ¦ 500859379 | 10236457 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500859379 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000133636 | CONECTOR M12 5 POLOS | B8151-0 | 35 | 0 | 35 | 2026-02-03 | 30.59 | 1070.65 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE03 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023019 ¦ 500855520 | 10236459 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 500855520 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-27 | 2000 | 4000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030895 ¦ 500853211 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853211 | 1 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030895 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 680MM-VERDE-L-2000MM | 2 | 0 | 2 | 2026-02-05 | 46.05 | 92.1 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030896 ¦ 500853212 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853212 | 2 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030896 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 1000MM-VERDE-L-2000MM | 71 | 0 | 71 | 2026-02-05 | 131.37 | 9327.27 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030897 ¦ 500853213 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853213 | 3 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030897 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 600MM-VERDE-L-2000MM | 4 | 0 | 4 | 2026-02-05 | 40.63 | 162.52 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030898 ¦ 500853214 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853214 | 4 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030898 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 750MM-VERDE-L-2000MM | 2 | 0 | 2 | 2026-02-05 | 50.79 | 101.58 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030899 ¦ 500853215 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853215 | 5 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030899 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 250MM-VERDE-L-2000MM | 1 | 0 | 1 | 2026-02-05 | 16.93 | 16.93 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030900 ¦ 500853216 | 10236479 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 500853216 | 6 | 6162 | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA | CIG EQUIPAMENTOS | TLXXX-0000030900 | CORTINA PROTECAO WILSON PARA SOLDA MIG | 1500MM-VERDE-L-2000MM | 4 | 0 | 4 | 2026-02-05 | 178.77 | 715.08 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030983 ¦ 500855512 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855512 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030983 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X30 RI Z.B. | M8X30 RI ZINCADO BRANCO | 1396 | 0 | 1396 | 2026-02-09 | 0.48 | 670.08 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030984 ¦ 500855513 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855513 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030984 | REBITE COM ROSCA INTERNA M8 | REBITE COM ROSCA INTERNA M8 | 1396 | 0 | 1396 | 2026-02-09 | 0.66 | 921.36 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030985 ¦ 500855514 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855514 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030985 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL8 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL8 | 2000 | 0 | 2000 | 2026-02-09 | 3.7 | 7400 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030986 ¦ 500855515 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855515 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030986 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X35 RI Z.B. | M8X35 RI ZINCADO BRANCO | 524 | 0 | 524 | 2026-02-09 | 0.59 | 309.16 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030987 ¦ 500855516 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855516 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030987 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M8X25 RI Z.B. | M8X25 RI ZINCADO BRANCO | 80 | 0 | 80 | 2026-02-09 | 0.44 | 35.2 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030988 ¦ 500855517 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855517 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030988 | PARAFUSO ALLEN 8.8 MA M6X45 RP Z.B. | M6X45 RP ZINCADO BRANCO | 159 | 0 | 159 | 2026-02-09 | 0.42 | 66.78 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030989 ¦ 500855518 | 10236497 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 500855518 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030989 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL6 | NORD-LOCK ARRUELA AUTOTRAVANTE NL6 | 159 | 0 | 159 | 2026-02-09 | 3.39 | 539.01 | BRL | B27 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TSXXX-0000017709 ¦ 500857507 | 10236594 | 2026-01-31 |  | 500857507 | 111 | 8358 | F.EE GmbH Automation | TUNKERS | TSXXX-0000017709 | Ball connector | EGT 192 L=114.5 MM | 2 | 0 | 2 | 2026-02-27 | 35.67 | 71.34 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FCA | X | Q
TLXXX-0000002478 ¦ 500859345 | 10236595 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859345 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 30 | 0 | 30 | 2026-02-13 | 13.32 | 399.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002477 ¦ 500859346 | 10236595 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859346 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002477 | TUBO TERMORETRÁTIL 11/2" ØINT. 38,1 | TCN2038,1 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-06 | 15.14 | 151.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002479 ¦ 500859347 | 10236595 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859347 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002479 | TUBO TERMORETRÁTIL 3/16" ØINT. 4,8 | TCN204,8 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-06 | 1.34 | 13.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002476 ¦ 500859348 | 10236595 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859348 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002476 | TUBO TERMORETRÁTIL 1/4" Ø INT. 6,4 | TCN206,4 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-06 | 1.54 | 15.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002480 ¦ 500859349 | 10236595 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859349 | 5 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002480 | TUBO TERMORETRÁTIL 3/8" ØINT. 9,5 | TCN209,5 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-06 | 2.67 | 26.7 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002481 ¦ 500859344 | 10236601 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859344 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 10 | 0 | 10 | 2026-02-06 | 17.24 | 172.4 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024182 ¦ 500859350 | 10236601 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 500859350 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024182 | TUBO TERMORETRÁTIL 2:1 6,4/3,2 VD/AM | 309-50647 | 100 | 0 | 100 | 2026-02-06 | 5.99 | 599 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023501 ¦ 500855150 | 10236611 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 500855150 | 1 | 8465 | CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS | COMMERCIALE | TLXXX-0000023501 | FILTRO Y 1.1/2" BSP | F085 - 1.1/2 | 8 | 0 | 8 | 2026-02-15 | 136.66 | 1093.28 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF |  | Q
TLXXX-0000003073 ¦ 500859355 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859355 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003073 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS PARA CAB | TI-35-25 | 200 | 0 | 200 | 2026-02-06 | 2.07 | 414 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002994 ¦ 500859356 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859356 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002994 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) | TF-185-L-17 | 140 | 0 | 140 | 2026-02-06 | 29.04 | 4065.6 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002985 ¦ 500859357 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859357 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002985 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-35-L-10 | 20 | 0 | 20 | 2026-02-06 | 4.01 | 80.2 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000018732 ¦ 500859358 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859358 | 4 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018732 | TERMINAL PRE-ISOLADO ILHOS 2,5MM AZUL | TI-2,5-8 | 400 | 0 | 400 | 2026-02-06 | 0.17 | 68 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003075 ¦ 500859359 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859359 | 5 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003075 | TERMINAL TUBULAR OLHAL 25MM AMARELO | TPT-25-10 | 300 | 0 | 300 | 2026-02-06 | 3.18 | 954 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021965 ¦ 500859360 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859360 | 6 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000021965 | TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 16MM 8,5 AZUL | TPT-16-8 | 400 | 0 | 400 | 2026-02-06 | 1.81 | 724 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024190 ¦ 500859361 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859361 | 7 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000024190 | TERMINAL PRE-ISOL OLHAL 10MMX5,2MM | TPT-10-5 | 200 | 0 | 200 | 2026-02-06 | 1.18 | 236 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000018726 ¦ 500859362 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859362 | 8 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 400 | 0 | 400 | 2026-02-06 | 0.82 | 328 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000018725 ¦ 500859363 | 10236614 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859363 | 9 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 100 | 0 | 100 | 2026-02-06 | 0.58 | 58 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE02 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
UBALL0107 ¦ 500855531 | 10236620 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500855531 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 12 | 0 | 12 | 2026-02-13 | 266.36 | 3196.32 | BRL | B33 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE03 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000011379 ¦ 500859378 | 10236636 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500859378 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011379 | BUCHA REDUCAO 63 X 50MM VERDE | BU6350 | 32 | 0 | 32 | 2026-02-13 | 18.34 | 586.88 | BRL | B32 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-002-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000020797 ¦ 500850563 | 10236638 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 500850563 | 2 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 4 | 0 | 4 | 2026-04-29 | 2617.43 | 10469.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000020796 ¦ 500850563 | 10236638 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 500850563 | 3 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TURCK | TLXXX-0000020796 | CALHA DE DIST. ATERRAMENTO-SMB151.00.00 | M016424 | 4 | 0 | 4 | 2026-04-29 | 615.2 | 2460.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023618 ¦ 500847849 | 10236642 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500847849 | 1 | 8449 | LAPP BRASIL LTDA. | COMMERCIALE | TLXXX-0000023618 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VERDE 1X2.5MM | BWF 750V CL5.VD 1X2.5 | 800 | 0 | 800 | 2026-02-13 | 2.08 | 1664 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000021718 ¦ 500847848 | 10236642 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500847848 | 2 | 8449 | LAPP BRASIL LTDA. |  | TLXXX-0000021718 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VERMELHO 2.5MM | BWF 750V CL5.VM 1X2.5 | 800 | 0 | 800 | 2026-02-13 | 2.08 | 1664 | BRL | B16 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE04 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030703 ¦ 500851033 | 10236656 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 500851033 | 1 | 7748 | COPEL S.R.L | ROLLON | TLXXX-0000030703 | GUIA TELESCOPICA | DSD43-1890 | 8 | 0 | 8 | 2026-02-10 | 1245 | 9960 | EUR | B32 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | EXW | XX | Q
UBALL0107 ¦ 500853185 | 10236664 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 500853185 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | UBALL0107 | SENSOR PROXIMIDADE M18x1 | BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L | 20 | 0 | 20 | 2026-02-13 | 119.06 | 2381.2 | BRL | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB35-GAA-001-MTE01 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLL-N0000000000113 ¦ 300000492 | 170000137 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 300000492 | 1 | 7272 | ANDERSON DIEGO S MESQUITA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE - WESLEY |  | 1 | 0 | 1 | 2025-12-30 | 3200 | 3200 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB35-OTH-OTH-WPETTR |  |  |  |  | CIF | XX | W | 2025-12-30 | 2025-12-30