## Comerciais
TRANSMISSÃO - BRBCBBB21 | DESCRIÇÃO DO ITEM | PART NUMBER | DESENHO SAP | QUANT | REQUISIÇÃO DE COMPRAS | DESENHO¦REQUISIÇÃO | STATUS DE LIBERAÇÃO DA RC | COMPRADOR | OC | STATUS DE LIBERAÇÃO DA OC | FORNECEDOR | DATA DE ENTREGA | NF ENTRADA | Nº PULL / CROSS | OBSERVAÇÕES
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0004-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 17 | 500808600 | TLXXX-0000024243 ¦ 500808600 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site Transmissão em planejamento
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 20 | 500815769 | TLXXX-0000017292 ¦ 500815769 | XXX |  | 26967 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-06-13 | 000022684-001 |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 12/06- PS:1206251740 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | TLXXX-0000009214 | 2 | 500816290 | TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | XXX |  | 27112 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-15 | 000320202-002 | 12/06- PS:1206251740 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40a/98a | TAL-S287193 | 1 | 500815126 | TAL-S287193 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10224018 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-05-26 | 000169632-001 | 12/06- PS:1206251740 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | TLXXX-0000028253 | 2 | 500816293 | TLXXX-0000028253 ¦ 500816293 | XXX |  | 27112 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-15 | 000320202-002 | 12/06- PS:1206251740 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | TAL-S367357ES | 2 | 500816218 | TAL-S367357ES ¦ 500816218 | XXX | JA.A.PLA | 10225256 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2025-06-24 | 000067716-001 | 16/06- PS:1606251139 | Prazo de faturamento para 24/06 2 unidades na NF 1340010 C.C BRBCBBA99 - GM JBQC - Uppers
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 3 | 500815770 | TLXXX-0000021957 ¦ 500815770 | XXX |  | 26967 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-06-13 | 000022684-001 |  | item site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0005-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | TAXXX-0000012297 | 12 | 500817143 | TAXXX-0000012297 ¦ 500817143 | XXX |  | 27135 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-06-03 | 000030964-001 |  | item site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 4 | 500814121 | TEXXX-0000057863 ¦ 500814121 | XXX | LETICIA | 26904 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-12 | 000320218-002 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 6 | 500815126 | TLXXX-0000012434 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 26860 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-06 | 000070566-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500814110 | TCXXX9999025048 ¦ 500814110 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070762-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 | TCXXX9999902608 | 2 | 500815766 | TCXXX9999902608 ¦ 500815766 | XXX |  | 26965 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-20 | 000316493-002 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903053 | 2 | 500807848 | TCXXX9999903053 ¦ 500807848 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070406-001 | 16/06- PS:1606251613 | NF 70406 sem saldo saldo NF 70493 BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | TCXXX9999904182 | 2 | 500815768 | TCXXX9999904182 ¦ 500815768 | XXX | ANDREIA | 10224413 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-24 | 000071406-001 | 16/06- PS:1606251613 | 2 itens usados do cc BRBCBBB10 - devolver
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 6 | 500807806 | TCXXX9999025053 ¦ 500807806 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070253-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025056 | 3 | 500807844 | TCXXX9999025056 ¦ 500807844 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025055 | 3 | 500807843 | TCXXX9999025055 ¦ 500807843 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070261-001 | 16/06- PS:1606251613 | NF 70261 sem saldo usar NF 70609
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | TCXXX9999902913 | 4 | 500815767 | TCXXX9999902913 ¦ 500815767 | XXX | ANDREIA | 10224413 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070883-001 | 17/06- PS:1706250924 | 2 itens serão usados do c.c BRBCBBB09 - devolver
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | TCXXX9999021758 | 2 | 500815765 | TCXXX9999021758 ¦ 500815765 | XXX |  | 26964 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-05-20 | 000076391-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | TCXXX9999021758 | 2 | 500808604 | TCXXX9999021758 ¦ 500808604 | XXX |  | 26046 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-04-04 | 000075459-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A | TCXXX9997002760 | 1 | 500815764 | TCXXX9997002760 ¦ 500815764 | XXX | ANDREI | 10223868 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-05-20 | 002596056-001 | 17/06- PS:1706250924 | Faturado na NF 2596056, mas aguardando retorno do projeto BRBCBBB11
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A | TCXXX9997002760 | 1 | 500808605 | TCXXX9997002760 ¦ 500808605 | XXX | ANDREI | 10222116 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 002570722-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392-SNCB-50 | TLXXX-0000001787 | 2 | 500808606 | TLXXX-0000001787 ¦ 500808606 | XXX |  | 26045 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 002564218-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892-LNG-50 | TCXXX9997003033 | 2 | 500808607 | TCXXX9997003033 ¦ 500808607 | XXX | ANDREI | 10221913 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-02-28 | 002548860-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9263-SGS-M16X1,5 | TCXXX9997003066 | 2 | 500808608 | TCXXX9997003066 ¦ 500808608 | XXX | ANDREI | 10222683 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-04-16 | 002564604-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SUPORTE P/ CILINDRO | LQG 50 | TCXXX9999022213 | 2 | 500808609 | TCXXX9999022213 ¦ 500808609 | XXX | ANDREI | 10221913 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-03-19 | 002558871-001 | 16/06- PS:1606251613 | liberado no TLXXX-0000001715
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SENSOR INDUTIVO - BES02J6 | BES 516-325-S4-W | TBES 516-325-S 4-W | 4 | 500808610 | TBES 516-325-S 4-W ¦ 500808610 | XXX | JESSYCA | 10222004 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-03-07 | 000083657-001 | 16/06- PS:1606251613 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0006-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 16/06- PS:1606251613 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 3 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025049 | 1 | 500807841 | TCXXX9999025049 ¦ 500807841 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | TSXXX-0000136229 | 1 | 500807808 | TSXXX-0000136229 ¦ 500807808 | XXX | ANDREI | 10222700 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-25 | 000070508-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | TSXXX-0000136229 | 2 | 500817918 | TSXXX-0000136229 ¦ 500817918 | XXX | ANDREIA | 10224669 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-29 | 000070906-001 | 11/06- CrossDocking PS:1106251840 | Faturado na NF 70906
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | ​SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | TSXXX-0000136230 | 1 | 500817919 | TSXXX-0000136230 ¦ 500817919 | XXX | ANDREIA | 10224669 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-29 | 000070906-001 | 11/06- CrossDocking PS:1106251840 | Faturado na NF 70906
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 6 | 500817916 | TEXXX-0000057863 ¦ 500817916 | XXX |  | 27295 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000321629-002 | 11/06- CrossDocking PS:1106251912 | Fazer crossdocking NF 321629
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 11/06- PS:1106251833 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903173 | 2 | 500807804 | TCXXX9999903173 ¦ 500807804 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070665-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903053 | 2 | 500817920 | TCXXX9999903053 ¦ 500817920 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071295-001 | 11/06- PS:1106251833 | saldo NF 70493 BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500807842 | TCXXX9999025051 ¦ 500807842 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1 700L | TCXXX9999021761 | 2 | 500808611 | TCXXX9999021761 ¦ 500808611 | XXX |  | 26046 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-04-04 | 000075459-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-320-PPV-A | TCXXX9997002765 | 1 | 500808765 | TCXXX9997002765 ¦ 500808765 | XXX | ANDREI | 10222116 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 002566109-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392-SNCB-50 | TLXXX-0000001787 | 2 | 500817899 | TLXXX-0000001787 ¦ 500817899 | XXX |  | 27320 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-08 | 002579191-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892-LNG-50 | TCXXX9997003033 | 2 | 500817910 | TCXXX9997003033 ¦ 500817910 | XXX | ANDREI | 10224748 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-05-23 | 002581448-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9263-SGS-M16X1,5 | TCXXX9997003066 | 2 | 500817911 | TCXXX9997003066 ¦ 500817911 | XXX | ANDREI | 10224748 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 002581448-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770-LQG-50 | TLXXX-0000001715 | 2 | 500817912 | TLXXX-0000001715 ¦ 500817912 | XXX |  | 27320 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-08 | 002590511-001 | 11/06- CrossDocking PS:1106251849 | Faturado na NF 2590511
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | SENSOR INDUTIVO - BES02J6 | BES 516-325-S4-W | TBES 516-325-S 4-W | 4 | 500817897 | TBES 516-325-S 4-W ¦ 500817897 | XXX |  | 27298 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-06-03 | 000090826-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | CILINDRO COMPACTO ADVU-50-25-P-A | 156553-ADVU-50-25-P-A | TCXXX9999902639 | 2 | 500817913 | TCXXX9999902639 ¦ 500817913 | XXX | ANDREI | 10224748 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-05-30 | 002581448-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | BUCHA | SOB 253550 | TCXXX9997003086 | 2 | 500817915 | TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | XXX | GABY | 10224867 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2025-05-22 | 000063761-000 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | SENSOR DE PROXIMIDADE SME-8-K-LED-24 | 150855-SME-8-K-LED-24 | TLXXX-0000001288 | 4 | 500817914 | TLXXX-0000001288 ¦ 500817914 | XXX | ANDREI | 10224748 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 002581448-001 | 11/06- PS:1106251833 | em estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | TCXXX9999021758 | 2 | 500817917 | TCXXX9999021758 ¦ 500817917 | XXX |  | 27290 | XX | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2025-06-03 | 000076952-001 | 11/06- CrossDocking PS:1106251859 | Faturado na NF 76952
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0007-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A | TCXXX9997002760 | 1 | 500819308 | TCXXX9997002760 ¦ 500819308 | XXX | ANDREI | 10225155 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-20 | 002587762-001 | 11/06- CrossDocking PS:1106251904 | Faturado na NF 2587762
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 2 | 500815126 | TLXXX-0000012434 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 26860 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-06 | 000070566-001 | 11/06- PS:1106251148
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 11/06- PS:1106251148
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 11/06- PS:1106251148 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500807842 | TCXXX9999025051 ¦ 500807842 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 11/06- PS:1106251148
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025049 | 1 | 500814111 | TCXXX9999025049 ¦ 500814111 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070733-001 | 11/06- PS:1106251148
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0008-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 2 | 500814121 | TEXXX-0000057863 ¦ 500814121 | XXX | LETICIA | 26904 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-12 | 000320218-002 | 11/06- PS:1106251148
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0022-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 26/06- PS:2606250944 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0017-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 26/06- PS:2606250948 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0017-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0017-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 20 |  | TLXXX-0000017292 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 6 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904244 | 1 | 500807846 | TCXXX9999904244 ¦ 500807846 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070437-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 19/09- Cross Docking PS:1909251506 | NF 72330
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1378 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1498 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L358 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L658 | TLXXX-0000020346 | 1 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 238 | TLXXX-0000028167 | 3 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0433 | TLXXX-0000028167 | 6 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0298 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 4 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251516 | Previsão de faturar 18/07
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 6 | 500819305 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 10 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251516
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500830197 | TCXXX9999904069 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 29572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-06 | 000072709-001 | 11/09- PS:1109250833 | Prazo de faturamento 31/10
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500830197 | TCXXX9999904068 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 29572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-06 | 000072709-001 | 15/09- PS:1509251016 | Solicitado emprestado do projeto Renault
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 9 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 03/09- PS:0309251710 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500814112 | TCXXX9999025051 ¦ 500814112 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070733-001 | 03/09- PS:0309251710 | NF 70733 SEM saldo - usado na da NF 71377
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A11 T12 | TLXXX-0000017979 | 1 | 500807850 | TLXXX-0000017979 ¦ 500807850 | XXX | ANDREI | 10222700 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-25 | 000071422-001 | 03/09- PS:0309251710 | NF 71422 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A12 T12 5° 120° | TLXXX-0000018473 | 1 | 500807851 | TLXXX-0000018473 ¦ 500807851 | XXX | ANDREI | 10222700 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-25 | 000071422-001 | 03/09- PS:0309251710 | saldo na NF 71422
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 03/09- PS:0309251710 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 5 | 500819303 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | XXX |  | 27538 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000323078-002 | 03/09- PS:0309251710 | 5 unidades usado da NF 323855
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025055 | 1 | 500814114 | TCXXX9999025055 ¦ 500814114 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070733-001 | 03/09- PS:0309251710 | NF 70733 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025055 | 1 | 500817921 | TCXXX9999025055 ¦ 500817921 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071226-001 | 03/09- PS:0309251710 | NF 71226 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0011-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025056 | 2 | 500814115 | TCXXX9999025056 ¦ 500814115 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070733-001 | 03/09- PS:0309251710 | 1 unidade disponivel na NF 707333 e 1 na NF 70190
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0012-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 6 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 03/09- PS:0309251758 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0012-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 6 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 03/09- PS:0309251758 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0012-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 2 | 500819303 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | XXX |  | 27538 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000323078-002 | 03/09- PS:0309251758 | 2 unidades na NF 323855 - usar
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0013-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 6 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 04/09- PS:0409250935 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0013-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 1 | 500819303 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | XXX |  | 27538 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000323078-002 | 04/09- PS:0409250935 | 1 unidade disponivel na NF 323078
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0013-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 04/09- PS:0409250935 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0013-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 2 | 500817894 | TLXXX-0000024243 ¦ 500817894 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0013-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 20 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 4 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 04/09- PS:0409251050 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 135 | TEXXX-0000058773 | 1 | 500816219 | TEXXX-0000058773 ¦ 500816219 | XXX | ANDREIA | 10225678 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-12 | 000071948-001 | 09/09- PS:0909251808
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 90 | TEXXX-0000058884 | 1 | 500815126 | TEXXX-0000058884 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10225057 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-18 | 000071893-001 | 04/09- PS:0409251050 | Faturado na NF 71893
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 4 | 500819303 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | XXX |  | 27538 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000323078-002 | 04/09- PS:0409251050 | usar NF 323856
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 04/09- PS:0409251050 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PL T12 | TAXXX-0000022006 | 1 | 500814123 | TAXXX-0000022006 ¦ 500814123 | XXX | MILLER | 10224491 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-07-07 | 000071665-001 | 04/09- PS:0409251050 | NF 71665 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 2 | Pull&Send=PS:1706251714 | TLXXX-0000024243 ¦ Pull&Send=PS:1706251714 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0014-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 20 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0015-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 6 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 24/09- PS:2409251135 | Item para ser entregue ao construtivo na logística
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0015-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 4 | 500817894 | TLXXX-0000024243 ¦ 500817894 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0015-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 40 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0016-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 8 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 04/09- PS:0409251150 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0016-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 2 | 500819784 | TCXXX9999025053 ¦ 500819784 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071290-001 | 04/09- PS:0409251150 | 1 unidade na NF 70253 (500807806) 1 unidade na NF 71290 (500819784)
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0016-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 6 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 04/09- PS:0409251150 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0016-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 2 | Pull&Send=PS:1706251714 | TLXXX-0000024243 ¦ Pull&Send=PS:1706251714 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0016-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 20 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 7 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708250945
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 1 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251728 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 8 | 500819861 | TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251728 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 2 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708250945
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0024-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 2 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06 - PS:2606251146
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 5 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904244 | 3 | 500814117 | TCXXX9999904244 ¦ 500814117 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070496-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904245 | 2 | 500807847 | TCXXX9999904245 ¦ 500807847 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070618-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 19/09- Cross Docking PS:1909251506 | NF 72330
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1498 | TLXXX-0000020346 | 4 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251735 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L328 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251735 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L163 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L313 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L148 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L178 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 x 40 T12 | TLXXX-0000012434 | 1 | 500815126 | TLXXX-0000012434 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 26860 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-06 | 000070566-001 | 04/09- PS:0409251441 | NF 70566 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 8 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 04/09- PS:0409251441 | Disponivel na NF 70187
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 1 | 500819784 | TCXXX9999025053 ¦ 500819784 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071290-001 | 10/09- PS:1009251502
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500819785 | TCXXX9999904068 ¦ 500819785 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071274-001 | 10/09- PS:1009251502
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500819786 | TCXXX9999904069 ¦ 500819786 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071274-001 | 04/09- PS:0409251441 | 2 unidades disponivel na NF 71274
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 5 | 500819787 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | XXX |  | 27667 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-16 | 000323993-002 | 10/09- PS:1009251502
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 04/09- PS:0409251441 | Saldo na NF 7915
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40-120 PL T12 | TAXXX-0000022006 | 4 | 500814123 | TAXXX-0000022006 ¦ 500814123 | XXX | MILLER | 10224491 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-07-07 | 000071665-001 | 04/09- PS:0409251441 | NF 71665 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | IMA | Ø8X5 | TLXXX-0000003643 | 4 | 500819788 | TLXXX-0000003643 ¦ 500819788 | XXX | JESSYCA | 28184 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-06-30 | 000040343-001 | 30/09- PS:3009251449 | NF 40343
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 2 | 500819789 | TLXXX-0000025576 ¦ 500819789 | XXX | JESSYCA | 10226407 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-06-30 | 000040330-001 | 04/09- PS:0409251441 | 2 unidades disponiveis na NF 40330
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904244 | 1 | 500807846 | TCXXX9999904244 ¦ 500807846 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070437-001 | 04/09- PS:0409251441 | 1 unidade disponivel na NF 70437
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904245 | 1 | 500807847 | TCXXX9999904245 ¦ 500807847 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070618-001 | 04/09- PS:0409251441 | 1 unidade disponivel na NF 70618
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 90 | TEXXX-0000058884 | 4 | 500815126 | TEXXX-0000058884 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10225057 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-18 | 000071893-001 | 04/09- PS:0409251441 | Faturado na NF 71893
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 2 | Pull&Send=PS:1706251714 | TLXXX-0000024243 ¦ Pull&Send=PS:1706251714 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0020-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 20 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | TAXXX-0000015436 | 6 | 500819865 | TAXXX-0000015436 ¦ 500819865 | XXX |  | 27615 | XX | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | 2025-06-13 | 001143671-004 |  | Item MHM-32D-P3DWA já vem com sensor, não precisa solicitar esse item
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L268 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L238 | TLXXX-0000028167 | 4 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L193 | TLXXX-0000028167 | 4 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L433 | TLXXX-0000028167 | 4 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L298 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CONEXÃO DE FIXAÇÃO PARA TUBO | TGT 143 | TEXXX-0000051770 | 1 | 500819309 | TEXXX-0000051770 ¦ 500819309 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 4 | 500819305 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 4 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251522 | Previsão de faturar 18/07
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 8 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251522
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 10 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708250949
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 10 | 500819861 | TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251741 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 2 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708250949
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 8 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06 - PS:2606251154
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0025-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 2 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251741 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 7 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06- PS:2606251308 - 4 unidades 24/07 - PS:2407251437 - 3 unidades
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | ATERRAMENTO | M108971 | TCXXX9999025114 | 4 | 500819310 | TCXXX9999025114 ¦ 500819310 | XXX | GABY | 10225520 | XX | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | 2025-06-09 | 000303628-001 | 30/09- Cross Docking PS:3009251456 - 2 unidades 18/09- Cross Docking PS:1809251629 - 1 unidade 24/07 - PS:2407251443 - 1 unidade | 2 unidades NF 307414
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 25/09- Cross Docking PS:2509251733 | NF 72391
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1528 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L928 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L208 | TLXXX-0000020346 | 1 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L208 | TLXXX-0000028167 | 3 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L388 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L283 | TLXXX-0000028167 | 3 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L403 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L148 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L268 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L238 | TLXXX-0000028167 | 4 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L178 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CONEXAO PLANA SW80 | TGT 245 | TEXXX-0000054074 | 4 | 500817148 | TEXXX-0000054074 ¦ 500817148 | XXX | ANDREIA | 10224669 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-07-11 | 000070968-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 4 | 500819305 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 27/08- PS:2708250958
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 2 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251643 | Previsão de faturar 18/07
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 8 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251643
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 7 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708250958
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 2 | 500819861 | TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251755 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 6 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708250958
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 5 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06- PS:2606251308
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0026-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 11 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251755 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 8 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 25/09- Cross Docking PS:2509251733 | NF 72391
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1378 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1498 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L358 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 268 | TLXXX-0000028167 | 8 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0208 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0283 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 358 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 313 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 4 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251555
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 4 | 500819305 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 22/07 - PS:2207251555 | EMPRESTISMO DA NF 70263 - BB21
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 8 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251555
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 8 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708251004
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 8 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251808 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 2 | 500817893 | TLXXX-0000029106 ¦ 500817893 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-28 | 000071475-001 | 27/08- PS:2708251004
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 2 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708251004
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0027-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 4 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06- PS:2606251327
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 8 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 25/09- Cross Docking PS:2509251733 | NF 72391
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1378 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L478 | TLXXX-0000020346 | 4 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L358 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L268 | TLXXX-0000028167 | 8 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L373 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L283 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L313 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L208 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 12 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251508
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 8 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251508
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 8 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708251009 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 2 | 500819861 | TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251822 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 2 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708251009 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 4 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06- PS:2606251332
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0028-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 8 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251822 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 8 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 25/09- Cross Docking PS:2509251733 | NF 72391
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1378 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L1498 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L358 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251722 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 268 | TLXXX-0000028167 | 8 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0208 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT_006_D30x0283 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 358 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 313 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 4 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 22/07 - PS:2207251637 | Previsão de faturar 18/07
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 4 | 500819305 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 27/08- PS:2708251022
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 8 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 22/07 - PS:2207251637
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 | TLXXX-0000027422 | 8 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708251022
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 8 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251828 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 2 | 500817893 | TLXXX-0000029106 ¦ 500817893 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-28 | 000071475-001 | 27/08- PS:2708251022
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 2 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708251022
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0029-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 4 | 500819306 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070969-001 | 26/06- PS:2606251338
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 26/06- PS:2606251348
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025049 | 1 | 500817895 | TCXXX9999025049 ¦ 500817895 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000070903-001 | 26/06- PS:2606251348
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500817896 | TCXXX9999025051 ¦ 500817896 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071226-001 | 26/06- PS:2606251348 | Retirado do pedido 26624
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 26/06- PS:2606251348 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0021-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 20 |  | TLXXX-0000017292 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | TLXXX-0000009214 | 4 | 500816290 | TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | XXX |  | 27112 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-15 | 000320202-002 |  | 4 unidades na NF 322169
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500816294 | TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | XXX | JESSYCA | 10224218 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-06-05 | 000008046-001 |  | Saldo na NF 8046
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40a/98a | TAL-S287193 | 1 | 500815126 | TAL-S287193 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10224018 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-05-26 | 000169632-001 |  | Item retirado pelo Pedro para envio ao site, nova unidade sendo comprada na OC 29186, previsão de faturamento 22/10
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531 | TT4000-1KBA | 4 |  | TT4000-1KBA ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | TAL-S367357ES | 2 | 500816218 | TAL-S367357ES ¦ 500816218 | XXX | JA.A.PLA | 10225256 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2025-06-24 | 000067716-001 |  | NF 67716 com saldo
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 3 | 500816292 | TLXXX-0000021957 ¦ 500816292 | XXX |  | 27115 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-05-15 | 000023625-001 |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0009-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 40 | 500816291 | TLXXX-0000017292 ¦ 500816291 | XXX |  | 27115 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-05-15 | 000023629-001 |  | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 4 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 05/07- PS:0507251329
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 8 | 500807806 | TCXXX9999025053 ¦ 500807806 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070253-001 | 05/07- PS:0507251329
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025055 | 1 | 500807843 | TCXXX9999025055 ¦ 500807843 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070261-001 | 05/07- PS:0507251329 | Retirado da OC 26624
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025056 | 1 | 500807844 | TCXXX9999025056 ¦ 500807844 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 05/07- PS:0507251329 | Retirado da OC 26756
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903053 | 4 | 500817144 | TCXXX9999903053 ¦ 500817144 | XXX |  | 27130 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071234-001 | 05/07- Cross Docking PS:0507251337 | NF 71234
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500814120 | TCXXX9999904069 ¦ 500814120 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070496-001 | 05/07- PS:0507251329
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500814119 | TCXXX9999904068 ¦ 500814119 | XXX |  | 26754 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-17 | 000070659-001 | 05/07- PS:0507251329
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 5 | 500808601 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 26/06- PS:2606251452 | Para o manfucturing Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 3 | 500814121 | TEXXX-0000057863 ¦ 500814121 | XXX | LETICIA | 26904 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-12 | 000320218-002 | 26/06- PS:2606251452 | Para o manfucturing
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 2 | 500817145 | TEXXX-0000057863 ¦ 500817145 | XXX |  | 27133 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-03 | 000320810-002 | 02/09- PS:0209251542 | Faturado NF 323078
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | IMA | Ø8X5 | TLXXX-0000003643 | 16 | 500817146 | TLXXX-0000003643 ¦ 500817146 | XXX | GABY | 27306 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-06-03 | 000040076-001 | 05/07- PS:0507251329
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025049 | 1 | 500817895 | TCXXX9999025049 ¦ 500817895 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000070903-001 | 10/07- PS:1007251043 ( é o PS:1007251042 mas está duplicado, aguardando alteração). | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500817896 | TCXXX9999025051 ¦ 500817896 | XXX |  | 27318 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071226-001 | 10/07- PS:1007251043 ( é o PS:1007251042 mas está duplicado, aguardando alteração). | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 10/07- PS:1007251043 ( é o PS:1007251042 mas está duplicado, aguardando alteração). | JÁ ANTECIPADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 10/07- PS:1007251043 ( é o PS:1007251042 mas está duplicado, aguardando alteração). | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0019-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 20 |  | TLXXX-0000017292 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 8 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 10/07- PS:1007251007
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025056 | 1 | 500807844 | TCXXX9999025056 ¦ 500807844 | XXX |  | 25990 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070190-001 | 10/07- PS:1007251007
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 10/07- PS:1007251007 | Comprado no centro de custo BB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 105 | TLXXX-0000028872 | 1 | 500815126 | TLXXX-0000028872 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10225057 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-18 | 000071893-001 | 27/08- Cross Docking PS:2708250853
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 135 | TEXXX-0000058773 | 1 | 500816219 | TEXXX-0000058773 ¦ 500816219 | XXX | ANDREIA | 10225678 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-12 | 000071948-001 | 27/08- Cross Docking PS:2708250846 | NF 71948 - em transporte
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 2 |  | TLXXX-0000021957 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0018-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 20 |  | TLXXX-0000017292 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0036-2024 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | TLXXX-0000017292 | 100 |  | TLXXX-0000017292 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0036-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 8 | Pull&Send PS:1706251714 | TLXXX-0000021957 ¦ Pull&Send PS:1706251714 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0036-2024 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2SMMEAKU4 | 2019659 | T2019659 | 20 | 500819871 | T2019659 ¦ 500819871 | XXX | GABY | 10225776 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-12 | 000322259-002
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0036-2024 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1 LASER SCANNER 99X159MM | 2015623 | CR19190019 | 9 | 500822325 | CR19190019 ¦ 500822325 | XXX | MILLER | 28542 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-07-30 | 000325421-002 |  | Enviado ao site sem TPM
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 5 | 500819787 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | XXX |  | 27667 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-16 | 000323993-002 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 3 | 500807805 | TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | XXX |  | 25997 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-04-04 | 000070187-001 | 10/07- PS:1007251133 | JÁ ANTECIPADO
Grippers | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 35 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | PS:2209251120 | Solicitado pelo Diego
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | TCXXX9999025055 | 1 | 500819928 | TCXXX9999025055 ¦ 500819928 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071290-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025056 | 1 | 500819929 | TCXXX9999025056 ¦ 500819929 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071290-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 7 | 500819784 | TCXXX9999025053 ¦ 500819784 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071290-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 5 | 500814122 | TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | XXX | JESSYCA | 10223514 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-30 | 000008044-001 | 10/07- PS:1007251133 | JÁ ANTECIPADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903053 | 4 | 500819927 | TCXXX9999903053 ¦ 500819927 | XXX |  | 27682 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071275-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500819786 | TCXXX9999904069 ¦ 500819786 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071274-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0038-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500819785 | TCXXX9999904068 ¦ 500819785 | XXX |  | 27637 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-03 | 000071274-001 | 10/07- PS:1007251133 | LIBERADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 6 | 500814116 | TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | XXX |  | 26760 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-05-26 | 000070939-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500808603 | TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | XXX | LS.A.PLA | 10223335 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-12 | 000007915-001 | 27/08- PS:2708250940 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | PLACA BASE 300X450 PARA SW80 | TGT 016N | TEXXX-0000054072 | 1 | 500830197 | TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | XXX | ANDREI | 10229594 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 000072330-001 | 19/09- Cross Docking PS:1909251506 | NF 72330
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L 478 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251654 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L 1408 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251654 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L 778 | TLXXX-0000020346 | 2 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251654 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L 208 | TLXXX-0000020346 | 1 | 500828353 | TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 000072226-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251654 | NF 72226
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 313 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 163 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
Grippers | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 358 | TLXXX-0000028167 | 6 | [9 empty] | PS:2009250915 | Solicitado pelo Diego
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 343 | TLXXX-0000028167 | 3 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 298 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 178 | TLXXX-0000028167 | 1 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0030-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 80 | 500815769 | TLXXX-0000029801 ¦ 500815769 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | TLXXX-0000009214 | 4 | 500816290 | TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | XXX |  | 27112 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-15 | 000320202-002 | 30/09- PS:3009251550
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500816294 | TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | XXX | JESSYCA | 10224218 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-06-05 | 000008046-001 | 30/09- PS:3009251550
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | SENSOR FOTOELÉTRICO | GL30-RT/32/40a/98a | TAL-S287193 | 1 | 500815126 | TAL-S287193 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10224018 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-05-26 | 000169632-001 | 30/09- PS:3009251550
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531 | TT4000-1KBA | 4 |  | TT4000-1KBA ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | TAL-S367357ES | 2 | 500816218 | TAL-S367357ES ¦ 500816218 | XXX | JA.A.PLA | 10225256 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2025-06-24 | 000067716-001 | 30/09- PS:3009251550
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 3 | 500816292 | TLXXX-0000024243 ¦ 500816292 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0031-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 40 | 500816291 | TLXXX-0000029801 ¦ 500816291 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | TLXXX-0000009214 | 2 | 500816290 | TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | XXX |  | 27112 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-15 | 000320202-002 | 30/09- PS:3009251557
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500816294 | TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | XXX | JESSYCA | 10224218 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-06-05 | 000008046-001 | 30/09- PS:3009251557
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40a/98a | TAL-S287193 | 1 | 500815126 | TAL-S287193 ¦ 500815126 | XXX | GABY | 10224018 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-05-26 | 000169632-001 | 30/09- PS:3009251557
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531 | TT4000-1KBA | 2 |  | TT4000-1KBA ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | TAL-S367357ES | 2 | 500816218 | TAL-S367357ES ¦ 500816218 | XXX | JA.A.PLA | 10225256 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2025-06-24 | 000067716-001 | 30/09- PS:3009251557
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 3 | 500816292 | TLXXX-0000024243 ¦ 500816292 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0032-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 40 | 500816291 | TLXXX-0000029801 ¦ 500816291 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0030-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 8 | 500815770 | TLXXX-0000024243 ¦ 500815770 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 268 | TLXXX-0000028167 | 4 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TUBO REDONDO RD30 | TGT 006 L 238 | TLXXX-0000028167 | 2 | 500819304 | TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000070915-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | TEXXX-0000054068 | 8 | 500819866 | TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 | TEXXX-0000024421 | 4 | 500819860 | TEXXX-0000024421 ¦ 500819860 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071668-001 | 27/08- PS:2708250940 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | TEXXX-0000024222 | 10 | 500817147 | TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | XXX | ANDREIA | 10225572 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-11 | 000071074-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CONEXÃO PARA GRAMPO PN - B860939 | TGT484 | TLXXX-0000027422 | 6 | 500819867 | TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000071764-001 | 27/08- PS:2708250940 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | TLXXX-0000028168 | 1 | 500819868 | TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251711 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | TLXXX-0000029106 | 9 | 500819861 | TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | XXX | ANDREI | 10226979 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-03 | 000072049-001 | 12/09- CrossDocking PS:1209251706 | NF 72049 - aguardando NF entrar na planilha de estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CONEXAO | EGT 218 | TSXXX-0000026589 | 5 | 500819307 | TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | XXX | ANDREI | 10225045 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-15 | 000071667-001 | 27/08- PS:2708250940 | No estoque
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | TLXXX-0000028171 | 4 | 500819862 | TLXXX-0000028171 ¦ 500819862 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | CONEXÃO DE FIXAÇÃO PARA TUBO | TGT 143 | TEXXX-0000051770 | 2 | 500819863 | TEXXX-0000051770 ¦ 500819863 | XXX | ANDREI | 10225358 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-08-01 | 000071198-001 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0023-2024 | GRIPPER MAGNETICO | MHM-32D-P3DWA | TLXXX-0000028425 | 3 | 500817658 | TLXXX-0000028425 ¦ 500817658 | XXX | AS.A.PLA | 10225542 | XX | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | 2025-06-30 | 001149347-004 | 24/07 - PS:2407251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0039-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 3 | 500819787 | TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | XXX |  | 27667 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-06-16 | 000323993-002 | PS:2309250846 | 3 unidades disponideis na NF 323078
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0039-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 9 | 500822543 | TCXXX9999025048 ¦ 500822543 | XXX |  | 28138 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-23 | 000071633-001 | PS:2309250846
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0039-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | TCXXX9999025051 | 1 | 500822326 | TCXXX9999025051 ¦ 500822326 | XXX | BEATRIZ | 28137 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-06-23 | 000071377-001 | PS:2309250846
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0039-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 4 | 500826157 | TLXXX-0000028655 ¦ 500826157 | XXX | MILLER | 10228644 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-10-01 | 000008324-001 | Cross Docking - PS:2309250853 | NF 8324
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0039-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161A20A00 | 1126340 | TEXXX-0000057863 | 4 | 500828354 | TEXXX-0000057863 ¦ 500828354 | XXX | MARINA | 29302 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-09-24 | 000331610-002 | PS:2309250846
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0040-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 3 | 500822328 | TLXXX-0000025576 ¦ 500822328 | XXX | JESSYCA | 10226407 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-06-30 | 000040330-001 |  | 5 unidades disponiveis na NF 40330
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0041-2024 | ATERRAMENTO | M108971 | TCXXX9999025114 | 2 | 500832882 | TCXXX9999025114 ¦ 500832882 | XXX | GABY | 10231203 | XX | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | 2025-10-27 | 000309457-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0041-2024 | IMÃ | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 2 | 500832881 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0041-2024 | GRAMPO MAUNUAL | AMF90811 | TLXXX-0000029355 | 2 | 500832282 | TLXXX-0000029355 ¦ 500832282 | XXX | ANDREIA | 10232104 | NE | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-12-11 | 000089445-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0041-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 2 | PS:1106251711 | TLXXX-0000024243 ¦ PS:1106251711 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0041-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 1/2" x 160mm | TLXXX-0000029801 | 20 |  | TLXXX-0000029801 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0042-2024 | HASTE ROSCADA | ASTM A193 B7 3/4" x 220mm | TLXXX-0000029802 | 30 |  | TLXXX-0000029802 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0042-2024 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | TLXXX-0000024243 | 4 | Pull&Send=PS:1706251714 | TLXXX-0000024243 ¦ Pull&Send=PS:1706251714 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item de site
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | TAXXX-0000015436 | 8 | 500832883 | TAXXX-0000015436 ¦ 500832883 | XXX | JESSYCA | 30064 | XX | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | 2025-10-20 | 001197776-004 | 17/12- PS:1712251500 | RC no centro de custo BRBCBBB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | GRIPPER MAGNETICO | MHM-32D | TSXXX-0000141236 | 4 | 500832884 | TSXXX-0000141236 ¦ 500832884 | XXX | ANDREI | 10230969 | XX | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | 2025-10-17 | 001185965-004 | 17/12- PS:1712251500 | RC no centro de custo BRBCBBB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | TLXXX-0000029568 | 1 | 500828355 | TLXXX-0000029568 ¦ 500828355 | XXX | ANDREI | 10228679 | XX | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | 2025-09-08 | 000143073-003 | 26/12- PS:2612251204 | Utilizar o saldo da OC 10233497 - NF 146264
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6006-2RS1 | TLXXX-0000015440 | 2 | 500828356 | TLXXX-0000015440 ¦ 500828356 | XXX | ANDREIA | 10228917 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-09-05 | 000124354-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | PORCA DE SEGURANCA | KM-5 | TEXXX-0000012079 | 1 | 500828357 | TEXXX-0000012079 ¦ 500828357 | XXX | ANDREIA | 10228917 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-09-05 | 000124354-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | ARRUELA DE FIXAÇÃO | MB 5X 25 | TLXXX-0000029270 | 1 | 500832283 | TLXXX-0000029270 ¦ 500832283 | XXX | ANDREIA | 10231574 | X | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-11-28 | 000128820-001 | 17/12- PS:1712251500 | RC no centro de custo BRBCBBB22
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC600EUMH | TEXXX-0000007336 | 4 | 500832885 | TEXXX-0000007336 ¦ 500832885 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Cancelado
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002084 | 1 | 500832886 | TLXXX-0000002084 ¦ 500832886 | XXX | ANDREIA | 10232050 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 |  | 07/01- PS:0701261517 | Previsão de faturar 16/01 Emprestado do F1H
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE | 32961-LNZG-63/80 | TCXXX9997003156 | 2 | 500832887 | TCXXX9997003156 ¦ 500832887 | XXX | ANDREIA | 10232050 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-11-25 |  | 26/12- PS:2612251421 | Utilizado de centro de custo encerrados
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA | 9263-SGS-M16X1,5 | TCXXX9997003066 | 1 | 500832888 | TCXXX9997003066 ¦ 500832888 | XXX |  | 29789 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-22 | 002642530-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | MUNHÃO OSCILANTE | 174414-ZNCF-63 | TLXXX-0000001853 | 1 | 500832889 | TLXXX-0000001853 ¦ 500832889 | XXX |  | 29789 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-22 | 002642530-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904243 | 2 | 500807769 | TCXXX9999904243 ¦ 500807769 | XXX |  | 25949 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-03-31 | 000070405-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500807774 | TLXXX-0000028655 ¦ 500807774 | XXX | LS.A.PLA | 10223339 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-05-07 | 000007993-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | GRIPPER PNEUMATICO | GN 40 BR2 A21 K1 T12R 50 | TLXXX-0000029514 | 2 | 500828358 | TLXXX-0000029514 ¦ 500828358 | XXX | ANDREI | 10229228 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-05 | 000072927-001 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0049-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 12 | 500832881 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | TLXXX-0000029361 | 2 | 500830436 | TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | TLXXX-0000029362 | 2 | 500830437 | TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | CIL. AMORTECEDOR MC 600 MH COM TOP AÇO | 192-0305 | TLXXX-0000020269 | 4 | 500832885 | TLXXX-0000020269 ¦ 500832885 | XXX | ANDREI | 30381 | XX | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 2025-10-30 | 000015803-010 | 17/12- PS:1712251500
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | MANCAL | UCP 208 | TUCP 208 | 2 | 500832284 | TUCP 208 ¦ 500832284 | XXX | ANDREIA | 10230323 | XX | COFERMETA SA | 2025-10-03 | 000127647-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | TLXXX-0000029354 | 8 | 500828619 | TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | XXX | ANDREI | 10229081 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-10-17 | 000089290-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | TLXXX-0000029355 | 8 | 500832890 | TLXXX-0000029355 ¦ 500832890 | XXX | ANDREI | 10230716 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-11-21 | 000089360-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 8 | 500832881 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | TLXXX-0000020770 | 1 | 500830438 | TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | XXX | ANDREI | 10229485 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-05 | 000025504-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | REDUTOR | SA67AD2 | TLXXX-0000020882 | 1 | 500832891 | TLXXX-0000020882 ¦ 500832891 | XXX | GABY | 10230586 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-15 | 000820786-003 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | TLXXX-0000029361 | 2 | 500830436 | TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | TLXXX-0000029362 | 2 | 500830437 | TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | MANCAL | UCP 208 | TUCP 208 | 2 | 500832892 | TUCP 208 ¦ 500832892 | XXX | ANDREIA | 10230323 | XX | COFERMETA SA | 2025-10-03 | 000127647-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | TLXXX-0000029354 | 6 | 500828619 | TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | XXX | ANDREI | 10229081 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-10-17 | 000089290-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | TLXXX-0000029355 | 6 | 500832890 | TLXXX-0000029355 ¦ 500832890 | XXX | ANDREI | 10230716 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-11-21 | 000089360-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 6 | 500832881 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | TLXXX-0000020770 | 1 | 500830438 | TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | XXX | ANDREI | 10229485 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-05 | 000025504-001 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | REDUTOR | SA67AD2 | TLXXX-0000020882 | 1 | 500832891 | TLXXX-0000020882 ¦ 500832891 | XXX | GABY | 10230586 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-15 | 000820786-003 | 20/01- PS:2001261232
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | TLXXX-0000029361 | 2 | 500830436 | TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | TLXXX-0000029362 | 2 | 500830437 | TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | MANCAL | UCP 208 | TUCP 208 | 2 | 500832285 | TUCP 208 ¦ 500832285 | XXX | ANDREIA | 10230323 | XX | COFERMETA SA | 2025-10-03 | 000127647-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | TLXXX-0000029354 | 6 | 500828619 | TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | XXX | ANDREI | 10229081 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-10-17 | 000089290-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | TLXXX-0000029355 | 6 | 500832890 | TLXXX-0000029355 ¦ 500832890 | XXX | ANDREI | 10230716 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-11-21 | 000089360-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 6 | 500832881 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | TLXXX-0000020770 | 1 | 500830438 | TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | XXX | ANDREI | 10229485 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-05 | 000025504-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | REDUTOR | SA67AD2 | TLXXX-0000020882 | 1 | 500832891 | TLXXX-0000020882 ¦ 500832891 | XXX | GABY | 10230586 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-15 | 000820786-003 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | TLXXX-0000029361 | 2 | 500830436 | TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | TLXXX-0000029362 | 2 | 500830437 | TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | XXX | ANDREIA | 10230016 | XX | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | 2025-10-09 | 000666364-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | MANCAL | UCP 208 | TUCP 208 | 2 | 500832285 | TUCP 208 ¦ 500832285 | XXX | ANDREIA | 10230323 | XX | COFERMETA SA | 2025-10-03 | 000127647-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | TLXXX-0000029354 | 9 | 500828619 | TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | XXX | ANDREI | 10229081 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-10-17 | 000089290-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | TLXXX-0000029355 | 9 | 500831805 | TLXXX-0000029355 ¦ 500831805 | XXX | ANDREIA | 10230605 | XX | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | 2025-10-11 | 000089359-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | IMA | Ø15x7 | TLXXX-0000025576 | 9 | 500832893 | TLXXX-0000025576 ¦ 500832893 | XXX | ANDREI | 10231701 | NE | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-11-22 | 000041034-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | TLXXX-0000020770 | 1 | 500830438 | TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | XXX | ANDREI | 10229485 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-05 | 000025504-001 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | REDUTOR | SA67AD2 | TLXXX-0000020882 | 1 | 500832891 | TLXXX-0000020882 ¦ 500832891 | XXX | GABY | 10230586 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-15 | 000820786-003 | 20/01- PS:2001261245
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0062-2024 | IMA | Ø8X5 | TLXXX-0000003643 | 4 | 500832894 | TLXXX-0000003643 ¦ 500832894 | XXX |  | 29792 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-09-29 | 000040798-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0068-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500835255 | TCXXX9999904069 ¦ 500835255 | XXX | JESSYCA | 30060 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072783-001 | PS:1610251235 | Feito pelo diego
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0068-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500835256 | TCXXX9999904068 ¦ 500835256 | XXX | JESSYCA | 30060 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-11-03 | 000072783-001 | PS:1610251235 | Feito pelo diego
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0068-2024 | IMA | Ø8X5 | TLXXX-0000003643 | 8 | 500835257 | TLXXX-0000003643 ¦ 500835257 | XXX | JESSYCA | 30071 | XX | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | 2025-10-09 | 000040934-001
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | TCXXX9999904242 | 2 | 500833919 | TCXXX9999904242 ¦ 500833919 | XXX |  | 29879 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-23 | 000072845-001 | 01/10- PS:0110251728 | Retirado do pedido 26624 Previsão de faturar 12/11
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025053 | 2 | 500833920 | TCXXX9999025053 ¦ 500833920 | XXX |  | 29879 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-23 | 000073233-001 | 01/10- PS:0110251728 | Retirado do pedido 27208 Previsão de faturar 12/11
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | TLXXX-0000028655 | 2 | 500833921 | TLXXX-0000028655 ¦ 500833921 | XXX | VQUEIROZ | 10230394 | XX | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | 2025-10-07 | 000008391-001 | 01/10- PS:0110251728 | Retirado do pedido 10223335
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | TCXXX9999904069 | 2 | 500833922 | TCXXX9999904069 ¦ 500833922 | XXX |  | 29879 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-23 | 000072845-001 | 06/10- PS:0610251355 | Previsão de faturar 12/11 Doado pelo F1H
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0010-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | TCXXX9999904068 | 2 | 500833923 | TCXXX9999904068 ¦ 500833923 | XXX |  | 29879 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-10-23 | 000072845-001 | 03/10- PS:0310251801 - 1 unidade 01/10- PS:0110251728 - 1 unidade | Emprestado uma unidade pela GM A99
STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0043-2024 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | TLXXX-0000029568 | 1 | 500850742 | TLXXX-0000029568 ¦ 500850742 | XXX | BARBARA | 10234379 | NE | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | 2025-12-19 | 000146452-003 | 05/01- PS:0501261457
Formulas:
DATA DE ENTREGA = IFERROR(VLOOKUP([DESENHO¦REQUISIÇÃO],PRPO!$A2:Z11106,18,FALSE),"NE")

## PRPO
Desenho¦Requisição | Item da Requisição | Comprador | Requisição de compra | OC | OC Deletada | Categoria da OC | Estado de Liberação da Requisição | Código do Fornecedor | Fornecedor Requisição | Fornecedor Pedido | Desenho | Nome do Material | Descrição do Material | Qtd. da OC | Qtd.fornecida | Data da OC | Data de Entrega | Confirmação de data | WBS Element | Centro custo | Frete 1 | Frete 2 | Nota Fiscal | Data da NF | Data Presença de Carga | Data de entrada | Código de eliminação | Data da última aprovação
TLL-N0000000000113 ¦ 300000351 | 1 | MARILIA | 300000351 | 170000102 |  | Normal | XXX | 8208 | R.R.LOGISTICA LTDA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE MOBILIA+MOTOCICLETA |  | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-14
TLL-N0000000000113 ¦ 300000380 | 1 | MARILIA | 300000380 | 170000102 |  | Normal | XXX | 8208 | R.R.LOGISTICA LTDA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE MOBILIA+MOTOCICLETA |  | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA |  |  |  | 2025-06-13 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000000140 ¦ 500803755 | 1 | MARILIA | 500803755 | 10220092 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | APC | TLXXX-0000000140 | NOBREAK INTELIG. SMART-UPS 1.5KVA, 230V | SMC1500I2U-BR | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001712881-050 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000026281 ¦ 500803756 | 1 | MARILIA | 500803756 | 10220031 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | COMMERCIALE | TLXXX-0000026281 | TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A P/ TRILHO DIN | CSW10AMONT | 2 | 2 | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001271205-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000026281 ¦ 500803756 | 1 | MARILIA | 500803756 | 10220031 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | COMMERCIALE | TLXXX-0000026281 | TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A P/ TRILHO DIN | CSW10AMONT | 0 | -2 | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001271205-001 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000026281 ¦ 500803756 | 1 | MARILIA | 500803756 | 10220031 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | COMMERCIALE | TLXXX-0000026281 | TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A P/ TRILHO DIN | CSW10AMONT | 0 | 2 | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001271205-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000028482 ¦ 500803757 | 2 | MARILIA | 500803757 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000028482 | TORRE WORKSTATION PRECISION 3680 | P3680 | 2 | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 007560719-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-01-22
TLXXX-0000026279 ¦ 500803758 | 1 | MARILIA | 500803758 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026279 | MONITOR DELL DE 24" - S2421HN | S2421HN | 2 | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 007558956-001 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000140388 ¦ 500803759 | 2 | MARILIA | 500803759 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TSXXX-0000140388 | TECLADO MULTIMÍDIA DELL - KB216 | KB216 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 007560719-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000026280 ¦ 500803960 | 2 | MARILIA | 500803960 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026280 | MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 | MS116 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 007560719-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024245 ¦ 500803961 | 1 | MILLER | 500803961 | 10220648 |  | Normal | XXX | 6690 | LAMIX PAINEIS ELETRONICOS LTDA | LAMIX | TLXXX-0000024245 | PAINEL ELETRÔNICO LAMIX MSG ETHERNET/IP | PAINEL_LAMIX_10CM | 4 | 4 | 2025-01-23 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000011528-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-22
TLXXX-0000003355 ¦ 500803962 | 1 | MILLER | 500803962 | 10220646 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 100 | 100 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000104226-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-16
TAL-S342256 ¦ 500803963 | 1 | MILLER | 500803963 | 10220646 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000104226-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-22
TCXXX9999000619 ¦ 500803964 | 1 | MILLER | 500803964 | 10220646 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 100 | 100 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000104226-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-22
TLXXX-0000003353 ¦ 500803965 | 1 | MILLER | 500803965 | 10220646 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 100 | 100 | 2025-01-23 | 2025-04-15 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000105031-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-22
TLXXX-0000023775 ¦ 500803966 | 1 | MILLER | 500803966 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | EATON | TLXXX-0000023775 | DISJUNTOR, 4P, 100A NZMB1-4-A100 | NZMB1-4-A100 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023779 ¦ 500803967 | 1 | MILLER | 500803967 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023779 | COVER PARA DISJUNTOR, 4P - REF. NZM1-4-X | NZM1-4-XKSA | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023780 ¦ 500803968 | 1 | MILLER | 500803968 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023780 | ELEMENTO DE CONTATO, 1 N.O - REF. NZM-M2 | NZM-M22-K10 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023781 ¦ 500803969 | 1 | MILLER | 500803969 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023781 | DISJUNTOR, 4P, 40A, 400/415 VAC, 50HZ, | NZMB1-4-A40 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TSXXX-0000048239 ¦ 500803970 | 1 | MILLER | 500803970 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TCXXX9999904644 ¦ 500803971 | 1 |  | 500803971 | 25597 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 8 | 8 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326436-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TCXXX9999904886 ¦ 500803972 | 1 |  | 500803972 | 25597 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 8 | 8 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325488-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000035971 ¦ 500803973 | 1 | JESSY/ML | 500803973 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000035971 | FONTE EVOLUTION EN:360-520VAC SAI: 22-28 | 85693 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325034-002 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 2025-01-03
TMCC00000008554 ¦ 500803974 | 1 | JESSY/ML | 500803974 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325034-002 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000019605 ¦ 500803975 | 1 | JESSY/ML | 500803975 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 2 | 2 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326427-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000009260 ¦ 500803976 | 1 |  | 500803976 | 25597 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325488-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000019599 ¦ 500803977 | 1 | JESSY/ML | 500803977 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325034-002 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000002108 ¦ 500803978 | 1 |  | 500803978 | 25597 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 1 | 1 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325488-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000035737 ¦ 500803979 | 1 |  | 500803979 | 25598 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 5 | 5 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326429-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000137227 ¦ 500803980 | 1 | LETICIA | 500803980 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000137227 | ARMARIO PARA PC 5366.050 | 5366050 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000032352 ¦ 500803981 | 2 | LETICIA | 500803981 | 10221226 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000032352 | VENTILADOR C FILTRO TOPTHERM 20-900m-h | SK 3240100 | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000310761-004 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-01-30
TEXXX-0000000143 ¦ 500803982 | 2 | LETICIA | 500803982 | 10221226 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000000143 | FILTRO DE SAIDA 255mmX255mm | SK 3240.200 | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000310761-004 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-03
TSXXX-0000152830 ¦ 500803983 | 1 | LETICIA | 500803983 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152830 | BASE SOLEIRA FRONTAL 200mm | 8660022 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000152831 ¦ 500803984 | 1 | LETICIA | 500803984 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152831 | BASE SOLEIRA LATERAL 200mm | 8660043 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000310449-004 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000027961 ¦ 500803985 | 1 | LETICIA | 500803985 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000027961 | TRILHO ADAPTADOR 600mm | 8617760 | 2 | 2 | 2025-01-29 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313249-004 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007779 ¦ 500803986 | 1 | LETICIA | 500803986 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007779 | SWITCH OPERADOR DE PORTA SEM CABO - REF. | SZ4127.010 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007910 ¦ 500803987 | 1 | LETICIA | 500803987 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 2 | 2 | 2025-01-29 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313249-004 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007553 ¦ 500803988 | 1 | LETICIA | 500803988 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 8 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313307-004 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007553 ¦ 500803988 | 1 | LETICIA | 500803988 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 0 | 2 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000315939-004 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007813 ¦ 500803989 | 1 | LETICIA | 500803989 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 10 | 10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007812 ¦ 500803990 | 1 | LETICIA | 500803990 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007812 | ABRAÇADEIRA METALICA PARA TRILHOS COM PE | 7078 | 10 | 10 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313035-004 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007542 ¦ 500803991 | 1 | LETICIA | 500803991 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308531-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007734 ¦ 500803992 | 1 | LETICIA | 500803992 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007734 | PORTA-DESENHO EM CHAPA DE AÇO P/TS/PS/ES | 4116000 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007942 ¦ 500803993 | 1 | LETICIA | 500803993 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007942 | CABO DE CONEXÃO P/LUMINARIAS LED, COMPRI | 2500500 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007614 ¦ 500803994 | 1 | LETICIA | 500803994 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007614 | JOGO DE UNIAO EXTERNO PARA TS/TS - REF. | 8800490 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007670 ¦ 500803995 | 1 | LETICIA | 500803995 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007670 | PAREDE LATERAIS 2000X500 - RAL 7035 | 8105235 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007647 ¦ 500803996 | 1 | LETICIA | 500803996 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007647 | MIOLO DE FECHO COMFORT TRIANGULAR | 8611220 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007754 ¦ 500803997 | 1 | LETICIA | 500803997 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007754 | LIMITADOR DE PORTA P/ TIPO PS/ES/PC/TS/C | 4583000 | 2 | 2 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007912 ¦ 500803998 | 1 | LETICIA | 500803998 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007912 | BARRA DE ATERRAMENTO - 450MM | 7113000 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007636 ¦ 500803999 | 1 | LETICIA | 500803999 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313027-004 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000060633 ¦ 500804000 | 1 | LETICIA | 500804000 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060633 | CHAPAS LATERAIS P/ SOLEIRA VX 200X500MM | VX 8660.042 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007490 ¦ 500804001 | 1 | LETICIA | 500804001 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007490 | CANTONEIRA COMBINADA - REF. 4540000 - RI | 4540000 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000152839 ¦ 500804002 | 1 | LETICIA | 500804002 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152839 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM VX 8617.508 | 8617508 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000312535-004 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007715 ¦ 500804003 | 1 | LETICIA | 500804003 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007715 | PLACA DE MONTAGEM INTERMEDIARIA 2000MM - | 4591700 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000310133-004 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007943 ¦ 500804004 | 1 | LETICIA | 500804004 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007943 | CABO DE CONEXAO PASSAGEM, COMPRIMENTO: 1 | 2500530 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313027-004 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007517 ¦ 500804005 | 1 | LETICIA | 500804005 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007517 | CHAVE DE POSICAO P/ ILUMINACAO LED, C/CA | 2500460 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-02-14 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007782 ¦ 500804006 | 1 | LETICIA | 500804006 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007782 | TECLADO BASCULANTE COM MOUSE P/ ARMARIO, | 2379600 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-04-01 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007574 ¦ 500804007 | 1 | LETICIA | 500804007 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007574 | FECHO COMFORT RAL 7035 | 8611020 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007615 ¦ 500804008 | 1 | LETICIA | 500804008 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007615 | JOGO DE UNIAO VERTICAL PARA TS/TS - REF. | 8800410 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-02-10 | 2025-01-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000309276-004 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000016729 ¦ 500804009 | 1 | LETICIA | 500804009 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000028382 ¦ 500804010 | 1 | LETICIA | 500804010 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028382 | SISTEMAS MODULARES TS 8805.500 | 8805500 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000028383 ¦ 500804011 | 1 | LETICIA | 500804011 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028383 | CANTONEIRA DA BASE SOLEIRA 200MM VX | 8620061 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000028384 ¦ 500804012 | 1 | LETICIA | 500804012 | 10220900 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-03-30 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313249-004 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008004 ¦ 500804013 | 1 | LETICIA | 500804013 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008004 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1058.000 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000007785 ¦ 500804014 | 1 | LETICIA | 500804014 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 3 | 3 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008000 ¦ 500804015 | 1 | LETICIA | 500804015 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008000 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1380.000 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000308532-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008234 ¦ 500804016 | 1 | MILLER | 500804016 | 10221108 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243033-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000008231 ¦ 500804017 | 1 | MILLER | 500804017 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000022553 ¦ 500804018 | 1 | MILLER | 500804018 | 10221108 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 3 | 3 | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 2025-02-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243033-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TAL-S361073 ¦ 500804019 | 1 | MILLER | 500804019 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 44 | 44 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAL-S340616 ¦ 500804020 | 1 | MILLER | 500804020 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 5 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TCXXX9999016576 ¦ 500804021 | 1 | MILLER | 500804021 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 10 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAL-S361071 ¦ 500804022 | 1 | MILLER | 500804022 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-03
TAL-S336725 ¦ 500804023 | 1 | MILLER | 500804023 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 8 | 8 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000046314 ¦ 500804024 | 1 | MILLER | 500804024 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244833-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008145 ¦ 500804025 | 1 | MILLER | 500804025 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008154 ¦ 500804026 | 1 | MILLER | 500804026 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246030-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000024561 ¦ 500804027 | 1 | MILLER | 500804027 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000024561 ¦ 500804027 | 1 | MILLER | 500804027 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 0 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAL-S336722 ¦ 500804028 | 1 | MILLER | 500804028 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000037960 ¦ 500804029 | 1 | MILLER | 500804029 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2026-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000054857 ¦ 500804030 | 2 | MILLER | 500804030 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | 5200 10 PORT SWITCH / 1 DLR RING | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-13
TEXXX-0000031875 ¦ 500804031 | 1 | JESSYCA | 500804031 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 8 | 8 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000037410 ¦ 500804032 | 1 | JESSYCA | 500804032 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008783 ¦ 500804033 | 1 | JESSYCA | 500804033 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAL-H0266894 ¦ 500804034 | 1 | JESSYCA | 500804034 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001661032-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000031874 ¦ 500804035 | 1 | JESSYCA | 500804035 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 4 | 4 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008789 ¦ 500804036 | 1 | JESSYCA | 500804036 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAL-H0006238 ¦ 500804037 | 1 | JESSYCA | 500804037 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000002112 ¦ 500804038 | 1 | JESSYCA | 500804038 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001662924-050 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008702 ¦ 500804039 | 1 | JESSYCA | 500804039 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000149386 ¦ 500804040 | 2 | JESSYCA | 500804040 | 10220423 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-15
TEXXX-0000044350 ¦ 500804041 | 1 | JESSYCA | 500804041 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TZBZ-33 ¦ 500804042 | 1 | JESSYCA | 500804042 | 10220423 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 20 | 20 | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-15
TLXXX-0000008613 ¦ 500804043 | 1 | JESSYCA | 500804043 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000014916 ¦ 500804044 | 1 | JESSYCA | 500804044 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 10 | 10 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008607 ¦ 500804045 | 1 | JESSYCA | 500804045 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 4 | 4 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TSXXX-0000009379 ¦ 500804046 | 1 | JESSYCA | 500804046 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009379 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4BV013 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008511 ¦ 500804047 | 1 | JESSYCA | 500804047 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 12 | 12 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008605 ¦ 500804048 | 1 | JESSYCA | 500804048 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000002230 ¦ 500804049 | 1 | JESSYCA | 500804049 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008592 ¦ 500804050 | 1 | JESSYCA | 500804050 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008593 ¦ 500804051 | 1 | JESSYCA | 500804051 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000002234 ¦ 500804052 | 1 | JESSYCA | 500804052 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002234 | CABEÇA DE BOTÃO AZUL Ø22MM, COM RETORNO | ZB4BA6 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000033879 ¦ 500804053 | 1 | JESSYCA | 500804053 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001668078-050 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008957 ¦ 500804054 | 1 | JESSYCA | 500804054 | 10220423 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 10 | 10 | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-15
TAL-H0940841 ¦ 500804055 | 1 | JESSYCA | 500804055 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940841 | LED VERDE 24V, P/ COLUNA LUMINOSA | DL1BDB3 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TAL-H0940838 ¦ 500804056 | 1 | JESSYCA | 500804056 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008488 ¦ 500804057 | 1 | JESSYCA | 500804057 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008600 ¦ 500804058 | 1 | JESSYCA | 500804058 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008590 ¦ 500804059 | 1 | JESSYCA | 500804059 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001670938-050 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-01-03
TEXXX-0000024342 ¦ 500804060 | 1 | JESSYCA | 500804060 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAL-H0958595 ¦ 500804061 | 1 | JESSYCA | 500804061 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000024273 ¦ 500804062 | 1 | JESSYCA | 500804062 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 2 | 2 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TCXXX9999024933 ¦ 500804063 | 1 | LETICIA | 500804063 | 10220907 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024933 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 250VA - REF | 4AM4042-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000217813-011 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-01-27
TAL-H0943828 ¦ 500804064 | 1 | JESSYCA | 500804064 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TAL-H0943829 ¦ 500804065 | 1 | JESSYCA | 500804065 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-03
TCXXX9999022748 ¦ 500804066 | 1 | JESSYCA | 500804066 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAL-S400295 ¦ 500804067 | 1 | JESSYCA | 500804067 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAL-S400347 ¦ 500804068 | 1 | JESSYCA | 500804068 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000555173-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011733 ¦ 500804069 | 1 | JESSYCA | 500804069 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 20 | 20 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAL-H0323541 ¦ 500804070 | 1 | JESSYCA | 500804070 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 1 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000554424-001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2025-01-03
TAL-H0323541 ¦ 500804070 | 1 | JESSYCA | 500804070 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 0 | 1 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000555173-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011731 ¦ 500804071 | 1 | JESSYCA | 500804071 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 6 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011730 ¦ 500804072 | 1 | JESSYCA | 500804072 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
T1608570000 ¦ 500804073 | 1 |  | 500804073 | 25596 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 215 | 215 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552819-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TAL-S368535 ¦ 500804074 | 1 | JESSYCA | 500804074 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 64 | 64 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011865 ¦ 500804075 | 1 | JESSYCA | 500804075 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 20 | 20 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAL-S369399 ¦ 500804076 | 1 |  | 500804076 | 25596 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552819-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TCXXX9999013134 ¦ 500804077 | 1 | JESSYCA | 500804077 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 78 | 78 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAL-S368547 ¦ 500804078 | 1 | JESSYCA | 500804078 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 108 | 108 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011735 ¦ 500804079 | 1 | JESSYCA | 500804079 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011735 ¦ 500804079 | 1 | JESSYCA | 500804079 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 198 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000563409-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011735 ¦ 500804079 | 1 | JESSYCA | 500804079 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 100 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562802-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-03
TAL-H0230525 ¦ 500804080 | 1 | JESSYCA | 500804080 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 110 | 110 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAL-H0322895 ¦ 500804081 | 1 |  | 500804081 | 25596 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 60 | 60 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552819-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TAL-H0322895 ¦ 500804081 | 2 |  | 500804081 | 26029 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 40 | 40 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552819-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000011758 ¦ 500804082 | 1 | JESSYCA | 500804082 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 17 | 17 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000561084-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011759 ¦ 500804083 | 1 | JESSYCA | 500804083 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 17 | 17 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000561084-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-03
TAL-H0322223 ¦ 500804084 | 1 | JESSYCA | 500804084 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 4 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011711 ¦ 500804085 | 1 | JESSYCA | 500804085 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011737 ¦ 500804086 | 2 | JA.A.PLA | 500804086 | 10220690 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000 | 1 | 1 | 2025-01-23 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000555521-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-22
TAL-H0965400 ¦ 500804087 | 1 | JESSYCA | 500804087 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 4 | 4 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011916 ¦ 500804088 | 1 |  | 500804088 | 25596 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 35 | 35 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552819-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000011948 ¦ 500804089 | 2 | JA.A.PLA | 500804089 | 10220690 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 2025-01-23 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000555521-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-22
TCXXX9999001520 ¦ 500804090 | 1 | JESSYCA | 500804090 | 10220378 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553097-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000015610 ¦ 500804091 | 2 | LS.A.PLA | 500804091 | 10220907 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000015610 | TRANSFORMADOR SITAS | 4AM5742-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 2025-01-29 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000227716-011 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000007542 ¦ 500804105 | 1 | LETICIA | 500804105 | 10220600 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 2 | 2 | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000311235-004 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000024561 ¦ 500804106 | 1 | MILLER | 500804106 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-03
TCXXX9999904644 ¦ 500804107 | 1 |  | 500804107 | 25574 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 10 | 10 | 2025-01-06 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325411-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TCXXX9999904886 ¦ 500804108 | 1 |  | 500804108 | 25574 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 11 | 11 | 2025-01-06 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325411-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000009952 ¦ 500804109 | 1 | MILLER | 500804109 | 10221108 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 3 | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243033-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000008579 ¦ 500804120 | 1 | JESSYCA | 500804120 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 5 | 5 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TZBZ-33 ¦ 500804121 | 1 | JESSYCA | 500804121 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 10 | 10 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAXXX-0000014916 ¦ 500804122 | 1 | JESSYCA | 500804122 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 5 | 5 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008511 ¦ 500804123 | 1 | JESSYCA | 500804123 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 5 | 5 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TLXXX-0000008593 ¦ 500804124 | 1 | JESSYCA | 500804124 | 10220100 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 5 | 5 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-03
TAL-S342256 ¦ 500804125 | 1 | JESSY/ML | 500804125 | 10220798 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000254740-000 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2025-01-03
TLL-W00000003079 ¦ 500804191 | 1 | MILLER | 500804191 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007520-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TLL-W00000001287 ¦ 500804191 | 2 | MILLER | 500804191 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007529-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003080 ¦ 500804191 | 3 | MILLER | 500804191 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 5 | 5 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007543-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TMC000000002838 ¦ 500804194 | 1 | JESSYCA | 500804194 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TMPED0000001519 ¦ 500804195 | 1 | JESSYCA | 500804195 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000028002 ¦ 500804196 | 1 | JESSYCA | 500804196 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028002 | PLACA DE MONTAGEM P/ PAINEL 500X775MM | 8614675 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000028003 ¦ 500804197 | 1 | JESSYCA | 500804197 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028003 | KIT DE CHASSIS P/MONTAGEM LATERAL 600MM | 8612180 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000002228 ¦ 500804198 | 1 | MILLER | 500804198 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002228 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V | XVBC2B6 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLL-W00000003079 ¦ 500804201 | 1 | MILLER | 500804201 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 1 | 1 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007678-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TLL-W00000001287 ¦ 500804201 | 2 | MILLER | 500804201 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007598-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003080 ¦ 500804201 | 3 | MILLER | 500804201 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 5 | 5 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007616-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003083 ¦ 500804201 | 4 | MILLER | 500804201 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003083 | BOTOEIRAS TAKE-OUT | BOTOEIRAS TAKE-OUT | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007643-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003079 ¦ 500804202 | 1 | MILLER | 500804202 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007729-000 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-02-10
TLL-W00000001287 ¦ 500804202 | 2 | MILLER | 500804202 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 3 | 3 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007644-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003080 ¦ 500804202 | 3 | MILLER | 500804202 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 11 | 10 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007681-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TEXXX-0000002228 ¦ 500804207 | 1 | MILLER | 500804207 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002228 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V | XVBC2B6 | 5 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000024397 ¦ 500804208 | 1 | LETICIA | 500804208 | 10221227 |  | Normal | XXX | 5960 | BAUMIER AUTOMATION LTDA | HIRSCHMANN | TLXXX-0000024397 | SWITCH ETHERNET 10 PORTS 8X10/100BASE TX | BRS20-1000M2M2-STCV99HHSES | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000017524-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023775 ¦ 500804223 | 1 | MILLER | 500804223 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | EATON | TLXXX-0000023775 | DISJUNTOR, 4P, 100A NZMB1-4-A100 | NZMB1-4-A100 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023779 ¦ 500804224 | 1 | MILLER | 500804224 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023779 | COVER PARA DISJUNTOR, 4P - REF. NZM1-4-X | NZM1-4-XKSA | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023780 ¦ 500804225 | 1 | MILLER | 500804225 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023780 | ELEMENTO DE CONTATO, 1 N.O - REF. NZM-M2 | NZM-M22-K10 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TLXXX-0000023781 ¦ 500804226 | 1 | MILLER | 500804226 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023781 | DISJUNTOR, 4P, 40A, 400/415 VAC, 50HZ, | NZMB1-4-A40 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TSXXX-0000048239 ¦ 500804227 | 1 | MILLER | 500804227 | 10221123 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007289-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-30
TCXXX9999904644 ¦ 500804228 | 1 |  | 500804228 | 25593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 23 | 23 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326430-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TCXXX9999904886 ¦ 500804229 | 1 |  | 500804229 | 25593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 10 | 10 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326430-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000002108 ¦ 500804230 | 1 |  | 500804230 | 25593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326430-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000009260 ¦ 500804231 | 1 |  | 500804231 | 25593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 3 | 3 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325489-002 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000035737 ¦ 500804232 | 1 |  | 500804232 | 25593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 20 | 20 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326430-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000035971 ¦ 500804233 | 1 | JESSY/ML | 500804233 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000035971 | FONTE EVOLUTION EN:360-520VAC SAI: 22-28 | 85693 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326427-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000019599 ¦ 500804234 | 1 | JESSY/ML | 500804234 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 3 | 3 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325034-002 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000019605 ¦ 500804235 | 1 | JESSY/ML | 500804235 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 5 | 5 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326427-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TMCC00000008554 ¦ 500804236 | 1 | JESSY/ML | 500804236 | 10220829 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000326427-002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000016729 ¦ 500804237 | 1 | JESSYCA | 500804237 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000060633 ¦ 500804238 | 1 | JESSYCA | 500804238 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060633 | CHAPAS LATERAIS P/ SOLEIRA VX 200X500MM | VX 8660.042 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007490 ¦ 500804239 | 1 | JESSYCA | 500804239 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007490 | CANTONEIRA COMBINADA - REF. 4540000 - RI | 4540000 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007517 ¦ 500804240 | 1 | JESSYCA | 500804240 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007517 | CHAVE DE POSICAO P/ ILUMINACAO LED, C/CA | 2500460 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007542 ¦ 500804241 | 1 | JESSYCA | 500804241 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308528-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007553 ¦ 500804242 | 1 | JESSYCA | 500804242 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 10 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007574 ¦ 500804243 | 1 | JESSYCA | 500804243 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007574 | FECHO COMFORT RAL 7035 | 8611020 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007614 ¦ 500804244 | 1 | JESSYCA | 500804244 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007614 | JOGO DE UNIAO EXTERNO PARA TS/TS - REF. | 8800490 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007615 ¦ 500804245 | 1 | JESSYCA | 500804245 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007615 | JOGO DE UNIAO VERTICAL PARA TS/TS - REF. | 8800410 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007636 ¦ 500804246 | 1 | JESSYCA | 500804246 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 5 | 5 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007647 ¦ 500804247 | 1 | JESSYCA | 500804247 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007647 | MIOLO DE FECHO COMFORT TRIANGULAR | 8611220 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007670 ¦ 500804248 | 1 | JESSYCA | 500804248 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007670 | PAREDE LATERAIS 2000X500 - RAL 7035 | 8105235 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308768-004 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007685 ¦ 500804249 | 1 | JESSYCA | 500804249 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007685 | PERFIL DE MONTAGEM P/PORTA, TIPO TS/PS/E | 4596000 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007715 ¦ 500804250 | 1 | JESSYCA | 500804250 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007715 | PLACA DE MONTAGEM INTERMEDIARIA 2000MM - | 4591700 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000310132-004 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007734 ¦ 500804251 | 1 | JESSYCA | 500804251 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007734 | PORTA-DESENHO EM CHAPA DE AÇO P/TS/PS/ES | 4116000 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007754 ¦ 500804252 | 1 | JESSYCA | 500804252 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007754 | LIMITADOR DE PORTA P/ TIPO PS/ES/PC/TS/C | 4583000 | 5 | 5 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007779 ¦ 500804253 | 1 | JESSYCA | 500804253 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007779 | SWITCH OPERADOR DE PORTA SEM CABO - REF. | SZ4127.010 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007782 ¦ 500804254 | 1 | JESSYCA | 500804254 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007782 | TECLADO BASCULANTE COM MOUSE P/ ARMARIO, | 2379600 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007785 ¦ 500804255 | 1 | JESSYCA | 500804255 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 11 | 11 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007812 ¦ 500804256 | 1 | JESSYCA | 500804256 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007812 | ABRAÇADEIRA METALICA PARA TRILHOS COM PE | 7078 | 20 | 20 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007813 ¦ 500804257 | 1 | JESSYCA | 500804257 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 20 | 20 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000313026-004 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007834 ¦ 500804258 | 1 | JESSYCA | 500804258 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007834 | SWITCH OPERADOR DE PORTA COM CABO LARANJ | SZ4315.320 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007899 ¦ 500804259 | 1 | JESSYCA | 500804259 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007899 | ARMARIO, TIPO TS LARGURA: 1200, ALTURA: | 8205500 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000310061-004 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007910 ¦ 500804260 | 1 | JESSYCA | 500804260 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007912 ¦ 500804261 | 1 | JESSYCA | 500804261 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007912 | BARRA DE ATERRAMENTO - 450MM | 7113000 | 5 | 5 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007942 ¦ 500804262 | 1 | JESSYCA | 500804262 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007942 | CABO DE CONEXÃO P/LUMINARIAS LED, COMPRI | 2500500 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000007943 ¦ 500804263 | 1 | JESSYCA | 500804263 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007943 | CABO DE CONEXAO PASSAGEM, COMPRIMENTO: 1 | 2500530 | 3 | 3 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008000 ¦ 500804264 | 1 | JESSYCA | 500804264 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008000 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1380.000 | 7 | 7 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008004 ¦ 500804265 | 1 | JESSYCA | 500804265 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008004 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1058.000 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000028382 ¦ 500804266 | 1 | JESSYCA | 500804266 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028382 | SISTEMAS MODULARES TS 8805.500 | 8805500 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000028383 ¦ 500804267 | 1 | JESSYCA | 500804267 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028383 | CANTONEIRA DA BASE SOLEIRA 200MM VX | 8620061 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | 2025-01-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000308529-004 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000028384 ¦ 500804268 | 1 | JESSYCA | 500804268 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
TSXXX-0000152839 ¦ 500804269 | 1 | JESSYCA | 500804269 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152839 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM VX 8617.508 | 8617508 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000312513-004 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-06
S03ABS11 ¦ 500804270 | 1 | MILLER | 500804270 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
T1756-A10 ¦ 500804271 | 1 | MILLER | 500804271 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAL-H0254998 ¦ 500804272 | 1 | MILLER | 500804272 | 10221458 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0254998 | FONTE P/ DEVICENETENTRADA 110-300V | 1606-XLDNET8 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243326-003 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0944473 ¦ 500804273 | 1 | MILLER | 500804273 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0944473 | PLACA P/ RANHURA VAZIA DA LINHA CONTROLL | 1756-N2 | 5 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAL-S336722 ¦ 500804274 | 1 | MILLER | 500804274 | 10221108 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 31 | 10 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243033-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TAL-S336722 ¦ 500804274 | 1 | MILLER | 500804274 | 10221108 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 0 | 21 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243141-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TAL-S336725 ¦ 500804275 | 1 | MILLER | 500804275 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 24 | 24 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAL-S340616 ¦ 500804276 | 1 | MILLER | 500804276 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 6 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAL-S361071 ¦ 500804277 | 1 | MILLER | 500804277 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 11 | 9 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000242752-003 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-23
TAL-S361071 ¦ 500804277 | 1 | MILLER | 500804277 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 0 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243142-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TAL-S361073 ¦ 500804278 | 1 | MILLER | 500804278 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 126 | 44 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-06
TAL-S361073 ¦ 500804278 | 1 | MILLER | 500804278 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | 56 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-06
TAL-S361073 ¦ 500804278 | 1 | MILLER | 500804278 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | 26 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAXXX-0000009947 ¦ 500804279 | 1 | MILLER | 500804279 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009947 | FONTE P/ RACK DE CONTROLLOGIX DE 13 AMP | 1756-PA75 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAXXX-0000009952 ¦ 500804280 | 1 | MILLER | 500804280 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000242752-003 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-23
TAXXX-0000022553 ¦ 500804281 | 1 | MILLER | 500804281 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-07
TAXXX-0000023226 ¦ 500804282 | 1 | MILLER | 500804282 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023226 | STRATIX 5700 ETHERNET SWITCH GERENCIÁVEL | 1783-BMS10CGP | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TAXXX-0000046314 ¦ 500804283 | 1 | MILLER | 500804283 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 7 | 7 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244833-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-06
TCXXX9999016576 ¦ 500804284 | 1 | MILLER | 500804284 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 22 | 22 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000242752-003 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-23
TEXXX-0000037960 ¦ 500804285 | 1 | MILLER | 500804285 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008145 ¦ 500804286 | 1 | MILLER | 500804286 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244833-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008145 ¦ 500804286 | 1 | MILLER | 500804286 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 0 | 2 | 2025-02-03 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244833-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008154 ¦ 500804287 | 1 | MILLER | 500804287 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 3 | 2 | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246030-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008154 ¦ 500804287 | 1 | MILLER | 500804287 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 0 | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247154-003 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008231 ¦ 500804288 | 1 | MILLER | 500804288 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008234 ¦ 500804289 | 1 | MILLER | 500804289 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000242752-003 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000024561 ¦ 500804290 | 1 | MILLER | 500804290 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 14 | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-06
TAL-H0006238 ¦ 500804291 | 1 | MILLER | 500804291 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TAL-H0266894 ¦ 500804292 | 1 | MILLER | 500804292 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TAL-H0931072 ¦ 500804293 | 1 | MILLER | 500804293 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931072 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO VERDE, Ø22 | ZB4BW333 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TAL-H0931111 ¦ 500804294 | 1 | MILLER | 500804294 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 5 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TAL-H0940838 ¦ 500804295 | 1 | JESSYCA | 500804295 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 7 | 7 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0940841 ¦ 500804296 | 1 | JESSYCA | 500804296 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940841 | LED VERDE 24V, P/ COLUNA LUMINOSA | DL1BDB3 | 7 | 7 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0943827 ¦ 500804297 | 1 | JESSYCA | 500804297 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0958595 ¦ 500804298 | 1 | GABY | 500804298 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 10 | 10 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-S341807 ¦ 500804299 | 1 | MILLER | 500804299 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TAXXX-0000014916 ¦ 500804300 | 1 | MILLER | 500804300 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 45 | 45 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TSXXX-0000149386 ¦ 500804301 | 2 | MILLER | 500804301 | 10221034 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 1 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-27
TSXXX-0000149386 ¦ 500804301 | 2 | MILLER | 500804301 | 10221034 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 0 | 1 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 001680851-050 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-01-27
TEXXX-0000002112 ¦ 500804302 | 1 | MILLER | 500804302 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001662923-050 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000002230 ¦ 500804303 | 1 | MILLER | 500804303 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000002232 ¦ 500804304 | 1 | MILLER | 500804304 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000002234 ¦ 500804305 | 1 | MILLER | 500804305 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002234 | CABEÇA DE BOTÃO AZUL Ø22MM, COM RETORNO | ZB4BA6 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000024342 ¦ 500804306 | 1 | MILLER | 500804306 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 10 | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001662923-050 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000031874 ¦ 500804307 | 1 | MILLER | 500804307 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 5 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000031875 ¦ 500804308 | 1 | MILLER | 500804308 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 4 | 4 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000033879 ¦ 500804309 | 1 | MILLER | 500804309 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 9 | 9 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001668077-050 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000044350 ¦ 500804310 | 1 | MILLER | 500804310 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 9 | 9 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008488 ¦ 500804311 | 1 | MILLER | 500804311 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 14 | 14 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008511 ¦ 500804312 | 1 | MILLER | 500804312 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 51 | 51 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008579 ¦ 500804313 | 1 | MILLER | 500804313 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 7 | 7 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008590 ¦ 500804314 | 1 | MILLER | 500804314 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 7 | 7 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001670388-050 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008592 ¦ 500804315 | 1 | MILLER | 500804315 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008593 ¦ 500804316 | 1 | MILLER | 500804316 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 14 | 14 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008600 ¦ 500804317 | 1 | MILLER | 500804317 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 7 | 7 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-03-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001673124-050 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008605 ¦ 500804318 | 1 | MILLER | 500804318 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008607 ¦ 500804319 | 1 | MILLER | 500804319 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 12 | 12 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008613 ¦ 500804320 | 1 | MILLER | 500804320 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008702 ¦ 500804321 | 1 | MILLER | 500804321 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008783 ¦ 500804322 | 1 | MILLER | 500804322 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 2 | 2 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008789 ¦ 500804323 | 1 | MILLER | 500804323 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 1 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000008957 ¦ 500804324 | 2 | MILLER | 500804324 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 10 | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001660962-050 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-15
TLXXX-0000024273 ¦ 500804325 | 1 | MILLER | 500804325 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 10 | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TSXXX-0000009379 ¦ 500804326 | 1 | MILLER | 500804326 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009379 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4BV013 | 6 | 6 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TZBZ-33 ¦ 500804327 | 2 | MILLER | 500804327 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 80 | 80 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-15
TCXXX9999024933 ¦ 500804328 | 1 | ANDREI | 500804328 | 10219980 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024933 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 250VA - REF | 4AM4042-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 2025-01-09 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000206983-011 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000010110 ¦ 500804329 | 1 | ANDREI | 500804329 | 10219980 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010110 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 1000VA - RE | 4AM5742-5AD40-0FA0 | 1 | 1 | 2025-01-09 | 2025-02-12 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000227775-011 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-01-06
TAL-H0943828 ¦ 500804330 | 1 | JESSYCA | 500804330 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 7 | 7 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0943829 ¦ 500804331 | 1 | JESSYCA | 500804331 | 10220684 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 7 | 7 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001675907-050 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-06
TCXXX9999022748 ¦ 500804332 | 1 | MILLER | 500804332 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 14 | 14 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-06
TEXXX-0000003521 ¦ 500804333 | 1 | MILLER | 500804333 | 10220270 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 58 | 58 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-01-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001662531-050 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-06
T1608570000 ¦ 500804334 | 1 |  | 500804334 | 25592 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 355 | 355 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552958-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TAL-H0230525 ¦ 500804335 | 1 | JESSYCA | 500804335 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 118 | 118 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0322223 ¦ 500804336 | 1 | JESSYCA | 500804336 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 18 | 18 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-H0322895 ¦ 500804337 | 1 |  | 500804337 | 25592 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 120 | 120 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552958-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TAL-H0322895 ¦ 500804337 | 2 |  | 500804337 | 25728 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 80 | 80 | 2025-01-17 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552958-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-17
TAL-H0323541 ¦ 500804338 | 1 | JESSYCA | 500804338 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000554423-001 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 2025-01-06
TAL-H0965400 ¦ 500804339 | 1 | JESSYCA | 500804339 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 18 | 18 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-S368535 ¦ 500804340 | 1 | JESSYCA | 500804340 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 98 | 98 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-S368547 ¦ 500804341 | 1 | JESSYCA | 500804341 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 116 | 116 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-S369399 ¦ 500804342 | 1 |  | 500804342 | 25592 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552958-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TAL-S400295 ¦ 500804343 | 1 | JESSYCA | 500804343 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-S400347 ¦ 500804344 | 1 | JESSYCA | 500804344 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553192-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TCXXX9999001520 ¦ 500804345 | 1 | JESSYCA | 500804345 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 14 | 14 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TCXXX9999013134 ¦ 500804346 | 1 | JESSYCA | 500804346 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 142 | 142 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011711 ¦ 500804347 | 1 | JESSYCA | 500804347 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 9 | 9 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011730 ¦ 500804348 | 1 | JESSYCA | 500804348 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553192-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011731 ¦ 500804349 | 1 | JESSYCA | 500804349 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 6 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011732 ¦ 500804350 | 1 | JESSYCA | 500804350 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 10 | 10 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011733 ¦ 500804351 | 1 | JESSYCA | 500804351 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 20 | 14 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011733 ¦ 500804351 | 1 | JESSYCA | 500804351 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 0 | 6 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000560197-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011735 ¦ 500804352 | 1 | JESSYCA | 500804352 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 300 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000563058-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011758 ¦ 500804353 | 1 | JESSYCA | 500804353 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 26 | 26 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000561069-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011759 ¦ 500804354 | 1 | JESSYCA | 500804354 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 26 | 26 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000561069-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011865 ¦ 500804355 | 1 | JESSYCA | 500804355 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 20 | 20 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011916 ¦ 500804356 | 1 |  | 500804356 | 25592 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 195 | 195 | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000552958-001 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-01-06
TLXXX-0000011948 ¦ 500804357 | 2 | JA.A.PLA | 500804357 | 10222074 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000560921-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000011737 ¦ 500804358 | 2 | JA.A.PLA | 500804358 | 10222074 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000 | 2 | 2 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000559622-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-19
TMC000000002838 ¦ 500804359 | 1 | JESSYCA | 500804359 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TMPED0000001519 ¦ 500804360 | 1 | JESSYCA | 500804360 | 10220398 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000553100-001 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | 2025-01-06
TAL-S336722 ¦ 500804364 | 1 | MILLER | 500804364 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243140-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-06
TLL-W00000003096 ¦ 500804427 | 5 | ANDREI | 500804427 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003096 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA - LONGERO | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000037798-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-01-29
TLL-W00000003098 ¦ 500804427 | 6 | ANDREI | 500804427 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003098 | SISTEMA AUT. DERIVAÇÃO MANUAL APLICAÇÃO | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000037798-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-01-29
TAL-H0958617 ¦ 500804469 | 1 | GABY | 500804469 | 10220613 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 1 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000065950-001 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 2025-01-08
TLL-W00000003099 ¦ 500804479 | 1 | ANDREI | 500804479 | 10221120 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003099 | EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE REBITE MANUA | BB21 ST BR PREP 11 05 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE002 |  | FOB | fob | 000299160-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-01-08
TLL-W00000003101 ¦ 500804510 | 2 | ANDREI | 500804510 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003101 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA - DOBLURE | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000037798-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-01-28
TEXXX-0000060632 ¦ 500804644 | 1 | JESSYCA | 500804644 | 10220486 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060632 | CANTONEIRAS DA BASE SOLEIRA VX 8660.025 | VX 8660.025 | 2 | 2 | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000310450-004 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-01-08
TLL-W00000003095 ¦ 500805012 | 2 | ANDREI | 500805012 | 10222717 |  | Normal | XXX | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000003095 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA PROJECAO PARA LINH | BB21 ST BR PREP 11 06 | 3 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-21 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000012563-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-03-10
TAXXX-0000022553 ¦ 500805440 | 1 | MILLER | 500805440 | 10221458 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 1 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243428-003 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028460 ¦ 500805442 | 1 | ANDREI | 500805442 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 12 | 6 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000054921-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028460 ¦ 500805442 | 1 | ANDREI | 500805442 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 0 | 6 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028461 ¦ 500805443 | 1 | ANDREI | 500805443 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028461 | FRESADOR DE ELETRODOS PINÇA ESTACIONARIA | AEM472R1000GA9S | 4 | 4 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028470 ¦ 500805444 | 1 | ANDREI | 500805444 | 10220819 |  | Normal | XXX | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 3 | 3 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2025-06-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | EXW | EXW | 000000343-011 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-01-21
TLXXX-0000028471 ¦ 500805445 | 2 | ANDREI | 500805445 | 10220819 |  | Normal | XXX | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028471 | MESA DE GIRO | ZPGI-900B KHZ 57/R DR2L 90S4 ABB8 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-04-10 | 2025-06-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | EXW | EXW | 000000343-011 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-20
TLL-W00000003189 ¦ 500805841 | 2 | ANDREI | 500805841 | 10223101 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003189 | SISTEMA APLICACAO MANUAL STUD WELDING ST | BB21 ST BR PREP 11 02 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE010 |  | FOB | FOB STANLEY | 000305704-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-03-12
TLXXX-0000028460 ¦ 500805842 | 1 | ANDREI | 500805842 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 4 | 4 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028460 ¦ 500805842 | 2 | ANDREI | 500805842 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028483 ¦ 500805843 | 1 | ANDREI | 500805843 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028483 | FRESADOR DE ELETRODOS | ERBX 021 RODEUSE 7820-472 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000028484 ¦ 500805843 | 2 | ANDREI | 500805843 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028484 | FRESADOR DE ELETRODOS | AEM472R1000PNX10-L | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000028484 ¦ 500805843 | 3 | ANDREI | 500805843 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028484 | FRESADOR DE ELETRODOS | AEM472R1000PNX10-L | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-07
TLL-W00000003187 ¦ 500805851 | 2 | ANDREI | 500805851 | 10223101 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003187 | EQUIPAMENTOS PARA APLICACAO PINO TUCKER | BB22 ST BR COWL_TOP 11 02 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE010 |  | FOB | FOB STANLEY | 000305704-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-25
TLXXX-0000028470 ¦ 500806076 | 1 | ANDREI | 500806076 | 10220819 |  | Normal | XXX | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 3 | 3 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2025-06-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE012 |  | EXW | EXW | 000000343-011 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-01-27
TLL-W00000003099 ¦ 500807242 | 1 |  | 500807242 | 10221120 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003099 | EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE REBITE MANUA | BB21 ST BR PREP 11 05 | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE002 |  | FOB | fob | 000299160-001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 2025-02-03
TLXXX-0000028253 ¦ 500807307 | 1 | LETICIA | 500807307 | 10222102 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 8 | 8 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000314234-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009214 ¦ 500807308 | 1 |  | 500807308 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000313535-002 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009214 ¦ 500807308 | 1 |  | 500807308 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 0 | 4 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000317759-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009214 ¦ 500807308 | 1 |  | 500807308 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 0 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000317759-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009224 ¦ 500807309 | 1 |  | 500807309 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 10 | 10 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312493-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009224 ¦ 500807330 | 1 |  | 500807330 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312493-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000002768 ¦ 500807331 | 2 | LETICIA | 500807331 | 25948 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 1 | 1 | 2025-02-07 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312745-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-06
TEXXX-0000002769 ¦ 500807332 | 2 | LETICIA | 500807332 | 25948 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 1 | 1 | 2025-02-07 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312745-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000009230 ¦ 500807333 | 1 |  | 500807333 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000310023-002 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000028253 ¦ 500807334 | 1 | LETICIA | 500807334 | 10222102 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000314234-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009214 ¦ 500807335 | 1 |  | 500807335 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312588-002 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009224 ¦ 500807336 | 1 |  | 500807336 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 10 | 10 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000312493-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000017292 ¦ 500807360 | 1 | GABY | 500807360 | 10221506 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 180 | 180 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000018354-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000021957 ¦ 500807360 | 2 | GABY | 500807360 | 10221506 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 20 | 20 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000018354-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-04
TLL-W00000003254 ¦ 500807362 | 1 | ANDREA | 500807362 | 10221733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003254 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S | 22 | 22 | 2025-02-17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI005 |  | FOB | FOB | 000033060-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-04
TLL-W00000001502 ¦ 500807362 | 2 | ANDREA | 500807362 | 10221733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001502 | SUPORTE LASER SCANNER | LAA15233S | 21 | 21 | 2025-02-17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI005 |  | FOB | FOB | 000033060-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-04
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 239 | 27 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070337-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 18 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070449-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 8 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070710-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 34 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070912-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 56 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070851-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 1 |  | 500807466 | 25892 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 96 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070890-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025053 ¦ 500807467 | 1 |  | 500807467 | 25893 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 101 | 101 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070106-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025055 ¦ 500807468 | 1 |  | 500807468 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 12 | 12 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070060-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-04
TCXXX9999025056 ¦ 500807469 | 1 |  | 500807469 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 12 | 12 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070188-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-04
TCXXX9999904243 ¦ 500807550 | 1 |  | 500807550 | 25894 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 32 | 32 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2024-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070512-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000012434 ¦ 500807551 | 1 |  | 500807551 | 25895 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 90 | 90 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070184-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-05
TAXXX-0000023311 ¦ 500807552 | 1 |  | 500807552 | 25896 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 23 | 23 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000069919-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-05
TAXXX-0000023312 ¦ 500807553 | 1 |  | 500807553 | 25897 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 15 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000069949-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-02-05
TAXXX-0000023312 ¦ 500807553 | 1 |  | 500807553 | 25897 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 0 | 9 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070443-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-05
TAXXX-0000023312 ¦ 500807553 | 1 |  | 500807553 | 25897 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 0 | 4 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070562-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000028655 ¦ 500807554 | 2 | MILLER | 500807554 | 26468 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 87 | 87 | 2025-03-11 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | CIF | FOB MG (Posto transp M2000) | 000007928-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000012935 ¦ 500807555 | 1 |  | 500807555 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 12 | 12 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000069860-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000012934 ¦ 500807556 | 1 |  | 500807556 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 12 | 12 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000069860-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054078 ¦ 500807557 | 1 |  | 500807557 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070156-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-04
TCXXX9999025049 ¦ 500807558 | 1 |  | 500807558 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070060-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-04
TCXXX9999025051 ¦ 500807559 | 1 |  | 500807559 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070012-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-04
TAXXX-0000023682 ¦ 500807560 | 1 |  | 500807560 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070185-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-04
TCXXX9999903176 ¦ 500807561 | 1 | ANDREI | 500807561 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071301-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-02-04
TAL-S383474 ¦ 500807562 | 1 |  | 500807562 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000069861-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000023237 ¦ 500807566 | 1 | MILLER | 500807566 | 10221871 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 10 | 10 | 2025-02-20 | 2025-03-08 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000311616-002 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-05
TLXXX-0000009422 ¦ 500807641 | 1 | LETICIA | 500807641 | 10216948 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 2024-10-31 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000184372-011 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 2025-02-05
TEXXX-0000051172 ¦ 500807706 | 1 |  | 500807706 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 3 | 3 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000069921-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000012434 ¦ 500807707 | 1 |  | 500807707 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 3 | 3 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070092-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000012934 ¦ 500807708 | 1 |  | 500807708 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 1 | 1 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000069921-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000012935 ¦ 500807709 | 1 |  | 500807709 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 4 | 4 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000069921-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025048 ¦ 500807761 | 1 |  | 500807761 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 29 | 19 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070255-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025048 ¦ 500807761 | 1 |  | 500807761 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 0 | 10 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070254-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025049 ¦ 500807762 | 1 |  | 500807762 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 7 | 7 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070152-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025051 ¦ 500807763 | 1 |  | 500807763 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070152-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025053 ¦ 500807764 | 1 |  | 500807764 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 32 | 32 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070189-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025055 ¦ 500807765 | 1 |  | 500807765 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070152-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-06
TCXXX9999025056 ¦ 500807766 | 1 |  | 500807766 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070152-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-06
TAL-S383474 ¦ 500807767 | 1 |  | 500807767 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 7 | 7 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070694-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000028655 ¦ 500807768 | 2 | MILLER | 500807768 | 26468 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 66 | 66 | 2025-03-11 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | FOB MG (Posto transp M2000) | 000007928-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-10
TCXXX9999904243 ¦ 500807769 | 1 |  | 500807769 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 14 | 14 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070405-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-06
TAL-S383475 ¦ 500807770 | 1 |  | 500807770 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383475 | GRAMPO PNEUMÁTICO | V 80.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070492-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000022780 ¦ 500807771 | 1 | GABY | 500807771 | 10221761 |  | Normal | XXX | 5974 | CNBFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 10 | 10 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-02-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000011043-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000015340 ¦ 500807772 | 1 | ANDREI | 500807772 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015340 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-50Z-XC35W | 1 | 1 | 2025-02-27 | 2025-04-18 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB SMC | 001129818-004 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-06
TEXXX-0000051680 ¦ 500807773 | 1 | ANDREI | 500807773 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070338-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000028655 ¦ 500807774 | 2 | LS.A.PLA | 500807774 | 10223339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 16 | 11 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007993-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028655 ¦ 500807774 | 2 | LS.A.PLA | 500807774 | 10223339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 0 | 5 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000008040-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028656 ¦ 500807775 | 3 | LS.A.PLA | 500807775 | 10223339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 29 | 29 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000008040-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-17
TCXXX9999904068 ¦ 500807776 | 1 |  | 500807776 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070189-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-06
TCXXX9999904069 ¦ 500807777 | 1 |  | 500807777 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 1 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070189-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-06
TCXXX9999904069 ¦ 500807777 | 1 |  | 500807777 | 25949 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 0 | 1 | 2025-02-07 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070405-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000015339 ¦ 500807779 | 1 | ANDREI | 500807779 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015339 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM32TF-25Z-XC35W | 1 | 1 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB SMC | 001131769-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-06
TCXXX9999903173 ¦ 500807804 | 1 |  | 500807804 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 5 | 5 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070665-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-10
TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | 1 |  | 500807805 | 25997 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 65 | 65 | 2025-02-11 | 2025-04-04 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070187-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-10
TCXXX9999025053 ¦ 500807806 | 1 |  | 500807806 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 15 | 15 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070253-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-10
TAXXX-0000023311 ¦ 500807807 | 1 |  | 500807807 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-02-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000069827-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-10
TSXXX-0000136229 ¦ 500807808 | 1 | ANDREI | 500807808 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070508-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-10
TEXXX-0000051679 ¦ 500807809 | 1 | ANDREI | 500807809 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071168-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-03-11
TD12050 ¦ 500807817 | 1 | GABY | 500807817 | 10221718 |  | Normal | XXX | 4442 | MOLAS MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO | SPEC | TD12050 | MOLA | D12050 | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000021037-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-10
TEXXX-0000051680 ¦ 500807840 | 1 | ANDREI | 500807840 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071383-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-03-11
TCXXX9999025049 ¦ 500807841 | 1 |  | 500807841 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070190-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-10
TCXXX9999025051 ¦ 500807842 | 1 |  | 500807842 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070190-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-10
TCXXX9999025055 ¦ 500807843 | 1 |  | 500807843 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070261-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-10
TCXXX9999025056 ¦ 500807844 | 1 |  | 500807844 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070190-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-10
TCXXX9999904243 ¦ 500807845 | 1 |  | 500807845 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070406-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-10
TCXXX9999904244 ¦ 500807846 | 1 |  | 500807846 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070437-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-10
TCXXX9999904245 ¦ 500807847 | 1 |  | 500807847 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070618-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-10
TCXXX9999903053 ¦ 500807848 | 1 |  | 500807848 | 25990 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070406-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-10
TLXXX-0000021485 ¦ 500807849 | 1 | ANDREI | 500807849 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000021485 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 ZL A10 T12 | 4 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070339-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000021485 ¦ 500807849 | 1 | ANDREI | 500807849 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000021485 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 ZL A10 T12 | 0 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070508-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000017979 ¦ 500807850 | 1 | ANDREI | 500807850 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000017979 | GRAMPO PNEUMÁTICO - REF. V 63.1 BR2 Z A1 | V 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071422-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000018473 ¦ 500807851 | 1 | ANDREI | 500807851 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018473 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A12 T12 5° 120° | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071422-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000011346 ¦ 500807852 | 1 | JESSYCA | 500807852 | 10222051 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 2 | 2 | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000067156-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-10
TLXXX-0000009224 ¦ 500808139 | 1 |  | 500808139 | 26013 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 13 | 13 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000312504-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000009230 ¦ 500808210 | 1 |  | 500808210 | 26013 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 11 | 11 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000311010-002 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000028253 ¦ 500808211 | 1 | LETICIA | 500808211 | 10222102 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 531115 | 8 | 8 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000314234-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000009214 ¦ 500808212 | 1 |  | 500808212 | 26013 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 8 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000312504-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000001297 ¦ 500808213 | 1 |  | 500808213 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555775-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000001259 ¦ 500808214 | 1 |  | 500808214 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 4 | 4 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554950-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-11
TCXXX9999906189 ¦ 500808215 | 1 | LETICIA | 500808215 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 14 | 14 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000020136 ¦ 500808216 | 1 | LETICIA | 500808216 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 16 | 16 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TCXXX9999022249 ¦ 500808217 | 1 | LETICIA | 500808217 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 14 | 14 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000028488 ¦ 500808218 | 1 | LETICIA | 500808218 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 16 | 16 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000020137 ¦ 500808219 | 1 | LETICIA | 500808219 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 14 | 14 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TCXXX9999022244 ¦ 500808220 | 1 | LETICIA | 500808220 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 20 | 20 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TSXXX-0000007304 ¦ 500808221 | 1 |  | 500808221 | 26011 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 30 | 30 | 2025-02-12 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001130276-004 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000020129 ¦ 500808223 | 1 | LETICIA | 500808223 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 30 | 30 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000024474 ¦ 500808224 | 2 | JA.A.PLA | 500808224 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329242-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500808225 | 2 | JA.A.PLA | 500808225 | 26593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329589-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000003669 ¦ 500808226 | 3 | JA.A.PLA | 500808226 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003669 ¦ 500808226 | 4 | JA.A.PLA | 500808226 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004155 ¦ 500808227 | 2 | JA.A.PLA | 500808227 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004155 ¦ 500808227 | 3 | JA.A.PLA | 500808227 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024475 ¦ 500808228 | 2 | JA.A.PLA | 500808228 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000023989 ¦ 500808230 | 1 | MARILIA | 500808230 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000023997 ¦ 500808231 | 1 | MARILIA | 500808231 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000024478 ¦ 500808232 | 1 | GABY | 500808232 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000024478 ¦ 500808232 | 2 | GABY | 500808232 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 86 | 86 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-11
TAL-H0969987 ¦ 500808233 | 1 | MILLER | 500808233 | 10221870 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000245946-003 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000020862 ¦ 500808234 | 1 |  | 500808234 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548750-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000024479 ¦ 500808235 | 1 | GABY | 500808235 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 1 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000022846 ¦ 500808236 | 1 |  | 500808236 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 1 | 1 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561871-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-11
TEXXX-0000006081 ¦ 500808237 | 3 | ANDREI | 500808237 | 26147 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554352-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-18
TLL-20001034149 ¦ 500808238 | 3 | ANDREI | 500808238 | 26147 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548228-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000001325 ¦ 500808239 | 3 | ANDREI | 500808239 | 26147 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548228-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000020238 ¦ 500808240 | 1 |  | 500808240 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 2 | 2 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548831-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-11
TEXXX-0000009092 ¦ 500808241 | 1 |  | 500808241 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002553169-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-11
TEXXX-0000006077 ¦ 500808242 | 1 |  | 500808242 | 26012 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548750-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000024472 ¦ 500808243 | 2 | JA.A.PLA | 500808243 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330598-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-27
TLXXX-0000003665 ¦ 500808244 | 1 | JA.A.PLA | 500808244 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000028463 ¦ 500808246 | 1 | ANDREI | 500808246 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002552857-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-11
TLXXX-0000001964 ¦ 500808329 | 1 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 2025-02-12 | 2025-03-29 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002624003-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-02-12
TMCC00000005618 ¦ 500808329 | 2 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 2025-02-12 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555035-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000019543 ¦ 500808329 | 3 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 10 | 10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000019543 ¦ 500808329 | 3 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | -10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000019543 ¦ 500808329 | 3 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | 10 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000001244 ¦ 500808329 | 4 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 1 | 1 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000001244 ¦ 500808329 | 4 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | -1 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-12
TLXXX-0000001244 ¦ 500808329 | 4 |  | 500808329 | 26015 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | 1 | 2025-02-12 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548730-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-12
TEXXX-0000021184 ¦ 500808380 | 3 | ANDREI | 500808380 | 26147 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548228-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-18
TEXXX-0000055932 ¦ 500808387 | 1 | JESSYCA | 500808387 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 10 | 10 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-12
TMPFD0000000099 ¦ 500808459 | 1 | ANDREI | 500808459 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 14 | 14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000055932 ¦ 500808480 | 1 | JESSYCA | 500808480 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 40 | 40 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001659 ¦ 500808481 | 1 | ANDREI | 500808481 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2250 | 2250 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556703-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500808482 | 1 |  | 500808482 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001244 ¦ 500808482 | 1 |  | 500808482 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | -7 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001244 ¦ 500808482 | 1 |  | 500808482 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | 7 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TAL-H0969987 ¦ 500808483 | 1 | MILLER | 500808483 | 10221870 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 7 | 4 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-04-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000244055-003 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-02-13
TAL-H0969987 ¦ 500808483 | 1 | MILLER | 500808483 | 10221870 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 0 | 3 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-04-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000245946-003 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028463 ¦ 500808484 | 1 | ANDREI | 500808484 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 9 | 9 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 0002568265-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028463 ¦ 500808484 | 1 | ANDREI | 500808484 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | -9 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 0002568265-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028463 ¦ 500808484 | 1 | ANDREI | 500808484 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | 9 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002568265-001 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020862 ¦ 500808485 | 1 |  | 500808485 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 5 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002552100-001 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024479 ¦ 500808486 | 1 | GABY | 500808486 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 5 | 5 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000022846 ¦ 500808487 | 1 |  | 500808487 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 5 | 5 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000022846 ¦ 500808487 | 1 |  | 500808487 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | -5 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000022846 ¦ 500808487 | 1 |  | 500808487 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | 5 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006081 ¦ 500808488 | 2 | ANDREI | 500808488 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 30 | 30 | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554952-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-11
TLL-20001034149 ¦ 500808489 | 2 | ANDREI | 500808489 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 30 | 30 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557478-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000001325 ¦ 500808490 | 2 | ANDREI | 500808490 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020238 ¦ 500808491 | 1 |  | 500808491 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 22 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020238 ¦ 500808491 | 1 |  | 500808491 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -22 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020238 ¦ 500808491 | 1 |  | 500808491 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 22 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808492 | 1 |  | 500808492 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808492 | 1 |  | 500808492 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -110 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808492 | 1 |  | 500808492 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 110 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006084 ¦ 500808493 | 1 |  | 500808493 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 70 | 70 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006084 ¦ 500808493 | 1 |  | 500808493 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -70 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006084 ¦ 500808493 | 1 |  | 500808493 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 70 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808494 | 1 |  | 500808494 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808494 | 1 |  | 500808494 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | -10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808494 | 1 |  | 500808494 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001659 ¦ 500808495 | 1 |  | 500808495 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 300 | 300 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TSXXX-0000007304 ¦ 500808496 | 1 |  | 500808496 | 26044 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 60 | 60 | 2025-02-14 | 2025-04-06 | 2025-03-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001116657-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022246 ¦ 500808497 | 1 | JESSYCA | 500808497 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 103 | 33 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022246 ¦ 500808497 | 1 | JESSYCA | 500808497 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 0 | 70 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020136 ¦ 500808498 | 1 | JESSYCA | 500808498 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 28 | 28 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022249 ¦ 500808499 | 1 | JESSYCA | 500808499 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 36 | 36 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028488 ¦ 500808500 | 1 | JESSYCA | 500808500 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 16 | 16 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020137 ¦ 500808501 | 1 | JESSYCA | 500808501 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 12 | 5 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020137 ¦ 500808501 | 1 | JESSYCA | 500808501 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 0 | 7 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022244 ¦ 500808502 | 1 | JESSYCA | 500808502 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 65 | 65 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999024491 ¦ 500808503 | 1 | JESSYCA | 500808503 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 142 | 132 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999024491 ¦ 500808503 | 1 | JESSYCA | 500808503 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 0 | 10 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020129 ¦ 500808504 | 1 | JESSYCA | 500808504 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 75 | 34 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020129 ¦ 500808504 | 1 | JESSYCA | 500808504 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 0 | 41 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024472 ¦ 500808505 | 2 | LS.A.PLA | 500808505 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000024474 ¦ 500808506 | 2 | LS.A.PLA | 500808506 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500808507 | 2 | LS.A.PLA | 500808507 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003665 ¦ 500808508 | 2 | LS.A.PLA | 500808508 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 100 | 100 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330311-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500808509 | 2 | LS.A.PLA | 500808509 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330311-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000004159 ¦ 500808513 | 2 | LS.A.PLA | 500808513 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330311-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000023989 ¦ 500808514 | 1 | MARILIA | 500808514 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 14 | 14 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000023997 ¦ 500808515 | 1 | MARILIA | 500808515 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 14 | 14 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024478 ¦ 500808516 | 1 | GABY | 500808516 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 6 | 6 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001297 ¦ 500808517 | 1 |  | 500808517 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555918-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001259 ¦ 500808518 | 1 |  | 500808518 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002560676-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000001788 ¦ 500808519 | 1 |  | 500808519 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000001788 ¦ 500808519 | 1 |  | 500808519 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | -2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000001788 ¦ 500808519 | 1 |  | 500808519 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001299 ¦ 500808520 | 1 | ANDREI | 500808520 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001202 ¦ 500808521 | 1 | ANDREI | 500808521 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028464 ¦ 500808522 | 1 | ANDREI | 500808522 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573567-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028373 ¦ 500808523 | 1 | ANDREI | 500808523 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TMPFD0000000099 ¦ 500808524 | 1 | ANDREI | 500808524 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808525 | 1 |  | 500808525 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 10 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808525 | 1 |  | 500808525 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | -10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808525 | 1 |  | 500808525 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TCXXX9999906189 ¦ 500808526 | 1 | JESSYCA | 500808526 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 20 | 4 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999906189 ¦ 500808526 | 1 | JESSYCA | 500808526 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 0 | 16 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000009092 ¦ 500808527 | 1 |  | 500808527 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 30 | 30 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022246 ¦ 500808528 | 1 | JESSYCA | 500808528 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 112 | 112 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022249 ¦ 500808529 | 1 | JESSYCA | 500808529 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 51 | 34 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022249 ¦ 500808529 | 1 | JESSYCA | 500808529 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 0 | 17 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028488 ¦ 500808530 | 1 | JESSYCA | 500808530 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 30 | 30 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020137 ¦ 500808531 | 1 | JESSYCA | 500808531 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 19 | 19 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000055932 ¦ 500808532 | 1 | JESSYCA | 500808532 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 50 | 50 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022244 ¦ 500808533 | 1 | JESSYCA | 500808533 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 134 | 134 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TCXXX9999024491 ¦ 500808534 | 1 | JESSYCA | 500808534 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 268 | 268 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020129 ¦ 500808535 | 1 | JESSYCA | 500808535 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 566 | 566 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024472 ¦ 500808536 | 2 | LS.A.PLA | 500808536 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 25 | 25 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500808538 | 2 | LS.A.PLA | 500808538 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000330311-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000023989 ¦ 500808539 | 1 | MARILIA | 500808539 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 30 | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000023997 ¦ 500808540 | 1 | MARILIA | 500808540 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 30 | 30 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024478 ¦ 500808541 | 1 | GABY | 500808541 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 15 | 15 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001244 ¦ 500808542 | 1 |  | 500808542 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001244 ¦ 500808542 | 1 |  | 500808542 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | -3 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001244 ¦ 500808542 | 1 |  | 500808542 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TAL-H0969987 ¦ 500808543 | 1 | MILLER | 500808543 | 10221870 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 15 | 15 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000245946-003 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028462 ¦ 500808544 | 1 | ANDREI | 500808544 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028462 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-Z | 2 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002583408-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-13
TCXXX9999906189 ¦ 500808545 | 1 | JESSYCA | 500808545 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 29 | 29 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007947-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020136 ¦ 500808546 | 1 | JESSYCA | 500808546 | 10222167 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 74 | 74 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024474 ¦ 500808547 | 2 | LS.A.PLA | 500808547 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500808548 | 2 | LS.A.PLA | 500808548 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329895-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004159 ¦ 500808552 | 2 | LS.A.PLA | 500808552 | 26654 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 50 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000330311-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000001261 ¦ 500808553 | 1 | ANDREI | 500808553 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000001788 ¦ 500808554 | 1 |  | 500808554 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001202 ¦ 500808555 | 1 | ANDREI | 500808555 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001297 ¦ 500808556 | 1 |  | 500808556 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001259 ¦ 500808557 | 1 |  | 500808557 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 3 | 3 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002560676-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020862 ¦ 500808558 | 1 |  | 500808558 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 12 | 12 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002552100-001 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024479 ¦ 500808559 | 1 | GABY | 500808559 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 12 | 12 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000022846 ¦ 500808560 | 1 |  | 500808560 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 12 | 10 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000022846 ¦ 500808560 | 1 |  | 500808560 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002562164-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006081 ¦ 500808561 | 1 |  | 500808561 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 60 | 60 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006081 ¦ 500808561 | 1 |  | 500808561 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 0 | -60 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006081 ¦ 500808561 | 1 |  | 500808561 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 0 | 60 | 2025-02-14 | 2025-03-25 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLL-20001034149 ¦ 500808562 | 2 | ANDREI | 500808562 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 60 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000001325 ¦ 500808563 | 2 | ANDREI | 500808563 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554688-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020238 ¦ 500808564 | 1 |  | 500808564 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 32 | 32 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020238 ¦ 500808564 | 1 |  | 500808564 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -32 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000020238 ¦ 500808564 | 1 |  | 500808564 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 32 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000009092 ¦ 500808565 | 1 |  | 500808565 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 80 | 80 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808566 | 1 |  | 500808566 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 180 | 180 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808566 | 1 |  | 500808566 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -180 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006077 ¦ 500808566 | 1 |  | 500808566 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 180 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000006084 ¦ 500808567 | 1 |  | 500808567 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 140 | 140 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554556-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808568 | 1 |  | 500808568 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808568 | 1 |  | 500808568 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | -20 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000021184 ¦ 500808568 | 1 |  | 500808568 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | 20 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TSXXX-0000007304 ¦ 500808569 | 1 |  | 500808569 | 26044 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 310 | 310 | 2025-02-14 | 2025-04-06 | 2025-03-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001116657-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000028373 ¦ 500808570 | 1 | ANDREI | 500808570 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001961 ¦ 500808571 | 1 | ANDREI | 500808571 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808572 | 1 |  | 500808572 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808572 | 1 |  | 500808572 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | -4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000019543 ¦ 500808572 | 1 |  | 500808572 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001964 ¦ 500808573 | 1 |  | 500808573 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001964 ¦ 500808573 | 1 |  | 500808573 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | -2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001964 ¦ 500808573 | 1 |  | 500808573 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TMCC00000005618 ¦ 500808574 | 1 |  | 500808574 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548298-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001660 ¦ 500808575 | 2 | ANDREI | 500808575 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-02-24 | 2025-04-06 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561661-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001964 ¦ 500808576 | 1 |  | 500808576 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 6 | 6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001964 ¦ 500808576 | 1 |  | 500808576 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | -6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001964 ¦ 500808576 | 1 |  | 500808576 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | 6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548697-001 | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-13
TMCC00000005618 ¦ 500808577 | 1 |  | 500808577 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 6 | 6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002553083-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000017292 ¦ 500808599 | 1 | GABY | 500808599 | 10221788 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 140 | 140 | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000018811-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000021957 ¦ 500808600 | 1 | GABY | 500808600 | 10221788 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 17 | 17 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000018811-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-13
TEXXX-0000030650 ¦ 500808602 | 1 | ANDREI | 500808602 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030650 | PINO RETRATIL | SZKD 40.5 A18 T12 40 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070265-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TCXXX9999021758 ¦ 500808604 | 1 |  | 500808604 | 26046 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 2025-02-24 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000075459-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-13
TCXXX9997002760 ¦ 500808605 | 1 | ANDREI | 500808605 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002570722-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000001787 ¦ 500808606 | 1 |  | 500808606 | 26045 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002564218-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-13
TCXXX9997003033 ¦ 500808607 | 1 | ANDREI | 500808607 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-13
TCXXX9997003066 ¦ 500808608 | 1 | ANDREI | 500808608 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-13
TCXXX9999022213 ¦ 500808609 | 1 | ANDREI | 500808609 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999022213 | SUPORTE P/ CILINDRO | 31770-LQG-50 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-13
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500808610 | 1 | JESSYCA | 500808610 | 10222004 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-02-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000083657-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-13
TCXXX9999021761 ¦ 500808611 | 1 |  | 500808611 | 26046 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 2025-02-24 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000075459-001 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | 2025-02-13
TLXXX-0000024530 ¦ 500808612 | 1 | MILLER | 500808612 | 26467 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 5 | 5 | 2025-03-11 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000109611-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024530 ¦ 500808613 | 1 | MILLER | 500808613 | 26467 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 7 | 7 | 2025-03-11 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000109611-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-14
TSXXX-0000023237 ¦ 500808614 | 1 | JESSYCA | 500808614 | 26309 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 5 | 5 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | 2025-03-06 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000311773-002 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 2025-02-14
TCXXX9999022246 ¦ 500808760 | 1 | LETICIA | 500808760 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 26 | 26 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000022871 ¦ 500808761 | 1 | ANDREI | 500808761 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000022871 ¦ 500808762 | 1 | ANDREI | 500808762 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808763 | 1 | ANDREI | 500808763 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579315-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808764 | 1 | ANDREI | 500808764 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808764 | 1 | ANDREI | 500808764 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | -4 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808764 | 1 | ANDREI | 500808764 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-14
TCXXX9997002765 ¦ 500808765 | 1 | ANDREI | 500808765 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002765 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-320-PPV-A 163378 | 2 | 2 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002566109-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001659 ¦ 500808824 | 1 | ANDREI | 500808824 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3650 | 3000 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561166-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001659 ¦ 500808824 | 1 | ANDREI | 500808824 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 650 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567072-001 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001660 ¦ 500808825 | 2 | ANDREI | 500808825 | 26316 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002549830-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024472 ¦ 500808826 | 1 | JA.A.PLA | 500808826 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 69 | 69 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330598-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808827 | 1 | JA.A.PLA | 500808827 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 249 | 249 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329242-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024473 ¦ 500808828 | 1 | JA.A.PLA | 500808828 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 86 | 86 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000003665 ¦ 500808829 | 1 | JA.A.PLA | 500808829 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 138 | 138 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004153 ¦ 500808830 | 1 | JA.A.PLA | 500808830 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 138 | 138 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000003669 ¦ 500808831 | 1 | JA.A.PLA | 500808831 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 398 | 398 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004155 ¦ 500808832 | 1 | JA.A.PLA | 500808832 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 398 | 398 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024475 ¦ 500808833 | 1 | JA.A.PLA | 500808833 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 72 | 72 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004159 ¦ 500808834 | 1 | JA.A.PLA | 500808834 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 72 | 72 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022246 ¦ 500808835 | 1 | LETICIA | 500808835 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 400 | 400 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999906189 ¦ 500808836 | 1 | LETICIA | 500808836 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 142 | 142 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020136 ¦ 500808837 | 1 | LETICIA | 500808837 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 154 | 154 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022249 ¦ 500808838 | 1 | LETICIA | 500808838 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 96 | 96 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000028488 ¦ 500808839 | 1 | LETICIA | 500808839 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 48 | 48 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000055932 ¦ 500808840 | 1 | LETICIA | 500808840 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 46 | 46 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022244 ¦ 500808841 | 1 | LETICIA | 500808841 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 448 | 448 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999024491 ¦ 500808842 | 1 | LETICIA | 500808842 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 448 | 448 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020129 ¦ 500808843 | 1 | LETICIA | 500808843 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 896 | 896 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000023989 ¦ 500808844 | 1 | GABY | 500808844 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 28 | 28 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000023997 ¦ 500808845 | 1 | GABY | 500808845 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 28 | 28 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024478 ¦ 500808846 | 1 | GABY | 500808846 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 18 | 18 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001244 ¦ 500808847 | 1 | ANDREI | 500808847 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 18 | 18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000028469 ¦ 500808848 | 1 | ANDREI | 500808848 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028469 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKBNMK-(TEXT ...) | 11 | 11 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-08-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590801-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-02-19
TMCC00000006044 ¦ 500808849 | 1 | ANDREI | 500808849 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 14 | 14 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020862 ¦ 500808850 | 1 | ANDREI | 500808850 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 18 | 18 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555056-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024479 ¦ 500808851 | 1 | GABY | 500808851 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 18 | 18 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808852 | 1 | GABY | 500808852 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 18 | 1 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558263-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808852 | 1 | GABY | 500808852 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | 10 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558190-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808852 | 1 | GABY | 500808852 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | 1 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561971-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808852 | 1 | GABY | 500808852 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 0 | 6 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002562967-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006081 ¦ 500808853 | 2 | ANDREI | 500808853 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 60 | 60 | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558908-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-11
TLL-20001034149 ¦ 500808854 | 2 | ANDREI | 500808854 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 60 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000001325 ¦ 500808855 | 1 | ANDREI | 500808855 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 50 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020238 ¦ 500808856 | 1 | ANDREI | 500808856 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 180 | 180 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558190-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006077 ¦ 500808857 | 2 | ANDREI | 500808857 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 700 | 700 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558908-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500808858 | 2 | ANDREI | 500808858 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 430 | 430 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500808859 | 1 | ANDREI | 500808859 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 40 | 40 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TSXXX-0000007304 ¦ 500808860 | 1 |  | 500808860 | 26148 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 856 | 856 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001124926-004 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019544 ¦ 500808861 | 1 | ANDREI | 500808861 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLL-20001034971 ¦ 500808862 | 2 | ANDREI | 500808862 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TCXXX9999002014 ¦ 500808863 | 1 | ANDREI | 500808863 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000028468 ¦ 500808864 | 1 | ANDREI | 500808864 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028468 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S+(TEXT ...) | 5 | 5 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002552857-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001297 ¦ 500808865 | 1 | ANDREI | 500808865 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 7 | 7 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556176-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001259 ¦ 500808866 | 1 | ANDREI | 500808866 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 7 | 3 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558263-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001259 ¦ 500808866 | 1 | ANDREI | 500808866 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 4 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002559512-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000009092 ¦ 500808867 | 2 | ANDREI | 500808867 | 26316 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554379-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-21
TAL-H0969987 ¦ 500808868 | 1 | JA.A.PLA | 500808868 | 10222813 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 5 | 5 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000245969-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028528 ¦ 500808869 | 1 | ANDREI | 500808869 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584950-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006080 ¦ 500808870 | 2 | ANDREI | 500808870 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001662 ¦ 500808873 | 1 | ANDREI | 500808873 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 400 | 120 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558263-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001662 ¦ 500808873 | 1 | ANDREI | 500808873 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 0 | 280 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002562967-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-15
TSXXX-0000007303 ¦ 500808874 | 1 |  | 500808874 | 26088 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 120 | 0 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-02-15
TLXXX-0000001326 ¦ 500808875 | 1 | ANDREI | 500808875 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 40 | 40 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000019544 ¦ 500808876 | 1 | ANDREI | 500808876 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 30 | 30 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLL-20001034971 ¦ 500808877 | 1 | ANDREI | 500808877 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TCXXX9999002014 ¦ 500808878 | 1 | ANDREI | 500808878 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555475-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022246 ¦ 500808879 | 1 | LETICIA | 500808879 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 72 | 72 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999906189 ¦ 500808880 | 1 | LETICIA | 500808880 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 27 | 27 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020136 ¦ 500808881 | 1 | LETICIA | 500808881 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 30 | 30 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022249 ¦ 500808882 | 1 | LETICIA | 500808882 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 15 | 15 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022244 ¦ 500808883 | 1 | LETICIA | 500808883 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 72 | 32 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022244 ¦ 500808883 | 1 | LETICIA | 500808883 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 0 | 40 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-15
TCXXX9999024491 ¦ 500808884 | 1 | LETICIA | 500808884 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 72 | 52 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999024491 ¦ 500808884 | 1 | LETICIA | 500808884 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 0 | 20 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020129 ¦ 500808885 | 1 | LETICIA | 500808885 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 116 | 116 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808886 | 1 | JA.A.PLA | 500808886 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 35 | 35 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329242-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024473 ¦ 500808887 | 1 | JA.A.PLA | 500808887 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 3 | 3 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000003669 ¦ 500808888 | 1 | JA.A.PLA | 500808888 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 70 | 70 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004155 ¦ 500808889 | 1 | JA.A.PLA | 500808889 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 70 | 70 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024475 ¦ 500808890 | 1 | JA.A.PLA | 500808890 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 6 | 6 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004159 ¦ 500808891 | 1 | JA.A.PLA | 500808891 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 6 | 6 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000023989 ¦ 500808892 | 1 | GABY | 500808892 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 6 | 6 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000023997 ¦ 500808893 | 1 | GABY | 500808893 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 6 | 6 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024478 ¦ 500808894 | 1 | GABY | 500808894 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 3 | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001244 ¦ 500808895 | 1 | ANDREI | 500808895 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 3 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TAL-H0969987 ¦ 500808896 | 1 | JA.A.PLA | 500808896 | 10222813 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 3 | 3 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000245969-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000020862 ¦ 500808897 | 1 | ANDREI | 500808897 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555056-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024479 ¦ 500808898 | 1 | GABY | 500808898 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808899 | 1 | GABY | 500808899 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558190-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006081 ¦ 500808900 | 2 | ANDREI | 500808900 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLL-20001034149 ¦ 500808901 | 2 | ANDREI | 500808901 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 20 | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557912-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000020238 ¦ 500808903 | 1 |  | 500808903 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 38 | 38 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555506-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006077 ¦ 500808904 | 1 |  | 500808904 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 200 | 200 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555506-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006084 ¦ 500808905 | 2 | ANDREI | 500808905 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 90 | 90 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002554952-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500808906 | 2 | ANDREI | 500808906 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002561661-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500808907 | 1 |  | 500808907 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 650 | 650 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558190-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TSXXX-0000007304 ¦ 500808908 | 1 |  | 500808908 | 26088 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 188 | 0 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-02-15
TACTR-0000000270 ¦ 500808909 | 1 |  | 500808909 | 26088 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 60 | 0 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-02-15
TLXXX-0000024472 ¦ 500808910 | 1 | JA.A.PLA | 500808910 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000330598-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000003665 ¦ 500808911 | 1 | JA.A.PLA | 500808911 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 8 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004153 ¦ 500808912 | 1 | JA.A.PLA | 500808912 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 8 | 8 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000028464 ¦ 500808913 | 1 | ANDREI | 500808913 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 6 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-07-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028464 ¦ 500808913 | 1 | ANDREI | 500808913 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | -6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-07-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028464 ¦ 500808913 | 1 | ANDREI | 500808913 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-07-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020129 ¦ 500808914 | 1 | LETICIA | 500808914 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 458 | 458 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007945-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024472 ¦ 500808915 | 1 | JA.A.PLA | 500808915 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 27 | 27 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000330598-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808916 | 1 | JA.A.PLA | 500808916 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 116 | 116 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329242-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024473 ¦ 500808917 | 1 | JA.A.PLA | 500808917 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 11 | 11 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000003665 ¦ 500808918 | 1 | JA.A.PLA | 500808918 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 54 | 54 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004153 ¦ 500808919 | 1 | JA.A.PLA | 500808919 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 54 | 54 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000003669 ¦ 500808920 | 1 | JA.A.PLA | 500808920 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 232 | 232 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004155 ¦ 500808921 | 1 | JA.A.PLA | 500808921 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 232 | 232 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024475 ¦ 500808922 | 1 | JA.A.PLA | 500808922 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 22 | 22 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000004159 ¦ 500808923 | 1 | JA.A.PLA | 500808923 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 22 | 22 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000023989 ¦ 500808924 | 1 | GABY | 500808924 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 22 | 22 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000023997 ¦ 500808925 | 1 | GABY | 500808925 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 22 | 22 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024478 ¦ 500808926 | 1 | GABY | 500808926 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000001244 ¦ 500808927 | 1 |  | 500808927 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 11 | 11 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TAL-H0969987 ¦ 500808928 | 1 | JA.A.PLA | 500808928 | 10222813 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 10 | 10 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000245969-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000020862 ¦ 500808929 | 1 |  | 500808929 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 11 | 11 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556703-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024479 ¦ 500808930 | 1 | GABY | 500808930 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 11 | 11 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500808931 | 1 |  | 500808931 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 11 | 11 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002562967-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006081 ¦ 500808932 | 2 | ANDREI | 500808932 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 50 | 50 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLL-20001034149 ¦ 500808933 | 2 | ANDREI | 500808933 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000001660 ¦ 500808934 | 2 | ANDREI | 500808934 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561661-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000020238 ¦ 500808935 | 1 |  | 500808935 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 120 | 84 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558263-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020238 ¦ 500808935 | 1 |  | 500808935 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 36 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561971-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-15
TEXXX-0000006077 ¦ 500808936 | 2 | ANDREI | 500808936 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 590 | 590 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500808937 | 2 | ANDREI | 500808937 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 250 | 250 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500808938 | 2 | ANDREI | 500808938 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001659 ¦ 500808939 | 1 | ANDREI | 500808939 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2700 | 2700 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561604-001 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TSXXX-0000007304 ¦ 500808940 | 1 |  | 500808940 | 26148 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 540 | 540 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001124926-004 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-19
TACTR-0000000270 ¦ 500808941 | 1 |  | 500808941 | 26088 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 220 | 0 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-08-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-02-15
TCXXX9999022246 ¦ 500808942 | 1 | LETICIA | 500808942 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 228 | 228 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TCXXX9999906189 ¦ 500808943 | 1 | LETICIA | 500808943 | 10222315 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 89 | 89 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007944-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000020136 ¦ 500808944 | 1 | LETICIA | 500808944 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 89 | 89 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022249 ¦ 500808945 | 1 | LETICIA | 500808945 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 50 | 50 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TCXXX9999022244 ¦ 500808946 | 1 | LETICIA | 500808946 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 228 | 228 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TCXXX9999024491 ¦ 500808947 | 1 | LETICIA | 500808947 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 228 | 228 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-15
TCXXX9999002014 ¦ 500808948 | 1 | ANDREI | 500808948 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 20 | 20 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002555475-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000028465 ¦ 500808949 | 1 | ANDREI | 500808949 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 6 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584383-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019544 ¦ 500808950 | 1 |  | 500808950 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLL-20001034971 ¦ 500808951 | 1 |  | 500808951 | 26123 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-17 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548111-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-15
TLXXX-0000024530 ¦ 500809133 | 1 | LETICIA | 500809133 | 26594 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 7 | 7 | 2025-03-19 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | *FOB POSTO TRANSP M2000* | 000109612-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001924 ¦ 500809262 | 1 | ANDREI | 500809262 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002583406-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024842 ¦ 500809263 | 1 |  | 500809263 | 26135 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023238-000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-02-18
TLL-W00000003277 ¦ 500809378 | 1 | PAMELA | 500809378 | 10223951 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000003277 | BASE ROBO HT - 600MM | R2000IB-210F-HT600 | 2 | 2 | 2025-04-16 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI005 |  | CIF | CIF | 000007022-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000022846 ¦ 500809408 | 1 |  | 500809408 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 16 | 16 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002563396-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000022846 ¦ 500809409 | 1 |  | 500809409 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002565728-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000022846 ¦ 500809410 | 1 |  | 500809410 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 6 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002565728-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000023989 ¦ 500809411 | 1 | MARILIA | 500809411 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 18 | 18 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000023989 ¦ 500809412 | 1 | MARILIA | 500809412 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000023997 ¦ 500809413 | 1 | MARILIA | 500809413 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 18 | 18 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000023997 ¦ 500809414 | 1 | MARILIA | 500809414 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024478 ¦ 500809415 | 1 | GABY | 500809415 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 13 | 13 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024478 ¦ 500809416 | 1 | GABY | 500809416 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 6 | 6 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024478 ¦ 500809417 | 1 | GABY | 500809417 | 10222492 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 4 | 4 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | BETIM | 000005134-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-20
TCXXX9999002014 ¦ 500809418 | 1 | ANDREI | 500809418 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 30 | 30 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002564287-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-20
TCXXX9999002014 ¦ 500809419 | 1 | ANDREI | 500809419 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002563490-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-20
TCXXX9999002014 ¦ 500809420 | 1 | ANDREI | 500809420 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 5 | 5 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TCXXX9999002014 ¦ 500809421 | 1 | ANDREI | 500809421 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 20 | 20 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002566008-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809422 | 1 |  | 500809422 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 7 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809422 | 1 |  | 500809422 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | -7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809422 | 1 |  | 500809422 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809423 | 1 |  | 500809423 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809423 | 1 |  | 500809423 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | -1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809423 | 1 |  | 500809423 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809424 | 1 |  | 500809424 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809424 | 1 |  | 500809424 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809424 | 1 |  | 500809424 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809425 | 1 |  | 500809425 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809425 | 1 |  | 500809425 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001787 ¦ 500809425 | 1 |  | 500809425 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 1 |  | 500809426 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 1 |  | 500809426 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 1 |  | 500809426 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 1 |  | 500809426 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 1 |  | 500809426 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809427 | 1 |  | 500809427 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555135-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006077 ¦ 500809428 | 1 |  | 500809428 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 320 | 320 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567200-001 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006077 ¦ 500809429 | 1 |  | 500809429 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 150 | 150 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567072-001 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006077 ¦ 500809430 | 1 |  | 500809430 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 120 | 120 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002567200-001 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006077 ¦ 500809431 | 1 |  | 500809431 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002549397-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006080 ¦ 500809432 | 1 |  | 500809432 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006080 ¦ 500809432 | 1 |  | 500809432 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | -30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006080 ¦ 500809432 | 1 |  | 500809432 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 0 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006081 ¦ 500809433 | 2 | ANDREI | 500809433 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 40 | 40 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006081 ¦ 500809434 | 2 | ANDREI | 500809434 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006081 ¦ 500809435 | 1 |  | 500809435 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555135-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000006084 ¦ 500809436 | 2 | ANDREI | 500809436 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 230 | 230 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500809437 | 2 | ANDREI | 500809437 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557906-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500809438 | 2 | ANDREI | 500809438 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002564165-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500809439 | 2 | ANDREI | 500809439 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-03-12 | 2028-03-08 | 2028-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557790-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000009091 ¦ 500809440 | 1 | ANDREI | 500809440 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 20 | 20 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500809441 | 1 |  | 500809441 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500809441 | 1 |  | 500809441 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565795-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500809441 | 1 |  | 500809441 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | -10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500809441 | 1 |  | 500809441 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | 9 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500809442 | 2 | ANDREI | 500809442 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567251-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000009092 ¦ 500809443 | 2 | ANDREI | 500809443 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557906-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500809444 | 2 | ANDREI | 500809444 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500809445 | 2 | ANDREI | 500809445 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500809446 | 1 |  | 500809446 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000021184 ¦ 500809446 | 1 |  | 500809446 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | -30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000021184 ¦ 500809446 | 1 |  | 500809446 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 0 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000022871 ¦ 500809447 | 1 | ANDREI | 500809447 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000022871 ¦ 500809448 | 1 | ANDREI | 500809448 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TLL-20001034149 ¦ 500809449 | 2 | ANDREI | 500809449 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 40 | 40 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLL-20001034149 ¦ 500809450 | 2 | ANDREI | 500809450 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 20 | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLL-20001034149 ¦ 500809451 | 2 | ANDREI | 500809451 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557912-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TLL-20001034971 ¦ 500809452 | 1 |  | 500809452 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002555135-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLL-20001034971 ¦ 500809453 | 1 |  | 500809453 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLL-20001034971 ¦ 500809453 | 1 |  | 500809453 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | -10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLL-20001034971 ¦ 500809453 | 1 |  | 500809453 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLL-20001034971 ¦ 500809454 | 2 | ANDREI | 500809454 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLL-20001034971 ¦ 500809455 | 2 | ANDREI | 500809455 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002557912-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TLL-20001035295 ¦ 500809456 | 2 | ANDREI | 500809456 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558865-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-17
TLL-20001035295 ¦ 500809457 | 2 | ANDREI | 500809457 | 26552 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 20 | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002570363-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLL-20001035295 ¦ 500809458 | 1 |  | 500809458 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002555135-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLL-20001035295 ¦ 500809459 | 1 |  | 500809459 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555135-001 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001202 ¦ 500809460 | 1 | ANDREI | 500809460 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001202 ¦ 500809461 | 1 | ANDREI | 500809461 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001244 ¦ 500809462 | 1 |  | 500809462 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558267-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001244 ¦ 500809463 | 1 |  | 500809463 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558267-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001244 ¦ 500809464 | 1 |  | 500809464 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558267-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 1 |  | 500809465 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 7 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 1 |  | 500809465 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 1 |  | 500809465 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 1 |  | 500809465 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 1 |  | 500809465 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 1 |  | 500809466 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 1 |  | 500809466 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 1 |  | 500809466 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 1 |  | 500809466 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 1 |  | 500809466 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 1 |  | 500809467 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 1 |  | 500809467 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 1 |  | 500809467 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 1 |  | 500809467 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 1 |  | 500809467 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 1 |  | 500809468 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 1 |  | 500809468 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 1 |  | 500809468 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 1 |  | 500809468 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 1 |  | 500809468 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001261 ¦ 500809469 | 1 | ANDREI | 500809469 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001261 ¦ 500809470 | 1 | ANDREI | 500809470 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 1 |  | 500809471 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 1 |  | 500809471 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 1 |  | 500809471 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 1 |  | 500809471 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 1 |  | 500809471 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809472 | 1 |  | 500809472 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809472 | 1 |  | 500809472 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809472 | 1 |  | 500809472 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 1 |  | 500809473 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 1 |  | 500809473 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 1 |  | 500809473 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 1 |  | 500809473 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 1 |  | 500809473 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002550237-001 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001297 ¦ 500809474 | 1 |  | 500809474 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002559025-001 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001299 ¦ 500809475 | 1 | ANDREI | 500809475 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500809476 | 1 | ANDREI | 500809476 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 30 | 30 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500809477 | 2 | ANDREI | 500809477 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554688-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001325 ¦ 500809478 | 1 | ANDREI | 500809478 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001326 ¦ 500809479 | 1 | ANDREI | 500809479 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 40 | 40 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001366 ¦ 500809480 | 1 |  | 500809480 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001366 ¦ 500809480 | 1 |  | 500809480 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 0 | -10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001366 ¦ 500809480 | 1 |  | 500809480 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 0 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 1 |  | 500809481 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3300 | 2300 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002582296-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 1 |  | 500809481 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 36 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002618540-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 1 |  | 500809481 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 400 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002653134-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 1 |  | 500809481 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 514 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002653555-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 1 |  | 500809481 | 26320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-29 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002659714-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001659 ¦ 500809482 | 2 | ANDREI | 500809482 | 26490 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002554473-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001660 ¦ 500809483 | 1 |  | 500809483 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 100 | 100 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548349-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001662 ¦ 500809484 | 1 |  | 500809484 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 200 | 200 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002567670-001 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001662 ¦ 500809485 | 1 |  | 500809485 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 50 | 50 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002567670-001 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001924 ¦ 500809486 | 1 | ANDREI | 500809486 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002583403-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001961 ¦ 500809487 | 1 | ANDREI | 500809487 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001961 ¦ 500809488 | 1 | ANDREI | 500809488 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809489 | 1 |  | 500809489 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809489 | 1 |  | 500809489 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | -3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809489 | 1 |  | 500809489 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809490 | 1 |  | 500809490 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809490 | 1 |  | 500809490 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500809490 | 1 |  | 500809490 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000002004 ¦ 500809491 | 1 | ANDREI | 500809491 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000002004 ¦ 500809492 | 1 | ANDREI | 500809492 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000014032 ¦ 500809493 | 1 | ANDREI | 500809493 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000014032 ¦ 500809493 | 1 | ANDREI | 500809493 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | -2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000014032 ¦ 500809493 | 1 | ANDREI | 500809493 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000014032 ¦ 500809494 | 1 | ANDREI | 500809494 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579315-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809495 | 1 |  | 500809495 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809495 | 1 |  | 500809495 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | -2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809495 | 1 |  | 500809495 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809496 | 1 |  | 500809496 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809496 | 1 |  | 500809496 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | -4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809496 | 1 |  | 500809496 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 0 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809497 | 1 |  | 500809497 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809497 | 1 |  | 500809497 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | -30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809497 | 1 |  | 500809497 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809498 | 1 |  | 500809498 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809498 | 1 |  | 500809498 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | -10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809498 | 1 |  | 500809498 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809499 | 1 |  | 500809499 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 5 | 5 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809499 | 1 |  | 500809499 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | -5 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809499 | 1 |  | 500809499 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | 5 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809500 | 1 |  | 500809500 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 20 | 20 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809500 | 1 |  | 500809500 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | -20 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000019544 ¦ 500809500 | 1 |  | 500809500 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 0 | 20 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809501 | 1 |  | 500809501 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 83 | 83 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809501 | 1 |  | 500809501 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -83 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809501 | 1 |  | 500809501 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 83 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809502 | 1 |  | 500809502 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 36 | 36 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809502 | 1 |  | 500809502 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -36 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809502 | 1 |  | 500809502 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 36 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809503 | 1 |  | 500809503 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 18 | 18 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809503 | 1 |  | 500809503 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -18 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809503 | 1 |  | 500809503 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 18 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809504 | 1 |  | 500809504 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 22 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809504 | 1 |  | 500809504 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | -22 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809504 | 1 |  | 500809504 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 22 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002559202-001 | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500809505 | 1 |  | 500809505 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 7 | 7 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558267-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500809506 | 1 |  | 500809506 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556375-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500809507 | 1 |  | 500809507 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558679-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500809508 | 1 |  | 500809508 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002556375-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000023479 ¦ 500809509 | 1 |  | 500809509 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023479 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G18-Q8-P10 | 558710-NPQM-L-G18-Q8-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002562341-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024481 ¦ 500809510 | 1 | ANDREI | 500809510 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024481 | NIPPLE REDUTOR NPFC-R-G14-G18-MF | 8030308-NPFC-R-G14-G18-MF | 10 | 10 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002564604-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028373 ¦ 500809511 | 1 | ANDREI | 500809511 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028373 ¦ 500809512 | 1 | ANDREI | 500809512 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028464 ¦ 500809513 | 1 | ANDREI | 500809513 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002569077-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028465 ¦ 500809514 | 1 | ANDREI | 500809514 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 4 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002585796-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028465 ¦ 500809514 | 1 | ANDREI | 500809514 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 3 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584973-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028465 ¦ 500809515 | 1 | ANDREI | 500809515 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-07-17 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002580409-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028467 ¦ 500809516 | 1 | ANDREI | 500809516 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028467 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002575197-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028468 ¦ 500809517 | 1 | ANDREI | 500809517 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028468 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S+(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002569077-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028469 ¦ 500809518 | 1 | ANDREI | 500809518 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028469 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKBNMK-(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002575197-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028528 ¦ 500809519 | 1 | ANDREI | 500809519 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002575156-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 1 | ANDREI | 500809520 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 1 | ANDREI | 500809520 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 0 | -2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 1 | ANDREI | 500809520 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 0 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 1 | ANDREI | 500809520 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 0 | -2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 1 | ANDREI | 500809520 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 0 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028529 ¦ 500809521 | 1 | ANDREI | 500809521 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002583608-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-02-20
TMCC00000005618 ¦ 500809522 | 1 |  | 500809522 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 6 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548816-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-20
TMCC00000005618 ¦ 500809523 | 1 |  | 500809523 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548816-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809524 | 1 |  | 500809524 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 11 | 11 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809524 | 1 |  | 500809524 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | -11 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809524 | 1 |  | 500809524 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | 11 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809525 | 1 |  | 500809525 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809525 | 1 |  | 500809525 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | -3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809525 | 1 |  | 500809525 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809526 | 1 |  | 500809526 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809526 | 1 |  | 500809526 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | -4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
TMCC00000006044 ¦ 500809526 | 1 |  | 500809526 | 26273 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 0 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002548118-001 | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-20
T37035 ¦ 500809527 | 1 |  | 500809527 | 26177 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 60 | 60 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000003818-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000029307 ¦ 500809528 | 2 | JA.A.USU | 500809528 | 10224815 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029307 | CABO FLEX H07RN-F 750V 4G35.0MM PT | BHM-01904042 | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000214924-000 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029217 ¦ 500809529 | 2 | JA.A.USU | 500809529 | 10224747 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPP-KABEL | TLXXX-0000029217 | CABO H07RN-F 4G6.0 MM 450/750V V.COL PT | 16001073 | 60 | 60 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000105819-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024842 ¦ 500809530 | 1 |  | 500809530 | 26178 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-02-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000023237-000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500809531 | 1 | JA.A.PLA | 500809531 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 76 | 76 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500809532 | 1 | JA.A.PLA | 500809532 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 16 | 16 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500809533 | 1 | JA.A.PLA | 500809533 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 6 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500809533 | 1 | JA.A.PLA | 500809533 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 0 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003669 ¦ 500809534 | 1 | JA.A.PLA | 500809534 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 264 | 264 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003669 ¦ 500809535 | 1 | JA.A.PLA | 500809535 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 18 | 18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000003669 ¦ 500809536 | 1 | JA.A.PLA | 500809536 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 18 | 18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500809537 | 1 | JA.A.PLA | 500809537 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 74 | 74 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500809538 | 1 | JA.A.PLA | 500809538 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 18 | 18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500809539 | 1 | JA.A.PLA | 500809539 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 8 | 8 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004155 ¦ 500809540 | 1 | JA.A.PLA | 500809540 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 264 | 264 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004155 ¦ 500809541 | 1 | JA.A.PLA | 500809541 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 18 | 18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004155 ¦ 500809542 | 1 | JA.A.PLA | 500809542 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 18 | 18 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004159 ¦ 500809543 | 1 | JA.A.PLA | 500809543 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 86 | 86 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004159 ¦ 500809544 | 1 | JA.A.PLA | 500809544 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 8 | 8 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000004159 ¦ 500809545 | 1 | JA.A.PLA | 500809545 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 6 | 6 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024472 ¦ 500809546 | 1 | JA.A.PLA | 500809546 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 200 | 200 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000330598-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024474 ¦ 500809547 | 1 | JA.A.PLA | 500809547 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 200 | 200 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329242-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024475 ¦ 500809548 | 1 | JA.A.PLA | 500809548 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 86 | 86 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024475 ¦ 500809549 | 1 | JA.A.PLA | 500809549 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 8 | 8 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024475 ¦ 500809550 | 1 | JA.A.PLA | 500809550 | 26556 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 6 | 6 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000329891-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024479 ¦ 500809551 | 1 | GABY | 500809551 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024479 ¦ 500809552 | 1 | GABY | 500809552 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024479 ¦ 500809553 | 1 | GABY | 500809553 | 10221986 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | BETIM | 000005136-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-20
TAL-S361073 ¦ 500809554 | 1 | LETICIA | 500809554 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 7 | 7 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-20
TCXXX9999016576 ¦ 500809555 | 1 | LETICIA | 500809555 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-20
TMC000000004741 ¦ 500809556 | 1 | JESSYCA | 500809556 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TMC000000004741 | CONTATO AUX FRONTAL 1NA+1NF | GVAE11 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TAL-H0940838 ¦ 500809557 | 1 | GABY | 500809557 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 4 | 4 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-20
TDL1-BDB3 ¦ 500809558 | 2 | GABY | 500809558 | 10222984 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001686011-050 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-17
TAL-H0943828 ¦ 500809559 | 1 | JESSYCA | 500809559 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TAL-H0943829 ¦ 500809560 | 1 | JESSYCA | 500809560 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 4 | 4 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TAL-H0958595 ¦ 500809561 | 1 | GABY | 500809561 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | BETIM | 001284936-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-20
TAL-H0958617 ¦ 500809562 | 1 | GABY | 500809562 | 10222437 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 10 | 10 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | BETIM | 000191876-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022748 ¦ 500809563 | 1 | JESSYCA | 500809563 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 5 | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000024342 ¦ 500809564 | 1 | JESSYCA | 500809564 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 5 | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000008488 ¦ 500809565 | 1 | JESSYCA | 500809565 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 5 | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000008783 ¦ 500809566 | 1 | JESSYCA | 500809566 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000008809 ¦ 500809567 | 1 | JESSYCA | 500809567 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000024273 ¦ 500809568 | 1 | JESSYCA | 500809568 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809569 | 1 | LETICIA | 500809569 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 289 | 289 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809570 | 1 | LETICIA | 500809570 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 39 | 39 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809571 | 1 | LETICIA | 500809571 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 172 | 144 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809571 | 1 | LETICIA | 500809571 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 0 | 28 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809572 | 1 | LETICIA | 500809572 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 283 | 283 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809573 | 1 | LETICIA | 500809573 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 72 | 72 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809574 | 1 | LETICIA | 500809574 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 118 | 118 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809575 | 1 | LETICIA | 500809575 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 73 | 73 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809576 | 1 | LETICIA | 500809576 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 13 | 13 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809577 | 1 | LETICIA | 500809577 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 20 | 20 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809578 | 1 | LETICIA | 500809578 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 150 | 150 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809579 | 1 | LETICIA | 500809579 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 200 | 200 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809580 | 1 | LETICIA | 500809580 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 250 | 222 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809580 | 1 | LETICIA | 500809580 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 0 | 28 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809581 | 1 | LETICIA | 500809581 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 78 | 78 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809582 | 1 | LETICIA | 500809582 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 24 | 24 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809583 | 1 | LETICIA | 500809583 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 48 | 48 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500809584 | 1 | LETICIA | 500809584 | 26632 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 53 | 53 | 2025-03-21 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000007979-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500809585 | 1 | LETICIA | 500809585 | 26632 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 22 | 22 | 2025-03-21 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000007979-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500809586 | 1 | LETICIA | 500809586 | 26632 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 63 | 63 | 2025-03-21 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000007979-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809587 | 1 | LETICIA | 500809587 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 160 | 160 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809588 | 1 | LETICIA | 500809588 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 40 | 40 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809589 | 1 | LETICIA | 500809589 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809590 | 1 | LETICIA | 500809590 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 602 | 602 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809591 | 1 | LETICIA | 500809591 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 206 | 206 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809592 | 1 | LETICIA | 500809592 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 319 | 292 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007988-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809592 | 1 | LETICIA | 500809592 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 0 | 27 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809593 | 1 | LETICIA | 500809593 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 99 | 99 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809594 | 1 | LETICIA | 500809594 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 14 | 14 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809595 | 1 | LETICIA | 500809595 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 52 | 52 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809596 | 1 | LETICIA | 500809596 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 17 | 17 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809597 | 1 | LETICIA | 500809597 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 12 | 12 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809598 | 1 | LETICIA | 500809598 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 19 | 19 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028488 ¦ 500809599 | 1 | LETICIA | 500809599 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 40 | 40 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028488 ¦ 500809600 | 1 | LETICIA | 500809600 | 10222339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 35 | 35 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007989-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TEXXX-0000034620 ¦ 500809601 | 1 |  | 500809601 | 26275 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000312952-002 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000009160 ¦ 500809602 | 2 | LETICIA | 500809602 | 26646 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 5 | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000315119-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-24
TSXXX-0000042310 ¦ 500809603 | 1 |  | 500809603 | 26274 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000042310 | CONECTOR YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619 YF2A15-100UB5XLEAX | 3 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000311523-002 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000268 ¦ 500809604 | 1 |  | 500809604 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 36 | 36 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000268 ¦ 500809605 | 1 |  | 500809605 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 4 | 4 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000270 ¦ 500809606 | 1 |  | 500809606 | 27423 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 525 | 525 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001168319-004 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000270 ¦ 500809607 | 1 |  | 500809607 | 27424 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 178 | 178 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001168316-004 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000274 ¦ 500809608 | 1 |  | 500809608 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 18 | 18 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TACTR-0000000274 ¦ 500809609 | 1 |  | 500809609 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 4 | 4 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TCXXX9999018502 ¦ 500809610 | 1 |  | 500809610 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 20 | 20 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TCXXX9999018502 ¦ 500809611 | 1 |  | 500809611 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 6 | 6 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TCXXX9999018508 ¦ 500809612 | 1 |  | 500809612 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 48 | 48 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TCXXX9999018508 ¦ 500809613 | 1 |  | 500809613 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 6 | 6 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TSXXX-0000007303 ¦ 500809614 | 1 |  | 500809614 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 56 | 56 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TSXXX-0000007303 ¦ 500809615 | 1 |  | 500809615 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 10 | 10 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001116092-004 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-20
TSXXX-0000007304 ¦ 500809616 | 1 |  | 500809616 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 216 | 216 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001134431-004 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TSXXX-0000007304 ¦ 500809617 | 1 |  | 500809617 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 413 | 413 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001134431-004 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TSXXX-0000007304 ¦ 500809618 | 1 |  | 500809618 | 26264 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 100 | 100 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001134431-004 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TAL-H0297114 ¦ 500809619 | 1 | JESSYCA | 500809619 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-20
TAL-H0297116 ¦ 500809620 | 1 | JESSYCA | 500809620 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-20
TAL-H0297117 ¦ 500809621 | 1 | JESSYCA | 500809621 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 5 | 5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-20
TAL-H0957606ES ¦ 500809622 | 1 | JESSYCA | 500809622 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061786-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-20
TAL-H0975361 ¦ 500809623 | 1 | JESSYCA | 500809623 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-02-20
TAL-H0975362 ¦ 500809624 | 1 | JESSYCA | 500809624 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-20
TAL-S334653 ¦ 500809625 | 1 | JESSYCA | 500809625 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TAL-S334653 ¦ 500809625 | 1 | JESSYCA | 500809625 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 0 | -1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TAL-S334653 ¦ 500809625 | 1 | JESSYCA | 500809625 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 0 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TAL-S334656 ¦ 500809626 | 1 | JESSYCA | 500809626 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TAL-S334656 ¦ 500809626 | 1 | JESSYCA | 500809626 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | -1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TAL-S334656 ¦ 500809626 | 1 | JESSYCA | 500809626 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TAL-S334658 ¦ 500809627 | 1 | JESSYCA | 500809627 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TAL-S334658 ¦ 500809627 | 1 | JESSYCA | 500809627 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-20
TAL-S334658 ¦ 500809627 | 1 | JESSYCA | 500809627 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-20
TAL-S334659 ¦ 500809628 | 1 | JESSYCA | 500809628 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061138-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-20
TAL-H0969986 ¦ 500809629 | 1 | LETICIA | 500809629 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 3 | 3 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000245966-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-20
TAL-H0969987 ¦ 500809630 | 1 | LETICIA | 500809630 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 6 | 6 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-20
TAL-H0969987 ¦ 500809631 | 1 | LETICIA | 500809631 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 3 | 3 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-20
TAL-H0969987 ¦ 500809632 | 1 | LETICIA | 500809632 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-20
TAL-H0990623ES ¦ 500809633 | 1 | LETICIA | 500809633 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 3 | 1 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-20
TAL-H0990623ES ¦ 500809633 | 1 | LETICIA | 500809633 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 0 | 2 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000011346 ¦ 500809639 | 1 | JESSYCA | 500809639 | 10222051 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 1 | 2025-02-26 | 2025-04-04 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000067156-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000028253 ¦ 500809640 | 1 | JESSYCA | 500809640 | 26421 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 531115 | 2 | 2 | 2025-03-06 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000317714-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000009214 ¦ 500809641 | 1 |  | 500809641 | 26274 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 2025-02-21 | 2025-03-08 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000317726-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000017292 ¦ 500809642 | 1 | MARILIA | 500809642 | 10221989 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 100 | 100 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000020267-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000021957 ¦ 500809643 | 1 | MARILIA | 500809643 | 10221989 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 12 | 12 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000020267-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-20
TLXXX-0000017308 ¦ 500809644 | 1 | MARILIA | 500809644 | 26521 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 36 | 12 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000025926-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000017308 ¦ 500809644 | 1 | MARILIA | 500809644 | 26521 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 0 | 24 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000027033-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000021957 ¦ 500809645 | 2 | MARILIA | 500809645 | 26521 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000020309-001 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000016579 ¦ 500809854 | 1 |  | 500809854 | 26318 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 700 | 700 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047379-001 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-02-21
TAL-S384074 ¦ 500809855 | 1 | GABY | 500809855 | 10222531 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 50 | 20 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000069935-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-21
TAL-S384074 ¦ 500809855 | 1 | GABY | 500809855 | 10222531 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 0 | 10 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070755-002 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-21
TAL-S384074 ¦ 500809855 | 1 | GABY | 500809855 | 10222531 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 0 | 20 | 2025-03-12 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000071151-002 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-21
TAL-S392704 ¦ 500809856 | 1 | GABY | 500809856 | 10222531 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 25 | 25 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000069935-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001924 ¦ 500809857 | 1 | ANDREI | 500809857 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002603813-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001924 ¦ 500809857 | 1 | ANDREI | 500809857 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 0 | -3 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002603813-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001924 ¦ 500809857 | 1 | ANDREI | 500809857 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 0 | 3 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002603813-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002488 ¦ 500809858 | 1 | AGNES | 500809858 | 10222385 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 8000 | 8000 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001285258-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002491 ¦ 500809859 | 1 | AGNES | 500809859 | 10222385 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 1200 | 1200 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001285258-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-21
T37035 ¦ 500809861 | 1 |  | 500809861 | 26314 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 160 | 160 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003922-010 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-21
TAL-H0053524ES ¦ 500809862 | 1 | LETICIA | 500809862 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 10 | 4 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245966-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-H0053524ES ¦ 500809862 | 1 | LETICIA | 500809862 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 0 | 6 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0297114 ¦ 500809863 | 1 | JESSYCA | 500809863 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 25 | 25 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-19
TAL-H0297115 ¦ 500809864 | 1 | JESSYCA | 500809864 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297115 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-3M | 25 | 25 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0297117 ¦ 500809865 | 1 | JESSYCA | 500809865 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 17 | 17 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-19
TAL-H0940838 ¦ 500809866 | 1 | GABY | 500809866 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 15 | 15 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TDL1-BDB3 ¦ 500809867 | 2 | GABY | 500809867 | 10222984 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 9 | 9 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001686011-050 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-17
TAL-H0943828 ¦ 500809868 | 1 | JESSYCA | 500809868 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 9 | 9 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TAL-H0943829 ¦ 500809869 | 1 | JESSYCA | 500809869 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 15 | 15 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 1 | LETICIA | 500809870 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 550 | 550 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 1 | LETICIA | 500809870 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -550 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 1 | LETICIA | 500809870 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 550 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 1 | LETICIA | 500809870 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -550 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 1 | LETICIA | 500809870 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 550 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002530 ¦ 500809871 | 2 | JA.A.USU | 500809871 | 10224532 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 550 | 550 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004322-010 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-04-28
T37035 ¦ 500809872 | 1 |  | 500809872 | 26314 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 120 | 120 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003817-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 2 | LETICIA | 500809873 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 300 | 300 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 2 | LETICIA | 500809873 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 0 | -300 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 2 | LETICIA | 500809873 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 0 | 300 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 2 | LETICIA | 500809873 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 0 | -300 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 2 | LETICIA | 500809873 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 0 | 300 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000018733 ¦ 500809874 | 1 | AGNES | 500809874 | 10222385 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 500 | 500 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001285258-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003018 ¦ 500809875 | 1 | AGNES | 500809875 | 10222385 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 500 | 500 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001285258-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-21
TAXXX-0000011293 ¦ 500809876 | 2 | LETICIA | 500809876 | 10223739 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011293 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0°/RJ45 30M | RSCD RJ45 440-30M | 3 | 3 | 2025-04-10 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB - M2000 | 000064010-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-04-07
TAL-S336092 ¦ 500809877 | 2 | LETICIA | 500809877 | 10223739 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S336092 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0° MACHO 0° 20M | RSCD RJ45 440-20M | 1 | 1 | 2025-04-10 | 2025-08-05 | 2025-07-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB - M2000 | 000063140-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000024842 ¦ 500809878 | 1 |  | 500809878 | 26315 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 6 | 6 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023242-000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004168 ¦ 500809879 | 1 | JA.A.PLA | 500809879 | 26593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004168 | TAPO PLASTICO M12 | 58627 | 350 | 350 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000328505-002 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
TAL-H0940838 ¦ 500809880 | 1 | GABY | 500809880 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 34 | 34 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TCXXX9999022748 ¦ 500809881 | 1 | JESSYCA | 500809881 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 51 | 51 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008488 ¦ 500809882 | 1 | JESSYCA | 500809882 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 51 | 51 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TAL-H0943829 ¦ 500809883 | 1 | JESSYCA | 500809883 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 34 | 34 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001684635-050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 1 | JESSYCA | 500809884 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 51 | 34 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 1 | JESSYCA | 500809884 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001686744-050 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 1 | JESSYCA | 500809884 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001686977-050 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 1 | JESSYCA | 500809884 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001687376-050 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-21
TAL-H0958595 ¦ 500809885 | 1 | GABY | 500809885 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 24 | 24 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0958617 ¦ 500809886 | 1 | GABY | 500809886 | 10222437 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 17 | 17 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000191876-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008809 ¦ 500809887 | 1 | JESSYCA | 500809887 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 17 | 17 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024273 ¦ 500809888 | 1 | JESSYCA | 500809888 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 24 | 24 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TAL-H0943828 ¦ 500809889 | 1 | JESSYCA | 500809889 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 15 | 15 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TDL1-BDB3 ¦ 500809890 | 2 | GABY | 500809890 | 10222984 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 15 | 1 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001686011-050 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-17
TDL1-BDB3 ¦ 500809890 | 2 | GABY | 500809890 | 10222984 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 0 | 14 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001690092-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000020131 ¦ 500809891 | 1 | JESSYCA | 500809891 | 10222819 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 10 | 10 | 2025-03-19 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008021-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000009160 ¦ 500809892 | 2 | LETICIA | 500809892 | 26646 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 39 | 39 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000315119-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-24
TEXXX-0000034620 ¦ 500809893 | 1 |  | 500809893 | 26319 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 14 | 14 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000313579-002 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TSXXX-0000042310 ¦ 500809894 | 1 |  | 500809894 | 26319 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000042310 | CONECTOR YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619 YF2A15-100UB5XLEAX | 14 | 14 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000313579-002 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809895 | 1 | JESSYCA | 500809895 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 6 | 5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809895 | 1 | JESSYCA | 500809895 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | -5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809895 | 1 | JESSYCA | 500809895 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061517-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809895 | 1 | JESSYCA | 500809895 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAL-S334653 ¦ 500809896 | 1 | JESSYCA | 500809896 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 12 | 12 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334653 ¦ 500809896 | 1 | JESSYCA | 500809896 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 0 | -12 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334653 ¦ 500809896 | 1 | JESSYCA | 500809896 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 0 | 12 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAL-S334660 ¦ 500809897 | 1 | JESSYCA | 500809897 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334660 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_20M | RSCD RSCD 440-20M | 5 | 5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061517-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TAL-S334658 ¦ 500809898 | 1 | JESSYCA | 500809898 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 7 | 6 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334658 ¦ 500809898 | 1 | JESSYCA | 500809898 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 0 | -6 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334658 ¦ 500809898 | 1 | JESSYCA | 500809898 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 0 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061517-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TAL-S334658 ¦ 500809898 | 1 | JESSYCA | 500809898 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 0 | 6 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 13 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061138-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | -3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | -8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 1 | JESSYCA | 500809899 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 0 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAXXX-0000011300 ¦ 500809900 | 1 | JESSYCA | 500809900 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011300 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R4-PIN TEAL30M | RSCD RSCD 440-30M | 5 | 5 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061517-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TAL-H0975361 ¦ 500809901 | 1 | JESSYCA | 500809901 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-02-21
TAL-H0975357 ¦ 500809902 | 1 | JESSYCA | 500809902 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0307995 ¦ 500809903 | 1 | JESSYCA | 500809903 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0307995 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_35M | RSM RKM 579-35M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0309787 ¦ 500809904 | 1 | JESSYCA | 500809904 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0309787 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_45M | RSM RKM 579-45M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0957606ES ¦ 500809905 | 1 | JESSYCA | 500809905 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 23 | 23 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-02-21
TAL-H0297116 ¦ 500809906 | 1 | JESSYCA | 500809906 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 16 | 16 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0297117 ¦ 500809907 | 1 | JESSYCA | 500809907 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 20 | 20 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0297114 ¦ 500809908 | 1 | JESSYCA | 500809908 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 20 | 20 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000023852 ¦ 500809909 | 2 | GABY | 500809909 | 26533 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000116173-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011950 ¦ 500809911 | 2 | JA.A.PLA | 500809911 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 16 | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011949 ¦ 500809912 | 2 | JA.A.PLA | 500809912 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 10 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000564760-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011949 ¦ 500809912 | 2 | JA.A.PLA | 500809912 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011949 ¦ 500809912 | 2 | JA.A.PLA | 500809912 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | -5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011949 ¦ 500809912 | 2 | JA.A.PLA | 500809912 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011947 ¦ 500809913 | 1 |  | 500809913 | 26312 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011947 | ROLO ADESIVO BRANCO 100MM EL 100 MM WS 3 | 2006720000 | 2 | 2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000560277-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000011851 ¦ 500809914 | 1 |  | 500809914 | 26312 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 3 | 3 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000560277-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500809915 | 1 |  | 500809915 | 26312 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 5000 | 5000 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000557446-001 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000011837 ¦ 500809916 | 1 |  | 500809916 | 26312 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000557446-001 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-21
TAL-H0053524ES ¦ 500809917 | 1 | LETICIA | 500809917 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 6 | 6 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0990623ES ¦ 500809918 | 1 | LETICIA | 500809918 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 17 | 17 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0969986 ¦ 500809919 | 1 | LETICIA | 500809919 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 23 | 17 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245966-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-H0969986 ¦ 500809919 | 1 | LETICIA | 500809919 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 0 | 6 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0304265 ¦ 500809920 | 1 | LETICIA | 500809920 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0304265 | CABO DNET MC 5P M/MFE ST/ST 8A 300V 27M | DN11A-M270 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0924382 ¦ 500809921 | 1 | LETICIA | 500809921 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0924382 | CABO DNET MC 5P M/MFE ST/ST 8A 300V 12M | DN11A-M120 | 3 | 3 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0053530 ¦ 500809922 | 1 | LETICIA | 500809922 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Molex | TAL-H0053530 | CABO DEVICENET DROP COM CONECTOR 5 POLOS | DND11A-M010 | 2 | 1 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0053530 ¦ 500809922 | 1 | LETICIA | 500809922 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Molex | TAL-H0053530 | CABO DEVICENET DROP COM CONECTOR 5 POLOS | DND11A-M010 | 0 | 1 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0924408 ¦ 500809923 | 1 | LETICIA | 500809923 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0924408 | CABO DNET DROP 5-PIN M/F ST 300V 6,0M | DND11A-M060 | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0948081 ¦ 500809924 | 1 | LETICIA | 500809924 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0948081 | CABO DEVICENET TRUNK, 5 POLOS C/ CONECTO | DN11A-M350 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-05-26 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248179-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-02-21
TAL-H0957606ES ¦ 500809950 | 1 | JESSYCA | 500809950 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 16 | 16 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0958595 ¦ 500809951 | 1 | GABY | 500809951 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 27 | 27 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TAL-H0958617 ¦ 500809952 | 1 | GABY | 500809952 | 10222437 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 10 | 10 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000191876-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
TAL-H0969986 ¦ 500809953 | 1 | LETICIA | 500809953 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 38 | 38 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TAL-H0975357 ¦ 500809954 | 1 | JESSYCA | 500809954 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-19
TAL-H0975361 ¦ 500809955 | 1 | JESSYCA | 500809955 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 9 | 9 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-19
TAL-H0975362 ¦ 500809956 | 1 | JESSYCA | 500809956 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-17
TAL-H0990623ES ¦ 500809957 | 1 | LETICIA | 500809957 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 30 | 30 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TCXXX9999022748 ¦ 500809958 | 1 | JESSYCA | 500809958 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 24 | 24 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000023064 ¦ 500809959 | 2 | JA.A.PLA | 500809959 | 26626 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 90 | 90 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004052-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 24 | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001687376-050 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 4 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001689697-050 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001689697-050 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 5 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001690018-050 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692925-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 1 | JESSYCA | 500809960 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692079-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000034620 ¦ 500809961 | 1 |  | 500809961 | 26319 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 22 | 22 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000313579-002 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809962 | 2 | JA.A.USU | 500809962 | 10224532 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 350 | 350 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004322-010 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 1 | LETICIA | 500809963 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 400 | 400 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 1 | LETICIA | 500809963 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -400 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 1 | LETICIA | 500809963 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 400 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 1 | LETICIA | 500809963 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -400 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 1 | LETICIA | 500809963 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 400 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008488 ¦ 500809964 | 1 | JESSYCA | 500809964 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 24 | 24 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008809 ¦ 500809965 | 1 | JESSYCA | 500809965 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 18 | 18 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000012184 ¦ 500809966 | 1 | LETICIA | 500809966 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | WOODHEAD - MOLEX | TLXXX-0000012184 | DISTRIBUIDOR DEVICENET - 5-POLOS DN8000 | 1300360010 | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000020131 ¦ 500809967 | 1 | JESSYCA | 500809967 | 10222819 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 5 | 5 | 2025-03-19 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008021-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024273 ¦ 500809968 | 1 | JESSYCA | 500809968 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 27 | 27 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLL-W00000003094 ¦ 500809969 | 2 |  | 500809969 | 10222717 |  | Normal | XXX | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000003094 | SISTEMA MANUAL APLICACAO PORCAS POR SOLD | BB21 ST BR PREP 11 06 | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-21 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000012563-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000024561 ¦ 500809980 | 1 | LETICIA | 500809980 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 4 | 4 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244982-003 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
TAL-H0940838 ¦ 500809981 | 1 | GABY | 500809981 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008488 ¦ 500809982 | 1 | JESSYCA | 500809982 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 13 | 13 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809983 | 1 | JESSYCA | 500809983 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 13 | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692078-050 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000024342 ¦ 500809983 | 1 | JESSYCA | 500809983 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692079-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-21
TAL-H0943829 ¦ 500809984 | 1 | JESSYCA | 500809984 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001684635-050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TCXXX9999022748 ¦ 500809985 | 1 | JESSYCA | 500809985 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 13 | 13 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 1 | LETICIA | 500809986 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 1 | LETICIA | 500809986 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 1 | LETICIA | 500809986 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 1 | LETICIA | 500809986 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 1 | LETICIA | 500809986 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 1 | LETICIA | 500809987 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 1 | LETICIA | 500809987 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | -40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 1 | LETICIA | 500809987 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 1 | LETICIA | 500809987 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | -40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 1 | LETICIA | 500809987 | 10223685 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004181-010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-02-21
T37035 ¦ 500809988 | 1 |  | 500809988 | 26314 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 40 | 40 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003817-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-02-21
TAL-H0297116 ¦ 500809989 | 1 | JESSYCA | 500809989 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062010-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809990 | 1 | JESSYCA | 500809990 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809990 | 1 | JESSYCA | 500809990 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | -2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-21
TAL-S334656 ¦ 500809990 | 1 | JESSYCA | 500809990 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061336-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-21
TAL-H0969986 ¦ 500809991 | 1 | LETICIA | 500809991 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 2 | 2 | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247435-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-21
TEXXX-0000002112 ¦ 500809992 | 2 | JA.A.PLA | 500809992 | 10222721 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 8 | 7 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683253-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002112 ¦ 500809992 | 2 | JA.A.PLA | 500809992 | 10222721 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 0 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001684060-050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000149386 ¦ 500809993 | 3 | LETICIA | 500809993 | 10223866 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 8 | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001694747-050 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-04-14
TAXXX-0000021938 ¦ 500809994 | 1 | JESSYCA | 500809994 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000021938 | CABO ETHERNET RJ45R/RJ45 R 4-PIN TEAL30M | RJ45 RJ45 440-30M | 8 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008809 ¦ 500809995 | 1 | JESSYCA | 500809995 | 10222421 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 11 | 11 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001683294-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TAL-H0958617 ¦ 500809996 | 1 | GABY | 500809996 | 10222437 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000191876-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
S03ABS11 ¦ 500809997 | 1 | LETICIA | 500809997 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TAXXX-0000009952 ¦ 500809998 | 1 | LETICIA | 500809998 | 10222974 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244596-003 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000026753 ¦ 500809999 | 1 | JESSYCA | 500809999 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000026753 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4POL=60M | RJ45S-RJ45S-4422-60M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061303-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-21
TAXXX-0000054857 ¦ 500810000 | 3 | LETICIA | 500810000 | 10223858 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | STRATIX 5700 ETHERNET GER. 10 PORTAS | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246026-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-10
TAL-H0297113 ¦ 500810130 | 1 | JESSYCA | 500810130 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297113 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_1M | RSM RKM 572-1M | 15 | 15 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062183-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-02-25
TSXXX-0000136846 ¦ 500810130 | 2 | JESSYCA | 500810130 | 10222904 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000136846 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=20M | RSSD-RJ45S-4422-20M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061862-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-02-25
TLL-W00000003280 ¦ 500810132 | 4 | PV.A.PLA | 500810132 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003280 | CONJUNTO SISTEMA KBK | BB21 ST BR PREP 11 11 | 0 | 0 |  |  | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009
TEXXX-0000022623 ¦ 500810285 | 1 | LETICIA | 500810285 | 26632 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 23 | 23 | 2025-03-21 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007979-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-27
TSXXX-0000057685 ¦ 500810286 | 1 | LETICIA | 500810286 | 10223830 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 25 | 25 | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000318679-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000002931 ¦ 500810287 | 1 | LETICIA | 500810287 | 10223684 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HUMMEL | TLXXX-0000002931 | PRENSA-CABO PADRAO DE POLIAMIDA M20X1,5 | 1209200050 | 3 | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000192392-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-27
TAXXX-0000042892 ¦ 500810288 | 1 | GABY | 500810288 | 10223039 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TRUCK | TAXXX-0000042892 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_50M | RSM RKM 579-50M | 4 | 4 | 2025-03-25 | 2025-04-21 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064475-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-03-20
TCXXX9999003435 ¦ 500810289 | 1 | MARILIA | 500810289 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999003435 | DEVICEBOX, 2 PORTAS, CONEXÃO THIN CABLE | 1485P-P2T5-T5 | 6 | 5 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244981-003 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TCXXX9999003435 ¦ 500810289 | 1 | MARILIA | 500810289 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999003435 | DEVICEBOX, 2 PORTAS, CONEXÃO THIN CABLE | 1485P-P2T5-T5 | 0 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245114-003 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-17
TAL-S318662 ¦ 500810350 | 1 | GABY | 500810350 | 10222871 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-06-05 | 2025-08-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064077-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-17
TAL-H0306560 ¦ 500810351 | 1 | MARILIA | 500810351 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306560 | COMPACTBLOCK MOD. I/O, DEVICENET, ENTRAD | 1791DS-IB16 | 2 | 1 | 2025-03-21 | 2025-05-04 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247434-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-03-20
TAL-H0306560 ¦ 500810351 | 1 | MARILIA | 500810351 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306560 | COMPACTBLOCK MOD. I/O, DEVICENET, ENTRAD | 1791DS-IB16 | 0 | 1 | 2025-03-21 | 2025-05-04 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248248-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-20
TCXXX9999016576 ¦ 500810353 | 1 | MARILIA | 500810353 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 15 | 15 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244740-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-20
TAL-S336722 ¦ 500810354 | 1 | MARILIA | 500810354 | 10223529 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 15 | 15 | 2025-04-04 | 2025-05-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245242-003 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-24
TAL-S336725 ¦ 500810355 | 1 | MARILIA | 500810355 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 15 | 15 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244740-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-20
TCXXX9999904255 ¦ 500810356 | 1 | MARILIA | 500810356 | 10223529 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 10 | 3 | 2025-04-04 | 2025-03-10 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245242-003 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-04-03
TCXXX9999904255 ¦ 500810356 | 1 | MARILIA | 500810356 | 10223529 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 0 | 7 | 2025-04-04 | 2025-03-10 | 2025-04-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245431-003 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-03
TAL-S361073 ¦ 500810357 | 1 | MARILIA | 500810357 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 80 | 80 | 2025-03-21 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244740-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-20
T1734-FPD ¦ 500810358 | 1 | MARILIA | 500810358 | 10222946 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1734-FPD | DISTRIBUIDOR DE ALIMENTAÇÃO DE CAMPO | 1734-FPD | 10 | 10 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244740-003 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028658 ¦ 500810364 | 1 | LETICIA | 500810364 | 10223694 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028658 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=2,0M | RSSD-RJ45S-4422-2M | 3 | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB M2000 | 000060873-001 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000011948 ¦ 500810459 | 1 | LETICIA | 500810459 | 10223693 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 15 | 5 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000567968-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000011948 ¦ 500810459 | 1 | LETICIA | 500810459 | 10223693 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | 10 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000569053-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000028664 ¦ 500810461 | 1 | LETICIA | 500810461 | 10223694 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028664 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=30M | RSSD-RJ45S-4422-30M | 6 | 6 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB M2000 | 000061663-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000028661 ¦ 500810461 | 2 | LETICIA | 500810461 | 10223694 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028661 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=10M | RSSD-RJ45S-4414-10M | 1 | 1 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB M2000 | 000061663-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-05
TLXXX-0000028655 ¦ 500810862 | 1 | JESSYCA | 500810862 | 10222852 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 10 | 10 | 2025-03-20 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007933-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-11
TLL-W00000003276 ¦ 500810863 | 1 |  | 500810863 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003276 | EQUIP APLICACAO ADESIVO UNDERBODY OP010 | BB22_ST_BR_RU_UN_11_04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000037798-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TLL-W00000003311 ¦ 500810973 | 1 |  | 500810973 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003311 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA VOLET OP1 | BB21 ST BR PREP 11 04-SCA VOLET OP10 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000037798-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TAL-S342256 ¦ 500811595 | 2 | GABY | 500811595 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-25
TAL-S342256 ¦ 500811595 | 2 | GABY | 500811595 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 0 | -100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-25
TAL-S342256 ¦ 500811595 | 2 | GABY | 500811595 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 0 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000003355 ¦ 500811596 | 2 | GABY | 500811596 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 100 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000003355 ¦ 500811596 | 2 | GABY | 500811596 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 0 | -100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000003355 ¦ 500811596 | 2 | GABY | 500811596 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 0 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-25
TCXXX9999904644 ¦ 500811597 | 1 |  | 500811597 | 26551 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 4 | 4 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-03-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000327498-002 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
TCXXX9999904886 ¦ 500811598 | 1 |  | 500811598 | 26551 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 17 | 17 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329587-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000009260 ¦ 500811599 | 1 |  | 500811599 | 26551 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000328949-002 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000035737 ¦ 500811600 | 1 |  | 500811600 | 26551 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 9 | 9 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329587-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000019599 ¦ 500811601 | 1 | JESSYCA | 500811601 | 26593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000330312-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000019605 ¦ 500811602 | 1 | JESSYCA | 500811602 | 26593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 10 | 10 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329589-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-17
TMCC00000008554 ¦ 500811603 | 1 | JESSYCA | 500811603 | 26593 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 2 | 2 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000328505-002 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000016729 ¦ 500811604 | 1 | GP.A.PLA | 500811604 | 10223152 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 6 | 6 | 2025-03-27 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000316061-004 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000007553 ¦ 500811605 | 1 | GP.A.PLA | 500811605 | 10223152 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313234-004 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000007813 ¦ 500811606 | 2 | GP.A.PLA | 500811606 | 10223152 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 25 | 25 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000314608-004 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000007910 ¦ 500811607 | 1 | GP.A.PLA | 500811607 | 10223275 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000317663-004 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028384 ¦ 500811608 | 2 | GP.A.PLA | 500811608 | 10223152 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000316296-004 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-26
S03ABS11 ¦ 500811609 | 1 | LETICIA | 500811609 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245244-003 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-20
TAL-S336722 ¦ 500811610 | 1 | LETICIA | 500811610 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 26 | 26 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TAL-S336725 ¦ 500811611 | 1 | LETICIA | 500811611 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 16 | 16 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-17
TAL-S340616 ¦ 500811612 | 1 | LETICIA | 500811612 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 11 | 11 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-20
TAL-S361071 ¦ 500811613 | 1 | LETICIA | 500811613 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 7 | 7 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TAL-S361073 ¦ 500811614 | 1 | LETICIA | 500811614 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 122 | 81 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-20
TAL-S361073 ¦ 500811614 | 1 | LETICIA | 500811614 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | 41 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245107-003 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000009952 ¦ 500811615 | 1 | LETICIA | 500811615 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TAXXX-0000046314 ¦ 500811616 | 1 | LETICIA | 500811616 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 3 | 3 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247794-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-17
TCXXX9999016576 ¦ 500811617 | 1 | LETICIA | 500811617 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 22 | 22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TCXXX9999904255 ¦ 500811618 | 1 | LETICIA | 500811618 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 17 | 17 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TEXXX-0000037960 ¦ 500811619 | 1 | LETICIA | 500811619 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 1 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008145 ¦ 500811620 | 1 | LETICIA | 500811620 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 10 | 10 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247794-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008154 ¦ 500811621 | 1 | LETICIA | 500811621 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 4 | 1 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248000-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008154 ¦ 500811621 | 1 | LETICIA | 500811621 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 0 | 3 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248667-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000024561 ¦ 500811622 | 1 | LETICIA | 500811622 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246154-003 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TAL-H0006238 ¦ 500811623 | 1 | JESSYCA | 500811623 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TAL-H0266894 ¦ 500811624 | 1 | JESSYCA | 500811624 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TAL-H0931111 ¦ 500811625 | 1 | JESSYCA | 500811625 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TAXXX-0000014916 ¦ 500811626 | 1 | JESSYCA | 500811626 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002112 ¦ 500811627 | 1 | JESSYCA | 500811627 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002230 ¦ 500811628 | 1 | JESSYCA | 500811628 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002232 ¦ 500811629 | 1 | JESSYCA | 500811629 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000031874 ¦ 500811630 | 1 | JESSYCA | 500811630 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 9 | 9 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000031875 ¦ 500811631 | 1 | JESSYCA | 500811631 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 8 | 8 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008511 ¦ 500811632 | 1 | JESSYCA | 500811632 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 8 | 8 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008607 ¦ 500811633 | 1 | JESSYCA | 500811633 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008702 ¦ 500811634 | 1 | JESSYCA | 500811634 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008783 ¦ 500811635 | 1 | JESSYCA | 500811635 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008789 ¦ 500811636 | 1 | JESSYCA | 500811636 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008957 ¦ 500811637 | 1 | JA.A.PLA | 500811637 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008957 ¦ 500811637 | 2 | JA.A.PLA | 500811637 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 6 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-08
TZBZ-33 ¦ 500811638 | 1 | JESSYCA | 500811638 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 20 | 20 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001696154-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-17
T1706010000 ¦ 500811639 | 1 | JESSYCA | 500811639 | 10223869 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1706010000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5-2/3AN WEMID BEGE | 1706010000 | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000564556-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-17
TAL-H0230525 ¦ 500811640 | 1 | JESSYCA | 500811640 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 136 | 136 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-H0322223 ¦ 500811641 | 1 | JESSYCA | 500811641 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 6 | 6 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-H0322895 ¦ 500811642 | 1 |  | 500811642 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TAL-H0323541 ¦ 500811643 | 1 | JESSYCA | 500811643 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 10 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-H0965400 ¦ 500811644 | 1 | JESSYCA | 500811644 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 6 | 6 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-S368535 ¦ 500811645 | 1 | JESSYCA | 500811645 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 130 | 130 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-S368547 ¦ 500811646 | 1 | JESSYCA | 500811646 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 424 | 383 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-S368547 ¦ 500811646 | 1 | JESSYCA | 500811646 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | 41 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565986-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TAL-S369399 ¦ 500811647 | 1 |  | 500811647 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 4 | 4 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TAL-S400295 ¦ 500811648 | 1 | JESSYCA | 500811648 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 40 | 40 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TAL-S400347 ¦ 500811649 | 1 | JESSYCA | 500811649 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 20 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-20
TCXXX9999013134 ¦ 500811650 | 1 | JESSYCA | 500811650 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 138 | 138 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011711 ¦ 500811651 | 1 | JESSYCA | 500811651 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 3 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565986-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011730 ¦ 500811652 | 1 | JESSYCA | 500811652 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 6 | 6 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565663-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011731 ¦ 500811653 | 1 | JESSYCA | 500811653 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 12 | 12 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565663-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011733 ¦ 500811654 | 1 | JESSYCA | 500811654 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 100 | 58 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011733 ¦ 500811654 | 1 | JESSYCA | 500811654 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 0 | 42 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000571423-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011735 ¦ 500811655 | 1 | JESSYCA | 500811655 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 450 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000563403-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011735 ¦ 500811655 | 1 | JESSYCA | 500811655 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 150 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565986-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011735 ¦ 500811655 | 1 | JESSYCA | 500811655 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 298 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000571082-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011758 ¦ 500811656 | 1 | JESSYCA | 500811656 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 35 | 35 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566587-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011759 ¦ 500811657 | 1 | JESSYCA | 500811657 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 35 | 35 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566587-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011844 ¦ 500811658 | 1 |  | 500811658 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 36 | 36 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011865 ¦ 500811659 | 1 | JESSYCA | 500811659 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 40 | 40 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011916 ¦ 500811660 | 1 |  | 500811660 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 30 | 30 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011948 ¦ 500811661 | 1 | JESSYCA | 500811661 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 15 | 15 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566587-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-20
TMC000000002838 ¦ 500811662 | 1 | JESSYCA | 500811662 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TMPED0000001519 ¦ 500811663 | 1 | JESSYCA | 500811663 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000023322 ¦ 500811664 | 2 | GP.A.PLA | 500811664 | 10223152 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 25 | 25 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000316296-004 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-26
TAXXX-0000054857 ¦ 500811665 | 1 | JESSYCA | 500811665 | 10223626 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | 5200 10 PORT SWITCH / 1 DLR RING | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000245552-003 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011737 ¦ 500811666 | 1 | JESSYCA | 500811666 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000 | 3 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000149386 ¦ 500811667 | 1 | JESSYCA | 500811667 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 3 | 3 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000003521 ¦ 500811668 | 1 | JESSYCA | 500811668 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 10 | 10 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001707746-050 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-17
T1608570000 ¦ 500811669 | 1 |  | 500811669 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 350 | 350 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028710 ¦ 500811670 | 1 | ANDREI | 500811670 | 10223241 |  | Normal | XXX | 8073 | PAPAIZ-UDINESE METAIS IND.COMERCIO | Albany Door Systems | TLXXX-0000028710 | PORTA DE PROTECAO AUTOMATICA | RP300-3200X2600X2600 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-05-30 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE010 |  | CIF | cif | 000484891-003 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008579 ¦ 500811677 | 1 | JESSYCA | 500811677 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TZBZ-33 ¦ 500811678 | 1 | JESSYCA | 500811678 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001696154-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-17
TAXXX-0000014916 ¦ 500811679 | 1 | JESSYCA | 500811679 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008511 ¦ 500811710 | 1 | JESSYCA | 500811710 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000008593 ¦ 500811711 | 1 | JESSYCA | 500811711 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TAL-S342256 ¦ 500811712 | 2 | GABY | 500811712 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-25
TAL-S342256 ¦ 500811712 | 2 | GABY | 500811712 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 0 | -100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-25
TAL-S342256 ¦ 500811712 | 2 | GABY | 500811712 | 10223078 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 0 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000105226-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-25
TAL-H0958617 ¦ 500811713 | 1 | AGNES | 500811713 | 10223466 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 8 | 8 | 2025-04-03 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000193881-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002486 ¦ 500811714 | 1 | GABY | 500811714 | 10222779 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 5500 | 5500 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001288439-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002491 ¦ 500811715 | 1 | GABY | 500811715 | 10222775 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 5300 | 5300 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000689185-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002500 ¦ 500811716 | 1 | GABY | 500811716 | 10222779 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 6000 | 6000 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001288439-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002508 ¦ 500811717 | 1 | GABY | 500811717 | 10222775 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002508 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 390 X 4,6 MM | T-50L | 3200 | 3200 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000689185-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002505 ¦ 500811718 | 1 | GABY | 500811718 | 10222779 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 2100 | 2100 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001288439-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002546 ¦ 500811719 | 1 | GABY | 500811719 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002546 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X1,5 MM² GN-Y | 29130 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002546 ¦ 500811719 | 1 | GABY | 500811719 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002546 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X1,5 MM² GN-Y | 29130 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002546 ¦ 500811719 | 1 | GABY | 500811719 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002546 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X1,5 MM² GN-Y | 29130 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002548 ¦ 500811720 | 1 | GABY | 500811720 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002548 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² BK | 29145 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002548 ¦ 500811720 | 1 | GABY | 500811720 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002548 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² BK | 29145 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002548 ¦ 500811720 | 1 | GABY | 500811720 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002548 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² BK | 29145 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000024837 ¦ 500811721 | 1 | GABY | 500811721 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024837 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL CLARO 2,5MM | 26114 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000024837 ¦ 500811721 | 1 | GABY | 500811721 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024837 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL CLARO 2,5MM | 26114 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000024837 ¦ 500811721 | 1 | GABY | 500811721 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024837 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL CLARO 2,5MM | 26114 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002550 ¦ 500811722 | 1 | GABY | 500811722 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002550 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² GN-Y | 29146 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002550 ¦ 500811722 | 1 | GABY | 500811722 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002550 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² GN-Y | 29146 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002550 ¦ 500811722 | 1 | GABY | 500811722 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002550 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² GN-Y | 29146 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002549 ¦ 500811723 | 1 | GABY | 500811723 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002549 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² D-BU | 29157 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002549 ¦ 500811723 | 1 | GABY | 500811723 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002549 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² D-BU | 29157 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002549 ¦ 500811723 | 1 | GABY | 500811723 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002549 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² D-BU | 29157 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002524 ¦ 500811724 | 1 | GABY | 500811724 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 100 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002524 ¦ 500811724 | 1 | GABY | 500811724 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 0 | -100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002524 ¦ 500811724 | 1 | GABY | 500811724 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 0 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002540 ¦ 500811725 | 1 | GABY | 500811725 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002540 | CABO FLEXÍVEL 750 V H05 V-K RING 1X1,0 M | 29125 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002540 ¦ 500811725 | 1 | GABY | 500811725 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002540 | CABO FLEXÍVEL 750 V H05 V-K RING 1X1,0 M | 29125 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002540 ¦ 500811725 | 1 | GABY | 500811725 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002540 | CABO FLEXÍVEL 750 V H05 V-K RING 1X1,0 M | 29125 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002522 ¦ 500811726 | 1 | GABY | 500811726 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002522 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² BK | 29177 | 100 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002522 ¦ 500811726 | 1 | GABY | 500811726 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002522 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² BK | 29177 | 0 | -100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002522 ¦ 500811726 | 1 | GABY | 500811726 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002522 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² BK | 29177 | 0 | 100 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-08-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000041613 ¦ 500811727 | 1 | JA.A.USU | 500811727 | 10224532 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 100 | 100 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004484-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000002532 ¦ 500811728 | 1 | JA.A.USU | 500811728 | 10224532 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 100 | 100 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004322-010 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-03-20
TEXXX-0000041612 ¦ 500811729 | 1 | GABY | 500811729 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000041612 ¦ 500811729 | 1 | GABY | 500811729 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000041612 ¦ 500811729 | 1 | GABY | 500811729 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TCXXX9999021057 ¦ 500811730 | 1 | GABY | 500811730 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 200 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TCXXX9999021057 ¦ 500811730 | 1 | GABY | 500811730 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 0 | -200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-17
TCXXX9999021057 ¦ 500811730 | 1 | GABY | 500811730 | 10223096 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 0 | 200 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000003797-010 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000023072 ¦ 500811731 | 3 | JESSYCA | 500811731 | 27810 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 1950 | 1950 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029153 ¦ 500811732 | 3 | JESSYCA | 500811732 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 760 | 760 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000028875 ¦ 500811733 | 3 | JESSYCA | 500811733 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 550 | 550 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000003066 ¦ 500811734 | 1 | AGNES | 500811734 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 800 | 800 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000003072 ¦ 500811735 | 1 | AGNES | 500811735 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003072 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS PARA CAB | TI-2,5-10 | 600 | 600 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000018733 ¦ 500811736 | 1 | AGNES | 500811736 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000018726 ¦ 500811737 | 1 | AGNES | 500811737 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 20 | 20 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000003002 ¦ 500811738 | 1 | AGNES | 500811738 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 20 | 20 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000018725 ¦ 500811739 | 1 | AGNES | 500811739 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 20 | 20 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002979 ¦ 500811740 | 1 | AGNES | 500811740 | 10222918 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002979 | TERMINAL À COMPRESSÃO - 1F2C - TF-L Ø 13 | TF-10-L-6 | 20 | 20 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000256027-000 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-17
TAL-S361071 ¦ 500811741 | 1 | LETICIA | 500811741 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 6 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245031-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-24
TEXXX-0000003521 ¦ 500811742 | 1 | JESSYCA | 500811742 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001707746-050 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011947 ¦ 500811744 | 1 |  | 500811744 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011947 | ROLO ADESIVO BRANCO 100MM EL 100 MM WS 3 | 2006720000 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000566044-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011837 ¦ 500811745 | 1 |  | 500811745 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011851 ¦ 500811746 | 1 |  | 500811746 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011916 ¦ 500811747 | 1 |  | 500811747 | 26550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 2550 | 2550 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011948 ¦ 500811748 | 2 | JA.A.PLA | 500811748 | 10223869 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000569177-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 20 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | -5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | -15 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 2 | JA.A.PLA | 500811749 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 0 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000567587-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011953 ¦ 500811750 | 1 | JESSYCA | 500811750 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011953 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø1.8..2. | 1719790000 | 10 | 10 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566587-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011955 ¦ 500811751 | 1 | JESSYCA | 500811751 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011955 | SISTEMA CODIFICAÇÃO CABO Ø4..6.5 MM, 8.1 | 1719830000 | 5 | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562803-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000011956 ¦ 500811752 | 2 | JA.A.PLA | 500811752 | 10223869 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011956 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO, 4X18 MM | 2005470000 | 20 | 20 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000564556-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000011950 ¦ 500811753 | 2 | JA.A.PLA | 500811753 | 10223310 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 16 | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-26
TCXXX9999902608 ¦ 500811754 | 1 |  | 500811754 | 26553 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-04-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | CIF | CIF | 000313800-002 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-17
TCXXX9999022739 ¦ 500811804 | 1 | JESSYCA | 500811804 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TCXXX9999022739 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4-BV013 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-17
TMPED0000001520 ¦ 500811804 | 2 | JESSYCA | 500811804 | 10223309 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562020-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-17
TCXXX9999025049 ¦ 500812406 | 1 |  | 500812406 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070609-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025051 ¦ 500812407 | 1 |  | 500812407 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 10 | 9 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000070905-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025051 ¦ 500812407 | 1 |  | 500812407 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000070905-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025053 ¦ 500812408 | 1 |  | 500812408 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 32 | 32 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000071685-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-24
TCXXX9999025055 ¦ 500812409 | 1 |  | 500812409 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070732-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025056 ¦ 500812410 | 1 |  | 500812410 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070732-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-20
TCXXX9999903053 ¦ 500812411 | 1 |  | 500812411 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 8 | 8 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070944-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000012434 ¦ 500812412 | 1 |  | 500812412 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 12 | 10 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070385-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000012434 ¦ 500812412 | 1 |  | 500812412 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 0 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070573-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000012935 ¦ 500812413 | 1 |  | 500812413 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 13 | 2 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071895-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000012935 ¦ 500812413 | 1 |  | 500812413 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 0 | 11 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071927-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000012934 ¦ 500812414 | 1 |  | 500812414 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 11 | 3 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071492-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000012934 ¦ 500812414 | 1 |  | 500812414 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 0 | 8 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071956-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-03-24
TMPED0000000658 ¦ 500812415 | 1 | JESSYCA | 500812415 | 26633 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMPED0000000658 | SUPORTE P/ SENSOR - REF. BES 12,0-KH-2L | BES 12,0-KH-2L | 16 | 16 | 2025-03-21 | 2025-04-18 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000086935-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000002082 ¦ 500812416 | 1 |  | 500812416 | 26628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 4 | 4 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002559119-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-20
TCXXX9997003066 ¦ 500812417 | 1 | BEATRIZ | 500812417 | 10223622 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 8 | 8 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002569394-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028714 ¦ 500812418 | 1 | ANDREI | 500812418 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028714 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_32 T12 X=0,75 | 12 | 8 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071634-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000028714 ¦ 500812418 | 1 | ANDREI | 500812418 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028714 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_32 T12 X=0,75 | 0 | 4 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000072618-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-03-24
TAL-S367357ES ¦ 500812419 | 1 | JESSYCA | 500812419 | 10223781 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 10 | 10 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | CIF | CIF | 000067848-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000021826 ¦ 500812420 | 1 |  | 500812420 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 12 | 12 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070545-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000023311 ¦ 500812421 | 1 |  | 500812421 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070572-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000023312 ¦ 500812422 | 1 |  | 500812422 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 6 | 6 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070545-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000003642 ¦ 500812423 | 1 | AGNES | 500812423 | 10223342 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003642 | IMA NEODIMIO | Ø8X4 | 28 | 28 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | CIF | CIF | 000039896-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-03-20
TCXXX9999023615 ¦ 500812424 | 1 | JESSYCA | 500812424 | 26633 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999023615 | SENSOR INDUTIVO Ø 30 X 65 MM - BES02JJ | BES 516-327-S4-W | 4 | 4 | 2025-03-21 | 2025-04-18 | 2025-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000086935-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025049 ¦ 500812425 | 1 |  | 500812425 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 8 | 8 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070609-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025055 ¦ 500812426 | 1 |  | 500812426 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 14 | 14 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070905-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025056 ¦ 500812427 | 1 |  | 500812427 | 26644 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 17 | 17 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000071572-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-03-24
TCXXX9999025051 ¦ 500812428 | 1 |  | 500812428 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070745-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025055 ¦ 500812429 | 1 |  | 500812429 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070609-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000021826 ¦ 500812430 | 1 |  | 500812430 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 6 | 6 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070545-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TAL-S383481 ¦ 500812431 | 1 | ANDREI | 500812431 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-10
TAL-S383481 ¦ 500812431 | 1 | ANDREI | 500812431 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 Z A10 T12 | 0 | -2 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-10
TAL-S383481 ¦ 500812431 | 1 | ANDREI | 500812431 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 Z A10 T12 | 0 | 2 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-10
TEXXX-0000054078 ¦ 500812432 | 1 |  | 500812432 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070658-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000015383 ¦ 500812433 | 1 |  | 500812433 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070850-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028655 ¦ 500812434 | 1 | LETICIA | 500812434 | 10223339 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 3 | 3 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000008040-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000025491 ¦ 500812435 | 1 | ANDREI | 500812435 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25-20-T03 | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000025491 ¦ 500812435 | 1 | ANDREI | 500812435 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25-20-T03 | 0 | -4 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000025491 ¦ 500812435 | 1 | ANDREI | 500812435 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25-20-T03 | 0 | 4 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028715 ¦ 500812436 | 1 | ANDREI | 500812436 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028715 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 SD A03 LV T12 120 | 2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071240-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-04-14
TCXXX9999025053 ¦ 500812437 | 1 |  | 500812437 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 11 | 11 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070609-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000022014 ¦ 500812438 | 1 |  | 500812438 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 10 | 10 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070905-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000023497 ¦ 500812439 | 1 |  | 500812439 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023497 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A41 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070811-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-20
TAXXX-0000023498 ¦ 500812440 | 1 |  | 500812440 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023498 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A42 T12 | 2 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070811-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-20
TCXXX9999904068 ¦ 500812441 | 1 |  | 500812441 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070658-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-20
TCXXX9999904069 ¦ 500812442 | 1 |  | 500812442 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070494-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000012434 ¦ 500812443 | 1 |  | 500812443 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 5 | 5 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070572-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-20
TCXXX9999025053 ¦ 500812444 | 1 |  | 500812444 | 26624 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 2 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070609-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TEXXX-0000023758 ¦ 500812445 | 1 | ANDREI | 500812445 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000023758 | CILINDRO NORMALIZADO | 1366954 DSBC-50-160-PPVA-N3 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TAL-S361484 ¦ 500812446 | 1 |  | 500812446 | 26628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S361484 | UNIDADE LINEAR | 170874 DFM-50-100-P-A-GF | 2 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002559119-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000026827 ¦ 500812447 | 1 | ANDREI | 500812447 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026827 | MUNHÃO OSCILANTE | 161855-CRZNG-63 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002587172-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-20
TSXXX-0000026647 ¦ 500812448 | 1 | ANDREI | 500812448 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026647 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383582 DSBC-63-100-PPVA-N3 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TCXXX9997003156 ¦ 500812449 | 1 | ANDREI | 500812449 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-10-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000018463 ¦ 500812450 | 1 |  | 500812450 | 26629 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 16 | 16 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000007879-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000001924 ¦ 500812451 | 1 | ANDREI | 500812451 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002583523-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000024842 ¦ 500812452 | 1 |  | 500812452 | 26627 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023325-000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-20
TACTR-0000000270 ¦ 500812454 | 1 |  | 500812454 | 27425 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 340 | 340 | 2025-05-13 | 2025-09-06 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF | 001167711-004 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-03-20
TACTR-0000000270 ¦ 500812455 | 1 |  | 500812455 | 27426 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 20 | 20 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001167694-004 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-03-20
TACTR-0000000270 ¦ 500812456 | 1 |  | 500812456 | 27427 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 20 | 20 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001168314-004 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-03-20
T1734-ADN ¦ 500812457 | 1 | LETICIA | 500812457 | 10223341 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1734-ADN | MOD. ADAPTADOR DEVICENET | 1734-ADN | 5 | 5 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | CIF | CIF | 000246928-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011954 ¦ 500812458 | 1 | JESSYCA | 500812458 | 10223572 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011954 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø2.5..4 | 1719810000 | 10 | 10 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000571368-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000011995 ¦ 500812459 | 1 | JA.A.PLA | 500812459 | 10223572 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011995 | TERMINAL ILHÓS P/ CABO 1 MM² VERMELHO, | 9019070000 | 5 | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566593-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000029154 ¦ 500812460 | 3 | JESSYCA | 500812460 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029154 | CABO FLEXIVEL 750 V H07-K 1X4,0MM GN-Y | 18038159 | 50 | 50 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000023070 ¦ 500812461 | 3 | JESSYCA | 500812461 | 27810 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 200 | 200 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029154 ¦ 500812462 | 3 | JESSYCA | 500812462 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029154 | CABO FLEXIVEL 750 V H07-K 1X4,0MM GN-Y | 18038159 | 50 | 50 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000023070 ¦ 500812463 | 3 | JESSYCA | 500812463 | 27810 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 200 | 200 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027548 ¦ 500812464 | 1 | MARILIA | 500812464 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 200 | 200 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000025526 ¦ 500812465 | 1 | MARILIA | 500812465 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 300 | 300 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027550 ¦ 500812466 | 1 | MARILIA | 500812466 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 50 | 10 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031430-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027550 ¦ 500812466 | 1 | MARILIA | 500812466 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | -10 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031430-001 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027550 ¦ 500812466 | 1 | MARILIA | 500812466 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 50 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027552 ¦ 500812467 | 1 | MARILIA | 500812467 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 100 | 100 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000026146 ¦ 500812468 | 1 | ANDREI | 500812468 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000001924 ¦ 500812469 | 1 | ANDREI | 500812469 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002583607-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000024842 ¦ 500812470 | 1 |  | 500812470 | 26627 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023325-000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000027548 ¦ 500812471 | 1 | MARILIA | 500812471 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 400 | 400 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000025526 ¦ 500812472 | 1 | MARILIA | 500812472 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 450 | -450 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000025526 ¦ 500812472 | 1 | MARILIA | 500812472 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 450 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000025526 ¦ 500812472 | 1 | MARILIA | 500812472 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 450 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027550 ¦ 500812473 | 1 | MARILIA | 500812473 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 250 | 250 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000027552 ¦ 500812474 | 1 | MARILIA | 500812474 | 10224073 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 250 | 250 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000026146 ¦ 500812475 | 1 | ANDREI | 500812475 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000024842 ¦ 500812476 | 1 |  | 500812476 | 26627 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000023325-000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-20
TSXXX-0000154593 ¦ 500812478 | 1 |  | 500812478 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TSXXX-0000154593 | FRESADOR DE ELETRODOS | 7820-472FSCGA9S-A7 | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028470 ¦ 500812479 | 1 | ANDREI | 500812479 | 10220819 |  | Normal | XXX | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-04-10 | 2025-06-01 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | EXW | EXW | 000000343-011 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-18
TCXXX9997003047 ¦ 500812500 | 1 | ANDREI | 500812500 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003047 | MUNHAO OSCILANTE | ZNCF-50 174413 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TCXXX9997003155 ¦ 500812500 | 2 | ANDREI | 500812500 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003155 | CAVALETE FIXACAO OSCILANTE LNZG-40/50 | LNZG-40/50 32960 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 4 | 3 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070657-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 0 | -3 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070657-001 | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 0 | 1 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 0 | -1 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 0 | 3 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070657-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 1 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 | 0 | 1 | 2025-04-14 | 2025-07-06 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070888-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000028762 ¦ 500812501 | 2 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028762 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZR A12 T24.23 | 2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-06-22 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070743-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000028763 ¦ 500812501 | 3 | ANDREI | 500812501 | 10223865 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028763 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 BR5 ZL A11 T24.23 | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-06-22 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000070743-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000028770 ¦ 500812627 | 1 | ANDREI | 500812627 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595403-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028771 ¦ 500812627 | 2 | ANDREI | 500812627 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002589735-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000028770 ¦ 500812627 | 3 | ANDREI | 500812627 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 002595403-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-20
TLL-W00000003333 ¦ 500812628 | 2 | AGNES | 500812628 | 10223101 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | COMAU SPA | TLL-W00000003333 | SISTEMA APLICACAO AUTOMATICA | BB21 ST BR PREP 11 02 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-08-01 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE010 |  | FOB | FOB STANLEY | 000305704-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-03-26
TLL-W00000003336 ¦ 500813076 | 1 | ANDREI | 500813076 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003336 | PINCA DE SOLDA | V238059000F-00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000458-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003337 ¦ 500813077 | 1 | ANDREI | 500813077 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003337 | PINCA DE SOLDA | V1274840002F-01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000458-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003373 ¦ 500813078 | 1 | ANDREI | 500813078 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003373 | PINCA DE SOLDA | V1274840002F-01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000458-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-03-21
TLXXX-0000007518 ¦ 500813079 | 1 | JESSYCA | 500813079 | 10223537 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000313874-004 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-24
TSXXX-0000037410 ¦ 500813100 | 1 | JESSYCA | 500813100 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 1 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000027552 ¦ 500813101 | 1 | GABY | 500813101 | 10224998 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 60 | 60 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031494-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-24
TEXXX-0000002768 ¦ 500813102 | 1 | BEATRIZ | 500813102 | 26677 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 5 | 5 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 2025-04-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000315059-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-24
TEXXX-0000002769 ¦ 500813102 | 2 | BEATRIZ | 500813102 | 26677 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 5 | 5 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 2025-04-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000315059-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-24
TLXXX-0000009230 ¦ 500813102 | 3 | BEATRIZ | 500813102 | 26677 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 5 | 5 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 2025-04-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000315059-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-24
TLL-W00000003357 ¦ 500813439 | 1 | ANDREI | 500813439 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003357 | PINCA DE SOLDA | V127286001F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000480-011 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003360 ¦ 500813440 | 1 | ANDREI | 500813440 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003360 | PINCA DE SOLDA | V127286001F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000480-011 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003358 ¦ 500813441 | 1 | ANDREI | 500813441 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003358 | PINCA DE SOLDA | GX_20016213_MOD | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000480-011 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003359 ¦ 500813442 | 1 | ANDREI | 500813442 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003359 | PINCA DE SOLDA | V147267_00 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003361 ¦ 500813443 | 1 | ANDREI | 500813443 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003361 | PINCA DE SOLDA | V147267_00 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003362 ¦ 500813444 | 1 | ANDREI | 500813444 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003362 | PINCA DE SOLDA | V147267_00 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003340 ¦ 500813460 | 1 | ANDREI | 500813460 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003340 | PINCA DE SOLDA | V137285_01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003350 ¦ 500813461 | 1 | ANDREI | 500813461 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003350 | PINCA DE SOLDA | V187829000F_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003372 ¦ 500813462 | 1 | ANDREI | 500813462 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003372 | PINCA DE SOLDA | V187829000F_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003342 ¦ 500813495 | 1 | ANDREI | 500813495 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003342 | PINCA DE SOLDA | V147825000F_03_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003370 ¦ 500813496 | 1 | ANDREI | 500813496 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003370 | PINCA DE SOLDA | V137285_01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003348 ¦ 500813497 | 1 | ANDREI | 500813497 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003348 | PINCA DE SOLDA | V187215000F | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003349 ¦ 500813498 | 1 | ANDREI | 500813498 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003349 | PINCA DE SOLDA | V187215000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003349 ¦ 500813498 | 1 | ANDREI | 500813498 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003349 | PINCA DE SOLDA | V187215000F_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003349 ¦ 500813498 | 1 | ANDREI | 500813498 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003349 | PINCA DE SOLDA | V187215000F_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003345 ¦ 500813499 | 1 | ANDREI | 500813499 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003345 | PINCA DE SOLDA | V178107_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003345 ¦ 500813499 | 1 | ANDREI | 500813499 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003345 | PINCA DE SOLDA | V178107_00_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003345 ¦ 500813499 | 1 | ANDREI | 500813499 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003345 | PINCA DE SOLDA | V178107_00_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003344 ¦ 500813500 | 1 | ANDREI | 500813500 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003344 | PINCA DE SOLDA | V178106_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003347 ¦ 500813501 | 1 | ANDREI | 500813501 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003347 | PINCA DE SOLDA | V178359000F_01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003347 ¦ 500813501 | 1 | ANDREI | 500813501 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003347 | PINCA DE SOLDA | V178359000F_01_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003347 ¦ 500813501 | 1 | ANDREI | 500813501 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003347 | PINCA DE SOLDA | V178359000F_01_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003346 ¦ 500813503 | 1 | ANDREI | 500813503 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003346 | PINCA DE SOLDA | V178310000F_02_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003346 ¦ 500813503 | 1 | ANDREI | 500813503 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003346 | PINCA DE SOLDA | V178310000F_02_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003346 ¦ 500813503 | 1 | ANDREI | 500813503 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003346 | PINCA DE SOLDA | V178310000F_02_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003341 ¦ 500813504 | 1 | ANDREI | 500813504 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003341 | PINCA DE SOLDA | V147481_01_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003341 ¦ 500813504 | 1 | ANDREI | 500813504 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003341 | PINCA DE SOLDA | V147481_01_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003341 ¦ 500813504 | 1 | ANDREI | 500813504 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003341 | PINCA DE SOLDA | V147481_01_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003339 ¦ 500813505 | 1 | ANDREI | 500813505 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003339 | PINCA DE SOLDA | V137273_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003343 ¦ 500813506 | 1 | ANDREI | 500813506 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003343 | PINCA DE SOLDA | V177575000F_00_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003343 ¦ 500813506 | 1 | ANDREI | 500813506 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003343 | PINCA DE SOLDA | V177575000F_00_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003343 ¦ 500813506 | 1 | ANDREI | 500813506 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003343 | PINCA DE SOLDA | V177575000F_00_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003338 ¦ 500813507 | 1 | ANDREI | 500813507 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003338 | PINCA DE SOLDA | V117935000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 2025-03-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003369 ¦ 500813510 | 1 | ANDREI | 500813510 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003369 | PINCA DE SOLDA | V117935000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-26 | 2025-10-04 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003369 ¦ 500813510 | 1 | ANDREI | 500813510 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003369 | PINCA DE SOLDA | V117935000F_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-26 | 2025-10-04 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003369 ¦ 500813510 | 1 | ANDREI | 500813510 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003369 | PINCA DE SOLDA | V117935000F_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-26 | 2025-10-04 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000008783 ¦ 500813846 | 1 | JESSYCA | 500813846 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000008719 ¦ 500813847 | 1 | JESSYCA | 500813847 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008719 | CONTATOR TRIPOLAR , 25A, 440VAC, 3NO | LC1-D25BD | 1 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-26
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 1 | JA.A.PLA | 500813848 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001696154-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 1 | JA.A.PLA | 500813848 | 10224003 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001696155-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 2 | JA.A.PLA | 500813848 | 10224003 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001696155-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-08
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 3 | JA.A.PLA | 500813848 | 10224003 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001696155-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TAL-H0931111 ¦ 500813849 | 1 | JESSYCA | 500813849 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TEXXX-0000003521 ¦ 500813860 | 1 | JESSYCA | 500813860 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 6 | 6 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001707746-050 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-26
TAXXX-0000014916 ¦ 500813861 | 1 | JESSYCA | 500813861 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000008607 ¦ 500813862 | 1 | JESSYCA | 500813862 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TCXXX9999022739 ¦ 500813863 | 1 | JESSYCA | 500813863 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TCXXX9999022739 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4-BV013 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000008511 ¦ 500813864 | 1 | JESSYCA | 500813864 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TEXXX-0000002230 ¦ 500813865 | 1 | JESSYCA | 500813865 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000008957 ¦ 500813866 | 1 | JA.A.PLA | 500813866 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-26
TEXXX-0000002232 ¦ 500813867 | 1 | JESSYCA | 500813867 | 10223271 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692204-050 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-03-26
TAL-S342257 ¦ 500813870 | 2 | GABY | 500813870 | 10223629 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 50 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000105225-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-04-03
TAL-S366718 ¦ 500813871 | 2 | GABY | 500813871 | 10223629 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 100 | 100 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000105225-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-04-03
T1608570000 ¦ 500813872 | 1 |  | 500813872 | 26717 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 20 | 20 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000562361-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-26
TCXXX9999013134 ¦ 500813873 | 1 | LETICIA | 500813873 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 6 | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-26
TAL-H0965400 ¦ 500813874 | 1 | LETICIA | 500813874 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 4 | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000011916 ¦ 500813875 | 1 |  | 500813875 | 26717 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 20 | 20 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000562361-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-26
TAL-S368535 ¦ 500813876 | 1 | LETICIA | 500813876 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 4 | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-26
TAL-H0322895 ¦ 500813877 | 1 |  | 500813877 | 26717 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000562361-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-26
TAL-H0322895 ¦ 500813877 | 2 |  | 500813877 | 27443 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 97 | 97 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000562361-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028757 ¦ 500813878 | 1 | JESSYCA | 500813878 | 10223537 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028757 | PAINEL DE COMANDO AX 497X497X36MM | AX 2745.010 | 3 | 3 | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000317861-004 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-26
TSXXX-0000037410 ¦ 500813879 | 1 | JESSYCA | 500813879 | 10223362 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 1 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692153-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000007518 ¦ 500813880 | 1 | JESSYCA | 500813880 | 10223537 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000313874-004 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027548 ¦ 500813881 | 1 | LETICIA | 500813881 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 185 | 150 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027548 ¦ 500813881 | 1 | LETICIA | 500813881 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 0 | 35 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000025526 ¦ 500813882 | 1 | LETICIA | 500813882 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 160 | 40 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031703-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000025526 ¦ 500813882 | 1 | LETICIA | 500813882 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 120 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027552 ¦ 500813883 | 1 | LETICIA | 500813883 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 140 | 140 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027550 ¦ 500813884 | 1 | LETICIA | 500813884 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 105 | 50 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027550 ¦ 500813884 | 1 | LETICIA | 500813884 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | -5 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027550 ¦ 500813884 | 1 | LETICIA | 500813884 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 5 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027550 ¦ 500813884 | 1 | LETICIA | 500813884 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 55 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000027548 ¦ 500813885 | 1 | LETICIA | 500813885 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 15 | 15 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 1 | ANDREI | 500813886 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 1 | ANDREI | 500813886 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | -4 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 1 | ANDREI | 500813886 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | 4 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 1 | ANDREI | 500813886 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | -4 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 1 | ANDREI | 500813886 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 0 | 4 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000020862 ¦ 500813887 | 1 |  | 500813887 | 26718 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002562060-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000024479 ¦ 500813888 | 1 | AGNES | 500813888 | 10224221 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 4 | 4 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005289-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000024479 ¦ 500813888 | 1 | AGNES | 500813888 | 10224221 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 0 | -4 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005289-001 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000024479 ¦ 500813888 | 1 | AGNES | 500813888 | 10224221 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 0 | 4 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005289-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000022846 ¦ 500813889 | 1 |  | 500813889 | 26718 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002562060-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-26
TEXXX-0000006081 ¦ 500813890 | 1 |  | 500813890 | 26718 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002567666-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-26
TLL-20001034149 ¦ 500813891 | 1 | BEATRIZ | 500813891 | 26862 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 16 | 0 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-10-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-03-26
TLXXX-0000001325 ¦ 500813892 | 1 |  | 500813892 | 26718 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002562060-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-26
TCXXX9999025049 ¦ 500813979 | 1 |  | 500813979 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070607-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025053 ¦ 500814050 | 1 |  | 500814050 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 7 | 7 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070607-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025055 ¦ 500814051 | 1 |  | 500814051 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070607-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025056 ¦ 500814052 | 1 |  | 500814052 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070731-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015340 ¦ 500814053 | 1 | MILLER | 500814053 | 10223666 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015340 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-50Z-XC35W | 3 | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | CIF | CIF | 001131808-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015336 ¦ 500814054 | 1 | MILLER | 500814054 | 10223666 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015336 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-75Z-XC35W | 1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | CIF | CIF | 001131808-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000019297 ¦ 500814055 | 1 | MILLER | 500814055 | 10223905 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019297 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBC-50-50-F-PPVA | 1 | 1 | 2025-04-15 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002572857-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000002079 ¦ 500814056 | 1 |  | 500814056 | 26740 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002079 | ATUADOR PNEUMÁTICO - DSBC-50-250-PPVA-N3 | 1366956 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002578357-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000029838 ¦ 500814057 | 1 | MILLER | 500814057 | 10223905 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000029838 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366948 DSBC-50-25-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002573617-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904243 ¦ 500814058 | 1 |  | 500814058 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070908-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904244 ¦ 500814059 | 1 |  | 500814059 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070511-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904245 ¦ 500814060 | 1 |  | 500814060 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070627-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999903053 ¦ 500814061 | 1 |  | 500814061 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070895-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904069 ¦ 500814062 | 1 |  | 500814062 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070511-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015383 ¦ 500814063 | 1 |  | 500814063 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070812-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015384 ¦ 500814064 | 1 |  | 500814064 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-07-26 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070975-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000054078 ¦ 500814065 | 1 |  | 500814065 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 7 | 7 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070662-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015374 ¦ 500814066 | 1 |  | 500814066 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015374 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A41 T12 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070731-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-27
TAXXX-0000022016 ¦ 500814067 | 1 |  | 500814067 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022016 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A42 T12 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070731-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-27
TCXXX9999902608 ¦ 500814068 | 1 |  | 500814068 | 26743 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 24 | 24 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000314796-002 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028747 ¦ 500814069 | 1 | JESSYCA | 500814069 | 10223514 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028747 | SENSOR | A126302L1204KTKPB | 7 | 7 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008044-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025051 ¦ 500814070 | 1 |  | 500814070 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070812-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025056 ¦ 500814071 | 1 |  | 500814071 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070731-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028655 ¦ 500814072 | 1 | JESSYCA | 500814072 | 10223514 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 26 | 26 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008044-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028745 ¦ 500814073 | 1 | MILLER | 500814073 | 10223664 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028745 | CILINDRO HASTE GUIADA | MGPM32TF-50Z-XC35W | 2 | 2 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | CIF | CIF | 001137286-004 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-27
TCXXX9999903173 ¦ 500814074 | 1 |  | 500814074 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070761-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-27
TAXXX-0000022014 ¦ 500814075 | 1 |  | 500814075 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070895-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-27
TCXXX9999903053 ¦ 500814076 | 1 |  | 500814076 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000070895-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028746 ¦ 500814077 | 1 | MILLER | 500814077 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028746 | GRAMPO PNEUMÁTICO | KS 100.4 S A03 LH T12 45 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071167-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000015423 ¦ 500814078 | 1 | MILLER | 500814078 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015423 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63.1 BR3 60 T12 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025048 ¦ 500814079 | 1 |  | 500814079 | 26744 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070812-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000019082 ¦ 500814100 | 1 | MILLER | 500814100 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019082 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 40 H BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071225-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000019081 ¦ 500814101 | 1 | MILLER | 500814101 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019081 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 40 H BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071225-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000023565 ¦ 500814102 | 2 | MILLER | 500814102 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023565 | TUBO | EGT006 - 3000MM | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TSXXX-0000026540 ¦ 500814103 | 1 | MILLER | 500814103 | 10224310 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026540 | CONEXÕES | EGT 120 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070645-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TAL-S365748 ¦ 500814104 | 1 | MILLER | 500814104 | 10224310 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S365748 | CONECTOR TRANSVERSAL | EGT142 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070645-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TSXXX-0000021077 ¦ 500814105 | 1 | MILLER | 500814105 | 10224310 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000021077 | CONEXÃO | EGT 085 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070645-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000022217 ¦ 500814106 | 1 |  | 500814106 | 26742 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000007913-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | -6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-05-16 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | -6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 1 | AGNES | 500814107 | 10224173 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | -6 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048471-001 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025048 ¦ 500814110 | 1 |  | 500814110 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 7 | 7 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070762-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025049 ¦ 500814111 | 1 |  | 500814111 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025049 ¦ 500814111 | 1 |  | 500814111 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025049 ¦ 500814111 | 1 |  | 500814111 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070938-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025051 ¦ 500814112 | 1 |  | 500814112 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025051 ¦ 500814112 | 1 |  | 500814112 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025051 ¦ 500814112 | 1 |  | 500814112 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025053 ¦ 500814113 | 1 |  | 500814113 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070606-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025055 ¦ 500814114 | 1 |  | 500814114 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025055 ¦ 500814114 | 1 |  | 500814114 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025055 ¦ 500814114 | 1 |  | 500814114 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025056 ¦ 500814115 | 1 |  | 500814115 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025056 ¦ 500814115 | 1 |  | 500814115 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | -2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-03-27
TCXXX9999025056 ¦ 500814115 | 1 |  | 500814115 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | 1 |  | 500814116 | 26760 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 50 | 50 | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070939-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-28
TCXXX9999904244 ¦ 500814117 | 1 |  | 500814117 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070496-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904245 ¦ 500814118 | 1 |  | 500814118 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070625-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904068 ¦ 500814119 | 1 |  | 500814119 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070659-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904069 ¦ 500814120 | 1 |  | 500814120 | 26754 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070496-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000057863 ¦ 500814121 | 1 | LETICIA | 500814121 | 26904 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 9 | 9 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000320218-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | 1 | JESSYCA | 500814122 | 10223514 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 19 | 19 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008044-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAXXX-0000022006 ¦ 500814123 | 2 | MILLER | 500814123 | 10224491 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022006 | PINO RETRATIL - REF. MZVD 40-120 PL T12 | MZVD 40-120 PL T12 | 5 | 5 | 2025-04-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071665-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-04-30
TLL-W00000003406 ¦ 500814124 | 1 | ANDREI | 500814124 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003406 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003407 ¦ 500814125 | 2 | ANDREI | 500814125 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003407 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127290000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005192-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-28
TLL-W00000003408 ¦ 500814126 | 1 | ANDREI | 500814126 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003408 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127294001F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003409 ¦ 500814127 | 1 | ANDREI | 500814127 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003409 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286001F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003411 ¦ 500814128 | 1 | ANDREI | 500814128 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003411 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127295001F_MOD | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003411 ¦ 500814128 | 1 | ANDREI | 500814128 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003411 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127295001F_MOD | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003411 ¦ 500814128 | 1 | ANDREI | 500814128 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003411 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127295001F_MOD | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003412 ¦ 500814129 | 1 | ANDREI | 500814129 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003412 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003413 ¦ 500814130 | 1 | ANDREI | 500814130 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003413 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003415 ¦ 500814132 | 1 | ANDREI | 500814132 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003415 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286002F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003410 ¦ 500814134 | 2 | ANDREI | 500814134 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003410 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286001F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000005192-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-28
TLL-W00000003417 ¦ 500814166 | 1 | ANDREI | 500814166 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003417 | CONJUNTO BRACO PINCA | V237343001F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003418 ¦ 500814167 | 2 | ANDREI | 500814167 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003418 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127644000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000459-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-11
TLL-W00000003419 ¦ 500814168 | 2 | ANDREI | 500814168 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003419 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127645000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000459-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-11
TLL-W00000003420 ¦ 500814169 | 1 | ANDREI | 500814169 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003420 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127648000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003421 ¦ 500814170 | 1 | ANDREI | 500814170 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003421 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127649000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003422 ¦ 500814171 | 1 | ANDREI | 500814171 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003422 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127450001F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005108-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003423 ¦ 500814172 | 2 | ANDREI | 500814172 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003423 | CONJUNTO BRACO PINCA | V12 7446 001F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005113-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-04-28
TLL-W00000003427 ¦ 500814176 | 1 | ANDREI | 500814176 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003427 | CONJUNTO BRACO PINCA | V238059000F-01_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000021313 ¦ 500814510 | 1 | JESSYCA | 500814510 | 10223514 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 4 | 4 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008044-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-28
TSXXX-0000122569 ¦ 500814511 | 1 | JA.A.PLA | 500814511 | 26968 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 8 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB COLETA | 000088544-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-09
TLXXX-0000028716 ¦ 500814512 | 1 | GABY | 500814512 | 10224238 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028716 | GUIA LINEAR COM PATINS | SHS25C2SS-368L_G34_0_B-M6F_22_175_0_0_1 | 4 | 4 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000076658-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-22
TAXXX-0000046727 ¦ 500814513 | 1 | MILLER | 500814513 | 10223912 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000046727 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-50 | 174385] | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB | 002573094-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-28
TSXXX-0000122569 ¦ 500814514 | 1 | JA.A.PLA | 500814514 | 26968 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 8 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB COLETA | 000088544-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-09
TAXXX-0000046727 ¦ 500814515 | 1 | MILLER | 500814515 | 10223912 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000046727 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-50 | 174385] | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 002573094-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028716 ¦ 500814516 | 1 | GABY | 500814516 | 10224238 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028716 | GUIA LINEAR COM PATINS | SHS25C2SS-368L_G34_0_B-M6F_22_175_0_0_1 | 4 | 4 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000076658-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-22
TAL-S342388 ¦ 500814517 | 1 | JA.A.PLA | 500814517 | 26968 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S342388 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00HN | BES 30,0-BS-1 | 4 | 4 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB COLETA | 000088549-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-28
TSXXX-0000122569 ¦ 500814518 | 1 | JA.A.PLA | 500814518 | 26968 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 4 | 4 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | FOB | FOB COLETA | 000088544-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-09
TMC000000005492 ¦ 500814519 | 1 | GABY | 500814519 | 10223847 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TMC000000005492 | MANCAL COM ROLAMENTO | SY 20 TF | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000120307-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028782 ¦ 500814520 | 1 | MILLER | 500814520 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028782 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 SD A03 LV T12 135° | 2 | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071493-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028782 ¦ 500814520 | 1 | MILLER | 500814520 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028782 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 SD A03 LV T12 135° | 0 | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071277-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003441 ¦ 500814521 | 3 | ANDREI | 500814521 | 10228445 |  | Normal | XXX | 8303 | WHOLER COMERCIAL LTDA |  | TLL-W00000003441 | ESTEIRA MOTORIZADA PARA SAIDA PEÇAS | BB21 ST BR PREP 11 14-INNER FRONT DOORS | 1 | 0 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE006 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-12
TLL-W00000003442 ¦ 500814521 | 4 | ANDREI | 500814521 | 10228445 |  | Normal | XXX | 8303 | WHOLER COMERCIAL LTDA |  | TLL-W00000003442 | ESTEIRA MOTORIZADA PARA SAIDA PEÇAS | BB21 ST BR PREP 11 14-INNER REAR DOORS | 1 | 0 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE006 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-12
TLXXX-0000028748 ¦ 500814646 | 1 | MILLER | 500814646 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028748 | GRAMPO PNEUMÁTICO | APH 63 BR5 A40 T12 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071493-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-04-02
TCXXX9999902608 ¦ 500814647 | 1 |  | 500814647 | 26827 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 6 | 6 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000315706-002 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000025491 ¦ 500814648 | 1 | MILLER | 500814648 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25-20-T03 | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071264-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-04-02
TCXXX9999025656 ¦ 500814649 | 1 | JESSYCA | 500814649 | 10223680 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999025656 | FOTOCELULA | WTF12-3P2443 | 1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000318998-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-02
TCXXX9999025656 ¦ 500814650 | 1 | JESSYCA | 500814650 | 10223680 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999025656 | FOTOCELULA | WTF12-3P2443 | 1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000318998-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000027550 ¦ 500814658 | 1 | JESSYCA | 500814658 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 95 | 95 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000001660 ¦ 500814659 | 2 | MILLER | 500814659 | 10224201 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002575819-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000009092 ¦ 500814670 | 2 | MILLER | 500814670 | 27131 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002588345-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000021184 ¦ 500814671 | 2 | MILLER | 500814671 | 27153 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002578412-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-28
TMCC00000006044 ¦ 500814672 | 1 |  | 500814672 | 26825 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 1 | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002565567-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-04-02
TEXXX-0000009092 ¦ 500814673 | 2 | MILLER | 500814673 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-04-23 | 2025-04-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000009092 ¦ 500814673 | 2 | MILLER | 500814673 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | -10 | 2025-04-23 | 2025-04-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000009092 ¦ 500814673 | 2 | MILLER | 500814673 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | 10 | 2025-04-23 | 2025-04-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-22
TCXXX9999022246 ¦ 500814675 | 1 |  | 500814675 | 26826 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 4 | 4 | 2025-04-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008041-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000020136 ¦ 500814676 | 1 |  | 500814676 | 26826 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008041-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-02
TCXXX9999022249 ¦ 500814677 | 1 |  | 500814677 | 26826 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008041-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-02
TAL-S336722 ¦ 500814687 | 1 | LETICIA | 500814687 | 10223855 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000245726-003 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000028844 ¦ 500814688 | 1 | MILLER | 500814688 | 10224011 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000028844 | TERMINAL DE VALV. CPX-M 197330 | 197330-51E-F36GCQPNMKB-Z | 1 | 1 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002575723-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000001307 ¦ 500814689 | 1 |  | 500814689 | 26825 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001307 | MOD. NÓ DE REDE - CPX-FB36 | 1912451 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002565567-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000003644 ¦ 500814711 | 1 | AGNES | 500814711 | 10223723 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000039970-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-04-02
TCXXX9997003439 ¦ 500814759 | 1 | MILLER | 500814759 | 10224310 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | DC | TCXXX9997003439 | TUBO OCTOGONAL SW50X2998 - B860857 | EGT 002 L=2998 MM | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070645-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-02
TLL-W00000003457 ¦ 500814802 | 2 | PAMELA | 500814802 | 10224847 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003457 | BASE ROBO H600 | M900IA/260L | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI005 |  | CIF | CIF | 000022710-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000057863 ¦ 500814804 | 1 | JESSYCA | 500814804 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | CIF | CIF | 000318643-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000003643 ¦ 500814805 | 1 | AGNES | 500814805 | 10223723 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000039970-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000057863 ¦ 500814806 | 1 | JESSYCA | 500814806 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 1 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000318643-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TEXXX-0000057863 ¦ 500814806 | 1 | JESSYCA | 500814806 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 1 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000318666-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000003641 ¦ 500814807 | 1 | AGNES | 500814807 | 10223723 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003641 | IMA NEODIMIO | Ø4X5 | 4 | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000040064-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000012434 ¦ 500814808 | 1 |  | 500814808 | 26823 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070529-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000028746 ¦ 500814809 | 1 | MILLER | 500814809 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028746 | GRAMPO PNEUMÁTICO | KS 100.4 S A03 LH T12 45 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071167-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000003644 ¦ 500814820 | 1 | AGNES | 500814820 | 10223723 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000039970-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000017292 ¦ 500814821 | 1 |  | 500814821 | 26837 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-04-03 | 2025-05-09 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | CIF | CIF | 000021992-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000021957 ¦ 500814822 | 1 |  | 500814822 | 26838 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 2025-04-03 | 2025-05-09 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | CIF | CIF | 000021971-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000017308 ¦ 500814823 | 1 |  | 500814823 | 26839 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 36 | 12 | 2025-04-03 | 2025-05-09 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | CIF | CIF | 000027033-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-04-02
TEXXX-0000057863 ¦ 500814824 | 1 | JESSYCA | 500814824 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 8 | 1 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000318666-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TEXXX-0000057863 ¦ 500814824 | 1 | JESSYCA | 500814824 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 2 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000318666-002 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TEXXX-0000057863 ¦ 500814824 | 1 | JESSYCA | 500814824 | 26879 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 5 | 2025-04-08 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000318666-002 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000023019 ¦ 500814825 | 1 | MILLER | 500814825 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000012435 ¦ 500814827 | 1 |  | 500814827 | 26823 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012435 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3 X 40 T12 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070442-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000017292 ¦ 500814828 | 2 | BEATRIZ | 500814828 | 26902 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000022478-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-09
TLXXX-0000021957 ¦ 500814829 | 1 |  | 500814829 | 26840 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000021972-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000026889 ¦ 500814830 | 1 | MILLER | 500814830 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000026889 ¦ 500814830 | 1 | MILLER | 500814830 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 0 | -1 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000026889 ¦ 500814830 | 1 | MILLER | 500814830 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 0 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000071593-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000026888 ¦ 500814831 | 1 | MILLER | 500814831 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000026501 ¦ 500814832 | 1 | MILLER | 500814832 | 10224204 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070802-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000029217 ¦ 500814835 | 2 | JA.A.USU | 500814835 | 10224747 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPP-KABEL | TLXXX-0000029217 | CABO H07RN-F 4G6.0 MM 450/750V V.COL PT | 16001073 | 140 | 140 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000105819-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000002530 ¦ 500814836 | 1 | JA.A.USU | 500814836 | 10224532 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 140 | 140 | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004322-010 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-04-02
T37035 ¦ 500814837 | 1 |  | 500814837 | 26824 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 140 | 140 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-06-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004195-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000011570 ¦ 500814838 | 1 | JESSYCA | 500814838 | 10223863 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061082-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-02
T1485-P-P1N5-MN5R1 ¦ 500814839 | 1 | LETICIA | 500814839 | 10223855 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1N5-MN5R1 | DEVICENET T-PORT, MINI MALE/MINI FEMALE | 1485P-P1N5-MN5R1 | 2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246027-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024561 ¦ 500814850 | 1 | LETICIA | 500814850 | 10223855 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245726-003 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000024561 ¦ 500814850 | 1 | LETICIA | 500814850 | 10223855 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 0 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246027-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000011733 ¦ 500814851 | 1 | LETICIA | 500814851 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 12 | 12 | 2025-04-16 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571426-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000011735 ¦ 500814852 | 1 | LETICIA | 500814852 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 48 | 2 | 2025-04-16 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571083-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000011735 ¦ 500814852 | 1 | LETICIA | 500814852 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 46 | 2025-04-16 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572797-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-02
TAL-S368547 ¦ 500814853 | 1 | LETICIA | 500814853 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 10 | 10 | 2025-04-16 | 2025-06-09 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000566594-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-02
TAL-S400347 ¦ 500814854 | 1 | LETICIA | 500814854 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TAL-H0230525 ¦ 500814856 | 1 | LETICIA | 500814856 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 10 | 10 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TCXXX9999013134 ¦ 500814858 | 1 | LETICIA | 500814858 | 10223952 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 25 | 25 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000564274-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TAL-S334656 ¦ 500814860 | 1 | JESSYCA | 500814860 | 10223863 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 2 | 1 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061615-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-02
TAL-S334656 ¦ 500814860 | 1 | JESSYCA | 500814860 | 10223863 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 1 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061803-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000029153 ¦ 500814862 | 3 | JESSYCA | 500814862 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 50 | 50 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028875 ¦ 500814865 | 3 | JESSYCA | 500814865 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 60 | 60 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000023072 ¦ 500814867 | 3 | JESSYCA | 500814867 | 27810 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 160 | 160 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000023070 ¦ 500814869 | 3 | JESSYCA | 500814869 | 27810 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 50 | 50 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000025526 ¦ 500814871 | 1 |  | 500814871 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 240 | 240 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000027548 ¦ 500814873 | 1 |  | 500814873 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 180 | 110 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000027548 ¦ 500814873 | 1 |  | 500814873 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 0 | 70 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000027552 ¦ 500814875 | 1 |  | 500814875 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 80 | 80 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000027550 ¦ 500814877 | 1 |  | 500814877 | 10223823 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 110 | 110 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-02
TAL-S337750 ¦ 500814879 | 1 | LETICIA | 500814879 | 10223855 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337750 | MODULO DE REDE POWERFLEX ETHERNET/IP | 20-COMM-E | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000245726-003 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-02
TLXXX-0000001964 ¦ 500814881 | 1 |  | 500814881 | 26825 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565567-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-04-02
TCXXX9997002977 ¦ 500815064 | 1 | ANDREI | 500815064 | 10223868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002977 | CAVALETE LBG-50 | LBG-50 31763 | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002578836-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000060637 ¦ 500815071 | 1 | JESSYCA | 500815071 | 10224161 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060637 | CANTONEIRAS DE BASE SOLEIRA 200X800MM | 8660023 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000314808-004 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000019499 ¦ 500815072 | 1 | AGNES | 500815072 | 10224172 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000192558-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-04-07
TAL-S382665 ¦ 500815073 | 1 | JA.A.PLA | 500815073 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-S382665 | PRENSA CABO METAL M32 | 19 00 000 5094 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008289-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-07
T09.14.006.3101 ¦ 500815074 | 1 | JA.A.PLA | 500815074 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
T09.14.006.3101 ¦ 500815074 | 1 | JA.A.PLA | 500815074 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TAL-H0008295 ¦ 500815075 | 1 | JA.A.PLA | 500815075 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 200 | 200 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAL-H0008295 ¦ 500815075 | 1 | JA.A.PLA | 500815075 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 50 | 50 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000003175 ¦ 500815076 | 1 | JA.A.PLA | 500815076 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 50 | 50 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000003175 ¦ 500815076 | 1 | JA.A.PLA | 500815076 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 20 | 20 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000044037 ¦ 500815077 | 1 | JA.A.PLA | 500815077 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 6 | 6 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000044037 ¦ 500815077 | 1 | JA.A.PLA | 500815077 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144742-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002381 ¦ 500815078 | 1 | JESSYCA | 500815078 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002381 | PORTA MODULO PLUS 3 MODULOS A-C | 09 14 010 0361 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TMC000000001143 ¦ 500815079 | 1 | JESSYCA | 500815079 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000001143 | CARCAÇA HAN B SAIDA SUPERIOR M32 ALAVANC | 19 30 010 0447 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TCXXX9999022244 ¦ 500815088 | 1 |  | 500815088 | 26877 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 33 | 1 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000007901-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-07
TCXXX9999022244 ¦ 500815088 | 1 |  | 500815088 | 26877 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 0 | 32 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000020129 ¦ 500815088 | 2 |  | 500815088 | 26877 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 32 | 32 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000055932 ¦ 500815088 | 3 |  | 500815088 | 26877 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 54 | 54 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-07
TCXXX9999024491 ¦ 500815088 | 4 |  | 500815088 | 26877 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 42 | 42 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000008023-001 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023237 ¦ 500815100 | 1 | JA.A.PLA | 500815100 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023237 ¦ 500815100 | 1 | JA.A.PLA | 500815100 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023239 ¦ 500815101 | 1 | JA.A.PLA | 500815101 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023239 ¦ 500815101 | 1 | JA.A.PLA | 500815101 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TAL-H0962789 ¦ 500815102 | 1 | JESSYCA | 500815102 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000033826 ¦ 500815103 | 1 | JESSYCA | 500815103 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 5 | 5 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000052403 ¦ 500815104 | 1 | JESSYCA | 500815104 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 6 | 6 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144749-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000029153 ¦ 500815105 | 3 | JESSYCA | 500815105 | 10223997 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 60 | 60 | 2025-04-16 | 2025-06-02 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000004051-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-30
T09 33 000 6204 ¦ 500815106 | 1 | JA.A.PLA | 500815106 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 10 | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-07
TAL-S382665 ¦ 500815107 | 1 | JESSYCA | 500815107 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S382665 | PRENSA CABO METAL M32 | 19 00 000 5094 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144603-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
T09.14.006.3101 ¦ 500815108 | 1 | JESSYCA | 500815108 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAL-H0008295 ¦ 500815109 | 1 | JA.A.PLA | 500815109 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 400 | 400 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAL-H0008295 ¦ 500815109 | 1 | JA.A.PLA | 500815109 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 30 | 30 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000003175 ¦ 500815110 | 1 | JESSYCA | 500815110 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 250 | 250 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000044037 ¦ 500815111 | 1 | JESSYCA | 500815111 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 34 | 34 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000002381 ¦ 500815112 | 1 | JESSYCA | 500815112 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002381 | PORTA MODULO PLUS 3 MODULOS A-C | 09 14 010 0361 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TMC000000001143 ¦ 500815113 | 1 | JESSYCA | 500815113 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000001143 | CARCAÇA HAN B SAIDA SUPERIOR M32 ALAVANC | 19 30 010 0447 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023237 ¦ 500815114 | 1 | JESSYCA | 500815114 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000023239 ¦ 500815115 | 1 | JESSYCA | 500815115 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 10 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TAL-H0962789 ¦ 500815116 | 1 | JESSYCA | 500815116 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 6 | 6 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144848-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 1 | JA.A.PLA | 500815117 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 15 | 15 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-07-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 1 | JA.A.PLA | 500815117 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 1 | 1 | 2025-04-26 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144741-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 1 | JA.A.PLA | 500815117 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000052403 ¦ 500815118 | 1 | JESSYCA | 500815118 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 6 | 6 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144749-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TAXXX-0000015750 ¦ 500815119 | 1 | LETICIA | 500815119 | 10224450 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 4 | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000169914-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000028925 ¦ 500815120 | 1 | LETICIA | 500815120 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028925 | CABO PRÉ-FABRICADO 20M | 13622048 / 20.0 | 1 | 1 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784760-003 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000028927 ¦ 500815121 | 1 | LETICIA | 500815121 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028927 | CABO PRÉ-FABRICADO 40M | 13622048 / 40.0 | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784760-003 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000028928 ¦ 500815122 | 1 | LETICIA | 500815122 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028928 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 11kW | MDX61B0110-5A3-4-00/DEH11B/DFE33B | 4 | 4 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784032-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000009132 ¦ 500815123 | 1 | LETICIA | 500815123 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 4 | 4 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784033-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000019499 ¦ 500815124 | 1 | LETICIA | 500815124 | 10224409 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 6 | 6 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000193031-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-07
T09 33 000 6204 ¦ 500815125 | 1 | LETICIA | 500815125 | 10224336 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 30 | 30 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008264-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000012434 ¦ 500815126 | 1 | GABY | 500815126 | 26860 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 11 | 11 | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070566-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-07
TAL-S287193 ¦ 500815126 | 4 | GABY | 500815126 | 10224018 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000169632-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
TEXXX-0000058884 ¦ 500815126 | 5 | GABY | 500815126 | 10225057 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000058884 | SWIVEL UNIT WITH EXTERNAL STOP and DUMP | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 90 | 5 | 5 | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071893-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028872 ¦ 500815126 | 6 | GABY | 500815126 | 10225057 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028872 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 105 | 1 | 1 | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071893-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-14
TAL-S287193 ¦ 500815142 | 1 | GABY | 500815142 | 10224018 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 5 | 5 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000169632-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-07
T1485-P-P1N5-MN5R1 ¦ 500815197 | 1 | LETICIA | 500815197 | 10224144 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1N5-MN5R1 | DEVICENET T-PORT, MINI MALE/MINI FEMALE | 1485P-P1N5-MN5R1 | 22 | 22 | 2025-04-22 | 2025-07-14 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000246143-003 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000011570 ¦ 500815198 | 1 | JESSYCA | 500815198 | 10223863 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 11 | 6 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061082-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000011570 ¦ 500815198 | 1 | JESSYCA | 500815198 | 10223863 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 0 | 5 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061615-001 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028770 ¦ 500815199 | 1 | ANDREI | 500815199 | 10223868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002599165-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028771 ¦ 500815230 | 1 | ANDREI | 500815230 | 10223868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 10 | 10 | 2025-04-14 | 2025-05-17 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590711-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000026146 ¦ 500815231 | 1 | ANDREI | 500815231 | 10223868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 4 | 4 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002578836-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000025526 ¦ 500815232 | 1 | JESSYCA | 500815232 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 590 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000025526 ¦ 500815232 | 1 | JESSYCA | 500815232 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 410 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032169-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000025526 ¦ 500815232 | 1 | JESSYCA | 500815232 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 140 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-19 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032170-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027548 ¦ 500815233 | 1 | JESSYCA | 500815233 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 510 | 180 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000027548 ¦ 500815233 | 1 | JESSYCA | 500815233 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 0 | 75 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000027548 ¦ 500815233 | 1 | JESSYCA | 500815233 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 0 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000031702-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000027548 ¦ 500815233 | 1 | JESSYCA | 500815233 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 0 | 245 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000027552 ¦ 500815234 | 1 | JESSYCA | 500815234 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 645 | 160 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000031701-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027552 ¦ 500815234 | 1 | JESSYCA | 500815234 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 0 | -485 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027552 ¦ 500815234 | 1 | JESSYCA | 500815234 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 0 | 485 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027552 ¦ 500815234 | 1 | JESSYCA | 500815234 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 0 | 485 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 1 | JESSYCA | 500815235 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 755 | 55 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000031704-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 1 | JESSYCA | 500815235 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 300 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000031835-001 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 1 | JESSYCA | 500815235 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | -400 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 1 | JESSYCA | 500815235 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 400 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 1 | JESSYCA | 500815235 | 10224802 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 0 | 400 | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000060637 ¦ 500815236 | 1 | LETICIA | 500815236 | 10224333 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060637 | CANTONEIRAS DE BASE SOLEIRA 200X800MM | 8660023 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000315746-004 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028924 ¦ 500815237 | 1 | LETICIA | 500815237 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028924 | CABO PRÉ-FABRICADO 15M | 13622048 / 15.0 | 3 | 3 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784760-003 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028926 ¦ 500815238 | 1 | LETICIA | 500815238 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028926 | CABO PRÉ-FABRICADO 30M | 13622048 / 30.0 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784032-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-08
TAXXX-0000015750 ¦ 500815239 | 1 | JESSYCA | 500815239 | 10224189 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 9 | 9 | 2025-04-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000170815-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-08
TAL-H0266894 ¦ 500815240 | 1 | LETICIA | 500815240 | 10224143 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 14 | 14 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001696236-050 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000009132 ¦ 500815241 | 1 | LETICIA | 500815241 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 1 | 1 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000784033-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007622 ¦ 500815242 | 1 | ANDREIA | 500815242 | 10224380 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 1600 | 1600 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001137670-004 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-24
TSXXX-0000007633 ¦ 500815243 | 1 | ANDREIA | 500815243 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 120 | 120 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007633 ¦ 500815243 | 1 | ANDREIA | 500815243 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -120 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007633 ¦ 500815243 | 1 | ANDREIA | 500815243 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | 120 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007617 ¦ 500815244 | 1 |  | 500815244 | 26885 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 80 | 80 | 2025-04-09 | 2025-05-15 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001139750-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000008788 ¦ 500815308 | 1 |  | 500815308 | 10224088 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008788 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR,9-14A,690V,9KW | GV2-P16 | 8 | 8 | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001708426-050 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000028928 ¦ 500815309 | 1 | LETICIA | 500815309 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028928 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 11kW | MDX61B0110-5A3-4-00/DEH11B/DFE33B | 5 | 5 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | FOB | FOB | 000784032-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000009132 ¦ 500815330 | 1 | LETICIA | 500815330 | 10224153 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000786534-003 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 1 | JA.A.PLA | 500815658 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 15 | 15 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 1 | JA.A.PLA | 500815658 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 1 | 1 | 2025-04-26 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144932-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 1 | JA.A.PLA | 500815658 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-10
TSXXX-0000007618 ¦ 500815659 | 1 | ANDREI | 500815659 | 10223932 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 20 | 20 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001131204-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-10
TSXXX-0000007622 ¦ 500815760 | 1 | ANDREI | 500815760 | 10223932 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 380 | 380 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001131204-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-10
TCXXX9997002760 ¦ 500815764 | 1 | ANDREI | 500815764 | 10223868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 002596056-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-10
TCXXX9999021758 ¦ 500815765 | 1 |  | 500815765 | 26964 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 2025-04-11 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000076391-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-04-10
TCXXX9999902608 ¦ 500815766 | 1 |  | 500815766 | 26965 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 2025-04-11 | 2025-05-20 | 2025-04-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000316493-002 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-10
TCXXX9999902913 ¦ 500815767 | 1 | ANDREIA | 500815767 | 10224413 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 4 | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000070883-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-10
TCXXX9999904182 ¦ 500815768 | 1 | ANDREIA | 500815768 | 10224413 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-06-24 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000071406-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000017292 ¦ 500815769 | 1 |  | 500815769 | 26967 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 100 | 100 | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000022684-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000021957 ¦ 500815770 | 1 |  | 500815770 | 26967 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 10 | 10 | 2025-04-11 | 2025-06-13 | 2025-04-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000022684-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-10
TEXXX-0000057408 ¦ 500815771 | 1 | GABY | 500815771 | 10224184 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS Inc. | TEXXX-0000057408 | SERVO CABLE (4G6.0+(2x0.75)C+(3x1.5)C)C | CF280.UL.H206.60.04.D | 250 | 250 | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000389734-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-14
TEXXX-0000009092 ¦ 500815861 | 1 |  | 500815861 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002587364-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500815862 | 1 |  | 500815862 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002572373-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500815863 | 1 |  | 500815863 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573900-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500815863 | 1 |  | 500815863 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | -2 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573900-001 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500815863 | 1 |  | 500815863 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 0 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573900-001 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-04-14
TMCC00000006044 ¦ 500815864 | 1 |  | 500815864 | 26995 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 4 | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002572373-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000003665 ¦ 500815865 | 1 | LS.A.PLA | 500815865 | 10224633 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 8 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000331172-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500815866 | 1 | LS.A.PLA | 500815866 | 10224633 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 10 | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000331172-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 1 | LETICIA | 500815869 | 27257 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332789-002 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 2 | LETICIA | 500815869 | 27257 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332789-002 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 3 | LETICIA | 500815869 | 28250 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 45 | 45 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000336586-002 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024474 ¦ 500815870 | 1 | LS.A.PLA | 500815870 | 10224633 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 5 | 5 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000331221-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TCXXX9999022246 ¦ 500815872 | 1 |  | 500815872 | 26998 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 4 | 4 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000007991-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TCXXX9999022249 ¦ 500815873 | 1 |  | 500815873 | 26998 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000007991-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000020136 ¦ 500815874 | 1 |  | 500815874 | 26998 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000007991-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TAL-H0969987 ¦ 500815875 | 1 | LETICIA | 500815875 | 10224698 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | CIF | 000248126-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000025526 ¦ 500815876 | 1 | JESSYCA | 500815876 | 10224091 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 140 | 140 | 2025-04-18 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000031701-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000001660 ¦ 500815877 | 2 | ANDREIA | 500815877 | 27154 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002578479-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000002318 ¦ 500815879 | 1 | JESSYCA | 500815879 | 10224160 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 5 | 5 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144557-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500815880 | 1 | ANDREIA | 500815880 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 54 | 54 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500815880 | 1 | ANDREIA | 500815880 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -54 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500815880 | 1 | ANDREIA | 500815880 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | 54 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500815881 | 1 | ANDREIA | 500815881 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 26 | 26 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500815881 | 1 | ANDREIA | 500815881 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -26 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-04-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500815881 | 1 | ANDREIA | 500815881 | 10224261 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | 26 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001171018-004 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000019499 ¦ 500815882 | 1 | GABY | 500815882 | 10224026 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000192376-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003562 ¦ 500816195 | 2 | PAMELA | 500816195 | 10225513 |  | Normal | XXX | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003562 | ESTRUTURA MESA GIRATÓRIA OP010 | G246183000 | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-01-16 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001468-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003563 ¦ 500816196 | 2 | PAMELA | 500816196 | 10225513 |  | Normal | XXX | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003563 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246180000 | 2 | 2 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-02-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001470-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003564 ¦ 500816197 | 2 | PAMELA | 500816197 | 10225513 |  | Normal | XXX | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003564 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246186000 | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001471-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003565 ¦ 500816198 | 4 | PAMELA | 500816198 | 10230128 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003565 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP010 | G246188000 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000002131-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-14
TLL-W00000003566 ¦ 500816199 | 2 | PV.A.PLA | 500816199 | 10226118 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003566 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246190000-91000 | 2 | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000000391-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-10
TAL-S367357ES ¦ 500816218 | 3 | JA.A.PLA | 500816218 | 10225256 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000067716-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-21
TAL-S367357ES ¦ 500816218 | 4 | JA.A.PLA | 500816218 | 10225256 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000067716-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000058773 ¦ 500816219 | 3 | ANDREIA | 500816219 | 10225678 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000058773 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 135 | 2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071948-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-06-03
TLL-W00000003567 ¦ 500816220 | 4 | PAMELA | 500816220 | 10230128 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003567 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP020 | G246189000 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002131-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003568 ¦ 500816221 | 3 | PAMELA | 500816221 | 10230128 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003568 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP030 | G246196000 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002131-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-14
TSXXX-0000136230 ¦ 500816235 | 1 | ANDREIA | 500816235 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070906-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-22
TSXXX-0000136229 ¦ 500816235 | 2 | ANDREIA | 500816235 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070994-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-22
TSXXX-0000136229 ¦ 500816235 | 2 | ANDREIA | 500816235 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070906-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000051680 ¦ 500816235 | 3 | ANDREIA | 500816235 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071421-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017292 ¦ 500816236 | 1 |  | 500816236 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000023629-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000021957 ¦ 500816236 | 2 |  | 500816236 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003573 ¦ 500816285 | 3 | PAMELA | 500816285 | 10228514 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003573 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP010 | G246232000 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000014272-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003574 ¦ 500816286 | 2 | PV.A.PLA | 500816286 | 10226120 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003574 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246220000 | 2 | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000000398-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-12
TLL-W00000003575 ¦ 500816287 | 2 | PAMELA | 500816287 | 10226565 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003575 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246222000 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000000397-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003576 ¦ 500816288 | 3 | PAMELA | 500816288 | 10228514 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003576 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246233000 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000014271-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003577 ¦ 500816289 | 3 | PAMELA | 500816289 | 10230128 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003577 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246248000 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002131-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | 1 |  | 500816290 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 12 | 3 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000320202-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | 1 |  | 500816290 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 0 | 5 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000320873-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | 1 |  | 500816290 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 0 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000322169-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017292 ¦ 500816291 | 1 |  | 500816291 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 120 | 120 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000023629-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000021957 ¦ 500816292 | 1 |  | 500816292 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 9 | 9 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028253 ¦ 500816293 | 1 |  | 500816293 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF | 000320202-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | 1 | JESSYCA | 500816294 | 10224218 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 8 | 8 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008046-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | 2 | JESSYCA | 500816294 | 10224218 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008046-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000057863 ¦ 500816296 | 1 |  | 500816296 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 8 | 8 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000320873-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TCXXX9999025051 ¦ 500816297 | 1 |  | 500816297 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071166-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000025850 ¦ 500816298 | 1 | GABY | 500816298 | 10224381 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 4 | 4 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000023824-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000003643 ¦ 500816299 | 1 | AGNES | 500816299 | 10224415 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | CIF | 000040064-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003578 ¦ 500816300 | 3 | MARCELO | 500816300 | 10228561 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003578 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246240000 | 2 | 2 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000444-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003579 ¦ 500816301 | 3 | MARCELO | 500816301 | 10228575 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003579 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246242000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000447-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003580 ¦ 500816302 | 3 | PAMELA | 500816302 | 10228514 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003580 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246249000 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000014270-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003581 ¦ 500816303 | 2 | PAMELA | 500816303 | 10226103 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003581 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP030 | G246244000 | 2 | 2 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2024-10-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000002518-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-06
TLL-W00000003582 ¦ 500816304 | 2 | PAMELA | 500816304 | 10226103 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003582 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246267000 | 1 | 1 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2024-10-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000002519-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-06
TLL-W00000003582 ¦ 500816305 | 2 | PAMELA | 500816305 | 10226103 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003582 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246267000 | 2 | 2 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2024-08-19 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000002524-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000029226 ¦ 500816410 | 3 | GABY | 500816410 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029226 | GUIA LINEAR | HSR20-280L-G1=20MM G2=20MM | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029227 ¦ 500816411 | 3 | GABY | 500816411 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029227 | GUIA LINEAR | HSR20C1QZSS | 8 | 8 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029059 ¦ 500816412 | 1 | JESSYCA | 500816412 | 10224751 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000091069-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-22
TCXXX9997003066 ¦ 500816413 | 1 | ANDREI | 500816413 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001717 ¦ 500816414 | 1 | ANDREIA | 500816414 | 10224854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001717 | CAVALETE LBG-63 | 31764 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002586250-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017292 ¦ 500816415 | 1 |  | 500816415 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000023629-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000021957 ¦ 500816416 | 1 |  | 500816416 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000003644 ¦ 500816417 | 1 | AGNES | 500816417 | 10224415 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 3 | 3 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | CIF | 000040064-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TCXXX9999904068 ¦ 500816418 | 1 |  | 500816418 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070654-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-22
TMC000000017141 ¦ 500816656 | 1 | ANDREIA | 500816656 | 10224854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000017141 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366951_DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002585014-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-22
TMCC00000006056 ¦ 500816657 | 2 | ANDREIA | 500816657 | 10225345 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMCC00000006056 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | ML3325M | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 000013855-010 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-21
TCXXX9999904638 ¦ 500816658 | 1 | ANDREIA | 500816658 | 10225258 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904638 | CLIP RETENCAO | RETAINING CLIP RR MK 63.3 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-07-25 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071237-001 | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-04-22
TSXXX-0000122569 ¦ 500816860 | 2 | JA.A.PLA | 500816860 | 27344 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000094706-001 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-08
T09.14.006.3101 ¦ 500816900 | 1 | RAFAEL | 500816900 | 10224646 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | BETIM | 000071569-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-04-22
TAL-H0008295 ¦ 500816901 | 1 | JESSYCA | 500816901 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 4000 | 4000 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144529-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000023237 ¦ 500816902 | 1 | JESSYCA | 500816902 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144529-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000023239 ¦ 500816903 | 1 | JESSYCA | 500816903 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144529-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000033826 ¦ 500816904 | 1 | JESSYCA | 500816904 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 19 | 19 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144741-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002318 ¦ 500816905 | 1 | JESSYCA | 500816905 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 19 | 19 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144932-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-22
TAL-H0962789 ¦ 500816906 | 1 | JESSYCA | 500816906 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 2 | 2 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144529-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TAL-S384074 ¦ 500816907 | 1 | GABY | 500816907 | 10224660 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 30 | 30 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000071152-002 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TAL-S392704 ¦ 500816908 | 1 | GABY | 500816908 | 10224660 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 20 | 20 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000071152-002 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TAXXX-0000052403 ¦ 500816909 | 1 | JESSYCA | 500816909 | 10224352 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 2 | 2 | 2025-04-26 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144529-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000019499 ¦ 500816911 | 1 | AGNES | 500816911 | 10224425 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000192760-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003608 ¦ 500816914 | 2 | PAMELA | 500816914 | 10225586 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003608 | DISPOSITIVO GEO TACO ST060 | G246149000 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001033-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029077 ¦ 500816915 | 2 | ANDREIA | 500816915 | 10225345 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000029077 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | ML3325M-NM33 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 000013855-010 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029230 ¦ 500816916 | 3 | GABY | 500816916 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029230 | GUIA LINEAR | HSR20C2QZSS-480L-G1=30MM G2=30MM | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TCXXX9999025051 ¦ 500817092 | 1 |  | 500817092 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070733-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-24
TCXXX9999904068 ¦ 500817093 | 1 |  | 500817093 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070672-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-24
TCXXX9999904069 ¦ 500817094 | 1 |  | 500817094 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070672-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000054078 ¦ 500817095 | 1 |  | 500817095 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070672-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000054078 ¦ 500817095 | 1 |  | 500817095 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 0 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070956-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000057863 ¦ 500817096 | 1 |  | 500817096 | 27133 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000320810-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000022217 ¦ 500817097 | 1 |  | 500817097 | 27132 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000008050-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000025850 ¦ 500817098 | 1 | GABY | 500817098 | 10224381 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 2 | 2 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000023824-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000029226 ¦ 500817099 | 3 | GABY | 500817099 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029226 | GUIA LINEAR | HSR20-280L-G1=20MM G2=20MM | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029227 ¦ 500817110 | 3 | GABY | 500817110 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029227 | GUIA LINEAR | HSR20C1QZSS | 8 | 8 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000017292 ¦ 500817111 | 1 |  | 500817111 | 27135 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000024195-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000021957 ¦ 500817112 | 1 |  | 500817112 | 27135 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000024195-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-24
TAL-S384074 ¦ 500817114 | 1 | GABY | 500817114 | 10224660 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 30 | 30 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071287-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-24
TAL-S392704 ¦ 500817115 | 1 | GABY | 500817115 | 10224660 |  | Normal | XXX | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 20 | 20 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000071152-002 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-24
TCXXX9999022246 ¦ 500817116 | 1 |  | 500817116 | 27132 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008050-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000020136 ¦ 500817117 | 1 |  | 500817117 | 27132 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008050-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-24
TCXXX9999022244 ¦ 500817118 | 1 | JESSYCA | 500817118 | 28558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008277-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000024472 ¦ 500817131 | 1 | LETICIA | 500817131 | 27259 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332790-002 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000024472 ¦ 500817131 | 2 | LETICIA | 500817131 | 27259 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332790-002 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000023989 ¦ 500817134 | 1 | PAULO | 500817134 | 10225286 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197357-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000023997 ¦ 500817135 | 1 | PAULO | 500817135 | 10225286 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197357-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000028462 ¦ 500817136 | 2 | ANDREIA | 500817136 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028462 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-Z | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-07-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002605194-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028463 ¦ 500817137 | 2 | ANDREIA | 500817137 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608715-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-29
TAXXX-0000012297 ¦ 500817143 | 1 |  | 500817143 | 27135 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000012297 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | 12 | 12 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000030964-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-24
TCXXX9999903053 ¦ 500817144 | 1 |  | 500817144 | 27130 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071234-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000057863 ¦ 500817145 | 1 |  | 500817145 | 27133 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000320810-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000003643 ¦ 500817146 | 1 | GABY | 500817146 | 27306 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 16 | 16 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000040076-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | 2 | ANDREIA | 500817147 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024222 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | 200 | 200 | 2025-06-02 | 2025-09-11 | 2025-08-15 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071074-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000054074 ¦ 500817148 | 1 | ANDREIA | 500817148 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054074 | CONEXAO PLANA SW80 | TGT 245 | 4 | 4 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070968-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-24
TLXXX-0000029084 ¦ 500817149 | 1 | ANDREIA | 500817149 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029084 | ARRUELA M8 | TGT 403 | 400 | 400 | 2025-06-02 | 2025-08-28 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071474-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-04-24
T09.14.006.3101 ¦ 500817455 | 2 | JESSYCA | 500817455 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TAL-H0008295 ¦ 500817455 | 3 | JESSYCA | 500817455 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 50 | 50 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TEXXX-0000023237 ¦ 500817455 | 6 | JESSYCA | 500817455 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TEXXX-0000023239 ¦ 500817455 | 7 | JESSYCA | 500817455 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 1 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 2 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 9 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | -9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | -9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | -9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | -9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | -9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 3 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 0 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 3 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 4 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 3 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 5 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 6 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | -8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 7 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 0 | 8 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 8 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 9 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 5 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | -5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | -5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | -5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | -5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 11 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 0 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 3 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | -3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 12 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 0 | 3 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 13 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 14 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 15 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 16 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | -2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 17 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 19 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 20 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 21 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | -1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 22 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 0 | 1 | 2025-05-07 | 2025-07-04 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TAL-H0317157 ¦ 500817522 | 1 | JESSYCA | 500817522 | 10224642 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TAL-H0317157 | NUCLEO TOROIDAL - CHOKE HD001 | 8133255 | 6 | 6 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000792445-003 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-29
TEXXX-0000044037 ¦ 500817523 | 1 | JESSYCA | 500817523 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 38 | 38 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144742-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000003175 ¦ 500817524 | 1 | JESSYCA | 500817524 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 150 | 150 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000003175 ¦ 500817525 | 1 | JESSYCA | 500817525 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 150 | 150 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
T09 33 000 6204 ¦ 500817528 | 1 | GABY | 500817528 | 10224852 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 150 | 150 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000008288-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000012297 ¦ 500817529 | 1 |  | 500817529 |  |  | Normal |  |  |  | HILTI | TAXXX-0000012297 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | 0 | 0 |  |  | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011
TLXXX-0000028875 ¦ 500817539 | 2 | JA.A.PLA | 500817539 | 10225321 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 160 | 160 | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004286-010 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-15
TCXXX9999904182 ¦ 500817540 | 1 | ANDREI | 500817540 | 10224573 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071148-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000136230 ¦ 500817541 | 1 | ANDREI | 500817541 | 10224573 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 4 | 4 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070894-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000136229 ¦ 500817542 | 1 | ANDREI | 500817542 | 10224573 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 4 | 2 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070852-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000136229 ¦ 500817542 | 1 | ANDREI | 500817542 | 10224573 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | 2 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070894-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000003642 ¦ 500817543 | 1 | BEATRIZ | 500817543 | 10226083 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003642 | IMA NEODIMIO | Ø8X4 | 34 | 34 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | EXW | EXW - Posto Fábrica São Paul | 000040330-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000021957 ¦ 500817544 | 1 |  | 500817544 | 27179 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 29 | 29 | 2025-04-29 | 2026-06-20 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000024243-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000017292 ¦ 500817545 | 1 |  | 500817545 |  |  | Normal |  |  |  | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011
TLXXX-0000009214 ¦ 500817546 | 1 |  | 500817546 | 27173 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 5 | 5 | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000322170-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000015398 ¦ 500817547 | 1 | ANDREI | 500817547 | 10224573 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015398 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 A23 T12X60 | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2025-05-27 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070852-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000015384 ¦ 500817548 | 1 |  | 500817548 | 27166 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 1 | 1 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071405-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000023185 ¦ 500817549 | 1 | JESSYCA | 500817549 | 10224880 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | BANNER | TAXXX-0000023185 | SENSOR DE CONTRASTE LASER | Q3XTBLD-Q8 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000061781-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000023185 ¦ 500817549 | 1 | JESSYCA | 500817549 | 10224880 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | BANNER | TAXXX-0000023185 | SENSOR DE CONTRASTE LASER | Q3XTBLD-Q8 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-07-28 | 2025-05-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000061781-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000020784 ¦ 500817550 | 1 | AF.A.PLA | 500817550 | 28516 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000020784 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M12x196 | 2018415 | 60 | 20 | 2025-07-03 | 2025-10-03 | 2025-10-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000035829-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000020784 ¦ 500817550 | 1 | AF.A.PLA | 500817550 | 28516 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000020784 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M12x196 | 2018415 | 0 | 20 | 2025-07-03 | 2025-10-03 | 2025-10-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000031044-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000020784 ¦ 500817550 | 1 | AF.A.PLA | 500817550 | 28516 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000020784 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M12x196 | 2018415 | 0 | 20 | 2025-07-03 | 2025-10-03 | 2025-10-26 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000035325-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003621 ¦ 500817558 | 3 | MARCELO | 500817558 | 10228576 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003621 | DISPOSITIVOS DE GEOMETRIA OP020 VOLET | G246262000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000422-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003622 ¦ 500817559 | 1 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003622 | BASE ROBO=200 mm | K689910839.5 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022769-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003623 ¦ 500817559 | 2 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003623 | BASE ROBO=500 mm | K689910840.5 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022769-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003623 ¦ 500817559 | 3 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003623 | BASE ROBO=500 mm | K689910840.5 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022783-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 4 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022769-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 5 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022769-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 6 | ANDREA | 500817559 | 10225316 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | FOB | FOB | 000022769-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007618 ¦ 500817565 | 2 | ANDREI | 500817565 | 31069 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 30 | 22 | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-19
TSXXX-0000007618 ¦ 500817565 | 2 | ANDREI | 500817565 | 31069 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -22 | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-04-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-19
TSXXX-0000007622 ¦ 500817580 | 1 | ANDREI | 500817580 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 273 | 173 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-09-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007622 ¦ 500817580 | 1 | ANDREI | 500817580 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | -173 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-09-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007617 ¦ 500817581 | 1 |  | 500817581 | 27189 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 40 | 40 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001139746-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007632 ¦ 500817582 | 1 |  | 500817582 | 27190 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 12 | 12 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 001139749-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007632 ¦ 500817583 | 1 |  | 500817583 | 27191 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 10 | 10 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001139740-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007632 ¦ 500817583 | 1 |  | 500817583 | 27191 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 0 | -10 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001139740-004 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007632 ¦ 500817583 | 1 |  | 500817583 | 27191 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 0 | 10 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001139740-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-29
TAL-H0962789 ¦ 500817584 | 1 | JESSYCA | 500817584 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 4 | 4 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144904-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-29
TAXXX-0000052403 ¦ 500817585 | 1 | JESSYCA | 500817585 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 4 | 4 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TAL-H0008295 ¦ 500817586 | 1 | JESSYCA | 500817586 | 10224587 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 100 | 100 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000144743-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-29
TAL-H0008295 ¦ 500817586 | 1 | JESSYCA | 500817586 | 10224716 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 12 | 12 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008266-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000024474 ¦ 500817587 | 2 | LS.A.PLA | 500817587 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332186-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500817588 | 2 | LS.A.PLA | 500817588 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332186-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500817589 | 2 | LS.A.PLA | 500817589 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333466-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024475 ¦ 500817590 | 2 | LS.A.PLA | 500817590 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000334971-002 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024475 ¦ 500817590 | 2 | LS.A.PLA | 500817590 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 0 | -100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000334971-002 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024475 ¦ 500817590 | 2 | LS.A.PLA | 500817590 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 0 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000334971-002 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004159 ¦ 500817591 | 2 | LS.A.PLA | 500817591 | 27451 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333466-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024965 ¦ 500817592 | 1 | GABY | 500817592 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024968 ¦ 500817593 | 1 | GABY | 500817593 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024892 ¦ 500817594 | 1 | GABY | 500817594 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 12 | 12 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024431 ¦ 500817595 | 1 | GABY | 500817595 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 5 | 5 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024962 ¦ 500817596 | 1 | GABY | 500817596 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024963 ¦ 500817597 | 1 | GABY | 500817597 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024403 ¦ 500817598 | 1 | GABY | 500817598 | 10224760 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 3 | 3 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000334520-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024668 ¦ 500817599 | 1 | GABY | 500817599 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024410 ¦ 500817600 | 1 | GABY | 500817600 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000025152 ¦ 500817601 | 1 | GABY | 500817601 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 20 | 20 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024418 ¦ 500817602 | 1 | GABY | 500817602 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 38 | 38 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024419 ¦ 500817603 | 1 | GABY | 500817603 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 16 | 16 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024586 ¦ 500817604 | 1 | GABY | 500817604 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 200 | 200 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024589 ¦ 500817605 | 1 | GABY | 500817605 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 200 | 200 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000024229 ¦ 500817606 | 1 | GABY | 500817606 | 10224875 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 20 | 20 | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196678-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025051 ¦ 500817614 | 1 |  | 500817614 | 27206 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071236-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000057863 ¦ 500817615 | 1 |  | 500817615 | 27238 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 14 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000322624-002 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000057863 ¦ 500817615 | 1 |  | 500817615 | 27238 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000322786-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000057863 ¦ 500817615 | 1 |  | 500817615 | 27238 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000322291-002 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000057863 ¦ 500817615 | 1 |  | 500817615 | 27238 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 6 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000326482-002 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000025850 ¦ 500817616 | 1 | BEATRIZ | 500817616 | 10225640 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB - coleta | 000024101-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000017292 ¦ 500817617 | 1 |  | 500817617 | 27250 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-05-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000024567-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500817618 | 1 |  | 500817618 | 27251 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000024477-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028656 ¦ 500817619 | 1 | LETICIA | 500817619 | 10224850 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000008120-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TLL-W00000003626 ¦ 500817630 | 2 | PAMELA | 500817630 | 10225588 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000003626 | DISPOSITIVO OP010 GEO CND | G246144000 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000000594-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003627 ¦ 500817631 | 2 | PAMELA | 500817631 | 10225609 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003627 | DISPOSITIVO GEO OP050 TACO | G246148000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001079-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TAL-H0317157 ¦ 500817632 | 1 | JESSYCA | 500817632 | 10224642 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TAL-H0317157 | NUCLEO TOROIDAL - CHOKE HD001 | 8133255 | 5 | 5 | 2025-05-07 | 2025-07-03 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000792445-003 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000003644 ¦ 500817650 | 1 | ANDREIA | 500817650 | 10224863 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 12 | 12 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 000040157-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TCXXX9999904638 ¦ 500817651 | 2 | ANDREIA | 500817651 | 10225848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904638 | CLIP RETENCAO | RETAINING CLIP RR MK 63.3 | 3 | 3 | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071382-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000012434 ¦ 500817652 | 1 |  | 500817652 | 27207 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071062-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025053 ¦ 500817653 | 1 |  | 500817653 | 27208 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 16 | 16 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071221-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-30
TCXXX9999903053 ¦ 500817654 | 1 |  | 500817654 | 27209 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071094-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-30
TAL-S383474 ¦ 500817655 | 1 |  | 500817655 | 27210 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070961-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000021162 ¦ 500817656 | 1 | BEATRIZ | 500817656 | 10225640 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000021162 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M10-C | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB - coleta | 000024320-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000015336 ¦ 500817657 | 2 | ANDREIA | 500817657 | 27869 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015336 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-75Z-XC35W | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-11-15 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001192714-004 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028425 ¦ 500817658 | 3 | AS.A.PLA | 500817658 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028425 | VENTOSA MAGNETICA | MHM-32D-P3DWA | 3 | 3 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | FOB | fob | 001149347-004 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-24
TAXXX-0000015436 ¦ 500817659 | 1 |  | 500817659 | 27220 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 14 | 14 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001139745-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-30
TAXXX-0000015436 ¦ 500817659 | 1 |  | 500817659 | 27220 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 0 | -14 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001139745-004 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-30
TAXXX-0000015436 ¦ 500817659 | 1 |  | 500817659 | 27220 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 0 | 14 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001139745-004 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000030232 ¦ 500817660 | 2 | ANDREIA | 500817660 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030232 | PORCA DE REBITE M8 | TGT 214_416711 | 200 | 200 | 2025-06-02 | 2025-08-28 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071474-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TCXXX9999902913 ¦ 500817661 | 1 | ANDREIA | 500817661 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070906-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028167 ¦ 500817662 | 1 | ANDREIA | 500817662 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070914-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028425 ¦ 500817663 | 2 | AS.A.PLA | 500817663 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028425 | VENTOSA MAGNETICA | MHM-32D-P3DWA | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 001149347-004 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000028171 ¦ 500817664 | 1 | ANDREIA | 500817664 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 10 | 10 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070968-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000051770 ¦ 500817665 | 1 | ANDREIA | 500817665 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 6 | 6 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070968-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000051772 ¦ 500817666 | 1 | ANDREIA | 500817666 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051772 | SUPORTE STANDARD SW80 | TGT 119 SET | 6 | 6 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070914-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000025750 ¦ 500817667 | 1 | ANDREIA | 500817667 | 10225848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025750 | CONEXÃO UNIVERSAL - B860937 | TGT 451 | 6 | 6 | 2025-06-09 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071889-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028168 ¦ 500817668 | 1 | ANDREIA | 500817668 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 6 | 6 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070968-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000029086 ¦ 500817669 | 2 | AS.A.PLA | 500817669 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000029086 | GRIPPER MAGNETICO | MHM-25D-M9BW | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 001150644-004 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000017953 ¦ 500817670 | 1 |  | 500817670 | 27211 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000017953 | GRAMPO PNEUMÁTICO - REF. APH 40 H BR2 A1 | APH 40 H BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071263-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000026741 ¦ 500817671 | 1 | ANDREIA | 500817671 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000026741 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 63 A00 T12 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-09-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071475-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000018471 ¦ 500817672 | 2 | ANDREIA | 500817672 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018471 | BRACO GRAMPO | 217499-A11-63 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071074-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000018475 ¦ 500817673 | 2 | ANDREIA | 500817673 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018475 | BRACO GRAMPO | 217500-A12-63 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071074-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TLL-W00000003631 ¦ 500817759 | 2 | PAMELA | 500817759 | 10225513 |  | Normal | XXX | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003631 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246184000 | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001469-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-27
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 6 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 7 | 3 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000022781-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 6 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 0 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000022814-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 6 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 0 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000022814-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 7 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 3 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000022770-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 7 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 0 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000022814-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003628 ¦ 500817853 | 8 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003628 | BASE ROBO-1200mm | K689910843 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000022814-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003644 ¦ 500817853 | 9 | ANDREA | 500817853 | 10225346 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003644 | BASE ROBO=300 mm | K689910840 | 2 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000022814-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003641 ¦ 500817855 | 6 | PAMELA | 500817855 | 10225733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003641 | CAVALETE DE AR | G244739000 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033362-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-02
TLL-W00000003642 ¦ 500817855 | 7 | PAMELA | 500817855 | 10225733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003642 | SUPORTE BLOCO DISTRIBUIDOR DEVICENET | G244742000 | 50 | 50 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-08-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033362-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-02
TLL-W00000001012 ¦ 500817855 | 8 | PAMELA | 500817855 | 10225733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001012 | SUPORTE IHM | G244744000 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-08-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033362-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-02
TLL-W00000003643 ¦ 500817855 | 9 | PAMELA | 500817855 | 10225733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003643 | SUPORTE BOTOEIRA V.I.N | G244745000 | 7 | 7 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033362-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-02
TLL-W00000001000 ¦ 500817855 | 10 | PAMELA | 500817855 | 10225733 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001000 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | VCXXX9999017381_00_0B | 200 | 200 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033362-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-02
TLL-W00000003633 ¦ 500817856 | 3 | MARCELO | 500817856 | 10228581 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003633 | DISPOSITIVO OP030 LONGERON INT | G246194000 | 2 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000419-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003634 ¦ 500817857 | 3 | MARCELO | 500817857 | 10228584 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003634 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246200000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000423-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003635 ¦ 500817858 | 3 | MARCELO | 500817858 | 10228585 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003635 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246204000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000424-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003636 ¦ 500817859 | 3 | DANIELY | 500817859 | 10228878 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003636 | DISPOSITIVO DE APOIO BUFFER OP030 TUNNEL | G246207000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000007824-001 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | 2025-08-14
TLL-W00000003632 ¦ 500817880 | 3 | MARCELO | 500817880 | 10228577 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003632 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246192000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000448-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000029106 ¦ 500817893 | 1 | ANDREIA | 500817893 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029106 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-08-28 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000071475-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000021957 ¦ 500817894 | 1 |  | 500817894 | 27300 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 6 | 6 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000024239-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-05
TCXXX9999025049 ¦ 500817895 | 1 |  | 500817895 | 27318 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070903-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TCXXX9999025051 ¦ 500817896 | 1 |  | 500817896 | 27318 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071226-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-05
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500817897 | 1 |  | 500817897 | 27298 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-09 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000090826-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000024530 ¦ 500817898 | 1 |  | 500817898 | 27291 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 1 | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000110331-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001787 ¦ 500817899 | 1 |  | 500817899 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLL-W00000003637 ¦ 500817900 | 3 | MARCELO | 500817900 | 10228586 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003637 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP040 | G246211000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000449-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003638 ¦ 500817901 | 1 | PAMELA | 500817901 | 10225616 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000003638 | DISPOSITIVO DE PASSAGEM OP060 | G246218000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000000608-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003033 ¦ 500817910 | 1 | ANDREI | 500817910 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003066 ¦ 500817911 | 1 | ANDREI | 500817911 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001715 ¦ 500817912 | 1 |  | 500817912 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002590511-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-05
TCXXX9999902639 ¦ 500817913 | 1 | ANDREI | 500817913 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001288 ¦ 500817914 | 1 | ANDREI | 500817914 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-05
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 1 | GABY | 500817915 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-05-05
TEXXX-0000057863 ¦ 500817916 | 1 |  | 500817916 | 27295 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 6 | 6 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000321629-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TCXXX9999021758 ¦ 500817917 | 1 |  | 500817917 | 27290 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000076952-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000136229 ¦ 500817918 | 1 | ANDREIA | 500817918 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070906-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-05
TSXXX-0000136230 ¦ 500817919 | 1 | ANDREIA | 500817919 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070906-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-05
TCXXX9999903053 ¦ 500817920 | 1 |  | 500817920 | 27318 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071295-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-05
TCXXX9999025055 ¦ 500817921 | 1 |  | 500817921 | 27318 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071226-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-05
TEXXX-0000024263 ¦ 500817922 | 1 | GABY | 500817922 | 10225071 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | RUD | TEXXX-0000024263 | OLHAO ESPECIAL | VLBG 0.3T M8 | 28 | 28 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | EXW | EXW | 000000371-011 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-05-05
TCXXX9999022244 ¦ 500817923 | 1 | JESSYCA | 500817923 | 28558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 71 | 71 | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008277-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-05-05
TCXXX9999022244 ¦ 500817923 | 2 | JESSYCA | 500817923 | 28558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 27 | 27 | 2025-07-08 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008277-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-28
TEXXX-0000001787 ¦ 500817925 | 1 |  | 500817925 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TEXXX-0000006080 ¦ 500817926 | 2 | AGNES | 500817926 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002589793-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000006081 ¦ 500817927 | 2 | AGNES | 500817927 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500817928 | 2 | AGNES | 500817928 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLL-20001034149 ¦ 500817929 | 2 | AGNES | 500817929 | 27488 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002598289-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLL-20001034971 ¦ 500817950 | 2 | AGNES | 500817950 | 27488 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002598289-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLL-20001034971 ¦ 500817951 | 2 | AGNES | 500817951 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500817952 | 1 |  | 500817952 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001244 ¦ 500817953 | 1 |  | 500817953 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 1 | 1 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001259 ¦ 500817954 | 1 |  | 500817954 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001259 ¦ 500817955 | 1 |  | 500817955 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-04-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001297 ¦ 500817956 | 1 |  | 500817956 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001297 ¦ 500817957 | 1 |  | 500817957 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002588175-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001297 ¦ 500817958 | 1 |  | 500817958 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002589441-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000001325 ¦ 500817959 | 2 | AGNES | 500817959 | 27488 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002598289-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001325 ¦ 500817960 | 2 | AGNES | 500817960 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001326 ¦ 500817961 | 2 | AGNES | 500817961 | 27488 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002598289-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001326 ¦ 500817962 | 2 | AGNES | 500817962 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001366 ¦ 500817963 | 2 | AGNES | 500817963 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001366 ¦ 500817964 | 2 | AGNES | 500817964 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002597196-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001659 ¦ 500817965 | 2 | AGNES | 500817965 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001660 ¦ 500817966 | 2 | AGNES | 500817966 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001662 ¦ 500817967 | 2 | AGNES | 500817967 | 27488 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 100 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002605940-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020862 ¦ 500817969 | 1 |  | 500817969 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 5 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000020862 ¦ 500817970 | 1 |  | 500817970 | 27320 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 2025-05-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002579191-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028463 ¦ 500817971 | 1 | ANDREI | 500817971 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002601045-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028528 ¦ 500817972 | 1 | ANDREI | 500817972 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002589876-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000028529 ¦ 500817973 | 1 | ANDREI | 500817973 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | FOB | FOB | 002589876-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500817974 | 1 |  | 500817974 | 27322 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 8 | 8 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008045-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TCXXX9999022249 ¦ 500817975 | 1 |  | 500817975 | 27322 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 26 | 26 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008045-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TCXXX9999024491 ¦ 500817976 | 2 | AF.A.PLA | 500817976 | 28125 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 200 | 200 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008207-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-16
TCXXX9999906189 ¦ 500817977 | 1 | AF.A.PLA | 500817977 | 28559 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 29 | 29 | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008228-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-05
TEXXX-0000022623 ¦ 500817978 | 1 |  | 500817978 | 27322 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 8 | 8 | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008045-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-05
TLXXX-0000020129 ¦ 500817980 | 2 | AF.A.PLA | 500817980 | 28558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008277-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-06-16
TSXXX-0000007617 ¦ 500817981 | 1 |  | 500817981 | 27268 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 48 | 48 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001139741-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-05
TAL-S339060 ¦ 500818062 | 1 | ANDREI | 500818062 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S339060 | BRAÇO P/ GRAMPO PNEUMÁTICO CKZT40-A015CS | CKZT40-A015CS | 1 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-05
TLL-93000737253 ¦ 500818084 | 1 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20000000811 ¦ 500818084 | 2 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20000005963 ¦ 500818084 | 3 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-00014421520 ¦ 500818084 | 4 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-93000493149 ¦ 500818084 | 5 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20000023303 ¦ 500818084 | 6 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20000007463 ¦ 500818084 | 7 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-00057633033 ¦ 500818084 | 8 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20001013059 ¦ 500818084 | 9 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-20001000712 ¦ 500818084 | 10 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TLL-93000006450 ¦ 500818084 | 11 | BEATRIZ | 500818084 | 10224808 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | CIF | CIF | 000048531-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-07
TSXXX-0000122569 ¦ 500818223 | 2 | GABY | 500818223 | 27805 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 3 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000094705-001 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-27
TSXXX-0000122569 ¦ 500818223 | 2 | GABY | 500818223 | 27805 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 0 | 5 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000093074-001 | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-05-27
TSXXX-0000122569 ¦ 500818223 | 2 | GABY | 500818223 | 27805 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 0 | -5 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000093074-001 | 2025-05-30 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TSXXX-0000122569 ¦ 500818223 | 2 | GABY | 500818223 | 27805 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 0 | 5 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000093074-001 | 2025-05-30 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000001662 ¦ 500818224 | 1 | AGNES | 500818224 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002601883-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011916 ¦ 500818246 | 1 |  | 500818246 | 27444 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 4000 | 4000 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568226-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007622 ¦ 500818247 | 2 | ANDREI | 500818247 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 100 | 100 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 001159258-004 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007622 ¦ 500818248 | 2 | ANDREI | 500818248 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 170 | 170 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 001159258-004 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007622 ¦ 500818249 | 2 | ANDREI | 500818249 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 160 | 160 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2024-12-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 001159258-004 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000140388 ¦ 500818255 | 1 | LETICIA | 500818255 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TSXXX-0000140388 | TECLADO MULTIMÍDIA DELL - KB216 | KB216 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 007560719-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000026280 ¦ 500818255 | 2 | LETICIA | 500818255 | 10223532 |  | Normal | XXX | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026280 | MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 | MS116 | 1 | 1 | 2025-04-04 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | CIF | CIF | 007560719-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024669 ¦ 500818270 | 1 | JESSYCA | 500818270 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 18 | 18 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024407 ¦ 500818271 | 1 | JESSYCA | 500818271 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024412 ¦ 500818272 | 1 | JESSYCA | 500818272 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024413 ¦ 500818273 | 1 | JESSYCA | 500818273 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 18 | 18 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024043 ¦ 500818274 | 1 | JESSYCA | 500818274 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 400 | 400 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025153 ¦ 500818275 | 1 | JESSYCA | 500818275 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 16 | 16 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025032 ¦ 500818276 | 1 | JESSYCA | 500818276 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025032 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X340X300-GF | 50 | 50 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000000009 ¦ 500818277 | 2 | JA.A.PLA | 500818277 | 10226482 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 15 | 15 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001351822-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029101 ¦ 500818278 | 1 | JESSYCA | 500818278 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029101 | CURVA VERTICAL EXT.90 LPBP-C-PZ-16-400X1 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029102 ¦ 500818279 | 1 | JESSYCA | 500818279 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 3 | 3 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024130 ¦ 500818280 | 1 | JESSYCA | 500818280 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024133 ¦ 500818281 | 1 | JESSYCA | 500818281 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2000 | 2000 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011837 ¦ 500818282 | 1 |  | 500818282 | 27444 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568226-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011950 ¦ 500818283 | 2 | GABY | 500818283 | 29193 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 8 | 8 | 2025-08-13 | 2025-10-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000011950 ¦ 500818283 | 2 | GABY | 500818283 | 29193 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 0 | -8 | 2025-08-13 | 2025-10-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024473 ¦ 500818284 | 1 |  | 500818284 | 27616 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333462-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023887 ¦ 500818285 | 1 | JESSYCA | 500818285 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025152 ¦ 500818286 | 1 | JESSYCA | 500818286 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023653 ¦ 500818287 | 1 | JESSYCA | 500818287 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023654 ¦ 500818288 | 1 | JESSYCA | 500818288 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025632 ¦ 500818289 | 1 | JESSYCA | 500818289 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025632 | TE HORIZ. LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | T.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 6 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029101 ¦ 500818290 | 2 | JESSYCA | 500818290 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029101 | CURVA VERTICAL EXT.90 LPBP-C-PZ-16-400X1 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 8 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000029102 ¦ 500818291 | 1 | JESSYCA | 500818291 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 12 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029158 ¦ 500818292 | 2 | JESSYCA | 500818292 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029158 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-500X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-500X100X3000 | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000012435 ¦ 500818294 | 1 |  | 500818294 | 27440 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012435 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3 X 40 T12 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000070951-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000057863 ¦ 500818295 | 1 |  | 500818295 | 27538 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000323078-002 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500818328 | 1 | JESSYCA | 500818328 | 10225377 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 8 | 8 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005224-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-00008616753 ¦ 500818664 | 1 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00008616753 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M5 X 0,8 X 10MM |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000016580 ¦ 500818664 | 2 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016580 | PARAFUSO DIN 912 - M5X16 - 8.8 | DIN 912 - M5X16 - 8.8 | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-93000018071 ¦ 500818664 | 3 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018071 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 20MM |  | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-00097181460 ¦ 500818664 | 4 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097181460 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 35MM DIN91 |  | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000000776 ¦ 500818664 | 5 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMERCIAL | TLXXX-0000000776 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. - M6 X 40 MM DIN | M6 X 40MM DIN 912 | 240 | 240 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-00014306520 ¦ 500818664 | 6 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 30M |  | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-00014306620 ¦ 500818664 | 7 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306620 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 35M |  | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-93000000548 ¦ 500818664 | 8 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000548 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 40M |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000016497 ¦ 500818664 | 9 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016497 | PARAFUSO DIN 912 - M8X45 - 10.9 | DIN 912 - M8X45 - 10.9 | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-93000018202 ¦ 500818664 | 10 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000016867 ¦ 500818664 | 11 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016867 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M10X30 - 8.8 | DIN 912 - M10X30 - 8.8 | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001005082 ¦ 500818664 | 12 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001005083 ¦ 500818664 | 13 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20000040252 ¦ 500818664 | 14 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000040252 | PARAFUSO ALLEN M10 X 50 12.9 DIN 912 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001021074 ¦ 500818664 | 15 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001021074 | PARAFUSO ALLEN M10 X 60 DIN 912 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001006198 ¦ 500818664 | 16 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006198 | PARAFUSO ALLEN M12X40-DIN 912 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-H0000000000099 ¦ 500818664 | 17 | BEATRIZ | 500818664 | 27788 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000099 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M12 X 1,75 X 50 |  | 80 | 80 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048859-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-H0000000000099 ¦ 500818664 | 17 | BEATRIZ | 500818664 | 27788 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000099 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M12 X 1,75 X 50 |  | 0 | -80 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048859-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLL-H0000000000099 ¦ 500818664 | 17 | BEATRIZ | 500818664 | 27788 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000099 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M12 X 1,75 X 50 |  | 0 | 80 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048859-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-08
TLL-20001000688 ¦ 500818664 | 18 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001000710 ¦ 500818664 | 19 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000710 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X40 - |  | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20000003718 ¦ 500818664 | 20 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003718 | PINO DE GUIA Ø 8 X 45MM DIN 7979 |  | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001000712 ¦ 500818664 | 21 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20000003787 ¦ 500818664 | 22 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003787 | PINO DE GUIA Ø 10 X 30MM DIN 7979 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-93000006450 ¦ 500818664 | 23 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001005796 ¦ 500818664 | 24 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005796 | PORCA ISO 4032 - M5 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-20001006053 ¦ 500818664 | 25 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006053 | PORCA ISO 4032 - M6 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-93000480270 ¦ 500818664 | 26 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480270 | PORCA M8 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024208 ¦ 500818664 | 27 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024208 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B - M5 -BICROM | DIN 127B - M5 - BICROM | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-R0000000000081 ¦ 500818664 | 28 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000081 | ARRUELA DE PRESSAO UNI 1751 - B6 |  | 280 | 280 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLL-R0000000000082 ¦ 500818664 | 29 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000082 | ARRUELA DE PRESSAO UNI 1751 - B8 |  | 400 | 400 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000022628 ¦ 500818664 | 30 | BEATRIZ | 500818664 | 10224811 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022628 | ARRUELA PRESSAO DIN 127 12 MM POLID | 14865 | 200 | 200 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000048508-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TMC000000014001 ¦ 500818691 | 1 | GABY | 500818691 | 10225310 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TMC000000014001 | PORTA PARA ARMÁRIO 1200X2000MM DIREITA | TS 5050.172 | 2 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000318007-004 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLL-W00000003670 ¦ 500818694 | 4 | ANDREA | 500818694 | 10225443 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003670 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1500MM | LAA09323S-BVL1500 | 20 | 20 | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033429-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-27
TLL-W00000003671 ¦ 500818694 | 5 | ANDREA | 500818694 | 10225443 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003671 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1200MM | LAA09323S-BVL1200 | 8 | 8 | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033429-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-27
TLL-W00000003672 ¦ 500818694 | 6 | ANDREA | 500818694 | 10225443 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003672 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 15 | 15 | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000033429-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024561 ¦ 500818946 | 1 | GABY | 500818946 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 12 | 12 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248525-003 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TCXXX9999904644 ¦ 500818947 | 1 |  | 500818947 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 5 | 5 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332192-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TCXXX9999904886 ¦ 500818948 | 1 |  | 500818948 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 5 | 5 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332192-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TZBZ-33 ¦ 500818949 | 1 | AGNES | 500818949 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 6 | 6 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TZBZ-33 ¦ 500818949 | 2 | AGNES | 500818949 | 27889 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 4 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-06-02
TAXXX-0000014916 ¦ 500818950 | 1 |  | 500818950 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 8 | 8 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000008511 ¦ 500818951 | 1 |  | 500818951 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TAL-S342256 ¦ 500818952 | 1 | GABY | 500818952 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 8 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TAL-S342256 ¦ 500818952 | 2 | GABY | 500818952 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 92 | 92 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TAL-H0975357 ¦ 500818953 | 1 | GABY | 500818953 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064237-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500818954 | 2 | GABY | 500818954 | 10225772 |  | Normal | XXX | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000016658-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-04
TEXXX-0000034620 ¦ 500818955 | 1 |  | 500818955 | 27538 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000320631-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029493 ¦ 500818956 | 2 | GABY | 500818956 | 10225772 |  | Normal | XXX | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | TECHNOCABS | TLXXX-0000029493 | CABO FLEX H07RN-F PT 0,6/1KV 4G6MM | 3500166 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-06-04
TLXXX-0000020131 ¦ 500818957 | 1 | GABY | 500818957 | 10225360 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 1 | 1 | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008152-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023074 ¦ 500818958 | 2 | GABY | 500818958 | 27993 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | FOB | 000004205-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000023073 ¦ 500818959 | 2 | GABY | 500818959 | 27993 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023073 | CABO JZ-500 12G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037596 | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | FOB | 000004205-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-04
TAL-S361071 ¦ 500818960 | 1 | GABY | 500818960 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248249-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000003521 ¦ 500818961 | 1 |  | 500818961 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001716824-050 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000000008 ¦ 500818962 | 4 | JA.A.PLA | 500818962 | 10226484 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 15 | 15 | 2025-06-24 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000194817-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000000009 ¦ 500818963 | 4 | JA.A.PLA | 500818963 | 10226482 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 192 | 192 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001351822-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000025868 ¦ 500818965 | 1 | JESSYCA | 500818965 | 10225747 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025868 | PARAFUSO DIN 912 - M6X65 - 12.9 | DIN 912 - M6X65 - 12.9 | 56 | 56 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000049018-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024890 ¦ 500818966 | 1 | JESSYCA | 500818966 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 18 | 18 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197354-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024893 ¦ 500818967 | 1 | JESSYCA | 500818967 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024893 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 21 | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024889 ¦ 500818968 | 1 | JESSYCA | 500818968 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 39 | 39 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024429 ¦ 500818969 | 1 | JESSYCA | 500818969 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 21 | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024431 ¦ 500818970 | 1 | JESSYCA | 500818970 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 21 | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024432 ¦ 500818971 | 1 | JESSYCA | 500818971 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024432 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-400MM | 21 | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024926 ¦ 500818972 | 1 | JESSYCA | 500818972 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 39 | 39 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024666 ¦ 500818973 | 1 | JESSYCA | 500818973 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 6 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024403 ¦ 500818974 | 1 | JESSYCA | 500818974 | 10226073 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 42 | 42 | 2025-06-12 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000335588-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024669 ¦ 500818975 | 1 | JESSYCA | 500818975 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 9 | 9 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024407 ¦ 500818976 | 1 | JESSYCA | 500818976 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 42 | 42 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024670 ¦ 500818977 | 1 | JESSYCA | 500818977 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024670 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | 12 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024946 ¦ 500818978 | 1 | JESSYCA | 500818978 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 39 | 39 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024667 ¦ 500818979 | 1 | JESSYCA | 500818979 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024667 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-150X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-150X100X3000 | 51 | 51 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024410 ¦ 500818980 | 1 | JESSYCA | 500818980 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 48 | 48 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024413 ¦ 500818981 | 1 | JESSYCA | 500818981 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 9 | 9 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024414 ¦ 500818982 | 1 | JESSYCA | 500818982 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 42 | 42 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024409 ¦ 500818983 | 1 | JESSYCA | 500818983 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 39 | 39 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024411 ¦ 500818984 | 1 | JESSYCA | 500818984 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024411 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-150X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-150X3000 | 51 | 51 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024578 ¦ 500818985 | 1 | JESSYCA | 500818985 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 150 | 150 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024043 ¦ 500818986 | 1 | JESSYCA | 500818986 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1070 | 1070 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025152 ¦ 500818987 | 1 | JESSYCA | 500818987 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197355-003 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025153 ¦ 500818988 | 1 | JESSYCA | 500818988 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 90 | 90 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025034 ¦ 500818989 | 1 | JESSYCA | 500818989 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 140 | 140 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024418 ¦ 500818990 | 1 | JESSYCA | 500818990 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 1180 | 1180 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024419 ¦ 500818991 | 1 | JESSYCA | 500818991 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 200 | 200 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024952 ¦ 500818992 | 1 | AGNES | 500818992 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 1100 | 1100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024952 ¦ 500818992 | 1 | AGNES | 500818992 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -1100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024952 ¦ 500818992 | 1 | AGNES | 500818992 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 1100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024522 ¦ 500818993 | 1 | JESSYCA | 500818993 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 420 | 420 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024586 ¦ 500818994 | 1 | JESSYCA | 500818994 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 880 | 880 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024589 ¦ 500818995 | 1 | JESSYCA | 500818995 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 880 | 880 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024980 ¦ 500818996 | 1 | JESSYCA | 500818996 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024980 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 66 | 66 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029102 ¦ 500818997 | 1 | JESSYCA | 500818997 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 186 | 186 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000024580 ¦ 500818998 | 1 | JESSYCA | 500818998 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 1400 | 1400 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024130 ¦ 500818999 | 1 | JESSYCA | 500818999 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 14600 | 14600 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024123 ¦ 500819000 | 1 | JESSYCA | 500819000 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 17000 | 17000 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024133 ¦ 500819001 | 1 | JESSYCA | 500819001 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 14900 | 14900 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024132 ¦ 500819002 | 1 | JESSYCA | 500819002 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1900 | 1900 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000025858 ¦ 500819003 | 1 | JESSYCA | 500819003 | 10225747 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 1000 | 1000 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000049018-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000016510 ¦ 500819004 | 1 | JESSYCA | 500819004 | 10225747 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 400 | 400 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000049018-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLL-00097141034 ¦ 500819005 | 1 |  | 500819005 | 27537 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 400 | 400 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048772-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024416 ¦ 500819006 | 1 | JESSYCA | 500819006 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 300 | 300 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023887 ¦ 500819007 | 1 | JESSYCA | 500819007 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 1200 | 1200 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023834 ¦ 500819008 | 1 | JESSYCA | 500819008 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 420 | 420 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023653 ¦ 500819009 | 1 | JESSYCA | 500819009 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 420 | 420 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023654 ¦ 500819010 | 1 | JESSYCA | 500819010 | 10225605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 420 | 420 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197356-003 | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000001787 ¦ 500819011 | 1 |  | 500819011 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 9 | 9 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587953-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500819012 | 1 | AGNES | 500819012 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590549-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500819013 | 1 | AGNES | 500819013 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590661-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001659 ¦ 500819014 | 1 | AGNES | 500819014 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590661-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001297 ¦ 500819015 | 1 |  | 500819015 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002589793-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020862 ¦ 500819016 | 1 |  | 500819016 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500819017 | 1 |  | 500819017 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 8 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001326 ¦ 500819018 | 1 | AGNES | 500819018 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590661-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLL-20001034971 ¦ 500819019 | 1 | AGNES | 500819019 | 27854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002594112-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001325 ¦ 500819020 | 1 | AGNES | 500819020 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590661-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001366 ¦ 500819021 | 1 | AGNES | 500819021 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 20 | 20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002597158-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001662 ¦ 500819022 | 1 | AGNES | 500819022 | 27757 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 300 | 300 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002604740-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028528 ¦ 500819023 | 2 | ANDREI | 500819023 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 2 | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002595258-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028528 ¦ 500819023 | 2 | ANDREI | 500819023 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 0 | -1 | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002595258-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028528 ¦ 500819023 | 2 | ANDREI | 500819023 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002595258-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000022779 ¦ 500819024 | 1 |  | 500819024 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 8 | 8 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001970 ¦ 500819025 | 1 |  | 500819025 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001970 | SUPORTE DE MONTAGEM CPX-M-BG-RW-2X | 550217 | 11 | 11 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001899 ¦ 500819026 | 1 |  | 500819026 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 15 | 15 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TMCC00000006044 ¦ 500819027 | 1 |  | 500819027 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 7 | 7 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500819028 | 1 | ANDREI | 500819028 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500819028 | 1 | ANDREI | 500819028 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | -2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500819028 | 1 | ANDREI | 500819028 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001961 ¦ 500819029 | 1 | ANDREI | 500819029 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002603412-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028768 ¦ 500819030 | 1 | ANDREI | 500819030 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 30 | 30 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001331 ¦ 500819031 | 1 |  | 500819031 | 27485 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 30 | 30 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584310-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023062 ¦ 500819032 | 2 | GABY | 500819032 | 27993 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 20 | 20 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | FOB | 000004205-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000002581 ¦ 500819033 | 1 |  | 500819033 | 27473 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002581 | CABO FLEXÍVEL JB-750 3G4 MM² 450/750V - | 11144 | 20 | 20 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004027-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000023065 ¦ 500819034 | 2 | GABY | 500819034 | 27993 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | FOB | 000004205-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000023070 ¦ 500819035 | 1 |  | 500819035 | 27473 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 400 | 400 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004027-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TCXXX9999000619 ¦ 500819036 | 1 | GABY | 500819036 | 10225540 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 12 | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194482-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003353 ¦ 500819037 | 1 | GABY | 500819037 | 10225540 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 12 | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194482-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003355 ¦ 500819038 | 1 | GABY | 500819038 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 8 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003355 ¦ 500819038 | 2 | GABY | 500819038 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 92 | 92 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000020182 ¦ 500819039 | 1 |  | 500819039 | 27481 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 31 | 31 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023557-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020168 ¦ 500819040 | 1 |  | 500819040 | 27481 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 11 | 11 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023557-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000019586 ¦ 500819041 | 1 |  | 500819041 | 27481 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 28 | 28 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023557-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500819042 | 1 |  | 500819042 | 27481 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023557-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000019605 ¦ 500819043 | 1 |  | 500819043 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 11 | 11 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333029-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004129 ¦ 500819044 | 1 | GABY | 500819044 | 10225543 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004129 | MINI RELÉ 6,2-1 SADA-REL.24VD | 52000 | 8 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000334052-002 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000002108 ¦ 500819045 | 1 |  | 500819045 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332192-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500819046 | 1 |  | 500819046 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 8 | 5 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332192-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500819046 | 2 |  | 500819046 | 27856 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-30
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 1 |  | 500819047 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 29 | 25 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-09-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332192-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 2 |  | 500819047 | 27857 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333031-002 | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 2 |  | 500819047 | 27857 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 0 | -1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333031-002 | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 2 |  | 500819047 | 27857 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 0 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333031-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000024473 ¦ 500819048 | 1 | GABY | 500819048 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 7 | 7 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024473 ¦ 500819048 | 2 | GABY | 500819048 | 27858 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 18 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-30
TLXXX-0000024473 ¦ 500819048 | 3 | GABY | 500819048 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 18 | 18 | 2025-05-15 | 2025-11-25 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000003665 ¦ 500819049 | 1 |  | 500819049 | 27616 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 16 | 16 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333030-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 1 | MILLER | 500819050 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 16 | 16 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 2 | MILLER | 500819050 | 28490 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 16 | 16 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000336150-002 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 3 | MILLER | 500819050 | 29192 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 84 | 0 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-12
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 4 | MILLER | 500819050 | 28490 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 84 | 84 | 2025-07-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000336150-002 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 5 | MILLER | 500819050 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 84 | 84 | 2025-05-15 | 2025-11-25 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000003669 ¦ 500819051 | 1 |  | 500819051 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 58 | 58 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332280-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500819052 | 1 | GABY | 500819052 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 58 | 58 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500819052 | 2 | GABY | 500819052 | 27859 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 42 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-11-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-30
TLXXX-0000004155 ¦ 500819052 | 3 | GABY | 500819052 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 42 | 42 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000024475 ¦ 500819053 | 1 | GABY | 500819053 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 14 | 14 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000334970-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024475 ¦ 500819053 | 2 | GABY | 500819053 | 27860 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 36 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-11-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-30
TLXXX-0000024475 ¦ 500819053 | 3 | GABY | 500819053 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 36 | 36 | 2025-05-15 | 2025-11-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000334970-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000004159 ¦ 500819054 | 1 | GABY | 500819054 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 14 | 14 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004159 ¦ 500819054 | 2 | GABY | 500819054 | 27861 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 36 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-30
TLXXX-0000004159 ¦ 500819054 | 3 | GABY | 500819054 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 36 | 36 | 2025-05-15 | 2025-11-25 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000333465-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TEXXX-0000009284 ¦ 500819055 | 1 | GABY | 500819055 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 8 | 8 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248249-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TAL-S340616 ¦ 500819056 | 1 | GABY | 500819056 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248249-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000018145 ¦ 500819057 | 1 | GABY | 500819057 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000018145 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-1M | 1585J-M4TBJM-1 | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-07-07 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248525-003 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000008590 ¦ 500819058 | 1 |  | 500819058 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001708309-050 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-14
TAL-H0266894 ¦ 500819059 | 1 |  | 500819059 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 3 | 3 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000031875 ¦ 500819060 | 1 |  | 500819060 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TAL-H0006238 ¦ 500819061 | 1 |  | 500819061 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029214 ¦ 500819062 | 2 | GABY | 500819062 | 10225550 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000029214 | CONTATOR TESYS DECA 3P 9A AC-3 24VCC | LC1D093BD | 4 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001710523-050 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-29
TEXXX-0000002182 ¦ 500819063 | 1 |  | 500819063 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002182 | DISJUNTOR MOTOR 3POL, 3P | GV2ME32 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001718747-050 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000031989 ¦ 500819064 | 1 | GABY | 500819064 | 10225550 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031989 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR IC60N CURVA C 2A | A9F74202 | 4 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001710523-050 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028577 ¦ 500819065 | 1 | GABY | 500819065 | 10225550 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000028577 | CONTATO AUXILIAR ACTI0 A9A - A9A26909 | A9A26909 | 4 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001710523-050 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000149386 ¦ 500819066 | 1 |  | 500819066 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000031874 ¦ 500819067 | 1 |  | 500819067 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000008613 ¦ 500819068 | 1 |  | 500819068 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000008605 ¦ 500819069 | 1 |  | 500819069 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000009372 ¦ 500819070 | 1 |  | 500819070 | 27519 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009372 | BOTÃO Ø22MM MET.COGUMELO Ø40MM PT | XB4BC21 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001707439-050 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000057685 ¦ 500819071 | 1 | GABY | 500819071 | 10225548 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 12 | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000323878-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028907 ¦ 500819072 | 1 | GABY | 500819072 | 10225548 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028907 | CONECTOR M12 MACHO RETO 8-PIN STE-1208-G | 6033269 | 8 | 8 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000321573-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007303 ¦ 500819073 | 1 |  | 500819073 | 27426 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 56 | 56 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001167694-004 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500819074 | 1 | ANDREI | 500819074 | 10225567 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 64 | 64 | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001149194-004 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007617 ¦ 500819075 | 1 |  | 500819075 | 27426 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 64 | 64 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001167694-004 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-14
TCXXX9999904821 ¦ 500819076 | 1 |  | 500819076 | 27426 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904821 | CONEXÃO DE LATÃO Y TUBO/TUBO DE 8MM | KQB2U08-00 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-09-05 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001167694-004 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020618 ¦ 500819077 | 1 | GABY | 500819077 | 10225576 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 11 | 11 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000418583-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-14
TAL-S318662 ¦ 500819078 | 1 | GABY | 500819078 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064023-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-14
TCXXX9999013134 ¦ 500819079 | 1 | GABY | 500819079 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 60 | 60 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TCXXX9999013134 ¦ 500819079 | 1 | GABY | 500819079 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 0 | -60 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
T1608570000 ¦ 500819080 | 1 |  | 500819080 | 27446 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 356 | 356 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000573304-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TAL-S368535 ¦ 500819081 | 1 | GABY | 500819081 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 68 | 68 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TAL-S368535 ¦ 500819081 | 1 | GABY | 500819081 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 0 | -68 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-S368547 ¦ 500819082 | 1 | GABY | 500819082 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 108 | 108 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TAL-S368547 ¦ 500819082 | 1 | GABY | 500819082 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | -108 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-14
TAL-S368547 ¦ 500819082 | 1 | GABY | 500819082 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | 108 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011865 ¦ 500819083 | 1 | GABY | 500819083 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011865 ¦ 500819083 | 1 | GABY | 500819083 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011735 ¦ 500819084 | 1 | GABY | 500819084 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 100 | 100 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000576967-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011732 ¦ 500819085 | 1 | GABY | 500819085 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011732 ¦ 500819085 | 1 | GABY | 500819085 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-S369399 ¦ 500819086 | 1 |  | 500819086 | 27446 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000573304-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011730 ¦ 500819087 | 1 | GABY | 500819087 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011730 ¦ 500819087 | 1 | GABY | 500819087 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 0 | -2 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011731 ¦ 500819088 | 1 | GABY | 500819088 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011731 ¦ 500819088 | 1 | GABY | 500819088 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 0 | -6 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-H0230525 ¦ 500819089 | 1 | GABY | 500819089 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 100 | 100 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TAL-H0230525 ¦ 500819089 | 1 | GABY | 500819089 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 0 | -100 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TMPED0000001520 ¦ 500819090 | 1 | GABY | 500819090 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 10 | 10 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TMPED0000001520 ¦ 500819090 | 1 | GABY | 500819090 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 0 | -10 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-14
TMPED0000001520 ¦ 500819090 | 1 | GABY | 500819090 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 0 | 10 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-14
TMPED0000001519 ¦ 500819091 | 1 | GABY | 500819091 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 20 | 20 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TMPED0000001519 ¦ 500819091 | 1 | GABY | 500819091 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 0 | -20 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-14
TMPED0000001519 ¦ 500819091 | 1 | GABY | 500819091 | 10225140 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 0 | 20 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000568100-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-14
TAL-S400295 ¦ 500819092 | 1 | GABY | 500819092 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TAL-S400295 ¦ 500819092 | 1 | GABY | 500819092 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 0 | -20 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-S400347 ¦ 500819093 | 1 | GABY | 500819093 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TAL-S400347 ¦ 500819093 | 1 | GABY | 500819093 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-H0323541 ¦ 500819094 | 1 | GABY | 500819094 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TAL-H0323541 ¦ 500819094 | 1 | GABY | 500819094 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-14
TAL-H0323541 ¦ 500819094 | 1 | GABY | 500819094 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 0 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000572684-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011844 ¦ 500819095 | 1 | GABY | 500819095 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 20 | 20 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011844 ¦ 500819095 | 1 | GABY | 500819095 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 0 | -20 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011711 ¦ 500819096 | 1 | GABY | 500819096 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000011711 ¦ 500819096 | 1 | GABY | 500819096 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 0 | -2 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-H0322223 ¦ 500819097 | 1 | GABY | 500819097 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-14
TAL-H0322223 ¦ 500819097 | 1 | GABY | 500819097 | 27756 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 0 | -4 | 2025-05-27 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000568878-001 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-05-14
TAL-H0969987 ¦ 500819098 | 1 | GABY | 500819098 | 10225961 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 7 | 7 | 2025-06-11 | 2025-07-18 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000249809-003 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-05-14
TLL-R0000000000378 ¦ 500819181 | 1 | JULIANA | 500819181 | 10225497 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005209-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500819181 | 2 | JULIANA | 500819181 | 10225497 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-02 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005209-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-15
TLL-W00000003682 ¦ 500819245 | 3 | ANDREA | 500819245 | 10225557 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003682 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.12 - GRADES - LONGERON | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000011771-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-29
TLL-W00000003683 ¦ 500819245 | 4 | ANDREA | 500819245 | 10225557 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003683 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.12 - GRADES - PANNEAU - DOUBLURE | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | FOB | FOB | 000011771-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000016533 ¦ 500819249 | 1 | JULIANA | 500819249 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 14 | 14 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000016533 ¦ 500819249 | 1 | JULIANA | 500819249 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 0 | -14 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000016533 ¦ 500819249 | 1 | JULIANA | 500819249 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 0 | 14 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-05-15
TAL-S342255 ¦ 500819290 | 1 | GABY | 500819290 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 44 | 44 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TAL-S342255 ¦ 500819290 | 2 | GABY | 500819290 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 6 | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TCXXX9999000623 ¦ 500819291 | 1 | GABY | 500819291 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 44 | 44 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TCXXX9999000623 ¦ 500819291 | 2 | GABY | 500819291 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 6 | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000008511 ¦ 500819292 | 3 | GABY | 500819292 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819292 | 3 | GABY | 500819292 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 0 | -4 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819292 | 3 | GABY | 500819292 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 0 | 4 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-12
TEXXX-0000019769 ¦ 500819293 | 1 | GABY | 500819293 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 40 | 40 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000011643 ¦ 500819294 | 1 | GABY | 500819294 | 10225716 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 16 | 16 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194092-001 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-15
TAL-S384563 ¦ 500819295 | 1 | GABY | 500819295 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 16 | 16 | 2025-05-29 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-15
T249-117 ¦ 500819296 | 1 | GABY | 500819296 | 10225716 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | T249-117 | POSTE FINAL | 249-117 | 8 | 8 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194092-001 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-15
T249-119 ¦ 500819297 | 1 | GABY | 500819297 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 4 | 4 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000017874 ¦ 500819299 | 1 | GABY | 500819299 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000017874 | JUMPER 4 VIAS 2,5MM | 2002-404 | 8 | 8 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000009285 ¦ 500819300 | 1 | GABY | 500819300 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009285 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-5M | 1585J-M4TBJM-5 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248975-003 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000029525 ¦ 500819301 | 2 | GABY | 500819301 | 10226286 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000029525 | SINALIZADOR Ø22MM, LED, AMARELO, 24VCA | XB7EV05BP | 2 | 2 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001717805-050 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-10
TAXXX-0000012199 ¦ 500819302 | 1 | GABY | 500819302 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000012199 | CABO ETHERNET CAT5E M12/RJ45R 4P | RSCD RJ45 440-50M | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000065343-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | 1 |  | 500819303 | 27538 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 12 | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000323078-002 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | 1 |  | 500819303 | 27538 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 11 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000323856-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | 1 | ANDREI | 500819304 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 32 | 32 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070915-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | 1 | ANDREI | 500819305 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 22 | 7 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070915-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | 1 | ANDREI | 500819305 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 0 | 15 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071667-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | 1 | ANDREI | 500819306 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 27 | 27 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070969-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | 1 | ANDREI | 500819307 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026589 | CONEXAO | EGT 218 | 21 | 21 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071667-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-15
TCXXX9997002760 ¦ 500819308 | 1 | ANDREI | 500819308 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-15
TEXXX-0000051770 ¦ 500819309 | 1 | ANDREI | 500819309 | 10225045 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 1 | 1 | 2025-05-16 | 2025-08-15 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000070969-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-15
TCXXX9999025114 ¦ 500819310 | 1 | GABY | 500819310 | 10225520 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 4 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000303628-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-15
TCXXX9999025114 ¦ 500819310 | 1 | GABY | 500819310 | 10225520 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 0 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000306753-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-15
TCXXX9999025114 ¦ 500819310 | 1 | GABY | 500819310 | 10225520 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 0 | 2 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000307414-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000023732 ¦ 500819311 | 1 | LETICIA | 500819311 | 28073 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000023732 ¦ 500819311 | 1 | LETICIA | 500819311 | 28073 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 0 | -50 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000023732 ¦ 500819311 | 1 | LETICIA | 500819311 | 28073 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 0 | 50 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-15
TAL-H0948101ES ¦ 500819568 | 1 | GABY | 500819568 | 10225961 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0948101ES | TAMPA RECEPTACULO MACHO, P/ CONEXÃO 7/8- | 65-0085 | 20 | 20 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000248266-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002486 ¦ 500819569 | 1 | GABY | 500819569 | 10225526 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 500 | 500 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000624987-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000029389 ¦ 500819572 | 1 | ANDREI | 500819572 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752 | 4 | 4 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000029390 ¦ 500819574 | 1 | ANDREI | 500819574 | 10225372 |  | Normal | XXX | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 4 | 4 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000003444-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-20
TCXXX9999025045 ¦ 500819575 | 1 |  | 500819575 | 27613 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025045 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-05-21 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071285-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-20
TCXXX9999025046 ¦ 500819576 | 1 |  | 500819576 | 27613 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025046 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-05-21 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071285-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-20
TCXXX9999025039 ¦ 500819577 | 2 | ANDREI | 500819577 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025039 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071803-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-02
TLL-W00000003693 ¦ 500819578 | 2 | PV.A.PLA | 500819578 | 10226122 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003693 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525 | 5 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI002 |  | CIF | CIF | 000033430-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-06
TLL-W00000003694 ¦ 500819579 | 2 | PAMELA | 500819579 | 10225610 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003694 | CONJUNTO ADICIONAL PARA DISPOSITIVO OP00 | G242746000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001066-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003695 ¦ 500819580 | 2 | PAMELA | 500819580 | 10225611 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003695 | CONJUNTO ADICIONAL PARA DISPOSITIVO OP01 | OP015-STUD-MANUAL-MOD-001 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001065-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003696 ¦ 500819581 | 2 | PAMELA | 500819581 | 10225612 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003696 | GRIPPER AV OP089 | G246163000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001046-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000023852 ¦ 500819600 | 1 | BEATRIZ | 500819600 | 27790 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000118835-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002491 ¦ 500819601 | 1 | JESSYCA | 500819601 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 800 | 800 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000018733 ¦ 500819602 | 1 | JESSYCA | 500819602 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003066 ¦ 500819603 | 1 | JESSYCA | 500819603 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 400 | 400 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003065 ¦ 500819604 | 1 | JESSYCA | 500819604 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003065 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1-8 | 600 | 600 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000018725 ¦ 500819605 | 1 | JESSYCA | 500819605 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000018726 ¦ 500819606 | 1 | JESSYCA | 500819606 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003088 ¦ 500819607 | 1 | JESSYCA | 500819607 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003088 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO | TID-6-14 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003068 ¦ 500819608 | 1 | JESSYCA | 500819608 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003068 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1,5-8 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003067 ¦ 500819609 | 1 | JESSYCA | 500819609 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003067 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1-8 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002505 ¦ 500819610 | 1 | JESSYCA | 500819610 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 100 | 100 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002500 ¦ 500819611 | 1 | JESSYCA | 500819611 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 100 | 100 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003004 ¦ 500819612 | 1 | JESSYCA | 500819612 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 4 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 0 | -2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000573708-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 0 | -2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 1 |  | 500819613 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-08-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000021736 ¦ 500819614 | 2 | GABY | 500819614 | 10225905 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 200 | 200 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004216-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000024185 ¦ 500819615 | 2 | GABY | 500819615 | 10226031 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 100 | 100 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000005034-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000021737 ¦ 500819616 | 2 | GABY | 500819616 | 10225905 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021737 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 6.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X6.0 | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004216-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000003018 ¦ 500819617 | 1 | JESSYCA | 500819617 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000003099 ¦ 500819618 | 1 | JESSYCA | 500819618 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000016579 ¦ 500819619 | 1 |  | 500819619 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 800 | 800 | 2025-05-21 | 2025-06-29 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048858-001 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002530 ¦ 500819620 | 2 | GABY | 500819620 | 10226031 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 300 | 300 | 2025-06-12 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000005034-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-10
TAXXX-0000023386 ¦ 500819621 | 1 | GABY | 500819621 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000023386 | CABO ETHERNET CAT5e J45R/RJ45 4P TEAL_2M | RJ45 RJ45 440-2M/C1246 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000063722-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000019605 ¦ 500819622 | 1 |  | 500819622 | 27616 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 4 | 4 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000333462-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 1 | ANDREI | 500819623 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 30 | 30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 1 | ANDREI | 500819623 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 0 | -30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 1 | ANDREI | 500819623 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 0 | 30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 1 | ANDREI | 500819623 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 0 | -30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 1 | ANDREI | 500819623 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 0 | 30 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000001331 ¦ 500819624 | 1 |  | 500819624 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 30 | 30 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590712-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500819625 | 1 |  | 500819625 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590712-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000001900 ¦ 500819626 | 1 | ANDREIA | 500819626 | 10226271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001900 | PLACA CEGA VABB-S4-2-WT | 539213 VABB-S4-2-WT | 4 | 0 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-12-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-05-20
TLXXX-0000020160 ¦ 500819627 | 1 |  | 500819627 | 27617 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 88 | 88 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023558-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000020618 ¦ 500819628 | 1 | JESSYCA | 500819628 | 10225399 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 50 | 50 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000257586-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000020182 ¦ 500819629 | 1 |  | 500819629 | 27617 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023558-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000020175 ¦ 500819630 | 1 |  | 500819630 | 27617 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023558-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000019586 ¦ 500819631 | 1 |  | 500819631 | 27617 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 20 | 20 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023558-000 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000020803 ¦ 500819632 | 1 |  | 500819632 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590712-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-20
TLL-20001034971 ¦ 500819633 | 1 | AGNES | 500819633 | 27854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002594112-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-20
TEXXX-0000006080 ¦ 500819634 | 1 | AGNES | 500819634 | 27854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002593290-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007621 ¦ 500819635 | 1 | ANDREI | 500819635 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 90 | 90 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007635 ¦ 500819636 | 1 |  | 500819636 | 27615 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 30 | 30 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143671-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-20
TEXXX-0000009092 ¦ 500819637 | 1 |  | 500819637 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 20 | 20 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002601377-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500819638 | 1 |  | 500819638 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 11 | 11 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002590712-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-20
TEXXX-0000006077 ¦ 500819639 | 1 |  | 500819639 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002593292-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-20
TEXXX-0000006084 ¦ 500819640 | 1 |  | 500819640 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002593292-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000001659 ¦ 500819641 | 1 |  | 500819641 | 27618 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 250 | 250 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002600377-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007303 ¦ 500819642 | 1 |  | 500819642 | 27615 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 16 | 16 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143671-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007617 ¦ 500819643 | 1 |  | 500819643 | 27615 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 8 | 8 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143671-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007633 ¦ 500819644 | 1 | ANDREI | 500819644 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 10 | 10 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007618 ¦ 500819645 | 1 | ANDREI | 500819645 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 6 | 6 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20
TSXXX-0000007632 ¦ 500819646 | 1 |  | 500819646 | 27615 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 4 | 4 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143671-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-20
TLL-W00000003708 ¦ 500819653 | 1 | PAMELA | 500819653 | 10225613 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003708 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.OP5020 GEO | KIT-G245205000-MODIFICA-J-AVENGER M09 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001045-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003709 ¦ 500819654 | 1 | PAMELA | 500819654 | 10225614 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003709 | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER.OP7015 | KIT-G242290000-M03-ERA-DIVENTA | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000001031-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003710 ¦ 500819655 | 1 | PAMELA | 500819655 | 10225614 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003710 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. SOUB OP3020 | KIT-OP3020_G245203000_GEO_M01 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001077-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003711 ¦ 500819656 | 1 | PAMELA | 500819656 | 10225614 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003711 | CONJ. ADICIONAL PARA GRIPPER OP065 | KIT-G245608000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000001032-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TLL-W00000003713 ¦ 500819657 | 1 | PAMELA | 500819657 | 10225615 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003713 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.OP5020 GEO | KIT-G245205000-MODIFICA-J-AVENGER M09 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001067-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-93000737253 ¦ 500819680 | 1 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20000000811 ¦ 500819680 | 2 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20000005963 ¦ 500819680 | 3 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-00014421520 ¦ 500819680 | 4 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-93000493149 ¦ 500819680 | 5 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20000023303 ¦ 500819680 | 6 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20000007463 ¦ 500819680 | 7 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-00057633033 ¦ 500819680 | 8 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20001013059 ¦ 500819680 | 9 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-20001000712 ¦ 500819680 | 10 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLL-93000006450 ¦ 500819680 | 11 |  | 500819680 | 27619 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000048670-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000007621 ¦ 500819758 | 1 | ANDREI | 500819758 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 60 | 46 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000007621 ¦ 500819758 | 1 | ANDREI | 500819758 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | 14 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001150217-004 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-21
TAL-H0969987 ¦ 500819759 | 1 | GABY | 500819759 | 10225961 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 11 | 11 | 2025-06-11 | 2025-07-18 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000249809-003 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-05-21
TCXXX9999025053 ¦ 500819784 | 1 |  | 500819784 | 27637 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 8 | 8 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071290-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-21
TCXXX9999904068 ¦ 500819785 | 1 |  | 500819785 | 27637 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071274-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-21
TCXXX9999904069 ¦ 500819786 | 1 |  | 500819786 | 27637 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071274-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | 1 |  | 500819787 | 27667 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 13 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000323993-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | 1 |  | 500819787 | 27667 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 0 | 7 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000323855-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000003643 ¦ 500819788 | 1 | JESSYCA | 500819788 | 28184 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 4 | 4 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | FOB COLETA (MG) | 000040343-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000025576 ¦ 500819789 | 1 | JESSYCA | 500819789 | 10226407 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000040330-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000009284 ¦ 500819810 | 1 | GABY | 500819810 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000248249-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000009285 ¦ 500819811 | 1 | GABY | 500819811 | 10225627 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009285 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-5M | 1585J-M4TBJM-5 | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248249-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TAL-S336092 ¦ 500819812 | 1 | GABY | 500819812 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S336092 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0° MACHO 0° 20M | RSCD RJ45 440-20M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000063722-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-21
TAXXX-0000011300 ¦ 500819813 | 1 | GABY | 500819813 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011300 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R4-PIN TEAL30M | RSCD RSCD 440-30M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000063145-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-21
TAL-H0975361 ¦ 500819814 | 1 | GABY | 500819814 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064501-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-21
TAL-H0975362 ¦ 500819815 | 1 | GABY | 500819815 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064237-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-21
TAL-S318662 ¦ 500819816 | 1 | GABY | 500819816 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 5 | 5 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064023-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-21
TAL-H0307995 ¦ 500819817 | 1 | GABY | 500819817 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0307995 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_35M | RSM RKM 579-35M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-21 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064023-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-21
TAL-H0309787 ¦ 500819818 | 1 | GABY | 500819818 | 10225593 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0309787 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_45M | RSM RKM 579-45M | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 2025-08-21 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000064023-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-21
TAL-S342255 ¦ 500819819 | 1 | GABY | 500819819 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 50 | 50 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-21
TAL-S342257 ¦ 500819820 | 1 | GABY | 500819820 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 5 | 5 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-21
TAL-S342257 ¦ 500819820 | 2 | GABY | 500819820 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 45 | 45 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TAL-S366718 ¦ 500819821 | 1 | GABY | 500819821 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 5 | 5 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-21
TAL-S366718 ¦ 500819821 | 2 | GABY | 500819821 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 95 | 95 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-29
TCXXX9999000619 ¦ 500819822 | 1 | GABY | 500819822 | 10225540 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 20 | 20 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194482-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TCXXX9999000623 ¦ 500819823 | 1 | GABY | 500819823 | 10225537 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 50 | 50 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106220-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000003353 ¦ 500819824 | 1 | GABY | 500819824 | 10225540 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 20 | 20 | 2025-05-30 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194482-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000028277 ¦ 500819825 | 1 | GABY | 500819825 | 10225608 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HUMMEL | TLXXX-0000028277 | PRENSA-CABO HSK-K M32 X 1,5 | 1209320051 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008323-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000007785 ¦ 500819826 | 1 |  | 500819826 | 27652 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000318021-004 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029392 ¦ 500819827 | 1 | GABY | 500819827 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029392 | TAMPA EASYCON HAN 16HPR 3XM32 | 19 00 000 5019 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011829 ¦ 500819828 | 1 | GABY | 500819828 | 10225777 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011829 | DUTO P/ CABOS 60X40MM 2000MM CINZA CD60X | 2589230000 | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000577386-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011829 ¦ 500819828 | 2 | GABY | 500819828 | 10225777 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011829 | DUTO P/ CABOS 60X40MM 2000MM CINZA CD60X | 2589230000 | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000577386-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000011961 ¦ 500819829 | 1 | GABY | 500819829 | 10225777 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011961 | SUPORTE CABOS ADESIVO CBH 19/19 BLACK | 1697950000 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000577386-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-05-21
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 1 |  | 500819830 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 1 |  | 500819830 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 1 |  | 500819830 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 1 |  | 500819830 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 1 |  | 500819830 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 1 |  | 500819831 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 1500 | 1500 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 1 |  | 500819831 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 0 | -1500 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 1 |  | 500819831 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 0 | 1500 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 1 |  | 500819831 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 0 | -1500 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 1 |  | 500819831 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 0 | 1500 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 1 |  | 500819832 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 6 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 1 |  | 500819832 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 0 | -6 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 1 |  | 500819832 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 0 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 1 |  | 500819832 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 0 | -6 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 1 |  | 500819832 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 0 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 1 |  | 500819833 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 3 | 3 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 1 |  | 500819833 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 0 | -3 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 1 |  | 500819833 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 0 | 3 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 1 |  | 500819833 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 0 | -3 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 1 |  | 500819833 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 0 | 3 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000012031 ¦ 500819834 | 1 | GABY | 500819834 | 10225777 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012031 | TRILHO DIN35 C/ RANHURA 35 X 7,5 ACO | 514510000 | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000588457-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-05-21
TAXXX-0000014916 ¦ 500819835 | 1 |  | 500819835 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 9 | 9 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000003521 ¦ 500819836 | 1 |  | 500819836 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 9 | 9 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000033879 ¦ 500819837 | 1 |  | 500819837 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000044350 ¦ 500819838 | 1 |  | 500819838 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008511 ¦ 500819839 | 3 | GABY | 500819839 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 5 | 5 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819839 | 3 | GABY | 500819839 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 0 | -5 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-07-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819839 | 3 | GABY | 500819839 | 28095 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 0 | 5 | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001717651-050 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819840 | 1 |  | 500819840 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 3 | 3 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008590 ¦ 500819841 | 1 |  | 500819841 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 5 | 5 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-17 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001715200-050 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008592 ¦ 500819842 | 1 |  | 500819842 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008600 ¦ 500819843 | 1 |  | 500819843 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-08-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001719872-050 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-21
TZBZ-33 ¦ 500819844 | 1 | AGNES | 500819844 | 27657 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 9 | 9 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-21
TZBZ-33 ¦ 500819844 | 2 | AGNES | 500819844 | 27953 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-04
T209-114 ¦ 500819845 | 1 | GABY | 500819845 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T209-114 | TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE | 209-114 | 5 | 5 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-08-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000751953-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-21
T249-117 ¦ 500819846 | 1 | GABY | 500819846 | 10225716 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | T249-117 | POSTE FINAL | 249-117 | 10 | 10 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000194092-001 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-21
T249-119 ¦ 500819847 | 1 | GABY | 500819847 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 5 | 5 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 1 |  | 500819848 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 200 | 200 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 1 |  | 500819848 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 0 | -200 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 1 |  | 500819848 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 0 | 200 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 1 |  | 500819848 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 0 | -200 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 1 |  | 500819848 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 0 | 200 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 1 |  | 500819849 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-21
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 1 |  | 500819849 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-21
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 1 |  | 500819849 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-05-21
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 1 |  | 500819849 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-21
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 1 |  | 500819849 | 27644 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000571126-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000017874 ¦ 500819850 | 1 | GABY | 500819850 | 10225524 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000017874 | JUMPER 4 VIAS 2,5MM | 2002-404 | 7 | 7 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000734125-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000024421 ¦ 500819860 | 1 | ANDREI | 500819860 | 10225358 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 4 | 4 | 2025-05-24 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071668-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | 1 | ANDREI | 500819861 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029106 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | 31 | 31 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000072049-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000028171 ¦ 500819862 | 1 | ANDREI | 500819862 | 10225358 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 4 | 4 | 2025-05-24 | 2025-08-01 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071198-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000051770 ¦ 500819863 | 1 | ANDREI | 500819863 | 10225358 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 2 | 2 | 2025-05-24 | 2025-08-01 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071198-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000141236 ¦ 500819864 | 1 | ANDREI | 500819864 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000141236 | Magnet Gripper | MHM-32D | 3 | 3 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-21
TAXXX-0000015436 ¦ 500819865 | 1 |  | 500819865 | 27615 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 6 | 6 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 001143671-004 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-21
TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | 1 | ANDREI | 500819866 | 10225358 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054068 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | 50 | 50 | 2025-05-24 | 2025-08-01 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071198-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | 2 | ANDREI | 500819867 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027422 | CONEXÃO PARA GRAMPO PN - B860939 | TGT484 | 56 | 56 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | 2 | ANDREI | 500819868 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 74 | 74 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000072049-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017300 ¦ 500819869 | 1 | JESSYCA | 500819869 | 10226161 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017300 | PORTA CARTUCHO VERMELHO HIT CR 500 | 2007059 | 1 | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000028131-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000118358 ¦ 500819870 | 3 | JA.A.PLA | 500819870 | 10226980 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TSXXX-0000118358 | DISPENSADOR HDM 500 | 2005641 HDM500 | 1 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000029419-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-06-25
T2019659 ¦ 500819871 | 1 | GABY | 500819871 | 10225776 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. |  | T2019659 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2S | 2019659 | 20 | 20 | 2025-06-05 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | BETIM | 000322259-002 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-21
TCXXX9999903053 ¦ 500819927 | 1 |  | 500819927 | 27682 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 2025-07-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071275-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-23
TCXXX9999025055 ¦ 500819928 | 1 |  | 500819928 | 27637 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071290-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-23
TCXXX9999025056 ¦ 500819929 | 1 |  | 500819929 | 27637 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-03 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071290-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024473 ¦ 500820093 | 2 | GABY | 500820093 | 27689 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 24 | 0 | 2025-05-23 | 2025-11-25 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TLXXX-0000004153 ¦ 500820095 | 2 | GABY | 500820095 | 27689 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 76 | 0 | 2025-05-23 | 2025-11-25 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TLXXX-0000004155 ¦ 500820097 | 2 | GABY | 500820097 | 27689 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 92 | 0 | 2025-05-23 | 2025-11-25 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TLXXX-0000024475 ¦ 500820098 | 4 | MARINA | 500820098 | 27689 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 48 | 48 | 2025-05-23 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000334967-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000004159 ¦ 500820099 | 2 | GABY | 500820099 | 27689 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 48 | 0 | 2025-05-23 | 2025-11-25 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TAXXX-0000011305 ¦ 500820157 | 1 | GABY | 500820157 | 10225938 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011305 | CABO ETHERNET CAT5E M12/M12R 4PIN-60M | RSCD RSCD 440-60M | 1 | 1 | 2025-06-10 | 2025-12-08 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB M2000 | 000064677-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-05-23
TAXXX-0000011295 ¦ 500820158 | 1 | GABY | 500820158 | 10225938 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011295 | CABO ETHERNET CAT5E M12/RJ45R 4P | RSCD RJ45 440-40M | 1 | 1 | 2025-06-10 | 2025-12-08 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB M2000 | 000064431-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-23
TMC000000016026 ¦ 500820159 | 1 | GABY | 500820159 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016026 | MODULO MACHO HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2616 | 5 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-07-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-23
TMC000000016026 ¦ 500820159 | 2 | GABY | 500820159 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016026 | MODULO MACHO HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2616 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-07-23 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-06
TMC000000016027 ¦ 500820170 | 1 | GABY | 500820170 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016027 | MODULO FEMEA HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2716 | 5 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000144922-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-23
TMC000000016027 ¦ 500820170 | 2 | GABY | 500820170 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016027 | MODULO FEMEA HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2716 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000144922-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-06-06
TAL-H0276491 ¦ 500820171 | 1 | GABY | 500820171 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0276491 | QUADRO ARTICULADO 24B PARA 6 MODULOS | 09 14 024 0303 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-23
TAL-H0276491 ¦ 500820171 | 2 | GABY | 500820171 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0276491 | QUADRO ARTICULADO 24B PARA 6 MODULOS | 09 14 024 0303 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-07-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-06
T19 30 024 1231 ¦ 500820172 | 1 | GABY | 500820172 | 10225597 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 024 1231 | BASE CARCAÇA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE | 19 30 024 1231 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000145427-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000008590 ¦ 500820173 | 2 | GABY | 500820173 | 28012 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 1 | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2025-07-16 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001718258-050 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-06
TEXXX-0000017875 ¦ 500820174 | 1 | GABY | 500820174 | 10225526 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | WAGO | TEXXX-0000017875 | JUMPER 5 VIAS P/ BORNES SIMPLES 2,5MM² | 2002-405 | 3 | 3 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000624987-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003721 ¦ 500820182 | 1 | MARILIA | 500820182 | 10225758 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003721 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO RESPOT | OP45-55-G244760-RESP-KIT-MOD-M04-UND800 | 2 | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000002486-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003722 ¦ 500820183 | 3 | ANDREA | 500820183 | 10225506 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003722 | CONJ. GRADES COMPONENTES P CERCA UNIT AV | PACK1 - GRADES - UNIT AV | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI002 |  | FOB | FOB | 000011773-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029403 ¦ 500820319 | 1 | LETICIA | 500820319 | 10226072 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | SUNKE | TLXXX-0000029403 | IMA | D.20X6 | 12 | 12 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000040330-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000024414 ¦ 500820363 | 1 | JESSYCA | 500820363 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024578 ¦ 500820364 | 1 | JESSYCA | 500820364 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023887 ¦ 500820365 | 1 | JESSYCA | 500820365 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 100 | 100 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820366 | 1 | AGNES | 500820366 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820366 | 1 | AGNES | 500820366 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820366 | 1 | AGNES | 500820366 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024522 ¦ 500820367 | 1 | JESSYCA | 500820367 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023834 ¦ 500820368 | 1 | JESSYCA | 500820368 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 18 | 18 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023653 ¦ 500820369 | 1 | JESSYCA | 500820369 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 71 | 71 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023654 ¦ 500820380 | 1 | JESSYCA | 500820380 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 63 | 63 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024123 ¦ 500820381 | 1 | JESSYCA | 500820381 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1200 | 1200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024132 ¦ 500820382 | 1 | JESSYCA | 500820382 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1200 | 1200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000011851 ¦ 500820383 | 1 |  | 500820383 | 27798 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 1 | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000574956-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024769 ¦ 500820384 | 1 |  | 500820384 | 27798 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000024769 | PORTA IDENTIFICAÇAO WKM 18/43 7 - 115MM | 1610700000 | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569534-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 10 | 5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000581105-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | 5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000579108-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | -5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000581105-001 | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | -5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000579108-001 | 2025-09-12 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | 5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000579108-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 2 | GABY | 500820386 | 10226422 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | 5 | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000581105-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000024964 ¦ 500820387 | 1 | JESSYCA | 500820387 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024967 ¦ 500820388 | 1 | JESSYCA | 500820388 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 3 | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024431 ¦ 500820389 | 1 | JESSYCA | 500820389 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 9 | 9 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024407 ¦ 500820390 | 1 | JESSYCA | 500820390 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024412 ¦ 500820391 | 1 | JESSYCA | 500820391 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 4 | 4 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024414 ¦ 500820392 | 1 | JESSYCA | 500820392 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 1 | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024578 ¦ 500820393 | 1 | JESSYCA | 500820393 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025034 ¦ 500820394 | 1 | JESSYCA | 500820394 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 5 | 5 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000000009 ¦ 500820395 | 2 | JA.A.PLA | 500820395 | 10226482 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 15 | 15 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001351822-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024952 ¦ 500820396 | 1 | AGNES | 500820396 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820396 | 1 | AGNES | 500820396 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820396 | 1 | AGNES | 500820396 | 27941 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 100 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024522 ¦ 500820397 | 1 | JESSYCA | 500820397 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023834 ¦ 500820398 | 1 | JESSYCA | 500820398 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 10 | 10 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024130 ¦ 500820399 | 1 | JESSYCA | 500820399 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024123 ¦ 500820400 | 1 | JESSYCA | 500820400 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024132 ¦ 500820401 | 1 | JESSYCA | 500820401 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1000 | 1000 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197358-003 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000011851 ¦ 500820402 | 1 |  | 500820402 | 27798 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 1 | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000579789-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024769 ¦ 500820403 | 1 |  | 500820403 | 27798 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000024769 | PORTA IDENTIFICAÇAO WKM 18/43 7 - 115MM | 1610700000 | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569534-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024956 ¦ 500820406 | 1 | JESSYCA | 500820406 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024669 ¦ 500820407 | 1 | JESSYCA | 500820407 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 6 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024413 ¦ 500820408 | 1 | JESSYCA | 500820408 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024892 ¦ 500820409 | 1 | JESSYCA | 500820409 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 2 | 2 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024578 ¦ 500820410 | 1 | JESSYCA | 500820410 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024043 ¦ 500820411 | 1 | JESSYCA | 500820411 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 100 | 100 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025023 ¦ 500820412 | 1 | JESSYCA | 500820412 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 50 | 50 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025152 ¦ 500820413 | 1 | JESSYCA | 500820413 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025027 ¦ 500820414 | 1 | JESSYCA | 500820414 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 4 | 4 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024418 ¦ 500820415 | 1 | JESSYCA | 500820415 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 44 | 44 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820416 | 1 |  | 500820416 | 27802 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820416 | 1 |  | 500820416 | 27802 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -100 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024952 ¦ 500820416 | 1 |  | 500820416 | 27802 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024522 ¦ 500820417 | 1 | JESSYCA | 500820417 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 44 | 44 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024586 ¦ 500820418 | 1 | JESSYCA | 500820418 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 50 | 50 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024589 ¦ 500820419 | 1 | JESSYCA | 500820419 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 50 | 50 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024229 ¦ 500820420 | 1 | JESSYCA | 500820420 | 10226097 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 16 | 16 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197800-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024130 ¦ 500820421 | 1 | JESSYCA | 500820421 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024133 ¦ 500820422 | 1 | JESSYCA | 500820422 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000002486 ¦ 500820423 | 1 | JESSYCA | 500820423 | 10226109 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 5 | 5 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000628170-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023852 ¦ 500820424 | 1 | JESSYCA | 500820424 | 27807 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 200 | 200 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-02 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000118838-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000002491 ¦ 500820425 | 1 | JESSYCA | 500820425 | 10226109 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 5 | 5 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000628170-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000018733 ¦ 500820426 | 1 | JULIANA | 500820426 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003066 ¦ 500820427 | 1 | LETICIA | 500820427 | 10227087 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 500 | 500 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000195407-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003065 ¦ 500820428 | 1 | JULIANA | 500820428 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003065 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1-8 | 500 | 500 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000018725 ¦ 500820429 | 1 | JULIANA | 500820429 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000018726 ¦ 500820430 | 1 | JULIANA | 500820430 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003088 ¦ 500820431 | 1 | JULIANA | 500820431 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003088 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO | TID-6-14 | 500 | 500 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003068 ¦ 500820432 | 1 | JULIANA | 500820432 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003068 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1,5-8 | 500 | 500 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003067 ¦ 500820433 | 1 | JULIANA | 500820433 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003067 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1-8 | 500 | 500 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000002979 ¦ 500820434 | 1 | JULIANA | 500820434 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002979 | TERMINAL À COMPRESSÃO - 1F2C - TF-L Ø 13 | TF-10-L-6 | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003004 ¦ 500820435 | 1 | JULIANA | 500820435 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003018 ¦ 500820436 | 1 | JULIANA | 500820436 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 200 | 200 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000003099 ¦ 500820437 | 1 | JULIANA | 500820437 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 200 | 200 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000002505 ¦ 500820438 | 1 | JULIANA | 500820438 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000002500 ¦ 500820439 | 1 | JULIANA | 500820439 | 10225498 |  | Normal | XXX | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000257583-000 | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000016579 ¦ 500820440 | 1 |  | 500820440 | 27801 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048766-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-27
TAL-H0006238 ¦ 500820441 | 1 |  | 500820441 | 27800 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 1 | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001710577-050 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024666 ¦ 500820442 | 1 | JESSYCA | 500820442 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024410 ¦ 500820443 | 1 | JESSYCA | 500820443 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024414 ¦ 500820444 | 1 | JESSYCA | 500820444 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024419 ¦ 500820445 | 1 | JESSYCA | 500820445 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 12 | 12 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000029102 ¦ 500820446 | 1 | JESSYCA | 500820446 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 2 | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025858 ¦ 500820447 | 1 | JESSYCA | 500820447 | 10225747 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 300 | 300 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000049018-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000016510 ¦ 500820448 | 1 | JESSYCA | 500820448 | 10225747 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000049018-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-27
TLL-00097141034 ¦ 500820449 | 1 |  | 500820449 | 27801 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 2025-06-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048766-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024416 ¦ 500820450 | 1 | JESSYCA | 500820450 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 50 | 50 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024670 ¦ 500820451 | 1 | JESSYCA | 500820451 | 10225639 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024670 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | 3 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000197359-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023080 ¦ 500820452 | 3 | GP.A.PLA | 500820452 | 29306 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023080 | CABO JZ-500 4G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037639 | 300 | 300 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004984-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000021411 ¦ 500820453 | 1 | GABY | 500820453 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000021830 ¦ 500820454 | 1 | GABY | 500820454 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021830 | ANTI-CH FLEX CABLE 750V ORANGE 2.5MM | BWF 750V CL5.OR 1X2.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000021734 ¦ 500820455 | 1 | GABY | 500820455 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021734 | CABO FLEX 750V VERDE/AMARELO 1,5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024320 ¦ 500820456 | 1 | GABY | 500820456 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000021829 ¦ 500820457 | 1 | GABY | 500820457 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021829 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 1,5MM | BWF 750V CL5.OR 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024321 ¦ 500820458 | 1 | GABY | 500820458 | 10225843 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024321 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 2.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X2.5 | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000216174-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000011953 ¦ 500820459 | 1 | GABY | 500820459 | 10225778 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011953 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø1.8..2. | 1719790000 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000577185-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000011954 ¦ 500820460 | 1 | GABY | 500820460 | 10225778 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011954 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø2.5..4 | 1719810000 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000577185-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-27
TEXXX-0000025903 ¦ 500820464 | 2 | ANDREI | 500820464 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025903 | CLIP | 203251 | 7 | 7 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000022780 ¦ 500820465 | 1 | GABY | 500820465 | 10226813 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 5 | 5 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000050475-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000022780 ¦ 500820465 | 1 | GABY | 500820465 | 10226813 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | -5 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000050475-001 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000022780 ¦ 500820465 | 1 | GABY | 500820465 | 10226813 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | 5 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000050475-001 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000022780 ¦ 500820465 | 1 | GABY | 500820465 | 10226813 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 0 | -5 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000050475-001 | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029389 ¦ 500820467 | 1 | ANDREI | 500820467 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752] | 11 | 11 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029390 ¦ 500820468 | 1 | ANDREI | 500820468 | 10225516 |  | Normal | XXX | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 11 | 11 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | CIF | 000003450-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000020797 ¦ 500820469 | 2 | GABY | 500820469 | 10226233 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 4 | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000304277-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000020797 ¦ 500820469 | 2 | GABY | 500820469 | 10226233 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 0 | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000309008-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000020797 ¦ 500820469 | 2 | GABY | 500820469 | 10226233 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000307415-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-06-16
TLL-N0000000001650 ¦ 500820473 | 1 | LETICIA | 500820473 | 10225667 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | BRADY RADCLIFF AND BROWN LLP | TLL-N0000000001650 | TRAVA DISJUNTOR | 480/600V 65966 - EPI | 20 | 16 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-SIT-SES-WPEOTC |  | CIF | CIF | 001340912-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-28
TLL-N0000000001650 ¦ 500820473 | 1 | LETICIA | 500820473 | 10225667 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | BRADY RADCLIFF AND BROWN LLP | TLL-N0000000001650 | TRAVA DISJUNTOR | 480/600V 65966 - EPI | 0 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-SIT-SES-WPEOTC |  | CIF | CIF | 001347829-001 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000503 ¦ 500820474 | 4 | LETICIA | 500820474 | 10228415 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 3 | 3 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000853544-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000003643 ¦ 500820490 | 1 | LETICIA | 500820490 | 10226072 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000040343-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000029215 ¦ 500820491 | 2 | ANDREI | 500820491 | 10226051 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000029215 | LAMINA DE FRESA | FPC55+112- 112 | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000055515-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000029215 ¦ 500820491 | 2 | ANDREI | 500820491 | 10226051 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000029215 | LAMINA DE FRESA | FPC55+112- 112 | 0 | -1 | 2025-06-12 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000055515-001 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000029215 ¦ 500820491 | 2 | ANDREI | 500820491 | 10226051 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000029215 | LAMINA DE FRESA | FPC55+112- 112 | 0 | 1 | 2025-06-12 | 2025-09-12 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000055515-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000025676 ¦ 500820492 | 2 | LETICIA | 500820492 | 10226787 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SIKADUR | TLXXX-0000025676 | ADESIVO ESTRUTURAL | SIKADUR 31 | 33 | 33 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000093511-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000023732 ¦ 500820493 | 1 |  | 500820493 | 27813 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 250 | 250 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000023732 ¦ 500820493 | 1 |  | 500820493 | 27813 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 0 | -250 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000023732 ¦ 500820493 | 1 |  | 500820493 | 27813 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 0 | 250 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-28
TLL-W00000003718 ¦ 500820524 | 2 | PAMELA | 500820524 | 10226878 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003718 | DISPOSITIVO OP010 GEO LONG. INT CC2X | G246386000 | 2 | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001138-001 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-16
TLL-W00000003719 ¦ 500820525 | 5 | PAMELA | 500820525 | 10229702 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003719 | DISPOSITIVO OP020 GEO LONG. INT CC2X | G246388000 | 2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002629-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003750 ¦ 500820526 | 3 | MARCELO | 500820526 | 10228587 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003750 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP070 TUNNEL | G246301000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000425-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000025034 ¦ 500820540 | 1 | BEATRIZ | 500820540 | 10226174 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 10 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000199000-003 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-05-29
TLL-W00000003754 ¦ 500820626 | 3 | MARCELO | 500820626 | 10228588 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003754 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP030 | G246224000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000450-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003755 ¦ 500820627 | 3 | MARCELO | 500820627 | 10228590 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003755 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP040 | G246226000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000426-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003756 ¦ 500820628 | 3 | MARCELO | 500820628 | 10228591 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003756 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246268000 | 2 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000427-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003757 ¦ 500820629 | 3 | MARCELO | 500820629 | 10228592 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003757 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP030 | G246270000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000445-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003758 ¦ 500820630 | 3 | MARCELO | 500820630 | 10228593 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003758 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP050 | G246272000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000420-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003759 ¦ 500820631 | 3 | MARCELO | 500820631 | 10228594 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003759 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP060 | G246276000 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000446-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003760 ¦ 500820632 | 3 | PAMELA | 500820632 | 10230128 |  | Normal | XXX | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003760 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP010 VOLET | G246258000 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002131-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-14
TLL-W00000003761 ¦ 500820633 | 3 | MARCELO | 500820633 | 10228596 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003761 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 INNER VOL | G246259000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000418-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003762 ¦ 500820634 | 4 | PAMELA | 500820634 | 10228542 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003762 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.13 - GRADES - CAPOT VOLET | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000012015-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003763 ¦ 500820635 | 4 | PAMELA | 500820635 | 10228542 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003763 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.19 - GRADES - INNER FRONT DOOR | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000012015-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028467 ¦ 500820637 | 2 | ANDREIA | 500820637 | 10225950 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028467 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-06-10 | 2025-08-05 | 2025-09-21 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002623657-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000001297 ¦ 500820638 | 1 |  | 500820638 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001259 ¦ 500820639 | 1 |  | 500820639 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000001787 ¦ 500820640 | 1 |  | 500820640 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000020862 ¦ 500820641 | 1 |  | 500820641 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLL-20001034149 ¦ 500820642 | 1 |  | 500820642 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001660 ¦ 500820643 | 1 |  | 500820643 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002593412-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001659 ¦ 500820644 | 1 |  | 500820644 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002603524-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000007304 ¦ 500820645 | 1 |  | 500820645 | 27851 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001171933-004 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-05-30
TACTR-0000000270 ¦ 500820646 | 1 |  | 500820646 | 27851 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 4 | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 001171933-004 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001297 ¦ 500820647 | 1 |  | 500820647 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001259 ¦ 500820648 | 1 |  | 500820648 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000001787 ¦ 500820649 | 1 |  | 500820649 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000020862 ¦ 500820650 | 1 |  | 500820650 | 27852 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002592355-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000006081 ¦ 500820651 | 1 | AGNES | 500820651 | 27945 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002599979-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLL-20001034149 ¦ 500820652 | 1 | AGNES | 500820652 | 27945 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002594551-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000001325 ¦ 500820653 | 1 | AGNES | 500820653 | 27945 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 002594551-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500820654 | 1 |  | 500820654 | 27865 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000026555-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000025903 ¦ 500820655 | 2 | ANDREI | 500820655 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025903 | CLIP | 203251 | 6 | 6 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000029389 ¦ 500820657 | 1 | ANDREI | 500820657 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752 | 6 | 6 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029390 ¦ 500820658 | 1 | ANDREI | 500820658 | 10225628 |  | Normal | XXX | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 6 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 2025-06-18 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000003462-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029518 ¦ 500820659 | 3 | ANDREIA | 500820659 | 10226397 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000029518 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50-50-P3DWAL-XC35 | 1 | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 001154172-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-17
TAL-S967372 ¦ 500820660 | 2 | ANDREIA | 500820660 | 10225684 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S967372 | AMORTECEDOR | MA-4525 | 4 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 000013821-010 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000029476 ¦ 500820661 | 1 | ANDREIA | 500820661 | 10225785 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000029476 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.48.050.125.0_3050.34PZB48.1_EPC | 2 | 2 | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 2025-06-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | fob | 000393466-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-05-30
TLL-W00000003766 ¦ 500820694 | 2 | PV.A.PLA | 500820694 | 10226579 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003766 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO CND TACO | KIT-G246299000 | 1 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 2025-07-23 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001139-001 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-06
TLL-W00000003767 ¦ 500820718 | 2 | PV.A.PLA | 500820718 | 10226075 |  | Normal | XXX | 7892 | BONFER FERRAMENTARIA LTDA |  | TLL-W00000003767 | PEDESTAL DE PINÇA ESTACIONÁRIA RL OP87 U | G246165000 | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000000383-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022910 ¦ 500821045 | 1 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022910 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X40 | DIN 912 - M8X40 | 16 | 16 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000016492 ¦ 500821045 | 2 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016492 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X50 - 8.8 | DIN 912 - M8X50 - 8.8 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000016875 ¦ 500821045 | 3 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016875 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M10X20 - 10.9 | DIN 912 - M10X20 - 10.9 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-20000007461 ¦ 500821045 | 4 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20000007461 | PINO GUIA ø8x50 DIN7979 |  | 16 | 16 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-R0000000000443 ¦ 500821045 | 5 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000017021 ¦ 500821045 | 6 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000017021 | PINO GUIA DIN 7979 - 10X35 - B - ST | DIN 7979 - 10X35 - B - ST | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000022908 ¦ 500821045 | 7 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022908 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X30 | DIN 912 - M8X30 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-H0000000000155 ¦ 500821045 | 8 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-H0000000000155 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000016550 ¦ 500821045 | 9 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016550 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X12 - 8.8 | DIN 912 - M6X12 - 8.8 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-H0000000000154 ¦ 500821045 | 10 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-H0000000000154 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 6MM |  | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000016594 ¦ 500821045 | 11 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016594 | PARAFUSO DIN 912 - M4X40 - 8.8 | DIN 912 - M4X40 - 8.8 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-00097141021 ¦ 500821045 | 12 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-00097141021 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M4 |  | 8 | 8 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-00097141031 ¦ 500821045 | 13 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 8 | 8 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLL-93000180268 ¦ 500821045 | 14 | BEATRIZ | 500821045 | 10225738 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000180268 | PORCA DIN 934 M4 |  | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000212221-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000006081 ¦ 500821128 | 1 | AGNES | 500821128 | 27951 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002600007-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000001325 ¦ 500821128 | 2 | AGNES | 500821128 | 27951 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002596906-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-06-04
TLL-R0000000000524 ¦ 500821131 | 1 | LETICIA | 500821131 | 10225751 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000524 | CHAPA AÇO | SAE 1020 - #70X151X190 | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | FOB | FOB - coleta | 000281327-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-06-04
TEXXX-0000057863 ¦ 500821133 | 1 | AGNES | 500821133 | 27954 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 2025-08-17 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000326489-002 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-04
TCXXX9999903053 ¦ 500821134 | 1 | AGNES | 500821134 | 27950 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 1 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071273-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-04
TLXXX-0000026501 ¦ 500821233 | 1 | ANDREI | 500821233 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 1 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071764-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-04
TLL-W00000003805 ¦ 500821267 | 19 | PV.A.PLA | 500821267 | 10229673 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003805 | BRACKET_OP10_R1_PJ | G246526 | 2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-01-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001249-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-11
TLL-W00000003810 ¦ 500821267 | 20 | PV.A.PLA | 500821267 | 10229673 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003810 | BRACKET_OP20_R3-LH | G246535 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-01-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001249-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000016510 ¦ 500821516 | 1 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000022908 ¦ 500821516 | 2 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022908 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X30 | DIN 912 - M8X30 | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000022909 ¦ 500821516 | 3 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022909 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X35 | DIN 912 - M8X35 | 6 | 6 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLL-93000494578 ¦ 500821516 | 4 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000494578 | PARAFUSO ALLEN M8 X 45MM DIN 912 |  | 4 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000016492 ¦ 500821516 | 5 | LETICIA | 500821516 | 28478 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016492 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X50 - 8.8 | DIN 912 - M8X50 - 8.8 | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000022912 ¦ 500821516 | 6 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022912 | PINO GUIA DIN 7979 - 6X35 | DIN 7979 - 6X35 | 6 | 6 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLL-96000002241 ¦ 500821516 | 7 | LETICIA | 500821516 | 28478 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000002241 | PINO DE GUIA 6 X 45 DIN 7979 |  | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-10
TLL-93000500717 ¦ 500821516 | 8 | LETICIA | 500821516 | 28478 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500717 | PINO DE GUIA Ø 8 X 30 DIN7979 |  | 6 | 6 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000022913 ¦ 500821516 | 9 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022913 | PINO GUIA DIN 7979 - 8X35 | DIN 7979 - 8X35 | 4 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000016929 ¦ 500821516 | 10 | LETICIA | 500821516 | 10226383 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016929 | PINO GUIA DIN 7979 - 8X40 - B - ST | DIN 7979 - 8X40 - B - ST | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000214273-000 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-10
TLL-00010516670 ¦ 500821516 | 11 | LETICIA | 500821516 | 28478 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 10 | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-10
TLXXX-0000019373 ¦ 500822320 | 1 | GABY | 500822320 | 10226792 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WOHNER | TLXXX-0000019373 | BORNE P/ BARRA FLEXÍVEL 10MM | 1289 | 30 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000195325-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000023865 ¦ 500822321 | 2 | GABY | 500822321 | 10226964 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023865 | CABO JZ-500 25G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037604 | 100 | 100 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004474-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-07
T19 30 024 1521 ¦ 500822322 | 1 | GABY | 500822322 | 10226801 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 024 1521 | CUSTÓDIA VOLANTE SÉRIE HAN24B (M25) | 19 30 024 1521 | 1 | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000146383-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000023865 ¦ 500822323 | 2 | GABY | 500822323 | 10226964 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023865 | CABO JZ-500 25G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037604 | 150 | 150 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004474-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017301 ¦ 500822324 | 3 | MARINA | 500822324 | 29278 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 504 | 216 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000032794-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000017301 ¦ 500822324 | 3 | MARINA | 500822324 | 29278 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 0 | 108 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000033309-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000017301 ¦ 500822324 | 3 | MARINA | 500822324 | 29278 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 0 | 180 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000035862-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-08-12
CR19190019 ¦ 500822325 | 1 | MILLER | 500822325 | 28542 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | CR19190019 | SUPORTE FIXAÇÃO LASER SCANNER | 2015623 | 9 | 9 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000325421-002 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-16
TCXXX9999025051 ¦ 500822326 | 1 | BEATRIZ | 500822326 | 28137 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-08-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000071377-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000025676 ¦ 500822327 | 1 | ANDREIA | 500822327 | 10227400 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SIKADUR | TLXXX-0000025676 | ADESIVO ESTRUTURAL | SIKADUR 31 | 4 | 4 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000094012-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-06-16
TLXXX-0000025576 ¦ 500822328 | 1 | JESSYCA | 500822328 | 10226407 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 3 | 3 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000040330-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-16
TLL-W00000003858 ¦ 500822464 | 1 | PAMELA | 500822464 | 10229708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003858 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP25 | G246206000 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001253-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003859 ¦ 500822464 | 2 | PAMELA | 500822464 | 10229708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003859 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP35 | G246209000 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001253-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003860 ¦ 500822464 | 3 | PAMELA | 500822464 | 10229708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003860 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP75 | G246304000 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001253-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003861 ¦ 500822464 | 4 | PAMELA | 500822464 | 10229708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003861 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP85 | G246307000 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001253-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003862 ¦ 500822464 | 5 | PAMELA | 500822464 | 10229708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003862 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP65 | G246300000 | 1 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001253-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003254 ¦ 500822465 | 3 | PAMELA | 500822465 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003254 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S | 11 | 11 | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000033927-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003693 ¦ 500822465 | 4 | PAMELA | 500822465 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003693 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525 | 13 | 13 | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000033927-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003444 ¦ 500822466 | 4 | PAMELA | 500822466 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003444 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 5 | 5 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000033928-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003445 ¦ 500822466 | 5 | PAMELA | 500822466 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003445 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 900MM | LAA09323S-BVL-900 | 5 | 5 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000033928-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLL-W00000001506 ¦ 500822466 | 6 | PAMELA | 500822466 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001506 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL | LAA09323S-BVL-1200 | 3 | 3 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000033928-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003856 ¦ 500822535 | 2 | DANIELY | 500822535 | 10228856 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003856 | PEDESTAL SEALING TUNNEL OP025 | G246313000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000033775-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003857 ¦ 500822536 | 2 | MARCELO | 500822536 | 10228597 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003857 | DISPOSITIVO OP030 LONGERON INT TUCKER | G246197000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000421-011 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003864 ¦ 500822538 | 2 | PAMELA | 500822538 | 10228660 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003864 | PEDESTAL APLICADOR COLA TUNNEL OP035 | G246210000 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000033729-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000030232 ¦ 500822542 | 1 | ANDREIA | 500822542 | 10227427 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030232 | PORCA DE REBITE M8 | TGT 214_416711 | 400 | 400 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000072048-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-17
TCXXX9999025048 ¦ 500822543 | 1 |  | 500822543 | 28138 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 9 | 9 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000071633-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000024561 ¦ 500822634 | 1 | GABY | 500822634 | 10226647 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 4 | 4 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248835-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-18
TAL-S361073 ¦ 500822635 | 1 | GABY | 500822635 | 10226647 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 2 | 2 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248835-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-18
TCXXX9999016576 ¦ 500822636 | 1 | GABY | 500822636 | 10226647 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 1 | 1 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248835-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000028529 ¦ 500822639 | 1 | ANDREIA | 500822639 | 10226694 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002631108-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000028464 ¦ 500822820 | 1 | ANDREIA | 500822820 | 10226694 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-09-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002631108-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-06-18
TEXXX-0000021186 ¦ 500822821 | 1 |  | 500822821 | 28202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 10 | 10 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002607962-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000024842 ¦ 500822822 | 1 |  | 500822822 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020182 ¦ 500822823 | 1 |  | 500822823 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 8 | 8 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020162 ¦ 500822824 | 1 |  | 500822824 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 5 | 5 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020163 ¦ 500822825 | 1 |  | 500822825 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020167 ¦ 500822826 | 1 |  | 500822826 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 22 | 22 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020681 ¦ 500822827 | 1 | ANDREI | 500822827 | 10226802 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 22 | 22 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023691-000 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020175 ¦ 500822828 | 1 |  | 500822828 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 4 | 4 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020168 ¦ 500822829 | 1 |  | 500822829 | 28567 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023778-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TAL-S336725 ¦ 500822830 | 1 | GABY | 500822830 | 10226647 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 1 | 1 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000248835-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000020618 ¦ 500822831 | 1 | ANDREIA | 500822831 | 10227403 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 25 | 25 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | fob | 000093740-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500822832 | 1 | JESSYCA | 500822832 | 10226945 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 25 | 25 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005276-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500822832 | 1 | JESSYCA | 500822832 | 10226945 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -25 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005276-001 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500822832 | 1 | JESSYCA | 500822832 | 10226945 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 25 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005276-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500822832 | 1 | JESSYCA | 500822832 | 10226945 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -25 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005276-001 | 2025-09-13 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-18
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 1 | MILLER | 500822848 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 4 | 2 | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007730-000 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-18
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 1 | MILLER | 500822848 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 0 | 0 | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007730-000 |  |  | 2025-08-07 |  | 2025-06-18
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 2 | MILLER | 500822848 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 3 | 3 | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007705-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000029584 ¦ 500823124 | 1 | ANDREIA | 500823124 | 10226716 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029584 | CABO MONTADO PADRAO 0297-460XXX - 16M | EUR-A10-0009-16 | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | fob | 000217352-000 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-24
TCXXX9999025051 ¦ 500823381 | 1 | ANDREI | 500823381 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-03 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071616-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000057863 ¦ 500823382 | 1 | MILLER | 500823382 | 28542 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 1 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000327247-002 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-02
TCXXX9999025049 ¦ 500823384 | 1 | ANDREI | 500823384 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-03 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071616-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000018463 ¦ 500823385 | 1 | MILLER | 500823385 | 28493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-28 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000008225-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-02
TAL-S384563 ¦ 500823388 | 1 | LS.A.PLA | 500823388 | 10228658 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 20 | 20 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000197233-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-02
TAL-H0943827 ¦ 500823389 | 1 | MILLER | 500823389 | 28496 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001721867-050 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-07-02
TAL-S341807 ¦ 500823390 | 1 | MILLER | 500823390 | 28486 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-02
TAL-H0006238 ¦ 500823391 | 1 | MILLER | 500823391 | 28486 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-02
TMPED0000001520 ¦ 500823392 | 1 | GABY | 500823392 | 10226933 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 10 | 10 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000576627-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029085 ¦ 500823393 | 1 | GABY | 500823393 | 10226931 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000029085 | PORTA P/ ARMÁRIO 600X2000MM PORTA UNICA | TS 5050.154 | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 2025-08-15 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000320899-004 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029434 ¦ 500823394 | 1 | ANDREIA | 500823394 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 8 | 8 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029435 ¦ 500823395 | 1 | ANDREIA | 500823395 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029436 ¦ 500823396 | 1 | ANDREIA | 500823396 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029437 ¦ 500823397 | 1 | ANDREIA | 500823397 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029437 | MODULO AXIAL FEMEA 3-P 40A 2,5-10MM | SO-HMK-003-F | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029438 ¦ 500823398 | 1 | ANDREIA | 500823398 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029438 | MODULO VAZIO - SO-HM-000 | SO-HM-000 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029439 ¦ 500823399 | 1 | ANDREIA | 500823399 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TSXXX-0000126246 ¦ 500823400 | 1 | ANDREIA | 500823400 | 10227528 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 20 | 20 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022255-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000029440 ¦ 500823401 | 1 | ANDREIA | 500823401 | 10227124 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029440 | E CONTATO CRIMP FEMEA 0,75 MM PRATA | CESF-0.75 | 10 | 10 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | 2025-07-13 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000019831 ¦ 500823402 | 1 | ANDREIA | 500823402 | 10227418 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000019831 | CONTATO FEMEA 8MM 180A BP8/35 | MCT-30.0101 | 30 | 30 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000217620-000 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000034620 ¦ 500823403 | 1 | MILLER | 500823403 | 28542 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 24 | 24 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000325421-002 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 1 | ANDREI | 500823404 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 10 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 1 | ANDREI | 500823404 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 0 | -10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 1 | ANDREI | 500823404 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 0 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 1 | ANDREI | 500823404 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 0 | -10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-07-02
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 1 | ANDREI | 500823404 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 0 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-07-02
TLXXX-0000016506 ¦ 500823814 | 1 | LETICIA | 500823814 | 28561 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016506 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 | DIN 912 - M8X30 - 10.9 | 685 | 685 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000049453-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-03
TLL-20000025151 ¦ 500823815 | 2 | LETICIA | 500823815 | 28561 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000025151 | PINO GUIA Ø20 X 60 DIN 7979 - CISER |  | 120 | 120 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000049453-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-03
TLL-W00000003890 ¦ 500823979 | 1 | JESSYCA | 500823979 | 10227461 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003890 | CONJUNTO PLACAS SEGURANÇA PACK01 | 2025NR12COMAUATSTL_PACOTE 01 - J516 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000019455-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-09
TAL-S337165 ¦ 500823980 | 1 | GABY | 500823980 | 10227233 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337165 | CONECTOR-RECEPTACULO M12-RJ45 ETEHERNET | 1585A-DD4JD | 4 | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000251787-003 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-07-09
TAL-S337165 ¦ 500823980 | 1 | GABY | 500823980 | 10227233 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337165 | CONECTOR-RECEPTACULO M12-RJ45 ETEHERNET | 1585A-DD4JD | 0 | -4 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000251787-003 | 2025-09-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-07-09
TAL-S337165 ¦ 500823980 | 1 | GABY | 500823980 | 10227233 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337165 | CONECTOR-RECEPTACULO M12-RJ45 ETEHERNET | 1585A-DD4JD | 0 | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000251787-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-07-09
TLL-W00000003891 ¦ 500823982 | 1 | JESSYCA | 500823982 | 10227461 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003891 | CONJUNTO PALCAS SEGURANÇA PACK05 | 2025NR12COMAUATPSA_AVENGER_PACOTE05 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000019455-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-09
TLL-W00000003892 ¦ 500824006 | 1 | JA.A.PLA | 500824006 | 10227664 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003892 | CONJUNTO PALCAS SEGURANÇA PACK06 | 2025NR12COMAUATPSA_AVENGER_PACOTE06 | 1 | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000019478-001 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-09
TMC000000014001 ¦ 500824007 | 1 | GABY | 500824007 | 10227221 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TMC000000014001 | PORTA PARA ARMÁRIO 1200X2000MM DIREITA | TS 5050.172 | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000320790-004 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029085 ¦ 500824008 | 1 | GABY | 500824008 | 10227221 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000029085 | PORTA P/ ARMÁRIO 600X2000MM PORTA UNICA | TS 5050.154 | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | M2000 | 000320899-004 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000028875 ¦ 500824009 | 2 | GP.A.PLA | 500824009 | 10228968 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 100 | 100 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000005121-010 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000019831 ¦ 500824010 | 1 | ANDREIA | 500824010 | 10227418 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000019831 | CONTATO FEMEA 8MM 180A BP8/35 | MCT-30.0101 | 24 | 24 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000217620-000 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-07-09
TAL-S400347 ¦ 500824011 | 1 |  | 500824011 | 28574 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 4 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000576627-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000011733 ¦ 500824012 | 1 |  | 500824012 | 28574 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 8 | 8 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-11-09 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000576627-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-09
TAL-H0323541 ¦ 500824013 | 1 |  | 500824013 | 28574 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 2 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000580057-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-07-09
TLL-20001046625 ¦ 500824051 | 1 |  | 500824051 | 28611 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12.167 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | N/A | 000004328-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-07-09
TLL-W00000003901 ¦ 500824153 | 1 |  | 500824153 | 10226944 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003901 | CONJ. BRACOS-103065602-103064604-EIXO | KIT-ITEM-57 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000005114-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-04
TLL-20001046625 ¦ 500824192 | 1 |  | 500824192 | 28717 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 37 | 37.167 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004359-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-09
TLL-20001046625 ¦ 500824192 | 2 |  | 500824192 | 28717 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 202 | 202.355 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004344-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-09
TLL-W00000001659 ¦ 500824203 | 1 |  | 500824203 | 28605 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 90 | -89.607 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | N/A | 000033537-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-09
TLL-W00000001659 ¦ 500824203 | 1 |  | 500824203 | 28605 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 0 | 89.607 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | N/A | 000033537-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-09
TLL-W00000001659 ¦ 500824203 | 1 |  | 500824203 | 28605 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 0 | 89.607 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | N/A | 000033537-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-07-09
TEXXX-0000057863 ¦ 500824416 | 1 |  | 500824416 | 28617 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 2025-08-23 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000328377-002 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000018463 ¦ 500824417 | 1 |  | 500824417 | 28612 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 16 | 16 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000008206-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000009015 ¦ 500824418 | 1 | GABY | 500824418 | 10227253 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000009015 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A126302L1204KTSPB | 4 | 4 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-10 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000008224-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029699 ¦ 500824443 | 4 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029699 | SUPORTE MKC50-63 | B300011 | 21 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029699 ¦ 500824443 | 4 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029699 | SUPORTE MKC50-63 | B300011 | 0 | -21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029699 ¦ 500824443 | 4 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029699 | SUPORTE MKC50-63 | B300011 | 0 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029700 ¦ 500824443 | 5 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029700 | PRESILHA MKC50-63 IMPORTADA | B470104 | 21 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029700 ¦ 500824443 | 5 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029700 | PRESILHA MKC50-63 IMPORTADA | B470104 | 0 | -21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029700 ¦ 500824443 | 5 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029700 | PRESILHA MKC50-63 IMPORTADA | B470104 | 0 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029701 ¦ 500824443 | 6 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029701 | PORCA ESPECIAL M5 MKC63 | B260007 | 21 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029701 ¦ 500824443 | 6 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029701 | PORCA ESPECIAL M5 MKC63 | B260007 | 0 | -21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-16
TLXXX-0000029701 ¦ 500824443 | 6 | ANDREI | 500824443 | 10227279 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029701 | PORCA ESPECIAL M5 MKC63 | B260007 | 0 | 21 | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2025-08-09 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000071708-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-07-16
TLL-W00000003903 ¦ 500824500 | 2 | PAMELA | 500824500 | 10228545 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003903 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.23 - INNER REAR DOOR | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000012016-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003904 ¦ 500824501 | 2 | PAMELA | 500824501 | 10228545 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003904 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.06.09 - GRADES - CUSTODE | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000012016-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500824527 | 1 |  | 500824527 | 28662 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 43 | 42.729 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004336-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-07-11
TLL-20001046625 ¦ 500824528 | 1 |  | 500824528 | 28663 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 47 | 46.667 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004332-001 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-07-11
TLL-20001046625 ¦ 500824542 | 1 |  | 500824542 | 28664 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23 | 23.167 | 2025-07-11 | 2025-10-15 | 2025-07-31 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004547-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-07-11
TLL-20001046625 ¦ 500824544 | 1 |  | 500824544 | 28653 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 28 | 27.74 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 2025-07-21 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000001164-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-07-11
TLL-20001046625 ¦ 500824545 | 1 |  | 500824545 | 28654 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33 | 32.98 | 2025-07-11 | 2025-08-09 | 2025-07-18 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000001176-001 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 2025-07-11
TLXXX-0000023732 ¦ 500825338 | 1 |  | 500825338 | 29175 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 900 | 900 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | CIF | CIF | 000460538-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029798 ¦ 500825345 | 1 |  | 500825345 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | ARO | TLXXX-0000029798 | CONJ. ITENS BRACO PINÇA | V25 3179 000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-08-28 | 2025-10-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000005192-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-07-22
TLL-20001046625 ¦ 500825368 | 1 |  | 500825368 | 29215 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6 | 6.334 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004421-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825369 | 1 |  | 500825369 | 29216 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33 | 32.5 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000004411-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825410 | 1 |  | 500825410 | 29217 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 5 | 4.667 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004415-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825411 | 1 |  | 500825411 | 29218 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 24 | 23.834 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000004429-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
S15WEN12 ¦ 500825447 | 1 | MARINA | 500825447 | 29183 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | POSTE TERMINAL WEW 35/2 | 1061200000 | 4 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-12
TLL-W00000003943 ¦ 500825449 | 1 | DL.A.USU | 500825449 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003943 | GANCHEIRA VOLET OP010 | G246260000 | 0 | 0 |  |  | 2025-08-15 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003
TLL-20001046625 ¦ 500825451 | 1 |  | 500825451 | 29219 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 5 | 4.584 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004425-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825452 | 1 |  | 500825452 | 29220 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 5 | 4.584 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000004427-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825453 | 1 |  | 500825453 | 29205 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39 | 39.057 | 2025-08-13 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001179-001 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003258 ¦ 500825471 | 2 | PAMELA | 500825471 | 10229076 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003258 | SUPORTE LASER SCANNER MICROSCAN3 | LAA15233S | 15 | 15 | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000033942-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825926 | 1 |  | 500825926 | 29207 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 61 | 60.882 | 2025-08-13 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000001184-001 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028655 ¦ 500826157 | 1 | MILLER | 500826157 | 10228644 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 4 | 4 | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008324-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029825 ¦ 500827379 | 1 | ANDREI | 500827379 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029825 | CALCO KN 40 UZB A20.1_12 | B141146 | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-12-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072939-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029826 ¦ 500827379 | 2 | ANDREI | 500827379 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029826 | GANCHO KN 40 UZB A20.1_12 X=0,75 | B471209 | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-12-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072801-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003980 ¦ 500827414 | 1 | DANIELY | 500827414 | 10228819 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003980 | CONJ. GRADES E COMPONENTES CERCA PROTECA | 2025.07.08__ENVIO 2 - GRADES - DOORS | 1 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000012017-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028253 ¦ 500827440 | 1 | MARINA | 500827440 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 10 | 10 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000331670-002 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029815 ¦ 500827441 | 3 | ANDREIA | 500827441 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029815 | CHUMBADOR MECANICO | PBA - ​12512C 1/2" X 5 1/2 | 75 | 75 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000009214 ¦ 500827442 | 1 | MARINA | 500827442 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 12 | 12 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000331670-002 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024243 ¦ 500827443 | 1 |  | 500827443 | 29175 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024243 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | 48 | 48 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000460538-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-12
TCXXX9999025053 ¦ 500827444 | 1 | MARINA | 500827444 | 29182 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072401-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029063 ¦ 500827445 | 1 | ANDREI | 500827445 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029063 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_12 T12 X=0,75 | 12 | 4 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072443-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029063 ¦ 500827445 | 1 | ANDREI | 500827445 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029063 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_12 T12 X=0,75 | 0 | 8 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073532-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028655 ¦ 500827446 | 1 | MILLER | 500827446 | 10228644 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 27 | 16 | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008324-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028655 ¦ 500827446 | 1 | MILLER | 500827446 | 10228644 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 0 | 11 | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008352-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136230 ¦ 500827447 | 1 | ANDREI | 500827447 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136230 ¦ 500827447 | 1 | ANDREI | 500827447 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 0 | -4 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 1 | ANDREI | 500827448 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 4 | 1 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072345-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 1 | ANDREI | 500827448 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | 2 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 1 | ANDREI | 500827448 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | 1 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 1 | ANDREI | 500827448 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | -2 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 1 | ANDREI | 500827448 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 0 | -1 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072710-001 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-12
TAL-S287193 ¦ 500827449 | 1 | MARINA | 500827449 | 29186 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000175191-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-12
TAL-S287193 ¦ 500827449 | 1 | MARINA | 500827449 | 29186 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 0 | -1 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000175191-001 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-12
TCXXX9999903173 ¦ 500827450 | 1 | MARINA | 500827450 | 29182 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072078-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000030130 ¦ 500827451 | 2 | ANDREIA | 500827451 | 10229850 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 180 | 180 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000463668-002 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000025491 ¦ 500827452 | 1 | ANDREI | 500827452 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25 20 T03 C042369 | 2 | 2 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-11-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072459-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TAXXX-0000022003 ¦ 500827454 | 1 | ANDREI | 500827454 | 10228381 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022003 | GRAMPO DE MOVIMENTAÇÃO PNEUMÁTICO | KS2 80.4 S A01 LH T12 105# | 2 | 2 | 2025-08-14 | 2025-10-17 | 2025-12-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072459-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029179 ¦ 500827455 | 1 | ANDREI | 500827455 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029179 | MANIPULO | DIN 319-KU-25-M8-C | 3 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000024663-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000122569 ¦ 500827456 | 1 | MARINA | 500827456 | 29181 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000100274-001 | 2025-08-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-08-12
TCXXX9997002773 ¦ 500827457 | 1 | MARINA | 500827457 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002773 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-63-160-PPV-A 163407 | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002633735-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000007333 ¦ 500827458 | 1 | MARINA | 500827458 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000007333 ¦ 500827458 | 1 | MARINA | 500827458 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 0 | -2 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2025-08-23 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000007333 ¦ 500827458 | 1 | MARINA | 500827458 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 0 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-08-12
TCXXX9997003034 ¦ 500827459 | 1 | ANDREI | 500827459 | 10228400 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 2 | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002631439-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-12
TCXXX9997003066 ¦ 500827460 | 1 | MARINA | 500827460 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 3 | 3 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TCXXX9997003066 ¦ 500827460 | 1 | MARINA | 500827460 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -3 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2025-08-23 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TCXXX9997003066 ¦ 500827460 | 1 | MARINA | 500827460 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 3 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626283-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000022152 ¦ 500827461 | 1 | MARINA | 500827461 | 29180 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022152 | CAVALETE LATERAL | ​31771-LQG-63 | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002635013-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-12
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500827462 | 1 | MARINA | 500827462 | 29181 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000100274-001 | 2025-08-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-08-12
TCXXX9999021758 ¦ 500827463 | 1 |  | 500827463 | 29174 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000078411-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000006496 ¦ 500827464 | 1 | MARINA | 500827464 | 29187 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006496 | AMORTECEDOR | SC300M | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  | 000014972-010 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029181 ¦ 500827465 | 1 | ANDREI | 500827465 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029181 | MANIPULO | DIN 319-KU-32-M8-C | 7 | 6 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000024663-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000015383 ¦ 500827466 | 1 | MARINA | 500827466 | 29182 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072367-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-08-12
TCXXX9997003082 ¦ 500827467 | 1 | ANDREIA | 500827467 | 10228971 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TCXXX9997003082 | BUCHA | SOB 202820 | 8 | 8 | 2025-08-29 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000065887-000 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000028099 ¦ 500827468 | 1 | ANDREIA | 500827468 | 10228971 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000028099 | BUCHA | SOB-162215 | 8 | 8 | 2025-08-29 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000065887-000 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-12
TSOB-202840 ¦ 500827469 | 1 | ANDREIA | 500827469 | 10228971 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSOB-202840 | BUCHA | SOB 20-28-40 | 4 | 4 | 2025-08-29 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000065887-000 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000022151 ¦ 500827470 | 1 | ANDREIA | 500827470 | 10228971 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000022151 | ARRUELA DE ENCOSTO | ​SOBW-20 | 16 | 16 | 2025-08-29 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000065887-000 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000000299 ¦ 500827471 | 1 | VQUEIROZ | 500827471 | 10228755 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000299 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO Ø12 MM - BAM0 | BES 12,0-KH-2L/W | 17 | 17 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000102912-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000000299 ¦ 500827471 | 1 | VQUEIROZ | 500827471 | 10229049 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000299 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO Ø12 MM - BAM0 | BES 12,0-KH-2L/W | 17 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-09-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024530 ¦ 500827472 | 1 | MARINA | 500827472 | 29188 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 2 | 1 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000110864-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024530 ¦ 500827472 | 1 | MARINA | 500827472 | 29188 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 0 | 1 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000111879-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000011346 ¦ 500827473 | 1 | ANDREIA | 500827473 | 10228762 |  | Normal | XXX | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 10 | 0 | 2025-08-25 | 2025-10-17 | 2026-01-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-12
TEXXX-0000057863 ¦ 500827474 | 1 | MARINA | 500827474 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 3 | 3 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000331670-002 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000006247 ¦ 500827475 | 2 | MARINA | 500827475 | 29297 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000006247 | AMORTECEDOR | SC650EUM-9-880 | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  | 000014923-010 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TBV-25 ¦ 500827475 | 3 | MARINA | 500827475 | 29297 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TBV-25 | ADAPTADOR BV | BV-25 | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-08-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  | 000014923-010 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000051172 ¦ 500827476 | 1 | MARINA | 500827476 | 29182 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000071995-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000023237 ¦ 500827477 | 1 | MARINA | 500827477 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 15 | 15 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000329756-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000009224 ¦ 500827478 | 1 | MARINA | 500827478 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 15 | 15 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000329756-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000018914 ¦ 500827479 | 1 | MARINA | 500827479 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000329756-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000018915 ¦ 500827480 | 1 | MARINA | 500827480 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000329756-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000009230 ¦ 500827481 | 1 | MARINA | 500827481 | 29179 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-08-31 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000329756-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
T2019659 ¦ 500827482 | 1 | GABY | 500827482 | 10228526 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. |  | T2019659 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2S | 2019659 | 3 | 3 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000330285-002 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000003644 ¦ 500827483 | 1 | MARINA | 500827483 | 29189 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 48 | 48 | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000040613-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029355 ¦ 500827484 | 1 | ANDREI | 500827484 | 10229081 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 68 | 68 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000089290-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029361 ¦ 500827485 | 1 | ANDREIA | 500827485 | 10228691 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 10 | 10 | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000664869-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029362 ¦ 500827486 | 1 | ANDREIA | 500827486 | 10228691 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 10 | 10 | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000664869-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TUCP 208 ¦ 500827487 | 1 | ANDREIA | 500827487 | 10228850 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 10 | 10 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000126848-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029354 ¦ 500827488 | 1 | ANDREI | 500827488 | 10229081 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 60 | 60 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000089290-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020770 ¦ 500827489 | 1 | ANDREI | 500827489 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000020770 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | 5 | 5 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 2025-12-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000025302-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020882 ¦ 500827490 | 1 | MILLER | 500827490 | 10228651 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000020882 | MOTOREDUTOR | SA67AD2 | 5 | 5 | 2025-08-22 | 2025-12-29 | 2025-11-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811028-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023732 ¦ 500827491 | 1 |  | 500827491 | 29175 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 100 | 100 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000460538-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000018454 ¦ 500827492 | 1 |  | 500827492 | 29175 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000460538-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020769 ¦ 500827493 | 1 | ANDREI | 500827493 | 10228390 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000020769 | GRAMPO TORPEDO | KF057 | 2 | 2 | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000057193-000 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029650 ¦ 500827494 | 1 | ANDREIA | 500827494 | 10229188 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000029650 | IMA | D.15X5-N35 | 4 | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000050476-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029650 ¦ 500827494 | 1 | ANDREIA | 500827494 | 10229188 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000029650 | IMA | D.15X5-N35 | 0 | -4 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000050476-001 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020925 ¦ 500827495 | 1 | ANDREIA | 500827495 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000020925 | ARRUELA LISA M12 DIN 125 | M12 DIN 125 | 60 | 60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020925 ¦ 500827495 | 1 | ANDREIA | 500827495 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000020925 | ARRUELA LISA M12 DIN 125 | M12 DIN 125 | 0 | -60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000020925 ¦ 500827495 | 1 | ANDREIA | 500827495 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000020925 | ARRUELA LISA M12 DIN 125 | M12 DIN 125 | 0 | 60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000015950 ¦ 500827496 | 1 | ANDREIA | 500827496 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 60 | 60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000015950 ¦ 500827496 | 1 | ANDREIA | 500827496 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 0 | -60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000015950 ¦ 500827496 | 1 | ANDREIA | 500827496 | 10228820 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 0 | 60 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219577-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023153 ¦ 500827497 | 1 | ANDREIA | 500827497 | 10229188 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000023153 | IMÃƒ PASTILHA REDONDA | D8X8-N35 | 20 | 20 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000050476-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023153 ¦ 500827497 | 1 | ANDREIA | 500827497 | 10229188 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000023153 | IMÃƒ PASTILHA REDONDA | D8X8-N35 | 0 | -20 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000050476-001 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024172 ¦ 500827498 | 1 | ANDREIA | 500827498 | 10229039 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | AIRTAC | TLXXX-0000024172 | APLICADOR MANUAL PROF P/ EPOXI 400 ML | APL400 | 1 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000461911-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029844 ¦ 500827499 | 3 | ANDREIA | 500827499 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 725 | 720 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029845 ¦ 500827500 | 2 | ANDREIA | 500827500 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029845 | PRISIONEIRO GR2 3/4X220 P/ INJETAVEL AQI | PRI34220N | 110 | 60 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029845 ¦ 500827500 | 2 | ANDREIA | 500827500 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029845 | PRISIONEIRO GR2 3/4X220 P/ INJETAVEL AQI | PRI34220N | 0 | 40 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000021862 ¦ 500827501 | 2 | ANDREIA | 500827501 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 50 | 50 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-03
TEXXX-0000041613 ¦ 500827507 | 1 | MILLER | 500827507 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 200 | 200 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005773-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000041613 ¦ 500827507 | 1 | MILLER | 500827507 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | -200 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005773-010 | 2025-12-02 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000041613 ¦ 500827507 | 1 | MILLER | 500827507 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | 200 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005773-010 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000037964 ¦ 500827508 | 1 | MILLER | 500827508 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 1300 | 1300 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
TCXXX9999021057 ¦ 500827509 | 1 | MILLER | 500827509 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 600 | 600 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
TCXXX9999021057 ¦ 500827509 | 2 | MILLER | 500827509 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 30 | 30 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000002649 ¦ 500827550 | 1 | MILLER | 500827550 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002649 | CABO FLEXIVEL VIAS NUMERADAS 19G1,5MM² | 10185 | 600 | 600 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
T10068 ¦ 500827551 | 1 | MILLER | 500827551 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 600 | 600 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
T10068 ¦ 500827551 | 2 | MILLER | 500827551 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 30 | 30 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000002614 ¦ 500827552 | 1 | MILLER | 500827552 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002614 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 8G1,5 MM² 300/500V | 10100 | 750 | 750 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000041612 ¦ 500827553 | 1 | MILLER | 500827553 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 500 | 500 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000041612 ¦ 500827553 | 2 | MILLER | 500827553 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 25 | 25 | 2025-08-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000002602 ¦ 500827554 | 1 | MILLER | 500827554 | 10228643 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002602 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 4G2,5 MM² 300/500V | 10123 | 200 | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-08-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500827555 | 1 | GABY | 500827555 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 400 | 400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500827555 | 1 | GABY | 500827555 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 0 | -400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500827555 | 1 | GABY | 500827555 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 0 | 400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025023 ¦ 500827556 | 1 | GABY | 500827556 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 400 | 400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025023 ¦ 500827556 | 1 | GABY | 500827556 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 0 | -400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025023 ¦ 500827556 | 1 | GABY | 500827556 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 0 | 400 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500827557 | 1 | GABY | 500827557 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 220 | 220 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500827557 | 1 | GABY | 500827557 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 0 | -220 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500827557 | 1 | GABY | 500827557 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 0 | 220 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024418 ¦ 500827558 | 1 | GABY | 500827558 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 500 | 500 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024418 ¦ 500827558 | 1 | GABY | 500827558 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 0 | -500 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024418 ¦ 500827558 | 1 | GABY | 500827558 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 0 | 500 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024419 ¦ 500827559 | 1 | GABY | 500827559 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 200 | 200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024419 ¦ 500827559 | 1 | GABY | 500827559 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 0 | -200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024419 ¦ 500827559 | 1 | GABY | 500827559 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 0 | 200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500827560 | 1 | GABY | 500827560 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1150 | 1150 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500827560 | 1 | GABY | 500827560 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 0 | -1150 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500827560 | 1 | GABY | 500827560 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 0 | 1150 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500827561 | 1 | GABY | 500827561 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 3200 | 3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500827561 | 1 | GABY | 500827561 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | -3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500827561 | 1 | GABY | 500827561 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | 3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500827562 | 1 | GABY | 500827562 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 3200 | 3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500827562 | 1 | GABY | 500827562 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | -3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500827562 | 1 | GABY | 500827562 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | 3200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023886 ¦ 500827563 | 1 | GABY | 500827563 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 200 | 200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023886 ¦ 500827563 | 1 | GABY | 500827563 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 0 | -200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000023886 ¦ 500827563 | 1 | GABY | 500827563 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 0 | 200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500827564 | 1 | MARINA | 500827564 | 29191 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 400 | 400 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000460514-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024579 ¦ 500827565 | 1 | GABY | 500827565 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 1200 | 1200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024579 ¦ 500827565 | 1 | GABY | 500827565 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 0 | -1200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024579 ¦ 500827565 | 1 | GABY | 500827565 | 10228729 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 0 | 1200 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201868-003 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002488 ¦ 500827566 | 1 | LETICIA | 500827566 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 1000 | 1000 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002488 ¦ 500827566 | 1 | LETICIA | 500827566 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 0 | -1000 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002488 ¦ 500827566 | 1 | LETICIA | 500827566 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 0 | 1000 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002491 ¦ 500827567 | 1 | LETICIA | 500827567 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 500 | 500 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002491 ¦ 500827567 | 1 | LETICIA | 500827567 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 0 | -500 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002491 ¦ 500827567 | 1 | LETICIA | 500827567 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 0 | 500 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000018726 ¦ 500827568 | 1 | VQUEIROZ | 500827568 | 10228842 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 200 | 200 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197254-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000024817 ¦ 500827569 | 1 | GABY | 500827569 | 10228731 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024817 | CABO FLEX ANTI-CH 750V CL5 VD/AM 25.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X25.0 | 200 | 200 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000218882-000 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000003018 ¦ 500827570 | 1 | VQUEIROZ | 500827570 | 10228841 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 700 | 700 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197258-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000016579 ¦ 500827571 | 1 | MARINA | 500827571 | 29190 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 500 | 500 | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000050904-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002505 ¦ 500827572 | 1 | LETICIA | 500827572 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 700 | 700 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002505 ¦ 500827572 | 1 | LETICIA | 500827572 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 0 | -700 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000002505 ¦ 500827572 | 1 | LETICIA | 500827572 | 10228810 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 0 | 700 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197195-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029465 ¦ 500827573 | 1 | ANDREIA | 500827573 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 100 | 100 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029462 ¦ 500827574 | 1 | ANDREIA | 500827574 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029462 | CARCACA 10B ALTA 1TR ENT SUP PG29 | SO-H10B-TKH-2B-P G29 | 100 | 100 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029467 ¦ 500827575 | 1 | ANDREIA | 500827575 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 84 | 84 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000001326 ¦ 500827576 | 1 | MARINA | 500827576 | 29195 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 210 | 210 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002639593-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-12
TLL-W00000003983 ¦ 500827695 | 2 | MARCELO | 500827695 | 10228615 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003983 | BANCO VERIFICAÇÃO SOLDA INNER FRONT DOOR | G246237000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000503-011 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003983 ¦ 500827695 | 2 | MARCELO | 500827695 | 10228615 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003983 | BANCO VERIFICAÇÃO SOLDA INNER FRONT DOOR | G246237000 | 0 | -1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000503-011 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003981 ¦ 500828008 | 1 | DANIELY | 500828008 | 10228819 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003981 | CONJUNTO GRADES E COMPONENTES P CERCA | KIT-001 GRADES VOLET ENVIO 2 | 1 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012017-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-18
TAXXX-0000022001 ¦ 500828110 | 1 | ANDREI | 500828110 | 10229228 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022001 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.4 S A03 LH T12 120# | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072784-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000051978 ¦ 500828111 | 1 | ANDREI | 500828111 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000051978 | PINO INDEXADOR M20X1.5 | GN 617.1-10-AK | 15 | 6 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000024663-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000051978 ¦ 500828111 | 1 | ANDREI | 500828111 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000051978 | PINO INDEXADOR M20X1.5 | GN 617.1-10-AK | 0 | 9 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000024691-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000016834 ¦ 500828112 | 1 | ANDREIA | 500828112 | 10228974 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016834 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M12X100 - 8.8 | DIN 912 - M12X100 - 8.8 | 60 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TLXXX-0000015426 ¦ 500828113 | 1 | ANDREIA | 500828113 | 10228917 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015426 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6305-2RS1 | 6 | 6 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000124354-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003987 ¦ 500828114 | 2 | DANIELY | 500828114 | 10229580 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003987 | CONJ. GRADES COMPONENTES P CERCA PROT TU | 2025.05.23 - GRADES - TUNNEL | 1 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012044-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-09-11
TLL-W00000003988 ¦ 500828115 | 1 | DANIELY | 500828115 | 10228819 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003988 | CONJ. GRADES COMP P CERCA PROTECAO LONGE | 2025.07.03A - GRADES ADICIONAIS - LONGER | 1 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012017-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024561 ¦ 500828134 | 1 | GABY | 500828134 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 44 | 24 | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000251896-003 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024561 ¦ 500828134 | 1 | GABY | 500828134 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 0 | 20 | 2025-08-22 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000251646-003 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TAL-S336722 ¦ 500828135 | 1 | GABY | 500828135 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 12 | 12 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000251646-003 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024123 ¦ 500828136 | 1 | GABY | 500828136 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024130 ¦ 500828137 | 1 | GABY | 500828137 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024133 ¦ 500828138 | 1 | GABY | 500828138 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024403 ¦ 500828139 | 1 | GABY | 500828139 | 10229249 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 5 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000339459-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-18
TLL-W00000001508 ¦ 500828153 | 2 | JESSYCA | 500828153 | 10228758 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB COLETA | 000040385-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLL-W00000001508 ¦ 500828154 | 1 | JESSYCA | 500828154 | 10228758 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB COLETA | 000040385-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000019660 ¦ 500828155 | 1 | MARINA | 500828155 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019660 | CABO ETHERNET RJ45R-RJ45R 4-P CAT5E =75m | 7000-74301-7967500 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341624-002 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003994 ¦ 500828175 | 1 | DANIELY | 500828175 | 10228861 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003994 | GRIPPER DE RESPOT R1 OP045 | G246231000 | 1 | 0.9 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002609-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003994 ¦ 500828175 | 1 | DANIELY | 500828175 | 10228861 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003994 | GRIPPER DE RESPOT R1 OP045 | G246231000 | 0 | 0.1 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002659-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003836 ¦ 500828176 | 1 | DANIELY | 500828176 | 10228852 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003836 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP025 INNER FRONT DO | G246234000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001217-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003837 ¦ 500828176 | 2 | DANIELY | 500828176 | 10228852 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003837 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP045 INNER FRONT DO | G246235000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001217-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003995 ¦ 500828177 | 2 | PAMELA | 500828177 | 10230111 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003995 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1800MM | LAA09323S_BVL-1800 | 4 | 4 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001344-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-09-23
TLL-W00000003940 ¦ 500828178 | 1 | DANIELY | 500828178 | 10228856 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003940 | PEDESTAL REAR DOOR OP.010 | G246238000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2024-09-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000033884-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029435 ¦ 500828179 | 1 | GABY | 500828179 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 6 | 6 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024409 ¦ 500828210 | 1 | GABY | 500828210 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 7 | 7 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024410 ¦ 500828211 | 1 | GABY | 500828211 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 14 | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024418 ¦ 500828212 | 1 | GABY | 500828212 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 300 | 300 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024666 ¦ 500828213 | 1 | GABY | 500828213 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 9 | 9 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024889 ¦ 500828214 | 1 | GABY | 500828214 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 11 | 11 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024926 ¦ 500828215 | 1 | GABY | 500828215 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 11 | 11 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024946 ¦ 500828216 | 1 | GABY | 500828216 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 7 | 7 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029161 ¦ 500828217 | 1 | GABY | 500828217 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029161 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-400X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 66 | 66 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000041612 ¦ 500828218 | 1 | GABY | 500828218 | 29337 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 200 | 200 | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005139-010 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000030122 ¦ 500828219 | 3 | GABY | 500828219 | 10229678 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000030122 | CABO FLEX BORR HAR 750V 4G16MM V.COL PT | 10055558 | 160 | 160 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000219741-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-12
TLXXX-0000029456 ¦ 500828220 | 2 | GABY | 500828220 | 10229679 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029456 | CABO H07RN-F 4G50 MM 450/750V V.COL PT | 37053 | 140 | 140 | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000005774-010 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000003059 ¦ 500828221 | 1 | GABY | 500828221 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003059 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 6MM | TI-6-12 | 250 | 250 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000769872-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003002 ¦ 500828222 | 1 | GABY | 500828222 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 60 | 22 | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000769872-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003002 ¦ 500828222 | 1 | GABY | 500828222 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 0 | 38 | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000788344-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003004 ¦ 500828223 | 1 | GABY | 500828223 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 150 | 3 | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000769872-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003004 ¦ 500828223 | 1 | GABY | 500828223 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 0 | 147 | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000788344-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003100 ¦ 500828224 | 1 | GABY | 500828224 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003100 | TERMINAL TUBULAR OLHAL 6MM F:8 AMARELO | TP-6-6 | 200 | 200 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000769872-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003005 ¦ 500828225 | 1 | GABY | 500828225 | 10228913 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003005 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) -TF-L Ø 8,5 | TF-50-L-8 | 40 | 40 | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197311-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000002990 ¦ 500828226 | 1 | GABY | 500828226 | 10228785 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002990 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 13 | TF-50-L-13 | 40 | 40 | 2025-08-26 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000197198-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024429 ¦ 500828227 | 1 | GABY | 500828227 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 3 | 3 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024890 ¦ 500828228 | 1 | GABY | 500828228 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 3 | 3 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000002986 ¦ 500828229 | 1 | GABY | 500828229 | 10228784 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002986 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-50-L-10 | 30 | 30 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000769872-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024842 ¦ 500828230 | 1 | MARINA | 500828230 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020175 ¦ 500828231 | 1 | MARINA | 500828231 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 11 | 11 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020182 ¦ 500828232 | 1 | MARINA | 500828232 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020168 ¦ 500828233 | 1 | MARINA | 500828233 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 9 | 9 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020162 ¦ 500828234 | 1 | MARINA | 500828234 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 13 | 13 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020163 ¦ 500828235 | 1 | MARINA | 500828235 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020170 ¦ 500828236 | 1 | MARINA | 500828236 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 84 | 84 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000000646 ¦ 500828237 | 1 | LETICIA | 500828237 | 10229510 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 25 | 25 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | CIF | 000150815-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001326 ¦ 500828238 | 1 | MARINA | 500828238 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 120 | 120 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001244 ¦ 500828239 | 1 | MARINA | 500828239 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 3 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001899 ¦ 500828240 | 1 | MARINA | 500828240 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 8 | 8 | 2025-08-19 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002633600-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000019586 ¦ 500828241 | 1 | MARINA | 500828241 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 54 | 54 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007621 ¦ 500828242 | 1 | MARINA | 500828242 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007621 ¦ 500828242 | 1 | MARINA | 500828242 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007621 ¦ 500828242 | 1 | MARINA | 500828242 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-18
TLL-20001034971 ¦ 500828243 | 1 | MARINA | 500828243 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 60 | 60 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500828244 | 1 | ANDREI | 500828244 | 10229037 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 75 | 75 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-12-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005414-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500828244 | 1 | ANDREI | 500828244 | 10229037 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -75 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-12-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005414-001 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500828244 | 1 | ANDREI | 500828244 | 10229037 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 75 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-12-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005414-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020618 ¦ 500828245 | 1 | ANDREIA | 500828245 | 10228974 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 93 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TLXXX-0000020681 ¦ 500828246 | 1 | ANDREIA | 500828246 | 10229106 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 22 | 22 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023871-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020167 ¦ 500828247 | 1 | MARINA | 500828247 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 22 | 22 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TAL-H0969986 ¦ 500828248 | 1 | GABY | 500828248 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000251646-003 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TAL-H0969986 ¦ 500828248 | 1 | GABY | 500828248 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 3 | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000251646-003 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TAL-H0969986 ¦ 500828248 | 1 | GABY | 500828248 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 0 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000253832-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TAL-H0975362 ¦ 500828249 | 1 | GABY | 500828249 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-02-23 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000066391-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-08-18
TAL-H0957606ES ¦ 500828250 | 1 | GABY | 500828250 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000065475-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-18
TAL-H0297114 ¦ 500828251 | 1 | GABY | 500828251 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 3 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000065475-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-18
T10068 ¦ 500828252 | 1 | GABY | 500828252 | 29337 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 100 | 100 | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005139-010 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000011569 ¦ 500828253 | 1 | GABY | 500828253 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011569 | CONECTOR 7/8" FÊMEA RETO | 6914526 | 6 | 5 | 2025-08-25 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000064700-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000011569 ¦ 500828253 | 1 | GABY | 500828253 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011569 | CONECTOR 7/8" FÊMEA RETO | 6914526 | 0 | 1 | 2025-08-25 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000065475-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000011570 ¦ 500828254 | 1 | GABY | 500828254 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 6 | 6 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000064700-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-18
TAL-H0975357 ¦ 500828255 | 1 | GABY | 500828255 | 10228752 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-02-23 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000066391-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-08-18
TGV2-P10 ¦ 500828256 | 1 | GABY | 500828256 | 10228650 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TGV2-P10 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 4-6.3A, 690V, | GV2-P10 | 2 | 2 | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001739858-050 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000037964 ¦ 500828257 | 1 | GABY | 500828257 | 29337 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 30 | 30 | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005139-010 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000002524 ¦ 500828258 | 1 | GABY | 500828258 | 10228968 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 30 | 30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000005121-010 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000022615 ¦ 500828259 | 1 | VQUEIROZ | 500828259 | 10228919 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000022615 | CABO CHATO PONTEFLAT – PVC 1kV 4G4.00 PT | EUR-041-0781 | 40 | 40 | 2025-08-28 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000219392-000 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000021009 ¦ 500828260 | 1 | VQUEIROZ | 500828260 | 10228984 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | TECNICABOS | TLXXX-0000021009 | CABO FLEX 4G4 MM 0,6/1 kV VIAS NUM PT | 1003063 | 60 | 60 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000005150-010 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000002500 ¦ 500828261 | 1 | ANDREIA | 500828261 | 10228974 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 2 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TAL-H0990623ES ¦ 500828262 | 1 | GABY | 500828262 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000253832-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000002906 ¦ 500828263 | 2 | ANDREI | 500828263 | 10228802 |  | Normal | XXX | 6676 | HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA. | HUMMEL | TLXXX-0000002906 | INSERÇÃO P/ CABO CHATO, HSK-FLAKA, ELAST | 1.091.2900.19 | 25 | 25 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000098009-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000024472 ¦ 500828264 | 1 | MARINA | 500828264 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338657-002 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024474 ¦ 500828265 | 1 | MARINA | 500828265 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338657-002 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500828266 | 1 | MARINA | 500828266 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 25 | 25 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339353-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003665 ¦ 500828267 | 1 | MARINA | 500828267 | 29305 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339354-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000004153 ¦ 500828268 | 1 | MARINA | 500828268 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339353-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000003669 ¦ 500828269 | 1 | MARINA | 500828269 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339353-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000004155 ¦ 500828270 | 1 | MARINA | 500828270 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339353-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024475 ¦ 500828271 | 1 | MARINA | 500828271 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338657-002 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000004159 ¦ 500828272 | 1 | MARINA | 500828272 | 29296 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000339353-002 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000011916 ¦ 500828273 | 1 | MARINA | 500828273 | 29301 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 100 | 0 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-18
TCXXX9999024491 ¦ 500828274 | 2 | MARINA | 500828274 | 29359 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 100 | 100 | 2025-08-21 | 2025-10-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008325-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-20
TCXXX9999022244 ¦ 500828275 | 2 | MARINA | 500828275 | 29359 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 100 | 100 | 2025-08-21 | 2025-10-24 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008325-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000002491 ¦ 500828276 | 1 | ANDREIA | 500828276 | 10228974 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 1 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TLXXX-0000002486 ¦ 500828277 | 1 | ANDREIA | 500828277 | 10228974 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 1 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-10-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TEXXX-0000022623 ¦ 500828278 | 1 | MARINA | 500828278 | 29299 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 5 | 5 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008298-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TCXXX9999022246 ¦ 500828279 | 1 | MARINA | 500828279 | 29299 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 16 | 16 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008298-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TCXXX9999906189 ¦ 500828280 | 1 | MARINA | 500828280 | 29299 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 13 | 13 | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008298-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TZBZ-33 ¦ 500828282 | 1 | MARINA | 500828282 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001738680-050 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-08-18
TZBZ-33 ¦ 500828282 | 2 | MARINA | 500828282 | 29800 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 6 | 6 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001738680-050 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-09-16
TEXXX-0000003521 ¦ 500828283 | 1 | MARINA | 500828283 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001742026-050 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TAXXX-0000014916 ¦ 500828284 | 1 | MARINA | 500828284 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TAXXX-0000014916 ¦ 500828284 | 1 | MARINA | 500828284 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | -4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TAXXX-0000014916 ¦ 500828284 | 1 | MARINA | 500828284 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000002230 ¦ 500828285 | 1 | MARINA | 500828285 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000002230 ¦ 500828285 | 1 | MARINA | 500828285 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 0 | -4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000002230 ¦ 500828285 | 1 | MARINA | 500828285 | 29298 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 0 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001737823-050 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-08-18
TAL-H0969987 ¦ 500828286 | 1 | GABY | 500828286 | 10228675 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000253832-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024478 ¦ 500828287 | 2 | ANDREIA | 500828287 | 10229896 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005354-001 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2025-09-19
T1.209.2900.14 ¦ 500828288 | 2 | ANDREI | 500828288 | 10228802 |  | Normal | XXX | 6676 | HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA. | HUMMEL | T1.209.2900.14 | PRENSA-CABO HSK-K, PG29, CINZA, 18-25MM, | 1.209.2900.14 | 5 | 5 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000098009-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000024669 ¦ 500828289 | 1 | GABY | 500828289 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 44 | 44 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024407 ¦ 500828290 | 1 | GABY | 500828290 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 4 | 4 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024413 ¦ 500828291 | 1 | GABY | 500828291 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 44 | 44 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000024414 ¦ 500828292 | 1 | GABY | 500828292 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 4 | 4 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000025152 ¦ 500828293 | 1 | GABY | 500828293 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 4 | 4 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000025153 ¦ 500828294 | 1 | GABY | 500828294 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 6 | 6 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000025152 ¦ 500828295 | 1 | GABY | 500828295 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 84 | 84 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000025153 ¦ 500828296 | 1 | GABY | 500828296 | 10228787 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 6 | 6 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000201870-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000028529 ¦ 500828297 | 1 | ANDREI | 500828297 | 10228794 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002638702-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020862 ¦ 500828298 | 1 | MARINA | 500828298 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000006080 ¦ 500828299 | 2 | MARINA | 500828299 | 29358 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-08-21 | 2025-10-17 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002637822-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500828300 | 1 | MARINA | 500828300 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001659 ¦ 500828301 | 1 | MARINA | 500828301 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001659 ¦ 500828301 | 1 | MARINA | 500828301 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | -50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001659 ¦ 500828301 | 1 | MARINA | 500828301 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 0 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007633 ¦ 500828302 | 1 | MARINA | 500828302 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007633 ¦ 500828302 | 1 | MARINA | 500828302 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007633 ¦ 500828302 | 1 | MARINA | 500828302 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007617 ¦ 500828303 | 1 | MARINA | 500828303 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 16 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007617 ¦ 500828303 | 1 | MARINA | 500828303 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 0 | -16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007617 ¦ 500828303 | 1 | MARINA | 500828303 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 0 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000021184 ¦ 500828304 | 2 | MARINA | 500828304 | 29358 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-08-21 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002637822-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000001662 ¦ 500828305 | 1 | MARINA | 500828305 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001662 ¦ 500828305 | 1 | MARINA | 500828305 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 0 | -100 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001662 ¦ 500828305 | 1 | MARINA | 500828305 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 0 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002636835-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007303 ¦ 500828306 | 1 | MARINA | 500828306 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 16 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007303 ¦ 500828306 | 1 | MARINA | 500828306 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 0 | -16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007303 ¦ 500828306 | 1 | MARINA | 500828306 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 0 | 16 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001366 ¦ 500828307 | 2 | MARINA | 500828307 | 29358 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002637822-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000019584 ¦ 500828308 | 1 | MARINA | 500828308 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000019867 ¦ 500828309 | 1 | JESSYCA | 500828309 | 10229278 |  | Normal | XXX | 7067 | UNIMATIC COMERCIO DE ACESSORIOS IND | MANTOVA UNIMATIC | TLXXX-0000019867 | TUBO ESPIRAL EM POLIURETANO 10MMX10M | 385ZMT | 3 | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB COLETA | 000010811-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000001971 ¦ 500828310 | 1 | MARINA | 500828310 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001971 | SUPORTE DE MONTAGEM HFOE-D-MIDI/MAXI | 159593 HFOE-D-MIDI/MAXI | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-10-03 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029582 ¦ 500828311 | 1 | ANDREI | 500828311 | 10228794 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029582 | VALV. ABERTURA FECHAMENTO HE-3/8-D-MIDI | 162809-HE-3/8-D-MIDI | 1 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002632489-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-18
TMPFD0000000099 ¦ 500828312 | 1 | MARINA | 500828312 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TCXXX9999002014 ¦ 500828313 | 1 | MARINA | 500828313 | 29293 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002629763-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000010312 ¦ 500828314 | 2 | ANDREI | 500828314 | 29672 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010312 | CONEXÃO DE LATÃO EM L TUBO 10MM - ROSCA | KQB2L10-G02 | 10 | 10 | 2025-09-09 | 2025-10-13 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001176720-004 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000010312 ¦ 500828314 | 2 | ANDREI | 500828314 | 29672 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010312 | CONEXÃO DE LATÃO EM L TUBO 10MM - ROSCA | KQB2L10-G02 | 0 | -10 | 2025-09-09 | 2025-10-13 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001176720-004 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-08
TSXXX-0000007623 ¦ 500828315 | 1 | MARINA | 500828315 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007623 | CONEXÃO INSTANTANEA RETA DE LATÃO | KQB2H10-03S | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007623 ¦ 500828315 | 1 | MARINA | 500828315 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007623 | CONEXÃO INSTANTANEA RETA DE LATÃO | KQB2H10-03S | 0 | -2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000007623 ¦ 500828315 | 1 | MARINA | 500828315 | 29300 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007623 | CONEXÃO INSTANTANEA RETA DE LATÃO | KQB2H10-03S | 0 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173291-004 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000009092 ¦ 500828316 | 2 | MARINA | 500828316 | 29358 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 2025-08-21 | 2025-09-12 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002639072-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000023481 ¦ 500828317 | 2 | MARINA | 500828317 | 29358 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023481 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G38-Q10-P10 | 558716-NPQM-L-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-08-21 | 2025-09-12 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002643976-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000020932 ¦ 500828318 | 1 | MARINA | 500828318 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020184 ¦ 500828319 | 1 | MARINA | 500828319 | 29295 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020184 | NIPLE 3/4 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSP | 3 | 3 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023873-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-18
TSXXX-0000048239 ¦ 500828320 | 1 | GABY | 500828320 | 10229263 |  | Normal | XXX | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 1 | 2025-09-05 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000547019-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029436 ¦ 500828340 | 1 | GABY | 500828340 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 4 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029529 ¦ 500828341 | 1 | GABY | 500828341 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029529 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMD-012-MC | 4 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029516 ¦ 500828342 | 1 | GABY | 500828342 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029516 | CONTATO CRIMP MACHO PRATEADO 0.5MM 10A | CDSM-1.0 | 28 | 28 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029530 ¦ 500828343 | 1 | GABY | 500828343 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029530 | MODULO EMC - P/2 CONECTORES MACHO | H2M-002-M | 4 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029531 ¦ 500828344 | 1 | GABY | 500828344 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029531 | CONTATO EMC - 4POS MACHO - 3-9.5MM | EMC-004-MC | 4 | 4 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029532 ¦ 500828345 | 1 | GABY | 500828345 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029532 | CONTATO D CRIMP MACHO 0.14/0.37MM OURO | CDGM-0.37 | 16 | 16 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029533 ¦ 500828346 | 1 | GABY | 500828346 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029533 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NLA3 | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029534 ¦ 500828347 | 1 | GABY | 500828347 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029534 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMD-012-FC | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029535 ¦ 500828348 | 1 | GABY | 500828348 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029535 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM PRATA | CDSF-1.0 | 14 | 14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029536 ¦ 500828349 | 1 | GABY | 500828349 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029536 | MOD. EMC - P/2 CONECTORES FEMEA - S/CONT | H2M-002-F | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029537 ¦ 500828350 | 1 | GABY | 500828350 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029537 | CONTATO EMC - 4POS FEMEA - 3-9.5MM | EMC-004-FC | 2 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029538 ¦ 500828351 | 1 | GABY | 500828351 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029538 | D CONTATO CRIMP FEMEA 0.14/037MM OURO | CDGF-0.37 | 8 | 8 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029434 ¦ 500828352 | 1 | GABY | 500828352 | 10228595 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 3 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000022254-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | 1 | ANDREI | 500828353 | 10229228 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020346 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L-3000MM | 20 | 20 | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072226-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000057863 ¦ 500828354 | 1 | MARINA | 500828354 | 29302 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000331610-002 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029568 ¦ 500828355 | 1 | ANDREI | 500828355 | 10228679 |  | Normal | XXX | 8294 | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | RUD | TLXXX-0000029568 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000143073-003 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000015440 ¦ 500828356 | 1 | ANDREIA | 500828356 | 10228917 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015440 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6006-2RS1 | 2 | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000124354-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000012079 ¦ 500828357 | 1 | ANDREIA | 500828357 | 10228917 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TEXXX-0000012079 | PORCA DE SEGURANCA | KM-5 | 1 | 1 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000124354-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000029514 ¦ 500828358 | 1 | ANDREI | 500828358 | 10229228 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029514 | GRIPPER PENUMATICO | GN 40 BR2 A21 K1 T12R 50 | 2 | 2 | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072927-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828363 | 1 |  | 500828363 | 29317 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 138 | 138 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004441-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828371 | 1 |  | 500828371 | 29318 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10 | 10 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004439-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828372 | 1 |  | 500828372 | 29319 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1 | 0 | 2025-08-19 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828373 | 1 |  | 500828373 | 29320 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 58 | 0 | 2025-08-19 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828373 | 2 |  | 500828373 | 29314 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 58 | 58 | 2025-08-19 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001231-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828374 | 1 |  | 500828374 | 29315 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 173 | 173 | 2025-08-19 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001212-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-18
TLL-20001046625 ¦ 500828375 | 1 | ISABELLA | 500828375 | 29363 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12.331 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001206-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828376 | 1 | ISABELLA | 500828376 | 29364 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 92 | 92.479 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001211-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828395 | 1 | ISABELLA | 500828395 | 29367 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 226 | 225.913 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004468-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828396 | 1 | ISABELLA | 500828396 | 29368 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 230 | 230.175 | 2025-08-21 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004497-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828397 | 1 | ISABELLA | 500828397 | 29369 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 152 | 151.745 | 2025-08-21 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004591-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828398 | 1 | ISABELLA | 500828398 | 29370 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 152 | 151.745 | 2025-08-21 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004482-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003838 ¦ 500828473 | 1 | DANIELY | 500828473 | 10228852 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003838 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP025 INNER REAR DOO | G246250000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001218-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003839 ¦ 500828473 | 2 | DANIELY | 500828473 | 10228852 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003839 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP035 INNER REAR DOO | G246251000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001218-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003941 ¦ 500828475 | 1 | DL.A.USU | 500828475 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003941 | BANCO PREPARACAO APLICACAO ADESIVO VOLET | G246261000 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007
TLL-W00000003942 ¦ 500828476 | 1 | DL.A.USU | 500828476 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003942 | BANCO APLICACAO ADESIVO QUARTER PAINEL O | G246266000 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007
TLL-W00000003944 ¦ 500828477 | 1 | DL.A.USU | 500828477 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003944 | DISPOSITIVO PASSAGEM QUARTER PANEL OP035 | G246288000 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007
TLL-W00000003945 ¦ 500828477 | 2 | DL.A.USU | 500828477 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003945 | DISPOSITIVO PASSAGEM QUARTER PANEL OP055 | G246274000 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007
TLL-W00000003946 ¦ 500828477 | 3 | DL.A.USU | 500828477 |  |  | Normal |  |  |  |  | TLL-W00000003946 | DISPOSITIVO PASSAGEM QUARTER PANEL OP065 | G2​46314000 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-09 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007
TLL-W00000003947 ¦ 500828519 | 2 | PAMELA | 500828519 | 10229516 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003947 | CHAPA | LA000001S.F01.0010 | 30 | 30 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000033885-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-08
TLL-W00000003948 ¦ 500828519 | 3 | PAMELA | 500828519 | 10229516 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003948 | POSTE H-2200 | PSTS-0038 | 15 | 15 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | FOB | FOB | 000033885-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-08
TLL-W00000003998 ¦ 500828525 | 2 | PAMELA | 500828525 | 10229056 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003998 | BASE DISPOSITIVO DE GEOMETRIA TUNNEL OP0 | G246204000 | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000002278-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-08-21
TLL-W00000003999 ¦ 500828527 | 3 | PAMELA | 500828527 | 10229634 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003999 | BASE DISP. GEOMETRIA QUARTER PANEL OP060 | G246276021 | 2 | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000002279-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-11
TAL-H0968892 ¦ 500828556 | 2 | GABY | 500828556 | 10229441 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0968892 | CABO DEVICENET M/F MINI 5 PIN PVC 30.0M | 1485C-P30N5-M5 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 2026-02-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-08
TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | 1 | ANDREI | 500828619 | 10229081 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 29 | 29 | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000089290-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500829996 | 1 |  | 500829996 | 29623 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 482 | 481.653 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000647-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-03
TCXXX9999904069 ¦ 500830197 | 2 | ANDREI | 500830197 | 29572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | FOB | FOB | 000072709-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-08-28
TCXXX9999904068 ¦ 500830197 | 3 | ANDREI | 500830197 | 29572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000072709-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-08-28
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 7 | 7 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072330-001 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | -7 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072330-001 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | 4 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072391-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | -4 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072391-001 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | 7 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072330-001 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | -4 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072330-001 | 2025-09-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-09-12
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 4 | ANDREI | 500830197 | 10229594 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | 4 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000072391-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-12
TLXXX-0000002986 ¦ 500830416 | 1 | MILLER | 500830416 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002986 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-50-L-10 | 10 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
T1.209.2900.14 ¦ 500830417 | 1 | MILLER | 500830417 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HUMMEL | T1.209.2900.14 | PRENSA-CABO HSK-K, PG29, CINZA, 18-25MM, | 1.209.2900.14 | 3 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TLL-20001035295 ¦ 500830418 | 1 | MARINA | 500830418 | 29606 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-09-04 | 2025-10-15 | 2025-10-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002641520-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029534 ¦ 500830421 | 1 | VQUEIROZ | 500830421 | 10230042 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029534 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMD-012-FC | 5 | 5 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2025-10-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | FOB | CIF | 000022521-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000011916 ¦ 500830422 | 1 | MARINA | 500830422 | 29605 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 24 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000024825 ¦ 500830423 | 1 | MILLER | 500830423 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024825 | CANALETA RECORTE ABERTO HD16P-40X60MM | 181-00733 | 1 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000025662 ¦ 500830424 | 1 | MARINA | 500830424 | 29605 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000025662 | TRILHO TS35 AÇO SEM FUROS | C038340.00 | 1 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE010 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
T209-114 ¦ 500830427 | 1 | MILLER | 500830427 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | T209-114 | TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE | 209-114 | 10 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
T249-119 ¦ 500830428 | 1 | MILLER | 500830428 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 10 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TAL-S384563 ¦ 500830429 | 1 | MILLER | 500830429 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 10 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TEXXX-0000019769 ¦ 500830430 | 1 | MILLER | 500830430 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 30 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000011643 ¦ 500830431 | 1 | MILLER | 500830431 | 10230717 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 5 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | 1 | ANDREIA | 500830436 | 10230016 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 8 | 8 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000666364-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | 1 | ANDREIA | 500830437 | 10230016 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 8 | 8 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000666364-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | 1 | ANDREI | 500830438 | 10229485 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000020770 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | 4 | 4 | 2025-09-10 | 2025-12-05 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000025504-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500830439 | 1 |  | 500830439 | 29624 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 456 | 456.257 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000649-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500830440 | 1 |  | 500830440 | 29617 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 338 | 337.59 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004513-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500830835 | 1 |  | 500830835 | 29618 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 338 | 337.59 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004509-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500830836 | 1 |  | 500830836 | 29625 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 254 | 254.401 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000651-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-03
TLL-10000016073 ¦ 500831206 | 1 | MARILIA | 500831206 | 10229115 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 5520 | 5520 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000000480-459 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-09-02
TLL-10000016102 ¦ 500831206 | 2 | MARILIA | 500831206 | 10229115 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 122 | 122 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000000480-459 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-09-02
TLL-N0000000001753 ¦ 500831206 | 3 | MARILIA | 500831206 | 10229115 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-N0000000001753 | LANCHE SIMPLES HORA EXTRA |  | 3240 | 3240 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000000480-459 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000030036 ¦ 500831807 | 1 | ANDREIA | 500831807 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030036 | 10B BASE PAINEL 2TR - TRAVAS METALICAS | SO-H10B-ST-2L/S | 4 | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030036 ¦ 500831807 | 1 | ANDREIA | 500831807 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030036 | 10B BASE PAINEL 2TR - TRAVAS METALICAS | SO-H10B-ST-2L/S | 0 | -4 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030036 ¦ 500831807 | 1 | ANDREIA | 500831807 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030036 | 10B BASE PAINEL 2TR - TRAVAS METALICAS | SO-H10B-ST-2L/S | 0 | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 30 | 20 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 0 | -20 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 0 | 10 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022645-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 0 | -10 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022645-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 0 | 20 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 1 | ANDREIA | 500831809 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 0 | 10 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000022645-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030039 ¦ 500831830 | 1 | ANDREIA | 500831830 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030039 | D CONTATO CRIMP MACHO 1,50MM OURO | CDGM-1.5 | 30 | 30 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030039 ¦ 500831830 | 1 | ANDREIA | 500831830 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030039 | D CONTATO CRIMP MACHO 1,50MM OURO | CDGM-1.5 | 0 | -30 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000030039 ¦ 500831830 | 1 | ANDREIA | 500831830 | 10231053 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030039 | D CONTATO CRIMP MACHO 1,50MM OURO | CDGM-1.5 | 0 | 30 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000022590-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-09-08
TLL-W00000004009 ¦ 500832201 | 1 |  | 500832201 | 10229495 |  | Normal | XXX | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004009 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. ABASTECIMENTO ST | KIT_MODIFICA_OP180_G246072000_M01 | 1 | 1 | 2025-09-10 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000015834-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-09
TLL-00097141031 ¦ 500832243 | 1 | MARINA | 500832243 | 30030 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 100 | 100 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-09
T10068 ¦ 500832246 | 1 |  | 500832246 | 29982 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 100 | 100 | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005400-010 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-09
T10068 ¦ 500832246 | 1 |  | 500832246 | 29982 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 0 | -100 | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005400-010 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-09
T10068 ¦ 500832246 | 1 |  | 500832246 | 29982 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 0 | 100 | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005400-010 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000029355 ¦ 500832282 | 1 | ANDREIA | 500832282 | 10232104 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 2 | 2 | 2025-11-03 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000089445-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-09-09
TUCP 208 ¦ 500832284 | 1 | ANDREIA | 500832284 | 10230323 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | CIF | CIF | 000127647-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-09
TUCP 208 ¦ 500832285 | 1 | ANDREIA | 500832285 | 10230323 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 4 | 4 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000127647-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-09
TLL-W00000004017 ¦ 500832678 | 1 |  | 500832678 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004017 | PINCA DE SOLDA | V25 7163 001F | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000508-011 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004018 ¦ 500832678 | 2 |  | 500832678 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004018 | PINCA DE SOLDA | V25 7163 000F | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000508-011 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004019 ¦ 500832679 | 1 |  | 500832679 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004019 | PINCA DE SOLDA | V257185000F-00 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000508-011 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004020 ¦ 500832679 | 2 |  | 500832679 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004020 | PINCA DE SOLDA | V257322000F-00 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004020 ¦ 500832679 | 2 |  | 500832679 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004020 | PINCA DE SOLDA | V257322000F-00 | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004020 ¦ 500832679 | 2 |  | 500832679 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004020 | PINCA DE SOLDA | V257322000F-00 | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003250 ¦ 500832716 | 1 | DANIELY | 500832716 | 10229894 |  | Normal | XXX | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000003250 | DISP. VOLET MONTAGEM DOBRADICA ST080 | G246135 | 1 | 0.1 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000006715-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-12
TLL-W00000003250 ¦ 500832716 | 1 | DANIELY | 500832716 | 10229894 |  | Normal | XXX | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000003250 | DISP. VOLET MONTAGEM DOBRADICA ST080 | G246135 | 0 | 0.9 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000006714-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832768 | 1 | ISABELLA | 500832768 | 29774 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 28 | 28.334 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004499-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832769 | 1 | ISABELLA | 500832769 | 29781 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1 | 1.272 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001255-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832780 | 1 |  | 500832780 | 29758 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 299 | 299.063 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000654-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832781 | 1 |  | 500832781 | 29805 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 315 | 315.264 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000659-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-16
TLL-20001046625 ¦ 500832783 | 1 |  | 500832783 | 29806 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 309 | 309.134 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000661-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000024586 ¦ 500832785 | 1 | GABY | 500832785 | 10230023 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 150 | 150 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000201869-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-09-12
TLXXX-0000002488 ¦ 500832786 | 1 | VQUEIROZ | 500832786 | 10229893 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 0 | 0.2 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-10-05 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000198316-001 | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 2 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 2 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | -4 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 2 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 3 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 6 | 6 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 3 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | -6 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-12
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 3 | MARINA | 500832788 | 29770 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | 6 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001743799-050 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832789 | 1 |  | 500832789 | 29807 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 503 | 502.671 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000658-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-16
TLL-20001046625 ¦ 500832810 | 1 |  | 500832810 | 29796 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 338 | 337.59 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004519-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-16
TLL-20001046625 ¦ 500832811 | 1 |  | 500832811 | 29797 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 338 | 337.59 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004507-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-09-16
TLL-20001046625 ¦ 500832816 | 1 | ISABELLA | 500832816 | 29782 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 28 | 28.36 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001256-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832830 | 1 | ISABELLA | 500832830 | 29775 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 70 | 70.417 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004503-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832831 | 1 |  | 500832831 | 29776 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10 | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004501-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-12
TLL-20001046625 ¦ 500832832 | 1 |  | 500832832 | 29773 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23 | 22.965 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001257-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-09-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500832839 | 1 |  | 500832839 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 3 | 0 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-16
TLXXX-0000016612 ¦ 500832870 | 1 | LETICIA | 500832870 | 10230435 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016612 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X12 - 8.8 | DIN 912 - M4X12 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050904-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000024474 ¦ 500832876 | 1 |  | 500832876 | 27461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 4 | 0 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-16
TEXXX-0000022217 ¦ 500832879 | 1 |  | 500832879 | 29799 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 2025-09-16 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000008462-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-09-16
TEXXX-0000022217 ¦ 500832879 | 1 |  | 500832879 | 29799 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 0 | -4 | 2025-09-16 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000008462-001 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000025576 ¦ 500832881 | 1 | ANDREI | 500832881 | 10231701 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 37 | 37 | 2025-10-28 | 2025-11-22 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000041034-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000002084 ¦ 500832886 | 1 | ANDREIA | 500832886 | 10232050 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002084 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-16
TCXXX9997003156 ¦ 500832887 | 1 | ANDREIA | 500832887 | 10232050 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 2 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-16
TCXXX9997003066 ¦ 500832888 | 1 |  | 500832888 | 29789 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002642530-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-16
TCXXX9997003066 ¦ 500832888 | 1 |  | 500832888 | 29789 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -1 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002642530-001 | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000001853 ¦ 500832889 | 1 |  | 500832889 | 29789 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002642530-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000001853 ¦ 500832889 | 1 |  | 500832889 | 29789 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 0 | -1 | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 2025-10-02 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 002642530-001 | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-16
TUCP 208 ¦ 500832892 | 1 | ANDREIA | 500832892 | 10230323 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000127647-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000025576 ¦ 500832893 | 1 | ANDREI | 500832893 | 10231701 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 9 | 9 | 2025-10-28 | 2025-11-22 | 2025-09-19 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000041034-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000003643 ¦ 500832894 | 1 |  | 500832894 | 29792 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 4 | 4 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000040798-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-16
TZBZ-33 ¦ 500832911 | 2 | JESSYCA | 500832911 | 29800 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 1 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-11-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-09-16
TZBZ-33 ¦ 500832911 | 2 | JESSYCA | 500832911 | 29800 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 0 | -1 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 2025-11-02 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000024669 ¦ 500833534 | 1 | GABY | 500833534 | 10230480 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 8 | 8 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000203210-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000024410 ¦ 500833535 | 1 | GABY | 500833535 | 10230480 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 42 | 42 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000203210-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000025152 ¦ 500833536 | 1 | GABY | 500833536 | 10230480 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 30 | 30 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000203210-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000024578 ¦ 500833537 | 1 | GABY | 500833537 | 10230480 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 30 | 30 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000203210-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 1 | GABY | 500833850 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 1 | 2025-09-27 | 2025-11-28 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000253831-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-09-19
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 1 | GABY | 500833850 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 0 | -1 | 2025-09-27 | 2025-11-28 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000253831-003 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-19
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 1 | GABY | 500833850 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 0 | -1 | 2025-09-27 | 2025-11-28 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000253831-003 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-19
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 1 | GABY | 500833850 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 0 | 1 | 2025-09-27 | 2025-11-28 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000253831-003 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-19
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 1 | GABY | 500833850 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 0 | 1 | 2025-09-27 | 2025-11-28 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000253831-003 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000020136 ¦ 500833851 | 1 |  | 500833851 | 29894 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 22 | 22 | 2025-09-19 | 2025-11-24 | 2025-09-18 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008463-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-09-19
TAL-S336722 ¦ 500833852 | 1 | GABY | 500833852 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 3 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-19
TAL-S336722 ¦ 500833852 | 1 | GABY | 500833852 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 0 | -3 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TAL-S336722 ¦ 500833852 | 1 | GABY | 500833852 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 0 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-19
TSXXX-0000007633 ¦ 500833853 | 1 |  | 500833853 | 29878 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 32 | 32 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001183261-004 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-19
TSXXX-0000007633 ¦ 500833853 | 1 |  | 500833853 | 29878 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -32 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001183261-004 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000028528 ¦ 500833854 | 1 | ANDREIA | 500833854 | 10232050 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 2026-04-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TSXXX-0000007633 ¦ 500833855 | 1 |  | 500833855 | 29878 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 16 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001183261-004 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-19
TSXXX-0000007633 ¦ 500833855 | 1 |  | 500833855 | 29878 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -16 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001183261-004 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-19
T1608570000 ¦ 500833856 | 1 |  | 500833856 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 27 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-09-01 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TAL-S368547 ¦ 500833857 | 1 |  | 500833857 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 46 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-11-15 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TEXXX-0000019769 ¦ 500833858 | 1 | GABY | 500833858 | 10230294 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 53 | 53 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000788032-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000011643 ¦ 500833859 | 1 | GABY | 500833859 | 10230295 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 20 | 20 | 2025-09-27 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000198544-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TCXXX9999022748 ¦ 500833860 | 1 |  | 500833860 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TCXXX9999022748 ¦ 500833860 | 1 |  | 500833860 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 0 | -1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000008488 ¦ 500833861 | 1 |  | 500833861 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000008488 ¦ 500833861 | 1 |  | 500833861 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 0 | -1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000019373 ¦ 500833862 | 1 | GABY | 500833862 | 10230295 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WOHNER | TLXXX-0000019373 | BORNE P/ BARRA FLEXÍVEL 10MM | 1289 | 150 | 150 | 2025-09-27 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000198709-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-09-19
TAL-H0226904 ¦ 500833863 | 1 |  | 500833863 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0226904 | CONTATO AUXILIAR P/ DISJUNTOR | GVAN11 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TAL-H0226904 ¦ 500833863 | 1 |  | 500833863 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0226904 | CONTATO AUXILIAR P/ DISJUNTOR | GVAN11 | 0 | -1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TAL-H0266894 ¦ 500833864 | 1 |  | 500833864 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 3 | 3 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TAL-H0266894 ¦ 500833864 | 1 |  | 500833864 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 0 | -3 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TCXXX9999904886 ¦ 500833865 | 1 |  | 500833865 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 5 | 5 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TCXXX9999904886 ¦ 500833865 | 1 |  | 500833865 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 0 | -5 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TCXXX9999904886 ¦ 500833865 | 1 |  | 500833865 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 0 | 5 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000008783 ¦ 500833866 | 1 |  | 500833866 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000008783 ¦ 500833866 | 1 |  | 500833866 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 0 | -1 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000019605 ¦ 500833867 | 1 |  | 500833867 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 3 | 3 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000343308-002 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TAL-S340616 ¦ 500833868 | 1 | GABY | 500833868 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-19
TAL-S340616 ¦ 500833868 | 1 | GABY | 500833868 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 0 | -2 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TAL-S340616 ¦ 500833868 | 1 | GABY | 500833868 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 0 | 2 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-19
TAL-S361073 ¦ 500833869 | 1 | GABY | 500833869 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 36 | 36 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-19
TAL-S361073 ¦ 500833869 | 1 | GABY | 500833869 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | -36 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TAL-S361073 ¦ 500833869 | 1 | GABY | 500833869 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | 36 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-19
TCXXX9999016576 ¦ 500833870 | 1 | GABY | 500833870 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 4 | 4 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-19
TCXXX9999016576 ¦ 500833870 | 1 | GABY | 500833870 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 0 | -4 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TCXXX9999016576 ¦ 500833870 | 1 | GABY | 500833870 | 10230291 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 0 | 4 | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000253785-003 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-19
T1608570000 ¦ 500833871 | 1 |  | 500833871 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 162 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-08-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TAL-H0323541 ¦ 500833872 | 1 |  | 500833872 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 0 | 2025-09-19 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TAL-S368547 ¦ 500833873 | 1 |  | 500833873 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 46 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TAL-S400347 ¦ 500833875 | 1 |  | 500833875 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 100 | 0 | 2025-09-19 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TLXXX-0000011730 ¦ 500833876 | 1 |  | 500833876 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 0 | 2025-09-19 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TLXXX-0000011735 ¦ 500833879 | 1 |  | 500833879 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 0 | 2025-09-19 | 2025-11-05 | 2025-07-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TLXXX-0000011570 ¦ 500833881 | 1 | GABY | 500833881 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 3 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000065721-001 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-04 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000011570 ¦ 500833881 | 1 | GABY | 500833881 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 0 | -3 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000065721-001 | 2025-10-04 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000011570 ¦ 500833881 | 1 | GABY | 500833881 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 0 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000065721-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-09-19
TAL-H0297114 ¦ 500833882 | 1 | GABY | 500833882 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 3 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000066406-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-19
TAL-H0297114 ¦ 500833882 | 1 | GABY | 500833882 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 0 | -3 | 2025-09-27 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000066406-001 | 2025-11-03 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-19
TAL-H0297114 ¦ 500833882 | 1 | GABY | 500833882 | 10230296 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 0 | 3 | 2025-09-27 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | FOB | FOB | 000066406-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-09-19
TSXXX-0000149386 ¦ 500833890 | 1 |  | 500833890 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-19
TSXXX-0000149386 ¦ 500833890 | 1 |  | 500833890 | 29877 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 0 | -2 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | CIF | CIF | 001745994-050 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-19
T1608570000 ¦ 500833894 | 1 |  | 500833894 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 55 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-08-24 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TAL-S368547 ¦ 500833895 | 1 |  | 500833895 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 8 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TLXXX-0000011844 ¦ 500833897 | 1 |  | 500833897 | 29880 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 10 | 0 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-06-27 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-19
TEXXX-0000002108 ¦ 500833898 | 1 |  | 500833898 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-19
TEXXX-0000002108 ¦ 500833898 | 1 |  | 500833898 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 0 | -1 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-19
TEXXX-0000002108 ¦ 500833898 | 1 |  | 500833898 | 29876 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 0 | 1 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000341495-002 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000023070 ¦ 500833901 | 1 |  | 500833901 | 29886 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 100 | 100 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005355-010 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000023732 ¦ 500833918 | 2 | MARINA | 500833918 | 29934 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000463675-002 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-23
TCXXX9999904242 ¦ 500833919 | 1 |  | 500833919 | 29879 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904242 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000072845-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-09-19
TCXXX9999025053 ¦ 500833920 | 1 |  | 500833920 | 29879 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000073233-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000028655 ¦ 500833921 | 1 | VQUEIROZ | 500833921 | 10230394 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 2 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000008391-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-19
TCXXX9999904069 ¦ 500833922 | 1 |  | 500833922 | 29879 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000072845-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-09-19
TCXXX9999904068 ¦ 500833923 | 1 |  | 500833923 | 29879 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | FOB | FOB | 000072845-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-09-19
TLL-20001046625 ¦ 500833926 | 1 |  | 500833926 | 29890 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4 | 4.162 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000001263-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19
TLL-20001046625 ¦ 500833927 | 1 |  | 500833927 | 29891 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4 | 4.162 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001264-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-19
TLL-20001046625 ¦ 500834168 | 1 | ISABELLA | 500834168 | 29949 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 24 | 24.167 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004532-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-23
TLL-20001046625 ¦ 500834169 | 1 | ISABELLA | 500834169 | 29950 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20 | 19.583 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004528-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-23
TLL-20001046625 ¦ 500834222 | 1 | ISABELLA | 500834222 | 29944 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 444 | 443.896 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001271-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-23
TLL-20001046625 ¦ 500834391 | 1 |  | 500834391 | 29945 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 744 | 743.681 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001270-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500834392 | 1 |  | 500834392 | 29946 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 565 | 564.658 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001269-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-24
TLL-W00000004059 ¦ 500834580 | 1 | MARCELO | 500834580 | 10230668 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004059 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2° ENVIO GRADES DOUBLURE CUSTODE 25.08.2 | 1 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012203-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-09-26
TLL-W00000004060 ¦ 500834582 | 1 | MARCELO | 500834582 | 10230659 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004060 | CONJUNTO DE NOVOS ITENS PARA CERCA PACK0 | KIT-001-INNER REAR DOOR | 1 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012202-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-09-26
TLL-20001046625 ¦ 500834705 | 1 | ISABELLA | 500834705 | 30011 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14 | 14.496 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001328-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834706 | 1 | ISABELLA | 500834706 | 30012 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16 | 15.785 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001326-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834707 | 1 | ISABELLA | 500834707 | 30013 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14 | 14.262 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001325-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834708 | 1 | ISABELLA | 500834708 | 30014 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 15 | 15.192 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001327-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834709 | 1 | ISABELLA | 500834709 | 30015 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22 | 21.578 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001350-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834720 | 1 | ISABELLA | 500834720 | 30016 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65 | 65.305 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001324-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834762 | 1 | ISABELLA | 500834762 | 30017 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14 | 14.18 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001351-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500834763 | 1 | ISABELLA | 500834763 | 30019 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26 | 26.25 | 2025-09-30 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004534-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-29
TLXXX-0000030211 ¦ 500834841 | 2 |  | 500834841 | 10230372 |  | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA | SKF | TLXXX-0000030211 | ROLAMENTO RIGIDO | 16101-2Z | 58 | 58 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | CIF | CIF | 000127585-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500835252 | 1 |  | 500835252 | 30090 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1 | 0.75 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | 000004636-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028167 ¦ 500835254 | 1 | ANDREI | 500835254 | 10230870 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 6 | 6 | 2025-10-08 | 2025-12-19 | 2025-11-22 | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000073002-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-01
TCXXX9999904069 ¦ 500835255 | 1 | JESSYCA | 500835255 | 30060 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000072783-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-01
TCXXX9999904068 ¦ 500835256 | 1 | JESSYCA | 500835256 | 30060 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000072783-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000003643 ¦ 500835257 | 1 | JESSYCA | 500835257 | 30071 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 8 | 8 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000040934-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 1 | ANDREI | 500835258 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 125 | 125 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 1 | ANDREI | 500835258 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | -125 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 1 | ANDREI | 500835258 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | 125 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 1 | ANDREI | 500835258 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | -125 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 1 | ANDREI | 500835258 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | 125 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-01
TLL-20001046625 ¦ 500835746 | 1 |  | 500835746 | 30460 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 48 | 47.626 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001386-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-22
TLL-20001046625 ¦ 500835747 | 1 |  | 500835747 | 30461 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14 | 13.718 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001384-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-22
TLL-10000016073 ¦ 500836880 | 1 | MARILIA | 500836880 | 10230838 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 683 | 683 | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE005 |  | CIF | CIF | 000000510-459 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-07
TLL-10000016102 ¦ 500836880 | 2 | MARILIA | 500836880 | 10230838 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 128 | 128 | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE005 |  | CIF | CIF | 000000510-459 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-07
TLL-20001046625 ¦ 500838030 | 1 |  | 500838030 | 30478 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8 | 8.333 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004676-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000019586 ¦ 500838886 | 1 |  | 500838886 | 30402 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 45 | 45 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000139-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-20
TSXXX-0000007621 ¦ 500838887 | 1 |  | 500838887 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 200 | 200 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001197741-004 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-20
TSXXX-0000007621 ¦ 500838887 | 1 |  | 500838887 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -200 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001197741-004 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-20
TSXXX-0000007621 ¦ 500838887 | 1 |  | 500838887 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | 200 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001197741-004 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-20
TSXXX-0000007621 ¦ 500838887 | 1 |  | 500838887 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -200 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001197741-004 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-20
TLXXX-0000024472 ¦ 500838888 | 1 |  | 500838888 | 30401 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-11-11 | 2025-11-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000342140-002 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-20
TLXXX-0000024474 ¦ 500838889 | 1 |  | 500838889 | 30401 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 300 | 300 | 2025-10-20 | 2025-11-11 | 2025-11-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000342140-002 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-20
TLXXX-0000011916 ¦ 500838890 | 1 |  | 500838890 | 30399 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 6000 | 0 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-20
TSXXX-0000007303 ¦ 500838891 | 1 |  | 500838891 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 300 | 70 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001190399-004 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-20
TSXXX-0000007303 ¦ 500838891 | 1 |  | 500838891 | 30400 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 0 | 230 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001192076-004 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-20
TLXXX-0000023985 ¦ 500838892 | 1 |  | 500838892 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 19 | 19 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024668 ¦ 500838893 | 1 |  | 500838893 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 5 | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024412 ¦ 500838894 | 1 |  | 500838894 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 5 | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024980 ¦ 500838895 | 1 |  | 500838895 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024980 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 8 | 8 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024440 ¦ 500838896 | 1 |  | 500838896 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024440 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-400MM | 8 | 8 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024893 ¦ 500838897 | 1 |  | 500838897 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024893 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 8 | 8 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024432 ¦ 500838898 | 1 |  | 500838898 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024432 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-400MM | 8 | 8 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024505 ¦ 500838899 | 1 |  | 500838899 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024505 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-400X3000 | 16 | 16 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024956 ¦ 500838900 | 1 |  | 500838900 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024438 ¦ 500838901 | 1 |  | 500838901 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024438 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-200MM | 3 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024891 ¦ 500838902 | 1 |  | 500838902 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024891 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000024430 ¦ 500838903 | 1 |  | 500838903 | 30559 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024430 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-200MM | 3 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000205214-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000011851 ¦ 500838904 | 1 |  | 500838904 | 30399 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 0 | 2025-10-20 | 2025-12-01 | 2025-11-03 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-20
TLXXX-0000030356 ¦ 500838911 | 1 | GABY | 500838911 | 10232021 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030356 | FLANGE | DR2G100 FG130 D160 ARZ | 1 | 1 | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000822554-003 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-22
TLXXX-0000030357 ¦ 500838912 | 1 | GABY | 500838912 | 10232021 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030357 | PARAFUSO CILINDRICO | W4016 B-M6X254-6.8-ADB3 | 4 | 4 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2026-01-09 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000822554-003 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-22
TLL-R0000000000400 ¦ 500838913 | 1 | LETICIA | 500838913 | 10232391 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 8 | 8 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005595-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000401 ¦ 500838913 | 2 | LETICIA | 500838913 | 10232391 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 42 | 42 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005595-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500838913 | 3 | LETICIA | 500838913 | 10232391 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005595-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000399 ¦ 500838913 | 4 | LETICIA | 500838913 | 10232391 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005595-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000401 ¦ 500838914 | 1 | LETICIA | 500838914 | 10232395 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 29 | 29 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005594-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500838914 | 2 | LETICIA | 500838914 | 10232395 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005594-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000399 ¦ 500838914 | 3 | LETICIA | 500838914 | 10232395 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005594-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000400 ¦ 500838914 | 4 | LETICIA | 500838914 | 10232395 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 5 | 5 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005594-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000401 ¦ 500838915 | 1 | LETICIA | 500838915 | 10232400 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 26 | 26 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005593-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500838915 | 2 | LETICIA | 500838915 | 10232400 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 3 | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005593-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000399 ¦ 500838915 | 3 | LETICIA | 500838915 | 10232400 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 3 | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005593-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000400 ¦ 500838915 | 4 | LETICIA | 500838915 | 10232400 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 8 | 8 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005593-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000401 ¦ 500838916 | 1 | LETICIA | 500838916 | 10232401 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 68 | 68 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005592-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500838916 | 2 | LETICIA | 500838916 | 10232401 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005592-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000399 ¦ 500838916 | 3 | LETICIA | 500838916 | 10232401 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005592-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000400 ¦ 500838916 | 4 | LETICIA | 500838916 | 10232401 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 18 | 18 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005592-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000401 ¦ 500838917 | 1 | LETICIA | 500838917 | 10232408 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 36 | 36 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005591-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500838917 | 2 | LETICIA | 500838917 | 10232408 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005591-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000399 ¦ 500838917 | 3 | LETICIA | 500838917 | 10232408 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005591-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000400 ¦ 500838917 | 4 | LETICIA | 500838917 | 10232408 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 10 | 10 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000005591-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-28
TLL-20001046625 ¦ 500838972 | 1 |  | 500838972 | 30469 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 821 | 820.833 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000004672-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-22
TMPED0000001519 ¦ 500839003 | 1 |  | 500839003 | 30557 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 10 | 0 | 2025-10-29 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TLXXX-0000030610 ¦ 500839004 | 2 | GABY | 500839004 | 10233658 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000030610 | CONTRA PORCA PLASTICA M20X1.50 CZ ES | EUR-909-5012 | 6 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-26
TLL-W00000004114 ¦ 500839007 | 2 | MARCELO | 500839007 | 10232027 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000004114 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.09.24 - 2°ENVIO - GRADES - CENTRAL | 1 | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | . | N/A | 000007146-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-10-22
TLL-W00000004114 ¦ 500839007 | 2 | MARCELO | 500839007 | 10232027 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000004114 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.09.24 - 2°ENVIO - GRADES - CENTRAL | 0 | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | . | N/A | 000007150-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-22
TLL-W00000001508 ¦ 500839008 | 1 | LETICIA | 500839008 | 10232795 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000040941-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-28
TLL-W00000001508 ¦ 500839008 | 2 | LETICIA | 500839008 | 10232795 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000040941-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-28
TLL-R0000000000588 ¦ 500839020 | 1 | ANDREI | 500839020 | 10232089 |  | Normal | XXX | 5445 | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA |  | TLL-R0000000000588 | BARRA REDONDA DE CELERON | Ø25 X 500 MM | 1 | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | fob | 000124082-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029844 ¦ 500839021 | 2 | ANDREI | 500839021 | 10232928 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 24 | 24 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000469336-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000018454 ¦ 500839022 | 2 | ANDREI | 500839022 | 30727 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000467706-002 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000028656 ¦ 500839023 | 1 |  | 500839023 | 30585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 3 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TEXXX-0000021313 ¦ 500839024 | 1 |  | 500839024 | 30585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 2 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TCXXX9999904242 ¦ 500839025 | 1 |  | 500839025 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904242 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073019-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-28
TCXXX9999904244 ¦ 500839026 | 1 |  | 500839026 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073052-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-28
TCXXX9999904245 ¦ 500839027 | 1 |  | 500839027 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073100-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-28
TCXXX9999904243 ¦ 500839028 | 1 |  | 500839028 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 6 | 6 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073019-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000028655 ¦ 500839029 | 1 |  | 500839029 | 30585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 4 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TAXXX-0000023497 ¦ 500839030 | 1 |  | 500839030 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023497 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A41 T12 | 2 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TLL-20001046625 ¦ 500839031 | 1 |  | 500839031 | 30479 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 821 | 820.833 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004674-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-22
TLL-20001046625 ¦ 500839032 | 1 |  | 500839032 | 30576 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33 | 32.667 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004692-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-28
TLL-20001046625 ¦ 500839033 | 1 |  | 500839033 | 30577 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20 | 19.875 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004694-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000030361 ¦ 500839225 | 4 | MARILIA | 500839225 | 10232720 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030361 | PONTO DE ACESSO WIFI 6 | U6 PRO | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-OTH-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000275309-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000030362 ¦ 500839225 | 5 | MARILIA | 500839225 | 10232720 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030362 | SWITCH POE GBE COMPACTO | SWITCH POE GBE COMPACTO | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-OTH-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000275309-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000030363 ¦ 500839225 | 6 | MARILIA | 500839225 | 10232720 |  | Normal | XXX | 6110 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030363 | CLOUD GATEWAY COMPACTO | CLOUD GATEWAY ULTRA | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-OTH-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000275309-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-12
TLL-R0000000000401 ¦ 500839517 | 1 | LETICIA | 500839517 | 10233430 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 104 | 104 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005658-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839517 | 2 | LETICIA | 500839517 | 10233430 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 4 | 4 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005658-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839517 | 3 | LETICIA | 500839517 | 10233430 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005658-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839517 | 4 | LETICIA | 500839517 | 10233430 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 12 | 12 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005658-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000027172 ¦ 500839647 | 1 |  | 500839647 | 10231474 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 450 | 450 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-11-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000005635-010 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-22
TCXXX9999903173 ¦ 500839658 | 1 |  | 500839658 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 2 | 1 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073633-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TCXXX9999025053 ¦ 500839659 | 1 |  | 500839659 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 13 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TAXXX-0000023498 ¦ 500839660 | 1 |  | 500839660 | 30561 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023498 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A42 T12 | 2 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-28
TEXXX-0000057863 ¦ 500839661 | 1 |  | 500839661 | 30608 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338282-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000009214 ¦ 500839662 | 1 |  | 500839662 | 30608 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340144-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000028253 ¦ 500839663 | 1 |  | 500839663 | 30608 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338282-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000009224 ¦ 500839664 | 1 |  | 500839664 | 30608 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 2 | 2 | 2025-10-29 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338282-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-28
TSXXX-0000023237 ¦ 500839665 | 1 |  | 500839665 | 30609 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 3 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-21 | 2025-12-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340864-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-28
TLL-20001000872 ¦ 500840056 | 1 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 250 | 250 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLL-96000001443 ¦ 500840056 | 2 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001443 | PORCA 934 M24 |  | 270 | 270 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLL-20000006196 ¦ 500840056 | 3 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006196 | PARAFUSO CABEÇA SEXT. M20 X 70 DIN. 933 |  | 150 | 150 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000017649 ¦ 500840056 | 4 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017649 | PORCA SEXTAVADA M20 DIN 934 | PORCA SEXTAVADA M20 DIN 934 | 100 | 100 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLL-20000006071 ¦ 500840056 | 5 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006071 | PINO GUIA Ø12 X 55MM |  | 70 | 70 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLL-20001023519 ¦ 500840056 | 6 |  | 500840056 | 30564 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001023519 | PINO GUIA Ø8 X 26 DIN 7979 |  | 50 | 50 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051366-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-28
TLL-20001045305 ¦ 500840258 | 1 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001045305 | PARAFUSO SEXTAVADO - M16x90-DIN 933 |  | 2350 | 2350 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLL-20001045305 ¦ 500840258 | 1 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001045305 | PARAFUSO SEXTAVADO - M16x90-DIN 933 |  | 0 | -2350 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLL-20001015374 ¦ 500840258 | 2 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 2900 | 2900 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLL-20001015374 ¦ 500840258 | 2 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 0 | -2900 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLL-20001005508 ¦ 500840258 | 3 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 2300 | 2300 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLL-20001005508 ¦ 500840258 | 3 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 0 | -2300 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000022493 ¦ 500840258 | 4 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 2000 | 2000 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000022493 ¦ 500840258 | 4 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 0 | -2000 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLL-20000007463 ¦ 500840258 | 5 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLL-20000007463 ¦ 500840258 | 5 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLL-79854004620 ¦ 500840258 | 6 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-79854004620 | PINO DE GUIA Ø 16 X 40MM |  | 100 | 100 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-24
TLL-79854004620 ¦ 500840258 | 6 |  | 500840258 | 30509 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-79854004620 | PINO DE GUIA Ø 16 X 40MM |  | 0 | -100 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051494-001 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-24
TLL-20001046625 ¦ 500840286 | 1 |  | 500840286 | 30571 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 556 | 555.61 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001405-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-28
TSXXX-0000007303 ¦ 500840288 | 1 |  | 500840288 | 30562 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 16 | 16 | 2025-10-29 | 2025-11-24 | 2025-11-21 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001195104-004 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000020168 ¦ 500841006 | 1 |  | 500841006 | 30563 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 50 | 50 | 2025-10-29 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000043-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000030429 ¦ 500841007 | 2 | ANDREI | 500841007 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030429 | NIPLE 1/2 BSP X M24x1,5 COM VEDAÇAO | COD.100/1_1/2_BSP_X_M24X1,5_+VEDAÇAO | 50 | 50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030429 ¦ 500841007 | 2 | ANDREI | 500841007 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030429 | NIPLE 1/2 BSP X M24x1,5 COM VEDAÇAO | COD.100/1_1/2_BSP_X_M24X1,5_+VEDAÇAO | 0 | -50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030430 ¦ 500841008 | 2 | ANDREI | 500841008 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030430 | NIPLE 1/2 BSP X 1/2 BSP COM VEDAÇAO | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP_+VEDAÇAO | 50 | 50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030430 ¦ 500841008 | 2 | ANDREI | 500841008 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030430 | NIPLE 1/2 BSP X 1/2 BSP COM VEDAÇAO | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP_+VEDAÇAO | 0 | -50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000030431 ¦ 500841009 | 2 | ANDREI | 500841009 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030431 | FEMEA GIRATORIA MANGUEIRA 1/2" | COD.120/40_F.G._M24X1,5_BOL_X_1/2_SKT | 50 | 50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-11-03
TLXXX-0000030431 ¦ 500841009 | 2 | ANDREI | 500841009 | 10232152 |  | Normal | XXX | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000030431 | FEMEA GIRATORIA MANGUEIRA 1/2" | COD.120/40_F.G._M24X1,5_BOL_X_1/2_SKT | 0 | -50 | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000000016-001 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-11-03
TLL-W00000003213 ¦ 500841033 | 1 | PAMELA | 500841033 | 10232075 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000003213 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST012 | G246010000 | 1 | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000003707-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000022562 ¦ 500841060 | 1 |  | 500841060 | 30560 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022562 | CONEXAO NPQM-D-G14-Q12-P10 | 558667-NPQM-D-G14-Q12-P10 | 30 | 30 | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002677388-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029672 ¦ 500841061 | 1 |  | 500841061 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029672 | ELETRODO | P911312502 | 200 | 88 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000056082-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029672 ¦ 500841061 | 1 |  | 500841061 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029672 | ELETRODO | P911312502 | 0 | 112 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000055908-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029765 ¦ 500841062 | 1 |  | 500841062 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029765 | ELETRODO | N001362719 | 200 | 188 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000056082-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029765 ¦ 500841062 | 1 |  | 500841062 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029765 | ELETRODO | N001362719 | 0 | 12 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000055908-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029671 ¦ 500841063 | 1 |  | 500841063 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029671 | ELETRODO | Z000120927 | 200 | 144 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000056082-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029671 ¦ 500841063 | 1 |  | 500841063 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029671 | ELETRODO | Z000120927 | 0 | 56 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000055908-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029670 ¦ 500841064 | 1 |  | 500841064 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029670 | ELETRODO | Z000358776 | 200 | 138 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000056082-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029670 ¦ 500841064 | 1 |  | 500841064 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029670 | ELETRODO | Z000358776 | 0 | 62 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000055908-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029669 ¦ 500841065 | 1 |  | 500841065 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029669 | ELETRODO | Z000358775 | 200 | 147 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000056082-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-28
TLXXX-0000029669 ¦ 500841065 | 1 |  | 500841065 | 10231844 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029669 | ELETRODO | Z000358775 | 0 | 53 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000055908-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-10-28
TLL-20001046625 ¦ 500841364 | 1 | ISABELLA | 500841364 | 30708 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 93 | 93.4 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000001421-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-31
TLL-20001046625 ¦ 500841365 | 1 | ISABELLA | 500841365 | 30709 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22 | 21.532 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000001422-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-31
TLL-20001046625 ¦ 500841366 | 1 | ISABELLA | 500841366 | 30710 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12.176 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000001423-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-31
TLXXX-0000017292 ¦ 500841450 | 1 |  | 500841450 | 30693 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 160 | 0 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-31
TLXXX-0000021957 ¦ 500841451 | 1 |  | 500841451 | 30693 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 32 | 0 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-31
TLXXX-0000005857 ¦ 500841452 | 1 | ANDREI | 500841452 | 10232928 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000005857 | CHUMBADOR DE EXPANSAO CONT. POR TORQUE. | C38110 | 100 | 100 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000469336-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004130 ¦ 500841457 | 1 |  | 500841457 | 10233403 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000004130 | BASE ROBO H600 | R2000IB_210F | 1 | 1 | 2025-11-26 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI005 |  | CIF | CIF | 000013745-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-31
TLL-W00000004143 ¦ 500841798 | 2 | PAMELA | 500841798 | 10234290 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000004143 | DISPOSITIVO GEO ST020 UNIT AV | G246154000 | 1 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLL-W00000001508 ¦ 500844758 | 1 | JA/GABY | 500844758 | 10233461 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000041094-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000003644 ¦ 500844773 | 1 |  | 500844773 | 30838 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | FOB | FOB | 000041131-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000030511 ¦ 500844782 | 1 | ANDREI | 500844782 | 10233456 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030511 | IMÃ | D.8X8MM | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500845025 | 1 | ISABELLA | 500845025 | 30946 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 13 | 12.5 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004795-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000025779 ¦ 500845034 | 1 | GABY | 500845034 | 10233280 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | STECK | TLXXX-0000025779 | TOMADA BLOQUEIO MECANICO 3P+T 32A 440V | SS4206D | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | BETIM | 000826584-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-13
TLL-W00000000775 ¦ 500845035 | 1 | LETICIA | 500845035 | 10233447 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 1 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000041007-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-13
TLL-W00000004213 ¦ 500845429 | 2 | PAMELA | 500845429 | 10234414 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004213 | CONJUNTO P/ CERCA PERIMETRAL | PACK1-GRADES-001-UNIT-AV-OP10-OP20 | 1 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012403-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-12-11
TSXXX-0000023237 ¦ 500845440 | 1 | GABY | 500845440 | 30980 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 3 | 3 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-21 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340588-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000009224 ¦ 500845442 | 1 |  | 500845442 | 30956 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 1 | 1 | 2025-11-14 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340138-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000011346 ¦ 500845443 | 1 | GABY | 500845443 | 10233843 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-13
TLXXX-0000021862 ¦ 500845444 | 1 | ANDREI | 500845444 | 10232928 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 100 | 100 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000469336-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-13
TLXXX-0000020784 ¦ 500846157 | 1 |  | 500846157 | 31051 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000020784 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M12x196 | 2018415 | 24 | 0 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2026-03-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-18
TEXXX-0000051978 ¦ 500846158 | 1 | ANDREI | 500846158 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000051978 | PINO INDEXADOR M20X1.5 | GN 617.1-10-AK | 2 | 2 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-18
TLXXX-0000015426 ¦ 500846159 | 1 | ANDREI | 500846159 | 10233491 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015426 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6305-2RS1 | 2 | 2 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000130217-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-11-18
TLXXX-0000030511 ¦ 500846160 | 1 | ANDREI | 500846160 | 10233456 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030511 | IMÃ | D.8X8MM | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-18
TLXXX-0000029355 ¦ 500846161 | 1 | ANDREI | 500846161 | 10232912 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 2 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-18
TLXXX-0000029354 ¦ 500846162 | 1 | ANDREI | 500846162 | 10232912 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 2 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-18
TLXXX-0000030520 ¦ 500846210 | 1 | MARILIA | 500846210 | 10233991 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000030520 | BARRA REDONDA | SAE1020-D. 1/2 X 3M | 2 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-18
TLXXX-0000030521 ¦ 500846211 | 1 | MARILIA | 500846211 | 10233991 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000030521 | BARRA CHATA | SAE1020-1/8 X 1 X 3M | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-18
TLXXX-0000021485 ¦ 500846212 | 1 | ANDREI | 500846212 | 10233824 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000021485 | PNEUMATIC CLAMP | U 40 ZL A10 T24.23 15O-105O BR5 C042269 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 2026-02-14 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073572-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-18
TLL-W00000000775 ¦ 500846213 | 1 | LETICIA | 500846213 | 10235766 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLL-W00000000775 ¦ 500846214 | 1 | LETICIA | 500846214 | 10234627 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLL-W00000000775 ¦ 500846215 | 1 | LETICIA | 500846215 | 10234629 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLL-W00000000775 ¦ 500846216 | 1 | LETICIA | 500846216 | 10234630 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 0 | 2025-12-23 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TSXXX-0000007303 ¦ 500846332 | 1 |  | 500846332 | 31069 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 32 | 32 | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE010 |  | CIF | CIF | 001206126-004 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000002602 ¦ 500846333 | 1 | GABY | 500846333 | 10228643 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002602 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 4G2,5 MM² 300/500V | 10123 | 12 | 0 | 2025-08-21 | 2025-11-28 | 2025-09-22 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000002649 ¦ 500846334 | 2 | GABY | 500846334 | 29233 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002649 | CABO FLEXIVEL VIAS NUMERADAS 19G1,5MM² | 10185 | 30 | 30 | 2025-08-13 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005315-010 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000020862 ¦ 500846335 | 1 |  | 500846335 | 31093 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 1 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002661767-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-19
TCXXX9999022246 ¦ 500846336 | 1 |  | 500846336 | 31137 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 9 | 9 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008554-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000020136 ¦ 500846337 | 1 |  | 500846337 | 31137 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 23 | 23 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008554-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000011851 ¦ 500846339 | 1 |  | 500846339 | 31143 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 0 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLL-W00000000775 ¦ 500846357 | 1 | LETICIA | 500846357 | 10235246 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 1 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000001964 ¦ 500846358 | 1 |  | 500846358 | 31093 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 4 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-04 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000018454 ¦ 500846359 | 1 |  | 500846359 | 31121 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 12 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000469348-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000023852 ¦ 500846370 | 2 | ANDREI | 500846370 | 31554 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000011953 ¦ 500846371 | 1 |  | 500846371 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011953 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø1.8..2. | 1719790000 | 1000 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011954 ¦ 500846372 | 1 |  | 500846372 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011954 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø2.5..4 | 1719810000 | 1000 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011956 ¦ 500846373 | 1 |  | 500846373 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011956 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO, 4X18 MM | 2005470000 | 1 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-H0053524ES ¦ 500846374 | 1 | GABY | 500846374 | 10233840 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 5 | 0 | 2025-12-06 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TEXXX-0000027210 ¦ 500846375 | 1 |  | 500846375 | 31136 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TEXXX-0000027210 | MOD. FIELDBUS-ETHERNET - ICE1-8IOL-G60L- | ICE1-8IOL-G60L-V1D | 1 | 1 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000177032-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000021634 ¦ 500846376 | 1 |  | 500846376 | 31136 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000021634 | CONECTOR M12 FEMEA L-CODE V15L-G-BK | 318791 | 2 | 2 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000177032-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-19
TSXXX-0000057685 ¦ 500846377 | 1 | GABY | 500846377 | 10233727 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 2 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 2026-02-06 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-H0975361 ¦ 500846378 | 1 | GABY | 500846378 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000026753 ¦ 500846379 | 1 | GABY | 500846379 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000026753 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4POL=60M | RJ45S-RJ45S-4422-60M | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000024362 ¦ 500846380 | 1 | GABY | 500846380 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000024362 | ETHERNET CAT5e J45R/RJ45R 4POL=5.0M | RJ45S-RJ45S-4422-5M | 2 | 2 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | 000068122-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024357 ¦ 500846381 | 1 | GABY | 500846381 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000024357 | CABO ETHERNET CAT5e J45R/RJ45R 4POL=25M | RJ45S-RJ45S-4422-25M | 2 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-05 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | [5 empty] | 2025-11-19
TAXXX-0000021938 ¦ 500846382 | 1 | GABY | 500846382 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000021938 | CABO ETHERNET RJ45R/RJ45 R 4-PIN TEAL30M | RJ45 RJ45 440-30M | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-S334658 ¦ 500846383 | 1 | GABY | 500846383 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 3 | 3 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | 000068122-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-19
TAL-S334656 ¦ 500846384 | 1 | GABY | 500846384 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 3 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-H0297117 ¦ 500846385 | 1 | GABY | 500846385 | 10233839 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 5 | 1 | 2025-12-06 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | EXPRESSO M-2000 | 000068122-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024836 ¦ 500846386 | 1 | GABY | 500846386 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024836 | CABO FLEX ANTI-CH PRETO 2,5MM | 26112 | 100 | 100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024836 ¦ 500846386 | 1 | GABY | 500846386 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024836 | CABO FLEX ANTI-CH PRETO 2,5MM | 26112 | 0 | -100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024838 ¦ 500846387 | 1 | GABY | 500846387 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024838 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 2,5MM | 29890 | 100 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2026-02-09 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000027935 ¦ 500846388 | 2 | GABY | 500846388 | 10233972 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027935 | CABO FLEXSIL 750V 1X1,5MM CL4 AMARELO | BWF 750V CL5.AM 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000006000-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000027935 ¦ 500846388 | 2 | GABY | 500846388 | 10233972 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027935 | CABO FLEXSIL 750V 1X1,5MM CL4 AMARELO | BWF 750V CL5.AM 1X1.5 | 0 | -100 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000006000-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000024840 ¦ 500846389 | 1 | GABY | 500846389 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024840 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL ESCURO 1,5MM | 26108 | 100 | 100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024840 ¦ 500846389 | 1 | GABY | 500846389 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024840 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL ESCURO 1,5MM | 26108 | 0 | -100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024841 ¦ 500846390 | 1 | GABY | 500846390 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024841 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 1,5MM | 26109 | 100 | 100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000024841 ¦ 500846390 | 1 | GABY | 500846390 | 31278 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024841 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 1,5MM | 26109 | 0 | -100 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005970-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-19
TAXXX-0000009952 ¦ 500846391 | 1 | GABY | 500846391 | 10233840 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 1 | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000256193-003 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-19
TMC000000004741 ¦ 500846392 | 1 | GABY | 500846392 | 10233728 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TMC000000004741 | CONTATO AUX FRONTAL 1NA+1NF | GVAE11 | 10 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011731 ¦ 500846393 | 1 |  | 500846393 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011730 ¦ 500846394 | 1 |  | 500846394 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 3 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011711 ¦ 500846395 | 1 |  | 500846395 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000012031 ¦ 500846396 | 1 |  | 500846396 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012031 | TRILHO DIN35 C/ RANHURA 35 X 7,5 ACO | 514510000 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-H0965400 ¦ 500846397 | 1 |  | 500846397 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 30 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TCXXX9999013134 ¦ 500846398 | 1 |  | 500846398 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 20 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-H0230525 ¦ 500846399 | 1 |  | 500846399 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 40 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TAL-S336725 ¦ 500846400 | 1 | GABY | 500846400 | 10233840 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 4 | 4 | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000256193-003 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000008600 ¦ 500846401 | 1 |  | 500846401 | 31138 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-04-09 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TEXXX-0000033879 ¦ 500846402 | 1 |  | 500846402 | 31138 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TEXXX-0000044350 ¦ 500846403 | 1 |  | 500846403 | 31138 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000008607 ¦ 500846404 | 1 |  | 500846404 | 31138 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000011950 ¦ 500846405 | 1 |  | 500846405 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 1 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TCXXX9999906189 ¦ 500846406 | 1 | GABY | 500846406 | 31173 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 31 | 31 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008553-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000011916 ¦ 500846407 | 1 |  | 500846407 | 31134 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 400 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TLXXX-0000028844 ¦ 500846408 | 2 | ANDREI | 500846408 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000028844 | TERMINAL DE VALV. CPX-M 197330 | 197330-51E-F36GCQPNMKB-Z | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2025-01-09 | 2026-03-28 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000022623 ¦ 500846409 | 1 |  | 500846409 | 31137 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 6 | 6 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008554-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-19
TLXXX-0000030428 ¦ 500846410 | 3 | ANDREI | 500846410 | 10233903 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030428 | TERMINAL DE VALV. VTSA-FB 539217 | 539217-51E-51E-F36GCQPNMKBN-(TEXT ...) | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2025-01-30 | 2026-04-19 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-03
TLXXX-0000001868 ¦ 500846411 | 1 |  | 500846411 | 31093 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 10 | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-19
TEXXX-0000057863 ¦ 500846560 | 1 |  | 500846560 | 31139 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-11-19 | 2025-12-24 | 2025-12-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340142-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-19
TLL-20001046625 ¦ 500846564 | 1 | ISABELLA | 500846564 | 31175 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 314 | 313.81 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001671-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846565 | 1 | ISABELLA | 500846565 | 31176 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 233 | 233.354 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001672-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846566 | 1 | ISABELLA | 500846566 | 31179 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 193 | 192.847 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000053-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846566 | 1 | ISABELLA | 500846566 | 31179 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -192.847 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000053-001 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846566 | 1 | ISABELLA | 500846566 | 31179 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 192.847 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000053-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846567 | 1 | ISABELLA | 500846567 | 31177 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 246 | 246.347 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001673-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-24
TLL-20001046625 ¦ 500846568 | 1 | ISABELLA | 500846568 | 31178 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 77 | 77.142 | 2025-11-25 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001674-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-24
TCXXX9999904242 ¦ 500846569 | 1 | ANDREI | 500846569 | 31171 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904242 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-24
TEXXX-0000018403 ¦ 500846580 | 2 | GABY | 500846580 | 31670 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000018403 | PORTA ETIQUETA 30X50MM BRANCA/AMARELA | ZBY6102 | 10 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLL-W00000004236 ¦ 500846589 | 1 | PAMELA | 500846589 | 10233672 |  | Normal | XXX | 8384 | PRECIMEC SOLUCOES EM USINAGEM E FER |  | TLL-W00000004236 | CONJUNTO ADICIONAL PARA DISPOSITIVO | KIT-003-MOD-GR175-G246242000_OP020_DISP_ | 2 | 2 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000001804-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-24
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 914 | 612 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-25
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 0 | 302 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-25
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 0 | -612 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-25
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 0 | -302 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-25
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 0 | 612 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-25
TLL-10000016073 ¦ 500847359 | 1 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 0 | 302 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-25
TLL-10000016102 ¦ 500847359 | 2 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 265 | 265 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-25
TLL-10000016102 ¦ 500847359 | 2 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 0 | -265 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-11-25
TLL-10000016102 ¦ 500847359 | 2 | MARILIA | 500847359 | 10233454 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 0 | 265 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000524-459 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-25
TEXXX-0000065741 ¦ 500847400 | 1 | GABY | 500847400 | 10233503 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000065741 | VISION SENSOR | O2D520 | 2 | 2 | 2025-11-29 | 2025-12-17 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000217227-002 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000022639 ¦ 500847401 | 1 |  | 500847401 | 31186 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000022639 | CONJUNTO DE MONTAGEM | E2D506 | 2 | 2 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000215818-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-25
TEXXX-0000014900 ¦ 500847402 | 1 |  | 500847402 | 31186 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM ELECTRONIC | TEXXX-0000014900 | UNIDADE DE ILUMINACÃO | O2D917 | 2 | 2 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000215235-002 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-25
TEXXX-0000055506 ¦ 500847403 | 1 |  | 500847403 | 31186 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000055506 | CABO COM CONECTOR | EVC927 | 2 | 2 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000214056-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-25
TLXXX-0000022638 ¦ 500847404 | 1 | GABY | 500847404 | 10233503 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000022638 | CABO COM CONECTOR | E80021 | 2 | 2 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000213536-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-25
TAL-S336091 ¦ 500847405 | 1 | GABY | 500847405 | 10233845 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S336091 | CABO ETHERNET CAT5E M12/RJ45R 4P TPE/TEA | RSCD RJ45 440-15M | 2 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | M2000 | [5 empty] | 2025-11-25
TLXXX-0000029568 ¦ 500847406 | 2 | ANDREI | 500847406 | 10233497 |  | Normal | XXX | 8294 | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | RUD | TLXXX-0000029568 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | 1 | 1 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000146264-003 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-11-25
TLL-20001046625 ¦ 500847407 | 1 |  | 500847407 | 31196 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20 | 20.037 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001688-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-11-25
TLL-20001046625 ¦ 500847408 | 1 |  | 500847408 | 31208 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 156 | 156.288 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000054-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-11-25
TLL-20001046625 ¦ 500847408 | 1 |  | 500847408 | 31208 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -156.288 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000054-001 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-25
TLL-20001046625 ¦ 500847408 | 1 |  | 500847408 | 31208 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 156.288 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000000054-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-25
TLL-W00000004239 ¦ 500847551 | 3 | MARCELO | 500847551 | 10233833 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000004239 | GABARITO PARA PASSAGEM DE COLA | G246656000 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000000161-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-08
TLL-W00000004239 ¦ 500847551 | 4 | MARCELO | 500847551 | 10233833 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000004239 | GABARITO PARA PASSAGEM DE COLA | G246656000 | 2 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-26
TSXXX-0000023237 ¦ 500847781 | 1 |  | 500847781 | 31264 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 3 | 3 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340863-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-27
TSXXX-0000023237 ¦ 500847814 | 1 | MILLER | 500847814 | 31287 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 5 | 5 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000340866-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000018403 ¦ 500847816 | 2 | GABY | 500847816 |  |  | Normal | XXX |  |  | SCHNEIDER | TEXXX-0000018403 | PORTA ETIQUETA 30X50MM BRANCA/AMARELA | ZBY6102 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-30 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 | [8 empty] | 2025-12-26
TLXXX-0000022779 ¦ 500847817 | 1 | MILLER | 500847817 | 31286 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 90 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-06 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLL-W00000004267 ¦ 500847841 | 1 | PAMELA | 500847841 | 10234511 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000004267 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLL-W00000004268 ¦ 500847841 | 2 | PAMELA | 500847841 | 10234511 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000004268 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S-BVL-1500 | 4 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-01
TLL-W00000004262 ¦ 500847842 | 4 | PV.C.PLA | 500847842 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004262 | GANCHEIRA INNER FRONT DOOR OP45 | G246236000 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003 | [8 empty] | 2026-01-16
TLL-W00000004263 ¦ 500847842 | 5 | PV.C.PLA | 500847842 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004263 | GANCHEIRA INNER FRONT DOOR OP30 | G246228000 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003 | [8 empty] | 2026-01-16
TLL-W00000004264 ¦ 500847842 | 6 | PV.C.PLA | 500847842 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004264 | GANCHEIRA INNER REAR DOOR OP35 | G246254000 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-25 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003 | [8 empty] | 2026-01-16
TLL-20001046625 ¦ 500848823 | 1 |  | 500848823 | 31408 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8 | 7.861 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001691-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848824 | 2 |  | 500848824 | 31409 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 202 | 202.081 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001820-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848825 | 1 |  | 500848825 | 31410 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 95 | 95.076 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001694-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848826 | 1 |  | 500848826 | 31411 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848827 | 1 |  | 500848827 | 31412 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 32 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848828 | 1 |  | 500848828 | 31413 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22 | 22.256 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001692-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-04
TLL-20001046625 ¦ 500848829 | 1 |  | 500848829 | 31414 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 35 | 35 | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004842-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000030662 ¦ 500848839 | 1 | ANDREI | 500848839 | 10233745 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030662 | CARCACA ALTA SAIDA LATERAL PG21 | SO-H16A-SKH-2B-PG21 | 10 | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022922-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-03
TLXXX-0000030663 ¦ 500848839 | 2 | ANDREI | 500848839 | 10233745 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030663 | INSERTO HAN D25 MACHO 16A | SO-HD-025-MC | 10 | 10 | 2025-12-04 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022922-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-03
TLL-20001046625 ¦ 500848880 | 1 |  | 500848880 | 31415 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6 | 5.833 | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004872-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000002532 ¦ 500848904 | 1 |  | 500848904 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TEXXX-0000041613 ¦ 500848905 | 1 |  | 500848905 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000002531 ¦ 500848906 | 1 |  | 500848906 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000023070 ¦ 500848907 | 1 |  | 500848907 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000023073 ¦ 500848908 | 1 |  | 500848908 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023073 | CABO JZ-500 12G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037596 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000029153 ¦ 500848909 | 1 | GABY | 500848909 | 10234555 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 100 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-26 | 2026-03-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000023072 ¦ 500848930 | 1 |  | 500848930 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000023064 ¦ 500848931 | 1 | MILLER | 500848931 | 31727 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 100 | 100 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000006087-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000023074 ¦ 500848932 | 1 |  | 500848932 | 31426 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 100 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TEXXX-0000057408 ¦ 500848933 | 2 | BARBARA | 500848933 | 10234171 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS Inc. | TEXXX-0000057408 | SERVO CABLE (4G6.0+(2x0.75)C+(3x1.5)C)C | CF280.UL.H206.60.04.D | 30 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-15
TLXXX-0000029435 ¦ 500848934 | 1 | ANDREI | 500848934 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 2 | 2 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029439 ¦ 500848935 | 1 | ANDREI | 500848935 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029439 ¦ 500848935 | 1 | ANDREI | 500848935 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 0 | 80 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029467 ¦ 500848936 | 1 | ANDREI | 500848936 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 80 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029465 ¦ 500848937 | 1 | ANDREI | 500848937 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029466 ¦ 500848938 | 1 | ANDREI | 500848938 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029466 | CARCAÇA RETA METALICA ENT SUP PG11 | SO-H3A-TK-2B-PG11 | 10 | 10 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029436 ¦ 500848939 | 1 | ANDREI | 500848939 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TSXXX-0000126246 ¦ 500848940 | 1 | GABY | 500848940 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 2 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000029463 ¦ 500848941 | 1 | ANDREI | 500848941 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029464 ¦ 500848942 | 1 | ANDREI | 500848942 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029458 ¦ 500848943 | 1 | ANDREI | 500848943 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029458 | CARCAÇA ABAIXA 16B 2TR ENT LAT. PG21 | SO-H16B-SK-4B-PG 21 | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029460 ¦ 500848944 | 1 | ANDREI | 500848944 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029460 | INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HD-007-FC | 6 | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029461 ¦ 500848945 | 1 | ANDREI | 500848945 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029461 | INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HD-007-MC | 6 | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029459 ¦ 500848946 | 1 | ANDREI | 500848946 | 10233969 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029459 | INSERTO P/ CRIMP 40D MACHO | SO-HD-040-MC | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022921-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000029312 ¦ 500848947 | 1 | GABY | 500848947 | 10234557 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029312 | CABO FLEX BWF 450/750V 1X2,5MM AZ CLARO | COB-1150502401 | 100 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000018726 ¦ 500848948 | 1 | GABY | 500848948 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 100 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000018725 ¦ 500848949 | 1 | GABY | 500848949 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 100 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000018733 ¦ 500848950 | 1 | GABY | 500848950 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 100 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000003066 ¦ 500848951 | 1 | GABY | 500848951 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 200 | 200 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000003065 ¦ 500848952 | 1 | GABY | 500848952 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003065 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1-8 | 200 | 200 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000003099 ¦ 500848953 | 1 | GABY | 500848953 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 100 | 100 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TEXXX-0000035737 ¦ 500848955 | 1 |  | 500848955 | 31425 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 10 | 0 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2026-02-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000003353 ¦ 500848956 | 1 | GABY | 500848956 | 10234558 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 10 | 0 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TAL-S342255 ¦ 500848957 | 1 | GABY | 500848957 | 10234558 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 30 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TCXXX9999000623 ¦ 500848958 | 1 | GABY | 500848958 | 10234558 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 30 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000024478 ¦ 500848959 | 1 | ANDREI | 500848959 | 10234077 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 10 | 10 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005451-001 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-01-10 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000024473 ¦ 500848960 | 1 | CAUÃ | 500848960 | 31469 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 42 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TSXXX-0000007636 ¦ 500848961 | 1 | ANDREI | 500848961 | 10233897 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007636 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/4 | KQB2L10-02S | 180 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TSXXX-0000007624 ¦ 500848962 | 1 | ANDREI | 500848962 | 10233897 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007624 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/2" | KQB2H10-04S | 30 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TSXXX-0000007638 ¦ 500848963 | 1 | ANDREI | 500848963 | 10233897 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007638 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/2 | KQB2L10-04S | 20 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | 2025-12-28 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TCXXX9999000082 ¦ 500848964 | 1 | MILLER | 500848964 | 31431 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 50 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TEXXX-0000006081 ¦ 500848965 | 1 | MILLER | 500848965 | 31431 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 0 | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 2026-02-13 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000001760 ¦ 500848966 | 1 | MILLER | 500848966 | 31431 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 14 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | 2026-02-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000001325 ¦ 500848967 | 1 | MILLER | 500848967 | 31431 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000001539 ¦ 500848968 | 1 | MILLER | 500848968 | 31431 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001539 | ESPIGÃO G1/2" MACHO P/ TUBO Ø12MM, C/ O- | 15636 | 5 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-27 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000030427 ¦ 500848969 | 1 | ANDREI | 500848969 | 10233985 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030427 | TERMINAL DE VALV. VTSA-FB 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-(TEXT ...) | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-20 | 2026-04-12 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000030426 ¦ 500848970 | 1 | ANDREI | 500848970 | 10233985 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030426 | TERMINAL DE VALV. VTSA-FB 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-20 | 2026-04-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TSXXX-0000007632 ¦ 500848971 | 1 |  | 500848971 | 31424 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 30 | 30 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001206230-004 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-04
TSXXX-0000007632 ¦ 500848971 | 1 |  | 500848971 | 31424 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 0 | -30 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001206230-004 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-12-04
TSXXX-0000007632 ¦ 500848971 | 1 |  | 500848971 | 31424 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 0 | 30 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001206230-004 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-12-04
TSXXX-0000007632 ¦ 500848971 | 1 |  | 500848971 | 31424 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 0 | -30 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001206230-004 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000030437 ¦ 500848972 | 1 | ANDREI | 500848972 | 10233985 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030437 | TERMINAL DE VALV. VTSA-FB 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-20 | 2026-04-04 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000029455 ¦ 500848973 | 1 | GABY | 500848973 | 10234555 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029455 | CABO H07RN-F 4G16 MM 450/750V V.COL PT | 37050 | 30 | 0 | 2025-12-22 | 2026-02-25 | 2026-03-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
T10093 ¦ 500848974 | 1 | GABY | 500848974 | 10234555 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10093 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 4G1,5 MM² 300/500V | 10093 | 50 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 2026-03-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TAL-H0273717 ¦ 500848975 | 2 | GABY | 500848975 | 10234368 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TAL-H0273717 | CABO M12 FEMEA RETO 8-POL PUR 10m | E11311 | 12 | 11 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000216691-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-18
TAL-H0273717 ¦ 500848975 | 2 | GABY | 500848975 | 10234368 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TAL-H0273717 | CABO M12 FEMEA RETO 8-POL PUR 10m | E11311 | 0 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000218219-002 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-18
TEXXX-0000027518 ¦ 500848976 | 2 | GABY | 500848976 | 10234368 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000027518 | CABO ETHERNET | E12493 | 8 | 5 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-25 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000216691-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-18
TLXXX-0000006984 ¦ 500848977 | 1 | GABY | 500848977 | 10233847 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006984 | CONECTOR FEMEA M12 5 PINOS | V15-G-PG9 | 20 | 20 | 2025-12-06 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000177537-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000011570 ¦ 500848978 | 1 | GABY | 500848978 | 10233849 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 50 | 0 | 2025-12-06 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000028907 ¦ 500848979 | 1 | GABY | 500848979 | 10233848 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028907 | CONECTOR M12 MACHO RETO 8-PIN STE-1208-G | 6033269 | 10 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000025779 ¦ 500848980 | 1 | GABY | 500848980 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000025779 | TOMADA BLOQUEIO MECANICO 3P+T 32A 440V | SS4206D | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000030503 ¦ 500848981 | 1 | GABY | 500848981 | 10233984 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LEGRAND | TLXXX-0000030503 | PLUGUE ANGULAR MACHO 3P+E 380/415V 32A | 0 529 63 | 1 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000201377-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-12-04
TLL-W00000004282 ¦ 500848983 | 1 | PAMELA | 500848983 | 10234294 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000004282 | ESTRUTURA P/ DISPOSITIVO GEO ST020 UNIT | G246154021 | 1 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLL-W00000004283 ¦ 500848984 | 2 | PAMELA | 500848984 | 10234281 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004283 | CONJUNTO ADICIONAL P/ CERCA | PSA-FETE03-PACK1-GRADES-UNIT_AVOP45_001 | 1 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012405-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000022639 ¦ 500848985 | 1 |  | 500848985 | 31427 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000022639 | CONJUNTO DE MONTAGEM | E2D506 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000217330-002 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-04
TEXXX-0000014900 ¦ 500848986 | 1 |  | 500848986 | 31427 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM ELECTRONIC | TEXXX-0000014900 | UNIDADE DE ILUMINACÃO | O2D917 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2026-01-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000216087-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000009224 ¦ 500848987 | 1 |  | 500848987 | 31429 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341126-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-04
TEXXX-0000015097 ¦ 500848988 | 1 | GABY | 500848988 | 10233848 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000015097 | CORTINA DE LUZ DETEC4- C4C-SA15010A10000 | 1211482 - C4C-SA15010A10000 | 2 | 2 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341128-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-04
TEXXX-0000015096 ¦ 500848989 | 1 | GABY | 500848989 | 10233848 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000015096 | CORTINA DE LUZ DETEC4- C4C-EA15010A10000 | 1211483 - C4C-EA15010A10000 | 2 | 2 | 2025-12-06 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341128-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000009230 ¦ 500848990 | 1 |  | 500848990 | 31429 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 2 | 2 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341126-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-12-04
TLXXX-0000011346 ¦ 500848991 | 1 | GABY | 500848991 | 10233843 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 0 | 2025-12-06 | 2026-02-09 | 2026-02-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-04
TLXXX-0000018454 ¦ 500848994 | 2 | MILLER | 500848994 | 31550 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
T10125 ¦ 500850198 | 1 | MILLER | 500850198 | 10235727 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10125 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G2,5 MM² 300/500V | 10125 | 100 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000030775 ¦ 500850199 | 1 | ANDREI | 500850199 | 10235123 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000030775 | PARAFUSADEIRA LTV29-2 R12-Q | 8431 0631 17 | 1 | 0 | 2026-01-07 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-10
TSXXX-0000032388 ¦ 500850230 | 1 |  | 500850230 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000032388 | TRILHO P/ SIMATIC S7-1500 530 MM (APPROX | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 1 | 1 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TAL-S395840 ¦ 500850231 | 1 |  | 500850231 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S395840 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 40A - SITOP PSU300S | 6EP1437-2BA20 | 1 | 1 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TSXXX-0000151252 ¦ 500850232 | 1 |  | 500850232 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | RUDOLF RAFFLENBEUL S | TSXXX-0000151252 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, 1,5MB | 6ES7515-2FN03-0AB0 | 1 | 1 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TEXXX-0000058602 ¦ 500850233 | 1 |  | 500850233 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000058602 | CARTAO DE MEMORIA S7-1X 00 CPU 3 3V 2 GB | 6ES7954-8LP04-0AA0 | 1 | 1 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TSXXX-0000054090 ¦ 500850234 | 1 |  | 500850234 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000054090 | SWITCH SCALANCE XC208G 8X10/100/1000Mbps | 6GK5208-0GA00-2AC2 | 3 | 3 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000009749 ¦ 500850235 | 1 |  | 500850235 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009749 | CARTÃO SIMATIC SD MEMORY CARD 2 GB | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 3 | 3 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TMCC00000008671 ¦ 500850236 | 1 |  | 500850236 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008671 | MÓDULO ALIMENTAÇÃO BU TIPO A0, 16 PUSH I | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 30 | 30 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TEXXX-0000036007 ¦ 500850237 | 1 |  | 500850237 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000036007 | PAINEL IHM 7" TFT KTP700 BASIC | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 3 | 3 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TAXXX-0000006261 ¦ 500850238 | 1 | MILLER | 500850238 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006261 | CONTATOR DE POTÊNCIA - 4KW/400V - DC 24V | 3RT2016-1BB41 | 9 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000012969 ¦ 500850239 | 1 | MILLER | 500850239 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000012969 | BOTÃO EMERGENCY STOP 22MM | 3SU1100-1HB20-1PG0 | 7 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TAXXX-0000017502 ¦ 500850240 | 1 | MILLER | 500850240 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000017502 | CONTATO AUXILIAR 3 NO + 1 NC | 3RH2911-1HA31 | 3 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000030716 ¦ 500850241 | 1 | MILLER | 500850241 |  |  | Normal | XXX |  |  | STECK | TLXXX-0000030716 | TOMADA QUASAR C/TAMPA VM 2P+T 20A | S8641VM | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-09
TSXXX-0000044870 ¦ 500850242 | 1 | MILLER | 500850242 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044870 | BOTAO SINALEIRO 22MM METAL-VERDE | 3SU1152-0AB40-1BA0 | 3 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000023600 ¦ 500850243 | 1 | MILLER | 500850243 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000023600 | BOTAO DE IMPULSO VERDE 22MM 1NA | 3SU1150-0AB40-1BA0 | 3 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TAL-S365262 ¦ 500850244 | 1 |  | 500850244 | 31645 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S365262 | ELEMENTO LUMINOSO LED VERMELHO 24V IP65 | XVBC2B4 | 3 | 0 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TAL-S365265 ¦ 500850245 | 1 | MILLER | 500850245 | 10234828 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S365265 | ELEMENTO LUMINOSO LED AMARELO 24V IP65 | XVBC2B8 | 3 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TAL-S365261 ¦ 500850246 | 1 |  | 500850246 | 31645 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S365261 | ELEMENTO LUMINOSO LED VERDE FIXA 24V IP6 | XVBC2B3 | 3 | 0 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TEXXX-0000003513 ¦ 500850247 | 1 |  | 500850247 | 31645 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003513 | BASE FIXAÇAO P/ COLUNA EM ALUM, Ø80MM | XVBZ02 | 3 | 0 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
T5SY4102-7 ¦ 500850248 | 1 | MILLER | 500850248 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | T5SY4102-7 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 POLE 2A, C | 5SY4102-7 | 3 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000030717 ¦ 500850249 | 1 | MILLER | 500850249 | 10234836 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000030717 | CAIXA COMPACTA AX RAL7035 500X500X300MM | AX 1350000 | 3 | 3 | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000330141-004 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-09
TLXXX-0000030911 ¦ 500850250 | 2 | MILLER | 500850250 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030911 | CHAVE SELETORA 2-POSIÇOES 22MM 2 NA | 3SU1052-2CF60-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TEXXX-0000027608 ¦ 500850250 | 3 | MILLER | 500850250 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TEXXX-0000027608 | SUPORTE P/ PULSANTE E SINALEIRO 3-way | 3SU1550-0AA10-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000009628 ¦ 500850250 | 4 | MILLER | 500850250 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009628 | BLOCO CONTATO 1NA PARA MONT FRONT | 3SU1400-1AA10-1BA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TAXXX-0000006259 ¦ 500850251 | 1 | MILLER | 500850251 | 10234441 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000006259 | CONTATO AUXILIAR 3 NO + 1 NC, 24 V DC | 3RH2131-1BB40 | 12 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000030719 ¦ 500850252 | 1 | MILLER | 500850252 |  |  | Normal | XXX |  |  | ADFWEB | TLXXX-0000030719 | CONVERSOR PROFINET/ DEVICENTE | HD67608-A1 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-09
TMCC00000015317 ¦ 500850253 | 1 |  | 500850253 | 31647 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000015317 | PUSHBUTTON, 22 MM ROUND METAL | 3SU1150-0AB10-1BA0 | 12 | 12 | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000308633-011 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09
TSXXX-0000130150 ¦ 500850254 | 1 | MILLER | 500850254 | 10234828 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000130150 | BOTOEIRA METALICA 22MM CZ 1F 80X80X77MM | XAPD1501 | 4 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-09
TLXXX-0000030607 ¦ 500850256 | 2 | ANDREI | 500850256 | 10234145 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000030607 | SISTEMA MANUAL AQUECIDO P/ APL. ADESIVO | SISTEMA DE APLICAÇÃO ADESIVO EP 5090 | 1 | 0 | 2025-12-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLL-W00000004456 ¦ 500850333 | 5 | ANDREI | 500850333 |  |  | Normal | XX |  |  |  | TLL-W00000004456 | KIT MODIFICACAO P BRACO DE PINCA E 1868 | V06 7985 000F | 0 | 0 |  |  | 2026-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE006
TLL-W00000004457 ¦ 500850333 | 6 | ANDREI | 500850333 |  |  | Normal | XX |  |  |  | TLL-W00000004457 | KIT MODIFICACAO P BRACO DE PINCA E 19744 | V13 8377000F | 0 | 0 |  |  | 2026-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE006
TLL-W00000004458 ¦ 500850333 | 7 | ANDREI | 500850333 |  |  | Normal | XX |  |  |  | TLL-W00000004458 | KIT MODIFICACAO P BRACO DE PINCA E 16826 | V13 8378000F | 0 | 0 |  |  | 2026-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE006
TLL-W00000004459 ¦ 500850333 | 8 | ANDREI | 500850333 |  |  | Normal | XX |  |  |  | TLL-W00000004459 | KIT MODIFICACAO P BRACO DE PINCA E 16291 | V14 7470000F | 0 | 0 |  |  | 2026-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE006
TLXXX-0000020168 ¦ 500850410 | 1 |  | 500850410 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000026145 ¦ 500850411 | 1 | BARBARA | 500850411 | 10234265 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026145 | VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO | 162810-HE-1/2-D-MIDI | 2 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000001947 ¦ 500850412 | 1 |  | 500850412 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000030614 ¦ 500850413 | 1 | BARBARA | 500850413 | 10234265 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030614 | FILTRO REGULADOR MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS | 159585-LFR-1/2-D-MIDI-A | 2 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TAL-H0949933 ¦ 500850414 | 1 |  | 500850414 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0949933 | MOD. DE DERIVAÇÃO FRM-D-MIDI | 170685 FRM-D-MIDI | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TMPFD0000000055 ¦ 500850415 | 1 | BARBARA | 500850415 | 10234265 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000055 | LUBRIFICADOR LOE-1/2-D-MIDI | 159587 LOE-1/2-D-MIDI | 2 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000001971 ¦ 500850416 | 1 |  | 500850416 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001971 | SUPORTE DE MONTAGEM HFOE-D-MIDI/MAXI | 159593 HFOE-D-MIDI/MAXI | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000001891 ¦ 500850417 | 1 |  | 500850417 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001891 | PINO ROSCADO FRB-D-MIDI | 159595 | 6 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000001879 ¦ 500850418 | 2 | CAUÃ | 500850418 | 31821 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001879 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2G14-M | 8030272 | 10 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLXXX-0000001340 ¦ 500850419 | 2 | CAUÃ | 500850419 | 31769 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001340 | CONEXÃO EM L M/F 1/2" NPFC-L-R12-G12-MF | 8030219 | 10 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLXXX-0000020211 ¦ 500850420 | 1 |  | 500850420 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020211 | TUBO ESPIRAL PUN-10X1,5-S-2-BL | 197597-PUN-10X1,5-S-2-BL | 2 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000020182 ¦ 500850421 | 1 |  | 500850421 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000020175 ¦ 500850422 | 1 |  | 500850422 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000020932 ¦ 500850423 | 1 |  | 500850423 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000020170 ¦ 500850424 | 1 |  | 500850424 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000020177 ¦ 500850425 | 1 |  | 500850425 | 31653 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 2 | 2 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000176-001 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-12-10
TLXXX-0000030615 ¦ 500850426 | 1 | GEANY | 500850426 | 10235453 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030615 | OLEO LUBRIFICANTE P/FERRAMENTAS PNEUMAT | SHELL AIR TOOL S2 A 320 | 2 | 2 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000443398-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-12-10
TEXXX-0000006084 ¦ 500850427 | 1 |  | 500850427 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 10 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000030287 ¦ 500850428 | 1 | BARBARA | 500850428 | 10234265 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030287 | CONEXAO RAPIDA ROSC. NPQM-D-G12-Q10-P10 | 558671-NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 0 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 2026-02-07 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TEXXX-0000006080 ¦ 500850429 | 1 |  | 500850429 | 31659 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 10 | 0 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-02-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500850550 | 1 |  | 500850550 | 31669 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8 | 8.333 | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004888-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500850565 | 1 |  | 500850565 | 31668 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 204 | 203.53 | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001749-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-10
TLL-W00000004308 ¦ 500850607 | 1 | PAMELA | 500850607 | 10234282 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004308 | CONJUNTO ADICIONAL P/ CERCA | PSA-FETE03-PACK1-GRADES-UNIT_AVOP45_002 | 1 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000012404-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500850608 | 1 | LETICIA | 500850608 | 10235251 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 10 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500850608 | 2 | LETICIA | 500850608 | 10235251 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 11 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500850608 | 3 | LETICIA | 500850608 | 10235251 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 11 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500850608 | 4 | LETICIA | 500850608 | 10235251 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 12 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLL-20001046625 ¦ 500850609 | 1 | ISABELLA | 500850609 | 31743 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 229 | 229.335 | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001759-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-11
TSXXX-0000023237 ¦ 500850723 | 1 | CAUÃ | 500850723 | 31732 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 2 | 2 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341689-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000030701 ¦ 500850724 | 1 | BARBARA | 500850724 | 10234342 |  | Normal | XXX | 6537 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPO. | BALANCINS DRAW | TLXXX-0000030701 | BALANCIN DE MOLA | P-5-2 A 5 KG | 1 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 2026-01-01 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 001105528-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-11
T2019659 ¦ 500850725 | 1 | MILLER | 500850725 | 10235728 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. |  | T2019659 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2S | 2019659 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000009224 ¦ 500850726 | 1 | CAUÃ | 500850726 | 31732 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 1 | 1 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000341689-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000011346 ¦ 500850727 | 1 | MILLER | 500850727 |  |  | Normal | XXX |  |  | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-18 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2025-12-11
TEXXX-0000065741 ¦ 500850728 | 1 | MILLER | 500850728 | 10234368 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000065741 | VISION SENSOR | O2D520 | 3 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000022639 ¦ 500850729 | 1 | CAUÃ | 500850729 | 31730 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TLXXX-0000022639 | CONJUNTO DE MONTAGEM | E2D506 | 1 | 1 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-01-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000216733-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-11
TEXXX-0000014900 ¦ 500850730 | 1 | CAUÃ | 500850730 | 31731 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM ELECTRONIC | TEXXX-0000014900 | UNIDADE DE ILUMINACÃO | O2D917 | 1 | 1 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 2026-01-25 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000218121-002 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-11
TEXXX-0000055506 ¦ 500850731 | 1 | CAUÃ | 500850731 | 31730 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000055506 | CABO COM CONECTOR | EVC927 | 3 | 3 | 2025-12-12 | 2026-01-10 | 2026-01-02 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000216733-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-11
TLXXX-0000029568 ¦ 500850742 | 1 | BARBARA | 500850742 | 10234379 |  | Normal | XXX | 8294 | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | RUD | TLXXX-0000029568 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | 1 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000146452-003 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-11
TEXXX-0000015097 ¦ 500850743 | 1 | MILLER | 500850743 | 10234844 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000015097 | CORTINA DE LUZ DETEC4- C4C-SA15010A10000 | 1211482 - C4C-SA15010A10000 | 5 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TEXXX-0000015096 ¦ 500850744 | 1 | MILLER | 500850744 | 10234844 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000015096 | CORTINA DE LUZ DETEC4- C4C-EA15010A10000 | 1211483 - C4C-EA15010A10000 | 5 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-11
TLXXX-0000009230 ¦ 500850745 | 1 | CAUÃ | 500850745 | 31732 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 5 | 5 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | 2025-12-27 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341689-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-11
TLL-R0000000000588 ¦ 500850746 | 1 | ANDREI | 500850746 | 10232089 |  | Normal | XXX | 5445 | POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA |  | TLL-R0000000000588 | BARRA REDONDA DE CELERON | Ø25 X 500 MM | 1 | 0.14 | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 2025-11-27 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | fob | 000124082-001 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-11
TLL-20001046625 ¦ 500850747 | 1 | ISABELLA | 500850747 | 31748 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4 | 3.75 | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000004886-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-11
TLL-10000016073 ¦ 500850798 | 1 | MARILIA | 500850798 | 10234288 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 571 | 571 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000541-459 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-12
TLL-10000016102 ¦ 500850798 | 2 | MARILIA | 500850798 | 10234288 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 13 | 13 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  | . | NA | 000000541-459 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-12-12
TLXXX-0000030773 ¦ 500851070 | 5 | ANDREI | 500851070 | 10235550 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Stanley | TLXXX-0000030773 | EQUIPAMENTOS PARA SOLDA PINO TUCKER | L22-9818361480 | 1 | 0 | 2026-01-14 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE003 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-08
TLXXX-0000030804 ¦ 500851071 | 1 | LETICIA | 500851071 |  |  | Normal | XXX |  |  | KEMP | TLXXX-0000030804 | REBITADEIRA PNEUMATICA KP M3-ME | 140 53 205-AEN-LA2618C | 0 | 0 |  |  | 2026-03-12 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-15
TEXXX-0000034219 ¦ 500851073 | 1 | MILLER | 500851073 | 10234443 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000034219 | SINALIZADOR 22MM, C/LED AMARELO 24VDC | 3SU1152-6AA60-3AA0 | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
YCKM70000740 ¦ 500851074 | 1 | MILLER | 500851074 | 10234834 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | YCKM70000740 | FECHO P/ PORTA PADRÃO FIAT | SZ2307.000 | 3 | 0 | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-15
TLXXX-0000018736 ¦ 500851075 | 1 | MILLER | 500851075 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000018736 | RELÉ MODULAR 1 NA/NF 6A 24V AC/DC | 3000-16013-3100020 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-15
TSXXX-0000044992 ¦ 500851076 | 1 | MILLER | 500851076 | 10234443 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000044992 | BOTAO PULSANTE LUMINOSO 1NA - AZUL | 3SU1152-0AB50-1BA0 | 4 | 4 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000312409-011 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-15
TMC000000007691 ¦ 500851077 | 1 | MILLER | 500851077 | 10234443 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMC000000007691 | PAINEL DE OPERACAO INTERFACE BOP-2 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 1 | 1 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000312409-011 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-15
TEXXX-0000054034 ¦ 500851078 | 1 | MILLER | 500851078 | 10234443 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000054034 | SELETORA ROTAT IP65 250A 3,4 POLOS | 3VA9257-0FK21 | 1 | 1 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000312409-011 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-15
TLL-20001046625 ¦ 500851347 | 1 |  | 500851347 | 31876 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 73 | 72.917 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004893-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-17
TLXXX-0000025576 ¦ 500851375 | 1 | BARBARA | 500851375 | 10234389 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 1 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000041283-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-12-16
TCXXX9999025114 ¦ 500851376 | 1 | MILLER | 500851376 |  |  | Normal | XXX |  |  | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000029844 ¦ 500851377 | 3 | BARBARA | 500851377 |  |  | Normal | XXX |  |  | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | 0 |  |  | 2026-01-16 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000018454 ¦ 500851378 | 1 | CAUÃ | 500851378 | 31864 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-10 | 2026-01-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000019605 ¦ 500851421 | 1 |  | 500851421 | 31866 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 8 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 2026-02-01 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TCXXX9999904644 ¦ 500851421 | 2 |  | 500851421 | 31866 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 9 | 9 | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | CIF | CIF | 000346670-002 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-17
TMC000000006020 ¦ 500851600 | 1 | MILLER | 500851600 | 10235752 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000006020 | PLUG ACOPLAMENTO RJ45 IE-FCM-RJ45-C | 1018790000 | 4 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-17
TCXXX9999903613 ¦ 500851601 | 1 | MILLER | 500851601 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TCXXX9999903613 | SUPRESSOR CONTATOR INNOV 3RT2916-1BB00 | 3RT2916-1BB00 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000030806 ¦ 500851602 | 1 | MILLER | 500851602 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030806 | INVERSOR SINAMICS 5,5kW G120C 3AC 380V | 6SL3210-1KE21-3UF1 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500853382 | 1 | ISABELLA | 500853382 | 32023 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 11 | 11.385 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI003 |  | . | N.A. | 000005433-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-26
TLL-20001046625 ¦ 500853383 | 1 | ISABELLA | 500853383 | 32021 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 223 | 223.333 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000004924-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-26
TLL-20001046625 ¦ 500853384 | 1 | ISABELLA | 500853384 | 32018 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 42 | 0 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-26
TLL-R0000000000379 ¦ 500853385 | 1 | GEANY | 500853385 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 0 |  |  | 2025-12-28 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2025-12-26
TLL-R0000000000379 ¦ 500853385 | 2 | GEANY | 500853385 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 0 |  |  | 2025-12-28 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2025-12-26
TLL-20001046625 ¦ 500854090 | 1 |  | 500854090 | 32053 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 13 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLL-20001046625 ¦ 500854091 | 1 |  | 500854091 | 32054 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 79 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLL-20001046625 ¦ 500854092 | 1 |  | 500854092 | 32055 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TSXXX-0000007618 ¦ 500854748 | 1 |  | 500854748 | 32134 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 16 | 0 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-06
TLL-20001046625 ¦ 500854750 | 1 |  | 500854750 | 32144 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 89 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-06
TAXXX-0000039179 ¦ 500854966 | 1 |  | 500854966 | 32160 |  | Normal | XXX | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000039179 | LASER SCANNER DE SEGURANCA SZ-V32N | SZ-V32N | 3 | 3 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000172907-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2026-01-08
TLXXX-0000029439 ¦ 500856195 | 1 | BARBARA | 500856195 | 10235653 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 10 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000029463 ¦ 500856196 | 1 | BARBARA | 500856196 | 10235653 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 10 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000029464 ¦ 500856197 | 1 | BARBARA | 500856197 | 10235653 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 10 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-12
TLL-20001046625 ¦ 500856198 | 1 |  | 500856198 | 32231 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 463 | 0 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500856199 | 1 |  | 500856199 | 32204 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 257 | 0 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000000009 ¦ 500856232 | 1 | GEANY | 500856232 | 10235614 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 70 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000000008 ¦ 500856233 | 1 | GEANY | 500856233 | 10235606 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 7 | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000030954 ¦ 500856234 | 1 | GABY | 500856234 |  |  | Normal | XXX |  |  | EUROCABOS | TLXXX-0000030954 | RAQUETE EIXO A6 200MM TUBO D33.7MM | B00700-20-19-LEO-CCH0035 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-22 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-12
TLXXX-0000018454 ¦ 500856269 | 1 | ANDREI | 500856269 | 32249 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-15
TAL-S384619 ¦ 500856313 | 1 | BARBARA | 500856313 | 10235757 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S384619 | GRAMPO PNEUMATICO MANUAL | V 63.1 BR2 Z A40 T12 | 2 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-13
TAL-S383474 ¦ 500856313 | 2 | BARBARA | 500856313 | 10235757 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-13
TLXXX-0000018477 ¦ 500856313 | 3 | BARBARA | 500856313 | 10235757 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018477 | CLIP | 216693-R-63 | 10 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-13
TLXXX-0000024534 ¦ 500856480 | 1 | MILLER | 500856480 |  |  | Normal | XXX |  |  | PILZ | TLXXX-0000024534 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PSEN CS2.1P | 540150 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000024535 ¦ 500856481 | 1 | MILLER | 500856481 |  |  | Normal | XXX |  |  | PILZ | TLXXX-0000024535 | ACTUATOR PSEN CS2.1 | 540180 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000025680 ¦ 500856482 | 1 | TCORREIA | 500856482 |  |  | Normal | XXX |  |  | PORTA CABOS | TLXXX-0000025680 | ESTEIRA PORTACABOS | 045-38.52.1035-47 ELOS | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000028655 ¦ 500856483 | 1 | GABY | 500856483 | 32260 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 6 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-15
TMC000000009404 ¦ 500856484 | 1 | TCORREIA | 500856484 |  |  | Normal | XXX |  |  | SKF | TMC000000009404 | ROLO DE LEVA | NUKR 62 A | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TCXXX9999025051 ¦ 500856485 | 1 | ANDREI | 500856485 |  |  | Normal | XXX |  |  | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000029439 ¦ 500856942 | 1 | BARBARA | 500856942 |  |  | Normal | XXX |  |  | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000029463 ¦ 500856942 | 2 | BARBARA | 500856942 |  |  | Normal | XXX |  |  | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000029464 ¦ 500856942 | 3 | BARBARA | 500856942 |  |  | Normal | XXX |  |  | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 0 | 0 |  |  | 2026-01-26 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500856943 | 2 | GEANY | 500856943 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLL-R0000000000399 ¦ 500856943 | 3 | GEANY | 500856943 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLL-R0000000000400 ¦ 500856943 | 4 | GEANY | 500856943 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-15
TLXXX-0000009881 ¦ 500857168 | 1 | CAUÃ | 500857168 | 32264 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009881 | MOD. SIMATIC S7-1500 DI 32X24 V DC HF, 3 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000009882 ¦ 500857169 | 1 | CAUÃ | 500857169 | 32264 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009882 | MOD. SAÍDA SIMATIC S7-1500 DQ 32X24 VDC | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TEXXX-0000035130 ¦ 500857390 | 1 | MILLER | 500857390 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TEXXX-0000035130 | MÓDULO DE SAÍDA SEGURA DIGITAL SIMATIC S | 6ES7526-2BF00-0AB0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000009833 ¦ 500857391 | 1 | MILLER | 500857391 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009833 | MOD. PROFINET SIMATIC ET 200SP - IM 155- | 6ES7155-6AA01-0BN0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000009804 ¦ 500857392 | 1 | MILLER | 500857392 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009804 | MOD. SIMATIC DP, ET 200SP, F-DQ 4X24 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TMCC00000011827 ¦ 500857393 | 1 | MILLER | 500857393 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TMCC00000011827 | MÓDULO ELETRÔNICO DI 16X24VDC ST - REF. | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TMCC00000011828 ¦ 500857394 | 1 | MILLER | 500857394 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TMCC00000011828 | MÓDULO ELETRÔNICO DQ 16X24VDC/0.5A ST - | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000019776 ¦ 500857395 | 1 | MILLER | 500857395 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000019776 | MOD. SAFETY ET200SP F-DI 8x 24V HF 15MM | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TMCC00000013376 ¦ 500857396 | 1 | MILLER | 500857396 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TMCC00000013376 | DISJUNTOR TRIPOLAR S00 CLASS 10 (1.1...1 | 3RV2011-1AA20 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030709 ¦ 500857397 | 1 | MILLER | 500857397 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030709 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10KA 1-POL C 10A | 5SL4110-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030710 ¦ 500857398 | 1 | MILLER | 500857398 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030710 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10kA 3-POL C 32 | 5SL4332-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030711 ¦ 500857399 | 1 | MILLER | 500857399 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030711 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10kA 3-POL C 20 | 5SL4320-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030712 ¦ 500857400 | 1 | MILLER | 500857400 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030712 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10kA 1-POL C 2 A | 5SL4202-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030713 ¦ 500857401 | 1 | MILLER | 500857401 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030713 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10kA 1-POL C 4 A | 5SL4104-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030714 ¦ 500857402 | 1 | MILLER | 500857402 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030714 | MINI DISJUNTOR 300/400V 10kA 3-POL C 2 A | 5SL4302-7CC | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030715 ¦ 500857403 | 1 | MILLER | 500857403 |  |  | Normal | XXX |  |  | Phoenix Contact | TLXXX-0000030715 | BORNE FUSÍVEL ST 4-HESILA 250 (5X20) | 3036563 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000009805 ¦ 500857404 | 1 | MILLER | 500857404 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000009805 | MÓDULO SAÍDA DIGITAL PROFISAFE P/ ET200S | 6ES7136-6DC00-0CA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TSXXX-0000152860 ¦ 500857405 | 1 | MILLER | 500857405 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TSXXX-0000152860 | circuit breaker 3VA1 In=200 A | 3VA1220-4EF42-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007614 ¦ 500857406 | 1 | GABY | 500857406 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007614 | JOGO DE UNIAO EXTERNO PARA TS/TS - REF. | 8800490 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007825 ¦ 500857407 | 1 | GABY | 500857407 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007825 | ANGULO DE UNIAO TS/TS - REF. 8800430 - R | 8800430 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007615 ¦ 500857408 | 1 | GABY | 500857408 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007615 | JOGO DE UNIAO VERTICAL PARA TS/TS - REF. | 8800410 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000023366 ¦ 500857409 | 1 | GABY | 500857409 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000023366 | SISTEMAS MODULARES TS8 800X1800X400 | 8884500 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030855 ¦ 500857410 | 1 | GABY | 500857410 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000030855 | CANTONEIRAS BASE SOLEIRA VX 100X800MM | 8660003 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030856 ¦ 500857411 | 1 | GABY | 500857411 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000030856 | ACABAMENTO LATERAL BASE SOLEIRA VX 400MM | 8660031 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000023365 ¦ 500857412 | 1 | GABY | 500857412 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000023365 | PAINÉIS LATERAIS TS RAL 7035 1800X400 | 8184235 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030717 ¦ 500857413 | 1 | GABY | 500857413 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000030717 | CAIXA COMPACTA AX RAL7035 500X500X300MM | AX 1350000 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000021189 ¦ 500857414 | 1 | CAUÃ | 500857414 | 32268 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000021189 | BOTOEIRA METÁLICA 22MM 1F 80X80X77MM | XAPK1501 | 3 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000012969 ¦ 500857415 | 1 | MILLER | 500857415 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000012969 | BOTÃO EMERGENCY STOP 22MM | 3SU1100-1HB20-1PG0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030848 ¦ 500857416 | 1 | BARBARA | 500857416 |  |  | Normal | XXX |  |  | SMC | TLXXX-0000030848 | ELETROVÁLVULA SEGURANÇA 3/2, CAT04- 1/2" | VP744-5DZ1-04F-M-X538 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030849 ¦ 500857417 | 1 | BARBARA | 500857417 |  |  | Normal | XXX |  |  | SMC | TLXXX-0000030849 | MANIFOLD VQC4000 PROFINET EX600 2DI4DDAA | VVQC4-10-KZD36720 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TAXXX-0000024334 ¦ 500857418 | 1 | MILLER | 500857418 |  |  | Normal | XXX |  |  | Keyence Corp. of America | TAXXX-0000024334 | CABO DE ALIMENTACAO 10 METROS | SZ-VP10 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-30 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030912 ¦ 500857419 | 1 | GABY | 500857419 |  |  | Normal | XXX |  |  | PAINELBRAS | TLXXX-0000030912 | CAIXA COMPACTA RAL 7035 400X500X210MM | CM400X500X210 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000030913 ¦ 500857420 | 1 | MILLER | 500857420 |  |  | Normal | XXX |  |  | SIEMENS | TLXXX-0000030913 | BOTAO AMARELO STOP 22MM | 3SU1050-1HB30-0AA0 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007826 ¦ 500857421 | 1 | GABY | 500857421 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007826 | CONDICIONADOR DE AR TOPTHERM - 1000W, 46 | 3304540 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007518 ¦ 500857422 | 1 | GABY | 500857422 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007599 ¦ 500857423 | 1 | GABY | 500857423 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007599 | FRASCO P/ COLETA DE ÁGUA CONDENSADA 750M | 3301600 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TLXXX-0000007783 ¦ 500857424 | 1 | GABY | 500857424 |  |  | Normal | XXX |  |  | RITTAL | TLXXX-0000007783 | TERMOSTATO 5-55ºC 230/115/60/48/24V | 3110000 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 | [8 empty] | 2026-01-16
TMCC00000008676 ¦ 500857425 | 1 | GABY | 500857425 | 32264 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000008676 | APTATEUR DE CONNEXION BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 6 | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB21-PUR-P7E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-16
TLL-W00000004443 ¦ 500857426 | 1 |  | 500857426 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004443 | AUTOMATIC NUT FEEDER | C 02515 M6 | 0 | 0 |  |  | 2026-04-30 | BRBCBBB21-PUR-P7M-WPE004 | [8 empty] | 2026-01-20
TLXXX-0000031073 ¦ 500857923 | 1 |  | 500857923 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLXXX-0000031073 | RODA FIXA | FSA-82-PE | 0 | 0 |  |  | 2026-01-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-20
TLXXX-0000028120 ¦ 500857924 | 1 |  | 500857924 |  |  | Normal | XXX |  |  | ANCORA | TLXXX-0000028120 | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"X 165MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-30 | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500857926 | 1 |  | 500857926 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 0 |  |  | 2026-02-09 | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 | [8 empty] | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500857927 | 1 |  | 500857927 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 0 |  |  | 2026-02-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500857928 | 1 |  | 500857928 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 0 |  |  | 2026-02-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500857929 | 1 |  | 500857929 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | 0 |  |  | 2026-02-09 | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET | [8 empty] | 2026-01-20
TEXXX-0000037960 ¦ 500804926 | 1 | MILLER | 500804926 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 6 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-09
TAXXX-0000009952 ¦ 500804927 | 1 | MILLER | 500804927 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-09
TAXXX-0000021425 ¦ 500804928 | 1 | MILLER | 500804928 | 10221109 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021425 | CPU CONTROLLOGIX 5580 CONTROLER | 1756-L83E | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243010-003 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-01-23
TAXXX-0000022553 ¦ 500804929 | 1 | MILLER | 500804929 | 10221100 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000243061-003 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-09
TLXXX-0000008579 ¦ 500804940 | 1 | MILLER | 500804940 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-09
TZBZ-33 ¦ 500804941 | 1 | MILLER | 500804941 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 10 | 10 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-09
TAXXX-0000014916 ¦ 500804942 | 1 | MILLER | 500804942 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-09
TLXXX-0000008511 ¦ 500804943 | 1 | MILLER | 500804943 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-09
TLXXX-0000008593 ¦ 500804944 | 1 | MILLER | 500804944 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001661158-050 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-01-09
TEXXX-0000003521 ¦ 500804945 | 1 | MILLER | 500804945 | 10220342 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 2 | 2 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001662646-050 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-09
TLL-W00000003080 ¦ 500804985 | 1 | MILLER | 500804985 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007621-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003079 ¦ 500804985 | 2 | MILLER | 500804985 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007692-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TLL-W00000001287 ¦ 500804985 | 3 | MILLER | 500804985 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 5 | 4 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007704-000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-10
TLL-W00000003080 ¦ 500804985 | 4 | MILLER | 500804985 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 6 | 6 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007631-000 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-02-10
TLXXX-0000011038 ¦ 500805382 | 1 | MARILIA | 500805382 | 10220468 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011038 | KIT MCS, PLACA MACHO 2E(16) | N00370517 | 7 | 7 | 2025-01-20 | 2025-05-28 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000077052-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-01-16
TLL-W00000003182 ¦ 500805615 | 7 | ANDREI | 500805615 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003182 | EQUIPAMENTO MANUAL DE COLA-ARMACAO | BB22 ST BR ARBS 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000037799-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TLL-W00000003183 ¦ 500805615 | 8 | ANDREI | 500805615 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003183 | EQUIPAMENTO DERIVACAO MANUAL-ARMACAO | BB22 ST BR ARBS 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000037799-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-06
TLL-W00000003184 ¦ 500805615 | 9 | ANDREI | 500805615 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003184 | EQUIPAMENTO AUTOMATICO APLICACAO ADESIVO | BB22 ST BR ARBS 11 04 | 1 | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000037799-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TLL-W00000003310 ¦ 500805615 | 11 | ANDREI | 500805615 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003310 | SISTEMA DE COLA AUTOMATICO RH/LH-BODY SI | BB22 ST BR ARBS 11 04 | 2 | 2 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000037799-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TLL-W00000003185 ¦ 500805615 | 12 | ANDREI | 500805615 | 10221044 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003185 | SISTEMA DE COLA MANUAL RH/LH-BODY SIDE | BB22 ST BR ARBS 11 04 | 2 | 2 | 2025-01-31 | 2025-08-22 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE003 |  | CIF | CIF | 000037799-014 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000024530 ¦ 500805938 | 1 | LETICIA | 500805938 | 10221497 |  | Normal | XXX | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 4 | 4 | 2025-02-11 | 2025-05-01 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000109000-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-01-23
TEXXX-0000054078 ¦ 500805939 | 1 |  | 500805939 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 4 | 4 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069911-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000015383 ¦ 500805990 | 1 |  | 500805990 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069911-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000015384 ¦ 500805991 | 1 |  | 500805991 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069911-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TAL-S383474 ¦ 500805992 | 1 |  | 500805992 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 4 | 4 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069911-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TCXXX9999903053 ¦ 500805993 | 1 |  | 500805993 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 26 | 26 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070055-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999904068 ¦ 500805994 | 1 |  | 500805994 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070055-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999904069 ¦ 500805995 | 1 |  | 500805995 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070055-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999904243 ¦ 500805996 | 1 |  | 500805996 | 25779 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 38 | 38 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070021-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025048 ¦ 500805997 | 1 |  | 500805997 | 25780 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 54 | 54 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069814-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025049 ¦ 500805998 | 1 |  | 500805998 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 20 | 20 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070055-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025051 ¦ 500805999 | 1 |  | 500805999 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 20 | 20 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070110-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025053 ¦ 500806000 | 1 |  | 500806000 | 25781 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 106 | 106 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069859-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025055 ¦ 500806001 | 1 |  | 500806001 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 34 | 34 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070055-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999025056 ¦ 500806002 | 1 |  | 500806002 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 34 | 34 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070061-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9999903173 ¦ 500806003 | 1 |  | 500806003 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070382-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-01-23
TCXXX9999903176 ¦ 500806004 | 1 | ANDREI | 500806004 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071301-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-03-17
TAL-S383470 ¦ 500806005 | 1 | ANDREI | 500806005 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383470 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070265-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TAL-S383471 ¦ 500806006 | 1 | ANDREI | 500806006 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383471 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070265-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000012934 ¦ 500806007 | 1 |  | 500806007 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069911-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000012935 ¦ 500806008 | 1 |  | 500806008 | 26129 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 3 | 3 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069918-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-23
TEXXX-0000022217 ¦ 500806009 | 1 | ANDREI | 500806009 | 10220753 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 96 | 96 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000007914-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-23
TEXXX-0000052909 ¦ 500806010 | 1 | AFONSO | 500806010 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000052909 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463504 - DSBC-80-600-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002547565-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000002081 ¦ 500806011 | 1 | AFONSO | 500806011 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002081 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002544085-001 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-01-23
TLXXX-0000001992 ¦ 500806012 | 1 |  | 500806012 | 25778 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001992 | VENTOSA | 189416 | 2 | 2 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002547600-001 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-01-23
TCXXX9999021799 ¦ 500806013 | 1 | AFONSO | 500806013 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999021799 | SUPORTE VENTOSA | 189231 ESH-HCL-5-G | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | BETIM | 002552821-001 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-01-23
TCXXX9999904917 ¦ 500806014 | 1 | AFONSO | 500806014 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904917 | GARFO ESFERICO | SGS M20X1.5 COD. 9264 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002544085-001 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9997003156 ¦ 500806015 | 1 | AFONSO | 500806015 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002544085-001 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-01-23
TCXXX9997003066 ¦ 500806016 | 1 | AFONSO | 500806016 | 10221412 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002544085-001 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-01-23
TLL-W00000003202 ¦ 500806187 | 2 | DL.A.PLA | 500806187 | 10224942 |  | Normal | XXX | 8174 | GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECI |  | TLL-W00000003202 | DISPOSITIVO DE ROLLER HEMMING CAPOT OP05 | G24XXXXXXX | 1 | 0.631 | 2025-05-14 | 2025-08-04 | 2025-12-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000002986-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-05-09
TLL-W00000003203 ¦ 500806188 | 3 | PV.A.PLA | 500806188 | 10226088 |  | Normal | XXX | 8174 | GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECI |  | TLL-W00000003203 | DISPOSITIVO DE ROLLER HEMMING VOLET OP06 | G24XXXXXXX | 1 | 0.311 | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000002964-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-06-12
TLL-W00000003204 ¦ 500806189 | 1 | DL.A.PLA | 500806189 | 10224706 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003204 | DISPOSITIVO DE ROLLER HEMMING PORTA TRAS | G24XXXXXXX | 2 | 1 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000007756-001 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-04-23
TLL-W00000003204 ¦ 500806189 | 1 | DL.A.PLA | 500806189 | 10224706 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003204 | DISPOSITIVO DE ROLLER HEMMING PORTA TRAS | G24XXXXXXX | 0 | 1 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000007757-001 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-04-23
TLL-W00000003205 ¦ 500806210 | 2 | DL.A.PLA | 500806210 | 10224706 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003205 | BASE OSCILANTE DISP.ROLLER HAMMING OP030 | G246088001 | 2 | 1 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000007728-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003205 ¦ 500806210 | 2 | DL.A.PLA | 500806210 | 10224706 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003205 | BASE OSCILANTE DISP.ROLLER HAMMING OP030 | G246088001 | 0 | 1 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000007729-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003212 ¦ 500806907 | 1 | PAMELA | 500806907 | 10224794 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003212 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST010 | G246003000 | 2 | 2 | 2025-05-10 | 2025-06-24 | 2025-08-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000013954-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-04-07
TLL-W00000003213 ¦ 500806908 | 2 | PAMELA | 500806908 | 10224340 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000003213 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST012 | G246010000 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000003650-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003598 ¦ 500806908 | 3 | PAMELA | 500806908 | 10224340 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000003598 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST012 | G246018000 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000003650-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003214 ¦ 500806909 | 2 | PAMELA | 500806909 | 10225241 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003214 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST020 | G246033/G246034 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000014361-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-05-20
TLL-W00000003217 ¦ 500806922 | 1 | PAMELA | 500806922 | 10224150 |  | Normal | XXX | 5146 | UFINAP - USINAGEM SERVICE EIRELI - |  | TLL-W00000003217 | DISPOSITIVO BODY FLEXOR TRAS ST090 | G246054000 | 2 | 1 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001443-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-15
TLL-W00000003217 ¦ 500806922 | 1 | PAMELA | 500806922 | 10224150 |  | Normal | XXX | 5146 | UFINAP - USINAGEM SERVICE EIRELI - |  | TLL-W00000003217 | DISPOSITIVO BODY FLEXOR TRAS ST090 | G246054000 | 0 | 1 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001442-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-15
TLL-W00000003218 ¦ 500806923 | 1 | PAMELA | 500806923 | 10224150 |  | Normal | XXX | 5146 | UFINAP - USINAGEM SERVICE EIRELI - |  | TLL-W00000003218 | DISPOSITIVO BODY FLEXOR DIANT ST090 | G246062000 | 2 | 2 | 2025-04-22 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001378-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-15
TLL-W00000003223 ¦ 500806928 | 1 | PAMELA | 500806928 | 10224540 |  | Normal | XXX | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003223 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. ABASTECIMENTO ST | KIT-G246071 | 1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-06-07 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000002460-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-02
TLL-W00000003225 ¦ 500806930 | 3 | PAMELA | 500806930 | 10225267 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003225 | GRIPPER DUPLO ST180 | G246068 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000001120-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-16
TLL-W00000003226 ¦ 500806931 | 2 | PAMELA | 500806931 | 10224906 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003226 | DISP. ABASTECIMENTO ST180 | G246072000 | 1 | 1 | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000007690-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003229 ¦ 500806934 | 1 | PAMELA | 500806934 | 10224359 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000003229 | GRIPPER DUPLO RD ST020 | G246059 | 1 | 1 | 2025-04-26 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000003646-001 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-01-31
TLL-W00000003231 ¦ 500806936 | 2 | PV.A.PLA | 500806936 | 10225376 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003231 | GRIPPER DUPLO FD ST020 | G246079 | 1 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-01-31 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000000390-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003236 ¦ 500806941 | 3 | MARCELO | 500806941 | 10228410 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003236 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA FD ST050 | G246090 | 2 | 2 | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000451-011 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002215-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | -2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002215-001 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002223-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | -2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002223-001 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002223-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | -2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002223-001 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003238 ¦ 500806943 | 2 | PAMELA | 500806943 | 10225274 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003238 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108 | 0 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000002237-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-12
TLL-W00000003239 ¦ 500806944 | 2 | PAMELA | 500806944 | 10225051 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003239 | ESTRUTURA CLINCH CAPOT ST026 | G246111 | 1 | 1 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000022754-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-16
TLL-W00000003241 ¦ 500806946 | 3 | PAMELA | 500806946 | 10225382 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003241 | GRIPPER R01 CAPOT/VOLET ST025/030 | G246115 | 1 | 1 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-02-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000000389-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-26
TLL-W00000003246 ¦ 500806951 | 3 | PAMELA | 500806951 | 10225384 |  | Normal | XXX | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003246 | GRIPPER_R2 CAPOT/VOLET GRIPPER R2 ST035/ | G246124 | 1 | 1 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-01-17 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | FOB | FOB | 000000388-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-26
TLL-W00000003249 ¦ 500806954 | 2 | PAMELA | 500806954 | 10225278 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003249 | GRIPPER CAPOT/VOLET GRIPPER R5 ST065 | G246132 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-07-06 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000007716-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000028502 ¦ 500806958 | 1 | AFONSO | 500806958 | 10221564 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028502 | CILINDRO PNEUMATICO | 163366-DNC-50-50-PPVA-K3 | 4 | 4 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002567755-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-31
TEXXX-0000025016 ¦ 500806959 | 1 | AFONSO | 500806959 | 10221564 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025016 | VENTOSA | 189176 - ESG-50-BT-HCL-QS | 6 | 6 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | BETIM | 002567302-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-31
TCXXX9997002981 ¦ 500806980 | 1 | AFONSO | 500806980 | 10221564 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002981 | SUPORTE FIXAÇÃO CILINDRO | LBG-125 | 2 | 2 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002567302-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-31
TMC000000016392 ¦ 500806981 | 1 | AFONSO | 500806981 | 10221564 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016392 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS | 163529 | 2 | 2 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002567302-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028503 ¦ 500806982 | 1 | AFONSO | 500806982 | 10221564 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028503 | SUPORTE FIXACAO | 2078794-LBG-50-R3 | 2 | 2 | 2025-02-12 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 002567302-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-01-31
TEXXX-0000021313 ¦ 500806983 | 1 | LS.A.PLA | 500806983 | 10223335 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 104 | 104 | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007915-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-31
TCXXX9999902608 ¦ 500806985 | 1 |  | 500806985 | 25849 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 8 | 8 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000310326-002 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028497 ¦ 500806986 | 1 | ANDREI | 500806986 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028497 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM50-25-M9P-XC35W | 10 | 10 | 2025-02-27 | 2025-04-18 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001142756-004 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028498 ¦ 500806987 | 1 | ANDREI | 500806987 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028498 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM63-50-M9P-XC35W | 8 | 8 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001122123-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028499 ¦ 500806988 | 1 | ANDREI | 500806988 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028499 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM63-75-M9P-XC35W | 4 | 4 | 2025-02-27 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001141631-004 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028500 ¦ 500806989 | 1 | ANDREI | 500806989 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028500 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM63-100-M9P-XC35W | 6 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001122123-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028501 ¦ 500806990 | 1 | ANDREI | 500806990 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028501 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM63-125-M9P-XC35W | 6 | 2 | 2025-02-27 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001142201-004 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028501 ¦ 500806990 | 1 | ANDREI | 500806990 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028501 | CILINDRO PN. GUIA COMPACTO | MGPM63-125-M9P-XC35W | 0 | 4 | 2025-02-27 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB SMC | 001142205-004 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-24
TLXXX-0000028504 ¦ 500806991 | 1 | MARILIA | 500806991 | 10221460 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028504 | GUIA LINEAR | HSR35CSSB-M6F1 | 8 | 8 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000075345-001 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028505 ¦ 500806992 | 1 | MARILIA | 500806992 | 10221460 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028505 | GUIA LINEAR | HSR20CSSB-M6F1 | 8 | 8 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000075345-001 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028506 ¦ 500806993 | 1 | MARILIA | 500806993 | 10222058 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028506 | GUIA LINEAR | HSR35C199015 | 4 | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000075641-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-31
TLXXX-0000028507 ¦ 500806994 | 1 | MARILIA | 500806994 | 10222058 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028507 | GUIA LINEAR | HSR20C122020 | 4 | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000075641-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-01-31
TEXXX-0000051680 ¦ 500806996 | 1 | ANDREI | 500806996 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 20 | 20 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070508-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051679 ¦ 500806997 | 1 | ANDREI | 500806997 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 18 | 2 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070508-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051679 ¦ 500806997 | 1 | ANDREI | 500806997 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 0 | 10 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071073-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051679 ¦ 500806997 | 1 | ANDREI | 500806997 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 0 | 6 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071168-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-03-17
TCXXX9999903173 ¦ 500806998 | 1 |  | 500806998 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070660-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-01-31
TCXXX9999025048 ¦ 500807000 | 1 |  | 500807000 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 24 | 24 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070053-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-31
TCXXX9999025049 ¦ 500807001 | 1 |  | 500807001 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000069947-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-01-31
TCXXX9999025051 ¦ 500807002 | 1 |  | 500807002 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070053-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-31
TCXXX9999025053 ¦ 500807003 | 1 |  | 500807003 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 4 | 4 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070053-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-01-31
TCXXX9999903053 ¦ 500807004 | 1 |  | 500807004 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 78 | 78 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070493-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-01-31
TCXXX9999904068 ¦ 500807005 | 1 |  | 500807005 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070051-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-01-31
TCXXX9999904069 ¦ 500807006 | 1 |  | 500807006 | 25848 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070051-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-01-31
TAXXX-0000023311 ¦ 500807418 | 1 |  | 500807418 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 2 | 0 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-02-04
TAXXX-0000023312 ¦ 500807419 | 1 |  | 500807419 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 2 | 0 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-02-04
TEXXX-0000051679 ¦ 500807430 | 1 | ANDREI | 500807430 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 14 | 10 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071168-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051679 ¦ 500807430 | 1 | ANDREI | 500807430 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 0 | 4 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071168-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051680 ¦ 500807431 | 1 | ANDREI | 500807431 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070338-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-17
TCXXX9999904243 ¦ 500807432 | 1 |  | 500807432 | 25925 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 33 | 33 | 2025-02-06 | 2025-03-31 | 2025-04-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070448-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-06
TCXXX9999904244 ¦ 500807433 | 1 |  | 500807433 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 11 | 11 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070403-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-04
TCXXX9999904245 ¦ 500807434 | 1 |  | 500807434 | 25886 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 11 | 11 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070617-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000015324 ¦ 500807435 | 1 | ANDREI | 500807435 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015324 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM40-50Z-M9P-XC35 | 10 | 10 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB SMC | 001126281-004 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-27
TLXXX-0000015324 ¦ 500807435 | 1 | ANDREI | 500807435 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015324 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM40-50Z-M9P-XC35 | 0 | -10 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB SMC | 001126281-004 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-02-27
TLXXX-0000015324 ¦ 500807435 | 1 | ANDREI | 500807435 | 10222143 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015324 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM40-50Z-M9P-XC35 | 0 | 10 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB SMC | 001126281-004 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-27
TEXXX-0000042370 ¦ 500807436 | 1 |  | 500807436 | 25887 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000042370 | VENTOSA DE FOLE REDONDO 1,5x Ø55mm | 1396063 VAS-55-1/4-PUR-B | 18 | 18 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002566236-001 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000015720 ¦ 500807437 | 1 |  | 500807437 | 25887 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-02-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002540321-001 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000022798 ¦ 500807438 | 1 |  | 500807438 | 25887 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022798 | VENTOSA DE FOLE REDONDO 1,5 x 75mm | 1396064-VASB-75-1/4-PUR-B | 24 | 24 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 2025-02-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002540321-001 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000028655 ¦ 500807440 | 2 | LS.A.PLA | 500807440 | 10223335 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 6 | 6 | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007915-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-31
TLXXX-0000028656 ¦ 500807441 | 2 | LS.A.PLA | 500807441 | 10223335 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 40 | 40 | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007915-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-31
TLXXX-0000020346 ¦ 500807442 | 1 | ANDREI | 500807442 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020346 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L-3000MM | 14 | 14 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070913-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000020347 ¦ 500807443 | 1 | ANDREI | 500807443 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020347 | PERFIL OCTAGONAL 50 | TGT 002 L-3000MM | 5 | 5 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070688-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000028167 ¦ 500807444 | 1 | ANDREI | 500807444 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 19 | 19 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070560-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054072 ¦ 500807445 | 1 | ANDREI | 500807445 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 6 | 4 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070508-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054072 ¦ 500807445 | 1 | ANDREI | 500807445 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 0 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000024421 ¦ 500807446 | 1 | ANDREI | 500807446 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 11 | 8 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070263-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000024421 ¦ 500807446 | 1 | ANDREI | 500807446 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 0 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000054068 ¦ 500807447 | 1 | ANDREI | 500807447 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054068 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | 32 | 31 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054068 ¦ 500807447 | 1 | ANDREI | 500807447 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054068 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | 0 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070688-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054069 ¦ 500807448 | 1 | ANDREI | 500807448 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054069 | CONEXAO CRUZADA SW80/SW50 | TGT 082 | 26 | 26 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054070 ¦ 500807449 | 1 | ANDREI | 500807449 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054070 | CONEXAO 90° SW80/SW50 | TGT 083 | 22 | 22 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000028172 ¦ 500807450 | 1 | ANDREI | 500807450 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028172 | ADAPTADOR 90º SW50-SW50 B860948 | TGT 085 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070688-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028168 ¦ 500807451 | 1 | ANDREI | 500807451 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051772 ¦ 500807452 | 1 | ANDREI | 500807452 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051772 | SUPORTE STANDARD SW80 | TGT 119 SET | 12 | 12 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070263-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000022532 ¦ 500807453 | 1 | ANDREI | 500807453 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000022532 | ADAPTADOR SW80-RD30 | TGT 120 | 24 | 24 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028171 ¦ 500807454 | 1 | ANDREI | 500807454 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 26 | 26 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000051770 ¦ 500807455 | 1 | ANDREI | 500807455 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 9 | 9 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000054073 ¦ 500807456 | 1 | ANDREI | 500807456 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054073 | CONEXAO PLANA SW50 | TGT 244 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000054074 ¦ 500807457 | 1 | ANDREI | 500807457 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054074 | CONEXAO PLANA SW80 | TGT 245 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070622-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000026623 ¦ 500807459 | 1 | ANDREI | 500807459 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026623 | SUPORTE COM TUBO | EGT 289 | 15 | 15 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070263-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000028569 ¦ 500807460 | 1 | ANDREI | 500807460 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028569 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 S BD A03 LH T12 60° | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071268-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028570 ¦ 500807461 | 1 | ANDREI | 500807461 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028570 | UNIDADE GIRATORIA | KS2 125.5 BD A01 LH T12 60° | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071268-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028571 ¦ 500807462 | 1 | ANDREI | 500807462 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028571 | SUBLEVEL GRAMPO GANCHO | K 25 UZ 1N 8 00 T23 X 0,90 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071461-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000018418 ¦ 500807567 | 1 | ANDREI | 500807567 | 10221728 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018418 | VENTOSA | CBC85M38G | 4 | 4 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000003843-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000027335 ¦ 500807568 | 1 | ANDREI | 500807568 | 10221728 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000027335 | VENTOSA OBLONGA COM FOLE 1,5 | COBC4080M38G | 116 | 116 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000003845-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-02-06
TEXXX-0000018416 ¦ 500807569 | 1 | ANDREI | 500807569 | 10221728 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 4 | 4 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000003843-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000021070 ¦ 500807580 | 1 | ANDREI | 500807580 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000021070 | PLACA BASE | EGT 046 | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070596-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-20
TSXXX-0000026528 ¦ 500807581 | 1 | ANDREI | 500807581 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026528 | CONEXAO | EGT 101 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070596-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000026532 ¦ 500807582 | 1 | ANDREI | 500807582 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026532 | CONEXAO | EGT 105 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 2025-03-15 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026535 ¦ 500807583 | 1 | ANDREI | 500807583 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026535 | CONEXAO | EGT 108 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070596-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026544 ¦ 500807584 | 1 | ANDREI | 500807584 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026544 | CONEXAO | EGT 130 | 24 | 24 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026553 ¦ 500807585 | 1 | ANDREI | 500807585 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026553 | ESQUADRETA | EGT 160 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070887-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000026557 ¦ 500807586 | 1 | ANDREI | 500807586 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026557 | CONEXAO | EGT 173 | 41 | 6 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070338-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026557 ¦ 500807586 | 1 | ANDREI | 500807586 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026557 | CONEXAO | EGT 173 | 0 | 35 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026558 ¦ 500807587 | 1 | ANDREI | 500807587 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026558 | CONEXAO | EGT 174 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-03-15 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070263-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026588 ¦ 500807588 | 1 | ANDREI | 500807588 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026588 | CONEXAO | EGT 217 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070596-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000026589 ¦ 500807589 | 1 | ANDREI | 500807589 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026589 | CONEXAO | EGT 218 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000015372 ¦ 500807590 | 1 | ANDREI | 500807590 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015372 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 63 H A12 T12 | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000016621 ¦ 500807591 | 1 | ANDREI | 500807591 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000016621 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 63 H A11 T12 | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070913-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000017810 ¦ 500807592 | 1 | ANDREI | 500807592 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000017810 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 63 H A10 T12 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070595-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002768 ¦ 500807593 | 1 |  | 500807593 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000310023-002 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-04
TEXXX-0000002769 ¦ 500807594 | 1 |  | 500807594 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000310023-002 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-04
TSXXX-0000023237 ¦ 500807595 | 1 | LETICIA | 500807595 | 26380 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 9 | 9 | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000312501-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-06
TLXXX-0000009224 ¦ 500807596 | 1 |  | 500807596 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 9 | 1 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000312493-002 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009224 ¦ 500807596 | 1 |  | 500807596 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 0 | 8 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000314246-002 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000009230 ¦ 500807597 | 1 |  | 500807597 | 25890 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000310023-002 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000017292 ¦ 500807598 | 1 | GABY | 500807598 | 10221504 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 60 | 60 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000018377-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-04
TLXXX-0000021957 ¦ 500807599 | 1 | GABY | 500807599 | 10221504 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 8 | 8 | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000018377-001 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 2025-02-04
TLL-W00000001502 ¦ 500807604 | 3 | ANDREA | 500807604 | 10223960 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001502 | SUPORTE LASER SCANNER | LAA15233S | 9 | 9 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033061-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-06
TLL-W00000003254 ¦ 500807604 | 4 | ANDREA | 500807604 | 10223960 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003254 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S | 12 | 12 | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033061-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-06
TAL-H0969987 ¦ 500808465 | 1 | JA.A.PLA | 500808465 | 10222813 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 20 | 20 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000245969-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000022846 ¦ 500808466 | 1 |  | 500808466 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 17 | 17 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558040-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000022846 ¦ 500808467 | 1 |  | 500808467 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 9 | 9 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558040-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000023989 ¦ 500808468 | 1 | GABY | 500808468 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 66 | 66 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000023997 ¦ 500808469 | 1 | GABY | 500808469 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 66 | 66 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028470 ¦ 500808598 | 1 | ANDREI | 500808598 | 10220819 |  | Normal | XXX | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 1 | 1 | 2025-01-27 | 2025-04-10 | 2025-06-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE019 |  | EXW | EXW | 000000343-011 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028655 ¦ 500808601 | 2 | LS.A.PLA | 500808601 | 10223335 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 25 | 25 | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007915-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-31
TLXXX-0000028655 ¦ 500808603 | 2 | LS.A.PLA | 500808603 | 10223335 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 32 | 32 | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB - TRANSPORTADORA M2000 | 000007915-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-31
TLXXX-0000024478 ¦ 500808620 | 1 | GABY | 500808620 | 10222493 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 27 | 27 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | BETIM | 000005135-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024478 ¦ 500808621 | 1 | GABY | 500808621 | 10222493 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 9 | 9 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005135-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TAL-S384486 ¦ 500808622 | 1 |  | 500808622 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 26 | 26 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TAL-S384486 ¦ 500808623 | 1 | ANDREI | 500808623 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 68 | 68 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557953-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000001787 ¦ 500808624 | 1 |  | 500808624 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 8 | 8 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000001788 ¦ 500808625 | 1 | ANDREI | 500808625 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 12 | 12 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557953-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000006077 ¦ 500808626 | 1 | ANDREI | 500808626 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 900 | 900 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555815-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500808627 | 2 | ANDREI | 500808627 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557868-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-07
TEXXX-0000006080 ¦ 500808628 | 2 | ANDREI | 500808628 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TEXXX-0000006081 ¦ 500808629 | 1 | ANDREI | 500808629 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 70 | 70 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554484-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000006082 ¦ 500808630 | 1 |  | 500808630 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 40 | 40 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500808631 | 1 | ANDREI | 500808631 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 280 | 280 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554484-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000009091 ¦ 500808632 | 1 | ANDREI | 500808632 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 102 | 102 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000009091 ¦ 500808633 | 1 | ANDREI | 500808633 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000009092 ¦ 500808634 | 1 | ANDREI | 500808634 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 120 | 120 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557953-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500808635 | 2 | ANDREI | 500808635 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TEXXX-0000021184 ¦ 500808636 | 2 | ANDREI | 500808636 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TEXXX-0000022871 ¦ 500808637 | 1 | ANDREI | 500808637 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 16 | 16 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TLL-20001034149 ¦ 500808638 | 1 | ANDREI | 500808638 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 70 | 70 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554484-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLL-20001034971 ¦ 500808639 | 2 | ANDREI | 500808639 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002557868-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-07
TLL-20001034971 ¦ 500808640 | 2 | ANDREI | 500808640 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000001202 ¦ 500808641 | 1 | ANDREI | 500808641 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 16 | 16 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500808642 | 1 |  | 500808642 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 26 | 26 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500808643 | 1 | ANDREI | 500808643 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 68 | 68 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548381-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500808644 | 1 |  | 500808644 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 4 | 4 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500808645 | 1 | ANDREI | 500808645 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 9 | 9 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548381-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001254 ¦ 500808646 | 1 |  | 500808646 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 26 | 26 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001254 ¦ 500808647 | 1 | ANDREI | 500808647 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 68 | 68 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548381-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500808648 | 1 | ANDREI | 500808648 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 28 | 15 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561008-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500808648 | 1 | ANDREI | 500808648 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 13 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002566883-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500808649 | 1 |  | 500808649 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 6 | 6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002558702-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001261 ¦ 500808650 | 1 | ANDREI | 500808650 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 16 | 16 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002578810-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001297 ¦ 500808651 | 1 | ANDREI | 500808651 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 28 | 14 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558200-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001297 ¦ 500808651 | 1 | ANDREI | 500808651 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 14 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002571620-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001297 ¦ 500808652 | 1 |  | 500808652 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555988-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001299 ¦ 500808653 | 1 | ANDREI | 500808653 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 16 | 16 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574854-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001325 ¦ 500808654 | 2 | ANDREI | 500808654 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000001325 ¦ 500808655 | 2 | ANDREI | 500808655 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000001326 ¦ 500808656 | 2 | ANDREI | 500808656 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 100 | 100 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000001326 ¦ 500808657 | 2 | ANDREI | 500808657 | 26316 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548735-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000001366 ¦ 500808658 | 1 |  | 500808658 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 50 | 50 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002561697-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001659 ¦ 500808659 | 1 | ANDREI | 500808659 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2600 | 2600 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557953-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001660 ¦ 500808660 | 2 | ANDREI | 500808660 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 150 | 150 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002557630-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000001662 ¦ 500808661 | 1 |  | 500808661 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 1200 | 1200 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002561697-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001662 ¦ 500808662 | 1 | ANDREI | 500808662 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 50 | 50 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554484-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000001961 ¦ 500808663 | 1 | ANDREI | 500808663 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 16 | 16 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002560378-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808664 | 1 | ANDREI | 500808664 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 16 | 16 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808664 | 1 | ANDREI | 500808664 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | -16 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-04-30 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000014032 ¦ 500808664 | 1 | ANDREI | 500808664 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | 16 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573816-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000019543 ¦ 500808665 | 1 | ANDREI | 500808665 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 60 | 60 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548381-001 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020238 ¦ 500808666 | 1 | ANDREI | 500808666 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 194 | 14 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561008-001 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020238 ¦ 500808666 | 1 | ANDREI | 500808666 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 0 | 180 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002561984-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020238 ¦ 500808667 | 1 |  | 500808667 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 66 | 66 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002555988-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020862 ¦ 500808668 | 1 | ANDREI | 500808668 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 17 | 17 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002556867-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020862 ¦ 500808669 | 1 |  | 500808669 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 9 | 9 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002553256-001 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000023479 ¦ 500808670 | 1 |  | 500808670 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023479 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G18-Q8-P10 | 558710-NPQM-L-G18-Q8-P10 | 80 | 80 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002553256-001 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024481 ¦ 500808671 | 1 | ANDREI | 500808671 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024481 | NIPPLE REDUTOR NPFC-R-G14-G18-MF | 8030308-NPFC-R-G14-G18-MF | 50 | 50 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024481 ¦ 500808672 | 1 | ANDREI | 500808672 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024481 | NIPPLE REDUTOR NPFC-R-G14-G18-MF | 8030308-NPFC-R-G14-G18-MF | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024771 ¦ 500808673 | 1 |  | 500808673 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 26 | 26 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024771 ¦ 500808674 | 1 | ANDREI | 500808674 | 26271 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 68 | 68 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002554484-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028373 ¦ 500808675 | 1 | ANDREI | 500808675 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 16 | 16 | 2025-02-21 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002558871-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028462 ¦ 500808676 | 1 | ANDREI | 500808676 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028462 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-Z | 2 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-08-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002592383-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028463 ¦ 500808677 | 1 | ANDREI | 500808677 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 6 | 6 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002569826-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028464 ¦ 500808678 | 1 | ANDREI | 500808678 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 9 | 9 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002573567-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028528 ¦ 500808679 | 1 | ANDREI | 500808679 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002552857-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028529 ¦ 500808680 | 1 | ANDREI | 500808680 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002573567-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028529 ¦ 500808681 | 1 | ANDREI | 500808681 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002552857-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028530 ¦ 500808682 | 1 | ANDREI | 500808682 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002572702-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-14
TMCC00000006044 ¦ 500808683 | 1 |  | 500808683 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 14 | 14 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002548592-001 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-14
TMPFD0000000099 ¦ 500808684 | 1 | ANDREI | 500808684 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 64 | 64 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-02-14
TSXXX-0000060702 ¦ 500808685 | 1 |  | 500808685 | 26084 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 26 | 26 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002550899-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000002716 ¦ 500808686 | 1 |  | 500808686 | 26052 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000326667-002 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003665 ¦ 500808687 | 1 | JA.A.PLA | 500808687 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 150 | 150 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-03-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000327944-002 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003665 ¦ 500808688 | 1 | JA.A.PLA | 500808688 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 64 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000327944-002 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003665 ¦ 500808688 | 1 | JA.A.PLA | 500808688 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 0 | 14 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500808689 | 1 | JA.A.PLA | 500808689 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 718 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329153-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500808689 | 1 | JA.A.PLA | 500808689 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 0 | 658 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500808690 | 1 | JA.A.PLA | 500808690 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 142 | 142 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500808690 | 1 | JA.A.PLA | 500808690 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 0 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329890-002 |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500808691 | 1 | JA.A.PLA | 500808691 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 150 | 150 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500808692 | 1 | JA.A.PLA | 500808692 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500808693 | 1 | JA.A.PLA | 500808693 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 718 | 718 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332042-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500808694 | 1 | JA.A.PLA | 500808694 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 82 | 82 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000332042-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004159 ¦ 500808695 | 1 | JA.A.PLA | 500808695 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 29 | 29 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000004159 ¦ 500808696 | 1 | JA.A.PLA | 500808696 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 21 | 21 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329890-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500808697 | 1 | JA.A.PLA | 500808697 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 38 | 38 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500808697 | 2 | JA.A.PLA | 500808697 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 112 | 112 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500808698 | 2 | JA.A.PLA | 500808698 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500808699 | 2 | JA.A.PLA | 500808699 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 200 | 200 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000024475 ¦ 500808700 | 1 | JA.A.PLA | 500808700 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 21 | 21 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000024479 ¦ 500808701 | 1 | GABY | 500808701 | 10221988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000005137-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-14
TCXXX9999022244 ¦ 500808702 | 1 | LETICIA | 500808702 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 194 | 194 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TCXXX9999022246 ¦ 500808703 | 1 | LETICIA | 500808703 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 36 | 36 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TCXXX9999022249 ¦ 500808704 | 1 | LETICIA | 500808704 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 76 | 76 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TCXXX9999024491 ¦ 500808705 | 1 | LETICIA | 500808705 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 57 | 57 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TCXXX9999906189 ¦ 500808706 | 1 | LETICIA | 500808706 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 53 | 53 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TEXXX-0000055932 ¦ 500808707 | 1 | LETICIA | 500808707 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 37 | 37 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020129 ¦ 500808708 | 1 | LETICIA | 500808708 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 251 | 251 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000020136 ¦ 500808709 | 1 | LETICIA | 500808709 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 78 | 78 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000028488 ¦ 500808710 | 1 | LETICIA | 500808710 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 5 | 5 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TACTR-0000000268 ¦ 500808711 | 1 |  | 500808711 | 26083 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 198 | 198 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001115652-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-14
TCXXX9999018502 ¦ 500808712 | 1 |  | 500808712 | 26083 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 30 | 30 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001115652-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-14
TCXXX9999018508 ¦ 500808713 | 1 |  | 500808713 | 26083 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 308 | 308 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001115652-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-14
TSXXX-0000007303 ¦ 500808714 | 1 |  | 500808714 | 26083 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 260 | 260 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001115652-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-14
TSXXX-0000007304 ¦ 500808715 | 1 |  | 500808715 | 26083 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 30 | 30 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001115652-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-14
TAL-H0969987 ¦ 500808716 | 1 | JA.A.PLA | 500808716 | 10222813 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 9 | 9 | 2025-03-19 | 2025-05-20 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB COLETA | 000245969-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000011569 ¦ 500808993 | 1 | JESSYCA | 500808993 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011569 | CONECTOR 7/8" FÊMEA RETO | 6914526 | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-04-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000060609-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-18
TEXXX-0000012084 ¦ 500808995 | 1 | ANDREI | 500808995 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012084 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L | 539182 VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L | 4 | 4 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002563043-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000028460 ¦ 500808998 | 1 | ANDREI | 500808998 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-18
TLXXX-0000028460 ¦ 500808998 | 2 | ANDREI | 500808998 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028596 ¦ 500808999 | 1 | ANDREI | 500808999 | 10222589 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000028596 | PARAFUSADEIRA PNEUM LTV 39 R16 10 | 8431063309 | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000034849-014 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-12
TLXXX-0000028596 ¦ 500808999 | 1 | ANDREI | 500808999 | 10222589 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000028596 | PARAFUSADEIRA PNEUM LTV 39 R16 10 | 8431063309 | 0 | -1 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000034849-014 | 2025-05-19 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-03-12
TLXXX-0000028597 ¦ 500808999 | 2 | ANDREI | 500808999 | 10222589 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | Atlas Copco | TLXXX-0000028597 | SOQUETE HEXAGONAL DE PAREDE | 4027120410 | 1 | 1 | 2025-03-12 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE006 |  | CIF | CIF | 000034590-014 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-02-18
TSXXX-0000154593 ¦ 500809055 | 1 | ANDREI | 500809055 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TSXXX-0000154593 | FRESADOR DE ELETRODOS | 7820-472FSCGA9S-A7 | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028461 ¦ 500809055 | 3 | ANDREI | 500809055 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028461 | FRESADOR DE ELETRODOS PINÇA ESTACIONARIA | AEM472R1000GA9S | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-11
TSXXX-0000154593 ¦ 500809055 | 4 | ANDREI | 500809055 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TSXXX-0000154593 | FRESADOR DE ELETRODOS | 7820-472FSCGA9S-A7 | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000028460 ¦ 500809055 | 6 | ANDREI | 500809055 | 10222486 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-06-19 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE017 |  | FOB | FOB | 000054933-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000022846 ¦ 500809254 | 1 | GABY | 500809254 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561994-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 14 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584481-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | -6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584481-001 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584481-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002600524-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 5 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002605025-001 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 1 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | -1 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028465 ¦ 500809255 | 1 | ANDREI | 500809255 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 0 | 1 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002608643-001 | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-02-19
TSXXX-0000060702 ¦ 500809256 | 1 | ANDREI | 500809256 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 68 | 68 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558016-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000024839 ¦ 500809257 | 1 | JA.A.PLA | 500809257 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024839 | CABO FLEX ANTI-CH VERDE E AMARELO 1,5MM | 26061 | 100 | 100 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000021734 ¦ 500809257 | 2 | JA.A.PLA | 500809257 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021734 | CABO FLEX 750V VERDE/AMARELO 1,5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000021829 ¦ 500809258 | 2 | JA.A.PLA | 500809258 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021829 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 1,5MM | BWF 750V CL5.OR 1X1.5 | 200 | 200 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000003066 ¦ 500809259 | 1 | AGNES | 500809259 | 10222321 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 200 | 200 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000190719-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000003068 ¦ 500809270 | 1 | AGNES | 500809270 | 10222321 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003068 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1,5-8 | 200 | 200 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000190719-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000003543 ¦ 500809271 | 1 | MARILIA | 500809271 | 10222068 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003543 | MANGUEIRA VERMELHA 3/4", PUR, ØEXT 27 | TPU0005-R-RD | 50 | 50 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000212067-000 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000003540 ¦ 500809272 | 1 | MARILIA | 500809272 | 10222068 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003540 | MANGUEIRA VERDE 5/8", PUR, ØEXT | TPU0004-V-GN | 50 | 50 | 2025-02-26 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000212067-000 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000003538 ¦ 500809273 | 1 | MARILIA | 500809273 | 10222068 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003538 | MANGUEIRA VERDE 3/4", PUR, ØEXT | TPU0005-V-GN | 50 | 50 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000212067-000 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000024475 ¦ 500809274 | 1 | JA.A.PLA | 500809274 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 29 | 29 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329241-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000024474 ¦ 500809275 | 1 | JA.A.PLA | 500809275 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 20 | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329222-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-19
TCXXX9999906189 ¦ 500809276 | 1 | JESSYCA | 500809276 | 10222168 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 96 | 96 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007878-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-19
TSXXX-0000007304 ¦ 500809277 | 1 |  | 500809277 | 26153 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 1246 | 1246 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001115649-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TCXXX9999018508 ¦ 500809278 | 1 |  | 500809278 | 26153 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 118 | 118 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001115649-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TACTR-0000000268 ¦ 500809279 | 1 |  | 500809279 | 26153 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 66 | 66 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001115649-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TSXXX-0000007303 ¦ 500809280 | 1 |  | 500809280 | 26153 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 128 | 128 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001115649-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TACTR-0000000274 ¦ 500809281 | 1 |  | 500809281 | 26153 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 28 | 28 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001115649-004 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000011570 ¦ 500809282 | 1 | JESSYCA | 500809282 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 18 | 10 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000060609-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000011570 ¦ 500809282 | 1 | JESSYCA | 500809282 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 0 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061052-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-19
TAL-H0297115 ¦ 500809283 | 1 | JESSYCA | 500809283 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297115 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-3M | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-17
TAL-H0297117 ¦ 500809284 | 1 | JESSYCA | 500809284 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 6 | 6 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-17
TAL-H0957606ES ¦ 500809285 | 1 | JESSYCA | 500809285 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061788-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000002004 ¦ 500809287 | 1 | ANDREI | 500809287 | 10222116 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 2 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574625-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001244 ¦ 500809288 | 1 | ANDREI | 500809288 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000001788 ¦ 500809289 | 1 | ANDREI | 500809289 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558703-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-02-19
TLL-20001035295 ¦ 500809300 | 1 | ANDREI | 500809300 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019543 ¦ 500809301 | 1 | ANDREI | 500809301 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020862 ¦ 500809302 | 1 | ANDREI | 500809302 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558016-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006081 ¦ 500809303 | 1 | ANDREI | 500809303 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 40 | 40 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558016-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-20001034149 ¦ 500809304 | 1 | ANDREI | 500809304 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 40 | 40 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001325 ¦ 500809305 | 2 | ANDREI | 500809305 | 26441 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556871-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-07
TLXXX-0000020238 ¦ 500809306 | 1 | ANDREI | 500809306 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 124 | 124 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561994-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000009092 ¦ 500809307 | 1 | ANDREI | 500809307 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 30 | 15 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000009092 ¦ 500809307 | 1 | ANDREI | 500809307 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | -15 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000009092 ¦ 500809307 | 1 | ANDREI | 500809307 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | 15 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000009092 ¦ 500809307 | 1 | ANDREI | 500809307 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 0 | 15 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566838-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006077 ¦ 500809308 | 1 | ANDREI | 500809308 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 450 | 427 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006077 ¦ 500809308 | 1 | ANDREI | 500809308 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | -427 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006077 ¦ 500809308 | 1 | ANDREI | 500809308 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 427 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006077 ¦ 500809308 | 1 | ANDREI | 500809308 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 0 | 23 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002561994-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006084 ¦ 500809309 | 1 | ANDREI | 500809309 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 240 | 72 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006084 ¦ 500809309 | 1 | ANDREI | 500809309 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | -72 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006084 ¦ 500809309 | 1 | ANDREI | 500809309 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 72 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558210-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000006084 ¦ 500809309 | 1 | ANDREI | 500809309 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 0 | 168 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002560381-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000021184 ¦ 500809310 | 1 | ANDREI | 500809310 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001659 ¦ 500809311 | 1 | ANDREI | 500809311 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3000 | 3000 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558016-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001297 ¦ 500809312 | 1 | ANDREI | 500809312 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559421-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001259 ¦ 500809313 | 1 | ANDREI | 500809313 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 5 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559631-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001259 ¦ 500809313 | 1 | ANDREI | 500809313 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 3 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002560381-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001326 ¦ 500809314 | 1 | ANDREI | 500809314 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002556641-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000001366 ¦ 500809315 | 1 | ANDREI | 500809315 | 26272 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 30 | 30 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002558016-001 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000029217 ¦ 500809316 | 2 | JA.A.USU | 500809316 | 10224747 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPP-KABEL | TLXXX-0000029217 | CABO H07RN-F 4G6.0 MM 450/750V V.COL PT | 16001073 | 100 | 100 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000105819-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000029307 ¦ 500809317 | 2 | JA.A.USU | 500809317 | 10224815 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029307 | CABO FLEX H07RN-F 750V 4G35.0MM PT | BHM-01904042 | 25 | 25 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000214924-000 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024320 ¦ 500809318 | 2 | JA.A.PLA | 500809318 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 200 | 200 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000029312 ¦ 500809319 | 3 | JA.A.USU | 500809319 | 10224815 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029312 | CABO FLEX BWF 450/750V 1X2,5MM AZ CLARO | COB-1150502401 | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000214924-000 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500809320 | 1 | JA.A.PLA | 500809320 | 26554 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 5 | 5 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329222-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000024479 ¦ 500809322 | 1 | GABY | 500809322 | 10221988 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 25 | 25 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005137-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000024561 ¦ 500809323 | 2 | LETICIA | 500809323 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245521-003 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000037960 ¦ 500809324 | 1 | LETICIA | 500809324 | 10223625 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247022-003 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028815 ¦ 500809325 | 2 | JESSYCA | 500809325 | 10222712 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000028815 | CONTATO AUX MULTI9 M9A 100MA, 6A 24VAC | M9A26904 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001683776-050 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-25
TSXXX-0000149386 ¦ 500809326 | 1 | JESSYCA | 500809326 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 3 | 3 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-19
TSXXX-0000037410 ¦ 500809327 | 1 | JESSYCA | 500809327 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000002112 ¦ 500809328 | 1 | JESSYCA | 500809328 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-19
TCXXX9999022246 ¦ 500809329 | 1 | LETICIA | 500809329 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 856 | 856 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020136 ¦ 500809330 | 1 | LETICIA | 500809330 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 166 | 166 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TCXXX9999022249 ¦ 500809331 | 1 | LETICIA | 500809331 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 295 | 295 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000028488 ¦ 500809332 | 1 | LETICIA | 500809332 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 357 | 357 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020137 ¦ 500809333 | 1 | LETICIA | 500809333 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 100 | 100 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007936-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TEXXX-0000055932 ¦ 500809334 | 1 | LETICIA | 500809334 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 163 | 163 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TCXXX9999022244 ¦ 500809335 | 1 | LETICIA | 500809335 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 906 | 906 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020129 ¦ 500809336 | 1 | LETICIA | 500809336 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 2810 | 2749 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000020129 ¦ 500809336 | 1 | LETICIA | 500809336 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 0 | 61 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008048-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-02-19
TCXXX9999024491 ¦ 500809337 | 1 | LETICIA | 500809337 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 1543 | 7 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TCXXX9999024491 ¦ 500809337 | 1 | LETICIA | 500809337 | 10222356 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 0 | 1536 | 2025-03-06 | 2025-04-10 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007935-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-02-19
TAL-H0975361 ¦ 500809338 | 1 | JESSYCA | 500809338 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0975362 ¦ 500809339 | 1 | JESSYCA | 500809339 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061983-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-03-19
TAL-H0975357 ¦ 500809340 | 1 | JESSYCA | 500809340 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
T1608570000 ¦ 500809341 | 1 |  | 500809341 | 26152 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 50 | 50 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000557446-001 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-19
TAL-S368535 ¦ 500809342 | 1 | LETICIA | 500809342 | 10223000 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 20 | 20 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000562098-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000011737 ¦ 500809343 | 1 | LETICIA | 500809343 | 10223000 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000 | 10 | 10 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000562098-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-19
TAL-H0969987 ¦ 500809344 | 1 | LETICIA | 500809344 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 41 | 41 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248128-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-27
TAL-H0053524ES ¦ 500809345 | 1 | LETICIA | 500809345 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAL-H0969986 ¦ 500809346 | 1 | LETICIA | 500809346 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAL-H0990623ES ¦ 500809347 | 1 | LETICIA | 500809347 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAL-S402615 ¦ 500809348 | 1 | LETICIA | 500809348 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Molex | TAL-S402615 | CABO C/ CONECTOR MINI 4 PIN MACHO-FÊMEA | 114030K12M010 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000244979-003 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-27
TLL-W00000003272 ¦ 500809360 | 1 | PAMELA | 500809360 | 10223682 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000003272 | BASE ROBO HT80mm | K689910920 | 2 | 2 | 2025-04-09 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000013548-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-08
TLL-W00000003273 ¦ 500809360 | 2 | PAMELA | 500809360 | 10223682 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000003273 | BASE ROBO HT600mm | K689910922 | 2 | 2 | 2025-04-09 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000013548-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-08
TLL-W00000003274 ¦ 500809360 | 3 | PAMELA | 500809360 | 10223682 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000003274 | BASE ROBO HT1200mm | K689910924 | 1 | 1 | 2025-04-09 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI006 |  | CIF | CIF | 000013548-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028590 ¦ 500809406 | 2 | ANDREI | 500809406 | 10223241 |  | Normal | XXX | 8073 | PAPAIZ-UDINESE METAIS IND.COMERCIO | Albany Door Systems | TLXXX-0000028590 | PORTA DE PROTECAO AUTOMATICA | RP300-2200X2500X2500 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-05-30 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | CIF | cif | 000477384-003 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000023075 ¦ 500809648 | 2 | JA.A.PLA | 500809648 | 26605 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 200 | 200 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003606-010 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-20
TLXXX-0000008147 ¦ 500809649 | 2 | LETICIA | 500809649 | 10223625 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008147 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 4PIN | 1585J-M4HBJM-35 | 6 | 6 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248937-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-04-04
TAL-H0287106 ¦ 500809650 | 1 | LETICIA | 500809650 | 10223871 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0287106 | COMPACTBLOCK MOD. I/O, DEVICENET, ENTRAD | 1791DS-IB8XOB8 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-05-23 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248257-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-15
T1787-PLUG10R ¦ 500809651 | 1 | LETICIA | 500809651 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1787-PLUG10R | CONECTOR DEVICENET 10 PINOS | 1787-PLUG10R | 5 | 5 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248938-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-03-27
TAL-H0925615 ¦ 500809652 | 1 | LETICIA | 500809652 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0925615 | CABO DEVICENET DROP-M/F-MICRO 5-PIN 4M | 1485R-P4R5-D5 | 2 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 2025-11-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000254608-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-03-27
TAL-H0925615 ¦ 500809652 | 1 | LETICIA | 500809652 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0925615 | CABO DEVICENET DROP-M/F-MICRO 5-PIN 4M | 1485R-P4R5-D5 | 0 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-20 | 2025-11-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000256511-003 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-03-27
TEXXX-0000002112 ¦ 500809653 | 2 | JA.A.PLA | 500809653 | 10222712 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001683776-050 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002112 ¦ 500809654 | 2 | JA.A.PLA | 500809654 | 10222712 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001683776-050 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000002112 ¦ 500809655 | 2 | JA.A.PLA | 500809655 | 10222712 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001683776-050 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
T1485-P-P1N5-MN5R1 ¦ 500809751 | 1 | LETICIA | 500809751 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1N5-MN5R1 | DEVICENET T-PORT, MINI MALE/MINI FEMALE | 1485P-P1N5-MN5R1 | 20 | 20 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245521-003 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000003665 ¦ 500810002 | 1 | JA.A.PLA | 500810002 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 70 | 70 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003669 ¦ 500810003 | 1 | JA.A.PLA | 500810003 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 80 | 80 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004153 ¦ 500810004 | 2 | JA.A.PLA | 500810004 | 26977 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000331246-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000004155 ¦ 500810005 | 2 | JA.A.PLA | 500810005 | 26977 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000331246-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000004159 ¦ 500810006 | 2 | JA.A.PLA | 500810006 | 26977 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000331246-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000024472 ¦ 500810007 | 1 | JA.A.PLA | 500810007 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024473 ¦ 500810008 | 1 | JA.A.PLA | 500810008 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500810009 | 1 | JA.A.PLA | 500810009 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024475 ¦ 500810010 | 1 | JA.A.PLA | 500810010 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024475 ¦ 500810010 | 2 | JA.A.PLA | 500810010 | 26977 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 2025-04-11 | 2025-05-02 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000331246-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TEXXX-0000041613 ¦ 500810011 | 1 | LS.A.PLA | 500810011 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 100 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000041613 ¦ 500810011 | 1 | LS.A.PLA | 500810011 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | -100 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000041613 ¦ 500810011 | 1 | LS.A.PLA | 500810011 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000041613 ¦ 500810011 | 1 | LS.A.PLA | 500810011 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | -100 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000041613 ¦ 500810011 | 1 | LS.A.PLA | 500810011 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 0 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002532 ¦ 500810012 | 1 | LS.A.PLA | 500810012 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 160 | 160 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002532 ¦ 500810012 | 1 | LS.A.PLA | 500810012 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 0 | -160 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002532 ¦ 500810012 | 1 | LS.A.PLA | 500810012 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 0 | 160 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002532 ¦ 500810012 | 1 | LS.A.PLA | 500810012 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 0 | -160 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002532 ¦ 500810012 | 1 | LS.A.PLA | 500810012 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 0 | 160 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000002531 ¦ 500810013 | 1 | LS.A.PLA | 500810013 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 400 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500810013 | 1 | LS.A.PLA | 500810013 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500810013 | 1 | LS.A.PLA | 500810013 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500810013 | 1 | LS.A.PLA | 500810013 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500810013 | 1 | LS.A.PLA | 500810013 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500810014 | 1 | LS.A.PLA | 500810014 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 400 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500810014 | 1 | LS.A.PLA | 500810014 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | -400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500810014 | 1 | LS.A.PLA | 500810014 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500810014 | 1 | LS.A.PLA | 500810014 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | -400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500810014 | 1 | LS.A.PLA | 500810014 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 0 | 400 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000023072 ¦ 500810015 | 2 | LETICIA | 500810015 | 26806 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 540 | 540 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-05-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000003793-010 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-01
TCXXX9999021057 ¦ 500810016 | 1 | LS.A.PLA | 500810016 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 440 | 440 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004809-010 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028875 ¦ 500810017 | 2 | LS.A.PLA | 500810017 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 320 | 320 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000028875 ¦ 500810017 | 2 | LS.A.PLA | 500810017 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 0 | -320 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000028875 ¦ 500810017 | 2 | LS.A.PLA | 500810017 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 0 | 320 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000028875 ¦ 500810017 | 2 | LS.A.PLA | 500810017 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 0 | -320 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000028875 ¦ 500810017 | 2 | LS.A.PLA | 500810017 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 0 | 320 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000023074 ¦ 500810018 | 2 | LETICIA | 500810018 | 26994 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 200 | 200 | 2025-04-15 | 2024-04-18 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000003775-010 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000001173 ¦ 500810019 | 1 | LETICIA | 500810019 | 10223954 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000001173 | CABO FLEXIVEL VIAS NUMERADAS 18G1,5MM² | EUR-100-0661 | 240 | 240 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000214037-000 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024476 ¦ 500810020 | 1 | JA.A.PLA | 500810020 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 50 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024477 ¦ 500810021 | 1 | JA.A.PLA | 500810021 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024477 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M32/P29(S) | 83621220 | 60 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000004157 ¦ 500810022 | 1 | JA.A.PLA | 500810022 | 26586 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004157 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH | 83621414 | 60 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000329892-002 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000011726 ¦ 500810023 | 1 | JESSYCA | 500810023 | 10222301 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 6 | 6 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000561463-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000021736 ¦ 500810024 | 1 | LETICIA | 500810024 | 10223374 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 600 | 600 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000213410-000 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000024817 ¦ 500810025 | 2 | GABY | 500810025 | 10222677 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024817 | CABO FLEX ANTI-CH 750V CL5 VD/AM 25.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X25.0 | 200 | 200 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000212810-000 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-14
TLXXX-0000021737 ¦ 500810026 | 1 | LETICIA | 500810026 | 10223374 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021737 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 6.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X6.0 | 200 | 200 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000213410-000 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003018 ¦ 500810027 | 1 | AGNES | 500810027 | 10222321 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 200 | 200 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000190719-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000003099 ¦ 500810028 | 1 | AGNES | 500810028 | 10222321 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 800 | 800 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000190719-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000016579 ¦ 500810029 | 1 |  | 500810029 | 26318 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 600 | 600 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000047379-001 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000027972 ¦ 500810030 | 3 | LS.A.PLA | 500810030 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 300 | 300 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000027972 ¦ 500810030 | 3 | LS.A.PLA | 500810030 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | -300 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000027972 ¦ 500810030 | 3 | LS.A.PLA | 500810030 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | 300 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000027972 ¦ 500810030 | 3 | LS.A.PLA | 500810030 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | -300 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000027972 ¦ 500810030 | 3 | LS.A.PLA | 500810030 | 10224294 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027972 | CABO JZ-600 4G2,5 MM 0,6/1 kV V.NUM PT | 18038062 | 0 | 300 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004719-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-04-14
TEXXX-0000002112 ¦ 500810031 | 2 | JA.A.PLA | 500810031 | 10222712 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001683776-050 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-17
TSXXX-0000149386 ¦ 500810032 | 2 | LETICIA | 500810032 | 10223866 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 8 | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001694747-050 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000008147 ¦ 500810033 | 2 | LETICIA | 500810033 | 10223625 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008147 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 4PIN | 1585J-M4HBJM-35 | 2 | 2 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000248937-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-04-04
TAL-H0297114 ¦ 500810034 | 1 | JESSYCA | 500810034 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
TAL-H0297115 ¦ 500810035 | 1 | JESSYCA | 500810035 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297115 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-3M | 6 | 6 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0297116 ¦ 500810036 | 1 | JESSYCA | 500810036 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
TAL-H0297117 ¦ 500810037 | 1 | JESSYCA | 500810037 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 20 | 20 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
TAL-H0957606ES ¦ 500810038 | 1 | JESSYCA | 500810038 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 8 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0975361 ¦ 500810039 | 1 | JESSYCA | 500810039 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 8 | 8 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TAL-H0975362 ¦ 500810040 | 1 | JESSYCA | 500810040 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
TAL-H0975357 ¦ 500810041 | 1 | JESSYCA | 500810041 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000062006-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-19
TAL-H0053524ES ¦ 500810042 | 1 | LETICIA | 500810042 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 8 | 8 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAL-H0990623ES ¦ 500810043 | 1 | LETICIA | 500810043 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 8 | 8 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000012184 ¦ 500810044 | 1 | LETICIA | 500810044 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | WOODHEAD - MOLEX | TLXXX-0000012184 | DISTRIBUIDOR DEVICENET - 5-POLOS DN8000 | 1300360010 | 4 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000244979-003 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000012184 ¦ 500810044 | 1 | LETICIA | 500810044 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | WOODHEAD - MOLEX | TLXXX-0000012184 | DISTRIBUIDOR DEVICENET - 5-POLOS DN8000 | 1300360010 | 0 | 3 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAL-H0969986 ¦ 500810045 | 1 | LETICIA | 500810045 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 40 | 40 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247438-003 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-27
TAXXX-0000021938 ¦ 500810046 | 1 | JESSYCA | 500810046 | 10222902 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000021938 | CABO ETHERNET RJ45R/RJ45 R 4-PIN TEAL30M | RJ45 RJ45 440-30M | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-07-18 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000061829-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000008488 ¦ 500810047 | 1 | JESSYCA | 500810047 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 13 | 13 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TAL-H0943829 ¦ 500810048 | 1 | JESSYCA | 500810048 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 13 | 13 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-04-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001688785-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-21
TAL-H0940838 ¦ 500810049 | 1 | GABY | 500810049 | 10222540 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 13 | 13 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-03-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 001291478-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008145 ¦ 500810050 | 1 | LETICIA | 500810050 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-05-02 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247795-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-27
TCXXX9999904644 ¦ 500810051 | 1 |  | 500810051 | 26313 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 2 | 2 | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000327603-002 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-02-21
TAL-S336725 ¦ 500810052 | 1 | LETICIA | 500810052 | 10223198 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000245033-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-27
TAL-H0943828 ¦ 500810053 | 1 | JESSYCA | 500810053 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 8 | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TDL1-BDB3 ¦ 500810054 | 2 | GABY | 500810054 | 10222984 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 8 | 8 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001690092-050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-17
TCXXX9999022748 ¦ 500810055 | 1 | JESSYCA | 500810055 | 10222422 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 8 | 8 | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001682903-050 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-02-21
TLXXX-0000008136 ¦ 500810359 | 1 | LETICIA | 500810359 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008136 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 4PIN (2 PA | 1585J-M4HBJM-10 | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000245520-003 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-02-26
TLXXX-0000008139 ¦ 500810370 | 1 | LETICIA | 500810370 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008139 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 4PIN (2 PA | 1585J-M4HBJM-20 | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-05-19 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000248666-003 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-02-26
TAL-H0297113 ¦ 500810371 | 1 | LETICIA | 500810371 | 10223515 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297113 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_1M | RSM RKM 572-1M | 24 | 24 | 2025-04-04 | 2025-08-02 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB M2000 | 000062005-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000008138 ¦ 500810372 | 1 | LETICIA | 500810372 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008138 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 4PIN (2 PA | 1585J-M4HBJM-15 | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-05-19 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000247999-003 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-02-26
TLXXX-0000020143 ¦ 500810373 | 1 | JA.A.USU | 500810373 | 10223133 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020143 | CABO M12 MACHO RETO 5PIN PVC LIVRE_10M | L12/5LM105 | 5 | 5 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007994-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-26
TEXXX-0000003513 ¦ 500810374 | 2 | MARILIA | 500810374 | 10222746 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003513 | TUBO C/ BASE | XVBZ02 | 5 | 5 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001687982-050 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000007336 ¦ 500811159 | 1 | MARILIA | 500811159 | 10222742 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000007336 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC600EUMH | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000012680-010 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000022846 ¦ 500811165 | 1 |  | 500811165 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002573494-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001244 ¦ 500811166 | 1 |  | 500811166 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020862 ¦ 500811167 | 1 |  | 500811167 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001325 ¦ 500811168 | 1 |  | 500811168 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020238 ¦ 500811169 | 1 |  | 500811169 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 92 | 92 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566211-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006077 ¦ 500811220 | 1 |  | 500811220 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 50 | 50 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006084 ¦ 500811221 | 1 |  | 500811221 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500811222 | 1 |  | 500811222 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001297 ¦ 500811223 | 1 |  | 500811223 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 8 | 8 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566575-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001259 ¦ 500811224 | 1 |  | 500811224 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 8 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001326 ¦ 500811225 | 1 |  | 500811225 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 90 | 90 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001366 ¦ 500811226 | 1 |  | 500811226 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 70 | 70 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024475 ¦ 500811227 | 1 | GABY | 500811227 | 10222844 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000329172-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024474 ¦ 500811228 | 1 | GABY | 500811228 | 10222844 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000329172-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024479 ¦ 500811229 | 1 | GABY | 500811229 | 10222660 |  | Normal | XXX | 6315 | PADRÃO MANGUEIRAS | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 10 | 10 | 2025-03-14 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000036306-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-11
TCXXX9999022246 ¦ 500811230 | 1 | LETICIA | 500811230 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 22 | 22 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020136 ¦ 500811231 | 1 | LETICIA | 500811231 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 4 | 4 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TCXXX9999022249 ¦ 500811232 | 1 | LETICIA | 500811232 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 4 | 4 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028488 ¦ 500811233 | 1 | LETICIA | 500811233 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 263 | 262 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028488 ¦ 500811233 | 1 | LETICIA | 500811233 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 0 | 1 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008043-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020137 ¦ 500811234 | 1 | LETICIA | 500811234 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 4 | 4 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000055932 ¦ 500811235 | 1 | LETICIA | 500811235 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TCXXX9999022244 ¦ 500811236 | 1 | LETICIA | 500811236 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 200 | 200 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TCXXX9999022244 ¦ 500811236 | 3 | LETICIA | 500811236 | 26829 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 53 | 53 | 2025-04-03 | 2025-06-02 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007992-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000020129 ¦ 500811237 | 1 | LETICIA | 500811237 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 340 | 300 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020129 ¦ 500811237 | 1 | LETICIA | 500811237 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 0 | 40 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000020129 ¦ 500811237 | 2 | LETICIA | 500811237 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 60 | 60 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TCXXX9999024491 ¦ 500811238 | 1 | LETICIA | 500811238 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 560 | 60 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-11
TCXXX9999024491 ¦ 500811238 | 1 | LETICIA | 500811238 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 0 | 500 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008043-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-11
TCXXX9999024491 ¦ 500811238 | 2 | LETICIA | 500811238 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 40 | 40 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TSXXX-0000007304 ¦ 500811239 | 1 |  | 500811239 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 250 | 250 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001129374-004 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-11
TCXXX9999018508 ¦ 500811240 | 1 |  | 500811240 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 330 | 330 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
TACTR-0000000268 ¦ 500811241 | 1 |  | 500811241 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 180 | 180 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
TSXXX-0000007303 ¦ 500811242 | 1 |  | 500811242 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 330 | 330 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
TACTR-0000000274 ¦ 500811243 | 1 |  | 500811243 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 90 | 90 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
T1608570000 ¦ 500811244 | 1 |  | 500811244 | 26459 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 30 | 30 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561463-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TAL-S368535 ¦ 500811245 | 1 | JESSYCA | 500811245 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 8 | 8 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TAL-H0969987 ¦ 500811246 | 1 | MARILIA | 500811246 | 10222781 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-19 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245981-003 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000022623 ¦ 500811247 | 1 | LETICIA | 500811247 | 26493 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 20 | 20 | 2025-03-12 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | FOB (transp expresso 2000) | 000008008-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TACTR-0000000270 ¦ 500811248 | 1 |  | 500811248 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 240 | 134 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-03-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
TACTR-0000000270 ¦ 500811248 | 1 |  | 500811248 | 26460 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 0 | 0 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-03-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121082-004 |  |  | 2025-03-28 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000006080 ¦ 500811249 | 1 |  | 500811249 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566575-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000003665 ¦ 500811250 | 1 | GABY | 500811250 | 26643 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 100 | 100 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000328057-002 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000004153 ¦ 500811251 | 1 | GABY | 500811251 | 10222844 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000329719-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000003669 ¦ 500811252 | 2 | GABY | 500811252 | 10222844 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 300 | 300 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000329719-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000004155 ¦ 500811253 | 2 | GABY | 500811253 | 26643 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 300 | 300 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329893-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000004159 ¦ 500811254 | 1 | GABY | 500811254 | 10222844 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000329719-002 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000023989 ¦ 500811255 | 1 | MARILIA | 500811255 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000023997 ¦ 500811256 | 1 | MARILIA | 500811256 | 10221993 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 4 | 4 | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194155-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024478 ¦ 500811257 | 1 | GABY | 500811257 | 10222493 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000005135-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000001787 ¦ 500811258 | 1 |  | 500811258 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 8 | 8 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002565987-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLL-20001034971 ¦ 500811259 | 1 |  | 500811259 | 26464 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566575-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001662 ¦ 500811260 | 1 |  | 500811260 | 26473 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 650 | 50 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002567243-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000001662 ¦ 500811260 | 1 |  | 500811260 | 26473 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 0 | 600 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002566602-001 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024481 ¦ 500811261 | 1 | ANDREI | 500811261 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024481 | NIPPLE REDUTOR NPFC-R-G14-G18-MF | 8030308-NPFC-R-G14-G18-MF | 70 | 70 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000002614 ¦ 500811262 | 1 | GABY | 500811262 | 10222607 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002614 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 8G1,5 MM² 300/500V | 10100 | 200 | 200 | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000003717-010 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-11
TAL-S342256 ¦ 500811263 | 1 | AGNES | 500811263 | 10222978 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 16 | 16 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000192150-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000003355 ¦ 500811264 | 1 | AGNES | 500811264 | 10222978 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 16 | 16 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000192150-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
T37035 ¦ 500811265 | 1 |  | 500811265 | 26462 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 240 | 240 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003923-010 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-03-11
TAL-H0943828 ¦ 500811266 | 1 | GABY | 500811266 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TAL-H0943829 ¦ 500811267 | 1 | GABY | 500811267 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TAL-H0940838 ¦ 500811268 | 1 | GABY | 500811268 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TCXXX9999022748 ¦ 500811269 | 1 | GABY | 500811269 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008488 ¦ 500811270 | 1 | GABY | 500811270 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008000 ¦ 500811271 | 1 | GABY | 500811271 | 10223013 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008000 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1380.000 | 2 | 2 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000313145-004 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000007785 ¦ 500811272 | 1 | GABY | 500811272 | 10223013 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 2 | 2 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000315027-004 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000044350 ¦ 500811273 | 1 | GABY | 500811273 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TZBZ-33 ¦ 500811274 | 1 | GABY | 500811274 | 10222705 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001290010-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000003521 ¦ 500811275 | 1 | GABY | 500811275 | 10222705 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001319555-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-11
TAXXX-0000014916 ¦ 500811276 | 1 | GABY | 500811276 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008607 ¦ 500811277 | 1 | GABY | 500811277 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008511 ¦ 500811278 | 1 | GABY | 500811278 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 8 | 8 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008593 ¦ 500811279 | 1 | GABY | 500811279 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000033879 ¦ 500811280 | 1 | GABY | 500811280 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008600 ¦ 500811281 | 1 | GABY | 500811281 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001700480-050 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008590 ¦ 500811282 | 1 | GABY | 500811282 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001694856-050 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000035737 ¦ 500811283 | 1 |  | 500811283 | 26461 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 4 | 4 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000328195-002 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-11
TAL-H0322223 ¦ 500811284 | 1 | JESSYCA | 500811284 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000011711 ¦ 500811285 | 1 | JESSYCA | 500811285 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000565956-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-03-11
TAL-H0965400 ¦ 500811286 | 1 | JESSYCA | 500811286 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 4 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000011916 ¦ 500811287 | 1 |  | 500811287 | 26459 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 50 | 50 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561463-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TCXXX9999013134 ¦ 500811288 | 1 | JESSYCA | 500811288 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 24 | 24 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TAL-H0230525 ¦ 500811289 | 1 | JESSYCA | 500811289 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 4 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TCXXX9999001520 ¦ 500811290 | 1 | JESSYCA | 500811290 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 4 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000562032-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000011758 ¦ 500811291 | 1 | JESSYCA | 500811291 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-05-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566997-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000011759 ¦ 500811292 | 1 | JESSYCA | 500811292 | 10223332 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566997-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-11
TCXXX9999000619 ¦ 500811293 | 1 | AGNES | 500811293 | 10222978 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 10 | 10 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000192150-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000003353 ¦ 500811294 | 1 | AGNES | 500811294 | 10222978 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 10 | 10 | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000192150-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000024342 ¦ 500811295 | 1 | GABY | 500811295 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001693567-050 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-11
TAL-H0958595 ¦ 500811296 | 1 | GABY | 500811296 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TAL-H0958617 ¦ 500811297 | 1 | GABY | 500811297 | 10222704 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000191875-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000008809 ¦ 500811298 | 1 | GABY | 500811298 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 26/03/0205 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001683344-050 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000024273 ¦ 500811299 | 1 | GABY | 500811299 | 10222702 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 4 | 4 | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001687944-050 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028684 ¦ 500811300 | 1 | GABY | 500811300 | 10223013 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028684 | PORTA 600X800 (LXA) P/ CAIXA AE1058.500 | AE 5050.465 | 2 | 2 | 2025-03-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000317480-004 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028463 ¦ 500811301 | 1 | ANDREI | 500811301 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002583608-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028528 ¦ 500811302 | 1 | ANDREI | 500811302 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584488-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028529 ¦ 500811303 | 1 | ANDREI | 500811303 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584488-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 9 | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002575205-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | 1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002575156-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | -1 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002575156-001 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | 7 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | -7 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584152-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | 7 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | -7 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028530 ¦ 500811304 | 1 | ANDREI | 500811304 | 10223202 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028530 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMKB(TEXT ...) | 0 | 7 | 2025-03-27 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002584252-001 | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028574 ¦ 500811530 | 1 | MARILIA | 500811530 | 10223641 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028574 | FIXADOR MAGNETICO | D.20X7-ESCARIADO | 20 | 20 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000039972-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000028595 ¦ 500811531 | 1 | MARILIA | 500811531 | 10223641 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028595 | FIXADOR MAGNETICO D.16X5-ESCARIADO | D.16X5-ESCARIADO | 26 | 26 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000039972-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-11
TLXXX-0000017290 ¦ 500811532 | 1 | GABY | 500811532 | 26745 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 16 | 16 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000021536-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-14
TLXXX-0000017290 ¦ 500811532 | 2 | GABY | 500811532 | 26745 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000021536-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500811533 | 1 | GABY | 500811533 | 26582 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-03-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000020487-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-14
TLXXX-0000028655 ¦ 500811534 | 1 | JA.A.PLA | 500811534 | 10223136 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 8 | 8 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007929-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000018463 ¦ 500811535 | 1 | JESSYCA | 500811535 | 26597 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007877-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-11
TEXXX-0000057863 ¦ 500811536 | 1 | JESSYCA | 500811536 | 10223012 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 23 | 23 | 2025-03-25 | 2025-04-11 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000318011-002 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-03-11
TLL-W00000003318 ¦ 500811537 | 1 | ANDREA | 500811537 | 10223783 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003318 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL CAPOT VOLET | KIT-001-PSA-CAPOT VOLET | 1 | 1 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI002 |  | FOB | FOB | 000011659-001 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-10
TLL-W00000003319 ¦ 500811537 | 2 | ANDREA | 500811537 | 10223783 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003319 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL QUARTER PANEL | KIT-001-PSA-QUARTER PANEL LH | 1 | 1 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI002 |  | FOB | FOB | 000011659-001 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-10
TLL-W00000003320 ¦ 500811537 | 3 | ANDREA | 500811537 | 10223783 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003320 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL QUARTER PANEL | KIT-001-PSA-QUARTER PANEL RH | 1 | 1 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI002 |  | FOB | FOB | 000011659-001 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000002586 ¦ 500811590 | 1 | JESSYCA | 500811590 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002586 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 10G1 MM² 300/500V | 10180 | 200 | 200 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-12
TLXXX-0000001998 ¦ 500811592 | 1 | ANDREI | 500811592 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001998 | VENTOSA | 189190 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002589830-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-12
TEXXX-0000003176 ¦ 500811593 | 1 | AGNES | 500811593 | 10223139 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000003176 | BATENTE AMORTECEDOR | PS25 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 2025-03-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | BETIM | 000012768-010 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-12
TLXXX-0000020129 ¦ 500811846 | 1 | LETICIA | 500811846 | 26622 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008024-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-17
TCXXX9999024491 ¦ 500811846 | 2 | LETICIA | 500811846 | 26622 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 100 | 100 | 2025-03-20 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007990-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000022846 ¦ 500812371 | 1 |  | 500812371 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002575277-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-18
TSXXX-0000060702 ¦ 500812372 | 1 |  | 500812372 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559902-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001244 ¦ 500812373 | 1 |  | 500812373 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002562991-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000020238 ¦ 500812374 | 1 |  | 500812374 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 24 | 24 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002563044-001 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001297 ¦ 500812375 | 1 |  | 500812375 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002559902-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001326 ¦ 500812376 | 1 |  | 500812376 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557505-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TCXXX9999022246 ¦ 500812377 | 1 |  | 500812377 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 20 | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000020136 ¦ 500812378 | 1 |  | 500812378 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 26 | 26 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TCXXX9999022244 ¦ 500812379 | 1 |  | 500812379 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 47 | 47 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007992-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TCXXX9999906189 ¦ 500812380 | 1 |  | 500812380 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 19 | 19 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TCXXX9999018508 ¦ 500812381 | 1 |  | 500812381 | 26583 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121516-004 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-18
TACTR-0000000268 ¦ 500812382 | 1 |  | 500812382 | 26583 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 70 | 70 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121516-004 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-18
TSXXX-0000007303 ¦ 500812383 | 1 |  | 500812383 | 26583 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 80 | 80 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001121516-004 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-18
TAL-H0969987 ¦ 500812384 | 1 | LETICIA | 500812384 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-05-07 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000248127-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000022623 ¦ 500812385 | 1 |  | 500812385 | 26585 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 1 | 1 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000007996-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000001787 ¦ 500812387 | 1 |  | 500812387 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557505-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001662 ¦ 500812388 | 1 |  | 500812388 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 600 | 550 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002570641-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001662 ¦ 500812388 | 1 |  | 500812388 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 0 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002575003-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-18
TDL1-BDB3 ¦ 500812389 | 1 | JESSYCA | 500812389 | 10223434 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 6 | 6 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001692803-050 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-18
TAL-H0322895 ¦ 500812390 | 1 |  | 500812390 | 26557 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 100 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000561461-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000020143 ¦ 500812391 | 1 | JA.A.USU | 500812391 | 10223133 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020143 | CABO M12 MACHO RETO 5PIN PVC LIVRE_10M | L12/5LM105 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000007994-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000009091 ¦ 500812392 | 1 | ANDREI | 500812392 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 40 | 40 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-18
TAL-S384486 ¦ 500812393 | 1 |  | 500812393 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557505-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001965 ¦ 500812394 | 1 |  | 500812394 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001965 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-2S-G18-2T2 | 539224 VABV-S4-2S-G18-2T2 | 1 | 1 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002570641-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000012084 ¦ 500812395 | 1 | ANDREI | 500812395 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012084 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L | 539182 VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L | 6 | 6 | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001254 ¦ 500812396 | 1 |  | 500812396 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557561-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000001240 ¦ 500812397 | 1 |  | 500812397 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557505-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000024771 ¦ 500812398 | 1 |  | 500812398 | 26584 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 10 | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002557505-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-18
TAL-S361073 ¦ 500812399 | 1 | LETICIA | 500812399 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 64 | 49 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245119-003 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | 2025-03-18
TAL-S361073 ¦ 500812399 | 1 | LETICIA | 500812399 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 0 | 15 | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245243-003 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-18
TAL-S340616 ¦ 500812400 | 1 | LETICIA | 500812400 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245029-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-18
TAL-S336722 ¦ 500812401 | 1 | LETICIA | 500812401 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 16 | 16 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245029-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-18
TCXXX9999904255 ¦ 500812402 | 1 | LETICIA | 500812402 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 16 | 15 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245029-003 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-03-18
TCXXX9999904255 ¦ 500812402 | 1 | LETICIA | 500812402 | 10223371 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 0 | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000245243-003 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-18
TLXXX-0000007542 ¦ 500812403 | 1 | JESSYCA | 500812403 | 10223193 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000313286-004 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000031875 ¦ 500812404 | 1 | JESSYCA | 500812404 | 10223380 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF SANTO ANDRE-SP | 001692596-050 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-18
TEXXX-0000021184 ¦ 500812519 | 1 | ANDREI | 500812519 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002574444-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000001244 ¦ 500812600 | 1 |  | 500812600 | 26607 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 12 | 12 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002562399-001 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |  | 2025-03-19
TLL-20001035295 ¦ 500812601 | 1 |  | 500812601 | 26607 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 20 | 20 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002570427-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000001659 ¦ 500812602 | 1 |  | 500812602 | 26607 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 800 | 800 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002569702-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000002004 ¦ 500812603 | 1 | ANDREI | 500812603 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 6 | 6 | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002587172-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000022623 ¦ 500812604 | 1 |  | 500812604 | 26609 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 88 | 50 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000007868-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-19
TEXXX-0000022623 ¦ 500812604 | 1 |  | 500812604 | 26609 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 0 | 38 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000007930-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-19
TACTR-0000000270 ¦ 500812605 | 1 |  | 500812605 | 26603 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 296 | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 2025-10-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-03-19
TLL-W00000003354 ¦ 500813014 | 1 | ANDREI | 500813014 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003354 | PINCA DE SOLDA | V137317000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003354 ¦ 500813014 | 1 | ANDREI | 500813014 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003354 | PINCA DE SOLDA | V137317000F_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003354 ¦ 500813014 | 1 | ANDREI | 500813014 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003354 | PINCA DE SOLDA | V137317000F_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003352 ¦ 500813015 | 1 | ANDREI | 500813015 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003352 | PINCA DE SOLDA | V087451000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000458-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003351 ¦ 500813016 | 1 | ANDREI | 500813016 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003351 | PINCA DE SOLDA | V087450000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000458-011 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003364 ¦ 500813017 | 1 | ANDREI | 500813017 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003364 | PINCA DE SOLDA | V137317000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000511-011 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003355 ¦ 500813018 | 1 | ANDREI | 500813018 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003355 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003355 ¦ 500813018 | 1 | ANDREI | 500813018 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003355 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003355 ¦ 500813018 | 1 | ANDREI | 500813018 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003355 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003365 ¦ 500813019 | 1 | ANDREI | 500813019 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003365 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003365 ¦ 500813019 | 1 | ANDREI | 500813019 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003365 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003365 ¦ 500813019 | 1 | ANDREI | 500813019 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003365 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-21
TLXXX-0000009230 ¦ 500813041 | 1 |  | 500813041 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 8 | 8 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000315131-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000009284 ¦ 500813042 | 1 |  | 500813042 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009284 | CORTINAS DE LUZ - DETEC/DETEC4 CORE 30/9 | 1211498 | 2 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000315131-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000009285 ¦ 500813043 | 1 |  | 500813043 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009285 | CORTINAS DE LUZ - DETEC/DETEC4 CORE 30/9 | 1211516 | 2 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000315131-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000028253 ¦ 500813044 | 1 |  | 500813044 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 12 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | CIF | CIF | 000317806-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000028253 ¦ 500813044 | 1 |  | 500813044 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 0 | 8 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | CIF | CIF | 000317864-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000028253 ¦ 500813044 | 1 |  | 500813044 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 0 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | CIF | CIF | 000317864-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000009214 ¦ 500813045 | 1 |  | 500813045 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 4 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000317864-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000009214 ¦ 500813045 | 1 |  | 500813045 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 0 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000317864-002 | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000028253 ¦ 500813046 | 1 |  | 500813046 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000315131-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000009214 ¦ 500813047 | 1 |  | 500813047 | 26698 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 2025-03-26 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | CIF | CIF | 000317806-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-25
TLL-W00000003366 ¦ 500813070 | 1 | ANDREI | 500813070 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003366 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000512-011 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003367 ¦ 500813071 | 1 | ANDREI | 500813071 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003367 | PINCA DE SOLDA | V137318000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-10-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000512-011 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003356 ¦ 500813073 | 1 | ANDREI | 500813073 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003356 | PINCA DE SOLDA | V167980000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000480-011 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003363 ¦ 500813074 | 1 | ANDREI | 500813074 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003363 | PINCA DE SOLDA | V127286002F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000480-011 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-21
TLL-W00000003368 ¦ 500813075 | 2 | ANDREI | 500813075 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003368 | PINCA DE SOLDA | V167980000F_REF | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000479-011 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-03-25
TLXXX-0000028759 ¦ 500813831 | 1 | GABY | 500813831 | 10223615 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000028759 | PLACA FIXA DE ACOPLAMENTO - ​N00428911 | ​N00428911 | 4 | 4 | 2025-04-07 | 2025-08-05 | 2025-09-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000079255-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-04-07
TLXXX-0000028760 ¦ 500813832 | 1 | GABY | 500813832 | 10223541 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000028760 | PLUG SP1,5/0,5-1,5 AU - 18.9005 | 18.9005 | 50 | 50 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-07-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000077195-001 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028761 ¦ 500813833 | 2 | GABY | 500813833 | 10223541 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000028761 | SOCKET BP1,5/0,5-1,5 AU - 18.8005 | 18.8005 | 25 | 25 | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000077195-001 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000011038 ¦ 500813834 | 1 | GABY | 500813834 | 10223541 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011038 | KIT MCS, PLACA MACHO 2E(16) | N00370517 | 6 | 5 | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000078413-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000011038 ¦ 500813834 | 1 | GABY | 500813834 | 10223541 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000011038 | KIT MCS, PLACA MACHO 2E(16) | N00370517 | 0 | 1 | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000079166-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000025526 ¦ 500813835 | 1 | GABY | 500813835 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 200 | 200 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000027548 ¦ 500813836 | 1 | GABY | 500813836 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 150 | 150 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000027552 ¦ 500813837 | 1 | GABY | 500813837 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 150 | 150 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031701-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000027550 ¦ 500813838 | 1 | GABY | 500813838 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 100 | 100 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000024245 ¦ 500813839 | 1 | MILLER | 500813839 | 10223899 |  | Normal | XXX | 6690 | LAMIX PAINEIS ELETRONICOS LTDA | LAMIX | TLXXX-0000024245 | PAINEL ELETRÔNICO LAMIX MSG ETHERNET/IP | PAINEL_LAMIX_10CM | 1 | 1 | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000011664-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-27
TAL-S383474 ¦ 500814135 | 1 |  | 500814135 | 26774 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071064-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-03-28
TCXXX9999903177 ¦ 500814136 | 1 | MILLER | 500814136 | 10224016 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903177 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070813-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TCXXX9999903178 ¦ 500814137 | 1 | MILLER | 500814137 | 10224016 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903178 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071305-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-03-28
TCXXX9999902608 ¦ 500814138 | 1 |  | 500814138 | 26781 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000315361-002 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000021162 ¦ 500814139 | 3 | GABY | 500814139 | 10225858 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000021162 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M10-C | 20 | 20 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000024320-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-09
TLXXX-0000017292 ¦ 500814140 | 1 |  | 500814140 | 26782 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 2025-04-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000021836-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000021957 ¦ 500814141 | 1 |  | 500814141 | 26809 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-06-23 | 2025-04-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000021906-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000017290 ¦ 500814142 | 2 | BEATRIZ | 500814142 | 27055 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 40 | 40 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000027786-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-04-09
TLXXX-0000017290 ¦ 500814142 | 3 | BEATRIZ | 500814142 | 27055 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000027786-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000021957 ¦ 500814143 | 1 | BEATRIZ | 500814143 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 60 | 60 | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000018463 ¦ 500814144 | 1 |  | 500814144 | 26780 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | FOB | FOB | 000007900-001 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-03-31
TLXXX-0000028574 ¦ 500814145 | 1 | GABY | 500814145 | 10223580 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028574 | FIXADOR MAGNETICO | D.20X7-ESCARIADO | 16 | 16 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000039971-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000000281 ¦ 500814146 | 1 |  | 500814146 | 26776 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 8 | 8 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000087298-001 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028595 ¦ 500814147 | 1 | GABY | 500814147 | 10223580 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028595 | FIXADOR MAGNETICO D.16X5-ESCARIADO | D.16X5-ESCARIADO | 2 | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000039971-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028574 ¦ 500814148 | 1 | GABY | 500814148 | 10223580 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028574 | FIXADOR MAGNETICO | D.20X7-ESCARIADO | 20 | 20 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | FOB | FOB | 000039971-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000028729 ¦ 500814153 | 2 | ANDREI | 500814153 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028729 | MODULO 3T-M-DNT-3VS-01 | S3.1 T-3T-M-DNT-3VS-01 | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-06-16 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001581-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028730 ¦ 500814154 | 1 | ANDREI | 500814154 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028730 | MODULO 3R-SEL-FAN-3VS-REVAMP-TK | S3.1 R-3R-SEL-FAN-3VS-REVAMP-TK | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-10-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001582-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028731 ¦ 500814155 | 1 | ANDREI | 500814155 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028731 | MODULO 3T-SEL-DNT-3VS-01 | S3.1 T-3T-SEL-DNT-3VS-01 | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001581-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028736 ¦ 500814159 | 1 | ANDREI | 500814159 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028736 | TROC. FERR. 3.1R-SEL-FAN-3VS-REVAMP-TK | S3.1 R-SEL-FAN-3VS-REVAMP-TK | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028737 ¦ 500814160 | 1 | ANDREI | 500814160 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028737 | TROC. FERR. S3.1T-M-DNT-3VS-01 | S3.1 T-M-DNT-3VS-01 | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028738 ¦ 500814161 | 1 | ANDREI | 500814161 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028738 | TROC. FERR. S3.1T-SEL-DNT-3VS-01 | S3.1 T-SEL-DNT-3VS-01 | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028739 ¦ 500814162 | 1 | ANDREI | 500814162 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028739 | SUPORTE SEGURANCA XCF-CA-BP-NET-ARO-3VS | KIT TROJ 3VS | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TCXXX9999903174 ¦ 500814163 | 1 | MILLER | 500814163 | 10224016 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903174 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071305-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-03-28
TCXXX9999903175 ¦ 500814164 | 1 | MILLER | 500814164 | 10224016 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903175 | GRAMPO PNEUMATICO - REF. V 80.1 BR2 A12 | V 80.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070973-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000015404 ¦ 500814165 | 1 |  | 500814165 | 26774 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015404 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A13X60 T12 | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070407-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003428 ¦ 500814177 | 1 | ANDREI | 500814177 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003428 | CONJUNTO BRACO PINCA | V087448000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003429 ¦ 500814178 | 1 | ANDREI | 500814178 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003429 | CONJUNTO BRACO PINCA | V087448000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003430 ¦ 500814179 | 1 | ANDREI | 500814179 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003430 | CONJUNTO BRACO PINCA | V087447000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003432 ¦ 500814201 | 1 | ANDREI | 500814201 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003432 | CONJUNTO BRACO PINCA | V087784000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003433 ¦ 500814202 | 2 | ANDREI | 500814202 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003433 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127289000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-24 | 2025-09-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005192-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-04-28
TLL-W00000003434 ¦ 500814203 | 1 | ANDREI | 500814203 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003434 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137317000F_MOD | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003434 ¦ 500814203 | 1 | ANDREI | 500814203 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003434 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137317000F_MOD | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003434 ¦ 500814203 | 1 | ANDREI | 500814203 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003434 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137317000F_MOD | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003435 ¦ 500814204 | 1 | ANDREI | 500814204 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003435 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137319000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003436 ¦ 500814205 | 3 | ANDREI | 500814205 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003436 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137320000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005254-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-26
TLL-W00000003437 ¦ 500814206 | 2 | ANDREI | 500814206 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003437 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137355000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005254-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-26
TLL-W00000003438 ¦ 500814207 | 1 | ANDREI | 500814207 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003438 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137319000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005152-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003439 ¦ 500814208 | 3 | ANDREI | 500814208 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003439 | CONJUNTO BRACO PINCA | V137320000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005254-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-26
TLL-W00000003440 ¦ 500814209 | 2 | ANDREI | 500814209 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003440 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127291000F_MOD | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | FOB | FOB | 000005274-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-26
TLXXX-0000028735 ¦ 500814321 | 1 | ANDREI | 500814321 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028735 | MODULO SEC KS 3VS-01 | KIT-SEC PREH+SUP 3VS | 10 | 10 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001581-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000028740 ¦ 500814322 | 1 | ANDREI | 500814322 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000028740 | SUPORTE XCF-CA-MMC-NP-NET-02 | XCF-CA-MMC-NP-NET-02 - | 4 | 4 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLXXX-0000019474 ¦ 500814323 | 1 | ANDREI | 500814323 | 10223403 |  | Normal | XXX | 6202 | TARKUZ INDUSTRIA, COM. E SERVICOS D | TARKUZ | TLXXX-0000019474 | MODULO DE SEGURANÇA | ​SEC PREH+SUP 3VS | 2 | 2 | 2025-04-02 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB TARKUZ | 000001562-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-03-27
TLL-W00000001657 ¦ 500814376 | 1 |  | 500814376 | 26775 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001657 | CORTE LASER - CHAPA #0,5MM A #0,9MM |  | 98 | 98.17 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000033063-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-28
TLL-W00000001660 ¦ 500814377 | 1 |  | 500814377 | 26775 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 19 | 19.21 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000033063-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-28
TLL-W00000001661 ¦ 500814378 | 1 |  | 500814378 | 26775 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001661 | CORTE LASER - CHAPA #7,9MM A #12,7MM |  | 132 | 131.89 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000033063-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-28
TLL-W00000001662 ¦ 500814379 | 1 |  | 500814379 | 26775 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001662 | CORTE LASER - CHAPA #15,88MM A #19,05MM |  | 77 | 77.08 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000033063-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000483 ¦ 500814460 | 1 | ANDREA | 500814460 | 10223485 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000483 | VIGA PERFIL | Y W (H) - 150X22,5X6000MM | 675 | 675 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000810004-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000484 ¦ 500814461 | 1 | AGNES | 500814461 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-R0000000000484 | ARRUELA LISA LARGA | DIN 126 - 1.1/4" | 32 | 32 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000485 ¦ 500814462 | 1 | AGNES | 500814462 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-R0000000000485 | PORCA SEXTAVADA | ASTM A563 - 1.1/4" | 16 | 16 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000486 ¦ 500814463 | 1 | AGNES | 500814463 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-R0000000000486 | PARAFUSO SEXTAVADO | ASTM A325 - 1.1/4" | 16 | 16 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLXXX-0000024614 ¦ 500814464 | 1 | AGNES | 500814464 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024614 | CHUMBADOR PBA 5/8"X5" C/ PA | 58500C | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000487 ¦ 500814465 | 1 | AGNES | 500814465 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-R0000000000487 | PORCA SEXTAVADA | DIN 934 - M24X3 | 80 | 80 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLL-R0000000000488 ¦ 500814466 | 1 | AGNES | 500814466 | 10223703 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-R0000000000488 | PARAFUSO SEXTAVADO | DIN 933 - M24X3X100 | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | BETIM | 000192961-001 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-03-28
TLL-W00000003444 ¦ 500814623 | 1 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003444 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-04-01
TLL-W00000003444 ¦ 500814623 | 1 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003444 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 0 | -3 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-01
TLL-W00000003444 ¦ 500814623 | 1 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003444 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 0 | 3 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-04-01
TLL-W00000003445 ¦ 500814623 | 2 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003445 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 900MM | LAA09323S-BVL-900 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-04-01
TLL-W00000003445 ¦ 500814623 | 2 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003445 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 900MM | LAA09323S-BVL-900 | 0 | -2 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-01
TLL-W00000003445 ¦ 500814623 | 2 | ANDREA | 500814623 | 10224203 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003445 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 900MM | LAA09323S-BVL-900 | 0 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB | 000033221-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000028869 ¦ 500814625 | 1 | MILLER | 500814625 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028869 | CILINDRO PNEUMATICO | 2036032-DSBGV-160-370-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002591681-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001935 ¦ 500814626 | 1 | MILLER | 500814626 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002575351-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001935 ¦ 500814626 | 1 | MILLER | 500814626 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 0 | -4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002575351-001 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001935 ¦ 500814626 | 1 | MILLER | 500814626 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 0 | 4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002575351-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001935 ¦ 500814626 | 1 | MILLER | 500814626 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 0 | -4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002575351-001 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000001935 ¦ 500814626 | 1 | MILLER | 500814626 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 0 | 4 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002575351-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028871 ¦ 500814627 | 1 | GABY | 500814627 | 10223953 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | NSK | TLXXX-0000028871 | ROLAMENTO | 7210A | 6 | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002038733-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000028870 ¦ 500814628 | 1 | AGNES | 500814628 | 10223854 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | NSK | TLXXX-0000028870 | ROLAMENTO | 5210 | 2 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002038728-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-01
TCXXX9999005765 ¦ 500814629 | 1 | MILLER | 500814629 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999005765 | MANCAL 2 PEÇAS P/ CILINDRO C/ FIXAÇÃO PO | LNZG-160/200_35780 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002591681-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000011346 ¦ 500814630 | 1 | JESSYCA | 500814630 | 10223782 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 4 | 4 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000067447-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000017292 ¦ 500814631 | 1 |  | 500814631 | 26810 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 2025-04-02 | 2025-06-23 | 2025-04-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | CIF | CIF | 000021991-001 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024666 ¦ 500814726 | 1 | MARILIA | 500814726 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 10 | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024668 ¦ 500814727 | 1 | MARILIA | 500814727 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 9 | 9 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024669 ¦ 500814728 | 1 | MARILIA | 500814728 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 5 | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000023985 ¦ 500814729 | 1 | MARILIA | 500814729 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 2 | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024410 ¦ 500814730 | 1 | MARILIA | 500814730 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 10 | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024412 ¦ 500814731 | 1 | MARILIA | 500814731 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 9 | 9 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024413 ¦ 500814732 | 1 | MARILIA | 500814732 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 5 | 5 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025152 ¦ 500814733 | 1 | MARILIA | 500814733 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 30 | 30 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024578 ¦ 500814734 | 1 | MARILIA | 500814734 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 10 | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025027 ¦ 500814735 | 1 | MARILIA | 500814735 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 10 | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025029 ¦ 500814736 | 1 | MARILIA | 500814736 | 10223605 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025029 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X540X500-GF | 6 | 6 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194661-003 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024418 ¦ 500814737 | 1 | AGNES | 500814737 | 10223842 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 60 | 60 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000194156-003 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024132 ¦ 500814738 | 1 | AGNES | 500814738 | 10223709 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 300 | 300 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048470-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024130 ¦ 500814739 | 1 | AGNES | 500814739 | 10223709 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 300 | 300 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048470-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024123 ¦ 500814740 | 1 | AGNES | 500814740 | 10223709 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 300 | 300 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048470-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000024133 ¦ 500814741 | 1 | AGNES | 500814741 | 10223709 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 300 | 300 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048470-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000000009 ¦ 500814742 | 1 | AGNES | 500814742 | 10223709 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 10 | 10 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048470-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000023070 ¦ 500814743 | 2 | JA.A.PLA | 500814743 | 27370 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 50 | 50 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004430-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000001113 ¦ 500814744 | 1 | JESSYCA | 500814744 | 10223630 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000001113 | CABO CONTROL FLEX YSLY 25G1.00 MM² 500V | EUR-100-0601 | 50 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000213695-000 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000023068 ¦ 500814745 | 2 | JA.A.PLA | 500814745 | 27370 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023068 | CABO JZ-500 18G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037565 | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004430-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000009091 ¦ 500814746 | 1 | MILLER | 500814746 | 10221913 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | CONEXAO RAPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 8 | 8 | 2025-02-21 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002548860-001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000027550 ¦ 500814747 | 1 | JESSYCA | 500814747 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 250 | 250 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000027552 ¦ 500814748 | 1 | JESSYCA | 500814748 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 560 | 400 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000027552 ¦ 500814748 | 1 | JESSYCA | 500814748 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 0 | 160 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000027548 ¦ 500814749 | 1 | JESSYCA | 500814749 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 380 | 380 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025526 ¦ 500814750 | 1 | JESSYCA | 500814750 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 500 | 360 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000031169-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025526 ¦ 500814750 | 1 | JESSYCA | 500814750 | 10223819 |  | Normal | XXX | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 0 | 140 | 2025-04-11 | 2025-05-14 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000032171-001 | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-04-01
TMC000000011411 ¦ 500814753 | 1 | AGNES | 500814753 | 10223888 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 8 | 5 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | BETIM | 000192786-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-01
TMC000000011411 ¦ 500814753 | 1 | AGNES | 500814753 | 10223888 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 0 | 3 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | BETIM | 000194697-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-01
TAL-S961631 ¦ 500814754 | 1 | AGNES | 500814754 | 10223888 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 6 | 4 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | BETIM | 000192786-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-01
TAL-S961631 ¦ 500814754 | 1 | AGNES | 500814754 | 10223888 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 0 | 2 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | BETIM | 000194697-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000001573 ¦ 500814755 | 1 | MILLER | 500814755 | 10224196 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001573 | TRAVA DE RETENÇÃO KPE-32 | 178470 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002591681-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000012866 ¦ 500814756 | 1 | AGNES | 500814756 | 10224179 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012866 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV4550 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000013210-010 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000017331 ¦ 500814757 | 1 | AGNES | 500814757 | 10223852 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 6 | 6 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002040431-001 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-01
TAL-S213239 ¦ 500814758 | 1 | AGNES | 500814758 | 10223888 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Metrics Unlimited Inc. | TAL-S213239 | PORCA M45x1.5 | KM9 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | BETIM | 000192786-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-01
T10098 ¦ 500815095 | 1 | JESSYCA | 500815095 | 10224092 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10098 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1,5 MM² 300/500V | 10098 | 100 | 100 | 2025-04-18 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004049-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-08
TAXXX-0000015750 ¦ 500815096 | 1 | JESSYCA | 500815096 | 10224188 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000170814-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007617 ¦ 500815097 | 1 |  | 500815097 | 26871 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 600 | 600 | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001139331-004 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 1650 | 264 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | 300 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | -264 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | -300 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | 550 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001155966-004 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | 536 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001155967-004 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | 264 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007622 ¦ 500815098 | 2 | ANDREIA | 500815098 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 0 | 300 | 2025-04-24 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001153631-004 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007632 ¦ 500815099 | 1 | BEATRIZ | 500815099 | 26932 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 180 | 180 | 2025-04-10 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001131756-004 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028874 ¦ 500815170 | 1 | GABY | 500815170 | 10224002 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000028874 | ARRUELA DE FIXACAO MB | MB9 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000116616-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000020129 ¦ 500815195 | 1 |  | 500815195 | 26878 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 39 | 39 | 2025-04-08 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000008048-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-08
TSXXX-0000149386 ¦ 500815505 | 1 | JESSYCA | 500815505 | 27305 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001702663-050 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-17
T1608570000 ¦ 500815506 | 1 |  | 500815506 | 27047 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 190 | 190 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000567029-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TAL-S368535 ¦ 500815507 | 1 | JESSYCA | 500815507 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 24 | 24 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011737 ¦ 500815508 | 1 | JESSYCA | 500815508 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000 | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000035737 ¦ 500815661 | 1 |  | 500815661 | 27048 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 6 | 6 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-08-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332785-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TAL-H0322223 ¦ 500815662 | 1 | JESSYCA | 500815662 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 4 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011711 ¦ 500815663 | 1 | JESSYCA | 500815663 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000568121-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-17
TAL-H0965400 ¦ 500815664 | 1 | JESSYCA | 500815664 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 8 | 8 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011916 ¦ 500815665 | 1 |  | 500815665 | 27047 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 58 | 58 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000567029-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TCXXX9999013134 ¦ 500815666 | 1 | JESSYCA | 500815666 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 28 | 28 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TAL-H0230525 ¦ 500815667 | 1 | JESSYCA | 500815667 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 32 | 32 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011758 ¦ 500815668 | 1 | JESSYCA | 500815668 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 6 | 6 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000570222-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011759 ¦ 500815669 | 1 | JESSYCA | 500815669 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 6 | 6 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000570222-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-17
TAL-S361073 ¦ 500815670 | 1 | LETICIA | 500815670 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 32 | 32 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247263-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TAL-S340616 ¦ 500815671 | 1 | LETICIA | 500815671 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247263-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TAL-S336722 ¦ 500815672 | 1 | LETICIA | 500815672 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 8 | 8 | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247263-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000028463 ¦ 500815673 | 1 | ANDREIA | 500815673 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002602631-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000028464 ¦ 500815674 | 1 | ANDREIA | 500815674 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 4 | 4 | 2025-04-29 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002603939-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000002108 ¦ 500815677 | 1 |  | 500815677 | 27048 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000331171-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000009260 ¦ 500815678 | 1 |  | 500815678 | 27048 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000331619-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000019599 ¦ 500815679 | 1 | JESSYCA | 500815679 | 27127 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000331170-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-17
TAL-S336725 ¦ 500815680 | 1 | LETICIA | 500815680 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 4 | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247263-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TAXXX-0000046314 ¦ 500815681 | 1 | LETICIA | 500815681 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 4 | 4 | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000249297-003 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-17
TCXXX9999016576 ¦ 500815682 | 1 | LETICIA | 500815682 | 10224449 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 4 | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000247263-003 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TAL-H0943827 ¦ 500815683 | 1 | JESSYCA | 500815683 | 27305 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001702663-050 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-17
TAL-S341807 ¦ 500815684 | 1 | JESSYCA | 500815684 | 27305 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001702663-050 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000031874 ¦ 500815685 | 1 | JESSYCA | 500815685 | 27305 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001702663-050 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-17
TSXXX-0000007618 ¦ 500815686 | 2 | ANDREIA | 500815686 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 30 | 30 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000007618 ¦ 500815686 | 2 | ANDREIA | 500815686 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -30 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000007618 ¦ 500815686 | 2 | ANDREIA | 500815686 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | 30 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-21
TSXXX-0000007633 ¦ 500815687 | 4 | ANDREIA | 500815687 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 1190 | 1190 | 2025-04-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-05
TSXXX-0000007633 ¦ 500815687 | 4 | ANDREIA | 500815687 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -1190 | 2025-04-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-05
TSXXX-0000007633 ¦ 500815687 | 4 | ANDREIA | 500815687 | 10224255 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | 1190 | 2025-04-24 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001143658-004 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-06-05
TAL-S368547 ¦ 500815688 | 1 | JESSYCA | 500815688 | 10224288 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 28 | 28 | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000566984-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000011948 ¦ 500815689 | 3 | JA.A.PLA | 500815689 | 10224550 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 2025-05-02 | 2025-06-04 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000569511-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-29
TEXXX-0000022217 ¦ 500815693 | 1 |  | 500815693 | 27051 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008049-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000019315 ¦ 500815694 | 2 | ANDREIA | 500815694 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000019315 | EXTENCAO VENTOSA | L3849NF | 34 | 34 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003877-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000018416 ¦ 500815695 | 1 | ANDREIA | 500815695 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000018416 ¦ 500815695 | 1 | ANDREIA | 500815695 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000018416 ¦ 500815695 | 1 | ANDREIA | 500815695 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000018416 ¦ 500815695 | 1 | ANDREIA | 500815695 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000018416 ¦ 500815695 | 1 | ANDREIA | 500815695 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000051680 ¦ 500815696 | 1 | ANDREIA | 500815696 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 4 | 4 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071355-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000028849 ¦ 500815697 | 1 | GABY | 500815697 | 10224263 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028849 | GUIA LINEAR | SHS30C1SS-220L_G30_M6F | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000076659-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-17
TSXXX-0000048568 ¦ 500815698 | 1 | ANDREIA | 500815698 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000048568 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384810 DSBC-100-160-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002583623-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000047778 ¦ 500815699 | 1 | GABY | 500815699 | 10224339 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SCHAEFFLER | TEXXX-0000047778 | ROLAMENTO | NK20-20-XL | 4 | 4 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | BETIM | 000557936-000 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000047779 ¦ 500815700 | 1 | GABY | 500815700 | 10224339 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SCHAEFFLER | TEXXX-0000047779 | ROLAMENTO | NKX25-Z-XL | 6 | 6 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | BETIM | 000557727-000 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-17
TCXXX9999904917 ¦ 500815701 | 1 | ANDREIA | 500815701 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904917 | GARFO ESFERICO | SGS M20X1.5 COD. 9264 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582927-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TCXXX9997003157 ¦ 500815702 | 1 | ANDREIA | 500815702 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 4 | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582927-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000015740 ¦ 500815703 | 1 |  | 500815703 | 27049 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2024-07-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002572214-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000001288 ¦ 500815704 | 1 | ANDREIA | 500815704 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582927-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TCXXX9997003086 ¦ 500815705 | 1 | ANDREIA | 500815705 | 10224745 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | CIF | 000063699-000 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | 2025-04-17
TCXXX9999902639 ¦ 500815706 | 1 | ANDREIA | 500815706 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002585297-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-17
TCXXX9999021759 ¦ 500815707 | 1 |  | 500815707 | 27050 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021759 | KIT ROTAIA + 2 PATTINI | HSR25R2SSC1+580L | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000076650-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-17
TCXXX9997002762 ¦ 500815708 | 1 | ANDREIA | 500815708 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002762 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-200-PPV-A 163376 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002598505-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000001787 ¦ 500815709 | 1 |  | 500815709 | 27049 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-02-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002572214-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-17
TCXXX9997003033 ¦ 500815710 | 1 | ANDREIA | 500815710 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582927-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TCXXX9997003066 ¦ 500815711 | 1 | ANDREI | 500815711 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000001715 ¦ 500815712 | 1 |  | 500815712 | 27049 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002588800-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500815713 | 1 |  | 500815713 | 27053 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000088842-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-17
TCXXX9999902608 ¦ 500815714 | 1 |  | 500815714 | 27052 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 22 | 22 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000317606-002 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-17
TMPMD0000050313 ¦ 500815715 | 2 | ANDREIA | 500815715 | 27409 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMPMD0000050313 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | MC225MH2 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000013824-010 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TAXXX-0000022025 ¦ 500815715 | 3 | ANDREIA | 500815715 | 27409 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000013824-010 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000015783 ¦ 500815716 | 2 | ANDREIA | 500815716 | 10225037 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TLXXX-0000015783 | AMORTECEDOR | SC 650M9 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000013617-010 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TBV-25 ¦ 500815716 | 3 | ANDREIA | 500815716 | 10225037 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TBV-25 | ADAPTADOR BV | BV-25 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000013617-010 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000052539 ¦ 500815718 | 1 | ANDREIA | 500815718 | 10224837 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000052539 | CONEXAO DE APERTO 40 | TGT 484 SET | 36 | 36 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070889-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000025750 ¦ 500815719 | 1 | ANDREIA | 500815719 | 10224652 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025750 | CONEXÃO UNIVERSAL - B860937 | TGT 451 | 20 | 20 | 2025-05-07 | 2025-07-14 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070918-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000054073 ¦ 500815720 | 1 | ANDREIA | 500815720 | 10224652 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054073 | CONEXAO PLANA SW50 | TGT 244 | 10 | 10 | 2025-05-07 | 2025-07-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070970-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000051680 ¦ 500815721 | 1 | ANDREIA | 500815721 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 8 | 8 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071421-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000021313 ¦ 500815722 | 1 | JESSYCA | 500815722 | 10224207 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 16 | 16 | 2025-04-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008047-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000022217 ¦ 500815723 | 1 |  | 500815723 | 27051 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 33 | 33 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008049-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000025016 ¦ 500815724 | 1 | ANDREIA | 500815724 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025016 | VENTOSA | 189176 - ESG-50-BT-HCL-QS | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002605514-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000054068 ¦ 500815725 | 1 | ANDREIA | 500815725 | 10224652 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054068 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | 6 | 6 | 2025-05-07 | 2025-07-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070970-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000054074 ¦ 500815726 | 1 | ANDREIA | 500815726 | 10224652 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054074 | CONEXAO PLANA SW80 | TGT 245 | 9 | 9 | 2025-05-07 | 2025-07-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070970-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000051770 ¦ 500815727 | 1 | ANDREIA | 500815727 | 10224652 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 14 | 14 | 2025-05-07 | 2025-07-14 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070970-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000018463 ¦ 500815728 | 1 |  | 500815728 | 27051 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008049-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000057863 ¦ 500815729 | 1 |  | 500815729 | 27052 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000319010-002 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000051772 ¦ 500815730 | 1 | ANDREIA | 500815730 | 10224837 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051772 | SUPORTE STANDARD SW80 | TGT 119 SET | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070889-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TSXXX-0000026552 ¦ 500815731 | 1 | ANDREIA | 500815731 | 10224837 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026552 | CONECTOR EM K | EGT 144 | 1 | 1 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070889-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-17
TSXXX-0000021070 ¦ 500815732 | 1 | ANDREIA | 500815732 | 10224837 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000021070 | PLACA BASE | EGT 046 | 1 | 1 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071267-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-04-17
TSXXX-0000021093 ¦ 500815733 | 1 | ANDREIA | 500815733 | 10224837 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000021093 | CONEXÃO | EGT 203 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071267-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000015719 ¦ 500815734 | 1 | ANDREIA | 500815734 | 10224411 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015719 | VENTOSA | 1395690-VASB-30-1/8-PUR-B | 2 | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002582927-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-17
TCXXX9999904068 ¦ 500815735 | 1 |  | 500815735 | 27046 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070666-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000015720 ¦ 500815736 | 1 |  | 500815736 | 27049 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 4 | 4 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002572214-001 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017290 ¦ 500815737 | 1 |  | 500815737 | 29048 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 24 | 24 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-08-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000031660-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000021957 ¦ 500815738 | 1 |  | 500815738 | 29048 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 5 | 5 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000031580-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017292 ¦ 500815739 | 1 |  | 500815739 | 29048 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 160 | 160 | 2025-08-05 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000031580-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017301 ¦ 500815740 | 1 |  | 500815740 | 29048 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 24 | 24 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000031580-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000024964 ¦ 500815983 | 1 | GABY | 500815983 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024964 ¦ 500815983 | 1 | GABY | 500815983 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | -8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024964 ¦ 500815983 | 1 | GABY | 500815983 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024965 ¦ 500815984 | 1 | GABY | 500815984 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 14 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024965 ¦ 500815984 | 1 | GABY | 500815984 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | -14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024965 ¦ 500815984 | 1 | GABY | 500815984 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024966 ¦ 500815985 | 1 | GABY | 500815985 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024966 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-400X150 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-400X150 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024966 ¦ 500815985 | 1 | GABY | 500815985 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024966 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-400X150 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-400X150 | 0 | -8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024966 ¦ 500815985 | 1 | GABY | 500815985 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024966 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-400X150 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-400X150 | 0 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024967 ¦ 500815986 | 1 | GABY | 500815986 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024967 ¦ 500815986 | 1 | GABY | 500815986 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 0 | -8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024967 ¦ 500815986 | 1 | GABY | 500815986 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 0 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024968 ¦ 500815987 | 1 | GABY | 500815987 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 14 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024968 ¦ 500815987 | 1 | GABY | 500815987 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 0 | -14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024968 ¦ 500815987 | 1 | GABY | 500815987 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 0 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024969 ¦ 500815988 | 1 | GABY | 500815988 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024969 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-400 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024969 ¦ 500815988 | 1 | GABY | 500815988 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024969 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-400 | 0 | -8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024969 ¦ 500815988 | 1 | GABY | 500815988 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024969 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-400 | 0 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024956 ¦ 500815989 | 1 | GABY | 500815989 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 10 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024956 ¦ 500815989 | 1 | GABY | 500815989 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | -10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024956 ¦ 500815989 | 1 | GABY | 500815989 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024957 ¦ 500815990 | 1 | GABY | 500815990 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024957 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024957 ¦ 500815990 | 1 | GABY | 500815990 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024957 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024957 ¦ 500815990 | 1 | GABY | 500815990 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024957 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024958 ¦ 500815991 | 1 | GABY | 500815991 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 10 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024958 ¦ 500815991 | 1 | GABY | 500815991 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 0 | -10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024958 ¦ 500815991 | 1 | GABY | 500815991 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 0 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024438 ¦ 500815992 | 1 | GABY | 500815992 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024438 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-200MM | 10 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024438 ¦ 500815992 | 1 | GABY | 500815992 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024438 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-200MM | 0 | -10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024438 ¦ 500815992 | 1 | GABY | 500815992 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024438 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-200MM | 0 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024439 ¦ 500815993 | 1 | GABY | 500815993 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024439 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-300MM | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024439 ¦ 500815993 | 1 | GABY | 500815993 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024439 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-300MM | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024439 ¦ 500815993 | 1 | GABY | 500815993 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024439 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-300MM | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024440 ¦ 500815994 | 1 | GABY | 500815994 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024440 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-400MM | 10 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024440 ¦ 500815994 | 1 | GABY | 500815994 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024440 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-400MM | 0 | -10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024440 ¦ 500815994 | 1 | GABY | 500815994 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024440 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-400MM | 0 | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024890 ¦ 500815995 | 1 | GABY | 500815995 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024890 ¦ 500815995 | 1 | GABY | 500815995 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024890 ¦ 500815995 | 1 | GABY | 500815995 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024891 ¦ 500815996 | 1 | GABY | 500815996 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024891 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024891 ¦ 500815996 | 1 | GABY | 500815996 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024891 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024891 ¦ 500815996 | 1 | GABY | 500815996 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024891 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024892 ¦ 500815997 | 1 | GABY | 500815997 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024892 ¦ 500815997 | 1 | GABY | 500815997 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024892 ¦ 500815997 | 1 | GABY | 500815997 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024429 ¦ 500815998 | 1 | GABY | 500815998 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024429 ¦ 500815998 | 1 | GABY | 500815998 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024429 ¦ 500815998 | 1 | GABY | 500815998 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024430 ¦ 500815999 | 1 | GABY | 500815999 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024430 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-200MM | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024430 ¦ 500815999 | 1 | GABY | 500815999 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024430 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-200MM | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024430 ¦ 500815999 | 1 | GABY | 500815999 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024430 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-200MM | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024431 ¦ 500816000 | 1 | GABY | 500816000 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024431 ¦ 500816000 | 1 | GABY | 500816000 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024431 ¦ 500816000 | 1 | GABY | 500816000 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024962 ¦ 500816001 | 1 | GABY | 500816001 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 6 | 6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024962 ¦ 500816001 | 1 | GABY | 500816001 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | -6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024962 ¦ 500816001 | 1 | GABY | 500816001 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 0 | 6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024963 ¦ 500816002 | 1 | GABY | 500816002 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 6 | 6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024963 ¦ 500816002 | 1 | GABY | 500816002 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 0 | -6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024963 ¦ 500816002 | 1 | GABY | 500816002 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 0 | 6 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024666 ¦ 500816003 | 1 | GABY | 500816003 | 10224696 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 24 | 24 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196082-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024403 ¦ 500816004 | 1 | GABY | 500816004 | 10224760 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 20 | 20 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000334520-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024668 ¦ 500816005 | 1 | GABY | 500816005 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 14 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024668 ¦ 500816005 | 1 | GABY | 500816005 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 0 | -14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024668 ¦ 500816005 | 1 | GABY | 500816005 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 0 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024669 ¦ 500816006 | 1 | GABY | 500816006 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 18 | 18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024669 ¦ 500816006 | 1 | GABY | 500816006 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 0 | -18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024669 ¦ 500816006 | 1 | GABY | 500816006 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 0 | 18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024407 ¦ 500816007 | 1 | GABY | 500816007 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 20 | 20 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024407 ¦ 500816007 | 1 | GABY | 500816007 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 0 | -20 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024407 ¦ 500816007 | 1 | GABY | 500816007 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 0 | 20 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024410 ¦ 500816008 | 1 | GABY | 500816008 | 10224696 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 44 | 44 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196082-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024412 ¦ 500816009 | 1 | GABY | 500816009 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 14 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024412 ¦ 500816009 | 1 | GABY | 500816009 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 0 | -14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024412 ¦ 500816009 | 1 | GABY | 500816009 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 0 | 14 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024413 ¦ 500816010 | 1 | GABY | 500816010 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 18 | 18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024413 ¦ 500816010 | 1 | GABY | 500816010 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 0 | -18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024413 ¦ 500816010 | 1 | GABY | 500816010 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 0 | 18 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024578 ¦ 500816011 | 1 | GABY | 500816011 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 50 | 50 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024578 ¦ 500816011 | 1 | GABY | 500816011 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 0 | -50 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024578 ¦ 500816011 | 1 | GABY | 500816011 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 0 | 50 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024043 ¦ 500816012 | 1 | GABY | 500816012 | 10224696 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 400 | 400 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196082-003 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000025023 ¦ 500816013 | 1 | GABY | 500816013 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 400 | 400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025023 ¦ 500816013 | 1 | GABY | 500816013 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 0 | -400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025023 ¦ 500816013 | 1 | GABY | 500816013 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 0 | 400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025152 ¦ 500816014 | 1 | GABY | 500816014 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 112 | 112 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025152 ¦ 500816014 | 1 | GABY | 500816014 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 0 | -112 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025152 ¦ 500816014 | 1 | GABY | 500816014 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 0 | 112 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025153 ¦ 500816015 | 1 | GABY | 500816015 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 80 | 80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025153 ¦ 500816015 | 1 | GABY | 500816015 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 0 | -80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025153 ¦ 500816015 | 1 | GABY | 500816015 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 0 | 80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025027 ¦ 500816016 | 1 | GABY | 500816016 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 60 | 60 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025027 ¦ 500816016 | 1 | GABY | 500816016 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 0 | -60 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025027 ¦ 500816016 | 1 | GABY | 500816016 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 0 | 60 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025029 ¦ 500816017 | 1 | GABY | 500816017 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025029 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X540X500-GF | 80 | 80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025029 ¦ 500816017 | 1 | GABY | 500816017 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025029 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X540X500-GF | 0 | -80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025029 ¦ 500816017 | 1 | GABY | 500816017 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025029 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X540X500-GF | 0 | 80 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024418 ¦ 500816018 | 1 | GABY | 500816018 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 152 | 152 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024418 ¦ 500816018 | 1 | GABY | 500816018 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 0 | -152 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024418 ¦ 500816018 | 1 | GABY | 500816018 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 0 | 152 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024132 ¦ 500816019 | 1 | GABY | 500816019 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 800 | 800 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024132 ¦ 500816019 | 1 | GABY | 500816019 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 0 | -800 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024132 ¦ 500816019 | 1 | GABY | 500816019 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 0 | 800 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024130 ¦ 500816020 | 1 | GABY | 500816020 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 2400 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024130 ¦ 500816020 | 1 | GABY | 500816020 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024130 ¦ 500816020 | 1 | GABY | 500816020 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024123 ¦ 500816021 | 1 | GABY | 500816021 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 2400 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024123 ¦ 500816021 | 1 | GABY | 500816021 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024123 ¦ 500816021 | 1 | GABY | 500816021 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024133 ¦ 500816022 | 1 | GABY | 500816022 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2400 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024133 ¦ 500816022 | 1 | GABY | 500816022 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024133 ¦ 500816022 | 1 | GABY | 500816022 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2400 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000000008 ¦ 500816023 | 1 | GABY | 500816023 | 10224065 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 12 | 12 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000192397-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000000009 ¦ 500816024 | 1 | GABY | 500816024 | 10224063 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 64 | 64 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 001309189-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023983 ¦ 500816025 | 1 | GABY | 500816025 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023983 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023983 ¦ 500816025 | 1 | GABY | 500816025 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023983 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023983 ¦ 500816025 | 1 | GABY | 500816025 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023983 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023985 ¦ 500816026 | 1 | GABY | 500816026 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023985 ¦ 500816026 | 1 | GABY | 500816026 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023985 ¦ 500816026 | 1 | GABY | 500816026 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024503 ¦ 500816027 | 1 | GABY | 500816027 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024503 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-200X3000 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024503 ¦ 500816027 | 1 | GABY | 500816027 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024503 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-200X3000 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024503 ¦ 500816027 | 1 | GABY | 500816027 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024503 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-200X3000 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024505 ¦ 500816028 | 1 | GABY | 500816028 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024505 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-400X3000 | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024505 ¦ 500816028 | 1 | GABY | 500816028 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024505 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-400X3000 | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024505 ¦ 500816028 | 1 | GABY | 500816028 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024505 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-400X3000 | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025497 ¦ 500816029 | 2 | GP.A.PLA | 500816029 | 10225060 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025497 | CANALETA LISA C/V.EXT-PZ-22-40X40X2000 | ME0912(900000100012) | 10 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196677-003 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000025498 ¦ 500816029 | 3 | GP.A.PLA | 500816029 | 10225060 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000025498 | TAMPA P/CANALETA DE PRESSAO PZ-40X2000 | ME0908173(900000800173) | 10 | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000196677-003 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500816030 | 1 |  | 500816030 | 27036 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 300 | 300 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000451864-002 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024952 ¦ 500816030 | 1 |  | 500816030 | 27036 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -300 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000451864-002 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024952 ¦ 500816030 | 1 |  | 500816030 | 27036 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 300 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000451864-002 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024522 ¦ 500816031 | 1 | GABY | 500816031 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 66 | 66 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024522 ¦ 500816031 | 1 | GABY | 500816031 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 0 | -66 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024522 ¦ 500816031 | 1 | GABY | 500816031 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 0 | 66 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023834 ¦ 500816032 | 1 | GABY | 500816032 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 54 | 54 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023834 ¦ 500816032 | 1 | GABY | 500816032 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 0 | -54 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023834 ¦ 500816032 | 1 | GABY | 500816032 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 0 | 54 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-03 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024586 ¦ 500816033 | 1 | GABY | 500816033 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 180 | 180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024586 ¦ 500816033 | 1 | GABY | 500816033 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 0 | -180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024586 ¦ 500816033 | 1 | GABY | 500816033 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 0 | 180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024589 ¦ 500816034 | 1 | GABY | 500816034 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 180 | 180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024589 ¦ 500816034 | 1 | GABY | 500816034 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 0 | -180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024589 ¦ 500816034 | 1 | GABY | 500816034 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 0 | 180 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024579 ¦ 500816035 | 1 | GABY | 500816035 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 300 | 300 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000024579 ¦ 500816035 | 1 | GABY | 500816035 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 0 | -300 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000024579 ¦ 500816035 | 1 | GABY | 500816035 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 0 | 300 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000024229 ¦ 500816036 | 1 | GABY | 500816036 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 64 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024229 ¦ 500816036 | 1 | GABY | 500816036 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 0 | -64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000024229 ¦ 500816036 | 1 | GABY | 500816036 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 0 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023653 ¦ 500816037 | 1 | GABY | 500816037 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 64 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023653 ¦ 500816037 | 1 | GABY | 500816037 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 0 | -64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023653 ¦ 500816037 | 1 | GABY | 500816037 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 0 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023654 ¦ 500816038 | 1 | GABY | 500816038 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 64 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023654 ¦ 500816038 | 1 | GABY | 500816038 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 0 | -64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000023654 ¦ 500816038 | 1 | GABY | 500816038 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 0 | 64 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025631 ¦ 500816039 | 1 | GABY | 500816039 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025631 | ELETROCALHA LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | EL-LPBP-CV-GF-16-600X100X3000 | 16 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025631 ¦ 500816039 | 1 | GABY | 500816039 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025631 | ELETROCALHA LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | EL-LPBP-CV-GF-16-600X100X3000 | 0 | -16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025631 ¦ 500816039 | 1 | GABY | 500816039 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025631 | ELETROCALHA LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | EL-LPBP-CV-GF-16-600X100X3000 | 0 | 16 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025632 ¦ 500816040 | 1 | GABY | 500816040 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025632 | TE HORIZ. LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | T.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 8 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025632 ¦ 500816040 | 1 | GABY | 500816040 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025632 | TE HORIZ. LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | T.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | -8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025632 ¦ 500816040 | 1 | GABY | 500816040 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025632 | TE HORIZ. LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | T.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | 8 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025633 ¦ 500816041 | 1 | GABY | 500816041 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025633 | CURVA 90° HORIZ. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025633 ¦ 500816041 | 1 | GABY | 500816041 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025633 | CURVA 90° HORIZ. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025633 ¦ 500816041 | 1 | GABY | 500816041 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025633 | CURVA 90° HORIZ. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025634 ¦ 500816042 | 1 | GABY | 500816042 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025634 | CURVA VERT. EXT. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-600X100 | 12 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025634 ¦ 500816042 | 1 | GABY | 500816042 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025634 | CURVA VERT. EXT. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | -12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000025634 ¦ 500816042 | 1 | GABY | 500816042 | 10224344 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025634 | CURVA VERT. EXT. LAT. B. PERF. C/ VIROLA | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-600X100 | 0 | 12 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000195590-003 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-15
TLXXX-0000019499 ¦ 500816043 | 1 | AGNES | 500816043 | 10224257 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 6 | 6 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000192559-001 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-04-15
TAL-S382665 ¦ 500816044 | 2 | JA.A.PLA | 500816044 | 10224895 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S382665 | PRENSA CABO METAL M32 | 19 00 000 5094 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144933-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-12
T09.14.006.3101 ¦ 500816045 | 1 | JESSYCA | 500816045 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TAL-H0008295 ¦ 500816046 | 1 | JA.A.PLA | 500816046 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 300 | 300 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TAXXX-0000003175 ¦ 500816047 | 1 | JA.A.PLA | 500816047 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 100 | 100 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TAXXX-0000003175 ¦ 500816047 | 1 | JA.A.PLA | 500816047 | 10224789 |  | Normal | XXX | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 30 | 30 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000008265-001 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-15
TEXXX-0000044037 ¦ 500816048 | 1 | JA.A.PLA | 500816048 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 10 | 10 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TEXXX-0000044037 ¦ 500816048 | 2 | JA.A.PLA | 500816048 | 10224895 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-05-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144899-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000002381 ¦ 500816049 | 1 | JESSYCA | 500816049 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002381 | PORTA MODULO PLUS 3 MODULOS A-C | 09 14 010 0361 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TMC000000001143 ¦ 500816050 | 1 | JESSYCA | 500816050 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000001143 | CARCAÇA HAN B SAIDA SUPERIOR M32 ALAVANC | 19 30 010 0447 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TEXXX-0000023237 ¦ 500816051 | 1 | JESSYCA | 500816051 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144555-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-15
TEXXX-0000023239 ¦ 500816052 | 1 | JESSYCA | 500816052 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144114-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-17
TAL-H0962789 ¦ 500816053 | 1 | JESSYCA | 500816053 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-07-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000145694-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000033826 ¦ 500816054 | 2 | JA.A.PLA | 500816054 | 10224895 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-05-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144578-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000002318 ¦ 500816055 | 2 | JA.A.PLA | 500816055 | 10224895 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 10 | 10 | 2025-05-13 | 2025-06-10 | 2025-05-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144578-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TAXXX-0000052403 ¦ 500816056 | 1 | JESSYCA | 500816056 | 10224202 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 6 | 6 | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000144736-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-17
T09 33 000 6204 ¦ 500816419 | 1 | RAFAEL | 500816419 | 10224646 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 14 | 14 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | BETIM | 000071569-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003587 ¦ 500816421 | 2 | PV.A.PLA | 500816421 | 10225889 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003587 | DISPOSITIVO CLINCH JJ OP026 | G246350000 | 2 | 2 | 2025-06-10 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001157-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-05
TLL-W00000003595 ¦ 500816422 | 4 | PAMELA | 500816422 | 10225535 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003595 | DEPOSITO GRIPPER PAV OP25 R2 | G246082000 | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000007703-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-26
TLL-W00000003596 ¦ 500816422 | 5 | PAMELA | 500816422 | 10225535 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003596 | DEPOSITO GRIPPER PAV OP45 R7 | G246094000 | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000007703-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-26
TLL-W00000003592 ¦ 500816426 | 2 | PAMELA | 500816426 | 10225535 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003592 | DEPOSITO GRIPPER AR OP25 DOCKING R2 | G246093000 | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-02-10 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000007703-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-26
TLL-W00000003593 ¦ 500816427 | 2 | PAMELA | 500816427 | 10225535 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003593 | DEPOSITO GRIPPER AR OP45 DOCKING R7 | G246107000 | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000007703-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-26
TCXXX9999902608 ¦ 500816428 | 1 |  | 500816428 | 27112 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000317781-002 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000021313 ¦ 500816429 | 1 | LETICIA | 500816429 | 10224947 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 15 | 15 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008121-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000022217 ¦ 500816430 | 1 |  | 500816430 | 27110 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 47 | 47 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008025-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000025016 ¦ 500816431 | 1 | ANDREIA | 500816431 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025016 | VENTOSA | 189176 - ESG-50-BT-HCL-QS | 7 | 7 | 2025-05-13 | 2025-07-08 | 2025-08-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002609955-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-04-22
TCXXX9999904068 ¦ 500816432 | 1 |  | 500816432 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 2025-04-23 | 2025-05-15 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070654-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017290 ¦ 500816433 | 1 |  | 500816433 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 12 | 12 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000021957 ¦ 500816434 | 1 |  | 500816434 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 7 | 7 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000023625-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017292 ¦ 500816435 | 1 |  | 500816435 | 27115 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000023629-001 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000012866 ¦ 500816436 | 2 | ANDREIA | 500816436 | 10225345 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012866 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV4550 | 6 | 6 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000013855-010 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-22
TEXXX-0000019315 ¦ 500816437 | 2 | ANDREIA | 500816437 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000019315 | EXTENCAO VENTOSA | L3849NF | 96 | 96 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000003877-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028869 ¦ 500816438 | 2 | AS.A.PLA | 500816438 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028869 | CILINDRO PNEUMATICO | 2036032-DSBGV-160-370-PPVA-N3 | 6 | 6 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002610298-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001935 ¦ 500816439 | 2 | AS.A.PLA | 500816439 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001935 | RÓTULA SGS-M36 X 2 | 10775 | 12 | 12 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-07-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002605194-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001573 ¦ 500816440 | 1 | ANDREIA | 500816440 | 10224925 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001573 | TRAVA DE RETENÇÃO KPE-32 | 178470 | 6 | 6 | 2025-05-14 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002597515-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-25
TCXXX9999005765 ¦ 500816441 | 1 | ANDREIA | 500816441 | 10224854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999005765 | MANCAL 2 PEÇAS P/ CILINDRO C/ FIXAÇÃO PO | LNZG-160/200_35780 | 6 | 6 | 2025-05-13 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002595047-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-04-22
TSXXX-0000048568 ¦ 500816442 | 1 | ANDREIA | 500816442 | 10224854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000048568 | CILINDRO PNEUMATICO | 1384810 DSBC-100-160-PPVA-N3 | 12 | 12 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002585014-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-22
TCXXX9999904917 ¦ 500816443 | 1 | ANDREIA | 500816443 | 10224854 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904917 | GARFO ESFERICO | SGS M20X1.5 COD. 9264 | 12 | 12 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002585014-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-22
TCXXX9997003157 ¦ 500816444 | 2 | AS.A.PLA | 500816444 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003157 | MANCAL | LNZG-100/125_32962 | 24 | 24 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002600577-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000015740 ¦ 500816445 | 1 |  | 500816445 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 12 | 10 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000015740 ¦ 500816445 | 1 |  | 500816445 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 0 | -10 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000015740 ¦ 500816445 | 1 |  | 500816445 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 0 | 10 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002587602-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000015740 ¦ 500816445 | 1 |  | 500816445 | 27108 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 0 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002590667-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028847 ¦ 500816446 | 2 | AS.A.PLA | 500816446 | 10225525 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028847 | CILINDRO PNEUMATICO | 2035926-DSBG-160-110-PPVA-N3 | 6 | 6 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002610298-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000029009 ¦ 500816447 | 1 | ANDREIA | 500816447 | 10224566 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000029009 | ESTEIRA PORTACABOS | 0 536M E2I 48 050 125 0 3050 34PZB A3 4 | 4 | 4 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | CIF | 000392265-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028802 ¦ 500816448 | 1 | ANDREIA | 500816448 | 10224566 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000028802 | ESTEIRA PORTACABOS | 1_273M_E2I_48_050_075_0__3050_34PZB_A2_1 | 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | CIF | 000392265-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000017331 ¦ 500816449 | 1 | GABY | 500816449 | 10224479 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 18 | 18 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002046584-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028871 ¦ 500816450 | 1 | GABY | 500816450 | 10224479 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | NSK | TLXXX-0000028871 | ROLAMENTO | 7210A | 18 | 18 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002046584-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028870 ¦ 500816451 | 1 | GABY | 500816451 | 10224479 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | NSK | TLXXX-0000028870 | ROLAMENTO | 5210 | 6 | 6 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002046584-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000047778 ¦ 500816452 | 1 | GABY | 500816452 | 10224339 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SCHAEFFLER | TEXXX-0000047778 | ROLAMENTO | NK20-20-XL | 24 | 24 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000557936-000 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000047779 ¦ 500816453 | 1 | GABY | 500816453 | 10224339 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SCHAEFFLER | TEXXX-0000047779 | ROLAMENTO | NKX25-Z-XL | 36 | 36 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000557727-000 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000051956 ¦ 500816454 | 1 | LETICIA | 500816454 | 10224947 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 28 | 28 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008121-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000029228 ¦ 500816455 | 3 | GABY | 500816455 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029228 | GUIA LINEAR | SHS30C1SS-220L-G1=30MM G2=30MM | 12 | 12 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000029229 ¦ 500816456 | 3 | GABY | 500816456 | 10225233 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029229 | GUIA LINEAR | SRG35LC2SSC0-480LP-II-G1=20MM G2=20MM | 6 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000077008-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-22
TCXXX9999025055 ¦ 500816457 | 1 |  | 500816457 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071166-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-22
TCXXX9999025056 ¦ 500816458 | 1 |  | 500816458 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071166-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-22
TAXXX-0000022014 ¦ 500816459 | 1 |  | 500816459 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071166-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-22
TAXXX-0000023682 ¦ 500816460 | 1 |  | 500816460 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071166-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000028168 ¦ 500816461 | 1 | ANDREIA | 500816461 | 10225258 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 6 | 6 | 2025-05-22 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071666-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-04-22
TCXXX9999904069 ¦ 500816462 | 1 |  | 500816462 | 27104 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070667-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-22
TLL-W00000003599 ¦ 500816503 | 2 | PAMELA | 500816503 | 10225535 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003599 | DEPOSITO GRIPPER VOLET OP67 DOCKING R10 | G246112000 | 1 | 1 | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000007703-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-26
TAL-S383970 ¦ 500816504 | 2 | AS.A.PLA | 500816504 | 10225842 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S383970 | AMORTECEDOR | MA 3350M | 24 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000014071-010 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000029507 ¦ 500816504 | 3 | AS.A.PLA | 500816504 | 10225842 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000029507 | ADAPTADOR BV PARA 3350M | BV-3350M | 24 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000014071-010 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-05
TCXXX9999005580 ¦ 500816539 | 2 | JA.A.PLA | 500816539 | 10225263 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TCXXX9999005580 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA E POSICAO | XCK-J167 H29 | 12 | 12 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000067455-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000011837 ¦ 500816865 | 1 |  | 500816865 | 27105 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 3 | 3 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000564828-001 | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000011851 ¦ 500816866 | 1 |  | 500816866 | 27105 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000572480-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000011916 ¦ 500816867 | 1 |  | 500816867 | 27105 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 8000 | 8000 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000564828-001 | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000021184 ¦ 500816868 | 2 | BEATRIZ | 500816868 | 27375 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584615-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500816869 | 1 | LETICIA | 500816869 | 27258 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 40 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000334150-002 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000024472 ¦ 500816869 | 2 | LETICIA | 500816869 | 27258 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 10 | 10 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000334150-002 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-05
TCXXX9999022249 ¦ 500816885 | 1 |  | 500816885 | 27110 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 16 | 16 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000008025-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000022623 ¦ 500816886 | 1 |  | 500816886 | 27110 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008025-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000020160 ¦ 500816887 | 1 |  | 500816887 | 27107 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 8 | 8 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023430-000 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000019584 ¦ 500816888 | 1 |  | 500816888 | 27107 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023430-000 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TCXXX9999022249 ¦ 500816894 | 1 |  | 500816894 | 27110 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 16 | 16 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000008025-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TEXXX-0000022623 ¦ 500816895 | 1 |  | 500816895 | 27110 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008025-001 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000020160 ¦ 500816896 | 1 |  | 500816896 | 27107 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 8 | 8 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE999 |  | FOB | FOB | 000023430-000 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TLXXX-0000019584 ¦ 500816897 | 1 |  | 500816897 | 27107 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 4 | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000023430-000 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-22
TLL-N0000000001547 ¦ 500816921 | 1 | RAFAEL | 500816921 | 10225690 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001547 | CINTA POLIESTER VERTICAL | 3TX3MT - AMARELA | 2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEMEC |  | FOB | FOB - coleta | 000418863-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000024930 ¦ 500816922 | 1 | PAULO | 500816922 | 10225286 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024930 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-400 | 20 | 20 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197357-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000024419 ¦ 500816923 | 1 | PAULO | 500816923 | 10225286 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 100 | 100 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197357-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000023886 ¦ 500816924 | 1 | PAULO | 500816924 | 10225286 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 200 | 200 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197357-003 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-04-25
TSXXX-0000033585 ¦ 500816951 | 2 | ANDREIA | 500816951 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000033585 | TAMPA DE EXTREMIDADE | EGT 257 | 100 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-28 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071074-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000009214 ¦ 500816952 | 1 |  | 500816952 | 27137 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 8 | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | CIF | CIF | 000322172-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000029148 ¦ 500817458 | 18 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029148 | SERVO AMPLIFICADOR | A06B-6107-H002 | 2 | -2 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029148 ¦ 500817458 | 18 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029148 | SERVO AMPLIFICADOR | A06B-6107-H002 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000029148 ¦ 500817458 | 18 | JA.A.PLA | 500817458 | 10224645 |  | Normal | XXX | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029148 | SERVO AMPLIFICADOR | A06B-6107-H002 | 0 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000141-001 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-29
TEXXX-0000042022 ¦ 500817562 | 1 | JESSYCA | 500817562 | 10225092 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000042022 | BLOCO I/O, 8X M12, CONECTOR M23, 5-PINOS | 8000-88520-0000000 | 8 | 8 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-08-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000332787-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-04-29
TAL-H0920387 ¦ 500817563 | 1 | ANDREI | 500817563 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0920387 | VÁLVULA SOLENÓIDE JMFH-5/2-D-1-C | 150980 JMFH-5/2-D-1 C | 8 | 8 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000020239 ¦ 500817564 | 1 |  | 500817564 | 27193 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 8 | 8 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002580899-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007618 ¦ 500817565 | 1 | ANDREI | 500817565 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 16 | 16 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007618 ¦ 500817565 | 1 | ANDREI | 500817565 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -16 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-04-29
TSXXX-0000007633 ¦ 500817566 | 1 | ANDREI | 500817566 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-04-29
TLXXX-0000001953 ¦ 500817567 | 1 | ANDREI | 500817567 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001953 | SINALIZADOR LED -MF-LD-12-24DC | 19143 | 8 | 8 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000028303 ¦ 500817568 | 2 | JESSYCA | 500817568 | 10224899 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028303 | CABO M23 FEMEA 90 19P/3G1+16X0,34MM_20M | L2319C205 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008127-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000006984 ¦ 500817569 | 1 | JESSYCA | 500817569 | 10225064 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006984 | CONECTOR FEMEA M12 5 PINOS | V15-G-PG9 | 8 | 8 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000169616-001 | 2025-05-23 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000020239 ¦ 500817570 | 1 |  | 500817570 | 27194 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 8 | 8 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002580898-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000001953 ¦ 500817571 | 1 | ANDREI | 500817571 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001953 | SINALIZADOR LED -MF-LD-12-24DC | 19143 | 8 | 8 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002581448-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000028303 ¦ 500817572 | 2 | JESSYCA | 500817572 | 10225118 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028303 | CABO M23 FEMEA 90 19P/3G1+16X0,34MM_20M | L2319C205 | 4 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000008126-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000006984 ¦ 500817573 | 1 | JESSYCA | 500817573 | 10225064 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006984 | CONECTOR FEMEA M12 5 PINOS | V15-G-PG9 | 8 | 8 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000169616-001 | 2025-05-23 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000002531 ¦ 500817574 | 1 | JESSYCA | 500817574 | 10224871 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 160 | 160 | 2025-05-13 | 2025-07-14 | 2025-08-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000004746-010 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-04-29
TLXXX-0000002530 ¦ 500817575 | 1 | JESSYCA | 500817575 | 10224871 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 160 | 160 | 2025-05-13 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000004634-010 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-04-29
T37035 ¦ 500817576 | 1 |  | 500817576 | 27192 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 60 | 60 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000004544-010 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-04-29
TLL-W00000003629 ¦ 500817647 | 10 | ANDREA | 500817647 | 10225344 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003629 | BASE ROBO-80mm | K689910845 | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000022750-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003628 ¦ 500817647 | 11 | ANDREA | 500817647 | 10225344 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003628 | BASE ROBO-1200mm | K689910843 | 4 | 4 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI006 |  | FOB | FOB | 000022750-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TEXXX-0000022217 ¦ 500817649 | 1 |  | 500817649 | 27234 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 16 | 16 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008117-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 4 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003877-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | -1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-07-30 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003915-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | -1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003915-001 | 2025-08-07 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | -1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003911-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000018416 ¦ 500817680 | 1 | ANDREIA | 500817680 | 10224840 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TEXXX-0000018416 | VENTOSA | CBC45M38G | 0 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000003915-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000051680 ¦ 500817681 | 1 | ANDREIA | 500817681 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071355-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000001288 ¦ 500817682 | 1 | ANDREIA | 500817682 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 8 | 8 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002589013-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-06-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003086 ¦ 500817683 | 1 | GABY | 500817683 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000063761-000 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-04-30
TCXXX9999902639 ¦ 500817684 | 1 | ANDREIA | 500817684 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002589013-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TCXXX9999021759 ¦ 500817685 | 1 |  | 500817685 | 27230 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021759 | KIT ROTAIA + 2 PATTINI | HSR25R2SSC1+580L | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-05-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000076949-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000001787 ¦ 500817686 | 1 |  | 500817686 | 27226 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002580972-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003033 ¦ 500817687 | 1 | ANDREIA | 500817687 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002589013-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003066 ¦ 500817688 | 1 | ANDREI | 500817688 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002582249-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000001715 ¦ 500817689 | 1 |  | 500817689 | 27227 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002594208-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500817690 | 1 |  | 500817690 | 27245 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 8 | 8 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000091070-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-30
TCXXX9999902608 ¦ 500817691 | 1 |  | 500817691 | 27239 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 16 | 16 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000319440-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000021313 ¦ 500817692 | 1 | LETICIA | 500817692 | 10224952 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 10 | 10 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008122-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817693 | 1 |  | 500817693 | 27235 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008083-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000017301 ¦ 500817694 | 1 |  | 500817694 | 27252 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 12 | 12 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000028486-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-30
TMC000000011411 ¦ 500817695 | 1 | GABY | 500817695 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 12 | 12 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TAL-S961631 ¦ 500817696 | 1 | GABY | 500817696 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 9 | 9 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TAL-S213239 ¦ 500817697 | 1 | GABY | 500817697 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | Metrics Unlimited Inc. | TAL-S213239 | PORCA M45x1.5 | KM9 | 35 | 35 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028874 ¦ 500817698 | 1 | GABY | 500817698 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000028874 | ARRUELA DE FIXACAO MB | MB9 | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028870 ¦ 500817699 | 1 | GABY | 500817699 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | NSK | TLXXX-0000028870 | ROLAMENTO | 5210 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000012866 ¦ 500817700 | 2 | ANDREIA | 500817700 | 10225008 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012866 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV4550 | 2 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000013694-010 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028848 ¦ 500817701 | 1 | GABY | 500817701 | 10225009 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | NORELEM | TLXXX-0000028848 | POSICIONADOR COM MOLA | 03001_12 | 8 | 8 | 2025-05-16 | 2025-06-09 | 2025-02-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | EXW | EXW | 000000369-011 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-04-30
TCXXX9997002762 ¦ 500817702 | 1 | ANDREIA | 500817702 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002762 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-200-PPV-A 163376 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002600120-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-30
TCXXX9997002762 ¦ 500817702 | 1 | ANDREIA | 500817702 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002762 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-200-PPV-A 163376 | 0 | -2 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002600120-001 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-04-30
TCXXX9997002762 ¦ 500817702 | 1 | ANDREIA | 500817702 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002762 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-200-PPV-A 163376 | 0 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002600120-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-30
TCXXX9999021761 ¦ 500817703 | 1 |  | 500817703 | 27231 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000076768-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-30
TCXXX9997002765 ¦ 500817704 | 1 | ANDREIA | 500817704 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002765 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-320-PPV-A 163378 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002605323-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000051956 ¦ 500817705 | 1 | LETICIA | 500817705 | 10224952 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008122-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000054072 ¦ 500817706 | 1 | ANDREIA | 500817706 | 10224669 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070914-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025055 ¦ 500817707 | 1 |  | 500817707 | 27212 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071065-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025056 ¦ 500817708 | 1 |  | 500817708 | 27213 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071066-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000021313 ¦ 500817709 | 1 | LETICIA | 500817709 | 10224952 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 6 | 6 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008122-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817710 | 1 |  | 500817710 | 27236 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008149-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028786 ¦ 500817711 | 2 | AS.A.PLA | 500817711 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028786 | CILINDRO GUIA COMPACTO | MGPM50-100-M9P-XC35W | 4 | 4 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | fob | 001151791-004 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028786 ¦ 500817711 | 2 | AS.A.PLA | 500817711 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028786 | CILINDRO GUIA COMPACTO | MGPM50-100-M9P-XC35W | 0 | -4 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | fob | 001151791-004 | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028786 ¦ 500817711 | 2 | AS.A.PLA | 500817711 | 10225542 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028786 | CILINDRO GUIA COMPACTO | MGPM50-100-M9P-XC35W | 0 | 4 | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | fob | 001151791-004 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-05-29
TCXXX9999025039 ¦ 500817712 | 1 | ANDREIA | 500817712 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025039 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-07-21 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071149-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025043 ¦ 500817713 | 2 | ANDREIA | 500817713 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025043 | GRAMPO PNEUMÁTICO - REF. V 50.1 BR2 A12 | V 50.1 BR2 A12 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 3 | 3 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071149-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-29
TCXXX9999025041 ¦ 500817714 | 2 | ANDREIA | 500817714 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025041 | GRAMPO PNEUMÁTICO | V 50.1 BR2 A11 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 3 | 3 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071149-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-29
TCXXX9999025044 ¦ 500817715 | 1 | ANDREIA | 500817715 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025044 | POWER CLAMP | V2 50.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071149-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025046 ¦ 500817716 | 1 |  | 500817716 | 27214 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025046 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070809-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TCXXX9999025045 ¦ 500817717 | 1 |  | 500817717 | 27215 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025045 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070806-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TCXXX9999904068 ¦ 500817718 | 1 |  | 500817718 | 27216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070808-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TCXXX9999904069 ¦ 500817719 | 1 |  | 500817719 | 27217 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000070807-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000029562 ¦ 500817720 | 2 | GABY | 500817720 | 10226123 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | RDL | TLXXX-0000029562 | ROLAMENTO 20.0400 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 2025-09-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002113396-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-06-13
TCXXX9999904944 ¦ 500817721 | 1 | ANDREI | 500817721 | 10224748 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9999904944 | FLANGE | 157 305 FUA-63 | 1 | 1 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002594356-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000027808 ¦ 500817722 | 1 | GABY | 500817722 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | IKO | TLXXX-0000027808 | ROLAMENTO | CF 18 BUUR | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000027809 ¦ 500817723 | 1 | GABY | 500817723 | 10224923 |  | Normal | XXX | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | IKO | TLXXX-0000027809 | ROLAMENTO | CFE 18 BUUR | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023284-000 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000009236 ¦ 500817724 | 1 | GABY | 500817724 | 10224992 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009236 | ATUADORES M18, PARA TR4-RAM000 | 5321030 | 3 | 3 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000322531-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000002361 ¦ 500817725 | 1 | BEATRIZ | 500817725 | 10225184 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TEXXX-0000002361 | PLACA - REF. UWP 38X75 - SANKYO | UWP-35X70 | 1 | 1 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB - coleta | 000064012-000 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-04-30
TAXXX-0000017561 ¦ 500817726 | 1 |  | 500817726 | 27228 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000017561 | JUNTA GIRATORIA | 6141 | 1 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002580967-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000023225 ¦ 500817727 | 1 |  | 500817727 | 27232 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 5 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000169390-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-30
TAXXX-0000007274 ¦ 500817728 | 1 |  | 500817728 | 27233 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000169305-001 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000021591 ¦ 500817729 | 1 | GABY | 500817729 | 10224992 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000021591 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | 3 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000320602-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000021591 ¦ 500817729 | 1 | GABY | 500817729 | 10224992 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000021591 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | 0 | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-24 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000322531-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000002039 ¦ 500817730 | 1 | ANDREIA | 500817730 | 10224868 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002039 | CILINDRO COMPACTO | 156651 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002589013-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-04-30
TCXXX9997003090 ¦ 500817731 | 1 | GABY | 500817731 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TCXXX9997003090 | BUCHA | SOB 405040 | 2 | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000064183-000 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-04-30
USOB-405030 ¦ 500817732 | 1 | GABY | 500817732 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | USOB-405030 | BUCHA - REF. SOB-405030 - SANKYO | SOB-405030 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000064183-000 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-04-30
TMC000000011191 ¦ 500817733 | 1 | GABY | 500817733 | 10224867 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TMC000000011191 | BUCHA - REF. SOBF-304035 - SANKYO | SOBF30-40-35 | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000064183-000 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000028572 ¦ 500817735 | 1 | GABY | 500817735 | 10224927 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000028572 | PORCA DE FIXACAO | KM04 M20X1,5 | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002059512-001 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-04-30
TCXXX9999904069 ¦ 500817736 | 1 |  | 500817736 | 27218 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070810-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TCXXX9999904068 ¦ 500817737 | 1 |  | 500817737 | 27219 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000070805-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000021313 ¦ 500817738 | 1 | LETICIA | 500817738 | 10224952 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 2 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008122-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000015720 ¦ 500817739 | 1 |  | 500817739 | 27229 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002580944-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000017301 ¦ 500817740 | 1 | AF.A.PLA | 500817740 | 28485 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 6 | 6 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000029016-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000019374 ¦ 500817741 | 1 | ANDREIA | 500817741 | 10225572 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000019374 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A16 T12 | 2 | 2 | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071892-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817742 | 1 |  | 500817742 | 27237 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | FOB | FOB | 000008082-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-30
TLXXX-0000025566 ¦ 500817743 | 3 | JA.A.PLA | 500817743 | 28562 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025566 | CHUMBADOR MECANICO KB1-3/8X3 3/4 | 2231456 | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000029242-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000025566 ¦ 500817743 | 3 | JA.A.PLA | 500817743 | 28562 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025566 | CHUMBADOR MECANICO KB1-3/8X3 3/4 | 2231456 | 50 | 50 | 2025-07-08 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000029242-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000029093 ¦ 500817986 | 1 |  | 500817986 | 10224943 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000029093 | GRAMPO MANUAL | KF-305 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 2024-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000054548-000 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000057863 ¦ 500817987 | 1 |  | 500817987 | 27404 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-03 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000323401-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000022217 ¦ 500817988 | 1 |  | 500817988 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008119-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000051956 ¦ 500817989 | 2 | GABY | 500817989 | 10225558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-08-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008187-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000020235 ¦ 500818076 | 1 | ANDREI | 500818076 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020235 | BASE DE MONTAGEM NAS-1/4-1A-ISO | 9484-NAS-1/4-1A-ISO | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 002595431-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TSXXX-0000057685 ¦ 500818077 | 1 | GABY | 500818077 | 10225235 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 14 | 14 | 2025-05-22 | 2025-07-07 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000322801-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000034620 ¦ 500818078 | 1 |  | 500818078 | 27404 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 14 | 14 | 2025-05-12 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000320647-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028770 ¦ 500818079 | 1 | ANDREI | 500818079 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002609909-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-12
TAL-S361073 ¦ 500818080 | 1 | GABY | 500818080 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 1 | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000247436-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 1 | ANDREI | 500818120 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 1 | ANDREI | 500818120 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 1 | ANDREI | 500818120 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 0 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 2 | ANDREI | 500818120 | 29287 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 6 | 6 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 2 | ANDREI | 500818120 | 29287 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 0 | -6 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000028771 ¦ 500818120 | 2 | ANDREI | 500818120 | 29287 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 0 | 6 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002606272-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000026146 ¦ 500818121 | 1 | ANDREI | 500818121 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595431-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024410 ¦ 500818122 | 1 | LETICIA | 500818122 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 20 | 20 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024414 ¦ 500818123 | 1 | LETICIA | 500818123 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 20 | 20 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029156 ¦ 500818124 | 1 | LETICIA | 500818124 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029156 | CALHA PERF. TOTAL C GF-16-200X100X3000 | EL-LPBP-CV-GF-16-200X100X3000 | 28 | 28 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029158 ¦ 500818125 | 1 | LETICIA | 500818125 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029158 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-500X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-500X100X3000 | 16 | 16 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-09-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029159 ¦ 500818126 | 1 | LETICIA | 500818126 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029159 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-200X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-200X100 | 16 | 16 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029162 ¦ 500818127 | 1 | LETICIA | 500818127 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029162 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-500X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-500X100 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029105 ¦ 500818128 | 1 | LETICIA | 500818128 | 10225422 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029105 | CURVA VERTICAL EXT.90 LPBP-C-PZ-16-500X1 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-500X100 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000198999-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | -10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | -10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | -10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 1 |  | 500818129 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000344066-002 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-05-12
TAL-S336725 ¦ 500818130 | 1 | JESSYCA | 500818130 | 10225438 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 6 | 1 | 2025-05-27 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000247446-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TAL-S336725 ¦ 500818130 | 1 | JESSYCA | 500818130 | 10225438 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 0 | 5 | 2025-05-27 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000248262-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-12
TAL-S361073 ¦ 500818131 | 1 | JESSYCA | 500818131 | 10225438 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000247446-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TAL-S340616 ¦ 500818132 | 1 | JESSYCA | 500818132 | 10225438 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 6 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000247446-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TAL-S336722 ¦ 500818133 | 1 | JESSYCA | 500818133 | 10225438 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 12 | 12 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-05-31 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB POSTO TRANSP M2000 | 000247446-003 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TCXXX9999904886 ¦ 500818134 | 1 |  | 500818134 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000333038-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-12
TAL-S400295 ¦ 500818135 | 1 | GABY | 500818135 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TAL-S400295 ¦ 500818135 | 1 | GABY | 500818135 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-12
TAL-S400295 ¦ 500818135 | 1 | GABY | 500818135 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-12
TAL-H0323541 ¦ 500818136 | 1 | GABY | 500818136 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12
TAL-H0323541 ¦ 500818136 | 1 | GABY | 500818136 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 0 | -100 | 2025-05-22 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-12
TAL-H0323541 ¦ 500818136 | 1 | GABY | 500818136 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 0 | 100 | 2025-05-22 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-12
T1608570000 ¦ 500818137 | 1 |  | 500818137 | 27641 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 540 | 540 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569245-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TAL-S368547 ¦ 500818138 | 1 | GABY | 500818138 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 300 | 300 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12
TAL-S368547 ¦ 500818138 | 1 | GABY | 500818138 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | -300 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-12
TAL-S368547 ¦ 500818138 | 1 | GABY | 500818138 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | 300 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-12
TAL-H0322895 ¦ 500818139 | 1 | AGNES | 500818139 | 27641 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 40 | 40 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569245-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TAL-H0322895 ¦ 500818139 | 2 | AGNES | 500818139 | 27876 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 60 | 60 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569245-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000011735 ¦ 500818140 | 1 | GABY | 500818140 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 400 | 154 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011735 ¦ 500818140 | 1 | GABY | 500818140 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | -154 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011735 ¦ 500818140 | 1 | GABY | 500818140 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 154 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000573003-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011735 ¦ 500818140 | 1 | GABY | 500818140 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 246 | 2025-05-22 | 2025-07-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000577058-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011731 ¦ 500818141 | 1 | GABY | 500818141 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 12 | 12 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011731 ¦ 500818141 | 1 | GABY | 500818141 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 0 | -12 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011731 ¦ 500818141 | 1 | GABY | 500818141 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 0 | 12 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011730 ¦ 500818142 | 1 | GABY | 500818142 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011730 ¦ 500818142 | 1 | GABY | 500818142 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 0 | -4 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000011730 ¦ 500818142 | 1 | GABY | 500818142 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 0 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568100-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-12
TAL-S368535 ¦ 500818143 | 1 | GABY | 500818143 | 27635 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 40 | 40 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000568779-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-12
TAL-S402615 ¦ 500818144 | 1 | GABY | 500818144 | 10225144 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Molex | TAL-S402615 | CABO C/ CONECTOR MINI 4 PIN MACHO-FÊMEA | 114030K12M010 | 6 | 6 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000247141-003 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000031874 ¦ 500818145 | 1 |  | 500818145 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000031875 ¦ 500818146 | 1 |  | 500818146 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000008783 ¦ 500818147 | 1 |  | 500818147 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TAL-H0266894 ¦ 500818148 | 1 |  | 500818148 | 27392 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705053-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TAL-H0006238 ¦ 500818149 | 1 |  | 500818149 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000008702 ¦ 500818150 | 1 |  | 500818150 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000019605 ¦ 500818151 | 1 |  | 500818151 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 8 | 8 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000337241-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024561 ¦ 500818152 | 2 | GABY | 500818152 | 10225240 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 44 | 6 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000248251-003 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000024561 ¦ 500818152 | 2 | GABY | 500818152 | 10225240 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 0 | 38 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000248526-003 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008227 ¦ 500818153 | 2 | GABY | 500818153 | 10225240 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008227 | CONTATOR TETRAPOLAR 24VDC 4NO + 4NC - RE | 100S-C09EJ404C | 2 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000248526-003 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008227 ¦ 500818153 | 2 | GABY | 500818153 | 10225240 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008227 | CONTATOR TETRAPOLAR 24VDC 4NO + 4NC - RE | 100S-C09EJ404C | 0 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000248976-003 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-21
TAL-H0306548 ¦ 500818154 | 1 | GABY | 500818154 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306548 | FONTE PARA DEVICENET, ENTRADA: 110-300V | 1606-XLSDNET8 | 2 | 2 | 2025-05-23 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000249825-003 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-05-12
TAL-H0306548 ¦ 500818154 | 1 | GABY | 500818154 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306548 | FONTE PARA DEVICENET, ENTRADA: 110-300V | 1606-XLSDNET8 | 0 | -2 | 2025-05-23 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000249825-003 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-12
TAL-H0306548 ¦ 500818154 | 1 | GABY | 500818154 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306548 | FONTE PARA DEVICENET, ENTRADA: 110-300V | 1606-XLSDNET8 | 0 | 2 | 2025-05-23 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000249825-003 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-12
TAL-H0306548 ¦ 500818154 | 1 | GABY | 500818154 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306548 | FONTE PARA DEVICENET, ENTRADA: 110-300V | 1606-XLSDNET8 | 0 | -2 | 2025-05-23 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000249825-003 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-05-12
TAL-H0306548 ¦ 500818154 | 1 | GABY | 500818154 | 10225293 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306548 | FONTE PARA DEVICENET, ENTRADA: 110-300V | 1606-XLSDNET8 | 0 | 2 | 2025-05-23 | 2025-08-18 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000249825-003 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-05-12
TMCC00000008554 ¦ 500818155 | 1 |  | 500818155 | 30514 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 2 | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000336188-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000007636 ¦ 500818156 | 2 | GABY | 500818156 | 27651 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000320767-004 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 1 |  | 500818157 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000344066-002 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-05-12
TCXXX9999022748 ¦ 500818158 | 1 |  | 500818158 | 27395 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001704981-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000008488 ¦ 500818159 | 1 |  | 500818159 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000024342 ¦ 500818160 | 1 |  | 500818160 | 27397 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001704981-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TAL-H0958595 ¦ 500818161 | 1 |  | 500818161 | 27398 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001704981-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024273 ¦ 500818162 | 1 |  | 500818162 | 27389 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 001705052-050 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029085 ¦ 500818163 | 2 | GABY | 500818163 | 10225276 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000029085 | PORTA P/ ARMÁRIO 600X2000MM PORTA UNICA | TS 5050.154 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000318006-004 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-22
TAL-H0008295 ¦ 500818164 | 2 | GABY | 500818164 | 10225252 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000144739-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20
TAXXX-0000003175 ¦ 500818165 | 2 | GABY | 500818165 | 10225252 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000144739-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-20
TEXXX-0000044037 ¦ 500818166 | 2 | GABY | 500818166 | 10225252 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 10 | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000145423-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000002318 ¦ 500818167 | 2 | GABY | 500818167 | 10225252 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 10 | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000145406-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-20
TAL-H0920387 ¦ 500818168 | 1 | ANDREI | 500818168 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0920387 | VÁLVULA SOLENÓIDE JMFH-5/2-D-1-C | 150980 JMFH-5/2-D-1 C | 8 | 8 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002603169-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000020239 ¦ 500818169 | 1 |  | 500818169 | 27375 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 16 | 16 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584615-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000020235 ¦ 500818170 | 1 | ANDREI | 500818170 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020235 | BASE DE MONTAGEM NAS-1/4-1A-ISO | 9484-NAS-1/4-1A-ISO | 8 | 8 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595431-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000021184 ¦ 500818171 | 1 | AGNES | 500818171 | 27816 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002592919-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000020160 ¦ 500818172 | 1 |  | 500818172 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 16 | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000019584 ¦ 500818173 | 1 |  | 500818173 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 8 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | -40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | -40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | -40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000332185-002 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 1 |  | 500818174 | 27365 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000344066-002 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000024474 ¦ 500818175 | 1 |  | 500818175 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 40 | 40 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000336585-002 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000003665 ¦ 500818176 | 1 |  | 500818176 | 30514 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 24 | 24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000335980-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000004153 ¦ 500818177 | 1 | GABY | 500818177 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 24 | 24 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000337241-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000004153 ¦ 500818177 | 2 | GABY | 500818177 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 76 | 76 | 2025-05-21 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000337241-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-27
TLXXX-0000003669 ¦ 500818178 | 1 |  | 500818178 | 30514 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 24 | 24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000335854-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000004155 ¦ 500818179 | 1 | GABY | 500818179 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 24 | 24 | 2025-05-21 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000337241-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000004155 ¦ 500818179 | 2 | GABY | 500818179 | 27625 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 76 | 76 | 2025-05-21 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000337241-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-27
TLXXX-0000006984 ¦ 500818180 | 1 | GABY | 500818180 | 10225294 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006984 | CONECTOR FEMEA M12 5 PINOS | V15-G-PG9 | 16 | 16 | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000170702-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-12
TCXXX9999022249 ¦ 500818181 | 1 |  | 500818181 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 32 | 32 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008089-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028303 ¦ 500818182 | 2 | GABY | 500818182 | 10225558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028303 | CABO M23 FEMEA 90 19P/3G1+16X0,34MM_20M | L2319C205 | 8 | 3 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008153-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028303 ¦ 500818182 | 2 | GABY | 500818182 | 10225558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028303 | CABO M23 FEMEA 90 19P/3G1+16X0,34MM_20M | L2319C205 | 0 | 5 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008229-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-29
TEXXX-0000022623 ¦ 500818183 | 1 |  | 500818183 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 8 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008089-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-12
TSXXX-0000007618 ¦ 500818184 | 1 | ANDREI | 500818184 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 16 | 16 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 001159261-004 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-12
TSXXX-0000007633 ¦ 500818185 | 2 | ANDREI | 500818185 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 16 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 001159261-004 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-20
TLXXX-0000012738 ¦ 500818406 | 1 | ANDREI | 500818406 | 10225164 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000012738 | CILINDRO GUIA COMPACTO | MGPM63-100Z-XC35W | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 001151792-004 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000029457 ¦ 500818407 | 2 | GABY | 500818407 | 10225562 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029457 | CABO FLEX 7G2,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037616 | 40 | 40 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000004120-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-27
TEXXX-0000046963 ¦ 500818408 | 1 | ANDREI | 500818408 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000046963 | CABO KMF-1-24DC-2.5-LED | 30935 - KMF-1-24DC-2.5-LED | 32 | 32 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 002595431-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000028463 ¦ 500818518 | 1 | ANDREI | 500818518 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 2025-09-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002602177-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-12
TMC000000014001 ¦ 500818519 | 2 | GABY | 500818519 | 10225276 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TMC000000014001 | PORTA PARA ARMÁRIO 1200X2000MM DIREITA | TS 5050.172 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000318006-004 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-22
TEXXX-0000006082 ¦ 500818681 | 1 |  | 500818681 | 27375 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584615-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-12
TEXXX-0000001929 ¦ 500818682 | 2 | GABY | 500818682 | 10225558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000001929 | CABO INJETADO, M23 MACHO 0° / M23 FEMEA | L2319MLL155 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008153-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000029303 ¦ 500818683 | 2 | GABY | 500818683 | 10225562 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029303 | CABO JZ-500 4G4MM 300/500V V. NUM CINZA | 18037628 | 40 | 40 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000004120-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000023076 ¦ 500818684 | 1 |  | 500818684 | 27370 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 40 | 40 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004430-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-12
TLXXX-0000020133 ¦ 500818769 | 2 | GABY | 500818769 | 10225558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020133 | CABO M23 MACHO RETO 19-PIN PVC LIVRE_15M | L2312LM155 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000008153-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000029242 ¦ 500818891 | 1 | ANDREI | 500818891 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029242 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092086-ADN-S-50-25-A-P-A | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002597500-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000017989 ¦ 500818892 | 1 | ANDREI | 500818892 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000017989 | GARFO | 6144-SG M10X1,25 | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001781 ¦ 500818893 | 1 | ANDREI | 500818893 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001781 | FLANGE FIX. CILINDRO HNA-50 | 537243 | 4 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001781 ¦ 500818893 | 1 | ANDREI | 500818893 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001781 | FLANGE FIX. CILINDRO HNA-50 | 537243 | 0 | -4 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001781 ¦ 500818893 | 1 | ANDREI | 500818893 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001781 | FLANGE FIX. CILINDRO HNA-50 | 537243 | 0 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002604369-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000015719 ¦ 500818894 | 1 | ANDREI | 500818894 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015719 | VENTOSA | 1395690-VASB-30-1/8-PUR-B | 4 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028024 ¦ 500818895 | 1 | ANDREI | 500818895 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028024 | COMPENSADOR DE ALTURA | 151210-VAL-1/8-10 | 4 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029093 ¦ 500818896 | 1 | ANDREI | 500818896 | 10224943 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000029093 | GRAMPO MANUAL | KF-305 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000054548-000 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000021313 ¦ 500818897 | 1 | GABY | 500818897 | 10225360 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 4 | 4 | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008152-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000022217 ¦ 500818898 | 1 |  | 500818898 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008119-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000029241 ¦ 500818899 | 1 | LETICIA | 500818899 | 10225929 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029241 | GUIA LINEAR | SHS20C1-130L_G35_0_B-M6F_25-5_0_0_0_1 | 4 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000077330-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-14
TCXXX9999904069 ¦ 500818910 | 1 |  | 500818910 | 27441 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071239-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-14
TCXXX9999025048 ¦ 500818911 | 1 |  | 500818911 | 27441 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071266-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-14
TAL-S384486 ¦ 500818912 | 1 |  | 500818912 | 27375 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584615-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020239 ¦ 500818913 | 1 |  | 500818913 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 24 | 24 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020239 ¦ 500818913 | 1 |  | 500818913 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 0 | -24 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020239 ¦ 500818913 | 1 |  | 500818913 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 0 | 24 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020235 ¦ 500818914 | 1 | ANDREI | 500818914 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020235 | BASE DE MONTAGEM NAS-1/4-1A-ISO | 9484-NAS-1/4-1A-ISO | 12 | 12 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500818915 | 1 | ANDREIA | 500818915 | 27816 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 24 | 24 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE006 |  | FOB | FOB | 002631941-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001662 ¦ 500818916 | 1 | AGNES | 500818916 | 27816 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 150 | 150 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002605348-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001953 ¦ 500818917 | 1 | ANDREI | 500818917 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001953 | SINALIZADOR LED -MF-LD-12-24DC | 19143 | 24 | 24 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000046963 ¦ 500818918 | 1 | ANDREI | 500818918 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000046963 | CABO KMF-1-24DC-2.5-LED | 30935 - KMF-1-24DC-2.5-LED | 24 | 24 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028768 ¦ 500818919 | 1 | ANDREI | 500818919 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 60 | 60 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587762-001 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001331 ¦ 500818920 | 1 |  | 500818920 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 60 | 60 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001331 ¦ 500818920 | 1 |  | 500818920 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 0 | -60 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001331 ¦ 500818920 | 1 |  | 500818920 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 0 | 60 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500818921 | 1 | AGNES | 500818921 | 27816 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002592919-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000060702 ¦ 500818922 | 1 |  | 500818922 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000060702 ¦ 500818922 | 1 |  | 500818922 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000060702 ¦ 500818922 | 1 |  | 500818922 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 0 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024771 ¦ 500818923 | 1 |  | 500818923 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024771 ¦ 500818923 | 1 |  | 500818923 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024771 ¦ 500818923 | 1 |  | 500818923 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 0 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500818924 | 1 |  | 500818924 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500818924 | 1 |  | 500818924 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500818924 | 1 |  | 500818924 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 0 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001254 ¦ 500818925 | 1 |  | 500818925 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001254 ¦ 500818925 | 1 |  | 500818925 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-05-29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000001254 ¦ 500818925 | 1 |  | 500818925 | 27576 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 0 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-05-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002587860-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028463 ¦ 500818926 | 1 | ANDREI | 500818926 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 2 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002605848-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028528 ¦ 500818927 | 1 | ANDREI | 500818927 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-06-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592192-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020160 ¦ 500818928 | 1 |  | 500818928 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 24 | 24 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000019584 ¦ 500818929 | 1 |  | 500818929 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020182 ¦ 500818930 | 1 |  | 500818930 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 45 | 45 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500818931 | 1 |  | 500818931 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 45 | 45 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020175 ¦ 500818932 | 1 |  | 500818932 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000020182 ¦ 500818933 | 1 |  | 500818933 | 27373 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023560-000 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000042022 ¦ 500818934 | 2 | GABY | 500818934 | 10225564 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000042022 | BLOCO I/O, 8X M12, CONECTOR M23, 5-PINOS | 8000-88520-0000000 | 12 | 12 | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | BETIM | 000334152-002 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 1 | AGNES | 500818935 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 60 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 1 | AGNES | 500818935 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | -50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 1 | AGNES | 500818935 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 0 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 2 | AGNES | 500818935 | 27933 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-10-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-03
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 1 | AGNES | 500818936 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 60 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 1 | AGNES | 500818936 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 0 | -50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 1 | AGNES | 500818936 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 0 | 50 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 2 | AGNES | 500818936 | 27933 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 40 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-03
TLXXX-0000003665 ¦ 500818937 | 1 |  | 500818937 | 30514 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 36 | 36 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000335980-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500818938 | 1 | AGNES | 500818938 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 36 | 36 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000333464-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004153 ¦ 500818938 | 2 | AGNES | 500818938 | 27933 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 64 | 64 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000333464-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 1 | AGNES | 500818939 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 36 | 36 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 1 | AGNES | 500818939 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 0 | -36 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 1 | AGNES | 500818939 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 0 | 36 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000332788-002 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 2 | AGNES | 500818939 | 27933 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 64 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-03
TLXXX-0000004155 ¦ 500818940 | 1 | AGNES | 500818940 | 27456 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 36 | 36 | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000333464-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000004155 ¦ 500818940 | 2 | AGNES | 500818940 | 27933 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 64 | 64 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000333464-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000006984 ¦ 500818941 | 1 | GABY | 500818941 | 10225454 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006984 | CONECTOR FEMEA M12 5 PINOS | V15-G-PG9 | 24 | 24 | 2025-05-28 | 2025-07-04 | 2025-08-31 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000171289-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-14
TCXXX9999022249 ¦ 500818942 | 1 |  | 500818942 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 48 | 48 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008119-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000022623 ¦ 500818943 | 1 |  | 500818943 | 27386 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008119-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500818944 | 1 |  | 500818944 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 24 | 6 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500818944 | 1 |  | 500818944 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500818944 | 1 |  | 500818944 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -6 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007618 ¦ 500818944 | 1 |  | 500818944 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000007633 ¦ 500818945 | 1 |  | 500818945 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 24 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-14
TLL-W00000003720 ¦ 500819141 | 2 | ANDREA | 500819141 | 10225362 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003720 | DEPOSITO GRIPPER CPT-VLT DOCKING OP60 R | G246134000 | 1 | 1 | 2025-05-26 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000001121-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003678 ¦ 500819141 | 3 | ANDREA | 500819141 | 10225362 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003678 | DEPOSITO GRIPPER CPT-VLT DOCKING OP46 R | G246117000 | 1 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000001121-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-23
TLL-W00000003679 ¦ 500819142 | 3 | ANDREA | 500819142 | 10225426 |  | Normal | XXX | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000003679 | GRAVITACIONAL DISP. ABASTECIMENTO ST180 | G246072000_OP180_GRAVITACIONAL | 2 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-23 | 2025-08-31 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000015833-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-06-11
TLL-W00000003691 ¦ 500819463 | 5 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003691 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP010 | G246016000 | 2 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002273-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003691 ¦ 500819463 | 5 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003691 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP010 | G246016000 | 0 | -2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002273-001 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003691 ¦ 500819463 | 5 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003691 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP010 | G246016000 | 0 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002275-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003692 ¦ 500819463 | 6 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003692 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP014 | G246023000 | 2 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002273-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003692 ¦ 500819463 | 6 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003692 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP014 | G246023000 | 0 | -2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002273-001 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003692 ¦ 500819463 | 6 | PAMELA | 500819463 | 10228901 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003692 | SUPORTE DEPOSITO GRIPPER BODY SIDE OP014 | G246023000 | 0 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002275-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003697 ¦ 500819532 | 3 | PAMELA | 500819532 | 10228655 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003697 | CONTRA PESO BODY SIDE OP010 | G246006000 | 2 | 2 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000033815-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-13
TAL-H0920387 ¦ 500819664 | 1 | ANDREI | 500819664 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0920387 | VÁLVULA SOLENÓIDE JMFH-5/2-D-1-C | 150980 JMFH-5/2-D-1 C | 7 | 7 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002600064-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028303 ¦ 500819665 | 2 | GABY | 500819665 | 10225966 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028303 | CABO M23 FEMEA 90 19P/3G1+16X0,34MM_20M | L2319C205 | 12 | 12 | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008230-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-11
TSXXX-0000007622 ¦ 500819666 | 1 | ANDREI | 500819666 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 100 | 100 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001142184-004 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-22
TSXXX-0000007621 ¦ 500819667 | 1 | ANDREI | 500819667 | 10225357 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 60 | 60 | 2025-05-24 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 001150217-004 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024578 ¦ 500819668 | 1 | LETICIA | 500819668 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 10 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-26 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024043 ¦ 500819669 | 1 | LETICIA | 500819669 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 65 | 65 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000025152 ¦ 500819690 | 1 | LETICIA | 500819690 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 20 | 20 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-06-09 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024418 ¦ 500819691 | 1 | LETICIA | 500819691 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 40 | 40 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024522 ¦ 500819692 | 1 | LETICIA | 500819692 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 12 | 12 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023834 ¦ 500819693 | 1 | LETICIA | 500819693 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 12 | 12 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024586 ¦ 500819694 | 1 | LETICIA | 500819694 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024589 ¦ 500819695 | 1 | LETICIA | 500819695 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023653 ¦ 500819696 | 1 | LETICIA | 500819696 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 12 | 12 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023654 ¦ 500819697 | 1 | LETICIA | 500819697 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 12 | 12 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-20 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000029164 ¦ 500819698 | 1 | LETICIA | 500819698 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029164 | CURVA VERT.EXT.90 LPBP-C-PZ-16-300X100 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-300X100 | 4 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024580 ¦ 500819699 | 1 | LETICIA | 500819699 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024130 ¦ 500819700 | 1 | LETICIA | 500819700 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 500 | 500 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024123 ¦ 500819701 | 1 | LETICIA | 500819701 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-09-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024578 ¦ 500819702 | 1 | LETICIA | 500819702 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 5 | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024043 ¦ 500819703 | 1 | LETICIA | 500819703 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 33 | 33 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000025152 ¦ 500819704 | 1 | LETICIA | 500819704 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 10 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024418 ¦ 500819705 | 1 | LETICIA | 500819705 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 20 | 20 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024522 ¦ 500819706 | 1 | LETICIA | 500819706 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 6 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-08-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023834 ¦ 500819707 | 1 | LETICIA | 500819707 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 6 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197793-003 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024586 ¦ 500819708 | 1 | LETICIA | 500819708 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024589 ¦ 500819709 | 1 | LETICIA | 500819709 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023653 ¦ 500819710 | 1 | LETICIA | 500819710 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 6 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000023654 ¦ 500819711 | 1 | LETICIA | 500819711 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 6 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000029164 ¦ 500819712 | 1 | LETICIA | 500819712 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029164 | CURVA VERT.EXT.90 LPBP-C-PZ-16-300X100 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-300X100 | 2 | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000029157 ¦ 500819713 | 1 | LETICIA | 500819713 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029157 | CALHA PERF. TOTAL C GF-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-GF-16-300X100X3000 | 8 | 8 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024580 ¦ 500819714 | 1 | LETICIA | 500819714 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000029160 ¦ 500819715 | 1 | LETICIA | 500819715 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029160 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-300X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-300X100 | 2 | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024130 ¦ 500819716 | 1 | LETICIA | 500819716 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 300 | 300 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024123 ¦ 500819717 | 1 | LETICIA | 500819717 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024133 ¦ 500819718 | 1 | LETICIA | 500819718 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 300 | 300 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000024132 ¦ 500819719 | 1 | LETICIA | 500819719 | 10225941 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 100 | 100 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000197795-003 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000025858 ¦ 500819720 | 1 | JULIANA | 500819720 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000025858 ¦ 500819720 | 1 | JULIANA | 500819720 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 0 | -100 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000016510 ¦ 500819721 | 1 | JULIANA | 500819721 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000016510 ¦ 500819721 | 1 | JULIANA | 500819721 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 0 | -100 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000016510 ¦ 500819721 | 1 | JULIANA | 500819721 | 10225496 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 0 | 100 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048769-001 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 2025-05-22
TLL-00097141034 ¦ 500819722 | 1 |  | 500819722 | 27666 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000048771-001 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-05-22
TEXXX-0000001921 ¦ 500819723 | 1 | GABY | 500819723 | 10225966 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000001921 | CABO M23 FEMEA 0 19-P/3G1+16X0,34MM_15M | L2319L155 | 2 | 2 | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008230-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000011837 ¦ 500819724 | 1 |  | 500819724 | 27641 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-07-05 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | FOB | FOB | 000569245-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000011851 ¦ 500819725 | 1 |  | 500819725 | 27641 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 2 | 2025-05-22 | 2025-07-05 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000574957-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000011916 ¦ 500819726 | 1 |  | 500819726 | 27641 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 5000 | 5000 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000569245-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-22
TLXXX-0000009160 ¦ 500819727 | 2 | GABY | 500819727 | 28062 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 10 | 10 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000323164-002 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-06-11
TLL-R0000000000399 ¦ 500819742 | 1 | JULIANA | 500819742 | 10225704 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000005230-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000400 ¦ 500819742 | 2 | JULIANA | 500819742 | 10225704 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000005230-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000401 ¦ 500819742 | 3 | JULIANA | 500819742 | 10225704 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 14 | 14 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000005230-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000401 ¦ 500819742 | 3 | JULIANA | 500819742 | 10225704 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 2 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000005230-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000379 ¦ 500819742 | 4 | JULIANA | 500819742 | 10225704 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 16 | 16 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000005230-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000399 ¦ 500819743 | 1 | JULIANA | 500819743 | 10225708 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 1 | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005231-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000400 ¦ 500819743 | 2 | JULIANA | 500819743 | 10225708 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005231-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000401 ¦ 500819743 | 3 | JULIANA | 500819743 | 10225708 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 12 | 12 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005231-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000379 ¦ 500819743 | 4 | JULIANA | 500819743 | 10225708 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 13 | 13 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005231-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-22
TLL-R0000000000502 ¦ 500820470 | 1 | MARILIA | 500820470 | 10225812 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000502 | TUBO QUADRADO | 20MMX20MMX 6000MM | 60 | 60 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000109873-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000503 ¦ 500820470 | 2 | MARILIA | 500820470 | 10225812 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 40 | 40 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000109873-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000504 ¦ 500820470 | 3 | MARILIA | 500820470 | 10225812 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000504 | TUBO QUADRADO | 50MMX50MMX 6000MM | 20 | 20 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000109873-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000505 ¦ 500820470 | 4 | MARILIA | 500820470 | 10225812 |  | Normal | XXX | 6313 | PLASTMETAL LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000505 | CHAPA DE ACO | 150MM X 150MM X 4MM | 260 | 260 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000109873-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000507 ¦ 500820471 | 2 | MARILIA | 500820471 | 10225825 |  | Normal | XXX | 4814 | MODELACO COMERCIO DE PRODUTOS E SER |  | TLL-R0000000000507 | TELHA DE METAL TRAPEZOIDAL – NT 40/980 | COM 6000MM LARG 1070MM ESP 0,50MM | 10 | 10 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008852-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000508 ¦ 500820471 | 3 | MARILIA | 500820471 | 10225825 |  | Normal | XXX | 4814 | MODELACO COMERCIO DE PRODUTOS E SER |  | TLL-R0000000000508 | TELHA DE METAL TRAPEZOIDAL – NT 40/980 | COMP 4000MM LARG 1070MM ESP 0,50MM | 10 | 10 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008852-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000509 ¦ 500820471 | 4 | MARILIA | 500820471 | 10225825 |  | Normal | XXX | 4814 | MODELACO COMERCIO DE PRODUTOS E SER |  | TLL-R0000000000509 | PARAFUSO AUTO BROCANTE TELHA 12X2 EPDM | 12X2 (5,5X50MM) EPDM | 400 | 400 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008852-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000506 ¦ 500820471 | 5 | MARILIA | 500820471 | 10226110 |  | Normal | XXX | 7699 | BM MULTIMETAIS LTDA |  | TLL-R0000000000506 | TELHA ONDULINE CLASSICA | COM 2000MM LARG 950MM ESP 3MM | 140 | 140 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000004242-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-13
TLL-W00000003747 ¦ 500820496 | 1 | PAMELA | 500820496 | 10226112 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003747 | BRACKET R2 CPT OP26 | G246114000 | 1 | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001122-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-29
TLL-W00000003748 ¦ 500820497 | 3 | PAMELA | 500820497 | 10226115 |  | Normal | XXX | 5312 | METROMEC INDUSTRIAL - EIRELI - EPP |  | TLL-W00000003748 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.OP180_GEOMETRIA A | G246074000_OP180_GEOMETRIA_M01 | 1 | 1 | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 2025-01-13 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000003701-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-W00000003749 ¦ 500820497 | 4 | PAMELA | 500820497 | 10226115 |  | Normal | XXX | 5312 | METROMEC INDUSTRIAL - EIRELI - EPP |  | TLL-W00000003749 | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER SX OP180 | G246075000_M01_GRIPPER_SX_OP180 | 1 | 1 | 2025-06-16 | 2025-07-06 | 2025-01-16 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000003701-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000399 ¦ 500820498 | 1 | JESSYCA | 500820498 | 10226090 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000400 ¦ 500820498 | 2 | JESSYCA | 500820498 | 10226090 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000401 ¦ 500820498 | 3 | JESSYCA | 500820498 | 10226090 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 12 | 12 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000379 ¦ 500820498 | 4 | JESSYCA | 500820498 | 10226090 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 14 | 14 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29
TEXXX-0000022217 ¦ 500820510 | 1 |  | 500820510 | 27812 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008118-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001288 ¦ 500820511 | 1 | ANDREI | 500820511 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001288 ¦ 500820511 | 1 | ANDREI | 500820511 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 0 | -4 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001288 ¦ 500820511 | 1 | ANDREI | 500820511 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 0 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001288 ¦ 500820511 | 1 | ANDREI | 500820511 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 0 | -4 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001288 ¦ 500820511 | 1 | ANDREI | 500820511 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 0 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003086 ¦ 500820512 | 1 | BEATRIZ | 500820512 | 10226178 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000064485-000 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003086 ¦ 500820512 | 1 | BEATRIZ | 500820512 | 10226178 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000064485-000 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003086 ¦ 500820512 | 1 | BEATRIZ | 500820512 | 10226178 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000064485-000 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003086 ¦ 500820512 | 1 | BEATRIZ | 500820512 | 10226178 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 0 | -2 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000064485-000 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-05-29
TCXXX9999902639 ¦ 500820513 | 1 | ANDREI | 500820513 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-29
TCXXX9999902639 ¦ 500820513 | 1 | ANDREI | 500820513 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-29
TCXXX9999902639 ¦ 500820513 | 1 | ANDREI | 500820513 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-29
TCXXX9999902639 ¦ 500820513 | 1 | ANDREI | 500820513 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TCXXX9999902639 ¦ 500820513 | 1 | ANDREI | 500820513 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001787 ¦ 500820514 | 1 |  | 500820514 | 27811 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002594553-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001787 ¦ 500820514 | 1 |  | 500820514 | 27811 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 0 | -2 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002594553-001 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001787 ¦ 500820514 | 1 |  | 500820514 | 27811 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 0 | 2 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002594553-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003033 ¦ 500820515 | 1 | ANDREI | 500820515 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003033 ¦ 500820515 | 1 | ANDREI | 500820515 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003033 ¦ 500820515 | 1 | ANDREI | 500820515 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003033 ¦ 500820515 | 1 | ANDREI | 500820515 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003033 ¦ 500820515 | 1 | ANDREI | 500820515 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003066 ¦ 500820516 | 1 | ANDREI | 500820516 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003066 ¦ 500820516 | 1 | ANDREI | 500820516 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-06-11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003066 ¦ 500820516 | 1 | ANDREI | 500820516 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003066 ¦ 500820516 | 1 | ANDREI | 500820516 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | -2 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TCXXX9997003066 ¦ 500820516 | 1 | ANDREI | 500820516 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 0 | 2 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-06-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002592398-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000001715 ¦ 500820517 | 1 |  | 500820517 | 27811 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002606631-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-29
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500820518 | 1 |  | 500820518 | 27814 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 2025-05-29 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000093892-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000028846 ¦ 500820519 | 1 | ANDREIA | 500820519 | 10225648 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000028846 | EXTENCAO FEMEA | L3819N | 21 | 21 | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000003896-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-29
TEXXX-0000051956 ¦ 500820520 | 1 | GABY | 500820520 | 10225934 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 6 | 6 | 2025-06-10 | 2025-07-24 | 2025-09-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008189-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000025676 ¦ 500820522 | 2 | LETICIA | 500820522 | 10226787 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SIKADUR | TLXXX-0000025676 | ADESIVO ESTRUTURAL | SIKADUR 31 | 38 | 38 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000093511-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-25
TLL-W00000003764 ¦ 500820682 | 2 | PAMELA | 500820682 | 10226577 |  | Normal | XXX | 7892 | BONFER FERRAMENTARIA LTDA |  | TLL-W00000003764 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO STUD WELD | G246295000 | 1 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000000397-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-06-12
TLL-W00000003765 ¦ 500820683 | 2 | PAMELA | 500820683 | 10226577 |  | Normal | XXX | 7892 | BONFER FERRAMENTARIA LTDA |  | TLL-W00000003765 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO OP048 TACO | KIT-G246298000 | 1 | 1 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000000397-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-06-12
TEXXX-0000040075 ¦ 500820920 | 1 | GABY | 500820920 | 10226250 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TEXXX-0000040075 | CONJUNTO DE CARTUCHO DE TINTAS PJA | 1338720000 | 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000572479-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000029477 ¦ 500821040 | 1 | ANDREI | 500821040 | 10225686 |  | Normal | XXX | 8217 | NKF INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | COMMERCIALE | TLXXX-0000029477 | CABO DE COMUNICACAO RM1 - R30iA | A660-4004-T487-L14 | 3 | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | EXW | EXW Jiangsu Province | 000000461-011 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000029479 ¦ 500821041 | 1 | ANDREI | 500821041 | 10225686 |  | Normal | XXX | 8217 | NKF INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | COMMERCIALE | TLXXX-0000029479 | CABO DE COMUNICACAO RM1 - RJ3iB | A660-4003-T930-L14 | 4 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | EXW | EXW Jiangsu Province | 000000461-011 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-06-03
TLL-N0000000000120 ¦ 500821058 | 1 | ANDREA | 500821058 | 10226084 |  | Normal | XXX | 8234 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |  | TLL-N0000000000120 | TELECOMUNICACAO |  | 12 | 0 | 2025-06-13 | 2026-06-14 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-OTH-OTH-WPE005 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-04
TLL-N0000000000120 ¦ 500821058 | 2 | ANDREA | 500821058 | 10226084 |  | Normal | XXX | 8234 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |  | TLL-N0000000000120 | TELECOMUNICACAO |  | 12 | 0 | 2025-06-13 | 2026-06-14 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-OTH-OTH-WPE005 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-04
TLL-N0000000000120 ¦ 500821058 | 3 | ANDREA | 500821058 | 10226084 |  | Normal | XXX | 8234 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |  | TLL-N0000000000120 | TELECOMUNICACAO |  | 1 | 0 | 2025-06-13 | 2026-06-14 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-OTH-OTH-WPE005 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-06-04
TLL-W00000003814 ¦ 500821266 | 8 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003814 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7181 000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003815 ¦ 500821266 | 9 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003815 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7179 000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003816 ¦ 500821266 | 10 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003816 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7322 000FZ | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003817 ¦ 500821266 | 11 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003817 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7187 001F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005192-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003819 ¦ 500821266 | 13 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003819 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7319 000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005082-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003820 ¦ 500821266 | 14 | ANDREI | 500821266 | 10224400 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003820 | CONJUNTO BRACO PINCA | V25 7188 000F | 1 | 1 | 2025-04-28 | 2025-07-10 | 2025-07-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005097-001 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-17
TLL-W00000003801 ¦ 500821269 | 3 | PAMELA | 500821269 | 10228952 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003801 | DEPOSITO GRIPPER CPT_VLT_OP45_DOCKING_R2 | G246122000 | 1 | 1 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001226-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-08-20
TLL-W00000003812 ¦ 500821320 | 3 | MARCELO | 500821320 | 10228609 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003812 | DISP. TESTE DE SOLDA CPT080 | G246109000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000499-011 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003813 ¦ 500821321 | 3 | MARCELO | 500821321 | 10228611 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003813 | BANCO VERIFICACAO SOLDAGEM VOLET080 | G246110000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000500-011 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000022217 ¦ 500821326 | 1 |  | 500821326 | 28060 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 8 | 4 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008150-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-11
TEXXX-0000022217 ¦ 500821326 | 1 |  | 500821326 | 28060 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 0 | 4 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008221-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-11
TCXXX9999904068 ¦ 500821327 | 1 |  | 500821327 | 28051 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071617-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000028848 ¦ 500821328 | 1 | ANDREIA | 500821328 | 10227464 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | NORELEM | TLXXX-0000028848 | POSICIONADOR COM MOLA | 03001_12 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000024472-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-11
TEXXX-0000051956 ¦ 500821329 | 1 | GABY | 500821329 | 10226558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 8 | 8 | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008188-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000015725 ¦ 500821350 | 1 | ANDREI | 500821350 | 10226071 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015725 | CILINDRO PNEUMATICO | ​2029468-DSBG-160-160-PPVA-N3 | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002625725-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029262 ¦ 500821351 | 1 | ANDREIA | 500821351 | 10227254 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000029262 | ESTEIRA PORTA CABOS | E4_56_15_150_1_274M | 1 | 1 | 2025-07-15 | 2025-09-01 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000398285-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029261 ¦ 500821352 | 1 | ANDREIA | 500821352 | 10227151 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029261 | GUIA LINEAR | SRG35LC1SS-520L-II_G20 | 2 | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000077797-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-11
TEXXX-0000018748 ¦ 500821353 | 2 | ANDREIA | 500821353 | 10226515 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018748 | PORCA DE BLOQUEIO | NM33 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000014115-010 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000012412 ¦ 500821354 | 2 | ANDREIA | 500821354 | 10226515 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012412 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4550EUM | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000014115-010 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029468 ¦ 500821355 | 1 | ANDREIA | 500821355 | 10227151 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029468 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS-130L_G35_B-M6F | 4 | 4 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000077797-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000001798 ¦ 500821356 | 1 | ANDREIA | 500821356 | 28456 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002620962-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000001798 ¦ 500821356 | 1 | ANDREIA | 500821356 | 28456 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | -2 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002620962-001 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000001798 ¦ 500821356 | 1 | ANDREIA | 500821356 | 28456 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | 2 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002620962-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000001546 ¦ 500821357 | 1 |  | 500821357 | 28059 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 2 | 2 | 2025-06-11 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002598863-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-11
TSXXX-0000062159 ¦ 500821358 | 1 | ANDREI | 500821358 | 10226071 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000062159 | CILINDRO PNEUMATICO | 572696 ADN-50-40-A-PPS-A | 2 | 2 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 002598138-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-11
TCXXX9999904069 ¦ 500821359 | 1 |  | 500821359 | 28052 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000071618-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-06-11
TCXXX9999021760 ¦ 500821360 | 1 | ANDREIA | 500821360 | 10227151 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021760 | GUIA LINEAR | HSR25R2SSC1+640L | 4 | 4 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000077797-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-11
TCXXX9997002763 ¦ 500821361 | 1 | ANDREI | 500821361 | 10226071 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002763 | CILINRO PNEUMATICO | DNC-50-250-PPV-A 163377 | 2 | 2 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002613780-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-06-11
TCXXX9997002763 ¦ 500821361 | 1 | ANDREI | 500821361 | 10226071 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002763 | CILINRO PNEUMATICO | DNC-50-250-PPV-A 163377 | 0 | -2 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002613780-001 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-11
TCXXX9997002763 ¦ 500821361 | 1 | ANDREI | 500821361 | 10226071 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002763 | CILINRO PNEUMATICO | DNC-50-250-PPV-A 163377 | 0 | 2 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002613780-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-06-11
TCXXX9999904068 ¦ 500821362 | 1 |  | 500821362 | 28053 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071684-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-11
TCXXX9999904069 ¦ 500821363 | 1 |  | 500821363 | 28054 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071651-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-11
TCXXX9999025049 ¦ 500821364 | 1 |  | 500821364 | 28055 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 0 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-10-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-06-11
TCXXX9999025051 ¦ 500821365 | 1 |  | 500821365 | 28056 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-10-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071420-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000021957 ¦ 500821367 | 1 |  | 500821367 | 28071 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 22 | 22 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 2025-07-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000028133-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029260 ¦ 500821368 | 1 | JESSYCA | 500821368 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029260 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 82 PE FPD | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029259 ¦ 500821369 | 1 | JESSYCA | 500821369 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029259 | RODIZIO FIXO | FMX 82 PE | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-09-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029263 ¦ 500821370 | 2 | ANDREI | 500821370 | 10227302 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029263 | VOLTANTE | GN 322.4-250-K22-D-DR | 1 | 1 | 2025-07-17 | 2025-09-29 | 2025-12-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000025302-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000029793 ¦ 500821371 | 3 | ANDREI | 500821371 | 10233273 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029793 | REDUTOR DE PARAFUSO SEM-FIM | SA47 AD1 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000811027-003 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000017349 ¦ 500821372 | 1 | ANDREI | 500821372 | 10226069 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000017349 | GRAMPO MANUAL | KFU-05 R | 3 | 3 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000055359-000 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029266 ¦ 500821373 | 1 | ANDREI | 500821373 | 10226069 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000029266 | GRAMPO MANUAL | KF111-RBL | 36 | 36 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000055359-000 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000020815 ¦ 500821374 | 1 | ANDREIA | 500821374 | 10227350 |  | Normal | XXX | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 36 | 36 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000036835-000 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000020815 ¦ 500821374 | 1 | ANDREIA | 500821374 | 10227350 |  | Normal | XXX | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 0 | -36 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000036835-000 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029260 ¦ 500821375 | 2 | JESSYCA | 500821375 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029260 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 82 PE FPD | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029259 ¦ 500821376 | 2 | JESSYCA | 500821376 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029259 | RODIZIO FIXO | FMX 82 PE | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029263 ¦ 500821377 | 2 | ANDREI | 500821377 | 10227302 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029263 | VOLTANTE | GN 322.4-250-K22-D-DR | 1 | 1 | 2025-07-17 | 2025-09-29 | 2025-12-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000025302-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000029793 ¦ 500821378 | 3 | ANDREI | 500821378 | 10233273 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029793 | REDUTOR DE PARAFUSO SEM-FIM | SA47 AD1 | 1 | 1 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000811027-003 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029264 ¦ 500821379 | 1 | JESSYCA | 500821379 | 10226743 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000029264 | MANCAL COM ROLAMENTO | P2B 30M-TF | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-10-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000125655-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000017349 ¦ 500821380 | 1 | ANDREI | 500821380 | 10226069 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000017349 | GRAMPO MANUAL | KFU-05 R | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000055359-000 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000017301 ¦ 500821381 | 1 |  | 500821381 | 28072 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 120 | 120 | 2025-06-11 | 2025-07-14 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000028195-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011346 ¦ 500821382 | 1 | GABY | 500821382 | 10230934 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000768632-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000011346 ¦ 500821382 | 1 | GABY | 500821382 | 10230934 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029259 ¦ 500821383 | 2 | JESSYCA | 500821383 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029259 | RODIZIO FIXO | FMX 82 PE | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-08-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029260 ¦ 500821384 | 2 | JESSYCA | 500821384 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029260 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 82 PE FPD | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-05-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029263 ¦ 500821385 | 2 | ANDREI | 500821385 | 10227302 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029263 | VOLTANTE | GN 322.4-250-K22-D-DR | 1 | 1 | 2025-07-17 | 2025-09-29 | 2025-12-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000025302-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-07-17
TLXXX-0000029264 ¦ 500821386 | 1 | JESSYCA | 500821386 | 10226743 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000029264 | MANCAL COM ROLAMENTO | P2B 30M-TF | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-10-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000125655-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000029259 ¦ 500821387 | 2 | JESSYCA | 500821387 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029259 | RODIZIO FIXO | FMX 82 PE | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029260 ¦ 500821388 | 2 | JESSYCA | 500821388 | 10226700 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029260 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 82 PE FPD | 2 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000655110-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029793 ¦ 500821389 | 3 | ANDREI | 500821389 | 10233273 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029793 | REDUTOR DE PARAFUSO SEM-FIM | SA47 AD1 | 1 | 1 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000811027-003 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029263 ¦ 500821390 | 2 | ANDREI | 500821390 | 10227302 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029263 | VOLTANTE | GN 322.4-250-K22-D-DR | 1 | 1 | 2025-07-17 | 2025-09-29 | 2025-12-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | FOB | 000025302-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-07-17
TSXXX-0000033586 ¦ 500821580 | 1 | ANDREI | 500821580 | 10222700 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000033586 | TAMPA DE EXTREMIDADE | EGT 258 | 84 | 84 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000070957-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-11
TLL-W00000003830 ¦ 500821763 | 2 | PAMELA | 500821763 | 10227064 |  | Normal | XXX | 5326 | MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - |  | TLL-W00000003830 | DISPOSITIVO INDEX PANNEU ARMACAO 120 | G246063000 | 2 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000007520-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-26
TEXXX-0000021313 ¦ 500821764 | 1 | GABY | 500821764 | 10226558 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008151-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-12
TEXXX-0000022217 ¦ 500821765 | 1 |  | 500821765 | 28087 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000008227-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000017301 ¦ 500821766 | 1 | JA.A.PLA | 500821766 | 28484 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 12 | 12 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 10/07/1015 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000028996-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000017301 ¦ 500821766 | 1 | JA.A.PLA | 500821766 | 28485 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 6 | 6 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000029016-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016568 ¦ 500821778 | 1 | LETICIA | 500821778 | 10226412 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016568 | PARAFUSO DIN 912 - M5X35 - 8.8 | DIN 912 - M5X35 - 8.8 | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016548 ¦ 500821778 | 2 | LETICIA | 500821778 | 28479 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016548 | PARAFUSO DIN 912 - M6X16 - 12.9 | DIN 912 - M6X16 - 12.9 | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016545 ¦ 500821778 | 3 | LETICIA | 500821778 | 28479 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016545 | PARAFUSO DIN 912 - M6X20 - 8.8 | DIN 912 - M6X20 - 8.8 | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000405 ¦ 500821778 | 4 | LETICIA | 500821778 | 10226412 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000405 | BARRA ROSCADA SAE 1020 - M10x1000MM |  | 1 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-00097141032 ¦ 500821778 | 6 | LETICIA | 500821778 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141032 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M5 |  | 4 | 4 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-H0000000000153 ¦ 500821778 | 7 | LETICIA | 500821778 | 10226817 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000153 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 5MM |  | 4 | 4 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-H0000000000154 ¦ 500821778 | 8 | LETICIA | 500821778 | 10226817 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000154 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 6MM |  | 4 | 4 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-00010516670 ¦ 500821778 | 9 | LETICIA | 500821778 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 8 | 8 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821778 | 10 | LETICIA | 500821778 | 10226412 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 2 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015942 ¦ 500821778 | 11 | LETICIA | 500821778 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015942 | PORCA DIN 934 - M8 | DIN 934 - M8 | 8 | 8 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-N0000000001418 ¦ 500821779 | 1 | ANDREIA | 500821779 | 10227240 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001418 | SPRAY BRANCO | RAL 9001 | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000004099-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018409 ¦ 500821780 | 1 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018409 | PARAFUSO ALLEN M4 X 20 DIN912 | M4 X 20 DIN912 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018409 ¦ 500821780 | 1 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018409 | PARAFUSO ALLEN M4 X 20 DIN912 | M4 X 20 DIN912 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018409 ¦ 500821780 | 1 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018409 | PARAFUSO ALLEN M4 X 20 DIN912 | M4 X 20 DIN912 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018409 ¦ 500821780 | 1 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018409 | PARAFUSO ALLEN M4 X 20 DIN912 | M4 X 20 DIN912 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018409 ¦ 500821780 | 1 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018409 | PARAFUSO ALLEN M4 X 20 DIN912 | M4 X 20 DIN912 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016601 ¦ 500821780 | 2 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016601 | PARAFUSO DIN 912 - M4X30 - 12.9 | DIN 912 - M4X30 - 12.9 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016614 ¦ 500821780 | 3 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016614 | PARAFUSO DIN 912 - M4X12 - 10.9 | DIN 912 - M4X12 - 10.9 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016580 ¦ 500821780 | 4 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016580 | PARAFUSO DIN 912 - M5X16 - 8.8 | DIN 912 - M5X16 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016578 ¦ 500821780 | 5 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016578 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 12.9 | DIN 912 - M5X20 - 12.9 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016575 ¦ 500821780 | 6 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016575 | PARAFUSO DIN 912 - M5X25 - 12.9 | DIN 912 - M5X25 - 12.9 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016575 ¦ 500821780 | 6 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016575 | PARAFUSO DIN 912 - M5X25 - 12.9 | DIN 912 - M5X25 - 12.9 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016575 ¦ 500821780 | 6 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016575 | PARAFUSO DIN 912 - M5X25 - 12.9 | DIN 912 - M5X25 - 12.9 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016575 ¦ 500821780 | 6 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016575 | PARAFUSO DIN 912 - M5X25 - 12.9 | DIN 912 - M5X25 - 12.9 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000016575 ¦ 500821780 | 6 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016575 | PARAFUSO DIN 912 - M5X25 - 12.9 | DIN 912 - M5X25 - 12.9 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000021487 ¦ 500821780 | 7 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021487 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X60 - 12.9 | DIN 912 - M5X60 - 12.9 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000021487 ¦ 500821780 | 7 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021487 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X60 - 12.9 | DIN 912 - M5X60 - 12.9 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000021487 ¦ 500821780 | 7 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021487 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X60 - 12.9 | DIN 912 - M5X60 - 12.9 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000021487 ¦ 500821780 | 7 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021487 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X60 - 12.9 | DIN 912 - M5X60 - 12.9 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000021487 ¦ 500821780 | 7 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021487 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X60 - 12.9 | DIN 912 - M5X60 - 12.9 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022914 ¦ 500821780 | 8 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022914 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X25 | DIN 912 - M6X25 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022914 ¦ 500821780 | 8 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022914 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X25 | DIN 912 - M6X25 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022914 ¦ 500821780 | 8 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022914 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X25 | DIN 912 - M6X25 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022914 ¦ 500821780 | 8 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022914 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X25 | DIN 912 - M6X25 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022914 ¦ 500821780 | 8 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022914 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X25 | DIN 912 - M6X25 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000022907 ¦ 500821780 | 9 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-00097141021 ¦ 500821780 | 10 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141021 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M4 |  | 200 | 200 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018056 ¦ 500821780 | 11 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018056 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | 250 | 250 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018056 ¦ 500821780 | 11 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018056 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | 0 | -250 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018056 ¦ 500821780 | 11 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018056 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | 0 | -250 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018056 ¦ 500821780 | 11 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018056 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | 0 | 250 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018056 ¦ 500821780 | 11 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018056 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M5 | 0 | 250 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLL-00097141023 ¦ 500821780 | 12 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141023 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M6 |  | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-00097141031 ¦ 500821780 | 13 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 200 | 200 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-H0000000000159 ¦ 500821780 | 15 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000159 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 |  | 200 | 200 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015823 ¦ 500821780 | 16 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015823 | PORCA DIN 982 - M4 | DIN 982 - M4 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015823 ¦ 500821780 | 16 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015823 | PORCA DIN 982 - M4 | DIN 982 - M4 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015823 ¦ 500821780 | 16 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015823 | PORCA DIN 982 - M4 | DIN 982 - M4 | 0 | -50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015823 ¦ 500821780 | 16 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015823 | PORCA DIN 982 - M4 | DIN 982 - M4 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015823 ¦ 500821780 | 16 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015823 | PORCA DIN 982 - M4 | DIN 982 - M4 | 0 | 50 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821780 | 17 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821780 | 17 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821780 | 17 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 0 | -100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821780 | 17 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015944 ¦ 500821780 | 17 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015944 | PORCA DIN 934 - M5 | DIN 934 - M5 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015943 ¦ 500821780 | 18 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000015942 ¦ 500821780 | 19 | JESSYCA | 500821780 | 28175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015942 | PORCA DIN 934 - M8 | DIN 934 - M8 | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049151-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000017 ¦ 500821780 | 20 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000017 ¦ 500821780 | 20 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | -1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000017 ¦ 500821780 | 20 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | -1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000017 ¦ 500821780 | 20 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000017 ¦ 500821780 | 20 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-06-12
TLL-93000489211 ¦ 500821780 | 21 | JESSYCA | 500821780 | 10226227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000489211 | ARRUELA LISA D.5 DIN 125 |  | 200 | 200 | 2025-06-18 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | CIF | CIF | 000049456-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-10-01
TLL-R0000000000401 ¦ 500822081 | 1 | ANDREIA | 500822081 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 48 | 48 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-W00000003866 ¦ 500822513 | 1 | MILLER | 500822513 | 10221700 |  | Normal | XXX | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003866 | PAINEL PDP - TURN-TABLE 1-ACIONAMENTO | PAINEL PDP - TURN-TABLE | 1 | 1 | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | Coletar no fornecedor. | 000007731-000 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-18
S15WEN12 ¦ 500822626 | 1 | GABY | 500822626 | 28242 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | End bracket, dark beige, TS 35, HB | 1061200000 | 4 | 4 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000573016-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
T10098 ¦ 500822627 | 1 | GABY | 500822627 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10098 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1,5 MM² 300/500V | 10098 | 150 | 150 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000004482-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-24
TAL-H0940838 ¦ 500822628 | 1 |  | 500822628 | 28263 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001721867-050 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-06-25
TAL-H0943829 ¦ 500822629 | 1 | GABY | 500822629 | 28243 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001717805-050 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-06-24
TAL-H0964719 ¦ 500822640 | 1 | GABY | 500822640 | 10227010 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0964719 | TAMPA ZAP ZDU 6-2 WEMID | 1771440000 | 4 | 4 | 2025-07-08 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000576627-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-24
TAL-S400295 ¦ 500822641 | 1 | GABY | 500822641 | 28242 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000573016-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TCXXX9999021057 ¦ 500822642 | 1 | GABY | 500822642 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 100 | 100 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000004482-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-24
TEXXX-0000006081 ¦ 500822643 | 1 | ANDREI | 500822643 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TEXXX-0000037964 ¦ 500822644 | 1 | GABY | 500822644 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 100 | 100 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000005207-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLL-00097141034 ¦ 500822645 | 1 |  | 500822645 | 28267 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 2025-08-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000049955-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-25
TLL-20001034149 ¦ 500822646 | 1 |  | 500822646 | 28252 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 50 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-08-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002612708-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-25
TLL-20001034971 ¦ 500822647 | 1 |  | 500822647 | 28253 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 20 | 20 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603314-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000001244 ¦ 500822648 | 1 | ANDREI | 500822648 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001613 ¦ 500822649 | 1 | ANDREIA | 500822649 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001613 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q12-E-P10 | 558802 | 50 | -50 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001613 ¦ 500822649 | 1 | ANDREIA | 500822649 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001613 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q12-E-P10 | 558802 | 0 | 50 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001613 ¦ 500822649 | 1 | ANDREIA | 500822649 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001613 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q12-E-P10 | 558802 | 0 | 50 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001660 ¦ 500822650 | 1 | ANDREI | 500822650 | 28254 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603287-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001661 ¦ 500822651 | 1 | ANDREIA | 500822651 | 10226731 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001661 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA PAN-V0-6X1-BL | 132905 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002614781-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001871 ¦ 500822652 | 1 | ANDREI | 500822652 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 50 | 50 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001898 ¦ 500822653 | 1 | ANDREIA | 500822653 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001898 | PLACA CEGA VABB-S2-1-WT | 543186 | 5 | -5 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001898 ¦ 500822653 | 1 | ANDREIA | 500822653 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001898 | PLACA CEGA VABB-S2-1-WT | 543186 | 0 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001898 ¦ 500822653 | 1 | ANDREIA | 500822653 | 28628 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001898 | PLACA CEGA VABB-S2-1-WT | 543186 | 0 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-09-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002641092-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000001961 ¦ 500822654 | 1 | ANDREIA | 500822654 | 10226694 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 7 | 7 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002627778-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000003002 ¦ 500822655 | 1 | LETICIA | 500822655 | 10227014 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 16 | 16 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000195291-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000008485 ¦ 500822656 | 1 | GABY | 500822656 | 10226941 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008485 | BASE FIXAÇAO P/ COLUNA EM ALUM, Ø80MM | XVBZ02A | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000008488 ¦ 500822657 | 1 | GABY | 500822657 | 28264 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001725366-050 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000008502 ¦ 500822658 | 1 | GABY | 500822658 | 10226941 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008502 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 1NA + 1NA | VZ20 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000008796 ¦ 500822659 | 1 | GABY | 500822659 | 10226941 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008796 | DISJUNTOR TRIPOLAR 9-14A | GV2-ME16 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000016510 ¦ 500822660 | 1 | ANDREIA | 500822660 | 10227388 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000050214-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000016510 ¦ 500822660 | 1 | ANDREIA | 500822660 | 10227388 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 0 | -100 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000050214-001 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000016533 ¦ 500822661 | 1 | ANDREIA | 500822661 | 10227388 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 1200 | 1200 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000050214-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000016533 ¦ 500822661 | 1 | ANDREIA | 500822661 | 10227388 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 0 | -1200 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000050214-001 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000019544 ¦ 500822662 | 1 | ANDREI | 500822662 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 24 | 24 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000019586 ¦ 500822663 | 1 | ANDREIA | 500822663 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 23 | 23 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020143 ¦ 500822664 | 1 | GABY | 500822664 | 10227023 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020143 | CABO M12 MACHO RETO 5PIN PVC LIVRE_10M | L12/5LM105 | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008276-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020162 ¦ 500822665 | 1 | ANDREIA | 500822665 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 6 | 6 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020162 ¦ 500822666 | 1 | ANDREIA | 500822666 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 1 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020163 ¦ 500822667 | 1 | ANDREIA | 500822667 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 1 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020163 ¦ 500822668 | 1 | ANDREIA | 500822668 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020167 ¦ 500822669 | 1 | ANDREIA | 500822669 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 6 | 6 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020167 ¦ 500822670 | 1 | ANDREIA | 500822670 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 9 | 9 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-09-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020168 ¦ 500822671 | 1 | ANDREIA | 500822671 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 4 | 4 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020168 ¦ 500822672 | 1 | ANDREIA | 500822672 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 7 | 7 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020170 ¦ 500822673 | 1 | ANDREIA | 500822673 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 7 | 7 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020182 ¦ 500822674 | 1 | ANDREIA | 500822674 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 10 | 10 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020182 ¦ 500822675 | 1 | ANDREIA | 500822675 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 15 | 15 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020618 ¦ 500822676 | 1 | ANDREIA | 500822676 | 10227403 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 45 | 45 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000093740-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000020618 ¦ 500822677 | 1 | ANDREIA | 500822677 | 10227403 |  | Normal | XXX | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 20 | 20 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | fob | 000093740-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000020681 ¦ 500822678 | 1 | ANDREI | 500822678 | 10226802 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 6 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023691-000 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000020681 ¦ 500822679 | 1 | ANDREI | 500822679 | 10226802 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 9 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023691-000 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000020803 ¦ 500822680 | 1 | ANDREI | 500822680 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 16 | 16 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000020862 ¦ 500822681 | 1 | ANDREI | 500822681 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 12 | 12 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002603395-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000021361 ¦ 500822682 | 1 | ANDREI | 500822682 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000021361 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" 1/8" X 8 | KQ2LF08-01 | 90 | 90 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000021361 ¦ 500822682 | 1 | ANDREI | 500822682 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000021361 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" 1/8" X 8 | KQ2LF08-01 | 0 | -90 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000021361 ¦ 500822682 | 1 | ANDREI | 500822682 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000021361 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" 1/8" X 8 | KQ2LF08-01 | 0 | 90 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000023481 ¦ 500822683 | 1 | ANDREI | 500822683 | 28246 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023481 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G38-Q10-P10 | 558716-NPQM-L-G38-Q10-P10 | 50 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002614480-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024123 ¦ 500822684 | 1 | ANDREI | 500822684 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024130 ¦ 500822685 | 1 | ANDREI | 500822685 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 500 | 500 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024132 ¦ 500822686 | 1 | ANDREI | 500822686 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 200 | 200 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024674 ¦ 500822688 | 1 | ANDREIA | 500822688 | 10226731 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024674 | CONEXAO RETA MACHO G3/8 X 12MM | 558670-NPQM-D-G38-Q12-P10 | 40 | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002614781-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024674 ¦ 500822688 | 1 | ANDREIA | 500822688 | 10226731 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024674 | CONEXAO RETA MACHO G3/8 X 12MM | 558670-NPQM-D-G38-Q12-P10 | 0 | 37 | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002621738-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024842 ¦ 500822689 | 1 | ANDREIA | 500822689 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000025858 ¦ 500822690 | 1 | LETICIA | 500822690 | 10227017 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | CIF | CIF | 000049955-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000025868 ¦ 500822691 | 1 | LETICIA | 500822691 | 10227017 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025868 | PARAFUSO DIN 912 - M6X65 - 12.9 | DIN 912 - M6X65 - 12.9 | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-27 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000049955-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500822692 | 1 | JESSYCA | 500822692 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 15 | 15 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500822692 | 1 | JESSYCA | 500822692 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -15 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500822692 | 1 | JESSYCA | 500822692 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 15 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500822692 | 1 | JESSYCA | 500822692 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -15 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-09-13 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500822692 | 1 | JESSYCA | 500822692 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 15 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029435 ¦ 500822693 | 1 | ANDREIA | 500822693 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029436 ¦ 500822694 | 1 | ANDREIA | 500822694 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029439 ¦ 500822695 | 1 | ANDREIA | 500822695 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029441 ¦ 500822696 | 1 | GABY | 500822696 | 10226941 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000029441 | CHAVE SECC TESYS VARIO VCD2, 3P 40A VCD2 | VCD2 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001720970-050 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029455 ¦ 500822697 | 1 | GABY | 500822697 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029455 | CABO H07RN-F 4G16 MM 450/750V V.COL PT | 37050 | 80 | 80 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000005207-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029458 ¦ 500822698 | 1 | ANDREIA | 500822698 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029458 | CARCAÇA ABAIXA 16B 2TR ENT LAT. PG21 | SO-H16B-SK-4B-PG 21 | 5 | 5 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029459 ¦ 500822699 | 1 | ANDREIA | 500822699 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029459 | INSERTO P/ CRIMP 40D MACHO | SO-HD-040-MC | 5 | 5 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029460 ¦ 500822700 | 1 | ANDREIA | 500822700 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029460 | INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HD-007-FC | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029461 ¦ 500822701 | 1 | ANDREIA | 500822701 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029461 | INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HD-007-MC | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029462 ¦ 500822702 | 1 | ANDREIA | 500822702 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029462 | CARCACA 10B ALTA 1TR ENT SUP PG29 | SO-H10B-TKH-2B-P G29 | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029463 ¦ 500822703 | 1 | ANDREIA | 500822703 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029464 ¦ 500822704 | 1 | ANDREIA | 500822704 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029465 ¦ 500822705 | 1 | ANDREIA | 500822705 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 40 | 40 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029466 ¦ 500822706 | 1 | ANDREIA | 500822706 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029466 | CARCAÇA RETA METALICA ENT SUP PG11 | SO-H3A-TK-2B-PG11 | 4 | 4 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029409 ¦ 500822728 | 1 | ANDREIA | 500822728 | 10226731 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029409 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 543702-VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 12 | 0 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-09-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-06-24
TLXXX-0000029410 ¦ 500822729 | 1 | ANDREIA | 500822729 | 10226731 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029410 | CONEXAO EM L NPQM-L-G38-Q12-P10 | 558717-NPQM-L-G38-Q12-P10 | 50 | 36 | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002614781-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029467 ¦ 500822833 | 1 | ANDREIA | 500822833 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 190 | 190 | 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007618 ¦ 500822834 | 1 | ANDREI | 500822834 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 240 | 240 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007618 ¦ 500822834 | 1 | ANDREI | 500822834 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | -240 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007618 ¦ 500822834 | 1 | ANDREI | 500822834 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 0 | 240 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007621 ¦ 500822835 | 1 | ANDREI | 500822835 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 170 | 170 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152779-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007631 ¦ 500822836 | 1 | ANDREI | 500822836 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007631 | CONEXAO ANTI-CHAMA EM L LATAO 1/4 X 6 | KQB2L06-02S | 30 | 30 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152779-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007635 ¦ 500822837 | 1 | ANDREI | 500822837 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 50 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007635 ¦ 500822837 | 1 | ANDREI | 500822837 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 0 | -50 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-07-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000007635 ¦ 500822837 | 1 | ANDREI | 500822837 | 28245 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 0 | 50 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152781-004 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000151671 ¦ 500822838 | 1 | ANDREI | 500822838 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000151671 | CONEXAO ANTI-CHAMA RETA 1/8" X 8MM | KQB2F08-01 | 30 | 30 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001152779-004 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000025152 ¦ 500822839 | 1 | ANDREI | 500822839 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 60 | 60 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TMC000000006609 ¦ 500822850 | 1 | ANDREI | 500822850 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000006609 | CONEXAO INST. DE LATAO REDUÇAO 6-08MM | KQB2R06-08 | 30 | 23 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001160253-004 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-24
TMC000000006609 ¦ 500822850 | 1 | ANDREI | 500822850 | 10226564 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000006609 | CONEXAO INST. DE LATAO REDUÇAO 6-08MM | KQB2R06-08 | 0 | 7 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001171017-004 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-06-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500822873 | 1 | ANDREIA | 500822873 | 10226849 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005290-001 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000400 ¦ 500822873 | 2 | ANDREIA | 500822873 | 10226849 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005290-001 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000401 ¦ 500822873 | 3 | ANDREIA | 500822873 | 10226849 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 12 | 12 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005290-001 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500822873 | 4 | ANDREIA | 500822873 | 10226849 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 14 | 14 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005290-001 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 2025-06-25
TCXXX9999025048 ¦ 500823116 | 1 |  | 500823116 | 28248 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071562-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000399 ¦ 500823117 | 1 | ANDREIA | 500823117 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 3 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000400 ¦ 500823117 | 2 | ANDREIA | 500823117 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000401 ¦ 500823117 | 3 | ANDREIA | 500823117 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 8 | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500823117 | 4 | ANDREIA | 500823117 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 24 | 24 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000399 ¦ 500823119 | 1 | ANDREIA | 500823119 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 14 | 14 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000400 ¦ 500823119 | 2 | ANDREIA | 500823119 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 22 | 22 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000401 ¦ 500823119 | 3 | ANDREIA | 500823119 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 3 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500823119 | 4 | ANDREIA | 500823119 | 10226935 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 3 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000005311-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029157 ¦ 500823153 | 1 | ANDREI | 500823153 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000029157 | CALHA PERF. TOTAL C GF-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-GF-16-300X100X3000 | 16 | 16 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029160 ¦ 500823154 | 1 | ANDREI | 500823154 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000029160 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-300X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-300X100 | 4 | 4 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024133 ¦ 500823155 | 1 | ANDREI | 500823155 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 500 | 500 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000008696 ¦ 500823156 | 1 | GABY | 500823156 | 10226941 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008696 | CONTATO AUXILIAR FRONTAL 2, P/ DISJUNTOR | GV-AE20 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 001720475-050 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000054369 ¦ 500823157 | 1 | GABY | 500823157 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TSXXX-0000054369 | CABO FLEXÍVEL OZ-500 5G6 MM² 300/500V | 10149 | 80 | 80 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000004482-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-24
TSXXX-0000126246 ¦ 500823158 | 1 | ANDREIA | 500823158 | 10227528 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 20 | 20 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 000022255-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000001173 ¦ 500823159 | 1 | ANDREIA | 500823159 | 10226716 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000001173 | CABO FLEXIVEL VIAS NUMERADAS 18G1,5MM² | EUR-100-0661 | 150 | 150 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000217352-000 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029213 ¦ 500823160 | 1 | JESSYCA | 500823160 | 10227032 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | Trelleborg | TLXXX-0000029213 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK VERM. 3/4 | 5503530 | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-08-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000149830-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029211 ¦ 500823161 | 1 | JESSYCA | 500823161 | 10227032 |  | Normal | XXX | 5817 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUST | Trelleborg | TLXXX-0000029211 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK VERM. 1/2 | 5503524 | 100 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-08-31 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000149830-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029455 ¦ 500823162 | 1 | GABY | 500823162 | 10226948 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029455 | CABO H07RN-F 4G16 MM 450/750V V.COL PT | 37050 | 100 | 100 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000005207-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000024403 ¦ 500823163 | 1 | ANDREI | 500823163 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 5 | 5 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336783-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024668 ¦ 500823164 | 1 | ANDREI | 500823164 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 5 | 5 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024669 ¦ 500823165 | 1 | ANDREI | 500823165 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 10 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024407 ¦ 500823166 | 1 | ANDREI | 500823166 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 4 | 4 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024410 ¦ 500823167 | 1 | ANDREI | 500823167 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 5 | 5 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024412 ¦ 500823168 | 1 | ANDREI | 500823168 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 5 | 5 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024413 ¦ 500823169 | 1 | ANDREI | 500823169 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 10 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024578 ¦ 500823170 | 1 | ANDREI | 500823170 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 10 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000025153 ¦ 500823171 | 1 | ANDREI | 500823171 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 10 | 10 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024418 ¦ 500823172 | 1 | ANDREI | 500823172 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 40 | 40 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024419 ¦ 500823173 | 1 | ANDREI | 500823173 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 20 | 20 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024952 ¦ 500823174 | 1 |  | 500823174 | 28270 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 200 | 200 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024952 ¦ 500823174 | 1 |  | 500823174 | 28270 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | -200 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024952 ¦ 500823174 | 1 |  | 500823174 | 28270 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 0 | 200 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000455227-002 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024580 ¦ 500823175 | 1 | ANDREI | 500823175 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 150 | 150 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024133 ¦ 500823176 | 1 | ANDREI | 500823176 | 10226907 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 500 | 500 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000336780-001 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024842 ¦ 500823177 | 1 | ANDREIA | 500823177 | 28244 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023666-000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000027733 ¦ 500823178 | 1 | JESSYCA | 500823178 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 20 | 20 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500823178 | 1 | JESSYCA | 500823178 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -20 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500823178 | 1 | JESSYCA | 500823178 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 20 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500823178 | 1 | JESSYCA | 500823178 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | -20 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-09-13 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000027733 ¦ 500823178 | 1 | JESSYCA | 500823178 | 10226946 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 0 | 20 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000005275-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000029522 ¦ 500823179 | 1 | ANDREIA | 500823179 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029522 | EXTRATOR CONTATO 16 A - TIPO E | EXTRATOR CONTATO E | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029523 ¦ 500823180 | 1 | ANDREIA | 500823180 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029523 | EXTRATOR METALICO P/CONTATO D - 10A | EXTRATOR CONTATO D | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000029524 ¦ 500823181 | 1 | ANDREIA | 500823181 | 10227251 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029524 | ALICATE CRIMPAGEM D/E - TL02 H | ALICATE - TL02 H | 2 | 2 | 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | 000021990-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 40 | 10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005755-000 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 0 | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005783-000 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 0 | -10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005755-000 | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 0 | 10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005755-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 0 | -10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005755-000 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-24
TLL-20001020735 ¦ 500823182 | 1 |  | 500823182 | 10226561 |  | Normal | XXX | 7822 | MAURIANA - COMERCIO DE AGUA E GAS L |  | TLL-20001020735 | CILINDRO DE GÁS P/ EMPILHADEIRA |  | 0 | 10 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-SIT-SES-WPEREN |  | FOB | FOB | 000005936-000 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-06-24
TLL-N0000000001423 ¦ 500823221 | 1 | ANDREIA | 500823221 | 10227240 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 3 | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI003 |  | CIF | CIF | 000004099-001 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-25
TLXXX-0000024842 ¦ 500823354 | 1 |  | 500823354 | 28568 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023779-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000020170 ¦ 500823355 | 1 |  | 500823355 | 28568 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 22 | 22 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023779-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-28
TAL-H0944473 ¦ 500823356 | 1 | GABY | 500823356 | 10226967 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0944473 | PLACA P/ RANHURA VAZIA DA LINHA CONTROLL | 1756-N2 | 10 | 10 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000249220-003 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-28
TLXXX-0000029653 ¦ 500823535 | 2 | ANDREIA | 500823535 | 10227146 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029653 | GUIA LINEAR | SRG35LC2SSC0+480LH-II-G1=20MM G2=20MM | 2 | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000077796-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-04
TLL-W00000003887 ¦ 500823900 | 1 | JESSYCA | 500823900 | 10227283 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003887 | CONJUNTO PLACAS SEGURANÇA PACK02 | 2025NR12COMAUATPSA_AVENGER_PACOTE02 | 1 | 1 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000019436-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-02
TLL-W00000003888 ¦ 500823901 | 3 | PAMELA | 500823901 | 10231466 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000003888 | PLATAFORMA ARMACAO OP040 | G246611000 | 1 | 1 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000007132-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-22
TLL-W00000003888 ¦ 500823901 | 4 | PAMELA | 500823901 | 10232729 |  | Normal | XXX | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000003888 | PLATAFORMA ARMACAO OP040 | G246611000 | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000007133-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000022217 ¦ 500823920 | 1 | MILLER | 500823920 | 28494 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 16 | 4 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008223-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000022217 ¦ 500823920 | 1 | MILLER | 500823920 | 28494 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 0 | 12 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008278-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028846 ¦ 500823921 | 1 | ANDREI | 500823921 | 10226942 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000028846 | EXTENCAO FEMEA | L3819N | 3 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000003905-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000051956 ¦ 500823922 | 1 | GABY | 500823922 | 10226932 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 14 | 14 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008297-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-03
TMC000000011411 ¦ 500823923 | 1 | JESSYCA | 500823923 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 4 | 4 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-03
TMC000000011411 ¦ 500823923 | 1 | JESSYCA | 500823923 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 0 | -4 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-03
TMC000000011411 ¦ 500823923 | 1 | JESSYCA | 500823923 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TMC000000011411 | PORCA M40X1,5 | KM 8 | 0 | 4 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TAL-S961631 ¦ 500823924 | 1 | JESSYCA | 500823924 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 3 | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-03
TAL-S961631 ¦ 500823924 | 1 | JESSYCA | 500823924 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 0 | -3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-03
TAL-S961631 ¦ 500823924 | 1 | JESSYCA | 500823924 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S961631 | ARRUELA DE FIXAÇÃO MB | MB8 | 0 | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017331 ¦ 500823925 | 1 | JESSYCA | 500823925 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 3 | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017331 ¦ 500823925 | 1 | JESSYCA | 500823925 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 0 | -3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017331 ¦ 500823925 | 1 | JESSYCA | 500823925 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 0 | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TAL-S213239 ¦ 500823926 | 1 | JESSYCA | 500823926 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Metrics Unlimited Inc. | TAL-S213239 | PORCA M45x1.5 | KM9 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-03
TAL-S213239 ¦ 500823926 | 1 | JESSYCA | 500823926 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Metrics Unlimited Inc. | TAL-S213239 | PORCA M45x1.5 | KM9 | 0 | -1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-03
TAL-S213239 ¦ 500823926 | 1 | JESSYCA | 500823926 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Metrics Unlimited Inc. | TAL-S213239 | PORCA M45x1.5 | KM9 | 0 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028874 ¦ 500823927 | 1 | JESSYCA | 500823927 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000028874 | ARRUELA DE FIXACAO MB | MB9 | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028874 ¦ 500823927 | 1 | JESSYCA | 500823927 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000028874 | ARRUELA DE FIXACAO MB | MB9 | 0 | -1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028874 ¦ 500823927 | 1 | JESSYCA | 500823927 | 10227445 |  | Normal | XXX | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000028874 | ARRUELA DE FIXACAO MB | MB9 | 0 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000566692-000 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028656 ¦ 500823928 | 1 | GABY | 500823928 | 10226932 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008297-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000028848 ¦ 500823929 | 1 | LETICIA | 500823929 | 10227750 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | NORELEM | TLXXX-0000028848 | POSICIONADOR COM MOLA | 03001_12 | 1 | 1 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000024543-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000015725 ¦ 500823930 | 1 | ANDREI | 500823930 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015725 | CILINDRO PNEUMATICO | ​2029468-DSBG-160-160-PPVA-N3 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002626223-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029507 ¦ 500823931 | 1 | ANDREI | 500823931 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000029507 | ADAPTADOR BV PARA 3350M | BV-3350M | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029262 ¦ 500823932 | 1 | ANDREIA | 500823932 | 10227787 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000029262 | ESTEIRA PORTA CABOS | E4_56_15_150_1_274M | 1 | 1 | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000398287-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029261 ¦ 500823933 | 3 | ANDREIA | 500823933 | 10227146 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029261 | GUIA LINEAR | SRG35LC1SS-520L-II_G20 | 2 | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000077796-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-10
TEXXX-0000018748 ¦ 500823934 | 1 | ANDREI | 500823934 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000018748 | PORCA DE BLOQUEIO | NM33 | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000012412 ¦ 500823935 | 1 | ANDREI | 500823935 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012412 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MA4550EUM | 2 | 2 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029468 ¦ 500823936 | 1 | ANDREIA | 500823936 | 10227146 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029468 | GUIA LINEAR | SHS20C1SS-130L_G35_B-M6F | 4 | 4 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000077796-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 1 | ANDREI | 500823937 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 2 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 1 | ANDREI | 500823937 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | -2 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 1 | ANDREI | 500823937 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 1 | ANDREI | 500823937 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | -2 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 1 | ANDREI | 500823937 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 0 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 1 | ANDREI | 500823938 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 2 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 1 | ANDREI | 500823938 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 0 | -2 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 1 | ANDREI | 500823938 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 0 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 1 | ANDREI | 500823938 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 0 | -2 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 1 | ANDREI | 500823938 | 28489 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 0 | 2 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-08-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002620946-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-07-03
TSXXX-0000062159 ¦ 500823939 | 1 | ANDREI | 500823939 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000062159 | CILINDRO PNEUMATICO | 572696 ADN-50-40-A-PPS-A | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002611358-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TCXXX9999904069 ¦ 500823940 | 1 | ANDREI | 500823940 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071693-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-03
TCXXX9999904068 ¦ 500823941 | 1 | ANDREI | 500823941 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071693-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029614 ¦ 500823942 | 1 | ANDREI | 500823942 | 10226942 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000029614 | VENTOSA OBLONGA SERIE C 30x65-3_8G | COBC3065M38G | 14 | 14 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-05-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000003905-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TSXXX-0000000042 ¦ 500823943 | 1 | ANDREI | 500823943 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000000042 | CILINDRO PNEUMATICO COMPACTO | 536 337 ADN-63-40-A-P-A | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002611358-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000000281 ¦ 500823944 | 1 | MILLER | 500823944 | 28503 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 4 | 4 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000097012-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000026018 ¦ 500823945 | 1 | ANDREI | 500823945 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026018 | CILINDRO LINEAR | SZKD 40.5 BR4 A13 T12 40 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-03 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071425-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000026017 ¦ 500823946 | 1 | ANDREI | 500823946 | 28487 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026017 | CILINDRO LINEAR | SZKD 40.5 BR4 A23 T12 40 | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-06-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071425-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029615 ¦ 500823947 | 1 | ANDREIA | 500823947 | 10227631 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029615 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 100.5 S A03 LH T12 110 | 2 | 2 | 2025-07-25 | 2025-09-18 | 2025-10-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000071830-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-03
TAL-S367784 ¦ 500823948 | 1 | ANDREI | 500823948 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S367784 | ADAPTADOR | 250-0082 | 4 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000006497 ¦ 500823949 | 1 | ANDREI | 500823949 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 4 | 4 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-06-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029797 ¦ 500823950 | 2 | GP.A.PLA | 500823950 | 10227738 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | MISUMI | TLXXX-0000029797 | SENSOR INDUTIVO BES M18MP-PSC50B-S04G | BES04T5 | 4 | 4 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000098912-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-23
TCXXX9997003152 ¦ 500823951 | 1 | GABY | 500823951 | 10227120 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9997003152 | SUPORTE MONTAGEM | BES-18,0-BS1 | 4 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000096887-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TSXXX-0000142761 ¦ 500823952 | 1 | ANDREI | 500823952 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000142761 | CYLINDER | 536393 ADN-125-150-A-P-A | 2 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002613709-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-07-03
TMC000000016595 ¦ 500823953 | 1 | JESSYCA | 500823953 | 10227497 |  | Normal | XXX | 8281 | RCS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | SANKYO | TMC000000016595 | BUCHA. | SOBF 20-30-20 | 4 | 4 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000000076-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000021066 ¦ 500823954 | 1 | JESSYCA | 500823954 | 10227497 |  | Normal | XXX | 8281 | RCS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | Sankyo America | TEXXX-0000021066 | BUCHA | SOBF 25-35-20 | 4 | 4 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB COLETA | 000000076-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03
TAL-S287193 ¦ 500823955 | 1 | MILLER | 500823955 | 28491 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 1 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000172104-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000051956 ¦ 500823956 | 1 | GABY | 500823956 | 10226932 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000051956 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L181011K | 4 | 4 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008297-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000022217 ¦ 500823957 | 1 | MILLER | 500823957 | 28495 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008222-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029526 ¦ 500823958 | 1 | JESSYCA | 500823958 | 10227360 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029526 | RODIZIO GIRATORIO | GSA 62 ACE | 2 | 2 | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000656946-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029527 ¦ 500823959 | 1 | JESSYCA | 500823959 | 10227360 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029527 | RODIZIO FIXO | FSA 62 ACE | 2 | 2 | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000656946-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029528 ¦ 500823960 | 1 | ANDREI | 500823960 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029528 | GRAMPO PNEUMATICO COM RETENCAO | V2 63.1 BR2 Z A10 T12 5-105 RL | 2 | 2 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000072195-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000021552 ¦ 500823962 | 1 | ANDREI | 500823962 | 10226979 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000021552 | GRAMPO PNEUMATICO MANUAL | U2 40 ZL A10 T24.2 15O-105O BR5 | 2 | 2 | 2025-07-07 | 2025-10-03 | 2025-09-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000071835-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-03
YCX300125701001 ¦ 500823963 | 1 | JESSYCA | 500823963 | 10227444 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | YCX300125701001 | ROLAMENTO RADIAL | 6004 | 2 | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000121828-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000022025 ¦ 500823964 | 1 | ANDREIA | 500823964 | 29058 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 1 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000022025 ¦ 500823964 | 1 | ANDREIA | 500823964 | 29058 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 0 | -1 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000022025 ¦ 500823964 | 1 | ANDREIA | 500823964 | 29058 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 0 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000022025 ¦ 500823964 | 1 | ANDREIA | 500823964 | 29058 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 0 | -1 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000022025 ¦ 500823964 | 1 | ANDREIA | 500823964 | 29058 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 0 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-07-03
TMC000000009815 ¦ 500823965 | 1 | ANDREI | 500823965 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMC000000009815 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | MC225EUMH3 | 1 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-06-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-03
TCXXX9997003156 ¦ 500823966 | 1 | ANDREI | 500823966 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002611358-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TSXXX-0000123295 ¦ 500823967 | 1 | ANDREI | 500823967 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000123295 | GARFO | SG-M20X1,5 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002611358-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TSXXX-0000037919 ¦ 500823968 | 1 | ANDREI | 500823968 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000037919 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463495_DSBC-80-160-C-PPVA | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002613709-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-07-03
TCXXX9997003049 ¦ 500823969 | 1 | ANDREI | 500823969 | 10227030 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003049 | FLANGE FIX. CILINDRO ZNCF-80 | ZNCF-80 174415 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002611358-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000025567 ¦ 500823970 | 1 | JESSYCA | 500823970 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 20 | 20 | 2025-07-03 | 2025-10-05 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | CIF | CIF | 000028995-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017290 ¦ 500823971 | 1 | JESSYCA | 500823971 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 6 | 6 | 2025-07-03 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000028995-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017301 ¦ 500823972 | 1 | JESSYCA | 500823972 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 36 | 36 | 2025-07-03 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000028995-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000012297 ¦ 500823973 | 1 | JESSYCA | 500823973 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000012297 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | 12 | 12 | 2025-07-03 | 2025-10-05 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000037063-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017292 ¦ 500823974 | 1 | JESSYCA | 500823974 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 2025-07-03 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000028995-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017308 ¦ 500823975 | 1 | JESSYCA | 500823975 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 24 | 12 | 2025-07-03 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000030810-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000017308 ¦ 500823975 | 1 | JESSYCA | 500823975 | 28507 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 0 | 12 | 2025-07-03 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000035307-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000029264 ¦ 500823976 | 1 | JESSYCA | 500823976 | 10227444 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000029264 | MANCAL COM ROLAMENTO | P2B 30M-TF | 1 | 1 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-10-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000125656-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000015436 ¦ 500823977 | 1 | ANDREI | 500823977 | 28488 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 100 | 50 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-07-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001155103-004 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-07-03
TAXXX-0000015436 ¦ 500823977 | 1 | ANDREI | 500823977 | 28488 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-07-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001155103-004 |  |  | 2025-07-11 |  | 2025-07-03
TLXXX-0000023732 ¦ 500823978 | 1 | LETICIA | 500823978 | 28497 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000456087-002 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-07-03
TEXXX-0000016342 ¦ 500824054 | 1 | ANDREIA | 500824054 | 29067 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000016342 | PORCA DE BLOQUEIO | NM45 | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-07-05
TEXXX-0000016342 ¦ 500824054 | 1 | ANDREIA | 500824054 | 29067 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000016342 | PORCA DE BLOQUEIO | NM45 | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-05
TEXXX-0000016342 ¦ 500824054 | 1 | ANDREIA | 500824054 | 29067 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000016342 | PORCA DE BLOQUEIO | NM45 | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-07-05
TEXXX-0000016342 ¦ 500824054 | 1 | ANDREIA | 500824054 | 29067 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000016342 | PORCA DE BLOQUEIO | NM45 | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-07-05
TEXXX-0000016342 ¦ 500824054 | 1 | ANDREIA | 500824054 | 29067 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000016342 | PORCA DE BLOQUEIO | NM45 | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  | 000014803-010 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-07-05
TAL-S383970 ¦ 500824174 | 1 |  | 500824174 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S383970 | AMORTECEDOR | MA 3350M | 6 | 6 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-04
TLXXX-0000029507 ¦ 500824175 | 1 |  | 500824175 | 10226947 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000029507 | ADAPTADOR BV PARA 3350M | BV-3350M | 6 | 6 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000014271-010 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-07-04
TLXXX-0000029669 ¦ 500824244 | 1 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029669 | ELETRODO | Z000358775 | 300 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054992-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029669 ¦ 500824244 | 1 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029669 | ELETRODO | Z000358775 | 0 | 200 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055095-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029670 ¦ 500824244 | 2 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029670 | ELETRODO | Z000358776 | 300 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054992-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029670 ¦ 500824244 | 2 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029670 | ELETRODO | Z000358776 | 0 | 200 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055095-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029671 ¦ 500824244 | 3 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029671 | ELETRODO | Z000120927 | 300 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054992-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029671 ¦ 500824244 | 3 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029671 | ELETRODO | Z000120927 | 0 | 200 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055095-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029672 ¦ 500824244 | 4 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029672 | ELETRODO | P911312502 | 300 | 100 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054992-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029672 ¦ 500824244 | 4 | ANDREI | 500824244 | 10226988 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029672 | ELETRODO | P911312502 | 0 | 200 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055095-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029702 ¦ 500824444 | 1 |  | 500824444 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | ARO | TLXXX-0000029702 | PORTA ELETRODO | N001362700 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005118-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029703 ¦ 500824445 | 1 |  | 500824445 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | WDS | TLXXX-0000029703 | PORTA ELETRODO | N001362701 | 2 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005118-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029704 ¦ 500824446 | 1 |  | 500824446 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | F.A.T. | TLXXX-0000029704 | PORTA ELETRODO | N001374921 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005118-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029705 ¦ 500824447 | 1 |  | 500824447 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | HIDAC-RUAL | TLXXX-0000029705 | PORTA ELETRODO | Z000389810 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005118-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029706 ¦ 500824448 | 1 |  | 500824448 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | WALTHER PRECISION | TLXXX-0000029706 | PORTA ELETRODO | N001380830 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005118-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029707 ¦ 500824449 | 1 |  | 500824449 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | BOLL & KIRCH | TLXXX-0000029707 | PORTA ELETRODO | IM02230893 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029686 ¦ 500824468 | 1 |  | 500824468 | 10227072 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029686 | CONE VISES 12 H27 N001362696 | RR00023417 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054991-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029687 ¦ 500824468 | 2 |  | 500824468 | 10227072 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029687 | CONE VISE 15 H30 N001385845 P/ELETRODO | RR00023419 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054991-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029688 ¦ 500824468 | 3 |  | 500824468 | 10227072 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029688 | CONE VISES 12 H31 N001362842 | RR00023418 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054991-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029689 ¦ 500824468 | 4 |  | 500824468 | 10227072 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029689 | CONE VISES N001372819 | N001372819 | 5 | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000054991-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029708 ¦ 500824480 | 1 |  | 500824480 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | SIAT | TLXXX-0000029708 | PORTA ELETRODO | IM02230895 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029710 ¦ 500824482 | 1 |  | 500824482 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | FERRINOX | TLXXX-0000029710 | PORTA ELETRODO | N001362698 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029711 ¦ 500824483 | 1 |  | 500824483 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | PORINO | TLXXX-0000029711 | PORTA ELETRODO | N001372239 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005129-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029712 ¦ 500824484 | 1 |  | 500824484 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | GALVI | TLXXX-0000029712 | PORTA ELETRODO | N001372240 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005129-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029713 ¦ 500824485 | 1 |  | 500824485 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | RAWLBOLT | TLXXX-0000029713 | PORTA ELETRODO | N001372259 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029714 ¦ 500824486 | 1 |  | 500824486 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | CEDI | TLXXX-0000029714 | PORTA ELETRODO | IM02230920 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029715 ¦ 500824487 | 1 |  | 500824487 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | IF1 | TLXXX-0000029715 | PORTA ELETRODO | IM02230921 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029716 ¦ 500824488 | 1 |  | 500824488 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | EXAT | TLXXX-0000029716 | PORTA ELETRODO | IM02230924 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029717 ¦ 500824489 | 1 |  | 500824489 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | FASE | TLXXX-0000029717 | PORTA ELETRODO | IM02230926 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029718 ¦ 500824490 | 1 |  | 500824490 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | BALFA | TLXXX-0000029718 | PORTA ELETRODO | IM02235056 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029719 ¦ 500824491 | 1 |  | 500824491 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | BOCCHIOTTI | TLXXX-0000029719 | PORTA ELETRODO | N001367055 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005129-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029720 ¦ 500824492 | 1 |  | 500824492 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | CANNON | TLXXX-0000029720 | PORTA ELETRODO | N001374787 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005129-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029721 ¦ 500824493 | 1 |  | 500824493 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | ESCHA | TLXXX-0000029721 | PORTA ELETRODO | IM02179557 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029722 ¦ 500824494 | 1 |  | 500824494 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | FEME | TLXXX-0000029722 | PORTA ELETRODO | IM02230923 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029723 ¦ 500824495 | 1 |  | 500824495 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | STAUBLI | TLXXX-0000029723 | PORTA ELETRODO | IM02235060 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029724 ¦ 500824496 | 1 |  | 500824496 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | ROLLON | TLXXX-0000029724 | PORTA ELETRODO | IM02235225 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-05-19 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029725 ¦ 500824497 | 1 |  | 500824497 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | SETON | TLXXX-0000029725 | PORTA ELETRODO | IMO2230923 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-09
TLXXX-0000029726 ¦ 500824498 | 1 |  | 500824498 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | MAPOR CALDART | TLXXX-0000029726 | PORTA ELETRODO | N001372251 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-09
TLL-W00000003906 ¦ 500824519 | 1 | PAMELA | 500824519 | 10227933 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003906 | DISPOSITIVO MONTAGEM DOBRADICA RD ST050 | G246108000 | 2 | 2 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | . | N/A | 000002259-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-07-12
TLL-20001000872 ¦ 500825104 | 2 | LETICIA | 500825104 | 28831 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 600 | 600 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000049839-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-07-21
TLL-R0000000000068 ¦ 500825104 | 3 | LETICIA | 500825104 | 28831 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000068 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M30X3.5X70 |  | 180 | 180 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000049839-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020260 ¦ 500825104 | 4 | LETICIA | 500825104 | 28831 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | SKF | TLXXX-0000020260 | PORCA DE FIXACAO | KM 3 | 1000 | 1000 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000049839-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029706 ¦ 500825326 | 1 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | WALTHER PRECISION | TLXXX-0000029706 | PORTA ELETRODO | N001380830 | 2 | 2 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029716 ¦ 500825326 | 2 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | EXAT | TLXXX-0000029716 | PORTA ELETRODO | IM02230924 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005153-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029722 ¦ 500825326 | 3 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | FEME | TLXXX-0000029722 | PORTA ELETRODO | IM02230923 | 2 | 2 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005197-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029714 ¦ 500825326 | 4 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | CEDI | TLXXX-0000029714 | PORTA ELETRODO | IM02230920 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005185-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029707 ¦ 500825326 | 5 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | BOLL & KIRCH | TLXXX-0000029707 | PORTA ELETRODO | IM02230893 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005185-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029708 ¦ 500825326 | 6 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | SIAT | TLXXX-0000029708 | PORTA ELETRODO | IM02230895 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005185-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029715 ¦ 500825326 | 7 | ANDREI | 500825326 | 10227066 |  | Normal | XXX | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | IF1 | TLXXX-0000029715 | PORTA ELETRODO | IM02230921 | 1 | 1 | 2025-07-10 | 2028-08-22 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000005185-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-21
TLL-W00000003213 ¦ 500825331 | 1 | PAMELA | 500825331 | 10227689 |  | Normal | XXX | 7263 | BGB INDUSTRIA E AUTOMACAO LTDA |  | TLL-W00000003213 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST012 | G246010000 | 1 | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000003671-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-07-22
TLXXX-0000029765 ¦ 500825332 | 1 | ANDREI | 500825332 | 10227072 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | LUVATA | TLXXX-0000029765 | ELETRODO | N001362719 | 300 | 300 | 2025-07-10 | 2028-08-05 | 2025-09-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055512-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-07-21
TLL-R0000000000399 ¦ 500825402 | 1 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 6 | 6 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000400 ¦ 500825402 | 2 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 24 | 24 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000401 ¦ 500825402 | 3 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 78 | 78 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500825402 | 4 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 5 | 5 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500825402 | 5 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 1 | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000399 ¦ 500825402 | 6 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 6 | 6 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000400 ¦ 500825402 | 7 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 24 | 24 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000401 ¦ 500825402 | 8 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 78 | 78 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500825402 | 9 | JESSYCA | 500825402 | 10227617 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 6 | 6 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | FOB | FOB COLETA | 000005333-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-07-23
TLL-00014302420 ¦ 500825404 | 1 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014302420 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4 X 0,7 X 45MM |  | 120 | 120 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-00014302420 ¦ 500825404 | 1 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014302420 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4 X 0,7 X 45MM |  | 0 | -120 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000016530 ¦ 500825404 | 2 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016530 | PARAFUSO DIN 912 - M6X50 - 10.9 | DIN 912 - M6X50 - 10.9 | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000016530 ¦ 500825404 | 2 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016530 | PARAFUSO DIN 912 - M6X50 - 10.9 | DIN 912 - M6X50 - 10.9 | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000076 ¦ 500825404 | 3 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000076 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ISO 7380 M6X12 |  | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000076 ¦ 500825404 | 3 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000076 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ISO 7380 M6X12 |  | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-93000018202 ¦ 500825404 | 4 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-93000018202 ¦ 500825404 | 4 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000016506 ¦ 500825404 | 5 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016506 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 | DIN 912 - M8X30 - 10.9 | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000016506 ¦ 500825404 | 5 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016506 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 | DIN 912 - M8X30 - 10.9 | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000024222 ¦ 500825404 | 6 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024222 | PARAFUSO ALLEN DIN 7380 - M10X30-BICROM | DIN 7380 - M10X30 - BICROM | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000024222 ¦ 500825404 | 6 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024222 | PARAFUSO ALLEN DIN 7380 - M10X30-BICROM | DIN 7380 - M10X30 - BICROM | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-79854004515 ¦ 500825404 | 7 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-79854004515 | PARAFUSO ALLEN M10 X 50 |  | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-79854004515 ¦ 500825404 | 7 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-79854004515 | PARAFUSO ALLEN M10 X 50 |  | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-20001005510 ¦ 500825404 | 8 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-20001005510 ¦ 500825404 | 8 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-93000023160 ¦ 500825404 | 9 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000023160 | PORCA SEXTAVADA M30 DIN 934 |  | 130 | 130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-23
TLL-93000023160 ¦ 500825404 | 9 | ANDREIA | 500825404 | 28878 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000023160 | PORCA SEXTAVADA M30 DIN 934 |  | 0 | -130 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050358-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000563 ¦ 500825405 | 1 | JESSYCA | 500825405 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000563 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X50X0,8MM | 3 | 3 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500825406 | 1 | JESSYCA | 500825406 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 21 | 21 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000399 ¦ 500825407 | 1 | JESSYCA | 500825407 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 12 | 12 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000400 ¦ 500825407 | 2 | JESSYCA | 500825407 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 44 | 44 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000401 ¦ 500825407 | 3 | JESSYCA | 500825407 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 110 | 110 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000379 ¦ 500825407 | 4 | JESSYCA | 500825407 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 37 | 37 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLL-R0000000000564 ¦ 500825408 | 1 | JA.A.USU | 500825408 | 10227706 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000564 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 100X70X0,8MM | 30 | 30 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005339-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-07-23
TLXXX-0000009160 ¦ 500825930 | 1 | MARINA | 500825930 | 29184 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 6 | 6 | 2025-08-13 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | CIF | CIF | 000329796-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825931 | 1 |  | 500825931 | 29221 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 18 | 17.917 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000004413-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825932 | 1 |  | 500825932 | 29222 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10 | 10.251 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI004 |  | CIF | CIF | 000004419-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825933 | 1 |  | 500825933 | 29223 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12.334 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WP999 |  | CIF | CIF | 000004417-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825934 | 1 |  | 500825934 | 29224 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 11 | 10.667 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WP999 |  | CIF | CIF | 000004423-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TLL-20001046625 ¦ 500825935 | 1 |  | 500825935 | 29225 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 48 | 48.334 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000004431-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-12
TEXXX-0000040076 ¦ 500825936 | 1 | MILLER | 500825936 | 10228358 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TEXXX-0000040076 | DISPOSITIVO DE DESCARTE DE TINTA - WASTE | 1338710000 | 1 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | FOB | FOB | 000579755-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000029865 ¦ 500826876 | 1 | ANDREI | 500826876 | 10228050 |  | Normal | XXX | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000029865 | ELETRODO | N001408557HI | 200 | 200 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-09-21 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000055513-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-05
TLL-R0000000000399 ¦ 500826908 | 1 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 12 | 12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005244-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000400 ¦ 500826908 | 2 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 63 | 63 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005244-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000401 ¦ 500826908 | 3 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 115 | 115 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005244-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500826908 | 4 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 39 | 39 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005244-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000563 ¦ 500826908 | 5 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000563 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X50X0,8MM | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005244-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000400 ¦ 500826908 | 6 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 8 | 8 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005245-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000401 ¦ 500826908 | 7 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 24 | 24 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005245-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500826908 | 8 | JESSYCA | 500826908 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005245-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000399 ¦ 500826909 | 1 | JESSYCA | 500826909 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005245-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000399 ¦ 500826920 | 1 | JESSYCA | 500826920 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 3 | 3 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005246-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000400 ¦ 500826920 | 2 | JESSYCA | 500826920 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 14 | 14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005246-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000401 ¦ 500826920 | 3 | JESSYCA | 500826920 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 22 | 22 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005246-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500826920 | 4 | JESSYCA | 500826920 | 10228327 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 3 | 3 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000005246-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-11
TLL-10000016073 ¦ 500826962 | 2 | MARILIA | 500826962 | 10228020 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 1155 | 1155 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | . | NA | 000000456-459 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-06
TLL-10000016102 ¦ 500826962 | 3 | MARILIA | 500826962 | 10228020 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 26 | 26 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | . | NA | 000000456-459 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-06
TLL-N0000000001753 ¦ 500826962 | 4 | MARILIA | 500826962 | 10228020 |  | Normal | XXX | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-N0000000001753 | LANCHE SIMPLES HORA EXTRA |  | 866 | 866 | 2025-08-06 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | . | NA | 000000456-459 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-08-06
TLL-20000025151 ¦ 500827315 | 1 |  | 500827315 | 29140 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000025151 | PINO GUIA Ø20 X 60 DIN 7979 - CISER |  | 120 | 120 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | CIF | CIF | 000050354-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-11
TLL-W00000003978 ¦ 500827377 | 2 | MARCELO | 500827377 | 10228612 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003978 | BANCO VERIFICAÇÃO DE SOLDAGEM AR050 | G246091000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000501-011 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003979 ¦ 500827378 | 1 | MARCELO | 500827378 | 10228613 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003979 | BANCO VERIFICAÇÃO DE SOLDAGEM AV050 | G246070000 | 1 | 1 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000502-011 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-08-11
TEXXX-0000002106 ¦ 500827403 | 1 | VQUEIROZ | 500827403 | 10228659 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002106 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0401000 | 2 | 2 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000338658-002 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000001961 ¦ 500827404 | 1 |  | 500827404 | 29156 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 4 | 4 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002637401-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-12
TLL-20001035295 ¦ 500827405 | 1 |  | 500827405 | 29153 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002640926-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-12
TLL-20001034149 ¦ 500827406 | 1 |  | 500827406 | 29153 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002638346-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029409 ¦ 500827407 | 1 |  | 500827407 | 29156 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029409 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 543702-VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 5 | 5 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002635411-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029409 ¦ 500827407 | 1 |  | 500827407 | 29156 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029409 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 543702-VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 0 | -5 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002635411-001 | 2025-09-11 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029409 ¦ 500827407 | 1 |  | 500827407 | 29156 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029409 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 543702-VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L | 0 | 5 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002635411-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000001613 ¦ 500827408 | 1 |  | 500827408 | 29153 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001613 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q12-E-P10 | 558802 | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002638346-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007303 ¦ 500827409 | 1 |  | 500827409 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 40 | 40 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007303 ¦ 500827409 | 1 |  | 500827409 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 0 | -40 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007303 ¦ 500827409 | 1 |  | 500827409 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 0 | 40 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000001326 ¦ 500827410 | 1 |  | 500827410 | 29153 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002638346-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000019586 ¦ 500827411 | 1 |  | 500827411 | 29155 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023872-000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007633 ¦ 500827412 | 1 |  | 500827412 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 30 | 30 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007633 ¦ 500827412 | 1 |  | 500827412 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | -30 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-12
TSXXX-0000007633 ¦ 500827412 | 1 |  | 500827412 | 29154 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 0 | 30 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | 2025-09-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001173216-004 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-08-12
TCXXX9999002014 ¦ 500827413 | 1 |  | 500827413 | 29156 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 2025-08-12 | 2025-09-17 | 2025-09-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002626493-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-12
TLXXX-0000029820 ¦ 500827753 | 1 | ANDREI | 500827753 | 10228425 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA GANTER | TLXXX-0000029820 | MANIPULO DE BOLA | DIN 319-KU-40-M12-E | 2 | 2 | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 2025-09-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000024663-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000021957 ¦ 500827754 | 1 |  | 500827754 | 29242 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000032371-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-13
TCXXX9999025051 ¦ 500827755 | 1 |  | 500827755 | 29241 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072333-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-13
TCXXX9999025049 ¦ 500827756 | 1 |  | 500827756 | 29241 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072333-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000026795 ¦ 500827757 | 1 |  | 500827757 | 29243 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000026795 | SUPORTE MONTAGEM SENSOR | E11994 | 16 | 16 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000198396-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000026795 ¦ 500827757 | 1 |  | 500827757 | 29243 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000026795 | SUPORTE MONTAGEM SENSOR | E11994 | 0 | -16 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000198396-002 | 2025-09-10 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000026795 ¦ 500827757 | 1 |  | 500827757 | 29243 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000026795 | SUPORTE MONTAGEM SENSOR | E11994 | 0 | 16 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000198396-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000026795 ¦ 500827757 | 1 |  | 500827757 | 29243 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000026795 | SUPORTE MONTAGEM SENSOR | E11994 | 0 | -16 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000198396-002 | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-08-13
TEXXX-0000026795 ¦ 500827757 | 1 |  | 500827757 | 29243 |  | Normal | XXX | 5770 | IFM ELECTRONIC LTDA | IFM | TEXXX-0000026795 | SUPORTE MONTAGEM SENSOR | E11994 | 0 | 16 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000198396-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-08-13
TLL-W00000003218 ¦ 500828118 | 1 | PAMELA | 500828118 | 10228665 |  | Normal | XXX | 5146 | UFINAP - USINAGEM SERVICE EIRELI - |  | TLL-W00000003218 | DISPOSITIVO BODY FLEXOR DIANT ST090 | G246056000 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001473-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003217 ¦ 500828119 | 1 | PAMELA | 500828119 | 10228746 |  | Normal | XXX | 5312 | METROMEC INDUSTRIAL - EIRELI - EPP |  | TLL-W00000003217 | DISPOSITIVO BODY FLEXOR TRAS ST090 | G246054000 | 1 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000003705-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-18
TLL-W00000003991 ¦ 500828172 | 1 | DANIELY | 500828172 | 10228847 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003991 | TASSELLO DE GRAFAGEM PAV | G246614000 | 2 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002274-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003992 ¦ 500828172 | 2 | DANIELY | 500828172 | 10228847 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003992 | TASSELLO DE GRAFAGEM PAR | G246615000 | 2 | 2 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002274-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003993 ¦ 500828172 | 3 | DANIELY | 500828172 | 10228847 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003993 | TASSELLO DE GRAFAGEM CAPOT | G246613000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000002274-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003989 ¦ 500828173 | 1 | PAMELA | 500828173 | 10228898 |  | Normal | XXX | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003989 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA ST020 | G246033000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000014362-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-08-19
TLL-W00000003990 ¦ 500828174 | 1 | DANIELY | 500828174 | 10228857 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003990 | PEDESTAL LAMIX PAV | G246540000 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000033776-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-19
TLL-R0000000000503 ¦ 500828425 | 1 | LETICIA | 500828425 | 10228607 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 38 | 27 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | FOB | FOB | 000855290-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-19
TLL-R0000000000569 ¦ 500828426 | 1 | JESSYCA | 500828426 | 10228562 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000569 | PLACA DE IDENTIFICACAO #1x60x30mm |  | 60 | 60 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-10-26 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000019795-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-19
TLL-R0000000000570 ¦ 500828426 | 2 | JESSYCA | 500828426 | 10228562 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000570 | PLACA DE IDENTIFICACAO #1x100x70mm |  | 4 | 4 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000019795-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-19
TLL-20001025269 ¦ 500828427 | 1 |  | 500828427 | 29322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001025269 | PARAFUSO ALLEN M20 X 110 - 8.8 - ISO 476 |  | 100 | 100 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000050191-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-19
TLL-20001045306 ¦ 500828427 | 2 |  | 500828427 | 29322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001045306 | PARAFUSO SEXTAVADO - M24x90-DIN 933 |  | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000050191-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-19
TLL-20000025151 ¦ 500828427 | 3 |  | 500828427 | 29322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000025151 | PINO GUIA Ø20 X 60 DIN 7979 - CISER |  | 50 | 50 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000050191-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-08-19
TLL-20001046625 ¦ 500828428 | 1 |  | 500828428 | 29316 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 30 | 30 | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000001216-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-19
TLL-R0000000000570 ¦ 500828558 | 1 | JESSYCA | 500828558 | 10229582 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000570 | PLACA DE IDENTIFICACAO #1x100x70mm |  | 100 | 100 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000019796-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-08-29
TLL-R0000000000569 ¦ 500828558 | 2 | JESSYCA | 500828558 | 10229582 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000569 | PLACA DE IDENTIFICACAO #1x60x30mm |  | 9 | 9 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-MFG-FET-WPIFET |  | CIF | CIF | 000019796-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000029815 ¦ 500828630 | 2 | ANDREIA | 500828630 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029815 | CHUMBADOR MECANICO | PBA - ​12512C 1/2" X 5 1/2 | 25 | 25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-04
TLXXX-0000029816 ¦ 500828631 | 2 | ANDREIA | 500828631 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029816 | CHUMBADOR MECANICO | PBA - ​38334C 3/8" X 3 3/4 | 250 | 250 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462936-002 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-04
TLXXX-0000023732 ¦ 500828632 | 1 | MARINA | 500828632 | 29557 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 500 | 500 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000461877-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000018454 ¦ 500828633 | 2 | MARINA | 500828633 | 29711 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 72 | 72 | 2025-09-11 | 2025-09-24 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000462779-002 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-10
TLXXX-0000024172 ¦ 500828634 | 1 | ANDREIA | 500828634 | 10229039 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | AIRTAC | TLXXX-0000024172 | APLICADOR MANUAL PROF P/ EPOXI 400 ML | APL400 | 1 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000461911-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000029844 ¦ 500828635 | 1 | ANDREIA | 500828635 | 10229039 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 1340 | 1340 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000461911-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000029845 ¦ 500828636 | 2 | ANDREIA | 500828636 | 10229231 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029845 | PRISIONEIRO GR2 3/4X220 P/ INJETAVEL AQI | PRI34220N | 50 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-04
TLXXX-0000011569 ¦ 500830419 | 1 | MILLER | 500830419 | 10230000 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011569 | CONECTOR 7/8" FÊMEA RETO | 6914526 | 5 | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000065595-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000011570 ¦ 500830420 | 1 | MILLER | 500830420 | 10230000 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 5 | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000065595-001 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-29
TAL-H0957606ES ¦ 500830425 | 1 | MILLER | 500830425 | 10230000 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 4 | 4 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 2025-10-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000066394-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-08-29
TAL-H0975362 ¦ 500830426 | 1 | MILLER | 500830426 | 10230000 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 2025-09-22 | 2026-03-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000066872-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-29
TCXXX9999025048 ¦ 500830561 | 1 | MARINA | 500830561 | 29571 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000072463-001 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000025534 ¦ 500830569 | 1 | VQUEIROZ | 500830569 | 10230043 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000025534 | CABO JZ-500 7G1.5 MM 300/500V NUM CINZA | 18037590 | 40 | 40 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2025-10-06 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000005334-010 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-29
TLXXX-0000020182 ¦ 500831329 | 1 | MARINA | 500831329 | 29771 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 14 | 14 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023920-000 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020168 ¦ 500831330 | 1 | MARINA | 500831330 | 29771 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 6 | 6 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023920-000 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020162 ¦ 500831331 | 1 | MARINA | 500831331 | 29771 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023920-000 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020163 ¦ 500831332 | 1 | MARINA | 500831332 | 29771 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023920-000 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000027733 ¦ 500831333 | 1 | ANDREIA | 500831333 | 10230947 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 20 | 20 | 2025-10-09 | 2025-10-18 | 2025-12-07 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005413-001 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020618 ¦ 500831334 | 1 | VQUEIROZ | 500831334 | 10229893 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 20 | 20 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198316-001 | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020681 ¦ 500831335 | 1 | ANDREIA | 500831335 | 10231186 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 10 | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000005-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000020167 ¦ 500831336 | 1 | MARINA | 500831336 | 29771 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 10 | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000023920-000 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-09-13
TEXXX-0000021186 ¦ 500831337 | 1 | MARINA | 500831337 | 29772 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 10 | 10 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002641261-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000030243 ¦ 500831338 | 2 | GABY | 500831338 | 10230584 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TLXXX-0000030243 | CABO OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5MM | 1119321 | 80 | 80 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000108693-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000023074 ¦ 500831339 | 1 | MARINA | 500831339 | 29777 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 100 | 100 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005356-010 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-13
TLL-W00000004007 ¦ 500831704 | 1 |  | 500831704 | 10224312 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004007 | BRACO DE PINCA | V25 7171 001F - 1 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000508-011 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-05
TLXXX-0000029355 ¦ 500831805 | 1 | ANDREIA | 500831805 | 10230605 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 9 | 9 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000089359-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-09-13
TAL-S340616 ¦ 500831806 | 1 | GABY | 500831806 | 10229801 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000252857-003 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000030037 ¦ 500831808 | 1 | ANDREIA | 500831808 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030037 | 10B CARCACA ALTA 2TR ENT LAT PG29 | SO-H10B-SKH-4B-PG29 | 7 | 7 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029536 ¦ 500831831 | 1 | ANDREIA | 500831831 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029536 | MOD. EMC - P/2 CONECTORES FEMEA - S/CONT | H2M-002-F | 5 | 5 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029530 ¦ 500831832 | 1 | ANDREIA | 500831832 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029530 | MODULO EMC - P/2 CONECTORES MACHO | H2M-002-M | 6 | 6 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029959 ¦ 500832086 | 1 | ANDREIA | 500832086 | 10231397 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000029959 | VOLANTE | V3R 160 C | 2 | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | CIF | CIF | 000051312-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029959 ¦ 500832087 | 1 | ANDREIA | 500832087 | 10231397 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000029959 | VOLANTE | V3R 160 C | 1 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000051312-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-13
TCXXX9999010454 ¦ 500832088 | 1 | MARINA | 500832088 | 29772 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999010454 | SENSOR DE APROXIMIDADE 4-PIN 8M/M12 | 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 4 | 4 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | FOB | FOB | 002641261-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000026050 ¦ 500832245 | 2 | LETICIA | 500832245 | 10231066 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000026050 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M4 | ARRUELA DIN 127B M4 | 100 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000023066 ¦ 500832247 | 3 | GABY | 500832247 | 30101 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 100 | 100 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005423-010 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000023066 ¦ 500832247 | 3 | GABY | 500832247 | 30101 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023066 | CABO JZ-500 12G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037561 | 0 | -100 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005423-010 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000029435 ¦ 500832248 | 2 | ANDREIA | 500832248 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 7 | 7 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029516 ¦ 500832249 | 2 | ANDREIA | 500832249 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029516 | CONTATO CRIMP MACHO PRATEADO 0.5MM 10A | CDSM-1.0 | 50 | 50 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029270 ¦ 500832283 | 1 | ANDREIA | 500832283 | 10231574 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000029270 | ARRUELA DE FIXAÇÃO | MB-5 | 1 | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 2026-02-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000128820-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029535 ¦ 500832320 | 2 | ANDREIA | 500832320 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029535 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM PRATA | CDSF-1.0 | 50 | 50 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029533 ¦ 500832321 | 2 | ANDREIA | 500832321 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029533 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NLA3 | 5 | 5 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029529 ¦ 500832322 | 2 | ANDREIA | 500832322 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029529 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMD-012-MC | 6 | 6 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029537 ¦ 500832323 | 2 | ANDREIA | 500832323 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029537 | CONTATO EMC - 4POS FEMEA - 3-9.5MM | EMC-004-FC | 5 | 5 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029531 ¦ 500832324 | 2 | ANDREIA | 500832324 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029531 | CONTATO EMC - 4POS MACHO - 3-9.5MM | EMC-004-MC | 6 | 5 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022520-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029531 ¦ 500832324 | 2 | ANDREIA | 500832324 | 10230038 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029531 | CONTATO EMC - 4POS MACHO - 3-9.5MM | EMC-004-MC | 0 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | fob | 000022646-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-13
T249-117 ¦ 500832325 | 2 | VQUEIROZ | 500832325 | 10230666 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | T249-117 | POSTE FINAL | 249-117 | 10 | 10 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198792-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-09-13
TLL-W00000004016 ¦ 500832677 | 1 |  | 500832677 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004016 | PINCA DE SOLDA | V25 7193 001FZ | 1 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004016 ¦ 500832677 | 1 |  | 500832677 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004016 | PINCA DE SOLDA | V25 7193 001FZ | 0 | -1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-12
TLL-W00000004016 ¦ 500832677 | 1 |  | 500832677 | 10223237 |  | Normal | XXX | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004016 | PINCA DE SOLDA | V25 7193 001FZ | 0 | 1 | 2025-03-28 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FCA | FCA ARO Plant France | 000000509-011 | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-09-12
TAL-H0297108 ¦ 500832784 | 1 | GABY | 500832784 | 10230508 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297108 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_40M | RSM RKM 579-40M | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2026-03-31 | 2025-12-12 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000067428-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-09-13
TMC000000006605 ¦ 500832812 | 1 | GABY | 500832812 | 10230024 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000006605 | UNIAO DE TUBOS PASSA MURO 10MM | KQB2E10-00 | 40 | 40 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001183269-004 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-13
TMC000000006605 ¦ 500832812 | 1 | GABY | 500832812 | 10230024 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000006605 | UNIAO DE TUBOS PASSA MURO 10MM | KQB2E10-00 | 0 | -40 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | CIF | CIF | 001183269-004 | 2025-10-09 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029959 ¦ 500832813 | 1 | ANDREIA | 500832813 | 10231397 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000029959 | VOLANTE | V3R 160 C | 1 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000051312-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029355 ¦ 500832814 | 1 | ANDREIA | 500832814 | 10230605 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 14 | 14 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000089359-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-09-13
TCXXX9999902551 ¦ 500832815 | 1 | ANDREIA | 500832815 | 10231194 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902551 | BATENTE COM BORRACHA | T2-AS 8X50 | 14 | 14 | 2025-10-15 | 2025-11-19 | 2026-01-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000073490-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-09-13
TLXXX-0000029436 ¦ 500832871 | 1 | ANDREI | 500832871 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 6 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029436 ¦ 500832871 | 1 | ANDREI | 500832871 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 0 | -6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029436 ¦ 500832871 | 1 | ANDREI | 500832871 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 0 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000002486 ¦ 500832872 | 1 | GABY | 500832872 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 100 | 100 | 2025-10-06 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198791-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000002491 ¦ 500832873 | 1 | GABY | 500832873 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 100 | 100 | 2025-10-06 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198791-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000002488 ¦ 500832874 | 1 | GABY | 500832874 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 100 | 100 | 2025-10-06 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198791-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024821 ¦ 500832875 | 1 | GABY | 500832875 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024821 | FIXADOR ADESIVO BRANCO MB2A-PA66-NA | 151-02169 | 20 | 20 | 2025-10-06 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198791-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021957 ¦ 500832880 | 1 | JESSYCA | 500832880 | 30063 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 42 | 42 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000039399-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-01
TCXXX9999025114 ¦ 500832882 | 2 | GABY | 500832882 | 10231203 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 2 | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 2026-02-16 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000309457-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-10-07
TAXXX-0000015436 ¦ 500832883 | 1 | JESSYCA | 500832883 | 30064 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 8 | 8 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001197776-004 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000141236 ¦ 500832884 | 1 | ANDREI | 500832884 | 10230969 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000141236 | Magnet Gripper | MHM-32D | 4 | 4 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001185965-004 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020269 ¦ 500832885 | 2 | ANDREI | 500832885 | 30381 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace (shocks) | TLXXX-0000020269 | CIL. AMORTECEDOR MC 600 MH C/ TOP ACO | 192-0305 | 4 | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  |  |  | 000015803-010 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000029355 ¦ 500832890 | 1 | ANDREI | 500832890 | 10230716 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 20 | 20 | 2025-10-07 | 2025-11-21 | 2025-12-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000089360-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020882 ¦ 500832891 | 1 | GABY | 500832891 | 10230586 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000020882 | MOTOREDUTOR | SA67AD2 | 4 | 4 | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000820786-003 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 2025-10-01
TZBZ-33 ¦ 500832911 | 3 | JESSYCA | 500832911 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 19 | 19 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TZBZ-33 ¦ 500832911 | 3 | JESSYCA | 500832911 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 0 | -19 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021957 ¦ 500833043 | 1 | JESSYCA | 500833043 | 30063 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 3 | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000039399-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000021313 ¦ 500833044 | 1 | GABY | 500833044 | 30264 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 8 | 8 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008495-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024767 ¦ 500833046 | 1 | JESSYCA | 500833046 | 30063 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 40 | 40 | 2025-10-02 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000037936-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000022969 ¦ 500833047 | 1 | ANDREIA | 500833047 | 10230385 |  | Normal | XXX | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA | ENDO | TLXXX-0000022969 | BALANCIM DE SUSTENTAÇÃO | ELF-22 | 4 | 4 | 2025-09-30 | 2025-10-19 | 2025-11-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000039852-014 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-09-19
TLL-W00000003205 ¦ 500833472 | 1 | PAMELA | 500833472 | 10230113 |  | Normal | XXX | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003205 | BASE OSCILANTE DISP.ROLLER HAMMING OP030 | G246088001 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000007828-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-17
TLXXX-0000020182 ¦ 500833482 | 1 | JESSYCA | 500833482 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 60 | 60 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020175 ¦ 500833483 | 1 | JESSYCA | 500833483 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 50 | 50 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001261 ¦ 500833484 | 1 | JESSYCA | 500833484 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 2 | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001261 ¦ 500833484 | 1 | JESSYCA | 500833484 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 0 | -2 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001261 ¦ 500833484 | 1 | JESSYCA | 500833484 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 0 | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000001788 ¦ 500833485 | 1 | JESSYCA | 500833485 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 3 | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002659600-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001299 ¦ 500833486 | 1 | JESSYCA | 500833486 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 3 | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001299 ¦ 500833486 | 1 | JESSYCA | 500833486 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 0 | -3 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001299 ¦ 500833486 | 1 | JESSYCA | 500833486 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 0 | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001331 ¦ 500833487 | 1 | JESSYCA | 500833487 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 30 | 30 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658336-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001297 ¦ 500833488 | 1 | JESSYCA | 500833488 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 15 | 15 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001297 ¦ 500833488 | 1 | JESSYCA | 500833488 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | -15 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001297 ¦ 500833488 | 1 | JESSYCA | 500833488 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 0 | 15 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001259 ¦ 500833489 | 1 | JESSYCA | 500833489 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 15 | 15 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001259 ¦ 500833489 | 1 | JESSYCA | 500833489 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | -15 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001259 ¦ 500833489 | 1 | JESSYCA | 500833489 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 0 | 15 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000001787 ¦ 500833500 | 1 | JESSYCA | 500833500 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 15 | 15 | 2025-10-02 | 2025-09-26 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658336-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023852 ¦ 500833501 | 1 | JESSYCA | 500833501 | 30066 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000126687-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000003521 ¦ 500833502 | 1 | JESSYCA | 500833502 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 17 | 17 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000003521 ¦ 500833502 | 1 | JESSYCA | 500833502 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 0 | -17 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TAXXX-0000014916 ¦ 500833503 | 1 | JESSYCA | 500833503 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 7 | 7 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TAXXX-0000014916 ¦ 500833503 | 1 | JESSYCA | 500833503 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 0 | -7 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008511 ¦ 500833504 | 1 | JESSYCA | 500833504 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 5 | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008511 ¦ 500833504 | 1 | JESSYCA | 500833504 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 0 | -5 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008593 ¦ 500833505 | 1 | JESSYCA | 500833505 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 5 | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008593 ¦ 500833505 | 1 | JESSYCA | 500833505 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 0 | -5 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024952 ¦ 500833506 | 1 | JESSYCA | 500833506 | 30065 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000465495-002 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000019605 ¦ 500833507 | 1 | JESSYCA | 500833507 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2026-01-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000346261-002 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000014419 ¦ 500833510 | 1 | JESSYCA | 500833510 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000014419 | CAIXA PLASTICA P/ TOMADA MSDD M16×1.5mm | 4000-68000-9060010 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2026-01-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000346261-002 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000020657 ¦ 500833511 | 1 | JESSYCA | 500833511 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000020657 | MSDD FRAME TRANSPARENTE MODLINK | 4000-68512-0000001 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-12-25 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000346077-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000019599 ¦ 500833512 | 1 | JESSYCA | 500833512 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000345018-002 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000018737 ¦ 500833513 | 1 | JESSYCA | 500833513 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000018737 | ACOPLADOR RJ45 FEMEA/FEMEA CAT6 BLIN | 4000-68000-9040012 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000345018-002 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024842 ¦ 500833514 | 1 | JESSYCA | 500833514 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 5 | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020168 ¦ 500833515 | 1 | JESSYCA | 500833515 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 10 | 10 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020162 ¦ 500833516 | 1 | JESSYCA | 500833516 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 12 | 12 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020163 ¦ 500833517 | 1 | JESSYCA | 500833517 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 5 | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020170 ¦ 500833518 | 1 | JESSYCA | 500833518 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 66 | 66 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLL-20001034971 ¦ 500833519 | 1 | JESSYCA | 500833519 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 20 | 20 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TLL-20001034971 ¦ 500833519 | 1 | JESSYCA | 500833519 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | -20 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLL-20001034971 ¦ 500833519 | 1 | JESSYCA | 500833519 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 0 | 20 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658578-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000007303 ¦ 500833520 | 1 | JESSYCA | 500833520 | 30064 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 20 | 20 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-16 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001192073-004 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000019586 ¦ 500833521 | 1 | JESSYCA | 500833521 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 77 | 77 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000021186 ¦ 500833522 | 1 | JESSYCA | 500833522 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 20 | 20 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658336-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021778 ¦ 500833523 | 1 | JESSYCA | 500833523 | 30070 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000021778 | COTOVELO 90 GALV. BSP 2" - ROSCA BSP | 120701033 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005395-001 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020932 ¦ 500833524 | 1 | JESSYCA | 500833524 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 14 | 14 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020184 ¦ 500833525 | 1 | JESSYCA | 500833525 | 30062 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020184 | NIPLE 3/4 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSP | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000000006-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-10-01
TAXXX-0000015750 ¦ 500833526 | 1 | JESSYCA | 500833526 | 30072 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 8 | 8 | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000176354-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008590 ¦ 500833527 | 1 | JESSYCA | 500833527 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 12 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-19 | 2025-12-12 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000029436 ¦ 500833538 | 1 | ANDREI | 500833538 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 11 | 11 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029436 ¦ 500833538 | 1 | ANDREI | 500833538 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 0 | -11 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029436 ¦ 500833538 | 1 | ANDREI | 500833538 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 0 | 11 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TGV2-ME22 ¦ 500833539 | 1 | GABY | 500833539 | 10230936 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TGV2-ME22 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 20-25A | GV2-ME22 | 6 | 6 | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753737-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TGV2-ME22 ¦ 500833539 | 1 | GABY | 500833539 | 10230936 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TGV2-ME22 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 20-25A | GV2-ME22 | 0 | -6 | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753737-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000136230 ¦ 500833541 | 1 | ANDREI | 500833541 | 10230870 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 1 | 1 | 2025-10-08 | 2025-12-19 | 2025-11-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000073027-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-01
TCXXX9999025048 ¦ 500833542 | 1 | JESSYCA | 500833542 | 30061 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072885-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028656 ¦ 500833543 | 1 | GABY | 500833543 | 30264 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 4 | 4 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000008495-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-01
TCXXX9999025056 ¦ 500833544 | 1 | JESSYCA | 500833544 | 30061 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072885-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TCXXX9999025055 ¦ 500833545 | 1 | JESSYCA | 500833545 | 30061 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072885-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TCXXX9999904243 ¦ 500833546 | 1 | JESSYCA | 500833546 | 30061 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000072800-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000007618 ¦ 500833559 | 1 | MARINA | 500833559 | 29907 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 16 | 16 | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2025-10-05 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001179940-004 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-09-19
TLXXX-0000028467 ¦ 500833560 | 1 | ANDREI | 500833560 | 10230973 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028467 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 2025-11-09 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002656681-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001202 ¦ 500833561 | 1 | JESSYCA | 500833561 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002662264-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000014032 ¦ 500833562 | 1 | JESSYCA | 500833562 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000014032 ¦ 500833562 | 1 | JESSYCA | 500833562 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | -1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000014032 ¦ 500833562 | 1 | JESSYCA | 500833562 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 0 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028373 ¦ 500833563 | 1 | JESSYCA | 500833563 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028373 ¦ 500833563 | 1 | JESSYCA | 500833563 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 0 | -1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2025-11-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028373 ¦ 500833563 | 1 | JESSYCA | 500833563 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 0 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002661277-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000001961 ¦ 500833564 | 1 | JESSYCA | 500833564 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002662264-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000028768 ¦ 500833565 | 1 | JESSYCA | 500833565 | 30054 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 30 | 30 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 002658336-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000007621 ¦ 500833566 | 1 | JESSYCA | 500833566 | 30064 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 130 | 130 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001192718-004 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000007621 ¦ 500833566 | 1 | JESSYCA | 500833566 | 30064 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | -130 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001192718-004 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000007621 ¦ 500833566 | 1 | JESSYCA | 500833566 | 30064 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 0 | 130 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001192718-004 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024964 ¦ 500833567 | 1 | GABY | 500833567 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 19 | 19 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024965 ¦ 500833568 | 1 | GABY | 500833568 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 14 | 14 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024966 ¦ 500833569 | 1 | GABY | 500833569 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024966 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-400X150 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-400X150 | 10 | 10 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024967 ¦ 500833570 | 1 | GABY | 500833570 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 13 | 13 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024968 ¦ 500833571 | 1 | GABY | 500833571 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 14 | 14 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024969 ¦ 500833572 | 1 | GABY | 500833572 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024969 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-400 | 10 | 10 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024956 ¦ 500833573 | 1 | GABY | 500833573 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 10 | 10 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024957 ¦ 500833574 | 1 | GABY | 500833574 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024957 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 15 | 15 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024958 ¦ 500833575 | 1 | GABY | 500833575 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 8 | 8 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024438 ¦ 500833576 | 1 | GABY | 500833576 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024438 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-200MM | 10 | 10 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024439 ¦ 500833577 | 1 | GABY | 500833577 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024439 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-300MM | 15 | 15 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024440 ¦ 500833578 | 1 | GABY | 500833578 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024440 | TAMPA C.V.EXTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.EXT-F/APL.GF-14-400MM | 8 | 8 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024890 ¦ 500833579 | 1 | GABY | 500833579 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 8 | 8 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024891 ¦ 500833580 | 1 | GABY | 500833580 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024891 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 14 | 14 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024892 ¦ 500833581 | 1 | GABY | 500833581 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-300X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 11 | 11 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024429 ¦ 500833582 | 1 | GABY | 500833582 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 8 | 8 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024430 ¦ 500833583 | 1 | GABY | 500833583 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024430 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-200MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-200MM | 14 | 14 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024431 ¦ 500833584 | 1 | GABY | 500833584 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 11 | 11 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203848-003 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024962 ¦ 500833585 | 1 | GABY | 500833585 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 5 | 5 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024963 ¦ 500833586 | 1 | GABY | 500833586 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 5 | 5 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024666 ¦ 500833587 | 1 | GABY | 500833587 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 23 | 23 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024403 ¦ 500833588 | 1 | GABY | 500833588 | 10230579 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 24 | 24 | 2025-10-03 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000340263-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024668 ¦ 500833589 | 1 | GABY | 500833589 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 25 | 25 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024407 ¦ 500833590 | 1 | GABY | 500833590 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 24 | 24 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024412 ¦ 500833591 | 1 | GABY | 500833591 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 29 | 29 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024413 ¦ 500833592 | 1 | GABY | 500833592 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 18 | 18 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024578 ¦ 500833593 | 1 | GABY | 500833593 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 30 | 30 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000025153 ¦ 500833594 | 1 | GABY | 500833594 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 90 | 90 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000025027 ¦ 500833595 | 1 | GABY | 500833595 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 56 | 56 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000025029 ¦ 500833596 | 1 | GABY | 500833596 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025029 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X540X500-GF | 66 | 66 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000000008 ¦ 500833597 | 1 | GABY | 500833597 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 24 | 15 | 2025-10-06 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198915-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000000008 ¦ 500833597 | 1 | GABY | 500833597 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 0 | 9 | 2025-10-06 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000199231-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023983 ¦ 500833598 | 1 | GABY | 500833598 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023983 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 20 | 20 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000023985 ¦ 500833599 | 1 | GABY | 500833599 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023985 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-400X100X3000 | 21 | 21 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024503 ¦ 500833600 | 1 | GABY | 500833600 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024503 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-200X3000 | 20 | 20 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024505 ¦ 500833601 | 1 | GABY | 500833601 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024505 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-400X3000 | 21 | 21 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024150 ¦ 500833602 | 1 | GABY | 500833602 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024150 | CANALETA C/ TAMPA PRESSAO PZ-24-40X40 2m | EL-PZ-22-40X40X2000 | 10 | 10 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024522 ¦ 500833603 | 1 | GABY | 500833603 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 30 | 30 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023834 ¦ 500833604 | 1 | JESSYCA | 500833604 | 30074 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 25 | 25 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000202585-003 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024589 ¦ 500833605 | 1 | GABY | 500833605 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 150 | 150 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024229 ¦ 500833606 | 1 | JESSYCA | 500833606 | 30074 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 60 | 60 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000202585-003 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023653 ¦ 500833607 | 1 | JESSYCA | 500833607 | 30074 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 60 | 60 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000202585-003 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023654 ¦ 500833608 | 1 | JESSYCA | 500833608 | 30074 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 60 | 60 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000202585-003 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008579 ¦ 500833609 | 1 | GABY | 500833609 | 10230588 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 5 | 5 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753822-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000008579 ¦ 500833609 | 1 | GABY | 500833609 | 10230588 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 0 | -5 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 001753822-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TAL-S342256 ¦ 500833610 | 1 | GABY | 500833610 | 10230686 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 4 | 4 | 2025-10-06 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000198897-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023074 ¦ 500833611 | 2 | GABY | 500833611 | 30389 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 50 | 50 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005594-010 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000024669 ¦ 500833612 | 1 | GABY | 500833612 | 10230578 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 10 | 10 | 2025-10-03 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203211-003 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000024410 ¦ 500833613 | 1 | GABY | 500833613 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 5 | 5 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024043 ¦ 500833614 | 1 | GABY | 500833614 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 50 | 50 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000025023 ¦ 500833615 | 1 | GABY | 500833615 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 50 | 50 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024418 ¦ 500833616 | 1 | GABY | 500833616 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 20 | 20 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000024419 ¦ 500833617 | 1 | GABY | 500833617 | 30199 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 20 | 20 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000203849-003 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000023886 ¦ 500833618 | 1 | GABY | 500833618 | 30048 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 20 | 20 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000202586-003 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-24
TLXXX-0000029434 ¦ 500833619 | 1 | ANDREI | 500833619 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 5 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029434 ¦ 500833619 | 1 | ANDREI | 500833619 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 0 | -5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029434 ¦ 500833619 | 1 | ANDREI | 500833619 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 0 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029435 ¦ 500833620 | 1 | ANDREI | 500833620 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029435 ¦ 500833620 | 1 | ANDREI | 500833620 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 0 | -8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029435 ¦ 500833620 | 1 | ANDREI | 500833620 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 0 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029437 ¦ 500833621 | 1 | ANDREI | 500833621 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029437 | MODULO AXIAL FEMEA 3-P 40A 2,5-10MM | SO-HMK-003-F | 5 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029437 ¦ 500833621 | 1 | ANDREI | 500833621 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029437 | MODULO AXIAL FEMEA 3-P 40A 2,5-10MM | SO-HMK-003-F | 0 | -5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029437 ¦ 500833621 | 1 | ANDREI | 500833621 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029437 | MODULO AXIAL FEMEA 3-P 40A 2,5-10MM | SO-HMK-003-F | 0 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029438 ¦ 500833622 | 1 | ANDREI | 500833622 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029438 | MODULO VAZIO - SO-HM-000 | SO-HM-000 | 5 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029438 ¦ 500833622 | 1 | ANDREI | 500833622 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029438 | MODULO VAZIO - SO-HM-000 | SO-HM-000 | 0 | -5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029438 ¦ 500833622 | 1 | ANDREI | 500833622 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029438 | MODULO VAZIO - SO-HM-000 | SO-HM-000 | 0 | 5 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029439 ¦ 500833623 | 1 | ANDREI | 500833623 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 8 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029439 ¦ 500833623 | 1 | ANDREI | 500833623 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 0 | -8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029439 ¦ 500833623 | 1 | ANDREI | 500833623 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 0 | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000126246 ¦ 500833624 | 1 | ANDREI | 500833624 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 43 | 43 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000126246 ¦ 500833624 | 1 | ANDREI | 500833624 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 0 | -43 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000126246 ¦ 500833624 | 1 | ANDREI | 500833624 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 0 | 43 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029440 ¦ 500833625 | 1 | ANDREI | 500833625 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029440 | E CONTATO CRIMP FEMEA 0,75 MM PRATA | CESF-0.75 | 40 | 40 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029440 ¦ 500833625 | 1 | ANDREI | 500833625 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029440 | E CONTATO CRIMP FEMEA 0,75 MM PRATA | CESF-0.75 | 0 | -40 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029440 ¦ 500833625 | 1 | ANDREI | 500833625 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029440 | E CONTATO CRIMP FEMEA 0,75 MM PRATA | CESF-0.75 | 0 | 40 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029460 ¦ 500833626 | 1 | ANDREI | 500833626 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029460 | INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HD-007-FC | 6 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029460 ¦ 500833626 | 1 | ANDREI | 500833626 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029460 | INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HD-007-FC | 0 | -6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029460 ¦ 500833626 | 1 | ANDREI | 500833626 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029460 | INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HD-007-FC | 0 | 6 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029466 ¦ 500833627 | 1 | ANDREI | 500833627 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029466 | CARCAÇA RETA METALICA ENT SUP PG11 | SO-H3A-TK-2B-PG11 | 12 | 12 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029466 ¦ 500833627 | 1 | ANDREI | 500833627 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029466 | CARCAÇA RETA METALICA ENT SUP PG11 | SO-H3A-TK-2B-PG11 | 0 | -12 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029466 ¦ 500833627 | 1 | ANDREI | 500833627 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029466 | CARCAÇA RETA METALICA ENT SUP PG11 | SO-H3A-TK-2B-PG11 | 0 | 12 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029463 ¦ 500833628 | 1 | ANDREI | 500833628 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 3 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029463 ¦ 500833628 | 1 | ANDREI | 500833628 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 0 | -3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029463 ¦ 500833628 | 1 | ANDREI | 500833628 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029463 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMDD-017-MC | 0 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029464 ¦ 500833629 | 1 | ANDREI | 500833629 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 3 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029464 ¦ 500833629 | 1 | ANDREI | 500833629 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 0 | -3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029464 ¦ 500833629 | 1 | ANDREI | 500833629 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029464 | MODULO 17DDD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMDD-017-FC | 0 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029467 ¦ 500833630 | 1 | ANDREI | 500833630 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 3 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029467 ¦ 500833630 | 1 | ANDREI | 500833630 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 0 | -3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029467 ¦ 500833630 | 1 | ANDREI | 500833630 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 0 | 3 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029465 ¦ 500833631 | 1 | ANDREI | 500833631 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 50 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029465 ¦ 500833631 | 1 | ANDREI | 500833631 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 0 | -50 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-10-21 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029465 ¦ 500833631 | 1 | ANDREI | 500833631 | 10230728 |  | Normal | XXX | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 0 | 50 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000022589-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000027733 ¦ 500833632 | 1 | ANDREI | 500833632 | 10229037 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 55 | 0 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000020618 ¦ 500833633 | 1 | GABY | 500833633 | 10230665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 55 | 55 | 2025-10-06 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000199041-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000029578 ¦ 500833634 | 2 | ANDREI | 500833634 | 10235629 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000029578 | ADAPTADOR MACHO FÊMEA M5 X 1/8" BSP | COD.100/5_MFC_M5_X_1/8_BSP | 30 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-16
TLXXX-0000000646 ¦ 500833635 | 1 | LETICIA | 500833635 | 10231274 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 40 | 40 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | CIF | 000152452-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000000646 ¦ 500833635 | 1 | LETICIA | 500833635 | 10231274 |  | Normal | XXX | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 0 | -40 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | CIF | 000152452-001 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-01
TSXXX-0000057685 ¦ 500833636 | 1 | GABY | 500833636 | 10230590 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 14 | 14 | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 2025-12-26 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000341384-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000019605 ¦ 500833840 | 1 | JESSYCA | 500833840 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 4 | 4 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 2026-01-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000346261-002 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-01
TLL-20001046625 ¦ 500833841 | 1 | ISABELLA | 500833841 | 29927 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 760 | 759.864 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000001260-001 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-22
TAL-S400295 ¦ 500833874 | 1 | JESSYCA | 500833874 | 30069 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 100 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000011731 ¦ 500833877 | 1 | JESSYCA | 500833877 | 30069 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 0 | 2025-10-02 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000011732 ¦ 500833878 | 1 | JESSYCA | 500833878 | 30069 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 100 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000011865 ¦ 500833880 | 1 | JESSYCA | 500833880 | 30069 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 100 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-01
TLXXX-0000011570 ¦ 500833883 | 1 | GABY | 500833883 | 10230944 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 4 | 4 | 2025-10-09 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000066097-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
TAL-H0297114 ¦ 500833885 | 1 | GABY | 500833885 | 10230944 |  | Normal | XXX | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 4 | 4 | 2025-10-09 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000067098-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-01
TAL-S342256 ¦ 500833886 | 1 | GABY | 500833886 | 10230686 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 4 | 4 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000198897-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000003355 ¦ 500833887 | 1 | GABY | 500833887 | 10230686 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 4 | 4 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000198897-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000002108 ¦ 500833888 | 1 | JESSYCA | 500833888 | 30076 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 1 | 1 | 2025-10-02 | 2025-11-22 | 2025-12-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000346077-002 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000031874 ¦ 500833889 | 1 | JESSYCA | 500833889 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-01
TEXXX-0000031874 ¦ 500833889 | 1 | JESSYCA | 500833889 | 30058 |  | Normal | XXX | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 0 | -2 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-11-02 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 001753216-050 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-01
TAL-S340616 ¦ 500833891 | 1 | GABY | 500833891 | 10230872 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000253807-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-01
TAL-S361073 ¦ 500833892 | 1 | GABY | 500833892 | 10230872 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 19 | 19 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000253807-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-01
TCXXX9999016576 ¦ 500833893 | 1 | GABY | 500833893 | 10230872 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 4 | 4 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000253807-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-01
TAL-S342256 ¦ 500833896 | 1 | GABY | 500833896 | 10230686 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 6 | 6 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE005 |  | CIF | CIF | 000198897-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000020131 ¦ 500833899 | 1 | GABY | 500833899 | 30264 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 1 | 1 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 000008495-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-01
TAL-S336722 ¦ 500833900 | 1 | GABY | 500833900 | 10230872 |  | Normal | XXX | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 2 | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | FOB | FOB | 000253807-003 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-01
TLL-W00000004009 ¦ 500834006 | 1 | PAMELA | 500834006 | 10229495 |  | Normal | XXX | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004009 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. ABASTECIMENTO ST | KIT_MODIFICA_OP180_G246072000_M01 | 1 | 1 | 2025-09-10 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000015834-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-09-19
TLL-20001046625 ¦ 500834230 | 1 |  | 500834230 | 30089 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 322 | 321.667 | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000004544-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-01
TLXXX-0000021862 ¦ 500834581 | 2 | ANDREI | 500834581 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 100 | 100 | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-15
TLXXX-0000021862 ¦ 500834581 | 2 | ANDREI | 500834581 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | -100 | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-12-15
TLXXX-0000021862 ¦ 500834581 | 2 | ANDREI | 500834581 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | 100 | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-12-15
TLXXX-0000021862 ¦ 500834581 | 2 | ANDREI | 500834581 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | -100 | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-12-15
TLXXX-0000021862 ¦ 500834581 | 2 | ANDREI | 500834581 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 0 | 100 | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 2025-10-25 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-12-15
TLL-20001046625 ¦ 500834751 | 1 |  | 500834751 | 30087 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9 | 8.821 | 2025-10-02 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | CIF | CIF | 000001347-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-01
T1608570000 ¦ 500835665 | 1 |  | 500835665 | 30075 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 56 | 0 | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-02
TLXXX-0000002531 ¦ 500835666 | 1 | MILLER | 500835666 | 30099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 200 | 200 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000006117-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000002531 ¦ 500835666 | 1 | MILLER | 500835666 | 30099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 0 | -200 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000006117-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-02
T10068 ¦ 500835667 | 1 | MILLER | 500835667 | 30099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 100 | 100 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000006117-010 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-02
T10068 ¦ 500835667 | 1 | MILLER | 500835667 | 30099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 0 | -100 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000006117-010 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000027886 ¦ 500835668 | 2 | GABY | 500835668 | 10231589 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027886 | CABO JZ-500 NBR 10G1MM 500V V.NUM CZ | 18037559 | 100 | 100 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000005620-010 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000027886 ¦ 500835668 | 2 | GABY | 500835668 | 10231589 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027886 | CABO JZ-500 NBR 10G1MM 500V V.NUM CZ | 18037559 | 0 | -100 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000005620-010 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-17
TSXXX-0000057685 ¦ 500835669 | 1 | GABY | 500835669 | 10230590 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 3 | 3 | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 2025-12-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000341384-002 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-10-02
TEXXX-0000034620 ¦ 500835760 | 1 |  | 500835760 | 30092 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 3 | 3 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 2025-10-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000334620-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-02
TLL-W00000001508 ¦ 500836878 | 1 | LETICIA | 500836878 | 10231706 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-10-28 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000041105-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-07
TLL-W00000001508 ¦ 500836878 | 2 | LETICIA | 500836878 | 10231706 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-10-28 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000041105-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-07
TLL-W00000001508 ¦ 500836878 | 3 | LETICIA | 500836878 | 10231706 |  | Normal | XXX | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 2025-10-28 | 2025-12-15 | 2025-12-28 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | CIF | CIF | 000041105-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000030224 ¦ 500836879 | 1 | ANDREI | 500836879 | 10230973 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030224 | TERMINAL DE VALV. CPX 197330 | 197330-51E-F11GAQP-S+GS+44P-N(TEXT ...) | 1 | 1 | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 2025-11-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | FOB | FOB | 002656681-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-07
TLL-20001015374 ¦ 500837973 | 1 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 500 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-93000737253 ¦ 500837973 | 2 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 500 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-20001005508 ¦ 500837973 | 3 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 500 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLXXX-0000018407 ¦ 500837973 | 4 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018407 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25 | M8 X 1,25 X 25 | 500 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-20000009914 ¦ 500837973 | 5 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 500 | 500 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-20001007053 ¦ 500837973 | 6 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001007053 | PARAFUSO DE ASA M4X15 |  | 880 | 880 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-93000493149 ¦ 500837973 | 7 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 1000 | 1000 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-00057633033 ¦ 500837973 | 8 | ANDREI | 500837973 | 30322 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 1000 | 1000 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000051030-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-13
TLL-20001046625 ¦ 500838641 | 1 |  | 500838641 | 30367 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 102 | 101.986 | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000000025-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-16
TLL-20001046625 ¦ 500838649 | 1 |  | 500838649 | 30377 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 44 | 43.557 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000001368-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-16
TLL-20001046625 ¦ 500838744 | 2 | ISABELLA | 500838744 | 30525 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 74 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-24
TLL-20001046625 ¦ 500838745 | 1 | ISABELLA | 500838745 | 30393 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 74 | 74.291 | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000001369-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-17
TLL-20001046625 ¦ 500838746 | 1 | ISABELLA | 500838746 | 30394 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33 | 32.83 | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000001370-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-17
TLL-20001046625 ¦ 500838747 | 1 | ISABELLA | 500838747 | 30395 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 37 | 37.454 | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000001387-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-17
TLL-93000500718 ¦ 500838749 | 1 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500718 | PARAFUSO ALLEN M10 X 20 DIN912 |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-93000500718 ¦ 500838749 | 1 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500718 | PARAFUSO ALLEN M10 X 20 DIN912 |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005225 ¦ 500838749 | 2 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005225 ¦ 500838749 | 2 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TEXXX-0000018049 ¦ 500838749 | 3 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000018049 | PARAFUSO ALLEN M10 X 30 DIN 912 | M10X30 DIN 912 | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TEXXX-0000018049 ¦ 500838749 | 3 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000018049 | PARAFUSO ALLEN M10 X 30 DIN 912 | M10X30 DIN 912 | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005082 ¦ 500838749 | 4 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005082 ¦ 500838749 | 4 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005083 ¦ 500838749 | 5 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005083 ¦ 500838749 | 5 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005510 ¦ 500838749 | 6 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005510 ¦ 500838749 | 6 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005510 | PARAFUSO ALLEN M12x30 - DIN 912 |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-93000500710 ¦ 500838749 | 7 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500710 | PARAFUSO ALLEN M12 X 35 DIN912 |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-93000500710 ¦ 500838749 | 7 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500710 | PARAFUSO ALLEN M12 X 35 DIN912 |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-93000480263 ¦ 500838749 | 8 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-93000480263 ¦ 500838749 | 8 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005994 ¦ 500838749 | 9 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005994 | PARAFUSO ALLEN M12X70 - DIN 912 |  | 250 | 250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005994 ¦ 500838749 | 9 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005994 | PARAFUSO ALLEN M12X70 - DIN 912 |  | 0 | -250 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-R0000000000206 ¦ 500838749 | 10 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 200 | 200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-R0000000000206 ¦ 500838749 | 10 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 0 | -200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001050122 ¦ 500838749 | 11 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 200 | 200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001050122 ¦ 500838749 | 11 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 0 | -200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-00014421520 ¦ 500838749 | 12 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 200 | 200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-00014421520 ¦ 500838749 | 12 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 0 | -200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20000006067 ¦ 500838749 | 13 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 150 | 150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20000006067 ¦ 500838749 | 13 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 0 | -150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005225 ¦ 500838749 | 14 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 150 | 150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005225 ¦ 500838749 | 14 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | -150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-00051114620 ¦ 500838749 | 15 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 150 | 150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-00051114620 ¦ 500838749 | 15 | ANDREI | 500838749 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 0 | -150 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001015374 ¦ 500838800 | 1 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 1200 | 1200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001015374 ¦ 500838800 | 1 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 0 | -1200 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-93000737253 ¦ 500838800 | 2 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-93000737253 ¦ 500838800 | 2 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001005508 ¦ 500838800 | 3 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001005508 ¦ 500838800 | 3 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000018407 ¦ 500838800 | 4 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018407 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25 | M8 X 1,25 X 25 | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000018407 ¦ 500838800 | 4 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018407 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25 | M8 X 1,25 X 25 | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20000009914 ¦ 500838800 | 5 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20000009914 ¦ 500838800 | 5 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-20001007053 ¦ 500838800 | 6 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001007053 | PARAFUSO DE ASA M4X15 |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-20001007053 ¦ 500838800 | 6 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001007053 | PARAFUSO DE ASA M4X15 |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-93000493149 ¦ 500838800 | 7 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-93000493149 ¦ 500838800 | 7 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TLL-00057633033 ¦ 500838800 | 8 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 1000 | 1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLL-00057633033 ¦ 500838800 | 8 | ANDREI | 500838800 | 30386 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 0 | -1000 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000051371-001 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-17
TEXXX-0000001046 ¦ 500838905 | 1 | ANDREI | 500838905 | 30387 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001046 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A13 T12 | 3 | 3 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2026-01-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000073638-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-17
TEXXX-0000001047 ¦ 500838906 | 1 | ANDREI | 500838906 | 30387 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001047 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A23 T12 | 3 | 3 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 2026-01-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000073638-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000018463 ¦ 500838907 | 1 | GABY | 500838907 | 30397 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 4 | 4 | 2025-10-20 | 2025-12-21 | 2025-12-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 000008541-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000026831 ¦ 500838908 | 1 | ANDREI | 500838908 | 30638 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026831 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRACTIL | SZK 40 BR3 Z 40 T12 | 1 | 0 | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 2026-01-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TEXXX-0000014484 ¦ 500838909 | 1 | ANDREI | 500838909 | 30385 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000014484 | SENSOR | 574333-SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 16 | 16 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | 002663814-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-17
TSXXX-0000039415 ¦ 500838910 | 1 | ANDREI | 500838910 | 10232050 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000039415 | SENSOR | 2476855 SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12 | 12 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | 2026-02-19 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TLXXX-0000024842 ¦ 500839001 | 1 | ANDREI | 500839001 | 30518 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000000066-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-24
TCXXX9999904644 ¦ 500839002 | 1 | GABY | 500839002 | 30521 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 6 | 6 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000344350-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-10-24
TCXXX9999904644 ¦ 500839002 | 1 | GABY | 500839002 | 30521 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 0 | -6 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000344350-002 | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000001249 ¦ 500839005 | 1 | ANDREI | 500839005 | 30519 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001249 | CONECTOR FEMEA MSSD-EB | 151687 | 20 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-24
TLXXX-0000028771 ¦ 500839006 | 1 | ANDREI | 500839006 | 31236 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-03-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-24
TLL-R0000000000401 ¦ 500839511 | 1 | LETICIA | 500839511 | 10232422 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 104 | 104 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005665-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839511 | 2 | LETICIA | 500839511 | 10232422 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005665-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839511 | 3 | LETICIA | 500839511 | 10232422 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005665-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839511 | 4 | LETICIA | 500839511 | 10232422 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 12 | 12 | 2025-11-06 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005665-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839512 | 1 | LETICIA | 500839512 | 10232477 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005590-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000401 ¦ 500839512 | 2 | LETICIA | 500839512 | 10232477 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 5 | 5 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005590-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839512 | 3 | LETICIA | 500839512 | 10232477 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005590-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839512 | 4 | LETICIA | 500839512 | 10232477 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005590-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000401 ¦ 500839518 | 1 | LETICIA | 500839518 | 10232814 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 23 | 23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000020002-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839518 | 2 | LETICIA | 500839518 | 10232814 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 34 | 34 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000020002-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000563 ¦ 500839518 | 3 | LETICIA | 500839518 | 10232814 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000563 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X50X0,8MM | 24 | 24 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000020002-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839518 | 4 | LETICIA | 500839518 | 10232814 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000020002-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000587 ¦ 500839518 | 5 | LETICIA | 500839518 | 10232814 |  | Normal | XXX | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-R0000000000587 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 135X00X0,8MM | 1 | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000020002-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839519 | 6 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 150 | 150 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839519 | 7 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 17 | 17 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000401 ¦ 500839519 | 8 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 23 | 23 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000589 ¦ 500839519 | 9 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000589 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 50X40X0,8MM | 7 | 7 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839519 | 10 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 34 | 34 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000589 ¦ 500839519 | 11 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000589 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 50X40X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839519 | 12 | LETICIA | 500839519 | 10232643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005613-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000400 ¦ 500839553 | 1 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000400 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X20X0,8MM | 5 | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000401 ¦ 500839553 | 2 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 27 | 27 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000589 ¦ 500839553 | 3 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000589 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 50X40X0,8MM | 6 | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000379 ¦ 500839553 | 4 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 30 | 30 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000589 ¦ 500839553 | 5 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000589 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 50X40X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000399 ¦ 500839553 | 6 | LETICIA | 500839553 | 10232647 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000399 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 80X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000005612-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TLL-R0000000000590 ¦ 500839554 | 1 | LETICIA | 500839554 | 10232653 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000590 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 1X70X30MM | 360 | 360 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-22 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | CIF | CIF | 000005615-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-24
TEXXX-0000044132 ¦ 500840257 | 1 | ANDREI | 500840257 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000044132 | BRAÇO DE FIXAÇÃO A40 PARA TIPO 80 | 246238 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2026-12-19 | 2026-02-02 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | FOB | FOB | 000073567-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000028528 ¦ 500841367 | 1 | ANDREI | 500841367 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 2 | 0 | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 2026-04-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-30
TLXXX-0000001924 ¦ 500841368 | 1 | ANDREI | 500841368 | 10233455 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-02-13 | 2026-01-24 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-30
TLXXX-0000028770 ¦ 500841369 | 1 | ANDREI | 500841369 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 2 | 0 | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 2026-03-12 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-30
TLXXX-0000026146 ¦ 500841380 | 1 |  | 500841380 | 30651 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 2 | 2 | 2025-10-30 | 2025-11-23 | 2025-11-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002662174-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000001395 ¦ 500842466 | 1 | ANDREI | 500842466 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001395 | CONEXAO RAPIDA EM L ROSC.NPQM-L-G14-Q12- | 558714 | 30 | 0 | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 2026-02-22 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-03
TLXXX-0000030465 ¦ 500842467 | 3 | JESSYCA | 500842467 | 10232445 |  | Normal | XXX | 5962 | TOX PRESSOTECHNIK DO BRASIL IND.LTD | TOX | TLXXX-0000030465 | PUNCAO TOX 10.436.375242 | 375242 | 2 | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000031020-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-06
TLXXX-0000030466 ¦ 500842467 | 4 | JESSYCA | 500842467 | 10232445 |  | Normal | XXX | 5962 | TOX PRESSOTECHNIK DO BRASIL IND.LTD | TOX | TLXXX-0000030466 | MATRIZ TOX SKB 14.180.XXXXXXX | 1320913 | 2 | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | FOB | FOB | 000031020-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-06
TEXXX-0000022217 ¦ 500844770 | 1 | GABY | 500844770 | 30998 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 8 | 8 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-12-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008551-001 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000026034 ¦ 500844771 | 1 | ANDREI | 500844771 | 10233289 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026034 | CLIP DE RETENÇÃO | MK63.1 RL | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000073603-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-12
TEXXX-0000025016 ¦ 500844772 | 1 |  | 500844772 | 30837 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025016 | VENTOSA | 189176 - ESG-50-BT-HCL-QS | 2 | 0 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-07-18 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000018463 ¦ 500844774 | 1 |  | 500844774 | 30906 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 4 | 4 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-12-06 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000008488-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000023732 ¦ 500844775 | 2 | ANDREI | 500844775 | 30988 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | CIF | CIF | 000469335-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000028771 ¦ 500844776 | 1 |  | 500844776 | 30837 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 8 | 0 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 2025-12-04 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-12
TEXXX-0000051978 ¦ 500844777 | 1 | ANDREI | 500844777 | 10233061 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000051978 | PINO INDEXADOR M20X1.5 | GN 617.1-10-AK | 4 | 4 | 2025-11-19 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 000025430-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000015426 ¦ 500844778 | 1 | ANDREI | 500844778 | 10233296 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015426 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6305-2RS1 | 4 | 4 | 2025-11-24 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | 002150177-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000030511 ¦ 500844779 | 1 | ANDREI | 500844779 | 10233456 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030511 | IMÃ | D.8X8MM | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000029355 ¦ 500844780 | 1 | ANDREI | 500844780 | 10232912 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 4 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-12
TLXXX-0000029354 ¦ 500844781 | 1 | ANDREI | 500844781 | 10232912 |  | Normal | XXX | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 4 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2026-01-26 | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-12
TLL-20001046625 ¦ 500850141 | 1 |  | 500850141 | 31628 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3 | 2.833 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | CIF | CIF | 000004890-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-09
TLL-R0000000000401 ¦ 500856943 | 1 | GEANY | 500856943 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-R0000000000401 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 40X40X0,8MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-20 | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET | [8 empty] | 2026-01-15

## POPROG
Desenho¦Requisição | Ordem de Compra | Data da ordem de compra | PO 1°Rel Dt | Requisição de compra | PO Item | PO Vendor | Vendor Name | Fabricante | Material | Material Description | Material Description | PO Quantity | Qtd.fornecida | Quantidade pendente | Data de entrega | PO Net Price | PO Order Value | PO Currency | Grupo de compradores | Centro | Item Category | Centro custo | Elemento PEP | PO Deleted | GR Doc.Date | GR Post.Date | Nota Fiscal | Frete | Estado de liberação | Ctg.class.cont. | Confirmação de entrega do comprador | Confirmação de previsão de entrega Follow Up
TCXXX9999904644 ¦ 500804107 | 25574 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500804107 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 562.11 | 5621.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325411-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-13
TCXXX9999904886 ¦ 500804108 | 25574 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500804108 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 11 | 11 | 0 | 2025-02-04 | 32.67 | 359.37 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325411-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-13
T1608570000 ¦ 500804334 | 25592 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804334 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 355 | 355 | 0 | 2025-02-04 | 5.03 | 1785.65 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000552958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-28
TAL-H0322895 ¦ 500804337 | 25592 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804337 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 120 | 120 | 0 | 2025-02-04 | 2.53 | 303.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000552958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-28
TAL-S369399 ¦ 500804342 | 25592 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804342 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 6.73 | 13.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000552958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-28
TLXXX-0000011916 ¦ 500804356 | 25592 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804356 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 195 | 195 | 0 | 2025-02-04 | 0.42 | 81.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000552958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-28
TCXXX9999904644 ¦ 500804228 | 25593 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804228 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 23 | 23 | 0 | 2025-02-04 | 562.11 | 12928.53 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326430-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-02-28
TCXXX9999904886 ¦ 500804229 | 25593 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804229 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 32.67 | 326.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326430-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-13 | 2025-02-28
TEXXX-0000002108 ¦ 500804230 | 25593 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804230 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 326.03 | 652.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326430-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-02-28
TEXXX-0000009260 ¦ 500804231 | 25593 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804231 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 113.8 | 341.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325489-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TEXXX-0000035737 ¦ 500804232 | 25593 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804232 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 125.36 | 2507.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326430-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-02-28
T1608570000 ¦ 500804073 | 25596 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804073 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 215 | 215 | 0 | 2025-02-04 | 5.03 | 1081.45 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000552819-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TAL-S369399 ¦ 500804076 | 25596 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804076 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 6.73 | 13.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000552819-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TAL-H0322895 ¦ 500804081 | 25596 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804081 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 60 | 60 | 0 | 2025-02-04 | 2.53 | 151.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000552819-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000011916 ¦ 500804088 | 25596 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500804088 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 35 | 35 | 0 | 2025-02-04 | 0.42 | 14.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000552819-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TCXXX9999904644 ¦ 500803971 | 25597 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803971 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 8 | 8 | 0 | 2025-02-04 | 562.11 | 4496.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326436-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-02-28
TCXXX9999904886 ¦ 500803972 | 25597 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803972 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 8 | 8 | 0 | 2025-02-04 | 32.67 | 261.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325488-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TEXXX-0000009260 ¦ 500803976 | 25597 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803976 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 113.8 | 227.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325488-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TEXXX-0000002108 ¦ 500803978 | 25597 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803978 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 326.03 | 326.03 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000325488-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TEXXX-0000035737 ¦ 500803979 | 25598 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 500803979 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 125.36 | 626.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326429-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-06 | 2025-02-28
TAL-H0322895 ¦ 500804337 | 25728 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 500804337 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 80 | 80 | 0 | 2025-02-04 | 2.53 | 202.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000552958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TCXXX9999025055 ¦ 500807468 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807468 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 10080 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070060-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025056 ¦ 500807469 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807469 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 10080 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070188-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000012935 ¦ 500807555 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807555 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-31 | 1900 | 22800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069860-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000012934 ¦ 500807556 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807556 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-31 | 1900 | 22800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069860-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000054078 ¦ 500807557 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807557 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 1200 | 7200 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000070156-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025049 ¦ 500807558 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807558 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070060-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025051 ¦ 500807559 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807559 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000070012-001 | FOB | XX | Q
TAXXX-0000023682 ¦ 500807560 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807560 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000070185-001 | FOB | XX | Q
TAL-S383474 ¦ 500807562 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807562 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 1200 | 2400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000069861-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000009214 ¦ 500807308 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807308 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-08 | 1592.36 | 12738.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317759-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-09
TLXXX-0000009224 ¦ 500807309 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807309 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 444.55 | 4445.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312493-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-22
TLXXX-0000009224 ¦ 500807330 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807330 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-08 | 444.55 | 444.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312493-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-22
TLXXX-0000009230 ¦ 500807333 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807333 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-08 | 185.54 | 185.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 000310023-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009214 ¦ 500807335 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807335 | 5 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-08 | 1592.36 | 3184.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000312588-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-03-14
TLXXX-0000009224 ¦ 500807336 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807336 | 6 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 444.55 | 4445.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312493-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-22
TCXXX9999025048 ¦ 500807466 | 25892 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807466 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 239 | 239 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 200760 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070890-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-26
TCXXX9999025053 ¦ 500807467 | 25893 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807467 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 101 | 101 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 84840 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070106-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-19
TCXXX9999904243 ¦ 500807550 | 25894 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807550 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 32 | 32 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 23040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070512-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-26 | 2024-04-22
TLXXX-0000012434 ¦ 500807551 | 25895 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807551 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 90 | 90 | 0 | 2025-03-31 | 690 | 62100 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070184-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-26
TAXXX-0000023311 ¦ 500807552 | 25896 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807552 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 23 | 23 | 0 | 2025-03-31 | 2000 | 46000 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 000069919-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-20
TAXXX-0000023312 ¦ 500807553 | 25897 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807553 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-31 | 2000 | 30000 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070562-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TEXXX-0000002768 ¦ 500807331 | 25948 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807331 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-08 | 1727.62 | 1727.62 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000312745-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-17
TEXXX-0000002769 ¦ 500807332 | 25948 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807332 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-08 | 2624.94 | 2624.94 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000312745-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-17
TEXXX-0000051172 ¦ 500807706 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807706 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-31 | 918 | 2754 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000069921-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-02 | 2025-03-02
TLXXX-0000012434 ¦ 500807707 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807707 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-31 | 690 | 2070 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070092-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-16 | 2025-03-16
TLXXX-0000012934 ¦ 500807708 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807708 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-31 | 1900 | 1900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000069921-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-02 | 2025-03-02
TLXXX-0000012935 ¦ 500807709 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807709 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-31 | 1900 | 7600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000069921-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-02 | 2025-03-02
TCXXX9999025048 ¦ 500807761 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807761 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 29 | 29 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 24360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000070254-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-28
TCXXX9999025049 ¦ 500807762 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807762 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000070152-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-23
TCXXX9999025051 ¦ 500807763 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807763 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5040 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000070152-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-23
TCXXX9999025053 ¦ 500807764 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807764 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 32 | 32 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 26880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070189-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-24
TCXXX9999025055 ¦ 500807765 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807765 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000070152-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-23
TCXXX9999025056 ¦ 500807766 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807766 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 5040 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000070152-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-23
TAL-S383474 ¦ 500807767 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807767 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-31 | 1200 | 8400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070694-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-05-09
TCXXX9999904243 ¦ 500807769 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807769 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 14 | 14 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 10080 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070405-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-04-11
TAL-S383475 ¦ 500807770 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807770 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383475 | GRAMPO PNEUMÁTICO | V 80.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 5475.07 | 10950.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070492-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-04-22
TCXXX9999904068 ¦ 500807776 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807776 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070189-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-24
TCXXX9999904069 ¦ 500807777 | 25949 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 500807777 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070405-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-23 | 2025-03-24
TCXXX9999903173 ¦ 500807804 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807804 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-04 | 2350 | 11750 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070665-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-05-07
TCXXX9999025053 ¦ 500807806 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807806 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 12600 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000070253-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TAXXX-0000023311 ¦ 500807807 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807807 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 2000 | 4000 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000069827-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-20
TCXXX9999025049 ¦ 500807841 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807841 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 840 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TCXXX9999025051 ¦ 500807842 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807842 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 1680 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TCXXX9999025055 ¦ 500807843 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807843 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 3360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000070261-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TCXXX9999025056 ¦ 500807844 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807844 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 4200 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TCXXX9999904243 ¦ 500807845 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807845 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-04 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070406-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-11
TCXXX9999904244 ¦ 500807846 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807846 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-04 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070437-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-16
TCXXX9999904245 ¦ 500807847 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807847 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-04 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070618-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-29
TCXXX9999903053 ¦ 500807848 | 25990 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500807848 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 720 | 1440 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070406-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-11
TCXXX9999025048 ¦ 500807805 | 25997 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 500807805 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 65 | 65 | 0 | 2025-04-04 | 840 | 54600 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000070187-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-24
TSXXX-0000007304 ¦ 500808221 | 26011 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 500808221 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 30 | 30 | 0 | 2025-03-25 | 49.89 | 1496.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001130276-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-04-17
TLXXX-0000001297 ¦ 500808213 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808213 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 3403.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555775-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001259 ¦ 500808214 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808214 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 199.61 | 798.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554950-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020862 ¦ 500808234 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808234 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 94.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548750-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000022846 ¦ 500808236 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808236 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 12.77 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561871-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020238 ¦ 500808240 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808240 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 2 | 2 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 93.18 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 002548831-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000009092 ¦ 500808241 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808241 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 24.36 | 243.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002553169-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006077 ¦ 500808242 | 26012 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808242 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 17.03 | 170.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548750-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000009224 ¦ 500808139 | 26013 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808139 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-04 | 444.55 | 5779.15 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312504-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-03-11
TLXXX-0000009230 ¦ 500808210 | 26013 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808210 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-04 | 185.54 | 2040.94 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000311010-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000009214 ¦ 500808212 | 26013 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808212 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-06 | 1592.36 | 12738.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312504-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-03-11
TLXXX-0000001964 ¦ 500808329 | 26015 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808329 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-29 | 175.8 | 351.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 002624003-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-08-25
TMCC00000005618 ¦ 500808329 | 26015 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808329 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 0 | 2025-03-18 | 302.33 | 1209.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002555035-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TLXXX-0000019543 ¦ 500808329 | 26015 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808329 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 195.03 | 1950.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002548730-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-02-28
TLXXX-0000001244 ¦ 500808329 | 26015 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500808329 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 161.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002548730-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-02-28
TAL-H0322895 ¦ 500804081 | 26029 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 500804081 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 40 | 40 | 0 | 2025-02-15 | 2.53 | 101.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000552819-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-02-15
TSXXX-0000007304 ¦ 500808496 | 26044 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808496 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 60 | 60 | 0 | 2025-04-06 | 49.89 | 2993.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116657-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-06 | 2025-03-10
TSXXX-0000007304 ¦ 500808569 | 26044 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808569 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 310 | 310 | 0 | 2025-04-06 | 49.89 | 15465.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116657-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-06 | 2025-03-10
TLXXX-0000001244 ¦ 500808482 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808482 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 1133.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020862 ¦ 500808485 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808485 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 5 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 471.05 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 002552100-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-12
TLXXX-0000022846 ¦ 500808487 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808487 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 63.85 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020238 ¦ 500808491 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808491 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 22 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 1024.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000006077 ¦ 500808492 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808492 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 0 | 2025-03-04 | 17.03 | 1873.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000006084 ¦ 500808493 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808493 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-04 | 10.88 | 761.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-02-28
TEXXX-0000021184 ¦ 500808494 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808494 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 13.72 | 137.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001659 ¦ 500808495 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808495 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 300 | 300 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 6906 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000001297 ¦ 500808517 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808517 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 3403.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555918-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500808518 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808518 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-29 | 199.61 | 798.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 002560676-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-03-29
TEXXX-0000001788 ¦ 500808519 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808519 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-03-04 | 372.01 | 744.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000019543 ¦ 500808525 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808525 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 195.03 | 1950.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000009092 ¦ 500808527 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808527 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-04 | 24.36 | 730.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000001244 ¦ 500808542 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808542 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 485.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000001788 ¦ 500808554 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808554 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 372.01 | 1488.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-19
TLXXX-0000001297 ¦ 500808556 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808556 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 2552.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000001259 ¦ 500808557 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808557 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-29 | 199.61 | 598.83 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 002560676-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-03-29
TLXXX-0000020862 ¦ 500808558 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808558 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 12 | 12 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 1130.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 002552100-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-12
TLXXX-0000022846 ¦ 500808560 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808560 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 153.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562164-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-19
TEXXX-0000006081 ¦ 500808561 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808561 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 60 | 60 | 0 | 2025-03-25 | 30.9 | 1854 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-04
TLXXX-0000020238 ¦ 500808564 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808564 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 32 | 32 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 1490.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000009092 ¦ 500808565 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808565 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 80 | 80 | 0 | 2025-03-04 | 24.36 | 1948.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TEXXX-0000006077 ¦ 500808566 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808566 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 180 | 180 | 0 | 2025-03-04 | 17.03 | 3065.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000006084 ¦ 500808567 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808567 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 140 | 140 | 0 | 2025-03-04 | 10.88 | 1523.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554556-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TEXXX-0000021184 ¦ 500808568 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808568 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-04 | 13.72 | 274.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000019543 ¦ 500808572 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808572 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 195.03 | 780.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001964 ¦ 500808573 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808573 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-04 | 175.8 | 351.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TMCC00000005618 ¦ 500808574 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808574 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 302.33 | 1209.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548298-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-06
TLXXX-0000001964 ¦ 500808576 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808576 | 45 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-04 | 175.8 | 1054.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 002548697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TMCC00000005618 ¦ 500808577 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808577 | 46 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 6 | 6 | 0 | 2025-03-04 | 302.33 | 1813.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002553083-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-13
TLXXX-0000001787 ¦ 500808606 | 26045 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808606 | 48 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 72.05 | 144.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 002564218-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-04
TCXXX9999021758 ¦ 500808604 | 26046 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808604 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 1611.42 | 3222.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000075459-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-02-24
TCXXX9999021761 ¦ 500808611 | 26046 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808611 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 1794.32 | 3588.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000075459-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-02-24
TSXXX-0000007303 ¦ 500808874 | 26088 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808874 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 120 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 48.61 | 5833.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-06-08
TSXXX-0000007304 ¦ 500808908 | 26088 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808908 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 188 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 49.89 | 9379.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-06-08
TACTR-0000000270 ¦ 500808909 | 26088 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808909 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 60 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 7.83 | 469.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-07-21
TACTR-0000000270 ¦ 500808941 | 26088 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808941 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 220 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 7.83 | 1722.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-08-23
TLXXX-0000001659 ¦ 500808481 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808481 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2250 | 2250 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 51795 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556703-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-19
TLXXX-0000001244 ¦ 500808847 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808847 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 18 | 18 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 2914.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TMCC00000006044 ¦ 500808849 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808849 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 14 | 14 | 0 | 2025-03-04 | 224.36 | 3141.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020862 ¦ 500808850 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808850 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 18 | 18 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 1695.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555056-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-17
TLXXX-0000022846 ¦ 500808852 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808852 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 18 | 18 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 229.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 002562967-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000001325 ¦ 500808855 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808855 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-04 | 8.83 | 441.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020238 ¦ 500808856 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808856 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 180 | 180 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 8386.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002558190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TEXXX-0000021184 ¦ 500808859 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808859 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-04 | 13.72 | 548.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000019544 ¦ 500808861 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808861 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 118.01 | 1180.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001297 ¦ 500808865 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808865 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 5955.39 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002556176-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-18
TLXXX-0000001259 ¦ 500808866 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808866 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-04 | 199.61 | 1397.27 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 002559512-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000001662 ¦ 500808873 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808873 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 400 | 400 | 0 | 2025-03-04 | 18.45 | 7380 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 002562967-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000001326 ¦ 500808875 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808875 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 40 | 40 | 0 | 2025-03-04 | 4.73 | 189.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000019544 ¦ 500808876 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808876 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-04 | 118.01 | 3540.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLL-20001034971 ¦ 500808877 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808877 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-04 | 13.56 | 406.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001244 ¦ 500808895 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808895 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 485.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020862 ¦ 500808897 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808897 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 282.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555056-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-17
TLXXX-0000022846 ¦ 500808899 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808899 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 38.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002558190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000020238 ¦ 500808903 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808903 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 38 | 38 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 1770.42 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555506-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-18
TEXXX-0000006077 ¦ 500808904 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808904 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-04 | 17.03 | 3406 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555506-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-18
TLXXX-0000001659 ¦ 500808907 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808907 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 650 | 650 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 14963 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002558190-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000001244 ¦ 500808927 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808927 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 1781.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020862 ¦ 500808929 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808929 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 11 | 11 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 1036.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556703-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-19
TLXXX-0000022846 ¦ 500808931 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808931 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 140.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 002562967-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000020238 ¦ 500808935 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808935 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 120 | 120 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 5590.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561971-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000019544 ¦ 500808950 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808950 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 118.01 | 1180.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLL-20001034971 ¦ 500808951 | 26123 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500808951 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 13.56 | 135.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548111-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000024842 ¦ 500809263 | 26135 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809263 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-03-05 | 354.81 | 709.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000023238-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-02-26
TEXXX-0000006081 ¦ 500808237 | 26147 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 500808237 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 30.9 | 309 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554352-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLL-20001034149 ¦ 500808238 | 26147 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 500808238 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 17.34 | 173.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548228-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001325 ¦ 500808239 | 26147 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 500808239 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548228-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000021184 ¦ 500808380 | 26147 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 500808380 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 13.72 | 137.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548228-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TSXXX-0000007304 ¦ 500808860 | 26148 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 500808860 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 856 | 856 | 0 | 2025-03-04 | 49.89 | 42705.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 001124926-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TSXXX-0000007304 ¦ 500808940 | 26148 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 500808940 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 540 | 540 | 0 | 2025-03-04 | 49.89 | 26940.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 001124926-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
T37035 ¦ 500809527 | 26177 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809527 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 60 | 60 | 0 | 2025-03-06 | 141.2 | 8472 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000003818-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-30
TLXXX-0000024842 ¦ 500809530 | 26178 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809530 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 354.81 | 1419.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000023237-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-26
TACTR-0000000268 ¦ 500809604 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809604 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 36 | 36 | 0 | 2025-03-06 | 5.69 | 204.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TACTR-0000000268 ¦ 500809605 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809605 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 5.69 | 22.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TACTR-0000000274 ¦ 500809608 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809608 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 18 | 18 | 0 | 2025-03-06 | 8.62 | 155.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TACTR-0000000274 ¦ 500809609 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809609 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 8.62 | 34.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TCXXX9999018502 ¦ 500809610 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809610 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 20 | 20 | 0 | 2025-03-06 | 7.03 | 140.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TCXXX9999018502 ¦ 500809611 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809611 | 9 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 7.03 | 42.18 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TCXXX9999018508 ¦ 500809612 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809612 | 10 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 48 | 48 | 0 | 2025-03-06 | 9.05 | 434.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TCXXX9999018508 ¦ 500809613 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809613 | 11 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 9.05 | 54.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TSXXX-0000007303 ¦ 500809614 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809614 | 12 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 56 | 56 | 0 | 2025-03-06 | 48.61 | 2722.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TSXXX-0000007303 ¦ 500809615 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809615 | 13 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 48.61 | 486.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001116092-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TSXXX-0000007304 ¦ 500809616 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809616 | 14 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 216 | 216 | 0 | 2025-03-06 | 49.89 | 10776.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 001134431-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-05-05
TSXXX-0000007304 ¦ 500809617 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809617 | 15 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 413 | 413 | 0 | 2025-03-06 | 49.89 | 20604.57 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 001134431-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-05-05
TSXXX-0000007304 ¦ 500809618 | 26264 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809618 | 16 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 100 | 100 | 0 | 2025-03-06 | 49.89 | 4989 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 001134431-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-05-05
TLXXX-0000001659 ¦ 500808824 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808824 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3650 | 3650 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 84023 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 002567072-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-15
TLXXX-0000001659 ¦ 500808939 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808939 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2700 | 2700 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 62154 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 002561604-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-09
TLXXX-0000022846 ¦ 500809408 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809408 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 16 | 16 | 0 | 2025-03-06 | 12.77 | 204.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 002563396-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-29
TLXXX-0000022846 ¦ 500809409 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809409 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 12.77 | 38.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 002565728-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-15
TLXXX-0000022846 ¦ 500809410 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809410 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 12.77 | 76.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 002565728-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-29
TEXXX-0000001787 ¦ 500809422 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809422 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 7 | 7 | 0 | 2025-03-06 | 443.91 | 3107.37 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TEXXX-0000001787 ¦ 500809423 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809423 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 0 | 2025-03-06 | 443.91 | 443.91 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TEXXX-0000001787 ¦ 500809424 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809424 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 443.91 | 887.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TEXXX-0000001787 ¦ 500809425 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809425 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 443.91 | 887.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TEXXX-0000001788 ¦ 500809426 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809426 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 372.01 | 744.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TEXXX-0000001788 ¦ 500809427 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809427 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 372.01 | 744.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555135-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-19
TEXXX-0000006077 ¦ 500809428 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809428 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 320 | 320 | 0 | 2025-03-06 | 17.03 | 5449.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 002567200-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-09
TEXXX-0000006077 ¦ 500809429 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809429 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 150 | 150 | 0 | 2025-03-06 | 17.03 | 2554.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 002567072-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-09
TEXXX-0000006077 ¦ 500809430 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809430 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 120 | 120 | 0 | 2025-03-06 | 17.03 | 2043.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 002567200-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-09
TEXXX-0000006077 ¦ 500809431 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809431 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-06 | 17.03 | 510.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 002549397-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-12
TEXXX-0000006080 ¦ 500809432 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809432 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-06 | 23.73 | 711.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TEXXX-0000006081 ¦ 500809435 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809435 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 30.9 | 309 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555135-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-25
TEXXX-0000009092 ¦ 500809441 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809441 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 24.36 | 243.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 002559202-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TEXXX-0000021184 ¦ 500809446 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809446 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-06 | 13.72 | 411.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLL-20001034971 ¦ 500809452 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809452 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-06 | 13.56 | 542.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555135-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-20
TLL-20001034971 ¦ 500809453 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809453 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 13.56 | 135.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLL-20001035295 ¦ 500809458 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809458 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 11.9 | 119 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555135-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-20
TLL-20001035295 ¦ 500809459 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809459 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 11.9 | 119 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 002555135-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-20
TLXXX-0000001244 ¦ 500809462 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809462 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-06 | 161.92 | 1295.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558267-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-21
TLXXX-0000001244 ¦ 500809463 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809463 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-06 | 161.92 | 1133.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558267-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-21
TLXXX-0000001244 ¦ 500809464 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809464 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-06 | 161.92 | 1295.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558267-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-21
TLXXX-0000001259 ¦ 500809465 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809465 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-06 | 199.61 | 1397.27 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001259 ¦ 500809466 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809466 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-06 | 199.61 | 199.61 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001259 ¦ 500809467 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809467 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 199.61 | 399.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001259 ¦ 500809468 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809468 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 199.61 | 399.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001297 ¦ 500809471 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809471 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 850.77 | 5104.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001297 ¦ 500809472 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809472 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-06 | 850.77 | 850.77 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001297 ¦ 500809473 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809473 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 850.77 | 2552.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 002550237-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-07
TLXXX-0000001297 ¦ 500809474 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809474 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 850.77 | 3403.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 002559025-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000001366 ¦ 500809480 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809480 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 17.19 | 171.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000001660 ¦ 500809483 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809483 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-06 | 30.19 | 3019 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 002548349-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000001662 ¦ 500809484 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809484 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-06 | 18.45 | 3690 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 002567670-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000001662 ¦ 500809485 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809485 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-06 | 18.45 | 922.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-10 | 2025-04-29 | 002567670-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000001964 ¦ 500809489 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809489 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 175.8 | 527.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000001964 ¦ 500809490 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809490 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 175.8 | 351.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019543 ¦ 500809495 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809495 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 195.03 | 390.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019543 ¦ 500809496 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809496 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 195.03 | 780.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019544 ¦ 500809497 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809497 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-06 | 118.01 | 3540.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019544 ¦ 500809498 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809498 | 44 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 118.01 | 1180.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019544 ¦ 500809499 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809499 | 45 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-06 | 118.01 | 590.05 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000019544 ¦ 500809500 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809500 | 46 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-06 | 118.01 | 2360.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TLXXX-0000020238 ¦ 500809501 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809501 | 47 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 83 | 83 | 0 | 2025-03-06 | 46.59 | 3866.97 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 002559202-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000020238 ¦ 500809502 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809502 | 48 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 36 | 36 | 0 | 2025-03-06 | 46.59 | 1677.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 002559202-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000020238 ¦ 500809503 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809503 | 49 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 18 | 18 | 0 | 2025-03-06 | 46.59 | 838.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 002559202-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000020238 ¦ 500809504 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809504 | 50 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 22 | 0 | 2025-03-06 | 46.59 | 1024.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-04-29 | 002559202-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TLXXX-0000020862 ¦ 500809505 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809505 | 51 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 7 | 7 | 0 | 2025-03-06 | 94.21 | 659.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558267-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-21
TLXXX-0000020862 ¦ 500809506 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809506 | 52 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 94.21 | 282.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556375-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-28
TLXXX-0000020862 ¦ 500809507 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809507 | 53 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 94.21 | 376.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558679-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-24
TLXXX-0000020862 ¦ 500809508 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809508 | 54 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 0 | 2025-03-06 | 94.21 | 94.21 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556375-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-28
TLXXX-0000023479 ¦ 500809509 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809509 | 55 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023479 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G18-Q8-P10 | 558710-NPQM-L-G18-Q8-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-06 | 13.01 | 130.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562341-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-10
TMCC00000005618 ¦ 500809522 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809522 | 56 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 6 | 6 | 0 | 2025-03-06 | 302.33 | 1813.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548816-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TMCC00000005618 ¦ 500809523 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809523 | 57 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 302.33 | 1209.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548816-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TMCC00000006044 ¦ 500809524 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809524 | 58 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 11 | 11 | 0 | 2025-03-06 | 224.36 | 2467.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TMCC00000006044 ¦ 500809525 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809525 | 59 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 224.36 | 673.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TMCC00000006044 ¦ 500809526 | 26273 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809526 | 60 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 4 | 4 | 0 | 2025-03-06 | 224.36 | 897.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-02-28 | 2025-04-24 | 002548118-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-02-28
TSXXX-0000042310 ¦ 500809603 | 26274 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809603 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000042310 | CONECTOR YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619 YF2A15-100UB5XLEAX | 3 | 3 | 0 | 2025-03-06 | 130.32 | 390.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 000311523-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000009214 ¦ 500809641 | 26274 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809641 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-08 | 1592.36 | 3184.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317726-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-06 | 2025-04-30
TEXXX-0000034620 ¦ 500809601 | 26275 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809601 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 260.09 | 520.18 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000312952-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TSXXX-0000023237 ¦ 500808614 | 26309 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808614 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-08 | 8400 | 42000 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE005 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 000311773-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-06
TLXXX-0000011947 ¦ 500809913 | 26312 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809913 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011947 | ROLO ADESIVO BRANCO 100MM EL 100 MM WS 3 | 2006720000 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-10 | 1870.11 | 3740.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000560277-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-09
TLXXX-0000011851 ¦ 500809914 | 26312 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809914 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-10 | 352.28 | 1056.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000560277-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-09
TLXXX-0000011916 ¦ 500809915 | 26312 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809915 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 5000 | 5000 | 0 | 2025-03-10 | 0.42 | 2100 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 000557446-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TLXXX-0000011837 ¦ 500809916 | 26312 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809916 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-10 | 644.65 | 1289.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 000557446-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
T37035 ¦ 500809861 | 26314 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809861 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 160 | 160 | 0 | 2025-03-10 | 141.2 | 22592 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000003922-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-05-12
T37035 ¦ 500809872 | 26314 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809872 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 120 | 120 | 0 | 2025-03-10 | 141.2 | 16944 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000003817-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-04-30
T37035 ¦ 500809988 | 26314 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809988 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-10 | 141.2 | 5648 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000003817-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-04-30
TLXXX-0000024842 ¦ 500809878 | 26315 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809878 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 6 | 6 | 0 | 2025-03-10 | 354.81 | 2128.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000023242-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-02-26
TLXXX-0000001660 ¦ 500808825 | 26316 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808825 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-04 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 002549830-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-07
TEXXX-0000009092 ¦ 500808867 | 26316 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808867 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 24.36 | 243.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554379-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000016579 ¦ 500809854 | 26318 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809854 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 700 | 700 | 0 | 2025-03-10 | 0.16 | 112 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000047379-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TEXXX-0000034620 ¦ 500809893 | 26319 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809893 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 14 | 14 | 0 | 2025-03-10 | 260.09 | 3641.26 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000313579-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TSXXX-0000042310 ¦ 500809894 | 26319 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809894 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000042310 | CONECTOR YF2A15-100UB5XLEAX | 2095619 YF2A15-100UB5XLEAX | 14 | 14 | 0 | 2025-03-10 | 130.32 | 1824.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000313579-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TEXXX-0000034620 ¦ 500809961 | 26319 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809961 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 22 | 22 | 0 | 2025-03-10 | 260.09 | 5721.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000313579-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000001660 ¦ 500808575 | 26320 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 500808575 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-06 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561661-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-06 | 2025-03-31
TEXXX-0000021184 ¦ 500808906 | 26320 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 500808906 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-29 | 13.72 | 137.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561661-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-03-31
TLXXX-0000001660 ¦ 500808934 | 26320 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 500808934 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-29 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561661-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-03-31
TLXXX-0000001659 ¦ 500809481 | 26320 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 500809481 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3300 | 3250 | 50 | 2025-03-29 | 23.02 | 75966 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 002653555-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-29 | 2025-06-12
TLXXX-0000028253 ¦ 500809640 | 26421 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809640 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 184.92 | 369.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317714-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-30
TLXXX-0000024530 ¦ 500808612 | 26467 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808612 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 5 | 5 | 0 | 2025-05-21 | 8724.59 | 43622.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000109611-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-05-30
TLXXX-0000024530 ¦ 500808613 | 26467 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808613 | 2 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 7 | 7 | 0 | 2025-05-21 | 8724.59 | 61072.13 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000109611-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-05-30
TLXXX-0000028655 ¦ 500807554 | 26468 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500807554 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 87 | 87 | 0 | 2025-04-23 | 654.9 | 56976.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000007928-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-05-02
TLXXX-0000028655 ¦ 500807768 | 26468 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500807768 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 66 | 66 | 0 | 2025-04-23 | 654.9 | 43223.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000007928-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-05-02
TEXXX-0000006081 ¦ 500808488 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808488 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-25 | 30.9 | 927 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554952-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500808490 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808490 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500808563 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808563 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 176.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554688-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006081 ¦ 500808853 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808853 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-14 | 30.9 | 1854 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558908-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006077 ¦ 500808857 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808857 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 700 | 700 | 0 | 2025-03-08 | 17.03 | 11921 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558908-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006084 ¦ 500808858 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808858 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 430 | 430 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 4678.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006080 ¦ 500808870 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808870 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 23.73 | 474.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006081 ¦ 500808900 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808900 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 30.9 | 618 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500808905 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808905 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 90 | 90 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 979.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554952-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006081 ¦ 500808932 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808932 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-08 | 30.9 | 1545 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006077 ¦ 500808936 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808936 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 590 | 590 | 0 | 2025-03-08 | 17.03 | 10047.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-16
TEXXX-0000006084 ¦ 500808937 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808937 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 250 | 250 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 2720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-07
TEXXX-0000021184 ¦ 500808938 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500808938 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-08 | 13.72 | 411.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006081 ¦ 500809433 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809433 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-08 | 30.9 | 1236 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006081 ¦ 500809434 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809434 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 30.9 | 618 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500809436 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809436 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 230 | 230 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 2502.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500809437 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809437 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 1196.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557906-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006084 ¦ 500809438 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809438 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 110 | 110 | 0 | 2025-03-08 | 10.88 | 1196.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 002564165-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500809439 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809439 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2028-03-08 | 10.88 | 326.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557790-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000009092 ¦ 500809442 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809442 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 24.36 | 487.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567251-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-16
TEXXX-0000009092 ¦ 500809443 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809443 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 24.36 | 243.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557906-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500809444 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809444 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 13.72 | 274.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500809445 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809445 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 13.72 | 137.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500809477 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809477 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554688-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001659 ¦ 500809482 | 26490 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809482 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-08 | 23.02 | 1151 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002554473-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000017308 ¦ 500809644 | 26521 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 500809644 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 36 | 36 | 0 | 2025-04-16 | 33.08 | 1190.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000027033-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-06-12
TLXXX-0000021957 ¦ 500809645 | 26521 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 500809645 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 537.65 | 2150.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000020309-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TLXXX-0000023852 ¦ 500809909 | 26533 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809909 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-18 | 9.03 | 903 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000116173-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-20
TAL-H0322895 ¦ 500811642 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811642 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-08 | 2.53 | 253 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-02
TAL-S369399 ¦ 500811647 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811647 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 6.73 | 26.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-02
TLXXX-0000011844 ¦ 500811658 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811658 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 36 | 36 | 0 | 2025-04-08 | 1.33 | 47.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-02
TLXXX-0000011916 ¦ 500811660 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811660 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-08 | 0.42 | 12.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-02
T1608570000 ¦ 500811669 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811669 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 350 | 350 | 0 | 2025-04-08 | 5.03 | 1760.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-02
TLXXX-0000011947 ¦ 500811744 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811744 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011947 | ROLO ADESIVO BRANCO 100MM EL 100 MM WS 3 | 2006720000 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 1870.11 | 3740.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000566044-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
TLXXX-0000011837 ¦ 500811745 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811745 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 644.65 | 1289.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-02
TLXXX-0000011851 ¦ 500811746 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811746 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 352.28 | 704.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-04-02
TLXXX-0000011916 ¦ 500811747 | 26550 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811747 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 2550 | 2550 | 0 | 2025-04-11 | 0.42 | 1071 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-02
TCXXX9999904644 ¦ 500811597 | 26551 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811597 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 576.88 | 2307.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000327498-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-19
TCXXX9999904886 ¦ 500811598 | 26551 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811598 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-08 | 33.53 | 570.01 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329587-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-23
TEXXX-0000009260 ¦ 500811599 | 26551 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811599 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-08 | 120.3 | 240.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000328949-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-11
TEXXX-0000035737 ¦ 500811600 | 26551 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811600 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 9 | 9 | 0 | 2025-04-08 | 132.51 | 1192.59 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329587-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-04-23
TLL-20001034149 ¦ 500808489 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808489 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 520.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557478-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034149 ¦ 500808562 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808562 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 1040.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TLL-20001034149 ¦ 500808854 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808854 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 1040.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TLL-20001034971 ¦ 500808862 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808862 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-03 | 13.56 | 406.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-22
TLL-20001034149 ¦ 500808901 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808901 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 346.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557912-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034149 ¦ 500808933 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808933 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 867 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TLL-20001034149 ¦ 500809449 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809449 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 693.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TLL-20001034149 ¦ 500809450 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809450 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 346.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TLL-20001034149 ¦ 500809451 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809451 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-24 | 17.34 | 173.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557912-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034971 ¦ 500809454 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809454 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-03 | 13.56 | 542.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-22
TLL-20001034971 ¦ 500809455 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809455 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-03 | 13.56 | 135.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557912-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001035295 ¦ 500809456 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809456 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-24 | 11.9 | 595 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558865-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001035295 ¦ 500809457 | 26552 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809457 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 11.9 | 238 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570363-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-22
TCXXX9999902608 ¦ 500811754 | 26553 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811754 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-15 | 335.1 | 670.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000313800-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000024474 ¦ 500808224 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808224 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 1238 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329242-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808226 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808226 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 315 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808226 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808226 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 315 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808227 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808227 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 198 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808227 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808227 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 198 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500808228 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808228 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 11.44 | 572 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808243 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808243 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 824 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330598-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000003665 ¦ 500808244 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808244 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 2.5 | 5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808826 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808826 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 69 | 69 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 1137.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330598-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808827 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808827 | 12 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 249 | 249 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 6165.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329242-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808828 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808828 | 13 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 86 | 86 | 0 | 2025-04-07 | 80.28 | 6904.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500808829 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808829 | 14 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 138 | 138 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 345 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808830 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808830 | 15 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 138 | 138 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 273.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808831 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808831 | 16 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 398 | 398 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 1253.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808832 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808832 | 17 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 398 | 398 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 788.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500808833 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808833 | 18 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-17 | 11.44 | 823.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500808834 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808834 | 19 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-07 | 3.08 | 221.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024474 ¦ 500808886 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808886 | 20 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 35 | 35 | 0 | 2025-04-17 | 24.76 | 866.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329242-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808887 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808887 | 21 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-07 | 80.28 | 240.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808888 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808888 | 22 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 70 | 70 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 220.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808889 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808889 | 23 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 70 | 70 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 138.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500808890 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808890 | 24 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-17 | 11.44 | 68.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500808891 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808891 | 25 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-07 | 3.08 | 18.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808910 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808910 | 26 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 65.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330598-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000003665 ¦ 500808911 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808911 | 27 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-07 | 2.5 | 20 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808912 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808912 | 28 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 15.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808915 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808915 | 29 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 27 | 27 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 444.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330598-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808916 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808916 | 30 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 116 | 116 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 2872.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329242-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808917 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808917 | 31 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-07 | 80.28 | 883.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500808918 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808918 | 32 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 54 | 54 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 135 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808919 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808919 | 33 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 54 | 54 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 106.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808920 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808920 | 34 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 232 | 232 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 730.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808921 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808921 | 35 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 232 | 232 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 459.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500808922 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808922 | 36 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 22 | 22 | 0 | 2025-04-17 | 11.44 | 251.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500808923 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808923 | 37 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 22 | 22 | 0 | 2025-04-07 | 3.08 | 67.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500809531 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809531 | 38 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 76 | 76 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 190 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500809532 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809532 | 39 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 40 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500809533 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809533 | 40 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 20 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500809534 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809534 | 41 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 264 | 264 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 831.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500809535 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809535 | 42 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 56.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500809536 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809536 | 43 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 56.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500809537 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809537 | 44 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 74 | 74 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 146.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500809538 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809538 | 45 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 35.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500809539 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809539 | 46 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 15.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500809540 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809540 | 47 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 264 | 264 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 522.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500809541 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809541 | 48 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 35.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500809542 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809542 | 49 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 35.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500809543 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809543 | 50 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 86 | 86 | 0 | 2025-04-17 | 3.08 | 264.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500809544 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809544 | 51 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-17 | 3.08 | 24.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500809545 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809545 | 52 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-17 | 3.08 | 18.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500809546 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809546 | 53 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 3296 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000330598-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500809547 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809547 | 54 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 4952 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329242-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500809548 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809548 | 55 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 86 | 86 | 0 | 2025-04-07 | 11.44 | 983.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500809549 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809549 | 56 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-07 | 11.44 | 91.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500809550 | 26556 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809550 | 57 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-07 | 11.44 | 68.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329891-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808225 | 26593 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500808225 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 80.28 | 8028 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329589-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000004168 ¦ 500809879 | 26593 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500809879 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004168 | TAPO PLASTICO M12 | 58627 | 350 | 350 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 1102.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000328505-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TLXXX-0000019599 ¦ 500811601 | 26593 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500811601 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 263.24 | 526.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330312-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-05
TLXXX-0000019605 ¦ 500811602 | 26593 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500811602 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-17 | 412.7 | 4127 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000329589-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TMCC00000008554 ¦ 500811603 | 26593 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500811603 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 979.68 | 1959.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000328505-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TLXXX-0000024530 ¦ 500809133 | 26594 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500809133 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 7 | 7 | 0 | 2025-04-30 | 8724.59 | 61072.13 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000109612-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-30
TCXXX9999025049 ¦ 500812406 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812406 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 4200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070609-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025051 ¦ 500812407 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812407 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 8400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070905-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-28
TCXXX9999025055 ¦ 500812409 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812409 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070732-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025056 ¦ 500812410 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812410 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070732-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999903053 ¦ 500812411 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812411 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 8 | 8 | 0 | 2025-04-07 | 720 | 5760 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070944-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-02
TLXXX-0000012434 ¦ 500812412 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812412 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-04-07 | 690 | 8280 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070573-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000021826 ¦ 500812420 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812420 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 12 | 12 | 0 | 2025-04-07 | 918 | 11016 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070545-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000023311 ¦ 500812421 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812421 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000070572-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000023312 ¦ 500812422 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812422 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-07 | 2000 | 12000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070545-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025049 ¦ 500812425 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812425 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070609-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025055 ¦ 500812426 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812426 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 11760 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070905-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-28
TCXXX9999025051 ¦ 500812428 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812428 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000070745-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025055 ¦ 500812429 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812429 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 2520 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070609-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000021826 ¦ 500812430 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812430 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000021826 | CILINDRO LINEAR - REF. SZK 40.1 BR3 60 T | SZK 40.1 BR3 60 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-07 | 918 | 5508 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070545-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TEXXX-0000054078 ¦ 500812432 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812432 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070658-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000015383 ¦ 500812433 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812433 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000070850-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-23
TCXXX9999025053 ¦ 500812437 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812437 | 17 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 9240 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070609-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000022014 ¦ 500812438 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812438 | 18 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 8400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070905-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-28
TAXXX-0000023497 ¦ 500812439 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812439 | 19 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023497 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A41 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070811-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-21
TAXXX-0000023498 ¦ 500812440 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812440 | 20 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023498 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A42 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070811-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-21
TCXXX9999904068 ¦ 500812441 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812441 | 21 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070658-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904069 ¦ 500812442 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812442 | 22 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070494-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000012434 ¦ 500812443 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812443 | 23 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-07 | 690 | 3450 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000070572-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025053 ¦ 500812444 | 26624 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812444 | 24 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070609-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000023064 ¦ 500809959 | 26626 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500809959 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023064 | CABO JZ-500 5G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037552 | 90 | 90 | 0 | 2025-03-25 | 4.14 | 372.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004052-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-05-27
TLXXX-0000024842 ¦ 500812452 | 26627 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812452 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 354.81 | 709.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000023325-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-04
TLXXX-0000024842 ¦ 500812470 | 26627 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812470 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 354.81 | 354.81 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000023325-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000024842 ¦ 500812476 | 26627 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812476 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 354.81 | 354.81 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000023325-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000002082 ¦ 500812416 | 26628 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812416 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002082 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 420.42 | 1681.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002559119-001 | FOB | XX | Q
TAL-S361484 ¦ 500812446 | 26628 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812446 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S361484 | UNIDADE LINEAR | 170874 DFM-50-100-P-A-GF | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 1210.49 | 2420.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002559119-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000018463 ¦ 500812450 | 26629 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812450 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 16 | 16 | 0 | 2025-04-07 | 654.9 | 10478.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000007879-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-03
TEXXX-0000022623 ¦ 500809584 | 26632 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500809584 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 53 | 53 | 0 | 2025-05-22 | 85.17 | 4514.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007979-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500809585 | 26632 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500809585 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 22 | 22 | 0 | 2025-05-22 | 85.17 | 1873.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007979-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500809586 | 26632 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500809586 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 63 | 63 | 0 | 2025-05-22 | 85.17 | 5365.71 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007979-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-20
TEXXX-0000022623 ¦ 500810285 | 26632 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500810285 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 23 | 23 | 0 | 2025-05-22 | 85.17 | 1958.91 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007979-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-20
TMPED0000000658 ¦ 500812415 | 26633 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812415 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMPED0000000658 | SUPORTE P/ SENSOR - REF. BES 12,0-KH-2L | BES 12,0-KH-2L | 16 | 16 | 0 | 2025-04-18 | 31.39 | 502.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000086935-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
TCXXX9999023615 ¦ 500812424 | 26633 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 500812424 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999023615 | SENSOR INDUTIVO Ø 30 X 65 MM - BES02JJ | BES 516-327-S4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-04-18 | 82.56 | 330.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000086935-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
TCXXX9999025053 ¦ 500812408 | 26644 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500812408 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 32 | 32 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 26880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000071685-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-08-09
TLXXX-0000012935 ¦ 500812413 | 26644 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500812413 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 13 | 13 | 0 | 2025-04-07 | 1900 | 24700 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000071927-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-09-01
TLXXX-0000012934 ¦ 500812414 | 26644 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500812414 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-07 | 1900 | 20900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000071956-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-07-25
TCXXX9999025056 ¦ 500812427 | 26644 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500812427 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-07 | 840 | 14280 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071572-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-08-01
TLXXX-0000009160 ¦ 500809602 | 26646 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809602 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-27 | 223.4 | 1117 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315119-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-08
TLXXX-0000009160 ¦ 500809892 | 26646 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809892 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 39 | 39 | 0 | 2025-03-27 | 223.4 | 8712.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315119-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-08
TLXXX-0000024472 ¦ 500808505 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808505 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-21 | 16.48 | 824 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-05-15
TLXXX-0000024474 ¦ 500808506 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808506 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-21 | 24.76 | 1238 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808507 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808507 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-21 | 80.28 | 4014 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000003665 ¦ 500808508 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808508 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-27 | 2.5 | 250 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330311-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-05
TLXXX-0000004153 ¦ 500808509 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808509 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 1.98 | 198 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330311-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-05
TLXXX-0000004159 ¦ 500808513 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808513 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-28 | 3.08 | 154 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330311-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-05
TLXXX-0000024472 ¦ 500808536 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808536 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-21 | 16.48 | 412 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808538 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808538 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 1.98 | 198 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330311-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-05
TLXXX-0000024474 ¦ 500808547 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808547 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-28 | 24.76 | 1238 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808548 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808548 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-28 | 80.28 | 4014 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329895-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500808552 | 26654 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500808552 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-28 | 3.08 | 154 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000330311-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-05
TEXXX-0000002768 ¦ 500813102 | 26677 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 500813102 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-06 | 1727.62 | 8638.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315059-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-05
TEXXX-0000002769 ¦ 500813102 | 26677 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 500813102 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-06 | 2624.94 | 13124.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315059-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-05
TLXXX-0000009230 ¦ 500813102 | 26677 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 500813102 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-06 | 185.54 | 927.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE006 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315059-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-05
T1608570000 ¦ 500813872 | 26717 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813872 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 5.03 | 100.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000562361-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-10
TLXXX-0000011916 ¦ 500813875 | 26717 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813875 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 0.42 | 8.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000562361-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-10
TAL-H0322895 ¦ 500813877 | 26717 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813877 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-11 | 2.53 | 7.59 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000562361-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-10
TLXXX-0000020862 ¦ 500813887 | 26718 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813887 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 4 | 4 | 0 | 2025-04-11 | 94.21 | 376.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562060-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-03-31
TLXXX-0000022846 ¦ 500813889 | 26718 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813889 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-11 | 12.77 | 51.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562060-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-03-31
TEXXX-0000006081 ¦ 500813890 | 26718 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813890 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 30.9 | 618 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002567666-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-14
TLXXX-0000001325 ¦ 500813892 | 26718 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813892 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-11 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562060-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-03-31
TLXXX-0000002079 ¦ 500814056 | 26740 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814056 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002079 | ATUADOR PNEUMÁTICO - DSBC-50-250-PPVA-N3 | 1366956 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-14 | 397.32 | 397.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 002578357-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000022217 ¦ 500814106 | 26742 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814106 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 124.76 | 249.52 | BRL | B02 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000007913-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999902608 ¦ 500814068 | 26743 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814068 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 24 | 24 | 0 | 2025-04-14 | 335.1 | 8042.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000314796-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TCXXX9999025049 ¦ 500813979 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813979 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 2520 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070607-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025053 ¦ 500814050 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814050 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 7 | 7 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 5880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070607-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025055 ¦ 500814051 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814051 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 2520 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070607-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025056 ¦ 500814052 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814052 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070731-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904243 ¦ 500814058 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814058 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-21 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070908-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-02
TCXXX9999904244 ¦ 500814059 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814059 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-21 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000070511-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904245 ¦ 500814060 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814060 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-21 | 720 | 2160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070627-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999903053 ¦ 500814061 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814061 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 3 | 3 | 0 | 2025-04-14 | 720 | 2160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000070895-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-02
TCXXX9999904069 ¦ 500814062 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814062 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000070511-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000015383 ¦ 500814063 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814063 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-14 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070812-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-21
TLXXX-0000015384 ¦ 500814064 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814064 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000070975-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-07-26
TEXXX-0000054078 ¦ 500814065 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814065 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 7 | 7 | 0 | 2025-04-14 | 1200 | 8400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070662-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TAXXX-0000022016 ¦ 500814067 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814067 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022016 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A42 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070731-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025051 ¦ 500814070 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814070 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 2520 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070812-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-21
TCXXX9999025056 ¦ 500814071 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814071 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070731-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999903173 ¦ 500814074 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814074 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000070761-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-15
TAXXX-0000022014 ¦ 500814075 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814075 | 17 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000070895-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-02
TCXXX9999903053 ¦ 500814076 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814076 | 18 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE009 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000070895-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-02
TCXXX9999025048 ¦ 500814079 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814079 | 19 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070812-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-21
TLXXX-0000015374 ¦ 500814066 | 26744 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500814066 | 20 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015374 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A41 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070731-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025048 ¦ 500814110 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814110 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 7 | 7 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 5880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000070762-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025049 ¦ 500814111 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814111 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000070938-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-13
TCXXX9999025051 ¦ 500814112 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814112 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000070733-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-13
TCXXX9999025053 ¦ 500814113 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814113 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070606-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025055 ¦ 500814114 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814114 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000070733-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-13
TCXXX9999025056 ¦ 500814115 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814115 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000070733-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-13
TCXXX9999904244 ¦ 500814117 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814117 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-17 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070496-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904245 ¦ 500814118 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814118 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070625-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904068 ¦ 500814119 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814119 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070659-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904069 ¦ 500814120 | 26754 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500814120 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-17 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070496-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999904243 ¦ 500814116 | 26760 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 500814116 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-26 | 720 | 36000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070939-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-06-02
TLXXX-0000012434 ¦ 500814808 | 26823 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814808 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 690 | 1380 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070529-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-01 | 2025-06-03
TLXXX-0000012435 ¦ 500814827 | 26823 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814827 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012435 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3 X 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-21 | 850 | 1700 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070442-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
T37035 ¦ 500814837 | 26824 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814837 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 140 | 140 | 0 | 2025-04-11 | 141.2 | 19768 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004195-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-06-11
TMCC00000006044 ¦ 500814672 | 26825 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814672 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 224.36 | 224.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 002565567-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001307 ¦ 500814689 | 26825 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814689 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001307 | MOD. NÓ DE REDE - CPX-FB36 | 1912451 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 2068.74 | 2068.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 002565567-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001964 ¦ 500814881 | 26825 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814881 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 175.8 | 351.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 002565567-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999022246 ¦ 500814675 | 26826 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814675 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-02 | 61 | 244 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008041-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000020136 ¦ 500814676 | 26826 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814676 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 71.3 | 142.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008041-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TCXXX9999022249 ¦ 500814677 | 26826 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814677 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 80.6 | 161.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008041-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TCXXX9999902608 ¦ 500814647 | 26827 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500814647 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-14 | 335.1 | 2010.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000315706-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000017292 ¦ 500814821 | 26837 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500814821 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-09 | 11.43 | 228.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000021992-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-08
TLXXX-0000021957 ¦ 500814822 | 26838 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500814822 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 537.65 | 2150.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000021971-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-08
TLXXX-0000017308 ¦ 500814823 | 26839 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500814823 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 36 | 12 | 24 | 2025-05-09 | 33.08 | 1190.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000027033-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-07-07
TLXXX-0000021957 ¦ 500814829 | 26840 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 500814829 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000021972-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-08
TLXXX-0000012434 ¦ 500815126 | 26860 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500815126 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 11 | 11 | 0 | 2025-05-06 | 690 | 7590 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070566-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-22
TLL-20001034149 ¦ 500813891 | 26862 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 500813891 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 16 | 0 | 16 | 2025-04-11 | 17.34 | 277.44 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-10-20
TCXXX9999022244 ¦ 500815088 | 26877 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815088 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 33 | 33 | 0 | 2025-05-06 | 4.32 | 142.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TLXXX-0000020129 ¦ 500815088 | 26877 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815088 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 32 | 32 | 0 | 2025-05-06 | 32.91 | 1053.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-22
TEXXX-0000055932 ¦ 500815088 | 26877 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815088 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 54 | 54 | 0 | 2025-05-06 | 32.61 | 1760.94 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-22
TCXXX9999024491 ¦ 500815088 | 26877 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815088 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 42 | 42 | 0 | 2025-05-06 | 14.09 | 591.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-22
TEXXX-0000057863 ¦ 500814804 | 26879 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814804 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-09 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000318643-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-15
TEXXX-0000057863 ¦ 500814806 | 26879 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814806 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-09 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE005 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000318643-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-15
TEXXX-0000057863 ¦ 500814824 | 26879 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814824 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-09 | 886.22 | 7089.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 000318666-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-15
TSXXX-0000007617 ¦ 500815244 | 26885 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500815244 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 80 | 80 | 0 | 2025-05-15 | 8.53 | 682.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001139750-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-26
TLXXX-0000017292 ¦ 500814828 | 26902 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814828 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-14 | 11.43 | 228.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000022478-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-14
TEXXX-0000057863 ¦ 500814121 | 26904 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814121 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 9 | 9 | 0 | 2025-05-12 | 886.22 | 7975.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 000320218-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-27
TCXXX9999021758 ¦ 500815765 | 26964 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500815765 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 1611.42 | 3222.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000076391-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TCXXX9999902608 ¦ 500815766 | 26965 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500815766 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 335.1 | 670.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000316493-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000017292 ¦ 500815769 | 26967 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500815769 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 11.43 | 1143 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000022684-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-04-16
TLXXX-0000021957 ¦ 500815770 | 26967 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500815770 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 537.65 | 5376.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000022684-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-04-16
TSXXX-0000122569 ¦ 500814511 | 26968 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814511 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-05 | 237.69 | 1901.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000088544-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TSXXX-0000122569 ¦ 500814514 | 26968 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814514 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-05 | 237.69 | 1901.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000088544-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TAL-S342388 ¦ 500814517 | 26968 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814517 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S342388 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00HN | BES 30,0-BS-1 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 30.43 | 121.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000088549-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TSXXX-0000122569 ¦ 500814518 | 26968 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814518 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 237.69 | 950.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000088544-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TEXXX-0000009092 ¦ 500815861 | 26995 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815861 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-18 | 24.4 | 244 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 002587364-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-27
TEXXX-0000021184 ¦ 500815862 | 26995 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815862 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-18 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002572373-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001244 ¦ 500815863 | 26995 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815863 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-18 | 161.96 | 323.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 002573900-001 | FOB | XX | Q
TMCC00000006044 ¦ 500815864 | 26995 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815864 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 4 | 4 | 0 | 2025-04-18 | 224.39 | 897.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002572373-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999022246 ¦ 500815872 | 26998 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815872 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 61 | 244 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007991-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-15
TCXXX9999022249 ¦ 500815873 | 26998 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815873 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 80.6 | 161.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007991-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-15
TLXXX-0000020136 ¦ 500815874 | 26998 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815874 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 71.3 | 142.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007991-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-15
TCXXX9999025051 ¦ 500816297 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816297 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-13 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071166-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TCXXX9999904068 ¦ 500816418 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816418 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-09 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070654-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-13
TEXXX-0000009092 ¦ 500814673 | 27108 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500814673 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-20 | 24.4 | 244 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 002587602-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-06-02
TLXXX-0000009214 ¦ 500816290 | 27112 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816290 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-15 | 1592.36 | 19108.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000322169-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-25 | 2025-06-10
TLXXX-0000028253 ¦ 500816293 | 27112 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816293 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 184.92 | 369.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 000320202-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-25 | 2025-06-10
TEXXX-0000057863 ¦ 500816296 | 27112 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816296 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-09 | 886.22 | 7089.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000320873-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-25 | 2025-06-24
TLXXX-0000017292 ¦ 500816236 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816236 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-20 | 11.43 | 228.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023629-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-04-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500816236 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816236 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-20 | 537.65 | 537.65 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-04-30
TLXXX-0000017292 ¦ 500816291 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816291 | 5 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 120 | 120 | 0 | 2025-05-15 | 11.43 | 1371.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023629-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-04-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500816292 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816292 | 6 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 9 | 9 | 0 | 2025-05-15 | 537.65 | 4838.85 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-04-30
TLXXX-0000017292 ¦ 500816415 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816415 | 7 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-13 | 11.43 | 457.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023629-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500816416 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816416 | 8 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-13 | 537.65 | 1612.95 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-30
TCXXX9999025051 ¦ 500817092 | 27130 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817092 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-13 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000070733-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-13
TCXXX9999904068 ¦ 500817093 | 27130 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817093 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-13 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070672-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-30
TCXXX9999904069 ¦ 500817094 | 27130 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817094 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-13 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070672-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-30
TEXXX-0000054078 ¦ 500817095 | 27130 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817095 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-13 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070956-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-30
TCXXX9999903053 ¦ 500817144 | 27130 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817144 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071234-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-27
TEXXX-0000009092 ¦ 500814670 | 27131 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500814670 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-30 | 24.4 | 244 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002588345-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-02
TEXXX-0000022217 ¦ 500817097 | 27132 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817097 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 0 | 2025-05-13 | 124.76 | 249.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008050-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TCXXX9999022246 ¦ 500817116 | 27132 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817116 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 61 | 122 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008050-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLXXX-0000020136 ¦ 500817117 | 27132 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817117 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 71.3 | 142.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008050-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TEXXX-0000057863 ¦ 500817096 | 27133 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817096 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-13 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000320810-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-06-10
TEXXX-0000057863 ¦ 500817145 | 27133 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817145 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000320810-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000017292 ¦ 500817111 | 27135 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817111 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-13 | 11.43 | 228.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024195-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021957 ¦ 500817112 | 27135 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817112 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-13 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024195-001 | CIF | XX | Q
TAXXX-0000012297 ¦ 500817143 | 27135 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817143 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000012297 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-03 | 74.85 | 898.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000030964-001 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500814671 | 27153 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 500814671 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-05 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 002578412-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001660 ¦ 500815877 | 27154 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 500815877 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-05 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 002578479-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000015384 ¦ 500817548 | 27166 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 500817548 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-08 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071405-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-08-14
TLXXX-0000009214 ¦ 500817546 | 27173 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 500817546 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-30 | 1592.36 | 7961.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000322170-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-18
TLXXX-0000021957 ¦ 500817544 | 27179 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 500817544 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 29 | 29 | 0 | 2026-06-20 | 537.65 | 15591.85 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024243-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-05-12
TSXXX-0000007617 ¦ 500817581 | 27189 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 500817581 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 40 | 40 | 0 | 2025-05-02 | 8.53 | 341.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001139746-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-26
TSXXX-0000007632 ¦ 500817582 | 27190 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 500817582 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 12 | 12 | 0 | 2025-05-08 | 16.42 | 197.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001139749-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-26
TSXXX-0000007632 ¦ 500817583 | 27191 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 500817583 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 10 | 10 | 0 | 2025-05-06 | 16.42 | 164.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001139740-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-26
TCXXX9999025051 ¦ 500817614 | 27206 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 500817614 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071236-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TLXXX-0000012434 ¦ 500817652 | 27207 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817652 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012434 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40 BR3 X 40 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-19 | 690 | 690 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000071062-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-06-16
TCXXX9999025053 ¦ 500817653 | 27208 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817653 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 16 | 16 | 0 | 2025-05-19 | 840 | 13440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071221-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TCXXX9999903053 ¦ 500817654 | 27209 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817654 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 1 | 1 | 0 | 2025-05-19 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000071094-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TAL-S383474 ¦ 500817655 | 27210 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817655 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-19 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070961-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLXXX-0000017953 ¦ 500817670 | 27211 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817670 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000017953 | GRAMPO PNEUMÁTICO - REF. APH 40 H BR2 A1 | APH 40 H A10 T12 10-135O BR2 C042004 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-30 | 2879.14 | 2879.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000071263-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-07-21
TAXXX-0000015436 ¦ 500817659 | 27220 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817659 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 14 | 14 | 0 | 2025-05-19 | 151.35 | 2118.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 001139745-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-21
TEXXX-0000057863 ¦ 500817615 | 27238 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817615 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 14 | 14 | 0 | 2025-05-30 | 886.22 | 12407.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000326482-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-07-04
TLXXX-0000017292 ¦ 500817617 | 27250 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817617 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-30 | 11.43 | 228.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024567-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-15
TLXXX-0000021957 ¦ 500817618 | 27251 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817618 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024477-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 27257 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 500815869 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 16.48 | 65.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000332789-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 27257 | 2025-05-02 | 2025-06-12 | 500815869 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 16.48 | 16.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000332789-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000024472 ¦ 500817131 | 27259 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 500817131 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 16.48 | 16.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 000332790-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLXXX-0000024472 ¦ 500817131 | 27259 | 2025-05-02 | 2025-06-12 | 500817131 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 16.48 | 65.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 000332790-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TSXXX-0000007617 ¦ 500817981 | 27268 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 500817981 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 48 | 48 | 0 | 2025-06-03 | 8.53 | 409.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001139741-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-26
TCXXX9999021758 ¦ 500817917 | 27290 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 500817917 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 1611.42 | 3222.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000076952-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-02
TLXXX-0000024530 ¦ 500817898 | 27291 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 500817898 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 8724.59 | 8724.59 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000110331-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-25
TEXXX-0000057863 ¦ 500817916 | 27295 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 500817916 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-03 | 886.22 | 5317.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000321629-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-07-04
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500817897 | 27298 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 500817897 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 66 | 264 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000090826-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-09
TLXXX-0000021957 ¦ 500817894 | 27300 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 500817894 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-03 | 537.65 | 3225.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE008 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024239-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLXXX-0000003643 ¦ 500817146 | 27306 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817146 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-03 | 53.26 | 852.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000040076-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-08
TCXXX9999025049 ¦ 500817895 | 27318 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817895 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000070903-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TCXXX9999025051 ¦ 500817896 | 27318 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817896 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071226-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-26
TCXXX9999903053 ¦ 500817920 | 27318 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817920 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071295-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-27
TCXXX9999025055 ¦ 500817921 | 27318 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817921 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071226-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-26
TLXXX-0000001787 ¦ 500817899 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817899 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 72.03 | 144.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001715 ¦ 500817912 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817912 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 357.44 | 714.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 002590511-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000001787 ¦ 500817925 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817925 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 443.95 | 887.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001244 ¦ 500817952 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817952 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-08 | 161.96 | 1133.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001244 ¦ 500817953 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817953 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-08 | 161.96 | 161.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001259 ¦ 500817954 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817954 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-08 | 199.62 | 199.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001259 ¦ 500817955 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817955 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 199.62 | 399.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001297 ¦ 500817956 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817956 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-08 | 850.78 | 850.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001297 ¦ 500817957 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817957 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 850.78 | 1701.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002588175-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-05
TLXXX-0000001297 ¦ 500817958 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817958 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-08 | 850.78 | 1701.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589441-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-05
TLXXX-0000020862 ¦ 500817969 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817969 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 5 | 0 | 2025-06-08 | 94.24 | 471.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020862 ¦ 500817970 | 27320 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817970 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 0 | 2025-06-08 | 94.24 | 282.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579191-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999022246 ¦ 500817974 | 27322 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817974 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 61 | 488 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008045-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-05-28
TCXXX9999022249 ¦ 500817975 | 27322 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817975 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 26 | 26 | 0 | 2025-06-03 | 80.6 | 2095.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008045-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-05-28
TEXXX-0000022623 ¦ 500817978 | 27322 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500817978 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 85.17 | 681.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008045-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-05-28
TSXXX-0000122569 ¦ 500816860 | 27344 | 2025-05-08 | 2025-05-29 | 500816860 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-18 | 237.69 | 950.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 000094706-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TACTR-0000000270 ¦ 500809606 | 27423 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500809606 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 525 | 525 | 0 | 2025-09-05 | 7.83 | 4110.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 001168319-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-08-29
TACTR-0000000270 ¦ 500809607 | 27424 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500809607 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 178 | 178 | 0 | 2025-09-05 | 7.83 | 1393.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 001168316-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-08-29
TACTR-0000000270 ¦ 500812454 | 27425 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500812454 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 340 | 340 | 0 | 2025-09-06 | 7.83 | 2662.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 001167711-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-08-25
TACTR-0000000270 ¦ 500812455 | 27426 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500812455 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 20 | 20 | 0 | 2025-09-05 | 7.83 | 156.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 001167694-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-24
TSXXX-0000007303 ¦ 500819073 | 27426 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500819073 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 56 | 56 | 0 | 2025-09-05 | 48.61 | 2722.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 001167694-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-24
TSXXX-0000007617 ¦ 500819075 | 27426 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500819075 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 64 | 64 | 0 | 2025-09-05 | 8.53 | 545.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 001167694-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-24
TCXXX9999904821 ¦ 500819076 | 27426 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500819076 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999904821 | CONEXÃO DE LATÃO Y TUBO/TUBO DE 8MM | KQB2U08-00 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-05 | 44.41 | 88.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 001167694-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-24
TACTR-0000000270 ¦ 500812456 | 27427 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500812456 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 20 | 20 | 0 | 2025-09-05 | 7.83 | 156.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 001168314-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-08-29
TLXXX-0000012435 ¦ 500818294 | 27440 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500818294 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012435 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63 BR3 X 40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-30 | 850 | 3400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000070951-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TAL-H0322895 ¦ 500813877 | 27443 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500813877 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 97 | 97 | 0 | 2025-06-02 | 2.45 | 237.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000562361-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000011916 ¦ 500818246 | 27444 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500818246 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 4000 | 4000 | 0 | 2025-06-02 | 0.45 | 1800 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000568226-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000011837 ¦ 500818282 | 27444 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500818282 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 689.79 | 1379.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000568226-001 | FOB | XX | Q
T1608570000 ¦ 500819080 | 27446 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500819080 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 356 | 356 | 0 | 2025-06-03 | 5.38 | 1915.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000573304-001 | FOB | XX | Q
TAL-S369399 ¦ 500819086 | 27446 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500819086 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S369399 | PONTE DE LIGAÇÃO 2,5MM 10 TERMINAIS ZQV2 | 1608940000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 7.19 | 71.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000573304-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000024474 ¦ 500817587 | 27451 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500817587 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-02 | 24.76 | 2476 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332186-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500817588 | 27451 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500817588 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-02 | 3.15 | 315 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332186-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500817589 | 27451 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500817589 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-02 | 1.98 | 198 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333466-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-20
TLXXX-0000024475 ¦ 500817590 | 27451 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500817590 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 100 | 0 | 100 | 2025-06-02 | 11.44 | 1144 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-08-14 | 000334971-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-07-21
TLXXX-0000004159 ¦ 500817591 | 27451 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500817591 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-02 | 3.08 | 308 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333466-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-20
TCXXX9999904644 ¦ 500818947 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818947 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-03 | 576.88 | 2884.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332192-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-28
TCXXX9999904886 ¦ 500818948 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818948 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-03 | 33.53 | 167.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332192-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-28
TLXXX-0000019605 ¦ 500819043 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819043 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 11 | 11 | 0 | 2025-06-03 | 412.7 | 4539.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333029-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-17
TEXXX-0000002108 ¦ 500819045 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819045 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 334.6 | 669.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332192-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500819046 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819046 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 8 | 5 | 3 | 2025-06-03 | 16.48 | 131.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332192-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-28
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819047 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 29 | 25 | 4 | 2025-06-03 | 24.76 | 718.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332192-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-09-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500819048 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819048 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 7 | 0 | 7 | 2025-06-03 | 80.28 | 561.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819050 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 16 | 0 | 16 | 2025-06-03 | 1.98 | 31.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TLXXX-0000003669 ¦ 500819051 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819051 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 58 | 58 | 0 | 2025-06-03 | 3.15 | 182.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332280-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-02
TLXXX-0000004155 ¦ 500819052 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819052 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 58 | 0 | 58 | 2025-06-03 | 1.98 | 114.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TLXXX-0000024475 ¦ 500819053 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819053 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 14 | 0 | 14 | 2025-06-03 | 11.44 | 160.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-21
TLXXX-0000004159 ¦ 500819054 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500819054 | 12 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 14 | 0 | 14 | 2025-06-03 | 3.08 | 43.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TLXXX-0000024472 ¦ 500832839 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-09-18 | 500832839 | 13 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 3 | 0 | 3 | 2025-06-03 | 12.88 | 38.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024474 ¦ 500832876 | 27461 | 2025-05-15 | 2025-09-18 | 500832876 | 14 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 4 | 0 | 4 | 2025-06-03 | 19.35 | 77.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000002581 ¦ 500819033 | 27473 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 500819033 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002581 | CABO FLEXÍVEL JB-750 3G4 MM² 450/750V - | 11144 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 14.68 | 293.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004027-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-23
TLXXX-0000023070 ¦ 500819035 | 27473 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 500819035 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 400 | 400 | 0 | 2025-06-03 | 4.8 | 1920 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004027-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-23
TLXXX-0000020182 ¦ 500819039 | 27481 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819039 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 31 | 31 | 0 | 2025-06-03 | 30.43 | 943.33 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023557-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-09
TLXXX-0000020168 ¦ 500819040 | 27481 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819040 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 11 | 11 | 0 | 2025-06-03 | 52.75 | 580.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023557-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-09
TLXXX-0000019586 ¦ 500819041 | 27481 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819041 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 28 | 28 | 0 | 2025-06-03 | 258.87 | 7248.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023557-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-09
TLXXX-0000020175 ¦ 500819042 | 27481 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819042 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 131.96 | 2639.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023557-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-09
TEXXX-0000006080 ¦ 500817926 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817926 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 23.7 | 711 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589793-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TEXXX-0000006081 ¦ 500817927 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817927 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 30.9 | 618 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500817928 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817928 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034971 ¦ 500817951 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817951 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 13.55 | 406.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500817960 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817960 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001326 ¦ 500817962 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817962 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 4.72 | 141.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001366 ¦ 500817963 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817963 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 17.15 | 171.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001366 ¦ 500817964 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817964 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 17.15 | 343 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002597196-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-16
TLXXX-0000001659 ¦ 500817965 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817965 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-03 | 23.03 | 1151.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001660 ¦ 500817966 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500817966 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-03 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000001787 ¦ 500819011 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819011 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 9 | 9 | 0 | 2025-06-03 | 443.95 | 3995.55 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002587953-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-30
TLXXX-0000001297 ¦ 500819015 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819015 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-03 | 850.78 | 5104.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589793-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-13
TLXXX-0000020862 ¦ 500819016 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819016 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 0 | 2025-06-03 | 94.24 | 282.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001259 ¦ 500819017 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819017 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 199.62 | 1596.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000022779 ¦ 500819024 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819024 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 65.41 | 523.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001970 ¦ 500819025 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819025 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001970 | SUPORTE DE MONTAGEM CPX-M-BG-RW-2X | 550217 | 11 | 11 | 0 | 2025-06-03 | 63.01 | 693.11 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001899 ¦ 500819026 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819026 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-03 | 25.55 | 383.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TMCC00000006044 ¦ 500819027 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819027 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 7 | 7 | 0 | 2025-06-03 | 224.39 | 1570.73 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001331 ¦ 500819031 | 27485 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500819031 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 3.51 | 105.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584310-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034149 ¦ 500817929 | 27488 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500817929 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 17.3 | 173 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002598289-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034971 ¦ 500817950 | 27488 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500817950 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 13.55 | 135.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002598289-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500817959 | 27488 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500817959 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 8.83 | 88.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002598289-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001326 ¦ 500817961 | 27488 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500817961 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 4.72 | 47.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002598289-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001662 ¦ 500817967 | 27488 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 500817967 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-03 | 18.43 | 1843 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 002605940-001 | FOB | XX | Q
TZBZ-33 ¦ 500818949 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500818949 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-03 | 3.14 | 18.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TAXXX-0000014916 ¦ 500818950 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500818950 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 9.77 | 78.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000008511 ¦ 500818951 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500818951 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 16.67 | 66.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000003521 ¦ 500818961 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500818961 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 12.27 | 122.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 001716824-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000008590 ¦ 500819058 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819058 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 64.83 | 259.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 001708309-050 | CIF | XX | Q
TAL-H0266894 ¦ 500819059 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819059 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 3 | 3 | 0 | 2025-06-03 | 262.03 | 786.09 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000031875 ¦ 500819060 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819060 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 264.49 | 528.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TAL-H0006238 ¦ 500819061 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819061 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 40.11 | 80.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000002182 ¦ 500819063 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819063 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002182 | DISJUNTOR MOTOR 3POL, 3P | GV2ME32 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 525.13 | 2100.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 001718747-050 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000149386 ¦ 500819066 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819066 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 74.53 | 149.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000031874 ¦ 500819067 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819067 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 264.49 | 528.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000008613 ¦ 500819068 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819068 | 12 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 107.6 | 215.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000008605 ¦ 500819069 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819069 | 13 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 14.46 | 28.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000009372 ¦ 500819070 | 27519 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 500819070 | 14 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009372 | BOTÃO Ø22MM MET.COGUMELO Ø40MM PT | XB4BC21 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 45.94 | 183.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q
TLL-00097141034 ¦ 500819005 | 27537 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819005 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 400 | 400 | 0 | 2025-06-03 | 0.06 | 24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000048772-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-06-04
TEXXX-0000057863 ¦ 500818295 | 27538 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500818295 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 886.22 | 3544.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000323078-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-08
TEXXX-0000034620 ¦ 500818955 | 27538 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500818955 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 260.09 | 1040.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000320631-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-29
TEXXX-0000057863 ¦ 500819303 | 27538 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 500819303 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-03 | 886.22 | 10634.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000323856-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-08
TCXXX9999025045 ¦ 500819575 | 27613 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 500819575 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025045 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 | 900 | 900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071285-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-26 | 2025-07-14
TCXXX9999025046 ¦ 500819576 | 27613 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 500819576 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025046 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 | 900 | 900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071285-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-26 | 2025-07-14
TSXXX-0000007635 ¦ 500819636 | 27615 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819636 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 30 | 30 | 0 | 2025-06-13 | 19.68 | 590.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001143671-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TSXXX-0000007303 ¦ 500819642 | 27615 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819642 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 16 | 16 | 0 | 2025-06-13 | 48.61 | 777.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001143671-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TSXXX-0000007617 ¦ 500819643 | 27615 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819643 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 8.53 | 68.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001143671-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TSXXX-0000007632 ¦ 500819646 | 27615 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819646 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 16.42 | 65.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001143671-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TAXXX-0000015436 ¦ 500819865 | 27615 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819865 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 151.35 | 908.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001143671-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TLXXX-0000019605 ¦ 500819622 | 27616 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819622 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-24 | 412.7 | 1650.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333462-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-20
TLXXX-0000024473 ¦ 500818284 | 27616 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500818284 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-24 | 80.28 | 8028 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333462-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500819049 | 27616 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819049 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-24 | 2.5 | 40 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333030-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-19
TLXXX-0000020160 ¦ 500819627 | 27617 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819627 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 88 | 88 | 0 | 2025-06-24 | 15.2 | 1337.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023558-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-09
TLXXX-0000020182 ¦ 500819629 | 27617 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819629 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 0 | 2025-06-24 | 30.43 | 608.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023558-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-09
TLXXX-0000020175 ¦ 500819630 | 27617 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819630 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 0 | 2025-06-24 | 131.96 | 2639.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023558-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-09
TLXXX-0000019586 ¦ 500819631 | 27617 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819631 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 20 | 20 | 0 | 2025-06-24 | 258.87 | 5177.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000023558-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-09
TLXXX-0000001331 ¦ 500819624 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819624 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-24 | 3.51 | 105.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590712-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-02
TLXXX-0000001964 ¦ 500819625 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819625 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-24 | 175.77 | 351.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590712-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-02
TLXXX-0000020803 ¦ 500819632 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819632 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 0 | 2025-06-24 | 146.59 | 1465.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590712-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-02
TEXXX-0000009092 ¦ 500819637 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819637 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 24.4 | 488 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002601377-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-26
TLXXX-0000020238 ¦ 500819638 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819638 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 11 | 11 | 0 | 2025-06-13 | 46.63 | 512.93 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590712-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TEXXX-0000006077 ¦ 500819639 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819639 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-13 | 17.03 | 681.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002593292-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-05
TEXXX-0000006084 ¦ 500819640 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819640 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-13 | 10.85 | 325.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002593292-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-05
TLXXX-0000001659 ¦ 500819641 | 27618 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500819641 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 250 | 250 | 0 | 2025-06-13 | 23.03 | 5757.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 002600377-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-30
TLXXX-0000016579 ¦ 500819619 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 500819619 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 800 | 800 | 0 | 2025-06-29 | 0.16 | 128 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000048858-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-20
TLL-93000737253 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 0.4 | 40 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20000000811 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 0.66 | 66 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20000005963 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 16 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 0.45 | 45 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-00014421520 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 17 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 2.18 | 218 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-93000493149 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 18 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 1.38 | 138 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20000023303 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 19 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 2.56 | 256 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20000007463 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 20 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 3.06 | 306 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-00057633033 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 21 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 1.44 | 144 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20001013059 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 22 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 2.16 | 216 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-20001000712 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 23 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 1.72 | 172 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-93000006450 ¦ 500819680 | 27619 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 500819680 | 24 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-21 | 2.16 | 216 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000048670-001 | CIF | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TCXXX9999025053 ¦ 500819784 | 27637 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 500819784 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071290-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-14
TCXXX9999904068 ¦ 500819785 | 27637 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 500819785 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071274-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-14
TCXXX9999904069 ¦ 500819786 | 27637 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 500819786 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071274-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-14
TCXXX9999025055 ¦ 500819928 | 27637 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 500819928 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071290-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-14
TCXXX9999025056 ¦ 500819929 | 27637 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 500819929 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071290-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-14
TCXXX9999013134 ¦ 500819830 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819830 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 100 | 0 | 100 | 2025-06-24 | 2.77 | 277 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TLXXX-0000011916 ¦ 500819831 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819831 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 1500 | 0 | 1500 | 2025-06-24 | 0.45 | 675 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TAL-H0322223 ¦ 500819832 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819832 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 6 | 0 | 6 | 2025-06-24 | 1.62 | 9.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TLXXX-0000011711 ¦ 500819833 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819833 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 3 | 0 | 3 | 2025-06-24 | 30.82 | 92.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TLXXX-0000011726 ¦ 500819613 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819613 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011726 | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO WPD 108 1X120/2X35 | 1562100000 | 4 | 2 | 2 | 2025-06-24 | 307.78 | 1231.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-08-20
TAL-H0230525 ¦ 500819848 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819848 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 200 | 0 | 200 | 2025-06-24 | 2.46 | 492 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TAL-S368535 ¦ 500819849 | 27644 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819849 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 100 | 0 | 100 | 2025-06-24 | 1.93 | 193 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-16 | 2025-10-23 | 000571126-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-27
TLXXX-0000007785 ¦ 500819826 | 27652 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 500819826 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-09 | 13.27 | 13.27 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000318021-004 | CIF | XX | Q
TAXXX-0000014916 ¦ 500819835 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819835 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-03 | 9.77 | 87.93 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TEXXX-0000003521 ¦ 500819836 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819836 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-03 | 12.27 | 110.43 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TEXXX-0000033879 ¦ 500819837 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819837 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 85.26 | 85.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TEXXX-0000044350 ¦ 500819838 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819838 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 10.38 | 10.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TLXXX-0000008511 ¦ 500819840 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819840 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-03 | 16.67 | 50.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TLXXX-0000008590 ¦ 500819841 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819841 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-03 | 64.83 | 324.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 001715200-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-17
TLXXX-0000008592 ¦ 500819842 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819842 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 27.06 | 54.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TLXXX-0000008600 ¦ 500819843 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819843 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 64.83 | 64.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 001719872-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-08-01
TZBZ-33 ¦ 500819844 | 27657 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819844 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-03 | 3.14 | 28.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TEXXX-0000057863 ¦ 500819787 | 27667 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819787 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 13 | 13 | 0 | 2025-06-16 | 886.22 | 11520.86 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000323855-002 | CIF | XX | Q
TCXXX9999903053 ¦ 500819927 | 27682 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 500819927 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 720 | 2880 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071275-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-08
TCXXX9999013134 ¦ 500819079 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819079 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 60 | 0 | 60 | 2025-06-18 | 2.77 | 166.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2026-01-09
TAL-S368535 ¦ 500819081 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819081 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 68 | 0 | 68 | 2025-06-18 | 1.93 | 131.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-08-10
TAL-S368547 ¦ 500819082 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819082 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 108 | 0 | 108 | 2025-06-18 | 11.36 | 1226.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 000572684-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-07-10
TLXXX-0000011865 ¦ 500819083 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819083 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 10 | 0 | 10 | 2025-06-18 | 2.47 | 24.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-10-20
TLXXX-0000011735 ¦ 500819084 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819084 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-18 | 12.03 | 1203 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000576967-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-08-14
TLXXX-0000011732 ¦ 500819085 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819085 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 10 | 0 | 10 | 2025-06-18 | 6.91 | 69.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-11-08
TLXXX-0000011730 ¦ 500819087 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819087 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 0 | 2 | 2025-06-18 | 98.23 | 196.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TLXXX-0000011731 ¦ 500819088 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819088 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 0 | 6 | 2025-06-18 | 98.23 | 589.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TAL-H0230525 ¦ 500819089 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819089 | 10 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 100 | 0 | 100 | 2025-06-18 | 2.46 | 246 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-11-09
TAL-S400295 ¦ 500819092 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819092 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 0 | 20 | 2025-06-18 | 7.36 | 147.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-08-21
TAL-S400347 ¦ 500819093 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819093 | 12 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 0 | 10 | 2025-06-18 | 2.12 | 21.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-09-20
TAL-H0323541 ¦ 500819094 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819094 | 13 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 0 | 10 | 2025-06-18 | 43.54 | 435.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-08-14 | 000572684-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-07-10
TLXXX-0000011844 ¦ 500819095 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819095 | 14 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 20 | 0 | 20 | 2025-06-18 | 1.43 | 28.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-09-06
TLXXX-0000011711 ¦ 500819096 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819096 | 15 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 0 | 2 | 2025-06-18 | 30.82 | 61.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-11-09
TAL-H0322223 ¦ 500819097 | 27756 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819097 | 16 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 0 | 4 | 2025-06-18 | 1.62 | 6.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | X | Q | 2025-06-03 | 2025-07-21
TLXXX-0000001662 ¦ 500818224 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818224 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-03 | 18.43 | 3686 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002601883-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-27
TEXXX-0000006080 ¦ 500819012 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819012 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-03 | 23.7 | 948 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590549-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-02
TEXXX-0000021184 ¦ 500819013 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819013 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590661-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-30
TLXXX-0000001659 ¦ 500819014 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819014 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-03 | 23.03 | 1151.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590661-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-30
TLXXX-0000001326 ¦ 500819018 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819018 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 4.72 | 141.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590661-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-30
TLXXX-0000001325 ¦ 500819020 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819020 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590661-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-30
TLXXX-0000001366 ¦ 500819021 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819021 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 17.15 | 343 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002597158-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-01
TLXXX-0000001662 ¦ 500819022 | 27757 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819022 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 300 | 300 | 0 | 2025-06-03 | 18.43 | 5529 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 002604740-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-04
TLL-H0000000000099 ¦ 500818664 | 27788 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818664 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000099 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M12 X 1,75 X 50 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-06-04 | 1.75 | 140 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 000048859-001 | CIF | XX | M | 2025-06-25 | 2025-06-19
TLXXX-0000023852 ¦ 500819600 | 27790 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500819600 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-04 | 9.03 | 903 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000118835-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-06-02
TLXXX-0000011851 ¦ 500820383 | 27798 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820383 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 376.95 | 376.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000574956-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-07-21
TLXXX-0000024769 ¦ 500820384 | 27798 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820384 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000024769 | PORTA IDENTIFICAÇAO WKM 18/43 7 - 115MM | 1610700000 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-05 | 0.57 | 57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569534-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-03
TLXXX-0000011851 ¦ 500820402 | 27798 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820402 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 376.95 | 376.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000579789-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-09-04
TLXXX-0000024769 ¦ 500820403 | 27798 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820403 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000024769 | PORTA IDENTIFICAÇAO WKM 18/43 7 - 115MM | 1610700000 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-05 | 0.57 | 57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569534-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-03
TAL-H0006238 ¦ 500820441 | 27800 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820441 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 40.11 | 40.11 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-10
TLXXX-0000016579 ¦ 500820440 | 27801 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820440 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 0.16 | 16 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000048766-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLL-00097141034 ¦ 500820449 | 27801 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820449 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 0.06 | 6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000048766-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLXXX-0000024952 ¦ 500820416 | 27802 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820416 | 6 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 0.7 | 70 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TSXXX-0000122569 ¦ 500818223 | 27805 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818223 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-30 | 237.69 | 1901.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-30 | 2025-09-11 | 000093074-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023852 ¦ 500820424 | 27807 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820424 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-13 | 9.03 | 1806 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000118838-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TLXXX-0000023072 ¦ 500811731 | 27810 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500811731 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 1950 | 1950 | 0 | 2025-05-30 | 6.95 | 13552.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023070 ¦ 500812461 | 27810 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500812461 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-30 | 4.62 | 924 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023070 ¦ 500812463 | 27810 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500812463 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-30 | 4.62 | 924 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023072 ¦ 500814867 | 27810 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500814867 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 160 | 160 | 0 | 2025-06-02 | 6.95 | 1112 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023070 ¦ 500814869 | 27810 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500814869 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-02 | 4.62 | 231 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023732 ¦ 500820493 | 27813 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 500820493 | 6 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 250 | 250 | 0 | 2025-06-12 | 1.57 | 392.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE008 |  | 2025-07-03 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TSXXX-0000007304 ¦ 500820645 | 27851 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 500820645 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 49.89 | 199.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 001171933-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-09-08
TACTR-0000000270 ¦ 500820646 | 27851 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 500820646 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 7.83 | 31.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 001171933-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-09-08
TLXXX-0000001297 ¦ 500820638 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820638 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 850.78 | 850.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLXXX-0000001259 ¦ 500820639 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820639 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 199.62 | 199.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TEXXX-0000001787 ¦ 500820640 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820640 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 443.95 | 443.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000020862 ¦ 500820641 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820641 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 94.24 | 94.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLL-20001034149 ¦ 500820642 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820642 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 17.3 | 173 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000001660 ¦ 500820643 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820643 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-10 | 30.19 | 3019 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002593412-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000001659 ¦ 500820644 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820644 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-10 | 23.03 | 2303 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 002603524-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-07-01
TLXXX-0000001297 ¦ 500820647 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820647 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 850.78 | 850.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLXXX-0000001259 ¦ 500820648 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820648 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 199.62 | 199.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TEXXX-0000001787 ¦ 500820649 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820649 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 443.95 | 443.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000020862 ¦ 500820650 | 27852 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500820650 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 94.24 | 94.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002592355-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLL-20001034971 ¦ 500819019 | 27854 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819019 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-24 | 13.55 | 406.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002594112-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLL-20001034971 ¦ 500819633 | 27854 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819633 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-24 | 13.55 | 406.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002594112-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TEXXX-0000006080 ¦ 500819634 | 27854 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819634 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-24 | 23.7 | 948 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002593290-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLXXX-0000024472 ¦ 500819046 | 27856 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500819046 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 2 | 0 | 2 | 2025-06-03 | 16.48 | 32.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-10-09
TLXXX-0000024474 ¦ 500819047 | 27857 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500819047 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 1 | 0 | 1 | 2025-06-03 | 24.76 | 24.76 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 000333031-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-20
TLXXX-0000024473 ¦ 500819048 | 27858 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500819048 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 18 | 0 | 18 | 2025-06-13 | 80.28 | 1445.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-12-05
TLXXX-0000004155 ¦ 500819052 | 27859 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500819052 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 42 | 0 | 42 | 2025-06-03 | 1.98 | 83.16 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-11-05
TLXXX-0000024475 ¦ 500819053 | 27860 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500819053 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 36 | 0 | 36 | 2025-06-03 | 11.44 | 411.84 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-11-15
TLXXX-0000004159 ¦ 500819054 | 27861 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819054 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 36 | 0 | 36 | 2025-06-03 | 3.08 | 110.88 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-11-23
TLXXX-0000021957 ¦ 500820654 | 27865 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820654 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-18 | 537.65 | 53765 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000026555-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000015336 ¦ 500817657 | 27869 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500817657 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015336 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-75Z-XC35W | 1 | 0 | 1 | 2025-06-20 | 2013.62 | 2013.62 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-11-15
TZBZ-33 ¦ 500818949 | 27889 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 500818949 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 3.14 | 12.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 001707439-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000024952 ¦ 500818992 | 27941 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 500818992 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 1100 | 1100 | 0 | 2025-06-13 | 0.7 | 770 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TLXXX-0000024952 ¦ 500820366 | 27941 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 500820366 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 0.7 | 70 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TLXXX-0000024952 ¦ 500820396 | 27941 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 500820396 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 0.7 | 70 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TLL-20001034149 ¦ 500820652 | 27945 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500820652 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 17.3 | 173 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002594551-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TEXXX-0000006081 ¦ 500820651 | 27945 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500820651 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 30.9 | 309 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 002599979-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-24
TLXXX-0000001325 ¦ 500820653 | 27945 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500820653 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002594551-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TCXXX9999903053 ¦ 500821134 | 27950 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 500821134 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071273-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-11
TEXXX-0000006081 ¦ 500821128 | 27951 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 500821128 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-11 | 30.9 | 309 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 002600007-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TLXXX-0000001325 ¦ 500821128 | 27951 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 500821128 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002596906-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TZBZ-33 ¦ 500819844 | 27953 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 500819844 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 3.14 | 3.14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 001710577-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-23
TEXXX-0000057863 ¦ 500821133 | 27954 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 500821133 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 886.22 | 3544.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000326489-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-17
TLXXX-0000023074 ¦ 500818958 | 27993 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500818958 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-11 | 7.85 | 785 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004205-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000023073 ¦ 500818959 | 27993 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500818959 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023073 | CABO JZ-500 12G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037596 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-11 | 18.83 | 1883 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004205-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000023062 ¦ 500819032 | 27993 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500819032 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023062 | CABO JZ-500 3G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037548 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-11 | 3.54 | 70.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004205-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000023065 ¦ 500819034 | 27993 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500819034 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023065 | CABO JZ-500 7G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037555 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-11 | 7.7 | 770 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004205-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000008590 ¦ 500820173 | 28012 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 500820173 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 64.83 | 64.83 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 001718258-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-16
TLXXX-0000023732 ¦ 500819311 | 28073 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 500819311 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 0 | 2025-06-27 | 1.57 | 78.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE003 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TLXXX-0000008511 ¦ 500819292 | 28095 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 500819292 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-10 | 16.67 | 66.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 001717651-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-12
TLXXX-0000008511 ¦ 500819839 | 28095 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 500819839 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-10 | 16.67 | 83.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 001717651-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-12
TCXXX9999024491 ¦ 500817976 | 28125 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 500817976 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 200 | 200 | 0 | 2025-08-15 | 14.09 | 2818 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008207-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-15 | 2025-08-25
TCXXX9999025051 ¦ 500822326 | 28137 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500822326 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071377-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-07
TCXXX9999025048 ¦ 500822543 | 28138 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500822543 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-23 | 840 | 7560 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071633-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-18
TLXXX-0000003643 ¦ 500819788 | 28184 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500819788 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 53.26 | 213.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040343-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-01
TEXXX-0000021186 ¦ 500822821 | 28202 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 500822821 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 34.19 | 341.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 002607962-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000024472 ¦ 500815869 | 28250 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 500815869 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 45 | 45 | 0 | 2025-07-25 | 16.48 | 741.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000336586-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000016492 ¦ 500821516 | 28478 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821516 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016492 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X50 - 8.8 | DIN 912 - M8X50 - 8.8 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 0.65 | 1.3 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLL-96000002241 ¦ 500821516 | 28478 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821516 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000002241 | PINO DE GUIA 6 X 45 DIN 7979 |  | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 1.31 | 2.62 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLL-93000500717 ¦ 500821516 | 28478 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821516 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500717 | PINO DE GUIA Ø 8 X 30 DIN7979 |  | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 1.37 | 8.22 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLL-00010516670 ¦ 500821516 | 28478 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821516 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 10 | 10 | 0 | 2025-07-11 | 0.08 | 0.8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TAL-S341807 ¦ 500823390 | 28486 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823390 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 94.07 | 94.07 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 001720475-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TAL-H0006238 ¦ 500823391 | 28486 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823391 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 40.11 | 80.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 001720475-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TCXXX9999025051 ¦ 500823381 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823381 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-03 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071616-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-03
TCXXX9999025049 ¦ 500823384 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823384 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-03 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071616-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-03
TEXXX-0000021186 ¦ 500823404 | 28489 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823404 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021186 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G12 | 1205863 AMTE-M-LH-G12 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-04 | 34.19 | 341.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002620946-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-16
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 28490 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 500819050 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 16 | 0 | 16 | 2025-07-30 | 1.98 | 31.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-08-10
TLXXX-0000018463 ¦ 500823385 | 28493 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 500823385 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 0 | 2025-07-28 | 654.9 | 1309.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008225-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-08-10
TAL-H0943827 ¦ 500823389 | 28496 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 500823389 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-15 | 44.3 | 44.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 001721867-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-15
TLXXX-0000020784 ¦ 500817550 | 28516 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 500817550 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000020784 | VARÃO DE BUCHA HIT-Z M12x196 | 2018415 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-03 | 392.5 | 1177.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE011 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000035325-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-10-26
CR19190019 ¦ 500822325 | 28542 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500822325 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | CR19190019 | SUPORTE FIXAÇÃO LASER SCANNER | 2015623 | 9 | 9 | 0 | 2025-07-30 | 260.63 | 2345.67 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000325421-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-30
TEXXX-0000057863 ¦ 500823382 | 28542 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500823382 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-30 | 1000.57 | 1000.57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000327247-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-28
TEXXX-0000034620 ¦ 500823403 | 28542 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500823403 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 24 | 24 | 0 | 2025-07-30 | 389.61 | 9350.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000325421-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-30
TCXXX9999022244 ¦ 500817118 | 28558 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500817118 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 2 | 0 | 2 | 2025-07-30 | 4.32 | 8.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-31
TCXXX9999022244 ¦ 500817923 | 28558 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500817923 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 71 | 0 | 71 | 2025-07-30 | 4.32 | 306.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-31
TLXXX-0000020129 ¦ 500817980 | 28558 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500817980 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 100 | 0 | 100 | 2025-07-30 | 32.91 | 3291 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-31
TCXXX9999906189 ¦ 500817977 | 28559 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500817977 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 29 | 29 | 0 | 2025-07-30 | 66.65 | 1932.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008228-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-10
TLXXX-0000016506 ¦ 500823814 | 28561 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500823814 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016506 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 | DIN 912 - M8X30 - 10.9 | 685 | 685 | 0 | 2025-07-14 | 0.45 | 308.25 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049453-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLL-20000025151 ¦ 500823815 | 28561 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500823815 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000025151 | PINO GUIA Ø20 X 60 DIN 7979 - CISER |  | 120 | 120 | 0 | 2025-07-14 | 12.56 | 1507.2 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049453-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000024842 ¦ 500822822 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822822 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 354.81 | 354.81 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020182 ¦ 500822823 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822823 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 8 | 8 | 0 | 2025-07-18 | 30.43 | 243.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020162 ¦ 500822824 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822824 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 5 | 5 | 0 | 2025-07-18 | 24.23 | 121.15 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020163 ¦ 500822825 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822825 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 32.98 | 65.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020167 ¦ 500822826 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822826 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 22 | 22 | 0 | 2025-07-18 | 29.56 | 650.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020175 ¦ 500822828 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822828 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 4 | 4 | 0 | 2025-07-18 | 131.96 | 527.84 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020168 ¦ 500822829 | 28567 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500822829 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 52.75 | 52.75 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023778-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TAL-S400347 ¦ 500824011 | 28574 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500824011 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-21 | 2.12 | 8.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000576627-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-30
TLXXX-0000011733 ¦ 500824012 | 28574 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500824012 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-21 | 7.06 | 56.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000576627-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-11-09
TAL-H0323541 ¦ 500824013 | 28574 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500824013 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-21 | 43.54 | 87.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 000580057-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-09-04
TLL-W00000001659 ¦ 500824203 | 28605 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 500824203 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 89.607 | 0 | 89.61 | 2025-07-24 | 31.63 | 2834.27 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000033537-001 | CIF | XX | M | 2025-07-24 | 2025-07-24
TLL-20001046625 ¦ 500824051 | 28611 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 500824051 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.167 | 12.167 | 0 | 2025-07-29 | 108.9 | 1324.99 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 000004328-001 | CIF | XX | M | 2025-07-29 | 2025-07-29
TLXXX-0000018463 ¦ 500824417 | 28612 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500824417 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 16 | 16 | 0 | 2025-07-28 | 654.9 | 10478.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008206-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-08-04
TEXXX-0000057863 ¦ 500824416 | 28617 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500824416 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-28 | 1000.57 | 4002.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000328377-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-08-23
TLL-20001046625 ¦ 500824544 | 28653 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824544 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 27.74 | 27.74 | 0 | 2025-08-04 | 103.63 | 2874.7 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000001164-001 | CIF | XX | M | 2025-08-04 | 2025-07-21
TLL-20001046625 ¦ 500824545 | 28654 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824545 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 32.98 | 32.98 | 0 | 2025-08-09 | 103.63 | 3417.72 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 000001176-001 | CIF | XX | M | 2025-08-09 | 2025-07-18
TLL-20001046625 ¦ 500824527 | 28662 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824527 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 42.729 | 42.729 | 0 | 2025-07-31 | 108.9 | 4653.19 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 000004336-001 | CIF | XX | M | 2025-07-31 | 2025-07-31
TLL-20001046625 ¦ 500824528 | 28663 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824528 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 46.667 | 46.667 | 0 | 2025-07-31 | 108.9 | 5082.04 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 000004332-001 | CIF | XX | M | 2025-07-31 | 2025-07-31
TLL-20001046625 ¦ 500824542 | 28664 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824542 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.167 | 23.167 | 0 | 2025-10-15 | 108.9 | 2522.89 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000004547-001 | CIF | XX | M | 2025-07-31 | 2025-07-31
TLL-20001046625 ¦ 500824192 | 28717 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 500824192 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 37.167 | 37.167 | 0 | 2025-07-24 | 108.9 | 4047.49 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000004359-001 | CIF | XX | M | 2025-07-24 | 2025-07-24
TLL-20001046625 ¦ 500824192 | 28717 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 500824192 | 2 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 202.355 | 202.355 | 0 | 2025-07-24 | 108.9 | 22036.46 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004344-001 | CIF | XX | M | 2025-07-24 | 2025-07-24
TCXXX9999021758 ¦ 500827463 | 29174 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827463 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 4 | 4 | 0 | 2025-09-01 | 1611.42 | 6445.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000078411-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-07
TLXXX-0000023732 ¦ 500825338 | 29175 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500825338 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 900 | 900 | 0 | 2025-08-25 | 1.57 | 1413 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460538-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-04
TLXXX-0000024243 ¦ 500827443 | 29175 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827443 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024243 | QUIMICO EPOXI BI-COMP INJECAO 400ML | QEP400 | 48 | 48 | 0 | 2025-08-25 | 104.29 | 5005.92 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460538-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-04
TLXXX-0000023732 ¦ 500827491 | 29175 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827491 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 100 | 100 | 0 | 2025-08-25 | 1.57 | 157 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460538-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-04
TLXXX-0000018454 ¦ 500827492 | 29175 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827492 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 0 | 2025-08-25 | 75.86 | 1820.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460538-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-04
TLXXX-0000028253 ¦ 500827440 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827440 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-17 | 221.61 | 2216.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000331670-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-22
TLXXX-0000009214 ¦ 500827442 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827442 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 12 | 12 | 0 | 2025-09-17 | 1952.01 | 23424.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000331670-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-22
TEXXX-0000057863 ¦ 500827474 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827474 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-17 | 1000.57 | 3001.71 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000331670-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-22
TSXXX-0000023237 ¦ 500827477 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827477 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 15 | 15 | 0 | 2025-09-17 | 11169.96 | 167549.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000329756-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-08-31
TLXXX-0000009224 ¦ 500827478 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827478 | 5 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 15 | 15 | 0 | 2025-09-17 | 396.06 | 5940.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000329756-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-08-31
TLXXX-0000018914 ¦ 500827479 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827479 | 6 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-17 | 2051.55 | 2051.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000329756-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-08-31
TLXXX-0000018915 ¦ 500827480 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827480 | 7 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-17 | 3324.92 | 3324.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000329756-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-08-31
TLXXX-0000009230 ¦ 500827481 | 29179 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827481 | 8 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-17 | 223.4 | 223.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000329756-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-08-31
TCXXX9997002773 ¦ 500827457 | 29180 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827457 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002773 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-63-160-PPV-A 163407 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-17 | 1890.91 | 3781.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 002633735-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-11 | 2025-09-20
TEXXX-0000007333 ¦ 500827458 | 29180 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827458 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-17 | 89.02 | 178.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-23 | 2025-10-01 | 002626283-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-15 | 2025-08-29
TCXXX9997003066 ¦ 500827460 | 29180 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827460 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 3 | 0 | 3 | 2025-09-17 | 146 | 438 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-23 | 2025-10-01 | 002626283-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-15 | 2025-08-29
TLXXX-0000022152 ¦ 500827461 | 29180 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827461 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022152 | CAVALETE LATERAL | ​31771-LQG-63 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-04 | 367.22 | 734.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 002635013-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-11 | 2025-09-19
TSXXX-0000122569 ¦ 500827456 | 29181 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827456 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000122569 | SENSOR D.12 - BES05KT | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-22 | 237.69 | 475.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-20 | 2025-10-21 | 000100274-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-08-30
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500827462 | 29181 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827462 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-09-22 | 66 | 264 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-20 | 2025-10-21 | 000100274-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-08-30
TCXXX9999025053 ¦ 500827444 | 29182 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827444 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-17 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000072401-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-09
TCXXX9999903173 ¦ 500827450 | 29182 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827450 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-17 | 2350 | 4700 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000072078-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-25
TLXXX-0000015383 ¦ 500827466 | 29182 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827466 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-17 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000072367-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TEXXX-0000051172 ¦ 500827476 | 29182 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827476 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-17 | 918 | 918 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000071995-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-25
S15WEN12 ¦ 500825447 | 29183 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500825447 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | POSTE TERMINAL WEW 35/2 | 1061200000 | 4 | 0 | 4 | 2025-08-27 | 4.96 | 19.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-27 | 2025-10-06
TAL-S287193 ¦ 500827449 | 29186 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827449 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 1 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 698.14 | 698.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000175191-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-11 | 2025-11-01
TLXXX-0000006496 ¦ 500827464 | 29187 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827464 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006496 | AMORTECEDOR | SC300M | 2 | 2 | 0 | 2025-08-27 | 1290.02 | 2580.04 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000014972-010 |  | XX | Q | 2025-08-27 | 2025-09-01
TLXXX-0000024530 ¦ 500827472 | 29188 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827472 | 1 | 5894 | EUCHNER COMERCIO DE COMPONENTES ELE | EUCHNER | TLXXX-0000024530 | FECHADURA DE SEGURANÇA | 110691-MGB-L0HE-ARA-R | 2 | 2 | 0 | 2025-10-01 | 8724.59 | 17449.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000111879-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-08-31
TLXXX-0000003644 ¦ 500827483 | 29189 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827483 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 48 | 48 | 0 | 2025-08-27 | 54.05 | 2594.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000040613-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-08-28
TLXXX-0000016579 ¦ 500827571 | 29190 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827571 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 500 | 500 | 0 | 2025-10-01 | 0.16 | 80 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050904-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2026-01-09
TLXXX-0000024952 ¦ 500827564 | 29191 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827564 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 400 | 400 | 0 | 2025-08-25 | 0.7 | 280 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460514-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000004153 ¦ 500819050 | 29192 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500819050 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 84 | 0 | 84 | 2025-09-17 | 1.98 | 166.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-02
TLXXX-0000011950 ¦ 500818283 | 29193 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500818283 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 8 | 0 | 8 | 2025-10-15 | 12.67 | 101.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 000568878-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-25
TLXXX-0000001326 ¦ 500827576 | 29195 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827576 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 210 | 210 | 0 | 2025-09-17 | 4.72 | 991.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002639593-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-27
TLL-20001046625 ¦ 500825453 | 29205 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500825453 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39.057 | 39.057 | 0 | 2025-08-24 | 103.63 | 4047.48 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 000001179-001 | CIF | XX | M | 2025-08-24 | 2025-08-24
TLL-20001046625 ¦ 500825926 | 29207 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500825926 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 60.882 | 60.882 | 0 | 2025-08-24 | 103.63 | 6309.2 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 000001184-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500825368 | 29215 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825368 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.334 | 6.334 | 0 | 2025-09-03 | 108.9 | 689.77 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000004421-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500825369 | 29216 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825369 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 32.5 | 32.5 | 0 | 2025-09-03 | 108.9 | 3539.25 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000004411-001 | CIF | XX | M | 2025-09-03 | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500825410 | 29217 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825410 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.667 | 4.667 | 0 | 2025-09-03 | 108.9 | 508.24 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000004415-001 | CIF | XX | M | 2025-09-03 | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500825411 | 29218 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825411 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.834 | 23.834 | 0 | 2025-09-04 | 108.9 | 2595.52 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004429-001 | CIF | XX | M | 2025-09-04 | 2025-09-04
TLL-20001046625 ¦ 500825451 | 29219 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825451 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.584 | 4.584 | 0 | 2025-09-04 | 108.9 | 499.2 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004425-001 | CIF | XX | M | 2025-09-04 | 2025-09-04
TLL-20001046625 ¦ 500825452 | 29220 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500825452 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 5 | 4.584 | 0 | 2025-09-04 | 108.9 | 499.2 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004427-001 | CIF | XX | M | 2025-09-04 | 2025-09-04
TEXXX-0000041613 ¦ 500827507 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827507 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 200 | 0 | 200 | 2025-08-25 | 128.18 | 25636 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-11-30
TEXXX-0000037964 ¦ 500827508 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827508 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 1300 | 0 | 1300 | 2025-08-25 | 8.49 | 11037 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-05
TCXXX9999021057 ¦ 500827509 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827509 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 600 | 0 | 600 | 2025-08-25 | 20.73 | 12438 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-23
TLXXX-0000002649 ¦ 500827550 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827550 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002649 | CABO FLEXIVEL VIAS NUMERADAS 19G1,5MM² | 10185 | 600 | 0 | 600 | 2025-08-25 | 32.14 | 19284 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-23
T10068 ¦ 500827551 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827551 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 600 | 0 | 600 | 2025-08-25 | 8.47 | 5082 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-23
TLXXX-0000002614 ¦ 500827552 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827552 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002614 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 8G1,5 MM² 300/500V | 10100 | 750 | 0 | 750 | 2025-08-25 | 17.9 | 13425 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-23
TEXXX-0000041612 ¦ 500827553 | 29233 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827553 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 500 | 0 | 500 | 2025-08-25 | 8.23 | 4115 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-10-23
TLXXX-0000017301 ¦ 500822324 | 29278 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 500822324 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 504 | 504 | 0 | 2025-08-26 | 31.24 | 15744.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000035862-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-16 | 2025-10-16
TLXXX-0000001326 ¦ 500828238 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828238 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 120 | 0 | 120 | 2025-09-24 | 4.72 | 566.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001244 ¦ 500828239 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828239 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 3 | 0 | 3 | 2025-09-10 | 161.96 | 485.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLL-20001034971 ¦ 500828243 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828243 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 60 | 0 | 60 | 2025-09-10 | 13.55 | 813 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000020862 ¦ 500828298 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828298 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 0 | 1 | 2025-09-10 | 94.24 | 94.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001325 ¦ 500828300 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828300 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 0 | 10 | 2025-09-24 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001659 ¦ 500828301 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828301 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 50 | 0 | 50 | 2025-09-12 | 23.03 | 1151.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 002636835-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-26
TLXXX-0000001662 ¦ 500828305 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828305 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 100 | 0 | 100 | 2025-09-12 | 18.43 | 1843 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 002636835-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-26
TLXXX-0000001971 ¦ 500828310 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828310 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001971 | SUPORTE DE MONTAGEM HFOE-D-MIDI/MAXI | 159593 HFOE-D-MIDI/MAXI | 1 | 0 | 1 | 2025-10-03 | 40.21 | 40.21 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TMPFD0000000099 ¦ 500828312 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828312 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 2 | 0 | 2 | 2025-09-24 | 166.7 | 333.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TCXXX9999002014 ¦ 500828313 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828313 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 2 | 0 | 2 | 2025-09-24 | 93.84 | 187.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001899 ¦ 500828240 | 29293 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828240 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-08 | 25.55 | 204.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 002633600-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-26
TLXXX-0000024842 ¦ 500828230 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828230 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 0 | 2025-09-24 | 354.81 | 1419.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020175 ¦ 500828231 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828231 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 11 | 11 | 0 | 2025-09-24 | 131.96 | 1451.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020182 ¦ 500828232 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828232 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 0 | 2025-09-24 | 30.43 | 608.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020168 ¦ 500828233 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828233 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 9 | 9 | 0 | 2025-09-24 | 52.75 | 474.75 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020162 ¦ 500828234 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828234 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 13 | 13 | 0 | 2025-09-24 | 24.23 | 314.99 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020163 ¦ 500828235 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828235 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 4 | 4 | 0 | 2025-09-24 | 32.98 | 131.92 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020170 ¦ 500828236 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828236 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 84 | 84 | 0 | 2025-09-24 | 102.77 | 8632.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000019586 ¦ 500828241 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828241 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 54 | 54 | 0 | 2025-09-24 | 258.87 | 13978.98 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020167 ¦ 500828247 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828247 | 9 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 22 | 22 | 0 | 2025-09-24 | 29.56 | 650.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000019584 ¦ 500828308 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828308 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 2 | 2 | 0 | 2025-09-24 | 67.16 | 134.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020932 ¦ 500828318 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828318 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 1 | 1 | 0 | 2025-09-24 | 42.79 | 42.79 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000020184 ¦ 500828319 | 29295 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828319 | 12 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020184 | NIPLE 3/4 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSP | 3 | 3 | 0 | 2025-09-24 | 49.15 | 147.45 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023873-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TLXXX-0000019660 ¦ 500828155 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828155 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019660 | CABO ETHERNET RJ45R-RJ45R 4-P CAT5E =75m | 7000-74301-7967500 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 1244.97 | 1244.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000341624-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-30
TLXXX-0000024472 ¦ 500828264 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828264 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 0 | 2025-09-12 | 16.48 | 824 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000338657-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-18
TLXXX-0000024474 ¦ 500828265 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828265 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 50 | 50 | 0 | 2025-09-12 | 24.76 | 1238 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000338657-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-18
TLXXX-0000024473 ¦ 500828266 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828266 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 25 | 25 | 0 | 2025-09-24 | 80.28 | 2007 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339353-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TLXXX-0000004153 ¦ 500828268 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828268 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-24 | 1.98 | 198 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339353-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TLXXX-0000003669 ¦ 500828269 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828269 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-24 | 3.15 | 315 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339353-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TLXXX-0000004155 ¦ 500828270 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828270 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-24 | 1.98 | 198 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339353-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TLXXX-0000024475 ¦ 500828271 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828271 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 0 | 2025-09-12 | 11.44 | 572 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000338657-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-18
TLXXX-0000004159 ¦ 500828272 | 29296 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828272 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-24 | 3.08 | 308 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339353-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TEXXX-0000006247 ¦ 500827475 | 29297 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500827475 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TEXXX-0000006247 | AMORTECEDOR | SC650EUM-9-880 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-03 | 1592.45 | 3184.9 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000014923-010 |  | XX | Q | 2025-09-03 | 2025-08-30
TBV-25 ¦ 500827475 | 29297 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500827475 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TBV-25 | ADAPTADOR BV | BV-25 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-12 | 378.54 | 757.08 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000014923-010 |  | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-08-30
TZBZ-33 ¦ 500828282 | 29298 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828282 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-10 | 3.14 | 12.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TEXXX-0000003521 ¦ 500828283 | 29298 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828283 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-17 | 12.27 | 49.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 001742026-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-02
TAXXX-0000014916 ¦ 500828284 | 29298 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828284 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-03 | 9.77 | 39.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 001737823-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-03 | 2025-09-13
TEXXX-0000002230 ¦ 500828285 | 29298 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828285 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-03 | 15.09 | 60.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 001737823-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-03 | 2025-09-13
TEXXX-0000022623 ¦ 500828278 | 29299 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828278 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 5 | 5 | 0 | 2025-10-22 | 85.17 | 425.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000008298-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-09-04
TCXXX9999022246 ¦ 500828279 | 29299 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828279 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-22 | 61 | 976 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000008298-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-09-04
TCXXX9999906189 ¦ 500828280 | 29299 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828280 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 13 | 13 | 0 | 2025-10-22 | 66.65 | 866.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000008298-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-09-04
TSXXX-0000007633 ¦ 500828302 | 29300 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828302 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 0 | 16 | 2025-09-24 | 24.54 | 392.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 001173291-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-13
TSXXX-0000007617 ¦ 500828303 | 29300 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828303 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 16 | 0 | 16 | 2025-09-24 | 8.53 | 136.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 001173291-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-13
TSXXX-0000007303 ¦ 500828306 | 29300 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828306 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 16 | 0 | 16 | 2025-09-24 | 48.61 | 777.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 001173291-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-13
TSXXX-0000007623 ¦ 500828315 | 29300 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828315 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007623 | CONEXÃO INSTANTANEA RETA DE LATÃO | KQB2H10-03S | 2 | 0 | 2 | 2025-09-24 | 12.95 | 25.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 001173291-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-13
TSXXX-0000007621 ¦ 500828242 | 29300 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828242 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 100 | 0 | 100 | 2025-09-24 | 16.85 | 1685 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 001173291-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-13
TLXXX-0000011916 ¦ 500828273 | 29301 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828273 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 100 | 0 | 100 | 2025-09-10 | 0.45 | 45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-12-08
TEXXX-0000057863 ¦ 500828354 | 29302 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828354 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-24 | 1000.57 | 4002.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000331610-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-25
TLXXX-0000003665 ¦ 500828267 | 29305 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 500828267 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-24 | 2.5 | 5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000339354-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-02
TLXXX-0000023080 ¦ 500820452 | 29306 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 500820452 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023080 | CABO JZ-500 4G10MM 300-500V VIAS NUM | 18037639 | 300 | 300 | 0 | 2025-09-10 | 42.15 | 12645 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 000004984-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-07
TLL-20001046625 ¦ 500828373 | 29314 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828373 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 58.2 | 58.2 | 0 | 2025-09-11 | 103.63 | 6031.27 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 000001231-001 | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828374 | 29315 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828374 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 172.627 | 172.627 | 0 | 2025-09-11 | 103.63 | 17889.34 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000001212-001 | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828363 | 29317 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828363 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 138 | 138 | 0 | 2025-09-09 | 108.9 | 15028.2 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000004441-001 | CIF | XX | M | 2025-09-09 | 2025-09-09
TLL-20001046625 ¦ 500828371 | 29318 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828371 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.5 | 9.5 | 0 | 2025-09-09 | 108.9 | 1034.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000004439-001 | CIF | XX | M | 2025-09-09 | 2025-09-09
TLL-20001046625 ¦ 500828372 | 29319 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828372 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1.272 | 0 | 1.27 | 2025-09-09 | 108.9 | 138.52 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-09-09 | 2025-09-09
TLL-20001046625 ¦ 500828373 | 29320 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828373 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 58.2 | 0 | 58.2 | 2025-09-11 | 108.9 | 6337.98 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TEXXX-0000041612 ¦ 500828218 | 29337 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500828218 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 200 | 0 | 200 | 2025-09-24 | 8.23 | 1646 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
T10068 ¦ 500828252 | 29337 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500828252 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 100 | 0 | 100 | 2025-09-24 | 8.47 | 847 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TEXXX-0000037964 ¦ 500828257 | 29337 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500828257 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-24 | 8.49 | 254.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-22
TEXXX-0000006080 ¦ 500828299 | 29358 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828299 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-10-17 | 23.7 | 237 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 002637822-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-29
TEXXX-0000021184 ¦ 500828304 | 29358 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828304 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-22 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 002637822-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-29
TLXXX-0000001366 ¦ 500828307 | 29358 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828307 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-10 | 17.15 | 171.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 002637822-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-29
TEXXX-0000009092 ¦ 500828316 | 29358 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828316 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-12 | 24.4 | 244 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002639072-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-10-06
TLXXX-0000023481 ¦ 500828317 | 29358 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828317 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023481 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G38-Q10-P10 | 558716-NPQM-L-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-12 | 19.31 | 193.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 002643976-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-10-05
TCXXX9999024491 ¦ 500828274 | 29359 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828274 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-24 | 14.09 | 1409 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000008325-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-02
TCXXX9999022244 ¦ 500828275 | 29359 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500828275 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-24 | 4.32 | 432 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000008325-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-02
TLL-20001046625 ¦ 500828375 | 29363 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828375 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.331 | 12.331 | 0 | 2025-09-11 | 103.63 | 1277.86 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000001206-001 | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828376 | 29364 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828376 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 92.479 | 92.479 | 0 | 2025-09-11 | 103.63 | 9583.6 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000001211-001 | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828395 | 29367 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828395 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 225.913 | 225.913 | 0 | 2025-09-11 | 108.9 | 24601.93 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004468-001 | CIF | XX | M | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828396 | 29368 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828396 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 230.175 | 230.175 | 0 | 2025-09-07 | 108.9 | 25066.06 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000004497-001 | CIF | XX | M | 2025-09-07 | 2025-09-07
TLL-20001046625 ¦ 500828397 | 29369 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828397 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 152 | 152 | 0 | 2025-09-07 | 108.9 | 16525.03 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000004591-001 | CIF | XX | M | 2025-09-07 | 2025-09-07
TLL-20001046625 ¦ 500828398 | 29370 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828398 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 152 | 152 | 0 | 2025-09-08 | 108.9 | 16525.03 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004482-001 | CIF | XX | M | 2025-09-08 | 2025-09-08
TCXXX9999904069 ¦ 500830197 | 29572 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500830197 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-06 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000072709-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-11-10
TCXXX9999904068 ¦ 500830197 | 29572 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500830197 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-06 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000072709-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-11-10
TLXXX-0000011916 ¦ 500830422 | 29605 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 500830422 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 24 | 0 | 24 | 2025-09-17 | 0.45 | 10.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000025662 ¦ 500830424 | 29605 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 500830424 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000025662 | TRILHO TS35 AÇO SEM FUROS | C038340.00 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-17 | 7.67 | 7.67 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE010 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLL-20001035295 ¦ 500830418 | 29606 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500830418 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-10-15 | 11.94 | 119.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002641520-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-04
TLL-20001046625 ¦ 500830440 | 29617 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500830440 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.59 | 337.59 | 0 | 2025-09-24 | 108.9 | 36763.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000004513-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500830835 | 29618 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 500830835 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.59 | 337.59 | 0 | 2025-09-24 | 108.9 | 36763.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000004509-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500829996 | 29623 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500829996 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 481.653 | 481.653 | 0 | 2025-09-24 | 103.63 | 49913.7 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000000647-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500830439 | 29624 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500830439 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 456.257 | 456.257 | 0 | 2025-09-24 | 103.63 | 47281.91 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000000649-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500830836 | 29625 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500830836 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 254.401 | 254.401 | 0 | 2025-09-24 | 103.63 | 26363.58 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000000651-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLXXX-0000010312 ¦ 500828314 | 29672 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 500828314 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010312 | CONEXÃO DE LATÃO EM L TUBO 10MM - ROSCA | KQB2L10-G02 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-13 | 28.52 | 285.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 001176720-004 | CIF | XX | Q
TLL-20001046625 ¦ 500832780 | 29758 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 500832780 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 299 | 299 | 0 | 2025-10-02 | 103.63 | 30991.9 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000000654-001 | CIF | XX | M | 2025-10-02 | 2025-10-02
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 29770 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832788 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-29 | 9.77 | 39.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 001743799-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-29 | 2025-09-29
TAXXX-0000014916 ¦ 500832788 | 29770 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832788 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 6 | 0 | 6 | 2025-09-29 | 9.77 | 58.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 001743799-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-29 | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500832832 | 29773 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832832 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22.965 | 22.965 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 2379.86 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000001257-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500832768 | 29774 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832768 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 28.334 | 28.334 | 0 | 2025-10-06 | 108.9 | 3085.57 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000004499-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500832830 | 29775 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832830 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 70.417 | 70.417 | 0 | 2025-10-06 | 108.9 | 7668.41 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000004503-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832831 | 29776 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500832831 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10 | 10 | 0 | 2025-10-06 | 108.9 | 1089 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000004501-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832769 | 29781 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832769 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1.272 | 1.272 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 131.82 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000001255-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500832816 | 29782 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832816 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 28.36 | 28.36 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 2938.95 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000001256-001 | CIF | XX | M
TCXXX9997003066 ¦ 500832888 | 29789 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832888 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-22 | 146 | 146 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 002642530-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-04
TLXXX-0000001853 ¦ 500832889 | 29789 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832889 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001853 | MUNHÃO OSCILANTE ZNCF-63 | 174414 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-22 | 211.57 | 211.57 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 002642530-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-04
TLXXX-0000003643 ¦ 500832894 | 29792 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832894 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-29 | 53.26 | 213.04 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000040798-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-29 | 2025-09-29
TLL-20001046625 ¦ 500832810 | 29796 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832810 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.59 | 337.59 | 0 | 2025-10-06 | 108.9 | 36763.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000004519-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832811 | 29797 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832811 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 337.59 | 337.59 | 0 | 2025-10-06 | 108.9 | 36763.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000004507-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TEXXX-0000022217 ¦ 500832879 | 29799 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832879 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 0 | 4 | 2025-11-19 | 124.76 | 499.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-19 | 2025-11-29
TZBZ-33 ¦ 500828282 | 29800 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500828282 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 6 | 0 | 6 | 2025-10-15 | 3.14 | 18.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-09-29
TZBZ-33 ¦ 500832911 | 29800 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832911 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-15 | 3.14 | 3.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500832781 | 29805 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832781 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 315.264 | 315.264 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 32670.81 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000000659-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832783 | 29806 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832783 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 309.134 | 309.134 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 32035.56 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000000661-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500832789 | 29807 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832789 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 502.671 | 502.671 | 0 | 2025-10-06 | 103.63 | 52091.8 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000000658-001 | CIF | XX | M | 2025-10-06 | 2025-10-06
TCXXX9999904886 ¦ 500833865 | 29876 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833865 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 5 | 0 | 5 | 2025-10-23 | 33.53 | 167.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 000341495-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000019605 ¦ 500833867 | 29876 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833867 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 3 | 0 | 3 | 2025-10-23 | 412.7 | 1238.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TEXXX-0000002108 ¦ 500833898 | 29876 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833898 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-26 | 334.6 | 334.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 000341495-002 | CIF | XX | Q
TCXXX9999022748 ¦ 500833860 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833860 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 65.78 | 65.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TLXXX-0000008488 ¦ 500833861 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833861 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 46.01 | 46.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TAL-H0226904 ¦ 500833863 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833863 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0226904 | CONTATO AUXILIAR P/ DISJUNTOR | GVAN11 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 50.72 | 50.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TAL-H0266894 ¦ 500833864 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833864 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 3 | 3 | 0 | 2025-10-01 | 262.03 | 786.09 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TLXXX-0000008783 ¦ 500833866 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833866 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 256.27 | 256.27 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TSXXX-0000149386 ¦ 500833890 | 29877 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833890 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-01 | 74.53 | 149.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001745994-050 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-11
TSXXX-0000007633 ¦ 500833853 | 29878 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833853 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 32 | 0 | 32 | 2025-10-23 | 24.54 | 785.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 001183261-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-10-16
TSXXX-0000007633 ¦ 500833855 | 29878 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833855 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 16 | 0 | 16 | 2025-10-23 | 24.54 | 392.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 001183261-004 | CIF | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-10-16
TCXXX9999904242 ¦ 500833919 | 29879 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833919 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904242 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-23 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-11-22
TCXXX9999025053 ¦ 500833920 | 29879 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833920 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-23 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-11-22
TCXXX9999904069 ¦ 500833922 | 29879 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833922 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-23 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-11-22
TCXXX9999904068 ¦ 500833923 | 29879 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833923 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-23 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-11-22
T1608570000 ¦ 500833856 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833856 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 27 | 0 | 27 | 2025-10-06 | 5.38 | 145.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-09-01
TAL-S368547 ¦ 500833857 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833857 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 46 | 0 | 46 | 2025-10-06 | 11.36 | 522.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-11-15
T1608570000 ¦ 500833871 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833871 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 162 | 0 | 162 | 2025-10-06 | 5.38 | 871.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-08-14
TAL-H0323541 ¦ 500833872 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833872 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-05 | 43.54 | 435.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-10
TAL-S368547 ¦ 500833873 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833873 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 46 | 0 | 46 | 2025-10-06 | 11.36 | 522.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TAL-S400347 ¦ 500833875 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833875 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 100 | 0 | 100 | 2025-11-05 | 2.12 | 212 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-05
TLXXX-0000011730 ¦ 500833876 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833876 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-05 | 98.23 | 196.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-20
TLXXX-0000011735 ¦ 500833879 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833879 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 0 | 300 | 2025-11-05 | 12.03 | 3609 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-07-04
T1608570000 ¦ 500833894 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833894 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 55 | 0 | 55 | 2025-10-06 | 5.38 | 295.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-08-24
TAL-S368547 ¦ 500833895 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833895 | 10 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 8 | 0 | 8 | 2025-10-06 | 11.36 | 90.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-25
TLXXX-0000011844 ¦ 500833897 | 29880 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833897 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011844 | GRAMPO ZB 4 S/CAPA | 316500000 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-06 | 1.43 | 14.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-06-27
TLXXX-0000023070 ¦ 500833901 | 29886 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833901 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-06 | 5.17 | 517 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000005355-010 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-10
TLL-20001046625 ¦ 500833926 | 29890 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833926 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.162 | 4.162 | 0 | 2025-10-09 | 103.63 | 431.31 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000001263-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500833927 | 29891 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833927 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.162 | 4.162 | 0 | 2025-10-09 | 103.63 | 431.31 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000001264-001 | CIF | XX | M | 2025-10-09 | 2025-10-09
TLXXX-0000020136 ¦ 500833851 | 29894 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500833851 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 22 | 0 | 22 | 2025-11-24 | 71.3 | 1568.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-09-18
TLXXX-0000023732 ¦ 500833918 | 29934 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500833918 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 0 | 2025-10-08 | 1.57 | 78.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000463675-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-10-08
TLL-20001046625 ¦ 500834222 | 29944 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 500834222 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 443.896 | 443.896 | 0 | 2025-10-15 | 103.63 | 46000.94 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000001271-001 | CIF | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834391 | 29945 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500834391 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 743.681 | 743.681 | 0 | 2025-10-15 | 103.63 | 77067.66 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000001270-001 | CIF | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834392 | 29946 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500834392 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 564.658 | 564.658 | 0 | 2025-10-15 | 103.63 | 58515.51 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000001269-001 | CIF | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834168 | 29949 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 500834168 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 24.167 | 24.167 | 0 | 2025-10-15 | 108.9 | 2631.79 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000004532-001 | CIF | XX | M | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-20001046625 ¦ 500834169 | 29950 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 500834169 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.583 | 19.583 | 0 | 2025-10-15 | 108.9 | 2132.59 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000004528-001 | CIF | XX | M
T10068 ¦ 500832246 | 29982 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 500832246 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T10068 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 7G1 MM² 300/500V - | 10068 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-26 | 7.45 | 745 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000005400-010 | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-12-01
TLL-20001046625 ¦ 500834705 | 30011 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834705 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.496 | 14.496 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 1502.22 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000001328-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-20001046625 ¦ 500834706 | 30012 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834706 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 15.785 | 15.785 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 1635.8 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000001326-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-20001046625 ¦ 500834707 | 30013 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834707 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14 | 14 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 1477.97 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000001325-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-20001046625 ¦ 500834708 | 30014 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834708 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 15 | 15 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 1574.35 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000001327-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500834709 | 30015 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834709 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 21.578 | 21.578 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 2236.13 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000001350-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-20001046625 ¦ 500834720 | 30016 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834720 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65.305 | 65.305 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 6767.56 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000001324-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500834762 | 30017 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834762 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.18 | 14.18 | 0 | 2025-10-21 | 103.63 | 1469.47 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000001351-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500834763 | 30019 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500834763 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26.25 | 26.25 | 0 | 2025-10-21 | 108.9 | 2858.63 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000004534-001 | CIF | XX | M | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLL-00097141031 ¦ 500832243 | 30030 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 500832243 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-10-15 | 0.04 | 4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q
TCXXX9999904069 ¦ 500835255 | 30060 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 500835255 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-03 | 720 | 1440 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TCXXX9999904068 ¦ 500835256 | 30060 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 500835256 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-03 | 720 | 1440 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000003643 ¦ 500835257 | 30071 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 500835257 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-09 | 53.26 | 426.08 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000040934-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLL-20001046625 ¦ 500835252 | 30090 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 500835252 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 2025-10-20 | 108.9 | 81.68 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000004636-001 | CIF | XX | M | 2025-10-20 | 2025-10-20
TLXXX-0000011916 ¦ 500838890 | 30399 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838890 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 6000 | 0 | 6000 | 2025-11-01 | 0.45 | 2700 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-03
TLXXX-0000011851 ¦ 500838904 | 30399 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838904 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-01 | 376.95 | 753.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-03
TSXXX-0000007621 ¦ 500838887 | 30400 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838887 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 200 | 0 | 200 | 2025-11-21 | 16.85 | 3370 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TSXXX-0000007303 ¦ 500838891 | 30400 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838891 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 300 | 0 | 300 | 2025-11-21 | 48.61 | 14583 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024472 ¦ 500838888 | 30401 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838888 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 250 | 0 | 250 | 2025-11-11 | 16.48 | 4120 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-03
TLXXX-0000024474 ¦ 500838889 | 30401 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500838889 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 300 | 0 | 300 | 2025-11-11 | 24.76 | 7428 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-03
TLXXX-0000019586 ¦ 500838886 | 30402 | 2025-10-20 |  | 500838886 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 45 | 0 | 45 | 2025-11-21 | 258.87 | 11649.15 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLL-20001046625 ¦ 500835746 | 30460 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500835746 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 47.626 | 0 | 47.63 | 2025-11-13 | 103.63 | 4935.48 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500835747 | 30461 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500835747 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 13.718 | 0 | 13.72 | 2025-11-13 | 103.63 | 1421.6 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500838972 | 30469 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500838972 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 820.833 | 0 | 820.83 | 2025-11-13 | 108.9 | 89388.71 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-20001046625 ¦ 500838030 | 30478 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500838030 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8.333 | 0 | 8.33 | 2025-11-13 | 108.9 | 907.46 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500839031 | 30479 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500839031 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 820.833 | 0 | 820.83 | 2025-11-13 | 108.9 | 89388.71 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001045305 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001045305 | PARAFUSO SEXTAVADO - M16x90-DIN 933 |  | 2350 | 0 | 2350 | 2025-10-28 | 3.31 | 7778.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20001015374 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001015374 | PARAFUSO SEXTAVADO M16X80 ISO 4017 |  | 2900 | 0 | 2900 | 2025-10-28 | 2.98 | 8642 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20001005508 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005508 | PORCA ISO 4033 - M16 |  | 2300 | 0 | 2300 | 2025-10-28 | 0.53 | 1219 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLXXX-0000022493 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022493 | ARRUELA LISA M16 DIN 125A ZC | M16 DIN 125A | 2000 | 0 | 2000 | 2025-10-28 | 0.29 | 580 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-20000007463 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 0 | 100 | 2025-10-28 | 3.06 | 306 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLL-79854004620 ¦ 500840258 | 30509 | 2025-10-24 |  | 500840258 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-79854004620 | PINO DE GUIA Ø 16 X 40MM |  | 100 | 0 | 100 | 2025-10-28 | 5.41 | 541 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | M
TLXXX-0000009422 ¦ 500807641 | 10216948 | 2024-10-31 | 2025-02-11 | 500807641 | 13 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000009422 | BORNE RELÉ 24VDC INTERFACE DE SAÍDA 1 NF | 3RQ3018-2AM08-0AA0 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-12 | 49.45 | 247.25 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 000184372-011 | CIF | XX | Q
TCXXX9999024933 ¦ 500804328 | 10219980 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 500804328 | 6 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024933 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 250VA - REF | 4AM4042-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2325.77 | 2325.77 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000206983-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-12 | 2025-02-21
TLXXX-0000010110 ¦ 500804329 | 10219980 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 500804329 | 7 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000010110 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 1000VA - RE | 4AM5742-5AD40-0FA0_NOT PRODUCED ANYMORE | 1 | 1 | 0 | 2025-02-12 | 5160.99 | 5160.99 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000227775-011 | CIF | XX | Q | 2025-02-12 | 2025-04-30
TLXXX-0000026281 ¦ 500803756 | 10220031 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803756 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | COMMERCIALE | TLXXX-0000026281 | TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A P/ TRILHO DIN | CSW10AMONT | 2 | 2 | 0 | 2025-02-06 | 34.42 | 68.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001271205-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-06 | 2025-02-25
TLXXX-0000000140 ¦ 500803755 | 10220092 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 500803755 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | APC | TLXXX-0000000140 | NOBREAK INTELIG. SMART-UPS 1.5KVA, 230V | SMC1500I2U-BR | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 3360.3 | 6720.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 001712881-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-06-24
TEXXX-0000031875 ¦ 500804031 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804031 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 8 | 8 | 0 | 2025-02-04 | 256.55 | 2052.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TSXXX-0000037410 ¦ 500804032 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804032 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 85.9 | 171.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008783 ¦ 500804033 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804033 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 248.58 | 497.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TAL-H0266894 ¦ 500804034 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804034 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 254.17 | 254.17 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661032-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TEXXX-0000031874 ¦ 500804035 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804035 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-04 | 256.55 | 1026.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008789 ¦ 500804036 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804036 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 279.48 | 279.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TAL-H0006238 ¦ 500804037 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804037 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 38.89 | 77.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000002112 ¦ 500804038 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804038 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 85.9 | 85.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 001662924-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000008702 ¦ 500804039 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804039 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 166.74 | 166.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000044350 ¦ 500804041 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804041 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 10.06 | 20.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008613 ¦ 500804043 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804043 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 104.37 | 104.37 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TAXXX-0000014916 ¦ 500804044 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804044 | 12 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 9.46 | 94.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008607 ¦ 500804045 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804045 | 13 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-04 | 14.03 | 56.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TSXXX-0000009379 ¦ 500804046 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804046 | 14 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009379 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4BV013_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 14.03 | 28.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008511 ¦ 500804047 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804047 | 15 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 12 | 12 | 0 | 2025-02-04 | 16.16 | 193.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008605 ¦ 500804048 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804048 | 16 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 14.03 | 14.03 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000002230 ¦ 500804049 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804049 | 17 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 14.64 | 14.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008592 ¦ 500804050 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804050 | 18 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 26.26 | 26.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008593 ¦ 500804051 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804051 | 19 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 26.26 | 52.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000002234 ¦ 500804052 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804052 | 20 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002234 | CABEÇA DE BOTÃO AZUL Ø22MM, COM RETORNO | ZB4BA6 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 14.64 | 14.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000033879 ¦ 500804053 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804053 | 21 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 82.7 | 165.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 001668078-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-27
TLXXX-0000008488 ¦ 500804057 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804057 | 22 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 44.62 | 133.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008600 ¦ 500804058 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804058 | 23 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 62.87 | 62.87 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008590 ¦ 500804059 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804059 | 24 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 62.87 | 62.87 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 001670938-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-03-07
TEXXX-0000024342 ¦ 500804060 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804060 | 25 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 71.41 | 142.82 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000024273 ¦ 500804062 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804062 | 26 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 42.97 | 85.94 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TCXXX9999022748 ¦ 500804066 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804066 | 27 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 63.8 | 191.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008579 ¦ 500804120 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804120 | 28 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 59.78 | 298.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TZBZ-33 ¦ 500804121 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804121 | 29 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 3.06 | 30.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TAXXX-0000014916 ¦ 500804122 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804122 | 30 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 9.46 | 47.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008511 ¦ 500804123 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804123 | 31 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 16.16 | 80.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008593 ¦ 500804124 | 10220100 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 500804124 | 32 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 26.26 | 131.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TEXXX-0000002228 ¦ 500804198 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804198 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002228 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V | XVBC2B6 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 205.65 | 205.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000002228 ¦ 500804207 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804207 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002228 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V | XVBC2B6 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-24 | 205.65 | 1028.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAL-H0006238 ¦ 500804291 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804291 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 38.89 | 77.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAL-H0266894 ¦ 500804292 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804292 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 254.17 | 254.17 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-22
TAL-H0931072 ¦ 500804293 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804293 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931072 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO VERDE, Ø22 | ZB4BW333 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 26.26 | 52.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAL-H0931111 ¦ 500804294 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804294 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-24 | 9.46 | 47.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAL-S341807 ¦ 500804299 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804299 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 91.25 | 182.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAXXX-0000014916 ¦ 500804300 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804300 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 45 | 45 | 0 | 2025-01-24 | 9.46 | 425.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000002112 ¦ 500804302 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804302 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 86.07 | 86.07 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 001662923-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000002230 ¦ 500804303 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804303 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-24 | 14.64 | 43.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000002232 ¦ 500804304 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804304 | 12 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 14.64 | 14.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000002234 ¦ 500804305 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804305 | 13 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002234 | CABEÇA DE BOTÃO AZUL Ø22MM, COM RETORNO | ZB4BA6 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 14.64 | 29.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000024342 ¦ 500804306 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804306 | 14 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-24 | 71.41 | 714.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 001662923-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000031874 ¦ 500804307 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804307 | 15 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-24 | 256.55 | 1282.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000031875 ¦ 500804308 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804308 | 16 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-24 | 256.55 | 1026.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000033879 ¦ 500804309 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804309 | 17 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000033879 | CONJUNTO COMPLETO BOTÃO DE EMERGÊNCIAØ40 | XB4BS8444 | 9 | 9 | 0 | 2025-01-24 | 82.7 | 744.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 001668077-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-02-27
TEXXX-0000044350 ¦ 500804310 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804310 | 18 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000044350 | PLAQUETA AMARELA 60 BOTAO DE EMERGENCIA | ZBY9420 | 9 | 9 | 0 | 2025-01-24 | 10.06 | 90.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008488 ¦ 500804311 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804311 | 19 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 14 | 14 | 0 | 2025-01-24 | 44.62 | 624.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008511 ¦ 500804312 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804312 | 20 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 51 | 51 | 0 | 2025-01-24 | 16.16 | 824.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008579 ¦ 500804313 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804313 | 21 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-24 | 59.78 | 418.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008590 ¦ 500804314 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804314 | 22 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008590 | CABEÇA COM BOTÃO TIPO COGUMELO Ø40MM ILU | ZB4BW463 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-24 | 62.87 | 440.09 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 001670388-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-07
TLXXX-0000008592 ¦ 500804315 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804315 | 23 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008592 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO BRANCA, Ø2 | ZB4BW313 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 26.26 | 52.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008593 ¦ 500804316 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804316 | 24 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 14 | 14 | 0 | 2025-01-24 | 26.26 | 367.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008600 ¦ 500804317 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804317 | 25 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008600 | CABEÇA DE BOTÃO TIPO 'C'OGUMELO Ø40MM, I | ZB4BW413 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-24 | 62.87 | 440.09 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 001673124-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-13
TLXXX-0000008605 ¦ 500804318 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804318 | 26 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008605 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO AZUL Ø22MM, C/ LEN | ZB4BV063 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 14.03 | 28.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008607 ¦ 500804319 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804319 | 27 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 12 | 12 | 0 | 2025-01-24 | 14.03 | 168.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008613 ¦ 500804320 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804320 | 28 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008613 | CABEÇOTE P/ COMUTADOR 22MM METALICO C/ C | ZB4BG2 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 104.37 | 208.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008702 ¦ 500804321 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804321 | 29 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 166.74 | 166.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008783 ¦ 500804322 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804322 | 30 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-24 | 248.58 | 497.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008789 ¦ 500804323 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804323 | 31 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-24 | 279.48 | 279.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000008957 ¦ 500804324 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804324 | 33 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-24 | 7.92 | 79.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-22
TLXXX-0000024273 ¦ 500804325 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804325 | 34 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-24 | 42.97 | 429.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TSXXX-0000009379 ¦ 500804326 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804326 | 35 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000009379 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4BV013_DUPLICATE | 6 | 6 | 0 | 2025-01-24 | 14.03 | 84.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TZBZ-33 ¦ 500804327 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804327 | 37 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 80 | 80 | 0 | 2025-01-24 | 3.06 | 244.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TCXXX9999022748 ¦ 500804332 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804332 | 38 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 14 | 14 | 0 | 2025-01-24 | 63.8 | 893.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000003521 ¦ 500804333 | 10220270 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500804333 | 39 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 58 | 58 | 0 | 2025-01-24 | 11.91 | 690.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 001662531-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TAL-S400295 ¦ 500804067 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804067 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 7.2 | 144 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S400347 ¦ 500804068 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804068 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 2.25 | 22.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000555173-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011733 ¦ 500804069 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804069 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 7.5 | 150 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0323541 ¦ 500804070 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804070 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 46.23 | 92.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000555173-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011731 ¦ 500804071 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804071 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 6 | 0 | 2025-02-04 | 96.16 | 576.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011730 ¦ 500804072 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804072 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 96.17 | 192.34 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S368535 ¦ 500804074 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804074 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 64 | 64 | 0 | 2025-02-04 | 2.44 | 156.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011865 ¦ 500804075 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804075 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 2.83 | 56.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TCXXX9999013134 ¦ 500804077 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804077 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 78 | 78 | 0 | 2025-02-04 | 2.94 | 229.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S368547 ¦ 500804078 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804078 | 10 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 108 | 108 | 0 | 2025-02-04 | 13.67 | 1476.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011735 ¦ 500804079 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804079 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 300 | 0 | 2025-02-04 | 14.79 | 4437 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000562802-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-06 | 2025-02-06
TLXXX-0000011735 ¦ 500804079 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804079 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 300 | 0 | 2025-02-04 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000562802-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TAL-H0230525 ¦ 500804080 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804080 | 12 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 110 | 110 | 0 | 2025-02-04 | 2.93 | 322.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011758 ¦ 500804082 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804082 | 13 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 17 | 17 | 0 | 2025-02-04 | 16.16 | 274.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000561084-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TLXXX-0000011759 ¦ 500804083 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804083 | 14 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 17 | 17 | 0 | 2025-02-04 | 14.57 | 247.69 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000561084-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TAL-H0322223 ¦ 500804084 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804084 | 15 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-04 | 2.07 | 8.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011711 ¦ 500804085 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804085 | 16 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 39.37 | 78.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0965400 ¦ 500804087 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804087 | 17 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-04 | 6 | 24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TCXXX9999001520 ¦ 500804090 | 10220378 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804090 | 18 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 1.61 | 3.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553097-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TMC000000002838 ¦ 500804194 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804194 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 3.15 | 6.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TMPED0000001519 ¦ 500804195 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804195 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 4.05 | 8.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0230525 ¦ 500804335 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804335 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 118 | 118 | 0 | 2025-02-04 | 2.93 | 345.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0322223 ¦ 500804336 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804336 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 18 | 18 | 0 | 2025-02-04 | 2.07 | 37.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0323541 ¦ 500804338 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804338 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 46.23 | 92.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000554423-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-H0965400 ¦ 500804339 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804339 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 18 | 18 | 0 | 2025-02-04 | 6 | 108 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S368535 ¦ 500804340 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804340 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 98 | 98 | 0 | 2025-02-04 | 2.44 | 239.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S368547 ¦ 500804341 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804341 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 116 | 116 | 0 | 2025-02-04 | 13.67 | 1585.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S400295 ¦ 500804343 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804343 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 7.2 | 144 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TAL-S400347 ¦ 500804344 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804344 | 10 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 2.25 | 22.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553192-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TCXXX9999001520 ¦ 500804345 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804345 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999001520 | TAMPA ZAP/TW1 WEM 2,5MM | 1608740000 | 14 | 14 | 0 | 2025-02-04 | 1.61 | 22.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TCXXX9999013134 ¦ 500804346 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804346 | 12 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 142 | 142 | 0 | 2025-02-04 | 2.94 | 417.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011711 ¦ 500804347 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804347 | 13 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 9 | 9 | 0 | 2025-02-04 | 39.36 | 354.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011730 ¦ 500804348 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804348 | 14 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 96.17 | 192.34 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553192-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011731 ¦ 500804349 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804349 | 15 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 6 | 6 | 0 | 2025-02-04 | 96.16 | 576.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011732 ¦ 500804350 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804350 | 16 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011732 | BORNE DE PASSAGEM AZUL ZDU2.5/4AN BL - R | 1608580000 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 6.77 | 67.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000011733 ¦ 500804351 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804351 | 17 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 7.5 | 150 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000560197-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-31
TLXXX-0000011735 ¦ 500804352 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804352 | 18 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 300 | 300 | 0 | 2025-02-04 | 14.79 | 4437 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000563058-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000011758 ¦ 500804353 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804353 | 19 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 26 | 26 | 0 | 2025-02-04 | 16.16 | 420.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000561069-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-31
TLXXX-0000011759 ¦ 500804354 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804354 | 20 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 26 | 26 | 0 | 2025-02-04 | 14.57 | 378.82 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000561069-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-31
TLXXX-0000011865 ¦ 500804355 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804355 | 21 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 2.83 | 56.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TMC000000002838 ¦ 500804359 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804359 | 22 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 3.15 | 6.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TMPED0000001519 ¦ 500804360 | 10220398 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500804360 | 23 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 4.05 | 8.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000553100-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TSXXX-0000149386 ¦ 500804040 | 10220423 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 500804040 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 72.29 | 72.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TZBZ-33 ¦ 500804042 | 10220423 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 500804042 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 3.06 | 61.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 001660962-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-22
TLXXX-0000008957 ¦ 500804054 | 10220423 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 500804054 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 7.92 | 79.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 001661158-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000028002 ¦ 500804196 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804196 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028002 | PLACA DE MONTAGEM P/ PAINEL 500X775MM | 8614675 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 435.46 | 870.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000028003 ¦ 500804197 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804197 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028003 | KIT DE CHASSIS P/MONTAGEM LATERAL 600MM | 8612180 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 196.14 | 392.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TEXXX-0000016729 ¦ 500804237 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804237 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 119.99 | 359.97 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TEXXX-0000060633 ¦ 500804238 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804238 | 4 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060633 | CHAPAS LATERAIS P/ SOLEIRA VX 200X500MM | VX 8660.042 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 202.4 | 607.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007490 ¦ 500804239 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804239 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007490 | CANTONEIRA COMBINADA - REF. 4540000 - RI | 4540000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 161.53 | 323.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007517 ¦ 500804240 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804240 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007517 | CHAVE DE POSICAO P/ ILUMINACAO LED, C/CA | 2500460 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 227.21 | 681.63 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007542 ¦ 500804241 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804241 | 7 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 10916.39 | 32749.17 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308528-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-24
TLXXX-0000007553 ¦ 500804242 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804242 | 8 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 266.75 | 2667.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007574 ¦ 500804243 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804243 | 9 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007574 | FECHO COMFORT RAL 7035 | 8611020 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 300.43 | 901.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007614 ¦ 500804244 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804244 | 10 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007614 | JOGO DE UNIAO EXTERNO PARA TS/TS - REF. | 8800490 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 69.08 | 138.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007615 ¦ 500804245 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804245 | 11 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007615 | JOGO DE UNIAO VERTICAL PARA TS/TS - REF. | 8800410 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 63.62 | 127.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007636 ¦ 500804246 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804246 | 12 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-22 | 1349.22 | 6746.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-03-28
TLXXX-0000007647 ¦ 500804247 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804247 | 13 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007647 | MIOLO DE FECHO COMFORT TRIANGULAR | 8611220 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 20.68 | 62.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007670 ¦ 500804248 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804248 | 14 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007670 | PAREDE LATERAIS 2000X500 - RAL 7035 | 8105235 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 737.99 | 1475.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000308768-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TLXXX-0000007685 ¦ 500804249 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804249 | 15 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007685 | PERFIL DE MONTAGEM P/PORTA, TIPO TS/PS/E | 4596000 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-04 | 609.59 | 2438.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007715 ¦ 500804250 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804250 | 16 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007715 | PLACA DE MONTAGEM INTERMEDIARIA 2000MM - | 4591700 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 196.9 | 393.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000310132-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000007734 ¦ 500804251 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804251 | 17 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007734 | PORTA-DESENHO EM CHAPA DE AÇO P/TS/PS/ES | 4116000 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 214.29 | 214.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007754 ¦ 500804252 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804252 | 18 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007754 | LIMITADOR DE PORTA P/ TIPO PS/ES/PC/TS/C | 4583000 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 316.91 | 1584.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007779 ¦ 500804253 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804253 | 19 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007779 | SWITCH OPERADOR DE PORTA SEM CABO - REF. | SZ4127.010 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 194.88 | 584.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007782 ¦ 500804254 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804254 | 20 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007782 | TECLADO BASCULANTE COM MOUSE P/ ARMARIO, | 2379600 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 1831.22 | 1831.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007785 ¦ 500804255 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804255 | 21 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 11 | 11 | 0 | 2025-02-04 | 21.16 | 232.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007812 ¦ 500804256 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804256 | 22 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007812 | ABRAÇADEIRA METALICA PARA TRILHOS COM PE | 7078 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 295.36 | 5907.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-03-28
TLXXX-0000007813 ¦ 500804257 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804257 | 23 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-04 | 277.83 | 5556.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000313026-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-03-28
TLXXX-0000007834 ¦ 500804258 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804258 | 24 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007834 | SWITCH OPERADOR DE PORTA COM CABO LARANJ | SZ4315.320_NOT PRODUCED ANYMORE | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 227.21 | 454.42 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007899 ¦ 500804259 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804259 | 25 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007899 | ARMARIO, TIPO TS LARGURA: 1200, ALTURA: | 8205500 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 4114.04 | 8228.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000310061-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-13
TLXXX-0000007910 ¦ 500804260 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804260 | 26 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 3955.22 | 7910.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-03-28
TLXXX-0000007912 ¦ 500804261 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804261 | 27 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007912 | BARRA DE ATERRAMENTO - 450MM | 7113000 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-04 | 225.21 | 1126.05 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007942 ¦ 500804262 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804262 | 28 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007942 | CABO DE CONEXÃO P/LUMINARIAS LED, COMPRI | 2500500 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 209 | 627 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000007943 ¦ 500804263 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804263 | 29 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007943 | CABO DE CONEXAO PASSAGEM, COMPRIMENTO: 1 | 2500530 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-22 | 74.72 | 224.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-03-28
TLXXX-0000008000 ¦ 500804264 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804264 | 30 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008000 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1380.000 | 7 | 7 | 0 | 2025-02-04 | 403.05 | 2821.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000008004 ¦ 500804265 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804265 | 31 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008004 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1058.000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 984.3 | 1968.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000028382 ¦ 500804266 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804266 | 32 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028382 | SISTEMAS MODULARES TS 8805.500 | 8805500 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 2979.46 | 2979.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-01-27
TLXXX-0000028383 ¦ 500804267 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804267 | 33 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028383 | CANTONEIRA DA BASE SOLEIRA 200MM VX | 8620061 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 1666.14 | 1666.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308529-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-01-27
TLXXX-0000028384 ¦ 500804268 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804268 | 34 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 70.45 | 140.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-03-28
TSXXX-0000152839 ¦ 500804269 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804269 | 35 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152839 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM VX 8617.508 | 8617508 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 128.22 | 256.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000312513-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-03-28
TEXXX-0000060632 ¦ 500804644 | 10220486 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804644 | 36 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060632 | CANTONEIRAS DA BASE SOLEIRA VX 8660.025 | VX 8660.025 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-18 | 678.27 | 1356.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 000310450-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-25
TSXXX-0000137227 ¦ 500803980 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803980 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000137227 | ARMARIO PARA PC 5366.050 | 5366050 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 11881.55 | 23763.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TSXXX-0000152830 ¦ 500803983 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803983 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152830 | BASE SOLEIRA FRONTAL 200mm | 8660022 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 413.28 | 826.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TSXXX-0000152831 ¦ 500803984 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803984 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152831 | BASE SOLEIRA LATERAL 200mm | 8660043 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 224.11 | 448.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000310449-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TLXXX-0000007779 ¦ 500803986 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803986 | 4 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007779 | SWITCH OPERADOR DE PORTA SEM CABO - REF. | SZ4127.010 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 194.88 | 389.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007542 ¦ 500803991 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803991 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-28 | 10916.39 | 10916.39 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308531-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-24
TLXXX-0000007734 ¦ 500803992 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803992 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007734 | PORTA-DESENHO EM CHAPA DE AÇO P/TS/PS/ES | 4116000 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-28 | 214.29 | 214.29 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007942 ¦ 500803993 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803993 | 7 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007942 | CABO DE CONEXÃO P/LUMINARIAS LED, COMPRI | 2500500 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 209 | 418 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007647 ¦ 500803996 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803996 | 8 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007647 | MIOLO DE FECHO COMFORT TRIANGULAR | 8611220 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 20.68 | 41.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007912 ¦ 500803998 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803998 | 9 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007912 | BARRA DE ATERRAMENTO - 450MM | 7113000 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 225.21 | 450.42 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007636 ¦ 500803999 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500803999 | 10 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-01 | 1349.22 | 2698.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000313027-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
TEXXX-0000060633 ¦ 500804000 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804000 | 11 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060633 | CHAPAS LATERAIS P/ SOLEIRA VX 200X500MM | VX 8660.042 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 202.4 | 404.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TSXXX-0000152839 ¦ 500804002 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804002 | 12 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000152839 | CANTONEIRA PARA MONTAGEM VX 8617.508 | 8617508 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-28 | 128.22 | 128.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000312535-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
TLXXX-0000007715 ¦ 500804003 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804003 | 13 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007715 | PLACA DE MONTAGEM INTERMEDIARIA 2000MM - | 4591700 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-28 | 196.9 | 196.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000310133-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TLXXX-0000007943 ¦ 500804004 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804004 | 14 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007943 | CABO DE CONEXAO PASSAGEM, COMPRIMENTO: 1 | 2500530 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 74.72 | 149.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000313027-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-03-28
TLXXX-0000007517 ¦ 500804005 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804005 | 15 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007517 | CHAVE DE POSICAO P/ ILUMINACAO LED, C/CA | 2500460 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-14 | 227.21 | 454.42 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007782 ¦ 500804006 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804006 | 16 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007782 | TECLADO BASCULANTE COM MOUSE P/ ARMARIO, | 2379600 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-01 | 1831.22 | 1831.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007574 ¦ 500804007 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804007 | 17 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007574 | FECHO COMFORT RAL 7035 | 8611020 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 300.43 | 600.86 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TEXXX-0000016729 ¦ 500804009 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804009 | 18 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 119.99 | 239.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000028382 ¦ 500804010 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804010 | 19 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028382 | SISTEMAS MODULARES TS 8805.500 | 8805500 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-28 | 2979.46 | 5958.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000028383 ¦ 500804011 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804011 | 20 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028383 | CANTONEIRA DA BASE SOLEIRA 200MM VX | 8620061 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 1666.14 | 3332.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000008004 ¦ 500804013 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804013 | 21 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008004 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1058.000 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-10 | 984.3 | 984.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007785 ¦ 500804014 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804014 | 22 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007785 | TRAVA INTERNA DO MIOLO DE CHAVE / PAINEL | SZ 2460.650 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-04 | 21.16 | 63.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000008000 ¦ 500804015 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804015 | 23 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000008000 | PAINEL COMPACT AE BASIC, FOLHA DE METAL, | AE 1380.000 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 403.05 | 403.05 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000308532-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-01-24
TLXXX-0000007542 ¦ 500804105 | 10220600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500804105 | 24 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007542 | CONDICIONADOR DE AR, TOPTHERM, 890W 230V | 3361500 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 10916.39 | 21832.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000311235-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-03-25
TAL-H0958617 ¦ 500804469 | 10220613 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 500804469 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-27 | 272.22 | 272.22 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000065950-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-02-03
TLXXX-0000003355 ¦ 500803962 | 10220646 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500803962 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-31 | 0.76 | 76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000104226-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-02-10
TAL-S342256 ¦ 500803963 | 10220646 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500803963 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-31 | 3.46 | 346 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000104226-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-02-10
TCXXX9999000619 ¦ 500803964 | 10220646 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500803964 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 100 | 100 | 0 | 2025-01-31 | 2.36 | 236 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000104226-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-02-10
TLXXX-0000003353 ¦ 500803965 | 10220646 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500803965 | 4 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-15 | 0.73 | 73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000105031-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-04-08
TLXXX-0000024245 ¦ 500803961 | 10220648 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500803961 | 1 | 6690 | LAMIX PAINEIS ELETRONICOS LTDA | LAMIX | TLXXX-0000024245 | PAINEL ELETRÔNICO LAMIX MSG ETHERNET/IP | PAINEL_LAMIX_10CM | 4 | 4 | 0 | 2025-02-27 | 7970.03 | 31880.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000011528-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-02-27
TAL-H0940841 ¦ 500804055 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804055 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940841 | LED VERDE 24V, P/ COLUNA LUMINOSA | DL1BDB3_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 188.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0940838 ¦ 500804056 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804056 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 188.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0958595 ¦ 500804061 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804061 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 188.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0943828 ¦ 500804064 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804064 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 44.3 | 88.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0943829 ¦ 500804065 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804065 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 44.3 | 88.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0940838 ¦ 500804295 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804295 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 7 | 7 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 658.49 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0940841 ¦ 500804296 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804296 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940841 | LED VERDE 24V, P/ COLUNA LUMINOSA | DL1BDB3_DUPLICATE | 7 | 7 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 658.49 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0943827 ¦ 500804297 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804297 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 44.3 | 88.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0958595 ¦ 500804298 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804298 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-04 | 94.07 | 940.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0943828 ¦ 500804330 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804330 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 7 | 7 | 0 | 2025-02-04 | 44.3 | 310.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TAL-H0943829 ¦ 500804331 | 10220684 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804331 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 7 | 7 | 0 | 2025-02-04 | 44.3 | 310.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 001675907-050 | CIF | XX | Q | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLXXX-0000011737 ¦ 500804086 | 10220690 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804086 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000_DUPLICATE | 1 | 1 | 0 | 2025-02-20 | 18.34 | 18.34 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000555521-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-18
TLXXX-0000011948 ¦ 500804089 | 10220690 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 500804089 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-20 | 204.85 | 1024.25 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000555521-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-18
TAL-S342256 ¦ 500804125 | 10220798 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500804125 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-30 | 3.7 | 18.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 000254740-000 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-02-12
TLXXX-0000028470 ¦ 500805444 | 10220819 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 500805444 | 1 | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-28 | 11308 | 33924 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 000000343-011 | EXW | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-06-01
TLXXX-0000028470 ¦ 500806076 | 10220819 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 500806076 | 3 | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-28 | 11308 | 33924 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 000000343-011 | EXW | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-06-01
TLXXX-0000028471 ¦ 500805445 | 10220819 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | 500805445 | 5 | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028471 | MESA DE GIRO | ZPGI-900B KHZ 57/R DR2L 90S4 ABB8 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 9274 | 9274 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 000000343-011 | EXW | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-01
TLXXX-0000028470 ¦ 500812479 | 10220819 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | 500812479 | 6 | 7839 | GOIZPER S.COOP | GOIZPER | TLXXX-0000028470 | MESA DE GIRO | ZPGI-1200B KHZ 67/R DR2L 100L4 ABB8 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 11308 | 11308 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 000000343-011 | EXW | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-01
TEXXX-0000035971 ¦ 500803973 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500803973 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000035971 | FONTE EVOLUTION EN:360-520VAC SAI: 22-28 | 85693 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 1611.82 | 1611.82 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000325034-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TMCC00000008554 ¦ 500803974 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500803974 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 839.08 | 839.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000325034-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000019605 ¦ 500803975 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500803975 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-20 | 425.47 | 850.94 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326427-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000019599 ¦ 500803977 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500803977 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-07 | 271.38 | 542.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000325034-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TEXXX-0000035971 ¦ 500804233 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500804233 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000035971 | FONTE EVOLUTION EN:360-520VAC SAI: 22-28 | 85693 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 1611.82 | 1611.82 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326427-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000019599 ¦ 500804234 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500804234 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-07 | 271.38 | 814.14 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000325034-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-04 | 2025-02-04
TLXXX-0000019605 ¦ 500804235 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500804235 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-20 | 425.47 | 2127.35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326427-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TMCC00000008554 ¦ 500804236 | 10220829 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 500804236 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TMCC00000008554 | FONTE 3F 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC | 85690 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 839.08 | 839.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000326427-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000027961 ¦ 500803985 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803985 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000027961 | TRILHO ADAPTADOR 600mm | 8617760 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-30 | 127.96 | 255.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000313249-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-03
TLXXX-0000007910 ¦ 500803987 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803987 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-30 | 3955.22 | 7910.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000313249-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-03
TLXXX-0000007553 ¦ 500803988 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803988 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-10 | 266.75 | 2667.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000315939-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-04-03
TLXXX-0000007813 ¦ 500803989 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803989 | 4 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-10 | 277.83 | 2778.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000007812 ¦ 500803990 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803990 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007812 | ABRAÇADEIRA METALICA PARA TRILHOS COM PE | 7078 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-10 | 295.36 | 2953.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000313035-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-04-03
TLXXX-0000007614 ¦ 500803994 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803994 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007614 | JOGO DE UNIAO EXTERNO PARA TS/TS - REF. | 8800490 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-10 | 69.08 | 69.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000007670 ¦ 500803995 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803995 | 7 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007670 | PAREDE LATERAIS 2000X500 - RAL 7035 | 8105235 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-10 | 737.99 | 737.99 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000007754 ¦ 500803997 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500803997 | 8 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007754 | LIMITADOR DE PORTA P/ TIPO PS/ES/PC/TS/C | 4583000 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 316.91 | 633.82 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000007490 ¦ 500804001 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500804001 | 9 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007490 | CANTONEIRA COMBINADA - REF. 4540000 - RI | 4540000 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-10 | 161.53 | 161.53 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000007615 ¦ 500804008 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500804008 | 10 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007615 | JOGO DE UNIAO VERTICAL PARA TS/TS - REF. | 8800410 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-10 | 63.62 | 63.62 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000309276-004 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-01-31
TLXXX-0000028384 ¦ 500804012 | 10220900 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500804012 | 11 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-30 | 70.45 | 70.45 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000313249-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-03
TCXXX9999024933 ¦ 500804063 | 10220907 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 500804063 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TCXXX9999024933 | TRANSFORMADOR SITAS, FASE 1, 250VA - REF | 4AM4042-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2064.5 | 2064.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 000217813-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-21
TAXXX-0000015610 ¦ 500804091 | 10220907 | 2025-01-29 | 2025-03-19 | 500804091 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAXXX-0000015610 | TRANSFORMADOR SITAS | 4AM5742-8DD40-0FA0 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 4543.53 | 4543.53 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 000227716-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TSXXX-0000149386 ¦ 500804301 | 10221034 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 500804301 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-03 | 74.53 | 149.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001680851-050 | FOB | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-02-03
TLL-W00000003096 ¦ 500804427 | 10221044 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500804427 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003096 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA - LONGERO | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 385791.15 | 385791.15 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000037798-014 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-07
TLL-W00000003098 ¦ 500804427 | 10221044 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500804427 | 2 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003098 | SISTEMA AUT. DERIVAÇÃO MANUAL APLICAÇÃO | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 826520.54 | 826520.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000037798-014 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-07
TLL-W00000003101 ¦ 500804510 | 10221044 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500804510 | 4 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003101 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA - DOBLURE | BB21 ST BR PREP 11 04 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 294657.1 | 294657.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000037798-014 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-07
TLL-W00000003311 ¦ 500810973 | 10221044 | 2025-01-31 | 2025-03-10 | 500810973 | 5 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003311 | EQUIPAMENTO DE COLA MANUAL SCA VOLET OP1 | BB21 ST BR PREP 11 04-SCA VOLET OP10 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 385791.15 | 385791.15 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000037798-014 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-09-07
TLL-W00000003276 ¦ 500810863 | 10221044 | 2025-01-31 | 2025-03-10 | 500810863 | 6 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000003276 | EQUIP APLICACAO ADESIVO UNDERBODY OP010 | BB22_ST_BR_RU_UN_11_04 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 631776.96 | 631776.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000037798-014 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-09-07
TLXXX-0000008231 ¦ 500804017 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804017 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 2 | 2 | 0 | 2025-02-07 | 5524.65 | 11049.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-S361073 ¦ 500804019 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804019 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 44 | 44 | 0 | 2025-03-26 | 106.91 | 4704.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-18
TAL-S340616 ¦ 500804020 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804020 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 5 | 5 | 0 | 2025-02-07 | 643.44 | 3217.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TCXXX9999016576 ¦ 500804021 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804021 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-07 | 494.17 | 4941.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-S361071 ¦ 500804022 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804022 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 4 | 4 | 0 | 2025-02-07 | 2860.68 | 11442.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243140-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-03-18
TAL-S336725 ¦ 500804023 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804023 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 8 | 8 | 0 | 2025-02-07 | 728.26 | 5826.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAXXX-0000046314 ¦ 500804024 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804024 | 7 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-26 | 147.64 | 590.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244833-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-04-02
TLXXX-0000008145 ¦ 500804025 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804025 | 8 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 172.72 | 172.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TLXXX-0000008154 ¦ 500804026 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804026 | 9 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 247.98 | 247.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000246030-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-05-14
TLXXX-0000024561 ¦ 500804027 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804027 | 10 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 0 | 2025-02-17 | 705.73 | 5645.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-21
TAL-S336722 ¦ 500804028 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804028 | 11 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 4 | 4 | 0 | 2025-02-07 | 2057.69 | 8230.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243140-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-03-18
TEXXX-0000037960 ¦ 500804029 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804029 | 12 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 1 | 1 | 0 | 2026-02-07 | 819.18 | 819.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2026-02-07 | 2025-02-25
TLXXX-0000024561 ¦ 500804106 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804106 | 15 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 0 | 2025-03-26 | 705.73 | 5645.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243140-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-02-21
S03ABS11 ¦ 500804270 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804270 | 16 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 0 | 2025-02-17 | 8448.48 | 8448.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-25
T1756-A10 ¦ 500804271 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804271 | 17 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 3009.92 | 3009.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-H0944473 ¦ 500804273 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804273 | 19 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0944473 | PLACA P/ RANHURA VAZIA DA LINHA CONTROLL | 1756-N2 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-07 | 138.43 | 692.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-S336725 ¦ 500804275 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804275 | 20 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 24 | 24 | 0 | 2025-02-07 | 728.26 | 17478.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-S340616 ¦ 500804276 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804276 | 21 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 6 | 6 | 0 | 2025-02-07 | 643.38 | 3860.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAL-S361073 ¦ 500804278 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804278 | 22 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 126 | 126 | 0 | 2025-03-26 | 106.9 | 13469.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-18
TAXXX-0000009947 ¦ 500804279 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804279 | 23 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009947 | FONTE P/ RACK DE CONTROLLOGIX DE 13 AMP | 1756-PA75 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 6754.35 | 6754.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TAXXX-0000023226 ¦ 500804282 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804282 | 25 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023226 | STRATIX 5700 ETHERNET SWITCH GERENCIÁVEL | 1783-BMS10CGP | 1 | 1 | 0 | 2025-03-26 | 13474.52 | 13474.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-18
TAXXX-0000046314 ¦ 500804283 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804283 | 26 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-26 | 147.64 | 1033.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244833-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-04-02
TEXXX-0000037960 ¦ 500804285 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804285 | 27 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 2 | 2 | 0 | 2025-02-07 | 819.18 | 1638.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TLXXX-0000008145 ¦ 500804286 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804286 | 28 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-26 | 172.72 | 518.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244833-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-04-02
TLXXX-0000008154 ¦ 500804287 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804287 | 29 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-28 | 248.04 | 744.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000247154-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-05-14
TLXXX-0000008231 ¦ 500804288 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804288 | 30 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 5524.57 | 5524.57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-25
TLXXX-0000024561 ¦ 500804290 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804290 | 31 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 14 | 14 | 0 | 2025-02-17 | 705.73 | 9880.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243140-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-21
TAL-S336722 ¦ 500804364 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804364 | 32 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 2057.69 | 2057.69 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243140-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-03-18
TAXXX-0000022553 ¦ 500804281 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804281 | 36 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 2 | 2 | 0 | 2025-02-07 | 16071.33 | 32142.66 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-02-21
TAXXX-0000054857 ¦ 500804030 | 10221100 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804030 | 38 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | 5200 10 PORT SWITCH / 1 DLR RING | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 0 | 2025-02-07 | 13474.52 | 13474.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000243061-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-07 | 2025-03-18
TLXXX-0000008234 ¦ 500804016 | 10221108 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804016 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 2 | 2 | 0 | 2025-02-05 | 53337 | 106674 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243033-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-19
TAXXX-0000022553 ¦ 500804018 | 10221108 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804018 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 3 | 3 | 0 | 2025-03-24 | 16070.55 | 48211.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243033-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-02-19
TAXXX-0000009952 ¦ 500804109 | 10221108 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804109 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 3 | 3 | 0 | 2025-02-05 | 19586.69 | 58760.07 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243033-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-19
TAL-S336722 ¦ 500804274 | 10221108 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804274 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 31 | 31 | 0 | 2025-02-05 | 2057.67 | 63787.77 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243033-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-21
TAL-S361071 ¦ 500804277 | 10221109 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804277 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 11 | 11 | 0 | 2025-02-05 | 2860.99 | 31470.89 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000243142-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-02-15
TAXXX-0000009952 ¦ 500804280 | 10221109 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804280 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 4 | 4 | 0 | 2025-02-05 | 19586.69 | 78346.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000242752-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-02-15
TCXXX9999016576 ¦ 500804284 | 10221109 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804284 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 22 | 22 | 0 | 2025-02-05 | 494.22 | 10872.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000242752-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-02-15
TLXXX-0000008234 ¦ 500804289 | 10221109 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804289 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 0 | 2025-02-05 | 53337 | 53337 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000242752-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-02-15
TLL-W00000003099 ¦ 500804479 | 10221120 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500804479 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003099 | EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE REBITE MANUA | BB21 ST BR PREP 11 05 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-07 | 12330.83 | 12330.83 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE002 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000299160-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-21
TLL-W00000003099 ¦ 500807242 | 10221120 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 500807242 | 2 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003099 | EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO DE REBITE MANUA | BB21 ST BR PREP 11 05 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-07 | 12330.83 | 24661.66 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE002 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000299160-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-21
TLXXX-0000023775 ¦ 500803966 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500803966 | 1 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | EATON | TLXXX-0000023775 | DISJUNTOR, 4P, 100A NZMB1-4-A100 | NZMB1-4-A100 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 2208.72 | 2208.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023779 ¦ 500803967 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500803967 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023779 | COVER PARA DISJUNTOR, 4P - REF. NZM1-4-X | NZM1-4-XKSA | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 192.64 | 770.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023780 ¦ 500803968 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500803968 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023780 | ELEMENTO DE CONTATO, 1 N.O - REF. NZM-M2 | NZM-M22-K10 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 19.75 | 19.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023781 ¦ 500803969 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500803969 | 4 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023781 | DISJUNTOR, 4P, 40A, 400/415 VAC, 50HZ, | NZMB1-4-A40 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 1680.37 | 1680.37 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TSXXX-0000048239 ¦ 500803970 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500803970 | 5 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 735.4 | 735.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023775 ¦ 500804223 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500804223 | 6 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | EATON | TLXXX-0000023775 | DISJUNTOR, 4P, 100A NZMB1-4-A100 | NZMB1-4-A100 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 2208.72 | 2208.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023779 ¦ 500804224 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500804224 | 7 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023779 | COVER PARA DISJUNTOR, 4P - REF. NZM1-4-X | NZM1-4-XKSA | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 192.64 | 770.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023780 ¦ 500804225 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500804225 | 8 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023780 | ELEMENTO DE CONTATO, 1 N.O - REF. NZM-M2 | NZM-M22-K10 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 19.75 | 19.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000023781 ¦ 500804226 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500804226 | 9 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | KLOCKNER MOELLER | TLXXX-0000023781 | DISJUNTOR, 4P, 40A, 400/415 VAC, 50HZ, | NZMB1-4-A40 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 1680.37 | 1680.37 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TSXXX-0000048239 ¦ 500804227 | 10221123 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500804227 | 10 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 1 | 0 | 2025-05-12 | 735.4 | 735.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007289-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TSXXX-0000032352 ¦ 500803981 | 10221226 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500803981 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TSXXX-0000032352 | VENTILADOR C FILTRO TOPTHERM 20-900m-h | SK 3240100 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-17 | 875.39 | 1750.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000310761-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TEXXX-0000000143 ¦ 500803982 | 10221226 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500803982 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000000143 | FILTRO DE SAIDA 255mmX255mm | SK 3240.200 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-13 | 242.69 | 485.38 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000310761-004 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000024397 ¦ 500804208 | 10221227 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 500804208 | 1 | 5960 | BAUMIER AUTOMATION LTDA | HIRSCHMANN | TLXXX-0000024397 | SWITCH ETHERNET 10 PORTS 8X10/100BASE TX | BRS20-1000M2M2-STCV99HHSES | 1 | 1 | 0 | 2025-04-04 | 10356.64 | 10356.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000017524-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-05-05
TAL-H0254998 ¦ 500804272 | 10221458 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 500804272 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0254998 | FONTE P/ DEVICENETENTRADA 110-300V | 1606-XLDNET8 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 2055.62 | 2055.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000243326-003 | CIF | XX | Q | 2025-02-26 | 2025-02-25
TAXXX-0000022553 ¦ 500805440 | 10221458 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 500805440 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000022553 | TELA IHM TOUCH SCREEN, 10.4" COLORIDA | 2711P-T10C22D9P | 1 | 1 | 0 | 2025-02-04 | 16070.55 | 16070.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000243428-003 | CIF | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000017292 ¦ 500807360 | 10221506 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 500807360 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 180 | 180 | 0 | 2025-02-17 | 11.44 | 2059.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000018354-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-17
TLXXX-0000021957 ¦ 500807360 | 10221506 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 500807360 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-17 | 537.65 | 10753 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000018354-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-17 | 2025-02-17
TLL-W00000001287 ¦ 500803741 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500803741 | 1 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 | 10406.84 | 10406.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007555-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000003069 ¦ 500803741 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500803741 | 2 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003069 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 | 6011.81 | 6011.81 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007562-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000001288 ¦ 500803741 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500803741 | 3 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001288 | PAINEL WORKSTATION |  | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 13298.77 | 26597.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007568-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000003070 ¦ 500803741 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500803741 | 4 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003070 | PAINEL REMOTO | PAINEL REMOTO | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 | 13659.61 | 13659.61 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007577-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000003079 ¦ 500804191 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804191 | 5 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 25758.41 | 51516.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007520-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-25
TLL-W00000001287 ¦ 500804191 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804191 | 6 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 7242.08 | 14484.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007529-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-25
TLL-W00000003080 ¦ 500804191 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804191 | 7 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 5 | 5 | 0 | 2025-04-02 | 4417.93 | 22089.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007543-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-25
TLL-W00000003079 ¦ 500804201 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804201 | 10 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 | 41966.41 | 41966.41 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007678-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-07-18
TLL-W00000001287 ¦ 500804201 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804201 | 11 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 10764.21 | 21528.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007598-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000003080 ¦ 500804201 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804201 | 12 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 5 | 5 | 0 | 2025-04-02 | 6011.81 | 30059.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007616-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-28
TLL-W00000003083 ¦ 500804201 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804201 | 13 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003083 | BOTOEIRAS TAKE-OUT | BOTOEIRAS TAKE-OUT | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 5244.82 | 10489.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007643-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-07-07
TLL-W00000003079 ¦ 500804202 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804202 | 15 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003079 | PAINEL PRINCIPAL - API | PAINEL PRINCIPAL - API | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 25758.41 | 51516.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000007729-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-04
TLL-W00000001287 ¦ 500804202 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804202 | 16 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000001287 | PAINEL IHM |  | 3 | 3 | 0 | 2025-04-02 | 7242.08 | 21726.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000007644-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-07-07
TLL-W00000003080 ¦ 500804202 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 500804202 | 17 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 11 | 10 | 1 | 2025-04-02 | 6011.81 | 66129.91 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007681-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-07-18
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-06-24 | 500822848 | 22 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 4 | 2 | 2 | 2025-06-30 | 6482.6 | 25930.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000007730-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-05
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-06-24 | 500822848 | 22 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 0 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 0 | 0 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000007730-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-05
TLL-W00000003080 ¦ 500822848 | 10221700 | 2025-02-17 | 2025-06-24 | 500822848 | 23 | 5291 | INCOPEL - PAINEIS ELETRICOS LTDA |  | TLL-W00000003080 | BOTOEIRAS OPERADOR | BOTOEIRAS OPERADOR | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 4417.93 | 13253.79 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000007705-000 | FOB | XX | Q
TD12050 ¦ 500807817 | 10221718 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 500807817 | 1 | 4442 | MOLAS MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO | SPEC | TD12050 | MOLA | D12050 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 37.21 | 74.42 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000021037-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-03-07
TLL-W00000003254 ¦ 500807362 | 10221733 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 500807362 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003254 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S | 22 | 22 | 0 | 2025-03-24 | 1086.02 | 23892.44 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI005 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000033060-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLL-W00000001502 ¦ 500807362 | 10221733 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 500807362 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001502 | SUPORTE LASER SCANNER | LAA15233S | 21 | 21 | 0 | 2025-03-24 | 760.04 | 15960.84 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI005 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000033060-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000022780 ¦ 500807771 | 10221761 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 500807771 | 1 | 5974 | CNBFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 10 | 10 | 0 | 2025-02-21 | 9.26 | 92.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000011043-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-21 | 2025-02-19
TLXXX-0000017292 ¦ 500808599 | 10221788 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808599 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 140 | 140 | 0 | 2025-04-22 | 11.44 | 1601.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000018811-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-02-25
TLXXX-0000021957 ¦ 500808600 | 10221788 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808600 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 17 | 17 | 0 | 2025-02-21 | 537.65 | 9140.05 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000018811-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-02-25
TAL-H0969987 ¦ 500808233 | 10221870 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 500808233 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-04 | 265.53 | 265.53 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000245946-003 | FOB | XX | Q | 2025-04-27 | 2025-05-02
TAL-H0969987 ¦ 500808483 | 10221870 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 500808483 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 7 | 7 | 0 | 2025-03-04 | 265.53 | 1858.71 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000245946-003 | FOB | XX | Q | 2025-04-27 | 2025-04-27
TAL-H0969987 ¦ 500808543 | 10221870 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 500808543 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-04 | 265.53 | 3982.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000245946-003 | FOB | XX | Q | 2025-04-27 | 2025-05-02
TSXXX-0000023237 ¦ 500807566 | 10221871 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500807566 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 8400 | 84000 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 000311616-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-02-28
TLXXX-0000028463 ¦ 500808246 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808246 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-03-13 | 5267.8 | 5267.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002552857-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-13 | 2025-03-12
TMPFD0000000099 ¦ 500808459 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808459 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 14 | 14 | 0 | 2025-02-28 | 166.71 | 2333.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000028463 ¦ 500808484 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808484 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 9 | 9 | 0 | 2025-03-20 | 5143.88 | 46294.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 002568265-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-04-11
TLXXX-0000001202 ¦ 500808521 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808521 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-19 | 25.19 | 50.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-24
TLXXX-0000028464 ¦ 500808522 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808522 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 8 | 8 | 0 | 2025-03-27 | 6621.35 | 52970.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 002573567-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-04-29
TLXXX-0000028373 ¦ 500808523 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808523 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-03-19 | 455.76 | 911.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-24
TMPFD0000000099 ¦ 500808524 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808524 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 10 | 10 | 0 | 2025-02-28 | 166.71 | 1667.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TLXXX-0000001202 ¦ 500808555 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808555 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-19 | 25.19 | 100.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-24
TLXXX-0000028373 ¦ 500808570 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808570 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 4 | 4 | 0 | 2025-03-19 | 455.76 | 1823.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-24
TLXXX-0000001961 ¦ 500808571 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808571 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-19 | 172.3 | 689.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-14
TCXXX9997003033 ¦ 500808607 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808607 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 79.67 | 159.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TCXXX9999022213 ¦ 500808609 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808609 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999022213 | SUPORTE P/ CILINDRO | 31770-LQG-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-19 | 357.44 | 714.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558871-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-24
TEXXX-0000022871 ¦ 500808761 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808761 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 17.16 | 34.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TEXXX-0000022871 ¦ 500808762 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808762 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 4 | 4 | 0 | 2025-02-28 | 17.16 | 68.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TCXXX9999002014 ¦ 500808863 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808863 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 0 | 2025-02-28 | 93.85 | 938.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002548860-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-02-28
TLXXX-0000028468 ¦ 500808864 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808864 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028468 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S+(TEXT ...) | 5 | 5 | 0 | 2025-03-14 | 7098.26 | 35491.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002552857-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-12
TCXXX9999002014 ¦ 500808878 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808878 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 30 | 30 | 0 | 2025-02-28 | 93.85 | 2815.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002555475-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-17
TCXXX9999002014 ¦ 500808948 | 10221913 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 500808948 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 20 | 20 | 0 | 2025-02-28 | 93.85 | 1877 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002555475-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-17
TLXXX-0000024479 ¦ 500808235 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808235 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 12.71 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500808486 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808486 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 5 | 5 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 63.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500808559 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808559 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 12 | 12 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 152.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500808851 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808851 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 18 | 18 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 228.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500808898 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808898 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 38.13 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500808930 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808930 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 11 | 11 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 139.81 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500809551 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809551 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 9 | 9 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 114.39 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500809552 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809552 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 38.13 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000024479 ¦ 500809553 | 10221986 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809553 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 12.71 | 38.13 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000005136-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-28
TLXXX-0000017292 ¦ 500809642 | 10221989 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809642 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-21 | 11.43 | 1143 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 000020267-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-31
TLXXX-0000021957 ¦ 500809643 | 10221989 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809643 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-21 | 537.65 | 6451.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 000020267-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-31
TLXXX-0000023989 ¦ 500808230 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808230 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 355.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808231 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808231 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 255.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500808514 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808514 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 1244.18 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808515 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808515 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 895.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500808539 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808539 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 2666.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808540 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808540 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 1918.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808845 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808845 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 28 | 28 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 1790.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808893 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808893 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 383.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500808925 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808925 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 22 | 22 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 1406.68 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500808844 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808844 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 28 | 28 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 2488.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500808892 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808892 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 533.22 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500808924 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808924 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 22 | 22 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 1955.14 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500809411 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809411 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 1599.66 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023989 ¦ 500809412 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809412 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 88.87 | 355.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500809413 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809413 | 17 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 18 | 18 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 1150.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TLXXX-0000023997 ¦ 500809414 | 10221993 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809414 | 18 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 63.94 | 255.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000194155-003 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-04-17
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500808610 | 10222004 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 500808610 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-03-07 | 65.99 | 263.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000083657-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-26 | 2025-02-26
TLXXX-0000011346 ¦ 500807852 | 10222051 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500807852 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 1889.96 | 3779.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000067156-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-12
TLXXX-0000011346 ¦ 500809639 | 10222051 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809639 | 2 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-04 | 1889.96 | 1889.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000067156-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-06-12
TLXXX-0000011948 ¦ 500804357 | 10222074 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 500804357 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-28 | 214.44 | 1072.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000560921-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-31
TLXXX-0000011737 ¦ 500804358 | 10222074 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 500804358 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2025-03-07 | 17.09 | 34.18 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000559622-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLXXX-0000028253 ¦ 500807307 | 10222102 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 500807307 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-24 | 184.92 | 1479.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000314234-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-30 | 2025-03-31
TLXXX-0000028253 ¦ 500807334 | 10222102 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 500807334 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-24 | 184.92 | 369.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE008 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000314234-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-30 | 2025-03-31
TLXXX-0000028253 ¦ 500808211 | 10222102 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 500808211 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-24 | 184.92 | 1479.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000314234-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-30 | 2025-03-31
TLXXX-0000028462 ¦ 500808544 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808544 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028462 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-Z | 2 | 2 | 0 | 2025-03-17 | 2756.64 | 5513.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 002583408-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-05-26
TCXXX9997002760 ¦ 500808605 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808605 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-04 | 434.95 | 434.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570722-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-17
TCXXX9997002765 ¦ 500808765 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808765 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002765 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-320-PPV-A 163378 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 486.42 | 972.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566109-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-08
TLXXX-0000028469 ¦ 500808848 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808848 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028469 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKBNMK-(TEXT ...) | 11 | 11 | 0 | 2025-03-17 | 9578.43 | 105362.73 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002590801-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-08-07
TLXXX-0000028528 ¦ 500808869 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808869 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 4 | 4 | 0 | 2025-03-17 | 3610.64 | 14442.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584950-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-05-23
TLXXX-0000028464 ¦ 500808913 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808913 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 6 | 6 | 0 | 2025-03-17 | 6010.87 | 36065.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 002608643-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-07-20
TLXXX-0000028465 ¦ 500808949 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500808949 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 6 | 6 | 0 | 2025-03-17 | 9145.48 | 54872.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584383-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-05-20
TCXXX9999002014 ¦ 500809418 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500809418 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 30 | 30 | 0 | 2025-03-17 | 100.71 | 3021.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 002564287-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-04-03
TCXXX9999002014 ¦ 500809419 | 10222116 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | 500809419 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 10 | 10 | 0 | 2025-03-17 | 100.71 | 1007.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002563490-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-17 | 2025-04-02
TLXXX-0000015340 ¦ 500807772 | 10222143 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500807772 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015340 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-50Z-XC35W | 1 | 1 | 0 | 2025-04-18 | 2131.1 | 2131.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 001129818-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-16
TLXXX-0000015339 ¦ 500807779 | 10222143 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500807779 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015339 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM32TF-25Z-XC35W | 1 | 1 | 0 | 2025-03-10 | 2025.95 | 2025.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131769-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-24
TEXXX-0000055932 ¦ 500808387 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808387 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 326.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TEXXX-0000055932 ¦ 500808480 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808480 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 40 | 40 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 1304.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500808497 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808497 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 103 | 103 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 6283 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000020136 ¦ 500808498 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808498 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 28 | 28 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 1996.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999022249 ¦ 500808499 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808499 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 36 | 36 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 2901.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000028488 ¦ 500808500 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808500 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 2050.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TLXXX-0000020137 ¦ 500808501 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808501 | 7 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 12 | 12 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 1833.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999022244 ¦ 500808502 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808502 | 8 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 65 | 65 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 280.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999024491 ¦ 500808503 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808503 | 9 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 142 | 142 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 2000.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000020129 ¦ 500808504 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808504 | 10 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 75 | 75 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 2468.25 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-06-06
TCXXX9999906189 ¦ 500808526 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808526 | 11 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 1333 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999022246 ¦ 500808528 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808528 | 12 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 112 | 112 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 6832 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TCXXX9999022249 ¦ 500808529 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808529 | 13 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 51 | 51 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 4110.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000028488 ¦ 500808530 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808530 | 14 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 3845.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TLXXX-0000020137 ¦ 500808531 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808531 | 15 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 19 | 19 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 2903.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TEXXX-0000055932 ¦ 500808532 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808532 | 16 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 50 | 50 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 1630.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-05
TCXXX9999022244 ¦ 500808533 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808533 | 17 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 134 | 134 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 578.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999024491 ¦ 500808534 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808534 | 18 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 268 | 268 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 3776.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000020129 ¦ 500808535 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808535 | 19 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 566 | 566 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 18627.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-07
TCXXX9999906189 ¦ 500808545 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808545 | 20 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 29 | 29 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 1932.85 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000007947-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-07
TLXXX-0000020136 ¦ 500808546 | 10222167 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500808546 | 21 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 74 | 74 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 5276.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000007901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-02
TCXXX9999906189 ¦ 500808215 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808215 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 933.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020136 ¦ 500808216 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808216 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 1140.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022249 ¦ 500808217 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808217 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 1128.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000028488 ¦ 500808218 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808218 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 2050.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020137 ¦ 500808219 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808219 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 2139.62 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022244 ¦ 500808220 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808220 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 86.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020129 ¦ 500808223 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808223 | 7 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 987.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500808760 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808760 | 8 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 26 | 26 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 1586 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500808835 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808835 | 9 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 400 | 400 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 24400 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999906189 ¦ 500808836 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808836 | 10 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 142 | 142 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 9464.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020136 ¦ 500808837 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808837 | 11 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 154 | 154 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 10980.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022249 ¦ 500808838 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808838 | 12 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 96 | 96 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 7737.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000028488 ¦ 500808839 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808839 | 13 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 48 | 48 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 6152.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TEXXX-0000055932 ¦ 500808840 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808840 | 14 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 46 | 46 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 1500.06 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-22
TCXXX9999022244 ¦ 500808841 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808841 | 15 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 448 | 448 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 1935.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999024491 ¦ 500808842 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808842 | 16 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 448 | 448 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 6312.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020129 ¦ 500808843 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808843 | 17 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 896 | 896 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 29487.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500808879 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808879 | 18 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 4392 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999906189 ¦ 500808880 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808880 | 19 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 27 | 27 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 1799.55 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020136 ¦ 500808881 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808881 | 20 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 2139 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022249 ¦ 500808882 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808882 | 21 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 1209 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022244 ¦ 500808883 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808883 | 22 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 311.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999024491 ¦ 500808884 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808884 | 23 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 1014.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020129 ¦ 500808885 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808885 | 24 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 116 | 116 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 3817.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020129 ¦ 500808914 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808914 | 25 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 458 | 458 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 15072.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007945-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999022246 ¦ 500808942 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808942 | 26 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 228 | 228 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 13908 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TCXXX9999906189 ¦ 500808943 | 10222315 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808943 | 27 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 89 | 89 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 5931.85 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000007944-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TLXXX-0000020136 ¦ 500808944 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808944 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 89 | 89 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 6345.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022249 ¦ 500808945 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808945 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 4030 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022244 ¦ 500808946 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808946 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 228 | 228 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 984.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999024491 ¦ 500808947 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500808947 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 228 | 228 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 3212.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809569 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809569 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 289 | 289 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 1248.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809570 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809570 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 39 | 39 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 168.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022244 ¦ 500809571 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809571 | 7 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 172 | 172 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 743.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809572 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809572 | 8 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 283 | 283 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 17263 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809573 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809573 | 9 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 72 | 72 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 4392 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022246 ¦ 500809574 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809574 | 10 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 118 | 118 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 7198 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809575 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809575 | 11 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 73 | 73 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 5883.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809576 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809576 | 12 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 13 | 13 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 1047.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999022249 ¦ 500809577 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809577 | 13 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-10 | 80.6 | 1612 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809578 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809578 | 14 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 2113.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809579 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809579 | 15 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 2818 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999024491 ¦ 500809580 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809580 | 16 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 250 | 250 | 0 | 2025-04-10 | 14.09 | 3522.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809581 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809581 | 17 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 78 | 78 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 5198.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809582 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809582 | 18 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 24 | 24 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 1599.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TCXXX9999906189 ¦ 500809583 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809583 | 19 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 48 | 48 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 3199.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809587 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809587 | 20 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 160 | 160 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 5217.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809588 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809588 | 21 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 40 | 40 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 1304.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TEXXX-0000055932 ¦ 500809589 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809589 | 22 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 0 | 2025-04-10 | 32.61 | 3261 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809590 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809590 | 23 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 602 | 602 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 19811.82 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809591 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809591 | 24 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 206 | 206 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 6779.46 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007988-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500809592 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809592 | 25 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 319 | 319 | 0 | 2025-04-10 | 32.91 | 10498.29 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000008023-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809593 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809593 | 26 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 99 | 99 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 7058.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809594 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809594 | 27 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 14 | 14 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 998.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020136 ¦ 500809595 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809595 | 28 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 52 | 52 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 3707.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809596 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809596 | 29 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 2598.11 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809597 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809597 | 30 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 12 | 12 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 1833.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000020137 ¦ 500809598 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809598 | 31 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 19 | 19 | 0 | 2025-04-10 | 152.83 | 2903.77 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000028488 ¦ 500809599 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809599 | 32 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 5127.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000028488 ¦ 500809600 | 10222339 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500809600 | 33 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 35 | 35 | 0 | 2025-04-10 | 128.18 | 4486.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007989-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-20
TLXXX-0000002488 ¦ 500809858 | 10222385 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 500809858 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 8000 | 8000 | 0 | 2025-03-14 | 0.11 | 880 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 001285258-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-26
TLXXX-0000002491 ¦ 500809859 | 10222385 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 500809859 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 1200 | 1200 | 0 | 2025-03-14 | 0.1 | 120 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 001285258-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-26
TLXXX-0000018733 ¦ 500809874 | 10222385 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 500809874 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 500 | 500 | 0 | 2025-03-14 | 0.21 | 105 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 001285258-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-26
TLXXX-0000003018 ¦ 500809875 | 10222385 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 500809875 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 500 | 500 | 0 | 2025-03-14 | 0.44 | 220 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 001285258-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-03-26
TMC000000004741 ¦ 500809556 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809556 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TMC000000004741 | CONTATO AUX FRONTAL 1NA+1NF | GVAE11 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 49.19 | 49.19 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943828 ¦ 500809559 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809559 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 44.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943829 ¦ 500809560 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809560 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 177.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TCXXX9999022748 ¦ 500809563 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809563 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-20 | 65.78 | 328.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TEXXX-0000024342 ¦ 500809564 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809564 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-20 | 73.63 | 368.15 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008488 ¦ 500809565 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809565 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 5 | 5 | 0 | 2025-03-20 | 46.01 | 230.05 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008783 ¦ 500809566 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809566 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 256.27 | 256.27 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008809 ¦ 500809567 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809567 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 443 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000024273 ¦ 500809568 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809568 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 44.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943828 ¦ 500809868 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809868 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 398.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943829 ¦ 500809869 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809869 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 664.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TCXXX9999022748 ¦ 500809881 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809881 | 12 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 51 | 51 | 0 | 2025-03-20 | 65.78 | 3354.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008488 ¦ 500809882 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809882 | 13 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 51 | 51 | 0 | 2025-03-20 | 46.01 | 2346.51 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943829 ¦ 500809883 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809883 | 14 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 34 | 34 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 1506.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001684635-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-07-14
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809884 | 15 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 51 | 51 | 0 | 2025-03-20 | 73.63 | 3755.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 001687376-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TEXXX-0000024342 ¦ 500809884 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809884 | 15 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 51 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 001687376-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000008809 ¦ 500809887 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809887 | 16 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 17 | 17 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 753.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000024273 ¦ 500809888 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809888 | 17 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 1063.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0943828 ¦ 500809889 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809889 | 18 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943828 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC33 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 664.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TCXXX9999022748 ¦ 500809958 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809958 | 19 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-20 | 65.78 | 1578.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TEXXX-0000024342 ¦ 500809960 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809960 | 20 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-20 | 73.63 | 1767.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692079-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000008488 ¦ 500809964 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809964 | 21 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-20 | 46.01 | 1104.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008809 ¦ 500809965 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809965 | 22 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 18 | 18 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 797.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000024273 ¦ 500809968 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809968 | 23 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 1196.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008488 ¦ 500809982 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809982 | 24 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-20 | 46.01 | 598.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TEXXX-0000024342 ¦ 500809983 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809983 | 25 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-20 | 73.63 | 957.19 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692079-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TEXXX-0000024342 ¦ 500809983 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809983 | 25 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 0 | 13 | 0 | 2025-03-20 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692079-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-23 | 2025-04-23
TAL-H0943829 ¦ 500809984 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809984 | 26 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 88.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001684635-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TCXXX9999022748 ¦ 500809985 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809985 | 27 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-20 | 65.78 | 855.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000008809 ¦ 500809995 | 10222421 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809995 | 28 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008809 | ELEMENTO LUMINOSO COLUNA LUMINOSA | XVBC36 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-20 | 44.3 | 487.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 001683294-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TAL-H0958617 ¦ 500809562 | 10222437 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809562 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 292.51 | 2925.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000191876-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0958617 ¦ 500809886 | 10222437 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809886 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-07 | 292.51 | 4972.67 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000191876-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0958617 ¦ 500809952 | 10222437 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809952 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 292.51 | 2925.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000191876-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0958617 ¦ 500809996 | 10222437 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500809996 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-07 | 292.51 | 3217.61 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000191876-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000028460 ¦ 500805442 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805442 | 1 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 12 | 12 | 0 | 2025-06-19 | 14002.75 | 168033 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE013 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054921-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028461 ¦ 500805443 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805443 | 2 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028461 | FRESADOR DE ELETRODOS PINÇA ESTACIONARIA | AEM472R1000GA9S | 4 | 4 | 0 | 2025-06-19 | 44563.39 | 178253.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE013 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028460 ¦ 500805842 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805842 | 3 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 4 | 4 | 0 | 2025-06-19 | 14002.75 | 56011 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE999 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028460 ¦ 500805842 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805842 | 4 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028460 | FRESADOR DE ELETRODOS PARA PINÇA ROBO | 7820-472FSCGA9S | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 14002.75 | 14002.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE999 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028483 ¦ 500805843 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805843 | 5 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028483 | FRESADOR DE ELETRODOS | ERBX 021 RODEUSE 7820-472 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-19 | 14002.75 | 28005.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028484 ¦ 500805843 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805843 | 6 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028484 | FRESADOR DE ELETRODOS | AEM472R1000PNX10-L | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 44563.39 | 44563.39 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TLXXX-0000028484 ¦ 500805843 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500805843 | 7 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000028484 | FRESADOR DE ELETRODOS | AEM472R1000PNX10-L | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 44563.39 | 44563.39 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE999 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-07-25
TSXXX-0000154593 ¦ 500812478 | 10222486 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 500812478 | 14 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TSXXX-0000154593 | FRESADOR DE ELETRODOS | 7820-472FSCGA9S-A7 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 20684.39 | 20684.39 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE011 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000054933-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-07-25
TLXXX-0000024478 ¦ 500808232 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808232 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 56.62 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808232 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808232 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 86 | 86 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 2434.66 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808516 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808516 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 169.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808541 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808541 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 424.65 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808846 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808846 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 18 | 18 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 509.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808894 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808894 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 84.93 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500808926 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500808926 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 311.41 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500809415 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500809415 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 368.03 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500809416 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500809416 | 9 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 169.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000024478 ¦ 500809417 | 10222492 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500809417 | 10 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-28 | 28.31 | 113.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000005134-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TAL-S384074 ¦ 500809855 | 10222531 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809855 | 1 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-14 | 106.2 | 5310 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000071151-002 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-05-14
TAL-S392704 ¦ 500809856 | 10222531 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809856 | 2 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-17 | 59 | 1475 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000069935-002 | FOB | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TAL-H0940838 ¦ 500809557 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809557 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-02 | 214.62 | 858.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-03-27
TAL-H0958595 ¦ 500809561 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809561 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-19 | 214.63 | 214.63 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 001284936-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-19
TAL-H0940838 ¦ 500809866 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809866 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-02 | 214.62 | 3219.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-03-27
TAL-H0940838 ¦ 500809880 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809880 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 34 | 34 | 0 | 2025-04-02 | 214.62 | 7297.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-03-27
TAL-H0958595 ¦ 500809885 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809885 | 5 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-19 | 214.63 | 5151.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-27
TAL-H0958595 ¦ 500809951 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809951 | 6 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 27 | 27 | 0 | 2025-03-19 | 214.62 | 5794.74 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-03-27
TAL-H0940838 ¦ 500809981 | 10222540 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500809981 | 7 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-02 | 214.62 | 429.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001291478-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-03-27
TLXXX-0000001299 ¦ 500808520 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500808520 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-16 | 653.52 | 3921.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000001261 ¦ 500808553 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500808553 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 420.45 | 1681.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TCXXX9997003066 ¦ 500808608 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500808608 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 146 | 292 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-04
TLXXX-0000014032 ¦ 500808763 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500808763 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 653.52 | 1307.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579315-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-05-12
TLXXX-0000014032 ¦ 500808764 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500808764 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 653.52 | 2614.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 002573816-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-25
TCXXX9999002014 ¦ 500809420 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809420 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 5 | 5 | 0 | 2025-04-11 | 93.85 | 469.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-04
TCXXX9999002014 ¦ 500809421 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809421 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999002014 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECION | 151178 GRLA-3/8-B | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 93.85 | 1877 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566008-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-08
TEXXX-0000009091 ¦ 500809440 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809440 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 21.3 | 426 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-04
TEXXX-0000022871 ¦ 500809447 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809447 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 17.16 | 34.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-04
TEXXX-0000022871 ¦ 500809448 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809448 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000022871 | TAMPA DE VEDACAO VABD-S4-E-C | 547713 - VABD-S4-E-C | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 17.16 | 34.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-04
TLXXX-0000001202 ¦ 500809460 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809460 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 25.19 | 50.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000001202 ¦ 500809461 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809461 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001202 | SEPARAÇÃO DE CANAIS VABD-S6-1-P3-C | 539228 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 25.19 | 50.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000001261 ¦ 500809469 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809469 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 420.45 | 840.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000001261 ¦ 500809470 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809470 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001261 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL | 550210 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 420.45 | 840.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000001299 ¦ 500809475 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809475 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001299 | MOD. DE SAÍDA CPX-8DA | 541482 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-16 | 653.52 | 2614.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000001325 ¦ 500809476 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809476 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-16 | 8.83 | 264.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-04
TLXXX-0000001325 ¦ 500809478 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809478 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-16 | 8.83 | 176.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-04
TLXXX-0000001326 ¦ 500809479 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809479 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 40 | 40 | 0 | 2025-04-16 | 4.72 | 188.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-04
TLXXX-0000001961 ¦ 500809487 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809487 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 172.3 | 344.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000001961 ¦ 500809488 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809488 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 172.3 | 344.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000002004 ¦ 500809491 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809491 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 9.63 | 19.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000002004 ¦ 500809492 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809492 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002004 | ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA CONEXÃO ELÉT | 571343 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 9.63 | 38.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-28
TLXXX-0000014032 ¦ 500809493 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809493 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 619.78 | 1239.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 002573816-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-25
TLXXX-0000014032 ¦ 500809494 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809494 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 619.78 | 1239.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002579315-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-05-12
TLXXX-0000024481 ¦ 500809510 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809510 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024481 | NIPPLE REDUTOR NPFC-R-G14-G18-MF | 8030308-NPFC-R-G14-G18-MF | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 3.83 | 38.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 002564604-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-04
TLXXX-0000028373 ¦ 500809511 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809511 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 455.76 | 911.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-28
TLXXX-0000028373 ¦ 500809512 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809512 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028373 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552-VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 455.76 | 911.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574854-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-28
TCXXX9999903176 ¦ 500807561 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807561 | 29 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 1 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 2350 | 2350 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000071301-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-07-01
TEXXX-0000051680 ¦ 500807773 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807773 | 44 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 1116.49 | 6698.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000070338-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TSXXX-0000136229 ¦ 500807808 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807808 | 45 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-25 | 2000 | 4000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000070508-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TEXXX-0000051679 ¦ 500807809 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807809 | 46 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051679 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 60 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-25 | 1278 | 5112 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071168-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TEXXX-0000051680 ¦ 500807840 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807840 | 47 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-25 | 1116.49 | 6698.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000071383-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-18
TLXXX-0000021485 ¦ 500807849 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807849 | 48 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000021485 | GRAMPO PNEUMATICO | U 40 ZL A10 T24.23 15O-105O BR5 C042269 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-11 | 3085.09 | 12340.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000070508-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000017979 ¦ 500807850 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807850 | 49 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000017979 | GRAMPO PNEUMÁTICO - REF. V 63.1 BR2 Z A1 | V 63.1 BR2 Z A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071422-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-06-26
TLXXX-0000018473 ¦ 500807851 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500807851 | 50 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018473 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A12 T12 5° 120° | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071422-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-12
TEXXX-0000030650 ¦ 500808602 | 10222700 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500808602 | 51 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030650 | PINO RETRATIL | SZKD 40.5 A18 T12 40 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-25 | 2000 | 8000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000070265-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-03-31
TLL-W00000003095 ¦ 500805012 | 10222717 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500805012 | 1 | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000003095 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA PROJECAO PARA LINH | BB21 ST BR PREP 11 06 | 3 | 0 | 3 | 2025-07-21 | 478513.06 | 1435539.18 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE007 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-10-31
TLL-W00000003094 ¦ 500809969 | 10222717 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 500809969 | 2 | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000003094 | SISTEMA MANUAL APLICACAO PORCAS POR SOLD | BB21 ST BR PREP 11 06 | 1 | 0 | 1 | 2025-07-21 | 368514.07 | 368514.07 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE007 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-10-31
TEXXX-0000002112 ¦ 500809992 | 10222721 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500809992 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-26 | 88.57 | 708.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001684060-050 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000002491 ¦ 500811715 | 10222775 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811715 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 5300 | 5300 | 0 | 2025-03-25 | 0.1 | 530 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000689185-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-21
TLXXX-0000002508 ¦ 500811717 | 10222775 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811717 | 4 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002508 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 390 X 4,6 MM | T-50L | 3200 | 3200 | 0 | 2025-03-25 | 0.38 | 1216 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000689185-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-21
TLXXX-0000002486 ¦ 500811714 | 10222779 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811714 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 5500 | 5500 | 0 | 2025-03-27 | 0.04 | 220 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 001288439-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-27
TLXXX-0000002500 ¦ 500811716 | 10222779 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811716 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 6000 | 6000 | 0 | 2025-03-27 | 0.12 | 720 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 001288439-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-27
TLXXX-0000002505 ¦ 500811718 | 10222779 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811718 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 2100 | 2100 | 0 | 2025-03-27 | 0.66 | 1386 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 001288439-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-27
TAL-H0969987 ¦ 500808868 | 10222813 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500808868 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-20 | 267.32 | 1336.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000245969-003 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-02
TAL-H0969987 ¦ 500808896 | 10222813 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500808896 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-20 | 267.32 | 801.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000245969-003 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-02
TAL-H0969987 ¦ 500808928 | 10222813 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 500808928 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-20 | 267.32 | 2673.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000245969-003 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-02
TLXXX-0000020131 ¦ 500809891 | 10222819 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 500809891 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 2122 | 21220 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000008021-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-22
TLXXX-0000020131 ¦ 500809967 | 10222819 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 500809967 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-01 | 2122 | 10610 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000008021-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-22
TLXXX-0000028655 ¦ 500810862 | 10222852 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 500810862 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 10 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 654.9 | 6549 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000007933-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-01
TAL-S318662 ¦ 500810350 | 10222871 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500810350 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 2394.14 | 2394.14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064077-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-08-21
TAL-H0297114 ¦ 500809619 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809619 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 212.26 | 424.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297116 ¦ 500809620 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809620 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 4 | 4 | 0 | 2025-07-18 | 253.47 | 1013.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297117 ¦ 500809621 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809621 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 5 | 5 | 0 | 2025-07-18 | 395.63 | 1978.15 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0957606ES ¦ 500809622 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809622 | 4 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 619.43 | 1238.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000061786-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-30
TAL-H0975361 ¦ 500809623 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809623 | 5 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 693.93 | 693.93 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TAL-H0975362 ¦ 500809624 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809624 | 6 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 967.58 | 967.58 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-S334653 ¦ 500809625 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809625 | 7 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 146.41 | 146.41 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-04-30
TAL-S334656 ¦ 500809626 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809626 | 8 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 194.43 | 194.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-03
TAL-S334658 ¦ 500809627 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809627 | 9 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 253.42 | 506.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-04
TAL-S334659 ¦ 500809628 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809628 | 10 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 3 | 3 | 0 | 2025-07-18 | 263.2 | 789.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000061138-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-04-25
TAL-H0297114 ¦ 500809863 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809863 | 11 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 25 | 25 | 0 | 2025-07-18 | 212.26 | 5306.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297115 ¦ 500809864 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809864 | 12 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297115 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-3M | 25 | 25 | 0 | 2025-07-18 | 237.62 | 5940.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TAL-H0297117 ¦ 500809865 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809865 | 13 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 17 | 17 | 0 | 2025-07-18 | 395.63 | 6725.71 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-S334656 ¦ 500809895 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809895 | 14 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 6 | 6 | 0 | 2025-07-18 | 194.43 | 1166.58 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-04
TAL-S334653 ¦ 500809896 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809896 | 15 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334653 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_2M | RSCD RSCD 440-2M | 12 | 12 | 0 | 2025-07-18 | 146.41 | 1756.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-04-30
TAL-S334660 ¦ 500809897 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809897 | 16 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334660 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_20M | RSCD RSCD 440-20M | 5 | 5 | 0 | 2025-07-18 | 291.83 | 1459.15 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061517-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-15
TAL-S334658 ¦ 500809898 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809898 | 17 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334658 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_10M | RSCD RSCD 440-10M | 7 | 7 | 0 | 2025-07-18 | 253.42 | 1773.94 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-03
TAL-S334659 ¦ 500809899 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809899 | 18 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334659 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_15M | RSCD RSCD 440-15M | 13 | 13 | 0 | 2025-07-18 | 263.2 | 3421.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-04-25
TAXXX-0000011300 ¦ 500809900 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809900 | 19 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011300 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R4-PIN TEAL30M | RSCD RSCD 440-30M | 5 | 5 | 0 | 2025-07-18 | 384.2 | 1921 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061517-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-15
TAL-H0975361 ¦ 500809901 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809901 | 20 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 4 | 4 | 0 | 2025-07-18 | 693.93 | 2775.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TAL-H0975357 ¦ 500809902 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809902 | 21 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 3 | 3 | 0 | 2025-07-18 | 1315.71 | 3947.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0307995 ¦ 500809903 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809903 | 22 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0307995 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_35M | RSM RKM 579-35M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 1412.3 | 2824.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0309787 ¦ 500809904 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809904 | 23 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0309787 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_45M | RSM RKM 579-45M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 1837.56 | 3675.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0957606ES ¦ 500809905 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809905 | 24 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 23 | 23 | 0 | 2025-07-18 | 619.43 | 14246.89 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297116 ¦ 500809906 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809906 | 25 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 16 | 16 | 0 | 2025-07-18 | 253.47 | 4055.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297117 ¦ 500809907 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809907 | 26 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297117 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 572-5M | 20 | 20 | 0 | 2025-07-18 | 395.63 | 7912.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297114 ¦ 500809908 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809908 | 27 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 20 | 20 | 0 | 2025-07-18 | 212.26 | 4245.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0957606ES ¦ 500809950 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809950 | 28 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 16 | 16 | 0 | 2025-07-18 | 619.43 | 9910.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0975357 ¦ 500809954 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809954 | 29 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 1315.71 | 2631.42 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0975361 ¦ 500809955 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809955 | 30 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 9 | 9 | 0 | 2025-07-18 | 693.93 | 6245.37 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TAL-H0975362 ¦ 500809956 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809956 | 31 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 967.58 | 1935.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0297116 ¦ 500809989 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809989 | 32 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297116 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_4M | RSM RKM 572-4M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 253.47 | 506.94 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000062010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-S334656 ¦ 500809990 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809990 | 33 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 194.43 | 388.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000061336-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-30
TAXXX-0000021938 ¦ 500809994 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809994 | 34 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000021938 | CABO ETHERNET RJ45R/RJ45 R 4-PIN TEAL30M | RJ45 RJ45 440-30M | 8 | 8 | 0 | 2025-07-18 | 806.06 | 6448.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TLXXX-0000026753 ¦ 500809999 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809999 | 35 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000026753 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4POL=60M | RJ45S-RJ45S-4422-60M | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 1016.95 | 1016.95 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000061303-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-04
TAL-H0297113 ¦ 500810130 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500810130 | 36 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297113 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_1M | RSM RKM 572-1M | 15 | 15 | 0 | 2025-07-18 | 195.28 | 2929.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000062183-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TSXXX-0000136846 ¦ 500810130 | 10222904 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500810130 | 37 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TSXXX-0000136846 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=20M | RSSD-RJ45S-4422-20M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 533.18 | 1066.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000061862-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-22
TLXXX-0000003066 ¦ 500811734 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811734 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 800 | 800 | 0 | 2025-04-11 | 0.15 | 120 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000003072 ¦ 500811735 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811735 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003072 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS PARA CAB | TI-2,5-10 | 600 | 600 | 0 | 2025-04-11 | 0.48 | 288 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000018733 ¦ 500811736 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811736 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-11 | 1.12 | 224 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000018726 ¦ 500811737 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811737 | 4 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 1.56 | 31.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000003002 ¦ 500811738 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811738 | 5 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 3.15 | 63 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000018725 ¦ 500811739 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811739 | 6 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 9.2 | 184 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000002979 ¦ 500811740 | 10222918 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 500811740 | 7 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002979 | TERMINAL À COMPRESSÃO - 1F2C - TF-L Ø 13 | TF-10-L-6 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-11 | 1.44 | 28.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000256027-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TCXXX9999003435 ¦ 500810289 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810289 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999003435 | DEVICEBOX, 2 PORTAS, CONEXÃO THIN CABLE | 1485P-P2T5-T5 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-03 | 934.98 | 5609.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000245114-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-08
TAL-H0306560 ¦ 500810351 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810351 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0306560 | COMPACTBLOCK MOD. I/O, DEVICENET, ENTRAD | 1791DS-IB16 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-04 | 6550.88 | 13101.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248248-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-06-06
TCXXX9999016576 ¦ 500810353 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810353 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 15 | 15 | 0 | 2025-03-27 | 553.54 | 8303.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244740-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-01
TAL-S336725 ¦ 500810355 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810355 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 15 | 15 | 0 | 2025-03-27 | 815.7 | 12235.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244740-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-01
TAL-S361073 ¦ 500810357 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810357 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 80 | 80 | 0 | 2025-04-28 | 119.7 | 9576 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244740-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-01
T1734-FPD ¦ 500810358 | 10222946 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 500810358 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1734-FPD | DISTRIBUIDOR DE ALIMENTAÇÃO DE CAMPO | 1734-FPD | 10 | 10 | 0 | 2025-03-27 | 406.58 | 4065.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000244740-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-01
TAL-S361073 ¦ 500809554 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809554 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 7 | 7 | 0 | 2025-03-28 | 110.05 | 770.35 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TCXXX9999016576 ¦ 500809555 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809555 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 508.92 | 508.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
S03ABS11 ¦ 500809997 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809997 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 8448.49 | 8448.49 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TAXXX-0000009952 ¦ 500809998 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809998 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | 19585.12 | 19585.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TAL-H0969986 ¦ 500809629 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809629 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-28 | 241.21 | 723.63 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000245966-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-30
TAL-H0969987 ¦ 500809630 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809630 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-28 | 257.22 | 1543.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0969987 ¦ 500809631 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809631 | 7 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-28 | 257.22 | 771.66 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0969987 ¦ 500809632 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809632 | 8 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 257.22 | 514.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0990623ES ¦ 500809633 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809633 | 9 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-28 | 492.92 | 1478.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q
TAL-H0053524ES ¦ 500809862 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809862 | 10 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-28 | 73.64 | 736.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-30
TAL-H0053524ES ¦ 500809917 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809917 | 11 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0053524ES | RESISTOR TERMINAL DNET 5-POL 121(OHM) | DN100 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-28 | 73.64 | 441.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0990623ES ¦ 500809918 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809918 | 12 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 17 | 17 | 0 | 2025-04-28 | 492.92 | 8379.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0969986 ¦ 500809919 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809919 | 13 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 23 | 23 | 0 | 2025-04-28 | 241.21 | 5547.83 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-30
TAL-H0304265 ¦ 500809920 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809920 | 14 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0304265 | CABO DNET MC 5P M/MFE ST/ST 8A 300V 27M | DN11A-M270 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-26 | 890.23 | 890.23 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-24 | 2025-06-06
TAL-H0924382 ¦ 500809921 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809921 | 15 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0924382 | CABO DNET MC 5P M/MFE ST/ST 8A 300V 12M | DN11A-M120 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-28 | 486.32 | 1458.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TAL-H0924408 ¦ 500809923 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809923 | 16 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0924408 | CABO DNET DROP 5-PIN M/F ST 300V 6,0M | DND11A-M060 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-26 | 245.58 | 491.16 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-24 | 2025-06-06
TAL-H0948081 ¦ 500809924 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809924 | 17 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0948081 | CABO DEVICENET TRUNK, 5 POLOS C/ CONECTO | DN11A-M350 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-26 | 1109.19 | 1109.19 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248179-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-24 | 2025-06-27
TAL-H0969986 ¦ 500809953 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809953 | 18 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 38 | 38 | 0 | 2025-04-28 | 241.21 | 9165.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0990623ES ¦ 500809957 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809957 | 19 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-28 | 492.92 | 14787.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0969986 ¦ 500809991 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809991 | 20 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 241.21 | 482.42 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-06-06
TAL-H0053530 ¦ 500809922 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809922 | 21 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Molex | TAL-H0053530 | CABO DEVICENET DROP COM CONECTOR 5 POLOS | DND11A-M010 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-26 | 161.45 | 322.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000247435-003 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024561 ¦ 500809980 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809980 | 22 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 725.99 | 2903.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000244982-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-03 | 2025-04-03
TLXXX-0000012184 ¦ 500809966 | 10222974 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809966 | 23 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | WOODHEAD - MOLEX | TLXXX-0000012184 | DISTRIBUIDOR DEVICENET - 5-POLOS DN8000 | 1300360010 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 868.86 | 1737.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000244596-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TDL1-BDB3 ¦ 500809558 | 10222984 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809558 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-01 | 94.08 | 94.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001686011-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TDL1-BDB3 ¦ 500809867 | 10222984 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809867 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 9 | 9 | 0 | 2025-04-01 | 94.08 | 846.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 001686011-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TDL1-BDB3 ¦ 500809890 | 10222984 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500809890 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TDL1-BDB3 | SINALIZADOR LED BA15D VERDE 24 VCC | DL1-BDB3 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-01 | 94.08 | 1411.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001690092-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TAXXX-0000042892 ¦ 500810288 | 10223039 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 500810288 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TRUCK | TAXXX-0000042892 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_50M | RSM RKM 579-50M | 4 | 4 | 0 | 2025-04-21 | 4406.81 | 17627.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000064475-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-21 | 2025-09-04
TAL-S342256 ¦ 500811595 | 10223078 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811595 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-04 | 3.2 | 320 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000105226-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-16
TLXXX-0000003355 ¦ 500811596 | 10223078 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811596 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-04 | 0.7 | 70 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000105226-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-16
TAL-S342256 ¦ 500811712 | 10223078 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811712 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-04 | 3.2 | 320 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000105226-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-16
TLXXX-0000002546 ¦ 500811719 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811719 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002546 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X1,5 MM² GN-Y | 29130 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 1.52 | 304 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-07-31
TLXXX-0000002548 ¦ 500811720 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811720 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002548 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² BK | 29145 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 2.51 | 502 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-07-12
TLXXX-0000024837 ¦ 500811721 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811721 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024837 | CABO FLEX ANTI-CH AZUL CLARO 2,5MM | 26114 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 2.39 | 478 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-07-14
TLXXX-0000002550 ¦ 500811722 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811722 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002550 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² GN-Y | 29146 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 2.85 | 570 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-07-26
TLXXX-0000002549 ¦ 500811723 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811723 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002549 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X2,5 MM² D-BU | 29157 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 2.85 | 570 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-06-20
TLXXX-0000002524 ¦ 500811724 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811724 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 5.31 | 531 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-30
TLXXX-0000002540 ¦ 500811725 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811725 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002540 | CABO FLEXÍVEL 750 V H05 V-K RING 1X1,0 M | 29125 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 1.32 | 264 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-08-10
TLXXX-0000002522 ¦ 500811726 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811726 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002522 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² BK | 29177 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 5.31 | 531 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-08-27
TEXXX-0000041612 ¦ 500811729 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811729 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041612 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 3G2,5 MM² 300/500V | 10121 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 8.14 | 1628 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-07-11
TCXXX9999021057 ¦ 500811730 | 10223096 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500811730 | 10 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TCXXX9999021057 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 12G1,5 MM² 300/500V | 10103 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-28 | 15.51 | 3102 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000003797-010 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-06-12
TLL-W00000003189 ¦ 500805841 | 10223101 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500805841 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003189 | SISTEMA APLICACAO MANUAL STUD WELDING ST | BB21 ST BR PREP 11 02 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-01 | 392513.09 | 392513.09 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE010 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000305704-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-25
TLL-W00000003187 ¦ 500805851 | 10223101 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500805851 | 2 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000003187 | EQUIPAMENTOS PARA APLICACAO PINO TUCKER | BB22 ST BR COWL_TOP 11 02 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-01 | 563172.82 | 563172.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE010 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000305704-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-25
TLL-W00000003333 ¦ 500812628 | 10223101 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 500812628 | 3 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | COMAU SPA | TLL-W00000003333 | SISTEMA APLICACAO AUTOMATICA | BB21 ST BR PREP 11 02 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-01 | 800939.25 | 800939.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE010 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000305704-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-25
TEXXX-0000016729 ¦ 500811604 | 10223152 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500811604 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000016729 | GUIA PARA FIXAÇAO DE CABOS CM 5001.083 | CM 5001.083 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-29 | 77.92 | 467.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000316061-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-05-28
TLXXX-0000007553 ¦ 500811605 | 10223152 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500811605 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007553 | CORDOALHA 200MM, M6, 10MM² - REF. SZ 241 | SZ2412.210 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-02 | 173.73 | 1737.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000313234-004 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-28
TLXXX-0000007813 ¦ 500811606 | 10223152 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500811606 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007813 | ABRAÇADEIRAS METÁLICAS P/ TRILHOS C/ PER | 7077000 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-10 | 181.8 | 4545 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000314608-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000028384 ¦ 500811608 | 10223152 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500811608 | 5 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028384 | KIT PARAFUSOS P/ ATERRAMENTO SZ 2570.000 | 2570000 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-29 | 45.94 | 459.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000316296-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-28
TLXXX-0000023322 ¦ 500811664 | 10223152 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500811664 | 6 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000023322 | ABRAÇADEIRA METALICA 12-18MM (Pct:25un) | 7078000 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-10 | 192.2 | 4805 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000316296-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-28
TEXXX-0000023758 ¦ 500812445 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812445 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000023758 | CILINDRO NORMALIZADO | 1366954 DSBC-50-160-PPVA-N3 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 444.17 | 444.17 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026827 ¦ 500812447 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812447 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026827 | MUNHÃO OSCILANTE | 161855-CRZNG-63 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 961.4 | 3845.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 002587172-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-25
TSXXX-0000026647 ¦ 500812448 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812448 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000026647 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383582 DSBC-63-100-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 502.71 | 2010.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9997003156 ¦ 500812449 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812449 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-07 | 166.3 | 665.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026146 ¦ 500812468 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812468 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 786.28 | 1572.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026146 ¦ 500812475 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812475 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 786.28 | 1572.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9997003047 ¦ 500812500 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812500 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003047 | MUNHAO OSCILANTE | ZNCF-50 174413 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 188.61 | 188.61 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9997003155 ¦ 500812500 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812500 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003155 | CAVALETE FIXACAO OSCILANTE LNZG-40/50 | LNZG-40/50 32960 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-07 | 262.59 | 262.59 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002574444-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028770 ¦ 500812627 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812627 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 763.75 | 1527.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002595403-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-26
TLXXX-0000028771 ¦ 500812627 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812627 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 10 | 10 | 0 | 2025-04-07 | 8.31 | 83.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589735-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-10
TLXXX-0000028770 ¦ 500812627 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812627 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 2 | 2 | 0 | 2025-04-07 | 763.75 | 1527.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002595403-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-06-26
TLXXX-0000001924 ¦ 500809262 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500809262 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 3278.49 | 6556.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 002583406-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001924 ¦ 500809486 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500809486 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-23 | 3278.49 | 3278.49 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 002583403-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001924 ¦ 500809857 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500809857 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-23 | 3278.49 | 9835.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 002603813-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-07-11
TLXXX-0000001924 ¦ 500812451 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812451 | 44 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-23 | 3278.49 | 3278.49 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 002583523-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-25
TLXXX-0000001924 ¦ 500812469 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500812469 | 45 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001924 | PREPARAÇÃO DE AR C/ VÁLVULA SOFT START | CS.2144407 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 3278.49 | 6556.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 002583607-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-09-06
TLXXX-0000028464 ¦ 500809513 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809513 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 6010.87 | 6010.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 002569077-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028465 ¦ 500809514 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809514 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 4 | 4 | 0 | 2025-05-16 | 9145.49 | 36581.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 002585796-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-09-05
TLXXX-0000028465 ¦ 500809515 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809515 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028465 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKBNMK (TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2025-05-16 | 9145.49 | 18290.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580409-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-07-17
TLXXX-0000028467 ¦ 500809516 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809516 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028467 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 5215.06 | 5215.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575197-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-04-29
TLXXX-0000028468 ¦ 500809517 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809517 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028468 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S+(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 6443.8 | 6443.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 002569077-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028469 ¦ 500809518 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809518 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028469 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKBNMK-(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 9578.43 | 9578.43 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575197-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-04-29
TLXXX-0000028528 ¦ 500809519 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809519 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 3610.64 | 3610.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002575156-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-04-29
TLXXX-0000028529 ¦ 500809520 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809520 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2025-05-16 | 6010.87 | 12021.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 002584252-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-29 | 2025-05-30
TLXXX-0000028529 ¦ 500809521 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500809521 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-05-16 | 4669.62 | 4669.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 002583608-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-07-14
TLXXX-0000028464 ¦ 500813886 | 10223202 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500813886 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 4 | 4 | 0 | 2025-05-16 | 6010.87 | 24043.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-10-02 | 002584252-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-30
TLL-W00000003336 ¦ 500813076 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813076 | 38 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003336 | WELDING GUN | V257165000F-1A | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 15290 | 15290 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE013 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 000000458-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003337 ¦ 500813077 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813077 | 39 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003337 | WELDING GUN | V257166000FZ | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 15183.5 | 15183.5 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 000000458-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003373 ¦ 500813078 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813078 | 40 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003373 | WELDING GUN | V257167000FZ | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 14413.5 | 14413.5 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 000000458-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003357 ¦ 500813439 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813439 | 43 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003357 | WELDING GUN | V127286001F_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 16440 | 16440 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 000000480-011 | FCA | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000003358 ¦ 500813441 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813441 | 44 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003358 | WELDING GUN | GX_20016213_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13470 | 13470 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 000000480-011 | FCA | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000003360 ¦ 500813440 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813440 | 55 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003360 | WELDING GUN | V127286001F_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12590 | 12590 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 000000480-011 | FCA | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-10
TLL-W00000003359 ¦ 500813442 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813442 | 56 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003359 | WELDING GUN | V147267_00 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 15250 | 15250 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-10
TLL-W00000003361 ¦ 500813443 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813443 | 57 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003361 | WELDING GUN | V147267_00 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 14680 | 14680 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003362 ¦ 500813444 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813444 | 58 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003362 | WELDING GUN | V147267_00 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 14090 | 14090 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003340 ¦ 500813460 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813460 | 59 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003340 | WELDING GUN | V137285_01_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13260 | 13260 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000000511-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-10-06
TLL-W00000003350 ¦ 500813461 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813461 | 60 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003350 | WELDING GUN | V187829000F_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12580 | 12580 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003372 ¦ 500813462 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813462 | 61 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003372 | WELDING GUN | V187829000F_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12480 | 12480 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003342 ¦ 500813495 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813495 | 62 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003342 | WELDING GUN | V147825000F_03_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13020 | 13020 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003370 ¦ 500813496 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813496 | 63 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003370 | WELDING GUN | V137285_01_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13390 | 13390 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000000511-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-28
TLL-W00000003348 ¦ 500813497 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813497 | 64 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003348 | WELDING GUN | V187215000F | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 17180 | 17180 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000000511-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003349 ¦ 500813498 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813498 | 65 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003349 | WELDING GUN | V187215000F_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13560 | 13560 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003345 ¦ 500813499 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813499 | 66 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003345 | WELDING GUN | V178107_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12910 | 12910 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-11-16
TLL-W00000003344 ¦ 500813500 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813500 | 67 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003344 | WELDING GUN | V178106_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12100 | 12100 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000003347 ¦ 500813501 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813501 | 68 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003347 | WELDING GUN | V178359000F_01_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12200 | 12200 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-10-06
TLL-W00000003346 ¦ 500813503 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813503 | 69 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003346 | WELDING GUN | V178310000F_02_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 13520 | 13520 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-11-14
TLL-W00000003341 ¦ 500813504 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813504 | 70 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003341 | WELDING GUN | V147481_01_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 11900 | 11900 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-12-05
TLL-W00000003339 ¦ 500813505 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813505 | 71 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003339 | WELDING GUN | V137273_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12820 | 12820 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000000511-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-05-25
TLL-W00000003343 ¦ 500813506 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813506 | 72 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003343 | WELDING GUN | V177575000F_00_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | 12780 | 12780 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE016 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-03-07
TLL-W00000003338 ¦ 500813507 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813507 | 73 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003338 | WELDING GUN | V117935000F_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-05-26 | 14000 | 14000 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 000000479-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-03-07
TLL-W00000003369 ¦ 500813510 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-08-08 | 500813510 | 74 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003369 | WELDING GUN | V117935000F_REF | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 | 14100 | 14100 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-10-04
TLL-W00000003406 ¦ 500814124 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-09-12 | 500814124 | 78 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003406 | PINCH ARM SET | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 18420 | 18420 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000000511-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003411 ¦ 500814128 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-09-12 | 500814128 | 79 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003411 | PINCH ARM SET | V127295001F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 530 | 530 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000004020 ¦ 500832679 | 10223237 | 2025-03-28 | 2025-09-12 | 500832679 | 81 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004020 | WELDING GUN | V257322000F-00 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 14620 | 14620 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 000000509-011 | FCA | XX | Q
TLXXX-0000028710 ¦ 500811670 | 10223241 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 500811670 | 1 | 8073 | PAPAIZ-UDINESE METAIS IND.COMERCIO | Albany Door Systems | TLXXX-0000028710 | PORTA DE PROTECAO AUTOMATICA | RP300-3200X2600X2600 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-30 | 139874.47 | 559497.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE010 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000484891-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-08-14
TAL-H0006238 ¦ 500811623 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811623 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-10 | 40.11 | 160.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TAL-H0266894 ¦ 500811624 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811624 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 262.03 | 524.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TAL-H0931111 ¦ 500811625 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811625 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 9.77 | 19.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TAXXX-0000014916 ¦ 500811626 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811626 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-10 | 9.77 | 39.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000002112 ¦ 500811627 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811627 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002112 | DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA TIPO C 2A | A9F74102 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 88.57 | 177.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000002230 ¦ 500811628 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811628 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 15.09 | 30.18 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000002232 ¦ 500811629 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811629 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 15.09 | 30.18 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000031874 ¦ 500811630 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811630 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 9 | 9 | 0 | 2025-04-10 | 264.49 | 2380.41 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000031875 ¦ 500811631 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811631 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-10 | 264.49 | 2115.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008511 ¦ 500811632 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811632 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-10 | 16.67 | 133.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008607 ¦ 500811633 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811633 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 14.46 | 28.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008702 ¦ 500811634 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811634 | 12 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 171.91 | 343.82 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008783 ¦ 500811635 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811635 | 13 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-10 | 256.27 | 1025.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008789 ¦ 500811636 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811636 | 14 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008789 | DISJUNTOR RESIDUAL, 2P, 40A, 240V, 30mA | A9R51240 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 288.13 | 576.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TZBZ-33 ¦ 500811638 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811638 | 16 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-10 | 3.14 | 62.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696154-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TSXXX-0000149386 ¦ 500811667 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811667 | 17 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-10 | 74.53 | 223.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000003521 ¦ 500811668 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811668 | 18 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 12.27 | 122.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 001707746-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-17
TLXXX-0000008579 ¦ 500811677 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811677 | 19 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008579 | BOTOEIRA 22MM PLASTICA 1 FURO | XAL-D01 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 61.63 | 61.63 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TZBZ-33 ¦ 500811678 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811678 | 20 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-10 | 3.14 | 15.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696154-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TAXXX-0000014916 ¦ 500811679 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811679 | 21 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 9.77 | 9.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008511 ¦ 500811710 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811710 | 22 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 16.67 | 16.67 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008593 ¦ 500811711 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811711 | 23 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008593 | CABEÇA DE BOTÃO C/ ILUMINAÇÃO LARANJA Ø2 | ZB4BW353 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 27.06 | 27.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000003521 ¦ 500811742 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811742 | 24 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 12.27 | 12.27 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 001707746-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-17
TCXXX9999022739 ¦ 500811804 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811804 | 25 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TCXXX9999022739 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4-BV013 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-10 | 14.46 | 57.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008783 ¦ 500813846 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813846 | 26 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 256.27 | 256.27 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813848 | 27 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-10 | 3.14 | 15.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696154-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-05-05
TAL-H0931111 ¦ 500813849 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813849 | 28 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0931111 | BLOCO CONTATO 1NF | ZBE102 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 9.77 | 9.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000003521 ¦ 500813860 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813860 | 29 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000003521 | BASE P/ FIXACAO DE BLOCO DE CONTATO | ZB4BZ009 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-10 | 12.27 | 73.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 001707746-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-17
TAXXX-0000014916 ¦ 500813861 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813861 | 30 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAXXX-0000014916 | BLOCO DE CONTATO SIMPLES, Ø22MM, CONTATO | ZBE101 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 9.77 | 19.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008607 ¦ 500813862 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813862 | 31 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008607 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO VERMELHA, Ø22MM, C | ZB4BV043 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 14.46 | 14.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000008511 ¦ 500813864 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813864 | 32 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008511 | BLOCO DE CONTATO PARA LED BRANCO INTEGRA | ZBVB1 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-10 | 16.67 | 66.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000002230 ¦ 500813865 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813865 | 33 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002230 | CABEÇA DE BOTÃO PRETO, Ø22MM, COM RETORN | ZB4BA2 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 15.09 | 15.09 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TEXXX-0000002232 ¦ 500813867 | 10223271 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500813867 | 35 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000002232 | CABECOTE P/ BOTAO 22MM METALICO VERM | ZB4BA4 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 15.09 | 15.09 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 001692204-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-22
TLXXX-0000007910 ¦ 500811607 | 10223275 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811607 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007910 | BARRA COLETORA DE COBRE 30X10MM - REF. 3 | 3586005 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-02 | 2152.38 | 8609.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000317663-004 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-09
TAL-H0230525 ¦ 500811640 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811640 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 136 | 136 | 0 | 2025-04-08 | 2.91 | 395.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0322223 ¦ 500811641 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811641 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322223 | SUPORTE SH1 PARA BARRAMENTO E TS 15 | 299860000 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-08 | 2.05 | 12.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0323541 ¦ 500811643 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811643 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-08 | 46 | 460 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-H0965400 ¦ 500811644 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811644 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-08 | 5.98 | 35.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-S368535 ¦ 500811645 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811645 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 130 | 130 | 0 | 2025-04-08 | 2.43 | 315.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-S368547 ¦ 500811646 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811646 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 424 | 424 | 0 | 2025-04-08 | 13.61 | 5770.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000565986-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-S368547 ¦ 500811646 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811646 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 0 | 424 | 0 | 2025-04-08 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000565986-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-22
TAL-S400295 ¦ 500811648 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811648 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-08 | 7.17 | 286.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TAL-S400347 ¦ 500811649 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811649 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-08 | 2.24 | 44.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TCXXX9999013134 ¦ 500811650 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811650 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 138 | 138 | 0 | 2025-04-08 | 2.94 | 405.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011711 ¦ 500811651 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811651 | 10 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011711 | BARRAMENTO SSCH COBRE SN 10X3MM(140A | 348900000 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-08 | 39.17 | 117.51 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000565986-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-10
TLXXX-0000011730 ¦ 500811652 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811652 | 11 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-12 | 95.69 | 574.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000565663-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-07
TLXXX-0000011731 ¦ 500811653 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811653 | 12 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-12 | 95.69 | 1148.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000565663-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-07
TLXXX-0000011733 ¦ 500811654 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811654 | 13 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-08 | 7.47 | 747 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000571423-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-04-07
TLXXX-0000011735 ¦ 500811655 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811655 | 14 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 450 | 450 | 0 | 2025-04-08 | 14.72 | 6624 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000571082-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLXXX-0000011735 ¦ 500811655 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811655 | 14 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 0 | 450 | 0 | 2025-04-08 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000571082-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000011758 ¦ 500811656 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811656 | 15 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011758 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X17MM PRETO CC R | 1790150000 | 35 | 35 | 0 | 2025-05-12 | 16.08 | 562.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566587-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLXXX-0000011759 ¦ 500811657 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811657 | 16 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011759 | CLIPCARD ACESSORIOS 1000X19MM TRANSPAREN | 1790160000 | 35 | 35 | 0 | 2025-05-12 | 14.5 | 507.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566587-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLXXX-0000011865 ¦ 500811659 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811659 | 17 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011865 | PLACA FINAL, DIVISORIA, SERIE Z, ZAP/TW | 1608820000 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-08 | 2.81 | 112.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011948 ¦ 500811661 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811661 | 18 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 15 | 15 | 0 | 2025-05-12 | 203.85 | 3057.75 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566587-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-21
TMC000000002838 ¦ 500811662 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811662 | 19 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMC000000002838 | PONTE 3 PINOS ZQV 2.5/ 3 | 1608870000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 3.13 | 12.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TMPED0000001519 ¦ 500811663 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811663 | 20 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 4.02 | 16.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011737 ¦ 500811666 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811666 | 21 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011737 | BORNE WPE 2,5/0,05MM/4MM | 1010000000_DUPLICATE | 3 | 3 | 0 | 2025-04-08 | 18.25 | 54.75 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011953 ¦ 500811750 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811750 | 22 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011953 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø1.8..2. | 1719790000 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-12 | 23.89 | 238.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566587-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-21
TLXXX-0000011955 ¦ 500811751 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811751 | 23 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011955 | SISTEMA CODIFICAÇÃO CABO Ø4..6.5 MM, 8.1 | 1719830000 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-11 | 44.91 | 224.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000562803-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-04-14
TMPED0000001520 ¦ 500811804 | 10223309 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811804 | 24 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-08 | 1.82 | 7.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562020-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011950 ¦ 500809911 | 10223310 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500809911 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-11 | 11.72 | 187.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562032-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000011949 ¦ 500809912 | 10223310 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500809912 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-30 | 312.57 | 3125.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000567587-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-13
TLXXX-0000011949 ¦ 500811749 | 10223310 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811749 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011949 | ROLO MARCADOR SWITCHMARK DEVICE MARKERS | 2621100000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-30 | 312.57 | 6251.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000567587-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-21
TLXXX-0000011950 ¦ 500811753 | 10223310 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500811753 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011950 | ROLO MARCADOR TERMINAL BRANCO | 2007150000 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-11 | 11.72 | 187.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000562032-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-07 | 2025-04-07
TLXXX-0000028655 ¦ 500807774 | 10223339 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500807774 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 16 | 16 | 0 | 2025-05-07 | 645.4 | 10326.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008040-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-07
TLXXX-0000028656 ¦ 500807775 | 10223339 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500807775 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 29 | 29 | 0 | 2025-05-07 | 442.54 | 12833.66 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008040-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-30
TLXXX-0000028655 ¦ 500812434 | 10223339 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500812434 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 3 | 3 | 0 | 2025-05-07 | 645.4 | 1936.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000008040-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-30
S03ABS11 ¦ 500811609 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811609 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 2 | 2 | 0 | 2025-04-08 | 8442.86 | 16885.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000245244-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-21
TAL-S336722 ¦ 500811610 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811610 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 26 | 26 | 0 | 2025-04-08 | 2121.01 | 55146.26 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAL-S336725 ¦ 500811611 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811611 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 16 | 16 | 0 | 2025-04-08 | 749.95 | 11999.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAL-S340616 ¦ 500811612 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811612 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 11 | 11 | 0 | 2025-04-08 | 662.52 | 7287.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAL-S361071 ¦ 500811613 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811613 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 7 | 7 | 0 | 2025-04-08 | 2945.91 | 20621.37 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAL-S361073 ¦ 500811614 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811614 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 122 | 122 | 0 | 2025-04-08 | 110.05 | 13426.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000245107-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAXXX-0000009952 ¦ 500811615 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811615 | 7 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 0 | 2025-04-08 | 19572.12 | 39144.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TAXXX-0000046314 ¦ 500811616 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811616 | 8 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000046314 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 1 | 1585J-M4HBJM-1 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-01 | 147.66 | 442.98 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000247794-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-06-09
TCXXX9999016576 ¦ 500811617 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811617 | 9 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 22 | 22 | 0 | 2025-04-08 | 508.92 | 11196.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TCXXX9999904255 ¦ 500811618 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811618 | 10 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 17 | 17 | 0 | 2025-04-08 | 2713.89 | 46136.13 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TEXXX-0000037960 ¦ 500811619 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811619 | 11 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TEXXX-0000037960 | SWITCH 5 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL STRATIX | 1783-US5T | 1 | 1 | 0 | 2025-04-08 | 844.52 | 844.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
TLXXX-0000008145 ¦ 500811620 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811620 | 12 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008145 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 2 | 1585J-M4HBJM-2 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-01 | 172.75 | 1727.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000247794-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-06-09
TLXXX-0000008154 ¦ 500811621 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811621 | 13 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008154 | CABO DE REDE ETHERNET, RJ45-RJ45 RETO, 5 | 1585J-M4HBJM-5 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-19 | 248 | 992 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000248667-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-07-04
TLXXX-0000024561 ¦ 500811622 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811622 | 14 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 0 | 2025-04-08 | 751.03 | 6008.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000246154-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-05-02
TAL-S361071 ¦ 500811741 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500811741 | 15 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 6 | 6 | 0 | 2025-04-08 | 2945.91 | 17675.46 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 000245031-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-07
T1734-ADN ¦ 500812457 | 10223341 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 500812457 | 16 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1734-ADN | MOD. ADAPTADOR DEVICENET | 1734-ADN | 5 | 5 | 0 | 2025-05-01 | 2290.54 | 11452.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000246928-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-01 | 2025-05-20
TLXXX-0000003642 ¦ 500812423 | 10223342 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500812423 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003642 | IMA NEODIMIO | Ø8X4 | 28 | 28 | 0 | 2025-04-11 | 2 | 56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000039896-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-01
TLXXX-0000008957 ¦ 500811637 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500811637 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 8.19 | 16.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TSXXX-0000037410 ¦ 500813100 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500813100 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-16 | 88.57 | 88.57 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TCXXX9999022739 ¦ 500813863 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500813863 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TCXXX9999022739 | CABEÇA DE LUZ, PILOTO BRANCA Ø22MM, C/ L | ZB4-BV013 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 14.46 | 28.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000008957 ¦ 500813866 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500813866 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-16 | 8.19 | 16.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TSXXX-0000037410 ¦ 500813879 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500813879 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TSXXX-0000037410 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TERMO-MAGNÉTICO, 6A | A9F74106 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-16 | 88.57 | 88.57 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000008719 ¦ 500813847 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500813847 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008719 | CONTATOR TRIPOLAR , 25A, 440VAC, 3NO | LC1-D25BD | 1 | 1 | 0 | 2025-04-16 | 390.26 | 390.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000008957 ¦ 500811637 | 10223362 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 500811637 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008957 | TAMPA CEGA, PLASTICO, PRETO, Ø22MM | ZB5SZ3 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-16 | 8.19 | 49.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 001692153-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TAL-H0958617 ¦ 500811713 | 10223466 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500811713 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Square D | TAL-H0958617 | LED AZUL P/ COLUNA LUMINOSA 24V - REF. D | DL1BDB6 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-14 | 292.48 | 2339.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000193881-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-04
TLXXX-0000028747 ¦ 500814069 | 10223514 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500814069 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028747 | SENSOR | A126302L1204KTKPB | 7 | 7 | 0 | 2025-05-30 | 865.52 | 6058.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008044-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000028655 ¦ 500814072 | 10223514 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500814072 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 26 | 26 | 0 | 2025-05-30 | 632.49 | 16444.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008044-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000028655 ¦ 500814122 | 10223514 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500814122 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 19 | 19 | 0 | 2025-05-30 | 632.49 | 12017.31 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008044-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TEXXX-0000021313 ¦ 500814510 | 10223514 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500814510 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000021313 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L181011KTK | 4 | 4 | 0 | 2025-05-30 | 510.24 | 2040.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008044-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TAL-S336722 ¦ 500810354 | 10223529 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500810354 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 15 | 15 | 0 | 2025-05-11 | 2334.64 | 35019.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000245242-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-10
TCXXX9999904255 ¦ 500810356 | 10223529 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500810356 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 10 | 10 | 0 | 2025-03-10 | 2713.89 | 27138.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000245431-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-04-17
TLXXX-0000028482 ¦ 500803757 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 500803757 | 1 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000028482 | TORRE WORKSTATION PRECISION 3680 | P3680 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-30 | 6981.72 | 13963.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 007560719-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-14
TLXXX-0000026279 ¦ 500803758 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 500803758 | 2 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026279 | MONITOR DELL DE 24" - S2421HN | S2421HN | 2 | 2 | 0 | 2025-04-30 | 759.27 | 1518.54 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 007558956-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-11
TSXXX-0000140388 ¦ 500803759 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 500803759 | 3 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TSXXX-0000140388 | TECLADO MULTIMÍDIA DELL - KB216 | KB216 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 43.4 | 43.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 007560719-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-14
TLXXX-0000026280 ¦ 500803960 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 500803960 | 4 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026280 | MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 | MS116 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 34.05 | 34.05 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 007560719-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-14
TSXXX-0000140388 ¦ 500818255 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-05-21 | 500818255 | 5 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TSXXX-0000140388 | TECLADO MULTIMÍDIA DELL - KB216 | KB216 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-10 | 43.4 | 43.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 007560719-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-10 | 2025-05-10
TLXXX-0000026280 ¦ 500818255 | 10223532 | 2025-04-04 | 2025-05-21 | 500818255 | 6 | 4727 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | DELL | TLXXX-0000026280 | MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 | MS116 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-10 | 34.05 | 34.05 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 007560719-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-10 | 2025-05-10
TLXXX-0000007518 ¦ 500813079 | 10223537 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500813079 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 146 | 146 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000313874-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-08
TLXXX-0000028757 ¦ 500813878 | 10223537 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500813878 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000028757 | PAINEL DE COMANDO AX 497X497X36MM | AX 2745.010 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-10 | 700.71 | 2102.13 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000317861-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-06-16
TLXXX-0000007518 ¦ 500813880 | 10223537 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 500813880 | 3 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007518 | CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA | 4127010 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 146 | 146 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000313874-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-08
TLXXX-0000011954 ¦ 500812458 | 10223572 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 500812458 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011954 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø2.5..4 | 1719810000 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-15 | 22.69 | 226.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000571368-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-05-25
TLXXX-0000011995 ¦ 500812459 | 10223572 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 500812459 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011995 | TERMINAL ILHÓS P/ CABO 1 MM² VERMELHO, | 9019070000 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-15 | 12.91 | 64.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566593-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-05-21
TCXXX9997003066 ¦ 500812417 | 10223622 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500812417 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-11 | 146 | 1168 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 002569394-001 | FOB | XX | Q
TAXXX-0000054857 ¦ 500811665 | 10223626 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500811665 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | 5200 10 PORT SWITCH / 1 DLR RING | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 13878.8 | 13878.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000245552-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-16
TAL-S342257 ¦ 500813870 | 10223629 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500813870 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-16 | 4.72 | 236 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000105225-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TAL-S366718 ¦ 500813871 | 10223629 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500813871 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-16 | 1.21 | 121 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000105225-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000028745 ¦ 500814073 | 10223664 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814073 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028745 | CILINDRO HASTE GUIADA | MGPM32TF-50Z-XC35W | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 1915.42 | 3830.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 001137286-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-05-13
TLXXX-0000015340 ¦ 500814053 | 10223666 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814053 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015340 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-50Z-XC35W | 3 | 3 | 0 | 2025-04-22 | 1953.51 | 5860.53 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131808-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000015336 ¦ 500814054 | 10223666 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814054 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000015336 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50TF-75Z-XC35W | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 2013.62 | 2013.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131808-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-05-16
TCXXX9999025656 ¦ 500814649 | 10223680 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814649 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999025656 | FOTOCELULA | WTF12-3P2443 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 948.46 | 948.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000318998-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TCXXX9999025656 ¦ 500814650 | 10223680 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500814650 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999025656 | FOTOCELULA | WTF12-3P2443 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 948.46 | 948.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000318998-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000002931 ¦ 500810287 | 10223684 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 500810287 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HUMMEL | TLXXX-0000002931 | PRENSA-CABO PADRAO DE POLIAMIDA M20X1,5 | 1209200050 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-30 | 56.53 | 169.59 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000192392-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000002531 ¦ 500809870 | 10223685 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500809870 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 550 | 550 | 0 | 2025-05-27 | 36.64 | 20152 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 000004181-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-23
TLXXX-0000024185 ¦ 500809873 | 10223685 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500809873 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 300 | 300 | 0 | 2025-04-30 | 25.2 | 7560 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-09-11 | 000004181-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500809963 | 10223685 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500809963 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 400 | 400 | 0 | 2025-05-27 | 36.64 | 14656 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000004181-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-23
TLXXX-0000002531 ¦ 500809986 | 10223685 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500809986 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002531 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G6 MM² 0,6/1KV | 37048 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-27 | 36.64 | 1465.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000004181-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-23
TLXXX-0000002530 ¦ 500809987 | 10223685 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500809987 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-27 | 192.17 | 7686.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000004181-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-23
TLXXX-0000011948 ¦ 500810459 | 10223693 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500810459 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 15 | 15 | 0 | 2025-05-12 | 203.85 | 3057.75 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569053-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-30
TLXXX-0000011948 ¦ 500810459 | 10223693 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500810459 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 0 | 15 | 0 | 2025-05-12 | 0 | 0 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569053-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000028658 ¦ 500810364 | 10223694 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500810364 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028658 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=2,0M | RSSD-RJ45S-4422-2M | 3 | 3 | 0 | 2025-04-14 | 155.7 | 467.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000060873-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-11
TLXXX-0000028664 ¦ 500810461 | 10223694 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500810461 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028664 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=30M | RSSD-RJ45S-4422-30M | 6 | 6 | 0 | 2025-05-05 | 725.66 | 4353.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061663-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-09
TLXXX-0000028661 ¦ 500810461 | 10223694 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 500810461 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000028661 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45R 4P=10M | RSSD-RJ45S-4414-10M | 1 | 1 | 0 | 2025-05-19 | 328.06 | 328.06 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061663-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-12
TLXXX-0000003644 ¦ 500814711 | 10223723 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814711 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-15 | 60.05 | 240.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000039970-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000003643 ¦ 500814805 | 10223723 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814805 | 2 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-15 | 59.18 | 118.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000039970-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000003641 ¦ 500814807 | 10223723 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814807 | 3 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003641 | IMA NEODIMIO | Ø4X5 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-15 | 1.12 | 4.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000040064-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-05-07
TLXXX-0000003644 ¦ 500814820 | 10223723 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500814820 | 4 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-15 | 60.05 | 240.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000039970-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TAXXX-0000011293 ¦ 500809876 | 10223739 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 500809876 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011293 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0°/RJ45 30M | RSCD RJ45 440-30M | 3 | 3 | 0 | 2025-08-05 | 962.26 | 2886.78 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064010-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-08-18
TAL-S336092 ¦ 500809877 | 10223739 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 500809877 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S336092 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0° MACHO 0° 20M | RSCD RJ45 440-20M | 1 | 1 | 0 | 2025-08-05 | 738.79 | 738.79 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000063140-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-11 | 2025-07-06
TAL-S367357ES ¦ 500812419 | 10223781 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 500812419 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 10 | 10 | 0 | 2025-05-12 | 880.28 | 8802.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000067848-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-08-14
TLXXX-0000025526 ¦ 500813882 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500813882 | 1 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 160 | 160 | 0 | 2025-05-14 | 87.79 | 14046.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000025526 ¦ 500814871 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500814871 | 2 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 240 | 240 | 0 | 2025-04-18 | 87.79 | 21069.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-06-02
TLXXX-0000027548 ¦ 500813881 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500813881 | 3 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 185 | 185 | 0 | 2025-05-14 | 71.83 | 13288.55 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-07-10
TLXXX-0000027548 ¦ 500813885 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500813885 | 4 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 15 | 15 | 0 | 2025-05-14 | 71.83 | 1077.45 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027548 ¦ 500814873 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500814873 | 5 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 180 | 180 | 0 | 2025-05-14 | 71.83 | 12929.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-07-10
TLXXX-0000027550 ¦ 500813884 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500813884 | 6 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 105 | 105 | 0 | 2025-05-14 | 60.9 | 6394.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-05-14
TLXXX-0000027550 ¦ 500814658 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500814658 | 7 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 95 | 95 | 0 | 2025-05-14 | 60.9 | 5785.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027550 ¦ 500814877 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500814877 | 8 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 110 | 110 | 0 | 2025-05-14 | 60.9 | 6699 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027552 ¦ 500813883 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500813883 | 9 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 140 | 140 | 0 | 2025-05-14 | 110.64 | 15489.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027552 ¦ 500814875 | 10223823 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500814875 | 10 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 80 | 80 | 0 | 2025-05-14 | 110.64 | 8851.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031704-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TSXXX-0000057685 ¦ 500810286 | 10223830 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500810286 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 25 | 25 | 0 | 2025-05-16 | 665.07 | 16626.75 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000318679-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TMC000000005492 ¦ 500814519 | 10223847 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500814519 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TMC000000005492 | MANCAL COM ROLAMENTO | SY 20 TF | 4 | 4 | 0 | 2025-06-16 | 156.97 | 627.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE999 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000120307-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-07-04
TAL-S336722 ¦ 500814687 | 10223855 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500814687 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 1 | 1 | 0 | 2025-04-18 | 2121.01 | 2121.01 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000245726-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-10 | 2025-04-23
T1485-P-P1N5-MN5R1 ¦ 500814839 | 10223855 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500814839 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1N5-MN5R1 | DEVICENET T-PORT, MINI MALE/MINI FEMALE | 1485P-P1N5-MN5R1 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 680.86 | 1361.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000246027-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-29
TLXXX-0000024561 ¦ 500814850 | 10223855 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500814850 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 8 | 8 | 0 | 2025-04-18 | 739.92 | 5919.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000246027-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TAL-S337750 ¦ 500814879 | 10223855 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500814879 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337750 | MODULO DE REDE POWERFLEX ETHERNET/IP | 20-COMM-E | 1 | 1 | 0 | 2025-04-18 | 2703.04 | 2703.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000245726-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-30
TAXXX-0000054857 ¦ 500810000 | 10223858 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500810000 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000054857 | STRATIX 5700 ETHERNET GER. 10 PORTAS | 1783-CMS10DP | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 13474.52 | 13474.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000246026-003 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-29
TLXXX-0000011570 ¦ 500814838 | 10223863 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500814838 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-30 | 154.06 | 616.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000061082-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TAL-S334656 ¦ 500814860 | 10223863 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500814860 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 2 | 2 | 0 | 2025-05-22 | 194.42 | 388.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000061803-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TAL-S334656 ¦ 500814860 | 10223863 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500814860 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S334656 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R 4-PIN TEAL_5M | RSCD RSCD 440-5M | 0 | 2 | 0 | 2025-05-22 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000061803-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000011570 ¦ 500815198 | 10223863 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815198 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 11 | 11 | 0 | 2025-04-30 | 154.06 | 1694.66 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061615-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLXXX-0000011570 ¦ 500815198 | 10223863 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815198 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 0 | 11 | 0 | 2025-04-30 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000061615-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLXXX-0000028714 ¦ 500812418 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812418 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028714 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_32 T12 X=0,75 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-06 | 4255.72 | 51068.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000072618-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-08-01
TAL-S383481 ¦ 500812431 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812431 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 Z A10 T12 5O-105O BR2 C042315 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-06 | 6874.64 | 13749.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000070888-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-07-21
TLXXX-0000025491 ¦ 500812435 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812435 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25 20 T03 C042369 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-06 | 1953.67 | 7814.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000070888-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-09-26
TLXXX-0000028715 ¦ 500812436 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812436 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028715 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 SD A03 LV T12 120O C042502 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-06 | 33908.85 | 67817.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000071240-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-06-26
TLXXX-0000015394 ¦ 500812501 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812501 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015394 | UNIDADE LINEAR PNEUMATIC DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 C25 C042278 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-06 | 9547.48 | 38189.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000070888-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-05-28
TLXXX-0000028762 ¦ 500812501 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812501 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028762 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 ZR A12 T24.23 15O-105O BR5 C032444 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-22 | 3210.37 | 6420.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000070743-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-05-23
TLXXX-0000028763 ¦ 500812501 | 10223865 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500812501 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028763 | GRAMPO PNEUMATICO | U2 40 ZL A11 T24.23 15O-105O BR5 C032450 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-22 | 3210.81 | 3210.81 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 000070743-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-06 | 2025-05-23
TSXXX-0000149386 ¦ 500809993 | 10223866 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 500809993 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-23 | 74.53 | 596.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 001694747-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-30
TCXXX9997002977 ¦ 500815064 | 10223868 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815064 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002977 | CAVALETE LBG-50 | LBG-50 31763 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 206.88 | 206.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 002578836-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-07
TLXXX-0000028770 ¦ 500815199 | 10223868 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815199 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028770 | VALVULA PROGRESS MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 527686-MS6-DE-AGE-10V24P-A4-WB | 4 | 4 | 0 | 2025-05-22 | 763.74 | 3054.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 002599165-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-26
TLXXX-0000028771 ¦ 500815230 | 10223868 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815230 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028771 | CONEXÃO ROSCADA EM L NPFC-L-2R14-M | 8030224-NPFC-L-2R14-M | 10 | 10 | 0 | 2025-05-17 | 8.31 | 83.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590711-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-17 | 2025-06-02
TLXXX-0000026146 ¦ 500815231 | 10223868 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815231 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026146 | PRESSOSTATO PEV-1/4-B | 10773-PEV-1/4-B | 4 | 4 | 0 | 2025-04-30 | 786.3 | 3145.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 002578836-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-07
TCXXX9997002760 ¦ 500815764 | 10223868 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500815764 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-20 | 1579.28 | 1579.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 002596056-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-06-20
T1706010000 ¦ 500811639 | 10223869 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500811639 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1706010000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5-2/3AN WEMID BEGE | 1706010000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-24 | 5.66 | 22.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000564556-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-28
TLXXX-0000011948 ¦ 500811748 | 10223869 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500811748 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-12 | 203.85 | 1019.25 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569177-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-30
TLXXX-0000011956 ¦ 500811752 | 10223869 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 500811752 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011956 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO, 4X18 MM | 2005470000 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 27.86 | 557.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000564556-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-28
TLXXX-0000019297 ¦ 500814055 | 10223905 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500814055 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019297 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBC-50-50-F-PPVA | 1 | 1 | 0 | 2025-05-23 | 586.24 | 586.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 002572857-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000029838 ¦ 500814057 | 10223905 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500814057 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000029838 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366948 DSBC-50-25-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-23 | 408.51 | 817.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 002573617-001 | FOB | XX | Q
TAXXX-0000046727 ¦ 500814513 | 10223912 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 500814513 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000046727 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-50 | 174385] | 2 | 2 | 0 | 2025-04-23 | 72.03 | 144.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE005 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 002573094-001 | FOB | XX | Q
TAXXX-0000046727 ¦ 500814515 | 10223912 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 500814515 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000046727 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNC-50 | 174385] | 2 | 2 | 0 | 2025-04-23 | 72.03 | 144.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 002573094-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000007618 ¦ 500815659 | 10223932 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815659 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 20 | 20 | 0 | 2025-04-22 | 13.15 | 263 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131204-004 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000007622 ¦ 500815760 | 10223932 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500815760 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 380 | 380 | 0 | 2025-04-22 | 16.85 | 6403 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131204-004 | CIF | XX | Q
TLL-W00000003277 ¦ 500809378 | 10223951 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500809378 | 1 | 4871 | IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST |  | TLL-W00000003277 | BASE ROBO HT - 600MM | R2000IB-210F-HT600 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 15967.15 | 31934.3 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI005 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000007022-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TCXXX9999013134 ¦ 500813873 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500813873 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-28 | 2.94 | 17.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TAL-H0965400 ¦ 500813874 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500813874 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0965400 | PONTE DE LIGAÇÃO ZQV 2.5/5 | 1608890000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-28 | 5.98 | 23.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TAL-S368535 ¦ 500813876 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500813876 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-28 | 2.43 | 9.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000011733 ¦ 500814851 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814851 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011733 | BORNE DE PASSAGEM LARANJA ZDU2.5/4N OR 2 | 1636800000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-09 | 7.47 | 89.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000571426-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-20
TLXXX-0000011735 ¦ 500814852 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814852 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 48 | 48 | 0 | 2025-06-09 | 14.72 | 706.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000572797-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-07-07
TAL-S368547 ¦ 500814853 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814853 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-09 | 13.61 | 136.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000566594-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-05-21
TAL-S400347 ¦ 500814854 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814854 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400347 | TAMPA ZAP/TW 5 | 1608830000 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-28 | 2.24 | 22.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TAL-H0230525 ¦ 500814856 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814856 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0230525 | POSTE ZEW 35 | 9540000000 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-28 | 2.92 | 29.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TCXXX9999013134 ¦ 500814858 | 10223952 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500814858 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 25 | 25 | 0 | 2025-04-28 | 2.94 | 73.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000564274-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000029153 ¦ 500811732 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500811732 | 13 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 760 | 760 | 0 | 2025-05-30 | 8.66 | 6581.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000028875 ¦ 500811733 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500811733 | 14 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 550 | 550 | 0 | 2025-05-30 | 22.24 | 12232 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000029154 ¦ 500812460 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500812460 | 15 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029154 | CABO FLEXIVEL 750 V H07-K 1X4,0MM GN-Y | 18038159 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-30 | 3.22 | 161 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000029154 ¦ 500812462 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500812462 | 16 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029154 | CABO FLEXIVEL 750 V H07-K 1X4,0MM GN-Y | 18038159 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-30 | 3.22 | 161 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000029153 ¦ 500814862 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500814862 | 17 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-30 | 8.66 | 433 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000028875 ¦ 500814865 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500814865 | 18 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 60 | 60 | 0 | 2025-05-30 | 22.24 | 1334.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000029153 ¦ 500815105 | 10223997 | 2025-04-16 | 2025-06-03 | 500815105 | 19 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029153 | CABO FLEXIVEL JZ-500 8G1,5 MM 300/500V | 18037592 | 60 | 60 | 0 | 2025-06-02 | 8.66 | 519.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004051-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 10224003 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500813848 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 3.14 | 3.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696155-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 10224003 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500813848 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-30 | 3.14 | 12.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696155-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TZBZ-33 ¦ 500813848 | 10224003 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500813848 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TZBZ-33 | SUPORTE PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO P/ BOT | ZBZ-33 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-30 | 3.14 | 15.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696155-050 | CIF | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TLXXX-0000028844 ¦ 500814688 | 10224011 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814688 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000028844 | TERMINAL DE VALV. CPX-M 197330 | 197330-51E-F36GCQPNMKB-Z | 1 | 1 | 0 | 2025-05-26 | 3771.33 | 3771.33 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575723-001 | FOB | XX | Q
TAL-S287193 ¦ 500815126 | 10224018 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815126 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 4 | 4 | 0 | 2025-05-26 | 679.11 | 2716.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000169632-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-07-09
TAL-S287193 ¦ 500815142 | 10224018 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815142 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 5 | 5 | 0 | 2025-05-26 | 679.11 | 3395.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000169632-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-07-09
TLXXX-0000019499 ¦ 500815882 | 10224026 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815882 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 4 | 4 | 0 | 2025-05-06 | 22.5 | 90 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000192376-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-06
TLXXX-0000027548 ¦ 500812464 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812464 | 1 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-14 | 71.83 | 14366 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000025526 ¦ 500812465 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812465 | 2 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 300 | 300 | 0 | 2025-05-14 | 87.79 | 26337 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027550 ¦ 500812466 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812466 | 3 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-14 | 60.9 | 3045 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027552 ¦ 500812467 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812467 | 4 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-14 | 110.64 | 11064 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027548 ¦ 500812471 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812471 | 5 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 400 | 400 | 0 | 2025-05-14 | 71.83 | 28732 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000025526 ¦ 500812472 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812472 | 6 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 450 | 450 | 0 | 2025-05-14 | 87.79 | 39505.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-07-10
TLXXX-0000027550 ¦ 500812473 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812473 | 7 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 250 | 250 | 0 | 2025-05-14 | 60.9 | 15225 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TLXXX-0000027552 ¦ 500812474 | 10224073 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 500812474 | 8 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 250 | 250 | 0 | 2025-04-24 | 110.64 | 27660 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031703-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-06-02
TLXXX-0000008788 ¦ 500815308 | 10224088 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 500815308 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008788 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR,9-14A,690V,9KW | GV2-P16 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-15 | 296.33 | 2370.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 001708426-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-24
TLXXX-0000025526 ¦ 500815876 | 10224091 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 500815876 | 1 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 140 | 140 | 0 | 2025-05-14 | 87.79 | 12290.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000031701-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-14 | 2025-06-02
TAL-H0266894 ¦ 500815240 | 10224143 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815240 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 14 | 14 | 0 | 2025-05-05 | 262.03 | 3668.42 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 001696236-050 | CIF | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-05
T1485-P-P1N5-MN5R1 ¦ 500815197 | 10224144 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815197 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1N5-MN5R1 | DEVICENET T-PORT, MINI MALE/MINI FEMALE | 1485P-P1N5-MN5R1 | 22 | 22 | 0 | 2025-07-14 | 680.86 | 14978.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000246143-003 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-02
TLXXX-0000028925 ¦ 500815120 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815120 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028925 | CABO PRÉ-FABRICADO 20M | 13622048 / 20.0 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 1909.72 | 1909.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000784760-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-06-03
TLXXX-0000028927 ¦ 500815121 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815121 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028927 | CABO PRÉ-FABRICADO 40M | 13622048 / 40.0 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-02 | 3157.37 | 9472.11 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000784760-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-06-03
TLXXX-0000028928 ¦ 500815122 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815122 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028928 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 11kW | MDX61B0110-5A3-4-00/DEH11B/DFE33B | 4 | 4 | 0 | 2025-07-02 | 25933.19 | 103732.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000784032-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000009132 ¦ 500815123 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815123 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-02 | 2187.25 | 8749 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000784033-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000028924 ¦ 500815237 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815237 | 5 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028924 | CABO PRÉ-FABRICADO 15M | 13622048 / 15.0 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-02 | 1597.81 | 4793.43 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000784760-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-06-03
TLXXX-0000028926 ¦ 500815238 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815238 | 6 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028926 | CABO PRÉ-FABRICADO 30M | 13622048 / 30.0 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-02 | 2533.54 | 5067.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000784032-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000009132 ¦ 500815241 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815241 | 7 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 2187.25 | 2187.25 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000784033-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000028928 ¦ 500815309 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815309 | 8 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000028928 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 11kW | MDX61B0110-5A3-4-00/DEH11B/DFE33B | 5 | 5 | 0 | 2025-07-02 | 25933.2 | 129666 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000784032-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000009132 ¦ 500815330 | 10224153 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815330 | 9 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009132 | RESISTOR DE FRENAGEM 5,0KW-39 | 9868666 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-02 | 2187.25 | 4374.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000786534-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
T09.14.006.3101 ¦ 500815074 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815074 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 23.68 | 47.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAL-H0008295 ¦ 500815075 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815075 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-27 | 3.84 | 768 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAXXX-0000003175 ¦ 500815076 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815076 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-27 | 3.84 | 192 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000044037 ¦ 500815077 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815077 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-27 | 63.76 | 382.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TLXXX-0000002381 ¦ 500815078 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815078 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002381 | PORTA MODULO PLUS 3 MODULOS A-C | 09 14 010 0361 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 80.96 | 161.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TMC000000001143 ¦ 500815079 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815079 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000001143 | CARCAÇA HAN B SAIDA SUPERIOR M32 ALAVANC | 19 30 010 0447 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 157.9 | 315.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000023237 ¦ 500815100 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815100 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 20.7 | 41.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000023239 ¦ 500815101 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815101 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 20.7 | 41.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAL-H0962789 ¦ 500815102 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815102 | 9 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-27 | 61.18 | 183.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000033826 ¦ 500815103 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815103 | 10 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-27 | 20.64 | 103.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAXXX-0000052403 ¦ 500815104 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815104 | 11 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-27 | 137.65 | 825.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144749-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAL-S382665 ¦ 500815107 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815107 | 12 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S382665 | PRENSA CABO METAL M32 | 19 00 000 5094 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 78.91 | 789.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144603-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
T09.14.006.3101 ¦ 500815108 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815108 | 13 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 23.68 | 236.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAL-H0008295 ¦ 500815109 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815109 | 14 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 400 | 400 | 0 | 2025-05-27 | 3.84 | 1536 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAXXX-0000003175 ¦ 500815110 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815110 | 15 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 250 | 250 | 0 | 2025-05-27 | 3.84 | 960 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000044037 ¦ 500815111 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815111 | 16 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 34 | 34 | 0 | 2025-05-27 | 63.76 | 2167.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TLXXX-0000002381 ¦ 500815112 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815112 | 17 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002381 | PORTA MODULO PLUS 3 MODULOS A-C | 09 14 010 0361 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 80.96 | 809.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TMC000000001143 ¦ 500815113 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815113 | 18 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000001143 | CARCAÇA HAN B SAIDA SUPERIOR M32 ALAVANC | 19 30 010 0447 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 157.9 | 1579 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000023237 ¦ 500815114 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815114 | 19 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 20.7 | 207 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000023239 ¦ 500815115 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815115 | 20 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 20.7 | 207 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TAL-H0962789 ¦ 500815116 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815116 | 21 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-27 | 61.18 | 367.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144848-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-06-09
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815117 | 22 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 15 | 15 | 0 | 2025-05-27 | 20.64 | 309.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-07-02
TAXXX-0000052403 ¦ 500815118 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815118 | 23 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-27 | 137.65 | 825.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144749-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815658 | 24 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 15 | 15 | 0 | 2025-05-27 | 20.77 | 311.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TLXXX-0000002318 ¦ 500815879 | 10224160 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 500815879 | 25 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-27 | 20.77 | 103.85 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144557-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-29
TEXXX-0000060637 ¦ 500815071 | 10224161 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 500815071 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060637 | CANTONEIRAS DE BASE SOLEIRA 200X800MM | 8660023 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-30 | 390.74 | 781.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000314808-004 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-23
TLXXX-0000019499 ¦ 500815072 | 10224172 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500815072 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 3 | 3 | 0 | 2025-04-30 | 22.5 | 67.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 000192558-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-25
TLXXX-0000022780 ¦ 500814107 | 10224173 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500814107 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 6 | 0 | 6 | 2025-05-05 | 37.99 | 227.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 000048471-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-25
TEXXX-0000057408 ¦ 500815771 | 10224184 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500815771 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS Inc. | TEXXX-0000057408 | SERVO CABLE (4G6.0+(2x0.75)C+(3x1.5)C)C | CF280.UL.H206.60.04.D | 250 | 250 | 0 | 2025-05-29 | 396.4 | 99100 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000389734-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-13
TAXXX-0000015750 ¦ 500815239 | 10224189 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500815239 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 9 | 9 | 0 | 2025-06-27 | 112.81 | 1015.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000170815-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000001660 ¦ 500814659 | 10224201 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500814659 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-05 | 30.17 | 1508.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575819-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028746 ¦ 500814077 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814077 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028746 | GRAMPO PNEUMÁTICO | KS 100.4 S A03 LH T12 45 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-22 | 23790.24 | 23790.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000071167-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000015423 ¦ 500814078 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814078 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015423 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 63.1 BR3 60 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-28 | 850 | 5100 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000070802-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000019082 ¦ 500814100 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814100 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019082 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 40 H A11 T12 10-135O BR2 C042008 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-22 | 2568.65 | 2568.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071225-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000019081 ¦ 500814101 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814101 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019081 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 40 H A12 T12 10-135O BR2 C042009 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-22 | 2568.65 | 2568.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071225-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023565 ¦ 500814102 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814102 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023565 | TUBO | EGT006 - 3000MM | 3 | 3 | 0 | 2025-07-07 | 326.01 | 978.03 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000070802-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028748 ¦ 500814646 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814646 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028748 | GRAMPO PNEUMÁTICO | APH 63 H A40 K00 T12 15-135O BR5 C042038 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-22 | 4292.58 | 8585.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000071493-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000025491 ¦ 500814648 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814648 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25 20 T03 C042369 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-07 | 2043.84 | 6131.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000071264-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028746 ¦ 500814809 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814809 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028746 | GRAMPO PNEUMÁTICO | KS 100.4 S A03 LH T12 45 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-22 | 23790.24 | 23790.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000071167-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023019 ¦ 500814825 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814825 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000023019 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A23 T12 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-07 | 2000 | 12000 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000070802-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026889 ¦ 500814830 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814830 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026889 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A28 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 2000 | 2000 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000071593-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026888 ¦ 500814831 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814831 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026888 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 BR4 A18 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 2000 | 2000 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000070802-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000026501 ¦ 500814832 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 500814832 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 2000 | 2000 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000070802-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028782 ¦ 500814520 | 10224204 | 2025-04-23 | 2025-05-03 | 500814520 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028782 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 SD A03 LV T12 135O C042503 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 25617.61 | 51235.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE012 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000071277-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | 10224218 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500816294 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 632.49 | 5059.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008046-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028655 ¦ 500816294 | 10224218 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500816294 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 2 | 2 | 0 | 2025-06-05 | 632.49 | 1264.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008046-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000024479 ¦ 500813888 | 10224221 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500813888 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | PADRAO MANGUEIRAS | TLXXX-0000024479 | ESPIGAO 1/2 RETO, MACHO 1/2 BSP, LATAO | 31876 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-02 | 12.71 | 50.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 000005289-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-08-22
TLXXX-0000028716 ¦ 500814512 | 10224238 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500814512 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028716 | GUIA LINEAR COM PATINS | SHS25C2SS-368L_G34_0_B-M6F_22_175_0_0_1 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-30 | 1868.94 | 7475.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE007 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000076658-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-08
TLXXX-0000028716 ¦ 500814516 | 10224238 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500814516 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000028716 | GUIA LINEAR COM PATINS | SHS25C2SS-368L_G34_0_B-M6F_22_175_0_0_1 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-30 | 1868.94 | 7475.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000076658-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-08
TSXXX-0000007633 ¦ 500815243 | 10224261 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815243 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 120 | 0 | 120 | 2025-05-26 | 18.77 | 2252.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 001171018-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-09-06
TSXXX-0000007633 ¦ 500815880 | 10224261 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815880 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 54 | 0 | 54 | 2025-05-26 | 18.77 | 1013.58 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 001171018-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-09-06
TSXXX-0000007618 ¦ 500815881 | 10224261 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815881 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 26 | 0 | 26 | 2025-05-26 | 13.14 | 341.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 001171018-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-09-06
TSXXX-0000026540 ¦ 500814103 | 10224310 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 500814103 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026540 | CONEXÕES | EGT 120 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 343.4 | 343.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070645-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-08
TAL-S365748 ¦ 500814104 | 10224310 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 500814104 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S365748 | CONECTOR TRANSVERSAL | EGT142 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 129.08 | 129.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070645-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-08
TSXXX-0000021077 ¦ 500814105 | 10224310 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 500814105 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000021077 | CONEXÃO | EGT 085 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-07 | 338.53 | 677.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070645-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-08
TCXXX9997003439 ¦ 500814759 | 10224310 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 500814759 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | DC | TCXXX9997003439 | TUBO OCTOGONAL SW50X2998 - B860857 | EGT 002 L=2998 MM | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 2241.87 | 2241.87 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070645-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-08
TLL-W00000003418 ¦ 500814167 | 10224312 | 2025-04-25 | 2025-06-12 | 500814167 | 3 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003418 | PINCH ARM ASSEMBLY | V257160000F / 103150501 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 9544 | 9544 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 000000459-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003419 ¦ 500814168 | 10224312 | 2025-04-25 | 2025-06-12 | 500814168 | 4 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000003419 | PINCH ARM ASSEMBLY | V257161000F / 103150502 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 9544 | 9544 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 000000459-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000004017 ¦ 500832678 | 10224312 | 2025-04-25 | 2025-09-12 | 500832678 | 6 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004017 | WELDING GUN | V25 7163 001F | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 8580 | 8580 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 000000508-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000004018 ¦ 500832678 | 10224312 | 2025-04-25 | 2025-09-12 | 500832678 | 7 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004018 | WELDING GUN | V25 7163 000F | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 8340 | 8340 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 000000508-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000004019 ¦ 500832679 | 10224312 | 2025-04-25 | 2025-09-12 | 500832679 | 8 | 6803 | ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS |  | TLL-W00000004019 | WELDING GUN | V257185000F-00 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 5720 | 5720 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 000000508-011 | FCA | XX | Q
TEXXX-0000060637 ¦ 500815236 | 10224333 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815236 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TEXXX-0000060637 | CANTONEIRAS DE BASE SOLEIRA 200X800MM | 8660023 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-05 | 392.52 | 392.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000315746-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-05 | 2025-05-12
T09 33 000 6204 ¦ 500815125 | 10224336 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815125 | 1 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-28 | 4.68 | 140.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008264-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-05-14
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500815117 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 20.64 | 20.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144741-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500815658 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 20.77 | 20.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144932-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TAL-H0008295 ¦ 500816901 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816901 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 4000 | 4000 | 0 | 2025-05-30 | 3.84 | 15360 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144529-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TEXXX-0000023237 ¦ 500816902 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816902 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-30 | 20.7 | 165.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144529-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TEXXX-0000023239 ¦ 500816903 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816903 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-30 | 20.7 | 165.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144529-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TEXXX-0000033826 ¦ 500816904 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816904 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 19 | 19 | 0 | 2025-05-30 | 20.64 | 392.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144741-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000002318 ¦ 500816905 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816905 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 19 | 19 | 0 | 2025-05-30 | 20.77 | 394.63 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144932-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TAL-H0962789 ¦ 500816906 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816906 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 61.18 | 122.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144529-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TAXXX-0000052403 ¦ 500816909 | 10224352 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 500816909 | 9 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 137.65 | 275.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000144529-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TSXXX-0000007622 ¦ 500815242 | 10224380 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500815242 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 1600 | 1600 | 0 | 2025-05-16 | 16.85 | 26960 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 001137670-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-05-14
TLXXX-0000025850 ¦ 500816298 | 10224381 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500816298 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 10.02 | 40.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000023824-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-22
TLXXX-0000025850 ¦ 500817098 | 10224381 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500817098 | 2 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 2 | 2 | 0 | 2025-05-12 | 10.02 | 20.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000023824-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-22
TLL-W00000003417 ¦ 500814166 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814166 | 5 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003417 | CONJUNTO BRACO PINCA | V237343001F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 11759 | 11759 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-06-24 | 2025-08-08
TLL-W00000003420 ¦ 500814169 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814169 | 14 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003420 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127648000F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 25125 | 25125 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000005082-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLL-W00000003421 ¦ 500814170 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814170 | 15 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003421 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127649000F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 24161 | 24161 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000005082-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLL-W00000003407 ¦ 500814125 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814125 | 17 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003407 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127290000F | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 48193 | 48193 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000005192-001 | FOB | XX | M | 2025-06-24 | 2025-09-06
TLL-W00000003408 ¦ 500814126 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814126 | 18 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003408 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127294001F | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 5912 | 5912 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-06-24 | 2025-08-08
TLL-W00000003409 ¦ 500814127 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814127 | 19 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003409 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286001F | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 5398 | 5398 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-06-24 | 2025-08-08
TLL-W00000003410 ¦ 500814134 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814134 | 20 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003410 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286001F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 52547 | 52547 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000005192-001 | FOB | XX | M | 2025-06-24 | 2025-09-08
TLL-W00000003422 ¦ 500814171 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814171 | 21 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003422 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127450001F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 12916 | 12916 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000005108-001 | FOB | XX | M | 2025-06-13 | 2025-07-07
TLL-W00000003423 ¦ 500814172 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814172 | 22 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003423 | CONJUNTO BRACO PINCA | V12 7446 001F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 46811 | 46811 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005113-001 | FOB | XX | M | 2025-06-13 | 2025-07-18
TLL-W00000003412 ¦ 500814129 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814129 | 24 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003412 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 21462 | 21462 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-07-10 | 2025-08-08
TLL-W00000003413 ¦ 500814130 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814130 | 25 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003413 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127287000F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 19920 | 19920 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-07-10 | 2025-08-08
TLL-W00000003415 ¦ 500814132 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814132 | 27 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003415 | CONJUNTO BRACO PINCA | V127286002F_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 19920 | 19920 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005152-001 | FOB | XX | M | 2025-07-10 | 2025-08-08
TLL-W00000003427 ¦ 500814176 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 500814176 | 31 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003427 | CONJUNTO BRACO PINCA | V238059000F-01_MOD | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 21591 | 21591 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000005082-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000029798 ¦ 500825345 | 10224400 | 2025-04-28 | 2025-07-24 | 500825345 | 39 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA | ARO | TLXXX-0000029798 | CONJ. ITENS BRACO PINÇA | V25 3179 000F | 1 | 1 | 0 | 2025-08-28 | 20722 | 20722 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000005192-001 | FOB | XX | M | 2025-08-28 | 2025-10-13
TLXXX-0000019499 ¦ 500815124 | 10224409 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500815124 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 6 | 6 | 0 | 2025-05-07 | 22.5 | 135 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000193031-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TCXXX9999902913 ¦ 500815767 | 10224413 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500815767 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-26 | 1999.58 | 7998.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000070883-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999904182 ¦ 500815768 | 10224413 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500815768 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-24 | 1199.25 | 2398.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071406-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-05-30
TLXXX-0000003643 ¦ 500816299 | 10224415 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500816299 | 2 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-09 | 59.18 | 118.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000040064-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-09
TLXXX-0000003644 ¦ 500816417 | 10224415 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500816417 | 3 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-09 | 60.05 | 180.15 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000040064-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-09
TLXXX-0000019499 ¦ 500816911 | 10224425 | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 500816911 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000019499 | PRENSA CABO PG21 ROSC CURT. C/PORC CZ | S804CI | 2 | 2 | 0 | 2025-05-09 | 22.5 | 45 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000192760-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-05
TAXXX-0000015750 ¦ 500815119 | 10224450 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500815119 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000015750 | ADAPTER CABLE, M8 TO M12, 0.3 METER LENG | V3-GM-OR0.3M-POC-V11-G | 4 | 4 | 0 | 2025-05-19 | 112.81 | 451.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000169914-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-27
TAXXX-0000022006 ¦ 500814123 | 10224491 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 500814123 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022006 | PINO RETRATIL - REF. MZVD 40-120 PL T12 | MZVD 40 120 PL T12 C041973 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-07 | 26203.74 | 131018.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071665-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000002530 ¦ 500809871 | 10224532 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 500809871 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 550 | 550 | 0 | 2025-06-30 | 185.31 | 101920.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000004322-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-08-25
TLXXX-0000002530 ¦ 500809962 | 10224532 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 500809962 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 350 | 350 | 0 | 2025-06-30 | 185.31 | 64858.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000004322-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-10
TEXXX-0000041613 ¦ 500811727 | 10224532 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 500811727 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041613 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 5G16 MM² 0,6/1K | 37066 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 110.78 | 11078 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004484-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-23
TLXXX-0000002532 ¦ 500811728 | 10224532 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 500811728 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002532 | CABO FLEXIVEL H07RN-F SW 5G10 MM2 450 | 37065 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 75.75 | 7575 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000004322-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-07
TLXXX-0000002530 ¦ 500814836 | 10224532 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 500814836 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 140 | 140 | 0 | 2025-06-30 | 185.31 | 25943.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000004322-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-21
TCXXX9999904182 ¦ 500817540 | 10224573 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817540 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 1199.25 | 2398.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000071148-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TSXXX-0000136230 ¦ 500817541 | 10224573 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817541 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-04 | 2000 | 8000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000070894-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TSXXX-0000136229 ¦ 500817542 | 10224573 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817542 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-04 | 2000 | 8000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000070894-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLXXX-0000015398 ¦ 500817547 | 10224573 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817547 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015398 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 A23 T12X60 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 1816.67 | 1816.67 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000070852-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
T09.14.006.3101 ¦ 500815074 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815074 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 23.68 | 23.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAL-H0008295 ¦ 500815075 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815075 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-05 | 3.84 | 192 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000044037 ¦ 500815077 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815077 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-05 | 63.76 | 127.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144742-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000023237 ¦ 500815100 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815100 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 20.7 | 20.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000023239 ¦ 500815101 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815101 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 20.7 | 20.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
T09.14.006.3101 ¦ 500817455 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817455 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 23.68 | 23.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAL-H0008295 ¦ 500817455 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817455 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-05 | 3.84 | 192 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000023237 ¦ 500817455 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817455 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023237 | MODULO HAN MACHO DDD MACHO 17 | 09 14 017 3001 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 20.7 | 20.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000023239 ¦ 500817455 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817455 | 9 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000023239 | MODULO HAN FEMEA DDD MACHO 17 | 09 14 017 3101 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-05 | 20.7 | 20.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TEXXX-0000044037 ¦ 500817523 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817523 | 10 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000044037 | CARCAÇA HAN M25 ALAVANCA DE BLOQUEIO | 19 20 003 1421 | 38 | 38 | 0 | 2025-06-05 | 63.76 | 2422.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144742-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAXXX-0000003175 ¦ 500817524 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817524 | 11 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 150 | 150 | 0 | 2025-06-05 | 3.84 | 576 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAXXX-0000003175 ¦ 500817525 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817525 | 12 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 150 | 150 | 0 | 2025-06-05 | 3.84 | 576 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAL-H0962789 ¦ 500817584 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817584 | 13 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0962789 | CARCAÇA HAN 16B S/LATE P/2TRAVAS | 09 30 016 1520 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 61.18 | 244.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144904-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TAXXX-0000052403 ¦ 500817585 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817585 | 14 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052403 | INSERTOS FEMIA HAN 40D-HMC-M-C | 09 21 240 3001 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 137.65 | 550.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TAL-H0008295 ¦ 500817586 | 10224587 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500817586 | 15 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-05 | 3.84 | 384 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000144743-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000003665 ¦ 500815865 | 10224633 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500815865 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-12 | 2.5 | 20 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331172-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000003669 ¦ 500815866 | 10224633 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500815866 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-27 | 3.15 | 31.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331172-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000024474 ¦ 500815870 | 10224633 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 500815870 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-12 | 24.76 | 123.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331221-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TAL-H0317157 ¦ 500817522 | 10224642 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817522 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TAL-H0317157 | NUCLEO TOROIDAL - CHOKE HD001 | 8133255 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-03 | 415.44 | 2492.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000792445-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-08-18
TAL-H0317157 ¦ 500817632 | 10224642 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817632 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TAL-H0317157 | NUCLEO TOROIDAL - CHOKE HD001 | 8133255 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-03 | 415.44 | 2077.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000792445-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-06-09
TLXXX-0000029132 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 1 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029132 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C202 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-04 | 36300 | 290400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029133 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 2 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029133 | PAINEL TEACH PENDANT | A05B-2518-C300 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 36300 | 36300 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029134 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 3 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029134 | PLACA DEVICENET | A20B-8101-0350 | 9 | 9 | 0 | 2025-07-04 | 29947.5 | 269527.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029135 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 4 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029135 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0651 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-04 | 29947.5 | 89842.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029136 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 5 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029136 | PLACA DEVICENET | A20B-8100-0492 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-04 | 29947.5 | 89842.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029137 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 6 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029137 | KIT FUSIVEIS PARA PLACA DE SEGURANÇA | A60L-0001 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-04 | 399.3 | 3194.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029138 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 7 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029138 | KIT CONECTORES TBOP3, TBOP4, TBOP6 | A60L-0001-0046 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-04 | 526.35 | 4210.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029139 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 8 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029139 | CABO PARA TEACH PENDANT R30iA | A660-2006-T284 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 6806.25 | 6806.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029140 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 9 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029140 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2101-0330 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 21371.63 | 42743.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029141 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 10 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029141 | PAINEL DE INSTRUÇÕES | A20B-2100-0770 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 21371.63 | 42743.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029142 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 11 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029142 | UNIDADE DE VENTILADOR | A02B-0260-C021 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 3493.88 | 17469.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029143 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 12 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029143 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0278 AG0 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-04 | 1415.7 | 4247.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029144 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 13 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029144 | SWITCH MODE SELECTOR | A55L-0001-0253 B | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 6806.25 | 6806.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029145 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 14 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029145 | PLACA PRINCIPAL | A20B-3200-0600 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 34303.5 | 34303.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029146 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 15 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029146 | PLACA PRINCIPAL | A16B-3200-0412 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 34303.5 | 68607 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TAL-S392698 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 16 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TAL-S392698 | SWITCH MODE SELECTOR | A16B-2203-0910 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 19965 | 39930 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029147 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 17 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029147 | FONTE DE ALIMENTAÇAO | A16B-2203-0370 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 19965 | 39930 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029149 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 19 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029149 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 2A | ABL2REM24065K | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 1234.2 | 1234.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029150 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 20 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029150 | JUMPER P/ PANEL BOARD | A660-2005-T587 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 317.63 | 317.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029151 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 21 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029151 | JUMPER P/ SERVO AMP. | A660-2005-T462 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 254.1 | 254.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
TLXXX-0000029152 ¦ 500817458 | 10224645 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 500817458 | 22 | 8146 | NUCLEO ELETRONICA E ROBOTICA LTDA | FANUC | TLXXX-0000029152 | E-STOP BOARD - RJ3iB | A05B-2452-C521 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 32969.48 | 32969.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WP999 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000141-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-25
T09.14.006.3101 ¦ 500816900 | 10224646 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 500816900 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | HARTING | T09.14.006.3101 | INSERTO FEMEA 6 PÓLOS SERIE | 09 14 006 3101 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-16 | 45.96 | 367.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000071569-002 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-05-16
TAL-S384074 ¦ 500816907 | 10224660 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 500816907 | 1 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-30 | 105.14 | 3154.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000071152-002 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-27
TAL-S392704 ¦ 500816908 | 10224660 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 500816908 | 2 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-30 | 58.41 | 1168.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000071152-002 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-27
TAL-S384074 ¦ 500817114 | 10224660 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 500817114 | 3 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S384074 | FUSIVEL VERDE 1.0A FANUC XGMF-00504 | XGMF-00504 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-03 | 105.14 | 3154.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000071287-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TAL-S392704 ¦ 500817115 | 10224660 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 500817115 | 4 | 4471 | FANUC SOUTH AMERICA EQUIP. DE AUTOM | FANUC | TAL-S392704 | FUSIVEL VERDE 7.5A FANUC XGMF | XGMF-09177 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-03 | 58.41 | 1168.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000071152-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-05-27
TLXXX-0000028167 ¦ 500817662 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817662 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 352.37 | 704.74 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070914-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028168 ¦ 500817668 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817668 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 444.89 | 2669.34 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070968-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000051772 ¦ 500817666 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817666 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051772 | SUPORTE STANDARD SW80 | TGT 119 SET | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 356.42 | 2138.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070914-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028171 ¦ 500817664 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817664 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-11 | 133.97 | 1339.7 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070968-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000051770 ¦ 500817665 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817665 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 182 | 1092 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070968-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000054074 ¦ 500817148 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817148 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054074 | CONEXAO PLANA SW80 | TGT 245 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-11 | 371.58 | 1486.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070968-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000136230 ¦ 500816235 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500816235 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 2000 | 4000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070906-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000136229 ¦ 500817918 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817918 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-29 | 2000 | 4000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070906-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999902913 ¦ 500817661 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817661 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-29 | 2000 | 2000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070906-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000136230 ¦ 500817919 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500817919 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-29 | 2000 | 2000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070906-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000136229 ¦ 500816235 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500816235 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-29 | 2000 | 4000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000070906-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000051680 ¦ 500816235 | 10224669 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500816235 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051680 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 R12 T12 40 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-25 | 1114.04 | 2228.08 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071421-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-21
TAL-H0969987 ¦ 500815875 | 10224698 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815875 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-07 | 263.83 | 527.66 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248126-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-12 | 2025-06-27
TAL-S382665 ¦ 500815073 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815073 | 1 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-S382665 | PRENSA CABO METAL M32 | 19 00 000 5094 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 155.63 | 311.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000008289-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TAXXX-0000003175 ¦ 500815076 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815076 | 2 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-15 | 9.7 | 194 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
T09 33 000 6204 ¦ 500815106 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815106 | 3 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-15 | 4.53 | 45.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TAL-H0008295 ¦ 500815109 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815109 | 4 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-15 | 9.7 | 291 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TEXXX-0000033826 ¦ 500815117 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815117 | 5 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TEXXX-0000033826 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR FÊM | 09 21 007 3131 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-15 | 52.17 | 52.17 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLXXX-0000002318 ¦ 500815658 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500815658 | 6 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TLXXX-0000002318 | CONECTOR HAN7D TAMANHO 3A P/ CRIMPAR MAC | 09 21 007 3031 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 52.17 | 52.17 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TAL-H0008295 ¦ 500817586 | 10224716 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 500817586 | 13 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HARTING | TAL-H0008295 | CONTATO MACHO PRATA, HAN D, 1,5MM², 10A | 09 15 000 6101 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-15 | 9.7 | 116.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000008266-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLXXX-0000029217 ¦ 500809529 | 10224747 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500809529 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPP-KABEL | TLXXX-0000029217 | CABO H07RN-F 4G6.0 MM 450/750V V.COL PT | 16001073 | 60 | 60 | 0 | 2025-05-19 | 39.26 | 2355.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000105819-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TLXXX-0000029217 ¦ 500814835 | 10224747 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500814835 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPP-KABEL | TLXXX-0000029217 | CABO H07RN-F 4G6.0 MM 450/750V V.COL PT | 16001073 | 140 | 140 | 0 | 2025-05-19 | 39.26 | 5496.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000105819-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TCXXX9997003066 ¦ 500816413 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500816413 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 146 | 292 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 002581448-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9997003033 ¦ 500817910 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817910 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 79.67 | 159.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 002581448-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9997003066 ¦ 500817911 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817911 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 146 | 292 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 002581448-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999902639 ¦ 500817913 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817913 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | 1454.27 | 2908.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 002581448-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001288 ¦ 500817914 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817914 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 258.56 | 1034.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 002581448-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028463 ¦ 500817971 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817971 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 4 | 4 | 0 | 2025-06-03 | 5267.8 | 21071.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 002601045-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-25
TLXXX-0000028528 ¦ 500817972 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817972 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 3977.34 | 3977.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589876-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-07-01
TLXXX-0000028529 ¦ 500817973 | 10224748 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500817973 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 5143.87 | 5143.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE999 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002589876-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-07-01
TLXXX-0000029059 ¦ 500816412 | 10224751 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500816412 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029059 | SENSOR INDITUVO BES 516-325-E5-Y-S4 | BES030K | 1 | 1 | 0 | 2025-05-13 | 210.36 | 210.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000091069-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000024403 ¦ 500817598 | 10224760 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 500817598 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-30 | 273.62 | 820.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000334520-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-09
TLXXX-0000025526 ¦ 500815232 | 10224802 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500815232 | 1 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000025526 | MANG. PUSH-LOCK 16-BAR XQY 3/4 VERDE | PUSH-LOCK_3/4"_VEDE | 590 | 590 | 0 | 2025-06-16 | 87.79 | 51796.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 000032169-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-07-19
TLXXX-0000027548 ¦ 500815233 | 10224802 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500815233 | 2 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027548 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK GREEN 5/8 | PUSH-LOCK GREEN 5/8 | 510 | 510 | 0 | 2025-06-16 | 71.83 | 36633.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-07-11
TLXXX-0000027552 ¦ 500815234 | 10224802 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500815234 | 3 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 645 | 645 | 0 | 2025-06-16 | 110.64 | 71362.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-07-11
TLXXX-0000027550 ¦ 500815235 | 10224802 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500815235 | 4 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027550 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 1/2 | PUSH-LOCK RED 1/2 | 755 | 755 | 0 | 2025-06-16 | 60.9 | 45979.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 000032171-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-07-11
TLL-93000737253 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 0.36 | 36 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20000000811 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 0.6 | 60 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20000005963 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 0.41 | 41 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-00014421520 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.98 | 198 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-93000493149 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.25 | 125 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20000023303 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 2.32 | 232 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20000007463 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 2.78 | 278 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-00057633033 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.31 | 131 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20001013059 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.96 | 196 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-20001000712 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.56 | 156 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-93000006450 ¦ 500818084 | 10224808 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818084 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-10 | 1.96 | 196 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WP999 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048531-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-19
TLL-00008616753 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00008616753 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M5 X 0,8 X 10MM |  | 60 | 60 | 0 | 2025-05-16 | 0.1 | 6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000016580 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016580 | PARAFUSO DIN 912 - M5X16 - 8.8 | DIN 912 - M5X16 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 0.13 | 15.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-93000018071 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018071 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 20MM |  | 160 | 160 | 0 | 2025-05-16 | 0.16 | 25.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-00097181460 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097181460 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 35MM DIN91 |  | 160 | 160 | 0 | 2025-05-16 | 0.24 | 38.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000000776 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMERCIAL | TLXXX-0000000776 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. - M6 X 40 MM DIN | M6 X 40MM DIN 912 | 240 | 240 | 0 | 2025-05-16 | 0.27 | 64.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-00014306520 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 30M |  | 160 | 160 | 0 | 2025-05-16 | 0.41 | 65.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-00014306620 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306620 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 35M |  | 160 | 160 | 0 | 2025-05-16 | 0.44 | 70.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-93000000548 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000548 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 40M |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 0.5 | 40 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000016497 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016497 | PARAFUSO DIN 912 - M8X45 - 10.9 | DIN 912 - M8X45 - 10.9 | 160 | 160 | 0 | 2025-05-16 | 0.54 | 86.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-93000018202 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 0.59 | 47.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000016867 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016867 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M10X30 - 8.8 | DIN 912 - M10X30 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 0.68 | 81.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001005082 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005082 | PARAFUSO ALLEN M10X35 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 0.74 | 88.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001005083 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 0.8 | 64 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20000040252 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000040252 | PARAFUSO ALLEN M10 X 50 12.9 DIN 912 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 0.95 | 76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001021074 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001021074 | PARAFUSO ALLEN M10 X 60 DIN 912 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 1.12 | 89.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001006198 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 16 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006198 | PARAFUSO ALLEN M12X40-DIN 912 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 1.12 | 89.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 18 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 1.13 | 135.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001000710 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 19 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000710 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X40 - |  | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 1.37 | 164.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20000003718 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 20 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003718 | PINO DE GUIA Ø 8 X 45MM DIN 7979 |  | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 1.47 | 176.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001000712 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 21 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 120 | 120 | 0 | 2025-05-16 | 1.56 | 187.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20000003787 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 22 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003787 | PINO DE GUIA Ø 10 X 30MM DIN 7979 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 1.49 | 119.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-93000006450 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 23 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-05-16 | 1.96 | 156.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001005796 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 24 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005796 | PORCA ISO 4032 - M5 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-05-16 | 0.04 | 2.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-20001006053 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 25 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006053 | PORCA ISO 4032 - M6 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-05-16 | 0.05 | 3 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-93000480270 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 26 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480270 | PORCA M8 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-05-16 | 0.08 | 4.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000024208 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 27 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024208 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127B - M5 -BICROM | DIN 127B - M5 - BICROM | 60 | 60 | 0 | 2025-05-16 | 0.05 | 3 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-R0000000000081 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 28 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000081 | ARRUELA DE PRESSAO UNI 1751 - B6 |  | 280 | 280 | 0 | 2025-05-16 | 0.04 | 11.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLL-R0000000000082 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 29 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000082 | ARRUELA DE PRESSAO UNI 1751 - B8 |  | 400 | 400 | 0 | 2025-05-16 | 0.08 | 32 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000022628 ¦ 500818664 | 10224811 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818664 | 30 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022628 | ARRUELA PRESSAO DIN 127 12 MM POLID | 14865 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-16 | 0.15 | 30 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000048508-001 | CIF | XX | M | 2025-05-16 | 2025-05-16
TLXXX-0000029307 ¦ 500809528 | 10224815 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500809528 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029307 | CABO FLEX H07RN-F 750V 4G35.0MM PT | BHM-01904042 | 60 | 60 | 0 | 2025-05-15 | 214.59 | 12875.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000214924-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLL-W00000003457 ¦ 500814802 | 10224847 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 500814802 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003457 | BASE ROBO H600 | M900IA/260L | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 14973.75 | 14973.75 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI005 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000022710-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TLXXX-0000028656 ¦ 500817619 | 10224850 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817619 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028656 | SENSOR INDUTIVO 10 MM | A120212L1810KPB | 6 | 6 | 0 | 2025-06-27 | 442.54 | 2655.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008120-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-30
T09 33 000 6204 ¦ 500817528 | 10224852 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817528 | 1 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME |  | T09 33 000 6204 | CONTATO CRIMP FEMEA METAL 1,5 MM | 09 33 000 6204 | 150 | 150 | 0 | 2025-05-19 | 4.53 | 679.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000008288-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-27
TLXXX-0000001717 ¦ 500816414 | 10224854 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500816414 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001717 | CAVALETE LBG-63 | 31764 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 231.29 | 462.58 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 002586250-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TMC000000017141 ¦ 500816656 | 10224854 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 500816656 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000017141 | CILINDRO PNEUMATICO | 1366951_DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-19 | 423.05 | 423.05 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002585014-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TLXXX-0000003644 ¦ 500817650 | 10224863 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817650 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-26 | 60.05 | 720.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000040157-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TCXXX9997003086 ¦ 500817915 | 10224867 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817915 | 5 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-22 | 193.41 | 386.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000063761-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-29
TLXXX-0000024965 ¦ 500817592 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817592 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024965 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 114.67 | 917.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024968 ¦ 500817593 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817593 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024968 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 96.02 | 768.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024892 ¦ 500817594 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817594 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-05 | 84.44 | 1013.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024431 ¦ 500817595 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817595 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 5 | 5 | 0 | 2025-06-05 | 35.51 | 177.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024962 ¦ 500817596 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817596 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024962 | TE HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-300X100 | T.HZ.90-LLBP-GF-14-300X100 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-05 | 135.49 | 270.98 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024963 ¦ 500817597 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817597 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024963 | TAMPA P/ TE HORIZ.90-F/APL.GF-14-300 | TA-T.HZ.90-F/APL.GF-14-300 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-05 | 112.93 | 225.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024668 ¦ 500817599 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817599 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-05 | 240.74 | 1444.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024410 ¦ 500817600 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817600 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-05 | 98.59 | 295.77 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000025152 ¦ 500817601 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817601 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-05 | 76.83 | 1536.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024418 ¦ 500817602 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817602 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 38 | 38 | 0 | 2025-06-05 | 3.41 | 129.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024419 ¦ 500817603 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817603 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 16 | 16 | 0 | 2025-06-05 | 5.11 | 81.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024586 ¦ 500817604 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817604 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.11 | 22 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024589 ¦ 500817605 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817605 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.16 | 32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TLXXX-0000024229 ¦ 500817606 | 10224875 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817606 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 20 | 20 | 0 | 2025-06-05 | 1.29 | 25.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000196678-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-16
TAXXX-0000023185 ¦ 500817549 | 10224880 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817549 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | BANNER | TAXXX-0000023185 | SENSOR DE CONTRASTE LASER | Q3XTBLD-Q8 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-30 | 1343.43 | 1343.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000061781-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TAXXX-0000023185 ¦ 500817549 | 10224880 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 500817549 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | BANNER | TAXXX-0000023185 | SENSOR DE CONTRASTE LASER | Q3XTBLD-Q8 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 1343.43 | 1343.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000061781-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000027552 ¦ 500813101 | 10224998 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500813101 | 1 | 6953 | AIGNEP DO BRASIL IND E COM DE COMP | COMMERCIALE | TLXXX-0000027552 | MANGUEIRA TRELLEBORG-PUSH-LOCK RED 3/4 | PUSH-LOCK RED 3/4 | 60 | 60 | 0 | 2025-05-23 | 110.64 | 6638.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000031494-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-23
TSXXX-0000007622 ¦ 500817580 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500817580 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 273 | 0 | 273 | 2025-05-30 | 16.85 | 4600.05 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-09-21
TAL-S339060 ¦ 500818062 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818062 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S339060 | BRAÇO P/ GRAMPO PNEUMÁTICO CKZT40-A015CS | CKZT40-A015CS | 1 | 0 | 1 | 2025-05-30 | 286 | 286 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-12
TLXXX-0000028167 ¦ 500819304 | 10225045 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 500819304 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 32 | 32 | 0 | 2025-08-15 | 348.48 | 11151.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070915-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000028171 ¦ 500819306 | 10225045 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 500819306 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 27 | 27 | 0 | 2025-08-15 | 133.97 | 3617.19 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070969-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-05
TEXXX-0000051770 ¦ 500819309 | 10225045 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 500819309 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 1 | 1 | 0 | 2025-08-15 | 182 | 182 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070969-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-07-22
TEXXX-0000024421 ¦ 500819305 | 10225045 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 500819305 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 22 | 22 | 0 | 2025-08-15 | 581.39 | 12790.58 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071667-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-07-22
TSXXX-0000026589 ¦ 500819307 | 10225045 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 500819307 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | F.EE | TSXXX-0000026589 | CONEXAO | EGT 218 | 21 | 21 | 0 | 2025-08-15 | 321.03 | 6741.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071667-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-08-18
TEXXX-0000058884 ¦ 500815126 | 10225057 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 500815126 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000058884 | SWIVEL UNIT WITH EXTERNAL STOP and DUMP | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 90O C042509 | 5 | 5 | 0 | 2025-08-18 | 43668.03 | 218340.15 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000071893-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-09-01
TLXXX-0000028872 ¦ 500815126 | 10225057 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 500815126 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028872 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 105O C042511 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-18 | 43668.03 | 43668.03 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000071893-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-09-01
TEXXX-0000024263 ¦ 500817922 | 10225071 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 500817922 | 1 | 7748 | COPEL S.R.L | RUD | TEXXX-0000024263 | OLHAO ESPECIAL | VLBG 0.3T M8 | 28 | 28 | 0 | 2025-06-11 | 69 | 1932 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 000000371-011 | EXW | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-09-20
TMPED0000001520 ¦ 500819090 | 10225140 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 500819090 | 8 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-29 | 1.89 | 18.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000568100-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TMPED0000001519 ¦ 500819091 | 10225140 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 500819091 | 9 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TMPED0000001519 | PONTE CONECTORA ZQV2.5/4 - 4 POLOS - LIN | 1608880000 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-29 | 4.13 | 82.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000568100-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TLXXX-0000001961 ¦ 500819029 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819029 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001961 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S2-1S-G38-T2 | 542458 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 172.3 | 344.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603412-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-07-11
TLXXX-0000028768 ¦ 500819030 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819030 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 30 | 30 | 0 | 2025-06-06 | 4.25 | 127.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 002587762-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TCXXX9997002760 ¦ 500819308 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819308 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002760 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-125-PPV-A 163374 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-20 | 1579.28 | 1579.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 002587762-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000014032 ¦ 500819028 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819028 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000014032 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 561378-VSVA-B-P53U-ZD-D1-1R5L | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 653.52 | 1307.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 002604369-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-26 | 2025-07-12
TSXXX-0000007622 ¦ 500818247 | 10225164 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 500818247 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 100 | 100 | 0 | 2025-05-30 | 16.85 | 1685 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 001159258-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-08-01
TSXXX-0000007622 ¦ 500818248 | 10225164 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 500818248 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 170 | 170 | 0 | 2025-05-30 | 16.85 | 2864.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 001159258-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-08-01
TSXXX-0000007622 ¦ 500818249 | 10225164 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 500818249 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007622 | CONEXAO RETA P/ TUBO Ø10MM, R1/4" | KQB2H10-02S | 160 | 160 | 0 | 2025-05-30 | 16.85 | 2696 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 001159258-004 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2024-12-08
TLXXX-0000029226 ¦ 500816410 | 10225233 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816410 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029226 | GUIA LINEAR | HSR20-280L-G1=20MM G2=20MM | 2 | 2 | 0 | 2025-06-04 | 298.9 | 597.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000077008-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-05
TLXXX-0000029227 ¦ 500816411 | 10225233 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816411 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029227 | GUIA LINEAR | HSR20C1QZSS | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 619.57 | 4956.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000077008-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-05
TLXXX-0000029230 ¦ 500816916 | 10225233 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816916 | 5 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029230 | GUIA LINEAR | HSR20C2QZSS-480L-G1=30MM G2=30MM | 2 | 2 | 0 | 2025-06-04 | 1826.48 | 3652.96 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000077008-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-05
TLXXX-0000029226 ¦ 500817099 | 10225233 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500817099 | 6 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029226 | GUIA LINEAR | HSR20-280L-G1=20MM G2=20MM | 4 | 4 | 0 | 2025-06-04 | 298.9 | 1195.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000077008-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-05
TLXXX-0000029227 ¦ 500817110 | 10225233 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500817110 | 7 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TLXXX-0000029227 | GUIA LINEAR | HSR20C1QZSS | 8 | 8 | 0 | 2025-06-04 | 619.57 | 4956.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000077008-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-04 | 2025-06-05
TAL-S367357ES ¦ 500816218 | 10225256 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816218 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 4 | 4 | 0 | 2025-06-24 | 880.28 | 3521.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000067716-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-09-01
TAL-S367357ES ¦ 500816218 | 10225256 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816218 | 2 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 4 | 4 | 0 | 2025-06-24 | 880.28 | 3521.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000067716-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-08-04
TCXXX9999904638 ¦ 500816658 | 10225258 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500816658 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904638 | CLIP RETENCAO | RETAINING CLIP RR MK 63.3 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-25 | 513.14 | 1026.28 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 000071237-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-18
TLXXX-0000023989 ¦ 500817134 | 10225286 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 500817134 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023989 | CALHA DIST.(BM) PZ275B-16-100X050X3000 | EL-BM-PZ275B-16-100X050X3000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-16 | 88.87 | 88.87 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197357-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-07-12
TLXXX-0000023997 ¦ 500817135 | 10225286 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 500817135 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023997 | TAMPA DE ENC F/APL.PZ275B-16-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ275B-100X3000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-16 | 63.94 | 63.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197357-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-07-12
TMC000000014001 ¦ 500818691 | 10225310 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818691 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TMC000000014001 | PORTA PARA ARMÁRIO 1200X2000MM DIREITA | TS 5050.172 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-11 | 510.62 | 1021.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000318007-004 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-17
TLL-W00000003622 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003622 | BASE ROBO=200 mm | K689910839.5 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 6897 | 6897 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000022769-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000003623 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003623 | BASE ROBO=500 mm | K689910840.5 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 8167.5 | 8167.5 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000022769-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000003623 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 3 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003623 | BASE ROBO=500 mm | K689910840.5 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 8167.5 | 8167.5 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000022783-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 4 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 10182.15 | 10182.15 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000022769-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 5 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 10182.15 | 10182.15 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000022769-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000003624 ¦ 500817559 | 10225316 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817559 | 6 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 10182.15 | 10182.15 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI004 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000022769-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028875 ¦ 500817539 | 10225321 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 500817539 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 160 | 160 | 0 | 2025-06-26 | 26.78 | 4284.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000004286-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-24
TMCC00000006056 ¦ 500816657 | 10225345 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 500816657 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMCC00000006056 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | ML3325M | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 2348.81 | 2348.81 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000013855-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TLXXX-0000029077 ¦ 500816915 | 10225345 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 500816915 | 3 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000029077 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | ML3325M-NM33 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 2368.78 | 2368.78 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000013855-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 10225346 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817853 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-30 | 10182.15 | 71275.05 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI003 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000022814-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-14
TLL-W00000003624 ¦ 500817853 | 10225346 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817853 | 2 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003624 | BASE ROBO=600 mm | K689910841 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 10182.15 | 30546.45 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000022814-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000003644 ¦ 500817853 | 10225346 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500817853 | 4 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003644 | BASE ROBO=300 mm | K689910840 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 8621.25 | 17242.5 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI007 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000022814-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000003628 ¦ 500817853 | 10225346 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 500817853 | 5 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003628 | BASE ROBO-1200mm | K689910843 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 11528.88 | 11528.88 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000022814-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000007621 ¦ 500819635 | 10225357 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819635 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 90 | 90 | 0 | 2025-06-13 | 16.85 | 1516.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 001142184-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-05-28
TSXXX-0000007633 ¦ 500819644 | 10225357 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819644 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 24.54 | 245.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 001142184-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-05-28
TSXXX-0000007618 ¦ 500819645 | 10225357 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819645 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 13.15 | 78.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 001142184-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-05-28
TSXXX-0000007621 ¦ 500819758 | 10225357 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819758 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007621 | CONEXAO RETA P/ TUBO 10MM, R1/8" | KQB2H10-01S | 60 | 60 | 0 | 2025-06-13 | 16.85 | 1011 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 001150217-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-29 | 2025-05-28
TSXXX-0000141236 ¦ 500819864 | 10225357 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819864 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000141236 | Magnet Gripper | MHM-32D | 3 | 3 | 0 | 2025-06-13 | 3029.21 | 9087.63 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 001142184-004 | CIF | XX | Q | 2025-05-28 | 2025-05-28
TEXXX-0000024421 ¦ 500819860 | 10225358 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819860 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024421 | CONECTOR CRUZADO | TGT 080 SET | 4 | 4 | 0 | 2025-08-01 | 581.39 | 2325.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071668-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-11
TLXXX-0000028171 ¦ 500819862 | 10225358 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819862 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028171 | ADAPTADOR KV90º RD30 B860929 | TGT 142 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-01 | 133.97 | 535.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000071198-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-07-18
TEXXX-0000051770 ¦ 500819863 | 10225358 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819863 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051770 | CONEXAO DE FIXACAO PARA TUBO | TGT 143 SET | 2 | 2 | 0 | 2025-08-01 | 182 | 364 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000071198-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-07-18
TEXXX-0000054068 ¦ 500819866 | 10225358 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500819866 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054068 | CONEXAO 90° SW80/SW80 | TGT 081 | 50 | 50 | 0 | 2025-08-01 | 353.15 | 17657.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000071198-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-07-18
TLXXX-0000020131 ¦ 500818957 | 10225360 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 500818957 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020131 | CABO M23 FEMEA RETO 19-PIN PUR LIVRE | L2319L305 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-09 | 2122 | 2122 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000008152-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TLXXX-0000029390 ¦ 500819574 | 10225372 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 500819574 | 1 | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 499.75 | 1999 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000003444-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-02
TLL-R0000000000379 ¦ 500818328 | 10225377 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 500818328 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 23.64 | 189.12 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000005224-001 | CIF | XX | M | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000002491 ¦ 500819601 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819601 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 800 | 800 | 0 | 2025-06-05 | 13.39 | 107.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000018733 ¦ 500819602 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819602 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 1.44 | 288 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003066 ¦ 500819603 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819603 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 400 | 400 | 0 | 2025-06-05 | 0.16 | 64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003065 ¦ 500819604 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819604 | 4 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003065 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1-8 | 600 | 600 | 0 | 2025-06-05 | 0.13 | 78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000018725 ¦ 500819605 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819605 | 5 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.54 | 108 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000018726 ¦ 500819606 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819606 | 6 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.61 | 122 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003088 ¦ 500819607 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819607 | 7 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003088 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO | TID-6-14 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.96 | 192 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003068 ¦ 500819608 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819608 | 8 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003068 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1,5-8 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.31 | 62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003067 ¦ 500819609 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819609 | 9 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003067 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1-8 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.31 | 62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000002505 ¦ 500819610 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819610 | 10 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 100 | 100 | 0 | 2025-06-05 | 103.82 | 103.82 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000002500 ¦ 500819611 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819611 | 11 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 100 | 100 | 0 | 2025-06-05 | 17.21 | 17.21 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003004 ¦ 500819612 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819612 | 12 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 4.71 | 942 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003018 ¦ 500819617 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819617 | 13 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.7 | 140 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000003099 ¦ 500819618 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819618 | 14 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-05 | 0.7 | 140 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLXXX-0000020618 ¦ 500819628 | 10225399 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 500819628 | 15 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-05 | 6.07 | 303.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000257586-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-04
TLL-W00000003670 ¦ 500818694 | 10225443 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 500818694 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003670 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1500MM | LAA09323S-BVL1500 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-01 | 1053.44 | 21068.8 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000033429-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLL-W00000003671 ¦ 500818694 | 10225443 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 500818694 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003671 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1200MM | LAA09323S-BVL1200 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-01 | 842.73 | 6741.84 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000033429-001 | FOB | XX | Q
TLL-W00000003672 ¦ 500818694 | 10225443 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 500818694 | 3 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003672 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 15 | 15 | 0 | 2025-07-01 | 824.04 | 12360.6 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000033429-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000016533 ¦ 500819249 | 10225496 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819249 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016533 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 10.9 | DIN 912 - M6X45 - 10.9 | 14 | 14 | 0 | 2025-06-03 | 0.46 | 6.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 000048769-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500819181 | 10225497 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819181 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 0 | 2025-06-02 | 23.64 | 189.12 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000005209-001 | CIF | XX | M | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500819181 | 10225497 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819181 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 2 | 2 | 0 | 2025-05-02 | 89.79 | 179.58 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000005209-001 | CIF | XX | M | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000018733 ¦ 500820426 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820426 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-03 | 1.63 | 326 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003065 ¦ 500820428 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820428 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003065 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1-8 | 500 | 500 | 0 | 2025-06-03 | 0.14 | 70 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000018725 ¦ 500820429 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820429 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018725 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 10MM VERMELHO | TI-10-18 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-03 | 0.56 | 56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000018726 ¦ 500820430 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820430 | 4 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-03 | 1.77 | 177 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003088 ¦ 500820431 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820431 | 5 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003088 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS DUPLO | TID-6-14 | 500 | 500 | 0 | 2025-06-03 | 1.09 | 545 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003068 ¦ 500820432 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820432 | 6 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003068 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1,5-8 | 500 | 500 | 0 | 2025-06-03 | 0.35 | 175 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003067 ¦ 500820433 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820433 | 7 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003067 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TID-1-8 | 500 | 500 | 0 | 2025-06-03 | 0.44 | 220 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000002979 ¦ 500820434 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820434 | 8 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002979 | TERMINAL À COMPRESSÃO - 1F2C - TF-L Ø 13 | TF-10-L-6 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-03 | 1.63 | 163 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003004 ¦ 500820435 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820435 | 9 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-03 | 8.08 | 808 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003018 ¦ 500820436 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820436 | 10 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-03 | 0.74 | 148 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000003099 ¦ 500820437 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820437 | 11 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003099 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 6MM AMARELO | TP-6-4 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-03 | 0.73 | 146 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000002505 ¦ 500820438 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820438 | 12 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 117.19 | 117.19 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLXXX-0000002500 ¦ 500820439 | 10225498 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820439 | 13 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 1 | 1 | 0 | 2025-06-03 | 19.55 | 19.55 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-07-14 | 000257583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-04
TLL-W00000003722 ¦ 500820183 | 10225506 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500820183 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003722 | CONJ. GRADES COMPONENTES P CERCA UNIT AV | PACK1 - GRADES - UNIT AV | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 22861.71 | 22861.71 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI002 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000011773-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLL-W00000003562 ¦ 500816195 | 10225513 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500816195 | 1 | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003562 | ESTRUTURA MESA GIRATÓRIA OP010 | G246183000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 68244.05 | 68244.05 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000001468-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-01-16
TLL-W00000003563 ¦ 500816196 | 10225513 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500816196 | 2 | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003563 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246180000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-23 | 38568.75 | 77137.5 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000001470-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-02-21
TLL-W00000003564 ¦ 500816197 | 10225513 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500816197 | 3 | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003564 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246186000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 42380.4 | 42380.4 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000001471-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-15
TLL-W00000003631 ¦ 500817759 | 10225513 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 500817759 | 4 | 4775 | MECSYSTEMS ENG.INDUSTRIA COMERCIO L |  | TLL-W00000003631 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246184000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 61800.78 | 61800.78 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000001469-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000029390 ¦ 500820468 | 10225516 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820468 | 1 | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 11 | 11 | 0 | 2025-06-10 | 499.75 | 5497.25 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000003450-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025114 ¦ 500819310 | 10225520 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819310 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 2776.71 | 11106.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000307414-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-19
TEXXX-0000019769 ¦ 500819293 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819293 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-20 | 9.11 | 364.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-20
TAL-S384563 ¦ 500819295 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819295 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 16 | 16 | 0 | 2025-07-14 | 4.53 | 72.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
T249-119 ¦ 500819297 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819297 | 3 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 2.89 | 11.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TEXXX-0000017874 ¦ 500819299 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819299 | 5 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000017874 | JUMPER 4 VIAS 2,5MM | 2002-404 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 9.58 | 76.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-20
T209-114 ¦ 500819845 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819845 | 6 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T209-114 | TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE | 209-114 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-09 | 1.66 | 8.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000751953-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-08-07
T249-119 ¦ 500819847 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819847 | 7 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-09 | 2.89 | 14.45 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TEXXX-0000017874 ¦ 500819850 | 10225524 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819850 | 8 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000017874 | JUMPER 4 VIAS 2,5MM | 2002-404 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-20 | 9.58 | 67.06 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000734125-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-20
TLXXX-0000028462 ¦ 500817136 | 10225525 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500817136 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028462 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-Z | 1 | 1 | 0 | 2025-07-08 | 5556.27 | 5556.27 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 002605194-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-03
TLXXX-0000028463 ¦ 500817137 | 10225525 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500817137 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028463 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-07-08 | 5267.8 | 5267.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 002608715-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-06-20
TLXXX-0000002486 ¦ 500819569 | 10225526 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500819569 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 500 | 500 | 0 | 2025-06-03 | 0.07 | 35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000624987-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TEXXX-0000017875 ¦ 500820174 | 10225526 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820174 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | WAGO | TEXXX-0000017875 | JUMPER 5 VIAS P/ BORNES SIMPLES 2,5MM² | 2002-405 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-03 | 14.47 | 43.41 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000624987-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TAL-S342256 ¦ 500818952 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500818952 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-10 | 3.45 | 27.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-13
TAL-S342256 ¦ 500818952 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500818952 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342256 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111020 | 92 | 92 | 0 | 2025-06-10 | 3.45 | 317.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TLXXX-0000003355 ¦ 500819038 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819038 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-10 | 0.75 | 6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TLXXX-0000003355 ¦ 500819038 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819038 | 4 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003355 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M CINZA PRAT | 53119020 | 92 | 92 | 0 | 2025-06-10 | 0.75 | 69 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S342255 ¦ 500819290 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819290 | 5 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 44 | 44 | 0 | 2025-06-10 | 2.65 | 116.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S342255 ¦ 500819290 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819290 | 6 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-10 | 2.65 | 15.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TCXXX9999000623 ¦ 500819291 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819291 | 7 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 44 | 44 | 0 | 2025-06-10 | 0.9 | 39.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TCXXX9999000623 ¦ 500819291 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819291 | 8 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-10 | 0.9 | 5.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S342255 ¦ 500819819 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819819 | 9 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342255 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111010 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-10 | 2.65 | 132.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S342257 ¦ 500819820 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819820 | 10 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-10 | 5.08 | 25.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S342257 ¦ 500819820 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819820 | 11 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S342257 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111030 | 45 | 45 | 0 | 2025-06-10 | 5.08 | 228.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S366718 ¦ 500819821 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819821 | 12 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-10 | 1.31 | 6.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAL-S366718 ¦ 500819821 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819821 | 13 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S366718 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M PRATEADO | 53119030 | 95 | 95 | 0 | 2025-06-10 | 1.31 | 124.45 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TCXXX9999000623 ¦ 500819823 | 10225537 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819823 | 14 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TCXXX9999000623 | CONTRA PORCA SKINTOP GMP-GL-M | 53119010 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-10 | 0.9 | 45 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000106220-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TCXXX9999000619 ¦ 500819036 | 10225540 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819036 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-17 | 16.24 | 194.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000194482-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-20
TLXXX-0000003353 ¦ 500819037 | 10225540 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819037 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-17 | 13.84 | 166.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000194482-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-20
TCXXX9999000619 ¦ 500819822 | 10225540 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819822 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Lapp | TCXXX9999000619 | PRENSA-CABO SKINTOP ST-M CINZA PRATEADO | 53111000 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-17 | 16.24 | 324.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000194482-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-20
TLXXX-0000003353 ¦ 500819824 | 10225540 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819824 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | LAPPGROUP | TLXXX-0000003353 | CONTRA SKINTOP NUT GMP-GL-M CINZA PRATA | 53119000 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-17 | 13.84 | 276.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000194482-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-20
TLXXX-0000028425 ¦ 500817663 | 10225542 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 500817663 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028425 | VENTOSA MAGNETICA | MHM-32D-P3DWA | 2 | 2 | 0 | 2025-07-29 | 3897.84 | 7795.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 001149347-004 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000029086 ¦ 500817669 | 10225542 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 500817669 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000029086 | GRIPPER MAGNETICO | MHM-25D-M9BW | 2 | 2 | 0 | 2025-07-29 | 3821.61 | 7643.22 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 001150644-004 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028425 ¦ 500817658 | 10225542 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 500817658 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028425 | VENTOSA MAGNETICA | MHM-32D-P3DWA | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 3897.84 | 11693.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE004 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 001149347-004 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000004129 ¦ 500819044 | 10225543 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819044 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004129 | MINI RELÉ 6,2-1 SADA-REL.24VD | 52000 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 72.67 | 581.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000334052-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TSXXX-0000057685 ¦ 500819071 | 10225548 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819071 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000057685 | CABO M12 FEMEA 0° 8-POL PUR PRETO 30M | 2092106 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-06 | 665.07 | 7980.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000323878-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-09
TLXXX-0000028907 ¦ 500819072 | 10225548 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819072 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028907 | CONECTOR M12 MACHO RETO 8-PIN STE-1208-G | 6033269 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-14 | 120.6 | 964.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000321573-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TLXXX-0000029214 ¦ 500819062 | 10225550 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819062 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000029214 | CONTATOR TESYS DECA 3P 9A AC-3 24VCC | LC1D093BD | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 274.73 | 1098.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 001710523-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TEXXX-0000031989 ¦ 500819064 | 10225550 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819064 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031989 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR IC60N CURVA C 2A | A9F74202 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 264.49 | 1057.96 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 001710523-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TLXXX-0000028577 ¦ 500819065 | 10225550 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500819065 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000028577 | CONTATO AUXILIAR ACTI0 A9A - A9A26909 | A9A26909 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 157.09 | 628.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 001710523-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TLL-W00000003682 ¦ 500819245 | 10225557 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819245 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003682 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.12 - GRADES - LONGERON | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 106327.56 | 106327.56 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000011771-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLL-W00000003683 ¦ 500819245 | 10225557 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819245 | 2 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003683 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.12 - GRADES - PANNEAU - DOUBLURE | 1 | 1 | 0 | 2025-06-19 | 34018.81 | 34018.81 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000011771-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028528 ¦ 500819023 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819023 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028528 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKB-S+GS (TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2025-06-28 | 3977.34 | 7954.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 002595258-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-28 | 2025-06-20
TLXXX-0000028768 ¦ 500819623 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819623 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028768 | TAMPAO QSC-10H | 153270-QSC-10H | 30 | 30 | 0 | 2025-06-24 | 4.25 | 127.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 002592398-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-13
TSXXX-0000007633 ¦ 500819074 | 10225567 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819074 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007633 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-02S | 64 | 64 | 0 | 2025-06-27 | 24.54 | 1570.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 001149194-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-18
TEXXX-0000024222 ¦ 500817147 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817147 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000024222 | TAMPA DE EXTREMIDADE | TGT 406 | 200 | 200 | 0 | 2025-09-11 | 10.74 | 2148 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000071074-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-08-15
TLXXX-0000029084 ¦ 500817149 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817149 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029084 | ARRUELA M8 | TGT 403 | 400 | 400 | 0 | 2025-08-28 | 2.93 | 1172 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071474-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-07-31
TEXXX-0000030232 ¦ 500817660 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817660 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030232 | PORCA DE REBITE M8 | TGT 214_416711 | 200 | 200 | 0 | 2025-08-28 | 3.36 | 672 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071474-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-08-09
TEXXX-0000026741 ¦ 500817671 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817671 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000026741 | GRAMPO PNEUMATICO | APH 63 A00 T12 15O - 135O BR5 C042455 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-11 | 4069.9 | 8139.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071475-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000018471 ¦ 500817672 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817672 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018471 | BRACO GRAMPO | 217499-A11-63 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 235.59 | 235.59 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000071074-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-06-11
TLXXX-0000018475 ¦ 500817673 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817673 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000018475 | BRACO GRAMPO | 217500-A12-63 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 235.59 | 235.59 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000071074-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-06-11
TLXXX-0000029106 ¦ 500817893 | 10225572 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 500817893 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029106 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-28 | 65.76 | 263.04 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071475-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-08-01
TLXXX-0000020618 ¦ 500819077 | 10225576 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819077 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 11 | 11 | 0 | 2025-06-03 | 6.2 | 68.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000418583-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLL-W00000003608 ¦ 500816914 | 10225586 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 500816914 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003608 | DISPOSITIVO GEO TACO ST060 | G246149000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-18 | 53802.48 | 53802.48 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000001033-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TLL-W00000003626 ¦ 500817630 | 10225588 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 500817630 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000003626 | DISPOSITIVO OP010 GEO CND | G246144000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-13 | 64432.5 | 64432.5 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 000000594-001 | CIF | XX | Q
TAL-H0975357 ¦ 500818953 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818953 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 1315.71 | 1315.71 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000064237-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-28
TAL-S318662 ¦ 500819078 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819078 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 4 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 2394.14 | 9576.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064023-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-21
TAXXX-0000012199 ¦ 500819302 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819302 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000012199 | CABO ETHERNET CAT5E M12/RJ45R 4P | RSCD RJ45 440-50M | 2 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 1398.93 | 2797.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000065343-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-10-02
TAXXX-0000023386 ¦ 500819621 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819621 | 4 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000023386 | CABO ETHERNET CAT5e J45R/RJ45 4P TEAL_2M | RJ45 RJ45 440-2M/C1246 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 137.24 | 274.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000063722-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-08-01
TAL-S336092 ¦ 500819812 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819812 | 5 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S336092 | CABO ETHERNET M12 MACHO 0° MACHO 0° 20M | RSCD RJ45 440-20M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 423.12 | 423.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000063722-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-01
TAXXX-0000011300 ¦ 500819813 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819813 | 6 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011300 | CABO ETHERNET M12 R/M12 R4-PIN TEAL30M | RSCD RSCD 440-30M | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 540.01 | 540.01 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000063145-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-24
TAL-H0975361 ¦ 500819814 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819814 | 7 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975361 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-15M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 693.93 | 693.93 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000064501-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-30
TAL-H0975362 ¦ 500819815 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819815 | 8 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 967.57 | 967.57 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000064237-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-08-28
TAL-S318662 ¦ 500819816 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819816 | 9 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-S318662 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_25M | RSM RKM 579-25M | 5 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 1359.32 | 6796.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064023-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-21
TAL-H0307995 ¦ 500819817 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819817 | 10 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0307995 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_35M | RSM RKM 579-35M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 1412.3 | 1412.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064023-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-21
TAL-H0309787 ¦ 500819818 | 10225593 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819818 | 11 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0309787 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_45M | RSM RKM 579-45M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 1837.56 | 1837.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000064023-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-01 | 2025-08-21
TLXXX-0000029392 ¦ 500819827 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819827 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029392 | TAMPA EASYCON HAN 16HPR 3XM32 | 19 00 000 5019 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-23 | 299.95 | 599.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-23
TMC000000016026 ¦ 500820159 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500820159 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016026 | MODULO MACHO HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2616 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-06 | 47.46 | 237.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-23
TMC000000016027 ¦ 500820170 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500820170 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016027 | MODULO FEMEA HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2716 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-06 | 48.1 | 240.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144922-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TAL-H0276491 ¦ 500820171 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500820171 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0276491 | QUADRO ARTICULADO 24B PARA 6 MODULOS | 09 14 024 0303 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 83.19 | 83.19 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-09
T19 30 024 1231 ¦ 500820172 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500820172 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 024 1231 | BASE CARCAÇA MONTAGEM EM SUPERFÍCIE | 19 30 024 1231 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 118.61 | 118.61 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-11
TMC000000016026 ¦ 500820159 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500820159 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016026 | MODULO MACHO HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2616 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 47.46 | 47.46 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-23
TMC000000016027 ¦ 500820170 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500820170 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000016027 | MODULO FEMEA HAN ES 16A 5 POLOS | 09 14 005 2716 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 48.1 | 48.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144922-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TAL-H0276491 ¦ 500820171 | 10225597 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 500820171 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0276491 | QUADRO ARTICULADO 24B PARA 6 MODULOS | 09 14 024 0303 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-10 | 83.19 | 83.19 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-07-09
TLXXX-0000024669 ¦ 500818270 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818270 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 18 | 18 | 0 | 2025-06-27 | 298.05 | 5364.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024407 ¦ 500818271 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818271 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-27 | 412.69 | 825.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024412 ¦ 500818272 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818272 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-27 | 157.93 | 315.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024413 ¦ 500818273 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818273 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 18 | 18 | 0 | 2025-06-27 | 217.28 | 3911.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500818274 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818274 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 400 | 400 | 0 | 2025-06-27 | 9.69 | 3876 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025153 ¦ 500818275 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818275 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-27 | 108.84 | 1741.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025032 ¦ 500818276 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818276 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025032 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X340X300-GF | 50 | 50 | 0 | 2025-06-27 | 50.17 | 2508.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029101 ¦ 500818278 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818278 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029101 | CURVA VERTICAL EXT.90 LPBP-C-PZ-16-400X1 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-27 | 58.24 | 232.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029102 ¦ 500818279 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818279 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-27 | 276.4 | 829.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500818280 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818280 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-27 | 0.1 | 100 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE999 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500818281 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818281 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2000 | 2000 | 0 | 2025-06-27 | 0.06 | 120 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023887 ¦ 500818285 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818285 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 100 | 100 | 0 | 2025-06-27 | 6.21 | 621 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500818286 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818286 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 76.83 | 768.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023653 ¦ 500818287 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818287 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 3.5 | 35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023654 ¦ 500818288 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818288 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 1.33 | 13.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025632 ¦ 500818289 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818289 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025632 | TE HORIZ. LAT. BASE PERF. C/ VIROLA | T.HZ.90-LPBP-GF-16-600X100 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-27 | 238.83 | 1432.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029101 ¦ 500818290 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818290 | 17 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029101 | CURVA VERTICAL EXT.90 LPBP-C-PZ-16-400X1 | C.V.EXT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-27 | 58.24 | 465.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029102 ¦ 500818291 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818291 | 18 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-27 | 276.4 | 3316.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029158 ¦ 500818292 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818292 | 19 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029158 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-500X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-500X100X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-27 | 320.98 | 1283.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024890 ¦ 500818966 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818966 | 20 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 18 | 18 | 0 | 2025-06-27 | 54.61 | 982.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197354-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024893 ¦ 500818967 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818967 | 21 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024893 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 21 | 21 | 0 | 2025-06-27 | 99.35 | 2086.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024889 ¦ 500818968 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818968 | 22 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 39 | 39 | 0 | 2025-06-27 | 27.86 | 1086.54 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024429 ¦ 500818969 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818969 | 23 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 21 | 21 | 0 | 2025-06-27 | 18.66 | 391.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024431 ¦ 500818970 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818970 | 24 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 21 | 21 | 0 | 2025-06-27 | 35.51 | 745.71 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024432 ¦ 500818971 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818971 | 25 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024432 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-400MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-400MM | 21 | 21 | 0 | 2025-06-27 | 43.94 | 922.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024926 ¦ 500818972 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818972 | 26 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 39 | 39 | 0 | 2025-06-27 | 20.09 | 783.51 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024666 ¦ 500818973 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818973 | 27 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-27 | 183.41 | 1100.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024669 ¦ 500818975 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818975 | 28 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-27 | 298.05 | 2682.45 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024407 ¦ 500818976 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818976 | 29 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 42 | 42 | 0 | 2025-06-27 | 412.69 | 17332.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024670 ¦ 500818977 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818977 | 30 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024670 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-27 | 355.37 | 4264.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024946 ¦ 500818978 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818978 | 31 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 39 | 39 | 0 | 2025-06-27 | 97.44 | 3800.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024667 ¦ 500818979 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818979 | 32 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024667 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-150X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-150X100X3000 | 51 | 51 | 0 | 2025-06-27 | 200.3 | 10215.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024410 ¦ 500818980 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818980 | 33 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 48 | 48 | 0 | 2025-06-27 | 98.59 | 4732.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024413 ¦ 500818981 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818981 | 34 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 9 | 9 | 0 | 2025-06-27 | 217.28 | 1955.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024414 ¦ 500818982 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818982 | 35 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 42 | 42 | 0 | 2025-06-27 | 276.62 | 11618.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024409 ¦ 500818983 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818983 | 36 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 39 | 39 | 0 | 2025-06-27 | 68.92 | 2687.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024411 ¦ 500818984 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818984 | 37 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024411 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-150X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-150X3000 | 51 | 51 | 0 | 2025-06-27 | 128.26 | 6541.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024578 ¦ 500818985 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818985 | 38 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 150 | 150 | 0 | 2025-06-27 | 64.81 | 9721.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500818986 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818986 | 39 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 1070 | 1070 | 0 | 2025-06-27 | 9.69 | 10368.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500818987 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818987 | 40 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-27 | 76.83 | 7683 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000197355-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025153 ¦ 500818988 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818988 | 41 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 90 | 90 | 0 | 2025-06-27 | 108.84 | 9795.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025034 ¦ 500818989 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818989 | 42 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 140 | 140 | 0 | 2025-06-27 | 64.75 | 9065 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024418 ¦ 500818990 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818990 | 43 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 1180 | 1180 | 0 | 2025-06-27 | 3.41 | 4023.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024419 ¦ 500818991 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818991 | 44 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 200 | 200 | 0 | 2025-06-27 | 5.11 | 1022 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024522 ¦ 500818993 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818993 | 45 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 420 | 420 | 0 | 2025-06-27 | 10.2 | 4284 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024586 ¦ 500818994 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818994 | 46 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 880 | 880 | 0 | 2025-06-27 | 0.11 | 96.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024589 ¦ 500818995 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818995 | 47 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 880 | 880 | 0 | 2025-06-27 | 0.16 | 140.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024980 ¦ 500818996 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818996 | 48 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024980 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X100 | 66 | 66 | 0 | 2025-06-27 | 69.89 | 4612.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029102 ¦ 500818997 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818997 | 49 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 186 | 186 | 0 | 2025-06-27 | 276.4 | 51410.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024580 ¦ 500818998 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818998 | 50 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 1400 | 1400 | 0 | 2025-06-27 | 1.09 | 1526 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500818999 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500818999 | 51 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 14600 | 14600 | 0 | 2025-06-27 | 0.1 | 1460 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024123 ¦ 500819000 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819000 | 52 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 17000 | 17000 | 0 | 2025-06-27 | 0.06 | 1020 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500819001 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819001 | 53 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 14900 | 14900 | 0 | 2025-06-27 | 0.06 | 894 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500819002 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819002 | 54 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1900 | 1900 | 0 | 2025-06-27 | 0.12 | 228 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024416 ¦ 500819006 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819006 | 55 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 300 | 300 | 0 | 2025-06-27 | 1.7 | 510 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023887 ¦ 500819007 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819007 | 56 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 1200 | 1200 | 0 | 2025-06-27 | 6.21 | 7452 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023834 ¦ 500819008 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819008 | 57 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 420 | 420 | 0 | 2025-06-27 | 2.01 | 844.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023653 ¦ 500819009 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819009 | 58 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 420 | 420 | 0 | 2025-06-27 | 3.5 | 1470 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023654 ¦ 500819010 | 10225605 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819010 | 59 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 420 | 420 | 0 | 2025-06-27 | 1.33 | 558.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 000197356-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000028277 ¦ 500819825 | 10225608 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 500819825 | 1 | 5264 | VIPCOM COMERCIAL LTDA - ME | HUMMEL | TLXXX-0000028277 | PRENSA-CABO HSK-K M32 X 1,5 | 1209320051 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 55.27 | 55.27 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000008323-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TLL-W00000003627 ¦ 500817631 | 10225609 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500817631 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003627 | DISPOSITIVO GEO OP050 TACO | G246148000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-18 | 65264.79 | 65264.79 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001079-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TLL-W00000003694 ¦ 500819579 | 10225610 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819579 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003694 | CONJUNTO ADICIONAL PARA DISPOSITIVO OP00 | G242746000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 | 14577.09 | 14577.09 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001066-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-26 | 2025-06-26
TLL-W00000003695 ¦ 500819580 | 10225611 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819580 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003695 | CONJUNTO ADICIONAL PARA DISPOSITIVO OP01 | OP015-STUD-MANUAL-MOD-001 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-28 | 14668.29 | 14668.29 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001065-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-28 | 2025-06-28
TLL-W00000003696 ¦ 500819581 | 10225612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819581 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003696 | GRIPPER AV OP089 | G246163000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-16 | 18408.71 | 18408.71 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001046-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-W00000003708 ¦ 500819653 | 10225613 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819653 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003708 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.OP5020 GEO | KIT-G245205000-MODIFICA-J-AVENGER M09 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-16 | 16146.25 | 16146.25 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001045-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-W00000003709 ¦ 500819654 | 10225614 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819654 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003709 | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER.OP7015 | KIT-G242290000-M03-ERA-DIVENTA | 1 | 1 | 0 | 2025-06-20 | 1317.69 | 1317.69 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000001031-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-20
TLL-W00000003710 ¦ 500819655 | 10225614 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819655 | 2 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003710 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. SOUB OP3020 | KIT-OP3020_G245203000_GEO_M01 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-16 | 10861.96 | 10861.96 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001077-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-W00000003711 ¦ 500819656 | 10225614 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819656 | 3 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003711 | CONJ. ADICIONAL PARA GRIPPER OP065 | KIT-G245608000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-24 | 1533.31 | 1533.31 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI003 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000001032-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLL-W00000003713 ¦ 500819657 | 10225615 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 500819657 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003713 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.OP5020 GEO | KIT-G245205000-MODIFICA-J-AVENGER M09 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-28 | 25439.4 | 25439.4 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000001067-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-28 | 2025-06-28
TLL-W00000003638 ¦ 500817901 | 10225616 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 500817901 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000003638 | DISPOSITIVO DE PASSAGEM OP060 | G246218000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-19 | 25410 | 25410 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 000000608-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-19 | 2025-07-19
TLXXX-0000024561 ¦ 500818946 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500818946 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 12 | 12 | 0 | 2025-06-12 | 739.92 | 8879.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000248525-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-24
TAL-S361071 ¦ 500818960 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500818960 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 1 | 1 | 0 | 2025-06-09 | 2945.58 | 2945.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248249-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TEXXX-0000009284 ¦ 500819055 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819055 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-09 | 166.86 | 1334.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248249-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TAL-S340616 ¦ 500819056 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819056 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 3 | 3 | 0 | 2025-06-09 | 662.45 | 1987.35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248249-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TEXXX-0000018145 ¦ 500819057 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819057 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000018145 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-1M | 1585J-M4TBJM-1 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-07 | 147.17 | 294.34 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000248525-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-24
TEXXX-0000009285 ¦ 500819300 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819300 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009285 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-5M | 1585J-M4TBJM-5 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-11 | 284.21 | 852.63 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000248975-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-26
TEXXX-0000009284 ¦ 500819810 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819810 | 7 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-09 | 166.86 | 166.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE002 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248249-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TEXXX-0000009285 ¦ 500819811 | 10225627 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819811 | 8 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009285 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-5M | 1585J-M4TBJM-5 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 284.21 | 568.42 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248249-003 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TLXXX-0000029390 ¦ 500820658 | 10225628 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820658 | 1 | 6392 | ETAC - SERVICOS MECANICOS LTDA - EP | Destaco | TLXXX-0000029390 | GRAMPO MANUAL | 660-S | 6 | 6 | 0 | 2025-06-20 | 499.75 | 2998.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000003462-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-18
TLXXX-0000024414 ¦ 500820363 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820363 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 276.62 | 553.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024578 ¦ 500820364 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820364 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 64.81 | 194.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023887 ¦ 500820365 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820365 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023887 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA | ME09931(09.000.009.00931) | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 6.21 | 621 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024522 ¦ 500820367 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820367 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 0 | 2025-06-30 | 10.2 | 102 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023834 ¦ 500820368 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820368 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 18 | 18 | 0 | 2025-06-30 | 2.01 | 36.18 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023653 ¦ 500820369 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820369 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 71 | 71 | 0 | 2025-06-30 | 3.5 | 248.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023654 ¦ 500820380 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820380 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023654 | BALANCIM P/ GRAMPO "C" - PZ | DP540PZ | 63 | 63 | 0 | 2025-06-30 | 1.33 | 83.79 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024123 ¦ 500820381 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820381 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1200 | 1200 | 0 | 2025-06-30 | 0.06 | 72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500820382 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820382 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1200 | 1200 | 0 | 2025-06-30 | 0.12 | 144 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024431 ¦ 500820389 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820389 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024431 | VAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-300MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-300MM | 9 | 9 | 0 | 2025-06-30 | 35.51 | 319.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024407 ¦ 500820390 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820390 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 412.69 | 412.69 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024412 ¦ 500820391 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820391 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 157.93 | 631.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024414 ¦ 500820392 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820392 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 276.62 | 276.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024578 ¦ 500820393 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820393 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 64.81 | 194.43 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025034 ¦ 500820394 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820394 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 5 | 5 | 0 | 2025-06-30 | 64.75 | 323.75 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024522 ¦ 500820397 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820397 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 0 | 2025-06-30 | 10.2 | 102 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000023834 ¦ 500820398 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820398 | 17 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 10 | 10 | 0 | 2025-06-30 | 2.01 | 20.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500820399 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820399 | 18 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-30 | 0.1 | 100 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024123 ¦ 500820400 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820400 | 19 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-30 | 0.06 | 60 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024132 ¦ 500820401 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820401 | 20 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-30 | 0.12 | 120 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 000197358-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024669 ¦ 500820407 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820407 | 21 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-30 | 298.05 | 1788.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024413 ¦ 500820408 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820408 | 22 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 217.28 | 434.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024578 ¦ 500820410 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820410 | 23 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 64.81 | 129.62 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024043 ¦ 500820411 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820411 | 24 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 9.69 | 969 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025152 ¦ 500820413 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820413 | 25 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 76.83 | 230.49 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024418 ¦ 500820415 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820415 | 26 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 44 | 44 | 0 | 2025-06-30 | 3.41 | 150.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024522 ¦ 500820417 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820417 | 27 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 44 | 44 | 0 | 2025-06-30 | 10.2 | 448.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024586 ¦ 500820418 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820418 | 28 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 0.11 | 5.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024589 ¦ 500820419 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820419 | 29 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 0.16 | 8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024130 ¦ 500820421 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820421 | 30 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.1 | 20 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024133 ¦ 500820422 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820422 | 31 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.08 | 16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024666 ¦ 500820442 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820442 | 32 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 183.41 | 550.23 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024410 ¦ 500820443 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820443 | 33 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 98.59 | 295.77 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024414 ¦ 500820444 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820444 | 34 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 276.62 | 829.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024419 ¦ 500820445 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820445 | 35 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 12 | 12 | 0 | 2025-06-30 | 5.11 | 61.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000029102 ¦ 500820446 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820446 | 36 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029102 | ELETROCALHA PERF. TOTAL C GF-16-400X100X | EL-LPBP-CV-GF-16-400X100X3000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 276.4 | 552.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024416 ¦ 500820450 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820450 | 37 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 1.7 | 85 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000024670 ¦ 500820451 | 10225639 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500820451 | 38 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024670 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-400X100X3000 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 355.37 | 1066.11 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000197359-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-07-12
TLXXX-0000025850 ¦ 500817616 | 10225640 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500817616 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | COMMERCIALE | TLXXX-0000025850 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M12-C | 3 | 3 | 0 | 2025-06-06 | 10.02 | 30.06 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000024101-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TLXXX-0000021162 ¦ 500817656 | 10225640 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500817656 | 2 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000021162 | MANIPULO | DIN 319-KU-40-M10-C | 1 | 1 | 0 | 2025-06-23 | 11.13 | 11.13 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000024320-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-08-04
TLL-N0000000001650 ¦ 500820473 | 10225667 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 500820473 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | BRADY RADCLIFF AND BROWN LLP | TLL-N0000000001650 | TRAVA DISJUNTOR | 480/600V 65966 - EPI | 20 | 20 | 0 | 2025-06-09 | 88.25 | 1765 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-SIT-SES-WPEOTC |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 001347829-001 | CIF | XX | M | 2025-06-27 | 2025-06-27
TEXXX-0000058773 ¦ 500816219 | 10225678 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500816219 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000058773 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.5 BD SD A03 LH T12 135 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-12 | 33998.75 | 67997.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000071948-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-12 | 2025-09-08
TAL-S967372 ¦ 500820660 | 10225684 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 500820660 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S967372 | AMORTECEDOR | MA-4525 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 2443.72 | 9774.88 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000013821-010 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000011643 ¦ 500819294 | 10225716 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500819294 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-18 | 47.09 | 753.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 000194092-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
T249-117 ¦ 500819296 | 10225716 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500819296 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | T249-117 | POSTE FINAL | 249-117 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-02 | 59.52 | 476.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 000194092-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
T249-117 ¦ 500819846 | 10225716 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500819846 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | T249-117 | POSTE FINAL | 249-117 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-02 | 59.52 | 595.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 000194092-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TLL-W00000003641 ¦ 500817855 | 10225733 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 500817855 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003641 | CAVALETE DE AR | G244739000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-23 | 737.34 | 7373.4 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000033362-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-23
TLL-W00000003642 ¦ 500817855 | 10225733 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 500817855 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003642 | SUPORTE BLOCO DISTRIBUIDOR DEVICENET | G244742000 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-23 | 233.86 | 11693 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000033362-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-08-19
TLL-W00000001012 ¦ 500817855 | 10225733 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 500817855 | 3 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001012 | SUPORTE IHM | G244744000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 1720.17 | 6880.68 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000033362-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-08-19
TLL-W00000003643 ¦ 500817855 | 10225733 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 500817855 | 4 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003643 | SUPORTE BOTOEIRA V.I.N | G244745000 | 7 | 7 | 0 | 2025-06-23 | 821.29 | 5749.03 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000033362-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-05-30
TLL-W00000001000 ¦ 500817855 | 10225733 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 500817855 | 5 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001000 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | VCXXX9999017381_00_0B | 200 | 200 | 0 | 2025-06-23 | 22.37 | 4474 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI001 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000033362-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-08-31
TLXXX-0000022910 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022910 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X40 | DIN 912 - M8X40 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-10 | 0.63 | 10.08 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000016492 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016492 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X50 - 8.8 | DIN 912 - M8X50 - 8.8 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.68 | 2.72 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000016875 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 3 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016875 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M10X20 - 10.9 | DIN 912 - M10X20 - 10.9 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.68 | 2.72 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-20000007461 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 4 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20000007461 | PINO GUIA ø8x50 DIN7979 |  | 16 | 16 | 0 | 2025-06-10 | 1.76 | 28.16 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 5 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 1.86 | 7.44 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000017021 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 6 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000017021 | PINO GUIA DIN 7979 - 10X35 - B - ST | DIN 7979 - 10X35 - B - ST | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 2.09 | 8.36 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000022908 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 7 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022908 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X30 | DIN 912 - M8X30 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.5 | 2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-H0000000000155 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 8 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-H0000000000155 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.1 | 0.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000016550 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 9 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016550 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X12 - 8.8 | DIN 912 - M6X12 - 8.8 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.2 | 0.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-H0000000000154 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 10 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-H0000000000154 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 6MM |  | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.05 | 0.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000016594 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 11 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016594 | PARAFUSO DIN 912 - M4X40 - 8.8 | DIN 912 - M4X40 - 8.8 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.25 | 1 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-00097141021 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 12 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-00097141021 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M4 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-06-10 | 0.05 | 0.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-00097141031 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 13 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-06-10 | 0.05 | 0.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLL-93000180268 ¦ 500821045 | 10225738 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500821045 | 14 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000180268 | PORCA DIN 934 M4 |  | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.05 | 0.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000212221-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-19
TLXXX-0000025868 ¦ 500818965 | 10225747 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818965 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025868 | PARAFUSO DIN 912 - M6X65 - 12.9 | DIN 912 - M6X65 - 12.9 | 56 | 56 | 0 | 2025-06-11 | 0.63 | 35.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000049018-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TLXXX-0000025858 ¦ 500819003 | 10225747 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819003 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 1000 | 1000 | 0 | 2025-06-11 | 0.09 | 90 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000049018-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TLXXX-0000016510 ¦ 500819004 | 10225747 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819004 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 400 | 400 | 0 | 2025-06-11 | 0.45 | 180 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000049018-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TLXXX-0000025858 ¦ 500820447 | 10225747 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820447 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000025858 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINC | DIN 125 - M8 - ARRUELA | 300 | 300 | 0 | 2025-06-11 | 0.09 | 27 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000049018-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TLXXX-0000016510 ¦ 500820448 | 10225747 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820448 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-11 | 0.45 | 45 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000049018-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-12
TLL-R0000000000524 ¦ 500821131 | 10225751 | 2025-06-05 | 2025-07-03 | 500821131 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000524 | CHAPA AÇO | SAE 1020 - #70X151X190 | 1 | 0 | 1 | 2025-06-12 | 147.34 | 147.34 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2025-07-25 | 2025-09-07
TLL-W00000003721 ¦ 500820182 | 10225758 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820182 | 1 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003721 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO RESPOT | OP45-55-G244760-RESP-KIT-MOD-M04-UND800 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-17 | 364.16 | 728.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000002486-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-17
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500818954 | 10225772 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818954 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 100 | 100 | 0 | 2025-06-11 | 10.67 | 1067 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000016658-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-06-11
TLXXX-0000029493 ¦ 500818956 | 10225772 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818956 | 2 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | TECHNOCABS | TLXXX-0000029493 | CABO FLEX H07RN-F PT 0,6/1KV 4G6MM | 3500166 | 200 | 0 | 0 | 2025-06-11 | 36.22 | 7244 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-09-04
T2019659 ¦ 500819871 | 10225776 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819871 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. |  | T2019659 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2S | 2019659 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-12 | 83.81 | 1676.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000322259-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000011829 ¦ 500819828 | 10225777 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819828 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011829 | DUTO P/ CABOS 60X40MM 2000MM CINZA CD60X | 2589230000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 39.09 | 39.09 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000577386-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-08-11
TLXXX-0000011961 ¦ 500819829 | 10225777 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819829 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011961 | SUPORTE CABOS ADESIVO CBH 19/19 BLACK | 1697950000 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-14 | 44.34 | 443.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000577386-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-08-11
TLXXX-0000012031 ¦ 500819834 | 10225777 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819834 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012031 | TRILHO DIN35 C/ RANHURA 35 X 7,5 ACO | 514510000 | 1 | 0 | 1 | 2025-07-14 | 16.77 | 16.77 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-10-11
TLXXX-0000011829 ¦ 500819828 | 10225777 | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 500819828 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011829 | DUTO P/ CABOS 60X40MM 2000MM CINZA CD60X | 2589230000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 39.09 | 39.09 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000577386-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-08-11
TLXXX-0000011953 ¦ 500820459 | 10225778 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820459 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011953 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø1.8..2. | 1719790000 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-04 | 23.89 | 238.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000577185-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-11
TLXXX-0000011954 ¦ 500820460 | 10225778 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820460 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011954 | SISTEMA DE CODIFICAÇÃO POR CABO Ø2.5..4 | 1719810000 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-04 | 24.39 | 243.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000577185-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-11
TLXXX-0000029476 ¦ 500820661 | 10225785 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 500820661 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000029476 | ESTEIRA PORTA CABOS | E2I.48.050.125.0_3050.34PZB48.1_EPC | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 1043.78 | 2087.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000393466-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-06-23
TLXXX-0000021411 ¦ 500820453 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820453 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.7 | 170 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000021830 ¦ 500820454 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820454 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021830 | ANTI-CH FLEX CABLE 750V ORANGE 2.5MM | BWF 750V CL5.OR 1X2.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.7 | 170 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000021734 ¦ 500820455 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820455 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021734 | CABO FLEX 750V VERDE/AMARELO 1,5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.09 | 109 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000024320 ¦ 500820456 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820456 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.09 | 109 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000021829 ¦ 500820457 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820457 | 5 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021829 | CABO FLEX ANTI-CH LARANJA 1,5MM | BWF 750V CL5.OR 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.09 | 109 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TLXXX-0000024321 ¦ 500820458 | 10225843 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500820458 | 6 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024321 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 2.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X2.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-13 | 1.7 | 170 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000216174-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-13
TCXXX9999904638 ¦ 500817651 | 10225848 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500817651 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904638 | CLIP RETENCAO | RETAINING CLIP RR MK 63.3 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-07 | 990.26 | 2970.78 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071382-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-09-15
TEXXX-0000025750 ¦ 500817667 | 10225848 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 500817667 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025750 | CONEXÃO UNIVERSAL - B860937 | TGT 451 | 6 | 6 | 0 | 2025-08-28 | 399.42 | 2396.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000071889-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-08-28
TLXXX-0000021736 ¦ 500819614 | 10225905 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 500819614 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-16 | 4.12 | 824 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004216-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-16
TLXXX-0000021737 ¦ 500819616 | 10225905 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 500819616 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021737 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 6.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X6.0 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-16 | 7.13 | 713 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004216-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-16
TAXXX-0000011305 ¦ 500820157 | 10225938 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 500820157 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011305 | CABO ETHERNET CAT5E M12/M12R 4PIN-60M | RSCD RSCD 440-60M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 2263.19 | 2263.19 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000064677-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-09-12
TAXXX-0000011295 ¦ 500820158 | 10225938 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 500820158 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAXXX-0000011295 | CABO ETHERNET CAT5E M12/RJ45R 4P | RSCD RJ45 440-40M | 1 | 1 | 0 | 2025-12-08 | 1623.02 | 1623.02 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000064431-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-09-04
TLXXX-0000028467 ¦ 500820637 | 10225950 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 500820637 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028467 | TERMINAL DE VALV. ETHERNET VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKBNMKB-S(TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2025-08-05 | 5744.71 | 11489.42 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 002623657-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-09-21
TAL-H0969987 ¦ 500819098 | 10225961 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819098 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 7 | 7 | 0 | 2025-07-18 | 285.94 | 2001.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000249809-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-09
TAL-H0948101ES ¦ 500819568 | 10225961 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819568 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0948101ES | TAMPA RECEPTACULO MACHO, P/ CONEXÃO 7/8- | 65-0085 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-18 | 34.08 | 681.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000248266-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-17
TAL-H0969987 ¦ 500819759 | 10225961 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819759 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 11 | 11 | 0 | 2025-07-18 | 285.94 | 3145.34 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000249809-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-09
TLXXX-0000002530 ¦ 500819620 | 10226031 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500819620 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002530 | CABO FLEXÍVEL H07RN-F SW 4G35 MM² 0,6/1K | 37052 | 300 | 300 | 0 | 2025-08-25 | 217.25 | 65175 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000005034-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-09-12
TLXXX-0000024185 ¦ 500819615 | 10226031 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500819615 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000024185 | CABO FLEX H07V-K 1X25 MM VD/AM | 18038221 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-17 | 32.83 | 3283 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000005034-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-09-12
TLXXX-0000029215 ¦ 500820491 | 10226051 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500820491 | 1 | 5182 | LUVATA SAO PAULO - COMERCIO E INDUS | AMDP | TLXXX-0000029215 | LAMINA DE FRESA | FPC55+112- 112 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-12 | 8108.28 | 8108.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 000055515-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-20
TLXXX-0000029403 ¦ 500820319 | 10226072 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500820319 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | SUNKE | TLXXX-0000029403 | IMA | D.20X6 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-20 | 52.95 | 635.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040330-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000003643 ¦ 500820490 | 10226072 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500820490 | 2 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003643 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø8X5 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 60.05 | 120.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040343-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-01
TLXXX-0000024403 ¦ 500818974 | 10226073 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500818974 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 42 | 42 | 0 | 2025-07-03 | 230 | 9660 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335588-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-04
TLL-W00000003767 ¦ 500820718 | 10226075 | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 500820718 | 1 | 7892 | BONFER FERRAMENTARIA LTDA |  | TLL-W00000003767 | PEDESTAL DE PINÇA ESTACIONÁRIA RL OP87 U | G246165000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 13295.95 | 13295.95 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000000383-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-02
TLXXX-0000003642 ¦ 500817543 | 10226083 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500817543 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003642 | IMA NEODIMIO | Ø8X4 | 34 | 34 | 0 | 2025-06-18 | 2 | 68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040330-001 | EXW | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-27
TLXXX-0000024964 ¦ 500820387 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820387 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024964 | CURVA HORIZONTAL 90-LLBP-GF-14-200X100 | C.HZ.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 74.31 | 222.93 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-12
TLXXX-0000024967 ¦ 500820388 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820388 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024967 | TAMPA P/ CURVA HORIZ.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.HZ.90-F/APL.GF-14-200 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 60.26 | 180.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-12
TLXXX-0000024956 ¦ 500820406 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820406 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024956 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X100 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 56.77 | 170.31 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-21
TLXXX-0000024892 ¦ 500820409 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820409 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024892 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X100 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 84.44 | 168.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-12
TLXXX-0000025023 ¦ 500820412 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820412 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 4.06 | 203 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-24
TLXXX-0000025027 ¦ 500820414 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820414 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025027 | SUPORTE TRAPEZIO 120X40 B:340X300MM-GF | SUP. TRAPEZIO 120X340X300-GF | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 49.86 | 199.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-28
TLXXX-0000024229 ¦ 500820420 | 10226097 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 500820420 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000024229 | GRAPA FIXA - GF | DP611GF(300700400301) | 16 | 16 | 0 | 2025-06-30 | 1.29 | 20.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000197800-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-12
TLL-W00000003581 ¦ 500816303 | 10226103 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 500816303 | 1 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003581 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP030 | G246244000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-28 | 65466.32 | 130932.64 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000002518-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2024-10-25
TLL-W00000003582 ¦ 500816304 | 10226103 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 500816304 | 2 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003582 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246267000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 34512.59 | 34512.59 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000002519-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2024-10-25
TLL-W00000003582 ¦ 500816305 | 10226103 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 500816305 | 3 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003582 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246267000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-28 | 45189.14 | 90378.28 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000002524-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2024-08-19
TLXXX-0000002486 ¦ 500820423 | 10226109 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 500820423 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 5 | 5 | 0 | 2025-06-18 | 4.46 | 22.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000628170-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TLXXX-0000002491 ¦ 500820425 | 10226109 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 500820425 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 5 | 5 | 0 | 2025-06-18 | 11.16 | 55.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000628170-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-18
TLL-W00000003566 ¦ 500816199 | 10226118 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 500816199 | 1 | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003566 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246190000-91000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-28 | 54537.48 | 109074.96 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000000391-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-28 | 2025-02-28
TLL-W00000003574 ¦ 500816286 | 10226120 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 500816286 | 1 | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003574 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP010 | G246220000 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 61476.8 | 122953.6 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000000398-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-21
TLL-W00000003693 ¦ 500819578 | 10226122 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 500819578 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003693 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-27 | 865.24 | 4326.2 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI002 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000033430-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000017300 ¦ 500819869 | 10226161 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 500819869 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017300 | PORTA CARTUCHO VERMELHO HIT CR 500 | 2007059 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-27 | 130.33 | 130.33 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000028131-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-06-27
TLXXX-0000025034 ¦ 500820540 | 10226174 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820540 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025034 | SUPORTE TRAPEZIO 150X40 B:540X500MM-GF | SUP. TRAPEZIO 150X540X500-GF | 10 | 10 | 0 | 2025-07-14 | 64.75 | 647.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 000199000-003 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-08-14
TLXXX-0000020797 ¦ 500820469 | 10226233 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820469 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 4 | 2 | 2 | 2025-06-26 | 2169.26 | 8677.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000304277-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-10-06
TLXXX-0000020797 ¦ 500820469 | 10226233 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820469 | 2 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147 | M108972 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 2169.26 | 2169.26 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000307415-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-06
TLXXX-0000001900 ¦ 500819626 | 10226271 | 2025-06-18 |  | 500819626 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001900 | PLACA CEGA VABB-S4-2-WT | 539213 VABB-S4-2-WT | 4 | 0 | 4 | 2025-07-01 | 0.01 | 0.04 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000029525 ¦ 500819301 | 10226286 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500819301 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000029525 | SINALIZADOR Ø22MM, LED, AMARELO, 24VCA | XB7EV05BP | 2 | 2 | 0 | 2025-07-01 | 15.42 | 30.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 001717805-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000016510 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-10 | 0.38 | 0.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000022908 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022908 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X30 | DIN 912 - M8X30 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-10 | 0.5 | 1 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000022909 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 3 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022909 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X35 | DIN 912 - M8X35 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-10 | 0.59 | 3.54 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLL-93000494578 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 4 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000494578 | PARAFUSO ALLEN M8 X 45MM DIN 912 |  | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 0.65 | 2.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000022912 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 5 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022912 | PINO GUIA DIN 7979 - 6X35 | DIN 7979 - 6X35 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-10 | 1.68 | 10.08 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000022913 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 6 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000022913 | PINO GUIA DIN 7979 - 8X35 | DIN 7979 - 8X35 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 1.5 | 6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000016929 ¦ 500821516 | 10226383 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 500821516 | 7 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000016929 | PINO GUIA DIN 7979 - 8X40 - B - ST | DIN 7979 - 8X40 - B - ST | 2 | 2 | 0 | 2025-06-10 | 1.56 | 3.12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000214273-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-07-21
TLXXX-0000029518 ¦ 500820659 | 10226397 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500820659 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000029518 | CILINDRO DUPLA HASTE COMPACTO | MGPM50-50-P3DWAL-XC35 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 4187.99 | 4187.99 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 001154172-004 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TLXXX-0000025576 ¦ 500819789 | 10226407 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500819789 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-30 | 65.88 | 131.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040330-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000025576 ¦ 500822328 | 10226407 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500822328 | 2 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000025576 | IMA | Ø15X7 | 3 | 3 | 0 | 2025-06-30 | 65.88 | 197.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000040330-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000011948 ¦ 500820386 | 10226422 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500820386 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011948 | ROLO MARCADOR DEVICE MARKER PARA CLIPCAR | 2621370000 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-25 | 219.19 | 2191.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000579108-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-02 | 2025-09-20
TLXXX-0000000009 ¦ 500818277 | 10226482 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500818277 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-30 | 41.7 | 625.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE003 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 001351822-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000000009 ¦ 500818963 | 10226482 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500818963 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 192 | 192 | 0 | 2025-06-30 | 41.7 | 8006.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 001351822-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000000009 ¦ 500820395 | 10226482 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820395 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-30 | 41.7 | 625.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 001351822-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TLXXX-0000000008 ¦ 500818962 | 10226484 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500818962 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 15 | 15 | 0 | 2025-07-16 | 90.98 | 1364.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000194817-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-16 | 2025-06-30
TLL-W00000003575 ¦ 500816287 | 10226565 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500816287 | 1 | 7908 | A.R DOS SANTOS SOLUCOES INDUSTRIAIS |  | TLL-W00000003575 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA OP020 | G246222000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 69981.09 | 139962.18 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P6M-WPI007 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000000397-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-21
TLL-W00000003766 ¦ 500820694 | 10226579 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 500820694 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003766 | CONJ. NOVOS ITENS DISPOSITIVO CND TACO | KIT-G246299000 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 11353.7 | 11353.7 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000001139-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-23
TLXXX-0000024561 ¦ 500822634 | 10226647 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 500822634 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 4 | 4 | 0 | 2025-07-08 | 738.77 | 2955.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000248835-003 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TAL-S361073 ¦ 500822635 | 10226647 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 500822635 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 110.08 | 220.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000248835-003 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TCXXX9999016576 ¦ 500822636 | 10226647 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 500822636 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 509.05 | 509.05 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000248835-003 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TAL-S336725 ¦ 500822830 | 10226647 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 500822830 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336725 | POINT I/O MOD. DE SAÍDA ELETRONICAMENTE | 1734-OB8E | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 750.16 | 750.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000248835-003 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TLXXX-0000028529 ¦ 500822639 | 10226694 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500822639 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-08-22 | 5143.87 | 5143.87 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 002631108-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-07
TLXXX-0000028464 ¦ 500822820 | 10226694 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500822820 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028464 | TERMINAL DE VALV. DVNET VTSA 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+ (TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-07-04 | 6621.35 | 6621.35 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 002631108-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-09-14
TLXXX-0000029584 ¦ 500823124 | 10226716 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500823124 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000029584 | CABO MONTADO PADRAO 0297-460XXX - 16M | EUR-A10-0009-16 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-07 | 1046.72 | 1046.72 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000217352-000 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000025676 ¦ 500820492 | 10226787 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 500820492 | 1 | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SIKADUR | TLXXX-0000025676 | ADESIVO ESTRUTURAL | SIKADUR 31 | 33 | 33 | 0 | 2025-07-16 | 111.72 | 3686.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000093511-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000019373 ¦ 500822320 | 10226792 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 500822320 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WOHNER | TLXXX-0000019373 | BORNE P/ BARRA FLEXÍVEL 10MM | 1289 | 30 | 30 | 0 | 2025-07-22 | 17.78 | 533.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000195325-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-07-22
T19 30 024 1521 ¦ 500822322 | 10226801 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 500822322 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 024 1521 | CUSTÓDIA VOLANTE SÉRIE HAN24B (M25) | 19 30 024 1521 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-31 | 76.09 | 76.09 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000146383-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-18 | 2025-09-29
TLXXX-0000020681 ¦ 500822827 | 10226802 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 500822827 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 22 | 22 | 0 | 2025-07-15 | 33.54 | 737.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000023691-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-28
TLXXX-0000022780 ¦ 500820465 | 10226813 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 500820465 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000022780 | MANIPULO | EP038-M10 | 5 | 0 | 5 | 2025-07-11 | 34.16 | 170.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 000050475-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-09-25
TLL-W00000003718 ¦ 500820524 | 10226878 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 500820524 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003718 | DISPOSITIVO OP010 GEO LONG. INT CC2X | G246386000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 29779.69 | 59559.38 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000001138-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-25
TLXXX-0000029085 ¦ 500823393 | 10226931 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 500823393 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000029085 | PORTA P/ ARMÁRIO 600X2000MM PORTA UNICA | TS 5050.154 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-24 | 511.96 | 1023.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000320899-004 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-15
TMPED0000001520 ¦ 500823392 | 10226933 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 500823392 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO |  | TMPED0000001520 | PONTE ZQV 2.5/ 2, 2 POLOS | 1608860000 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-11 | 1.89 | 18.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000576627-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-31 | 2025-08-08
TLL-W00000003901 ¦ 500824153 | 10226944 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 500824153 | 1 | 7543 | ARO TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM LTDA |  | TLL-W00000003901 | CONJ. BRACOS-103065602-103064604-EIXO | KIT-ITEM-57 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-08 | 21070.26 | 21070.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE014 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000005114-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-07-18
TLXXX-0000027733 ¦ 500822832 | 10226945 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 500822832 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 25 | 0 | 25 | 2025-07-09 | 9.03 | 225.75 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-13 | 2025-10-23 | 000005276-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-08-09
TLXXX-0000023865 ¦ 500822321 | 10226964 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 500822321 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023865 | CABO JZ-500 25G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037604 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-11 | 39.67 | 3967 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004474-010 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-08-14
TLXXX-0000023865 ¦ 500822323 | 10226964 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 500822323 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023865 | CABO JZ-500 25G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037604 | 150 | 150 | 0 | 2025-07-11 | 39.67 | 5950.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004474-010 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-08-15
TLXXX-0000026501 ¦ 500821233 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500821233 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026501 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUP | SZKD 40 BR4 A13 T12X40 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 1861.36 | 1861.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-08-24
TLXXX-0000028168 ¦ 500819868 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500819868 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028168 | ADAPTADOR 8RD30 X90 B860536 | TGT 100 | 74 | 74 | 0 | 2025-10-03 | 428.65 | 31720.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000072049-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-05
TLXXX-0000029106 ¦ 500819861 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500819861 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029106 | CLIPE DE FIXACAO RD30 | TGT 205 | 31 | 31 | 0 | 2025-10-03 | 65.76 | 2038.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000072049-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-05
TLXXX-0000027422 ¦ 500819867 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500819867 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027422 | CONEXÃO PARA GRAMPO PN - B860939 | TGT484 | 56 | 56 | 0 | 2025-10-03 | 983.87 | 55096.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TCXXX9999025039 ¦ 500819577 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500819577 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025039 | GRAMPO PNEUMATICO | V 50.1 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 900 | 900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000071803-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TLXXX-0000029389 ¦ 500819572 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500819572 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 26 | 104 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TEXXX-0000025903 ¦ 500820464 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500820464 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025903 | CLIP | 203251 | 7 | 7 | 0 | 2025-10-03 | 610.26 | 4271.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TLXXX-0000029389 ¦ 500820467 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500820467 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752 | 11 | 11 | 0 | 2025-10-03 | 26 | 286 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TEXXX-0000025903 ¦ 500820655 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500820655 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000025903 | CLIP | 203251 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-03 | 635.09 | 3810.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TLXXX-0000029389 ¦ 500820657 | 10226979 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 500820657 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029389 | PINO TRAVA MANUAL | 202752 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-03 | 26 | 156 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 000071764-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-09-07
TSXXX-0000118358 ¦ 500819870 | 10226980 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500819870 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TSXXX-0000118358 | DISPENSADOR HDM 500 | 2005641 HDM500 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-23 | 786.89 | 786.89 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000029419-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-07-12
TLXXX-0000003066 ¦ 500820427 | 10227087 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500820427 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 500 | 500 | 0 | 2025-07-14 | 0.14 | 70 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000195407-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000029434 ¦ 500823394 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823394 | 1 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-04 | 118.91 | 951.28 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029435 ¦ 500823395 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823395 | 2 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 76.68 | 383.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029436 ¦ 500823396 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823396 | 3 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 223.37 | 1116.85 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029437 ¦ 500823397 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823397 | 4 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029437 | MODULO AXIAL FEMEA 3-P 40A 2,5-10MM | SO-HMK-003-F | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 209.97 | 1049.85 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029438 ¦ 500823398 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823398 | 5 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029438 | MODULO VAZIO - SO-HM-000 | SO-HM-000 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 31.66 | 158.3 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029439 ¦ 500823399 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823399 | 6 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029439 | MODULO 6E INSERTO PARA CRIMP FEMEA | SO-HME-006-FC | 5 | 5 | 0 | 2025-07-04 | 53.4 | 267 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TLXXX-0000029440 ¦ 500823401 | 10227124 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823401 | 7 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029440 | E CONTATO CRIMP FEMEA 0,75 MM PRATA | CESF-0.75 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-04 | 5.63 | 56.3 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000021990-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-13
TMC000000014001 ¦ 500824007 | 10227221 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 500824007 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TMC000000014001 | PORTA PARA ARMÁRIO 1200X2000MM DIREITA | TS 5050.172 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-04 | 510.62 | 1021.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000320790-004 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-15
TLXXX-0000029085 ¦ 500824008 | 10227221 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 500824008 | 2 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000029085 | PORTA P/ ARMÁRIO 600X2000MM PORTA UNICA | TS 5050.154 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-04 | 511.96 | 1023.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000320899-004 | FOB | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-15
TAL-S337165 ¦ 500823980 | 10227233 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 500823980 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S337165 | CONECTOR-RECEPTACULO M12-RJ45 ETEHERNET | 1585A-DD4JD | 4 | 4 | 0 | 2025-07-25 | 280.4 | 1121.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000251787-003 | CIF | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-10-03
TLXXX-0000009015 ¦ 500824418 | 10227253 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 500824418 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000009015 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A126302L1204KTSPB | 4 | 4 | 0 | 2025-07-25 | 858.48 | 3433.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008224-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-10
TLXXX-0000029699 ¦ 500824443 | 10227279 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 500824443 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029699 | SUPORTE MKC50-63 | B300011 | 21 | 21 | 0 | 2025-08-29 | 350.51 | 7360.71 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000071708-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-08-09
TLXXX-0000029700 ¦ 500824443 | 10227279 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 500824443 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029700 | PRESILHA MKC50-63 IMPORTADA | B470104 | 21 | 21 | 0 | 2025-08-29 | 42.19 | 885.99 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000071708-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-08-09
TLXXX-0000029701 ¦ 500824443 | 10227279 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 500824443 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029701 | PORCA ESPECIAL M5 MKC63 | B260007 | 21 | 21 | 0 | 2025-08-29 | 48.28 | 1013.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 000071708-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-08-09
TLXXX-0000025676 ¦ 500822327 | 10227400 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500822327 | 1 | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SIKADUR | TLXXX-0000025676 | ADESIVO ESTRUTURAL | SIKADUR 31 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-04 | 111.72 | 446.88 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000094012-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-28
TLXXX-0000020618 ¦ 500822831 | 10227403 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500822831 | 3 | 6522 | DEPOSITO CATARINENSE-MATERIAIS PARA | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-31 | 5.57 | 139.25 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 000093740-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-31 | 2025-08-14
TLXXX-0000019831 ¦ 500823402 | 10227418 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500823402 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000019831 | CONTATO FEMEA 8MM 180A BP8/35 | MCT-30.0101 | 30 | 30 | 0 | 2025-07-25 | 161.2 | 4836 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000217620-000 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000019831 ¦ 500824010 | 10227418 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500824010 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000019831 | CONTATO FEMEA 8MM 180A BP8/35 | MCT-30.0101 | 24 | 24 | 0 | 2025-07-25 | 161.2 | 3868.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000217620-000 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000030232 ¦ 500822542 | 10227427 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 500822542 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000030232 | PORCA DE REBITE M8 | TGT 214_416711 | 400 | 400 | 0 | 2025-07-28 | 3.34 | 1336 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE004 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000072048-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-09-12
TLL-W00000003890 ¦ 500823979 | 10227461 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 500823979 | 1 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003890 | CONJUNTO PLACAS SEGURANÇA PACK01 | 2025NR12COMAUATSTL_PACOTE 01 - J516 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-04 | 146.74 | 146.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000019455-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-14
TLL-W00000003891 ¦ 500823982 | 10227461 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 500823982 | 2 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003891 | CONJUNTO PALCAS SEGURANÇA PACK05 | 2025NR12COMAUATPSA_AVENGER_PACOTE05 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-04 | 1988.59 | 1988.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000019455-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-05 | 2025-08-14
TSXXX-0000126246 ¦ 500823400 | 10227528 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 500823400 | 2 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | WAIN | TSXXX-0000126246 | E CONTATO CRIMP FEMEA 1,50 MM PRATA | CESF-1.5 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-25 | 5.63 | 112.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022255-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-09-04
TLL-W00000003892 ¦ 500824006 | 10227664 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 500824006 | 1 | 6136 | SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP |  | TLL-W00000003892 | CONJUNTO PALCAS SEGURANÇA PACK06 | 2025NR12COMAUATPSA_AVENGER_PACOTE06 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-07 | 2223.38 | 2223.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000019478-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-18
TLXXX-0000029825 ¦ 500827379 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827379 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029825 | CALCO KN 40 UZB A20.1_12 | B141146 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-17 | 1243.42 | 4973.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-12-20
TLXXX-0000029826 ¦ 500827379 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827379 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029826 | GANCHO KN 40 UZB A20.1_12 X=0,75 | B471209 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-17 | 949.7 | 3798.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-12-20
TLXXX-0000029063 ¦ 500827445 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827445 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029063 | SUBLEVEL DE FIXACAO PARA CHASSI | KN 40 UZB 1A20,1_12 T12 X=0,75 | 12 | 4 | 8 | 2025-10-17 | 4255.7 | 51068.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000072443-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-12-18
TSXXX-0000136230 ¦ 500827447 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827447 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-17 | 1999.58 | 7998.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-11-08
TSXXX-0000136229 ¦ 500827448 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827448 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136229 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A23 40 T12 | 4 | 1 | 3 | 2025-10-17 | 1999.58 | 7998.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000072345-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-11-08
TLXXX-0000025491 ¦ 500827452 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827452 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000025491 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 25 20 T03 C042369 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-17 | 1758.39 | 3516.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000072459-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-11-08
TAXXX-0000022003 ¦ 500827454 | 10228381 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827454 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022003 | GRAMPO DE MOVIMENTAÇÃO PNEUMÁTICO | KS2 80.4 S A01 LH T12 105# | 2 | 2 | 0 | 2025-10-17 | 21843.37 | 43686.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000072459-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-12-20
TLXXX-0000020769 ¦ 500827493 | 10228390 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 500827493 | 1 | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000020769 | GRAMPO TORPEDO | KF057 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-01 | 119.49 | 238.98 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000057193-000 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TCXXX9997003034 ¦ 500827459 | 10228400 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 500827459 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-29 | 84.37 | 168.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 002631439-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-08
TLL-R0000000000503 ¦ 500820474 | 10228415 | 2025-08-15 | 2025-10-08 | 500820474 | 2 | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 3 | 0 | 3 | 2025-08-18 | 144.96 | 434.88 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | M
TLXXX-0000029179 ¦ 500827455 | 10228425 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 500827455 | 4 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029179 | MANIPULO | DIN 319-KU-25-M8-C | 3 | 3 | 0 | 2025-09-22 | 5.3 | 15.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000024663-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-06
TLXXX-0000029181 ¦ 500827465 | 10228425 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 500827465 | 5 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029181 | MANIPULO | DIN 319-KU-32-M8-C | 7 | 6 | 1 | 2025-09-22 | 7.22 | 50.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000024663-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000020770 ¦ 500827489 | 10228425 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 500827489 | 6 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000020770 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | 5 | 0 | 5 | 2025-09-22 | 1717.86 | 8589.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-11-09
TEXXX-0000051978 ¦ 500828111 | 10228425 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 500828111 | 8 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000051978 | PINO INDEXADOR M20X1.5 | GN 617.1-10-AK | 15 | 15 | 0 | 2025-09-22 | 149.98 | 2249.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000024691-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLL-W00000003441 ¦ 500814521 | 10228445 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 500814521 | 1 | 8303 | WHOLER COMERCIAL LTDA |  | TLL-W00000003441 | ESTEIRA MOTORIZADA PARA SAIDA PEÇAS | BB21 ST BR PREP 11 14-INNER FRONT DOORS | 1 | 0 | 1 | 2025-11-07 | 152187.75 | 152187.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE006 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLL-W00000003442 ¦ 500814521 | 10228445 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 500814521 | 2 | 8303 | WHOLER COMERCIAL LTDA |  | TLL-W00000003442 | ESTEIRA MOTORIZADA PARA SAIDA PEÇAS | BB21 ST BR PREP 11 14-INNER REAR DOORS | 1 | 0 | 1 | 2025-11-07 | 152187.75 | 152187.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE006 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLL-W00000003573 ¦ 500816285 | 10228514 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500816285 | 1 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003573 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP010 | G246232000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-15 | 61312.94 | 61312.94 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000014272-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-W00000003576 ¦ 500816288 | 10228514 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500816288 | 2 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003576 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246233000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-19 | 61312.94 | 61312.94 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000014271-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLL-W00000003580 ¦ 500816302 | 10228514 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500816302 | 3 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003580 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246249000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 58247.3 | 58247.3 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000014270-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
T2019659 ¦ 500827482 | 10228526 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500827482 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. |  | T2019659 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / CORTINA - BEF-2S | 2019659 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-27 | 83.81 | 251.43 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000330285-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-05
TLL-W00000003762 ¦ 500820634 | 10228542 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 500820634 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003762 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.13 - GRADES - CAPOT VOLET | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 40135.04 | 40135.04 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012015-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003763 ¦ 500820635 | 10228542 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 500820635 | 2 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003763 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.19 - GRADES - INNER FRONT DOOR | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 59698.68 | 59698.68 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012015-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003903 ¦ 500824500 | 10228545 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 500824500 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003903 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.05.23 - INNER REAR DOOR | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 52799.58 | 52799.58 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012016-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003904 ¦ 500824501 | 10228545 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 500824501 | 2 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003904 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2025.06.09 - GRADES - CUSTODE | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 98690.32 | 98690.32 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012016-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003578 ¦ 500816300 | 10228561 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500816300 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003578 | GEOMETRY DEVICE OP010 | G246240000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 3388.7 | 6777.4 | EUR | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003579 ¦ 500816301 | 10228575 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500816301 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003579 | GEOMETRY DEVICE OP020 | G246242000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 3273.39 | 6546.78 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2026-09-01 | 2026-09-01
TLL-W00000003621 ¦ 500817558 | 10228576 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500817558 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003621 | GEOMETRY DEVICE OP020 VOLET | G246262000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 5246.02 | 5246.02 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000422-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003632 ¦ 500817880 | 10228577 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500817880 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003632 | GEOMETRY DEVICE OP020 | G246192000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 2031.72 | 4063.44 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003633 ¦ 500817856 | 10228581 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500817856 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003633 | DEVICE OP030 LONGERON INT | G246194000 | 2 | 1 | 1 | 2025-09-01 | 1115.47 | 2230.94 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000419-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003634 ¦ 500817857 | 10228584 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 500817857 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003634 | GEOMETRY DEVICE OP010 | G246200000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 2041.53 | 2041.53 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000423-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003635 ¦ 500817858 | 10228585 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500817858 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003635 | GEOMETRY DEVICE OP020 | G246204000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 3152.92 | 3152.92 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000424-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003637 ¦ 500817900 | 10228586 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500817900 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003637 | GEOMETRY DEVICE OP040 | G246211000 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-01 | 2365.96 | 2365.96 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003750 ¦ 500820526 | 10228587 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820526 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003750 | GEOMETRY DEVICE OP070 TUNNEL | G246301000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 4748.38 | 4748.38 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000425-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003754 ¦ 500820626 | 10228588 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820626 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003754 | GEOMETRY DEVICE OP030 | G246224000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 3098.93 | 6197.86 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003755 ¦ 500820627 | 10228590 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820627 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003755 | GEOMETRY DEVICE OP040 | G246226000 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-01 | 3332.94 | 6665.88 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000426-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003756 ¦ 500820628 | 10228591 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820628 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003756 | GEOMETRY DEVICE OP020 | G246268000 | 2 | 1 | 1 | 2025-08-30 | 3282.94 | 6565.88 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000427-011 | FCA | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-08-30
TLL-W00000003757 ¦ 500820629 | 10228592 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820629 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003757 | GEOMETRY DEVICE OP030 | G246270000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 3247.2 | 6494.4 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003758 ¦ 500820630 | 10228593 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820630 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003758 | GEOMETRY DEVICE OP050 | G246272000 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-01 | 3495.25 | 6990.5 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000420-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003759 ¦ 500820631 | 10228594 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820631 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003759 | GEOMETRY DEVICE OP060 | G246276000 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-01 | 3107.3 | 6214.6 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLXXX-0000029465 ¦ 500827573 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500827573 | 1 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029465 | CONTATO CRIMP FEMEA 1,50MM PRATA | CDSF-1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-08-28 | 6.34 | 634 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029462 ¦ 500827574 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500827574 | 2 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029462 | CARCACA 10B ALTA 1TR ENT SUP PG29 | SO-H10B-TKH-2B-P G29 | 100 | 100 | 0 | 2025-08-28 | 99.67 | 9967 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029467 ¦ 500827575 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500827575 | 3 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029467 | CONTATO CRIMP D MACHO 1,5 PRATA | CDSM-1.5 | 84 | 84 | 0 | 2025-08-28 | 6.34 | 532.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029435 ¦ 500828179 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828179 | 4 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029435 | PRENSA CABOS METALICO IP68 - PG29 - PG29 | PG29 - WITH NUT | 6 | 6 | 0 | 2025-08-28 | 72.84 | 437.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029436 ¦ 500828340 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828340 | 5 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029436 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NUA3 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-28 | 212.2 | 848.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029529 ¦ 500828341 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828341 | 6 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029529 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP MACHO | SO-HMD-012-MC | 4 | 4 | 0 | 2025-08-28 | 50.79 | 203.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029516 ¦ 500828342 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828342 | 7 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029516 | CONTATO CRIMP MACHO PRATEADO 0.5MM 10A | CDSM-1.0 | 28 | 28 | 0 | 2025-08-28 | 6.34 | 177.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029530 ¦ 500828343 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828343 | 8 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029530 | MODULO EMC - P/2 CONECTORES MACHO | H2M-002-M | 4 | 4 | 0 | 2025-08-28 | 86.55 | 346.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029531 ¦ 500828344 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828344 | 9 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029531 | CONTATO EMC - 4POS MACHO - 3-9.5MM | EMC-004-MC | 4 | 4 | 0 | 2025-08-28 | 118.96 | 475.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029532 ¦ 500828345 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828345 | 10 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029532 | CONTATO D CRIMP MACHO 0.14/0.37MM OURO | CDGM-0.37 | 16 | 16 | 0 | 2025-08-28 | 13.03 | 208.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029533 ¦ 500828346 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828346 | 11 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029533 | PORTA MODULO 3 MOD - A...F | SO-HF10B-NLA3 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-28 | 212.2 | 424.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029534 ¦ 500828347 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828347 | 12 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029534 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMD-012-FC | 2 | 2 | 0 | 2025-08-28 | 50.79 | 101.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029535 ¦ 500828348 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828348 | 13 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029535 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM PRATA | CDSF-1.0 | 14 | 14 | 0 | 2025-08-28 | 6.34 | 88.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029536 ¦ 500828349 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828349 | 14 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029536 | MOD. EMC - P/2 CONECTORES FEMEA - S/CONT | H2M-002-F | 2 | 2 | 0 | 2025-08-28 | 86.55 | 173.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029537 ¦ 500828350 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828350 | 15 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029537 | CONTATO EMC - 4POS FEMEA - 3-9.5MM | EMC-004-FC | 2 | 2 | 0 | 2025-08-28 | 118.96 | 237.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029538 ¦ 500828351 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828351 | 16 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029538 | D CONTATO CRIMP FEMEA 0.14/037MM OURO | CDGF-0.37 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-28 | 13.03 | 104.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLXXX-0000029434 ¦ 500828352 | 10228595 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500828352 | 17 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029434 | CARCACA 10B ALTA 2TR ENT SUP PG 29 | SO-H10B-TKH-4B-PG29 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-28 | 112.96 | 338.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000022254-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-04
TLL-W00000003761 ¦ 500820633 | 10228596 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500820633 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003761 | GEOMETRY DEVICE OP010 INNER VOL | G246259000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 6165.53 | 6165.53 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000418-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLL-W00000003857 ¦ 500822536 | 10228597 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500822536 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003857 | DEVICE OP030 LONGERON INT TUCKER | G246197000 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-30 | 1408.65 | 1408.65 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 000000421-011 | FCA | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-08-30
TLL-W00000003983 ¦ 500827695 | 10228615 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500827695 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003983 | WELDING VERIFICATION BENCH INNER FRONT D | G246237000 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-01 | 5309.51 | 5309.51 | EUR | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLXXX-0000002602 ¦ 500827554 | 10228643 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 500827554 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002602 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 4G2,5 MM² 300/500V | 10123 | 200 | 0 | 200 | 2025-09-22 | 10.46 | 2092 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000028655 ¦ 500826157 | 10228644 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 500826157 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 4 | 4 | 0 | 2025-10-01 | 632.49 | 2529.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE002 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000008324-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-10
TLXXX-0000028655 ¦ 500827446 | 10228644 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 500827446 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 27 | 27 | 0 | 2025-10-01 | 632.49 | 17077.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000008352-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-10
TGV2-P10 ¦ 500828256 | 10228650 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 500828256 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TGV2-P10 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 4-6.3A, 690V, | GV2-P10 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-15 | 256.27 | 512.54 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 001739858-050 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-25
TLXXX-0000020882 ¦ 500827490 | 10228651 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 500827490 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000020882 | MOTOREDUTOR | SA67AD2 | 5 | 5 | 0 | 2025-12-29 | 6369.24 | 31846.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000811028-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-29 | 2025-11-02
TAL-S384563 ¦ 500823388 | 10228658 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500823388 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 20 | 20 | 0 | 2025-09-05 | 22.59 | 451.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1E-WPE001 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000197233-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-06
TLL-W00000003254 ¦ 500822465 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822465 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003254 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERT. 1500MM | LAA09323S | 11 | 11 | 0 | 2025-09-12 | 2106.87 | 23175.57 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000033927-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-15
TLL-W00000003693 ¦ 500822465 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822465 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003693 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525 | 13 | 13 | 0 | 2025-09-12 | 824.04 | 10712.52 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000033927-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-15
TLL-W00000003444 ¦ 500822466 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822466 | 3 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003444 | SUPORTE LASER SCANNER | VCXXX9999004525-REV.B | 5 | 5 | 0 | 2025-08-29 | 824.04 | 4120.2 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000033928-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-12
TLL-W00000003445 ¦ 500822466 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822466 | 4 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003445 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 900MM | LAA09323S-BVL-900 | 5 | 5 | 0 | 2025-08-29 | 1627.87 | 8139.35 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000033928-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-12
TLL-W00000001506 ¦ 500822466 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822466 | 5 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001506 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL | LAA09323S-BVL-1200 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-29 | 1685.48 | 5056.44 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000033928-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-12
TLL-W00000003864 ¦ 500822538 | 10228660 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 500822538 | 6 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003864 | PEDESTAL APLICADOR COLA TUNNEL OP035 | G246210000 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-25 | 4018.66 | 4018.66 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000033729-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-12
TLXXX-0000024561 ¦ 500828134 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828134 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ROCKWELL | TLXXX-0000024561 | CONTATOR AUXILIAR 24VDC 3 NO, 1 NC | 700S-CF620EJBC | 44 | 44 | 0 | 2025-10-06 | 823.81 | 36247.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000251646-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-06
TAL-S336722 ¦ 500828135 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828135 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 12 | 12 | 0 | 2025-08-27 | 2121.52 | 25458.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000251646-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-09-05
TAL-H0969986 ¦ 500828248 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828248 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 520.53 | 520.53 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000251646-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-09-05
TAL-H0990623ES ¦ 500828262 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828262 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0990623ES | DEVICEPORT 8 PORT 5-POLOS | DN4000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-26 | 1063.72 | 1063.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000253832-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-06
TAL-H0969987 ¦ 500828286 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828286 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 326.28 | 326.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000253832-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-06
TAL-H0969986 ¦ 500828248 | 10228675 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828248 | 6 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969986 | CABO DEVICENET, 5 POLOS C/ CONECTOR MACH | DN3020 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-27 | 235.34 | 706.02 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000253832-003 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-06
TLXXX-0000029568 ¦ 500828355 | 10228679 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500828355 | 1 | 8294 | RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA | RUD | TLXXX-0000029568 | CORRENTE | H4VS/VS/8 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-08 | 1765.07 | 1765.07 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000143073-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-05
TLXXX-0000029361 ¦ 500827485 | 10228691 | 2025-08-22 | 2025-09-06 | 500827485 | 2 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 10 | 10 | 0 | 2025-09-20 | 365.01 | 3650.1 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000664869-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-20 | 2025-10-16
TLXXX-0000029362 ¦ 500827486 | 10228691 | 2025-08-22 | 2025-09-06 | 500827486 | 3 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 10 | 10 | 0 | 2025-09-20 | 247.1 | 2471 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000664869-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-20 | 2025-10-16
TLXXX-0000024043 ¦ 500827555 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827555 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 400 | 0 | 400 | 2025-09-17 | 9.69 | 3876 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025023 ¦ 500827556 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827556 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025023 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA DIAM 12/26 | EL 13342 | 400 | 0 | 400 | 2025-09-17 | 4.06 | 1624 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025152 ¦ 500827557 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827557 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 220 | 0 | 220 | 2025-09-17 | 76.83 | 16902.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024418 ¦ 500827558 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827558 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 500 | 0 | 500 | 2025-09-17 | 3.41 | 1705 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024419 ¦ 500827559 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827559 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 200 | 0 | 200 | 2025-09-17 | 5.11 | 1022 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024132 ¦ 500827560 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827560 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 1150 | 0 | 1150 | 2025-09-17 | 0.12 | 138 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024130 ¦ 500827561 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827561 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 3200 | 0 | 3200 | 2025-09-17 | 0.1 | 320 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024133 ¦ 500827562 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827562 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 3200 | 0 | 3200 | 2025-09-17 | 0.06 | 192 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000023886 ¦ 500827563 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827563 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 200 | 0 | 200 | 2025-09-17 | 3.49 | 698 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024579 ¦ 500827565 | 10228729 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827565 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024579 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 1200 | 0 | 1200 | 2025-09-17 | 0.57 | 684 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 000201868-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024817 ¦ 500827569 | 10228731 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827569 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024817 | CABO FLEX ANTI-CH 750V CL5 VD/AM 25.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X25.0 | 200 | 200 | 0 | 2025-08-29 | 16.17 | 3234 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000218882-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-07
TAL-H0975362 ¦ 500828249 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828249 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975362 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-20M | 1 | 0 | 1 | 2025-02-23 | 967.58 | 967.58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-11-16
TAL-H0957606ES ¦ 500828250 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828250 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0957606ES | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-10M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-22 | 619.43 | 619.43 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000065475-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-10-03
TAL-H0297114 ¦ 500828251 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828251 | 3 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 3 | 3 | 0 | 2025-09-22 | 212.26 | 636.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000065475-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-10-03
TLXXX-0000011569 ¦ 500828253 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828253 | 4 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011569 | CONECTOR 7/8" FÊMEA RETO | 6914526 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-06 | 152.4 | 914.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000065475-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLXXX-0000011570 ¦ 500828254 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828254 | 5 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 6 | 6 | 0 | 2025-08-29 | 154.06 | 924.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000064700-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TAL-H0975357 ¦ 500828255 | 10228752 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828255 | 6 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0975357 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P | RSM RKM 579-30M | 1 | 0 | 1 | 2025-02-23 | 1315.77 | 1315.77 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-11-16
TLXXX-0000000299 ¦ 500827471 | 10228755 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 500827471 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000299 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO Ø12 MM - BAM0 | BES 12,0-KH-2L/W | 17 | 17 | 0 | 2025-09-26 | 72.88 | 1238.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000102912-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-09-29
TLL-W00000001508 ¦ 500828153 | 10228758 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828153 | 1 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-09-08 | 984.55 | 984.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000040385-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-04 | 2025-09-15
TLL-W00000001508 ¦ 500828154 | 10228758 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500828154 | 2 | 6341 | LS-PLAQUETAS LTDA |  | TLL-W00000001508 | CONJ. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | KIT_PLACAS_CONTROLS | 1 | 1 | 0 | 2025-09-08 | 284.59 | 284.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000040385-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-04 | 2025-09-15
TLXXX-0000011346 ¦ 500827473 | 10228762 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827473 | 1 | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | TELEMECHANIQUE | TLXXX-0000011346 | FIM DE CURSO C/ HASTE QUADRADA EM CRUZ | XCKMR44D2H29 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-17 | 1508.49 | 15084.9 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-13
TLXXX-0000003059 ¦ 500828221 | 10228784 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828221 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003059 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 6MM | TI-6-12 | 250 | 250 | 0 | 2025-09-01 | 0.22 | 55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000769872-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-08
TLXXX-0000003002 ¦ 500828222 | 10228784 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828222 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003002 | TERMINAL À COMPRESSÃO | TF-16-L-8 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-10 | 1.31 | 78.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000788344-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-15
TLXXX-0000003004 ¦ 500828223 | 10228784 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828223 | 3 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003004 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 8, | TF-35-L-8 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-10 | 2.76 | 414 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000788344-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-09-08
TLXXX-0000003100 ¦ 500828224 | 10228784 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828224 | 4 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003100 | TERMINAL TUBULAR OLHAL 6MM F:8 AMARELO | TP-6-6 | 200 | 200 | 0 | 2025-09-01 | 0.77 | 154 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000769872-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-08
TLXXX-0000002986 ¦ 500828229 | 10228784 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828229 | 5 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002986 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-50-L-10 | 30 | 30 | 0 | 2025-09-01 | 3.62 | 108.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000769872-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-08
TLXXX-0000002990 ¦ 500828226 | 10228785 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828226 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002990 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 13 | TF-50-L-13 | 40 | 40 | 0 | 2025-09-22 | 10.79 | 431.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000197198-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000024123 ¦ 500828136 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828136 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 0 | 2025-09-19 | 5.59 | 139.75 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024130 ¦ 500828137 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828137 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 0 | 2025-09-19 | 10.38 | 259.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024133 ¦ 500828138 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828138 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 25 | 25 | 0 | 2025-09-19 | 6.39 | 159.75 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024409 ¦ 500828210 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828210 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 7 | 7 | 0 | 2025-09-19 | 68.92 | 482.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024410 ¦ 500828211 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828211 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 14 | 14 | 0 | 2025-09-19 | 98.59 | 1380.26 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024418 ¦ 500828212 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828212 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 300 | 300 | 0 | 2025-09-19 | 3.41 | 1023 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024666 ¦ 500828213 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828213 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 9 | 9 | 0 | 2025-09-19 | 173.23 | 1559.07 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024889 ¦ 500828214 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828214 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 11 | 11 | 0 | 2025-09-19 | 27.86 | 306.46 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024926 ¦ 500828215 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828215 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 11 | 11 | 0 | 2025-09-19 | 16.75 | 184.25 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024946 ¦ 500828216 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828216 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 7 | 7 | 0 | 2025-09-19 | 92.03 | 644.21 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000029161 ¦ 500828217 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828217 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029161 | CURVA VERT.INT.90 LPBP-C-PZ-16-400X100 | C.V.INT.90-LPBP-GF-16-400X100 | 66 | 66 | 0 | 2025-09-19 | 82.79 | 5464.14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024429 ¦ 500828227 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828227 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024429 | TAMPA C.V.INTERNA 90 F/APL. GF-14-100MM | TA-C.V.INT-F/APL.GF-14-100MM | 3 | 3 | 0 | 2025-09-19 | 18.66 | 55.98 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024890 ¦ 500828228 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828228 | 13 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-19 | 54.61 | 163.83 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024669 ¦ 500828289 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828289 | 14 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 44 | 44 | 0 | 2025-09-19 | 281.49 | 12385.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024407 ¦ 500828290 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828290 | 15 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 389.76 | 1559.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024413 ¦ 500828291 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828291 | 16 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 44 | 44 | 0 | 2025-09-19 | 217.28 | 9560.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000024414 ¦ 500828292 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828292 | 17 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 276.62 | 1106.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025152 ¦ 500828293 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828293 | 18 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 76.83 | 307.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025153 ¦ 500828294 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828294 | 19 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-09-19 | 108.84 | 653.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025152 ¦ 500828295 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828295 | 20 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 84 | 84 | 0 | 2025-09-19 | 76.83 | 6453.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000025153 ¦ 500828296 | 10228787 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828296 | 21 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 6 | 6 | 0 | 2025-09-19 | 108.84 | 653.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000201870-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-10-06
TLXXX-0000028529 ¦ 500828297 | 10228794 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828297 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028529 | TERMINAL DE VALV. DVNET CPX-M 539217 | 539217-51E-F11GAQPNMKBNMKB-S+G(TEXT ...) | 1 | 1 | 0 | 2025-09-15 | 5143.87 | 5143.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 002638702-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-22
TLXXX-0000029582 ¦ 500828311 | 10228794 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828311 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000029582 | VALV. ABERTURA FECHAMENTO HE-3/8-D-MIDI | 162809-HE-3/8-D-MIDI | 1 | 1 | 0 | 2025-09-15 | 391.26 | 391.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 002632489-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-11
TLXXX-0000002906 ¦ 500828263 | 10228802 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828263 | 1 | 6676 | HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA. | HUMMEL | TLXXX-0000002906 | INSERÇÃO P/ CABO CHATO, HSK-FLAKA, ELAST | 1.091.2900.19 | 25 | 0 | 25 | 2025-09-15 | 40.22 | 1005.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-11-10
T1.209.2900.14 ¦ 500828288 | 10228802 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500828288 | 2 | 6676 | HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA. | HUMMEL | T1.209.2900.14 | PRENSA-CABO HSK-K, PG29, CINZA, 18-25MM, | 1.209.2900.14 | 5 | 0 | 5 | 2025-09-15 | 34.07 | 170.35 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-11-10
TLXXX-0000002488 ¦ 500827566 | 10228810 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500827566 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 1000 | 1000 | 0 | 2025-08-28 | 0.12 | 120 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000197195-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-06
TLXXX-0000002491 ¦ 500827567 | 10228810 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500827567 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 500 | 500 | 0 | 2025-08-28 | 0.13 | 65 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000197195-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-06
TLXXX-0000002505 ¦ 500827572 | 10228810 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500827572 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002505 | ABRAÇADEIRA NYLON 390 X 7,60MM BR | T120R | 700 | 700 | 0 | 2025-08-28 | 0.8 | 560 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000197195-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-06
TLL-W00000003980 ¦ 500827414 | 10228819 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 500827414 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003980 | CONJ. GRADES E COMPONENTES CERCA PROTECA | 2025.07.08__ENVIO 2 - GRADES - DOORS | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 4608.44 | 4608.44 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012017-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003981 ¦ 500828008 | 10228819 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 500828008 | 2 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003981 | CONJUNTO GRADES E COMPONENTES P CERCA | KIT-001 GRADES VOLET ENVIO 2 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 3439.14 | 3439.14 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012017-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003988 ¦ 500828115 | 10228819 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 500828115 | 3 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003988 | CONJ. GRADES COMP P CERCA PROTECAO LONGE | 2025.07.03A - GRADES ADICIONAIS - LONGER | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 9885.32 | 9885.32 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012017-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLXXX-0000015950 ¦ 500827496 | 10228820 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 500827496 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 60 | 0 | 60 | 2025-09-03 | 0.26 | 15.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 000219577-000 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
TLXXX-0000020925 ¦ 500827495 | 10228820 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 500827495 | 14 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000020925 | ARRUELA LISA M12 DIN 125 | M12 DIN 125 | 60 | 0 | 60 | 2025-09-03 | 0.19 | 11.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 000219577-000 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
TLXXX-0000003018 ¦ 500827570 | 10228841 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500827570 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 700 | 700 | 0 | 2025-09-01 | 1.27 | 889 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000197258-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TLXXX-0000018726 ¦ 500827568 | 10228842 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500827568 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018726 | TERMINAL PRÉ-ISOL ILHÓS 16MM AZUL | TI-16-18 | 200 | 200 | 0 | 2025-09-04 | 0.72 | 144 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000197254-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TUCP 208 ¦ 500827487 | 10228850 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500827487 | 1 | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-01 | 162.75 | 1627.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000126848-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-W00000003836 ¦ 500828176 | 10228852 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500828176 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003836 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP025 INNER FRONT DO | G246234000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 7930.1 | 7930.1 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000001217-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-W00000003837 ¦ 500828176 | 10228852 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500828176 | 2 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003837 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP045 INNER FRONT DO | G246235000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 7930.1 | 7930.1 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000001217-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-W00000003838 ¦ 500828473 | 10228852 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500828473 | 3 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003838 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP025 INNER REAR DOO | G246250000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 7628.63 | 7628.63 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000001218-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-W00000003839 ¦ 500828473 | 10228852 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500828473 | 4 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003839 | PEDESTAL PINÇA FIXA OP035 INNER REAR DOO | G246251000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 7628.63 | 7628.63 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000001218-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-W00000003856 ¦ 500822535 | 10228856 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500822535 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003856 | PEDESTAL SEALING TUNNEL OP025 | G246313000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 3919.78 | 3919.78 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000033775-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-09
TLL-W00000003940 ¦ 500828178 | 10228856 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828178 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003940 | PEDESTAL REAR DOOR OP.010 | G246238000 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-12 | 2724.47 | 2724.47 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000033884-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2025-09-15
TLL-W00000003994 ¦ 500828175 | 10228861 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828175 | 1 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003994 | GRIPPER DE RESPOT R1 OP045 | G246231000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 17090.77 | 17090.77 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000002659-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLL-W00000003636 ¦ 500817859 | 10228878 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500817859 | 1 | 5997 | PREMIUM USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | TLL-W00000003636 | DISPOSITIVO DE APOIO BUFFER OP030 TUNNEL | G246207000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-22 | 72418.5 | 72418.5 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 000007824-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000003005 ¦ 500828225 | 10228913 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500828225 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003005 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) -TF-L Ø 8,5 | TF-50-L-8 | 40 | 40 | 0 | 2025-09-22 | 10.79 | 431.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000197311-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000015426 ¦ 500828113 | 10228917 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500828113 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015426 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6305-2RS1 | 6 | 6 | 0 | 2025-09-05 | 26.44 | 158.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000124354-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000015440 ¦ 500828356 | 10228917 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500828356 | 3 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015440 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6006-2RS1 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-05 | 26.53 | 53.06 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000124354-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TEXXX-0000012079 ¦ 500828357 | 10228917 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500828357 | 4 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TEXXX-0000012079 | PORCA DE SEGURANCA | KM-5 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 8.15 | 8.15 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000124354-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000022615 ¦ 500828259 | 10228919 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 500828259 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000022615 | CABO CHATO PONTEFLAT – PVC 1kV 4G4.00 PT | EUR-041-0781 | 40 | 40 | 0 | 2025-09-15 | 23.49 | 939.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000219392-000 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLXXX-0000028875 ¦ 500824009 | 10228968 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500824009 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000028875 | CABO FLEX 19G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037601 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-08 | 27.86 | 2786 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000005121-010 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-18
TLXXX-0000002524 ¦ 500828258 | 10228968 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828258 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002524 | CABO FLEXÍVEL 750 V H07-K 1X6,0 MM² GN-Y | 29178 | 30 | 30 | 0 | 2025-09-08 | 7.34 | 220.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000005121-010 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-18
TCXXX9997003082 ¦ 500827467 | 10228971 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500827467 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TCXXX9997003082 | BUCHA | SOB 202820 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-06 | 92.64 | 741.12 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000065887-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-16
TLXXX-0000028099 ¦ 500827468 | 10228971 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500827468 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000028099 | BUCHA | SOB-162215 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-06 | 95.83 | 766.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000065887-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-16
TSOB-202840 ¦ 500827469 | 10228971 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500827469 | 3 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSOB-202840 | BUCHA | SOB 20-28-40 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-06 | 116.6 | 466.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000065887-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-16
TLXXX-0000022151 ¦ 500827470 | 10228971 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500827470 | 4 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000022151 | ARRUELA DE ENCOSTO | ​SOBW-20 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-06 | 111.8 | 1788.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000065887-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-10-16
TLXXX-0000016834 ¦ 500828112 | 10228974 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828112 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016834 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M12X100 - 8.8 | DIN 912 - M12X100 - 8.8 | 60 | 0 | 60 | 2025-09-05 | 3.54 | 212.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000020618 ¦ 500828245 | 10228974 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828245 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | SUPRENS | TLXXX-0000020618 | ABRAÇADEIRA FLEXIL AC 20-32MM | FAB2232 | 93 | 0 | 93 | 2025-09-05 | 5.9 | 548.7 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000002500 ¦ 500828261 | 10228974 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828261 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002500 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:8,9 | T50R | 2 | 0 | 2 | 2025-09-05 | 0.33 | 0.66 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000002491 ¦ 500828276 | 10228974 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828276 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002491 | ABRAÇADEIRA P/ FIO 150 X 3,5 MM, COR: BR | T30R | 1 | 0 | 1 | 2025-09-05 | 0.24 | 0.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000002486 ¦ 500828277 | 10228974 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828277 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 1 | 0 | 1 | 2025-09-05 | 0.32 | 0.32 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-05 | 2025-09-22
TLXXX-0000021009 ¦ 500828260 | 10228984 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 500828260 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | TECNICABOS | TLXXX-0000021009 | CABO FLEX 4G4 MM 0,6/1 kV VIAS NUM PT | 1003063 | 60 | 60 | 0 | 2025-09-15 | 18.18 | 1090.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000005150-010 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-22
TLXXX-0000027733 ¦ 500828244 | 10229037 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 500828244 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | TUPY | TLXXX-0000027733 | LUVA GALVANIZADA 3/4" BSP | 123100633 | 75 | 0 | 75 | 2025-09-15 | 9.03 | 677.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-11-15
TLXXX-0000024172 ¦ 500827498 | 10229039 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 500827498 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | AIRTAC | TLXXX-0000024172 | APLICADOR MANUAL PROF P/ EPOXI 400 ML | APL400 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-05 | 149.93 | 149.93 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000461911-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-W00000003998 ¦ 500828525 | 10229056 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500828525 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003998 | BASE DISPOSITIVO DE GEOMETRIA TUNNEL OP0 | G246204000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-16 | 57520.98 | 57520.98 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000002278-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-16
TLL-W00000003258 ¦ 500825471 | 10229076 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500825471 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003258 | SUPORTE LASER SCANNER MICROSCAN3 | LAA15233S | 15 | 15 | 0 | 2025-09-29 | 824.04 | 12360.6 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000033942-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-29 | 2025-09-30
TLXXX-0000029355 ¦ 500827484 | 10229081 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500827484 | 1 | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029355 | GRAMPO MODULAR COM BASE VERTICAL | AMF90811 | 68 | 68 | 0 | 2025-10-17 | 438.32 | 29805.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000089290-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-27
TLXXX-0000029354 ¦ 500827488 | 10229081 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500827488 | 2 | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 60 | 60 | 0 | 2025-10-17 | 43.38 | 2602.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000089290-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-27
TLXXX-0000029354 ¦ 500828619 | 10229081 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500828619 | 3 | 4526 | INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS IND.LTDA | AMF | TLXXX-0000029354 | PONTEIRA COM PONTA VULCANIZADA | AMF99606 | 29 | 29 | 0 | 2025-10-17 | 43.38 | 1258.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000089290-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-27
TLXXX-0000020681 ¦ 500828246 | 10229106 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500828246 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020681 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/8_BSP | 22 | 22 | 0 | 2025-09-15 | 33.34 | 733.48 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000023871-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-10000016073 ¦ 500831206 | 10229115 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 500831206 | 1 | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 5520 | 5520 | 0 | 2025-09-30 | 19.27 | 106370.4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000000480-459 | CIF | XX | M | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLL-10000016102 ¦ 500831206 | 10229115 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 500831206 | 2 | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 122 | 122 | 0 | 2025-09-30 | 6.95 | 847.9 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000000480-459 | CIF | XX | M | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLL-N0000000001753 ¦ 500831206 | 10229115 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 500831206 | 3 | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-N0000000001753 | LANCHE SIMPLES HORA EXTRA |  | 3240 | 3240 | 0 | 2025-09-30 | 14.59 | 47271.6 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000000480-459 | CIF | XX | M | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLXXX-0000029650 ¦ 500827494 | 10229188 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827494 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000029650 | IMA | D.15X5-N35 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-09 | 11.79 | 47.16 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 000050476-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-25
TLXXX-0000023153 ¦ 500827497 | 10229188 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827497 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MAGTEK | TLXXX-0000023153 | IMÃƒ PASTILHA REDONDA | D8X8-N35 | 20 | 0 | 20 | 2025-09-09 | 5.92 | 118.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 000050476-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-25
TAXXX-0000022001 ¦ 500828110 | 10229228 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500828110 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022001 | UNIDADE GIRATORIA | KS 125.4 S A03 LH T12 120# | 1 | 0 | 1 | 2025-12-05 | 29243.57 | 29243.57 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-01-16
TLXXX-0000020346 ¦ 500828353 | 10229228 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500828353 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020346 | PERFIL OCTAGONAL 80 | TGT 001 L-3000MM | 20 | 20 | 0 | 2025-09-26 | 3828.83 | 76576.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000072226-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-09-26
TLXXX-0000029514 ¦ 500828358 | 10229228 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500828358 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000029514 | GRIPPER PENUMATICO | GN 40 BR2 A21 K1 T12R 50 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-05 | 5552.84 | 11105.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-15
TLXXX-0000029815 ¦ 500827441 | 10229231 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827441 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029815 | CHUMBADOR MECANICO | PBA - ​12512C 1/2" X 5 1/2 | 75 | 0 | 75 | 2025-09-09 | 1.98 | 148.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000029844 ¦ 500827499 | 10229231 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827499 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 725 | 0 | 725 | 2025-09-09 | 3.54 | 2566.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000029845 ¦ 500827500 | 10229231 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827500 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029845 | PRISIONEIRO GR2 3/4X220 P/ INJETAVEL AQI | PRI34220N | 110 | 0 | 110 | 2025-09-09 | 11.42 | 1256.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021862 ¦ 500827501 | 10229231 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827501 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 50 | 0 | 50 | 2025-09-09 | 1.98 | 99 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024403 ¦ 500828139 | 10229249 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 500828139 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 5 | 5 | 0 | 2025-09-26 | 273.3 | 1366.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000339459-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-09
TSXXX-0000048239 ¦ 500828320 | 10229263 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 500828320 | 1 | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | MOLLER | TSXXX-0000048239 | INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA PARA PAINEL | NZM1-XSR-R | 1 | 0 | 1 | 2025-12-15 | 1122.61 | 1122.61 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-31
TLXXX-0000019867 ¦ 500828309 | 10229278 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 500828309 | 1 | 7067 | UNIMATIC COMERCIO DE ACESSORIOS IND | MANTOVA UNIMATIC | TLXXX-0000019867 | TUBO ESPIRAL EM POLIURETANO 10MMX10M | 385ZMT | 3 | 0 | 3 | 2025-09-15 | 72.6 | 217.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-10-16
TAL-H0968892 ¦ 500828556 | 10229441 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500828556 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-H0968892 | CABO DEVICENET M/F MINI 5 PIN PVC 30.0M | 1485C-P30N5-M5 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-12 | 1007.36 | 1007.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-12 | 2025-10-15
TLXXX-0000020770 ¦ 500830438 | 10229485 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500830438 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000020770 | VOLANTE | GN 227.2-315-K19-D | 4 | 0 | 4 | 2025-12-05 | 1717.86 | 6871.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-11-09
TLL-W00000004009 ¦ 500832201 | 10229495 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 500832201 | 1 | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004009 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. ABASTECIMENTO ST | KIT_MODIFICA_OP180_G246072000_M01 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-25 | 3373.53 | 3373.53 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 000015834-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-25 | 2025-10-25
TLXXX-0000000646 ¦ 500828237 | 10229510 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500828237 | 1 | 6064 | V.J.COMÉRCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENT |  | TLXXX-0000000646 | VEDAROSCA ANAERÓBICO 070 TEKBOND SAINT-G | TEKBOND-070 | 25 | 0 | 25 | 2025-09-22 | 101.8 | 2545 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-10
TLL-W00000003947 ¦ 500828519 | 10229516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500828519 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003947 | CHAPA | LA000001S.F01.0010 | 30 | 30 | 0 | 2025-09-15 | 19.6 | 588 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000033885-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-W00000003948 ¦ 500828519 | 10229516 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500828519 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003948 | POSTE H-2200 | PSTS-0038 | 15 | 15 | 0 | 2025-09-15 | 249.03 | 3735.45 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P1M-WPI008 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000033885-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLL-W00000003987 ¦ 500828114 | 10229580 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500828114 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003987 | CONJ. GRADES COMPONENTES P CERCA PROT TU | 2025.05.23 - GRADES - TUNNEL | 1 | 1 | 0 | 2025-09-10 | 132625.66 | 132625.66 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000012044-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000054072 ¦ 500830197 | 10229594 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500830197 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054072 | PLACA BASE 300x450 for SW80 H-Frame | TGT 016N | 7 | 7 | 0 | 2025-10-10 | 3955.23 | 27686.61 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 000072330-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-10
TLL-W00000003999 ¦ 500828527 | 10229634 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500828527 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003999 | BASE DISP. GEOMETRIA QUARTER PANEL OP060 | G246276021 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-11 | 39312.9 | 78625.8 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000002279-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-W00000003805 ¦ 500821267 | 10229673 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 500821267 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003805 | BRACKET_OP10_R1_PJ | G246526 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 1683.45 | 3366.9 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001249-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-09 | 2025-01-09
TLL-W00000003810 ¦ 500821267 | 10229673 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 500821267 | 2 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003810 | BRACKET_OP20_R3-LH | G246535 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-09 | 3366.9 | 3366.9 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001249-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-09 | 2025-01-09
TLXXX-0000030122 ¦ 500828219 | 10229678 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 500828219 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EUROCABOS | TLXXX-0000030122 | CABO FLEX BORR HAR 750V 4G16MM V.COL PT | 10055558 | 160 | 160 | 0 | 2025-09-19 | 119.26 | 19081.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000219741-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-28
TLXXX-0000029456 ¦ 500828220 | 10229679 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 500828220 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029456 | CABO H07RN-F 4G50 MM 450/750V V.COL PT | 37053 | 140 | 0 | 140 | 2025-11-28 | 286.51 | 40111.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TLL-W00000003719 ¦ 500820525 | 10229702 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500820525 | 1 | 4632 | REALY USINAGEM EIRELI - ME |  | TLL-W00000003719 | DISPOSITIVO OP020 GEO LONG. INT CC2X | G246388000 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-19 | 30500.53 | 61001.06 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000002629-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLL-W00000003858 ¦ 500822464 | 10229708 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500822464 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003858 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP25 | G246206000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 9287.56 | 9287.56 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001253-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLL-W00000003859 ¦ 500822464 | 10229708 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500822464 | 2 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003859 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP35 | G246209000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 9287.56 | 9287.56 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001253-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLL-W00000003860 ¦ 500822464 | 10229708 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500822464 | 3 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003860 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP75 | G246304000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 9287.56 | 9287.56 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001253-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLL-W00000003861 ¦ 500822464 | 10229708 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500822464 | 4 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003861 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP85 | G246307000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 9287.56 | 9287.56 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001253-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLL-W00000003862 ¦ 500822464 | 10229708 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 500822464 | 5 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003862 | PEDESTAL PINCA ESTACIONARIA TUNNEL OP65 | G246300000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 9287.56 | 9287.56 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001253-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLXXX-0000030130 ¦ 500827451 | 10229850 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 500827451 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 180 | 180 | 0 | 2025-09-25 | 11.49 | 2068.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000463668-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-25 | 2025-09-25
TLXXX-0000002488 ¦ 500832786 | 10229893 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500832786 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002488 | ABRAÇADEIRAS DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18L | 0.2 | 0 | 0.2 | 2025-09-22 | 0.12 | 0.02 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  |  |  |  | CIF |  | Q | 2025-09-29 | 2025-09-29
TLL-W00000003250 ¦ 500832716 | 10229894 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 500832716 | 1 | 4793 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS |  | TLL-W00000003250 | DISP. VOLET MONTAGEM DOBRADICA ST080 | G246135 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-06 | 57934.8 | 57934.8 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000006714-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLXXX-0000024478 ¦ 500828287 | 10229896 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 500828287 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000024478 | CORDOALHA EXT FLEX LAR1/2 FIO 40AWG | CF 7413.00.00 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-29 | 4791.6 | 4791.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 000005354-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000029361 ¦ 500830436 | 10230016 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500830436 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029361 | RODIZIO GIRATORIO | GMX 62 ACE GB GC | 8 | 8 | 0 | 2025-10-09 | 321.2 | 2569.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000666364-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-14 | 2025-10-24
TLXXX-0000029362 ¦ 500830437 | 10230016 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500830437 | 2 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000029362 | RODIZIO FIXO | FMX 62 ACE GC | 8 | 8 | 0 | 2025-10-09 | 217.45 | 1739.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 000666364-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-14 | 2025-10-24
TLXXX-0000024586 ¦ 500832785 | 10230023 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832785 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 150 | 150 | 0 | 2025-09-30 | 0.12 | 18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000201869-003 | FOB | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLXXX-0000029534 ¦ 500830421 | 10230042 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 500830421 | 1 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000029534 | MODULO 12DD INSERTO P/CRIMP FEMEA | SO-HMD-012-FC | 5 | 5 | 0 | 2025-10-30 | 53.47 | 267.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE015 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000022521-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-17
TLL-W00000003995 ¦ 500828177 | 10230111 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 500828177 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-W00000003995 | SUPORTE CORTINA DE LUZ VERTICAL 1800MM | LAA09323S_BVL-1800 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-10 | 1501.37 | 6005.48 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-21
TLL-W00000003565 ¦ 500816198 | 10230128 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500816198 | 1 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003565 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP010 | G246188000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-02 | 73790.64 | 73790.64 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-P5M-WPI006 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000002131-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-02 | 2025-09-02
TLL-W00000003567 ¦ 500816220 | 10230128 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500816220 | 2 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003567 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP020 | G246189000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-02 | 77520.1 | 77520.1 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000002131-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-02 | 2025-09-02
TLL-W00000003568 ¦ 500816221 | 10230128 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500816221 | 3 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003568 | ESTRUTURA PARA MESA GIRATORIA OP030 | G246196000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 68551.82 | 68551.82 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000002131-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-12
TLL-W00000003577 ¦ 500816289 | 10230128 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500816289 | 4 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003577 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP030 | G246248000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-22 | 68192.45 | 68192.45 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000002131-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLL-W00000003760 ¦ 500820632 | 10230128 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500820632 | 5 | 8317 | REBORG COMERCIO DE PECAS LTDA |  | TLL-W00000003760 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA OP010 VOLET | G246258000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-22 | 61851.57 | 61851.57 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000002131-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-22 | 2025-09-22
TAL-H0969987 ¦ 500833850 | 10230291 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833850 | 1 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | BRAD-HARRISON | TAL-H0969987 | CABO MC 5-PIN M/FEMEA M8 ST/ST 300V 1,0M | DND21A-M010 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-28 | 349.05 | 349.05 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000253831-003 | CIF | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-10-25
TAL-S336722 ¦ 500833852 | 10230291 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833852 | 2 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 3 | 0 | 3 | 2025-10-06 | 2121.52 | 6364.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 000253785-003 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-23
TAL-S340616 ¦ 500833868 | 10230291 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833868 | 3 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 0 | 2 | 2025-10-06 | 662.69 | 1325.38 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 000253785-003 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-23
TAL-S361073 ¦ 500833869 | 10230291 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833869 | 4 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 36 | 0 | 36 | 2025-10-06 | 110.08 | 3962.88 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 000253785-003 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-23
TCXXX9999016576 ¦ 500833870 | 10230291 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833870 | 5 | 5021 | LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-06 | 509.05 | 2036.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 000253785-003 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-23
TEXXX-0000019769 ¦ 500833858 | 10230294 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833858 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 53 | 53 | 0 | 2025-10-06 | 8.06 | 427.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000788032-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-10
TLXXX-0000011643 ¦ 500833859 | 10230295 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833859 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-13 | 47.09 | 941.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000198544-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-10-11
TLXXX-0000019373 ¦ 500833862 | 10230295 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833862 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WOHNER | TLXXX-0000019373 | BORNE P/ BARRA FLEXÍVEL 10MM | 1289 | 150 | 150 | 0 | 2025-10-13 | 17.78 | 2667 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000198709-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-10-13
TLXXX-0000011570 ¦ 500833881 | 10230296 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833881 | 1 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TLXXX-0000011570 | CONECTOR 7/8" MACHO RETO | 6914507 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-03 | 154.06 | 462.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 000065721-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-12
TAL-H0297114 ¦ 500833882 | 10230296 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500833882 | 2 | 6185 | TURCK DO BRASIL AUTOMACAO LTDA | TURCK | TAL-H0297114 | CABO DEVICENET 7/8" M/FEMEA RETO 5P_2M | RSM RKM 572-2M | 3 | 0 | 3 | 2025-10-27 | 212.26 | 636.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-06
TUCP 208 ¦ 500832284 | 10230323 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500832284 | 1 | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-03 | 128.74 | 257.48 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE009 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000127647-001 | CIF | XX | Q
TUCP 208 ¦ 500832285 | 10230323 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500832285 | 2 | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 127.99 | 511.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE001 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000127647-001 | CIF | XX | Q
TUCP 208 ¦ 500832892 | 10230323 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500832892 | 3 | 5024 | COFERMETA SA |  | TUCP 208 | MANCAL | UCP 208 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-03 | 128.74 | 257.48 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000127647-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030211 ¦ 500834841 | 10230372 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500834841 | 1 | 5024 | COFERMETA SA | SKF | TLXXX-0000030211 | ROLAMENTO RIGIDO | 16101-2Z | 58 | 58 | 0 | 2025-10-03 | 92.78 | 5381.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000127585-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-10-03
TLXXX-0000028655 ¦ 500833921 | 10230394 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 500833921 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028655 | SENSOR INDUTIVO DE PROXIMIDADE | A120212L1810KTKPB | 2 | 2 | 0 | 2025-10-07 | 632.49 | 1264.98 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE011 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000008391-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-07 | 2025-10-28
TLXXX-0000016612 ¦ 500832870 | 10230435 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 500832870 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016612 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X12 - 8.8 | DIN 912 - M4X12 - 8.8 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-02 | 0.26 | 26 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050904-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024669 ¦ 500833534 | 10230480 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500833534 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024669 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-300X100X3000 | 8 | 0 | 8 | 2025-10-24 | 281.49 | 2251.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-11-03
TLXXX-0000024410 ¦ 500833535 | 10230480 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500833535 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 42 | 0 | 42 | 2025-10-24 | 105.62 | 4436.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-11-03
TLXXX-0000025152 ¦ 500833536 | 10230480 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500833536 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025152 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-100X3000 | DIVISOR-L-GF-14-100X3000 | 30 | 0 | 30 | 2025-10-24 | 76.83 | 2304.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-11-03
TLXXX-0000024578 ¦ 500833537 | 10230480 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500833537 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024578 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-GF | 30 | 0 | 30 | 2025-10-24 | 61.21 | 1836.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-11-03
TLL-W00000004060 ¦ 500834582 | 10230659 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500834582 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004060 | CONJUNTO DE NOVOS ITENS PARA CERCA PACK0 | KIT-001-INNER REAR DOOR | 1 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 9653.13 | 9653.13 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000012202-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-10-22
TLL-W00000004059 ¦ 500834580 | 10230668 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500834580 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004059 | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA PR | 2° ENVIO GRADES DOUBLURE CUSTODE 25.08.2 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-22 | 15371.26 | 15371.26 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-MFG-FET-WPIFET |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000012203-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLXXX-0000002986 ¦ 500830416 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830416 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000002986 | TERMINAL À COMPRESSÃO (1F2C) - TF-L Ø 10 | TF-50-L-10 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-16 | 2.21 | 22.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
T1.209.2900.14 ¦ 500830417 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830417 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HUMMEL | T1.209.2900.14 | PRENSA-CABO HSK-K, PG29, CINZA, 18-25MM, | 1.209.2900.14 | 3 | 0 | 3 | 2025-10-16 | 68.23 | 204.69 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024825 ¦ 500830423 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830423 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000024825 | CANALETA RECORTE ABERTO HD16P-40X60MM | 181-00733 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-16 | 54.46 | 54.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
T209-114 ¦ 500830427 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830427 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | T209-114 | TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE | 209-114 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-16 | 23.62 | 236.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
T249-119 ¦ 500830428 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830428 | 5 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | T249-119 | SUPORTE P/ IDENTIFICAR BORNE | 249-119 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-16 | 4.77 | 47.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TAL-S384563 ¦ 500830429 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830429 | 6 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TAL-S384563 | TAMPA P/ BORNE 2,5MM² CINZA | 2002-1391 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-16 | 1.73 | 17.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P1M-WPE012 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TEXXX-0000019769 ¦ 500830430 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830430 | 7 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TEXXX-0000019769 | BORNE SIMPLES 2,5MM² 3 CONDUTORES | 2002-1301 | 30 | 0 | 30 | 2025-10-16 | 2.36 | 70.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011643 ¦ 500830431 | 10230717 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500830431 | 8 | 5459 | MULTILUZ LTDA | WAGO | TLXXX-0000011643 | BORNE MOLA PE VD/AM 2,5MM², 3 CONEXOES | 2002-1307 | 5 | 0 | 5 | 2025-10-16 | 12.65 | 63.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6M-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021862 ¦ 500835258 | 10230722 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500835258 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021862 | CHUMBADOR PBA 1/2" x 5 1/2 - 12512C | 12512C | 125 | 0 | 125 | 2025-10-31 | 1.97 | 246.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5M-WPE013 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLL-10000016073 ¦ 500836880 | 10230838 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 500836880 | 1 | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016073 | (CL) REFEIÇÃO PRINCIPAL |  | 683 | 683 | 0 | 2025-10-30 | 20.1 | 13728.3 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE005 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000000510-459 | CIF | XX | M | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLL-10000016102 ¦ 500836880 | 10230838 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 500836880 | 2 | 8292 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. |  | TLL-10000016102 | (CL) DESJEJUM I |  | 128 | 128 | 0 | 2025-10-30 | 7.25 | 928 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE005 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000000510-459 | CIF | XX | M | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000028167 ¦ 500835254 | 10230870 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 500835254 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000028167 | TUBO REDONDO RD30 B860533 | TGT 006 - 1M | 6 | 0 | 6 | 2025-12-19 | 348.48 | 2090.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE003 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000030036 ¦ 500831807 | 10231053 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500831807 | 1 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030036 | 10B BASE PAINEL 2TR - TRAVAS METALICAS | SO-H10B-ST-2L/S | 4 | 4 | 0 | 2025-10-18 | 104.93 | 419.72 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000022590-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030038 ¦ 500831809 | 10231053 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500831809 | 2 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030038 | D CONTATO CRIMP FEMEA 1,00MM OURO | CDGF-1.0 | 30 | 20 | 10 | 2025-10-18 | 13.72 | 411.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P5E-WPE001 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000022590-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000030039 ¦ 500831830 | 10231053 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500831830 | 3 | 4997 | BALLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | BALLAST | TLXXX-0000030039 | D CONTATO CRIMP MACHO 1,50MM OURO | CDGM-1.5 | 30 | 30 | 0 | 2025-10-18 | 13.72 | 411.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-P6E-WPE002 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000022590-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000027172 ¦ 500839647 | 10231474 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 500839647 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 450 | 0 | 450 | 2025-10-31 | 25.4 | 11430 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB21-PUR-FET-WPEFET |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLL-N0000000000113 ¦ 300000351 | 170000102 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 300000351 | 1 | 8208 | R.R.LOGISTICA LTDA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE MOBILIA+MOTOCICLETA |  | 1 | 0 | 1 | 2025-06-10 | 13402.1 | 13402.1 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  |  |  |  | . | XX | W | 2025-06-10 | 2025-07-11
TLL-N0000000000113 ¦ 300000380 | 170000102 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 300000380 | 2 | 8208 | R.R.LOGISTICA LTDA |  | TLL-N0000000000113 | TRANSPORTE MOBILIA+MOTOCICLETA |  | 1 | 0 | 1 | 2025-06-10 | 5586 | 5586 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB21-OTH-OTH-WPE003 |  |  |  |  | . | XX | W | 2025-06-10 | 2025-10-23
TLXXX-0000001992 ¦ 500806012 | 25778 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 500806012 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001992 | VENTOSA | 189416 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-28 | 87.5 | 175 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 002547600-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TCXXX9999904243 ¦ 500805996 | 25779 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 500805996 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 38 | 38 | 0 | 2025-02-28 | 720 | 27360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070021-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-12
TCXXX9999025048 ¦ 500805997 | 25780 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 500805997 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 54 | 54 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 45360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069814-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-26
TCXXX9999025053 ¦ 500806000 | 25781 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 500806000 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 106 | 106 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 89040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069859-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999903173 ¦ 500806998 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500806998 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-31 | 2350 | 18800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 000070660-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-05-07
TCXXX9999025048 ¦ 500807000 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807000 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 24 | 24 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 20160 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070053-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999025049 ¦ 500807001 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807001 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 1680 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069947-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-11
TCXXX9999025051 ¦ 500807002 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807002 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 1680 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070053-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999025053 ¦ 500807003 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807003 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-31 | 840 | 3360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070053-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999903053 ¦ 500807004 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807004 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 78 | 78 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 56160 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070493-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-04-22
TCXXX9999904068 ¦ 500807005 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807005 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 2160 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000070051-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999904069 ¦ 500807006 | 25848 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807006 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000070051-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999902608 ¦ 500806985 | 25849 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500806985 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-31 | 335.1 | 2680.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 000310326-002 | CIF | XX | Q
TAXXX-0000023311 ¦ 500807418 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807418 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023311 | CILINDRO PNEUMÁTICO | SZKD 40.5 A13 T12 | 2 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 2000 | 4000 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-05-13
TAXXX-0000023312 ¦ 500807419 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807419 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023312 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40.5 A23 T12 | 2 | 0 | 0 | 2025-03-31 | 2000 | 4000 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-05-13
TCXXX9999904244 ¦ 500807433 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807433 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904244 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A11 T12 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 7920 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070403-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-11
TCXXX9999904245 ¦ 500807434 | 25886 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807434 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904245 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A12 T12 | 11 | 11 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 7920 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070617-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-29
TEXXX-0000042370 ¦ 500807436 | 25887 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807436 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000042370 | VENTOSA DE FOLE REDONDO 1,5x Ø55mm | 1396063 VAS-55-1/4-PUR-B | 18 | 18 | 0 | 2025-03-31 | 90.26 | 1624.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 002566236-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-15
TLXXX-0000015720 ¦ 500807437 | 25887 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807437 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 72.05 | 144.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 002540321-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-13
TLXXX-0000022798 ¦ 500807438 | 25887 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807438 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022798 | VENTOSA DE FOLE REDONDO 1,5 x 75mm | 1396064-VASB-75-1/4-PUR-B | 24 | 24 | 0 | 2025-03-31 | 115.41 | 2769.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 002540321-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-13
TEXXX-0000002768 ¦ 500807593 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807593 | 7 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002768 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211505_C4C-SA1503 | 1211505_C4C-SA15030A10000 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-08 | 1727.62 | 10365.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 000310023-002 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000002769 ¦ 500807594 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807594 | 8 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-08 | 2624.94 | 15749.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 000310023-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009224 ¦ 500807596 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807596 | 9 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-08 | 444.55 | 4000.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 000314246-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-08 | 2025-04-22
TLXXX-0000009230 ¦ 500807597 | 25890 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807597 | 10 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-08 | 185.54 | 1113.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 000310023-002 | CIF | XX | Q
TCXXX9999904243 ¦ 500807432 | 25925 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 500807432 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 33 | 33 | 0 | 2025-03-31 | 720 | 23760 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 000070448-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-16
TEXXX-0000002716 ¦ 500808686 | 26052 | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 500808686 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-04 | 334.34 | 668.68 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000326667-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-05 | 2025-03-05
TACTR-0000000268 ¦ 500808711 | 26083 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808711 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 198 | 198 | 0 | 2025-03-04 | 5.69 | 1126.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115652-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-06
TCXXX9999018502 ¦ 500808712 | 26083 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808712 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018502 | CONEXÃO MACHO RETA KR 8-1/4 | KRH08-02S | 30 | 30 | 0 | 2025-03-04 | 7.03 | 210.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115652-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-06
TCXXX9999018508 ¦ 500808713 | 26083 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808713 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 308 | 308 | 0 | 2025-03-04 | 9.05 | 2787.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115652-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-06
TSXXX-0000007303 ¦ 500808714 | 26083 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808714 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 260 | 260 | 0 | 2025-03-04 | 48.61 | 12638.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115652-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-06
TSXXX-0000007304 ¦ 500808715 | 26083 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808715 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 30 | 30 | 0 | 2025-03-04 | 49.89 | 1496.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115652-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-06
TLXXX-0000022846 ¦ 500808466 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808466 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 17 | 17 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 217.09 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002558040-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000022846 ¦ 500808467 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808467 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-04 | 12.77 | 114.93 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002558040-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TAL-S384486 ¦ 500808622 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808622 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 26 | 26 | 0 | 2025-03-04 | 980.06 | 25481.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000001787 ¦ 500808624 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808624 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 8 | 8 | 0 | 2025-03-04 | 443.91 | 3551.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TEXXX-0000006082 ¦ 500808630 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808630 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-04 | 8.51 | 340.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001240 ¦ 500808642 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808642 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 26 | 26 | 0 | 2025-03-04 | 30.74 | 799.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001244 ¦ 500808644 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808644 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 647.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001254 ¦ 500808646 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808646 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 26 | 26 | 0 | 2025-03-04 | 136.07 | 3537.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-21
TLXXX-0000001259 ¦ 500808649 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808649 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-04 | 199.61 | 1197.66 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 002558702-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-24
TLXXX-0000001297 ¦ 500808652 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808652 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 5104.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-25
TLXXX-0000001366 ¦ 500808658 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808658 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-04 | 17.19 | 859.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-07
TLXXX-0000001662 ¦ 500808661 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808661 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 1200 | 1200 | 0 | 2025-03-04 | 18.45 | 22140 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561697-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-10
TLXXX-0000020238 ¦ 500808667 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808667 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 66 | 66 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 3074.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-25
TLXXX-0000020862 ¦ 500808669 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808669 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 9 | 9 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 847.89 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 002553256-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-17
TLXXX-0000023479 ¦ 500808670 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808670 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023479 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G18-Q8-P10 | 558710-NPQM-L-G18-Q8-P10 | 80 | 80 | 0 | 2025-03-04 | 13.01 | 1040.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 002553256-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-17
TLXXX-0000024771 ¦ 500808673 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808673 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 26 | 26 | 0 | 2025-03-04 | 34.84 | 905.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TMCC00000006044 ¦ 500808683 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808683 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 14 | 14 | 0 | 2025-03-04 | 224.36 | 3141.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 002548592-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TSXXX-0000060702 ¦ 500808685 | 26084 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 500808685 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 26 | 26 | 0 | 2025-03-04 | 363.82 | 9459.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 002550899-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-12
TEXXX-0000054078 ¦ 500805939 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805939 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-28 | 1200 | 4800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069911-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
TLXXX-0000015383 ¦ 500805990 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805990 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 1200 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069911-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
TLXXX-0000015384 ¦ 500805991 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805991 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 1200 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069911-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
TAL-S383474 ¦ 500805992 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805992 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-28 | 1200 | 4800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069911-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
TCXXX9999903053 ¦ 500805993 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805993 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 26 | 26 | 0 | 2025-02-28 | 720 | 18720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070055-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999904068 ¦ 500805994 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805994 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 720 | 2160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070055-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999904069 ¦ 500805995 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805995 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 720 | 2160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070055-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999025049 ¦ 500805998 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805998 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 16800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070055-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TCXXX9999025051 ¦ 500805999 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500805999 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 16800 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000070110-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TCXXX9999025055 ¦ 500806001 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500806001 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 34 | 34 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 28560 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070055-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TCXXX9999025056 ¦ 500806002 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500806002 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 34 | 34 | 0 | 2025-02-28 | 840 | 28560 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000070061-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-18 | 2025-03-18
TCXXX9999903173 ¦ 500806003 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500806003 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-28 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000070382-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-04-09
TLXXX-0000012934 ¦ 500806007 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500806007 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012934 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A13 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 1900 | 5700 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069911-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
TLXXX-0000012935 ¦ 500806008 | 26129 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500806008 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000012935 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRATIL | SZKD 63.5 BR3 40 A23 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-02-28 | 1900 | 5700 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069918-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-27
T1608570000 ¦ 500809341 | 26152 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809341 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-07 | 5.03 | 251.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 000557446-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TSXXX-0000007304 ¦ 500809277 | 26153 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809277 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 1246 | 1246 | 0 | 2025-02-25 | 49.89 | 62162.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115649-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TCXXX9999018508 ¦ 500809278 | 26153 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809278 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 118 | 118 | 0 | 2025-02-25 | 9.05 | 1067.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115649-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TACTR-0000000268 ¦ 500809279 | 26153 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809279 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 66 | 66 | 0 | 2025-02-25 | 5.69 | 375.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115649-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TSXXX-0000007303 ¦ 500809280 | 26153 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809280 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 128 | 128 | 0 | 2025-02-25 | 48.61 | 6222.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115649-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TACTR-0000000274 ¦ 500809281 | 26153 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 500809281 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 28 | 28 | 0 | 2025-02-25 | 8.62 | 241.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 001115649-004 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TAL-S384486 ¦ 500808623 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808623 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 68 | 68 | 0 | 2025-03-04 | 980.06 | 66644.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557953-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-27
TEXXX-0000001788 ¦ 500808625 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808625 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 12 | 12 | 0 | 2025-03-04 | 372.01 | 4464.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557953-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-25
TEXXX-0000006077 ¦ 500808626 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808626 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 900 | 900 | 0 | 2025-03-04 | 17.03 | 15327 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 002555815-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-25
TEXXX-0000006081 ¦ 500808629 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808629 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-04 | 30.9 | 2163 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554484-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TEXXX-0000006084 ¦ 500808631 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808631 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 280 | 280 | 0 | 2025-03-04 | 10.88 | 3046.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554484-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TEXXX-0000009092 ¦ 500808634 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808634 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 120 | 120 | 0 | 2025-03-04 | 24.36 | 2923.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557953-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-27
TLL-20001034149 ¦ 500808638 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808638 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-04 | 17.34 | 1213.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554484-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000001240 ¦ 500808643 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808643 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 68 | 68 | 0 | 2025-03-04 | 30.74 | 2090.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 002548381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001244 ¦ 500808645 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808645 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-04 | 161.92 | 1457.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 002548381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001254 ¦ 500808647 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808647 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 68 | 68 | 0 | 2025-03-04 | 136.07 | 9252.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 002548381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000001259 ¦ 500808648 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808648 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 28 | 28 | 0 | 2025-03-04 | 199.61 | 5589.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566883-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-10
TLXXX-0000001297 ¦ 500808651 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808651 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 28 | 28 | 0 | 2025-03-04 | 850.77 | 23821.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002571620-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-08
TLXXX-0000001659 ¦ 500808659 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808659 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 2600 | 2600 | 0 | 2025-03-04 | 23.02 | 59852 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557953-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-27
TLXXX-0000001662 ¦ 500808662 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808662 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 50 | 50 | 0 | 2025-03-04 | 18.45 | 922.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554484-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000019543 ¦ 500808665 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808665 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 60 | 60 | 0 | 2025-03-04 | 195.03 | 11701.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 002548381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000020238 ¦ 500808666 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808666 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 194 | 194 | 0 | 2025-03-04 | 46.59 | 9038.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561984-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-04-08
TLXXX-0000020862 ¦ 500808668 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808668 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 17 | 17 | 0 | 2025-03-04 | 94.21 | 1601.57 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556867-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-20
TLXXX-0000024771 ¦ 500808674 | 26271 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500808674 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 68 | 68 | 0 | 2025-03-04 | 34.84 | 2369.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002554484-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-14
TLXXX-0000022846 ¦ 500809254 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809254 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-07 | 12.77 | 102.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561994-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-31
TSXXX-0000060702 ¦ 500809256 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809256 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 68 | 68 | 0 | 2025-03-01 | 363.82 | 24739.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558016-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-01 | 2025-03-21
TLXXX-0000001244 ¦ 500809288 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809288 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-07 | 161.92 | 1619.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TEXXX-0000001788 ¦ 500809289 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809289 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 4 | 4 | 0 | 2025-03-07 | 372.01 | 1488.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002558703-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-24
TLL-20001035295 ¦ 500809300 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809300 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-07 | 11.9 | 119 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TLXXX-0000019543 ¦ 500809301 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809301 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019543 | VALVULA DE RETENCAO HGL 1/2-B | 530033-HGL-1/2-B | 4 | 4 | 0 | 2025-03-07 | 195.03 | 780.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500809302 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809302 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 8 | 8 | 0 | 2025-03-07 | 94.21 | 753.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558016-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-21
TEXXX-0000006081 ¦ 500809303 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809303 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-07 | 30.9 | 1236 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558016-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-21
TLL-20001034149 ¦ 500809304 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809304 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | .ONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM, | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-07 | 17.34 | 693.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TLXXX-0000020238 ¦ 500809306 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809306 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 124 | 124 | 0 | 2025-03-07 | 46.59 | 5777.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561994-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-31
TEXXX-0000009092 ¦ 500809307 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809307 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009092 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q10-E-P10 | 558801 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-07 | 24.36 | 730.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566838-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-04-11
TEXXX-0000006077 ¦ 500809308 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809308 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 450 | 450 | 0 | 2025-03-07 | 17.03 | 7663.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002561994-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-26
TEXXX-0000006084 ¦ 500809309 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809309 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 240 | 240 | 0 | 2025-03-07 | 10.88 | 2611.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 002560381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-26
TEXXX-0000021184 ¦ 500809310 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809310 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-07 | 13.72 | 274.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-20
TLXXX-0000001659 ¦ 500809311 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809311 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 3000 | 3000 | 0 | 2025-03-07 | 23.02 | 69060 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558016-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-21
TLXXX-0000001297 ¦ 500809312 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809312 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-07 | 850.77 | 6806.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 002559421-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-04-09
TLXXX-0000001259 ¦ 500809313 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809313 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-07 | 199.61 | 1596.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 002560381-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-04-10
TLXXX-0000001326 ¦ 500809314 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809314 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 30 | 30 | 0 | 2025-03-07 | 4.73 | 141.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556641-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-26
TLXXX-0000001366 ¦ 500809315 | 26272 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 500809315 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-07 | 17.19 | 515.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 002558016-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-21
TCXXX9999904644 ¦ 500810051 | 26313 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 500810051 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 576.88 | 1153.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000327603-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-20
TLXXX-0000001326 ¦ 500808657 | 26316 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500808657 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 0 | 2025-03-04 | 4.73 | 47.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 002548735-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TLXXX-0000016579 ¦ 500810029 | 26318 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500810029 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016579 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 10.9 | DIN 912 - M5X20 - 10.9 | 600 | 600 | 0 | 2025-03-10 | 0.16 | 96 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000047379-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-28 | 2025-02-28
TSXXX-0000023237 ¦ 500807595 | 26380 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500807595 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 9 | 9 | 0 | 2025-03-08 | 8400 | 75600 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000312501-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TEXXX-0000006080 ¦ 500808627 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808627 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-08 | 23.73 | 949.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557868-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006080 ¦ 500808628 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808628 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 23.73 | 237.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500808635 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808635 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 13.72 | 274.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500808636 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808636 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-08 | 13.72 | 411.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034971 ¦ 500808639 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808639 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-03-08 | 13.56 | 542.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557868-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001034971 ¦ 500808640 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808640 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 13.56 | 135.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500808654 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808654 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 176.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500808655 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808655 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 176.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001326 ¦ 500808656 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808656 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 100 | 100 | 0 | 2025-03-08 | 4.73 | 473 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001660 ¦ 500808660 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500808660 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 150 | 150 | 0 | 2025-03-08 | 30.19 | 4528.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 002557630-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500809305 | 26441 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 500809305 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-08 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002556871-001 | FOB | XX | Q
T1608570000 ¦ 500811244 | 26459 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811244 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-09 | 5.03 | 150.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561463-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TLXXX-0000011916 ¦ 500811287 | 26459 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811287 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-09 | 0.42 | 21 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561463-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-02
TSXXX-0000007304 ¦ 500811239 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811239 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007304 | REGULADORA DE FLUXO 1/4" SÉRIE AS | AS2200-F02-SD | 250 | 250 | 0 | 2025-04-09 | 49.89 | 12472.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 001129374-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-15
TCXXX9999018508 ¦ 500811240 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811240 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 330 | 330 | 0 | 2025-04-09 | 9.05 | 2986.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q
TACTR-0000000268 ¦ 500811241 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811241 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 180 | 180 | 0 | 2025-04-09 | 5.69 | 1024.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000007303 ¦ 500811242 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811242 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 330 | 330 | 0 | 2025-04-09 | 48.61 | 16041.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q
TACTR-0000000274 ¦ 500811243 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811243 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000274 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM PLÁSTICO "L" 1/8" | KRL08-01S | 90 | 90 | 0 | 2025-04-09 | 8.62 | 775.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q
TACTR-0000000270 ¦ 500811248 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811248 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 240 | 134 | 0 | 2025-04-09 | 7.83 | 1879.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-03-30
TACTR-0000000270 ¦ 500811248 | 26460 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811248 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 0 | 134 | 0 | 2025-04-09 | 0 | 0 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 001121082-004 | CIF | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-03-30
TEXXX-0000035737 ¦ 500811283 | 26461 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811283 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-09 | 132.51 | 530.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000328195-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-17 | 2025-03-31
T37035 ¦ 500811265 | 26462 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811265 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 240 | 240 | 0 | 2025-04-09 | 141.2 | 33888 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000003923-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLXXX-0000022846 ¦ 500811165 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811165 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-09 | 12.77 | 127.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 002573494-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-05-02
TLXXX-0000001244 ¦ 500811166 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811166 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-09 | 161.92 | 1619.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000020862 ¦ 500811167 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811167 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 10 | 10 | 0 | 2025-04-09 | 94.21 | 942.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001325 ¦ 500811168 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811168 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-09 | 8.83 | 88.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000020238 ¦ 500811169 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811169 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 92 | 92 | 0 | 2025-04-09 | 46.59 | 4286.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566211-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TEXXX-0000006077 ¦ 500811220 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811220 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006077 | COTOVELO 90 MACHO G1/4 X 10MM | 558713 NPQM-L-G14-Q10-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-09 | 17.03 | 851.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TEXXX-0000006084 ¦ 500811221 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811221 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006084 | CONEXÃO RETA MACHO G1/4"X Ø10MM | 558666 NPQM-D-G14-Q10-P10 | 30 | 30 | 0 | 2025-04-09 | 10.88 | 326.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TEXXX-0000021184 ¦ 500811222 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811222 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-09 | 13.72 | 274.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001297 ¦ 500811223 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811223 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-09 | 850.77 | 6806.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566575-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001259 ¦ 500811224 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811224 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-09 | 199.61 | 1596.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001326 ¦ 500811225 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811225 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 90 | 90 | 0 | 2025-04-09 | 4.73 | 425.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001366 ¦ 500811226 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811226 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001366 | CONEXÃO RÁPIDA PLUG NPQH-D-S10-Q8-P10 | 578309 | 70 | 70 | 0 | 2025-04-09 | 17.19 | 1203.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TEXXX-0000006080 ¦ 500811249 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811249 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006080 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 10MM | NPQM-L-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-09 | 23.73 | 949.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566575-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TEXXX-0000001787 ¦ 500811258 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811258 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 8 | 8 | 0 | 2025-04-09 | 443.91 | 3551.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002565987-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLL-20001034971 ¦ 500811259 | 26464 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 500811259 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-09 | 13.56 | 542.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566575-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-09
TLXXX-0000001662 ¦ 500811260 | 26473 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500811260 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 650 | 650 | 0 | 2025-04-09 | 18.45 | 11992.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 002566602-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-04-10
TCXXX9999022246 ¦ 500811230 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811230 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 22 | 22 | 0 | 2025-05-12 | 61 | 1342 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TLXXX-0000020136 ¦ 500811231 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811231 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 71.3 | 285.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TCXXX9999022249 ¦ 500811232 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811232 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 80.6 | 322.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TLXXX-0000028488 ¦ 500811233 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811233 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000028488 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4P TPU 8M | L12/5MLL85 | 263 | 263 | 0 | 2025-05-12 | 128.18 | 33711.34 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000008043-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TLXXX-0000020137 ¦ 500811234 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811234 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020137 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5PIN 10M | L12/5MLL105 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-12 | 152.83 | 611.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TEXXX-0000055932 ¦ 500811235 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811235 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 0 | 2025-05-12 | 32.61 | 3261 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TCXXX9999022244 ¦ 500811236 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811236 | 7 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-12 | 4.32 | 864 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TLXXX-0000020129 ¦ 500811237 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811237 | 8 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 340 | 340 | 0 | 2025-05-12 | 32.91 | 11189.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TCXXX9999024491 ¦ 500811238 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811238 | 9 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 560 | 560 | 0 | 2025-05-12 | 14.09 | 7890.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000008043-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-29
TEXXX-0000022623 ¦ 500811247 | 26493 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 500811247 | 10 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-12 | 85.17 | 1703.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000008008-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-19
TLXXX-0000003665 ¦ 500808687 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808687 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 375 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 000327944-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-27
TLXXX-0000003665 ¦ 500808688 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808688 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 64 | 64 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 160 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-03-27
TLXXX-0000003665 ¦ 500808688 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808688 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 0 | 64 | 0 | 2025-04-17 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808689 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808689 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 718 | 718 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 2261.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500808690 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808690 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 142 | 142 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 447.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-14
TLXXX-0000003669 ¦ 500808690 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808690 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 0 | 142 | 0 | 2025-04-17 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808691 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808691 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 297 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004153 ¦ 500808692 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808692 | 6 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 99 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500808693 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808693 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 718 | 718 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 1421.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332042-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000004155 ¦ 500808694 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808694 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 82 | 82 | 0 | 2025-04-17 | 1.98 | 162.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000332042-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000004159 ¦ 500808695 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808695 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 29 | 29 | 0 | 2025-04-17 | 3.08 | 89.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004159 ¦ 500808696 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808696 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 21 | 21 | 0 | 2025-04-17 | 3.08 | 64.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329890-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808697 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808697 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 38 | 38 | 0 | 2025-04-07 | 16.48 | 626.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500808697 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808697 | 12 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 112 | 112 | 0 | 2025-04-07 | 16.48 | 1845.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500808698 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808698 | 13 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 80.28 | 4014 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024474 ¦ 500808699 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808699 | 14 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 200 | 200 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 4952 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500808700 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500808700 | 15 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 21 | 21 | 0 | 2025-04-07 | 11.44 | 240.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500809274 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809274 | 16 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 29 | 29 | 0 | 2025-04-07 | 11.44 | 331.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329241-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-16
TLXXX-0000024474 ¦ 500809275 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809275 | 17 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-07 | 24.76 | 495.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329222-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500809320 | 26554 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809320 | 18 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 5 | 5 | 0 | 2025-04-07 | 16.48 | 82.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000329222-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-16 | 2025-04-28
TAL-H0322895 ¦ 500812390 | 26557 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812390 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-10 | 2.53 | 253 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000561461-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-02
TLXXX-0000021957 ¦ 500811533 | 26582 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811533 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000020487-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-03-20
TCXXX9999018508 ¦ 500812381 | 26583 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812381 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999018508 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" SÉRIE KR | KRL08-02S | 100 | 100 | 0 | 2025-04-10 | 9.05 | 905 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001121516-004 | CIF | XX | Q
TACTR-0000000268 ¦ 500812382 | 26583 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812382 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000268 | CONEXÃO ANTI-CHAMA SÉRIE KR | KRH08-01S | 70 | 70 | 0 | 2025-04-10 | 5.69 | 398.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001121516-004 | CIF | XX | Q
TSXXX-0000007303 ¦ 500812383 | 26583 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812383 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007303 | REGULADORA DE FLUXO 1/8" SÉRIE AS | AS2200-F01-SD | 80 | 80 | 0 | 2025-04-10 | 48.61 | 3888.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 001121516-004 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000022846 ¦ 500812371 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812371 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022846 | ABRAÇADEIRA AÇO INOX FIF 19-27MM | SK-16-27 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-10 | 12.77 | 38.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575277-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-29
TSXXX-0000060702 ¦ 500812372 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812372 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 363.82 | 3638.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 002559902-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001244 ¦ 500812373 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812373 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | 161.92 | 323.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562991-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-01
TLXXX-0000020238 ¦ 500812374 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812374 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 24 | 24 | 0 | 2025-04-10 | 46.59 | 1118.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 002563044-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-02
TLXXX-0000001297 ¦ 500812375 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812375 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 850.77 | 850.77 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 002559902-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001326 ¦ 500812376 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812376 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 4.73 | 47.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557505-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000001787 ¦ 500812387 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812387 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 443.91 | 443.91 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557505-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001662 ¦ 500812388 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812388 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 600 | 600 | 0 | 2025-04-10 | 18.45 | 11070 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 002575003-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-24
TAL-S384486 ¦ 500812393 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812393 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 980.06 | 9800.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557505-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001965 ¦ 500812394 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812394 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001965 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-2S-G18-2T2 | 539224 VABV-S4-2S-G18-2T2 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 161.53 | 161.53 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570641-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-24
TLXXX-0000001254 ¦ 500812396 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812396 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 136.07 | 1360.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557561-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001240 ¦ 500812397 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812397 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 30.74 | 307.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557505-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000024771 ¦ 500812398 | 26584 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812398 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 10 | 10 | 0 | 2025-04-10 | 34.84 | 348.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 002557505-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020129 ¦ 500811237 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811237 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-09 | 32.91 | 1974.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-06-30
TCXXX9999024491 ¦ 500811238 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500811238 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-09 | 14.09 | 563.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-06-30
TCXXX9999022246 ¦ 500812377 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812377 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022246 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL15 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-10 | 61 | 1220 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-30
TLXXX-0000020136 ¦ 500812378 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812378 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020136 | CABO M12 MACHO/M12 FEMEA R 5-PIN PVC_3M | L12/5MLL35 | 26 | 26 | 0 | 2025-04-10 | 71.3 | 1853.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-30
TCXXX9999022244 ¦ 500812379 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812379 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 47 | 47 | 0 | 2025-04-10 | 4.32 | 203.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007992-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-30
TCXXX9999906189 ¦ 500812380 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812380 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999906189 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL25 | 19 | 19 | 0 | 2025-04-10 | 66.65 | 1266.35 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-30
TEXXX-0000022623 ¦ 500812385 | 26585 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500812385 | 7 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 85.17 | 85.17 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007996-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-06-30
TLXXX-0000003665 ¦ 500810002 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810002 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 70 | 70 | 0 | 2025-04-17 | 2.5 | 175 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000003669 ¦ 500810003 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810003 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 80 | 80 | 0 | 2025-04-17 | 3.15 | 252 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024472 ¦ 500810007 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810007 | 8 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 16.48 | 824 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024473 ¦ 500810008 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810008 | 9 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024473 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA P50 | 83164264 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 80.28 | 8028 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024474 ¦ 500810009 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810009 | 10 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-17 | 24.76 | 2476 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024475 ¦ 500810010 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810010 | 11 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 11.44 | 572 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024476 ¦ 500810020 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810020 | 12 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024476 | CONDUITE BIPARTIDO EWT-PA M32/P29 | 83164260 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-17 | 54.04 | 2702 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000024477 ¦ 500810021 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810021 | 13 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024477 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M32/P29(S) | 83621220 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-17 | 8.08 | 484.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000004157 ¦ 500810022 | 26586 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500810022 | 14 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004157 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH | 83621414 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-17 | 2.42 | 145.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 000329892-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000018463 ¦ 500811535 | 26597 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 500811535 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 654.9 | 1309.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000007877-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-03
TACTR-0000000270 ¦ 500812605 | 26603 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812605 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TACTR-0000000270 | CONEXÃO ANTI-CHAMA RETA DE LATÃO 1/4" X | KRH10-02S | 296 | 0 | 296 | 2025-03-25 | 7.83 | 2317.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-10-13
TLXXX-0000023075 ¦ 500809648 | 26605 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500809648 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023075 | CABO JZ-500 4G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037612 | 200 | 200 | 0 | 2025-03-20 | 9.54 | 1908 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 000003606-010 | CIF | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-31
TLXXX-0000001244 ¦ 500812600 | 26607 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812600 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-25 | 161.92 | 1943.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 002562399-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-31
TLL-20001035295 ¦ 500812601 | 26607 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812601 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001035295 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM P/ TUBO Ø10MM G | NPQM-D-G38-Q10-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-25 | 11.9 | 238 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002570427-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-04-23
TLXXX-0000001659 ¦ 500812602 | 26607 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812602 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001659 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132907 | 800 | 800 | 0 | 2025-03-25 | 23.02 | 18416 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 002569702-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-04-23
TEXXX-0000022623 ¦ 500812604 | 26609 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812604 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 88 | 88 | 0 | 2025-03-25 | 85.17 | 7494.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 000007930-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLXXX-0000020129 ¦ 500811846 | 26622 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 500811846 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-19 | 32.91 | 3291 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008024-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-22
TCXXX9999024491 ¦ 500811846 | 26622 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 500811846 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999024491 | ACESSORIO FIXACAO P/ CABO | TY8H1 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-19 | 14.09 | 1409 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000007990-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-20
TLXXX-0000003665 ¦ 500811250 | 26643 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500811250 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003665 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP M12/P9 | 83621212 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-27 | 2.5 | 250 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 000328057-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-28 | 2025-03-28
TLXXX-0000004155 ¦ 500811253 | 26643 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500811253 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 300 | 300 | 0 | 2025-04-22 | 1.98 | 594 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000329893-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-05-15
TLXXX-0000009230 ¦ 500813041 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813041 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-15 | 185.54 | 1484.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315131-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-07
TLXXX-0000009284 ¦ 500813042 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813042 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009284 | CORTINAS DE LUZ - DETEC/DETEC4 CORE 30/9 | 1211498 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 1247.31 | 2494.62 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315131-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-07
TLXXX-0000009285 ¦ 500813043 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813043 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009285 | CORTINAS DE LUZ - DETEC/DETEC4 CORE 30/9 | 1211516 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 2018.04 | 4036.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315131-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-07
TLXXX-0000028253 ¦ 500813044 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813044 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-15 | 184.92 | 2219.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317864-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-05-05
TLXXX-0000009214 ¦ 500813045 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813045 | 5 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-15 | 1592.36 | 6369.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 000317864-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-05-05
TLXXX-0000028253 ¦ 500813046 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813046 | 6 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 184.92 | 369.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315131-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-04-07
TLXXX-0000009214 ¦ 500813047 | 26698 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 500813047 | 7 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 1592.36 | 3184.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317806-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-22 | 2025-05-05
TLXXX-0000017290 ¦ 500811532 | 26745 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500811532 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 16 | 16 | 0 | 2025-04-11 | 62.72 | 1003.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000021536-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TLXXX-0000017290 ¦ 500811532 | 26745 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 500811532 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-11 | 62.72 | 125.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000021536-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-01
TAL-S383474 ¦ 500814135 | 26774 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500814135 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383474 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 1200 | 2400 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000071064-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-06-10
TLXXX-0000015404 ¦ 500814165 | 26774 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500814165 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015404 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A13X60 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-14 | 1900 | 7600 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000070407-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-02 | 2025-05-02
TLL-W00000001657 ¦ 500814376 | 26775 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814376 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001657 | CORTE LASER - CHAPA #0,5MM A #0,9MM |  | 98.17 | 98.17 | 0 | 2025-04-21 | 31.63 | 3105.12 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000033063-001 | CIF | XX | M | 2025-04-21 | 2025-04-21
TLL-W00000001660 ¦ 500814377 | 26775 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814377 | 2 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 19.21 | 19.21 | 0 | 2025-04-21 | 12.87 | 247.23 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000033063-001 | CIF | XX | M | 2025-04-21 | 2025-04-21
TLL-W00000001661 ¦ 500814378 | 26775 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814378 | 3 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001661 | CORTE LASER - CHAPA #7,9MM A #12,7MM |  | 131.89 | 131.89 | 0 | 2025-04-21 | 15.27 | 2013.96 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000033063-001 | CIF | XX | M | 2025-04-21 | 2025-04-21
TLL-W00000001662 ¦ 500814379 | 26775 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814379 | 4 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001662 | CORTE LASER - CHAPA #15,88MM A #19,05MM |  | 77.08 | 77.08 | 0 | 2025-04-21 | 15.41 | 1187.8 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000033063-001 | CIF | XX | M | 2025-04-21 | 2025-04-21
TLXXX-0000000281 ¦ 500814146 | 26776 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500814146 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 8 | 8 | 0 | 2025-04-30 | 716.58 | 5732.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000087298-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-01 | 2025-04-01
TLXXX-0000018463 ¦ 500814144 | 26780 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814144 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 654.9 | 1309.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000007900-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-09
TCXXX9999902608 ¦ 500814138 | 26781 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814138 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 335.1 | 670.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000315361-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-08
TLXXX-0000017292 ¦ 500814140 | 26782 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500814140 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-23 | 11.43 | 457.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 000021836-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-04-04
TLXXX-0000023072 ¦ 500810015 | 26806 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500810015 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023072 | CABO JZ-500 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037587 | 540 | 540 | 0 | 2025-04-04 | 7.51 | 4055.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000003793-010 | CIF | XX | Q | 2025-05-07 | 2025-05-08
TLXXX-0000021957 ¦ 500814141 | 26809 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500814141 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 537.65 | 2150.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000021906-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-04-07
TLXXX-0000017292 ¦ 500814631 | 26810 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 500814631 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-23 | 11.43 | 457.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 000021991-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-04-08
TCXXX9999022244 ¦ 500811236 | 26829 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 500811236 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022244 | CONECTOR DE FIXAÇÃO M12 | 201472000 | 53 | 53 | 0 | 2025-06-02 | 4.32 | 228.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000007992-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-15
TSXXX-0000007617 ¦ 500815097 | 26871 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815097 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007617 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-01S | 600 | 600 | 0 | 2025-06-05 | 8.53 | 5118 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001139331-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-05-20
TLXXX-0000020129 ¦ 500815195 | 26878 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 500815195 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000020129 | PROTECAO PARA CONEXAO M12 | MT12 | 39 | 39 | 0 | 2025-06-05 | 32.91 | 1283.49 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008048-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TSXXX-0000007632 ¦ 500815099 | 26932 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 500815099 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007632 | CONEXÃO INSTANTÂNEA EM L | KQB2L08-01S | 180 | 180 | 0 | 2025-06-05 | 16.42 | 2955.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 001131756-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000004153 ¦ 500810004 | 26977 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500810004 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-12 | 1.98 | 198 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331246-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-05-16
TLXXX-0000004155 ¦ 500810005 | 26977 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500810005 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-12 | 1.98 | 198 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331246-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-05-16
TLXXX-0000004159 ¦ 500810006 | 26977 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500810006 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004159 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 48/UHG 48 | 83621418 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-12 | 3.08 | 308 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331246-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-05-16
TLXXX-0000024475 ¦ 500810010 | 26977 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 500810010 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024475 | SUPORTE FIXAÇAO CORRUGADO M50/P48(S) | 83621224 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-02 | 11.44 | 572 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331246-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-16
TLXXX-0000023074 ¦ 500810018 | 26994 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 500810018 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023074 | CABO JZ-500 3G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037610 | 200 | 200 | 0 | 2024-04-18 | 5.86 | 1172 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 000003775-010 | CIF | XX | Q | 2024-04-18 | 2025-04-30
TLXXX-0000024952 ¦ 500816030 | 27036 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500816030 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 300 | 300 | 0 | 2025-04-28 | 0.7 | 210 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000451864-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-06-07
TCXXX9999904068 ¦ 500815735 | 27046 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815735 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-08 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070666-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-13
T1608570000 ¦ 500815506 | 27047 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815506 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 190 | 190 | 0 | 2025-05-23 | 5.03 | 955.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000567029-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TLXXX-0000011916 ¦ 500815665 | 27047 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815665 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 58 | 58 | 0 | 2025-05-23 | 0.42 | 24.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000567029-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TEXXX-0000035737 ¦ 500815661 | 27048 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815661 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000035737 | CABO ETHERNET M12 0° RECP D-COD - RJ45 0 | 7000-44851-7960100 | 6 | 6 | 0 | 2025-05-23 | 132.51 | 795.06 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000332785-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-08-25
TEXXX-0000002108 ¦ 500815677 | 27048 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815677 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000002108 | DISJUNTOR ELETRONICO 2 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41042-0100600 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 334.6 | 669.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331171-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-19
TEXXX-0000009260 ¦ 500815678 | 27048 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815678 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000009260 | TAMPA PARA TOMADA P65 MODLINK MSDD | 4000-68213-0000000 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 120.3 | 240.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000331619-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-26
TLXXX-0000015740 ¦ 500815703 | 27049 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815703 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 384.35 | 768.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002572214-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001787 ¦ 500815709 | 27049 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815709 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 72.03 | 144.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002572214-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001715 ¦ 500815712 | 27049 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815712 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 357.44 | 714.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002588800-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-06-02
TLXXX-0000015720 ¦ 500815736 | 27049 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815736 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 4 | 4 | 0 | 2025-05-08 | 72.07 | 288.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 002572214-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999021759 ¦ 500815707 | 27050 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815707 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021759 | KIT ROTAIA + 2 PATTINI | HSR25R2SSC1+580L | 4 | 4 | 0 | 2025-05-08 | 1672.66 | 6690.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000076650-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-20
TEXXX-0000022217 ¦ 500815693 | 27051 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815693 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 124.76 | 499.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008049-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TEXXX-0000022217 ¦ 500815723 | 27051 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815723 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 33 | 33 | 0 | 2025-05-08 | 124.76 | 4117.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008049-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000018463 ¦ 500815728 | 27051 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815728 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000018463 | SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO | A120212L1810KTSPB | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 654.9 | 1309.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000008049-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TCXXX9999902608 ¦ 500815714 | 27052 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815714 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 22 | 22 | 0 | 2025-05-08 | 335.1 | 7372.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000317606-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-08
TEXXX-0000057863 ¦ 500815729 | 27052 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815729 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000319010-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-05-16
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500815713 | 27053 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815713 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-05-08 | 66 | 264 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000088842-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-28
TLXXX-0000017290 ¦ 500814142 | 27055 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814142 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-23 | 62.72 | 2508.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE012 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000027786-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-07-04
TLXXX-0000017290 ¦ 500814142 | 27055 | 2025-04-17 |  | 500814142 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-14 | 62.72 | 125.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-FET-WPEFET |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000027786-001 | CIF | XX | Q
TCXXX9999904068 ¦ 500816432 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816432 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-15 | 720 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070654-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-13
TCXXX9999025055 ¦ 500816457 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816457 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-08 | 840 | 4200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071166-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TCXXX9999025056 ¦ 500816458 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816458 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-08 | 840 | 4200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071166-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TAXXX-0000022014 ¦ 500816459 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816459 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000022014 | GRAMPO PENUMATICO | V 63.1 BR2 A40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-08 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071166-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TAXXX-0000023682 ¦ 500816460 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816460 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAXXX-0000023682 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A40 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071166-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TCXXX9999904069 ¦ 500816462 | 27104 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816462 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000070667-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-13
TLXXX-0000011837 ¦ 500816865 | 27105 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816865 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-28 | 613.96 | 1841.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 000564828-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-29
TLXXX-0000011851 ¦ 500816866 | 27105 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816866 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 335.51 | 1342.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000572480-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-07-01
TLXXX-0000011916 ¦ 500816867 | 27105 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816867 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 8000 | 8000 | 0 | 2025-04-28 | 0.42 | 3360 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 000564828-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-28 | 2025-04-29
TLXXX-0000020160 ¦ 500816887 | 27107 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816887 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 8 | 8 | 0 | 2025-05-09 | 15.2 | 121.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000023430-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-30
TLXXX-0000019584 ¦ 500816888 | 27107 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816888 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 67.16 | 268.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000023430-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-30
TLXXX-0000020160 ¦ 500816896 | 27107 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816896 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 8 | 8 | 0 | 2025-05-09 | 15.2 | 121.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE999 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000023430-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-30
TLXXX-0000019584 ¦ 500816897 | 27107 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816897 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 67.16 | 268.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000023430-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-04-30
TLXXX-0000015740 ¦ 500816445 | 27108 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816445 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015740 | FLANGE. | 174416-ZNCF-100 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-08 | 384.35 | 4612.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 002590667-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500816430 | 27110 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816430 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 47 | 47 | 0 | 2025-05-15 | 124.76 | 5863.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008025-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-22
TCXXX9999022249 ¦ 500816885 | 27110 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816885 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 16 | 16 | 0 | 2025-05-09 | 80.6 | 1289.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008025-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-22
TEXXX-0000022623 ¦ 500816886 | 27110 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816886 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 85.17 | 340.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008025-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-22
TCXXX9999022249 ¦ 500816894 | 27110 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816894 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 16 | 16 | 0 | 2025-05-09 | 80.6 | 1289.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008025-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-22
TEXXX-0000022623 ¦ 500816895 | 27110 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816895 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-09 | 85.17 | 340.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000008025-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-09 | 2025-05-22
TCXXX9999902608 ¦ 500816428 | 27112 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816428 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-08 | 335.1 | 670.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000317781-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-25 | 2025-05-05
TLXXX-0000021957 ¦ 500814143 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500814143 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 60 | 60 | 0 | 2025-06-23 | 537.65 | 32259 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-04-30
TLXXX-0000017290 ¦ 500816433 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816433 | 9 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-08 | 62.72 | 752.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-04-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500816434 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816434 | 10 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 7 | 7 | 0 | 2025-05-08 | 537.65 | 3763.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023625-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-04-30
TLXXX-0000017292 ¦ 500816435 | 27115 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816435 | 11 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-08 | 11.43 | 457.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 000023629-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-08 | 2025-04-30
TLXXX-0000019599 ¦ 500815679 | 27127 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 500815679 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019599 | FRAME MSDD SIMPLES, 2P+T 1XRJ45 | 4000-68000-4610001 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 263.24 | 526.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000331170-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-19
TLXXX-0000009214 ¦ 500816952 | 27137 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500816952 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-15 | 1592.36 | 12738.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE011 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000322172-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-25 | 2025-06-18
T37035 ¦ 500817576 | 27192 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 500817576 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | T37035 | CABO 3G35 MM², H07RN-F COM ISOLAÇÃO DUPL | 37035 | 60 | 60 | 0 | 2025-05-20 | 141.2 | 8472 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000004544-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000020239 ¦ 500817564 | 27193 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 500817564 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-20 | 57.82 | 462.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580899-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020239 ¦ 500817570 | 27194 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 500817570 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-20 | 57.82 | 462.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE003 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580898-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025055 ¦ 500817707 | 27212 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817707 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000071065-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TCXXX9999025056 ¦ 500817708 | 27213 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817708 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000071066-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TCXXX9999025046 ¦ 500817716 | 27214 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817716 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025046 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A12 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-20 | 900 | 4500 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070809-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TCXXX9999025045 ¦ 500817717 | 27215 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817717 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025045 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 50.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-20 | 900 | 4500 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070806-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TCXXX9999904068 ¦ 500817718 | 27216 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817718 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070808-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TCXXX9999904069 ¦ 500817719 | 27217 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817719 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070807-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TCXXX9999904069 ¦ 500817736 | 27218 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817736 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070810-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TCXXX9999904068 ¦ 500817737 | 27219 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817737 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-05-20 | 720 | 2160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000070805-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLXXX-0000001787 ¦ 500817686 | 27226 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817686 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 72.03 | 288.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580972-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001715 ¦ 500817689 | 27227 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 500817689 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 357.44 | 1429.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002594208-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-12 | 2025-06-09
TAXXX-0000017561 ¦ 500817726 | 27228 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817726 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000017561 | JUNTA GIRATORIA | 6141 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-20 | 80.93 | 80.93 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580967-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000015720 ¦ 500817739 | 27229 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817739 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 4 | 4 | 0 | 2025-05-20 | 72.07 | 288.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580944-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999021759 ¦ 500817685 | 27230 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817685 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021759 | KIT ROTAIA + 2 PATTINI | HSR25R2SSC1+580L | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 1672.66 | 6690.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000076949-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-05-02
TCXXX9999021761 ¦ 500817703 | 27231 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817703 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 1794.32 | 7177.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000076768-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000023225 ¦ 500817727 | 27232 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817727 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-20 | 90.17 | 450.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000169390-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TAXXX-0000007274 ¦ 500817728 | 27233 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817728 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-20 | 174.95 | 349.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 000169305-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TEXXX-0000022217 ¦ 500817649 | 27234 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817649 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 16 | 16 | 0 | 2025-06-05 | 124.76 | 1996.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008117-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817693 | 27235 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 500817693 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 0 | 2025-06-05 | 124.76 | 748.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000008083-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817710 | 27236 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817710 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 0 | 2025-06-05 | 124.76 | 748.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000008149-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TEXXX-0000022217 ¦ 500817742 | 27237 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817742 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 0 | 2025-06-05 | 124.76 | 499.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000008082-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TCXXX9999902608 ¦ 500817691 | 27239 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817691 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TCXXX9999902608 | SENSOR FOTOELETRICO WTB11-2P2461 | 1044442 - WTB11-2P2461 | 16 | 16 | 0 | 2025-05-20 | 335.1 | 5361.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000319440-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500817690 | 27245 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 500817690 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 8 | 8 | 0 | 2025-06-05 | 66 | 528 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000091070-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000017301 ¦ 500817694 | 27252 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 500817694 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-20 | 31.24 | 374.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028486-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024472 ¦ 500816869 | 27258 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 500816869 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-12 | 16.48 | 659.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000334150-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-30
TLXXX-0000024472 ¦ 500816869 | 27258 | 2025-05-02 | 2025-06-12 | 500816869 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-09 | 16.48 | 164.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000334150-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-30
TSXXX-0000149386 ¦ 500815505 | 27305 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815505 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TSXXX-0000149386 | CONTATO AUXILIAR PARA MINI DISJUNTORES | A9A26904 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 74.53 | 149.06 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 001702663-050 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-19
TAL-S341807 ¦ 500815684 | 27305 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815684 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-S341807 | LED LARANJA 24V P/ COLUNA LUMINOSA - REF | DL1BDB5 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 94.07 | 188.14 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 001702663-050 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-19
TEXXX-0000031874 ¦ 500815685 | 27305 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815685 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 264.49 | 528.98 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 001702663-050 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-19
TAL-H0943827 ¦ 500815683 | 27305 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 500815683 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943827 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, T | XVBC35 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 44.3 | 88.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 001702663-050 | CIF | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-05-19
TCXXX9999904644 ¦ 500818129 | 27365 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 500818129 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TCXXX9999904644 | DISJUNTOR ELETRONICO 4 CANAL: 24 V DC SA | 9000-41034-0100600 | 10 | 0 | 10 | 2025-06-02 | 576.88 | 5768.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 000332185-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-07
TCXXX9999904886 ¦ 500818134 | 27365 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 500818134 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TCXXX9999904886 | KIT PONTES MICO - ACESSORIOS | 9000-41034-0000002 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-02 | 33.53 | 402.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333038-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-27
TEXXX-0000002716 ¦ 500818157 | 27365 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 500818157 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000002716 | CONECTOR 7/8'' T-COUPLER MACHO-FEMEA 5-P | 7000-50061-0000000 | 2 | 0 | 2 | 2025-06-02 | 334.34 | 668.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 000332185-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-07
TLXXX-0000024472 ¦ 500818174 | 27365 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 500818174 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 0 | 40 | 2025-06-02 | 16.48 | 659.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 000332185-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-07
TLXXX-0000023070 ¦ 500814743 | 27370 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500814743 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023070 | CABO JZ-500 3G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037583 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-02 | 5.17 | 258.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004430-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023068 ¦ 500814745 | 27370 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500814745 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023068 | CABO JZ-500 18G1MM 300-500V VIAS NUM | 18037565 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-02 | 19.67 | 1967 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004430-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000023076 ¦ 500818684 | 27370 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818684 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023076 | CABO JZ-500 5G2,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037614 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-02 | 12.76 | 510.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004430-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000020160 ¦ 500818172 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818172 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 16 | 16 | 0 | 2025-06-13 | 15.2 | 243.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000019584 ¦ 500818173 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818173 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 67.16 | 537.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000020160 ¦ 500818928 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818928 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020160 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/4 | COD.100/20_1/4_BSP | 24 | 24 | 0 | 2025-06-13 | 15.2 | 364.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000019584 ¦ 500818929 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818929 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019584 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 4 SAÍDAS G1/4" | MGT 0202 ALUMÍNIO | 12 | 12 | 0 | 2025-06-13 | 67.16 | 805.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000020182 ¦ 500818930 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818930 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 45 | 45 | 0 | 2025-06-13 | 30.43 | 1369.35 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000020175 ¦ 500818931 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818931 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 45 | 45 | 0 | 2025-06-13 | 131.96 | 5938.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000020175 ¦ 500818932 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818932 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 131.96 | 263.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TLXXX-0000020182 ¦ 500818933 | 27373 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818933 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 30.43 | 60.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE001 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000023560-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-09
TEXXX-0000021184 ¦ 500816868 | 27375 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 500816868 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-20 | 13.71 | 274.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584615-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000020239 ¦ 500818169 | 27375 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 500818169 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 16 | 16 | 0 | 2025-05-20 | 57.82 | 925.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584615-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000006082 ¦ 500818681 | 27375 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 500818681 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006082 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø8MM, | NPQM-D-G18-Q8-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-02 | 8.54 | 170.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584615-001 | FOB | XX | Q
TAL-S384486 ¦ 500818912 | 27375 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 500818912 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S384486 | FILTRO P/ VÁCUO VAK-1/4 | 6890 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 980.05 | 3920.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 002584615-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000022217 ¦ 500817988 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500817988 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 0 | 2025-06-06 | 124.76 | 249.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008119-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-26
TCXXX9999022249 ¦ 500818181 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818181 | 2 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 32 | 32 | 0 | 2025-06-13 | 80.6 | 2579.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000008089-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TEXXX-0000022623 ¦ 500818183 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818183 | 3 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 85.17 | 681.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000008089-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TEXXX-0000022217 ¦ 500818898 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818898 | 4 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 0 | 2025-06-06 | 124.76 | 499.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008119-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-26
TCXXX9999022249 ¦ 500818942 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818942 | 5 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TCXXX9999022249 | CABO M12 MACHO 0° / 12 FEMEA 0° PVC 4-PO | L12/5MLL55 | 48 | 48 | 0 | 2025-06-13 | 80.6 | 3868.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008119-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-26
TEXXX-0000022623 ¦ 500818943 | 27386 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818943 | 6 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022623 | CONECTOR T (SPLITTERS) M12 | L12/5MLLDT4 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-13 | 85.17 | 1022.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008119-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-26
TEXXX-0000031874 ¦ 500818145 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818145 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031874 | DISJUNTOR MINIATURA TERMO-MAGNETICO | A9F74204 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 264.49 | 528.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TEXXX-0000031875 ¦ 500818146 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818146 | 2 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000031875 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO | A9F74206 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-02 | 264.49 | 1057.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TLXXX-0000008783 ¦ 500818147 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818147 | 3 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008783 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, 2.5-4A, 690V, | GV2-P08 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-02 | 256.27 | 1025.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TAL-H0006238 ¦ 500818149 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818149 | 4 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0006238 | CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL 4NA | LADN40 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-02 | 40.11 | 80.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TLXXX-0000008702 ¦ 500818150 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818150 | 5 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008702 | CONTATOR - 4P (4 N.O.), 440 VAC, 32A - R | LC1DT32M7 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-02 | 171.91 | 2062.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TLXXX-0000008488 ¦ 500818159 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818159 | 6 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-02 | 46.01 | 276.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TLXXX-0000024273 ¦ 500818162 | 27389 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818162 | 7 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TLXXX-0000024273 | MOD. LUMINOSO Ø70 P/ XVB, TRANSPARENTE | XVBC37 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-02 | 44.3 | 265.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705052-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TAL-H0266894 ¦ 500818148 | 27392 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818148 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TAL-H0266894 | CONTATOR TRIPOLAR,9A,BOBINA 24VDC,3P(3no | LC1D09BD | 4 | 4 | 0 | 2025-06-02 | 262.03 | 1048.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001705053-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TCXXX9999022748 ¦ 500818158 | 27395 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818158 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TCXXX9999022748 | TUBO E SUPORTE P/ COLUNA LUMINOSA L=100 | XVB-Z02 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-02 | 65.78 | 394.68 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001704981-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TEXXX-0000024342 ¦ 500818160 | 27397 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818160 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER | TEXXX-0000024342 | PLACA DE FIXAÇÃO Ø60 P/ SUPORTE | XVUZ12 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-02 | 73.63 | 441.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001704981-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TAL-H0958595 ¦ 500818161 | 27398 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 500818161 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA |  | TAL-H0958595 | LED BRANCO P/ COLUNA LUMINOSA 24V | DL1BDB1 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-02 | 94.07 | 564.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 001704981-050 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-26
TEXXX-0000057863 ¦ 500817987 | 27404 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500817987 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000057863 | SENSOR FOTOELETRICO | 1126340 - WTB12L-24161A20A00 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | 886.22 | 1772.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000323401-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-07-08
TEXXX-0000034620 ¦ 500818078 | 27404 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818078 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000034620 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 5-PIN RETO | 2095621 | 14 | 14 | 0 | 2025-06-03 | 260.09 | 3641.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 000320647-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-02
TMPMD0000050313 ¦ 500815715 | 27409 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500815715 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TMPMD0000050313 | AMORTECEDOR DE IMPACTO | MC225MH2 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 756.61 | 3026.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000013824-010 |  | XX | Q
TAXXX-0000022025 ¦ 500815715 | 27409 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500815715 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAXXX-0000022025 | ADPTADOR DE CARGA LATERAL | BV20 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-09 | 88.88 | 355.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000013824-010 |  | XX | Q
TCXXX9999904069 ¦ 500818910 | 27441 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500818910 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000071239-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TCXXX9999025048 ¦ 500818911 | 27441 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500818911 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-06 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071266-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 27456 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818935 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 60 | 0 | 60 | 2025-06-13 | 17.98 | 1078.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 000332788-002 | CIF |  | Q | 2025-06-13 | 2025-06-16
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 27456 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818936 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 60 | 0 | 60 | 2025-06-13 | 24.76 | 1485.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 000332788-002 | CIF |  | Q | 2025-06-13 | 2025-06-16
TLXXX-0000004153 ¦ 500818938 | 27456 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818938 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 36 | 36 | 0 | 2025-06-13 | 1.98 | 71.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333464-002 | CIF |  | Q | 2025-06-13 | 2025-06-20
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 27456 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818939 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 36 | 0 | 36 | 2025-06-13 | 3.15 | 113.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 000332788-002 | CIF |  | Q | 2025-06-13 | 2025-06-16
TLXXX-0000004155 ¦ 500818940 | 27456 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 500818940 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 36 | 36 | 0 | 2025-06-13 | 1.98 | 71.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333464-002 | CIF |  | Q | 2025-06-13 | 2025-06-20
TLXXX-0000020239 ¦ 500818913 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818913 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020239 | BOBINA ELETROMAGNÉTICA MSFG-24/42-50/60 | 4527-MSFG-24/42-50/60 | 24 | 24 | 0 | 2025-06-13 | 57.82 | 1387.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000001331 ¦ 500818920 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818920 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001331 | BUJAO QSC-8H | 153269 | 60 | 60 | 0 | 2025-06-13 | 3.51 | 210.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TSXXX-0000060702 ¦ 500818922 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818922 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060702 | SENSOR DE PRESSAO SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 363.79 | 1455.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000024771 ¦ 500818923 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818923 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000024771 | SUPORTE PARA MONTAGEM VACUOSTATO | 8035563-SAMH-PN-W | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 34.83 | 139.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000001240 ¦ 500818924 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818924 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001240 | CABO P/ VACUOSTATO CONECTOR RETANGULAR L | 572576 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 30.74 | 122.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000001254 ¦ 500818925 | 27576 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818925 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001254 | CONECTOR MACHO SEA-5GS-11-DUO | 192010 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 136.05 | 544.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002587860-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-26
TLXXX-0000019605 ¦ 500818151 | 27625 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500818151 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000019605 | RELE IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A | 51301 | 8 | 0 | 8 | 2025-06-13 | 412.7 | 3301.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  |  |  |  | CIF |  | Q
TLXXX-0000024474 ¦ 500818175 | 27625 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500818175 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-13 | 24.76 | 990.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000336585-002 | CIF |  | Q
TLXXX-0000004153 ¦ 500818177 | 27625 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500818177 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 24 | 0 | 24 | 2025-06-13 | 1.98 | 47.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  |  |  |  | CIF |  | Q
TLXXX-0000004155 ¦ 500818179 | 27625 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 500818179 | 7 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 24 | 0 | 24 | 2025-06-13 | 1.98 | 47.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  |  |  |  | CIF |  | Q
TAL-S400295 ¦ 500818135 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818135 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-29 | 7.36 | 736 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000568100-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TAL-H0323541 ¦ 500818136 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818136 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0323541 | PONTE CONECTORA ZQV6/24 GE - 24 PÓLOS - | 1908990000 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-09 | 43.54 | 4354 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000573003-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-11
TAL-S368547 ¦ 500818138 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818138 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 300 | 300 | 0 | 2025-07-11 | 11.36 | 3408 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000573003-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TLXXX-0000011735 ¦ 500818140 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818140 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011735 | BORNE SECCIONÁVEL LARANJA ZTR2.5/4AN - R | 7920940000 | 400 | 400 | 0 | 2025-07-11 | 12.03 | 4812 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000577058-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-08-14
TLXXX-0000011731 ¦ 500818141 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818141 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011731 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561910000 | 12 | 12 | 0 | 2025-05-29 | 98.23 | 1178.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000568100-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TLXXX-0000011730 ¦ 500818142 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818142 | 6 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011730 | BORNE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL, CONE | 1561920000 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-29 | 98.23 | 392.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000568100-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-29 | 2025-05-29
TAL-S368535 ¦ 500818143 | 27635 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 500818143 | 7 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-20 | 1.93 | 77.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000568779-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLXXX-0000011837 ¦ 500819724 | 27641 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819724 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011837 | FITA RIBBON MM 110/360 GRAV. PRETO | 2005070000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-05 | 689.79 | 1379.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000569245-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-05 | 2025-06-02
TLXXX-0000011851 ¦ 500819725 | 27641 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819725 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011851 | IDENTIFICADOR THM ESO 7 PA WS | 1339570000 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-05 | 376.95 | 753.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000574957-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-05 | 2025-07-25
TLXXX-0000011916 ¦ 500819726 | 27641 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819726 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011916 | PORTA IDENTIFICADO WKM 8/30 50 pc(s). | 1631910000 | 5000 | 5000 | 0 | 2025-06-06 | 0.45 | 2250 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000569245-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-02
T1608570000 ¦ 500818137 | 27641 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500818137 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 540 | 540 | 0 | 2025-06-06 | 5.38 | 2905.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000569245-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-02
TAL-H0322895 ¦ 500818139 | 27641 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500818139 | 5 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-06 | 2.45 | 98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000569245-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-02
TLXXX-0000007636 ¦ 500818156 | 27651 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 500818156 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007636 | LUMINARIA LED 1200LM, 100V-240V / 50/60H | 2500313 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-20 | 971.64 | 1943.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000320767-004 | CIF | XX | Q
TLL-00097141034 ¦ 500819722 | 27666 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 500819722 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-06-06 | 0.06 | 6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 000048771-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-04
TLXXX-0000001787 ¦ 500820514 | 27811 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 500820514 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 72.03 | 144.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 002594553-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001715 ¦ 500820517 | 27811 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 500820517 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 357.44 | 714.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 002606631-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-20
TEXXX-0000022217 ¦ 500820510 | 27812 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 500820510 | 12 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 6 | 6 | 0 | 2025-06-20 | 124.76 | 748.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000008118-001 | FOB | XX | Q
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500820518 | 27814 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 500820518 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 66 | 264 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000093892-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TEXXX-0000021184 ¦ 500818171 | 27816 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 500818171 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 13.71 | 274.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002592919-001 | FOB | XX | Q
TEXXX-0000021184 ¦ 500818915 | 27816 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 500818915 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 24 | 24 | 0 | 2025-06-13 | 13.71 | 329.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE006 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 002631941-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-09-07
TLXXX-0000001662 ¦ 500818916 | 27816 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 500818916 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001662 | TUBO FLEXIVEL DE PLASTICO ANTI CHAMA AZU | 132906 | 150 | 150 | 0 | 2025-06-13 | 18.43 | 2764.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 002605348-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-11
TEXXX-0000021184 ¦ 500818921 | 27816 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 500818921 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000021184 | SILENCIADOR AMTE-M-LH-G14 | 1205861 AMTE-M-LH-G14 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 13.71 | 137.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 002592919-001 | FOB | XX | Q
TAL-H0322895 ¦ 500818139 | 27876 | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 500818139 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-H0322895 | CONECTOR ZDU 2.5 WEMID - Z-SERIES, WEICO | 1608510000 | 60 | 60 | 0 | 2025-06-23 | 2.45 | 147 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000569245-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLXXX-0000024472 ¦ 500818935 | 27933 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500818935 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024472 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M12/P9 | 83164252 | 40 | 0 | 40 | 2025-06-13 | 16.48 | 659.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-10-27
TLXXX-0000024474 ¦ 500818936 | 27933 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500818936 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRPLASTIK | TLXXX-0000024474 | CONDUITE BIPARTIDO PT EWT-PA M20/P16 | 83164256 | 40 | 0 | 40 | 2025-06-13 | 24.76 | 990.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-10-20
TLXXX-0000004153 ¦ 500818938 | 27933 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500818938 | 3 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004153 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 09/UHG | 83621406 | 64 | 64 | 0 | 2025-06-13 | 1.98 | 126.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333464-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000003669 ¦ 500818939 | 27933 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500818939 | 4 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000003669 | ABRAÇADEIRA P/ CONDUITE BIP (M20/P16(S)) | 83621216 | 64 | 0 | 64 | 2025-06-13 | 3.15 | 201.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-19
TLXXX-0000004155 ¦ 500818940 | 27933 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500818940 | 5 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TLXXX-0000004155 | TAMPA P/ ABRAÇADEIRA BIP UH 16/UHG | 83621410 | 64 | 64 | 0 | 2025-06-13 | 1.98 | 126.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000333464-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TCXXX9999904068 ¦ 500821327 | 28051 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821327 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071617-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-03
TCXXX9999904069 ¦ 500821359 | 28052 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821359 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000071618-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-03
TCXXX9999904068 ¦ 500821362 | 28053 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821362 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-14 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071684-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-08
TCXXX9999904069 ¦ 500821363 | 28054 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821363 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-14 | 720 | 1440 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071651-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-08-08
TCXXX9999025049 ¦ 500821364 | 28055 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821364 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 0 | 1 | 2025-07-14 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-10-04
TCXXX9999025051 ¦ 500821365 | 28056 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821365 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071420-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-10-02
TLXXX-0000001546 ¦ 500821357 | 28059 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 500821357 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-21 | 66.36 | 132.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 002598863-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-07-21
TEXXX-0000022217 ¦ 500821326 | 28060 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 500821326 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 8 | 8 | 0 | 2025-07-14 | 124.76 | 998.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008221-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-10
TLXXX-0000009160 ¦ 500819727 | 28062 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 500819727 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-18 | 223.4 | 2234 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000323164-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-23
TLXXX-0000021957 ¦ 500821367 | 28071 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 500821367 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 22 | 22 | 0 | 2025-06-25 | 537.65 | 11828.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000028133-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-07-08
TLXXX-0000017301 ¦ 500821381 | 28072 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 500821381 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 120 | 120 | 0 | 2025-07-14 | 31.24 | 3748.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028195-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-06-27
TEXXX-0000022217 ¦ 500821765 | 28087 | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 500821765 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 2 | 2 | 0 | 2025-07-30 | 124.76 | 249.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008227-001 | FOB | XX | Q
TLL-00097141032 ¦ 500821778 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821778 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141032 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M5 |  | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 0.05 | 0.2 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-00010516670 ¦ 500821778 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821778 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 8 | 8 | 0 | 2025-06-30 | 0.08 | 0.64 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000015942 ¦ 500821778 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821778 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015942 | PORCA DIN 934 - M8 | DIN 934 - M8 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-30 | 0.09 | 0.72 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000016601 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016601 | PARAFUSO DIN 912 - M4X30 - 12.9 | DIN 912 - M4X30 - 12.9 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 0.22 | 11 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000016614 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016614 | PARAFUSO DIN 912 - M4X12 - 10.9 | DIN 912 - M4X12 - 10.9 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.09 | 9 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000016580 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016580 | PARAFUSO DIN 912 - M5X16 - 8.8 | DIN 912 - M5X16 - 8.8 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.14 | 14 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000016578 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016578 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 12.9 | DIN 912 - M5X20 - 12.9 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.16 | 16 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000022907 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 0.3 | 15 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-00097141021 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141021 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M4 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.04 | 8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-00097141023 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141023 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø M6 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.04 | 4 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-00097141031 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.04 | 8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-H0000000000159 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000159 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.05 | 10 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000015943 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.05 | 5 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000015942 ¦ 500821780 | 28175 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 500821780 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015942 | PORCA DIN 934 - M8 | DIN 934 - M8 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-30 | 0.09 | 9 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI011 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000049151-001 | CIF | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
S15WEN12 ¦ 500822626 | 28242 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822626 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | S15WEN12 | End bracket, dark beige, TS 35, HB | 1061200000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 4.96 | 19.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000573016-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-01
TAL-S400295 ¦ 500822641 | 28242 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822641 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S400295 | CONECTOR BORNE ZDU 6 WEMID | 1608620000 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-23 | 7.36 | 147.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000573016-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-01
TAL-H0943829 ¦ 500822629 | 28243 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822629 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-H0943829 | ELEMENTO LUMINOSO P / COLUNA LUMINOSA, | XVBC34 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-23 | 44.3 | 88.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 001717805-050 | CIF | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TLXXX-0000019586 ¦ 500822663 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822663 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000019586 | BLOCO DISTRIBUIÇAO 6X2 x G1/2"-G1/4" | MGT 2462 ALUMÍNIO | 23 | 23 | 0 | 2025-07-02 | 258.87 | 5954.01 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-14
TLXXX-0000020162 ¦ 500822665 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822665 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 6 | 6 | 0 | 2025-07-02 | 24.23 | 145.38 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-12
TLXXX-0000020162 ¦ 500822666 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822666 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020162 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 1/2 | COD.100/20_1/2_BSP | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 24.23 | 24.23 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-12
TLXXX-0000020163 ¦ 500822667 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822667 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 1 | 1 | 0 | 2025-07-02 | 32.98 | 32.98 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-28
TLXXX-0000020163 ¦ 500822668 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822668 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020163 | BUJAO SEXT.INT. C/CAB. DIN 908 3/4 | COD.100/20_3/4_BSP | 2 | 2 | 0 | 2025-07-02 | 32.98 | 65.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-09-22
TLXXX-0000020167 ¦ 500822669 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822669 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 6 | 6 | 0 | 2025-07-02 | 29.56 | 177.36 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000020167 ¦ 500822670 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822670 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 9 | 9 | 0 | 2025-07-02 | 29.56 | 266.04 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-09-20
TLXXX-0000020168 ¦ 500822671 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822671 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 4 | 4 | 0 | 2025-07-02 | 52.75 | 211 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000020168 ¦ 500822672 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822672 | 9 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 7 | 7 | 0 | 2025-07-02 | 52.75 | 369.25 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000020170 ¦ 500822673 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822673 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 7 | 7 | 0 | 2025-07-02 | 102.77 | 719.39 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000020182 ¦ 500822674 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822674 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 10 | 10 | 0 | 2025-07-02 | 30.43 | 304.3 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000020182 ¦ 500822675 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822675 | 12 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 15 | 15 | 0 | 2025-07-02 | 30.43 | 456.45 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000024842 ¦ 500822689 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822689 | 13 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-07-02 | 354.81 | 709.62 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000024842 ¦ 500823177 | 28244 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500823177 | 14 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-07-02 | 354.81 | 709.62 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000023666-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-10
TLXXX-0000021361 ¦ 500822682 | 28245 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822682 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000021361 | CONEXÃO ANTI-CHAMA EM "L" 1/8" X 8 | KQ2LF08-01 | 90 | 90 | 0 | 2025-06-23 | 9.01 | 810.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 001152781-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-11
TSXXX-0000007618 ¦ 500822834 | 28245 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822834 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007618 | CONEXÃO INTANTANIA RETA KQB2 | KQB2H08-02S | 240 | 240 | 0 | 2025-06-23 | 13.15 | 3156 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 001152781-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-11
TSXXX-0000007635 ¦ 500822837 | 28245 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822837 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000007635 | CONEXAO RAPIDA EM L 10MM G1/8 | KQB2L10-01S | 50 | 50 | 0 | 2025-06-23 | 19.68 | 984 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 001152781-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-11
TEXXX-0000006081 ¦ 500822643 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822643 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000006081 | COTOVELO 90 MACHO G1/2 X 12MM | NPQM-L-G12-Q12-P10 558719 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-23 | 30.9 | 309 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000001244 ¦ 500822648 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822648 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-10 | 161.96 | 323.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-01
TLXXX-0000001871 ¦ 500822652 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822652 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-10 | 9.7 | 485 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-01
TLXXX-0000019544 ¦ 500822662 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822662 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 24 | 24 | 0 | 2025-06-23 | 117.99 | 2831.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000020803 ¦ 500822680 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822680 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 16 | 16 | 0 | 2025-07-10 | 146.59 | 2345.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-01
TLXXX-0000020862 ¦ 500822681 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822681 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 12 | 12 | 0 | 2025-06-23 | 94.24 | 1130.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603395-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000023481 ¦ 500822683 | 28246 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822683 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000023481 | COTOVELO 90 MACHO NPQM-L-G38-Q10-P10 | 558716-NPQM-L-G38-Q10-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-23 | 19.31 | 965.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 002614480-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-08-07
TCXXX9999025048 ¦ 500823116 | 28248 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500823116 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000071562-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-01
TLL-20001034149 ¦ 500822646 | 28252 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822646 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLL-20001034149 | CONEXAO RAPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø12MM | NPQM-D-G12-Q12-P10 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-23 | 17.3 | 865 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 002612708-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-08-21
TLL-20001034971 ¦ 500822647 | 28253 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822647 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLL-20001034971 | CONEXÃO RÁPIDA RETA NPQM, P/ TUBO Ø10MM, | NPQM-D-G12-Q10-P10 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-23 | 13.55 | 271 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 002603314-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-06-30
TLXXX-0000001660 ¦ 500822650 | 28254 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 500822650 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001660 | MANGUEIRA ANTI-CHAMA PAN V0 12 X 1,5 BL | 525469 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-30 | 30.19 | 1509.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002603287-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TAL-H0940838 ¦ 500822628 | 28263 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 500822628 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | Square D | TAL-H0940838 | LAMPADA LED BASE BA15D VERM 24VCA/CC | DL1BDB4 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-15 | 94.07 | 188.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 001721867-050 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000008488 ¦ 500822657 | 28264 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 500822657 | 1 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008488 | BASE PARA COLUNA LUMINOSA COM TAM | XVB C21 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-30 | 46.01 | 92.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 001725366-050 | CIF | XX | Q
TLL-00097141034 ¦ 500822645 | 28267 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 500822645 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141034 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M8 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-06-29 | 0.06 | 6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000049955-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-29 | 2025-08-25
TLXXX-0000024952 ¦ 500823174 | 28270 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 500823174 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 200 | 200 | 0 | 2025-06-30 | 0.7 | 140 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000455227-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-07-01
TLXXX-0000001798 ¦ 500821356 | 28456 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 500821356 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-01 | 28.2 | 56.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 002620962-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-16
TLXXX-0000016548 ¦ 500821778 | 28479 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821778 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016548 | PARAFUSO DIN 912 - M6X16 - 12.9 | DIN 912 - M6X16 - 12.9 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 0.16 | 0.32 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000016545 ¦ 500821778 | 28479 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500821778 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016545 | PARAFUSO DIN 912 - M6X20 - 8.8 | DIN 912 - M6X20 - 8.8 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 0.18 | 0.36 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000017301 ¦ 500821766 | 28484 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500821766 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-10 | 31.24 | 374.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000028996-001 | CIF | XX | Q | 10/07/1015 | 10/07/1015
TLXXX-0000017301 ¦ 500821766 | 28485 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500821766 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-10 | 31.24 | 187.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000029016-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLXXX-0000017301 ¦ 500817740 | 28485 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500817740 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-10 | 31.24 | 187.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000029016-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TCXXX9999904069 ¦ 500823940 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823940 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071693-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-18
TCXXX9999904068 ¦ 500823941 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823941 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 720 | 720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000071693-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-18
TLXXX-0000026018 ¦ 500823945 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823945 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026018 | CILINDRO LINEAR | SZKD 40.5 BR4 A13 T12 40 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071425-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-08-03
TLXXX-0000026017 ¦ 500823946 | 28487 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823946 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000026017 | CILINDRO LINEAR | SZKD 40.5 BR4 A23 T12 40 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000071425-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-06-12
TAXXX-0000015436 ¦ 500823977 | 28488 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823977 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 100 | 50 | 50 | 2025-08-04 | 151.35 | 15135 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 001155103-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-26
TAXXX-0000015436 ¦ 500823977 | 28488 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823977 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000015436 | SENSOR MAGNETICO | D-P3DWASE | 0 | 50 | 0 | 2025-08-04 | 0 | 0 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 001155103-004 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-26
TLXXX-0000001798 ¦ 500823937 | 28489 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823937 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001798 | GARFO INOX SG-M12X1,25 | 6145 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-06 | 28.2 | 56.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002620946-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-16
TLXXX-0000001546 ¦ 500823938 | 28489 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823938 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001546 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-50 | 174378 | 2 | 2 | 0 | 2025-08-17 | 66.36 | 132.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 002620946-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-16
TAL-S287193 ¦ 500823955 | 28491 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 500823955 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S287193 | SENSOR FOTO ELÉTRICO | GL30-RT/32/40A/98A | 1 | 1 | 0 | 2025-07-18 | 698.14 | 698.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000172104-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-11
TEXXX-0000022217 ¦ 500823920 | 28494 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 500823920 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 16 | 16 | 0 | 2025-07-10 | 124.76 | 1996.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 000008278-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-09-08
TEXXX-0000022217 ¦ 500823957 | 28495 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 500823957 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000022217 | SUPORTE SENSOR | SDPL18-PL | 4 | 4 | 0 | 2025-07-10 | 124.76 | 499.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 000008222-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-08-10
TLXXX-0000023732 ¦ 500823978 | 28497 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823978 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 0 | 2025-07-09 | 1.57 | 78.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000456087-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000000281 ¦ 500823944 | 28503 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 500823944 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 4 | 4 | 0 | 2025-07-30 | 716.58 | 2866.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097012-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-30
TLXXX-0000025567 ¦ 500823970 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823970 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-05 | 12.61 | 252.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE007 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000028995-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TLXXX-0000017290 ¦ 500823971 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823971 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-12 | 62.72 | 376.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000028995-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TLXXX-0000017301 ¦ 500823972 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823972 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 36 | 36 | 0 | 2025-07-12 | 31.24 | 1124.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE018 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000028995-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TAXXX-0000012297 ¦ 500823973 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823973 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000012297 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 8 1/2" | 2018449 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-05 | 74.85 | 898.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000037063-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-05 | 2025-10-25
TLXXX-0000017292 ¦ 500823974 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823974 | 5 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-12 | 11.43 | 228.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000028995-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TLXXX-0000017308 ¦ 500823975 | 28507 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823975 | 6 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017308 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 6" | 2018446 | 24 | 24 | 0 | 2025-10-05 | 33.08 | 793.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE022 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000035307-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-05 | 2025-10-10
TLXXX-0000025566 ¦ 500817743 | 28562 | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 500817743 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025566 | CHUMBADOR MECANICO KB1-3/8X3 3/4 | 2231456 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-25 | 6.51 | 651 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000029242-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-21
TLXXX-0000025566 ¦ 500817743 | 28562 | 2025-07-08 | 2025-10-14 | 500817743 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025566 | CHUMBADOR MECANICO KB1-3/8X3 3/4 | 2231456 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-25 | 6.51 | 325.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE008 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000029242-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024842 ¦ 500823354 | 28568 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500823354 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-07-18 | 354.81 | 709.62 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023779-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000020170 ¦ 500823355 | 28568 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 500823355 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 22 | 22 | 0 | 2025-07-18 | 102.77 | 2260.94 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2E-WPE001 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023779-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-22
TLXXX-0000001613 ¦ 500822649 | 28628 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500822649 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001613 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q12-E-P10 | 558802 | 50 | 0 | 50 | 2025-08-11 | 29.32 | 1466 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 002641092-001 | FOB |  | Q | 2025-08-11 | 2025-10-03
TLXXX-0000001898 ¦ 500822653 | 28628 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500822653 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001898 | PLACA CEGA VABB-S2-1-WT | 543186 | 5 | 0 | 5 | 2025-07-24 | 31.85 | 159.25 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-PUR-P2M-WPE014 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 002641092-001 | FOB |  | Q | 2025-07-24 | 2025-10-03
TLL-20001000872 ¦ 500825104 | 28831 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825104 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000872 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA - M24X180 |  | 600 | 600 | 0 | 2025-07-30 | 23.98 | 14388 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000049839-001 | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-30
TLL-R0000000000068 ¦ 500825104 | 28831 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825104 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000068 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M30X3.5X70 |  | 180 | 180 | 0 | 2025-07-30 | 30.02 | 5403.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000049839-001 | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-30
TLXXX-0000020260 ¦ 500825104 | 28831 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825104 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | SKF | TLXXX-0000020260 | PORCA DE FIXACAO | KM 3 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-07-30 | 6.77 | 6770 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI009 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000049839-001 | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-30
TLL-00014302420 ¦ 500825404 | 28878 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 500825404 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014302420 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4 X 0,7 X 45MM |  | 120 | 0 | 120 | 2025-07-28 | 0.24 | 28.8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050358-001 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-09-18
TLXXX-0000016530 ¦ 500825404 | 28878 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 500825404 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016530 | PARAFUSO DIN 912 - M6X50 - 10.9 | DIN 912 - M6X50 - 10.9 | 130 | 0 | 130 | 2025-07-28 | 0.35 | 45.5 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB22-MFG-P2M-WPI007 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050358-001 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-09-18