## Comerciais
TRANSMISSÃO - BRBCBBB13 | DESCRIÇÃO DO ITEM | PART NUMBER | DESENHO SAP | QUANT | REQUISIÇÃO DE COMPRAS | DESENHO¦REQUISIÇÃO | STATUS DE LIBERAÇÃO DA RC | COMPRADOR | OC | STATUS DE LIBERAÇÃO DA OC | FORNECEDOR | DATA DE ENTREGA | NF ENTRADA | Nº PULL / CROSS | OBSERVAÇÕES
OPEN GATE | ABRAÇADEIRA BES 18 0-KH-2L - BAM00FN | BES 18,0-KH-2L | TAL-S333155 | 10 | PS:0209251426 | TAL-S333155 ¦ PS:0209251426 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:2910250908
OPEN GATE | ACESSÓRIO P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FP | BES 18,0-KH-2L/W | TBES 18.0-KH-2L-W | 28 | 500831223 | TBES 18.0-KH-2L-W ¦ 500831223 | XXX |  | 29602 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-10-15 | 000102903-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | ANCORAGEM QUIMICA | AQI380PRO | TLXXX-0000018454 | 8 | 500830848 | TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | XXX |  | 29601 | XX | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-10-01 | 000463183-002 |  | Item de site
OPEN GATE | ANCORAGEM QUIMICA | AQI380PRO | TLXXX-0000018454 | 33 | 500830848 | TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | XXX |  | 29601 | XX | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-10-01 | 000463183-002 |  | Item de site
OPEN GATE | ANCORAGEM QUIMICA | AQI380PRO | TLXXX-0000018454 | 32 | 500832332 | TLXXX-0000018454 | NE | NE | 29784 | NE | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-06-10 | 000463388-002 | PS:2910250908
OPEN GATE | BEARING BEARING | GE 35 TE 2RS | TAL-S269575 | 8 | 500831373 | TAL-S269575 ¦ 500831373 | XXX | ANDREIA | 10230664 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126703-001 | PS:1610251457 | NF 126703.
OPEN GATE | BUCHA | SOB-25-35-25 | TSXXX-0000136243 | 8 | 500831235 | TSXXX-0000136243 ¦ 500831235 | XXX | ANDREIA | 10230275 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2025-11-06 | 000066092-000 | Cross docking PS:2310251308
OPEN GATE | BUCHA | SOB-30-38-50 | TLXXX-0000019051 | 4 | 500831236 | TLXXX-0000019051 ¦ 500831236 | XXX | ANDREIA | 10230275 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2025-11-06 | 000066092-000 | Cross docking PS:2310251308
OPEN GATE | CAM ROLLER CAM ROLLER | KR 90 PP | TAL-S301357 | 8 | 500831368 | TAL-S301357 ¦ 500831368 | XXX | ANDREIA | 10230664 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126535-001 | PS:1410251404 | NF 126535.
OPEN GATE | CILINDRO COMPACTO AEVUZ-50-25-P-A | 157239-AEVUZ-50-25-P-A | TCXXX9999003749 | 4 | 500831564 | TCXXX9999003749 ¦ 500831564 | XXX | ANDREI | 10229347 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-09-26 | 002643934-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | CILINDRO PNEUMATICO | 1383337-DSBC-80-100-PPVA-N3 | TSXXX-0000034592 | 2 | 500831565 | TSXXX-0000034592 | NE | NE | 10229347 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-10 | 002643934-001 | PS:2910250908
OPEN GATE | CILINDRO PNEUMATICO | 1383580-DSBC-63-50-PPVA-N3 | TLXXX-0000002089 | 4 | 500831231 | TLXXX-0000002089 | NE | NE | 29603 | NE | FESTO BRASIL LTDA | 2025-06-10 |  | Cross docking PS:0311251357 | NF 2639577
OPEN GATE | ESTEIRA PORTA CABO | E4.32.20.075.0_E4.320.20.1.12.C | TLXXX-0000030519 | 2 | 500832538 | TLXXX-0000030519 ¦ 500832538 | XXX | ANDREIA | 10232444 | XX | IGUS DO BRASIL LTDA | 2025-12-19 | 000408328-001 | Cross docking PS:3012251106.
OPEN GATE | ESTEIRA PORTA CABO | S0650.214.RS1.75.St-1040 | TLXXX-0000030115 | 2 | 500832538 | TLXXX-0000030115 | NE | ANDREIA | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item cancelado
OPEN GATE | FIXAÇÃO POR FLANGE | 174379-FNC-63 | TLXXX-0000001547 | 4 | 500831232 | TLXXX-0000001547 ¦ 500831232 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  | Cross docking PS:2010251355
OPEN GATE | FOTOCÉLULA REFLEXIVA | WL27-3P2451 | USICK0022 | 6 | 500831378 | USICK0022 ¦ 500831378 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item cancelado
OPEN GATE | GARFO ESFERICO | SIKB 20 F | S49XXF60 | 8 | 500831186 | S49XXF60 | NE | NE | 10230079 | NE | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR |  | 000024455-000 | PS:2910250908
OPEN GATE | GF100 21X50XB | GF 100-21X50XB | TAL-S365716 | 16 | 500831563 | TAL-S365716 ¦ 500831563 | XXX | ANDREIA | 10232313 | XX | BROS TRADING S.R.L. | 2025-12-05 | 000000611-011 |  | Verificando para onde pedir
OPEN GATE | GUIA LINEAR KSA-035-SNS-H-MA-AK | R160530338 | TLXXX-0000030354 | 4 | 500831375 | TLXXX-0000030354 ¦ 500831375 | XXX | ANDREIA | 10231356 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-10-30 | 000015092-002 | Cross docking PS:0311251347 | NF 15092.
OPEN GATE | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"x 165mm | TLXXX-0000028120 | 194 | 500831222 | TLXXX-0000028120 ¦ 500831222 | XXX | ANDREIA | 10230752 | XX | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | 2025-10-17 | 000051155-001 | PS:0311251402 | NF 51155.
OPEN GATE | LIGHT SWITCH LIMIT SWITCH | XCK J10513D | TAL-S367357 | 32 | 500831561 | TAL-S367357 ¦ 500831561 | XXX | GABY | 10229593 | XX | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 2025-11-10 | 001413580-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | MOTOR ASSÍNCRONO | DR2L100L4 BE5HR FF ABB8 TH AK8W | TLXXX-0000030106 | 4 | 500831238 | TLXXX-0000030106 ¦ 500831238 | XXX | MILLER | 10229690 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-22 | 000817083-003 | Cross docking PS:0112251003 | NF 817083.
OPEN GATE | MOTOREDUTOR | R87 DRN112 M4BE5HR ABB8 TH EK8S | TLXXX-0000029610 | 8 | 500831239 | TLXXX-0000029610 ¦ 500831239 | XXX | MILLER | 10229690 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-22 | 000816859-003 | 16/12- Cross Docking PS:1612251717
OPEN GATE | MOTOREDUTOR | K37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | TLXXX-0000029609 | 4 | 500831240 | TLXXX-0000029609 ¦ 500831240 | XXX | MILLER | 10229690 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-22 | 000815189-003 | 24/11- PS:2411251445
OPEN GATE | MOTOREDUTOR | K97RDRN112M4BE5/HR/ABB8/TH/AK8W | WSCDE-00000L4910-S | 2 | 500831380 | WSCDE-00000L4910-S ¦ 500831380 | XXX | MILLER | 10229690 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-22 | 000816176-003 | PS:0112251007 | NF 816176
OPEN GATE | PATIM | R1651-313-20 | TCXXX9997003187 | 4 | 500831376 | TCXXX9997003187 ¦ 500831376 | XXX | ANDREIA | 10231356 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-10-30 | 000015092-002 | Cross docking PS:0311251347 | NF 15092.
OPEN GATE | PATINS | SL05014 - 01 | TLXXX-0000010219 | 4 | PS:0209251426 | TLXXX-0000010219 ¦ PS:0209251426 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:2910250908
OPEN GATE | PE DE MONTAGEM | 174372-HNC-63 | TCXXX9997002957 | 24 | 500831371 | TCXXX9997002957 ¦ 500831371 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-09-22 |  | Cross docking PS:2010251355
OPEN GATE | PERNO FOLLE ECCENTRICO | KRE 62 PP | TKRE 62 PP | 24 | 500832334 | TKRE 62 PP ¦ 500832334 | XXX | ANDREIA | 10230932 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126646-001 | Cross docking PS:2010251400
OPEN GATE | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | TLXXX-0000028359 | 224 | 500832333 | TLXXX-0000028359 | NE | NE | 10229972 | NE | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-06-10 | 000463394-002 | PS:2910250908
OPEN GATE | PRISIONEIRO PARA AMPOLA AQA | PRQ-7/8x250 | TLXXX-0000030114 | 8 | 500831363 | TLXXX-0000030114 | NE | NE | 10229972 | NE | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-06-10 | 000463394-002 | PS:2910250908
OPEN GATE | REFLECTORS AND OPTICS | 1000132 PL50A | TAL-S233054 | 6 | 500831379 | TAL-S233054 ¦ 500831379 | XXX | VQUEIROZ | 10230052 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-10-15 | 000340813-002 | 16/12- Cross Docking PS:1612251710
OPEN GATE | RESPINGENTE | RMV.100.100 | 311796 | 24 | 500831237 | 311796 ¦ 500831237 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item cancelado
OPEN GATE | ROLAMENTO | PWTR 2562.2RS | TLXXX-0000030293 | 20 | 500831566 | TLXXX-0000030293 ¦ 500831566 | XXX | LETICIA | 10230793 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-10 | 000126217-001 | Cross docking PS:2010251345
OPEN GATE | ROLAMENTO | 6308-2RS | TLXXX-0000015446 | 64 | 500831233 | TLXXX-0000015446 ¦ 500831233 | XXX | ANDREIA | 10230932 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126646-001 | PS:1610251501 | NF 126646.
OPEN GATE | ROLAMENTO | NATV40-PP | TLXXX-0000017331 | 16 | 500831226 | TLXXX-0000017331 ¦ 500831226 | XXX | ANDREIA | 10230664 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126535-001 | PS:1410251404 | NF 126535.
OPEN GATE | ROLAMENTO | NATR30-PP | TLXXX-0000017326 | 8 | 500831367 | TLXXX-0000017326 ¦ 500831367 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-03 | 002121578-001 | 10/10- Cross Docking PS:1010251544 | NF 2121578, pendente de registro
OPEN GATE | ROLAMENTO | NATR25-PP | TSXXX-0000048953 | 12 | 500831370 | TSXXX-0000048953 ¦ 500831370 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-15 | 002121578-001 | 10/10- Cross Docking PS:1010251544 | NF 2121578, pendente de registro
OPEN GATE | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | TLXXX-0000015445 | 32 | 500831234 | TLXXX-0000015445 ¦ 500831234 | XXX | ANDREIA | 10230664 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126535-001 | PS:1410251404 | NF 126535.
OPEN GATE | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KRE52-PP | TLXXX-0000017332 | 26 | 500831227 | TLXXX-0000017332 ¦ 500831227 | XXX | ANDREIA | 10230664 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-10-15 | 000126535-001 | PS:1410251404 | NF 126535.
OPEN GATE | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR52-PP | TMC000000002176 | 18 | 500831228 | TMC000000002176 ¦ 500831228 | XXX | ANDREIA | 10230999 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-17 | 002127789-001 | PS:1410251344 | NF 2127789
OPEN GATE | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR80-PP | TLXXX-0000017327 | 4 | 500831369 | TLXXX-0000017327 ¦ 500831369 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-03 | 002121578-001 | 10/10- Cross Docking PS:1010251544 | NF 2121578, pendente de registro
OPEN GATE | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR 72 PP | TKR 72 PP | 16 | 500831568 | TKR 72 PP ¦ 500831568 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-15 | 002127759-001 | PS:1410251347 | NF 2127759
OPEN GATE | ROLO DE LEVA COM EIXO | NATV 25 PP | TLXXX-0000015434 | 4 | 500831366 | TLXXX-0000015434 ¦ 500831366 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-03 | 002121578-001 | 10/10- Cross Docking PS:1010251544 | NF 2121578, pendente de registro
OPEN GATE | SENSOR DE PROXIMIDADE SME-8-K-LED-24 | 150855-SME-8-K-LED-24 | TLXXX-0000001288 | 8 | 500831230 | TLXXX-0000001288 ¦ 500831230 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  | Cross docking PS:2010251355
OPEN GATE | SENSOR INDUTIVO - BES02J6 | BES 516-325-S4-W | TBES 516-325-S 4-W | 12 | 500831224 | TBES 516-325-S 4-W ¦ 500831224 | XXX |  | 29602 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-10-15 | 000102903-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | SENSOR INDUTIVO BES M18MP-PSC50B-S04G | BES04T5 | TLXXX-0000029797 | 8 | 500831567 | TLXXX-0000029797 ¦ 500831567 | XXX | GABY | 10229596 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2024-09-17 | 000103369-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 65 MM - BES008L | BES M18MI-PSC80B-S04G | TMC000000009785 | 28 | 500831562 | TMC000000009785 ¦ 500831562 | XXX | GABY | 10229596 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2024-09-17 | 000103369-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | TCXXX9999002436 | 36 | 500831225 | TCXXX9999002436 ¦ 500831225 | XXX |  | 29602 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-10-15 | 000102903-001 | PS:1610251451
OPEN GATE | SERVO REDUTOR PLANETÁRIO | PSBF621 EPH07/22/14 | TEXXX-0000052869 | 4 | 500831381 | TEXXX-0000052869 ¦ 500831381 | XXX | MILLER | 10229690 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-22 | 000816859-003 | PS:0812250833
OPEN GATE | SL-05014-08\BRACKET | SL05014-08 | TCXXX9999002130 | 4 | 500831560 | TCXXX9999002130 ¦ 500831560 | XXX | GABY | 10229919 | XX | COPEL S.R.L | 2025-10-06 | 000000493-011 | 24/11- PS:2411251445
OPEN GATE | SL-05014-09\PERMA STAR | SL05014-09 | TCXXX9999002131 | 4 | 500831374 | TCXXX9999002131 ¦ 500831374 | XXX | ANDREIA | 10232313 | XX | BROS TRADING S.R.L. | 2025-12-05 | 000000611-011 |  | Verificando para onde pedir
OPEN GATE | SNODO SFERICO 25X42X20 | GE 25 TE TGR | 344822 | 24 | 500831372 | 344822 ¦ 500831372 | XXX | ANDREIA | 10230465 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-11-15 | 000128209-001 | 10/11- Cross Docking PS:1011251728 | NF 128209
OPEN GATE | SUPORTE | SL05014 - 07 | TLXXX-0000010208 | 4 | PS:0209251426 | TLXXX-0000010208 ¦ PS:0209251426 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:2910250908
OPEN GATE | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FW | BES 18,0-KH-2S/W | TAL-S365582 | 26 | 500831364 | TAL-S365582 ¦ 500831364 | XXX | MILLER | 10229946 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-10-17 | 000106146-001 | PS:0311251402 | Solicitado 23un, previsão de faturamento restante para 07/11.
OPEN GATE | TUBO PARA LUBRIFICAÇÃO | SL05014 - 03 | TLXXX-0000010210 | 4 | 500831187 | TLXXX-0000010210 ¦ 500831187 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item cancelado
OPEN GATE | CONJUNTO DE MUNHAO CENTRAL | DAMT-V1-80-A 163529 | TCXXX9999024190 | 4 | 500832537 | TCXXX9999024190 ¦ 500832537 | XXX | ANDREIA | 10231041 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-23 | 002658115-001 | PS:0611250854
OPEN GATE | UNIDADE DE TRAVAMENTO 70X110 | RFN 7012 70x110mm | TLXXX-0000030108 | 4 | 500831229 | TLXXX-0000030108 ¦ 500831229 | XXX | ANDREIA | 10230262 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-10-15 | 000024967-001 | Cross docking PS:2010251349
OPEN GATE | ESCOVA TIPO SO1 | VCPM6B0YP906 | TLXXX-0000030116 | 16 | 500832336 | TLXXX-0000030116 ¦ 500832336 | XXX | ANDREIA | 10232313 | XX | BROS TRADING S.R.L. | 2025-12-05 | 000000611-011 |  | Verificando para onde pedir
OPEN GATE | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | TLXXX-0000015445 | 16 | 500843097 | TLXXX-0000015445 ¦ 500843097 | XXX | ANDREI | 10232386 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-11-18 | 000128210-001 | 11/11- Cross Docking PS:1111251105 | NF 128210
OPEN GATE | SENSOR FOTOELÉTRICO WLA26P-24862130A00 | 1115760-WLA26P-24862130A00 | TLXXX-0000030548 | 6 | 500831378 | TLXXX-0000030548 ¦ 500831378 | XXX | MILLER | 10230052 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-11-20 | 000340813-002 | 16/12- Cross Docking PS:1612251710 - 5 unidades | NF 342088 - 1 unidade Item referente a troca do código do pedido 10230052 para ser faturado corretamente, pois o item anterior se tornou obsoleto
STL-BB13-FRONT FENDER INNER-0003-2024 | ATERRAMENTO | M108971 | TCXXX9999025114 | 1 | 500843096 | TCXXX9999025114 ¦ 500843096 | XXX | GABY | 10232455 | XX | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | 2026-02-23 |  |  | Previsão de faturar 23/02
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | ROLAMENTO | 1S.DE.0400.SD.L | TLXXX-0000026853 | 2 | 500775514 | TLXXX-0000026853 ¦ 500775514 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | FIXAÇÃO POR FLANGE | 157305-FUA-63 | TLXXX-0000001548 | 2 | 500775496 | TLXXX-0000001548 ¦ 500775496 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | ROLO DE LEVA COM EIXO | KR 40 PPA | TLXXX-0000015457 | 8 | 500775512 | TLXXX-0000015457 ¦ 500775512 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | ROLO DE LEVA COM EIXO | KRE 40 PPA | TLXXX-0000015458 | 8 | 500775513 | TLXXX-0000015458 ¦ 500775513 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | ATUADOR TR4-RAM000 | 5321030 | TLXXX-0000009236 | 6 | 500775510 | TLXXX-0000009236 ¦ 500775510 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | CILINDRO COMPACTO | 156651-ADVU-63-50-A-P-A | TLXXX-0000002039 | 2 | 500775497 | TLXXX-0000002039 ¦ 500775497 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | BUCHA | SOB-40-50-40 | TCXXX9997003090 | 4 | 500775501 | TCXXX9997003090 ¦ 500775501 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | BUCHA | SOB-405030 | USOB-405030 | 2 | 500775502 | USOB-405030 ¦ 500775502 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | BUCHA | SOBF 30-40-35 | TSXXX-0000139427 | 2 | 500775503 | TSXXX-0000139427 ¦ 500775503 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | PLACA | UWP 38x75 | TEXXX-0000002361 | 2 | 500775504 | TEXXX-0000002361 ¦ 500775504 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | COMPENSADOR ANGULAR FK-M12X1,25 | 6141-FK-M12X1,25 | TAXXX-0000017561 | 2 | 500775498 | TAXXX-0000017561 ¦ 500775498 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA | EXG-18 | TLL-20001048291 | 10 |  | TLL-20001048291 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 4 | PS:0808241733 | TAXXX-0000007274 ¦ PS:0808241733 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | SENSOR TRANSPONDER - TR4-SAM03P | 6034586 | obsoleto .Substiuido por 6070787-CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 4 | 500775511 | obsoleto .Substiuido por 6070787-CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB ¦ 500775511 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Cancelado
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | TLXXX-0000021591 | 4 | 500775511 | TLXXX-0000021591 ¦ 500775511 | XXX | JA.A.PLA | 10224090 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-23 | 000322530-002 | 16/01- PS:1601251828
STL-BB13-UNDERBODY-0010-2024 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | TLXXX-0000021591 | 2 | 500775511 | TLXXX-0000021591 ¦ 500775511 | XXX | JA.A.PLA | 10224090 | XX | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | 2025-05-23 | 000322530-002 | 21/06- PS:2106250931
STL-BB13-UNDERBODY-0020-2024 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 125.5 BD S A03 LH T12 90 | TEXXX-0000056690 | 2 |  | TEXXX-0000056690 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Item não foi antecipado
STL-BB13-UNDERBODY-0020-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_A34.8_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026665 | 1 | 500765497 | TLXXX-0000026665 ¦ 500765497 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0020-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_1_N35_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026666 | 1 | 500765498 | TLXXX-0000026666 ¦ 500765498 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0022-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_A34.8_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026665 | 1 | 500765497 | TLXXX-0000026665 ¦ 500765497 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0022-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_1_N35_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026666 | 1 | 500765498 | TLXXX-0000026666 ¦ 500765498 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0024-2024 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 200.5 BD S A03 LH T12 60 | TLXXX-0000026440 | 2 | 500761639 | TLXXX-0000026440 ¦ 500761639 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0024-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_A34.8_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026665 | 1 | 500765497 | TLXXX-0000026665 ¦ 500765497 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0024-2024 | SUBLEVEL PARA FIXACAO CHASSIS | K_60_UZ_1_N35_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026666 | 1 | 500765498 | TLXXX-0000026666 ¦ 500765498 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0025-2024 | SUB LEVEL | K_60_UZ_A34.8_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026665 | 1 | 500765497 | TLXXX-0000026665 ¦ 500765497 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0025-2024 | SUB LEVEL | K_60_UZ_1_N35_30 T12 X_1.8 | TLXXX-0000026666 | 1 | 500765498 | TLXXX-0000026666 ¦ 500765498 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | GARFO | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 2 | 500795479 | TCXXX9997003071 ¦ 500795479 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463770-DSBC-50-700-C-PPVA | TLXXX-0000027842 | 2 | 500795490 | TLXXX-0000027842 ¦ 500795490 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50-A | 2214909-DAMT-V1-50-A | TLXXX-0000001738 | 2 | 500795491 | TLXXX-0000001738 ¦ 500795491 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | ROLAMENTO | 6203-2RSL | TMPMD0000051559 | 8 | 500795492 | TMPMD0000051559 ¦ 500795492 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0101K | 6035041 | TLXXX-0000009213 | 4 | 500795493 | TLXXX-0000009213 ¦ 500795493 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0048-2024 | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531 | TT4000-1KBA | 2 | 500795494 | TT4000-1KBA ¦ 500795494 | NE | NE | NE | XX | NE | NE | NE | 27/02- PS:2702251629
STL-BB13-UNDERBODY-0050-2024 | TAG RFID 13.56MHZ Ø 50MM | IQC21-50 | TLXXX-0000015800 | 1 |  | TLXXX-0000015800 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 11/06- PS:1106251256 | Sem tarefa - reaproveitado do estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | BATENTE DE POLIURETANO | RMV.125.125 | TEXXX-0000007898 | 16 | 500843792 | TEXXX-0000007898 ¦ 500843792 |  | ANDREI |  | NE |  |  |  |  | Pendente de OC
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | SENSOR DE PROXIMIDADE | BES Q40-KFU-PAC15A-S04G | TCXXX9999004007 | 4 | 500843789 | TCXXX9999004007 ¦ 500843789 | XXX |  | 30831 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-17 | 000108614-001 |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | TLXXX-0000015454 | 8 | 500843797 | TLXXX-0000015454 ¦ 500843797 | XXX | ANDREI | 10233296 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-11-20 | 002150177-001 |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | CORREIA WCXXX0000071993_001 | RS 5/275 MEGALINEAR 9000 | TLXXX-0000030518 | 4 | 500843794 | TLXXX-0000030518 ¦ 500843794 |  | ANDREI |  | NE |  |  |  |  | Pendente de OC
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | FITA EM AÇO INOX CODIFICADA VDL [MTS] - WCS3-CS70-M1 | WCS3-CS70-M1 | TSXXX-0000121254 | 4 | 500843795 | TSXXX-0000121254 ¦ 500843795 | XXX | GP.A.PLA | 10233968 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2026-02-12 |  |  | Previsão de faturar 06/03
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | CABEÇA LEITORA COM COMUNICAÇÃO DIRETA EM SSI WCS 3B LS 311D-Pn | 199290-0027 | TLXXX-0000017822 | 4 | 500844628 | TLXXX-0000017822 ¦ 500844628 | XXX | GP.A.PLA | 10233968 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2026-02-19 |  |  | Previsão de faturar 06/03
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | TENSIONADOR DE FITA - WCS-MT1 | WCS-MT1 | TCXXX9999020230 | 4 | 500843796 | TCXXX9999020230 ¦ 500843796 | XXX |  | 30821 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-12-07 | 000177969-001 |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | TAL-S367357ES | 8 | 500843798 | TAL-S367357ES ¦ 500843798 | XXX | GABY | 10233464 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2026-01-09 |  |  | Previsão de faturar 05/02
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | BUCHA | MB2015DU | TAL-S234746 | 16 | 500843790 | TAL-S234746 ¦ 500843790 | XXX | ANDREI | 10233493 | XX | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | 2026-01-12 |  |  | NF 67046 pendente de registro
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | SENSOR DE PROXIMIDADE | BES Q40-KFU-PAC15A-S04G | TCXXX9999004007 | 8 | 500843789 | TCXXX9999004007 ¦ 500843789 | XXX |  | 30831 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2025-12-17 | 000108614-001 |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | ROLAMENTO | NUKR 62 | TMCC00000000597 | 8 | 500843793 | TMCC00000000597 ¦ 500843793 | XXX | ANDREI | 10233296 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-11-20 | 002150177-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | 2223830 | YCR100015237 | 32 | 500822806 | YCR100015237 ¦ 500822806 | XXX | JA.A.PLA | 28517 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-07-22 | 000034710-001 |  | Item de site
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 5 | 500822807 | TLXXX-0000021957 ¦ 500822807 | XXX |  | 28572 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-07-14 | 000029128-001 |  | Item de site
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903176 | 2 | 500822808 | TCXXX9999903176 ¦ 500822808 | XXX | ANDREIA | 10227430 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 000071763-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | CILINDRO GUIA - DFM-63-160-P-A-GF | DFM-63-160-P-A-GF | TSXXX-0000017923 | 2 | 500822809 | TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | XXX |  | 28201 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-07-22 | 002617055-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | CILINDRO PNEUMATICO GUIADO | 170868 - DFM-40-125-P-A-GF | TEXXX-0000024515 | 2 | 500823416 | TEXXX-0000024515 ¦ 500823416 | XXX | ANDREIA | 10227212 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-07-24 | 002614053-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 8 | 500822810 | TAXXX-0000007274 ¦ 500822810 | XXX |  | 28206 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000171787-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | TLXXX-0000023225 | 8 | 500822811 | TLXXX-0000023225 ¦ 500822811 | XXX |  | 28207 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000172396-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500822812 | TCXXX9999025048 ¦ 500822812 | XXX |  | 28193 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-07-22 | 000071877-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999903176 | 2 | 500822808 | TCXXX9999903176 ¦ 500822808 | XXX | ANDREIA | 10227430 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 000071763-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | PATINS | R1651-813-20 | TLXXX-0000022154 | 24 | 500823449 | TLXXX-0000022154 ¦ 500823449 | XXX | GABY | 10227111 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-07-17 | 002082859-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | TRILHO | R160580431-L300 | TLXXX-0000029612 | 12 | 500823852 | TLXXX-0000029612 ¦ 500823852 | XXX | GABY | 10227123 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-07-17 | 002083530-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A16 T12 | TCXXX9999903459 | 2 | 500822813 | TCXXX9999903459 ¦ 500822813 | XXX | ANDREIA | 10227542 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-09-16 | 000072938-001 | 29/09- PS:2909251550 | Emprestado pelo J4U
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | CILINDRO GUIA - DFM-63-160-P-A-GF | DFM-63-160-P-A-GF | TSXXX-0000017923 | 2 | 500822809 | TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | XXX |  | 28201 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-07-22 | 002617055-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 4 | 500822810 | TAXXX-0000007274 ¦ 500822810 | XXX |  | 28206 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000171787-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | TLXXX-0000023225 | 4 | 500822811 | TLXXX-0000023225 ¦ 500822811 | XXX |  | 28207 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000172396-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | CILINDRO GUIA - DFM-63-160-P-A-GF | DFM-63-160-P-A-GF | TSXXX-0000017923 | 2 | 500822809 | TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | XXX |  | 28201 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-07-22 | 002617055-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | CILINDRO PNEUMATICO GUIADO | 170868 - DFM-40-125-P-A-GF | TEXXX-0000024515 | 2 | 500823416 | TEXXX-0000024515 ¦ 500823416 | XXX | ANDREIA | 10227212 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-07-24 | 002614053-001 | 29/09- PS:2909251550
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 8 | 500822810 | TAXXX-0000007274 ¦ 500822810 | XXX |  | 28206 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000171787-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0034-2024 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | TLXXX-0000023225 | 8 | 500822811 | TLXXX-0000023225 ¦ 500822811 | XXX |  | 28207 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-07-22 | 000172396-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | ANCORAGEM QUIMICA | AQI380PRO | TLXXX-0000018454 | 25 | 500830848 | TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | XXX |  | 29601 | XX | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-10-01 | 000463183-002 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | TLXXX-0000028359 | 172 | 500830849 | TLXXX-0000028359 ¦ 500830849 | XXX | ANDREIA | 10229972 | XX | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2025-10-15 | 000463394-002 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CHAVE DE SEGURANCA TR4-SAM01CB | 6070789 | TEXXX-0000044659 | 2 | 500831210 | TEXXX-0000044659 ¦ 500831210 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Utilizar saldo do BB14
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | ALÇA | M.443/140-8-CH-C9 | TLXXX-0000017364 | 4 | 500831211 | TLXXX-0000017364 ¦ 500831211 | XXX | ANDREI | 10229485 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-10-30 |  |  | NF 25291 pendente de registro, mas está na planilha de estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE | 32961-LNZG-63/80 | TCXXX9997003156 | 2 | 500831212 | TCXXX9997003156 ¦ 500831212 | XXX | ANDREI | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 002653248-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS | 163529-DAMT-V1-80-A | TMC000000016392 | 2 | 500831213 | TMC000000016392 ¦ 500831213 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GARFO INOX - SG-M20X1,5 | 6147-SG-M20X1,5 | TSXXX-0000123295 | 4 | 500831214 | TSXXX-0000123295 ¦ 500831214 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463504-DSBC-80-1100-PPVA-N3 | TLXXX-0000030089 | 2 | 500831215 | TLXXX-0000030089 ¦ 500831215 | XXX | ANDREI | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 002654019-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | BLOCO GUIA | R1653 494 20 | TLXXX-0000030090 | 6 | 500831216 | TLXXX-0000030090 ¦ 500831216 | XXX | ANDREIA | 10230581 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-06 |  |  | Previsão de faturar 13/02
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | TLXXX-0000030091 | 2 | 500831217 | TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | XXX | ANDREIA | 10230581 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-06 | 000015026-002 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | ROLAMENTO | 6203-2RSL | TMPMD0000051559 | 4 | 500831218 | TMPMD0000051559 ¦ 500831218 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-03 | 002121578-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GARFO INOX - SG-M20X1,5 | 6147-SG-M20X1,5 | TSXXX-0000123295 | 2 | 500831214 | TSXXX-0000123295 ¦ 500831214 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GARFO INOX - SG-M16X1,5 | 6146-SG-M16X1,5 | TCXXX9997003071 | 2 | 500831219 | TCXXX9997003071 ¦ 500831219 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | Emprestado para o VW - pedir transferênciada da NF 2691556
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO | 33893-LNG-63 | TCXXX9997003034 | 2 | 500831220 | TCXXX9997003034 ¦ 500831220 | XXX | ANDREI | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 002653248-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE | 32961-LNZG-63/80 | TCXXX9997003156 | 2 | 500831212 | TCXXX9997003156 ¦ 500831212 | XXX | ANDREI | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 002653248-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | FLANGE SNCB-63 | 174393-SNCB-63 | TEXXX-0000007333 | 2 | 500831221 | TEXXX-0000007333 ¦ 500831221 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | TLXXX-0000002084 | 2 | 500831361 | TLXXX-0000002084 ¦ 500831361 | XXX | MARINA | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-09 | 002653248-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS | 163529-DAMT-V1-80-A | TMC000000016392 | 2 | 500831213 | TMC000000016392 ¦ 500831213 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GARFO INOX - SG-M20X1,5 | 6147-SG-M20X1,5 | TSXXX-0000123295 | 4 | 500831214 | TSXXX-0000123295 ¦ 500831214 | XXX | MARINA | 29603 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-08 |  |  | NF 2639577 - pendente de registro - no estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463504-DSBC-80-1100-PPVA-N3 | TLXXX-0000030089 | 2 | 500831215 | TLXXX-0000030089 ¦ 500831215 | XXX | ANDREI | 10229209 | XX | FESTO BRASIL LTDA | 2025-10-10 | 002654019-001 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | BLOCO GUIA | R1653 494 20 | TLXXX-0000030090 | 12 | 500831216 | TLXXX-0000030090 ¦ 500831216 | XXX | ANDREIA | 10230581 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-06 |  |  | Previsão de faturar 13/02
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | TLXXX-0000030091 | 4 | 500831217 | TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | XXX | ANDREIA | 10230581 | XX | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | 2025-11-06 | 000015026-002 |  | No estoque
STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 7206 BE 2RZP | TLXXX-0000015441 | 4 | 500831362 | TLXXX-0000015441 ¦ 500831362 | XXX | ANDREIA | 10230224 | XX | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | 2025-10-03 | 002121578-001 |  | No estoque
STL-BB13-UNDERBODY-0077-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 4 | 500842481 | TAXXX-0000007274 ¦ 500842481 | XXX |  | 30749 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-12-03 | 000176643-001 | Liberado sem pendência | NF 176643 - pendente de registro
STL-BB13-UNDERBODY-0077-2024 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | TLXXX-0000023225 | 4 | 500842482 | TLXXX-0000023225 ¦ 500842482 | XXX |  | 30749 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-12-03 | 000176643-001 | Utilizar saldo MFG
STL-BB13-UNDERBODY-0077-2024 | IMA | D.15x8 | TLXXX-0000025679 | 10 | 500842268 | TLXXX-0000025679 ¦ 500842268 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Entregue ao MFG dia 17/11
STL-BB13-UNDERBODY-0077-2024 | IMÃ | D.8X8MM | TLXXX-0000030511 | 3 | 500843095 | TLXXX-0000030511 ¦ 500843095 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Entregue ao MFG dia 17/11
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | FIM DE CURSO 1NC+1NO M20 | XCKJ10513H29 | TLXXX-0000008967 | 16 | 500832337 | TLXXX-0000008967 ¦ 500832337 | XXX | GABY | 10230484 | XX | COMERCIAL COMAG LTDA | 2025-11-04 | 000069004-001 | 16/12- PS:1612251652
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | W-61905-2Z | TLXXX-0000015437 | 32 | 500832539 | TLXXX-0000015437 ¦ 500832539 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | ROLAMENTO | S-61905-2Z | TLXXX-0000030700 | 32 | 500832539 | TLXXX-0000030700 ¦ 500832539 | XXX | ANDREIA | 10233997 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-12-16 | 000130231-001 | 16/12- Cross Docking PS:1612251643 | NF 130231 - pendente de registro
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | MANCAL | SYJ-25-TF | TLXXX-0000015438 | 24 | 500832338 | TLXXX-0000015438 ¦ 500832338 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | CANCELADO
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | ROLAMENTO | UCP205 | TSXXX-0000150706 | 24 | 500832338 | TSXXX-0000150706 ¦ 500832338 | XXX | ANDREIA | 10231968 | XX | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 2025-11-13 |  | 16/12- PS:1612251652 | NF 128803 - pendente de registro
STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | MOTOREDUTOR | S37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | TLXXX-0000030107 | 8 | 500832339 | TLXXX-0000030107 ¦ 500832339 | XXX | GABY | 10230002 | XX | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | 2025-12-05 | 000822287-003 | 29/12- Cross docking PS:2912251029 | NF 822287
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ANEL O' RING Dn27,00-h6,00 | 12023 | TLXXX-0000027587 | 4 |  | TLXXX-0000027587 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ANEL O' RING Dn43,50-h8,00 | 13882 | TLXXX-0000027588 | 4 |  | TLXXX-0000027588 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ROLAMENTO DE ESFERAS 10X30X9 | W 6200-2RS1 | TLXXX-0000027374 | 4 |  | TLXXX-0000027374 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ROLAMENTO DE ESFERAS DE CONTATO OBLÍQUO | 30/8-B-2Z-TVH | TLXXX-0000027375 | 2 |  | TLXXX-0000027375 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | BUCHA | SOBF-14-20-20 | TEXXX-0000026736 | 12 |  | TEXXX-0000026736 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 18/12- PS:1812250918 | Emprestado do J4U
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | MAGNETO RESISTIVO | C1263R2Q050311TK | TLXXX-0000027376 | 12 |  | TLXXX-0000027376 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 18/12- PS:1812250918 | Emprestado do J4U
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | CAVALETE LBN-20/25 | 6059-LBN-20/25 | TLXXX-0000001719 | 6 |  | TLXXX-0000001719 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | FLANGE OSCILANTE | 537793-SNCL-25 | TSXXX-0000023620 | 6 |  | TSXXX-0000023620 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | PARAFUSO RETIFICADO D10 L16 | 07534-10X16 | TLXXX-0000027377 | 2 |  | TLXXX-0000027377 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092101-ADN-S-25-50-A-P-A | TSXXX-0000144151 | 2 |  | TSXXX-0000144151 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092098-ADN-S-25-30-A-P-A | TLXXX-0000027378 | 2 |  | TLXXX-0000027378 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092109-ADN-S-25-20-A-P-A | TLXXX-0000027379 | 2 |  | TLXXX-0000027379 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ABRAÇADEIRA | 533,7 PP | TCXXX9999903300 | 2 |  | TCXXX9999903300 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 18/12- PS:1812250918 | Estoque projetos encerrados
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA SGS-M8 | 9255-SGS-M8 | TLXXX-0000020219 | 2 |  | TLXXX-0000020219 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | GARFO INOX SG-M8 | 3111-SG-M8 | TLXXX-0000001802 | 4 |  | TLXXX-0000001802 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |  | Emprestado do J4U - Enviado Imecor
STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | AMORTECEDOR D16X10 HASTE M5 F=20DAN | 511292 | TLXXX-0000027380 | 2 |  | TLXXX-0000027380 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 18/12- PS:1812250918 | Emprestado do J4U
STL-BB13-UNDERBODY-0089-2024 | INDUCTIVE SENSOR (112X80X40MM) | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | TCXXX9999018430 | 55 | 500849855 | TCXXX9999018430 ¦ 500849855 | XXX |  | 31558 | XX | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | 2026-01-14 | 000113937-001 | 20/02- PS:2002260833 - 4 unidades PS:2301261152 - 26 unidades | Restante previsto para 20/03.
STL-BB13-UNDERBODY-0089-2024 | INDUCTIVE SENSOR (112X80X40MM) | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | TCXXX9999018430 | 11 | BR06 - PS:0512251734 & PS:0512251740 | TCXXX9999018430 ¦ BR06 - PS:0512251734 & PS:0512251740 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 17/12- Entregue ao MFG dia 17/12 | PULL&SEND
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161120A00 | 1119743 | TEXXX-0000055532 | 1 | PS:1911251504 | TEXXX-0000055532 ¦ PS:1911251504 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:1911251504 | Realizado pelo Victor
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | TLXXX-0000024767 | 20 | 500847166 | TLXXX-0000024767 ¦ 500847166 | XXX |  | 31269 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-12-29 | 000041173-001 |  | Item de site
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | TLXXX-0000021957 | 1 | 500847167 | TLXXX-0000021957 ¦ 500847167 | XXX |  | 31269 | XX | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 2025-12-12 | 000041947-001 |  | Item de site
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | TLXXX-0000023225 | 2 | 500847168 | TLXXX-0000023225 ¦ 500847168 | XXX |  | 31256 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-12-24 | 000177279-001 | 23/01- PS:2301261731
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | SENSOR INDUTIVO | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | TAXXX-0000007274 | 2 | 500847169 | TAXXX-0000007274 ¦ 500847169 | XXX |  | 31257 | XX | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2025-12-24 | 000177278-001 | 23/01- PS:2301261731
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | TEXXX-0000054078 | 3 | 500847270 | TEXXX-0000054078 ¦ 500847270 | XXX |  | 31216 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 | 000073608-001 | 23/01- PS:2301261731
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | TEXXX-0000042150 | 4 | 500847271 | TEXXX-0000042150 ¦ 500847271 | XXX | ANDREI | 10233499 | XX | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | 2025-12-12 | 000025475-001 | 23/01- PS:2301261731
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | TCXXX9999025048 | 2 | 500847272 | TCXXX9999025048 ¦ 500847272 | XXX |  | 31216 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 |  | 05/02- Cross Docking PS:0502260942 | NF 73774 - pendente de registro
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | TLXXX-0000015384 | 1 | 500847273 | TLXXX-0000015384 ¦ 500847273 | XXX |  | 31216 | XX | TUNKERS DO BRASIL LTDA | 2025-12-29 |  | 05/02- Cross Docking PS:0502260944 | NF 73925
STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | SUPORTE ALUMINIO RISER H=100 | VCXXX9999018484 | VCXXX9999018484 | 2 | PS:1911251504 | VCXXX9999018484 ¦ PS:1911251504 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:1911251504 | Realizado pelo Victor
STL-BB13-UPPERBODY-0047-2024 | SENSOR FOTOELETRICO WTB12L-24161120A00 | 1119743 | TEXXX-0000055532 | 10 | PS:1911251521 | TEXXX-0000055532 ¦ PS:1911251521 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PS:1911251521 | Solicitado pelo Victor
STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | TAG RFID 13.56MHZ Ø 50MM | IQC21-50 | TLXXX-0000015800 | 15 | 500857952 | TLXXX-0000015800 ¦ 500857952 | XXX | JESSYCA |  | NE |  |  |  |  | Pendente de OC
STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID - PXV0410CM-CA25-0000 | PXV0410CM-CA25-0000 | TLXXX-0000007015 | 15 | 500857953 | TLXXX-0000007015 ¦ 500857953 | XXX | CAUÃ | 32316 | NE | PEPPERL + FUCHS LTDA | 2026-02-28 |  |  | Previsão de faturar 10/03
STL-BB13-UPPERBODY-0030-2024 | DISPOSITIVO DE MOVIMENTACAO PNEUMATICO | KS2 160.4 BD S A03 LH T12 90º | TLXXX-0000028685 | 1 |  | TLXXX-0000028685 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 12/02- PS:1202260956
STL-BB13-UPPERBODY-0030-2024 | DISPOSITIVO DE MOVIMENTACAO PNEUMATICO | KS2 160.5 BD S A03 T12 90º | TLXXX-0000028685 | 2 |  | TLXXX-0000028685 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 12/02- PS:1202261419
STL-BB13-UPPERBODY-0030-2024 | DISPOSITIVO DE MOVIMENTACAO PNEUMATICO | KS2 160.5 BD S A03 LH T12 60 | TLXXX-0000026480 | 2 |  | TLXXX-0000026480 ¦ | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 12/02- PS:1202261419
STL-BB13-UPPERBODY-0051-2024 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6804 ZZ | TLXXX-0000015452 | 40 | PS:1901261403 | TLXXX-0000015452 ¦ PS:1901261403 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 12/02- PS:1202261608
STL-BB13-UPPERBODY-0051-2024 | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"x 165mm | TLXXX-0000028120 | 8 | 500857954 | TLXXX-0000028120 ¦ 500857954 | XXX | TCORREIA |  | NE |  |  |  |  | Item de site
STL-BB13-UPPERBODY-0051-2024 | ANCORAGEM QUIMICA | AQI380PRO | TLXXX-0000018454 | 1 | 500857904 | TLXXX-0000018454 ¦ 500857904 | XXX | TCORREIA | 32459 | NE | ANCORA CHUMBADORES LTDA | 2026-02-05 |  |  | Item de site
Formulas:
DATA DE ENTREGA = IFERROR(VLOOKUP([DESENHO¦REQUISIÇÃO],PRPO!$A2:Z6986,18,FALSE),"NE")

## PRPO
Desenho¦Requisição | Item da Requisição | Comprador | Requisição de compra | OC | OC Deletada | Categoria da OC | Estado de Liberação da Requisição | Código do Fornecedor | Fornecedor Requisição | Fornecedor Pedido | Desenho | Nome do Material | Descrição do Material | Qtd. da OC | Qtd.fornecida | Data da OC | Data de Entrega | Confirmação de data | WBS Element | Centro custo | Frete 1 | Frete 2 | Nota Fiscal | Data da NF | Data Presença de Carga | Data de entrada | Código de eliminação | Data da última aprovação
TLXXX-0000001390 ¦ 500777003 | 2 | AFONSO | 500777003 | 26506 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 2 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | FOB | FOB | 002502730-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-13
TLXXX-0000001715 ¦ 500796179 | 2 | AFONSO | 500796179 | 24871 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 2024-11-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE005 |  | FOB | FOB | 002578499-001 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | 2025-03-26
TAL-S391780 ¦ 500807119 | 2 | LETICIA | 500807119 | 10222734 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391780 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 125A C ACOPL | 3LD2814-0TK51 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000218480-011 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028756 ¦ 500807122 | 3 | LETICIA | 500807122 | 10222734 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028756 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA S2 18...25 A | 3RU2136-4DB0 | 2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000218480-011 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
TEXXX-0000031145 ¦ 500807123 | 2 | LETICIA | 500807123 | 10222734 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031145 | DISJUNTOR MOTOR SIRIUS 3RV20 70-80A | 3RV2031-4RA10 | 4 | 4 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000218480-011 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028600 ¦ 500807124 | 2 | LETICIA | 500807124 | 10221679 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028600 | ADAPTADOR DE BARRAMENTO 80 A | 32662 | 2 | 2 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | FOB | FOB TRANSPORTADORA | 000023678-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-14
VCXXX9999018484 ¦ 500807626 | 1 |  | 500807626 | 25901 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 4 | 4 | 2025-02-05 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | FOB | 000002444-001 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2025-02-05
VCXXX9999018486 ¦ 500807627 | 1 |  | 500807627 | 25902 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000002445-001 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 2025-02-05
TEXXX-0000055532 ¦ 500807628 | 1 | MILLER | 500807628 | 10221553 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 4 | 4 | 2025-02-12 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000313533-002 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-05
TCXXX9999025053 ¦ 500807629 | 1 |  | 500807629 | 25898 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 4 | 4 | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070109-001 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-02-05
TCXXX9999903053 ¦ 500807640 | 1 |  | 500807640 | 25899 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 2025-02-05 | 2025-02-24 | 2025-03-26 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070242-001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | 2025-02-05
TAL-S383481 ¦ 500807778 | 1 | ANDREI | 500807778 | 10222732 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 2025-05-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070885-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-03-10
TLL-R0000000000378 ¦ 500808384 | 1 | GABY | 500808384 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 9 | 9 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500808384 | 2 | GABY | 500808384 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 34 | 34 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000432 ¦ 500808384 | 3 | GABY | 500808384 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000432 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 25X64X0,8MM | 2 | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000378 ¦ 500808386 | 1 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 92 | 92 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000378 ¦ 500808386 | 1 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 0 | -92 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000378 ¦ 500808386 | 1 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 0 | 92 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500808386 | 2 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 155 | 155 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500808386 | 2 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | -155 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500808386 | 2 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 0 | 155 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000025880 ¦ 500808386 | 3 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL | Sigma | TLXXX-0000025880 | PLACA IDENTIFICAÇÃO COMAU | 100 X 50 MM - ID 100-40PRDAUT-LIFT-EN IT | 100 | 100 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000025880 ¦ 500808386 | 3 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL | Sigma | TLXXX-0000025880 | PLACA IDENTIFICAÇÃO COMAU | 100 X 50 MM - ID 100-40PRDAUT-LIFT-EN IT | 0 | -100 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004956-001 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000025880 ¦ 500808386 | 3 | GABY | 500808386 | 10221791 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL | Sigma | TLXXX-0000025880 | PLACA IDENTIFICAÇÃO COMAU | 100 X 50 MM - ID 100-40PRDAUT-LIFT-EN IT | 0 | 100 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000004957-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-14
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 1 | GABY | 500809140 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 1 | GABY | 500809141 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000480263 ¦ 500809142 | 1 |  | 500809142 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 1 | GABY | 500809143 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 1 | GABY | 500809144 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 1 | GABY | 500809145 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 1 | GABY | 500809146 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 1 | GABY | 500809147 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 1 | GABY | 500809148 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000480290 ¦ 500809149 | 1 |  | 500809149 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480290 | PINO DE GUIA Ø 8 X 20MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 1 | GABY | 500809150 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000013242 ¦ 500809151 | 1 |  | 500809151 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000013242 | PINO DE GUIA Ø 8 X 35 DIN 8735 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000481352 ¦ 500809152 | 1 |  | 500809152 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000481352 | PINO DE GUIA Ø 8 X 45MM |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 1 | GABY | 500809153 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 1 | GABY | 500809154 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-20000003787 ¦ 500809155 | 1 |  | 500809155 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003787 | PINO DE GUIA Ø 10 X 30MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 1 | GABY | 500809156 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-93000014732 ¦ 500809157 | 1 |  | 500809157 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014732 | PINO GUIA-Ø12 X 32-DIN 7979 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 1 | GABY | 500809158 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 1 | GABY | 500809159 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 100 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | -100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-02-19
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 1 | GABY | 500809160 | 10222176 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 0 | 100 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047535-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000412 ¦ 500809161 | 1 | GABY | 500809161 | 10222035 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000412 | BARRA CHATA | SAE 1045 25,40 X 101,60 X 1.000 | 20.26 | 20.26 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000270058-001 | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-02-19
TLL-20001046201 ¦ 500809162 | 1 | GABY | 500809162 | 10222035 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001046201 | BARRA CHATA SAE 1020 1"X4"X1000 MM |  | 20.26 | 20.26 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000270058-001 | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-02-19
TLL-20001046204 ¦ 500809163 | 1 | GABY | 500809163 | 10222035 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001046204 | TARUGO SAE 8620 25,4"X1000 MM |  | 3.98 | 3.98 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000270058-001 | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001421 ¦ 500809164 | 1 | AGNES | 500809164 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 6 | 6 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001422 ¦ 500809165 | 1 | AGNES | 500809165 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001422 | SPRAY AMARELO | RAL 1028 | 3 | 3 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001423 ¦ 500809166 | 1 | AGNES | 500809166 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 6 | 6 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001441 ¦ 500809167 | 1 | AGNES | 500809167 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001441 | SPRAY LARANJA | RAL 2,5 YR 6/14 - NBR 7195 | 3 | 3 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001485 ¦ 500809168 | 1 | AGNES | 500809168 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001485 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 12 | 12 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-N0000000001486 ¦ 500809169 | 1 | AGNES | 500809169 | 10222070 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001486 | SPRAY PRETO FOSCO |  | 6 | 6 | 2025-02-26 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000003962-001 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 2025-02-19
TLL-20001013476 ¦ 500809170 | 1 | ANDREA | 500809170 | 10222047 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001013476 | TUBO DE AÇO QUADRADO #2X40X40X6000MM - C |  | 152 | 0 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-02-19
TLL-R0000000000404 ¦ 500809171 | 1 | ANDREA | 500809171 | 10222047 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000404 | TUBO DE AÇO RETANGULAR | #3X30X20X6000MM | 93 | 0 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-02-19
TLL-20001038725 ¦ 500809172 | 1 | ANDREA | 500809172 | 10222047 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001038725 | TUBO DE AÇO QUADRADO 50 X 50 X 3,00 X 60 |  | 50.6 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000264897-001 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000017 ¦ 500809173 | 1 | ANDREA | 500809173 | 10221957 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 72 | 72 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-02-26 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000267901-001 | 2025-02-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000017 ¦ 500809173 | 1 | ANDREA | 500809173 | 10221957 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | -72 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-02-26 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000267901-001 | 2025-02-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000017 ¦ 500809173 | 1 | ANDREA | 500809173 | 10221957 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 0 | 72 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-02-26 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000267901-001 | 2025-02-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-02-19
TLL-R0000000000448 ¦ 500809174 | 1 | ANDREA | 500809174 | 10222047 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000448 | VIGA PERFIL U | 6" X 2 ALMA | 193.8 | 0 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-02-19
TLL-93500001130 ¦ 500809175 | 1 |  | 500809175 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500001130 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 12MM |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-00014306420 ¦ 500809176 | 1 |  | 500809176 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306420 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 20MM D |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001005115 ¦ 500809177 | 1 |  | 500809177 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005115 | PARAFUSO ALLEN M6X25 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001005349 ¦ 500809178 | 1 |  | 500809178 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005349 | PARAFUSO ALLEN M6X30 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 200 | 200 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001005116 ¦ 500809179 | 1 |  | 500809179 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005116 | PARAFUSO ALLEN M6X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001005117 ¦ 500809180 | 1 |  | 500809180 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005117 | PARAFUSO ALLEN M8X16 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001006018 ¦ 500809181 | 1 |  | 500809181 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006018 | PARAFUSO ALLEN M8X20 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000502760 ¦ 500809182 | 1 |  | 500809182 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001005121 ¦ 500809183 | 1 |  | 500809183 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000018202 ¦ 500809184 | 1 |  | 500809184 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-00097141032 ¦ 500809185 | 1 |  | 500809185 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141032 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M5 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20000027807 ¦ 500809186 | 1 |  | 500809186 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000027807 | ARRUELA LISA D.6 DIN 125 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018615 ¦ 500809187 | 1 |  | 500809187 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018615 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINCADO | AL8PL | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000490778 ¦ 500809188 | 1 |  | 500809188 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000490778 | ARRUELA LISA D.10 DIN 125 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000491278 ¦ 500809189 | 1 |  | 500809189 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000491278 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 6MM |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-00010516670 ¦ 500809190 | 1 |  | 500809190 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000691 ¦ 500809191 | 1 |  | 500809191 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000691 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X20 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000703 ¦ 500809192 | 1 |  | 500809192 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000703 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X26 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000705 ¦ 500809193 | 1 |  | 500809193 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000705 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X30 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000706 ¦ 500809194 | 1 |  | 500809194 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000706 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X35 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000708 ¦ 500809195 | 1 |  | 500809195 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000708 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X30 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000710 ¦ 500809196 | 1 |  | 500809196 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000710 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X40 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-20001000712 ¦ 500809197 | 1 |  | 500809197 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLL-93000482021 ¦ 500809198 | 1 |  | 500809198 | 26136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000482021 | PINO GUIA Ø10 X 20 |  | 100 | 100 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000047383-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000023852 ¦ 500810303 | 1 | AGNES | 500810303 | 26455 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 193 | 193 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 2025-03-12 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000115840-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-02-27
TLXXX-0000002486 ¦ 500810303 | 2 | AGNES | 500810303 | 10222579 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 25 | 25 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000190947-001 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | 2025-02-27
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 1 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 120 | 120 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 2 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 240 | 240 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 3 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 4 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 46 | 46 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 5 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 26 | 26 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 6 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 30 | 30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 7 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 14 | 14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 8 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 40 | 40 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 9 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 20 | 20 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 26 | 26 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 11 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 12 | 12 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 12 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 44 | 44 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 13 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 14 | GABY | 500811559 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 76 | 76 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TEXXX-0000055532 ¦ 500811820 | 1 |  | 500811820 | 26507 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 4 | 4 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000316158-002 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-13
TAL-S383481 ¦ 500811822 | 1 | AM.A.PLA | 500811822 | 10222732 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000071222-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-03-19
TCXXX9999025048 ¦ 500811822 | 2 | AM.A.PLA | 500811822 | 26505 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 2025-05-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070709-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-13
TCXXX9999903173 ¦ 500811822 | 3 | AM.A.PLA | 500811822 | 26505 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 2025-05-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000070709-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811824 | 1 | GABY | 500811824 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 200 | 200 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811824 | 2 | GABY | 500811824 | 10222643 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 432 | 432 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | CIF | CIF | 000004998-001 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-13
TAXXX-0000010325 ¦ 500811881 | 1 |  | 500811881 | 26534 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 3 | 3 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000167445-001 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000023732 ¦ 500811882 | 1 | AGNES | 500811882 | 10223227 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 20 | 20 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000048057-001 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000001288 ¦ 500811883 | 1 | ANDREI | 500811883 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574783-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-17
TCXXX9997003086 ¦ 500811884 | 1 | AGNES | 500811884 | 10222838 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-26 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000062933-000 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-03-17
TCXXX9999902639 ¦ 500811885 | 1 | ANDREI | 500811885 | 10223199 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A 156553 | 2 | 2 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002574783-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-17
TLXXX-0000028741 ¦ 500812804 | 1 | MARILIA | 500812804 | 10224006 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028741 | CADEADO DE BLOQUEIO PLASTICO 2" 6,3X50MM | CA150CD20 | 20 | 20 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000413575-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028742 ¦ 500812804 | 2 | MARILIA | 500812804 | 10224006 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028742 | DISPOSITIVO DE BLOQUEIO 20X45MM (LXA) | DBDD | 10 | 10 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000413575-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028743 ¦ 500812804 | 3 | MARILIA | 500812804 | 10224006 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028743 | DISPOSITIVO BLOQUEIO P/ DISJ.CX MOLDADA | DBUP | 5 | 5 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000413575-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028744 ¦ 500812804 | 4 | MARILIA | 500812804 | 10224006 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028744 | ETIQUETA DE BLOQUEIO (ETF3SF) 12PÇS | ETF3S | 1 | 0.996 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-27 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000413575-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028799 ¦ 500812804 | 5 | MARILIA | 500812804 | 10224006 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028799 | CAIXA DE BLOQ. VERM. P/13 CADEADOS | CBA13AP | 4 | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000413575-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000020191 ¦ 500812812 | 1 |  | 500812812 | 26606 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 4 | 4 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023320-000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-19
TLXXX-0000028794 ¦ 500812984 | 1 | AGNES | 500812984 | 10223295 |  | Normal | XXX | 4524 | HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTD | MANGTEM | TLXXX-0000028794 | TEE FEMEA 3/4_BSP_X_3/4_BSP | COD.100/17_3/4_BSP_X_3/4_BSP | 4 | 4 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000167099-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-03-21
TCXXX9999025053 ¦ 500813692 | 1 |  | 500813692 | 26716 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 8 | 8 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | FOB | FOB | 000070608-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-03-26
TLL-R0000000000378 ¦ 500813693 | 1 | AGNES | 500813693 | 10223594 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 2 | 2 | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000005067-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-03-26
TLL-R0000000000379 ¦ 500813693 | 2 | AGNES | 500813693 | 10223594 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 77 | 77 | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000005067-001 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | 2025-03-26
TLL-93000492461 ¦ 500813694 | 1 | BEATRIZ | 500813694 | 10224175 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 100 | 100 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048857-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-03-26
TLL-20001000691 ¦ 500813694 | 2 | BEATRIZ | 500813694 | 26719 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000691 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X20 - |  | 60 | 60 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048133-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TLL-20001000703 ¦ 500813694 | 3 | BEATRIZ | 500813694 | 26719 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000703 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X26 - |  | 60 | 60 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048133-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TLL-20001000705 ¦ 500813694 | 4 | BEATRIZ | 500813694 | 26719 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000705 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X30 - |  | 60 | 60 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048133-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TLL-20001000706 ¦ 500813694 | 5 | BEATRIZ | 500813694 | 26719 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000706 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X35 - |  | 50 | 50 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048133-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-03-26
TLXXX-0000001390 ¦ 500814531 | 1 |  | 500814531 | 26795 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 2 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | FOB | FOB | 002555626-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-04-01
TLL-20001026747 ¦ 500814713 | 1 | AGNES | 500814713 | 10223761 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001026747 | SPRAY PRETO FOSCO 00910 COLOR 300ML COLO |  | 15 | 15 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004000-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000409 ¦ 500814714 | 1 | A.C | 500814714 | 10223761 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000409 | SPRAY LARANJA | RAL 2011 | 3 | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000004000-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000410 ¦ 500814715 | 1 | A.C | 500814715 | 10223761 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000410 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004000-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-01
TLL-W00000001415 ¦ 500814716 | 2 | DANIELY | 500814716 | 10224036 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001415 | CALÇOS FIXOS SAE 1008 #6,0MM | VCXXX9999002096 - SAE 1008 #6,0MM | 100 | 100 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000033148-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-07
TLL-W00000003454 ¦ 500814717 | 2 | DANIELY | 500814717 | 10224036 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003454 | CALÇO | VCPM6AGW69011 | 50 | 50 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000033148-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-07
TLL-W00000003455 ¦ 500814718 | 2 | DANIELY | 500814718 | 10224036 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003455 | CALÇO | VCXXX9997000590 | 100 | 100 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000033148-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-05-07
TLL-R0000000000235 ¦ 500814719 | 1 | A.C | 500814719 | 10223761 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000235 | SPRAY BRANCO RAL 9010 |  | 6 | 6 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004000-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000480 ¦ 500814720 | 1 | A.C | 500814720 | 10224024 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000480 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 24 | 24 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004001-001 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | 2025-04-01
TLL-20001041874 ¦ 500814721 | 1 | A.C | 500814721 | 10223761 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001041874 | TINTA SPRAY AZUL RAL 5007 |  | 10 | 10 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004000-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000430 ¦ 500814722 | 1 | A.C | 500814722 | 10224024 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000430 | SPRAY CINZA |  | 3 | 3 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004001-001 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000409 ¦ 500814723 | 1 | A.C | 500814723 | 10224024 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000409 | SPRAY LARANJA | RAL 2011 | 1 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004001-001 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000378 ¦ 500814724 | 1 | A.C | 500814724 | 10223796 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 10 | 10 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000005095-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000379 ¦ 500814725 | 1 | A.C | 500814725 | 10223796 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 65 | 65 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000005095-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-01
TLL-R0000000000480 ¦ 500814751 | 1 | A.C | 500814751 | 10224024 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000480 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 3 | 3 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000004001-001 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000028592 ¦ 500814907 | 1 |  | 500814907 | 10223511 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028592 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA S2 14...20 A | 3RU2126-4BB0 | 2 | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000225446-011 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000027154 ¦ 500815001 | 1 | MILLER | 500815001 | 10218182 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 5 | 5 | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | FOB | BETIM | 002524760-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-04-03
TLL-R0000000000410 ¦ 500815004 | 1 | A.C | 500815004 | 10224024 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000410 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 2 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000004001-001 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 |  | 2025-04-03
TLL-R0000000000411 ¦ 500815005 | 1 | ANDREA | 500815005 | 10223637 |  | Normal | XXX | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-R0000000000411 | BARRA REDONDA | SAE 1045 Ø 22,22 LAM. X 1.000 | 6.09 | 6.09 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000229233-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-03
TLL-R0000000000412 ¦ 500815005 | 2 | ANDREA | 500815005 | 10223637 |  | Normal | XXX | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-R0000000000412 | BARRA CHATA | SAE 1045 25,40 X 101,60 X 1.000 | 40.52 | 40.52 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000229233-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-03
TLL-20001046201 ¦ 500815005 | 3 | ANDREA | 500815005 | 10223637 |  | Normal | XXX | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-20001046201 | BARRA CHATA SAE 1020 1"X4"X1000 MM |  | 40.68 | 40.68 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000229233-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000029107 ¦ 500815014 | 2 | ANDREI | 500815014 | 10224454 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029107 | MANIPULO ESFERICO EM PLASTICO | DIN 319- KU-40-M8-C | 2 | 2 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | BETIM | 000023913-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-28
TEXXX-0000054078 ¦ 500815015 | 1 |  | 500815015 | 26853 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071063-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-03
TCXXX9999903173 ¦ 500815016 | 1 |  | 500815016 | 26853 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070760-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-03
TCXXX9999025048 ¦ 500815017 | 1 |  | 500815017 | 26853 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-06-02 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000070941-001 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 |  | 2025-04-03
VCXXX9999018486 ¦ 500815018 | 1 |  | 500815018 | 26855 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 4 | 4 | 2025-04-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | CIF | CIF | 000002470-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-03
TLXXX-0000025567 ¦ 500815189 | 1 |  | 500815189 | 26903 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2025-04-14 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000022474-001 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028949 ¦ 500815260 | 1 |  | 500815260 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028949 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA VIDIA MAX 22MM | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028950 ¦ 500815261 | 1 |  | 500815261 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028950 | BROCA DE VIDIA MAX 19MM | BROCA VIDIA MAX 19MM | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412950-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028951 ¦ 500815262 | 1 |  | 500815262 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 10 | 10 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028952 ¦ 500815263 | 1 |  | 500815263 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 10 | 10 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028953 ¦ 500815264 | 1 |  | 500815264 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028953 | DISCO DE CORTE 4" | DISCO DE CORTE 4" | 150 | 150 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028954 ¦ 500815265 | 1 |  | 500815265 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 40 | 40 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028955 ¦ 500815266 | 1 |  | 500815266 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028955 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | 20 | 20 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028956 ¦ 500815267 | 1 |  | 500815267 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028956 | CANETA PILOTO PRETO | CANETA PILOTO PRETO | 12 | 12 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028957 ¦ 500815268 | 1 |  | 500815268 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028957 | CANETA PILOTO AZUL | CANETA PILOTO AZUL | 12 | 12 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028958 ¦ 500815269 | 1 |  | 500815269 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028958 | LUBRIFICANTE ANTIF SPRAY 300ML/200G | LUBRIFICANTE SPRAY 300ML/200G | 12 | 12 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028959 ¦ 500815270 | 1 |  | 500815270 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028959 | JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 1MM A 13MM | JG BROCA AÇO RÁPIDO 1MM A 13MM | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028960 ¦ 500815271 | 1 |  | 500815271 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028960 | SOQUETE ESTRIADO 27 MM ENCAIXE 3/4" | SOQUETE ESTRIADO 27MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028961 ¦ 500815272 | 1 |  | 500815272 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028961 | SOQUETE ESTRIADO 24 MM ENCAIXE 3/4 | SOQUETE ESTRIADO 24MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028962 ¦ 500815273 | 1 |  | 500815273 | 10224265 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028962 | SOQUETE ESTRIADO 36 MM ENCAIXE 3/4" | SOQUETE ESTRIADO 36MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000412959-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000028431 ¦ 500815274 | 1 | GABY | 500815274 | 10223720 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000028431 | PARAFUSO ALLEN CAB REB OXIDADO PRETO | DIN7984 12.9 M10X60 | 40 | 40 | 2025-04-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000210365-000 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-08
TLL-20000008055 ¦ 500815275 | 1 |  | 500815275 | 26889 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000008055 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 10MM |  | 60 | 60 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048468-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-08
TLXXX-0000015951 ¦ 500815276 | 1 | AGNES | 500815276 | 10224185 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015951 | PORCA DIN 934 - M10 | DIN 934 - M10 | 20 | 20 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048472-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-08
TLL-H0000000000110 ¦ 500815279 | 1 |  | 500815279 | 26889 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000110 | PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 1,5 X 20MM |  | 10 | 10 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048468-001 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-04-08
TLL-W00000003499 ¦ 500815892 | 2 | PAMELA | 500815892 | 10224848 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003499 | PEDANA MANUTENÇÃO OP55 | 32802694_M-055S10005ZD-055D10005ZD-ASS-A | 1 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000000129-001 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003492 ¦ 500815896 | 1 | DIEGO | 500815896 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003492 | DISPOSITIVO PREPARAÇÃO FPD/FPS030T01 | 32802724D_M-030S10005AF-030D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000488-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003493 ¦ 500815897 | 1 | DIEGO | 500815897 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003493 | DISPOSITIVO FPD-FPS040T01 | 32802724D_M-040S10005AF-040D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000490-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003494 ¦ 500815898 | 1 | DIEGO | 500815898 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003494 | DISPOSITIVO FPD-FPS050T01 | 32802724D_M-050S10005AF-050D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000489-011 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003495 ¦ 500815899 | 1 | DIEGO | 500815899 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003495 | DISPOSITIVO FPD-FPS060T01 | 32802724D_M-060S10005AF-060D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000491-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003496 ¦ 500815910 | 1 | DIEGO | 500815910 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003496 | DISPOSITIVO GEO SFZ010T01-T02 | 32802695D_M-010S20005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000493-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-14
TLL-W00000003497 ¦ 500815911 | 1 | DIEGO | 500815911 | 10224324 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003497 | DISPOSITIVO GEO SFZ020T01-T02 | 32802695D_M-020S20005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000493-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000023852 ¦ 500815944 | 1 | AGNES | 500815944 | 10224990 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 200 | 200 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | FOB | FOB | 000118560-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000002486 ¦ 500815944 | 2 | AGNES | 500815944 | 10223973 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 30 | 30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000117651-001 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000002486 ¦ 500815944 | 2 | AGNES | 500815944 | 10223973 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 0 | -30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000117651-001 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000002486 ¦ 500815944 | 2 | AGNES | 500815944 | 10223973 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 0 | 30 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000117651-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-04-14
TLL-N0000000001421 ¦ 500815945 | 1 |  | 500815945 | 10223975 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 6 | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003998-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-14
TLL-N0000000001422 ¦ 500815945 | 2 |  | 500815945 | 10223975 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001422 | SPRAY AMARELO | RAL 1028 | 6 | 6 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003998-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-14
TLL-N0000000001423 ¦ 500815945 | 3 |  | 500815945 | 10223975 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 3 | 3 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003998-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-14
TLL-N0000000001441 ¦ 500815945 | 4 |  | 500815945 | 10223975 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001441 | SPRAY LARANJA | RAL 2,5 YR 6/14 - NBR 7195 | 3 | 3 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003998-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000016547 ¦ 500815953 | 1 | GABY | 500815953 | 26999 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016547 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 20MM D | DIN 912 - M6X20 - 10.9 | 100 | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048131-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TLL-R0000000000495 ¦ 500815953 | 2 | GABY | 500815953 | 10224306 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000495 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA | DIN 912 - M6X12 | 50 | 50 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048500-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLL-00019003447 ¦ 500815953 | 3 | GABY | 500815953 | 26999 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00019003447 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4 X 0,7 X 12MM |  | 50 | 50 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048131-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TLL-R0000000000496 ¦ 500815953 | 4 | GABY | 500815953 | 10224306 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000496 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA | DIN 912 - M5X80 | 100 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048500-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLL-93000000463 ¦ 500815953 | 5 | GABY | 500815953 | 10224306 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000463 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M5 X 0,8 X 35MM |  | 150 | 150 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048500-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLL-00014306320 ¦ 500815953 | 6 | GABY | 500815953 | 26999 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306320 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 20M |  | 50 | 50 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048131-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TLL-20000074807 ¦ 500815953 | 7 | GABY | 500815953 | 10224306 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000074807 | ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 128 |  | 100 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048500-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLL-00010730110 ¦ 500815953 | 8 | GABY | 500815953 | 26999 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010730110 | ARRUELA LISA DIN 125 A6 |  | 100 | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048131-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TLL-20000001064 ¦ 500815953 | 9 | GABY | 500815953 | 10224306 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000001064 | ARRUELA DE PRESSÃO M5 |  | 100 | 100 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048500-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-14
TLXXX-0000015943 ¦ 500815953 | 10 | GABY | 500815953 | 26999 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 100 | 100 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048131-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500816072 | 1 | GABY | 500816072 | 10224010 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 80 | 80 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | FOB | FOB | 000005124-001 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | 2025-04-15
TLL-N0000000001423 ¦ 500816073 | 1 | AGNES | 500816073 | 10223975 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 2 | 2 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003998-001 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-15
TLL-93500002284 ¦ 500816281 | 1 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002284 | PINO DE GUIA Ø 12 X 26 DIN 7979 |  | 210 | 210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-17
TLL-93500002284 ¦ 500816281 | 1 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002284 | PINO DE GUIA Ø 12 X 26 DIN 7979 |  | 0 | -210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-17
TLL-93500002284 ¦ 500816281 | 1 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002284 | PINO DE GUIA Ø 12 X 26 DIN 7979 |  | 0 | 210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017640 ¦ 500816281 | 2 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017640 | PARAFUSO SEXTAVADO - M12X120 DIN 933 | PARAFUSO SEXTAVADO | 210 | 210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017640 ¦ 500816281 | 2 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017640 | PARAFUSO SEXTAVADO - M12X120 DIN 933 | PARAFUSO SEXTAVADO | 0 | -210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-17
TLXXX-0000017640 ¦ 500816281 | 2 |  | 500816281 | 10224014 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017640 | PARAFUSO SEXTAVADO - M12X120 DIN 933 | PARAFUSO SEXTAVADO | 0 | 210 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048130-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-04-17
TLL-20000023303 ¦ 500816282 | 1 | GABY | 500816282 | 10224385 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048287-001 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 2025-04-23
TLL-R0000000000228 ¦ 500816510 | 1 | GABY | 500816510 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000228 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 M16X80MM |  | 350 | 350 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-20000067988 ¦ 500816510 | 2 | GABY | 500816510 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000067988 | PINO GUIA DIN 7979 Ø10 X 50 |  | 300 | 300 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-93000014732 ¦ 500816510 | 3 | GABY | 500816510 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014732 | PINO GUIA-Ø12 X 32-DIN 7979 |  | 300 | 300 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-R0000000000206 ¦ 500816511 | 1 | GABY | 500816511 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 100 | 100 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-20001000672 ¦ 500816512 | 1 | GABY | 500816512 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000672 | PARAFUSO A CABEÇA ESCAREADA DIN 7991 - M |  | 500 | 500 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLXXX-0000016549 ¦ 500816512 | 2 | GABY | 500816512 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016549 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 16MM I | DIN 912 - M6X16 - 10.9 | 400 | 400 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-20000003798 ¦ 500816512 | 3 | GABY | 500816512 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003798 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 12MM DIN 9 |  | 400 | 400 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-20001006019 ¦ 500816512 | 4 | GABY | 500816512 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 400 | 400 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-96000001443 ¦ 500816512 | 5 | GABY | 500816512 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001443 | PORCA 934 M24 |  | 300 | 300 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-20001006025 ¦ 500816513 | 1 | GABY | 500816513 | 10224471 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 15 | 15 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048532-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-23
TLL-93000502315 ¦ 500816929 | 1 |  | 500816929 | 10224171 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000502315 | OLHAL M16 DIN580 |  | 108 | 108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | CIF | CIF | 000209158-000 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  | 2025-04-23
TCXXX9999025055 ¦ 500816937 | 1 |  | 500816937 | 27116 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | FOB | FOB | 000071165-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-23
TCXXX9999025056 ¦ 500816937 | 2 |  | 500816937 | 27116 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 2025-06-24 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | FOB | FOB | 000071165-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-23
TAXXX-0000021201 ¦ 500816949 | 1 | LETICIA | 500816949 | 10224692 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-06-16 | 2025-07-04 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000064908-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-04-24
TEXXX-0000009305 ¦ 500816950 | 1 | LETICIA | 500816950 | 10224692 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 10 | 10 | 2025-05-08 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000064315-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-04-24
TLL-93000737253 ¦ 500817138 | 1 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20000000811 ¦ 500817138 | 2 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20000005963 ¦ 500817138 | 3 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-00014421520 ¦ 500817138 | 4 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-93000493149 ¦ 500817138 | 5 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20000023303 ¦ 500817138 | 6 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20000007463 ¦ 500817138 | 7 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-00057633033 ¦ 500817138 | 8 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20001013059 ¦ 500817138 | 9 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-20001000712 ¦ 500817138 | 10 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLL-93000006450 ¦ 500817138 | 11 |  | 500817138 | 27136 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 1000 | 1000 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000048496-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000015420 ¦ 500817257 | 1 |  | 500817257 | 27151 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015420 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A32 T12 X40 | 2 | 2 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-07-02 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | FOB | FOB | 000071354-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-04-28
VCXXX9999020220 ¦ 500817325 | 1 | AGNES | 500817325 | 10224928 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | VCXXX9999020220 | ESFERA | PTS 269876 | 130 | 130 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | FOB | FOB | 002052121-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000022907 ¦ 500817422 | 1 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000492442 ¦ 500817422 | 2 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005121 ¦ 500817422 | 3 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001006019 ¦ 500817422 | 4 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005120 ¦ 500817422 | 5 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000502760 ¦ 500817422 | 6 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001000688 ¦ 500817422 | 7 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 150 | 150 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20000009914 ¦ 500817422 | 8 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 90 | 90 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000021986 ¦ 500817422 | 9 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000014370 ¦ 500817422 | 10 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000016531 ¦ 500817422 | 11 | TULIO | 500817422 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 150 | 150 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000022907 ¦ 500817423 | 1 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 150 | 150 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000016531 ¦ 500817423 | 2 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 150 | 150 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000492442 ¦ 500817423 | 3 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001000688 ¦ 500817423 | 4 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 150 | 150 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20000009914 ¦ 500817423 | 5 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 74 | 74 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000021986 ¦ 500817423 | 6 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000014370 ¦ 500817423 | 7 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001006019 ¦ 500817423 | 8 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005120 ¦ 500817423 | 9 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000502760 ¦ 500817423 | 10 | TULIO | 500817423 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 35 | 35 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000022907 ¦ 500817424 | 1 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000016531 ¦ 500817424 | 2 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 160 | 160 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000492442 ¦ 500817424 | 3 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005121 ¦ 500817424 | 4 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001006019 ¦ 500817424 | 5 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005120 ¦ 500817424 | 6 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000502760 ¦ 500817424 | 7 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001000688 ¦ 500817424 | 8 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20000009914 ¦ 500817424 | 9 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 45 | 45 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000000161 ¦ 500817424 | 10 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000161 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM |  | 5 | 5 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000021986 ¦ 500817424 | 11 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000014370 ¦ 500817424 | 12 | TULIO | 500817424 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000022907 ¦ 500817425 | 1 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000016531 ¦ 500817425 | 2 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 90 | 90 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000492442 ¦ 500817425 | 3 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005121 ¦ 500817425 | 4 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001006019 ¦ 500817425 | 5 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005120 ¦ 500817425 | 6 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000502760 ¦ 500817425 | 7 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001000688 ¦ 500817425 | 8 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 90 | 90 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20000009914 ¦ 500817425 | 9 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 40 | 40 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000021986 ¦ 500817425 | 10 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000014370 ¦ 500817425 | 11 | TULIO | 500817425 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000022907 ¦ 500817426 | 1 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000016531 ¦ 500817426 | 2 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 120 | 120 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000492442 ¦ 500817426 | 3 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005121 ¦ 500817426 | 4 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001006019 ¦ 500817426 | 5 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001005120 ¦ 500817426 | 6 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000502760 ¦ 500817426 | 7 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20001000688 ¦ 500817426 | 8 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 100 | 100 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-20000009914 ¦ 500817426 | 9 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000000161 ¦ 500817426 | 10 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000161 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM |  | 5 | 5 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLXXX-0000021986 ¦ 500817426 | 11 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TLL-93000014370 ¦ 500817426 | 12 | TULIO | 500817426 | 10224825 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-04-29 | 2025-05-16 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000048501-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-28
TCXXX9999021758 ¦ 500818256 | 1 |  | 500818256 | 27326 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-06-02 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB | 000076947-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-06
TLL-20001013476 ¦ 500818257 | 1 | ANDREA | 500818257 | 10224757 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001013476 | TUBO DE AÇO QUADRADO #2X40X40X6000MM - C |  | 424 | 423.998 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000819605-001 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-05-06
TLL-R0000000000405 ¦ 500818258 | 1 | GABY | 500818258 | 10224839 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000405 | BARRA ROSCADA SAE 1020 - M10x1000MM |  | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | 000210687-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-06
TCXXX9999004228 ¦ 500818320 | 1 | ANDREI | 500818320 | 10224744 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999004228 | AMORTECEDOR | SC 300 M-6 | 4 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | FOB | FOB | 000013355-010 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 2025-05-06
TLXXX-0000022661 ¦ 500818659 | 1 |  | 500818659 | 10224772 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000022661 | GERADOR DE VÁCUO | GVMAX345V22R | 14 | 2 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2026-02-25 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | FOB | FOB BETIM | 000003954-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000022661 ¦ 500818659 | 1 |  | 500818659 | 10224772 |  | Normal | XXX | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000022661 | GERADOR DE VÁCUO | GVMAX345V22R | 0 | -2 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2026-02-25 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | FOB | FOB BETIM | 000003954-001 | 2025-11-11 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-08
TAL-S384503 ¦ 500820185 | 3 | GABY | 500820185 | 10226441 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384503 | PORCA PLASTICA M40 SKINTOP GMP-GL-M | 53119053 | 25 | 25 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106629-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-12
TAL-S384496 ¦ 500820185 | 4 | GABY | 500820185 | 10226441 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384496 | PRENSA CABO SKINTOP ST-M 40 X 1 | 53111450 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106629-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-18
TLL-20001049321 ¦ 500820502 | 1 | MARILIA | 500820502 | 10225569 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001049321 | VIGA W 150 X 29,80 (H) - A36 - 6000 MM |  | 178.8 | 178.8 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB | 000828265-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-28
TLL-R0000000000001 ¦ 500820504 | 1 | LETICIA | 500820504 | 10225556 |  | Normal | XXX | 7699 | BM MULTIMETAIS LTDA |  | TLL-R0000000000001 | BARRA REDONDA SAE 1020 Ø 9,52 X 2000 MM |  | 3 | 3 | 2025-05-30 | 2025-07-24 | 2025-06-11 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004209-001 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000001 ¦ 500820504 | 1 | LETICIA | 500820504 | 10225556 |  | Normal | XXX | 7699 | BM MULTIMETAIS LTDA |  | TLL-R0000000000001 | BARRA REDONDA SAE 1020 Ø 9,52 X 2000 MM |  | 0 | -3 | 2025-05-30 | 2025-07-24 | 2025-06-11 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004209-001 | 2025-09-11 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000001 ¦ 500820504 | 1 | LETICIA | 500820504 | 10225556 |  | Normal | XXX | 7699 | BM MULTIMETAIS LTDA |  | TLL-R0000000000001 | BARRA REDONDA SAE 1020 Ø 9,52 X 2000 MM |  | 0 | 3 | 2025-05-30 | 2025-07-24 | 2025-06-11 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004209-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-05-29
TLL-93000737253 ¦ 500820533 | 1 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 64 | 64 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000015949 ¦ 500820533 | 2 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015949 | PORCA DIN 934 - M16 | DIN 934 - M16 | 32 | 32 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLL-20001045305 ¦ 500820533 | 3 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001045305 | PARAFUSO SEXTAVADO - M16x90-DIN 933 |  | 32 | 32 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLL-20001008131 ¦ 500820533 | 4 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001008131 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 7980 Ø12 - COMER |  | 192 | 192 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLXXX-0000015950 ¦ 500820533 | 5 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 96 | 96 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLL-R0000000000206 ¦ 500820533 | 6 | LETICIA | 500820533 | 10225514 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 96 | 96 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | CIF | CIF | 000212123-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-29
TLL-20001003443 ¦ 500820542 | 1 |  | 500820542 | 10225500 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001003443 | TUBO QUADRADO AÇO 1020 - 80 X 80 X 3 X 6 |  | 356.8 | 356.8 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB - coleta | 000828309-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-28
TLXXX-0000016858 ¦ 500821781 | 1 | BEATRIZ | 500821781 | 10226032 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016858 | PARAFUSO DIN 912 - M10X45 - 8.8 | DIN 912 - M10X45 - 8.8 | 80 | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049030-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-12
TLL-20000003487 ¦ 500821781 | 2 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003487 | ARRUELA DE PRESSÃO - DIN 7980 ø 10 |  | 80 | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-12
TLL-20000003487 ¦ 500821781 | 2 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003487 | ARRUELA DE PRESSÃO - DIN 7980 ø 10 |  | 0 | -80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-12
TLL-20000003487 ¦ 500821781 | 2 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003487 | ARRUELA DE PRESSÃO - DIN 7980 ø 10 |  | 0 | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018616 ¦ 500821781 | 3 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 80 | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018616 ¦ 500821781 | 3 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 0 | -80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000018616 ¦ 500821781 | 3 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 0 | 80 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-06-12
TLL-20000003738 ¦ 500821781 | 4 | BEATRIZ | 500821781 | 10226032 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 24 | 24 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049030-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-06-12
TLL-93000006450 ¦ 500821781 | 5 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 8 | 8 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-06-12
TLL-93000006450 ¦ 500821781 | 5 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | -8 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-06-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-12
TLL-93000006450 ¦ 500821781 | 5 | BEATRIZ | 500821781 | 28081 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 0 | 8 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000049031-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-06-12
TLL-R0000000000378 ¦ 500822872 | 1 | JESSYCA | 500822872 | 10226600 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 4 | 4 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB | 000005276-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-06-19
TLL-R0000000000379 ¦ 500822872 | 2 | JESSYCA | 500822872 | 10226600 |  | Normal | XXX | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 11 | 11 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB | 000005276-001 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-06-19
TCXXX9999025053 ¦ 500824178 | 1 |  | 500824178 | 28537 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | POWER CLAMP | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 2025-07-07 | 2025-06-17 | 2025-09-12 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | FOB | FOB | 000071808-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-07
TLL-20001046625 ¦ 500825468 | 1 |  | 500825468 | 28891 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.667 | 4.667 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000004382-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-07-24
TLXXX-0000023732 ¦ 500827376 | 2 | MARINA | 500827376 | 29194 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-08-13 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | CIF | CIF | 000460513-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000025678 ¦ 500828871 | 1 | GABY | 500828871 | 10229312 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025678 | CARREGADOR DE BATERIA | 2333283 | 1 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000034382-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-22
TLXXX-0000017300 ¦ 500828871 | 3 | GABY | 500828871 | 10229312 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017300 | PORTA CARTUCHO VERMELHO HIT CR 500 | 2007059 | 4 | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000034382-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-22
TLXXX-0000029975 ¦ 500828871 | 4 | GABY | 500828871 | 10229312 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000029975 | BATERIA NURON B 22-110 LI-ION | 2251355 | 4 | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | CIF | CIF | 000034382-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-09-05
TCXXX9999025053 ¦ 500847289 | 1 |  | 500847289 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 56 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000051088 ¦ 500847370 | 1 | ANDREI | 500847370 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051088 | PINO RETRATIL SZK 40 T12 X 40 - TUNKERS | SZK 40.1 BR3 X40 T12 | 14 | 14 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000073664-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-11-27
TCXXX9999025048 ¦ 500847371 | 1 |  | 500847371 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 24 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000054078 ¦ 500847372 | 1 |  | 500847372 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 8 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9999903174 ¦ 500847373 | 1 | ANDREI | 500847373 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903174 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A11 T12 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9999903175 ¦ 500847374 | 1 | ANDREI | 500847374 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903175 | GRAMPO PNEUMATICO - REF. V 80.1 BR2 A12 | V 80.1 BR2 A12 T12 | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000001046 ¦ 500847375 | 1 |  | 500847375 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001046 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A13 T12 | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TEXXX-0000001047 ¦ 500847376 | 1 |  | 500847376 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001047 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A23 T12 | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TAL-S342461 ¦ 500847377 | 1 | ANDREI | 500847377 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S342461 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 A13 T12 60 CN | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000019069 ¦ 500847378 | 1 | ANDREI | 500847378 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019069 | PINO DO CILINDRO MÓVEL | SZKD 63.5X60 A23 T12 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000073635-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-27
TCXXX9999904182 ¦ 500847379 | 1 | ANDREI | 500847379 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 0 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9999021757 ¦ 500847380 | 1 |  | 500847380 | 31255 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021757 | CONJUNTO DE GUIA LINEAR COMPOSTO DE 02 P | HSR25R2SSC1+460L | 8 | 8 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000080327-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-11-27
TCXXX9999021757 ¦ 500847380 | 1 |  | 500847380 | 31255 |  | Normal | XXX | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021757 | CONJUNTO DE GUIA LINEAR COMPOSTO DE 02 P | HSR25R2SSC1+460L | 0 | -4 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-02 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000080327-001 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000002081 ¦ 500847381 | 1 |  | 500847381 | 31245 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002081 | ISO CYLINDER DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-29 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002688551-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000001787 ¦ 500847382 | 1 |  | 500847382 | 31245 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-29 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002688551-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-27
TCXXX9997003033 ¦ 500847383 | 1 | ANDREI | 500847383 | 10233570 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002688613-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-27
TCXXX9997003066 ¦ 500847384 | 1 |  | 500847384 | 31245 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002689053-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000001715 ¦ 500847385 | 1 |  | 500847385 | 31245 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-03-15 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9999022216 ¦ 500847386 | 1 | ANDREI | 500847386 | 10233501 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TCXXX9999022216 | AMORTECEDOR | SC300M_WRONG MANUFACTURER P/N | 4 | 4 | 2025-11-29 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000016544-010 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000001288 ¦ 500847387 | 1 |  | 500847387 | 31236 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 8 | 8 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002693150-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-27
TCXXX9999902639 ¦ 500847388 | 1 |  | 500847388 | 31236 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | COMPACT CYLINDER DOUBLE ACTING D50 | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 4 | 4 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-02 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 002691950-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-27
TCXXX9999902913 ¦ 500847389 | 1 | ANDREI | 500847389 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000073719-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847390 | 1 | ANDREI | 500847390 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 2 | 2 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847390 | 1 | ANDREI | 500847390 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 0 | -2 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847390 | 1 | ANDREI | 500847390 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 0 | 2 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-27
VCXXX9999018484 ¦ 500847391 | 7 | PAMELA | 500847391 | 10235051 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 2 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
VCXXX9999018485 ¦ 500847391 | 8 | PAMELA | 500847391 | 10235051 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 14 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TEXXX-0000023178 ¦ 500849917 | 1 | ANDREI | 500849917 | 10234069 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023178 | ATUADOR PNEUMATICO | SZKD 40 A13 T12 X 40 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | FOB | FOB | 000073719-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2025-12-08
VCXXX9999018484 ¦ 500849922 | 2 | PAMELA | 500849922 | 10235051 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 4 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLL-W00000001194 ¦ 500761392 | 2 | AM.C.J4U | 500761392 | 10228938 |  | Normal | XXX | 6102 | NEDERMAN DO BRASIL COM. DE PRODUTOS |  | TLL-W00000001194 | EQUIPAMENTO EXAUSTÃO CABINE DE SOLDA | BB13 ST BR ML 11 21 | 1 | 1 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000019867-001 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000021591 ¦ 500775511 | 3 | JA.A.PLA | 500775511 | 10224090 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000021591 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | 2 | 2 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000322530-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-04-09
TAL-H0944473 ¦ 500809009 | 1 | MARILIA | 500809009 | 10222179 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0944473 | PLACA P/ RANHURA VAZIA DA LINHA CONTROLL | 1756-N2 | 40 | 40 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | CIF | 000063528-001 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023960 ¦ 500809060 | 1 | MARILIA | 500809060 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023960 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | 58 | 58 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023960 ¦ 500809060 | 1 | MARILIA | 500809060 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023960 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | 0 | -58 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023960 ¦ 500809060 | 1 | MARILIA | 500809060 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023960 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | 0 | 58 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024666 ¦ 500809061 | 1 | MARILIA | 500809061 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 25 | 25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024666 ¦ 500809061 | 1 | MARILIA | 500809061 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 0 | -25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024666 ¦ 500809061 | 1 | MARILIA | 500809061 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 0 | 25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025285 ¦ 500809062 | 1 | MARILIA | 500809062 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025285 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-100X3000 | 25 | 25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025285 ¦ 500809062 | 1 | MARILIA | 500809062 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025285 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-100X3000 | 0 | -25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025285 ¦ 500809062 | 1 | MARILIA | 500809062 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025285 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-100X3000 | 0 | 25 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023962 ¦ 500809063 | 1 | MARILIA | 500809063 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023962 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 70 | 70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023962 ¦ 500809063 | 1 | MARILIA | 500809063 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023962 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 0 | -70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023962 ¦ 500809063 | 1 | MARILIA | 500809063 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023962 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 0 | 70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025287 ¦ 500809064 | 1 | MARILIA | 500809064 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025287 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-200X3000 | 70 | 70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025287 ¦ 500809064 | 1 | MARILIA | 500809064 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025287 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-200X3000 | 0 | -70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025287 ¦ 500809064 | 1 | MARILIA | 500809064 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025287 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-200X3000 | 0 | 70 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023963 ¦ 500809065 | 1 | MARILIA | 500809065 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023963 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | 151 | 151 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023963 ¦ 500809065 | 1 | MARILIA | 500809065 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023963 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | 0 | -151 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023963 ¦ 500809065 | 1 | MARILIA | 500809065 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023963 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | 0 | 151 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025764 ¦ 500809066 | 1 | MARILIA | 500809066 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025764 | CURVA HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | C.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 34 | 34 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025764 ¦ 500809066 | 1 | MARILIA | 500809066 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025764 | CURVA HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | C.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 0 | -34 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025764 ¦ 500809066 | 1 | MARILIA | 500809066 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025764 | CURVA HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | C.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 0 | 34 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024890 ¦ 500809067 | 1 | MARILIA | 500809067 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 13 | 13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024890 ¦ 500809067 | 1 | MARILIA | 500809067 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | -13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024890 ¦ 500809067 | 1 | MARILIA | 500809067 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | 13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024979 ¦ 500809068 | 1 | MARILIA | 500809068 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 13 | 13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024979 ¦ 500809068 | 1 | MARILIA | 500809068 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | -13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024979 ¦ 500809068 | 1 | MARILIA | 500809068 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 0 | 13 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025767 ¦ 500809069 | 1 | MARILIA | 500809069 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025767 | TE HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | T.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 6 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025767 ¦ 500809069 | 1 | MARILIA | 500809069 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025767 | TE HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | T.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 0 | -6 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000025767 ¦ 500809069 | 1 | MARILIA | 500809069 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025767 | TE HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | T.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 0 | 6 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024611 ¦ 500809070 | 1 | MARILIA | 500809070 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024611 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-16-200X100mm | FLANGE-PZ-16-200X100 | 10 | 10 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024611 ¦ 500809070 | 1 | MARILIA | 500809070 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024611 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-16-200X100mm | FLANGE-PZ-16-200X100 | 0 | -10 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024611 ¦ 500809070 | 1 | MARILIA | 500809070 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024611 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-16-200X100mm | FLANGE-PZ-16-200X100 | 0 | 10 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024622 ¦ 500809071 | 1 | MARILIA | 500809071 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 682 | 682 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024622 ¦ 500809071 | 1 | MARILIA | 500809071 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 0 | -682 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024622 ¦ 500809071 | 1 | MARILIA | 500809071 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 0 | 682 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024130 ¦ 500809072 | 1 | MARILIA | 500809072 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024130 ¦ 500809072 | 1 | MARILIA | 500809072 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024130 ¦ 500809072 | 1 | MARILIA | 500809072 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024133 ¦ 500809073 | 1 | MARILIA | 500809073 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024133 ¦ 500809073 | 1 | MARILIA | 500809073 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024133 ¦ 500809073 | 1 | MARILIA | 500809073 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024123 ¦ 500809074 | 1 | MARILIA | 500809074 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024123 ¦ 500809074 | 1 | MARILIA | 500809074 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 0 | -2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024123 ¦ 500809074 | 1 | MARILIA | 500809074 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 0 | 2618 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023886 ¦ 500809075 | 1 | MARILIA | 500809075 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 1025 | 1025 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023886 ¦ 500809075 | 1 | MARILIA | 500809075 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 0 | -1025 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023886 ¦ 500809075 | 1 | MARILIA | 500809075 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 0 | 1025 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000028601 ¦ 500809076 | 1 | MARILIA | 500809076 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000028601 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA UNIVERSAL | 43-A0256689 | 614 | 614 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000028601 ¦ 500809076 | 1 | MARILIA | 500809076 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000028601 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA UNIVERSAL | 43-A0256689 | 0 | -614 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000028601 ¦ 500809076 | 1 | MARILIA | 500809076 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000028601 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA UNIVERSAL | 43-A0256689 | 0 | 614 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024281 ¦ 500809077 | 1 | MARILIA | 500809077 | 10222743 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024281 | REBITE POP ALUMÍNIO 510 - 4,8 X 10MM | REBITE POP 510 - 4,8 X 10MM | 1500 | 1500 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000047720-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024281 ¦ 500809077 | 1 | MARILIA | 500809077 | 10222103 | L | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024281 | REBITE POP ALUMÍNIO 510 - 4,8 X 10MM | REBITE POP 510 - 4,8 X 10MM | 1500 | 0 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-03-25 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024043 ¦ 500809078 | 1 | MARILIA | 500809078 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 914 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024043 ¦ 500809078 | 1 | MARILIA | 500809078 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 0 | -914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024043 ¦ 500809078 | 1 | MARILIA | 500809078 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 0 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024626 ¦ 500809079 | 1 | MARILIA | 500809079 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024626 | PERFILADO PERFURADO 14 MG-19X38X3000MM | PERF. 19X38X3000-14-MG | 374 | 374 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024626 ¦ 500809079 | 1 | MARILIA | 500809079 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024626 | PERFILADO PERFURADO 14 MG-19X38X3000MM | PERF. 19X38X3000-14-MG | 0 | -374 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024626 ¦ 500809079 | 1 | MARILIA | 500809079 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024626 | PERFILADO PERFURADO 14 MG-19X38X3000MM | PERF. 19X38X3000-14-MG | 0 | 374 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024522 ¦ 500809080 | 1 | MARILIA | 500809080 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 914 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024522 ¦ 500809080 | 1 | MARILIA | 500809080 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 0 | -914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024522 ¦ 500809080 | 1 | MARILIA | 500809080 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 0 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024586 ¦ 500809081 | 1 | MARILIA | 500809081 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2650 | 2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024586 ¦ 500809081 | 1 | MARILIA | 500809081 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 0 | -2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024586 ¦ 500809081 | 1 | MARILIA | 500809081 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 0 | 2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024589 ¦ 500809082 | 1 | MARILIA | 500809082 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2650 | 2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024589 ¦ 500809082 | 1 | MARILIA | 500809082 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 0 | -2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024589 ¦ 500809082 | 1 | MARILIA | 500809082 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 0 | 2650 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023834 ¦ 500809083 | 1 | MARILIA | 500809083 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 914 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023834 ¦ 500809083 | 1 | MARILIA | 500809083 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 0 | -914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000023834 ¦ 500809083 | 1 | MARILIA | 500809083 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 0 | 914 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024276 ¦ 500809084 | 1 | MARILIA | 500809084 | 10222193 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024276 | REBITE POP ALUMÍNIO 325 - 3,2 X 25MM | REBITE POP 325 - 3,2 X 25MM | 1825 | 1825 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000190697-001 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024712 ¦ 500809085 | 1 | MARILIA | 500809085 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024712 | GANCHO LONGO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=165 | GANCHO-LONG-PZ-16-38X165 | 1275 | 1275 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024712 ¦ 500809085 | 1 | MARILIA | 500809085 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024712 | GANCHO LONGO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=165 | GANCHO-LONG-PZ-16-38X165 | 0 | -1275 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000024712 ¦ 500809085 | 1 | MARILIA | 500809085 | 10222103 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024712 | GANCHO LONGO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=165 | GANCHO-LONG-PZ-16-38X165 | 0 | 1275 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000331988-001 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 1255 | 255 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000608384-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 0 | 1000 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000608384-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 0 | -255 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000608384-001 | 2025-03-25 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 0 | -1000 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000608384-001 | 2025-03-25 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 0 | 255 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000670447-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 0 | 1000 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000670447-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 1 | MARILIA | 500809086 | 10222190 | L | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 1255 | 0 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018997 ¦ 500809087 | 1 | MARILIA | 500809087 | 10222190 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 670 | 670 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000604294-001 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000019001 ¦ 500809088 | 1 | MARILIA | 500809088 | 10222745 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019001 | CABO FLEX HEPR CL.5 VERDE 0,6/1kV 1X120 | HEPR CL.5 VD 0,6/1KV 1X120.0 | 699 | 699 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000608384-001 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000018995 ¦ 500809089 | 1 | MARILIA | 500809089 | 10222190 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018995 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X10.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X10.0 | 150 | 150 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000604294-001 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000019930 ¦ 500809090 | 1 | MARILIA | 500809090 | 10222190 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 81 | 81 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000604294-001 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000002478 ¦ 500809091 | 1 | MARILIA | 500809091 | 10222190 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 26 | 26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000604294-001 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000002481 ¦ 500809092 | 1 | MARILIA | 500809092 | 10222190 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 21 | 21 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000604294-001 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | 2025-02-17
TLXXX-0000012816 ¦ 500809224 | 2 | JA.A.PLA | 500809224 | 10223793 |  | Normal | XXX | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012816 | CABO UNIPOLAR 240 MM², HEPR/SHF1 FR, CLA |  | 759 | 759 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000031392-001 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  | 2025-04-11
TLXXX-0000012812 ¦ 500809225 | 2 | JA.A.PLA | 500809225 | 10223793 |  | Normal | XXX | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 180 | 180 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000031402-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000012810 ¦ 500809226 | 2 | JA.A.PLA | 500809226 | 10223793 |  | Normal | XXX | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012810 | CABO UNIPOLAR 35MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 240 | 240 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000031402-001 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | 2025-04-10
TLXXX-0000018981 ¦ 500809227 | 1 | LETICIA | 500809227 | 10223002 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018981 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X25.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X25.0 | 270 | 270 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | FOB | FOB | 000104901-001 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019917 ¦ 500809228 | 1 | AGNES | 500809228 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019917 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM M8 | AT7322 | 42 | 42 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019923 ¦ 500809229 | 1 | AGNES | 500809229 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM M8 | AT7277 | 42 | 42 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019926 ¦ 500809240 | 1 | AGNES | 500809240 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 68 | 68 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019929 ¦ 500809241 | 1 | AGNES | 500809241 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM M8 | AT7253 | 30 | 30 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019931 ¦ 500809242 | 1 | AGNES | 500809242 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019931 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM M8 | AT7229 | 12 | 12 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000019933 ¦ 500809243 | 1 | AGNES | 500809243 | 10222105 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019933 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM M8 | AT7218 | 22 | 22 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000190638-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | 2025-02-19
TLXXX-0000000761 ¦ 500809244 | 1 | AGNES | 500809244 | 10222160 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 1000 | 1000 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | CIF | 000190716-001 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-02-19
TLL-W00000003307 ¦ 500810434 | 1 | DIEGO | 500810434 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003307 | DISPOSITIVO GEO LIZ020T01 | 32802582Z_M-020S10005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000477-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003307 ¦ 500810434 | 1 | DIEGO | 500810434 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003307 | DISPOSITIVO GEO LIZ020T01 | 32802582Z_M-020S10005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003308 ¦ 500810435 | 1 | DIEGO | 500810435 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003308 | DISPOSITIVO RESPOT LZ030T01 | 32802582D_M-030S2005AF-030D10005AF-ASS-A | 3 | 3 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000477-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003308 ¦ 500810435 | 1 | DIEGO | 500810435 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003308 | DISPOSITIVO RESPOT LZ030T01 | 32802582D_M-030S2005AF-030D10005AF-ASS-A | 3 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003309 ¦ 500810436 | 1 | DIEGO | 500810436 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003309 | ESTRUTURA BASES ROBO SCA020 | 32802502Z_M-020SE0TA0ST-020DE0TA0ST-00_C | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003309 ¦ 500810436 | 1 | DIEGO | 500810436 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003309 | ESTRUTURA BASES ROBO SCA020 | 32802502Z_M-020SE0TA0ST-020DE0TA0ST-00_C | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003291 ¦ 500810440 | 1 | DIEGO | 500810440 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003291 | DISPOSITIVO CARREGAMENTO AUA010T01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003291 ¦ 500810440 | 1 | DIEGO | 500810440 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003291 | DISPOSITIVO CARREGAMENTO AUA010T01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003292 ¦ 500810441 | 1 | DIEGO | 500810441 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003292 | GEO GRIPPER AUA020G103-G104 | 32802501Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000477-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003292 ¦ 500810441 | 1 | DIEGO | 500810441 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003292 | GEO GRIPPER AUA020G103-G104 | 32802501Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003293 ¦ 500810442 | 1 | DIEGO | 500810442 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003293 | DISPOSITIVO AUA020T01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003293 ¦ 500810442 | 1 | DIEGO | 500810442 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003293 | DISPOSITIVO AUA020T01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003294 ¦ 500810443 | 1 | DIEGO | 500810443 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003294 | DISPOSITIVO RESPOT AUA030-060T01 | 32802501Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003294 ¦ 500810443 | 1 | DIEGO | 500810443 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003294 | DISPOSITIVO RESPOT AUA030-060T01 | 32802501Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003295 ¦ 500810444 | 1 | DIEGO | 500810444 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003295 | DISPOSITIVO AUA040T01 | 32802501Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003295 ¦ 500810444 | 1 | DIEGO | 500810444 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003295 | DISPOSITIVO AUA040T01 | 32802501Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003296 ¦ 500810445 | 1 | DIEGO | 500810445 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003296 | DISPOSITIVO AUA050T01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003296 ¦ 500810445 | 1 | DIEGO | 500810445 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003296 | DISPOSITIVO AUA050T01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003297 ¦ 500810446 | 1 | DIEGO | 500810446 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003297 | DISPOSITIVO GEO AUC010T01 | 32802496Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003297 ¦ 500810446 | 1 | DIEGO | 500810446 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003297 | DISPOSITIVO GEO AUC010T01 | 32802496Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003298 ¦ 500810447 | 1 | DIEGO | 500810447 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003298 | DISPOSITIVO SCA_020-060-T01 | 32802502Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003298 ¦ 500810447 | 1 | DIEGO | 500810447 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003298 | DISPOSITIVO SCA_020-060-T01 | 32802502Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003299 ¦ 500810448 | 1 | DIEGO | 500810448 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003299 | DISPOSITIVO SCA110T01 | 32802502Z_M-00000000000-110Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003299 ¦ 500810448 | 1 | DIEGO | 500810448 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003299 | DISPOSITIVO SCA110T01 | 32802502Z_M-00000000000-110Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003300 ¦ 500810449 | 1 | DIEGO | 500810449 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003300 | DISPOSITIVO GEO SCA040T01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003300 ¦ 500810449 | 1 | DIEGO | 500810449 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003300 | DISPOSITIVO GEO SCA040T01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003301 ¦ 500810450 | 1 | DIEGO | 500810450 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003301 | DISPOSITIVO SCA080T01 | 32802502Z_M-00000000000-080Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003301 ¦ 500810450 | 1 | DIEGO | 500810450 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003301 | DISPOSITIVO SCA080T01 | 32802502Z_M-00000000000-080Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003302 ¦ 500810451 | 1 | DIEGO | 500810451 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003302 | DISPOSITIVO AUA010-T04 | 32802501Z_M-00000000000-010Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003302 ¦ 500810451 | 1 | DIEGO | 500810451 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003302 | DISPOSITIVO AUA010-T04 | 32802501Z_M-00000000000-010Z40005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003303 ¦ 500810452 | 1 | DIEGO | 500810452 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003303 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL AUA020T04 | 32802501Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003303 ¦ 500810452 | 1 | DIEGO | 500810452 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003303 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL AUA020T04 | 32802501Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003304 ¦ 500810453 | 1 | DIEGO | 500810453 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003304 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL AUA040T03 | 32802501Z_M-00000000000-040Z30005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000476-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003304 ¦ 500810453 | 1 | DIEGO | 500810453 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003304 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL AUA040T03 | 32802501Z_M-00000000000-040Z30005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003305 ¦ 500810454 | 1 | DIEGO | 500810454 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003305 | DISPOSITIVO PREPARAÇÃO LIZ005T01 | 32802582Z_M-00000000000-005Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000477-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003305 ¦ 500810454 | 1 | DIEGO | 500810454 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003305 | DISPOSITIVO PREPARAÇÃO LIZ005T01 | 32802582Z_M-00000000000-005Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003306 ¦ 500810455 | 1 | DIEGO | 500810455 | 10222889 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003306 | DISPOSITIVO GEO LIZ010T01 | 32802582Z_M-010S10005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000477-011 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLL-W00000003306 ¦ 500810455 | 1 | DIEGO | 500810455 | 10222889 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003306 | DISPOSITIVO GEO LIZ010T01 | 32802582Z_M-010S10005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-02-28
TLXXX-0000027302 ¦ 500811143 | 1 | MARILIA | 500811143 | 10222501 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027302 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M12G5- (TEXT ...) | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 002515259-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000027310 ¦ 500811143 | 2 | MARILIA | 500811143 | 10222501 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027310 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 - 8032867 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-(TEXT ..) | 10 | 10 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 002515259-001 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000001326 ¦ 500811143 | 3 | MARILIA | 500811143 | 10222501 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 002517368-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 4 | MARILIA | 500811143 | 10222501 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 002517368-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-03-10
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 5 | MARILIA | 500811143 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 1 | 1 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574505-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-03-10
TSXXX-0000006808 ¦ 500811143 | 6 | MARILIA | 500811143 | 10222501 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 2 | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 002517368-001 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 7 | MARILIA | 500811143 | 10222683 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 9 | 9 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002574505-001 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 2025-04-01
TLXXX-0000025635 ¦ 500814530 | 1 | GABY | 500814530 | 10223875 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025635 | DOSEADOR A BATERIA HDE 500-22 | 2250851 | 2 | 2 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-05-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE009 |  | CIF | BETIM | 000024200-001 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-01
TLL-H0000000000118 ¦ 500815851 | 1 | MARILIA | 500815851 | 10223925 |  | Normal | XXX | 5779 | MASTER MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA |  | TLL-H0000000000118 | PALLET DE MADEIRA |  | 4.9 | 4.9 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-OTH-OTH-WPE001 |  | CIF | CIF | 000002843-001 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-04-11
TLL-H0000000000118 ¦ 500815851 | 2 | MARILIA | 500815851 | 10223925 |  | Normal | XXX | 5779 | MASTER MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA |  | TLL-H0000000000118 | PALLET DE MADEIRA |  | 4.5 | 4.5 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-OTH-OTH-WPE001 |  | CIF | CIF | 000002843-001 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | 2025-04-11
TLL-W00000003500 ¦ 500816150 | 1 | DIEGO | 500816150 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003500 | MESA ROLO ELEVADOR 5 ROLOS L=4350- V=100 | WCCMT-00000B1246 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003500 ¦ 500816150 | 1 | DIEGO | 500816150 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003500 | MESA ROLO ELEVADOR 5 ROLOS L=4350- V=100 | WCCMT-00000B1246 | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003501 ¦ 500816151 | 1 | DIEGO | 500816151 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003501 | DISPOSITIVO FID/FIS020T01-T02 | 32802578Z_M-020S20005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003501 ¦ 500816151 | 1 | DIEGO | 500816151 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003501 | DISPOSITIVO FID/FIS020T01-T02 | 32802578Z_M-020S20005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003502 ¦ 500816152 | 1 | DIEGO | 500816152 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003502 | INDEXADOR CARRINHO EXTRAÇÃO SKID | WCCMT-00000B1019 | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003502 ¦ 500816152 | 1 | DIEGO | 500816152 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003502 | INDEXADOR CARRINHO EXTRAÇÃO SKID | WCCMT-00000B1019 | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003503 ¦ 500816153 | 1 | DIEGO | 500816153 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003503 | GRIPPER AUC005G101 | 32802496Z_M-00000000000-005Z1G015ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003503 ¦ 500816153 | 1 | DIEGO | 500816153 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003503 | GRIPPER AUC005G101 | 32802496Z_M-00000000000-005Z1G015ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003504 ¦ 500816154 | 1 | DIEGO | 500816154 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003504 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE-OUT AUC005PO01 | 32802496Z_M-00000000000-005Z10CE5WT-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003504 ¦ 500816154 | 1 | DIEGO | 500816154 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003504 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE-OUT AUC005PO01 | 32802496Z_M-00000000000-005Z10CE5WT-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003505 ¦ 500816155 | 1 | DIEGO | 500816155 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003505 | GRIPPER MANIPULAÇÃO AUC015G101 | 32802496Z_M-00000000000-015Z1G015ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003505 ¦ 500816155 | 1 | DIEGO | 500816155 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003505 | GRIPPER MANIPULAÇÃO AUC015G101 | 32802496Z_M-00000000000-015Z1G015ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003506 ¦ 500816156 | 1 | DIEGO | 500816156 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003506 | GRIPPER PARA CABEÇOTE GRAVAÇÃO LASER | WCCMT-00000J5537_538-SCC150BR12_11 | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003506 ¦ 500816156 | 1 | DIEGO | 500816156 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003506 | GRIPPER PARA CABEÇOTE GRAVAÇÃO LASER | WCCMT-00000J5537_538-SCC150BR12_11 | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003507 ¦ 500816157 | 1 | DIEGO | 500816157 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003507 | BANCADA TESTE DE SOLDA LASER | DMNG0085_M-170S50005AF-170D40005AF-ASS-C | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003507 ¦ 500816157 | 1 | DIEGO | 500816157 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003507 | BANCADA TESTE DE SOLDA LASER | DMNG0085_M-170S50005AF-170D40005AF-ASS-C | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003508 ¦ 500816158 | 1 | DIEGO | 500816158 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003508 | SUPORTE TESTE DE POTENCIA LASER | DMNG0085_M-170S30005AF-170D20005AF-ASS-A | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003508 ¦ 500816158 | 1 | DIEGO | 500816158 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003508 | SUPORTE TESTE DE POTENCIA LASER | DMNG0085_M-170S30005AF-170D20005AF-ASS-A | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003509 ¦ 500816159 | 1 | DIEGO | 500816159 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003509 | GRIPPER MANIPULAÇÃO/PINÇA AUA010G101 | 32802501Z_M-010S1G015ZR-00000000000-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003509 ¦ 500816159 | 1 | DIEGO | 500816159 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003509 | GRIPPER MANIPULAÇÃO/PINÇA AUA010G101 | 32802501Z_M-010S1G015ZR-00000000000-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003510 ¦ 500816160 | 1 | DIEGO | 500816160 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003510 | GRIPPER AUA020G102 | 32802501Z_M-020S1G025ZR-00000000000-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003510 ¦ 500816160 | 1 | DIEGO | 500816160 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003510 | GRIPPER AUA020G102 | 32802501Z_M-020S1G025ZR-00000000000-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003511 ¦ 500816161 | 1 | DIEGO | 500816161 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003511 | DISPOSITIVO AUA020T02-T03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003511 ¦ 500816161 | 1 | DIEGO | 500816161 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003511 | DISPOSITIVO AUA020T02-T03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003512 ¦ 500816162 | 1 | DIEGO | 500816162 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003512 | GRIPPER AUA040G103 | 32802501Z_M-040S1G035ZR-00000000000-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003512 ¦ 500816162 | 1 | DIEGO | 500816162 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003512 | GRIPPER AUA040G103 | 32802501Z_M-040S1G035ZR-00000000000-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003513 ¦ 500816163 | 1 | DIEGO | 500816163 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003513 | GRIPPER AUA040G104 | 32802501Z_M-00000000000-040Z1G045ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003513 ¦ 500816163 | 1 | DIEGO | 500816163 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003513 | GRIPPER AUA040G104 | 32802501Z_M-00000000000-040Z1G045ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003514 ¦ 500816164 | 1 | DIEGO | 500816164 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003514 | DISPOSITIVO AUA040T02 | 32802501Z_M-00000000000-040Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003514 ¦ 500816164 | 1 | DIEGO | 500816164 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003514 | DISPOSITIVO AUA040T02 | 32802501Z_M-00000000000-040Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003515 ¦ 500816165 | 1 | DIEGO | 500816165 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003515 | GRIPPER AUA050G102 | 32802501Z_M-00000000000-050Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003515 ¦ 500816165 | 1 | DIEGO | 500816165 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003515 | GRIPPER AUA050G102 | 32802501Z_M-00000000000-050Z1G025ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003516 ¦ 500816166 | 1 | DIEGO | 500816166 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003516 | DISPOSITIVO AUA050T02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003516 ¦ 500816166 | 1 | DIEGO | 500816166 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003516 | DISPOSITIVO AUA050T02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003517 ¦ 500816167 | 1 | DIEGO | 500816167 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003517 | DISPOSITIVO GEO FID/FIS010T01-T02 | 32802578Z_M-010S20005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003517 ¦ 500816167 | 1 | DIEGO | 500816167 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003517 | DISPOSITIVO GEO FID/FIS010T01-T02 | 32802578Z_M-010S20005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003526 ¦ 500816168 | 1 | DIEGO | 500816168 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003526 | GRIPPER MANIPULAÇÃO/PINÇA AUA010G102 | 32802501Z_M-00000000000-010Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000483-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003526 ¦ 500816168 | 1 | DIEGO | 500816168 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003526 | GRIPPER MANIPULAÇÃO/PINÇA AUA010G102 | 32802501Z_M-00000000000-010Z1G025ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003527 ¦ 500816169 | 1 | DIEGO | 500816169 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003527 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA 010TT01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10TG5WA-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003527 ¦ 500816169 | 1 | DIEGO | 500816169 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003527 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA 010TT01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10TG5WA-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003528 ¦ 500816170 | 1 | DIEGO | 500816170 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003528 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA AUA020TT01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10TG5WA-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003528 ¦ 500816170 | 1 | DIEGO | 500816170 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003528 | ESTRUTURA MESA GIRATORIA AUA020TT01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10TG5WA-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003533 ¦ 500816171 | 1 | DIEGO | 500816171 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003533 | GRIPPER SCA020G101-G102 | 32802502Z_M-020S1G015ZR-020D1G025ZR-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000483-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003533 ¦ 500816171 | 1 | DIEGO | 500816171 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003533 | GRIPPER SCA020G101-G102 | 32802502Z_M-020S1G015ZR-020D1G025ZR-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003534 ¦ 500816172 | 1 | DIEGO | 500816172 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003534 | GRIPPER SCA020G103-G104 | 32802502Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000483-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003534 ¦ 500816172 | 1 | DIEGO | 500816172 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003534 | GRIPPER SCA020G103-G104 | 32802502Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003535 ¦ 500816173 | 1 | DIEGO | 500816173 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003535 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL LINHA JOINNING | F1H-F2U PLANILHA CERCA E SEGUR | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003535 ¦ 500816173 | 1 | DIEGO | 500816173 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003535 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL LINHA JOINNING | F1H-F2U PLANILHA CERCA E SEGUR | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003536 ¦ 500816174 | 1 | DIEGO | 500816174 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003536 | DISPOSITIVO CARREGAMENTO AUA010T02 | 32802501Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000483-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003536 ¦ 500816174 | 1 | DIEGO | 500816174 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003536 | DISPOSITIVO CARREGAMENTO AUA010T02 | 32802501Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003537 ¦ 500816175 | 1 | DIEGO | 500816175 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003537 | GRIPPER SCA020-G106 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G065ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003537 ¦ 500816175 | 1 | DIEGO | 500816175 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003537 | GRIPPER SCA020-G106 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G065ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003538 ¦ 500816176 | 1 | DIEGO | 500816176 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003538 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE IN/OUT SCA020PO01 | 32802502Z_M-020S20CE5WT-020D10CE5WT-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003538 ¦ 500816176 | 1 | DIEGO | 500816176 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003538 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE IN/OUT SCA020PO01 | 32802502Z_M-020S20CE5WT-020D10CE5WT-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003539 ¦ 500816177 | 1 | DIEGO | 500816177 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003539 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T02-T | 32802502Z_M-020S30005AF-020D20005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003539 ¦ 500816177 | 1 | DIEGO | 500816177 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003539 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T02-T | 32802502Z_M-020S30005AF-020D20005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-12 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003540 ¦ 500816178 | 1 | DIEGO | 500816178 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003540 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T04 | 32802502Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003540 ¦ 500816178 | 1 | DIEGO | 500816178 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003540 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T04 | 32802502Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-12 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003541 ¦ 500816179 | 1 | DIEGO | 500816179 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003541 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T05 | 32802502Z_M-00000000000-020Z50005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003541 ¦ 500816179 | 1 | DIEGO | 500816179 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003541 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL SCA020T05 | 32802502Z_M-00000000000-020Z50005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-12 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003542 ¦ 500816180 | 1 | DIEGO | 500816180 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003542 | DEPOSITO GRIPPERS SCA020TG103-TG104 | 32802502Z_M-020S1G035WW-020D1G045WW-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003542 ¦ 500816180 | 1 | DIEGO | 500816180 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003542 | DEPOSITO GRIPPERS SCA020TG103-TG104 | 32802502Z_M-020S1G035WW-020D1G045WW-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-12 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003543 ¦ 500816181 | 1 | DIEGO | 500816181 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003543 | DISPOSITIVO GEO SCA080T02 | 32802502Z_M-00000000000-080Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003543 ¦ 500816181 | 1 | DIEGO | 500816181 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003543 | DISPOSITIVO GEO SCA080T02 | 32802502Z_M-00000000000-080Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003544 ¦ 500816182 | 1 | DIEGO | 500816182 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003544 | PLATAFORMA DE ACESSO AUA090 | 32802501Z_M-090ZF0005ZD-00000000000-00_C | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003544 ¦ 500816182 | 1 | DIEGO | 500816182 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003544 | PLATAFORMA DE ACESSO AUA090 | 32802501Z_M-090ZF0005ZD-00000000000-00_C | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003545 ¦ 500816183 | 1 | DIEGO | 500816183 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003545 | GRIPPER SCA080G102 | 32802502Z_M-00000000000-080Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000522-011 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003545 ¦ 500816183 | 1 | DIEGO | 500816183 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003545 | GRIPPER SCA080G102 | 32802502Z_M-00000000000-080Z1G025ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-29 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003546 ¦ 500816184 | 1 | DIEGO | 500816184 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003546 | GRIPPER SCA020G105 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G055ZR-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003546 ¦ 500816184 | 1 | DIEGO | 500816184 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003546 | GRIPPER SCA020G105 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G055ZR-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003547 ¦ 500816185 | 1 | DIEGO | 500816185 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003547 | DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA GEOMETRIA DE | 14302502Z_M-040S50005AF-040D40005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000522-011 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003547 ¦ 500816185 | 1 | DIEGO | 500816185 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003547 | DISPOSITIVO AUTOMATICO PARA GEOMETRIA DE | 14302502Z_M-040S50005AF-040D40005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-30 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003557 ¦ 500816186 | 1 | DIEGO | 500816186 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003557 | PLATAFORMA DE ACESSO SCA110 | 32802502Z_M_00000000000_110Z60005ZD_ASS_ | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003557 ¦ 500816186 | 1 | DIEGO | 500816186 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003557 | PLATAFORMA DE ACESSO SCA110 | 32802502Z_M_00000000000_110Z60005ZD_ASS_ | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003518 ¦ 500816189 | 1 | DIEGO | 500816189 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003518 | DISPOSITIVO RIV010T02 | 14302581Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000492-011 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003518 ¦ 500816189 | 1 | DIEGO | 500816189 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003518 | DISPOSITIVO RIV010T02 | 14302581Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-28 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003519 ¦ 500816189 | 2 | DIEGO | 500816189 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003519 | DISPOSITIVO RIV010T01 | 32802581Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003519 ¦ 500816189 | 2 | DIEGO | 500816189 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003519 | DISPOSITIVO RIV010T01 | 32802581Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003520 ¦ 500816200 | 1 | DIEGO | 500816200 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003520 | DISPOSITIVO RIV020T02 | 14302581Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003520 ¦ 500816200 | 1 | DIEGO | 500816200 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003520 | DISPOSITIVO RIV020T02 | 14302581Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003521 ¦ 500816200 | 2 | DIEGO | 500816200 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003521 | DISPOSITIVO RIV020T01 | 32802581Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003521 ¦ 500816200 | 2 | DIEGO | 500816200 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003521 | DISPOSITIVO RIV020T01 | 32802581Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003558 ¦ 500816203 | 1 | DIEGO | 500816203 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003558 | SUPORTE DRESSPACK AUA 020 R03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z13AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003558 ¦ 500816203 | 1 | DIEGO | 500816203 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003558 | SUPORTE DRESSPACK AUA 020 R03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z13AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003559 ¦ 500816203 | 2 | DIEGO | 500816203 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003559 | SUPORTE DRESSPACK AUA 050 R02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z12AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003559 ¦ 500816203 | 2 | DIEGO | 500816203 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003559 | SUPORTE DRESSPACK AUA 050 R02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z12AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003531 ¦ 500816204 | 1 | DIEGO | 500816204 | 10224448 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003531 | DISPOSITIVO RIV030T02 | 14302581Z_M-00000000000-030Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000485-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003531 ¦ 500816204 | 1 | DIEGO | 500816204 | 10224448 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003531 | DISPOSITIVO RIV030T02 | 14302581Z_M-00000000000-030Z20005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003532 ¦ 500816204 | 2 | DIEGO | 500816204 | 10224448 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003532 | DISPOSITIVO RIV030T01 | 32802581Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000485-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003532 ¦ 500816204 | 2 | DIEGO | 500816204 | 10224448 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003532 | DISPOSITIVO RIV030T01 | 32802581Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003522 ¦ 500816205 | 1 | DIEGO | 500816205 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003522 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA020R01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003522 ¦ 500816205 | 1 | DIEGO | 500816205 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003522 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA020R01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003523 ¦ 500816205 | 2 | DIEGO | 500816205 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003523 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA020R05 | 32802501Z_M-00000000000-020Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003523 ¦ 500816205 | 2 | DIEGO | 500816205 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003523 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA020R05 | 32802501Z_M-00000000000-020Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003524 ¦ 500816205 | 3 | DIEGO | 500816205 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003524 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA050R01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000487-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003524 ¦ 500816205 | 3 | DIEGO | 500816205 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003524 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA050R01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003525 ¦ 500816205 | 4 | DIEGO | 500816205 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003525 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA050R04 | 32802501Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003525 ¦ 500816205 | 4 | DIEGO | 500816205 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003525 | PLACA ROBO/PINÇA - BRACKET AUA050R04 | 32802501Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003529 ¦ 500816206 | 1 | DIEGO | 500816206 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003529 | PEDESTAL FIXAÇÃO DOSADOR ADESIVO AUA040R | 32802501Z_M-00000000000-040Z14OP5WD-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000483-011 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003529 ¦ 500816206 | 1 | DIEGO | 500816206 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003529 | PEDESTAL FIXAÇÃO DOSADOR ADESIVO AUA040R | 32802501Z_M-00000000000-040Z14OP5WD-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-24 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003530 ¦ 500816206 | 2 | DIEGO | 500816206 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003530 | PEDESTAL FIXAÇÃO DOSADOR ADESIVO AUA040R | 32802501Z_M-00000000000-040Z24OP5WD-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003530 ¦ 500816206 | 2 | DIEGO | 500816206 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003530 | PEDESTAL FIXAÇÃO DOSADOR ADESIVO AUA040R | 32802501Z_M-00000000000-040Z24OP5WD-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-04-16
TLL-W00000003548 ¦ 500816207 | 1 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003548 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003548 ¦ 500816207 | 1 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003548 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003549 ¦ 500816207 | 2 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003549 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R02 | 32802502Z_M-00000000000-040Z12SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003549 ¦ 500816207 | 2 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003549 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R02 | 32802502Z_M-00000000000-040Z12SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003550 ¦ 500816207 | 3 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003550 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R05 | 32802502Z_M-00000000000-040Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003550 ¦ 500816207 | 3 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003550 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R05 | 32802502Z_M-00000000000-040Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003551 ¦ 500816207 | 4 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003551 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R06 | 32802502Z_M-00000000000-040Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003551 ¦ 500816207 | 4 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003551 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_040_R06 | 32802502Z_M-00000000000-040Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003552 ¦ 500816207 | 5 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003552 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_080_R06 | 32802502Z_M-00000000000-080Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003552 ¦ 500816207 | 5 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003552 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_080_R06 | 32802502Z_M-00000000000-080Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003553 ¦ 500816207 | 6 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003553 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_110_R01-110- | 32802502Z_M-00000000000-110Z11SP5ZS-ASS- | 2 | 2 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003553 ¦ 500816207 | 6 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003553 | PLACA INTERFACE BRACKET SCA_110_R01-110- | 32802502Z_M-00000000000-110Z11SP5ZS-ASS- | 2 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003554 ¦ 500816207 | 7 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003554 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_030_R03 | 32802503Z_M-00000000000-030Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003554 ¦ 500816207 | 7 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003554 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_030_R03 | 32802503Z_M-00000000000-030Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003555 ¦ 500816207 | 8 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003555 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_050_R03 | 32802503Z_M-00000000000-050Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003555 ¦ 500816207 | 8 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003555 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_050_R03 | 32802503Z_M-00000000000-050Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003556 ¦ 500816207 | 9 | DIEGO | 500816207 | 10224323 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003556 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_050_R04 | 32802503Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000486-011 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003556 ¦ 500816207 | 9 | DIEGO | 500816207 | 10224323 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003556 | PLACA INTERFACE BRACKET SCE_050_R04 | 32802503Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-09-22 |  | 2025-04-16
TLL-W00000003584 ¦ 500816295 | 1 | PAMELA | 500816295 | 10224448 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003584 | CONJUNTO ADICIONAL P/ GEO PALLET | KIT_MOD-001_GEO_PALLET_REV_B00 | 19 | 19 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000521-011 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-04-17
TLL-W00000003584 ¦ 500816295 | 1 | PAMELA | 500816295 | 10224448 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003584 | CONJUNTO ADICIONAL P/ GEO PALLET | KIT_MOD-001_GEO_PALLET_REV_B00 | 19 | 0 | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-10-29 |  | 2025-04-17
TEXXX-0000057939 ¦ 500817113 | 2 | ANDREIA | 500817113 | 10225087 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000057939 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 50-180 PL T12 | 2 | 2 | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | FOB | FOB | 000071454-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-05-19
TAL-H0923743 ¦ 500817171 | 1 | JESSYCA | 500817171 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0923743 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 10M | 1485C-P10N5-M5 | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065047-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000027429 ¦ 500817172 | 1 | JESSYCA | 500817172 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027429 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 20M | 1485C-P20N5-M5 | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065934-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000000196 ¦ 500817173 | 1 |  | 500817173 | 27138 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 35 | 31 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000095705-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000000196 ¦ 500817173 | 1 |  | 500817173 | 27138 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 0 | 4 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000100577-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009938 ¦ 500817174 | 1 |  | 500817174 | 27138 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 35 | 35 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000095705-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000029395 ¦ 500817175 | 2 | JA.A.PLA | 500817175 | 10225211 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029395 | CABO JZ-HF 4G6 MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18040764 | 80 | 80 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004022-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000023093 ¦ 500817176 | 2 | JA.A.PLA | 500817176 | 27627 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 150 | 150 | 2025-05-21 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004026-010 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000008106 ¦ 500817177 | 2 | JESSYCA | 500817177 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008106 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN | 1585D-M4TBDE-15 | 12 | 12 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-13
TLXXX-0000008106 ¦ 500817177 | 2 | JESSYCA | 500817177 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008106 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN | 1585D-M4TBDE-15 | 0 | -12 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-05-13
TLXXX-0000008106 ¦ 500817177 | 2 | JESSYCA | 500817177 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008106 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN | 1585D-M4TBDE-15 | 0 | 12 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009293 ¦ 500817178 | 1 | JESSYCA | 500817178 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009293 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-1 | 25 | 24 | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064415-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009293 ¦ 500817178 | 1 | JESSYCA | 500817178 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009293 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-1 | 0 | 1 | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065006-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009294 ¦ 500817179 | 1 | JESSYCA | 500817179 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009294 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-2 | 15 | 15 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-25
TAXXX-0000031195 ¦ 500817180 | 2 | JESSYCA | 500817180 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031195 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-3M | 1585D-M4TBDM-3 | 5 | 5 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TAXXX-0000031206 ¦ 500817181 | 1 | JESSYCA | 500817181 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031206 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-40 | 8 | 8 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065275-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009295 ¦ 500817182 | 1 | JESSYCA | 500817182 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009295 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-5 | 15 | 15 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-08-09 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-25
TAXXX-0000031208 ¦ 500817183 | 2 | JESSYCA | 500817183 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031208 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-50 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065275-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009304 ¦ 500817184 | 1 | JESSYCA | 500817184 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009304 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 | 1585D-M4TBJM-10 | 42 | 42 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009305 ¦ 500817185 | 2 | JESSYCA | 500817185 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 26 | 26 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009306 ¦ 500817186 | 2 | JESSYCA | 500817186 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009306 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-20M | 1585D-M4TBJM-20 | 22 | 22 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009307 ¦ 500817187 | 2 | JESSYCA | 500817187 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009307 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-25 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-06-28 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009308 ¦ 500817188 | 2 | JESSYCA | 500817188 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009308 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-30 | 5 | 5 | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 2025-09-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TAXXX-0000041125 ¦ 500817189 | 2 | JESSYCA | 500817189 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000041125 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-35 | 8 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-07-21 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064909-001 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | 2025-05-13
TAXXX-0000041125 ¦ 500817189 | 2 | JESSYCA | 500817189 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000041125 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-35 | 0 | 6 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-07-21 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065275-001 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025-05-13
TEXXX-0000009303 ¦ 500817190 | 1 | JESSYCA | 500817190 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009303 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-5M | 1585D-M4TBJM-5 | 12 | 12 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064414-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000018145 ¦ 500817191 | 1 | JESSYCA | 500817191 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000018145 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-1M | 1585J-M4TBJM-1 | 8 | 8 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064414-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009286 ¦ 500817192 | 1 | JESSYCA | 500817192 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009286 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-10M | 1585J-M4TBJM-10 | 6 | 6 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064416-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009287 ¦ 500817193 | 1 | JESSYCA | 500817193 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009287 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-15M | 1585J-M4TBJM-15 | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064762-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-25
TEXXX-0000009284 ¦ 500817194 | 1 | JESSYCA | 500817194 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 6 | 6 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064414-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000027264 ¦ 500817195 | 1 | JESSYCA | 500817195 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-07-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065047-001 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-04-25
TAXXX-0000040055 ¦ 500817196 | 1 | JESSYCA | 500817196 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040055 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-10M | 1585D-M8UGJM-10 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064762-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000027355 ¦ 500817197 | 1 |  | 500817197 |  |  | Normal |  |  |  | ROCKWELL | TLXXX-0000027355 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-55M | 1585D-M8UGJM-55 | 0 | 0 |  |  | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002
TLXXX-0000027359 ¦ 500817198 | 1 | JESSYCA | 500817198 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027359 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-35M | 1585J-M8TBJM-35 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065179-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-04-25
TLXXX-0000028889 ¦ 500817199 | 2 | JESSYCA | 500817199 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028889 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45 4POL=25M | 1585J-M8TBJM-25 | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064762-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-05-13
TLXXX-0000028890 ¦ 500817200 | 2 | JESSYCA | 500817200 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028890 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45 4POL=40M | 1585J-M8TBJM-40 | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065006-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-13
TLXXX-0000028891 ¦ 500817201 | 2 | JESSYCA | 500817201 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028891 | CABO DEVICENET MINI M/F 5-PIN 3M | 1485G-F3R5-D5 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000066451-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000027279 ¦ 500817202 | 2 | JESSYCA | 500817202 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027279 | CABO ETHERNET CAT6e RJ45/RJ45R 8PIN-20M | 1585J-M8TBJM-20 | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064470-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-14
TAL-H0923742 ¦ 500817203 | 2 | JESSYCA | 500817203 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0923742 | CABO DEVICENET TRUNK M/F 5-PIN 5M | 1485C-P5N5-M5 | 8 | 8 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000066659-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028892 ¦ 500817204 | 2 | JESSYCA | 500817204 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028892 | CABO DEVICENET TRONCO CONECTOR 7/8 45M | 1485C-P45N5-M5 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000066659-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-05-14
TAL-H0926132 ¦ 500817205 | 2 | JESSYCA | 500817205 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0926132 | BORNES TERMINAL P/DEVICENET-1492-DN3TW | 1492-DN3TW | 4 | 4 | 2025-05-14 | 2025-07-01 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064646-001 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028893 ¦ 500817206 | 2 | JESSYCA | 500817206 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028893 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-60M | 1585J-M8TBJM-60 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065178-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000028894 ¦ 500817207 | 2 | JESSYCA | 500817207 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028894 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-70M | 1585J-M8TBJM-70 | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065178-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000015914 ¦ 500817208 | 2 | JESSYCA | 500817208 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000015914 ¦ 500817208 | 2 | JESSYCA | 500817208 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 0 | -2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000015914 ¦ 500817208 | 2 | JESSYCA | 500817208 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 0 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065595-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-05-14
TAL-S393689 ¦ 500817209 | 1 | JESSYCA | 500817209 | 10224828 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S393689 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 1.1...1.6 A | 3RV2011-1AA10 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-07-15 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000237467-011 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | 2025-04-25
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500817210 | 3 | JESSYCA | 500817210 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065173-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-15
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500817210 | 3 | JESSYCA | 500817210 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 0 | -2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065173-001 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-15
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500817210 | 3 | JESSYCA | 500817210 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 0 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000065173-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000028905 ¦ 500817211 | 2 | JESSYCA | 500817211 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028905 | CABO GROSSO PARA TRUNCK-LINE | 1485C-P1-A050 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-07-06 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000064414-001 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2025-05-14
TAL-H0933586 ¦ 500817212 | 2 | JESSYCA | 500817212 | 10224924 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0933586 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5PIN PVC 18M | 1485C-P18N5-M5 | 2 | 2 | 2025-05-14 | 2025-09-09 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000067024-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000007125 ¦ 500818418 | 1 | GABY | 500818418 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007125 | BASE P/ TOMADA M40 - BASE ALTA B16, COM | 1412856 | 6 | 6 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000328380-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000029442 ¦ 500818419 | 2 | GABY | 500818419 | 10225442 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029442 | TAPA BUJAO ROSCADO M32 X 1,5 (10pçs) | 1415208 | 10 | 10 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000332369-002 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-26
TLXXX-0000011485 ¦ 500818450 | 1 |  | 500818450 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 15 | 15 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157902-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000023885 ¦ 500818451 | 2 | GABY | 500818451 | 10225405 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023885 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA | ME0909713(09.000.009.00713) | 650 | 650 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000196680-003 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011402 ¦ 500818454 | 1 |  | 500818454 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 23 | 23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011440 ¦ 500818455 | 1 |  | 500818455 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 46 | 46 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 2 | GABY | 500818456 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 170 | 170 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 2 | GABY | 500818456 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 0 | -170 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 2 | GABY | 500818456 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 0 | 170 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 2 | GABY | 500818456 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 0 | -170 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 2 | GABY | 500818456 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 0 | 170 | 2025-05-27 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024418 ¦ 500818457 | 1 | LETICIA | 500818457 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 150 | 150 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027416 ¦ 500818458 | 1 | GABY | 500818458 | 10225349 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027416 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR 15M | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-150 | 73 | 3 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000092392-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027416 ¦ 500818458 | 1 | GABY | 500818458 | 10225349 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027416 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR 15M | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-150 | 0 | 70 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000094876-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-08
TSXXX-0000049847 ¦ 500818459 | 1 |  | 500818459 | 27358 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 25 | 25 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000092933-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000000197 ¦ 500818550 | 1 |  | 500818550 | 27358 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000197 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030 | 55 | 55 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-11-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000098083-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000000197 ¦ 500818550 | 1 |  | 500818550 | 27358 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000197 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030 | 0 | -55 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-11-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000098083-001 | 2025-07-30 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000000197 ¦ 500818550 | 1 |  | 500818550 | 27358 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000197 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030 | 0 | 55 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-11-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000104368-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-05-08
TEXXX-0000009942 ¦ 500818551 | 1 |  | 500818551 | 27358 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 261 | 261 | 2025-05-09 | 2025-07-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000092933-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TEXXX-0000000618 ¦ 500818552 | 1 | GABY | 500818552 | 10225196 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI |  | TEXXX-0000000618 | COLUNA LUMINOSA M12 VERDE/VERMELHA | TL50HGRQ | 3 | 3 | 2025-05-21 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023839-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-08
TAXXX-0000054391 ¦ 500818553 | 1 | GABY | 500818553 | 10225298 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 6 | 6 | 2025-05-23 | 2025-08-23 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023840-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024577 ¦ 500818554 | 1 | LETICIA | 500818554 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 380 | 380 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024520 ¦ 500818555 | 1 | LETICIA | 500818555 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024520 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 1/4" - 3000MM | VERGALHAO 1/4 - 450KG | 950 | 950 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024582 ¦ 500818556 | 1 | LETICIA | 500818556 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024582 | PORCA LOSANGULAR COM MOLA 3/8 GE | PORCA LOSANGULAR COM MOLA 3/8 GE | 2650 | 2650 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000028612 ¦ 500818557 | 1 | LETICIA | 500818557 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028612 | FLANGE P/ LIGAÇAO PAINEL PZ-16-100X100MM | FLANGE-PZ-16-100X100 | 5 | 5 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027167 ¦ 500818558 | 1 | GABY | 500818558 | 10225301 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027167 | CABO FLEX 3G1MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1FXNS332-1COL_CZ | 250 | 250 | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000004287-010 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027172 ¦ 500818559 | 1 | GABY | 500818559 | 10225301 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 1200 | 1200 | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000004287-010 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500818560 | 1 | GABY | 500818560 | 10225303 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 2800 | 2800 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000215762-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500818561 | 1 | GABY | 500818561 | 10225303 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 160 | 160 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000215762-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000018996 ¦ 500818562 | 1 | GABY | 500818562 | 10225303 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018996 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X16.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X16.0 | 1200 | 1200 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000215762-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000025702 ¦ 500818563 | 1 | LETICIA | 500818563 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025702 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-700X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-700X3000 | 50 | 50 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000025720 ¦ 500818564 | 1 | LETICIA | 500818564 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025720 | C.HZ 90 700 P/ LEITO PZ-AE-12/14-R320 | C.HZ.90.LEITO-PZ-AE-12/14-700 | 24 | 24 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000023834 ¦ 500818565 | 1 | LETICIA | 500818565 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000018635 ¦ 500818566 | 1 | LETICIA | 500818566 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | ELETROPOLL | TLXXX-0000018635 | DOBRADIÇA P/ TAMPA ELETROCALHA ESQUERDA | 210100007/EL13345 | 650 | 650 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-08
TSXXX-0000060757 ¦ 500818567 | 1 | ANDREI | 500818567 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 50 | 50 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584856-001 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 2025-05-08
TSXXX-0000060757 ¦ 500818567 | 1 | ANDREI | 500818567 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | -50 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584856-001 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-08
TSXXX-0000060757 ¦ 500818567 | 1 | ANDREI | 500818567 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 0 | 50 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002584856-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000025885 ¦ 500818568 | 1 | ANDREI | 500818568 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 50 | 50 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595274-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000001871 ¦ 500818569 | 1 |  | 500818569 | 27355 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 30 | 30 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002589016-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-08
TAL-H0314748 ¦ 500818570 | 1 |  | 500818570 | 27355 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 10 | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002591057-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TMCC00000002786 ¦ 500818571 | 1 |  | 500818571 | 27355 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000002786 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L | VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L - CODE 534 555 | 4 | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 002589016-001 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000028913 ¦ 500818572 | 1 | ANDREI | 500818572 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 20 | 20 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595274-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000028914 ¦ 500818573 | 1 | ANDREI | 500818573 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 10 | 10 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 002595274-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 2 | GABY | 500818574 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 2 | GABY | 500818574 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 0 | -4 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 2 | GABY | 500818574 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 0 | 4 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 2 | GABY | 500818574 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 0 | -4 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 2 | GABY | 500818574 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 0 | 4 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 2 | GABY | 500818575 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 150 | 150 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 2 | GABY | 500818575 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 0 | -150 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 2 | GABY | 500818575 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 0 | 150 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 2 | GABY | 500818575 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 0 | -150 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 2 | GABY | 500818575 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 0 | 150 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 2 | GABY | 500818576 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 200 | 200 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 2 | GABY | 500818576 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 0 | -200 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 2 | GABY | 500818576 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 0 | 200 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 2 | GABY | 500818576 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 0 | -200 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 2 | GABY | 500818576 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 0 | 200 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002371 ¦ 500818577 | 1 | GABY | 500818577 | 10225333 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002371 | INSERTO T MOLA HAN 10 ES-F INSERT 0.14 . | 09 33 010 2716 | 5 | 5 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000144896-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-08
T19 30 010 1520 ¦ 500818578 | 1 | GABY | 500818578 | 10225333 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 010 1520 | CARCACA SAIDA LATERAL LC HAN B 1X M20 - | 19 30 010 1520 | 5 | 5 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000145407-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000002864 ¦ 500818579 | 1 | JESSYCA | 500818579 | 10225330 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002864 | FUSÍVEL 100A AÇÃO RETARDADA TIPO GG | 70008 | 25 | 11 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000025502-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000002864 ¦ 500818579 | 1 | JESSYCA | 500818579 | 10225330 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002864 | FUSÍVEL 100A AÇÃO RETARDADA TIPO GG | 70008 | 0 | 14 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000026053-001 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000002870 ¦ 500818580 | 1 | JESSYCA | 500818580 | 10225330 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002870 | FUSÍVEL CILÍNDRICO RETARDO GG 120KA | CI/10 | 12 | 12 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000025502-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000003534 ¦ 500818581 | 2 | ANDREI | 500818581 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 400 | 400 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000219405-000 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000003537 ¦ 500818582 | 2 | ANDREI | 500818582 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 100 | 100 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000219405-000 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024571 ¦ 500818583 | 2 | ANDREI | 500818583 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000024571 | MANGUEIRA 9MM/PUSH-LOK 3/8" PRETO | LEO-TPU0002-N-BK | 100 | 100 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000219405-000 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000003535 ¦ 500818584 | 2 | ANDREI | 500818584 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 600 | 250 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000220109-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000003535 ¦ 500818584 | 2 | ANDREI | 500818584 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 0 | 350 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000221624-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020182 ¦ 500818585 | 1 |  | 500818585 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 108 | 108 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020168 ¦ 500818586 | 1 |  | 500818586 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 123 | 123 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020175 ¦ 500818587 | 1 |  | 500818587 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 15 | 15 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020191 ¦ 500818588 | 1 |  | 500818588 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 99 | 99 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020177 ¦ 500818589 | 1 |  | 500818589 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 6 | 6 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020170 ¦ 500818590 | 1 |  | 500818590 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 98 | 98 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024842 ¦ 500818591 | 1 |  | 500818591 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 6 | 6 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020932 ¦ 500818592 | 1 |  | 500818592 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 18 | 18 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020931 ¦ 500818593 | 1 |  | 500818593 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 22 | 22 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020185 ¦ 500818594 | 1 |  | 500818594 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020185 | NIPLE 1 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSP | 128 | 128 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020171 ¦ 500818595 | 1 |  | 500818595 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020171 | FEMEA GIRATORIA MANG 1 | COD.120/40_F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 148 | 148 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000020178 ¦ 500818596 | 1 |  | 500818596 | 27354 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020178 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 1" | COD.120/41_C.F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 2 | 2 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023561-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-08
TEXXX-0000033358 ¦ 500818597 | 1 |  | 500818597 | 27353 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000033358 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12731-0000000 | 100 | 100 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | CIF | 000333028-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TEXXX-0000031887 ¦ 500818598 | 1 |  | 500818598 | 27353 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 190 | 190 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000333028-002 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027337 ¦ 500818599 | 1 | LETICIA | 500818599 | 10226957 |  | Normal | XXX | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 6 | 6 | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB- COLETA MAUÁ | 000026950-000 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027367 ¦ 500818600 | 1 | LETICIA | 500818600 | 10226957 |  | Normal | XXX | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 6 | 6 | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB- COLETA MAUÁ | 000026950-000 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000006999 ¦ 500818601 | 1 |  | 500818601 | 27356 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006999 | SENSOR DE LEITURA RFID-IO-LINK - IQT1-FP | IQT1-FP-IO-V1 | 31 | 31 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000171167-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000012605 ¦ 500818602 | 1 |  | 500818602 | 27356 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000012605 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4P PUR 20M | 127861 | 8 | 8 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000171167-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000007106 ¦ 500818603 | 1 | GABY | 500818603 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007106 | CONECTOR MACHO 4-PÓLOS, RETO 7/8 - 16UNF | 1521326 | 30 | 6 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000327175-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000007106 ¦ 500818603 | 1 | GABY | 500818603 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007106 | CONECTOR MACHO 4-PÓLOS, RETO 7/8 - 16UNF | 1521326 | 0 | 24 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000330175-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000007111 ¦ 500818604 | 1 | GABY | 500818604 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 20 | 14 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000330175-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000007111 ¦ 500818604 | 1 | GABY | 500818604 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 0 | 6 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000330175-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000007083 ¦ 500818605 | 1 | GABY | 500818605 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 50 | 50 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000331376-002 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000009191 ¦ 500818606 | 1 |  | 500818606 | 27357 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009191 | CONECTOR TERMINAL M12, 5-PIN MLP1-XXT | 1078201 | 5 | 5 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000319475-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000024594 ¦ 500818607 | 1 |  | 500818607 | 27357 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 10 | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | CIF | 000319475-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000018910 ¦ 500818608 | 1 |  | 500818608 | 27357 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018910 | CONECTOR TEE TPU M12/M12, 5-PIN 4 A | 6030664 | 5 | 5 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000319475-002 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027970 ¦ 500818609 | 1 | ANDREI | 500818609 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027970 | TANQUE DE AR - SERIE VBAT10A1-SV-X3050 | VBAT10A1-SV-X3050 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000027970 ¦ 500818609 | 1 | ANDREI | 500818609 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027970 | TANQUE DE AR - SERIE VBAT10A1-SV-X3050 | VBAT10A1-SV-X3050 | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-08
TAXXX-0000035082 ¦ 500818610 | 1 | ANDREI | 500818610 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000035082 | VALVULA RETENÇAO DE LINHA AK4000-03 | AK4000-03 | 4 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-08
TAXXX-0000035082 ¦ 500818610 | 1 | ANDREI | 500818610 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000035082 | VALVULA RETENÇAO DE LINHA AK4000-03 | AK4000-03 | 0 | -4 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000010590 ¦ 500818611 | 1 | ANDREI | 500818611 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 8 | 8 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000010590 ¦ 500818611 | 1 | ANDREI | 500818611 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 0 | -8 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 001140933-004 | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 1 |  | 500818612 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 3 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 1 |  | 500818612 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 1 |  | 500818612 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 1 |  | 500818612 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 1 |  | 500818612 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 1 |  | 500818613 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 3 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 1 |  | 500818613 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 1 |  | 500818613 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 1 |  | 500818613 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 1 |  | 500818613 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 1 |  | 500818614 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 1 |  | 500818614 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 1 |  | 500818614 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 1 |  | 500818614 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 1 |  | 500818614 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 1 |  | 500818615 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 1 |  | 500818615 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | -6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 1 |  | 500818615 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 1 |  | 500818615 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | -6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 1 |  | 500818615 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 1 |  | 500818616 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 1 |  | 500818616 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 1 |  | 500818616 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 1 |  | 500818616 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 1 |  | 500818616 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 1 |  | 500818617 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 16 | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 1 |  | 500818617 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | -16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 1 |  | 500818617 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 1 |  | 500818617 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | -16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 1 |  | 500818617 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 1 |  | 500818618 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 1 |  | 500818618 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 1 |  | 500818618 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 1 |  | 500818618 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 1 |  | 500818618 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 1 |  | 500818619 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 1 |  | 500818619 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 1 |  | 500818619 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 1 |  | 500818619 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 1 |  | 500818619 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 1 |  | 500818620 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 23 | 23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 1 |  | 500818620 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | -23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 1 |  | 500818620 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | 23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 1 |  | 500818620 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | -23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 1 |  | 500818620 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | 23 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 1 |  | 500818621 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 17 | 17 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 1 |  | 500818621 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | -17 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 1 |  | 500818621 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | 17 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 1 |  | 500818621 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | -17 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 1 |  | 500818621 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | 17 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 1 |  | 500818622 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 8 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 1 |  | 500818622 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 0 | -8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 1 |  | 500818622 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 0 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 1 |  | 500818622 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 0 | -8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 1 |  | 500818622 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 0 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011481 ¦ 500818623 | 1 |  | 500818623 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 30 | 30 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011481 ¦ 500818623 | 1 |  | 500818623 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 0 | -30 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011481 ¦ 500818623 | 1 |  | 500818623 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 0 | 30 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011487 ¦ 500818624 | 1 |  | 500818624 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011487 ¦ 500818624 | 1 |  | 500818624 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 0 | -2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011487 ¦ 500818624 | 1 |  | 500818624 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 0 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 1 |  | 500818625 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 14 | 14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 1 |  | 500818625 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | -14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 1 |  | 500818625 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | 14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 1 |  | 500818625 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | -14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 1 |  | 500818625 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | 14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 1 |  | 500818626 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 1 |  | 500818626 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 1 |  | 500818626 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 1 |  | 500818626 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 1 |  | 500818626 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 1 |  | 500818627 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 3 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 1 |  | 500818627 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 1 |  | 500818627 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 1 |  | 500818627 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | -3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 1 |  | 500818627 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | 3 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011398 ¦ 500818628 | 1 |  | 500818628 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 8 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TEXXX-0000009119 ¦ 500818629 | 1 |  | 500818629 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TECNA | TEXXX-0000009119 | TE 160MM VERDE | TE1600 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011412 ¦ 500818630 | 1 |  | 500818630 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011412 | JOELHO 90º 160MM VERDE | JO1600 | 14 | 14 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011399 ¦ 500818631 | 1 |  | 500818631 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011399 | JOELHO 45° 160 MM - AQ/AF | JO1605 | 8 | 8 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011466 ¦ 500818632 | 1 |  | 500818632 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011422 ¦ 500818633 | 1 |  | 500818633 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011422 | LUVA 160MM VERDE | LU1600 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011476 ¦ 500818634 | 1 |  | 500818634 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011476 | TUBO 6 VERDE L=6000 | TU1602006 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157902-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011371 ¦ 500818635 | 1 |  | 500818635 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 12 | 12 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011465 ¦ 500818636 | 1 |  | 500818636 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 36 | 36 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011421 ¦ 500818637 | 1 |  | 500818637 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011475 ¦ 500818638 | 1 |  | 500818638 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 62 | 62 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157902-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011452 ¦ 500818639 | 1 |  | 500818639 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011369 ¦ 500818640 | 1 |  | 500818640 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 6 | 6 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011359 ¦ 500818641 | 1 |  | 500818641 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011359 | ADAPTADOR 63 X 2 VERDE | AD63020 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011445 ¦ 500818642 | 1 |  | 500818642 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011445 | -REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 VERDE | REM63020 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011470 ¦ 500818643 | 1 |  | 500818643 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011428 ¦ 500818644 | 1 |  | 500818644 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 2 | 2 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011450 ¦ 500818645 | 1 |  | 500818645 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011414 ¦ 500818646 | 1 |  | 500818646 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 70 | 70 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000026796 ¦ 500818647 | 1 |  | 500818647 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 28 | 28 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000026797 ¦ 500818648 | 1 |  | 500818648 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 36 | 36 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011425 ¦ 500818649 | 1 |  | 500818649 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 1 |  | 500818650 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 25 | 25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 1 |  | 500818650 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 0 | -25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 1 |  | 500818650 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 0 | 25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 1 |  | 500818650 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 0 | -25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 1 |  | 500818650 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 0 | 25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 1 |  | 500818651 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 1 |  | 500818651 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | -60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 1 |  | 500818651 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 1 |  | 500818651 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | -60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 1 |  | 500818651 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 1 |  | 500818652 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 60 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 1 |  | 500818652 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 0 | -60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 1 |  | 500818652 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 0 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 1 |  | 500818652 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 0 | -60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 1 |  | 500818652 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 0 | 60 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011482 ¦ 500818654 | 1 |  | 500818654 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 4 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011482 ¦ 500818654 | 1 |  | 500818654 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 0 | -4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011482 ¦ 500818654 | 1 |  | 500818654 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 0 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157904-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 1 |  | 500818655 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 5 | 5 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 1 |  | 500818655 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | -5 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 1 |  | 500818655 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 1 |  | 500818655 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | -5 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 1 |  | 500818655 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000011388 ¦ 500818656 | 1 |  | 500818656 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-08
TLXXX-0000028921 ¦ 500818706 | 1 | ANDREI | 500818706 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028921 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 534561-VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 6 | 4 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 002596964-001 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028921 ¦ 500818706 | 1 | ANDREI | 500818706 | 10225005 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028921 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 534561-VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 0 | 2 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 002597545-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000008468 ¦ 500818708 | 2 | GABY | 500818708 | 10225563 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008468 | CONECTOR PASSA PAREDE 7/8" 5 PINOS RSF R | U2309-5 | 15 | 15 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000072670-002 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000009160 ¦ 500818709 | 1 |  | 500818709 | 27406 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 10 | 10 | 2025-05-12 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000320649-002 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000024595 ¦ 500818720 | 1 | GABY | 500818720 | 10225350 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024595 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 8POL PUR 5M | 2096034 | 10 | 10 | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000322868-002 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 1 |  | 500818721 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 11 | 11 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 1 |  | 500818721 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | -11 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 1 |  | 500818721 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | 11 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 1 |  | 500818721 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | -11 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 1 |  | 500818721 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | 11 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 2 | GABY | 500818722 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 2 | GABY | 500818722 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | -8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 2 | GABY | 500818722 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | 8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 2 | GABY | 500818722 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | -8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 2 | GABY | 500818722 | 10225409 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | 8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000005236-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 1 |  | 500818723 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 34 | 34 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 1 |  | 500818723 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | -34 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 1 |  | 500818723 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | 34 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 1 |  | 500818723 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | -34 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 1 |  | 500818723 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | 34 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157903-002 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028912 ¦ 500818724 | 1 |  | 500818724 | 10224823 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 70 | 70 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 2025-05-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000157901-002 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000021771 ¦ 500818725 | 1 | GABY | 500818725 | 10225341 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000021771 | BLOCO DISTRIBUIDOR 4 SAIDAS 3/4 BSP | MGT0606_ALUMINIO | 4 | 4 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023556-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028915 ¦ 500818726 | 1 | GABY | 500818726 | 10225341 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028915 | NIPLE 3/8 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_1/2_BSP | 15 | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023556-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028916 ¦ 500818727 | 1 | GABY | 500818727 | 10225341 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028916 | NIPLE 3/4 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1_BSP | 22 | 22 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-06-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000023556-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028917 ¦ 500818728 | 2 | ANDREI | 500818728 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028917 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" AZUL | LEO-TPU0006-V-BU | 200 | 200 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000220109-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028918 ¦ 500818729 | 2 | ANDREI | 500818729 | 10225355 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028918 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" VERDE | LEO-TPU0006-V-GN | 900 | 900 | 2025-05-24 | 2025-08-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000220109-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028920 ¦ 500818730 | 2 | ANDREI | 500818730 | 10225029 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028920 | CONJUNTO VALVULA PROGRESSIVA 3/4 VHS50 | VHS50-AV5000-ISE20B | 18 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-05-16
TLXXX-0000007192 ¦ 500818731 | 1 | GABY | 500818731 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007192 | CARCAÇA P/ TOMADA B16, PARA TRAVA DUPLA, | 1412649 | 10 | 10 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000327175-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000029443 ¦ 500818732 | 2 | GABY | 500818732 | 10225442 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029443 | PRENSA-CABOS 15 MM M32 X 1,5 (5pçs) | 1411136 | 20 | 20 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000330470-002 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-26
TSXXX-0000018549 ¦ 500818733 | 1 | GABY | 500818733 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018549 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406530 | 10 | 8 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000327175-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TSXXX-0000018549 ¦ 500818733 | 1 | GABY | 500818733 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018549 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406530 | 0 | 2 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000331376-002 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-09
TSXXX-0000018548 ¦ 500818734 | 1 | GABY | 500818734 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018548 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406531 | 10 | 8 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000327175-002 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TSXXX-0000018548 ¦ 500818734 | 1 | GABY | 500818734 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018548 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406531 | 0 | 2 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-05-26 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000331376-002 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-09
TSXXX-0000008181 ¦ 500818735 | 1 |  | 500818735 | 27384 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000008181 | CONECTOR FÊMEA M12, 4-PIN - V19-G-ABG-PG | V19-G-ABG-PG9 | 5 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000170423-001 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028895 ¦ 500818736 | 1 | GABY | 500818736 | 10225510 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000028895 | CABO PARA ANTENA RFID I/O LINK - 10M | V1-G-BK10M-PUR-A-V1-G | 5 | 5 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000171800-001 | 2025-07-23 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000007228 ¦ 500818737 | 1 | GABY | 500818737 | 10225353 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007228 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO - G-INS-M20-S68N | 1411133 | 5 | 5 | 2025-05-24 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000330175-002 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028896 ¦ 500818738 | 1 | GABY | 500818738 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028896 | FUSIVEL NEOZED D02 63A | 72006 | 30 | 30 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028897 ¦ 500818739 | 1 | GABY | 500818739 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028897 | FUSIVEL NEOZED D02 20A | 72001 | 30 | 30 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028898 ¦ 500818740 | 1 | GABY | 500818740 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028898 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 20A | 72101 | 30 | 30 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028899 ¦ 500818741 | 1 | GABY | 500818741 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028899 | FUSIVEL NEOZED D02 25A | 72002 | 30 | 30 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028900 ¦ 500818742 | 1 | GABY | 500818742 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028900 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 25A | 72102 | 30 | 30 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028901 ¦ 500818743 | 1 | GABY | 500818743 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028901 | FUSIVEL NEOZED D02 35A | 72003 | 15 | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028902 ¦ 500818744 | 1 | GABY | 500818744 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028902 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 35A | 72103 | 15 | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028903 ¦ 500818745 | 1 | GABY | 500818745 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028903 | FUSIVEL NEOZED D02 50A | 72005 | 15 | 8 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028903 ¦ 500818745 | 1 | GABY | 500818745 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028903 | FUSIVEL NEOZED D02 50A | 72005 | 0 | 7 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-07-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000026052-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028904 ¦ 500818746 | 1 | GABY | 500818746 | 10225343 |  | Normal | XXX | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028904 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 50A | 72105 | 15 | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | M2000 | 000025501-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028906 ¦ 500818747 | 2 | GABY | 500818747 | 10225563 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000028906 | CHAVE SECCIONADORA 20A 3P IP66 | 590.GE2013 | 6 | 6 | 2025-05-30 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000073179-002 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028907 ¦ 500818748 | 1 | GABY | 500818748 | 10225350 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028907 | CONECTOR M12 MACHO RETO 8-PIN STE-1208-G | 6033269 | 4 | 4 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000320789-002 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000028908 ¦ 500818749 | 3 | JESSYCA | 500818749 | 10226978 |  | Normal | XXX | 5238 | HD PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000028908 | NYLON BAR NATURAL COLOR 35 X 50 X 700 MM | BARRA NYLON 35X50X700MM | 21 | 21 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB COLETA | 000026788-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000028908 ¦ 500818750 | 2 | JESSYCA | 500818750 | 10226978 |  | Normal | XXX | 5238 | HD PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000028908 | NYLON BAR NATURAL COLOR 35 X 50 X 700 MM | BARRA NYLON 35X50X700MM | 21 | 21 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | FOB | FOB COLETA | 000026788-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-01
TLXXX-0000029216 ¦ 500818751 | 1 | GABY | 500818751 | 10225364 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000029216 | CHAVE O.M.R SIEMENS 73033, AMARELA | 3SU1950-0FM30-0AA0 | 50 | 50 | 2025-05-26 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000246854-011 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 2025-05-09
TLXXX-0000020532 ¦ 500818886 | 1 | GABY | 500818886 | 10225534 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020532 | CABO FLEX 4G25MM 300/500V VIAS NUM CZ | 4G25FXNS332-1COL | 60 | 60 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000215736-000 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000120686 ¦ 500818887 | 1 | GABY | 500818887 | 10225446 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120686 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 2.0M | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | 74 | 74 | 2025-05-28 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000097134-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-14
TSXXX-0000120688 ¦ 500818888 | 1 | GABY | 500818888 | 10225446 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120688 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | 60 | 60 | 2025-05-28 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000097134-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-14
TAXXX-0000000330 ¦ 500818889 | 1 | GABY | 500818889 | 10225446 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000000330 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5-P PUR PT | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-010 | 10 | 7 | 2025-05-28 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000092930-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-14
TAXXX-0000000330 ¦ 500818889 | 1 | GABY | 500818889 | 10225446 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000000330 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5-P PUR PT | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-010 | 0 | 3 | 2025-05-28 | 2025-07-25 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 000094617-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000057608 ¦ 500819110 | 1 | ANDREI | 500819110 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000057608 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 - NAW-1/4-01-VDMA | 10 | 10 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587859-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TAL-S337307 ¦ 500819111 | 1 | ANDREI | 500819111 | 10225155 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S337307 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-B52-H-A1-1R5L | 534557 VSVA-B-B52-H-A1-1R5L | 1 | 1 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 2025-05-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | FOB | FOB | 002587859-001 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-14
TAXXX-0000055467 ¦ 500819112 | 2 | GABY | 500819112 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 5 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-11-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065969-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-24
TAL-S361071 ¦ 500819113 | 1 | GABY | 500819113 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 26 | 26 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065172-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-14
TCXXX9999016576 ¦ 500819114 | 1 | GABY | 500819114 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 42 | 42 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TCXXX9999016577 ¦ 500819115 | 2 | GABY | 500819115 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 47 | 47 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-23
TAL-S361073 ¦ 500819116 | 1 | GABY | 500819116 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 190 | 190 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065276-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-05-14
TAL-S340616 ¦ 500819117 | 1 | GABY | 500819117 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 27 | 27 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-08-02 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065172-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-14
TAL-S336722 ¦ 500819118 | 1 | GABY | 500819118 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 37 | 37 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TCXXX9999904255 ¦ 500819119 | 1 | GABY | 500819119 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 13 | 13 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064955-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000035565 ¦ 500819120 | 2 | GABY | 500819120 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 7 | 7 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065176-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-06-24
TAXXX-0000021201 ¦ 500819121 | 1 | GABY | 500819121 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 32 | 1 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065598-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-05-14
TAXXX-0000021201 ¦ 500819121 | 1 | GABY | 500819121 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 0 | 31 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065664-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-05-14
T1756-A10 ¦ 500819122 | 1 | GABY | 500819122 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TLXXX-0000008257 ¦ 500819123 | 2 | GABY | 500819123 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2026-06-30 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065969-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-06-23
TLXXX-0000008234 ¦ 500819124 | 1 | GABY | 500819124 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TEXXX-0000010981 ¦ 500819125 | 2 | GABY | 500819125 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-23
TLXXX-0000008231 ¦ 500819126 | 1 | GABY | 500819126 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
S03ABS11 ¦ 500819127 | 1 | GABY | 500819127 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-14
TAXXX-0000009952 ¦ 500819128 | 1 | GABY | 500819128 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-15
TLXXX-0000011845 ¦ 500819662 | 1 |  | 500819662 | 27640 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011845 | GRAMPO ZB16 S/CAPA | 316600000 | 10 | 10 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000569326-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-21
TLXXX-0000024522 ¦ 500819794 | 1 | LETICIA | 500819794 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024586 ¦ 500819795 | 1 | JESSYCA | 500819795 | 10225978 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 400 | 400 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000196681-003 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024589 ¦ 500819796 | 1 | JESSYCA | 500819796 | 10225978 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 400 | 400 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000196681-003 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000023834 ¦ 500819797 | 1 | JESSYCA | 500819797 | 10225978 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 20 | 20 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000196681-003 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000023653 ¦ 500819798 | 1 | JESSYCA | 500819798 | 10225978 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 20 | 20 | 2025-06-11 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000196681-003 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500819799 | 1 | JESSYCA | 500819799 | 10225663 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 200 | 200 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB COLETA | 000215838-000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028063 ¦ 500819859 | 1 | JESSYCA | 500819859 | 10225989 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 4 | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000419818-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-05-23
TSXXX-0000120687 ¦ 500819909 | 1 | GABY | 500819909 | 10225658 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120687 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR LE | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-030 | 50 | 50 | 2025-06-03 | 2025-07-31 | 2025-08-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000097114-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000025893 ¦ 500819930 | 1 | JESSYCA | 500819930 | 10225766 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 10 | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000005237-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011444 ¦ 500819931 | 1 | ANDREI | 500819931 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 2 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011444 ¦ 500819931 | 1 | ANDREI | 500819931 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | -2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011444 ¦ 500819931 | 1 | ANDREI | 500819931 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 0 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011365 ¦ 500819932 | 1 | ANDREI | 500819932 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 2 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011365 ¦ 500819932 | 1 | ANDREI | 500819932 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | -2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011365 ¦ 500819932 | 1 | ANDREI | 500819932 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 0 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011393 ¦ 500819933 | 1 | ANDREI | 500819933 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011393 ¦ 500819933 | 1 | ANDREI | 500819933 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011393 ¦ 500819933 | 1 | ANDREI | 500819933 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011451 ¦ 500819934 | 1 | ANDREI | 500819934 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011451 ¦ 500819934 | 1 | ANDREI | 500819934 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | -8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011451 ¦ 500819934 | 1 | ANDREI | 500819934 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011410 ¦ 500819935 | 1 | ANDREI | 500819935 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011410 ¦ 500819935 | 1 | ANDREI | 500819935 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | -8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011410 ¦ 500819935 | 1 | ANDREI | 500819935 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011401 ¦ 500819936 | 1 | ANDREI | 500819936 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011401 ¦ 500819936 | 1 | ANDREI | 500819936 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | -4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011401 ¦ 500819936 | 1 | ANDREI | 500819936 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011464 ¦ 500819937 | 1 | ANDREI | 500819937 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 16 | 16 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011464 ¦ 500819937 | 1 | ANDREI | 500819937 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | -16 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011464 ¦ 500819937 | 1 | ANDREI | 500819937 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | 16 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011420 ¦ 500819938 | 1 | ANDREI | 500819938 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 12 | 12 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011420 ¦ 500819938 | 1 | ANDREI | 500819938 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | -12 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011420 ¦ 500819938 | 1 | ANDREI | 500819938 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | 12 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011481 ¦ 500819939 | 1 | ANDREI | 500819939 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 12 | 12 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159449-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011367 ¦ 500819940 | 1 | ANDREI | 500819940 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011367 ¦ 500819940 | 1 | ANDREI | 500819940 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | -8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011367 ¦ 500819940 | 1 | ANDREI | 500819940 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011378 ¦ 500819941 | 1 | ANDREI | 500819941 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011378 ¦ 500819941 | 1 | ANDREI | 500819941 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | -4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011378 ¦ 500819941 | 1 | ANDREI | 500819941 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 6 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | -6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-07-09 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | -6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | -6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 1 | JULIANA | 500819942 | 10225575 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 0 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000005238-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011398 ¦ 500819943 | 1 | ANDREI | 500819943 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 6 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TEXXX-0000009119 ¦ 500819944 | 1 | ANDREI | 500819944 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TECNA | TEXXX-0000009119 | TE 160MM VERDE | TE1600 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011412 ¦ 500819945 | 1 | ANDREI | 500819945 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011412 | JOELHO 90º 160MM VERDE | JO1600 | 14 | 14 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011466 ¦ 500819946 | 1 | ANDREI | 500819946 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 14 | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011466 ¦ 500819946 | 1 | ANDREI | 500819946 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 0 | 7 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159607-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011422 ¦ 500819947 | 1 | ANDREI | 500819947 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011422 | LUVA 160MM VERDE | LU1600 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011371 ¦ 500819948 | 1 | ANDREI | 500819948 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011402 ¦ 500819949 | 1 | ANDREI | 500819949 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 32 | 32 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011465 ¦ 500819950 | 1 | ANDREI | 500819950 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 24 | 24 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011421 ¦ 500819951 | 1 | ANDREI | 500819951 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 8 | 8 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011475 ¦ 500819952 | 1 | ANDREI | 500819952 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 68 | 68 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159450-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011452 ¦ 500819953 | 1 | ANDREI | 500819953 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011369 ¦ 500819954 | 1 | ANDREI | 500819954 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 12 | 12 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011414 ¦ 500819955 | 1 | ANDREI | 500819955 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 68 | 68 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011440 ¦ 500819956 | 1 | ANDREI | 500819956 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 68 | 58 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011440 ¦ 500819956 | 1 | ANDREI | 500819956 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 0 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159607-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011485 ¦ 500819957 | 1 | ANDREI | 500819957 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 23 | 23 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159450-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000026796 ¦ 500819958 | 1 | ANDREI | 500819958 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 32 | 32 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000026797 ¦ 500819959 | 1 | ANDREI | 500819959 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 50 | 50 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011425 ¦ 500819960 | 1 | ANDREI | 500819960 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 18 | 18 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011482 ¦ 500819961 | 1 | ANDREI | 500819961 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 1 | 1 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159449-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020182 ¦ 500819962 | 1 |  | 500819962 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 3 | 3 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020168 ¦ 500819963 | 1 |  | 500819963 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 5 | 5 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020168 ¦ 500819963 | 1 |  | 500819963 | 27701 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 5 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020175 ¦ 500819964 | 1 |  | 500819964 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 3 | 3 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020175 ¦ 500819964 | 1 |  | 500819964 | 27702 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 3 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000003534 ¦ 500819965 | 2 | ANDREI | 500819965 | 10225647 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 200 | 100 | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000220108-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000003534 ¦ 500819965 | 2 | ANDREI | 500819965 | 10225647 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 0 | 100 | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000221543-000 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000002124 ¦ 500819966 | 1 | JESSYCA | 500819966 | 10225766 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 50 | 50 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000005237-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000002125 ¦ 500819967 | 1 | JESSYCA | 500819967 | 10225766 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 50 | 50 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000005237-001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025885 ¦ 500819968 | 1 | ANDREI | 500819968 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 68 | 26 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002600996-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025885 ¦ 500819968 | 1 | ANDREI | 500819968 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 0 | 9 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613574-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025885 ¦ 500819968 | 1 | ANDREI | 500819968 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 0 | 33 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613772-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020191 ¦ 500819969 | 1 |  | 500819969 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 84 | 84 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020191 ¦ 500819969 | 1 |  | 500819969 | 27703 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 84 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020177 ¦ 500819970 | 1 |  | 500819970 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 16 | 16 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020177 ¦ 500819970 | 1 |  | 500819970 | 27704 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 16 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020170 ¦ 500819971 | 1 |  | 500819971 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 88 | 88 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020170 ¦ 500819971 | 1 |  | 500819971 | 27705 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 88 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000003535 ¦ 500819972 | 2 | ANDREI | 500819972 | 10225647 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 800 | 800 | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000220108-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000001871 ¦ 500819973 | 1 |  | 500819973 | 27713 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 20 | 20 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002590216-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000001328 ¦ 500819974 | 1 | ANDREIA | 500819974 | 10225946 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001328 | BUJAO B-3/4 | 3572 B-3/4 | 4 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002598757-001 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020204 ¦ 500819975 | 1 |  | 500819975 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020204 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X2 G3/4XG1/2 | MGT_1208_ALUMINIO | 2 | 2 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020204 ¦ 500819975 | 1 |  | 500819975 | 27706 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020204 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X2 G3/4XG1/2 | MGT_1208_ALUMINIO | 2 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020932 ¦ 500819976 | 1 |  | 500819976 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 22 | 22 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020932 ¦ 500819976 | 1 |  | 500819976 | 27707 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 22 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028911 ¦ 500819977 | 1 | ANDREI | 500819977 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 35 | 35 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028911 ¦ 500819977 | 1 | ANDREI | 500819977 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | -35 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028911 ¦ 500819977 | 1 | ANDREI | 500819977 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 0 | 35 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011382 ¦ 500819978 | 1 | ANDREI | 500819978 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 6 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011382 ¦ 500819978 | 1 | ANDREI | 500819978 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | -6 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011382 ¦ 500819978 | 1 | ANDREI | 500819978 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 0 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028912 ¦ 500819979 | 1 | ANDREI | 500819979 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 72 | 72 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011388 ¦ 500819980 | 1 | ANDREI | 500819980 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 4 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 1 | ANDREI | 500819981 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 14 | 5 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613574-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 1 | ANDREI | 500819981 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 0 | 9 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613772-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 2 | ANDREI | 500819981 | 30496 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 1 | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002613772-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-10-24
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 3 | ANDREI | 500819981 | 30700 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 5 | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002613772-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-11-03
TLXXX-0000028914 ¦ 500819982 | 1 | ANDREI | 500819982 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 10 | 5 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002600996-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028914 ¦ 500819982 | 1 | ANDREI | 500819982 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 0 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613574-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028914 ¦ 500819982 | 1 | ANDREI | 500819982 | 10225561 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 0 | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 002613772-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000021771 ¦ 500819983 | 1 | JULIANA | 500819983 | 10225570 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000021771 | BLOCO DISTRIBUIDOR 4 SAIDAS 3/4 BSP | MGT0606_ALUMINIO | 8 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023559-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028915 ¦ 500819984 | 1 | JULIANA | 500819984 | 10225570 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028915 | NIPLE 3/8 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023559-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020931 ¦ 500819985 | 1 |  | 500819985 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 24 | 24 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020931 ¦ 500819985 | 1 |  | 500819985 | 27708 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 24 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028916 ¦ 500819986 | 1 | JULIANA | 500819986 | 10225570 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028916 | NIPLE 3/4 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1_BSP | 20 | 20 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023559-000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020185 ¦ 500819987 | 1 |  | 500819987 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020185 | NIPLE 1 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSP | 87 | 87 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020185 ¦ 500819987 | 1 |  | 500819987 | 27709 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020185 | NIPLE 1 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSP | 87 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020171 ¦ 500819988 | 1 |  | 500819988 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020171 | FEMEA GIRATORIA MANG 1 | COD.120/40_F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 98 | 98 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020171 ¦ 500819988 | 1 |  | 500819988 | 27710 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020171 | FEMEA GIRATORIA MANG 1 | COD.120/40_F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 98 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020178 ¦ 500819989 | 1 |  | 500819989 | 27700 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020178 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 1" | COD.120/41_C.F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 6 | 6 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000023583-000 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000020178 ¦ 500819989 | 1 |  | 500819989 | 27711 | L | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020178 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 1" | COD.120/41_C.F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 6 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-24 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028917 ¦ 500819990 | 2 | ANDREI | 500819990 | 10225647 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028917 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" AZUL | LEO-TPU0006-V-BU | 200 | 200 | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000220108-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-02
TLXXX-0000028918 ¦ 500819991 | 2 | ANDREI | 500819991 | 10225647 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028918 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" VERDE | LEO-TPU0006-V-GN | 800 | 800 | 2025-06-03 | 2025-08-22 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000220108-000 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000025701 ¦ 500819992 | 1 | LETICIA | 500819992 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025701 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-600X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-600X3000 | 8 | 8 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025702 ¦ 500819993 | 1 | LETICIA | 500819993 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025702 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-700X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-700X3000 | 40 | 40 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025705 ¦ 500819994 | 1 | LETICIA | 500819994 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 132 | 132 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025423 ¦ 500819995 | 1 | LETICIA | 500819995 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 312 | 312 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000026204 ¦ 500819996 | 1 | LETICIA | 500819996 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000026204 | PRESILHA PARA TAMPA DE LEITO-PZ-14-100MM | PRESILHA-TA-LEITO-PZ-14-100 | 32 | 32 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025421 ¦ 500819997 | 1 | LETICIA | 500819997 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025421 | GRAPA FIXA GF 3/8" - Ø11MM | GRAPA FIXA 3/8" - GF | 32 | 32 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000027337 ¦ 500819998 | 1 | LETICIA | 500819998 | 10226957 |  | Normal | XXX | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 8 | 8 | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB- COLETA MAUÁ | 000026950-000 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000027367 ¦ 500819999 | 1 | LETICIA | 500819999 | 10226957 |  | Normal | XXX | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 4 | 4 | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB- COLETA MAUÁ | 000026950-000 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000007083 ¦ 500820000 | 1 | GABY | 500820000 | 10225442 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 4 | 4 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000327786-002 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025720 ¦ 500820001 | 1 | LETICIA | 500820001 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025720 | C.HZ 90 700 P/ LEITO PZ-AE-12/14-R320 | C.HZ.90.LEITO-PZ-AE-12/14-700 | 16 | 16 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011456 ¦ 500820002 | 1 | ANDREI | 500820002 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011456 | TÊ 63MM AZUL | TE630A | 10 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011456 ¦ 500820002 | 1 | ANDREI | 500820002 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011456 | TÊ 63MM AZUL | TE630A | 0 | -10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011456 ¦ 500820002 | 1 | ANDREI | 500820002 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011456 | TÊ 63MM AZUL | TE630A | 0 | 10 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159447-002 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011458 ¦ 500820003 | 1 | ANDREI | 500820003 | 10225408 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011458 | TE Ø63MM VERDE | TE630 | 28 | 28 | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000159496-002 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011845 ¦ 500820004 | 1 |  | 500820004 | 27640 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011845 | GRAMPO ZB16 S/CAPA | 316600000 | 4 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 2025-06-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000569326-001 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000011845 ¦ 500820004 | 1 |  | 500820004 | 27687 | L | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011845 | GRAMPO ZB16 S/CAPA | 316600000 | 4 | 0 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-06-19 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000023978 ¦ 500820005 | 1 | LETICIA | 500820005 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023978 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024954 ¦ 500820006 | 1 | LETICIA | 500820006 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024954 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-16-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-16-200X3000 | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024622 ¦ 500820007 | 1 | LETICIA | 500820007 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 4 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024130 ¦ 500820008 | 1 | LETICIA | 500820008 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024133 ¦ 500820009 | 1 | LETICIA | 500820009 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000024123 ¦ 500820010 | 1 | LETICIA | 500820010 | 10225737 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000335589-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TAL-S361071 ¦ 500820011 | 1 | GABY | 500820011 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 4 | 4 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000065172-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-05-23
TCXXX9999016576 ¦ 500820012 | 1 | GABY | 500820012 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 8 | 8 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TCXXX9999016577 ¦ 500820013 | 2 | GABY | 500820013 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 4 | 4 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-23
TAL-S361073 ¦ 500820014 | 1 | GABY | 500820014 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 20 | 20 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TAL-S340616 ¦ 500820015 | 1 | GABY | 500820015 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 4 | 4 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TAL-S336722 ¦ 500820016 | 1 | GABY | 500820016 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 4 | 4 | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000064907-001 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-05-23
TEXXX-0000035565 ¦ 500820017 | 2 | GABY | 500820017 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 4 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000065176-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-06-24
TEXXX-0000035565 ¦ 500820017 | 2 | GABY | 500820017 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 0 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | CIF | BETIM | 000065459-001 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-06-24
TAXXX-0000021201 ¦ 500820018 | 1 | GABY | 500820018 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 16 | 1 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | BETIM | 000065664-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-05-23
TAXXX-0000021201 ¦ 500820018 | 1 | GABY | 500820018 | 10225831 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 0 | 15 | 2025-06-09 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | BETIM | 000065664-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-05-23
TLL-N0000000001706 ¦ 500820064 | 2 | JESSYCA | 500820064 | 10226744 |  | Normal | XXX | 8247 | QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LT | QUIMLAB PRODUTOS | TLL-N0000000001706 | GEL GLICERINADO PARA ULTRASONOGRAFIA | SD0025-500 | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG (sedex incluso) | 000064190-001 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000028953 ¦ 500820120 | 1 | JESSYCA | 500820120 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028953 | DISCO DE CORTE 4" | DISCO DE CORTE 4" | 10 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028065 ¦ 500820121 | 1 | JESSYCA | 500820121 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028065 | DISCO DE CORTE 178MM X 1,60MM X22,2MM | STARRETT-DAC115-24 | 10 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028080 ¦ 500820122 | 1 | JESSYCA | 500820122 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028080 | ELETRODO 7018 OK 48,04 3,25X350MM 4,5KG | ESAB-307600 | 5 | 5 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000023925 ¦ 500820123 | 1 | JESSYCA | 500820123 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023925 | LOCTITE TRAVA ROSCA 242 50G | 13773 | 8 | 8 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028246 ¦ 500820124 | 1 | JESSYCA | 500820124 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028246 | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | 20 | 20 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028957 ¦ 500820125 | 1 | JESSYCA | 500820125 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028957 | CANETA PILOTO AZUL | CANETA PILOTO AZUL | 5 | 5 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000028956 ¦ 500820126 | 1 | JESSYCA | 500820126 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028956 | CANETA PILOTO PRETO | CANETA PILOTO PRETO | 5 | 5 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000000628 ¦ 500820127 | 1 | JESSYCA | 500820127 | 10225478 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000628 | PLUG DE TOMADA MACHO 2P+T PADRÃO ABNT BR | PLUG_MACHO | 20 | 20 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000193936-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000000627 ¦ 500820128 | 1 | JESSYCA | 500820128 | 10225478 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000627 | PLUG DE TOMADA FEMEA 2P+T PADRÃO ABNT BR | PLUG_FEMEA | 20 | 20 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000193936-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000019521 ¦ 500820129 | 1 | JESSYCA | 500820129 | 10225478 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019521 | PLUGUE FEMEA 2P+T 20 A 250 V | PLUGUE FEMEA 2P+T 20 A 250V | 5 | 5 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF | 000193936-001 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000000621 ¦ 500820130 | 1 | JESSYCA | 500820130 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMERCIAL | TLXXX-0000000621 | FITA ISOLANTE PRETA | FITA_ISOLANTE | 10 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLXXX-0000025855 ¦ 500820131 | 1 | JESSYCA | 500820131 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025855 | LATAS DE TINTA SPRAY COR PRETO FOSCO | TINTA SPRAY PRETO FOSCO | 10 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLL-20000076614 ¦ 500820132 | 1 | JESSYCA | 500820132 | 10225453 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-20000076614 | JOGO CHAVE ALLEN ABAULADA C/ SUPORTE 1,5 |  | 1 | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000957939-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |  | 2025-05-23
TLL-W00000001294 ¦ 500820187 | 1 | MARILIA | 500820187 | 10225788 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000001294 | BASE ROBO H=1000 | VCPM6B1WS5ZP | 1 | 1 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000013583-001 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | 2025-05-26
TSXXX-0000129397 ¦ 500820340 | 1 | GABY | 500820340 | 10225732 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000129397 | CONECTOR M12 MACHO 5-PIN RETO | V15SL-G-BK | 5 | 5 | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 2025-07-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000171233-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-27
TLXXX-0000029539 ¦ 500820341 | 2 | GABY | 500820341 | 10226424 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029539 | CABO M12 MACHO 0/M8 FEMEA 0 4P PUR 0,3M | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-003 | 30 | 16 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2026-07-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | FOB | FOB | 000095461-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-06-06
TLXXX-0000029539 ¦ 500820341 | 2 | GABY | 500820341 | 10226424 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029539 | CABO M12 MACHO 0/M8 FEMEA 0 4P PUR 0,3M | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-003 | 0 | 14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2026-07-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | FOB | FOB | 000096875-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-06
TMCC00000012130 ¦ 500820356 | 3 | GABY | 500820356 | 10226426 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012130 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR APLICAÇÃO P/ S | 3SU1400-1AA10-1EA0 | 6 | 6 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | CIF | CIF | 000251748-011 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-12
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 1 |  | 500820752 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 15 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 1 |  | 500820752 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 0 | -15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 1 |  | 500820752 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 0 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 1 |  | 500820752 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 0 | -15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 1 |  | 500820752 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 0 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-15 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000009938 ¦ 500820753 | 1 |  | 500820753 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000009938 ¦ 500820753 | 1 |  | 500820753 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 0 | -10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000009938 ¦ 500820753 | 1 |  | 500820753 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 0 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029395 ¦ 500820754 | 3 | GABY | 500820754 | 10226720 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029395 | CABO JZ-HF 4G6 MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18040764 | 500 | 500 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004649-010 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |  | 2025-06-30
TLXXX-0000023093 ¦ 500820755 | 3 | GABY | 500820755 | 28435 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 150 | 150 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF | 000004442-010 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000023093 ¦ 500820755 | 3 | GABY | 500820755 | 10226720 | L | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 150 | 0 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-07-21 |  | 2025-06-27
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500820756 | 1 | GABY | 500820756 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 750 | 750 | 2025-06-18 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000107141-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000012816 ¦ 500820757 | 1 | GABY | 500820757 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012816 | CABO UNIPOLAR 240 MM², HEPR/SHF1 FR |  | 150 | 150 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000018985 ¦ 500820758 | 1 | GABY | 500820758 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 120 | 120 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000012810 ¦ 500820759 | 1 | GABY | 500820759 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012810 | CABO UNIPOLAR 35MM², HEPR/SHF1 FR |  | 60 | 60 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000018997 ¦ 500820790 | 1 | GABY | 500820790 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 70 | 70 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000019001 ¦ 500820791 | 1 | GABY | 500820791 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019001 | CABO FLEX HEPR CL.5 VERDE 0,6/1kV 1X120 | HEPR CL.5 VD 0,6/1KV 1X120.0 | 50 | 50 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 1 |  | 500820792 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 12 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 1 |  | 500820792 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 0 | -12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 1 |  | 500820792 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 0 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 1 |  | 500820792 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 0 | -12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 1 |  | 500820792 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 0 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000096974-001 | 2025-07-15 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027172 ¦ 500820793 | 1 | GABY | 500820793 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000023085 ¦ 500820794 | 1 | AGNES | 500820794 | 28024 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023085 | CABO H07V-K RING-F 1X10MM VERDE/AMARELO | 18038198 | 50 | 50 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000004255-010 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000120686 ¦ 500820795 | 1 | GABY | 500820795 | 10226209 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120686 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 2.0M | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | 80 | 80 | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000099470-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-31
TSXXX-0000120688 ¦ 500820796 | 1 | GABY | 500820796 | 10226209 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120688 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | 60 | 60 | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000099470-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-31
TSXXX-0000120687 ¦ 500820797 | 1 | GABY | 500820797 | 10226209 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120687 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR LE | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-030 | 50 | 50 | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000099470-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000049847 ¦ 500820798 | 1 |  | 500820798 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 15 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000049847 ¦ 500820798 | 1 |  | 500820798 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 0 | -15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000049847 ¦ 500820798 | 1 |  | 500820798 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 0 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000008075 ¦ 500820799 | 2 | GABY | 500820799 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008075 | CABO ETHERNET 4POLOS, TEAL/PVC 600V_300M | 1585-C4HB-S300 | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065665-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-06-30
TLXXX-0000008077 ¦ 500820800 | 2 | GABY | 500820800 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008077 | CABO ETHERNET 8POLOS, TEAL/PVC | 1585-C8HB-S300 | 1 | 1 | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | BETIM | 000065637-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-06-30
TCXXX9999016677 ¦ 500820801 | 1 | GABY | 500820801 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TCXXX9999016677 | CONECTOR M12 HARAX RETO 4-POLOS | 21.03.111.1405 | 60 | 60 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000013902 ¦ 500820802 | 1 | GABY | 500820802 | 10226597 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013902 | CONECTOR PROFINET - NECU-M-PPG5PP-C1-PN | 5195383-NECU-M-PPG5PP-C1-PN | 25 | 25 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 2025-08-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 002621227-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000053876 ¦ 500820803 | 1 | AGNES | 500820803 | 28025 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000053876 | CONECTOR M12 FEMEA 0° 5-POLES L-CODED | 7000-P4611-0000000 | 20 | 20 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000334602-002 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000053876 ¦ 500820803 | 1 | AGNES | 500820803 | 28025 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000053876 | CONECTOR M12 FEMEA 0° 5-POLES L-CODED | 7000-P4611-0000000 | 0 | -20 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000334602-002 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000053876 ¦ 500820803 | 1 | AGNES | 500820803 | 28025 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000053876 | CONECTOR M12 FEMEA 0° 5-POLES L-CODED | 7000-P4611-0000000 | 0 | 20 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000334602-002 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-05-30
TAXXX-0000001412 ¦ 500820804 | 1 |  | 500820804 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 12 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-05-30
TAXXX-0000001412 ¦ 500820804 | 1 |  | 500820804 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 0 | -12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-05-30
TAXXX-0000001412 ¦ 500820804 | 1 |  | 500820804 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 0 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500820805 | 1 |  | 500820805 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 20 | 20 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-05-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000097110-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000000196 ¦ 500820806 | 1 |  | 500820806 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 20 | 20 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000097110-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000055932 ¦ 500820807 | 1 | AGNES | 500820807 | 28027 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000008220-001 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000055932 ¦ 500820807 | 1 | AGNES | 500820807 | 28027 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 0 | -100 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000008220-001 | 2025-08-06 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-05-30
TEXXX-0000055932 ¦ 500820807 | 1 | AGNES | 500820807 | 28027 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 0 | 100 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000008220-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000006203 ¦ 500820808 | 1 | GABY | 500820808 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000006203 | PRENSA CABO CZ CGM-P M20X1,5 D.5-9mm | 19 00 000 5180 | 10 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TAL-S368293 ¦ 500820809 | 2 | GABY | 500820809 | 10226473 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S368293 | CUSTODIA VOLANTE METALICA SERIEHAN4A(M20 | 19 20 003 1440 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146897-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000002368 ¦ 500820810 | 1 | GABY | 500820810 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002368 | INSERTO ROSCADO HAN E 16 POLOS FÊMEA | 09 33 016 2701 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TAXXX-0000052471 ¦ 500820811 | 2 | GABY | 500820811 | 10226473 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052471 | PRENSA CABO CGM-P M25X1,5 D.13-18MM | 19 00 000 5192 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145854-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000029444 ¦ 500820812 | 1 | GABY | 500820812 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029444 | CARCAÇA HAN 16B-gg-QB-M25 | 19 30 016 1431 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146002-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029445 ¦ 500820813 | 1 | GABY | 500820813 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029445 | CONECTOR FEMAE HAN 4/0-F Metall QL | 09 35 232 0401 | 12 | 12 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TSXXX-0000118873 ¦ 500820814 | 2 | GABY | 500820814 | 10226296 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TSXXX-0000118873 | CONECTOR AIDA, 24V, CAIXA DE METAL | 1425514 | 42 | 42 | 2025-06-19 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000333448-002 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000027263 ¦ 500820815 | 2 | GABY | 500820815 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027263 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-5M | 1585J-M4TB-5 | 4 | 4 | 2025-06-30 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065665-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-06-30
TLXXX-0000008094 ¦ 500820816 | 2 | GABY | 500820816 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008094 | CABO ETHERNET FLEX M12 | 1585D-M4TB-10 | 9 | 9 | 2025-06-30 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065865-001 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-06-30
TEXXX-0000010731 ¦ 500820817 | 2 | GABY | 500820817 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 3 | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065597-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-30
TEXXX-0000010731 ¦ 500820817 | 2 | GABY | 500820817 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 0 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-09-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065665-001 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-06-30
TLXXX-0000029451 ¦ 500820818 | 1 | GABY | 500820818 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029451 | CONECTO M23 HOOD 7-12 MM | 09 15 100 0482 | 10 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
T09.33.000.9908 ¦ 500820819 | 1 | GABY | 500820819 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.33.000.9908 | PINO DE CODIFICAR CONECTOR MACHO | 09 33 000 9908 | 100 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029446 ¦ 500820820 | 1 | GABY | 500820820 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029446 | PRENSA CABO HAN CGM-P M32x1,5 D.13-20mm | 19 00 000 5194 | 20 | 20 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146423-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029447 ¦ 500820821 | 1 | GABY | 500820821 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029447 | CARCAÇA HAN 16 B M32 | 19 30 016 0447 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000002371 ¦ 500820822 | 1 | GABY | 500820822 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002371 | INSERTO T MOLA HAN 10 ES-F INSERT 0.14 . | 09 33 010 2716 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029448 ¦ 500820823 | 2 | GABY | 500820823 | 10226473 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029448 | PRENSA CABO HAN CGM-P M25x1,5 D.9-16mm | 19 00 000 5190 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-08-15 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146379-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TAXXX-0000003236 ¦ 500820824 | 1 | GABY | 500820824 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003236 | CARÇAÇA P/ TOMADA HAN PEGS-M25 | 19 30 010 1421 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-08-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146002-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028223 ¦ 500820825 | 1 | GABY | 500820825 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028223 | CONTATO FEMEA CRIMP M23 0,75-2,5mm | 09 15 100 6221 | 100 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028226 ¦ 500820826 | 1 | GABY | 500820826 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028226 | INSERTO FEMEA M23, 6-POL 20A 0.75-2.5mm | 09 15 106 3101 | 10 | 10 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000029450 ¦ 500820827 | 2 | GABY | 500820827 | 10226473 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029450 | INSERTO FEMEA M23 19P | 09 15 100 0309 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146162-001 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000028222 ¦ 500820828 | 1 | GABY | 500820828 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028222 | CONTATO MACHO CRIMP M23 0,75 - 2,5mm | 09 15 100 6121 | 100 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000028225 ¦ 500820829 | 2 | GABY | 500820829 | 10226473 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028225 | INSERTO MACHO M23, 6-POL 20A 0.75-2.5mm | 09 15 106 3001 | 10 | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145854-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000029449 ¦ 500820830 | 1 | GABY | 500820830 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029449 | CARCAÇA HAN 6B-HMC-HTE-R-M20 | 19 30 206 1440 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146380-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027273 ¦ 500820831 | 1 | GABY | 500820831 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 7 | 7 | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065768-001 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027273 ¦ 500820831 | 1 | GABY | 500820831 | 10226645 | L | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 7 | 0 | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM |  |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027266 ¦ 500820832 | 2 | GABY | 500820832 | 10226717 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027266 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-20M | 1585J-M4TB-20 | 7 | 7 | 2025-06-30 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | BETIM | 000065768-001 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-06-30
TLXXX-0000027173 ¦ 500820833 | 1 | GABY | 500820833 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027173 | CABO FLEX 4G10MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G10FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 2025-06-18 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000107141-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027170 ¦ 500820834 | 1 | GABY | 500820834 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027170 | CABO FLEX 4G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 4G2.5FXNS332-1COL_CZ | 300 | 300 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
TLXXX-0000027172 ¦ 500820835 | 1 | GABY | 500820835 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 200 | 200 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000106427-001 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | 2025-05-30
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500820836 | 1 | GABY | 500820836 | 10226240 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 400 | 400 | 2025-06-18 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000107141-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-05-30
T1485A-T1M5 ¦ 500821066 | 1 | GABY | 500821066 | 10226289 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485A-T1M5 | RESISTOR DERIVAÇÃO P/ REDE DEVICENET | 1485A-T1M5 | 5 | 5 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000065592-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019917 ¦ 500821067 | 1 | GABY | 500821067 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019917 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM M8 | AT7322 | 10 | 10 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019923 ¦ 500821068 | 1 | GABY | 500821068 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM M8 | AT7277 | 10 | 10 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019926 ¦ 500821069 | 1 | GABY | 500821069 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 35 | 35 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019929 ¦ 500821070 | 1 | GABY | 500821070 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM M8 | AT7253 | 10 | 10 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019930 ¦ 500821071 | 1 | GABY | 500821071 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 25 | 25 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019933 ¦ 500821072 | 1 | GABY | 500821072 | 10226218 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019933 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM M8 | AT7218 | 10 | 10 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 2025-07-12 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | BETIM | 000738650-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000002478 ¦ 500821073 | 1 | JULIANA | 500821073 | 10226005 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 20 | 20 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | CIF | 000627931-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000002481 ¦ 500821074 | 1 | JULIANA | 500821074 | 10226005 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 20 | 20 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | CIF | 000627931-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000000761 ¦ 500821075 | 1 | JULIANA | 500821075 | 10228809 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 250 | 250 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000645988-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000000761 ¦ 500821075 | 1 | JULIANA | 500821075 | 10228809 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 0 | -250 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000645988-001 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000000761 ¦ 500821075 | 1 | JULIANA | 500821075 | 10228809 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 0 | 250 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000645988-001 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000000761 ¦ 500821075 | 1 | JULIANA | 500821075 | 10226006 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 250 | 0 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-09 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009974 ¦ 500821076 | 1 | GABY | 500821076 | 10226289 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009974 | CONECTOR FÊMEA TIPO MINI DE 4 PINOS AXIA | 871A-TS4-N1 | 5 | 5 | 2025-06-19 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | CIF | BETIM | 000065592-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-03
TAL-H0314748 ¦ 500821077 | 1 | AGNES | 500821077 | 27934 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 10 | 10 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 002601199-001 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | 2025-06-03
TAL-H0314748 ¦ 500821077 | 1 | AGNES | 500821077 | 27946 | L | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-07-03 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000057608 ¦ 500821078 | 1 | ANDREIA | 500821078 | 10225819 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000057608 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 - NAW-1/4-01-VDMA | 35 | 35 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 002596205-001 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 1 | AGNES | 500821079 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 10 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 1 | AGNES | 500821079 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 0 | -10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 1 | AGNES | 500821079 | 27853 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 0 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000093943-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 1 | AGNES | 500821079 | 27936 | L | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-08-18 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 1 | AGNES | 500821079 | 27942 | L | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-08-18 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000007117 ¦ 500821080 | 2 | GABY | 500821080 | 10226296 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007117 | CONECTOR, ETHERNET CAT6A (10 GBIT/S), 8- | 1411043 | 20 | 20 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-27 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | FOB | FOB | 000331102-002 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-18
TAL-H0960419 ¦ 500821081 | 1 | GABY | 500821081 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0960419 | INSERTO FEMEA C/ PARAF. HAN A 04 POS. | 09 20 003 2711 | 8 | 8 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146680-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-03
TAL-H0960419 ¦ 500821081 | 2 | GABY | 500821081 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0960419 | INSERTO FEMEA C/ PARAF. HAN A 04 POS. | 09 20 003 2711 | 2 | 2 | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146680-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-27
TAXXX-0000019038 ¦ 500821082 | 2 | GABY | 500821082 | 10226296 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TAXXX-0000019038 | CONECTOR VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 | 1608016 | 35 | 35 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000333448-002 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-18
T09.31.006.2701 ¦ 500821083 | 1 | GABY | 500821083 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.31.006.2701 | INSERTO HAN 6HsB-F-S | 09 31 006 2701 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000063486 ¦ 500821084 | 1 | GABY | 500821084 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000063486 | CONTATO MACHO CRIMP HAN AWG 18 | 09 33 200 6118 | 100 | 100 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145688-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-03
TEXXX-0000063363 ¦ 500821085 | 1 | GABY | 500821085 | 10226199 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000063363 | INSERTO HAN 6E HMC-M-c | 09 33 206 2602 | 6 | 6 | 2025-06-17 | 2025-08-21 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000146380-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-03
TAXXX-0000019031 ¦ 500821087 | 1 | GABY | 500821087 | 10226296 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TAXXX-0000019031 | CONECTOR ETHERNET CAT5 100 MBIT/S 4-PÓLO | 1411066 | 50 | 50 | 2025-06-19 | 2025-07-23 | 2025-06-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | FOB | FOB | 000331102-002 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000029511 ¦ 500821100 | 1 | ANDREI | 500821100 | 10227187 |  | Normal | XXX | 7812 | LASERLINE GMBH | Laserline | TLXXX-0000029511 | FIBRA OTICA 600 μm 30 m LLK-D | OPTICAL FIBER 600 ΜM 30 M LLK-D | 1 | 1 | 2025-07-14 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | FCA | FCA | 000000383-011 | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-07-03
TLL-R0000000000499 ¦ 500821107 | 1 | JESSYCA | 500821107 | 10225989 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000499 | BROCA SDS MAX-8X PARA CONCRETO 24,0 X 40 | 2608578637 | 4 | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000419818-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-06-03
TLL-R0000000000500 ¦ 500821108 | 1 | JESSYCA | 500821108 | 10226124 |  | Normal | XXX | 6235 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E |  | TLL-R0000000000500 | CANETA PILOTO VERMELHO |  | 5 | 5 | 2025-06-16 | 2025-08-25 | 2025-06-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF | 005127839-001 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000019519 ¦ 500821109 | 1 | JESSYCA | 500821109 | 10226050 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019519 | PLUGUE MACHO 2P+T 20 A 250V | PLUGUE MACHO 2P+T 20 A 250V | 5 | 5 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF | 000627936-001 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 2025-06-03
TLXXX-0000020025 ¦ 500821120 | 1 | JESSYCA | 500821120 | 10226038 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020025 | TINTA SPRAY 400ML - AMARELA RAL 1003 | TINTA SPRAY 400ML - AMARELA | 10 | 10 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF | 000004053-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-03
TLL-00986010005 ¦ 500821121 | 1 | JESSYCA | 500821121 | 10226038 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010005 | TINTA SPRAY COR LARANJA |  | 10 | 10 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF | 000004053-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-03
TLL-R0000000000501 ¦ 500821122 | 1 | JESSYCA | 500821122 | 10225989 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000501 | Cadeado em latão de 50 mm - CR50 - PAPAI |  | 5 | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000419818-001 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 2025-06-03
TAL-H0953174 ¦ 500821530 | 1 | GABY | 500821530 | 10226409 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0953174 | BUCHA SISTEMA CODIF - REF. 09 33 000 990 | 09 33 000 9909 | 100 | 100 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | FOB | FOB | 000145425-001 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | 2025-06-06
TEXXX-0000000618 ¦ 500821531 | 1 | GABY | 500821531 | 10226413 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI |  | TEXXX-0000000618 | COLUNA LUMINOSA M12 VERDE/VERMELHA | TL50HGRQ | 3 | 3 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000024173-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-06
TLL-W00000003829 ¦ 500821654 | 1 | ANDREI | 500821654 | 10226559 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003829 | BATENTE SEGURANÇA SKID | VCCUN-0000032859-S | 3 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-08-25 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA | [5 empty] | 2025-06-11
TAXXX-0000054391 ¦ 500821657 | 1 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 14 | 4 | 2025-06-26 | 2025-08-28 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | FOB | FOB | 000024081-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-11
TAXXX-0000054391 ¦ 500821657 | 1 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 0 | 10 | 2025-06-26 | 2025-08-28 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | FOB | FOB | 000024348-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000026821 ¦ 500821657 | 2 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A | 20 | 20 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | FOB | FOB | 000023841-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000026839 ¦ 500821657 | 3 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026839 | COLUNA LUMINOSA 3 SEG. (W,G,R) M12 4PIN | TL50HWGRQ | 3 | 3 | 2025-06-26 | 2025-08-28 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | FOB | FOB | 000024174-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000026822 ¦ 500821657 | 4 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026822 | COLUNA LUM. BR/VD/AM/VERMELHO C/CABO 2M | TL50HWGYRQ | 1 | 1 | 2025-06-26 | 2025-08-28 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | FOB | FOB | 000024081-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-06-11
TEXXX-0000030110 ¦ 500821657 | 5 | GABY | 500821657 | 10226581 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 1 | 1 | 2025-06-26 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000023841-001 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-06-11
TLXXX-0000008252 ¦ 500821659 | 1 | GABY | 500821659 | 10226287 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008252 | MODULO DE BLOQUEIO 442G ALIMNENTACAO R | 442G-MABRB-UL-E0JP4679 | 11 | 11 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000065593-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-11
TAXXX-0000023632 ¦ 500821659 | 2 | GABY | 500821659 | 10226287 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023632 | MAÇANETAS ABERTURA LADO ESQUERDO | 442G-MABH-L | 11 | 11 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000065593-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-11
TAXXX-0000023635 ¦ 500821659 | 3 | GABY | 500821659 | 10226287 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023635 | MODULO DE ESCAPE 442G-MAB (ANTIPANICO) | 442G-MABE1 | 11 | 11 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000065593-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-11
TAXXX-0000023636 ¦ 500821659 | 4 | GABY | 500821659 | 10226287 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023636 | PLACA DE MONTAGEM | 442G-MABAMPH | 11 | 11 | 2025-06-19 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000065593-001 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-06-11
TLL-W00000003867 ¦ 500822509 | 2 | PAMELA | 500822509 | 10234075 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVADOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 2 | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000536-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-07-16
TLL-W00000003867 ¦ 500822509 | 2 | PAMELA | 500822509 | 10228122 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVADOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 2 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-29 |  | 2025-07-16
TCXXX9999004007 ¦ 500822611 | 1 |  | 500822611 | 28623 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 4 | 4 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000097013-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-17
TCXXX9999004007 ¦ 500822611 | 1 |  | 500822611 | 28174 | L | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 4 | 0 | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-07-21 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000015454 ¦ 500822615 | 1 | JESSYCA | 500822615 | 10226797 |  | Normal | XXX | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 19 | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB COLETA | 000023684-000 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000015454 ¦ 500822615 | 1 | JESSYCA | 500822615 | 10226797 |  | Normal | XXX | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 13 | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB COLETA | 000023770-000 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000017290 ¦ 500822616 | 1 | BEATRIZ | 500822616 | 28178 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 18 | 18 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000028324-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000017290 ¦ 500822617 | 1 | BEATRIZ | 500822617 | 28179 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 96 | 96 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | CIF | CIF | 000028316-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000017290 ¦ 500822618 | 1 | BEATRIZ | 500822618 | 28180 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 24 | 24 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000028328-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000017301 ¦ 500822619 | 1 | BEATRIZ | 500822619 | 28181 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 192 | 192 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | CIF | CIF | 000028406-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000021957 ¦ 500822620 | 1 | BEATRIZ | 500822620 | 28182 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 48 | 48 | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | CIF | CIF | 000028478-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000024767 ¦ 500822621 | 1 | BEATRIZ | 500822621 | 28183 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000028313-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-17
TLXXX-0000017290 ¦ 500822791 | 1 |  | 500822791 | 28210 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 12 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000028184-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000021957 ¦ 500822792 | 1 |  | 500822792 | 28211 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 12 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000028127-001 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | 2025-06-18
TCXXX9999020230 ¦ 500822795 | 1 |  | 500822795 | 28204 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TCXXX9999020230 | TENSIONADOR DE FITA - WCS-MT1 | WCS-MT1 | 1 | 1 | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000171943-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000009214 ¦ 500822798 | 1 | GABY | 500822798 | 28545 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 3 | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-20 | 2025-08-23 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000327392-002 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-18
TT4000-1KBA ¦ 500822799 | 1 | GABY | 500822799 | 28546 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TT4000-1KBA | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531_T4000-1KBA | 1 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000325864-002 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  | 2025-06-18
TCXXX9999004007 ¦ 500822800 | 1 |  | 500822800 | 28208 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 5 | 5 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000096780-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000015454 ¦ 500822802 | 1 | ANDREI | 500822802 | 10226821 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 16 | 16 | 2025-07-02 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000121828-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-18
TAL-S234746 ¦ 500822803 | 1 | ANDREI | 500822803 | 10226929 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 8 | 8 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-11-08 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000064526-000 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-18
TCXXX9999018430 ¦ 500822805 | 1 |  | 500822805 | 28209 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999018430 | SENSOR DE PRESENÇA M80 X 80 IMUNE - REF. | BES030C - BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | 2 | 1 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000096773-001 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | 2025-06-18
TCXXX9999018430 ¦ 500822805 | 1 |  | 500822805 | 28209 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999018430 | SENSOR DE PRESENÇA M80 X 80 IMUNE - REF. | BES030C - BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | 0 | 1 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000098131-001 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | 2025-06-18
YCR100015237 ¦ 500822806 | 1 | JA.A.PLA | 500822806 | 28517 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 20 | 20 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000034710-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-06-18
YCR100015237 ¦ 500822806 | 1 | JA.A.PLA | 500822806 | 28702 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 12 | 12 | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000035685-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-06-18
YCR100015237 ¦ 500822806 | 2 | JA.A.PLA | 500822806 | 28702 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 8 | 8 | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000035685-001 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000021957 ¦ 500822807 | 1 |  | 500822807 | 28572 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 5 | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000029128-001 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000021957 ¦ 500822807 | 1 |  | 500822807 | 28212 | L | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 5 | 0 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-06-18
TCXXX9999903176 ¦ 500822808 | 1 | ANDREIA | 500822808 | 10227430 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 4 | 4 | 2025-07-21 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000071763-001 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-06-18
TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | 1 |  | 500822809 | 28201 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000017923 | CILINDRO PNEUMATICO | DFM-63-160-P-A-GF | 6 | 6 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002617055-001 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 2025-06-18
TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | 1 |  | 500822809 | 28201 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000017923 | CILINDRO PNEUMATICO | DFM-63-160-P-A-GF | 0 | -6 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002617055-001 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-06-18
TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | 1 |  | 500822809 | 28201 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000017923 | CILINDRO PNEUMATICO | DFM-63-160-P-A-GF | 0 | 6 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002617055-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-06-18
TAXXX-0000007274 ¦ 500822810 | 1 |  | 500822810 | 28206 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 20 | 20 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000171787-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-18
TLXXX-0000023225 ¦ 500822811 | 1 |  | 500822811 | 28207 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 20 | 20 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000172396-001 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |  | 2025-06-18
TCXXX9999025048 ¦ 500822812 | 1 |  | 500822812 | 28193 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 2025-06-19 | 2025-07-22 | 2025-09-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000071877-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-06-18
TCXXX9999903459 ¦ 500822813 | 1 | ANDREIA | 500822813 | 10227542 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA |  | TCXXX9999903459 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A16 T12 | 2 | 2 | 2025-07-24 | 2025-09-16 | 2025-12-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000072938-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-06-18
TCXXX9999903459 ¦ 500822813 | 1 | ANDREIA | 500822813 | 10227542 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA |  | TCXXX9999903459 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A16 T12 | 0 | -2 | 2025-07-24 | 2025-09-16 | 2025-12-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 000072938-001 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-06-18
TLL-W00000003867 ¦ 500823043 | 2 | PAMELA | 500823043 | 10234075 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVADOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 1 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000536-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-07-10
TLL-W00000003867 ¦ 500823043 | 2 | PAMELA | 500823043 | 10228122 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVADOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 1 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai |  |  |  | 2025-12-23 |  | 2025-07-10
TLL-W00000003877 ¦ 500823044 | 1 | PAMELA | 500823044 | 10227387 |  | Normal | XXX | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000003877 | BASE ROBO H=1100 | VCXXX9999018843 | 1 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000013595-001 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-06-24
TAL-S234746 ¦ 500823141 | 1 | ANDREI | 500823141 | 10226929 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 16 | 16 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000064526-000 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-06-24
YCR100015237 ¦ 500823147 | 1 | LETICIA | 500823147 | 28458 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 16 | 16 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000031386-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-24
TLXXX-0000021957 ¦ 500823148 | 1 | LETICIA | 500823148 | 28276 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-22 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000028400-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-24
YCR100015237 ¦ 500823149 | 1 | LETICIA | 500823149 | 28458 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 16 | 16 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000031386-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-06-24
YCR100015237 ¦ 500823149 | 3 | LETICIA | 500823149 | 28458 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 8 | 8 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000031386-001 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | 2025-07-04
TLXXX-0000021957 ¦ 500823150 | 1 | LETICIA | 500823150 | 28277 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-06-25 | 2025-07-22 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000028401-001 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  | 2025-06-24
TEXXX-0000024515 ¦ 500823416 | 1 | ANDREIA | 500823416 | 10227212 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000024515 | CILINDRO PNEUMATICO GUIADO | 170868 - DFM-40-125-P-A-GF | 4 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002614053-001 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | 2025-06-27
TAL-S361180 ¦ 500823445 | 1 | ANDREI | 500823445 | 10226855 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361180 | UNIDADE DE INTERFACE SERIAL | EX245-SDN3-X35 | 11 | 11 | 2025-07-02 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 001163384-004 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000027172 ¦ 500823446 | 1 | GABY | 500823446 | 10225301 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 60 | 60 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | FOB | FOB | 000004287-010 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000022154 ¦ 500823449 | 1 | GABY | 500823449 | 10227111 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000022154 | PATINS | ​R1651-813-20 | 24 | 24 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002082859-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000022154 ¦ 500823449 | 1 | GABY | 500823449 | 10227109 | L | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000022154 | PATINS | ​R1651-813-20 | 24 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-07-21 |  | 2025-06-27
TLXXX-0000029612 ¦ 500823852 | 1 | GABY | 500823852 | 10227123 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000029612 | TRILHO | R160580431-L300 | 12 | 12 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002083530-001 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | 2025-07-01
TAXXX-0000022818 ¦ 500823853 | 2 | ANDREIA | 500823853 | 10228464 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TAXXX-0000022818 | ESTEIRA PORTA CABO E4-80-15-200-0 | E4-80-15-200-0 ENERGY CHAIN | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | fob | 000396575-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-19
TLL-20001046625 ¦ 500823899 | 1 | ISABELLA | 500823899 | 28492 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22.917 | 22.917 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000004388-001 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-07-03
TLL-20001046625 ¦ 500823899 | 1 | ISABELLA | 500823899 | 28911 | L | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.336 | 0 | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-07-03
TLL-W00000003889 ¦ 500823914 | 2 | PAMELA | 500823914 | 10229202 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003889 | DISPOSITIVO GEO SCA020T06 | 32802502Z_M-020S60005AF-020D60005AF-ASS- | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 2025-12-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000002289-001 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 2025-08-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500824136 | 1 |  | 500824136 | 28551 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 3 | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000030138-001 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-07-07
TEXXX-0000054083 ¦ 500824137 | 2 |  | 500824137 | 28552 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TEXXX-0000054083 | ​CHUMBADOR MECANICO KB3 1/2x4 1/2 LT | ​2210255 | 20 | 20 | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 2025-07-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000029879-001 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000027454 ¦ 500824138 | 1 | LETICIA | 500824138 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 1 | 1 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000029613 ¦ 500824139 | 1 | LETICIA | 500824139 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ASSAHI | TLXXX-0000029613 | TALHA PNEUMATICA COM PENDANTE 4M | EHL-025TS-PCS-1 | 3 | 3 | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-08
TLL-R0000000000441 ¦ 500824160 | 1 | LS.C.PLA | 500824160 | 10227755 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000441 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS | SAE 1020 - 3,18X31,75X31,75X6000MM | 28 | 28 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-08-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | FOB | FOB | 000275861-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-07
TLL-R0000000000181 ¦ 500824161 | 1 | LS.C.PLA | 500824161 | 10227755 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000181 | TUBO QUADRADO DE AÇO 50X50X2,30 |  | 21 | 21 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-08-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | FOB | FOB | 000275861-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000015943 ¦ 500824162 | 1 |  | 500824162 | 28540 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 18 | 18 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000022136 ¦ 500824163 | 1 | LETICIA | 500824163 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | BOLLHOFF | TLXXX-0000022136 | REBITE ROSCADO | 233-08-080-450 M6 | 24 | 24 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000022136 ¦ 500824163 | 1 | LETICIA | 500824163 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | BOLLHOFF | TLXXX-0000022136 | REBITE ROSCADO | 233-08-080-450 M6 | 0 | -24 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLL-R0000000000565 ¦ 500824164 | 1 | LETICIA | 500824164 | 10227985 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000565 | TAMPA PLÁSTICA | 50X50 | 6 | 6 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050352-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLL-R0000000000565 ¦ 500824164 | 1 | LETICIA | 500824164 | 10227985 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000565 | TAMPA PLÁSTICA | 50X50 | 0 | -6 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050352-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLL-20001027211 ¦ 500824165 | 1 |  | 500824165 | 28541 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001027211 | PORCA COM GAIOLA M8 |  | 6 | 6 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000049455-001 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | 2025-07-07
TLL-R0000000000073 ¦ 500824166 | 1 | LETICIA | 500824166 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000073 | PARAFUSO CAB. ABAULADA ISO-7380-M8 X 50 |  | 6 | 6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLL-R0000000000073 ¦ 500824166 | 1 | LETICIA | 500824166 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000073 | PARAFUSO CAB. ABAULADA ISO-7380-M8 X 50 |  | 0 | -6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017566 ¦ 500824167 | 1 | LETICIA | 500824167 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017566 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM DIN 6 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM | 6 | 6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017566 ¦ 500824167 | 1 | LETICIA | 500824167 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017566 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM DIN 6 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM | 0 | -6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017642 ¦ 500824168 | 1 | LETICIA | 500824168 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017642 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | 6 | 6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000017642 ¦ 500824168 | 1 | LETICIA | 500824168 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017642 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | 0 | -6 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLL-20001005636 ¦ 500824169 | 1 | LETICIA | 500824169 | 10227793 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-20001005636 | CABO FLEXÍVEL VERDE/AMARELO 6,0MM² - COM |  | 1 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000196277-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-07-07
TLL-H0000000000120 ¦ 500824170 | 1 | LETICIA | 500824170 | 10227794 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-H0000000000120 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 50 | 50 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000196275-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-07-07
TLL-H0000000000120 ¦ 500824170 | 1 | LETICIA | 500824170 | 10227794 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-H0000000000120 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 0 | -50 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000196275-001 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-07-07
TLL-H0000000000120 ¦ 500824170 | 1 | LETICIA | 500824170 | 10227794 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-H0000000000120 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 0 | 50 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000196275-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-07-07
TLL-H0000000000134 ¦ 500824171 | 1 | LETICIA | 500824171 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000134 | CHUMBADOR PBA 1/2" X 4" |  | 12 | 12 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLL-H0000000000134 ¦ 500824171 | 1 | LETICIA | 500824171 | 10227756 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000134 | CHUMBADOR PBA 1/2" X 4" |  | 0 | -12 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050355-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLL-93500002066 ¦ 500824172 | 1 | LETICIA | 500824172 | 10227985 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002066 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA ESCAREADA M8 X |  | 12 | 12 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050352-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-07-07
TLL-93500002066 ¦ 500824172 | 1 | LETICIA | 500824172 | 10227985 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002066 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA ESCAREADA M8 X |  | 0 | -12 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000050352-001 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-07-07
TLL-20001006039 ¦ 500824173 | 1 | LETICIA | 500824173 | 10227296 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001006039 | PARAFUSO SEXTAVADO M6X20 ISO 4017 |  | 12 | 12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | FOB | FOB | 000215530-000 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | 2025-07-07
TLXXX-0000027454 ¦ 500824176 | 1 | LETICIA | 500824176 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 5 | 5 | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000027454 ¦ 500824176 | 1 | LETICIA | 500824176 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 5 | 5 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-08
TLXXX-0000029613 ¦ 500824177 | 1 | LETICIA | 500824177 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ASSAHI | TLXXX-0000029613 | TALHA PNEUMATICA COM PENDANTE 4M | EHL-025TS-PCS-1 | 2 | 2 | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-08
TLL-W00000003908 ¦ 500824427 | 1 | PAMELA | 500824427 | 10228128 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003908 | BATENTE SEGURANÇA SKID | VCCUN-0000032859-S | 1 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-07-10
TLL-W00000003905 ¦ 500824502 | 2 | PAMELA | 500824502 | 10229523 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003905 | CONJUNTO SISTEMA KBK | BB13 ST BR ML 11 28-F1H-F2U | 1 | 0 | 2025-09-11 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-15
TSXXX-0000053891 ¦ 500824511 | 1 | LETICIA | 500824511 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053891 | BALANCIN MECANICO 40,0 a 50,0 Kg | EWF-50 | 15 | 15 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-10
TSXXX-0000053890 ¦ 500824511 | 2 | LETICIA | 500824511 | 10227614 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053890 | BALANCIN MECANICO 30,0 a 40,0 Kg | EWF-40 | 52 | 52 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000135438-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-10
TLL-20001046625 ¦ 500824512 | 1 | ISABELLA | 500824512 | 28659 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.167 | 23.167 | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000004401-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-07-10
TLL-20001046625 ¦ 500824512 | 2 | ISABELLA | 500824512 | 28816 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 460.167 | 460.167 | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000004400-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-07-18
TLL-W00000001659 ¦ 500824513 | 5 |  | 500824513 | 28652 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 8.545 | 8.27 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000033538-001 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | 2025-07-10
TLL-W00000001659 ¦ 500824513 | 5 |  | 500824513 | 28652 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 0 | -8.27 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000033538-001 | 2025-07-28 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | 2025-07-10
TLL-W00000001659 ¦ 500824513 | 5 |  | 500824513 | 28652 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 0 | 8.27 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000033538-001 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | 2025-07-10
TLL-W00000001659 ¦ 500824513 | 5 |  | 500824513 | 28652 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 0 | 0.275 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | 000033537-001 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-07-10
TLL-93000507777 ¦ 500824529 | 1 |  | 500824529 | 28667 |  | Normal | XXX | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 17.79 | 0 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-07-10
TAL-H0314748 ¦ 500825149 | 1 | ANDREI | 500825149 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 120 | 120 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TAXXX-0000045835 ¦ 500825150 | 1 | ANDREI | 500825150 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 10 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TEXXX-0000009367 ¦ 500825151 | 1 | ANDREI | 500825151 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009367 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578286 | 100 | 100 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TEXXX-0000009370 ¦ 500825152 | 1 | ANDREI | 500825152 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 70 | 70 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001387 ¦ 500825153 | 1 | ANDREI | 500825153 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 80 | 80 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001492 ¦ 500825154 | 1 | ANDREI | 500825154 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 120 | 120 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001504 ¦ 500825155 | 1 | ANDREI | 500825155 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001507 ¦ 500825156 | 1 | ANDREI | 500825156 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 120 | 120 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 1 | ANDREI | 500825157 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 20 | 20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626040-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 1 | ANDREI | 500825157 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 0 | -20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626040-001 | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 1 | ANDREI | 500825157 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 0 | 20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626040-001 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 1 | ANDREI | 500825157 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 0 | -20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626040-001 | 2025-09-13 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 1 | ANDREI | 500825157 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 0 | 20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626040-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 1 | ANDREI | 500825158 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 3000 | 3000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 1 | ANDREI | 500825158 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 0 | -3000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 1 | ANDREI | 500825158 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 0 | 3000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 1 | ANDREI | 500825158 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 0 | -3000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 1 | ANDREI | 500825158 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 0 | 3000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 1 | ANDREI | 500825159 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 5000 | 5000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 1 | ANDREI | 500825159 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 0 | -5000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 1 | ANDREI | 500825159 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 0 | 5000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 1 | ANDREI | 500825159 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 0 | -5000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 1 | ANDREI | 500825159 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 0 | 5000 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002636353-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000001869 ¦ 500825160 | 1 | ANDREI | 500825160 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 30 | 30 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000002486 ¦ 500825161 | 2 | JESSYCA | 500825161 | 10228117 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 20 | 20 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 001385138-001 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | 2025-08-06
TLXXX-0000002486 ¦ 500825161 | 2 | JESSYCA | 500825161 | 10228117 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 0 | -20 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 001385138-001 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-06
TLXXX-0000002486 ¦ 500825161 | 2 | JESSYCA | 500825161 | 10228117 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 0 | 20 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 001385138-001 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-06
TLXXX-0000003534 ¦ 500825162 | 1 | ANDREI | 500825162 | 10227481 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 500 | 100 | 2025-07-22 | 2025-10-24 | 2025-11-09 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000221623-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000003534 ¦ 500825162 | 1 | ANDREI | 500825162 | 10227481 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 0 | 400 | 2025-07-22 | 2025-10-24 | 2025-11-09 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000219440-000 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000003537 ¦ 500825163 | 1 | ANDREI | 500825163 | 10227481 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 400 | 400 | 2025-07-22 | 2025-10-24 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000219440-000 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011365 ¦ 500825164 | 1 | ANDREI | 500825164 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 2 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011365 ¦ 500825164 | 1 | ANDREI | 500825164 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 2 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011367 ¦ 500825165 | 1 | ANDREI | 500825165 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011367 ¦ 500825165 | 1 | ANDREI | 500825165 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011369 ¦ 500825166 | 1 | ANDREI | 500825166 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011369 ¦ 500825166 | 1 | ANDREI | 500825166 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011378 ¦ 500825167 | 1 | ANDREI | 500825167 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 10 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011378 ¦ 500825167 | 1 | ANDREI | 500825167 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011382 ¦ 500825168 | 1 | ANDREI | 500825168 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 6 | 6 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011382 ¦ 500825168 | 1 | ANDREI | 500825168 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 6 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011388 ¦ 500825169 | 1 | ANDREI | 500825169 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011388 ¦ 500825169 | 1 | ANDREI | 500825169 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011391 ¦ 500825170 | 1 | ANDREI | 500825170 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 10 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011391 ¦ 500825170 | 1 | ANDREI | 500825170 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011392 ¦ 500825171 | 1 | ANDREI | 500825171 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011392 ¦ 500825171 | 1 | ANDREI | 500825171 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011393 ¦ 500825172 | 1 | ANDREI | 500825172 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011393 ¦ 500825172 | 1 | ANDREI | 500825172 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011400 ¦ 500825173 | 1 | ANDREI | 500825173 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 24 | 24 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011400 ¦ 500825173 | 1 | ANDREI | 500825173 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 24 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011401 ¦ 500825174 | 1 | ANDREI | 500825174 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011401 ¦ 500825174 | 1 | ANDREI | 500825174 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011402 ¦ 500825175 | 1 | ANDREI | 500825175 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011402 ¦ 500825175 | 1 | ANDREI | 500825175 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011406 ¦ 500825176 | 1 | ANDREI | 500825176 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011406 | JOELHO 45º 63MM VERDE | JO635 | 28 | 28 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011406 ¦ 500825176 | 1 | ANDREI | 500825176 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011406 | JOELHO 45º 63MM VERDE | JO635 | 28 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011410 ¦ 500825177 | 1 | ANDREI | 500825177 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 6 | 6 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011410 ¦ 500825177 | 1 | ANDREI | 500825177 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 6 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011413 ¦ 500825178 | 1 | ANDREI | 500825178 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 10 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011413 ¦ 500825178 | 1 | ANDREI | 500825178 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011414 ¦ 500825179 | 1 | ANDREI | 500825179 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011414 ¦ 500825179 | 1 | ANDREI | 500825179 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011416 ¦ 500825180 | 1 | ANDREI | 500825180 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 20 | 20 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011416 ¦ 500825180 | 1 | ANDREI | 500825180 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 20 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011417 ¦ 500825181 | 1 | ANDREI | 500825181 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 16 | 16 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011417 ¦ 500825181 | 1 | ANDREI | 500825181 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 16 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011425 ¦ 500825182 | 1 | ANDREI | 500825182 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011425 ¦ 500825182 | 1 | ANDREI | 500825182 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011428 ¦ 500825183 | 1 | ANDREI | 500825183 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 10 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011428 ¦ 500825183 | 1 | ANDREI | 500825183 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011440 ¦ 500825184 | 1 | ANDREI | 500825184 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011440 ¦ 500825184 | 1 | ANDREI | 500825184 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011444 ¦ 500825185 | 1 | ANDREI | 500825185 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 2 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011444 ¦ 500825185 | 1 | ANDREI | 500825185 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 2 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011448 ¦ 500825186 | 1 | ANDREI | 500825186 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 20 | 20 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011448 ¦ 500825186 | 1 | ANDREI | 500825186 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 20 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011450 ¦ 500825187 | 1 | ANDREI | 500825187 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 30 | 30 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011450 ¦ 500825187 | 1 | ANDREI | 500825187 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 30 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011451 ¦ 500825188 | 1 | ANDREI | 500825188 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011451 ¦ 500825188 | 1 | ANDREI | 500825188 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011464 ¦ 500825189 | 1 | ANDREI | 500825189 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011464 ¦ 500825189 | 1 | ANDREI | 500825189 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011465 ¦ 500825190 | 1 | ANDREI | 500825190 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011465 ¦ 500825190 | 1 | ANDREI | 500825190 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011466 ¦ 500825191 | 1 | ANDREI | 500825191 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011466 ¦ 500825191 | 1 | ANDREI | 500825191 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011469 ¦ 500825192 | 1 | ANDREI | 500825192 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 18 | 18 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011469 ¦ 500825192 | 1 | ANDREI | 500825192 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 18 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011470 ¦ 500825193 | 1 | ANDREI | 500825193 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 30 | 30 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011470 ¦ 500825193 | 1 | ANDREI | 500825193 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 30 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011475 ¦ 500825194 | 1 | ANDREI | 500825194 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 10 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165941-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011475 ¦ 500825194 | 1 | ANDREI | 500825194 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011476 ¦ 500825195 | 1 | ANDREI | 500825195 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011476 | TUBO 6 VERDE L=6000 | TU1602006 | 4 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165941-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011476 ¦ 500825195 | 1 | ANDREI | 500825195 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011476 | TUBO 6 VERDE L=6000 | TU1602006 | 4 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011481 ¦ 500825196 | 1 | ANDREI | 500825196 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 8 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165944-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011481 ¦ 500825196 | 1 | ANDREI | 500825196 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 8 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011482 ¦ 500825197 | 1 | ANDREI | 500825197 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 3 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165944-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011482 ¦ 500825197 | 1 | ANDREI | 500825197 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 3 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011485 ¦ 500825198 | 1 | ANDREI | 500825198 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165941-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011485 ¦ 500825198 | 1 | ANDREI | 500825198 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011487 ¦ 500825199 | 1 | ANDREI | 500825199 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165944-002 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000011487 ¦ 500825199 | 1 | ANDREI | 500825199 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-14 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020170 ¦ 500825200 | 1 |  | 500825200 | 28828 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 10 | 10 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000023777-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020175 ¦ 500825201 | 1 |  | 500825201 | 28828 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000023777-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020177 ¦ 500825202 | 1 |  | 500825202 | 28828 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 10 | 10 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000023777-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020182 ¦ 500825203 | 1 |  | 500825203 | 28828 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 60 | 60 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000023777-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020191 ¦ 500825204 | 1 |  | 500825204 | 28828 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 20 | 20 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-22 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000023777-000 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000020803 ¦ 500825205 | 1 | ANDREI | 500825205 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002628719-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 10 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | -10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-09-10 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | -10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | -10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 1 | ANDREI | 500825206 | 28829 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 0 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002633156-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000023852 ¦ 500825207 | 1 | LETICIA | 500825207 | 28955 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 30 | 30 | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 2025-08-08 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000122048-001 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000023852 ¦ 500825207 | 2 | LETICIA | 500825207 | 28955 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 70 | 70 | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000123714-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000025885 ¦ 500825208 | 1 | ANDREI | 500825208 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 20 | 20 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002626216-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000026796 ¦ 500825209 | 1 | ANDREI | 500825209 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 12 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000026796 ¦ 500825209 | 1 | ANDREI | 500825209 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 12 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000026797 ¦ 500825210 | 1 | ANDREI | 500825210 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 30 | 30 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000026797 ¦ 500825210 | 1 | ANDREI | 500825210 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 30 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-27 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000028911 ¦ 500825211 | 1 | ANDREI | 500825211 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 30 | 30 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165943-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000028911 ¦ 500825211 | 1 | ANDREI | 500825211 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 30 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000028912 ¦ 500825212 | 1 | ANDREI | 500825212 | 10227879 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 60 | 60 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000165942-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000028912 ¦ 500825212 | 1 | ANDREI | 500825212 | 10227591 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 60 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029564 ¦ 500825213 | 1 | JESSYCA | 500825213 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 12 | 12 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029565 ¦ 500825214 | 1 | JESSYCA | 500825214 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 12 | 12 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029566 ¦ 500825215 | 2 | JESSYCA | 500825215 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 12 | 12 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-07-24
TLXXX-0000029766 ¦ 500825216 | 1 | GABY | 500825216 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029766 | ARRUELA ISO7090 5-200HV-A2F | 129070 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029766 ¦ 500825216 | 1 | GABY | 500825216 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029766 | ARRUELA ISO7090 5-200HV-A2F | 129070 | 4 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029767 ¦ 500825217 | 1 | GABY | 500825217 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029767 | PARA.ROS.SOB ISO7049 A-ST4,8X9 | 13246046 | 4 | 4 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029767 ¦ 500825217 | 1 | GABY | 500825217 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029767 | PARA.ROS.SOB ISO7049 A-ST4,8X9 | 13246046 | 4 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029768 ¦ 500825218 | 1 | GABY | 500825218 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029768 | CALOTA VENT DRN90/BE/RS/EK8./A | 21016925 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029768 ¦ 500825218 | 1 | GABY | 500825218 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029768 | CALOTA VENT DRN90/BE/RS/EK8./A | 21016925 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029769 ¦ 500825219 | 1 | GABY | 500825219 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029769 | CAIXA LIG. DR1G71-132/DR2G71-1 | 13612972 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029769 ¦ 500825219 | 1 | GABY | 500825219 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029769 | CAIXA LIG. DR1G71-132/DR2G71-1 | 13612972 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029770 ¦ 500825220 | 1 | GABY | 500825220 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029770 | ENCODER INCREMENTAL EK8S/EV8S | 21018464 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029770 ¦ 500825220 | 1 | GABY | 500825220 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029770 | ENCODER INCREMENTAL EK8S/EV8S | 21018464 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029771 ¦ 500825221 | 1 | GABY | 500825221 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029771 | PARAF CABEÇA BOTÃO W4049 M5X5- | 25631284 | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029771 ¦ 500825221 | 1 | GABY | 500825221 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029771 | PARAF CABEÇA BOTÃO W4049 M5X5- | 25631284 | 2 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029772 ¦ 500825222 | 1 | GABY | 500825222 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029772 | TAMPA D.PROTEÇ DR90 ES/2W | 13614541 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029772 ¦ 500825222 | 1 | GABY | 500825222 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029772 | TAMPA D.PROTEÇ DR90 ES/2W | 13614541 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029773 ¦ 500825223 | 1 | GABY | 500825223 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029773 | TAMPA CONEC. W4611 HANB-10B | 1874632 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029773 ¦ 500825223 | 1 | GABY | 500825223 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029773 | TAMPA CONEC. W4611 HANB-10B | 1874632 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029774 ¦ 500825224 | 1 | GABY | 500825224 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029774 ¦ 500825224 | 1 | GABY | 500825224 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029775 ¦ 500825225 | 1 | GABY | 500825225 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029775 | ROTOR DRN90S BE/RS D97,25N28AL | 21395675 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029775 ¦ 500825225 | 1 | GABY | 500825225 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029775 | ROTOR DRN90S BE/RS D97,25N28AL | 21395675 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000006808 ¦ 500825226 | 1 | ANDREI | 500825226 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 40 | 40 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002627748-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000006808 ¦ 500825226 | 1 | ANDREI | 500825226 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 0 | -40 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002627748-001 | 2025-09-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000006808 ¦ 500825226 | 1 | ANDREI | 500825226 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 0 | 40 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002627748-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000060757 ¦ 500825227 | 1 | ANDREI | 500825227 | 28860 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 40 | 40 | 2025-07-23 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 002624451-001 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-23 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000147655 ¦ 500825228 | 1 | GABY | 500825228 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147655 | ENGATE FECHO FENDA C/ PORCA P/ CALHA | 1830600 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000147655 ¦ 500825228 | 1 | GABY | 500825228 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147655 | ENGATE FECHO FENDA C/ PORCA P/ CALHA | 1830600 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000147656 ¦ 500825229 | 1 | GABY | 500825229 | 10228522 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 2 | 2 | 2025-08-19 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB | 000031663-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TSXXX-0000147656 ¦ 500825229 | 1 | GABY | 500825229 | 10227658 | L | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 2 | 0 | 2025-07-28 | 2025-11-06 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-11 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029345 ¦ 500825234 | 2 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029345 | CAIXA DE INTERFACE DE SEGURANÇA | ST.RA.ELE.7600 - SJB | 1 | 0 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-07-21
TLXXX-0000015526 ¦ 500825234 | 3 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015526 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - OIB | 6 | 6 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007635-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029560 ¦ 500825234 | 5 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029560 | CAIXA INTERFACE DE SEGURANÇA - SJB_LASER | ST.RA.ELE.7600 - SJB_LASER | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007617-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015543 ¦ 500825234 | 6 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029347 ¦ 500825234 | 7 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 16 | 0 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-07-21
TLXXX-0000029348 ¦ 500825234 | 8 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015491 ¦ 500825234 | 9 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 7 | 7 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007635-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029349 ¦ 500825234 | 11 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029349 | PAINEL HCP | ST.RA.ELE.7600 - HCP | 3 | 3 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029348 ¦ 500825234 | 13 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000026314 ¦ 500825234 | 16 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000026314 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇAO | ST.RA.ELE.7600 - POJB | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015539 ¦ 500825234 | 17 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015539 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - POB | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015532 ¦ 500825234 | 18 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015571 ¦ 500825234 | 19 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015571 | PAINEL POTENCIA DE SOLDA 630A | ST.RA.ELE.7600 - WDP-630A | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007635-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015526 ¦ 500825234 | 20 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015526 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - OIB | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007635-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029358 ¦ 500825234 | 23 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029358 | PAINEL DISTRIBUIÇAO LASER PDJB | ST.RA.ELE.7600 - PDJB | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007617-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015572 ¦ 500825234 | 24 | MILLER | 500825234 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015572 | PAINEL DE GERENCIAMENO DE DADOS E SOLDA | ST.RA.ELE.7600 - WMP | 3 | 3 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007669-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLL-W00000003937 ¦ 500825236 | 1 | MARILIA | 500825236 | 10228414 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003937 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | BRFIF1HF07L0000 | 1 | 1 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | FOB | FOB | 000011996-001 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029348 ¦ 500825300 | 1 | MILLER | 500825300 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029349 ¦ 500825300 | 2 | MILLER | 500825300 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029349 | PAINEL HCP | ST.RA.ELE.7600 - HCP | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007670-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000015491 ¦ 500825300 | 3 | MILLER | 500825300 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007635-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-07-21
TLXXX-0000029347 ¦ 500825300 | 4 | MILLER | 500825300 | 10228039 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 38 | 0 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-07-21
TLL-20001046625 ¦ 500825442 | 1 | ISABELLA | 500825442 | 29204 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 77.483 | 77.483 | 2025-08-13 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI002 |  | CIF | CIF | 000001180-001 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 2025-07-22
TLL-20001046625 ¦ 500825465 | 1 |  | 500825465 | 28890 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 36.251 | 36.251 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000004380-001 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  | 2025-07-24
TLXXX-0000009115 ¦ 500825690 | 2 | MILLER | 500825690 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 11 | 11 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009115 ¦ 500825690 | 2 | MILLER | 500825690 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 0 | -11 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009115 ¦ 500825690 | 2 | MILLER | 500825690 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 0 | 11 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825691 | 2 | MILLER | 500825691 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825691 | 2 | MILLER | 500825691 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825691 | 2 | MILLER | 500825691 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 2 | MILLER | 500825692 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 2 | MILLER | 500825692 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 2 | MILLER | 500825692 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 2 | MILLER | 500825692 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 2 | MILLER | 500825692 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825693 | 2 | MILLER | 500825693 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825693 | 2 | MILLER | 500825693 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 0 | -4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825693 | 2 | MILLER | 500825693 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 0 | 4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009038 ¦ 500825694 | 2 | MILLER | 500825694 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009023 ¦ 500825695 | 2 | MILLER | 500825695 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009023 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/20M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009023 ¦ 500825695 | 2 | MILLER | 500825695 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009023 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/20M | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009023 ¦ 500825695 | 2 | MILLER | 500825695 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009023 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/20M | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 2 | MILLER | 500825696 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 9 | 9 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 2 | MILLER | 500825696 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | -9 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 2 | MILLER | 500825696 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | 9 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 2 | MILLER | 500825696 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | -9 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 2 | MILLER | 500825696 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | 9 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 2 | MILLER | 500825697 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 13 | 13 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 2 | MILLER | 500825697 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 0 | -13 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 2 | MILLER | 500825697 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 0 | 13 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 2 | MILLER | 500825697 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 0 | -13 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 2 | MILLER | 500825697 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 0 | 13 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009068 ¦ 500825698 | 2 | MILLER | 500825698 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009068 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/10M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009069 ¦ 500825699 | 2 | MILLER | 500825699 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009050 ¦ 500825700 | 2 | MILLER | 500825700 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 12 | 12 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009050 ¦ 500825700 | 2 | MILLER | 500825700 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 0 | -12 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009050 ¦ 500825700 | 2 | MILLER | 500825700 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 0 | 12 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009057 ¦ 500825701 | 2 | MILLER | 500825701 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009057 | CABO ALIM. VERSACODER CONECTOR M23 12-PI | 1819 514 8/07M | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000809243-003 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000029823 ¦ 500825702 | 2 | MILLER | 500825702 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029823 | 1ABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/10M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000029823 ¦ 500825702 | 2 | MILLER | 500825702 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029823 | 1ABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/10M | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000029823 ¦ 500825702 | 2 | MILLER | 500825702 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029823 | 1ABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/10M | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000029824 ¦ 500825703 | 2 | MILLER | 500825703 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029824 | CABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/15M | 3 | 3 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000813223-003 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009110 ¦ 500825704 | 2 | MILLER | 500825704 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009110 | CABO CONECTOR HAN Q8/0 - 10B-ABB8 (4 X 1 | 1812 771 1/15M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027320 ¦ 500825705 | 2 | MILLER | 500825705 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027320 | CABO ENCODER M23/AS7W (6X2X0,25)MM | 1811 099 1/30M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027324 ¦ 500825706 | 2 | MILLER | 500825706 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027324 | CABO HAN 6B-SB14/M23 (4X4+(3X1))MM | 1812 203 5/20M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027318 ¦ 500825707 | 2 | MILLER | 500825707 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027318 | CABO ALIM. PXV (6 X 2 X 0,25) MM | 1816 660 1/20M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027330 ¦ 500825708 | 2 | MILLER | 500825708 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027330 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/14M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 2 | MILLER | 500825709 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 2 | MILLER | 500825709 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 2 | MILLER | 500825709 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 2 | MILLER | 500825709 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 2 | MILLER | 500825709 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027328 ¦ 500825710 | 2 | MILLER | 500825710 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027328 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/14M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027323 ¦ 500825711 | 2 | MILLER | 500825711 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027323 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 192 6/14M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027323 ¦ 500825711 | 2 | MILLER | 500825711 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027323 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 192 6/14M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027323 ¦ 500825711 | 2 | MILLER | 500825711 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027323 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 192 6/14M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027326 ¦ 500825712 | 2 | MILLER | 500825712 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027326 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/02M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 2 | MILLER | 500825713 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 2 | MILLER | 500825713 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 2 | MILLER | 500825713 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 2 | MILLER | 500825713 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 2 | MILLER | 500825713 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027399 ¦ 500825714 | 2 | MILLER | 500825714 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027399 | CABO ALIM. CONECTO HANQ2/0 (3 X 2,5) MM | 1816 657 1/2M | 6 | 6 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027399 ¦ 500825714 | 2 | MILLER | 500825714 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027399 | CABO ALIM. CONECTO HANQ2/0 (3 X 2,5) MM | 1816 657 1/2M | 0 | -6 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027399 ¦ 500825714 | 2 | MILLER | 500825714 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027399 | CABO ALIM. CONECTO HANQ2/0 (3 X 2,5) MM | 1816 657 1/2M | 0 | 6 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000812038-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 2 | MILLER | 500825715 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 2 | MILLER | 500825715 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 2 | MILLER | 500825715 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 2 | MILLER | 500825715 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 2 | MILLER | 500825715 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009120 ¦ 500825716 | 2 | MILLER | 500825716 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009120 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 2.2 KW | PHC21A-A022M1-E31A-00/PFA-MD022B-G22-BG4 | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811435-003 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009120 ¦ 500825716 | 2 | MILLER | 500825716 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009120 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 2.2 KW | PHC21A-A022M1-E31A-00/PFA-MD022B-G22-BG4 | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811435-003 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009120 ¦ 500825716 | 2 | MILLER | 500825716 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009120 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 2.2 KW | PHC21A-A022M1-E31A-00/PFA-MD022B-G22-BG4 | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811435-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLL-N0000000000553 ¦ 500825718 | 1 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000553 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6-32 MM 15PCS |  | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000446 ¦ 500825718 | 2 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000000446 | JOGO C. ALLEN ABAULADA LONGA 1,5-10MM 9P | 42KL/9M | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001190 ¦ 500825718 | 3 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001190 | CHAVE FENDA IMANTADA | 1/8 X 6 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001191 ¦ 500825718 | 4 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001191 | CHAVE FENDA IMANTADA | 3/16 X 6 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001192 ¦ 500825718 | 5 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001192 | CHAVE FENDA IMANTADA | 1/4 X 6 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001193 ¦ 500825718 | 6 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001193 | CHAVE FENDA IMANTADA | 3/8 X 6 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001194 ¦ 500825718 | 7 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001194 | CHAVE FENDA IMANTADA | 5/16 X 6 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001195 ¦ 500825718 | 8 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001195 | CHAVE AJUSTAVEL | 6” - 18” | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001196 ¦ 500825718 | 9 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001196 | ALICATE UNIVERSAL | 8" | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001197 ¦ 500825718 | 10 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001197 | ALICATE BICO | 6" | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001198 ¦ 500825718 | 11 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001198 | VIRA MACHO T C/CATRACA | M5 - M12 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001199 ¦ 500825718 | 12 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001199 | VIRA MACHO | M1 - M12 VM-1.1/2 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000995 ¦ 500825718 | 13 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000995 | ALICATE DE PRESSÃO MODERTE TRIANGULAR 10 |  | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001200 ¦ 500825718 | 14 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001200 | PAQUIMETRO UNIVERSAL | 150MM/6 0,05 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000677 ¦ 500825718 | 15 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000677 | TRENA DE AÇO 5 M - STARRET / BRASFORT / | 92401231 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001201 ¦ 500825718 | 16 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001201 | NIVEL ALUMINIO | 30 CM | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001202 ¦ 500825718 | 17 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001202 | MARTELO BORRACHA | Ø60 MM BRANCO | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000230 ¦ 500825718 | 18 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000230 | MARTELO BOLA 500GR | 37030 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001203 ¦ 500825718 | 19 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001203 | TALHADEIRA C/ EMPUNHADURA | 22 X 200 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001002 ¦ 500825718 | 20 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001002 | ARCO DE SERRA P/ LAMINA 12" |  | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000068 ¦ 500825718 | 21 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000068 | LIMA CHATA BASTARDA 8 | BASTARDA 8 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001204 ¦ 500825718 | 22 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001204 | LIMA REDONDA BASTARDA | 8" | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001205 ¦ 500825718 | 23 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001205 | LIMA MEIA CANA BASTARDA | 8" | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000981911-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001206 ¦ 500825718 | 24 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001206 | JOGO CHAVE TORX | L T10-T40 7PÇS | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000842 ¦ 500825718 | 25 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | BOSCH REXROTH LTDA | TLL-N0000000000842 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BAT 1/2 18V | GSR180-LI | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001207 ¦ 500825718 | 26 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001207 | REBITADOR | TIPO T/ALICATE | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-98000800259 ¦ 500825718 | 27 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800259 | ALARGADOR MANUAL D206A 6,00MM - REF. 510 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-98000800276 ¦ 500825718 | 28 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800276 | ALARGADOR MANUAL D206A 8,00MM - REF. 510 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-98000800277 ¦ 500825718 | 29 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800277 | ALARGADOR MANUAL D206A 10,00MM - REF. 51 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000746 ¦ 500825718 | 30 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000000746 | ESMERILHADEIRA 5" - 900W HOMEM MORTO | GWS 9-125 P | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-H0000000000326 ¦ 500825718 | 31 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000326 | ALARGADOR MANUAL 12MM 5102 CORTE HELICOI |  | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001208 ¦ 500825718 | 32 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001208 | ESQUADRO | 12" - COM CABO ALUMINIO | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001209 ¦ 500825718 | 33 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | SATA | TLL-N0000000001209 | PUNCAO CENTRO | 100 X 4 MM | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001003 ¦ 500825718 | 34 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001003 | CALIBRE DE FOLGA 0,05 A 1,00mm VONDER |  | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001210 ¦ 500825718 | 35 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | Stanley | TLL-N0000000001210 | JOGO SACA PINO PARALELO | 1,5 - 8MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000145 ¦ 500825718 | 36 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000145 | ALICATE BICO CURVO COM ISOLAMENTO 1000V | 91845 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000147 ¦ 500825718 | 37 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000147 | ALICATE CORTE DIAGONAL C/ ISOLAM. 1000V | 29872 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000149 ¦ 500825718 | 38 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000149 | ALICATE UNIVERSAL C/ ISOLAMENTO 8 | 29400 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001211 ¦ 500825718 | 39 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001211 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 2,5 MM X 75 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001212 ¦ 500825718 | 40 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001212 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 4,0 MM X 100 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001213 ¦ 500825718 | 41 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001213 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 5,5 MM X 125 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001214 ¦ 500825718 | 42 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001214 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 6,5 MM X 150 MM | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001215 ¦ 500825718 | 43 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001215 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-1 GEDORE | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982036-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001216 ¦ 500825718 | 44 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001216 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-2 GEDORE | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001217 ¦ 500825718 | 45 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001217 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-3 GEDORE | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000190 ¦ 500825718 | 46 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000190 | FACA DESENCAPADORA DE FIOS VDE | 35100 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000153 ¦ 500825718 | 47 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000153 | JOGO CH ALLEN ABAULADA 1,5 A 10MM 09 PCS | 12956 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001218 ¦ 500825718 | 48 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001218 | JOGO CHAVE TORX RETA | T6-T50 13PC 163BTX-13 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001219 ¦ 500825718 | 49 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001219 | CHAVE ESTRIA | 20 X 22MM R01182022 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001220 ¦ 500825718 | 50 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001220 | CHAVE BOCA | 8 X 9MM R05120809 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001221 ¦ 500825718 | 51 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001221 | CHAVE BOCA | 10 X 11MM R05121011 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001222 ¦ 500825718 | 52 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001222 | CHAVE BOCA | 12 X 13MM R05121213 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001223 ¦ 500825718 | 53 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | GEDORE | TLL-N0000000001223 | CHAVE BOCA | 14 X 17 MM 6E | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001224 ¦ 500825718 | 54 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001224 | CHAVE BOCA | 20 X 22MM R05122022 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001225 ¦ 500825718 | 55 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | GEDORE | TLL-N0000000001225 | CHAVE BOCA | 24 X 27MM R05122427 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001226 ¦ 500825718 | 56 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001226 | LANTERNA CABECA LED | SMD 3,7V 150LUM RECARREG LCV150 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000000842 ¦ 500825718 | 57 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | BOSCH REXROTH LTDA | TLL-N0000000000842 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BAT 1/2 18V | GSR180-LI | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001227 ¦ 500825718 | 58 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | TRAMONTINA | TLL-N0000000001227 | CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA | 12 - VDE ABERTURA 35MM 44310/012 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001250 ¦ 500825718 | 59 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001250 | MALA BOLSA FERRAMENTAS COM RODA | 33X 49 X 44 CM - 20KG/12DIV BL-300 (LONA | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001623 ¦ 500825718 | 60 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001623 | ALICATE DESENCAPADOR FIOS | AUTOM/AJUS 8' | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001624 ¦ 500825718 | 61 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001624 | REBITADOR REFORCADO 4 PONTAS |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001625 ¦ 500825718 | 62 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001625 | ARCO SERRA TENSIONADOR 12 AS- 121 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001627 ¦ 500825718 | 63 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001627 | VIRA MACHO T C/CATRACA M5 M12 VMT-2 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001628 ¦ 500825718 | 64 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001628 | JG BROCA AR PARAL 338 1,0 - 13,0 MM 25PC |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001629 ¦ 500825718 | 65 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001629 | SUPORTE SERRA COPO 14-30MM C/BR H-11/32 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001630 ¦ 500825718 | 66 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001630 | SERRA COPO AR 22MM - 7/8 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001631 ¦ 500825718 | 67 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001631 | SERRA COPO AR 25MM - 1" |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982260-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001632 ¦ 500825718 | 68 | JESSYCA | 500825718 | 10232492 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001632 | ALICATE CORTE RENTE 5 "- 954 |  | 8 | 8 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000433198-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001632 ¦ 500825718 | 68 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 | L | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001632 | ALICATE CORTE RENTE 5 "- 954 |  | 8 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-10-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG |  |  |  | 2025-11-18 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001633 ¦ 500825718 | 69 | JESSYCA | 500825718 | 10232492 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001633 | MARTELO PENA 500G CABO FIBRA 103699 |  | 8 | 8 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000433198-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001633 ¦ 500825718 | 69 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 | L | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001633 | MARTELO PENA 500G CABO FIBRA 103699 |  | 8 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-10-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG |  |  |  | 2025-11-18 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001636 ¦ 500825718 | 70 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001636 | JG CH COMBINADA 6-22 MM 12PCS R09105112 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 001028663-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001637 ¦ 500825718 | 71 | JESSYCA | 500825718 | 10228125 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001637 | ALICATE PRENSA TERMINAL CRIMPAR | 6Z 0,5-6,0MM RED LIN | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000003584-002 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001638 ¦ 500825718 | 72 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001638 | TESOURA CABISTA ELETRICISTA 5.1/2 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001639 ¦ 500825718 | 73 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001639 | ALICATE PRESSAO 10 - 137/10 |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-N0000000001640 ¦ 500825718 | 74 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001640 | JG CHAVE CANHAO 3-14MM 12PCS 33/12M |  | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-H0000000000218 ¦ 500825718 | 75 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000218 | MACHO MANUAL AR MG 6,0 - 1,0 - 3 PÇ E100 |  | 13 | 13 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-H0000000000219 ¦ 500825718 | 76 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000219 | MACHO MANUAL AR MG 8,0 - 1,25 3 PÇ E100 |  | 13 | 13 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLL-H0000000000220 ¦ 500825718 | 77 | JESSYCA | 500825718 | 10228127 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000220 | MACHO MANUAL AR MG 10 - 1,5 - 3PÇS E100 |  | 13 | 13 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000982259-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-07-28
TLXXX-0000009115 ¦ 500825763 | 2 | MILLER | 500825763 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009115 ¦ 500825763 | 2 | MILLER | 500825763 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009115 ¦ 500825763 | 2 | MILLER | 500825763 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825764 | 2 | MILLER | 500825764 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 4 | 4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825764 | 2 | MILLER | 500825764 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 0 | -4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009122 ¦ 500825764 | 2 | MILLER | 500825764 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 0 | 4 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009121 ¦ 500825765 | 2 | MILLER | 500825765 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009121 ¦ 500825765 | 2 | MILLER | 500825765 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009121 ¦ 500825765 | 2 | MILLER | 500825765 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000811025-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000026210 ¦ 500825766 | 2 | MILLER | 500825766 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825767 | 2 | MILLER | 500825767 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825767 | 2 | MILLER | 500825767 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 0 | -1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009037 ¦ 500825767 | 2 | MILLER | 500825767 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805678-003 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009038 ¦ 500825768 | 2 | MILLER | 500825768 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009069 ¦ 500825769 | 2 | MILLER | 500825769 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2026-01-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000818948-003 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009070 ¦ 500825770 | 2 | MILLER | 500825770 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009050 ¦ 500825771 | 2 | MILLER | 500825771 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 3 | 3 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000813223-003 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009057 ¦ 500825772 | 2 | MILLER | 500825772 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009057 | CABO ALIM. VERSACODER CONECTOR M23 12-PI | 1819 514 8/07M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000809246-003 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000027327 ¦ 500825773 | 2 | MILLER | 500825773 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027327 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/13M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 2 | MILLER | 500825774 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 2 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 2 | MILLER | 500825774 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 2 | MILLER | 500825774 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 2 | MILLER | 500825774 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | -2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 2 | MILLER | 500825774 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 0 | 2 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816587-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009102 ¦ 500825775 | 2 | MILLER | 500825775 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009102 | CABO CO. HAN® 6B-SB14/M23 (4 X 4 + (3 X | 1812 203 5/10M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816177-003 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000009021 ¦ 500825776 | 2 | MILLER | 500825776 | 10228022 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009021 | CABO CONECT CIRCULAR M23 - (6 X 2 X 0,25 | 1812 145 4/10M | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-11-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | COLETAR NO FORNECEDOR | 000805327-003 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 1 | LETICIA | 500826087 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 3 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 1 | LETICIA | 500826087 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 0 | -3 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 1 | LETICIA | 500826087 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 0 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 1 | LETICIA | 500826087 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 0 | -3 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 1 | LETICIA | 500826087 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 0 | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 1 | LETICIA | 500826088 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 3 | 3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 1 | LETICIA | 500826088 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 0 | -3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 1 | LETICIA | 500826088 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 0 | 3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 1 | LETICIA | 500826088 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 0 | -3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 1 | LETICIA | 500826088 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 0 | 3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000004381-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLL-N0000000001476 ¦ 500826089 | 1 | LETICIA | 500826089 | 10228568 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001476 | INDICADOR ROTAÇÃO DE FASE DIGITAL | 40-700V 9040 MPP | 3 | 3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000009914-002 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000002558 ¦ 500826093 | 1 | MARINA | 500826093 | 29038 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002558 | CABO EXTRA-FLEXIVEL JZ-HF 12G2,5 MM² 300 | 15079 | 500 | 0 | 2025-08-04 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-01
TAL-S123924 ¦ 500826094 | 1 | MILLER | 500826094 | 10228357 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | Clamptite | TAL-S123924 | CABO EXTRA-FLEXIVEL JZ-HF 5G1 MM² 300/50 | 15040 | 400 | 400 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000004935-010 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000027167 ¦ 500826095 | 1 | MILLER | 500826095 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027167 | CABO FLEX 3G1MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1FXNS332-1COL_CZ | 600 | 600 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005281-010 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000027169 ¦ 500826096 | 1 | MILLER | 500826096 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027169 | CABO FLEX 3G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G2.5FXNS332-1COL_CZ | 300 | 300 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005281-010 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-01
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500826097 | 1 | MILLER | 500826097 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 50 | 50 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005013-010 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007106 ¦ 500826098 | 1 |  | 500826098 | 29008 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007106 | CONECTOR MACHO 4-PÓLOS, RETO 7/8 - 16UNF | 1521326 | 25 | 25 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000342971-002 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000033358 ¦ 500826099 | 1 |  | 500826099 | 29013 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000033358 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12731-0000000 | 25 | 25 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000339779-002 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007111 ¦ 500826101 | 1 |  | 500826101 | 29009 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 15 | 15 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000341630-002 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000009191 ¦ 500826102 | 1 |  | 500826102 | 29023 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009191 | CONECTOR TERMINAL M12, 5-PIN MLP1-XXT | 1078201 | 5 | 5 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000328541-002 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000024594 ¦ 500826103 | 1 |  | 500826103 | 29023 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 20 | 15 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000328541-002 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000024594 ¦ 500826103 | 1 |  | 500826103 | 29023 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 0 | 5 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000330203-002 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000024594 ¦ 500826103 | 1 |  | 500826103 | 29024 | L | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 20 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000023073 ¦ 500826104 | 1 | MARINA | 500826104 | 29038 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023073 | CABO JZ-500 12G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037596 | 500 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-01
TLXXX-0000014083 ¦ 500826105 | 1 | MILLER | 500826105 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000014083 | CABO FLEX 7G1.5MM300/500V VIAS NUM CINZA | 7G1.5FXNS332-1COL | 100 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005281-010 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-01
T7G1FXNS332-1 ¦ 500826106 | 1 | MILLER | 500826106 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T7G1FXNS332-1 | CABO FLX 7G1.0 300/500 VIAS NUM CINZA | 7G1FXNS332-1 | 260 | 260 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005013-010 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000010731 ¦ 500826107 | 1 | MILLER | 500826107 | 10228088 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 30 | 30 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066319-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000009305 ¦ 500826108 | 1 | MILLER | 500826108 | 10228088 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000065769-001 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000009303 ¦ 500826109 | 1 | MILLER | 500826109 | 10228088 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009303 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-5M | 1585D-M4TBJM-5 | 8 | 8 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000065769-001 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000027273 ¦ 500826110 | 1 | MILLER | 500826110 | 10228088 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 3 | 3 | 2025-08-07 | 2025-10-22 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066319-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000009942 ¦ 500826111 | 1 |  | 500826111 | 29030 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 80 | 80 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-08-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000099263-001 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000009942 ¦ 500826111 | 1 |  | 500826111 | 29030 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 0 | -80 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-08-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000099263-001 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000009942 ¦ 500826111 | 1 |  | 500826111 | 29030 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 0 | 80 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-08-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000099263-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007229 ¦ 500826112 | 1 | MILLER | 500826112 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007229 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO G-INS-M25-M68N-P | 1411134 | 50 | 50 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007261 ¦ 500826113 | 2 | MILLER | 500826113 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007261 | TAMPÃO P/ BASE - ROSCA M25 | 1411245 | 20 | 18 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000007259 ¦ 500826114 | 2 | MILLER | 500826114 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007259 | TAMPÃO CEGO ROSCADO M32 - HC-K-BS-M32-BK | 1410754 | 10 | 10 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000007232 ¦ 500826115 | 1 | MILLER | 500826115 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007232 | PRENSA CABO P/ BASE ROSCA M32 - HC-K-KV- | 1407673 | 20 | 20 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000344227-002 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-01
T19 30 010 1520 ¦ 500826116 | 1 | MILLER | 500826116 | 10228348 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 010 1520 | CARCACA SAIDA LATERAL LC HAN B 1X M20 - | 19 30 010 1520 | 5 | 5 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000146896-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-01
TAL-S368294 ¦ 500826117 | 1 |  | 500826117 | 29029 |  | Normal | XXX | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S368294 | INSERTO MACHO SERIE HAN4A... | 09 20 004 2611 | 10 | 10 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000146681-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000031887 ¦ 500826118 | 1 |  | 500826118 | 29013 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 60 | 60 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000339779-002 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000031887 ¦ 500826118 | 1 |  | 500826118 | 29014 | L | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 60 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-29 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000026821 ¦ 500826119 | 1 | MILLER | 500826119 | 10228346 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A | 8 | 2 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000024031-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000026821 ¦ 500826119 | 1 | MILLER | 500826119 | 10228346 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A | 0 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000024082-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000030110 ¦ 500826120 | 1 | MILLER | 500826120 | 10228401 |  | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 2 | 2 | 2025-08-15 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000024030-001 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000030110 ¦ 500826120 | 1 | MILLER | 500826120 | 10228068 | L | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 2 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000030110 ¦ 500826120 | 1 | MILLER | 500826120 | 10228068 | L | Normal | XXX | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 2 | 0 | 2025-08-07 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-01 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007083 ¦ 500826121 | 1 |  | 500826121 | 29008 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 50 | 50 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000341622-002 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007083 ¦ 500826121 | 1 |  | 500826121 | 29010 | L | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 50 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-25 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007228 ¦ 500826122 | 1 | MILLER | 500826122 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007228 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO - G-INS-M20-S68N | 1411133 | 15 | 15 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000018910 ¦ 500826123 | 1 |  | 500826123 | 29023 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018910 | CONECTOR TEE TPU M12/M12, 5-PIN 4 A | 6030664 | 5 | 5 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000328541-002 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000018910 ¦ 500826123 | 1 |  | 500826123 | 29025 | L | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018910 | CONECTOR TEE TPU M12/M12, 5-PIN 4 A | 6030664 | 5 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000021410 ¦ 500826124 | 1 | MILLER | 500826124 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021410 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X1.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005013-010 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000024320 ¦ 500826125 | 1 | MILLER | 500826125 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 100 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005281-010 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000019008 ¦ 500826126 | 1 | MILLER | 500826126 | 10228328 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000019008 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VD/AM 1X1.5MM | BWF 750V CL5.1X1.5 | 100 | 100 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000005013-010 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000001163 ¦ 500826128 | 1 | MILLER | 500826128 | 10229066 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TEXXX-0000001163 | DISJUNTOR UNIPOLAR 230/400V 10KA, 8A, | 5SY4108-5 | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198652-001 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-05 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000001163 ¦ 500826128 | 1 | MILLER | 500826128 | 10228344 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TEXXX-0000001163 | DISJUNTOR UNIPOLAR 230/400V 10KA, 8A, | 5SY4108-5 | 1 | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-05 |  | 2025-08-01
TEXXX-0000015914 ¦ 500826129 | 1 | MILLER | 500826129 | 10228521 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000065971-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-08-01
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500826130 | 1 | MILLER | 500826130 | 10228521 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 1 | 0 | 2025-08-19 | 2025-11-17 | 2026-03-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-01
TLXXX-0000029835 ¦ 500826131 | 2 | MILLER | 500826131 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029835 | MODULO DE RELE PLC-RPT-24DC/21/EX | 2909528 | 16 | 16 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000029835 ¦ 500826131 | 3 | MILLER | 500826131 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029835 | MODULO DE RELE PLC-RPT-24DC/21/EX | 2909528 | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-20
TCXXX9999013134 ¦ 500826132 | 1 |  | 500826132 | 29004 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-11-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TAL-S368547 ¦ 500826133 | 1 |  | 500826133 | 29004 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-12-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TAL-S368547 ¦ 500826133 | 1 |  | 500826133 | 29005 | L | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
T1608570000 ¦ 500826134 | 1 |  | 500826134 | 29004 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
T1608570000 ¦ 500826134 | 1 |  | 500826134 | 29006 | L | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TAL-S368535 ¦ 500826135 | 1 |  | 500826135 | 29004 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TAL-S368535 ¦ 500826135 | 1 |  | 500826135 | 29007 | L | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 30 | 0 | 2025-08-01 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TLXXX-0000012033 ¦ 500826136 | 1 | VQUEIROZ | 500826136 | 10228350 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012033 | TRILHO TS35X15 AÇO C/ FURO | 236500000 | 2 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-08-01
TLXXX-0000019998 ¦ 500826137 | 1 | VQUEIROZ | 500826137 | 10229067 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019998 | CANALETA PVC ABERTO RA CZ 2M, 50 X 50MM | 105073 | 3 | 3 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198194-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000019998 ¦ 500826137 | 1 | VQUEIROZ | 500826137 | 10229067 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019998 | CANALETA PVC ABERTO RA CZ 2M, 50 X 50MM | 105073 | 0 | -3 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198194-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000019998 ¦ 500826137 | 1 | VQUEIROZ | 500826137 | 10229067 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019998 | CANALETA PVC ABERTO RA CZ 2M, 50 X 50MM | 105073 | 0 | 3 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198194-001 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000019998 ¦ 500826137 | 1 | VQUEIROZ | 500826137 | 10228356 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019998 | CANALETA PVC ABERTO RA CZ 2M, 50 X 50MM | 105073 | 3 | 0 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-25 |  | 2025-08-01
TCXXX9999905203 ¦ 500826138 | 1 | MILLER | 500826138 | 10228324 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. |  | TCXXX9999905203 | PLACA DE MULTIACOPLAMENTO LADO RECEPÇÃO | KN5071901 | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000081355-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000029836 ¦ 500826139 | 1 | MILLER | 500826139 | 10228324 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000029836 | PLACA LADO ALIMENTACAO | KN5071962 | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000081355-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007193 ¦ 500826140 | 1 | MILLER | 500826140 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007193 | CARCAÇA PARA TOMADA POLARIZADA HC-STA-B1 | 1412616 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007123 ¦ 500826141 | 1 | MILLER | 500826141 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007123 | BASE ALTA HEAVYCON B10 C/ TRAVA DUPLA AL | 1412836 | 4 | 4 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007183 ¦ 500826142 | 1 | MILLER | 500826142 | 10228320 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007183 | CARCAÇA DE METAL P/ TOMADA C/ TRAVA DUPL | 1412592 | 15 | 15 | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343850-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007157 ¦ 500826143 | 1 |  | 500826143 | 29011 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007157 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO - HC-B10-I-PT-F | 1407729 | 18 | 18 | 2025-08-01 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000339238-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007166 ¦ 500826144 | 1 |  | 500826144 | 29008 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007166 | INSERTO MACHO P/ CONTATO - HC-B10-I-PT-M | 1407730 | 16 | 16 | 2025-08-01 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000339237-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | 2025-08-01
TLXXX-0000007166 ¦ 500826144 | 1 |  | 500826144 | 29012 | L | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007166 | INSERTO MACHO P/ CONTATO - HC-B10-I-PT-M | 1407730 | 16 | 0 | 2025-08-01 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-01
TLL-R0000000000503 ¦ 500826150 | 1 | ANDREIA | 500826150 | 10228312 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 10 | 10 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000854128-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-01
TLL-R0000000000503 ¦ 500826150 | 1 | ANDREIA | 500826150 | 10228312 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 0 | -10 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000854128-001 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-08-01
TLL-R0000000000503 ¦ 500826150 | 1 | ANDREIA | 500826150 | 10228312 |  | Normal | XXX | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 0 | 10 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-09-01 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000854128-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-08-01
TLL-20001046625 ¦ 500826871 | 1 | ISABELLA | 500826871 | 29211 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.181 | 14.181 | 2025-08-13 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000001186-001 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 2025-08-05
TLL-20001046625 ¦ 500826872 | 1 |  | 500826872 | 29053 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3.167 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI002 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-05
TEXXX-0000040076 ¦ 500826873 | 1 | MILLER | 500826873 | 10228653 |  | Normal | XXX | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TEXXX-0000040076 | DISPOSITIVO DE DESCARTE DE TINTA - WASTE | 1338710000 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000580634-001 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-05
TLXXX-0000007241 ¦ 500826874 | 1 | VQUEIROZ | 500826874 | 10228688 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007241 | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO EMT (29X | 817277 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000345133-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-05
TCXXX9999001956 ¦ 500827374 | 1 | ANDREI | 500827374 | 10228377 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999001956 | MODULO DE SAÍDA DIGITAL EX245 | EX245-DY1-X37 | 10 | 10 | 2025-08-14 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 001177808-004 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-08-11
TLXXX-0000015688 ¦ 500827375 | 2 | ANDREIA | 500827375 | 10229238 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 2 | 2 | 2025-09-04 | 2025-11-04 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 001200857-004 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-09-04
TLL-W00000003982 ¦ 500827502 | 1 | PAMELA | 500827502 | 10229241 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003982 | PLATAFORMA PARA ROBO | 32802502Z_M-000000000000-C020Z10005AF-00 | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000023039-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000029346 ¦ 500827758 | 1 | MILLER | 500827758 | 10229929 |  | Normal | XXX | 7637 | METALTECH LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029346 | SISTEMA ANDON BI-FACIAL A227 | ANDON BI-FACIAL A227 | 1 | 1 | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000000004-000 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000015520 ¦ 500827759 | 2 | MILLER | 500827759 | 10229610 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015520 | PAINEL DE CONTROLE DO OPENGATE | ST.RA.ELE.7600 - OGCP | 2 | 2 | 2025-09-12 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000007696-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-09
TLL-W00000003984 ¦ 500827762 | 2 | PAMELA | 500827762 | 10229276 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003984 | ESTRUTURA PARA DISPOSITIVO | KIT-001-32802502Z_M-0000000000 | 1 | 1 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000000148-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-27
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 1 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 24 | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 1 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | -24 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 1 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 1 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | -24 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 1 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | 24 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 2 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 6 | 6 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 2 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | -6 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 2 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | 6 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 2 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | -6 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 2 | ANDREIA | 500827763 | 10229396 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 0 | 6 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000468540-002 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000028359 ¦ 500827764 | 2 | ANDREIA | 500827764 | 10229972 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 26 | 26 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000463394-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-19
TAL-S393689 ¦ 500827768 | 1 | VQUEIROZ | 500827768 | 10228540 |  | Normal | XXX | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S393689 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 1.1...1.6 A | 3RV2011-1AA10 | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000271090-011 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000015927 ¦ 500827769 | 1 |  | 500827769 | 29237 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 500 | 500 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050351-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-13
TCXXX9997000043 ¦ 500827800 | 1 | ANDREIA | 500827800 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TCXXX9997000043 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M16 | 304208 | 500 | 500 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-13
TCXXX9997000043 ¦ 500827800 | 1 | ANDREIA | 500827800 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TCXXX9997000043 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M16 | 304208 | 0 | -500 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-13
TLL-20000000811 ¦ 500827801 | 1 |  | 500827801 | 29237 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 800 | 800 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000050351-001 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-13
TLL-20000000811 ¦ 500827801 | 1 |  | 500827801 | 29240 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 800 | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-10 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011393 ¦ 500827802 | 1 |  | 500827802 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011393 ¦ 500827802 | 1 |  | 500827802 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | -8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011393 ¦ 500827802 | 1 |  | 500827802 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 0 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011398 ¦ 500827803 | 1 |  | 500827803 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011371 ¦ 500827804 | 1 |  | 500827804 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 6 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011410 ¦ 500827805 | 1 |  | 500827805 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 12 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011410 ¦ 500827805 | 1 |  | 500827805 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | -12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011410 ¦ 500827805 | 1 |  | 500827805 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 0 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011401 ¦ 500827806 | 1 |  | 500827806 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 24 | 24 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011401 ¦ 500827806 | 1 |  | 500827806 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | -24 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011401 ¦ 500827806 | 1 |  | 500827806 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 0 | 24 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011464 ¦ 500827807 | 1 |  | 500827807 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011464 ¦ 500827807 | 1 |  | 500827807 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | -4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011464 ¦ 500827807 | 1 |  | 500827807 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 0 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011420 ¦ 500827808 | 1 |  | 500827808 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011420 ¦ 500827808 | 1 |  | 500827808 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | -4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011420 ¦ 500827808 | 1 |  | 500827808 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 0 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011411 ¦ 500827809 | 1 |  | 500827809 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011411 | JOELHO 90º 110MM VERDE | JO1100 | 20 | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011402 ¦ 500827810 | 1 |  | 500827810 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 48 | 48 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011465 ¦ 500827811 | 1 |  | 500827811 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011421 ¦ 500827812 | 1 |  | 500827812 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011451 ¦ 500827813 | 1 |  | 500827813 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011451 ¦ 500827813 | 1 |  | 500827813 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | -4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011451 ¦ 500827813 | 1 |  | 500827813 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 0 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011367 ¦ 500827814 | 1 |  | 500827814 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011367 ¦ 500827814 | 1 |  | 500827814 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | -4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011367 ¦ 500827814 | 1 |  | 500827814 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 0 | 4 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011378 ¦ 500827815 | 1 |  | 500827815 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 2 | 2 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011378 ¦ 500827815 | 1 |  | 500827815 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | -2 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011378 ¦ 500827815 | 1 |  | 500827815 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 0 | 2 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011416 ¦ 500827816 | 1 |  | 500827816 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 12 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011416 ¦ 500827816 | 1 |  | 500827816 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | -12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011416 ¦ 500827816 | 1 |  | 500827816 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 0 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011400 ¦ 500827817 | 1 |  | 500827817 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 12 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011400 ¦ 500827817 | 1 |  | 500827817 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | -12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011400 ¦ 500827817 | 1 |  | 500827817 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 0 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011469 ¦ 500827818 | 1 |  | 500827818 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 10 | 10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011469 ¦ 500827818 | 1 |  | 500827818 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | -10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011469 ¦ 500827818 | 1 |  | 500827818 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 0 | 10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011448 ¦ 500827819 | 1 |  | 500827819 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 30 | 30 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011448 ¦ 500827819 | 1 |  | 500827819 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | -30 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011448 ¦ 500827819 | 1 |  | 500827819 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 0 | 30 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011452 ¦ 500827820 | 1 |  | 500827820 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011369 ¦ 500827821 | 1 |  | 500827821 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011417 ¦ 500827822 | 1 |  | 500827822 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 24 | 24 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011406 ¦ 500827823 | 1 |  | 500827823 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011406 | JOELHO 45º 63MM VERDE | JO635 | 24 | 24 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011470 ¦ 500827824 | 1 |  | 500827824 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 20 | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011450 ¦ 500827825 | 1 |  | 500827825 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 60 | 60 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011392 ¦ 500827826 | 1 |  | 500827826 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 30 | 30 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011414 ¦ 500827827 | 1 |  | 500827827 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 30 | 30 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011440 ¦ 500827828 | 1 |  | 500827828 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 20 | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 1 |  | 500827829 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 6 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169251-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 1 |  | 500827829 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169251-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 1 |  | 500827829 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169251-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 1 |  | 500827829 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | -6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169251-002 | 2025-09-27 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 1 |  | 500827829 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 0 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169251-002 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000026797 ¦ 500827830 | 1 |  | 500827830 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 40 | 40 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011413 ¦ 500827831 | 1 |  | 500827831 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 10 | 10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011413 ¦ 500827831 | 1 |  | 500827831 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | -10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000011413 ¦ 500827831 | 1 |  | 500827831 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 0 | 10 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000028912 ¦ 500827832 | 1 |  | 500827832 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 20 | 20 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000020071 ¦ 500827833 | 1 |  | 500827833 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000020071 | FLANGE PADRÃO ANSI 110MM VERDE | CFA110150 | 8 | 8 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016724 ¦ 500827837 | 1 | ANDREIA | 500827837 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016724 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M16X80 - 8.8 | DIN 912 - M16X80 - 8.8 | 500 | 150 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016724 ¦ 500827837 | 1 | ANDREIA | 500827837 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016724 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M16X80 - 8.8 | DIN 912 - M16X80 - 8.8 | 0 | -150 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016724 ¦ 500827837 | 1 | ANDREIA | 500827837 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016724 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M16X80 - 8.8 | DIN 912 - M16X80 - 8.8 | 0 | 350 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016724 ¦ 500827837 | 1 | ANDREIA | 500827837 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016724 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M16X80 - 8.8 | DIN 912 - M16X80 - 8.8 | 0 | -350 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016665 ¦ 500827838 | 1 | ANDREIA | 500827838 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016665 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X90 - 8.8 | DIN 912 - M20X90 - 8.8 | 500 | 150 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016665 ¦ 500827838 | 1 | ANDREIA | 500827838 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016665 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X90 - 8.8 | DIN 912 - M20X90 - 8.8 | 0 | -150 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016665 ¦ 500827838 | 1 | ANDREIA | 500827838 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016665 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X90 - 8.8 | DIN 912 - M20X90 - 8.8 | 0 | 350 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000016665 ¦ 500827838 | 1 | ANDREIA | 500827838 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016665 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X90 - 8.8 | DIN 912 - M20X90 - 8.8 | 0 | -350 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000015922 ¦ 500827839 | 1 | ANDREIA | 500827839 | 10229314 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015922 | PORCA DIN 934 - M20 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M20 DIREITA - CLASSE 8 | 800 | 800 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000052108-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000015922 ¦ 500827839 | 1 | ANDREIA | 500827839 | 10229314 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015922 | PORCA DIN 934 - M20 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M20 DIREITA - CLASSE 8 | 0 | -800 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | CIF | CIF | 000052108-001 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000014252 ¦ 500827875 | 1 | ANDREIA | 500827875 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000014252 | PARAFUSO HX - DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | 1500 | 1500 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-13
TLXXX-0000014252 ¦ 500827875 | 1 | ANDREIA | 500827875 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000014252 | PARAFUSO HX - DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | 0 | -1500 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-13
TLL-N0000000001766 ¦ 500827910 | 1 | ANDREIA | 500827910 | 10236192 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001766 | BROCA SDS MAX 24,0 X 400 X 520 8X EXPERT | 2608578637 | 4 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-14
TLL-N0000000001766 ¦ 500827910 | 1 | ANDREIA | 500827910 | 10228759 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001766 | BROCA SDS MAX 24,0 X 400 X 520 8X EXPERT | 2608578637 | 4 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-14
TLL-N0000000001766 ¦ 500827910 | 1 | ANDREIA | 500827910 | 10228759 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001766 | BROCA SDS MAX 24,0 X 400 X 520 8X EXPERT | 2608578637 | 0 | -4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028063 ¦ 500827911 | 1 | ANDREIA | 500827911 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 4 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028063 ¦ 500827911 | 1 | ANDREIA | 500827911 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 0 | -4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-14
TLL-N0000000001767 ¦ 500827912 | 1 | ANDREIA | 500827912 | 10236192 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001767 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | 6 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-08-14
TLL-N0000000001767 ¦ 500827912 | 1 | ANDREIA | 500827912 | 10228759 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001767 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | 6 | 6 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-14
TLL-N0000000001767 ¦ 500827912 | 1 | ANDREIA | 500827912 | 10228759 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001767 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | 0 | -6 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028061 ¦ 500827913 | 1 | ANDREIA | 500827913 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028061 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 13X550X425MM | 21112 - HT MAX | 4 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028061 ¦ 500827913 | 1 | ANDREIA | 500827913 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028061 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 13X550X425MM | 21112 - HT MAX | 0 | -4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050350-001 | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000020080 ¦ 500827914 | 1 | ANDREIA | 500827914 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020080 | BROCA | BROCA SDS PLUS 10X260 | 4 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000020080 ¦ 500827914 | 1 | ANDREIA | 500827914 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020080 | BROCA | BROCA SDS PLUS 10X260 | 0 | -4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000020081 ¦ 500827915 | 1 | ANDREIA | 500827915 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020081 | BROCA | BROCA SDS PLUS 13X260 | 4 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000020081 ¦ 500827915 | 1 | ANDREIA | 500827915 | 10228759 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020081 | BROCA | BROCA SDS PLUS 13X260 | 0 | -4 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050347-001 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028246 ¦ 500827916 | 1 | JESSYCA | 500827916 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028246 | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | 40 | 40 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-14
TLL-R0000000000574 ¦ 500827917 | 2 | JESSYCA | 500827917 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000574 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M |  | 40 | 40 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-27
TLL-N0000000001762 ¦ 500827918 | 1 | JESSYCA | 500827918 | 10228978 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | DEWALT | TLL-N0000000001762 | NIVEL LASER 15 METROS BASE MAG DW088K | 16989 | 1 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000996941-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-14
TLL-00984150015 ¦ 500827919 | 2 | MARINA | 500827919 | 29283 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 50 | 50 | 2025-08-18 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000050212-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-08-18
TLL-00984150015 ¦ 500827919 | 2 | MARINA | 500827919 | 29283 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 50 | 0 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2026-01-12 |  | 2025-08-18
TEXXX-0000047487 ¦ 500827920 | 1 | ANDREIA | 500827920 | 10229098 |  | Normal | XXX | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 1000 | 1000 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000142865-000 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-08-14
TLL-R0000000000577 ¦ 500827921 | 2 | JESSYCA | 500827921 | 10228999 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000577 | ELETRODO 7018 3,25MM X 350MM 1KG |  | 15 | 15 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000988477-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-05
TLL-R0000000000578 ¦ 500827922 | 2 | JESSYCA | 500827922 | 10228999 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000578 | ELETRODO 6013 2,50MM X 350MM 1KG |  | 5 | 5 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000988477-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-09-05
TLXXX-0000028952 ¦ 500827923 | 1 | JESSYCA | 500827923 | 10228999 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 4 | 4 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000988477-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028951 ¦ 500827924 | 1 | JESSYCA | 500827924 | 10228999 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 4 | 4 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000988477-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000028954 ¦ 500827925 | 1 | JESSYCA | 500827925 | 10228999 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 20 | 20 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000988477-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-08-14
TLL-N0000000001761 ¦ 500827926 | 1 | JESSYCA | 500827926 | 10228978 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001761 | MARTELETE SDS PL 3,3KG 800W 220V MPV-832 | 151166 | 1 | 1 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000996941-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000000743 ¦ 500827927 | 1 | JESSYCA | 500827927 | 10232488 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000743 | ABRACADEIRA DE NYLON 100 X 2,5MM 18 | NYLON100X2,5MM | 10 | 10 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000009962-002 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000000743 ¦ 500827927 | 1 | JESSYCA | 500827927 | 10229003 | L | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000743 | ABRACADEIRA DE NYLON 100 X 2,5MM 18 | NYLON100X2,5MM | 1000 | 0 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-11-11 |  | 2025-08-14
TLL-R0000000000383 ¦ 500827928 | 3 | JESSYCA | 500827928 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000383 | ABRACADEIRA NYLON 200X4.7 C20P SDM T50R |  | 10 | 10 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-09-18
TLL-R0000000000383 ¦ 500827929 | 2 | JESSYCA | 500827929 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000383 | ABRACADEIRA NYLON 200X4.7 C20P SDM T50R |  | 10 | 10 | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-09-18
TLXXX-0000000761 ¦ 500827930 | 1 | JESSYCA | 500827930 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 1000 | 1000 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000023852 ¦ 500827931 | 2 | MARINA | 500827931 | 29284 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-08-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000123295-001 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000023923 ¦ 500827932 | 1 | JESSYCA | 500827932 | 10229003 |  | Normal | XXX | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023923 | FLUIDO CORTE QUIMATIC N. 1 500ML | 17778 | 4 | 4 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000005112-002 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  | 2025-08-14
TLL-R0000000000575 ¦ 500827933 | 2 | JESSYCA | 500827933 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000575 | BROCA AÇO RAPIDO 20mm |  | 2 | 2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-27
TLL-R0000000000575 ¦ 500827933 | 2 | JESSYCA | 500827933 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000575 | BROCA AÇO RAPIDO 20mm |  | 0 | -2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-27
TLL-R0000000000575 ¦ 500827933 | 2 | JESSYCA | 500827933 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000575 | BROCA AÇO RAPIDO 20mm |  | 0 | 2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-19 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-27
TLL-R0000000000576 ¦ 500827934 | 2 | JESSYCA | 500827934 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000576 | BROCA AÇO RAPIDO 22mm |  | 2 | 2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-08-27
TLL-R0000000000576 ¦ 500827934 | 2 | JESSYCA | 500827934 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000576 | BROCA AÇO RAPIDO 22mm |  | 0 | -2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-09-19 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-08-27
TLL-R0000000000576 ¦ 500827934 | 2 | JESSYCA | 500827934 | 10229011 |  | Normal | XXX | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000576 | BROCA AÇO RAPIDO 22mm |  | 0 | 2 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF BETIM-MG | 000219137-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-27
TLXXX-0000028040 ¦ 500827935 | 2 | JA.A.PLA | 500827935 | 29354 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028040 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA AMARELO | 803944 | 2 | 2 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000345588-002 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000028041 ¦ 500827936 | 2 | JA.A.PLA | 500827936 | 29354 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028041 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803940 | 2 | 2 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000345588-002 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000028042 ¦ 500827937 | 2 | JA.A.PLA | 500827937 | 29354 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028042 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803965 | 2 | 2 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000347913-002 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000029934 ¦ 500827939 | 1 |  | 500827939 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029934 | CAPA (CAP) 110MM VERDE - CP1100 | CP1100 | 12 | 12 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000169252-002 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000029935 ¦ 500827940 | 1 |  | 500827940 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029935 | CAPA (CAP) 110MM AZUL - CP1100A | CP1100A | 6 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000029935 ¦ 500827940 | 1 |  | 500827940 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029935 | CAPA (CAP) 110MM AZUL - CP1100A | CP1100A | 0 | -6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-08-14
TLXXX-0000029935 ¦ 500827940 | 1 |  | 500827940 | 10228378 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029935 | CAPA (CAP) 110MM AZUL - CP1100A | CP1100A | 0 | 6 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | 2025-09-06 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | CIF | CIF | 000169253-002 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-08-14
TLL-20001046625 ¦ 500828089 | 1 | ISABELLA | 500828089 | 29312 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 24.507 | 24.507 | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000001215-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-18
TLL-N0000000001250 ¦ 500828090 | 1 | LETICIA | 500828090 | 10229101 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001250 | MALA BOLSA FERRAMENTAS COM RODA | 33X 49 X 44 CM - 20KG/12DIV BL-300 (LONA | 3 | 3 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000989563-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-18
TLL-N0000000001250 ¦ 500828090 | 1 | LETICIA | 500828090 | 10229097 | L | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001250 | MALA BOLSA FERRAMENTAS COM RODA | 33X 49 X 44 CM - 20KG/12DIV BL-300 (LONA | 3 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-08-18
TLL-N0000000001208 ¦ 500828090 | 2 | LETICIA | 500828090 | 10229101 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001208 | ESQUADRO | 12" - COM CABO ALUMINIO | 3 | 3 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-14 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000989563-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-18
TLL-N0000000001208 ¦ 500828090 | 2 | LETICIA | 500828090 | 10229097 | L | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001208 | ESQUADRO | 12" - COM CABO ALUMINIO | 3 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-08-18
TLXXX-0000025539 ¦ 500828440 | 1 | GABY | 500828440 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025539 | SUPORTE ESPECIAL FLUIDICA 417X480MM GF | RSP2419_M-C005OI1085WD-001_PARTI-A | 270 | 270 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338568-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000025540 ¦ 500828441 | 2 | GABY | 500828441 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025540 | TAMPA ANT-DERRAPANTE CONF. DESENHO | RSP2419_M-P005OI1085WD-002_PARTI-B | 135 | 135 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338568-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000025541 ¦ 500828442 | 1 | GABY | 500828442 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025541 | CHAPA DE SUPORTE P/ TAMPA CONF. DESENHO | RSP2419_M-P005OI1085WD-003_PARTI-A | 270 | 270 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338568-001 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000026408 ¦ 500828443 | 3 | GABY | 500828443 | 10229313 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMERCIAL COMAG | TLXXX-0000026408 | BARRAMENTO ERB4T406NP 40A 6M | ERB4T406NP | 80 | 80 | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000068622-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000026408 ¦ 500828443 | 3 | GABY | 500828443 | 10229313 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMERCIAL COMAG | TLXXX-0000026408 | BARRAMENTO ERB4T406NP 40A 6M | ERB4T406NP | 0 | -80 | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000068622-001 | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000026408 ¦ 500828443 | 3 | GABY | 500828443 | 10229313 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMERCIAL COMAG | TLXXX-0000026408 | BARRAMENTO ERB4T406NP 40A 6M | ERB4T406NP | 0 | 80 | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000068622-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-09-08
TLXXX-0000024707 ¦ 500828444 | 2 | GABY | 500828444 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 380 | 380 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024708 ¦ 500828445 | 2 | GABY | 500828445 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 15 | 15 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024709 ¦ 500828446 | 2 | GABY | 500828446 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 50 | 50 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024710 ¦ 500828447 | 2 | GABY | 500828447 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024710 | JUNÇAO INTERNA -X- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-X-38X38 | 5 | 5 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024711 ¦ 500828448 | 2 | GABY | 500828448 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024711 | GANCHO CURTO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=100 | GANCHO-CURT-PZ-16-38X100 | 830 | 830 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024522 ¦ 500828449 | 2 | GABY | 500828449 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 250 | 250 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024586 ¦ 500828450 | 2 | GABY | 500828450 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 8500 | 8500 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024589 ¦ 500828451 | 2 | GABY | 500828451 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 6000 | 6000 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029955 ¦ 500828452 | 2 | GABY | 500828452 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000029955 | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1"- 3 METROS | ELETRODUTO 1" | 20 | 20 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029956 ¦ 500828453 | 2 | GABY | 500828453 | 10230117 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029956 | UNIDUT RETO COMUM ALUMINIO 1'' | 56131/023 | 20 | 20 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | CIF | CIF | 000653269-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029956 ¦ 500828453 | 2 | GABY | 500828453 | 10228843 | L | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000029956 | UNIDUT RETO COMUM ALUMINIO 1'' | 56131/023 | 20 | 0 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-09-28 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-20 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000023653 ¦ 500828453 | 3 | GABY | 500828453 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 1800 | 1800 | 2025-08-27 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-25
TLXXX-0000023833 ¦ 500828454 | 2 | GABY | 500828454 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023833 | GRAMPO "C" C/ BALANCIM - GF | ME041278(09.000.004.01278) | 1800 | 1800 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000024260 ¦ 500828455 | 2 | GABY | 500828455 | 10228843 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000024260 | PORCA LOSANGULAR COM PINO 3/8 - GE | DP6233/8GE(03.008.002.00015) | 1500 | 1500 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000338221-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000021411 ¦ 500828456 | 2 | GABY | 500828456 | 10228975 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 200 | 200 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000219084-000 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000021735 ¦ 500828457 | 2 | GABY | 500828457 | 10228975 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021735 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 2.5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X2.5 | 200 | 200 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000219084-000 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000021412 ¦ 500828458 | 2 | GABY | 500828458 | 10228975 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021412 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X4.0MM | BWF 750V CL5.PT 1X4.0 | 500 | 500 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000219084-000 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000021340 ¦ 500828459 | 2 | GABY | 500828459 | 10228975 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021340 | CABLE NOFLAM FLEX - 750V 1X4.00 MM2 BLK | NXS-56090 | 500 | 500 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000219084-000 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000021736 ¦ 500828460 | 2 | GABY | 500828460 | 10228975 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 500 | 500 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000219084-000 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029949 ¦ 500828461 | 2 | GABY | 500828461 | 10228973 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029949 | CABO MULTI HEPR 0,6/1KV 4 X 1,5 MMZ PT | 18036587 | 500 | 500 | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000005282-010 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-25
TLXXX-0000029949 ¦ 500828461 | 3 | GABY | 500828461 | 10228973 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029949 | CABO MULTI HEPR 0,6/1KV 4 X 1,5 MMZ PT | 18036587 | 25 | 25 | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | FOB | 000005282-010 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-10-17
TLL-W00000001660 ¦ 500828462 | 2 | ISABELLA | 500828462 | 29972 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 214.148 | 214.148 | 2025-09-26 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000034046-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-25
TLXXX-0000000499 ¦ 500828463 | 1 | LETICIA | 500828463 | 10229104 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | BRADY | TLXXX-0000000499 | CADEADO 38MM PLAST VERMELHO SEGR D | 99552PM | 5 | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | CIF | CIF | 000429049-001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 5000 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 2 | GABY | 500828464 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 5000 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 2 | GABY | 500828465 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 5000 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 0 | 5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 3 | GABY | 500828466 | 10229589 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 0 | -5000 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | FOB | FOB | 000650731-001 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500828521 | 1 |  | 500828521 | 29350 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 82 | 82 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000004443-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500828592 | 1 | ISABELLA | 500828592 | 29386 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 46.24 | 46.24 | 2025-08-22 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000001205-001 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |  | 2025-08-20
TLXXX-0000001866 ¦ 500829692 | 1 |  | 500829692 | 29454 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001866 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-D-2G12-M | 8030277 | 54 | 54 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002639394-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-08-26
TAXXX-0000016106 ¦ 500829693 | 1 | ANDREI | 500829693 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016106 | VALVULA PROGRESSIVA MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 54 | 3 | 2025-09-04 | 2025-10-21 | 2024-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002658337-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-08-26
TAXXX-0000016106 ¦ 500829693 | 1 | ANDREI | 500829693 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016106 | VALVULA PROGRESSIVA MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 0 | 14 | 2025-09-04 | 2025-10-21 | 2024-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002662619-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-26
TAXXX-0000016106 ¦ 500829693 | 1 | ANDREI | 500829693 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016106 | VALVULA PROGRESSIVA MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 0 | 37 | 2025-09-04 | 2025-10-21 | 2024-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002663024-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000020242 ¦ 500829694 | 1 | ANDREI | 500829694 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020242 | CABO COM CONECTOR KMEB-1-24-5-LED | 151689-KMEB-1-24-5-LED | 54 | 54 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 2024-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002654229-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000024132 ¦ 500829695 | 1 | GABY | 500829695 | 10230068 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 2000 | 2000 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000339460-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000019938 ¦ 500829696 | 1 | MILLER | 500829696 | 10229709 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019938 | TERMINAL OLHAL DIAM: M8 2-6,0MM AMARELO | AN2452 | 5000 | 5000 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198084-001 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000027610 ¦ 500829697 | 1 | MILLER | 500829697 | 10229476 |  | Normal | XXX | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027610 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-10M | 199586680 | 10 | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000028293-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000027611 ¦ 500829698 | 1 | MILLER | 500829698 | 10229476 |  | Normal | XXX | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027611 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-5M | 199586640 | 30 | 30 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000028293-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000027612 ¦ 500829699 | 1 | MILLER | 500829699 | 10229476 |  | Normal | XXX | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027612 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-2,5M | 199586620 | 10 | 10 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000028293-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000027613 ¦ 500829710 | 1 | MILLER | 500829710 | 10229476 |  | Normal | XXX | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027613 | ADAPTADOR GIRATORIO BSPT R1/2 - 6.5X10.0 | 199581687 | 76 | 76 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000028293-001 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-08-26
TAXXX-0000043692 ¦ 500829711 | 2 | MILLER | 500829711 | 10230284 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000043692 | LASER SCANNER ETHERNET MICS3-ABAZ90IZ1P0 | 1094457 - MICS3-ABAZ90IZ1P01 | 5 | 5 | 2025-09-27 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000337017-002 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-09-17
TAXXX-0000043692 ¦ 500829711 | 2 | MILLER | 500829711 | 10230284 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000043692 | LASER SCANNER ETHERNET MICS3-ABAZ90IZ1P0 | 1094457 - MICS3-ABAZ90IZ1P01 | 0 | -5 | 2025-09-27 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000337017-002 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-17
TAXXX-0000043692 ¦ 500829711 | 2 | MILLER | 500829711 | 10230284 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000043692 | LASER SCANNER ETHERNET MICS3-ABAZ90IZ1P0 | 1094457 - MICS3-ABAZ90IZ1P01 | 0 | 5 | 2025-09-27 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000337017-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-09-17
TLXXX-0000009224 ¦ 500829712 | 1 |  | 500829712 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 5 | 5 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000018914 ¦ 500829713 | 1 |  | 500829713 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 3 | 3 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000018915 ¦ 500829714 | 1 |  | 500829714 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 3 | 3 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000009230 ¦ 500829715 | 1 |  | 500829715 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 8 | 8 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TEXXX-0000022804 ¦ 500829716 | 1 |  | 500829716 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000022804 | CORTINA DE LUZ C4C-SA10530A10000 - DETEC | 1211499 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TEXXX-0000022805 ¦ 500829717 | 1 |  | 500829717 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000022805 | CORTINA DE LUZ C4C-EA10530A10000 - DETEC | 1211500 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TEXXX-0000003526 ¦ 500829718 | 1 |  | 500829718 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003526 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA12030A10000 | 1211501 | 3 | 3 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TEXXX-0000003527 ¦ 500829719 | 1 |  | 500829719 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003527 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA12030A10000 | 1211502 | 3 | 3 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TEXXX-0000002769 ¦ 500829720 | 1 |  | 500829720 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 2 | 2 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340341-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000009214 ¦ 500829721 | 1 |  | 500829721 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 4 | 4 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000333955-002 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000028253 ¦ 500829722 | 1 |  | 500829722 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 4 | 2 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000332812-002 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000028253 ¦ 500829722 | 1 |  | 500829722 | 29451 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 0 | 2 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000333955-002 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000029564 ¦ 500829723 | 1 | JESSYCA | 500829723 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000029565 ¦ 500829724 | 1 | JESSYCA | 500829724 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000029566 ¦ 500829725 | 1 | JESSYCA | 500829725 | 10229112 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 1 | 1 | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000112039-009 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-08-26
TLL-20001046625 ¦ 500829742 | 1 | ISABELLA | 500829742 | 29457 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 84.579 | 84.579 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000001232-001 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000021004 ¦ 500829743 | 1 | MILLER | 500829743 | 10229717 |  | Normal | XXX | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TECNICABOS | TLXXX-0000021004 | CABO FLEX 3G2,5MM 0,6/1 kV VIAS NUM PT | 1000543 | 600 | 600 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-04 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000219986-000 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-08-26
TLXXX-0000023732 ¦ 500829744 | 1 |  | 500829744 | 29452 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 100 | 100 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | CIF | CIF | 000461879-002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2025-08-26
TLL-W00000004000 ¦ 500829745 | 1 | MARCELO | 500829745 | 10228951 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004000 | MESA 03 ROLOS-L=1990 H=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z20TR5AF-00 | 1 | 0 | 2025-08-28 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-08-26
TLL-W00000004001 ¦ 500829745 | 2 | MARCELO | 500829745 | 10228951 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004001 | MESA FIXA 05 ROLOS - L=4350 h=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z10TR5AF-00 | 2 | 0 | 2025-08-28 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-08-26
TLXXX-0000028359 ¦ 500830317 | 2 | ANDREIA | 500830317 | 10229972 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 230 | 230 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000463394-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000030114 ¦ 500830318 | 3 | ANDREIA | 500830318 | 10230778 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030114 | PRISIONEIRO PARA AMPOLA AQA | PRQ-7/8X250 | 48 | 48 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000465478-002 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 |  | 2025-09-25
TLXXX-0000018454 ¦ 500830319 | 2 | MARINA | 500830319 | 29601 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 48 | 48 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | CIF | CIF | 000463183-002 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029347 ¦ 500830350 | 2 | MILLER | 500830350 | 10230889 |  | Normal | XXX | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 15 | 0 | 2025-10-09 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-10-06
TLXXX-0000030081 ¦ 500830351 | 1 | MILLER | 500830351 | 10230086 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000030081 | PLACA FLANGEADA BIPARTIDA SZ 2567.450 | 2567450 | 50 | 50 | 2025-09-23 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000328181-004 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000030081 ¦ 500830351 | 1 | MILLER | 500830351 | 10230086 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000030081 | PLACA FLANGEADA BIPARTIDA SZ 2567.450 | 2567450 | 0 | -50 | 2025-09-23 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000328181-004 | 2025-12-04 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000030081 ¦ 500830351 | 1 | MILLER | 500830351 | 10230086 |  | Normal | XXX | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000030081 | PLACA FLANGEADA BIPARTIDA SZ 2567.450 | 2567450 | 0 | 50 | 2025-09-23 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000328181-004 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000024580 ¦ 500830352 | 1 | ANDREIA | 500830352 | 10230308 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 5000 | 5000 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050902-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000024580 ¦ 500830352 | 1 | ANDREIA | 500830352 | 10230072 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 5000 | 0 | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-09-01
TAXXX-0000021201 ¦ 500830353 | 2 | MILLER | 500830353 | 10230281 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 15 | 15 | 2025-09-27 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066794-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-09-25
TLXXX-0000016546 ¦ 500830613 | 1 |  | 500830613 | 29568 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016546 | Parafuso cabeça alen | DIN 912 - M6X20 - 12.9 | 500 | 500 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050473-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000018057 ¦ 500830614 | 2 | ANDREIA | 500830614 | 10230308 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018057 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | 1000 | 1000 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050902-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000018057 ¦ 500830614 | 2 | ANDREIA | 500830614 | 10230072 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018057 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | 1000 | 0 | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000015943 ¦ 500830615 | 1 |  | 500830615 | 29568 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 500 | 500 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050473-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000015943 ¦ 500830615 | 1 |  | 500830615 | 29569 | L | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 500 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-16 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000012812 ¦ 500830616 | 1 | MILLER | 500830616 | 10230158 |  | Normal | XXX | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 200 | 200 | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000108537-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-01
TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | 1 |  | 500830848 | 29601 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 66 | 66 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463183-002 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | 2 |  | 500830848 | 29601 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 6 | 6 | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463183-002 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000028359 ¦ 500830849 | 2 | ANDREIA | 500830849 | 10229972 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 180 | 180 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463394-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-17
TLXXX-0000015047 ¦ 500831041 | 1 | ANDREIA | 500831041 | 10230308 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015047 | PARAFUSO DIN 933 - M6X20 - 12.9 | DIN 933 - M6X20 - 12.9 | 500 | 500 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050902-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000015047 ¦ 500831041 | 1 | ANDREIA | 500831041 | 10230072 | L | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015047 | PARAFUSO DIN 933 - M6X20 - 12.9 | DIN 933 - M6X20 - 12.9 | 500 | 0 | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000008471 ¦ 500831042 | 1 | GABY | 500831042 | 10229402 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008471 | PLUGUE SERIE OPTIMA IP67 - 32AX11H 3P+T | 21832365 | 4 | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000075244-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000008472 ¦ 500831043 | 1 | GABY | 500831043 | 10229402 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008472 | TOMADA GRP 3P+T 32A 440V 11H IP67 C/FUSE | 40232865 | 4 | 4 | 2025-09-09 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000075913-002 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000008465 ¦ 500831044 | 1 | GABY | 500831044 | 10229402 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008465 | BASE P/ TOMADA GRP 16/32A | 5795100 | 4 | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000075244-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000008467 ¦ 500831045 | 1 | GABY | 500831045 | 10229402 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008467 | CAIXA MODULAR PROJ. 672/751 IP66 | 672BR0345 | 2 | 2 | 2025-09-09 | 2025-10-27 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000075244-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000011218 ¦ 500831046 | 1 | VQUEIROZ | 500831046 | 10229661 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011218 | UNIDADE COMBINADA C/ DUAS TOMADAS 220VCA | S400NP16 | 6 | 6 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000199037-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000011218 ¦ 500831046 | 1 | VQUEIROZ | 500831046 | 10229661 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011218 | UNIDADE COMBINADA C/ DUAS TOMADAS 220VCA | S400NP16 | 0 | -6 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000199037-001 | 2025-10-17 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000011218 ¦ 500831046 | 1 | VQUEIROZ | 500831046 | 10229661 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011218 | UNIDADE COMBINADA C/ DUAS TOMADAS 220VCA | S400NP16 | 0 | 6 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000199037-001 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000011135 ¦ 500831047 | 1 | VQUEIROZ | 500831047 | 10230562 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | STECK | TLXXX-0000011135 | PLUGUE MACHO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4079 | 6 | 6 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000799122-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-09-02
TLXXX-0000011135 ¦ 500831047 | 1 | VQUEIROZ | 500831047 | 10229766 | L | Normal | XXX | 5783 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | STECK | TLXXX-0000011135 | PLUGUE MACHO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4079 | 6 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-22 |  | 2025-09-02
TLL-20001046625 ¦ 500831184 | 1 |  | 500831184 | 29613 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 30.703 | 30.703 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE009 |  | CIF | CIF | 000001234-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-03
TLL-W00000004003 ¦ 500831185 | 2 | MARCELO | 500831185 | 10235976 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004003 | PLATAFORMA | 32802510Z_M-000000000000-C130ZX0005AF-00 | 1 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-11-11
TLL-W00000004003 ¦ 500831185 | 2 | MARCELO | 500831185 | 10232943 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004003 | PLATAFORMA | 32802510Z_M-000000000000-C130ZX0005AF-00 | 1 | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-11-11
S49XXF60 ¦ 500831186 | 1 | LETICIA | 500831186 | 10230079 |  | Normal | XXX | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | COMMERCIALE | S49XXF60 | GARFO ESFERICO | SIKB 20 F | 8 | 8 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000024455-000 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2025-09-03
TLL-20001046625 ¦ 500831188 | 1 |  | 500831188 | 29614 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 184.957 | 184.957 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | CIF | CIF | 000001235-001 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000017364 ¦ 500831211 | 1 | ANDREI | 500831211 | 10229485 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000017364 | ALÇA | M.443/140-8-CH-C9 | 4 | 0 | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2025-12-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TCXXX9997003156 ¦ 500831212 | 1 | ANDREI | 500831212 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 4 | 4 | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 2024-09-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002653248-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-03
TMC000000016392 ¦ 500831213 | 1 | MARINA | 500831213 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016392 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS | 163529 | 4 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TSXXX-0000123295 ¦ 500831214 | 1 | MARINA | 500831214 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000123295 | GARFO | SG-M20X1,5 | 10 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000030089 ¦ 500831215 | 1 | ANDREI | 500831215 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030089 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463504-DSBC-80-1100-PPVA-N3 | 4 | 4 | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 2025-06-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002654019-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000030090 ¦ 500831216 | 2 | ANDREIA | 500831216 | 10230581 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030090 | BLOCO GUIA | R1653 494 20 | 18 | 0 | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-02
TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | 2 | ANDREIA | 500831217 | 10230581 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030091 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | 6 | 3 | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 2026-02-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000015026-002 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | 2 | ANDREIA | 500831217 | 10230581 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030091 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | 0 | 0 | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 2026-02-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000015026-002 |  |  | 2025-10-21 |  | 2025-10-02
TMPMD0000051559 ¦ 500831218 | 1 | ANDREIA | 500831218 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TMPMD0000051559 | ROLAMENTO | 6203-2RSL | 4 | 4 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TCXXX9997003071 ¦ 500831219 | 1 | MARINA | 500831219 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 2 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TCXXX9997003034 ¦ 500831220 | 1 | ANDREI | 500831220 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 2 | 2 | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 2025-04-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002653248-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-03
TEXXX-0000007333 ¦ 500831221 | 1 | MARINA | 500831221 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 2 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000028120 ¦ 500831222 | 1 | ANDREIA | 500831222 | 10230752 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | ANCORA | TLXXX-0000028120 | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"X 165MM | 194 | 194 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000051155-001 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-09-03
TBES 18.0-KH-2L-W ¦ 500831223 | 1 |  | 500831223 | 29602 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 18.0-KH-2L-W | ACESSÓRIO P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FP | BES 18.0-KH-2L/W | 28 | 28 | 2025-09-04 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000102903-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-03
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500831224 | 1 |  | 500831224 | 29602 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 12 | 12 | 2025-09-04 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000102903-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-03
TCXXX9999002436 ¦ 500831225 | 1 |  | 500831225 | 29602 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 36 | 36 | 2025-09-04 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000102903-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000017331 ¦ 500831226 | 3 | ANDREIA | 500831226 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 16 | 16 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126535-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000017332 ¦ 500831227 | 3 | ANDREIA | 500831227 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017332 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KRE52-PP | 26 | 26 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126535-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TMC000000002176 ¦ 500831228 | 2 | ANDREIA | 500831228 | 10230999 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TMC000000002176 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR52-PP | 18 | 18 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002127789-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000030108 ¦ 500831229 | 1 | ANDREIA | 500831229 | 10230262 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | IMETEX | TLXXX-0000030108 | UNIDADE DE TRAVAMENTO 70X110 | RFN 7012 70X110MM | 4 | 4 | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000024967-001 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000001288 ¦ 500831230 | 1 | MARINA | 500831230 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 8 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000002089 ¦ 500831231 | 1 | MARINA | 500831231 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002089 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-63-50-PPVA-N3 | 1383580 | 4 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000001547 ¦ 500831232 | 1 | MARINA | 500831232 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001547 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-63 | 174379 | 4 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
TLXXX-0000015446 ¦ 500831233 | 3 | ANDREIA | 500831233 | 10230932 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015446 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6308-2RS | 64 | 64 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126646-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000015445 ¦ 500831234 | 3 | ANDREIA | 500831234 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015445 | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | 32 | 32 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126535-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TSXXX-0000136243 ¦ 500831235 | 1 | ANDREIA | 500831235 | 10230275 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSXXX-0000136243 | BUCHA | SOB-25-35-25 | 8 | 8 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066092-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-09-03
TSXXX-0000136243 ¦ 500831235 | 1 | ANDREIA | 500831235 | 10230275 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSXXX-0000136243 | BUCHA | SOB-25-35-25 | 0 | -8 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066092-000 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000019051 ¦ 500831236 | 1 | ANDREIA | 500831236 | 10230275 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000019051 | BUCHA | SOB-30-38-50 | 4 | 4 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066092-000 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000019051 ¦ 500831236 | 1 | ANDREIA | 500831236 | 10230275 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000019051 | BUCHA | SOB-30-38-50 | 0 | -4 | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066092-000 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000030106 ¦ 500831238 | 1 | MILLER | 500831238 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030106 | MOTOR ASSÍNCRONO | DR2L100L4 BE5HR FF ABB8 TH AK8W | 4 | 4 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000817083-003 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029610 ¦ 500831239 | 1 | MILLER | 500831239 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029610 | MOTOREDUTOR | R87 DRN112 M4BE5HR ABB8 TH EK8S | 8 | 8 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816859-003 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029609 ¦ 500831240 | 1 | MILLER | 500831240 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029609 | MOTOREDUTOR | K37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 4 | 4 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000815189-003 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029609 ¦ 500831240 | 1 | MILLER | 500831240 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029609 | MOTOREDUTOR | K37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 0 | -4 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000815189-003 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000029609 ¦ 500831240 | 1 | MILLER | 500831240 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029609 | MOTOREDUTOR | K37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 0 | 4 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000815189-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000002084 ¦ 500831361 | 1 | MARINA | 500831361 | 10229209 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002084 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | 2025-07-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002653248-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000015441 ¦ 500831362 | 1 | ANDREIA | 500831362 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015441 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 7206 BE 2RZP | 4 | 4 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000030114 ¦ 500831363 | 3 | ANDREIA | 500831363 | 10229972 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030114 | PRISIONEIRO PARA AMPOLA AQA | PRQ-7/8X250 | 12 | 12 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463394-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-19
TAL-S365582 ¦ 500831364 | 1 | MILLER | 500831364 | 10229946 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S365582 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FW | BES 18,0-KH-2S/W | 26 | 23 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000106146-001 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 |  | 2025-09-03
TAL-S365582 ¦ 500831364 | 1 | MILLER | 500831364 | 10229946 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S365582 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FW | BES 18,0-KH-2S/W | 0 | 3 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000107841-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000015434 ¦ 500831366 | 1 | ANDREIA | 500831366 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015434 | ROLO DE LEVA COM EIXO | NATV 25 PP | 4 | 4 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000017326 ¦ 500831367 | 1 | ANDREIA | 500831367 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017326 | ROLAMENTO | NATR30-PP | 8 | 8 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TAL-S301357 ¦ 500831368 | 2 | ANDREIA | 500831368 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TAL-S301357 | CAM ROLLER CAM ROLLER | KR 90 PP | 8 | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126535-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-06
TLXXX-0000017327 ¦ 500831369 | 1 | ANDREIA | 500831369 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017327 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR80-PP | 4 | 4 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TSXXX-0000048953 ¦ 500831370 | 1 | ANDREIA | 500831370 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TSXXX-0000048953 | ROLAMENTO | NATR25-PP | 12 | 12 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002121578-001 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | 2025-09-03
TCXXX9997002957 ¦ 500831371 | 1 | MARINA | 500831371 | 29603 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002957 | PE DE MONTAGEM | 174372 - HNC-63 | 24 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-09-03
344822 ¦ 500831372 | 1 | ANDREIA | 500831372 | 10230465 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | 344822 | SNODO SFERICO 25X42X20 | GE 25 TXGE 2LS | 24 | 24 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128209-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-09-03
344822 ¦ 500831372 | 1 | ANDREIA | 500831372 | 10230418 | L | Normal | XXX | 5049 | EQUIPEX TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO | COMMERCIALE | 344822 | SNODO SFERICO 25X42X20 | GE 25 TXGE 2LS | 24 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-11-12 |  | 2025-09-03
TAL-S269575 ¦ 500831373 | 2 | ANDREIA | 500831373 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S269575 | BEARING BEARING | GE 35 TE-2RS-MAXAM | 8 | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126703-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-09-30
TAL-S269575 ¦ 500831373 | 2 | ANDREIA | 500831373 | 10230623 | L | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S269575 | BEARING BEARING | GE 35 TE-2RS-MAXAM | 8 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-10-31 |  | 2025-09-30
TCXXX9999002131 ¦ 500831374 | 2 | ANDREIA | 500831374 | 10232313 |  | Normal | XXX | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | SLICO | TCXXX9999002131 | SL-05014-09\PERMA STAR | SL05014-09 | 4 | 4 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000611-011 | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000030354 ¦ 500831375 | 2 | ANDREIA | 500831375 | 10231356 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030354 | GUIA LINEAR KSA-035-SNS-H-MA-AK | R160530338 | 4 | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000015092-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TCXXX9997003187 ¦ 500831376 | 2 | ANDREIA | 500831376 | 10231356 |  | Normal | XXX | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TCXXX9997003187 | PATIM | R1651-313-20 | 4 | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000015092-002 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000030548 ¦ 500831378 | 2 | MILLER | 500831378 | 10230052 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030548 | SENSOR FOTOELÉTRICO WLA26P-24862130A00 | 1115760-WLA26P-24862130A00 | 6 | 5 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | 2026-01-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340813-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000030548 ¦ 500831378 | 2 | MILLER | 500831378 | 10230052 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030548 | SENSOR FOTOELÉTRICO WLA26P-24862130A00 | 1115760-WLA26P-24862130A00 | 0 | 1 | 2025-09-23 | 2025-11-20 | 2026-01-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000342088-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-11-11
TAL-S233054 ¦ 500831379 | 1 | VQUEIROZ | 500831379 | 10230052 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAL-S233054 | REFLECTORS AND OPTICS | 1000132 PL50A | 6 | 6 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2025-12-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000340813-002 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-09-03
WSCDE-00000L4910-S ¦ 500831380 | 1 | MILLER | 500831380 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA |  | WSCDE-00000L4910-S | GEAR MOTOR | K97RDRN112M4BE5/HR/ABB8/TH/AK8W | 2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816176-003 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-09-04
TEXXX-0000052869 ¦ 500831381 | 1 | MILLER | 500831381 | 10229690 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TEXXX-0000052869 | SERVO REDUTOR PLANETÁRIO | PSBF621 EPH07/22/14 | 4 | 4 | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 2025-12-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000816859-003 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 2025-09-04
TLL-00984150015 ¦ 500831382 | 2 | ANDREIA | 500831382 | 10229568 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 1250 | 1250 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF | 000430017-001 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-05
TLL-00984150015 ¦ 500831382 | 2 | ANDREIA | 500831382 | 10229560 | L | Normal | XXX | 5024 | COFERMETA SA |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 1250 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-05
TLXXX-0000028954 ¦ 500831383 | 1 | LETICIA | 500831383 | 10229537 |  | Normal | XXX | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 500 | 500 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | CIF | CIF | 000992267-001 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 2025-09-03
TLL-20000074807 ¦ 500831385 | 2 | LETICIA | 500831385 | 10230166 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000074807 | ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 128 |  | 1000 | 1000 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000050904-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-23
TLXXX-0000011108 ¦ 500831386 | 1 | VQUEIROZ | 500831386 | 10230047 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011108 | ACOPLAMENTO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4059 | 6 | 6 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198337-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000011108 ¦ 500831386 | 1 | VQUEIROZ | 500831386 | 10230047 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011108 | ACOPLAMENTO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4059 | 0 | -6 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198337-001 | 2025-09-25 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000011108 ¦ 500831386 | 1 | VQUEIROZ | 500831386 | 10230047 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011108 | ACOPLAMENTO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4059 | 0 | 6 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198337-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000030112 ¦ 500831388 | 1 | MILLER | 500831388 | 10229935 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030112 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA FOC-C-LCD-MM | 1089521 | 10 | 10 | 2025-09-19 | 2025-11-04 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000356597-002 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-09-03
TLXXX-0000030112 ¦ 500831388 | 1 | MILLER | 500831388 | 10229935 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030112 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA FOC-C-LCD-MM | 1089521 | 0 | -10 | 2025-09-19 | 2025-11-04 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000356597-002 | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-03
TCXXX9999002130 ¦ 500831560 | 1 | GABY | 500831560 | 10229919 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | SLICO | TCXXX9999002130 | SL-05014-08\BRACKET | SL05014-08 | 4 | 4 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-12-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000493-011 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-09-04
TCXXX9999002130 ¦ 500831560 | 1 | GABY | 500831560 | 10229919 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | SLICO | TCXXX9999002130 | SL-05014-08\BRACKET | SL05014-08 | 0 | -4 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-12-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000493-011 | 2025-11-06 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-04
TCXXX9999002130 ¦ 500831560 | 1 | GABY | 500831560 | 10229919 |  | Normal | XXX | 7748 | COPEL S.R.L | SLICO | TCXXX9999002130 | SL-05014-08\BRACKET | SL05014-08 | 0 | 4 | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-12-19 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000493-011 | 2025-11-06 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-09-04
TAL-S367357 ¦ 500831561 | 2 | GABY | 500831561 | 10229593 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357 | LIGHT SWITCH LIMIT SWITCH | XCKJ10513D | 32 | 32 | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 001413580-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-11
TMC000000009785 ¦ 500831562 | 2 | GABY | 500831562 | 10229596 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMC000000009785 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 65 MM - BES008L | BES M18MI-PSC80B-S04G | 28 | 28 | 2025-09-12 | 2024-09-17 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000103369-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-12
TAL-S365716 ¦ 500831563 | 2 | ANDREIA | 500831563 | 10232313 |  | Normal | XXX | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | Stuewe | TAL-S365716 | GF100 21X50XB | GF100 21X50XB | 16 | 16 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000611-011 | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-11-03
TCXXX9999003749 ¦ 500831564 | 1 | ANDREI | 500831564 | 10229347 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999003749 | CILINDRO COMPACTO AEVUZ-50-25-P-A | 157239 AEVUZ-50-25-P-A | 4 | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002643934-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-09-04
TSXXX-0000034592 ¦ 500831565 | 1 | ANDREI | 500831565 | 10229347 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000034592 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383337 DSBC-80-100-PPVA-N3 | 2 | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002643934-001 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-09-04
TLXXX-0000030293 ¦ 500831566 | 2 | LETICIA | 500831566 | 10230793 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030293 | ROLAMENTO | PWTR 2562.2RS | 10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 2025-10-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126217-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000030293 ¦ 500831566 | 2 | LETICIA | 500831566 | 10230793 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030293 | ROLAMENTO | PWTR 2562.2RS | 10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126217-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029797 ¦ 500831567 | 2 | GABY | 500831567 | 10229596 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | MISUMI | TLXXX-0000029797 | SENSOR INDUTIVO BES M18MP-PSC50B-S04G | BES04T5 | 8 | 8 | 2025-09-12 | 2024-09-17 | 2025-09-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000103369-001 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | 2025-09-12
TKR 72 PP ¦ 500831568 | 2 | ANDREIA | 500831568 | 10230224 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TKR 72 PP | ROLAMENTO | KR 72 PP | 16 | 16 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002127759-001 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-09
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 8 | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126562-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 0 | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128438-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 0 | -4 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128438-001 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 0 | 4 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128438-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230664 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 0 | -4 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128438-001 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 2 | ANDREIA | 500832131 | 10230623 | L | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 8 | 0 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000030295 ¦ 500832132 | 3 | GABY | 500832132 | 10231302 |  | Normal | XXX | 7166 | TORK COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUI | TORK | TLXXX-0000030295 | REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM | TK1103828 | 2 | 2 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000002946-002 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-16
TLXXX-0000012926 ¦ 500832133 | 1 | GABY | 500832133 | 10229605 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000012926 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA 1NC +1NC - M20 | 440P-MALS11B | 4 | 4 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 2025-10-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066320-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000030473 ¦ 500832134 | 2 | ANDREIA | 500832134 | 10232118 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IKO | TLXXX-0000030473 | ROLAMENTO | NART 17R | 24 | 24 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-12-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000128434-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000020773 ¦ 500832135 | 1 | ANDREIA | 500832135 | 10231447 |  | Normal | XXX | 6165 | SIBAROLL IND. E COM. DE ROLETES E C | SIBAROLL | TLXXX-0000020773 | ROLETE | RS 200-2 | 120 | 120 | 2025-10-21 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000029038-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000018449 ¦ 500832137 | 1 |  | 500832137 | 29692 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | TLXXX-0000018449 | RODA | FKM 122 ACE | 4 | 4 | 2025-09-10 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000666295-001 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000030084 ¦ 500832138 | 1 | ANDREIA | 500832138 | 10231675 |  | Normal | XXX | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030084 | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO | GKM 122 ACE FPD | 4 | 4 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000671160-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-09-09
TCXXX9999025048 ¦ 500832139 | 1 |  | 500832139 | 29696 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 2025-11-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000072834-001 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000021227 ¦ 500832140 | 1 | ANDREIA | 500832140 | 10231454 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000021227 | VOLANTE | V3R 280+C | 2 | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000051312-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000028359 ¦ 500832143 | 1 | LETICIA | 500832143 | 10230470 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 120 | 120 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000464333-002 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-09
TLXXX-0000018454 ¦ 500832144 | 2 | MARINA | 500832144 | 29711 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000462779-002 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000018454 ¦ 500832144 | 2 | MARINA | 500832144 | 29740 | L | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 0 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-11
TLL-W00000001660 ¦ 500832287 | 1 |  | 500832287 | 29715 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 176.443 | 176.443 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | CIF | CIF | 000033926-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500832288 | 1 |  | 500832288 | 29722 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 88.779 | 88.779 | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001248-001 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 2025-09-11
TLL-93000507777 ¦ 500832289 | 1 |  | 500832289 | 29738 |  | Normal | XXX | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 805.176 | 805.176 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000002811-001 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-11
TLL-20001046625 ¦ 500832330 | 1 |  | 500832330 | 29723 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1056.198 | 1056.198 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001273-001 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-09-11
TLL-W00000001181 ¦ 500832331 | 1 | PAMELA | 500832331 | 10230112 |  | Normal | XXX | 7095 | ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |  | TLL-W00000001181 | CONJUNTO DE MEZANINO (BUFFER) E ESTRUTUR | BB13 ST BR ML 11 05 | 1 | 0.8 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000001241-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000018454 ¦ 500832332 | 2 | MARINA | 500832332 | 29784 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 36 | 36 | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463388-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-16
TLXXX-0000028359 ¦ 500832333 | 1 | LETICIA | 500832333 | 10229972 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 224 | 224 | 2025-09-22 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000463394-002 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  | 2025-09-11
TKRE 62 PP ¦ 500832334 | 3 | ANDREIA | 500832334 | 10230932 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TKRE 62 PP | PERNO FOLLE ECCENTRICO | KRE 62 PP | 24 | 24 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000126646-001 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-02
TLXXX-0000030116 ¦ 500832336 | 2 | ANDREIA | 500832336 | 10232313 |  | Normal | XXX | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | PEI | TLXXX-0000030116 | ESCOVA TIPO SO1 | VCPM6B0YP906 | 16 | 16 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | EXW | EXW | 000000611-011 | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000008967 ¦ 500832337 | 2 | GABY | 500832337 | 10230484 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008967 | FIM DE CURSO 1NC+1NO M20 | XCKJ10513H29 | 16 | 16 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000069004-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000008967 ¦ 500832337 | 2 | GABY | 500832337 | 10230484 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008967 | FIM DE CURSO 1NC+1NO M20 | XCKJ10513H29 | 0 | -16 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000069004-001 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000008967 ¦ 500832337 | 2 | GABY | 500832337 | 10230484 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008967 | FIM DE CURSO 1NC+1NO M20 | XCKJ10513H29 | 0 | 16 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000069004-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2025-09-30
TSXXX-0000150706 ¦ 500832338 | 3 | ANDREIA | 500832338 | 10231968 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | MISUMI | TSXXX-0000150706 | ROLAMENTO | UCP205 | 24 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-17
TLXXX-0000030107 ¦ 500832339 | 1 | GABY | 500832339 | 10230002 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030107 | MOTOREDUTOR | S37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 8 | 8 | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000822287-003 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011393 ¦ 500832401 | 1 | ANDREIA | 500832401 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 2 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174189-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011393 ¦ 500832401 | 1 | ANDREIA | 500832401 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 2 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011451 ¦ 500832402 | 1 | ANDREIA | 500832402 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174189-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011451 ¦ 500832402 | 1 | ANDREIA | 500832402 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011410 ¦ 500832403 | 1 | ANDREIA | 500832403 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 4 | 4 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174189-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011410 ¦ 500832403 | 1 | ANDREIA | 500832403 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 4 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011411 ¦ 500832404 | 1 | ANDREIA | 500832404 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011411 | JOELHO 90º 110MM VERDE | JO1100 | 8 | 8 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174191-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011411 ¦ 500832404 | 1 | ANDREIA | 500832404 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011411 | JOELHO 90º 110MM VERDE | JO1100 | 8 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011452 ¦ 500832405 | 1 | ANDREIA | 500832405 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 4 | 4 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174191-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011452 ¦ 500832405 | 1 | ANDREIA | 500832405 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 4 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011378 ¦ 500832406 | 1 | ANDREIA | 500832406 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 6 | 6 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174189-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011378 ¦ 500832406 | 1 | ANDREIA | 500832406 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 6 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011487 ¦ 500832407 | 1 | ANDREIA | 500832407 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 24 | 24 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174190-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011487 ¦ 500832407 | 1 | ANDREIA | 500832407 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 24 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011480 ¦ 500832408 | 1 | ANDREIA | 500832408 | 10230370 |  | Normal | XXX | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011480 | TUBO Ø63MM VERDE L=3000 | TU632503 | 46 | 46 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000174188-002 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000011480 ¦ 500832408 | 1 | ANDREIA | 500832408 | 10230369 | L | Normal | XXX | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011480 | TUBO Ø63MM VERDE L=3000 | TU632503 | 46 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-17 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000019930 ¦ 500832409 | 1 | GABY | 500832409 | 10230482 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 350 | 350 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198630-001 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000026962 ¦ 500832410 | 1 | VQUEIROZ | 500832410 | 10229893 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026962 | TERMINAL ILHOS 35MM - (RD) 100 Pcs. | HIT35016-1 | 300 | 300 | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000198316-001 | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-11
TAXXX-0000021201 ¦ 500832411 | 1 | GABY | 500832411 | 10230008 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 8 | 8 | 2025-09-22 | 2025-11-26 | 2025-12-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000066968-001 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-09-11
TLL-W00000004008 ¦ 500832524 | 1 | MARCELO | 500832524 | 10229973 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004008 | DISPOSITIVO GEO SFZ010-T03-T04 | 14302695D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-09-11
TLL-W00000004008 ¦ 500832524 | 1 | MARCELO | 500832524 | 60018690 | L | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004008 | DISPOSITIVO GEO SFZ010-T03-T04 | 14302695D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-09-11
TLL-W00000003500 ¦ 500832530 | 1 | MARCELO | 500832530 | 10229978 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003500 | MESA ROLO ELEVADOR 5 ROLOS L=4350- V=100 | WCCMT-00000B1246 | 1 | 1 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000537-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-11
TLL-W00000001603 ¦ 500832531 | 1 | MARCELO | 500832531 | 10229978 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001603 | MESA DE 1 ROLO COM MOTORIZAÇÃO H=1320 HI | WCCMT-00000B1989 | 1 | 1 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000537-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-11
TLL-W00000004014 ¦ 500832532 | 2 | MARCELO | 500832532 | 10229978 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004014 | MESA DE TRANSPORTE | 32802501Z_M-00000000000-100Z60TA5ZH-00_C | 1 | 1 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000537-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-09-11
TCXXX9999024190 ¦ 500832537 | 1 | ANDREIA | 500832537 | 10231041 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999024190 | CONJUNTO DE MUNHAO CENTRAL | DAMT-V1-80-A 163529 | 4 | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-11-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 002658115-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-09-11
TLXXX-0000030519 ¦ 500832538 | 2 | ANDREIA | 500832538 | 10232444 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030519 | ESTEIRA PORTA CABO | E4.32.20.075.0_E4.320.20.1.12.C | 2 | 2 | 2025-11-07 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000408328-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030700 ¦ 500832539 | 4 | ANDREIA | 500832539 | 10233997 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030700 | ROLAMENTO | S-61905-2Z | 32 | 32 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000130231-001 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-12-09
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 4 | 4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012370-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-10-17
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 0 | -4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012370-001 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-10-17
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 0 | 4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012415-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-17
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 4 | 4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012370-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-10-17
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 0 | -4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012370-001 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 2025-10-17
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 2 | PAMELA | 500832861 | 10231375 |  | Normal | XXX | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 0 | 4 | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000012415-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-17
TLXXX-0000030316 ¦ 500832862 | 2 | LETICIA | 500832862 | 10231513 |  | Normal | XXX | 6235 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E | SAMSUNG | TLXXX-0000030316 | MONITOR GAMER T350 27” LF27T350FHLMZD | LF27T350FHLMZD | 2 | 2 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 005146073-001 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000030152 ¦ 500833698 | 1 | LETICIA | 500833698 | 10233307 |  | Normal | XXX | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030152 | CAMERA PTZ 4MP DS-2DE2A404IW-DE3(S6) | DS-2DE2A404IW-DE3(S6) | 5 | 0 | 2025-11-25 | 2026-02-02 | 2026-01-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-17
TLXXX-0000030153 ¦ 500833699 | 1 | LETICIA | 500833699 | 10233307 |  | Normal | XXX | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030153 | USB KEYBORD DS-1005KI | DS-1005KI | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2026-02-02 | 2026-01-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-17
TLXXX-0000030154 ¦ 500833700 | 1 | LETICIA | 500833700 | 10236534 |  | Normal | XXX | 8454 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INF. | HIKVISION | TLXXX-0000030154 | NVR 7 SERIES DS-7104NI-Q1/4P/M | DS-7104NI-Q1/4P/M | 2 | 0 | 2026-01-30 | 2025-02-16 | 2025-02-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-17
TLXXX-0000030154 ¦ 500833700 | 1 | LETICIA | 500833700 | 10233307 | L | Normal | XXX | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030154 | NVR 7 SERIES DS-7104NI-Q1/4P/M | DS-7104NI-Q1/4P/M | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2025-12-22 | 2025-12-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-09-17
TLL-W00000004022 ¦ 500833743 | 3 | ANDREI | 500833743 | 10234513 |  | Normal | XXX | 6617 | Consul GmbH |  | TLL-W00000004022 | MESA ELEVATORIA ATLAN | 665596-750KG-1000MM-12S | 1 | 0 | 2025-12-19 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | EXW | EXW | [5 empty] | 2025-12-16
TLL-20001046625 ¦ 500834107 | 1 |  | 500834107 | 29930 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 70.059 | 70.058 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000000665-001 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2025-09-23
TLL-20001046625 ¦ 500834108 | 1 |  | 500834108 | 29929 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 62.5 | 62.5 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004551-001 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | 2025-09-23
TLL-20001046625 ¦ 500834109 | 1 |  | 500834109 | 29928 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26.742 | 26.742 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001349-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-23
TLL-W00000004042 ¦ 500834156 | 2 | DANIELY | 500834156 | 10230414 |  | Normal | XXX | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004042 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE-OUT FDA/FSA080 | 32802691_M-080S10005WT-080D10005WT-ASS-A | 2 | 1 | 2025-09-30 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000016173-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-09-30
TLXXX-0000024246 ¦ 500834157 | 1 | ANDREIA | 500834157 | 10230336 |  | Normal | XXX | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000024246 | GRAMPO VERTICAL | KF-011 RS | 6 | 6 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000059156-000 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-09-23
TLXXX-0000020815 ¦ 500834158 | 1 | ANDREIA | 500834158 | 10231190 |  | Normal | XXX | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 6 | 6 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000037122-000 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-09-23
TLXXX-0000020815 ¦ 500834158 | 1 | ANDREIA | 500834158 | 10231190 |  | Normal | XXX | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 0 | -6 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000037122-000 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-09-23
TLXXX-0000020815 ¦ 500834158 | 1 | ANDREIA | 500834158 | 10231190 |  | Normal | XXX | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 0 | 6 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000037122-000 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-09-23
TLL-W00000004061 ¦ 500834765 | 2 | MARCELO | 500834765 | 10234321 |  | Normal | XXX | 8432 | MUNDO DO ACRILICO LTDA |  | TLL-W00000004061 | CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA CERA | KIT-001- BRFIF1HF07L0000-PROTEÇÃO | 1 | 0 | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000019818 ¦ 500836893 | 1 | LETICIA | 500836893 | 10231708 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | 3 M | TLXXX-0000019818 | FITA DE AUTOFUSÃO SCOTCH 23 (19X10M) | 3M.SCOTCH 23 | 3 | 3 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000435810-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000019819 ¦ 500836894 | 1 | LETICIA | 500836894 | 10231708 |  | Normal | XXX | 5871 | COFERMETA SA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 4 | 4 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000435810-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000012812 ¦ 500836895 | 1 | GABY | 500836895 | 10231778 |  | Normal | XXX | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 150 | 150 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000542732-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000012812 ¦ 500836895 | 1 | GABY | 500836895 | 10231558 | L | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 150 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018981 ¦ 500836896 | 1 | GABY | 500836896 | 10231778 |  | Normal | XXX | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018981 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X25.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X25.0 | 500 | 500 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000542732-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018981 ¦ 500836896 | 1 | GABY | 500836896 | 10231558 | L | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018981 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X25.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X25.0 | 500 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018995 ¦ 500836897 | 1 | GABY | 500836897 | 10231778 |  | Normal | XXX | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018995 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X10.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X10.0 | 200 | 200 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000542732-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018995 ¦ 500836897 | 1 | GABY | 500836897 | 10231558 | L | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018995 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X10.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X10.0 | 200 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-11-05 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000019926 ¦ 500836898 | 1 | LETICIA | 500836898 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 280 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000019930 ¦ 500836899 | 1 | LETICIA | 500836899 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 120 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000019931 ¦ 500836900 | 1 | LETICIA | 500836900 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019931 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM M8 | AT7229 | 25 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TEXXX-0000038602 ¦ 500836901 | 2 | GABY | 500836901 | 10231789 |  | Normal | XXX | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TEXXX-0000038602 | ENGATE PLACA LADO ALIMENTAÇÃO REDE | KN5184601 | 2 | 0 | 2025-10-28 | 2026-03-18 | 2026-03-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-27
TLXXX-0000026954 ¦ 500836902 | 1 | LETICIA | 500836902 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026954 | TERMINAL ILHOS 1MM - (RD) 100 Pcs. | HIT01008-1 | 500 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000026955 ¦ 500836903 | 1 | LETICIA | 500836903 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026955 | TERMINAL ILHOS 1.5MM - (BK) 100 Pcs. | HIT01510-1 | 500 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000026956 ¦ 500836904 | 1 | LETICIA | 500836904 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026956 | TERMINAL ILHOS 2.5MM - (BU) 100 Pcs. | HIT02512-1 | 500 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000026957 ¦ 500836905 | 1 | LETICIA | 500836905 | 10231946 |  | Normal | XXX | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026957 | TERMINAL ILHOS 4MM - (GY) 100 Pcs. | HIT04012-1 | 100 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-10-07
TLXXX-0000021967 ¦ 500836906 | 1 | GABY | 500836906 | 10231564 |  | Normal | XXX | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | INTELLI | TLXXX-0000021967 | PRE-ISOL TERMINAL. EYE 10MM 8.5 RED | TPT-10-8 | 100 | 100 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000660705-001 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018454 ¦ 500836910 | 1 |  | 500836910 | 30311 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000466037-002 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000018454 ¦ 500836910 | 1 |  | 500836910 | 10231016 | L | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 30 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | -30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | -30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | -30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-07
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 1 | ANDREI | 500836911 | 10230722 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 0 | 30 | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 2025-10-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | fob | 000465475-002 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 2025-10-07
TLL-20001046625 ¦ 500836918 | 1 |  | 500836918 | 30237 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.292 | 2.292 | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004622-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-08
TLL-20001046625 ¦ 500837141 | 1 |  | 500837141 | 30298 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.5 | 19.5 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004618-001 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  | 2025-10-09
TLXXX-0000018985 ¦ 500837958 | 1 | GABY | 500837958 | 10231872 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 2100 | 2100 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000005738-010 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000018997 ¦ 500837959 | 1 | GABY | 500837959 | 10231872 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 1000 | 1000 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000005738-010 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 1 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000176609-001 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30360 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 30756 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 1 | GABY | 500837964 | 10232355 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2025-11-24 |  | 2025-10-14
TLL-20001046625 ¦ 500837965 | 2 | ISABELLA | 500837965 | 30486 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.132 | 6.132 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | FOB | FOB | 000000035-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500837967 | 1 |  | 500837967 | 30350 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 48.333 | 48.333 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004634-001 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  | 2025-10-14
TLL-W00000001660 ¦ 500837968 | 1 |  | 500837968 | 30349 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 515.822 | 515.822 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000034233-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-10-14
TLXXX-0000026958 ¦ 500838354 | 1 | GABY | 500838354 | 10231796 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026958 | TERMINAL ILHOS 6MM - (YE) 100 Pcs. | HIT06012-1 | 500 | 500 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000199822-001 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 2025-10-15
TSXXX-0000130074 ¦ 500839617 | 1 | GABY | 500839617 | 10231898 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000130074 | CONECTOR FLANGE M12X1-MACHO 0 5-P 2M | BCC0E5F | 280 | 168 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000109964-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-23
TSXXX-0000130074 ¦ 500839617 | 1 | GABY | 500839617 | 10231898 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000130074 | CONECTOR FLANGE M12X1-MACHO 0 5-P 2M | BCC0E5F | 0 | 112 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000109612-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-23
UPHOE0058 ¦ 500839618 | 1 | GABY | 500839618 | 10231996 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | UPHOE0058 | CONECTOR FEMEA SACC-M12FSB-5CON-PG9 | SACC-M12FSB-5CON-PG9-SH-AU COD.1507777 | 15 | 15 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000357093-002 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TAXXX-0000055677 ¦ 500839619 | 1 | ANDREI | 500839619 | 10231670 |  | Normal | XXX | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000055677 | Ethernet/IP Interface Unit, IO Link Able | EX600-SEN7 | 3 | 3 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 001202657-004 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000029769 ¦ 500839710 | 1 | GABY | 500839710 | 10231689 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029769 | CAIXA LIG. DR1G71-132/DR2G71-1 | 13612972 | 11 | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-23
TLXXX-0000030406 ¦ 500839711 | 1 | GABY | 500839711 | 10231689 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030406 | TAMPA CONECT W4611 HanB-10B | 13610449 | 11 | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-23
TSXXX-0000147656 ¦ 500839712 | 1 | GABY | 500839712 | 10231689 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 22 | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-23
TLXXX-0000029774 ¦ 500839713 | 1 | GABY | 500839713 | 10231689 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 11 | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500839739 | 1 |  | 500839739 | 30462 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 730.657 | 730.657 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001378-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000030359 ¦ 500840057 | 2 | ANDREIA | 500840057 | 10232443 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030359 | MANGUEIRA CRISTAL 2" X 3.0MM-3260-IBIRA | 3260 | 1700 | 1700 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000051725-001 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | 2025-11-06
TLL-20001006025 ¦ 500840147 | 1 |  | 500840147 | 30484 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 150 | 150 | 2025-10-23 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000051367-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-23
TLL-20001006025 ¦ 500840147 | 2 |  | 500840147 | 30484 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 150 | 150 | 2025-10-23 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000051367-001 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | 2025-10-23
TLXXX-0000021965 ¦ 500840148 | 1 | GABY | 500840148 | 10231704 |  | Normal | XXX | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000021965 | TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 16MM 8,5 AZUL | TPT-16-8 | 500 | 500 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000814140-001 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 2025-10-23
TLL-W00000004117 ¦ 500840149 | 1 | MARCELO | 500840149 | 10232285 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004117 | SUPORTE PARA CABINE LASER | SUPORTE PARA CABINE LASER_1 | 2 | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000002581-001 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2025-10-23
TLL-W00000004117 ¦ 500840149 | 1 | MARCELO | 500840149 | 10231771 | L | Normal | XXX | 5207 | ENG.LEGHO MINAS SYSTEMS IND,COM. E |  | TLL-W00000004117 | SUPORTE PARA CABINE LASER | SUPORTE PARA CABINE LASER_1 | 2 | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2026-02-03 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500840250 | 1 |  | 500840250 | 30481 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20.667 | 20.667 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004680-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500840251 | 1 |  | 500840251 | 30482 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 7.292 | 7.292 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004654-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-23
TLL-R0000000000206 ¦ 500840252 | 1 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 850 | 850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-R0000000000206 ¦ 500840252 | 1 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 0 | -850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-R0000000000206 ¦ 500840252 | 1 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 0 | 850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-20001050122 ¦ 500840252 | 2 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 850 | 850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-20001050122 ¦ 500840252 | 2 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 0 | -850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-20001050122 ¦ 500840252 | 2 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 0 | 850 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-00014421520 ¦ 500840252 | 3 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 900 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-00014421520 ¦ 500840252 | 3 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 0 | -900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-00014421520 ¦ 500840252 | 3 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 0 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-20000006067 ¦ 500840252 | 4 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 900 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-20000006067 ¦ 500840252 | 4 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 0 | -900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-20000006067 ¦ 500840252 | 4 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 0 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-20001005225 ¦ 500840252 | 5 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 900 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-20001005225 ¦ 500840252 | 5 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | -900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-20001005225 ¦ 500840252 | 5 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 0 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-00051114620 ¦ 500840252 | 6 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 900 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-10-23
TLL-00051114620 ¦ 500840252 | 6 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 0 | -900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-23
TLL-00051114620 ¦ 500840252 | 6 |  | 500840252 | 30485 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 0 | 900 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-11-16 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000051501-001 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500840253 | 1 |  | 500840253 | 30483 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 69 | 69 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004678-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500840254 | 1 |  | 500840254 | 30506 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 384.525 | 384.525 | 2025-10-24 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001376-001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-24
TLL-20001046625 ¦ 500840255 | 1 |  | 500840255 | 30466 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.248 | 9.248 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001388-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-23
TLL-20001046625 ¦ 500840256 | 1 |  | 500840256 | 30467 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 21.27 | 21.27 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001390-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-10-23
TLL-W00000004124 ¦ 500840816 | 1 | MARCELO | 500840816 | 10231967 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004124 | MESA 1 ROLO H=550 | 32802501Z_M-000000000000-C100Z30TR5ZH-00 | 5 | 5 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000535-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-27
TLL-W00000004125 ¦ 500840816 | 2 | MARCELO | 500840816 | 10231967 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004125 | MESA 1 ROLO H=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z40TR5AF-00 | 3 | 3 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000535-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-27
TLL-W00000004126 ¦ 500840816 | 3 | MARCELO | 500840816 | 10231967 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004126 | MESA 1 ROLO H=1320 -LOW SPEED | WCCMT-00000B1989 - REV-C | 1 | 1 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | 000000535-011 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-10-27
TLL-W00000004127 ¦ 500840817 | 1 | MARCELO | 500840817 | 10232560 |  | Normal | XXX | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004127 | TORRE GRAVITACIONAL | COLUNAS FERRINOX GRAVITACIONAL | 24 | 24 | 2025-11-10 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000016547-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2025-10-27
TLL-W00000004129 ¦ 500841141 | 2 | MARCELO | 500841141 | 10236153 |  | Normal | XXX | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000004129 | ESTRUTURA PARA TALHAS | BB14 ST BR BS 10 24 | 1 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | cif | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500841624 | 1 |  | 500841624 | 30815 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 29.901 | 29.901 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001452-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000029564 ¦ 500841813 | 1 | LETICIA | 500841813 | 10233016 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 1 | 1 | 2025-11-18 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000114262-009 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000029565 ¦ 500841813 | 2 | LETICIA | 500841813 | 10233016 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 1 | 1 | 2025-11-18 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000114262-009 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000029566 ¦ 500841813 | 3 | LETICIA | 500841813 | 10233016 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 1 | 1 | 2025-11-18 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000114262-009 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000058167 ¦ 500841814 | 1 |  | 500841814 | 30675 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000058167 | SENSOR INDUTIVO 18X83 MM - BES01JW | BES057H - BES M18MP-POC50B-S04G | 12 | 1 | 2025-10-31 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000107944-001 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000058167 ¦ 500841814 | 1 |  | 500841814 | 30675 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000058167 | SENSOR INDUTIVO 18X83 MM - BES01JW | BES057H - BES M18MP-POC50B-S04G | 0 | 3 | 2025-10-31 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000108377-001 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000058167 ¦ 500841814 | 1 |  | 500841814 | 30675 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000058167 | SENSOR INDUTIVO 18X83 MM - BES01JW | BES057H - BES M18MP-POC50B-S04G | 0 | 8 | 2025-10-31 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000109978-001 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000030462 ¦ 500841815 | 2 | GABY | 500841815 | 10233853 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030462 | CONECTOR ATX 24-POLOS MACHO | CONECTOR ATX-24P | 180 | 180 | 2025-12-06 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000069483-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000030464 ¦ 500841816 | 3 | GP.A.PLA | 500841816 | 10233934 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030464 | CONTATO FEMEA P/ CONECT ATX | ATX=FEMEA | 4320 | 4320 | 2025-12-09 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | 000069482-001 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000028906 ¦ 500841817 | 1 | GABY | 500841817 | 10232093 |  | Normal | XXX | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000028906 | CHAVE SECCIONADORA 20A 3P IP66 | 590.GE2013 | 3 | 3 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000075352-002 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000007125 ¦ 500841818 | 1 | GABY | 500841818 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007125 | BASE P/ TOMADA M40 - BASE ALTA B16, COM | 1412856 | 5 | 5 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000356505-002 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000029442 ¦ 500841819 | 2 | GABY | 500841819 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029442 | TAPA BUJAO ROSCADO M32 X 1,5 (10pçs) | 1415208 | 10 | 10 | 2025-11-12 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000358513-002 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-12
TLXXX-0000007192 ¦ 500841840 | 1 | GABY | 500841840 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007192 | CARCAÇA P/ TOMADA B16, PARA TRAVA DUPLA, | 1412649 | 5 | 5 | 2025-11-12 | 2025-12-04 | 2025-12-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000361357-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-30
TSXXX-0000018549 ¦ 500841841 | 1 | GABY | 500841841 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018549 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406530 | 5 | 5 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000356505-002 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-30
TSXXX-0000018548 ¦ 500841842 | 1 | GABY | 500841842 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018548 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406531 | 5 | 5 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000356505-002 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000029443 ¦ 500841843 | 1 | GABY | 500841843 | 10232706 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029443 | PRENSA-CABOS 15 MM M32 X 1,5 (5pçs) | 1411136 | 10 | 10 | 2025-11-12 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000361405-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-10-30
TSXXX-0000129397 ¦ 500841844 | 1 | GABY | 500841844 | 10232085 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000129397 | CONECTOR M12 MACHO 5-PIN RETO | V15SL-G-BK | 4 | 4 | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000177267-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000023852 ¦ 500841845 | 1 |  | 500841845 | 30668 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 300 | 300 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000128259-001 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000023852 ¦ 500841845 | 1 |  | 500841845 | 30668 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 0 | -300 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000128259-001 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-30
TLXXX-0000023852 ¦ 500841845 | 1 |  | 500841845 | 30668 |  | Normal | XXX | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 0 | 30 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000123714-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-30
TEXXX-0000012583 ¦ 500841851 | 1 |  | 500841851 | 10231941 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012583 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBG-125-125-PPVA-N3 (2159627) | 4 | 4 | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 002665947-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-10-30
TLL-20001046625 ¦ 500842261 | 1 |  | 500842261 | 30711 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.635 | 10.635 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001424-001 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |  | 2025-11-03
TLL-20001046625 ¦ 500842262 | 1 |  | 500842262 | 30712 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.575 | 19.575 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001430-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-03
TLL-20001046625 ¦ 500842263 | 1 |  | 500842263 | 30713 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 42.463 | 42.463 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001431-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-03
TLL-20001046625 ¦ 500842264 | 1 |  | 500842264 | 30714 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.8 | 16.8 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001678-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-03
TLL-20001046625 ¦ 500842265 | 1 |  | 500842265 | 30715 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 71.748 | 71.748 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001433-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-03
TLL-20001046625 ¦ 500842266 | 1 |  | 500842266 | 30716 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.423 | 14.423 | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001434-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-03
TEXXX-0000012583 ¦ 500842267 | 1 | ANDREI | 500842267 | 10232563 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012583 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBG-125-125-PPVA-N3 (2159627) | 4 | 0 | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 2026-02-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-03
TSXXX-0000053896 ¦ 500842468 | 2 | JA/GABY | 500842468 | 10233266 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053896 | BALANCIN MECÂNICO 100 A 120 KG | EWF-120 | 7 | 7 | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000137881-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-24
TSXXX-0000053896 ¦ 500842468 | 2 | JA/GABY | 500842468 | 10233266 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053896 | BALANCIN MECÂNICO 100 A 120 KG | EWF-120 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2026-02-04 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000137881-001 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000023732 ¦ 500842469 | 1 |  | 500842469 | 30754 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 2025-11-05 | 2025-12-10 | 2025-11-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000469343-002 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000022854 ¦ 500842480 | 1 | ANDREI | 500842480 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000022854 | BATENTE LIMITADOR SIMPLES DR II | 2200025 | 50 | 50 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-09-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TAXXX-0000007274 ¦ 500842481 | 1 |  | 500842481 | 30749 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 4 | 4 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000176643-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023225 ¦ 500842482 | 1 |  | 500842482 | 30749 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 4 | 4 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000176643-001 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000023225 ¦ 500842482 | 1 |  | 500842482 | 30750 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 4 | 0 | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB |  |  |  | 2026-01-15 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000028952 ¦ 500842483 | 1 | JESSYCA | 500842483 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 24 | 24 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000028951 ¦ 500842483 | 2 | JESSYCA | 500842483 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 24 | 24 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLL-R0000000000218 ¦ 500842483 | 3 | JESSYCA | 500842483 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO RAL 9010 |  | 18 | 18 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLL-00986010005 ¦ 500842483 | 4 | JESSYCA | 500842483 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010005 | TINTA SPRAY COR LARANJA |  | 24 | 24 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLL-R0000000000235 ¦ 500842483 | 5 | JESSYCA | 500842483 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000235 | SPRAY BRANCO RAL 9010 |  | 24 | 24 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLL-00986010004 ¦ 500842483 | 6 | JESSYCA | 500842483 | 10232634 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010004 | THINNER 1L - REF. 25171 - PETROVILA |  | 10 | 10 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004231-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-11-05
TLL-R0000000000503 ¦ 500842484 | 1 | MILLER | 500842484 | 10232899 |  | Normal | XXX | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 40 | 40 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | 000281352-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-11-05
TLL-20001046625 ¦ 500842485 | 1 |  | 500842485 | 30751 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20.583 | 20.583 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004742-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-05
TLL-20001046625 ¦ 500842486 | 1 |  | 500842486 | 30747 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 47.441 | 47.441 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001448-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030530 ¦ 500843045 | 1 | ANDREI | 500843045 | 10232390 |  | Normal | XXX | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030530 | LAMINA DE FRESA | 59215969-K1AR-6036-T-R | 20 | 20 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000007127-055 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030531 ¦ 500843045 | 2 | ANDREI | 500843045 | 10232390 |  | Normal | XXX | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030531 | LAMINA DE FRESA | 59221304-K1ARP-80-36-T-R | 6 | 6 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000007127-055 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030532 ¦ 500843045 | 3 | ANDREI | 500843045 | 10232390 |  | Normal | XXX | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030532 | LAMINA DE FRESA | 59220573-K1AR-60-30-40-T-R | 4 | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000007127-055 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025-11-05
TLL-R0000000000218 ¦ 500843082 | 1 | JESSYCA | 500843082 | 10232593 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO RAL 9010 |  | 6 | 6 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004229-001 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030476 ¦ 500843084 | 1 | ANDREI | 500843084 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030476 | TAMPA COM BATEDOR DR II | 2200009 | 250 | 250 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030477 ¦ 500843085 | 1 | ANDREI | 500843085 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030477 | UNIÃO DE PERFIL DR II | 2200011 | 500 | 250 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030477 ¦ 500843085 | 1 | ANDREI | 500843085 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030477 | UNIÃO DE PERFIL DR II | 2200011 | 0 | 250 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-09-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030478 ¦ 500843086 | 1 | ANDREI | 500843086 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030478 | PENDURAL DR II H=170 TIPO B-ABA 92-150MM | 02200004H170B | 200 | 80 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030478 ¦ 500843086 | 1 | ANDREI | 500843086 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030478 | PENDURAL DR II H=170 TIPO B-ABA 92-150MM | 02200004H170B | 0 | 120 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2026-11-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030479 ¦ 500843087 | 1 | ANDREI | 500843087 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030479 | OLHAL DR II | 2140013 | 100 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030480 ¦ 500843088 | 1 | ANDREI | 500843088 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030480 | BATENTE LIMITADOR AJUST. SIMPLES DR II | 2200073 | 200 | 200 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030481 ¦ 500843089 | 1 | ANDREI | 500843089 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030481 | BATENTE LIMITADOR AJUSTAVEL DUPLO DR II | 2200075 | 50 | 50 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030482 ¦ 500843090 | 1 | ANDREI | 500843090 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030482 | CABO DE AÇO SEGURANÇA D.1/4X1000MM | 1300004 | 500 | 500 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030483 ¦ 500843091 | 1 | ANDREI | 500843091 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030483 | CABO DE AÇO SEGURANÇA D.3/16 X1000MM | 1300005 | 500 | 500 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030484 ¦ 500843092 | 1 | ANDREI | 500843092 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030484 | GRAMPO SEM ARTICULAÇÃO DR II | 2200080 | 60 | 60 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026041-002 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030485 ¦ 500843093 | 1 | ANDREI | 500843093 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030485 | GRAMPO PARA CABO 3/16 | GRAMPO PARA CABO 3/16 | 1000 | 1000 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TLXXX-0000030486 ¦ 500843094 | 1 | ANDREI | 500843094 | 10232472 |  | Normal | XXX | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030486 | GRAMPO PARA CABO 1/4 | GRAMPO PARA CABO 1/4 | 1000 | 1000 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000026099-002 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 2025-11-05
TCXXX9999025114 ¦ 500843096 | 1 | GABY | 500843096 | 10232455 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 1 | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-05
TLXXX-0000015445 ¦ 500843097 | 1 | ANDREI | 500843097 | 10232386 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015445 | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | 16 | 16 | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000128210-001 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 2025-11-05
TCXXX9999025114 ¦ 500843436 | 1 | GABY | 500843436 | 10232455 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 2 | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-11
TBEF-WK-W12 ¦ 500843437 | 1 | GABY | 500843437 | 10233255 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TBEF-WK-W12 | SUPORTE PARA FOTOCELULA BEF-WK-W12 | 2012938_BEF-WK-W12 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000343097-002 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000023732 ¦ 500843438 | 2 | ANDREI | 500843438 | 31282 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 40 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TLXXX-0000024767 ¦ 500843439 | 2 | ANDREI | 500843439 | 31163 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041409-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000024767 ¦ 500843439 | 2 | ANDREI | 500843439 | 31163 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 0 | -20 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041409-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000024767 ¦ 500843439 | 2 | ANDREI | 500843439 | 31163 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 0 | 20 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041409-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000021957 ¦ 500843600 | 1 |  | 500843600 | 30832 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041951-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-11-11
TCXXX9999004007 ¦ 500843789 | 1 |  | 500843789 | 30831 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 12 | 12 | 2025-11-11 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000108614-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-11
TAL-S234746 ¦ 500843790 | 1 | ANDREI | 500843790 | 10233493 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 16 | 0 | 2025-11-28 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-11
TLXXX-0000030547 ¦ 500843791 | 2 | ANDREI | 500843791 | 10233456 |  | Normal | XXX | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030547 | AGUA DEIONIZADA | PH 5,0-7,5 | 120 | 120 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000005428-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-24
TEXXX-0000007898 ¦ 500843792 | 2 | ANDREI | 500843792 |  |  | Normal |  |  |  | GALVI | TEXXX-0000007898 | BATENTE DE POLIURETANO | GALVI RMV.125.125 | 0 | 0 |  |  | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008
TMCC00000000597 ¦ 500843793 | 2 | ANDREI | 500843793 | 10233296 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TMCC00000000597 | ROLAMENTO DE ROLO CILINDRICO CARGA AXIAL | NUKR 62 | 8 | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 002150177-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-24
TLXXX-0000030518 ¦ 500843794 | 1 | ANDREI | 500843794 |  |  | Normal |  |  |  | MEGADYNE | TLXXX-0000030518 | CORREIA WCXXX0000071993_001 | RS 5/275 MEGALINEAR 9000 | 0 | 0 |  |  | 2025-11-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008
TSXXX-0000121254 ¦ 500843795 | 1 | GP.A.PLA | 500843795 | 10233968 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000121254 | FITA EM AÇO INOX CODIFICADA VDL [MTS] | WCS3-CS70-M1 | 4 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-12 | 2026-03-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-11
TCXXX9999020230 ¦ 500843796 | 1 |  | 500843796 | 30821 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TCXXX9999020230 | TENSIONADOR DE FITA - WCS-MT1 | WCS-MT1 | 4 | 4 | 2025-11-11 | 2025-12-07 | 2026-01-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177969-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000015454 ¦ 500843797 | 1 | ANDREI | 500843797 | 10233296 |  | Normal | XXX | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 8 | 8 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 002150177-001 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-11
TAL-S367357ES ¦ 500843798 | 1 | GABY | 500843798 | 10233464 |  | Normal | XXX | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 8 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-09 | 2026-02-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844349 | 1 |  | 500844349 | 30833 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 595.469 | 595.469 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | FOB | FOB | 000000036-001 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | 2025-11-11
TLL-W00000004183 ¦ 500844624 | 1 | PAMELA | 500844624 | 10232984 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004183 | PLATAFORMA DE ACESSO | 32802504Z_M-000000000000-C020ZX0005AF-00 | 1 | 0 | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-11-11
TLXXX-0000017822 ¦ 500844628 | 2 | GP.A.PLA | 500844628 | 10233968 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000017822 | CABEÇA DE LEITURA WCS 3B LS 311D (CODICE | 199290-0027 | 4 | 0 | 2025-12-09 | 2026-02-19 | 2026-03-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500844630 | 1 |  | 500844630 | 30822 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.917 | 2.917 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004797-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844670 | 1 |  | 500844670 | 30830 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 274.376 | 274.376 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000000684-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844671 | 1 |  | 500844671 | 30823 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.833 | 6.833 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004752-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844672 | 1 |  | 500844672 | 30824 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.5 | 4.5 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004750-001 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844673 | 1 |  | 500844673 | 30825 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 62.333 | 62.333 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004799-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844674 | 1 |  | 500844674 | 30826 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 180 | 180 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004786-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844675 | 1 |  | 500844675 | 30827 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 17.55 | 17.55 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004793-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844676 | 1 |  | 500844676 | 30817 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.466 | 2.466 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001454-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-11
TLL-20001046625 ¦ 500844677 | 1 |  | 500844677 | 30818 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 63.109 | 63.109 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001455-001 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 2025-11-11
TLXXX-0000028913 ¦ 500844678 | 1 |  | 500844678 | 30814 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 5 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2025-12-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-11
TLXXX-0000023732 ¦ 500845407 | 3 | ANDREI | 500845407 | 31282 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 10 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-24
TLL-W00000004207 ¦ 500845430 | 2 | PAMELA | 500845430 | 10234530 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004207 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 010 | 14302724D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000002339-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLL-W00000004208 ¦ 500845431 | 2 | PAMELA | 500845431 | 10234530 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004208 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 030 | 14302724D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000002339-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLL-W00000004209 ¦ 500845432 | 2 | PAMELA | 500845432 | 10234531 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004209 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 060 | 14302724D_M-060S40005AF-060D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLL-W00000004210 ¦ 500845433 | 2 | PAMELA | 500845433 | 10234531 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004210 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 020 | 14302724D_M-020S40005AF-020D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLL-W00000004211 ¦ 500845434 | 2 | PAMELA | 500845434 | 10234530 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004211 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 070 | 14302724D_M-070S40005AF-070D30005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000002339-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TLL-W00000004212 ¦ 500845435 | 2 | PAMELA | 500845435 | 10234530 |  | Normal | XXX | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004212 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 050 | 14302724D_M-050S40005AF-050D30005AF-ASS- | 2 | 2 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000002339-001 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-12
TSXXX-0000023237 ¦ 500845720 | 1 | GABY | 500845720 | 30979 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000340134-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLXXX-0000009224 ¦ 500845720 | 2 | GABY | 500845720 | 30979 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 2 | 2 | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000340134-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-14
TLL-W00000004215 ¦ 500845721 | 1 | PAMELA | 500845721 | 10232971 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004215 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | PE_SUPORTE_CONJUNTO_Z01 | 2 | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000002590-001 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | 2025-11-14
TAL-S941197 ¦ 500846297 | 1 | ANDREI | 500846297 | 10233491 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TAL-S941197 | ROLAMENTO | PWTR30 2RS | 20 | 20 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000130217-001 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2025-11-24
TSXXX-0000147655 ¦ 500846556 | 1 | GABY | 500846556 | 10234130 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147655 | ENGATE FECHO FENDA C/ PORCA P/ CALHA | 1830600 | 50 | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | Retirar | [5 empty] | 2025-11-24
TLXXX-0000029774 ¦ 500846557 | 1 | GABY | 500846557 | 10234130 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 20 | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | Retirar | [5 empty] | 2025-11-24
TSXXX-0000147656 ¦ 500846558 | 1 | GABY | 500846558 | 10234130 |  | Normal | XXX | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 40 | 0 | 2025-12-13 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | Retirar | [5 empty] | 2025-11-24
TAXXX-0000007274 ¦ 500846581 | 1 |  | 500846581 | 31160 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000176995-001 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | 2025-11-24
TAXXX-0000007274 ¦ 500846581 | 1 |  | 500846581 | 31160 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | -2 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000176995-001 | 2025-12-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-24
TAXXX-0000007274 ¦ 500846581 | 1 |  | 500846581 | 31160 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | 2 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000176995-001 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2025-11-24
TLL-W00000004235 ¦ 500846582 | 2 | PAMELA | 500846582 | 10234531 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004235 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 040 | 14302724D_M-040S40005AF-040D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-12
TLXXX-0000024767 ¦ 500847166 | 1 |  | 500847166 | 31269 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041173-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500847167 | 1 |  | 500847167 | 31269 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 1 | 1 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000041947-001 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500847167 | 1 |  | 500847167 | 31270 | L | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2025-12-22 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000023225 ¦ 500847168 | 1 |  | 500847168 | 31256 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177279-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000023225 ¦ 500847168 | 1 |  | 500847168 | 31256 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 0 | -2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177279-001 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000023225 ¦ 500847168 | 1 |  | 500847168 | 31256 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 0 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2025-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177279-001 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2025-11-27
TAXXX-0000007274 ¦ 500847169 | 1 |  | 500847169 | 31257 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2026-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177278-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-27
TAXXX-0000007274 ¦ 500847169 | 1 |  | 500847169 | 31257 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | -2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2026-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177278-001 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TAXXX-0000007274 ¦ 500847169 | 1 |  | 500847169 | 31257 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 0 | 2 | 2025-11-27 | 2025-12-24 | 2026-12-13 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000177278-001 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000020908 ¦ 500847231 | 1 | MILLER | 500847231 | 31289 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020908 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENCAIXE | 829436 | 100 | 100 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360895-002 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000020908 ¦ 500847231 | 1 | MILLER | 500847231 | 31289 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020908 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENCAIXE | 829436 | 0 | -100 | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 2025-12-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360895-002 | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000007279 ¦ 500847232 | 1 |  | 500847232 | 31227 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007279 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS APLICADA EM G | 828768 | 60 | 60 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360575-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000007279 ¦ 500847232 | 1 |  | 500847232 | 31227 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007279 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS APLICADA EM G | 828768 | 0 | -60 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360575-002 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000007270 ¦ 500847233 | 2 | MILLER | 500847233 | 31897 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007270 | PORTA-IDENTIFICAÇAO DE CONDUTOR - BITOLA | 820507 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000007284 ¦ 500847234 | 2 | MILLER | 500847234 | 31897 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007284 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 1,5...2,5 M | 820510 | 2 | 0 | 2025-12-18 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000007287 ¦ 500847235 | 3 | MILLER | 500847235 | 31897 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007287 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 2...4 MM GR | 820523 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000007290 ¦ 500847236 | 2 | MILLER | 500847236 | 31897 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007290 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 820536 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000007293 ¦ 500847237 | 2 | MILLER | 500847237 | 31897 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007293 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 6...10 MM G | 820549 | 1 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-17
TLXXX-0000007269 ¦ 500847238 | 1 |  | 500847238 | 31228 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007269 | ETIQUETA DE PAPEL S/ IMPRESSÃO KMK 2 - R | 1005266 | 3000 | 3000 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360615-002 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000007269 ¦ 500847238 | 1 |  | 500847238 | 31228 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007269 | ETIQUETA DE PAPEL S/ IMPRESSÃO KMK 2 - R | 1005266 | 0 | -3000 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 2025-12-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000360615-002 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000002486 ¦ 500847239 | 1 | GABY | 500847239 | 10233665 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 20 | 20 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000200957-001 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000054078 ¦ 500847270 | 1 |  | 500847270 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 3 | 3 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000073608-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847271 | 1 | ANDREI | 500847271 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 4 | 4 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847271 | 1 | ANDREI | 500847271 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 0 | -4 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 2025-11-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500847271 | 1 | ANDREI | 500847271 | 10233499 |  | Normal | XXX | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 0 | 4 | 2025-11-29 | 2025-12-12 | 2026-12-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000025475-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-11-27
TCXXX9999025048 ¦ 500847272 | 1 |  | 500847272 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9999025048 ¦ 500847272 | 1 |  | 500847272 | 31217 | L | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000015384 ¦ 500847273 | 1 |  | 500847273 | 31216 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2026-02-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000015384 ¦ 500847273 | 1 |  | 500847273 | 31218 | L | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 1 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030130 ¦ 500847274 | 1 | ANDREI | 500847274 | 10233846 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 12 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000030130 ¦ 500847274 | 2 | ANDREI | 500847274 | 10233846 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 8 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-10
TLXXX-0000018454 ¦ 500847275 | 1 |  | 500847275 | 31266 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000021927 ¦ 500847276 | 1 |  | 500847276 | 31266 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021927 | ​PRISIONEIRO G2 3/4X260 PARA AMPOLA AQA | PRQ34260N | 50 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000021927 ¦ 500847276 | 1 |  | 500847276 | 31267 | L | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021927 | ​PRISIONEIRO G2 3/4X260 PARA AMPOLA AQA | PRQ34260N | 50 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000024673 ¦ 500847277 | 1 | ANDREI | 500847277 | 10233846 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024673 | CHUMBADOR Q. BI COMPONENTE -AMPOLA 20mm | AQA20 | 50 | 0 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 2026-01-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000015384 ¦ 500847278 | 1 |  | 500847278 | 31219 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 3 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000015383 ¦ 500847279 | 1 |  | 500847279 | 31219 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 3 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000015383 ¦ 500847279 | 1 |  | 500847279 | 31220 | L | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 3 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-11-27
TCXXX9997003086 ¦ 500847280 | 1 | ANDREI | 500847280 | 10233493 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 4 | 4 | 2025-11-28 | 2026-01-05 | 2026-01-26 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000067133-000 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-11-27
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 1 | MILLER | 500847281 | 31282 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 50 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-16 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 1 | MILLER | 500847281 | 31458 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 10 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-11-27
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 2 | MILLER | 500847281 | 31458 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 40 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500847287 | 1 |  | 500847287 | 31249 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39.303 | 39.303 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001683-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847288 | 1 |  | 500847288 | 31250 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 52.713 | 52.713 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001684-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847502 | 1 |  | 500847502 | 31251 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 50.062 | 50.062 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001690-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847503 | 1 |  | 500847503 | 31258 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.5 | 16.5 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004825-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-27
TLL-20001046625 ¦ 500847504 | 1 |  | 500847504 | 31259 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.167 | 12.167 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004823-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-11-27
TLL-20001005225 ¦ 500849249 | 1 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-99000001232 ¦ 500849249 | 2 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99000001232 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 35MM |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001005083 ¦ 500849249 | 3 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001005104 ¦ 500849249 | 4 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005104 | PORCA ISO 4033 - M10 |  | 3000 | 3000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000018623 ¦ 500849249 | 5 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018623 | ARRUELA DE PRESSÃO M10 DIN 7980 | APCC10PL | 3000 | 3000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000018616 ¦ 500849249 | 6 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 3000 | 3000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001008146 ¦ 500849249 | 7 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001008146 | PARAFUSO ALLEN M12X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TEXXX-0000034331 ¦ 500849249 | 8 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000034331 | PARAFUSO ALLEN CABECA M12X65 - 8.8 - DAC | ISO 4762 | 1000 | 1000 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-96000001380 ¦ 500849249 | 9 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001380 | PORCA 934 M12 |  | 1500 | 1500 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-R0000000000143 ¦ 500849249 | 10 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000143 | PORCA TRAVANTE DIN 985 M12X1,75 MM |  | 1500 | 1500 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001027211 ¦ 500849249 | 11 |  | 500849249 | 31462 |  | Normal | XXX | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001027211 | PORCA COM GAIOLA M8 |  | 1600 | 1600 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2025-12-21 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000052114-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849270 | 1 |  | 500849270 | 31510 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 85.234 | 85.234 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001734-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849272 | 1 |  | 500849272 | 31511 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26.788 | 26.788 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001735-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849279 | 1 |  | 500849279 | 31512 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 418.767 | 418.767 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001868-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849282 | 1 |  | 500849282 | 31513 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 129.547 | 129.547 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001736-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849294 | 1 |  | 500849294 | 31529 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3 | 3 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004878-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849295 | 1 |  | 500849295 | 31530 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1.458 | 1.458 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004846-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-93000507777 ¦ 500849296 | 1 | ISABELLA | 500849296 | 32222 |  | Normal | XXX | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 18.44 | 0 | 2026-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849297 | 1 |  | 500849297 | 31531 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8.333 | 8.333 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004864-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849298 | 1 |  | 500849298 | 31532 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004862-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849299 | 1 |  | 500849299 | 31533 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65.583 | 65.583 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004852-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849300 | 1 |  | 500849300 | 31534 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 31.667 | 31.667 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004856-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849301 | 1 |  | 500849301 | 31535 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 37.808 | 37.808 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004848-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849302 | 1 |  | 500849302 | 31536 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39 | 39 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004858-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849303 | 1 |  | 500849303 | 31537 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 45.667 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849304 | 1 |  | 500849304 | 31538 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 111.25 | 111.25 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004868-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849305 | 1 |  | 500849305 | 31539 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 30.667 | 30.667 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004844-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-05
TLL-W00000001660 ¦ 500849306 | 1 |  | 500849306 | 31499 |  | Normal | XXX | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 279.611 | 279.611 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000034493-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849307 | 1 |  | 500849307 | 31595 |  | Normal | XXX | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 379.683 | 379.683 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | FOB | FOB | 000000066-001 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2025-12-05
TLL-20001046625 ¦ 500849308 | 1 |  | 500849308 | 31514 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 368.378 | 368.378 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001758-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05
TLXXX-0000030647 ¦ 500849811 | 2 | LETICIA | 500849811 | 10235767 |  | Normal | XXX | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000030647 | MONITOR HP P24A G5 23.8"- 8D5J5AA | 8D5J5AA-AC4 | 14 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLXXX-0000030653 ¦ 500849812 | 1 | LETICIA | 500849812 | 10233307 |  | Normal | XXX | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | TP-LINK | TLXXX-0000030653 | SWITCH GIGABIT EASY SMART 5-P 4-POE+ | TL-SG105PE | 2 | 0 | 2025-11-25 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030652 ¦ 500849813 | 1 | LETICIA | 500849813 | 10233307 |  | Normal | XXX | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | MEGATRON | TLXXX-0000030652 | CABO DE REDE CAT 5e U/UTP 4Px24 AWG | CAT5E U/UTP 4PX24 AWG | 1 | 0 | 2025-11-25 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLL-W00000004237 ¦ 500849849 | 2 | ANDREI | 500849849 | 10235749 |  | Normal | XXX | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000004237 | PINÇA MANUAL | BB13 ST BR ML 11 39 | 1 | 0 | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000023732 ¦ 500849850 | 1 |  | 500849850 | 31458 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 150 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000023732 ¦ 500849850 | 1 |  | 500849850 | 31551 | L | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 150 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TEXXX-0000001776 ¦ 500849851 | 1 | ANDREI | 500849851 | 10234490 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | PMA | TEXXX-0000001776 | ABRAÇADEIRA PMA CLIP FIXAÇÃO Ø 23MM | BFH-23-0 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-02-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TEXXX-0000022439 ¦ 500849852 | 1 | ANDREI | 500849852 | 10234490 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | PMA | TEXXX-0000022439 | PMACLIP CONDUTOR DE TUBOS E CABOS EL | BFH-29-0 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-02-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030677 ¦ 500849853 | 1 | BARBARA | 500849853 | 10234080 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030677 | TUBO CORRUGADO PMA FLEX NW29 - 8M | I-PIST-29S | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | fob | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000030678 ¦ 500849854 | 1 | BARBARA | 500849854 | 10234080 |  | Normal | XXX | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030678 | TUBO CORRUGADO PMA FLEX NW23 - 8M | I-PIST-23S | 1 | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | fob | [5 empty] | 2025-12-08
TCXXX9999018430 ¦ 500849855 | 1 |  | 500849855 | 31558 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999018430 | SENSOR DE PRESENÇA M80 X 80 IMUNE - REF. | BES030C - BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | 55 | 26 | 2025-12-08 | 2026-01-14 | 2026-03-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113937-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000024767 ¦ 500849918 | 1 |  | 500849918 | 31591 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 140 | 140 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | 000043353-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000021957 ¦ 500849919 | 1 |  | 500849919 | 31591 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 16 | 16 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-15 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | 000042392-001 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000021957 ¦ 500849919 | 1 |  | 500849919 | 31592 | L | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 16 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF |  |  |  | 2026-01-09 |  | 2025-12-08
TAXXX-0000007274 ¦ 500849920 | 1 |  | 500849920 | 31523 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 62 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000023225 ¦ 500849921 | 1 |  | 500849921 | 31523 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 64 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000023225 ¦ 500849921 | 1 |  | 500849921 | 31524 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 64 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TAXXX-0000010325 ¦ 500849923 | 1 |  | 500849923 | 31523 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TAXXX-0000010325 ¦ 500849923 | 1 |  | 500849923 | 31525 | L | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 2 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
VCXXX9999018485 ¦ 500849924 | 2 | PAMELA | 500849924 | 10235051 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 62 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
VCXXX9999018485 ¦ 500849924 | 2 | PAMELA | 500849924 | 32048 | L | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 62 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
VCXXX9999018485 ¦ 500849924 | 2 | PAMELA | 500849924 | 32085 | L | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 62 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000003644 ¦ 500849925 | 1 |  | 500849925 | 31502 |  | Normal | XXX | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 16 | 16 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-02 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000041220-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025-12-08
VCXXX9999018484 ¦ 500849926 | 2 | PAMELA | 500849926 | 10235051 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 23 | 0 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
VCXXX9999018484 ¦ 500849926 | 2 | PAMELA | 500849926 | 32048 | L | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 23 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
VCXXX9999018484 ¦ 500849926 | 2 | PAMELA | 500849926 | 32085 | L | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 23 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-30
TLXXX-0000021861 ¦ 500849927 | 1 |  | 500849927 | 31458 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 150 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-01 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000021861 ¦ 500849927 | 1 |  | 500849927 | 31552 | L | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 150 | 0 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TCXXX9999025114 ¦ 500849928 | 1 | MILLER | 500849928 | 10235937 |  | Normal | XXX | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 2 | 0 | 2026-01-21 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-08
TLXXX-0000022922 ¦ 500849929 | 1 | ANDREI | 500849929 | 10234771 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000022922 | GRAMPO MANUAL | T5-05 BAHKS | 4 | 0 | 2025-12-29 | 2026-03-27 | 2026-03-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500849969 | 1 |  | 500849969 | 31517 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.951 | 14.951 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001751-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-08
TLL-20001046625 ¦ 500849970 | 1 |  | 500849970 | 31518 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.381 | 6.381 | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001739-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-08
TLXXX-0000029773 ¦ 500850033 | 1 | MILLER | 500850033 | 10235944 |  | Normal | XXX | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029773 | TAMPA CONEC. W4611 HANB-10B | 1874632 | 11 | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2025-12-09
TLL-W00000004286 ¦ 500850050 | 1 | MARCELO | 500850050 | 10234250 |  | Normal | XXX | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004286 | MESA ROLO COMP 4350 | WCXXX0000072311 | 1 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | FCA | FCA, 201601 Shanghai | [5 empty] | 2025-12-09
TCXXX9999902548 ¦ 500850543 | 1 | ANDREI | 500850543 | 10234771 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902548 | GRAMPO MANUAL - REF. T5-05 BAHKS - TUNKE | T5-05_B_A_H_K_S | 4 | 0 | 2025-12-29 | 2026-03-27 | 2026-03-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2025-12-10
TLL-20001046625 ¦ 500850764 | 1 |  | 500850764 | 31781 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 31.667 | 31.667 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004895-001 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025-12-12
TLL-W00000001740 ¦ 500851221 | 2 | PAMELA | 500851221 | 10234713 |  | Normal | XXX | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000001740 | BASE ROBO H 1200 | MB268628S | 2 | 2 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | FOB | FOB | 000023250-001 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 2025-12-24
TLXXX-0000017290 ¦ 500851222 | 1 |  | 500851222 | 31828 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 18 | 18 | 2025-12-16 | 2026-10-10 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000043346-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-16
TLXXX-0000021957 ¦ 500851222 | 2 |  | 500851222 | 31828 |  | Normal | XXX | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | CIF | CIF | 000043346-001 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2025-12-16
TLXXX-0000001899 ¦ 500851223 | 1 |  | 500851223 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 19 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TACTR-0000000160 ¦ 500851224 | 1 |  | 500851224 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000160 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 | 140 | 140 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TEXXX-0000009935 ¦ 500851225 | 1 |  | 500851225 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009935 | CABO M12 C/ CONECTOR M12-M12 RETO 4POLO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 | 6 | 6 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TEXXX-0000009936 ¦ 500851226 | 1 |  | 500851226 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 159 | 159 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TEXXX-0000012147 ¦ 500851227 | 1 |  | 500851227 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 201 | 201 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TACTR-0000000159 ¦ 500851228 | 1 |  | 500851228 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000159 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 | 150 | 150 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TEXXX-0000009938 ¦ 500851229 | 1 |  | 500851229 | 31825 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 135 | 135 | 2025-12-16 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | FOB | FOB | 000113996-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2025-12-16
TLXXX-0000020862 ¦ 500851240 | 1 |  | 500851240 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 24 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001325 ¦ 500851241 | 1 |  | 500851241 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 50 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001297 ¦ 500851242 | 1 |  | 500851242 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 35 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001259 ¦ 500851243 | 1 |  | 500851243 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 28 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TEXXX-0000001787 ¦ 500851244 | 1 |  | 500851244 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 28 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001244 ¦ 500851245 | 1 |  | 500851245 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 14 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001964 ¦ 500851246 | 1 |  | 500851246 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 31 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TMCC00000006044 ¦ 500851247 | 1 |  | 500851247 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 5 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001947 ¦ 500851248 | 1 |  | 500851248 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 15 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000001326 ¦ 500851249 | 1 |  | 500851249 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 110 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-10 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000020238 ¦ 500851250 | 1 |  | 500851250 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLXXX-0000020803 ¦ 500851251 | 1 |  | 500851251 | 31827 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 0 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-16
TLL-20001046625 ¦ 500851947 | 1 |  | 500851947 | 31959 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 89.088 | 89.088 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | . | N.A. | 000005426-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500851947 | 1 |  | 500851947 | 31959 |  | Normal | XXX | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 0 | -89.088 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | . | N.A. | 000005426-001 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500851948 | 1 |  | 500851948 | 31953 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.833 | 57.833 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004908-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500851949 | 1 |  | 500851949 | 31954 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65 | 65 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004919-001 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500852130 | 1 |  | 500852130 | 31955 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 45.667 | 45.667 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004912-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500852131 | 1 |  | 500852131 | 31956 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 270.833 | 270.833 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004900-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500852132 | 1 |  | 500852132 | 31957 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 71.667 | 71.667 | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004970-001 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 2025-12-22
TLL-H0000000000095 ¦ 500853263 | 1 | GEANY | 500853263 | 10235371 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000095 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML |  | 8 | 8 | 2026-01-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004323-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-24
TLL-H0000000000111 ¦ 500853263 | 2 | GEANY | 500853263 | 10235371 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000111 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 7 | 7 | 2026-01-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004323-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-24
TLL-20001041874 ¦ 500853264 | 1 | GEANY | 500853264 | 10235439 |  | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001041874 | TINTA SPRAY AZUL RAL 5007 |  | 10 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001041874 ¦ 500853264 | 1 | GEANY | 500853264 | 10235371 | L | Normal | XXX | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001041874 | TINTA SPRAY AZUL RAL 5007 |  | 10 | 0 | 2026-01-12 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853265 | 1 | ISABELLA | 500853265 | 32223 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.932 | 4.932 | 2026-01-14 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001873-001 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853266 | 1 | ISABELLA | 500853266 | 32005 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.789 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853266 | 2 | ISABELLA | 500853266 | 32005 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.789 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853267 | 1 | ISABELLA | 500853267 | 32006 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.47 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853268 | 1 | ISABELLA | 500853268 | 32009 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 15.583 | 15.583 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004910-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853269 | 1 | ISABELLA | 500853269 | 32007 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 151.896 | 151.896 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000001803-001 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853380 | 1 | ISABELLA | 500853380 | 32010 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 165.083 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLL-20001046625 ¦ 500853381 | 1 |  | 500853381 | 32008 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 25.277 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2025-12-24
TLXXX-0000027898 ¦ 500854046 | 1 | GEANY | 500854046 | 10235334 |  | Normal | XXX | 6236 | IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPAKTTO | TLXXX-0000027898 | BOBINA LENÇOL PVC FLEX STANDARD CRISTAL | 3MMX1500MMX20,0M | 2 | 2 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000020881-000 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000028611 ¦ 500854047 | 1 | GABY | 500854047 | 10235735 |  | Normal | XXX | 6525 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028611 | CURVA VERT. INT.90 LPBP-C-PZ-14-200X100 | C.V.INT.90-LPBP-PZ-14-200X100 | 14 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000028612 ¦ 500854048 | 1 | CAUÃ | 500854048 | 32131 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028612 | FLANGE P/ LIGAÇAO PAINEL PZ-16-100X100MM | FLANGE-PZ-16-100X100 | 3 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000026805 ¦ 500854049 | 1 |  | 500854049 | 32074 |  | Normal | XXX | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000026805 | TRAVA P/FECHOS STO ANGELO 2FUROS | 900000900146 | 1025 | 1025 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 2026-01-23 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000206439-003 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000001760 ¦ 500854050 | 1 |  | 500854050 | 32065 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 28 | 28 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-02-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 002694901-001 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000022779 ¦ 500854051 | 1 |  | 500854051 | 32065 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 118 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-02-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000022779 ¦ 500854051 | 1 |  | 500854051 | 32066 | L | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 118 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TAXXX-0000045835 ¦ 500854052 | 1 |  | 500854052 | 32065 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 8 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TAXXX-0000045835 ¦ 500854052 | 1 |  | 500854052 | 32067 | L | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 8 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TEXXX-0000009942 ¦ 500854053 | 1 |  | 500854053 | 32076 |  | Normal | XXX | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 8 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-08 | 2026-01-17 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000113228-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000020932 ¦ 500854054 | 1 |  | 500854054 | 32078 |  | Normal | XXX | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 6 | 0 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000001866 ¦ 500854055 | 1 |  | 500854055 | 32077 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001866 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-D-2G12-M | 8030277 | 23 | 6 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 002639394-001 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000001866 ¦ 500854055 | 1 |  | 500854055 | 32077 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001866 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-D-2G12-M | 8030277 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 002639394-001 |  |  | 2026-01-13 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000000008 ¦ 500854056 | 1 | GEANY | 500854056 | 10235602 |  | Normal | XXX | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 30 | 30 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-02-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000202347-001 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000000401 ¦ 500854057 | 2 | GEANY | 500854057 | 10235885 |  | Normal | XXX | 7195 | YOFC POLIRON IND. E COM.DE CABOS ES | BELDEN | TLXXX-0000000401 | CABO MACHFLEX 350YY 18G1,0 MM² 300/500V | 59201372 | 500 | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000007089 ¦ 500854058 | 1 | CAUÃ | 500854058 | 32081 |  | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007089 | CONECTOR ETHERNET RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/ | 1656725 | 30 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000007089 ¦ 500854058 | 1 | CAUÃ | 500854058 | 32080 | L | Normal | XXX | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007089 | CONECTOR ETHERNET RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/ | 1656725 | 30 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027168 ¦ 500854059 | 1 |  | 500854059 | 32099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027168 | CABO FLEX 3G1.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1.5FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-28 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027168 ¦ 500854059 | 1 |  | 500854059 | 32061 | L | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027168 | CABO FLEX 3G1.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1.5FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027171 ¦ 500854060 | 1 |  | 500854060 | 32099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027171 | CABO FLEX 4G4MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G4FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-28 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027171 ¦ 500854060 | 1 |  | 500854060 | 32062 | L | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027171 | CABO FLEX 4G4MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G4FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027172 ¦ 500854061 | 1 |  | 500854061 | 32099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-28 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000027172 ¦ 500854061 | 1 |  | 500854061 | 32063 | L | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500854062 | 1 | CAUÃ | 500854062 | 32082 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 100 | 100 | 2026-01-05 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000006197-010 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 2026-01-02
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500854063 | 1 |  | 500854063 | 32099 |  | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 100 | 0 | 2026-01-06 | 2026-02-28 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500854063 | 1 |  | 500854063 | 32064 | L | Normal | XXX | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 100 | 0 | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLXXX-0000008095 ¦ 500854064 | 3 | MILLER | 500854064 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008095 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-15 | 2 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000008096 ¦ 500854065 | 2 | MILLER | 500854065 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008096 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-20 | 1 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000008097 ¦ 500854066 | 2 | MILLER | 500854066 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008097 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _25M | 1585D-M4TB-25 | 1 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000008098 ¦ 500854067 | 2 | MILLER | 500854067 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008098 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _30M | 1585D-M4TB-30 | 2 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000008102 ¦ 500854068 | 2 | MILLER | 500854068 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008102 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/LIVRE 4PIN-5M | 1585D-M4TB-5 | 2 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000008101 ¦ 500854069 | 2 | MILLER | 500854069 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008101 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P_50M | 1585D-M4TB-50 | 1 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027264 ¦ 500854070 | 2 | MILLER | 500854070 | 10236058 |  | Normal | XXX | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 1 | 0 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | COLETAR NO FORNECEDOR | [5 empty] | 2026-01-21
TEXXX-0000031887 ¦ 500854071 | 1 |  | 500854071 | 32079 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 6 | 6 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000347718-002 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 2026-01-02
TEXXX-0000031887 ¦ 500854071 | 1 |  | 500854071 | 32079 |  | Normal | XXX | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 0 | -6 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | 000347718-002 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000024565 ¦ 500854072 | 1 | GEANY | 500854072 | 10235168 |  | Normal | XXX | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024565 | RIBBON RESINA PT 1 POL TL050X-1 110X52X1 | P515 | 5 | 5 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000099668-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-02
TLXXX-0000024563 ¦ 500854073 | 1 | GEANY | 500854073 | 10235168 |  | Normal | XXX | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024563 | FITA AM C011E-B M65 100 X 1 X 1 0X0 | P028 | 10 | 10 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-24 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | 000099668-001 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854153 | 1 |  | 500854153 | 32068 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.8 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854154 | 1 |  | 500854154 | 32072 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 182.083 | 182.083 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004954-001 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854155 | 1 |  | 500854155 | 32069 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 36.837 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854156 | 1 |  | 500854156 | 32073 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33.167 | 33.167 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004940-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854157 | 1 |  | 500854157 | 32070 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 141.338 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500854158 | 1 |  | 500854158 | 32071 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.004 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500855538 | 1 |  | 500855538 | 32191 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.333 | 12.333 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | 000004948-001 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-12
VCXXX9999018485 ¦ 500856161 | 1 | NAIARA | 500856161 | 32462 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 10 | 0 | 2026-02-02 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-13
VCXXX9999018485 ¦ 500856161 | 1 | NAIARA | 500856161 | 32463 | L | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 10 | 0 | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-13
TLXXX-0000030222 ¦ 500857515 | 1 | MM.JESSY | 500857515 |  |  | Normal | XXX |  |  | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030222 | ENCODER INCREMENTAL EK8R/EV8R SET-A.GA | 21018472 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000024133 ¦ 500857516 | 1 | CAUÃ | 500857516 | 32277 |  | Normal | XXX | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 5000 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000001307 ¦ 500857517 | 1 | CAUÃ | 500857517 | 32275 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001307 | MOD. NÓ DE REDE - CPX-FB36 | 1912451 | 14 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 2026-02-14 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000018806 ¦ 500857518 | 1 | MM.JESSY | 500857518 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018806 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M25/P21 | 83164658 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-19
TLL-W00000000775 ¦ 500857575 | 1 | GEANY | 500857575 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000000775 | CONJUNTO PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT_PLACAS_0001-CONTROLS | 0 | 0 |  |  | 2025-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-19
TLXXX-0000001719 ¦ 500857602 | 1 | CAUÃ | 500857602 | 32314 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001719 | CAVALETE LBN-20/25 | 6059 | 3 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000001802 ¦ 500857602 | 2 | CAUÃ | 500857602 | 32314 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001802 | GARFO INOX SG-M8 | 3111 | 2 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018810 ¦ 500857606 | 1 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018810 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M10/P07 | 83164650 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018811 ¦ 500857606 | 2 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018811 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M12/P09 | 83164652 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018812 ¦ 500857606 | 3 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018812 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M16/P11 | 83164654 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018813 ¦ 500857606 | 4 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018813 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M20/P16 | 83164656 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018807 ¦ 500857606 | 5 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018807 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M32/P29 | 83164660 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018808 ¦ 500857606 | 6 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018808 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M40/P36 | 83164662 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018809 ¦ 500857606 | 7 | MM.JESSY | 500857606 |  |  | Normal | XXX |  |  | MURRPLASTIK | TLXXX-0000018809 | CORRUGADO BI-PARTIDO EWT-PAB M50/P48 | 83164664 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000018454 ¦ 500857904 | 1 | TCORREIA | 500857904 | 32459 |  | Normal | XXX | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027587 ¦ 500857905 | 1 | GEANY | 500857905 |  |  | Normal | XXX |  |  | VEDABRAS | TLXXX-0000027587 | ANEL O' RING Dn27,00-h6,00 | 12023 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027588 ¦ 500857906 | 1 | GEANY | 500857906 |  |  | Normal | XXX |  |  | VEDABRAS | TLXXX-0000027588 | ANEL O' RING Dn43,50-h8,00 | 13882 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027374 ¦ 500857907 | 1 | TCORREIA | 500857907 | 10236410 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000027374 | ROLAMENTO DE ESFERAS 10X30X9 | W 6200-2RS1 | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027375 ¦ 500857908 | 1 | TCORREIA | 500857908 | 10236674 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | FAG | TLXXX-0000027375 | ROLAMENTO DE ESFERAS DE CONTATO OBLÍQUO | 30/8-B-2Z-TVH | 2 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TEXXX-0000026736 ¦ 500857909 | 1 | BARBARA | 500857909 | 10236632 |  | Normal | XXX | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TEXXX-0000026736 | BUCHA | SOBF-14-20-20 | 12 | 0 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLL-W00000004351 ¦ 500857930 | 1 | GEANY | 500857930 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TLL-W00000004351 | CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO | KIT-001-BS-PLACA-ID-F1H_F2U | 0 | 0 |  |  | 2026-01-30 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-19
TEXXX-0000055532 ¦ 500857931 | 1 | CAUÃ | 500857931 | 32276 |  | Normal | XXX | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 2 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-19
VCXXX9999018485 ¦ 500857933 | 1 | NAIARA | 500857933 | 32462 |  | Normal | XXX | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 10 | 0 | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027376 ¦ 500857940 | 1 | GABY | 500857940 | 10236590 |  | Normal | XXX | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TLXXX-0000027376 | MAGNETO RESISTIVO | C1263R2Q050311TK | 12 | 0 | 2026-01-31 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TSXXX-0000023620 ¦ 500857941 | 1 | CAUÃ | 500857941 | 32315 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000023620 | CAVALETE DO ATUADOR - REF. SNCL-25 - FES | 537793 SNCL-25 | 6 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027377 ¦ 500857942 | 1 | GEANY | 500857942 |  |  | Normal | XXX |  |  | NORELEM | TLXXX-0000027377 | PARAFUSO RETIFICADO D10 L16 | 07534-10X16 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TSXXX-0000144151 ¦ 500857943 | 1 | BARBARA | 500857943 | 10236745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000144151 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092101 ADN-S-25-50-A-P-A | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027378 ¦ 500857944 | 1 | BARBARA | 500857944 | 10236745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027378 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092098-ADN-S-25-30-A-P-A | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027379 ¦ 500857945 | 1 | BARBARA | 500857945 | 10236745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027379 | CILINDRO PN. COMPACTO | 8092109-ADN-S-25-20-A-P-A | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TCXXX9999903300 ¦ 500857946 | 1 | GEANY | 500857946 |  |  | Normal | XXX |  |  |  | TCXXX9999903300 | ABRAÇADEIRA | 533,7 PP | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000020219 ¦ 500857947 | 1 | BARBARA | 500857947 | 10236745 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020219 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA SGS-M8 | 9255-SGS-M8 | 2 | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027380 ¦ 500857948 | 1 | TCORREIA | 500857948 |  |  | Normal | XXX |  |  | PAULSTRA | TLXXX-0000027380 | AMORTECEDOR D16X10 HASTE M5 F=20DAN | 511292 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000027454 ¦ 500857949 | 1 | GEANY | 500857949 | 10236571 |  | Normal | XXX | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 2 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000030629 ¦ 500857950 | 1 | GEANY | 500857950 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000030629 | PARAFUSO CAB. ABAULADA ALLEN | DIN7380 M8X30 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000022906 ¦ 500857951 | 1 | GEANY | 500857951 |  |  | Normal | XXX |  |  | COMMERCIALE | TLXXX-0000022906 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127 - DIA-8 | DIN 127 - DIA-8 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000015800 ¦ 500857952 | 2 | JESSYCA | 500857952 |  |  | Normal | XXX |  |  | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000015800 | TAG RFID 13.56MHZ Ø 50MM, 25PÇS | IQC21-50 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-30
TLXXX-0000007015 ¦ 500857953 | 1 | CAUÃ | 500857953 | 32316 |  | Normal | XXX | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 135 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000028120 ¦ 500857954 | 1 | TCORREIA | 500857954 |  |  | Normal | XXX |  |  | ANCORA | TLXXX-0000028120 | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"X 165MM | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000015452 ¦ 500857955 | 1 | TCORREIA | 500857955 | 10236410 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015452 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6804 ZZ | 80 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000024295 ¦ 500857956 | 1 | TCORREIA | 500857956 |  |  | Normal | XXX |  |  | ELESA | TLXXX-0000024295 | PUXADOR | M.443/140-8-N-CH | 0 | 0 |  |  | 2026-01-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 | [8 empty] | 2026-01-21
TCXXX9999902548 ¦ 500857957 | 1 | ANDREI | 500857957 | 10236459 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902548 | GRAMPO MANUAL - REF. T5-05 BAHKS - TUNKE | T5-05_B_A_H_K_S | 2 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-21
TLXXX-0000015427 ¦ 500858862 | 1 | TCORREIA | 500858862 | 10236410 |  | Normal | XXX | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015427 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6200-2RSH | 4 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500858864 | 1 | ISABELLA | 500858864 | 32460 |  | Normal | XXX | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 925.45 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500859100 | 1 | ISABELLA | 500859100 | 32461 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.16 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859101 | 1 | ISABELLA | 500859101 | 32452 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.16 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859102 | 1 | ISABELLA | 500859102 | 32453 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.77 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859103 | 1 | ISABELLA | 500859103 | 32454 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.81 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859104 | 1 | ISABELLA | 500859104 | 32454 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 361.74 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500859105 | 1 | ISABELLA | 500859105 | 32455 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 54.52 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859106 | 1 | ISABELLA | 500859106 | 32456 |  | Normal | XXX | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 66.57 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859110 | 1 | ISABELLA | 500859110 | 32457 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3.79 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859140 | 1 | ISABELLA | 500859140 | 32457 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1.35 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLL-20001046625 ¦ 500859178 | 1 | ISABELLA | 500859178 | 32458 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.18 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000015720 ¦ 500859266 | 1 | CAUÃ | 500859266 | 32371 |  | Normal | XXX | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 12 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-01-26
TCXXX9999025053 ¦ 500859266 | 2 | CAUÃ | 500859266 | 32370 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-03-01 | 2026-03-26 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TAL-S383481 ¦ 500859267 | 1 | CAUÃ | 500859267 | 32370 |  | Normal | XXX | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 Z A10 T12 5O-105O BR2 C042315 | 4 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-03-01 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | FOB | FOB | [5 empty] | 2026-01-26
TLXXX-0000006497 ¦ 500859992 | 1 | ANDREI | 500859992 | 32411 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 4 | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  | 000017097-010 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2026-01-29
TBV-25 ¦ 500859993 | 1 | ANDREI | 500859993 | 32411 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TBV-25 | ADAPTADOR BV | BV-25 | 4 | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  | 000017097-010 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2026-01-29
TLXXX-0000012849 ¦ 500859993 | 2 | ANDREI | 500859993 | 32411 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012849 | AMORT. DE CHOQUE MINIATURA | ML3325EUM-LT | 4 | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  | 000017097-010 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2026-01-29
TLXXX-0000012826 ¦ 500859993 | 4 | ANDREI | 500859993 | 32411 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TLXXX-0000012826 | FLANGE QUADRADA | QF33-V4A | 4 | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  | 000017097-010 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2026-01-29
TCXXX9999000007 ¦ 500859993 | 5 | ANDREI | 500859993 | 32411 |  | Normal | XXX | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999000007 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MB25 | 4 | 4 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  | 000017097-010 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500860727 | 1 |  | 500860727 | 32546 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.02 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-02-04
TLL-20001046625 ¦ 500860728 | 1 |  | 500860728 | 32546 |  | Normal | XXX | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 29.45 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | CIF | CIF | [5 empty] | 2026-02-04
TEXXX-0000055532 ¦ 500861083 | 1 |  | 500861083 |  |  | Normal | XX |  |  | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-12 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017
TLXXX-0000003644 ¦ 500861085 | 1 |  | 500861085 |  |  | Normal | XX |  |  | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 0 | 0 |  |  | 2026-02-10 | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017

## POPROG
Desenho¦Requisição | Ordem de Compra | Data da ordem de compra | PO 1°Rel Dt | Requisição de compra | PO Item | PO Vendor | Vendor Name | Fabricante | Material | Material Description | Material Description | PO Quantity | Qtd.fornecida | Quantidade pendente | Data de entrega | PO Net Price | PO Order Value | PO Currency | Grupo de compradores | Centro | Item Category | Centro custo | Elemento PEP | PO Deleted | GR Doc.Date | GR Post.Date | Nota Fiscal | Frete | Estado de liberação | Ctg.class.cont. | Confirmação de entrega do comprador | Confirmação de previsão de entrega Follow Up
TEXXX-0000027210 ¦ 500773481 | 23410 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 500773481 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TEXXX-0000027210 | MOD. FIELDBUS-ETHERNET - ICE1-8IOL-G60L- | ICE1-8IOL-G60L-V1D | 18 | 18 | 0 | 2024-08-10 | 2594.38 | 46698.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 000161272-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-08
TLXXX-0000021634 ¦ 500773482 | 23411 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 500773482 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000021634 | CONECTOR M12 FEMEA L-CODE V15L-G-BK | 318791 | 20 | 20 | 0 | 2024-08-10 | 434.93 | 8698.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 000160192-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000007004 ¦ 500774574 | 23412 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 500774574 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007004 | SENSOR FOTOELETRICO SISTEMA PXV = 8 M/S | PXV100S-F200-SSI-V19 | 12 | 12 | 0 | 2024-08-10 | 8334.45 | 100013.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000160421-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-18 | 2024-08-18
TLXXX-0000007004 ¦ 500774574 | 23412 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 500774574 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007004 | SENSOR FOTOELETRICO SISTEMA PXV = 8 M/S | PXV100S-F200-SSI-V19 | 15 | 15 | 0 | 2024-08-10 | 8334.45 | 125016.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000160421-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-18 | 2024-08-18
TLXXX-0000006999 ¦ 500774574 | 23412 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 500774574 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006999 | SENSOR DE LEITURA RFID-IO-LINK - IQT1-FP | IQT1-FP-IO-V1 | 17 | 17 | 0 | 2024-08-10 | 2514.08 | 42739.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000160421-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-18 | 2024-08-18
TLXXX-0000007004 ¦ 500774971 | 23469 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 500774971 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007004 | SENSOR FOTOELETRICO SISTEMA PXV = 8 M/S | PXV100S-F200-SSI-V19 | 27 | 27 | 0 | 2024-08-30 | 8334.45 | 225030.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000162498-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-10-29
TLXXX-0000020184 ¦ 500773441 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773441 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020184 | NIPLE 3/4 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSP | 8 | 8 | 0 | 2024-08-10 | 44.01 | 352.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000020177 ¦ 500773442 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773442 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 4 | 4 | 0 | 2024-08-10 | 171.9 | 687.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000020170 ¦ 500773443 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773443 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 8 | 8 | 0 | 2024-08-10 | 102.77 | 822.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000020182 ¦ 500773444 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773444 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 8 | 8 | 0 | 2024-08-10 | 27.25 | 218 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000020175 ¦ 500773445 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773445 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 4 | 4 | 0 | 2024-08-10 | 131.96 | 527.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000020168 ¦ 500773446 | 23478 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 500773446 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 8 | 8 | 0 | 2024-08-10 | 47.24 | 377.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 000022867-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-21
TLXXX-0000006950 ¦ 500775500 | 23505 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500775500 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006950 | SUPORTE SENSOR M18 - REF. EXG-18 - PEPPE | EXG-18_NOT PRODUCED ANYMORE | 10 | 10 | 0 | 2024-08-23 | 85.95 | 859.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 000160443-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000018914 ¦ 500775507 | 23511 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 500775507 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 20 | 20 | 0 | 2024-08-23 | 1372.01 | 27440.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 000293435-002 | CIF | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-08-22
TLXXX-0000018915 ¦ 500775508 | 23524 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 500775508 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 20 | 20 | 0 | 2024-08-26 | 1532.45 | 30649 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 000293496-002 | CIF | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-08-23
TLXXX-0000009230 ¦ 500775509 | 23524 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 500775509 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 20 | 20 | 0 | 2024-08-26 | 115.7 | 2314 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 000293496-002 | CIF | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-08-23
TLXXX-0000016867 ¦ 500776206 | 23540 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 500776206 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016867 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M10X30 - 8.8 | DIN 912 - M10X30 - 8.8 | 20 | 20 | 0 | 2024-08-23 | 0.75 | 15 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 000044827-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2024-08-27
TLXXX-0000016813 ¦ 500776210 | 23541 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 500776210 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016813 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M12X40 - 8.8 | 220 | 220 | 0 | 2024-08-30 | 1.23 | 270.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 000044830-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
302069 ¦ 500776230 | 23542 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 500776230 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 302069 | PARAFUSO ALLEN M8X25 - 8.8 - DAC 5 - ISO | M8X25 - 8.8 - DAC 5 - ISO 4762 | 400 | 400 | 0 | 2024-08-23 | 0.4 | 160 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 000047533-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-27 | 2025-03-12
TLXXX-0000020168 ¦ 500776630 | 23622 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776630 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 43 | 43 | 0 | 2024-11-01 | 47.24 | 2031.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022934-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-10
TLXXX-0000020168 ¦ 500776631 | 23622 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776631 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 62 | 62 | 0 | 2024-11-01 | 47.24 | 2928.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022934-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-10
TLXXX-0000020175 ¦ 500776632 | 23622 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776632 | 12 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 19 | 19 | 0 | 2024-11-01 | 131.96 | 2507.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022934-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-10
TLXXX-0000020182 ¦ 500776634 | 23622 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776634 | 13 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 43 | 43 | 0 | 2024-11-01 | 27.25 | 1171.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022934-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-10
TLXXX-0000020182 ¦ 500776635 | 23622 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776635 | 14 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 62 | 62 | 0 | 2024-11-01 | 27.25 | 1689.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022934-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-10
TEXXX-0000009370 ¦ 500776575 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500776575 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 30 | 30 | 0 | 2024-11-01 | 16.15 | 484.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-08-30
TCXXX9999000082 ¦ 500776972 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500776972 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 314 | 314 | 0 | 2024-11-01 | 55.12 | 17307.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-08-30
TLXXX-0000001259 ¦ 500776977 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500776977 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 22 | 22 | 0 | 2024-11-01 | 191.64 | 4216.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 002524577-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2025-01-15
TLXXX-0000001297 ¦ 500776978 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500776978 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 12 | 12 | 0 | 2024-11-01 | 816.72 | 9800.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-08-30
TLXXX-0000001387 ¦ 500777002 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777002 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 80 | 80 | 0 | 2024-11-01 | 28.99 | 2319.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001390 ¦ 500777003 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777003 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 1338 | 1338 | 0 | 2024-11-01 | 14.36 | 19213.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002502730-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-25
TLXXX-0000001492 ¦ 500777007 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777007 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 68 | 68 | 0 | 2024-11-01 | 14.33 | 974.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-10-01
TLXXX-0000001493 ¦ 500777008 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777008 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001493 | CONEXAO RAPIDA RETA 1/4X8 | 578342 | 494 | 494 | 0 | 2024-11-01 | 8.53 | 4213.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 002514837-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-12-16
TLXXX-0000001494 ¦ 500777009 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777009 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001494 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G18-Q8-P10 | 578340 | 286 | 286 | 0 | 2024-11-01 | 8.06 | 2305.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001504 ¦ 500777011 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777011 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 30 | 30 | 0 | 2024-11-01 | 13.47 | 404.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001507 ¦ 500777012 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777012 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 58 | 58 | 0 | 2024-11-01 | 9.69 | 562.02 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001760 ¦ 500777015 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777015 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 92 | 92 | 0 | 2024-11-01 | 94.05 | 8652.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001899 ¦ 500777017 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777017 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 40 | 40 | 0 | 2024-11-01 | 24.54 | 981.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001964 ¦ 500777018 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777018 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 52 | 52 | 0 | 2024-11-01 | 165.78 | 8620.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492711-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000020803 ¦ 500777020 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777020 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 12 | 12 | 0 | 2024-11-01 | 138.27 | 1659.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000020862 ¦ 500777021 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777021 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 38 | 38 | 0 | 2024-11-01 | 88.94 | 3379.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TMCC00000006044 ¦ 500777024 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777024 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 4 | 4 | 0 | 2024-11-01 | 229.33 | 917.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-06
TLXXX-0000001259 ¦ 500777603 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777603 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 4 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 183.56 | 734.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-26
TLXXX-0000001504 ¦ 500777604 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777604 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 3 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 13.12 | 39.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-24
TLXXX-0000001504 ¦ 500777605 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777605 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 8 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 13.12 | 104.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-06
TLXXX-0000001760 ¦ 500777606 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777606 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 19 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 91.64 | 1741.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-06
TLXXX-0000001899 ¦ 500777607 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777607 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 4 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 23.5 | 94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-06
TLXXX-0000001947 ¦ 500777608 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777608 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 2 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 30.21 | 60.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-06
TLXXX-0000001947 ¦ 500777609 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777609 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 1 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 30.21 | 30.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-11-06
TLXXX-0000020862 ¦ 500777610 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777610 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 86.66 | 86.66 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2025-04-23
TLXXX-0000015720 ¦ 500778861 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500778861 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 74 | 74 | 0 | 2024-09-20 | 67.94 | 5027.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 002525693-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-12-17
TSXXX-0000136225 ¦ 500778862 | 23705 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500778862 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000136225 | CILINDRO PNEUMÁTICO - REF. ADN-25-25-A-P | 1376662-DSBC-40-160-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-20 | 298.6 | 597.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002492273-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-11-01
TCXXX9999903053 ¦ 500778883 | 23710 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 500778883 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 56 | 56 | 0 | 2024-09-26 | 720 | 40320 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000068336-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-10-25
TCXXX9999904243 ¦ 500778886 | 23713 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 500778886 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904243 | GRAMPO PNEUMATICO | V 40 BR2 A10 T12 | 34 | 34 | 0 | 2024-09-26 | 720 | 24480 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000068384-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-10-14
TCXXX9999903173 ¦ 500778891 | 23715 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 500778891 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-26 | 2350 | 51700 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000068167-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-11-22
TLXXX-0000006950 ¦ 500778865 | 23723 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500778865 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006950 | SUPORTE SENSOR M18 - REF. EXG-18 - PEPPE | EXG-18_NOT PRODUCED ANYMORE | 4 | 4 | 0 | 2024-09-20 | 85.95 | 343.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 000160872-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-02 | 2024-09-05
TAXXX-0000010325 ¦ 500778868 | 23724 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500778868 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-20 | 128.18 | 512.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 000160873-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-04
TMCC00000005618 ¦ 500775747 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500775747 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 18 | 18 | 0 | 2024-08-16 | 277.98 | 5003.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-16 | 2024-09-03
TLXXX-0000001329 ¦ 500776576 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500776576 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001329 | BUJAO C/ VEDACAO B-3/8 | 3570 | 11 | 10 | 0 | 2024-11-01 | 6.16 | 67.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001495 ¦ 500776578 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500776578 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001495 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G38-Q10-P1 | 578346 | 15 | 15 | 0 | 2024-11-01 | 10.44 | 156.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-03
TEXXX-0000001787 ¦ 500776973 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500776973 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | Connection block CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 22 | 22 | 0 | 2024-11-01 | 408.19 | 8980.18 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 002499387-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001392 ¦ 500777004 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777004 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 290 | 290 | 0 | 2024-11-01 | 11.53 | 3343.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 002499387-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001394 ¦ 500777005 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777005 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001394 | CONEXAO 90 - 3/8 x 8 | 578287 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 14.64 | 292.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-03
TLXXX-0000001490 ¦ 500777006 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777006 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001490 | CONEXAO RAPIDA 1/2X10- NPQH-D-G12-Q10 | 578349 | 82 | 82 | 0 | 2024-11-01 | 12.83 | 1052.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 002499387-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001495 ¦ 500777010 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777010 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001495 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G38-Q10-P1 | 578346 | 30 | 30 | 0 | 2024-11-01 | 10.44 | 313.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-03
TLXXX-0000001869 ¦ 500777016 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777016 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 62 | 62 | 0 | 2024-11-01 | 7.61 | 471.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002466627-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-09-03
TLXXX-0000020238 ¦ 500777019 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777019 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 72 | 72 | 0 | 2024-11-01 | 42.87 | 3086.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 002499387-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000022779 ¦ 500777022 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777022 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 556 | 556 | 0 | 2024-11-01 | 75.07 | 41738.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 002544075-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2025-02-20
TMCC00000005618 ¦ 500777023 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777023 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 47 | 47 | 0 | 2024-11-01 | 277.98 | 13065.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 002499129-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TMCC00000005618 ¦ 500777602 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777602 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 23 | 23 | 0 | 2024-09-06 | 302.33 | 6953.59 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 002525994-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2025-01-16
TLXXX-0000022779 ¦ 500777611 | 23728 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 500777611 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 19 | 19 | 0 | 2024-09-06 | 75.07 | 1426.33 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 002544075-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2025-02-20
TCXXX9999025053 ¦ 500778876 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778876 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 38 | 38 | 0 | 2024-09-27 | 840 | 31920 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000068133-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-10-21
TCXXX9999025048 ¦ 500778877 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778877 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 35 | 35 | 0 | 2024-09-27 | 840 | 29400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000068131-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-26 | 2024-09-26
TCXXX9999025051 ¦ 500778878 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778878 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-20 | 840 | 3360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 000068023-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TCXXX9999025049 ¦ 500778879 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778879 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-20 | 840 | 4200 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 000068023-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TCXXX9999904068 ¦ 500778884 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778884 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904068 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A11 T12 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-20 | 720 | 21600 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000068178-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-09-30
TCXXX9999904069 ¦ 500778885 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778885 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 32 | 32 | 0 | 2024-09-20 | 720 | 23040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 000068023-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TEXXX-0000051172 ¦ 500778887 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778887 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-20 | 918 | 22950 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 000068023-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TEXXX-0000027040 ¦ 500778895 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778895 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000027040 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A12 T12 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 1114 | 3342 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000068542-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-25
TLXXX-0000020257 ¦ 500778896 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778896 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 1900 | 3800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000068133-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-26 | 2024-09-26
TLXXX-0000015404 ¦ 500778897 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778897 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015404 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A13X60 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 1900 | 3800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000068133-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-26 | 2024-09-26
TEXXX-0000054078 ¦ 500778904 | 23753 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 500778904 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 1200 | 2400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000068178-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-09-27
TEXXX-0000031887 ¦ 500781049 | 23812 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 500781049 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-20 | 24.28 | 48.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000317784-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TLXXX-0000001387 ¦ 500776577 | 23839 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500776577 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 28.26 | 565.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002495404-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TEXXX-0000009370 ¦ 500776975 | 23839 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500776975 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 70 | 70 | 0 | 2024-11-01 | 15.74 | 1101.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002495404-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001325 ¦ 500776979 | 23839 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500776979 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 90 | 90 | 0 | 2024-11-01 | 8.13 | 731.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002495404-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001326 ¦ 500777000 | 23839 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500777000 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 140 | 140 | 0 | 2024-11-01 | 4.35 | 609 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 002495404-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001244 ¦ 500781053 | 23839 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500781053 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 40 | 40 | 0 | 2024-10-01 | 148.92 | 5956.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 002480005-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-10-01
TAL-S368760 ¦ 500780989 | 23845 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500780989 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S368760 | CONEXAO RÁPIDA RETA | 186107 QS-G1/8-6-I | 12 | 12 | 0 | 2024-09-30 | 6.29 | 75.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002480106-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-01
TLXXX-0000020801 ¦ 500780990 | 23845 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500780990 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020801 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-6-I | 186108-QS-G1/4-6-I | 14 | 14 | 0 | 2024-09-30 | 6.89 | 96.46 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002479674-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-09-27
TCXXX9999904069 ¦ 500778885 | 23895 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 500778885 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904069 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-20 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000067563-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000023852 ¦ 500777034 | 23904 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 500777034 | 2 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 92 | 92 | 0 | 2024-09-20 | 8.6 | 791.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 000108701-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TEXXX-0000009367 ¦ 500776974 | 23920 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 500776974 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009367 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578286 | 90 | 90 | 0 | 2024-11-01 | 21.69 | 1952.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002495405-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000001326 ¦ 500780994 | 24369 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 500780994 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 10 | 0 | 2024-09-30 | 4.35 | 43.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 002484175-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-09
TLXXX-0000015720 ¦ 500794884 | 24550 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 500794884 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 72.05 | 288.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-17 | 2025-03-13 | 002526688-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2025-01-17
TAXXX-0000007274 ¦ 500794886 | 24552 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 500794886 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 44 | 44 | 0 | 2024-11-07 | 161.44 | 7103.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000162410-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-07 | 2024-10-23
TEXXX-0000051172 ¦ 500794899 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794899 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-07 | 918 | 5508 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000068817-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TEXXX-0000051172 ¦ 500794902 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794902 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-07 | 918 | 16524 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000068817-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000020257 ¦ 500794905 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794905 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000020257 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A23 60 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-07 | 1900 | 1900 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 000068651-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TLXXX-0000015404 ¦ 500794906 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794906 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015404 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 BR3 A13X60 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-07 | 1900 | 1900 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 000068651-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TEXXX-0000027040 ¦ 500794909 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794909 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000027040 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-07 | 1114 | 1114 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000069005-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TEXXX-0000027040 ¦ 500794911 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794911 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000027040 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A12 T12 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-07 | 1114 | 4456 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000068652-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TEXXX-0000054078 ¦ 500794914 | 24569 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 500794914 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-07 | 1200 | 2400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000068624-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
VCXXX9999018485 ¦ 500794883 | 24638 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 500794883 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-26 | 319.08 | 6381.6 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000002393-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-26
TAXXX-0000007274 ¦ 500796165 | 24664 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 500796165 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-18 | 161.44 | 1614.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 000162705-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999025049 ¦ 500796184 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796184 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 8400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 000069163-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-20
TCXXX9999025051 ¦ 500796185 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796185 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 8400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 000069163-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-21
TCXXX9999025048 ¦ 500796186 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796186 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 6720 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069114-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TCXXX9999025055 ¦ 500796187 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796187 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 6720 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069112-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-18
TCXXX9999025056 ¦ 500796201 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796201 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 15120 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 000069163-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-22
TCXXX9999025055 ¦ 500796202 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796202 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 15120 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069115-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TCXXX9999025048 ¦ 500796203 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796203 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 16800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069114-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TCXXX9999025051 ¦ 500796204 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796204 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 14 | 14 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 11760 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069115-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-19
TCXXX9999025049 ¦ 500796205 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796205 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 14 | 14 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 11760 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000069162-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-20
TCXXX9999025056 ¦ 500796236 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796236 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 6720 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 000069163-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-23
TEXXX-0000051172 ¦ 500796237 | 24666 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796237 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 918 | 1836 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069112-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-18
TLXXX-0000001787 ¦ 500796173 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796173 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 66.23 | 264.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 002514794-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-12-13
TLXXX-0000001722 ¦ 500796174 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796174 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001722 | CAVALETE LNG-50 | 33892_DUPLICATE | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 73.26 | 146.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507543-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-29
TLXXX-0000015720 ¦ 500796188 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796188 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 10 | 10 | 0 | 2024-11-29 | 66.26 | 662.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526049-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000001787 ¦ 500796219 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796219 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 66.23 | 264.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 002514794-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-12-13
TCXXX9999904467 ¦ 500796221 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796221 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904467 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA SGS-M16X1,5 | 9263 SGS-M16X1.5_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 134.25 | 537 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507543-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-29
TLXXX-0000001715 ¦ 500796222 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796222 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 328.68 | 1314.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 002522244-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2025-01-22
TLXXX-0000001787 ¦ 500796226 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796226 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 66.23 | 264.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 002514794-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-12-16
TCXXX9999904467 ¦ 500796228 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796228 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904467 | ARTICULAÇÃO ESFÉRICA SGS-M16X1,5 | 9263 SGS-M16X1.5_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 134.25 | 537 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 002507543-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-29
TLXXX-0000001715 ¦ 500796229 | 24667 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500796229 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 328.68 | 1314.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 002522244-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2025-01-08
TCXXX9999025048 ¦ 500796668 | 24713 | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 500796668 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000069099-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLXXX-0000009213 ¦ 500795493 | 24717 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 500795493 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009213 | SENSOR TRANSPONDER / ATUADOR DE SEGURANÇ | 6035041 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-31 | 827.64 | 3310.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 000300851-002 | CIF | XX | Q
TT4000-1KBA ¦ 500795494 | 24717 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 500795494 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TT4000-1KBA | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531_T4000-1KBA | 2 | 2 | 0 | 2024-10-31 | 189.89 | 379.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 000300851-002 | CIF | XX | Q
VCXXX9999018486 ¦ 500796189 | 24783 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 500796189 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 423.44 | 846.88 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000002394-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
VCXXX9999018485 ¦ 500796238 | 24783 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 500796238 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 28 | 28 | 0 | 2025-01-10 | 319.08 | 8934.24 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000002401-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
VCXXX9999018485 ¦ 500796665 | 24783 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 500796665 | 3 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 38 | 38 | 0 | 2025-01-10 | 319.08 | 12125.04 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000002401-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
VCXXX9999018491 ¦ 500797598 | 24828 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 500797598 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018491 | SUPORTE RISER COMAU PARA GRIPPER H=200 | N800006 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-10 | 314 | 1256 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000002391-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
VCXXX9999018491 ¦ 500797598 | 24828 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 500797598 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018491 | SUPORTE RISER COMAU PARA GRIPPER H=200 | N800006 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 314 | 628 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000002391-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
VCXXX9999018491 ¦ 500797598 | 24828 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 500797598 | 3 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018491 | SUPORTE RISER COMAU PARA GRIPPER H=200 | N800006 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-10 | 314 | 1256 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000002391-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TCXXX9999025056 ¦ 500798192 | 24869 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798192 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-18 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000069102-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLXXX-0000015384 ¦ 500798193 | 24869 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798193 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 1200 | 2400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000069355-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TAXXX-0000007274 ¦ 500798167 | 24870 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500798167 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-25 | 161.44 | 322.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000163252-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-18
TAXXX-0000007274 ¦ 500798190 | 24870 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500798190 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 18 | 18 | 0 | 2024-11-18 | 161.44 | 2905.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000163252-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-18
TAXXX-0000007274 ¦ 500798191 | 24870 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500798191 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-18 | 161.44 | 3228.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000163252-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-18
TLXXX-0000002081 ¦ 500796225 | 24871 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500796225 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002081 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-31 | 372.08 | 1488.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 002569239-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2025-04-15
TLXXX-0000001715 ¦ 500796179 | 24871 | 2024-11-07 | 2025-03-27 | 500796179 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-31 | 328.68 | 657.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE005 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 002578499-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001497 ¦ 500797923 | 24873 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500797923 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001497 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G38-Q8-P10 | 578345 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-25 | 9.11 | 91.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2025-01-31 | 002505026-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TMCC00000005618 ¦ 500798217 | 24873 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798217 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 115 | 115 | 0 | 2024-11-25 | 302.33 | 34767.95 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 002527554-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000001944 ¦ 500798218 | 24873 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798218 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001944 | SILENCIADOR EM ALUMINIO U-1/2-B | 6844 U-1/2-B | 10 | 10 | 0 | 2024-11-25 | 55 | 550 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2025-01-31 | 002505026-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TLXXX-0000001393 ¦ 500798220 | 24873 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798220 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001393 | CONEXAO 90 - 3/8 x 12 | 578289 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-25 | 15.75 | 315 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2025-01-31 | 002505026-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TLXXX-0000001496 ¦ 500798221 | 24873 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798221 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001496 | CONEXAO RAPIDA RETA 3/8X12 | 578347 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-25 | 12.4 | 74.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 002512860-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-11 | 2024-12-10
TCXXX9999025055 ¦ 500798252 | 24876 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798252 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-18 | 840 | 5040 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000069288-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-13
TLXXX-0000015383 ¦ 500798252 | 24876 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 500798252 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-18 | 1200 | 2400 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000069347-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLXXX-0000023225 ¦ 500796166 | 24892 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 500796166 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 54 | 54 | 0 | 2024-11-18 | 85.95 | 4641.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000163309-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TLXXX-0000023852 ¦ 500797941 | 24925 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797941 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 118 | 118 | 0 | 2024-11-25 | 8.6 | 1014.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000111368-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TEXXX-0000001788 ¦ 500797915 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797915 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001788 | BASE DE CONEXÃO CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | CPX-M-AB-4-M12X2-5POL | 22 | 22 | 0 | 2024-11-25 | 342.08 | 7525.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 002525870-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-02-11
TLXXX-0000001306 ¦ 500797916 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797916 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001306 | MOD. ELÉTRICO DE SAÍDA I/O CPX-4DA | 195754 | 22 | 22 | 0 | 2024-11-25 | 406.78 | 8949.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 002528223-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-01-21
TLXXX-0000001964 ¦ 500797917 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797917 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 94 | 94 | 0 | 2024-11-25 | 175.8 | 16525.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 002525870-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-02-11
TMCC00000006044 ¦ 500797918 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797918 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 25 | 25 | 0 | 2024-11-25 | 206.35 | 5158.75 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002507729-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLXXX-0000001507 ¦ 500797919 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797919 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 210 | 210 | 0 | 2024-11-25 | 10.25 | 2152.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 002514949-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-13
TLXXX-0000001947 ¦ 500797920 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797920 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 5 | 5 | 0 | 2024-11-25 | 30.21 | 151.05 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002507729-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLXXX-0000020238 ¦ 500797922 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797922 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 32 | 32 | 0 | 2024-11-25 | 42.87 | 1371.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 002513032-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-10
TLXXX-0000001492 ¦ 500797924 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797924 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 50 | 50 | 0 | 2024-11-25 | 13.98 | 699 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 002513032-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-10
TCXXX9999000082 ¦ 500797926 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797926 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 310 | 310 | 0 | 2024-11-25 | 53.73 | 16656.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002507729-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLXXX-0000020803 ¦ 500797927 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797927 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 110 | 110 | 0 | 2024-11-25 | 134.79 | 14826.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002507729-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLXXX-0000001868 ¦ 500797928 | 24942 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797928 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001868 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G12-G14-MF | 8030311 NPFC-R-G12-G14-MF | 50 | 50 | 0 | 2024-11-25 | 6.56 | 328 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 002507729-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLXXX-0000001259 ¦ 500798256 | 24945 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798256 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 22 | 22 | 0 | 2024-12-25 | 183.56 | 4038.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 002523325-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-01-10
TLXXX-0000001297 ¦ 500798259 | 24945 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798259 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-25 | 782.34 | 3129.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517037-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-19
TLXXX-0000020601 ¦ 500798340 | 24945 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798340 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020601 | VALVULA REGULADORA DE FLUXO | 151160-GRLA-M5-B | 18 | 18 | 0 | 2024-12-25 | 55.85 | 1005.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 002509647-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-25
TAXXX-0000045835 ¦ 500798341 | 24945 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798341 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 80 | 80 | 0 | 2024-12-25 | 60.39 | 4831.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 002523857-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-01-13
TLXXX-0000023225 ¦ 500798166 | 24973 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500798166 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 60 | 60 | 0 | 2024-11-25 | 85.95 | 5157 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000163886-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-02
TLXXX-0000001297 ¦ 500799573 | 24975 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500799573 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-25 | 838.42 | 1676.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2025-02-19 | 002512546-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-09
TLXXX-0000001259 ¦ 500799573 | 24975 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500799573 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 3 | 3 | 0 | 2024-11-25 | 196.71 | 590.13 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 002515060-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLXXX-0000023225 ¦ 500798168 | 24979 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500798168 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-29 | 85.95 | 1719 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 000163887-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000022411 ¦ 500799657 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799657 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022411 | PARAFUSO ALLEN | M3X40 - DIN 912 | 260 | 260 | 0 | 2024-11-28 | 0.39 | 101.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000016606 ¦ 500799658 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799658 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016606 | PARAFUSO DIN 912 - M4X20 - 8.8 | DIN 912 - M4X20 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-11-28 | 0.26 | 52 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000019851 ¦ 500799659 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799659 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000019851 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X45 | DIN 912 - M4X45 - 12.9 | 200 | 200 | 0 | 2024-11-28 | 0.32 | 64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000000773 ¦ 500799660 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799660 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMERCIAL | TLXXX-0000000773 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. - M5 X 30 MM DIN | M5 X 30MM DIN 912 | 60 | 60 | 0 | 2024-11-28 | 0.18 | 10.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000016577 ¦ 500799662 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799662 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016577 | PARAFUSO DIN 912 - M5X20 - 8.8 | DIN 912 - M5X20 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-11-28 | 0.16 | 32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000023099 ¦ 500799665 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799665 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000023099 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. M6 X 15 MM DIN | M6 X 15MM DIN 912 | 200 | 200 | 0 | 2024-11-28 | 0.16 | 32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLL-00097141031 ¦ 500799671 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799671 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141031 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M4 |  | 400 | 400 | 0 | 2024-11-28 | 0.04 | 16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000018615 ¦ 500799674 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799674 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018615 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINCADO | AL8PL | 120 | 120 | 0 | 2024-11-28 | 0.06 | 7.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000021986 ¦ 500799678 | 25020 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 500799678 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 120 | 120 | 0 | 2024-11-28 | 0.05 | 6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000046869-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLL-00014421520 ¦ 500803731 | 25492 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 500803731 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-01-08 | 2.18 | 436 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046703-001 | CIF | XX | M | 2025-01-24 | 2025-01-08
TLL-99000001232 ¦ 500803732 | 25492 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 500803732 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99000001232 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 35MM |  | 200 | 200 | 0 | 2025-01-08 | 0.82 | 164 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046703-001 | CIF | XX | M | 2025-01-24 | 2025-01-08
TLL-93000480263 ¦ 500803733 | 25492 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 500803733 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 200 | 200 | 0 | 2025-01-08 | 1.44 | 288 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046703-001 | CIF | XX | M | 2025-01-24 | 2025-01-08
TLL-20001000672 ¦ 500803734 | 25492 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 500803734 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000672 | PARAFUSO A CABEÇA ESCAREADA DIN 7991 - M |  | 100 | 100 | 0 | 2025-01-08 | 0.23 | 23 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046703-001 | CIF | XX | M | 2025-01-24 | 2025-01-08
TLL-20001000672 ¦ 500803735 | 25492 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 500803735 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000672 | PARAFUSO A CABEÇA ESCAREADA DIN 7991 - M |  | 50 | 50 | 0 | 2025-01-08 | 0.23 | 11.5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046703-001 | CIF | XX | M | 2025-01-24 | 2025-01-08
TLXXX-0000001787 ¦ 500803881 | 25536 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 500803881 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-27 | 71.01 | 142.02 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 002528550-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000001715 ¦ 500803883 | 25536 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 500803883 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-27 | 352.24 | 704.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 002542564-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-03-18
TAXXX-0000007274 ¦ 500803856 | 25539 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 500803856 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 14 | 14 | 0 | 2025-01-27 | 161.44 | 2260.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-03-21 | 000165293-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000023225 ¦ 500803892 | 25539 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 500803892 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 14 | 14 | 0 | 2025-01-27 | 85.95 | 1203.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-24 | 2025-03-21 | 000165293-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLL-20000009914 ¦ 500803837 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803837 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 180 | 180 | 0 | 2025-01-10 | 1.24 | 223.2 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLL-20000007463 ¦ 500803838 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803838 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 140 | 140 | 0 | 2025-01-10 | 3.06 | 428.4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLL-R0000000000228 ¦ 500803839 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803839 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000228 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 M16X80MM |  | 150 | 150 | 0 | 2025-01-10 | 2.98 | 447 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLL-20001023519 ¦ 500803850 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803850 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001023519 | PINO GUIA Ø8 X 26 DIN 7979 |  | 150 | 150 | 0 | 2025-01-10 | 1.22 | 183 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLL-96000001443 ¦ 500803851 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803851 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001443 | PORCA 934 M24 |  | 150 | 150 | 0 | 2025-01-10 | 1.8 | 270 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLL-93000023160 ¦ 500803852 | 25541 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 500803852 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000023160 | PORCA SEXTAVADA M30 DIN 934 |  | 130 | 130 | 0 | 2025-01-10 | 4.09 | 531.7 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000046702-001 | CIF | XX | M | 2025-01-08 | 2025-01-08
TLXXX-0000018914 ¦ 500803836 | 25547 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 500803836 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-27 | 2051.55 | 8206.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000307736-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TLXXX-0000018915 ¦ 500803836 | 25547 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 500803836 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-27 | 3324.92 | 13299.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000307736-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
VCXXX9999018485 ¦ 500803855 | 25582 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 500803855 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 8 | 8 | 0 | 2025-03-03 | 319.08 | 2552.64 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002429-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-03-03
VCXXX9999018486 ¦ 500803859 | 25583 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 500803859 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 20 | 20 | 0 | 2025-03-03 | 423.44 | 8468.8 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002431-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-03-03
VCXXX9999018484 ¦ 500803880 | 25584 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 500803880 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-03 | 212.45 | 1274.7 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002430-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-03 | 2025-03-03
TCXXX9999903053 ¦ 500803897 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803897 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 14 | 14 | 0 | 2025-01-27 | 720 | 10080 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000069747-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-25
TEXXX-0000051172 ¦ 500803898 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803898 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051172 | PINO MÓVEL | SZK 40.1 BR3 X60 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-27 | 918 | 1836 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069563-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-25
TEXXX-0000027040 ¦ 500803900 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803900 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000027040 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-27 | 1114 | 1114 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000069747-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-25
TLXXX-0000015420 ¦ 500803901 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803901 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015420 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A32 T12 X40 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-27 | 1114 | 1114 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000069641-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-04
TCXXX9999025048 ¦ 500803902 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803902 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 20 | 20 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 16800 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 000069448-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-01-28
TCXXX9999025053 ¦ 500803903 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803903 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 44 | 44 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 36960 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 000069704-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-02-11
TCXXX9999025055 ¦ 500803904 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803904 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 13 | 13 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 10920 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 000069449-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-01-28
TCXXX9999025056 ¦ 500803905 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803905 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 13 | 13 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 10920 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 000069448-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-01-28
TCXXX9999025049 ¦ 500803906 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803906 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025049 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 840 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 000069449-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-01-28
TCXXX9999025051 ¦ 500803907 | 25591 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803907 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025051 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-27 | 840 | 840 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000069515-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-25 | 2025-01-29
TAXXX-0000007274 ¦ 500806854 | 25838 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 500806854 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-10 | 161.44 | 645.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 000165852-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-10 | 2025-02-10
TLXXX-0000023225 ¦ 500806854 | 25838 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 500806854 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | BUCHA DE MONTAGEM | MH-EXG-18 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-10 | 85.95 | 343.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 000165852-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-10 | 2025-02-10
TCXXX9999025055 ¦ 500807060 | 25846 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807060 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 840 | 1680 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000070013-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-12
TCXXX9999025056 ¦ 500807061 | 25846 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807061 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 840 | 1680 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 000069948-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-11 | 2025-03-11
TLXXX-0000015720 ¦ 500807062 | 25847 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807062 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 2 | 2 | 0 | 2025-01-31 | 72.05 | 144.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 002541089-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000015720 ¦ 500807063 | 25847 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 500807063 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000015720 | VENTOSA | 1395691-VASB-40-1/4-PUR-B | 8 | 8 | 0 | 2025-01-31 | 72.05 | 576.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 002541089-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TCXXX9999025053 ¦ 500807629 | 25898 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807629 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-24 | 840 | 3360 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000070109-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-20
TCXXX9999903053 ¦ 500807640 | 25899 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 500807640 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 40 BR2 A10 T12 45# | 4 | 4 | 0 | 2025-02-24 | 720 | 2880 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 000070242-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-20 | 2025-03-26
VCXXX9999018484 ¦ 500807626 | 25901 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 500807626 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-21 | 212.45 | 849.8 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 000002444-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
VCXXX9999018486 ¦ 500807627 | 25902 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 500807627 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-21 | 423.44 | 846.88 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 000002445-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TLL-93000480263 ¦ 500809142 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809142 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480263 | PARAFUSO ALLEN M12 X 50MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.44 | 144 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000480290 ¦ 500809149 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809149 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000480290 | PINO DE GUIA Ø 8 X 20MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.15 | 115 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000013242 ¦ 500809151 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809151 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000013242 | PINO DE GUIA Ø 8 X 35 DIN 8735 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.48 | 148 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000481352 ¦ 500809152 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809152 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000481352 | PINO DE GUIA Ø 8 X 45MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.62 | 162 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20000003787 ¦ 500809155 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809155 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003787 | PINO DE GUIA Ø 10 X 30MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.64 | 164 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000014732 ¦ 500809157 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809157 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014732 | PINO GUIA-Ø12 X 32-DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 2.59 | 259 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93500001130 ¦ 500809175 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809175 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500001130 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 12MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.14 | 14 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-00014306420 ¦ 500809176 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809176 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306420 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 20MM D |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.18 | 18 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001005115 ¦ 500809177 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809177 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005115 | PARAFUSO ALLEN M6X25 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.21 | 21 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001005349 ¦ 500809178 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809178 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005349 | PARAFUSO ALLEN M6X30 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 200 | 200 | 0 | 2025-02-24 | 0.23 | 46 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001005116 ¦ 500809179 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809179 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005116 | PARAFUSO ALLEN M6X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.26 | 26 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001005117 ¦ 500809180 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809180 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005117 | PARAFUSO ALLEN M8X16 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.34 | 34 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001006018 ¦ 500809181 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809181 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006018 | PARAFUSO ALLEN M8X20 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.37 | 37 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000502760 ¦ 500809182 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809182 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.45 | 45 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001005121 ¦ 500809183 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809183 | 16 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.6 | 60 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000018202 ¦ 500809184 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809184 | 17 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000018202 | PARAFUSO ALLEN M8 X 50MM DIN 912 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.65 | 65 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-00097141032 ¦ 500809185 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809185 | 18 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00097141032 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M5 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.05 | 5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20000027807 ¦ 500809186 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809186 | 19 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000027807 | ARRUELA LISA D.6 DIN 125 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.05 | 5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLXXX-0000018615 ¦ 500809187 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809187 | 20 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018615 | ARRUELA LISA M8 DIN 125 ZINCADO | AL8PL | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.06 | 6 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000490778 ¦ 500809188 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809188 | 21 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000490778 | ARRUELA LISA D.10 DIN 125 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.11 | 11 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000491278 ¦ 500809189 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809189 | 22 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000491278 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 6MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.04 | 4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-00010516670 ¦ 500809190 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809190 | 23 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010516670 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 8MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.08 | 8 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000691 ¦ 500809191 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809191 | 24 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000691 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X20 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 0.98 | 98 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000703 ¦ 500809192 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809192 | 25 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000703 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X26 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.05 | 105 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000705 ¦ 500809193 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809193 | 26 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000705 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X30 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.17 | 117 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000706 ¦ 500809194 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809194 | 27 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000706 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X35 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.24 | 124 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000708 ¦ 500809195 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809195 | 28 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000708 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X30 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.37 | 137 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000710 ¦ 500809196 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809196 | 29 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000710 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X40 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.51 | 151 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-20001000712 ¦ 500809197 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809197 | 30 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.72 | 172 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLL-93000482021 ¦ 500809198 | 26136 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 500809198 | 31 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000482021 | PINO GUIA Ø10 X 20 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-02-24 | 1.29 | 129 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000047383-001 | CIF | XX | M | 2025-02-27 | 2025-02-27
TLXXX-0000023852 ¦ 500810303 | 26455 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500810303 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 193 | 193 | 0 | 2025-03-21 | 9.03 | 1742.79 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000115840-001 | CIF | XX | M | 2025-03-21 | 2025-03-12
TCXXX9999025048 ¦ 500811822 | 26505 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811822 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-24 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070709-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-05-09
TCXXX9999903173 ¦ 500811822 | 26505 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811822 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-24 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000070709-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000001390 ¦ 500777003 | 26506 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500777003 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-13 | 13.24 | 26.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 002502730-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-13 | 2025-03-13
TEXXX-0000055532 ¦ 500811820 | 26507 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811820 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-28 | 1045.6 | 4182.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000316158-002 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-25
TAXXX-0000010325 ¦ 500811881 | 26534 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 500811881 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-21 | 128.18 | 384.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000167445-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-21 | 2025-03-21
TLXXX-0000020191 ¦ 500812812 | 26606 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500812812 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 4 | 4 | 0 | 2025-04-04 | 50.66 | 202.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 000023320-000 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-04
TCXXX9999025053 ¦ 500813692 | 26716 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813692 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-04-14 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000070608-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLL-20001000691 ¦ 500813694 | 26719 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813694 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000691 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X20 - |  | 60 | 60 | 0 | 2025-03-31 | 0.98 | 58.8 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048133-001 | CIF | XX | M | 2025-04-03 | 2025-04-24
TLL-20001000703 ¦ 500813694 | 26719 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813694 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000703 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X26 - |  | 60 | 60 | 0 | 2025-03-31 | 1.05 | 63 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048133-001 | CIF | XX | M | 2025-04-03 | 2025-04-24
TLL-20001000705 ¦ 500813694 | 26719 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813694 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000705 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X30 - |  | 60 | 60 | 0 | 2025-03-31 | 1.17 | 70.2 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048133-001 | CIF | XX | M | 2025-04-03 | 2025-04-24
TLL-20001000706 ¦ 500813694 | 26719 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 500813694 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000706 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X35 - |  | 50 | 50 | 0 | 2025-03-31 | 1.24 | 62 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048133-001 | CIF | XX | M | 2025-04-03 | 2025-04-24
TLXXX-0000001390 ¦ 500814531 | 26795 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500814531 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-04 | 13.24 | 26.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002555626-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-04 | 2025-04-04
TEXXX-0000054078 ¦ 500815015 | 26853 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 500815015 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-28 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000071063-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-06-11
TCXXX9999903173 ¦ 500815016 | 26853 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 500815016 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903173 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-28 | 2350 | 9400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000070760-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-21
TCXXX9999025048 ¦ 500815017 | 26853 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 500815017 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-28 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 000070941-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-06-02
VCXXX9999018486 ¦ 500815018 | 26855 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 500815018 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-10 | 489.51 | 1958.04 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000002470-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLL-20000008055 ¦ 500815275 | 26889 | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 500815275 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000008055 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 10MM |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-15 | 0.11 | 6.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000048468-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLL-H0000000000110 ¦ 500815279 | 26889 | 2025-04-09 | 2025-05-03 | 500815279 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000110 | PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 1,5 X 20MM |  | 10 | 10 | 0 | 2025-04-15 | 0.48 | 4.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000048468-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-15 | 2025-04-15
TLXXX-0000025567 ¦ 500815189 | 26903 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500815189 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-18 | 12.61 | 504.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000022474-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-30 | 2025-04-14
TLXXX-0000016547 ¦ 500815953 | 26999 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815953 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016547 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 20MM D | DIN 912 - M6X20 - 10.9 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-24 | 0.18 | 18 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048131-001 | CIF | XX | M | 2025-04-29 | 2025-04-24
TLL-00019003447 ¦ 500815953 | 26999 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815953 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00019003447 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4 X 0,7 X 12MM |  | 50 | 50 | 0 | 2025-04-24 | 0.09 | 4.5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048131-001 | CIF | XX | M | 2025-04-29 | 2025-04-24
TLL-00014306320 ¦ 500815953 | 26999 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815953 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014306320 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M8 X 1,25 X 20M |  | 50 | 50 | 0 | 2025-04-24 | 0.37 | 18.5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048131-001 | CIF | XX | M | 2025-04-29 | 2025-04-24
TLL-00010730110 ¦ 500815953 | 26999 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815953 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00010730110 | ARRUELA LISA DIN 125 A6 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-24 | 0.05 | 5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048131-001 | CIF | XX | M | 2025-04-29 | 2025-04-24
TLXXX-0000015943 ¦ 500815953 | 26999 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815953 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-24 | 0.05 | 5 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 000048131-001 | CIF | XX | M | 2025-04-29 | 2025-04-24
TCXXX9999025055 ¦ 500816937 | 27116 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816937 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025055 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-22 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071165-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-06-24
TCXXX9999025056 ¦ 500816937 | 27116 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500816937 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025056 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-22 | 840 | 840 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000071165-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-24
TLL-93000737253 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 0.4 | 400 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000000811 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 0.66 | 660 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000005963 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000005963 | ARRUELA LISA Ø20 DIN 125 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 0.45 | 450 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-00014421520 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 2.18 | 2180 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-93000493149 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000493149 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 70MM DIN |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 1.38 | 1380 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000023303 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 2.56 | 2560 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000007463 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000007463 | PINO DE GUIA Ø 12 X 40MM DIN 7979 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 3.06 | 3060 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-00057633033 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057633033 | PINO DE GUIA Ø 8 X 32MM C/ ROSCA DIN 797 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 1.44 | 1440 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20001013059 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001013059 | PINO GUIA - 10X40 ISSO 8735 - COMERCIAL |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 2.16 | 2160 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20001000712 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000712 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D8X50 - |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 1.72 | 1720 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-93000006450 ¦ 500817138 | 27136 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 500817138 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-05-08 | 2.16 | 2160 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000048496-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLXXX-0000000196 ¦ 500817173 | 27138 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817173 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 35 | 35 | 0 | 2025-07-15 | 86.52 | 3028.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000100577-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-15
TEXXX-0000009938 ¦ 500817174 | 27138 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500817174 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 35 | 35 | 0 | 2025-07-15 | 61.06 | 2137.1 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000095705-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-15
TLXXX-0000015420 ¦ 500817257 | 27151 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 500817257 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015420 | PINO RETRACTIL | SZK 40.1 BR3 A32 T12 X40 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-05 | 1114 | 2228 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000071354-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-07-02
TCXXX9999021758 ¦ 500818256 | 27326 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 500818256 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 2 | 2 | 0 | 2025-05-07 | 1611.42 | 3222.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000076947-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-02
TEXXX-0000033358 ¦ 500818597 | 27353 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818597 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000033358 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12731-0000000 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-12 | 33.02 | 3302 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333028-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-06-13
TEXXX-0000031887 ¦ 500818598 | 27353 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818598 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 190 | 190 | 0 | 2025-05-12 | 29.41 | 5587.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000333028-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-06-13
TLXXX-0000020182 ¦ 500818585 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818585 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 108 | 108 | 0 | 2025-05-12 | 30.43 | 3286.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020168 ¦ 500818586 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818586 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 123 | 123 | 0 | 2025-05-12 | 52.75 | 6488.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020175 ¦ 500818587 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818587 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 15 | 15 | 0 | 2025-05-12 | 131.96 | 1979.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020191 ¦ 500818588 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818588 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 99 | 99 | 0 | 2025-05-12 | 50.66 | 5015.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020177 ¦ 500818589 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818589 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 6 | 6 | 0 | 2025-05-12 | 171.9 | 1031.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020170 ¦ 500818590 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818590 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 98 | 98 | 0 | 2025-05-12 | 102.77 | 10071.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000024842 ¦ 500818591 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818591 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 6 | 6 | 0 | 2025-05-12 | 354.81 | 2128.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020932 ¦ 500818592 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818592 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 18 | 18 | 0 | 2025-05-12 | 42.79 | 770.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020931 ¦ 500818593 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818593 | 9 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 22 | 22 | 0 | 2025-05-12 | 42.18 | 927.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020185 ¦ 500818594 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818594 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020185 | NIPLE 1 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSP | 128 | 128 | 0 | 2025-05-12 | 81.73 | 10461.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020171 ¦ 500818595 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818595 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020171 | FEMEA GIRATORIA MANG 1 | COD.120/40_F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 148 | 148 | 0 | 2025-05-12 | 137.24 | 20311.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000020178 ¦ 500818596 | 27354 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818596 | 12 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020178 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 1" | COD.120/41_C.F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 2 | 2 | 0 | 2025-05-12 | 253.73 | 507.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023561-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-23 | 2025-06-09
TLXXX-0000001871 ¦ 500818569 | 27355 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818569 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 30 | 30 | 0 | 2025-05-13 | 9.7 | 291 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002589016-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-28
TAL-H0314748 ¦ 500818570 | 27355 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818570 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-13 | 7.49 | 74.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002591057-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-31
TMCC00000002786 ¦ 500818571 | 27355 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818571 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000002786 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L | VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L - CODE 534 555 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-13 | 286.75 | 1147 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 002589016-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-05-28
TLXXX-0000006999 ¦ 500818601 | 27356 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818601 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006999 | SENSOR DE LEITURA RFID-IO-LINK - IQT1-FP | IQT1-FP-IO-V1 | 31 | 31 | 0 | 2025-05-12 | 2635.51 | 81700.81 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000171167-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-07-17
TLXXX-0000012605 ¦ 500818602 | 27356 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818602 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000012605 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4P PUR 20M | 127861 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-12 | 431.66 | 3453.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000171167-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-07-17
TLXXX-0000009191 ¦ 500818606 | 27357 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818606 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009191 | CONECTOR TERMINAL M12, 5-PIN MLP1-XXT | 1078201 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-12 | 84.7 | 423.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000319475-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000024594 ¦ 500818607 | 27357 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818607 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-12 | 219.68 | 2196.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000319475-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TLXXX-0000018910 ¦ 500818608 | 27357 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 500818608 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018910 | CONECTOR TEE TPU M12/M12, 5-PIN 4 A | 6030664 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-12 | 118.36 | 591.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 000319475-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-05-26
TSXXX-0000049847 ¦ 500818459 | 27358 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 500818459 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-02 | 186.7 | 4667.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000092933-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000000197 ¦ 500818550 | 27358 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 500818550 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000197 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030 | 55 | 55 | 0 | 2025-07-02 | 93.31 | 5132.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000104368-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-11-08
TEXXX-0000009942 ¦ 500818551 | 27358 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 500818551 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 261 | 261 | 0 | 2025-07-02 | 76.4 | 19940.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000092933-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-06-02
TSXXX-0000008181 ¦ 500818735 | 27384 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818735 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000008181 | CONECTOR FÊMEA M12, 4-PIN - V19-G-ABG-PG | V19-G-ABG-PG9 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-30 | 156.71 | 783.55 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000170423-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-25
TLXXX-0000009160 ¦ 500818709 | 27406 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 500818709 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009160 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096245 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-03 | 223.4 | 2234 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 000320649-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-03 | 2025-06-02
TLXXX-0000023093 ¦ 500817176 | 27627 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 500817176 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 150 | 150 | 0 | 2025-07-15 | 7.51 | 1126.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004026-010 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011845 ¦ 500819662 | 27640 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500819662 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011845 | GRAMPO ZB16 S/CAPA | 316600000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-06 | 2.31 | 23.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569326-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-03
TLXXX-0000011845 ¦ 500820004 | 27640 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 500820004 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000011845 | GRAMPO ZB16 S/CAPA | 316600000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-06 | 2.31 | 9.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000569326-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-03
TLXXX-0000020182 ¦ 500819962 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819962 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 3 | 3 | 0 | 2025-06-09 | 30.43 | 91.29 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020168 ¦ 500819963 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819963 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020168 | FEMEA GIRATORIA MANG 1/2 COD.120/40_F.G. | COD.120/40_F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 5 | 5 | 0 | 2025-06-09 | 52.75 | 263.75 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020175 ¦ 500819964 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819964 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 3 | 3 | 0 | 2025-06-09 | 131.96 | 395.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020191 ¦ 500819969 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819969 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 84 | 84 | 0 | 2025-06-09 | 50.66 | 4255.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020177 ¦ 500819970 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819970 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 16 | 16 | 0 | 2025-06-09 | 171.9 | 2750.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020170 ¦ 500819971 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819971 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 88 | 88 | 0 | 2025-06-09 | 102.77 | 9043.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020204 ¦ 500819975 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819975 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020204 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X2 G3/4XG1/2 | MGT_1208_ALUMINIO | 2 | 2 | 0 | 2025-06-09 | 211.62 | 423.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020932 ¦ 500819976 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819976 | 8 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 22 | 22 | 0 | 2025-06-09 | 42.79 | 941.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020931 ¦ 500819985 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819985 | 9 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020931 | NIPLE 3/4 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1/2_BSP | 24 | 24 | 0 | 2025-06-09 | 42.18 | 1012.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020185 ¦ 500819987 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819987 | 10 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020185 | NIPLE 1 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_1_BSPT_X_1_BSP | 87 | 87 | 0 | 2025-06-09 | 81.73 | 7110.51 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020171 ¦ 500819988 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819988 | 11 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020171 | FEMEA GIRATORIA MANG 1 | COD.120/40_F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 98 | 98 | 0 | 2025-06-09 | 137.24 | 13449.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000020178 ¦ 500819989 | 27700 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819989 | 12 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020178 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 1" | COD.120/41_C.F.G._1_BSP_BOL_X_1_SKT | 6 | 6 | 0 | 2025-06-09 | 253.73 | 1522.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000023583-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-12
TLXXX-0000001871 ¦ 500819973 | 27713 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 500819973 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-09 | 9.7 | 194 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 002590216-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-02
TLXXX-0000000196 ¦ 500820752 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820752 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-27 | 75.13 | 1126.95 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-15 | 2025-10-21 | 000096974-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-25
TEXXX-0000009938 ¦ 500820753 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820753 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 61.06 | 610.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000093943-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-19
TLXXX-0000000193 ¦ 500820792 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820792 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-27 | 69.26 | 831.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-15 | 2025-10-21 | 000096974-001 | FOB | XX | Q | 2026-07-09 | 2025-07-25
TSXXX-0000049847 ¦ 500820798 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820798 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000049847 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR PT | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-27 | 186.7 | 2800.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000093943-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-06-19
TAXXX-0000001412 ¦ 500820804 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820804 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-27 | 175 | 2100 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000093943-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-19
TLXXX-0000000193 ¦ 500820805 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820805 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-27 | 79.76 | 1595.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097110-001 | FOB | XX | Q | 2026-07-09 | 2025-05-25
TLXXX-0000000196 ¦ 500820806 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500820806 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABOM12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-27 | 86.52 | 1730.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097110-001 | FOB | XX | Q | 2026-07-09 | 2025-06-19
TEXXX-0000009942 ¦ 500821079 | 27853 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 500821079 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 76.4 | 764 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000093943-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-19
TAL-H0314748 ¦ 500821077 | 27934 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 500821077 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 7.49 | 74.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 002601199-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-26
TLXXX-0000023085 ¦ 500820794 | 28024 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 500820794 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023085 | CABO H07V-K RING-F 1X10MM VERDE/AMARELO | 18038198 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-27 | 9.09 | 454.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000004255-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TEXXX-0000053876 ¦ 500820803 | 28025 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 500820803 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000053876 | CONECTOR M12 FEMEA 0° 5-POLES L-CODED | 7000-P4611-0000000 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-27 | 120.88 | 2417.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000334602-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-14
TEXXX-0000055932 ¦ 500820807 | 28027 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 500820807 | 1 | 6122 | SENSTRONIC DO BRASIL COMERCIO, IMPO | SENSTRONIC | TEXXX-0000055932 | ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO P/ TÊ M12 | SCT | 100 | 100 | 0 | 2025-07-28 | 32.61 | 3261 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000008220-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-08-08
TLL-20000003487 ¦ 500821781 | 28081 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 500821781 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003487 | ARRUELA DE PRESSÃO - DIN 7980 ø 10 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-06-16 | 0.19 | 15.2 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000049031-001 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-06-28
TLXXX-0000018616 ¦ 500821781 | 28081 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 500821781 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 80 | 80 | 0 | 2025-06-16 | 0.11 | 8.8 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000049031-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-06-28
TLL-93000006450 ¦ 500821781 | 28081 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 500821781 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000006450 | PINO DE GUIA Ø 10 X 40MM DIN 7979 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-06-16 | 2.16 | 17.28 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000049031-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-06-28
TLXXX-0000017290 ¦ 500822616 | 28178 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822616 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 18 | 18 | 0 | 2025-07-10 | 62.72 | 1128.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE006 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028324-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-01
TLXXX-0000017290 ¦ 500822617 | 28179 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822617 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 96 | 96 | 0 | 2025-07-10 | 62.72 | 6021.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028316-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-01
TLXXX-0000017290 ¦ 500822618 | 28180 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822618 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 24 | 24 | 0 | 2025-07-10 | 62.72 | 1505.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028328-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-01
TLXXX-0000017301 ¦ 500822619 | 28181 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822619 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 192 | 192 | 0 | 2025-07-10 | 31.24 | 5998.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028406-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-16 | 2025-07-01
TLXXX-0000021957 ¦ 500822620 | 28182 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822620 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 48 | 48 | 0 | 2025-07-10 | 537.65 | 25807.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028478-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-01
TLXXX-0000024767 ¦ 500822621 | 28183 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 500822621 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-03 | 13.12 | 262.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028313-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-01
TCXXX9999025048 ¦ 500822812 | 28193 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 500822812 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-22 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000071877-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-03 | 2025-09-13
TSXXX-0000017923 ¦ 500822809 | 28201 | 2025-06-19 | 2025-07-04 | 500822809 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000017923 | CILINDRO PNEUMATICO | DFM-63-160-P-A-GF | 6 | 6 | 0 | 2025-07-22 | 1509.82 | 9058.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 002617055-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-08
TCXXX9999020230 ¦ 500822795 | 28204 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 500822795 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TCXXX9999020230 | TENSIONADOR DE FITA - WCS-MT1 | WCS-MT1 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-28 | 306.25 | 306.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000171943-001 | FOB | XX | Q
TAXXX-0000007274 ¦ 500822810 | 28206 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 500822810 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-22 | 174.95 | 3499 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 000171787-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000023225 ¦ 500822811 | 28207 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 500822811 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-22 | 90.17 | 1803.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000172396-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999004007 ¦ 500822800 | 28208 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 500822800 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 5 | 5 | 0 | 2025-07-30 | 109.84 | 549.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000096780-001 | FOB | XX | Q
TCXXX9999018430 ¦ 500822805 | 28209 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 500822805 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999018430 | SENSOR DE PRESENÇA M80 X 80 IMUNE - REF. | BES030C - BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | 2 | 2 | 0 | 2025-07-30 | 680.45 | 1360.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000098131-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000017290 ¦ 500822791 | 28210 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 500822791 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-03 | 62.72 | 752.64 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028184-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-03 | 2025-06-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500822792 | 28211 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 500822792 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-03 | 537.65 | 6451.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000028127-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-03 | 2025-07-03
TLXXX-0000021957 ¦ 500823148 | 28276 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 500823148 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-22 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028400-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-01
TLXXX-0000021957 ¦ 500823150 | 28277 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 500823150 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-22 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000028401-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-01
TLXXX-0000023093 ¦ 500820755 | 28435 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820755 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023093 | CABO JZ-HF 5G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18039949 | 150 | 150 | 0 | 2025-07-30 | 7.98 | 1197 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000004442-010 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-12
YCR100015237 ¦ 500823147 | 28458 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 500823147 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 16 | 16 | 0 | 2025-08-05 | 36.24 | 579.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000031386-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
YCR100015237 ¦ 500823149 | 28458 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 500823149 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 16 | 16 | 0 | 2025-08-05 | 36.24 | 579.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000031386-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
YCR100015237 ¦ 500823149 | 28458 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500823149 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-05 | 36.24 | 289.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000031386-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
TLL-20001046625 ¦ 500823899 | 28492 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823899 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 22.917 | 22.917 | 0 | 2025-07-08 | 108.9 | 2495.66 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 000004388-001 | CIF | XX | M | 2025-07-08 | 2025-07-08
YCR100015237 ¦ 500822806 | 28517 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500822806 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-22 | 36.24 | 724.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000034710-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-10-02
TCXXX9999025053 ¦ 500824178 | 28537 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 500824178 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | POWER CLAMP | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-17 | 840 | 6720 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000071808-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-02 | 2025-09-12
TLXXX-0000015943 ¦ 500824162 | 28540 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500824162 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 18 | 18 | 0 | 2025-07-14 | 0.05 | 0.9 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLL-20001027211 ¦ 500824165 | 28541 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500824165 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001027211 | PORCA COM GAIOLA M8 |  | 6 | 6 | 0 | 2025-07-11 | 2.81 | 16.86 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000049455-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-07-28
TLXXX-0000009214 ¦ 500822798 | 28545 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 500822798 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-20 | 1952.01 | 5856.03 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000327392-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-20 | 2025-08-23
TT4000-1KBA ¦ 500822799 | 28546 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500822799 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TT4000-1KBA | ATUADOR T4000-1KBA | 5306531_T4000-1KBA | 1 | 1 | 0 | 2025-07-30 | 189.89 | 189.89 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 000325864-002 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-07-30
TLXXX-0000021957 ¦ 500824136 | 28551 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 500824136 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-30 | 537.65 | 1612.95 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000030138-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-04
TEXXX-0000054083 ¦ 500824137 | 28552 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 500824137 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TEXXX-0000054083 | ​CHUMBADOR MECANICO KB3 1/2x4 1/2 LT | ​2210255 | 20 | 20 | 0 | 2025-10-07 | 24.19 | 483.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000029879-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-29 | 2025-07-29
TLXXX-0000021957 ¦ 500822807 | 28572 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 500822807 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-14 | 537.65 | 2688.25 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000029128-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-28 | 2025-07-28
TCXXX9999004007 ¦ 500822611 | 28623 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 500822611 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 4 | 4 | 0 | 2025-07-10 | 109.84 | 439.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097013-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLL-W00000001659 ¦ 500824513 | 28652 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824513 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001659 | CORTE LASER - CHAPA #2,25MM A #3,0MM |  | 8.545 | 8.545 | 0 | 2025-07-26 | 31.63 | 270.28 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 000033537-001 | CIF | XX | M | 2025-07-26 | 2025-07-26
TLL-20001046625 ¦ 500824512 | 28659 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824512 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 23.167 | 23.167 | 0 | 2025-08-06 | 108.9 | 2522.89 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000004401-001 | CIF | XX | M | 2025-08-06 | 2025-08-06
TLL-93000507777 ¦ 500824529 | 28667 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 500824529 | 1 | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 17.79 | 0 | 17.79 | 2025-07-21 | 46.96 | 835.42 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-07-21 | 2025-07-21
YCR100015237 ¦ 500822806 | 28702 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 500822806 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-10 | 36.24 | 434.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000035685-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-06
YCR100015237 ¦ 500822806 | 28702 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 500822806 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-10 | 36.24 | 289.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000035685-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500824512 | 28816 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 500824512 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 460.167 | 460.167 | 0 | 2025-08-10 | 108.9 | 50112.19 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 000004400-001 | CIF | XX | M | 2025-08-10 | 2025-08-10
TLXXX-0000020170 ¦ 500825200 | 28828 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825200 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020170 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/40_F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 102.77 | 1027.7 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023777-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-22
TLXXX-0000020175 ¦ 500825201 | 28828 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825201 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020175 | COTOVELO 90 MACHO 1/2 BSPT X 1/2 BSP | COD.120/41_C.F.G._1/2_BSP_BOL_X_1/2_SKT | 20 | 20 | 0 | 2025-07-25 | 131.96 | 2639.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023777-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-22
TLXXX-0000020177 ¦ 500825202 | 28828 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825202 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020177 | COTOVELO 90 FEMEA GIRATORIA MANG 3/4 | COD.120/41_C.F.G._3/4_BSP_BOL_X_3/4_SKT | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 171.9 | 1719 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023777-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-22
TLXXX-0000020182 ¦ 500825203 | 28828 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825203 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020182 | NIPLE 1/2" BSPT - 1/2" BSP - REF. MMC_1/ | COD.100/1_1/2_BSPT_X_1/2_BSP | 60 | 60 | 0 | 2025-07-25 | 30.43 | 1825.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023777-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-22
TLXXX-0000020191 ¦ 500825204 | 28828 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825204 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020191 | NIPLE DUPLO 3/4 BSPT X 3/4 BSPT | COD.100/1_3/4_BSPT_X_3/4_BSPT | 20 | 20 | 0 | 2025-07-25 | 50.66 | 1013.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000023777-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-22
TAL-H0314748 ¦ 500825149 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825149 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-H0314748 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-8 | 186099 QS-G1/4-8 | 120 | 120 | 0 | 2025-08-25 | 7.49 | 898.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TAXXX-0000045835 ¦ 500825150 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825150 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-25 | 65.67 | 656.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TEXXX-0000009367 ¦ 500825151 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825151 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009367 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578286 | 100 | 100 | 0 | 2025-08-25 | 20.39 | 2039 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TEXXX-0000009370 ¦ 500825152 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825152 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 70 | 70 | 0 | 2025-08-25 | 17.13 | 1199.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001387 ¦ 500825153 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825153 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 80 | 80 | 0 | 2025-08-25 | 30.74 | 2459.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001492 ¦ 500825154 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825154 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 120 | 120 | 0 | 2025-08-25 | 15.2 | 1824 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001504 ¦ 500825155 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825155 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-25 | 14.27 | 428.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001507 ¦ 500825156 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825156 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 120 | 120 | 0 | 2025-08-25 | 10.28 | 1233.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000001679 ¦ 500825158 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825158 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | TUBO FLEX ANTI-CHAMA-PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 3000 | 3000 | 0 | 2025-08-25 | 38.86 | 116580 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 002636353-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-26
TLXXX-0000001682 ¦ 500825159 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825159 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 5000 | 5000 | 0 | 2025-08-25 | 25.49 | 127450 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 002636353-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-26
TLXXX-0000001869 ¦ 500825160 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825160 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-25 | 8.31 | 249.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000020803 ¦ 500825205 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825205 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 10 | 0 | 2025-08-25 | 146.59 | 1465.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 002628719-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-04
TLXXX-0000022779 ¦ 500825206 | 28829 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825206 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 10 | 10 | 0 | 2025-08-25 | 59.95 | 599.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 002633156-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-25 | 2025-09-11
TLXXX-0000001558 ¦ 500825157 | 28860 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 500825157 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 20 | 20 | 0 | 2025-08-15 | 7.4 | 148 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 002626040-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-28
TLXXX-0000025885 ¦ 500825208 | 28860 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 500825208 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 20 | 20 | 0 | 2025-08-15 | 27.59 | 551.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 002626216-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-09-04
TSXXX-0000006808 ¦ 500825226 | 28860 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 500825226 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 40 | 40 | 0 | 2025-08-15 | 11.53 | 461.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 002627748-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-08-31
TSXXX-0000060757 ¦ 500825227 | 28860 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 500825227 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 40 | 40 | 0 | 2025-08-15 | 27.81 | 1112.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 002624451-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-19 | 2025-09-04
TLL-20001046625 ¦ 500825465 | 28890 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 500825465 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 36.251 | 36.251 | 0 | 2025-08-20 | 108.9 | 3947.73 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 000004380-001 | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-20
TLL-20001046625 ¦ 500825468 | 28891 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 500825468 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.667 | 4.667 | 0 | 2025-08-20 | 108.9 | 508.24 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 000004382-001 | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-20
TLXXX-0000023852 ¦ 500825207 | 28955 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 500825207 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 30 | 30 | 0 | 2025-09-08 | 9.03 | 270.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000122048-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-08-08
TLXXX-0000023852 ¦ 500825207 | 28955 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 500825207 | 2 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 70 | 70 | 0 | 2025-09-08 | 9.03 | 632.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000123714-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-06
TCXXX9999013134 ¦ 500826132 | 29004 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826132 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TCXXX9999013134 | PORTA IDENTIFICAÇÃO REGUA DE BORNE | 1806120000 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-23 | 2.77 | 83.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-07
TAL-S368547 ¦ 500826133 | 29004 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826133 | 2 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368547 | CONECTOR BORNE ZTR 2.5/4AN WEMID BEGE ES | 7920900000 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-23 | 11.36 | 340.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-12-05
T1608570000 ¦ 500826134 | 29004 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826134 | 3 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | T1608570000 | CONECTOR BORNE ZDU 2.5/4AN WEMID BEGE | 1608570000 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-23 | 5.38 | 161.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-28
TAL-S368535 ¦ 500826135 | 29004 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826135 | 4 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAL-S368535 | TAMPA ZAP/TW3 WEM | 1608800000 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-23 | 1.93 | 57.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2026-01-05
TLXXX-0000007106 ¦ 500826098 | 29008 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826098 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007106 | CONECTOR MACHO 4-PÓLOS, RETO 7/8 - 16UNF | 1521326 | 25 | 25 | 0 | 2025-09-23 | 95.56 | 2389 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000342971-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-06
TLXXX-0000007083 ¦ 500826121 | 29008 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826121 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 50 | 50 | 0 | 2025-09-23 | 92.29 | 4614.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 000341622-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-06
TLXXX-0000007166 ¦ 500826144 | 29008 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826144 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007166 | INSERTO MACHO P/ CONTATO - HC-B10-I-PT-M | 1407730 | 16 | 16 | 0 | 2025-10-16 | 37.88 | 606.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000339237-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-16 | 2025-10-16
TLXXX-0000007111 ¦ 500826101 | 29009 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826101 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 15 | 15 | 0 | 2025-09-23 | 398.62 | 5979.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 000341630-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-06
TLXXX-0000007157 ¦ 500826143 | 29011 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826143 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007157 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO - HC-B10-I-PT-F | 1407729 | 18 | 18 | 0 | 2025-10-16 | 38.5 | 693 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000339238-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-16 | 2025-10-16
TEXXX-0000033358 ¦ 500826099 | 29013 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826099 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELECTRONIK | TEXXX-0000033358 | CONECTOR MACHO RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12731-0000000 | 25 | 25 | 0 | 2025-09-23 | 33.02 | 825.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000339779-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-02
TEXXX-0000031887 ¦ 500826118 | 29013 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826118 | 2 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 60 | 60 | 0 | 2025-09-23 | 29.41 | 1764.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 000339779-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-02
TLXXX-0000009191 ¦ 500826102 | 29023 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826102 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009191 | CONECTOR TERMINAL M12, 5-PIN MLP1-XXT | 1078201 | 5 | 5 | 0 | 2025-09-23 | 82.99 | 414.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000328541-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
TLXXX-0000024594 ¦ 500826103 | 29023 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826103 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024594 | CONECTOR EM T 2XM12 5P/1XM12 8-POL | 5339609 | 20 | 20 | 0 | 2025-09-23 | 219.68 | 4393.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 000330203-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
TLXXX-0000018910 ¦ 500826123 | 29023 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 500826123 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018910 | CONECTOR TEE TPU M12/M12, 5-PIN 4 A | 6030664 | 5 | 5 | 0 | 2025-09-23 | 154.85 | 774.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000328541-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-23
TAL-S368294 ¦ 500826117 | 29029 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 500826117 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S368294 | INSERTO MACHO SERIE HAN4A... | 09 20 004 2611 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-23 | 46.93 | 469.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000146681-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
TEXXX-0000009942 ¦ 500826111 | 29030 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 500826111 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 80 | 80 | 0 | 2025-09-23 | 76.4 | 6112 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000099263-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-08-16
TLXXX-0000002558 ¦ 500826093 | 29038 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 500826093 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002558 | CABO EXTRA-FLEXIVEL JZ-HF 12G2,5 MM² 300 | 15079 | 500 | 0 | 500 | 2025-09-25 | 33.67 | 16835 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-25 | 2025-09-26
TLXXX-0000023073 ¦ 500826104 | 29038 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 500826104 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000023073 | CABO JZ-500 12G1,5MM 300-500V VIAS NUM | 18037596 | 500 | 0 | 500 | 2025-08-16 | 18.83 | 9415 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-16 | 2025-09-26
TLL-20001046625 ¦ 500826872 | 29053 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 500826872 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3.167 | 0 | 3.167 | 2025-08-20 | 108.9 | 344.89 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI002 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-08-20 | 2025-08-20
TLXXX-0000023732 ¦ 500827376 | 29194 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500827376 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 0 | 2025-08-21 | 1.57 | 78.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000460513-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-21 | 2025-09-04
TLL-20001046625 ¦ 500825442 | 29204 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 500825442 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 77.483 | 77.483 | 0 | 2025-08-24 | 103.63 | 8029.56 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI002 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 000001180-001 | CIF | XX | M | 2025-08-24 | 2025-08-24
TLL-20001046625 ¦ 500826871 | 29211 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826871 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.181 | 14.181 | 0 | 2025-08-24 | 103.63 | 1469.58 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 000001186-001 | CIF | XX | M | 2025-08-24 | 2025-08-24
TLXXX-0000015927 ¦ 500827769 | 29237 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827769 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015927 | PORCA DIN 934 - M16 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M16 - DIREITA - CLASSE 8 | 500 | 500 | 0 | 2025-08-25 | 0.53 | 265 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000050351-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-19
TLL-20000000811 ¦ 500827801 | 29237 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500827801 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000000811 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 20MM |  | 800 | 800 | 0 | 2025-08-25 | 0.66 | 528 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000050351-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-19
TLL-00984150015 ¦ 500827919 | 29283 | 2025-08-18 | 2025-12-30 | 500827919 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 50 | 50 | 0 | 2025-12-29 | 3.76 | 188 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000050212-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000023852 ¦ 500827931 | 29284 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 500827931 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-04 | 9.03 | 903 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000123295-001 | CIF | XX | M | 2025-09-04 | 2025-08-30
TLL-20001046625 ¦ 500828089 | 29312 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500828089 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 24.507 | 24.507 | 0 | 2025-09-07 | 103.63 | 2539.66 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000001215-001 | CIF | XX | M | 2025-09-07 | 2025-09-07
TLL-20001046625 ¦ 500828521 | 29350 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500828521 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 82 | 82 | 0 | 2025-09-10 | 108.9 | 8929.8 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000004443-001 | CIF | XX | M | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLXXX-0000028040 ¦ 500827935 | 29354 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500827935 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028040 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA AMARELO | 803944 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-15 | 253.46 | 506.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000345588-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-20
TLXXX-0000028041 ¦ 500827936 | 29354 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500827936 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028041 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803940 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-15 | 253.46 | 506.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000345588-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-20
TLXXX-0000028042 ¦ 500827937 | 29354 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 500827937 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028042 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803965 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-15 | 230.09 | 460.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000347913-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500828592 | 29386 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 500828592 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 46.24 | 46.24 | 0 | 2025-09-09 | 103.63 | 4791.85 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 000001205-001 | CIF | XX | M | 2025-09-09 | 2025-09-09
TLXXX-0000009224 ¦ 500829712 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829712 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 5 | 5 | 0 | 2025-10-01 | 396.06 | 1980.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TLXXX-0000018914 ¦ 500829713 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829713 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018914 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA18030A10000 | 1211509 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-01 | 2051.55 | 6154.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TLXXX-0000018915 ¦ 500829714 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829714 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000018915 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA18030A10000 | 1211510 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-01 | 3324.92 | 9974.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TLXXX-0000009230 ¦ 500829715 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829715 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009230 | SUPORTE DE FIXAÇÃO - BEF-1SHABPKU4 - 206 | 2066614 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-01 | 223.4 | 1787.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TEXXX-0000022804 ¦ 500829716 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829716 | 5 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000022804 | CORTINA DE LUZ C4C-SA10530A10000 - DETEC | 1211499 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 1344.12 | 1344.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TEXXX-0000022805 ¦ 500829717 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829717 | 6 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000022805 | CORTINA DE LUZ C4C-EA10530A10000 - DETEC | 1211500 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-01 | 2185.59 | 2185.59 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TEXXX-0000003526 ¦ 500829718 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829718 | 7 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003526 | CORTINA DETEC 4 CORE E-C4C-EA12030A10000 | 1211501 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-01 | 1519.11 | 4557.33 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TEXXX-0000003527 ¦ 500829719 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829719 | 8 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000003527 | CORTINA DETEC 4 CORE S-C4C-SA12030A10000 | 1211502 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-01 | 2360.58 | 7081.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TEXXX-0000002769 ¦ 500829720 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829720 | 9 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000002769 | CORTINA DE LUZ DETEC4-1211506_C4C-EA1503 | 1211506_C4C-EA15030A10000 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-01 | 2624.94 | 5249.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340341-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-12-13
TLXXX-0000009214 ¦ 500829721 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829721 | 10 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009214 | SENSOR TRANSPONDER - T40-E0121K | 6035042 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-01 | 1952.01 | 7808.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000333955-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-11-13
TLXXX-0000028253 ¦ 500829722 | 29451 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 500829722 | 11 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028253 | ATUADOR DE SEGURANÇA T4000-1KBQ | 5311153 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-01 | 221.61 | 886.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000333955-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-09
TLXXX-0000023732 ¦ 500829744 | 29452 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500829744 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 100 | 100 | 0 | 2025-09-10 | 1.57 | 157 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000461879-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-20 | 2025-09-18
TLXXX-0000001866 ¦ 500829692 | 29454 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 500829692 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001866 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-D-2G12-M | 8030277 | 54 | 54 | 0 | 2025-10-01 | 6.09 | 328.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 002639394-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-11
TLL-20001046625 ¦ 500829742 | 29457 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 500829742 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 84.579 | 84.579 | 0 | 2025-09-16 | 103.63 | 8764.92 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 000001232-001 | CIF | XX | M | 2025-09-16 | 2025-09-16
TLXXX-0000016546 ¦ 500830613 | 29568 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 500830613 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016546 | Parafuso cabeça alen | DIN 912 - M6X20 - 12.9 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-15 | 0.18 | 90 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000050473-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-09 | 2025-09-19
TLXXX-0000015943 ¦ 500830615 | 29568 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 500830615 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015943 | PORCA DIN 934 - M6 | DIN 934 - M6 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-15 | 0.05 | 25 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000050473-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-09 | 2025-09-19
TLXXX-0000018454 ¦ 500830319 | 29601 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500830319 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 48 | 48 | 0 | 2025-10-01 | 75.86 | 3641.28 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000463183-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-01
TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | 29601 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500830848 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 66 | 66 | 0 | 2025-10-01 | 75.86 | 5006.76 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000463183-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-01
TLXXX-0000018454 ¦ 500830848 | 29601 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 500830848 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 6 | 6 | 0 | 2025-10-01 | 75.86 | 455.16 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 000463183-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-01 | 2025-10-01
TBES 18.0-KH-2L-W ¦ 500831223 | 29602 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 500831223 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 18.0-KH-2L-W | ACESSÓRIO P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FP | BES 18.0-KH-2L/W | 28 | 28 | 0 | 2025-10-15 | 63.36 | 1774.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000102903-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-09-26
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500831224 | 29602 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 500831224 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 12 | 12 | 0 | 2025-10-15 | 66 | 792 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000102903-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-09-26
TCXXX9999002436 ¦ 500831225 | 29602 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 500831225 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999002436 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 83 MM - BES02JA | BES 516-326-S4-W | 36 | 36 | 0 | 2025-10-15 | 66 | 2376 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000102903-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-09-26
TMC000000016392 ¦ 500831213 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831213 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000016392 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS | 163529 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-08 | 289.29 | 1157.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TSXXX-0000123295 ¦ 500831214 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831214 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000123295 | GARFO | SG-M20X1,5 | 10 | 0 | 10 | 2025-10-08 | 114.99 | 1149.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TCXXX9997003071 ¦ 500831219 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831219 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-08 | 45.67 | 91.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TEXXX-0000007333 ¦ 500831221 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831221 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-08 | 89.02 | 178.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TLXXX-0000001288 ¦ 500831230 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831230 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 8 | 0 | 8 | 2025-10-08 | 258.56 | 2068.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TLXXX-0000002089 ¦ 500831231 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831231 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002089 | CILINDRO NORMALIZADO DSBC-63-50-PPVA-N3 | 1383580 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-08 | 487.62 | 1950.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TLXXX-0000001547 ¦ 500831232 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831232 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001547 | FIXAÇÃO POR FLANGE FNC-63 | 174379 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-08 | 86.03 | 344.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TCXXX9997002957 ¦ 500831371 | 29603 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 500831371 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002957 | PE DE MONTAGEM | 174372 - HNC-63 | 24 | 0 | 24 | 2025-09-22 | 56.78 | 1362.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-09-26
TLL-20001046625 ¦ 500831184 | 29613 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500831184 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 30.703 | 30.703 | 0 | 2025-09-24 | 103.63 | 3181.75 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE009 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000001234-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLL-20001046625 ¦ 500831188 | 29614 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 500831188 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 184.957 | 184.957 | 0 | 2025-09-24 | 103.63 | 19167.09 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000001235-001 | CIF | XX | M | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLXXX-0000018449 ¦ 500832137 | 29692 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500832137 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | TLXXX-0000018449 | RODA | FKM 122 ACE | 4 | 4 | 0 | 2025-10-08 | 709.55 | 2838.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000666295-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-10-17
TCXXX9999025048 ¦ 500832139 | 29696 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500832139 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 840 | 3360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 000072834-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-11-09
TLXXX-0000018454 ¦ 500832144 | 29711 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 500832144 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 0 | 2025-10-06 | 75.86 | 1820.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000462779-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-W00000001660 ¦ 500832287 | 29715 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 500832287 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 176.443 | 176.443 | 0 | 2025-09-25 | 12.87 | 2270.82 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000033926-001 | CIF | XX | M | 2025-09-25 | 2025-09-25
TLL-20001046625 ¦ 500832288 | 29722 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 500832288 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 88.779 | 88.779 | 0 | 2025-10-01 | 103.63 | 9200.17 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000001248-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500832330 | 29723 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 500832330 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1056.198 | 1056.198 | 0 | 2025-10-07 | 103.63 | 109453.8 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000001273-001 | CIF | XX | M | 2025-10-07 | 2025-10-07
TLL-93000507777 ¦ 500832289 | 29738 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 500832289 | 1 | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 805.176 | 805.176 | 0 | 2025-09-22 | 46.96 | 37811.06 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000002811-001 | CIF | XX | M | 2025-09-22 | 2025-09-22
TLXXX-0000018454 ¦ 500832332 | 29784 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 500832332 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 36 | 36 | 0 | 2025-10-06 | 75.86 | 2730.96 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463388-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-20001046625 ¦ 500834109 | 29928 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 500834109 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26.742 | 26.742 | 0 | 2025-10-13 | 103.63 | 2771.27 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000001349-001 | CIF | XX | M | 2025-10-13 | 2025-10-13
TLL-20001046625 ¦ 500834108 | 29929 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 500834108 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 2025-10-13 | 108.9 | 6806.25 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000004551-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500834107 | 29930 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 500834107 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 70.059 | 70.058 | 0.001 | 2025-10-13 | 103.63 | 7260.21 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000000665-001 | CIF | XX | M
TLL-W00000001660 ¦ 500828462 | 29972 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 500828462 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 214.148 | 214.148 | 0 | 2025-10-14 | 12.87 | 2756.08 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 000034046-001 | CIF | XX | M | 2025-10-14 | 2025-10-14
TLL-20001046625 ¦ 500836918 | 30237 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 500836918 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.292 | 2.292 | 0 | 2025-10-27 | 108.9 | 249.6 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 000004622-001 | CIF | XX | M | 2025-10-27 | 2025-10-27
TLL-20001046625 ¦ 500837141 | 30298 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 500837141 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 2025-10-28 | 108.9 | 2123.55 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 000004618-001 | CIF | XX | M | 2025-10-28 | 2025-10-28
TLXXX-0000018454 ¦ 500836910 | 30311 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 500836910 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 24 | 24 | 0 | 2025-10-24 | 75.86 | 1820.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000466037-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLL-W00000001660 ¦ 500837968 | 30349 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 500837968 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 515.822 | 515.822 | 0 | 2025-10-31 | 12.87 | 6638.63 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000034233-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500837967 | 30350 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 500837967 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 48.333 | 48.333 | 0 | 2025-11-03 | 108.9 | 5263.46 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000004634-001 | CIF | XX | M | 2025-11-03 | 2025-11-03
TLXXX-0000007015 ¦ 500837964 | 30360 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 500837964 | 7 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000007015 | FITA CODIFICADA QR CODE P/ SISTEMA SKID | PXV0410CM-CA25-0000 | 4 | 1 | 3 | 2025-11-17 | 323.43 | 1293.72 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000176609-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001046625 ¦ 500839739 | 30462 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500839739 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 730.657 | 730.657 | 0 | 2025-11-13 | 103.63 | 75717.98 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 000001378-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-20001046625 ¦ 500840255 | 30466 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500840255 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 9.248 | 9.248 | 0 | 2025-11-13 | 103.63 | 958.37 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001388-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-20001046625 ¦ 500840256 | 30467 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500840256 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 21.27 | 21.27 | 0 | 2025-11-13 | 103.63 | 2204.21 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001390-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-20001046625 ¦ 500840250 | 30481 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500840250 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20.667 | 20.667 | 0 | 2025-11-12 | 108.9 | 2250.64 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000004680-001 | CIF | XX | M | 2025-11-12 | 2025-11-12
TLL-20001046625 ¦ 500840251 | 30482 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500840251 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 7.292 | 7.292 | 0 | 2025-11-12 | 108.9 | 794.1 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000004654-001 | CIF | XX | M | 2025-11-12 | 2025-11-12
TLL-20001046625 ¦ 500840253 | 30483 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 500840253 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 69 | 69 | 0 | 2025-11-12 | 108.9 | 7514.1 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000004678-001 | CIF | XX | M | 2025-11-12 | 2025-11-12
TLL-20001006025 ¦ 500840147 | 30484 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 500840147 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 150 | 150 | 0 | 2025-11-10 | 77.82 | 11673 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000051367-001 | CIF | XX | M | 2025-11-10 | 2025-11-10
TLL-20001006025 ¦ 500840147 | 30484 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 500840147 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 150 | 150 | 0 | 2025-11-10 | 77.82 | 11673 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000051367-001 | CIF | XX | M | 2025-11-10 | 2025-11-10
TLL-R0000000000206 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 850 | 0 | 850 | 2025-10-28 | 1.59 | 1351.5 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-20001050122 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001050122 | PARAFUSO SEXTAVADO OXIDADA - M20X80 ASTM |  | 850 | 0 | 850 | 2025-10-28 | 6.18 | 5253 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-00014421520 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00014421520 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 1,5 X 110 |  | 900 | 0 | 900 | 2025-10-28 | 2.18 | 1962 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-20000006067 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000006067 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA DIN 912 M8 X 16 |  | 900 | 0 | 900 | 2025-10-28 | 0.35 | 315 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-20001005225 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 900 | 0 | 900 | 2025-10-28 | 0.68 | 612 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-00051114620 ¦ 500840252 | 30485 | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 500840252 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00051114620 | PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA M8 X 1,25 X 25M |  | 900 | 0 | 900 | 2025-10-28 | 0.68 | 612 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 000051501-001 | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-11-16
TLL-20001046625 ¦ 500837965 | 30486 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 500837965 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.132 | 6.132 | 0 | 2025-11-13 | 103.59 | 635.21 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000000035-001 | FOB | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 30496 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 500819981 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 1 | 1 | 0 | 2025-10-30 | 11.79 | 11.79 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLL-20001046625 ¦ 500840254 | 30506 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 500840254 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 384.525 | 384.525 | 0 | 2025-11-12 | 103.63 | 39848.33 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 000001376-001 | CIF | XX | M | 2025-11-12 | 2025-11-12
TLXXX-0000023852 ¦ 500841845 | 30668 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 500841845 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 300 | 30 | 270 | 2025-11-14 | 9.03 | 2709 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 000128259-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-11-10
TEXXX-0000058167 ¦ 500841814 | 30675 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841814 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000058167 | SENSOR INDUTIVO 18X83 MM - BES01JW | BES057H - BES M18MP-POC50B-S04G | 12 | 12 | 0 | 2025-12-09 | 282.48 | 3389.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000109978-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-08
TEXXX-0000058167 ¦ 500841814 | 30675 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500841814 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000058167 | SENSOR INDUTIVO 18X83 MM - BES01JW | BES057H - BES M18MP-POC50B-S04G | 0 | 12 | 0 | 2025-12-09 | 0 | 0 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000109978-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-09 | 2025-12-08
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 30700 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 500819981 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 5 | 5 | 0 | 2025-11-05 | 11.79 | 58.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-05
TLL-20001046625 ¦ 500842261 | 30711 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842261 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.635 | 10.635 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 1102.11 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000001424-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842262 | 30712 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842262 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 19.575 | 19.575 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 2028.56 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000001430-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842263 | 30713 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842263 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 42.463 | 42.463 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 4400.44 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000001431-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842264 | 30714 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842264 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 1740.98 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000001678-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842265 | 30715 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842265 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 71.748 | 71.748 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 7435.25 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000001433-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842266 | 30716 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500842266 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.423 | 14.423 | 0 | 2025-11-23 | 103.63 | 1494.66 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000001434-001 | CIF | XX | M | 2025-11-23 | 2025-11-23
TLL-20001046625 ¦ 500842486 | 30747 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500842486 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 47.441 | 47.441 | 0 | 2025-11-24 | 103.63 | 4916.31 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001448-001 | CIF | XX | M | 2025-11-24 | 2025-11-24
TAXXX-0000007274 ¦ 500842481 | 30749 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500842481 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-03 | 174.95 | 699.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 000176643-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000023225 ¦ 500842482 | 30749 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500842482 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-03 | 90.17 | 360.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 000176643-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLL-20001046625 ¦ 500842485 | 30751 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 500842485 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 20.583 | 20.583 | 0 | 2025-11-24 | 108.9 | 2241.49 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000004742-001 | CIF | XX | M | 2025-11-24 | 2025-11-24
TLXXX-0000023732 ¦ 500842469 | 30754 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 500842469 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 50 | 50 | 0 | 2025-12-10 | 1.57 | 78.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000469343-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-11-27
TLXXX-0000028913 ¦ 500844678 | 30814 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844678 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 5 | 0 | 5 | 2025-11-14 | 11.79 | 58.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-12-22
TLL-20001046625 ¦ 500841624 | 30815 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 500841624 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 29.901 | 29.901 | 0 | 2025-12-02 | 103.63 | 3098.64 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001452-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844676 | 30817 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844676 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.466 | 2.466 | 0 | 2025-12-02 | 103.63 | 255.55 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001454-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844677 | 30818 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844677 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 63.109 | 63.109 | 0 | 2025-12-02 | 103.63 | 6539.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000001455-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TCXXX9999020230 ¦ 500843796 | 30821 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500843796 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TCXXX9999020230 | TENSIONADOR DE FITA - WCS-MT1 | WCS-MT1 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-07 | 306.25 | 1225 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000177969-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-20 | 2026-01-16
TLL-20001046625 ¦ 500844630 | 30822 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844630 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.917 | 2.917 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 317.66 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000004797-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844671 | 30823 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844671 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.833 | 6.833 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 744.11 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000004752-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844672 | 30824 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844672 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 490.05 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000004750-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844673 | 30825 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844673 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 62.333 | 62.333 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 6788.06 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000004799-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844674 | 30826 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844674 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 180 | 180 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 19602 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000004786-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844675 | 30827 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 500844675 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 17.55 | 17.55 | 0 | 2025-12-02 | 108.9 | 1911.2 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000004793-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TLL-20001046625 ¦ 500844670 | 30830 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844670 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 274.376 | 274.376 | 0 | 2025-12-02 | 103.63 | 28433.58 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 000000684-001 | CIF | XX | M | 2025-12-02 | 2025-12-02
TCXXX9999004007 ¦ 500843789 | 30831 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500843789 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD |  | TCXXX9999004007 | SENSOR DE PRESENÇA M40 X 40 IMUNE | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | 12 | 12 | 0 | 2025-12-17 | 109.84 | 1318.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000108614-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLXXX-0000021957 ¦ 500843600 | 30832 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 500843600 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-12 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 000041951-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-12 | 2025-12-20
TLL-20001046625 ¦ 500844349 | 30833 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500844349 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 595.469 | 595.469 | 0 | 2025-12-02 | 103.59 | 61684.63 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 000000036-001 | FOB | XX | M
TSXXX-0000023237 ¦ 500845720 | 30979 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845720 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TSXXX-0000023237 | LASER SCANNER MICS3-AAAZ55AZ1P01 | 1075843 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 11169.96 | 22339.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340134-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TLXXX-0000009224 ¦ 500845720 | 30979 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 500845720 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 396.06 | 792.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000340134-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-18 | 2025-12-18
TAXXX-0000007274 ¦ 500846581 | 31160 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500846581 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-15 | 174.95 | 349.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000176995-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-06 | 2025-12-06
TLXXX-0000024767 ¦ 500843439 | 31163 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843439 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 0 | 2025-11-25 | 13.12 | 262.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000041409-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-12-15
TEXXX-0000054078 ¦ 500847270 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847270 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 3 | 3 | 0 | 2025-12-29 | 1200 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000073608-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TEXXX-0000001047 ¦ 500847376 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847376 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001047 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A23 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-05 | 1900 | 1900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TEXXX-0000001046 ¦ 500847375 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847375 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001046 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 X 40 A13 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-05 | 1900 | 1900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TEXXX-0000054078 ¦ 500847372 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847372 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000054078 | GRAMPO PNEUMATICO | ​V2 63.1 BR2 Z A10 T12 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-05 | 1200 | 9600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TCXXX9999025048 ¦ 500847371 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847371 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 24 | 0 | 24 | 2026-01-05 | 840 | 20160 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TCXXX9999025053 ¦ 500847289 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847289 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025053 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A10 T12 | 56 | 0 | 56 | 2026-01-05 | 840 | 47040 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000015384 ¦ 500847273 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847273 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-29 | 1200 | 1200 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TCXXX9999025048 ¦ 500847272 | 31216 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847272 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999025048 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-29 | 840 | 1680 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000015384 ¦ 500847278 | 31219 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847278 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015384 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A12 T12 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-05 | 1200 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000015383 ¦ 500847279 | 31219 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847279 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015383 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 Z A11 T12 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-05 | 1200 | 3600 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TLXXX-0000007279 ¦ 500847232 | 31227 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847232 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007279 | ETIQUETA BRANCA PARA CABOS APLICADA EM G | 828768 | 60 | 60 | 0 | 2026-02-10 | 10.96 | 657.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000360575-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000007269 ¦ 500847238 | 31228 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847238 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007269 | ETIQUETA DE PAPEL S/ IMPRESSÃO KMK 2 - R | 1005266 | 3000 | 3000 | 0 | 2026-02-10 | 3.48 | 10440 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000360615-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-14 | 2025-12-14
TCXXX9999902639 ¦ 500847388 | 31236 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847388 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | COMPACT CYLINDER DOUBLE ACTING D50 | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-05 | 1454.26 | 5817.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-01-16 | 2026-01-18
TLXXX-0000001288 ¦ 500847387 | 31236 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847387 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-05 | 258.56 | 2068.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-01-16 | 2026-02-06
TLXXX-0000001715 ¦ 500847385 | 31245 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847385 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001715 | CAVALETE LATERAL LQG-50 | 31770 | 4 | 0 | 4 | 2026-01-05 | 357.44 | 1429.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-03-05
TCXXX9997003066 ¦ 500847384 | 31245 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847384 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003066 | GARFO ESFERICO - REF. SGS-M16X1,5 - FEST | SGS-M16X1 5 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 146 | 584 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 002689053-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-31
TLXXX-0000001787 ¦ 500847382 | 31245 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847382 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001787 | FLANGE FIX.OSCILANTE SNCB-50 | 174392 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 72.03 | 288.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688551-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TLXXX-0000002081 ¦ 500847381 | 31245 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847381 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002081 | ISO CYLINDER DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 372.08 | 1488.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688551-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500847287 | 31249 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847287 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39.303 | 39.303 | 0 | 2025-12-17 | 103.63 | 4072.97 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000001683-001 | CIF | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847288 | 31250 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847288 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 52.713 | 52.713 | 0 | 2025-12-17 | 103.63 | 5462.65 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000001684-001 | CIF | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847502 | 31251 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847502 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 50.062 | 50.062 | 0 | 2025-12-17 | 103.63 | 5187.93 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000001690-001 | CIF | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TCXXX9999021757 ¦ 500847380 | 31255 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847380 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021757 | CONJUNTO DE GUIA LINEAR COMPOSTO DE 02 P | HSR25R2SSC1+460L | 8 | 8 | 0 | 2026-01-05 | 1550.17 | 12401.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000080327-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2026-01-02
TLXXX-0000023225 ¦ 500847168 | 31256 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847168 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-24 | 90.17 | 180.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 000177279-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-24 | 2025-12-13
TAXXX-0000007274 ¦ 500847169 | 31257 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847169 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-24 | 174.95 | 349.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177278-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-24 | 2025-12-13
TLL-20001046625 ¦ 500847503 | 31258 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847503 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 2025-12-17 | 108.9 | 1796.85 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000004825-001 | CIF | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLL-20001046625 ¦ 500847504 | 31259 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500847504 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.167 | 12.167 | 0 | 2025-12-17 | 108.9 | 1324.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 000004823-001 | CIF | XX | M | 2025-12-17 | 2025-12-17
TLXXX-0000018454 ¦ 500847275 | 31266 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847275 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000018454 | ANCORAGEM QUIMICA | ​AQI380PRO | 12 | 0 | 12 | 2025-12-01 | 75.86 | 910.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000021927 ¦ 500847276 | 31266 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847276 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021927 | ​PRISIONEIRO G2 3/4X260 PARA AMPOLA AQA | PRQ34260N | 50 | 0 | 50 | 2025-12-01 | 14.76 | 738 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000024767 ¦ 500847166 | 31269 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847166 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 20 | 20 | 0 | 2025-12-29 | 13.12 | 262.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000041173-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000021957 ¦ 500847167 | 31269 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500847167 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-12 | 537.65 | 537.65 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 000041947-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 31282 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500847281 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 50 | 0 | 50 | 2025-12-16 | 1.89 | 94.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000023732 ¦ 500845407 | 31282 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500845407 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 10 | 0 | 10 | 2025-12-16 | 1.57 | 15.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000023732 ¦ 500843438 | 31282 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500843438 | 6 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 40 | 0 | 40 | 2025-12-16 | 1.57 | 62.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-08 | 2026-01-08
TLXXX-0000020908 ¦ 500847231 | 31289 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 500847231 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000020908 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENCAIXE | 829436 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-20 | 20.73 | 2073 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000360895-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-15 | 2025-12-15
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 31458 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500847281 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 10 | 0 | 10 | 2026-01-01 | 1.89 | 18.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-01
TLXXX-0000021861 ¦ 500847281 | 31458 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500847281 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 40 | 0 | 40 | 2026-01-01 | 1.89 | 75.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-01
TLXXX-0000023732 ¦ 500849850 | 31458 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849850 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 150 | 0 | 150 | 2026-01-01 | 1.57 | 235.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-01
TLXXX-0000021861 ¦ 500849927 | 31458 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849927 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000021861 | CHUMBADOR PBA 1/2 X 4.1/4 | Â€‹X12414C | 150 | 0 | 150 | 2026-01-07 | 1.89 | 283.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-01 | 2026-01-01
TLL-20001005225 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005225 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-01 | 0.68 | 680 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-99000001232 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-99000001232 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M10 X 35MM |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-01 | 0.82 | 820 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-20001005083 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005083 | PARAFUSO ALLEN M10X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-01 | 0.88 | 880 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-20001005104 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005104 | PORCA ISO 4033 - M10 |  | 3000 | 3000 | 0 | 2026-01-01 | 0.19 | 570 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLXXX-0000018623 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018623 | ARRUELA DE PRESSÃO M10 DIN 7980 | APCC10PL | 3000 | 3000 | 0 | 2026-01-01 | 0.14 | 420 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLXXX-0000018616 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018616 | ARRUELA LISA M10 DIN 125 ZINCADO | AL10PL | 3000 | 3000 | 0 | 2026-01-01 | 0.11 | 330 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-20001008146 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001008146 | PARAFUSO ALLEN M12X40 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-01 | 1.23 | 1230 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TEXXX-0000034331 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000034331 | PARAFUSO ALLEN CABECA M12X65 - 8.8 - DAC | ISO 4762 | 1000 | 1000 | 0 | 2026-01-01 | 1.83 | 1830 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-96000001380 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001380 | PORCA 934 M12 |  | 1500 | 1500 | 0 | 2026-01-01 | 0.28 | 420 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-R0000000000143 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000143 | PORCA TRAVANTE DIN 985 M12X1,75 MM |  | 1500 | 1500 | 0 | 2026-01-01 | 0.37 | 555 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-20001027211 ¦ 500849249 | 31462 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849249 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001027211 | PORCA COM GAIOLA M8 |  | 1600 | 1600 | 0 | 2026-01-01 | 2.81 | 4496 | BRL | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000052114-001 | CIF | XX | M | 2025-12-21 | 2025-12-21
TLL-W00000001660 ¦ 500849306 | 31499 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 500849306 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001660 | CORTE LASER - CHAPA #4,76MM A #6,35MM |  | 279.611 | 279.611 | 0 | 2025-12-22 | 12.87 | 3598.59 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000034493-001 | CIF | XX | M | 2025-12-22 | 2025-12-22
TLXXX-0000003644 ¦ 500849925 | 31502 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849925 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003644 | IMA EMBUCHADO MODELO T | Ø10X5 | 16 | 16 | 0 | 2026-01-07 | 54.05 | 864.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 000041220-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-02
TLL-20001046625 ¦ 500849270 | 31510 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500849270 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 85.234 | 85.234 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 8832.8 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000001734-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849272 | 31511 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500849272 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 26.788 | 26.788 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 2776.04 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000001735-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849279 | 31512 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500849279 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 418.767 | 0 | 418.767 | 2025-12-29 | 103.63 | 43396.82 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849282 | 31513 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 500849282 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 129.547 | 129.547 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 13424.96 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000001736-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849308 | 31514 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849308 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 368.378 | 368.378 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 38175.01 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001758-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849969 | 31517 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 500849969 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 14.951 | 14.951 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 1549.37 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000001751-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849970 | 31518 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849970 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 6.381 | 6.381 | 0 | 2025-12-29 | 103.63 | 661.26 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 000001739-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TAXXX-0000007274 ¦ 500849920 | 31523 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849920 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000007274 | SENSOR INDUTIVO - REF. NRB8-18GM50-E2-C- | NRB8-18GM50-E2-C-V1 | 62 | 0 | 62 | 2026-01-07 | 174.95 | 10846.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-21 | 2026-02-06
TLXXX-0000023225 ¦ 500849921 | 31523 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849921 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000023225 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | MH-EXG-18 | 64 | 0 | 64 | 2026-01-07 | 90.17 | 5770.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-07 | 2026-02-06
TAXXX-0000010325 ¦ 500849923 | 31523 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849923 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAXXX-0000010325 | SENSOR INDUTIVO | NRB4-12GM40-E2-C-V1 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-07 | 134.37 | 268.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-07 | 2026-02-06
TLL-20001046625 ¦ 500849294 | 31529 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849294 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 3 | 3 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 326.7 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000004878-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849295 | 31530 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849295 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 1.458 | 1.458 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 158.78 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004846-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849297 | 31531 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849297 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 8.333 | 8.333 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 907.46 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004864-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849298 | 31532 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849298 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12 | 12 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 1306.8 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004862-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849299 | 31533 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849299 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65.583 | 65.583 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 7141.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004852-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849300 | 31534 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849300 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 31.667 | 31.667 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 3448.54 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004856-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849301 | 31535 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849301 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 37.808 | 37.808 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 4117.29 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004848-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849302 | 31536 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849302 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 39 | 39 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 4247.1 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004858-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849303 | 31537 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849303 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 45.667 | 0 | 45.667 | 2025-12-29 | 108.9 | 4973.14 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849304 | 31538 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849304 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 111.25 | 111.25 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 12115.13 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004868-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500849305 | 31539 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849305 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 30.667 | 30.667 | 0 | 2025-12-29 | 108.9 | 3339.64 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 000004844-001 | CIF | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TCXXX9999018430 ¦ 500849855 | 31558 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 500849855 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999018430 | SENSOR DE PRESENÇA M80 X 80 IMUNE - REF. | BES030C - BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | 55 | 26 | 29 | 2026-01-14 | 680.45 | 37424.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113937-001 | FOB | XX | Q | 2026-03-30 | 2026-03-30
TLXXX-0000024767 ¦ 500849918 | 31591 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849918 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 140 | 140 | 0 | 2026-01-07 | 13.12 | 1836.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000043353-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-07 | 2026-01-24
TLXXX-0000021957 ¦ 500849919 | 31591 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849919 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 16 | 16 | 0 | 2026-01-07 | 537.65 | 8602.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 000042392-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-07 | 2026-01-15
TLL-20001046625 ¦ 500849307 | 31595 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 500849307 | 1 | 8244 | MECSYSTEMS SERVICE LTDA |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 379.683 | 0 | 379.683 | 2025-12-29 | 103.59 | 39331.36 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2025-12-29 | 2025-12-29
TLL-20001046625 ¦ 500850764 | 31781 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 500850764 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 31.667 | 31.667 | 0 | 2026-01-07 | 108.9 | 3448.54 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000004895-001 | CIF | XX | M | 2026-01-07 | 2026-01-07
TEXXX-0000009938 ¦ 500851229 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851229 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 135 | 135 | 0 | 2026-01-24 | 61.06 | 8243.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TACTR-0000000159 ¦ 500851228 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851228 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000159 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 | 150 | 150 | 0 | 2026-01-24 | 46.8 | 7020 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TEXXX-0000012147 ¦ 500851227 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851227 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 201 | 201 | 0 | 2026-01-24 | 46.8 | 9406.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TEXXX-0000009936 ¦ 500851226 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851226 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 159 | 159 | 0 | 2026-01-24 | 64.92 | 10322.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TEXXX-0000009935 ¦ 500851225 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851225 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009935 | CABO M12 C/ CONECTOR M12-M12 RETO 4POLO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 | 6 | 6 | 0 | 2026-01-24 | 46.8 | 280.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TACTR-0000000160 ¦ 500851224 | 31825 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 500851224 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000160 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 | 140 | 140 | 0 | 2026-01-24 | 35.51 | 4971.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000113996-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-22
TLXXX-0000020803 ¦ 500851251 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851251 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 10 | 0 | 10 | 2026-01-05 | 146.59 | 1465.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-19
TLXXX-0000020238 ¦ 500851250 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851250 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020238 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/4-C | 7849-FR-4-1/4-C | 22 | 0 | 22 | 2026-01-19 | 46.63 | 1025.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-29
TLXXX-0000001326 ¦ 500851249 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851249 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 110 | 0 | 110 | 2026-01-10 | 4.72 | 519.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-19
TLXXX-0000001947 ¦ 500851248 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851248 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 15 | 0 | 15 | 2026-01-10 | 32.86 | 492.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-19
TMCC00000006044 ¦ 500851247 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851247 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000006044 | VALVULA SOLENOIDE | 539158 VSVA-B-M52-AZD-A1-1-T1L | 5 | 0 | 5 | 2026-01-30 | 224.39 | 1121.95 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-09
TLXXX-0000001964 ¦ 500851246 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851246 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 31 | 0 | 31 | 2026-01-30 | 175.77 | 5448.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-09
TLXXX-0000001244 ¦ 500851245 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851245 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001244 | CONECTOR FÊMEA RETO, 7/8", 5PINOS, 250V | 543107 NECU-G78G5-C2 | 14 | 0 | 14 | 2026-01-05 | 161.96 | 2267.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-19
TEXXX-0000001787 ¦ 500851244 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851244 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000001787 | BASE DE CONEXAO CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | CPX-M-AB-8-M12X2-5POL | 28 | 0 | 28 | 2026-01-10 | 443.95 | 12430.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-19
TLXXX-0000001259 ¦ 500851243 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851243 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001259 | BASE ELÉTRICA CPX-M-GE-EV | 550206 | 28 | 0 | 28 | 2026-01-30 | 199.62 | 5589.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-09
TLXXX-0000001297 ¦ 500851242 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851242 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001297 | MOD. DE ENTRADA CPX-M-16DE-D | 550202 | 35 | 0 | 35 | 2026-01-05 | 850.78 | 29777.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-19
TLXXX-0000001325 ¦ 500851241 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851241 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 50 | 0 | 50 | 2026-01-10 | 8.83 | 441.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-19
TLXXX-0000020862 ¦ 500851240 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851240 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 24 | 0 | 24 | 2026-01-05 | 94.24 | 2261.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-19
TLXXX-0000001899 ¦ 500851223 | 31827 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851223 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001899 | PLACA CEGA VABB-S4-1-WT | 539212 | 19 | 0 | 19 | 2026-01-30 | 25.55 | 485.45 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-09
TLXXX-0000017290 ¦ 500851222 | 31828 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851222 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 18 | 18 | 0 | 2026-10-10 | 62.72 | 1128.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000043346-001 | CIF | XX | Q | 2026-10-10 | 2026-01-24
TLXXX-0000021957 ¦ 500851222 | 31828 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 500851222 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 2 | 2 | 0 | 2026-01-10 | 537.65 | 1075.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000043346-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-10 | 2026-01-24
TLXXX-0000007270 ¦ 500847233 | 31897 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847233 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007270 | PORTA-IDENTIFICAÇAO DE CONDUTOR - BITOLA | 820507 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-24 | 141.35 | 141.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-01-29
TLXXX-0000007284 ¦ 500847234 | 31897 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847234 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007284 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 1,5...2,5 M | 820510 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-10 | 135.91 | 271.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-01-29
TLXXX-0000007287 ¦ 500847235 | 31897 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847235 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007287 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 2...4 MM GR | 820523 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-10 | 143.26 | 143.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-01-29
TLXXX-0000007290 ¦ 500847236 | 31897 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847236 | 8 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007290 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 820536 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-24 | 86.45 | 86.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-01-29
TLXXX-0000007293 ¦ 500847237 | 31897 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 500847237 | 10 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007293 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 6...10 MM G | 820549 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-20 | 99.32 | 99.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-29 | 2026-01-29
TLL-20001046625 ¦ 500851948 | 31953 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500851948 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 57.833 | 57.833 | 0 | 2026-01-13 | 108.9 | 6298.01 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004908-001 | CIF | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500851949 | 31954 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500851949 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 65 | 65 | 0 | 2026-01-13 | 108.9 | 7078.5 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000004919-001 | CIF | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500852130 | 31955 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500852130 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 45.667 | 45.667 | 0 | 2026-01-13 | 108.9 | 4973.14 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004912-001 | CIF | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500852131 | 31956 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 500852131 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 270.833 | 270.833 | 0 | 2026-01-13 | 108.9 | 29493.71 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004900-001 | CIF | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500852132 | 31957 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 500852132 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 71.667 | 0 | 71.667 | 2026-01-13 | 108.9 | 7804.54 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500851947 | 31959 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 500851947 | 1 | 6323 | WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 89.088 | 89.088 | 0 | 2026-01-13 | 103.63 | 9232.19 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000005426-001 | . | XX | M | 2026-01-13 | 2026-01-13
TLL-20001046625 ¦ 500853266 | 32005 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853266 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.789 | 0 | 10.789 | 2026-01-20 | 103.63 | 1118.06 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853266 | 32005 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853266 | 2 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 10.789 | 0 | 10.789 | 2026-01-20 | 103.63 | 1118.06 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853267 | 32006 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853267 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.47 | 0 | 4.47 | 2026-01-20 | 103.63 | 463.23 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853269 | 32007 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853269 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 151.896 | 151.896 | 0 | 2026-01-20 | 103.63 | 15740.98 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000001803-001 | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853381 | 32008 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853381 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 25.277 | 0 | 25.277 | 2026-01-20 | 103.63 | 2619.46 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853268 | 32009 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853268 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 15.583 | 15.583 | 0 | 2026-01-20 | 108.9 | 1696.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004910-001 | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500853380 | 32010 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 500853380 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 165.083 | 0 | 165.083 | 2026-01-20 | 108.9 | 17977.54 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLXXX-0000001760 ¦ 500854050 | 32065 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 500854050 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 28 | 0 | 28 | 2026-01-08 | 104.9 | 2937.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-07 | 2026-02-07
TAXXX-0000045835 ¦ 500854052 | 32065 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 500854052 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000045835 | ACIONAMENTO MANUAL AUXILIAR HAB-1/4 | 184586 | 8 | 0 | 8 | 2026-01-20 | 65.67 | 525.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-01-25
TLXXX-0000022779 ¦ 500854051 | 32065 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 500854051 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 118 | 0 | 118 | 2026-01-08 | 65.41 | 7718.38 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-01-25
TLL-20001046625 ¦ 500854153 | 32068 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 500854153 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 16.8 | 0 | 16.8 | 2026-01-20 | 91.19 | 1531.99 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500854155 | 32069 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 500854155 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 36.837 | 0 | 36.837 | 2026-01-20 | 91.19 | 3359.17 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500854157 | 32070 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 500854157 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 141.338 | 0 | 141.338 | 2026-01-20 | 91.19 | 12888.61 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500854158 | 32071 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 500854158 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 2.004 | 0 | 2.004 | 2026-01-20 | 91.19 | 182.74 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-20 | 2026-01-20
TLL-20001046625 ¦ 500854154 | 32072 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 500854154 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 182.083 | 182.083 | 0 | 2026-01-20 | 107.87 | 19641.29 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000004954-001 | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500854156 | 32073 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 500854156 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 33.167 | 33.167 | 0 | 2026-01-20 | 107.87 | 3577.72 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000004940-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000026805 ¦ 500854049 | 32074 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 500854049 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000026805 | TRAVA P/FECHOS STO ANGELO 2FUROS | 900000900146 | 1025 | 1025 | 0 | 2026-01-06 | 0.38 | 389.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000206439-003 | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-23
TEXXX-0000009942 ¦ 500854053 | 32076 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 500854053 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 8 | 8 | 0 | 2026-02-08 | 76.4 | 611.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000113228-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-08 | 2026-01-17
TLXXX-0000001866 ¦ 500854055 | 32077 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 500854055 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001866 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-D-2G12-M | 8030277 | 23 | 6 | 17 | 2026-01-06 | 6.09 | 140.07 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 002639394-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000020932 ¦ 500854054 | 32078 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 500854054 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 6 | 0 | 6 | 2026-02-03 | 42.79 | 256.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-03 | 2026-02-03
TEXXX-0000031887 ¦ 500854071 | 32079 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 500854071 | 1 | 4596 | MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA | MURRELEKTRONIK | TEXXX-0000031887 | CONECTOR FEMEA RETO M12 - 5 PINOS | 7000-12931-0000000 | 6 | 6 | 0 | 2026-02-03 | 29.41 | 176.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000347718-002 | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLXXX-0000007089 ¦ 500854058 | 32081 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 500854058 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007089 | CONECTOR ETHERNET RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/ | 1656725 | 30 | 0 | 30 | 2026-01-25 | 87.05 | 2611.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-25 | 2026-02-06
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500854062 | 32082 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 500854062 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 100 | 100 | 0 | 2026-01-24 | 5.16 | 516 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000006197-010 | CIF | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TLXXX-0000027168 ¦ 500854059 | 32099 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500854059 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027168 | CABO FLEX 3G1.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1.5FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 100 | 2026-02-28 | 5.88 | 588 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-28
TLXXX-0000027171 ¦ 500854060 | 32099 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500854060 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027171 | CABO FLEX 4G4MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G4FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 100 | 2026-02-28 | 15.54 | 1554 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-28
TLXXX-0000027172 ¦ 500854061 | 32099 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500854061 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 0 | 100 | 2026-02-28 | 22.98 | 2298 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-28
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500854063 | 32099 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500854063 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 100 | 0 | 100 | 2026-02-28 | 6.59 | 659 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-28 | 2026-02-28
TLXXX-0000028612 ¦ 500854048 | 32131 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 500854048 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028612 | FLANGE P/ LIGAÇAO PAINEL PZ-16-100X100MM | FLANGE-PZ-16-100X100 | 3 | 0 | 3 | 2026-01-06 | 5.92 | 17.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-06 | 2026-01-06
TLL-20001046625 ¦ 500855538 | 32191 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 500855538 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 12.333 | 12.333 | 0 | 2026-01-29 | 107.87 | 1330.36 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000004948-001 | CIF | XX | M
TLL-93000507777 ¦ 500849296 | 32222 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 500849296 | 1 | 6379 | JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA |  | TLL-93000507777 | LIMPEZA, JATEAMENTO ABRASIVO, APLICAÇÃO |  | 18.44 | 0 | 18.44 | 2025-01-15 | 45.38 | 836.81 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLL-20001046625 ¦ 500853265 | 32223 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 500853265 | 1 | 5535 | IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI |  | TLL-20001046625 | USINAGEM - TORNO CNC |  | 4.932 | 0 | 4.932 | 2026-01-30 | 91.19 | 449.75 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M
TLXXX-0000001307 ¦ 500857517 | 32275 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 500857517 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001307 | MOD. NÓ DE REDE - CPX-FB36 | 1912451 | 14 | 0 | 14 | 2026-02-06 | 2068.73 | 28962.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TEXXX-0000055532 ¦ 500857931 | 32276 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 500857931 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-23 | 997.09 | 1994.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-23 | 2026-02-23
TLXXX-0000024133 ¦ 500857516 | 32277 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 500857516 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 5000 | 0 | 5000 | 2026-01-27 | 0.06 | 300 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000001325 ¦ 500766240 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766240 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-06 | 5.7 | 34.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2025-07-17
TLXXX-0000001325 ¦ 500766240 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766240 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-06 | 5.7 | 22.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2025-07-17
TLXXX-0000001325 ¦ 500766240 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766240 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 5.7 | 11.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-11
TEXXX-0000009370 ¦ 500766241 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766241 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-06 | 11.49 | 34.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000020862 ¦ 500766242 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766242 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 3 | 3 | 0 | 2024-09-06 | 76.49 | 229.47 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TSXXX-0000060757 ¦ 500766243 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766243 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 3 | 3 | 0 | 2024-09-06 | 17.14 | 51.42 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000001325 ¦ 500766244 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766244 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 5.7 | 11.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000001387 ¦ 500766245 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766245 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-06 | 20.63 | 165.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000020862 ¦ 500766246 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766246 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-06 | 76.49 | 76.49 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000025863 ¦ 500766247 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766247 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 8 | 8 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 96.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TLXXX-0000025863 ¦ 500766247 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766247 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 24.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TLXXX-0000025863 ¦ 500766247 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766247 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 1 | 1 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 12.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TSXXX-0000060757 ¦ 500766248 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766248 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 70 | 70 | 0 | 2024-09-06 | 17.14 | 1199.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TSXXX-0000060757 ¦ 500766249 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766249 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 13 | 13 | 0 | 2024-09-06 | 17.14 | 222.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TLXXX-0000001328 ¦ 500766250 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766250 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001328 | BUJAO B-3/4 | 3572 B-3/4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-06 | 10.85 | 43.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TLXXX-0000001328 ¦ 500766250 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766250 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001328 | BUJAO B-3/4 | 3572 B-3/4 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-06 | 10.85 | 65.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-29
TLXXX-0000001387 ¦ 500766251 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766251 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-06 | 20.63 | 165.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-29
TEXXX-0000009370 ¦ 500766252 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766252 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-06 | 11.49 | 172.35 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-29
TLXXX-0000025863 ¦ 500766253 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766253 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 9 | 9 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 108.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TLXXX-0000025863 ¦ 500766253 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766253 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 1 | 1 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 12.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-23
TSXXX-0000060757 ¦ 500766254 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766254 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 48 | 48 | 0 | 2024-09-06 | 17.14 | 822.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-07
TLXXX-0000025885 ¦ 500766255 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500766255 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 10 | 10 | 0 | 2024-09-06 | 18.38 | 183.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-07
TSXXX-0000060757 ¦ 500767140 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767140 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 15 | 15 | 0 | 2024-09-06 | 17.14 | 257.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 002471433-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-10-07
TLXXX-0000026787 ¦ 500767461 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767461 | 78 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 16 | 16 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 69151.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002471476-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-16
TLXXX-0000026787 ¦ 500767462 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767462 | 79 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 8643.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002471476-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-13
TLXXX-0000026787 ¦ 500767463 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767463 | 80 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 8643.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002471476-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-13
TLXXX-0000026787 ¦ 500767464 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767464 | 81 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 6 | 6 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 25931.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002478966-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-26
TLXXX-0000026787 ¦ 500767465 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767465 | 82 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 2 | 2 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 8643.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002478966-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-26
TLXXX-0000026787 ¦ 500767466 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 500767466 | 83 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 4 | 4 | 0 | 2024-09-06 | 4321.94 | 17287.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002478966-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-26
TLXXX-0000025863 ¦ 500780239 | 10211644 | 2024-08-01 | 2024-09-05 | 500780239 | 87 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 9 | 9 | 0 | 2024-09-06 | 12.1 | 108.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 002473311-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-23 | 2024-09-23
TLL-W00000001174 ¦ 500760087 | 10211647 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 500760087 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000001174 | EQUIPAMENTO DE SOLDA PINO TUCKER LINHA J | BB13 ST BR ML 11 13 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-31 | 449972.38 | 449972.38 | BRL | B02 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE004 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000298342-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-11-08
TLL-W00000001178 ¦ 500760193 | 10211648 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 500760193 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT |  | TLL-W00000001178 | EQUIPAMENTO DE SOLDA PINO TUCKER LINHA B | BB14 ST BR BS 11 17 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-31 | 607561.87 | 607561.87 | BRL | B02 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE003 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000298343-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-11-08
TLL-W00000001182 ¦ 500760364 | 10211667 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 500760364 | 1 | 5043 | DURR BRASIL LTDA |  | TLL-W00000001182 | MANIPULADOR TETO + ESTRUTURA | BB13 ST BR ML 11 16 - F1H-F2U | 1 | 1 | 0 | 2026-01-31 | 498000 | 498000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE007 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 000063368-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-15 | 2025-07-21
VCXXX9999018486 ¦ 500761636 | 10211713 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 500761636 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-09 | 422.9 | 1268.7 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 000002303-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-09 | 2024-08-09
TLXXX-0000007778 ¦ 500767481 | 10211784 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 500767481 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000007778 | SV BASE DE FUSÍVEIS P/ BARRAMENTO | 9340950 | 30 | 30 | 0 | 2024-10-07 | 876.82 | 8768.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 000302323-004 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-21
TLXXX-0000026823 ¦ 500767468 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767468 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026823 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 1DI1DAA | VV5QC21-KZB20112 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 5521.23 | 11042.46 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026826 ¦ 500767469 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767469 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026826 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI8DAA | VV5QC21-KZB20115 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 9582.92 | 19165.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767470 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767470 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 16249.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026824 ¦ 500767471 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767471 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026824 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 2DI2DAA | VV5QC21-KZB20113 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 6618.57 | 13237.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767472 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767472 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 16249.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767474 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767474 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 16249.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026823 ¦ 500767475 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767475 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026823 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 1DI1DAA | VV5QC21-KZB20112 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 5554.51 | 11109.02 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026826 ¦ 500767476 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767476 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026826 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI8DAA | VV5QC21-KZB20115 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 9582.92 | 19165.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026826 ¦ 500767477 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767477 | 9 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026826 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI8DAA | VV5QC21-KZB20115 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 9582.92 | 19165.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767478 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767478 | 10 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 24373.89 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767479 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767479 | 11 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 24373.89 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000026825 ¦ 500767480 | 10211812 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 500767480 | 12 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 8124.63 | 16249.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 001082744-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-11-01
TLXXX-0000015503 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 1 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015503 | CAIXA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO 9-BOTÕES | ST.RA.ELE.7600 - LPB01 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 2054.24 | 2054.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015543 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 616.1 | 616.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015532 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 26643.45 | 26643.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015532 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 4 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 26643.45 | 26643.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015543 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 5 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 3 | 3 | 0 | 2024-10-14 | 616.1 | 1848.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015532 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 6 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 26643.45 | 26643.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015484 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 7 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015484 | PAINEL CONTROLE DE ZONA | ST.RA.ELE.7600 - CP | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 44150.86 | 88301.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015491 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 8 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 4 | 4 | 0 | 2024-10-14 | 7354.4 | 29417.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015498 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 9 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015498 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - LDP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 15787.4 | 15787.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2025-01-21
TLXXX-0000015503 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 10 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015503 | CAIXA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO 9-BOTÕES | ST.RA.ELE.7600 - LPB01 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 2054.24 | 4108.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015537 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 11 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015537 | PAINEL DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIA 630A | ST.RA.ELE.7600 - PDP-630A | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 81425.02 | 162850.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015539 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 12 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015539 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - POB | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 4726.26 | 4726.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2025-01-21
TLXXX-0000015543 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 13 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 10 | 10 | 0 | 2024-10-14 | 616.1 | 6161 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015548 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 15 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015548 | CAIXA INTERFACE DE SEGURANÇA ALBANY | ST.RA.ELE.7600 - SIB-ALBANY | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 4214.81 | 8429.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015571 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 16 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015571 | PAINEL POTENCIA DE SOLDA 630A | ST.RA.ELE.7600 - WDP-630A | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 27764.25 | 55528.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000026314 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 17 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000026314 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇAO | ST.RA.ELE.7600 - POJB | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 4726.26 | 4726.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2025-02-07
TLXXX-0000015484 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 18 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015484 | PAINEL CONTROLE DE ZONA | ST.RA.ELE.7600 - CP | 3 | 3 | 0 | 2024-10-14 | 44150.86 | 132452.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015491 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 19 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 7 | 7 | 0 | 2024-10-14 | 7354.4 | 51480.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015498 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 20 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015498 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - LDP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 15787.4 | 15787.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007384-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2025-02-07
TLXXX-0000015503 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 21 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015503 | CAIXA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO 9-BOTÕES | ST.RA.ELE.7600 - LPB01 | 3 | 3 | 0 | 2024-10-14 | 2054.24 | 6162.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015526 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 22 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015526 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - OIB | 5 | 5 | 0 | 2024-10-14 | 4842.73 | 24213.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015537 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 23 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015537 | PAINEL DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIA 630A | ST.RA.ELE.7600 - PDP-630A | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 81425.02 | 162850.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015539 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 24 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015539 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - POB | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 4726.26 | 9452.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015543 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 25 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 14 | 14 | 0 | 2024-10-14 | 616.1 | 8625.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007172-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015553 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 27 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015553 | CAIXA DE JUNÇÃO MESA DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - TOJB | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 4498.39 | 4498.39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015571 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 28 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015571 | PAINEL POTENCIA DE SOLDA 630A | ST.RA.ELE.7600 - WDP-630A | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 27764.25 | 55528.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000026314 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 29 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000026314 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇAO | ST.RA.ELE.7600 - POJB | 2 | 2 | 0 | 2024-10-14 | 4726.26 | 9452.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015552 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 30 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015552 | CAIXA MESA DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - TOB | 1 | 1 | 0 | 2024-10-14 | 7506.31 | 7506.31 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000007173-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
TLXXX-0000015545 ¦ 500760360 | 10212002 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500760360 | 31 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015545 | PAINEL CONTROLE DE SISTEMA PLC-1-CPU | ST.RA.ELE.7600 - SCP-1-CPU | 4 | 4 | 0 | 2024-10-14 | 27889.15 | 111556.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000007374-001 | EXW | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-15
T1756-A10 ¦ 500764305 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764305 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2164.33 | 4328.66 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
S03ABS11 ¦ 500764306 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764306 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5789.24 | 11578.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000009952 ¦ 500764307 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764307 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 13569.77 | 54279.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008234 ¦ 500764308 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764308 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 53956.75 | 107913.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008231 ¦ 500764309 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764309 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5588.32 | 11176.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008257 ¦ 500764320 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764320 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 3233.92 | 6467.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TEXXX-0000010981 ¦ 500764321 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764321 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 432.13 | 864.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000055467 ¦ 500764322 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764322 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 17474.21 | 34948.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361071 ¦ 500764323 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764323 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2467.28 | 4934.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TCXXX9999016576 ¦ 500764324 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764324 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 2782.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500764325 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764325 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 1046.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361073 ¦ 500764326 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764326 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 16 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 1445.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S340616 ¦ 500764327 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764327 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 583.62 | 1167.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S361071 ¦ 500764329 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764329 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2467.28 | 4934.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TCXXX9999016576 ¦ 500764330 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764330 | 16 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 2782.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500764331 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764331 | 17 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 1046.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361073 ¦ 500764332 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764332 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 22 | 22 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 1987.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061254-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S340616 ¦ 500764333 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764333 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 583.62 | 1167.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S336722 ¦ 500764334 | 10212009 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 500764334 | 20 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 1937.27 | 7749.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
T1756-A10 ¦ 500763417 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763417 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 2164.32 | 2164.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
S03ABS11 ¦ 500763418 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763418 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 5789.26 | 5789.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000009952 ¦ 500763419 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763419 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 13569.77 | 27139.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008234 ¦ 500763420 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763420 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 53956.72 | 53956.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008231 ¦ 500763421 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763421 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 5588.31 | 5588.31 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S361071 ¦ 500763422 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763422 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 2467.28 | 2467.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TCXXX9999016576 ¦ 500763423 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763423 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 1391.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361073 ¦ 500763424 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763424 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 722.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S340616 ¦ 500763425 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763425 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 583.62 | 583.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TEXXX-0000010981 ¦ 500763650 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763650 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 432.27 | 432.27 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000055467 ¦ 500763651 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763651 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 17474.22 | 17474.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000021201 ¦ 500763652 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763652 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 8530.35 | 51182.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008257 ¦ 500763687 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763687 | 14 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 3233.91 | 3233.91 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500763688 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500763688 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 523.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
S03ABS11 ¦ 500767366 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767366 | 16 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 5789.26 | 5789.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
S03ABS11 ¦ 500767367 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767367 | 17 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5789.26 | 11578.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
S03ABS11 ¦ 500767368 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767368 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5789.26 | 11578.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
T1756-A10 ¦ 500767369 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767369 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 2164.32 | 2164.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
T1756-A10 ¦ 500767490 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767490 | 20 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2164.32 | 4328.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
T1756-A10 ¦ 500767491 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767491 | 21 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2164.32 | 4328.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S336722 ¦ 500767493 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767493 | 23 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 50 | 50 | 0 | 2024-09-27 | 1937.27 | 96863.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S340616 ¦ 500767498 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767498 | 28 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 31 | 31 | 0 | 2024-09-27 | 583.62 | 18092.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S340616 ¦ 500767499 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767499 | 29 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 38 | 38 | 0 | 2024-09-27 | 583.62 | 22177.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S361071 ¦ 500767501 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767501 | 31 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 2467.28 | 74018.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S361071 ¦ 500767502 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767502 | 32 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 36 | 36 | 0 | 2024-09-27 | 2467.28 | 88822.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAL-S361073 ¦ 500767503 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767503 | 33 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 722.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361073 ¦ 500767504 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767504 | 34 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 230 | 230 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 20773.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361073 ¦ 500767505 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767505 | 35 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 283 | 283 | 0 | 2024-09-27 | 90.32 | 25560.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000009952 ¦ 500767506 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767506 | 36 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 13569.77 | 27139.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000009952 ¦ 500767507 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767507 | 37 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 7 | 7 | 0 | 2024-09-27 | 13569.77 | 94988.39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000009952 ¦ 500767508 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767508 | 38 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 13569.77 | 81418.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000021201 ¦ 500767509 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767509 | 39 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 16 | 16 | 0 | 2024-11-28 | 8530.35 | 136485.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-10-08
TAXXX-0000021201 ¦ 500767510 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767510 | 40 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 19 | 19 | 0 | 2024-11-28 | 8530.35 | 162076.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-10-08
TAXXX-0000055467 ¦ 500767511 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767511 | 41 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 17474.22 | 17474.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000055467 ¦ 500767512 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767512 | 42 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 17474.22 | 34948.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016576 ¦ 500767513 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767513 | 43 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 1391.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500767514 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767514 | 44 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 523.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TEXXX-0000010981 ¦ 500767515 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767515 | 45 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 432.27 | 432.27 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TEXXX-0000010981 ¦ 500767516 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767516 | 46 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 432.27 | 2593.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TEXXX-0000010981 ¦ 500767517 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767517 | 47 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 9 | 9 | 0 | 2024-09-27 | 432.27 | 3890.43 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008231 ¦ 500767518 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767518 | 48 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 5588.31 | 5588.31 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008234 ¦ 500767519 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767519 | 49 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 53956.72 | 53956.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000008257 ¦ 500767520 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767520 | 50 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 3233.91 | 3233.91 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008257 ¦ 500767521 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767521 | 51 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 3233.91 | 6467.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008231 ¦ 500767590 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767590 | 52 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5588.31 | 11176.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TCXXX9999016576 ¦ 500767590 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767590 | 54 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 63 | 63 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 29215.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500767590 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767590 | 55 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 49 | 49 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 25629.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008257 ¦ 500767590 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767590 | 56 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 3233.91 | 6467.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061257-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAXXX-0000026864 ¦ 500768302 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768302 | 58 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000026864 | MOD. ETHERNET/IP 12-ENT/4-SAIDAS 5-PIN | 1732E-16CFGM12QCR | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 2920.83 | 11683.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008234 ¦ 500768304 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768304 | 60 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 53956.72 | 107913.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000026864 ¦ 500768305 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768305 | 61 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000026864 | MOD. ETHERNET/IP 12-ENT/4-SAIDAS 5-PIN | 1732E-16CFGM12QCR | 15 | 15 | 0 | 2024-09-27 | 2920.83 | 43812.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TLXXX-0000008234 ¦ 500768308 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768308 | 64 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 53956.72 | 107913.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-04
TLXXX-0000008231 ¦ 500768309 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768309 | 65 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 5588.31 | 11176.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000061106-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TAXXX-0000026864 ¦ 500768321 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768321 | 67 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000026864 | MOD. ETHERNET/IP 12-ENT/4-SAIDAS 5-PIN | 1732E-16CFGM12QCR | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 2920.83 | 58416.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TCXXX9999016577 ¦ 500768323 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500768323 | 69 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 54 | 54 | 0 | 2024-09-27 | 523.06 | 28245.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000061256-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-08
TAL-S361071 ¦ 500767500 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767500 | 70 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 2467.28 | 2467.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-07-22 | 2024-09-27
TAL-S340616 ¦ 500767497 | 10212021 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 500767497 | 71 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 1 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 583.62 | 583.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061105-001 | CIF | XX | Q | 2024-07-22 | 2024-09-27
TLXXX-0000003534 ¦ 500766264 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766264 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 50 | 50 | 0 | 2024-08-09 | 54.93 | 2746.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024571 ¦ 500766265 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766265 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000024571 | MANGUEIRA 9MM/PUSH-LOK 3/8" PRETO | LEO-TPU0002-N-BK | 100 | 100 | 0 | 2024-08-09 | 44.03 | 4403 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003534 ¦ 500766266 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766266 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 400 | 400 | 0 | 2024-10-28 | 47.78 | 19112 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 000209421-000 | CIF | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-12-19
TLXXX-0000003534 ¦ 500766267 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766267 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 150 | 150 | 0 | 2024-08-09 | 51.62 | 7743 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003537 ¦ 500766268 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766268 | 5 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 700 | 700 | 0 | 2024-10-28 | 47.78 | 33446 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 000209421-000 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-12-19
TLXXX-0000003537 ¦ 500766269 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766269 | 6 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 200 | 200 | 0 | 2024-09-21 | 51.62 | 10324 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 000205213-000 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-09-12
TLXXX-0000024571 ¦ 500766270 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766270 | 7 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000024571 | MANGUEIRA 9MM/PUSH-LOK 3/8" PRETO | LEO-TPU0002-N-BK | 50 | 50 | 0 | 2024-08-09 | 46.86 | 2343 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003534 ¦ 500766271 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766271 | 8 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 300 | 300 | 0 | 2024-10-28 | 47.78 | 14334 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003534 ¦ 500766272 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766272 | 9 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 150 | 150 | 0 | 2024-09-21 | 51.62 | 7743 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003534 ¦ 500766273 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766273 | 10 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 150 | 150 | 0 | 2024-09-21 | 51.62 | 7743 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000003537 ¦ 500766274 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766274 | 11 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 500 | 500 | 0 | 2024-10-28 | 47.78 | 23890 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 000209421-000 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-12-19
TLXXX-0000003537 ¦ 500766275 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500766275 | 12 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 100 | 100 | 0 | 2024-09-27 | 51.62 | 5162 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 000205213-000 | CIF | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-09-12
TLXXX-0000003535 ¦ 500767057 | 10212044 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 500767057 | 13 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 200 | 200 | 0 | 2024-08-09 | 101.86 | 20372 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 000204136-000 | CIF | XX | Q
TLL-W00000001394 ¦ 500769503 | 10212050 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 500769503 | 1 | 7095 | ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |  | TLL-W00000001394 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | VCXXX00000281485D REV.1 - CERCA STD FCA | 1 | 1 | 0 | 2024-09-20 | 167626.14 | 167626.14 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI008 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 000001034-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-11-08
TLXXX-0000002123 ¦ 500766256 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766256 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 30 | 30 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 228.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002124 ¦ 500766257 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766257 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 200 | 200 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 1524 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002125 ¦ 500766258 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766258 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 200 | 200 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 1524 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002125 ¦ 500766259 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766259 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 60 | 60 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 457.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002123 ¦ 500766260 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766260 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 200 | 200 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 1524 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002123 ¦ 500766261 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766261 | 6 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 30 | 30 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 228.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002124 ¦ 500766262 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766262 | 7 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 150 | 150 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 1143 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLXXX-0000002125 ¦ 500766263 | 10212092 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 500766263 | 8 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 150 | 150 | 0 | 2024-08-26 | 7.62 | 1143 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004914-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-09-26
TLL-W00000001188 ¦ 500760735 | 10212238 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500760735 | 1 | 7839 | GOIZPER S.COOP |  | TLL-W00000001188 | MESA GIRATÓRIA 04 FACES | BB14 ST BR BS 11 04 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-01 | 26460 | 52920 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 000000257-011 | EXW | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-08
TLXXX-0000024842 ¦ 500773440 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500773440 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 0 | 2024-08-30 | 332.24 | 1328.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020181 ¦ 500773461 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500773461 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020181 | NIPLE 3/8 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_3/8_BSP | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 19.48 | 19.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020167 ¦ 500773462 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500773462 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 1 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 29.56 | 29.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020167 ¦ 500774983 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500774983 | 4 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 13 | 13 | 0 | 2024-08-30 | 29.56 | 384.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020167 ¦ 500774984 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500774984 | 5 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 29.56 | 59.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020181 ¦ 500774985 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500774985 | 6 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020181 | NIPLE 3/8 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_3/8_BSP | 13 | 13 | 0 | 2024-08-30 | 19.48 | 253.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000020181 ¦ 500774986 | 10212285 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 500774986 | 7 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020181 | NIPLE 3/8 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_3/8_BSP | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 19.48 | 38.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022932-000 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-09
TLXXX-0000023852 ¦ 500775007 | 10212340 | 2024-08-15 | 2024-11-05 | 500775007 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 204 | 204 | 0 | 2024-11-15 | 8.6 | 1754.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000111280-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-20
TLXXX-0000023852 ¦ 500775008 | 10212340 | 2024-08-15 | 2024-11-05 | 500775008 | 3 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 106 | 106 | 0 | 2024-11-15 | 8.6 | 911.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000111280-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-20
TLL-W00000001183 ¦ 500760363 | 10212341 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 500760363 | 1 | 7843 | PALETTI USA LLC |  | TLL-W00000001183 | EQUIPAMENTO CABINE DE SOLDA LASER UPPER | BB13 ST BR ML 11 20 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-08 | 116605 | 116605 | EUR | B02 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 000000287-011 | EXW | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-08
TAXXX-0000056733 ¦ 500761596 | 10212348 | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 500761596 | 3 | 6779 | COMAU INC. | ASSA ABLOY | TAXXX-0000056733 | RP300_USA,DOORW MM:2200,DOORHMM:3000 | RP300 (RH) 2200 X 3000 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-16 | 12830 | 25660 | USD | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 000000280-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-10-30
TAXXX-0000056731 ¦ 500761596 | 10212348 | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 500761596 | 4 | 6779 | COMAU INC. | ASSA ABLOY | TAXXX-0000056731 | RP2000_CZ,DOORW MM:2200,DOORHMM:3000 | RP2000 (RH) 2200 X 3000 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-16 | 20948 | 41896 | USD | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 000000280-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-10-30
TLXXX-0000019544 ¦ 500773666 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773666 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000019544 | VALVULA REGULADORA FLUXO | 151179 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-01 | 108.49 | 216.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000020803 ¦ 500773667 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773667 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020803 | VALVULA DE RETORNO PILOTADA HGL-1/4-B848 | 530031-HGL-1/4-B | 6 | 6 | 0 | 2024-09-01 | 134.79 | 808.74 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001328 ¦ 500773668 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773668 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001328 | BUJAO B-3/4 | 3572 B-3/4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 13.91 | 55.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001871 ¦ 500773669 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773669 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001871 | NIPLE DE REDUÇÃO NPFC-R-G34-G12-MF | 8030313 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-01 | 8.92 | 17.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000025885 ¦ 500773670 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773670 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 12 | 12 | 0 | 2024-09-12 | 25.36 | 304.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001493 ¦ 500773901 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773901 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001493 | CONEXAO RAPIDA RETA 1/4X8 | 578342 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-12 | 8.3 | 166 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001869 ¦ 500773908 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773908 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-01 | 7.64 | 22.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TEXXX-0000025925 ¦ 500773909 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773909 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025925 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA QSLF-1/8-8-B | 153276 QSLF-1/8-8-B | 1 | 1 | 0 | 2024-09-01 | 13.17 | 13.17 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001490 ¦ 500773913 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773913 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001490 | CONEXAO RAPIDA 1/2X10- NPQH-D-G12-Q10 | 578349 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 12.84 | 51.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TSXXX-0000007094 ¦ 500773915 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773915 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000007094 | TUBO FLEXÍVEL PUN-V0-10X1,5-BL | PUN-V0-10X1.5-BL 525444 | 100 | 100 | 0 | 2024-09-19 | 25.64 | 2564 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 002506413-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-11-06
TLXXX-0000022779 ¦ 500773947 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773947 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 20 | 20 | 0 | 2024-09-01 | 55.13 | 1102.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TMCC00000005618 ¦ 500773950 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773950 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000005618 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1 | 539156 VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L | 7 | 7 | 0 | 2024-10-24 | 277.98 | 1945.86 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001895 ¦ 500773966 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773966 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001895 | PLACA CEGA - NDV-01-VDMA | 161107 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-01 | 29.34 | 29.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001741 ¦ 500773968 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773968 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001741 | PLACA FINAL NEV-01-VDMA | 161104 NEV-01-VDMA | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 59.35 | 237.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TMCC00000002786 ¦ 500773969 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500773969 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMCC00000002786 | VÁLVULA SOLENOIDE VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L | VSVA-B-M52-AH-A1-1R5L - CODE 534 555 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 263.68 | 1054.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500774140 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774140 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-24 | 161.63 | 646.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000002050 ¦ 500774573 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774573 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002050 | CILINDRO GUIA DFM-40-125-P-A-GF | 170868 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-01 | 1075.03 | 2150.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 002499388-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-11-06
TCXXX9999000082 ¦ 500774896 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774896 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 198 | 198 | 0 | 2024-09-01 | 53.73 | 10638.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TCXXX9999000082 ¦ 500774897 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774897 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 43 | 43 | 0 | 2024-09-01 | 53.73 | 2310.39 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TCXXX9999000082 ¦ 500774898 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774898 | 20 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 38 | 38 | 0 | 2024-09-01 | 53.73 | 2041.74 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TCXXX9999000082 ¦ 500774899 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774899 | 21 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999000082 | VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO UNIDIRECIONA | 151165 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-01 | 53.73 | 1074.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TEXXX-0000009370 ¦ 500774900 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774900 | 22 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 98 | 98 | 0 | 2024-09-12 | 15.74 | 1542.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TEXXX-0000009370 ¦ 500774901 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774901 | 23 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-12 | 15.74 | 94.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TEXXX-0000009370 ¦ 500774902 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774902 | 24 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009370 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G12-Q12 | 578350 | 62 | 62 | 0 | 2024-09-12 | 15.74 | 975.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 002499388-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-11-06
TEXXX-0000025925 ¦ 500774904 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774904 | 25 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025925 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA QSLF-1/8-8-B | 153276 QSLF-1/8-8-B | 2 | 2 | 0 | 2024-09-01 | 13.17 | 26.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500774916 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774916 | 26 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 113 | 113 | 0 | 2024-09-01 | 8.12 | 917.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500774917 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774917 | 27 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 18 | 18 | 0 | 2024-09-01 | 8.12 | 146.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001325 ¦ 500774918 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774918 | 28 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 64 | 64 | 0 | 2024-09-01 | 8.12 | 519.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001326 ¦ 500774919 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774919 | 29 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 112 | 112 | 0 | 2024-09-01 | 4.35 | 487.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-11-06
TLXXX-0000001387 ¦ 500774920 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774920 | 30 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001387 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G12-Q | 578292 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-01 | 28.26 | 1130.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001390 ¦ 500774921 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774921 | 31 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 842 | 842 | 0 | 2024-09-12 | 12.17 | 10247.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 002501994-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-20
TLXXX-0000001390 ¦ 500774922 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774922 | 32 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 94 | 94 | 0 | 2024-09-12 | 12.17 | 1143.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001390 ¦ 500774923 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774923 | 33 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 650 | 10 | 0 | 2024-09-12 | 12.17 | 7910.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 002501994-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-11-14
TLXXX-0000001390 ¦ 500774924 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774924 | 34 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001390 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G14-Q | 578284 | 8 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 12.17 | 97.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-11-06
TLXXX-0000001392 ¦ 500774925 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774925 | 35 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 215 | 215 | 0 | 2024-09-01 | 11.56 | 2485.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001392 ¦ 500774926 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774926 | 36 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 28 | 28 | 0 | 2024-09-01 | 11.56 | 323.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001392 ¦ 500774927 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774927 | 37 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 52 | 52 | 0 | 2024-09-01 | 11.56 | 601.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-11-06
TLXXX-0000001392 ¦ 500774928 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774928 | 38 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-01 | 11.56 | 231.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-11-06
TLXXX-0000001490 ¦ 500774929 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774929 | 39 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001490 | CONEXAO RAPIDA 1/2X10- NPQH-D-G12-Q10 | 578349 | 52 | 52 | 0 | 2024-09-01 | 12.83 | 667.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-11-06
TLXXX-0000001490 ¦ 500774930 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774930 | 40 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001490 | CONEXAO RAPIDA 1/2X10- NPQH-D-G12-Q10 | 578349 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-01 | 12.83 | 102.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001492 ¦ 500774931 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774931 | 41 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 134 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 13.98 | 1873.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-11-06
TLXXX-0000001492 ¦ 500774932 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774932 | 42 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001492 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G14-Q12-P1 | 578344 | 62 | 62 | 0 | 2024-09-12 | 13.98 | 866.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001493 ¦ 500774933 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774933 | 43 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001493 | CONEXAO RAPIDA RETA 1/4X8 | 578342 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-12 | 8.3 | 498 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001493 ¦ 500774934 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774934 | 44 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001493 | CONEXAO RAPIDA RETA 1/4X8 | 578342 | 340 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 8.3 | 2822 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-11-06
TLXXX-0000001494 ¦ 500774935 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774935 | 45 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001494 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G18-Q8-P10 | 578340 | 215 | 215 | 0 | 2024-09-12 | 7.84 | 1685.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001494 ¦ 500774936 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774936 | 46 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001494 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G18-Q8-P10 | 578340 | 28 | 28 | 0 | 2024-09-12 | 7.84 | 219.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001494 ¦ 500774937 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774937 | 47 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001494 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G18-Q8-P10 | 578340 | 52 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 7.84 | 407.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-11-06
TLXXX-0000001494 ¦ 500774938 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774938 | 48 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001494 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA NPQH-D-G18-Q8-P10 | 578340 | 20 | 0 | 0 | 2024-09-12 | 7.84 | 156.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-11-06
TLXXX-0000001504 ¦ 500774939 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774939 | 49 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 44 | 44 | 0 | 2024-09-01 | 13.13 | 577.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001504 ¦ 500774940 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774940 | 50 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001504 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/2-12 | 186104 QS-G1/2-12 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-01 | 13.13 | 288.86 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001507 ¦ 500774941 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774941 | 51 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 150 | 150 | 0 | 2024-09-01 | 9.45 | 1417.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001507 ¦ 500774942 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774942 | 52 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 36 | 36 | 0 | 2024-09-01 | 9.45 | 340.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001507 ¦ 500774943 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774943 | 53 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001507 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QS-G1/4-12 | 186350 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-01 | 9.45 | 567 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001679 ¦ 500774944 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774944 | 54 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | PLASTIC TUBING PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 1400 | 1400 | 0 | 2024-10-24 | 35.72 | 50008 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 002506413-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-11-06
TLXXX-0000001679 ¦ 500774945 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774945 | 55 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | PLASTIC TUBING PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 150 | 150 | 0 | 2024-10-24 | 35.72 | 5358 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001679 ¦ 500774946 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774946 | 56 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001679 | PLASTIC TUBING PUN-V0-12X2-BL-C | 561705 - PUN-V0-12X2-BL-C | 850 | 850 | 0 | 2024-10-24 | 35.72 | 30362 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 002510292-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-12-18
TLXXX-0000001682 ¦ 500774947 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774947 | 57 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 7350 | 7350 | 0 | 2024-10-24 | 23.44 | 172284 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 002499388-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-18 | 2024-11-06
TLXXX-0000001682 ¦ 500774948 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774948 | 58 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 750 | 750 | 0 | 2024-10-24 | 23.44 | 17580 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 002506413-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-18 | 2024-11-06
TLXXX-0000001682 ¦ 500774949 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774949 | 59 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 900 | 900 | 0 | 2024-10-24 | 23.44 | 21096 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 002511126-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-18 | 2024-12-18
TLXXX-0000001682 ¦ 500774950 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774950 | 60 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 2150 | 2150 | 0 | 2024-10-24 | 23.44 | 50396 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 002510292-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-18 | 2024-12-18
TLXXX-0000001682 ¦ 500774951 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774951 | 61 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 300 | 300 | 0 | 2024-10-24 | 23.44 | 7032 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001760 ¦ 500774952 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774952 | 62 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 13 | 13 | 0 | 2024-09-01 | 91.64 | 1191.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001760 ¦ 500774953 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774953 | 63 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 14 | 14 | 0 | 2024-09-01 | 91.64 | 1282.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001760 ¦ 500774954 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774954 | 64 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-01 | 91.64 | 2749.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-22 | 2024-11-06
TLXXX-0000001760 ¦ 500774955 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774955 | 65 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001760 | DISTRIBUIDOR FR-8-1/4-BR | 546750 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 91.64 | 366.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000001869 ¦ 500774956 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774956 | 66 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 39 | 39 | 0 | 2024-09-01 | 7.64 | 297.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001869 ¦ 500774957 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774957 | 67 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001869 | NIPLE DE REDUCAO NPFC-R-G12-G38-MF | 8030312 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-01 | 7.64 | 45.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001895 ¦ 500774958 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774958 | 68 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001895 | PLACA CEGA - NDV-01-VDMA | 161107 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-01 | 29.34 | 176.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001947 ¦ 500774959 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774959 | 69 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 6 | 6 | 0 | 2024-09-01 | 30.21 | 181.26 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001947 ¦ 500774960 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774960 | 70 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001947 | SILENCIADOR U-1/4-B | 6842 U-1/4-B | 14 | 14 | 0 | 2024-09-01 | 30.21 | 422.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001948 ¦ 500774961 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774961 | 71 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001948 | SILENCIADOR U-1/8-B | 6841 U-1/8-B | 12 | 12 | 0 | 2024-09-01 | 28.69 | 344.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001948 ¦ 500774962 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774962 | 72 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001948 | SILENCIADOR U-1/8-B | 6841 U-1/8-B | 10 | 10 | 0 | 2024-09-01 | 28.69 | 286.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500774963 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774963 | 73 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 12 | 12 | 0 | 2024-10-24 | 161.63 | 1939.56 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000001964 ¦ 500774964 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774964 | 74 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 44 | 44 | 0 | 2024-10-24 | 161.63 | 7111.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 002519213-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-11-06
TLXXX-0000001964 ¦ 500774965 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774965 | 75 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001964 | SUB-BASE MANIFOLD VABV-S4-1S-G14-2T2 | 539220 | 56 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 161.63 | 9051.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-11-06
TLXXX-0000020862 ¦ 500774987 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774987 | 76 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 5 | 5 | 0 | 2024-09-01 | 86.66 | 433.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000020862 ¦ 500774988 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774988 | 77 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020862 | BLOCO DISTRIBUIDOR FR-4-1/2-B | 6704-FR-4-1/2-B | 2 | 2 | 0 | 2024-09-01 | 86.66 | 173.32 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000022779 ¦ 500774992 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774992 | 78 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 117 | 117 | 0 | 2024-09-01 | 55.13 | 6450.21 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000022779 ¦ 500774993 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774993 | 79 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 62 | 62 | 0 | 2024-09-01 | 55.13 | 3418.06 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TLXXX-0000022779 ¦ 500774994 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774994 | 80 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 380 | 380 | 0 | 2024-09-01 | 55.13 | 20949.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 002462751-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-28 | 2024-08-28
TLXXX-0000022779 ¦ 500774995 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500774995 | 81 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000022779 | VALVULA REG. DE FLUXO GRLA-1/4-B | 151172-GRLA-1/4-B | 4 | 4 | 0 | 2024-09-01 | 55.13 | 220.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 002460734-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-21 | 2024-08-21
TLXXX-0000026787 ¦ 500775047 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775047 | 82 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 26 | 26 | 0 | 2024-10-24 | 4321.94 | 112370.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 002465956-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-09 | 2024-09-09
TLXXX-0000026787 ¦ 500775048 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775048 | 83 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 4 | 4 | 0 | 2024-10-24 | 4321.94 | 17287.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 002465956-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-06
TLXXX-0000026787 ¦ 500775049 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775049 | 84 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000026787 | TERMINAL DE VALV. VTSA 539217 | 539217-51E-F36GCQPNMKB-S+GS2GZ-(SEETEXT) | 15 | 15 | 0 | 2024-10-24 | 4321.94 | 64829.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 002465956-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-06 | 2024-09-06
TMPFD0000000072 ¦ 500775056 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775056 | 85 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000072 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 NAW-1/4-01-VDMA | 7 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 54.78 | 383.46 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-11-06
TMPFD0000000072 ¦ 500775057 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775057 | 86 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000072 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 NAW-1/4-01-VDMA | 10 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 54.78 | 547.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-11-06
TSXXX-0000007094 ¦ 500775058 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775058 | 87 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000007094 | TUBO FLEXÍVEL PUN-V0-10X1,5-BL | PUN-V0-10X1.5-BL 525444 | 1300 | 1300 | 0 | 2024-09-19 | 25.64 | 33332 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 002512677-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-12-18
TSXXX-0000007094 ¦ 500775059 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775059 | 88 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000007094 | TUBO FLEXÍVEL PUN-V0-10X1,5-BL | PUN-V0-10X1.5-BL 525444 | 200 | 200 | 0 | 2024-09-19 | 25.64 | 5128 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 002506910-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-11-06
TEXXX-0000025925 ¦ 500775080 | 10212392 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 500775080 | 89 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025925 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA QSLF-1/8-8-B | 153276 QSLF-1/8-8-B | 10 | 10 | 0 | 2024-09-01 | 13.17 | 131.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-20 | 2024-08-20
TAXXX-0000043692 ¦ 500775505 | 10212455 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 500775505 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000043692 | LASER SCANNER ETHERNET MICS3-ABAZ90IZ1P0 | 1094457 - MICS3-ABAZ90IZ1P01 | 18 | 18 | 0 | 2024-09-12 | 10620.18 | 191163.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000295066-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000009224 ¦ 500775506 | 10212455 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 500775506 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 5 | 5 | 0 | 2024-08-26 | 201.67 | 1008.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 000293505-002 | CIF | XX | Q | 2024-08-23 | 2024-08-23
TLXXX-0000009224 ¦ 500775506 | 10212455 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 500775506 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009224 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 1A LASER MSA3 | 2073851 | 13 | 13 | 0 | 2024-10-24 | 201.67 | 2621.71 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000295066-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000009236 ¦ 500775510 | 10212455 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 500775510 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009236 | ATUADORES M18, PARA TR4-RAM000 | 5321030 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-28 | 152.66 | 915.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000295066-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLL-W00000001175 ¦ 500760088 | 10212497 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 500760088 | 1 | 6000 | ATLAS COPCO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000001175 | EQUIPAMENTO DE ADESIVO UNDERBODY OP40 AU | BB13 ST BR ML 11 11 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-30 | 610000 | 610000 | BRL | B02 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000033113-014 | CIF | XX | Q | 2014-12-27 | 2024-12-06
TLXXX-0000000008 ¦ 500774906 | 10212539 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 500774906 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-10 | 89.16 | 5349.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000185509-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-08-28
TLXXX-0000000008 ¦ 500774907 | 10212539 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 500774907 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 11 | 11 | 0 | 2024-09-10 | 89.16 | 980.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 000184103-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-08-28
TLXXX-0000000009 ¦ 500774908 | 10212540 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 500774908 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 40 | 40 | 0 | 2024-08-30 | 35.22 | 1408.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 001155870-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-03 | 2024-09-03
TLXXX-0000000009 ¦ 500774909 | 10212540 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 500774909 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 15 | 15 | 0 | 2024-08-30 | 35.22 | 528.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 001155870-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-03 | 2024-09-03
TLXXX-0000002123 ¦ 500773364 | 10212583 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500773364 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 50 | 50 | 0 | 2024-08-30 | 7.62 | 381 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004915-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-26
TLXXX-0000002123 ¦ 500776623 | 10212583 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776623 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 150 | 150 | 0 | 2024-08-30 | 7.62 | 1143 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004915-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-26
TLXXX-0000002123 ¦ 500776624 | 10212583 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776624 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 150 | 150 | 0 | 2024-08-30 | 7.62 | 1143 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004915-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-26
TLXXX-0000002124 ¦ 500776625 | 10212583 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776625 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 50 | 50 | 0 | 2024-08-30 | 7.62 | 381 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004915-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-26
TLXXX-0000002125 ¦ 500776626 | 10212583 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776626 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 50 | 50 | 0 | 2024-08-30 | 7.62 | 381 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000004915-001 | CIF | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-09-26
TLXXX-0000010224 ¦ 500774459 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774459 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010224 | PRESSOSTATO DIGITAL C/ INDICADOR EM DISP | ISE40A-WF1-Y-P-X531 | 1 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 327.42 | 327.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000010692 ¦ 500774460 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774460 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010692 | SUPORTE DE MONTAGEM | ZS-24-D | 1 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 31.36 | 31.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000026792 ¦ 500774461 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774461 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026792 | MANIFOLD VQC2000 ETHERNET EX600 2DI2DAA | VV5QC21-KZC35333 | 1 | 0 | 1 | 2024-11-24 | 5689.6 | 5689.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  | 2025-01-10 | 2025-10-28 | 001094492-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2025-12-20
TLXXX-0000026824 ¦ 500774464 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774464 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026824 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 2DI2DAA | VV5QC21-KZB20113 | 1 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 6618.57 | 6618.57 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000010224 ¦ 500774972 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774972 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010224 | PRESSOSTATO DIGITAL C/ INDICADOR EM DISP | ISE40A-WF1-Y-P-X531 | 11 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 327.42 | 3601.62 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000010224 ¦ 500774973 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774973 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010224 | PRESSOSTATO DIGITAL C/ INDICADOR EM DISP | ISE40A-WF1-Y-P-X531 | 2 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 327.42 | 654.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000010692 ¦ 500774974 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774974 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010692 | SUPORTE DE MONTAGEM | ZS-24-D | 3 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 31.36 | 94.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000010692 ¦ 500774975 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500774975 | 8 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010692 | SUPORTE DE MONTAGEM | ZS-24-D | 2 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 31.36 | 62.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000026792 ¦ 500775050 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500775050 | 9 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026792 | MANIFOLD VQC2000 ETHERNET EX600 2DI2DAA | VV5QC21-KZC35333 | 7 | 7 | 0 | 2024-11-24 | 5689.6 | 39827.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 001094492-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-12-10
TLXXX-0000026793 ¦ 500775051 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500775051 | 10 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026793 | MANIFOLD VQC2000 ETHERNET EX600 3DI4DAA | VV5QC21-KZC35335 | 5 | 0 | 5 | 2024-11-24 | 7307.18 | 36535.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-01-10 | 2025-10-28 | 001094492-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2025-12-20
TLXXX-0000026824 ¦ 500775052 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500775052 | 11 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026824 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 2DI2DAA | VV5QC21-KZB20113 | 4 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 6618.57 | 26474.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000026825 ¦ 500775053 | 10212631 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500775053 | 12 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000026825 | MANIFOLD VQC2000 DEVICENET EX245 3DI4DAA | VV5QC21-KZB20114 | 4 | 0 | 0 | 2024-11-24 | 8124.63 | 32498.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-11-24 | 2024-11-29
TLXXX-0000003534 ¦ 500776627 | 10212639 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776627 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 450 | 450 | 0 | 2024-11-01 | 48.96 | 22032 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000209453-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-12-19
TLXXX-0000003537 ¦ 500776628 | 10212639 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776628 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 100 | 100 | 0 | 2024-11-01 | 52.9 | 5290 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000209453-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-12-19
TLXXX-0000024571 ¦ 500776629 | 10212639 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 500776629 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000024571 | MANGUEIRA 9MM/PUSH-LOK 3/8" PRETO | LEO-TPU0002-N-BK | 200 | 200 | 0 | 2024-11-01 | 45.13 | 9026 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000209453-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-12-19
TLXXX-0000015556 ¦ 500764338 | 10212705 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500764338 | 1 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015556 | CAIXA JUNÇÃO GERENCIAMENTO DE CARGA | ST.RA.ELE.7600 - TTSJB | 8 | 8 | 0 | 2024-10-25 | 6561.06 | 52488.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-12-20 | 2025-05-05 | 000007066-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-25 | 2024-09-15
TLXXX-0000015532 ¦ 500764514 | 10212705 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500764514 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 2 | 2 | 0 | 2024-10-25 | 33581.77 | 67163.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007386-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-25 | 2025-02-07
TLXXX-0000015555 ¦ 500764834 | 10212705 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500764834 | 4 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015555 | PAINEL CONTROLE DE GIRO (TURN TABLE) | ST.RA.ELE.7600 - TTLP | 2 | 2 | 0 | 2024-10-25 | 29223.48 | 58446.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007386-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-25 | 2025-02-07
TAL-S336726ES ¦ 500764328 | 10212715 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500764328 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336726ES | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 4 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 9007.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-12-06
TAL-S336726ES ¦ 500764335 | 10212715 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500764335 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336726ES | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 4 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 9007.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-11-05
TLXXX-0000020181 ¦ 500776633 | 10212729 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500776633 | 14 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020181 | NIPLE 3/8 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_3/8_BSP | 11 | 11 | 0 | 2024-09-05 | 19.48 | 214.28 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 000022931-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-09-09
TLXXX-0000009121 ¦ 500760839 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500760839 | 17 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 27 | 27 | 0 | 2024-12-17 | 24115.9 | 651129.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000753043-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000009115 ¦ 500760839 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500760839 | 18 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 20 | 20 | 0 | 2024-12-17 | 8998.41 | 179968.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000753964-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-11-28
TLXXX-0000009136 ¦ 500760839 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500760839 | 19 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009136 | RESISTOR DE FRENAGEM BW200-003/K-1.5 | 828 291 9 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-17 | 443.3 | 8866 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 000752321-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000009115 ¦ 500775548 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500775548 | 23 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 19 | 19 | 0 | 2024-12-17 | 8998.4 | 170969.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000749959-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000027037 ¦ 500775814 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500775814 | 24 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027037 | MOVIPRO ETHERNET/IP, MODBUS/TCP 11 [kW] | PHC22A-A110M1-E31A-00/PFA-MD110B-G20-BG4 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-17 | 30324.03 | 121296.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000749959-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000009122 ¦ 500775814 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 500775814 | 26 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-17 | 26115.51 | 261155.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000749959-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000009121 ¦ 500775814 | 10212739 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 500775814 | 30 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 3 | 3 | 0 | 2024-08-30 | 24115.9 | 72347.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000749959-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000011378 ¦ 500776254 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776254 | 1 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 2 | 2 | 0 | 2024-09-05 | 13.94 | 27.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011391 ¦ 500776255 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776255 | 2 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 43 | 43 | 0 | 2024-09-05 | 4.55 | 195.65 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011392 ¦ 500776256 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776256 | 3 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-05 | 4.55 | 18.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000052104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011400 ¦ 500776257 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776257 | 4 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 10 | 10 | 0 | 2024-09-05 | 12.23 | 122.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011413 ¦ 500776258 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776258 | 5 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 43 | 43 | 0 | 2024-09-05 | 2.19 | 94.17 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011414 ¦ 500776259 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776259 | 6 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-05 | 2.19 | 8.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000052104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011416 ¦ 500776280 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776280 | 7 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 16 | 16 | 0 | 2024-09-05 | 11.05 | 176.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011427 ¦ 500776281 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776281 | 8 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 10 | 10 | 0 | 2024-09-05 | 11.16 | 111.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011439 ¦ 500776282 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776282 | 9 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 43 | 43 | 0 | 2024-09-05 | 126.06 | 5420.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011440 ¦ 500776283 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776283 | 10 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-05 | 126.06 | 504.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 000052104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011448 ¦ 500776284 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776284 | 11 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 28 | 28 | 0 | 2024-09-05 | 4.25 | 119 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011469 ¦ 500776285 | 10212741 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776285 | 12 | 5802 | TOP FUSION CONEXOES LTDA | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 13 | 13 | 0 | 2024-09-05 | 156.14 | 2029.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000052105-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011482 ¦ 500776286 | 10212742 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776286 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 3 | 3 | 0 | 2024-09-05 | 21.51 | 64.53 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 000141962-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011485 ¦ 500776287 | 10212742 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776287 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-05 | 21.51 | 21.51 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 000141963-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000011487 ¦ 500776288 | 10212742 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500776288 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 13 | 13 | 0 | 2024-09-05 | 75.55 | 982.15 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 000141962-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-05 | 2024-08-30
TLXXX-0000026788 ¦ 500767467 | 10212746 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500767467 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026788 | MOVIPRO ETHERNET/IP, MODBUS/TCP 15 [kW] | PHC22A-A150M1-E31A-00/PFA-MD15-(SEETEXT) | 4 | 4 | 0 | 2024-12-17 | 34509.38 | 138037.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 000750159-003 | CIF | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-13
TLXXX-0000026643 ¦ 500767482 | 10212746 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 500767482 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026643 | MOTOREDUTOR | KV87B DRN132LP4/BE20HR/ABB8/TH/EK8S | 4 | 4 | 0 | 2024-12-17 | 36537.31 | 146149.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000768467-003 | CIF | XX | Q | 2024-12-17 | 2025-02-28
TLXXX-0000002418 ¦ 500773425 | 10212791 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 500773425 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002418 | CANALETA FECHADA C/ TAMPA 50 X 80MM | HD9F | 10 | 10 | 0 | 2024-08-27 | 35.94 | 359.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000250274-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-03 | 2024-09-02
TLXXX-0000002418 ¦ 500774864 | 10212791 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 500774864 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002418 | CANALETA FECHADA C/ TAMPA 50 X 80MM | HD9F | 22 | 22 | 0 | 2024-08-27 | 35.94 | 790.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000250274-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-03 | 2024-09-02
TLXXX-0000002419 ¦ 500774865 | 10212791 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 500774865 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002419 | CANALETA FECHADA C/ TAMPA 80 X 80MM | HD10F | 22 | 22 | 0 | 2024-08-27 | 41.53 | 913.66 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 000250274-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-03 | 2024-09-02
TEXXX-0000030110 ¦ 500773353 | 10212796 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 500773353 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 28 | 28 | 0 | 2024-10-28 | 796.4 | 22299.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000022580-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-11-11
TLL-W00000001181 ¦ 500760918 | 10212810 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 500760918 | 1 | 7095 | ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |  | TLL-W00000001181 | CONJUNTO DE MEZANINO (BUFFER) E ESTRUTUR | BB13 ST BR ML 11 05 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-31 | 892980 | 892980 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI010 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000001220-001 | CIF | XX | M | 2024-12-31 | 2025-12-31
312614 ¦ 500776025 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776025 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 312614 | CHUMBADOR MECANICO M10 |  | 60 | 60 | 0 | 2024-09-12 | 1.35 | 81 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
380692 ¦ 500776026 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776026 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 380692 | PARAFUSO COM MOLA E ESFERA M8X16 HRC |  | 30 | 30 | 0 | 2024-09-12 | 36.21 | 1086.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304254 ¦ 500776027 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776027 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 304254 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 6796-8.4 | 8X18X2 - C 72 - DAC 5 - DIN 6796 | 550 | 550 | 0 | 2024-09-12 | 0.1 | 55 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304226 ¦ 500776028 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776028 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304226 | ARRUELA DE PRESSÃO 10x16x2,5-C72-DAC 5-D |  | 700 | 700 | 0 | 2024-09-12 | 0.13 | 91 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302087 ¦ 500776029 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776029 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302087 | PARAFUSO ALLEN M10X35 8.8 - ISO 4762 |  | 400 | 400 | 0 | 2024-09-12 | 0.91 | 364 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016668 ¦ 500776200 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776200 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016668 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X80 - 8.8 | DIN 912 - M20X80 - 8.8 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 8.08 | 323.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLL-20001008141 ¦ 500776201 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776201 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001008141 | ARRUELA LISA ISO 7089 - Ø6.00 - COMERCI |  | 135 | 135 | 0 | 2024-09-12 | 0.06 | 8.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016808 ¦ 500776202 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776202 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016808 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M12X50 - 8.8 | DIN 912 - M12X50 - 8.8 | 75 | 75 | 0 | 2024-09-12 | 1.72 | 129 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016858 ¦ 500776203 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776203 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016858 | PARAFUSO DIN 912 - M10X45 - 8.8 | DIN 912 - M10X45 - 8.8 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-12 | 1 | 60 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016609 ¦ 500776204 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776204 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016609 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X16 - 8.8 | DIN 912 - M4X16 - 8.8 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 0.12 | 4.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016589 ¦ 500776205 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776205 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016589 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X8 - 12.9 | DIN 912 - M4X8 - 12.9 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-12 | 0.18 | 4.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000024168 ¦ 500776207 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776207 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024168 | PINO GUIA | 12 X 40 - DIN 7979 | 120 | 120 | 0 | 2024-09-12 | 3.42 | 410.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016574 ¦ 500776208 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776208 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016574 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X25 - 8.8 | DIN 912 - M5X25 - 8.8 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-12 | 0.19 | 8.55 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000016819 ¦ 500776209 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776209 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016819 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M12X30 - 8.8 | DIN 912 - M12X30 - 8.8 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 1.21 | 48.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304722 ¦ 500776220 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776220 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304722 | PORCA M10 ISO 4032 |  | 60 | 60 | 0 | 2024-09-12 | 0.21 | 12.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302093 ¦ 500776221 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776221 | 16 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302093 | PARAFUSO ALLEN M10X80- 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 0 | 2024-09-12 | 1.99 | 59.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302068 ¦ 500776222 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776222 | 17 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302068 | PARAFUSO ALLEN M8X20 - 8.8 - DAC 5 - ISO | M 8X20 - 8.8 ISO 4762 | 90 | 90 | 0 | 2024-09-12 | 0.37 | 33.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302050 ¦ 500776223 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776223 | 18 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302050 | PARAFUSO ALLEN M6X10 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 180 | 180 | 0 | 2024-09-12 | 0.16 | 28.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304721 ¦ 500776224 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776224 | 19 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 304721 | PORCA M8 ISO 4032 | M8 - 8 - FE/ZN 12 III - ISO 4032 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-12 | 0.15 | 3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304982 ¦ 500776226 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776226 | 20 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304982 | ANEL ELASTICO PARA EIXO D.65 DIN 471 | 65-C72 BON-OX NERA-DIN 471 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-12 | 5.76 | 57.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302907 ¦ 500776227 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776227 | 21 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302907 | PARAFUSO ALLEN M12X35 ISO 4762 |  | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 1.11 | 44.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
380560 ¦ 500776229 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776229 | 22 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 380560 | PARAFUSO PRISIONEIRO M20X70 8.8 | VITE PRIGIONIERA M20X70 8.8 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-12 | 59.8 | 956.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302052 ¦ 500776231 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776231 | 23 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302052 | PARAFUSO ALLEN M6x20 8.8 ISO 4762 | M6X20 ISO 4762-89 | 200 | 200 | 0 | 2024-09-12 | 0.22 | 44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
306611 ¦ 500776232 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776232 | 24 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 306611 | PINO ELASTICO 2X14 - ISO 1234 |  | 20 | 20 | 0 | 2024-09-12 | 0.47 | 9.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
306139 ¦ 500776233 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776233 | 25 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 306139 | PINO GUIA D.6X18 -TIPO B HRC 60-62 ISO |  | 75 | 75 | 0 | 2024-09-12 | 1.13 | 84.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
305834 ¦ 500776234 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776234 | 26 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 305834 | PARAFUSO SEXTAVADO M8X20 ISO 4017 |  | 180 | 180 | 0 | 2024-09-12 | 0.29 | 52.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304739 ¦ 500776235 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776235 | 27 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304739 | PORCA M10 ISO 4033 |  | 70 | 70 | 0 | 2024-09-12 | 0.21 | 14.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302057 ¦ 500776236 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776236 | 28 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302057 | PARAFUSO ALLEN - M6X45 - ISO 4762 |  | 30 | 30 | 0 | 2024-09-12 | 0.38 | 11.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304222 ¦ 500776237 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776237 | 29 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304222 | ARRUELA DE PRESSÃO D.4 |  | 25 | 25 | 0 | 2024-09-12 | 0.05 | 1.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304225 ¦ 500776238 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776238 | 30 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304225 | ARRUELA DE PRESSÃO 8X12,7X2 -C72-DAC 5-D |  | 30 | 30 | 0 | 2024-09-12 | 0.11 | 3.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304223 ¦ 500776239 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776239 | 31 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304223 | ARRUELA DE PRESSÃO 5X 8,8X1,6-C72-DAC |  | 45 | 45 | 0 | 2024-09-12 | 0.11 | 4.95 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
303721 ¦ 500776240 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776240 | 32 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 303721 | ARRUELA REFORÇADA 6,4X17X 3-2C45 EU |  | 135 | 135 | 0 | 2024-09-12 | 2 | 270 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304206 ¦ 500776241 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776241 | 33 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304206 | ARRUELA DE PRESSÃO UNI 1751 12X21 1X2 5 |  | 220 | 220 | 0 | 2024-09-12 | 0.42 | 92.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304229 ¦ 500776242 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776242 | 34 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304229 | ARRUELA DE PRESSÃO D.16 DIN 7980 |  | 80 | 80 | 0 | 2024-09-12 | 0.41 | 32.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302137 ¦ 500776243 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776243 | 35 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 302137 | PARAFUSO ALLEN ISO 4762 - M16X70 | M16X70 - 8.8 - DAC5 ISO 4762 | 120 | 120 | 0 | 2024-09-12 | 4.63 | 555.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302085 ¦ 500776244 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776244 | 36 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 302085 | PARAFUSO ALLEN M10X25 - 8.8 - DAC 5 - IS |  | 240 | 240 | 0 | 2024-09-12 | 0.72 | 172.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304255 ¦ 500776245 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776245 | 37 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304255 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 6796-10.5 |  | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 0.15 | 6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304224 ¦ 500776246 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776246 | 38 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304224 | ARRUELA DE PRESSÃO 6X 9,9X1,6-C72-DAC 5- |  | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 0.06 | 2.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304705 ¦ 500776247 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776247 | 39 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304705 | PORCA REBAIXADA M10-05-FE/ZN 12 III-ISO |  | 230 | 230 | 0 | 2024-09-12 | 1.09 | 250.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
302067 ¦ 500776248 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776248 | 40 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | 302067 | PARAFUSO ALLEN M8X16 - 8.8 - DAC 5 - ISO | M8X16 - 8.8 - DAC 5 - ISO 4762-89 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-12 | 0.36 | 16.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304230 ¦ 500776250 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776250 | 41 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304230 | ARRUELA DE PRESSÃO D.20 DIN 7089 |  | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 0.68 | 27.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TLXXX-0000017006 ¦ 500776432 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776432 | 42 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017006 | PINO GUIA DIN 7979 - 12X26 - B - ST | DIN 7979 - 12X26 - B - ST | 25 | 25 | 0 | 2024-09-12 | 2.77 | 69.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
304227 ¦ 500776742 | 10212817 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 500776742 | 43 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304227 | ARRUELA DE PRESSÃO 12X18 X2 5 C7 |  | 100 | 100 | 0 | 2024-09-12 | 0.22 | 22 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045326-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-18
TAXXX-0000054391 ¦ 500773345 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773345 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 19 | 19 | 0 | 2024-10-28 | 791.61 | 15040.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 000022368-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000026818 ¦ 500773346 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773346 | 2 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026818 | MODULO LUMINOSO BRANCO 4-PIN M12 | TL50HWQ | 13 | 13 | 0 | 2024-10-28 | 791.61 | 10290.93 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000022829-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000026821 ¦ 500773349 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773349 | 4 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A_DUPLICATE | 69 | 69 | 0 | 2024-10-28 | 107.25 | 7400.25 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000022581-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000026839 ¦ 500773350 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773350 | 5 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026839 | COLUNA LUMINOSA 3 SEG. (W,G,R) M12 4PIN | TL50HWGRQ | 17 | 17 | 0 | 2024-10-28 | 1604.23 | 27271.91 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000022581-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TSXXX-0000123449 ¦ 500773351 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773351 | 6 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TSXXX-0000123449 | SUPORTE FIXAÇÃO SUSPENSO COM 150mm | SOK-TL50-150A | 20 | 20 | 0 | 2024-10-28 | 359.36 | 7187.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 000022368-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000026822 ¦ 500773352 | 10212826 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773352 | 7 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026822 | COLUNA LUM. BR/VD/AM/VERMELHO C/CABO 2M | TL50HWGYRQ | 3 | 3 | 0 | 2024-10-28 | 2052.58 | 6157.74 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000022829-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-12-11
TLL-W00000001197 ¦ 500761396 | 10212854 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 500761396 | 1 | 7812 | LASERLINE GMBH |  | TLL-W00000001197 | LASERLINE POWER SUPPLY EQUIPMENT | BB13 ST BR ML 11 24 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 97712 | 195424 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 000000207-011 | FCA | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-06-17
TLXXX-0000015457 ¦ 500775512 | 10212857 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775512 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015457 | ROLO DE LEVA COM EIXO | KR 40 PPA | 8 | 8 | 0 | 2024-09-04 | 388.39 | 3107.12 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000110467-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-12-06
TLXXX-0000015458 ¦ 500775513 | 10212857 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500775513 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015458 | ROLO DE LEVA COM EIXO | KRE 40 PPA | 8 | 8 | 0 | 2024-09-04 | 335.26 | 2682.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000110467-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-04 | 2024-12-06
TLXXX-0000000192 ¦ 500773334 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773334 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000192 | CABO M12 CONECTOR MACHO RETO-FÊMEA 90° C | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-006 | 266 | 266 | 0 | 2024-09-25 | 37.72 | 10033.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072191-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-23
TLXXX-0000000193 ¦ 500773335 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773335 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-25 | 41.73 | 2503.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000072750-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-29
TLXXX-0000000196 ¦ 500773336 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773336 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 56 | 56 | 0 | 2024-09-25 | 45.22 | 2532.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000069481-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TEXXX-0000009935 ¦ 500773337 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773337 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009935 | CABO M12 C/ CONECTOR M12-M12 RETO 4POLO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 | 116 | 116 | 0 | 2024-09-25 | 33.02 | 3830.32 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 000068565-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TEXXX-0000012147 ¦ 500773340 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773340 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 56 | 56 | 0 | 2024-09-25 | 38.33 | 2146.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 000067297-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-02
TACTR-0000000159 ¦ 500773341 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773341 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000159 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 | 291 | 291 | 0 | 2024-09-25 | 43.56 | 12675.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 000068565-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TEXXX-0000009938 ¦ 500773344 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500773344 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 75 | 75 | 0 | 2024-09-25 | 59.24 | 4443 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071463-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TEXXX-0000009936 ¦ 500774903 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500774903 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 112 | 112 | 0 | 2024-09-25 | 35.72 | 4000.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 000067297-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-02
TLXXX-0000000169 ¦ 500774910 | 10212859 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 500774910 | 9 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000169 | CABO M12 C/ CONECTOR MACHO-FEMEA RETO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-080 | 68 | 68 | 0 | 2024-09-25 | 52.27 | 3554.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072191-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-23
TLXXX-0000010224 ¦ 500777032 | 10212885 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777032 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010224 | PRESSOSTATO DIGITAL C/ INDICADOR EM DISP | ISE40A-WF1-Y-P-X531 | 20 | 20 | 0 | 2024-10-04 | 327.42 | 6548.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 001092952-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000010692 ¦ 500777033 | 10212885 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500777033 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010692 | SUPORTE DE MONTAGEM | ZS-24-D | 20 | 20 | 0 | 2024-10-04 | 31.36 | 627.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 001092952-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-12-04
TCXXX9999903913 ¦ 500764966 | 10212918 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 500764966 | 1 | 5933 | CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO | IFA | TCXXX9999903913 | EIXO CARDAN L700mm FLANGE D150 | 4700.65.02.700 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 2101.5 | 8406 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000027302-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-05 | 2024-10-06
TCXXX9999023681 ¦ 500764966 | 10212918 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 500764966 | 2 | 5933 | CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO | IFA | TCXXX9999023681 | FLANGE | 150.100 L=100MM DIN 5480 65X2X31 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 2017.1 | 16136.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000027928-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-05 | 2024-10-05
TSXXX-0000149679 ¦ 500766305 | 10212953 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 500766305 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000149679 | SWITCH SCALANCE XP216 (EIP) M12 IP65 | 6GK5216-0HA00-2TS6 | 27 | 27 | 0 | 2024-10-10 | 8467.78 | 228630.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000150282-011 | CIF | XX | Q | 2024-10-10 | 2024-10-21
TLXXX-0000001325 ¦ 500774916 | 10212986 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774916 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 7 | 7 | 0 | 2024-08-28 | 8.13 | 56.91 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-28 | 2024-08-28
TLXXX-0000001325 ¦ 500774917 | 10212986 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774917 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001325 | BUJÃO B-1/2'' | 3571 B-1/2 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 8.13 | 16.26 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 002460286-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-08-30
TLXXX-0000001326 ¦ 500774919 | 10212986 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774919 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 8 | 8 | 0 | 2024-08-30 | 4.35 | 34.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-11-06
TLXXX-0000001392 ¦ 500774926 | 10212986 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774926 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001392 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA NPQH-L-G18-Q | 578282 | 2 | 2 | 0 | 2024-08-30 | 11.56 | 23.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 002461369-001 | FOB | XX | Q | 2024-08-30 | 2024-11-01
TLXXX-0000000192 ¦ 500774784 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774784 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000192 | CABO M12 CONECTOR MACHO RETO-FÊMEA 90° C | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-006 | 205 | 205 | 0 | 2024-09-25 | 37.72 | 7732.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000072854-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-30
TLXXX-0000000193 ¦ 500774785 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774785 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000193 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-010 | 41 | 41 | 0 | 2024-09-25 | 41.73 | 1710.93 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071300-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-14
TLXXX-0000000196 ¦ 500774786 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774786 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000196 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 90° 4-PIN | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-020 | 41 | 41 | 0 | 2024-09-25 | 45.22 | 1854.02 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072085-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-23
TACTR-0000000160 ¦ 500774787 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774787 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000160 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 | 205 | 205 | 0 | 2024-09-25 | 31.28 | 6412.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071300-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TEXXX-0000009935 ¦ 500774788 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774788 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009935 | CABO M12 C/ CONECTOR M12-M12 RETO 4POLO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 | 82 | 82 | 0 | 2024-09-25 | 33.02 | 2707.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071300-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-15
TEXXX-0000009936 ¦ 500774789 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774789 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 82 | 82 | 0 | 2024-09-25 | 35.72 | 2929.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071300-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-23
TEXXX-0000012147 ¦ 500774860 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774860 | 7 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 41 | 41 | 0 | 2024-09-25 | 38.33 | 1571.53 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071419-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-10-16
TACTR-0000000159 ¦ 500774861 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774861 | 8 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000159 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 | 205 | 205 | 0 | 2024-09-25 | 43.56 | 8929.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071300-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TLXXX-0000000169 ¦ 500774862 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774862 | 9 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000169 | CABO M12 C/ CONECTOR MACHO-FEMEA RETO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-080 | 41 | 41 | 0 | 2024-09-25 | 52.27 | 2143.07 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000072743-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-29
TEXXX-0000009938 ¦ 500774863 | 10213043 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774863 | 10 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009938 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-100 | 41 | 41 | 0 | 2024-09-25 | 59.24 | 2428.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000071419-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-16 | 2024-10-16
TLXXX-0000024406 ¦ 500774497 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774497 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024406 | 0LETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-300X150X3000 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 333.84 | 10015.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024406 ¦ 500774560 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774560 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024406 | 0LETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-300X150X3000 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 333.84 | 20030.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024406 ¦ 500775577 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775577 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024406 | 0LETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-300X150X3000 | 80 | 80 | 0 | 2024-09-27 | 333.84 | 26707.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024123 ¦ 500774568 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774568 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 5088 | 5088 | 0 | 2024-09-27 | 0.04 | 203.52 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024123 ¦ 500775011 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775011 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 3920 | 3920 | 0 | 2024-09-27 | 0.04 | 156.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024123 ¦ 500775570 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775570 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 5136 | 5136 | 0 | 2024-09-27 | 0.04 | 205.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024978 ¦ 500774519 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774519 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024978 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 24.81 | 49.62 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024978 ¦ 500774571 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774571 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024978 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 24.81 | 49.62 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024978 ¦ 500775629 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775629 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024978 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 24.81 | 49.62 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024981 ¦ 500775039 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775039 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024981 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 57.38 | 573.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024981 ¦ 500775630 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775630 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024981 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 57.38 | 172.14 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024981 ¦ 500775631 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775631 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024981 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 57.38 | 286.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024982 ¦ 500774521 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774521 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024982 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 127.58 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024982 ¦ 500775632 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775632 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024982 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 318.95 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024982 ¦ 500775633 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775633 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024982 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 318.95 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024958 ¦ 500775621 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775621 | 16 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 76.98 | 615.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024958 ¦ 500775622 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775622 | 17 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024958 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-400X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 76.98 | 769.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024889 ¦ 500774513 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774513 | 18 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 27.67 | 138.35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024889 ¦ 500775604 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775604 | 19 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 27.67 | 221.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024889 ¦ 500775605 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775605 | 20 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024889 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-050X050 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-050X050 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-27 | 27.67 | 415.05 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024894 ¦ 500774570 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774570 | 21 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024894 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 318.95 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024894 ¦ 500775035 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775035 | 22 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024894 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 9 | 9 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 574.11 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024894 ¦ 500775606 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775606 | 23 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024894 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 63.79 | 318.95 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024895 ¦ 500774515 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774515 | 24 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024895 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 76.98 | 307.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024895 ¦ 500775607 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775607 | 25 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024895 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 7 | 7 | 0 | 2024-09-27 | 76.98 | 538.86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024895 ¦ 500775608 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775608 | 26 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024895 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-200X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-200X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 76.98 | 769.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024896 ¦ 500775609 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775609 | 27 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024896 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X150 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 90.18 | 721.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024896 ¦ 500775610 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775610 | 28 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024896 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-300X150 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 90.18 | 1803.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027058 ¦ 500775054 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775054 | 29 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027058 | CURVA VERT.EXT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.EXT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 44.44 | 266.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027058 ¦ 500775643 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775643 | 30 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027058 | CURVA VERT.EXT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.EXT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 44.44 | 222.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027058 ¦ 500775644 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775644 | 31 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027058 | CURVA VERT.EXT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.EXT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 44.44 | 177.76 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027059 ¦ 500775055 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775055 | 32 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027059 | CURVA VERT.INT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.INT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 54.89 | 329.34 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027059 ¦ 500775645 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775645 | 33 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027059 | CURVA VERT.INT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.INT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 54.89 | 274.45 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000027059 ¦ 500775646 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775646 | 34 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000027059 | CURVA VERT.INT. 90 LPBP-C-PZ-14-300X100 | C.V.INT.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 54.89 | 219.56 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024946 ¦ 500774556 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774556 | 35 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-27 | 93.25 | 2331.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-19
TLXXX-0000024946 ¦ 500775037 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775037 | 36 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 35 | 35 | 0 | 2024-09-27 | 93.25 | 3263.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024946 ¦ 500775619 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775619 | 37 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024946 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-050X050X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 93.25 | 3730 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024403 ¦ 500774558 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774558 | 38 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 200.63 | 8025.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-19
TLXXX-0000024403 ¦ 500775018 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775018 | 39 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 200.63 | 12037.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-19
TLXXX-0000024403 ¦ 500775575 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775575 | 40 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-27 | 200.63 | 9028.35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024668 ¦ 500774557 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774557 | 41 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 229.98 | 2299.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024668 ¦ 500775031 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775031 | 42 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024668 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-200X100X3000 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 229.98 | 3679.68 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-24
TLXXX-0000024405 ¦ 500774496 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774496 | 43 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024405 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-200X150X3000 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 281.48 | 8444.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-24
TLXXX-0000024405 ¦ 500774559 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774559 | 44 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024405 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-200X150X3000 | 35 | 35 | 0 | 2024-09-27 | 281.48 | 9851.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-24
TLXXX-0000024405 ¦ 500775576 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775576 | 45 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024405 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-200X150X3000 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 281.48 | 8444.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-12-02
TLXXX-0000024407 ¦ 500775578 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775578 | 46 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 388.53 | 15541.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-12-02
TLXXX-0000024407 ¦ 500775579 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775579 | 47 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 50 | 50 | 0 | 2024-09-27 | 388.53 | 19426.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000025762 ¦ 500775044 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775044 | 48 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025762 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | 22 | 22 | 0 | 2024-09-27 | 173.68 | 3820.96 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000025762 ¦ 500775641 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775641 | 49 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025762 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | 12 | 12 | 0 | 2024-09-27 | 173.68 | 2084.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000025762 ¦ 500775642 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775642 | 50 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025762 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-14-300X100X3000 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 173.68 | 1736.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-11-22
TLXXX-0000023886 ¦ 500775009 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775009 | 51 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 100 | 100 | 0 | 2024-09-27 | 3.48 | 348 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000023886 ¦ 500775010 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775010 | 52 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 45 | 45 | 0 | 2024-09-27 | 3.48 | 156.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000026384 ¦ 500775045 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775045 | 53 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | OBU SOLUÇOES | TLXXX-0000026384 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA-180-DRSL 100 | 6065 001 | 200 | 200 | 0 | 2024-09-27 | 5.07 | 1014 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000026384 ¦ 500775046 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775046 | 54 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | OBU SOLUÇOES | TLXXX-0000026384 | FECHO RAPIDO TIPO FENDA-180-DRSL 100 | 6065 001 | 160 | 160 | 0 | 2024-09-27 | 5.07 | 811.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025154 ¦ 500774561 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774561 | 55 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025154 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-14-200X100mm | FLANGE-PZ-14-200X100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 9.95 | 49.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025154 ¦ 500775042 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775042 | 56 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025154 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-14-200X100mm | FLANGE-PZ-14-200X100 | 7 | 7 | 0 | 2024-09-27 | 9.95 | 69.65 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025154 ¦ 500775640 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775640 | 57 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025154 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-14-200X100mm | FLANGE-PZ-14-200X100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 9.95 | 49.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024130 ¦ 500775012 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775012 | 58 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 3920 | 3920 | 0 | 2024-09-27 | 0.09 | 352.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024130 ¦ 500775571 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775571 | 59 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 10224 | 10224 | 0 | 2024-09-27 | 0.09 | 920.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024133 ¦ 500775013 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775013 | 60 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 3920 | 3920 | 0 | 2024-09-27 | 0.06 | 235.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024133 ¦ 500775572 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775572 | 61 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 5136 | 5136 | 0 | 2024-09-27 | 0.06 | 308.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024133 ¦ 500775573 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775573 | 62 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 5088 | 5088 | 0 | 2024-09-27 | 0.06 | 305.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000017788 ¦ 500774977 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774977 | 63 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | MOPA | TLXXX-0000017788 | PROTETOR DE CANTO COM ALMA DE AÇO - REF. | 6071907 | 400 | 400 | 0 | 2024-09-27 | 11.66 | 4664 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000017788 ¦ 500774978 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774978 | 64 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | MOPA | TLXXX-0000017788 | PROTETOR DE CANTO COM ALMA DE AÇO - REF. | 6071907 | 150 | 150 | 0 | 2024-09-27 | 11.66 | 1749 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024517 ¦ 500775601 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775601 | 67 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024517 | REDUÇAO EXCENT BIL GF-14-200X150/100X150 | REDU-EXC-GF-14-200-150X100-150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 12.04 | 120.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024518 ¦ 500775602 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775602 | 68 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024518 | REDUÇAO EXCENT BIL GF-14-300X150/200X150 | REDU-EXC-GF-14-300-150X200-150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 12.04 | 120.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024519 ¦ 500775603 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775603 | 69 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024519 | REDUÇAO EXCENT BIL GF-14-400X150/300X150 | REDU-EXC-GF-14-400-150X300-150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 12.04 | 120.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025153 ¦ 500775041 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775041 | 70 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 140 | 140 | 0 | 2024-09-27 | 99.41 | 13917.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000025153 ¦ 500775639 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775639 | 71 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 768 | 768 | 0 | 2024-09-27 | 99.41 | 76346.88 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 000325283-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-14
TLXXX-0000024451 ¦ 500774511 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774511 | 72 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024451 | SUPORTE P/ELETROCALHA =300X100 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016602 | 80 | 80 | 0 | 2024-09-27 | 17.06 | 1364.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024451 ¦ 500775598 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775598 | 73 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024451 | SUPORTE P/ELETROCALHA =300X100 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016602 | 150 | 150 | 0 | 2024-09-27 | 17.06 | 2559 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024451 ¦ 500775599 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775599 | 74 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024451 | SUPORTE P/ELETROCALHA =300X100 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016602 | 200 | 200 | 0 | 2024-09-27 | 17.06 | 3412 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024453 ¦ 500775026 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775026 | 75 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024453 | SUPORTE P/ELETROCALHA =50X100X200 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016601 | 220 | 220 | 0 | 2024-09-27 | 14.89 | 3275.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024453 ¦ 500775600 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775600 | 76 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024453 | SUPORTE P/ELETROCALHA =50X100X200 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016601 | 200 | 200 | 0 | 2024-09-27 | 14.89 | 2978 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024416 ¦ 500774565 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774565 | 77 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 84 | 84 | 0 | 2024-09-27 | 1.22 | 102.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024416 ¦ 500775022 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775022 | 78 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 84 | 84 | 0 | 2024-09-27 | 1.22 | 102.48 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024416 ¦ 500775587 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775587 | 79 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024416 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-050MM | TALA-GF-14-050MM | 100 | 100 | 0 | 2024-09-27 | 1.22 | 122 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024418 ¦ 500774566 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774566 | 80 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 2.43 | 48.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024418 ¦ 500775023 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775023 | 81 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 48 | 48 | 0 | 2024-09-27 | 2.43 | 116.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024418 ¦ 500775588 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775588 | 82 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 498 | 498 | 0 | 2024-09-27 | 2.43 | 1210.14 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024419 ¦ 500774567 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774567 | 83 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 496 | 496 | 0 | 2024-09-27 | 3.65 | 1810.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024419 ¦ 500775024 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775024 | 84 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 290 | 290 | 0 | 2024-09-27 | 3.65 | 1058.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024419 ¦ 500775589 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775589 | 85 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 44 | 44 | 0 | 2024-09-27 | 3.65 | 160.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024409 ¦ 500774562 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774562 | 86 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-27 | 75.29 | 1882.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024409 ¦ 500775019 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775019 | 87 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 35 | 35 | 0 | 2024-09-27 | 75.29 | 2635.15 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024409 ¦ 500775580 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775580 | 88 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024409 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-050X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-050X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 75.29 | 3011.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024410 ¦ 500774563 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774563 | 89 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 102.47 | 4098.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024410 ¦ 500775020 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775020 | 90 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 102.47 | 6148.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024410 ¦ 500775581 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775581 | 91 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-27 | 102.47 | 4611.15 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024412 ¦ 500774564 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774564 | 92 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-27 | 156.9 | 7060.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024412 ¦ 500775021 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775021 | 93 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 46 | 46 | 0 | 2024-09-27 | 156.9 | 7217.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024412 ¦ 500775582 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775582 | 94 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 156.9 | 4707 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024413 ¦ 500774502 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774502 | 95 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 211.15 | 6334.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024413 ¦ 500775583 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775583 | 96 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 80 | 80 | 0 | 2024-09-27 | 211.15 | 16892 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024413 ¦ 500775584 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775584 | 97 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 211.15 | 12669 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024414 ¦ 500775585 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775585 | 98 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 264.71 | 10588.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024414 ¦ 500775586 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775586 | 99 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 50 | 50 | 0 | 2024-09-27 | 264.71 | 13235.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025007 ¦ 500774522 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774522 | 100 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025007 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 31.7 | 63.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025007 ¦ 500774572 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774572 | 101 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025007 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 31.7 | 63.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025007 ¦ 500775636 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775636 | 102 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025007 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-050 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 31.7 | 63.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025008 ¦ 500775040 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775040 | 103 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025008 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 38.03 | 380.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025008 ¦ 500775637 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775637 | 104 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025008 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | 3 | 3 | 0 | 2024-09-27 | 38.03 | 114.09 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025008 ¦ 500775638 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775638 | 105 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025008 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 38.03 | 190.15 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024959 ¦ 500774524 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774524 | 106 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024959 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 52.13 | 104.26 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024959 ¦ 500775623 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775623 | 107 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024959 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 52.13 | 260.65 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024959 ¦ 500775624 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775624 | 108 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024959 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-200 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 52.13 | 260.65 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024960 ¦ 500775625 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775625 | 109 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024960 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-300 | 18 | 18 | 0 | 2024-09-27 | 57.27 | 1030.86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024960 ¦ 500775626 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775626 | 110 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024960 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-300 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 57.27 | 458.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024961 ¦ 500775627 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775627 | 111 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024961 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-400 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 75.24 | 601.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024961 ¦ 500775628 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775628 | 112 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024961 | TAMPA PARA C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-400 | TA-C.V.EXT.90-F/APL.GF-14-400 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 75.24 | 752.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024926 ¦ 500774516 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774516 | 113 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 30.25 | 151.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024926 ¦ 500775611 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775611 | 114 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 30.25 | 242 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024926 ¦ 500775612 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775612 | 115 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024926 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-050 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-27 | 30.25 | 453.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024927 ¦ 500775036 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775036 | 116 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024927 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | 9 | 9 | 0 | 2024-09-27 | 33.16 | 298.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024927 ¦ 500775613 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775613 | 117 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024927 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 33.16 | 165.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024927 ¦ 500775614 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775614 | 118 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024927 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-100 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 33.16 | 165.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024928 ¦ 500774518 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774518 | 119 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024928 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 38.99 | 155.96 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024928 ¦ 500775615 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775615 | 120 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024928 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | 7 | 7 | 0 | 2024-09-27 | 38.99 | 272.93 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024928 ¦ 500775616 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775616 | 121 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024928 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-200 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 38.99 | 389.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024929 ¦ 500775617 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775617 | 122 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024929 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-300 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-27 | 44.85 | 358.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024929 ¦ 500775618 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775618 | 123 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024929 | TAMPA PARA C.V.INT.90-F/APL.GF-14-300 | TA-C.V.INT.90-F/APL.GF-14-300 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 44.85 | 897 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024420 ¦ 500775025 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775025 | 124 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024420 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-100X150 | TERM.FE-GF-14-100X150 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 8.13 | 130.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024420 ¦ 500775590 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775590 | 125 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024420 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-100X150 | TERM.FE-GF-14-100X150 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 8.13 | 162.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024420 ¦ 500775591 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775591 | 126 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024420 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-100X150 | TERM.FE-GF-14-100X150 | 30 | 30 | 0 | 2024-09-27 | 8.13 | 243.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024422 ¦ 500774526 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774526 | 127 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024422 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-200X150 | TERM.FE-GF-14-200X150 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-27 | 12.18 | 73.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024422 ¦ 500775592 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775592 | 128 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024422 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-200X150 | TERM.FE-GF-14-200X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 12.18 | 60.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024422 ¦ 500775593 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775593 | 129 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024422 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-200X150 | TERM.FE-GF-14-200X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 12.18 | 121.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024423 ¦ 500775594 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775594 | 130 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024423 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-300X150 | TERM.FE-GF-14-300X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 16.24 | 81.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024423 ¦ 500775595 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775595 | 131 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024423 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-300X150 | TERM.FE-GF-14-300X150 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-27 | 16.24 | 243.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024424 ¦ 500775596 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775596 | 132 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024424 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-400X150 | TERM.FE-GF-14-400X150 | 5 | 5 | 0 | 2024-09-27 | 20.31 | 101.55 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024424 ¦ 500775597 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775597 | 133 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024424 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-400X150 | TERM.FE-GF-14-400X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 20.31 | 203.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024453 ¦ 500774569 | 10213058 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774569 | 134 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024453 | SUPORTE P/ELETROCALHA =50X100X200 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016601 | 300 | 300 | 0 | 2024-09-27 | 14.89 | 4467 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325670-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024405 ¦ 500774866 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774866 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024405 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-200X150X3000 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 276.17 | 5523.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025154 ¦ 500774867 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774867 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025154 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-14-200X100mm | FLANGE-PZ-14-200X100 | 1 | 1 | 0 | 2024-09-27 | 9.97 | 9.97 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024412 ¦ 500774868 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774868 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 165.26 | 3305.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024418 ¦ 500774869 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774869 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 2.44 | 146.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024419 ¦ 500774870 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774870 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 3.66 | 146.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000025153 ¦ 500774871 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774871 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 102.84 | 1645.44 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024130 ¦ 500774872 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774872 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 20 | 20 | 0 | 2024-09-27 | 0.1 | 2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024133 ¦ 500774873 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774873 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 928 | 928 | 0 | 2024-09-27 | 0.06 | 55.68 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024123 ¦ 500774874 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774874 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1856 | 1856 | 0 | 2024-09-27 | 0.04 | 74.24 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024453 ¦ 500774875 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774875 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024453 | SUPORTE P/ELETROCALHA =50X100X200 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016601 | 60 | 60 | 0 | 2024-09-27 | 14.92 | 895.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024422 ¦ 500774878 | 10213059 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500774878 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024422 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-200X150 | TERM.FE-GF-14-200X150 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 11.46 | 45.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000325672-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-10-18
TLXXX-0000024275 ¦ 500775017 | 10213060 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775017 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024275 | REBITE POP ALUMÍNIO 319 - 3,2 X 19MM | REBITE POP 319 - 3,2 X 19MM | 500 | 500 | 0 | 2024-09-13 | 0.05 | 25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000045130-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000024275 ¦ 500775574 | 10213060 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 500775574 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024275 | REBITE POP ALUMÍNIO 319 - 3,2 X 19MM | REBITE POP 319 - 3,2 X 19MM | 1000 | 1000 | 0 | 2024-09-13 | 0.05 | 50 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000045130-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000012605 ¦ 500773481 | 10213108 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 500773481 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000012605 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4P PUR 20M | 127861 | 18 | 18 | 0 | 2024-10-02 | 411.15 | 7400.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 000162189-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-16
TLXXX-0000001548 ¦ 500775496 | 10213175 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500775496 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001548 | FIXAÇÃO POR FLANGE FUA-63 | 157305 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 705.85 | 1411.7 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 002477931-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-09-30
TLXXX-0000002039 ¦ 500775497 | 10213175 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500775497 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002039 | CILINDRO COMPACTO | 156651 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-13 | 1811.76 | 3623.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 002470353-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-10
TAXXX-0000017561 ¦ 500775498 | 10213175 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500775498 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000017561 | COMPENSADOR ANGULAR FK-M12X1,25 | 6141 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-13 | 74.44 | 148.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 002469313-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-13 | 2024-09-06
TLXXX-0000025863 ¦ 500776620 | 10213180 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500776620 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025863 | CONEXAO ROSCADA EM T NPFC-T-3G38-F | 8030237-NPFC-T-3G38-F | 11 | 10 | 0 | 2024-11-01 | 14.21 | 156.31 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 002492466-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-11
TSXXX-0000060757 ¦ 500776621 | 10213180 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500776621 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 31 | 31 | 0 | 2024-11-01 | 25.57 | 792.67 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 002481193-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TSXXX-0000060757 ¦ 500776622 | 10213180 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 500776622 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 16 | 16 | 0 | 2024-11-01 | 25.57 | 409.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 002481193-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-11-01
TLXXX-0000019937 ¦ 500774881 | 10213265 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500774881 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019937 | TERMINAL OLHAL DIAM: M10 2-6,0MM AMARELO | AN2453 | 100 | 100 | 0 | 2024-09-06 | 1.18 | 118 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 000250493-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-10 | 2024-09-10
TLXXX-0000001558 ¦ 500776579 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500776579 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001558 | LUVA FÊMEA/FÊMEA 3/8" - NPFC-S-2G38-F | 8030293 | 11 | 10 | 0 | 2024-09-13 | 6.8 | 74.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 002488866-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-28
TEXXX-0000025925 ¦ 500776976 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500776976 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000025925 | CONEXÃO RÁPIDA EM L ROSCADA QSLF-1/8-8-B | 153276 QSLF-1/8-8-B | 20 | 20 | 0 | 2024-09-13 | 13.17 | 263.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479489-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-09-27
TLXXX-0000001335 ¦ 500777001 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500777001 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001335 | CONEXÃO RÁPIDA EM L NPQH-L-G38-Q10-P10 | 578288 | 42 | 40 | 0 | 2024-09-13 | 17.48 | 734.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479489-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-07
TLXXX-0000001682 ¦ 500777014 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500777014 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001682 | TUBO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA AZUL PUN-V0-8X2 | 561703 | 1800 | 1800 | 0 | 2024-11-13 | 23.44 | 42192 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479489-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-11-13
TMPFD0000000099 ¦ 500777256 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500777256 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMPFD0000000099 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HGL-3/8-B | 530032 HGL-3/8-B | 8 | 8 | 0 | 2024-09-13 | 153.3 | 1226.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 002479489-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-09-27
TSXXX-0000050241 ¦ 500778863 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500778863 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000050241 | GUIA LINEAR | 34501 FENG-40-160-KF | 2 | 2 | 0 | 2024-09-13 | 1685.67 | 3371.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 002488866-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-18
TEXXX-0000044446 ¦ 500778864 | 10213279 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500778864 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000044446 | CILINDRO PNEUMATICO | 1804963 DSBC 125-200-P-P-V-A-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-13 | 1308.46 | 2616.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 002481357-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-10-02
TLXXX-0000002486 ¦ 500774966 | 10213284 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500774966 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 3350 | 3350 | 0 | 2024-09-06 | 0.04 | 134 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000600373-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-09-24
TLXXX-0000002486 ¦ 500774967 | 10213284 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500774967 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 350 | 350 | 0 | 2024-09-06 | 0.04 | 14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000600373-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-18
TLXXX-0000002486 ¦ 500774968 | 10213284 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 500774968 | 3 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 1250 | 1250 | 0 | 2024-09-06 | 0.04 | 50 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 000600373-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-18
TCXXX9997003090 ¦ 500775501 | 10213289 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500775501 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TCXXX9997003090 | BUCHA | SOB 405040 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-04 | 170.1 | 680.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 000060468-000 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-09
USOB-405030 ¦ 500775502 | 10213289 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500775502 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | USOB-405030 | BUCHA - REF. SOB-405030 - SANKYO | SOB-405030 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 181.28 | 362.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 000060468-000 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-09
TSXXX-0000139427 ¦ 500775503 | 10213289 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500775503 | 3 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSXXX-0000139427 | BUCHA | SOBF 30-40-35 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 158.12 | 316.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 000060468-000 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-09
TEXXX-0000002361 ¦ 500775504 | 10213289 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500775504 | 4 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TEXXX-0000002361 | PLACA - REF. UWP 38X75 - SANKYO | UWP-35X70 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 158.92 | 317.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 000060468-000 | FOB | XX | Q | 2024-10-09 | 2024-10-09
VCXXX9999020220 ¦ 500778529 | 10213295 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | 500778529 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |  | VCXXX9999020220 | ESFERA | PTS 269876 | 560 | 560 | 0 | 2024-09-04 | 3.98 | 2228.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000106575-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TLXXX-0000019937 ¦ 500774981 | 10213297 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500774981 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | CRIMPER | TLXXX-0000019937 | TERMINAL OLHAL DIAM: M10 2-6,0MM AMARELO | AN2453 | 2000 | 2000 | 0 | 2024-09-06 | 69.06 | 1381.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 000566933-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000019937 ¦ 500774982 | 10213297 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500774982 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | CRIMPER | TLXXX-0000019937 | TERMINAL OLHAL DIAM: M10 2-6,0MM AMARELO | AN2453 | 700 | 700 | 0 | 2024-09-06 | 69.06 | 483.42 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 000566933-001 | CIF | XX | Q
TEXXX-0000035565 ¦ 500774430 | 10213324 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500774430 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 7 | 7 | 0 | 2024-10-31 | 20318.12 | 142226.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061259-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-10-14
TCXXX9999902499 ¦ 500778906 | 10213328 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 500778906 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | VICTORIA s.a.s. | TCXXX9999902499 | PARAFUSO RETIFICADO | COD.97 8X20 M6X1 | 148 | 148 | 0 | 2024-09-10 | 13.07 | 1934.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045302-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TCXXX9999025004 ¦ 500778907 | 10213328 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 500778907 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | VICTORIA | TCXXX9999025004 | PARAFUSO EM AÇO VICTÓRIA | COD.97 8X25 M6X1 | 440 | 440 | 0 | 2024-09-10 | 12.39 | 5451.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 000045302-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TLXXX-0000027230 ¦ 500777029 | 10213333 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500777029 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027230 | RESISTOR DE FRENAGEM - 18 EL-318 (2x) | 8296 173 5 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-18 | 266.68 | 1066.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747203-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000027231 ¦ 500777030 | 10213333 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500777030 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027231 | INDUTOR DE ENTRADA ND085-013 | 826 014 1 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 814.58 | 1629.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747203-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000027232 ¦ 500777031 | 10213333 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500777031 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027232 | CABO DB15 (6X2X0,25) MM | 1361 764 8/17 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 1475.91 | 2951.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000744692-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TCXXX9999905174 ¦ 500777258 | 10213333 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 500777258 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TCXXX9999905174 | MOVIDRIVE 37 kW 50... 60Hz | MDX61B0370-503-4-0T (08279853) | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 30565.63 | 61131.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 000746384-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000024952 ¦ 500775038 | 10213334 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500775038 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 460 | 460 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 322 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500775620 | 10213334 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500775620 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 1750 | 1750 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 1225 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500775038 | 10213334 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500775038 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500775620 | 10213334 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500775620 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 50 | 50 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500774876 | 10213335 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500774876 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 120 | 120 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000024952 ¦ 500774876 | 10213335 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 500774876 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 80 | 80 | 0 | 2024-09-12 | 0.7 | 56 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000429650-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-12 | 2024-09-12
TLXXX-0000003534 ¦ 500773426 | 10213340 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 500773426 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 50 | 50 | 0 | 2024-09-10 | 59.25 | 2962.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000205165-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TLXXX-0000003535 ¦ 500773427 | 10213340 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 500773427 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 50 | 50 | 0 | 2024-09-10 | 116.92 | 5846 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000205165-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TEXXX-0000044659 ¦ 500774796 | 10213414 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500774796 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000044659 | CHAVE DE SEGURANCA TR4-SAM01CB | 6070789 - TR4-SAM01CB | 10 | 10 | 0 | 2024-09-10 | 640.21 | 6402.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000295058-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-11 | 2024-09-11
TEXXX-0000044659 ¦ 500774796 | 10213414 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500774796 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000044659 | CHAVE DE SEGURANCA TR4-SAM01CB | 6070789 - TR4-SAM01CB | 2 | 2 | 0 | 2024-12-09 | 640.21 | 1280.42 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000296858-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-17
TEXXX-0000046032 ¦ 500774797 | 10213414 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500774797 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000046032 | ACTUATOR TR4-RAM00B | 5339103 - TR4-RAM00B | 12 | 12 | 0 | 2024-11-06 | 172.48 | 2069.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 000298840-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-17
TLXXX-0000024275 ¦ 500774879 | 10213428 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500774879 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024275 | REBITE POP ALUMÍNIO 319 - 3,2 X 19MM | REBITE POP 319 - 3,2 X 19MM | 100 | 100 | 0 | 2024-09-16 | 0.05 | 5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000045131-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TEXXX-0000000996 ¦ 500776019 | 10213428 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500776019 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TEXXX-0000000996 | PORCA AUTOTRAVANTE M12 DIN934 | DADO ESAG. AUTOBLOCC. M12 DIN 980/V-10 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-16 | 0.44 | 17.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000045131-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
304710 ¦ 500776225 | 10213428 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 500776225 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304710 | PORCA REBAIXADA M20 ISO 4035 |  | 25 | 25 | 0 | 2024-09-16 | 4.08 | 102 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 000045131-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000020167 ¦ 500777027 | 10213459 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500777027 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 29.56 | 591.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000022983-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TLXXX-0000020181 ¦ 500777028 | 10213459 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500777028 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000020181 | NIPLE 3/8 BSPT X 3/8 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_3/8_BSP | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 19.46 | 389.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 000022983-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TEXXX-0000058613 ¦ 500778873 | 10213462 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500778873 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000058613 | AMORTECEDOR | RBQC3009 | 8 | 8 | 0 | 2024-10-14 | 328.65 | 2629.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 001076235-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-08-27
TLXXX-0000010897 ¦ 500778874 | 10213462 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500778874 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010897 | VENTOSA MAGNÉTICA | BR-VM040-03-KZR00750 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-14 | 2786.1 | 11144.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 001066025-004 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-09-06
TLXXX-0000026991 ¦ 500779934 | 10213485 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 500779934 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000026991 | ESTERIA PORTACABOS | 1_005M_3500_100_100_0___3100_34PZB_A2 | 16 | 16 | 0 | 2024-10-10 | 897.34 | 14357.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 000369103-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-15
TLXXX-0000024847 ¦ 500774882 | 10213493 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500774882 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | ZATHURA | TLXXX-0000024847 | BARRAMENTO NEUT/TERRA 100A C/4 CIRC - Z4 | 7898690000000 | 24 | 24 | 0 | 2024-09-16 | 23.96 | 575.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000250711-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-18
TLXXX-0000024847 ¦ 500775033 | 10213493 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500775033 | 2 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | ZATHURA | TLXXX-0000024847 | BARRAMENTO NEUT/TERRA 100A C/4 CIRC - Z4 | 7898690000000 | 20 | 20 | 0 | 2024-09-16 | 23.96 | 479.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000250711-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-18
TLXXX-0000024847 ¦ 500775034 | 10213493 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500775034 | 3 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | ZATHURA | TLXXX-0000024847 | BARRAMENTO NEUT/TERRA 100A C/4 CIRC - Z4 | 7898690000000 | 25 | 25 | 0 | 2024-09-16 | 23.96 | 599 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 000250711-000 | FOB | XX | Q | 2024-09-17 | 2024-09-18
TAL-S336722 ¦ 500767492 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767492 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 40 | 40 | 0 | 2024-09-27 | 1937.27 | 77490.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TCXXX9999904255 ¦ 500767494 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767494 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 4503.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TCXXX9999904255 ¦ 500767495 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767495 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 24 | 24 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 54047.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TCXXX9999904255 ¦ 500767496 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767496 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 31 | 31 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 69811.07 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TLXXX-0000026543 ¦ 500767590 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767590 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000026543 | ETAP 1+2 PORTA ETHERNET/IP | 1783-ETAP2F | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 3884.25 | 7768.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TLXXX-0000026543 ¦ 500767590 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500767590 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000026543 | ETAP 1+2 PORTA ETHERNET/IP | 1783-ETAP2F | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 3884.25 | 7768.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TCXXX9999904255 ¦ 500763426 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500763426 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2251.97 | 4503.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TEXXX-0000041641 ¦ 500768303 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500768303 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000041641 | MÓD.COMUNIC. ETHERNET/IP 10M/100M1G 512 | 1756-EN4TR | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 15410.21 | 61640.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TEXXX-0000035565 ¦ 500768306 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500768306 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 20318.12 | 81272.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TEXXX-0000041641 ¦ 500768307 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500768307 | 21 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000041641 | MÓD.COMUNIC. ETHERNET/IP 10M/100M1G 512 | 1756-EN4TR | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 15410.21 | 61640.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000061104-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-27
TAXXX-0000055467 ¦ 500768320 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500768320 | 23 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 17474.22 | 34948.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061255-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-18
TCXXX9999016576 ¦ 500768322 | 10213512 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 500768322 | 25 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 77 | 77 | 0 | 2024-09-27 | 463.74 | 35707.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061255-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-18
TLXXX-0000002867 ¦ 500781068 | 10213542 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 500781068 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002867 | FUSIVEL CILINDRICO DE 32A, 10 X 38 | CI/32 | 24 | 24 | 0 | 2024-09-20 | 7.78 | 186.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000020326-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-12
TLXXX-0000002866 ¦ 500781069 | 10213542 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 500781069 | 2 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002866 | FUSÍVEL CILÍNDRICO DE 25A, 10 X 38 | CI/25 | 18 | 18 | 0 | 2024-09-20 | 9.37 | 168.66 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000020326-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-12
TLXXX-0000002864 ¦ 500781070 | 10213542 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 500781070 | 3 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002864 | FUSÍVEL 100A AÇÃO RETARDADA TIPO GG | 70008 | 18 | 18 | 0 | 2024-09-20 | 29.71 | 534.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 000020326-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-20 | 2024-09-12
304210 ¦ 500776228 | 10213580 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 500776228 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304210 | ARRUELA DE PRESSAO DIN 127 -UNI 1751 |  | 25 | 25 | 0 | 2024-09-18 | 0.7 | 17.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000045193-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-16
304205 ¦ 500779063 | 10213580 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 500779063 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | 304205 | ARRUELA DE PRESSÃO 10X18,1X2,2-C72-DAC 5 |  | 8 | 8 | 0 | 2024-09-18 | 0.14 | 1.12 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000045193-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-16
TEXXX-0000001594 ¦ 500778880 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778880 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000001594 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 40 H A10 T12 10-105O C042010 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-06 | 1914.9 | 11489.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000068748-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-11-14
TEXXX-0000021163 ¦ 500778881 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778881 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000021163 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 40 H A11 T12 10-105O BR2 C042341 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-06 | 1914.9 | 9574.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000068879-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TEXXX-0000021164 ¦ 500778882 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778882 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000021164 | GRAMPO PNEUMATICO | APH2 40 H A12 T12 10-105 BR2 C042446 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-06 | 1914.9 | 9574.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000068879-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TEXXX-0000051088 ¦ 500778888 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778888 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051088 | PINO RETRATIL SZK 40 T12 X 40 - TUNKERS | SZK 40.1 BR3 X40 T12 | 19 | 19 | 0 | 2024-10-04 | 690 | 13110 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 000068552-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TAL-S383470 ¦ 500778889 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778889 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383470 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 C40 C042280 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-06 | 6851.12 | 54808.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000068278-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TAL-S383471 ¦ 500778890 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778890 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383471 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 C40 C042328 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-06 | 6851.12 | 68511.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000068278-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TCXXX9999903176 ¦ 500778892 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778892 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 14 | 14 | 0 | 2024-10-04 | 2350 | 32900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000068632-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TCXXX9999903178 ¦ 500778893 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778893 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903178 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A12 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2350 | 2350 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000068500-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TEXXX-0000051277 ¦ 500778894 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778894 | 10 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051277 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 Z A10 T12 5O-105O BR2 C042315 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-06 | 4780.27 | 19121.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000068881-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TEXXX-0000014833 ¦ 500778898 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778898 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014833 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 C25 C042278 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-06 | 6639.42 | 46475.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000068655-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TEXXX-0000014834 ¦ 500778899 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778899 | 12 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014834 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPL | SZVD 32 A23 T12 C25 C042053 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-06 | 6639.42 | 46475.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000068906-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-17 | 2024-12-17
TEXXX-0000057939 ¦ 500778900 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778900 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000057939 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 50-180 PL T12 C042043 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 20109.91 | 80439.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 000070259-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-31 | 2024-12-13
TEXXX-0000009684 ¦ 500778901 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778901 | 14 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000009684 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 40 80 PL T12 C042024 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-20 | 16772.34 | 134178.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000069520-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-31 | 2024-12-13
TCXXX9999902913 ¦ 500778902 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778902 | 15 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000068267-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TSXXX-0000136230 ¦ 500778903 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778903 | 16 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000068267-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TLXXX-0000027257 ¦ 500778905 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500778905 | 17 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027257 | PINO RETRACTIL | SZK 40.2 BR3 T12 X120 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-04 | 3819.34 | 7638.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 000069066-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TCXXX9999903177 ¦ 500779151 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779151 | 18 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903177 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-04 | 2350 | 2350 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000068278-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-31 | 2024-10-31
TLXXX-0000027313 ¦ 500779899 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779899 | 19 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027313 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 125.5 BD S A03 LH T12 30O C042436 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 26821.63 | 53643.26 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000068906-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-28 | 2024-12-20
TLXXX-0000027314 ¦ 500779930 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779930 | 20 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027314 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 100.5 BD S A01 LH T12 60O C042441 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 22023.06 | 44046.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000069520-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-28 | 2024-12-20
TLXXX-0000027315 ¦ 500779931 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779931 | 21 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027315 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 100.5 S A01 LH T12 60O C042439 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 15748.68 | 31497.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000068634-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-28 | 2024-12-28
TLXXX-0000027316 ¦ 500779932 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779932 | 22 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027316 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 100.5 S A03 LH T12 90O C042432 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 15748.68 | 62994.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000068998-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-28 | 2024-12-20
TLXXX-0000027317 ¦ 500779933 | 10213613 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 500779933 | 23 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027317 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 80.5 S A03 LH T12 60O C042442 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 15503 | 31006 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000068655-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-28 | 2024-12-28
TLXXX-0000027410 ¦ 500759769 | 10213638 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 500759769 | 2 | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Timken | TLXXX-0000027410 | CUBO PADRAO | QF100XPB | 4 | 4 | 0 | 2024-12-06 | 1444.45 | 5777.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 000541626-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-06
TLXXX-0000027411 ¦ 500759769 | 10213638 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 500759769 | 3 | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Timken | TLXXX-0000027411 | PROTEÇÃO | QF100HPCOVER | 2 | 2 | 0 | 2024-12-06 | 1198.32 | 2396.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 000541626-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-06
TLXXX-0000027412 ¦ 500759769 | 10213638 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 500759769 | 4 | 5890 | ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | Timken | TLXXX-0000027412 | ACOPLAMENTO | QF100TINSERT | 2 | 2 | 0 | 2024-12-06 | 1368.01 | 2736.02 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 000541626-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-06
TLXXX-0000027440 ¦ 500781009 | 10213639 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 500781009 | 8 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027440 | COFRE KSB 3L+N 125A 220V DISJ.NS160N | KSB160DC4D125 | 1 | 1 | 0 | 2025-01-03 | 6557.87 | 6557.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001619442-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-01-03
TLXXX-0000027442 ¦ 500781010 | 10213639 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 500781010 | 9 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027442 | COFRE DERIVAÇÃO KUO 3L+N+PE 125A 220V | KUOBR54D125 | 4 | 1 | 3 | 2025-01-03 | 5872.74 | 23490.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 001638716-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2024-11-24
TLXXX-0000027440 ¦ 500781071 | 10213639 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 500781071 | 10 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027440 | COFRE KSB 3L+N 125A 220V DISJ.NS160N | KSB160DC4D125 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-03 | 6557.87 | 13115.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE005 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001619442-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-01-03
TLXXX-0000027441 ¦ 500781072 | 10213639 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 500781072 | 11 | 6160 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000027441 | COFRE PLUGIN KU 3L+N 400A SOLDA MANUAL | KUOBR59D400 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-03 | 14599.66 | 72998.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE005 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 001677148-050 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-01-17
TEXXX-0000000618 ¦ 500773347 | 10213641 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 500773347 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI |  | TEXXX-0000000618 | COLUNA LUMINOSA M12 VERDE/VERMELHA | TL50HGRQ | 33 | 33 | 0 | 2024-11-08 | 1071.83 | 35370.39 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 000022429-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000027503 ¦ 500773348 | 10213641 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 500773348 | 2 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000027503 | COLUNA DE LUZ TL50H 1-COR 24 Vac | TL50HYQ (17727) | 4 | 4 | 0 | 2024-11-08 | 791.61 | 3166.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 000022583-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000026853 ¦ 500775514 | 10213714 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 500775514 | 1 | 7238 | Co.Ri.Metal S.R.L | TRANSMEC | TLXXX-0000026853 | BEARING | 1S.DE.0400.SD.L | 2 | 2 | 0 | 2024-10-20 | 390 | 780 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-13 | 2025-01-23 | 000000171-011 | EXW | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000026991 ¦ 500782461 | 10213778 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 500782461 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000026991 | ESTERIA PORTACABOS | 1_005M_3500_100_100_0___3100_34PZB_A2 | 14 | 14 | 0 | 2024-10-18 | 897.34 | 12562.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000369597-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TLXXX-0000024586 ¦ 500781004 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781004 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 700 | 700 | 0 | 2024-10-08 | 0.06 | 42 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025719 ¦ 500782318 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500782318 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025719 | C.HZ 90 600 P/ LEITO PZ-AE-12/14-R320 | C.HZ.90.LEITO-PZ-AE-12/14-600 | 12 | 12 | 0 | 2024-10-08 | 142.57 | 1710.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000024983 ¦ 500775634 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500775634 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024983 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X150 | 18 | 18 | 0 | 2024-10-08 | 69.05 | 1242.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000024983 ¦ 500775635 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500775635 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024983 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-400X150 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-300X150 | 8 | 8 | 0 | 2024-10-08 | 69.05 | 552.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000023653 ¦ 500781005 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781005 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 40 | 40 | 0 | 2024-10-08 | 3.56 | 142.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025421 ¦ 500781008 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781008 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025421 | GRAPA FIXA GF 3/8" - Ø11MM | GRAPA FIXA 3/8" - GF | 40 | 40 | 0 | 2024-10-08 | 1.98 | 79.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025705 ¦ 500782317 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500782317 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 588 | 588 | 0 | 2024-10-08 | 2.91 | 1711.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025698 ¦ 500782316 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500782316 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025698 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-300X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-300X3000 | 18 | 18 | 0 | 2024-10-08 | 197.45 | 3554.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025423 ¦ 500781013 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781013 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 700 | 700 | 0 | 2024-10-08 | 0.35 | 245 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000024589 ¦ 500781014 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781014 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 700 | 700 | 0 | 2024-10-08 | 0.12 | 84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000026204 ¦ 500781015 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781015 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000026204 | PRESILHA PARA TAMPA DE LEITO-PZ-14-100MM | PRESILHA-TA-LEITO-PZ-14-100 | 40 | 40 | 0 | 2024-10-08 | 1.23 | 49.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000023834 ¦ 500781006 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500781006 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 10 | 10 | 0 | 2024-10-08 | 3.33 | 33.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000024522 ¦ 500782319 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500782319 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 3/8" - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 20 | 20 | 0 | 2024-10-08 | 11.74 | 234.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025701 ¦ 500783026 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500783026 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025701 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-600X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-600X3000 | 90 | 90 | 0 | 2024-10-08 | 225.21 | 20268.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000025702 ¦ 500783027 | 10213808 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 500783027 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025702 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-700X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-700X3000 | 15 | 15 | 0 | 2024-10-08 | 247.56 | 3713.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000325673-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-08 | 2024-10-18
TLXXX-0000027337 ¦ 500766122 | 10213889 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500766122 | 1 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 1 | 1 | 0 | 2024-11-18 | 1209.5 | 1209.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000017243-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-02
TLXXX-0000027367 ¦ 500766123 | 10213889 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500766123 | 2 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 4 | 4 | 0 | 2024-11-18 | 1788.97 | 7155.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000017243-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-02
TLXXX-0000027337 ¦ 500766124 | 10213889 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500766124 | 3 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 1209.5 | 2419 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000017243-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-02
TLXXX-0000027367 ¦ 500766125 | 10213889 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500766125 | 4 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 4 | 4 | 0 | 2024-11-18 | 1788.97 | 7155.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000017243-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-02
TLXXX-0000027337 ¦ 500766126 | 10213889 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500766126 | 5 | 5673 | VTK TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 1 | 1 | 0 | 2024-11-18 | 1209.5 | 1209.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000017243-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-02
TAL-S229864 ¦ 500775748 | 10213902 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 500775748 | 1 | 5933 | CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO | Machine Service Inc. | TAL-S229864 | FLANGE | MSI-148H-31SP | 4 | 4 | 0 | 2024-09-27 | 1785.85 | 7143.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000027927-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-16 | 2025-01-13
TEXXX-0000016637 ¦ 500775748 | 10213902 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 500775748 | 2 | 5933 | CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO | ELBE | TEXXX-0000016637 | CARDAN | 0.148.200X1450 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 2251.73 | 4503.46 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 000027304-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-16 | 2024-10-16
TLXXX-0000027316 ¦ 500782339 | 10213916 | 2024-09-11 | 2024-12-04 | 500782339 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027316 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 100.5 S A03 LH T12 90O C042432 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-19 | 21745.15 | 130470.9 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000068967-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-09
TLXXX-0000027445 ¦ 500782460 | 10213916 | 2024-09-11 | 2024-12-04 | 500782460 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027445 | UNIDADE GIRATORIA | KS 80.5 S A03 LH T12 90O C042382 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-19 | 21405.34 | 42810.68 | BRL | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000068967-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2024-12-09
TLXXX-0000015688 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 2 | 2 | 0 | 2025-01-21 | 15012.08 | 30024.16 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015686 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015686 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR E ÁGUA | ST.SI.FLU.7900 - PAW | 2 | 2 | 0 | 2025-01-21 | 29548.2 | 59096.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015686 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015686 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR E ÁGUA | ST.SI.FLU.7900 - PAW | 2 | 2 | 0 | 2025-01-21 | 29548.2 | 59096.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015688 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 1 | 1 | 0 | 2025-01-21 | 15012.08 | 15012.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015688 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 1 | 1 | 0 | 2025-01-21 | 15012.08 | 15012.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015686 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015686 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR E ÁGUA | ST.SI.FLU.7900 - PAW | 1 | 1 | 0 | 2025-01-21 | 29548.2 | 29548.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TLXXX-0000015688 ¦ 500775538 | 10213929 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500775538 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 1 | 1 | 0 | 2025-01-21 | 15012.08 | 15012.08 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 001102154-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-01-21
TCXXX9999023615 ¦ 500779033 | 10213935 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 500779033 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TCXXX9999023615 | SENSOR INDUTIVO Ø 30 X 65 MM - BES02JJ | BES 516-327-S4-W | 12 | 12 | 0 | 2024-10-15 | 82.56 | 990.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 000078044-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-12-20
VCXXX9999019582 ¦ 500779065 | 10213963 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 500779065 | 1 | 6024 | FORTALE USINAGEM E FERRAMENTARIA LT |  | VCXXX9999019582 | GUIA EM V - REF. N800051 - COMAU | N800051 | 760 | 760 | 0 | 2024-10-16 | 109.81 | 83455.6 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000008138-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-16 | 2024-09-25
TLXXX-0000017290 ¦ 500759773 | 10213984 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500759773 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 64 | 64 | 0 | 2024-09-30 | 59.73 | 3822.72 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000005864-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TAXXX-0000046725 ¦ 500759773 | 10213984 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500759773 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000046725 | CHUMBADOR MECANICO KB3 3/8x3 3/4 | 282523 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-30 | 6.2 | 49.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000005864-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000017290 ¦ 500759773 | 10213984 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500759773 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 59.73 | 119.46 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000005864-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TAXXX-0000046725 ¦ 500759773 | 10213984 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500759773 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TAXXX-0000046725 | CHUMBADOR MECANICO KB3 3/8x3 3/4 | 282523 | 42 | 42 | 0 | 2024-09-30 | 6.2 | 260.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000005864-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500759773 | 10213984 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500759773 | 5 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 12 | 12 | 0 | 2024-09-30 | 512.05 | 6144.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000005864-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000002486 ¦ 500777257 | 10213987 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500777257 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 1550 | 1550 | 0 | 2024-09-16 | 0.07 | 108.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 000184685-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009164 ¦ 500774883 | 10214014 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 500774883 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009164 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096357 | 15 | 15 | 0 | 2024-09-20 | 507.49 | 7612.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE005 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 000299299-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009070 ¦ 500780972 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780972 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 5 | 5 | 0 | 2024-11-14 | 3370.76 | 16853.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000026208 ¦ 500780973 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780973 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026208 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 2662.64 | 5325.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000026209 ¦ 500780974 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780974 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026209 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/15M | 6 | 6 | 0 | 2024-11-11 | 3173.32 | 19039.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000026210 ¦ 500780975 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780975 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 3684 | 7368 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027321 ¦ 500780976 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780976 | 5 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027321 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/30M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-11 | 4705.37 | 14116.11 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009020 ¦ 500780977 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780977 | 6 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009020 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/05M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-11 | 929.86 | 2789.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009021 ¦ 500780978 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780978 | 7 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009021 | CABO CONECT CIRCULAR M23 - (6 X 2 X 0,25 | 1812 145 4/10M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 1144.64 | 1144.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009021 ¦ 500780979 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780979 | 8 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009021 | CABO CONECT CIRCULAR M23 - (6 X 2 X 0,25 | 1812 145 4/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 1144.64 | 2289.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009022 ¦ 500780980 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780980 | 9 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009022 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/15M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 1359.42 | 1359.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009023 ¦ 500780981 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780981 | 10 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009023 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/20M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-11 | 1574.2 | 4722.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027322 ¦ 500780982 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780982 | 11 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027322 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 145 4/25M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 1788.97 | 1788.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027323 ¦ 500780983 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780983 | 12 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027323 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 192 6/14M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-11 | 1316.46 | 5265.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009101 ¦ 500780984 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780984 | 13 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009101 | CABO DE POTÊNCIA COM CONECTOR HAN® 6B | 1812 203 5/05M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-11 | 1506.81 | 4520.43 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009102 ¦ 500780985 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780985 | 14 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009102 | CABO CO. HAN® 6B-SB14/M23 (4 X 4 + (3 X | 1812 203 5/10M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 2043.12 | 2043.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000748535-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009103 ¦ 500780986 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780986 | 15 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009103 | CABO DE POTÊNCIA COM CONECTOR HAN® 6B | 1812 203 5/15M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 2579.42 | 5158.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009042 ¦ 500780987 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780987 | 16 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009042 | CABO PXV CONECT CIRCUL M23 (6 X 2 X 0,25 | 1816 660 1/05M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-11 | 681.35 | 2044.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027318 ¦ 500780988 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500780988 | 17 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027318 | CABO ALIM. PXV (6 X 2 X 0,25) MM | 1816 660 1/20M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 1083.57 | 1083.57 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009022 ¦ 500782378 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782378 | 18 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009022 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/15M | 18 | 18 | 0 | 2024-11-11 | 1359.42 | 24469.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027318 ¦ 500782379 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782379 | 19 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027318 | CABO ALIM. PXV (6 X 2 X 0,25) MM | 1816 660 1/20M | 11 | 11 | 0 | 2024-11-11 | 1083.57 | 11919.27 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009038 ¦ 500782380 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782380 | 20 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 5 | 5 | 0 | 2024-11-11 | 1701.95 | 8509.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009046 ¦ 500782381 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782381 | 21 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009046 | CABO ALIM. CONECTO HAN®Q2/0 (3 X 2,5) M | 1816 657 1/02M | 11 | 11 | 0 | 2024-11-14 | 556.33 | 6119.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747202-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009103 ¦ 500782382 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782382 | 22 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009103 | CABO DE POTÊNCIA COM CONECTOR HAN® 6B | 1812 203 5/15M | 18 | 18 | 0 | 2024-11-14 | 2579.42 | 46429.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009037 ¦ 500782383 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782383 | 23 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 11 | 11 | 0 | 2024-11-14 | 1487.18 | 16358.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027324 ¦ 500782384 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782384 | 24 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027324 | CABO HAN 6B-SB14/M23 (4X4+(3X1))MM | 1812 203 5/20M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-14 | 3115.72 | 9347.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027325 ¦ 500782385 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782385 | 25 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027325 | CABO HAN 6B-SB14/M23 (4X4+(3X1))MM | 1812 203 5/25M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 3652.01 | 3652.01 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000753127-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027331 ¦ 500782386 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782386 | 26 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027331 | CABO M12 8/M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1816 660 1/25M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1217.65 | 1217.65 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027320 ¦ 500782387 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782387 | 27 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027320 | CABO ENCODER M23/AS7W (6X2X0,25)MM | 1811 099 1/30M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 2131.5 | 2131.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027329 ¦ 500782388 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782388 | 28 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 2106.99 | 8427.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000748535-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027330 ¦ 500782389 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782389 | 29 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027330 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/14M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 3715.9 | 14863.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000748535-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027319 ¦ 500782390 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782390 | 30 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 3613.77 | 14455.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027326 ¦ 500782391 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782391 | 31 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027326 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/02M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 801 | 3204 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027328 ¦ 500782392 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782392 | 32 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027328 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/14M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 1316.46 | 5265.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009044 ¦ 500782393 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782393 | 33 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009044 | CABO ALIM. ENCODER PXV C/ CONECTOR M12 8 | 1816 660 1/15M | 8 | 8 | 0 | 2024-11-14 | 949.51 | 7596.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009035 ¦ 500782394 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782394 | 34 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009035 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1272.4 | 2544.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009114 ¦ 500782395 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782395 | 35 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009114 | CABO CO MOD.10B (ABB8) (7 X 1,5 + (2 X 0 | 1815 024 1/15M | 15 | 15 | 0 | 2024-11-14 | 2178.3 | 32674.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000753127-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009069 ¦ 500782396 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782396 | 36 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 2860.08 | 11440.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009026 ¦ 500782397 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782397 | 37 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009026 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1815 685 1/07M | 5 | 5 | 0 | 2024-11-14 | 1015.77 | 5078.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000027327 ¦ 500782398 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782398 | 38 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027327 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/13M | 3 | 3 | 0 | 2024-11-14 | 1273.5 | 3820.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009102 ¦ 500782399 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782399 | 39 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009102 | CABO CO. HAN® 6B-SB14/M23 (4 X 4 + (3 X | 1812 203 5/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 2043.12 | 4086.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009043 ¦ 500782400 | 10214085 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 500782400 | 40 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009043 | CABO PXV CONE CIRCULM23 (6 X 2 X 0,25) M | 1816 660 1/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 815.43 | 1630.86 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747201-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-12
TLXXX-0000009026 ¦ 500783061 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783061 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009026 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1815 685 1/07M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 1015.77 | 4063.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747204-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-25
TLXXX-0000027327 ¦ 500783062 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783062 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027327 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/13M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1273.51 | 2547.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747204-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-25
TLXXX-0000009038 ¦ 500783063 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783063 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1701.95 | 3403.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747204-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-25
TLXXX-0000009112 ¦ 500783064 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783064 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1481.02 | 2962.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000751040-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-02
TLXXX-0000009069 ¦ 500783065 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783065 | 5 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 2860.08 | 2860.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000748229-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-31
TLXXX-0000009037 ¦ 500783066 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783066 | 6 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1487.18 | 1487.18 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 000748534-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-01
TLXXX-0000009114 ¦ 500783067 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783067 | 7 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009114 | CABO CO MOD.10B (ABB8) (7 X 1,5 + (2 X 0 | 1815 024 1/15M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 2178.3 | 4356.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000751040-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-18
TLXXX-0000009113 ¦ 500783632 | 10214119 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500783632 | 8 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 15 | 15 | 0 | 2024-11-14 | 1829.66 | 27444.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000749958-003 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2025-01-13
TEXXX-0000037964 ¦ 500781042 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781042 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000037964 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 5G1,5 MM² 300/500V | 10095 | 1000 | 1000 | 0 | 2024-10-17 | 7.01 | 7010 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002410-010 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-30
TLXXX-0000027387 ¦ 500781043 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781043 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027387 | CABO FLEX 4G1MM JB-500 VIAS COL CINZA | 11053 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-02 | 5.55 | 222 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000002962-010 | CIF | XX | Q | 2024-12-02 | 2025-01-13
TLXXX-0000027388 ¦ 500781046 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781046 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027388 | CABO FLEX 10G1,5MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18037594 | 100 | 100 | 0 | 2024-10-17 | 12.92 | 1292 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002410-010 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-30
TLXXX-0000027389 ¦ 500781047 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781047 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027389 | CABO FLEX JZ-HF 10G1,5 500V VIAS NUM CZ | 18040925 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-02 | 27.3 | 1092 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000002962-010 | CIF | XX | Q | 2024-12-02 | 2025-01-13
TLXXX-0000027390 ¦ 500781048 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781048 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027390 | CABO FLEX 12G0,5 300/500V VIAS NUM CINZA | 18037506 | 40 | 40 | 0 | 2024-10-17 | 8.4 | 336 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002410-010 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-30
TLXXX-0000027392 ¦ 500781058 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781058 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027392 | CABO TOPSERV (4G16+2X (2X1,5)) LARANJA | 75978 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-02 | 220.22 | 8808.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000002962-010 | CIF | XX | Q | 2024-12-02 | 2025-01-13
TLXXX-0000027391 ¦ 500781059 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781059 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000027391 | CABO FLEX 18G1,5 300/500V VIAS NUM CINZA | 18040928 | 80 | 80 | 0 | 2024-10-17 | 20.42 | 1633.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000002410-010 | CIF | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-30
TSXXX-0000063073 ¦ 500781344 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781344 | 11 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TSXXX-0000063073 | CABO FLEXÍVEL JB-500 3G1,5 MM² 300/500V | 11078 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-02 | 5.73 | 687.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000002962-010 | CIF | XX | Q | 2024-12-02 | 2025-01-13
TSXXX-0000063075 ¦ 500781345 | 10214123 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 500781345 | 12 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TSXXX-0000063075 | CABO FLEXÍVEL JB-500 4G1,5 MM² 300/500V | 11080 | 160 | 160 | 0 | 2024-12-02 | 7.47 | 1195.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000002962-010 | CIF | XX | Q | 2024-12-02 | 2025-01-13
TLXXX-0000021957 ¦ 500759623 | 10214128 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 500759623 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-30 | 512.05 | 20482 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000020796-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2025-03-25
TLXXX-0000017292 ¦ 500759623 | 10214128 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 500759623 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017292 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 1/2" x 6 1/2" | 2018444 | 120 | 120 | 0 | 2024-09-30 | 10.89 | 1306.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000011765-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-11-27
TLXXX-0000024767 ¦ 500759623 | 10214128 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 500759623 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 40 | 40 | 0 | 2024-09-30 | 12.5 | 500 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 000020796-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2025-03-25
TLXXX-0000027307 ¦ 500780940 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780940 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027307 | UNIAO RAPIDA EM T - QST-10-6 | 130614-QST-10-6 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-30 | 17.69 | 106.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 002475418-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000027308 ¦ 500780946 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780946 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027308 | UNIAO RAPIDA - QS-6-4 | 153037-QS-6-4 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-30 | 8.17 | 32.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 002475418-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000027306 ¦ 500780947 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780947 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027306 | UNIAO RAPIDA EM T - QST-6-4 | 153134-QST-6-4 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-30 | 10.5 | 84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 002475418-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000027304 ¦ 500780991 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780991 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027304 | VALVULA. REGULADOR FLUXO -GRLA-M5-QS-6-D | 193139-GRLA-M5-QS-6-D | 14 | 14 | 0 | 2024-09-30 | 28.78 | 402.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 002475418-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000027303 ¦ 500780995 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780995 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027303 | VALVULA CABO ALIM M8X1 OU M12X1 | 3679774-NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3 | 4 | 4 | 0 | 2024-09-30 | 75.76 | 303.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 002486111-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-29
TLXXX-0000027299 ¦ 500780997 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780997 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027299 | MODULAR TERMINAL CPX - 197330 | 51E-F36GCQADGWLGWNY-D+BA 32P-(TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2024-10-17 | 3797.84 | 7595.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 002489272-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-21 | 2024-10-21
TLXXX-0000027300 ¦ 500780998 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500780998 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027300 | REGULADOR PRESSAO LR-D-MINI-ZD-V24 -SA | 550588-LR-D-MINI-ZD-V24-SA | 12 | 12 | 0 | 2024-10-17 | 1721.03 | 20652.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 002486111-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-18
TLXXX-0000027301 ¦ 500781000 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500781000 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027301 | SENSOR DE PROXIMIDADE SMT-8M-A- | 574337-SMT-8M-A-PS-24V-E-0.3-N-M12 | 14 | 14 | 0 | 2024-09-30 | 64.97 | 909.58 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 002475418-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-19 | 2024-09-19
TLXXX-0000027311 ¦ 500781012 | 10214184 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 500781012 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027311 | UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR MSB4-AGB | MSB4-AGB:C7:N48:I10:I5:L1-WP | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 1209.36 | 1209.36 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 002491016-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-29
TLXXX-0000003654 ¦ 500774969 | 10214212 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 500774969 | 1 | 4774 | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | MULTHIPLOS | TLXXX-0000003654 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO NEUTRO/TERRA | STDC_036 | 44 | 44 | 0 | 2024-09-27 | 12.02 | 528.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000024850-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-25
TLXXX-0000003654 ¦ 500774970 | 10214212 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 500774970 | 2 | 4774 | MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | MULTHIPLOS | TLXXX-0000003654 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO NEUTRO/TERRA | STDC_036 | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 12.02 | 120.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 000024850-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-27 | 2024-09-25
TLXXX-0000017290 ¦ 500765504 | 10214220 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500765504 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 11 | 11 | 0 | 2024-09-25 | 358.4 | 3942.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE003 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 000013247-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-12-02
TLXXX-0000021957 ¦ 500765506 | 10214220 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500765506 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 45 | 45 | 0 | 2024-09-25 | 512.05 | 23042.25 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE003 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 000008707-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-12-02
TEXXX-0000054083 ¦ 500769501 | 10214220 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500769501 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TEXXX-0000054083 | ​CHUMBADOR MECANICO KB3 1/2x4 1/2 LT | ​2210255 | 17 | 17 | 0 | 2024-09-25 | 460.8 | 7833.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI008 |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 000008707-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-24
TAL-H0007113 ¦ 500780925 | 10214228 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500780925 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0007113 | INSERTO FÊMEA 25 POLOS SÉRIE HAN 25D | 09 21 025 3101 | 6 | 6 | 0 | 2024-09-25 | 62.73 | 376.38 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 000138855-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-25 | 2024-09-25
TAL-S368294 ¦ 500780926 | 10214228 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500780926 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S368294 | INSERTO MACHO SERIE HAN4A | 09 20 004 2611 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-18 | 42.61 | 426.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000139375-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-18
TMC000000002876 ¦ 500780927 | 10214228 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500780927 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TMC000000002876 | CARCAÇA METÁLICA HAN 3A M20 | 19 20 003 1443 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-18 | 33.81 | 338.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000139840-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-11-12
TSXXX-0000057243 ¦ 500781063 | 10214228 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500781063 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000057243 | CARCAÇA P/ TOMADA 16 P HAN A HOOD SIDE | 19 20 016 1540 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 59.96 | 359.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000139375-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-21
TSXXX-0000146640 ¦ 500781065 | 10214228 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 500781065 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000146640 | CONECTOR PP V14/RJ45 RETO 8-PIN | 20 82 104 0001 | 6 | 6 | 0 | 2024-10-18 | 144.38 | 866.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 000139375-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-18 | 2024-10-22
TLXXX-0000026982 ¦ 500778870 | 10214230 | 2024-09-18 | 2024-10-08 | 500778870 | 1 | 5204 | ALEUSA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | REA ELEKTRONIK | TLXXX-0000026982 | PISTOLA DE MARCAÇÃO | ST SR1 | 2 | 2 | 0 | 2024-10-15 | 11001.84 | 22003.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 000019927-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-10-09
TAL-H0968892 ¦ 500783025 | 10214311 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 500783025 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0968892 | CABO DEVICENET M/F MINI 5 PIN PVC 30.0M | 1485C-P30N5-M5 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-06 | 1024.03 | 8192.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000061480-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
T1485A-C2 ¦ 500783060 | 10214311 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 500783060 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485A-C2 | RESISTOR DVNET | 1485A-C2 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-14 | 27.23 | 108.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 000061261-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-14 | 2024-10-08
TLXXX-0000007111 ¦ 500781054 | 10214314 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 500781054 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-21 | 231.97 | 927.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 000291975-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-11 | 2024-11-01
TLXXX-0000018994 ¦ 500774980 | 10214340 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500774980 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000018994 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X6.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X6.0 | 600 | 600 | 0 | 2024-10-04 | 4.64 | 2784 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000015860-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-22
TLXXX-0000009027 ¦ 500781050 | 10214348 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500781050 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009027 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1815 685 1/10M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 1259.11 | 2518.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747205-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TLXXX-0000009081 ¦ 500781051 | 10214348 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500781051 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009081 | CABO DE POTÊNCIA COM CONECTOR | 1811 043 6/10M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-18 | 3385.19 | 3385.19 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000747205-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TLL-W00000001406 ¦ 500779064 | 10214376 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500779064 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000001406 | SUPORTE RISER COMAU PARA GRIPPER H=100 | ​VCXXX9999018490 | 175 | 175 | 0 | 2024-11-13 | 223.25 | 39068.75 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000002364-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-18
TLL-W00000001407 ¦ 500779064 | 10214376 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500779064 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000001407 | SUPORTE RISER COMAU PARA GRIPPER H=200 | ​VCXXX9999018491 | 13 | 13 | 0 | 2024-11-13 | 314 | 4082 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000002346-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-18
VCXXX9999018484 ¦ 500779064 | 10214376 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500779064 | 3 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 155 | 155 | 0 | 2024-11-13 | 212.45 | 32929.75 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000002364-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-13
VCXXX9999018485 ¦ 500779064 | 10214376 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500779064 | 4 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 24 | 24 | 0 | 2024-11-13 | 319.08 | 7657.92 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000002346-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-18
VCXXX9999018486 ¦ 500779064 | 10214376 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500779064 | 5 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018486 | SUPORTE ALUMINIO H=300 | N800010 | 164 | 164 | 0 | 2024-11-13 | 423.44 | 69444.16 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 000002343-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-18
TLXXX-0000027037 ¦ 500780455 | 10214402 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 500780455 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027037 | MOVIPRO ETHERNET/IP, MODBUS/TCP 11 [kW] | PHC22A-A110M1-E31A-00/PFA-MD110B-G20-BG4 | 13 | 13 | 0 | 2026-06-01 | 30324.02 | 394212.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000758317-003 | FOB | XX | Q | 2025-01-13 | 2025-01-13
TSXXX-0000049522 ¦ 500783028 | 10214426 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 500783028 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TSXXX-0000049522 | SENSOR TIPO 40 A/50 A - FD-Q50C | FD-Q50C | 10 | 10 | 0 | 2024-09-27 | 3105.05 | 31050.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 000135981-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-09-30
TLXXX-0000007089 ¦ 500781024 | 10214509 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 500781024 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007089 | CONECTOR ETHERNET RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/ | 1656725 | 338 | 338 | 0 | 2024-09-30 | 60.57 | 20472.66 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 000288523-002 | CIF | XX | Q | 2024-09-24 | 2024-09-25
TCXXX9999021769 ¦ 500778875 | 10214527 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 500778875 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021769 | GUIA LINEAR COM PATIN | HSR35R2SSC1+1000L | 4 | 4 | 0 | 2024-09-26 | 2271.5 | 9086 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000073720-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-26 | 2024-10-29
TLXXX-0000017290 ¦ 500787332 | 10214538 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 500787332 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 36 | 36 | 0 | 2024-10-03 | 59.73 | 2150.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000012930-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-11-27
TLXXX-0000021957 ¦ 500787333 | 10214538 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 500787333 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-03 | 512.05 | 2048.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 000006988-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-03 | 2024-09-30
TLL-W00000001511 ¦ 500778666 | 10214539 | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 500778666 | 1 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001511 | CONJUNTO SUPORTES PARA ELEMENTOS ELETRIC | STL-BB13-UNDERBODY-0016-2024 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 138847.5 | 138847.5 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI010 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 000032192-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000027562 ¦ 500785263 | 10214581 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500785263 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027562 | CONJ. DO FILTRO PARA CHILLER -SERIE HRS | HRS-PF005-H | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 2495.99 | 4991.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 001098680-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2025-01-07
TLXXX-0000010223 ¦ 500785263 | 10214581 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500785263 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010223 | PRESSOSTATO AUTOMÁTICO(A) PARA MEDIÇÃO/C | ISE20B-V-01-WK | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 536.83 | 1073.66 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 001098680-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2025-01-07
TLXXX-0000027563 ¦ 500785263 | 10214581 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500785263 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027563 | FLUXOSTATO - SERIE PF3W740-F06-BT-MRA | PF3W740-F06-BT-MRA | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 3770.55 | 7541.1 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 001098680-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2025-01-07
TLXXX-0000027561 ¦ 500785263 | 10214581 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500785263 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027561 | THERMO-CHILLER - SERIE HRSH150-A-40 | HRSH150-A-40 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-06 | 50476.11 | 100952.22 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 001098680-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-06 | 2025-01-07
TEXXX-0000059296 ¦ 500785265 | 10214581 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500785265 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TEXXX-0000059296 | CONJUNTO DE TUBULAÇAO DESVIO SERIE HRS | HRS-BP005 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 1119.49 | 2238.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 001098680-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2025-01-07
TAXXX-0000001412 ¦ 500781060 | 10214655 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 500781060 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 16 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 166.25 | 2660 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072169-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-10-01
TAXXX-0000001412 ¦ 500781060 | 10214655 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 500781060 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000001412 | DISTRIBUIDORES TIPO TEE - BCC0AA7 | BCC A315-A315-A315-T0023-000 | 0 | 16 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 000072169-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-24 | 2024-10-24
TSXXX-0000047825 ¦ 500781061 | 10214655 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 500781061 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000047825 | CONECTOR 7/8"-16 UN-FEMEA RETO - BCC070F | BCC A335-0000-10-000-61X5A5-000 | 32 | 32 | 0 | 2024-09-27 | 112.67 | 3605.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000069946-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-10-24
TSXXX-0000018062 ¦ 500781062 | 10214655 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 500781062 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000018062 | CONECTOR 7/8"-16 UN-MCHO RETO - BCC070K | BCC A335-0000-20-000-61X5A5-000 | 24 | 24 | 0 | 2024-09-27 | 112.67 | 2704.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 000069946-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-01 | 2024-10-24
TLXXX-0000027397 ¦ 500779935 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779935 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027397 | CABO VERSACODER (6X2X0,25)MM | 1819 514 8/4M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 847.88 | 3391.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000027398 ¦ 500779936 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779936 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027398 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25)MM | 1815 685 1/4M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 886.91 | 3547.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000027394 ¦ 500779937 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779937 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027394 | CABO ALIM. ENCODER M23/AS7W (6X2X0,25)MM | 1811 099 1/3M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 971.71 | 1943.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000748155-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-30
TLXXX-0000027399 ¦ 500779938 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779938 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027399 | CABO ALIM. CONECTO HANQ2/0 (3 X 2,5) MM | 1816 657 1/2M | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 556.33 | 2225.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 000751042-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000026789 ¦ 500779939 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779939 | 5 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026789 | CABO HAN10B/ABB8 (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75) | 1811 043 6/3M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 2138.94 | 4277.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000748155-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-30
TLXXX-0000027400 ¦ 500779950 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779950 | 6 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027400 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/5M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 929.86 | 929.86 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000009035 ¦ 500779951 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779951 | 7 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009035 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/10M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1272.39 | 1272.39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000027393 ¦ 500779952 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779952 | 8 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027393 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25)MM | 1815 685 1/8M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1058.73 | 1058.73 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000027395 ¦ 500779953 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779953 | 9 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027395 | CABO ALIM. ENCODER M23/AS7W (6X2X0,25)MM | 1811 099 1/6M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 1100.58 | 1100.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000747575-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-28
TLXXX-0000027396 ¦ 500779954 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 500779954 | 10 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027396 | CABO HAN10B/ABB8 (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75) | 1811 043 6/6M | 1 | 1 | 0 | 2024-11-14 | 2541.16 | 2541.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 000748155-003 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-10-30
TLXXX-0000027401 ¦ 500779955 | 10214685 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 500779955 | 12 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027401 | CABO ENCODER MOTOR (6 x 2 x 0,25)MM | 1361 764 8/20M | 2 | 2 | 0 | 2024-10-18 | 1475 | 2950 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 000752392-003 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000009164 ¦ 500777612 | 10214721 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500777612 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009164 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096357 | 1 | 1 | 0 | 2024-10-03 | 443.71 | 443.71 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 000297498-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-02
TLXXX-0000009164 ¦ 500777612 | 10214721 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500777612 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009164 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096357 | 29 | 29 | 0 | 2024-10-30 | 443.71 | 12867.59 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 000300151-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-10-30
TEXXX-0000044659 ¦ 500778871 | 10214723 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500778871 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000044659 | CHAVE DE SEGURANCA TR4-SAM01CB | 6070789 - TR4-SAM01CB | 6 | 6 | 0 | 2024-10-10 | 640.21 | 3841.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 000297624-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-04
TEXXX-0000044659 ¦ 500778871 | 10214723 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500778871 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000044659 | CHAVE DE SEGURANCA TR4-SAM01CB | 6070789 - TR4-SAM01CB | 6 | 6 | 0 | 2024-12-13 | 640.21 | 3841.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 000301636-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-04 | 2024-10-23
TEXXX-0000046032 ¦ 500778872 | 10214723 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 500778872 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000046032 | ACTUATOR TR4-RAM00B | 5339103 - TR4-RAM00B | 12 | 12 | 0 | 2024-11-12 | 172.48 | 2069.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 000301636-002 | CIF | XX | Q | 2024-10-23 | 2024-10-23
TAL-S369782 ¦ 500778866 | 10214727 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500778866 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TAL-S369782 | SENSOR INDUTIVO | NRB2-8GM40-E2-C-V1 | 12 | 12 | 0 | 2024-10-29 | 189.82 | 2277.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000162925-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-11-06
TEXXX-0000036798 ¦ 500778867 | 10214727 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500778867 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TEXXX-0000036798 | SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA COM PARADA | EXG-08 | 12 | 12 | 0 | 2024-10-29 | 69.43 | 833.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 000162785-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-31
TLXXX-0000006940 ¦ 500778869 | 10214727 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 500778869 | 3 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006940 | SENSOR INDUTIVO | NRB20-L3-E2-C-V1 | 4 | 4 | 0 | 2024-10-29 | 214.62 | 858.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 000162785-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-29 | 2024-10-31
TLXXX-0000000425 ¦ 500781040 | 10214758 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 500781040 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | BELDEN | TLXXX-0000000425 | CABO 5G1 VIAS NUMERADAS - MACHFLEX 300/5 | 59201369 | 100 | 100 | 0 | 2024-10-02 | 6.98 | 698 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000015759-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TAL-S123924 ¦ 500781041 | 10214758 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 500781041 | 2 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | Clamptite | TAL-S123924 | CABO EXTRA-FLEXIVEL JZ-HF 5G1 MM² 300/50 | 15040 | 40 | 40 | 0 | 2024-10-02 | 11.16 | 446.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 000015759-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-02 | 2024-09-30
TLXXX-0000027233 ¦ 500781007 | 10214825 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 500781007 | 1 | 6159 | KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS | Keyence Corp. of America | TLXXX-0000027233 | TAMPA PROTECAO P/ SENSOR DE FLUXO FD-Q | FD-QP1 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-01 | 170 | 1700 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 000136038-001 | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-09-30
TLXXX-0000027309 ¦ 500780992 | 10215129 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 500780992 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027309 | TERMINAL DE VALVULA CPX - 197330 | 197330-51E-F36GCQWDGW-D (TEXT ...) | 2 | 2 | 0 | 2024-09-30 | 3797.84 | 7595.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 002497568-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-07 | 2024-11-06
TLXXX-0000027305 ¦ 500780999 | 10215129 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 500780999 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027305 | CONEXAO L ROSCADA NPQM-LK-G14-Q8-P10 | 558822-NPQM-LK-G14-Q8-P10 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-31 | 20.06 | 200.6 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 002493339-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-06
TLXXX-0000027302 ¦ 500781002 | 10215129 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 500781002 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027302 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M12G5- (TEXT ...) | 10 | 10 | 0 | 2024-10-31 | 163.65 | 1636.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 002515259-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-17
TLXXX-0000027310 ¦ 500781003 | 10215129 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 500781003 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027310 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 - 8032867 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-(TEXT ..) | 10 | 10 | 0 | 2024-10-31 | 135.99 | 1359.9 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 002515259-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-17
TLXXX-0000018994 ¦ 500774880 | 10215285 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 500774880 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000018994 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X6.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X6.0 | 100 | 100 | 0 | 2024-10-10 | 4.93 | 493 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 000015913-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-17 | 2024-10-31
TLXXX-0000021957 ¦ 500776212 | 10215312 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 500776212 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | QUIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 38 | 38 | 0 | 2024-10-25 | 512.05 | 19457.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 000008219-001 | CIF | XX | Q | 2024-10-25 | 2024-10-25
TLXXX-0000027496 ¦ 500765946 | 10215347 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 500765946 | 1 | 7238 | Co.Ri.Metal S.R.L | MIAS | TLXXX-0000027496 | TELESCOPIC FORK SD-180 | S1012546901-TT-180X80-2000-2025-EH-2Z-2H | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 21320 | 21320 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000000305-011 | EXW | XX | Q | 2025-03-04 | 2025-03-04
TAXXX-0000003175 ¦ 500781064 | 10215353 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 500781064 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003175 | CONTATO FEMEA HAN D 1,5MM² PRATA 10A | 09 15 000 6201 | 100 | 100 | 0 | 2024-10-17 | 3.54 | 354 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000139482-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-22 | 2024-10-22
TSXXX-0000006203 ¦ 500781066 | 10215353 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 500781066 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000006203 | PRENSA CABO CZ CGM-P M20X1,5 D.5-9mm | 19 00 000 5180 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-30 | 10.06 | 100.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000139775-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TSXXX-0000124981 ¦ 500781067 | 10215353 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 500781067 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000124981 | PRENSA CABO CZ CGM-P M20x1,5 D.10-14mm | 19 00 000 5184 | 10 | 10 | 0 | 2024-10-30 | 14.03 | 140.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 000139775-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TCXXX9999016041 ¦ 500778860 | 10215424 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 500778860 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT | Destaco | TCXXX9999016041 | FUNE DI SICUREZZA L1 222 | STS-TETHER-09 | 70 | 70 | 0 | 2024-10-15 | 26.45 | 1851.5 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 000000185-011 | FCA | XX | Q | 2024-10-15 | 2024-11-15
TCXXX9999016041 ¦ 500778860 | 10215424 | 2024-10-07 | 2026-01-09 | 500778860 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT | Destaco | TCXXX9999016041 | FUNE DI SICUREZZA L1 222 | STS-TETHER-09 | 150 | 0 | 150 | 2024-10-15 | 26.45 | 3967.5 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  |  |  |  | FCA | XX | Q
TLL-W00000001441 ¦ 500781227 | 10215424 | 2024-10-07 | 2026-01-09 | 500781227 | 4 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001441 | ANTI-BREAKAGE BLOCK - BREAKAWAY | W999-BBA10 | 220 | 0 | 220 | 2024-10-06 | 45 | 9900 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  |  |  |  | FCA | XX | Q
TLXXX-0000017301 ¦ 500775499 | 10215452 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 500775499 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 300 | 300 | 0 | 2024-10-25 | 29.75 | 8925 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000015320-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-01 | 2024-12-18
TLL-W00000001195 ¦ 500761393 | 10215576 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 500761393 | 1 | 7836 | Scansonic LLC |  | TLL-W00000001195 | EQUIPAMENTO CABEÇOTE DE SOLDAGEM LASER | BB13 ST BR ML 11 22 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 225533.73 | 451067.46 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 000000245-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-10 | 2024-11-08
TAL-H0923743 ¦ 500780941 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780941 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0923743 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 10M | 1485C-P10N5-M5 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-20 | 575.06 | 575.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000062593-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TAL-H0933585 ¦ 500780942 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780942 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0933585 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 15M | 1485C-P15N5-M5 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 687.29 | 1374.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061914-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-24
TEXXX-0000009294 ¦ 500780954 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780954 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009294 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-2 | 33 | 33 | 0 | 2024-11-25 | 238.03 | 7854.99 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061914-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-29
TAXXX-0000031203 ¦ 500780955 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780955 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031203 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-25 | 32 | 32 | 0 | 2024-12-16 | 698.87 | 22363.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000062633-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-20
TEXXX-0000009295 ¦ 500780956 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780956 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009295 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-5 | 55 | 55 | 0 | 2024-11-25 | 298.2 | 16401 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000062092-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-09
TAXXX-0000031201 ¦ 500782360 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782360 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031201 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-15M | 1585D-M4TBDM-15 | 51 | 51 | 0 | 2024-11-25 | 498.5 | 25423.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000062184-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-09
TAXXX-0000031202 ¦ 500782361 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782361 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031202 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-20M | 1585D-M4TBDM-20 | 42 | 42 | 0 | 2024-11-25 | 598.66 | 25143.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000062184-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-09
TAXXX-0000031204 ¦ 500782362 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782362 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031204 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-30 | 21 | 21 | 0 | 2024-11-25 | 799.05 | 16780.05 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000062092-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-12-20
TAXXX-0000031205 ¦ 500782363 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782363 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031205 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-35 | 11 | 11 | 0 | 2024-12-16 | 899.22 | 9891.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062343-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-20
TAXXX-0000031206 ¦ 500782364 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782364 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031206 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-40 | 11 | 11 | 0 | 2024-12-16 | 999.42 | 10993.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000062499-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-20
TAXXX-0000040055 ¦ 500782370 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782370 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040055 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-10M | 1585D-M8UGJM-10 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-25 | 551.71 | 1103.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061914-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2024-11-29
TAXXX-0000040233 ¦ 500782371 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782371 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040233 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-15M | 1585D-M8UGJM-15 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-24 | 694.25 | 2777 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000063053-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-01-28
TAXXX-0000040057 ¦ 500782372 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782372 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040057 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-25M | 1585D-M8UGJM-25 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-24 | 1007.72 | 7054.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000063021-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-02-28
TAXXX-0000040058 ¦ 500782373 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782373 | 14 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040058 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-30M | 1585D-M8UGJM-30 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-24 | 1147.34 | 6884.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000063992-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-05-09
TAXXX-0000040059 ¦ 500782374 | 10215583 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782374 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040059 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-35M | 1585D-M8UGJM-35 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-24 | 1304.02 | 6520.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 000063262-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-01-28
TLXXX-0000027263 ¦ 500781033 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781033 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027263 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-5M | 1585J-M4TB-5 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-25 | 166.17 | 1661.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000061987-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-25 | 2024-12-30
TLXXX-0000027264 ¦ 500781034 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781034 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 22 | 22 | 0 | 2024-12-25 | 266.34 | 5859.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 000062468-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-25 | 2024-12-10
TLXXX-0000008094 ¦ 500781035 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781035 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008094 | CABO ETHERNET FLEX M12 | 1585D-M4TB-10 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-25 | 300.62 | 1503.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000062502-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-25 | 2025-01-03
TLXXX-0000008096 ¦ 500781036 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781036 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008096 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-20 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-25 | 500.96 | 2504.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000062595-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-25 | 2025-01-03
TLXXX-0000027341 ¦ 500781037 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781037 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027341 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-25M | 1585J-M4TB-25 | 24 | 24 | 0 | 2024-12-20 | 697.66 | 16743.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062346-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027343 ¦ 500781038 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781038 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027343 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-35M | 1585J-M4TB-35 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-20 | 944.23 | 7553.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062346-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027344 ¦ 500781039 | 10215584 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781039 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027344 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-40M | 1585J-M4TB-40 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-25 | 879.54 | 3518.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062346-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-25 | 2025-01-03
TLXXX-0000027429 ¦ 500780943 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780943 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027429 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 20M | 1485C-P20N5-M5 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-26 | 799.53 | 799.53 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061916-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-30
TLXXX-0000027428 ¦ 500780944 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780944 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027428 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 25M | 1485C-P25N5-M5 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-26 | 911.78 | 911.78 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027287 ¦ 500780945 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780945 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027287 | CABO DEVICENET TRONCO CONECTOR 7/8 35M | 1485C-P35N5-M5 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-26 | 1074.42 | 1074.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000062091-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008094 ¦ 500780948 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780948 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008094 | CABO ETHERNET FLEX M12 | 1585D-M4TB-10 | 52 | 52 | 0 | 2024-12-26 | 300.62 | 15632.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000062501-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008095 ¦ 500780949 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780949 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008095 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-15 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-26 | 400.82 | 14028.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000062594-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008096 ¦ 500780950 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780950 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008096 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-20 | 28 | 28 | 0 | 2024-12-26 | 500.96 | 14026.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027350 ¦ 500780951 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780951 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027350 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-55M | 1585D-M4TB-55 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-26 | 1218.99 | 3656.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027351 ¦ 500780952 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780952 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027351 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-60M | 1585D-M4TB-60 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 1302.41 | 2604.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 000062501-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027352 ¦ 500780953 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780953 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027352 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-65M | 1585D-M4TB-65 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 1302.4 | 2604.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027273 ¦ 500780957 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780957 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-29 | 1422.14 | 4266.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-02-04
TLXXX-0000027353 ¦ 500780958 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780958 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027353 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-45M | 1585D-M8UGJM-45 | 2 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2025-01-03
TLXXX-0000027354 ¦ 500780959 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780959 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027354 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-50M | 1585D-M8UGJM-50 | 2 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2025-01-10
TLXXX-0000027355 ¦ 500780960 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780960 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027355 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-55M | 1585D-M8UGJM-55 | 3 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.03 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2024-09-30
TLXXX-0000027356 ¦ 500780961 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780961 | 14 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027356 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-60M | 1585D-M8UGJM-60 | 2 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2025-01-13
TLXXX-0000027357 ¦ 500780962 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780962 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027357 | CABO ETHERNET CAT6E M12R/RJ45R 4PIN-65M | 1585D-M8UGJM-65 | 2 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2024-09-30 | 2025-01-03
TLXXX-0000027264 ¦ 500780963 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780963 | 16 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-26 | 266.34 | 1065.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000062225-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-10
TLXXX-0000027265 ¦ 500780964 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780964 | 17 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027265 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-15M | 1585J-M4TB-15 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-26 | 371.66 | 1114.98 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000062881-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-02-07
TLXXX-0000027266 ¦ 500780965 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780965 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027266 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-20M | 1585J-M4TB-20 | 17 | 17 | 0 | 2024-12-26 | 473.24 | 8045.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027341 ¦ 500780966 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780966 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027341 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-25M | 1585J-M4TB-25 | 9 | 9 | 0 | 2024-12-20 | 697.66 | 6278.94 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027342 ¦ 500780967 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780967 | 20 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027342 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-30M | 1585J-M4TB-30 | 7 | 7 | 0 | 2024-12-26 | 667.1 | 4669.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027343 ¦ 500780968 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780968 | 21 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027343 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-35M | 1585J-M4TB-35 | 15 | 15 | 0 | 2024-12-20 | 944.23 | 14163.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027344 ¦ 500780969 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780969 | 22 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027344 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-40M | 1585J-M4TB-40 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 879.54 | 1759.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027345 ¦ 500780970 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780970 | 23 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027345 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-45M | 1585J-M4TB-45 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 1190.8 | 2381.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027263 ¦ 500780971 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500780971 | 24 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027263 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-5M | 1585J-M4TB-5 | 5 | 5 | 0 | 2024-12-26 | 166.17 | 830.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000062091-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027346 ¦ 500781016 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781016 | 25 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027346 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-50M | 1585J-M4TB-50 | 11 | 11 | 0 | 2024-12-26 | 1314.1 | 14455.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027347 ¦ 500781017 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781017 | 26 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027347 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-55M | 1585J-M4TB-55 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-26 | 1437.36 | 4312.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027348 ¦ 500781018 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781018 | 27 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027348 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-60M | 1585J-M4TB-60 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-26 | 1285.84 | 3857.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027349 ¦ 500781019 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781019 | 28 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027349 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/LIVRE 4PIN-65M | 1585J-M4TB-65 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 1683.93 | 3367.86 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2025-01-03
TLXXX-0000027277 ¦ 500781020 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781020 | 29 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027277 | CABO ETHERNET CAT6e RJ45/RJ45R 8PIN-10M | 1585J-M8TBJM-10 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-05 | 336.52 | 673.04 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000061789-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-13
TLXXX-0000027358 ¦ 500781021 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781021 | 30 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027358 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-30M | 1585J-M8TBJM-30 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-25 | 750.07 | 1500.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 000062091-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-25 | 2025-01-03
TLXXX-0000027359 ¦ 500781022 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781022 | 31 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027359 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-35M | 1585J-M8TBJM-35 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 853.44 | 1706.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061916-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2024-12-30
TLXXX-0000027360 ¦ 500781023 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781023 | 32 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027360 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-50M | 1585J-M8TBJM-50 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 1163.62 | 2327.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008102 ¦ 500782365 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782365 | 33 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008102 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/LIVRE 4PIN-5M | 1585D-M4TB-5 | 14 | 14 | 0 | 2024-12-26 | 200.42 | 2805.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 000062594-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008097 ¦ 500782366 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782366 | 34 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008097 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _25M | 1585D-M4TB-25 | 34 | 34 | 0 | 2024-12-26 | 601.18 | 20440.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008098 ¦ 500782367 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782367 | 35 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008098 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _30M | 1585D-M4TB-30 | 29 | 29 | 0 | 2024-12-26 | 701.34 | 20338.86 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 000062401-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008100 ¦ 500782368 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782368 | 36 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008100 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _35M | 1585D-M4TB-40 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-26 | 901.71 | 5410.26 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000008101 ¦ 500782369 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782369 | 37 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008101 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P_50M | 1585D-M4TB-50 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-26 | 1102.04 | 2204.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-26 | 2025-01-03
TLXXX-0000027427 ¦ 500782375 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782375 | 38 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027427 | CABO DEVICENET M/F MICRO 5 PIN PVC 3.0M | 1485G F3R5-D5 | 17 | 17 | 0 | 2025-01-06 | 466.4 | 7928.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 000063019-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-02-07
TLXXX-0000027430 ¦ 500782376 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782376 | 39 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027430 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 50M | 1485C-P50N5-M5 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 1472.96 | 2945.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TLXXX-0000027431 ¦ 500782377 | 10215586 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500782377 | 40 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027431 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 55M | 1485C-P55N5-M5 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-06 | 1609.41 | 3218.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000062469-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-06 | 2025-01-09
TEXXX-0000010731 ¦ 500784722 | 10215598 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 500784722 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 52 | 52 | 0 | 2024-11-13 | 398.3 | 20711.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061915-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-29
TAXXX-0000031207 ¦ 500784723 | 10215598 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 500784723 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031207 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-45MC | 1585D-M4TBDM-45 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-12 | 1099.63 | 4398.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000062017-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-12 | 2024-12-26
T1485-P-P1R5-MN5R1 ¦ 500784724 | 10215598 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 500784724 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1R5-MN5R1 | CONECTOR DEVICENET T MINI/MICRO | 1485P-P1R5-MN5R1 | 10 | 10 | 0 | 2025-01-28 | 600.93 | 6009.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000064645-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-02-14
T1485-P-P1R5-MN5R1 ¦ 500784725 | 10215598 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 500784725 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485-P-P1R5-MN5R1 | CONECTOR DEVICENET T MINI/MICRO | 1485P-P1R5-MN5R1 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-28 | 600.93 | 4206.51 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000064645-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-28 | 2025-06-13
TLXXX-0000020531 ¦ 500781044 | 10215608 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781044 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000020531 | CABO FLEX 4G25MM 300/500V VIAS NUM CZ | 10158 | 60 | 60 | 0 | 2024-11-12 | 127.67 | 7660.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000002708-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-14
TLXXX-0000026976 ¦ 500781045 | 10215608 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781045 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000026976 | CABO JB-750 4G35MM 450-750V VIAS COL CZ | 18038570 | 100 | 100 | 0 | 2024-11-12 | 163.26 | 16326 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000002708-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000002604 ¦ 500781343 | 10215608 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 500781343 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002604 | CABO FLEXÍVEL JZ-500 4G6 MM² 300/500V - | 10148 | 100 | 100 | 0 | 2024-11-12 | 21.36 | 2136 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000002708-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000027458 ¦ 500783837 | 10215642 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500783837 | 1 | 7907 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | ESAB | TLXXX-0000027458 | MAQUINA DE SOLDA | ET-200I TIG 200A - 220V | 1 | 1 | 0 | 2024-10-17 | 8503.42 | 8503.42 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 000014290-003 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-28
TLXXX-0000008099 ¦ 500783029 | 10215698 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 500783029 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008099 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-35 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-18 | 801.55 | 9618.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062342-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-23
TLL-W00000001588 ¦ 500782752 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782752 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001588 | OPENGATE HI SPEED LIFTING TABLE-SCA040 | WCCMT-00000B0943 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 17078.96 | 17078.96 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLL-W00000001598 ¦ 500782753 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782753 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001598 | HIGH SPEED MOTORIZED FIXED ROLL TABLE L= | WCCMT-00000A9555 | 11 | 11 | 0 | 2024-11-11 | 5925.42 | 65179.62 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-12-20
TLL-W00000001599 ¦ 500782754 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782754 | 4 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001599 | LIFT ROLLER TABLE L=2850 - Hi SPEE | WCCMT-00000B1086 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 5012.13 | 5012.13 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-12-15
TLL-W00000001600 ¦ 500782755 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782755 | 5 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001600 | CROSS TRANSFER LIFTING TABLE C=100 H=550 | WCXXX0000069226 | 7 | 7 | 0 | 2024-11-11 | 8672.38 | 60706.66 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-01
TLL-W00000001601 ¦ 500782755 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782755 | 6 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001601 | CROSS TRANSFER ROLL TABLE L=2750 per LIF | WCCMT-00000B1450 | 7 | 7 | 0 | 2024-11-11 | 3046.46 | 21325.22 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-08-07
TLL-W00000001602 ¦ 500782756 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782756 | 7 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001602 | TABLE WITH 1 FREE ROLL H=550 ​​FOR BUFFE | WCCUN-0000148327 | 9 | 9 | 0 | 2024-11-11 | 634.55 | 5710.95 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-11-11
TLL-W00000001603 ¦ 500782757 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782757 | 8 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001603 | 1 ROLLER TABLE WITH MOTORIZATION H=1320 | WCCMT-00000B1989 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 1835.56 | 1835.56 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-08-07
TLL-W00000001604 ¦ 500782758 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782758 | 9 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001604 | TABLE WITH 1 FREE ROLL EARTH LINE H=1320 | WCCUN-0000148663 | 7 | 7 | 0 | 2024-11-11 | 674.78 | 4723.46 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-12-20
TLL-W00000001605 ¦ 500782759 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782759 | 10 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001605 | BELT TRANSFER 6900MT | WCCMT-00000B0822 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 11695.75 | 11695.75 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-08-14
TLL-W00000001606 ¦ 500782770 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782770 | 11 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001606 | BELT TRANSFER 3540MT | WCXXX0000083372 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 9151.5 | 9151.5 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-10-21
TLL-W00000001607 ¦ 500782771 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782771 | 12 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001607 | CROSS TRANSFER LIFTING TABLE C=100 LINE | WCCMT-00000B1914_REVB | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 9060.74 | 18121.48 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-05-25
TLL-W00000001608 ¦ 500782771 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782771 | 13 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001608 | CROSS TRANSFER ROLL TABLE L=2850 per LIF | WCCMT-00000B0684_REVB | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 5497.74 | 10995.48 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-11-11
TLL-W00000001609 ¦ 500782772 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782772 | 14 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001609 | LOW SPEED ROLLER LIFT TABLE - L=2850 | WCCMT-00000B1086_REVLS - LOW SPEED | 2 | 2 | 0 | 2024-11-11 | 5012.13 | 10024.26 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000421-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2025-08-25
TLL-W00000001610 ¦ 500782773 | 10215800 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 500782773 | 15 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001610 | OPEN GATE PLATFORM SCA040T12 | 32802502Z_M-00000000000-040ZC0005ZP-00_C | 1 | 1 | 0 | 2024-11-11 | 57351.15 | 57351.15 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 000000415-012 | FCA | XX | Q | 2024-11-11 | 2024-10-21
TLL-W00000001587 ¦ 500782751 | 10215800 | 2024-10-11 | 2025-07-07 | 500782751 | 16 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001587 | ROLLER TABLE WITH LIFT - HI SPEED | WCCMT-00000A9645_REVG | 10 | 10 | 0 | 2024-11-11 | 18171.75 | 181717.5 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 000000475-011 | FCA | XX | Q | 2025-11-11 | 2025-07-02
TLXXX-0000018994 ¦ 500775549 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500775549 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018994 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X6.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X6.0 | 2000 | 2000 | 0 | 2024-11-15 | 4.27 | 8540 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027167 ¦ 500776299 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500776299 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027167 | CABO FLEX 3G1MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1FXNS332-1COL_CZ | 400 | 400 | 0 | 2024-11-15 | 2.42 | 968 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027168 ¦ 500776330 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500776330 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027168 | CABO FLEX 3G1.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1.5FXNS332-1COL_CZ | 2600 | 2600 | 0 | 2024-11-15 | 3.54 | 9204 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027169 ¦ 500776331 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500776331 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027169 | CABO FLEX 3G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G2.5FXNS332-1COL_CZ | 600 | 600 | 0 | 2024-11-15 | 5.33 | 3198 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027170 ¦ 500776332 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500776332 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027170 | CABO FLEX 4G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 4G2.5FXNS332-1COL_CZ | 700 | 700 | 0 | 2024-11-15 | 9.2 | 6440 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027173 ¦ 500776333 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500776333 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027173 | CABO FLEX 4G10MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G10FXNS332-1COL_CZ | 500 | 500 | 0 | 2024-11-15 | 28.9 | 14450 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027171 ¦ 500778647 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778647 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027171 | CABO FLEX 4G4MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G4FXNS332-1COL_CZ | 600 | 600 | 0 | 2024-11-15 | 11.48 | 6888 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027172 ¦ 500778648 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778648 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 2300 | 2300 | 0 | 2024-11-15 | 17.09 | 39307 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027174 ¦ 500778649 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778649 | 9 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027174 | CABO FLEX 4G35MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G35FXNS332-1COL_CZ | 1550 | 1550 | 0 | 2024-11-15 | 130.61 | 202445.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500778660 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778660 | 10 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 900 | 900 | 0 | 2024-11-15 | 3.84 | 3456 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500778661 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778661 | 11 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 5000 | 5000 | 0 | 2024-11-15 | 7.02 | 35100 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000018996 ¦ 500778662 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778662 | 12 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018996 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X16.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X16.0 | 700 | 700 | 0 | 2024-11-15 | 11.58 | 8106 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000027175 ¦ 500778663 | 10216048 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 500778663 | 13 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027175 | CABO FLEX 4G16MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G16FXNS332-1COL_CZ | 450 | 450 | 0 | 2024-11-15 | 59.54 | 26793 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000002662-010 | CIF | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000026982 ¦ 500794888 | 10216275 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 500794888 | 1 | 5204 | ALEUSA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | REA ELEKTRONIK | TLXXX-0000026982 | PISTOLA DE MARCAÇÃO | ST SR1 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-07 | 11001.84 | 22003.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 000019987-001 | FOB | XX | Q | 2024-10-30 | 2024-10-28
TLXXX-0000027312 ¦ 500779898 | 10216409 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 500779898 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027312 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 125.5 BD S A03 LH T12 20O C042444 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-29 | 26714.48 | 53428.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069831-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-02-20
TLXXX-0000027446 ¦ 500784519 | 10216409 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 500784519 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027446 | UNIDADE GIRATORIA | KS2 125.5 S A01 LH T12 75O C042457 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-29 | 27497.69 | 164986.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 000069504-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-01-31
TMPMD0000051559 ¦ 500795492 | 10216430 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 500795492 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TMPMD0000051559 | ROLAMENTO | 6203-2RSL | 8 | 8 | 0 | 2024-10-28 | 14.7 | 117.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 000021410-000 | FOB | XX | Q | 2024-10-28 | 2024-10-24
TLL-R0000000000378 ¦ 500795477 | 10216562 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500795477 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 4 | 4 | 0 | 2024-10-25 | 46.28 | 185.12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI002 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000004659-001 | CIF | XX | M | 2024-10-25 | 2024-10-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500795477 | 10216562 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 500795477 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 50 | 50 | 0 | 2024-10-25 | 4.22 | 211 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI002 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 000004659-001 | CIF | XX | M | 2024-10-25 | 2024-10-25
TCXXX9999004099 ¦ 500796167 | 10216605 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 500796167 | 4 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | LAG | TCXXX9999004099 | RUOTA IN POLIAMMIDE 80X40 | ART. 1762 | 46 | 46 | 0 | 2024-11-08 | 14.96 | 688.16 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-12-23 | 2025-02-27 | 000000199-011 | EXW | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-11-08
TLXXX-0000021624 ¦ 500794898 | 10216654 | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 500794898 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000021624 | SENSOR MAGNETICO | ​D-M9BW | 4 | 4 | 0 | 2024-11-18 | 166.11 | 664.44 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 001111625-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2025-02-21
TLL-W00000001470 ¦ 500774888 | 10216657 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 500774888 | 1 | 5951 | AMX FABRICACAO E COMERCIO EIRELI - |  | TLL-W00000001470 | CONJUNTO NOVOS ITENS PARA COMPLETAMENTO | KIT_BB14-TOOLTRAY | 1 | 1 | 0 | 2024-11-08 | 439230 | 439230 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI004 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000003983-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-08 | 2024-11-08
TLXXX-0000017290 ¦ 500776211 | 10216722 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 500776211 | 5 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 42 | 42 | 0 | 2024-12-13 | 59.73 | 2508.66 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000014416-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-19
TLXXX-0000020797 ¦ 500781011 | 10216729 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 500781011 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | TUCKER | TLXXX-0000020797 | CONTATO P/ ATERRAMENTO 80N-SMB147.00.01 | M108972 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-10 | 1898.34 | 3796.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000299958-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-10 | 2025-03-18
TAL-S383470 ¦ 500796206 | 10216749 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 500796206 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383470 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A13 T12 C40 C042280 | 9 | 9 | 0 | 2025-01-31 | 8595.08 | 77355.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000069832-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-02-20
TAL-S383471 ¦ 500796207 | 10216749 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 500796207 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383471 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 50.1 A23 T12 C40 C042328 | 7 | 7 | 0 | 2025-01-31 | 8595.08 | 60165.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 000069679-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-02-14
TEXXX-0000014833 ¦ 500796208 | 10216749 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 500796208 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014833 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 C25 C042278 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-31 | 8328.34 | 16656.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000069505-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-31
TEXXX-0000014834 ¦ 500796209 | 10216749 | 2024-10-25 | 2024-11-17 | 500796209 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014834 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPL | SZVD 32 A23 T12 C25 C042053 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 8328.34 | 16656.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000069505-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-31
TLXXX-0000027312 ¦ 500796210 | 10216749 | 2024-10-25 | 2024-11-17 | 500796210 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027312 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 125.5 BD S A03 LH T12 20O C042444 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-18 | 32305.66 | 129222.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000069832-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2025-02-20
TLXXX-0000027761 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027761 | CORPO P/ CONECTOR - M23 11-17MM | 09 15 100 0403 | 40 | 40 | 0 | 2024-11-01 | 118.47 | 4738.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000140136-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TLXXX-0000027762 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027762 | PINO CRIMPADO 1MM (0,14-1MM) | 09 15 100 6102 | 680 | 680 | 0 | 2024-11-01 | 3.02 | 2053.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000140444-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLXXX-0000027763 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027763 | ENSERTO MACHO M23 17 PIN -C | 09 15 117 3001 | 40 | 40 | 0 | 2024-11-01 | 16.66 | 666.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000140136-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000027764 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027764 | PINO CRIMPADO 1MM (0,34 - 1,00MM) AU | 09 15 100 6202 | 680 | 680 | 0 | 2024-11-01 | 3.46 | 2352.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000140136-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-11-28
TLXXX-0000027765 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027765 | ENSERTO FEMEA M23 17 PIN - C | 09 15 117 3101 | 40 | 40 | 0 | 2024-11-01 | 17.09 | 683.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000140136-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000027766 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027766 | CORPO P/ CONECTOR 90 - M23 7 – 12MM | 09 15 100 0602 | 40 | 40 | 0 | 2024-11-01 | 142.16 | 5686.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000141170-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-28 | 2025-01-14
TLXXX-0000027762 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027762 | PINO CRIMPADO 1MM (0,14-1MM) | 09 15 100 6102 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 3.02 | 60.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000140444-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLXXX-0000027764 ¦ 500793098 | 10216774 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500793098 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000027764 | PINO CRIMPADO 1MM (0,34 - 1,00MM) AU | 09 15 100 6202 | 20 | 20 | 0 | 2024-11-01 | 3.46 | 69.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000140136-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-28 | 2024-11-28
TLXXX-0000027750 ¦ 500794890 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794890 | 2 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027750 | PROLONGADOR MÓVEL | SIC.PL.0401 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-13 | 459.2 | 1836.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLXXX-0000027751 ¦ 500794891 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794891 | 3 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027751 | BRAÇO FIXO | SIC.BR.0995 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-13 | 7231.32 | 21693.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLXXX-0000027752 ¦ 500794892 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794892 | 4 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027752 | PORTA ELETRODO FIXO | SIC.PE.1060 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-13 | 6085.33 | 24341.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLXXX-0000027753 ¦ 500794893 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794893 | 5 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027753 | BRAÇO MÓVEL | SIC.BR.0996 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-13 | 6292.97 | 18878.91 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLXXX-0000027754 ¦ 500794894 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794894 | 6 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027754 | PORTA ELETRODO MÓVEL | SIC.PE.1061 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-13 | 3697.52 | 14790.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLXXX-0000027749 ¦ 500794889 | 10216854 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 500794889 | 7 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000027749 | BRAÇO MÓVEL | SIC.BR.0994 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-13 | 8960.29 | 26880.87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000020712-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-02
TLL-W00000001694 ¦ 500784833 | 10216913 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500784833 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000001694 | BASE ROBO H=900 | VCPM6B1P55ZP | 2 | 2 | 0 | 2024-11-30 | 12705.38 | 25410.76 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI007 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000013354-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-30 | 2024-11-30
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500796176 | 10216942 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 500796176 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 6 | 6 | 0 | 2024-11-05 | 65.99 | 395.94 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 000073430-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-05
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500796223 | 10216942 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 500796223 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 8 | 8 | 0 | 2024-11-05 | 65.99 | 527.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 000073430-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-05
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500796230 | 10216942 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 500796230 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 8 | 8 | 0 | 2024-11-05 | 65.99 | 527.92 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 000073430-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-05 | 2024-11-05
TLXXX-0000003640 ¦ 500796212 | 10216945 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500796212 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000003640 | IMA EMBUCHADO | ØT-7MMX7MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-16 | 79.86 | 958.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000039246-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-05
TLL-W00000001883 ¦ 500793181 | 10216976 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500793181 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA |  | TLL-W00000001883 | GRIPPER FDA/FDS045G101-358/F1H/F2U | 32802691_M-045S10005ZR-045D10005ZR-ASS-A | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 110000 | 220000 | BRL | B11 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI005 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000069090-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-16 | 2024-12-16
TCXXX9997003086 ¦ 500796232 | 10217053 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 500796232 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 158.12 | 632.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000061326-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
YCR100015237 ¦ 500796235 | 10217064 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 500796235 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | YCR100015237 | VARÃO DE BUCHA HAS-U 5.8 M16x190 | HAS-U 5.8 M16X190 CODE 2223830 | 60 | 60 | 0 | 2025-01-27 | 34.51 | 2070.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000016014-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-14 | 2025-01-15
TLL-W00000001970 ¦ 500796096 | 10217107 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 500796096 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000001970 | BASE ROBO H300 | VCXXX9999018835 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-04 | 5566.63 | 22266.52 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000013357-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000026738 ¦ 500797036 | 10217113 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 500797036 | 1 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000026738 | PORTA ELETRODO | SIC.PE.1038 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 3098.57 | 6197.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000020801-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TLXXX-0000026739 ¦ 500797037 | 10217113 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 500797037 | 2 | 5863 | INDUSTRIA SICAMET DE SOLDA LTDA | SICAMET | TLXXX-0000026739 | PORTA ELETRODO | SIC.PE.1039 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 3050.65 | 6101.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000020801-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TLXXX-0000021591 ¦ 500775511 | 10217193 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 500775511 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000021591 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-17 | 619.76 | 2479.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000303256-002 | CIF | XX | Q | 2025-02-19 | 2025-02-19
TEXXX-0000055532 ¦ 500794895 | 10217273 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 500794895 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 12 | 12 | 0 | 2024-11-22 | 1045.6 | 12547.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000303257-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TEXXX-0000055532 ¦ 500794896 | 10217273 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 500794896 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 1045.6 | 4182.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000303257-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLXXX-0000007269 ¦ 500796095 | 10217327 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 500796095 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007269 | ETIQUETA DE PAPEL S/ IMPRESSÃO KMK 2 - R | 1005266 | 6000 | 6000 | 0 | 2024-11-11 | 2.79 | 16740 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000297455-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-12 | 2024-11-18
TLXXX-0000006497 ¦ 500795998 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500795998 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 16 | 16 | 0 | 2024-11-14 | 888.94 | 14223.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-21
TLXXX-0000006497 ¦ 500796169 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796169 | 3 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 16 | 16 | 0 | 2024-11-14 | 1311.06 | 20976.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-21
TLXXX-0000006497 ¦ 500798139 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500798139 | 4 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 8 | 8 | 0 | 2024-11-14 | 1210.98 | 9687.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-10-31
TLXXX-0000006496 ¦ 500796182 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796182 | 5 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006496 | AMORTECEDOR | SC300M | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 999.88 | 1999.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-10-31
TLXXX-0000006497 ¦ 500796217 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796217 | 7 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 6 | 6 | 0 | 2024-11-14 | 889.19 | 5335.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TAL-S367784 ¦ 500795999 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-17 | 500795999 | 8 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S367784 | ADAPTADOR | 250-0082 | 22 | 22 | 0 | 2024-11-18 | 153.58 | 3378.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-10-31
TAL-S367784 ¦ 500796216 | 10217358 | 2024-11-07 | 2024-11-17 | 500796216 | 9 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S367784 | ADAPTADOR | 250-0082 | 22 | 22 | 0 | 2024-11-18 | 153.58 | 3378.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 000010723-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-10-31
TLXXX-0000027313 ¦ 500794900 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794900 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027313 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS 125.5 BD S A03 LH T12 30O C042436 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-14 | 39034.12 | 78068.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 000069871-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-02-25
TLXXX-0000027314 ¦ 500794901 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794901 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027314 | UNIDADE GIRATÓRIA | KS2 100.5 BD S A01 LH T12 60O C042441 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-14 | 27897.57 | 55795.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069521-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-31 | 2025-02-21
TCXXX9999903176 ¦ 500794903 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794903 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 16 | 16 | 0 | 2024-12-05 | 2349.67 | 37594.72 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000070071-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-13
TCXXX9999903177 ¦ 500794904 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794904 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903177 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A11 T12 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-05 | 2349.67 | 2349.67 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 000068278-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-05 | 2024-12-05
TSXXX-0000136231 ¦ 500794907 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794907 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136231 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZK 40.1 BR3 A42 T12 60 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-05 | 1114 | 3342 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069577-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-31
TEXXX-0000020749 ¦ 500794908 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794908 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000020749 | PINO DE LOCALIZAÇÃO RETRÁTIL | SZK 40.1 BR3 A22 T12X60 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-05 | 1114 | 1114 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069577-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-31
TLXXX-0000015419 ¦ 500794910 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794910 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000015419 | RETRACTABLE LOCATING PIN | SZK 40.1 BR3 A22 T12 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-05 | 1114 | 2228 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069577-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-31
TEXXX-0000014833 ¦ 500794912 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794912 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014833 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZVD 32 A13 T12 C25 C042278 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-14 | 10063.23 | 10063.23 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069521-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-31
TEXXX-0000014834 ¦ 500794913 | 10217371 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 500794913 | 9 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000014834 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPL | SZVD 32 A23 T12 C25 C042053 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-14 | 10063.23 | 10063.23 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069521-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-31
TCXXX9997003071 ¦ 500795479 | 10217388 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 500795479 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TCXXX9997003071 | GARFO | SG-M16X1 5 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 41.67 | 83.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517396-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000001738 ¦ 500795491 | 10217388 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 500795491 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001738 | CONJUNTO DE MUNHÕES CENTRAIS DAMT-V1-50- | 2214909 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 214.69 | 429.38 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517396-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000027842 ¦ 500795490 | 10217388 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 500795490 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027842 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463770-DSBC-50-700-C-PPVA | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 2338.06 | 4676.12 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517396-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TBEF-WG-W12 ¦ 500796171 | 10217389 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796171 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TBEF-WG-W12 | SUPORTE FIXAÇÃO SENSOR | 2013942 BEF-WG-W12 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 111.7 | 446.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000305150-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-01-24
TBEF-WG-W12 ¦ 500796200 | 10217389 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796200 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TBEF-WG-W12 | SUPORTE FIXAÇÃO SENSOR | 2013942 BEF-WG-W12 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-26 | 111.7 | 1117 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000305150-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-01-24
TBEF-WG-W12 ¦ 500796234 | 10217389 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500796234 | 3 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TBEF-WG-W12 | SUPORTE FIXAÇÃO SENSOR | 2013942 BEF-WG-W12 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-26 | 111.7 | 446.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000305150-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-24 | 2025-01-24
TLXXX-0000027452 ¦ 500783817 | 10217394 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 500783817 | 1 | 7969 | VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES L | VISO | TLXXX-0000027452 | QUADRO BRANCO PARA GESTÃO FUNILARIA | QUADRO BRANCO PARA GESTÃO FUNILARIA | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 1076.07 | 4304.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-SIT-SES-WPEOTS |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 000041771-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-12-02
TCXXX9999021757 ¦ 500796224 | 10217421 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500796224 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021757 | CONJUNTO DE GUIA LINEAR COMPOSTO DE 02 P | HSR25R2SSC1+460L | 8 | 8 | 0 | 2024-11-14 | 1472.66 | 11781.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000074044-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TCXXX9999021761 ¦ 500796667 | 10217421 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500796667 | 2 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 2 | 2 | 0 | 2024-11-14 | 1704.61 | 3409.22 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000074044-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TCXXX9999021758 ¦ 500796669 | 10217421 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500796669 | 3 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 8 | 8 | 0 | 2024-11-14 | 1530.84 | 12246.72 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000074044-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-22 | 2024-11-22
TEXXX-0000055532 ¦ 500794897 | 10217423 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500794897 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-22 | 1045.6 | 10456 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 000304051-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000006940 ¦ 500794887 | 10217429 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500794887 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000006940 | SENSOR INDUTIVO | NRB20-L3-E2-C-V1 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-16 | 214.62 | 858.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000164447-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-11 | 2024-12-16
VCXXX0000104757 ¦ 500796097 | 10217465 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500796097 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | VCXXX0000104757 | BASE ROBO H=800 | VCXXX0000104757 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-04 | 11841.04 | 11841.04 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000013356-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000024403 ¦ 500797869 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797869 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024403 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-100X150X3000 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-04 | 199.79 | 6992.65 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024405 ¦ 500797890 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797890 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024405 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-200X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-200X150X3000 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-04 | 280.05 | 5601 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024406 ¦ 500797891 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797891 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024406 | 0LETROCALHA LLBP-CV-GF-14-300X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-300X150X3000 | 15 | 15 | 0 | 2024-12-04 | 333.49 | 5002.35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024407 ¦ 500797892 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797892 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024407 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-400X150X3000MM | EL-LLBP-CV-GF-14-400X150X3000 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-04 | 388.04 | 3880.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024410 ¦ 500797893 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797893 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024410 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-100X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-100X3000 | 35 | 35 | 0 | 2024-12-04 | 105.42 | 3689.7 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024412 ¦ 500797894 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797894 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024412 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-200X3000 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-04 | 162.52 | 3250.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024413 ¦ 500797895 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797895 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024413 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-300X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-300X3000 | 15 | 15 | 0 | 2024-12-04 | 218.02 | 3270.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024419 ¦ 500797896 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797896 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024419 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-150MM | TALA-GF-14-150MM | 154 | 154 | 0 | 2024-12-04 | 3.75 | 577.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024130 ¦ 500797897 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797897 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 1232 | 1232 | 0 | 2024-12-04 | 0.1 | 123.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024453 ¦ 500797898 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797898 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024453 | SUPORTE P/ELETROCALHA =50X100X200 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016601 | 150 | 150 | 0 | 2024-12-04 | 17.93 | 2689.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024451 ¦ 500797899 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797899 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024451 | SUPORTE P/ELETROCALHA =300X100 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016602 | 30 | 30 | 0 | 2024-12-04 | 30.63 | 918.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024452 ¦ 500797900 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797900 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024452 | SUPORTE P/ELETROCALHA =400X100 H=140 | SUPORTE-VCXXX9999016603 | 30 | 30 | 0 | 2024-12-04 | 40.66 | 1219.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024420 ¦ 500797904 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797904 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024420 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-100X150 | TERM.FE-GF-14-100X150 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-04 | 7.9 | 79 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024422 ¦ 500797905 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797905 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024422 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-200X150 | TERM.FE-GF-14-200X150 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-04 | 11.94 | 95.52 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024423 ¦ 500797906 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797906 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024423 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-300X150 | TERM.FE-GF-14-300X150 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-04 | 15.8 | 63.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024424 ¦ 500797907 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797907 | 16 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024424 | TERMINAL DE FECHAMENTO GF-14-400X150 | TERM.FE-GF-14-400X150 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-04 | 19.84 | 79.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000023978 ¦ 500797909 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797909 | 17 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023978 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-04 | 93.96 | 187.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024503 ¦ 500797910 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797910 | 18 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024503 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GL-16-200X3000MM | TA-EL-F/APL-GL-16-200X3000 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-04 | 122.19 | 244.38 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024954 ¦ 500797911 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797911 | 19 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024954 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-16-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-16-200X3000 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-04 | 127.46 | 254.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024625 ¦ 500797912 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797912 | 20 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024625 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-050MM | TALA-PZ-16-050MM | 4 | 4 | 0 | 2024-12-04 | 0.76 | 3.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024130 ¦ 500797913 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797913 | 21 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 20 | 20 | 0 | 2024-12-04 | 0.09 | 1.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024627 ¦ 500797914 | 10217471 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 500797914 | 22 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024627 | PERFILADO PERFURADO 14 MG-38X38X3000MM | PERF. 38X38X3000-14-MG | 1 | 1 | 0 | 2024-12-04 | 58.3 | 58.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 000328307-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
VCXXX0000104757 ¦ 500797789 | 10217473 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 500797789 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | VCXXX0000104757 | BASE ROBO H=800 | VCXXX0000104757 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-04 | 11841.04 | 11841.04 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 000013355-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLL-W00000001844 ¦ 500790711 | 10217496 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 500790711 | 1 | 4748 | REIS & BORGES LTDA - ME |  | TLL-W00000001844 | DISPOSIT RESPOT 050T01 358 / F1H / F2U | 32802691_M-050S10005AF-050D10005AF-ASS-A | 2 | 2 | 0 | 2024-12-08 | 64205.63 | 128411.26 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004135-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-08 | 2024-12-08
TLL-W00000001956 ¦ 500795369 | 10217496 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 500795369 | 3 | 4748 | REIS & BORGES LTDA - ME |  | TLL-W00000001956 | BASE P/ DISPOSITIVO RESPOT FDA/FSA070T01 | 32802691_M-C070S10015AF-C070D10015AF-01_ | 4 | 4 | 0 | 2024-12-08 | 54450 | 217800 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000004136-001 | FOB | XX | M | 2024-12-08 | 2024-12-08
TLL-W00000001955 ¦ 500795368 | 10217496 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 500795368 | 4 | 4748 | REIS & BORGES LTDA - ME |  | TLL-W00000001955 | BASE P/ DISPOSITIVO RESPOT 050T01 - 358 | 32802691_M-C050S10015AF-C050D10015AF-01_ | 2 | 2 | 0 | 2024-12-08 | 61256.25 | 122512.5 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004135-001 | FOB | XX | M | 2024-12-08 | 2024-12-16
TLL-W00000001843 ¦ 500790715 | 10217496 | 2024-11-10 | 2024-12-12 | 500790715 | 6 | 4748 | REIS & BORGES LTDA - ME |  | TLL-W00000001843 | DISP. RESPOT FDA/FSA070T02-F1H/F2U/358 | 32802691_M-C070S20005AF-C070D20005AF-00_ | 4 | 4 | 0 | 2024-12-08 | 76230 | 304920 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 000004137-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-08 | 2024-12-08
TAXXX-0000016285 ¦ 500796172 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796172 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016285 | CILINDRO NORMALIZADO | 1366953 DSBC-50-125-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-22 | 434.96 | 869.92 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9999022213 ¦ 500796175 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796175 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999022213 | SUPORTE P/ CILINDRO | 31770-LQG-50 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 357.44 | 714.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 002520198-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2025-01-22
TSXXX-0000056211 ¦ 500796177 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796177 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000056211 | CILINDRO PNEUMÁTICO | 1366957 DSBC-50-320-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-22 | 486.42 | 972.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9997003033 ¦ 500796178 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796178 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-22 | 79.67 | 159.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE005 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000001288 ¦ 500796180 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796180 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 258.56 | 1034.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9999902639 ¦ 500796181 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796181 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-22 | 1454.27 | 2908.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TAXXX-0000016285 ¦ 500796218 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796218 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016285 | CILINDRO NORMALIZADO | 1366953 DSBC-50-125-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 434.96 | 1739.84 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9997003033 ¦ 500796220 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796220 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 79.67 | 318.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9997003033 ¦ 500796227 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796227 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 79.67 | 318.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9999003751 ¦ 500796231 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796231 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999003751 | SENSOR | SME-8-K-LED-24 150855 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-22 | 258.56 | 2068.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9999902639 ¦ 500796233 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796233 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 1454.26 | 5817.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TCXXX9999904921 ¦ 500796666 | 10217499 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 500796666 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999904921 | FORCELLA SNODATA M16X1,5 | 9263 SGS-M16X1,5_DUPLICATE | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 224.55 | 898.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 002505041-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000024952 ¦ 500797901 | 10217527 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 500797901 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024952 | CHUMBADOR CBA C/PRISIONEIRO-1/4X65 ZINC | C14065 | 500 | 500 | 0 | 2024-11-18 | 1.45 | 725 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000434605-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TLXXX-0000025035 ¦ 500797902 | 10217527 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 500797902 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025035 | CHUMBADOR PBA 1/4'' X 2.1/4'' P/ARRUELA | X14214C_DUPLICATE | 500 | 500 | 0 | 2024-11-18 | 0.36 | 180 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000434605-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TLXXX-0000022499 ¦ 500797903 | 10217527 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 500797903 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022499 | CHUMBADOR CBA 3/8'' X 2.1/2'' COM PARAF. | CBT-38212 | 450 | 450 | 0 | 2024-11-18 | 1.18 | 531 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 000434605-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TEXXX-0000042150 ¦ 500796160 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500796160 | 1 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-27 | 1.8 | 7.2 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TEXXX-0000001199 ¦ 500796161 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500796161 | 2 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000001199 | BUCHA - REF. GN-715-2-10 - ELESA | GN_715_2_10 | 16 | 16 | 0 | 2024-11-27 | 26.6 | 425.6 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE008 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TEXXX-0000002895 ¦ 500796213 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500796213 | 3 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000002895 | PINOS DE MOLA DE IMPULSO LATERAL | GN 715-6-75-SA | 10 | 10 | 0 | 2024-11-27 | 6.7 | 67 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TEXXX-0000001199 ¦ 500796214 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500796214 | 4 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000001199 | BUCHA - REF. GN-715-2-10 - ELESA | GN_715_2_10 | 8 | 8 | 0 | 2024-11-27 | 26.6 | 212.8 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TEXXX-0000042150 ¦ 500796215 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 500796215 | 5 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-27 | 1.8 | 7.2 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TEXXX-0000002895 ¦ 500797406 | 10217536 | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 500797406 | 11 | 7748 | COPEL S.R.L | ELESA | TEXXX-0000002895 | PINOS DE MOLA DE IMPULSO LATERAL | GN 715-6-75-SA | 20 | 20 | 0 | 2024-11-27 | 6.7 | 134 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 000000206-011 | EXW | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-27
TLXXX-0000017290 ¦ 500798194 | 10217557 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 500798194 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017290 | VARAO DE BUCHA HIT-Z 3/4" x 9 3/4" | 2018450 | 138 | 138 | 0 | 2025-01-30 | 59.73 | 8242.74 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000018272-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-02-07
TLXXX-0000021957 ¦ 500798195 | 10217557 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 500798195 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000021957 | UIMICO INJEÇÃO HY 200-R V3 500/1/WH | 2334277 | 36 | 36 | 0 | 2025-01-30 | 512.05 | 18433.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000011884-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TLXXX-0000017301 ¦ 500798197 | 10217557 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 500798197 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017301 | ​VARAO DE BUCHA HIT-Z 5/8" x 8" | 2018447 | 96 | 96 | 0 | 2025-01-30 | 29.75 | 2856 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000014716-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-28
TLXXX-0000024767 ¦ 500798198 | 10217557 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 500798198 | 4 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000024767 | VARAO DE BUCHA HAS-E-55 1/2"x6-1/2" | 2197991 | 40 | 40 | 0 | 2025-01-30 | 12.5 | 500 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 000012916-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2024-12-03
TLXXX-0000025567 ¦ 500798199 | 10217557 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 500798199 | 5 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 20 | 20 | 0 | 2025-01-30 | 12.01 | 240.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 000011884-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TMC000000007069 ¦ 500795997 | 10217571 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 500795997 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000007069 | CILINDOR PNEUMATICO COMPACTO | CD55B20-10 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 172.37 | 689.48 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 001089383-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TLL-W00000001870 ¦ 500793706 | 10217614 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 500793706 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA | CUSTOMER CONTACT SERVICES | TLL-W00000001870 | CONJUNTO MODULOS DE CERCA COMPLEMENTAR S | PLANILHA FINAL CERCAS ML NA D | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 44273.27 | 44273.27 | BRL | B23 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI008 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 000011164-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLL-W00000001869 ¦ 500791592 | 10217615 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 500791592 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000001869 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL LINHA REPARACA | PLANILHA PLANILHA CERCAS REPARACAO DE TE | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 9323.27 | 9323.27 | BRL | B23 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI008 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 000011120-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000007083 ¦ 500797030 | 10217637 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797030 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-18 | 99.73 | 199.46 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000298603-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-20
TLXXX-0000007117 ¦ 500797721 | 10217656 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797721 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007117 | CONECTOR, ETHERNET CAT6A (10 GBIT/S), 8- | 1411043 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-15 | 136.55 | 546.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000303136-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-12-16
TLXXX-0000007269 ¦ 500797722 | 10217656 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797722 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007269 | ETIQUETA DE PAPEL S/ IMPRESSÃO KMK 2 - R | 1005266 | 3000 | 3000 | 0 | 2024-11-15 | 3.1 | 9300 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000298398-002 | CIF | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500798165 | 10217664 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500798165 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 4 | 4 | 0 | 2024-11-14 | 23.6 | 94.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000004729-001 | FOB | XX | M | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLL-R0000000000379 ¦ 500798165 | 10217664 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500798165 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 11 | 11 | 0 | 2024-11-14 | 13.43 | 147.73 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 000004729-001 | FOB | XX | M | 2024-11-14 | 2024-11-14
TLXXX-0000019939 ¦ 500798213 | 10217681 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500798213 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | CRIMPER | TLXXX-0000019939 | TERMINAL OLHAL DIAM: M6 2-6,0MM AMARELO | AN2451 | 200 | 200 | 0 | 2024-11-19 | 0.76 | 152 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 000581872-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000000281 ¦ 500796164 | 10217687 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500796164 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 716.59 | 2866.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 000076313-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-06
TLXXX-0000000281 ¦ 500796211 | 10217687 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500796211 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 8 | 8 | 0 | 2024-11-29 | 716.59 | 5732.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000077298-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000000281 ¦ 500796211 | 10217687 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500796211 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000281 | SENSORES CAPACITIVOS - BCS002A | BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | 0 | 8 | 0 | 2024-11-29 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000077298-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000000105 ¦ 500796168 | 10217696 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500796168 | 1 | 4483 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDU | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000105 | ATUADOR DE SEGURANÇA AZ 17/AZM 170-B1 | AZ17/AZM170B1 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-22 | 101.03 | 1010.3 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000817146-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-20 | 2024-11-30
TLXXX-0000000054 ¦ 500796170 | 10217696 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500796170 | 2 | 4483 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDU | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000054 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA | AZ17-02ZK | 6 | 6 | 0 | 2024-11-22 | 785.54 | 4713.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000817146-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-30
TLXXX-0000000054 ¦ 500797029 | 10217696 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797029 | 3 | 4483 | ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDU | ACE SCHMERSAL | TLXXX-0000000054 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA | AZ17-02ZK | 4 | 4 | 0 | 2024-11-22 | 785.54 | 3142.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000817146-004 | CIF | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-30
TLXXX-0000028026 ¦ 500798467 | 10217702 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500798467 | 1 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000028026 | EMBUCHADO MODELO A | 10 X 10 - H1L | 8 | 8 | 0 | 2024-11-20 | 69.64 | 557.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000039281-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TLXXX-0000028027 ¦ 500798468 | 10217702 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500798468 | 2 | 5299 | METALMAG PRODUTOS MAGNETICOS LTDA | METALMAG | TLXXX-0000028027 | EMBUCHADO MODELO T | 6 X 10 - H7T | 8 | 8 | 0 | 2024-11-20 | 57.98 | 463.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 000039281-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-19 | 2024-11-19
TLXXX-0000027265 ¦ 500797723 | 10217708 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500797723 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027265 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-15M | 1585J-M4TB-15 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-22 | 371.66 | 1486.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE004 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000062882-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-30
TEXXX-0000009265 ¦ 500797724 | 10217708 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500797724 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009265 | CARTAO MEMORIA SD CARD 1GB | 1784-SD1 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 497.78 | 995.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 000062345-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-01-03
TAXXX-0000040062 ¦ 500797725 | 10217708 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500797725 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040062 | CABO ETHERNET EXTRA -FLEX PUR M12 | 1585D-M8UGDM-5 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-26 | 522.5 | 1045 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 000063592-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-04-04
TEXXX-0000009304 ¦ 500797935 | 10217708 | 2024-11-13 | 2024-11-17 | 500797935 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009304 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 | 1585D-M4TBJM-10 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-29 | 425.39 | 4253.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000062185-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-10
TLL-W00000001710 ¦ 500787344 | 10217713 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500787344 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000001710 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL AUA-SCA | STUDIO ML NA D2 - AUA - 52 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 28347.59 | 28347.59 | BRL | B23 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI008 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 000011119-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLL-W00000001881 ¦ 500793179 | 10217714 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500793179 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000001881 | KIT-BUFFER VERTICAL FDA/FSA45APG-358/F1H | 32802691_M-045S10005AG-045D10005AG-ASS-A | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 170610 | 341220 | BRL | B23 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000002067-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TSXXX-0000149679 ¦ 500797006 | 10217730 | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 500797006 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TSXXX-0000149679 | SWITCH SCALANCE XP216 (EIP) M12 IP65 | 6GK5216-0HA00-2TS6 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-30 | 9165.53 | 18331.06 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000189957-011 | CIF | XX | Q | 2024-11-21 | 2025-01-13
TLXXX-0000002866 ¦ 500797031 | 10217733 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 500797031 | 1 | 6506 | BERTEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002866 | FUSÍVEL CILÍNDRICO DE 25A, 10 X 38 | CI/25 | 12 | 12 | 0 | 2024-11-15 | 5.23 | 62.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 000252600-000 | FOB | XX | Q | 2024-11-15 | 2024-11-15
TLXXX-0000026193 ¦ 500797933 | 10217778 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797933 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000026193 | FECHO MARMITA S/ENGATE P6 GE | 25-A0118365 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-04 | 3.27 | 327 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328304-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-20
TLXXX-0000026194 ¦ 500797934 | 10217778 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500797934 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000026194 | ENGATE FECHO RAPIDO SANTO ANGELO | K1-00118926 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-04 | 0.63 | 63 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328304-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-20
TLXXX-0000024414 ¦ 500798178 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798178 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024414 | TAMPA DE ENC COM 6F/APL.GF-14-400X3000MM | TA-EL-F/APL-GF-14-400X3000 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-04 | 264.71 | 2647.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000025153 ¦ 500798179 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798179 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025153 | SEPTO DIVISOR LISO GF-14-150X3000 | DIVISOR-L-GF-14-150X3000 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-04 | 99.41 | 11929.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024133 ¦ 500798210 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798210 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 1232 | 1232 | 0 | 2024-12-04 | 0.06 | 73.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024123 ¦ 500798211 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798211 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 1232 | 1232 | 0 | 2024-12-04 | 0.05 | 61.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024133 ¦ 500798222 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798222 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 20 | 20 | 0 | 2024-12-04 | 0.06 | 1.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000024123 ¦ 500798223 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798223 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 20 | 20 | 0 | 2024-12-04 | 0.05 | 1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TLXXX-0000017788 ¦ 500798257 | 10217785 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 500798257 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | MOPA | TLXXX-0000017788 | PROTETOR DE CANTO COM ALMA DE AÇO - REF. | 6071907 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-04 | 11.66 | 1166 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000328306-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-09 | 2024-12-20
TEXXX-0000009936 ¦ 500797867 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500797867 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 160 | 160 | 0 | 2024-11-28 | 64.93 | 10388.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TEXXX-0000009936 ¦ 500797867 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500797867 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 0 | 160 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TEXXX-0000009936 ¦ 500797867 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500797867 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009936 | CABO DE SENSOR 2M C/ CONECTOR MACHO/FÊME | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 | 0 | 160 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TEXXX-0000009942 ¦ 500797868 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500797868 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009942 | CONECTOR TEE M12X1, 5-PIN - BCC089P | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | 30 | 30 | 0 | 2024-11-28 | 76.4 | 2292 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TEXXX-0000009935 ¦ 500798214 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798214 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000009935 | CABO M12 C/ CONECTOR M12-M12 RETO 4POLO | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-010 | 382 | 382 | 0 | 2024-11-28 | 46.8 | 17877.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
TEXXX-0000012147 ¦ 500798215 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798215 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 295 | 295 | 0 | 2024-11-28 | 46.8 | 13806 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TEXXX-0000012147 ¦ 500798215 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798215 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 0 | 295 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-27 | 2024-11-27
TEXXX-0000012147 ¦ 500798215 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798215 | 4 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TEXXX-0000012147 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-030 | 0 | 295 | 0 | 2024-11-28 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TACTR-0000000159 ¦ 500798216 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798216 | 5 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000159 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 | 138 | 138 | 0 | 2024-11-28 | 46.8 | 6458.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 000076067-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-06 | 2024-12-06
TACTR-0000000160 ¦ 500798258 | 10217790 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 500798258 | 6 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TACTR-0000000160 | CABO M12 MACHO 0° / M12 FEMEA 0° 4-PIN P | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006 | 83 | 83 | 0 | 2024-11-28 | 35.51 | 2947.33 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000074912-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-18 | 2024-11-18
TLXXX-0000000009 ¦ 500797866 | 10217816 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 500797866 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000009 | FITA DE SEG. ANTEDERRAPANTE 50MMX5M | H0001912452 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-20 | 40.07 | 40.07 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 001213027-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-21 | 2024-12-21
TLXXX-0000000008 ¦ 500798212 | 10217816 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 500798212 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-29 | 343.48 | 343.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE006 |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 001217227-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLXXX-0000026839 ¦ 500797710 | 10217825 | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 500797710 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026839 | COLUNA LUMINOSA 3 SEG. (W,G,R) M12 4PIN | TL50HWGRQ | 4 | 4 | 0 | 2025-02-25 | 1604.23 | 6416.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000023022-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-25 | 2025-01-25
TSXXX-0000123449 ¦ 500797711 | 10217825 | 2024-11-14 | 2024-11-27 | 500797711 | 2 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TSXXX-0000123449 | SUPORTE FIXAÇÃO SUSPENSO COM 150mm | SOK-TL50-150A | 4 | 4 | 0 | 2025-01-21 | 438.24 | 1752.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000023022-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-13 | 2024-11-13
TMC000000007069 ¦ 500797405 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797405 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TMC000000007069 | CILINDOR PNEUMATICO COMPACTO | CD55B20-10 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 172.37 | 344.74 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-04
TAXXX-0000003730 ¦ 500797936 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797936 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000003730 | VÁLVULAS VQC 2000 5/2 SIMPLES SOLENOIDE | VQC2200N-51 | 60 | 60 | 0 | 2024-12-20 | 371.27 | 22276.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-04
TLXXX-0000010405 ¦ 500797937 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797937 | 3 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010405 | CONEXAO INSTANTANEA RETA DE LATAO TAMPÃO | KQB2P-08 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-20 | 5.02 | 50.2 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-04
TSXXX-0000057732 ¦ 500797938 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797938 | 4 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000057732 | MODULO DIGITAL | EX245-DX1 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-20 | 939.96 | 5639.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-04
TSXXX-0000016822 ¦ 500797939 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797939 | 5 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TSXXX-0000016822 | BOOSTER SÉRIE VBA20A-F03GN | VBA20A-F03GN | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 2308.99 | 4617.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-24
TLXXX-0000027970 ¦ 500797940 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797940 | 6 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027970 | TANQUE DE AR - SERIE VBAT10A1-SV-X3050 | VBAT10A1-SV-X3050 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 1927.97 | 3855.94 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-24
TAL-S361396 ¦ 500798219 | 10217887 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500798219 | 7 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361396 | BASE VAL VQC2000 DUPLO SAIDA DIRETA TUBO | VVQC2000-1A-D-C8 | 45 | 45 | 0 | 2024-12-20 | 82.29 | 3703.05 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001091892-004 | CIF | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-04
TCXXX9999004228 ¦ 500797326 | 10217901 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797326 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999004228 | AMORTECEDOR | SC 300 M-6 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 999.88 | 3999.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE002 |  | 2024-12-11 | 2024-12-17 | 000010985-010 | FOB | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-21
TAXXX-0000006980 ¦ 500797004 | 10217905 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 500797004 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TAXXX-0000006980 | MOD. ETHERNET IE-SW-BL05-5TX 5 PORTAS RJ | 1240840000 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-25 | 398.57 | 1594.28 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000545286-001 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000008471 ¦ 500780993 | 10217923 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 500780993 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008471 | PLUGUE SERIE OPTIMA IP67 - 32AX11H 3P+T | 21832365 | 6 | 6 | 0 | 2024-11-25 | 93.36 | 560.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 000067940-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2025-03-15
TLXXX-0000008471 ¦ 500797009 | 10217923 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 500797009 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008471 | PLUGUE SERIE OPTIMA IP67 - 32AX11H 3P+T | 21832365 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-25 | 93.36 | 373.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000070576-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2025-04-04
TLXXX-0000008471 ¦ 500797009 | 10217923 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 500797009 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008471 | PLUGUE SERIE OPTIMA IP67 - 32AX11H 3P+T | 21832365 | 0 | 4 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000070576-002 | FOB | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-04-04
TLXXX-0000026506 ¦ 500799170 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799170 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026506 | CALHA ARAMADA AC-GE-150/050/3000 - 3/16 | DP.900-AC-GE-150/050 - 3/16 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-10 | 40.34 | 484.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000027110 ¦ 500799171 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799171 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027110 | TAMPA PRESSAO DP900-PZ275B-16-200X3000 | DP.931-AC-PZ275B-18-150MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-10 | 45.57 | 546.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000026506 ¦ 500799172 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799172 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026506 | CALHA ARAMADA AC-GE-150/050/3000 - 3/16 | DP.900-AC-GE-150/050 - 3/16 | 18 | 18 | 0 | 2024-12-10 | 40.34 | 726.12 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000027110 ¦ 500799173 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799173 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027110 | TAMPA PRESSAO DP900-PZ275B-16-200X3000 | DP.931-AC-PZ275B-18-150MM | 18 | 18 | 0 | 2024-12-10 | 45.57 | 820.26 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000028036 ¦ 500799174 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799174 | 5 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000028036 | CALHA ARAMADA AC-GE-100/050/3000 - 3/16 | DP.900-AC-GE-100/050 - 3/16 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-10 | 37.93 | 227.58 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000028037 ¦ 500799175 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799175 | 6 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000028037 | TAMPA PRESSAO P/DP900-PZ275B-18-100X3000 | DP.931-AC-PZ275B-18-100 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-10 | 34.72 | 208.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000026517 ¦ 500799176 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799176 | 7 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026517 | COTOVELO RETO 90-AC-GE-150/050-3/16 | DP.924 900-AC-GE-150/050-3/16 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-10 | 12.87 | 514.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000027197 ¦ 500799177 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799177 | 8 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000027197 | TAMPA P/COT.RETO.90-DP924-PZ275B-18-150 | DP.924T-931-PZ275B-18-150 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-10 | 10.99 | 439.6 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000028038 ¦ 500799178 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799178 | 9 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000028038 | COT.RETO ARAMADO 90-AC-GE-150/050-3/16 | DP.924 900-AC-GE-100/050-3/16 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-10 | 10.17 | 122.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000028039 ¦ 500799179 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799179 | 10 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000028039 | TAMPA PRESSAO 90-DP924-PZ275B-18-100 | DP.924T-931-PZ275B-18-100 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-10 | 7.47 | 89.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000026505 ¦ 500799180 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799180 | 11 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026505 | CONECTOR LONGO P/ EMENDA - DP914PZ | DP.914PZ | 150 | 150 | 0 | 2024-12-10 | 3.74 | 561 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TLXXX-0000026504 ¦ 500799181 | 10217945 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 500799181 | 12 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026504 | CONECTOR CURTO P/ EMENDA - DP912PZ | DP.912PZ | 200 | 200 | 0 | 2024-12-10 | 0.95 | 190 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 000188729-003 | FOB | XX | Q | 2024-12-10 | 2024-12-10
TCXXX9999021761 ¦ 500798169 | 10217958 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 500798169 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021761 | KIT RAIL 2 TROLLEYS | HSR25R2SSC1+700L | 2 | 2 | 0 | 2024-11-26 | 1722.55 | 3445.1 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 000074849-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000027905 ¦ 500797035 | 10217962 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 500797035 | 1 | 7987 | UNIAO IMPERMEABILIZANTES LTDA | SIKA | TLXXX-0000027905 | ARGAMASSA ESTRUTURAL | SIKAGROUT-250 | 15 | 15 | 0 | 2024-12-03 | 54.45 | 816.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000013756-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLXXX-0000008472 ¦ 500780996 | 10217966 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500780996 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008472 | TOMADA GRP 3P+T 32A 440V 11H IP67 C/FUSE | 40232865 | 6 | 6 | 0 | 2025-02-03 | 1475.5 | 8853 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000070580-002 | FOB | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-04-04
TLXXX-0000008467 ¦ 500781001 | 10217966 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500781001 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008467 | CAIXA MODULAR PROJ. 672/751 IP66 | 672BR0345 | 8 | 8 | 0 | 2025-02-03 | 3717.31 | 29738.48 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000070580-002 | FOB | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-04-04
TLXXX-0000008472 ¦ 500797008 | 10217966 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 500797008 | 3 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008472 | TOMADA GRP 3P+T 32A 440V 11H IP67 C/FUSE | 40232865 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-03 | 1475.5 | 5902 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000070580-002 | FOB | XX | Q | 2025-02-03 | 2025-04-04
TLXXX-0000027843 ¦ 500797709 | 10217974 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 500797709 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027843 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5-PIN 10M | BCC M415-M415-3A-313-PX0534-100 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-18 | 148.67 | 148.67 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000077300-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-13
TEXXX-0000055532 ¦ 500798469 | 10218012 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 500798469 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 10 | 10 | 0 | 2024-11-28 | 1045.6 | 10456 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000306732-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-21 | 2024-12-21
TLXXX-0000027614 ¦ 500797005 | 10218100 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 500797005 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027614 | MULTIPLICADOR DE PRESSAO 16BAR | VBA43A-F04GN | 3 | 3 | 0 | 2025-01-03 | 4069.94 | 12209.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001092657-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-03 | 2025-01-03
TLXXX-0000000178 ¦ 500798343 | 10218106 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 500798343 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000000178 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 9P PUR LED | BCC M425-M413-3A-602-PX0334-020 | 50 | 50 | 0 | 2024-12-05 | 74.41 | 3720.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE004 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000085200-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2025-03-21
TLL-W00000001868 ¦ 500792599 | 10218133 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 500792599 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001868 | DISPOSITIVO AUTOMATICO GEOMETRIA CARROCE | 32802502Z_M-040S30005AF-040D20005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-02-15 | 47045.71 | 94091.42 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 000000422-012 | FCA | XX | Q | 2025-02-15 | 2025-05-27
TLXXX-0000009164 ¦ 500797007 | 10218139 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 500797007 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000009164 | CABO C/ CONECTOR FÊMEA, M12, 8-PIN RETO | 2096357 | 4 | 4 | 0 | 2024-12-12 | 443.71 | 1774.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 000305413-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000027906 ¦ 500797034 | 10218173 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 500797034 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000027906 | CONJUNTO PINO-GANCHO-CALÇO | B729999 | 5 | 5 | 0 | 2025-01-09 | 2616.21 | 13081.05 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 000069922-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-20 | 2025-02-27
TLXXX-0000001326 ¦ 500797921 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500797921 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 618 | 618 | 0 | 2024-12-20 | 4.72 | 2916.96 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TEXXX-0000009091 ¦ 500797925 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500797925 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000009091 | UNIÃO RÁPIDA EM Y NPQM-Y-Q8-E-P10 | 558800 NPQM-Y-Q8-E-P10 | 40 | 40 | 0 | 2024-12-20 | 21.31 | 852.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 002517807-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000027154 ¦ 500797929 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500797929 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 7.41 | 29.64 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | FOB | XX | Q | 2024-01-16 | 2025-01-16
TLXXX-0000020213 ¦ 500798342 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798342 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020213 | VALVULA ACIONAMENTO MANUAL | 184587-HAB-3/8 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-20 | 67.25 | 403.5 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-18
TMC000000009848 ¦ 500798760 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798760 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TMC000000009848 | CONEXÃO RÁPIDA ROSCADA QSM-M6-6 | 132600 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-20 | 7.28 | 72.8 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TSXXX-0000006808 ¦ 500798761 | 10218182 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 500798761 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 8 | 8 | 0 | 2024-12-20 | 11.53 | 92.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000027154 ¦ 500815001 | 10218182 | 2024-11-22 | 2025-04-08 | 500815001 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 5 | 5 | 0 | 2025-04-08 | 7.41 | 37.05 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002524760-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000027978 ¦ 500797930 | 10218207 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 500797930 | 2 | 6477 | RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS | COMMERCIALE | TLXXX-0000027978 | LAMINADO DE PVC FLEX. STD 3,0MMX1,50X20M | P100B1500030020 | 1 | 1 | 0 | 2024-11-27 | 4105.6 | 4105.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000123033-001 | CIF | XX | Q | 2024-11-29 | 2024-11-29
TLXXX-0000008465 ¦ 500797726 | 10218260 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 500797726 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008465 | BASE P/ TOMADA GRP 16/32A | 5795100 | 4 | 4 | 0 | 2024-11-29 | 223.68 | 894.72 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 000067972-002 | FOB | XX | Q | 2024-11-26 | 2024-11-26
TLXXX-0000015481 ¦ 500797003 | 10218266 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 500797003 | 1 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015481 | CAIXA RESET SOLDA MIG/MAG | ST.RA.ELE.7600 - CO2PB | 4 | 4 | 0 | 2025-01-17 | 362.91 | 1451.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000007263-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-04-14
TLXXX-0000015482 ¦ 500797003 | 10218266 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 500797003 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015482 | CAIXA INTERFACE DE SEGURAÇA MIG/MAG | ST.RA.ELE.7600 - CO2SJB | 4 | 4 | 0 | 2025-01-17 | 5774.48 | 23097.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000007264-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-04-14
TLXXX-0000015491 ¦ 500797003 | 10218266 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 500797003 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 1 | 1 | 0 | 2025-01-17 | 7354.4 | 7354.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE008 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000007264-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-04-14
TEXXX-0000041615 ¦ 500799182 | 10218305 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500799182 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TEXXX-0000041615 | CABO FLEXÍVEL TOPFLEX 300 0,6/1 kV 1 G 1 | 75438 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-02 | 22.66 | 2266 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000002733-010 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000002645 ¦ 500799240 | 10218305 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500799240 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000002645 | CABO TOPFLEX 300 1X6 MM 0,6/1KV VD/AM | 79629 | 60 | 60 | 0 | 2024-12-02 | 9.79 | 587.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000002733-010 | FOB | XX | Q | 2024-12-02 | 2024-12-02
TLXXX-0000028040 ¦ 500800106 | 10218327 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500800106 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028040 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA AMARELO | 803944 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 227.58 | 455.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000301812-002 | CIF | XX | M | 2024-11-28 | 2024-12-06
TLXXX-0000028041 ¦ 500800107 | 10218327 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500800107 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028041 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803940 | 2 | 2 | 0 | 2024-11-29 | 227.58 | 455.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000300259-002 | CIF | XX | M | 2024-11-28 | 2024-11-28
TLXXX-0000028042 ¦ 500800108 | 10218327 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500800108 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000028042 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BRANCO | 803965 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 206.61 | 413.22 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000301812-002 | CIF | XX | M | 2024-11-28 | 2024-12-06
TLXXX-0000028068 ¦ 500799713 | 10218329 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500799713 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028068 | CHUMBADOR PBA 1/4 X 2.1/4 PORCA-ARRUELA | ANCORA-14214C | 500 | 500 | 0 | 2024-11-29 | 0.36 | 180 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000437374-002 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TLXXX-0000028069 ¦ 500799714 | 10218329 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 500799714 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028069 | CHUMBADOR PBA 3/8 X 2 1/4 PORCA-ARRUELA | ANCORA-38214C | 500 | 500 | 0 | 2024-11-29 | 0.86 | 430 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 000437374-002 | FOB | XX | Q | 2024-12-04 | 2024-12-04
TAXXX-0000035082 ¦ 500798762 | 10218391 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500798762 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000035082 | VALVULA RETENÇAO DE LINHA AK4000-03 | AK4000-03 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-10 | 204.49 | 408.98 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 001092306-004 | CIF | XX | Q | 2025-01-10 | 2025-01-10
TLXXX-0000018994 ¦ 500797908 | 10218409 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 500797908 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018994 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X6.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X6.0 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-03 | 4.82 | 482 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 000187464-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLL-N0000000000750 ¦ 500799719 | 10218420 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500799719 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | BOSCH REXROTH LTDA | TLL-N0000000000750 | DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 1,0 -115 X 1,0 | 2608619383 STD - FAIXA AZUL | 20 | 20 | 0 | 2024-12-03 | 1.99 | 39.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 000399475-001 | CIF | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLXXX-0000002867 ¦ 500797719 | 10218425 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500797719 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002867 | FUSIVEL CILINDRICO DE 32A, 10 X 38 | CI/32 | 12 | 12 | 0 | 2024-12-16 | 8.28 | 99.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000022240-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000002870 ¦ 500797720 | 10218425 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500797720 | 2 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002870 | FUSÍVEL CILÍNDRICO RETARDO GG 120KA | CI/10 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-16 | 9.97 | 29.91 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000022240-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000028067 ¦ 500799712 | 10218432 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 500799712 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000028067 | BATERIA B 22/2.6 LI-ION-2136393 - HILTI | 2136393 | 2 | 2 | 0 | 2024-12-04 | 863.43 | 1726.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000013200-001 | CIF | XX | M | 2024-12-04 | 2024-12-06
TLXXX-0000024842 ¦ 500797931 | 10218533 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 500797931 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000024842 | BLOCO DISTRIBUIDOR 2X 3/4 - 8 X 1/2 | MGT-1209_ALUMINIO | 4 | 4 | 0 | 2024-12-19 | 292.38 | 1169.52 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000004727-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2025-01-31
TLXXX-0000020167 ¦ 500799159 | 10218533 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 500799159 | 11 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020167 | FEMEA GIRATORIA MANG 3/8 | COD.120/40_F.G._3/8_BSP_BOL_X_3/8_SKT | 14 | 14 | 0 | 2024-12-19 | 26.01 | 364.14 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000004727-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-19 | 2025-01-31
TLXXX-0000016631 ¦ 500799656 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799656 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016631 | PARAFUSO DIN 912 - M3X20 - 8.8 | DIN 912 - M3X20 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 4.44 | 888 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016586 ¦ 500799661 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799661 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016586 | PARAFUSO ALLEN | DIN 912 - M5X10 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 4.44 | 888 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000000787 ¦ 500799663 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799663 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000787 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. - M4 X 50 MM DIN | M4 X 50MM DIN 912 | 60 | 60 | 0 | 2024-12-13 | 1.17 | 70.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016553 ¦ 500799664 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799664 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016553 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X10 - 8.8 | DIN 912 - M6X10 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.44 | 88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016504 ¦ 500799667 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799667 | 6 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016504 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X30 - 8.8 | DIN 912 - M8X30 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-13 | 1.62 | 194.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000024589 ¦ 500799668 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799668 | 7 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.44 | 176 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000025857 ¦ 500799669 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799669 | 8 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025857 | PORCA SEXTAVADA DIN 13 - M6 | DIN 13 - M6 - PORCA SEXTAVADA | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.23 | 92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000018619 ¦ 500799670 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799670 | 9 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018619 | ARRUELA LISA 3/8 ZINCADO | AL3/8PL | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.35 | 140 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000018613 ¦ 500799672 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799672 | 10 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018613 | ARRUELA LISA M5 DIN 125 ZINCADO | AL5PL | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.13 | 52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000018614 ¦ 500799673 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799673 | 11 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018614 | ARRUELA LISA M6 DIN 125 ZINCADO | AL6PL | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.17 | 34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000026050 ¦ 500799675 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799675 | 12 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026050 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M4 | ARRUELA DIN 127B M4 | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.13 | 52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000026051 ¦ 500799676 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799676 | 13 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000026051 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M5 | ARRUELA DIN 127B M5 | 400 | 400 | 0 | 2024-12-13 | 0.13 | 52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000021987 ¦ 500799677 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799677 | 14 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021987 | ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 127B | M6 DIN 127B | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.17 | 34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000028079 ¦ 500799680 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799680 | 15 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028079 | HASTE ADAPTADORA SDS PLUS ENCAIXE 1/4" | VONDER-5372005000 | 3 | 2 | 0 | 2024-12-19 | 29.21 | 87.63 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000003018 ¦ 500799682 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799682 | 17 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003018 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL AMARELO | TP-6-5 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-06 | 0.69 | 69 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000000632 ¦ 500799683 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799683 | 18 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000632 | TERMINAL TIPO OLHAL PRÉ ISOLADO PARAFUSO | TP-6-8 | 300 | 300 | 0 | 2024-12-06 | 0.91 | 273 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000018733 ¦ 500799684 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799684 | 19 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000018733 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS 6MM AMARELO | TI-6-22 | 100 | 100 | 0 | 2024-12-06 | 0.35 | 35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000003072 ¦ 500799685 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799685 | 20 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003072 | TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS PARA CAB | TI-2,5-10 | 300 | 300 | 0 | 2024-12-06 | 0.17 | 51 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000003064 ¦ 500799686 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799686 | 21 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003064 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-0,5-8 | 300 | 300 | 0 | 2024-12-06 | 0.12 | 36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000003066 ¦ 500799687 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799687 | 22 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003066 | TERMINAL PRÉ ISOLADO ILHÓS TIPO TUBULAR | TI-1,5-8 | 300 | 300 | 0 | 2024-12-06 | 0.13 | 39 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016489 ¦ 500800092 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800092 | 25 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016489 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X55 - 8.8 | DIN 912 - M8X55 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-13 | 3.26 | 391.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016510 ¦ 500800093 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800093 | 26 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016510 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M8X20 - 8.8 | DIN 912 - M8X20 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-13 | 1.35 | 162 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016562 ¦ 500800094 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800094 | 27 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016562 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X45 - 8.8 | DIN 912 - M5X45 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 2.08 | 416 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016571 ¦ 500800095 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800095 | 28 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016571 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M5X30 - 8.8 | DIN 912 - M5X30 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.72 | 144 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016600 ¦ 500800096 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800096 | 29 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016600 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X30 - 8.8 | DIN 912 - M4X30 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.72 | 144 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016615 ¦ 500800097 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800097 | 30 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016615 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M4X10 - 8.8 | DIN 912 - M4X10 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.72 | 144 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016626 ¦ 500800098 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800098 | 31 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016626 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M3X30 - 8.8 | DIN 912 - M3X30 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.9 | 180 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000016640 ¦ 500800099 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800099 | 32 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000016640 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M3X10 - 8.8 | DIN 912 - M3X10 - 8.8 | 200 | 200 | 0 | 2024-12-13 | 0.54 | 108 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000019908 ¦ 500800100 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800100 | 33 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019908 | ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 7,6MM MAX:110 | CAB281-L | 1000 | 1000 | 0 | 2024-12-06 | 2.57 | 2570 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000019944 ¦ 500800101 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800101 | 34 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019944 | ABRAÇADEIRA NYLON INCOLOR 4,8MM MAX:114 | CAB275 | 1000 | 1000 | 0 | 2024-12-06 | 0.44 | 440 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000019947 ¦ 500800102 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800102 | 35 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019947 | ABRAÇADEIRA NYLON INCOLOR 3,6MM MAX:37 | CAB261 | 1000 | 1000 | 0 | 2024-12-06 | 0.11 | 110 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000022141 ¦ 500800103 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800103 | 36 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022141 | BROCA HASTE AÇO RÁPIDO 3.2 | BROCA SDS MAX 20X360 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-19 | 12.33 | 246.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2025-01-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000022142 ¦ 500800104 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800104 | 37 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022142 | BROCA HASTE AÇO RÁPIDO 2.2 | BROCA SDS PLUX 19X210 | 20 | 20 | 0 | 2024-12-19 | 11.43 | 228.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2025-01-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000022367 ¦ 500800105 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500800105 | 38 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022367 | PORCA SEXTAVADA M8x ,25 DIN 934 | PORCA SEXTAVADA M8X ,25 DIN 934 | 60 | 60 | 0 | 2024-12-13 | 0.44 | 26.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000020424 ¦ 500799666 | 10218539 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799666 | 40 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020424 | PARAFUSO SEX M8X1.25X12 | M8X1.25X12 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-05 | 0.9 | 108 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 000187924-001 | CIF | XX | M | 2024-12-26 | 2024-12-26
TLXXX-0000022470 ¦ 500799688 | 10218577 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799688 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022470 | FITA MASK CREPE 710 - 18MMX50M | FITA MASK CREPE - 710 | 30 | 30 | 0 | 2024-12-09 | 3.24 | 97.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000046372-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000000621 ¦ 500799689 | 10218577 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799689 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMERCIAL | TLXXX-0000000621 | FITA ISOLANTE PRETA | FITA_ISOLANTE | 12 | 12 | 0 | 2024-12-09 | 33.31 | 399.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000046372-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000019818 ¦ 500799690 | 10218577 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799690 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | 3 M | TLXXX-0000019818 | FITA DE AUTOFUSÃO SCOTCH 23 (19X10M) | 3M.SCOTCH 23 | 10 | 10 | 0 | 2024-12-09 | 37.3 | 373 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000046372-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000028077 ¦ 500799691 | 10218577 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799691 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028077 | FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70X150MM | FITA ZEBRADA 70X150MM | 10 | 10 | 0 | 2024-12-09 | 15.77 | 157.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 000046372-001 | CIF | XX | M
TLXXX-0000028078 ¦ 500799692 | 10218577 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799692 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028078 | BARRA DE METALON 30X30X6000MM | METALON 30X30X6000MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-09 | 90.04 | 1080.48 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 000046371-001 | CIF | XX | M | 2024-12-09 | 2024-12-09
TLXXX-0000028070 ¦ 500799693 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799693 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028070 | TELA TAPUME 1,20 M X 50M LARANJA | VONDER-8026120500 | 8 | 8 | 0 | 2024-12-06 | 45.11 | 360.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028071 ¦ 500799694 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799694 | 2 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028071 | MARCADOR INDUST. TRAÇOFORTE 3MM-M26-VM | M26-VM60-3-BADEN | 48 | 48 | 0 | 2024-12-06 | 6.2 | 297.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028072 ¦ 500799695 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799695 | 3 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028072 | MARCADOR INDUST. TRAÇOFORTE 3MM-M26-VD | M26-VD60-3-BADEN | 36 | 36 | 0 | 2024-12-06 | 6.2 | 223.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028073 ¦ 500799696 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799696 | 4 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028073 | MARCADOR INDUST. TRAÇOFORTE 3MM-M26-BR | M26-BR60-3-BADEN | 24 | 24 | 0 | 2024-12-06 | 6.2 | 148.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028074 ¦ 500799697 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799697 | 5 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028074 | MARCADOR INDUST. TRAÇOFORTE 3MM-M26-AM | M26-AM60-3-BADEN | 48 | 48 | 0 | 2024-12-06 | 6.2 | 297.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028075 ¦ 500799698 | 10218581 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 500799698 | 6 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028075 | MARCADOR INDUST. TRAÇOFORTE 3MM-M26-AZ | M26-AZ60-3-BADEN | 24 | 24 | 0 | 2024-12-06 | 6.2 | 148.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 000399609-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028076 ¦ 500799699 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799699 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028076 | VEDADOR LIQUIDO 1104 100G THREE BOND | TB1104 100G -THREEBOND | 30 | 30 | 0 | 2024-12-09 | 9.09 | 272.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028057 ¦ 500799702 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799702 | 2 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028057 | THREEBOND TRAVA ROSCA-THREEBOND 1329-10G | THREEBOND 1329-10G | 20 | 20 | 0 | 2024-12-09 | 12.98 | 259.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028058 ¦ 500799703 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799703 | 3 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028058 | THREEBOND TRAVA ROSCA QUÍMICO ALTO | THREEBOND 1329-50G | 10 | 10 | 0 | 2024-12-09 | 58.77 | 587.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028059 ¦ 500799704 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799704 | 4 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028059 | LIMPA CONTATO SPRAY 300ML - ORBI-19 | ORBI-19 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-09 | 9.45 | 56.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028060 ¦ 500799705 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799705 | 5 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028060 | MULTIUSO AEROSSOL - WD-40-912069 | AEROSSOL - WD-40-912069 | 6 | 6 | 0 | 2024-12-09 | 34.75 | 208.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028064 ¦ 500799709 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799709 | 6 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028064 | DISCO DE CORTE 178MM X 1,60MM X22,2MM | STARRETT-DAC180-24 | 120 | 120 | 0 | 2024-12-09 | 4.91 | 589.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028065 ¦ 500799710 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799710 | 7 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028065 | DISCO DE CORTE 178MM X 1,60MM X22,2MM | STARRETT-DAC115-24 | 250 | 250 | 0 | 2024-12-09 | 4.91 | 1227.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028066 ¦ 500799711 | 10218608 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799711 | 8 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028066 | DISCO FLAP 4.1/2" x 7/8" MM - GRÃO 40 | 6SBWSUSG7 - BRAX | 50 | 50 | 0 | 2024-12-09 | 4.55 | 227.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 000399610-001 | CIF | XX | M | 2024-12-06 | 2024-12-06
TLXXX-0000028080 ¦ 500799700 | 10218616 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799700 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028080 | ELETRODO 7018 OK 48,04 3,25X350MM 4,5KG | ESAB-307600 | 25 | 25 | 0 | 2024-12-12 | 26.32 | 658 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 000046370-001 | CIF | XX | M | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000028081 ¦ 500799701 | 10218616 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799701 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028081 | ELETRODO OK SERRALHEIRO E6013 2,5MM 5KG | ESAB-301673 | 25 | 25 | 0 | 2024-12-12 | 24.7 | 617.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 000046370-001 | CIF | XX | M | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000028061 ¦ 500799706 | 10218616 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799706 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028061 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 13X550X425MM | 21112 - HT MAX | 6 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 138.96 | 833.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 000046370-001 | CIF | XX | M | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000028062 ¦ 500799707 | 10218616 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799707 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028062 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 18X550X425MM | 18553 - HT MAX | 6 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 180.84 | 1085.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 000046370-001 | CIF | XX | M | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLXXX-0000028063 ¦ 500799708 | 10218616 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 500799708 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 6 | 6 | 0 | 2024-12-12 | 412.46 | 2474.76 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 000046370-001 | CIF | XX | M | 2024-12-12 | 2024-12-12
TLL-R0000000000378 ¦ 500800236 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500800236 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 0 | 2024-12-03 | 23.26 | 186.08 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLL-R0000000000379 ¦ 500800236 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500800236 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 38 | 38 | 0 | 2024-12-03 | 8.03 | 305.14 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-03 | 2024-12-03
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 11 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 92 | 92 | 0 | 2024-12-11 | 3.06 | 281.52 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 12 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 161 | 161 | 0 | 2024-12-11 | 1.75 | 281.75 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 13 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-11 | 15.89 | 190.68 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 14 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 48 | 48 | 0 | 2024-12-11 | 4.34 | 208.32 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 15 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 0 | 2024-12-11 | 8.51 | 204.24 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 16 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 76 | 76 | 0 | 2024-12-11 | 2.98 | 226.48 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-11 | 2024-12-11
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 17 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-05 | 15.89 | 190.68 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 18 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 64 | 64 | 0 | 2024-12-05 | 3.41 | 218.24 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 19 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 0 | 2024-12-05 | 23.26 | 186.08 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 20 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 40 | 40 | 0 | 2024-12-05 | 5.07 | 202.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-11-25 | 2024-11-25
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 21 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 0 | 2024-12-05 | 8.51 | 204.24 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 22 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 76 | 76 | 0 | 2024-12-05 | 2.98 | 226.48 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 23 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 128 | 128 | 0 | 2024-12-20 | 2.52 | 322.56 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 24 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 218 | 218 | 0 | 2024-12-20 | 1.46 | 318.28 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000378 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 25 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 26 | 26 | 0 | 2024-12-05 | 7.95 | 206.7 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TLL-R0000000000379 ¦ 500801233 | 10218718 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 500801233 | 26 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 78 | 78 | 0 | 2024-12-05 | 2.92 | 227.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 000004768-001 | FOB | XX | M | 2024-12-05 | 2024-12-05
TAXXX-0000019031 ¦ 500801214 | 10218828 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 500801214 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TAXXX-0000019031 | CONECTOR ETHERNET CAT5 100 MBIT/S 4-PÓLO | 1411066 | 30 | 30 | 0 | 2024-12-13 | 73.73 | 2211.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 000302713-002 | CIF | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLXXX-0000027173 ¦ 500797712 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797712 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000027173 | CABO FLEX 4G10MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G10FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 0 | 2024-12-13 | 47.84 | 4784 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
TLXXX-0000027171 ¦ 500797713 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797713 | 2 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000027171 | CABO FLEX 4G4MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G4FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 0 | 2024-12-13 | 19.3 | 1930 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
TLXXX-0000027172 ¦ 500797714 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797714 | 3 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 0 | 2024-12-13 | 28.69 | 2869 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500797715 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797715 | 4 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 150 | 150 | 0 | 2024-12-13 | 6.69 | 1003.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
TLXXX-0000014073 ¦ 500797716 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797716 | 5 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000014073 | CABO FLEX 12G1MM 300/500V VIAS NUM | 12G1FXNS332-1COL | 100 | 100 | 0 | 2024-12-13 | 15.59 | 1559 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
TLXXX-0000027170 ¦ 500797717 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797717 | 6 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000027170 | CABO FLEX 4G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 4G2.5FXNS332-1COL_CZ | 40 | 40 | 0 | 2024-12-13 | 11.94 | 477.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500797718 | 10218889 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 500797718 | 7 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 160 | 160 | 0 | 2024-12-13 | 9.6 | 1536 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 000016122-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-11
TLL-W00000003020 ¦ 500801231 | 10218890 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 500801231 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003020 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | F1H-F2U-KIT002-CERCA | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 15514.4 | 15514.4 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-PRC-WPI006 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000011102-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000003089 ¦ 500800235 | 10218971 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 500800235 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | INTELLI | TLXXX-0000003089 | TERMINAL PRÉ-ISOL.TIPO OLHAL 1,5MM VERME | TP-1,5-4 | 300 | 300 | 0 | 2024-12-18 | 0.23 | 69 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 000187975-001 | CIF | XX | Q | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-W00000001839 ¦ 500790706 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500790706 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001839 | SET OF PARTS FOR GRIPPER ASSEMBLY | AFD/AFS015G0101 358 / F1H / F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 3187.5 | 6375 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000289-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001841 ¦ 500790707 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500790707 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001841 | SET OF PARTS FOR DEVICE ASSEMBLY | GEO FDA/FDS010TT01 F1H | 4 | 4 | 0 | 2025-01-15 | 8764.58 | 35058.32 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000289-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001842 ¦ 500790708 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500790708 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001842 | SET OF PARTS FOR DEVICE ASSEMBLY | GEOMETRIA FDA/FDS030T02-F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 11677.01 | 23354.02 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000289-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001875 ¦ 500793175 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793175 | 5 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001875 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | FDA/FDS010G201 F1H-F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 4152.61 | 8305.22 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-09-10 | 000000293-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-03-25
TLL-W00000001876 ¦ 500793176 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793176 | 6 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001876 | SET OF PARTS FOR TELAIO | MESA GIR FDA/FDS010-5WA 358/F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 8761.17 | 17522.34 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-09-10 | 000000293-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-04-07
TLL-W00000001878 ¦ 500793177 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793177 | 7 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001878 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | FDA/FSA030G101- 358/F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 3602.43 | 7204.86 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-09-10 | 000000293-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-05-12
TLL-W00000001880 ¦ 500793178 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793178 | 8 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001880 | SET OF PARTS FOR KIT | DISPOSITIVO FDA/FSA040T01-358/F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 3751.26 | 7502.52 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 000000290-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001882 ¦ 500793180 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793180 | 9 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001882 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | FDA/FDS055G101- F1H | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 2978.98 | 5957.96 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-05-20 | 000000290-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001884 ¦ 500793182 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793182 | 10 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001884 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | FDA/FDS055G103- F2U-ESPECÍFICO | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 3570.12 | 7140.24 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000291-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001885 ¦ 500793183 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793183 | 11 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001885 | SET OF PARTS FOR KIT | DE ITENS APC FDA/FDS0805ZH-358/F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 4193.38 | 8386.76 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 000000468-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-05-12
TLL-W00000001887 ¦ 500793185 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793185 | 12 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001887 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | GRIPPER FDA/FSA080G101-358/F1H/F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 4291.53 | 8583.06 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000291-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001888 ¦ 500793186 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793186 | 13 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001888 | SET OF PARTS FOR DEVICE ASSEMBLY | CARRINHO EXT FDA/FSA0805WT 358/F1H/F2U | 2 | 0 | 2 | 2025-01-15 | 1002.86 | 2005.72 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2024-11-11
TLL-W00000001889 ¦ 500793187 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793187 | 14 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001889 | SET OF PARTS FOR DEVICE ASSEMBLY | GEO FDA/FSA010TT02 F2U - ESPECÍFICO | 4 | 4 | 0 | 2025-01-15 | 10373.95 | 41495.8 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000291-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000001890 ¦ 500793188 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500793188 | 15 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001890 | SET OF PARTS FOR DEVICE ASSEMBLY | TAKE OUT AFD/AFS025 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 2236.07 | 4472.14 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000292-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000003014 ¦ 500801230 | 10218990 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500801230 | 16 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003014 | SET OF PARTS FOR GRIPPER | FDA/FDS010G201-358/F1H / F2U | 2 | 2 | 0 | 2025-01-15 | 722.96 | 1445.92 | EUR | B04 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 000000292-011 | FCA | XX | Q | 2025-01-15 | 2025-01-15
TLL-W00000003009 ¦ 500800234 | 10219029 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 500800234 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003009 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | F1H-KIT001-OP15-20-25-ANELO-CERCA | 1 | 1 | 0 | 2024-12-13 | 17313.95 | 17313.95 | BRL | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI004 |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 000011101-001 | FOB | XX | Q | 2024-12-13 | 2024-12-13
TLXXX-0000026839 ¦ 500801939 | 10219063 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 500801939 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026839 | COLUNA LUMINOSA 3 SEG. (W,G,R) M12 4PIN | TL50HWGRQ | 1 | 1 | 0 | 2025-01-30 | 1604.23 | 1604.23 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000023208-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-03-06
TSXXX-0000123449 ¦ 500801940 | 10219063 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 500801940 | 2 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TSXXX-0000123449 | SUPORTE FIXAÇÃO SUSPENSO COM 150mm | SOK-TL50-150A | 1 | 1 | 0 | 2025-01-30 | 359.36 | 359.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000023208-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-03-06
TLL-R0000000000378 ¦ 500801852 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801852 | 5 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 152 | 152 | 0 | 2024-12-15 | 2.31 | 351.12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500801852 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801852 | 6 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 512 | 512 | 0 | 2024-12-15 | 1 | 512 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-R0000000000378 ¦ 500801853 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801853 | 7 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 64 | 64 | 0 | 2024-12-15 | 3.9 | 249.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500801853 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801853 | 8 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 188 | 188 | 0 | 2024-12-15 | 1.59 | 298.92 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-R0000000000378 ¦ 500801854 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801854 | 9 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 111 | 111 | 0 | 2024-12-15 | 1.68 | 186.48 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500801854 | 10219090 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 500801854 | 10 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 137 | 137 | 0 | 2024-12-15 | 1.68 | 230.16 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 000004791-001 | FOB | XX | M | 2024-12-15 | 2024-12-15
TLL-20000061976 ¦ 500799681 | 10219122 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 500799681 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000061976 | DISCO FLAP 115 X 22MM - REF. R-822 - NOR |  | 20 | 20 | 0 | 2024-12-17 | 24.52 | 490.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 000046476-001 | CIF | XX | M | 2024-12-17 | 2024-12-17
TLL-20000041326 ¦ 500800091 | 10219122 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 500800091 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000041326 | BROCA AR PARAL 338 4,0MM - REF. 54370040 |  | 20 | 20 | 0 | 2024-12-17 | 12.73 | 254.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 000046476-001 | CIF | XX | M | 2024-12-17 | 2024-12-17
TLL-20000039868 ¦ 500799679 | 10219124 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 500799679 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000039868 | CHUMBADOR PBA 1/4" X 2.1/4" |  | 500 | 500 | 0 | 2024-12-17 | 0.9 | 450 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 000046477-001 | CIF | XX | M | 2024-12-17 | 2024-12-17
TCXS240028 ¦ 500800090 | 10219124 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 500800090 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TCXS240028 | FITA ADESIVA | 021-200-03314-8 | 16 | 16 | 0 | 2024-12-17 | 10.83 | 173.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 000046477-001 | CIF | XX | M | 2024-12-17 | 2024-12-17
TLXXX-0000020932 ¦ 500797932 | 10219200 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 500797932 | 1 | 8006 | MANGTEM HIDRAULICA E PNEUMATICA IND | MANGTEM | TLXXX-0000020932 | NIPLE 1/2 BSPT X 3/4 BSP | COD.100/1_1/2_BSPT_X_3/4_BSP | 2 | 2 | 0 | 2024-12-20 | 37.65 | 75.3 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 000004676-000 | FOB | XX | Q | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000379 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 3 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 58 | 58 | 0 | 2024-12-18 | 3.72 | 215.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 4 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 0 | 2024-12-18 | 1.18 | 28.32 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000379 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 5 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 44 | 44 | 0 | 2024-12-18 | 0.54 | 23.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 6 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 12 | 12 | 0 | 2024-12-18 | 1.36 | 16.32 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000379 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 7 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 40 | 40 | 0 | 2024-12-18 | 0.56 | 22.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 8 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 0 | 2024-12-18 | 0.91 | 7.28 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000379 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 9 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 4 | 4 | 0 | 2024-12-18 | 0.53 | 2.12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 10 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 8 | 8 | 0 | 2024-12-18 | 0.91 | 7.28 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000379 ¦ 500802777 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802777 | 11 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 4 | 4 | 0 | 2024-12-18 | 0.53 | 2.12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-18 | 2024-12-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500802920 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802920 | 14 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 14 | 14 | 0 | 2024-12-20 | 13.79 | 193.06 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000379 ¦ 500802920 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802920 | 15 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 58 | 58 | 0 | 2024-12-20 | 3.72 | 215.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000378 ¦ 500802920 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802920 | 16 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 14 | 14 | 0 | 2024-12-20 | 13.79 | 193.06 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-R0000000000379 ¦ 500802920 | 10219495 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 500802920 | 17 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 40 | 40 | 0 | 2024-12-20 | 5.08 | 203.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000005018-001 | FOB | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-N0000000000677 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 1 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000677 | TRENA DE AÇO 5 M - STARRET / BRASFORT / | 92401231 | 3 | 3 | 0 | 2024-12-20 | 18.8 | 56.4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000218 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 2 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000218 | MACHO MANUAL AR MG 6,0 - 1,0 - 3 PÇ E100 |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 153.79 | 615.16 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000219 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 3 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000219 | MACHO MANUAL AR MG 8,0 - 1,25 3 PÇ E100 |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 186.58 | 746.32 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000220 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 4 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000220 | MACHO MANUAL AR MG 10 - 1,5 - 3PÇS E100 |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 237.57 | 950.28 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-20000048710 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 5 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-20000048710 | BROCA D338 5,80MM A 100 REV - DORMER |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 10.75 | 43 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000416 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 6 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000416 | BROCA D338 M 7,80 MM - DORMER |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 18.62 | 74.48 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-N0000000000478 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 7 | 5871 | COFERMETA SA | DORMER | TLL-N0000000000478 | BROCA ACO RAP. PARALELA 338 9,8 MM A114 |  | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 33.1 | 132.4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-N0000000001355 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 8 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001355 | JOGO BROCA 25 PECAS | D338 Ø 1,0 À Ø13 MM- | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 633.62 | 2534.48 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000217 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 9 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000217 | MACHO MANUAL AR MG 4,0 - 0,7 - 3 PÇS E10 |  | 3 | 3 | 0 | 2024-12-20 | 133.82 | 401.46 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000441 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 10 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000441 | MACHO MANUAL AR MG 5,0 - 0,8 3PÇS |  | 3 | 3 | 0 | 2024-12-20 | 144.77 | 434.31 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-H0000000000221 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 11 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000221 | MACHO MANUAL AR MG 12 - 1,75 3 PÇS E100 |  | 3 | 3 | 0 | 2024-12-20 | 301.19 | 903.57 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLL-N0000000001358 ¦ 500803213 | 10219528 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 500803213 | 12 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001358 | MARTELO NYLON PLASTICO | Ø 40MM - CABO MADEIRA | 4 | 4 | 0 | 2024-12-20 | 100.24 | 400.96 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 000401254-001 | CIF | XX | M | 2024-12-20 | 2024-12-20
TLXXX-0000026991 ¦ 500803889 | 10219746 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500803889 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000026991 | ESTERIA PORTACABOS | 1_005M_3500_100_100_0___3100_34PZB_A2 | 6 | 6 | 0 | 2025-02-14 | 897.34 | 5384.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000379659-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-19
TLXXX-0000028368 ¦ 500803890 | 10219746 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500803890 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS Inc. | TLXXX-0000028368 | ESTEIRA PORTA CABOS | 0_536M_E2_48_100_075_0___3100_34PZB_A2_1 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-14 | 608.97 | 1217.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000379659-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-19
TAL-S367784 ¦ 500803857 | 10219747 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500803857 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S367784 | ADAPTADOR | 250-0082 | 28 | 28 | 0 | 2025-01-20 | 153.58 | 4300.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000011709-010 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000006497 ¦ 500803891 | 10219747 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 500803891 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | OBR | TLXXX-0000006497 | AMORTECEDOR | SC650M | 28 | 28 | 0 | 2025-01-20 | 1311.06 | 36709.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000011709-010 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLXXX-0000014082 ¦ 500801203 | 10219800 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500801203 | 1 | 5121 | TECNICABOS - TECNOLOGIA DE SOLUCOES | COMMERCIALE | TLXXX-0000014082 | CABO FLEX 7G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 7G1FXNS332-1COL | 50 | 50 | 0 | 2025-01-13 | 11.48 | 574 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 000016212-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-13 | 2025-01-13
TCXXX9997003033 ¦ 500803882 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803882 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 79.67 | 159.34 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526997-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TCXXX9999003751 ¦ 500803884 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803884 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999003751 | SENSOR | SME-8-K-LED-24 150855 | 4 | 4 | 0 | 2025-01-17 | 258.56 | 1034.24 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526997-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TCXXX9999902639 ¦ 500803885 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803885 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 1454.27 | 2908.54 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526997-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TEXXX-0000007333 ¦ 500803886 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803886 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000007333 | Flange | 174393 SNCB-63 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 89.02 | 178.04 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526997-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TCXXX9997003034 ¦ 500803887 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803887 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-17 | 84.38 | 168.76 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 002526997-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-01-17
TCXXX9999022213 ¦ 500803888 | 10219805 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 500803888 | 9 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999022213 | SUPORTE P/ CILINDRO | 31770-LQG-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-07 | 357.44 | 714.88 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 002541767-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-20
TAL-S361071 ¦ 500801941 | 10219851 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 500801941 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 1 | 1 | 0 | 2025-02-17 | 2467.29 | 2467.29 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063526-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-28
TCXXX9999016576 ¦ 500801942 | 10219851 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 500801942 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-23 | 463.74 | 927.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063526-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-28
TCXXX9999016577 ¦ 500801943 | 10219851 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 500801943 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-03 | 522.97 | 522.97 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063526-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-28
TAL-S340616 ¦ 500801944 | 10219851 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 500801944 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 1 | 1 | 0 | 2025-01-23 | 583.62 | 583.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063526-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-28
TEXXX-0000035565 ¦ 500801945 | 10219851 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 500801945 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 1 | 1 | 0 | 2025-01-23 | 20318.13 | 20318.13 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063526-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-17 | 2025-03-28
TLXXX-0000007290 ¦ 500802456 | 10219869 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 500802456 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007290 | LUVA PORTA ETIQUETA P/ CABOS 4...7 MM GR | 820536 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-20 | 79.17 | 633.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE005 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 000306207-002 | CIF | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLL-20001026746 ¦ 500803730 | 10220017 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803730 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001026746 | SPRAY BRANCO FOSCO 08090 COLOR 300ML COL |  | 6 | 6 | 0 | 2025-01-13 | 19.87 | 119.22 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000003914-001 | CIF | XX | M | 2025-01-13 | 2025-01-13
TLL-20001026747 ¦ 500803730 | 10220017 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803730 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001026747 | SPRAY PRETO FOSCO 00910 COLOR 300ML COLO |  | 6 | 6 | 0 | 2025-01-13 | 19.87 | 119.22 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000003914-001 | CIF | XX | M | 2025-01-13 | 2025-01-13
TLL-R0000000000235 ¦ 500803730 | 10220017 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803730 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000235 | SPRAY BRANCO RAL 9010 |  | 6 | 6 | 0 | 2025-01-13 | 58.99 | 353.94 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000003914-001 | CIF | XX | M | 2025-01-13 | 2025-01-13
TLL-R0000000000409 ¦ 500803730 | 10220017 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803730 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000409 | SPRAY LARANJA | RAL 2011 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-13 | 58.99 | 353.94 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000003914-001 | CIF | XX | M | 2025-01-13 | 2025-01-13
TLL-R0000000000410 ¦ 500803730 | 10220017 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 500803730 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000410 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 6 | 6 | 0 | 2025-01-13 | 58.99 | 353.94 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE003 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 000003914-001 | CIF | XX | M | 2025-01-13 | 2025-01-13
TCXXX9999902913 ¦ 500803895 | 10220079 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803895 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-09 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069550-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TSXXX-0000136230 ¦ 500803896 | 10220079 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803896 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TSXXX-0000136230 | UNIDADE LINEAR RETRATIL C/ HASTE ÚNICA - | SZKD 40 BR3 A13 40 T12 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-09 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000069550-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-02-11
TEXXX-0000051088 ¦ 500803899 | 10220079 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 500803899 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051088 | PINO RETRATIL SZK 40 T12 X 40 - TUNKERS | SZK 40.1 BR3 X40 T12 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-09 | 690 | 2760 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 000070107-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-11 | 2025-03-17
VCXXX0000083108 ¦ 500803854 | 10220209 | 2025-01-14 | 2025-01-22 | 500803854 | 1 | 4851 | K-JET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | VCXXX0000083108 | TAMPA RISER |  | 1500 | 1500 | 0 | 2025-02-06 | 1.35 | 2025 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-05-08 | 000007563-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-06 | 2025-02-06
TCXXX9997003086 ¦ 500803893 | 10220213 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 500803893 | 1 | 5936 | TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTD |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-04 | 383.82 | 767.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 000005377-002 | FOB | XX | Q | 2025-02-10 | 2025-02-14
TCXXX9997002768 ¦ 500804376 | 10220246 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 500804376 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002768 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-50-500-PPV-A 163380 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-15 | 1938.7 | 3877.4 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 002544724-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-26 | 2025-02-26
TCXXX9997002773 ¦ 500804377 | 10220246 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 500804377 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997002773 | CILINDRO PNEUMATICO | DNC-63-160-PPV-A 163407 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-15 | 1890.91 | 3781.82 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 002544724-001 | FOB | XX | Q | 2025-02-26 | 2025-03-18
TBES 516-325-S 4-W ¦ 500803858 | 10220311 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 500803858 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TBES 516-325-S 4-W | SENSOR INDUTIVO | BES 516-325-S 4-W | 8 | 8 | 0 | 2025-01-20 | 65.99 | 527.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 000080168-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-20 | 2025-01-20
TLL-W00000003076 ¦ 500803937 | 10220320 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500803937 | 1 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003076 | CONJ. UNITS PART02 FDA/FSA060T02 | 32802691_M-060S20005AF-060D20005AF-ASS-A | 1 | 1 | 0 | 2025-02-24 | 57478.6 | 57478.6 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000013465-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-02-24
TLL-W00000003077 ¦ 500803938 | 10220320 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500803938 | 2 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003077 | CONJ. UNITS PART04 FDA/FSA060T02 | 32802691_M-060S20005AF-060D20005AF-ASS-A | 1 | 1 | 0 | 2025-02-24 | 60116.44 | 60116.44 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000013465-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-02-24
TLL-W00000003078 ¦ 500803939 | 10220320 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 500803939 | 3 | 6189 | SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTR |  | TLL-W00000003078 | CONJ. UNITS PART03 FDA/FSA060T02 | 32802691_M-060S20005AF-060D20005AF-ASS-A | 1 | 1 | 0 | 2025-02-24 | 62055.56 | 62055.56 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-MFG-BSC-WPI002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000013465-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-10 | 2025-02-24
TLXXX-0000015532 ¦ 500801936 | 10220337 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 500801936 | 1 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 5 | 5 | 0 | 2025-01-23 | 10142.05 | 50710.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007385-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-02-07
TLXXX-0000015498 ¦ 500801936 | 10220337 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 500801936 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015498 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - LDP | 2 | 2 | 0 | 2025-01-23 | 35268.03 | 70536.06 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 000007387-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-21 | 2025-02-07
TCXXX9999021758 ¦ 500803894 | 10220349 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 500803894 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |  | TCXXX9999021758 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+520L | 4 | 4 | 0 | 2025-01-20 | 2590.08 | 10360.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 000113512-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-25 | 2025-01-28
TCXXX9999021763 ¦ 500804375 | 10220471 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 500804375 | 1 | 5592 | THK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | THK | TCXXX9999021763 | GUIA LINEAR COM 2 PATINS | HSR25R2SSC1+940L | 4 | 4 | 0 | 2025-01-27 | 2215.96 | 8863.84 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 000074995-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000028431 ¦ 500804380 | 10220477 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 500804380 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000028431 | PARAFUSO ALLEN CAB REB OXIDADO PRETO | DIN7984 12.9 M10X60 | 40 | 40 | 0 | 2025-02-13 | 20.1 | 804 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000204490-000 | FOB | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-18
TLXXX-0000028431 ¦ 500807064 | 10220477 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 500807064 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000028431 | PARAFUSO ALLEN CAB REB OXIDADO PRETO | DIN7984 12.9 M10X60 | 40 | 40 | 0 | 2025-02-13 | 20.1 | 804 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 000204490-000 | FOB | XX | Q | 2025-02-13 | 2025-02-18
TLXXX-0000025567 ¦ 500802838 | 10220503 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 500802838 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025567 | CHUMBADOR MECANICO KB1-1/2X4 1/2 | 2231459 | 20 | 20 | 0 | 2024-01-27 | 12.61 | 252.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 000016306-001 | FOB | XX | Q | 2024-01-27 | 2025-01-27
TLXXX-0000024563 ¦ 500805384 | 10220528 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 500805384 | 1 | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024563 | FITA AM C011E-B M65 100 X 1 X 1 0X0 | P028 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-31 | 606.94 | 1820.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000089686-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-23
TLXXX-0000024565 ¦ 500805384 | 10220528 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 500805384 | 2 | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024565 | RIBBON RESINA PT 1 POL TL050X-1 110X52X1 | P515 | 3 | 3 | 0 | 2025-01-31 | 255.55 | 766.65 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 000089686-001 | FOB | XX | Q | 2025-01-30 | 2025-01-23
TCXXX9999022216 ¦ 500804378 | 10220728 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 500804378 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TCXXX9999022216 | AMORTECEDOR | SC300M_WRONG MANUFACTURER P/N | 2 | 2 | 0 | 2025-01-30 | 698.31 | 1396.62 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000011821-010 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-01-29
TAL-S967372 ¦ 500804379 | 10220728 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 500804379 | 2 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TAL-S967372 | AMORTECEDOR | MA-4525 | 8 | 8 | 0 | 2025-01-30 | 2243.07 | 17944.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 000011821-010 | FOB | XX | Q | 2025-01-29 | 2025-01-29
TLXXX-0000022661 ¦ 500801202 | 10221158 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 500801202 | 1 | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000022661 | GERADOR DE VÁCUO | GVMAX345V22R | 12 | 12 | 0 | 2025-03-20 | 8467.14 | 101605.68 | BRL | B11 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 000003977-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-09 | 2025-05-30
TLXXX-0000023732 ¦ 500806853 | 10221428 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 500806853 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 100 | 100 | 0 | 2025-02-13 | 3.33 | 333 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 000047378-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-14 | 2025-02-14
TEXXX-0000055532 ¦ 500807628 | 10221553 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 500807628 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TEXXX-0000055532 | SENSOR FOTOELÉTRICO | 1119743 - WTB12L-24161120A00 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-07 | 1045.6 | 4182.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000313533-002 | CIF | XX | Q | 2025-03-07 | 2025-03-21
TAL-S397413 ¦ 500807120 | 10221654 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807120 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | SIEMENS | TAL-S397413 | CONTATOR AC3:25A 1NA+1NF 24VCC | 3RT2026-1BB40 | 2 | 2 | 0 | 2025-02-24 | 571.21 | 1142.42 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000672204-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-02-24
TAL-S397408 ¦ 500807125 | 10221654 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 500807125 | 6 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | SIEMENS | TAL-S397408 | CONTATO AUX. 2NA+2NF | 3RH2911-1FA22 | 4 | 4 | 0 | 2025-02-24 | 56.28 | 225.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 000672204-001 | CIF | XX | Q | 2025-02-24 | 2025-02-24
TLXXX-0000028600 ¦ 500807124 | 10221679 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 500807124 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028600 | ADAPTADOR DE BARRAMENTO 80 A | 32662 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-06 | 325.06 | 650.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000023678-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-06 | 2025-03-06
TLL-R0000000000378 ¦ 500808384 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808384 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 9 | 9 | 0 | 2025-02-11 | 21.01 | 189.09 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500808384 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808384 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 34 | 34 | 0 | 2025-02-11 | 5.99 | 203.66 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLL-R0000000000432 ¦ 500808384 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808384 | 3 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000432 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 25X64X0,8MM | 2 | 2 | 0 | 2025-02-11 | 90.48 | 180.96 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE003 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLL-R0000000000378 ¦ 500808386 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808386 | 4 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 92 | 92 | 0 | 2025-02-20 | 3.06 | 281.52 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLL-R0000000000379 ¦ 500808386 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808386 | 5 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 155 | 155 | 0 | 2025-02-20 | 1.9 | 294.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLXXX-0000025880 ¦ 500808386 | 10221791 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 500808386 | 6 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL | Sigma | TLXXX-0000025880 | PLACA IDENTIFICAÇÃO COMAU | 100 X 50 MM - ID 100-40PRDAUT-LIFT-EN IT | 100 | 100 | 0 | 2025-02-20 | 7.01 | 701 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000004957-001 | FOB | XX | M | 2025-02-28 | 2025-02-28
TLL-R0000000000017 ¦ 500809173 | 10221957 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 500809173 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000017 | CANTONEIRA ABA IGUAIS 1020 1''1X1/8X6000 | SAE 1020 1''X1/8''X6000 | 72 | 72 | 0 | 2025-03-14 | 6.87 | 494.64 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-02-26 | 2025-04-08 | 000267901-001 | FOB | XX | M | 2025-03-14 | 2025-02-26
TLXXX-0000027302 ¦ 500806789 | 10222005 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 500806789 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027302 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M12G5- (TEXT ...) | 20 | 20 | 0 | 2025-03-31 | 163.65 | 3273 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 002580571-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-05-19
TLL-R0000000000412 ¦ 500809161 | 10222035 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809161 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000412 | BARRA CHATA | SAE 1045 25,40 X 101,60 X 1.000 | 20.26 | 20.26 | 0 | 2025-03-06 | 11.17 | 226.3 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 000270058-001 | FOB | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-20001046201 ¦ 500809162 | 10222035 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809162 | 2 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001046201 | BARRA CHATA SAE 1020 1"X4"X1000 MM |  | 20.26 | 20.26 | 0 | 2025-03-06 | 10.05 | 203.61 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 000270058-001 | FOB | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-20001046204 ¦ 500809163 | 10222035 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809163 | 3 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001046204 | TARUGO SAE 8620 25,4"X1000 MM |  | 3.98 | 3.98 | 0 | 2025-03-06 | 12.29 | 48.91 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-04-14 | 2025-07-10 | 000270058-001 | FOB | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLL-20001013476 ¦ 500809170 | 10222047 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809170 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001013476 | TUBO DE AÇO QUADRADO #2X40X40X6000MM - C |  | 152 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 7.22 | 1097.44 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLL-R0000000000404 ¦ 500809171 | 10222047 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809171 | 2 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000404 | TUBO DE AÇO RETANGULAR | #3X30X20X6000MM | 93 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 7.22 | 671.46 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLL-20001038725 ¦ 500809172 | 10222047 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809172 | 3 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-20001038725 | TUBO DE AÇO QUADRADO 50 X 50 X 3,00 X 60 |  | 50.6 | 4.2 | 0 | 2025-03-07 | 7.22 | 365.33 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 000264897-001 | FOB | XX | M | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLL-R0000000000448 ¦ 500809174 | 10222047 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 500809174 | 4 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000448 | VIGA PERFIL U | 6" X 2 ALMA | 193.8 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 7.59 | 1470.94 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | M | 2025-03-07 | 2025-03-07
TLL-N0000000001421 ¦ 500809164 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809164 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-27 | 60 | 360 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLL-N0000000001422 ¦ 500809165 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809165 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001422 | SPRAY AMARELO | RAL 1028 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-27 | 60 | 180 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLL-N0000000001423 ¦ 500809166 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809166 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-27 | 60 | 360 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLL-N0000000001441 ¦ 500809167 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809167 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001441 | SPRAY LARANJA | RAL 2,5 YR 6/14 - NBR 7195 | 3 | 3 | 0 | 2025-03-27 | 60 | 180 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLL-N0000000001485 ¦ 500809168 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809168 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001485 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 12 | 12 | 0 | 2025-03-27 | 21.9 | 262.8 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLL-N0000000001486 ¦ 500809169 | 10222070 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 500809169 | 6 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001486 | SPRAY PRETO FOSCO |  | 6 | 6 | 0 | 2025-03-27 | 21.9 | 131.4 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 000003962-001 | CIF | XX | M | 2025-03-17 | 2025-03-17
TLXXX-0000023960 ¦ 500809060 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809060 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023960 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-100X100X3000 | 58 | 58 | 0 | 2025-03-19 | 92.96 | 5391.68 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024666 ¦ 500809061 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809061 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024666 | ELETROCALHA LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | EL-LLBP-CV-GF-14-100X100X3000 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-19 | 193.66 | 4841.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000025285 ¦ 500809062 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809062 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025285 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-100X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-100X3000 | 25 | 25 | 0 | 2025-03-19 | 90.65 | 2266.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000023962 ¦ 500809063 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809063 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023962 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-200X100X3000 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-19 | 122.39 | 8567.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000025287 ¦ 500809064 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809064 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025287 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-14-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-14-200X3000 | 70 | 70 | 0 | 2025-03-19 | 127.82 | 8947.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000023963 ¦ 500809065 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809065 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023963 | ELETROCALHA LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | EL-LPBP-CV-PZ-16-300X100X3000 | 151 | 151 | 0 | 2025-03-19 | 151.83 | 22926.33 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000025764 ¦ 500809066 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809066 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025764 | CURVA HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | C.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 34 | 34 | 0 | 2025-03-19 | 76.6 | 2604.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024890 ¦ 500809067 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809067 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024890 | CURVA VERT. INT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.INT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-19 | 60.64 | 788.32 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024979 ¦ 500809068 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809068 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024979 | CURVA VERT. EXT.90 LLBP-C-GF-14-100X100 | C.V.EXT.90-LLBP-GF-14-100X100 | 13 | 13 | 0 | 2025-03-19 | 54.95 | 714.35 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000025767 ¦ 500809069 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809069 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025767 | TE HORIZONTAL 90-LPBP-PZ-14-300X100 | T.HZ.90-LPBP-PZ-14-300X100 | 6 | 6 | 0 | 2025-03-19 | 95.44 | 572.64 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024611 ¦ 500809070 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809070 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024611 | FLANGE P/ LIGAÇÃO PAINEL PZ-16-200X100mm | FLANGE-PZ-16-200X100 | 10 | 10 | 0 | 2025-03-19 | 9.2 | 92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024622 ¦ 500809071 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809071 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 682 | 682 | 0 | 2025-03-19 | 1.65 | 1125.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024130 ¦ 500809072 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809072 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 0 | 2025-03-19 | 0.1 | 261.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024133 ¦ 500809073 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809073 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 0 | 2025-03-19 | 0.06 | 157.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024123 ¦ 500809074 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809074 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 2618 | 2618 | 0 | 2025-03-19 | 0.05 | 130.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000023886 ¦ 500809075 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809075 | 16 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023886 | FECHO DE PRESSAO P/ TAMPA ELETROCALHA | ME0909612(09.000.009.00612) | 1025 | 1025 | 0 | 2025-03-19 | 4.26 | 4366.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000028601 ¦ 500809076 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809076 | 17 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | REAL PERFIL | TLXXX-0000028601 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA UNIVERSAL | 43-A0256689 | 614 | 614 | 0 | 2025-03-19 | 10.83 | 6649.62 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024043 ¦ 500809078 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809078 | 19 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024043 | PROTETOR DE CANTO PERFIL DE BORRACHA C | GASK3500A | 914 | 914 | 0 | 2025-03-19 | 13.02 | 11900.28 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024626 ¦ 500809079 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809079 | 20 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024626 | PERFILADO PERFURADO 14 MG-19X38X3000MM | PERF. 19X38X3000-14-MG | 374 | 374 | 0 | 2025-03-19 | 37.89 | 14170.86 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024522 ¦ 500809080 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809080 | 21 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 914 | 914 | 0 | 2025-03-19 | 12.43 | 11361.02 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024586 ¦ 500809081 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809081 | 22 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 2650 | 2650 | 0 | 2025-03-19 | 0.06 | 159 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024589 ¦ 500809082 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809082 | 23 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 2650 | 2650 | 0 | 2025-03-19 | 0.12 | 318 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000023834 ¦ 500809083 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809083 | 24 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 914 | 914 | 0 | 2025-03-19 | 3.3 | 3016.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000024712 ¦ 500809085 | 10222103 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809085 | 25 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024712 | GANCHO LONGO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=165 | GANCHO-LONG-PZ-16-38X165 | 1275 | 1275 | 0 | 2025-03-19 | 2.15 | 2741.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 000331988-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-19 | 2025-04-03
TLXXX-0000019917 ¦ 500809228 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809228 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019917 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM M8 | AT7322 | 42 | 42 | 0 | 2025-03-14 | 27.49 | 1154.58 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000019923 ¦ 500809229 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809229 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM M8 | AT7277 | 42 | 42 | 0 | 2025-03-14 | 9.79 | 411.18 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000019926 ¦ 500809240 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809240 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 68 | 68 | 0 | 2025-03-14 | 7.8 | 530.4 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000019929 ¦ 500809241 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809241 | 4 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM M8 | AT7253 | 30 | 30 | 0 | 2025-03-14 | 6.8 | 204 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000019931 ¦ 500809242 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809242 | 5 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019931 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM M8 | AT7229 | 12 | 12 | 0 | 2025-03-14 | 2.53 | 30.36 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000019933 ¦ 500809243 | 10222105 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 500809243 | 6 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019933 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM M8 | AT7218 | 22 | 22 | 0 | 2025-03-14 | 1.23 | 27.06 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 000190638-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000000761 ¦ 500809244 | 10222160 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 500809244 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 1000 | 1000 | 0 | 2025-03-14 | 0.43 | 430 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 000190716-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000016531 ¦ 500809140 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809140 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 0.37 | 37 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-93000500712 ¦ 500809141 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809141 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000500712 | PARAFUSO ALLEN M10 X 45 DIN912 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 0.97 | 97 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-65020000031 ¦ 500809143 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809143 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-65020000031 | PINO DE GUIA 06 X 16MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.03 | 103 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-93000492461 ¦ 500809144 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809144 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.07 | 107 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-20000003725 ¦ 500809145 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809145 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003725 | PINO DE GUIA Ø 6 X 40MM DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.44 | 144 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-R0000000000443 ¦ 500809146 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809146 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000443 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø6X55 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.55 | 155 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-93000010779 ¦ 500809147 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809147 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000010779 | PINO GUIA Ø6 X 60 MM - ISO 8735 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.73 | 173 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-R0000000000444 ¦ 500809148 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809148 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000444 | PINO GUIA | DIN 7979 - Ø8X15 | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.06 | 106 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-00091141029 ¦ 500809150 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809150 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00091141029 | PINO DE GUIA Ø 8 X 25MM TEMP. INOX. DIN |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 14.88 | 1488 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-R0000000000445 ¦ 500809153 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809153 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000445 | PINO GUIA 10X15 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.48 | 148 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-80000002644 ¦ 500809154 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809154 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-80000002644 | PINO GUIA DIN 7979 M10 X 28 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 1.98 | 198 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-20000003738 ¦ 500809156 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809156 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 2.49 | 249 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-R0000000000446 ¦ 500809158 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809158 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000446 | PINO GUIA 12X40 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 4.39 | 439 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-R0000000000447 ¦ 500809159 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809159 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000447 | PINO GUIA 12X45 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 4.01 | 401 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TLL-00057634033 ¦ 500809160 | 10222176 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809160 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-00057634033 | PINO DE GUIA C/ ROSCA 12 X 50MM REF. DIN |  | 100 | 100 | 0 | 2025-03-11 | 4.44 | 444 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000047535-001 | CIF | XX | M | 2025-03-14 | 2025-03-10
TAL-H0944473 ¦ 500809009 | 10222179 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809009 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0944473 | PLACA P/ RANHURA VAZIA DA LINHA CONTROLL | 1756-N2 | 40 | 40 | 0 | 2025-04-10 | 138.42 | 5536.8 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000063528-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000018997 ¦ 500809087 | 10222190 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809087 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 670 | 670 | 0 | 2025-03-10 | 21.06 | 14110.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000604294-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TLXXX-0000018995 ¦ 500809089 | 10222190 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809089 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018995 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X10.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X10.0 | 150 | 150 | 0 | 2025-03-10 | 6.36 | 954 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000604294-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TLXXX-0000019930 ¦ 500809090 | 10222190 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809090 | 3 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 81 | 81 | 0 | 2025-03-10 | 2.42 | 196.02 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000604294-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TLXXX-0000002478 ¦ 500809091 | 10222190 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809091 | 4 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 26 | 26 | 0 | 2025-03-10 | 14.17 | 368.42 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000604294-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TLXXX-0000002481 ¦ 500809092 | 10222190 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809092 | 5 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 21 | 21 | 0 | 2025-03-10 | 7.52 | 157.92 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 000604294-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TLXXX-0000024276 ¦ 500809084 | 10222193 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 500809084 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024276 | REBITE POP ALUMÍNIO 325 - 3,2 X 25MM | REBITE POP 325 - 3,2 X 25MM | 1825 | 1825 | 0 | 2025-03-10 | 0.25 | 456.25 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 000190697-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-10 | 2025-03-07
TAL-S336722 ¦ 500806403 | 10222425 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 500806403 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 1 | 1 | 0 | 2025-04-10 | 2140.83 | 2140.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 000063870-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-25
TLXXX-0000027302 ¦ 500811143 | 10222501 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500811143 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027302 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M12G5- (TEXT ...) | 10 | 10 | 0 | 2025-03-14 | 163.65 | 1636.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 002515259-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000027310 ¦ 500811143 | 10222501 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500811143 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027310 | DISTRIBUIDOR "Y" M8, M12 - 8032867 | 8032867-NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-(TEXT ..) | 10 | 10 | 0 | 2025-03-14 | 135.99 | 1359.9 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 002515259-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000001326 ¦ 500811143 | 10222501 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500811143 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001326 | BUJÃO B-1/4'' | 3569 B-1/ | 10 | 2 | 0 | 2025-03-14 | 4.72 | 47.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 10222501 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 500811143 | 4 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 1 | 1 | 0 | 2025-03-14 | 7.41 | 7.41 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TSXXX-0000006808 ¦ 500811143 | 10222501 | 2025-03-11 | 2025-04-03 | 500811143 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000006808 | LUVA 1/2"" - NPFC-S-2G12-F | NPFC-S-2G12-F | 2 | 2 | 0 | 2025-03-14 | 11.52 | 23.04 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 002517368-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-14 | 2025-03-14
TLXXX-0000002486 ¦ 500810303 | 10222579 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 500810303 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 25 | 25 | 0 | 2025-03-21 | 5.45 | 136.25 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 000190947-001 | CIF | XX | M | 2025-03-21 | 2025-03-21
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 120 | 120 | 0 | 2025-03-13 | 2.81 | 337.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 240 | 240 | 0 | 2025-03-13 | 1.5 | 360 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 3 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 0 | 2025-03-13 | 8.71 | 209.04 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 4 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 46 | 46 | 0 | 2025-03-13 | 4.6 | 211.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 5 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 26 | 26 | 0 | 2025-03-13 | 8.14 | 211.64 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 6 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 30 | 30 | 0 | 2025-03-13 | 6.66 | 199.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 7 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 14 | 14 | 0 | 2025-03-13 | 13.98 | 195.72 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 8 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 40 | 40 | 0 | 2025-03-13 | 5.18 | 207.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 9 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 20 | 20 | 0 | 2025-03-13 | 10.18 | 203.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 10 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 26 | 26 | 0 | 2025-03-13 | 7.57 | 196.82 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 11 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 12 | 12 | 0 | 2025-03-13 | 16.08 | 192.96 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 12 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 44 | 44 | 0 | 2025-03-13 | 4.78 | 210.32 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 13 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 24 | 24 | 0 | 2025-03-13 | 8.71 | 209.04 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000379 ¦ 500811559 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811559 | 14 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 76 | 76 | 0 | 2025-03-13 | 3.09 | 234.84 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-13 | 2025-03-13
TLL-R0000000000378 ¦ 500811824 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811824 | 15 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 200 | 200 | 0 | 2025-03-15 | 2.22 | 444 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-15 | 2025-03-15
TLL-R0000000000379 ¦ 500811824 | 10222643 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 500811824 | 16 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 432 | 432 | 0 | 2025-03-15 | 1.18 | 509.76 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE004 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 000004998-001 | CIF | XX | M | 2025-03-15 | 2025-03-15
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 500811143 | 68 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 1 | 1 | 0 | 2025-04-11 | 7.4 | 7.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574505-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-28
TLXXX-0000027154 ¦ 500811143 | 10222683 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 500811143 | 71 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000027154 | NIPLE DUPLO 3/8" - NPFC-D-2R38-M | 8030284-NPFC-D-2R38-M | 9 | 9 | 0 | 2025-04-07 | 7.41 | 66.69 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574505-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-04-28
TAL-S383481 ¦ 500807778 | 10222732 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 500807778 | 8 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 Z A10 T12 5O-105O BR2 C042315 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-25 | 6875.21 | 13750.42 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000070885-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-05-28
TAL-S383481 ¦ 500811822 | 10222732 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 500811822 | 13 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S383481 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 Z A10 T12 5O-105O BR2 C042315 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 6875.21 | 13750.42 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000071222-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TAL-S391780 ¦ 500807119 | 10222734 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 500807119 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S391780 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 125A C ACOPL | 3LD2814-0TK51 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-21 | 587.58 | 1175.16 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000218480-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000028535 ¦ 500807121 | 10222734 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 500807121 | 2 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028535 | CONTACTOR, AC-3E/AC-3, 80 A, 37 kW | 3RT2038-1KB40 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-21 | 1218.04 | 2436.08 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000218480-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000028756 ¦ 500807122 | 10222734 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 500807122 | 3 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028756 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA S2 18...25 A | 3RU2136-4DB0 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-21 | 168.56 | 337.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000218480-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TEXXX-0000031145 ¦ 500807123 | 10222734 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 500807123 | 4 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TEXXX-0000031145 | DISJUNTOR MOTOR SIRIUS 3RV20 70-80A | 3RV2031-4RA10 | 4 | 4 | 0 | 2025-03-21 | 847.82 | 3391.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 000218480-011 | CIF | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000024281 ¦ 500809077 | 10222743 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 500809077 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024281 | REBITE POP ALUMÍNIO 510 - 4,8 X 10MM | REBITE POP 510 - 4,8 X 10MM | 1500 | 1500 | 0 | 2025-03-28 | 0.07 | 105 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000047720-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-24 | 2025-03-24
TLXXX-0000018985 ¦ 500809086 | 10222745 | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 500809086 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 1255 | 1255 | 0 | 2025-03-25 | 53.65 | 67330.75 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000670447-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-04-03
TLXXX-0000019001 ¦ 500809088 | 10222745 | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 500809088 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019001 | CABO FLEX HEPR CL.5 VERDE 0,6/1kV 1X120 | HEPR CL.5 VD 0,6/1KV 1X120.0 | 699 | 699 | 0 | 2025-03-25 | 68.57 | 47930.43 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 000608384-001 | CIF | XX | Q | 2025-03-25 | 2025-03-25
TCXXX9997003086 ¦ 500811884 | 10222838 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500811884 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 2 | 2 | 0 | 2025-03-28 | 193.41 | 386.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 000062933-000 | FOB | XX | Q | 2025-03-31 | 2025-03-26
TLL-W00000003307 ¦ 500810434 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810434 | 20 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003307 | GEO DEVICE LIZ020T01 | 32802582Z_M-020S10005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 13848.98 | 27697.96 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000477-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003308 ¦ 500810435 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810435 | 21 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003308 | RESPOT DEVICE LZ030T01 | 32802582D_M-030S2005AF-030D10005AF-ASS-A | 3 | 3 | 0 | 2025-04-22 | 7775.71 | 23327.13 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000477-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003309 ¦ 500810436 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810436 | 22 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003309 | ROBO BASE STRUCTURE SCA020 | 32802502Z_M-020SE0TA0ST-020DE0TA0ST-00_C | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 4713.43 | 9426.86 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003291 ¦ 500810440 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810440 | 23 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003291 | CHARGING DEVICE AUA010T01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 25338.8 | 25338.8 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003292 ¦ 500810441 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810441 | 24 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003292 | GEO GRIPPER AUA020G103-G104 | 32802501Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 9099.65 | 18199.3 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000477-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003293 ¦ 500810442 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810442 | 25 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003293 | DEVICE AUA020T01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 20483.78 | 20483.78 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003294 ¦ 500810443 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810443 | 26 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003294 | RESPOT DEVICE AUA030-060T01 | 32802501Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 10575.68 | 21151.36 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003295 ¦ 500810444 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810444 | 27 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003295 | DEVICE AUA040T01 | 32802501Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 24513.53 | 24513.53 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003296 ¦ 500810445 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810445 | 28 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003296 | DEVICE AUA050T01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 25045.75 | 25045.75 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003297 ¦ 500810446 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810446 | 29 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003297 | GEO DEVICE AUC010T01 | 32802496Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 23548.8 | 23548.8 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003298 ¦ 500810447 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810447 | 30 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003298 | DEVICE SCA_020-060-T01 | 32802502Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 16914.14 | 33828.28 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003299 ¦ 500810448 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810448 | 31 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003299 | DEVICE SCA110T01 | 32802502Z_M-00000000000-110Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 16914.14 | 16914.14 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003300 ¦ 500810449 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810449 | 32 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003300 | GEO DEVICE SCA040T01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 19923.43 | 19923.43 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003301 ¦ 500810450 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810450 | 33 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003301 | DEVICE SCA080T01 | 32802502Z_M-00000000000-080Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 32503.19 | 32503.19 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003302 ¦ 500810451 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810451 | 34 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003302 | DEVICE AUA010-T04 | 32802501Z_M-00000000000-010Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 1752.22 | 1752.22 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003303 ¦ 500810452 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810452 | 35 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003303 | INTEROPERATIONAL DEVICE AUA020T04 | 32802501Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 1825.63 | 1825.63 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003304 ¦ 500810453 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810453 | 36 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003304 | INTEROPERATIONAL DEVICE AUA040T03 | 32802501Z_M-00000000000-040Z30005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 1833.79 | 1833.79 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000476-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003305 ¦ 500810454 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810454 | 37 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003305 | DEVICE PREPARATION LIZ005T01 | 32802582Z_M-00000000000-005Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-22 | 7630.47 | 7630.47 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000477-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003306 ¦ 500810455 | 10222889 | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 500810455 | 38 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003306 | GEO DEVICE LIZ010T01 | 32802582Z_M-010S10005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-04-22 | 14703.7 | 29407.4 | EUR | B04 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 000000477-011 | FCA | XX | Q
TLXXX-0000018981 ¦ 500809227 | 10223002 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 500809227 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018981 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X25.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X25.0 | 270 | 270 | 0 | 2025-03-31 | 17.35 | 4684.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000104901-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-02 | 2025-04-01
TLXXX-0000001288 ¦ 500811883 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500811883 | 5 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001288 | SENSOR MAGNÉTICO DE PROXIMIDADE | 150855 | 4 | 4 | 0 | 2025-04-24 | 258.56 | 1034.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574783-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TCXXX9999902639 ¦ 500811885 | 10223199 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 500811885 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999902639 | CILINDRO PNEUMÁTICO | ADVU-50-25-P-A - 156553 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-29 | 1454.27 | 2908.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 002574783-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-29 | 2025-04-29
TLXXX-0000023732 ¦ 500811882 | 10223227 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 500811882 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | ANCORA | TLXXX-0000023732 | CHUMBADOR PBA 1/2"X4" C/PA | 12400C | 20 | 20 | 0 | 2025-04-04 | 2.9 | 58 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE001 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 000048057-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-08 | 2025-04-16
TLXXX-0000028794 ¦ 500812984 | 10223295 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 500812984 | 1 | 4524 | HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTD | MANGTEM | TLXXX-0000028794 | TEE FEMEA 3/4_BSP_X_3/4_BSP | COD.100/17_3/4_BSP_X_3/4_BSP | 4 | 4 | 0 | 2025-04-11 | 89.24 | 356.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 000167099-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-11 | 2025-04-11
TLXXX-0000028592 ¦ 500814907 | 10223511 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 500814907 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000028592 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA S2 14...20 A | 3RU2126-4BB0 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-14 | 122.33 | 244.66 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSE-WPE002 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 000225446-011 | CIF | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-14
TLL-R0000000000378 ¦ 500813693 | 10223594 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500813693 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 2 | 2 | 0 | 2025-03-25 | 86.21 | 172.42 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000005067-001 | CIF | XX | M | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLL-R0000000000379 ¦ 500813693 | 10223594 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 500813693 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 77 | 77 | 0 | 2025-03-25 | 3.06 | 235.62 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 000005067-001 | CIF | XX | M | 2025-03-25 | 2025-03-25
TLL-R0000000000411 ¦ 500815005 | 10223637 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 500815005 | 1 | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-R0000000000411 | BARRA REDONDA | SAE 1045 Ø 22,22 LAM. X 1.000 | 6.09 | 6.09 | 0 | 2025-04-15 | 8.98 | 54.69 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000229233-001 | FOB | XX | M
TLL-R0000000000412 ¦ 500815005 | 10223637 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 500815005 | 2 | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-R0000000000412 | BARRA CHATA | SAE 1045 25,40 X 101,60 X 1.000 | 40.52 | 40.52 | 0 | 2025-04-15 | 14.52 | 588.35 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000229233-001 | FOB | XX | M
TLL-20001046201 ¦ 500815005 | 10223637 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 500815005 | 3 | 4484 | ACOLIVER COMERCIO DE FERRO E ACO LT |  | TLL-20001046201 | BARRA CHATA SAE 1020 1"X4"X1000 MM |  | 40.68 | 40.68 | 0 | 2025-04-15 | 8.17 | 332.36 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000229233-001 | FOB | XX | M
TLXXX-0000028431 ¦ 500815274 | 10223720 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 500815274 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000028431 | PARAFUSO ALLEN CAB REB OXIDADO PRETO | DIN7984 12.9 M10X60 | 40 | 40 | 0 | 2025-05-12 | 24.51 | 980.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000210365-000 | CIF | XX | Q | 2025-05-12 | 2025-05-12
TLL-20001041874 ¦ 500814721 | 10223761 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500814721 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001041874 | TINTA SPRAY AZUL RAL 5007 |  | 10 | 10 | 0 | 2025-04-22 | 58.99 | 589.9 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000004000-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLL-20001026747 ¦ 500814713 | 10223761 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500814713 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001026747 | SPRAY PRETO FOSCO 00910 COLOR 300ML COLO |  | 15 | 15 | 0 | 2025-04-22 | 20.78 | 311.7 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000004000-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLL-R0000000000409 ¦ 500814714 | 10223761 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500814714 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000409 | SPRAY LARANJA | RAL 2011 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-22 | 58.99 | 176.97 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000004000-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLL-R0000000000410 ¦ 500814715 | 10223761 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500814715 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000410 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 15 | 15 | 0 | 2025-04-22 | 58.99 | 884.85 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000004000-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLL-R0000000000235 ¦ 500814719 | 10223761 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 500814719 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000235 | SPRAY BRANCO RAL 9010 |  | 6 | 6 | 0 | 2025-04-22 | 58.99 | 353.94 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000004000-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-04-22
TLXXX-0000012816 ¦ 500809224 | 10223793 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500809224 | 1 | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012816 | CABO UNIPOLAR 240 MM², HEPR/SHF1 FR, CLA |  | 759 | 759 | 0 | 2025-05-22 | 129.16 | 98032.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 000031392-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLXXX-0000012812 ¦ 500809225 | 10223793 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500809225 | 2 | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 180 | 180 | 0 | 2025-05-22 | 42.22 | 7599.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000031402-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLXXX-0000012810 ¦ 500809226 | 10223793 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500809226 | 3 | 7148 | AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTO | COMMERCIALE | TLXXX-0000012810 | CABO UNIPOLAR 35MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 240 | 240 | 0 | 2025-05-22 | 19.17 | 4600.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 000031402-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLL-R0000000000378 ¦ 500814724 | 10223796 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814724 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 10 | 10 | 0 | 2025-04-17 | 19.03 | 190.3 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000005095-001 | CIF | XX | M | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLL-R0000000000379 ¦ 500814725 | 10223796 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 500814725 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 65 | 65 | 0 | 2025-04-17 | 5.54 | 360.1 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000005095-001 | CIF | XX | M | 2025-04-17 | 2025-04-17
TLXXX-0000025635 ¦ 500814530 | 10223875 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500814530 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025635 | DOSEADOR A BATERIA HDE 500-22 | 2250851 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 2042.57 | 4085.14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE009 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000024200-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-12
TLL-H0000000000118 ¦ 500815851 | 10223925 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815851 | 1 | 5779 | MASTER MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA |  | TLL-H0000000000118 | PALLET DE MADEIRA |  | 4.9 | 4.9 | 0 | 2025-04-25 | 322.89 | 1582.16 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-OTH-OTH-WPE001 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 000002843-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-H0000000000118 ¦ 500815851 | 10223925 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 500815851 | 2 | 5779 | MASTER MADEIRAS E EMBALAGENS LTDA |  | TLL-H0000000000118 | PALLET DE MADEIRA |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 2025-04-25 | 322.89 | 1453.01 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-OTH-OTH-WPE001 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 000002843-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLXXX-0000002486 ¦ 500815944 | 10223973 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500815944 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 30 | 30 | 0 | 2025-04-25 | 4.63 | 138.9 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 000117651-001 | CIF | XX | M | 2025-05-07 | 2025-05-08
TLL-N0000000001421 ¦ 500815945 | 10223975 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500815945 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001421 | SPRAY BRANCO | RAL 9010 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-25 | 65 | 390 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000003998-001 | CIF | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-N0000000001422 ¦ 500815945 | 10223975 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500815945 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001422 | SPRAY AMARELO | RAL 1028 | 6 | 6 | 0 | 2025-04-25 | 65 | 390 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000003998-001 | CIF | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-N0000000001423 ¦ 500815945 | 10223975 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500815945 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-25 | 65 | 195 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000003998-001 | CIF | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-N0000000001441 ¦ 500815945 | 10223975 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500815945 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001441 | SPRAY LARANJA | RAL 2,5 YR 6/14 - NBR 7195 | 3 | 3 | 0 | 2025-04-25 | 65 | 195 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000003998-001 | CIF | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-N0000000001423 ¦ 500816073 | 10223975 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 500816073 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-N0000000001423 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-25 | 65 | 130 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 000003998-001 | CIF | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLXXX-0000028741 ¦ 500812804 | 10224006 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 500812804 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028741 | CADEADO DE BLOQUEIO PLASTICO 2" 6,3X50MM | CA150CD20 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-18 | 28.31 | 566.2 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000413575-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-17
TLXXX-0000028742 ¦ 500812804 | 10224006 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 500812804 | 2 | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028742 | DISPOSITIVO DE BLOQUEIO 20X45MM (LXA) | DBDD | 10 | 10 | 0 | 2025-04-18 | 27.75 | 277.5 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000413575-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-17
TLXXX-0000028743 ¦ 500812804 | 10224006 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 500812804 | 3 | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028743 | DISPOSITIVO BLOQUEIO P/ DISJ.CX MOLDADA | DBUP | 5 | 5 | 0 | 2025-04-18 | 31.26 | 156.3 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000413575-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-17
TLXXX-0000028744 ¦ 500812804 | 10224006 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 500812804 | 4 | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028744 | ETIQUETA DE BLOQUEIO (ETF3SF) 12PÇS | ETF3S | 1 | 0.996 | 0 | 2025-04-18 | 61.53 | 61.53 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000413575-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-27
TLXXX-0000028799 ¦ 500812804 | 10224006 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 500812804 | 5 | 5871 | COFERMETA SA | TAGOUT | TLXXX-0000028799 | CAIXA DE BLOQ. VERM. P/13 CADEADOS | CBA13AP | 4 | 4 | 0 | 2025-04-18 | 263.77 | 1055.08 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000413575-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-18 | 2025-04-17
TLL-R0000000000379 ¦ 500816072 | 10224010 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500816072 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 80 | 80 | 0 | 2025-04-25 | 7.94 | 635.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 000005124-001 | FOB | XX | M | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-93500002284 ¦ 500816281 | 10224014 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500816281 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002284 | PINO DE GUIA Ø 12 X 26 DIN 7979 |  | 210 | 210 | 0 | 2025-04-25 | 2.1 | 441 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000048130-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-05-04
TLXXX-0000017640 ¦ 500816281 | 10224014 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500816281 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017640 | PARAFUSO SEXTAVADO - M12X120 DIN 933 | PARAFUSO SEXTAVADO | 210 | 210 | 0 | 2025-04-25 | 2.05 | 430.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000048130-001 | CIF | XX | M | 2025-04-22 | 2025-05-04
TLL-R0000000000480 ¦ 500814720 | 10224024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814720 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000480 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 24 | 24 | 0 | 2025-04-30 | 20.78 | 498.72 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 000004001-001 | CIF | XX | M | 2025-04-30 | 2025-04-23
TLL-R0000000000430 ¦ 500814722 | 10224024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814722 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000430 | SPRAY CINZA |  | 3 | 3 | 0 | 2025-04-30 | 20.78 | 62.34 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 000004001-001 | CIF | XX | M | 2025-04-30 | 2025-04-23
TLL-R0000000000409 ¦ 500814723 | 10224024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814723 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000409 | SPRAY LARANJA | RAL 2011 | 1 | 1 | 0 | 2025-04-30 | 58.99 | 58.99 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 000004001-001 | CIF | XX | M | 2025-04-30 | 2025-04-23
TLL-R0000000000480 ¦ 500814751 | 10224024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500814751 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000480 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 3 | 3 | 0 | 2025-04-30 | 20.78 | 62.34 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 000004001-001 | CIF | XX | M | 2025-04-30 | 2025-04-23
TLL-R0000000000410 ¦ 500815004 | 10224024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 500815004 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000410 | SPRAY LARANJA | RAL 2004 | 2 | 2 | 0 | 2025-04-30 | 58.99 | 117.98 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 000004001-001 | CIF | XX | M | 2025-04-30 | 2025-04-23
TLL-W00000001415 ¦ 500814716 | 10224036 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 500814716 | 4 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000001415 | CALÇOS FIXOS SAE 1008 #6,0MM | VCXXX9999002096 - SAE 1008 #6,0MM | 100 | 100 | 0 | 2025-05-13 | 21.93 | 2193 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000033148-001 | CIF | XX | M | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLL-W00000003454 ¦ 500814717 | 10224036 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 500814717 | 5 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003454 | CALÇO | VCPM6AGW69011 | 50 | 50 | 0 | 2025-05-13 | 26.45 | 1322.5 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000033148-001 | CIF | XX | M | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLL-W00000003455 ¦ 500814718 | 10224036 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 500814718 | 6 | 5093 | METALURGICA GRANATO LTDA |  | TLL-W00000003455 | CALÇO | VCXXX9997000590 | 100 | 100 | 0 | 2025-05-13 | 21.93 | 2193 | BRL | B08 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000033148-001 | CIF | XX | M | 2025-05-13 | 2025-05-13
TLXXX-0000021591 ¦ 500775511 | 10224090 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 500775511 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000021591 | CHAVES DE SEGURANÇA TR4-SAM03PB | 6070787 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-23 | 631.8 | 1263.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000322530-002 | CIF | XX | Q | 2025-05-26 | 2025-06-13
TLL-93000502315 ¦ 500816929 | 10224171 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 500816929 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000502315 | OLHAL M16 DIN580 |  | 108 | 108 | 0 | 2025-04-30 | 12.57 | 1357.56 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 000209158-000 | CIF | XX | M | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLL-93000492461 ¦ 500813694 | 10224175 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500813694 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492461 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø6x18 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-30 | 1.45 | 145 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000048857-001 | CIF | XX | M | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000015951 ¦ 500815276 | 10224185 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 500815276 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015951 | PORCA DIN 934 - M10 | DIN 934 - M10 | 20 | 20 | 0 | 2025-04-30 | 0.26 | 5.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000048472-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-06 | 2025-05-09
TLXXX-0000028949 ¦ 500815260 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815260 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028949 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA VIDIA MAX 22MM | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 129.39 | 129.39 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028950 ¦ 500815261 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815261 | 2 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028950 | BROCA DE VIDIA MAX 19MM | BROCA VIDIA MAX 19MM | 2 | 2 | 0 | 2025-04-24 | 138.56 | 277.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412950-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028951 ¦ 500815262 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815262 | 3 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 10 | 10 | 0 | 2025-04-24 | 15.28 | 152.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028952 ¦ 500815263 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815263 | 4 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 10 | 10 | 0 | 2025-04-24 | 15.28 | 152.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028953 ¦ 500815264 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815264 | 5 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028953 | DISCO DE CORTE 4" | DISCO DE CORTE 4" | 150 | 150 | 0 | 2025-04-24 | 2.27 | 340.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028954 ¦ 500815265 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815265 | 6 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 40 | 40 | 0 | 2025-04-24 | 7.37 | 294.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028955 ¦ 500815266 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815266 | 7 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028955 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | 20 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 5.04 | 100.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028956 ¦ 500815267 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815267 | 8 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028956 | CANETA PILOTO PRETO | CANETA PILOTO PRETO | 12 | 12 | 0 | 2025-04-24 | 2.84 | 34.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028957 ¦ 500815268 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815268 | 9 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028957 | CANETA PILOTO AZUL | CANETA PILOTO AZUL | 12 | 12 | 0 | 2025-04-24 | 2.84 | 34.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028958 ¦ 500815269 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815269 | 10 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028958 | LUBRIFICANTE ANTIF SPRAY 300ML/200G | LUBRIFICANTE SPRAY 300ML/200G | 12 | 12 | 0 | 2025-04-24 | 7.15 | 85.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028959 ¦ 500815270 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815270 | 11 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028959 | JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 1MM A 13MM | JG BROCA AÇO RÁPIDO 1MM A 13MM | 1 | 1 | 0 | 2025-04-24 | 332.37 | 332.37 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028960 ¦ 500815271 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815271 | 12 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028960 | SOQUETE ESTRIADO 27 MM ENCAIXE 3/4" | SOQUETE ESTRIADO 27MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 0 | 2025-04-24 | 33.33 | 66.66 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028961 ¦ 500815272 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815272 | 13 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028961 | SOQUETE ESTRIADO 24 MM ENCAIXE 3/4 | SOQUETE ESTRIADO 24MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 0 | 2025-04-24 | 35.96 | 71.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLXXX-0000028962 ¦ 500815273 | 10224265 | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 500815273 | 14 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028962 | SOQUETE ESTRIADO 36 MM ENCAIXE 3/4" | SOQUETE ESTRIADO 36MM ENC 3/4" | 2 | 2 | 0 | 2025-04-24 | 39.06 | 78.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000412959-001 | CIF | XX | Q | 2025-04-24 | 2025-04-24
TLL-R0000000000495 ¦ 500815953 | 10224306 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 500815953 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000495 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA | DIN 912 - M6X12 | 50 | 50 | 0 | 2025-04-28 | 0.35 | 17.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048500-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-R0000000000496 ¦ 500815953 | 10224306 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 500815953 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000496 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA | DIN 912 - M5X80 | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 1.41 | 141 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048500-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-93000000463 ¦ 500815953 | 10224306 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 500815953 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000463 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M5 X 0,8 X 35MM |  | 150 | 150 | 0 | 2025-04-28 | 0.27 | 40.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048500-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000074807 ¦ 500815953 | 10224306 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 500815953 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000074807 | ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 128 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 0.05 | 5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048500-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-20000001064 ¦ 500815953 | 10224306 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 500815953 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000001064 | ARRUELA DE PRESSÃO M5 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-28 | 0.05 | 5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048500-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-16
TLL-W00000003500 ¦ 500816150 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816150 | 61 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003500 | LIFT ROLLER TABLE 5 ROLLERS L=4350- V=10 | WCCMT-00000B1246 | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 6464.12 | 6464.12 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003501 ¦ 500816151 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816151 | 62 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003501 | FID/FIS020T01-T02 DEVICE | 32802578Z_M-020S20005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 8029.72 | 16059.44 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003502 ¦ 500816152 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816152 | 63 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003502 | SKID EXTRACTION CART INDEXER | WCCMT-00000B1019 | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 1203.78 | 2407.56 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003503 ¦ 500816153 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816153 | 64 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003503 | GRIPPER AUC005G101 | 32802496Z_M-00000000000-005Z1G015ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 11287.98 | 11287.98 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003504 ¦ 500816154 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816154 | 65 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003504 | TAKE-OUT EXTRACTION CART AUC005PO01 | 32802496Z_M-00000000000-005Z10CE5WT-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 4502.72 | 4502.72 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003505 ¦ 500816155 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816155 | 66 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003505 | GRIPPER HANDLING AUC015G101 | 32802496Z_M-00000000000-015Z1G015ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 12107.45 | 12107.45 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003506 ¦ 500816156 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816156 | 67 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003506 | GRIPPER FOR LASER ENGRAVING HEAD | WCCMT-00000J5537_538-SCC150BR12_11 | 2 | 0 | 2 | 2025-05-27 | 644.02 | 1288.04 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003507 ¦ 500816157 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816157 | 68 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003507 | LASER WELDING TEST BENCH | DMNG0085_M-170S50005AF-170D40005AF-ASS-C | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 893.81 | 1787.62 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003508 ¦ 500816158 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816158 | 69 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003508 | LASER POWER TEST SUPPORT | DMNG0085_M-170S30005AF-170D20005AF-ASS-A | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 264.83 | 529.66 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003509 ¦ 500816159 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816159 | 70 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003509 | GRIPPER MANIPULATION/CLAMP AUA010G101 | 32802501Z_M-010S1G015ZR-00000000000-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 1641.58 | 1641.58 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003510 ¦ 500816160 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816160 | 71 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003510 | GRIPPER AUA020G102 | 32802501Z_M-020S1G025ZR-00000000000-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 1103.69 | 1103.69 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003511 ¦ 500816161 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816161 | 72 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003511 | DEVICE AUA020T02-T03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 2495.58 | 4991.16 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003512 ¦ 500816162 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816162 | 73 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003512 | GRIPPER AUA040G103 | 32802501Z_M-040S1G035ZR-00000000000-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 1585.22 | 1585.22 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003513 ¦ 500816163 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816163 | 74 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003513 | GRIPPER AUA040G104 | 32802501Z_M-00000000000-040Z1G045ZR-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 7304.68 | 7304.68 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003514 ¦ 500816164 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816164 | 75 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003514 | DEVICE AUA040T02 | 32802501Z_M-00000000000-040Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 4135.09 | 4135.09 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003515 ¦ 500816165 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816165 | 76 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003515 | GRIPPER AUA050G102 | 32802501Z_M-00000000000-050Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 5909.66 | 5909.66 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003516 ¦ 500816166 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816166 | 77 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003516 | DEVICE AUA050T02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2347.95 | 2347.95 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003517 ¦ 500816167 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816167 | 78 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003517 | GEO DEVICE FID/FIS010T01-T02 | 32802578Z_M-010S20005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 9835.28 | 19670.56 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003526 ¦ 500816168 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816168 | 79 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003526 | GRIPPER MANIPULATION/CLAMP AUA010G102 | 32802501Z_M-00000000000-010Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 5909.66 | 5909.66 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000483-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003527 ¦ 500816169 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816169 | 80 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003527 | TURNTABLE TABLE STRUCTURE 010TT01 | 32802501Z_M-00000000000-010Z10TG5WA-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2336.5 | 2336.5 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003528 ¦ 500816170 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816170 | 81 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003528 | TURNTABLE TABLE STRUCTURE AUA020TT01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z10TG5WA-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2419.59 | 2419.59 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003533 ¦ 500816171 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816171 | 82 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003533 | GRIPPER SCA020G101-G102 | 32802502Z_M-020S1G015ZR-020D1G025ZR-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 5802.44 | 11604.88 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000483-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003534 ¦ 500816172 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816172 | 83 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003534 | GRIPPER SCA020G103-G104 | 32802502Z_M-020S1G035ZR-020D1G045ZR-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 7394.99 | 14789.98 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000483-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003535 ¦ 500816173 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816173 | 84 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003535 | PERIMETER FENCE SET JOINING LINE | F1H-F2U PLANILHA CERCA E SEGUR | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 1840.27 | 1840.27 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003536 ¦ 500816174 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816174 | 85 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003536 | CHARGING DEVICE AUA010T02 | 32802501Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 5265.82 | 10531.64 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000483-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003537 ¦ 500816175 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816175 | 86 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003537 | GRIPPER SCA020-G106 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G065ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 8297.38 | 8297.38 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003538 ¦ 500816176 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816176 | 87 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003538 | TAKE IN/OUT EXTRACTION CART SCA020PO01 | 32802502Z_M-020S20CE5WT-020D10CE5WT-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 2833.74 | 5667.48 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003539 ¦ 500816177 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816177 | 88 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003539 | INTEROPERATIONAL DEVICE SCA020T02-T | 32802502Z_M-020S30005AF-020D20005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 4307.35 | 8614.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003540 ¦ 500816178 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816178 | 89 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003540 | INTEROPERATIONAL DEVICE SCA020T04 | 32802502Z_M-00000000000-020Z40005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 10525.31 | 10525.31 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003541 ¦ 500816179 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816179 | 90 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003541 | INTEROPERATIONAL DEVICE SCA020T05 | 32802502Z_M-00000000000-020Z50005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 4508.64 | 4508.64 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003542 ¦ 500816180 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816180 | 91 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003542 | GRIPPERS TANK SCA020TG103-TG104 | 32802502Z_M-020S1G035WW-020D1G045WW-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 2884.1 | 5768.2 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003543 ¦ 500816181 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816181 | 92 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003543 | DEVICE GEO SCA080T02 | 32802502Z_M-00000000000-080Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 17186.08 | 17186.08 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003544 ¦ 500816182 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816182 | 93 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003544 | AUA090 ACCESS PLATFORM | 32802501Z_M-090ZF0005ZD-00000000000-00_C | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 9740.95 | 9740.95 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003545 ¦ 500816183 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816183 | 94 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003545 | GRIPPER SCA080G102 | 32802502Z_M-00000000000-080Z1G025ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 19559.46 | 19559.46 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 000000522-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003546 ¦ 500816184 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816184 | 95 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003546 | GRIPPER SCA020G105 | 32802502Z_M-00000000000-020Z1G055ZR-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 19559.46 | 19559.46 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003547 ¦ 500816185 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816185 | 96 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003547 | AUTOMATIC DEVICE FOR GEOMETRY OF | 14302502Z_M-040S50005AF-040D40005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 12794.25 | 25588.5 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 000000522-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003557 ¦ 500816186 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816186 | 97 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003557 | SCA110 ACCESS PLATFORM | 32802502Z_M_00000000000_110Z60005ZD_ASS_ | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 5931.42 | 5931.42 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003518 ¦ 500816189 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816189 | 98 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003518 | DEVICE RIV010T02 | 14302581Z_M-00000000000-010Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 9831.47 | 9831.47 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000492-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003519 ¦ 500816189 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816189 | 99 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003519 | DEVICE RIV010T01 | 32802581Z_M-00000000000-010Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 9831.47 | 9831.47 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003520 ¦ 500816200 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816200 | 100 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003520 | DEVICE RIV020T02 | 14302581Z_M-00000000000-020Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 7357.18 | 7357.18 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003521 ¦ 500816200 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816200 | 101 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003521 | DEVICE RIV020T01 | 32802581Z_M-00000000000-020Z10005AF-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 7357.18 | 7357.18 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003558 ¦ 500816203 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816203 | 102 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003558 | DRESSPACK SUPPORT AUA 020 R03 | 32802501Z_M-00000000000-020Z13AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 117.52 | 117.52 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003559 ¦ 500816203 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816203 | 103 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003559 | DRESSPACK SUPPORT AUA 050 R02 | 32802501Z_M-00000000000-050Z12AR5SH-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 117.52 | 117.52 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003522 ¦ 500816205 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816205 | 104 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003522 | ROBO PLATE/GRIPPER - BRACKET AUA020R01 | 32802501Z_M-00000000000-020Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 121.88 | 121.88 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003523 ¦ 500816205 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816205 | 105 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003523 | ROBO PLATE/CLIPPER - BRACKET AUA020R05 | 32802501Z_M-00000000000-020Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 121.88 | 121.88 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003524 ¦ 500816205 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816205 | 106 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003524 | ROBO PLATE/GRIPPER - BRACKET AUA050R01 | 32802501Z_M-00000000000-050Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 121.88 | 121.88 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000487-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003525 ¦ 500816205 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816205 | 107 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003525 | ROBO PLATE/GRIPPER - BRACKET AUA050R04 | 32802501Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 121.88 | 121.88 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003529 ¦ 500816206 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816206 | 108 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003529 | ADHESIVE DISPENSER FIXING PEDESTAL AUA04 | 32802501Z_M-00000000000-040Z14OP5WD-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 1162.85 | 1162.85 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000483-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003530 ¦ 500816206 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816206 | 109 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003530 | ADHESIVE DISPENSER FIXING PEDESTAL AUA04 | 32802501Z_M-00000000000-040Z24OP5WD-ASS- | 1 | 0 | 1 | 2025-05-27 | 1162.85 | 1162.85 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003548 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 110 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003548 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_040_R01 | 32802502Z_M-00000000000-040Z11SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-25 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-04-25 | 2025-04-25
TLL-W00000003549 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 111 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003549 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_040_R02 | 32802502Z_M-00000000000-040Z12SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003550 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 112 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003550 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_040_R05 | 32802502Z_M-00000000000-040Z15SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003551 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 113 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003551 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_040_R06 | 32802502Z_M-00000000000-040Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003552 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 114 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003552 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_080_R06 | 32802502Z_M-00000000000-080Z16SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003553 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 115 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003553 | BRACKET INTERFACE PLATE SCA_110_R01-110 | 32802502Z_M-00000000000-110Z11SP5ZS-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 31.35 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003554 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 116 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003554 | BRACKET INTERFACE PLATE SCE_030_R03 | 32802503Z_M-00000000000-030Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003555 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 117 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003555 | BRACKET INTERFACE PLATE SCE_050_R03 | 32802503Z_M-00000000000-050Z13SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003556 ¦ 500816207 | 10224323 | 2025-04-25 | 2025-08-28 | 500816207 | 118 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003556 | BRACKET INTERFACE PLATE SCE_050_R04 | 32802503Z_M-00000000000-050Z14SP5ZS-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 62.7 | 62.7 | EUR | B24 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 000000486-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003492 ¦ 500815896 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815896 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003492 | FPD/FPS030T01 PREPARATION DEVICE | 32802724D_M-030S10005AF-030D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 14386.39 | 28772.78 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000488-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003493 ¦ 500815897 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815897 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003493 | DEVICE FPD-FPS040T01 | 32802724D_M-040S10005AF-040D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 13683.78 | 27367.56 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000490-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003494 ¦ 500815898 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815898 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003494 | DEVICE FPD-FPS050T01 | 32802724D_M-050S10005AF-050D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 9709.35 | 19418.7 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 000000489-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003495 ¦ 500815899 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815899 | 4 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003495 | DEVICE FPD-FPS060T01 | 32802724D_M-060S10005AF-060D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 7177.21 | 14354.42 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000491-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003496 ¦ 500815910 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815910 | 5 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003496 | GEO DEVICE SFZ010T01-T02 | 32802695D_M-010S20005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 9373.37 | 18746.74 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000493-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-W00000003497 ¦ 500815911 | 10224324 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 500815911 | 6 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003497 | GEO DEVICE SFZ020T01-T02 | 32802695D_M-020S20005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-05-27 | 8883.73 | 17767.46 | EUR | B04 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 000000493-011 | FCA | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TLL-20000023303 ¦ 500816282 | 10224385 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 500816282 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000023303 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 120 CLAS |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-05 | 2.56 | 256 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 000048287-001 | CIF | XX | M | 2025-05-05 | 2025-05-26
TLL-W00000003531 ¦ 500816204 | 10224448 | 2025-04-29 | 2025-08-26 | 500816204 | 4 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003531 | DEVICE RIV030T02 | 14302581Z_M-00000000000-030Z20005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-25 | 5911.25 | 5911.25 | EUR | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000485-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003532 ¦ 500816204 | 10224448 | 2025-04-29 | 2025-08-26 | 500816204 | 5 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003532 | DEVICE RIV030T01 | 32802581Z_M-00000000000-030Z10005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-04-25 | 5911.25 | 5911.25 | EUR | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 000000485-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003584 ¦ 500816295 | 10224448 | 2025-04-29 | 2025-08-26 | 500816295 | 6 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003584 | ADDITIONAL SET FOR GEO PALLET | KIT_MOD-001_GEO_PALLET_REV_B00 | 19 | 19 | 0 | 2025-04-25 | 744.46 | 14144.74 | EUR | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 000000521-011 | FCA | XX | Q
TLXXX-0000029107 ¦ 500815014 | 10224454 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500815014 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000029107 | MANIPULO ESFERICO EM PLASTICO | DIN 319- KU-40-M8-C | 2 | 2 | 0 | 2025-05-15 | 9.87 | 19.74 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE007 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 000023913-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-15 | 2025-05-15
TLL-R0000000000228 ¦ 500816510 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816510 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000228 | PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 M16X80MM |  | 350 | 350 | 0 | 2025-05-07 | 2.7 | 945 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-20000067988 ¦ 500816510 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816510 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000067988 | PINO GUIA DIN 7979 Ø10 X 50 |  | 300 | 300 | 0 | 2025-05-07 | 2.45 | 735 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-93000014732 ¦ 500816510 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816510 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014732 | PINO GUIA-Ø12 X 32-DIN 7979 |  | 300 | 300 | 0 | 2025-05-07 | 2.35 | 705 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-R0000000000206 ¦ 500816511 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816511 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 100 | 100 | 0 | 2025-05-07 | 1.44 | 144 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE005 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-20001000672 ¦ 500816512 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816512 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000672 | PARAFUSO A CABEÇA ESCAREADA DIN 7991 - M |  | 500 | 500 | 0 | 2025-05-07 | 0.21 | 105 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLXXX-0000016549 ¦ 500816512 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816512 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016549 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 1 X 16MM I | DIN 912 - M6X16 - 10.9 | 400 | 400 | 0 | 2025-05-07 | 0.15 | 60 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-20000003798 ¦ 500816512 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816512 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003798 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 12MM DIN 9 |  | 400 | 400 | 0 | 2025-05-07 | 0.13 | 52 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-20001006019 ¦ 500816512 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816512 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 400 | 400 | 0 | 2025-05-07 | 0.5 | 200 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-96000001443 ¦ 500816512 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816512 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-96000001443 | PORCA 934 M24 |  | 300 | 300 | 0 | 2025-05-07 | 1.63 | 489 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TLL-20001006025 ¦ 500816513 | 10224471 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 500816513 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006025 | PARAFUSO M30 DIN 580 |  | 15 | 15 | 0 | 2025-05-07 | 70.62 | 1059.3 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048532-001 | CIF | XX | M | 2025-05-09 | 2025-05-19
TAXXX-0000021201 ¦ 500816949 | 10224692 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 500816949 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-16 | 8858.67 | 35434.68 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064908-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2025-07-04
TEXXX-0000009305 ¦ 500816950 | 10224692 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 500816950 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-02 | 524.54 | 5245.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE002 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000064315-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-06-11
TCXXX9999004228 ¦ 500818320 | 10224744 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 500818320 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ace Controls | TCXXX9999004228 | AMORTECEDOR | SC 300 M-6 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-16 | 1238.92 | 4955.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 000013355-010 | FOB | XX | Q | 2025-05-16 | 2025-05-12
TLL-20001013476 ¦ 500818257 | 10224757 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 500818257 | 1 | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001013476 | TUBO DE AÇO QUADRADO #2X40X40X6000MM - C |  | 424 | 423.998 | 0 | 2025-05-23 | 6.1 | 2586.4 | BRL | B28 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 000819605-001 | FOB | XX | M | 2025-05-23 | 2025-05-23
TLXXX-0000022661 ¦ 500818659 | 10224772 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 500818659 | 1 | 5975 | COVAL AUTOMACAO - COMERC.COMP.AUT. | COVAL | TLXXX-0000022661 | GERADOR DE VÁCUO | GVMAX345V22R | 14 | 0 | 14 | 2025-06-13 | 8467.14 | 118539.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-11-11 | 2025-12-09 | 000003954-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-12-22
TLXXX-0000011485 ¦ 500818450 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818450 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-13 | 20.66 | 309.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000157902-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011402 ¦ 500818454 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818454 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 23 | 23 | 0 | 2025-06-13 | 51.8 | 1191.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011440 ¦ 500818455 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818455 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 46 | 46 | 0 | 2025-06-13 | 124.24 | 5715.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011444 ¦ 500818612 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818612 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 3 | 3 | 0 | 2025-06-13 | 497.83 | 1493.49 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE005 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011365 ¦ 500818613 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818613 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 3 | 3 | 0 | 2025-06-13 | 70.28 | 210.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011393 ¦ 500818614 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818614 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 195.32 | 781.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011451 ¦ 500818615 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818615 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 76.64 | 459.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011410 ¦ 500818616 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818616 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 64 | 256 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011416 ¦ 500818617 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818617 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 16 | 16 | 0 | 2025-06-13 | 10.88 | 174.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011401 ¦ 500818618 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818618 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 51.79 | 207.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011400 ¦ 500818619 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818619 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 12.06 | 48.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011464 ¦ 500818620 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818620 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 23 | 23 | 0 | 2025-06-13 | 457.82 | 10529.86 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011420 ¦ 500818621 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818621 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 17 | 17 | 0 | 2025-06-13 | 36.79 | 625.43 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011427 ¦ 500818622 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818622 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011427 | LUVA 63MM AZUL | LU630A | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 11 | 88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011481 ¦ 500818623 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818623 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 30 | 30 | 0 | 2025-06-13 | 277.27 | 8318.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157904-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011487 ¦ 500818624 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818624 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 72.55 | 145.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157904-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011448 ¦ 500818625 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818625 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 14 | 14 | 0 | 2025-06-13 | 4.18 | 58.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011367 ¦ 500818626 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818626 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 33.06 | 132.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011378 ¦ 500818627 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818627 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 3 | 3 | 0 | 2025-06-13 | 13.74 | 41.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011398 ¦ 500818628 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818628 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 461.79 | 3694.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011412 ¦ 500818630 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818630 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011412 | JOELHO 90º 160MM VERDE | JO1600 | 14 | 14 | 0 | 2025-06-13 | 237.14 | 3319.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011399 ¦ 500818631 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818631 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011399 | JOELHO 45° 160 MM - AQ/AF | JO1605 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-13 | 234.85 | 1878.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011466 ¦ 500818632 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818632 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-13 | 1096.19 | 13154.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011422 ¦ 500818633 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818633 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011422 | LUVA 160MM VERDE | LU1600 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 74.62 | 447.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011476 ¦ 500818634 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818634 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011476 | TUBO 6 VERDE L=6000 | TU1602006 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 1027.27 | 4109.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000157902-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011371 ¦ 500818635 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818635 | 26 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-13 | 68.96 | 827.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011465 ¦ 500818636 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818636 | 27 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 36 | 36 | 0 | 2025-06-13 | 457.82 | 16481.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011421 ¦ 500818637 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818637 | 28 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 36.79 | 367.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011475 ¦ 500818638 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818638 | 29 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 62 | 62 | 0 | 2025-06-13 | 360.47 | 22349.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 000157902-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011452 ¦ 500818639 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818639 | 30 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 76.64 | 153.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011369 ¦ 500818640 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818640 | 31 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 33.06 | 198.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011359 ¦ 500818641 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818641 | 32 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011359 | ADAPTADOR 63 X 2 VERDE | AD63020 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 70.28 | 140.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011445 ¦ 500818642 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818642 | 33 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011445 | -REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 VERDE | REM63020 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 480.37 | 960.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011470 ¦ 500818643 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818643 | 34 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 153.88 | 615.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011428 ¦ 500818644 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818644 | 35 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 2 | 2 | 0 | 2025-06-13 | 11.39 | 22.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011450 ¦ 500818645 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818645 | 36 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 4.18 | 41.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011414 ¦ 500818646 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818646 | 37 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 70 | 70 | 0 | 2025-06-13 | 2.16 | 151.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000026796 ¦ 500818647 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818647 | 38 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 28 | 28 | 0 | 2025-06-13 | 30.54 | 855.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000026797 ¦ 500818648 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818648 | 39 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 36 | 36 | 0 | 2025-06-13 | 1.43 | 51.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011425 ¦ 500818649 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818649 | 40 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 1.84 | 36.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011391 ¦ 500818650 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818650 | 41 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 25 | 25 | 0 | 2025-06-13 | 4.49 | 112.25 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011413 ¦ 500818651 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818651 | 42 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 60 | 60 | 0 | 2025-06-13 | 2.16 | 129.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011439 ¦ 500818652 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818652 | 43 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011439 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32 X 1 AZUL | REM32010A | 60 | 60 | 0 | 2025-06-13 | 128.76 | 7725.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011482 ¦ 500818654 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818654 | 44 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-13 | 20.66 | 82.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157904-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011382 ¦ 500818655 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818655 | 45 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 5 | 5 | 0 | 2025-06-13 | 11.93 | 59.65 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000011388 ¦ 500818656 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818656 | 46 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 11.93 | 119.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000011469 ¦ 500818721 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818721 | 47 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 11 | 11 | 0 | 2025-06-13 | 153.88 | 1692.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000028911 ¦ 500818723 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818723 | 48 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 34 | 34 | 0 | 2025-06-13 | 4.7 | 159.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000157903-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-30
TLXXX-0000028912 ¦ 500818724 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818724 | 49 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 70 | 70 | 0 | 2025-06-13 | 4.7 | 329 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TEXXX-0000009119 ¦ 500818629 | 10224823 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818629 | 50 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TECNA | TEXXX-0000009119 | TE 160MM VERDE | TE1600 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 244.04 | 1464.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000157901-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-20
TLXXX-0000022907 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 120 | 120 | 0 | 2025-04-29 | 0.27 | 32.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000492442 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-29 | 0.15 | 15 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005121 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.54 | 32.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001006019 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.5 | 30 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005120 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.44 | 26.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000502760 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.41 | 24.6 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 150 | 150 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 169.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20000009914 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 90 | 90 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 101.7 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000021986 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 100 | 100 | 0 | 2025-04-29 | 0.05 | 5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000014370 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-29 | 0.04 | 4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000016531 ¦ 500817422 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817422 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-29 | 0.4 | 60 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000022907 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 12 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-29 | 0.27 | 40.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000016531 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 13 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 150 | 150 | 0 | 2025-04-29 | 0.4 | 60 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000492442 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 14 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-04-29 | 0.15 | 12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 15 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 150 | 150 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 169.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20000009914 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 16 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 74 | 74 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 83.62 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000021986 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 17 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.05 | 3 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000014370 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 18 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.04 | 2.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001006019 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 19 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.5 | 15 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005120 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 20 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.44 | 13.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000502760 ¦ 500817423 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817423 | 21 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 35 | 35 | 0 | 2025-04-29 | 0.41 | 14.35 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000022907 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 22 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.27 | 16.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000016531 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 23 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 160 | 160 | 0 | 2025-04-29 | 0.4 | 64 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000492442 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 24 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-04-29 | 0.15 | 12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005121 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 25 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.54 | 16.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001006019 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 26 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.5 | 10 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005120 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 27 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.44 | 8.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000502760 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 28 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.41 | 8.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 29 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 113 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20000009914 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 30 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 45 | 45 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 50.85 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000000161 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 31 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000161 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM |  | 5 | 5 | 0 | 2025-04-29 | 1.37 | 6.85 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000021986 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 32 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.05 | 1.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000014370 ¦ 500817424 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817424 | 33 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.04 | 1.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000022907 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 34 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 120 | 120 | 0 | 2025-04-29 | 0.27 | 32.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000016531 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 35 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 90 | 90 | 0 | 2025-04-29 | 0.4 | 36 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000492442 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 36 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.15 | 9 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005121 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 37 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.54 | 10.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001006019 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 38 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.5 | 10 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005120 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 39 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.44 | 8.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000502760 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 40 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.41 | 8.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 41 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 90 | 90 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 101.7 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20000009914 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 42 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 40 | 40 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 45.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000021986 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 43 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.05 | 1.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000014370 ¦ 500817425 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817425 | 44 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.04 | 1.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000022907 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 45 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000022907 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X40 | DIN 912 - M6X40 | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 0.27 | 16.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000016531 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 46 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016531 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M6X45 - 8.8 | DIN 912 - M6X45 - 8.8 | 120 | 120 | 0 | 2025-04-29 | 0.4 | 48 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000492442 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 47 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000492442 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M6 X 16MM DIN 9 |  | 80 | 80 | 0 | 2025-04-29 | 0.15 | 12 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005121 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 48 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005121 | PARAFUSO ALLEN M8X45 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.54 | 16.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001006019 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 49 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001006019 | PARAFUSO ALLEN M8X40 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.5 | 10 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001005120 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 50 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001005120 | PARAFUSO ALLEN M8X35 - 8.8 - DAC 5 - ISO |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.44 | 8.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000502760 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 51 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000502760 | PARAFUSO ALLEN M8 X 30MM DIN 912 |  | 20 | 20 | 0 | 2025-04-29 | 0.41 | 8.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20001000688 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 52 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20001000688 | PINO GUIA C/ FURO DE EXTRAÇÃO - D6X40 -T |  | 100 | 100 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 113 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-20000009914 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 53 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000009914 | PINO DE GUIA DIN 7979 Ø 6 X 35MM |  | 60 | 60 | 0 | 2025-04-29 | 1.13 | 67.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000000161 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 54 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000000161 | PINO DE GUIA Ø 8 X 40MM |  | 5 | 5 | 0 | 2025-04-29 | 1.37 | 6.85 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLXXX-0000021986 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 55 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000021986 | ARRUELA LISA M6 DIN 125A | M6 DIN 125A | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.05 | 1.5 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TLL-93000014370 ¦ 500817426 | 10224825 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817426 | 56 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93000014370 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 M6 |  | 30 | 30 | 0 | 2025-04-29 | 0.04 | 1.2 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000048501-001 | CIF | XX | M | 2025-05-26 | 2025-05-16
TAL-S393689 ¦ 500817209 | 10224828 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500817209 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S393689 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 1.1...1.6 A | 3RV2011-1AA10 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-15 | 188.52 | 377.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 000237467-011 | CIF | XX | Q | 2025-05-20 | 2025-05-20
TLL-R0000000000405 ¦ 500818258 | 10224839 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 500818258 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000405 | BARRA ROSCADA SAE 1020 - M10x1000MM |  | 10 | 10 | 0 | 2025-05-16 | 7.34 | 73.4 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000210687-000 | CIF | XX | M | 2025-05-22 | 2025-05-19
TLL-W00000003499 ¦ 500815892 | 10224848 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 500815892 | 1 | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003499 | PEDANA MANUTENÇÃO OP55 | 32802694_M-055S10005ZD-055D10005ZD-ASS-A | 1 | 1 | 0 | 2025-05-21 | 12800.76 | 12800.76 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE006 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 000000129-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-21 | 2025-05-21
TAL-H0923743 ¦ 500817171 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817171 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0923743 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 10M | 1485C-P10N5-M5 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-09 | 574.49 | 2297.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000065047-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-08
TLXXX-0000027429 ¦ 500817172 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817172 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027429 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5 PIN PVC 20M | 1485C-P20N5-M5 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-09 | 798.74 | 3194.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 000065934-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-10-13
TLXXX-0000008106 ¦ 500817177 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817177 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008106 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN | 1585D-M4TBDE-15 | 12 | 12 | 0 | 2025-09-09 | 498.02 | 5976.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 000065595-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-08-29
TEXXX-0000009293 ¦ 500817178 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817178 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009293 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-1 | 25 | 25 | 0 | 2025-06-16 | 217.8 | 5445 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000065006-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TEXXX-0000009294 ¦ 500817179 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817179 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009294 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-2 | 15 | 15 | 0 | 2025-07-16 | 237.8 | 3567 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-20
TAXXX-0000031195 ¦ 500817180 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817180 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031195 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-3M | 1585D-M4TBDM-3 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-16 | 257.79 | 1288.95 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-02
TAXXX-0000031206 ¦ 500817181 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817181 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031206 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-40 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-09 | 998.46 | 7987.68 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 000065275-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TEXXX-0000009295 ¦ 500817182 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817182 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009295 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-5 | 15 | 15 | 0 | 2025-07-16 | 297.91 | 4468.65 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-09
TAXXX-0000031208 ¦ 500817183 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817183 | 9 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000031208 | CABO ETHERNET FLEX M12-M12 4PIN (2 PARES | 1585D-M4TBDM-50 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 1198.63 | 2397.26 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 000065275-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TEXXX-0000009304 ¦ 500817184 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817184 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009304 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 | 1585D-M4TBJM-10 | 42 | 42 | 0 | 2025-07-16 | 424.98 | 17849.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-05-30
TEXXX-0000009305 ¦ 500817185 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817185 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 26 | 26 | 0 | 2025-07-16 | 525.08 | 13652.08 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-21
TEXXX-0000009306 ¦ 500817186 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817186 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009306 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-20M | 1585D-M4TBJM-20 | 22 | 22 | 0 | 2025-07-16 | 625.18 | 13753.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-12
TEXXX-0000009307 ¦ 500817187 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817187 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009307 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-25 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-16 | 725.25 | 14505 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-28
TEXXX-0000009308 ¦ 500817188 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817188 | 14 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009308 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-30 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-16 | 825.32 | 4126.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 000064909-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-09-10
TAXXX-0000041125 ¦ 500817189 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817189 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000041125 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-35 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-09 | 925.39 | 7403.12 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 000065275-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-07-21
TEXXX-0000009303 ¦ 500817190 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817190 | 16 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009303 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-5M | 1585D-M4TBJM-5 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-01 | 324.88 | 3898.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 000064414-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TEXXX-0000018145 ¦ 500817191 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817191 | 17 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000018145 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-1M | 1585J-M4TBJM-1 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-01 | 149.67 | 1197.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 000064414-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TEXXX-0000009286 ¦ 500817192 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817192 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009286 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-10M | 1585J-M4TBJM-10 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-01 | 329.76 | 1978.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 000064416-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TEXXX-0000009287 ¦ 500817193 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817193 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009287 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/RJ45R 4PIN-15M | 1585J-M4TBJM-15 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-09 | 429.89 | 1289.67 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000064762-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TEXXX-0000009284 ¦ 500817194 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817194 | 20 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009284 | CABO ETHERNET INJET. RJ45-RJ45 RETO 4PIN | 1585J-M4TBJM-2 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-01 | 169.64 | 1017.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 000064414-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TLXXX-0000027264 ¦ 500817195 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817195 | 21 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-09 | 266.09 | 1064.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000065047-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-07-20
TAXXX-0000040055 ¦ 500817196 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817196 | 22 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000040055 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-10M | 1585D-M8UGJM-10 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-01 | 551.18 | 1102.36 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000064762-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000027359 ¦ 500817198 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817198 | 23 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027359 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-35M | 1585J-M8TBJM-35 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 852.62 | 1705.24 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065179-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TLXXX-0000028889 ¦ 500817199 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817199 | 24 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028889 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45 4POL=25M | 1585J-M8TBJM-25 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-09 | 646.05 | 1938.15 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 000064762-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-10
TLXXX-0000028890 ¦ 500817200 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817200 | 25 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028890 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45 4POL=40M | 1585J-M8TBJM-40 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-09 | 955.92 | 2867.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000065006-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-07-12
TLXXX-0000028891 ¦ 500817201 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817201 | 26 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028891 | CABO DEVICENET MINI M/F 5-PIN 3M | 1485G-F3R5-D5 | 20 | 20 | 0 | 2025-09-09 | 465.94 | 9318.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000066451-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-11-10
TLXXX-0000027279 ¦ 500817202 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817202 | 27 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027279 | CABO ETHERNET CAT6e RJ45/RJ45R 8PIN-20M | 1585J-M8TBJM-20 | 4 | 4 | 0 | 2025-07-06 | 542.8 | 2171.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000064470-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-06
TAL-H0923742 ¦ 500817203 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817203 | 28 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0923742 | CABO DEVICENET TRUNK M/F 5-PIN 5M | 1485C-P5N5-M5 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-09 | 462.33 | 3698.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 000066659-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-11-24
TLXXX-0000028892 ¦ 500817204 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817204 | 29 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028892 | CABO DEVICENET TRONCO CONECTOR 7/8 45M | 1485C-P45N5-M5 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 1359.39 | 2718.78 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 000066659-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-11-24
TAL-H0926132 ¦ 500817205 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817205 | 30 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0926132 | BORNES TERMINAL P/DEVICENET-1492-DN3TW | 1492-DN3TW | 4 | 4 | 0 | 2025-07-01 | 287.72 | 1150.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 000064646-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000028893 ¦ 500817206 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817206 | 31 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028893 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-60M | 1585J-M8TBJM-60 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 1369.08 | 2738.16 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065178-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TLXXX-0000028894 ¦ 500817207 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817207 | 32 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028894 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45/RJ45R 4PIN-70M | 1585J-M8TBJM-70 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-09 | 1575.63 | 4726.89 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065178-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-09-20
TEXXX-0000015914 ¦ 500817208 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817208 | 33 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 2721.1 | 5442.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 000065595-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-08-29
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500817210 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817210 | 34 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 1414.43 | 2828.86 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 000065173-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-08-04
TLXXX-0000028905 ¦ 500817211 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817211 | 35 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000028905 | CABO GROSSO PARA TRUNCK-LINE | 1485C-P1-A050 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-06 | 2281.52 | 4563.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 000064414-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-06-04
TAL-H0933586 ¦ 500817212 | 10224924 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 500817212 | 36 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-H0933586 | CABO DEVICENET M/F TRONCO 5PIN PVC 18M | 1485C-P18N5-M5 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-09 | 753.88 | 1507.76 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000067024-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-10 | 2025-12-29
VCXXX9999020220 ¦ 500817325 | 10224928 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 500817325 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT |  | VCXXX9999020220 | ESFERA | PTS 269876 | 130 | 130 | 0 | 2025-05-19 | 2.79 | 362.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 002052121-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-19 | 2025-05-19
TLXXX-0000023852 ¦ 500815944 | 10224990 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 500815944 | 1 | 6802 | UNICASERV - Comer, Distrib, Repre, | COMMERCIALE | TLXXX-0000023852 | VELCRO FITA DUPLA FACE 3MX20MM PRETO | VEL3202 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-20 | 9.87 | 1974 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE006 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000118560-001 | FOB | XX | M | 2025-05-20 | 2025-05-22
TSXXX-0000060757 ¦ 500818567 | 10225005 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818567 | 10 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000060757 | NIPLE DE REDUÇÃO | 8069237 NPFC-R-G1-G12-MF | 50 | 50 | 0 | 2025-06-13 | 34.77 | 1738.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002584856-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000025885 ¦ 500818568 | 10225005 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818568 | 11 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 50 | 50 | 0 | 2025-06-13 | 27.58 | 1379 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002595274-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-11
TLXXX-0000028913 ¦ 500818572 | 10225005 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818572 | 12 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 11.79 | 235.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002595274-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-11
TLXXX-0000028914 ¦ 500818573 | 10225005 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818573 | 13 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 10 | 10 | 0 | 2025-06-13 | 26.71 | 267.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002595274-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-06-11
TLXXX-0000028921 ¦ 500818706 | 10225005 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818706 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028921 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 534561-VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L | 6 | 6 | 0 | 2025-06-13 | 507.85 | 3047.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 002597545-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-18 | 2025-07-07
TLXXX-0000027970 ¦ 500818609 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818609 | 11 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000027970 | TANQUE DE AR - SERIE VBAT10A1-SV-X3050 | VBAT10A1-SV-X3050 | 4 | 0 | 4 | 2025-05-30 | 1927.97 | 7711.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 001140933-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-05
TAXXX-0000035082 ¦ 500818610 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818610 | 12 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000035082 | VALVULA RETENÇAO DE LINHA AK4000-03 | AK4000-03 | 4 | 0 | 4 | 2025-05-30 | 204.49 | 817.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 001140933-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-05
TLXXX-0000010590 ¦ 500818611 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818611 | 13 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000010590 | REGULADOR DE PRESSAO - SERIE IR | IR3020-F04BG-A | 8 | 0 | 8 | 2025-05-30 | 817.19 | 6537.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-11-28 | 2025-12-09 | 001140933-004 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-05
TLXXX-0000028920 ¦ 500818730 | 10225029 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 500818730 | 15 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TLXXX-0000028920 | CONJUNTO VALVULA PROGRESSIVA 3/4 VHS50 | VHS50-AV5000-ISE20B | 18 | 0 | 18 | 2025-05-30 | 1902.74 | 34249.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-09-30
TEXXX-0000057939 ¦ 500817113 | 10225087 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 500817113 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000057939 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | MZVD 50-180 PL T12 C042043 | 2 | 2 | 0 | 2025-07-07 | 25812.75 | 51625.5 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000071454-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-06-12
TEXXX-0000057608 ¦ 500819110 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819110 | 14 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000057608 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 - NAW-1/4-01-VDMA | 10 | 10 | 0 | 2025-06-06 | 59.56 | 595.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002587859-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TAL-S337307 ¦ 500819111 | 10225155 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 500819111 | 15 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAL-S337307 | VALVULA SOLENOIDE VSVA-B-B52-H-A1-1R5L | 534557 VSVA-B-B52-H-A1-1R5L | 1 | 1 | 0 | 2025-06-06 | 411.06 | 411.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 002587859-001 | FOB | XX | Q | 2025-05-27 | 2025-05-27
TEXXX-0000000618 ¦ 500818552 | 10225196 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 500818552 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI |  | TEXXX-0000000618 | COLUNA LUMINOSA M12 VERDE/VERMELHA | TL50HGRQ | 3 | 3 | 0 | 2025-08-22 | 1128.24 | 3384.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000023839-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-04
TLXXX-0000029395 ¦ 500817175 | 10225211 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 500817175 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029395 | CABO JZ-HF 4G6 MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18040764 | 80 | 80 | 0 | 2025-06-20 | 21.56 | 1724.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000004022-010 | CIF | XX | Q | 2025-06-09 | 2025-06-09
TAXXX-0000054391 ¦ 500818553 | 10225298 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818553 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 6 | 6 | 0 | 2025-08-23 | 808.27 | 4849.62 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000023840-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-04
TLXXX-0000027167 ¦ 500818558 | 10225301 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818558 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027167 | CABO FLEX 3G1MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1FXNS332-1COL_CZ | 250 | 250 | 0 | 2025-06-24 | 2.99 | 747.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000004287-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLXXX-0000027172 ¦ 500818559 | 10225301 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818559 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 1200 | 1200 | 0 | 2025-06-24 | 21.13 | 25356 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000004287-010 | FOB | XX | Q | 2025-06-24 | 2025-06-24
TLXXX-0000027172 ¦ 500823446 | 10225301 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 500823446 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 60 | 60 | 0 | 2025-07-07 | 21.13 | 1267.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000004287-010 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-07
T5G1FXNS332-1COL ¦ 500818560 | 10225303 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818560 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1MM 300/500V VIAS NUM CINZA | 5G1FXNS332-1COL | 2800 | 2800 | 0 | 2025-05-30 | 7.2 | 20160 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000215762-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500818561 | 10225303 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818561 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 160 | 160 | 0 | 2025-05-30 | 11.33 | 1812.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000215762-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000018996 ¦ 500818562 | 10225303 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818562 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018996 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X16.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X16.0 | 1200 | 1200 | 0 | 2025-05-30 | 12.81 | 15372 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000215762-000 | FOB | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-05-30
TLXXX-0000002864 ¦ 500818579 | 10225330 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818579 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002864 | FUSÍVEL 100A AÇÃO RETARDADA TIPO GG | 70008 | 25 | 25 | 0 | 2025-06-10 | 35.98 | 899.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000026053-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000002864 ¦ 500818579 | 10225330 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818579 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002864 | FUSÍVEL 100A AÇÃO RETARDADA TIPO GG | 70008 | 0 | 25 | 0 | 2025-06-10 | 0 | 0 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 000026053-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-10 | 2025-07-10
TLXXX-0000002870 ¦ 500818580 | 10225330 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818580 | 2 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | HOLEC | TLXXX-0000002870 | FUSÍVEL CILÍNDRICO RETARDO GG 120KA | CI/10 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-10 | 9.97 | 119.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025502-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-02
TLXXX-0000002371 ¦ 500818577 | 10225333 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818577 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002371 | INSERTO T MOLA HAN 10 ES-F INSERT 0.14 . | 09 33 010 2716 | 5 | 5 | 0 | 2025-05-28 | 74.95 | 374.75 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000144896-001 | CIF | XX | Q | 2025-05-30 | 2025-06-05
T19 30 010 1520 ¦ 500818578 | 10225333 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818578 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 010 1520 | CARCACA SAIDA LATERAL LC HAN B 1X M20 - | 19 30 010 1520 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-23 | 61.18 | 305.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145407-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-08
TLXXX-0000021771 ¦ 500818725 | 10225341 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818725 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000021771 | BLOCO DISTRIBUIDOR 4 SAIDAS 3/4 BSP | MGT0606_ALUMINIO | 4 | 4 | 0 | 2025-06-11 | 154.86 | 619.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023556-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-06-06
TLXXX-0000028915 ¦ 500818726 | 10225341 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818726 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028915 | NIPLE 3/8 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_1/2_BSP | 15 | 15 | 0 | 2025-06-11 | 32.09 | 481.35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023556-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-06-06
TLXXX-0000028916 ¦ 500818727 | 10225341 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818727 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028916 | NIPLE 3/4 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1_BSP | 22 | 22 | 0 | 2025-06-11 | 85.69 | 1885.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023556-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-11 | 2025-06-06
TLXXX-0000028896 ¦ 500818738 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818738 | 1 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028896 | FUSIVEL NEOZED D02 63A | 72006 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-05 | 10.11 | 303.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028897 ¦ 500818739 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818739 | 2 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028897 | FUSIVEL NEOZED D02 20A | 72001 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-05 | 5.41 | 162.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028898 ¦ 500818740 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818740 | 3 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028898 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 20A | 72101 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-05 | 2.9 | 87 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028899 ¦ 500818741 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818741 | 4 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028899 | FUSIVEL NEOZED D02 25A | 72002 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-05 | 5.41 | 162.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028900 ¦ 500818742 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818742 | 5 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028900 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 25A | 72102 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-05 | 2.9 | 87 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028901 ¦ 500818743 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818743 | 6 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028901 | FUSIVEL NEOZED D02 35A | 72003 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-05 | 6.68 | 100.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028902 ¦ 500818744 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818744 | 7 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028902 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 35A | 72103 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-05 | 2.9 | 43.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000028903 ¦ 500818745 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818745 | 8 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028903 | FUSIVEL NEOZED D02 50A | 72005 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-05 | 7.64 | 114.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 000026052-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-15 | 2025-07-15
TLXXX-0000028904 ¦ 500818746 | 10225343 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 500818746 | 9 | 6273 | WOHNER SISTEMAS ELETROTECNICOS LTDA | WOHNER | TLXXX-0000028904 | ANEL DE AJUSTE P/ FUSIVEL TAM. D02 - 50A | 72105 | 15 | 15 | 0 | 2025-06-05 | 2.9 | 43.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000025501-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000027416 ¦ 500818458 | 10225349 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818458 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000027416 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 4-P PUR 15M | BCC M415-M414-3A-304-PX0434-150 | 73 | 73 | 0 | 2025-06-25 | 132.76 | 9691.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000094876-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-05-27
TLXXX-0000024595 ¦ 500818720 | 10225350 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818720 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000024595 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 8POL PUR 5M | 2096034 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-25 | 224.33 | 2243.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000322868-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-16
TLXXX-0000028907 ¦ 500818748 | 10225350 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818748 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000028907 | CONECTOR M12 MACHO RETO 8-PIN STE-1208-G | 6033269 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-30 | 120.6 | 482.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000320789-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-05-30
TLXXX-0000007125 ¦ 500818418 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818418 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007125 | BASE P/ TOMADA M40 - BASE ALTA B16, COM | 1412856 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-04 | 77.03 | 462.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 000328380-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-31
TLXXX-0000007106 ¦ 500818603 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818603 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007106 | CONECTOR MACHO 4-PÓLOS, RETO 7/8 - 16UNF | 1521326 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-25 | 95.97 | 2879.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000330175-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-13
TLXXX-0000007111 ¦ 500818604 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818604 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007111 | CONECTOR PASSA PAREDE METÁLICO, 4-PIN, M | 1424326 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-25 | 400.32 | 8006.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000330175-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-18
TLXXX-0000007083 ¦ 500818605 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818605 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-25 | 92.69 | 4634.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000331376-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-23
TLXXX-0000007192 ¦ 500818731 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818731 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007192 | CARCAÇA P/ TOMADA B16, PARA TRAVA DUPLA, | 1412649 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 62.21 | 622.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000327175-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-26
TSXXX-0000018549 ¦ 500818733 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818733 | 6 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018549 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406530 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 84.83 | 848.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000331376-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-26
TSXXX-0000018548 ¦ 500818734 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818734 | 7 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018548 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406531 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-04 | 81.81 | 818.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000331376-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-05-26
TLXXX-0000007228 ¦ 500818737 | 10225353 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 500818737 | 8 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007228 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO - G-INS-M20-S68N | 1411133 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-04 | 2.53 | 12.65 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 000330175-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-06-18
TLXXX-0000003534 ¦ 500818581 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818581 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 400 | 400 | 0 | 2025-08-08 | 61.42 | 24568 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000219405-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-09-22
TLXXX-0000003537 ¦ 500818582 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818582 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 100 | 100 | 0 | 2025-08-08 | 61.42 | 6142 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000219405-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-09-22
TLXXX-0000024571 ¦ 500818583 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818583 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000024571 | MANGUEIRA 9MM/PUSH-LOK 3/8" PRETO | LEO-TPU0002-N-BK | 100 | 100 | 0 | 2025-08-08 | 57.59 | 5759 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000219405-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-09-22
TLXXX-0000003535 ¦ 500818584 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818584 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 600 | 600 | 0 | 2025-08-08 | 116.12 | 69672 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000221624-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-10-09
TLXXX-0000028917 ¦ 500818728 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818728 | 5 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028917 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" AZUL | LEO-TPU0006-V-BU | 200 | 200 | 0 | 2025-08-08 | 180.45 | 36090 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000220109-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-10-20
TLXXX-0000028918 ¦ 500818729 | 10225355 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 500818729 | 6 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028918 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" VERDE | LEO-TPU0006-V-GN | 900 | 900 | 0 | 2025-08-08 | 180.45 | 162405 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000220109-000 | FOB | XX | Q | 2025-08-08 | 2025-10-20
TLXXX-0000029216 ¦ 500818751 | 10225364 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 500818751 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TLXXX-0000029216 | CHAVE O.M.R SIEMENS 73033, AMARELA | 3SU1950-0FM30-0AA0 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-22 | 15.17 | 758.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 000246854-011 | CIF | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-06-30
TLXXX-0000023885 ¦ 500818451 | 10225405 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818451 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023885 | DOBRADIÇA P/ ELETROCALHA | ME0909713(09.000.009.00713) | 650 | 650 | 0 | 2025-06-17 | 3.18 | 2067 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000196680-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-16
TLXXX-0000011444 ¦ 500819931 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819931 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 448.95 | 897.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011365 ¦ 500819932 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819932 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 2 | 2 | 0 | 2025-06-20 | 65.68 | 131.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011393 ¦ 500819933 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819933 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 10 | 10 | 0 | 2025-06-20 | 182.55 | 1825.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011451 ¦ 500819934 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819934 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 71.62 | 572.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011410 ¦ 500819935 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819935 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 59.81 | 478.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011401 ¦ 500819936 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819936 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 48.4 | 193.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011464 ¦ 500819937 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819937 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 16 | 16 | 0 | 2025-06-20 | 427.88 | 6846.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011420 ¦ 500819938 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819938 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 12 | 12 | 0 | 2025-06-20 | 34.39 | 412.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011481 ¦ 500819939 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819939 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 12 | 12 | 0 | 2025-06-20 | 259.14 | 3109.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159449-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011367 ¦ 500819940 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819940 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 30.9 | 247.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011378 ¦ 500819941 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819941 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 12.85 | 51.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011398 ¦ 500819943 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819943 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-20 | 431.59 | 2589.54 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011412 ¦ 500819945 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819945 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011412 | JOELHO 90º 160MM VERDE | JO1600 | 14 | 14 | 0 | 2025-06-20 | 221.63 | 3102.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011466 ¦ 500819946 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819946 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 14 | 14 | 0 | 2025-06-20 | 1024.5 | 14343 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159607-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011422 ¦ 500819947 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819947 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011422 | LUVA 160MM VERDE | LU1600 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 69.74 | 278.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011371 ¦ 500819948 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819948 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 64.45 | 515.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011402 ¦ 500819949 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819949 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 32 | 32 | 0 | 2025-06-20 | 48.4 | 1548.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011465 ¦ 500819950 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819950 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 24 | 24 | 0 | 2025-06-20 | 427.87 | 10268.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011421 ¦ 500819951 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819951 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-20 | 34.38 | 275.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011475 ¦ 500819952 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819952 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 68 | 68 | 0 | 2025-06-20 | 336.89 | 22908.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159450-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011452 ¦ 500819953 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819953 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 71.62 | 286.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011369 ¦ 500819954 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819954 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 12 | 12 | 0 | 2025-06-20 | 30.9 | 370.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011414 ¦ 500819955 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819955 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 68 | 68 | 0 | 2025-06-20 | 2.02 | 137.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011440 ¦ 500819956 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819956 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 68 | 68 | 0 | 2025-06-20 | 116.11 | 7895.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159607-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011485 ¦ 500819957 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819957 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 23 | 23 | 0 | 2025-06-20 | 19.31 | 444.13 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159450-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000026796 ¦ 500819958 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819958 | 26 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 32 | 32 | 0 | 2025-06-20 | 28.54 | 913.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000026797 ¦ 500819959 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819959 | 27 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-20 | 1.34 | 67 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011425 ¦ 500819960 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819960 | 28 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 18 | 18 | 0 | 2025-06-20 | 1.72 | 30.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011482 ¦ 500819961 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819961 | 29 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 1 | 1 | 0 | 2025-06-20 | 19.31 | 19.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159449-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000028911 ¦ 500819977 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819977 | 30 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 35 | 35 | 0 | 2025-06-20 | 4.39 | 153.65 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011382 ¦ 500819978 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819978 | 31 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 6 | 6 | 0 | 2025-06-20 | 11.15 | 66.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000028912 ¦ 500819979 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819979 | 32 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 72 | 72 | 0 | 2025-06-20 | 4.39 | 316.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011388 ¦ 500819980 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819980 | 33 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 11.15 | 44.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000011456 ¦ 500820002 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500820002 | 34 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011456 | TÊ 63MM AZUL | TE630A | 10 | 10 | 0 | 2025-06-20 | 16.18 | 161.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000159447-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-09
TLXXX-0000011458 ¦ 500820003 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500820003 | 35 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011458 | TE Ø63MM VERDE | TE630 | 28 | 28 | 0 | 2025-06-20 | 16.18 | 453.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TEXXX-0000009119 ¦ 500819944 | 10225408 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500819944 | 36 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TECNA | TEXXX-0000009119 | TE 160MM VERDE | TE1600 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-20 | 241.63 | 966.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000159496-002 | CIF | XX | Q | 2025-06-20 | 2025-06-02
TLXXX-0000002124 ¦ 500818456 | 10225409 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818456 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 170 | 170 | 0 | 2025-05-09 | 6.23 | 1059.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000005236-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-10
TLXXX-0000025893 ¦ 500818574 | 10225409 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818574 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 4 | 4 | 0 | 2025-05-27 | 140.04 | 560.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000005236-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-10
TLXXX-0000002123 ¦ 500818575 | 10225409 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818575 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002123 | ANEL AZUL 1/2 | 500081 | 150 | 150 | 0 | 2025-05-27 | 6.23 | 934.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000005236-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-10
TLXXX-0000002125 ¦ 500818576 | 10225409 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818576 | 4 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 200 | 200 | 0 | 2025-05-27 | 6.23 | 1246 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000005236-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-10
TLXXX-0000025892 ¦ 500818722 | 10225409 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 500818722 | 5 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 8 | 8 | 0 | 2025-05-27 | 155.6 | 1244.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000005236-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-13 | 2025-07-10
TLXXX-0000029442 ¦ 500818419 | 10225442 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818419 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029442 | TAPA BUJAO ROSCADO M32 X 1,5 (10pçs) | 1415208 | 10 | 10 | 0 | 2025-05-30 | 2.03 | 20.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000332369-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-30
TLXXX-0000029443 ¦ 500818732 | 10225442 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818732 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029443 | PRENSA-CABOS 15 MM M32 X 1,5 (5pçs) | 1411136 | 20 | 20 | 0 | 2025-05-30 | 7.74 | 154.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000330470-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-19
TLXXX-0000007083 ¦ 500820000 | 10225442 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820000 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007083 | CONECTOR 4-PÓLOS SOQUETE RETO 7/8" SACC- | 1521342 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-04 | 92.69 | 370.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 000327786-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-19 | 2025-06-02
TSXXX-0000120686 ¦ 500818887 | 10225446 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818887 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120686 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 2.0M | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | 74 | 74 | 0 | 2025-07-25 | 70.7 | 5231.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097134-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-11
TSXXX-0000120688 ¦ 500818888 | 10225446 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818888 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120688 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | 60 | 60 | 0 | 2025-07-25 | 88.32 | 5299.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097134-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-11
TAXXX-0000000330 ¦ 500818889 | 10225446 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500818889 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAXXX-0000000330 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 0 5-P PUR PT | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-010 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 61.14 | 611.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 000094617-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-11
TLXXX-0000028953 ¦ 500820120 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820120 | 1 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028953 | DISCO DE CORTE 4" | DISCO DE CORTE 4" | 10 | 10 | 0 | 2025-06-02 | 1.62 | 16.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000028065 ¦ 500820121 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820121 | 2 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028065 | DISCO DE CORTE 178MM X 1,60MM X22,2MM | STARRETT-DAC115-24 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-02 | 5.69 | 56.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000028080 ¦ 500820122 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820122 | 3 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028080 | ELETRODO 7018 OK 48,04 3,25X350MM 4,5KG | ESAB-307600 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-02 | 117.07 | 585.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000023925 ¦ 500820123 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820123 | 4 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023925 | LOCTITE TRAVA ROSCA 242 50G | 13773 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-02 | 196.95 | 1575.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000028246 ¦ 500820124 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820124 | 5 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028246 | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | 20 | 20 | 0 | 2025-06-02 | 8.29 | 165.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000028957 ¦ 500820125 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820125 | 6 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028957 | CANETA PILOTO AZUL | CANETA PILOTO AZUL | 5 | 5 | 0 | 2025-06-02 | 2.84 | 14.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000028956 ¦ 500820126 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820126 | 7 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028956 | CANETA PILOTO PRETO | CANETA PILOTO PRETO | 5 | 5 | 0 | 2025-06-02 | 2.84 | 14.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000000621 ¦ 500820130 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820130 | 8 | 6305 | COFERMETA SA | COMERCIAL | TLXXX-0000000621 | FITA ISOLANTE PRETA | FITA_ISOLANTE | 10 | 10 | 0 | 2025-06-02 | 7.27 | 72.7 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000025855 ¦ 500820131 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820131 | 9 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000025855 | LATAS DE TINTA SPRAY COR PRETO FOSCO | TINTA SPRAY PRETO FOSCO | 10 | 10 | 0 | 2025-06-02 | 15.28 | 152.8 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLL-20000076614 ¦ 500820132 | 10225453 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 500820132 | 10 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-20000076614 | JOGO CHAVE ALLEN ABAULADA C/ SUPORTE 1,5 |  | 1 | 1 | 0 | 2025-06-02 | 40.15 | 40.15 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 000957939-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-02 | 2025-06-02
TLXXX-0000000628 ¦ 500820127 | 10225478 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820127 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000628 | PLUG DE TOMADA MACHO 2P+T PADRÃO ABNT BR | PLUG_MACHO | 20 | 20 | 0 | 2025-06-05 | 8.26 | 165.2 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000193936-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000000627 ¦ 500820128 | 10225478 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820128 | 2 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000627 | PLUG DE TOMADA FEMEA 2P+T PADRÃO ABNT BR | PLUG_FEMEA | 20 | 20 | 0 | 2025-06-05 | 6.22 | 124.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000193936-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLXXX-0000019521 ¦ 500820129 | 10225478 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820129 | 3 | 5459 | MULTILUZ LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019521 | PLUGUE FEMEA 2P+T 20 A 250 V | PLUGUE FEMEA 2P+T 20 A 250V | 5 | 5 | 0 | 2025-06-05 | 5.9 | 29.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 000193936-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLL-20001003443 ¦ 500820542 | 10225500 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820542 | 1 | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001003443 | TUBO QUADRADO AÇO 1020 - 80 X 80 X 3 X 6 |  | 356.8 | 356.8 | 0 | 2025-06-03 | 7.32 | 2611.78 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000828309-001 | FOB | XX | M | 2025-06-03 | 2025-06-03
TLXXX-0000028895 ¦ 500818736 | 10225510 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500818736 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | PEPPERL+FUCHS | TLXXX-0000028895 | CABO PARA ANTENA RFID I/O LINK - 10M | V1-G-BK10M-PUR-A-V1-G | 5 | 5 | 0 | 2025-07-08 | 134.27 | 671.35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-07-23 | 2025-08-18 | 000171800-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-08 | 2025-08-07
TLL-93000737253 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-93000737253 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127 Ø 16MM |  | 64 | 64 | 0 | 2025-06-10 | 0.81 | 51.84 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000015949 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015949 | PORCA DIN 934 - M16 | DIN 934 - M16 | 32 | 32 | 0 | 2025-06-04 | 0.65 | 20.8 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLL-20001045305 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 3 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001045305 | PARAFUSO SEXTAVADO - M16x90-DIN 933 |  | 32 | 32 | 0 | 2025-06-04 | 3.88 | 124.16 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLL-20001008131 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 4 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001008131 | ARRUELA DE PRESSÃO DIN 7980 Ø12 - COMER |  | 192 | 192 | 0 | 2025-06-04 | 0.32 | 61.44 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLXXX-0000015950 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 5 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO | COMMERCIALE | TLXXX-0000015950 | PORCA DIN 934 - M12 | DIN 934 - M12 | 96 | 96 | 0 | 2025-06-04 | 0.34 | 32.64 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLL-R0000000000206 ¦ 500820533 | 10225514 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 500820533 | 6 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000206 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 M12X55MM |  | 96 | 96 | 0 | 2025-06-04 | 1.68 | 161.28 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000212123-000 | CIF | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLXXX-0000020532 ¦ 500818886 | 10225534 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 500818886 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020532 | CABO FLEX 4G25MM 300/500V VIAS NUM CZ | 4G25FXNS332-1COL | 60 | 60 | 0 | 2025-06-05 | 137.82 | 8269.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 000215736-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-05 | 2025-06-05
TLL-R0000000000001 ¦ 500820504 | 10225556 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | 500820504 | 2 | 7699 | BM MULTIMETAIS LTDA |  | TLL-R0000000000001 | BARRA REDONDA SAE 1020 Ø 9,52 X 2000 MM |  | 3 | 3 | 0 | 2025-07-24 | 33.54 | 100.62 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000004209-001 | CIF | XX | M | 2025-07-28 | 2025-06-11
TLXXX-0000025885 ¦ 500819968 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819968 | 6 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000025885 | NIPLE DE REDUÇAO NPFC-R-G1-G34-MF | 8069238-NPFC-R-G1-G34-MF | 68 | 68 | 0 | 2025-06-10 | 27.58 | 1875.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000028913 ¦ 500819981 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819981 | 7 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028913 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R12-M | 8030286-NPFC-D-2R12-M | 14 | 14 | 0 | 2025-06-10 | 11.79 | 165.06 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000028914 ¦ 500819982 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819982 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 10 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 26.71 | 267.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000028914 ¦ 500819982 | 10225561 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500819982 | 8 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000028914 | NIPLE DUPLO NPFC-D-2R34-M | 8030288-NPFC-D-2R34-M | 0 | 10 | 0 | 2025-06-10 | 0 | 0 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 002613772-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-10 | 2025-06-10
TLXXX-0000008468 ¦ 500818708 | 10225563 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 500818708 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008468 | CONECTOR PASSA PAREDE 7/8" 5 PINOS RSF R | U2309-5 | 15 | 15 | 0 | 2025-07-02 | 793.9 | 11908.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE001 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 000072670-002 | FOB | XX | Q | 2025-07-02 | 2025-07-26
TLXXX-0000028906 ¦ 500818747 | 10225563 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 500818747 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000028906 | CHAVE SECCIONADORA 20A 3P IP66 | 590.GE2013 | 6 | 6 | 0 | 2025-08-04 | 235.92 | 1415.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000073179-002 | FOB | XX | Q | 2025-08-04 | 2025-08-15
TLL-20001049321 ¦ 500820502 | 10225569 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 500820502 | 1 | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-20001049321 | VIGA W 150 X 29,80 (H) - A36 - 6000 MM |  | 178.8 | 178.8 | 0 | 2025-06-04 | 6.67 | 1192.6 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000828265-001 | FOB | XX | M | 2025-06-04 | 2025-06-04
TLXXX-0000021771 ¦ 500819983 | 10225570 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819983 | 1 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000021771 | BLOCO DISTRIBUIDOR 4 SAIDAS 3/4 BSP | MGT0606_ALUMINIO | 8 | 8 | 0 | 2025-06-14 | 154.86 | 1238.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023559-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-09
TLXXX-0000028915 ¦ 500819984 | 10225570 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819984 | 2 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028915 | NIPLE 3/8 BSPT X 1/2 BSP | COD.100/1_3/8_BSPT_X_1/2_BSP | 20 | 20 | 0 | 2025-06-14 | 32.09 | 641.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023559-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-09
TLXXX-0000028916 ¦ 500819986 | 10225570 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819986 | 3 | 5011 | MANGTEM COMERCIAL LTDA | MANGTEM | TLXXX-0000028916 | NIPLE 3/4 BSPT X 1 BSP | COD.100/1_3/4_BSPT_X_1_BSP | 20 | 20 | 0 | 2025-06-14 | 85.69 | 1713.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000023559-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-09
TLXXX-0000025892 ¦ 500819942 | 10225575 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 500819942 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025892 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 150 | 08.VL00150 | 6 | 6 | 0 | 2025-06-12 | 155.6 | 933.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 000005238-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-10
TLXXX-0000003534 ¦ 500819965 | 10225647 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819965 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 200 | 200 | 0 | 2025-08-22 | 61.42 | 12284 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 000221543-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-10-20
TLXXX-0000003535 ¦ 500819972 | 10225647 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819972 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003535 | MANGUEIRA 19MM/PUSH-LOK 3/4" AZUL | LEO-TPU0005-B-BU | 800 | 800 | 0 | 2025-08-22 | 116.12 | 92896 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000220108-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-10-20
TLXXX-0000028917 ¦ 500819990 | 10225647 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819990 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028917 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" AZUL | LEO-TPU0006-V-BU | 200 | 200 | 0 | 2025-08-22 | 180.45 | 36090 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000220108-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-10-20
TLXXX-0000028918 ¦ 500819991 | 10225647 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819991 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000028918 | MANGUEIRA 25MM/PUSH-LOK 1" VERDE | LEO-TPU0006-V-GN | 800 | 800 | 0 | 2025-08-22 | 180.45 | 144360 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000220108-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-10-20
TSXXX-0000120687 ¦ 500819909 | 10225658 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819909 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120687 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR LE | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-030 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-31 | 76.6 | 3830 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000097114-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-31 | 2025-08-09
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500819799 | 10225663 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 500819799 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 200 | 200 | 0 | 2025-06-06 | 11.41 | 2282 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 000215838-000 | FOB | XX | Q | 2025-06-06 | 2025-06-06
TSXXX-0000129397 ¦ 500820340 | 10225732 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 500820340 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000129397 | CONECTOR M12 MACHO 5-PIN RETO | V15SL-G-BK | 5 | 5 | 0 | 2025-07-11 | 318.29 | 1591.45 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000171233-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-27
TLXXX-0000024418 ¦ 500818457 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818457 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024418 | TALA DE JUNÇAO LATERAL GF-14-100MM | TALA-GF-14-100MM | 150 | 150 | 0 | 2025-06-23 | 3.13 | 469.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024577 ¦ 500818554 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818554 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024577 | PERFILADO PERFURADO 14 GF-19X38X3000MM | PERF. 18X38X3000-14-GF | 380 | 380 | 0 | 2025-06-23 | 48.8 | 18544 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024520 ¦ 500818555 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818555 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024520 | VERGALHAO ROSCA TOTAL GE 1/4" - 3000MM | VERGALHAO 1/4 - 450KG | 950 | 950 | 0 | 2025-06-23 | 5.43 | 5158.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024582 ¦ 500818556 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818556 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024582 | PORCA LOSANGULAR COM MOLA 3/8 GE | PORCA LOSANGULAR COM MOLA 3/8 GE | 2650 | 2650 | 0 | 2025-06-23 | 1.33 | 3524.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000028612 ¦ 500818557 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818557 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028612 | FLANGE P/ LIGAÇAO PAINEL PZ-16-100X100MM | FLANGE-PZ-16-100X100 | 5 | 5 | 0 | 2025-06-23 | 6.24 | 31.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025702 ¦ 500818563 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818563 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025702 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-700X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-700X3000 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-23 | 260.28 | 13014 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025720 ¦ 500818564 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818564 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025720 | C.HZ 90 700 P/ LEITO PZ-AE-12/14-R320 | C.HZ.90.LEITO-PZ-AE-12/14-700 | 24 | 24 | 0 | 2025-06-23 | 182.08 | 4369.92 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000023834 ¦ 500818565 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818565 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 10 | 10 | 0 | 2025-06-23 | 3.3 | 33 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000018635 ¦ 500818566 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500818566 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | ELETROPOLL | TLXXX-0000018635 | DOBRADIÇA P/ TAMPA ELETROCALHA ESQUERDA | 210100007/EL13345 | 650 | 650 | 0 | 2025-06-23 | 11.51 | 7481.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024522 ¦ 500819794 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819794 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 10 | 10 | 0 | 2025-06-23 | 12.43 | 124.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025701 ¦ 500819992 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819992 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025701 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-600X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-600X3000 | 8 | 8 | 0 | 2025-06-23 | 244.79 | 1958.32 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025702 ¦ 500819993 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819993 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025702 | LEITO LEVE PZ-AE-12/14-700X250X3000 | LEITO-AC-PZ-AE-12/14-700X3000 | 40 | 40 | 0 | 2025-06-23 | 260.28 | 10411.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025705 ¦ 500819994 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819994 | 13 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025705 | JUNÇAO LATERAL P/ LEITO-PZ-14-100MM | JUNÇAO-LEITO-PZ-14-100MM | 132 | 132 | 0 | 2025-06-23 | 3.05 | 402.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025423 ¦ 500819995 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819995 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025423 | PARAF. LENTILHA AUTO TRAV. 3/8X3/4 - GE | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 3/8 X 3/4 GE | 312 | 312 | 0 | 2025-06-23 | 0.53 | 165.36 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000026204 ¦ 500819996 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819996 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000026204 | PRESILHA PARA TAMPA DE LEITO-PZ-14-100MM | PRESILHA-TA-LEITO-PZ-14-100 | 32 | 32 | 0 | 2025-06-23 | 1.22 | 39.04 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025421 ¦ 500819997 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500819997 | 16 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025421 | GRAPA FIXA GF 3/8" - Ø11MM | GRAPA FIXA 3/8" - GF | 32 | 32 | 0 | 2025-06-23 | 1.96 | 62.72 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025720 ¦ 500820001 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820001 | 17 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025720 | C.HZ 90 700 P/ LEITO PZ-AE-12/14-R320 | C.HZ.90.LEITO-PZ-AE-12/14-700 | 16 | 16 | 0 | 2025-06-23 | 182.08 | 2913.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000023978 ¦ 500820005 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820005 | 18 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000023978 | ELETROCALHA LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | EL-LLBP-CV-PZ-16-200X050X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 97.6 | 390.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024954 ¦ 500820006 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820006 | 19 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024954 | TAMPA DE ENCAIXE 6 F/APL.PZ-16-200X3000 | TA-EL-F/APL-PZ-16-200X3000 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 67.39 | 269.56 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024622 ¦ 500820007 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820007 | 20 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024622 | TALA DE JUNÇAO LATERAL PZ-16-100MM | TALA-PZ-16-100MM | 4 | 4 | 0 | 2025-06-23 | 1.65 | 6.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024130 ¦ 500820008 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820008 | 21 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024130 | PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/ | PARAF.LENT.AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 0 | 2025-06-23 | 0.18 | 18 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024133 ¦ 500820009 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820009 | 22 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024133 | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | PORCA SEXTAVADA 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 0 | 2025-06-23 | 0.06 | 6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000024123 ¦ 500820010 | 10225737 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 500820010 | 23 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024123 | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | ARRUELA LISA 1/4 X 1/2 GE | 100 | 100 | 0 | 2025-06-23 | 0.1 | 10 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000335589-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000025893 ¦ 500819930 | 10225766 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500819930 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000025893 | VOLANTE P/ REGISTRO GAVETA 100 | 08.VL00100 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-17 | 140.04 | 1400.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 000005237-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000002124 ¦ 500819966 | 10225766 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500819966 | 2 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002124 | ANEL VERDE 1/2 | 500082 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-17 | 6.22 | 311 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 000005237-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000002125 ¦ 500819967 | 10225766 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 500819967 | 3 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | FLEXPIPE | TLXXX-0000002125 | ANEL VERMELHO Ø1/ | 500083 | 50 | 50 | 0 | 2025-06-17 | 6.22 | 311 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 000005237-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-W00000001294 ¦ 500820187 | 10225788 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 500820187 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000001294 | BASE ROBO H=1000 | VCPM6B1WS5ZP | 1 | 1 | 0 | 2025-07-09 | 5414.1 | 5414.1 | BRL | B05 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE003 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000013583-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-09 | 2025-07-09
TEXXX-0000057608 ¦ 500821078 | 10225819 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 500821078 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000057608 | MOD. DE DERIVAÇÃO NAW-1/4-01-VDMA | 161102 - NAW-1/4-01-VDMA | 35 | 35 | 0 | 2025-06-12 | 59.56 | 2084.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 002596205-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-12
TAL-S361071 ¦ 500819113 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819113 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 26 | 26 | 0 | 2025-07-11 | 2812.5 | 73125 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065172-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-07-10
TCXXX9999016576 ¦ 500819114 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819114 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 42 | 42 | 0 | 2025-07-11 | 529.22 | 22227.24 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-17 | 2025-07-17
TAL-S361073 ¦ 500819116 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819116 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 190 | 190 | 0 | 2025-08-12 | 103.07 | 19583.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 000065276-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-20 | 2025-07-11
TAL-S340616 ¦ 500819117 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819117 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 27 | 27 | 0 | 2025-07-11 | 662.61 | 17890.47 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065172-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-02
TAL-S336722 ¦ 500819118 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819118 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 37 | 37 | 0 | 2025-07-11 | 2203.26 | 81520.62 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TCXXX9999904255 ¦ 500819119 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819119 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999904255 | PONTO FONTE MODULO DE SAIDA P/ SEGURANCA | 1734-OB8S | 13 | 13 | 0 | 2025-08-12 | 2561.17 | 33295.21 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 000064955-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-01
TAXXX-0000021201 ¦ 500819121 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819121 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 32 | 32 | 0 | 2025-08-12 | 8858.54 | 283473.28 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000065664-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-17 | 2025-09-15
T1756-A10 ¦ 500819122 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819122 | 11 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1756-A10 | SLOT DO CHASSI DO PLC ControlLogix COM 1 | 1756-A10 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 3010.26 | 3010.26 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TLXXX-0000008234 ¦ 500819124 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819124 | 13 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008234 | CPU SAFETY GUARDLOGIX LOGIX5580 COM 10MB | 1756-L83ES | 1 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 53331.41 | 53331.41 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TLXXX-0000008231 ¦ 500819126 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819126 | 15 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008231 | CONTROLADOR REDUNDANTE DE SEGURANÇA | 1756-L8SP | 1 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 5524.08 | 5524.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-01
S03ABS11 ¦ 500819127 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819127 | 16 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | S03ABS11 | CARTÃO SCANNER PLC DEVICENET PARA I/O | 1756-DNB | 1 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 8062.36 | 8062.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TAXXX-0000009952 ¦ 500819128 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500819128 | 17 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000009952 | MOD. PONTE ETHERNET P/ CONTROLOGIX 2PORT | 1756-EN2TR | 2 | 2 | 0 | 2025-07-11 | 18690.66 | 37381.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TAL-S361071 ¦ 500820011 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820011 | 18 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361071 | MOD. ADAPTADOR DE POINT I/O C/ DUAS PORT | 1734-AENTR | 4 | 4 | 0 | 2025-07-11 | 2812.5 | 11250 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065172-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-04
TCXXX9999016576 ¦ 500820012 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820012 | 19 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016576 | MÓDULO POINT I/O C/ 8 PONTOS DE ENTRADA | 1734-IB8 | 8 | 8 | 0 | 2025-07-11 | 529.22 | 4233.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TAL-S361073 ¦ 500820014 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820014 | 21 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S361073 | BASE TERMINAL REMOVIVEL CONEXAO C/ MOLA | 1734-TBS | 20 | 20 | 0 | 2025-08-12 | 103.07 | 2061.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-13 | 2025-08-13
TAL-S340616 ¦ 500820015 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820015 | 22 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S340616 | MOD. EXTENSÃO DE BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO | 1734-EP24DC | 4 | 4 | 0 | 2025-07-11 | 662.69 | 2650.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-01
TAL-S336722 ¦ 500820016 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820016 | 23 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAL-S336722 | PONTO SINK MODULO ENTRADA DE SEGURANCA | 1734-IB8S | 4 | 4 | 0 | 2025-07-11 | 2203.27 | 8813.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TAXXX-0000021201 ¦ 500820018 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500820018 | 25 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 16 | 16 | 0 | 2025-08-12 | 8858.54 | 141736.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000065664-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-13 | 2025-09-15
TAXXX-0000055467 ¦ 500819112 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500819112 | 26 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000055467 | SWITCH STRATIX 5200 18ETHERNET 10/100+2P | 1783-CMS20DN | 5 | 5 | 0 | 2025-06-30 | 23190.07 | 115950.35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000065969-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-13 | 2025-11-01
TCXXX9999016577 ¦ 500819115 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500819115 | 27 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 47 | 47 | 0 | 2025-06-30 | 596.88 | 28053.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-17 | 2025-07-17
TEXXX-0000035565 ¦ 500819120 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500819120 | 28 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 7 | 7 | 0 | 2025-06-20 | 24141.42 | 168989.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000065176-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-08-28
TLXXX-0000008257 ¦ 500819123 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500819123 | 29 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008257 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 19-2V/32VCC/5V/10AM | 1756-PB72 | 1 | 1 | 0 | 2026-06-30 | 4445.17 | 4445.17 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000065969-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-10-20
TEXXX-0000010981 ¦ 500819125 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500819125 | 30 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010981 | CARTÃO 2 GB (SD) | 1784-SD2 | 1 | 1 | 0 | 2025-06-30 | 627.83 | 627.83 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TCXXX9999016577 ¦ 500820013 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500820013 | 31 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TCXXX9999016577 | MOD. DE SAÍDA SOURCE PADRÃO 8 CANAIS 24V | 1734-OB8 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 596.88 | 2387.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000064907-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-11
TEXXX-0000035565 ¦ 500820017 | 10225831 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 500820017 | 32 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TEXXX-0000035565 | TERMINAL PANELVIEW PLUS 7 PERFORMANCE, 1 | 2711P-T15C22D9P | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 24141.44 | 96565.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE006 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 000065459-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-09-11
TLXXX-0000001328 ¦ 500819974 | 10225946 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 500819974 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000001328 | BUJAO B-3/4 | 3572 B-3/4 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-17 | 15.13 | 60.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 002598757-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000024586 ¦ 500819795 | 10225978 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819795 | 1 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 400 | 400 | 0 | 2025-06-30 | 0.11 | 44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000196681-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-16
TLXXX-0000024589 ¦ 500819796 | 10225978 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819796 | 2 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 400 | 400 | 0 | 2025-06-30 | 0.13 | 52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000196681-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-16
TLXXX-0000023834 ¦ 500819797 | 10225978 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819797 | 3 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023834 | PROLONGADOR P/ VERGALHAO 3/8" X50MM - GE | DP6103/8GE(03.007.004.00230) | 20 | 20 | 0 | 2025-06-30 | 1.53 | 30.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000196681-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-16
TLXXX-0000023653 ¦ 500819798 | 10225978 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 500819798 | 4 | 6884 | DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 20 | 20 | 0 | 2025-06-30 | 3.5 | 70 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 000196681-003 | FOB | XX | Q | 2025-06-30 | 2025-06-16
TLXXX-0000028063 ¦ 500819859 | 10225989 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 500819859 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 4 | 4 | 0 | 2025-06-16 | 481.88 | 1927.52 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE001 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000419818-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-R0000000000499 ¦ 500821107 | 10225989 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 500821107 | 2 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000499 | BROCA SDS MAX-8X PARA CONCRETO 24,0 X 40 | 2608578637 | 4 | 4 | 0 | 2025-06-16 | 558.11 | 2232.44 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000419818-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-R0000000000501 ¦ 500821122 | 10225989 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 500821122 | 3 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000501 | Cadeado em latão de 50 mm - CR50 - PAPAI |  | 5 | 5 | 0 | 2025-06-16 | 25.67 | 128.35 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 000419818-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLXXX-0000002478 ¦ 500821073 | 10226005 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 500821073 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002478 | TUBO TERMORETRÁTIL 240MM² | LVR254 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 12.47 | 249.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000627931-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000002481 ¦ 500821074 | 10226005 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 500821074 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002481 | TUBO TERMORETRÁTIL 95MM² | LVR127 | 20 | 20 | 0 | 2025-06-13 | 6.62 | 132.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000627931-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TLXXX-0000016858 ¦ 500821781 | 10226032 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500821781 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016858 | PARAFUSO DIN 912 - M10X45 - 8.8 | DIN 912 - M10X45 - 8.8 | 80 | 80 | 0 | 2025-06-16 | 1.2 | 96 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000049030-001 | CIF | XX | M | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-20000003738 ¦ 500821781 | 10226032 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500821781 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000003738 | PINO DE GUIA Ø 10 X 35 DIN 7979 |  | 24 | 24 | 0 | 2025-06-16 | 3.36 | 80.64 | BRL | B16 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRE-WPE003 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 000049030-001 | CIF | XX | M | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLXXX-0000020025 ¦ 500821120 | 10226038 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500821120 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000020025 | TINTA SPRAY 400ML - AMARELA RAL 1003 | TINTA SPRAY 400ML - AMARELA | 10 | 10 | 0 | 2025-06-17 | 58.99 | 589.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000004053-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-16
TLL-00986010005 ¦ 500821121 | 10226038 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500821121 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010005 | TINTA SPRAY COR LARANJA |  | 10 | 10 | 0 | 2025-06-17 | 58.99 | 589.9 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 000004053-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-17 | 2025-06-16
TLXXX-0000019519 ¦ 500821109 | 10226050 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500821109 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019519 | PLUGUE MACHO 2P+T 20 A 250V | PLUGUE MACHO 2P+T 20 A 250V | 5 | 5 | 0 | 2025-06-16 | 8.11 | 40.55 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 000627936-001 | CIF | XX | M | 2025-06-16 | 2025-06-16
TLL-R0000000000500 ¦ 500821108 | 10226124 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 500821108 | 1 | 6235 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E |  | TLL-R0000000000500 | CANETA PILOTO VERMELHO |  | 5 | 5 | 0 | 2025-08-25 | 55.32 | 276.6 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 005127839-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-28
TCXXX9999016677 ¦ 500820801 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820801 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TCXXX9999016677 | CONECTOR M12 HARAX RETO 4-POLOS | 21.03.111.1405 | 60 | 60 | 0 | 2025-07-17 | 37.55 | 2253 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TSXXX-0000006203 ¦ 500820808 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820808 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TSXXX-0000006203 | PRENSA CABO CZ CGM-P M20X1,5 D.5-9mm | 19 00 000 5180 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-17 | 10.74 | 107.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000002368 ¦ 500820810 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820810 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002368 | INSERTO ROSCADO HAN E 16 POLOS FÊMEA | 09 33 016 2701 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 74.52 | 447.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000029444 ¦ 500820812 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820812 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029444 | CARCAÇA HAN 16B-gg-QB-M25 | 19 30 016 1431 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 101.92 | 611.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000146002-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-03
TLXXX-0000029445 ¦ 500820813 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820813 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029445 | CONECTOR FEMAE HAN 4/0-F Metall QL | 09 35 232 0401 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-17 | 210.09 | 2521.08 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000029451 ¦ 500820818 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820818 | 6 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029451 | CONECTO M23 HOOD 7-12 MM | 09 15 100 0482 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-17 | 126.53 | 1265.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
T09.33.000.9908 ¦ 500820819 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820819 | 7 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.33.000.9908 | PINO DE CODIFICAR CONECTOR MACHO | 09 33 000 9908 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-17 | 2.67 | 267 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000029446 ¦ 500820820 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820820 | 8 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029446 | PRENSA CABO HAN CGM-P M32x1,5 D.13-20mm | 19 00 000 5194 | 20 | 20 | 0 | 2025-08-21 | 25.84 | 516.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000146423-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-27 | 2025-08-31
TLXXX-0000029447 ¦ 500820821 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820821 | 9 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029447 | CARCAÇA HAN 16 B M32 | 19 30 016 0447 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 147.81 | 886.86 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-07-23
TLXXX-0000002371 ¦ 500820822 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820822 | 10 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000002371 | INSERTO T MOLA HAN 10 ES-F INSERT 0.14 . | 09 33 010 2716 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 77.58 | 465.48 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TAXXX-0000003236 ¦ 500820824 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820824 | 11 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000003236 | CARÇAÇA P/ TOMADA HAN PEGS-M25 | 19 30 010 1421 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 56.49 | 338.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000146002-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-03
TLXXX-0000028223 ¦ 500820825 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820825 | 12 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028223 | CONTATO FEMEA CRIMP M23 0,75-2,5mm | 09 15 100 6221 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-17 | 5.92 | 592 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000028226 ¦ 500820826 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820826 | 13 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028226 | INSERTO FEMEA M23, 6-POL 20A 0.75-2.5mm | 09 15 106 3101 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-17 | 13.99 | 139.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000028222 ¦ 500820828 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820828 | 14 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028222 | CONTATO MACHO CRIMP M23 0,75 - 2,5mm | 09 15 100 6121 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-17 | 4.95 | 495 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-07-18
TLXXX-0000029449 ¦ 500820830 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820830 | 15 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029449 | CARCAÇA HAN 6B-HMC-HTE-R-M20 | 19 30 206 1440 | 6 | 6 | 0 | 2025-08-21 | 71.53 | 429.18 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000146380-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-27 | 2025-08-31
TAL-H0960419 ¦ 500821081 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500821081 | 16 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0960419 | INSERTO FEMEA C/ PARAF. HAN A 04 POS. | 09 20 003 2711 | 8 | 8 | 0 | 2025-09-04 | 44.4 | 355.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000146680-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-09-14
T09.31.006.2701 ¦ 500821083 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500821083 | 17 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T09.31.006.2701 | INSERTO HAN 6HsB-F-S | 09 31 006 2701 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-17 | 162.71 | 976.26 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-07-23
TEXXX-0000063486 ¦ 500821084 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500821084 | 18 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000063486 | CONTATO MACHO CRIMP HAN AWG 18 | 09 33 200 6118 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-17 | 14.84 | 1484 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000145688-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-07-23
TEXXX-0000063363 ¦ 500821085 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500821085 | 19 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TEXXX-0000063363 | INSERTO HAN 6E HMC-M-c | 09 33 206 2602 | 6 | 6 | 0 | 2025-08-21 | 117.28 | 703.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000146380-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-09-05
TAL-H0960419 ¦ 500821081 | 10226199 | 2025-06-17 | 2025-07-03 | 500821081 | 20 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0960419 | INSERTO FEMEA C/ PARAF. HAN A 04 POS. | 09 20 003 2711 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-04 | 44.4 | 88.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000146680-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-23 | 2025-09-14
TSXXX-0000120686 ¦ 500820795 | 10226209 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820795 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120686 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 2.0M | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | 80 | 80 | 0 | 2025-08-14 | 70.7 | 5656 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000099470-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-14 | 2025-08-21
TSXXX-0000120688 ¦ 500820796 | 10226209 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820796 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120688 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | 60 | 60 | 0 | 2025-08-14 | 88.32 | 5299.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000099470-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-14 | 2025-08-21
TSXXX-0000120687 ¦ 500820797 | 10226209 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 500820797 | 3 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000120687 | CABO M12 MACHO 0/M12 FEMEA 90 4-P PUR LE | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-030 | 50 | 50 | 0 | 2025-08-14 | 76.6 | 3830 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 000099470-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-14 | 2025-08-21
TLXXX-0000019917 ¦ 500821067 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821067 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019917 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240MM M8 | AT7322 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 26.77 | 267.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
TLXXX-0000019923 ¦ 500821068 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821068 | 2 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019923 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM M8 | AT7277 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 9.62 | 96.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
TLXXX-0000019926 ¦ 500821069 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821069 | 3 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 35 | 35 | 0 | 2025-06-27 | 6.8 | 238 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
TLXXX-0000019929 ¦ 500821070 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821070 | 4 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019929 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM M8 | AT7253 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 5.56 | 55.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
TLXXX-0000019930 ¦ 500821071 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821071 | 5 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 25 | 25 | 0 | 2025-06-27 | 2.17 | 54.25 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
TLXXX-0000019933 ¦ 500821072 | 10226218 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500821072 | 6 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019933 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM M8 | AT7218 | 10 | 10 | 0 | 2025-06-27 | 0.77 | 7.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 000738650-001 | CIF | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-07-12
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500820756 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820756 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 750 | 750 | 0 | 2025-08-05 | 7.31 | 5482.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000107141-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-08-10
TLXXX-0000012816 ¦ 500820757 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820757 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012816 | CABO UNIPOLAR 240 MM², HEPR/SHF1 FR |  | 150 | 150 | 0 | 2025-07-01 | 156.24 | 23436 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000018985 ¦ 500820758 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820758 | 3 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 120 | 120 | 0 | 2025-07-01 | 62.25 | 7470 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000012810 ¦ 500820759 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820759 | 4 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012810 | CABO UNIPOLAR 35MM², HEPR/SHF1 FR |  | 60 | 60 | 0 | 2025-07-01 | 23.45 | 1407 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000018997 ¦ 500820790 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820790 | 5 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 70 | 70 | 0 | 2025-07-01 | 52.05 | 3643.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000019001 ¦ 500820791 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820791 | 6 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000019001 | CABO FLEX HEPR CL.5 VERDE 0,6/1kV 1X120 | HEPR CL.5 VD 0,6/1KV 1X120.0 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-01 | 81.32 | 4066 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000027172 ¦ 500820793 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820793 | 7 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 0 | 2025-07-01 | 22.89 | 2289 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000027173 ¦ 500820833 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820833 | 8 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027173 | CABO FLEX 4G10MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G10FXNS332-1COL_CZ | 100 | 100 | 0 | 2025-08-05 | 37.69 | 3769 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000107141-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-08-10
TLXXX-0000027170 ¦ 500820834 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820834 | 9 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027170 | CABO FLEX 4G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 4G2.5FXNS332-1COL_CZ | 300 | 300 | 0 | 2025-07-01 | 10.08 | 3024 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
TLXXX-0000027172 ¦ 500820835 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820835 | 10 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000027172 | CABO FLEX 4G6MM 300/500V VIAS COLOR CZ | 4G6FXNS332-1COL_CZ | 200 | 200 | 0 | 2025-07-01 | 22.89 | 4578 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 000106427-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-26
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500820836 | 10226240 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 500820836 | 11 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 400 | 400 | 0 | 2025-08-05 | 7.31 | 2924 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000107141-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-08-10
TLXXX-0000008252 ¦ 500821659 | 10226287 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821659 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008252 | MODULO DE BLOQUEIO 442G ALIMNENTACAO R | 442G-MABRB-UL-E0JP4679 | 11 | 11 | 0 | 2025-08-20 | 8630.53 | 94935.83 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065593-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-01
TAXXX-0000023632 ¦ 500821659 | 10226287 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821659 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023632 | MAÇANETAS ABERTURA LADO ESQUERDO | 442G-MABH-L | 11 | 11 | 0 | 2025-08-20 | 1429.07 | 15719.77 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065593-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-01
TAXXX-0000023635 ¦ 500821659 | 10226287 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821659 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023635 | MODULO DE ESCAPE 442G-MAB (ANTIPANICO) | 442G-MABE1 | 11 | 11 | 0 | 2025-08-20 | 578.01 | 6358.11 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065593-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-01
TAXXX-0000023636 ¦ 500821659 | 10226287 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821659 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000023636 | PLACA DE MONTAGEM | 442G-MABAMPH | 11 | 11 | 0 | 2025-08-20 | 263.27 | 2895.97 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065593-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-01
T1485A-T1M5 ¦ 500821066 | 10226289 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 500821066 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485A-T1M5 | RESISTOR DERIVAÇÃO P/ REDE DEVICENET | 1485A-T1M5 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-31 | 195.04 | 975.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065592-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-20 | 2025-08-30
TEXXX-0000009974 ¦ 500821076 | 10226289 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 500821076 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009974 | CONECTOR FÊMEA TIPO MINI DE 4 PINOS AXIA | 871A-TS4-N1 | 5 | 5 | 0 | 2025-07-31 | 233.67 | 1168.35 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 000065592-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-20 | 2025-08-30
TSXXX-0000118873 ¦ 500820814 | 10226296 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500820814 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TSXXX-0000118873 | CONECTOR AIDA, 24V, CAIXA DE METAL | 1425514 | 42 | 42 | 0 | 2025-07-14 | 197.17 | 8281.14 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000333448-002 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-14
TLXXX-0000007117 ¦ 500821080 | 10226296 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821080 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007117 | CONECTOR, ETHERNET CAT6A (10 GBIT/S), 8- | 1411043 | 20 | 20 | 0 | 2025-07-23 | 133.23 | 2664.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE003 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000331102-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-06-27
TAXXX-0000019038 ¦ 500821082 | 10226296 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821082 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TAXXX-0000019038 | CONECTOR VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 | 1608016 | 35 | 35 | 0 | 2025-07-11 | 288.69 | 10104.15 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000333448-002 | FOB | XX | Q | 2025-07-11 | 2025-07-14
TAXXX-0000019031 ¦ 500821087 | 10226296 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 500821087 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TAXXX-0000019031 | CONECTOR ETHERNET CAT5 100 MBIT/S 4-PÓLO | 1411066 | 50 | 50 | 0 | 2025-07-23 | 71.94 | 3597 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 000331102-002 | FOB | XX | Q | 2025-06-25 | 2025-06-25
TAL-H0953174 ¦ 500821530 | 10226409 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500821530 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-H0953174 | BUCHA SISTEMA CODIF - REF. 09 33 000 990 | 09 33 000 9909 | 100 | 100 | 0 | 2025-06-27 | 2.61 | 261 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 000145425-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-02
TEXXX-0000000618 ¦ 500821531 | 10226413 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500821531 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI |  | TEXXX-0000000618 | COLUNA LUMINOSA M12 VERDE/VERMELHA | TL50HGRQ | 3 | 3 | 0 | 2025-06-27 | 1128.24 | 3384.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000024173-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-27 | 2025-10-05
TLXXX-0000029539 ¦ 500820341 | 10226424 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500820341 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TLXXX-0000029539 | CABO M12 MACHO 0/M8 FEMEA 0 4P PUR 0,3M | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-003 | 30 | 30 | 0 | 2025-06-27 | 46.4 | 1392 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000096875-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-04 | 2026-07-09
TMCC00000012130 ¦ 500820356 | 10226426 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 500820356 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TMCC00000012130 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR APLICAÇÃO P/ S | 3SU1400-1AA10-1EA0 | 6 | 6 | 0 | 2025-07-04 | 31.97 | 191.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000251748-011 | CIF | XX | Q | 2025-07-03 | 2025-07-04
TAL-S384503 ¦ 500820185 | 10226441 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 500820185 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384503 | PORCA PLASTICA M40 SKINTOP GMP-GL-M | 53119053 | 25 | 25 | 0 | 2025-07-02 | 4.44 | 111 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000106629-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-29 | 2025-07-08
TAL-S384496 ¦ 500820185 | 10226441 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 500820185 | 2 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | Lapp | TAL-S384496 | PRENSA CABO SKINTOP ST-M 40 X 1 | 53111450 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-02 | 11.11 | 111.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 000106629-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-29 | 2025-07-08
TAL-S368293 ¦ 500820809 | 10226473 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820809 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAL-S368293 | CUSTODIA VOLANTE METALICA SERIEHAN4A(M20 | 19 20 003 1440 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-19 | 26.23 | 262.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000146897-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-10-09
TAXXX-0000052471 ¦ 500820811 | 10226473 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820811 | 2 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TAXXX-0000052471 | PRENSA CABO CGM-P M25X1,5 D.13-18MM | 19 00 000 5192 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 16.4 | 164 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000145854-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-12
TLXXX-0000029448 ¦ 500820823 | 10226473 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820823 | 3 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029448 | PRENSA CABO HAN CGM-P M25x1,5 D.9-16mm | 19 00 000 5190 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-15 | 16.21 | 162.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 000146379-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-15 | 2025-09-29
TLXXX-0000029450 ¦ 500820827 | 10226473 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820827 | 4 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000029450 | INSERTO FEMEA M23 19P | 09 15 100 0309 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 216.6 | 2166 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 000146162-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-09-29
TLXXX-0000028225 ¦ 500820829 | 10226473 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 500820829 | 5 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | TLXXX-0000028225 | INSERTO MACHO M23, 6-POL 20A 0.75-2.5mm | 09 15 106 3001 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-25 | 13.54 | 135.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000145854-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-07-28
TLL-W00000003829 ¦ 500821654 | 10226559 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 500821654 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003829 | SKID SAFETY STOPPER | VCCUN-0000032859-S | 3 | 0 | 3 | 2025-06-25 | 531.07 | 1593.21 | EUR | B24 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-08-07 | 2025-08-25
TAXXX-0000054391 ¦ 500821657 | 10226581 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 500821657 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TAXXX-0000054391 | MODULO LUMINOSO VEMELHO 4-PIN M12 | TL50HRQ | 14 | 14 | 0 | 2025-08-28 | 808.27 | 11315.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 000024348-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-10-05
TLXXX-0000026821 ¦ 500821657 | 10226581 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 500821657 | 2 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A_DUPLICATE | 20 | 20 | 0 | 2025-07-01 | 121.59 | 2431.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE014 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000023841-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-07 | 2025-07-26
TLXXX-0000026839 ¦ 500821657 | 10226581 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 500821657 | 3 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026839 | COLUNA LUMINOSA 3 SEG. (W,G,R) M12 4PIN | TL50HWGRQ | 3 | 3 | 0 | 2025-08-28 | 1828.78 | 5486.34 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000024174-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-10-05
TLXXX-0000026822 ¦ 500821657 | 10226581 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 500821657 | 4 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026822 | COLUNA LUM. BR/VD/AM/VERMELHO C/CABO 2M | TL50HWGYRQ | 1 | 1 | 0 | 2025-08-28 | 2271.22 | 2271.22 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000024081-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-10-05
TEXXX-0000030110 ¦ 500821657 | 10226581 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 500821657 | 5 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 1 | 1 | 0 | 2025-08-28 | 840.64 | 840.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 000023841-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-28 | 2025-09-08
TLXXX-0000013902 ¦ 500820802 | 10226597 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 500820802 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA |  | TLXXX-0000013902 | CONECTOR PROFINET - NECU-M-PPG5PP-C1-PN | 5195383-NECU-M-PPG5PP-C1-PN | 25 | 25 | 0 | 2025-07-18 | 133.16 | 3329 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 002621227-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-18 | 2025-08-18
TLL-R0000000000378 ¦ 500822872 | 10226600 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 500822872 | 1 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000378 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 70X20X0,8MM | 4 | 4 | 0 | 2025-06-30 | 12.39 | 49.56 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000005276-001 | FOB | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLL-R0000000000379 ¦ 500822872 | 10226600 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 500822872 | 2 | 4915 | SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL |  | TLL-R0000000000379 | PLACA DE IDENTIFICACAO | 40X15X0,5MM | 11 | 11 | 0 | 2025-06-30 | 6.3 | 69.3 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-PRM-WPE002 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 000005276-001 | FOB | XX | M | 2025-06-30 | 2025-06-30
TLXXX-0000008075 ¦ 500820799 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820799 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008075 | CABO ETHERNET 4POLOS, TEAL/PVC 600V_300M | 1585-C4HB-S300 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-08 | 8198.55 | 8198.55 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000065665-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-20
TLXXX-0000008077 ¦ 500820800 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820800 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008077 | CABO ETHERNET 8POLOS, TEAL/PVC | 1585-C8HB-S300 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-11 | 8376.2 | 8376.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 000065637-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-01
TLXXX-0000027263 ¦ 500820815 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820815 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027263 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-5M | 1585J-M4TB-5 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-08 | 168.35 | 673.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000065665-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-20
TLXXX-0000008094 ¦ 500820816 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820816 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008094 | CABO ETHERNET FLEX M12 | 1585D-M4TB-10 | 9 | 9 | 0 | 2025-10-08 | 304.52 | 2740.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000065865-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-20
TEXXX-0000010731 ¦ 500820817 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820817 | 5 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 3 | 3 | 0 | 2025-07-31 | 403.51 | 1210.53 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 000065665-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-01 | 2025-09-13
TLXXX-0000027273 ¦ 500820831 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820831 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 7 | 7 | 0 | 2025-08-11 | 879.61 | 6157.27 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 000065768-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-22 | 2025-09-29
TLXXX-0000027266 ¦ 500820832 | 10226717 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820832 | 7 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027266 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-20M | 1585J-M4TB-20 | 7 | 7 | 0 | 2025-10-08 | 472.78 | 3309.46 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 000065768-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-20
TLXXX-0000029395 ¦ 500820754 | 10226720 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 500820754 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029395 | CABO JZ-HF 4G6 MM 300/500V VIAS NUM CZ | 18040764 | 500 | 500 | 0 | 2025-07-30 | 21.09 | 10545 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 000004649-010 | CIF | XX | Q | 2025-07-30 | 2025-08-09
TLL-N0000000001706 ¦ 500820064 | 10226744 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 500820064 | 1 | 8247 | QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LT | QUIMLAB PRODUTOS | TLL-N0000000001706 | GEL GLICERINADO PARA ULTRASONOGRAFIA | SD0025-500 | 10 | 10 | 0 | 2025-07-17 | 50.3 | 503 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 000064190-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-17 | 2025-07-17
TLXXX-0000015454 ¦ 500822615 | 10226797 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 500822615 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 19 | 19 | 0 | 2025-07-03 | 126.59 | 2405.21 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 000023684-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-03 | 2025-07-03
TLXXX-0000015454 ¦ 500822615 | 10226797 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 500822615 | 2 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 13 | 13 | 0 | 2025-07-22 | 126.59 | 1645.67 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 000023770-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-22 | 2025-07-22
TLXXX-0000015454 ¦ 500822802 | 10226821 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500822802 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 16 | 16 | 0 | 2025-07-25 | 116.34 | 1861.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 000121828-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-25 | 2025-08-07
TAL-S361180 ¦ 500823445 | 10226855 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 500823445 | 2 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAL-S361180 | UNIDADE DE INTERFACE SERIAL | EX245-SDN3-X35 | 11 | 11 | 0 | 2025-08-04 | 4744.21 | 52186.31 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 001163384-004 | CIF | XX | Q | 2025-08-12 | 2025-08-14
TAL-S234746 ¦ 500822803 | 10226929 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500822803 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 8 | 8 | 0 | 2025-07-11 | 4.31 | 34.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000064526-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-11-08
TAL-S234746 ¦ 500823141 | 10226929 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 500823141 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 16 | 16 | 0 | 2025-07-11 | 4.31 | 68.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 000064526-000 | FOB | XX | Q | 2025-07-14 | 2025-07-31
TLXXX-0000027337 ¦ 500818599 | 10226957 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500818599 | 1 | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 6 | 6 | 0 | 2025-10-06 | 767.95 | 4607.7 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000026950-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-24
TLXXX-0000027367 ¦ 500818600 | 10226957 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500818600 | 2 | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 6 | 6 | 0 | 2025-10-06 | 1135.49 | 6812.94 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE002 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000026950-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-24
TLXXX-0000027337 ¦ 500819998 | 10226957 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500819998 | 3 | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027337 | VALV FLANGEED DRAWER EURO 22 DN 80-300 | 4"125LBS EURO 22 HA | 8 | 8 | 0 | 2025-10-06 | 767.95 | 6143.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000026950-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-24
TLXXX-0000027367 ¦ 500819999 | 10226957 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 500819999 | 4 | 8253 | SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA | PAM SAINT GOBAIN | TLXXX-0000027367 | VALV GAVETA FLANG 6" EURO 22 DN 80-300 | 6"125LBS EURO 22 HA | 4 | 4 | 0 | 2025-10-06 | 1135.49 | 4541.96 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE015 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000026950-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-24
TLXXX-0000028908 ¦ 500818749 | 10226978 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 500818749 | 1 | 5238 | HD PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000028908 | NYLON BAR NATURAL COLOR 35 X 50 X 700 MM | BARRA NYLON 35X50X700MM | 21 | 21 | 0 | 2025-07-16 | 165.99 | 3485.79 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE002 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000026788-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-16 | 2025-07-16
TLXXX-0000028908 ¦ 500818750 | 10226978 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 500818750 | 2 | 5238 | HD PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE | COMMERCIALE | TLXXX-0000028908 | NYLON BAR NATURAL COLOR 35 X 50 X 700 MM | BARRA NYLON 35X50X700MM | 21 | 21 | 0 | 2025-07-16 | 165.99 | 3485.79 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE001 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 000026788-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-16 | 2025-07-16
TLXXX-0000022154 ¦ 500823449 | 10227111 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823449 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000022154 | PATINS | ​R1651-813-20 | 24 | 24 | 0 | 2025-07-17 | 650.53 | 15612.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 002082859-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-16 | 2025-07-21
TLXXX-0000029612 ¦ 500823852 | 10227123 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 500823852 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000029612 | TRILHO | R160580431-L300 | 12 | 12 | 0 | 2025-07-17 | 430.38 | 5164.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 002083530-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-21 | 2025-09-27
TLXXX-0000029511 ¦ 500821100 | 10227187 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 500821100 | 1 | 7812 | LASERLINE GMBH | Laserline | TLXXX-0000029511 | OPTICAL FIBER 600 μm 30 m LLK-D | OPTICAL FIBER 600 ΜM 30 M LLK-D | 1 | 1 | 0 | 2025-09-12 | 7080 | 7080 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-08-15 | 2025-08-26 | 000000383-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-12 | 2025-09-22
TEXXX-0000024515 ¦ 500823416 | 10227212 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 500823416 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000024515 | CILINDRO PNEUMATICO GUIADO | 170868 - DFM-40-125-P-A-GF | 4 | 4 | 0 | 2025-07-24 | 1169.1 | 4676.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 002614053-001 | FOB | XX | Q
TLL-20001006039 ¦ 500824173 | 10227296 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 500824173 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-20001006039 | PARAFUSO SEXTAVADO M6X20 ISO 4017 |  | 12 | 12 | 0 | 2025-07-24 | 0.18 | 2.16 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 000215530-000 | FOB | XX | M | 2025-08-07 | 2025-08-07
TLL-W00000003877 ¦ 500823044 | 10227387 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 500823044 | 1 | 5213 | MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E MONTAGE |  | TLL-W00000003877 | BASE ROBO H=1100 | VCXXX9999018843 | 1 | 1 | 0 | 2025-07-24 | 10527 | 10527 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 000013595-001 | CIF | XX | Q | 2025-07-24 | 2025-07-24
TCXXX9999903176 ¦ 500822808 | 10227430 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500822808 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903176 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 80.1 BR2 A10 T12_NOTPRODUCEDANYMORE | 4 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 2350 | 9400 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 000071763-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-13
TLXXX-0000003534 ¦ 500825162 | 10227481 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825162 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003534 | MANGUEIRA PUR 12MM AZUL | LEO-TPU0003-B-BU | 500 | 500 | 0 | 2025-10-24 | 61.42 | 30710 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000219440-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-11-09
TLXXX-0000003537 ¦ 500825163 | 10227481 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 500825163 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LEONI | TLXXX-0000003537 | MANGUEIRA VERDE 1/2", PUR, ØEXT 19 MM, 1 | TPU0003-V-GN | 400 | 400 | 0 | 2025-10-24 | 66.79 | 26716 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000219440-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-09-22
TCXXX9999903459 ¦ 500822813 | 10227542 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 500822813 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA |  | TCXXX9999903459 | GRAMPO PNEUMATICO | V2 63.1 BR2 A16 T12 | 2 | 0 | 2 | 2025-09-16 | 1975.65 | 3951.3 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 000072938-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-12-11
TLXXX-0000027454 ¦ 500824138 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824138 | 1 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 1 | 1 | 0 | 2025-10-10 | 21841.86 | 21841.86 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TLXXX-0000029613 ¦ 500824139 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824139 | 2 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ASSAHI | TLXXX-0000029613 | TALHA PNEUMATICA COM PENDANTE 4M | EHL-025TS-PCS-1 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-01 | 24630.57 | 73891.71 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TLXXX-0000027454 ¦ 500824176 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824176 | 3 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 5 | 5 | 0 | 2025-09-01 | 18510.17 | 92550.85 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TLXXX-0000029613 ¦ 500824177 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824177 | 4 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ASSAHI | TLXXX-0000029613 | TALHA PNEUMATICA COM PENDANTE 4M | EHL-025TS-PCS-1 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-01 | 24630.57 | 49261.14 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TSXXX-0000053891 ¦ 500824511 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824511 | 5 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053891 | BALANCIN MECANICO 40,0 a 50,0 Kg | EWF-50 | 15 | 15 | 0 | 2025-10-10 | 4640.88 | 69613.2 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TSXXX-0000053890 ¦ 500824511 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 500824511 | 6 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053890 | BALANCIN MECANICO 30,0 a 40,0 Kg | EWF-40 | 52 | 52 | 0 | 2025-10-10 | 3896.01 | 202592.52 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-10-20
TLXXX-0000027454 ¦ 500824176 | 10227614 | 2025-07-25 | 2025-08-21 | 500824176 | 7 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TLXXX-0000027454 | TALHA PNEUMATICA | AT-125K | 5 | 5 | 0 | 2025-10-10 | 21841.86 | 109209.3 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 000135438-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-27 | 2025-10-20
TLL-R0000000000441 ¦ 500824160 | 10227755 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824160 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000441 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS | SAE 1020 - 3,18X31,75X31,75X6000MM | 28 | 28 | 0 | 2025-08-04 | 6.23 | 174.44 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000275861-001 | FOB | XX | M | 2025-08-27 | 2025-08-24
TLL-R0000000000181 ¦ 500824161 | 10227755 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824161 | 2 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000181 | TUBO QUADRADO DE AÇO 50X50X2,30 |  | 21 | 21 | 0 | 2025-08-04 | 7.22 | 151.62 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000275861-001 | FOB | XX | M | 2025-08-27 | 2025-08-24
TLXXX-0000022136 ¦ 500824163 | 10227756 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824163 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | BOLLHOFF | TLXXX-0000022136 | REBITE ROSCADO | 233-08-080-450 M6 | 24 | 0 | 24 | 2025-08-04 | 0.46 | 11.04 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050355-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-18
TLL-R0000000000073 ¦ 500824166 | 10227756 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824166 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000073 | PARAFUSO CAB. ABAULADA ISO-7380-M8 X 50 |  | 6 | 0 | 6 | 2025-08-04 | 1.02 | 6.12 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050355-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-18
TLXXX-0000017566 ¦ 500824167 | 10227756 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824167 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017566 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM DIN 6 | ARRUELA DENTADA EXTERNA Ø8 X 15 MM | 6 | 0 | 6 | 2025-08-04 | 4.99 | 29.94 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050355-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-18
TLXXX-0000017642 ¦ 500824168 | 10227756 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824168 | 4 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000017642 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 ISO 4017 | 6 | 0 | 6 | 2025-08-04 | 0.46 | 2.76 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050355-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-18
TLL-H0000000000134 ¦ 500824171 | 10227756 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 500824171 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-H0000000000134 | CHUMBADOR PBA 1/2" X 4" |  | 12 | 0 | 12 | 2025-08-04 | 3.77 | 45.24 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050355-001 | CIF | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-18
TLL-20001005636 ¦ 500824169 | 10227793 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 500824169 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-20001005636 | CABO FLEXÍVEL VERDE/AMARELO 6,0MM² - COM |  | 1 | 1 | 0 | 2025-08-18 | 646.04 | 646.04 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000196277-001 | CIF | XX | M | 2025-08-18 | 2025-08-14
TLL-H0000000000120 ¦ 500824170 | 10227794 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 500824170 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TLL-H0000000000120 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL PARAFUSO | RV5.5-6 | 50 | 50 | 0 | 2025-08-04 | 1.59 | 79.5 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000196275-001 | CIF | XX | M | 2025-08-07 | 2025-08-14
TLXXX-0000011365 ¦ 500825164 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825164 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011365 | ADAPTADOR S/ PORCA Ø63 X 2" COR AZUL | AD63020A | 2 | 2 | 0 | 2025-08-29 | 67.55 | 135.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011367 ¦ 500825165 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825165 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 0 | 2025-08-29 | 31.78 | 127.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011369 ¦ 500825166 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825166 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 31.78 | 254.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011378 ¦ 500825167 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825167 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 10 | 10 | 0 | 2025-08-29 | 13.2 | 132 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011382 ¦ 500825168 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825168 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011382 | CAP DIAM:63 VERDE | CP630A | 6 | 6 | 0 | 2025-08-29 | 11.47 | 68.82 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011388 ¦ 500825169 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825169 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011388 | CAPA (CAP) 63MM VERDE | CP630 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 11.47 | 137.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011391 ¦ 500825170 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825170 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011391 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63 X 32MM AZUL | DR6332A | 10 | 10 | 0 | 2025-08-29 | 4.31 | 43.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011392 ¦ 500825171 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825171 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 4.31 | 51.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011393 ¦ 500825172 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825172 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 187.76 | 1502.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011400 ¦ 500825173 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825173 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 24 | 24 | 0 | 2025-08-29 | 11.58 | 277.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011401 ¦ 500825174 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825174 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 4 | 4 | 0 | 2025-08-29 | 49.79 | 199.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011402 ¦ 500825175 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825175 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 49.79 | 398.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011406 ¦ 500825176 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825176 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011406 | JOELHO 45º 63MM VERDE | JO635 | 28 | 28 | 0 | 2025-08-29 | 11.58 | 324.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011410 ¦ 500825177 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825177 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 6 | 6 | 0 | 2025-08-29 | 61.52 | 369.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011413 ¦ 500825178 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825178 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 10 | 10 | 0 | 2025-08-29 | 2.08 | 20.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011414 ¦ 500825179 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825179 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 2.08 | 24.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011416 ¦ 500825180 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825180 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 20 | 20 | 0 | 2025-08-29 | 10.46 | 209.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011417 ¦ 500825181 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825181 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 16 | 16 | 0 | 2025-08-29 | 10.46 | 167.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011425 ¦ 500825182 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825182 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011425 | LUVA 32MM VERDE | LU320 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 1.77 | 14.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011428 ¦ 500825183 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825183 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011428 | LUVA 63MM VERDE | LU630 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-29 | 10.94 | 109.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011440 ¦ 500825184 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825184 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 119.43 | 1433.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011444 ¦ 500825185 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825185 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011444 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 63 X 2 AZUL | REM63020A | 2 | 2 | 0 | 2025-08-29 | 461.76 | 923.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011448 ¦ 500825186 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825186 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 20 | 20 | 0 | 2025-08-29 | 4.02 | 80.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011450 ¦ 500825187 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825187 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-29 | 4.02 | 120.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011451 ¦ 500825188 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825188 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 2 | 0 | 2025-08-29 | 73.67 | 147.34 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011464 ¦ 500825189 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825189 | 26 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 440.09 | 3520.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011465 ¦ 500825190 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825190 | 27 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 440.09 | 5281.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011466 ¦ 500825191 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825191 | 28 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011466 | UNIÃO C/ FLANGE 160MM VERDE | UNF1600 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 1053.74 | 8429.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011469 ¦ 500825192 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825192 | 29 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 18 | 18 | 0 | 2025-08-29 | 147.93 | 2662.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011470 ¦ 500825193 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825193 | 30 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-29 | 147.93 | 4437.9 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000011475 ¦ 500825194 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825194 | 31 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011475 | TUBO 4" VERDE L=3000 | TU1102503 | 10 | 10 | 0 | 2025-08-29 | 346.51 | 3465.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165941-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000011476 ¦ 500825195 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825195 | 32 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011476 | TUBO 6 VERDE L=6000 | TU1602006 | 4 | 4 | 0 | 2025-08-29 | 987.49 | 3949.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165941-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000011481 ¦ 500825196 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825196 | 33 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011481 | TUBO PN20 - 110MM 3MT AZUL | TU1102003A | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 266.54 | 2132.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165944-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000011482 ¦ 500825197 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825197 | 34 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011482 | TUBO PN20 - 32MM 3MT. AZUL | TU322003A | 3 | 3 | 0 | 2025-08-29 | 21.85 | 65.55 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165944-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000011485 ¦ 500825198 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825198 | 35 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 21.85 | 262.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165941-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000011487 ¦ 500825199 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825199 | 36 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 69.74 | 836.88 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000165944-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-10
TLXXX-0000026796 ¦ 500825209 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825209 | 37 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026796 | UNIAO C/ FLANGE 32MM VERDE | UNF320 | 12 | 12 | 0 | 2025-08-29 | 29.36 | 352.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000026797 ¦ 500825210 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825210 | 38 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-29 | 1.38 | 41.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000028911 ¦ 500825211 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825211 | 39 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028911 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90 X 32MM AZUL | DR9032A | 30 | 30 | 0 | 2025-08-29 | 4.51 | 135.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165943-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000028912 ¦ 500825212 | 10227879 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 500825212 | 40 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 60 | 60 | 0 | 2025-08-29 | 4.51 | 270.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 000165942-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLL-93500002066 ¦ 500824172 | 10227985 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 500824172 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-93500002066 | PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA ESCAREADA M8 X |  | 12 | 0 | 12 | 2025-08-13 | 0.34 | 4.08 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050352-001 | CIF | XX | M | 2025-09-18 | 2025-09-18
TLL-R0000000000565 ¦ 500824164 | 10227985 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 500824164 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-R0000000000565 | TAMPA PLÁSTICA | 50X50 | 6 | 0 | 6 | 2025-08-13 | 4.46 | 26.76 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE013 |  | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 000050352-001 | CIF | XX | M | 2025-09-18 | 2025-09-18
TLXXX-0000009115 ¦ 500825690 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825690 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 11 | 11 | 0 | 2025-09-23 | 11665.8 | 128323.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009122 ¦ 500825691 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825691 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 43825.45 | 87650.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000026210 ¦ 500825692 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825692 | 6 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 4761.36 | 4761.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000009037 ¦ 500825693 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825693 | 8 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 4 | 4 | 0 | 2025-09-23 | 1922.08 | 7688.32 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000805678-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-29
TLXXX-0000009038 ¦ 500825694 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825694 | 10 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 2199.67 | 4399.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000009023 ¦ 500825695 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825695 | 12 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009023 | CABO ALIM. ENCODER C/ CONECTOR CIRCULAR | 1812 145 4/20M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 2034.55 | 4069.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000009112 ¦ 500825696 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825696 | 14 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 9 | 9 | 0 | 2025-09-23 | 1995.81 | 17962.29 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000009113 ¦ 500825697 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825697 | 16 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009113 | CABO POTENCIA CONECTOR M23-HAN®MOD.10B | 1815 024 1/10M | 13 | 13 | 0 | 2025-09-23 | 2446.4 | 31803.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000009068 ¦ 500825698 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825698 | 18 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009068 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/10M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 3036.45 | 6072.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000009069 ¦ 500825699 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825699 | 20 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 3696.48 | 3696.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000009050 ¦ 500825700 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825700 | 22 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 12 | 12 | 0 | 2025-09-23 | 720.96 | 8651.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000812038-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009057 ¦ 500825701 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825701 | 24 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009057 | CABO ALIM. VERSACODER CONECTOR M23 12-PI | 1819 514 8/07M | 4 | 4 | 0 | 2025-09-23 | 1199.8 | 4799.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000809243-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000029823 ¦ 500825702 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825702 | 26 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029823 | 1ABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/10M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 1182.37 | 2364.74 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000812038-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000029824 ¦ 500825703 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825703 | 28 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029824 | CABO P/ ENCODER SICK M23 (6X2X0,25) MM | 1812 194 2/15M | 3 | 3 | 0 | 2025-09-23 | 1459.95 | 4379.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000813223-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009110 ¦ 500825704 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825704 | 30 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009110 | CABO CONECTOR HAN Q8/0 - 10B-ABB8 (4 X 1 | 1812 771 1/15M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 2804.18 | 5608.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000027320 ¦ 500825705 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825705 | 32 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027320 | CABO ENCODER M23/AS7W (6X2X0,25)MM | 1811 099 1/30M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 2754.84 | 2754.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000027324 ¦ 500825706 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825706 | 34 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027324 | CABO HAN 6B-SB14/M23 (4X4+(3X1))MM | 1812 203 5/20M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 4026.88 | 8053.76 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000027318 ¦ 500825707 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825707 | 36 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027318 | CABO ALIM. PXV (6 X 2 X 0,25) MM | 1816 660 1/20M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1400.46 | 1400.46 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000027330 ¦ 500825708 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825708 | 38 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027330 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/14M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 4802.59 | 4802.59 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000027319 ¦ 500825709 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825709 | 40 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027319 | CABO ABB8 (4x6,0 + (3 x 1,5) + (2x0,75)) | 1811 043 6/14M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 4670.58 | 4670.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000027328 ¦ 500825710 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825710 | 42 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027328 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/14M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1701.44 | 1701.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000027323 ¦ 500825711 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825711 | 44 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027323 | CABO ALIM. ENCODER M23 (6X2 X 0,25)MM | 1812 192 6/14M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1701.44 | 1701.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000805678-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-29
TLXXX-0000027326 ¦ 500825712 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825712 | 46 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027326 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/02M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1035.24 | 1035.24 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000027329 ¦ 500825713 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825713 | 48 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027329 | CABO HAN 10B (4X6,0+(3X1,5)+(2X0,75))MM | 1816 422 6/02M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 2723.17 | 2723.17 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000027399 ¦ 500825714 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825714 | 50 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027399 | CABO ALIM. CONECTO HANQ2/0 (3 X 2,5) MM | 1816 657 1/2M | 6 | 6 | 0 | 2025-09-23 | 719.02 | 4314.12 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000812038-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009070 ¦ 500825715 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825715 | 52 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 4356.51 | 4356.51 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000009120 ¦ 500825716 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825716 | 54 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009120 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 2.2 KW | PHC21A-A022M1-E31A-00/PFA-MD022B-G22-BG4 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 36850.22 | 36850.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811435-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009115 ¦ 500825763 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825763 | 56 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009115 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIFIT FC - 1.1kW | MTF11A011-503-E31A-20/MTA11A-503-SEE NOT | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 11665.8 | 23331.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009122 ¦ 500825764 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825764 | 58 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009122 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 7.5 KW | PHC21A-A075M1-E31A-00/PFA-MD075B-G22-BG4 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-23 | 43825.45 | 175301.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009121 ¦ 500825765 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825765 | 60 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009121 | DRIVE DECENTRALIZADO MOVIPRO – 4.0 KW | PHC21A-A040M1-E31A-00/PFA-MD040B-G22-BG4 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 39122.99 | 39122.99 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000811025-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000026210 ¦ 500825766 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825766 | 62 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000026210 | CABO HAN10B/ABB8 (4X4,0+(3X1)+(2X0,75)) | 1812 065 2/20M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 4761.36 | 4761.36 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000009037 ¦ 500825767 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825767 | 64 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009037 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR | 1811 099 1/15M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1922.08 | 1922.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000805678-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-29
TLXXX-0000009038 ¦ 500825768 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825768 | 66 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009038 | CABO ALIM. ENCODER CONECTOR CIRCULAR M23 | 1811 099 1/20M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 2199.67 | 4399.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000009069 ¦ 500825769 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825769 | 68 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009069 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/15M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 3696.48 | 7392.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000818948-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2026-01-09
TLXXX-0000009070 ¦ 500825770 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825770 | 70 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009070 | CABO DE POTÊNCIA C/ CONECTOR HAN® 6B - H | 1812 062 8/20M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 4356.51 | 8713.02 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000009050 ¦ 500825771 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825771 | 72 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009050 | CABO ALIM. RESISTOR C/ CONECTOR HAN Q5 ( | 1816 656 3/03M | 3 | 3 | 0 | 2025-09-23 | 720.95 | 2162.85 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 000813223-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000009057 ¦ 500825772 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825772 | 74 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009057 | CABO ALIM. VERSACODER CONECTOR M23 12-PI | 1819 514 8/07M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 1199.8 | 2399.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000809246-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-20
TLXXX-0000027327 ¦ 500825773 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825773 | 76 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000027327 | CABO ENCODER M23 (6 X 2 X 0,25) MM | 1815 685 1/13M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 1645.94 | 3291.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000009112 ¦ 500825774 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825774 | 78 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009112 | CABO DE POTÊNCIA CONECTOR M23-HAN® MOD | 1815 024 1/05M | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 1995.81 | 3991.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816587-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-29
TLXXX-0000009102 ¦ 500825775 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825775 | 80 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009102 | CABO CO. HAN® 6B-SB14/M23 (4 X 4 + (3 X | 1812 203 5/10M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 2640.6 | 2640.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000816177-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-27
TLXXX-0000009021 ¦ 500825776 | 10228022 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 500825776 | 82 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000009021 | CABO CONECT CIRCULAR M23 - (6 X 2 X 0,25 | 1812 145 4/10M | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 1479.38 | 1479.38 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000805327-003 | EXW | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-11-15
TLXXX-0000029345 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029345 | CAIXA DE INTERFACE DE SEGURANÇA | ST.RA.ELE.7600 - SJB | 1 | 0 | 1 | 2025-10-13 | 13884.23 | 13884.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015526 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015526 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - OIB | 6 | 6 | 0 | 2025-10-13 | 4592.07 | 27552.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007635-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029560 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 5 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029560 | CAIXA INTERFACE DE SEGURANÇA - SJB_LASER | ST.RA.ELE.7600 - SJB_LASER | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 33797.82 | 33797.82 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000007617-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015543 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 6 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015543 | CAIXA RESET ZONA | ST.RA.ELE.7600 - PZR | 2 | 2 | 0 | 2025-10-13 | 843.98 | 1687.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029347 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 7 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 16 | 0 | 16 | 2025-10-13 | 3691.55 | 59064.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029348 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 8 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 15023.6 | 15023.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015491 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 9 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 7 | 7 | 0 | 2025-10-13 | 6837.89 | 47865.23 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007635-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029349 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 10 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029349 | PAINEL HCP | ST.RA.ELE.7600 - HCP | 3 | 3 | 0 | 2025-10-13 | 19743.11 | 59229.33 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029348 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 11 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 2 | 2 | 0 | 2025-10-13 | 15023.6 | 30047.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000026314 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 12 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000026314 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇAO | ST.RA.ELE.7600 - POJB | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 5722.15 | 5722.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015539 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 13 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015539 | CAIXA OPERACIONAL DE EXTRAÇÃO | ST.RA.ELE.7600 - POB | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 4244.35 | 4244.35 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015532 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 14 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015532 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA C/PLC | ST.RA.ELE.7600 - PDMCP | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 104116.13 | 104116.13 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015571 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 15 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015571 | PAINEL POTENCIA DE SOLDA 630A | ST.RA.ELE.7600 - WDP-630A | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 40784.25 | 40784.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007635-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015526 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 16 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015526 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - OIB | 2 | 2 | 0 | 2025-10-13 | 4592.07 | 9184.14 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007635-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029358 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 17 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029358 | PAINEL DISTRIBUIÇAO LASER PDJB | ST.RA.ELE.7600 - PDJB | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 7395.75 | 7395.75 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000007617-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015572 ¦ 500825234 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825234 | 18 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015572 | PAINEL DE GERENCIAMENO DE DADOS E SOLDA | ST.RA.ELE.7600 - WMP | 3 | 3 | 0 | 2025-10-13 | 19578.53 | 58735.59 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007669-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029348 ¦ 500825300 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825300 | 19 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029348 | PAINEL ILUMINAÇAO C/ ACIONAMENTO BOTOES | ST.RA.ELE.7600 - QDL | 1 | 1 | 0 | 2025-10-13 | 15023.6 | 15023.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029349 ¦ 500825300 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825300 | 20 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029349 | PAINEL HCP | ST.RA.ELE.7600 - HCP | 2 | 2 | 0 | 2025-10-13 | 19743.11 | 39486.22 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007670-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000015491 ¦ 500825300 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825300 | 21 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015491 | PAINEL OPERACIONAL - IHM VIEW PLUS 7 | ST.RA.ELE.7600 - HMI | 4 | 4 | 0 | 2025-10-13 | 6837.89 | 27351.56 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000007635-001 | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TLXXX-0000029347 ¦ 500825300 | 10228039 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 500825300 | 22 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 38 | 0 | 38 | 2025-10-13 | 3691.55 | 140278.9 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-11-28
TEXXX-0000010731 ¦ 500826107 | 10228088 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 500826107 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000010731 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/M12R 4PIN-10M | 1585D-M4TBDM-10 | 30 | 30 | 0 | 2025-08-29 | 403.51 | 12105.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000066319-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-10-20
TEXXX-0000009305 ¦ 500826108 | 10228088 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 500826108 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009305 | CABO ETHERNET INJET. M12-RJ45 RETO 4PIN | 1585D-M4TBJM-15 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 532.4 | 4259.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 000065769-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TEXXX-0000009303 ¦ 500826109 | 10228088 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 500826109 | 3 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000009303 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/RJ45 4PIN-5M | 1585D-M4TBJM-5 | 8 | 8 | 0 | 2025-08-29 | 329.45 | 2635.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 000065769-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-29
TLXXX-0000027273 ¦ 500826110 | 10228088 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 500826110 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027273 | CABO ETHERNET CAT6e M12R/RJ45 8PIN-20M | 1585D-M8UGJM-20 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-22 | 879.61 | 2638.83 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000066319-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-22 | 2025-11-10
TLXXX-0000002486 ¦ 500825161 | 10228117 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 500825161 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 20 | 20 | 0 | 2025-08-15 | 0.04 | 80 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 001385138-001 | CIF | XX | Q | 2025-08-15 | 2025-08-29
TLL-N0000000001196 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 1 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001196 | ALICATE UNIVERSAL | 8" | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 32.57 | 97.71 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001197 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 2 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001197 | ALICATE BICO | 6" | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 31.73 | 95.19 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001202 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 3 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | VONDER | TLL-N0000000001202 | MARTELO BORRACHA | Ø60 MM BRANCO | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 24.19 | 72.57 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000000746 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 4 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000000746 | ESMERILHADEIRA 5" - 900W HOMEM MORTO | GWS 9-125 P | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 530.98 | 1592.94 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001223 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 5 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | GEDORE | TLL-N0000000001223 | CHAVE BOCA | 14 X 17 MM 6E | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 20.69 | 62.07 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001225 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 6 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | GEDORE | TLL-N0000000001225 | CHAVE BOCA | 24 X 27MM R05122427 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-12 | 29.55 | 88.65 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001624 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 7 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001624 | REBITADOR REFORCADO 4 PONTAS |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-12 | 74.36 | 594.88 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001627 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 8 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001627 | VIRA MACHO T C/CATRACA M5 M12 VMT-2 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-12 | 67.04 | 536.32 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000001637 ¦ 500825718 | 10228125 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 500825718 | 9 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001637 | ALICATE PRENSA TERMINAL CRIMPAR | 6Z 0,5-6,0MM RED LIN | 8 | 8 | 0 | 2025-08-12 | 76.65 | 613.2 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 000003584-002 | CIF | XX | M | 2025-08-12 | 2025-08-12
TLL-N0000000000553 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 1 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000553 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6-32 MM 15PCS |  | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 236.66 | 709.98 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000446 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 2 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000000446 | JOGO C. ALLEN ABAULADA LONGA 1,5-10MM 9P | 42KL/9M | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 76.5 | 229.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001190 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 3 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001190 | CHAVE FENDA IMANTADA | 1/8 X 6 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 3.25 | 9.75 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001191 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 4 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001191 | CHAVE FENDA IMANTADA | 3/16 X 6 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 5.51 | 16.53 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001192 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 5 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001192 | CHAVE FENDA IMANTADA | 1/4 X 6 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 8.08 | 24.24 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001193 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 6 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001193 | CHAVE FENDA IMANTADA | 3/8 X 6 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 13.08 | 39.24 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001194 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 7 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001194 | CHAVE FENDA IMANTADA | 5/16 X 6 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 10.19 | 30.57 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001195 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 8 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001195 | CHAVE AJUSTAVEL | 6” - 18” | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 147.5 | 442.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001198 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 9 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001198 | VIRA MACHO T C/CATRACA | M5 - M12 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 65.5 | 196.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001199 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 10 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001199 | VIRA MACHO | M1 - M12 VM-1.1/2 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 31.5 | 94.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000995 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 11 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000995 | ALICATE DE PRESSÃO MODERTE TRIANGULAR 10 |  | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 27.83 | 83.49 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001200 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 12 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001200 | PAQUIMETRO UNIVERSAL | 150MM/6 0,05 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 95.88 | 287.64 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000677 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 13 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000677 | TRENA DE AÇO 5 M - STARRET / BRASFORT / | 92401231 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 12.64 | 37.92 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001201 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 14 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001201 | NIVEL ALUMINIO | 30 CM | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 26.92 | 215.36 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000230 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 15 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000230 | MARTELO BOLA 500GR | 37030 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 55.13 | 165.39 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001203 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 16 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001203 | TALHADEIRA C/ EMPUNHADURA | 22 X 200 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 63.88 | 191.64 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001002 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 17 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001002 | ARCO DE SERRA P/ LAMINA 12" |  | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 25.58 | 76.74 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000068 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 18 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000068 | LIMA CHATA BASTARDA 8 | BASTARDA 8 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 15.02 | 45.06 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001204 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 19 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001204 | LIMA REDONDA BASTARDA | 8" | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 15.58 | 46.74 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001205 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 20 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001205 | LIMA MEIA CANA BASTARDA | 8" | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 23.62 | 70.86 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000981911-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001206 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 21 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001206 | JOGO CHAVE TORX | L T10-T40 7PÇS | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 27.44 | 82.32 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000842 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 22 | 6305 | COFERMETA SA | BOSCH REXROTH LTDA | TLL-N0000000000842 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BAT 1/2 18V | GSR180-LI | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 1018.56 | 3055.68 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001207 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 23 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001207 | REBITADOR | TIPO T/ALICATE | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 40.67 | 122.01 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-98000800259 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 24 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800259 | ALARGADOR MANUAL D206A 6,00MM - REF. 510 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 130 | 1040 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-98000800276 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 25 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800276 | ALARGADOR MANUAL D206A 8,00MM - REF. 510 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 148.12 | 1184.96 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-98000800277 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 26 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-98000800277 | ALARGADOR MANUAL D206A 10,00MM - REF. 51 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 169.09 | 1352.72 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-H0000000000326 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 27 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000326 | ALARGADOR MANUAL 12MM 5102 CORTE HELICOI |  | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 210.07 | 630.21 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001208 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 28 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001208 | ESQUADRO | 12" - COM CABO ALUMINIO | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 43.9 | 131.7 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001209 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 29 | 6305 | COFERMETA SA | SATA | TLL-N0000000001209 | PUNCAO CENTRO | 100 X 4 MM | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 13.85 | 110.8 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001003 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 30 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001003 | CALIBRE DE FOLGA 0,05 A 1,00mm VONDER |  | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 24.3 | 72.9 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001210 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 31 | 6305 | COFERMETA SA | Stanley | TLL-N0000000001210 | JOGO SACA PINO PARALELO | 1,5 - 8MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 99.97 | 299.91 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000145 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 32 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000145 | ALICATE BICO CURVO COM ISOLAMENTO 1000V | 91845 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 39.35 | 118.05 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000147 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 33 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000147 | ALICATE CORTE DIAGONAL C/ ISOLAM. 1000V | 29872 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 34.62 | 103.86 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000149 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 34 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000149 | ALICATE UNIVERSAL C/ ISOLAMENTO 8 | 29400 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 42.44 | 127.32 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001211 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 35 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001211 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 2,5 MM X 75 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 30.28 | 90.84 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001212 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 36 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001212 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 4,0 MM X 100 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 18.42 | 55.26 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001213 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 37 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001213 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 5,5 MM X 125 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 19.8 | 59.4 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001214 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 38 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001214 | CHAVE FENDA ISOLADA | VDE2170 6,5 MM X 150 MM | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 21.46 | 64.38 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001215 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 39 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001215 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-1 GEDORE | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 17.39 | 52.17 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982036-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001216 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 40 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001216 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-2 GEDORE | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 20.16 | 60.48 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001217 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 41 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001217 | CHAVE PHILLIPS ISOLADA | VDE2160PH-3 GEDORE | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 28.5 | 85.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000190 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 42 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000190 | FACA DESENCAPADORA DE FIOS VDE | 35100 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 78.5 | 235.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000153 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 43 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000000153 | JOGO CH ALLEN ABAULADA 1,5 A 10MM 09 PCS | 12956 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 42.01 | 126.03 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001218 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 44 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001218 | JOGO CHAVE TORX RETA | T6-T50 13PC 163BTX-13 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 209.29 | 627.87 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001219 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 45 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001219 | CHAVE ESTRIA | 20 X 22MM R01182022 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 26.17 | 78.51 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001220 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 46 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001220 | CHAVE BOCA | 8 X 9MM R05120809 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 5.89 | 17.67 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001221 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 47 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001221 | CHAVE BOCA | 10 X 11MM R05121011 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 6.96 | 20.88 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001222 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 48 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001222 | CHAVE BOCA | 12 X 13MM R05121213 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 7.86 | 23.58 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001224 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 49 | 6305 | COFERMETA SA | GEDORE | TLL-N0000000001224 | CHAVE BOCA | 20 X 22MM R05122022 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 19.47 | 58.41 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001226 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 50 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001226 | LANTERNA CABECA LED | SMD 3,7V 150LUM RECARREG LCV150 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 56.09 | 168.27 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000000842 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 51 | 6305 | COFERMETA SA | BOSCH REXROTH LTDA | TLL-N0000000000842 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BAT 1/2 18V | GSR180-LI | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 1018.48 | 3055.44 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001227 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 52 | 6305 | COFERMETA SA | TRAMONTINA | TLL-N0000000001227 | CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA | 12 - VDE ABERTURA 35MM 44310/012 | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 275.83 | 827.49 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001250 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 53 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001250 | MALA BOLSA FERRAMENTAS COM RODA | 33X 49 X 44 CM - 20KG/12DIV BL-300 (LONA | 3 | 3 | 0 | 2025-08-11 | 539.89 | 1619.67 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001623 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 54 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001623 | ALICATE DESENCAPADOR FIOS | AUTOM/AJUS 8' | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 189.34 | 1514.72 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001625 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 55 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001625 | ARCO SERRA TENSIONADOR 12 AS- 121 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 102.8 | 822.4 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001628 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 56 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001628 | JG BROCA AR PARAL 338 1,0 - 13,0 MM 25PC |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 347.83 | 2782.64 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001629 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 57 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001629 | SUPORTE SERRA COPO 14-30MM C/BR H-11/32 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 27.93 | 223.44 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001630 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 58 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001630 | SERRA COPO AR 22MM - 7/8 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 22.95 | 183.6 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001631 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 59 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001631 | SERRA COPO AR 25MM - 1" |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 24.5 | 196 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000982260-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001636 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 62 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001636 | JG CH COMBINADA 6-22 MM 12PCS R09105112 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 167 | 1336 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 001028663-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-10-20
TLL-N0000000001638 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 63 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001638 | TESOURA CABISTA ELETRICISTA 5.1/2 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 42 | 336 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001639 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 64 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001639 | ALICATE PRESSAO 10 - 137/10 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 47.5 | 380 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-N0000000001640 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 65 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001640 | JG CHAVE CANHAO 3-14MM 12PCS 33/12M |  | 8 | 8 | 0 | 2025-08-11 | 184.27 | 1474.16 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-H0000000000218 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 66 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000218 | MACHO MANUAL AR MG 6,0 - 1,0 - 3 PÇ E100 |  | 13 | 13 | 0 | 2025-08-11 | 148.5 | 1930.5 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-H0000000000219 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 67 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000219 | MACHO MANUAL AR MG 8,0 - 1,25 3 PÇ E100 |  | 13 | 13 | 0 | 2025-08-11 | 177.16 | 2303.08 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-H0000000000220 ¦ 500825718 | 10228127 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 500825718 | 68 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-H0000000000220 | MACHO MANUAL AR MG 10 - 1,5 - 3PÇS E100 |  | 13 | 13 | 0 | 2025-08-11 | 225.62 | 2933.06 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 000982259-001 | CIF | XX | M | 2025-08-14 | 2025-08-14
TLL-W00000003908 ¦ 500824427 | 10228128 | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 500824427 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003908 | SKID SAFETY STOPPER | VCCUN-0000032859-S | 1 | 0 | 1 | 2025-09-30 | 531.07 | 531.07 | EUR | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLL-W00000001872 ¦ 500793171 | 10228307 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 500793171 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001872 | DISPOSITIVO PREPARAÇÃO FPD/FPS010T01 | 32802724D_M-010S10005AF-010D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-09-13 | 10224.83 | 20449.66 | EUR | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000496-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-13 | 2025-09-13
TLL-W00000001873 ¦ 500793172 | 10228307 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 500793172 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001873 | DISPOSITIVO PREPARAÇÃO FPD/FPS020T01 | 32802724D_M-020S10005AF-020D10005AF-ASS- | 2 | 2 | 0 | 2025-09-13 | 11106.25 | 22212.5 | EUR | B23 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-ITC-ITC-WPEIT4 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 000000496-011 | FCA | XX | Q | 2025-09-13 | 2025-09-13
TLL-R0000000000503 ¦ 500826150 | 10228312 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 500826150 | 1 | 6601 | FERRO E ACO TAKONO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 10 | 10 | 0 | 2025-07-31 | 156.27 | 1562.7 | BRL | B29 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 000854128-001 | CIF | XX | M | 2025-08-22 | 2025-09-01
TLXXX-0000007229 ¦ 500826112 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826112 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007229 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO G-INS-M25-M68N-P | 1411134 | 50 | 0 | 50 | 2025-08-30 | 3.75 | 187.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-15
TLXXX-0000007232 ¦ 500826115 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826115 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007232 | PRENSA CABO P/ BASE ROSCA M32 - HC-K-KV- | 1407673 | 20 | 20 | 0 | 2025-08-30 | 7.74 | 154.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 000344227-002 | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-15
TLXXX-0000007228 ¦ 500826122 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826122 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007228 | PRENSA CABO DE PLÁSTICO - G-INS-M20-S68N | 1411133 | 15 | 0 | 15 | 2025-08-30 | 2.53 | 37.95 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-15
TLXXX-0000007193 ¦ 500826140 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826140 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007193 | CARCAÇA PARA TOMADA POLARIZADA HC-STA-B1 | 1412616 | 1 | 0 | 1 | 2025-08-30 | 40.34 | 40.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000007123 ¦ 500826141 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826141 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007123 | BASE ALTA HEAVYCON B10 C/ TRAVA DUPLA AL | 1412836 | 4 | 0 | 4 | 2025-08-30 | 72.07 | 288.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000007183 ¦ 500826142 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826142 | 6 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007183 | CARCAÇA DE METAL P/ TOMADA C/ TRAVA DUPL | 1412592 | 15 | 0 | 15 | 2025-08-30 | 56.54 | 848.1 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000029835 ¦ 500826131 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826131 | 11 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029835 | MODULO DE RELE PLC-RPT-24DC/21/EX | 2909528 | 16 | 0 | 16 | 2025-08-30 | 96.12 | 1537.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000007259 ¦ 500826114 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826114 | 13 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007259 | TAMPÃO CEGO ROSCADO M32 - HC-K-BS-M32-BK | 1410754 | 10 | 0 | 10 | 2025-08-30 | 2.03 | 20.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000007261 ¦ 500826113 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826113 | 15 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007261 | TAMPÃO P/ BASE - ROSCA M25 | 1411245 | 20 | 0 | 20 | 2025-08-30 | 1.52 | 30.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-08-30 | 2025-09-12
TLXXX-0000029835 ¦ 500826131 | 10228320 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 500826131 | 18 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029835 | MODULO DE RELE PLC-RPT-24DC/21/EX | 2909528 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-23 | 96.12 | 384.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-12
TCXXX9999905203 ¦ 500826138 | 10228324 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826138 | 1 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. |  | TCXXX9999905203 | PLACA DE MULTIACOPLAMENTO LADO RECEPÇÃO | KN5071901 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 20865.24 | 83460.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000081355-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-02-09
TLXXX-0000029836 ¦ 500826139 | 10228324 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826139 | 2 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TLXXX-0000029836 | PLACA LADO ALIMENTACAO | KN5071962 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 27643.18 | 110572.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 000081355-001 | CIF | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-02-09
TLXXX-0000027167 ¦ 500826095 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826095 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027167 | CABO FLEX 3G1MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G1FXNS332-1COL_CZ | 600 | 600 | 0 | 2025-09-23 | 3.62 | 2172 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000005281-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
TLXXX-0000027169 ¦ 500826096 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826096 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000027169 | CABO FLEX 3G2.5MM 300/500V VIAS COLO CZ | 3G2.5FXNS332-1COL_CZ | 300 | 300 | 0 | 2025-09-23 | 8.21 | 2463 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000005281-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
T5G1.5FXNS332-1COL ¦ 500826097 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826097 | 3 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T5G1.5FXNS332-1COL | CABO FLEX 5G1.5MM 300/500V VIAS | 5G1.5FXNS332-1COL | 50 | 50 | 0 | 2025-09-23 | 10.65 | 532.5 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000005013-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-11
TLXXX-0000014083 ¦ 500826105 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826105 | 4 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000014083 | CABO FLEX 7G1.5MM300/500V VIAS NUM CINZA | 7G1.5FXNS332-1COL | 100 | 100 | 0 | 2025-09-23 | 11.26 | 1126 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000005281-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
T7G1FXNS332-1 ¦ 500826106 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826106 | 5 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | T7G1FXNS332-1 | CABO FLX 7G1.0 300/500 VIAS NUM CINZA | 7G1FXNS332-1 | 260 | 260 | 0 | 2025-09-23 | 7.87 | 2046.2 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000005013-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-11
TLXXX-0000021410 ¦ 500826124 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826124 | 6 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000021410 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X1.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-23 | 1.56 | 156 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000005013-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
TLXXX-0000024320 ¦ 500826125 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826125 | 7 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000024320 | CABO FLEXSIL 750V CL5 AZUL ESCURO 1.5MM | BWF 750V CL5.AZUL ESC 1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-23 | 1.56 | 156 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 000005281-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-03
TLXXX-0000019008 ¦ 500826126 | 10228328 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 500826126 | 8 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000019008 | CABO FLEX BWF 750V CL5 VD/AM 1X1.5MM | BWF 750V CL5.1X1.5 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-23 | 1.56 | 156 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000005013-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-11
TLXXX-0000026821 ¦ 500826119 | 10228346 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 500826119 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | BANNER | TLXXX-0000026821 | SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL | SMB30A_DUPLICATE | 8 | 8 | 0 | 2025-09-23 | 121.59 | 972.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000024082-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-06
T19 30 010 1520 ¦ 500826116 | 10228348 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 500826116 | 1 | 6488 | HARTING LTDA | HARTING | T19 30 010 1520 | CARCACA SAIDA LATERAL LC HAN B 1X M20 - | 19 30 010 1520 | 5 | 5 | 0 | 2025-09-23 | 62.03 | 310.15 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000146896-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-10
TLXXX-0000012033 ¦ 500826136 | 10228350 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 500826136 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TLXXX-0000012033 | TRILHO TS35X15 AÇO C/ FURO | 236500000 | 2 | 0 | 2 | 2025-08-20 | 27.15 | 54.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TAL-S123924 ¦ 500826094 | 10228357 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 500826094 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | Clamptite | TAL-S123924 | CABO EXTRA-FLEXIVEL JZ-HF 5G1 MM² 300/50 | 15040 | 400 | 400 | 0 | 2025-09-23 | 6.25 | 2500 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000004935-010 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-04
TCXXX9999001956 ¦ 500827374 | 10228377 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 500827374 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TCXXX9999001956 | MODULO DE SAÍDA DIGITAL EX245 | EX245-DY1-X37 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-26 | 1469.45 | 14694.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 001177808-004 | CIF | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-09-30
TLXXX-0000011393 ¦ 500827802 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827802 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 8 | 8 | 0 | 2025-09-16 | 187.76 | 1502.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011398 ¦ 500827803 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827803 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011398 | FLANGE PADRÃO ANSI 160MM VERDE | CFA160150 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 461.79 | 3694.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011371 ¦ 500827804 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827804 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011371 | BUCHA REDUÇÃO 160X110MM VERDE | BU160110 | 6 | 0 | 6 | 2025-09-16 | 68.96 | 413.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011410 ¦ 500827805 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827805 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 12 | 12 | 0 | 2025-09-16 | 61.52 | 738.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011401 ¦ 500827806 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827806 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011401 | JOELHO 45º 110MM AZUL | JO1105A | 24 | 24 | 0 | 2025-09-16 | 49.79 | 1194.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011464 ¦ 500827807 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827807 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011464 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM AZUL | UNF1100A | 4 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 440.09 | 1760.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011420 ¦ 500827808 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827808 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011420 | LUVA 110MM AZUL | LU1100A | 4 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 36.79 | 147.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011411 ¦ 500827809 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827809 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011411 | JOELHO 90º 110MM VERDE | JO1100 | 20 | 0 | 20 | 2025-09-16 | 64.09 | 1281.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011402 ¦ 500827810 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827810 | 9 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011402 | JOELHO 45º 110MM VERDE | JO1105 | 48 | 0 | 48 | 2025-09-16 | 49.79 | 2389.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011465 ¦ 500827811 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827811 | 10 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011465 | UNIÃO C/ FLANGE 110MM VERDE | UNF1100 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 440.09 | 3520.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011421 ¦ 500827812 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827812 | 11 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011421 | LUVA 110MM VERDE | LU1100 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 36.79 | 294.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011451 ¦ 500827813 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827813 | 12 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 4 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 73.67 | 294.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011367 ¦ 500827814 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827814 | 13 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011367 | BUCHA REDUÇÃO 110 X 63MM AZUL | BU11063A | 4 | 4 | 0 | 2025-09-16 | 31.78 | 127.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011378 ¦ 500827815 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827815 | 14 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 2 | 2 | 0 | 2025-09-16 | 13.2 | 26.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011416 ¦ 500827816 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827816 | 15 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011416 | JOELHO 90º 63MM AZUL | JO630A | 12 | 12 | 0 | 2025-09-16 | 10.46 | 125.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011400 ¦ 500827817 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827817 | 16 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011400 | JOELHO 45° 63MM - AZ | JO635A | 12 | 12 | 0 | 2025-09-16 | 11.58 | 138.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011469 ¦ 500827818 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827818 | 17 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011469 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM AZUL | UNF630A | 10 | 10 | 0 | 2025-09-16 | 147.93 | 1479.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011448 ¦ 500827819 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827819 | 18 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011448 | SUPORTE FIXO AZUL 63MM | SF63A | 30 | 30 | 0 | 2025-09-16 | 4.02 | 120.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011452 ¦ 500827820 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827820 | 19 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 76.64 | 613.12 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011369 ¦ 500827821 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827821 | 20 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011369 | BUCHA REDUÇÃO 110X63MM VERDE | BU11063 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 31.78 | 254.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011417 ¦ 500827822 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827822 | 21 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011417 | JOELHO 90º 63MM VERDE | JO630 | 24 | 0 | 24 | 2025-09-16 | 10.46 | 251.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011406 ¦ 500827823 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827823 | 22 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011406 | JOELHO 45º 63MM VERDE | JO635 | 24 | 0 | 24 | 2025-09-16 | 11.58 | 277.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011470 ¦ 500827824 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827824 | 23 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011470 | UNIÃO C/ FLANGE 63MM VERDE | UNF630 | 20 | 0 | 20 | 2025-09-16 | 147.93 | 2958.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011450 ¦ 500827825 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827825 | 24 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011450 | SUPORTE FIXO VERDE 63MM | SF63 | 60 | 0 | 60 | 2025-09-16 | 4.41 | 264.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011392 ¦ 500827826 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827826 | 25 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011392 | DERIVAÇÃO DE RAMAL 63MMX32MM VERDE | DR6332 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-16 | 5.54 | 166.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011414 ¦ 500827827 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827827 | 26 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011414 | JOELHO 90º 32MM VERDE | JO320 | 30 | 0 | 30 | 2025-09-16 | 2.67 | 80.1 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011440 ¦ 500827828 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827828 | 27 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011440 | REGISTRO DE ESFERA MISTO 32MM X 1" VERDE | REM32010 | 20 | 0 | 20 | 2025-09-16 | 115.25 | 2305 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011485 ¦ 500827829 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827829 | 28 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011485 | TUBO PN20 32MM 3MT VERDE | TU322003 | 6 | 6 | 0 | 2025-09-16 | 21.84 | 131.04 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000169251-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000026797 ¦ 500827830 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827830 | 29 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000026797 | SUPORTE FIXO VERDE 32MM | SF32 | 40 | 0 | 40 | 2025-09-16 | 1.38 | 55.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000011413 ¦ 500827831 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827831 | 30 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011413 | JOELHO 90º 32MM AZUL | JO320A | 10 | 10 | 0 | 2025-09-16 | 2.67 | 26.7 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000028912 ¦ 500827832 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827832 | 31 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000028912 | DERIVAÇAO DE RAMAL 90MMX32MM VERDE | DR9032 | 20 | 0 | 20 | 2025-09-16 | 4.35 | 87 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE002 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000020071 ¦ 500827833 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827833 | 32 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000020071 | FLANGE PADRÃO ANSI 110MM VERDE | CFA110150 | 8 | 0 | 8 | 2025-09-16 | 187.76 | 1502.08 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000029934 ¦ 500827939 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827939 | 33 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029934 | CAPA (CAP) 110MM VERDE - CP1100 | CP1100 | 12 | 0 | 12 | 2025-09-16 | 53.19 | 638.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TLXXX-0000029935 ¦ 500827940 | 10228378 | 2025-08-14 | 2025-08-22 | 500827940 | 34 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000029935 | CAPA (CAP) 110MM AZUL - CP1100A | CP1100A | 6 | 6 | 0 | 2025-09-16 | 53.19 | 319.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE003 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000169253-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-16 | 2025-09-06
TEXXX-0000030110 ¦ 500826120 | 10228401 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 500826120 | 1 | 4608 | WEBER AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRI | TURCK | TEXXX-0000030110 | COLUNA MULTICOLOR M12 5P (GR, RD, YE,BL | K50L2RGB7Q | 2 | 2 | 0 | 2025-09-23 | 840.64 | 1681.28 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000024030-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-09-06
TLL-W00000003937 ¦ 500825236 | 10228414 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 500825236 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000003937 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | BRFIF1HF07L0000 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-01 | 23070.61 | 23070.61 | BRL | B05 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE005 |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 000011996-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-01 | 2025-09-01
TAXXX-0000022818 ¦ 500823853 | 10228464 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 500823853 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TAXXX-0000022818 | ESTEIRA PORTA CABO E4-80-15-200-0 | E4-80-15-200-0 ENERGY CHAIN | 4 | 4 | 0 | 2025-08-29 | 10755.84 | 43023.36 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 000396575-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-08-30
TEXXX-0000015914 ¦ 500826129 | 10228521 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 500826129 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TEXXX-0000015914 | FONTE TRIFÁSICA 380-480 AC/24VCC 480W | 1606-XLS480E-3 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-08 | 2235.72 | 2235.72 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000065971-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-08 | 2025-10-20
T1485T-P2T5-T5C ¦ 500826130 | 10228521 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 500826130 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | T1485T-P2T5-T5C | FONTE DEVICENET POWER TAP | 1485T-P2T5-T5C | 1 | 0 | 1 | 2025-11-17 | 1150.84 | 1150.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2026-03-12
TLXXX-0000029766 ¦ 500825216 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825216 | 1 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029766 | ARRUELA ISO7090 5-200HV-A2F | 129070 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-13 | 0.41 | 1.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029767 ¦ 500825217 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825217 | 2 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029767 | PARA.ROS.SOB ISO7049 A-ST4,8X9 | 13246046 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-13 | 2.13 | 8.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029768 ¦ 500825218 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825218 | 3 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029768 | CALOTA VENT DRN90/BE/RS/EK8./A | 21016925 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 371.63 | 371.63 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029769 ¦ 500825219 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825219 | 4 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029769 | CAIXA LIG. DR1G71-132/DR2G71-1 | 13612972 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 410.06 | 410.06 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029770 ¦ 500825220 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825220 | 5 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029770 | ENCODER INCREMENTAL EK8S/EV8S | 21018464 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 2677.33 | 2677.33 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029771 ¦ 500825221 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825221 | 6 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029771 | PARAF CABEÇA BOTÃO W4049 M5X5- | 25631284 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-13 | 5.6 | 11.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029772 ¦ 500825222 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825222 | 7 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029772 | TAMPA D.PROTEÇ DR90 ES/2W | 13614541 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 253.37 | 253.37 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029773 ¦ 500825223 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825223 | 8 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029773 | TAMPA CONEC. W4611 HANB-10B | 1874632 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 32.68 | 32.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029774 ¦ 500825224 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825224 | 9 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 504.38 | 504.38 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TLXXX-0000029775 ¦ 500825225 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825225 | 10 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029775 | ROTOR DRN90S BE/RS D97,25N28AL | 21395675 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 2749.02 | 2749.02 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TSXXX-0000147655 ¦ 500825228 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825228 | 11 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147655 | ENGATE FECHO FENDA C/ PORCA P/ CALHA | 1830600 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-13 | 34.19 | 34.19 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TSXXX-0000147656 ¦ 500825229 | 10228522 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 500825229 | 12 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-13 | 4.97 | 9.94 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE002 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000031663-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-13 | 2025-12-13
TAL-S393689 ¦ 500827768 | 10228540 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 500827768 | 1 | 7622 | SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA | SIEMENS | TAL-S393689 | DISJ.TRIPOLAR CLASS 10 A-REG 1.1...1.6 A | 3RV2011-1AA10 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-26 | 188.52 | 188.52 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 000271090-011 | CIF | XX | Q | 2025-09-03 | 2025-09-11
TLL-N0000000001474 ¦ 500826087 | 10228568 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500826087 | 1 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001474 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | 1000A AC/DC TRMS ET 3810C | 3 | 3 | 0 | 2025-08-25 | 773.62 | 2320.86 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 000004381-002 | FOB | XX | M | 2025-08-27 | 2025-09-05
TLL-N0000000001475 ¦ 500826088 | 10228568 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500826088 | 2 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001475 | CANETA MULTIMETRO | AC EZ-VOLT 3 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-18 | 203.49 | 610.47 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 000004381-002 | FOB | XX | M | 2025-09-18 | 2025-09-05
TLL-N0000000001476 ¦ 500826089 | 10228568 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 500826089 | 3 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-N0000000001476 | INDICADOR ROTAÇÃO DE FASE DIGITAL | 40-700V 9040 MPP | 3 | 3 | 0 | 2025-09-18 | 1306.23 | 3918.69 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 000009914-002 | FOB | XX | M | 2025-09-18 | 2025-09-05
TEXXX-0000040076 ¦ 500826873 | 10228653 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 500826873 | 1 | 4490 | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXO | WEIDMULLER | TEXXX-0000040076 | DISPOSITIVO DE DESCARTE DE TINTA - WASTE | 1338710000 | 1 | 1 | 0 | 2025-08-29 | 851.15 | 851.15 | BRL | B09 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 000580634-001 | FOB | XX | M | 2025-08-29 | 2025-09-07
TLXXX-0000007241 ¦ 500826874 | 10228688 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 500826874 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007241 | ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO EMT (29X | 817277 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-08 | 2350.42 | 2350.42 | BRL | B09 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-09-08 | 2025-09-25
TCXXX9997000043 ¦ 500827800 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827800 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TCXXX9997000043 | ARRUELA PRESSAO ZINC DIN 127B - M16 | 304208 | 500 | 0 | 500 | 2025-09-03 | 0.54 | 270 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 000050350-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-18
TLXXX-0000016724 ¦ 500827837 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827837 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016724 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M16X80 - 8.8 | DIN 912 - M16X80 - 8.8 | 500 | 350 | 150 | 2025-09-03 | 3.8 | 1900 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE001 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000050347-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-19
TLXXX-0000016665 ¦ 500827838 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827838 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000016665 | PARAFUSO ALLEN DIN 912 - M20X90 - 8.8 | DIN 912 - M20X90 - 8.8 | 500 | 350 | 150 | 2025-09-03 | 10.57 | 5285 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE005 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000050347-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-19
TLXXX-0000014252 ¦ 500827875 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827875 | 5 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000014252 | PARAFUSO HX - DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | DIN 7991 - M5X20 - A2-70 | 1500 | 1500 | 0 | 2025-09-03 | 0.17 | 255 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000050347-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-15
TLL-N0000000001766 ¦ 500827910 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827910 | 6 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001766 | BROCA SDS MAX 24,0 X 400 X 520 8X EXPERT | 2608578637 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-03 | 1013.5 | 4054 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 000050350-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-18
TLXXX-0000028063 ¦ 500827911 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827911 | 7 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028063 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 20X550X425MM | 18558 - HT MAX | 4 | 0 | 4 | 2025-09-03 | 240.67 | 962.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 000050350-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-18
TLL-N0000000001767 ¦ 500827912 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827912 | 8 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-N0000000001767 | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | BROCA DE VIDIA MAX 22MM | 6 | 0 | 6 | 2025-09-03 | 229.87 | 1379.22 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 000050350-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-18
TLXXX-0000028061 ¦ 500827913 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827913 | 9 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000028061 | BROCA SDS MAX P/ CONCRETO 13X550X425MM | 21112 - HT MAX | 4 | 0 | 4 | 2025-09-03 | 151.19 | 604.76 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | 000050350-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-18
TLXXX-0000020080 ¦ 500827914 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827914 | 10 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020080 | BROCA | BROCA SDS PLUS 10X260 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-03 | 20.87 | 83.48 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000050347-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-15
TLXXX-0000020081 ¦ 500827915 | 10228759 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 500827915 | 11 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000020081 | BROCA | BROCA SDS PLUS 13X260 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-03 | 30.86 | 123.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000050347-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-15
TLXXX-0000000761 ¦ 500821075 | 10228809 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 500821075 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 250 | 0 | 250 | 2025-08-28 | 1.58 | 395 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLE-WPE007 |  | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 000645988-001 | FOB | XX | Q | 2025-08-29 | 2025-09-07
TLXXX-0000025539 ¦ 500828440 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828440 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025539 | SUPORTE ESPECIAL FLUIDICA 417X480MM GF | RSP2419_M-C005OI1085WD-001_PARTI-A | 270 | 270 | 0 | 2025-09-18 | 143.36 | 38707.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000338568-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-09-28
TLXXX-0000025540 ¦ 500828441 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828441 | 2 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025540 | TAMPA ANT-DERRAPANTE CONF. DESENHO | RSP2419_M-P005OI1085WD-002_PARTI-B | 135 | 135 | 0 | 2025-09-18 | 376.57 | 50836.95 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000338568-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-09-28
TLXXX-0000025541 ¦ 500828442 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828442 | 3 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000025541 | CHAPA DE SUPORTE P/ TAMPA CONF. DESENHO | RSP2419_M-P005OI1085WD-003_PARTI-A | 270 | 270 | 0 | 2025-09-18 | 59.36 | 16027.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000338568-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-09-28
TLXXX-0000024707 ¦ 500828444 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828444 | 4 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024707 | JUNÇAO INTERNA -I- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-I-38X38 | 380 | 380 | 0 | 2025-09-18 | 1.38 | 524.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024708 ¦ 500828445 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828445 | 5 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024708 | JUNÇAO INTERNA -L- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-L-38X38 | 15 | 15 | 0 | 2025-09-18 | 2.4 | 36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024709 ¦ 500828446 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828446 | 6 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024709 | JUNÇAO INTERNA -T- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-T-38X38 | 50 | 50 | 0 | 2025-09-18 | 2.91 | 145.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024710 ¦ 500828447 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828447 | 7 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024710 | JUNÇAO INTERNA -X- P/ PERFILADO 38X38MM | JUNCAO-INTERNA-X-38X38 | 5 | 5 | 0 | 2025-09-18 | 3.74 | 18.7 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024711 ¦ 500828448 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828448 | 8 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024711 | GANCHO CURTO P/PERFIL. PZ-16-38X38 A=100 | GANCHO-CURT-PZ-16-38X100 | 830 | 830 | 0 | 2025-09-18 | 1.26 | 1045.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024522 ¦ 500828449 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828449 | 9 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024522 | GE 3/8" TOTAL THREADED REBAR - 3000MM | VERGALHAO 3/8 - 920KG | 250 | 250 | 0 | 2025-09-18 | 12.29 | 3072.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024586 ¦ 500828450 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828450 | 10 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024586 | ARRUELA LISA 3/8" GE | ARRUELA LISA 3/8" GE | 8500 | 8500 | 0 | 2025-09-18 | 0.07 | 595 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024589 ¦ 500828451 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828451 | 11 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024589 | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | PORCA SEXTAVADA 3/8" GE | 6000 | 6000 | 0 | 2025-09-18 | 0.13 | 780 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000029955 ¦ 500828452 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828452 | 12 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000029955 | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1"- 3 METROS | ELETRODUTO 1" | 20 | 20 | 0 | 2025-09-18 | 14.41 | 288.2 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000023833 ¦ 500828454 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828454 | 14 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023833 | GRAMPO "C" C/ BALANCIM - GF | ME041278(09.000.004.01278) | 1800 | 1800 | 0 | 2025-09-18 | 2 | 3600 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000024260 ¦ 500828455 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 500828455 | 15 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000024260 | PORCA LOSANGULAR COM PINO 3/8 - GE | DP6233/8GE(03.008.002.00015) | 1500 | 1500 | 0 | 2025-09-18 | 1.45 | 2175 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-18 | 2025-10-13
TLXXX-0000023653 ¦ 500828453 | 10228843 | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 500828453 | 16 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | DISPAN | TLXXX-0000023653 | GRAMPO "C" - PZ | DP538PZ | 1800 | 1800 | 0 | 2025-10-06 | 4.15 | 7470 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000338221-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-13
TLL-W00000001194 ¦ 500761392 | 10228938 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500761392 | 1 | 6102 | NEDERMAN DO BRASIL COM. DE PRODUTOS |  | TLL-W00000001194 | EQUIPAMENTO EXAUSTÃO CABINE DE SOLDA | BB13 ST BR ML 11 21 | 1 | 1 | 0 | 2025-11-28 | 289260.18 | 289260.18 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 000019867-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-12-08
TLL-W00000004000 ¦ 500829745 | 10228951 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500829745 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004000 | TABLE 03 ROLLS-L=1990 H=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z20TR5AF-00 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-07 | 4458.34 | 4458.34 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-10-07 | 2025-10-07
TLL-W00000004001 ¦ 500829745 | 10228951 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 500829745 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004001 | FIXED TABLE 05 ROLLS - L=4350 h=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z10TR5AF-00 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-07 | 7356.07 | 14712.14 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-10-07 | 2025-10-07
TLXXX-0000029949 ¦ 500828461 | 10228973 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828461 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029949 | CABO MULTI HEPR 0,6/1KV 4 X 1,5 MMZ PT | 18036587 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-26 | 5.66 | 2830 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000005282-010 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-16
TLXXX-0000029949 ¦ 500828461 | 10228973 | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 500828461 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | HELUKABEL | TLXXX-0000029949 | CABO MULTI HEPR 0,6/1KV 4 X 1,5 MMZ PT | 18036587 | 25 | 25 | 0 | 2025-10-30 | 5.66 | 141.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000005282-010 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TLXXX-0000021411 ¦ 500828456 | 10228975 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828456 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021411 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X2.5MM | BWF 750V CL5.PT 1X2.5 | 200 | 200 | 0 | 2025-09-05 | 1.56 | 312 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000219084-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-12
TLXXX-0000021735 ¦ 500828457 | 10228975 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828457 | 2 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021735 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 2.5MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X2.5 | 200 | 200 | 0 | 2025-09-05 | 1.56 | 312 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000219084-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-12
TLXXX-0000021412 ¦ 500828458 | 10228975 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828458 | 3 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021412 | CABO FLEX BWF 750V CL5 PRETO 1X4.0MM | BWF 750V CL5.PT 1X4.0 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-05 | 2.57 | 1285 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000219084-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-12
TLXXX-0000021340 ¦ 500828459 | 10228975 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828459 | 4 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021340 | CABLE NOFLAM FLEX - 750V 1X4.00 MM2 BLK | NXS-56090 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-05 | 3.09 | 1545 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000219084-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-12
TLXXX-0000021736 ¦ 500828460 | 10228975 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 500828460 | 5 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000021736 | CABO FLEX ANTI-CH 750V VD/AM 4.0MM | BWF 750V CL5.VD/AM 1X4.0 | 500 | 500 | 0 | 2025-09-05 | 2.57 | 1285 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 000219084-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-05 | 2025-09-12
TLL-N0000000001762 ¦ 500827918 | 10228978 | 2025-08-29 | 2025-09-23 | 500827918 | 1 | 6305 | COFERMETA SA | DEWALT | TLL-N0000000001762 | NIVEL LASER 15 METROS BASE MAG DW088K | 16989 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-03 | 636.29 | 636.29 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000996941-001 | CIF | XX | M | 2025-09-03 | 2025-10-06
TLL-N0000000001761 ¦ 500827926 | 10228978 | 2025-08-29 | 2025-09-23 | 500827926 | 2 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001761 | MARTELETE SDS PL 3,3KG 800W 220V MPV-832 | 151166 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-03 | 639.46 | 639.46 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 000996941-001 | CIF | XX | M | 2025-09-03 | 2025-10-06
TLXXX-0000028952 ¦ 500827923 | 10228999 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 500827923 | 3 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 4 | 4 | 0 | 2025-09-03 | 14.97 | 59.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000988477-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLXXX-0000028951 ¦ 500827924 | 10228999 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 500827924 | 4 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 4 | 4 | 0 | 2025-09-03 | 14.97 | 59.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000988477-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLXXX-0000028954 ¦ 500827925 | 10228999 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 500827925 | 5 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 20 | 20 | 0 | 2025-09-03 | 7.2 | 144 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000988477-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000577 ¦ 500827921 | 10228999 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 500827921 | 6 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000577 | ELETRODO 7018 3,25MM X 350MM 1KG |  | 15 | 15 | 0 | 2025-09-05 | 21.15 | 317.25 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000988477-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000578 ¦ 500827922 | 10228999 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 500827922 | 7 | 6305 | COFERMETA SA |  | TLL-R0000000000578 | ELETRODO 6013 2,50MM X 350MM 1KG |  | 5 | 5 | 0 | 2025-09-05 | 20.28 | 101.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000988477-001 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLXXX-0000028246 ¦ 500827916 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827916 | 1 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028246 | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M | 40 | 40 | 0 | 2025-09-03 | 8.1 | 324 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000574 ¦ 500827917 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827917 | 2 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000574 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M |  | 40 | 40 | 0 | 2025-09-03 | 2.75 | 110 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLXXX-0000000761 ¦ 500827930 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827930 | 6 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000761 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 530 X 4,8MM Ø140 | NYLON530X4,8MM | 1000 | 1000 | 0 | 2025-09-03 | 86.15 | 1723 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLXXX-0000023923 ¦ 500827932 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827932 | 7 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000023923 | FLUIDO CORTE QUIMATIC N. 1 500ML | 17778 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-03 | 37.21 | 148.84 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000383 ¦ 500827928 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827928 | 8 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000383 | ABRACADEIRA NYLON 200X4.7 C20P SDM T50R |  | 10 | 10 | 0 | 2025-09-30 | 12.01 | 120.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000383 ¦ 500827929 | 10229003 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 500827929 | 9 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA |  | TLL-R0000000000383 | ABRACADEIRA NYLON 200X4.7 C20P SDM T50R |  | 10 | 10 | 0 | 2025-09-30 | 12.01 | 120.1 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 000005112-002 | CIF | XX | M | 2025-09-05 | 2025-09-05
TLL-R0000000000575 ¦ 500827933 | 10229011 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 500827933 | 1 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000575 | BROCA AÇO RAPIDO 20mm |  | 2 | 2 | 0 | 2025-09-03 | 90.75 | 181.5 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000219137-000 | CIF | XX | M | 2025-09-16 | 2025-10-19
TLL-R0000000000576 ¦ 500827934 | 10229011 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 500827934 | 2 | 6125 | TOCK PARAFUSOS E CONEXOES COMERCIO |  | TLL-R0000000000576 | BROCA AÇO RAPIDO 22mm |  | 2 | 2 | 0 | 2025-09-03 | 196.02 | 392.04 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000219137-000 | CIF | XX | M | 2025-09-16 | 2025-10-20
TEXXX-0000001163 ¦ 500826128 | 10229066 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500826128 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA |  | TEXXX-0000001163 | DISJUNTOR UNIPOLAR 230/400V 10KA, 8A, | 5SY4108-5 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-23 | 317.34 | 317.34 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 000198652-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-26
TLXXX-0000019998 ¦ 500826137 | 10229067 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500826137 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019998 | CANALETA PVC ABERTO RA CZ 2M, 50 X 50MM | 105073 | 3 | 3 | 0 | 2025-09-23 | 68.33 | 204.99 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 000198194-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-23 | 2025-10-09
TEXXX-0000047487 ¦ 500827920 | 10229098 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500827920 | 1 | 5332 | MOPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Niedax | TEXXX-0000047487 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | B 4.2X13-TX V | 1000 | 1000 | 0 | 2025-09-10 | 0.1 | 100 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000142865-000 | FOB | XX | M | 2025-09-10 | 2025-09-19
TLL-N0000000001250 ¦ 500828090 | 10229101 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500828090 | 1 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001250 | MALA BOLSA FERRAMENTAS COM RODA | 33X 49 X 44 CM - 20KG/12DIV BL-300 (LONA | 3 | 3 | 0 | 2025-09-04 | 539.89 | 1619.67 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000989563-001 | CIF | XX | M | 2025-09-08 | 2025-09-14
TLL-N0000000001208 ¦ 500828090 | 10229101 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500828090 | 2 | 6305 | COFERMETA SA | VONDER | TLL-N0000000001208 | ESQUADRO | 12" - COM CABO ALUMINIO | 3 | 3 | 0 | 2025-09-04 | 43.9 | 131.7 | BRL | B27 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000989563-001 | CIF | XX | M | 2025-09-08 | 2025-09-14
TLXXX-0000000499 ¦ 500828463 | 10229104 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 500828463 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | BRADY | TLXXX-0000000499 | CADEADO 38MM PLAST VERMELHO SEGR D | 99552PM | 5 | 5 | 0 | 2025-09-04 | 31.08 | 155.4 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 000429049-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-08 | 2025-09-08
TLXXX-0000029564 ¦ 500825213 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500825213 | 1 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-03 | 8772.88 | 105274.56 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLXXX-0000029565 ¦ 500825214 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500825214 | 2 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-03 | 90.22 | 1082.64 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLXXX-0000029566 ¦ 500825215 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500825215 | 3 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 12 | 12 | 0 | 2025-10-03 | 45.83 | 549.96 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLXXX-0000029564 ¦ 500829723 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500829723 | 4 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 8772.88 | 8772.88 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLXXX-0000029565 ¦ 500829724 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500829724 | 5 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 90.22 | 90.22 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLXXX-0000029566 ¦ 500829725 | 10229112 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 500829725 | 6 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 1 | 1 | 0 | 2025-10-03 | 45.83 | 45.83 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000112039-009 | CIF | XX | Q | 2025-10-03 | 2025-11-24
TLL-W00000003889 ¦ 500823914 | 10229202 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500823914 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000003889 | DISPOSITIVO GEO SCA020T06 | 32802502Z_M-020S60005AF-020D60005AF-ASS- | 1 | 1 | 0 | 2025-10-06 | 63314.46 | 63314.46 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 000002289-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-03 | 2025-12-03
TAXXX-0000016106 ¦ 500829693 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500829693 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TAXXX-0000016106 | VALVULA PROGRESSIVA MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 8001469 MS6-SV-1/2-C-10V24-S | 54 | 54 | 0 | 2025-10-21 | 852.41 | 46030.14 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 002663024-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000020242 ¦ 500829694 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500829694 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000020242 | CABO COM CONECTOR KMEB-1-24-5-LED | 151689-KMEB-1-24-5-LED | 54 | 54 | 0 | 2025-10-16 | 120.57 | 6510.78 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 002654229-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TCXXX9997003156 ¦ 500831212 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500831212 | 16 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003156 | CAVALETE FIXAÇÃO OSCILANTE LNZG-63/80 | LNZG-63/80_32961 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-10 | 166.3 | 665.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 002653248-001 | FOB | XX | Q | 2024-09-16 | 2024-09-16
TLXXX-0000030089 ¦ 500831215 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500831215 | 17 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000030089 | CILINDRO PNEUMATICO | 1463504-DSBC-80-1100-PPVA-N3 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-10 | 1302.81 | 5211.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 002654019-001 | FOB | XX | Q | 2025-06-23 | 2025-06-23
TCXXX9997003034 ¦ 500831220 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500831220 | 18 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003034 | FIXAÇÃO PARA CILINDRO.... | 33893 - LNG-63 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-10 | 84.38 | 168.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 002653248-001 | FOB | XX | Q | 2025-04-14 | 2025-04-14
TLXXX-0000002084 ¦ 500831361 | 10229209 | 2025-09-04 | 2025-10-02 | 500831361 | 19 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TLXXX-0000002084 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383585-DSBC-63-200-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-09 | 532.82 | 1065.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 002653248-001 | FOB | XX | Q | 2025-07-01 | 2025-07-01
TLXXX-0000015688 ¦ 500827375 | 10229238 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 500827375 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000015688 | CAVALETE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE AR | ST.SI.FLU.7900 - PA | 2 | 2 | 0 | 2025-11-04 | 19078.55 | 38157.1 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 001200857-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-12-08
TLL-W00000003982 ¦ 500827502 | 10229241 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 500827502 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000003982 | PLATAFORMA PARA ROBO | 32802502Z_M-000000000000-C020Z10005AF-00 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-06 | 61510.35 | 61510.35 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000023039-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLL-W00000003984 ¦ 500827762 | 10229276 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 500827762 | 1 | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003984 | ESTRUTURA PARA DISPOSITIVO | KIT-001-32802502Z_M-0000000000 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-06 | 78773.9 | 78773.9 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000000148-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLXXX-0000025678 ¦ 500828871 | 10229312 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500828871 | 1 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000025678 | CARREGADOR DE BATERIA | 2333283 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-19 | 1575.62 | 1575.62 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000034382-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-21
TLXXX-0000029975 ¦ 500828871 | 10229312 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500828871 | 2 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000029975 | BATERIA NURON B 22-110 LI-ION | 2251355 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 1593.61 | 6374.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000034382-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-21
TLXXX-0000017300 ¦ 500828871 | 10229312 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500828871 | 3 | 7870 | HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA | HILTI | TLXXX-0000017300 | PORTA CARTUCHO VERMELHO HIT CR 500 | 2007059 | 4 | 4 | 0 | 2025-09-19 | 130.33 | 521.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE010 |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 000034382-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-21
TLXXX-0000026408 ¦ 500828443 | 10229313 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500828443 | 2 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMERCIAL COMAG | TLXXX-0000026408 | BARRAMENTO ERB4T406NP 40A 6M | ERB4T406NP | 80 | 80 | 0 | 2025-10-10 | 981.7 | 78536 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000068622-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-12
TLXXX-0000015922 ¦ 500827839 | 10229314 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 500827839 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015922 | PORCA DIN 934 - M20 DIREITA CLASSE 8 | DIN 934 - M20 DIREITA - CLASSE 8 | 800 | 0 | 800 | 2025-09-15 | 0.82 | 656 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE003 |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 000052108-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-12-21
TCXXX9999003749 ¦ 500831564 | 10229347 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500831564 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999003749 | CILINDRO COMPACTO AEVUZ-50-25-P-A | 157239 AEVUZ-50-25-P-A | 4 | 4 | 0 | 2025-09-26 | 1692.44 | 6769.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 002643934-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-06
TSXXX-0000034592 ¦ 500831565 | 10229347 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 500831565 | 2 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TSXXX-0000034592 | CILINDRO PNEUMATICO | 1383337 DSBC-80-100-PPVA-N3 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-26 | 666.65 | 1333.3 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 002643934-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-06
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 10229396 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500827763 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 24 | 24 | 0 | 2025-09-20 | 12.14 | 291.36 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000468540-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-11-27
TLXXX-0000022137 ¦ 500827763 | 10229396 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500827763 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000022137 | CHEMICAL ANCHOR AMPOULE AQA16 16MM | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA AQA16 16MM | 6 | 6 | 0 | 2025-09-20 | 12.14 | 72.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000468540-002 | CIF | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-11-27
TLXXX-0000008471 ¦ 500831042 | 10229402 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500831042 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008471 | PLUGUE SERIE OPTIMA IP67 - 32AX11H 3P+T | 21832365 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-12 | 95.75 | 383 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-11-28
TLXXX-0000008472 ¦ 500831043 | 10229402 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500831043 | 2 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008472 | TOMADA GRP 3P+T 32A 440V 11H IP67 C/FUSE | 40232865 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-26 | 1748.93 | 6995.72 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000075913-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-12-08
TLXXX-0000008465 ¦ 500831044 | 10229402 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500831044 | 3 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008465 | BASE P/ TOMADA GRP 16/32A | 5795100 | 4 | 0 | 4 | 2025-09-12 | 201.19 | 804.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-11-28
TLXXX-0000008467 ¦ 500831045 | 10229402 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 500831045 | 4 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000008467 | CAIXA MODULAR PROJ. 672/751 IP66 | 672BR0345 | 2 | 0 | 2 | 2025-10-27 | 3801.22 | 7602.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-11-28
TLXXX-0000027610 ¦ 500829697 | 10229476 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500829697 | 1 | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027610 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-10M | 199586680 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-17 | 301.93 | 3019.3 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000028293-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-26
TLXXX-0000027611 ¦ 500829698 | 10229476 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500829698 | 2 | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027611 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-5M | 199586640 | 30 | 30 | 0 | 2025-09-17 | 150.96 | 4528.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000028293-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-26
TLXXX-0000027612 ¦ 500829699 | 10229476 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500829699 | 3 | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027612 | MANGUEIRA ESPIRAL S/REFORÇO 11X16MM-2,5M | 199586620 | 10 | 10 | 0 | 2025-09-17 | 75.48 | 754.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000028293-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-26
TLXXX-0000027613 ¦ 500829710 | 10229476 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500829710 | 4 | 7950 | CEJN DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTR | Cejn | TLXXX-0000027613 | ADAPTADOR GIRATORIO BSPT R1/2 - 6.5X10.0 | 199581687 | 76 | 76 | 0 | 2025-09-17 | 110.66 | 8410.16 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 000028293-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-26
TLXXX-0000017364 ¦ 500831211 | 10229485 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 500831211 | 2 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TLXXX-0000017364 | ALÇA | M.443/140-8-CH-C9 | 4 | 0 | 4 | 2025-10-30 | 14.14 | 56.56 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-12-01
TLL-W00000003905 ¦ 500824502 | 10229523 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500824502 | 1 | 6480 | LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES |  | TLL-W00000003905 | CONJUNTO SISTEMA KBK | BB13 ST BR ML 11 28-F1H-F2U | 1 | 0 | 1 | 2025-10-21 | 69917.43 | 69917.43 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE016 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-10-21
TLXXX-0000028954 ¦ 500831383 | 10229537 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500831383 | 1 | 6305 | COFERMETA SA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028954 | DISCO FLAP 4" | DISCO FLAP 4" | 500 | 500 | 0 | 2025-09-11 | 7.2 | 3600 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE010 |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 000992267-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-11 | 2025-09-11
TLL-00984150015 ¦ 500831382 | 10229568 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 500831382 | 1 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-00984150015 | DISCO DE CORTE - P/ LIXADEIRA - 4.1/2" |  | 1250 | 1250 | 0 | 2025-09-19 | 1.64 | 2050 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE008 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 000430017-001 | CIF | XX | M | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLXXX-0000000758 ¦ 500828464 | 10229589 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500828464 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000758 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7,6MM Ø76 TE | NYLON300X7,6MM | 5000 | 5000 | 0 | 2025-09-17 | 0.67 | 3350 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000650731-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-27
TLXXX-0000000756 ¦ 500828465 | 10229589 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500828465 | 2 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMERCIAL | TLXXX-0000000756 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 3,6MM Ø76 TE | NYLON300X3,6MM | 5000 | 5000 | 0 | 2025-09-17 | 0.18 | 900 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000650731-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-27
TLXXX-0000019967 ¦ 500828466 | 10229589 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500828466 | 3 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | DUTOPLAST | TLXXX-0000019967 | ABRAÇADEIRA NYLON, 635X4,8MM | 401083 | 5000 | 5000 | 0 | 2025-09-17 | 1.72 | 8600 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 000650731-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-17 | 2025-09-27
TAL-S367357 ¦ 500831561 | 10229593 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500831561 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357 | LIGHT SWITCH LIMIT SWITCH | XCKJ10513D | 32 | 32 | 0 | 2025-11-10 | 802.16 | 25669.12 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 001413580-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-10-10
TMC000000009785 ¦ 500831562 | 10229596 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500831562 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TMC000000009785 | SENSOR INDUTIVO Ø 18 X 65 MM - BES008L | BES M18MI-PSC80B-S04G | 28 | 28 | 0 | 2024-09-17 | 54.81 | 1534.68 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000103369-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-29
TLXXX-0000029797 ¦ 500831567 | 10229596 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500831567 | 2 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | MISUMI | TLXXX-0000029797 | SENSOR INDUTIVO BES M18MP-PSC50B-S04G | BES04T5 | 8 | 8 | 0 | 2024-09-17 | 231.04 | 1848.32 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 000103369-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-29
TLXXX-0000012926 ¦ 500832133 | 10229605 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 500832133 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000012926 | INTERRUPTOR DE SEGURANÇA 1NC +1NC - M20 | 440P-MALS11B | 4 | 4 | 0 | 2025-09-30 | 353.39 | 1413.56 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000066320-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-10-20
TLXXX-0000015520 ¦ 500827759 | 10229610 | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 500827759 | 3 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000015520 | PAINEL DE CONTROLE DO OPENGATE | ST.RA.ELE.7600 - OGCP | 2 | 2 | 0 | 2025-12-10 | 37019.27 | 74038.54 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000007696-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000011218 ¦ 500831046 | 10229661 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 500831046 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011218 | UNIDADE COMBINADA C/ DUAS TOMADAS 220VCA | S400NP16 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-02 | 208.73 | 1252.38 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000199037-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-02 | 2025-10-24
TLXXX-0000030106 ¦ 500831238 | 10229690 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500831238 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030106 | MOTOR ASSÍNCRONO | DR2L100L4 BE5HR FF ABB8 TH AK8W | 4 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 10121.99 | 40487.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000817083-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-05
TLXXX-0000029610 ¦ 500831239 | 10229690 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500831239 | 2 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029610 | MOTOREDUTOR | R87 DRN112 M4BE5HR ABB8 TH EK8S | 8 | 8 | 0 | 2025-12-22 | 14118.23 | 112945.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000816859-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-04
TLXXX-0000029609 ¦ 500831240 | 10229690 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500831240 | 3 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029609 | MOTOREDUTOR | K37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 4 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 8138.7 | 32554.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000815189-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-02
WSCDE-00000L4910-S ¦ 500831380 | 10229690 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500831380 | 4 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA |  | WSCDE-00000L4910-S | GEAR MOTOR | K97RDRN112M4BE5/HR/ABB8/TH/AK8W | 2 | 2 | 0 | 2025-12-22 | 27047.33 | 54094.66 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000816176-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-11-27
TEXXX-0000052869 ¦ 500831381 | 10229690 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500831381 | 5 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TEXXX-0000052869 | SERVO REDUTOR PLANETÁRIO | PSBF621 EPH07/22/14 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-22 | 15391.16 | 61564.64 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 000816859-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-22 | 2025-12-04
TLXXX-0000019938 ¦ 500829696 | 10229709 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 500829696 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019938 | TERMINAL OLHAL DIAM: M8 2-6,0MM AMARELO | AN2452 | 5000 | 5000 | 0 | 2025-09-24 | 0.85 | 4250 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 000198084-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-24 | 2025-09-24
TLXXX-0000021004 ¦ 500829743 | 10229717 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 500829743 | 1 | 5476 | EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | TECNICABOS | TLXXX-0000021004 | CABO FLEX 3G2,5MM 0,6/1 kV VIAS NUM PT | 1000543 | 600 | 600 | 0 | 2025-09-30 | 7.37 | 4422 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000219986-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-10-04
TLXXX-0000026962 ¦ 500832410 | 10229893 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500832410 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026962 | TERMINAL ILHOS 35MM - (RD) 100 Pcs. | HIT35016-1 | 300 | 300 | 0 | 2025-09-29 | 1.07 | 321 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 000198316-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-29 | 2025-10-05
TCXXX9999002130 ¦ 500831560 | 10229919 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 500831560 | 1 | 7748 | COPEL S.R.L | SLICO | TCXXX9999002130 | SL-05014-08\BRACKET | SL05014-08 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-06 | 30 | 120 | EUR | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-06 | 2026-01-12 | 000000493-011 | EXW | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-12-19
TLXXX-0000029346 ¦ 500827758 | 10229929 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 500827758 | 1 | 7637 | METALTECH LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029346 | SISTEMA ANDON BI-FACIAL A227 | ANDON BI-FACIAL A227 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-18 | 38764.77 | 38764.77 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 000000004-000 | FOB | XX | Q | 2025-10-18 | 2025-12-13
TLXXX-0000030113 ¦ 500831387 | 10229935 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 500831387 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030113 | CABO FIBRA OPTICA FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/ | 1286222 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-04 | 7692.25 | 7692.25 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2026-01-29
TLXXX-0000030112 ¦ 500831388 | 10229935 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 500831388 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000030112 | CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA FOC-C-LCD-MM | 1089521 | 10 | 0 | 10 | 2025-11-04 | 319.5 | 3195 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 000356597-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-27
TAL-S365582 ¦ 500831364 | 10229946 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 500831364 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TAL-S365582 | SUPORTE P/ SENSOR INDUTIVO - BAM00FW | BES 18,0-KH-2S/W | 26 | 26 | 0 | 2025-10-17 | 62.38 | 1621.88 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 000107841-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-27
TLXXX-0000028359 ¦ 500827764 | 10229972 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500827764 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 26 | 26 | 0 | 2025-10-02 | 5.24 | 136.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE005 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463394-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-02 | 2025-10-02
TLXXX-0000028359 ¦ 500830317 | 10229972 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500830317 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 230 | 230 | 0 | 2025-10-02 | 5.24 | 1205.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463394-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-02 | 2025-10-02
TLXXX-0000028359 ¦ 500830849 | 10229972 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500830849 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 180 | 180 | 0 | 2025-10-15 | 5.24 | 943.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463394-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLXXX-0000030114 ¦ 500831363 | 10229972 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500831363 | 4 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030114 | PRISIONEIRO PARA AMPOLA AQA | PRQ-7/8X250 | 12 | 12 | 0 | 2025-10-15 | 25.09 | 301.08 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463394-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLXXX-0000028359 ¦ 500832333 | 10229972 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832333 | 5 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 224 | 224 | 0 | 2025-10-15 | 5.24 | 1173.76 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 000463394-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLL-W00000004008 ¦ 500832524 | 10229973 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832524 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004008 | GEO DEVICE SFZ010-T03-T04 | 14302695D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2025-10-31 | 8883.73 | 17767.46 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | X | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLL-W00000003500 ¦ 500832530 | 10229978 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832530 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003500 | LIFT ROLLER TABLE 5 ROLLERS L=4350- V=10 | WCCMT-00000B1246 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 7812.35 | 7812.35 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000537-011 | FCA | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLL-W00000001603 ¦ 500832531 | 10229978 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832531 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000001603 | 1 ROLLER TABLE WITH MOTORIZATION H=1320 | WCCMT-00000B1989 | 1 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 1751.4 | 1751.4 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000537-011 | FCA | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLL-W00000004014 ¦ 500832532 | 10229978 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832532 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004014 | TRANSPORT TABLE | 32802501Z_M-00000000000-100Z60TA5ZH-00_C | 1 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 15219.06 | 15219.06 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000537-011 | FCA | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLXXX-0000030107 ¦ 500832339 | 10230002 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832339 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030107 | MOTOREDUTOR | S37 DRN71M4 BE05HR MSW CB0 ASA3 TF | 8 | 8 | 0 | 2025-12-05 | 7799.24 | 62393.92 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000822287-003 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2026-01-09
TAXXX-0000021201 ¦ 500832411 | 10230008 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500832411 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 8 | 8 | 0 | 2025-11-26 | 9245.47 | 73963.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 000066968-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-12-06
TLXXX-0000011108 ¦ 500831386 | 10230047 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 500831386 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | STECK | TLXXX-0000011108 | ACOPLAMENTO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4059 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-30 | 61.14 | 366.84 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 000198337-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-05
TAL-S233054 ¦ 500831379 | 10230052 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 500831379 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAL-S233054 | REFLECTORS AND OPTICS | 1000132 PL50A | 6 | 6 | 0 | 2025-10-15 | 65.66 | 393.96 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 000340813-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-12-19
TLXXX-0000030548 ¦ 500831378 | 10230052 | 2025-09-23 | 2025-11-18 | 500831378 | 4 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TLXXX-0000030548 | SENSOR FOTOELÉTRICO WLA26P-24862130A00 | 1115760-WLA26P-24862130A00 | 6 | 6 | 0 | 2025-11-20 | 578.45 | 3470.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 000342088-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-19 | 2026-01-18
TLXXX-0000024132 ¦ 500829695 | 10230068 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 500829695 | 1 | 7639 | REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000024132 | PARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4 - ZINC | PARAF.LENT.FENDA 1/4 X 3/4 - ZC | 2000 | 2000 | 0 | 2025-10-13 | 0.14 | 280 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 000339460-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-13 | 2025-10-13
S49XXF60 ¦ 500831186 | 10230079 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 500831186 | 1 | 5128 | ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BOR | COMMERCIALE | S49XXF60 | GARFO ESFERICO | SIKB 20 F | 8 | 8 | 0 | 2025-09-26 | 440.66 | 3525.28 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 000024455-000 | FOB | XX | Q | 2025-09-26 | 2025-10-09
TLXXX-0000030081 ¦ 500830351 | 10230086 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 500830351 | 1 | 4599 | RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTD | RITTAL | TLXXX-0000030081 | PLACA FLANGEADA BIPARTIDA SZ 2567.450 | 2567450 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-26 | 266.42 | 13321 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000328181-004 | FOB | XX | Q | 2025-11-26 | 2025-12-12
TLL-W00000001181 ¦ 500832331 | 10230112 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 500832331 | 1 | 7095 | ADER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |  | TLL-W00000001181 | CONJUNTO DE MEZANINO (BUFFER) E ESTRUTUR | BB13 ST BR ML 11 05 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2025-09-30 | 101485.71 | 101485.71 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000001241-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-09-30
TLXXX-0000029956 ¦ 500828453 | 10230117 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500828453 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | COMMERCIALE | TLXXX-0000029956 | UNIDUT RETO COMUM ALUMINIO 1'' | 56131/023 | 20 | 20 | 0 | 2025-09-30 | 4 | 80 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000653269-001 | CIF | XX | Q | 2025-09-30 | 2025-10-09
TLXXX-0000012812 ¦ 500830616 | 10230158 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 500830616 | 1 | 6017 | CABOS LAPP BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 200 | 200 | 0 | 2025-10-03 | 46.42 | 9284 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 000108537-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-07 | 2025-10-17
TLL-20000074807 ¦ 500831385 | 10230166 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 500831385 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME |  | TLL-20000074807 | ARRUELA DE PRESSÃO M6 DIN 128 |  | 1000 | 1000 | 0 | 2025-09-29 | 0.09 | 90 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050904-001 | CIF | XX | Q
TMPMD0000051559 ¦ 500831218 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831218 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TMPMD0000051559 | ROLAMENTO | 6203-2RSL | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 10.88 | 43.52 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000015441 ¦ 500831362 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831362 | 2 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015441 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 7206 BE 2RZP | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 128.15 | 512.6 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000015434 ¦ 500831366 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831366 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015434 | ROLO DE LEVA COM EIXO | NATV 25 PP | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 235.6 | 942.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000017326 ¦ 500831367 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831367 | 4 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017326 | ROLAMENTO | NATR30-PP | 8 | 8 | 0 | 2025-10-03 | 283.65 | 2269.2 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000017327 ¦ 500831369 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831369 | 5 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TLXXX-0000017327 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR80-PP | 4 | 4 | 0 | 2025-10-03 | 879.45 | 3517.8 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000048953 ¦ 500831370 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 500831370 | 6 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TSXXX-0000048953 | ROLAMENTO | NATR25-PP | 12 | 12 | 0 | 2025-10-15 | 217.93 | 2615.16 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 002121578-001 | FOB | XX | Q
TKR 72 PP ¦ 500831568 | 10230224 | 2025-09-25 | 2025-10-13 | 500831568 | 8 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TKR 72 PP | ROLAMENTO | KR 72 PP | 16 | 16 | 0 | 2025-10-15 | 261.73 | 4187.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 002127759-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030108 ¦ 500831229 | 10230262 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 500831229 | 1 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | IMETEX | TLXXX-0000030108 | UNIDADE DE TRAVAMENTO 70X110 | RFN 7012 70X110MM | 4 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 108.91 | 435.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000024967-001 | FOB | XX | Q
TSXXX-0000136243 ¦ 500831235 | 10230275 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 500831235 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TSXXX-0000136243 | BUCHA | SOB-25-35-25 | 8 | 0 | 8 | 2025-11-06 | 103.82 | 830.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 000066092-000 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-10-31
TLXXX-0000019051 ¦ 500831236 | 10230275 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 500831236 | 2 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | SANKYO | TLXXX-0000019051 | BUCHA | SOB-30-38-50 | 4 | 0 | 4 | 2025-11-06 | 208.43 | 833.72 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 000066092-000 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-10-31
TAXXX-0000021201 ¦ 500830353 | 10230281 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500830353 | 2 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ALLEN BRADLEY | TAXXX-0000021201 | MOD. ARMORBLOCK I/O 12 ENTRADAS/4 | 1732ES-IB12XOB4 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-18 | 9245.44 | 138681.6 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000066794-001 | CIF | XX | Q
TAXXX-0000043692 ¦ 500829711 | 10230284 | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 500829711 | 2 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TAXXX-0000043692 | LASER SCANNER ETHERNET MICS3-ABAZ90IZ1P0 | 1094457 - MICS3-ABAZ90IZ1P01 | 5 | 5 | 0 | 2025-10-26 | 15637.94 | 78189.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000337017-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000024580 ¦ 500830352 | 10230308 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500830352 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000024580 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM MOLA | 5000 | 5000 | 0 | 2025-10-03 | 2.2 | 11000 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050902-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
TLXXX-0000015047 ¦ 500831041 | 10230308 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500831041 | 2 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000015047 | PARAFUSO DIN 933 - M6X20 - 12.9 | DIN 933 - M6X20 - 12.9 | 500 | 500 | 0 | 2025-10-03 | 0.47 | 235 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050902-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
TLXXX-0000018057 ¦ 500830614 | 10230308 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500830614 | 3 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000018057 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | ARRUELA LISA DIN 125 Ø M6 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-10-03 | 0.07 | 70 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 000050902-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-16
TLXXX-0000024246 ¦ 500834157 | 10230336 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 500834157 | 1 | 6805 | KIFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KIFIX | TLXXX-0000024246 | GRAMPO VERTICAL | KF-011 RS | 6 | 6 | 0 | 2025-10-15 | 96.78 | 580.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000059156-000 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011393 ¦ 500832401 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832401 | 1 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011393 | FLANGE PADRÃO ANSI | CFA110150A | 2 | 2 | 0 | 2025-10-10 | 208.63 | 417.26 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174189-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011451 ¦ 500832402 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832402 | 2 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011451 | TE 110MM AZUL | TE1100A | 2 | 2 | 0 | 2025-10-10 | 81.86 | 163.72 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174189-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011410 ¦ 500832403 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832403 | 3 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011410 | JOELHO 90º 110MM AZUL | JO1100A | 4 | 4 | 0 | 2025-10-10 | 68.36 | 273.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174189-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011411 ¦ 500832404 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832404 | 4 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011411 | JOELHO 90º 110MM VERDE | JO1100 | 8 | 8 | 0 | 2025-10-10 | 68.36 | 546.88 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174191-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011452 ¦ 500832405 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832405 | 5 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011452 | TE 110MM VERDE | TE1100 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-10 | 81.86 | 327.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174191-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011378 ¦ 500832406 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832406 | 6 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011378 | BUCHA REDUÇÃO 63 X 50MM AZUL | BU6350A | 6 | 6 | 0 | 2025-10-10 | 14.68 | 88.08 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174189-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011487 ¦ 500832407 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832407 | 7 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011487 | TUBO PN20 63MM 3M. AZ | TU632003A | 24 | 24 | 0 | 2025-10-10 | 77.5 | 1860 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174190-002 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000011480 ¦ 500832408 | 10230370 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500832408 | 8 | 6200 | TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS | TOP FUSION | TLXXX-0000011480 | TUBO Ø63MM VERDE L=3000 | TU632503 | 46 | 46 | 0 | 2025-10-10 | 101.81 | 4683.26 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 000174188-002 | CIF | XX | Q
TLL-W00000004042 ¦ 500834156 | 10230414 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 500834156 | 1 | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004042 | CARRINHO EXTRAÇÃO TAKE-OUT FDA/FSA080 | 32802691_M-080S10005WT-080D10005WT-ASS-A | 2 | 1 | 1 | 2025-11-17 | 108748.9 | 217497.8 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000016173-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-11-21
344822 ¦ 500831372 | 10230465 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500831372 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | 344822 | SNODO SFERICO 25X42X20 | GE 25 TXGE 2LS | 24 | 24 | 0 | 2025-11-15 | 275.8 | 6619.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000128209-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-11-17
TLXXX-0000028359 ¦ 500832143 | 10230470 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 500832143 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028359 | PRISIONEIRO G2 5/8 X 190 PARA AMPOLA AQA | PRQ58190N | 120 | 120 | 0 | 2025-10-06 | 5.24 | 628.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000464333-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-31
TLXXX-0000019930 ¦ 500832409 | 10230482 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500832409 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 350 | 350 | 0 | 2025-10-06 | 3.22 | 1127 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 000198630-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLXXX-0000008967 ¦ 500832337 | 10230484 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 500832337 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | SCHNEIDER ELECTRIC | TLXXX-0000008967 | FIM DE CURSO 1NC+1NO M20 | XCKJ10513H29 | 16 | 16 | 0 | 2025-11-04 | 655.79 | 10492.64 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 000069004-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-16
TLXXX-0000011135 ¦ 500831047 | 10230562 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 500831047 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | STECK | TLXXX-0000011135 | PLUGUE MACHO AZUL 3P+T 16A 220/250V | N4079 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-10 | 35.63 | 213.78 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 000799122-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-10 | 2025-10-27
TLXXX-0000030090 ¦ 500831216 | 10230581 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 500831216 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030090 | BLOCO GUIA | R1653 494 20 | 18 | 0 | 18 | 2025-11-06 | 1192.19 | 21459.42 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2026-02-23
TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | 10230581 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 500831217 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030091 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | 6 | 3 | 3 | 2025-11-06 | 3051.91 | 18311.46 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000015026-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2026-02-21
TLXXX-0000030091 ¦ 500831217 | 10230581 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 500831217 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | Bosch | TLXXX-0000030091 | GUIA LINEAR | R1685 000 10 1750 | 0 | 3 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 000015026-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2026-02-21
TLXXX-0000017331 ¦ 500831226 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500831226 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017331 | ROLAMENTO | NATV40-PP | 16 | 16 | 0 | 2025-10-15 | 703.86 | 11261.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126535-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLXXX-0000017332 ¦ 500831227 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500831227 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TLXXX-0000017332 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KRE52-PP | 26 | 26 | 0 | 2025-10-15 | 775.69 | 20167.94 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126535-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLXXX-0000015445 ¦ 500831234 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500831234 | 3 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015445 | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | 32 | 32 | 0 | 2025-10-15 | 325.25 | 10408 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126535-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TAL-S301357 ¦ 500831368 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500831368 | 4 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TAL-S301357 | CAM ROLLER CAM ROLLER | KR 90 PP | 8 | 8 | 0 | 2025-10-15 | 1188 | 9504 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126535-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TAL-S269575 ¦ 500831373 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500831373 | 5 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TAL-S269575 | BEARING BEARING | GE 35 TE-2RS-MAXAM | 8 | 8 | 0 | 2025-10-15 | 275.8 | 2206.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126703-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500832131 | 6 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 8 | 4 | 4 | 2025-10-15 | 435.6 | 3484.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 000128438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-07 | 2026-01-17
TLXXX-0000020954 ¦ 500832131 | 10230664 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 500832131 | 6 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000020954 | MANCAL | SY 50 WF | 0 | 4 | 0 | 2025-10-15 | 0 | 0 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 000128438-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-07 | 2026-01-17
TLXXX-0000029844 ¦ 500836911 | 10230722 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500836911 | 5 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000029844 | PRISIONEIRO G2 1/2X160 PARA AMPOLA AQA | PRQ12160N | 30 | 30 | 0 | 2025-10-31 | 3.54 | 106.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000465475-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-14 | 2025-10-25
TLXXX-0000028120 ¦ 500831222 | 10230752 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500831222 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | ANCORA | TLXXX-0000028120 | HASTE PRI 1/2"x165 C/PO122H-ALF12-Z/B | PRI 1/2"X 165MM | 194 | 194 | 0 | 2025-10-17 | 6.54 | 1268.76 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 000051155-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-17
TLXXX-0000030114 ¦ 500830318 | 10230778 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500830318 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030114 | PRISIONEIRO PARA AMPOLA AQA | PRQ-7/8X250 | 48 | 48 | 0 | 2025-10-06 | 25.13 | 1206.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE004 |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 000465478-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-06 | 2025-10-06
TLXXX-0000030293 ¦ 500831566 | 10230793 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 500831566 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030293 | ROLAMENTO | PWTR 2562.2RS | 10 | 10 | 0 | 2025-10-10 | 464.79 | 4647.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000126217-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-18
TLXXX-0000030293 ¦ 500831566 | 10230793 | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 500831566 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030293 | ROLAMENTO | PWTR 2562.2RS | 10 | 10 | 0 | 2025-10-15 | 464.79 | 4647.9 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 000126217-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-31 | 2025-10-18
TLXXX-0000029347 ¦ 500830350 | 10230889 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 500830350 | 2 | 6240 | RAMTECH INDUSTRIAL LTDA - EPP | COMMERCIALE | TLXXX-0000029347 | CAIXA DE INTERFACE DO OPERADOR | ST.RA.ELE.7600 - BI-MANUAL | 15 | 0 | 15 | 2025-12-26 | 5977.03 | 89655.45 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2025-12-26
TLXXX-0000015446 ¦ 500831233 | 10230932 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 500831233 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015446 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 6308-2RS | 64 | 64 | 0 | 2025-10-15 | 46.71 | 2989.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126646-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TKRE 62 PP ¦ 500832334 | 10230932 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 500832334 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TKRE 62 PP | PERNO FOLLE ECCENTRICO | KRE 62 PP | 24 | 24 | 0 | 2025-10-15 | 855.32 | 20527.68 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000126646-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-15 | 2025-10-15
TMC000000002176 ¦ 500831228 | 10230999 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 500831228 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TMC000000002176 | ROLAMENTO DE LEVA DE AGULHAS | KR52-PP | 18 | 18 | 0 | 2025-10-17 | 355.58 | 6400.44 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 002127789-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-17 | 2025-10-17
TCXXX9999024190 ¦ 500832537 | 10231041 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 500832537 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9999024190 | CONJUNTO DE MUNHAO CENTRAL | DAMT-V1-80-A 163529 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-23 | 266.14 | 1064.56 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 002658115-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-23 | 2025-11-02
TLXXX-0000020815 ¦ 500834158 | 10231190 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 500834158 | 1 | 5334 | EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIX | EMAFIX | TLXXX-0000020815 | PONTEIRA | BRP-M10 | 6 | 6 | 0 | 2025-10-21 | 19.87 | 119.22 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000037122-000 | CIF | XX | Q | 2025-10-21 | 2025-10-27
TLXXX-0000030295 ¦ 500832132 | 10231302 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500832132 | 1 | 7166 | TORK COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUI | TORK | TLXXX-0000030295 | REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM | TK1103828 | 2 | 2 | 0 | 2025-10-27 | 3920.4 | 7840.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 000002946-002 | FOB | XX | Q | 2025-10-27 | 2025-11-02
TLXXX-0000030354 ¦ 500831375 | 10231356 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500831375 | 1 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TLXXX-0000030354 | GUIA LINEAR KSA-035-SNS-H-MA-AK | R160530338 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-30 | 369.81 | 1479.24 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000015092-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-10
TCXXX9997003187 ¦ 500831376 | 10231356 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500831376 | 2 | 6157 | HANNOVER AUTOMACAO LTDA - ME | BOSCH-REXROTH | TCXXX9997003187 | PATIM | R1651-313-20 | 4 | 4 | 0 | 2025-10-30 | 794.66 | 3178.64 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000015092-002 | CIF | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-11-10
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 10231375 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 500832861 | 1 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-28 | 15922.21 | 63688.84 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000012415-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLL-W00000004015 ¦ 500832861 | 10231375 | 2025-10-20 | 2025-12-04 | 500832861 | 2 | 7612 | PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA |  | TLL-W00000004015 | PORTÃO VERTICAL MOTORIZADO | 32802501Z_M-000000000000-C005ZX0015AF-00 | 4 | 4 | 0 | 2025-11-28 | 17040.25 | 68161 | BRL | B08 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000012415-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000020773 ¦ 500832135 | 10231447 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500832135 | 1 | 6165 | SIBAROLL IND. E COM. DE ROLETES E C | SIBAROLL | TLXXX-0000020773 | ROLETE | RS 200-2 | 120 | 120 | 0 | 2025-11-17 | 27.27 | 3272.4 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000029038-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-11-29
TLXXX-0000021227 ¦ 500832140 | 10231454 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 500832140 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | MERKBAK | TLXXX-0000021227 | VOLANTE | V3R 280+C | 2 | 2 | 0 | 2025-10-24 | 636.99 | 1273.98 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 000051312-001 | CIF | XX | Q | 2025-10-24 | 2025-10-24
TLXXX-0000030316 ¦ 500832862 | 10231513 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 500832862 | 1 | 6235 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E | SAMSUNG | TLXXX-0000030316 | MONITOR GAMER T350 27” LF27T350FHLMZD | LF27T350FHLMZD | 2 | 2 | 0 | 2025-11-05 | 613.42 | 1226.84 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 005146073-001 | CIF | XX | Q
TLXXX-0000021967 ¦ 500836906 | 10231564 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 500836906 | 1 | 5228 | LOJA ELETRICA LIMITADA | INTELLI | TLXXX-0000021967 | PRE-ISOL TERMINAL. EYE 10MM 8.5 RED | TPT-10-8 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-30 | 1.11 | 111 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 000660705-001 | FOB | XX | Q | 2025-10-30 | 2025-10-30
TAXXX-0000055677 ¦ 500839619 | 10231670 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 500839619 | 1 | 4562 | SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA | SMC | TAXXX-0000055677 | Ethernet/IP Interface Unit, IO Link Able | EX600-SEN7 | 3 | 3 | 0 | 2025-11-27 | 2429.76 | 7289.28 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 001202657-004 | CIF | XX | Q | 2025-11-27 | 2025-12-13
TLXXX-0000030084 ¦ 500832138 | 10231675 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 500832138 | 1 | 5298 | METALURGICA SCHIOPPA LTDA | SCHIOPPA | TLXXX-0000030084 | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO | GKM 122 ACE FPD | 4 | 4 | 0 | 2025-11-17 | 938.75 | 3755 | BRL | B29 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000671160-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-11-24
TLXXX-0000029769 ¦ 500839710 | 10231689 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500839710 | 1 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029769 | CAIXA LIG. DR1G71-132/DR2G71-1 | 13612972 | 11 | 0 | 11 | 2025-11-04 | 389.56 | 4285.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-14
TLXXX-0000030406 ¦ 500839711 | 10231689 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500839711 | 2 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000030406 | TAMPA CONECT W4611 HanB-10B | 13610449 | 11 | 0 | 11 | 2025-11-04 | 81.69 | 898.59 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-14
TSXXX-0000147656 ¦ 500839712 | 10231689 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500839712 | 3 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 22 | 0 | 22 | 2025-11-04 | 4.72 | 103.84 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-14
TLXXX-0000029774 ¦ 500839713 | 10231689 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500839713 | 4 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 11 | 0 | 11 | 2025-11-04 | 479.17 | 5270.87 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-14
TLXXX-0000021965 ¦ 500840148 | 10231704 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500840148 | 1 | 6593 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | INTELLI | TLXXX-0000021965 | TERMINAL PRE-ISOL. OLHAL 16MM 8,5 AZUL | TPT-16-8 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-07 | 1.23 | 615 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 000814140-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-21
TLXXX-0000019818 ¦ 500836893 | 10231708 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 500836893 | 1 | 5871 | COFERMETA SA | 3 M | TLXXX-0000019818 | FITA DE AUTOFUSÃO SCOTCH 23 (19X10M) | 3M.SCOTCH 23 | 3 | 3 | 0 | 2025-10-30 | 27.08 | 81.24 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000435810-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-04
TLXXX-0000019819 ¦ 500836894 | 10231708 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 500836894 | 2 | 5871 | COFERMETA SA | 3 M | TLXXX-0000019819 | FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ (19X20M) | 3M.SCOTCH 33+ | 4 | 4 | 0 | 2025-10-30 | 29.92 | 119.68 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 000435810-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-04 | 2025-11-04
TLXXX-0000012812 ¦ 500836895 | 10231778 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836895 | 1 | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000012812 | CABO UNIPOLAR 70 MM², HEPR/SHF1 FR, CLAS |  | 150 | 150 | 0 | 2025-11-03 | 46.79 | 7018.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000542732-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000018981 ¦ 500836896 | 10231778 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836896 | 2 | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018981 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X25.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X25.0 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-03 | 17.44 | 8720 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000542732-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000018995 ¦ 500836897 | 10231778 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836897 | 3 | 5574 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000018995 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X10.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X10.0 | 200 | 200 | 0 | 2025-11-03 | 7.26 | 1452 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000542732-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TEXXX-0000038602 ¦ 500836901 | 10231789 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 500836901 | 1 | 4503 | STAUBLI COMERCIO, IMPORT., EXPORT. | STAUBLI | TEXXX-0000038602 | ENGATE PLACA LADO ALIMENTAÇÃO REDE | KN5184601 | 2 | 0 | 2 | 2026-03-18 | 11290.75 | 22581.5 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-10-31 | 2026-03-28
TLXXX-0000026958 ¦ 500838354 | 10231796 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 500838354 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026958 | TERMINAL ILHOS 6MM - (YE) 100 Pcs. | HIT06012-1 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-03 | 0.32 | 160 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 000199822-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLXXX-0000018985 ¦ 500837958 | 10231872 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500837958 | 1 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018985 | CABO FLEX HEPR CL.5 PT 0,6/1kV 1X95.0MM | HEPR CL.5 PT 0,6/1KV1X95.0 | 2100 | 2100 | 0 | 2025-11-17 | 59.8 | 125580 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000005738-010 | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-23
TLXXX-0000018997 ¦ 500837959 | 10231872 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 500837959 | 2 | 4716 | HELUKABEL DO BRASIL COMERCIO DE CAB | COMMERCIALE | TLXXX-0000018997 | CABO FLEX HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1kV 1X35.0 | HEPR CL.5 VD/AM 0,6/1KV 1X35.0 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-11-17 | 21.68 | 21680 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000005738-010 | FOB | XX | Q | 2025-11-10 | 2025-11-23
TSXXX-0000130074 ¦ 500839617 | 10231898 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500839617 | 1 | 7182 | BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITAD | BALLUFF | TSXXX-0000130074 | CONECTOR FLANGE M12X1-MACHO 0 5-P 2M | BCC0E5F | 280 | 280 | 0 | 2025-11-21 | 70.96 | 19868.8 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 000109964-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-21 | 2025-12-08
TEXXX-0000012583 ¦ 500841851 | 10231941 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500841851 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012583 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBG-125-125-PPVA-N3 (2159627) | 4 | 4 | 0 | 2025-11-14 | 3384.41 | 13537.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 002665947-001 | FOB | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-11-27
TLXXX-0000019926 ¦ 500836898 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836898 | 1 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019926 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM M10 | AT7270 | 280 | 0 | 280 | 2025-11-03 | 5.36 | 1500.8 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000019930 ¦ 500836899 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836899 | 2 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019930 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM M8 | AT7234 | 120 | 0 | 120 | 2025-11-03 | 2.68 | 321.6 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000019931 ¦ 500836900 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836900 | 3 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | CRIMPER | TLXXX-0000019931 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM M8 | AT7229 | 25 | 0 | 25 | 2025-11-03 | 1.5 | 37.5 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000026954 ¦ 500836902 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836902 | 4 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026954 | TERMINAL ILHOS 1MM - (RD) 100 Pcs. | HIT01008-1 | 500 | 0 | 500 | 2025-11-03 | 0.1 | 50 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000026955 ¦ 500836903 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836903 | 5 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026955 | TERMINAL ILHOS 1.5MM - (BK) 100 Pcs. | HIT01510-1 | 500 | 0 | 500 | 2025-11-03 | 0.06 | 30 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000026956 ¦ 500836904 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836904 | 6 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026956 | TERMINAL ILHOS 2.5MM - (BU) 100 Pcs. | HIT02512-1 | 500 | 0 | 500 | 2025-11-03 | 0.08 | 40 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLXXX-0000026957 ¦ 500836905 | 10231946 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500836905 | 7 | 6220 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A | Hellermann Tyton | TLXXX-0000026957 | TERMINAL ILHOS 4MM - (GY) 100 Pcs. | HIT04012-1 | 100 | 0 | 100 | 2025-11-03 | 0.12 | 12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-03 | 2025-11-10
TLL-W00000004124 ¦ 500840816 | 10231967 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 500840816 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004124 | MESA 1 ROLO H=550 | 32802501Z_M-000000000000-C100Z30TR5ZH-00 | 5 | 5 | 0 | 2025-12-31 | 511.42 | 2557.1 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000535-011 | FCA | XX | Q | 2025-12-31 | 2025-12-31
TLL-W00000004125 ¦ 500840816 | 10231967 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 500840816 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004125 | MESA 1 ROLO H=1020 | 32802504Z_M-000000000000-C010Z40TR5AF-00 | 3 | 3 | 0 | 2025-12-31 | 601.39 | 1804.17 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000535-011 | FCA | XX | Q | 2025-12-31 | 2025-12-31
TLL-W00000004126 ¦ 500840816 | 10231967 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 500840816 | 3 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004126 | MESA 1 ROLO H=1320 -LOW SPEED | WCCMT-00000B1989 - REV-C | 1 | 1 | 0 | 2025-12-31 | 1751.4 | 1751.4 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000535-011 | FCA | XX | Q | 2025-12-31 | 2025-12-31
TSXXX-0000150706 ¦ 500832338 | 10231968 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 500832338 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | MISUMI | TSXXX-0000150706 | ROLAMENTO | UCP205 | 24 | 0 | 24 | 2025-11-13 | 43.78 | 1050.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2025-11-15 | 2025-11-28
UPHOE0058 ¦ 500839618 | 10231996 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 500839618 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | UPHOE0058 | CONECTOR FEMEA SACC-M12FSB-5CON-PG9 | SACC-M12FSB-5CON-PG9-SH-AU COD.1507777 | 15 | 15 | 0 | 2025-11-24 | 94.06 | 1410.9 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000357093-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-20 | 2025-11-30
TSXXX-0000129397 ¦ 500841844 | 10232085 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 500841844 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000129397 | CONECTOR M12 MACHO 5-PIN RETO | V15SL-G-BK | 4 | 4 | 0 | 2025-12-10 | 318.29 | 1273.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 000177267-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-20 | 2025-12-20
TLXXX-0000028906 ¦ 500841817 | 10232093 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 500841817 | 1 | 6780 | ISOTRON LTDA | scame | TLXXX-0000028906 | CHAVE SECCIONADORA 20A 3P IP66 | 590.GE2013 | 3 | 3 | 0 | 2025-11-07 | 235.92 | 707.76 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000075352-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLXXX-0000030473 ¦ 500832134 | 10232118 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500832134 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IKO | TLXXX-0000030473 | ROLAMENTO | NART 17R | 24 | 24 | 0 | 2025-11-10 | 166.81 | 4003.44 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 000128434-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLL-W00000004117 ¦ 500840149 | 10232285 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 500840149 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004117 | SUPORTE PARA CABINE LASER | SUPORTE PARA CABINE LASER_1 | 2 | 0 | 2 | 2025-11-06 | 3552.86 | 7105.72 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-11-06 | 2025-11-06
TCXXX9999002131 ¦ 500831374 | 10232313 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500831374 | 2 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | SLICO | TCXXX9999002131 | PERMA-LUBRIFICATORE AUTOMATICO | SL05014-09 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-05 | 289 | 1156 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 000000611-011 | EXW | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-13
TAL-S365716 ¦ 500831563 | 10232313 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500831563 | 3 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | Stuewe | TAL-S365716 | COUPLER SHAFT COUPLER | GF100 21X50XB | 16 | 16 | 0 | 2025-12-05 | 154 | 2464 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 000000611-011 | EXW | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-13
TLXXX-0000030116 ¦ 500832336 | 10232313 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500832336 | 4 | 3700 | BROS TRADING S.R.L. | PEI | TLXXX-0000030116 | SO1 TYPE BRUSH | VCPM6B0YP906 | 16 | 16 | 0 | 2025-12-05 | 71.5 | 1144 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 000000611-011 | EXW | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-13
TLXXX-0000015445 ¦ 500843097 | 10232386 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 500843097 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | SKF | TLXXX-0000015445 | ROLAMENTO | NATV 15 PPX | 16 | 16 | 0 | 2025-11-18 | 356.17 | 5698.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000128210-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000030530 ¦ 500843045 | 10232390 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 500843045 | 1 | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030530 | LAMINA DE FRESA | 59215969-K1AR-6036-T-R | 20 | 20 | 0 | 2025-11-17 | 1191.8 | 23836 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000007127-055 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-28
TLXXX-0000030531 ¦ 500843045 | 10232390 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 500843045 | 2 | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030531 | LAMINA DE FRESA | 59221304-K1ARP-80-36-T-R | 6 | 6 | 0 | 2025-11-17 | 1191.8 | 7150.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000007127-055 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-28
TLXXX-0000030532 ¦ 500843045 | 10232390 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 500843045 | 3 | 5303 | KAPPEN INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - | KAPPEN | TLXXX-0000030532 | LAMINA DE FRESA | 59220573-K1AR-60-30-40-T-R | 4 | 4 | 0 | 2025-11-17 | 1191.8 | 4767.2 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 000007127-055 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-28
TLXXX-0000030359 ¦ 500840057 | 10232443 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500840057 | 1 | 6209 | MGV DE LIMA COMERCIO LTDA - ME | COMMERCIALE | TLXXX-0000030359 | MANGUEIRA CRISTAL 2" X 3.0MM-3260-IBIRA | 3260 | 1700 | 1700 | 0 | 2025-11-17 | 25.3 | 43010 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 000051725-001 | CIF | XX | Q | 2025-11-17 | 2025-11-17
TLXXX-0000030519 ¦ 500832538 | 10232444 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500832538 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | IGUS | TLXXX-0000030519 | ESTEIRA PORTA CABO | E4.32.20.075.0_E4.320.20.1.12.C | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | 2078.61 | 4157.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000408328-001 | FOB | XX | Q | 2025-03-08 | 2026-01-15
TCXXX9999025114 ¦ 500843096 | 10232455 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500843096 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-23 | 2776.71 | 2776.71 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-05 | 2026-03-05
TCXXX9999025114 ¦ 500843436 | 10232455 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 500843436 | 2 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 2 | 0 | 2 | 2026-02-23 | 2776.71 | 5553.42 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-05 | 2026-03-05
TLXXX-0000022854 ¦ 500842480 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500842480 | 1 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000022854 | BATENTE LIMITADOR SIMPLES DR II | 2200025 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-25 | 79.86 | 3993 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000026041-002 | FOB | XX | Q | 2025-09-15 | 2025-09-15
TLXXX-0000030476 ¦ 500843084 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843084 | 2 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030476 | TAMPA COM BATEDOR DR II | 2200009 | 250 | 250 | 0 | 2025-11-25 | 95.83 | 23957.5 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLXXX-0000030477 ¦ 500843085 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843085 | 3 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030477 | UNIÃO DE PERFIL DR II | 2200011 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-25 | 65.49 | 32745 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLXXX-0000030477 ¦ 500843085 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843085 | 3 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030477 | UNIÃO DE PERFIL DR II | 2200011 | 0 | 500 | 0 | 2025-11-25 | 0 | 0 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-09-19
TLXXX-0000030478 ¦ 500843086 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843086 | 4 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030478 | PENDURAL DR II H=170 TIPO B-ABA 92-150MM | 02200004H170B | 200 | 200 | 0 | 2025-11-25 | 327.43 | 65486 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2026-11-25 | 2026-11-25
TLXXX-0000030479 ¦ 500843087 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843087 | 5 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030479 | OLHAL DR II | 2140013 | 100 | 100 | 0 | 2025-11-25 | 146.94 | 14694 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000030480 ¦ 500843088 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843088 | 6 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030480 | BATENTE LIMITADOR AJUST. SIMPLES DR II | 2200073 | 200 | 200 | 0 | 2025-11-25 | 273.12 | 54624 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000030481 ¦ 500843089 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843089 | 7 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030481 | BATENTE LIMITADOR AJUSTAVEL DUPLO DR II | 2200075 | 50 | 50 | 0 | 2025-11-25 | 351.38 | 17569 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000026041-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-11-25
TLXXX-0000030482 ¦ 500843090 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843090 | 8 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030482 | CABO DE AÇO SEGURANÇA D.1/4X1000MM | 1300004 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-25 | 38.33 | 19165 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000030483 ¦ 500843091 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843091 | 9 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030483 | CABO DE AÇO SEGURANÇA D.3/16 X1000MM | 1300005 | 500 | 500 | 0 | 2025-11-25 | 64.29 | 32145 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000026041-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-11-25
TLXXX-0000030484 ¦ 500843092 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843092 | 10 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030484 | GRAMPO SEM ARTICULAÇÃO DR II | 2200080 | 60 | 60 | 0 | 2025-11-25 | 60.29 | 3617.4 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000026041-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-25 | 2025-11-25
TLXXX-0000030485 ¦ 500843093 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843093 | 11 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030485 | GRAMPO PARA CABO 3/16 | GRAMPO PARA CABO 3/16 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-11-25 | 15.97 | 15970 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000030486 ¦ 500843094 | 10232472 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500843094 | 12 | 5437 | DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EI | DUREN | TLXXX-0000030486 | GRAMPO PARA CABO 1/4 | GRAMPO PARA CABO 1/4 | 1000 | 1000 | 0 | 2025-11-25 | 8.78 | 8780 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 000026099-002 | FOB | XX | Q | 2025-11-28 | 2025-11-28
TLXXX-0000000743 ¦ 500827927 | 10232488 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500827927 | 1 | 5302 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | COMERCIAL | TLXXX-0000000743 | ABRACADEIRA DE NYLON 100 X 2,5MM 18 | NYLON100X2,5MM | 10 | 10 | 0 | 2025-11-11 | 3.94 | 39.4 | BRL | B21 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE007 |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 000009962-002 | CIF | XX | M | 2025-11-11 | 2025-11-11
TLL-N0000000001632 ¦ 500825718 | 10232492 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500825718 | 1 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001632 | ALICATE CORTE RENTE 5 "- 954 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-11-07 | 25.05 | 200.4 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000433198-001 | CIF | XX | M | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLL-N0000000001633 ¦ 500825718 | 10232492 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 500825718 | 2 | 5871 | COFERMETA SA |  | TLL-N0000000001633 | MARTELO PENA 500G CABO FIBRA 103699 |  | 8 | 8 | 0 | 2025-11-07 | 38.18 | 305.44 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLG-WPE006 |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 000433198-001 | CIF | XX | M | 2025-11-07 | 2025-11-07
TLL-W00000004127 ¦ 500840817 | 10232560 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 500840817 | 1 | 5345 | VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS |  | TLL-W00000004127 | TORRE GRAVITACIONAL | COLUNAS FERRINOX GRAVITACIONAL | 24 | 24 | 0 | 2026-02-09 | 1654.06 | 39697.44 | BRL | B30 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 000016547-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-09 | 2026-02-09
TEXXX-0000012583 ¦ 500842267 | 10232563 | 2025-11-10 | 2025-12-02 | 500842267 | 3 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TEXXX-0000012583 | CILINDRO PNEUMATICO | DSBG-125-125-PPVA-N3 (2159627) | 4 | 0 | 4 | 2025-12-19 | 3384.41 | 13537.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-18
TLXXX-0000028952 ¦ 500842483 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500842483 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028952 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML | SPRAY PRETO FOSCO 400ML | 24 | 24 | 0 | 2025-11-13 | 20.78 | 498.72 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLXXX-0000028951 ¦ 500842483 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500842483 | 2 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000028951 | TINTA SPRAY BRANCO 400ML | SPRAY BRANCO 400ML | 24 | 24 | 0 | 2025-11-13 | 20.78 | 498.72 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-R0000000000218 ¦ 500842483 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500842483 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO RAL 9010 |  | 18 | 18 | 0 | 2025-11-13 | 136.13 | 2450.34 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-00986010005 ¦ 500842483 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500842483 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010005 | TINTA SPRAY COR LARANJA |  | 24 | 24 | 0 | 2025-11-13 | 58.99 | 1415.76 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-R0000000000235 ¦ 500842483 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500842483 | 5 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000235 | SPRAY BRANCO RAL 9010 |  | 24 | 24 | 0 | 2025-11-13 | 58.99 | 1415.76 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLL-R0000000000218 ¦ 500843082 | 10232593 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 500843082 | 7 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-R0000000000218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO RAL 9010 |  | 6 | 6 | 0 | 2025-11-10 | 136.13 | 816.78 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 000004229-001 | CIF | XX | M | 2025-11-10 | 2025-11-10
TLL-00986010004 ¦ 500842483 | 10232634 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500842483 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-00986010004 | THINNER 1L - REF. 25171 - PETROVILA |  | 10 | 10 | 0 | 2025-11-13 | 25.9 | 259 | BRL | B21 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 000004231-001 | CIF | XX | M | 2025-11-13 | 2025-11-13
TLXXX-0000007125 ¦ 500841818 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841818 | 1 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007125 | BASE P/ TOMADA M40 - BASE ALTA B16, COM | 1412856 | 5 | 5 | 0 | 2025-11-14 | 77.02 | 385.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000356505-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-05
TLXXX-0000029442 ¦ 500841819 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841819 | 2 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029442 | TAPA BUJAO ROSCADO M32 X 1,5 (10pçs) | 1415208 | 10 | 10 | 0 | 2025-12-04 | 2.03 | 20.3 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 000358513-002 | CIF | XX | Q | 2025-12-06 | 2025-12-06
TLXXX-0000007192 ¦ 500841840 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841840 | 3 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000007192 | CARCAÇA P/ TOMADA B16, PARA TRAVA DUPLA, | 1412649 | 5 | 5 | 0 | 2025-12-04 | 62.21 | 311.05 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000361357-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-12-18
TSXXX-0000018549 ¦ 500841841 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841841 | 4 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018549 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406530 | 5 | 5 | 0 | 2025-11-14 | 84.83 | 424.15 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000356505-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-05
TSXXX-0000018548 ¦ 500841842 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841842 | 5 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | PHOENIX | TSXXX-0000018548 | INSERTO FEMEA P/ CONTATO 6-POLOS - HC-HS | 1406531 | 5 | 5 | 0 | 2025-11-14 | 81.82 | 409.1 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 000356505-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-05 | 2025-11-05
TLXXX-0000029443 ¦ 500841843 | 10232706 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 500841843 | 6 | 4513 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCI | Phoenix Contact | TLXXX-0000029443 | PRENSA-CABOS 15 MM M32 X 1,5 (5pçs) | 1411136 | 10 | 10 | 0 | 2025-11-07 | 7.74 | 77.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 000361405-002 | CIF | XX | Q | 2025-11-24 | 2025-12-18
TLL-R0000000000503 ¦ 500842484 | 10232899 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 500842484 | 1 | 4576 | ACOCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | TLL-R0000000000503 | TUBO QUADRADO | 40MMX40MMX 6000MM | 40 | 40 | 0 | 2025-12-01 | 132.36 | 5294.4 | BRL | B09 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-MLM-WPI012 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 000281352-001 | FOB | XX | M | 2025-12-01 | 2025-12-18
TLL-W00000004215 ¦ 500845721 | 10232971 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500845721 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | TLL-W00000004215 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | PE_SUPORTE_CONJUNTO_Z01 | 2 | 2 | 0 | 2025-11-19 | 2071.96 | 4143.92 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 000002590-001 | CIF | XX | Q
TLL-W00000004183 ¦ 500844624 | 10232984 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 500844624 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004183 | ACCESS PLATFORM | 32802504Z_M-000000000000-C020ZX0005AF-00 | 1 | 0 | 1 | 2025-12-31 | 24370.54 | 24370.54 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2025-12-31 | 2025-12-31
TLXXX-0000029564 ¦ 500841813 | 10233016 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500841813 | 1 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029564 | HP Z2 G9 TWR i714700 32GB/1TB PC | C2NG5LS-AK4 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-05 | 8772.88 | 8772.88 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-26
TLXXX-0000029565 ¦ 500841813 | 10233016 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500841813 | 2 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029565 | HP USB 320K KB BRZL | 4Q4C0AV-AC4 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-05 | 90.22 | 90.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-26
TLXXX-0000029566 ¦ 500841813 | 10233016 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 500841813 | 3 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000029566 | Mouse HP BLK 125 WRD | 4Q517AV | 1 | 0 | 1 | 2026-01-05 | 45.83 | 45.83 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2025-12-01 | 2026-01-26
TBEF-WK-W12 ¦ 500843437 | 10233255 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843437 | 1 | 6222 | SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. | SICK | TBEF-WK-W12 | SUPORTE PARA FOTOCELULA BEF-WK-W12 | 2012938_BEF-WK-W12 | 2 | 0 | 2 | 2025-12-08 | 78.19 | 156.38 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-30
TSXXX-0000053896 ¦ 500842468 | 10233266 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500842468 | 1 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053896 | BALANCIN MECÂNICO 100 A 120 KG | EWF-120 | 7 | 7 | 0 | 2025-12-26 | 12627.26 | 88390.82 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000137881-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-26 | 2026-01-15
TSXXX-0000053896 ¦ 500842468 | 10233266 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500842468 | 2 | 4489 | ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENDO | TSXXX-0000053896 | BALANCIN MECÂNICO 100 A 120 KG | EWF-120 | 2 | 2 | 0 | 2026-02-04 | 12627.26 | 25254.52 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 000137881-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-04 | 2026-01-15
TMCC00000000597 ¦ 500843793 | 10233296 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843793 | 1 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | INA | TMCC00000000597 | ROLAMENTO DE ROLO CILINDRICO CARGA AXIAL | NUKR 62 | 8 | 8 | 0 | 2025-11-20 | 452.59 | 3620.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 002150177-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-08
TLXXX-0000015454 ¦ 500843797 | 10233296 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 500843797 | 3 | 5115 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT | SKF | TLXXX-0000015454 | ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS | 62208-2RS1 | 8 | 8 | 0 | 2025-11-20 | 51.31 | 410.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 002150177-001 | FOB | XX | Q | 2025-09-19 | 2025-12-08
TLXXX-0000030152 ¦ 500833698 | 10233307 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 500833698 | 1 | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030152 | CAMERA PTZ 4MP DS-2DE2A404IW-DE3(S6) | DS-2DE2A404IW-DE3(S6) | 5 | 0 | 5 | 2025-12-22 | 963.67 | 4818.35 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2026-01-25
TLXXX-0000030153 ¦ 500833699 | 10233307 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 500833699 | 2 | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030153 | USB KEYBORD DS-1005KI | DS-1005KI | 2 | 0 | 2 | 2025-12-22 | 1283.61 | 2567.22 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2026-01-25
TLXXX-0000030154 ¦ 500833700 | 10233307 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 500833700 | 3 | 8385 | AZUL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE INFO | HIKVISION | TLXXX-0000030154 | NVR 7 SERIES DS-7104NI-Q1/4P/M | DS-7104NI-Q1/4P/M | 2 | 0 | 2 | 2025-12-22 | 680.63 | 1361.26 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2025-12-05 | 2025-12-05
TLXXX-0000030547 ¦ 500843791 | 10233456 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 500843791 | 1 | 6510 | MARCOS L RODRIGUES HIDRAULICA E PNE | COMMERCIALE | TLXXX-0000030547 | AGUA DEIONIZADA | PH 5,0-7,5 | 120 | 120 | 0 | 2025-12-10 | 14.14 | 1696.8 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000005428-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-10 | 2025-12-10
TAL-S367357ES ¦ 500843798 | 10233464 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 500843798 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | TELEMECHANIQUE | TAL-S367357ES | FIM DE CURSO | XCKJ10513D | 8 | 0 | 8 | 2026-01-09 | 862.13 | 6897.04 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-09 | 2026-02-15
TAL-S941197 ¦ 500846297 | 10233491 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 500846297 | 1 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | INA | TAL-S941197 | ROLAMENTO | PWTR30 2RS | 20 | 20 | 0 | 2025-12-15 | 405.33 | 8106.6 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 000130217-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-21 | 2025-12-22
TAL-S234746 ¦ 500843790 | 10233493 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500843790 | 1 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP | Garlock | TAL-S234746 | BUCHA | MB2015DU | 16 | 0 | 16 | 2026-01-12 | 2.87 | 45.92 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-18 | 2026-01-19
TCXXX9997003086 ¦ 500847280 | 10233493 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 500847280 | 3 | 4504 | GRAFIMEC-ARARAS COMERCIO E PARTICIP |  | TCXXX9997003086 | BUCHA - REF. SOB-253550 - SANKYO | SOB-253550 | 4 | 4 | 0 | 2026-01-05 | 177.29 | 709.16 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000067133-000 | FOB | XX | Q | 2026-02-01 | 2026-01-26
TEXXX-0000042150 ¦ 500847271 | 10233499 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500847271 | 2 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-12 | 9.87 | 39.48 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000025475-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-19
TEXXX-0000042150 ¦ 500847390 | 10233499 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500847390 | 3 | 4714 | A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUS | ELESA | TEXXX-0000042150 | MANIPULO | 50564 - PLX.40-M8-C9 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-12 | 9.87 | 19.74 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000025475-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-19
TCXXX9999022216 ¦ 500847386 | 10233501 | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 500847386 | 1 | 7312 | OBR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ACE | TCXXX9999022216 | AMORTECEDOR | SC300M_WRONG MANUFACTURER P/N | 4 | 4 | 0 | 2025-12-15 | 698.31 | 2793.24 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 000016544-010 | FOB | XX | Q | 2025-12-19 | 2025-12-19
TCXXX9997003033 ¦ 500847383 | 10233570 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 500847383 | 1 | 5054 | FESTO BRASIL LTDA | FESTO | TCXXX9997003033 | SUPORTE P/ CILINDRO | 33892 - LNG-50 | 4 | 4 | 0 | 2025-12-17 | 79.67 | 318.68 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 002688613-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-05 | 2026-01-29
TLXXX-0000002486 ¦ 500847239 | 10233665 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 500847239 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | HELLERMANNTYTON | TLXXX-0000002486 | ABRAÇADEIRA DE NYLON COR: NATURAL W:2,5 | T18R | 20 | 20 | 0 | 2025-12-08 | 6.55 | 131 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 000200957-001 | CIF | XX | Q | 2025-12-08 | 2025-12-08
TLXXX-0000030130 ¦ 500847274 | 10233846 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 500847274 | 1 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 12 | 0 | 12 | 2025-12-10 | 11.48 | 137.76 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-01-14
TLXXX-0000024673 ¦ 500847277 | 10233846 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 500847277 | 2 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000024673 | CHUMBADOR Q. BI COMPONENTE -AMPOLA 20mm | AQA20 | 50 | 0 | 50 | 2025-12-10 | 30.28 | 1514 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-01-14
TLXXX-0000030130 ¦ 500847274 | 10233846 | 2025-12-06 | 2025-12-22 | 500847274 | 3 | 6483 | ANCORA CHUMBADORES LTDA | ANCORA | TLXXX-0000030130 | PRISIONEIRO G2 3/8X220 P/ AMPOLA AQA10 | PRQ38220N | 8 | 0 | 8 | 2025-12-20 | 11.48 | 91.84 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-14 | 2026-01-14
TLXXX-0000030462 ¦ 500841815 | 10233853 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 500841815 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030462 | CONECTOR ATX 24-POLOS MACHO | CONECTOR ATX-24P | 180 | 180 | 0 | 2026-01-19 | 59.93 | 10787.4 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000069483-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-29 | 2026-01-29
TLXXX-0000030464 ¦ 500841816 | 10233934 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500841816 | 1 | 5990 | COMERCIAL COMAG LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030464 | CONTATO FEMEA P/ CONECT ATX | ATX=FEMEA | 4320 | 4320 | 0 | 2026-01-19 | 6.53 | 28209.6 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 000069482-001 | CIF | XX | Q | 2025-01-29 | 2026-01-29
TSXXX-0000121254 ¦ 500843795 | 10233968 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500843795 | 1 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TSXXX-0000121254 | FITA EM AÇO INOX CODIFICADA VDL [MTS] | WCS3-CS70-M1 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-12 | 624.34 | 2497.36 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-16 | 2026-03-16
TLXXX-0000017822 ¦ 500844628 | 10233968 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 500844628 | 2 | 5849 | PEPPERL + FUCHS LTDA | Pepperl & Fuchs | TLXXX-0000017822 | CABEÇA DE LEITURA WCS 3B LS 311D (CODICE | 199290-0027 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-19 | 11951.79 | 47807.16 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-16 | 2026-03-16
TLXXX-0000030700 ¦ 500832539 | 10233997 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 500832539 | 2 | 6231 | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030700 | ROLAMENTO | S-61905-2Z | 32 | 32 | 0 | 2025-12-16 | 103.21 | 3302.72 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 000130231-001 | FOB | XX | Q | 2025-12-21 | 2025-12-22
TEXXX-0000051088 ¦ 500847370 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847370 | 1 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000051088 | PINO RETRATIL SZK 40 T12 X 40 - TUNKERS | SZK 40.1 BR3 X40 T12 | 14 | 0 | 14 | 2026-03-06 | 690 | 9660 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-08 | 2026-03-08
TCXXX9999903174 ¦ 500847373 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847373 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903174 | GRAMPO PNEUMATICO | V 80.1 BR2 A11 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-06 | 2350 | 2350 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-08 | 2026-03-08
TCXXX9999903175 ¦ 500847374 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847374 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999903175 | GRAMPO PNEUMATICO - REF. V 80.1 BR2 A12 | V 80.1 BR2 A12 T12 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-06 | 2350 | 2350 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-08 | 2026-03-08
TAL-S342461 ¦ 500847377 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847377 | 4 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TAL-S342461 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 63.5 A13 T12 60 CN | 1 | 0 | 1 | 2026-03-06 | 1900 | 1900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TLXXX-0000019069 ¦ 500847378 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847378 | 5 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000019069 | PINO DO CILINDRO MÓVEL | SZKD 63.5X60 A23 T12 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-06 | 1900 | 1900 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 000073635-001 | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TCXXX9999904182 ¦ 500847379 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847379 | 6 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999904182 | GRAMPO PNEUMATICO | V 63.1 BR2 ZL A10 T12 | 2 | 0 | 2 | 2026-03-06 | 1200 | 2400 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TCXXX9999902913 ¦ 500847389 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500847389 | 7 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902913 | UNIDADE LINEAR PNEUMÁTICA DE HASTE DUPLA | SZKD 40 A23 T12 X 40 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-06 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TEXXX-0000023178 ¦ 500849917 | 10234069 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849917 | 11 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TEXXX-0000023178 | ATUADOR PNEUMATICO | SZKD 40 A13 T12 X 40 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-06 | 2000 | 2000 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-02-22 | 2026-02-22
TLL-W00000003867 ¦ 500822509 | 10234075 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 500822509 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVATOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 2 | 2 | 0 | 2025-12-31 | 35000 | 70000 | EUR | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000536-011 | FCA | XX | Q
TLL-W00000003867 ¦ 500823043 | 10234075 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 500823043 | 2 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000003867 | ELEVATOR 2C | WCCMT-00000B0570 | 1 | 1 | 0 | 2025-12-31 | 35000 | 35000 | EUR | B22 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 000000536-011 | FCA | XX | Q
TLXXX-0000030677 ¦ 500849853 | 10234080 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849853 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030677 | TUBO CORRUGADO PMA FLEX NW29 - 8M | I-PIST-29S | 1 | 0 | 1 | 2026-01-30 | 2077.64 | 2077.64 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-02
TLXXX-0000030678 ¦ 500849854 | 10234080 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 500849854 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | COMMERCIALE | TLXXX-0000030678 | TUBO CORRUGADO PMA FLEX NW23 - 8M | I-PIST-23S | 1 | 0 | 1 | 2026-01-30 | 1663.23 | 1663.23 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-02
TCXXX9999016041 ¦ 500799314 | 10234082 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 500799314 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT | Destaco | TCXXX9999016041 | FUNE DI SICUREZZA L1 222 | STS-TETHER-09 | 74 | 0 | 74 | 2024-12-15 | 26.45 | 1957.3 | EUR | B09 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | FCA | XX | Q | 2024-12-15 | 2024-12-15
TSXXX-0000147655 ¦ 500846556 | 10234130 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 500846556 | 1 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147655 | ENGATE FECHO FENDA C/ PORCA P/ CALHA | 1830600 | 52 | 0 | 52 | 2026-01-27 | 34.71 | 1804.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-01-27
TLXXX-0000029774 ¦ 500846557 | 10234130 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 500846557 | 2 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029774 | CONECTOR+CABO DR71-100 BE AB.8 | 13620819 | 20 | 0 | 20 | 2026-01-27 | 479.17 | 9583.4 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-01-27
TSXXX-0000147656 ¦ 500846558 | 10234130 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 500846558 | 3 | 5031 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TSXXX-0000147656 | TUBO GF - NBR5580 - 1 1/2" X 6M - AZUL | 5931215 | 40 | 0 | 40 | 2026-01-27 | 4.72 | 188.8 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-27 | 2026-01-27
TLL-W00000004286 ¦ 500850050 | 10234250 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 500850050 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004286 | TABLE ROLL COMP 4350 | WCXXX0000072311 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-10 | 2548 | 2548 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | XX | Q
TLL-W00000004061 ¦ 500834765 | 10234321 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 500834765 | 1 | 8432 | MUNDO DO ACRILICO LTDA |  | TLL-W00000004061 | CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA CERA | KIT-001- BRFIF1HF07L0000-PROTEÇÃO | 1 | 0 | 1 | 2026-01-12 | 16884.04 | 16884.04 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-12 | 2026-01-12
TEXXX-0000001776 ¦ 500849851 | 10234490 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500849851 | 1 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | PMA | TEXXX-0000001776 | ABRAÇADEIRA PMA CLIP FIXAÇÃO Ø 23MM | BFH-23-0 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-23 | 93.61 | 187.22 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-07
TEXXX-0000022439 ¦ 500849852 | 10234490 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500849852 | 2 | 4598 | IGUS DO BRASIL LTDA | PMA | TEXXX-0000022439 | PMACLIP CONDUTOR DE TUBOS E CABOS EL | BFH-29-0 | 2 | 0 | 2 | 2026-01-23 | 101.76 | 203.52 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-02-07
TLL-W00000004022 ¦ 500833743 | 10234513 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 500833743 | 1 | 6617 | Consul GmbH |  | TLL-W00000004022 | ATLAN LIFT TABLE | 665596-750KG-1000MM-12S | 1 | 0 | 1 | 2026-05-18 | 88675 | 88675 | EUR | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | EXW | XX | Q | 2026-05-18 | 2026-05-18
TLL-W00000004207 ¦ 500845430 | 10234530 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 500845430 | 1 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004207 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 010 | 14302724D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-15 | 40223.31 | 80446.62 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004208 ¦ 500845431 | 10234530 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 500845431 | 2 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004208 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 030 | 14302724D_M-010S40005AF-010D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-15 | 48003.1 | 96006.2 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004211 ¦ 500845434 | 10234530 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 500845434 | 3 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004211 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 070 | 14302724D_M-070S40005AF-070D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-15 | 37355.53 | 74711.06 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004212 ¦ 500845435 | 10234530 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 500845435 | 4 | 4647 | MC USINAGEM E DISPOSITIVOS EIRELI - |  | TLL-W00000004212 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 050 | 14302724D_M-050S40005AF-050D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-15 | 66972.63 | 133945.26 | BRL | B22 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-01-15 | 2026-01-15
TLL-W00000004209 ¦ 500845432 | 10234531 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 500845432 | 1 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004209 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 060 | 14302724D_M-060S40005AF-060D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-30 | 77818.13 | 155636.26 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-30 | 2026-01-30
TLL-W00000004210 ¦ 500845433 | 10234531 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 500845433 | 2 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004210 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 020 | 14302724D_M-020S40005AF-020D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-22 | 65811.9 | 131623.8 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-01-22
TLL-W00000004235 ¦ 500846582 | 10234531 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 500846582 | 3 | 6967 | EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E R |  | TLL-W00000004235 | DISPOSITIVO GEO FPD-FPS 040 | 14302724D_M-040S40005AF-040D30005AF-ASS- | 2 | 0 | 2 | 2026-01-22 | 67590.6 | 135181.2 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-01-22 | 2026-01-22
TLL-W00000001740 ¦ 500851221 | 10234713 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 500851221 | 1 | 5007 | LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON |  | TLL-W00000001740 | BASE ROBO H 1200 | MB268628S | 2 | 2 | 0 | 2025-12-30 | 13158.75 | 26317.5 | BRL | B30 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 000023250-001 | FOB | XX | Q
TLXXX-0000022922 ¦ 500849929 | 10234771 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 500849929 | 2 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TLXXX-0000022922 | GRAMPO MANUAL | T5-05 BAHKS | 4 | 0 | 4 | 2026-03-27 | 921.99 | 3687.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-27 | 2026-03-14
TCXXX9999902548 ¦ 500850543 | 10234771 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 500850543 | 3 | 4443 | TUNKERS DO BRASIL LTDA | TUNKERS | TCXXX9999902548 | GRAMPO MANUAL - REF. T5-05 BAHKS - TUNKE | T5-05_B_A_H_K_S | 4 | 0 | 4 | 2026-03-27 | 921.99 | 3687.96 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | FOB | XX | Q | 2026-03-27 | 2026-03-14
VCXXX9999018484 ¦ 500847391 | 10235051 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500847391 | 1 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 2 | 0 | 2 | 2026-03-18 | 272.98 | 545.96 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-18 | 2026-03-18
VCXXX9999018485 ¦ 500847391 | 10235051 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500847391 | 2 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 14 | 0 | 14 | 2026-03-18 | 423.98 | 5935.72 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-18 | 2026-03-18
VCXXX9999018484 ¦ 500849922 | 10235051 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500849922 | 3 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 4 | 0 | 4 | 2026-03-18 | 272.98 | 1091.92 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB14-PUR-BSM-WPE001 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-18 | 2026-03-18
VCXXX9999018485 ¦ 500849924 | 10235051 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500849924 | 4 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018485 | SUPORTE H=200 - REF. N800009 -VCXXX99990 | N800009 | 62 | 0 | 62 | 2026-03-18 | 423.98 | 26286.76 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-18 | 2026-03-18
VCXXX9999018484 ¦ 500849926 | 10235051 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 500849926 | 5 | 5448 | L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP |  | VCXXX9999018484 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO H=100 - CONF. DES | N800008 | 23 | 0 | 23 | 2026-03-18 | 272.98 | 6278.54 | BRL | B22 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-03-18 | 2026-03-18
TLXXX-0000024565 ¦ 500854072 | 10235168 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 500854072 | 1 | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024565 | RIBBON RESINA PT 1 POL TL050X-1 110X52X1 | P515 | 5 | 5 | 0 | 2026-01-19 | 259.55 | 1297.75 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000099668-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-24
TLXXX-0000024563 ¦ 500854073 | 10235168 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 500854073 | 2 | 5957 | TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | TECLABEL | TLXXX-0000024563 | FITA AM C011E-B M65 100 X 1 X 1 0X0 | P028 | 10 | 10 | 0 | 2026-01-19 | 610.93 | 6109.3 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 000099668-001 | FOB | XX | Q | 2026-01-19 | 2026-01-24
TLXXX-0000027898 ¦ 500854046 | 10235334 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 500854046 | 1 | 6236 | IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPAKTTO | TLXXX-0000027898 | BOBINA LENÇOL PVC FLEX STANDARD CRISTAL | 3MMX1500MMX20,0M | 2 | 2 | 0 | 2026-01-16 | 3860.83 | 7721.66 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 000020881-000 | FOB | XX | Q | 2026-01-24 | 2026-01-24
TLL-H0000000000095 ¦ 500853263 | 10235371 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 500853263 | 3 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000095 | TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML |  | 8 | 8 | 0 | 2025-01-15 | 22.9 | 183.2 | BRL | B34 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004323-001 | CIF | XX | M
TLL-H0000000000111 ¦ 500853263 | 10235371 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 500853263 | 4 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-H0000000000111 | SPRAY BRANCO FOSCO |  | 7 | 7 | 0 | 2025-01-15 | 22.9 | 160.3 | BRL | B34 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 000004323-001 | CIF | XX | M
TLL-20001041874 ¦ 500853264 | 10235439 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 500853264 | 1 | 5193 | FK COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | TLL-20001041874 | TINTA SPRAY AZUL RAL 5007 |  | 10 | 0 | 10 | 2026-01-16 | 58.99 | 589.9 | BRL | B34 | BR01 | Normal |  | BRBCBBB13-MFG-OLM-WPI012 |  |  |  |  | CIF | XX | M | 2026-01-23 | 2026-01-23
TLXXX-0000000008 ¦ 500854056 | 10235602 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 500854056 | 1 | 5459 | MULTILUZ LTDA | 3M DO BRASIL | TLXXX-0000000008 | FITA DE SEGURACA RL 50MM X 32,9M ZEBRADA | H0001374786 5702 | 30 | 0 | 30 | 2026-02-15 | 98.82 | 2964.6 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q | 2026-02-15 | 2026-02-15
TLXXX-0000028611 ¦ 500854047 | 10235735 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500854047 | 1 | 6525 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LT | COMMERCIALE | TLXXX-0000028611 | CURVA VERT. INT.90 LPBP-C-PZ-14-200X100 | C.V.INT.90-LPBP-PZ-14-200X100 | 14 | 0 | 14 | 2026-01-26 | 35.46 | 496.44 | BRL | B16 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLL-W00000004237 ¦ 500849849 | 10235749 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 500849849 | 1 | 7931 | SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL |  | TLL-W00000004237 | PINÇA MANUAL | BB13 ST BR ML 11 39 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-03 | 150108.32 | 150108.32 | BRL | B24 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE008 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLXXX-0000030647 ¦ 500849811 | 10235767 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 500849811 | 1 | 5131 | HP BRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS | HP | TLXXX-0000030647 | MONITOR HP P24A G5 23.8"- 8D5J5AA | 8D5J5AA-AC4 | 14 | 0 | 14 | 2026-02-02 | 909.58 | 12734.12 | BRL | B27 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000000401 ¦ 500854057 | 10235885 | 2026-01-21 |  | 500854057 | 1 | 7195 | YOFC POLIRON IND. E COM.DE CABOS ES | BELDEN | TLXXX-0000000401 | CABO MACHFLEX 350YY 18G1,0 MM² 300/500V | 59201372 | 500 | 0 | 500 | 2026-02-27 | 22.35 | 11175 | BRL | B34 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | CIF | X | Q
TCXXX9999025114 ¦ 500849928 | 10235937 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500849928 | 1 | 5469 | REFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE REBIT | Emhart | TCXXX9999025114 | ATERRAMENTO | M108971 | 2 | 0 | 2 | 2026-05-07 | 2776.71 | 5553.42 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-OLE-WPE009 |  |  |  |  | CIF | XX | Q
TLXXX-0000029773 ¦ 500850033 | 10235944 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 500850033 | 1 | 6152 | SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA | SEW-EURODRIVE | TLXXX-0000029773 | TAMPA CONEC. W4611 HANB-10B | 1874632 | 11 | 0 | 11 | 2026-02-04 | 36.78 | 404.58 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB | XX | Q
TLL-W00000004003 ¦ 500831185 | 10235976 | 2026-01-22 |  | 500831185 | 1 | 6816 | COMAU (KUN SHAN) AUTOMATION CO., LT |  | TLL-W00000004003 | PLATFORM | 32802510Z_M-000000000000-C130ZX0005AF-00 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-26 | 19888.59 | 19888.59 | EUR | B30 | BR02 | Normal |  | BRBCBBB13-ITC-ITC-WPEIT5 |  |  |  |  | FCA | X | Q
TLXXX-0000008095 ¦ 500854064 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854064 | 1 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008095 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-15 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 458.35 | 916.7 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000008096 ¦ 500854065 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854065 | 4 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008096 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 POLOS | 1585D-M4TB-20 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-22 | 572.92 | 572.92 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000008097 ¦ 500854066 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854066 | 6 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008097 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _25M | 1585D-M4TB-25 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-22 | 687.48 | 687.48 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000008098 ¦ 500854067 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854067 | 8 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008098 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P _30M | 1585D-M4TB-30 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 802.04 | 1604.08 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000008102 ¦ 500854068 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854068 | 10 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008102 | CABO ETHERNET CAT5E M12R/LIVRE 4PIN-5M | 1585D-M4TB-5 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-22 | 229.22 | 458.44 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000008101 ¦ 500854069 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854069 | 12 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL AUTOMATION | TLXXX-0000008101 | CABO ETHERNET FLEX M12- P.LIVRE 4 P_50M | 1585D-M4TB-50 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-22 | 1260.29 | 1260.29 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q
TLXXX-0000027264 ¦ 500854070 | 10236058 | 2026-01-22 |  | 500854070 | 14 | 6295 | MACROTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL | ROCKWELL | TLXXX-0000027264 | CABO ETHERNET CAT5E RJ45R/LIVRE 4PIN-10M | 1585J-M4TB-10 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-22 | 304.62 | 304.62 | BRL | B09 | BR06 | Normal |  | BRBCBBB13-PUR-MLG-WPE017 |  |  |  |  | FOB |  | Q