## Follow up
|  |  | LABOR | 80 |  | MAKE | 11 | BUY | 115 | MAKE / BUY | 172 | EM DEFINIÇÃO | 179 | TOTAL | 557 | FOLLOW-UP COMAU DO BRASIL
Cliente | Projeto WBS | Linha / OP | Descrição | Transmissão / Eventual | Rev. | Data da criação | Observação | Make / Buy | Data de inicio | Pedido de compra | Fornecedor | Data entrega Fornecedor | Reprogramação Fornecedor | Data entrega final - MFG | Status Geral % | Valor total | Qtd Hr | Resp.Follow-up | Nota Fiscal | Comercial | Status | Local de entrega | Prioridade
VW | BRBCBBB37 | UB2 e STW - BL02 | SUPORTE MALA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0002-2025 | 1 | 2025-12-15 | 26/01 Obs: Esta aprovado o adicional. Por favor seguir.... Compras irá enviar o pedido. Por favor, considere a folha em anexo com a nova quantidade pelo SCL Diego. 26/01- Liberado 2D. 26/01 - Rev01- Atualizado qtd ., de 74 par a76. | Buy | 2026-01-24 |  | METALURGICA GRANATO |  |  | 2026-02-15 | 100% |  | 0 | jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW | DISPOSITIVO GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0003-2025 | 0 | 2025-12-20 | 26/01- Obs: Aprovado pedido pelo Marcelo por e-mail sem PO. 06/01 - Liberado 2D. | Labor | 2026-01-16 |  | TITAN | 2026-03-27 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | 30% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2130 | DISPOSITIVO GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0004-2025 | 0 | 2025-12-20 | 06/01 - Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | BGB | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 30% | 109000 | 1221.5623 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2130 | GRIPPER GEO_STW | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0005-2025 | 0 | 2025-12-23 | 28/01- Obs: Prazo de entrega: 60 dias a contar de HOJE. 19/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-02-05 | 10236829 | AR SANTOS | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0% | 80813.91 | 905.6809 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2150 | GRIPPER_GEO__PNL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0006-2025 | 0 | 2025-12-23 | 29/01- Processo de aquisição da matéria prima. 26/01- Aprovado por e-mail Naiara, aguardando emissão de PO. 09/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-26 |  | MECSYSTEMS | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-15 | 10% | 61482 | 689.0284 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2200 | GRIPPER_GEO_PILAR | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0007-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01 - Processo de aquisição da matéria prima. 29/01- Rev01 Grupos Modificados Grupo 03/04 - 51-38N_577941 Grupo 05/06 - 51-38N_577943 Grupo 09/10 - 51-38N_577947 Grupo 18 - 51-38N_577956 Conforme apresentação 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2245. 07/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-15 | 10% | 83040 | 930.6287 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2130 | DOCA_GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0008-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01/- Rev01 Modificação conforme apresentação 20260128_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2200 26/01- PRAZO DE ENTREGA: 35 Dias. 06/01 - Liberado 2D. 23/12- 3D para orçamento | Buy | 2026-01-15 |  | TITAN | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 40% | 31520.54 | 353.2505 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2130 | DOCA_GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0009-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01- Rev01 Itens modificados - 51-38N_577931_0055_05. Conforme apresentação 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST220026/01- PRAZO DE ENTREGA: 35 Dias. 06/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 |  | TITAN | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 30% | 47818.71 | 535.904 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2150 | DOCA PARA GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-00​1​0-2025 | 0 | 2025-12-24 | 06/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-19 |  | TITAN | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 40% | 25732 | 288.3783 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2180 | DOCA PARA GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0011-2025 | 0 | 2025-12-24 | 26/01 - Liberado a Fabricação com TITAN Cesar Marcantonio - 22/01/2026 Montagem e BM com MFG 26/01 - Entrega 35 dias após aprovação. 06/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-22 | CONTRATO | TITAN | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 30% | 31628.8 | 354.4637 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2120 | MESA PASSAGEM | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0012-2025 | 0 | 2025-12-24 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 23/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 10% | 55000 | 616.3846 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0013-2025 | 0 | 2025-12-24 | 18/02- Obs: Por favor, paralisar este processo. Item sofrerá revisão. 18/02- Obs: Alvaro solicitou o seguinte peço que suspenda a construção desta transmissão. 23/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-05 | 10236942 | PERFECTON | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 0% | 71125.3 | 797.1008 | Ana |  | SIM | Paralisado
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | GRIPPER GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0014-2025 | 1 | 2025-12-24 | 05/02-Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt20260204_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2190 Itens acrescentados51-30D_409549 - BG01 ESTRUTURA Adicionados itens 061 e 063 (console para robô). 09/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento; | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 100% | 25194.95 | 282.3596 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0015-2025 | 1 | 2025-12-24 | 29/01- Rev01 Itens modificados ,51-30D_409581_0041-51-30D_409581_0065 Conforme apresentação. 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST219316/01- Liberado 2D. 15/01- Obs: Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D 24/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 0% | 35777 | 400.9526 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2150 | GRIPPER BACKPANEL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0016-2025 | 1 | 2025-12-24 | 06/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt 20260402_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2211 Com relação a compra dos grampos foi cancelado os grupos 08 e 12 e foi acrescentado os grupos 13 e 15. Então não tem grampos para serem comprados vão ser usado os grampos dos grupos 08 e 12 | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 100% | 27630 | 309.6492 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2170 | GRIPPER APILLAR | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0017-2025 | 1 | 2025-12-24 | 05/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt 20260204_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2241Itens modificados51-30D_409553 - BG01ESTRUTURAAdicionado itens 053 e 055 (console para robô. 09/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 100% | 26637.05 | 298.5212 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2170 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0019-2025 | 0 | 2025-12-27 | 18/02- Obs: Peço que suspenda a construção desta transmissão.Assim que tiver mais informação, passarei.Item sofrerá revisão. 27/01- Liberado 2D. 27/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-05 | 10236942 | PERFECTON | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 0% | 89842.56 | 1006.865 | Ana |  | SIM | Paralisado
VW | BRBCBBB37 | GEO_STW_ST2520 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0020-2025 | 0 | 2025-12-27 | 06/01- Liberado 3D. 27/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-04 | 10236773 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 0% | 112145.22 | 1256.8107 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2610 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0021-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 10/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 0% | 61038.45 | 684.0575 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2620 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0022-2025 | 1 | 2025-12-28 | 12/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GEO_ST2620_260203 Acrescentado grampo28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 12/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 0% | 44162.87 | 494.933 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2690 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0023-2025 | 1 | 2025-12-28 | 13/02- Obs: Reprogramação conforme planilha do SCL Diego. 10/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptMODIF_GEO_ST2690_260129 29/01- Obs: prazo de entrega 40 dias. 07/01 - Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236484 | AR SANTOS | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 89646.78 | 1004.6709 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2710 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0024-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: aguardando emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 13/01-Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 0% | 88102.28 | 987.3616 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2780 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0025-2025 | 0 | 2025-12-28 | 04/02 - "No syncplicity desenhos da base que estava pendente.... " 29/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 40 dias. 16/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-27 | CONTRATO | AR SANTOS | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  | 0% | 96924.74 | 1086.2349 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2645 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0026-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje 07/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 0% | 40190.2 | 450.4113 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2720 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0027-2025 | 0 | 2025-12-28 | 13/02- Obs: Reprogramação conforme planilha do SCL Diego. | Buy | 2026-02-04 | 10236773 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-30 | 2026-04-20 |  | 0% | 52555.14 | 588.9851 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2800 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0028-2025 | 0 | 2025-12-28 | 13/02- Obs: Reprogramação conforme planilha do SCL Diego. 30/01- PRAZO DE ENTREGA: 60 dias. 13/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-04 | 10236773 | PREMIUM USINAGEM | 2026-04-02 | 2026-04-20 |  | 0% | 63500 | 711.6441 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2640 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0029-2025 | 1 | 2025-12-28 | 23/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação“MODIF_GARRA_PINCA_ST2640_260121” , acrescentado comercial SZKD40 BR4 A18 T12X4015/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 10% | 23030 | 258.0971 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2830 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0030-2025 | 1 | 2025-12-28 | 29/01- Rev01 Modificação conforme apresentação ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2830-20260128. 28/01- Obs: A garra desta transmissão teve uma modificação. No link abaixo esta o kit modifica e ela completa para troca na rede. 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 10% | 15740.55 | 176.4042 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2790 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0031-2025 | 0 | 2025-12-28 | 22/01- Liberado 2D. 16/12- Obs: Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-12-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 10% | 21345.55 | 239.2194 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2770 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0032-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento. | Make/Buy | 2026-12-15 | CONTRATO | IMECOR |  |  |  | 0% | 22862.7 | 256.2221 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2750 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0033-2025 | 1 | 2025-12-28 | 30/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2750-20260130. 30/01- Obs: A garra desta transmissão teve uma modificação. No link abaixo esta o kit modifica e ela completa para troca na rede. 10/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 27899.6 | 312.6706 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2730 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0034-2025 | 1 | 2025-12-28 | 22/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptKIT_MOD_GARRA_ST2730_REV01 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 10% | 27471.15 | 307.869 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2710 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0035-2025 | 0 | 2025-12-28 | 16/01- Liberado 2D. 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 100% | 44996.75 | 504.2783 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2700 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0036-2025 | 0 | 2025-12-28 | 23/12- 3D PARA ORÇAMENTO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | ST2650 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0037-2025 | 1 | 2025-12-28 | 22/01- Rev01 Modificação conforme indicado na apresentação .pptMODIF_GARRA_PINCA_ST2650_260121 10/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 23468 | 263.0057 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2630 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0038-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 100% | 33020.1 | 370.056 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2620 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0039-2025 | 2 | 2025-12-28 | 11/02- Rev02 Modificado conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2620_260203, atualizado pino index 28/01- Rev01 Modificado conforme apresentação .pptMODIF_GARRA_PINCA_ST2620_260127, acrescentado comerciais dos novos grupos 09/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 33824.75 | 379.0737 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2600 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0040-2025 | 1 | 2025-12-28 | 10/02-Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GRIPPER_ST2600_260203 09/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 21992.5 | 246.4698 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2560 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0041-2025 | 2 | 2025-12-28 | 30/01- Rev02 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2560_260129, não afeta comerciais 23/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2560_260121 , não afeta comerciais 07/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 8203.56 | 91.9372 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2530 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0042-2025 | 0 | 2025-12-28 | 16/01- Liberado 2D. 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 10% | 23381.4 | 262.0352 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2500 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0043-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 19311.6 | 216.425 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | ST2810 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0044-2025 | 1 | 2025-12-28 | 30/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2810-20260127 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 50% | 18729.25 | 209.8986 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_056_R01 | RACK | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0005-2025 | 0 | 2025-12-12 |  | Buy | 2026-01-09 | 10235271 | HANNOVER | 2026-01-20 | 2026-02-12 |  | 20% | 22388.17 | 250.9041 | Ana |  | NÃO | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_056_R01 | RACK | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0005-2025 | 0 | 2025-12-12 | 29/01 - Será enviado hoje para MG | Buy | 2026-01-09 | 10235316 | L. M. COSTA | 2026-01-20 | 2026-01-29 |  | 80% | 24904.52 | 279.1048 | Ana |  | NÃO | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | DIVERSOS | PAINÉIS | 0 | 2025-10-13 | 18/11 - Enviado e-mail com status nessa data. | Buy | 2025-10-13 | 10230894 | MECNC | 2025-12-15 | 2025-12-24 |  | 100% | 110913 | 1243.0012 | Ana | 1296 | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | - | Embalagem de Gripper | EV1126 | 0 | 2025-12-09 |  | Make | 2025-12-15 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 90% | 13974.88 | 156.6164 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB35 | ST4520 | DIVERSOS | EV1140 | 0 | 2025-12-11 |  | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-09 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 100% | 16040 | 179.7602 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
JEEP | BRBRRBA18 | FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1021 | 0 | 2025-11-11 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 4540 | 50.8797 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
JEEP | BRBRRBA18 | - | APOIO PILOTO | EV1025 | 0 | 2025-11-12 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 2980 | 33.3968 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
JEEP | BRBRRBA18 | FDA/FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1026 | 0 | 2025-11-12 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 8650 | 96.9405 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB13 | FDA/FSA OP080 | TRUCK SIDER | EV1034 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | JATOPRINT | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 100% | 1026 | 11.4984 | Ana |  | NÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FDA/FSA OP080 | TRUCK SIDER | EV1035 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 100% | 4537 | 50.8461 | Ana |  | NÃO | Em andamento
JEEP | BRBRRBA18 | GRUPO 23_521/598 | KIT MODIFICA | EV1055 | 0 | 2025-11-17 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 12284 | 137.6667 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
JEEP | BRBRRBA18 | GRUPO 06 P-9006 | FXA060R11 | EV1061 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 420 | 4.7069 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
STL/PWT | BRBCABA16 | - | RET PALLETS | EV0687 | 0 | 2025-08-27 |  | Make | 2025-09-04 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-03 | Verificar | 2026-01-31 | 50% | 30204.69 | 338.5038 | Ana |  | NÃO | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Retrabalho Engrenagens | EV1084 | 0 | 2025-11-25 |  | Make/Buy | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-07 | 100% | 11200 | 125.5183 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | SPG020G01 | Anti-Giro | EV1097 | 0 | 2025-12-26 |  | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 380 | 4.2587 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G211 | Disp. GRUPO 001 | EV1098 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 100% | 1150 | 12.888 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-08-06 | 18/11 - Painel PDMCP previsão de iniciar testes dia 19/11, HMI e OIB em processo de montagem. 11/11 - Iniciando processo de montagem prioridade 0 | Buy | 2025-08-11 | 10228039 | RAMTECH | 2025-11-28 | 2025-12-31 |  | 100% | 1687960 | 18916.9562 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP020 | PROT | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0012-2024 | 0 | 2024-12-06 | 23/01 - Obs: PROJETO AGUARDANDO DEFINIÇÃO GESUALDO E LUIZ MANOEL. REFERENTE A PROJETO E MONTAGEM | Buy | 2025-01-16 | 10220298 | L. M. COSTA | 2025-02-07 | 2025-12-31 |  | 100% | 54332.02 | 608.8986 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP10 | CJ PROTEÇÃO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0017-2024 | 0 | 2025-07-01 | 22/09 - Em processo de levantamento junto ao projeto. (Gesualdo) | Buy | 2025-08-18 | 10228280 | L. M. COSTA | 2025-09-15 | 2026-12-31 |  | 0% | 28814.94 | 322.9288 | Ana | 2600 | NÃO | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP60/80/90 | CJ PROTEÇÃO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0018-2024 | 0 | 2025-07-01 | 23/01- Obs: PROJETO AGUARDANDO DEFINIÇÃO GESUALDO E LUIZ MANOEL. REFERENTE A PROJETO E MONTAGEM22/09 - Em processo de levantamento junto ao projeto. (Gesualdo) | Buy | 2025-08-18 | 10228280 | L. M. COSTA | 2025-09-15 | 2026-12-31 |  | 0% | 11912.82 | 133.5069 | Ana | 2600 | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | - | Suporte | EV1244 | 0 | 2026-12-24 | 27/01 - Falta oxidação 13/01- Obs: entrega: 10 unidades para dia 15/01 e o restante para 28/01 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 100% | 16320 | 182.8981 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB09 | FDA/FSA060T04_028 | Novos Grupos | EV1148 | 0 | 2025-12-05 |  | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 100% | 4460 | 49.9832 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
VW | BRBCBBB35 | ST3530 | DISP. DE GEO | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | 0 | 2025-12-08 |  | Buy | 2025-12-19 | 10232409 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 100% | 291251.4 | 3264.0524 | NE | 438 | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | - | ESTRUTURA PARA DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0103-2024 | 0 | 2025-11-19 | 14/01/2026 - Base central com a pintura finalizada, 1 mesa em processo de acabemento, e a outra em processo de usinagem, previsto pra ficarem prontas dia 16/01 30/12/2025 - Início da usinagem 02/01, acrílico previsto para chegar 06/01 23/12/2025 - Caldeiraria finalizando, início da usinagem dia 29/12/2025 17/12/2025 - Processo e caldeiraria em andamento. | Labor | 2026-11-19 | 10234294 | LM CAME | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 100% | 100000 | 1120.6993 | jadiel | 23275 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0023-2025 | 2 | 2025-07-14 | 06/12- Rev02 Modificações conforme apresentação “KIT_E553920000=BM030_GEOMETRIA_LATERAL_C00”27/11 - Uma estrutura lateral em processo de pintura e a outra em processo final de solda previsão de enviar para pintura 01/12. 13/11 - REV 1 - Modificação conforme apresentação "Kit_E553920000 - RC 500824931 alterada. 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. Observação: Se atentar aos grupos não simétricos (Ver 3d Conjunto geral e Distinta Base). 10/09 - Liberado desenho 2D 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-29 | 10230352 | UFINAP | 2025-11-26 | 2026-01-02 | 2026-02-04 | 100% | 297923.18 | 3338.823 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB19 | - | Construção Peças | EV1161 | 0 | 2025-12-16 | 23/12 - Em processo de pintura 22/12- Observações:Usinagem.Para documentação, utilize os parâmetros do projeto. A matéria Prima, caldeiraria e pintura de responsabilidade da AMX. 22/12- Obs: Data de entrega para envio a pintura : 22/12/2026 Data de entrega final : 23/12/2026 Caminho: I:\Manufacturing\Manufacturing-Engineering\Projeto\2025\02 - EVENTUAL\01 - Desenhos | Make/Buy | 2025-12-19 | CONTRATO | AMX | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 100% | 2150 | 24.095 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST-3520 | CONJ. NOVOS | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0036-2025 | 0 | 2025-12-05 | 05/12- Obs: Nota: kit a ser montado no dispositivo da TR002 (ST3520_59-15D_473455) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-10-09 | 18/11 - Em processo de montagem, aguardando suportes chegarem para enviar para pintura. 11/11 - Iniciando processo de montagem prioridade 0 | Buy | 2025-10-13 | 10230889 | RAMTECH | 2025-12-26 | 2026-02-06 |  | 100% | 89655.45 | 1004.768 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005T01 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Make/Buy | 2025-12-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 100% | 54339.24 | 608.9795 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7040 | GRIPPER TETO ST7040 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | 0 | 2025-10-27 | 31/01 - Enviado nesta data 04/12- Liberado 2D. Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 100% | 14437 | 161.7954 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
GM | BRBCBBA86 | - | CJ. DE ITENS PARA CELULA SOLDA | GM-GM-A86-POC-ROCKER-0007-2025 | 0 | 2025-11-13 | 27/11 - Será enviado 12/12 13/11 - Rev01.: Cancelado a construção do desenho LA868791S.F01.0010 | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100% | 14122 | 158.2652 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4410 | GRIPPER TETO ST4410 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | 0 | 2025-10-27 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 22/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-27 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 100% | 18631 | 208.7975 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Santo André | 2
STL/PWT | BRBCABA21 | SHORT BLOCK | DIVERSOS | EV1138 | 0 | 2025-10-31 |  | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-04 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 100% | 13300 | 149.053 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | TC060 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0001-2025 | 0 | 2025-11-10 | 06/02- Liberado 2D. 10/11 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TU005 | CJ.NOVOS ÍTENS | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0002-2025 | 0 | 2025-11-10 | 06/02- Liberado 2D. 05/02- Orçamento 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TU020 | NOVA UNIT DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0003-2025 | 0 | 2025-11-14 | 06/02- Liberado 2D. 14/11 - 3D Orçamento. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TU015 | NOVA UNIT DISPOSITIVO SOLDA | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0004-2025 | 0 | 2025-11-14 | 09/02- Liberado 2D. 05/02- Orçamento 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TR052 | NOVA UNIT DISPOSITIVO SOLDA | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0005-2025 | 0 | 2025-11-14 | 10/02- Liberado 2D. 14/11 - 3D Orçamento. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | LVG011 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0006-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11 - 3D para Orçamento. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TVD101 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0007-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11- 3D para cotação TVD101 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TVG101 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0008-2025 | 0 | 2025-11-25 | 11/02- Liberado 2D. 25/11- Arquivos 3D para Cotação | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | LVD011 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0009-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11- Arquivos 3D para Cotação | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TR051 | NOVAS UNITS DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0010-2025​ | 0 | 2025-11-27 | 27/11 - 3D para cotação TR051 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | SAFETY | CONJUNTO PLAQUETAS | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0011-2025 | 0 | 2025-12-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CV200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0002-2025 | 1 | 2025-07-04 | 13/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; 06/11/25 - Processo de usinagem do adicional da transmissão que liberado posteriormente; 28/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e tratamento de peças, início do processo de pintura; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 26/09/25 - Fornecedor em processo de chegada da matéria prima e de usinagem; 21/08/2025 - Desenhos válidos para construção 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-08-21 | 10229416 | REALY | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 2026-02-04 | 100% | 37976.26 | 425.5997 | Rudnei | 2704 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0005-2025 | 0 | 2025-07-04 | 12/11/2025 - Bases indo para pintura hoje pela manhã. Usinagem em andamento dos demais itens. Pinos de centralização foram construídos com material errado (sae 8620), será enviado os mesmos até a construção dos que tem que ser M2 (Nitreto de titânio) Torres e lâminas serão enviados hoje até as 15 horas. 05/11/2025 - Usinagem da base principal e dos demais componentes em andamento, torres e suportes na pintura. 16/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 06/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. Teceirização de alguns componentes devido o volume de peças. 03/10/2025 - Plano de corte enviado para produção. 22/09 - Liberado 2D e comunicado ao fornecedor. 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2025-09-16 | 10229710 | EINTEGRA | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  | 100% | 134910.94 | 1511.946 | jadiel |  | SIM | Entrega Parcial
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0007-2025 | 0 | 2025-07-04 | 19/12/25 - Fornecedor em processo de pintura das peças, porem o mesmo entrou de recesso de final de ano; 06/11/25 - Fornecedor em processo de chegada de matéria prima, Torres todas caldeiradas e saíram para usinagem; 28/10/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; 26/09/25 - Forncedor informou que está segurando a compra de matéria prima devido a uma grande diferença, possaram nova cotação e estamos aguardando definição; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-07-16 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 108472.16 | 1215.6468 | Rudnei | 2760 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0009-2025 | 0 | 2025-07-04 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 04/12/2025 - Peças que trincaram e foram refeitas estão tupando e serão mandadas para o tratamento amanhã, previsão finalizar quarta feira 10/12. Aguardando comerciais por parte Comau. 06/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e usinagem; 09/10 - LIBERADO DESENHO 2D; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO; | Labor | 2025-09-18 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-24 | 2025-12-17 | 2026-02-04 | 100% | 54251.8 | 607.9996 | Rudnei | 7907 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PBG490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0011-2025 | 0 | 2025-07-04 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 20/10 - LIBERADO 2D 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-18 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 2026-01-29 | 100% | 48748 | 546.3185 | Rudnei | 7908 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM50 | CJ. ADICIONAL | RENAULT-BBB29_XDF-0111-2025 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 100% | 6700 | 75.0869 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CF500 | CALIBRE | RENAULT-BBB29_XDF-0015-2025 | 1 | 2025-07-10 | 26/01 - Fornecedor relata que está faltando material do tubo (verificar se foi comprada a materia prima - Comau) 20/12- REV01-Alteração sensores units E535982430/ E535982460Conforme apresentação .ppt KIT_MOD_CF500_CALIBRE_PORTAS_TRAS_PBAR_M01 09/12- Liberado 2D. 03/11/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos 2D para construção da transmissão; 29/10/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos para construção da transmissão, previsão é liberar na sexta feita; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 01/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-09-23 | 10229714 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-02-04 | 0% | 71549.48 | 801.8545 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CF300 | CALIBRE | RENAULT-BBB29_XDF-0016-2025 | 2 | 2025-07-10 | 05/02- Rev02 Modificação conforme apresentação .pptKIT_MOD_FMCF300_E535986210_M02 KIT_MOD_FMCF300_E535987210_M02. 26/01 - Fornecedor relata que está faltando material do tubo (verificar se foi comprada a materia prima - Comau) 08/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt KIT_MOD_FMCF300_E535986210_M01 KIT_MOD_FMCF300_E535987210_M01 02/12- Liberado 2D 03/11/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos 2D para construção da transmissão; 29/10/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos para construção da transmissão, previsão é liberar na sexta feita; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 01/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-09-23 | 10229714 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-02-04 | 0% | 77965.34 | 873.757 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7030 | GRIPPER REFORCOS TETO ST7030 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | 0 | 2025-10-27 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 13/12 24/11 - Liberado desenho 2D. 13/11 - Prazo de entrega: 25 dias após a liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 100% | 12220 | 136.9495 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
RENAULT | BRBCBBB29 | B09-BM30 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0021-2025 | 0 | 2025-07-14 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor aguardando chegada de matéria prima; 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-24 | 10229885 | PREMIUM USINAGEM | 2025-10-31 | 2025-12-18 | 2026-02-04 | 100% | 36639.62 | 410.62 | Rudnei | 7909 | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4105 | GRIPPER BODYSIDE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | 2 | 2025-10-27 | 31/01 - Enviado nesta data 16/12-Rev02 Modificação conforme apresentação .pptERA_DIVENTA_ST4105_INNER_161225 , após atualização pino retrátil SZK 08/12-Rev01 Atualizada documentação no Syncplicity Atualizados quantidades comerciais 28/11- PARALISAR A FABRICAÇÃO DESSE GRIPPER, O PROJETO SERÁ ALTERADO. 27/11- LIBERADO 2D 13/11 - Prazo de entrega: 25 dias após a liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-22 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 100% | 34414 | 385.6775 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP OPEN GATE | RENAULT-BBB29_XDF-0024-2025 | 3 | 2025-10-14 | 27/11 - Parte estrutural maior 80% pronta, itens menores em processo de usinagem e acabamento. 06/11 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"KIT_MOD_E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_M01 21/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_INDEX 14/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_INDEX 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 15/09 - LIBERADO 2D 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-29 | 10230352 | UFINAP | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2025-12-18 | 100% | 800088.3 | 8966.5841 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0028-2025 | 1 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 23/01 - Rev01 – Modificação conforme .ppt KIT_MOD_PVG_GRAFFATURA, acrescentado 04 grampos V 63.1 BR2 A10 T1206/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 31/10 - LIBERADO 3D 08/10 - LIBERADO DESENHO 2D 03/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelod de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 198137.01 | 2220.5201 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PVG700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0029-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 08/10 - LIBERADO DESENHO 2D 03/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelod de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 198137.01 | 2220.5201 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0030-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 06/10 - Liberado desenho 2D das transmissões; 01/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelo de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação; | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 200628.01 | 2248.4367 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PBG700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0031-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 06/10 - LIBERADO DESENHO 2D; 01/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelo de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação; | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 200628.01 | 2248.4367 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PLC700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0032-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, restante do material chegando segunda feira; 13/10/25 - Fornecedor e time de qualidade Comau realizaram a liberação do modelo de isopor do berço; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 270056.2 | 3026.518 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CV700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0033-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem - Replanejando data final 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, restante do material chegando segunda feira; 31/10 - LIBERADO 3D 13/10/25 - Fornecedor e time de qualidade Comau realizaram a liberação do modelo de isopor do berço; 06/10 - Liberação 3D STEP berço de grafagem capo 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 | 2026-02-28 | N/A | 90% | 209459.13 | 2347.407 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0034-2025 | 1 | 2025-07-28 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 28/10/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; 22/10 - retomar a fabricação da transmissão conforme alinhado em reunião com nossa Engenharia (Gilson em cópia). 16/09/2025 - Paralizar todo e qualquer movimento da transmissão 0034. Cliente pediu um estudo extra 15/09 - LIBERAÇÃO DESENHO 2D 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-15 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 2026-02-04 | 100% | 35664.66 | 399.6936 | Rudnei | 2749 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0035-2025 | 0 | 2025-07-28 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor fazendo o PCP para compra de matéria prima; 30/10 - LIBERADO 2D; 28/10/25 - Fornecedor informou que ainda nao chegou o desenho para construção; 26/09/25 - Fornecedor aguardando desenhos para dar inicio ao processo de compra de matéria prima; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-08-25 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 2026-02-04 | 100% | 34438.1 | 385.9476 | Rudnei | 2750 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM030 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0037-2025 | 0 | 2025-07-29 | 18/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação dos dispositivos; 14/11/25 - Fornecedor em processo de pintura, rebarbação e repassando rosca e embalagem de peças; 06/11/25 - Processo de separação de peças oxidadas, peças chegando da oxidação, peças em processo de finalização (rebarbação e rosca), Torres em processo de caldeiraria depois vão para usinagem e pintura; 30/10/25 - Fornecedor em processo de usiangem, peças sendo enviadas para oxidação; 14/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria, tratamento de peças; 01/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 15/09 - LIBERADO 2D. 29/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-15 | 10229649 | BGB | 2025-10-25 | 2025-11-21 | 2026-01-29 | 100% | 149410.8 | 1674.4458 | Rudnei | 3710 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | PLATAFORMA ROBOS | RENAULT-BBB29_XDF-0041-2025 | 0 | 2026-01-30 | 06/02 - Tinta que deveria ter chagado ontem para iniciar a pintura ainda não chegou. Colunas já jateadas. 05/02- OBS: 2D- PARCIAL 04.02.26- Enviando grupos. Grupo Grupo 600 e 650 – detalhamento final. OBS: 2D- PARCIAL 30.01.26- Enviando grupos. Grupo 400, 450, 500 e 550 OBS: 2D- PARCIAL 21.01.26- Enviando grupos. Grupo 250, 300, 350 e 375 + kit E553960050 OBS: 2D- PARCIAL 08.01.26- Nas próximas semanas iremos subir os desenhos pendentes. 29/01 - Possibilidade de entrega parcial das colunas, tomando ação de tercerização de trbalho para reduzir o prazo de entrega final. (Data correta de entrega 16/02, prazo de 45 dias após o 2D que saiu em 08/01). 08/01-OBS: 2D PARCIAL - Nas próximas semanas iremos subir os desenhos pendentes. 08/01- Liberado 2D. 02/12- REV;Arquivos 3D para Cotação revisado | Buy | 2026-01-22 | 10235761 | LM CAME | 2026-01-30 | 2026-02-16 |  | 40% | 594412.5 | 6661.5768 | jadiel |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MESA ROLO LIVRE | RENAULT-BBB29_XDF-0042-2025 | 0 | 2025-09-18 | 29/11/2025 - Usinagem e pintura em andamento. Será antecipado a entrega para o dia 05/12. 27/11/2025 - Contrrole e separação para efetuar a entrega. cio 431 | Labor | 2025-11-17 | 10232845 | AMX | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 100% | 9846.38 | 110.3483 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | GRIPPERS MANUAIS | RENAULT-BBB29_XDF-0043-2025 | 0 | 2025-09-13 | 08/01- Orçamento 3D. | Labor | 2025-12-22 | CONTRATO | MC USINAGEM | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 80% | 111623 | 1250.9582 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | GRIPPER_GEO_CLOISON | RENAULT-BBB29_XDF-0045-2025 | 0 | 2025-09-13 | 26/01 - Aguardando negociação compras 04/11- LIBERADO 2D | Buy | 2025-11-26 | 10233295 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2026-01-19 | 2026-02-11 | ?????? | 100% | 39374.97 | 441.275 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GRIPPER TRAVESSA SUP. | RENAULT-BBB29_XDF-0046-2025 | 1 | 2025-09-13 | 01/12- Rev01 Modificação conforme apresentação KIT-001_E536475000_GRIPPER_TRAV_SUP_STEP2_B00 01/12- LIBERADO 2D | Buy | 2025-11-26 | 10233295 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2026-01-26 | 2026-02-13 | ?????? | 80% | 42524.14 | 476.5677 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0047-2025 | 0 | 2025-09-13 | 11/11/25 - CANCELADO CONFORME E-MAIL | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MESA CARREGAMENTO | RENAULT-BBB29_XDF-0050-2025 | 1 | 2025-09-13 | 14/11/25 - Fornecedor em processo de PCP; | Buy | 2025-11-10 | 10232528 | AR SANTOS | 2025-12-20 | 2025-12-22 |  | 100% | 95126.64 | 1066.0836 | Rudnei | 440 | SIM | Concluído | Betim
NR12 | BRBRRBA29 | - | ACOPLADOR DE RODAS | EV0125 | 0 | 2025-11-12 | 23/12 - Processo parado devido a outras urgências. 16/12 - Em processo de corte e dobra. 09/12/2025 - Processo de construção em andamento. | Make | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-02-04 | 100% | 62000 | 694.8336 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FERRAGEM | DISP. PARALAMA-FERRAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0055-2025 | 0 | 2025-09-13 |  | Buy | 2025-12-09 | 10233859 | REALY | 2026-02-06 | 2026-02-20 | ????? | 30% | 114048.8 | 1278.1441 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | FM39 | DISP. PINO TUCKERS | RENAULT-BBB29_XDF-0057-2025 | 1 | 2025-09-13 | 26/01 - A visita será realizada no dia 28/01 a fim de atualizarmos o status geral 10/12- Rev01 Modificação conforme apresentação ppt. KIT_MOD_FM39_E536167000_M01 08/12/25 - Fornecedor com a estrutura na caldeiraria; 27/11/25 - Fornecedor com os tubos esperando o corte para serem calderados; 18/11/25 - Fornecedor esta aguardando cehegada da matéria prima; 29/09 - Atualizado desenhos no syncplicity - Liberação de 2Ds construtivos | Labor | 2025-11-04 | 10232086 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 100% | 39245.28 | 439.8216 | Rudnei | 6779 | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SKID | RENAULT-BBB29_XDF-0060-2025​ | 1 | 2025-09-17 | 26/01 - Evidencias da compra de matéria prima (tubos) - O protótipo será entregue em 10/02 (para aprovação) e a entrega dos 31 será escalonada (à definir) 27/11-Rev01 Modificação conforme apresentação em .ppt: KIT_MOD_E536472000_SKID – unit E536472250_A_A0_1_1_M01 KIT_MOD_E536472000_SKID – unit E536472250_A_A0_1_1_M01 18/11/25 - Foi solicitado para o fornecedor para a construção devido a necessidade de alteração do projeto; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 17/09/2025 - Arquivos 3D para Cotação | Buy | 2025-10-06 | 10230645 | MC USINAGEM | 2026-01-06 | 2026-02-18 | ????? | 70% | 294957.76 | 3305.5896 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR PLC | RENAULT-BBB29_XDF-0065-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR_PLC_AR | RENAULT-BBB29_XDF-0066-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. 28/09 - "GILSON" - Este item não foi finalizado o estudo, neste momento foi solicitado pela Renault o Congelamento deste item, portanto peço que paralise os orçamentos para transmissão RENAULT-BBB29_XDF-0066-2025 até que tenhamos um novo parecer. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR_PLC_AR | RENAULT-BBB29_XDF-0067-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR JUNÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0068-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR AR | RENAULT-BBB29_XDF-0069-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL CENTRAL | RENAULT-BBB29_XDF-0070-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL CENTRAL | RENAULT-BBB29_XDF-0071-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL AR | RENAULT-BBB29_XDF-0072-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | STL-BB13-UNDERBODY-0084-2024 | 0 | 2025-11-24 | 24/11- Obs: Para o CONJUNTO ADICIONAL P/ ELEVADOR AUA100 excluir de fornecimento o grupo 32802501Z_M-000000000000-C100Z70015ZD-00_COMPL-A. Materiais a cargo COMAU Itens da Rockwell já comprados por controls. | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 100% | 47800.72 | 535.7023 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4110 | GRIPPER BODYSIDE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | 1 | 2025-10-27 | 04/02- segue o Registo de liberação manufacturing com TPM. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 100% | 62770 | 703.463 | Ana |  | SIM | Concluído | Santo André
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90-BM100 | CONJ. NOVOS ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0079-2025 | 0 | 2025-09-29 | 14/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 14/11 | Make/Buy | 2025-10-09 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-16 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 100% | 48622.5 | 544.912 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Caldeiraria em andamento. 09/12/2025 - O perfil originalmente especificado não foi encontrado disponível para compra. Após aprovação da Engenharia, o material será modificado para chapas soldadas, garantindo que o processo possa prosseguir. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 26/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-28 | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 100% | 48235.38 | 540.5736 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Sensores mesas | STL-BB13-UNDERBODY-0089-2024 | 0 | 2025-12-05 | 23/12 - Aguardando entrega material | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2025-01-05 | 2026-01-10 | 2026-02-04 | 100% | 19810 | 222.0105 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | - | DISPOSITIVO GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0083-2025 | 1 | 2025-09-30 | 06/01 - Rev01 Estavam faltando os grupos 850, 970, 980 e 990 , acrescentado os comerciais | Buy | 2026-01-02 | 10234794 | MC USINAGEM | 2026-02-10 | 2026-02-18 | ???? | 70% | 192755.68 | 2160.2116 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7010 | GRIPPER TETO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | 0 | 2025-10-27 | 02/12- Liberado 2D Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-01 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 19598 | 219.6347 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Finalizando processo de pintura, será entregue 19/12/2025 15/12/2025 - Pintura da estrutura em andamento; Demais componentes em processo de usinagem. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 02/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 26/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. 19/11/2025 - Processo de extração de desenhos. 18/11 - Planning , alterado numero desenho 18/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 095 | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 100% | 47775.13 | 535.4156 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM59 | DISPOSITIVO GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0092-2025 | 0 | 2025-10-09 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 21/01/26 - Fornecedor em processo de usinagem das peças; | Labor | 2025-11-27 | 10233428 | REALY | 2026-01-25 | 2026-02-12 | 2026-01-25 | 100% | 49989.46 | 560.2315 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | SISTEMA DE TRILHO ELETRIFICADO KBK | RENAULT-BBB29_XDF-0095-2025 | 0 | 2025-11-13 | 04/02/26 - Forcendor infomou que seu prazo são de 120 dias após a aprovação do projeto conforme o acordado com o time de compras, e o projeto foi aprovado no dia 16/01/26; | Buy | 2025-11-13 | 10232530 | DUREN | 2026-01-30 | 2026-05-16 |  | 0% | 694393.99 | 7782.0687 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | DISPOSITIVO DE GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | 1 | 2025-10-30 | 23/12- Usinagem externa dos alumínios finalizando hoje 17/12/2025 - Usinagem dos berços em andamento. Usinagem externa do restante dos componetes em andamento. 16/12/2025 - Usinagem dos berços de alumínio em andamento. Restante dos itens de alumínio em processo de corte / usinagem externo 13/12/2025 - Usinagem dos berços de alumínio em andamento. Restante dos itens menores usinando externamente. 11/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Itens de alumínio será coletado hoje na transportadora Jamef. 05/12- A garra sofreu alteração e segue o caminho com o kit de mudança: \\Ubrbet01bkrp050\BWA\2025-VW427-AUFBAU-PATAGONIA\3_Proj_Mecanico\3.1_Desenvolvimento\CONSTRUCAO\ST4420\59-15D_473579______________________A00_GEO 02/12/2025 - Matéria prima de alumínio chegará até 04/12/2025 25/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. | Labor | 2025-11-18 | 10232964 | EINTEGRA | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 100% | 187852.5 | 2105.2617 | jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CONJ. NOVOS ITENS TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0097-2025 | 0 | 2025-10-27 | 26/11 - Enviado para MG nesta data. 17/11 - Será enviado dia 26/11 | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100% | 17557 | 196.7612 | Ana |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD900_PBG900 | DISPOSITIVO MONTAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0099-2025 | 0 | 2025-10-29 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 | Labor | 2025-12-19 | 10234400 | MC USINAGEM | 2026-01-20 | 2026-02-13 |  | 100% | 26732.78 | 299.5941 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO PINCA | RENAULT-BBB29_XDF-0100-2025 | 0 | 2025-11-04 | 25/11 - Enviado para MG nesta data 17/11 - Será enviado dia 25/11 | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 100% | 36046 | 403.9673 | Ana |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM110 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0103-2025 | 0 | 2025-11-14 | 16/12 - Estrutura em processo de usinagem, restante em processo de acabamento. 13/12 - Falta finalizar peça calderada. | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 2026-01-21 | 100% | 6750 | 75.6472 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM38 | DISP. PREPARACAO | RENAULT-BBB29_XDF-0105-2025 | 0 | 2025-11-24 | 22/12- Liberado 2D. 22/12 - Rev01 - Alteração sensores units E535982430/ E535982460 Conforme apresentação .ppt KIT_MOD_CF500_CALIBRE_PORTAS_TRAS_PBAR_M01. Comunicado ao time de Compras para revisar o processo antes do fechamento." 24/11- 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2026-01-15 | 10235062 | REALY | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 100% | 56941.63 | 638.1445 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | GRIPPER | BM030 | RENAULT-BBB29_XDF-0106-2025 | 1 | 2025-11-26 | 16/01- Rev01 Modificação estrutura do gripper. 02/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-15 | 10235063 | REALY | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 0% | 79122.38 | 886.724 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | DISP. CENTRADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0107-2025 | 0 | 2025-11-26 | 13/01- Liberado 2D. 02/01- Liberado 2D. Obs: Aguardar a liberação de construção dos grupos E555070250 (dx+ex) e E555060375 (dx+ex) os desenhos serão enviados posteriormente. | Buy | 2026-01-15 | 10235065 | REALY | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 0% | 157087.4 | 1760.4774 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP. TRANSFERIDOR | RENAULT-BBB29_XDF-0108-2025 | 0 | 2025-11-26 | 22/01 - Iniciando processo de calderaria. 15/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-19 | 10235721 | UFINAP | 2026-01-25 | 2026-03-13 |  | 10% | 479203.56 | 5370.431 | Ana |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM060 | PLATAFORMA | RENAULT-BBB29_XDF-0109-2025 | 1 | 2025-11-26 | 18/02-REV01 Modificação plataforma conforme kit modifica. 30/01 - Corte e preparação. 29/01 - Fornecedor soliciou envio dos rolamentos para teste de funcionalidade na pré montagem. 27/12- Liberado 2D. 26/11 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-19 | 10235720 | LM CAME | 2026-01-25 | 2026-02-16 |  | 10% | 155817.75 | 1746.2485 | jadiel |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM060 | PLATAFORMA | RENAULT-BBB29_XDF-0110-2025 | 0 | 2025-12-03 | 30/01 - peças já jateadas e inicio de corte das chapas xadrez 03/12 - Liberado 2D | Buy | 2026-01-23 | 10235755 | LM CAME | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 90% | 49095.75 | 550.2157 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0116-2025 | 0 | 2025-12-11 | 07/01- Obs: LIBERAÇÃO MANUFACTURING COM TPM. 14/01 - Será entregue hoje devido a problemas na pintura. 12/01- Item esnviado para pintura, previsto de ficar pronto 13/01/2026 | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-10 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 100% | 2465 | 27.6252 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | DISPOSITIVO DE GEO | ​RENAULT-BBB29_XDF-0​013-2025 | 0 | 2025-12-04 | 03/02- Obs: Pedido de compras fechado via e-mail pelo comprador Marcelo aguardando emissão de PO. 14/01- Liberado 2D. 04/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-03 |  | UFINAP |  |  |  | 0% | 93681 | 1049.8823 | Ana |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | DISPOSITIVO DE GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0114-2025 | 0 | 2025-12-03 | 03/02- Obs: Pedido de compras fechado via e-mail pelo comprador Marcelo aguardando emissão de PO. 29/12- LIBERADO 2D. 04/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-10 | 10237038 | UFINAP | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 0% | 114881.04 | 1287.471 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PARALAMA | SUPORTE DE APOIO | RENAULT-BBB29_XDF-0115-2025 | 0 | 2025-12-04 | 10/02 - Enviado aereo nesta data. | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100% | 4620 | 51.7763 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GANCHO TRANSPORTE | RENAULT-BBB29_XDF-0117-2025 | 0 | 2025-12-18 | 29/12- Liberado 2D. | Buy | 2026-02-02 | 10236635 | MC USINAGEM | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 0% | 67225.6 | 753.3968 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP12/13 | CONJ. SIST. APERTO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0001-2024 | 2 | 2024-07-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | 1 | 2025-11-03 | 22/12- Rev01 Modificação units5938N_568221/5938N_568249/59-38N_568253, conforme apresentação KIT_MOD_GEO_ST3705_59-15D_47352919/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-19 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 100% | 34830 | 390.3396 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0013-2025 | 1 | 2025-07-09 | 03/02 - Realizado liberação parcial pela qualidade, conforme acordado com projeto. 21/01 - Enviado cronograma atualizado nesta data, aguardando retorno do projeto indicando concordancia com o mesmo. 10/01 - Foi enviado um cronograma e atualização de status, previsão de envio 1º fase 02/02. | Buy | 2026-02-05 | 10236943 | ADER | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 30% | 1075155.18 | 12049.2568 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR_PBAR | RENAULT-BBB29_XDF-0081-2025 | 0 | 2025-09-30 | 10/11 - Enviado 2D. 30/09 - LIBERADO DESENHO 3D | Labor | 2025-10-20 | 10231237 | PERFECTON | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 100% | 14066.25 | 157.6404 | Ana | 13377 | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR_PLC_ | RENAULT-BBB29_XDF-0082-2025 | 0 | 2025-09-25 |  | Buy | 2025-11-12 | 10232590 | PERFECTON | 2025-12-15 | 2026-01-16 |  | 100% | 16335 | 183.0662 | Ana | 13378 | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. SOLDA PINO | STL-BB13-JOINING-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0002-2024 | 0 | 2025-08-20 | Previsto chegar 01/03 em Guarulhos 08/09 - Fechada com a China de acordo com o PM. | Buy | 2025-08-28 | 10228951 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-03-01 |  |  | 100% | 14712.14 | 164.8789 | NA |  | NÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | PAO_020 | PLATAFORMA ACESSO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0003-2024 | 0 | 2025-09-29 | Previsto chegar 01/03 em Guarulhos 08/09 - Fechada com a China de acordo com o PM. | Buy | 2025-11-18 | 10232984 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-03-01 |  |  | 100% | 24370.54 | 273.1205 | NA |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. ADESIVO | STL-BB13-REAR PANEL-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP010 | SIST EXAUSTÃO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0001-2024 | 0 | 2024-09-06 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE | CJ PROTEÇÃO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0007-2024 | 0 | 2025-08-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MESA ROLO | RENAULT-BBB29_XDF-0018-2025 | 0 | 2025-07-10 | 06/02 - Em processo de Montagem do Manufacturing na Ufinap 22/01 - Ultima estrutura em usinagem, falta itens das revisões. 27/11 - Parte estrutural maior 80% pronta, itens menores em processo de usinagem e acabamento. 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. PRAZO DE ENTREGA: 07/12/25 Item 02 da TR 18 + Hair Croos TR 19 03/01/26 Bases do Item 01 da TR 18 14/01/25 Restante da TR 18 17/09 - LIBERADO DESENHO 2D 11/07 - Documentação atualizada 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-10-07 | 10232020 | UFINAP | 2025-12-16 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 100% | 1160465.65 | 13005.3306 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. SOLDA PONTO | STL-BB13-SIDE SILL-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. ADESIVO | STL-BB13-UNDERBODY-0002-2024 | 0 | 2024-05-15 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2024-10-15 | 10215800 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% | 17078.96 | 191.4038 | NA |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0004-2024 | 0 | 2024-05-20 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2024-10-15 | 10215800 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% | 65179.62 | 730.4676 | NA |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0005-2024 | 0 | 2024-05-20 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% | 6464.12 | 72.4433 | NA |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA080 | BATENTE SEG SKID | STL-BB13-UNDERBODY-0029-2024 | 0 | 2024-09-04 |  | Buy | 2025-06-27 | 10226559 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-06-25 |  |  | 100% | 1593.21 | 17.8551 | NA |  | EM DEFINIÇÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | ELEVADOR 2C | STL-BB13-UNDERBODY-0051-2024 | 1 | 2025-06-13 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO 17/06 - Rev01 Excluir de fornecimento a construção do grupo: 19-WCXXX0000071848_GR SCALA_ACCESSO_BALCONCINO_MANUTENZIONE 16/06 - para estes elevadores, gentileza excluir o grupo abaixo. Não devem ser construídos. 19-WCXXX0000071848_GR_SCALA_ACCESSO_BALCONCINO_MANUTENZIONE | Buy | 2025-12-12 | 10234075 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  |  | 100% | 70000 | 784.4895 | NA |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP05/65/135 | CJ ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-0055-2024 | 2 | 2025-07-02 | 21/10 - Falta 01 peça da OP305 aguardando definição MFG; OP135 65% pronta precisão de envio nesta data; 13/10 - Enviado para MG nesta data, previsão de entrega no MFG 17/10. 25/09 - Aguardando informação de pintura, pode impactar na previsão de entrega. 17/09 - OP305 matéria prima 100%, previsão de envio para MFG 30/09, restante das operações previsão de envio final 11/10. 12/09 - OP0305 - deve ser entregue primeiro. As demais posteriormente 17/10/2025 | Make/Buy | 2025-09-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-10-10 | 2025-11-14 | 2025-12-17 | 100% | 181828 | 2037.7452 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0058-2024 | 0 | 2025-07-31 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA TRANSPORTE | STL-BB13-UNDERBODY-0059-2024 | 0 | 2025-08-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0060-2024 | 0 | 2025-08-20 | 18/01 - De acordo com a informação da planilha do SCL material está em transito. | Buy | 2025-11-04 | 10231967 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  |  | 100% | 2864.21 | 32.0992 | NA |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA0005 | CJ. ADICIONAL SKID | STL-BB13-UNDERBODY-006​8-2024 | 1 | 2025-10-02 | 10/11 - REV ALTERAÇÃO BASE DO ROBÔ | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUPORTE | STL-BB13-UNDERBODY-0069-2024 | 2 | 2025-10-03 | 27/10 - PM solicitou a exclusão do item 07 22/10 - Cancelado a constução dos ítens 10 e 13. | Make/Buy | 2025-10-06 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-21 | 100% | 43693.15 | 489.6688 | jadiel | 34492 | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | CABINE LASER | SUP. PARA CABINE LASER | STL-BB13-UNDERBODY-0072-2024 | 1 | 2025-10-21 | 27/10- REV Modificado para 01dx e 01ex. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-007​7-202​4 | 0 | 2025-10-30 | 08/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 5100 | 57.1557 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CONJUNTO DE ITENS | STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | 0 | 2025-11-04 |  | Labor | 7350812 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 100% | 7600 | 85.1731 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MANIPULADOR TETO | RENAULT-BBB29_XDF-0073-2025 | 0 | 2025-09-18 | 17/11 - Enviado o 2D 18/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-05 | 10232236 | PERFECTON | 2025-12-20 | 2026-01-27 | 2026-01-16 | 100% | 14520 | 162.7255 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | Cabine Laser | SUPORTE DE FIXAÇÃO | STL-BB13-UNDERBODY-0082-2024 | 0 | 2025-11-13 |  | Buy | 2025-11-19 | 10232971 | L. M. COSTA | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  | 100% | 4143.92 | 46.4409 | Ana | NF2590 | NÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA100 | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0087-2024 | 0 | 2025-12-04 | Previsto chegar 01/03 em Guarulhos | Buy | 2025-12-16 | 10234250 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-03-01 |  |  | 100% | 2548 | 28.5554 | NA |  | NÃO | Em andamento
JEEP | BRBCBBB09 | AUC | CALIBRE | EV1150 | 0 | 2025-12-15 |  | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 100% | 53000 | 593.9706 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | CONJ. GABARITOS_MANUAIS | RENAULT-BBB29_XDF-0044-2025 | 0 | 2025-09-13 | 01/12- LIBERADO 2D. 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-04 | 10232078 | PERFECTON | 2025-12-12 | 2026-02-12 | 2026-01-29 | 100% | 12278.48 | 137.6048 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SKID | DISPOSITIVO DE APOIO | STL-BB13-UNDERBODY-0091-2024 | 1 | 2025-12-12 | 09/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD-001-358F03M0001_CG001_REV_G 05/01 - REV F skids novos. 22/12- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MANIP. TETO+ESTRUT. | STL-BB13-UPPERBODY-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. CABINE SOLDA | STL-BB13-UPPERBODY-0003-2024 | 0 | 2024-05-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. CABEÇ. SOLDA | STL-BB13-UPPERBODY-0005-2024 | 0 | 2024-06-03 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. DINSE | STL-BB13-UPPERBODY-0006-2024 | 0 | 2024-06-03 |  | Buy | 2024-07-26 | 10211184 | DINSE | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 100% | 60389.3 | 676.7825 | NA |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. ALIM.LASERLINE | STL-BB13-UPPERBODY-0007-2024 | 0 | 2024-06-05 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA | GRIPPER P/CABEÇOTE | STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | 0 | 2025-09-13 | 16/12 - Suporte principal em processo de ajustagem e pintura, a entrega parcial irá ocorrer durante o dia 17/12. 14/12 - Peças maiores prontas na calderaria serão usinadas nesta data, restante em processo de calderaria e usinagem. 12/12 - Acordado com a Metromec entrega urgente dia 17/12. 13/09- COMAU CHINA construção destinada | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | AMX | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 100% | 32500 | 364.2273 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA080 | GRIPPER SCA080G102 | STL-BB13-UPPERBODY-0028-2024 | 1 | 2024-10-07 |  | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% | 19559.46 | 219.2027 | NA |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA040 | DISP AUTOMATICO | STL-BB13-UPPERBODY-0030-2024 | 4 | 2024-10-07 | 06/06 - Rev04: Modificação conforme KIT_MOD-004_GEO SCA 040 T04 T05. - 20/10 - PLANILHA DO HUMBERTO "EM TRANSITO" 20/05 - Rev03: Atualizada furação estrutura 24/03 - REv02: Modificação conforme KIT_001_14302502Z_M-040S50005AF-040D40005AF-ASS-B00-F2U 05/03 - Rev01: Substituição desenhos devido a revisão de remarcas | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 25588.5 | 286.7701 | NA |  | NÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | ELEVADOR 2C | STL-BB13-UPPERBODY-0033-2024 | 0 | 2025-06-17 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2025-12-12 | 10234075 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  |  | 100% | 35000 | 392.2448 | NA |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA005 | MESA ROLO | STL-BB13-UPPERBODY-0038-2024 | 0 | 2025-07-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA130 | PLATAFORMA | STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | 0 | 2025-08-25 | Previsto chegar 01/03 em Guarulhos | Buy | 2026-01-26 | 10235976 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-01-26 |  |  | 100% | 19888.59 | 222.8913 | NA |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA090, SCA110, SCA120 e SCA130. | BASE NIVELADORA | STL-BB13-UPPERBODY-0046-2024 | 0 | 2025-11-13 | 14/11 - Complemento altura das mesas de rolos das op’s SCA090, SCA110, SCA120 e SCA130. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPZ005 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODYSIDE-0105-2024 | 1 | 2025-10-31 | 09/02- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_001_32802724Z_M-00000000000- 005Z10005AF-ASS-B00-F1H23/01 - Obs: EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO, ENTREGA HOJE. 10/12/2025 - Gestão de matéria prima em andamento | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 100% | 43340.84 | 485.7205 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4410 | DISP.CENTRALIZADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0020-2025 | 0 | 2025-11-20 | 01/12- LIBERADO 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 30855 | 345.7918 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | EQUIP. SOLDA PINO | STL-BB14-BODY SIDE-0002-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP055 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-009​9-2024 | 0 | 2025-10-22 | 06/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 06/11 | Make/Buy | 2025-10-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 5510 | 61.7505 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | PVG900 | DISP. DOBRADIÇA | RENAULT-BBB29_XDF-0052-2025 | 0 | 2025-09-13 | 29/01 - Transmissões prontas aguardando definição do projeto para coleta. 09/12 - Peças em processo de usinagem, tratamento térmico e oxidação e peças prontas. | Make/Buy | 2025-11-11 | 10232529 | HIGH TECH | 2025-12-22 | 2026-02-06 |  | 100% | 9904.24 | 110.9968 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX010 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0107-2024 | 0 | 2025-11-07 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 100% | 80446.62 | 901.5647 | Rudnei | 2339 | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX030 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0108-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 100% | 96006.2 | 1075.9408 | Rudnei | 2339 | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FERRAGEM | DISP. CAPO-FERRAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0054-2025 | 0 | 2025-09-13 | 29/01 - Transmissões prontas aguardando definição do projeto para coleta. 09/12 - Peças em processo de usinagem, tratamento térmico e oxidação , peças prontas, as estruturas estão aguardando definição por parte da Comau do aluminio. | Make/Buy | 2025-11-11 | 10232529 | HIGH TECH | 2025-12-22 | 2026-02-06 |  | 100% | 16433.59 | 184.1711 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX020 T03/T04 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0110-2024 | 0 | 2025-11-10 | 07/02 - Entrega de 01 mesa nesta data. 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. | Labor | 2026-01-09 | 10234531 | EINTEGRA | 2026-01-22 | 2026-02-10 | 2026-01-22 | 100% | 131623.8 | 1475.107 | jadiel |  | SIM | Entrega Parcial
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX070 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0111-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 100% | 74711.06 | 837.2863 | Rudnei | 2339 | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX050 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0112-2024 | 0 | 2025-11-12 | 25/11- Rev01 Modificado os grupos 03 e 11. | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 100% | 133945.26 | 1501.1236 | Rudnei | 2339 | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX040 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0113-2024 | 1 | 2025-11-13 | 07/02 - Entrega de uma mesa nesta data. 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. 11/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_001_14302724D_M-040S40005AF- 040D30005AF-ASS-B00-F2U | Labor | 2026-01-09 | 10234531 | EINTEGRA | 2026-01-22 | 2026-02-11 | 2026-01-22 | 100% | 135181.2 | 1514.9748 | jadiel |  | SIM | Entrega Parcial
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPZ 005 T03 F2U | DISP. PARA PINO | STL-BB14-BODY SIDE-0116-2024 | 1 | 2025-11-25 | 09/02- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt KIT_001_14302724D_M-005S10005AF- 005D10005AF-ASS-B00-F2U27/01 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 13/01 - Liberaddo 2D. | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 10% | 39500 | 442.6762 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | CJ.PLACAS | STL-BB14-BODY SIDE-0117-2024 | 0 | 2025-12-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | FDA/FSA080 | CJ. ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-0118-2024 | 0 | 2025-12-12 | 05/01 - IMPORTANTE: ESTÁ SENDO APROVADO APENAS A FABRICAÇÃO DE 1+1. 12/12- Obs: Atentar para a quantidade de cada grupo 11 especificado na BOM do conjunto geral (03dx + 03ex). | Make/Buy | 6686122 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 2026-01-25 | 100% | 41304 | 462.8936 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | 1 | 2025-11-07 | 07/02- Obs: LIBERAÇÃO MANUFACTURING COM TPM. 08/01- Rev01 Modificação conforme ppt. KIT_59-15D_473587__A00_ZSB_ST4510_CENTRAGEM_CARGO_BOX_REV-00223/12 - Critico Verificar com Ivan, falta controle de peças 16/12 - Calderaria do Griper pronto falta usinagem, restante em processo de usinagem em terceiros. 09/12/2025 - Usinagem em andamento 06/12- Rev01 Novos itens (tasselos, placas) conforme apresentação .ppt ERA_DIVENTA_ST4420_GEO_TETO02 /12/2025 - Caldeiraria e usinagem interna e externa em andamento. 24/11 - Liberado 2D nesta data. 07/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-19 | 10233542 | AMX | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 100% | 335775 | 3763.0281 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | TALHAS PNEUMÁTICAS | STL-BB14-BODYSIDES F1H-F2U-2024 | 0 | 2025-10-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB14 | SFZ010 | DISP GEO | STL-BB14-TAIL LAMP-0003-2024 | 0 | 2025-07-24 | Previsto chegar 01/03 em Guarulhos | Buy | 2026-09-23 | 10229973 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-10-31 |  |  | 0% | 17767.46 | 199.1198 | NA |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | ANTI-BREAKAGE BLOCK - BREAKAWAY | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0026-2025 | 0 | 2025-05-29 |  | Buy | 2025-05-29 | 10225417 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 360 | 4.0345 | NA |  | NÃO | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA060 | EQUIP AUT | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0049-2025 | 0 | 2025-05-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA050/060 | CJ CERCAS | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0051-2025 | 0 | 2025-05-27 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.140 | SHORT BLOCK | EV1111 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 100% | 42308.16 | 474.1473 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | Etiquetas Sinalização | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-009​7-2025 | 0 | 2025-01-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA19 | - | CJ ADICIONAL | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0001-2025 | 0 | 2025-01-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA19 | PA012 | CJ SIST APERTO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0003-2025 | 0 | 2025-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA19 | OP010 | PROTEÇÃO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0064-2025 | 0 | 2025-04-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.82 | Rack | EV1074 | 0 | 2025-11-21 | 13/01 - Material construtivo entregue, previsão de chegar material comercial Bosh dia 24/02 23/12 - Falta comercial. 09/12/2025 - paralizada para revisão 28/11, desenho enviado revisado dia 08/12. Material comercial 45 dias apos aprovação. | Make/Buy | 2025-11-21 | CONTRATO | AMX | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 2026-03-01 | 90% | 34800 | 390.0034 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | EQ APLIC COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0002-2024 | 1 | 2025-01-15 | 14/02- Rev01 cancelando o equipamento para a área do Rear Unit, mantendo o do Underbody, mas com mudança, conforme protocolo rev02 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS SEGURANÇA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0082-2024 | 0 | 2025-06-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | FM20-FM30-FM40 | PEDANA TAMPA | RENAULT-BBB29_XDF-0096-2025 | 0 | 2025-10-22 | 23/01 - Renegociado a data de entrega com Humberto para 05/02 considerando pré-montagem e envio direto da Minas Jato para Renault. 22/01 - Obs: Processo de pintura no fornecedor Minas Jato. 20/01 - Em processo de solda, pré montagem e desempeno. 10/12/2025 - FABRICAÇÃO AUTORIZADA. | Buy | 2025-12-10 | 10233578 | MEPE SOLDAS | 2025-01-20 | 2026-02-05 |  | 100% | 190023.24 | 2129.5892 | Jadiel | 3647 | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP025 | DISP. DE PASSAGEM | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​1-2024 | 0 | 2025-09-11 | 03/11 - Será enviado dia 19/11 | Make/Buy | 2025-10-27 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 40720 | 456.3488 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX060 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0109-2024 | 0 | 2025-11-10 | 27/01 - Em processo de usinagem da base, transmissão será entregue conforme acordado 30/01. 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. | Labor | 2026-01-09 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-01-30 | 2026-03-03 | 2026-01-30 | 100% | 175000 | 1961.2238 | jadiel | 708 | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | - | BASE ROBO H600 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0097-2024 | 0 | 2025-10-23 | 17/12/2025 - Base liberada para entrega, será entregue 18/12/2025. 09/12/2025 - Seguindo para alívio de tensão | Buy | 2025-11-28 | 10233403 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | 100% | 16066.92 | 180.0619 | Jadiel | 13745 | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | PCK01 | SUPORTES CONTROLS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​8-2024 | 0 | 2025-10-24 | 08/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 08/11 | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 100% | 10010 | 112.182 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP.10/OP.20 | CJ. P/ CERCA PERIMETRAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0101-2024 | 0 | 2025-10-31 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Labor | 2025-12-19 | 10234414 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-30 | 2025-12-19 |  | 100% | 32640.81 | 365.8053 | Rudnei | 12403 | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP.25 | CJ. ADICIONAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0102-2024 | 0 | 2025-11-13 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP280 | DORSAL 01 | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0083-2025 | 0 | 2025-07-30 | 04/02 - Enviado status das peças em acabamento final, previsão de entrega até 09/02. 08/01 - Itens faltantes em processo de produção na Ader, previsão de envio 30/01. Montagem sendo realizada no manufacturing. | Make | 2025-11-12 |  | ADER | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 100% | 5791.56 | 64.906 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP25 | SUP. PARA CÂMERA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0105-2024 | 1 | 2025-11-26 | 02/12- REV: Incluso: PERFILADO PERF. 14-PZ 38X38X3000MM DP5023000APZ 1 DISPAN (Pode ser item Similar) 02 /12- Rev01 Trilho Unistrut P1000 nacionalizado e inserido como fornecimento Comau.28/11- PERFILADO PERF. 14-PZ 38X38X3000MM DP5023000APZ 1 DISPAN (Pode ser item Similar) 27/11- Rev01 Trilho Unistrut P1000 nacionalizado e inserido como fornecimento Comau. | Make/Buy | 2025-12-02 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 100% | 1080 | 12.1036 | Ana |  | SIM | Paralisado | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP.45 | CJ.ADICIONAL P/ CERCA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0106-2024 | 0 | 2025-11-28 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Buy | 2025-12-17 | 10234281 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 100% | 5536.78 | 62.0507 | Rudnei | 12404 | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP.45 | POLICABORNATO DIVERSOS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0109-2024 | 0 | 2025-12-06 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Buy | 2025-12-17 | 10234282 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 100% | 3201.89 | 35.8836 | Rudnei | 12405 | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP.25 | KIT modifica | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0111-2024 | 0 | 2025-12-15 | 23/12 - Processo parado na calderaria, precisa de um plano de ação urgente. | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2026-02-04 | 100% | 6700 | 75.0869 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PACK05 | EQP COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0002-2024 | 1 | 2024-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP30 | DISPOSITIVO DE APOIO BUFFER | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0015-2024 | 0 | 2025-04-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0047-2024 | 1 | 2025-06-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP010/095 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | 0 | 2025-06-30 | 27/01 - Falta material da Açoliver com espessura maior acompanhar de perto. Em processo de calderaria e solda, primeira estrutura será soldada hoje. 15/01 - Prazo de entrega: Item 01- 20/02 == Item 02- 12/02 | Make/Buy | 2026-06-26 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-17 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 50% | 52920 | 593.0741 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
PSA | BRBCBBB21 | OP035/015 | BANCO VERIF | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | 0 | 2025-07-03 | 27/01 - Em processo de inicio de calderaria. | Make/Buy | 2025-07-04 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 30% | 52920 | 593.0741 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PACK05/06 | EQ APLI ADESIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0001-2024 | 0 | 2024-12-13 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK05/06 | EQ APLIC REBITE | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0003-2024 | 1 | 2024-12-13 | 07/01- Rev01 Atualizado protocolo técnico, inserido linha item 2 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK06 | CJ PIST / EQP COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0004-2024 | 1 | 2024-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ SIST KBK | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0006-2024 | 2 | 2025-02-17 | 03/04- Rev01 Atualizado Protocolo técnico (BB21 ST BR PREP 11 11 - Estrutura + KBK + Talha_REV01) cancelado itens do pack 05 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | DISP GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0017-2024 | 2 | 2025-02-27 | 14/08 - REV02 - Modificação conforme KIT-002-G246242000_OP020_DISP_GEO 27/02 - "3D final para orçamento" 09/04 - liberados desenhos 2D 24/04 - Rev01 eliminado uma unidade e adicionado o pisador na unidade ao lado Documentação substituída no syncplicity | Buy | 2025-08-21 | 10228575 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 6546.78 | 73.3697 | NA |  | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | ST 11 14 | ESTEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0029-2024 | 0 | 2025-03-24 | 09/12/25 - Fornecedor em processo de pintura e montagem do painel elétrico; 24/11/25 - Fornecedor em processo de finalização de soldagem, para depois ir para pintura, painel elétrico previsão de início de montagem na proxima semana. Previsão é finalizar tudo até o dia 19/12 ficando apenas testes, devido ao prazo do motoredutor; 05/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 28/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e chegada de matéria prima; | Buy | 2025-08-18 | 10228445 | CALDEROL | 2026-01-08 | 2026-01-16 |  | 100% | 152187.75 | 1705.5671 | Rudnei | 336 | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP30/45 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0042-2024 | 0 | 2025-06-12 |  | Buy | 2026-01-30 | 10236489 | IMECOR | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 0% | 43439.85 | 486.8301 | Ana |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS SEG | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0044-2024 | 1 | 2025-06-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP035 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0046-2024 | 0 | 2025-06-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP055 | BANCO REP | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0047-2024 | 0 | 2025-06-25 | 16/02- Obs: Aprovado por e-nail pelo SCL Diego, direcionando para 100% Buy. | Buy |  |  | REALY | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  |  | 0 | Rudnei |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP015 | DISP CND | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0048-2024 | 0 | 2025-06-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP005 | BANCO APLICAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0049-2024 | 0 | 2025-07-01 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0050-2024 | 0 | 2025-07-02 | 03/07 - Desenhos atualizados com data de hoje no syncplicity , informa os interessados Atualizado pino indexador no sheet. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado
PSA | BRBCBBB21 | OP035/055 | DISP PASSAGEM | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0051-2024 | 1 | 2025-07-03 | 14/07 - Rev01 Modificações ITEM 03 - atualizadas as peças 23, 31 e 35 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado
PSA | BRBCBBB21 | OP030/050 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0053-2024 | 0 | 2025-07-07 |  | Make/Buy | 2026-07-11 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 0% | 71778.4 | 804.42 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP25 | CABIDEIRO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0066-2024 | 2 | 2025-07-14 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP45 | CABIDEIRO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0067-2024 | 0 | 2025-07-14 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP60 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0068-2024 | 0 | 2025-07-14 |  | Make/Buy | 2025-07-18 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 0% | 35118.4 | 393.5717 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP70 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0069-2024 | 0 | 2025-07-16 |  | Make/Buy | 2026-01-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 0% | 30152.15 | 337.9149 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP075 | DISP CND | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0070-2024 | 0 | 2025-07-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | OP20 | CJ. ADICIONAL PARA DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0079-2024 | 0 | 2025-11-14 |  | Buy | 2025-12-09 | 10233672 | PRECIMEC | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 100% | 5717.24 | 64.0731 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | EQ APLI ADESIVO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0001-2024 | 0 | 2024-12-13 | 24/02-Rev01.: Acrescentado sistema de cola op15 e modificado a qtd do sistema de cola op05. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | PINÇAS SOLDA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0002-2024 | 0 | 2025-01-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | FRESADORES | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0003-2024 | 0 | 2025-01-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
PSA | BRBCBBB22 | OP060 | BERÇO GRAFAGEM | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0008-2024 | 0 | 2025-01-21 | 11/06 - Desenhos válidos para construção referente ao ITEM 01 (BERCO) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
PSA | BRBCBBB22 | OP10 | Contra Peso | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0067-2024 | 0 | 2025-12-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB22 | OP012 | BANCADA APLICAÇÃO COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0106-2024 | 0 | 2025-09-01 | 26/01 - REV01: Conforme conversado , com rev01 no syncplicity , desenhos atualizados foi alterado as espessuras das placas bases e removido um pé da base maior. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
PSA | BRBCBBB22 | OP005 | PESDETAL P/ PASSAGEM | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0109-2024 | 0 | 2025-10-31 | Frete dedicado 05/02 entrega 07/02 | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 100% | 33326 | 373.4843 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
PSA | BRBCBBB22 | OP.040 | GABARITO PARA PASSAGEM DE COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0110-2024 | 0 | 2025-11-04 |  | Buy | 2025-12-08 | 10233833 | LE MONTAGENS | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 100% | 7187.4 | 80.5491 | Rudnei | 158 | SIM | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | - | Banco bucha - fora linha | EV0575 | 1 | 2025-07-28 | 25/11- REV01 Desenhos Caminho: I:\Manufacturing\Manufacturing-Engineering\Projeto\2025\02 - EVENTUAL\EV0575\01 | Make | 2025-07-29 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | 1066.83 | 11.956 | Ana |  | NÃO | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.306 | SHORT BLOCK | EV1128 | 0 | 2025-12-09 | 13/01 - Em processo de acabamento e tratamento térmico. 06/01 - alinhado postergação do fornecedor diratemente pelo projeto. | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-10 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 100% | 12480 | 139.8633 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP.015 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0113-2024 | 0 | 2025-11-11 |  | Make/Buy | 2026-02-10 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0% | 22306.07 | 249.984 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB22 | Body Side op015 | SUPORTE PARA GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​4-2024 | 0 | 2025-11-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB22 | OP180 | DISP ABASTECI | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-024-2024 | 0 | 2025-04-16 | 16/04 - LIBERADO DESENHO 2D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | SUP. PINCA ESTACIONARIA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0046-2025 | 0 | 2026-01-09 | 09/01 - Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-01-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 100% | 17646 | 197.7586 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim | 2
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Chapas de base | EV1243 | 0 | 2026-01-13 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 100% | 2325 | 26.0563 | Ana |  | NÃO | Paralisado | Betim
VW | BRBCBBB38 | Aufbau | SUP. PARA MALA DE SOLDA SK | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-000​4-2025 | 0 | 2025-12-11 | 09/02/2026 - Material em processo de liberação para ser entregue. | Buy | 2026-01-06 | 10234994 | METALURGICA GRANATO | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 100% | 1696.64 | 19.0142 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST220B | DISPOSITIVO GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0005-2025 | 0 | 2025-12-22 | 06/02- Entrega 45 dias corridos. 06/02- Obs: Aprovada via e-mail pelo Marcelo aguardando emissão de PO. 16/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-02-06 |  | TITAN | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 0% | 193960.24 | 2173.7111 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4340 | DISP.GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0006-2025 | 1 | 2025-12-23 | 18/02- Rev01 Modificação conforme apresentação ST4340_FRAMER_III_SAGA_Sun roof_ALTERACAO_20260218 Os grupos modificados são: • 51-38N_580843/51-38N_580845/51-38N_580847/51-38N_580873 E o grupo acrescentado: • 51-38N_581223 18/02 - Molde isopor pronto, previão de envio para fundição nesta data. 06/02 - Obs: Pedido aprovado via e-mail pelo comprador Marcelo aguardando emissão de PO. | Labor | 2026-02-06 | 10237324 | INJETAQ | 2026-03-15 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 20% | 238000 | 2667.2644 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 1
VW | BRBCBBB38 | ST4340 | DISP.GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0007-2025 | 1 | 2025-12-23 | 18/02- Rev01 Modificação conforme apresentação ST4340_FRAMER_III_SAGA_Closed roof_ALTERACAO_20260218 Os grupos modificados são: • 51-38N_580707/51-38N_580709/51-38N_580711/51-38N_580717 E o grupo acrescentado: • 51-38N_581223 18/02 - Molde isopor pronto, previão de envio para fundição nesta data. 06/02 - Obs: Pedido aprovado via e-mail pelo comprador Marcelo aguardando emissão de PO. 16/01- Liberado 2D. | Labor | 2026-02-06 | 10237324 | INJETAQ | 2026-03-15 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 20% | 238000 | 2667.2644 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 1
VW | BRBCBBB38 | ST4180 | DISP.INDEX_GRIPPER | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0009-2025 | 0 | 2025-12-23 | 03/02- Obs: Aprovada via e-mail pelo Marcelo aguardando emissão de PO. Sem valor. | Buy | 2026-02-03 |  | EINTEGRA | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 183551.24 | 2057.0575 | jadiel |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4150 | DISP. GEO SAGA FRAME | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0010-2025 | 1 | 2025-12-23 | 18/02 - Em processo de calderaria da primeira Asa previsão de entrar em usinagem 23/02, em paralelo está em produçao a segunda Asa. 13/02- Obs: Data de reprogramação atualizado conforme planilha do SCL Diego. 02/02 - Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt Modificação_ST4150 20/01- Liberado 2D. | Labor | 2026-01-20 | 10236120 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 0% | 380714.4 | 4266.6637 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 1
VW | BRBCBBB38 | ST4070 | DISP. GEO SAGA_FRAMER_I | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0011-2025 | 0 | 2025-12-23 | 13/02- Obs: Data de reprogramação atualizado conforme planilha do SCL Diego. 21/01- Está excluso do orçamento : Comerciais (elétricos mecânicos e pneumáticos), matéria prima, fabricação, usinagem, tratamento térmico e/ou superficial, embalagem e transporte,Montagem, medição 3D.15/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-29 | 10236103 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 0% | 413820 | 4637.6779 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 1
VW | BRBCBBB38 | ST4020 | GRIPPER LATERAIS INT. | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0012-2025 | 0 | 2025-12-23 | 04/02 - Aprovado fornecedor via e-mail do Marcelo Barbeiro sem valor. 16/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-02-04 |  | IMECOR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 83210.54 | 932.54 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4020 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0013-2025 | 0 | 2025-12-23 | 13/02- Obs: Reprogramação de data pela planilha do SCL Diego. 06/02- Entrega 45 dias 06/02- Obs: Aprovado por e-mail pelo Marcelo, aguaradando emissão de PO. 16/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-02-05 |  | REALY | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0% | 65000 | 728.4546 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4010 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0014-2025 | 0 | 2025-12-23 | 05/02- Obs: Aprovado por e-mail por Marcelo, aguardando emissão de PO. 14/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Buy | 04/02//2026 |  | MC USINAGEM | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 152400 | 1707.9458 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST100B | GRIPPER NIVUS_SAGA_ASUV | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0015-2025 | 0 | 2025-12-23 | 21/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST100B | GRIPPER GEO_SAGA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0016-2025 | 0 | 2025-12-23 | 17/02 - Em processo de usinagem do telaio, previsão de antecipar entrega para dia 27/02. 13/02- Obs: Valor conforme planilha do SCL Diego. 04/02 - Aprovado o fornecedor via e-mail do Marcelo sem valor, data de entrega informada pelo SCL. 22/01 - Liberados desenhos validos para construção. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-02-04 |  | AMX | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 60% | 48279 | 541.0624 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB19 | GI008 | ESTRUTURA | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0011-2024 | 0 | 2025-04-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
VW | BRBCBBB19 | - | CJ PLACAS ID | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0014-2024 | 0 | 2025-05-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
VW | BRBCBBB19 | GI008 | CARRO TRANSP | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0016-2024 | 1 | 2025-05-20 | 05/06 - Rev01.: Considerar somente a construção dos desenhos abaixo: - 57-38N_521933_A00_ESTRUTURA_DET03 - ITEM 001 - 57-38N_521935_A00_CARRO_DET03 - ITEM 001 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado
VW | BRBCBBB19 | GI008 | EST. CARRINHO | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0018-2024 | 0 | 2025-06-05 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado
VW | BRBCBBA85 | - | APOIOS LATERAIS | VW246_A85_BODY-SIDE-0132-2023 | 1 | 2024-09-19 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
VW | BRBCBBB35 | ST7020 | ESTRUTURA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0024-2025 | 1 | 2025-11-10 | 30/01- Em processo de pintura - Prazo de entrega confirmado 06/02/2026. 09/12 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 05/12 - Reunião realizada com Urbano para esclarecer dúvidas do projeto. 03/12- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptST7020_59-31D_443660_A01_ERAxDIVENTA_VW427 10/11 - 3D para orçamento | Buy | 2025-12-02 | 10233483 | PERFECTON | 2026-01-15 | 2026-02-06 |  | 100% | 18603.75 | 208.4921 | Ana |  | SIM | Em andamento |  | 2
STL/PWT | BRBCABA16 | - | DIVERSOS | EV1168 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 100% | 16960 | 190.0706 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7020 | DISP. ABASTECIMENTO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0025-2025 | 0 | 2025-11-10 | 30/01- Em processo de pintura - Prazo de entrega confirmado 15/02/2026 11/12- Aguardando Emissão de PO. 10/11 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-23 | 10235058 | PERFECTON | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  | 90% | 128865 | 1444.1892 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
STL/PWT | BRBCABA21 | OP690 | LONG BLOCK | EV1172 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-19 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-10 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 100% | 8780 | 98.3974 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4590 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | 0 | 2025-11-10 | 27/01 - Estrutura pronta, será usinado na próxima semana para não impactar a entrega das outras transmissões. 11/12- Aguardando Emissão de PO. 29/11 - Liberado 2D 20/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-05 | 10235060 | EINTEGRA | 2026-02-15 | 2026-02-16 |  | 100% | 30237.9 | 338.8759 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
PSA | BRBCBBB21 | OP.50 | PEÇAS FALTANTES PSA SHUT DOWN | EV1179 | 0 | 2025-12-22 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 100% | 10300 | 115.432 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7070 | MESA INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0027-2025 | 0 | 2025-11-10 | 18/12- Paralisado A pedido da VW, estamos estudando a viabilidade de aumentar o número de peças do buffer. 11/12- Aguardando Revisão de Compras. 10/11 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  | 2
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GRIPPER TETO-BM30 | RENAULT-BBB29_XDF-0074-2025 | 0 | 2025-09-18 | 27/01 - De acordo com Gilsom "Esta está paralisada sem previsão a curto prazo, depende da aprovação da Renault que deve acontecer somente depois do meio do ano." 24/01 - Aguardando arquivo em 2D para produção. 18/09-Arquivos 3D para Cotação | Labor | 2025-11-04 | 10232053 | SOFIR DO BRASIL | 2025-12-20 | Aguard. 2D | 2025-12-20 | 0% | 6086.12 | 68.2071 | Ana |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM60 | ESTRUTURA PARA FECHAMENTO | RENAULT-BBB29_XDF-0088-2025 | 0 | 2025-10-08 | 06/02/2026 - Caldeiraria em andamento. 05/01 - Revisado Disponível na rede 2D. 15/12- Paralisado Engenharia. 01/12/2025 - Sem andamento na transmissão. 25/11/2025 - Paralização da transmissão pelo projeto. | Buy | 2026-01-27 | 10232288 | IRMAOS AYRES | 2026-12-20 | 2026-02-13 |  | 100% | 54115.13 | 606.4679 | Jadiel |  | SITE | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SKID AUA005 | skids retooling | STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | 2 | 2025-12-18 | 13/02- Obs: Conforme negociado ontem (12/02/2026) com +Alexandre Dutra - EINTEGRA , será realizada a entrega de 2 conjuntos completos de SKID dia 19/02/2025 na parte da manhã. 27/01 - Aguardando posição Comau e material para trabalhar. 09/01 - Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_H 18/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt.KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_F | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | EINTEGRA | DEFINIR | DEFINIR | 2026-02-12 | 0% | 110000 | 1232.7692 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005 | CJ. ADICIONAL P/ SKID | STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | 2 | 2025-12-06 | 29/01/2026 - Processo de usinagem, acabamento e pintura. 09/01 - Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_H 18/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt.KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_F 18/12- Obs: Chapa a serem soldadas no telaio prazo de entrega: 07/01/2025 | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-01 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 95% | 268443 | 3008.4389 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0028-2025 | 2 | 2025-11-10 | 30/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem de uma das estruturas e a outra em processo final de caldeiraria; 22/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria, uma estrutura já esta em máquina começando usinagem, previsão gastar 10 dias com a estrutura na maquina, mais 5 dias com rebarbação rosca e pintura. A outra parte teriam maisnuns 20 seguindo esse mesmo planejamento citado acima. 20/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria; 09/2-Rev02 ► Atualizada estrutura conforme apresentação.ppt KIT_5915D_473567______________________A01_ZSB_ST4140_BSO_FRAMER_REV-001 03/12/25 - Fornecedor iniciando o processo de corte dos tubos para realizar a caldeiraria; 28/11-Rev01 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .pptKIT_59-38N_569203_________0051_000_____A01_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 28/11/25 - Fornecedor em revisão de matéria prima comprada, lista antecipada pela engenharia muito diferente da lista oficial; 18/11/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; | Buy | 2025-11-14 | 10232806 | PREMIUM USINAGEM | 2025-12-20 | 2026-01-09 |  | 100% | 158397.06 | 1775.1548 | Rudnei | 7924 / 7926 | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4520 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | 0 | 2025-11-11 | 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 26/11/2025 - Desenhos definitivos liberados 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-27 | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 100% | 72224.47 | 809.4191 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4530 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | 0 | 2025-11-11 | 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 27/11- Quantidade da transmissão duplicou 26/11/2025 - Desenhos definitivos liberados. 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 100% | 149966.44 | 1680.6729 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4505 | RACK | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | 1 | 2025-11-12 | 29/01 - processo de pintura. 13/01/2026 - Processo de caldeiraria e soldagem em andamento. 05/01/2026 - Quantidade alterada pelo projeto. 29/12- Rev01 Modificado a quantidade dos racks era2dx+2ex mudou para 4dx+2ex. 22/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. 02/12- Aguardando Revisão de Valores "Marcelo". | Labor | 2025-12-08 | 10233827 | LM CAME | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 100% | 126178.8 | 1414.0849 | jadiel | 23299 | SIM | Em andamento | Betim | 3
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | CJ. UNIDADES DISP. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | 0 | 2025-11-12 | 13/12 - Em processo de fabricação por grupos com previsão de envio 19/12. 11/12- Em Fabricação. 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 28/11- LIBERADO 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2026-01-14 | 100% | 215194 | 2411.6777 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CJ. ADICIONAL | STL-BB13-UPPERBODY-0047-2024 | 0 | 2025-11-14 | 13/01 - Em processo de usinagem e alguns itens em pintura. | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 100% | 21850 | 244.8728 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | CJ. UNIDADES DISP. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | 0 | 2025-11-14 | 24/12 - Enviado pra MG nesta data - GR 161 a GR245 13/12 - Em processo de fabricação por pacote sendo os primeiros pacote com previsão de envio 19/12. 11/12- Em Fabricação. 02/12- O fornecedor irá trabalhar para tentará antecipar a data de entrega para dia 31/12. O 2D estava previsto para sair dia 28/11. 02 /12- LIBERADO 2D Aguardando 2D 26/11- Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos 2D | Labor | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 100% | 389472 | 4364.81 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | CJ.ADICIONAL- Kit modifica | STL-BB13-UPPERBODY-0049-2024 | 0 | 2025-12-04 | 13/01 - Em processo de corte e calderaria, peça retrabalhada. 02/01/2026 - Aguardando chegada de material de fornecimento Comau. 23/12 - Material liberado na Comau nesta data. 16/12 - Aguardando material Comau. | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-10 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 100% | 8600 | 96.3801 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0036-2025 | 0 |  | 18/12/2025 - Em processo de preparação. 09/12/2025 - Preparação em andamento. Aguardando emissão de PO, liberado via e-mail. | Buy | 2025-12-12 | 10233670 | MEC.IN SERVICE | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | 100% | 60489.25 | 677.9026 | Jadiel | 13761 | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB35 | ST4330 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | 0 | 2025-11-28 | 09/01- Liberado 2D. 11/12- Em Cotação. | Make/Buy | 2025-12-16 | 10234144 | PRECIMEC | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 100% | 54450 | 610.2208 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CJ.ADICIONAL | STL-BB13-UPPERBODY-0050-2024 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 100% | 4780 | 53.5694 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPD_FPS010T01 | CJ. ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-0119-2024 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 100% | 260 | 2.9138 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP060 | CJ NOVOS ITENS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0087-2024 | 0 | 2025-08-07 |  | Make/Buy | 2025-08-15 | CONTRATO | IMECOR | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 100% | 2820 | 31.6037 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP20 | DISPOSITIVO GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0096-2024 | 1 | 2025-10-02 | 30/12 - Apenas matéria Prima: 100%, sem fotos de avançamento. 19/11- Excluir do fornecimento a estrutura do dispositivo grupo G246154021 | Labor | 2025-12-17 | 10234290 | IMECOR | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2026-01-29 | 100% | 209374.71 | 2346.4609 | Ana |  | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB35 | - | CONJ. DE GRADES | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0039-2025 | 2 | 2025-11-28 | 03/02 - Fornecedor informou nesta data que tentará antecipar a entrega para dia 13/02; 05/01 - REV02 - 1 CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AUF01-02-03Lista_de_Grades_VW427_AUF01- 02-03-Rev02_30122025 COJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AUF01-02-03 Lista_de_Grades_VW427_AUF01-02-03-Rev02_30122025 15/12 -REV01: Atualizado documentação, na planilha "Lista_de_Grade_VW427_AUF01-02-03-REV01_27112025" 11/12- Em Cotação. | Buy | 2026-01-19 | 10235691 | FORSETI | 2026-01-10 | 2026-02-20 |  | 100% | 435698.08 | 4882.8654 | Ana |  | SIM | Em andamento |  | 2
PSA | BRBCBBB21 | Front Unit – OP010-020 | SUPORTE DE CORTINA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0104-2024 | 0 | 2025-11-24 | 27/01 - Em processo de pintura 26/01 - Data de entrega acordado com Diego 30/01. | Buy | 2026-01-02 | 10234511 | METALURGICA GRANATO | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 100% | 4427.8 | 49.6223 | jadiel | 34677 | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP.50 | CJ. ADICIONAL GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0080-2024 | 0 | 2025-12-16 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-24 | 2026-02-04 | 2026-01-29 | 100% | 11500 | 128.8804 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB35 | ST-7065 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | ​VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | 0 | 2025-12-01 | 11/12- Em Cotaçaõa. | Buy | 2026-01-20 | 10235743 | PREMIUM USINAGEM | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 0% | 51313.68 | 575.0721 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3
VW | BRBCBBB35 | ST-4300 | DISP. TAKE-IN | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | 0 | 2025-12-02 | 11/12- Em Cotação. | Labor | 2026-01-14 |  | TITAN | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 40% | 7426.44 | 83.2281 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3
VW | BRBCBBB35 | ST-7005 | GARAGEM PARA RACK | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | 0 | 2025-12-11 | 13/02- Obs: Reprogramação da data conforme planilha do SCL Wesley. Obs: 29/01 - Finalizando pintura para iniciar processo de montagem | Labor | 2026-01-20 | 10235733 | LM CAME | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  | 60% | 72600 | 813.6277 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 3
VW | BRBCBBB35 | AUFBAU | PLATAFORMA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0046-2025 | 0 | 2025-11-12 | 12/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  | 2
VW | BRBCBBB35 | AUFBAU | BRACKET DE PINÇA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0048-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado 2D. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235630 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 100% | 16362.24 | 183.3715 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | SUP. FRESADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0049-2025 | 0 | 2025-12-15 |  | Labor | 2026-01-15 | 10235661 | TITAN | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 100% | 1324.22 | 14.8405 | Rudnei | 20 | NÃO | Em andamento | Santo André | 3
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | SUP. FRESADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0050-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado 2D. 15/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-15 | 10235661 | TITAN | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 100% | 1380 | 15.4657 | Rudnei | 20 | NÃO | Em andamento | Santo André | 3
VW | BRBCBBB35 | ST-4503 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0051-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 100% | 5735.4 | 64.2766 | Ana |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST-4530 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0052-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 100% | 4691.78 | 52.5807 | Ana |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST-4105 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0053-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Em processo de furação 16/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  | 100% | 6182.85 | 69.2912 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST-4105 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0054-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Em processo de furação 16/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  | 100% | 2967.53 | 33.2571 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST-4110 | BRACKET ROBO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0055-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Pronta. 22/12- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  | 100% | 4247.1 | 47.5972 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4160-ST4420 | BRACKET ROBO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-005​7-2025 | 0 | 2025-12-27 | 15/01 - Finaliza pintura hoje a noite e envio previsto para 16/01 primeira hora. 13/01 - Duas cantoneiras finalizando usinagem e os flanges parados aguardando definição de processo de construção. | Buy | 2026-01-16 | 10235631 | AMX | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  | 100% | 31543.15 | 353.5039 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4510-ST4520-ST4530 | SUPORTE MALA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0056-2025 | 0 | 2025-12-16 | 02/02- Obs: Alterada a data de entrega conforme planilha do SCL. 09/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-20 | 10235738 | PREMIUM USINAGEM | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | 100% | 24332.56 | 272.6948 | Rudnei | 7947 | NÃO | Em andamento |  | 3
VW | BRBCBBB35 | ST3530 | Dispositivos de Geometria | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | 1 | 2025-10-10 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade para realizar a libereção do dispositivo, po´rem os pés foram adicionais colocados posteriormente e serão entregues na sexta dia 19/12; 11/12- Em Fabricação 09/12/25 - Fornecedor em processo de usiangem das placas de chão, processo de pintura das placas da base e torres, peças menores em processo de oxidação; 08/12- Rev01 Modifica conforme apresentação .ppt KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3530_59-15D_47345703 /12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres, placas e peças menores; 28/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 14/11/25 - Fornecedor em processo de PCP e compra da matéria prima; | Labor | 2025-11-07 | 10232409 | AR SANTOS | 2025-12-13 | 2025-12-19 | 2026-01-14 | 100% | 194743.74 | 2182.4918 | Rudnei | 438 | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3630 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | 1 | 2025-11-03 | 07/02- Obs: LIBERAÇÃO MANUFACTURING COM TPM 30/12/25 - Fornecedor em usinagem de peças menores e sendo enviadas para oxidação, torres pintadas placas em processo de pintura; 08/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das bases, torres sendo usinadas em terceiros e internamente, o fornecdor está tendo auxilio do fornecedor Premium usinagem; 05/12- Rev02 Modificaçãoes 59-38N_572701 ,Conforme apresentação “KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3630_59-15D_473523_REV02” Não afeta comerciais 19/11- Rev01 Modificaçãoes unit 59-38N_568085/59-38N_568087/59-38N_568137 , Conforme apresentação “KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3630_59-15D_473523.pptx” Não afeta comerciais03/1 2/25 - Fornecedor tercerizando peças para usinagem; 27/11/25 - Fornecedor com os tubos esperando o corte para serem calderados; 19/07/2025 - Documentação do kit atualizada no syncplicity na pasta rev01 | Labor | 2025-11-06 | 10232322 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 2026-01-24 | 100% | 317179.78 | 3554.6316 | Rudnei |  | SIM | Concluído | Santo André
VW | BRBCBBB35 | ST3580 | DISPOSITIVO DE RESPOT | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | 2 | 2025-10-31 | 29/01 - Entrega parcial realizado nesta data 22/01- Obs: USINAGEM E AJUSTAGEM (TORRES E UMA MESA NO PROCESSO DE PINTURA NA JATOPRINT) 07/01/2026 - Processo de usinagem em andamento, foi indicado fornecedores de usinagem e oxidação para reduzir reduzir os prazos. 11/12- Em Fabricação. 05/12- Rev02 Modificação 59-38N_566759/ 59-38N_566833 conforme apresentação KIT_MOD_RESPOT_ST3580_59-15D_473471 VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-202503/12- Rev01 Usar grampo V2 63.1 BR3 A40 T12 para os 08 grampos solicitados V 63.1 BR2 A40 T12 e inverter o braço | Buy | 2025-12-05 | 10233778 | RCT | 2026-01-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 142664.46 | 1598.8396 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial |  | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | 0 | 2025-10-31 | 24/12 - Enviado pra MG nesta data 10/12 - Calderaria finalizada, em processo de usinagem e acabamento. 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 12/12 26/11- LIVERAÇÃO 2D 17/11 - Prazo de entrega: 20 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 100% | 17780 | 199.2603 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
PSA | BRBCBBB22 | OP.010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0111-2024 | 0 | 2025-11-06 | 11/02/2026 - Será soldado a gancheira Amanhã e pintar, demais itens em ajuste final. 10/02 - Itens em processo de fabricação, oxidação e controle de qualidade. Previsão de liberação 13/02. 29/01/2026 - Matéria prima 100%. Previsão de entrega 18/02 | Make/Buy | 2026-12-05 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 100% | 20100 | 225.2606 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3540 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0009-2025 | 0 | 2025-10-31 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 | 2026-01-16 |  | 100% | 74415 | 833.9684 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3520 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0010-2025 | 0 | 2025-11-03 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 | 2026-01-16 |  | 100% | 65340 | 732.2649 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3425 | CARRINHO TAKE | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0011-2025 | 0 | 2025-11-03 | 11/12- Aguardando Retorno do PM 10/12 - Aguardando sair mais transmissão..""MARCELO 27/11- LIBERADO 2D | Labor | 2026-01-14 |  | TITAN | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 40% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST3540 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | 0 | 2025-11-03 | 02/02- Obs: Data de entrega modificada conforme planilha do SCL. 31/01 - Enviado nesta data. 04/12/2025 - Desenhos definitivos liberados Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Labor | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 100% | 32200 | 360.8652 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
PSA | BRBCBBB22 | OP30 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0112-2024 | 0 | 2025-11-10 | 11/02/2026 - Será soldado a gancheira Amanhã e pintar, demais itens em ajuste final. 29/01/2026 - Matéria prima 100%. Previsão de entrega 18/02 | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 100% | 19469.43 | 218.1938 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB35 | ST3500 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | 0 | 2025-11-03 | 03/12- Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 03/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-29 | 100% | 27661 | 309.9966 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3410 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | 0 | 2025-11-03 | 15/12 - Enviado nesta data 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio dia 13/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 03/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 100% | 43279 | 485.0275 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3420 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | 1 | 2025-11-05 | 18/12-Rev01 Modificação item03 (59-38N_576367) conforme apresentação .pptKIT_MOD_PALLET_ST3420_59-38N_576367_171208 11/12- Aguardando Emissão de PO 27/11- LIBERADO 2D 05/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-31 | 10234408 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 100% | 211300 | 2368.0377 | Rudnei | 2338 | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | 2 | 2025-11-06 | 04/02- Segue o Registo de liberação do manufcturing TPM. 10/01- Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD-002-GEO_ST3710_59-38N_568249_20260107 22/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres e peças menores, placas ja usinadas em processo de rebarbação e rosca para enviar para pintura; 11/12- Em Fabricação 10/12- Liberado 2D 09/12/25 - Fornecedor em processo de chegada e separação de matéria prima; 02/12/25 - Fornecedor em processo de compra da matéria prima, foi acordado da transmissão ser entregue de maneira parcial 1D+1E dia 29/12/2025 e o restante 1D+1E dia 15/01/2026; 03/12- Rev01 Usar grampo V2 63.1 BR3 A40 T12 para os 40 grampos solicitados V 63.1BR2 A40 T12 e inverter o braço 02/12/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima, o fornecedor também informou que está aguardando o restante dos desenhos serem liberados; 01/12- LIBERADO 2D Aprovado via e-mail, aguardando emissão de PO, RC -500843755 06/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-01 | 10233526 | REIS & BORGES | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 100% | 122509.61 | 1372.9644 | Rudnei |  | SIM | Concluído | Santo André
PSA | BRBCBBB22 | OP160 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0118-2024 | 0 | 2025-12-22 | 29/01 - Material será enviado hoje para MG | Make/Buy | 2025-12-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-01 | 100% | 14412.45 | 161.5202 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | ESTRUTURA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0017-2025 | 0 | 2025-11-06 | 14/01/2026 - Processo de usinagem na primeira estrutura, a outra em processo de soldagem. Previsto para finalizar a usinagem dia 17/01 18/12- retirado o atuador conforme informado pelo Nelson , será usado o existente , retirado do Sheet. 22/12- Liberado 2D. 20/12/2025 - Desenhos disponíveis para fabricação. 17/12/2025 - Aguardando liberação dos desenhos 2D. 13/12/2025 - Matéria prima disponível para corte. 11/12- Em Fabricação 02/12/2025 - Gestão de materiais em andamento. 28/11- Rev01 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_5938N_569103_________0051_000_____A00_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 03/11 - 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2025-11-26 | 10233355 | EINTEGRA | 2026-01-07 | 2026-01-23 |  | 100% | 117975 | 1322.145 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Santo André | 1
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | 0 | 2025-11-07 | 03/12-Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-02 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3600 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | 0 | 2025-11-07 | 06/12- Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 100% | 34000 | 381.0378 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3610 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | 1 | 2025-11-07 | 04/02 - Está adiantada, porém paralisou para atender urgências. 05/01 - Rev01 Adicionada furação no conjunto soldado que estava faltando, conforme apresentação .ppt KIT_MOD_GRIPPER_59-30D_409337_ST3610 09/12- Liberado 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 100% | 56000 | 627.5916 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3640 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | 0 | 2025-12-03 | 03/02 - Enviado nesta data 04/12/2025 - Desenhos 2Ds liberados. Iniciar fabricação. 04/12- Liberado 2D. | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 100% | 27157.54 | 304.3544 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3660 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | 0 | 2025-11-07 | 06/12- Liberado 2D.Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 100% | 35395 | 396.6715 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3510 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | 0 | 2025-11-11 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 22/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 100% | 34132 | 382.5171 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3510 | PALLET DE APOIO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0024-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 17/12- LIBERADO 2D . 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2026-01-20 | 10234076 | MC USINAGEM | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  | 100% | 51479.22 | 576.9273 | Rudnei | 2341 | SIM | Entrega Parcial | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3570 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-002​5-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 18/12- LIBERADO 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-12 | 10234078 | MC USINAGEM | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  | 100% | 75084.8 | 841.4748 | Rudnei | 2342 | NÃO | Entrega Parcial | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0026-2025 | 0 | 2025-11-17 | 29/01/2026 - Processo de usinagem, acabamento e pintura. Previsão de entrega 04/02 19/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2025-12-13 | 10234103 | MECSYSTEMS | 2026-01-20 | 2026-02-11 |  | 100% | 77572.6 | 869.3556 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3670 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0027-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 18/12 - Desenhos válidos para construção 2D 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-16 | 10234142 | MC USINAGEM | 2026-01-20 | 2026-01-30 |  | 100% | 333778.86 | 3740.6574 | Rudnei | 2343 | SIM | Entrega Parcial | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3610 | DISP. INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0028-2025 | 0 | 2025-11-24 | 23/01 - Obs: EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO, ENTREGA HOJE. 13/01/2026 - Finalizando caldeirari, torres em processo de pintura, demais componentes em processo de usinagem 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-13 | 10234105 | MECSYSTEMS | 2026-01-10 | 2026-01-26 |  | 100% | 65384.16 | 732.7598 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3650 | DISP. INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0029-2025 | 0 | 2025-11-24 | 11/12- Em Cotação | Buy | 2025-12-19 | 10234499 | MC USINAGEM | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | 100% | 68694.12 | 769.8545 | Rudnei | 2345 | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | Cargo Box | BASE DE ROBÔ | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0030-2025 | 0 | 2025-11-29 | 18/12/2025 - Preparação 100% finalizada. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2025-12-17 | 10234286 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 100% | 37086.35 | 415.6265 | Jadiel | 13762 | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB35 | Cargo Box | CONJ. GRADES CERCA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0031-2025 | 0 | 2025-11-29 | 03/02 - Fornecedor informou nesta data que tentará antecipar a entrega para dia 13/02; 11/12- EM COTAÇÃO | Buy | 2026-01-19 | 10235691 | FORSETI | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | 100% | 59405.62 | 665.7584 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  | 2
VW | BRBCBBB35 | ST-3704 | DISP.INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | 0 | 2025-12-04 | 29/01/2026 - Processo de calderaria e usinagem. Previsão de entrega 14/02 31/12 - Liberado 2D. 11/12-Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 50% | 39820.19 | 446.2646 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST-3560 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.GEO. | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0038-2025 | 0 | 2025-12-05 |  | Em definição | [6 empty] | 0% |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST-3720 | DISP.INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | 0 | 2025-12-04 | 29/01/2026 - Processo de calderaria e usinagem. Previsão de entrega 14/02 31/12 - Liberado 2D. 11/12- Requisição RC 500850206 cancelada. 11/12- Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 50% | 45952.33 | 514.9874 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2
VW | BRBCBBB35 | ST-3716 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | 0 | 2025-12-04 | 09/01- Itens pendentes liberados no sheet. 07/01 - Liberados desenhos 2D 11/12- Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-21 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 100% | 48796 | 546.8564 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST3730 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | 1 | 2025-12-04 | 22/01- Rev01: Modificação conforme apresentação KIT_MOD_GRIPPER_ST3730_59-15D_473529_BG-12 Acrescentado 02 grampos V 40.5 BR2 A60 T12 09/01- Itens pendentes liberados no sheet. 07/01- Liberado 2D. 11/12- Aguardando 2D. 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-21 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 100% | 31897 | 357.4695 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2
VW | BRBCBBB35 | ST-3530 | CONJ. NOVOS | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0037-2025 | 0 | 2025-12-05 | 05/12- Obs: Nota: kit a ser montado no dispositivo da TR003 (ST-3530-59-15D473457) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | BRACKETS | BRACKET DE PINÇA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0039-2025 | 0 | 2025-12-12 | 15/01 - Finaliza pintura hoje a noite e envio previsto para 16/01 primeira hora. 13/01 - 03 itens prontos, falta finalizar usinagem de 2 itens que o desenho foi liberado dia 09/01. 19/12- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-19 | 10235627 | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-16 |  | 100% | 43578.2 | 488.3806 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2630 | DISP GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0045-2025 | 0 | 2025-12-29 | 07/01- Liberado 2D. 29/12 - 3D para cotação | Make/Buy | 2026-01-14 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 0% | 73507 | 823.7924 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | SUPORTE DE COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0119-2024 | 0 | 2025-12-30 | 12/02 - Itens enviados para pintura (Pedestal, suporte e escada) Caixa ainda em processo de soldagem, grupo prisioneiro finalizando usinagem. 11/02/2026 - Pedestal em processo de solda. demais itens em processo de usinagem. 28/01 - Aguardando chegada de material para start de produção. 20/01 - Pedestal no dia 12/02 e a escada dia 23/02 | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 100% | 19990.6 | 224.0345 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.05 | Fabricação de peças | EV1176 | 0 | 2025-12-22 | 13/01 - Buchas em processo de tratamento térmico 10/01/2026 - Entrega parcial (Falta envio das buchas. WLCDG-00602N2217 ) | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 100% | 9600 | 107.5871 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_002_R00 | CJ.GARRA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-0001-2025 | 0 | 2025-12-30 |  | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_003_R00 | CJ LANÇA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-0002-2025 | 0 | 2025-12-30 | 06/02 - Desenhos atualizados | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_004_R00 | CJ PATOLA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-0003-2025 | 0 | 2025-12-30 | 06/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCABA20 | OP20/25 Rear | Pacote Construção | EV1169 | 0 | 2025-12-18 | 13/01/26 - Fornecedor em processo de tratamento, zincagem, oxidação e algumas peças já prontas; 30/12 - Obs: Entrega: MADI SP | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | MADI | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 100% | 14368.8 | 161.031 | Rudnei | 7882 | NÃO | Em andamento
Robótica | BRBRRCY21 | - | Perfil carrinho de baia | EV1198 | 0 | 2025-12-30 |  | Make | 2025-12-30 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-21 | Verificar | 2026-02-06 | 100% | 10581.24 | 118.5839 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW_ST2820 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0046-2025 | 0 | 2025-12-31 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 15/01- Liberado 2D. 31/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 0% | 54260.08 | 608.0923 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST3595 | CARRINHO EXTR. | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | 1 | 2025-12-17 | 09/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt KIT_MOD_TAKE-OUT_ST3595_59-15D_473473 , não afeta comerciais | Labor | 2026-01-14 |  | TITAN | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 40% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE010 e SCE090 | SUPORTE | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-00​10-2024 | 0 | 2026-01-02 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | CONJ. NOVOS ITENS | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0041-2025 | 0 | 2025-12-19 |  | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 100% | 4954.96 | 55.5302 | Ana |  | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP30 | CJ ADICIONAL DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0082-2024 | 0 | 2026-01-02 | Previsão de envio 07/02 entrega 11/02 | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 100% | 9280 | 104.0009 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB38 | ST4340_ABLAGUE | DISPOSITIVO ABLAUGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-001​7-2025 | 0 | 2026-01-03 | 12/02- Obs: Aprovado por e-mail pelo Marcelo, pendente de emissão de PO. 03/01- 3D para orçamento | Buy | 2026-02-12 |  | PERFECTON | 2026-02-20 | 2026-03-23 |  | 0% | 105000 | 1176.7343 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST090B_ABLAGUE COMUNIZADO | DISPOSITIVO ABLAUGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-001​8-2025 | 0 | 2026-01-03 | 12/02- Obs: Aprovado por e-mail pelo Marcelo, pendente de emissão de PO. 21/01- Liberado 2D. 03/01- 3D para orçamento | Buy | 2026-02-12 |  | PERFECTON | 2026-02-20 | 2026-03-23 |  | 0% | 105000 | 1176.7343 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4440 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-00​20-2025 | 0 | 2026-01-03 | 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4450 | DISPOSITIVO ABLAGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0021-2025 | 0 | 2026-01-03 | 13/02- Obs: Reprogramação de data por e-mail pelo Marcelo. 11/02- Aprovado por e-mail pelo Marcelo, pendente de emissão de PO. 05/02- Liberado 2D. 09/01- Liberado 3D. 03/01- 3D para orçamento | Buy | 2026-02-12 |  | PERFECTON | 2026-03-18 | 2026-03-23 |  | 0% | 63888 | 715.9924 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4470/ST4500 | DISPOSITIVO ABLAGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0022-2025 | 0 | 2026-01-03 | 13/02- Obs: Reprogramação de data por e-mail pelo Marcelo. 11/02- Aprovado por e-mail pelo Marcelo, pendente de emissão de PO. 05/02- Liberado 2D. 03/01- 3D para orçamento | Buy | 2026-02-12 |  | PERFECTON | 2026-03-18 | 2026-03-23 |  | 0% | 127776 | 1431.9848 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA100 | SUPORTE BARRICA ARAME | STL-BB13-UPPERBODY-0051-2024 | 0 | 2026-01-03 | 12/02 - Pronta, será entregue nesta data. 27/01 - Em processo de corte matéria prima | Make/Buy | 16/01/0206 | CONTRATO | AMX | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | 22500 | 252.1573 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | PLACA APOIO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0042-2025 | 0 | 2025-12-19 | 19/12- Obs: o fornecedor devera entregar juntamente com as peças fabricadas as minuterias indicada no .ppt | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 100% | 15881.26 | 177.9812 | Ana |  | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCABA20 | OP.50 | Pinos | EV1204 | 0 | 2026-01-05 | 20/01 - Enviada direto para PSA 13/01/26 - Fornecedor com peças em processo de tratamento, depois retorna para retifica e acabamento; 05/01 - Obs: Local de Entrega: MADI - SP | Make/Buy | 2026-01-05 | CONTRATO | MADI | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 100% | 1704 | 19.0967 | Rudnei | 7883 | NÃO | Em andamento
PSA | BRBCBBB21 | OP.10 | CJ. ADICIONAL P/ DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0081-2024 | 0 | 2026-01-03 | Previsão de envio 07/02 entrega 11/02 | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 100% | 2820 | 31.6037 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim | 1
PSA | BRBCABA20 | - | Implantação anel | EV1209 | 0 | 2025-12-31 | 28/01 - previsão de entrega para 03/02, item 02504 entrando no centro de usinagem. Tomando açoes de estender jornada para bucar a antecipação. OS 06 | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 100% | 24595 | 275.636 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB38 | BASES ROBOS | Base de Robo | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0024-2025 | 0 | 2026-01-14 | 03/02- Obs: Processo de calderaria das bases que serão entregues dia 10/02. 27/01 - Obs: Em processo de preparação e calandra de matéria prima"02- peças- 10/02 Entregas: 01- peça- 10/02 04- peças - 10/02 4PÇS 10/02 - 10PÇS 28/02 08 peças -28/02" | Buy | 2026-01-29 | 10236115 | MEC.IN SERVICE | 2026-02-10 | 2026-02-28 |  | 0% | 282472.28 | 3165.6649 | Jadiel |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.70 | CABEÇOTE | EV1187 | 0 | 2025-12-24 | 13/01/26 - Fornecedor em processo de PCP e compra da matéria prima; 07/01- (OBS: material deve chegar na Comau Betim dia 09/02/2026) | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 100% | 70313.4 | 788.0018 | Rudnei | 7926 | NÃO | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB35 | ST3640 | PLACA PARA PEDESTAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0043-2025 | 0 | 2025-12-19 |  | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 100% | 5299.8 | 59.3948 | Ana |  | NÃO | Em andamento
Robótica | BRBRRCY21 | - | MESA ELEVADOR | EV1130 | 0 | 2025-12-05 | 11/02/2026 - Processo de usinagem finalizando, estrutura principal já foi pintado. | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-22 | 100% | 18585 | 208.282 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | SCA230 | DORSAL 1 - RACK DAS TRAVESAS | EV0852 | 0 | 2025-09-30 | 07/01- IMPORTANTE: Está aprovada a fabricação de apenas 01 conjunto. O restante será aprovado após validação da engenharia. | Make/Buy | 2025-10-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 100% | 24720 | 277.0369 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CF300 | DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_XDF-0118-2025 | 1 | 2026-01-08 | 06/02- Rev01 Modificado a quantidade do dispositivo CF300 era 03 mudou para 01 e acrescentado dispositivo CF500.05/02- Liberado 2D. 30/01- Obs: Orçamento aprovado por Marcelo via e-mail.aguardando pedido de PO. Prazo de entrega 40 dias para entrega. Iremos providenciar o pedido, mas pode seguir já com essa aprovação. | Make/Buy | 2026-01-30 | 10237045 | REALY | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 0% | 77229 | 865.5049 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA010/JOINING/AUC020 | Diversos | STL-BB13-UPPERBODY-0052-2024 | 0 | 2026-01-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD PVG 480 | DISP. SOLDA PORTA DIANT | RENAULT-BBB29_XDF-0006-2025 | 0 | 2025-07-04 | "16/10/2025 - Usinagem em andamento, peças em PU serão enviadas para injeção amanhã 16/10/2025 06/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. Teceirização de alguns componentes devido o volume de peças. 02/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 11/09 - Liberado 2D. Fornecedor comunicado por Compras dia 15/09, pois não estava autorizado 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO" | Labor | 2025-07-21 | 10229710 | EINTEGRA | 2025-10-31 | 2026-01-31 | 2026-01-29 | 100% | 142595.74 | 1598.0695 | jadiel |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2120 | BUFFER CAIXA RODA UB2 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0047-2025 | 0 | 2026-01-08 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 23/01- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-01-26 |  | MECSYSTEMS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 0% | 48400 | 542.4185 | Jadiel |  | SIM | Em andamento
PSA | BRBCABA20 | - | Gancho Eixo Traseiro | EV1213 | 0 | 2026-01-05 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 100% | 30722 | 344.3012 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
NR-12 | BRBCABA19 | - | C.J. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0116-2025 | 0 | 2026-01-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4470/ST4500 | GRIPPER LAT. EXT. SAGA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0023-2025 | 0 | 2026-01-09 | 16/02/26 - Fornecdor informou que já está no processo de compras de matéria prima, porém o mesmo também repassou que ainda não recebeu todos os desenhos para fazer a aquisição da matéria prima; 10/02- Obs: Aprovado por Marcelo pelo e-mail. Entrega em 40 dias. Pedndente de emissão de PO. 21/01- Liberado 2D. 09/01- 3D-ORÇAMENTO | Labor | 2026-02-10 |  | C B A | 2026-03-22 | 2026-03-22 |  | 0% | 44486.48 | 498.5597 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
NR12 | BRBRRBA31 | - | CJ Cantoneira e Suporte Robô | EV1227 | 0 | 2026-01-08 | 13/01 - Em processo de calderaria, faltando metalon será coletado hoje. | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | 100% | 5000 | 56.035 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CENTRADOR INFERIOR TRANSFERIDOR | RENAULT-BBB29_XDF-0119-2025 | 0 | 2026-01-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CONTROLS | CONJ. SUPORTES PARA COMPONENTES ELETRICOS | RENAULT-BBB29_XDF-0120-2025 | 0 | 2026-01-12 | 03/02- Obs: Aguardando emissão de PO. 12/01 - Liberado 2D. | Buy | 2026-02-10 | 10237095 | METALURGICA GRANATO | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 0% | 15601.39 | 174.8447 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | - | Pallet conj freio | EV1230 | 0 | 2026-01-12 | 28/01 - colunas já entregues. Buchas de retrabalho sendo feitas de 8 em 8 unidades conforme Gesualdo vem entregando para retrabalho. OS 16 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 2026-01-25 | 60% | 3621.4 | 40.585 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_064_R01 | Suporte e Disp. | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0006-2025 | 0 | 2026-01-12 |  | Make/Buy | 2026-02-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 0% | 15976.2 | 179.0452 | Jadiel |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PECAS COMPLEMENTO | EV1231 | 0 | 2026-01-10 | 28/01 - Desenho B91AB1033 entregue 27/01 de forma parcial. Somente um desenho para usinar ainda, restante em ajustagem e oxidação. | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 100% | 9918.2 | 111.1532 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP40/OP35 | FREIO/DIANT/ESPACADOR | EV1233 | 0 | 2026-01-12 |  | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 100% | 3943 | 44.1892 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FXA080 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-01​20-2024 | 0 | 2026-01-13 |  | Make | 2026-01-14 | CONTRATO | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 100% | 5840 | 65.4488 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3675 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0045-2025 | 0 | 2026-01-02 |  | Labor | 2026-01-14 |  | TITAN | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 40% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 2
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | DISP. DE ABASTECIMENTO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0120-2024 | 1 | 2026-01-13 | 04/02 - Em processo final de acabamento, iniciando a pintura. 27/01 - Em processo de separação de matéria prima, irá terceirizar peças do torno. 22/01 - REV 01 Obs: foi acrescentado as placas de fechamento com policarbonato transparente junto às grades de tela | Make/Buy | 2026-01-15 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-12 |  | 100% | 119000 | 1333.6322 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | GRIPPER | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0077-2025 | 0 | 2025-07-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4490 | PEDESTAL LIMPEZA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0025-2025 | 0 | 2026-01-16 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Cancelado
VW | BRBCBBB38 | ST4010-ST4180-ST4190 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0026-2025 | 0 | 2026-01-16 | 05/02- Obs: Aprovado por e-mail por Marcelo, aguardando emissão de PO. | Buy | 2026-02-04 |  | MC USINAGEM | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 0% | 321000 | 3597.4448 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB09 | - | TPF020] - VCPM6B1V99002_agg a - com modífica | EV1247 | 0 | 2026-01-15 |  | Make/Buy | 2026-01-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 100% | 3360 | 37.6555 | Ana |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4070-ST4150 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0027-2025 | 0 | 2026-01-16 | 13/02- Obs: Data conforme planilha do SCL Diego. 02/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. | Buy | 2026-02-03 |  | REIS & BORGES | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 0% | 265672 | 2977.3843 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4080-ST4100-ST4110-4170 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0028-2025 | 1 | 2026-01-16 | 02/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissâo de Po. 02/02- Obs: Entrega 50 dias. 30/01- Rev01 Alterados quantidades (era 04) eliminado da ST4080 Atualizada lista comerciais. | Buy | 2026-02-02 |  | BGB | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | 0% | 193270 | 2165.9756 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4220-ST4250 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0029-2025 | 0 | 2026-01-17 | 02/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. | Buy | 2026-02-03 |  | REIS & BORGES | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-15 | 0% | 198737 | 2227.2442 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-STIRNWAND | BASE DE ROBO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0048-2025 | 1 | 2026-01-17 | 03/02 - Rev01 Alterados quantidades item 6 para 03 (era 04)- Em processo de preparação de matéria prima | Buy | 2026-01-26 | 10236767 | MEC.IN SERVICE | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 10% | 382418.14 | 4285.7575 | Jadiel |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-UNTERBAU 2 | BASE DE ROBO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0049-2025 | 0 | 2026-01-17 | 28/01- Obs: Aguardando emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20/30 dias a partir de hoje. 17/01- Obs: Liberação antecipada, sujeito a alteração de altura. | Buy | 2026-02-04 | 10236762 | LM CAME | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 60% | 458060.89 | 5133.4853 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | - | CONJ. SUPORTES PARA FIXACAO COMP. ELETRICOS | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0050-2025 | 0 | 2026-01-17 | 13/02- Obs: Reprogramação conforme planilha do SCL Diego. 28//01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | Buy | 2026-02-04 | 10236746 | METALURGICA GRANATO | 2026-02-15 | 2026-02-28 |  | 60% | 12400.46 | 138.9719 | jadiel |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | - | CONJ. SUPORTES PARA FIXACAO COMP. ELETRICOS | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0030-2025 | 0 | 2026-01-17 | 13/02- Obs: Reprogramação conforme planilha do SCL Diego. 28//01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | Buy | 2026-02-04 | 10236746 | METALURGICA GRANATO | 2026-02-15 | 2026-02-28 |  | 60% | 12940.53 | 145.0244 | jadiel |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | KITS | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER_TRAVESSA_FRONTAL_B00 | RENAULT-BBB29_XDF-0121-2025 | 0 | 2026-01-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | ST2850-ST2660 | PLATAFORMA PARA ESTEIRA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0051-2025 | 0 | 2026-01-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4300-ST4310-ST4350 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0031-2025 | 0 | 2026-01-17 | 04/02 - Aprovado fornecedor via e-mail por Marcelo. | Buy | 2026-02-04 |  | BGB | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | 0% | 211500 | 2370.2791 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST110B-ST130B-ST140B-ST210B-ST220B-ST230B-ST240B-ST250B-ST260B-ST270B- ST280B-ST290B | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0032-2025 | 1 | 2026-01-18 | 21/01- Rev01 - Alterados quantidades para 11 (era12) eliminado STST260B Alterado qtd comerciais. | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB38 | - | CONJ. SUPORTES PARA TUBOLAÇÃO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0033-2025 | 1 | 2026-01-18 | 13/02- Obs: Reprogramção conforme planilha do SCL Diego. 23/01 - Rev01 - Modificado desenho item 01 - VW-ARG_001_rev01 | Buy |  |  | LE MONTAGENS | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | 100% | 81675 | 915.3312 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB38 | ST4120 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0034-2025 | 0 | 2026-01-19 | 02/02- Obs: Pendente de emissâo de Po. 02/02- Obs: Entrega 50 dias. | Labor | 2026-02-02 |  | BGB | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB22 | Volet OP10 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. GEO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0121-2024 | 0 | 2026-01-19 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 100% | 5619.5 | 62.9777 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2840 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0052-2025 | 1 | 2026-01-20 | 03/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2840_REV00. 22/01 - liberados desenhos 2D. 20/01- ORÇAMENTO 3D. | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 0% | 32573 | 365.0454 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MATERIAL DE SUPORTE | EV1246 | 0 | 2026-01-20 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2026-01-19 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 100% | 4180 | 46.8452 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | CALÇO PARA TROMMEL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0047-2025 | 0 | 2026-01-21 | 03/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | AMX | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 35000 | 392.2448 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST260B | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0036-2025 | 0 | 2026-01-21 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PCS PALLET DIANTEIRA | EV1248 | 0 | 2026-01-21 | 04/02 - Matéria prima toda adiquirida, usinagem em andamento e itens já em tratamento térmico. | Make/Buy | 2026-01-19 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 40% | 21337 | 239.1236 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | PROTEÇÃO PARA SUPORTE INVERSORES | STL-BB13-UNDERBODY-0092-2024 | 0 | 2026-01-22 | 27/01 - Em processo final de ajustagem, falta pintura previsão de entregar completa 30/01. 22/01 - Obs: Prazo de entrega: 10x - 30/01 10x - 06/02 10x - 13/02 | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | AMX | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 100% | 5120 | 57.3798 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | Complemento de Plataforma com grade | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0122-2024 | 0 | 2026-01-22 | 27/01 - Em processo de preparação de matéria prima, falta chegar tela | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | AMX | 2026-02-08 | 2026-02-09 |  | 100% | 15800 | 177.0705 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim | 1
VW | BRBCBBB37 | ST2780 | TROMMEL_STW_2780 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0053-2025 | 1 | 2026-01-22 | 11/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-TROMMEL_ST2780-20260210 (Furações) 30/01- Obs: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 28/01- Liberado 2D. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-03 |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2690 | TROMMEL_STW_2690 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0054-2025 | 0 | 2026-01-22 | 13/02- Obs: Reprogramção conforme planilha do SCL Diego. 11/02- Liberado 2D. 30/01- OBS: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-01-30 |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2710 | TROMMEL_STW_ST2710 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0055-2025 | 0 | 2026-01-22 | 13/02- Obs: Reprogramção conforme planilha do SCL Diego. 06/02- Liberado 2D. 30/01- OBS: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-01-30 |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
PSA | BRBCBBB22 | OP010 | CONJ. PROTEÇÕES MESAS GIRATORIAS | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0123-2024 | 0 | 2026-01-22 |  | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 100% | 11000 | 123.2769 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
Robótica | BRBRRCY21 | - | BUCHA QUADRADA | EV1254 | 0 | 2026-01-22 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 100% | 5100 | 57.1557 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 e BM110 | SUPORTE PAINEL ROBO | RENAULT-BBB29_XDF-0122-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | FM45 | CONJ. NOVOS ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0123-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 100% | 2450 | 27.4571 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Proteção - Afiadora Tachella | EV1223 | 0 | 2026-01-23 | 27/01 - Em processo de calderaria e montagegm | Make/Buy | 2026-01-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 100% | 1700 | 19.0519 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX050 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO | STL-BB14-BODY SIDE-0112-2024 | 0 | 2026-11-12 | 25/11 - Rev01 Modificado os grupos 03 e 11. | Labor | 2026-01-07 | 10235051 | L. M. COSTA | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 0% | 6481.68 | 72.6401 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | CONSOLE FIXAÇÃO BAZOOKA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0058-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 50% | 1200 | 13.4484 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA040 | KIT modifica | EV1256 | 0 | 2026-01-23 | 28/01 - Aguardando recebimento de matéria prima. Previsão de chegar hoje. OS 33 | Make/Buy | 2026-01-21 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 27/01/0206 | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 100% | 1075.7 | 12.0554 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0001-2026 | 0 | 2026-01-23 | 10/02- Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0002-2026 | 0 | 2026-01-23 | 10/02- Liberado 2D. 23/01- Orçamento 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0003-2026 | 0 | 2026-01-23 | 10/02- Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0004-2026 | 0 | 2026-01-23 | 13/02- Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0005-2026 | 0 | 2026-01-23 | 11/02- Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0006-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0007-2026 | 0 | 2026-01-23 | 13/02-Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0008-2026 | 0 | 2026-01-23 | 03/02- Liberado 2D. 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0009-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0056-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 05/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-06 |  | MC USINAGEM | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0057-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 05/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-06 |  | MC USINAGEM | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0058-2025 | 0 | 2026-01-24 | 13/02-Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego.05/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0059-2025 | 0 | 2026-01-24 | 13/02-Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 05/02- Liberado 2D. 05/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0060-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0061-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02 - Liberado 2D. 06/02- Obs: Uma correção na quantidade desta transmissão. (O Correto é 7x + 7x 24/01 - ORÇAMENTO 3D.) | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0062-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0063-2025 | 0 | 2026-01-24 | 06/02- Liberado 2D. 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor |  |  | COMAU(INDIA) | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE FIXAÇÃO FOTOCELULAS | RENAULT-BBB29_XDF-0124-2025 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 0% | 4016.93 | 45.0177 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4430 | PLACA_ADAPTADORA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0060-2025 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 100% | 1697.5 | 19.0239 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB09 | - | Piloto Backup | EV1202 | 0 | 2026-01-26 | 07/02- Conclusa por foto da imecor no whatsapp. | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 100% | 6800 | 76.2076 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2130 | UNIDADE DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0064-2025 | 0 | 2026-01-26 | 17/02 - Chapas cortadas e em processo de usinagem, previsão de chegada dos tubos 19/02. 05/02 - Liberados desenhos 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor | 2026-02-05 |  | AMX | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 20% | 10000 | 112.0699 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2860 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0065-2025 | 0 | 2026-01-26 | 13/02- Obs: Reprogramção conforme planilha do SCL Diego. 05/02- Liberado 2D. 04/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-04 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0% | 52539.89 | 588.8142 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2830_ST2880 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0066-2025 | 0 | 2026-01-26 | 09/02- Rev01 Modificação estrutura conforme apresentação .ppt20260206_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - 51-38N_57806703/02- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor | 2026-02-05 |  | EINTEGRA | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 0% | 171818.18 | 1925.5652 | jadiel |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2770_ST2820 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0067-2025 | 0 | 2026-01-26 | 03/02- Liberado 2D. 03/02- Obs: Aprovado via e-mail pelo Marcelo aguardando emissão de PO. Sem prazo de entrega e valor. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-03 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 123000 | 1378.4602 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2760_ST2790 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0068-2025 | 0 | 2026-01-26 | 05/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 03/02- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-04 |  | EINTEGRA | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 0% |  | 0 | jadiel |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | ST2720_ST2740 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0069-2025 | 0 | 2026-01-26 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 03/02- Liberado 2D. 03/02- Obs: Pedido fechado por e-mail pelo comprador Marceloi aguardando emissão de PO. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor | 2026-02-04 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  | 0% | 131000 | 1468.1161 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | ST2710_ST2750 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0070-2025 | 0 | 2026-01-26 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 03/02 - Liberado 2D. 03/02- Obs: Pedido fechado por e-mail pelo comprador Marceloi aguardando emissão de PO. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor | 2026-02-03 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  | 0% | 99000 | 1109.4923 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | ST2180 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0071-2025 | 0 | 2026-01-26 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 04/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-04 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 0% | 63664.39 | 713.4864 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2130 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0072-2025 | 0 | 2026-01-26 | 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy | 2026-02-05 |  | UFINAP | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 0% | 148140.3 | 1660.2073 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | ST2150 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0073-2025 | 0 | 2026-01-26 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 04/02- Obs: Fechado via e-mail pelo Marcelo Pendente de emissão de Po. 29/01- Obs: Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Labor | 2026-02-04 |  | SUL FERRAMENTARIA | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 0% | 63664.39 | 713.4864 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2160, 2200 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0074-2025 | 0 | 2026-01-26 | 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Make/Buy | 2026-02-05 |  | UFINAP | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 0% | 101821.5 | 1141.1129 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2510 | DSPOSITIVO CARREGAMENTO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0075-2025 | 0 | 2026-01-26 | 27/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 SX- AUC20 | GUINDASTE TIPO BANDEIRA | STL-BB13-UPPERBODY-0053-2024 | 0 | 2026-01-27 | 27/01- Obs:Projeto, Fabricação, Pintura e Transporte de 02 (dois) guindastes tipo bandeira para sustentação de talha pneumática com gancho manual. Os guindastes serão instalados nas operações: SCA020 SX- AUC20 Conforme protocolo técnico “BB13 ST BR ML 11 28 - F1H-F2U_Estrutura aérea para talhas-rev00” | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  | 1
STL/FIAT | BRBCBBB13 | STD COMAU - PAO_020_Pedana | CONJ. NOVOS ITENS PLATAFORMA PAO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0004-2024 | 0 | 2026-01-27 | 27/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  | 1
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA130 | CONJ. NOVOS ITENS PEDANA | STL-BB13-UPPERBODY-0054-2024 | 0 | 2026-01-27 | 27/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  | 1
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CONJ. NOVOS ITENS CENTRADOR | STL-BB13-UPPERBODY-0055-2024 | 0 | 6693462 | 14/02 - Finaizando usinagem das peças que serão oxidadas, Peças com tratamento de pintura em processo na Eintegra). 11/02/2026 - Processo de usinagem em andamento. 04/02 - Matéria prima comprada. | Make/Buy | 2026-02-02 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 100% | 26364 | 295.4612 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | 370/375 | Peças para operação | EV1276 | 0 | 6693462 | 28/01 - Abrindo OS 37 para compra de material. considerando entrega 02/02. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-01 | 2026-02-02 |  | 100% | 1568 | 17.5726 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA040T01 | CONJ. NOVOS ITENS GRUPO OSCILANTE | STL-BB13-UNDERBODY-0093-2024​ | 0 | 6693462 | 12/02 - Em processo final de pintura. | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 100% | 34100 | 382.1585 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | TAMBOR ELEVADOR | EV1251 | 0 | 6693462 | 12/02 - Em processo solda, será necessária fazer ultrassom exigido pelo projeto, porém o fornecedor irá atrasar devido a esse processo que deverá ser renegociado. 27/01 - Em processo de PCP | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 60% |  | 0 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP070 | GRUPO FALTANTE | EV1271 | 0 | 2026-01-27 | 30/01 - Falta pintura | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | AMX | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 100% | 2550 | 28.5778 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2520 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0076-2025 | 0 | 2026-01-27 | 04/02- Obs: Favor iniciar a produção enquanto emitimos o pedido de compras.aprovado por e-mail pelo Marcelo aguardando PO. 27/01- Liberado 2D. | Labor | 2026-01-28 |  | IMECOR | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 0% | 30359.58 | 340.2396 | Ana |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE PARA BLOCO DE VALVULAS | RENAULT-BBB29_XDF-0125-2025 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 0% | 6446.04 | 72.2407 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
JEEP | BRBCBBB09 | - | TASSELO | EV1284 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 100% | 420 | 4.7069 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco
VW | BRBCBBB38 | ST4030 | ESTRUTURA METALICA COM KBK | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0037-2025 | 0 | 2026-01-28 | 28/01- Obs: ST4030 - aquisição do serviço de engenharia, fornecimento de materiais e montagem para 1x estrutura + KBK nova para Aufbau 1 na VW conforme protocolo BRBCBBA38 VW Anchieta Fornecimento_Estrutura + KBK_Rev00. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | SCA220 | CONJ. ITENS PARA CERCA PERIMETRAL | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0099-2025 | 0 | 2026-01-28 | 30/01- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 100% | 16380 | 183.5705 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA140 | PROTEÇÃO | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0100-2025 | 0 | 2026-01-28 | 29/01- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  | 100% | 2128 | 23.8485 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Suporte painel | EV1255 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 100% | 3500 | 39.2245 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | OP140 | Construção do suporte dos sinaleiros | EV1273 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 100% | 520.75 | 5.836 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Pino alemão | EV1281 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-01-30 |  | 100% | 2460 | 27.5692 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | Apoio nylon elevador | EV1264 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 650 | 7.2845 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | CONJ. NOVOS ITENS GEO TUNNEL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0071-2024 | 0 | 2026-01-28 | 30/01 - Em processo de usinagem. | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 100% | 6780 | 75.9834 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
GM | BRBCBBA98 | - | KIT Liftgate | EV1274 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 100% | 28900 | 323.8821 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | - | GARFO DIANTEIRA PALLET | EV1260 | 0 | 2026-01-28 | 04/02 - Aguardando liberação de material para retrabalho. 29/01 - Retirada do material para retrabalho agendada para segunda feira (02/02). 29/01 - Confirmção de recebimento do pedido. | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | 50% | 11875 | 133.083 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP110 - OP 115 | SOQUETES ESPECIAIS | EV1259 | 0 | 2026-01-28 | 04/02 - matéria prima comprada. 29/01 - Confirmção de recebimento do pedido. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | 10% | 6111 | 68.4859 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
GM |  | - | Alavancas YD 10 - Carbon | EV1280 | 0 | 2026-01-21 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | AMX | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 100% | 5070 | 56.8195 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4300 | FLANGE GRIPPER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0061-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Make/Buy | 2026-02-02 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 100% | 1813.9 | 20.3284 | Ana |  | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB35 | ST3595 | CARRINHO TRANSPORTE PRODUTO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0048-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA16 | - | BUCHA PRENSAGEM | EV1239 | 0 | 2026-01-13 | 28/01 - Entregue 27/01/2026. 14/01- OBS: Esse prazo contempla somente a entrega do 1 LOTE - 18 PÇS - O RESTANTE - CONF. PROGRAMAÇÃO ENTRE GESUALDO E WR. | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 100% | 3123.6 | 35.0062 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Gripper modular | EV1290 | 0 | 2025-02-24 |  | Make/Buy | 2026-01-29 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 100% | 745 | 8.3492 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3675 | CARRINHO TRANSPORTE PRODUTO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0049-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | SCA040 | UNIDADE ESTEIRA PORTA | STL-BB13-UPPERBODY-0056-2024 | 0 | 2026-01-29 | 12/02 - Em processo de corte e dobra. | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | AMX | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 100% | 1480 | 16.5863 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | CONJ. ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0126-2025 | 0 | 2026-01-29 | Frete dedicado previsão de chegar dia 07/02 | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 100% | 12156 | 136.2322 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT |  | OP020 | ELEMENTO DE CERCA | STL-BB14-BODY SIDE-0121-2024 | 0 | 2026-01-29 | 12/02 - Em processo de cabamento final e pintura. 02/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-04 | CONTRATO | AMX | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 100% | 144116.79 | 1615.1159 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2755 | BUFFER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0077-2025 | 1 | 2026-01-29 | 16/02-Rev01 Eliminados grupos des. 51-38N_576265 / 51-38N_576266 conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-BUFFER_ST2755_REV00 10/02- Obs: Aprovado por e-mal pelo Marcelo, aguardando emissão de PO. 10/02- Prazo: 30 dias. | Labor |  |  | ULTRATEC | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 0% | 40000 | 448.2797 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Santo André
PSA | BRBCABA20 | Op.05 | Construção da bucha | EV1285 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-02 | 2026-02-07 |  | 100% | 1360 | 15.2415 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB37 | ST2215 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0078-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2790 / ST2860 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0079-2025 | 0 | 2026-01-30 | 10/02- Obs: Diego. Grades já em processo de pintura. 30/01- Aprovado por e-mail pelo Marcelo aguardando PO. 30/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-30 | 10237376 | ADOM | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 0% | 41629.91 | 466.5461 | NE |  | SIM | Em andamento | Santo André
VW | BRBCBBB37 | GEO UB2 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0080-2025 | 1 | 2026-01-30 | 13/02- Obs: Conforme planilha do SCL Diego datas, valor e fornecedor. aguardando emissão de PO. 10/02- Rev01 ►A VW solicitou alteração na pintura dos postes das grades para Preto: Munsell N1 ou RAL 9004 (apresentação .pdf Padronização da cor das ilhas Armação) ► Atualizados furos sapata para D.15 para passagem dos chumbadores, des. 51-38H_101853_________0000_________V00_BG_GRADE_PROTECAO_090226_Sheet_2 | Buy |  |  | IMECOR | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 0% | 115000 | 1288.8042 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | STW | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0081-2025 | 1 | 2026-01-30 | 13/02- Obs: Conforme planilha do SCL Diego datas, valor e fornecedor. aguardando emissão de PO. 10/02- Rev01 ►A VW solicitou alteração na pintura dos postes das grades para Preto: Munsell N1 ou RAL 9004 (apresentação .pdf Padronização da cor das ilhas Armação) ► Atualizados furos sapata para D.15 para passagem dos chumbadores, des. 51-38H_101853_________0000_________V00_BG_GRADE_PROTECAO_090226_Sheet_2 | Buy |  |  | IMECOR | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | 0% | 115000 | 1288.8042 | Ana |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | PEDESTAL APLICADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0062-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | GERAL | CONJ. SUPORTES TCP DIVERSOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0063-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CONTROLS | SUPORTE FIXACAO MODULO SENSTRONIC | RENAULT-BBB29_XDF-0127-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 0% | 4154.57 | 46.5602 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | CONJ. NOVOS SUPORTES SENSORES DISP. GEO. | RENAULT-BBB29_XDF-0128-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
NR12 | BRBRRBA32 | - | Suportes portão sopradoras | EV1272 | 0 | 2026-01-26 | 07/02- Conclúida pela imecor por foto no whatsapp. | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 100% | 960 | 10.7587 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.50 | Fabricar prolongadores | EV1289 | 0 | 2026-01-30 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 100% | 3304 | 37.0279 | Rudnei | 7929 | NÃO | Em andamento | Santo André
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Diversos | EV1279 | 0 | 2026-01-27 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 100% | 2742 | 30.7296 | Rudnei | 7930 | NÃO | Em andamento | Santo André
STL/PWT | BRBCABA19 | - | DRESS | EV1270 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 100% | 3903 | 43.7409 | Rudnei | 7931 | NÃO | Em andamento | Santo André
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP020 | ELEMENTO DE CERCA COM POSTE | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0101-2025 | 0 | 2026-01-30 | 30/01- Obs: Por favor colocar esse pedido em espera, o layout está em definição com o cliente aportando modificações. | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 100% | 4680 | 52.4487 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 1
STL/PWT | BRBCABA16 | OP035 | SUPORTE | EV1268 | 0 | 2026-01-26 | 10/02 - Itens sendo enviados para pintura (JatoPrint) hoje. 04/02 - Matéria prima comprada e recebida parcialmente. Coleta o restante 04/02. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 2600 | 29.1382 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-2835 | BUFFER STW | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0082-2025 | 1 | 2026-01-31 | 16/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptERA DIVENTA-BUFFER_ST2835_REV_00 | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Disp. Geo | EV1292 | 0 | 2025-02-24 | Frete dedicado 05/02 entrega 07/02 | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 1880 | 21.0691 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim | 1
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Disp. Geo | EV1295 | 0 | 2025-02-24 | Frete dedicado 05/02 entrega 07/02 | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 10820 | 121.2597 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim | 1
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Mesa de Passagem e inversão | EV1296 | 0 | 2025-02-24 | Frete dedicado 05/02 entrega 07/02 | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 17689 | 198.2405 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim | 1
VW | BRBCBBB37 | STW-2610 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0083-2025 | 1 | 2026-01-31 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 11/02- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2610_260204 Atualizado comerciais no Sheet. 05/02 - Aprovado o fornecedor via e-mail do Marcelo. | Labor | 2026-02-05 |  | PERFECTON | 2026-03-10 | 2026-03-15 |  | 0% | 33000 | 369.8308 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA140 | RAMPA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0102-2025 | 0 | 02/202/2026 |  | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0% | 3654.97 | 40.9612 | jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Dispositivo de Respot | EV1297 | 0 | 2026-01-29 | Frete dedicado 05/02 entrega 07/02 | Make/Buy | 2026-02-02 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 100% | 1980 | 22.1898 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim | 1
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PINO GUIA DO CUBO | EV1262 | 0 | 2026-01-22 | 02/02 - Aprovação do trabalho na WR, comprazo de entrega em 14/02/2026, mesmo com a informação de ser feito o trabalho de forma gradativa conforme liberação de peças retiradas dos pallets da Fiat. 02/02- Obs: Por decisão estratégica da engenharia, será necessário cancelar esta aprovação. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-14 | 2026-02-16 |  | 80% | 3952 | 44.29 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-UNTERBAU 2 | BASE ROBO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0084-2025 | 0 | 2026-02-03 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 06/01- Aprovado pelo Marcelo por e-mail aguardando emissão de PO. | Labor | 2026-02-05 |  | LM CAME | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 30% | 114040.08 | 1278.0464 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE | RENAULT-BBB29_XDF-012​9-2025 | 0 | 2026-02-03 |  | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 0% | 3634.18 | 40.7282 | jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST4445 | GRIPPER TETO COMUNIZADO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0038-2025 | 0 | 2026-02-03 | 13/02- Obs: Aprovado por e-mail pelo Marcelo, pendente de emissão de PO. | Buy | 2026-02-13 |  | PERFECTON | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 0% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA21 | Op390 | Conjuntos para Suporte Camaras | EV1293 | 0 | 2026-01-29 | 10/02 - Eventual pronta no fornecedor, aguradando informação do pedido de compras para realização da entrega. 03/02- Entrega: dia 07/02/2026(CONJUNTO SUPORTE PARA CAMARA COM LENTE KEYENCE - Quantidade 03) 03/02 - Entrega: dia 13/02/2026(CONJUNTO SUPORTE DE FIXAÇÃO DO LIGHT KEYENCE - Quantidade 01) | Make/Buy | 2026-02-02 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-07 | 2026-02-13 |  | 100% | 8920.55 | 99.9725 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-STIRNWAND | BASE ROBO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0085-2025 | 0 | 2026-02-03 | 06/02 - Aprovado o fornecedor via e-mail do Marcelo. | Buy | 2026-02-05 |  | LM CAME | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 30% |  | 0 | jadiel |  | NÃO | Em andamento
VW | BRBCBBB35 | GERAL | PROTEÇÃO BLOCO DE VALVULAS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0064-2025 | 0 | 2026-02-03 | 10/02 - Quantidades atualizadas. 04/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | STW-2780 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0086-2025 | 0 | 2026-02-03 | 13/02- Aprovado pelo Marcelo por e-mail, aguardando emissão de PO. | Buy | 2026-02-13 |  | PERFECTON | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 0% | 18367.8 | 205.8478 | Ana |  | SIM | Em andamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP.020 | PROTEÇÃO TELA/ SUPORTE | STL-BB14-BODY SIDE-012​2-2024 | 0 | 2026-02-03 | 05/02- Obs:Transmissão STL-BB14-BODY SIDE-0122-2024 - CANCELADA - Será mudado para o C.C CBB26 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | - | Fechamento Peças da transmissão VW-0005 - BGB | EV1310 | 0 | 2026-01-22 | 03/02- Obs: Foi necessário retirar algumas peças do fornecedor que estava fabricando a transmissão 0005 e foi repassado algumas peças para a BGB. | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | BGB | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 100% | 3088.03 | 34.6075 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.11 | APOIOS E SUPORTES MESA | EV1300 | 0 | 2026-02-02 |  | Make/Buy | 2026-02-03 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 20% | 8505 | 95.3155 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUP. P/ CONECTOR STAUBLI | STL-BB13-UNDERBODY-0094-2024 | 0 | 2026-02-04 | 04/02- Liberado 2D. | Em definição |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  |  | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  | 1
STL/PWT | BRBCABA16 | - | CONSTRUCAO CALÇO DO MONTANTE E REFERENCIA DO COXIM | EV1287 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-02-04 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 100% | 7076.75 | 79.3091 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP010-020 | TELAS | STL-BB14-BODY SIDE-012​3-2024 | 0 | 2026-02-04 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB38 | ST4080 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0039-2025 | 0 | 2026-02-04 | 09/02 - Aprovado via e-mail do Marcelo, sem valor. 09/02- Obs: Entrega 40 dias com antecipação das torres para montagem prazo a combinar) | Labor | 2026-02-09 |  | REIS & BORGES | 2026-03-21 | 2026-03-16 |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento
VW | - | Aufbau - 59 | PLACA_DOBRADA | EV1309 | 0 | 2026-02-03 |  | Make/Buy | 2026-02-04 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 100% | 210 | 2.3535 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Oxicorte | EV1203 | 0 | 2026-12-30 |  | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 100% | 1860 | 20.845 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-2740 | PALLET CONVEYOR | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0087-2025 | 0 | 2026-02-05 | 18/02 Obs: Alvaro solicitou peço que suspenda a construção desta transmissão. Assim que tiver mais informação, passarei.Transmissão ainda sem fornecedor. Processo paralisado. | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
VW | BRBCBBB37 | STW-2695 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0088-2025 | 1 | 2026-02-05 | 16/02- Rev01 Modificação placa base conforme apresentação .pptMODIF_GEO_ST2695_260210 12/02- Obs: Está excluso Montagem, medição 3D e bordo máquina dos grupos conforme relação abaixo! 05/02- Liberado 2D. | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP010-020 | Telas com 01 poste | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0103-2025 | 0 | 2026-02-05 |  | Make/Buy | 2026-02-05 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 100% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
PSA | BRBCABA20 | Op. 50 | Construção de peças | EV1299 | 0 | 2026-01-31 |  | Make/Buy | 2026-02-02 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 100% | 2851.45 | 31.9562 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim | 1
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP.020 | PROTEÇÃO PARA TELA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0104-2025 | 0 | 2026-02-05 |  | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 8340 | 93.4663 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | SUPORTE P/ PALLET | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0105-2025 | 1 | 2026-02-05 | 06/02- Obs: Prazo de entrega: Serão 02 entregas - (2x+2x) dia 13/02 e (2x+2x) dia 17/02. 06/02- Rev01 Modificação do desenho 281485D_F-020S10CP5WT-020D10CP5WT- ASS-A00-281_05_PARTI-A. | Make/Buy | 2026-02-05 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 105400 | 1181.2171 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 - KIT_MOD_XXX_FDA_FSA_OP_020R01_ATT | SUPORTE GUIA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0106-2025 | 1 | 2026-02-05 | 07/02- Rev01 Modificação da quantidade dos detalhes (25 e 26), acrescentado o detalhe 27. 05/02- Obs: C.C.: BRBSTLBET281 (CC PROVISÓRIO) Código SAP: Verificar | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 6380 | 71.5006 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | SUP. PARA APLICAÇÃO DE COLA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0107-2025 | 0 | 2026-02-05 | 12/02 - Em processo final de acabamento e pintura, será enviado nesta data. 09/02- Liberado 2D. 05/02- Obs: C.C.: BRBSTLBET281 (CC PROVISÓRIO) Código SAP: Verificar | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | AMX | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 41500 | 465.0902 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX018 | PLACA DE FIXAÇÃO/SUPORTE | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0108-2025 | 0 | 2026-02-05 | 06/02- Liberado 2D. 05/02- Obs: C.C.: BRBSTLBET281 (CC PROVISÓRIO) Código SAP: Verificar | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 20% | 1890 | 21.1812 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | GERAL | SUPORTE P/ TALHA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0065-2025 | 0 | 2026-02-06 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CONJ. ADICIONAL PARA OPEN GATE | RENAULT-BBB29_XDF-0130-2025 | 0 | 2026-02-06 | 06/02- ORÇAMENTO 3D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | ESTRUTURA GUIA DO ELEVADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0131-2025 | 0 | 2026-02-06 | 12/02- Liberado 2D. 06/02- ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CANCELA ELEVADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0132-2025 | 0 | 2026-02-06 | 16/02- Liberado 2D. 06/02- ORÇAMENTO 3D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX018 / FX020 | SUPORTE LASER SCANNER | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0109-2025 | 0 | 2026-02-06 | "06/02- Obs: C.C.: BRBSTLBET281 (CC PROVISÓRIO) Código SAP: Verificar" | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
STL/PWT | BRBCABA21 | - | PENDANA | EV1301 | 0 | 2026-02-02 |  | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 100% | 4700 | 52.6729 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | TSDG101 | DISP. APLICACAO PINO TUCKERS | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0012-2025 | 0 | 2026-02-06 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Proteção para suporte dos inversores | EV1305 | 0 | 2026-02-06 | 12/02 - Previsão de entrega 14/02. | Make/Buy | 2026-02-04 | CONTRATO | AMX | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% | 5800 | 65.0006 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Kit-Modifica | EV1320 | 0 | 2026-02-06 | 16/02/2026 - Data alterada com autorização do Diego Braga para 18/02/2026 | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-14 | 2026-02-18 |  | 30% | 1298 | 14.5467 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX018 / FX020 | SUPORTE LASER SCANNER | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0110-2025 | 0 | 2026-02-07 | 09/02- Obs: Humberto Combinei com o fornecedor até dia 14/02. 06/02- Obs:C.C.: BRBSTLBET281 (CC PROVISÓRIO) 07/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 100% | 5120 | 57.3798 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | CARRINHO MANUAL | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0111-2025 | 0 | 2026-02-07 | 13/02/2026 - rodízios entregue no manufacturing 09/02- Obs: Humberto Aprovado, o ideal é recebermos no dia 14/02 e como data limite dia 16/02. 07/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 100% | 16760 | 187.8292 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | SUPORTE DE APOIO | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0112-2025 | 0 | 2026-02-07 | 09/02- Obs: O ideal é recebermos no dia 14/02 e como data limite dia 16/02. 07/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 0% | 51920 | 581.8671 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | CARRINHO INTEROPERACIONAL | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0113-2025 | 0 | 2026-02-07 | 13/02/2026 - rodízios entregue no manufacturing 09/02- Aprovado por e-mail pelo Humberto. aguardando emissão de PO. 07/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | VIDRAK | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 100% |  | 0 | NE |  | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB38 | ST4260 | CONJ. NOVAS PLATAFORMAS E ESCADAS | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0040-2025 | 0 | 2026-02-09 | 07/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | Controls | SUPORTE MULTICONECTOR | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0041-2025 | 0 | 2026-02-09 | 13/02- Obs: Datas conforme planilha do SCL Diego. 10/02- Obs: Aprovado pelo Marcelo por e-mail aguardando emissão de PO. 09/02 - Alteradop quantidade de 230 para 242. 07/02- Liberado 2D. | Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-03-03 | 2026-03-06 |  | 90% | 27239.08 | 305.2682 | jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM100 | DEPOSITO PINÇA | RENAULT-BBB29_XDF-0133-2025 | 0 | 2026-02-09 | 12/02- Liberado 2D. (Obs: modificado a quantidade do desenho E537343000 era 02 mudou para 01 e acrescentado para construção o desenho E537344000 qtd 01.) 07/02- 3D PARA ORÇAMENTO. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | - | SUPORTE_BLOCO_VALVULAS | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0050-2025 | 0 | 2026-02-09 | 09/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | Placa de interface | EV1322 | 0 | 2026-02-06 |  | Make/Buy | 2026-02-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 100% | 1035.7 | 11.6071 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | TU030 | CJ. NOVOS ITENS DISP. SOLDA | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0013-2025 | 0 | 2026-02-09 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em andamento
STL/PWT | BRBCABA16 | Op.141 | PLACA | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0020-2024 | 0 | 2026-02-09 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST4590 | CARRINHO TRANSPORTE TETO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0066-2025 | 0 | 2026-02-09 | 09/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TR053 | DISP. REBITAGEM MANUAL | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0014-2025 | 0 | 2026-02-09 | 09/02- 3D PARA ORÇAMENTO. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MOLDURA PARA INVERSOR | STL-BB13-UNDERBODY-0095-2024 | 0 | 2026-02-10 | 10/02- Liberado 2D. | Em definição |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.011/ OP130 | GARRA TRAVESSA/DIANTEIRA / CARGA CALOTA | EV1312 | 0 | 2026-02-04 |  | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 0% | 2474.4 | 27.7306 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP040 | PINÇAS DO ANEL ELÁSTICO | EV1306 | 0 | 2026-02-03 | 12/02 - Material cortado, entrará para usinagem 13/02 | Make/Buy | 2026-02-10 | CONTRATO | AMX | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 100% | 4850 | 54.3539 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP160 | GRIPPER | EV1327 | 0 | 2026-02-07 |  | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 450 | 5.0431 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP040 | PROTEÇÃO P/ MESA DE ROLOS | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0124-2024 | 0 | 2026-02-10 | 10/02- Liberado 2D. | Em definição | 2026-02-17 | CONTRATO | AMX | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | 0% | 21760 | 243.8642 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4120 | TORRE SENSORES | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0067-2025 | 0 | 2026-02-10 | 10/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA100 E SCA140 | SUPORTE LEITOR | STL-BB13-UNDERBODY-0096-2024 | 1 | 2026-02-10 | 13/02- Rev01 Modificação da quantidade do Suporte Leitor RFID era 05 mudou para 04 10/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | TR051 | NOVAS UNITS DISP. SOLDA MANUAL | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0010-2025 | 0 | 2026-02-10 | 10/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA_020_PO01_PO02 - TAKEOUT | SUPORTE DE APOIO | STL-BB13-UNDERBODY-0097-2024 | 0 | 2026-02-10 | 10/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CCG100 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. SOLDA MANUAL | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0015-2025 | 0 | 2026-02-10 | 10/02 Liberado 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | - | Dispositivo de geometria Manual | EV1332 | 0 | 2025-02-24 | 12/02 - Em processo de usinagem em terceiro. | Make/Buy | 2026-02-10 | CONTRATO | AMX | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 100% | 28000 | 313.7958 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | DISP. DE GEO CAIXA DE RODA | RENAULT-BBB29_XDF-0113-2025 | 0 | 2026-01-19 |  | Buy | 2026-02-10 | 10237038 | UFINAP | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 0% | 94403.66 | 1057.9812 | Ana |  | SIM | Em andamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | CONJUNTO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0134-2025 | 0 | 2026-02-11 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | CCG100 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. SOLDA MANUAL | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0016-2025 | 0 | 2026-02-11 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA 40 | Molduras paineis | EV1324 | 0 | 2026-02-10 |  | Make/Buy | 2026-02-10 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 0% | 789.89 | 8.8523 | jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Pedana | EV1339 | 0 | 2026-02-10 |  | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 8820 | 98.8457 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-2850 | PALLET | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0089-2025 | 0 | 2026-02-11 | 18/02- Obs: Alvaro solicitou o seguinte peço que suspenda a construção desta transmissão. Assim que tiver mais informação, passarei.Transmissão ainda sem fornecedor. Processo paralisado. 11/02- Liberado 2D. | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado
PSA | BRBCBBB21 | - | Montagem Dobradiça | EV1329 | 0 | 2025-10-13 | 12/02 - Em processo de usinagem em terceiro. | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | AMX | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 100% | 1480 | 16.5863 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST4515 | GRIPPER | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0042-2025 | 0 | 2026-02-11 | 11/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | Longeron (SIDE SILL) | SUPORTE DE APOIO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0072-2024 | 0 | 2026-02-11 | 11/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX018 / FX020 | SUPORTE P/ TOMADA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0114-2025 | 0 | 2026-02-11 | 11/02- Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-02-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 100% | 1890 | 21.1812 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST4535 | GRIPPER | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0043-2025 | 0 | 2026-02-11 | 11/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4535 | GRIPPER | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0044-2025 | 0 | 2026-02-11 | 11/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | - | Retrabalhos | EV1340 | 0 | 2026-02-06 |  | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | BGB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | 10938 | 122.5821 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Santo André
Robótica | BRBRRCY21 | - | DIVERSOS | EV1183 | 0 | 2026-12-23 |  | Make/Buy | 2026-12-23 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 0% | 8498.4 | 95.2415 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM040 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0039-2025 | 0 | 2025-07-29 | 18/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação dos dispositivos; 14/11/25 - Fornecedor em processo de pintura, rebarbação e repassando rosca e embalagem de peças; 06/11/25 - Processo de separação de peças oxidadas, peças chegando da oxidação, peças em processo de finalização (rebarbação e rosca), Torres em processo de caldeiraria depois vão para usinagem e pintura 30/10/25 - Fornecedor em processo de usiangem, peças sendo enviadas para oxidação; 14/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria e tratamento de peças; 22/09/25 - Liberado desenhos 2D; 29/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-22 | 10229649 | BGB | 2025-11-07 | 2026-01-16 | 2025-11-21 | 100% | 149910.83 | 1680.0496 | Rudnei | 3710 | SIM | Em andamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2830-2840-2850-2880 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0090-2025 | 0 | 2026-02-12 | 12/01- Obs: Super Ítem crítico | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | - | DEPOSITO P/ GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0135-2025 | 0 | 2026-02-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | - | PLACA ADAPTADORA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0068-2025 | 0 | 2026-02-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST3400 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. GEO. | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0051-2025 | 0 | 2026-02-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Arruela Riser | EV1319 | 0 | 2026-02-10 | 13/02 - Entregue 30 unidades antecipadas conforme acordado. | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 60% | 5670 | 63.5437 | Jadiel |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2790 | UNIDADE ATERRAMENTO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0091-2025 | 0 | 2026-02-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 | FX020 | PALETEIRA | EV1343 | 0 | 2026-02-04 | 13/02- Obs: 1 unidade para testar liberada amanhã (13/02/2026) | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-22 | 2026-02-13 |  | 0% | 14710.4 | 164.8594 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Fabricação das peças anexas | EV1307 | 0 | 2026-02-03 |  | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | 0% | 2462 | 27.5916 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA40 | Kit modifica | EV1334 | 0 | 2026-02-10 |  | Make/Buy | 2026-02-11 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  | 0% | 1646 | 18.4467 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | VOLET INNER | EV1344 | 0 | 2026-02-11 |  | Make/Buy | 2026-02-12 | CONTRATO | AMX | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 100% | 520 | 5.8276 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM100 | SUP. STANDARD BARREIRA DE LUZ | RENAULT-BBB29_XDF-0136-2025 | 0 | 2026-02-13 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_01 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0010-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_01 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_01 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0011-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_09 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_09 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0012-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_09 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_09 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0013-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_09 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_09 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0014-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_10 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_10 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0015-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_10 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_10 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0016-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_10 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_10 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0017-2026​ | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_14 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_14 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0018-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_14 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_14 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0019-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_14 | DISP. GEO BERÇO DE SOLDA EM ESTACIONARIA_14 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0020-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST_09 | DISPOSITIVO DE CONTROLE- CHECAGEM_09 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0021-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | - | BRAÇO P/ PINÇA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0045-2025 | 0 | 2026-02-13 | 13/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Vedações | EV1328 | 0 | 2026-02-05 |  | Make/Buy | 2026-02-12 | CONTRATO | AMX | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 1273 | 14.2665 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE CONTROLE- CHECAGEM_01 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0022-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE CONTROLE- CHECAGEM_10 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0023-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE CONTROLE- CHECAGEM_10 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0024-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE CONTROLE- CHECAGEM_19 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0025-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE CONTROLE- CHECAGEM_19 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0026-2026 | 0 | 2026-02-13 | 18/02- Liberado 2D. 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE SOLDA TUCKERSTUD_02-BOX4 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0027-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE SOLDA TUCKERSTUD_02-BOX4 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0028-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. DE SOLDA TUCKERSTUD_03-BOX8 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0029-2026 | 0 | 2026-02-13 | 13/02-ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | BRBCBBB35 VW ARG BS | ESTRUTURAS METALICAS COM KBK E MANIPULADORES | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0052-2025 | 0 | 2026-02-12 | 12/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005, SCA005/AUA005, AUA105, SCA005 | SUPORTE FIXAÇÃO/SENSOR | STL-BB13-UNDERBODY-009​8-2024 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | ST3610 | CONJ, NOVOS ITENS GRIPPER DE MANIPULAÇÃO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0053-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP130 | CALHA E FUNIAL DA CALOTA | EV1337 | 0 | 2026-02-10 |  | Make/Buy | 2026-02-12 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 0% | 1197.3 | 13.4181 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim
NR12 | BRBRRBA32 | - | Pintura chapa | EV1336 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Regularização, material entregue conforme e-mail. | Make/Buy | 2026-02-09 | CONTRATO | AMX | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | 100% | 4860 | 54.466 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CONJ. ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-009​9-2024 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  | 1
PSA | BRBCBBB21 | OP075 | ESCADA DE ACESSO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-007​3-2024 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2860 | CARRINHO TAKEOUT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0092-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
RENAULT | BRBCBBB29 | FM050 | CONJ. ADICIONAL P/ DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_XDF-0137-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP95 | GARRAS DA PINCA | EV1242 | 0 | 2026-01-13 | 16/02 Obs: Prazo de entrega: URGENTE ! | Make/Buy | 2026-01-14 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | URGENTE | URGENTE | URGENTE | 0% | 2221.1 | 24.8919 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim | 1
PSA | BRBCABA20 | - | CONSTRUIR WLCUG-00012N1710 | EV1347 | 0 | 2026-02-12 |  | Make/Buy | 2026-02-13 | CONTRATO | AMX | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0% | 2720 | 30.483 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2570 | PALLET_ST2570_USTW_VW427 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0093-2025 | 0 | 2026-02-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | STT4450 | DISP. GEO SOLDA MIG | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0046-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB35 | - | Cotação brackets | EV1298 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 100% | 11490 | 128.7684 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST4340 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0047-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB38 | ST4180 | CONSOLE ROLETE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0048-2025 | 0 | 2026-02-16 | 16/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA19 | - | FABRICAÇÃO DAS PEÇAS EM ANEXO | EV1352 | 0 | 2026-02-16 |  | Make/Buy | 2026-02-17 | CONTRATO | AMX | 2026-02-22 | 2026-02-22 |  | 0% | 7500 | 84.0524 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | KIT FX020-PALETEIRA | EV1355 | 0 | 2026-02-17 |  | Make/Buy | 2026-02-17 | CONTRATO | AMX | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  | 0% | 29200 | 327.2442 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST-19 | DISP. DE CONTROLE-CHECAGEM_19 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0030-2026 | 0 | 2026-02-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
PSA | BRBCBBB21 | PACK07-EST-19 | DISPOSITIVO DE CONTROLE- CHECAGEM_19 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0031-2026 | 0 | 2026-02-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
VW | BRBCBBB37 | GEO UB2 | CONJ. GRADES_PORTAS CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0094-2025 | 0 | 2026-02-18 | 18/02- Liberado 2D. | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/PWT | BRBCABA16 | OP95 | GARRAS DA PINCA | EV1242 | 0 | 2026-02-13 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 0% | 4909.8 | 55.0241 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP13 | RETRABALHO 2 CHAPAS | EV1353 | 0 | 2026-02-16 |  | Make/Buy | 2026-02-17 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-22 | 2026-02-22 |  | 0% | 2200 | 24.6554 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim
VW | BRBCBBB37 | Stirnwand | CONJ. GRADES_PORTAS CERCA PERIMETRAL STW | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0095-2025​ | 0 | 2026-02-18 | 18/02- Liberado 2D. | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento
STL/FIAT | BRBCBBB26 |  | Solda + pintura | EV1358 | 0 | 2026-02-17 | 19/02- Obs: Regularização materila já entregue. | Make/Buy | 2026-02-17 | CONTRATO | AMX | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | 100% | 13600 | 152.4151 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE

## BKP de Follow-up
FOLLOW-UP COMAU DO BRASIL | [5 empty] | MAKE | 0 | BUY | 0 | MAKE / BUY | 0 | EM DEFINIÇÃO | 1 | TOTAL | 1
Cliente | Projeto WBS | Linha / OP | Descrição | Transmissão / Eventual | Rev. | Data da criação | Observação | Make / Buy | Data de inicio | Pedido de compra | Fornecedor | Data entrega Fornecedor | Data entrega final - MFG | Reprogramação | Status Geral % | Valor total | Qtd Hr | Resp.Follow-up | Nota Fiscal | Comercial | Status
RENAULT | BRBCBBA96 | DBL/UAR09 | MANIPULADOR | BA96_DBL CUST 1312-0020-2024 | 1 | 2025-05-16 | 02/12/25 - CANCELAMENTO VIA E-MAIL | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB37 | UNTERBAU | BASES ROBOS | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0001-2025 | 1 | 2025-11-17 | 18/12/2025 - 3 em desempeno e 7 em usinagem. 09/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento. 02/12- revisão da transmissão ficando apenas as 10bases de 975, conforme negociado por compras 28/11- Rev01 Cancelado a construção das bases 11-39D 20819-5 e 11-39D 20819-6 e modificado a qtd da base 11-39D 20819-4 era 14 mudou para 10. | Buy | 2025-11-27 | 10233669 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 100% | 99332.4 | 1113.2175 | Jadiel | 13752 | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA16 | WP0003 | PCT 01 CJ FREIO | EV0806 | 0 | 2025-09-22 | 07/11 - Em processo de usinagem e acabamento, entregas sendo realizadas parciais. 24/10 - Fornecedor irá alinhar novas datas de entrega com Gesualdo nesta data. 18/10 - Em processo de usinagem 14/10 - Iniciou processo de usinagem nesta data. OS 328 | Make/Buy | 2025-09-23 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-24 | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 100% | 86853.56 | 973.3673 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | PACOTE 02 | PALLET CONJ. FREIO | EV0807 | 0 | 2025-09-22 | 07/11 - Em processo de usinagem e acabamento, entregas sendo realizadas parciais. 24/10 - Fornecedor irá alinhar novas datas de entrega com Gesualdo nesta data. 18/10 - Em processo de usinagem e tratamento térmico 14/10 - Vai iniciar processo de usinagem em terceiro 15/10. OS 329 | Make/Buy | 2025-09-22 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100% | 89192.54 | 999.5802 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | PACOTE 03 | PALLET CONJ. FREIO | EV0808 | 0 | 2025-09-22 | 07/11 - Em processo de usinagem e acabamento, entregas sendo realizadas parciais. 24/10 - Fornecedor irá alinhar novas datas de entrega com Gesualdo nesta data. 18/10 - Em processo de usinagem e tratamento térmico 14/10 - Peças pré-usinadas retorna do tratamento térmico hoje, restante irá iniciar processo de usinagem 15/10. OS 330 | Make/Buy | 2025-09-22 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100% | 92235.64 | 1033.6842 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | PACOTE 04 | PALLET CONJ. FREIO | EV0809 | 0 | 2025-09-22 | 07/11 - Em processo de usinagem e acabamento, entregas sendo realizadas parciais. 24/10 - Fornecedor irá alinhar novas datas de entrega com Gesualdo nesta data. 18/10 - Em processo de usinagem e tratamento térmico 14/10 - Em processo de usinagem, peça de latão pronta. OS 331 | Make/Buy | 2025-09-22 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100% | 68413.85 | 766.7135 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP.10/OP.20 | DIVERSOS | EV0845 | 0 | 2025-11-06 | 05/12/2025 - Será entregue hoje. 27/11/2025 - Em processo de tratamento superficial. | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 100% | 1569.08 | 17.5847 | jadiel | 34381 | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP28 | Construção Suportes | EV0883 | 0 | 2025-10-08 | 11/11/25 - Fornecedor com as peças finalizadas irá acionar o time de qualidade Comau para realizar a liberação embalar e nos enviar; 04/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, peças em tratamento de zinco, peças de corte e dobra nao foram comprada pelo time de compras Madi, a mesmo esta sendo adquirido hoje para poder chegar amanhã e realizar a dobra e depois o tratamento de zinco. 27/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem de 2 peças para adiantar o processo e depois a entrega do restante; | Make/Buy | 2025-10-13 | CONTRATO | MADI | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 100% | 6880.5 | 77.1097 | Rudnei | 7743 | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA21 | OP. 28 | Montagem gravitacionais | EV0894 | 0 | 2025-10-10 | 04/11/2025 - Processo de calandra iniciando | Make/Buy | 2025-10-15 | CONTRATO | AMX | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100% | 13400 | 150.1737 | Ana |  | NÃO | Concluído
ROBOTICA | - | - | ACOPLAMENTO | EV0906 | 0 | 2025-10-13 | 09/12/2025 - Enviado para retrabalho. 07/11 - Aguardando envio do acoplamento para inicio do processo de retrabalho. 28/10 - Aguardando envio do acoplamento para inicio do processo de retrabalho. 23/10 - Aguardando envio do acoplamento para inicio do processo de retrabalho. | Make/Buy | 2025-10-14 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100% | 1132 | 12.6863 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.28 | CABEÇOTE | EV0907 | 0 | 2025-10-13 | 24/11/2025 - 1ª paltaforma ficará pronta na pintura amanhã 25/11/2025, a 2ª está indo para pintura hoje 24/11/2025. 07/11 - Em processo de caderaria, falta soldar e pintar. 28/10 - Material comprado, previsão de entrega 29/10. 23/10 - Em processo de compra de material OS 367 | Make/Buy | 2025-10-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 100% | 25271.52 | 283.2178 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | 32 | CABEÇOTE | EV0934 | 0 | 2025-10-17 | 07/11 - Em processo de usinagem, previsão de antecipação de entrega para 14/11. 28/10 - Em processo de compra de material e corte de matéria prima interno OS 372 | Make/Buy | 2025-10-17 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 5128 | 57.4695 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP228 | REAÇÃO PISTÃO | EV0935 | 0 | 2025-10-17 | 10/11/2025 - Chapa enviada para anodizar, previsto para amanhã, hoje será feito entraga parcial. 04/11/2025 - Estrutura enghelego já disponível, início da usinagem. 29/10 - fica registrado que os itens 19 ao 26 e 41 e 42 (itens comerciais) do conjunto WLCUG-00001N2152, estão excluso do fornecimento. | Make/Buy | 2025-10-24 | CONTRATO | AMX | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 100% | 34800 | 390.0034 | Ana |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | - | TRECHO DE TRANSPORTES | EV0940 | 0 | 2025-10-20 | 27/11/2025 - Será entregue hoje até as 16 horas. 04/11/2025 - Preparação da matéria prima. | Make/Buy | 2025-10-22 | CONTRATO | AMX | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-11-27 | 100% | 24800 | 277.9334 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Dressador - Fiat | EV0942 | 0 | 2025-10-21 | 04/11/2025 - Preparação da matéria prima. | Make/Buy | 2025-10-27 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 100% | 55000 | 616.3846 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP30 | BARRA ESTABILIZADORA | EV0957 | 0 | 2025-10-24 | 07/11/2025 - Será entregue amanhã 08/11/2025 devido a retoques na pintura. 07/11/2025 - Será entregue hoje as 15 horas 4/11/2025 - Processo de usinagem em andamento. | Make/Buy | 2025-10-24 | CONTRATO | AMX | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 100% | 8350 | 93.5784 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | FABRICAÇÃO DE PEÇAS USINADAS | EV0962 | 0 | 2025-10-24 | 08/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 06/11 | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 100% | 13650 | 152.9755 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.20/OP.30 | RETOOLING SUSPENSÃO | EV0963 | 0 | 2025-10-27 | 11/11/2025 - Usinagem em andamento. | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-15 | 100% | 5040.26 | 56.4862 | Jadiel |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA 040 | KIT APOIO | EV0980 | 0 | 2025-10-29 | 07/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-10-31 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 100% | 11060 | 123.9493 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | DIVERSOS | EV0981 | 0 | 2025-10-21 | 24/11/25 - Fornecedor acionou o time da qualidade Comau para realizar a liberação da adicional; 11/11/25 - Itens já foram solicitados por compras, aguardando chegar para entregar juntamente com a transmissão FAM B-0111; 04/11/25 - Itens já foram solicitados por compras, aguardando chegar para entregar juntamente com a transmissão FAM B-0111; | Make/Buy | 2025-10-27 | CONTRATO | MADI | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-24 | 100% | 2970 | 33.2848 | Rudnei | 7764 | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.80/250 | SENSORIAMENTO | EV0988 | 0 | 2025-10-30 | 26/11/2025 - Será entregue hoje no fim do dia. 25/11 - Será entregue hoje as 15 horas. 12/11/2025 - Preparação da matéria prima em andamento. | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | EINTEGRA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 100% | 1455 | 16.3062 | jadiel |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Gancho Front Cradle | EV0989 | 0 | 2025-10-30 | 06/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 100% | 4250 | 47.6297 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA120 / SCA250 | PROTEÇÃO POLICARBONATO | EV0990 | 0 | 2025-10-30 |  | Make/Buy | 2025-11-04 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-26 | 100% | 11280 | 126.4149 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | DORSAL 1 | SUPORTE PARA CABOS | EV0991 | 0 | 2025-10-30 | 25/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-11-29 | 100% | 2400 | 26.8968 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA21 | - | CONJUNTO DE ITENS | EV0992 | 0 | 2025-10-31 | 02/12/2025 - Peças em processo de zincagem, previsão de entrega as 15 horas. 12/11/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 05/11/2025 - Gestão dos desenhos e matéria prima em andamento. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | EINTEGRA | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 100% | 22500 | 252.1573 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA20 | OP.040 | SETUP APERTADEIRA | EV0995 | 0 | 2025-11-03 |  | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | AMX | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-11 | 100% | 6350 | 71.1644 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.141 | retrabalho bloco reacao | EV0998 | 0 | 2025-11-04 |  | Make | 2025-11-04 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 2025-11-05 | 100% | 1277.55 | 14.3175 | Ana |  | NÃO | Concluído
GM | BRBCBBA98 | CTE001 | CHAPAS | EV1006 | 0 | 2025-11-05 | 07/11 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 16800 | 188.2775 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.560 | DIVERSOS | EV1008 | 0 | 2025-11-05 | 08/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 100% | 2660 | 29.8106 | Ana |  | NÃO | Concluído
GM | BRBCBBA98 | YD120 | MANIPULADOR | EV1009 | 0 | 2025-11-05 | 07/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 100% | 1420 | 15.9139 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBRRBA18 | FXA060 | APOIO DE TESTE | EV1010 | 0 | 2025-10-29 | 08/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 100% | 4460.4 | 49.9877 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP.30 | BARRA ESTABILIZADORA | EV1011 | 0 | 2025-11-06 |  | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | AMX | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 100% | 1460 | 16.3622 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | NR12 | PROTEÇÃO | EV1012 | 0 | 2025-11-06 |  | Make | 2025-11-07 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 1828.58 | 20.4929 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | PROTEÇÃO DE BARREIRAS | EV1013 | 0 | 2025-11-06 |  | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | AMX | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 100% | 3105 | 34.7977 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CHAPAS DE FIXAÇÃO | EV1014 | 0 | 2025-11-06 | Local de Entrega: Comau Tijolinho | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | AMX | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 100% | 2106 | 23.6019 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | DIVERSOS | EV1015 | 0 | 2025-11-07 | 17/11 - Será enviado dia 18/11 | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 100% | 6160 | 69.0351 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBRRBA18 | - | TASSELO | EV1016 | 0 | 2025-11-07 |  | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 100% | 720 | 8.069 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB10 | FDA/FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1022 | 0 | 2025-11-11 |  | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | 8348.4 | 93.5605 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
JEEP | BRBCBBB10 | FDA/FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1023 | 0 | 2025-11-11 |  | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100% | 14257.8 | 159.7871 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
NR12 | BRBCABA20 | OP.02 | Construções Adequação | EV1024 | 0 | 2025-11-11 | 26/11/2025 - Será entregue até as 16 horas | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | AMX | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 100% | 7200 | 80.6904 | Ana |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | PCK06 | Novas Peças | EV1027 | 0 | 2025-11-07 |  | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2600 | 29.1382 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCABA16 | - | BANCO TAMBOR | EV1028 | 0 | 2025-11-12 | 01/12 - Coluna está na pintura e restante oxidação. OS 403 14/11 - RETRABALHO | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 5689.4 | 63.7611 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | FDA/FSA060T05 | KIT modifica | EV1029 | 0 | 2025-12-12 |  | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-22 |  |  | 100% | 7005.6 | 78.5117 | Ana |  | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB19 | - | CONSTRUÇÃO ESPAÇADOR | EV1030 | 0 | 2025-11-12 | 14/11/2025 - entregue no manufacturing | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | AMX | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 100% | 880 | 9.8622 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Pés niveladores | EV1031 | 0 | 2025-11-12 |  | Labor | 2025-11-13 | CONTRATO | AMX | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 100% | 7870 | 88.199 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP160 | SOQUETE | EV1032 | 0 | 2025-11-12 | 12/12/2025 - AUTORIZADO ENVIAR PEÇA SEM OXIDAÇÃO, PELA ENGENHARIA 11/12/2025 - Os soquetes serão enviados para tratamento térmico hoje. Previsão de entrega 15/12/2025 01/12 - Em processo de usinagem OS 404 | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 100% | 4882 | 54.7125 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Castanha Top Mount | EV1033 | 0 | 2025-11-12 | 24/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 100% | 2260 | 25.3278 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA | Chapa fechamento SKID | EV1036 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | AMX | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100% | 360 | 4.0345 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | L1-20-30 Corner | Poka-yoke | EV1037 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 100% | 3000 | 33.621 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | OP.010 | Extensão do Balancim | EV1038 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | AMX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 100% | 860 | 9.638 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Apoio apertadeira | EV1039 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 100% | 1800 | 20.1726 | Ana |  | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB19 | - | PORCAS | EV1041 | 0 | 2025-11-13 | 17/11 - Será enviado nesta data | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 680 | 7.6208 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Pallet Short Block | EV1042 | 0 | 2025-11-13 | 17/11 - Será enviado nesta data | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 2800 | 31.3796 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CHAPA FIXAÇÃO | EV1043 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | AMX | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 1000 | 11.207 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | GRUPO 85 | APOIOS COM IMAS Ø15X8 | EV1044 | 0 | 2025-11-14 |  | Make/Buy | 2025-11-14 | CONTRATO | AMX | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 100% | 900 | 10.0863 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA160 | PINOS DA STAFFA | EV1045 | 0 | 2025-11-14 |  | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | AMX | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 100% | 720 | 8.069 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA160 | DORSAL 1 | EV1047 | 0 | 2025-11-14 |  | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | AMX | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-22 | 100% | 16800 | 188.2775 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB26 | DORSAL 1 | GRUPO DO REFORÇO DO RADIADOR (IGREJINHA | EV1048 | 0 | 2025-11-14 |  | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | AMX | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 8450 | 94.6991 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA100 | Suporte Mesa Rolos | EV1049 | 0 | 2025-11-14 | 25/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 100% | 6496 | 72.8006 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Mola Take | EV1052 | 0 | 2025-11-17 |  | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 100% | 175 | 1.9612 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | DIVERSOS | EV1053 | 0 | 2025-11-13 |  | Make/Buy | 2025-11-19 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 3260 | 36.5348 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA20 | OP.30 | Nylon de Apoio | EV1056 | 0 | 2025-11-18 | 01/12/2025 - Entregue no manufacturing | Make/Buy | 2025-11-19 | CONTRATO | AMX | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100% | 5480 | 61.4143 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUPORTE PROLONGADOR | EV1057 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 100% | 4502.61 | 50.4607 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB09 | - | Gripper | EV1058 | 0 | 2025-11-14 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 1100 | 12.3277 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB09 | - | Disp. GRUPO 002/003 | EV1059 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-19 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 100% | 4840 | 54.2418 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP080 | KIT MODIFICA | EV1060 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 3800 | 42.5866 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | - | GANCHO | EV1063 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | AMX | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 100% | 1730 | 19.3881 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA86 | OP20/25 REAR | Guia produto | EV1064 | 0 | 2025-11-25 | 27/11 - Enviado via Sedex para Rio de Janeiro PSA | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 2460 | 27.5692 | Ana |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | - | Remarcas visita | EV1065 | 0 | 2025-11-19 | 27/11 - Enviado nesta data aereo | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-28 | 100% | 1020 | 11.4311 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G211 | Disp: GRUPO 004/005 | EV1066 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-19 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | 4230 | 47.4056 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
PSA | BRBCBBB21 | - | CONSTRUÇÃO DE PEÇA | EV1067 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | AMX | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 460 | 5.1552 | Ana |  | NÃO | Concluído
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G211 | DISP. GRUPO 001 | EV1068 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 930 | 10.4225 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G201 | Diso.: GRUPO 006/007. | EV1069 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 5320 | 59.6212 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G201. | DISP.GRUPO 008/009 | EV1070 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 5360 | 60.0695 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Suporte fibra + arame | EV1071 | 0 | 2025-11-20 | 04/12/2025 - Entregue hoje. 03/12/2025 - Será entregue hoje. | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | AMX | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 100% | 2450 | 27.4571 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP080 | KIT MODIFICA | EV1073 | 0 | 2025-11-21 |  | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 100% | 1440 | 16.1381 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | DIVERSOS | EV1075 | 0 | 2025-11-21 | 16/12 - Estrutura Engelegho pronta. 09/12/2025 - 1ª Entrega: Dispositivo montado exceto os rodízios - 19/12/2025 2ª Entrega: Rodízios Comerciais da Hannover - 07/02/2026 | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-15 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 100% | 17450 | 195.562 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP.228 | SHORT BLOCK | EV1076 | 0 | 2025-11-21 | 29/11/2025 - Usinagem em andamento. | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | AMX | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 6160 | 69.0351 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR12 | BRBRRBA31 | - | RETRABALHO NR12 | EV1077 | 0 | 2025-11-24 |  | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 100% | 3279.52 | 36.7536 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PALLET SUSPENSAO | EV1080 | 0 | 2025-11-24 | 16/12 - Em processo de Jateamento, previsão de entrega 19/12 09/12/2025 - Processo de construção em andamento. | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 100% | 26500 | 296.9853 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA20 | OP30 | Apoio Braço | EV1081 | 0 | 2025-11-24 | 29/11/2025 - Usinagem em andamento. | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | AMX | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 100% | 1770 | 19.8364 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA86 | - | Regularização de Ajuste Pino | EV1083 | 0 | 2025-11-24 | 25/11- Local de montagem Santo André | Em definição | 2025-11-25 | CONTRATO | BGB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 100% | 1500 | 16.8105 | Rudnei |  | NÃO | Concluído | Santo André
PSA | BRBCBBB21 | PCK02 | USINAGEM VOLANTE | EV1085 | 0 | 2025-12-25 |  | Make/Buy | 2025-12-02 | CONTRATO | AMX | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 100% | 1000 | 11.207 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP90 e OP150 | DIVERSOS | EV1086 | 0 | 2025-11-26 |  | Make/Buy | 2025-12-04 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-13 | 100% | 6910 | 77.4403 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP10 | SUP. PARA GANCHEIRA DE MOVIMENTAÇÃO | EV1088 | 0 | 2025-12-25 |  | Make/Buy | 2025-12-01 | CONTRATO | AMX | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 100% | 700 | 7.8449 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Gancho Rear | EV1089 | 0 | 2025-11-26 | 04/12/2025 - Em processo de pintura, será entregue 05/12/2025. | Make/Buy | 2025-11-27 | CONTRATO | AMX | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 100% | 3640 | 40.7935 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA040 | DORSAL 1 | EV1090 | 0 | 2025-11-26 |  | Make/Buy | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-11-29 | 2025-11-29 |  | 100% | 640 | 7.1725 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | - | Sistema Anti-Giro | EV1091 | 0 | 2025-11-26 |  | Make/Buy | 2025-11-26 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | 380 | 4.2587 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
GM | BRBCBBA86 | BP030 | Remarcas | EV1094 | 0 | 2025-12-27 | 09/12/2025 - Será entregue antecipado 11/12 | Make/Buy | 2025-12-01 | CONTRATO | AMX | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 9870 | 110.613 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | - | GARRA DE BLOQUEIO | EV1096 | 0 | 2025-11-28 |  | Make/Buy | 2025-12-02 | CONTRATO | AMX | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 100% | 4160 | 46.6211 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA98 | - | Orçamento GM | EV1099 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2025-12-03 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 2080 | 23.3105 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.560 | Construção de peça | EV1100 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2025-12-03 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 100% | 2973 | 33.3184 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP 30 e op130 e 150 tras | DIVERSOS | EV1101 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2025-12-03 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 100% | 8282 | 92.8163 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.05 | Fabricação das peças | EV1103 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2025-12-04 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | 100% | 2480 | 27.7933 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | UNIT-250 | Pino | EV1104 | 0 | 2025-12-02 | 09/12/2025 - processo de construção sendo finalizado. | Make/Buy | 2025-12-04 | CONTRATO | AMX | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100% | 450 | 5.0431 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR12 | BRBRRBA31 | - | GARRAS | EV1105 | 0 | 2025-12-03 |  | Make/Buy | 2025-12-03 | CONTRATO | AMX | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 1800 | 20.1726 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Manipulador CC2X | EV1106 | 0 | 2025-12-03 |  | Make/Buy | 2025-12-03 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 100% | 5034.9 | 56.4261 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | SUP. BLOCO DE VALVULAS | EV1108 | 0 | 2025-12-08 |  | Make | 2025-12-08 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-12-08 | 2026-01-14 |  | 100% | 4000 | 44.828 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | Suporte bloco de válvula | EV1109 | 0 | 2025-12-03 |  | Make/Buy | 2025-12-04 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-13 | 100% | 1940 | 21.7416 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | - | SPG010G01 | EV1110 | 0 | 2025-12-03 |  | Make/Buy | 2025-12-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | 100% | 6600 | 73.9662 | Ana |  | NÃO | Concluído
GM | BRBCBBA98 | CTE001 | Prolongador PIAB | EV1114 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 4140 | 46.397 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.250 | Fabricação de 2 peças | EV1115 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-04 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 100% | 360 | 4.0345 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA010G102 | Sup. bloco de válvulas gripper | EV1116 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-05 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 828 | 9.2794 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
|  |  |  | EV1117 | 0 |  |  | Make/Buy | 2025-12-05 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-06 | 2025-12-06 |  | 100% | 7120 | 79.7938 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR12 | BRBRRBA31 | - | SET-UP GARRA ZF | EV1119 | 0 | 2025-12-05 |  | Make/Buy | 2025-12-05 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 100% | 4179 | 46.834 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | - | EV1120 | 0 | 2025-08-08 |  | Make/Buy | 2025-12-05 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100% | 1500 | 16.8105 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | FDA/FSA060T04_031 | CONJUNTO DE PEÇAS P/ DISPOSITIVO | EV1121 | 0 | 2025-12-05 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 100% | 12100 | 135.6046 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.560 | GRIPPER | EV1124 | 0 | 2025-12-08 | 12/12/2025 - Será entregue hoje. 09/12/2025 - processo de construção sendo finalizado. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | AMX | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 100% | 3850 | 43.1469 | Ana |  | NÃO | Concluído
GM | BRBCBBA98 | - | Diversos | EV1125 | 0 | 2025-12-08 |  | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 100% | 2180 | 24.4312 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Suporte Gripper | EV1131 | 0 | 2025-12-09 | 12/12/2025 - Será entregue antecipado hoje. | Make/Buy | 2025-12-09 | CONTRATO | AMX | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 100% | 3800 | 42.5866 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 |  | SUPORTE | EV1134 | 0 | 2025-11-26 |  | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | AMX | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 100% | 1280 | 14.345 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR12 | BRBRRBA32 | - | Arqueadora | EV1135 | 0 | 2025-12-10 | 12/12- Excluso: 6 molas de 2kgf , ⌀ 8, curso de 6mm. | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 100% | 680 | 7.6208 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.210 | Construção de peça | EV1136 | 0 | 2025-12-10 |  | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 |  |  | 100% | 3440 | 38.5521 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | USINAGEM - TORNO CNC - | EV1137 | 0 | 2025-12-10 |  | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | MADI | 2025-12-11 |  |  | 100% | 5800 | 65.0006 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP120 | CERCA | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-000​9-2024 | 0 | 2025-12-16 | 24/12 - Previsão de envio 27/12 | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 100% | 2180 | 24.4312 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SKID | EV1141 | 0 | 2025-12-10 | 16/12 - Em processo de PCP e corte de matéria prima | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 100% | 6940 | 77.7765 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCABA21 | - | CJ. SENSOR | EV1143 | 0 | 2025-12-12 | 23/12 - Peças reprovadas na zincagem, serão refeitas 16/12 - Em processo de usinagem. | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 | 100% | 4400 | 49.3108 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUPORTE/EIXO | EV1145 | 0 | 2025-12-10 | 15/12/2025 - Início do processo de usinagem | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 100% | 10173 | 114.0087 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA86 | - | Fabricação peças | EV1147 | 0 | 2025-12-12 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | AMX | 2025-12-22 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 100% | 8780 | 98.3974 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA40 | Pinos das Bilancellas | EV1151 | 0 | 2025-12-10 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 |  |  | 100% | 640 | 7.1725 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB19 | - | Proteção Motor | EV1152 | 0 | 2025-12-15 |  | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 100% | 8640 | 96.8284 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | FXA010 | Novos Itens | EV1153 | 0 | 2025-12-16 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-27 |  |  | 100% | 2800 | 31.3796 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | frete aéreo | EV1154 | 0 | 2025-12-16 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | 100% | 580 | 6.5001 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | PEÇAS FALTANTES | EV1155 | 0 | 2025-12-16 |  | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-20 |  |  | 100% | 5450 | 61.0781 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Fabricação de peças | EV1158 | 0 | 2025-12-16 | 30/12/25 - Fornecedor finalizou as peças e o time de qualidade Comau já realizou a liberação; 29/12/25 - Fornecedor com peças prontas aguardando a finalização de 1 item que irá para o tratamento, após isso estará aguardando a liberação da qualidade Comau e o retorno de quando será coletada; 9/12/25 - Fornecedor está no processo de PCP e compra de matéria prima; | Make/Buy | 2025-12-18 | CONTRATO | MADI | 2026-01-02 | 2026-01-06 |  | 100% | 1635 | 18.3234 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Suporte limpa tocha | EV1160 | 0 | 2025-12-04 | 23/12 - Em processo de calderaria. | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | AMX | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 100% | 1870 | 20.9571 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | - | Aquisição de barra | EV1162 | 0 | 2025-12-17 |  | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 100% | 90.67 | 1.0161 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.260 | Fabricação peças | EV1164 | 0 | 2025-12-17 | 30/12/25 - Fornecedor finalizou as peças e o time de qualidade Comau já realizou a liberação; 29/12/25 - Fornecedor com a eventual finalizada aguardando a liberação da qualidade Comau e o retorno de quando será coletada; 19/12/25 - Fornecedor está no processo de PCP e compra de matéria prima; | Make/Buy | 2025-12-18 | CONTRATO | MADI | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 444 | 4.9759 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Gripper | EV1165 | 0 | 2025-12-17 |  | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-23 |  |  | 100% | 3280 | 36.7589 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | Cotação Ariel | EV1102 | 0 | 2025-12-02 | 13/12 - Previsão de envio para MG 29/12, entrega 03/01 | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-14 | 2026-01-06 | 100% | 57441 | 643.7409 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | ESTRUTURA TRACKMOTION | RENAULT-BBB29_XDF-0089-2025 | 0 | 2025-10-08 | 31/12/2025 - ENVIO PARCIAL SOMENTE DAS PLACAS PARA PISO 22/12/2025 - Processo de caldeiraria em andamento. 11/12/2025 - Tubos da estrutura em fase de caldeiraria, usinagem das chapas em andamento. 02/12/2025 - Preparação da matéria prima | Buy | 2025-11-24 | 10233164 | IRMAOS AYRES | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-01-05 | 100% | 55299.86 | 619.7452 | Jadiel | 7151 | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Telas Respot | EV1189 | 0 | 2025-12-28 | 29/12- Obs; Excluso: policarbonato, colunas | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  | 100% | 18340 | 205.5363 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA86 | - | GAIOLA | GM-A86-Tracker MCM MY26-0013-2024 | 0 | 2025-06-09 |  | Buy |  | 10226062 | PRIMECOR PINTURAS |  |  | 2025-06-20 | 100% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Concluído
GM | BRBCBBA98 | - | CJ. ADICIONAL PARA ESCADA DE ACESSO | GM-A98_GVT CARBON CLOSURES-0105-2024 | 0 | 2025-10-15 | 09/12/25 - Fornecedor informou que o trabalho será realizada em um conjunto adicional de escada existente dentro do site; | Buy |  | 10231123 | LE MONTAGENS | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 100% | 29021.99 | 325.2492 | Rudnei | 155 | NÃO | Concluído
GM | BRBCBBA86 | BP030 | DISPOSITIVO DE RESPOT | GM-GM-A86-POC-ROCKER-000​2-2025 | 1 | 2025-11-04 | Rev01.: Acrescentado o desenho la868139s.f01.0010 para construção. | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | AMX | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 530 | 5.9397 | Ana |  | SIM | Concluído
GM | BRBCBBA86 | - | DISPOSITIVO DE GEO BP010 | GM-GM-A86-POC-ROCKER-0004-2025 | 0 | 2025-10-28 | 06/01/26 - Fornecedor em processo de montagem aguardando retorno da eng. Comau sobre as alterações que serão refeitos; 22/12/25 - Fornecedor em processo de montagem, ainda falta um grampo a cargo Comau; 12/12/25 - Devido aos atrasos alguns itens estão sendo produzidos pela Metromec- para entrega dia 15/12. 08/12/25 - Fornecedor em processo de repasse de rosca, furo e tipagem, estrutura pintada e peças oxidadas, e processo de montagem das placas na estrutura; 27/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, estrutura sendo usinada previsão de ir para pintura até amanhã no final do dia; 18/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem interna e pulverizando peças para terceiros; 06/11/25 - Fornecedor com matéria prima chegando hoje final da tarde e amanhã, fornecedor irá trabalhar em regime de hora extra durante a semana (segunda a quinta) e aos sábados. | Buy | 2025-10-29 | 10231805 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-09 | 100% | 123586.51 | 1385.0332 | Rudnei | 6751 | SIM | Concluído | Santo André
GM | BRBCBBA86 | Rocker Inner | SUPORTE | GM-GM-A86-POC-ROCKER-000​5-2025 | 0 | 2025-10-21 | 04/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; | Buy | 2025-11-07 | 10232262 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 100% | 7401.44 | 82.9479 | Rudnei | 12371 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CV490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0003-2025 | 0 | 2025-07-04 | 06/11/25 - Fornecedor processo de chegada de matéria prima; 16/10 - Liberado desenho 2D; 26/09/25 - Forncedor aguardando desenhos para dar inicio ao processo de compra de matéria prima; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-08-21 | 10229416 | REALY | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 100% | 11581.58 | 129.7947 | Rudnei | 2718 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CV800 | DISP GRAFAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0004-2025 | 0 | 2025-07-04 | 27/11/25 - Fornecedor com a transmissão pronta, carregamento agendado para amanhã; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-23 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 16393.48 | 183.7216 | Rudnei | 7890 | NÃO | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0008-2025 | 1 | 2025-07-04 | 18/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 14/11 - REV 01 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO KIT+MOD 03/11/25 - Fornecedor aguandando itens comerciais para finalizar a montagem do dispositivo; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 30/09 - Liberado desenho 2D 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-23 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-14 | 2026-01-16 | 2025-11-14 | 100% | 47961.74 | 537.5069 | Rudnei | 7870 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | PBG200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0010-2025 | 1 | 2025-07-04 | 18/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 03/11/25 - Fornecedor aguandando itens comerciais para finalizar a montagem do dispositivo; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria, processo de pintura de peças; 14/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO . PPT "KIT_MOD_E536011000_M01"(PROTEÇÃO DE SENSOR 25/09 - LIBERADO DESENHO 2D 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-18 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-10 | 2026-01-16 | 2025-11-10 | 100% | 47961.74 | 537.5069 | Rudnei | 7871 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | PLCD200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0012-2025 | 0 | 2025-07-04 | 18/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 03/11/25 - Fornecedor aguandando itens comerciais para finalizar a montagem do dispositivo; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-15 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-10-31 | 2025-12-16 | 2025-10-31 | 100% | 78625.8 | 881.1588 | Rudnei | 7872 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | PLC490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0014-2025 | 1 | 2025-07-10 | 18/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 03/11/25 - Fornecedor aguandando itens comerciais para finalizar a montagem do dispositivo; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria, processo de pintura de peças; 22/10 - REV: Modificação conforme apresentação .ppt“KIT_MOD_E536013000_M01” 22/09 - LIBERADO DESENHO 2D 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-10-23 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 100% | 73908.25 | 828.2893 | Rudnei | 7873 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | FM45/BM30 | MESA TRANSLAÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0017-2025 | 0 | 2025-07-10 | 02/12/- Liberado 2D 18/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 03/11/25 - Fornecedor aguandando itens comerciais para finalizar a montagem do dispositivo; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 11/09 - Liberado desenho 2D 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-12-09 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 100% | 83933.04 | 940.637 | Rudnei | 7874 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MESA TRANSLAÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0019-2025 | 1 | 2025-07-10 | 26/11 - Será feito Buy-off nesta data, entrega prevista até 28/11. 18/11 - Enviado e-mail com status, alerta sobre os itens que ainda estão em processo de usinagem e falta de organização e separação de material. 11/11 - Enviado e-mail com status, alerta referente aos itens que ainda iriam chegar para calderaria e usinagem 07/11 - Enviado e-mail com status, planejamento realizado e todos os itens foram terceirizados 17/10 - Realizado uma reunião de alinhamento de estratégia para concluir o trabalho no prazo de entrega acordado, PCP está pronto e definido os fornecedores. 17/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO PPT "KIT_MOD_LOAD_A02_E54350_BM30_CONVEYOUR_REV_B" 15/09 - Liberado 2D 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-09-24 | 10229823 | SOFIR DO BRASIL | 2025-11-20 | 2025-12-15 | 2025-11-28 | 100% | 85930.27 | 963.0199 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BMG-D039 | DISP PREP | RENAULT-BBB29_XDF-0020-2025 | 0 | 2025-07-14 | 06/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e usinagem; 14/10 - LIBERADO DESENHO 2D; 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO; | Labor | 2025-09-23 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-28 | 2026-02-12 | 2025-11-28 | 100% | 80984.57 | 907.5935 | Rudnei | 7904 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | B08-BM30 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0022-2025 | 0 | 2025-07-14 | 21/11/25 - Ficou acordado o envio da transmissão para ser montado e medido no manufacturing, ainda faltando comerciais Comau; 03/11/25 - Fornecedor em processo de pintura, peças em usinagem e peças prontas para montagem; 07/10 - LIBERADO DESENHO 2D 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-24 | 10229885 | PREMIUM USINAGEM | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100% | 37583.13 | 421.1939 | Rudnei | 7869 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0025-2025 | 1 | 2025-07-18 | 15/12/25 - Fornecedor solicitou ao time da qualidade Comau para realizar a liberação das esteiras; 09/12/25 - Fornecedor em processo de montagem dos transportadores; 01/08/2025 - REV01. “BB29-RDB-XDF-BR-1209-FORNECIMENTO 2TRANSPORTADORES A PALLET | Buy | 2025-09-10 | 10229324 | TUNKERS DO BRASIL | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 100% | 579577.7 | 6495.3233 | Rudnei | 73452 / 73453 | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | AIG015 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0027-2025 | 0 | 2025-09-16 | 13/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; 06/11/25 - Fornecedor em processo de finalização de PU e pintura das peças e guarda corpo; 28/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e tratamento de peças, início do processo de pintura; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 26/09/25 - Fornecedor em processo de compra e chegada da matéria prima; 17/09/25 - Transmissão RENAULT-BBB29_XDF-0027-2025 foi unificada com a transmissão RENAULT-BBB29_XDF-0026-2025; 16/09 - Arquivos 2D liberados nesta data 25/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-02 | 10229416 | REALY | 2025-11-07 | 2026-01-16 | 2025-11-14 | 100% | 37268.63 | 417.6693 | Rudnei | 2705 / 2706 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | CONJ. UNIDADES | RENAULT-BBB29_XDF-0038-2025 | 0 | 2025-09-22 | 22/10/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação da transmissão; 13/10/25 - Fornecedor em processo final de usinagem e tratamento das peças, porém existem alguns pilotos para serem finalizados e passar por tratamento; 01/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 29/07/2025 - Arquivos 3D para cotação" | Labor | 2025-09-16 | 10229714 | MC USINAGEM | 2025-10-31 | 2026-01-16 | 2025-10-22 | 100% | 119511.22 | 1339.3614 | Rudnei | 2296 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | BASE ROBO | RENAULT-BBB29_XDF-0040-2025 | 0 | 2025-08-18 |  | Buy | 2025-09-24 | 10230101 | IRMAOS AYRES | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 100% | 26711.92 | 299.3603 | Jadiel |  | SIM | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | - | SM-PA012-SM-2025-038-R00 | EV1078 | 0 | 2025-11-21 | 23/12 - Em processo de acabamento, falta pintura. 16/12 - Estrutura de reforma em processo de jateamento, restante das peças em processo de usinagem em terceiro. 02/12 - Incluso: Retrabalho na estrutura 00101N2525 | Make/Buy | 2025-12-01 | CONTRATO | AMX | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 100% | 30650 | 343.4943 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0048-2025 | 0 | 2025-09-13 | 09/12 - Em processo de acabamento e tratamento superficial. 15/10 - LIBERADO 2D 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-04 | 10232078 | PERFECTON | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 100% | 12705 | 142.3848 | Ana |  | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0049-2025 | 0 | 2025-09-13 | 09/12 - Finalizando usinagem e em processo de acabamento e tratamento superficial. 14/10 - LIBERADO 2D 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-04 | 10232078 | PERFECTON | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 100% | 11797.5 | 132.2145 | Ana |  | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP. GEO UNDERBODY | RENAULT-BBB29_XDF-0051-2025 | 0 | 2025-09-13 | 12/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 10/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e peças em tratamento de oxidação; 03/11/25 - Fornecedor em processo de pintura das e tratamento das peças; 29/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem, processo de pintura e tratamento de peças; 20/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 06/10 - LIBERADO DESENHO 2D 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-10-13 | 10231004 | MC USINAGEM | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 100% | 78621.66 | 881.1124 | Rudnei | 2311 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | PLC200 | DISP. GEO PREPARACAO | RENAULT-BBB29_XDF-0053-2025 | 0 | 2025-09-13 | 12/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 10/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e peças em tratamento de oxidação; 03/11/25 - Fornecedor em processo de pintura das e tratamento das peças; 29/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem, processo de pintura e tratamento de peças; 20/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 09/10 - LIBERADO DESENHO 2D 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-12 | 10231004 | MC USINAGEM | 2025-11-12 | 2026-01-16 | 2025-11-12 | 100% | 20260.63 | 227.0607 | Rudnei | 2311 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE FOTOCELULA | RENAULT-BBB29_XDF-0104-2025 | 0 | 2025-11-24 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-08 | 100% | 33160 | 371.6239 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM20 | CONJ. DISP. GEO ASSOALHO | RENAULT-BBB29_XDF-0056-2025 | 0 | 2025-09-13 | 12/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 10/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e peças em tratamento de oxidação; 03/11/25 - Fornecedor em processo de pintura das e tratamento das peças; 29/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem, processo de pintura e tratamento de peças; 20/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; | Labor | 2025-10-13 | 10231004 | MC USINAGEM | 2025-11-17 | 2026-01-16 | 2025-11-17 | 100% | 120669.91 | 1352.3469 | Rudnei | 2311 | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | PALLET TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0058-2025 | 0 | 2025-09-16 | 03/12/25 - Fornecedor em processo de separação de peças e tratamento dos pilotos, usinagem dos PU's; 10/11/25 - Fornecedor em processo de oxidação das peças; 03/11/25 - Fornecedor em processo de chegada de matéria prima e usinagem de peças; 20/10 - LIBERADO 2D 16/09 - Arquivos 3D para Cotação | Labor | 2025-10-31 | 10231992 | MC USINAGEM | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 49658.4 | 556.5213 | Rudnei | 2316 | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | PALLET TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0059-2025 | 0 | 2025-09-16 | 03/12/25 - Fornecedor em processo de separação de peças e tratamento dos pilotos; 10/11/25 - Fornecedor em processo de oxidação das peças; 03/11/25 - Fornecedor em processo de chegada de matéria prima e usinagem de peças; 20/10 - LIBERADO 2D 16/09 - Arquivos 3D para Cotação | Labor | 2025-10-31 | 10231992 | MC USINAGEM | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 77177.45 | 864.9272 | Rudnei | 2316 | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR LONGERONET | RENAULT-BBB29_XDF-0061-2025 | 0 | 2025-09-17 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Cancelado
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR LONGERONET | RENAULT-BBB29_XDF-0062-2025 | 0 | 2025-09-17 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Cancelado
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR CAIXA DE RODA | RENAULT-BBB29_XDF-0063-2025 | 0 | 2025-09-17 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Cancelado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM60 | MANIPULADOR CAIXA DE RODA L3H2_L2H2-FM60 | RENAULT-BBB29_XDF-0064-2025 | 0 | 2025-09-17 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Cancelado
RENAULT | BRBCBBB29 | FM50 | CONJ. UNIDADES DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_XDF-0075-2025 | 0 | 2025-09-23 | 02/12-Rev01 Cancelado a revisão. 01/12- Rev01 Modificação conforme apresentação KIT_MOD_FM50_RESPOT_E536467900_C14/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 15/11 23/09 - Liberado desenho 2D | Make/Buy | 6620312 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 2025-11-27 | 100% | 99912.99 | 1119.7242 | Ana |  | SIM | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | CONTROLS | CONJ. SUPORTES PARA COMPONENTES ELETRICO | RENAULT-BBB29_XDF-0078-2025 | 0 | 2025-11-14 | 10/12/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade Comau a liberação; 04/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria; | Buy | 2025-11-17 | 10232861 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 100% | 123294.43 | 1381.7598 | Rudnei | 12373 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | CV900 | DISPOSITIVO DOBRADIÇA | RENAULT-BBB29_XDF-0080-2025 | 0 | 2025-09-29 | 15/12/2025 - Finalizando usinagem, pinos estão no tratamento de titânio, previsto de chegar até 19/12/2025 27/11/2025 - Estrutura em fase de pintura, demais itens em usinagem e tratamento térmico. 19/11/2025 - Usinagem em andamento. Pinos serão enviados para tratamento de nitreto de titânio dia 24/11/2025. 31/10/2025 - Caldeiraria finalizada, restante dos materiais previsto para chegar dia 04/11/25 20/10 - LIBERADO 2D 30/09 - LIBERADO DESENHO 3D | Labor | 2025-10-20 | 10231176 | USIP | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 100% | 6157.64 | 69.0086 | jadiel | 4105 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM45 | ESTRUTURA FOSSO | RENAULT-BBB29_XDF-0084-2025 | 0 | 2025-09-25 | 01/12/25 - Fornecedor em processo de pintura, o mesmo entrou em contato com o time de qualidade Comau para realizar a liberação na quarta feira dia 03/12/25; 01/10 - LIBERADO DESENHO 2D | Buy | 2025-10-31 | 10231835 | LE MONTAGENS | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 100% | 59096.4 | 662.293 | Rudnei | 157 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM110 | Base do robô da BM110 | RENAULT-BBB29_XDF-0085-2025 | 0 | 2025-10-03 | 04/12/2025 - Entregue hoje no almoxarifado Comau. 02/12/2025 - Processo de usinagem finalizado. Será enviado para pintura. 25/11/2025 - Processo de caldeiraria em andamento. 18/11/2025 - Processo de compra de matéria prima em andamento. | Buy | 2025-11-11 | 10232281 | LM CAME | 2025-12-16 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 10890 | 122.0442 | jadiel | 23215 | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | Docking Gripper | RENAULT-BBB29_XDF-0086-2025 | 0 | 2025-10-07 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 14/11/25 - Fornecedor em processo de PCP; | Labor | 2025-11-07 | 10232458 | AR SANTOS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 100% | 15645.84 | 175.3428 | Rudnei | 436 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | BASE DE ROLO | RENAULT-BBB29_XDF-0087-2025 | 0 | 2025-10-07 | 16/12 - Peças estão em tratamento térmico serão coletadas amanhã, alguns itens liberados e falta finalizar usinagem e acabamento. 13/12 - Entrega parcial realizada dia 12/12, restante dos itens em processo de usinagem, acabamento, inspeção e oxidação, previsão de entrega final 17/12. 29/11/2025 - Usinagem e pintura em andamento. Será antecipado as peças maiores. 27/11/2025 - Finalizando caldeiraria. Usinagem em andamento. cio 432 | Labor | 2025-11-17 | 10232845 | AMX | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 100% | 141570 | 1586.574 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | CONJ. NOVOS ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0090-2025 | 0 | 2025-10-09 | 27/11 - Será enviado para MG dia 05/12, previsão de entrega 10/12. | Labor | 2025-11-24 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 2025-12-10 | 100% | 119250 | 1336.4339 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP.GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0093-2025 | 0 | 2025-10-15 | 22/12/25 - Peças serão recolhidas hoje no fornecedor; 08/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das peças e estrutura já caldeirada; 27/11/25 - Fornecedor com os tubos esperando o corte para serem calderados; 18/11/25 - Fornecedor esta em processo de PCP e aguardando cehegada da matéria prima; | Labor | 2025-11-07 | 10232475 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 100% | 17812.47 | 199.6242 | Rudnei | 6746 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP.GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0094-2025 | 2 | 2025-10-16 | 22/12/25 - Peças serão recolhidas hoje no fornecedor; 08/12/25 - Fornecedor em processo de separação de materia prima pra usinagem e estrutura iniciou caldeiraria; 01/12- Rev02 Modificação conforme apresentação em .ppt: KIT-002_E536474000_BM030_DOCK_GRIPPER_TRAV_SUP_STEP 2_B0024/11- Modificação conforme apresentação em .ppt: MOD-001-E536474000- DOCKING_GRIPPER_TRAV_SUP-STEP218/11/25 - Fornecedor esta em processo de PCP e aguardando chegada da matéria prima; | Labor | 2025-11-07 | 10232475 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 100% | 16794.47 | 188.2155 | Rudnei | 6747 | SIM | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | - | CONJ. SUPORTES | RENAULT-BBB29_XDF-0098-2025 | 0 | 2025-10-27 | 10/12/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade Comau a liberação; 04/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e inicio de pintura; | Buy | 2025-11-28 | 10233303 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 100% | 47406.49 | 531.2842 | Rudnei | 12372 | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | FM/BM | SUPORTE ANTENA RFID | RENAULT-BBB29_XDF-0101-2025 | 0 | 2025-11-07 | 11/12/2025 - Será entregue antecipado dia 12/12/2025 | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2025-12-14 | 100% | 3335.24 | 37.378 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | BM28 | MESA APLICAÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0102-2025 | 0 | 2025-11-10 | 08/12/2025 - Entrega antecipada da transmissão. 02/12/2025 - Processo de usinagem em andamento, pintura da estrutura finalizada. 17/11/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 091 | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-13 | 2025-12-17 | 2025-12-13 | 100% | 16218.35 | 181.7589 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUPORTE PROLONGADOR | EV1149 | 0 | 2025-11-18 | 23/12 - Em processo de usinagem | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 100% | 7800 | 87.4145 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
RENAULT | BRBCBBB29 | Mesa rolo | ESTICADOR DE CORRENTE | RENAULT-BBB29_XDF-0112-2025 | 1 | 2025-12-03 | 16/12 - Enviado nesta data. 06/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em .ppt: KIT- 001_MOD_ESTICADOR DE CORREIA03/12- Liberado 2D. | Make/Buy | 2025-12-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 100% | 16919.5 | 189.6167 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP30 | CONJUNTO DE PEÇAS | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0019-2024 | 0 | 2025-10-28 |  | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | AMX | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 36000 | 403.4518 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUC020 | ESCADA DE ACESSO | STL-BB13-JOINING-000​9-2024 | 0 | 2025-10-01 |  | Make/Buy | 2025-10-03 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 100% | 7680.59 | 86.0763 | jadiel | 34233 | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SAFETY | SUPORTE LASER SCANNER | STL-BB13-JOINING-0010-2024 | 0 | 2025-10-30 |  | Make/Buy | 31/11/2025 | CONTRATO | AMX | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 100% | 3680 | 41.2417 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005 | CJ. ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-006​6-2024 | 1 | 2025-09-05 | 12/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 14/11 14/10 - QUANTIDADES MODIFICADAS TRATA-SE DE MO0D ELEVADORES(AUA005/SCA005) | Make/Buy | 2025-10-21 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 100% | 94810 | 1062.535 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005 | CONJ.ADIC. PARA SKID | STL-BB13-UNDERBODY-0068-2024 | 1 | 2025-10-03 |  | Make | 2025-10-14 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 21517 | 241.1409 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA_010_T01 | CJ. ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-0071-2024 | 0 | 2025-10-20 | 06/11 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2025-10-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 100% | 320 | 3.5862 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA010 | PAINEL | STL-BB13-UNDERBODY-0074-2024 | 0 | 2025-10-21 |  | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | AMX | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 100% | 7480 | 83.8283 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA 010 | CERCA DE FECHAMENTO | STL-BB13-UNDERBODY-0075-2024 | 0 | 2025-10-21 | 06/11 - Enviado nesta data | Buy | 2025-10-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | 100% | 8189 | 91.7741 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA010T02 | CJ. ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-0080-2024 | 0 | 2025-11-08 | 17/11 - Enviado para MG 14/11 | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 100% | 3476 | 38.9555 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | KIT F1H | CONJ. SUPORTES CONTROLS | STL-BB13-UNDERBODY-0083-2024 | 2 | 2025-10-06 | 11/12/2025 - Será entregue antecipado dia 12/12/2025 | Make/Buy |  | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 100% | 5608.82 | 62.858 | jadiel | 34493 | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUP. ELETROCALHA | STL-BB13-UNDERBODY-0085-2024 | 0 | 2025-11-25 | 03/12/2025 - Será entregue hoje. 29/11/2025 - Em processo de chanfro e abertura de rosca | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 100% | 13350 | 149.6134 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP. 10-90-100 | CONJUNTO CERCA PERIMETRAL | STL-BB13-UNDERBODY-0086-2024 | 0 | 2025-11-27 | 13/12 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 2025-12-18 | 100% | 19712 | 220.9122 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA 40-50 SCA 020 | PLACA DE PISO | STL-BB13-UNDERBODY-0088-2024 | 0 | 2025-12-05 | 16/12 - Em processo de corte a laser. | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 100% | 5480 | 61.4143 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. EXAUST. SOLDA | STL-BB13-UPPERBODY-0004-2024 | 1 | 2024-05-29 | 13/10 - Fernando informou via e-mail que o projetista da Nederman irá fazer uma visita dia 14/10 para esclarecimentos técnicos e está trabalhando para entregar o projeto até o final do mês de novembro. 23/09/2025 - Cronograma recebido. 14/08/2025 - Rev01 Modificação conforme protocolo BB13 ST BR ML 11 21 - aquisição equipamento exaustão cabine de solda laser upperbody sca120_rev02 | Buy | 2025-08-29 | 10228938 | NEDERMAN | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 289260.18 | 3241.7369 | Ana | NF 19867 | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA200 | CJ SIST KBK | STL-BB13-UPPERBODY-0037-2024 | 1 | 2025-07-07 | 30/10/25 - Fornecedor aguardando retorno do Sr. Filipe sobre a aprovação para realizar o mapeamento de cargas; 24/10/25 - Fornecedor informou que ainda está aguardando a aprovação do projeto; 30/09/25 - Fornecedor em processo de elaboração do projeto; 28/07/2025 - Rev01- Atualizado protocolo técnico: “BB13 ST BR ML 11 28 - F1H-F2U_Estrutura aérea para talhas-rev2” | Buy | 2025-07-07 | 10229523 | LE MONTAGENS | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-12-09 | 100% | 69917.43 | 783.5642 | Rudnei | 156 | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA040R06, SCA60R3 e SCA60R04 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | STL-BB13-UPPERBODY-0048-2024 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 1460 | 16.3622 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | CONJ. SUP. KBK'S | STL-BB14-BODY SIDE-0001-2024 | 0 | 2024-05-14 | 10/04 - REV Modificação conforme KIT_MOD_001_SFZ_010_T01-B00-F1H.pptx | Buy |  | 10210597 | LE MONTAGENS | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 100% | 169622.64 | 1900.9598 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FDA/FSA080 | CARRINHO EXTRAÇÃO | STL-BB14-BODY SIDE-0097-2024 | 1 | 2025-09-16 | 29/10 - Montagem e solda da estrutura finalizada, inciando processo de usinagem. 06/10 - MUDANÇA DE DESENHO | Labor | 2025-09-30 | 10230414 | VIBAZ | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100% | 217497.8 | 2437.4964 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FDA/FSA OP080 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-0100-2024 | 0 | 2025-10-23 |  | Make/Buy | 2025-10-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | 100% | 2252.03 | 25.2385 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP080 | PORTA STANDARD | STL-BB14-BODY SIDE-0101-2024 | 0 | 2025-10-24 | 07/11 - Enviado nesta data 03/11 - Será enviado dia 06/11 | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 9310 | 104.3371 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP080 | TRILHO PARA PORTÃO | STL-BB14-BODY SIDE-0102-2024 | 0 | 2025-10-24 | 08/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 06/11 | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 1871.5 | 20.9739 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | PAINEL DE CERCA | STL-BB14-BODY SIDE-0103-2024 | 0 | 2025-10-24 |  | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 6156 | 68.9902 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP. 10, 20, 30, 40, 50 e 60 Bodysides inner EX | CJ. DE PLACAS P/ PISO | STL-BB14-BODY SIDE-0​104-2024 | 0 | 2025-10-31 | 10/11/2025 - Está faltando pintar a face da última plataforma, previsto para entregar hoje no fim da tarde. 04/11/2025 - Preparação da matéria prima. | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | AMX | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 100% | 21600 | 242.0711 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP080 | CONJUNTO PARA CERCA PERIMETRAL | STL-BB14-BODY SIDE-0106-2024 | 0 | 2025-11-04 |  | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | AMX | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 100% | 6840 | 76.6558 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB14 | CABINE DE SOLDA | PROLONGADOR | STL-BB14-BODY SIDE-0114-2024 | 0 | 2025-11-18 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Cancelado
STL/FIAT | BRBCBBB14 | BODY SIDE OP.10 | CJ. ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-0115-2024 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2026-01-14 | 2025-12-18 | 100% | 16810 | 188.3896 | Ana |  | SITE | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB14 | TAIL LAMP - SFZ010T01-T02 | CONJ. ADICIONAL | STL-BB14-TAIL LAMP-000​5-2024 | 0 | 2025-11-01 |  | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | AMX | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-17 | 100% | 1980 | 22.1898 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | EQUIP SOLDA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0050-2025 | 0 | 2025-05-23 |  | Buy | 2025-07-10 | 10226742 | REFAL INDUSTRIA | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-01-09 | 100% | 361045.15 | 4046.2305 | Rudnei | 310502 | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | PA012_TDM_061_R00 | DIVERSOS | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0056-2025 | 0 | 2025-04-16 |  | Labor |  |  | COOPERFER |  | 2025-05-31 |  | 100% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | PA012 | DIVERSOS | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0111-2025 | 0 | 2025-08-29 | 24/11/25 - Fornecedor acionou o time da qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 18/11/25 - Fornecedor em inicio do processo de montagem; 11/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem e oxidação das peças, previsão de inicio de montagem na proxima semana; 04/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, houve perda de peças devido a alteração de peças conforme troca de email do fornecedor com o Sr. Helio; 27/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem das peças, fornecedor pulverizou bastante peças em terceiros para poder usinar; 09/10/25 - Fornecedor com a matéria prima chegando , iniciando o processo de usinagem; | Make/Buy | 2025-09-24 | CONTRATO | MADI | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 100% | 95546 | 1070.7834 | Rudnei | 7764 | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP10 | DISP. DE CARREGAMENTO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​2-2024 | 1 | 2025-09-18 | 03/11 - Será enviado dia 22/11 | Make/Buy | 2025-10-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 100% | 30280 | 339.3478 | Ana |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP15 | GRIPPER | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​3-2024 | 0 | 2025-09-18 | 28/11/2025 - Entrega concluída. 17/11/2025 - Processo de usinagem e pintura em andamento. 11/11/2025 - Telaio aguardando usinagem, demais itens em processo de usinagem. 87 | Make/Buy | 2025-10-19 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-11-29 | 2025-12-04 | 2025-11-29 | 100% | 22013.5 | 246.7051 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | PCK01 | GRIPPER UNITAV ST022 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0094-2024 | 0 | 2025-09-26 | 03/11 - Será enviado dia 22/11 | Make/Buy | 2025-10-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | 31966 | 358.2427 | Ana |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP05 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0095-2024 | 0 | 2025-10-01 | 27/11 - Será enviado para MG dia 08/12 | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 100% | 26222 | 293.8698 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP22 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​9-2024 | 0 | 2025-10-24 | 10/12/2025 - Será entregue hoje a tarde. 02/12/2025 - Usinagem em andamento. 19/11/2025 - materia prima já em compras. 94 | Make/Buy | 2025-10-25 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 100% | 17840.31 | 199.9362 | Jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | SAFETY | SUPORTE LASER SCANNER | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0100-2024 | 0 | 2025-10-30 | 10/11/2025 - Finalizando processo de pintura, previsto para entregar amanhã 11/10/2025. | Make/Buy | 2025-10-31 | CONTRATO | AMX | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100% | 1500 | 16.8105 | Ana |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP045 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0107-2024 | 0 | 2025-12-01 | 10/12 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-12-02 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 100% | 4128 | 46.2625 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP.45 | SUPORTE | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0108-2024 | 0 | 06/16/2025 | 16/12 - Em processo de corte a laser e iniciará processo de caldeiraria no final do dia. | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | AMX | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 100% | 8750 | 98.0612 | Ana |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | Ouvrant\OP050 | SUPORTE | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0110-2024 | 0 | 2025-12-08 |  | Make/Buy | 2025-12-09 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 100% | 1300 | 14.5691 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB22 | CAPOT 080 | DISP. TESTE | STL-PSA-BB21-JJ-PCK02-0083-2024 | 0 | 2025-08-18 |  | Buy | 2025-08-22 | 10228609 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% |  | 0 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | PACK05 | EQ APLI SOLDA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0001-2024 | 3 | 2024-12-13 | 17/11/25 - Buyoff das máquinas de solda, aguardando ajustes para poder realizaros testes de solda. Fornecedor também informou que será realizado os ajustes finais em campo e isso pode levar um pouco mais de tempo devido a não realizar 100% dos testes e ajustes das maquinas do que o acordado; 30/10/25 - Acompanhamento dos dispositivos junto com a engenharia para verificação do mesmo; 18/09/25 - Fornecedor com uma das maquinas prontas aguardando o envio de peças para realizar os testes, a outra esta em parte de montagem; Alinhado com a eng Comau, data 06/08 | Buy | 2025-03-18 | 10222717 | SBI SOLUCOES | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-12 | 100% | 1804053.25 | 20218.0124 | Rudnei | 12563 | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | CONJ. GRADES E COMPONENTES PARA CERCA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0069-2024 | 0 | 2025-09-24 | 22/12/2025 - Cortes e ajustes nas chapas de policarbonato 11/12/2025 - Pintura finalizada aguardando chapa de acrílico chegar dia 15/12/2025. 02/12/2025 - Caldeiraria em andamento, chapa de policarbonato chegará até segunda feira 08/12/2025. | Buy | 2025-11-04 | 10232027 | IRMAOS AYRES | 2025-11-29 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 100% | 25923.83 | 290.5282 | Jadiel | 7150 | SITE | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP010 | DISP GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0016-2024 | 0 | 2025-02-27 | 19/05 - No syncplicity , IGS para medição 27/02 - "3D final para orçamento" 09/04 - liberados desenhos 2D | Buy | 2025-08-21 | 10228561 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 100% | 6777.4 | 75.9543 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP045 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0043-2024 | 0 | 2025-06-13 |  | Labor | 2025-08-22 | 10228615 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-09-01 |  |  | 100% | 5110.2 | 57.27 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | PACK06 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0078-2024 | 0 | 2025-11-03 | 27/11 - Será enviado para MG dia 05/12 | Make/Buy | 2025-11-19 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 100% | 2888 | 32.3658 | Ana |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | - | DISP. GEO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0010-2024 | 0 | 2025-10-31 | 04/11/2025 - Foi criado um no pedido de compras apenas para pagamento do adicional referente a está transmissão; | Buy | 2025-11-04 | 10232075 | BGB | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 100% | 9061.24 | 101.5493 | Rudnei | 3707 | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB22 | CPT080 | DISP TESTE SOLDA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0083-2024 | 1 | 2025-05-23 | 18/08/2025 - Rev01 Modificação conforme apresentação KIT-001-G246109000_CPT_OP80_M01 | Labor | 2025-08-22 | 10228609 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | 100% | 3563.7 | 39.9384 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB22 | OP80 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0085-2024 | 1 | 2025-05-26 | 18/08/2025 - Rev01 Modificação conforme apresentação KIT-001-G246110000_VLT_OP80_M01 | Labor | 2025-08-22 | 10228611 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | 100% | 3347.9 | 37.5199 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB22 | AR050 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0087-2024 | 1 | 2025-05-29 | 18/08/2025 - Rev01 Modificação conforme apresentação KIT-001-G246091000_PAR_OP50_M01 | Labor | 2025-08-22 | 10228612 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | 100% | 3194.1 | 35.7963 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB22 | PORTA AV | BANCO VERIFICAÇÃO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0088-2024 | 0 | 2025-08-22 | 18/08 - Modificação conforme apresentação KIT-001-G246070000_PAV_OP50_M01 | Labor | 2025-08-22 | 10228613 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | 100% | 3225.17 | 36.1445 | NA |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB22 | OP040 | PLATAFORMA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0097-2024 | 0 | 2025-06-25 | 19/11/2025 - entregue na Comau hoje as 8:55. 07/11/2025 - Aguardando a liberação da verba para alterar o pedido para finalizar a pintura. 05/11/2025 - Caldeiraria sendo finalizada. 28/10/2025 - Preparação da matéria prima em andamento. | Buy | 2025-10-22 | 10231466 | IRMAOS AYRES | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-17 | 100% | 17247.29 | 193.2903 | Jadiel | 7132 | SITE | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP.20 | BRACKET PARA PEDESTAL | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​5-2024 | 0 | 2025-11-18 | 03/12/2025 - Pintura finalizada, será entregue antecipado 04/12/2025. 29/11/2025 - Finalizando caldeiraria, será iniciado usinagem dia 01/12/2025 cio 465 | Make/Buy | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 100% | 4200 | 47.0694 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB22 | op025 | SUPORTE PARA PINÇA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0116-2024 | 0 | 2025-11-19 |  | Labor | 2025-11-21 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-10 | 14/12/0202 |  | 100% | 12337 | 138.2607 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB22 | OP028 | DISP. PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​7-2024 | 0 | 2025-11-19 | 27/11- Cancelar esta transmissão, foi solicitado pela @Isabela Campos De Matos Mariotto junto a STLL - DEYVISON, que não forneceremos a bancada, na reunião de alinhamento da FETE12 | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB38 | - | BASE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0001-2025 | 1 | 2025-11-11 | 22/12/2025 - Bases serão entregue hoje, processo de retoques em andamento. 15/12/2025 - 10 bases de 975 será entregue 17/12/2025 e 10 bases de 750 entregue 20/12/2025. 15/12/2025 - 4 bases concluindo pintura 5 bases aguardando para usinar 3 bases abrindo roscas 8 bases usinadas faltando furacão 11/12/2025- Processo de usinagem em andamento. 09/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 04/12/2025 - Caldeiraria em andamento. 02/12/2025 - Matéria prima será preparada 03/12/2025 14/11 - Autorizado fornecedor Irmãos Ayres via e-mail 14/11 - Rev01.: Modificado o código dos desenhos. | Buy | 2025-11-14 | 10233668 | IRMAOS AYRES | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 100% | 184979.64 | 2073.0656 | Jadiel | 7145 | SITE | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | OP-370 | Fabricação | EV1146 | 0 | 2025-12-15 | 08/01/2026 - Entrega antecipada solicitada pelo Paulo Jhonatan. | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 100% | 8553.6 | 95.8601 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB19 | GI008_TMD_007 | RODA DE TRAÇÃO | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0009-2024 | 0 | 2025-04-03 |  | Buy | 2025-10-20 | 10231383 | RICARDO JOSE FELTRIN (VALE DO IGUAÇU ) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 100% | 22022 | 246.8004 | Ana | NF 3630 | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB19 | - | SUPORTE PARA TALHA | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0022-2024 | 0 | 2025-10-23 | 11/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação, pedido de compra foi feito depois; | Buy | 2025-11-11 | 10232505 | BGB | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | 100% | 10890 | 122.0442 | Rudnei | 3708 | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB20 | GI008 | DIVERSOS | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0023-2024 | 0 | 2025-11-06 | 27/11 - Será enviado dia 09/12 12/11 - Rev01.: Acrescentado para construção o desenho 57-38N_515231_A01_TRAC_LINHA_DET27_ITEM 115 | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 100% | 39352 | 441.0176 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB19 | GI008 | DIVERSOS | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0024-2024 | 0 | 2025-11-06 | 27/11 - Será enviado dia 09/12 | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 100% | 30210 | 338.5633 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB20 | GI008 | DIVERSOS | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0025-2024 | 0 | 2025-11-06 | 27/11 - Será enviado dia 13/12 | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-19 | 100% | 11556 | 129.508 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3400 | DISP.GEO | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | 0 | 2025-12-05 | 05/12- Rev01 Modificação 59-38N_565463, Conforme apresentação“ERA DIVENTA - 59-15D_47334ST3400_GEO.pptx” Não afeta comerciais | Buy | 2025-12-19 | 10232403 | AR SANTOS | 2025-12-22 |  |  | 100% | 232638.44 | 2607.1774 | Rudnei |  | SIM | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | - | Aplicação de pino | EV1170 | 0 | 2025-12-10 |  | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 100% | 1740 | 19.5002 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | CONJ. UNIDADE DE POSICIONAMENTO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0007-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Transmissão entregue no manufacturing agora. 16/12/2025 - Fianalizando hoje a usinagem da placa de alumínio. 13/12/2025 - Usinagem da placa de alumínio em andamento. Será entregue parcial o restante da transmissão 11/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Usinagem finalizada, previsão de ser entregue até 12/12/2025 02/12/2025 - Usinagem em andamento. 26/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. 13/11 - Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | EINTEGRA | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 2025-12-26 | 100% | 20100 | 225.2606 | jadiel |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4105/4110/4120/4125/4150/4160/4180/4290/4300/4310/4320/4330/4410/4430/4440. | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | 0 | 2025-10-27 | 22/12/25 - Fornecedor em processo de pintura e oxidação das peças; 15/12/25 - Fornecedor em processo final de usiangem e se preparando para realizar a pintura; 08/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem da estrutura de base, torres em processo de caldeiraria e peças menores em usinagem; 02/12/25 - Fornecedor em processo de recebimento de materia prima e também de caldeiraria das estrututras; 27/11- Rev01 Alterados quantidades para 11 (era13) ► Modificado projeto conforme apresentação .ppt ERA_DIVENTA_ST4105_BODENSPAN-Documentação atualizada no Sync | Buy | 2025-11-17 | 10233593 | TITAN | 2025-12-28 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 100% | 453483.69 | 5082.1886 | Rudnei | 2586 | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4520 | DISPOSITIVO GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | 1 | 2025-11-03 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo, as bases estão sendo feitas em minas e serão pintadas na Jato print, serão entregues na Comau na segunda feira; 11/12- Em Fabricação. 09/12-Rev01 Documentação atualizada conforme apresentação .pptKIT_59-15D_473807____A00_ZSB_ST4520_CENTRAGEM_CARGO_BOX_REV-001 09/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem de peças menores, peças em tratamento, as estruturas estão sendo usinadas em terceiros; 02/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem dos UHMW; 27/11 - Liberado desenho 2D | Labor | 2025-12-02 | 10233514 | BGB | 2025-12-20 | 2026-01-14 | 2025-12-22 | 100% | 372075 | 4169.842 | Rudnei | 3722 | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | Controls | PROTEÇAO P/ VALV. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0018-2025 | 0 | 2025-11-04 | 11/12- Disponível. 26/11/2025 - Transmissão entregue | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | 100% | 17812.07 | 199.6197 | jadiel | 34311 | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | Controls-AUFBAU_ROOF/LATERAIS_CARGO | PROTEÇÃO PARA VÁLVULA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0019-2025 | 0 | 2025-11-05 | 11/12- Disponível. 26/11/2025 - Transmissão entregue | Make/Buy | 2025-11-05 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-03 | 100% | 25930.01 | 290.5974 | jadiel | 34310 | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4300 | DISP. INDEX GRIPPER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | 0 | 2025-11-10 | 24/12 - Enviado pra MG nesta data 09/12- LIBERADO 2D 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 23/12 26/11- LIBERADO 2D 14/11 - Prazo de entrega: 30 dias após os desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 100% | 34718 | 389.0844 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | CONTROLS | CONJ. SUPORTES PARA TUBOLACAO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0037-2025 | 0 |  | 16/12 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 100% | 43755 | 490.362 | Ana |  | NÃO | Concluído | Santo André
VW | BRBCBBB35 | OP/ROBO | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0043-2025 | 0 | 2025-12-09 | 14/01/2026 - 4 bases em processo de pintura, 2 iniciaram a usinagem agora e ficam prontas até às 15 horas. 2 bases em processo de solda. 17/12/2025 - Aprovado, aguardando emissão de pedido. 11/12- Em Cotação Compras. | Buy | 2026-01-09 | 10234631 | LM CAME | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 100% | 46877.82 | 525.3594 | jadiel | 23268 | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB35 | OP/ROBO | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0044-2025 | 0 | 2025-12-10 | 14/01/2026 - 4 bases em processo de pintura, 2 iniciaram a usinagem agora e ficam prontas até às 15 horas. 2 bases em processo de solda. 17/12/2025 - Aprovado, aguardando emissão de pedido. 11/12- Em Cotação. | Buy | 2026-01-09 | 10234631 | LM CAME | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 100% | 45328.54 | 507.9966 | jadiel | 23268 | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB35 | AUFBAU | GARAGEM | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0047-2025 | 0 | 2025-11-12 | 12/12 - 3D para orçamento | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB35 | ST3400 | DISP. DE GEOMETRIA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | 1 | 2025-11-07 | 11/12- Montagem/ bordo Máquina 08/12/2025 - Fornecedor solicitou a liberação ao time de qualidade Comau, fornecedor irá fabricar o novo suporte após a revisão e mandar posteriormente; 05/12 Rev01 Modificação 59-38N_565463, Conforme apresentação “ERA DIVENTA - 59-15D_473345 - ST3400_GEO.pptx” Não afeta comerciais; 03/12/25 - Fornecedor em processo de pintura das placas de base, torres pintadas, e peças em processo de oxidação; 28/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 14/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 10/10 - LIBERADO 3D | Labor | 2025-11-10 | 10232403 | AR SANTOS | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 2025-12-03 | 100% | 206036.32 | 2309.0476 | Rudnei |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | 3 | 2025-10-13 | 18/12/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade Comau a liberação das 2 ultimas placas; 09/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo, porém ainda faltam 2 placas de base que serão enviadas na proxima semana; 08/12-Rev03 Modifica conforme apresentação .ppt KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3560_59-15D_473469_ 03/12- REV02Acrescentado comerciais 03/12/25 - Fornecedor em processo de pintura e separação de peças, retornonde peças em oxidação. Chegou uma base que esta sendo pintada e outra chega amanhã para entrar na pintura, outras 2 bases irão no dia 15/12; 03/12- REV:Usar grampo V2 63.1 BR3 A40 T12 para os 24 grampos solicitados V 63.1BR2 A40 T12 e inverter o braço 26/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem das bases em terceiros, torres em processo de pintura, peças em oxidação, peças sendo separadas para embalagem; 19/11- REV Modificação units 59-38N_566751/59-38N_572655/59-38N_572657 Conforme apresentação “KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3560_59- 15D_473469” Novas fotocélulas acrescentadas10/ 11/25 - Fornecedor em processo de usinagem das peças; | Labor | 2025-11-05 | 10232177 | MC USINAGEM | 2025-11-30 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 100% | 453546.72 | 5082.895 | Rudnei | 2319 | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | BASE DE ROBÔ | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0006-2025 | 0 | 2025-10-31 | 16/12/2025 - 7 bases liberadas para entrega, o restante em processo de pintura. 13/12/2025 - Início do processo de pintura. 11/11- Em Fabricação 09/12/2025 - Processo de pintura será iniciado 10/12/2025, pois as tintas não tinham chegado. 02/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11/2025 - Caldeiraria e soldagem em andamento. 25/11/2025 - Processo de caldeiraria em andamento. 18/11/2025 - Processo de compra de matéria prima em andamento. | Buy | 2025-11-17 | 10232872 | LM CAME | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 100% | 184948.5 | 2072.7166 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | DISPOSITIVO GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0014-2025 | 0 | 2025-11-01 | 25/11 - Transmissão cancelada | Cancelado | 2025-12-25 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  |  | 936.87 | 10.4995 | Ana |  | SIM | Cancelado | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4505 | DOUBLE RACK | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0033-2025 | 0 | 2025-11-12 | 07/01 - Solicitação de cancelamento da transmissão 11/12- Aguardando Emissão de PO. 02/12- Aguardando revisão de valores 'Marcelo". | Cancelado | 2025-12-08 | 10233829 | LM CAME | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  |  | 73471.2 | 823.3912 | jadiel |  | SIM | Cancelado
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Fabricação de 3 peças | EV1192 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  | 100% | 1160 | 13.0001 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | Barra Celeron | EV1186 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-31 |  |  | 100% | 3359.23 | 37.6469 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB10 | - | PINOS | EV1195 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 |  |  | 100% | 948 | 10.6242 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB10 | - | PINOS E BUCHAS | EV1194 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 |  |  | 100% | 520 | 5.8276 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | KIT TASSELO GRIPPER | EV1178 | 0 | 2025-12-22 |  | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-03 |  | 100% | 1160 | 13.0001 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.560 | Construção peça | EV1193 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-05 |  |  | 100% | 560 | 6.2759 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | - | Construção Grupo FXA060T04 | EV1197 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-30 |  |  | 100% | 1980 | 22.1898 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Estensão Alavanca | EV1191 | 0 | 2025-05-14 |  | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | AMX | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  | 100% | 1480 | 16.5863 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR-12 | BRBRRBA32 | - | Chapas | EV1196 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2025-12-31 | CONTRATO | AMX | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 100% | 5215 | 58.4445 | Ana |  | NÃO | Concluído
VW | BRBCBBB38 | ST100B | GRIPPER SAGA_ASUV | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-001​9-2025 | 0 | 2026-01-03 | 03/01- 3D para orçamento | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
STL/FIAT | BRBCBBB13 | Op.10 | Lateral F1H | EV1210 | 0 | 2026-01-05 |  | Make/Buy | 2026-01-05 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-10 |  |  | 100% | 1120 | 12.5518 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | - | Pinos | EV1199 | 0 | 2026-01-05 |  | Make/Buy | 2026-01-02 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 100% | 840 | 9.4139 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Kit modifica | EV1095 | 0 | 2026-01-05 | 05/01 - Obs: Matéria Prima - Será entregue pela METROMEC dia 05/01/2026. | Make/Buy | 2025-11-29 | CONTRATO | AMX | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 100% | 2350 | 26.3364 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
JEEP | BRBCBBB09 | - | Cantoneira | EV1205 | 0 | 2026-01-05 |  | Make/Buy | 2026-01-05 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-05 |  |  | 100% | 140 | 1.569 | Ana |  | NÃO | Concluído | Pernambuco
NR-12 | BRBRRBA31 | - | Modifica Dossan | EV1200 | 0 | 2025-12-30 |  | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 |  |  | 100% | 680 | 7.6208 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCABA20 | OP.30 | Extensão Apoio | EV1217 | 0 | 2026-01-05 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 100% | 570 | 6.388 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCABA20 | - | Retrabalho de peças | EV1218 | 0 | 2026-01-06 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 100% | 2511.6 | 28.1475 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | PINO DIN | EV1220 | 0 | 2026-01-06 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-10 | 2026-01-12 |  | 100% | 1903.55 | 21.3331 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | RETRABALHO RASGO DE CHAVETA | EV1082 | 0 | 2025-11-25 |  | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-02 |  |  | 100% | 880 | 9.8622 | Ana |  | NÃO | Concluído
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Itens construtivos | EV1208 | 0 | 2026-01-03 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | AMX | 2026-01-09 |  |  | 100% | 6480 | 72.6213 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
NR-12 | BRBRRBA31 | - | SET-UP GARRA ZF | EV1224 | 0 | 2026-01-06 |  | Make/Buy | 2026-01-08 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 100% | 2040 | 22.8623 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA21 | - |  | EV1219 | 0 | 2026-01-06 |  | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | AMX | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 100% | 520 | 5.8276 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB37 | ST2140 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0018-2025 | 0 | 2025-12-27 | 29/01- Por favor, cancele esta transmissão e faça uma nova liberação. Vou cancelar o processo anterior em compras. 29/01- OBS: Este desenho foi alterado de como ele foi para cotação e como está hoje.Esta totalmente diferente. A cotação que temos não serve para este novo projeto. 27/12 - 3D para orçamento. | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB35 | - | Suporte de bloco | EV1177 | 0 | 2025-12-22 | 24/12- Obs: Prazo de entrega: Conf. transmissões | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-01-06 | 2025-12-21 | 2026-01-16 | 100% | 14505.72 | 162.5655 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | Bronze D63 | EV1221 | 0 | 2026-01-04 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | 100% | 4850 | 54.3539 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | Cotação buchas | EV1241 | 0 | 2026-01-12 |  | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-17 | 100% | 6668 | 74.7282 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP020 | ESTEIRA | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0013-2024 | 1 | 2024-12-18 |  | Buy | 2025-02-25 | 10221914 | L. M. COSTA | 2025-03-28 |  | 2026-12-31 | 100% | 33252.62 | 372.6619 | Ana |  | SIM | Concluído
STL/PWT | BRBCABA19 | OP-120 | GUIA DOS SOQUETES | EV1159 | 0 | 2025-12-16 | 23/12 - Em processo de usinagem | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | AMX | 2026-01-03 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 100% | 11500 | 128.8804 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST7040 | DISPOSITIVO DE GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Usinagem em andamento, início da pintura 19/12/2025. 16/12/2025 - Usinagem em andamento. Mesa e torres iniciará a pintura 18/12/2025 13/12/2025 - Usinagem em andamento. Mesa e torres iniciará processo de pintura 11/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Processo de usinagem andamento, hoje chegará os tubos de apoio. 02/12/2025 - Compra de matéria prima em andamento. | Labor | 2025-11-18 | 10232961 | EINTEGRA | 2025-12-20 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 100% | 104362.5 | 1169.5898 | jadiel |  | SIM | Concluído
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.20 OP.30 | COMPLEMENTO | EV1132 | 0 | 2025-12-09 |  | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 100% | 10798 | 121.0131 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4300 | GRIPPER INNER FENDER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | 0 | 2025-10-30 | 28/01 - liberação MFG com TPM de comerciais. 15/12 - Em processo de usinagem 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - previsão de envio 19/12 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 100% | 59306 | 664.6419 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP20 / OP130 | BANDEJA VIB | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0015-2024 | 0 | 2024-12-19 | 12/11/25 - Fornecedor fez a liberação da OP130, porem ainda esta aguardando o envio das peças da OP20 para poder fazer o retrabalho; 23/10/25 - Conforme informações do fornecedor a operação da calota já está pronta, porém a das buchas ainda está faltando o envio do equipamento para o fornecedor realizar as alterações; | Buy | 2025-01-30 | 10221014 | BROVIND | 2025-06-30 |  | 2025-10-17 | 100% | 106682.79 | 1195.5933 | Rudnei | 6098 | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE120 | BASE ROBO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0008-2024 | 0 | 2025-12-11 | 23/12/2025 - Promeira base em processo de usinagem. | Buy | 2025-12-11 | 10234713 | LM CAME | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 | 100% | 26317.5 | 294.94 | jadiel | 23250 | SIM | Concluído
ROBOTICA | BRBRRCY21 | - | SOQUETE | EV1018 | 0 | 2025-11-11 | 13/01 - Finalizando processo de torno, em seguida será enviado para tratamento térmico e eletroerosão. 23/12 - Em processo de compra de matéria prima | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 100% | 2700 | 30.2589 | Ana |  | NÃO | Concluído
RENAULT | BRBCBBB29 | - | PAINEL DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-09-10 |  | Buy | 2025-09-10 | 10229423 | MECNC | 2025-11-24 |  | 2026-01-16 | 100% | 597638.85 | 6697.7345 | Ana | 1292 - 1300 | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | FRAMING GATE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0017-2025 | 2 | 2025-11-10 | 26/12/2025 - Pintura aplicando tinta de acabamento, será entregue amanhã 27/12/2025. 17/12/2025 - Processo de usinagem das 2 estruturas em andamento, está sendo usinanadas em 2 máquinas para agilizar o processo. 16/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. Hoje iniciará a usinagem nas laterais da estrutura. 13/12/2025 - Usinagem da primeira estrutura foi finalizado a face central. Será feito em 2 máquinas para agilizar a usinagem. 11/12- Em Fabricação. 10/12-Rev02 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_59-15D_473565______________________A01_ZSB_ST4140_BSI_FRAMER_REV-001 0 9/12/2025 - Será feito hoje alívio de tensão, e iniciar a usinagem. 08/12/2025 - Caldeiraria finalizada. 09/12/2025 será feito alívio de tensão, para poder iniciar a usinagem. 02/12/2025 - Caldeiraria em andamento. 28/11- Rev01 Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_59-38N_569103_________0051_000_____A00_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 28/11/2025 - Preparação da materia prima em andamento. 24/11/2025 - Desenhos válidos para construção | Buy | 2025-11-14 | 10232801 | EINTEGRA | 2025-12-24 |  | 2025-12-27 | 100% | 117975 | 1322.145 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP060 | CONJUNTO DE PEÇAS P/ DISPOSITIVO | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0098-2025 | 0 | 2025-11-10 |  | Em definição | 2025-12-05 | 10233508 | PRECIMEC | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 1796.85 | 20.1373 | Jadiel |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP090 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0043-2024 | 0 | 2025-06-05 | 24/12 - Previsão de envio 27/12 14/12 - Previsão de envio para MG 23/12 | Make/Buy | 2025-11-27 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 100% | 24613.77 | 275.8464 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCBBB21 | OP010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | 0 | 2025-06-12 |  | Make/Buy | 2025-07-21 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 100% | 29758.49 | 333.5032 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
ROBOTICA | BRBRRCY21 | - | PLACA PALLET | EV0859 | 0 | 2025-10-02 | 14/01/2026 - Será enviado para tratamento térmico hoje. | Make/Buy | 2025-10-02 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2026-02-08 | 100% | 23499 | 263.3531 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | BASE ROBÔ | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0022-2025 | 0 | 2025-11-08 | 16/12/2025 - Em processo de pintura e usinagem. 13/12/2025 - Início do processo de pintura. Finalizando processo caldeiraria e usinagem. 11/12- Em Fabricação. +-09/12/2025 - Usinagem em andamento. Inicio da pintura 10/12/2025, faltam 4 bases paraq calandrar. 02/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 25/11/2025 - processo de caldeiraria em andamento. 19/11/2025 - Liberada para construção. 14/11- PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS | Buy | 2025-11-14 | 10233484 | LM CAME | 2025-12-17 |  | 2025-12-22 | 100% | 205160.34 | 2299.2305 | jadiel | 23248 | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB38 | AUFBAU | CJ. ADICIONAL P/ CERCA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0003-2025 | 1 | 2025-12-03 | 03/12-Rev01 Modificação conforme planilha: VW- lista_grades_AB3B_3b_NIVUS_V02-03.12.2025.xlsx | Buy | 2025-12-13 | 10234057 | FORSETI | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 100% | 23159.4 | 259.5472 | Ana | 85660 | SIM | Concluído
VW | BRBCBBB38 | ST4300 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0008-2025 | 0 | 2025-12-23 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | 0 | 2025-11-08 | 26/12/2025 - Será entregue hoje parcial 95% da transmissão 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 24/11/2025 - Desenhos liberados para construção. 18/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 2025-12-26 | 100% | 78002.48 | 874.1733 | Jadiel | 59 | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | GRIPPER | EV1184 | 0 | 2025-12-23 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 2025-12-27 | 100% | 703 | 7.8785 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Kit modifica | EV1185 | 0 | 2025-12-22 | 13/01 - Em processo de pintura | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 100% | 3980 | 44.6038 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | CONTROLS | SUPORTE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | 0 | 2025-12-04 | 23/12 - Finalizando acabamento, falta pintura gargalo, previsão de entrega 27/12 16/12 - Em processo de corte a laser. CIO 480 | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | AMX | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 100% | 24750 | 277.3731 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST3520 | Dispositivos de Geometria | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | 0 | 2025-10-10 | 22/12/25 - Fornecedor em processo de separação e embalagem, placas já pintadas, peças serão retrabalhata fora de especificações do RAL amarelo 1003; 11/12- Em Fabricação 09/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das placas e torres; 09/12- Rev01 Modifica conforme apresentação .ppt KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3520_59-15D_473455 02/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres, peças menores sendo usinadas em terceiros, placas aguardando para entrar em maquina; 28/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem das placas e torres, bases da estrutura já caldeiradas, peças menores em terceiros; | Labor | 2025-11-04 | 10232264 | REIS & BORGES | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 2026-01-07 | 100% | 274445.76 | 3075.7118 | Rudnei | 2188 | SIM | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB38 | - | BASE ROBO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0002-2025 | 0 | 2025-11-17 | 12/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento. 02/12- revisão da transmissão ficando apenas as 10bases de 975, conforme negociado por compras | Buy | 2025-11-27 | 10233669 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-22 |  | 2026-12-22 | 100% | 6400 | 71.7248 | Jadiel | 13752 | NÃO | Concluído
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Pacote Construção 02 | EV1181 | 0 | 2025-12-23 | 19/01 - Peças prontas, serão pintadas hoje. 16/01 - Gargalo calderaria, irá soldar 17/01- OS 461 - 14/01/2026 - Em processo de usinagem e oxidação | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 100% | 13078.38 | 146.5693 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
NR-12 | BRBCBBB31 | - | TORNO DOOSAN | EV0975 | 0 | 2025-10-28 | 06/01/2026 - reprogramada entrega para dia 31/01/2026. | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-01-31 | 100% | 9538.64 | 106.8995 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCABA20 | - | Gancho Front Cradle | EV1206 | 0 | 2025-12-31 | 13/01 - Em processo de corte de matéria prima e calderaria. | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | AMX | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-01-23 | 100% | 11840 | 132.6908 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
PSA | BRBCABA20 | OP.50 | Porta Painel | EV1214 | 0 | 2026-01-05 | 19/01 - Pronta será entregue nesta data OS 04 | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 100% | 1358 | 15.2191 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | Box ST3730 | BASE ROBO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-004​4-2025 | 0 | 2025-12-31 | 21/01- Liberado 2D. 31/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-15 | 10235533 | IRMAOS AYRES | 2026-01-21 |  | 2026-01-24 | 100% | 13035.76 | 146.0917 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Santo André | 1
PSA | BRBCABA20 | - | Pacote Construção 09 | EV1225 | 0 | 2026-01-08 | OS 15 14/01/2026 - Matéria prima chegará hoje | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 5970 | 66.9057 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | KIT modifica GRIPPER | EV1226 | 0 | 2026-01-07 | 13/01 - Em processo de usinagem | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | AMX | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-19 | 100% | 450 | 5.0431 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | - | RETRABALHO LINHA FREIO | EV1234 | 0 | 2026-01-12 | 28/01 - Eventual entregue 14/01. | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 100% | 8477.6 | 95.0084 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | OP95 | RETRABALHO | EV1237 | 0 | 2026-01-13 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 100% | 1310 | 14.6812 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP30 | Suporte sensor | EV1235 | 0 | 2025-12-24 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | AMX | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 100% | 160 | 1.7931 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Complementar skid | EV1232 | 0 | 2025-12-10 | 14/01- Obs: UM KIT DIA 19/01/2026 O RESTANTE DIA 23/01/2026 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-19 | 100% | 10097.7 | 113.1649 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA 080 | Chapas anti piso | EV1212 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2026-01-18 | CONTRATO | AMX | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 100% | 5200 | 58.2764 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB38 | ST4320 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0035-2025 | 0 | 2026-01-19 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado
STL/PWT | BRBCABA16 | - | CHAVETAS PARA REFORMA TRECHO | EV1252 | 0 | 2026-01-20 | 28/01 - previst entrrega para 30/01. | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 100% | 930 | 10.4225 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | PORTÃO VERTICAL | STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | 2 | 2025-08-28 | 04/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; 29/10/25 - Fornecedor em processo de usiangem das peças, tubos em preparação para corte.; Rev02 - Modificação somente para 04 PORTÕES conforme. KIT-002_AUA_005_CANCELA_HORIZONTAL. - 30/10 Rev01 - Modificação conforme KIT-001_AUA_005_CANCELA_HORIZONTAL_rev01. - 17/10 | Labor | 2025-10-21 | 10231375 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-11-28 | 2026-01-21 | 2025-12-04 | 100% | 131849.84 | 1477.6403 | Rudnei | 12370 | SIM | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CABINE LASER - Chapas passa parede | EV1250 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 100% | 240 | 2.6897 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Sapatas cerca buffer | EV1258 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | AMX | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 1625 | 18.2114 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Fabricação de 1 peça | EV1261 | 0 | 2026-01-23 | 28/01 - Peça em máquina, entrega no prazo. 23/01 - Obs: Prazo de entrega: 28/01/2026 as 15:00 HS | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 100% | 1744.5 | 19.5506 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim
VW | BRBCBBB35 | ST4110 | RABO DE ANDORINHA ROBO ABB | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0059-2025 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - Obs: Favor cancelar. Confirmamos que esse construtivo é fornecido pela VW. | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Cancelado
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Cantoneira | EV1249 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AMX | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 27/01/0206 | 100% | 760 | 8.5173 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
GM | BRBCBBA86 | - | Regularização urgente | EV1266 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AR SANTOS | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | 100% | 4674.75 | 52.3899 | Rudnei |  | NÃO | Concluído | Santo André
VW | BRBCBBB35 | - | Diversos | EV1278 | 0 | 2026-01-27 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | BGB | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 100% | 1060 | 11.8794 | Rudnei |  | NÃO | Concluído | Santo André
VW | BRBCBBB35 | - | Retrabalho de Peças Avulsas | EV1222 | 0 | 2026-01-19 |  | Make/Buy | 2026-01-24 | CONTRATO | BGB | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 100% | 1890 | 21.1812 | Rudnei |  | NÃO | Concluído
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | Kit-modifica | EV1286 | 0 | 2026-01-28 |  | Cancelado | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 100% | 6780 | 75.9834 | Ana |  | NÃO | Cancelado | Betim
VW | BRBCBBB35 | - | Conj. Novos Itens | EV1228 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 100% | 21223 | 237.846 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PINO GUIA DO CUBO | EV1262 | 0 | 2026-01-22 | 02/02- Obs: Por decisão estratégica da engenharia, será necessário cancelar esta aprovação. | Cancelado | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | 0% | 3040 | 34.0693 | Jadiel |  | NÃO | Cancelado | Betim
GM | BRBCBBA98 | - | CJ PLACAS ID | GM-A98_GVT CARBON CLOSURES-0098-2024 | 0 | 2025-04-02 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBA98 | - | PLACA SEG | GM-A98_GVT CARBON CLOSURES-0100-2024 | 0 | 2025-06-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | - | CONJ. FIX.DOBRADIÇA | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0002-2024 | 0 | 2024-07-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | - | TRASPORTADOR PALLET | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0017-2024 | 0 | 2024-10-09 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | - | PLACAS ACRILICO | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0031-2024 | 0 | 2025-01-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | XJ030 | CJ ITENS | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0035-2024 | 0 | 2025-01-31 | 06/02 - FECHADO VIA CONTRATO DO PROJETO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | XJ040 | RODA/SUP | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0036-2024 | 0 | 2025-01-31 | 06/02 - FECHADO VIA CONTRATO DO PROJETO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB01 | - | CJ PLACAS ID | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0040-2024 | 0 | 2025-03-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB08 | AA05/10/40/50/60 | PORTA DOC. E CAIX. | GM-BB08-POL.TRAKER MY26-0008-2024 | 1 | 2024-07-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
GM | BRBCBBB08 | - | CJ ADICIONAL | GM-BB08-POL.TRAKER MY26-0026-2024 | 0 | 2024-12-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE
[17 empty] | 0 | NE

## Saturação
Fornecedor | [5 empty] | Relação de fornecedores - Qualidade
Nome | Saturação | Saturação % | Capacidade | Nota avaliação
AC CORTE LASER EIRELI - ME | 0 | 0% | 560.3 | 50% |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jFup92_7xc7K-eGCUIbwIdcgOsyly2rWAEGh_VDpyUA/edit?gid=33980226#gid=33980226
ADER | 0 | 0% | 5603.5 | 83%
ADZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 50%
AGES INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
ALFA EQUIPAMENTOS | 0 | 0% | 560.3 | 90%
AMX | 1756.4945 | 31.82% | 5520 | 91.5%
AR SANTOS | 2996.5867 | 70.14% | 4272 | 81%
ARTE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. | 0 | 0% | 560.3 | 59%
BGB | 5757.8169 | 167.8% | 3432 | 80%
BM MULTIMETAIS LTDA | 0 | 0% | 3362.1 | 50%
BONFER FERRAMENTARIA
BROVIND | 0 | 0% | 1681 | 0%
BRUMA JATO | 0 | 0% | 560.3 | #REF!
C B A ASSUNCAO FERRAMENTARIA E DISP | 0 | 0% | 560.3497 | 0% | x
C.HENRIQUE BODEMEIER & CIA LTDA | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
CALDEROL | 0 | 0% | 1344.8 | 72.5%
CAM DO BRASIL CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA | 0 | 0% | 1120.7
CHRILU SOLUCOES ERGONOMICAS LTDA | 0 | 0% | 1681 | 64%
COLLETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI | 0 | 0% | 1681 | 0%
CONTRIC MODENA PAINÉIS E INSTALAÇÕE | 0 | 0% | 11207 | 0%
COOP. DE TRAB. DOS PROD. DE ART. DE | 0 | 0% | 3362.1 | 0%
COOPERFER | 0 | 0% | 3362.1 | 0%
CORDELLA AUTOMAÇÃO LTDA | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
CORREMAQ | 0 | 0% | 560.3 | 68.5%
CYDAK DO BRASIL LTDA | 0 | 0% | 11207 | 0%
DINSE | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
DKFER SERVICOS DE USINAGEM LTDA
DR PROMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 | 0% | 4482.8 | 0%
DUREN | 7782.0687 | 138.9% | 5603.5
EBV | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
EDSON ARENA USINAGEM EIRELI | 0 | 0% | 560.3 | 0%
EINTEGRA | 6844.2163 | 219.4% | 3120 | 75.5%
EJP | 0 | 0% | 560.3 | 0%
ESTAMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 0 | 0% | 1120.7 | 65%
ETJ INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO | 0 | 0% | 560.3 | 0%
FELIX INDUSTRIAL LTDA | 0 | 0% | 896.6 | 0%
FERRAMENTARIA AMÉRICA LATINA | 0 | 0% | 560.3 | 59%
FORTALE USINAGEM E FERRAMENTARIA LT | 0 | 0% | 560.3 | 63%
GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECI | 0 | 0%
GLADII | 0 | 0% | 2241.4 | 0%
H.B.R USINAGEM | 536.0081 | 47.83% | 1120.7 | 60%
HANNOVER | 250.9041 | 0% |  | 70% | x
HIGH TECH | 0 | 0% | 560.3 | 75.5%
HLM METALURGICA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
ICON | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
INDUSTRIA MECANICA ANGULO LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 94.6%
INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
IMECOR | 11285.2912 | 121.2% | 9312 | 0%
IRMAOS AYRES | 0 | 0% | 336.2 | 76%
IRMAOS BASSO USINAGEM LTDA - EPP | 0 | 0% | 560.3 | 0%
JA MATALÚRGICA | 0 | 0% | 560.3 | 50%
JATOPRINT | 0 | 0% | 1120.7 | 63%
JPP | 0 | 0% | 560.3 | 0%
K3ESTRUTURAL | 0 | 0% | 560.3 | 0%
KMV ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS IND. | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
L. M. COSTA | 808.1807 | 72.11% | 1120.7 | 75%
LE MONTAGENS | 0 | 0% | 5603.5 | 80%
LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
LM CAME | 16183.2004 | 141.4% | 11448 | 77.5%
LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS | 0 | 0% | 560.3 | 0%
LS CONTROL AUTOMACAO E SOLDA EM TERMO PLASTICO LTDA | 0 | 0% | 11767.3 | 79.9%
LS-PLAQUETAS LTDA | 0 | 0% | 56 | #REF!
MADI | 0 | 0% | 1120.7 | 72%
MATRIMEC | 0 | 0% | 560.3 | 0%
MAXIMO USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
MBS METALS USINAGEM E FERRAMENTARIA | 0 | 0% | 560.3 | 64%
MC USINAGEM | 14451.1583 | 316.9% | 4560 | 84%
MECNC | 0 | 0% | 3362.0979 | 68.5%
MECÂNICA NUNES | 0 | 0% |  | 88.5% | x
MECSYSTEMS | 6998.135 | 202.5% | 3456 | 76.5%
MEPE SOLDAS | 0 | 0% | 2241.4 | 0%
METALCROMO | 0 | 0% | 560.3 | 0%
METALTEZZA USINAGEM LTDA - EPP | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
METALURGICA GRANATO | 1031.8877 | 52.43% | 1968 | 80.5%
METALURGICA JOSEENSE | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
METALURGICA MIKRO | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
METROMEC INDUSTRIAL - EIRELI - EPP | 0 | 0% | 4482.8 | 90%
MIBBUENO | 0 | 0% | 560.3 | 0%
MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
MINASJATO BRASIL JATEAMENTO E PINTU | 0 | 0% | 560.3 | 67%
MODELAÇO | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
MONFORTE | 0 | 0% |  | 0% | x
MULTIMOLDES FERRAMENTARIA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
NEDERMAN | 0 | 0% | 1120.6993 | 0%
NIMSAY METALURGICA EIRELI | 0 | 0% | 560.3 | 0%
OLITEC PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP | 0 | 0% | 560.3 | 0%
OTIMIZE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 | 0% | 2241.4 | 0%
PAINELBRAS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 56%
PATRIZZI | 0 | 0% | 560.3 | 0%
PERFECTON | 6521.3135 | 232.8% | 2801.7483 | 68.5%
PORTINARI ARTEFATOS DE METAL E PINT | 0 | 0% | 1681 | 71.5%
PRECIMEC | 0 | 0% |  | 69.5% | x
PREMIUM USINAGEM | 29573.548 | 296.2% | 9984 | 81%
PRIMECOR PINTURAS | 0 | 0% | 3362.1 | 69%
RAMTECH | 0 | 0% | 8405.2 | 68%
RCT | 0 | 0% | 560.3 | 0%
REALY | 5519.3049 | 110.6% | 4992 | 76%
RECIFER | 0 | 0% |  | 40% | x
REFAL INDUSTRIA | 0 | 0% | 2241.3986 | 56%
REIS & BORGES | 5204.6285 | 154.8% | 3362.1 | 56%
RICARDO JOSE FELTRIN (VALE DO IGUAÇU USINAGENS E PROJETOS) | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
SALLES TORNEARIA | 0 | 0% | 560.3 | Novo
SAMES EQUIP.DE PULVERIZACAO E EXTRU | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
SBI SOLUCOES | 0 | 0% | 20218 | 69.5%
SCOPO USINAGEM /DESAN | 0 | 0% | 560.3 | 0%
SEMAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS IND | 0 | 0% | 3014.5 | 0%
SIGMA SINALIZACAO INDUSTRIAL | 0 | 0% | 224.1 | #REF!
SINAL PLACAS E ADESIVOS LTDA - EPP | 0 | 0% | 224.1 | #REF!
SINUELO SERVICE EIRE | 0 | 0% | 840.5 | 0%
SOFIR DO BRASIL | 0 | 0% | 10776 | 70%
SUL FERRAMENTARIA | 5971.8555 | 212.6% | 2808.9888 | 0% | x
TECNOMAK INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
TECNORIO | 0 | 0% | 560.3 | 0%
TEX EQUIP.ELETR. IND. E COMERCIO LT | 0 | 0% | 3362.1 | 0%
THIAGO CEZAR DOS SANTOS | cor | 0% | 2112 | 30%
TM INDUSTRIAL | 0 | 0% |  | Novo | x
TOX PRESSOTECHNIK DO BRASIL IND.LTD | 0 | 0% | 5603.5 | 0%
TREAL EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI | 0 | 0% | 560.3 | 0%
TUNKERS DO BRASIL | 0 | 0% |  | 0%
UFER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
ULTRA JATO | 0 | 0% | 560.3 | 72.5%
ULTRATEC FERRAMENTARIA IND.E COMERC | 0 | 0% | 560.3 | 0%
UNIACO LTDA | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
UNIMAQ AUTOMAÇÃO - USINAGEM | 0 | 0% | 560.3 | 64.5%
UNITEMPERA TRATAMENTO TERMICO DE METAIS LTDA - EPP | 0 | 0% | 224.1 | 0%
UNIVERSAL PINTURA ELETROSTATICA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
UFINAP | 11567.0857 | 103.2% | 11207 | 0%
USIFAR USINAGEM FABRICACAO AUTOMACAO RECUPERACAO LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USIFER | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USIFORTE USINAGEM CALDERARIA E FERR | 0 | 0% | 896.6 | 0%
USIMOR USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USINAGEM ALMEIDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USIND | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USINER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
USIP | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
USITOP USINAGEM E FERRAMENTARIA LTD
VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS | 0 | 0% | 2241.4 | 71%
VIBAZ PLÁSTICO E AÇO | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
VJ MAQUINAS INDUSTRIAIS E PROJETOS LTDA | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
VPA FERRAMENTARIA LTDA - ME | 0 | 0% | 560.3 | 0%
WA CARDANHA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
WR INDUSTRIA | 552.0486 | 24.63% | 2241.4 | 76%
ZAC IND. COM. DE ARTEFATOS DE BORRA | 0 | 0% | 560.3 | 0%
ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA | 0 | 0% | 1120.7 | 0%
ZIRTAN | 0 | 0% | 560.3 | 0%
P&D SOLUÇÕES (Painéis) | 0 | 0% | 1120.6993 | Novo | x
TITAN | 3788.9357 | 67.62% | 5603.4966
ADOM

## Capacidade fornecedores
Imecor
Fornecedor
Imecor
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 8 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 144 |  | 18 | 90 | 18 | 18 | 0 | 100
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 864 |  | 108 | 540 | 108 | 108 | 0 | 600
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 3456 |  | 432 | 2160 | 432 | 432 | 0 | 2400
121.2%
| Horas | Valor
Total h/mês | 9312 | 831561.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 11285.2912 | 1007776.5
UFINAP
Fornecedor
UFINAP
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 96 |  | 72 | 72 | 48 | 48 | 18 | 120
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 576 |  | 432 | 432 | 288 | 288 | 108 | 720
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 2304 |  | 1728 | 1728 | 1152 | 1152 | 432 | 2880
101.7%
| Horas | Valor Total
Total h/mês | 11376 | 1015876.8
Custo h | 89.3
Saturação atual | 11567.0857 | 1032940.756
METROMEC
Fornecedor
METROMEC / AMX
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 4 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 64 |  | 48 | 12 | 24 | 36 | 10 | 36
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 384 |  | 288 | 72 | 144 | 216 | 60 | 216
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 1536 |  | 1152 | 288 | 576 | 864 | 240 | 864
31.82%
| Horas | Valor
Total h/mês | 5520 | 492936
Custo h | 89.3
Saturação atual | 1756.4945 | 156854.9546
WR INDÚSTRIA
Fornecedor
WR INDÚSTRIA
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0 |  | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 36 |  | 48 | 18 | 10 | 0 | 12 | 9
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 216 |  | 288 | 108 | 60 | 0 | 72 | 54
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 864 |  | 1152 | 432 | 240 | 0 | 288 | 216
17.29%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3192 | 285045.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 552.0486 | 49297.9434
MC USINAGEM
Fornecedor
MC USINAGEM
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 9 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
Fornecedor trabalha com terceirização das peças também em terceiros | 126 |  | 32 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 756 |  | 192 | 96 | 0 | 0 | 48 | 48
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 3024 |  | 768 | 384 | 0 | 0 | 192 | 192
316.9%
| Horas | Valor
Total h/mês | 4560 | 407208
Custo h | 89.3
Saturação atual | 14451.1583 | 1290488.441
HBR
Fornecedor
HBR
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 2 |  | 3 | 2 | 7 | 0 |  | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 18 |  | 30 | 18 | 70 | 0 | 0 | 9
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 108 |  | 180 | 108 | 420 | 0 | 0 | 54
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 432 |  | 720 | 432 | 1680 | 0 | 0 | 216
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3480 | 310764
Custo h | 89.3
Saturação atual | 0 | 0
USIP
Fornecedor
USIP
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 5 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 45 |  | 30 | 27 | 10 | 0 | 8 | 8
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 270 |  | 180 | 162 | 60 | 0 | 48 | 48
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 1080 |  | 720 | 648 | 240 | 0 | 192 | 192
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3072 | 274329.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 0 | 0
EINTEGRA
Fornecedor
EINTEGRA
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 2 |  | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 18 |  | 60 | 18 | 10 | 20 | 5 | 27
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 108 |  | 360 | 108 | 60 | 120 | 30 | 162
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 432 |  | 1440 | 432 | 240 | 480 | 120 | 648
180.5%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3792 | 338625.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 6844.2163 | 611188.5151
MECSYSTEMS
Fornecedor
MECSYSTEMS
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 3 |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 2
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 36 |  | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 216 |  | 432 | 72 | 0 | 0 | 0 | 144
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 864 |  | 1728 | 288 | 0 | 0 | 0 | 576
202.5%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3456 | 308620.8
Custo h | 89.3
Saturação atual | 6998.135 | 624933.4595
SOFIR DO BRASIL
Fornecedor
SOFIR DO BRASIL
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 4 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 36 |  | 144 | 48 | 72 | 96 | 5 | 48
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 216 |  | 864 | 288 | 432 | 576 | 30 | 288
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 864 |  | 3456 | 1152 | 1728 | 2304 | 120 | 1152
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 10776 | 962296.8
Custo h | 89.3
Saturação atual | 0 | 0
GRANATO LASER
Fornecedor
GRANATO LASER
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 5
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 18 |  |  | 9 | 10 | 0 |  | 45
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 108 |  | 0 | 54 | 60 | 0 | 0 | 270
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 432 |  | 0 | 216 | 240 | 0 | 0 | 1080
52.43%
| Horas | Valor
Total h/mês | 1968 | 175742.4
Custo h | 89.3
Saturação atual | 1031.8877 | 92147.5721
BGB
Fornecedor
BGB
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 36 |  | 36 | 27 | 12 | 0 | 24 | 8
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 216 |  | 216 | 162 | 72 | 0 | 144 | 48
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 864 |  | 864 | 648 | 288 | 0 | 576 | 192
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 3432 | 306477.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 0 | 0
AR SANTOS
Fornecedor
AR SANTOS
Notas
11 horas por máquina - CONV
11 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
5 dias por semana | 5 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
20 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
Fornecedor trabalha com terceirização das peças também em terceiros | 60 |  | 36 | 12 | 24 | 10 | 10 | 36
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 360 |  | 216 | 72 | 144 | 60 | 60 | 216
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 1200 |  | 864 | 288 | 576 | 240 | 240 | 864
70.14%
| Horas | Valor
Total h/mês | 4272 | 381489.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | 2996.5867 | 267595.1911
MADI
Fornecedor
MADI
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
Fornecedor trabalha com terceirização das peças também em terceiros | [5 empty] | 0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual | 1104.07 | 98593.451
REALY
Fornecedor
REALY
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 4 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
Fornecedor trabalha com terceirização das peças também em terceiros | 40 |  | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 240 |  | 240 | 120 | 60 | 60 | 180 | 120
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 960 |  | 960 | 480 | 240 | 240 | 720 | 480
135.3%
| Horas | Valor
Total h/mês | 4080 | 364344
Custo h | 89.3
Saturação atual | 5519.3049 | 492873.9313
PREMIUM USINAGEM
Fornecedor
PREMIUM USINAGEM
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 8 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 128 |  | 80 | 16 | 32 | 48 | 48 | 64
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 768 |  | 480 | 96 | 192 | 288 | 288 | 384
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 3072 |  | 1920 | 384 | 768 | 1152 | 1152 | 1536
296.2%
| Horas | Valor
Total h/mês | 9984 | 891571.2
Custo h | 89.3
Saturação atual | 29573.548 | 2640917.838
THIAGO CEZAR
Fornecedor
THIAGO CEZAR
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 3 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 24 |  | 32 | 8 |  | 8 | 8 | 8
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 144 |  | 192 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 576 |  | 768 | 192 | 0 | 192 | 192 | 192
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 2112 | 188601.6
Custo h | 89.3
Saturação atual | cor | #VALUE!
REBORG
Fornecedor
REBORG
Notas
8 horas por máquina - CONV
8 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 2 |  | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 16 |  | 32 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 96 |  | 192 | 48 | 0 | 96 | 0 | 144
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 384 |  | 768 | 192 | 0 | 384 | 0 | 576
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 2304 | 205747.2
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
RCT
Fornecedor
RCT
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
ALFA EQUIPAMENTOS
Fornecedor
ALFA EQUIPAMENTOS
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
LM-CAME
Fornecedor
LM -CAME
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
| 18 |  | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 45
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 108 |  | 108 | 54 | 54 | 108 | 0 | 270
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 2592 |  | 2592 | 1296 | 1296 | 2592 | 0 | 1080
141.4%
| Horas | Valor
Total h/mês | 11448 | 1022306.4
Custo h | 89.3
Saturação atual | 16183.2004 | 1445159.794
Fornecedor
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
Fornecedor
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
Fornecedor
Notas
9 horas por máquina - CONV
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica | Calderaria
6 dias por semana | [5 empty] | 0
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
0
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0
Fornecedor
Notas
9 horas por máquina - CONV | [7 empty] | Calderaria
10 horas por máquina - CNC | Fresa convencional |  | Fresa CNC | Torno convencional | Torno CNC | Mandriladora | Retifica
6 dias por semana | [5 empty] | 0 |  | Carga diária
24 dias por mês | Carga diária |  | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária | Carga diária
[6 empty] | 0 |  | Carga semanal
| Carga semanal |  | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | Carga semanal | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga mensal
| Carga mensal |  | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | Carga mensal | 0
Saturação atual | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
| Horas | Valor
Total h/mês | 0 | 0
Custo h | 89.3
Saturação atual |  | 0

## Avaliação - Fornecedores
Fornecedor | Qualidade | Qualidade | Cumprimento dos prazos | Cumprimento dos prazos | Suporte / Flexibilidade | Suporte / Flexibilidade | Conformidade documental | Conformidade documental | Adequação aos requisitos | Adequação aos requisitos | Classificação final
AC CORTE LASER EIRELI - ME | 10% | 50% | 15% | 50% | 10% | 50% | 5% | 50% | 10% | 50% | 50%
ADER | 20% | 100% | 24% | 80% | 14% | 70% | 9% | 90% | 16% | 80% | 83%
ADZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10% | 50% | 15% | 50% | 10% | 50% | 5% | 50% | 10% | 50% | 50%
AGES INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | #VALUE! | BLOQUEADO
ALFA EQUIPAMENTOS | 16% | 80% | 27% | 90% | 20% | 100% | 9% | 90% | 18% | 90% | 90%
AMX | 18% | 90% | 27% | 90% | 19% | 95% | 8.5% | 85% | 19% | 95% | 91.5%
AR SANTOS | 17% | 85% | 24% | 80% | 17% | 85% | 5% | 50% | 18% | 90% | 81%
ARTE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. | 12% | 60% | 18% | 60% | 12% | 60% | 6% | 60% | 11% | 55% | 59%
BGB | 18% | 90% | 24% | 80% | 12% | 60% | 8% | 80% | 18% | 90% | 80%
BM MULTIMETAIS LTDA | 10% | 50% | 15% | 50% | 10% | 50% | 5% | 50% | 10% | 50% | 50%
BONFER FERRAMENTARIA | #VALUE! | BLOQUEADO
BROVIND DO BRASIL INDUSTRIA E COMER | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
C B A ASSUNCAO FERRAMENTARIA E DISP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Atividade | Peso
C.HENRIQUE BODEMEIER & CIA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CALDEROL - INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 15% | 75% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 8% | 80% | 16% | 80% | 72.5% | Qualidade | 0.2
CAM DO BRASIL CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA | #VALUE! | Fornecedor não sendo utilizado | [9 empty] | Cumprimento dos prazos | 0.3
CHRILU SOLUCOES ERGONOMICAS LTDA | 13% | 65% | 18% | 60% | 12% | 60% | 7% | 70% | 14% | 70% | 64% | Suporte / Flexibilidade | 0.2
COLLETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Conformidade documentos | 0.1
CONTRIC MODENA PAINÉIS E INSTALAÇÕE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Adequação aos requisitos | 0.2
COOP. DE TRAB. DOS PROD. DE ART. DE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
COOPERFER | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CORDELLA AUTOMAÇÃO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CORREMAQ | 14% | 70% | 21% | 70% | 14% | 70% | 6.5% | 65% | 13% | 65% | 68.5%
CYDAK DO BRASIL LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
DINSE G.m.b.H. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
DKFER SERVICOS DE USINAGEM LTDA | #VALUE! | BLOQUEADO
DR PROMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
EBV | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
EDSON ARENA USINAGEM EIRELI | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
EINTEGRA ENGENHARIA, INTEGRACÃO E ROBÓTICA LTDA | 18% | 90% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 8% | 80% | 16% | 80% | 75.5%
EJP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ESTAMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 14% | 70% | 21% | 70% | 11% | 55% | 7% | 70% | 12% | 60% | 65%
ETJ INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
FELIX INDUSTRIAL LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
FERRAMENTARIA AMÉRICA LATINA | 12% | 60% | 18% | 60% | 12% | 60% | 6% | 60% | 11% | 55% | 59%
FORTALE USINAGEM E FERRAMENTARIA LT | 14% | 70% | 18% | 60% | 12% | 60% | 6% | 60% | 13% | 65% | 63%
GASPEC MECANICA INDUSTRIAL DE PRECI | #VALUE! | BLOQUEADO
GLADII | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
H.B.R USINAGEM LTDA - EPP | 12% | 60% | 18% | 60% | 12% | 60% | 6% | 60% | 12% | 60% | 60%
HANNOVER | 14% | 70% | 21% | 70% | 14% | 70% | 7% | 70% | 14% | 70% | 70%
HIGH TECH | 16% | 80% | 22.5% | 75% | 16% | 80% | 7% | 70% | 14% | 70% | 75.5%
HLM METALURGICA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ICON | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
IMECOR SERVICOS DE USINAGEM EIRELI | 19% | 95% | 28.5% | 95% | 19.6% | 98% | 8.5% | 85% | 19% | 95% | 94.6%
INDUSTRIA MECANICA ANGULO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUST | 18% | 90% | 19.5% | 65% | 13% | 65% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 76%
IRMAOS BASSO USINAGEM LTDA - EPP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
JA MATALÚRGICA | 10% | 50% | 15% | 50% | 10% | 50% | 5% | 50% | 10% | 50% | 50%
JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA - ME | 13% | 65% | 16.5% | 55% | 11% | 55% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 63%
JPP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
K3ESTRUTURAL | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
KMV ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS IND. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
L. M. COSTA CPF 008.685.258-20 - EP | 15% | 75% | 22.5% | 75% | 15% | 75% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 75%
LE MONTAGENS COMERCIO E INSTALACOES | 17% | 85% | 22.5% | 75% | 15% | 75% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 80%
LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
LM CAME INDUSTRIA E COMERCIO DE CON | 17% | 85% | 21% | 70% | 14% | 70% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 77.5%
LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
LS CONTROL AUTOMACAO E SOLDA EM TERMO PLASTICO LTDA | 17% | 85% | 23.4% | 78% | 14% | 70% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 79.9%
MADI USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA - EPP | 16% | 80% | 18% | 60% | 14% | 70% | 8% | 80% | 16% | 80% | 72%
MATRIMEC | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MAXIMO USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MBS METALS USINAGEM E FERRAMENTARIA | 14% | 70% | 21% | 70% | 11% | 55% | 6% | 60% | 12% | 60% | 64%
MC USINAGEM | 16% | 80% | 25.5% | 85% | 17% | 85% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 84%
MEC NC - PAINÉIS | 15% | 75% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 7% | 70% | 13% | 65% | 68.5%
MECÂNICA NUNES | 18% | 90% | 27% | 90% | 18% | 90% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 88.5%
MECSYSTEMS ENGENHARIA INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA - EPP | 17% | 85% | 18% | 60% | 16% | 80% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 76.5%
MEPE SOLDAS | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
METALCROMO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
METALTEZZA USINAGEM LTDA - EPP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
METALURGICA GRANATO LTDA | 18% | 90% | 24% | 80% | 13% | 65% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 80.5%
METALURGICA JOSEENSE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
METALURGICA MIKRO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
METROMEC INDUSTRIAL - EIRELI - EPP | 18% | 90% | 27% | 90% | 18% | 90% | 9% | 90% | 18% | 90% | 90%
MIBBUENO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MICTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MINASJATO BRASIL JATEAMENTO E PINTU | 13% | 65% | 19.5% | 65% | 12% | 60% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 67%
MODELAÇO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MONFORTE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MULTIMOLDES FERRAMENTARIA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
NIMSAY METALURGICA EIRELI | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
OLITEC PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
OTIMIZE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PAINELBRAS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PAINELBRAS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 13% | 65% | 12% | 40% | 10% | 50% | 7% | 70% | 14% | 70% | 56%
PATRIZZI | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERFECTON | 14% | 70% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 7% | 70% | 14% | 70% | 68.5%
PORTINARI ARTEFATOS DE METAL E PINT | 14% | 70% | 22.5% | 75% | 14% | 70% | 7% | 70% | 14% | 70% | 71.5%
PRECIMEC | 15% | 75% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 7% | 70% | 14% | 70% | 69.5%
PREMIUM USINAGEM | 18% | 90% | 25.5% | 85% | 12% | 60% | 8.5% | 85% | 17% | 85% | 81%
PRIMECOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA | 14% | 70% | 21% | 70% | 13% | 65% | 7% | 70% | 14% | 70% | 69%
RAMTECH | 16% | 80% | 18% | 60% | 13% | 65% | 7% | 70% | 14% | 70% | 68%
RCT | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
REALY USINAGEM EIRELI - ME | 16% | 80% | 24% | 80% | 15% | 75% | 7% | 70% | 14% | 70% | 76%
RECIFER | 8% | 40% | 9% | 30% | 8% | 40% | 5% | 50% | 10% | 50% | 40%
REIS & BORGES LTDA - ME | 14% | 70% | 12% | 40% | 12% | 60% | 6% | 60% | 12% | 60% | 56%
RICARDO JOSE FELTRIN (VALE DO IGUAÇU USINAGENS E PROJETOS) | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
SALLES TORNEARIA | #VALUE! | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo
SAMES EQUIP.DE PULVERIZACAO E EXTRU | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
SBI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SOL | 17% | 85% | 18% | 60% | 12% | 60% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 69.5%
SCOPO USINAGEM /DESAN | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
SEMAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS IND | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
SINUELO SERVICE EIRE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES | 16% | 80% | 18% | 60% | 12% | 60% | 8% | 80% | 16% | 80% | 70%
SUL FERRAMENTARIA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TECNOMAK INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | #VALUE! | BLOQUEADO
TECNORIO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TEX EQUIP.ELETR. IND. E COMERCIO LT | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 10% | 50% | 3% | 10% | 2% | 10% | 5% | 50% | 10% | 50% | 30%
TM INDUSTRIAL | #VALUE! | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo
TOX PRESSOTECHNIK DO BRASIL IND.LTD | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TREAL EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
UFER USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
UFINAP - USINAGEM SERVICE EIRELI - | 16% | 80% | 19.5% | 65% | 16% | 80% | 7% | 70% | 14% | 70% | 72.5%
ULTRA JATO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ULTRATEC FERRAMENTARIA IND.E COMERC | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
UNIACO LTDA | 14% | 70% | 18% | 60% | 10% | 50% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 64.5%
UNIMAQ AUTOMAÇÃO - USINAGEM | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
UNITEMPERA TRATAMENTO TERMICO DE METAIS LTDA - EPP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
UNIVERSAL PINTURA ELETROSTATICA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIFAR USINAGEM FABRICACAO AUTOMACAO RECUPERACAO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIFER | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIFORTE USINAGEM CALDERARIA E FERR | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIMOR USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USINAGEM ALMEIDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIND | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USINER INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USIP | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
USITOP USINAGEM E FERRAMENTARIA LTD | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
VIBAZ FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS | 15% | 75% | 19.5% | 65% | 14% | 70% | 7.5% | 75% | 15% | 75% | 71%
VIBAZ PLÁSTICO E AÇO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
VJ MAQUINAS INDUSTRIAIS E PROJETOS LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
VPA FERRAMENTARIA LTDA - ME | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
WA CARDANHA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
WR INDUSTRIA MECANICA EIRELI - ME | 15% | 75% | 21% | 70% | 16% | 80% | 8% | 80% | 16% | 80% | 76%
ZAC IND. COM. DE ARTEFATOS DE BORRA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ZIRTAN | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
VIDRAK |  | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo
ETJ |  | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo
TORMEG |  | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo
NED |  | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | 0%
LBF |  | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | 0%
REBEQUE |  | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | 0%
FEITOSA USINAGEM |  | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | Cadastro | 0%

## Dashboard
DASHBOARD – FOLLOW UP
% DISPOSITIVOS NO PRAZO | #REF!
Resumo por Status
Status | Quantidade
No Prazo (1) | 5
Atenção (2) | #REF!
Atrasado (3) | #REF!

## Responsáveis
Fornecedor | Follow Up | Supllier Quality
AC CORTE | Ana | Luiz
ADER | Ana | Fabio
ADZ INDUSTRIA E COMERCIO | Rudnei | Fabio
AGES | Jadiel | Luiz
ALFA EQUIPAMENTOS | jadiel | Luiz
AMX | Ana | Luiz
AR SANTOS | Rudnei | Fabio
ARO WELDING | Ana | Luiz
ARTE USINAGEM | Ana | Luiz
BGB | Rudnei | Fábio
BM MULTIMETAIS | ana | Luiz
BONFER FERRAMENTARIA | Ana | Fabio
BROVIND | Rudnei | Fabio
C B A | Rudnei | Fabio
C.HENRIQUE BODEMEIER | Rudnei | Fábio
CALDEROL | Rudnei | Fabio
CAM DO BRASIL | Ana | Daniele
CEMAS DO BRASIL | Jadiel | Fábio
CENTERLINE | Ana | Fábio
CHRILU | Rudnei | Fabio
CHRILU | Rudnei | Fábio
COLLETTI | Ana | Fábio
COMAU (KUN SHAN) | NA | NA
CONTRIC | Rudnei | Fábio
COOP. DE TRAB. DOS PROD. DE ART. DE | Rudnei | Fábio
COOPERFER | Rudnei | Fabio
CORDELLA AUTOMAÇÃO | Rudnei | Fábio
CYDAK DO BRASIL | Rudnei | Fábio
DINSE | NA | NA
DKFER | Ana | Fábio
DR PROMAQ | Rudnei | Fabio
DUREN | Rudnei | Fábio
DURR | Rudnei | Fabio
EBV | Rudnei | Fabio
EBV | Rudnei | Fabio
EDSON ARENA | Rudnei | Fabio
EINTEGRA | jadiel | Daniele
ESTAMOLD | jadiel | Luiz
ETJ INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO | Rudnei | Fabio
FELIX | Ana | Luiz
FORTALE | Ana | Fábio
GASPEC | Rudnei | Fabio
GLADII | Ana | Cristiano
GOIZPER | NA | NA
H.B.R USINAGEM | Jadiel | Daniele
HIGH TECH | Ana | Daniele
HLM METALURGICA | ana | Luiz
IMECOR | Ana | Daniele
INCOPEL | Rudnei | Fábio
INDICON | Rudnei | Fábio
INDUSTRIA MECANICA ANGULO | jadiel | Luiz
INGERSOLL-RAND | Rudnei | Fábio
INJETAQ | Rudnei | Fábio
IRMAOS AYRES | Jadiel | Luiz
IRMAOS BASSO USINAGEM | Rudnei | Fabio
JATOPRINT | Ana | Luiz
JPP | Rudnei | Fabio
K3ESTRUTURAL | Rudnei | Fabio
KMV ENGENHARIA | Rudnei | Fábio
L. M. COSTA | Ana | Luiz
LE MONTAGENS | Rudnei | Fábio
LM CAME | jadiel | Daniele
LOSUNG BRASIL SISTEMAS INDUSTRIAIS | Rudnei | Fabio
LS CONTROL | Rudnei | Fábio
LS-PLAQUETAS | Ana
MADI | Rudnei | Fábio
MANUFACTURING | Ana | Cristiano
MATRIMEC | jadiel | Luiz
MAXIMO USINAGEM E CALDEIRARIA | Jadiel | Luiz
MC USINAGEM | Rudnei | Fabio
MEC.IN SERVICE | Jadiel | Luiz
MECNC | Ana | Luiz
MECSYSTEMS | Jadiel | Luiz
MEPE SOLDAS | Jadiel | Luiz
METALCROMO | ana | Daniele
METALTEZZA | Rudnei | Fábio
METALURGICA GRANATO | jadiel | Luiz
METROMEC | Ana | Luiz
MICTI INDUSTRIA METALURGICA | Ana | Luiz
MINASJATO | Ana | Luiz
MULTIMOLDES FERRAMENTARIA | Ana | Daniele
NEDERMAN | Ana | Fabio
NIMSAY METALURGICA EIRELI | Rudnei | Fabio
OTIMIZE | Ana | Fabio
PAINELBRAS | Jadiel | Luiz
PALETTI USA | NA | NA
PATRIZZI | Rudnei | Fabio
PERFECTON | Ana | Cristiano
PERTEC | Ana | Fabio
PORTINARI | Rudnei | Fábio
PREMIUM USINAGEM | Rudnei | Fabio
PRIMECOR PINTURAS | Rudnei | Fabio
RAMTECH | Ana | Luiz
REALY | Rudnei | Fábio
RECIFER | Ana | Daniele
REFAL INDUSTRIA | Rudnei | Fabio
REIS & BORGES | Rudnei | Fábio
REIS & BORGES | Rudnei | Fábio
RICARDO JOSE FELTRIN (VALE DO IGUAÇU ) | Ana | Cristiano
SALLES TORNEARIA | Jadiel | Luiz
SAMES | Rudnei | Fabio
SBI SOLUCOES | Rudnei | Fabio
SCOPO USINAGEM | Jadiel | Luiz
SEMAN | Rudnei | Fabio
SIGMA | Ana | Luiz
SINAL PLACAS | Ana | Luiz
SINUELO | Ana | Fábio
SOFIR DO BRASIL | Ana | Luiz
SUL FERRAMENTARIA | Ana | Fábio
TECNORIO | Ana | Daniele
TEX EQUIP.ELETR. | Rudnei | Fabio
THIAGO CEZAR DOS SANTOS | Rudnei | Fábio
TOX PRESSOTECHNIK | Ana | Fabio
TUNKERS DO BRASIL | Rudnei | Fábio
UFER | jadiel | Daniele
UFINAP | Ana | Luiz
ULTRATEC | Rudnei | Fabio
UNIACO | Jadiel | Luiz
UNIMAQ | Rudnei | Fabio
UNITEMPERA | Ana | Luiz
UNIVERSAL PINTURA | jadiel | Luiz
USIFAR | jadiel | Luiz
USIFORTE | Ana | Fábio
USIMOR | Rudnei | Fabio
USINER | jadiel | Luiz
USIP | jadiel | Luiz
VIBAZ | Ana | Fábio
VJ MAQUINAS | jadiel | Fábio
VPA FERRAMENTARIA | Rudnei | Fábio
WA CARDANHA | Rudnei | Fabio
WELDMACH | Rudnei | Fábio
WR INDUSTRIA | Jadiel | Daniele
ZAC BORRACHAS | Ana | Luiz
ZIRTAM INDUSTRIAL | Ana | Luiz
RCT | Jadiel | Luiz
TITAN | Rudnei | Fabio
PRECIMEC | Jadiel | Luiz
HANNOVER | Ana | Luiz
FORSETI | Ana | Fabio
ADOM | Rudnei | Fabio
VIDRAK | Ana | Fabio
COMAU(INDIA)

## Gráfico1
[6 empty] | Nome | Departamento | Localização | Efetivo
Categoria | Contagem |  |  |  |  | Ana Flávia | Follow-up Construtivo | Minas Gerais | TRUE
**EM DEFINIÇÃO** | 75 |  |  |  |  | Jadiel | Follow-up Construtivo | Minas Gerais | TRUE
**MAKE / BUY** | 64 |  |  |  |  | Fabricio Cruz | Follow-up Construtivo | Minas Gerais | TRUE
**BUY** | 49 |  |  |  |  | Kaio | Follow-up Construtivo | Minas Gerais | FALSE
**LABOR** | 36 |  |  |  |  | Rudnei Cardoso | Follow-up Construtivo | São Paulo | TRUE
**MAKE** | 7 |  |  |  |  | Alexandre | Follow-up Construtivo | São Paulo | FALSE
Categoria | EM DEFINIÇÃO | MAKE / BUY | BUY | LABOR | MAKE
BUY |  |  | 49
EM DEFINIÇÃO | 75
LABOR |  |  |  | 36
MAKE |  |  |  |  | 7
MAKE / BUY |  | 64

## Shutdown - VW Patagonia P1 (hidden)
| BRBCBBB35 Mech- Controls- Site Manager- |  |  |  | Prioridade 1 |  |  |  |  | Shutdown
PACK | DESENHO (2D/3D) | PRIORIDADE | OP | TRANSMISSÃO | LIB. ENG | DESCRIÇÃO | DESENHO | QTY | SUPPLIER | STATUS DE ENTREGA | LOCAL MONTAGEM | DATA ENVIO SITE | PULL SEND NF | OBSERVAÇÕES | ENTREGA OC | RC | PO | MODALIDADE | VALOR CONSTRUTIVO MFG | MONTAGEM MEDIÇÃO DATA BOOK | BORDO MÁQUINA | PRAZO SERVIÇO MFG (DIAS) | VALOR COMPRAS | VALOR TOTAL (COMPRAS + MFG)
BODYSIDE | 2D | 1 | ST3400 | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0001-2025 | 2025-10-10 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PONTO | 59-15D_473345 | 2D+2E | AR SANTOS 05/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  |  |  | 500838221 | 10232403 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 40939.57 | 34834.53 | 15 | 206036.32 | 281810.42
BODYSIDE | 2D | 1 | ST3520 | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | 2025-10-10 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PONTO ST3520 | 59-15D_473455 | 1D+1E | REBORG 19/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  |  |  | 500838222 | 10232264 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 42198.89 | 33642.15 | 10 | 274445.76 | 350286.8
BODYSIDE | 2D | 1 | ST3530 | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | 2025-10-10 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PONTO ST3530 | 59-15D473457 | 1D+1E | AR SANTOS 13/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  |  |  | 500838223 | 10232409 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 38895.49 | 33982.83 | 10 | 194743.74 | 267622.06
BODYSIDE | 2D | 1 | ST3560 | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0004-2025 | 2025-10-13 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PONTO ST3560 | 59-15D_473469 | 2D+2E | MC USINAGEM 05/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 24/11 - Revisão enviada para o fornecedor |  | 500838224 | 10232177 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 72270.17 | 65155.05 | 15 | 453546.72 | 590971.94
BODYSIDE | 2D | 1 | ST3630 | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | 2025-10-13 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA PARA SOLDA A PONTO ST3630 | 59-15D_473523 | 1D+1E | PREMIUM RACING 13/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 24/11 - Revisão enviada para o fornecedor |  | 500838225 | 10232322 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 46902.29 | 38241.33 | 15 | 317179.8 | 402323.42
BODYSIDE | 2D | 1 | bases robos | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0006-2025 | 2025-10-31 | BASE ROBO H750 BASE ROBO H1250 BASE ROBO H750 BASE ROBO H900 | 39d_20769_3 39d_20769_6 39d_20771_3 39d_20769_4 | 2 2 4 4 | LM CAME 17/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 07/11 - Fornecedores enviados para compras na data de hoje |  | 500843036 | 10232872 | BUY - 100% |  |  |  |  | 184948.5 | 184948.5
BODYSIDE | 3D | 1 | ST3705 | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | 2025-11-06 | DISPOSITIVO GEO ST3705 | 59-15D473529 | 2D+2E | SALLES Reborg 35 Dias | AGUARDANDO EMISSÃO DE PO |  |  |  | 21/11 - Fornecedor sinalizou problema, estamos buscando alternativas. |  | 500843755 |  |  |  | 58224.36 | 43855.38 | 7
AUFBAU | 2D | 1 | ST7040 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | 27/10/2025 | DISPOSITIVO DE GEO PARA SOLDA A PONTO TETO ST7040 | 59-15D473588 | 1 | EINTEGRA 20/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | 500841640 | 10232961 | BUY- MONT MEC E BM MAKE |  | 11291.15 | 8942.85 | 7 | 104362.5 | 124596.5
AUFBAU | 2D | 1 | ST4420 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0007-2025 | 27/10/2025 | CONJ. UNIDADE DE POSICIONAMENTO COLUNA B ST4420 | CJ: sem numero | 1D+1E | EINTEGRA 10/12 | EM FABRICAÇÃO | SP | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | MFG |  | BUY- MONT MEC E BM MAKE | 18241.2 | 987.97 |  | 2 |  | 987.97
AUFBAU | 2D | 1 | ST4420 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | 27/10/2025 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4420 | 59-15D473575 | 1 | MEC SYSTEMS 30 DIAS | AGUARDANDO 2D | MG | 2026-01-09 |  | 03/11 - Orçamento de fabricação enviado pelo MFG. 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | MFG | MFG | BUY- MONT MEC E BM MAKE | 45126.94 | 4342.18 | 2938.37 | 5 |  | 7280.55
AUFBAU | 2D | 1 | ST4105/4110/4120/4125/4150/4160/4180/4290/4300/4310/4320/4330/4410/4430/4440. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0010-2025 | 27/10/2025 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4105- ST440 | 59-15D473558 | 15 13 | TITAN 28/12 Aprovado via email | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | 500841636 |  | BUY- MONT MEC E BM MAKE | 728082.56 | 44046.78 | 31427.73 | 12 |  | 75474.51
AUFBAU | 2D | 1 | ST4140 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | 27/10/2025 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4140 | 59-15D473559 | 1 | MEC SYSTEMS 15/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | MFG | MFG | BUY- MONT MEC E BM MAKE | 44696.35 | 4342.18 | 2938.37 | 5 |  | 7280.55
AUFBAU | 2D | 1 | ST4420 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | 2025-10-30 | DISPOSITIVO DE GEO TETO ST4420 | 59-15D473579 | 1 | EINTEGRA 20/12 | EM FABRICAÇÃO | MG | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | 500842360 | 10232964 | BUY- BORDO MÁQUINA MFG |  | 12231.83 | 7409.79 | 7 | 166980 | 186621.62
AUFBAU | 2D | 1 | ST4300 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | 2025-10-30 | GRIPPER INNER FENDER ST4300 | 59-15D473573 | 1D+1E | IMECOR 15/12 | EM FABRICAÇÃO | SP | 2026-01-09 |  | 05/11 - Cotação finaliza no dia 07/11 |  | MFG | MFG | CONTRATO- 100% MFG | 47363.45 | 11537.55 | 9240.95 | 10 |  | 20778.5
AUFBAU | 2D | 1 | ST4510 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0014-2025 | 2025-11-01 | DISPOSITIVO GEO CARGO BOX ST4510 | Sem numero | 1D+1E |  | CANCELADO |  |  |  | 07/11 - Fornecedores enviados para compras na data de hoje 25/11 - Tranmsissão cancelada pela engenhria na data de hoje. |  | 500843039 |  |  |  | 18793.17 | 14178.51 |  |  | 32971.68
AUFBAU | 2D | 1 | ST4520 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0015-2025 | 2025-11-03 | DISPOSITIVO GEO CARGO BOX ST4520 | 59- 15D_XXXXXX(sem numero definitivo) | 1D+1E | BGB 20/12 | AGUARDANDO EMISSÃO DE PO |  |  |  | 07/11 - Fornecedores enviados para compras na data de hoje 21/11 - Fornecedor sinalizou problema, estamos buscando alternativas. |  | 500843050 | [7 empty] | 0
AUFBAU | 2D | 1 | ST4140 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0017-2025 | 2025-11-03 | FRAMING GATE BODYSIDE INNER ST4140 | 59-38N_569103 | 1D+1E | EINTEGRA 24/12 | EM FABRICAÇÃO | MG |  |  | 07/11 - Fornecedores enviados para compras na data de hoje |  | 500843057 | 10232801 | BUY - 100% | [5 empty] | 0
AUFBAU | 2D | 1 | Controls | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0018-2025 | 2025-11-04 | PROTEÇAO P/ VALV. DE ESFERA 250X500MM | 11-38H 891970/2 | 46 | GRANATO 07/12 | EM FABRICAÇÃO |  | 2026-01-09 |  |  |  | MFG | MFG | CONTRATO- 100% MFG |  |  |  |  | 18521.62 | 18521.62
AUFBAU | 2D | 1 | Controls-AUFBAU_ROOF/LATERAIS_CARGO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0019-2025 | 2025-11-05 | PROTEÇAO P/ VALV. DE ESFERA 250X200MM | 11-38H 891970/1 | 75 | GRANATO 07/12 | EM FABRICAÇÃO |  | 2026-01-09 |  |  |  | MFG | MFG | CONTRATO- 100% MFG |  |  |  |  | 26733.49 | 26733.49
AUFBAU | 2D | 1 | ST4510 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | 2025-11-07 | DISP. GEO FIXTURE CARGO BOX ST4510 | 59-15D473587 | 1D+1E | SALLES METROMEC 29/12 | AGUARDANDO EMISSÃO DE PO |  |  |  | 21/11 - Fornecedor sinalizou problemas, estamos buscando alternativas. |  | 500843758 |  |  |  | 28847.7 | 24731.86 | 10
AUFBAU | 2D | 1 | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0022-2025 | 2025-11-08 | BASE ROBO H250 BASE ROBO H500 BASE ROBO H750 BASE ROBO H975 BASE ROBO H1250 BASE ROBO H1250 | 39D_20819-1 39D_20819-2 39D_20819-3 39D_20819-4 39D_20819-5 39D_20762-6 | 3 7 4 2 2 2 | LM CAME Autorizado via email | AGUARDANDO EMISSÃO DE PO | [5 empty] | 500846351
AUFBAU | 2D | 1 | ST4510 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | 2025-11-08 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4510 | 59-15D473580 | 1 | MEC SYSTEMS 15/12 | EM FABRICAÇÃO | [5 empty] | MFG | MFG |  | 72975.76 | 9771.02 | 7452.38
AUFBAU | 2D | 1 | ST4140 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0028-2025 | 2025-11-10 | DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE OUTER ST4140 | 59-15D473567 | 1D+1E | PREMIUM USINAGEM 09/12 | EM FABRICAÇÃO | [5 empty] | 500844715 | 10232806 | BUY - 100%
AUFBAU | 2D | 1 | ST4300 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0029-2025 | 2025-11-11 | DISP. INDEX GRIPPER INNER FENDER ST4300 | 59-15D473805 | 1D+1E | IMECOR 29/12 | EM FABRICAÇÃO | [5 empty] | MFG | MFG | CONTRATO- 100% MFG | 27726.78 | 4953.42 | 1011.34
AUFBAU | 2D | 1 | ST4520 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | 2025-11-11 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4520 | sem numero | 1 | MEC SYSTEMS 27/12 | EM FABRICAÇÃO |  |  |  | Aguardando quantidade da 4540 / 4560 |  | MFG | MFG |  | 67570.1 | 9430.34 | 7111.7
AUFBAU | 2D | 1 | ST4530 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | 2025-11-11 | DISPOSITIVO INDEX. UNDERBODY ST4530 | sem numero | 1 | MEC SYSTEMS 26/12 | EM FABRICAÇÃO | [5 empty] | MFG | MFG |  | 68046.53 | 9430.34 | 7111.7
AUFBAU | 3D | 1 | ST4140 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | 2025-11-12 | CJ. UNIDADES DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE INNER ST4140 | 53-15D_222221 | 1D+1E | IMECOR 24/12 | AGUARDANDO 2D | [5 empty] | MFG | MFG | CONTRATO- 100% MFG | 171860 | 27345.02 | 22399.71
AUFBAU | 3D | 1 | ST4140 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | 2025-11-14 | CJ. UNIDADES DISP. GEO FRAMING GATE BODYSIDE OUTER ST4140 | 53-15D_555551- UNIDADES | 1D+1E | IMECOR 24/12 | AGUARDANDO 2D | [9 empty] | 54744.06 | 45225.27
AUFBAU | 2D | 1 | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0036-2025 | 2025-11-17 | BASE ROBO H250 BASE ROBO H500 | 39D 20762-1 39D_20819-2 | 6 2 |  | AGUARDANDO EMISSÃO DE PO | [5 empty] | 500846352
AUFBAU | 2D | 1 | CONTROLS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0037-2025 | 2025-11-18 | SUPORTE-VW-ARG_001-MONTADO SUPORTE-VW-ARG_002 SUPORTE-VW-ARG_003 SUPORTE-VW-ARG_004 SUPORTE-VW-ARG_005 SUPORTE-VW-ARG_001-MONTADO SUPORTE-VW-ARG_002 SUPORTE-VW-ARG_003 SUPORTE-VW-ARG_004 SUPORTE-VW-ARG_005 | VW-ARG_001 VW-ARG_002 VW-ARG_003 VW-ARG_004 VW-ARG_005 VW-ARG_001 VW-ARG_002 VW-ARG_003 VW-ARG_004 VW-ARG_005 | 40 80 60 20 50 12 24 20 10 10 | Verificando construção na Argentina | AGUAR. RETORNO PM

## 🔎FILTER
| Transmissão / Eventual | 96 | Contains => parte .... da busca ... !
Fornecedor
Pedido
#REF!

## Página5
|  |  | LABOR | 38 |  | MAKE | IM | BUY | 57 | MAKE / BUY | 59 | EM DEFINIÇÃO | 63 | TOTAL | #VALUE! | FOLLOW-UP COMAU DO BRASIL | [6 empty] | Você pode inserir estes gráficos na sua planilha: 1. Comparação de Prazos: Entrega Original vs. Reprogramação (comparacao_prazos_fornecedor.json) 2. Top 10 Fornecedores com Maior Atraso Total Acumulado (top_10_atraso_fornecedor.json)
Cliente | Projeto WBS | Linha / OP | Descrição |  | Rev. | Data da criação | Observação | Make / Buy | Data de inicio | Pedido de compra | Fornecedor | Data entrega Fornecedor | Data entrega final - MFG | Reprogramação Fornecedor | Status Geral % | Valor total | Qtd Hr | Resp.Follow-up | Nota Fiscal | Comercial | Status | Local de entrega | Prioridade | Dias | Dias Restantes | Dias Restantes
VW | BRBCBBB37 | UB2 e STW - BL02 | SUPORTE MALA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0002-2025 | 1 | 2025-12-15 | 26/01- Liberado 2D. 26/01 - Rev01- Atualizado qtd ., de 74 par a76. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | STW | DISPOSITIVO GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0003-2025 | 0 | 2025-12-20 | 06/01 - Liberado 2D. | Labor |  |  | TITAN | 2026-03-27 |  | 2026-02-27 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2130 | DISPOSITIVO GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0004-2025 | 0 | 2025-12-20 | 06/01 - Liberado 2D. | Make/Buy |  |  | BGB | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 0% | 109000 | 1221.5623 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2130 | GRIPPER GEO_STW | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0005-2025 | 0 | 2025-12-23 | 28/01- Obs: Prazo de entrega: 60 dias a contar de HOJE. 19/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-28 |  | AR SANTOS | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 78365 | 878.236 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2150 | GRIPPER_GEO__PNL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0006-2025 | 0 | 2025-12-23 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 09/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Make/Buy |  |  | MECSYSTEMS | 2026-03-07 | 2026-03-15 | 2026-03-07 | 10% | 61482 | 689.0284 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2200 | GRIPPER_GEO_PILAR | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0007-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 29/01- Rev01 Grupos Modificados Grupo 03/04 - 51-38N_577941 Grupo 05/06 - 51-38N_577943 Grupo 09/10 - 51-38N_577947 Grupo 18 - 51-38N_577956 Conforme apresentação 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2245. 07/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Make/Buy |  |  | MECSYSTEMS | 2026-03-07 | 2026-03-15 | 2026-03-07 | 10% | 83040 | 930.6287 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2130 | DOCA_GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0008-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01/- Rev01 Modificação conforme apresentação 20260128_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST2200 26/01- PRAZO DE ENTREGA: 35 Dias. 06/01 - Liberado 2D. 23/12- 3D para orçamento | Labor | 2026-01-15 |  | TITAN | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 31520.54 | 353.2505 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2130 | DOCA_GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0009-2025 | 1 | 2025-12-23 | 29/01- Rev01 Itens modificados - 51-38N_577931_0055_05. Conforme apresentação 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST220026/01- PRAZO DE ENTREGA: 35 Dias. 06/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-16 |  | TITAN | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 47818.71 | 535.904 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2150 | DOCA PARA GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-00​1​0-2025 | 0 | 2025-12-24 | 06/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Labor |  |  | TITAN | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2180 | DOCA PARA GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0011-2025 | 0 | 2025-12-24 | 26/01 - Liberado a Fabricação com TITAN Cesar Marcantonio - 22/01/2026 Montagem e BM com MFG 26/01 - Entrega 35 dias após aprovação. 06/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-22 |  | TITAN | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 0% | 31628.8 | 354.4637 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2120 | MESA PASSAGEM | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0012-2025 | 0 | 2025-12-24 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 23/01 - Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Make/Buy |  |  | MECSYSTEMS | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 2026-03-02 | 10% | 55000 | 616.3846 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0013-2025 | 0 | 2025-12-24 | 23/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Buy |  |  | PERFECTON |  |  |  | 0% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | GRIPPER GEO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0014-2025 | 0 | 2025-12-24 | 09/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 25194.95 | 282.3596 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2120 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0015-2025 | 1 | 2025-12-24 | 29/01- Rev01 Itens modificados ,51-30D_409581_0041-51-30D_409581_0065 Conforme apresentação. 20260127_Projeto SAGA ASUV UB2 - KIT MODIFICA - ST219316/01- Liberado 2D. 15/01- Obs: Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D 24/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 0% | 35777 | 400.9526 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2150 | GRIPPER BACKPANEL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0016-2025 | 0 | 2025-12-24 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 27630 | 309.6492 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2170 | GRIPPER APILLAR | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0017-2025 | 0 | 2025-12-24 | 09/01- Liberado 2D. 24/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 26637.05 | 298.5212 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2140 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0018-2025 | 0 | 2025-12-27 | 29/01- Por favor, cancele esta transmissão e faça uma nova liberação. Vou cancelar o processo anterior em compras. 29/01- OBS: Este desenho foi alterado de como ele foi para cotação e como está hoje.Esta totalmente diferente. A cotação que temos não serve para este novo projeto. 27/12 - 3D para orçamento. | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2170 | PALLET DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0019-2025 | 0 | 2025-12-27 | 27/01- Liberado 2D. 27/12 - 3D para orçamento | Buy |  |  | PERFECTON |  |  |  | 0% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | GEO_STW_ST2520 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0020-2025 | 0 | 2025-12-27 | 06/01- Liberado 3D. 27/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 |  | PREMIUM USINAGEM |  |  |  | 0% | 135500 | 1518.5476 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2610 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0021-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 10/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 61038.45 | 684.0575 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2620 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0022-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 12/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Em definição | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 44162.87 | 494.933 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2690 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0023-2025 | 0 | 2025-12-28 | 29/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 40 dias. 07/01 - Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236484 | AR SANTOS | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 0% | 89646.78 | 1004.6709 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2710 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0024-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 13/01-Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 88102.28 | 987.3616 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2780 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0025-2025 | 0 | 2025-12-28 | 29/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 40 dias. 16/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-27 |  | AR SANTOS | 2026-03-14 |  | 2026-03-14 | 0% | 96924.74 | 1086.2349 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2645 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0026-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje 07/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 40190.2 | 450.4113 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2720 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0027-2025 | 0 | 2025-12-28 | 30/01- PRAZO DE ENTREGA: 60 dias. 08/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy |  |  | PREMIUM USINAGEM | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 0% | 62900 | 704.9199 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2800 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0028-2025 | 0 | 2025-12-28 | 30/01- PRAZO DE ENTREGA: 60 dias. 13/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Buy |  |  | PREMIUM USINAGEM | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 0% | 63500 | 711.6441 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2640 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0029-2025 | 1 | 2025-12-28 | 23/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação“MODIF_GARRA_PINCA_ST2640_260121” , acrescentado comercial SZKD40 BR4 A18 T12X4015/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-01 | 0% | 23030 | 258.0971 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2830 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0030-2025 | 1 | 2025-12-28 | 29/01- Rev01 Modificação conforme apresentação ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2830-20260128. 28/01- Obs: A garra desta transmissão teve uma modificação. No link abaixo esta o kit modifica e ela completa para troca na rede. 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-01 | 0% | 15740.55 | 176.4042 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2790 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0031-2025 | 0 | 2025-12-28 | 22/01- Liberado 2D. 16/12- Obs: Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-12-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-08 | 0% | 21345.55 | 239.2194 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2770 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0032-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-12-15 | CONTRATO | IMECOR |  |  |  | 0% | 22862.7 | 256.2221 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2750 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0033-2025 | 1 | 2025-12-28 | 30/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2750-20260130. 30/01- Obs: A garra desta transmissão teve uma modificação. No link abaixo esta o kit modifica e ela completa para troca na rede. 10/01 - Liberados desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 27899.6 | 312.6706 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2730 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0034-2025 | 1 | 2025-12-28 | 22/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptKIT_MOD_GARRA_ST2730_REV01 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-01 | 0% | 27471.15 | 307.869 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2710 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0035-2025 | 0 | 2025-12-28 | 16/01- Liberado 2D. 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 0% | 44996.75 | 504.2783 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2700 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0036-2025 | 0 | 2025-12-28 | 23/12- 3D PARA ORÇAMENTO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2650 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0037-2025 | 1 | 2025-12-28 | 22/01- Rev01 Modificação conforme indicado na apresentação .pptMODIF_GARRA_PINCA_ST2650_260121 10/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 23468 | 263.0057 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2630 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0038-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 33020.1 | 370.056 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2620 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0039-2025 | 0 | 2025-12-28 | 28/01- Rev01 Modificado conforme apresentação .pptMODIF_GARRA_PINCA_ST2620_260127, acrescentado comerciais dos novos grupos09/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 33824.75 | 379.0737 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2600 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0040-2025 | 0 | 2025-12-28 | 09/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 21992.5 | 246.4698 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2560 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0041-2025 | 2 | 2025-12-28 | 30/01- Rev02 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2560_260129, não afeta comerciais 23/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt MODIF_GARRA_PINCA_ST2560_260121 , não afeta comerciais 07/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 8203.56 | 91.9372 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2530 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0042-2025 | 0 | 2025-12-28 | 16/01- Liberado 2D. 15/01- Prazo de entrega: 45 dias após liberação dos desenhos 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 0% | 23381.4 | 262.0352 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2500 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0043-2025 | 0 | 2025-12-28 | 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make/Buy | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 19311.6 | 216.425 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2810 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0044-2025 | 1 | 2025-12-28 | 30/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt ERA DIVENTA-GRIPPER_ST2810-20260127 15/01- Liberado 2D. 28/12 - 3D para orçamento | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 0% | 18729.25 | 209.8986 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_056_R01 | RACK | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0005-2025 | 0 | 2025-12-12 |  | Buy | 2026-01-09 | 10235271 | HANNOVER | 2026-01-20 |  | 2026-02-12 | 20% | 22388.17 | 250.9041 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_056_R01 | RACK | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0005-2025 | 0 | 2025-12-12 | 29/01 - Será enviado hoje para MG | Buy | 2026-01-09 | 10235316 | L. M. COSTA | 2026-01-20 |  | 2026-01-29 | 80% | 24904.52 | 279.1048 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | DIVERSOS | PAINÉIS | 0 | 2025-10-13 | 18/11 - Enviado e-mail com status nessa data. | Buy | 2025-10-13 | 10230894 | MECNC | 2025-12-15 |  | 2025-12-24 | 100% | 110913 | 1243.0012 | Ana | 1296 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Embalagem de Gripper | EV1126 | 0 | 2025-12-09 |  | Make | 2025-12-15 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-05 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 10% | 13974.88 | 156.6164 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4520 | DIVERSOS | EV1140 | 0 | 2025-12-11 |  | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-09 | 2026-01-29 | 2026-01-24 | 100% | 16040 | 179.7602 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Suporte de bloco | EV1177 | 0 | 2025-12-22 | 24/12- Obs: Prazo de entrega: Conf. transmissões | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-01-06 | 2025-12-21 | 2026-01-16 | 100% | 14505.72 | 162.5655 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Bronze D63 | EV1221 | 0 | 2026-01-04 |  | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | AMX | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | 100% | 4850 | 54.3539 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBRRBA18 | FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1021 | 0 | 2025-11-11 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 4540 | 50.8797 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBRRBA18 | - | APOIO PILOTO | EV1025 | 0 | 2025-11-12 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 2980 | 33.3968 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBRRBA18 | FDA/FSA060T05 | KIT MODIFICA | EV1026 | 0 | 2025-11-12 |  | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 8650 | 96.9405 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | FDA/FSA OP080 | TRUCK SIDER | EV1034 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | JATOPRINT | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-18 | 100% | 1026 | 11.4984 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FDA/FSA OP080 | TRUCK SIDER | EV1035 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | AMX | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-18 | 100% | 4537 | 50.8461 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBRRBA18 | GRUPO 23_521/598 | KIT MODIFICA | EV1055 | 0 | 2025-11-17 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 12284 | 137.6667 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBRRBA18 | GRUPO 06 P-9006 | FXA060R11 | EV1061 | 0 | 2025-11-18 |  | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 100% | 420 | 4.7069 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Cotação buchas | EV1241 | 0 | 2026-01-12 |  | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-17 | 100% | 6668 | 74.7282 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | RET PALLETS | EV0687 | 0 | 2025-08-27 |  | Make | 2025-09-04 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-03 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 50% | 30204.69 | 338.5038 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Retrabalho Engrenagens | EV1084 | 0 | 2025-11-25 |  | Make/Buy | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 100% | 11200 | 125.5183 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBCBBB09 | SPG020G01 | Anti-Giro | EV1097 | 0 | 2025-12-26 |  | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 100% | 380 | 4.2587 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBCBBB09 | SPG010G211 | Disp. GRUPO 001 | EV1098 | 0 | 2025-11-19 |  | Make/Buy | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 100% | 1150 | 12.888 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-08-06 | 18/11 - Painel PDMCP previsão de iniciar testes dia 19/11, HMI e OIB em processo de montagem. 11/11 - Iniciando processo de montagem prioridade 0 | Buy | 2025-08-11 | 10228039 | RAMTECH | 2025-11-28 |  | 2025-12-31 | 100% | 1687960 | 18916.9562 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP020 | PROT | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0012-2024 | 0 | 2024-12-06 | 23/01 - Obs: PROJETO AGUARDANDO DEFINIÇÃO GESUALDO E LUIZ MANOEL. REFERENTE A PROJETO E MONTAGEM | Buy | 2025-01-16 | 10220298 | L. M. COSTA | 2025-02-07 |  | 2025-12-31 | 100% | 54332.02 | 608.8986 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP020 | ESTEIRA | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0013-2024 | 1 | 2024-12-18 |  | Buy | 2025-02-25 | 10221914 | L. M. COSTA | 2025-03-28 |  | 2026-12-31 | 100% | 33252.62 | 372.6619 | Ana |  | SIM | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP10 | CJ PROTEÇÃO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0017-2024 | 0 | 2025-07-01 | 22/09 - Em processo de levantamento junto ao projeto. (Gesualdo) | Buy | 2025-08-18 | 10228280 | L. M. COSTA | 2025-09-15 |  | 2026-12-31 | 0% | 28814.94 | 322.9288 | Ana | 2600 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP60/80/90 | CJ PROTEÇÃO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0018-2024 | 0 | 2025-07-01 | 23/01- Obs: PROJETO AGUARDANDO DEFINIÇÃO GESUALDO E LUIZ MANOEL. REFERENTE A PROJETO E MONTAGEM22/09 - Em processo de levantamento junto ao projeto. (Gesualdo) | Buy | 2025-08-18 | 10228280 | L. M. COSTA | 2025-09-15 |  | 2026-12-31 | 0% | 11912.82 | 133.5069 | Ana | 2600 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Suporte | EV1244 | 0 | 2026-12-24 | 27/01 - Falta oxidação 13/01- Obs: entrega: 10 unidades para dia 15/01 e o restante para 28/01 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 100% | 16320 | 182.8981 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB09 | FDA/FSA060T04_028 | Novos Grupos | EV1148 | 0 | 2025-12-05 |  | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 100% | 4460 | 49.9832 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3530 | DISP. DE GEO | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | 0 | 2025-12-08 |  | Buy | 2025-12-19 | 10232409 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 100% | 291251.4 | 3264.0524 | NE | 438 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | ESTRUTURA PARA DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0103-2024 | 0 | 2025-11-19 | 14/01/2026 - Base central com a pintura finalizada, 1 mesa em processo de acabemento, e a outra em processo de usinagem, previsto pra ficarem prontas dia 16/01 30/12/2025 - Início da usinagem 02/01, acrílico previsto para chegar 06/01 23/12/2025 - Caldeiraria finalizando, início da usinagem dia 29/12/2025 17/12/2025 - Processo e caldeiraria em andamento. | Labor |  | 10234294 | LM CAME | 2026-01-08 | 2026-01-29 | 2026-01-19 | 100% | 100000 | 1120.6993 | jadiel | 23275 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0023-2025 | 2 | 2025-07-14 | 06/12- Rev02 Modificações conforme apresentação “KIT_E553920000=BM030_GEOMETRIA_LATERAL_C00”27/11 - Uma estrutura lateral em processo de pintura e a outra em processo final de solda previsão de enviar para pintura 01/12. 13/11 - REV 1 - Modificação conforme apresentação "Kit_E553920000 - RC 500824931 alterada. 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. Observação: Se atentar aos grupos não simétricos (Ver 3d Conjunto geral e Distinta Base). 10/09 - Liberado desenho 2D 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-29 | 10230352 | UFINAP | 2025-11-26 | 2026-01-29 | 2026-01-02 | 100% | 297923.18 | 3338.823 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB19 | - | Construção Peças | EV1161 | 0 | 2025-12-16 | 23/12 - Em processo de pintura 22/12- Observações:Usinagem.Para documentação, utilize os parâmetros do projeto. A matéria Prima, caldeiraria e pintura de responsabilidade da AMX. 22/12- Obs: Data de entrega para envio a pintura : 22/12/2026 Data de entrega final : 23/12/2026 Caminho: I:\Manufacturing\Manufacturing-Engineering\Projeto\2025\02 - EVENTUAL\01 - Desenhos | Make/Buy | 2025-12-19 | CONTRATO | AMX | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 100% | 2150 | 24.095 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-3520 | CONJ. NOVOS | VW247-PATAGONIA-BODYSIDE-0036-2025 | 0 | 2025-12-05 | 05/12- Obs: Nota: kit a ser montado no dispositivo da TR002 (ST3520_59-15D_473455) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA19 | OP-120 | GUIA DOS SOQUETES | EV1159 | 0 | 2025-12-16 | 23/12 - Em processo de usinagem | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | AMX | 2026-01-03 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 100% | 11500 | 128.8804 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-10-09 | 18/11 - Em processo de montagem, aguardando suportes chegarem para enviar para pintura. 11/11 - Iniciando processo de montagem prioridade 0 | Buy | 2025-10-13 | 10230889 | RAMTECH | 2025-12-26 |  | 2026-02-06 | 100% | 89655.45 | 1004.768 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005T01 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB13-UNDERBODY-0081-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Make/Buy | 2025-12-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-05 | 2026-02-21 | 2026-02-03 | 90% | 54339.24 | 608.9795 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7040 | GRIPPER TETO ST7040 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0001-2025 | 0 | 2025-10-27 | 31/01 - Enviado nesta data 04/12- Liberado 2D. Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-04 | 100% | 14437 | 161.7954 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
GM | BRBCBBA98 | - | CJ PLACAS ID | GM-A98_GVT CARBON CLOSURES-0098-2024 | 0 | 2025-04-02 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBA98 | - | PLACA SEG | GM-A98_GVT CARBON CLOSURES-0100-2024 | 0 | 2025-06-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | - | CONJ. FIX.DOBRADIÇA | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0002-2024 | 0 | 2024-07-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | - | TRASPORTADOR PALLET | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0017-2024 | 0 | 2024-10-09 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | - | PLACAS ACRILICO | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0031-2024 | 0 | 2025-01-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | XJ030 | CJ ITENS | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0035-2024 | 0 | 2025-01-31 | 06/02 - FECHADO VIA CONTRATO DO PROJETO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | XJ040 | RODA/SUP | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0036-2024 | 0 | 2025-01-31 | 06/02 - FECHADO VIA CONTRATO DO PROJETO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB01 | - | CJ PLACAS ID | GM-BB01_GMI700_PUBOX-0040-2024 | 0 | 2025-03-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB08 | AA05/10/40/50/60 | PORTA DOC. E CAIX. | GM-BB08-POL.TRAKER MY26-0008-2024 | 1 | 2024-07-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBB08 | - | CJ ADICIONAL | GM-BB08-POL.TRAKER MY26-0026-2024 | 0 | 2024-12-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
GM | BRBCBBA86 | - | CJ. DE ITENS PARA CELULA SOLDA | GM-GM-A86-POC-ROCKER-0007-2025 | 0 | 2025-11-13 | 27/11 - Será enviado 12/12 13/11 - Rev01.: Cancelado a construção do desenho LA868791S.F01.0010 | Make/Buy | 2025-11-17 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100% | 14122 | 158.2652 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4410 | GRIPPER TETO ST4410 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0002-2025 | 0 | 2025-10-27 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 22/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-27 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 100% | 18631 | 208.7975 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7040 | DISPOSITIVO DE GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0003-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Usinagem em andamento, início da pintura 19/12/2025. 16/12/2025 - Usinagem em andamento. Mesa e torres iniciará a pintura 18/12/2025 13/12/2025 - Usinagem em andamento. Mesa e torres iniciará processo de pintura 11/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Processo de usinagem andamento, hoje chegará os tubos de apoio. 02/12/2025 - Compra de matéria prima em andamento. | Labor | 2025-11-18 | 10232961 | EINTEGRA | 2025-12-20 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 100% | 104362.5 | 1169.5898 | jadiel |  | SIM | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP.20 OP.30 | COMPLEMENTO | EV1132 | 0 | 2025-12-09 |  | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 100% | 10798 | 121.0131 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | SHORT BLOCK | DIVERSOS | EV1138 | 0 | 2025-10-31 |  | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-04 | 2026-01-29 | 2026-01-24 | 100% | 13300 | 149.053 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | TC060 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0001-2025 | 0 | 2025-11-10 | 10/11 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TU005 | CJ.NOVOS ÍTENS | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0002-2025 | 0 | 2025-11-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TU020 | NOVA UNIT DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0003-2025 | 0 | 2025-11-14 | 14/11 - 3D orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TU015 | NOVA UNIT DISPOSITIVO SOLDA | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0004-2025 | 0 | 2025-11-14 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TR052 | NOVA UNIT DISPOSITIVO SOLDA | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0005-2025 | 0 | 2025-11-14 | 14/11 - 3D orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | LVG011 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0006-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TVD101 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0007-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11- 3D para cotação TVD101 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TVG101 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0008-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11- Arquivos 3D para Cotação | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | LVD011 | DISP. PARA SOLDAGEM | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0009-2025 | 0 | 2025-11-25 | 25/11- Arquivos 3D para Cotação | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | TR051 | NOVAS UNITS DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0010-2025​ | 0 | 2025-11-27 | 27/11 - 3D para cotação TR051 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | SAFETY | CONJUNTO PLAQUETAS | RENAULT-BBB29_R1312_e4WD-0011-2025 | 0 | 2025-12-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | CV200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0002-2025 | 1 | 2025-07-04 | 13/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; 06/11/25 - Processo de usinagem do adicional da transmissão que liberado posteriormente; 28/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e tratamento de peças, início do processo de pintura; 15/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 26/09/25 - Fornecedor em processo de chegada da matéria prima e de usinagem; 21/08/2025 - Desenhos válidos para construção 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-08-21 | 10229416 | REALY | 2025-11-11 | 2026-01-29 | 2025-11-14 | 100% | 37976.26 | 425.5997 | Rudnei | 2704 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD200 | DISP SOLDA | RENAULT-BBB29_XDF-0005-2025 | 0 | 2025-07-04 | 12/11/2025 - Bases indo para pintura hoje pela manhã. Usinagem em andamento dos demais itens. Pinos de centralização foram construídos com material errado (sae 8620), será enviado os mesmos até a construção dos que tem que ser M2 (Nitreto de titânio) Torres e lâminas serão enviados hoje até as 15 horas. 05/11/2025 - Usinagem da base principal e dos demais componentes em andamento, torres e suportes na pintura. 16/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 06/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. Teceirização de alguns componentes devido o volume de peças. 03/10/2025 - Plano de corte enviado para produção. 22/09 - Liberado 2D e comunicado ao fornecedor. 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2025-09-16 | 10229710 | EINTEGRA | 2025-11-11 |  | 2025-11-14 | 100% | 134910.94 | 1511.946 | jadiel |  | SIM | Entrega Parcial |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0007-2025 | 0 | 2025-07-04 | 19/12/25 - Fornecedor em processo de pintura das peças, porem o mesmo entrou de recesso de final de ano; 06/11/25 - Fornecedor em processo de chegada de matéria prima, Torres todas caldeiradas e saíram para usinagem; 28/10/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; 26/09/25 - Forncedor informou que está segurando a compra de matéria prima devido a uma grande diferença, possaram nova cotação e estamos aguardando definição; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-07-16 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 100% | 108472.16 | 1215.6468 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0009-2025 | 0 | 2025-07-04 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 04/12/2025 - Peças que trincaram e foram refeitas estão tupando e serão mandadas para o tratamento amanhã, previsão finalizar quarta feira 10/12. Aguardando comerciais por parte Comau. 06/11/25 - Fornecedor em processo de pintura e usinagem; 09/10 - LIBERADO DESENHO 2D; 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO; | Labor | 2025-09-18 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 2025-12-17 | 100% | 54251.8 | 607.9996 | Rudnei | 7907 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PBG490 | DISP APLI COLA | RENAULT-BBB29_XDF-0011-2025 | 0 | 2025-07-04 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 20/10 - LIBERADO 2D 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-18 | 10229578 | PREMIUM USINAGEM | 2025-12-04 | 2026-01-29 | 2025-12-17 | 100% | 48748 | 546.3185 | Rudnei | 7908 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM50 | CJ. ADICIONAL | RENAULT-BBB29_XDF-0111-2025 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy |  | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-01-22 | 100% | 6700 | 75.0869 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | CF500 | CALIBRE | RENAULT-BBB29_XDF-0015-2025 | 1 | 2025-07-10 | 26/01 - Fornecedor relata que está faltando material do tubo (verificar se foi comprada a materia prima - Comau) 20/12- REV01-Alteração sensores units E535982430/ E535982460Conforme apresentação .ppt KIT_MOD_CF500_CALIBRE_PORTAS_TRAS_PBAR_M01 09/12- Liberado 2D. 03/11/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos 2D para construção da transmissão; 29/10/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos para construção da transmissão, previsão é liberar na sexta feita; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 01/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-09-23 | 10229714 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | 0% | 71549.48 | 801.8545 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | CF300 | CALIBRE | RENAULT-BBB29_XDF-0016-2025 | 1 | 2025-07-10 | 26/01 - Fornecedor relata que está faltando material do tubo (verificar se foi comprada a materia prima - Comau) 08/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt KIT_MOD_FMCF300_E535986210_M01 KIT_MOD_FMCF300_E535987210_M01 02/12- Liberado 2D 03/11/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos 2D para construção da transmissão; 29/10/25 - Fornecedor ainda não recebeu os desenhos para construção da transmissão, previsão é liberar na sexta feita; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 01/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-09-23 | 10229714 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | 0% | 77965.34 | 873.757 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7030 | GRIPPER REFORCOS TETO ST7030 | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0004-2025 | 0 | 2025-10-27 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 13/12 24/11 - Liberado desenho 2D. 13/11 - Prazo de entrega: 25 dias após a liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 100% | 12220 | 136.9495 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | B09-BM30 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0021-2025 | 0 | 2025-07-14 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor aguardando chegada de matéria prima; 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-24 | 10229885 | PREMIUM USINAGEM | 2025-10-31 | 2026-01-29 | 2025-12-18 | 100% | 36639.62 | 410.62 | Rudnei | 7909 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4105 | GRIPPER BODYSIDE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0005-2025 | 2 | 2025-10-27 | 31/01 - Enviado nesta data 16/12-Rev02 Modificação conforme apresentação .pptERA_DIVENTA_ST4105_INNER_161225 , após atualização pino retrátil SZK 08/12-Rev01 Atualizada documentação no Syncplicity Atualizados quantidades comerciais 28/11- PARALISAR A FABRICAÇÃO DESSE GRIPPER, O PROJETO SERÁ ALTERADO. 27/11- LIBERADO 2D 13/11 - Prazo de entrega: 25 dias após a liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-22 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 100% | 34414 | 385.6775 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP OPEN GATE | RENAULT-BBB29_XDF-0024-2025 | 3 | 2025-10-14 | 27/11 - Parte estrutural maior 80% pronta, itens menores em processo de usinagem e acabamento. 06/11 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"KIT_MOD_E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_M01 21/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_INDEX 14/10 - MODIFICAÇÃO CONFORME APRESENTAÇÃO .PPT"E554480000_BM_30_OPEN_GATE_MODE_INDEX 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 15/09 - LIBERADO 2D 14/07 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-09-29 | 10230352 | UFINAP | 2025-11-26 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 100% | 800088.3 | 8966.5841 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0028-2025 | 1 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 23/01 - Rev01 – Modificação conforme .ppt KIT_MOD_PVG_GRAFFATURA, acrescentado 04 grampos V 63.1 BR2 A10 T1206/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 31/10 - LIBERADO 3D 08/10 - LIBERADO DESENHO 2D 03/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelod de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 198137.01 | 2220.5201 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PVG700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0029-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 08/10 - LIBERADO DESENHO 2D 03/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelod de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 198137.01 | 2220.5201 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0030-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 06/10 - Liberado desenho 2D das transmissões; 01/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelo de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação; | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 200628.01 | 2248.4367 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PBG700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0031-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria e usinagem; 06/10 - LIBERADO DESENHO 2D; 01/10/25 - Fornecedor solicitou ao time de qualidade para realizar a liberação dos modelo de isopor dos berços; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação; | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 200628.01 | 2248.4367 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PLC700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0032-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, restante do material chegando segunda feira; 13/10/25 - Fornecedor e time de qualidade Comau realizaram a liberação do modelo de isopor do berço; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 270056.2 | 3026.518 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | CV700 | DISP GRAFATURA | RENAULT-BBB29_XDF-0033-2025 | 0 | 2025-07-28 | 26/01 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem 06/01/26 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem; 22/12/25 - Fornecedor com os berços aguardando materiais comerciais para dar seguimento a montagem, pintura dos berços; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem, restante do material chegando segunda feira; 31/10 - LIBERADO 3D 13/10/25 - Fornecedor e time de qualidade Comau realizaram a liberação do modelo de isopor do berço; 06/10 - Liberação 3D STEP berço de grafagem capo 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Buy | 2025-08-06 | 10229648 | PREMIUM USINAGEM | 2026-01-05 |  | 2026-01-28 | 80% | 209459.13 | 2347.407 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0034-2025 | 1 | 2025-07-28 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 28/10/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; 22/10 - retomar a fabricação da transmissão conforme alinhado em reunião com nossa Engenharia (Gilson em cópia). 16/09/2025 - Paralizar todo e qualquer movimento da transmissão 0034. Cliente pediu um estudo extra 15/09 - LIBERAÇÃO DESENHO 2D 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-15 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 100% | 35664.66 | 399.6936 | Rudnei | 2749 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0035-2025 | 0 | 2025-07-28 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; 06/11/25 - Fornecedor fazendo o PCP para compra de matéria prima; 30/10 - LIBERADO 2D; 28/10/25 - Fornecedor informou que ainda nao chegou o desenho para construção; 26/09/25 - Fornecedor aguardando desenhos para dar inicio ao processo de compra de matéria prima; 28/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-08-25 | 10229416 | REALY | 2025-10-27 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 100% | 34438.1 | 385.9476 | Rudnei | 2750 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM030 | DISP GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0037-2025 | 0 | 2025-07-29 | 18/11/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação dos dispositivos; 14/11/25 - Fornecedor em processo de pintura, rebarbação e repassando rosca e embalagem de peças; 06/11/25 - Processo de separação de peças oxidadas, peças chegando da oxidação, peças em processo de finalização (rebarbação e rosca), Torres em processo de caldeiraria depois vão para usinagem e pintura; 30/10/25 - Fornecedor em processo de usiangem, peças sendo enviadas para oxidação; 14/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria, tratamento de peças; 01/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 15/09 - LIBERADO 2D. 29/07/2025 - Arquivos 3D para cotação | Labor | 2025-09-15 | 10229649 | BGB | 2025-10-25 | 2026-01-29 | 2025-11-21 | 100% | 149410.8 | 1674.4458 | Rudnei | 3710 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | PLATAFORMA ROBOS | RENAULT-BBB29_XDF-0041-2025 | 0 | 2026-01-30 | 29/01 - Possibilidade de entrega parcial das colunas, tomando ação de tercerização de trbalho para reduzir o prazo de entrega final. (Data correta de entrega 16/02, prazo de 45 dias após o 2D que saiu em 08/01). 08/01-OBS: 2D PARCIAL - Nas próximas semanas iremos subir os desenhos pendentes. 08/01- Liberado 2D. 02/12- REV;Arquivos 3D para Cotação revisado | Buy | 2026-01-22 | 10235761 | LM CAME | 2026-01-30 |  | 2026-02-16 | 40% | 594412.5 | 6661.5768 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MESA ROLO LIVRE | RENAULT-BBB29_XDF-0042-2025 | 0 | 2025-09-18 | 29/11/2025 - Usinagem e pintura em andamento. Será antecipado a entrega para o dia 05/12. 27/11/2025 - Contrrole e separação para efetuar a entrega. cio 431 | Labor | 2025-11-17 | 10232845 | AMX | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 100% | 9846.38 | 110.3483 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | GRIPPERS MANUAIS | RENAULT-BBB29_XDF-0043-2025 | 0 | 2025-09-13 | 08/01- Orçamento 3D. | Labor | 2025-12-22 | CONTRATO | MC USINAGEM | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-01-30 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | GRIPPER_GEO_CLOISON | RENAULT-BBB29_XDF-0045-2025 | 0 | 2025-09-13 | 26/01 - Aguardando negociação compras 04/11- LIBERADO 2D | Buy | 2025-11-26 | 10233295 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | 0% | 39374.97 | 441.275 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GRIPPER TRAVESSA SUP. | RENAULT-BBB29_XDF-0046-2025 | 1 | 2025-09-13 | 01/12- Rev01 Modificação conforme apresentação KIT-001_E536475000_GRIPPER_TRAV_SUP_STEP2_B00 01/12- LIBERADO 2D | Buy | 2025-11-26 | 10233295 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 0% | 42524.14 | 476.5677 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0047-2025 | 0 | 2025-09-13 | 11/11/25 - CANCELADO CONFORME E-MAIL | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MESA CARREGAMENTO | RENAULT-BBB29_XDF-0050-2025 | 1 | 2025-09-13 | 14/11/25 - Fornecedor em processo de PCP; | Buy | 2025-11-10 | 10232528 | AR SANTOS | 2025-12-20 |  | 2025-12-22 | 100% | 95126.64 | 1066.0836 | Rudnei | 440 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
NR12 | BRBRRBA29 | - | ACOPLADOR DE RODAS | EV0125 | 0 | 2025-11-12 | 23/12 - Processo parado devido a outras urgências. 16/12 - Em processo de corte e dobra. 09/12/2025 - Processo de construção em andamento. | Cancelado | 2025-11-26 | CONTRATO | AMX | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-01-12 | 100% | 62000 | 694.8336 | Ana |  | NÃO | Cancelado | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FERRAGEM | DISP. PARALAMA-FERRAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0055-2025 | 0 | 2025-09-13 |  | Buy | 2025-12-09 | 10233859 | REALY | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% | 114048.8 | 1278.1441 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM39 | DISP. PINO TUCKERS | RENAULT-BBB29_XDF-0057-2025 | 1 | 2025-09-13 | 26/01 - A visita será realizada no dia 28/01 a fim de atualizarmos o status geral 10/12- Rev01 Modificação conforme apresentação ppt. KIT_MOD_FM39_E536167000_M01 08/12/25 - Fornecedor com a estrutura na caldeiraria; 27/11/25 - Fornecedor com os tubos esperando o corte para serem calderados; 18/11/25 - Fornecedor esta aguardando cehegada da matéria prima; 29/09 - Atualizado desenhos no syncplicity - Liberação de 2Ds construtivos | Labor | 2025-11-04 | 10232086 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-15 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 100% | 39245.28 | 439.8216 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SKID | RENAULT-BBB29_XDF-0060-2025​ | 1 | 2025-09-17 | 26/01 - Evidencias da compra de matéria prima (tubos) - O protótipo será entregue em 10/02 (para aprovação) e a entrega dos 31 será escalonada (à definir) 27/11-Rev01 Modificação conforme apresentação em .ppt: KIT_MOD_E536472000_SKID – unit E536472250_A_A0_1_1_M01 KIT_MOD_E536472000_SKID – unit E536472250_A_A0_1_1_M01 18/11/25 - Foi solicitado para o fornecedor para a construção devido a necessidade de alteração do projeto; 13/10/25 - Fornecedor aguardando os desenhos 2D para startar a compra dos materiais; 17/09/2025 - Arquivos 3D para Cotação | Buy | 2025-10-06 | 10230645 | MC USINAGEM | 2026-01-06 |  | 2026-02-10 | 10% | 294957.76 | 3305.5896 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR PLC | RENAULT-BBB29_XDF-0065-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR_PLC_AR | RENAULT-BBB29_XDF-0066-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. 28/09 - "GILSON" - Este item não foi finalizado o estudo, neste momento foi solicitado pela Renault o Congelamento deste item, portanto peço que paralise os orçamentos para transmissão RENAULT-BBB29_XDF-0066-2025 até que tenhamos um novo parecer. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR_PLC_AR | RENAULT-BBB29_XDF-0067-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR JUNÇÃO | RENAULT-BBB29_XDF-0068-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | MANIPULADOR AR | RENAULT-BBB29_XDF-0069-2025 | 0 | 2025-09-17 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL CENTRAL | RENAULT-BBB29_XDF-0070-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL CENTRAL | RENAULT-BBB29_XDF-0071-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM30 | MANIPULADOR PL AR | RENAULT-BBB29_XDF-0072-2025 | 0 | 2025-09-18 | 15/12- Paralisado Engenharia. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | DIVERSOS | STL-BB13-UNDERBODY-0084-2024 | 0 | 2025-11-24 | 24/11- Obs: Para o CONJUNTO ADICIONAL P/ ELEVADOR AUA100 excluir de fornecimento o grupo 32802501Z_M-000000000000-C100Z70015ZD-00_COMPL-A. Materiais a cargo COMAU Itens da Rockwell já comprados por controls. | Make/Buy | 2025-11-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-21 | 2026-01-08 | 100% | 47800.72 | 535.7023 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4110 | GRIPPER BODYSIDE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0006-2025 | 1 | 2025-10-27 |  | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-26 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 100% | 62770 | 703.463 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90-BM100 | CONJ. NOVOS ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0079-2025 | 0 | 2025-09-29 | 14/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 14/11 | Make/Buy | 2025-10-09 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-16 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 100% | 48622.5 | 544.912 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0008-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Caldeiraria em andamento. 09/12/2025 - O perfil originalmente especificado não foi encontrado disponível para compra. Após aprovação da Engenharia, o material será modificado para chapas soldadas, garantindo que o processo possa prosseguir. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 26/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-28 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 100% | 48235.38 | 540.5736 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Sensores mesas | STL-BB13-UNDERBODY-0089-2024 | 0 | 2025-12-05 | 23/12 - Aguardando entrega material | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2025-01-05 | 2026-01-29 | 2026-01-10 | 100% | 19810 | 222.0105 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | DISPOSITIVO GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0083-2025 | 1 | 2025-09-30 | 06/01 - Rev01 Estavam faltando os grupos 850, 970, 980 e 990 , acrescentado os comerciais | Buy | 2026-01-02 | 10234794 | MC USINAGEM | 2026-02-10 |  | 2026-02-13 | 0% | 192755.68 | 2160.2116 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7010 | GRIPPER TETO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0009-2025 | 0 | 2025-10-27 | 02/12- Liberado 2D Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-01 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 100% | 19598 | 219.6347 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0011-2025 | 0 | 2025-10-27 | 17/12/2025 - Finalizando processo de pintura, será entregue 19/12/2025 15/12/2025 - Pintura da estrutura em andamento; Demais componentes em processo de usinagem. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 02/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 26/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. 19/11/2025 - Processo de extração de desenhos. 18/11 - Planning , alterado numero desenho 18/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 095 | Labor | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-18 | 2026-01-09 | 2025-12-19 | 100% | 47775.13 | 535.4156 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM59 | DISPOSITIVO GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0092-2025 | 0 | 2025-10-09 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 21/01/26 - Fornecedor em processo de usinagem das peças; | Labor | 2025-11-27 | 10233428 | REALY | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 30% | 49989.46 | 560.2315 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | SISTEMA DE TRILHO ELETRIFICADO KBK | RENAULT-BBB29_XDF-0095-2025 | 0 | 2025-11-13 |  | Buy | 2025-11-13 | 10232530 | DUREN | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 0% | 694393.99 | 7782.0687 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | DISPOSITIVO DE GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0012-2025 | 1 | 2025-10-30 | 23/12/2025 - Usinagem externa dos alumínios finalizando hoje 17/12/2025 - Usinagem dos berços em andamento. Usinagem externa do restante dos componetes em andamento. 16/12/2025 - Usinagem dos berços de alumínio em andamento. Restante dos itens de alumínio em processo de corte / usinagem externo 13/12/2025 - Usinagem dos berços de alumínio em andamento. Restante dos itens menores usinando externamente. 11/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Itens de alumínio será coletado hoje na transportadora Jamef. 05/12- A garra sofreu alteração e segue o caminho com o kit de mudança: \\Ubrbet01bkrp050\BWA\2025-VW427-AUFBAU-PATAGONIA\3_Proj_Mecanico\3.1_Desenvolvimento\CONSTRUCAO\ST4420\59-15D_473579______________________A00_GEO 02/12/2025 - Matéria prima de alumínio chegará até 04/12/2025 25/11/2025 - desenhos 2D disponíveis para construção. | Labor | 2025-11-18 | 10232964 | EINTEGRA | 2025-12-12 | 2026-01-14 | 2025-12-30 | 100% | 187852.5 | 2105.2617 | jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CONJ. NOVOS ITENS TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0097-2025 | 0 | 2025-10-27 | 26/11 - Enviado para MG nesta data. 17/11 - Será enviado dia 26/11 | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100% | 17557 | 196.7612 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PBD900_PBG900 | DISPOSITIVO MONTAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0099-2025 | 0 | 2025-10-29 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 | Labor | 2025-12-19 | 10234400 | MC USINAGEM | 2026-01-20 |  | 2026-01-27 | 10% | 26732.78 | 299.5941 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DEPOSITO PINCA | RENAULT-BBB29_XDF-0100-2025 | 0 | 2025-11-04 | 25/11 - Enviado para MG nesta data 17/11 - Será enviado dia 25/11 | Make/Buy | 2025-11-06 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 2025-11-30 | 100% | 36046 | 403.9673 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM110 | GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0103-2025 | 0 | 2025-11-14 | 16/12 - Estrutura em processo de usinagem, restante em processo de acabamento. 13/12 - Falta finalizar peça calderada. | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2025-12-14 | 2026-01-21 | 2025-12-20 | 100% | 6750 | 75.6472 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM38 | DISP. PREPARACAO | RENAULT-BBB29_XDF-0105-2025 | 0 | 2025-11-24 | 22/12- Liberado 2D. 22/12 - Rev01 - Alteração sensores units E535982430/ E535982460 Conforme apresentação .ppt KIT_MOD_CF500_CALIBRE_PORTAS_TRAS_PBAR_M01. Comunicado ao time de Compras para revisar o processo antes do fechamento." 24/11- 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2026-01-15 | 10235062 | REALY | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 0% | 56941.63 | 638.1445 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | GRIPPER | BM030 | RENAULT-BBB29_XDF-0106-2025 | 1 | 2025-11-26 | 16/01- Rev01 Modificação estrutura do gripper. 02/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-15 | 10235063 | REALY | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 0% | 79122.38 | 886.724 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM030 | DISP. CENTRADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0107-2025 | 0 | 2025-11-26 | 13/01- Liberado 2D. 02/01- Liberado 2D. Obs: Aguardar a liberação de construção dos grupos E555070250 (dx+ex) e E555060375 (dx+ex) os desenhos serão enviados posteriormente. | Buy | 2026-01-15 | 10235065 | REALY | 2026-03-05 |  | 2026-03-05 | 0% | 157087.4 | 1760.4774 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | DISP. TRANSFERIDOR | RENAULT-BBB29_XDF-0108-2025 | 0 | 2025-11-26 | 22/01 - Iniciando processo de calderaria. 15/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-19 | 10235721 | UFINAP | 2026-01-25 |  | 2026-03-13 | 10% | 479203.56 | 5370.431 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM060 | PLATAFORMA | RENAULT-BBB29_XDF-0109-2025 | 0 | 2025-11-26 | 30/01 - Corte e preparação. 29/01 - Fornecedor soliciou envio dos rolamentos para teste de funcionalidade na pré montagem. 27/12- Liberado 2D. 26/11 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-19 | 10235720 | LM CAME | 2026-01-25 |  | 2026-02-16 | 10% | 155817.75 | 1746.2485 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM060 | PLATAFORMA | RENAULT-BBB29_XDF-0110-2025 | 0 | 2025-12-03 | 30/01 - peças já jateadas e inicio de corte das chapas xadrez 03/12 - Liberado 2D | Buy | 2026-01-23 | 10235755 | LM CAME | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 10% | 49095.75 | 550.2157 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER | RENAULT-BBB29_XDF-0116-2025 | 0 | 2025-12-11 | 14/01/2026 - Será entregue hoje devido a problemas na pintura. 12/01/2026 - Item esnviado para pintura, previsto de ficar pronto 13/01/2026 | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-10 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 100% | 2465 | 27.6252 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | DISPOSITIVO DE GEO | ​RENAULT-BBB29_XDF-0​113-2025 | 0 | 2025-12-04 | 14/01- Liberado 2D. 04/12 - 3D para orçamento | Em definição | 14/01- Liberado 2D. | [7 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM060 | DISPOSITIVO DE GEO | RENAULT-BBB29_XDF-0114-2025 | 0 | 2025-12-03 | 29/12- LIBERADO 2D. 04/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | PARALAMA | SUPORTE DE APOIO | RENAULT-BBB29_XDF-0115-2025 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 0% | 4620 | 51.7763 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4300 | GRIPPER INNER FENDER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0013-2025 | 0 | 2025-10-30 | 28/01 - liberação MFG com TPM de comerciais. 15/12 - Em processo de usinagem 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - previsão de envio 19/12 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 100% | 59306 | 664.6419 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GANCHO TRANSPORTE | RENAULT-BBB29_XDF-0117-2025 | 0 | 2025-12-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA16 | OP12/13 | CONJ. SIST. APERTO | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0001-2024 | 2 | 2024-07-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0016-2025 | 1 | 2025-11-03 | 22/12- Rev01 Modificação units5938N_568221/5938N_568249/59-38N_568253, conforme apresentação KIT_MOD_GEO_ST3705_59-15D_47352919/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Make/Buy | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 0% | 34830 | 390.3396 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | TRANSPORTADOR | RENAULT-BBB29_XDF-0013-2025 | 1 | 2025-07-09 | 21/01 - Enviado cronograma atualizado nesta data, aguardando retorno do projeto indicando concordancia com o mesmo. 10/01 - Foi enviado um cronograma e atualização de status, previsão de envio 1º fase 02/02. | Buy | 2025-11-27 | 10233393 | ADER | 2026-01-12 |  | 2026-04-30 | 30% | 838530 | 9397.4 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCABA16 | OP20 / OP130 | BANDEJA VIB | STL-BA16_SUSP. F1H-F2U-0015-2024 | 0 | 2024-12-19 | 12/11/25 - Fornecedor fez a liberação da OP130, porem ainda esta aguardando o envio das peças da OP20 para poder fazer o retrabalho; 23/10/25 - Conforme informações do fornecedor a operação da calota já está pronta, porém a das buchas ainda está faltando o envio do equipamento para o fornecedor realizar as alterações; | Buy | 2025-01-30 | 10221014 | BROVIND | 2025-06-30 |  | 2025-10-17 | 100% | 106682.79 | 1195.5933 | Rudnei | 6098 | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR_PBAR | RENAULT-BBB29_XDF-0081-2025 | 0 | 2025-09-30 | 10/11 - Enviado 2D. 30/09 - LIBERADO DESENHO 3D | Labor | 2025-10-20 | 10231237 | PERFECTON | 2025-12-15 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 100% | 14066.25 | 157.6404 | Ana | 13377 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | MANIPULADOR_PLC_ | RENAULT-BBB29_XDF-0082-2025 | 0 | 2025-09-25 |  | Buy | 2025-11-12 | 10232590 | PERFECTON | 2025-12-15 |  | 2026-01-16 | 100% | 16335 | 183.0662 | Ana | 13378 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. SOLDA PINO | STL-BB13-JOINING-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0002-2024 | 0 | 2025-08-20 | 08/09 - Fechada com a China de acordo com o PM. | Buy | 2025-08-28 | 10228951 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 14712.14 | 164.8789 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | PAO_020 | PLATAFORMA ACESSO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0003-2024 | 0 | 2025-09-29 |  | Buy | 2025-11-18 | 10232984 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 0% | 24370.54 | 273.1205 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. ADESIVO | STL-BB13-REAR PANEL-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP010 | SIST EXAUSTÃO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0001-2024 | 0 | 2024-09-06 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE | CJ PROTEÇÃO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0007-2024 | 0 | 2025-08-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE120 | BASE ROBO | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-0008-2024 | 0 | 2025-12-11 | 23/12/2025 - Promeira base em processo de usinagem. | Buy | 2025-12-11 | 10234713 | LM CAME | 2025-12-27 |  | 2025-12-27 | 100% | 26317.5 | 294.94 | jadiel | 23250 | SIM | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MESA ROLO | RENAULT-BBB29_XDF-0018-2025 | 0 | 2025-07-10 | 22/01 - Ultima estrutura em usinagem, falta itens das revisões. 27/11 - Parte estrutural maior 80% pronta, itens menores em processo de usinagem e acabamento. 09/10 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. PRAZO DE ENTREGA: 07/12/25 Item 02 da TR 18 + Hair Croos TR 19 03/01/26 Bases do Item 01 da TR 18 14/01/25 Restante da TR 18 17/09 - LIBERADO DESENHO 2D 11/07 - Documentação atualizada 10/07 - 3D PARA COTAÇÃO | Labor | 2025-10-07 | 10232020 | UFINAP | 2025-12-16 | 2026-02-16 | 2026-02-06 | 80% | 1160465.65 | 13005.3306 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. SOLDA PONTO | STL-BB13-SIDE SILL-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | EQUIP. ADESIVO | STL-BB13-UNDERBODY-0002-2024 | 0 | 2024-05-15 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2024-10-15 | 10215800 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 17078.96 | 191.4038 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0004-2024 | 0 | 2024-05-20 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2024-10-15 | 10215800 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 65179.62 | 730.4676 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0005-2024 | 0 | 2024-05-20 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 6464.12 | 72.4433 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA080 | BATENTE SEG SKID | STL-BB13-UNDERBODY-0029-2024 | 0 | 2024-09-04 |  | Buy | 2025-06-27 | 10226559 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | 0% | 1593.21 | 17.8551 | NA |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | ELEVADOR 2C | STL-BB13-UNDERBODY-0051-2024 | 1 | 2025-06-13 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO 17/06 - Rev01 Excluir de fornecimento a construção do grupo: 19-WCXXX0000071848_GR SCALA_ACCESSO_BALCONCINO_MANUTENZIONE 16/06 - para estes elevadores, gentileza excluir o grupo abaixo. Não devem ser construídos. 19-WCXXX0000071848_GR_SCALA_ACCESSO_BALCONCINO_MANUTENZIONE | Buy | 2025-12-12 | 10234075 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 0% | 70000 | 784.4895 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP05/65/135 | CJ ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-0055-2024 | 2 | 2025-07-02 | 21/10 - Falta 01 peça da OP305 aguardando definição MFG; OP135 65% pronta precisão de envio nesta data; 13/10 - Enviado para MG nesta data, previsão de entrega no MFG 17/10. 25/09 - Aguardando informação de pintura, pode impactar na previsão de entrega. 17/09 - OP305 matéria prima 100%, previsão de envio para MFG 30/09, restante das operações previsão de envio final 11/10. 12/09 - OP0305 - deve ser entregue primeiro. As demais posteriormente 17/10/2025 | Make/Buy | 2025-09-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-10-10 | 2025-12-17 | 2025-11-14 | 100% | 181828 | 2037.7452 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0058-2024 | 0 | 2025-07-31 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA TRANSPORTE | STL-BB13-UNDERBODY-0059-2024 | 0 | 2025-08-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0060-2024 | 0 | 2025-08-20 | 18/01 - De acordo com a informação da planilha do SCL material está em transito. | Buy | 2025-11-04 | 10231967 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 0% | 2864.21 | 32.0992 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA0005 | CJ. ADICIONAL SKID | STL-BB13-UNDERBODY-006​8-2024 | 1 | 2025-10-02 | 10/11 - REV ALTERAÇÃO BASE DO ROBÔ | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | SUPORTE | STL-BB13-UNDERBODY-006​9-2024 | 2 | 2025-10-03 | 27/10 - PM solicitou a exclusão do item 07 22/10 - Cancelado a constução dos ítens 10 e 13. | Make/Buy | 2025-10-06 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2025-12-18 | 2026-01-21 | 2025-12-18 | 100% | 43693.15 | 489.6688 | jadiel | 34492 | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | CABINE LASER | SUP. PARA CABINE LASER | STL-BB13-UNDERBODY-0072-2024 | 1 | 2025-10-21 | 27/10- REV Modificado para 01dx e 01ex. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB13-UNDERBODY-007​7-202​4 | 0 | 2025-10-30 | 08/11 - Enviado para MG nesta data | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 100% | 5100 | 57.1557 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CONJUNTO DE ITENS | STL-BB13-UNDERBODY-0079-2024 | 0 | 2025-11-04 |  | Labor | 7350812 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 100% | 7600 | 85.1731 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | MANIPULADOR TETO | RENAULT-BBB29_XDF-0073-2025 | 0 | 2025-09-18 | 17/11 - Enviado o 2D 18/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-05 | 10232236 | PERFECTON | 2025-12-20 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 100% | 14520 | 162.7255 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | Cabine Laser | SUPORTE DE FIXAÇÃO | STL-BB13-UNDERBODY-0082-2024 | 0 | 2025-11-13 |  | Buy | 2025-11-19 | 10232971 | L. M. COSTA | 2025-11-19 |  | 2025-11-19 | 100% | 4143.92 | 46.4409 | Ana | NF2590 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
ROBOTICA | BRBRRCY21 | - | SOQUETE | EV1018 | 0 | 2025-11-11 | 13/01 - Finalizando processo de torno, em seguida será enviado para tratamento térmico e eletroerosão. 23/12 - Em processo de compra de matéria prima | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 100% | 2700 | 30.2589 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA100 | MESA ROLO | STL-BB13-UNDERBODY-0087-2024 | 0 | 2025-12-04 |  | Buy | 2025-12-16 | 10234250 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | 0% | 2548 | 28.5554 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | PAINEL DIVERSOS | PAINEIS | 0 | 2025-09-10 |  | Buy | 2025-09-10 | 10229423 | MECNC | 2025-11-24 |  | 2026-01-16 | 100% | 597638.85 | 6697.7345 | Ana | 1292 - 1300 | SIM | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
JEEP | BRBCBBB09 | AUC | CALIBRE | EV1150 | 0 | 2025-12-15 |  | Make/Buy | 2025-12-17 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 100% | 53000 | 593.9706 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM60 | CONJ. GABARITOS_MANUAIS | RENAULT-BBB29_XDF-0044-2025 | 0 | 2025-09-13 | 01/12- LIBERADO 2D 13/09 - 3D PARA ORÇAMENTO | Labor | 2025-11-04 | 10232078 | PERFECTON | 2025-12-12 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 100% | 12278.48 | 137.6048 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SKID | DISPOSITIVO DE APOIO | STL-BB13-UNDERBODY-0091-2024 | 1 | 2025-12-12 | 09/01 - Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD-001-358F03M0001_CG001_REV_G 05/01 - REV F skids novos. 22/12- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MANIP. TETO+ESTRUT. | STL-BB13-UPPERBODY-0001-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. CABINE SOLDA | STL-BB13-UPPERBODY-0003-2024 | 0 | 2024-05-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. CABEÇ. SOLDA | STL-BB13-UPPERBODY-0005-2024 | 0 | 2024-06-03 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. DINSE | STL-BB13-UPPERBODY-0006-2024 | 0 | 2024-06-03 |  | Buy | 2024-07-26 | 10211184 | DINSE | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 0% | 60389.3 | 676.7825 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA120 | EQUIP. ALIM.LASERLINE | STL-BB13-UPPERBODY-0007-2024 | 0 | 2024-06-05 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA | GRIPPER P/CABEÇOTE | STL-BB13-UPPERBODY-0015-2024 | 0 | 2025-09-13 | 16/12 - Suporte principal em processo de ajustagem e pintura, a entrega parcial irá ocorrer durante o dia 17/12. 14/12 - Peças maiores prontas na calderaria serão usinadas nesta data, restante em processo de calderaria e usinagem. 12/12 - Acordado com a Metromec entrega urgente dia 17/12. 13/09- COMAU CHINA construção destinada | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | AMX | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 100% | 32500 | 364.2273 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA080 | GRIPPER SCA080G102 | STL-BB13-UPPERBODY-0028-2024 | 1 | 2024-10-07 |  | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 19559.46 | 219.2027 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA040 | DISP AUTOMATICO | STL-BB13-UPPERBODY-0030-2024 | 4 | 2024-10-07 | 06/06 - Rev04: Modificação conforme KIT_MOD-004_GEO SCA 040 T04 T05. - 20/10 - PLANILHA DO HUMBERTO "EM TRANSITO" 20/05 - Rev03: Atualizada furação estrutura 24/03 - REv02: Modificação conforme KIT_001_14302502Z_M-040S50005AF-040D40005AF-ASS-B00-F2U 05/03 - Rev01: Substituição desenhos devido a revisão de remarcas | Buy | 2025-04-28 | 10224323 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 25588.5 | 286.7701 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | ELEVADOR 2C | STL-BB13-UPPERBODY-0033-2024 | 0 | 2025-06-17 | 20/10 - PLANILHA HUMBERTO - EM FABRICAÇÃO | Buy | 2025-12-12 | 10234075 | COMAU (KUN SHAN) | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 0% | 35000 | 392.2448 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA005 | MESA ROLO | STL-BB13-UPPERBODY-0038-2024 | 0 | 2025-07-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA130 | PLATAFORMA | STL-BB13-UPPERBODY-0043-2024 | 0 | 2025-08-25 |  | Buy | 2026-01-26 | 10235976 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 0% | 19888.59 | 222.8913 | NA |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA090, SCA110, SCA120 e SCA130. | BASE NIVELADORA | STL-BB13-UPPERBODY-0046-2024 | 0 | 2025-11-13 | 14/11 - Complemento altura das mesas de rolos das op’s SCA090, SCA110, SCA120 e SCA130. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPZ005 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODYSIDE-0​105-2024 | 0 | 2025-10-31 | 23/01 - Obs: EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO, ENTREGA HOJE. 10/12/2025 - Gestão de matéria prima em andamento | Make/Buy | 2025-11-03 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 43340.84 | 485.7205 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | FRAMING GATE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0017-2025 | 2 | 2025-11-10 | 26/12/2025 - Pintura aplicando tinta de acabamento, será entregue amanhã 27/12/2025. 17/12/2025 - Processo de usinagem das 2 estruturas em andamento, está sendo usinanadas em 2 máquinas para agilizar o processo. 16/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. Hoje iniciará a usinagem nas laterais da estrutura. 13/12/2025 - Usinagem da primeira estrutura foi finalizado a face central. Será feito em 2 máquinas para agilizar a usinagem. 11/12- Em Fabricação. 10/12-Rev02 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_59-15D_473565______________________A01_ZSB_ST4140_BSI_FRAMER_REV-001 0 9/12/2025 - Será feito hoje alívio de tensão, e iniciar a usinagem. 08/12/2025 - Caldeiraria finalizada. 09/12/2025 será feito alívio de tensão, para poder iniciar a usinagem. 02/12/2025 - Caldeiraria em andamento. 28/11- Rev01 Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_59-38N_569103_________0051_000_____A00_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 28/11/2025 - Preparação da materia prima em andamento. 24/11/2025 - Desenhos válidos para construção | Buy | 2025-11-14 | 10232801 | EINTEGRA | 2025-12-24 |  | 2025-12-27 | 100% | 117975 | 1322.145 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4410 | DISP.CENTRALIZADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0020-2025 | 0 | 2025-11-20 | 01/12- LIBERADO 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 100% | 30855 | 345.7918 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | EQUIP. SOLDA PINO | STL-BB14-BODY SIDE-0002-2024 | 0 | 2024-05-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP055 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-009​9-2024 | 0 | 2025-10-22 | 06/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 06/11 | Make/Buy | 2025-10-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 100% | 5510 | 61.7505 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | PVG900 | DISP. DOBRADIÇA | RENAULT-BBB29_XDF-0052-2025 | 0 | 2025-09-13 | 29/01 - Transmissões prontas aguardando definição do projeto para coleta. 09/12 - Peças em processo de usinagem, tratamento térmico e oxidação e peças prontas. | Buy | 2025-11-11 | 10232529 | HIGH TECH | 2025-12-22 |  | 2026-01-30 | 100% | 9904.24 | 110.9967 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX010 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0107-2024 | 0 | 2025-11-07 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 |  | 2026-01-20 | 100% | 80446.62 | 901.5647 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX030 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0108-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 |  | 2026-01-20 | 100% | 96006.2 | 1075.9408 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | FERRAGEM | DISP. CAPO-FERRAGEM | RENAULT-BBB29_XDF-0054-2025 | 0 | 2025-09-13 | 29/01 - Transmissões prontas aguardando definição do projeto para coleta. 09/12 - Peças em processo de usinagem, tratamento térmico e oxidação , peças prontas, as estruturas estão aguardando definição por parte da Comau do aluminio. | Buy | 2025-11-11 | 10232529 | HIGH TECH | 2025-12-22 |  | 2026-01-30 | 100% | 16433.59 | 184.1711 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX020 T03/T04 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0110-2024 | 0 | 2025-11-10 | 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. | Labor | 2026-01-09 | 10234531 | EINTEGRA | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 60% | 131623.8 | 1475.107 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX070 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0111-2024 | 0 | 2025-11-10 |  | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 |  | 2026-01-20 | 100% | 74711.06 | 837.2863 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX050 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0112-2024 | 0 | 2025-11-12 | 25/11- Rev01 Modificado os grupos 03 e 11. | Labor | 2026-01-19 | 10234530 | MC USINAGEM | 2026-01-15 |  | 2026-01-20 | 100% | 133945.26 | 1501.1236 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX040 | DISP. GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0113-2024 | 1 | 2025-11-13 | 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. 11/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_001_14302724D_M-040S40005AF- 040D30005AF-ASS-B00-F2U | Labor | 2026-01-09 | 10234531 | EINTEGRA | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 40% | 135181.2 | 1514.9748 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPZ 005 T03 F2U | DISP. PARA PINO | STL-BB14-BODY SIDE-0116-2024 | 0 | 2025-11-25 | 27/01 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 13/01 - Liberaddo 2D. | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 2026-02-22 | 10% | 39500 | 442.6762 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | CJ.PLACAS | STL-BB14-BODY SIDE-0117-2024 | 0 | 2025-12-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | FDA/FSA080 | CJ. ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-011​8-2024 | 0 | 2025-12-12 | 05/01 - IMPORTANTE: ESTÁ SENDO APROVADO APENAS A FABRICAÇÃO DE 1+1. 12/12- Obs: Atentar para a quantidade de cada grupo 11 especificado na BOM do conjunto geral (03dx + 03ex). | Make/Buy | 6686122 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 100% | 41304 | 462.8936 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0021-2025 | 1 | 2025-11-07 | 08/01- Rev01 Modificação conforme ppt. KIT_59-15D_473587__A00_ZSB_ST4510_CENTRAGEM_CARGO_BOX_REV-00223/12 - Critico Verificar com Ivan, falta controle de peças 16/12 - Calderaria do Griper pronto falta usinagem, restante em processo de usinagem em terceiros. 09/12/2025 - Usinagem em andamento 06/12- Rev01 Novos itens (tasselos, placas) conforme apresentação .ppt ERA_DIVENTA_ST4420_GEO_TETO02 /12/2025 - Caldeiraria e usinagem interna e externa em andamento. 24/11 - Liberado 2D nesta data. 07/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-19 | 10233542 | AMX | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | 100% | 335775 | 3763.0281 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | - | TALHAS PNEUMÁTICAS | STL-BB14-BODYSIDES F1H-F2U-2024 | 0 | 2025-10-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB14 | SFZ010 | DISP GEO | STL-BB14-TAIL LAMP-0003-2024 | 0 | 2025-07-24 |  | Buy | 2026-09-23 | 10229973 | COMAU (KUN SHAN) | 2026-10-31 |  | 2026-10-31 | 0% | 17767.46 | 199.1198 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | ANTI-BREAKAGE BLOCK - BREAKAWAY | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0026-2025 | 0 | 2025-05-29 |  | Buy |  | 10225417 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 360 | 4.0345 | NA |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA060 | EQUIP AUT | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0049-2025 | 0 | 2025-05-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA050/060 | CJ CERCAS | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0051-2025 | 0 | 2025-05-27 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.140 | SHORT BLOCK | EV1111 | 0 | 2025-12-04 |  | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-24 | 2026-02-02 | 2026-01-27 | 100% | 42308.16 | 474.1473 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | Etiquetas Sinalização | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-009​7-2025 | 0 | 2025-01-20 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP060 | CONJUNTO DE PEÇAS P/ DISPOSITIVO | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0098-2025 | 0 | 2025-11-10 |  | Em definição | 2025-12-05 | 10233508 | PRECIMEC | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | 1796.85 | 20.1373 | Jadiel |  | NÃO | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | - | CJ ADICIONAL | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0001-2025 | 0 | 2025-01-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA19 | PA012 | CJ SIST APERTO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0003-2025 | 0 | 2025-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA19 | OP010 | PROTEÇÃO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0064-2025 | 0 | 2025-04-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.82 | Rack | EV1074 | 0 | 2025-11-21 | 13/01 - Material construtivo entregue, previsão de chegar material comercial Bosh dia 24/02 23/12 - Falta comercial. 09/12/2025 - paralizada para revisão 28/11, desenho enviado revisado dia 08/12. Material comercial 45 dias apos aprovação. | Make/Buy | 2025-11-21 | CONTRATO | AMX | 2026-01-28 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 90% | 34800 | 390.0034 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | EQ APLIC COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0002-2024 | 1 | 2025-01-15 | 14/02- Rev01 cancelando o equipamento para a área do Rear Unit, mantendo o do Underbody, mas com mudança, conforme protocolo rev02 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS SEGURANÇA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0082-2024 | 0 | 2025-06-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM20-FM30-FM40 | PEDANA TAMPA | RENAULT-BBB29_XDF-0096-2025 | 0 | 2025-10-22 | 23/01 - Renegociado a data de entrega com Humberto para 05/02 considerando pré-montagem e envio direto da Minas Jato para Renault. 22/01 - Obs: Processo de pintura no fornecedor Minas Jato. 20/01 - Em processo de solda, pré montagem e desempeno. 10/12/2025 - FABRICAÇÃO AUTORIZADA. | Buy | 2025-12-10 | 10233578 | MEPE SOLDAS | 2025-01-20 |  | 2026-02-05 | 100% | 190023.24 | 2129.5892 | Jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP025 | DISP. DE PASSAGEM | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​1-2024 | 0 | 2025-09-11 | 03/11 - Será enviado dia 19/11 | Make/Buy | 2025-10-27 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100% | 40720 | 456.3488 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX060 | DISPOSITIVO GEO | STL-BB14-BODY SIDE-0109-2024 | 0 | 2025-11-10 | 27/01 - Em processo de usinagem da base, transmissão será entregue conforme acordado 30/01. 13/01/2026 - Usinagem em andamento. Matéria prima da base serpa entregue hoje. 16/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento 13/12/2025 - Em processo de extração de desenhos e compra de matéria prima. | Labor | 2026-01-09 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 70% | 175000 | 1961.2238 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | BASE ROBO H600 | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0097-2024 | 0 | 2025-10-23 | 17/12/2025 - Base liberada para entrega, será entregue 18/12/2025. 09/12/2025 - Seguindo para alívio de tensão | Buy | 2025-11-28 | 10233403 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 100% | 16066.92 | 180.0619 | Jadiel | 13745 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PCK01 | SUPORTES CONTROLS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-009​8-2024 | 0 | 2025-10-24 | 08/11 - Enviado para MG nesta data 03/11 - Será enviado dia 08/11 | Make/Buy | 2025-10-28 | CONTRATO | IMECOR | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 100% | 10010 | 112.182 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.10/OP.20 | CJ. P/ CERCA PERIMETRAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0101-2024 | 0 | 2025-10-31 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Labor | 2025-12-19 | 10234414 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-30 |  | 2025-12-19 | 100% | 32640.81 | 365.8053 | Rudnei | 12403 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.25 | CJ. ADICIONAL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0102-2024 | 0 | 2025-11-13 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento | Betim |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP280 | DORSAL 01 | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0083-2025 | 0 | 2025-07-30 | 08/01 - Itens faltantes em processo de produção na Ader, previsão de envio 30/01. Montagem sendo realizada no manufacturing. | Make | 2025-11-12 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 70% | 5791.56 | 64.906 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP25 | SUP. PARA CÂMERA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0105-2024 | 1 | 2025-11-26 | 02/12- REV: Incluso: PERFILADO PERF. 14-PZ 38X38X3000MM DP5023000APZ 1 DISPAN (Pode ser item Similar) 02 /12- Rev01 Trilho Unistrut P1000 nacionalizado e inserido como fornecimento Comau.28/11- PERFILADO PERF. 14-PZ 38X38X3000MM DP5023000APZ 1 DISPAN (Pode ser item Similar) 27/11- Rev01 Trilho Unistrut P1000 nacionalizado e inserido como fornecimento Comau. | Make/Buy | 2025-12-02 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 100% | 1080 | 12.1036 | Ana |  | SIM | Paralisado | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.45 | CJ.ADICIONAL P/ CERCA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0106-2024 | 0 | 2025-11-28 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Buy | 2025-12-17 | 10234281 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 100% | 5536.78 | 62.0507 | Rudnei | 12404 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP.45 | POLICABORNATO DIVERSOS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0109-2024 | 0 | 2025-12-06 | 18/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação do dispositivo; | Buy | 2025-12-17 | 10234282 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 100% | 3201.89 | 35.8836 | Rudnei | 12405 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.25 | KIT modifica | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0111-2024 | 0 | 2025-12-15 | 23/12 - Processo parado na calderaria, precisa de um plano de ação urgente. | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | AMX | 2025-12-26 | 2026-01-29 | 2025-12-27 | 100% | 6700 | 75.0869 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PACK05 | EQP COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0002-2024 | 1 | 2024-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP30 | DISPOSITIVO DE APOIO BUFFER | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0015-2024 | 0 | 2025-04-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP090 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0043-2024 | 0 | 2025-06-05 | 24/12 - Previsão de envio 27/12 14/12 - Previsão de envio para MG 23/12 | Make/Buy | 2025-11-27 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 100% | 24613.77 | 275.8464 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0046-2024 | 0 | 2025-06-12 |  | Make/Buy | 2025-07-21 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-01-02 | 100% | 29758.49 | 333.5032 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0047-2024 | 1 | 2025-06-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP010/095 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0052-2024 | 0 | 2025-06-30 | 27/01 - Falta material da Açoliver com espessura maior acompanhar de perto. Em processo de calderaria e solda, primeira estrutura será soldada hoje. 15/01 - Prazo de entrega: Item 01- 20/02 == Item 02- 12/02 | Make/Buy | 2026-06-26 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 20% | 52920 | 593.0741 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP035/015 | BANCO VERIF | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0053-2024 | 0 | 2025-07-03 | 27/01 - Em processo de inicio de calderaria. | Make/Buy | 2025-07-04 | CONTRATO | EINTEGRA | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 10% | 52920 | 593.0741 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PACK05/06 | EQ APLI ADESIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0001-2024 | 0 | 2024-12-13 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK05/06 | EQ APLIC REBITE | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0003-2024 | 1 | 2024-12-13 | 07/01- Rev01 Atualizado protocolo técnico, inserido linha item 2 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK06 | CJ PIST / EQP COLA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0004-2024 | 1 | 2024-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ SIST KBK | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0006-2024 | 2 | 2025-02-17 | 03/04- Rev01 Atualizado Protocolo técnico (BB21 ST BR PREP 11 11 - Estrutura + KBK + Talha_REV01) cancelado itens do pack 05 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | DISP GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0017-2024 | 2 | 2025-02-27 | 14/08 - REV02 - Modificação conforme KIT-002-G246242000_OP020_DISP_GEO 27/02 - "3D final para orçamento" 09/04 - liberados desenhos 2D 24/04 - Rev01 eliminado uma unidade e adicionado o pisador na unidade ao lado Documentação substituída no syncplicity | Buy | 2025-08-21 | 10228575 | COMAU (KUN SHAN) |  |  |  | 0% | 6546.78 | 73.3697 | NA |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | ST 11 14 | ESTEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0029-2024 | 0 | 2025-03-24 | 09/12/25 - Fornecedor em processo de pintura e montagem do painel elétrico; 24/11/25 - Fornecedor em processo de finalização de soldagem, para depois ir para pintura, painel elétrico previsão de início de montagem na proxima semana. Previsão é finalizar tudo até o dia 19/12 ficando apenas testes, devido ao prazo do motoredutor; 05/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem e caldeiraria; 28/10/25 - Fornecedor em processo de usinagem e chegada de matéria prima; | Buy | 2025-08-18 | 10228445 | CALDEROL | 2026-01-08 |  | 2026-01-16 | 100% | 152187.75 | 1705.5671 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP30/45 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0042-2024 | 0 | 2025-06-12 |  | Buy | 2026-01-30 | 10236489 | IMECOR | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | 0% | 43439.85 | 486.8301 | Ana |  | EM DEFINIÇÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | CJ PLACAS SEG | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0044-2024 | 1 | 2025-06-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP035 | BANCO VERIF. | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0046-2024 | 0 | 2025-06-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP055 | BANCO REP | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0047-2024 | 0 | 2025-06-25 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP015 | DISP CND | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0048-2024 | 0 | 2025-06-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP005 | BANCO APLICAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0049-2024 | 0 | 2025-07-01 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0050-2024 | 0 | 2025-07-02 | 03/07 - Desenhos atualizados com data de hoje no syncplicity , informa os interessados Atualizado pino indexador no sheet. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP035/055 | DISP PASSAGEM | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0051-2024 | 1 | 2025-07-03 | 14/07 - Rev01 Modificações ITEM 03 - atualizadas as peças 23, 31 e 35 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP030/050 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0053-2024 | 0 | 2025-07-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP25 | CABIDEIRO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0066-2024 | 2 | 2025-07-14 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP45 | CABIDEIRO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0067-2024 | 0 | 2025-07-14 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP60 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0068-2024 | 0 | 2025-07-14 |  | Make/Buy | 2025-07-18 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-20 | 0% | 35118.4 | 393.5717 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP70 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0069-2024 | 0 | 2025-07-16 |  | Make/Buy | 2026-01-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 0% | 30152.15 | 337.9149 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP075 | DISP CND | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0070-2024 | 0 | 2025-07-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | OP20 | CJ. ADICIONAL PARA DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0079-2024 | 0 | 2025-11-14 |  | Buy | 2025-12-09 | 10233672 | PRECIMEC | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | 100% | 5717.24 | 64.0731 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
ROBOTICA | BRBRRCY21 | - | PLACA PALLET | EV0859 | 0 | 2025-10-02 | 14/01/2026 - Será enviado para tratamento térmico hoje. | Make/Buy | 2025-10-02 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2026-02-08 | 100% | 23499 | 263.3531 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | EQ APLI ADESIVO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0001-2024 | 0 | 2024-12-13 | 24/02-Rev01.: Acrescentado sistema de cola op15 e modificado a qtd do sistema de cola op05. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | PINÇAS SOLDA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0002-2024 | 0 | 2025-01-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | PACK02 | FRESADORES | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0003-2024 | 0 | 2025-01-10 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | OP060 | BERÇO GRAFAGEM | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0008-2024 | 0 | 2025-01-21 | 11/06 - Desenhos válidos para construção referente ao ITEM 01 (BERCO) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | OP10 | Contra Peso | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0067-2024 | 0 | 2025-12-24 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | OP012 | BANCADA APLICAÇÃO COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0106-2024 | 0 | 2025-09-01 | 26/01 - REV01: Conforme conversado , com rev01 no syncplicity , desenhos atualizados foi alterado as espessuras das placas bases e removido um pé da base maior. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | EM DEFINIÇÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | OP005 | PESDETAL P/ PASSAGEM | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-010​9-2024 | 0 | 2025-10-31 |  | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 0% | 33326 | 373.4843 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP.040 | GABARITO PARA PASSAGEM DE COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0110-2024 | 0 | 2025-11-04 |  | Buy | 2025-12-08 | 10233833 | LE MONTAGENS | 2025-12-23 |  | 2025-12-23 | 100% | 7187.4 | 80.5491 | Rudnei | 158 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | Banco bucha - fora linha | EV0575 | 1 | 2025-07-28 | 25/11- REV01 Desenhos Caminho: I:\Manufacturing\Manufacturing-Engineering\Projeto\2025\02 - EVENTUAL\EV0575\01 | Make | 2025-07-29 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | 1066.83 | 11.956 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.306 | SHORT BLOCK | EV1128 | 0 | 2025-12-09 | 13/01 - Em processo de acabamento e tratamento térmico. 06/01 - alinhado postergação do fornecedor diratemente pelo projeto. | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-10 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 100% | 12480 | 139.8633 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP.015 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​3-2024 | 0 | 2025-11-11 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | Body Side op015 | SUPORTE PARA GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​4-2024 | 0 | 2025-11-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | - | BASE ROBÔ | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0022-2025 | 0 | 2025-11-08 | 16/12/2025 - Em processo de pintura e usinagem. 13/12/2025 - Início do processo de pintura. Finalizando processo caldeiraria e usinagem. 11/12- Em Fabricação. +-09/12/2025 - Usinagem em andamento. Inicio da pintura 10/12/2025, faltam 4 bases paraq calandrar. 02/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 25/11/2025 - processo de caldeiraria em andamento. 19/11/2025 - Liberada para construção. 14/11- PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS | Buy | 2025-11-14 | 10233484 | LM CAME | 2025-12-17 |  | 2025-12-22 | 100% | 205160.34 | 2299.2305 | jadiel | 23248 | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP180 | DISP ABASTECI | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-024-2024 | 0 | 2025-04-16 | 16/04 - LIBERADO DESENHO 2D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | AUFBAU | BASE ROBO | VW-ANCHIETA-AUFBAU-0002-2025 | 0 | 2025-11-17 |  | Buy | 2025-12-12 | 10233671 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-17 |  | 2026-12-17 | 100% | 46374.2 | 519.7153 | Jadiel | 13743 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | FENCE - VW SAGA - AB3b(nivus) | CJ. Adicional | VW-ANCHIETA-AUFBAU-0003-2025 | 0 | 2025-12-01 |  | Buy | 2025-12-13 | 10234057 | FORSETI | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 100% | 23159.4 | 259.5472 | Ana | 85660 | SIM | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | AUFBAU | CJ. ADICIONAL P/ CERCA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0003-2025 | 1 | 2025-12-03 | 03/12-Rev01 Modificação conforme planilha: VW- lista_grades_AB3B_3b_NIVUS_V02-03.12.2025.xlsx | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | Aufbau | SUP. PARA MALA DE SOLDA SK | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-000​4-2025 | 0 | 2025-12-11 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST220B | DISPOSITIVO GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0005-2025 | 0 | 2025-12-22 | 16/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4340 | DISP.GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0006-2025 | 0 | 2025-12-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4340 | DISP.GEO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0007-2025 | 0 | 2025-12-23 | 16/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4300 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0008-2025 | 0 | 2025-12-23 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4180 | DISP.INDEX_GRIPPER | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0009-2025 | 0 | 2025-12-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4150 | DISP. GEO SAGA FRAME | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0010-2025 | 0 | 2025-12-23 | 20/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-20 | 10236120 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 0% | 380714.4 | 4266.6637 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4070 | DISP. GEO SAGA_FRAMER_I | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0011-2025 | 0 | 2025-12-23 | 21/01- Está excluso do orçamento : Comerciais (elétricos mecânicos e pneumáticos), matéria prima, fabricação, usinagem, tratamento térmico e/ou superficial, embalagem e transporte,Montagem, medição 3D.15/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4020 | GRIPPER LATERAIS INT. | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0012-2025 | 0 | 2025-12-23 | 16/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4020 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0013-2025 | 0 | 2025-12-23 | 16/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4010 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0014-2025 | 0 | 2025-12-23 | 14/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST100B | GRIPPER NIVUS_SAGA_ASUV | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0015-2025 | 0 | 2025-12-23 | 21/01- Liberado 2D. 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST100B | GRIPPER GEO_SAGA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0016-2025 | 0 | 2025-12-23 | 23/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB19 | GI008 | ESTRUTURA | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0011-2024 | 0 | 2025-04-15 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB19 | - | CJ PLACAS ID | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0014-2024 | 0 | 2025-05-07 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB19 | GI008 | CARRO TRANSP | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0016-2024 | 1 | 2025-05-20 | 05/06 - Rev01.: Considerar somente a construção dos desenhos abaixo: - 57-38N_521933_A00_ESTRUTURA_DET03 - ITEM 001 - 57-38N_521935_A00_CARRO_DET03 - ITEM 001 | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB19 | GI008 | EST. CARRINHO | VW-CBBB19-GLASS-CELL-0018-2024 | 0 | 2025-06-05 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBA85 | - | APOIOS LATERAIS | VW246_A85_BODY-SIDE-0132-2023 | 1 | 2024-09-19 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST4510 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0023-2025 | 0 | 2025-11-08 | 26/12/2025 - Será entregue hoje parcial 95% da transmissão 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 24/11/2025 - Desenhos liberados para construção. 18/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-18 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 2025-12-26 | 100% | 78002.48 | 874.1733 | Jadiel | 59 | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7020 | ESTRUTURA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0024-2025 | 1 | 2025-11-10 | 30/01- Em processo de pintura - Prazo de entrega confirmado 06/02/2026. 09/12 - Em processo de PCP e compra de matéria prima. 05/12 - Reunião realizada com Urbano para esclarecer dúvidas do projeto. 03/12- Rev01 Modificação conforme apresentação .pptST7020_59-31D_443660_A01_ERAxDIVENTA_VW427 10/11 - 3D para orçamento | Buy | 2025-12-02 | 10233483 | PERFECTON | 2026-01-15 |  | 2026-02-06 | 80% | 18603.75 | 208.4921 | Ana |  | SIM | Em andamento |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | DIVERSOS | EV1168 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 16960 | 190.0706 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7020 | DISP. ABASTECIMENTO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0025-2025 | 0 | 2025-11-10 | 30/01- Em processo de pintura - Prazo de entrega confirmado 15/02/2026 11/12- Aguardando Emissão de PO. 10/11 - 3D para orçamento | Labor | 2026-01-23 | 10235058 | PERFECTON | 2026-02-15 |  | 2026-02-15 | 40% | 128865 | 1444.1892 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | OP690 | LONG BLOCK | EV1172 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-19 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 100% | 8780 | 98.3974 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4590 | DISPOSITIVO INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0026-2025 | 0 | 2025-11-10 | 27/01 - Estrutura pronta, será usinado na próxima semana para não impactar a entrega das outras transmissões. 11/12- Aguardando Emissão de PO. 29/11 - Liberado 2D 20/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-05 | 10235060 | EINTEGRA | 2026-02-15 |  | 2026-02-16 | 40% | 30237.9 | 338.8759 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.50 | PEÇAS FALTANTES PSA SHUT DOWN | EV1179 | 0 | 2025-12-22 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 100% | 10300 | 115.432 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | GRIPPER | EV1184 | 0 | 2025-12-23 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 2025-12-27 | 100% | 703 | 7.8785 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Kit modifica | EV1185 | 0 | 2025-12-22 | 13/01 - Em processo de pintura | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 2026-01-13 | 100% | 3980 | 44.6038 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST7070 | MESA INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0027-2025 | 0 | 2025-11-10 | 18/12- Paralisado A pedido da VW, estamos estudando a viabilidade de aumentar o número de peças do buffer. 11/12- Aguardando Revisão de Compras. 10/11 - 3D para orçamento | Em definição | [6 empty] | 0% |  | 0 | NE |  | SIM | Paralisado |  | 2 | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | GRIPPER TETO-BM30 | RENAULT-BBB29_XDF-0074-2025 | 0 | 2025-09-18 | 27/01 - De acordo com Gilsom "Esta está paralisada sem previsão a curto prazo, depende da aprovação da Renault que deve acontecer somente depois do meio do ano." 24/01 - Aguardando arquivo em 2D para produção. 18/09-Arquivos 3D para Cotação | Labor | 2025-11-04 | 10232053 | SOFIR DO BRASIL | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 0% | 6086.12 | 68.2071 | Ana |  | EM DEFINIÇÃO | Paralisado | Betim |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM60 | ESTRUTURA PARA FECHAMENTO | RENAULT-BBB29_XDF-0088-2025 | 0 | 2025-10-08 | 05/01 - Revisado Disponível na rede 2D. 15/12- Paralisado Engenharia. 01/12/2025 - Sem andamento na transmissão. 25/11/2025 - Paralização da transmissão pelo projeto. | Buy | 2026-01-27 | 10232288 | IRMAOS AYRES | 2026-12-20 |  | 2026-02-13 | 40% | 54115.13 | 606.4679 | Jadiel |  | SITE | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SKID AUA005 | skids retooling | STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | 2 | 2025-12-18 | 27/01 - Aguardando posição Comau e material para trabalhar. 09/01 - Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_H 18/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt.KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_F | Make/Buy | 2025-12-12 | CONTRATO | EINTEGRA | DEFINIR | 2026-02-12 | DEFINIR | 0% | 110000 | 1232.7692 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA005 | CJ. ADICIONAL P/ SKID | STL-BB13-UNDERBODY-0090-2024 | 2 | 2025-12-06 | 29/01/2026 - Processo de usinagem, acabamento e pintura. 09/01 - Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_H 18/12- Rev01 Modificação conforme apresentação em ppt.KIT_MOD_358F03M0001_CG001_REV_F 18/12- Obs: Chapa a serem soldadas no telaio prazo de entrega: 07/01/2025 | Make/Buy | 2025-12-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-01 | 2026-02-12 | 2026-02-01 | 60% | 268443 | 3008.4389 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0028-2025 | 2 | 2025-11-10 | 30/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem de uma das estruturas e a outra em processo final de caldeiraria; 22/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria, uma estrutura já esta em máquina começando usinagem, previsão gastar 10 dias com a estrutura na maquina, mais 5 dias com rebarbação rosca e pintura. A outra parte teriam maisnuns 20 seguindo esse mesmo planejamento citado acima. 20/12/25 - Fornecedor em processo de caldeiraria; 09/2-Rev02 ► Atualizada estrutura conforme apresentação.ppt KIT_5915D_473567______________________A01_ZSB_ST4140_BSO_FRAMER_REV-001 03/12/25 - Fornecedor iniciando o processo de corte dos tubos para realizar a caldeiraria; 28/11-Rev01 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .pptKIT_59-38N_569203_________0051_000_____A01_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 28/11/25 - Fornecedor em revisão de matéria prima comprada, lista antecipada pela engenharia muito diferente da lista oficial; 18/11/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima; | Buy | 2025-11-14 | 10232806 | PREMIUM USINAGEM | 2025-12-20 |  | 2026-01-09 | 100% | 158397.06 | 1775.1548 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4520 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0030-2025 | 0 | 2025-11-11 | 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 26/11/2025 - Desenhos definitivos liberados 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 100% | 72224.47 | 809.4191 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4530 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0031-2025 | 0 | 2025-11-11 | 17/12/2025 - Processo de usinagem em andamento. 10/12/2025 - Usinagem interna e externa em andamento. 03/12/2025 - Matéria prima chegará hoje 27/11- Quantidade da transmissão duplicou 26/11/2025 - Desenhos definitivos liberados. 18/11- Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-11 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2025-12-26 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 100% | 149966.44 | 1680.6729 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4505 | RACK | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0032-2025 | 1 | 2025-11-12 | 29/01 - processo de pintura. 13/01/2026 - Processo de caldeiraria e soldagem em andamento. 05/01/2026 - Quantidade alterada pelo projeto. 29/12- Rev01 Modificado a quantidade dos racks era2dx+2ex mudou para 4dx+2ex. 22/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. 02/12- Aguardando Revisão de Valores "Marcelo". | Buy | 2025-12-08 | 10233827 | LM CAME | 2026-02-01 |  | 2026-02-06 | 100% | 126178.8 | 1414.0849 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | CJ. UNIDADES DISP. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0034-2025 | 0 | 2025-11-12 | 13/12 - Em processo de fabricação por grupos com previsão de envio 19/12. 11/12- Em Fabricação. 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 28/11- LIBERADO 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Make/Buy | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-28 | 2026-01-14 | 2025-12-28 | 100% | 215194 | 2411.6777 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CJ. ADICIONAL | STL-BB13-UPPERBODY-0047-2024 | 0 | 2025-11-14 | 13/01 - Em processo de usinagem e alguns itens em pintura. | Make/Buy | 2025-11-25 | CONTRATO | AMX | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 100% | 21850 | 244.8728 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | CJ. UNIDADES DISP. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0035-2025 | 0 | 2025-11-14 | 24/12 - Enviado pra MG nesta data - GR 161 a GR245 13/12 - Em processo de fabricação por pacote sendo os primeiros pacote com previsão de envio 19/12. 11/12- Em Fabricação. 02/12- O fornecedor irá trabalhar para tentará antecipar a data de entrega para dia 31/12. O 2D estava previsto para sair dia 28/11. 02 /12- LIBERADO 2D Aguardando 2D 26/11- Prazo de entrega: 30 dias após a liberação dos desenhos 2D | Labor | 2025-11-20 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-03 | 2026-01-26 | 2026-01-13 | 100% | 389472 | 4364.81 | Ana |  | SIM | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | CJ.ADICIONAL- Kit modifica | STL-BB13-UPPERBODY-0049-2024 | 0 | 2025-12-04 | 13/01 - Em processo de corte e calderaria, peça retrabalhada. 02/01/2026 - Aguardando chegada de material de fornecimento Comau. 23/12 - Material liberado na Comau nesta data. 16/12 - Aguardando material Comau. | Make/Buy | 2025-12-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-10 | 2026-01-29 | 2026-01-23 | 100% | 8600 | 96.3801 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | BASES ROBOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0036-2025 | 0 |  | 18/12/2025 - Em processo de preparação. 09/12/2025 - Preparação em andamento. Aguardando emissão de PO, liberado via e-mail. | Buy | 2025-12-12 | 10233670 | MEC.IN SERVICE | 2026-01-02 |  | 2026-01-02 | 100% | 60489.25 | 677.9026 | Jadiel | 13761 | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4330 | DISP. INDEX. | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0038-2025 | 0 | 2025-11-28 | 09/01- Liberado 2D. 11/12- Em Cotação. | Make/Buy | 2025-12-16 | 10234144 | PRECIMEC | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 100% | 54450 | 610.2208 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CJ.ADICIONAL | STL-BB13-UPPERBODY-0050-2024 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 100% | 4780 | 53.5694 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPD_FPS010T01 | CJ. ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-0119-2024 | 0 | 2025-12-18 |  | Make/Buy | 2025-12-24 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-06 | 100% | 260 | 2.9138 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP060 | CJ NOVOS ITENS | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0087-2024 | 0 | 2025-08-07 |  | Make/Buy | 2025-08-15 | CONTRATO | IMECOR | 2025-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 100% | 2820 | 31.6037 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP20 | DISPOSITIVO GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0096-2024 | 1 | 2025-10-02 | 30/12 - Apenas matéria Prima: 100%, sem fotos de avançamento. 19/11- Excluir do fornecimento a estrutura do dispositivo grupo G246154021 | Labor | 2025-12-17 | 10234290 | IMECOR | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-01-17 | 100% | 209374.71 | 2346.4609 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | CONJ. DE GRADES | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0039-2025 | 2 | 2025-11-28 | 05/01 - REV02 - 1 CONJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AUF01-02-03Lista_de_Grades_VW427_AUF01- 02-03-Rev02_30122025 COJ. DE GRADES PARA CERCA PERIMETRAL AUF01-02-03 Lista_de_Grades_VW427_AUF01-02-03-Rev02_30122025 15/12 -REV01: Atualizado documentação, na planilha "Lista_de_Grade_VW427_AUF01-02-03-REV01_27112025" 11/12- Em Cotação. | Buy | 2026-01-19 | 10235691 | FORSETI | 2026-01-10 |  | 2026-02-20 | 0% | 435698.08 | 4882.8654 | Ana |  | SIM | Em andamento |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | Front Unit – OP010-020 | SUPORTE DE CORTINA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK01-0104-2024 | 0 | 2025-11-24 | 27/01 - Em processo de pintura 26/01 - Data de entrega acordado com Diego 30/01. | Buy | 2026-01-02 | 10234511 | METALURGICA GRANATO | 2026-01-16 |  | 2026-01-30 | 90% | 4427.8 | 49.6223 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.50 | CJ. ADICIONAL GEO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0080-2024 | 0 | 2025-12-16 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2025-12-22 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 100% | 11500 | 128.8804 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-7065 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | ​VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0040-2025 | 0 | 2025-12-01 | 11/12- Em Cotaçaõa. | Buy | 2026-01-20 | 10235743 | PREMIUM USINAGEM | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 0% | 51313.68 | 575.0721 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4300 | DISP. TAKE-IN | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0041-2025 | 0 | 2025-12-02 | 11/12- Em Cotação. | Labor |  |  | TITAN |  |  | 2026-02-27 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3 | 0 | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | CONTROLS | SUPORTE | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0042-2025 | 0 | 2025-12-04 | 23/12 - Finalizando acabamento, falta pintura gargalo, previsão de entrega 27/12 16/12 - Em processo de corte a laser. CIO 480 | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | AMX | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 100% | 24750 | 277.3731 | Ana |  | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-7005 | GARAGEM PARA RACK | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0045-2025 | 0 | 2025-12-11 | 29/01 - Finalizando pintura para iniciar processo de montagem | Buy | 2026-01-20 | 10235733 | LM CAME | 2026-02-12 |  | 2026-02-20 | 60% | 72600 | 813.6277 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | AUFBAU | PLATAFORMA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0046-2025 | 0 | 2025-11-12 | 12/12 - 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  | 2 | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | AUFBAU | BRACKET DE PINÇA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0048-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado 2D. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235630 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 100% | 16362.24 | 183.3715 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | SUP. FRESADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0049-2025 | 0 | 2025-12-15 |  | Labor |  |  | TITAN | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 80% |  | 0 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4140 | SUP. FRESADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0050-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado 2D. 15/12 - 3D para orçamento | Labor |  |  | TITAN | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 80% |  | 0 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4503 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0051-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 100% | 5735.4 | 64.2766 | Ana |  | NÃO | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4530 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0052-2025 | 0 | 2025-12-15 | 22/12- Liberado. 15/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 100% | 4691.78 | 52.5807 | Ana |  | NÃO | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4105 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0053-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Em processo de furação 16/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-14 | 100% | 6182.85 | 69.2912 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4105 | BRACKET | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0054-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Em processo de furação 16/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-14 | 100% | 2967.53 | 33.2571 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-4110 | BRACKET ROBO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0055-2025 | 0 | 2025-12-16 | 13/01 - Pronta. 22/12- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-16 | 10235634 | AMX | 2026-01-09 |  | 2026-01-13 | 100% | 4247.1 | 47.5972 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4160-ST4420 | BRACKET ROBO | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-005​7-2025 | 0 | 2025-12-27 | 15/01 - Finaliza pintura hoje a noite e envio previsto para 16/01 primeira hora. 13/01 - Duas cantoneiras finalizando usinagem e os flanges parados aguardando definição de processo de construção. | Buy | 2026-01-16 | 10235631 | AMX | 2026-01-13 |  | 2026-01-16 | 100% | 31543.15 | 353.5039 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3520 | Dispositivos de Geometria | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0002-2025 | 0 | 2025-10-10 | 22/12/25 - Fornecedor em processo de separação e embalagem, placas já pintadas, peças serão retrabalhata fora de especificações do RAL amarelo 1003; 11/12- Em Fabricação 09/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das placas e torres; 09/12- Rev01 Modifica conforme apresentação .ppt KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3520_59-15D_473455 02/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres, peças menores sendo usinadas em terceiros, placas aguardando para entrar em maquina; 28/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem das placas e torres, bases da estrutura já caldeiradas, peças menores em terceiros; | Labor | 2025-11-04 | 10232264 | REIS & BORGES | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 2026-01-07 | 100% | 274445.76 | 3075.7118 | Rudnei | 2188 | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4510-ST4520-ST4530 | SUPORTE MALA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0056-2025 | 0 | 2025-12-16 | 02/02- Obs: Alterada a data de entrega conforme planilha do SCL. 09/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-20 | 10235738 | PREMIUM USINAGEM | 2026-02-13 |  | 2026-02-20 | 0% | 24332.56 | 272.6948 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3530 | Dispositivos de Geometria | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0003-2025 | 1 | 2025-10-10 | 17/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade para realizar a libereção do dispositivo, po´rem os pés foram adicionais colocados posteriormente e serão entregues na sexta dia 19/12; 11/12- Em Fabricação 09/12/25 - Fornecedor em processo de usiangem das placas de chão, processo de pintura das placas da base e torres, peças menores em processo de oxidação; 08/12- Rev01 Modifica conforme apresentação .ppt KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3530_59-15D_47345703 /12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres, placas e peças menores; 28/11/25 - Fornecedor em processo de usinagem; 14/11/25 - Fornecedor em processo de PCP e compra da matéria prima; | Labor | 2025-11-07 | 10232409 | AR SANTOS | 2025-12-13 | 2026-01-14 | 2025-12-19 | 100% | 194743.74 | 2182.4918 | Rudnei | 438 | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3630 | DISPOSITIVO DE GEOMETRIA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0005-2025 | 1 | 2025-11-03 | 30/12/25 - Fornecedor em usinagem de peças menores e sendo enviadas para oxidação, torres pintadas placas em processo de pintura; 08/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das bases, torres sendo usinadas em terceiros e internamente, o fornecdor está tendo auxilio do fornecedor Premium usinagem; 05/12- Rev02 Modificaçãoes 59-38N_572701 ,Conforme apresentação “KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3630_59-15D_473523_REV02” Não afeta comerciais 19/11- Rev01 Modificaçãoes unit 59-38N_568085/59-38N_568087/59-38N_568137 , Conforme apresentação “KIT_MOD_DISPOSITIVO_ST3630_59-15D_473523.pptx” Não afeta comerciais03/1 2/25 - Fornecedor tercerizando peças para usinagem; 27/11/25 - Fornecedor com os tubos esperando o corte para serem calderados; 19/07/2025 - Documentação do kit atualizada no syncplicity na pasta rev01 | Labor | 2025-11-06 | 10232322 | THIAGO CEZAR DOS SANTOS | 2025-12-12 | 2026-01-24 | 2026-01-16 | 100% | 317179.78 | 3554.6316 | Rudnei |  | SIM | Entrega Parcial | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3580 | DISPOSITIVO DE RESPOT | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-2025 | 2 | 2025-10-31 | 29/01 - Entrega parcial realizado nesta data 22/01- Obs: USINAGEM E AJUSTAGEM (TORRES E UMA MESA NO PROCESSO DE PINTURA NA JATOPRINT) 07/01/2026 - Processo de usinagem em andamento, foi indicado fornecedores de usinagem e oxidação para reduzir reduzir os prazos. 11/12- Em Fabricação. 05/12- Rev02 Modificação 59-38N_566759/ 59-38N_566833 conforme apresentação KIT_MOD_RESPOT_ST3580_59-15D_473471 VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0007-202503/12- Rev01 Usar grampo V2 63.1 BR3 A40 T12 para os 08 grampos solicitados V 63.1 BR2 A40 T12 e inverter o braço | Buy | 2025-12-05 | 10233778 | RCT | 2026-01-06 |  | 2026-02-02 | 80% | 142664.46 | 1598.8396 | Jadiel |  | SIM | Entrega Parcial |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0008-2025 | 0 | 2025-10-31 | 24/12 - Enviado pra MG nesta data 10/12 - Calderaria finalizada, em processo de usinagem e acabamento. 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 12/12 26/11- LIVERAÇÃO 2D 17/11 - Prazo de entrega: 20 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-01 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-18 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 100% | 17780 | 199.2603 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP.010 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0111-2024 | 0 | 2025-11-06 | 29/01/2026 - Matéria prima 100%. Previsão de entrega 18/02 | Make/Buy | 2026-12-05 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 20% | 20100 | 225.2606 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3540 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0009-2025 | 0 | 2025-10-31 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 |  | 2026-01-16 | 100% | 74415 | 833.9684 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3520 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0010-2025 | 0 | 2025-11-03 |  | Make/Buy | 2025-12-08 | 10233794 | PRECIMEC | 2026-01-10 |  | 2026-01-16 | 100% | 65340 | 732.2649 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3425 | CARRINHO TAKE | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0011-2025 | 0 | 2025-11-03 | 11/12- Aguardando Retorno do PM 10/12 - Aguardando sair mais transmissão..""MARCELO 27/11- LIBERADO 2D | Labor |  |  | TITAN |  |  | 2026-02-27 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3540 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0012-2025 | 0 | 2025-11-03 | 02/02- Obs: Data de entrega modificada conforme planilha do SCL. 31/01 - Enviado nesta data. 04/12/2025 - Desenhos definitivos liberados Aguardando 2D 13/11 - Prazo de entrega: 35 dias após a liberação dos desenhos definitivos. | Labor | 2025-11-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 100% | 32200 | 360.8652 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP30 | GANCHEIRA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0112-2024 | 0 | 2025-11-10 | 29/01/2026 - Matéria prima 100%. Previsão de entrega 18/02 | Make/Buy | 2025-11-13 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 20% | 19469.43 | 218.1938 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3500 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0013-2025 | 0 | 2025-11-03 | 03/12- Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 03/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-02 | 2026-01-29 | 2026-01-02 | 100% | 27661 | 309.9966 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3410 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0014-2025 | 0 | 2025-11-03 | 15/12 - Enviado nesta data 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio dia 13/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos 03/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-19 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 100% | 43279 | 485.0275 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3420 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0015-2025 | 1 | 2025-11-05 | 18/12-Rev01 Modificação item03 (59-38N_576367) conforme apresentação .pptKIT_MOD_PALLET_ST3420_59-38N_576367_171208 11/12- Aguardando Emissão de PO 27/11- LIBERADO 2D 05/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-31 | 10234408 | MC USINAGEM | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 100% | 211300 | 2368.0377 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | DISP. GEO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0016-2025 | 2 | 2025-11-06 | 10/01- Rev02 Modificação conforme apresentação em ppt. KIT_MOD-002-GEO_ST3710_59-38N_568249_20260107 22/12/25 - Fornecedor em processo de usinagem das torres e peças menores, placas ja usinadas em processo de rebarbação e rosca para enviar para pintura; 11/12- Em Fabricação 10/12- Liberado 2D 09/12/25 - Fornecedor em processo de chegada e separação de matéria prima; 05/12- LIBERADO 2D 02/12/25 - Fornecedor em processo de compra da matéria prima, foi acordado da transmissão ser entregue de maneira parcial 1D+1E dia 29/12/2025 e o restante 1D+1E dia 15/01/2026; 03/12- Rev02 Usar grampo V2 63.1 BR3 A40 T12 para os 40 grampos solicitados V 63.1BR2 A40 T12 e inverter o braço 02/12/25 - Fornecedor em processo de compra de matéria prima, o fornecedor também informou que está aguardando o restante dos desenhos serem liberados; 01/12- LIBERADO 2D Aprovado via e-mail, aguardando emissão de PO, RC -500843755 06/11 - 3D para orçamento | Labor | 2025-12-01 | 10233526 | REIS & BORGES | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 2026-01-15 | 100% | 122509.61 | 1372.9644 | Rudnei |  | SIM | Entrega Parcial | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP160 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-011​8-2024 | 0 | 2025-12-22 | 29/01 - Material será enviado hoje para MG | Make/Buy | 2025-12-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 90% | 14412.45 | 161.5202 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | - | BASE ROBO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0002-2025 | 0 | 2025-11-17 | 12/12- Em Fabricação. 09/12/2025 - Preparação da matéria prima em andamento. 02/12- revisão da transmissão ficando apenas as 10bases de 975, conforme negociado por compras | Buy | 2025-11-27 |  | MEC.IN SERVICE | 2025-12-22 |  | 2026-12-22 | 100% |  | 0 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | ESTRUTURA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0017-2025 | 0 | 2025-11-06 | 14/01/2026 - Processo de usinagem na primeira estrutura, a outra em processo de soldagem. Previsto para finalizar a usinagem dia 17/01 18/12- retirado o atuador conforme informado pelo Nelson , será usado o existente , retirado do Sheet. 22/12- Liberado 2D. 20/12/2025 - Desenhos disponíveis para fabricação. 17/12/2025 - Aguardando liberação dos desenhos 2D. 13/12/2025 - Matéria prima disponível para corte. 11/12- Em Fabricação 02/12/2025 - Gestão de materiais em andamento. 28/11- Rev01 ► Atualizada estrutura conforme apresentação .ppt KIT_5938N_569103_________0051_000_____A00_CONJUNTO_SOLDADO_REV-001 03/11 - 3D PARA ORÇAMENTO | Buy | 2025-11-26 | 10233355 | EINTEGRA | 2026-01-07 |  | 2026-01-23 | 100% | 117975 | 1322.145 | jadiel |  | SIM | Em andamento | Santo André | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0018-2025 | 0 | 2025-11-07 | 03/12-Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 100% |  | 0 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3600 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0019-2025 | 0 | 2025-11-07 | 06/12- Liberado 2D Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-02-14 | 2026-02-06 | 10% | 34000 | 381.0378 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3610 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0020-2025 | 1 | 2025-11-07 | 05/01 - Rev01 Adicionada furação no conjunto soldado que estava faltando, conforme apresentação .ppt KIT_MOD_GRIPPER_59-30D_409337_ST3610 09/12- Liberado 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 10% | 56000 | 627.5916 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3640 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0021-2025 | 0 | 2025-12-03 | 04/12/2025 - Desenhos 2Ds liberados. Iniciar fabricação. 04/12- Liberado 2D. | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-06 | 2026-02-12 | 2026-02-06 | 10% | 27157.54 | 304.3544 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3660 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0022-2025 | 0 | 2025-11-07 | 06/12- Liberado 2D.Aguardando 2D 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-12 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-07 | 2026-02-16 | 2026-02-06 | 10% | 35395 | 396.6715 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3510 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0023-2025 | 0 | 2025-11-11 | 01/12/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 27/11 - Previsão de envio 22/12 17/11 - Prazo de entrega: 30 dias após liberação dos desenhos definitivos | Labor | 2025-11-11 | CONTRATO | IMECOR | 2025-12-29 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 100% | 34132 | 382.5171 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3510 | PALLET DE APOIO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0024-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 17/12- LIBERADO 2D . 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2026-01-20 | 10234076 | MC USINAGEM | 2026-01-20 |  | 2026-01-30 | 90% | 51479.22 | 576.9273 | Rudnei |  | SIM | Entrega Parcial | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3570 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-002​5-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 18/12- LIBERADO 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-12 | 10234078 | MC USINAGEM | 2026-01-20 |  | 2026-01-30 | 90% | 75084.8 | 841.4748 | Rudnei |  | NÃO | Entrega Parcial | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0026-2025 | 0 | 2025-11-17 | 29/01/2026 - Processo de usinagem, acabamento e pintura. Previsão de entrega 04/02 19/12- Liberado 2D. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2025-12-13 | 10234103 | MECSYSTEMS | 2026-01-20 |  | 2026-02-06 | 50% | 77572.6 | 869.3556 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3670 | PALLET | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0027-2025 | 0 | 2025-11-17 | 26/01 - O FUP será realizado em 27/01 18/12 - Desenhos válidos para construção 2D 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-16 | 10234142 | MC USINAGEM | 2026-01-20 |  | 2026-01-30 | 90% | 333778.86 | 3740.6574 | Rudnei |  | SIM | Entrega Parcial | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3610 | DISP. INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0028-2025 | 0 | 2025-11-24 | 23/01 - Obs: EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO, ENTREGA HOJE. 13/01/2026 - Finalizando caldeirari, torres em processo de pintura, demais componentes em processo de usinagem 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Labor | 2025-12-13 | 10234105 | MECSYSTEMS | 2026-01-10 |  | 2026-01-26 | 100% | 65384.16 | 732.7598 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3650 | DISP. INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0029-2025 | 0 | 2025-11-24 | 11/12- Em Cotação | Buy | 2025-12-19 | 10234499 | MC USINAGEM | 2026-01-26 |  | 2026-02-06 | 10% | 68694.12 | 769.8545 | Rudnei |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | Cargo Box | BASE DE ROBÔ | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0030-2025 | 0 | 2025-11-29 | 18/12/2025 - Preparação 100% finalizada. 11/12- Aguardando Emissão de PO. | Buy | 2025-12-17 | 10234286 | MEC.IN SERVICE | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 100% | 37086.35 | 415.6265 | Jadiel | 13762 | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | Cargo Box | CONJ. GRADES CERCA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0031-2025 | 0 | 2025-11-29 | 11/12- EM COTAÇÃO | Buy | 2026-01-19 | 10235691 | FORSETI | 2026-02-13 |  | 2026-02-20 | 0% | 59405.62 | 665.7584 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-3704 | DISP.INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0032-2025 | 0 | 2025-12-04 | 29/01/2026 - Processo de calderaria e usinagem. Previsão de entrega 14/02 31/12 - Liberado 2D. 11/12-Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 50% | 39820.19 | 446.2646 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST-3560 | CONJ. NOVOS ITENS DISP.GEO. | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0038-2025 | 0 | 2025-12-05 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST-3720 | DISP.INTEROPERACIONAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0033-2025 | 0 | 2025-12-04 | 29/01/2026 - Processo de calderaria e usinagem. Previsão de entrega 14/02 31/12 - Liberado 2D. 11/12- Requisição RC 500850206 cancelada. 11/12- Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | MECSYSTEMS | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 30% | 45952.33 | 514.9874 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-3716 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0034-2025 | 0 | 2025-12-04 | 09/01- Itens pendentes liberados no sheet. 07/01 - Liberados desenhos 2D 11/12- Aguardando 2D 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-11-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-21 | 2026-02-23 | 2026-02-16 | 0% | 48796 | 546.8564 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3730 | GRIPPER | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0035-2025 | 1 | 2025-12-04 | 22/01- Rev01: Modificação conforme apresentação KIT_MOD_GRIPPER_ST3730_59-15D_473529_BG-12 Acrescentado 02 grampos V 40.5 BR2 A60 T12 09/01- Itens pendentes liberados no sheet. 07/01- Liberado 2D. 11/12- Aguardando 2D. 10/12/25 - Aprovado fornecedor com prazo de 40 dias após liberação dos desenhos 2D. | Make/Buy | 2025-12-08 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-21 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 0% | 31897 | 357.4695 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST-3530 | CONJ. NOVOS | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0037-2025 | 0 | 2025-12-05 | 05/12- Obs: Nota: kit a ser montado no dispositivo da TR003 (ST-3530-59-15D473457) | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | BRACKETS | BRACKET DE PINÇA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0039-2025 | 0 | 2025-12-12 | 15/01 - Finaliza pintura hoje a noite e envio previsto para 16/01 primeira hora. 13/01 - 03 itens prontos, falta finalizar usinagem de 2 itens que o desenho foi liberado dia 09/01. 19/12- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-19 | 10235627 | AMX | 2026-01-20 |  | 2026-01-16 | 100% | 43578.2 | 488.3806 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2630 | DISP GEOMETRIA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0045-2025 | 0 | 2025-12-29 | 07/01- Liberado 2D. 29/12 - 3D para cotação | Make/Buy |  |  | IMECOR | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 0% | 73507 | 823.7924 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA20 | - | Pacote Construção 02 | EV1181 | 0 | 2025-12-23 | 19/01 - Peças prontas, serão pintadas hoje. 16/01 - Gargalo calderaria, irá soldar 17/01- OS 461 - 14/01/2026 - Em processo de usinagem e oxidação | Make/Buy | 2025-12-26 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2025-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 100% | 13078.38 | 146.5693 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | SUPORTE DE COLA | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0119-2024 | 0 | 2025-12-30 | 28/01 - Aguardando chegada de material para start de produção. 20/01 - Pedestal no dia 12/02 e a escada dia 23/02 | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 20% | 19990.6 | 224.0345 | Jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.05 | Fabricação de peças | EV1176 | 0 | 2025-12-22 | 13/01 - Buchas em processo de tratamento térmico 10/01/2026 - Entrega parcial (Falta envio das buchas. WLCDG-00602N2217 ) | Make/Buy | 2025-12-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 100% | 9600 | 107.5871 | Ana |  | NÃO | Entrega Parcial | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_002_R00 | CJ.GARRA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-0001-2025 | 0 | 2025-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_003_R00 | CJ LANÇA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-000​2-2025 | 0 | 2025-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VALE | BRBRRBA40 | GI010_TDM_004_R00 | CJ PATOLA MANIPULADOR | VALE-BA40-CHANGE-MANIP-000​3-2025 | 0 | 2025-12-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCABA20 | OP20/25 Rear | Pacote Construção | EV1169 | 0 | 2025-12-18 | 13/01/26 - Fornecedor em processo de tratamento, zincagem, oxidação e algumas peças já prontas; 30/12 - Obs: Entrega: MADI SP | Make/Buy | 2025-12-30 | CONTRATO | MADI | 2026-01-19 | 2026-01-29 | 2026-01-19 | 100% | 14368.8 | 161.031 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
NR-12 | BRBCBBB31 | - | TORNO DOOSAN | EV0975 | 0 | 2025-10-28 | 06/01/2026 - reprogramada entrega para dia 31/01/2026. | Make/Buy | 2025-12-29 | CONTRATO | METALURGICA GRANATO | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-01-31 | 100% | 9538.64 | 106.8995 | jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Robótica | BRBRRCY21 | - | Perfil carrinho de baia | EV1198 | 0 | 2025-12-30 |  | Make | 2025-12-30 | CONTRATO | MANUFACTURING | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0% | 10581.24 | 118.5839 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW_ST2820 | DISPOSITIVO DE RESPOT | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0046-2025 | 0 | 2025-12-31 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir de hoje. 15/01- Liberado 2D. 31/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-29 | 10236466 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-29 |  | 2026-03-29 | 0% | 54260.08 | 608.0923 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3595 | CARRINHO EXTR. | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0040-2025 | 1 | 2025-12-17 | 09/01- Rev01 Modificação conforme apresentação .ppt KIT_MOD_TAKE-OUT_ST3595_59-15D_473473 , não afeta comerciais | Labor |  |  | TITAN |  |  | 2026-02-27 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 3 | 0 | #NAME? | #NAME?
|  | - | Chapas | EV1201 | 0 | 2025-12-31 | [10 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCE010 e SCE090 | SUPORTE | STL-BB13-RESPOT-F1H-F2U-00​10-2024 | 0 | 2026-01-02 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | CONJ. NOVOS ITENS | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0041-2025 | 0 | 2025-12-19 |  | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 100% | 4954.96 | 55.5302 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP30 | CJ ADICIONAL DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0082-2024 | 0 | 2026-01-02 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 0% | 9280 | 104.0009 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4340_ABLAGUE | DISPOSITIVO ABLAUGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-001​7-2025 | 0 | 2026-01-03 | 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST090B_ABLAGUE COMUNIZADO | DISPOSITIVO ABLAUGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-001​8-2025 | 0 | 2026-01-03 | 21/01- Liberado 2D. 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4440 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-00​20-2025 | 0 | 2026-01-03 | 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4450 | DISPOSITIVO ABLAGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0021-2025 | 0 | 2026-01-03 | 09/01- Liberado 3D. 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4470/ST4500 | DISPOSITIVO ABLAGUE | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0022-2025 | 0 | 2026-01-03 | 03/01- 3D para orçamento | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA100 | SUPORTE BARRICA ARAME | STL-BB13-UPPERBODY-0051-2024 | 0 | 2026-01-03 | 27/01 - Em processo de corte matéria prima | Make/Buy | 16/01/0206 | CONTRATO | AMX | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-09 | 20% | 22500 | 252.1573 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3560 | PLACA APOIO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0042-2025 | 0 | 2025-12-19 | 19/12- Obs: o fornecedor devera entregar juntamente com as peças fabricadas as minuterias indicada no .ppt | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 100% | 15881.26 | 177.9812 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | OP.50 | Pinos | EV1204 | 0 | 2026-01-05 | 20/01 - Enviada direto para PSA 13/01/26 - Fornecedor com peças em processo de tratamento, depois retorna para retifica e acabamento; 05/01 - Obs: Local de Entrega: MADI - SP | Make/Buy | 2026-01-05 | CONTRATO | MADI | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 100% | 1704 | 19.0967 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP.10 | CJ. ADICIONAL P/ DISPOSITIVO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK06-0081-2024 | 0 | 2026-01-03 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 0% | 2820 | 31.6037 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | - | Gancho Front Cradle | EV1206 | 0 | 2025-12-31 | 13/01 - Em processo de corte de matéria prima e calderaria. | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | AMX | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-01-23 | 100% | 11840 | 132.6908 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | OP.50 | Porta Painel | EV1214 | 0 | 2026-01-05 | 19/01 - Pronta será entregue nesta data OS 04 | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 100% | 1358 | 15.2191 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | - | Implantação anel | EV1209 | 0 | 2025-12-31 | 28/01 - previsão de entrega para 03/02, item 02504 entrando no centro de usinagem. Tomando açoes de estender jornada para bucar a antecipação. OS 06 | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-02-01 | 100% | 24595 | 275.636 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | Aufbau | SUP. PARA MALA DE SOLDA | VW-ANCHIETA-AUFBAU-0004-2025 | 0 | 2025-12-11 |  | Buy | 2026-01-06 | 10234994 | METALURGICA GRANATO | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 60% | 1696.64 | 19.0142 | jadiel |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | OP.70 | CABEÇOTE | EV1187 | 0 | 2025-12-24 | 13/01/26 - Fornecedor em processo de PCP e compra da matéria prima; | Make/Buy | 2026-01-06 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 2026-02-09 | 10% | 70313.4 | 788.0018 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3640 | PLACA PARA PEDESTAL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0043-2025 | 0 | 2025-12-19 |  | Buy | 2026-01-19 | 10235637 | AMX | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 100% | 5299.8 | 59.3948 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Robótica | BRBRRCY21 | - | MESA ELEVADOR | EV1130 | 0 | 2025-12-05 |  | Make/Buy | 2025-12-10 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 | 2026-02-22 | 2026-02-12 | 40% | 18585 | 208.282 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB26 | SCA230 | DORSAL 1 - RACK DAS TRAVESAS | EV0852 | 0 | 2025-09-30 | 07/01- IMPORTANTE: Está aprovada a fabricação de apenas 01 conjunto. O restante será aprovado após validação da engenharia. | Make/Buy | 2025-10-06 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 100% | 24720 | 277.0369 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | CF300 | DISPOSITIVO | RENAULT-BBB29_XDF-0118-2025 | 0 | 2026-01-08 | 30/01- Obs: Orçamento aprovado. Contamos com esses 40 dias para entrega Iremos providenciar o pedido, mas pode seguir já com essa aprovação. | Buy |  |  | REALY |  |  |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA010/JOINING/AUC020 | Diversos | STL-BB13-UPPERBODY-0052-2024 | 0 | 2026-01-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | PVD PVG 480 | DISP. SOLDA PORTA DIANT | RENAULT-BBB29_XDF-0006-2025 | 0 | 2025-07-04 | "16/10/2025 - Usinagem em andamento, peças em PU serão enviadas para injeção amanhã 16/10/2025 06/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. Teceirização de alguns componentes devido o volume de peças. 02/10/2025 - Caldeiraria e usinagem em andamento. 11/09 - Liberado 2D. Fornecedor comunicado por Compras dia 15/09, pois não estava autorizado 04/07 - 3D PARA ORÇAMENTO" | Labor | 2025-07-21 | 10229710 | EINTEGRA | 2025-10-31 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 100% | 142595.74 | 1598.0695 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2120 | BUFFER CAIXA RODA UB2 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0047-2025 | 0 | 2026-01-08 | 29/01/2026 - Processo de aquisição da matéria prima. 23/01- Liberado 2D. | Make/Buy |  |  | MECSYSTEMS | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 2026-03-02 | 10% | 48400 | 542.4185 | Jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | - | Gancho Eixo Traseiro | EV1213 | 0 | 2026-01-05 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2026-01-07 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 100% | 30722 | 344.3012 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
NR-12 | BRBCABA19 | - | C.J. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | STL-CABA19-RET DIESEL FAM-B-0116-2025 | 0 | 2026-01-08 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | Box ST3730 | BASE ROBO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-004​4-2025 | 0 | 2025-12-31 | 21/01- Liberado 2D. 31/12 - 3D para orçamento | Buy | 2026-01-15 | 10235533 | IRMAOS AYRES | 2026-01-21 |  | 2026-01-24 | 100% | 13035.76 | 146.0917 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Santo André | 1 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4470/ST4500 | GRIPPER LAT. EXT. SAGA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0023-2025 | 0 | 2026-01-09 | 21/01- Liberado 2D. 09/01- 3D-ORÇAMENTO | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
NR12 | BRBRRBA31 | - | CJ Cantoneira e Suporte Robô | EV1227 | 0 | 2026-01-08 | 13/01 - Em processo de calderaria, faltando metalon será coletado hoje. | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 100% | 5000 | 56.035 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCABA20 | - | Pacote Construção 09 | EV1225 | 0 | 2026-01-08 | OS 15 14/01/2026 - Matéria prima chegará hoje | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 5970 | 66.9057 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 | CENTRADOR INFERIOR TRANSFERIDOR | RENAULT-BBB29_XDF-0119-2025 | 0 | 2026-01-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | CONTROLS | CONJ. SUPORTES PARA COMPONENTES ELETRICOS | RENAULT-BBB29_XDF-0120-2025 | 0 | 2026-01-12 | 12/01 - Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | KIT modifica GRIPPER | EV1226 | 0 | 2026-01-07 | 13/01 - Em processo de usinagem | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | AMX | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-19 | 100% | 450 | 5.0431 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | Pallet conj freio | EV1230 | 0 | 2026-01-12 | 28/01 - colunas já entregues. Buchas de retrabalho sendo feitas de 8 em 8 unidades conforme Gesualdo vem entregando para retrabalho. OS 16 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 2026-02-27 | 60% | 3621.4 | 40.585 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | PA015_TDM_064_R01 | Suporte e Disp. | BRBCABA21-RET-TURBO-II-N3-0006-2025 | 0 | 2026-01-12 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PECAS COMPLEMENTO | EV1231 | 0 | 2026-01-10 | 28/01 - Desenho B91AB1033 entregue 27/01 de forma parcial. Somente um desenho para usinar ainda, restante em ajustagem e oxidação. | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 10% | 9918.2 | 111.1532 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP40/OP35 | FREIO/DIANT/ESPACADOR | EV1233 | 0 | 2026-01-12 |  | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 0% | 3943 | 44.1892 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | RETRABALHO LINHA FREIO | EV1234 | 0 | 2026-01-12 | 28/01 - Eventual entregue 14/01. | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 100% | 8477.6 | 95.0084 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FXA080 | CONJUNTO ADICIONAL | STL-BB14-BODY SIDE-01​20-2024 | 0 | 2026-01-13 |  | Make | 2026-01-14 | CONTRATO | AMX | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 100% | 5840 | 65.4488 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP95 | RETRABALHO | EV1237 | 0 | 2026-01-13 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 100% | 1310 | 14.6812 | Jadiel |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | OP30 | Suporte sensor | EV1235 | 0 | 2025-12-24 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | AMX | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 100% | 160 | 1.7931 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3675 | CARRINHO DE EXTRAÇÃO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-004​5-2025 | 0 | 2026-01-02 |  | Labor |  |  | TITAN | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | DISP. DE ABASTECIMENTO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-01​20-2024 | 1 | 2026-01-13 | 27/01 - Em processo de separação de matéria prima, irá terceirizar peças do torno. 22/01 - REV 01 Obs: foi acrescentado as placas de fechamento com policarbonato transparente junto às grades de tela | Make | 2026-01-15 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | 20% | 119000 | 1333.6322 | Ana |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3550 | SUP. PINCA ESTACIONARIA | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0046-2025 | 0 | 2026-01-09 | 09/01 - Liberado 2D. | Make/Buy | 2026-01-10 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 2026-02-14 | 0% | 17646 | 197.7586 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Chapas de base | EV1243 | 0 | 2026-01-13 |  | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | AMX | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 100% | 2325 | 26.0563 | Ana |  | NÃO | Paralisado | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | BASES ROBOS | Base de Robo | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0024-2025 | 0 | 2026-01-14 | 27/01 - Em processo de preparação e calandra de matéria prima "02- peças- 10/02 01- peça- 10/02 04- peças - 10/02 4PÇS 10/02 - 10PÇS 28/02 08 peças -28/02" | Buy | 2026-01-14 |  | MEC.IN SERVICE | 2026-02-10 |  | 2026-02-28 | 0% | 282472.28 | 3165.6649 | Jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | BUCHA PRENSAGEM | EV1239 | 0 | 2026-01-13 | 28/01 - Entregue 27/01/2026. 14/01- OBS: Esse prazo contempla somente a entrega do 1 LOTE - 18 PÇS - O RESTANTE - CONF. PROGRAMAÇÃO ENTRE GESUALDO E WR. | Make/Buy | 2026-01-13 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-19 | 100% | 3123.6 | 35.0062 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Complementar skid | EV1232 | 0 | 2025-12-10 | 14/01- Obs: UM KIT DIA 19/01/2026 O RESTANTE DIA 23/01/2026 | Make/Buy | 2026-01-12 | CONTRATO | AMX | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-19 | 100% | 10097.7 | 113.1649 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB26 | - | GRIPPER | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0077-2025 | 0 | 2025-07-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4490 | PEDESTAL LIMPEZA | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0025-2025 | 0 | 2026-01-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4010-ST4180-ST4190 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0026-2025 | 0 | 2026-01-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB09 | - | TPF020] - VCPM6B1V99002_agg a - com modífica | EV1247 | 0 | 2026-01-15 |  | Make/Buy | 2026-01-16 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 2026-01-21 | 100% | 3360 | 37.6555 | Ana |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4070-ST4150 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0027-2025 | 0 | 2026-01-16 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4080-ST4100-ST4110-4170 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0028-2025 | 1 | 2026-01-16 | 30/01- Rev01 Alterados quantidades (era 04) eliminado da ST4080 Atualizada lista comerciais. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4220-ST4250 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0029-2025 | 0 | 2026-01-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-STIRNWAND | Base de Robô | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0048-2025 | 0 | 2026-01-17 |  | Buy | 2026-01-26 |  | MEC.IN SERVICE | 2026-03-15 |  | 2026-03-15 | 0% | 462058.5 | 5178.2865 | Jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | BASES ROBOS-UNTERBAU 2 | Base de Robô | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0049-2025 | 0 | 2026-01-17 | 28/01- Obs: Aguardandon emissão de PO. 28/01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20/30 dias a partir de hoje. 17/01- Obs: Liberação antecipada, sujeito a alteração de altura. | Buy | 2026-01-27 |  | LM CAME | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 | 0% | 573580 | 6428.1071 | jadiel |  | NÃO | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | - | CONJ. SUPORTES PARA FIXACAO COMP. ELETRICOS | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0050-2025 | 0 | 2026-01-17 | 28//01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | Buy | 2026-01-28 |  | METALURGICA GRANATO | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 0% | 18259.16 | 204.6303 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | - | CONJ. SUPORTES PARA FIXACAO COMP. ELETRICOS | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0030-2025 | 0 | 2026-01-17 | 28//01- Obs: PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS | Buy | 2026-01-28 |  | METALURGICA GRANATO | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 0% | 18201.06 | 203.9792 | jadiel |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | KITS | CONJ. NOVOS ITENS GRIPPER_TRAVESSA_FRONTAL_B00 | RENAULT-BBB29_XDF-0121-2025 | 0 | 2026-01-18 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2850-ST2660 | PLATAFORMA PARA ESTEIRA | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0051-2025 | 0 | 2026-01-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4300-ST4310-ST4350 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0031-2025 | 0 | 2026-01-17 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST110B-ST130B-ST140B-ST210B-ST220B-ST230B-ST240B-ST250B-ST260B-ST270B- ST280B-ST290B | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0032-2025 | 1 | 2026-01-18 | 21/01- Rev01 - Alterados quantidades para 11 (era12) eliminado STST260B Alterado qtd comerciais. | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | - | CONJ. SUPORTES PARA TUBOLAÇÃO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0033-2025 | 1 | 2026-01-18 | 23/01 - Rev01 - Modificado desenho item 01 - VW-ARG_001_rev01 | Buy |  |  | LE MONTAGENS |  |  |  | 0% |  | 0 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA 080 | Chapas anti piso | EV1212 | 0 | 2025-12-29 |  | Make/Buy | 2026-01-18 | CONTRATO | AMX | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 100% | 5200 | 58.2764 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4120 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0034-2025 | 0 | 2026-01-19 |  | Labor |  | 10235691 | [6 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4320 | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0035-2025 | 0 | 2026-01-19 |  | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Cancelado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB22 | Volet OP10 | CONJ. NOVOS ITENS DISP. GEO | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0121-2024 | 0 | 2026-01-19 |  | Make | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | 0% | 5619.5 | 62.9777 | Jadiel |  | SIM | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2840 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0052-2025 | 0 | 2026-01-20 | 22/01 - liberados desenhos 2D. 20/01- ORÇAMENTO 3D. | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | AMX | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-12 | 0% | 32573 | 365.0454 | Ana |  | SIM | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | CHAVETAS PARA REFORMA TRECHO | EV1252 | 0 | 2026-01-20 | 28/01 - previst entrrega para 30/01. | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 100% | 930 | 10.4225 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | MATERIAL DE SUPORTE | EV1246 | 0 | 2026-01-20 | 31/01 - Enviado nesta data | Make/Buy | 2026-01-19 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 100% | 4180 | 46.8452 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3705 | CALÇO PARA TROMMEL | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0047-2025 | 0 | 2026-01-21 |  | Em definição |  | CONTRATO | AMX | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% |  | 0 | Ana |  | NÃO | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | PORTÃO VERTICAL | STL-BB13-UNDERBODY-0063-2024 | 2 | 2025-08-28 | 04/12/25 - Fornecedor acionou o time de qualidade Comau para realizar a liberação; 29/10/25 - Fornecedor em processo de usiangem das peças, tubos em preparação para corte.; Rev02 - Modificação somente para 04 PORTÕES conforme. KIT-002_AUA_005_CANCELA_HORIZONTAL. - 30/10 Rev01 - Modificação conforme KIT-001_AUA_005_CANCELA_HORIZONTAL_rev01. - 17/10 | Labor | 2025-10-21 | 10231375 | PRIMECOR PINTURAS | 2025-11-28 | 2026-01-21 | 2025-12-04 | 100% | 131849.84 | 1477.6403 | Rudnei | 12370 | SIM | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST260B | UNIDADE INDEXACAO | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0036-2025 | 0 | 2026-01-21 |  | Buy | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PCS PALLET DIANTEIRA | EV1248 | 0 | 2026-01-21 |  | Make/Buy | 2026-01-19 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-18 |  | 2026-02-18 | 0% | 21337 | 239.1236 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | PROTEÇÃO PARA SUPORTE INVERSORES | STL-BB13-UNDERBODY-0092-2024 | 0 | 2026-01-22 | 27/01 - Em processo final de ajustagem, falta pintura previsão de entregar completa 30/01. 22/01 - Obs: Prazo de entrega: 10x - 30/01 10x - 06/02 10x - 13/02 | Make/Buy |  | CONTRATO | AMX | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 70% | 5120 | 57.3798 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP120 | Complemento de Plataforma com grade | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0122-2024 | 0 | 2026-01-22 | 27/01 - Em processo de preparação de matéria prima, falta chegar tela | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | AMX | 2026-02-08 |  | 2026-02-08 | 20% | 15800 | 177.0705 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2780 | TROMMEL_STW_2780 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0053-2025 | 0 | 2026-01-22 | 30/01- Obs: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 28/01- Liberado 2D. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy |  |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2690 | TROMMEL_STW_2690 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0054-2025 | 0 | 2026-01-22 | 30/01- OBS: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy |  |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2710 | TROMMEL_STW_ST2710 | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0055-2025 | 0 | 2026-01-22 | 30/01- OBS: Orçamentos aprovados para essas 3 transmissões. Favor iniciar processo de fabricação enquanto providenciamos os pedidos de compra. 30/01 - Obs: 40 dias para entrega. 22/01 - ORÇAMENTO 3D. | Buy |  |  | REIS & BORGES | 2026-03-13 |  | 2026-03-13 | 0% |  | 0 | Rudnei |  | SIM | Em planejamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB22 | OP010 | CONJ. PROTEÇÕES MESAS GIRATORIAS | STL-PSA-BB22-JJ-PCK02-0123-2024 | 0 | 2026-01-22 |  | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 0% | 11000 | 123.2769 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Robótica | BRBRRCY21 | - | BUCHA QUADRADA | EV1254 | 0 | 2026-01-22 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 5100 | 57.1557 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | BM30 e BM110 | SUPORTE PAINEL ROBO | RENAULT-BBB29_XDF-0122-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM45 | CONJ. NOVOS ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0123-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | AMX | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0% | 2450 | 27.4571 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Proteção - Afiadora Tachella | EV1223 | 0 | 2026-01-23 | 27/01 - Em processo de calderaria e montagegm | Make/Buy | 2026-01-15 | CONTRATO | AMX | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 100% | 1700 | 19.0519 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | CABINE LASER - Chapas passa parede | EV1250 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2026-01-24 | 100% | 240 | 2.6897 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Sapatas cerca buffer | EV1258 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-22 | CONTRATO | AMX | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-01-26 | 100% | 1625 | 18.2114 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | FPX050 | SUPORTE P/ DISPOSITIVO | STL-BB14-BODY SIDE-0112-2024 | 0 | 2026-11-12 | 25/11 - Rev01 Modificado os grupos 03 e 11. | Labor | 2026-01-07 | 10235051 | L. M. COSTA | 2026-03-18 |  | 2026-03-18 | 0% | 6481.68 | 72.6401 | Ana |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Fabricação de 1 peça | EV1261 | 0 | 2026-01-23 | 28/01 - Peça em máquina, entrega no prazo. 23/01 - Obs: Prazo de entrega: 28/01/2026 as 15:00 HS | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 100% | 1744.5 | 19.5506 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4420 | CONSOLE FIXAÇÃO BAZOOKA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0058-2025 | 0 | 2026-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST4110 | RABO DE ANDORINHA ROBO ABB | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0059-2025 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - Obs: Favor cancelar. Confirmamos que esse construtivo é fornecido pela VW. | Cancelado | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Cancelado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA040 | KIT modifica | EV1256 | 0 | 2026-01-23 | 28/01 - Aguardando recebimento de matéria prima. Previsão de chegar hoje. OS 33 | Make/Buy | 2026-01-21 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 27/01/0206 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 40% | 1075.7 | 12.0554 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0001-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | - | Cantoneira | EV1249 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AMX | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 27/01/0206 | 100% | 760 | 8.5173 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
GM | BRBCBBA86 | - | Regularização urgente | EV1266 | 0 | 2026-01-23 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AR SANTOS | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | 100% | 4674.75 | 52.3899 | Rudnei |  | NÃO | Concluído | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0002-2026 | 0 | 2026-01-23 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | ESTRUTURA CENTRAL COM INDEXAÇÃO | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0003-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0004-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0005-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0006-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0007-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0008-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PACK07 | DISP. GEOMETRIA | STL-PSA-BB21-JJ-PCK07-0009-2026 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0056-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0057-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0058-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0059-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0060-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0061-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0062-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2ST2130_ST2680 | UNIDADE INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0063-2025 | 0 | 2026-01-24 | 24/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE FIXAÇÃO FOTOCELULAS | RENAULT-BBB29_XDF-0124-2025 | 0 | 2026-01-23 | 23/01 - Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST4430 | PLACA_ADAPTADORA | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0060-2025 | 0 | 2026-01-26 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB09 | - | Piloto Backup | EV1202 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-07 |  | 2026-02-07 | 0% | 6800 | 76.2076 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2130 | UNIDADE DE APOIO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0064-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2860 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0065-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2830_ST2880 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0066-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2770_ST2820 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0067-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2760_ST2790 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0068-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2720_ST2740 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0069-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2710_ST2750 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0070-2025 | 0 | 2026-01-26 | 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2180 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0071-2025 | 0 | 2026-01-26 | 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2130 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0072-2025 | 0 | 2026-01-26 | 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | ST2150 UB2 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0073-2025 | 0 | 2026-01-26 | 29/01- Obs: Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST 2160, 2200 | BASE DE APOIO INDEX | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0074-2025 | 0 | 2026-01-26 | 31/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2510 | DSPOSITIVO CARREGAMENTO | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0075-2025 | 0 | 2026-01-26 | 27/01- Liberado 2D. 26/01 - ORÇAMENTO 3D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 SX- AUC20 | GUINDASTE TIPO BANDEIRA | STL-BB13-UPPERBODY-0053-2024 | 0 | 2026-01-27 | 27/01- Obs:Projeto, Fabricação, Pintura e Transporte de 02 (dois) guindastes tipo bandeira para sustentação de talha pneumática com gancho manual. Os guindastes serão instalados nas operações: SCA020 SX- AUC20 Conforme protocolo técnico “BB13 ST BR ML 11 28 - F1H-F2U_Estrutura aérea para talhas-rev00” | Labor | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | STD COMAU - PAO_020_Pedana | CONJ. NOVOS ITENS PLATAFORMA PAO | STL-BB13-PAO-REP-TETO-0004-2024 | 0 | 2026-01-27 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | - | Diversos | EV1278 | 0 | 2026-01-27 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | BGB | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 100% | 1060 | 11.8794 | Rudnei |  | NÃO | Concluído | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA130 | CONJ. NOVOS ITENS PEDANA | STL-BB13-UPPERBODY-0054-2024 | 0 | 2026-01-27 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | - | Retrabalho de Peças Avulsas | EV1222 | 0 | 2026-01-19 |  | Make/Buy | 2026-01-24 | CONTRATO | BGB | 2026-01-27 |  | 2026-01-27 | 100% | 1890 | 21.1812 | Rudnei |  | NÃO | Concluído |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA020 | CONJ. NOVOS ITENS CENTRADOR | STL-BB13-UPPERBODY-0055-2024 | 0 | 6693462 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA19 | 370/375 | Peças para operação | EV1276 | 0 | 6693462 | 28/01 - Abrindo OS 37 para compra de material. considerando entrega 02/02. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-01 |  | 2026-02-02 | 100% | 1568 | 17.5726 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | AUA040T01 | CONJ. NOVOS ITENS GRUPO OSCILANTE | STL-BB13-UNDERBODY-0093-2024​ | 0 | 6693462 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | TAMBOR ELEVADOR | EV1251 | 0 | 6693462 | 27/01 - Em processo de PCP | Make/Buy | 2026-01-23 | CONTRATO | AMX | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 0% |  | 0 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP070 | GRUPO FALTANTE | EV1271 | 0 | 2026-01-27 | 30/01 - Falta pintura | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | AMX | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 80% | 2550 | 28.5778 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2520 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0076-2025 | 0 | 2026-01-27 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | - | SUPORTE PARA BLOCO DE VALVULAS | RENAULT-BBB29_XDF-0125-2025 | 0 | 2026-01-28 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
JEEP | BRBCBBB09 | - | TASSELO | EV1284 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 100% | 420 | 4.7069 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Pernambuco |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB38 | ST4030 | ESTRUTURA METALICA COM KBK | VW-B38-ANCHIETA-AUFBAU-0037-2025 | 0 | 2026-01-28 | 28/01- Obs: ST4030 - aquisição do serviço de engenharia, fornecimento de materiais e montagem para 1x estrutura + KBK nova para Aufbau 1 na VW conforme protocolo BRBCBBA38 VW Anchieta Fornecimento_Estrutura + KBK_Rev00. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | SCA220 | CONJ. ITENS PARA CERCA PERIMETRAL | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0099-2025 | 0 | 2026-01-28 | 30/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA140 | PROTEÇÃO | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0100-2025 | 0 | 2026-01-28 | 29/01- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Suporte painel | EV1255 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-20 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | 0% | 3500 | 39.2245 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA21 | OP140 | Construção do suporte dos sinaleiros | EV1273 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-26 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | 0% | 520.75 | 5.836 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | - | Pino alemão | EV1281 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | AMX | 2026-02-05 |  | 2026-01-30 | 90% | 2460 | 27.5692 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA140 | Apoio nylon elevador | EV1264 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% | 650 | 7.2845 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | CONJ. NOVOS ITENS GEO TUNNEL | STL-PSA-BB21-JJ-PCK05-0071-2024 | 0 | 2026-01-28 | 30/01 - Em processo de usinagem. | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 60% | 6780 | 75.9834 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | OP020 | Kit-modifica | EV1286 | 0 | 2026-01-28 |  | Cancelado | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 0% | 6780 | 75.9834 | Ana |  | NÃO | Cancelado | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
GM | BRBCBBA98 | - | KIT Liftgate | EV1274 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | AMX | 2026-02-07 |  | 2026-02-07 | 0% | 28900 | 323.8821 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | GARFO DIANTEIRA PALLET | EV1260 | 0 | 2026-01-28 | 29/01 - Retirada do material para retrabalho agendada para segunda feira (02/02). 29/01 - Confirmção de recebimento do pedido. | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-16 |  | 2026-02-16 | 0% | 11875 | 133.083 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | OP110 - OP 115 | SOQUETES ESPECIAIS | EV1259 | 0 | 2026-01-28 | 29/01 - Confirmção de recebimento do pedido. | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-19 |  | 2026-02-19 | 0% | 6111 | 68.4859 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
GM |  | - | Alavancas YD 10 - Carbon | EV1280 | 0 | 2026-01-21 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | AMX | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 100% | 5070 | 56.8195 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | - | Conj. Novos Itens | EV1228 | 0 | 2025-12-02 |  | Make/Buy | 2026-01-09 | CONTRATO | IMECOR | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 100% | 21223 | 237.846 | Ana |  | NÃO | Concluído | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST4300 | FLANGE GRIPPER | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0061-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB35 | ST3595 | CARRINHO TRANSPORTE PRODUTO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0048-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB38 | ST4070 | DISP. GEO | VW-ANCHIETA-AUFBAU-0011-2025 | 0 | 2026-01-18 |  | Buy | 2026-01-29 | 10236103 | PREMIUM USINAGEM | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | 0% | 413820 | 4637.6779 | Rudnei |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | - | Gripper modular | EV1290 | 0 | 2025-02-24 |  | Make/Buy | 2026-01-29 | CONTRATO | AMX | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 0% | 745 | 8.3492 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB35 | ST3675 | CARRINHO TRANSPORTE PRODUTO | VW427-PATAGONIA-BODYSIDE-0049-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB13 | SCA040 | UNIDADE ESTEIRA PORTA | STL-BB13-UPPERBODY-0056-2024 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | BM90 | CONJ. ITENS | RENAULT-BBB29_XDF-0126-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-07 |  | 2026-02-07 | 0% | 12156 | 136.2322 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB26 | OP020 | ELEMENTO DE CERCA | STL-BB14-BODY SIDE-0121-2024 | 0 | 2026-01-29 | 02/02- Liberado 2D. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | STW-ST2755 | BUFFER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0077-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCABA20 | Op.05 | Construção da bucha | EV1285 | 0 | 2026-01-28 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | WR INDUSTRIA | 2026-02-02 |  | 2026-02-02 | 0% | 1360 | 15.2415 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | ST2215 | DISPOSITIVO INTEROPERACIONAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0078-2025 | 0 | 2026-01-29 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | UB2-ST2790 / ST2860 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0079-2025 | 0 | 2026-01-30 | 30/01- Liberado 2D. | Buy | 2026-01-30 |  | ADOM | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 0% | 42982.91 | 481.7092 | NE |  | SIM | Em andamento |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | GEO UB2 | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0080-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB37 | STW | CONJ. GRADES CERCA PERIMETRAL | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0081-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB3 | ST4510 | PEDESTAL APLICADOR | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0062-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
VW | BRBCBBB3 | GERAL | CONJ. SUPORTES TCP DIVERSOS | VW427-PATAGONIA-AUFBAU-0063-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | CONTROLS | SUPORTE FIXACAO MODULO SENSTRONIC | RENAULT-BBB29_XDF-0127-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
RENAULT | BRBCBBB29 | FM40 | CONJ. NOVOS SUPORTES SENSORES DISP. GEO. | RENAULT-BBB29_XDF-0128-2025 | 0 | 2026-01-30 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
NR12 | BRBRRBA31 | - | Suportes portão sopradoras | EV1272 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 880 | 9.8622 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | OP.50 | Fabricar prolongadores | EV1289 | 0 | 2026-01-30 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 3304 | 37.0279 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | - | Diversos | EV1279 | 0 | 2026-01-27 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 2742 | 30.7296 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA19 | - | DRESS | EV1270 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-01-28 | CONTRATO | MADI | 2026-02-09 |  | 2026-02-09 | 0% | 3903 | 43.7409 | Rudnei |  | NÃO | Em andamento | Santo André |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/FIAT | BRBCBBB14 | OP020 | ELEMENTO DE CERCA COM POSTE | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0101-2025 | 0 | 2026-01-30 | 30/01- Obs: Por favor colocar esse pedido em espera, o layout está em definição com o cliente aportando modificações. | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Paralisado |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/PWT | BRBCABA16 | OP035 | SUPORTE | EV1268 | 0 | 2026-01-26 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 0% | 2600 | 29.1382 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
STL/PWT | BRBCABA16 | - | PINO GUIA DO CUBO | EV1262 | 0 | 2026-01-22 |  | Make/Buy | 2026-01-27 | CONTRATO | H.B.R USINAGEM | 2026-02-05 |  | 2026-02-05 | 0% | 3040 | 34.0693 | Jadiel |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-2835 | BUFFER STW | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0082-2025 | 0 | 2026-01-31 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Disp. Geo | EV1292 | 0 | 2025-02-24 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% | 1880 | 21.0691 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Disp. Geo | EV1295 | 0 | 2025-02-24 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% | 10820 | 121.2597 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
PSA | BRBCBBB21 | PCK05 | Mesa de Passagem e inversão | EV1296 | 0 | 2025-02-24 |  | Make/Buy | 2026-01-30 | CONTRATO | IMECOR | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 0% | 17689 | 198.2405 | Ana |  | NÃO | Em andamento | Betim |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
VW | BRBCBBB37 | STW-2610 | GRIPPER | BB37-VW-ANCH-STW-UB2-0083-2025 | 0 | 2026-01-31 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | SIM | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
STL/FIAT | BRBCBBB26 | AUA140 | RAMPA | STL-BB26-AUMENTO-PROD-281-0102-2025 | 0 | 02/202/2026 |  | Em definição | [8 empty] | 0 | NE |  | NÃO | Em planejamento |  |  | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
[24 empty] | 0 |  | NO PRAZO
Formulas:
Dias Restantes = IF([Reprogramação Fornecedor]<>"", DIAS([Reprogramação Fornecedor], TODAY()), "")

## Gráfico1 Distribuição de Itens
Status | Em andamento | Em planejamento | Concluído | Paralisado | Entrega Parcial | Cancelado
Cancelado | [5 empty] | 6
Concluído |  |  | 38
Em andamento | 336
Em planejamento |  | 185
Entrega Parcial |  |  |  |  | 18
Paralisado |  |  |  | 26

## Gráfico2 2. Top 10 Fornecedores
DASHBOARD – FOLLOW UP
Fornecedor Limpo | Total_Atraso_Dias
AMX | 489
EINTEGRA | 173
IMECOR | 1132
L. M. COSTA | 1923
MANUFACTURING | 196
MEC.IN SERVICE | 748
MEPE SOLDAS | 381
PREMIUM USINAGEM | 249
REALY | 195
WR INDUSTRIA | 409